## کنترل قرارداد
خلاصه مالی خرید اقلام سایلنسر ونت | [8 empty] | شماره قرارداد: ADSH-P-P0-GE-075
خریدار: شرکت پالایشگاه میعانات گازی آدیش جنوبی | [8 empty] | تاریخ شروع قرارداد: 1400/12/03
فروشنده: شرکت صنعت پروژه توس | [8 empty] | تاریخ تهیه گزارش: 1401/08/07
ردیف | کد کالا | شرح کالا | واحد | مقدار | بهای واحد (یورو) | مبلغ قرارداد (یورو) | مقادیر رسید شده | درصد کالای دریافتی | مبلغ کل (یورو) | فاکتور
1 | SI-501-01 | SILENCER | ست | 1 | 4950 | 4950 | 1 | 100% | 4950 | 36 | 35 | 178200
2 | SI-521-01 | HP Steam Silencer | ست | 1 | 5200 | 5200 | 1 | 100% | 5200 | 4 | 3 | 20800
3 | SI-521-02 | MP Steam Silencer | ست | 1 | 4800 | 4800 | 1 | 100% | 4800 | 112 | 111 | 537600
4 | SI-521-03 | LP Steam Silencer | ست | 1 | 4850 | 4850 | 1 | 100% | 4850 | 30 | 29 | 145500
5 | SPL-001 | Setting Bolt & Nut M20 inside spare parts box | ست | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 54 | 53 | 0
6 | SPL-002 | Setting Bolt & Nut M20 inside spare parts box | ست | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 14 | 13 | 0
7 | SPL-003 | Setting Bolt & Nut M20 inside spare parts box | ست | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 10 | 9 | 0
8 | SPL-004 | Setting Bolt & Nut M20 inside spare parts box | ست | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 6 | 5 | 0
9 |  | Transportation |  | 1 | 660 | 660 | 1 | 100% | 660 | 12 | 11 | 7920
[6 empty] | 20460 |  |  | 20460
خلاصه محاسبات پرداخت صورت حساب: | [5 empty] | (یورو) | توضیحات:
جمع کالای دریافتی | [5 empty] | 20460 | کلیه کالاهای موضوع قرارداد طی MRS-SPT-075-001 و با 6 روز تاخیر به انبار رسید شده است که با توجه به گزارش تاخیر غیر مجاز اخذ شده از واحد برنامه ریزی، مطابق با محاسبات پیوست مبلغی در حدود 189/05 یورو می باشد. چنانچه سیاست مدیریت مبنی بر اعمال جریمه مذکور باشد، این مبلغ نیز به جمع کسور اضافخ می گردد و خالص قابل پرداخت معادل 9.836/35 یورو می باشد.
مالیات و عوارض بر ارزش افزوده (9%) | [5 empty] | 1841.4
جمع صورتحساب | [5 empty] | 22301.4
کسور:
استهلاک پیش پرداخت (25%) | [5 empty] | 5115
استهلاک میان پرداخت (35%) | [5 empty] | 7161
جمع کسور | [5 empty] | 12276
خالص قابل پرداخت | [5 empty] | 10025.4

## محاسبات نرخ
خلاصه محاسبات تبدیل نرخ قرارداد خرید اقلام سایلنسر ونت |  |  |  | شماره قرارداد: ADSH-P-P0-GE-075
خریدار: شرکت پالایشگاه میعانات گازی آدیش جنوبی |  |  |  | تاریخ شروع قرارداد: 1400/12/03
فروشنده: شرکت صنعت پروژه توس |  |  |  | تاریخ تهیه گزارش: 1401/08/07
|  | یورو | نرخ تسعیر (ریال) | معادل ریالی
جمع کالای دریافتی |  | 20460 |  | 5891186890.5087
مالیات و عوارض بر ارزش افزوده |  | 1841.4 |  | 530206820.1458
جمع صورتحساب |  | 22301.4 |  | 6421393710.6
کسور:
پیش پرداخت (25%) |  | 5115 | 289216 | 1479339840
میان پرداخت (35%) |  | 7161 | 291402 | 2086729722
|  | 12276 |  | 3566069562
خالص قابل پرداخت |  | 10025.4 | 284809 | 2855324148.6
توضیحات در خصوص نرخ های تسعیر:
1- محاسبه مبلغ خالص قابل پرداخت با نرخ تسعیر فروش اسکناس در سامانه سنا در تاریخ پکینگ لیست (1401/06/10) انجام شده است.
2- در محاسبه نرخ تسعیر جهت استهلاک پیش پرداخت و میان پرداخت ، عینا از نرخ تسعیر پرداخت های انجام شده در همان تاریخ استفاده شده است. پیش پرداخت و میان پرداخت به شرح ذیل انجام شده است:
| تاریخ | مبلغ ارزی | نرخ تسعیر | معادل ریالی
پیش پرداخت (25%) | 1400/12/03 | 5115 | 289216 | 1479339840
میان پرداخت (35%) | 1401/04/22 | 7161 | 291402 | 2086729722
|  | 12276 |  | 3566069562