## ص.و.1
شماره :
[5 empty] | تاریخ صورتوضعیت/صورتحساب : |  |  | 98/07/16
برگه محاسبه صورت وضعیت /صورتحساب
طراحی و ساخت□ تامین□ نصب□ راه اندازی□ تجهیز□ کارگاه□ سایر□
| نام پروژه : |  | کنگان | کد پروژه : | نام شرکت: | لوید آلمان کیش
| دوره انجام کار : |  | دوم مهرماه ماه نود و هشت 09/24/2019 |  | شماره قرارداد : | ADSH-E-CO-GE-006
| تاریخ قرارداد : |  | 1398/05/10 | مدت قرارداد : | یکسال | اتمام قرارداد : | 1399/05/10
| موضوع قرارداد: |  | خدمات مشاوره کنترل کیفیت و بازرسی فنی شخص ثالث |  |  | مبلغ : |  |  | ریال
شماره صورت وضعیت ( موقت ■ ماه قبل آخر □ قطعی □ ) : 1 فاکتور : 0739-19
کار اصلی ■ تعدیل □ کار اضافی□ از قلم افتادگی □ دوباره کاری
| شرح |  |  | صورت وضعیت فعلی (تجمعی) | صورت وضعیت قبلی |  | کارکرد این دوره
| ناخالص صورت وضعیت : |  |  | 7000000 |  |  | 7000000
کسور :
|  | پیش پرداخت |  | 0
10% | 10% | سپرده حسن انجام کار |  | 700000 |  |  | 700000
|  | تضمین انجام تعهدات |  | 0
5% | 5% | سپرده بیمه |  | 350000 |  |  | 350000
|  | علی الحساب |  | 0 |  |  | 0
|  | سایر |  | 0 |  |  | 0
| جمع کسور : |  |  | 1050000 | 0 |  | 1050000
| خالص قبل از مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 5950000
| 9% | مالیات ارزش افزوده |  |  |  |  | 630000
| خالص پرداختی با احتساب مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 6580000
توضیحات : شماره شبای شرکت لوید آلمان کیش-بانک تجارت توانیر : IR480180000000000083492074
جهت رسیدگی به صورتوضعیت های بعدی ,گواهی مالیات بر ارزش افزوده می بایستی تمدید اعتبار گردد.
| بررسی کننده/پیمان : |  |  | بررسی کننده/مالی : |  | تائیدکننده :
| نام-نام خانوادگی |  |  | نام-نام خانوادگی |  | نام-نام خانوادگی
| امضاء و تاریخ : / / |  |  | امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / /

## ص.و.2
شماره :
[5 empty] | تاریخ صورتوضعیت/صورتحساب : |  |  | 98/08/01
برگه محاسبه صورت وضعیت /صورتحساب
طراحی و ساخت□ تامین□ نصب□ راه اندازی□ تجهیز□ کارگاه□ سایر■
| نام پروژه : |  | کنگان | کد پروژه : | نام شرکت: | لوید آلمان کیش
| دوره انجام کار : |  | 12و5 Oct 2019 |  | شماره قرارداد : | ADSH-E-CO-GE-006
| تاریخ قرارداد : |  | 1398/05/10 | مدت قرارداد : | یکسال | اتمام قرارداد : | 1399/05/10
| موضوع قرارداد: |  | خدمات مشاوره کنترل کیفیت و بازرسی فنی شخص ثالث |  |  | مبلغ : |  |  | ریال
شماره صورت وضعیت ( موقت ■ ماه قبل آخر □ قطعی □ ) : 2 فاکتور : 0777-19
کار اصلی ■ تعدیل □ کار اضافی□ از قلم افتادگی □ دوباره کاری
| شرح |  |  | صورت وضعیت فعلی (تجمعی) | صورت وضعیت قبلی |  | کارکرد این دوره
| ناخالص صورت وضعیت : |  |  | 21000000 | 7000000 |  | 14000000
کسور :
|  | پیش پرداخت |  | 0 | 0
10% | 10% | سپرده حسن انجام کار |  | 2100000 | 700000 |  | 1400000
|  | تضمین انجام تعهدات |  | 0 | 0
5% | 5% | سپرده بیمه |  | 1050000 | 350000 |  | 700000
|  | علی الحساب |  | 0 | 0
|  | سایر |  | 0 | 0
| جمع کسور : |  |  | 3150000 | 1050000 |  | 2100000
| خالص قبل از مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 11900000
| 9% | مالیات ارزش افزوده |  |  |  |  | 1260000
| خالص پرداختی با احتساب مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 13160000
توضیحات : شماره شبای شرکت لوید آلمان کیش-بانک تجارت توانیر : IR480180000000000083492074
جهت رسیدگی به صورتوضعیت های بعدی ,گواهی مالیات بر ارزش افزوده می بایستی تمدید اعتبار گردد.
| بررسی کننده/پیمان : |  |  | بررسی کننده/مالی : |  | تائیدکننده :
| نام-نام خانوادگی |  |  | نام-نام خانوادگی |  | نام-نام خانوادگی
| امضاء و تاریخ : / / |  |  | امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / /

## ص.و.3
شماره :
[5 empty] | تاریخ صورتوضعیت/صورتحساب : |  |  | 98/08/11
برگه محاسبه صورت وضعیت /صورتحساب
طراحی و ساخت□ تامین□ نصب□ راه اندازی□ تجهیز□ کارگاه□ سایر□
| محل اجرا: |  | کنگان | نام شرکت : | لوید آلمان کیش
| دوره انجام کار : |  | 2019-11-08 |  | شماره قرارداد : | ADSH-E-CO-GE-006
| تاریخ قرارداد : |  | 1398/05/10 | مدت قرارداد : | یکسال | اتمام قرارداد : | 1399/05/10
| موضوع قرارداد: |  | خدمات مشاوره کنترل کیفیت و بازرسی فنی شخص ثالث |  |  | مبلغ : |  |  | ریال
شماره صورت وضعیت ( موقت ■ ماه قبل آخر □ قطعی □ ) : 3
کار اصلی ■ تعدیل □ کار اضافی□ از قلم افتادگی □ دوباره کاری
| شرح |  |  | صورت وضعیت فعلی (تجمعی) | صورت وضعیت قبلی |  | کارکرد این دوره
| ناخالص صورت وضعیت : |  |  | 28000000 | 21000000 |  | 7000000
کسورات :
|  | پیش پرداخت |  | 0 | 0 |  | 0
10% | 10% | سپرده حسن انجام کار |  | 2800000 | 2100000 |  | 700000
|  | تضمین انجام تعهدات |  | 0 | 0 |  | 0
5% | 5% | سپرده بیمه |  | 1400000 | 1050000 |  | 350000
|  | علی الحساب |  | 0 | 0 |  | 0
|  | سایر |  | 0 | 0 |  | 0
| جمع کسورات : |  |  | 4200000 | 3150000 |  | 1050000
| خالص قبل از مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 5950000
| 9% | مالیات ارزش افزوده |  |  |  |  | 630000
| خالص پرداختی با احتساب مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 6580000
توضیحات :
| بررسی کننده/ پیمان : |  |  | تائیدکننده : |  | تصویب کننده :
امضاء و تاریخ : / /
بررسی کننده/ مالی :
|  |  |  | امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / /
امضاء و تاریخ : / /

## ص.و.4
[5 empty] | شماره صورتحساب : |  |  | 19-0825
[5 empty] | تاریخ صورتحساب : |  |  | 1398/08/11
برگه محاسبه صورت وضعیت /صورتحساب
طراحی و ساخت□ تامین□ نصب□ راه اندازی□ تجهیز□ کارگاه□ سایر□
| محل اجرا: |  | کنگان | نام شرکت : | لوید آلمان کیش
| دوره انجام کار : |  | 11/08/2019 11/04/2019 |  | شماره قرارداد : | ADSH-E-CO-GE-006
| تاریخ قرارداد : |  | 1398/05/10 | مدت قرارداد : | یکسال | اتمام قرارداد : | 1399/05/10
| موضوع قرارداد: |  | خدمات مشاوره کنترل کیفیت و بازرسی فنی شخص ثالث |  |  | مبلغ : |  |  | ریال
شماره صورت وضعیت ( موقت ■ ماه قبل آخر □ قطعی □ ) : 4
کار اصلی ■ تعدیل □ کار اضافی□ از قلم افتادگی □ دوباره کاری □
| شرح |  |  | صورت وضعیت فعلی (تجمعی) | صورت وضعیت قبلی |  | کارکرد این دوره
| ناخالص صورت وضعیت : |  |  | 140995000 | 28000000 |  | 112995000
کسورات :
|  | پیش پرداخت |  | 0 | 0 |  | 0
10% | 10% | سپرده حسن انجام کار |  | 14099500 | 2800000 |  | 11299500
|  | تضمین انجام تعهدات |  | 0 | 0 |  | 0
5% | 5% | سپرده بیمه |  | 7049750 | 1400000 |  | 5649750
|  | علی الحساب |  | 0 | 0 |  | 0
|  | سایر |  | 0 | 0 |  | 0
| جمع کسورات : |  |  | 21149250 | 4200000 |  | 16949250
| خالص قبل از مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 96045750
|  | مالیات ارزش افزوده |  |  |  |  | 0
| خالص پرداختی با احتساب مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 96045750
توضیحات :
| بررسی کننده/ پیمان : |  |  | تائیدکننده : |  | تصویب کننده :
امضاء و تاریخ : 98/09/17
بررسی کننده/ مالی :
|  |  |  | امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / /
امضاء و تاریخ : / /

## ص.و.5
[5 empty] | شماره صورتحساب : |  |  | 19-1050
[5 empty] | تاریخ صورتحساب : |  |  | 1398/10/10
برگه محاسبه صورت وضعیت /صورتحساب
طراحی و ساخت□ تامین□ نصب□ راه اندازی□ تجهیز□ کارگاه□ سایر□
| محل اجرا: |  | کنگان | نام شرکت : | لوید آلمان کیش
| دوره انجام کار : |  | چهار روز بازرسی در کره و پنج روز بازرسی در چین در ماه دسامبر |  | شماره قرارداد : | ADSH-E-CO-GE-006
| تاریخ قرارداد : |  | 1398/05/10 | مدت قرارداد : | یکسال | اتمام قرارداد : | 1399/05/10
| موضوع قرارداد: |  | خدمات مشاوره کنترل کیفیت و بازرسی فنی شخص ثالث |  |  | مبلغ : |  |  | ریال
شماره صورت وضعیت ( موقت ■ ماه قبل آخر □ قطعی □ ) : 5
کار اصلی ■ تعدیل □ کار اضافی□ از قلم افتادگی □ دوباره کاری □
| شرح |  |  | صورت وضعیت فعلی (تجمعی) | صورت وضعیت قبلی (تجمعی) |  | کارکرد این دوره
| ناخالص صورت وضعیت : |  |  | 672790000 | 140995000 |  | 531795000
کسورات :
|  | پیش پرداخت |  | 0 | 0 |  | 0
10% | 10% | سپرده حسن انجام کار |  | 67279000 | 14099500 |  | 53179500
|  | تضمین انجام تعهدات |  | 0 | 0 |  | 0
5% | 5% | سپرده بیمه |  | 33639500 | 7049750 |  | 26589750
|  | علی الحساب |  | 0 | 0 |  | 0
|  | سایر |  | 0 | 0 |  | 0
| جمع کسورات : |  |  | 100918500 | 21149250 |  | 79769250
| خالص قبل از مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 452025750
|  | مالیات ارزش افزوده |  |  |  |  | 0
| خالص پرداختی با احتساب مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 452025750
توضیحات :
| بررسی کننده/ پیمان : |  |  | تائیدکننده : |  | تصویب کننده :
امضاء و تاریخ :
بررسی کننده/ مالی :
|  |  |  | امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / /
امضاء و تاریخ : / /

## ص.و.6
[5 empty] | شماره صورتحساب : |  |  | 19-1049
[5 empty] | تاریخ صورتحساب : |  |  | 1398/10/10
برگه محاسبه صورت وضعیت /صورتحساب
طراحی و ساخت□ تامین□ نصب□ راه اندازی□ تجهیز□ کارگاه□ سایر■
| محل اجرا: |  | کنگان | نام شرکت : | لوید آلمان کیش
| دوره انجام کار : |  | پنج روز بازرسی در عسلویه بندر کنگان |  | شماره قرارداد : | ADSH-E-CO-GE-006
| تاریخ قرارداد : |  | 1398/05/10 | مدت قرارداد : | یکسال | اتمام قرارداد : | 1399/05/10
| موضوع قرارداد: |  | خدمات مشاوره کنترل کیفیت و بازرسی فنی شخص ثالث |  |  | مبلغ : |  |  | ریال
شماره صورت وضعیت ( موقت ■ ماه قبل آخر □ قطعی □ ) : 6
کار اصلی ■ تعدیل □ کار اضافی□ از قلم افتادگی □ دوباره کاری □
| شرح |  |  | صورت وضعیت فعلی (تجمعی) | صورت وضعیت قبلی (تجمعی) |  | کارکرد این دوره
| ناخالص صورت وضعیت : |  |  | 707790000 | 672790000 |  | 35000000
کسورات :
|  | پیش پرداخت |  | 0 | 0 |  | 0
10% | 10% | سپرده حسن انجام کار |  | 70779000 | 67279000 |  | 3500000
|  | تضمین انجام تعهدات |  | 0 | 0 |  | 0
5% | 5% | سپرده بیمه |  | 35389500 | 33639500 |  | 1750000
|  | علی الحساب |  | 0 | 0 |  | 0
|  | سایر |  | 0 | 0 |  | 0
| جمع کسورات : |  |  | 106168500 | 100918500 |  | 5250000
| خالص قبل از مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 29750000
| 9% | مالیات ارزش افزوده |  |  |  |  | 3150000
| خالص پرداختی با احتساب مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 32900000
توضیحات : حق الزحمه بازرسی به ازای هر روز در عسلویه-کنگان مبلغ 7.000.000 ریال ناخالص بوده و مالیات بر ارزش افزوده آن نیز پرداخت می گردد
| بررسی کننده/ پیمان : |  |  | تائیدکننده : |  | تصویب کننده :
امضاء و تاریخ :
بررسی کننده/ مالی :
|  |  |  | امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / /
امضاء و تاریخ : / /

## ص.و.7
[5 empty] | شماره صورتحساب : |  |  | 20-0078
[5 empty] | تاریخ صورتحساب : |  |  | 1398/11/19
برگه محاسبه صورت وضعیت /صورتحساب
طراحی و ساخت□ تامین□ نصب□ راه اندازی□ تجهیز□ کارگاه□ سایر■
| محل اجرا: |  | کنگان | نام شرکت : | لوید آلمان کیش
| دوره انجام کار : |  | چهار روز بازرسی در کره(پارت2ورق)و چین(راژان) و ایتالیا(زافیاد)در ژانویه 2020 |  | شماره قرارداد : | ADSH-E-CO-GE-006
| تاریخ قرارداد : |  | 1398/05/10 | مدت قرارداد : | یکسال | اتمام قرارداد : | 1399/05/10
| موضوع قرارداد: |  | خدمات مشاوره کنترل کیفیت و بازرسی فنی شخص ثالث |  |  | مبلغ : |  |  | ریال
شماره صورت وضعیت ( موقت ■ ماه قبل آخر □ قطعی □ ) : 7
کار اصلی ■ تعدیل □ کار اضافی□ از قلم افتادگی □ دوباره کاری □
| شرح |  |  | صورت وضعیت فعلی (تجمعی) | صورت وضعیت قبلی (تجمعی) |  | کارکرد این دوره
| ناخالص صورت وضعیت : |  |  | 962790000 | 707790000 |  | 255000000
کسورات :
|  | پیش پرداخت |  | 0 | 0 |  | 0
10% | 10% | سپرده حسن انجام کار |  | 96279000 | 70779000 |  | 25500000
|  | تضمین انجام تعهدات |  | 0 | 0 |  | 0
5% | 5% | سپرده بیمه |  | 48139500 | 35389500 |  | 12750000
|  | علی الحساب |  | 0 | 0 |  | 0
|  | سایر |  | 0 | 0 |  | 0
| جمع کسورات : |  |  | 144418500 | 106168500 |  | 38250000
| خالص قبل از مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 216750000
| 9% | مالیات ارزش افزوده |  |  |  |  | 0
| خالص پرداختی با احتساب مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 216750000
توضیحات : حق الزحمه بازرسی طبق لیست قیمت قرار بوده و بر اساس نرخ سنا مورخ 1398/11/19 محاسبه شده و شامل مالیات بر ارزش افزوده نمی گردد
| بررسی کننده/ پیمان : |  |  | تائیدکننده : |  | تصویب کننده :
امضاء و تاریخ :
بررسی کننده/ مالی :
|  |  |  | امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / /
امضاء و تاریخ : / /

## ص.و.8
[5 empty] | شماره صورتحساب : |  |  | 20-0077
[5 empty] | تاریخ صورتحساب : |  |  | 1398/11/19
برگه محاسبه صورت وضعیت /صورتحساب
طراحی و ساخت□ تامین□ نصب□ راه اندازی□ تجهیز□ کارگاه□ سایر■
| محل اجرا: |  | کنگان | نام شرکت : | لوید آلمان کیش
| دوره انجام کار : |  | سه روز بازرسی مورخ 11و15و19 ژانویه 2020 در کنگان |  | شماره قرارداد : | ADSH-E-CO-GE-006
| تاریخ قرارداد : |  | 1398/05/10 | مدت قرارداد : | یکسال | اتمام قرارداد : | 1399/05/10
| موضوع قرارداد: |  | خدمات مشاوره کنترل کیفیت و بازرسی فنی شخص ثالث |  |  | مبلغ : |  |  | ریال
شماره صورت وضعیت ( موقت ■ ماه قبل آخر □ قطعی □ ) : 8
کار اصلی ■ تعدیل □ کار اضافی□ از قلم افتادگی □ دوباره کاری □
| شرح |  |  | صورت وضعیت فعلی (تجمعی) | صورت وضعیت قبلی (تجمعی) |  | کارکرد این دوره
| ناخالص صورت وضعیت : |  |  | 983790000 | 962790000 |  | 21000000
کسورات :
|  | پیش پرداخت |  | 0 | 0 |  | 0
10% | 10% | سپرده حسن انجام کار |  | 98379000 | 96279000 |  | 2100000
|  | تضمین انجام تعهدات |  | 0 | 0 |  | 0
5% | 5% | سپرده بیمه |  | 49189500 | 48139500 |  | 1050000
|  | علی الحساب |  | 0 | 0 |  | 0
|  | سایر |  | 0 | 0 |  | 0
| جمع کسورات : |  |  | 147568500 | 144418500 |  | 3150000
| خالص قبل از مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 17850000
| 9% | مالیات ارزش افزوده |  |  |  |  | 1890000
| خالص پرداختی با احتساب مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 19740000
توضیحات : حق الزحمه بازرسی به ازای هر روز در عسلویه-کنگان مبلغ 7.000.000 ریال ناخالص بوده و مالیات بر ارزش افزوده آن نیز پرداخت می گردد
| بررسی کننده/ پیمان : |  |  | تائیدکننده : |  | تصویب کننده :
امضاء و تاریخ :
بررسی کننده/ مالی :
|  |  |  | امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / /
امضاء و تاریخ : / /

## ص.و.9
[5 empty] | شماره صورتحساب : |  |  | 20-0168
[5 empty] | تاریخ صورتحساب : |  |  | 1398/12/12
برگه محاسبه صورت وضعیت /صورتحساب
طراحی و ساخت□ تامین□ نصب□ راه اندازی□ تجهیز□ کارگاه□ سایر■
| محل اجرا: |  | کنگان | نام شرکت : | لوید آلمان کیش
| دوره انجام کار : |  | چهار روز بازرسی مورخ13و1415و18 فوریه 2020 در کنگان |  | شماره قرارداد : | ADSH-E-CO-GE-006
| تاریخ قرارداد : |  | 1398/05/10 | مدت قرارداد : | یکسال | اتمام قرارداد : | 1399/05/10
| موضوع قرارداد: |  | خدمات مشاوره کنترل کیفیت و بازرسی فنی شخص ثالث |  |  | مبلغ : |  |  | ریال
شماره صورت وضعیت ( موقت ■ ماه قبل آخر □ قطعی □ ) : 9
کار اصلی ■ تعدیل □ کار اضافی□ از قلم افتادگی □ دوباره کاری □
| شرح |  |  | صورت وضعیت فعلی (تجمعی) | صورت وضعیت قبلی (تجمعی) |  | کارکرد این دوره
| ناخالص صورت وضعیت : |  |  | 1011790000 | 983790000 |  | 28000000
کسورات :
|  | پیش پرداخت |  | 0 | 0 |  | 0
10% | 10% | سپرده حسن انجام کار |  | 101179000 | 98379000 |  | 2800000
|  | تضمین انجام تعهدات |  | 0 | 0 |  | 0
5% | 5% | سپرده بیمه |  | 50589500 | 49189500 |  | 1400000
|  | علی الحساب |  | 0 | 0 |  | 0
|  | سایر |  | 0 | 0 |  | 0
| جمع کسورات : |  |  | 151768500 | 147568500 |  | 4200000
| خالص قبل از مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 23800000
| 9% | مالیات ارزش افزوده |  |  |  |  | 2520000
| خالص پرداختی با احتساب مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 26320000
توضیحات : حق الزحمه بازرسی به ازای هر روز در عسلویه-کنگان مبلغ 7.000.000 ریال ناخالص بوده و مالیات بر ارزش افزوده آن نیز پرداخت می گردد
| بررسی کننده/ پیمان : |  |  | تائیدکننده : |  | تصویب کننده :
امضاء و تاریخ :
بررسی کننده/ مالی :
|  |  |  | امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / /
امضاء و تاریخ : / /

## ص.و.10
[5 empty] | شماره صورتحساب : |  |  | 20-0169
[5 empty] | تاریخ صورتحساب : |  |  | 1398/12/12
برگه محاسبه صورت وضعیت /صورتحساب
طراحی و ساخت□ تامین□ نصب□ راه اندازی□ تجهیز□ کارگاه□ سایر■
| محل اجرا: |  | کنگان | نام شرکت : | لوید آلمان کیش
| دوره انجام کار : |  | شش روز بازرسی درایتالیا(rmt)+سه روز بازرسی در کره(KTI)+دو روز بازرسی سوئیس(پدینکو)در فوریه 2020 |  | شماره قرارداد : | ADSH-E-CO-GE-006
| تاریخ قرارداد : |  | 1398/05/10 | مدت قرارداد : | یکسال | اتمام قرارداد : | 1399/05/10
| موضوع قرارداد: |  | خدمات مشاوره کنترل کیفیت و بازرسی فنی شخص ثالث |  |  | مبلغ : |  |  | ریال
شماره صورت وضعیت ( موقت ■ ماه قبل آخر □ قطعی □ ) : 10
کار اصلی ■ تعدیل □ کار اضافی□ از قلم افتادگی □ دوباره کاری □
| شرح |  |  | صورت وضعیت فعلی (تجمعی) | صورت وضعیت قبلی (تجمعی) |  | کارکرد این دوره
| ناخالص صورت وضعیت : |  |  | 1900900000 | 1011790000 |  | 889110000
کسورات :
|  | پیش پرداخت |  | 0 | 0 |  | 0
10% | 10% | سپرده حسن انجام کار |  | 190090000 | 101179000 |  | 88911000
|  | تضمین انجام تعهدات |  | 0 | 0 |  | 0
5% | 5% | سپرده بیمه |  | 95045000 | 50589500 |  | 44455500
|  | علی الحساب |  | 0 | 0 |  | 0
|  | سایر |  | 0 | 0 |  | 0
| جمع کسورات : |  |  | 285135000 | 151768500 |  | 133366500
| خالص قبل از مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 755743500
| 0% | مالیات ارزش افزوده |  |  |  |  | 0
| خالص پرداختی با احتساب مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 755743500
توضیحات : حق الزحمه بازرسی طبق لیست قیمت قرار بوده و بر اساس نرخ سنا مورخ 1398/12/12 محاسبه شده و شامل مالیات بر ارزش افزوده نمی گردد
| بررسی کننده/ پیمان : |  |  | تائیدکننده : |  | تصویب کننده :
امضاء و تاریخ :
بررسی کننده/ مالی :
|  |  |  | امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / /
امضاء و تاریخ : / /

## ص.و.11
[5 empty] | شماره صورتحساب : |  |  | 20-0241
[5 empty] | تاریخ صورتحساب : |  |  | 1399/01/19
برگه محاسبه صورت وضعیت /صورتحساب
طراحی و ساخت□ تامین□ نصب□ راه اندازی□ تجهیز□ کارگاه□ سایر■
| محل اجرا: |  | کنگان | نام شرکت : | لوید آلمان کیش
| دوره انجام کار : |  | 1روز بازرسی در کنگان |  | شماره قرارداد : | ADSH-E-CO-GE-006
| تاریخ قرارداد : |  | 1398/05/10 | مدت قرارداد : | یکسال | اتمام قرارداد : | 1399/05/10
| موضوع قرارداد: |  | خدمات مشاوره کنترل کیفیت و بازرسی فنی شخص ثالث |  |  | مبلغ : |  |  | ریال
شماره صورت وضعیت ( موقت ■ ماه قبل آخر □ قطعی □ ) : 11
کار اصلی ■ تعدیل □ کار اضافی□ از قلم افتادگی □ دوباره کاری □
| شرح |  |  | صورت وضعیت فعلی (تجمعی) | صورت وضعیت قبلی (تجمعی) |  | کارکرد این دوره
| ناخالص صورت وضعیت : |  |  | 1907900000 | 1900900000 |  | 7000000
کسورات :
|  | پیش پرداخت |  | 0 | 0 |  | 0
10% | 10% | سپرده حسن انجام کار |  | 190790000 | 190090000 |  | 700000
|  | تضمین انجام تعهدات |  | 0 | 0 |  | 0
5% | 5% | سپرده بیمه |  | 95395000 | 95045000 |  | 350000
|  | علی الحساب |  | 0 | 0 |  | 0
|  | سایر |  | 0 | 0 |  | 0
| جمع کسورات : |  |  | 286185000 | 285135000 |  | 1050000
| خالص قبل از مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 5950000
| 0% | مالیات ارزش افزوده
| خالص پرداختی با احتساب مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 5950000
توضیحات : حق الزحمه بازرسی به ازای هر روز در عسلویه-کنگان مبلغ 7.000.000 ریال ناخالص بوده و مالیات بر ارزش افزوده آن نیز پرداخت و سپس عودت و به حساب بدهی پیمانکار منظور گردید
| بررسی کننده پیمان: |  | رئیس حسابداری : | مدیر مالی : |  | مدیریت:
| امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / / | امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / /

## ص.و.12
[5 empty] | شماره صورتحساب : |  |  | 20-0242
[5 empty] | تاریخ صورتحساب : |  |  | 1399/01/19
برگه محاسبه صورت وضعیت /صورتحساب
طراحی و ساخت□ تامین□ نصب□ راه اندازی□ تجهیز□ کارگاه□ سایر■
| محل اجرا: |  | کنگان | نام شرکت : | لوید آلمان کیش
| دوره انجام کار : |  | 7روز بازرسی در ایتالیا(carrare.olana) -1روز بازرسی در چین(hatco)-11روز بازرسی در کره(kti) |  | شماره قرارداد : | ADSH-E-CO-GE-006
| تاریخ قرارداد : |  | 1398/05/10 | مدت قرارداد : | یکسال | اتمام قرارداد : | 1399/05/10
| موضوع قرارداد: |  | خدمات مشاوره کنترل کیفیت و بازرسی فنی شخص ثالث |  |  | مبلغ : |  |  | ریال
شماره صورت وضعیت ( موقت ■ ماه قبل آخر □ قطعی □ ) : 12
کار اصلی ■ تعدیل □ کار اضافی□ از قلم افتادگی □ دوباره کاری □
| شرح |  |  | صورت وضعیت فعلی (تجمعی) | صورت وضعیت قبلی (تجمعی) |  | کارکرد این دوره
| ناخالص صورت وضعیت : |  |  | 2841227880 | 1907900000 |  | 933327880
کسورات :
|  | پیش پرداخت |  | 0 | 0 |  | 0
10% | 10% | سپرده حسن انجام کار |  | 284122788 | 190790000 |  | 93332788
|  | تضمین انجام تعهدات |  | 0 | 0 |  | 0
5% | 5% | سپرده بیمه |  | 142061394 | 95395000 |  | 46666394
|  | علی الحساب |  | 0 | 0 |  | 0
|  | سایر |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | در ص و بعد 630000 کسر گردد
| جمع کسورات : |  |  | 426184182 | 286185000 |  | 139999182
| خالص قبل از مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 793328698
| 0% | مالیات ارزش افزوده |  |  |  |  | 0
| خالص پرداختی با احتساب مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 793328698
توضیحات : حق الزحمه بازرسی طبق لیست قیمت پ2 قرارداد بوده و بر اساس نرخ سنا مورخ 1399/01/19 (یورو 169.388ریال)محاسبه شده و شامل مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد.
| بررسی کننده پیمان: |  | رئیس حسابداری : | مدیر مالی : |  | مدیریت:
| امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / / | امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / /

## ص.و.13
[5 empty] | شماره صورتحساب : |  |  | 20-0310
[5 empty] | تاریخ صورتحساب : |  |  | 1399/02/16
برگه محاسبه صورت وضعیت /صورتحساب
طراحی و ساخت□ تامین□ نصب□ راه اندازی□ تجهیز□ کارگاه□ سایر■
| محل اجرا: |  | کنگان | نام شرکت : | لوید آلمان کیش
| دوره انجام کار : |  | 8روز بازرسی در چین(hatco)-15روز بازرسی در کره(kti) |  | شماره قرارداد : | ADSH-E-CO-GE-006
| تاریخ قرارداد : |  | 1398/05/10 | مدت قرارداد : | یکسال | اتمام قرارداد : | 1399/05/10
| موضوع قرارداد: |  | خدمات مشاوره کنترل کیفیت و بازرسی فنی شخص ثالث |  |  | مبلغ : |  |  | ریال
شماره صورت وضعیت ( موقت ■ ماه قبل آخر □ قطعی □ ) : 13
کار اصلی ■ تعدیل □ کار اضافی□ از قلم افتادگی □ دوباره کاری □
| شرح |  |  | صورت وضعیت فعلی (تجمعی) | صورت وضعیت قبلی (تجمعی) |  | کارکرد این دوره
| ناخالص صورت وضعیت : |  |  | 4452047880 | 2841227880 |  | 1610820000
کسورات :
|  | پیش پرداخت |  | 0 | 0 |  | 0
10% | 10% | سپرده حسن انجام کار |  | 445204788 | 284122788 |  | 161082000
|  | تضمین انجام تعهدات |  | 0 | 0 |  | 0
5% | 5% | سپرده بیمه |  | 222602394 | 142061394 |  | 80541000
|  | علی الحساب |  | 0 | 0 |  | 0
|  | سایر |  | 0 | 0 |  | 0
| جمع کسورات : |  |  | 667807182 | 426184182 |  | 241623000
| خالص قبل از مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 1369197000
| 0% | مالیات ارزش افزوده |  |  |  |  | 0
| خالص پرداختی با احتساب مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 1369197000
توضیحات : حق الزحمه بازرسی طبق لیست قیمت پ2 قرارداد بوده و بر اساس نرخ سنا مورخ 1399/02/16 (یورو 171.000ریال)محاسبه شده و شامل مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد.
| بررسی کننده پیمان: |  | رئیس حسابداری : | مدیر مالی : |  | مدیریت:
| امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / / | امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / /

## ص.و.14
[5 empty] | شماره صورتحساب : |  |  | 20-0309
[5 empty] | تاریخ صورتحساب : |  |  | 1399/02/16
برگه محاسبه صورت وضعیت /صورتحساب
طراحی و ساخت□ تامین□ نصب□ راه اندازی□ تجهیز□ کارگاه□ سایر■
| محل اجرا: |  | کنگان | نام شرکت : | لوید آلمان کیش
| دوره انجام کار : |  | 3روز بازرسی در کنگان |  | شماره قرارداد : | ADSH-E-CO-GE-006
| تاریخ قرارداد : |  | 1398/05/10 | مدت قرارداد : | یکسال | اتمام قرارداد : | 1399/05/10
| موضوع قرارداد: |  | خدمات مشاوره کنترل کیفیت و بازرسی فنی شخص ثالث |  |  | مبلغ : |  |  | ریال
شماره صورت وضعیت ( موقت ■ ماه قبل آخر □ قطعی □ ) : 14
کار اصلی ■ تعدیل □ کار اضافی□ از قلم افتادگی □ دوباره کاری □
| شرح |  |  | صورت وضعیت فعلی (تجمعی) | صورت وضعیت قبلی (تجمعی) |  | کارکرد این دوره
| ناخالص صورت وضعیت : |  |  | 4473047880 | 4452047880 |  | 21000000
کسورات :
|  | پیش پرداخت |  | 0 | 0 |  | 0
10% | 10% | سپرده حسن انجام کار |  | 447304788 | 445204788 |  | 2100000
|  | تضمین انجام تعهدات |  | 0 | 0 |  | 0
5% | 5% | سپرده بیمه |  | 223652394 | 222602394 |  | 1050000
|  | علی الحساب |  | 0 | 0 |  | 0
|  | سایر |  | 0 | 0 |  | 0
| جمع کسورات : |  |  | 670957182 | 667807182 |  | 3150000
| خالص قبل از مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 17850000
| 0% | مالیات ارزش افزوده |  |  |  |  | 0
| خالص پرداختی با احتساب مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 17850000 |  |  | در ص و بعد 630000 کسر گردد
توضیحات : حق الزحمه بازرسی به ازای هر روز در عسلویه-کنگان مبلغ 7.000.000 ریال ناخالص بوده. -مبلغ 630.000 ریال از بابت ارزش افزوده فاکتور قبلی از خالص صورت وضعیت کسر می گردد .
| بررسی کننده پیمان: |  | رئیس حسابداری : | مدیر مالی : |  | مدیریت:
| امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / / | امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / /

## ص.و.15
[5 empty] | شماره صورتحساب : |  |  | 20-0463
[5 empty] | تاریخ صورتحساب : |  |  | 1399/04/21
برگه محاسبه صورت وضعیت /صورتحساب
طراحی و ساخت□ تامین□ نصب□ راه اندازی□ تجهیز□ کارگاه□ سایر■
| محل اجرا: |  | کنگان | نام شرکت : | لوید آلمان کیش
| دوره انجام کار : |  | 6روز بازرسی در تهران +1روز بازرسی در کنگان |  | شماره قرارداد : | ADSH-E-CO-GE-006
| تاریخ قرارداد : |  | 1398/05/10 | مدت قرارداد : | یکسال | اتمام قرارداد : | 1399/05/10
|  |  |  | اصلاحیه1: | یکسال |  | 1400/05/10
| موضوع قرارداد: |  | خدمات مشاوره کنترل کیفیت و بازرسی فنی شخص ثالث |  |  | مبلغ : |  |  | ریال
شماره صورت وضعیت ( موقت ■ ماه قبل آخر □ قطعی □ ) : 15
کار اصلی ■ تعدیل □ کار اضافی□ از قلم افتادگی □ دوباره کاری □
| شرح |  |  | صورت وضعیت فعلی (تجمعی) | صورت وضعیت قبلی (تجمعی) |  | کارکرد این دوره
| ناخالص صورت وضعیت : |  |  | 4525827880 | 4473047880 |  | 52780000
کسورات :
|  | پیش پرداخت |  | 0 | 0 |  | 0
10% | 10% | سپرده حسن انجام کار |  | 452582788 | 447304788 |  | 5278000
|  | تضمین انجام تعهدات |  | 0 | 0 |  | 0
5% | 5% | سپرده بیمه |  | 226291394 | 223652394 |  | 2639000
|  | علی الحساب |  | 0 | 0 |  | 0
|  | سایر |  | 0 | 0 |  | 0
| جمع کسورات : |  |  | 678874182 | 670957182 |  | 7917000
| خالص قبل از مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 44863000
| 0% | مالیات ارزش افزوده |  |  |  |  | 0
| خالص پرداختی با احتساب مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 44863000 |  |  | در ص و بعد 630000 کسر گردد
توضیحات : حق الزحمه بازرسی به ازای هر روز در عسلویه-کنگان و تهران مبلغ 7.000.000 ریال ناخالص بوده. -مبلغ 630.000 ریال از بابت ارزش افزوده فاکتور قبلی از خالص صورت وضعیت کسر می گردد .
| بررسی کننده پیمان: |  | رئیس حسابداری : | مدیر مالی : |  | مدیریت:
| امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / / | امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / /

## ص.و16
[5 empty] | شماره صورتحساب : |  |  | 20-0524
[5 empty] | تاریخ صورتحساب : |  |  | 1399/05/11
برگه محاسبه صورت وضعیت /صورتحساب
طراحی و ساخت□ تامین□ نصب□ راه اندازی□ تجهیز□ کارگاه□ سایر■
| محل اجرا: |  | کنگان | نام شرکت : | لوید آلمان کیش
| دوره انجام کار : |  | 1روز بازرسی در تهران +7روز بازرسی در کنگان+1روزر بازرسی در اهواز |  | شماره قرارداد : | ADSH-E-CO-GE-006
| تاریخ قرارداد : |  | 1398/05/10 | مدت قرارداد : | یکسال | اتمام قرارداد : | 1399/05/10
|  |  |  | اصلاحیه1: | یکسال |  | 1400/05/10
| موضوع قرارداد: |  | خدمات مشاوره کنترل کیفیت و بازرسی فنی شخص ثالث |  |  | مبلغ : |  |  | ریال
شماره صورت وضعیت ( موقت ■ ماه قبل آخر □ قطعی □ ) : 16
کار اصلی ■ تعدیل □ کار اضافی□ از قلم افتادگی □ دوباره کاری □
| شرح |  |  | صورت وضعیت فعلی (تجمعی) | صورت وضعیت قبلی (تجمعی) |  | کارکرد این دوره
| ناخالص صورت وضعیت : |  |  | 4585827880 | 4525827880 |  | 60000000
کسورات :
|  | پیش پرداخت |  | 0 | 0 |  | 0
10% | 10% | سپرده حسن انجام کار |  | 458582788 | 452582788 |  | 6000000
|  | تضمین انجام تعهدات |  | 0 | 0 |  | 0
5% | 5% | سپرده بیمه |  | 229291394 | 226291394 |  | 3000000
|  | علی الحساب |  | 0 | 0 |  | 0
|  | سایر |  | 0 | 0 |  | 0
| جمع کسورات : |  |  | 687874182 | 678874182 |  | 9000000
| خالص قبل از مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 51000000
| 0% | مالیات ارزش افزوده |  |  |  |  | 990000
| خالص پرداختی با احتساب مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 51990000
توضیحات : حق الزحمه بازرسی به ازای هر روز در بوشهر مبلغ 7.000.000 ریال ناخالص و مابقی شهرها 5.5000000ریال می باشد
| بررسی کننده پیمان: |  | رئیس حسابداری : | مدیر مالی : |  | مدیریت:
| امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / / | امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / /

## ص.و17
[5 empty] | شماره صورتحساب : |  |  | 20-0393
[5 empty] | تاریخ صورتحساب : |  |  | 1399/03/18
برگه محاسبه صورت وضعیت /صورتحساب
طراحی و ساخت□ تامین□ نصب□ راه اندازی□ تجهیز□ کارگاه□ سایر■
| محل اجرا: |  | کنگان | نام شرکت : | لوید آلمان کیش
| دوره انجام کار : |  | 7روز بازرسی درکنگان+2روز بازرسی در تهران |  | شماره قرارداد : | ADSH-E-CO-GE-006
| تاریخ قرارداد : |  | 1398/05/10 | مدت قرارداد : | یکسال | اتمام قرارداد : | 1399/05/10
|  |  |  | اصلاحیه1: | یکسال |  | 1400/05/10
| موضوع قرارداد: |  | خدمات مشاوره کنترل کیفیت و بازرسی فنی شخص ثالث |  |  | مبلغ : |  |  | ریال
شماره صورت وضعیت ( موقت ■ ماه قبل آخر □ قطعی □ ) : 17
کار اصلی ■ تعدیل □ کار اضافی□ از قلم افتادگی □ دوباره کاری □
| شرح |  |  | صورت وضعیت فعلی (تجمعی) | صورت وضعیت قبلی (تجمعی) |  | کارکرد این دوره
| ناخالص صورت وضعیت : |  |  | 4645827880 | 4585827880 |  | 60000000
کسورات :
|  | پیش پرداخت |  | 0 | 0 |  | 0
10% | 10% | سپرده حسن انجام کار |  | 464582788 | 458582788 |  | 6000000
|  | تضمین انجام تعهدات |  | 0 | 0 |  | 0
5% | 5% | سپرده بیمه |  | 232291394 | 229291394 |  | 3000000
|  | علی الحساب |  | 0 | 0 |  | 0
|  | سایر |  | 0 | 0 |  | 0
| جمع کسورات : |  |  | 696874182 | 687874182 |  | 9000000
| خالص قبل از مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 51000000
| 0% | مالیات ارزش افزوده |  |  |  |  | 990000
| خالص پرداختی با احتساب مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 51990000
توضیحات : حق الزحمه بازرسی به ازای هر روز در بوشهر مبلغ 7.000.000 ریال ناخالص و مابقی شهرها 5.500.000ریال می باشد
| بررسی کننده پیمان: |  | رئیس حسابداری : | مدیر مالی : |  | مدیریت:
| امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / / | امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / /

## ص.و18
[5 empty] | شماره صورتحساب : |  |  | 20-0394
[5 empty] | تاریخ صورتحساب : |  |  | 1399/03/18
برگه محاسبه صورت وضعیت /صورتحساب
طراحی و ساخت□ تامین□ نصب□ راه اندازی□ تجهیز□ کارگاه□ سایر■
| محل اجرا: |  | کنگان | نام شرکت : | لوید آلمان کیش
| دوره انجام کار : |  | 6روز بازرسی در ایتالیا+28روز بازرسی در کره+18روز بازرسی در چین |  | شماره قرارداد : | ADSH-E-CO-GE-006
| تاریخ قرارداد : |  | 1398/05/10 | مدت قرارداد : | یکسال | اتمام قرارداد : | 1399/05/10
|  |  |  | اصلاحیه1: | یکسال |  | 1400/05/10
| موضوع قرارداد: |  | خدمات مشاوره کنترل کیفیت و بازرسی فنی شخص ثالث |  |  | مبلغ : |  |  | ریال
شماره صورت وضعیت ( موقت ■ ماه قبل آخر □ قطعی □ ) : 18
کار اصلی ■ تعدیل □ کار اضافی□ از قلم افتادگی □ دوباره کاری □
| شرح |  |  | صورت وضعیت فعلی (تجمعی) | صورت وضعیت قبلی (تجمعی) |  | کارکرد این دوره
| ناخالص صورت وضعیت : |  |  | 8696907880 | 4645827880 |  | 4051080000
کسورات :
|  | پیش پرداخت |  | 0 | 0 |  | 0
10% | 10% | سپرده حسن انجام کار |  | 869690788 | 464582788 |  | 405108000
|  | تضمین انجام تعهدات |  | 0 | 0 |  | 0
5% | 5% | سپرده بیمه |  | 434845394 | 232291394 |  | 202554000
|  | علی الحساب |  | 0 | 0 |  | 0
|  | سایر |  | 0 | 0 |  | 0
| جمع کسورات : |  |  | 1304536182 | 696874182 |  | 607662000
| خالص قبل از مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 3443418000
| 0% | مالیات ارزش افزوده
| خالص پرداختی با احتساب مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 3443418000
توضیحات : حق الزحمه بازرسی به ازای هر روز در ایتالیا 500یورو ،کره 420یورو و در چین 390 یورو می باشد.
| بررسی کننده پیمان: |  | رئیس حسابداری : | مدیر مالی : |  | مدیریت:
| امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / / | امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / /

## ص.و19
[5 empty] | شماره صورتحساب : |  |  | 20-0464
[5 empty] | تاریخ صورتحساب : |  |  | 1399/04/21
برگه محاسبه صورت وضعیت /صورتحساب
طراحی و ساخت□ تامین□ نصب□ راه اندازی□ تجهیز□ کارگاه□ سایر■
| محل اجرا: |  | کنگان | نام شرکت : | لوید آلمان کیش
| دوره انجام کار : |  | 23روز بازرسی در ایتالیا+39روز بازرسی در کره+2روز بازرسی در چین |  | شماره قرارداد : | ADSH-E-CO-GE-006
| تاریخ قرارداد : |  | 1398/05/10 | مدت قرارداد : | یکسال | اتمام قرارداد : | 1399/05/10
|  |  |  | اصلاحیه1: | یکسال |  | 1400/05/10
| موضوع قرارداد: |  | خدمات مشاوره کنترل کیفیت و بازرسی فنی شخص ثالث |  |  | مبلغ : |  |  | ریال
شماره صورت وضعیت ( موقت ■ ماه قبل آخر □ قطعی □ ) : 19
کار اصلی ■ تعدیل □ کار اضافی□ از قلم افتادگی □ دوباره کاری □
| شرح |  |  | صورت وضعیت فعلی (تجمعی) | صورت وضعیت قبلی (تجمعی) |  | کارکرد این دوره
| ناخالص صورت وضعیت : |  |  | 15732937880 | 8696907880 |  | 7036030000
کسورات :
|  | پیش پرداخت |  | 0 | 0 |  | 0
10% | 10% | سپرده حسن انجام کار |  | 1573293788 | 869690788 |  | 703603000
|  | تضمین انجام تعهدات |  | 0 | 0 |  | 0
5% | 5% | سپرده بیمه |  | 786646894 | 434845394 |  | 351801500
|  | علی الحساب |  | 0 | 0 |  | 0
|  | سایر |  | 0 | 0 |  | 0
| جمع کسورات : |  |  | 2359940682 | 1304536182 |  | 1055404500
| خالص قبل از مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 5980625500
| 0% | مالیات ارزش افزوده
| خالص پرداختی با احتساب مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 5980625500
توضیحات : حق الزحمه بازرسی به ازای هر روز در ایتالیا 500یورو ، کره 420یورو و در چین 390 یورو می باشد.
| بررسی کننده پیمان: |  | رئیس حسابداری : | مدیر مالی : |  | مدیریت:
| امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / / | امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / /

## ص.و20
[5 empty] | شماره صورتحساب : |  |  | 20-0622
[5 empty] | تاریخ صورتحساب : |  |  | 1399/06/12
برگه محاسبه صورت وضعیت /صورتحساب
طراحی و ساخت□ تامین□ نصب□ راه اندازی□ تجهیز□ کارگاه□ سایر■
| محل اجرا: |  | کنگان | نام شرکت : | لوید آلمان کیش
| دوره انجام کار : |  | 4روز بازرسی در کنگان+2روز بازرسی در اهواز+2روز بازرسی در تهران |  | شماره قرارداد : | ADSH-E-CO-GE-006
| تاریخ قرارداد : |  | 1398/05/10 | مدت قرارداد : | یکسال | اتمام قرارداد : | 1399/05/10
|  |  |  | اصلاحیه1: | یکسال |  | 1400/05/10
| موضوع قرارداد: |  | خدمات مشاوره کنترل کیفیت و بازرسی فنی شخص ثالث |  |  | مبلغ : |  |  | ریال
شماره صورت وضعیت ( موقت ■ ماه قبل آخر □ قطعی □ ) : 20
کار اصلی ■ تعدیل □ کار اضافی□ از قلم افتادگی □ دوباره کاری □
| شرح |  |  | صورت وضعیت فعلی (تجمعی) | صورت وضعیت قبلی (تجمعی) |  | کارکرد این دوره
| ناخالص صورت وضعیت : |  |  | 15784687880 | 15732937880 |  | 51750000
کسورات :
|  | پیش پرداخت |  | 0 | 0 |  | 0
10% | 10% | سپرده حسن انجام کار |  | 1578468788 | 1573293788 |  | 5175000
|  | تضمین انجام تعهدات |  | 0 | 0 |  | 0
5% | 5% | سپرده بیمه |  | 789234394 | 786646894 |  | 2587500
|  | علی الحساب |  | 0 | 0 |  | 0
|  | سایر |  | 0 | 0 |  | 0
| جمع کسورات : |  |  | 2367703182 | 2359940682 |  | 7762500
| خالص قبل از مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 43987500
| 0% | مالیات ارزش افزوده |  |  |  |  | 1980000
| خالص پرداختی با احتساب مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 45967500
توضیحات :
| بررسی کننده پیمان: |  | رئیس حسابداری : | مدیر مالی : |  | مدیریت:
| امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / / | امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / /

## ص.و21
[5 empty] | شماره صورتحساب : |  |  | 20-0717
[5 empty] | تاریخ صورتحساب : |  |  | 1399/07/14
برگه محاسبه صورت وضعیت /صورتحساب
طراحی و ساخت□ تامین□ نصب□ راه اندازی□ تجهیز□ کارگاه□ سایر■
| محل اجرا: |  | کنگان | نام شرکت : | لوید آلمان کیش
| دوره انجام کار : |  | 4روز بازرسی کنگان، 3 روز بازرسی اوکسین اهواز، 5 روز بازرسی دقیق سازان |  | شماره قرارداد : | ADSH-E-CO-GE-006
| تاریخ قرارداد : |  | 1398/05/10 | مدت قرارداد : | یکسال | اتمام قرارداد : | 1399/05/10
|  |  |  | اصلاحیه1: | یکسال |  | 1400/05/10
| موضوع قرارداد: |  | خدمات مشاوره کنترل کیفیت و بازرسی فنی شخص ثالث |  |  | مبلغ : |  |  | ریال
شماره صورت وضعیت ( موقت ■ ماه قبل آخر □ قطعی □ ) : 21
کار اصلی ■ تعدیل □ کار اضافی□ از قلم افتادگی □ دوباره کاری □
| شرح |  |  | صورت وضعیت فعلی (تجمعی) | صورت وضعیت قبلی (تجمعی) |  | کارکرد این دوره
| ناخالص صورت وضعیت : |  |  | 15856687880 | 15784687880 |  | 72000000
کسورات :
|  | پیش پرداخت |  | 0 | 0 |  | 0
10% | 10% | سپرده حسن انجام کار |  | 1585668788 | 1578468788 |  | 7200000
|  | تضمین انجام تعهدات |  | 0 | 0 |  | 0
5% | 5% | سپرده بیمه |  | 792834394 | 789234394 |  | 3600000
|  | علی الحساب |  | 0 | 0 |  | 0
|  | سایر |  | 0 | 0 |  | 0
| جمع کسورات : |  |  | 2378503182 | 2367703182 |  | 10800000
| خالص قبل از مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 61200000
| 0% | مالیات ارزش افزوده |  |  |  |  | 3960000
| خالص پرداختی با احتساب مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 65160000
توضیحات :
| بررسی کننده پیمان: |  | رئیس حسابداری : | مدیر مالی : |  | مدیریت:
| امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / / | امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / /

## ص.و21-1
[5 empty] | شماره صورتحساب : |  |  | 20-0564
[5 empty] | تاریخ صورتحساب : |  |  | 1399/05/26
برگه محاسبه صورت وضعیت /صورتحساب
طراحی و ساخت□ تامین□ نصب□ راه اندازی□ تجهیز□ کارگاه□ سایر■
| محل اجرا: |  | کنگان | نام شرکت : | لوید آلمان کیش
| دوره انجام کار:1روز بازرسی در چین+35روز بازرسی در کره+1روز بازرسی در سوییس+24روز بازرسی در ایتالیا |  |  |  | شماره قرارداد : | ADSH-E-CO-GE-006
| تاریخ قرارداد : |  | 1398/05/10 | مدت قرارداد : | یکسال | اتمام قرارداد : | 1399/05/10
|  |  |  | اصلاحیه1: | یکسال |  | 1400/05/10
| موضوع قرارداد: |  | خدمات مشاوره کنترل کیفیت و بازرسی فنی شخص ثالث |  |  | مبلغ : |  |  | ریال
شماره صورت وضعیت ( موقت ■ ماه قبل آخر □ قطعی □ ) : 1-21
کار اصلی ■ تعدیل □ کار اضافی□ از قلم افتادگی □ دوباره کاری □
| شرح |  |  | صورت وضعیت فعلی (تجمعی) | صورت وضعیت قبلی (تجمعی) |  | کارکرد این دوره
| ناخالص صورت وضعیت : |  |  | 23059940120 | 15856687880 |  | 7203252240
کسورات :
|  | پیش پرداخت |  | 0 | 0 |  | 0
10% | 10% | سپرده حسن انجام کار |  | 2305994012 | 1585668788 |  | 720325224
|  | تضمین انجام تعهدات |  | 0 | 0 |  | 0
5% | 5% | سپرده بیمه |  | 1152997006 | 792834394 |  | 360162612
|  | علی الحساب |  | 0 | 0 |  | 0
|  | سایر |  | 0 | 0 |  | 0
| جمع کسورات : |  |  | 3458991018 | 2378503182 |  | 1080487836
| خالص قبل از مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 6122764404
| 0% | مالیات ارزش افزوده
| خالص پرداختی با احتساب مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 6122764404
نرخ یورو در تاریخ 990525 بمبلغ 260.754 ریال درنظر گرفته شده است. توضیحات : حق الزحمه بازرسی به ازای هر روز در ایتالیا مبلغ 500یورو ، کره 420یورو و در چین 390 یورو و مابقی اروپا 540 یورو می باشد. حق الزحمه بازرسی به ازای هر روز در بوشهر مبلغ 7.000.000 ریال و مابقی شهرها 5.500.000ریال می باشد.
| بررسی کننده پیمان: |  | رئیس حسابداری : | مدیر مالی : |  | مدیریت:
| امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / / | امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / /

## ص.و22
[5 empty] | شماره صورتحساب : |  |  | 20-0839
[5 empty] | تاریخ صورتحساب : |  |  | 1399/08/19
برگه محاسبه صورت وضعیت /صورتحساب
طراحی و ساخت□ تامین□ نصب□ راه اندازی□ تجهیز□ کارگاه□ سایر■
| محل اجرا: |  | کنگان | نام شرکت : | لوید آلمان کیش
| دوره انجام کار : |  | 1روز بازرسی تهران، 1روز بازرسی اهواز، 1 روز بازرسی عسلویه |  | شماره قرارداد : | ADSH-E-CO-GE-006
| تاریخ قرارداد : |  | 1398/05/10 | مدت قرارداد : | یکسال | اتمام قرارداد : | 1399/05/10
|  |  |  | اصلاحیه1: | یکسال |  | 1400/05/10
| موضوع قرارداد: |  | خدمات مشاوره کنترل کیفیت و بازرسی فنی شخص ثالث |  |  | مبلغ : |  |  | ریال
شماره صورت وضعیت ( موقت ■ ماه قبل آخر □ قطعی □ ) : 22
کار اصلی ■ تعدیل □ کار اضافی□ از قلم افتادگی □ دوباره کاری □
| شرح |  |  | صورت وضعیت فعلی (تجمعی) | صورت وضعیت قبلی (تجمعی) |  | کارکرد این دوره
| ناخالص صورت وضعیت : |  |  | 23077940120 | 23059940120 |  | 18000000
کسورات :
|  | پیش پرداخت |  | 0 | 0 |  | 0
10% | 10% | سپرده حسن انجام کار |  | 2307794012 | 2305994012 |  | 1800000
|  | تضمین انجام تعهدات |  | 0 | 0 |  | 0
5% | 5% | سپرده بیمه |  | 1153897006 | 1152997006 |  | 900000
|  | علی الحساب |  | 0 | 0 |  | 0
|  | سایر |  | 0 | 0 |  | 0
| جمع کسورات : |  |  | 3461691018 | 3458991018 |  | 2700000
| خالص قبل از مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 15300000
| 0% | مالیات ارزش افزوده |  |  |  |  | 990000
| خالص پرداختی با احتساب مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 16290000
توضیحات :
| بررسی کننده پیمان: |  | رئیس حسابداری : | مدیر مالی : |  | مدیریت:
| امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / / | امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / /

## ص.و23
[5 empty] | شماره صورتحساب : |  |  | 20-0750
[5 empty] | تاریخ صورتحساب : |  |  | 1399/07/29
برگه محاسبه صورت وضعیت /صورتحساب
طراحی و ساخت□ تامین□ نصب□ راه اندازی□ تجهیز□ کارگاه□ سایر■
| محل اجرا: |  | کنگان | نام شرکت : | لوید آلمان کیش
| دوره انجام کار : |  | 2روز بازرسی چین، 19روز بازرسی کره، 1 روز بازرسی آلمان ،2 روز بازرسی هلند ،6 روز بازرسی ایتالیا |  | شماره قرارداد : | ADSH-E-CO-GE-006
| تاریخ قرارداد : |  | 1398/05/10 | مدت قرارداد : | یکسال | اتمام قرارداد : | 1399/05/10
|  |  |  | اصلاحیه1: | یکسال |  | 1400/05/10
| موضوع قرارداد: |  | خدمات مشاوره کنترل کیفیت و بازرسی فنی شخص ثالث |  |  | مبلغ : |  |  | ریال
شماره صورت وضعیت ( موقت ■ ماه قبل آخر □ قطعی □ ) : 23
کار اصلی ■ تعدیل □ کار اضافی□ از قلم افتادگی □ دوباره کاری □
| شرح |  |  | صورت وضعیت فعلی (تجمعی) | صورت وضعیت قبلی (تجمعی) |  | کارکرد این دوره
| ناخالص صورت وضعیت : |  |  | 27466700120 | 23077940120 |  | 4388760000
کسورات :
|  | پیش پرداخت |  | 0 | 0 |  | 0
10% | 10% | سپرده حسن انجام کار |  | 2746670012 | 2307794012 |  | 438876000
|  | تضمین انجام تعهدات |  | 0 | 0 |  | 0
5% | 5% | سپرده بیمه |  | 1373335006 | 1153897006 |  | 219438000
|  | علی الحساب |  | 0 | 0 |  | 0
|  | سایر |  | 0 | 0 |  | 0
| جمع کسورات : |  |  | 4120005018 | 3461691018 |  | 658314000
| خالص قبل از مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 3730446000
| 0% | مالیات ارزش افزوده
| خالص پرداختی با احتساب مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 3730446000
توضیحات : 3 روز بازرسی در ایتالیا از صورت حساب کسر گردید( به مبلغ ناخالص 492،750،000 ریال و خالص 418،837،500 ریال) که با احتساب این کسورات مبلغ قابل پرداخت 3،311،608،500 ریال می باشد
| بررسی کننده پیمان: |  | رئیس حسابداری : | مدیر مالی : |  | مدیریت:
| امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / / | امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / /

## ص.و24
[5 empty] | شماره صورتحساب : |  |  | 20-0796
[5 empty] | تاریخ صورتحساب : |  |  | 1399/08/11
برگه محاسبه صورت وضعیت /صورتحساب
طراحی و ساخت□ تامین□ نصب□ راه اندازی□ تجهیز□ کارگاه□ سایر■
| محل اجرا: |  | کنگان | نام شرکت : | لوید آلمان کیش
| دوره انجام کار : |  | 4روز بازرسی کره+3روز بازرسی ایتالیا |  | شماره قرارداد : | ADSH-E-CO-GE-006
| تاریخ قرارداد : |  | 1398/05/10 | مدت قرارداد : | یکسال | اتمام قرارداد : | 1399/05/10
|  |  |  | اصلاحیه1: | یکسال |  | 1400/05/10
| موضوع قرارداد: |  | خدمات مشاوره کنترل کیفیت و بازرسی فنی شخص ثالث |  |  | مبلغ : |  |  | ریال
شماره صورت وضعیت ( موقت ■ ماه قبل آخر □ قطعی □ ) : 24
کار اصلی ■ تعدیل □ کار اضافی□ از قلم افتادگی □ دوباره کاری □
| شرح |  |  | صورت وضعیت فعلی (تجمعی) | صورت وضعیت قبلی (تجمعی) |  | کارکرد این دوره
| ناخالص صورت وضعیت : |  |  | 28457270120 | 27466700120 |  | 990570000
کسورات :
|  | پیش پرداخت |  | 0 | 0 |  | 0
10% | 10% | سپرده حسن انجام کار |  | 2845727012 | 2746670012 |  | 99057000
|  | تضمین انجام تعهدات |  | 0 | 0 |  | 0
5% | 5% | سپرده بیمه |  | 1422863506 | 1373335006 |  | 49528500
|  | علی الحساب |  | 0 | 0 |  | 0
|  | سایر |  | 0 | 0 |  | 0
| جمع کسورات : |  |  | 4268590518 | 4120005018 |  | 148585500
| خالص قبل از مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 841984500
| 0% | مالیات ارزش افزوده
| خالص پرداختی با احتساب مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 841984500
توضیحات : مانده طلب بابت ص و ش 23 بابت 3 روز بازرسی در ایتالیا از صورت حساب کسر شده بود که طبق استعلام از واحد بازرگانی هنوز قابل پرداخت نمی باشد.( به مبلغ ناخالص 492،750،000 ریال و خالص 418،837،500 ریال)
| بررسی کننده پیمان: |  | رئیس حسابداری : | مدیر مالی : |  | مدیریت:
| امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / / | امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / /

## ص.و25
[5 empty] | شماره صورتحساب : |  |  | 20-0814
[5 empty] | تاریخ صورتحساب : |  |  | 1399/08/17
برگه محاسبه صورت وضعیت /صورتحساب
طراحی و ساخت□ تامین□ نصب□ راه اندازی□ تجهیز□ کارگاه□ سایر■
| محل اجرا: |  | کنگان | نام شرکت : | لوید آلمان کیش
| دوره انجام کار : |  | 3روز بازرسی کره+1روز بازرسی ایتالیا+6روز بازرسی چین |  | شماره قرارداد : | ADSH-E-CO-GE-006
| تاریخ قرارداد : |  | 1398/05/10 | مدت قرارداد : | یکسال | اتمام قرارداد : | 1399/05/10
|  |  |  | اصلاحیه1: | یکسال |  | 1400/05/10
| موضوع قرارداد: |  | خدمات مشاوره کنترل کیفیت و بازرسی فنی شخص ثالث |  |  | مبلغ : |  |  | ریال
شماره صورت وضعیت ( موقت ■ ماه قبل آخر □ قطعی □ ) : 25
کار اصلی ■ تعدیل □ کار اضافی□ از قلم افتادگی □ دوباره کاری □
| شرح |  |  | صورت وضعیت فعلی (تجمعی) | صورت وضعیت قبلی (تجمعی) |  | کارکرد این دوره
| ناخالص صورت وضعیت : |  |  | 29642170120 | 28457270120 |  | 1184900000
کسورات :
|  | پیش پرداخت |  | 0 | 0 |  | 0
10% | 10% | سپرده حسن انجام کار |  | 2964217012 | 2845727012 |  | 118490000
|  | تضمین انجام تعهدات |  | 0 | 0 |  | 0
5% | 5% | سپرده بیمه |  | 1482108506 | 1422863506 |  | 59245000
|  | علی الحساب |  | 0 | 0 |  | 0
|  | سایر |  | 0 | 0 |  | 0
| جمع کسورات : |  |  | 4446325518 | 4268590518 |  | 177735000
| خالص قبل از مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 1007165000
| 0% | مالیات ارزش افزوده
| خالص پرداختی با احتساب مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 1007165000
توضیحات : مانده طلب بابت ص و ش 23 بابت 3 روز بازرسی در ایتالیا از صورت حساب کسر شده بود که طبق استعلام از واحد بازرگانی هنوز قابل پرداخت نمی باشد.( به مبلغ ناخالص 492،750،000 ریال و خالص 418،837،500 ریال)
| بررسی کننده پیمان: |  | رئیس حسابداری : | مدیر مالی : |  | مدیریت:
| امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / / | امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / /

## ص.و26
[5 empty] | شماره صورتحساب : |  |  | 20-0944
[5 empty] | تاریخ صورتحساب : |  |  | 1399/09/18
برگه محاسبه صورت وضعیت /صورتحساب
طراحی و ساخت□ تامین□ نصب□ راه اندازی□ تجهیز□ کارگاه□ سایر■
| محل اجرا: |  | کنگان | نام شرکت : | لوید آلمان کیش
| دوره انجام کار : |  | 2روز کنگان+1روز اهواز |  | شماره قرارداد : | ADSH-E-CO-GE-006
| تاریخ قرارداد : |  | 1398/05/10 | مدت قرارداد : | یکسال | اتمام قرارداد : | 1399/05/10
|  |  |  | اصلاحیه1: | یکسال |  | 1400/05/10
| موضوع قرارداد: |  | خدمات مشاوره کنترل کیفیت و بازرسی فنی شخص ثالث |  |  | مبلغ : |  |  | ریال
شماره صورت وضعیت ( موقت ■ ماه قبل آخر □ قطعی □ ) : 26
کار اصلی ■ تعدیل □ کار اضافی□ از قلم افتادگی □ دوباره کاری □
| شرح |  |  | صورت وضعیت فعلی (تجمعی) | صورت وضعیت قبلی (تجمعی) |  | کارکرد این دوره
| ناخالص صورت وضعیت : |  |  | 29661670120 | 29642170120 |  | 19500000
کسورات :
|  | پیش پرداخت |  | 0 | 0 |  | 0
10% | 10% | سپرده حسن انجام کار |  | 2966167012 | 2964217012 |  | 1950000
|  | تضمین انجام تعهدات |  | 0 | 0 |  | 0
5% | 5% | سپرده بیمه |  | 1483083506 | 1482108506 |  | 975000
|  | علی الحساب |  | 0 | 0 |  | 0
|  | سایر |  | 0 | 0 |  | 0
| جمع کسورات : |  |  | 4449250518 | 4446325518 |  | 2925000
| خالص قبل از مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 16575000
| 0% | مالیات ارزش افزوده |  |  |  |  | 495000
| خالص پرداختی با احتساب مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 17070000
توضیحات : مانده طلب بابت ص و ش 23 بابت 3 روز بازرسی در ایتالیا از صورت حساب کسر شده بود که طبق استعلام از واحد بازرگانی هنوز قابل پرداخت نمی باشد.( به مبلغ ناخالص 492،750،000 ریال و خالص 418،837،500 ریال)
| بررسی کننده پیمان: |  | رئیس حسابداری : | مدیر مالی : |  | مدیریت:
| امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / / | امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / /

## ص.و27
[5 empty] | شماره صورتحساب : |  |  | 21-0003
[5 empty] | تاریخ صورتحساب : |  |  | 1399/10/13
برگه محاسبه صورت وضعیت /صورتحساب
طراحی و ساخت□ تامین□ نصب□ راه اندازی□ تجهیز□ کارگاه□ سایر■
| محل اجرا: |  | کنگان | نام شرکت : | لوید آلمان کیش
| دوره انجام کار : |  | 1 روز بازرسی در اهواز |  | شماره قرارداد : | ADSH-E-CO-GE-006
| تاریخ قرارداد : |  | 1398/05/10 | مدت قرارداد : | یکسال | اتمام قرارداد : | 1399/05/10
|  |  |  | اصلاحیه1: | یکسال |  | 1400/05/10
| موضوع قرارداد: |  | خدمات مشاوره کنترل کیفیت و بازرسی فنی شخص ثالث |  |  | مبلغ : |  |  | ریال
شماره صورت وضعیت ( موقت ■ ماه قبل آخر □ قطعی □ ) : 27
کار اصلی ■ تعدیل □ کار اضافی□ از قلم افتادگی □ دوباره کاری □
| شرح |  |  | صورت وضعیت فعلی (تجمعی) | صورت وضعیت قبلی (تجمعی) |  | کارکرد این دوره
| ناخالص صورت وضعیت : |  |  | 29667170120 | 29661670120 |  | 5500000
کسورات :
|  | پیش پرداخت |  | 0 | 0 |  | 0
10% | 10% | سپرده حسن انجام کار |  | 2966717012 | 2966167012 |  | 550000
|  | تضمین انجام تعهدات |  | 0 | 0 |  | 0
5% | 5% | سپرده بیمه |  | 1483358506 | 1483083506 |  | 275000
|  | علی الحساب |  | 0 | 0 |  | 0
|  | سایر |  | 0 | 0 |  | 0
| جمع کسورات : |  |  | 4450075518 | 4449250518 |  | 825000
| خالص قبل از مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 4675000
| 0% | مالیات ارزش افزوده |  |  |  |  | 495000
| خالص پرداختی با احتساب مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 5170000
توضیحات : مانده طلب بابت ص و ش 23 بابت 3 روز بازرسی در ایتالیا از صورت حساب کسر شده بود که طبق استعلام از واحد بازرگانی هنوز قابل پرداخت نمی باشد.( به مبلغ ناخالص 492،750،000 ریال و خالص 418،837،500 ریال) حق الزحمه بازرسی به ازای هر روز در شهر اهواز 5.500.000ریال می باشد.
| بررسی کننده پیمان: |  | رئیس حسابداری : | مدیر مالی : |  | مدیریت:
| امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / / | امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / /

## ص.و28
[5 empty] | شماره صورتحساب : |  |  | 20-0943
[5 empty] | تاریخ صورتحساب : |  |  | 1399/09/18
برگه محاسبه صورت وضعیت /صورتحساب
طراحی و ساخت□ تامین□ نصب□ راه اندازی□ تجهیز□ کارگاه□ سایر■
| محل اجرا: |  | کنگان | نام شرکت : | لوید آلمان کیش
| دوره انجام کار : |  | 3 روز بازرسی در چین |  | شماره قرارداد : | ADSH-E-CO-GE-006
| تاریخ قرارداد : |  | 1398/05/10 | مدت قرارداد : | یکسال | اتمام قرارداد : | 1399/05/10
|  |  |  | اصلاحیه1: | یکسال |  | 1400/05/10
| موضوع قرارداد: |  | خدمات مشاوره کنترل کیفیت و بازرسی فنی شخص ثالث |  |  | مبلغ : |  |  | ریال
شماره صورت وضعیت ( موقت ■ ماه قبل آخر □ قطعی □ ) : 28
کار اصلی ■ تعدیل □ کار اضافی□ از قلم افتادگی □ دوباره کاری □
| شرح |  |  | صورت وضعیت فعلی (تجمعی) | صورت وضعیت قبلی (تجمعی) |  | کارکرد این دوره
| ناخالص صورت وضعیت : |  |  | 30029870120 | 29667170120 |  | 362700000
کسورات :
|  | پیش پرداخت |  | 0 | 0 |  | 0
10% | 10% | سپرده حسن انجام کار |  | 3002987012 | 2966717012 |  | 36270000
|  | تضمین انجام تعهدات |  | 0 | 0 |  | 0
5% | 5% | سپرده بیمه |  | 1501493506 | 1483358506 |  | 18135000
|  | علی الحساب |  | 0 | 0 |  | 0
|  | سایر |  | 0 | 0 |  | 0
| جمع کسورات : |  |  | 4504480518 | 4450075518 |  | 54405000
| خالص قبل از مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 308295000
| 0% | مالیات ارزش افزوده |  |  |  |  | 0
| خالص پرداختی با احتساب مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 308295000
توضیحات : مانده طلب بابت ص و ش 23 بابت 3 روز بازرسی در ایتالیا از صورت حساب کسر شده بود که طبق استعلام از واحد بازرگانی هنوز قابل پرداخت نمی باشد.( به مبلغ ناخالص 492،750،000 ریال و خالص 418،837،500 ریال) رخ یورو در تاریخ 99/09/18 بمبلغ 310.000 ریال درنظر گرفته شده است. توضیحات : حق الزحمه بازرسی به ازای هر روز در چین 390 یورو می باشد.
| بررسی کننده پیمان: |  | رئیس حسابداری : | مدیر مالی : |  | مدیریت:
| امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / / | امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / /

## ص.و29
[5 empty] | شماره صورتحساب : |  |  | 21-0002
[5 empty] | تاریخ صورتحساب : |  |  | 1399/10/13
برگه محاسبه صورت وضعیت /صورتحساب
طراحی و ساخت□ تامین□ نصب□ راه اندازی□ تجهیز□ کارگاه□ سایر■
| محل اجرا: |  | کنگان | نام شرکت : | لوید آلمان کیش
| دوره انجام کار : |  | 1 روز بازرسی در چین |  | شماره قرارداد : | ADSH-E-CO-GE-006
| تاریخ قرارداد : |  | 1398/05/10 | مدت قرارداد : | یکسال | اتمام قرارداد : | 1399/05/10
|  |  |  | اصلاحیه1: | یکسال |  | 1400/05/10
| موضوع قرارداد: |  | خدمات مشاوره کنترل کیفیت و بازرسی فنی شخص ثالث |  |  | مبلغ : |  |  | ریال
شماره صورت وضعیت ( موقت ■ ماه قبل آخر □ قطعی □ ) : 29
کار اصلی ■ تعدیل □ کار اضافی□ از قلم افتادگی □ دوباره کاری □
| شرح |  |  | صورت وضعیت فعلی (تجمعی) | صورت وضعیت قبلی (تجمعی) |  | کارکرد این دوره
| ناخالص صورت وضعیت : |  |  | 30152135120 | 30029870120 |  | 122265000
کسورات :
|  | پیش پرداخت |  | 0 | 0 |  | 0
10% | 10% | سپرده حسن انجام کار |  | 3015213512 | 3002987012 |  | 12226500
|  | تضمین انجام تعهدات |  | 0 | 0 |  | 0
5% | 5% | سپرده بیمه |  | 1507606756 | 1501493506 |  | 6113250
|  | علی الحساب |  | 0 | 0 |  | 0
|  | سایر |  | 0 | 0 |  | 0
| جمع کسورات : |  |  | 4522820268 | 4504480518 |  | 18339750
| خالص قبل از مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 103925250
| 0% | مالیات ارزش افزوده |  |  |  |  | 0
| خالص پرداختی با احتساب مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 103925250
توضیحات : مانده طلب بابت ص و ش 23 بابت 3 روز بازرسی در ایتالیا از صورت حساب کسر شده بود که طبق استعلام از واحد بازرگانی هنوز قابل پرداخت نمی باشد.( به مبلغ ناخالص 492،750،000 ریال و خالص 418،837،500 ریال) رخ یورو در تاریخ 99/10/13 بمبلغ 313.500 ریال درنظر گرفته شده است. توضیحات : حق الزحمه بازرسی به ازای هر روز در چین 390 یورو می باشد.
| بررسی کننده پیمان: |  | رئیس حسابداری : | مدیر مالی : |  | مدیریت:
| امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / / | امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / /

## ص.و30
[5 empty] | شماره صورتحساب : |  |  | 21-0093
[5 empty] | تاریخ صورتحساب : |  |  | 1399/11/13
برگه محاسبه صورت وضعیت /صورتحساب
طراحی و ساخت□ تامین□ نصب□ راه اندازی□ تجهیز□ کارگاه□ سایر■
| محل اجرا: |  | کنگان | نام شرکت : | لوید آلمان کیش
| دوره انجام کار : |  | 3 روز بازرسی در چین |  | شماره قرارداد : | ADSH-E-CO-GE-006
| تاریخ قرارداد : |  | 1398/05/10 | مدت قرارداد : | یکسال | اتمام قرارداد : | 1399/05/10
|  |  |  | اصلاحیه1: | یکسال |  | 1400/05/10
| موضوع قرارداد: |  | خدمات مشاوره کنترل کیفیت و بازرسی فنی شخص ثالث |  |  | مبلغ : |  |  | ریال
شماره صورت وضعیت ( موقت ■ ماه قبل آخر □ قطعی □ ) : 30
کار اصلی ■ تعدیل □ کار اضافی□ از قلم افتادگی □ دوباره کاری □
| شرح |  |  | صورت وضعیت فعلی (تجمعی) | صورت وضعیت قبلی (تجمعی) |  | کارکرد این دوره
| ناخالص صورت وضعیت : |  |  | 30516905120 | 30152135120 |  | 364770000
کسورات :
|  | پیش پرداخت |  | 0 | 0 |  | 0
10% | 10% | سپرده حسن انجام کار |  | 3051690512 | 3015213512 |  | 36477000
|  | تضمین انجام تعهدات |  | 0 | 0 |  | 0
5% | 5% | سپرده بیمه |  | 1525845256 | 1507606756 |  | 18238500
|  | علی الحساب |  | 0 | 0 |  | 0
|  | سایر |  | 0 | 0 |  | 0
| جمع کسورات : |  |  | 4577535768 | 4522820268 |  | 54715500
| خالص قبل از مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 310054500
| 0% | مالیات ارزش افزوده |  |  |  |  | 0
| خالص پرداختی با احتساب مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 310054500
توضیحات : مانده طلب بابت ص و ش 23 بابت 3 روز بازرسی در ایتالیا از صورت حساب کسر شده بود که طبق استعلام از واحد بازرگانی هنوز قابل پرداخت نمی باشد.( به مبلغ ناخالص 492،750،000 ریال و خالص 418،837،500 ریال) رخ یورو در تاریخ 99/11/13 بمبلغ 289.500 ریال درنظر گرفته شده است. توضیحات : حق الزحمه بازرسی به ازای هر روز در کره 420 یورو می باشد.
| بررسی کننده پیمان: |  | رئیس حسابداری : | مدیر مالی : |  | مدیریت:
| امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / / | امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / /

## ص و31
[5 empty] | شماره صورتحساب : |  |  | 21-0228
[5 empty] | تاریخ صورتحساب : |  |  | 1399/12/19
برگه محاسبه صورت وضعیت /صورتحساب
طراحی و ساخت□ تامین□ نصب□ راه اندازی□ تجهیز□ کارگاه□ سایر■
| محل اجرا: |  | کنگان | نام شرکت : | لوید آلمان کیش
| دوره انجام کار : |  | دو روز بازرسی در کنگان |  | شماره قرارداد : | ADSH-E-CO-GE-006
| تاریخ قرارداد : |  | 1398/05/10 | مدت قرارداد : | یکسال | اتمام قرارداد : | 1399/05/10
|  |  |  | اصلاحیه1: | یکسال |  | 1400/05/10
| موضوع قرارداد: |  | خدمات مشاوره کنترل کیفیت و بازرسی فنی شخص ثالث |  |  | مبلغ : |  |  | ریال
شماره صورت وضعیت ( موقت ■ ماه قبل آخر □ قطعی □ ) : 31
کار اصلی ■ تعدیل □ کار اضافی□ از قلم افتادگی □ دوباره کاری □
| شرح |  |  | صورت وضعیت فعلی (تجمعی) | صورت وضعیت قبلی (تجمعی) |  | کارکرد این دوره
| ناخالص صورت وضعیت : |  |  | 30530905120 | 30516905120 |  | 14000000
کسورات :
|  | پیش پرداخت |  | 0 | 0 |  | 0
10% | 10% | سپرده حسن انجام کار |  | 3053090512 | 3051690512 |  | 1400000
|  | تضمین انجام تعهدات |  | 0 | 0 |  | 0
5% | 5% | سپرده بیمه |  | 1526545256 | 1525845256 |  | 700000
|  | علی الحساب |  | 0 | 0 |  | 0
|  | سایر |  | 0 | 0 |  | 0
| جمع کسورات : |  |  | 4579635768 | 4577535768 |  | 2100000
| خالص قبل از مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 11900000
| 0% | مالیات ارزش افزوده |  |  |  |  | 0
| خالص پرداختی با احتساب مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 11900000
توضیحات : حق الزحمه بازرسی به ازای هر روز در کنگان 7.000.000ريال می باشد.
| بررسی کننده پیمان: |  | رئیس حسابداری : | مدیر مالی : |  | مدیریت:
| امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / / | امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / /

## ص و 32
[5 empty] | شماره صورتحساب : |  |  | 21-0304
[5 empty] | تاریخ صورتحساب : |  |  | 1400/01/18
برگه محاسبه صورت وضعیت /صورتحساب
طراحی و ساخت□ تامین□ نصب□ راه اندازی□ تجهیز□ کارگاه□ سایر■
| محل اجرا: |  | کنگان | نام شرکت : | لوید آلمان کیش
| دوره انجام کار : |  | سه روز بازرسی در کنگان |  | شماره قرارداد : | ADSH-E-CO-GE-006
| تاریخ قرارداد : |  | 1398/05/10 | مدت قرارداد : | یکسال | اتمام قرارداد : | 1399/05/10
|  |  |  | اصلاحیه1: | یکسال |  | 1400/05/10
| موضوع قرارداد: |  | خدمات مشاوره کنترل کیفیت و بازرسی فنی شخص ثالث |  |  | مبلغ : |  |  | ریال
شماره صورت وضعیت ( موقت ■ ماه قبل آخر □ قطعی □ ) : 32
کار اصلی ■ تعدیل □ کار اضافی□ از قلم افتادگی □ دوباره کاری □
| شرح |  |  | صورت وضعیت فعلی (تجمعی) | صورت وضعیت قبلی (تجمعی) |  | کارکرد این دوره
| ناخالص صورت وضعیت : |  |  | 30551905120 | 30530905120 |  | 21000000
کسورات :
|  | پیش پرداخت |  | 0 | 0 |  | 0
10% | 10% | سپرده حسن انجام کار |  | 3055190512 | 3053090512 |  | 2100000
|  | تضمین انجام تعهدات |  | 0 | 0 |  | 0
5% | 5% | سپرده بیمه |  | 1527595256 | 1526545256 |  | 1050000
|  | علی الحساب |  | 0 | 0 |  | 0
|  | سایر |  | 0 | 0 |  | 0
| جمع کسورات : |  |  | 4582785768 | 4579635768 |  | 3150000
| خالص قبل از مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 17850000
| 0% | مالیات ارزش افزوده |  |  |  |  | 0
| خالص پرداختی با احتساب مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 17850000
توضیحات : حق الزحمه بازرسی به ازای هر روز در کنگان 7.000.000ريال می باشد.
| بررسی کننده پیمان: |  | رئیس حسابداری : | مدیر مالی : |  | مدیریت:
| امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / / | امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / /

## ص و 33
[5 empty] | شماره صورتحساب : |  |  | 21-0365
[5 empty] | تاریخ صورتحساب : |  |  | 1400/02/11
برگه محاسبه صورت وضعیت /صورتحساب
طراحی و ساخت□ تامین□ نصب□ راه اندازی□ تجهیز□ کارگاه□ سایر■
| محل اجرا: |  | کنگان | نام شرکت : | لوید آلمان کیش
| دوره انجام کار : |  | چهار روز بازرسی در کنگان |  | شماره قرارداد : | ADSH-E-CO-GE-006
| تاریخ قرارداد : |  | 1398/05/10 | مدت قرارداد : | یکسال | اتمام قرارداد : | 1399/05/10
|  |  |  | اصلاحیه1: | یکسال |  | 1400/05/10
| موضوع قرارداد: |  | خدمات مشاوره کنترل کیفیت و بازرسی فنی شخص ثالث |  |  | مبلغ : |  |  | ریال
شماره صورت وضعیت ( موقت ■ ماه قبل آخر □ قطعی □ ) : 33
کار اصلی ■ تعدیل □ کار اضافی□ از قلم افتادگی □ دوباره کاری □
| شرح |  |  | صورت وضعیت فعلی (تجمعی) | صورت وضعیت قبلی (تجمعی) |  | کارکرد این دوره
| ناخالص صورت وضعیت : |  |  | 30579905120 | 30551905120 |  | 28000000
کسورات :
|  | پیش پرداخت |  | 0 | 0 |  | 0
10% | 10% | سپرده حسن انجام کار |  | 3057990512 | 3055190512 |  | 2800000
|  | تضمین انجام تعهدات |  | 0 | 0 |  | 0
5% | 5% | سپرده بیمه |  | 1528995256 | 1527595256 |  | 1400000
|  | علی الحساب |  | 0 | 0 |  | 0
|  | سایر |  | 0 | 0 |  | 0
| جمع کسورات : |  |  | 4586985768 | 4582785768 |  | 4200000
| خالص قبل از مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 23800000
| 0% | مالیات ارزش افزوده |  |  |  |  | 0
| خالص پرداختی با احتساب مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 23800000
توضیحات : حق الزحمه بازرسی به ازای هر روز در کنگان 7.000.000ريال می باشد.
| بررسی کننده پیمان: |  | رئیس حسابداری : | مدیر مالی : |  | مدیریت:
| امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / / | امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / /

## ص و 34
[5 empty] | شماره صورتحساب : |  |  | 21-0456
[5 empty] | تاریخ صورتحساب : |  |  | 1400/03/18
برگه محاسبه صورت وضعیت /صورتحساب
طراحی و ساخت□ تامین□ نصب□ راه اندازی□ تجهیز□ کارگاه□ سایر■
| محل اجرا: |  | کنگان | نام شرکت : | لوید آلمان کیش
| دوره انجام کار : |  | هفت روز بازرسی در کنگان |  | شماره قرارداد : | ADSH-E-CO-GE-006
| تاریخ قرارداد : |  | 1398/05/10 | مدت قرارداد : | یکسال | اتمام قرارداد : | 1399/05/10
|  |  |  | اصلاحیه1: | یکسال |  | 1400/05/10
| موضوع قرارداد: |  | خدمات مشاوره کنترل کیفیت و بازرسی فنی شخص ثالث |  |  | مبلغ : |  |  | ریال
شماره صورت وضعیت ( موقت ■ ماه قبل آخر □ قطعی □ ) : 34
کار اصلی ■ تعدیل □ کار اضافی□ از قلم افتادگی □ دوباره کاری □
| شرح |  |  | صورت وضعیت فعلی (تجمعی) | صورت وضعیت قبلی (تجمعی) |  | کارکرد این دوره
| ناخالص صورت وضعیت : |  |  | 30628905120 | 30579905120 |  | 49000000
کسورات :
|  | پیش پرداخت |  | 0 | 0 |  | 0
10% | 10% | سپرده حسن انجام کار |  | 3062890512 | 3057990512 |  | 4900000
|  | تضمین انجام تعهدات |  | 0 | 0 |  | 0
5% | 5% | سپرده بیمه |  | 1531445256 | 1528995256 |  | 2450000
|  | علی الحساب |  | 0 | 0 |  | 0
|  | سایر |  | 0 | 0 |  | 0
| جمع کسورات : |  |  | 4594335768 | 4586985768 |  | 7350000
| خالص قبل از مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 41650000
| 0% | مالیات ارزش افزوده |  |  |  |  | 0
| خالص پرداختی با احتساب مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 41650000
توضیحات : حق الزحمه بازرسی به ازای هر روز در کنگان 7.000.000ريال می باشد.
| بررسی کننده پیمان: |  | رئیس حسابداری : | مدیر مالی : |  | مدیریت:
| امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / / | امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / /

## ص و 35
[5 empty] | شماره صورتحساب : |  |  | 21-0568
[5 empty] | تاریخ صورتحساب : |  |  | 1400/04/12
برگه محاسبه صورت وضعیت /صورتحساب
طراحی و ساخت□ تامین□ نصب□ راه اندازی□ تجهیز□ کارگاه□ سایر■
| محل اجرا: |  | کنگان | نام شرکت : | لوید آلمان کیش
| دوره انجام کار : |  | یک روز بازرسی در چین |  | شماره قرارداد : | ADSH-E-CO-GE-006
| تاریخ قرارداد : |  | 1398/05/10 | مدت قرارداد : | یکسال | اتمام قرارداد : | 1399/05/10
|  |  |  | اصلاحیه1: | یکسال |  | 1400/05/10
| موضوع قرارداد: |  | خدمات مشاوره کنترل کیفیت و بازرسی فنی شخص ثالث |  |  | مبلغ : |  |  | ریال
شماره صورت وضعیت ( موقت ■ ماه قبل آخر □ قطعی □ ) : 35
کار اصلی ■ تعدیل □ کار اضافی□ از قلم افتادگی □ دوباره کاری □
| شرح |  |  | صورت وضعیت فعلی (تجمعی) | صورت وضعیت قبلی (تجمعی) |  | کارکرد این دوره
| ناخالص صورت وضعیت : |  |  | 30748368360 | 30628905120 |  | 119463240
کسورات :
|  | پیش پرداخت |  | 0 | 0 |  | 0
10% | 10% | سپرده حسن انجام کار |  | 3074836836 | 3062890512 |  | 11946324
|  | تضمین انجام تعهدات |  | 0 | 0 |  | 0
5% | 5% | سپرده بیمه |  | 1537418418 | 1531445256 |  | 5973162
|  | علی الحساب |  | 0 | 0 |  | 0
|  | سایر |  | 0 | 0 |  | 0
| جمع کسورات : |  |  | 4612255254 | 4594335768 |  | 17919486
| خالص قبل از مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 101543754
| 0% | مالیات ارزش افزوده |  |  |  |  | 0
| خالص پرداختی با احتساب مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 101543754
توضیحات : حق الزحمه بازرسی به ازای هر روز در چین 390 یورو با نرخ 306،316 ریال می باشد.
| مسئول حسابداری پیمان: |  | مسئول حسابداری مالی : | مدیر مالی : |  | مدیریت:
| امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / / | امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / /

## ص و 36
[5 empty] | شماره صورتحساب : |  |  | 21-0676
[5 empty] | تاریخ صورتحساب : |  |  | 1400/05/16
برگه محاسبه صورت وضعیت /صورتحساب
طراحی و ساخت□ تامین□ نصب□ راه اندازی□ تجهیز□ کارگاه□ سایر■
| محل اجرا: |  | کنگان | نام شرکت : | لوید آلمان کیش
| دوره انجام کار : |  | یک روز بازرسی در امارات،1روز بازرسی در ترکیه ،5 روز بازرسی در آلمان،1روز بازرسی در اسلونی |  | شماره قرارداد : | ADSH-E-CO-GE-006
| تاریخ قرارداد : |  | 1398/05/10 | مدت قرارداد : | یکسال | اتمام قرارداد : | 1399/05/10
|  |  |  | اصلاحیه1: | یکسال |  | 1400/05/10
| موضوع قرارداد: |  | خدمات مشاوره کنترل کیفیت و بازرسی فنی شخص ثالث |  |  | مبلغ : |  |  | ریال
شماره صورت وضعیت ( موقت ■ ماه قبل آخر □ قطعی □ ) : 36
کار اصلی ■ تعدیل □ کار اضافی□ از قلم افتادگی □ دوباره کاری □
| شرح |  |  | صورت وضعیت فعلی (تجمعی) | صورت وضعیت قبلی (تجمعی) |  | کارکرد این دوره
| ناخالص صورت وضعیت : |  |  | 32485180080 | 30748368360 |  | 1736811720
کسورات :
|  | پیش پرداخت |  | 0 | 0 |  | 0
10% | 10% | سپرده حسن انجام کار |  | 3248518008 | 3074836836 |  | 173681172
|  | تضمین انجام تعهدات |  | 0 | 0 |  | 0
5% | 5% | سپرده بیمه |  | 1624259004 | 1537418418 |  | 86840586
|  | علی الحساب |  | 0 | 0 |  | 0
|  | سایر |  | 0 | 0 |  | 0
| جمع کسورات : |  |  | 4872777012 | 4612255254 |  | 260521758
| خالص قبل از مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 1476289962
| 0% | مالیات ارزش افزوده |  |  |  |  | 0
| خالص پرداختی با احتساب مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 1476289962
توضیحات : حق الزحمه بازرسی به ازای هر روز در امارات 420 یورو ،هر روز بازرسی در ترکیه 420 یورو. ،هر روز بازرسی در آلمان 750 یورو که بیشتر از رقم قرارداد می باشد و به تایید خانم صادق آبادی رسیده است ، هر روز بازرسی در اسلونی 1،080 یورو می باشد که بیشتر از رقم قرارداد می باشد و به تایید خانم صادق آبادی رسیده است نرخ سنا مورد محاسبه 306،316 ریال می باشد
| مسئول حسابداری پیمان: |  | مسئول حسابداری مالی: | مدیر مالی : |  | مدیریت:
| امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / / | امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / /

## ص و 37
[5 empty] | شماره صورتحساب : |  |  | 21-0575
[5 empty] | تاریخ صورتحساب : |  |  | 1400/04/13
برگه محاسبه صورت وضعیت /صورتحساب
طراحی و ساخت□ تامین□ نصب□ راه اندازی□ تجهیز□ کارگاه□ سایر■
| محل اجرا: |  | کنگان | نام شرکت : | لوید آلمان کیش
| دوره انجام کار : |  | 3 روز بازرسی در عسلویه |  | شماره قرارداد : | ADSH-E-CO-GE-006
| تاریخ قرارداد : |  | 1398/05/10 | مدت قرارداد : | یکسال | اتمام قرارداد : | 1399/05/10
|  |  |  | اصلاحیه1: | یکسال |  | 1400/05/10
| موضوع قرارداد: |  | خدمات مشاوره کنترل کیفیت و بازرسی فنی شخص ثالث |  |  | مبلغ : |  |  | ریال
شماره صورت وضعیت ( موقت ■ ماه قبل آخر □ قطعی □ ) : 37
کار اصلی ■ تعدیل □ کار اضافی□ از قلم افتادگی □ دوباره کاری □
| شرح |  |  | صورت وضعیت فعلی (تجمعی) | صورت وضعیت قبلی (تجمعی) |  | کارکرد این دوره
| ناخالص صورت وضعیت : |  |  | 32506180080 | 32485180080 |  | 21000000
کسورات :
|  | پیش پرداخت |  | 0 | 0 |  | 0
10% | 10% | سپرده حسن انجام کار |  | 3250618008 | 3248518008 |  | 2100000
|  | تضمین انجام تعهدات |  | 0 | 0 |  | 0
5% | 5% | سپرده بیمه |  | 1625309004 | 1624259004 |  | 1050000
|  | علی الحساب |  | 0 | 0 |  | 0
|  | سایر |  | 0 | 0 |  | 0
| جمع کسورات : |  |  | 4875927012 | 4872777012 |  | 3150000
| خالص قبل از مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 17850000
| 0% | مالیات ارزش افزوده |  |  |  |  | 0
| خالص پرداختی با احتساب مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 17850000
توضیحات : حق الزحمه بازرسی به ازای هر روز در عسلویه 7،000،000 ریال می باشد
| مسئول حسابداری پیمان: |  | مسئول حسابداری مالی: | مدیر مالی : |  | مدیریت:
| امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / / | امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / /

## ص و 38
[5 empty] | شماره صورتحساب : |  |  | 21-0674
[5 empty] | تاریخ صورتحساب : |  |  | 1400/05/13
برگه محاسبه صورت وضعیت /صورتحساب
طراحی و ساخت□ تامین□ نصب□ راه اندازی□ تجهیز□ کارگاه□ سایر■
| محل اجرا: |  | کنگان | نام شرکت : | لوید آلمان کیش
| دوره انجام کار : |  | 23 روز بازرسی در تهران و زنجان و 4 روز در کنگان |  | شماره قرارداد : | ADSH-E-CO-GE-006
| تاریخ قرارداد : |  | 1398/05/10 | مدت قرارداد : | یکسال | اتمام قرارداد : | 1399/05/10
|  |  |  | اصلاحیه1: | یکسال |  | 1400/05/10
| موضوع قرارداد: |  | خدمات مشاوره کنترل کیفیت و بازرسی فنی شخص ثالث |  |  | مبلغ : |  |  | ریال
شماره صورت وضعیت ( موقت ■ ماه قبل آخر □ قطعی □ ) : 38
کار اصلی ■ تعدیل □ کار اضافی□ از قلم افتادگی □ دوباره کاری □
| شرح |  |  | صورت وضعیت فعلی (تجمعی) | صورت وضعیت قبلی (تجمعی) |  | کارکرد این دوره
| ناخالص صورت وضعیت : |  |  | 32660680080 | 32506180080 |  | 154500000
کسورات :
|  | پیش پرداخت |  | 0 | 0 |  | 0
10% | 10% | سپرده حسن انجام کار |  | 3266068008 | 3250618008 |  | 15450000
|  | تضمین انجام تعهدات |  | 0 | 0 |  | 0
5% | 5% | سپرده بیمه |  | 1633034004 | 1625309004 |  | 7725000
|  | علی الحساب |  | 0 | 0 |  | 0
|  | سایر |  | 0 | 0 |  | 0
| جمع کسورات : |  |  | 4899102012 | 4875927012 |  | 23175000
| خالص قبل از مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 131325000
| 0% | مالیات ارزش افزوده |  |  |  |  | 11385000
| خالص پرداختی با احتساب مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 142710000
توضیحات : حق الزحمه بازرسی به ازای هر روز در تهران و زنجان 5،500،000 ریال و هرروز بازرسی در کنگان 7،000،000 ریال می باشد
| مسئول حسابداری پیمان: |  | مسئول حسابداری مالی: | مدیر مالی : |  | مدیریت:
| امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / / | امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / /

## ص و 39
[5 empty] | شماره صورتحساب : |  |  | 21-0725
[5 empty] | تاریخ صورتحساب : |  |  | 1400/06/02
برگه محاسبه صورت وضعیت /صورتحساب
طراحی و ساخت□ تامین□ نصب□ راه اندازی□ تجهیز□ کارگاه□ سایر■
| محل اجرا: |  | کنگان | نام شرکت : | لوید آلمان کیش
| دوره انجام کار : |  | 1 روز بازرسی در آلمان |  | شماره قرارداد : | ADSH-E-CO-GE-006
| تاریخ قرارداد : |  | 1398/05/10 | مدت قرارداد : | یکسال | اتمام قرارداد : | 1399/05/10
|  |  |  | اصلاحیه1: | یکسال |  | 1400/05/10
| موضوع قرارداد: |  | خدمات مشاوره کنترل کیفیت و بازرسی فنی شخص ثالث |  |  | مبلغ : |  |  | ریال
شماره صورت وضعیت ( موقت ■ ماه قبل آخر □ قطعی □ ) : 39
کار اصلی ■ تعدیل □ کار اضافی□ از قلم افتادگی □ دوباره کاری □
| شرح |  |  | صورت وضعیت فعلی (تجمعی) | صورت وضعیت قبلی (تجمعی) |  | کارکرد این دوره
| ناخالص صورت وضعیت : |  |  | 32893381830 | 32660680080 |  | 232701750
کسورات :
|  | پیش پرداخت |  | 0 | 0 |  | 0
10% | 10% | سپرده حسن انجام کار |  | 3289338183 | 3266068008 |  | 23270175
|  | تضمین انجام تعهدات |  | 0 | 0 |  | 0
5% | 5% | سپرده بیمه |  | 1644669091.5 | 1633034004 |  | 11635087.5
|  | علی الحساب |  | 0 | 0 |  | 0
|  | سایر |  | 0 | 0 |  | 0
| جمع کسورات : |  |  | 4934007274.5 | 4899102012 |  | 34905262.5
| خالص قبل از مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 197796487.5
| 0% | مالیات ارزش افزوده
| خالص پرداختی با احتساب مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 197796487.5
توضیحات : حق الزحمه بازرسی به ازای هر روز در آلمان 750 یورو که بیشتر از رقم قرارداد می باشد و به تایید خانم صادق آبادی رسیده است نرخ سنا مورد محاسبه 310،269 ریال می باشد
| مسئول حسابداری پیمان: |  | مسئول حسابداری مالی: | مدیر مالی : |  | مدیریت:
| امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / / | امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / /

## ص و 40
[5 empty] | شماره صورتحساب : |  |  | 21-0366
تاریخ صورتحساب :
برگه محاسبه صورت وضعیت /صورتحساب
طراحی و ساخت□ تامین□ نصب□ راه اندازی□ تجهیز□ کارگاه□ سایر■
| محل اجرا: |  | کنگان | نام شرکت : | لوید آلمان کیش
| دوره انجام کار : |  | 1 روز بازرسی در چین |  | شماره قرارداد : | ADSH-E-CO-GE-006
| تاریخ قرارداد : |  | 1398/05/10 | مدت قرارداد : | یکسال | اتمام قرارداد : | 1399/05/10
|  |  |  | اصلاحیه1: | یکسال |  | 1400/05/10
| موضوع قرارداد: |  | خدمات مشاوره کنترل کیفیت و بازرسی فنی شخص ثالث |  |  | مبلغ : |  |  | ریال
شماره صورت وضعیت ( موقت ■ ماه قبل آخر □ قطعی □ ) : 40
کار اصلی ■ تعدیل □ کار اضافی□ از قلم افتادگی □ دوباره کاری □
| شرح |  |  | صورت وضعیت فعلی (تجمعی) | صورت وضعیت قبلی (تجمعی) |  | کارکرد این دوره
| ناخالص صورت وضعیت : |  |  | 33014386740 | 32893381830 |  | 121004910
کسورات :
|  | پیش پرداخت |  | 0 | 0 |  | 0
10% | 10% | سپرده حسن انجام کار |  | 3301438674 | 3289338183 |  | 12100491
|  | تضمین انجام تعهدات |  | 0 | 0 |  | 0
5% | 5% | سپرده بیمه |  | 1650719337 | 1644669091.5 |  | 6050245.5
|  | علی الحساب |  | 0 | 0 |  | 0
|  | سایر |  | 0 | 0 |  | 0
| جمع کسورات : |  |  | 4952158011 | 4934007274.5 |  | 18150736.5
| خالص قبل از مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 102854173.5
| 0% | مالیات ارزش افزوده
| خالص پرداختی با احتساب مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 102854173.5
توضیحات : حق الزحمه بازرسی به ازای هر روز در چین 390 یورو می باشد نرخ سنا مورد محاسبه 310،269 ریال می باشد
| مسئول حسابداری پیمان: |  | مسئول حسابداری مالی: | مدیر مالی : |  | مدیریت:
| امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / / | امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / /

## ص و 41
[5 empty] | شماره صورتحساب : |  |  | 21-0453
تاریخ صورتحساب :
برگه محاسبه صورت وضعیت /صورتحساب
طراحی و ساخت□ تامین□ نصب□ راه اندازی□ تجهیز□ کارگاه□ سایر■
| محل اجرا: |  | کنگان | نام شرکت : | لوید آلمان کیش
| دوره انجام کار : |  | 1روز بازرسی در هند و 2روز بازرسی در فرانسه و 1 روز بازرسی در ایتالیا |  | شماره قرارداد : | ADSH-E-CO-GE-006
| تاریخ قرارداد : |  | 1398/05/10 | مدت قرارداد : | یکسال | اتمام قرارداد : | 1399/05/10
|  |  |  | اصلاحیه1: | یکسال |  | 1400/05/10
| موضوع قرارداد: |  | خدمات مشاوره کنترل کیفیت و بازرسی فنی شخص ثالث |  |  | مبلغ : |  |  | ریال
شماره صورت وضعیت ( موقت ■ ماه قبل آخر □ قطعی □ ) : 41
کار اصلی ■ تعدیل □ کار اضافی□ از قلم افتادگی □ دوباره کاری □
| شرح |  |  | صورت وضعیت فعلی (تجمعی) | صورت وضعیت قبلی (تجمعی) |  | کارکرد این دوره
| ناخالص صورت وضعیت : |  |  | 33817983450 | 33014386740 |  | 803596710
کسورات :
|  | پیش پرداخت |  | 0 | 0 |  | 0
10% | 10% | سپرده حسن انجام کار |  | 3381798345 | 3301438674 |  | 80359671
|  | تضمین انجام تعهدات |  | 0 | 0 |  | 0
5% | 5% | سپرده بیمه |  | 1690899172.5 | 1650719337 |  | 40179835.5
|  | علی الحساب |  | 0 | 0 |  | 0
|  | سایر |  | 0 | 0 |  | 0
| جمع کسورات : |  |  | 5072697517.5 | 4952158011 |  | 120539506.5
| خالص قبل از مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 683057203.5
| 0% | مالیات ارزش افزوده
| خالص پرداختی با احتساب مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 683057203.5
توضیحات : حق الزحمه بازرسی به ازای هر روز در هند 390 یورو ، هرروز در ایتالیا 500 یورو ، هر روز در فرانسه 850 یورو که بیشتر از رقم قرارداد می باشد و به تایید خانم صادق آبادی رسیده است نرخ سنا مورد محاسبه 310،269 ریال می باشد
| مسئول حسابداری پیمان: |  | مسئول حسابداری مالی: | مدیر مالی : |  | مدیریت:
| امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / / | امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / /