## 119-1555
خلاصه مالی خرید لوله و اتصالات GRVE یوتیلیتی | [19 empty] | شماره پیش فاکتور: 119/1555
خریدار: شرکت پالایشگاه میعانات گازی آدیش جنوبی | [19 empty] | تاریخ پیش فاکتور: 1401/03/31
فروشنده: شرکت تولیدی و صنعتی فراسان | [19 empty] | تاریخ تهیه گزارش: 1401/05/30
ردیف | شرح کالا | سایز (اینچ) | واحد | مقدار پیش فاکتور | بهای واحد | مبلغ پیش فاکتور | مقدار رسید شده | درصد کالای ارسالی / خدمات دریافتی | مبلغ کل | صورتحساب شماره 551 |  | صورتحساب شماره 558 |  | صورتحساب شماره 558-1 |  | صورتحساب شماره 559 |  | جمع صورتحسابها |  | باقیمانده از پیش فاکتور
[10 empty] | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ
1 | GRVE Pipe, Adhesive Bonded Bell & Spigot Joint System | 4 | متر | 120 | 3740000 | 448800000 | 120 | 100% | 448800000 | 120 | 448800000 | [6 empty] | 120 | 448800000 | 0
2 | GRVE Pipe, Adhesive Bonded Bell & Spigot Joint System | 6 | متر | 84 | 7290000 | 612360000 | 60 | 71.43% | 437400000 | 60 | 437400000 | [6 empty] | 60 | 437400000 | 174960000
3 | GRVE Pipe, Adhesive Bonded Bell & Spigot Joint System | 8 | متر | 114 | 9780000 | 1114920000 | 114 | 100% | 1114920000 | 114 | 1114920000 | [6 empty] | 114 | 1114920000 | 0
4 | GRVE Pipe, Adhesive Bonded Bell & Spigot Joint System | 10 | متر | 42 | 14830000 | 622860000 | 42 | 100% | 622860000 | 42 | 622860000 | [6 empty] | 42 | 622860000 | 0
5 | GRVE Pipe, Adhesive Bonded Bell & Spigot Joint System | 12 | متر | 36 | 19410000 | 698760000 | 36 | 100% | 698760000 | 36 | 698760000 | [6 empty] | 36 | 698760000 | 0
6 | GRVE Pipe, Adhesive Bonded Bell & Spigot Joint System | 16 | متر | 54 | 30910000 | 1669140000 | 54 | 100% | 1669140000 | 54 | 1669140000 | [6 empty] | 54 | 1669140000 | 0
7 | GRVE Pipe, Adhesive Bonded Bell & Spigot Joint System | 18 | متر | 12 | 37980000 | 455760000 | 12 | 100% | 455760000 | 12 | 455760000 | [6 empty] | 12 | 455760000 | 0
8 | GRVE Pipe, Adhesive Bonded Bell & Spigot Joint System | 22 | متر | 36 | 53900000 | 1940400000 | 36 | 100% | 1940400000 | 36 | 1940400000 | [6 empty] | 36 | 1940400000 | 0
9 | GRVE Elbow 45, Adhesive Bonded Bell & Spigot Joint System, Bell Ends | 4 | عدد | 20 | 24360000 | 487200000 | 20 | 100% | 487200000 | [6 empty] | 20 | 487200000 | 20 | 487200000 | 0
10 | GRVE Elbow 90, Adhesive Bonded Bell & Spigot Joint System, Bell Ends | 4 | عدد | 22 | 32880000 | 723360000 | 22 | 100% | 723360000 | [6 empty] | 22 | 723360000 | 22 | 723360000 | 0
11 | GRVE Eq.Tee, Adhesive Bonded Bell & Spigot Join System | 4 | عدد | 8 | 38020000 | 304160000 | 8 | 100% | 304160000 | [6 empty] | 8 | 304160000 | 8 | 304160000 | 0
12 | GRVE Inlet One Cut Miter with Paddle Ring H=250mm | 4 | عدد | 3 | 58000000 | 174000000 | 3 | 100% | 174000000 | [6 empty] | 3 | 174000000 | 3 | 174000000 | 0
13 | GRVE Elbow 45, Adhesive Bonded Bell & Spigot Joint System, Bell Ends | 6 | عدد | 7 | 28160000 | 197120000 | 7 | 100% | 197120000 | [6 empty] | 7 | 197120000 | 7 | 197120000 | 0
14 | GRVE Red.Tee, Adhesive Bonded Bell & Spigot Joint System, Bell Ends | 6 | عدد | 16 | 55680000 | 890880000 | 16 | 100% | 890880000 | [6 empty] | 16 | 890880000 | 16 | 890880000 | 0
15 | GRVE Eq.Tee, Adhesive Bonded Bell & Spigot Join System | 6 | عدد | 2 | 70770000 | 141540000 | 2 | 100% | 141540000 | [6 empty] | 2 | 141540000 | 2 | 141540000 | 0
16 | GRVE Inlet One Cut Miter with Paddle Ring H=200mm | 6 | عدد | 1 | 79890000 | 79890000 | 1 | 100% | 79890000 | [6 empty] | 1 | 79890000 | 1 | 79890000 | 0
17 | GRVE Inlet One Cut Miter with Paddle Ring H=350mm | 6 | عدد | 1 | 81090000 | 81090000 | 1 | 100% | 81090000 | [6 empty] | 1 | 81090000 | 1 | 81090000 | 0
18 | GRVE Con.Reducer, Adhesive Bonded Bell & Spigot Joint System, Bell Ends | 6 | عدد | 35 | 12590000 | 440650000 | 35 | 100% | 440650000 | [6 empty] | 35 | 440650000 | 35 | 440650000 | 0
19 | GRVE Inlet One Cut Miter with Paddle Ring H=250mm | 8 | عدد | 4 | 103800000 | 415200000 | 4 | 100% | 415200000 | [6 empty] | 4 | 415200000 | 4 | 415200000 | 0
20 | GRVE Inlet One Cut Miter with Paddle Ring H=450mm | 8 | عدد | 2 | 105950000 | 211900000 | 2 | 100% | 211900000 | [6 empty] | 2 | 211900000 | 2 | 211900000 | 0
21 | GRVE Inlet One Cut Miter with Paddle Ring H=650mm | 8 | عدد | 1 | 108100000 | 108100000 | 0 | 0% | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 108100000
22 | GRVE Inlet One Cut Miter with Paddle Ring H=1100mm | 8 | عدد | 1 | 112940000 | 112940000 | 1 | 100% | 112940000 | [6 empty] | 1 | 112940000 | 1 | 112940000 | 0
23 | GRVE Inlet One Cut Miter with Paddle Ring H=1200mm | 8 | عدد | 1 | 114010000 | 114010000 | 1 | 100% | 114010000 | [6 empty] | 1 | 114010000 | 1 | 114010000 | 0
24 | GRVE Outlet with Paddle Ring | 8 | عدد | 9 | 52640000 | 473760000 | 9 | 100% | 473760000 | [6 empty] | 9 | 473760000 | 9 | 473760000 | 0
25 | GRVE Inlet One Cut Miter with Paddle Ring H=D | 10 | عدد | 2 | 130970000 | 261940000 | 2 | 100% | 261940000 | [6 empty] | 2 | 261940000 | 2 | 261940000 | 0
26 | GRVE Inlet One Cut Miter with Paddle Ring H=300mm | 10 | عدد | 1 | 131780000 | 131780000 | 1 | 100% | 131780000 | [6 empty] | 1 | 131780000 | 1 | 131780000 | 0
27 | GRVE Inlet One Cut Miter with Paddle Ring H=600mm | 10 | عدد | 1 | 136680000 | 136680000 | 0 | 0% | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 136680000
28 | GRVE Red.Tee, Adhesive Bonded Bell & Spigot Joint System, Bell Ends | 10 | عدد | 1 | 113430000 | 113430000 | 1 | 100% | 113430000 | [6 empty] | 1 | 113430000 | 1 | 113430000 | 0
29 | GRVE Outlet with Paddle Ring | 10 | عدد | 4 | 73730000 | 294920000 | 4 | 100% | 294920000 | [6 empty] | 4 | 294920000 | 4 | 294920000 | 0
30 | GRVE Inlet One Cut Miter with Paddle Ring H=D | 12 | عدد | 2 | 178010000 | 356020000 | 2 | 100% | 356020000 | [6 empty] | 2 | 356020000 | 2 | 356020000 | 0
31 | GRVE Outlet with Paddle Ring | 12 | عدد | 2 | 89470000 | 178940000 | 2 | 100% | 178940000 | [6 empty] | 2 | 178940000 | 2 | 178940000 | 0
32 | GRVE Inlet One Cut Miter with Paddle Ring H=D | 16 | عدد | 2 | 251090000 | 502180000 | 2 | 100% | 502180000 | [6 empty] | 2 | 502180000 | 2 | 502180000 | 0
33 | GRVE Outlet with Paddle Ring | 16 | عدد | 2 | 130610000 | 261220000 | 2 | 100% | 261220000 | [6 empty] | 2 | 261220000 | 2 | 261220000 | 0
34 | GRVE Inlet One Cut Miter with Paddle Ring H=650mm | 18 | عدد | 1 | 294470000 | 294470000 | 1 | 100% | 294470000 | [6 empty] | 1 | 294470000 | 1 | 294470000 | 0
35 | GRVE Outlet with Paddle Ring | 18 | عدد | 1 | 155680000 | 155680000 | 1 | 100% | 155680000 | [6 empty] | 1 | 155680000 | 1 | 155680000 | 0
36 | GRVE Inlet One Cut Miter with Paddle Ring H=D | 22 | عدد | 3 | 381460000 | 1144380000 | 3 | 100% | 1144380000 | [6 empty] | 3 | 1144380000 | 3 | 1144380000 | 0
37 | GRVE Outlet with Paddle Ring | 22 | عدد | 3 | 216500000 | 649500000 | 3 | 100% | 649500000 | [6 empty] | 3 | 649500000 | 3 | 649500000 | 0
38 | Glue Cartridge 3005 for Bell & Spigot Joint System |  | عدد | 100 | 14100000 | 1410000000 | 100 | 100% | 1410000000 |  |  |  |  | 100 | 1410000000 |  |  | 0 | 1410000000 | 0
39 | GRVE Lamination Kit For Butt & Wrap Lamination Joint System | 4 | عدد | 4 | 3930000 | 15720000 | 4 | 100% | 15720000 |  |  |  |  | 4 | 15720000 |  |  | 0 | 15720000 | 0
40 | GRVE Lamination Kit For Butt & Wrap Lamination Joint System | 6 | عدد | 2 | 7650000 | 15300000 | 2 | 100% | 15300000 |  |  |  |  | 2 | 15300000 |  |  | 0 | 15300000 | 0
41 | GRVE Lamination Kit For Butt & Wrap Lamination Joint System | 8 | عدد | 18 | 10270000 | 184860000 | 18 | 100% | 184860000 |  |  |  |  | 18 | 184860000 |  |  | 0 | 184860000 | 0
42 | GRVE Lamination Kit For Butt & Wrap Lamination Joint System | 10 | عدد | 8 | 15580000 | 124640000 | 8 | 100% | 124640000 |  |  |  |  | 8 | 124640000 |  |  | 0 | 124640000 | 0
43 | GRVE Lamination Kit For Butt & Wrap Lamination Joint System | 12 | عدد | 4 | 20380000 | 81520000 | 4 | 100% | 81520000 |  |  |  |  | 4 | 81520000 |  |  | 0 | 81520000 | 0
44 | GRVE Lamination Kit For Butt & Wrap Lamination Joint System | 16 | عدد | 4 | 32460000 | 129840000 | 4 | 100% | 129840000 |  |  |  |  | 4 | 129840000 |  |  | 0 | 129840000 | 0
45 | GRVE Lamination Kit For Butt & Wrap Lamination Joint System | 18 | عدد | 2 | 39880000 | 79760000 | 2 | 100% | 79760000 |  |  |  |  | 2 | 79760000 |  |  | 0 | 79760000 | 0
46 | GRVE Lamination Kit For Butt & Wrap Lamination Joint System | 22 | عدد | 6 | 56600000 | 339600000 | 6 | 100% | 339600000 |  |  |  |  | 6 | 339600000 |  |  | 0 | 339600000 | 0
47 | Glue Gun |  | عدد | 2 | 85000000 | 170000000 | 2 | 100% | 170000000 |  |  | 2 | 170000000 |  |  |  |  | 2 | 170000000 | 0
48 | Discount |  |  |  |  | -586180000 |  |  | -586180000 |  | -221615909 |  | -5000000 |  | -71240000 |  | -275733000 | 0 | -573588909 | -12591091
[6 empty] | 18965000000 |  |  | 18545260000 |  | 7166424091 |  | 165000000 |  | 2310000000 |  | 8916427000 |  | 18557851091 | 407148909
[8 empty] | مالیات و عوارض بر ارزش افزوده- | 9% |  | 644978168.19 |  | 14850000 |  | 207900000 |  | 802478430 |  | 1670206598.19
[8 empty] | جمع صورتحساب (شامل مالیات و عوارض) |  |  | 7811402259.19 |  | 179850000 |  | 2517900000 |  | 9718905430 |  | 20228057689.19
[8 empty] | کسر پیش پرداخت (باقیمانده) |  |  | -3451630000 | [5 empty] | -3186120000 |  | -6637750000
[8 empty] | خالص قابل پرداخت | [8 empty] | 6532785430

## پیش فاکتور40190
خلاصه مالی خرید تجهیزات | [15 empty] | شماره پیش فاکتور:40190
خریدار: شرکت پالایشگاه میعانات گازی آدیش جنوبی | [15 empty] | تاریخ پیش فاکتور: 1401/04/01
فروشنده: شرکت پتروکهن نفتان | [15 empty] | تاریخ تهیه گزارش: 1401/06/22
ردیف | کد کالا | شرح کالا | واحد | مقدار | بهای واحد (ریال) | مبلغ پیش فاکتور (ریال) | رســــــید انبـار با مرجع …-OPI-1045 | [5 empty] | جمع مقداری رسید انبار | درصد کالای دریافتی | صورتحساب شماره 57355
[7 empty] | 066 | 067 | 069 | 072 | 074 | 080 |  |  | تعداد | مبلغ
1 | 4IABAV000C00 | Tube, ASTM A 179 with 0.86mm thickness. | عدد | 684 | 2500000 | 1710000000 | 0 | 0 | 0 | 684 | 0 | 0 | 684 | 100% | 0 | 0
2 | 4IABAX000100 | Tube, ASTM A 179 with 1.65mm thickness. | عدد | 196 | 6000000 | 1176000000 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 97.96% | 0 | 0
3 | 4IABAW000D00 | Tube, ASTM A 179 with 1.25mm thickness. | عدد | 4254 | 5500000 | 23397000000 | 0 | 0 | 0 | 4254 | 0 | 0 | 4254 | 100% | 0 | 0
4 | 4IABAW000E00 | Tube, ASTM A 179 with 1.25mm thickness. | عدد | 366 | 5700000 | 2086200000 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 100% | 0 | 0
5 | 4AABSG000100 | PIPE SCH80 SMLS A106-B PE ASME B36.10M | عدد | 3258 | 3500000 | 11403000000 | 3258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3258 | 100% | 0 | 0
6 | 4BAAS1000100 | ELBOW 90 DEG 3000# SW A105N ASME B16.11 | عدد | 1132 | 2000000 | 2264000000 | 0 | 953 | 118 | 0 | 61 | 0 | 1132 | 100% | 0 | 0
7 | 4BJAS1000100 | FULL COUPLING 3000# SW A105N ASME B16.11 | عدد | 273 | 1500000 | 409500000 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 99.63% | 0 | 0
8 | 4JPAGG00010D | SWAGE CONC SCH80 X SCH80 A234-WPB PBE MSS SP-95 | عدد | 387 | 1700000 | 657900000 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 100% | 0 | 0
9 | 4JDDGS00010C | Adaptor ,Swage Lok or Parker Tube to Pipe (Pipe side SW) Min PN 20 FRGD. ASTM A 105 "Parker A-LOK" or Equivalent design | عدد | 53 | 9500000 | 503500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 100% | 53 | 503500000
10 | 4JDDGU000100 | Adaptor ,Swage Lok or Parker Tube to Pipe (Pipe side SW) Min PN 20 FRGD. ASTM A 105 "Parker A-LOK" or Equivalent design | عدد | 11 | 11000000 | 121000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 100% | 11 | 121000000
11 | 4JDDGU00010D | Adaptor ,Swage Lok or Parker Tube to Pipe (Pipe side SW) Min PN 20 FRGD. ASTM A 105 "Parker A-LOK" or Equivalent design | عدد | 290 | 9000000 | 2610000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 290 | 100% | 290 | 2610000000
12 | 4JDDTU00010E | Adaptor ,Swage Lok or Parker Tube to Pipe (Pipe side SW) Min PN 20 FRGD. ASTM A 105 "Parker A-LOK" or Equivalent design | عدد | 39 | 11000000 | 429000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 100% | 39 | 429000000
13 | 4BQAU000C00 | Union ,Swage Lok or Parker Tube to Tube Min PN 20 FRGD. ASTM A 105 "Parker A-LOK" or Equivalent design | عدد | 54 | 3000000 | 162000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 100% | 54 | 162000000
14 | 4BQAU000100 | Union ,Swage Lok or Parker Tube to Tube Min PN 20 FRGD. ASTM A 105 "Parker A-LOK" or Equivalent design | عدد | 17 | 14500000 | 246500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 100% | 17 | 246500000
15 | 4BQAU000D00 | UNION,SWAGE LOK OR PARKER TUBE TO TUBE MIN PN20 FRGD.ASTM A105 "PARKER A-LOK OR EQUIVALENT DESIGNE 1/2" | عدد | 325 | 4500000 | 1462500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 324 | 99.69% | 324 | 1458000000
16 | 4BQAU000E00 | UNION,SWAGE LOK OR PARKER TUBE TO TUBE MIN PN20 FRGD.ASTM A105 "PARKER A-LOK OR EQUIVALENT DESIGNE 3/4" | عدد | 29 | 7000000 | 203000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 100% | 29 | 203000000
[6 empty] | 48841100000 | [9 empty] | 5733000000
خلاصه محاسبات پرداخت صورت حساب: | [5 empty] | (ریال) | توضیحات:
کالای دریافتی طی صورتحساب 27355 | [5 empty] | 5733000000 | با
مالیات و عوارض بر ارزش افزوده (9%) | [5 empty] | 515970000
جمع مبلغ قابل پرداخت | [5 empty] | 6248970000

## PI-40190
1 | 4IABAV000C00 | Tube, ASTM A 179 with 0.86mm thickness. | 684 | 3/8 " | 2500000 | 1710000000 | 153900000 | 1710000000 | 153900000
2 | 4IABAX000100 | Tube, ASTM A 179 with 1.65mm thickness. | 196 | 1 " | 6000000 | 1176000000 | 105840000 | 1176000000 | 105840000
3 | 4IABAW000D00 | Tube, ASTM A 179 with 1.25mm thickness. | 4254 | 1/2 " | 5500000 | 23397000000 | 2105730000 | 23397000000 | 2105730000
4 | 4IABAW000E00 | Tube, ASTM A 179 with 1.25mm thickness. | 366 | 3/4 " | 5700000 | 2086200000 | 187758000 | 2086200000 | 187758000
5 | 4AABSG000100 | PIPE SCH80 SMLS A106-B PE ASME B36.10M | 3258 | 1 " | 3500000 | 11403000000 | 1026270000 | 11403000000 | 1026270000
6 | 4BAAS1000100 | ELBOW 90 DEG 3000# SW A105N ASME B16.11 | 1132 | 1 " | 2000000 | 2264000000 | 203760000 | 2264000000 | 203760000
7 | 4BJAS1000100 | FULL COUPLING 3000# SW A105N ASME B16.11 | 273 | 1 " | 1500000 | 409500000 | 36855000 | 409500000 | 36855000
8 | 4JPAGG00010D | SWAGE CONC SCH80 X SCH80 A234-WPB PBE MSS SP-95 | 387 | 1 " | 1700000 | 657900000 | 59211000 | 657900000 | 59211000
9 | 4JDDGS00010C | Adaptor ,Swage Lok or Parker Tube to Pipe (Pipe side SW) Min PN 20 FRGD. ASTM A 105 "Parker A-LOK" or Equivalent design | 53 | 1 " | 9500000 | 503500000 | 45315000 | 503500000 | 45315000
10 | 4JDDGU000100 | Adaptor ,Swage Lok or Parker Tube to Pipe (Pipe side SW) Min PN 20 FRGD. ASTM A 105 "Parker A-LOK" or Equivalent design | 11 | 1 " | 11000000 | 121000000 | 10890000 | 121000000 | 10890000
11 | 4JDDGU00010D | Adaptor ,Swage Lok or Parker Tube to Pipe (Pipe side SW) Min PN 20 FRGD. ASTM A 105 "Parker A-LOK" or Equivalent design | 290 | 1 " | 9000000 | 2610000000 | 234900000 | 2610000000 | 234900000
12 | 4JDDTU00010E | Adaptor ,Swage Lok or Parker Tube to Pipe (Pipe side SW) Min PN 20 FRGD. ASTM A 105 "Parker A-LOK" or Equivalent design | 39 | 1 " | 11000000 | 429000000 | 38610000 | 429000000 | 38610000
13 | 4BQAU000C00 | Union ,Swage Lok or Parker Tube to Tube Min PN 20 FRGD. ASTM A 105 "Parker A-LOK" or Equivalent design | 54 | 3/8 " | 3000000 | 162000000 | 14580000 | 162000000 | 14580000
14 | 4BQAU000100 | Union ,Swage Lok or Parker Tube to Tube Min PN 20 FRGD. ASTM A 105 "Parker A-LOK" or Equivalent design | 17 | 1 " | 14500000 | 246500000 | 22185000 | 246500000 | 22185000
15 | 4BQAU000D00 | UNION,SWAGE LOK OR PARKER TUBE TO TUBE MIN PN20 FRGD.ASTM A105 "PARKER A-LOK OR EQUIVALENT DESIGNE 1/2" | 325 | 1/2 " | 4500000 | 1462500000 | 131625000 | 1462500000 | 131625000
16 | 4BQAU000E00 | UNION,SWAGE LOK OR PARKER TUBE TO TUBE MIN PN20 FRGD.ASTM A105 "PARKER A-LOK OR EQUIVALENT DESIGNE 3/4" | 29 |  | 7000000 | 203000000 | 18270000 | 203000000 | 18270000