## REV 04
1 |  |  | Activity ID | Activity Name | Original Duration | Start | Finish | Budgeted Labor Units | Primary Constraint | Schedule % Complete | Resources | Budgeted Total Cost | Total Float | Predecessors | Spreadsheet Field | time axis 2023-11-22 to 2024-11-20
2 |  |  | South Adish Gas Condensate Refinery |  | 343 | 2023-11-22 | 2024-11-20 | 1000000 |  | 0% |  | 0 | 0 |  | Cum Budgeted Labor Units | 1500 | 3000 | 3868 | 5368 | 6868 | 8368 | 9868 | 11368 | 13263 | 14526 | 16708 | 18890 | 21072 | 23254 | 25435 | 27617 | 28880 | 31062 | 33244 | 35426 | 37105 | 38605 | 40105 | 41171 | 43296 | 45421 | 47072 | 47697 | 48322 | 48947 | 49309 | 49934 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50007 | 50022 | 50050 | 50091 | 50115 | 50156 | 50198 | 50240 | 50286 | 50333 | 50379 | 50406 | 50583 | 50937 | 51402 | 51895 | 52499 | 53169 | 53568 | 54305 | 55075 | 55851 | 56669 | 57575 | 58500 | 59043 | 59982 | 61029 | 62199 | 63394 | 64602 | 65814 | 66516 | 67728 | 68960 | 70230 | 71508 | 72786 | 74090 | 74871 | 76279 | 77700 | 79120 | 80541 | 81962 | 83389 | 84215 | 85661 | 87163 | 88701 | 90249 | 91871 | 93587 | 94607 | 96444 | 98325 | 100256 | 102188 | 104136 | 106204 | 107439 | 109682 | 112018 | 114372 | 116736 | 119104 | 121606 | 123205 | 126205 | 129220 | 132278 | 135345 | 138430 | 141571 | 143479 | 146788 | 150100 | 154291 | 158653 | 163020 | 167392 | 169917 | 174274 | 178635 | 182997 | 187365 | 191743 | 196133 | 198679 | 203104 | 207528 | 212066 | 216605 | 221188 | 225658 | 228398 | 233093 | 237723 | 242610 | 247705 | 252770 | 257760 | 260629 | 265605 | 270587 | 275554 | 280526 | 285595 | 291029 | 294093 | 299417 | 304710 | 309856 | 315247 | 320653 | 326041 | 329164 | 334547 | 339913 | 345101 | 349893 | 354685 | 359463 | 362213 | 366963 | 371830 | 376632 | 381424 | 386193 | 390952 | 393744 | 398437 | 402998 | 407583 | 412154 | 416726 | 421358 | 424075 | 428768 | 433461 | 438137 | 442450 | 446764 | 451089 | 453589 | 457892 | 462277 | 466713 | 471146 | 475623 | 479627 | 481754 | 485353 | 488948 | 492556 | 496105 | 499565 | 502981 | 504953 | 508248 | 511512 | 514773 | 518096 | 521460 | 524831 | 526723 | 529961 | 533210 | 536387 | 539561 | 542742 | 545926 | 547771 | 551215 | 554679 | 557906 | 561235 | 564569 | 568024 | 570046 | 573931 | 578131 | 582283 | 586408 | 590710 | 595162 | 597723 | 602090 | 606453 | 610932 | 615323 | 619705 | 624109 | 626671 | 631101 | 635495 | 639873 | 644368 | 648835 | 653104 | 655535 | 659731 | 663978 | 668414 | 672852 | 677344 | 681863 | 684491 | 689029 | 693587 | 698173 | 702835 | 707509 | 712177 | 714874 | 719533 | 724136 | 728648 | 733152 | 737665 | 742157 | 744742 | 749170 | 753799 | 758442 | 762716 | 766831 | 770936 | 773017 | 776647 | 780297 | 783943 | 787348 | 790282 | 792936 | 794444 | 796995 | 799229 | 801274 | 803289 | 805157 | 806978 | 807907 | 810256 | 812891 | 815580 | 818286 | 820992 | 823698 | 825291 | 828143 | 831126 | 834104 | 837076 | 840062 | 843048 | 844777 | 847764 | 850737 | 853742 | 856822 | 859911 | 863073 | 864853 | 867927 | 871023 | 874114 | 877200 | 880281 | 883358 | 885130 | 888008 | 890886 | 893782 | 896795 | 899843 | 902887 | 904616 | 907601 | 910478 | 913290 | 916097 | 918715 | 921225 | 922675 | 925167 | 927658 | 930150 | 932642 | 935134 | 937625 | 939065 | 941552 | 944038 | 946525 | 949000 | 951469 | 953902 | 955206 | 957360 | 959514 | 961661 | 963768 | 965821 | 967874 | 969062 | 971115 | 973144 | 975172 | 977200 | 979150 | 981096 | 982180 | 984046 | 985912 | 987778 | 989644 | 991510 | 993376 | 994318 | 994965 | 996382 | 997632 | 998882 | 1000000
3 |  |  | Mileston |  | 343 | 2023-11-22 | 2024-11-20 | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 |  | Cum Budgeted Labor Units
4 |  |  | A1000 | Start Date | 0 | 2023-11-22 |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 |  | Cum Budgeted Labor Units
5 |  |  | A1010 | Finish Date | 0 |  | 2024-11-20 | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | FA-25161990, FA-25161060, FA-25160711, FA-25160013, FA-25160116, FA-25160216, FA-25160319, FA-25160418, FA-25160518, FA-25160788, FA-25160875, FA-25161065, FA-25160002, FA-25160451 | Cum Budgeted Labor Units
6 | MO |  | Mobilization |  | 30 | 2023-11-22 | 2023-12-24 | 50000 |  | 0% |  | 0 | 313 |  | Cum Budgeted Labor Units | 1500 | 3000 | 3868 | 5368 | 6868 | 8368 | 9868 | 11368 | 13263 | 14526 | 16708 | 18890 | 21072 | 23254 | 25435 | 27617 | 28880 | 31062 | 33244 | 35426 | 37105 | 38605 | 40105 | 41171 | 43296 | 45421 | 47072 | 47697 | 48322 | 48947 | 49309 | 49934 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000
7 | MO |  | FA-25160001 | Offices Preparation | 25 | 2023-11-22 | 2023-12-18 | 37500 |  | 0% | Staraz | 0 | 313 | A1000 | Cum Budgeted Labor Units | 1500 | 3000 | 3868 | 5368 | 6868 | 8368 | 9868 | 11368 | 12868 | 13737 | 15237 | 16737 | 18237 | 19737 | 21237 | 22737 | 23605 | 25105 | 26605 | 28105 | 29605 | 31105 | 32605 | 33474 | 34974 | 36474 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500
8 | MO |  | FA-25160002 | Generator and Office Electricity | 8 | 2023-12-15 | 2023-12-24 | 5000 |  | 0% | Staraz | 0 | 313 | FA-25160001 | Cum Budgeted Labor Units | [23 empty] | 197 | 822 | 1447 | 2072 | 2697 | 3322 | 3947 | 4309 | 4934 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
9 | MO |  | FA-25160003 | Warehouse Preparation | 11 | 2023-11-30 | 2023-12-12 | 7500 |  | 0% | Staraz | 0 | 3 | A1000 | Cum Budgeted Labor Units | [8 empty] | 395 | 789 | 1471 | 2153 | 2835 | 3517 | 4199 | 4880 | 5275 | 5957 | 6639 | 7321 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500
10 | EL | Electrical | Electrical |  | 301 | 2024-01-01 | 2024-11-16 | 379114 |  | 0% |  | 0 | 4 |  | Cum Budgeted Labor Units | [40 empty] | 7 | 22 | 50 | 91 | 115 | 156 | 198 | 240 | 286 | 333 | 379 | 406 | 583 | 937 | 1402 | 1895 | 2499 | 3169 | 3564 | 4279 | 5029 | 5785 | 6582 | 7467 | 8368 | 8889 | 9790 | 10799 | 11926 | 13077 | 14241 | 15409 | 16085 | 17252 | 18439 | 19665 | 20899 | 22133 | 23390 | 24141 | 25459 | 26783 | 28107 | 29431 | 30755 | 32085 | 32854 | 34199 | 35593 | 37022 | 38458 | 39913 | 41415 | 42312 | 43934 | 45585 | 47237 | 48891 | 50560 | 52350 | 53424 | 55389 | 57405 | 59421 | 61447 | 63478 | 65600 | 66857 | 69033 | 71224 | 73456 | 75692 | 77936 | 80236 | 81658 | 84113 | 86568 | 89046 | 91533 | 94025 | 96523 | 97963 | 100446 | 102932 | 105420 | 107914 | 110417 | 112927 | 114380 | 116891 | 119401 | 122025 | 124649 | 127293 | 129823 | 131359 | 134013 | 136629 | 139207 | 141777 | 144348 | 146867 | 148302 | 150783 | 153269 | 155741 | 158216 | 160665 | 162817 | 163981 | 165974 | 167917 | 169714 | 171489 | 173246 | 175007 | 176029 | 177785 | 179522 | 181264 | 183002 | 184741 | 186467 | 187449 | 189145 | 190846 | 192546 | 194247 | 195924 | 197591 | 198560 | 200236 | 201942 | 203670 | 205386 | 207101 | 208803 | 209775 | 211454 | 213134 | 214817 | 216500 | 218183 | 219878 | 220855 | 222544 | 224287 | 226061 | 227835 | 229653 | 231495 | 232565 | 234427 | 236306 | 238199 | 240033 | 241778 | 243479 | 244466 | 246060 | 247623 | 249183 | 250734 | 252284 | 253833 | 254670 | 256087 | 257511 | 258857 | 260196 | 261536 | 262879 | 263658 | 264891 | 266123 | 267182 | 268242 | 269303 | 270367 | 270986 | 272052 | 273078 | 274065 | 275042 | 276020 | 276984 | 277526 | 278407 | 279270 | 280148 | 281022 | 281884 | 282739 | 283199 | 283979 | 284749 | 285518 | 286385 | 287294 | 288200 | 288724 | 289623 | 290499 | 291347 | 292181 | 293016 | 293847 | 294328 | 295159 | 296009 | 296878 | 297749 | 298621 | 299485 | 299985 | 300822 | 301621 | 302410 | 303187 | 303967 | 304746 | 305198 | 305942 | 306685 | 307428 | 308171 | 308894 | 309609 | 310013 | 310712 | 311411 | 312090 | 312753 | 313385 | 313929 | 314217 | 314714 | 315211 | 315706 | 316174 | 316495 | 316794 | 316923 | 317513 | 318267 | 319033 | 319798 | 320564 | 321330 | 321773 | 322538 | 323304 | 324070 | 324842 | 325629 | 326416 | 326872 | 327659 | 328446 | 329233 | 330020 | 330807 | 331668 | 332172 | 333061 | 333972 | 334883 | 335793 | 336704 | 337617 | 338147 | 339061 | 339976 | 340890 | 341806 | 342756 | 343706 | 344257 | 345207 | 346157 | 347107 | 348057 | 349007 | 349957 | 350507 | 351457 | 352407 | 353357 | 354307 | 355257 | 356206 | 356753 | 357698 | 358642 | 359587 | 360532 | 361477 | 362387 | 362908 | 363809 | 364710 | 365604 | 366489 | 367373 | 368257 | 368769 | 369653 | 370514 | 371373 | 372232 | 373014 | 373791 | 374219 | 374954 | 375689 | 376425 | 377160 | 377895 | 378631 | 378993 | 379114 | 379114 | 379114 | 379114 | 379114
11 | EL | CDU | Unit - CDU |  | 291 | 2024-01-03 | 2024-11-08 | 48198 |  | 0% |  | 0 | 8 |  | Cum Budgeted Labor Units | [42 empty] | 13 | 39 | 54 | 81 | 108 | 134 | 161 | 187 | 214 | 229 | 386 | 619 | 851 | 1084 | 1317 | 1550 | 1692 | 1962 | 2232 | 2502 | 2772 | 3042 | 3312 | 3468 | 3738 | 4007 | 4366 | 4748 | 5130 | 5512 | 5733 | 6115 | 6497 | 6879 | 7262 | 7644 | 8029 | 8255 | 8646 | 9037 | 9428 | 9819 | 10210 | 10601 | 10828 | 11219 | 11610 | 12001 | 12392 | 12783 | 13174 | 13400 | 13793 | 14202 | 14612 | 15021 | 15431 | 15845 | 16106 | 16575 | 17052 | 17530 | 18007 | 18485 | 18962 | 19238 | 19716 | 20193 | 20671 | 21148 | 21626 | 22103 | 22380 | 22857 | 23334 | 23812 | 24289 | 24767 | 25244 | 25513 | 25972 | 26431 | 26890 | 27349 | 27808 | 28267 | 28532 | 28991 | 29450 | 29909 | 30368 | 30827 | 31286 | 31552 | 32011 | 32470 | 32918 | 33358 | 33798 | 34238 | 34493 | 34933 | 35373 | 35813 | 36253 | 36661 | 36891 | 37011 | 37218 | 37425 | 37633 | 37842 | 38025 | 38215 | 38328 | 38524 | 38720 | 38916 | 39111 | 39307 | 39503 | 39616 | 39812 | 40008 | 40204 | 40400 | 40596 | 40783 | 40893 | 41083 | 41274 | 41464 | 41655 | 41845 | 42016 | 42102 | 42251 | 42399 | 42548 | 42697 | 42846 | 42996 | 43082 | 43232 | 43387 | 43544 | 43702 | 43859 | 44017 | 44108 | 44265 | 44423 | 44580 | 44717 | 44775 | 44834 | 44868 | 44927 | 44986 | 45042 | 45098 | 45154 | 45210 | 45242 | 45298 | 45353 | 45409 | 45465 | 45521 | 45576 | 45609 | 45650 | 45690 | 45731 | 45771 | 45812 | 45852 | 45876 | 45916 | 45957 | 45997 | 46038 | 46078 | 46118 | 46141 | 46181 | 46220 | 46257 | 46274 | 46291 | 46306 | 46308 | 46312 | 46315 | 46319 | 46322 | 46326 | 46327 | 46327 | 46327 | 46327 | 46327 | 46327 | 46327 | 46327 | 46327 | 46327 | 46327 | 46327 | 46327 | 46327 | 46327 | 46327 | 46327 | 46327 | 46327 | 46327 | 46327 | 46327 | 46327 | 46327 | 46327 | 46327 | 46327 | 46327 | 46327 | 46327 | 46327 | 46327 | 46327 | 46327 | 46327 | 46327 | 46327 | 46327 | 46327 | 46327 | 46327 | 46327 | 46327 | 46327 | 46327 | 46327 | 46327 | 46327 | 46327 | 46327 | 46327 | 46327 | 46327 | 46327 | 46327 | 46327 | 46327 | 46327 | 46327 | 46327 | 46327 | 46327 | 46327 | 46327 | 46327 | 46346 | 46388 | 46430 | 46471 | 46513 | 46554 | 46578 | 46620 | 46662 | 46703 | 46745 | 46786 | 46828 | 46852 | 46894 | 46935 | 46977 | 47018 | 47060 | 47101 | 47126 | 47167 | 47209 | 47250 | 47292 | 47333 | 47375 | 47399 | 47441 | 47482 | 47524 | 47565 | 47607 | 47649 | 47673 | 47714 | 47756 | 47797 | 47839 | 47881 | 47922 | 47946 | 47988 | 48029 | 48071 | 48113 | 48154 | 48196 | 48198 | 48198 | 48198 | 48198 | 48198 | 48198 | 48198 | 48198 | 48198 | 48198 | 48198 | 48198 | 48198
12 | EL | CDU | Cable Tray, ladder, Conduits |  | 110 | 2024-01-13 | 2024-05-09 | 19320 |  | 0% |  | 0 | 74 |  | Cum Budgeted Labor Units | [52 empty] | 130 | 336 | 543 | 749 | 955 | 1161 | 1281 | 1487 | 1693 | 1899 | 2106 | 2312 | 2518 | 2637 | 2844 | 3050 | 3256 | 3462 | 3669 | 3875 | 3994 | 4200 | 4407 | 4613 | 4819 | 5025 | 5235 | 5359 | 5575 | 5790 | 6005 | 6220 | 6435 | 6650 | 6775 | 6990 | 7205 | 7420 | 7636 | 7851 | 8066 | 8190 | 8406 | 8621 | 8836 | 9051 | 9266 | 9481 | 9606 | 9821 | 10036 | 10251 | 10467 | 10682 | 10897 | 11021 | 11237 | 11452 | 11667 | 11882 | 12097 | 12312 | 12437 | 12652 | 12867 | 13082 | 13298 | 13513 | 13728 | 13852 | 14068 | 14283 | 14498 | 14713 | 14928 | 15143 | 15268 | 15483 | 15698 | 15913 | 16129 | 16344 | 16559 | 16684 | 16899 | 17114 | 17329 | 17544 | 17759 | 17974 | 18099 | 18314 | 18529 | 18745 | 18960 | 19142 | 19151 | 19156 | 19165 | 19174 | 19183 | 19192 | 19201 | 19210 | 19215 | 19224 | 19233 | 19242 | 19251 | 19260 | 19269 | 19274 | 19283 | 19292 | 19301 | 19310 | 19319 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320
13 | EL | CDU | FA-25160007 | Installation of Primary Tray, ladder | 90 | 2024-01-13 | 2024-04-17 | 760 |  | 0% | Staraz | 0 | 74 | FA-25160024, FA-25160019 | Cum Budgeted Labor Units | [52 empty] | 5 | 14 | 22 | 31 | 39 | 48 | 52 | 61 | 69 | 78 | 86 | 95 | 103 | 108 | 116 | 125 | 133 | 142 | 150 | 159 | 164 | 172 | 180 | 189 | 197 | 206 | 214 | 219 | 227 | 236 | 244 | 253 | 261 | 270 | 275 | 283 | 291 | 300 | 308 | 317 | 325 | 330 | 339 | 347 | 355 | 364 | 372 | 381 | 386 | 394 | 403 | 411 | 419 | 428 | 436 | 441 | 450 | 458 | 467 | 475 | 483 | 492 | 497 | 505 | 514 | 522 | 531 | 539 | 547 | 552 | 561 | 569 | 578 | 586 | 595 | 603 | 608 | 616 | 625 | 633 | 642 | 650 | 658 | 663 | 672 | 680 | 689 | 697 | 706 | 714 | 719 | 727 | 736 | 744 | 753 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760
14 | EL | CDU | FA-25160013 | Installation of Secondary Tray | 85 | 2024-02-08 | 2024-05-09 | 760 |  | 0% | Staraz | 0 | 74 | FA-25160007 | Cum Budgeted Labor Units | [78 empty] | 3 | 8 | 17 | 26 | 35 | 44 | 53 | 62 | 67 | 76 | 85 | 94 | 103 | 112 | 121 | 126 | 135 | 144 | 153 | 162 | 171 | 180 | 185 | 194 | 203 | 212 | 221 | 230 | 239 | 244 | 253 | 262 | 271 | 279 | 288 | 297 | 303 | 311 | 320 | 329 | 338 | 347 | 356 | 361 | 370 | 379 | 388 | 397 | 406 | 415 | 420 | 429 | 438 | 447 | 456 | 465 | 474 | 479 | 488 | 497 | 506 | 515 | 524 | 533 | 538 | 547 | 556 | 565 | 574 | 582 | 591 | 597 | 605 | 614 | 623 | 632 | 641 | 650 | 655 | 664 | 673 | 682 | 691 | 700 | 709 | 714 | 723 | 732 | 741 | 750 | 759 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760
15 | EL | CDU | FA-25160019 | Installation of conduits | 90 | 2024-01-13 | 2024-04-17 | 17800 |  | 0% | Staraz | 0 | 74 | FA-25160024 | Cum Budgeted Labor Units | [52 empty] | 125 | 323 | 520 | 718 | 916 | 1114 | 1228 | 1426 | 1624 | 1822 | 2019 | 2217 | 2415 | 2529 | 2727 | 2925 | 3123 | 3321 | 3518 | 3716 | 3831 | 4028 | 4226 | 4424 | 4622 | 4820 | 5017 | 5132 | 5330 | 5527 | 5725 | 5923 | 6121 | 6318 | 6433 | 6631 | 6829 | 7026 | 7224 | 7422 | 7620 | 7734 | 7932 | 8130 | 8328 | 8525 | 8723 | 8921 | 9035 | 9233 | 9431 | 9629 | 9826 | 10024 | 10222 | 10337 | 10534 | 10732 | 10930 | 11128 | 11325 | 11523 | 11638 | 11835 | 12033 | 12231 | 12429 | 12627 | 12824 | 12939 | 13137 | 13334 | 13532 | 13730 | 13928 | 14126 | 14240 | 14438 | 14636 | 14833 | 15031 | 15229 | 15427 | 15541 | 15739 | 15937 | 16135 | 16332 | 16530 | 16728 | 16842 | 17040 | 17238 | 17436 | 17633 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800
16 | EL | CDU | Supports |  | 90 | 2024-01-03 | 2024-04-08 | 2389 |  | 0% |  | 0 | 8 |  | Cum Budgeted Labor Units | [42 empty] | 13 | 39 | 54 | 81 | 108 | 134 | 161 | 187 | 214 | 229 | 256 | 282 | 309 | 335 | 362 | 388 | 404 | 430 | 457 | 483 | 510 | 537 | 563 | 578 | 605 | 632 | 658 | 685 | 711 | 738 | 753 | 780 | 806 | 833 | 859 | 886 | 912 | 928 | 954 | 981 | 1007 | 1034 | 1061 | 1087 | 1102 | 1129 | 1156 | 1182 | 1209 | 1235 | 1262 | 1277 | 1304 | 1330 | 1357 | 1383 | 1410 | 1436 | 1452 | 1478 | 1505 | 1531 | 1558 | 1584 | 1611 | 1626 | 1653 | 1679 | 1706 | 1733 | 1759 | 1786 | 1801 | 1828 | 1854 | 1881 | 1907 | 1934 | 1960 | 1976 | 2002 | 2029 | 2055 | 2082 | 2108 | 2135 | 2150 | 2177 | 2203 | 2230 | 2257 | 2283 | 2310 | 2325 | 2352 | 2378 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389
17 | EL | CDU | FA-25160024 | Supports | 90 | 2024-01-03 | 2024-04-08 | 2389 |  | 0% | Staraz | 0 | 8 | A1000 | Cum Budgeted Labor Units | [42 empty] | 13 | 39 | 54 | 81 | 108 | 134 | 161 | 187 | 214 | 229 | 256 | 282 | 309 | 335 | 362 | 388 | 404 | 430 | 457 | 483 | 510 | 537 | 563 | 578 | 605 | 632 | 658 | 685 | 711 | 738 | 753 | 780 | 806 | 833 | 859 | 886 | 912 | 928 | 954 | 981 | 1007 | 1034 | 1061 | 1087 | 1102 | 1129 | 1156 | 1182 | 1209 | 1235 | 1262 | 1277 | 1304 | 1330 | 1357 | 1383 | 1410 | 1436 | 1452 | 1478 | 1505 | 1531 | 1558 | 1584 | 1611 | 1626 | 1653 | 1679 | 1706 | 1733 | 1759 | 1786 | 1801 | 1828 | 1854 | 1881 | 1907 | 1934 | 1960 | 1976 | 2002 | 2029 | 2055 | 2082 | 2108 | 2135 | 2150 | 2177 | 2203 | 2230 | 2257 | 2283 | 2310 | 2325 | 2352 | 2378 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389
18 | EL | CDU | EL Transformer/ Panel/ JB |  | 236 | 2024-03-02 | 2024-11-08 | 1610 |  | 0% |  | 0 | 8 |  | Cum Budgeted Labor Units | [101 empty] | 18 | 45 | 71 | 98 | 124 | 151 | 166 | 192 | 219 | 245 | 272 | 298 | 325 | 340 | 367 | 393 | 420 | 446 | 473 | 499 | 514 | 541 | 567 | 594 | 620 | 647 | 673 | 689 | 715 | 742 | 768 | 795 | 821 | 847 | 863 | 889 | 916 | 947 | 981 | 1015 | 1049 | 1069 | 1103 | 1137 | 1171 | 1205 | 1239 | 1269 | 1274 | 1281 | 1289 | 1297 | 1304 | 1312 | 1320 | 1324 | 1332 | 1339 | 1347 | 1355 | 1362 | 1370 | 1374 | 1382 | 1390 | 1397 | 1405 | 1413 | 1420 | 1425 | 1432 | 1440 | 1448 | 1455 | 1463 | 1470 | 1475 | 1482 | 1490 | 1498 | 1505 | 1513 | 1522 | 1527 | 1535 | 1539 | 1540 | 1541 | 1542 | 1543 | 1543 | 1544 | 1545 | 1546 | 1547 | 1548 | 1549 | 1550 | 1551 | 1552 | 1552 | 1553 | 1554 | 1555 | 1556 | 1557 | 1558 | 1559 | 1560 | 1561 | 1562 | 1562 | 1563 | 1564 | 1565 | 1566 | 1567 | 1568 | 1568 | 1569 | 1570 | 1571 | 1572 | 1573 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1575 | 1576 | 1576 | 1577 | 1578 | 1578 | 1579 | 1580 | 1581 | 1582 | 1582 | 1583 | 1584 | 1585 | 1585 | 1586 | 1587 | 1588 | 1589 | 1589 | 1590 | 1591 | 1591 | 1592 | 1593 | 1594 | 1594 | 1595 | 1596 | 1597 | 1598 | 1598 | 1599 | 1600 | 1600 | 1601 | 1602 | 1603 | 1604 | 1604 | 1605 | 1606 | 1607 | 1607 | 1608 | 1609 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610
19 | EL | CDU | FA-25160030 | Electrical Panel( Lighting, Heat Tracing, Local , …) | 45 | 2024-04-08 | 2024-05-26 | 344 |  | 0% | Staraz | 0 | 8 | FA-25160024 | Cum Budgeted Labor Units | [138 empty] | 4 | 12 | 20 | 27 | 32 | 39 | 47 | 55 | 62 | 70 | 78 | 82 | 90 | 97 | 105 | 113 | 120 | 128 | 132 | 140 | 148 | 155 | 163 | 170 | 178 | 183 | 190 | 198 | 205 | 213 | 221 | 228 | 233 | 240 | 248 | 256 | 263 | 271 | 279 | 283 | 291 | 298 | 306 | 314 | 321 | 329 | 333 | 341 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344
20 | EL | CDU | FA-25160034 | Test and Energizing Local Panels Inside Units | 45 | 2024-09-21 | 2024-11-08 | 36 |  | 0% | Staraz | 0 | 8 | FA-25160093, FA-25160037 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-09-21: 0; 2024-09-22: 1; 2024-09-23: 2; 2024-09-24: 3; 2024-09-25: 4; 2024-09-26: 4; 2024-09-27: 5; 2024-09-28: 6; 2024-09-29: 6; 2024-09-30: 7; 2024-10-01: 8; 2024-10-02: 9; 2024-10-03: 10; 2024-10-04: 10; 2024-10-05: 11; 2024-10-06: 12; 2024-10-07: 13; 2024-10-08: 13; 2024-10-09: 14; 2024-10-10: 15; 2024-10-11: 15; 2024-10-12: 16; 2024-10-13: 17; 2024-10-14: 18; 2024-10-15: 19; 2024-10-16: 19; 2024-10-17: 20; 2024-10-18: 21; 2024-10-19: 22; 2024-10-20: 22; 2024-10-21: 23; 2024-10-22: 24; 2024-10-23: 25; 2024-10-24: 26; 2024-10-25: 26; 2024-10-26: 27; 2024-10-27: 28; 2024-10-28: 28; 2024-10-29: 29; 2024-10-30: 30; 2024-10-31: 31; 2024-11-01: 31; 2024-11-02: 32; 2024-11-03: 33; 2024-11-04: 34; 2024-11-05: 35; 2024-11-06: 35; 2024-11-07: 36; 2024-11-08: 36; 2024-11-09: 36; 2024-11-10: 36; 2024-11-11: 36; 2024-11-12: 36; 2024-11-13: 36; 2024-11-14: 36; 2024-11-15: 36; 2024-11-16: 36; 2024-11-17: 36; 2024-11-18: 36; 2024-11-19: 36; 2024-11-20: 36
21 | EL | CDU | FA-25160037 | Local Control Station | 45 | 2024-03-02 | 2024-04-18 | 1192 |  | 0% | Staraz | 0 | 21 | FA-25160024 | Cum Budgeted Labor Units | [101 empty] | 18 | 45 | 71 | 98 | 124 | 151 | 166 | 192 | 219 | 245 | 272 | 298 | 325 | 340 | 367 | 393 | 420 | 446 | 473 | 499 | 514 | 541 | 567 | 594 | 620 | 647 | 673 | 689 | 715 | 742 | 768 | 795 | 821 | 847 | 863 | 889 | 916 | 942 | 969 | 995 | 1022 | 1037 | 1064 | 1090 | 1117 | 1143 | 1169 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192
22 | EL | CDU | FA-25160041 | Power Junction Box | 40 | 2024-05-22 | 2024-07-04 | 38 |  | 0% | Staraz | 0 | 21 | FA-25160037 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-05-22: 0; 2024-05-23: 1; 2024-05-24: 2; 2024-05-25: 3; 2024-05-26: 3; 2024-05-27: 4; 2024-05-28: 5; 2024-05-29: 6; 2024-05-30: 7; 2024-05-31: 8; 2024-06-01: 9; 2024-06-02: 10; 2024-06-03: 11; 2024-06-04: 12; 2024-06-05: 13; 2024-06-06: 14; 2024-06-07: 14; 2024-06-08: 15; 2024-06-09: 16; 2024-06-10: 17; 2024-06-11: 18; 2024-06-12: 19; 2024-06-13: 20; 2024-06-14: 20; 2024-06-15: 21; 2024-06-16: 22; 2024-06-17: 23; 2024-06-18: 24; 2024-06-19: 25; 2024-06-20: 26; 2024-06-21: 27; 2024-06-22: 28; 2024-06-23: 28; 2024-06-24: 29; 2024-06-25: 30; 2024-06-26: 31; 2024-06-27: 32; 2024-06-28: 33; 2024-06-29: 34; 2024-06-30: 35; 2024-07-01: 36; 2024-07-02: 37; 2024-07-03: 38; 2024-07-04: 38; 2024-07-05: 38; 2024-07-06: 38; 2024-07-07: 38; 2024-07-08: 38; 2024-07-09: 38; 2024-07-10: 38; 2024-07-11: 38; 2024-07-12: 38; 2024-07-13: 38; 2024-07-14: 38; 2024-07-15: 38; 2024-07-16: 38; 2024-07-17: 38; 2024-07-18: 38; 2024-07-19: 38; 2024-07-20: 38; 2024-07-21: 38; 2024-07-22: 38; 2024-07-23: 38; 2024-07-24: 38; 2024-07-25: 38; 2024-07-26: 38; 2024-07-27: 38; 2024-07-28: 38; 2024-07-29: 38; 2024-07-30: 38; 2024-07-31: 38; 2024-08-01: 38; 2024-08-02: 38; 2024-08-03: 38; 2024-08-04: 38; 2024-08-05: 38; 2024-08-06: 38; 2024-08-07: 38; 2024-08-08: 38; 2024-08-09: 38; 2024-08-10: 38; 2024-08-11: 38; 2024-08-12: 38; 2024-08-13: 38; 2024-08-14: 38; 2024-08-15: 38; 2024-08-16: 38; 2024-08-17: 38; 2024-08-18: 38; 2024-08-19: 38; 2024-08-20: 38; 2024-08-21: 38; 2024-08-22: 38; 2024-08-23: 38; 2024-08-24: 38; 2024-08-25: 38; 2024-08-26: 38; 2024-08-27: 38; 2024-08-28: 38; 2024-08-29: 38; 2024-08-30: 38; 2024-08-31: 38; 2024-09-01: 38; 2024-09-02: 38; 2024-09-03: 38; 2024-09-04: 38; 2024-09-05: 38; 2024-09-06: 38; 2024-09-07: 38; 2024-09-08: 38; 2024-09-09: 38; 2024-09-10: 38; 2024-09-11: 38; 2024-09-12: 38; 2024-09-13: 38; 2024-09-14: 38; 2024-09-15: 38; 2024-09-16: 38; 2024-09-17: 38; 2024-09-18: 38; 2024-09-19: 38; 2024-09-20: 38; 2024-09-21: 38; 2024-09-22: 38; 2024-09-23: 38; 2024-09-24: 38; 2024-09-25: 38; 2024-09-26: 38; 2024-09-27: 38; 2024-09-28: 38; 2024-09-29: 38; 2024-09-30: 38; 2024-10-01: 38; 2024-10-02: 38; 2024-10-03: 38; 2024-10-04: 38; 2024-10-05: 38; 2024-10-06: 38; 2024-10-07: 38; 2024-10-08: 38; 2024-10-09: 38; 2024-10-10: 38; 2024-10-11: 38; 2024-10-12: 38; 2024-10-13: 38; 2024-10-14: 38; 2024-10-15: 38; 2024-10-16: 38; 2024-10-17: 38; 2024-10-18: 38; 2024-10-19: 38; 2024-10-20: 38; 2024-10-21: 38; 2024-10-22: 38; 2024-10-23: 38; 2024-10-24: 38; 2024-10-25: 38; 2024-10-26: 38; 2024-10-27: 38; 2024-10-28: 38; 2024-10-29: 38; 2024-10-30: 38; 2024-10-31: 38; 2024-11-01: 38; 2024-11-02: 38; 2024-11-03: 38; 2024-11-04: 38; 2024-11-05: 38; 2024-11-06: 38; 2024-11-07: 38; 2024-11-08: 38; 2024-11-09: 38; 2024-11-10: 38; 2024-11-11: 38; 2024-11-12: 38; 2024-11-13: 38; 2024-11-14: 38; 2024-11-15: 38; 2024-11-16: 38; 2024-11-17: 38; 2024-11-18: 38; 2024-11-19: 38; 2024-11-20: 38
23 | EL | CDU | Motor Free Run Test |  | 45 | 2024-09-21 | 2024-11-08 | 1835 |  | 0% |  | 0 | 8 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-09-21: 19; 2024-09-22: 60; 2024-09-23: 101; 2024-09-24: 142; 2024-09-25: 182; 2024-09-26: 223; 2024-09-27: 247; 2024-09-28: 288; 2024-09-29: 328; 2024-09-30: 369; 2024-10-01: 410; 2024-10-02: 451; 2024-10-03: 491; 2024-10-04: 515; 2024-10-05: 556; 2024-10-06: 597; 2024-10-07: 637; 2024-10-08: 678; 2024-10-09: 719; 2024-10-10: 760; 2024-10-11: 783; 2024-10-12: 824; 2024-10-13: 865; 2024-10-14: 906; 2024-10-15: 947; 2024-10-16: 987; 2024-10-17: 1028; 2024-10-18: 1052; 2024-10-19: 1092; 2024-10-20: 1133; 2024-10-21: 1174; 2024-10-22: 1215; 2024-10-23: 1256; 2024-10-24: 1296; 2024-10-25: 1320; 2024-10-26: 1361; 2024-10-27: 1402; 2024-10-28: 1442; 2024-10-29: 1483; 2024-10-30: 1524; 2024-10-31: 1565; 2024-11-01: 1588; 2024-11-02: 1629; 2024-11-03: 1670; 2024-11-04: 1711; 2024-11-05: 1751; 2024-11-06: 1792; 2024-11-07: 1833; 2024-11-08: 1835; 2024-11-09: 1835; 2024-11-10: 1835; 2024-11-11: 1835; 2024-11-12: 1835; 2024-11-13: 1835; 2024-11-14: 1835; 2024-11-15: 1835; 2024-11-16: 1835; 2024-11-17: 1835; 2024-11-18: 1835; 2024-11-19: 1835; 2024-11-20: 1835
24 | EL | CDU | FA-25160046 | Motor Free Run Test | 45 | 2024-09-21 | 2024-11-08 | 1835 |  | 0% | Staraz | 0 | 8 | FA-25160037, FA-25160093, FA-25160098 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-09-21: 19; 2024-09-22: 60; 2024-09-23: 101; 2024-09-24: 142; 2024-09-25: 182; 2024-09-26: 223; 2024-09-27: 247; 2024-09-28: 288; 2024-09-29: 328; 2024-09-30: 369; 2024-10-01: 410; 2024-10-02: 451; 2024-10-03: 491; 2024-10-04: 515; 2024-10-05: 556; 2024-10-06: 597; 2024-10-07: 637; 2024-10-08: 678; 2024-10-09: 719; 2024-10-10: 760; 2024-10-11: 783; 2024-10-12: 824; 2024-10-13: 865; 2024-10-14: 906; 2024-10-15: 947; 2024-10-16: 987; 2024-10-17: 1028; 2024-10-18: 1052; 2024-10-19: 1092; 2024-10-20: 1133; 2024-10-21: 1174; 2024-10-22: 1215; 2024-10-23: 1256; 2024-10-24: 1296; 2024-10-25: 1320; 2024-10-26: 1361; 2024-10-27: 1402; 2024-10-28: 1442; 2024-10-29: 1483; 2024-10-30: 1524; 2024-10-31: 1565; 2024-11-01: 1588; 2024-11-02: 1629; 2024-11-03: 1670; 2024-11-04: 1711; 2024-11-05: 1751; 2024-11-06: 1792; 2024-11-07: 1833; 2024-11-08: 1835; 2024-11-09: 1835; 2024-11-10: 1835; 2024-11-11: 1835; 2024-11-12: 1835; 2024-11-13: 1835; 2024-11-14: 1835; 2024-11-15: 1835; 2024-11-16: 1835; 2024-11-17: 1835; 2024-11-18: 1835; 2024-11-19: 1835; 2024-11-20: 1835
25 | EL | CDU | Lighting & Small Power System |  | 90 | 2024-01-19 | 2024-04-24 | 4642 |  | 0% |  | 0 | 79 |  | Cum Budgeted Labor Units | [58 empty] | 8 | 45 | 82 | 119 | 156 | 193 | 230 | 252 | 289 | 326 | 371 | 419 | 467 | 514 | 542 | 589 | 637 | 685 | 732 | 780 | 828 | 855 | 903 | 950 | 998 | 1046 | 1093 | 1141 | 1168 | 1216 | 1264 | 1311 | 1359 | 1407 | 1454 | 1482 | 1531 | 1597 | 1663 | 1730 | 1796 | 1862 | 1900 | 1966 | 2032 | 2098 | 2164 | 2230 | 2296 | 2335 | 2401 | 2467 | 2533 | 2599 | 2665 | 2731 | 2770 | 2836 | 2902 | 2968 | 3034 | 3100 | 3166 | 3197 | 3244 | 3292 | 3339 | 3387 | 3435 | 3482 | 3510 | 3557 | 3605 | 3653 | 3700 | 3748 | 3796 | 3823 | 3871 | 3918 | 3966 | 4014 | 4061 | 4109 | 4136 | 4184 | 4232 | 4279 | 4327 | 4374 | 4422 | 4450 | 4497 | 4545 | 4593 | 4632 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642
26 | EL | CDU | FA-25160050 | Lighting JB | 80 | 2024-01-29 | 2024-04-23 | 842 |  | 0% | Staraz | 0 | 80 | FA-25160054 | Cum Budgeted Labor Units | [68 empty] | 8 | 19 | 29 | 40 | 46 | 57 | 67 | 78 | 88 | 99 | 109 | 115 | 126 | 136 | 147 | 157 | 168 | 178 | 184 | 195 | 206 | 216 | 227 | 237 | 248 | 254 | 264 | 275 | 285 | 296 | 306 | 317 | 323 | 334 | 344 | 355 | 365 | 376 | 386 | 392 | 403 | 413 | 424 | 434 | 445 | 455 | 461 | 472 | 483 | 493 | 504 | 514 | 525 | 531 | 541 | 552 | 562 | 573 | 583 | 594 | 600 | 611 | 621 | 632 | 642 | 653 | 663 | 669 | 680 | 690 | 701 | 711 | 722 | 732 | 738 | 749 | 760 | 770 | 781 | 791 | 802 | 808 | 818 | 829 | 839 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842
27 | EL | CDU | FA-25160054 | Lighting Fixture | 90 | 2024-01-19 | 2024-04-24 | 3338 |  | 0% | Staraz | 0 | 79 | FA-25160024 | Cum Budgeted Labor Units | [58 empty] | 8 | 45 | 82 | 119 | 156 | 193 | 230 | 252 | 289 | 326 | 363 | 400 | 437 | 474 | 496 | 533 | 570 | 607 | 644 | 681 | 718 | 740 | 777 | 814 | 851 | 888 | 925 | 962 | 984 | 1021 | 1058 | 1095 | 1132 | 1169 | 1207 | 1228 | 1265 | 1302 | 1339 | 1376 | 1413 | 1451 | 1472 | 1509 | 1546 | 1583 | 1620 | 1657 | 1695 | 1716 | 1753 | 1790 | 1827 | 1864 | 1902 | 1939 | 1960 | 1997 | 2034 | 2071 | 2108 | 2146 | 2183 | 2204 | 2241 | 2278 | 2315 | 2352 | 2390 | 2427 | 2448 | 2485 | 2522 | 2559 | 2597 | 2634 | 2671 | 2692 | 2729 | 2766 | 2803 | 2841 | 2878 | 2915 | 2936 | 2973 | 3010 | 3048 | 3085 | 3122 | 3159 | 3180 | 3217 | 3254 | 3292 | 3329 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338
28 | EL | CDU | FA-25160059 | Lighting Socket | 25 | 2024-02-24 | 2024-03-22 | 462 |  | 0% | Staraz | 0 | 85 | FA-25160050 | Cum Budgeted Labor Units | [94 empty] | 2 | 20 | 39 | 57 | 76 | 94 | 105 | 123 | 142 | 160 | 179 | 197 | 216 | 226 | 245 | 263 | 282 | 300 | 319 | 337 | 348 | 366 | 385 | 403 | 422 | 440 | 459 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462
29 | EL | CDU | Electrical Cabling |  | 125 | 2024-01-29 | 2024-06-10 | 15204 |  | 0% |  | 0 | 55 |  | Cum Budgeted Labor Units | [68 empty] | 80 | 182 | 284 | 385 | 444 | 546 | 647 | 749 | 851 | 952 | 1054 | 1113 | 1215 | 1316 | 1418 | 1520 | 1621 | 1723 | 1782 | 1884 | 1985 | 2087 | 2189 | 2290 | 2392 | 2451 | 2552 | 2654 | 2756 | 2857 | 2959 | 3065 | 3148 | 3291 | 3434 | 3578 | 3721 | 3864 | 4007 | 4090 | 4233 | 4376 | 4519 | 4663 | 4806 | 4949 | 5032 | 5175 | 5318 | 5461 | 5605 | 5748 | 5891 | 5974 | 6117 | 6260 | 6403 | 6546 | 6690 | 6833 | 6916 | 7059 | 7202 | 7345 | 7488 | 7632 | 7775 | 7858 | 8001 | 8144 | 8287 | 8430 | 8573 | 8717 | 8800 | 8943 | 9086 | 9229 | 9372 | 9515 | 9659 | 9741 | 9885 | 10028 | 10171 | 10314 | 10457 | 10600 | 10683 | 10827 | 10970 | 11113 | 11256 | 11399 | 11542 | 11625 | 11768 | 11912 | 12055 | 12198 | 12341 | 12484 | 12567 | 12710 | 12853 | 12997 | 13140 | 13283 | 13407 | 13465 | 13567 | 13669 | 13770 | 13872 | 13974 | 14075 | 14134 | 14236 | 14338 | 14439 | 14541 | 14643 | 14744 | 14803 | 14905 | 15006 | 15108 | 15189 | 15192 | 15195 | 15197 | 15200 | 15203 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204
30 | EL | CDU | FA-25160064 | MV Cable | 125 | 2024-01-29 | 2024-06-10 | 378 |  | 0% | Staraz | 0 | 44 | FA-25160003, FA-25160013 | Cum Budgeted Labor Units | [68 empty] | 2 | 5 | 8 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 113 | 116 | 119 | 122 | 125 | 128 | 131 | 133 | 136 | 139 | 142 | 145 | 148 | 151 | 153 | 156 | 159 | 162 | 165 | 168 | 171 | 172 | 175 | 179 | 182 | 185 | 188 | 191 | 192 | 195 | 198 | 201 | 204 | 208 | 211 | 212 | 215 | 218 | 221 | 224 | 227 | 230 | 232 | 235 | 238 | 241 | 244 | 247 | 250 | 252 | 255 | 258 | 261 | 264 | 267 | 270 | 272 | 275 | 278 | 281 | 284 | 287 | 290 | 292 | 295 | 298 | 301 | 304 | 307 | 310 | 312 | 315 | 318 | 321 | 324 | 327 | 330 | 332 | 335 | 338 | 341 | 344 | 347 | 350 | 352 | 355 | 358 | 361 | 364 | 367 | 370 | 372 | 375 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378
31 | EL | CDU | FA-25160071 | LV Cable | 120 | 2024-01-29 | 2024-06-04 | 6759 |  | 0% | Staraz | 0 | 49 | FA-25160064 | Cum Budgeted Labor Units | [68 empty] | 44 | 101 | 157 | 213 | 246 | 302 | 359 | 415 | 471 | 528 | 584 | 617 | 673 | 729 | 786 | 842 | 898 | 955 | 987 | 1043 | 1100 | 1156 | 1212 | 1269 | 1325 | 1358 | 1414 | 1470 | 1527 | 1583 | 1639 | 1696 | 1728 | 1785 | 1841 | 1897 | 1954 | 2010 | 2066 | 2099 | 2155 | 2211 | 2268 | 2324 | 2380 | 2437 | 2469 | 2526 | 2582 | 2638 | 2695 | 2751 | 2807 | 2840 | 2896 | 2953 | 3009 | 3065 | 3121 | 3178 | 3210 | 3267 | 3323 | 3379 | 3436 | 3492 | 3548 | 3581 | 3637 | 3694 | 3750 | 3806 | 3863 | 3919 | 3951 | 4008 | 4064 | 4120 | 4177 | 4233 | 4289 | 4322 | 4378 | 4435 | 4491 | 4547 | 4604 | 4660 | 4693 | 4749 | 4805 | 4862 | 4918 | 4974 | 5031 | 5063 | 5119 | 5176 | 5232 | 5288 | 5345 | 5401 | 5434 | 5490 | 5546 | 5603 | 5659 | 5715 | 5772 | 5804 | 5861 | 5917 | 5973 | 6030 | 6086 | 6142 | 6175 | 6231 | 6287 | 6344 | 6400 | 6456 | 6513 | 6545 | 6602 | 6658 | 6714 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759
32 | EL | CDU | FA-25160078 | Control Cable | 120 | 2024-01-29 | 2024-06-04 | 5079 |  | 0% | Staraz | 0 | 49 | FA-25160071 | Cum Budgeted Labor Units | [68 empty] | 33 | 76 | 118 | 160 | 185 | 227 | 270 | 312 | 354 | 396 | 439 | 463 | 506 | 548 | 590 | 633 | 675 | 717 | 742 | 784 | 826 | 869 | 911 | 953 | 996 | 1020 | 1062 | 1105 | 1147 | 1189 | 1232 | 1274 | 1299 | 1341 | 1383 | 1426 | 1468 | 1510 | 1553 | 1577 | 1619 | 1662 | 1704 | 1746 | 1789 | 1831 | 1855 | 1898 | 1940 | 1982 | 2025 | 2067 | 2109 | 2134 | 2176 | 2219 | 2261 | 2303 | 2346 | 2388 | 2412 | 2455 | 2497 | 2539 | 2582 | 2624 | 2666 | 2691 | 2733 | 2775 | 2818 | 2860 | 2902 | 2945 | 2969 | 3012 | 3054 | 3096 | 3138 | 3181 | 3223 | 3248 | 3290 | 3332 | 3375 | 3417 | 3459 | 3502 | 3526 | 3568 | 3611 | 3653 | 3695 | 3738 | 3780 | 3804 | 3847 | 3889 | 3931 | 3974 | 4016 | 4058 | 4083 | 4125 | 4168 | 4210 | 4252 | 4295 | 4337 | 4361 | 4404 | 4446 | 4488 | 4531 | 4573 | 4615 | 4640 | 4682 | 4724 | 4767 | 4809 | 4851 | 4894 | 4918 | 4961 | 5003 | 5045 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079
33 | EL | CDU | FA-25160085 | Lighting Cable | 72 | 2024-02-29 | 2024-05-16 | 2988 |  | 0% | Staraz | 0 | 78 | FA-25160019 | Cum Budgeted Labor Units | [99 empty] | 4 | 28 | 70 | 111 | 153 | 194 | 236 | 277 | 301 | 343 | 384 | 426 | 467 | 509 | 550 | 574 | 616 | 657 | 699 | 740 | 782 | 823 | 847 | 889 | 930 | 972 | 1013 | 1055 | 1096 | 1120 | 1162 | 1203 | 1245 | 1286 | 1328 | 1369 | 1394 | 1435 | 1477 | 1518 | 1560 | 1601 | 1643 | 1667 | 1708 | 1750 | 1791 | 1833 | 1874 | 1916 | 1940 | 1981 | 2023 | 2064 | 2106 | 2147 | 2189 | 2213 | 2254 | 2296 | 2337 | 2379 | 2420 | 2462 | 2486 | 2527 | 2569 | 2610 | 2652 | 2693 | 2735 | 2759 | 2800 | 2842 | 2883 | 2925 | 2966 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988
34 | EL | CDU | Electrical Cable Gland/ Termination/ MV Cable Termination kit |  | 79 | 2024-04-25 | 2024-07-18 | 2198 |  | 0% |  | 0 | 69 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-04-25: 17; 2024-04-26: 30; 2024-04-27: 53; 2024-04-28: 75; 2024-04-29: 98; 2024-04-30: 121; 2024-05-01: 144; 2024-05-02: 166; 2024-05-03: 179; 2024-05-04: 202; 2024-05-05: 225; 2024-05-06: 248; 2024-05-07: 270; 2024-05-08: 293; 2024-05-09: 316; 2024-05-10: 331; 2024-05-11: 357; 2024-05-12: 383; 2024-05-13: 409; 2024-05-14: 435; 2024-05-15: 461; 2024-05-16: 488; 2024-05-17: 503; 2024-05-18: 529; 2024-05-19: 555; 2024-05-20: 581; 2024-05-21: 608; 2024-05-22: 634; 2024-05-23: 660; 2024-05-24: 675; 2024-05-25: 701; 2024-05-26: 737; 2024-05-27: 779; 2024-05-28: 820; 2024-05-29: 862; 2024-05-30: 903; 2024-05-31: 927; 2024-06-01: 969; 2024-06-02: 1010; 2024-06-03: 1051; 2024-06-04: 1093; 2024-06-05: 1134; 2024-06-06: 1176; 2024-06-07: 1200; 2024-06-08: 1241; 2024-06-09: 1283; 2024-06-10: 1324; 2024-06-11: 1366; 2024-06-12: 1407; 2024-06-13: 1449; 2024-06-14: 1473; 2024-06-15: 1514; 2024-06-16: 1556; 2024-06-17: 1597; 2024-06-18: 1639; 2024-06-19: 1680; 2024-06-20: 1722; 2024-06-21: 1746; 2024-06-22: 1773; 2024-06-23: 1799; 2024-06-24: 1825; 2024-06-25: 1851; 2024-06-26: 1877; 2024-06-27: 1903; 2024-06-28: 1919; 2024-06-29: 1945; 2024-06-30: 1971; 2024-07-01: 1997; 2024-07-02: 2023; 2024-07-03: 2050; 2024-07-04: 2076; 2024-07-05: 2091; 2024-07-06: 2117; 2024-07-07: 2143; 2024-07-08: 2167; 2024-07-09: 2171; 2024-07-10: 2174; 2024-07-11: 2178; 2024-07-12: 2180; 2024-07-13: 2183; 2024-07-14: 2186; 2024-07-15: 2190; 2024-07-16: 2193; 2024-07-17: 2197; 2024-07-18: 2198; 2024-07-19: 2198; 2024-07-20: 2198; 2024-07-21: 2198; 2024-07-22: 2198; 2024-07-23: 2198; 2024-07-24: 2198; 2024-07-25: 2198; 2024-07-26: 2198; 2024-07-27: 2198; 2024-07-28: 2198; 2024-07-29: 2198; 2024-07-30: 2198; 2024-07-31: 2198; 2024-08-01: 2198; 2024-08-02: 2198; 2024-08-03: 2198; 2024-08-04: 2198; 2024-08-05: 2198; 2024-08-06: 2198; 2024-08-07: 2198; 2024-08-08: 2198; 2024-08-09: 2198; 2024-08-10: 2198; 2024-08-11: 2198; 2024-08-12: 2198; 2024-08-13: 2198; 2024-08-14: 2198; 2024-08-15: 2198; 2024-08-16: 2198; 2024-08-17: 2198; 2024-08-18: 2198; 2024-08-19: 2198; 2024-08-20: 2198; 2024-08-21: 2198; 2024-08-22: 2198; 2024-08-23: 2198; 2024-08-24: 2198; 2024-08-25: 2198; 2024-08-26: 2198; 2024-08-27: 2198; 2024-08-28: 2198; 2024-08-29: 2198; 2024-08-30: 2198; 2024-08-31: 2198; 2024-09-01: 2198; 2024-09-02: 2198; 2024-09-03: 2198; 2024-09-04: 2198; 2024-09-05: 2198; 2024-09-06: 2198; 2024-09-07: 2198; 2024-09-08: 2198; 2024-09-09: 2198; 2024-09-10: 2198; 2024-09-11: 2198; 2024-09-12: 2198; 2024-09-13: 2198; 2024-09-14: 2198; 2024-09-15: 2198; 2024-09-16: 2198; 2024-09-17: 2198; 2024-09-18: 2198; 2024-09-19: 2198; 2024-09-20: 2198; 2024-09-21: 2198; 2024-09-22: 2198; 2024-09-23: 2198; 2024-09-24: 2198; 2024-09-25: 2198; 2024-09-26: 2198; 2024-09-27: 2198; 2024-09-28: 2198; 2024-09-29: 2198; 2024-09-30: 2198; 2024-10-01: 2198; 2024-10-02: 2198; 2024-10-03: 2198; 2024-10-04: 2198; 2024-10-05: 2198; 2024-10-06: 2198; 2024-10-07: 2198; 2024-10-08: 2198; 2024-10-09: 2198; 2024-10-10: 2198; 2024-10-11: 2198; 2024-10-12: 2198; 2024-10-13: 2198; 2024-10-14: 2198; 2024-10-15: 2198; 2024-10-16: 2198; 2024-10-17: 2198; 2024-10-18: 2198; 2024-10-19: 2198; 2024-10-20: 2198; 2024-10-21: 2198; 2024-10-22: 2198; 2024-10-23: 2198; 2024-10-24: 2198; 2024-10-25: 2198; 2024-10-26: 2198; 2024-10-27: 2198; 2024-10-28: 2198; 2024-10-29: 2198; 2024-10-30: 2198; 2024-10-31: 2198; 2024-11-01: 2198; 2024-11-02: 2198; 2024-11-03: 2198; 2024-11-04: 2198; 2024-11-05: 2198; 2024-11-06: 2198; 2024-11-07: 2198; 2024-11-08: 2198; 2024-11-09: 2198; 2024-11-10: 2198; 2024-11-11: 2198; 2024-11-12: 2198; 2024-11-13: 2198; 2024-11-14: 2198; 2024-11-15: 2198; 2024-11-16: 2198; 2024-11-17: 2198; 2024-11-18: 2198; 2024-11-19: 2198; 2024-11-20: 2198
35 | EL | CDU | FA-25160093 | Power Cable Gland & Termination | 65 | 2024-05-10 | 2024-07-18 | 225 |  | 0% | Staraz | 0 | 8 | FA-25160064, FA-25160071, FA-25160030, FA-25160037, FA-25160078, FA-25160041 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-05-10: 2; 2024-05-11: 5; 2024-05-12: 9; 2024-05-13: 12; 2024-05-14: 16; 2024-05-15: 19; 2024-05-16: 22; 2024-05-17: 24; 2024-05-18: 28; 2024-05-19: 31; 2024-05-20: 35; 2024-05-21: 38; 2024-05-22: 42; 2024-05-23: 45; 2024-05-24: 47; 2024-05-25: 51; 2024-05-26: 54; 2024-05-27: 58; 2024-05-28: 61; 2024-05-29: 65; 2024-05-30: 68; 2024-05-31: 70; 2024-06-01: 74; 2024-06-02: 77; 2024-06-03: 80; 2024-06-04: 84; 2024-06-05: 87; 2024-06-06: 91; 2024-06-07: 93; 2024-06-08: 96; 2024-06-09: 100; 2024-06-10: 103; 2024-06-11: 107; 2024-06-12: 110; 2024-06-13: 114; 2024-06-14: 116; 2024-06-15: 119; 2024-06-16: 123; 2024-06-17: 126; 2024-06-18: 129; 2024-06-19: 133; 2024-06-20: 136; 2024-06-21: 138; 2024-06-22: 142; 2024-06-23: 145; 2024-06-24: 149; 2024-06-25: 152; 2024-06-26: 156; 2024-06-27: 159; 2024-06-28: 161; 2024-06-29: 165; 2024-06-30: 168; 2024-07-01: 172; 2024-07-02: 175; 2024-07-03: 179; 2024-07-04: 182; 2024-07-05: 184; 2024-07-06: 187; 2024-07-07: 191; 2024-07-08: 194; 2024-07-09: 198; 2024-07-10: 201; 2024-07-11: 205; 2024-07-12: 207; 2024-07-13: 210; 2024-07-14: 214; 2024-07-15: 217; 2024-07-16: 221; 2024-07-17: 224; 2024-07-18: 225; 2024-07-19: 225; 2024-07-20: 225; 2024-07-21: 225; 2024-07-22: 225; 2024-07-23: 225; 2024-07-24: 225; 2024-07-25: 225; 2024-07-26: 225; 2024-07-27: 225; 2024-07-28: 225; 2024-07-29: 225; 2024-07-30: 225; 2024-07-31: 225; 2024-08-01: 225; 2024-08-02: 225; 2024-08-03: 225; 2024-08-04: 225; 2024-08-05: 225; 2024-08-06: 225; 2024-08-07: 225; 2024-08-08: 225; 2024-08-09: 225; 2024-08-10: 225; 2024-08-11: 225; 2024-08-12: 225; 2024-08-13: 225; 2024-08-14: 225; 2024-08-15: 225; 2024-08-16: 225; 2024-08-17: 225; 2024-08-18: 225; 2024-08-19: 225; 2024-08-20: 225; 2024-08-21: 225; 2024-08-22: 225; 2024-08-23: 225; 2024-08-24: 225; 2024-08-25: 225; 2024-08-26: 225; 2024-08-27: 225; 2024-08-28: 225; 2024-08-29: 225; 2024-08-30: 225; 2024-08-31: 225; 2024-09-01: 225; 2024-09-02: 225; 2024-09-03: 225; 2024-09-04: 225; 2024-09-05: 225; 2024-09-06: 225; 2024-09-07: 225; 2024-09-08: 225; 2024-09-09: 225; 2024-09-10: 225; 2024-09-11: 225; 2024-09-12: 225; 2024-09-13: 225; 2024-09-14: 225; 2024-09-15: 225; 2024-09-16: 225; 2024-09-17: 225; 2024-09-18: 225; 2024-09-19: 225; 2024-09-20: 225; 2024-09-21: 225; 2024-09-22: 225; 2024-09-23: 225; 2024-09-24: 225; 2024-09-25: 225; 2024-09-26: 225; 2024-09-27: 225; 2024-09-28: 225; 2024-09-29: 225; 2024-09-30: 225; 2024-10-01: 225; 2024-10-02: 225; 2024-10-03: 225; 2024-10-04: 225; 2024-10-05: 225; 2024-10-06: 225; 2024-10-07: 225; 2024-10-08: 225; 2024-10-09: 225; 2024-10-10: 225; 2024-10-11: 225; 2024-10-12: 225; 2024-10-13: 225; 2024-10-14: 225; 2024-10-15: 225; 2024-10-16: 225; 2024-10-17: 225; 2024-10-18: 225; 2024-10-19: 225; 2024-10-20: 225; 2024-10-21: 225; 2024-10-22: 225; 2024-10-23: 225; 2024-10-24: 225; 2024-10-25: 225; 2024-10-26: 225; 2024-10-27: 225; 2024-10-28: 225; 2024-10-29: 225; 2024-10-30: 225; 2024-10-31: 225; 2024-11-01: 225; 2024-11-02: 225; 2024-11-03: 225; 2024-11-04: 225; 2024-11-05: 225; 2024-11-06: 225; 2024-11-07: 225; 2024-11-08: 225; 2024-11-09: 225; 2024-11-10: 225; 2024-11-11: 225; 2024-11-12: 225; 2024-11-13: 225; 2024-11-14: 225; 2024-11-15: 225; 2024-11-16: 225; 2024-11-17: 225; 2024-11-18: 225; 2024-11-19: 225; 2024-11-20: 225
36 | EL | CDU | FA-25160098 | MV Cable Termination kit | 25 | 2024-05-26 | 2024-06-22 | 382 |  | 0% | Staraz | 0 | 94 | FA-25160030, FA-25160064 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-05-26: 10; 2024-05-27: 25; 2024-05-28: 40; 2024-05-29: 55; 2024-05-30: 71; 2024-05-31: 80; 2024-06-01: 95; 2024-06-02: 110; 2024-06-03: 125; 2024-06-04: 141; 2024-06-05: 156; 2024-06-06: 171; 2024-06-07: 180; 2024-06-08: 195; 2024-06-09: 211; 2024-06-10: 226; 2024-06-11: 241; 2024-06-12: 257; 2024-06-13: 272; 2024-06-14: 281; 2024-06-15: 296; 2024-06-16: 311; 2024-06-17: 327; 2024-06-18: 342; 2024-06-19: 357; 2024-06-20: 372; 2024-06-21: 381; 2024-06-22: 382; 2024-06-23: 382; 2024-06-24: 382; 2024-06-25: 382; 2024-06-26: 382; 2024-06-27: 382; 2024-06-28: 382; 2024-06-29: 382; 2024-06-30: 382; 2024-07-01: 382; 2024-07-02: 382; 2024-07-03: 382; 2024-07-04: 382; 2024-07-05: 382; 2024-07-06: 382; 2024-07-07: 382; 2024-07-08: 382; 2024-07-09: 382; 2024-07-10: 382; 2024-07-11: 382; 2024-07-12: 382; 2024-07-13: 382; 2024-07-14: 382; 2024-07-15: 382; 2024-07-16: 382; 2024-07-17: 382; 2024-07-18: 382; 2024-07-19: 382; 2024-07-20: 382; 2024-07-21: 382; 2024-07-22: 382; 2024-07-23: 382; 2024-07-24: 382; 2024-07-25: 382; 2024-07-26: 382; 2024-07-27: 382; 2024-07-28: 382; 2024-07-29: 382; 2024-07-30: 382; 2024-07-31: 382; 2024-08-01: 382; 2024-08-02: 382; 2024-08-03: 382; 2024-08-04: 382; 2024-08-05: 382; 2024-08-06: 382; 2024-08-07: 382; 2024-08-08: 382; 2024-08-09: 382; 2024-08-10: 382; 2024-08-11: 382; 2024-08-12: 382; 2024-08-13: 382; 2024-08-14: 382; 2024-08-15: 382; 2024-08-16: 382; 2024-08-17: 382; 2024-08-18: 382; 2024-08-19: 382; 2024-08-20: 382; 2024-08-21: 382; 2024-08-22: 382; 2024-08-23: 382; 2024-08-24: 382; 2024-08-25: 382; 2024-08-26: 382; 2024-08-27: 382; 2024-08-28: 382; 2024-08-29: 382; 2024-08-30: 382; 2024-08-31: 382; 2024-09-01: 382; 2024-09-02: 382; 2024-09-03: 382; 2024-09-04: 382; 2024-09-05: 382; 2024-09-06: 382; 2024-09-07: 382; 2024-09-08: 382; 2024-09-09: 382; 2024-09-10: 382; 2024-09-11: 382; 2024-09-12: 382; 2024-09-13: 382; 2024-09-14: 382; 2024-09-15: 382; 2024-09-16: 382; 2024-09-17: 382; 2024-09-18: 382; 2024-09-19: 382; 2024-09-20: 382; 2024-09-21: 382; 2024-09-22: 382; 2024-09-23: 382; 2024-09-24: 382; 2024-09-25: 382; 2024-09-26: 382; 2024-09-27: 382; 2024-09-28: 382; 2024-09-29: 382; 2024-09-30: 382; 2024-10-01: 382; 2024-10-02: 382; 2024-10-03: 382; 2024-10-04: 382; 2024-10-05: 382; 2024-10-06: 382; 2024-10-07: 382; 2024-10-08: 382; 2024-10-09: 382; 2024-10-10: 382; 2024-10-11: 382; 2024-10-12: 382; 2024-10-13: 382; 2024-10-14: 382; 2024-10-15: 382; 2024-10-16: 382; 2024-10-17: 382; 2024-10-18: 382; 2024-10-19: 382; 2024-10-20: 382; 2024-10-21: 382; 2024-10-22: 382; 2024-10-23: 382; 2024-10-24: 382; 2024-10-25: 382; 2024-10-26: 382; 2024-10-27: 382; 2024-10-28: 382; 2024-10-29: 382; 2024-10-30: 382; 2024-10-31: 382; 2024-11-01: 382; 2024-11-02: 382; 2024-11-03: 382; 2024-11-04: 382; 2024-11-05: 382; 2024-11-06: 382; 2024-11-07: 382; 2024-11-08: 382; 2024-11-09: 382; 2024-11-10: 382; 2024-11-11: 382; 2024-11-12: 382; 2024-11-13: 382; 2024-11-14: 382; 2024-11-15: 382; 2024-11-16: 382; 2024-11-17: 382; 2024-11-18: 382; 2024-11-19: 382; 2024-11-20: 382
37 | EL | CDU | FA-35160001 | Lighting Cable Gland & Termination | 70 | 2024-04-25 | 2024-07-08 | 1591 |  | 0% | Staraz | 0 | 78 | FA-25160085, FA-25160054, FA-25160050, FA-25160059 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-04-25: 17; 2024-04-26: 30; 2024-04-27: 53; 2024-04-28: 75; 2024-04-29: 98; 2024-04-30: 121; 2024-05-01: 144; 2024-05-02: 166; 2024-05-03: 179; 2024-05-04: 202; 2024-05-05: 225; 2024-05-06: 248; 2024-05-07: 270; 2024-05-08: 293; 2024-05-09: 316; 2024-05-10: 329; 2024-05-11: 352; 2024-05-12: 374; 2024-05-13: 397; 2024-05-14: 420; 2024-05-15: 443; 2024-05-16: 465; 2024-05-17: 478; 2024-05-18: 501; 2024-05-19: 524; 2024-05-20: 547; 2024-05-21: 569; 2024-05-22: 592; 2024-05-23: 615; 2024-05-24: 628; 2024-05-25: 651; 2024-05-26: 673; 2024-05-27: 696; 2024-05-28: 719; 2024-05-29: 742; 2024-05-30: 764; 2024-05-31: 777; 2024-06-01: 800; 2024-06-02: 823; 2024-06-03: 846; 2024-06-04: 868; 2024-06-05: 891; 2024-06-06: 914; 2024-06-07: 927; 2024-06-08: 950; 2024-06-09: 972; 2024-06-10: 995; 2024-06-11: 1018; 2024-06-12: 1041; 2024-06-13: 1063; 2024-06-14: 1076; 2024-06-15: 1099; 2024-06-16: 1122; 2024-06-17: 1145; 2024-06-18: 1167; 2024-06-19: 1190; 2024-06-20: 1213; 2024-06-21: 1226; 2024-06-22: 1249; 2024-06-23: 1271; 2024-06-24: 1294; 2024-06-25: 1317; 2024-06-26: 1340; 2024-06-27: 1362; 2024-06-28: 1375; 2024-06-29: 1398; 2024-06-30: 1421; 2024-07-01: 1444; 2024-07-02: 1466; 2024-07-03: 1489; 2024-07-04: 1512; 2024-07-05: 1525; 2024-07-06: 1548; 2024-07-07: 1570; 2024-07-08: 1591; 2024-07-09: 1591; 2024-07-10: 1591; 2024-07-11: 1591; 2024-07-12: 1591; 2024-07-13: 1591; 2024-07-14: 1591; 2024-07-15: 1591; 2024-07-16: 1591; 2024-07-17: 1591; 2024-07-18: 1591; 2024-07-19: 1591; 2024-07-20: 1591; 2024-07-21: 1591; 2024-07-22: 1591; 2024-07-23: 1591; 2024-07-24: 1591; 2024-07-25: 1591; 2024-07-26: 1591; 2024-07-27: 1591; 2024-07-28: 1591; 2024-07-29: 1591; 2024-07-30: 1591; 2024-07-31: 1591; 2024-08-01: 1591; 2024-08-02: 1591; 2024-08-03: 1591; 2024-08-04: 1591; 2024-08-05: 1591; 2024-08-06: 1591; 2024-08-07: 1591; 2024-08-08: 1591; 2024-08-09: 1591; 2024-08-10: 1591; 2024-08-11: 1591; 2024-08-12: 1591; 2024-08-13: 1591; 2024-08-14: 1591; 2024-08-15: 1591; 2024-08-16: 1591; 2024-08-17: 1591; 2024-08-18: 1591; 2024-08-19: 1591; 2024-08-20: 1591; 2024-08-21: 1591; 2024-08-22: 1591; 2024-08-23: 1591; 2024-08-24: 1591; 2024-08-25: 1591; 2024-08-26: 1591; 2024-08-27: 1591; 2024-08-28: 1591; 2024-08-29: 1591; 2024-08-30: 1591; 2024-08-31: 1591; 2024-09-01: 1591; 2024-09-02: 1591; 2024-09-03: 1591; 2024-09-04: 1591; 2024-09-05: 1591; 2024-09-06: 1591; 2024-09-07: 1591; 2024-09-08: 1591; 2024-09-09: 1591; 2024-09-10: 1591; 2024-09-11: 1591; 2024-09-12: 1591; 2024-09-13: 1591; 2024-09-14: 1591; 2024-09-15: 1591; 2024-09-16: 1591; 2024-09-17: 1591; 2024-09-18: 1591; 2024-09-19: 1591; 2024-09-20: 1591; 2024-09-21: 1591; 2024-09-22: 1591; 2024-09-23: 1591; 2024-09-24: 1591; 2024-09-25: 1591; 2024-09-26: 1591; 2024-09-27: 1591; 2024-09-28: 1591; 2024-09-29: 1591; 2024-09-30: 1591; 2024-10-01: 1591; 2024-10-02: 1591; 2024-10-03: 1591; 2024-10-04: 1591; 2024-10-05: 1591; 2024-10-06: 1591; 2024-10-07: 1591; 2024-10-08: 1591; 2024-10-09: 1591; 2024-10-10: 1591; 2024-10-11: 1591; 2024-10-12: 1591; 2024-10-13: 1591; 2024-10-14: 1591; 2024-10-15: 1591; 2024-10-16: 1591; 2024-10-17: 1591; 2024-10-18: 1591; 2024-10-19: 1591; 2024-10-20: 1591; 2024-10-21: 1591; 2024-10-22: 1591; 2024-10-23: 1591; 2024-10-24: 1591; 2024-10-25: 1591; 2024-10-26: 1591; 2024-10-27: 1591; 2024-10-28: 1591; 2024-10-29: 1591; 2024-10-30: 1591; 2024-10-31: 1591; 2024-11-01: 1591; 2024-11-02: 1591; 2024-11-03: 1591; 2024-11-04: 1591; 2024-11-05: 1591; 2024-11-06: 1591; 2024-11-07: 1591; 2024-11-08: 1591; 2024-11-09: 1591; 2024-11-10: 1591; 2024-11-11: 1591; 2024-11-12: 1591; 2024-11-13: 1591; 2024-11-14: 1591; 2024-11-15: 1591; 2024-11-16: 1591; 2024-11-17: 1591; 2024-11-18: 1591; 2024-11-19: 1591; 2024-11-20: 1591
38 | EL | CDU | Grounding/ Earthing System |  | 75 | 2024-04-23 | 2024-07-11 | 1001 |  | 0% |  | 0 | 120 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-04-23: 10; 2024-04-24: 23; 2024-04-25: 37; 2024-04-26: 44; 2024-04-27: 58; 2024-04-28: 71; 2024-04-29: 84; 2024-04-30: 98; 2024-05-01: 111; 2024-05-02: 124; 2024-05-03: 132; 2024-05-04: 145; 2024-05-05: 159; 2024-05-06: 172; 2024-05-07: 185; 2024-05-08: 199; 2024-05-09: 212; 2024-05-10: 220; 2024-05-11: 233; 2024-05-12: 246; 2024-05-13: 260; 2024-05-14: 273; 2024-05-15: 286; 2024-05-16: 300; 2024-05-17: 308; 2024-05-18: 321; 2024-05-19: 334; 2024-05-20: 348; 2024-05-21: 361; 2024-05-22: 374; 2024-05-23: 388; 2024-05-24: 395; 2024-05-25: 409; 2024-05-26: 422; 2024-05-27: 435; 2024-05-28: 449; 2024-05-29: 462; 2024-05-30: 475; 2024-05-31: 483; 2024-06-01: 496; 2024-06-02: 510; 2024-06-03: 523; 2024-06-04: 536; 2024-06-05: 550; 2024-06-06: 563; 2024-06-07: 571; 2024-06-08: 584; 2024-06-09: 598; 2024-06-10: 611; 2024-06-11: 624; 2024-06-12: 638; 2024-06-13: 651; 2024-06-14: 659; 2024-06-15: 672; 2024-06-16: 685; 2024-06-17: 699; 2024-06-18: 712; 2024-06-19: 725; 2024-06-20: 739; 2024-06-21: 746; 2024-06-22: 760; 2024-06-23: 773; 2024-06-24: 786; 2024-06-25: 800; 2024-06-26: 813; 2024-06-27: 826; 2024-06-28: 834; 2024-06-29: 847; 2024-06-30: 861; 2024-07-01: 874; 2024-07-02: 888; 2024-07-03: 901; 2024-07-04: 914; 2024-07-05: 922; 2024-07-06: 935; 2024-07-07: 949; 2024-07-08: 962; 2024-07-09: 975; 2024-07-10: 989; 2024-07-11: 1001; 2024-07-12: 1001; 2024-07-13: 1001; 2024-07-14: 1001; 2024-07-15: 1001; 2024-07-16: 1001; 2024-07-17: 1001; 2024-07-18: 1001; 2024-07-19: 1001; 2024-07-20: 1001; 2024-07-21: 1001; 2024-07-22: 1001; 2024-07-23: 1001; 2024-07-24: 1001; 2024-07-25: 1001; 2024-07-26: 1001; 2024-07-27: 1001; 2024-07-28: 1001; 2024-07-29: 1001; 2024-07-30: 1001; 2024-07-31: 1001; 2024-08-01: 1001; 2024-08-02: 1001; 2024-08-03: 1001; 2024-08-04: 1001; 2024-08-05: 1001; 2024-08-06: 1001; 2024-08-07: 1001; 2024-08-08: 1001; 2024-08-09: 1001; 2024-08-10: 1001; 2024-08-11: 1001; 2024-08-12: 1001; 2024-08-13: 1001; 2024-08-14: 1001; 2024-08-15: 1001; 2024-08-16: 1001; 2024-08-17: 1001; 2024-08-18: 1001; 2024-08-19: 1001; 2024-08-20: 1001; 2024-08-21: 1001; 2024-08-22: 1001; 2024-08-23: 1001; 2024-08-24: 1001; 2024-08-25: 1001; 2024-08-26: 1001; 2024-08-27: 1001; 2024-08-28: 1001; 2024-08-29: 1001; 2024-08-30: 1001; 2024-08-31: 1001; 2024-09-01: 1001; 2024-09-02: 1001; 2024-09-03: 1001; 2024-09-04: 1001; 2024-09-05: 1001; 2024-09-06: 1001; 2024-09-07: 1001; 2024-09-08: 1001; 2024-09-09: 1001; 2024-09-10: 1001; 2024-09-11: 1001; 2024-09-12: 1001; 2024-09-13: 1001; 2024-09-14: 1001; 2024-09-15: 1001; 2024-09-16: 1001; 2024-09-17: 1001; 2024-09-18: 1001; 2024-09-19: 1001; 2024-09-20: 1001; 2024-09-21: 1001; 2024-09-22: 1001; 2024-09-23: 1001; 2024-09-24: 1001; 2024-09-25: 1001; 2024-09-26: 1001; 2024-09-27: 1001; 2024-09-28: 1001; 2024-09-29: 1001; 2024-09-30: 1001; 2024-10-01: 1001; 2024-10-02: 1001; 2024-10-03: 1001; 2024-10-04: 1001; 2024-10-05: 1001; 2024-10-06: 1001; 2024-10-07: 1001; 2024-10-08: 1001; 2024-10-09: 1001; 2024-10-10: 1001; 2024-10-11: 1001; 2024-10-12: 1001; 2024-10-13: 1001; 2024-10-14: 1001; 2024-10-15: 1001; 2024-10-16: 1001; 2024-10-17: 1001; 2024-10-18: 1001; 2024-10-19: 1001; 2024-10-20: 1001; 2024-10-21: 1001; 2024-10-22: 1001; 2024-10-23: 1001; 2024-10-24: 1001; 2024-10-25: 1001; 2024-10-26: 1001; 2024-10-27: 1001; 2024-10-28: 1001; 2024-10-29: 1001; 2024-10-30: 1001; 2024-10-31: 1001; 2024-11-01: 1001; 2024-11-02: 1001; 2024-11-03: 1001; 2024-11-04: 1001; 2024-11-05: 1001; 2024-11-06: 1001; 2024-11-07: 1001; 2024-11-08: 1001; 2024-11-09: 1001; 2024-11-10: 1001; 2024-11-11: 1001; 2024-11-12: 1001; 2024-11-13: 1001; 2024-11-14: 1001; 2024-11-15: 1001; 2024-11-16: 1001; 2024-11-17: 1001; 2024-11-18: 1001; 2024-11-19: 1001; 2024-11-20: 1001
39 | EL | CDU | FA-25160103 | Earthing Cable Pulling | 75 | 2024-04-23 | 2024-07-11 | 1001 |  | 0% | Staraz | 0 | 120 | FA-25160003, FA-25160041, FA-35160001 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-04-23: 10; 2024-04-24: 23; 2024-04-25: 37; 2024-04-26: 44; 2024-04-27: 58; 2024-04-28: 71; 2024-04-29: 84; 2024-04-30: 98; 2024-05-01: 111; 2024-05-02: 124; 2024-05-03: 132; 2024-05-04: 145; 2024-05-05: 159; 2024-05-06: 172; 2024-05-07: 185; 2024-05-08: 199; 2024-05-09: 212; 2024-05-10: 220; 2024-05-11: 233; 2024-05-12: 246; 2024-05-13: 260; 2024-05-14: 273; 2024-05-15: 286; 2024-05-16: 300; 2024-05-17: 308; 2024-05-18: 321; 2024-05-19: 334; 2024-05-20: 348; 2024-05-21: 361; 2024-05-22: 374; 2024-05-23: 388; 2024-05-24: 395; 2024-05-25: 409; 2024-05-26: 422; 2024-05-27: 435; 2024-05-28: 449; 2024-05-29: 462; 2024-05-30: 475; 2024-05-31: 483; 2024-06-01: 496; 2024-06-02: 510; 2024-06-03: 523; 2024-06-04: 536; 2024-06-05: 550; 2024-06-06: 563; 2024-06-07: 571; 2024-06-08: 584; 2024-06-09: 598; 2024-06-10: 611; 2024-06-11: 624; 2024-06-12: 638; 2024-06-13: 651; 2024-06-14: 659; 2024-06-15: 672; 2024-06-16: 685; 2024-06-17: 699; 2024-06-18: 712; 2024-06-19: 725; 2024-06-20: 739; 2024-06-21: 746; 2024-06-22: 760; 2024-06-23: 773; 2024-06-24: 786; 2024-06-25: 800; 2024-06-26: 813; 2024-06-27: 826; 2024-06-28: 834; 2024-06-29: 847; 2024-06-30: 861; 2024-07-01: 874; 2024-07-02: 888; 2024-07-03: 901; 2024-07-04: 914; 2024-07-05: 922; 2024-07-06: 935; 2024-07-07: 949; 2024-07-08: 962; 2024-07-09: 975; 2024-07-10: 989; 2024-07-11: 1001; 2024-07-12: 1001; 2024-07-13: 1001; 2024-07-14: 1001; 2024-07-15: 1001; 2024-07-16: 1001; 2024-07-17: 1001; 2024-07-18: 1001; 2024-07-19: 1001; 2024-07-20: 1001; 2024-07-21: 1001; 2024-07-22: 1001; 2024-07-23: 1001; 2024-07-24: 1001; 2024-07-25: 1001; 2024-07-26: 1001; 2024-07-27: 1001; 2024-07-28: 1001; 2024-07-29: 1001; 2024-07-30: 1001; 2024-07-31: 1001; 2024-08-01: 1001; 2024-08-02: 1001; 2024-08-03: 1001; 2024-08-04: 1001; 2024-08-05: 1001; 2024-08-06: 1001; 2024-08-07: 1001; 2024-08-08: 1001; 2024-08-09: 1001; 2024-08-10: 1001; 2024-08-11: 1001; 2024-08-12: 1001; 2024-08-13: 1001; 2024-08-14: 1001; 2024-08-15: 1001; 2024-08-16: 1001; 2024-08-17: 1001; 2024-08-18: 1001; 2024-08-19: 1001; 2024-08-20: 1001; 2024-08-21: 1001; 2024-08-22: 1001; 2024-08-23: 1001; 2024-08-24: 1001; 2024-08-25: 1001; 2024-08-26: 1001; 2024-08-27: 1001; 2024-08-28: 1001; 2024-08-29: 1001; 2024-08-30: 1001; 2024-08-31: 1001; 2024-09-01: 1001; 2024-09-02: 1001; 2024-09-03: 1001; 2024-09-04: 1001; 2024-09-05: 1001; 2024-09-06: 1001; 2024-09-07: 1001; 2024-09-08: 1001; 2024-09-09: 1001; 2024-09-10: 1001; 2024-09-11: 1001; 2024-09-12: 1001; 2024-09-13: 1001; 2024-09-14: 1001; 2024-09-15: 1001; 2024-09-16: 1001; 2024-09-17: 1001; 2024-09-18: 1001; 2024-09-19: 1001; 2024-09-20: 1001; 2024-09-21: 1001; 2024-09-22: 1001; 2024-09-23: 1001; 2024-09-24: 1001; 2024-09-25: 1001; 2024-09-26: 1001; 2024-09-27: 1001; 2024-09-28: 1001; 2024-09-29: 1001; 2024-09-30: 1001; 2024-10-01: 1001; 2024-10-02: 1001; 2024-10-03: 1001; 2024-10-04: 1001; 2024-10-05: 1001; 2024-10-06: 1001; 2024-10-07: 1001; 2024-10-08: 1001; 2024-10-09: 1001; 2024-10-10: 1001; 2024-10-11: 1001; 2024-10-12: 1001; 2024-10-13: 1001; 2024-10-14: 1001; 2024-10-15: 1001; 2024-10-16: 1001; 2024-10-17: 1001; 2024-10-18: 1001; 2024-10-19: 1001; 2024-10-20: 1001; 2024-10-21: 1001; 2024-10-22: 1001; 2024-10-23: 1001; 2024-10-24: 1001; 2024-10-25: 1001; 2024-10-26: 1001; 2024-10-27: 1001; 2024-10-28: 1001; 2024-10-29: 1001; 2024-10-30: 1001; 2024-10-31: 1001; 2024-11-01: 1001; 2024-11-02: 1001; 2024-11-03: 1001; 2024-11-04: 1001; 2024-11-05: 1001; 2024-11-06: 1001; 2024-11-07: 1001; 2024-11-08: 1001; 2024-11-09: 1001; 2024-11-10: 1001; 2024-11-11: 1001; 2024-11-12: 1001; 2024-11-13: 1001; 2024-11-14: 1001; 2024-11-15: 1001; 2024-11-16: 1001; 2024-11-17: 1001; 2024-11-18: 1001; 2024-11-19: 1001; 2024-11-20: 1001
40 | EL | LPG/LPT | Unit - LPG/LPT |  | 291 | 2024-01-01 | 2024-11-06 | 33731 |  | 0% |  | 0 | 10 |  | Cum Budgeted Labor Units | [40 empty] | 7 | 22 | 37 | 52 | 61 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 159 | 174 | 189 | 204 | 218 | 345 | 535 | 646 | 837 | 1028 | 1219 | 1409 | 1600 | 1791 | 1902 | 2093 | 2283 | 2474 | 2665 | 2856 | 3047 | 3157 | 3348 | 3539 | 3730 | 3921 | 4112 | 4323 | 4465 | 4711 | 4956 | 5202 | 5447 | 5693 | 5939 | 6081 | 6326 | 6572 | 6818 | 7063 | 7309 | 7554 | 7700 | 7973 | 8246 | 8519 | 8793 | 9071 | 9355 | 9520 | 9804 | 10089 | 10373 | 10658 | 10942 | 11227 | 11391 | 11676 | 11960 | 12245 | 12529 | 12813 | 13098 | 13263 | 13547 | 13831 | 14116 | 14400 | 14685 | 14975 | 15143 | 15434 | 15725 | 16016 | 16308 | 16599 | 16890 | 17058 | 17349 | 17640 | 17931 | 18222 | 18513 | 18805 | 18973 | 19264 | 19555 | 19846 | 20137 | 20428 | 20719 | 20888 | 21179 | 21470 | 21761 | 22056 | 22372 | 22689 | 22872 | 23188 | 23504 | 23740 | 23959 | 24182 | 24406 | 24535 | 24757 | 24976 | 25196 | 25415 | 25635 | 25834 | 25925 | 26082 | 26239 | 26395 | 26552 | 26686 | 26817 | 26893 | 27024 | 27155 | 27278 | 27391 | 27504 | 27617 | 27683 | 27796 | 27909 | 28025 | 28142 | 28258 | 28374 | 28437 | 28546 | 28655 | 28764 | 28873 | 28981 | 29090 | 29153 | 29262 | 29371 | 29479 | 29584 | 29689 | 29794 | 29855 | 29960 | 30065 | 30170 | 30275 | 30380 | 30485 | 30546 | 30631 | 30681 | 30732 | 30782 | 30832 | 30883 | 30912 | 30962 | 31012 | 31062 | 31136 | 31213 | 31289 | 31333 | 31409 | 31472 | 31524 | 31575 | 31626 | 31677 | 31706 | 31757 | 31808 | 31859 | 31910 | 31961 | 32012 | 32042 | 32093 | 32144 | 32195 | 32246 | 32297 | 32348 | 32378 | 32429 | 32472 | 32486 | 32486 | 32486 | 32486 | 32486 | 32486 | 32486 | 32486 | 32486 | 32486 | 32486 | 32486 | 32486 | 32486 | 32486 | 32486 | 32486 | 32486 | 32486 | 32486 | 32486 | 32486 | 32486 | 32486 | 32486 | 32486 | 32486 | 32486 | 32486 | 32486 | 32486 | 32486 | 32486 | 32486 | 32486 | 32486 | 32486 | 32486 | 32486 | 32486 | 32486 | 32486 | 32486 | 32486 | 32486 | 32486 | 32486 | 32486 | 32486 | 32486 | 32486 | 32486 | 32486 | 32486 | 32486 | 32486 | 32486 | 32486 | 32486 | 32511 | 32527 | 32554 | 32582 | 32610 | 32637 | 32665 | 32693 | 32709 | 32736 | 32764 | 32792 | 32819 | 32847 | 32875 | 32891 | 32919 | 32946 | 32974 | 33002 | 33029 | 33057 | 33073 | 33101 | 33128 | 33156 | 33184 | 33211 | 33239 | 33255 | 33283 | 33310 | 33338 | 33366 | 33393 | 33421 | 33437 | 33465 | 33492 | 33520 | 33548 | 33575 | 33603 | 33619 | 33647 | 33674 | 33702 | 33730 | 33731 | 33731 | 33731 | 33731 | 33731 | 33731 | 33731 | 33731 | 33731 | 33731 | 33731 | 33731 | 33731 | 33731 | 33731
41 | EL | LPG/LPT | Cable Tray, ladder, Conduits |  | 130 | 2024-01-17 | 2024-06-03 | 10559 |  | 0% |  | 0 | 46 |  | Cum Budgeted Labor Units | [56 empty] | 71 | 185 | 250 | 363 | 477 | 590 | 703 | 816 | 929 | 995 | 1108 | 1221 | 1334 | 1447 | 1561 | 1674 | 1739 | 1853 | 1966 | 2079 | 2192 | 2305 | 2418 | 2484 | 2597 | 2710 | 2823 | 2937 | 3050 | 3163 | 3229 | 3342 | 3455 | 3568 | 3681 | 3794 | 3908 | 3973 | 4086 | 4200 | 4313 | 4426 | 4543 | 4660 | 4728 | 4845 | 4962 | 5079 | 5196 | 5314 | 5431 | 5498 | 5615 | 5733 | 5850 | 5967 | 6084 | 6201 | 6269 | 6386 | 6503 | 6620 | 6737 | 6854 | 6971 | 7039 | 7156 | 7273 | 7390 | 7507 | 7624 | 7741 | 7809 | 7926 | 8043 | 8160 | 8277 | 8394 | 8512 | 8579 | 8696 | 8813 | 8931 | 9048 | 9165 | 9282 | 9350 | 9467 | 9584 | 9701 | 9818 | 9935 | 10052 | 10120 | 10237 | 10354 | 10390 | 10398 | 10406 | 10413 | 10418 | 10424 | 10428 | 10432 | 10436 | 10440 | 10444 | 10446 | 10450 | 10454 | 10458 | 10461 | 10465 | 10469 | 10471 | 10475 | 10479 | 10483 | 10487 | 10491 | 10495 | 10497 | 10501 | 10505 | 10509 | 10513 | 10517 | 10521 | 10523 | 10527 | 10531 | 10534 | 10538 | 10542 | 10546 | 10548 | 10552 | 10556 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559
42 | EL | LPG/LPT | FA-25160110 | Installation of Primary Tray, ladder | 95 | 2024-01-17 | 2024-04-27 | 355 |  | 0% | Staraz | 0 | 21 | FA-25160127 | Cum Budgeted Labor Units | [56 empty] | 2 | 6 | 8 | 12 | 16 | 19 | 23 | 27 | 31 | 33 | 37 | 40 | 44 | 48 | 51 | 55 | 57 | 61 | 65 | 69 | 72 | 76 | 80 | 82 | 86 | 89 | 93 | 97 | 101 | 104 | 106 | 110 | 114 | 118 | 121 | 125 | 129 | 131 | 135 | 138 | 142 | 146 | 150 | 153 | 156 | 159 | 163 | 167 | 171 | 174 | 178 | 180 | 184 | 188 | 191 | 195 | 199 | 203 | 205 | 208 | 212 | 216 | 220 | 223 | 227 | 229 | 233 | 237 | 240 | 244 | 248 | 252 | 254 | 258 | 261 | 265 | 269 | 272 | 276 | 278 | 282 | 286 | 290 | 293 | 297 | 301 | 303 | 307 | 310 | 314 | 318 | 322 | 325 | 327 | 331 | 335 | 339 | 342 | 346 | 350 | 352 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355
43 | EL | LPG/LPT | FA-25160116 | Installation of Secondary Tray | 91 | 2024-02-27 | 2024-06-03 | 355 |  | 0% | Staraz | 0 | 21 | FA-25160110 | Cum Budgeted Labor Units | [97 empty] | 0 | 4 | 8 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 59 | 62 | 66 | 70 | 73 | 77 | 81 | 85 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | 132 | 136 | 139 | 143 | 146 | 150 | 154 | 158 | 162 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 190 | 194 | 198 | 202 | 205 | 209 | 213 | 216 | 219 | 223 | 227 | 231 | 235 | 239 | 241 | 245 | 249 | 253 | 257 | 261 | 265 | 267 | 271 | 275 | 278 | 282 | 286 | 290 | 292 | 296 | 300 | 304 | 308 | 312 | 316 | 318 | 322 | 326 | 330 | 334 | 338 | 341 | 344 | 348 | 351 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355
44 | EL | LPG/LPT | FA-25160122 | Installation of conduits | 90 | 2024-01-17 | 2024-04-22 | 9850 |  | 0% | Staraz | 0 | 86 | FA-25160127 | Cum Budgeted Labor Units | [56 empty] | 69 | 179 | 242 | 351 | 461 | 570 | 680 | 789 | 899 | 962 | 1071 | 1181 | 1290 | 1400 | 1509 | 1619 | 1682 | 1791 | 1901 | 2010 | 2120 | 2229 | 2339 | 2402 | 2511 | 2621 | 2730 | 2840 | 2949 | 3059 | 3122 | 3232 | 3341 | 3450 | 3560 | 3669 | 3779 | 3842 | 3952 | 4061 | 4170 | 4280 | 4389 | 4499 | 4562 | 4672 | 4781 | 4890 | 5000 | 5109 | 5219 | 5282 | 5392 | 5501 | 5611 | 5720 | 5829 | 5939 | 6002 | 6112 | 6221 | 6331 | 6440 | 6549 | 6659 | 6722 | 6832 | 6941 | 7051 | 7160 | 7269 | 7379 | 7442 | 7552 | 7661 | 7771 | 7880 | 7990 | 8099 | 8162 | 8272 | 8381 | 8491 | 8600 | 8710 | 8819 | 8882 | 8992 | 9101 | 9211 | 9320 | 9430 | 9539 | 9602 | 9712 | 9821 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850
45 | EL | LPG/LPT | Supports |  | 120 | 2024-01-01 | 2024-05-08 | 1792 |  | 0% |  | 0 | 21 |  | Cum Budgeted Labor Units | [40 empty] | 7 | 22 | 37 | 52 | 61 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 159 | 174 | 189 | 204 | 218 | 233 | 248 | 257 | 272 | 287 | 302 | 317 | 332 | 347 | 355 | 370 | 385 | 400 | 415 | 430 | 445 | 453 | 468 | 483 | 498 | 513 | 528 | 543 | 552 | 567 | 582 | 597 | 611 | 626 | 641 | 650 | 665 | 680 | 695 | 710 | 725 | 740 | 748 | 763 | 778 | 793 | 808 | 823 | 838 | 846 | 861 | 876 | 891 | 906 | 921 | 936 | 945 | 960 | 975 | 990 | 1004 | 1019 | 1034 | 1043 | 1058 | 1073 | 1088 | 1103 | 1118 | 1133 | 1141 | 1156 | 1171 | 1186 | 1201 | 1216 | 1231 | 1239 | 1254 | 1269 | 1284 | 1299 | 1314 | 1329 | 1338 | 1353 | 1368 | 1382 | 1397 | 1412 | 1427 | 1436 | 1451 | 1466 | 1481 | 1496 | 1511 | 1526 | 1534 | 1549 | 1564 | 1579 | 1594 | 1609 | 1624 | 1632 | 1647 | 1662 | 1677 | 1692 | 1707 | 1722 | 1731 | 1746 | 1761 | 1775 | 1790 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792
46 | EL | LPG/LPT | FA-25160127 | Supports | 120 | 2024-01-01 | 2024-05-08 | 1792 |  | 0% | Staraz | 0 | 21 | A1000 | Cum Budgeted Labor Units | [40 empty] | 7 | 22 | 37 | 52 | 61 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 159 | 174 | 189 | 204 | 218 | 233 | 248 | 257 | 272 | 287 | 302 | 317 | 332 | 347 | 355 | 370 | 385 | 400 | 415 | 430 | 445 | 453 | 468 | 483 | 498 | 513 | 528 | 543 | 552 | 567 | 582 | 597 | 611 | 626 | 641 | 650 | 665 | 680 | 695 | 710 | 725 | 740 | 748 | 763 | 778 | 793 | 808 | 823 | 838 | 846 | 861 | 876 | 891 | 906 | 921 | 936 | 945 | 960 | 975 | 990 | 1004 | 1019 | 1034 | 1043 | 1058 | 1073 | 1088 | 1103 | 1118 | 1133 | 1141 | 1156 | 1171 | 1186 | 1201 | 1216 | 1231 | 1239 | 1254 | 1269 | 1284 | 1299 | 1314 | 1329 | 1338 | 1353 | 1368 | 1382 | 1397 | 1412 | 1427 | 1436 | 1451 | 1466 | 1481 | 1496 | 1511 | 1526 | 1534 | 1549 | 1564 | 1579 | 1594 | 1609 | 1624 | 1632 | 1647 | 1662 | 1677 | 1692 | 1707 | 1722 | 1731 | 1746 | 1761 | 1775 | 1790 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792
47 | EL | LPG/LPT | EL Transformer/ Panel/ JB |  | 216 | 2024-03-21 | 2024-11-06 | 959 |  | 0% |  | 0 | 10 |  | Cum Budgeted Labor Units | [120 empty] | 13 | 22 | 37 | 53 | 68 | 84 | 99 | 114 | 123 | 139 | 154 | 169 | 185 | 200 | 216 | 225 | 240 | 255 | 271 | 286 | 302 | 317 | 326 | 341 | 357 | 372 | 388 | 403 | 418 | 427 | 443 | 458 | 474 | 489 | 504 | 520 | 529 | 544 | 560 | 575 | 590 | 606 | 621 | 630 | 646 | 661 | 676 | 692 | 698 | 702 | 705 | 709 | 714 | 720 | 725 | 731 | 736 | 740 | 745 | 751 | 756 | 762 | 767 | 773 | 776 | 782 | 787 | 793 | 798 | 804 | 809 | 813 | 818 | 824 | 829 | 835 | 840 | 846 | 849 | 854 | 860 | 866 | 871 | 877 | 882 | 885 | 891 | 896 | 902 | 907 | 913 | 919 | 922 | 927 | 933 | 937 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 939 | 939 | 940 | 940 | 941 | 941 | 942 | 942 | 943 | 943 | 943 | 944 | 944 | 945 | 945 | 946 | 946 | 947 | 947 | 948 | 948 | 948 | 949 | 949 | 950 | 950 | 951 | 951 | 952 | 952 | 953 | 953 | 953 | 954 | 954 | 955 | 955 | 956 | 956 | 957 | 957 | 957 | 958 | 958 | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 | 959
48 | EL | LPG/LPT | FA-25160133 | Electrical Panel( Lighting, Heat Tracing, Local , …) | 45 | 2024-05-08 | 2024-06-25 | 206 |  | 0% | Staraz | 0 | 36 | FA-25160127 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-05-08: 4; 2024-05-09: 9; 2024-05-10: 11; 2024-05-11: 16; 2024-05-12: 21; 2024-05-13: 25; 2024-05-14: 30; 2024-05-15: 34; 2024-05-16: 39; 2024-05-17: 41; 2024-05-18: 46; 2024-05-19: 51; 2024-05-20: 55; 2024-05-21: 60; 2024-05-22: 64; 2024-05-23: 69; 2024-05-24: 72; 2024-05-25: 76; 2024-05-26: 81; 2024-05-27: 85; 2024-05-28: 90; 2024-05-29: 95; 2024-05-30: 99; 2024-05-31: 102; 2024-06-01: 106; 2024-06-02: 111; 2024-06-03: 116; 2024-06-04: 120; 2024-06-05: 125; 2024-06-06: 129; 2024-06-07: 132; 2024-06-08: 137; 2024-06-09: 141; 2024-06-10: 146; 2024-06-11: 150; 2024-06-12: 155; 2024-06-13: 159; 2024-06-14: 162; 2024-06-15: 167; 2024-06-16: 171; 2024-06-17: 176; 2024-06-18: 180; 2024-06-19: 185; 2024-06-20: 190; 2024-06-21: 192; 2024-06-22: 197; 2024-06-23: 201; 2024-06-24: 206; 2024-06-25: 206; 2024-06-26: 206; 2024-06-27: 206; 2024-06-28: 206; 2024-06-29: 206; 2024-06-30: 206; 2024-07-01: 206; 2024-07-02: 206; 2024-07-03: 206; 2024-07-04: 206; 2024-07-05: 206; 2024-07-06: 206; 2024-07-07: 206; 2024-07-08: 206; 2024-07-09: 206; 2024-07-10: 206; 2024-07-11: 206; 2024-07-12: 206; 2024-07-13: 206; 2024-07-14: 206; 2024-07-15: 206; 2024-07-16: 206; 2024-07-17: 206; 2024-07-18: 206; 2024-07-19: 206; 2024-07-20: 206; 2024-07-21: 206; 2024-07-22: 206; 2024-07-23: 206; 2024-07-24: 206; 2024-07-25: 206; 2024-07-26: 206; 2024-07-27: 206; 2024-07-28: 206; 2024-07-29: 206; 2024-07-30: 206; 2024-07-31: 206; 2024-08-01: 206; 2024-08-02: 206; 2024-08-03: 206; 2024-08-04: 206; 2024-08-05: 206; 2024-08-06: 206; 2024-08-07: 206; 2024-08-08: 206; 2024-08-09: 206; 2024-08-10: 206; 2024-08-11: 206; 2024-08-12: 206; 2024-08-13: 206; 2024-08-14: 206; 2024-08-15: 206; 2024-08-16: 206; 2024-08-17: 206; 2024-08-18: 206; 2024-08-19: 206; 2024-08-20: 206; 2024-08-21: 206; 2024-08-22: 206; 2024-08-23: 206; 2024-08-24: 206; 2024-08-25: 206; 2024-08-26: 206; 2024-08-27: 206; 2024-08-28: 206; 2024-08-29: 206; 2024-08-30: 206; 2024-08-31: 206; 2024-09-01: 206; 2024-09-02: 206; 2024-09-03: 206; 2024-09-04: 206; 2024-09-05: 206; 2024-09-06: 206; 2024-09-07: 206; 2024-09-08: 206; 2024-09-09: 206; 2024-09-10: 206; 2024-09-11: 206; 2024-09-12: 206; 2024-09-13: 206; 2024-09-14: 206; 2024-09-15: 206; 2024-09-16: 206; 2024-09-17: 206; 2024-09-18: 206; 2024-09-19: 206; 2024-09-20: 206; 2024-09-21: 206; 2024-09-22: 206; 2024-09-23: 206; 2024-09-24: 206; 2024-09-25: 206; 2024-09-26: 206; 2024-09-27: 206; 2024-09-28: 206; 2024-09-29: 206; 2024-09-30: 206; 2024-10-01: 206; 2024-10-02: 206; 2024-10-03: 206; 2024-10-04: 206; 2024-10-05: 206; 2024-10-06: 206; 2024-10-07: 206; 2024-10-08: 206; 2024-10-09: 206; 2024-10-10: 206; 2024-10-11: 206; 2024-10-12: 206; 2024-10-13: 206; 2024-10-14: 206; 2024-10-15: 206; 2024-10-16: 206; 2024-10-17: 206; 2024-10-18: 206; 2024-10-19: 206; 2024-10-20: 206; 2024-10-21: 206; 2024-10-22: 206; 2024-10-23: 206; 2024-10-24: 206; 2024-10-25: 206; 2024-10-26: 206; 2024-10-27: 206; 2024-10-28: 206; 2024-10-29: 206; 2024-10-30: 206; 2024-10-31: 206; 2024-11-01: 206; 2024-11-02: 206; 2024-11-03: 206; 2024-11-04: 206; 2024-11-05: 206; 2024-11-06: 206; 2024-11-07: 206; 2024-11-08: 206; 2024-11-09: 206; 2024-11-10: 206; 2024-11-11: 206; 2024-11-12: 206; 2024-11-13: 206; 2024-11-14: 206; 2024-11-15: 206; 2024-11-16: 206; 2024-11-17: 206; 2024-11-18: 206; 2024-11-19: 206; 2024-11-20: 206
49 | EL | LPG/LPT | FA-25160137 | Test and Energizing Local Panels Inside Units | 45 | 2024-09-19 | 2024-11-06 | 22 |  | 0% | Staraz | 0 | 10 | FA-25160140, FA-25160197 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 1; 2024-09-21: 1; 2024-09-22: 2; 2024-09-23: 2; 2024-09-24: 3; 2024-09-25: 3; 2024-09-26: 4; 2024-09-27: 4; 2024-09-28: 4; 2024-09-29: 5; 2024-09-30: 5; 2024-10-01: 6; 2024-10-02: 6; 2024-10-03: 7; 2024-10-04: 7; 2024-10-05: 8; 2024-10-06: 8; 2024-10-07: 9; 2024-10-08: 9; 2024-10-09: 9; 2024-10-10: 10; 2024-10-11: 10; 2024-10-12: 11; 2024-10-13: 11; 2024-10-14: 12; 2024-10-15: 12; 2024-10-16: 13; 2024-10-17: 13; 2024-10-18: 13; 2024-10-19: 14; 2024-10-20: 14; 2024-10-21: 15; 2024-10-22: 15; 2024-10-23: 16; 2024-10-24: 16; 2024-10-25: 17; 2024-10-26: 17; 2024-10-27: 18; 2024-10-28: 18; 2024-10-29: 19; 2024-10-30: 19; 2024-10-31: 19; 2024-11-01: 20; 2024-11-02: 20; 2024-11-03: 21; 2024-11-04: 21; 2024-11-05: 22; 2024-11-06: 22; 2024-11-07: 22; 2024-11-08: 22; 2024-11-09: 22; 2024-11-10: 22; 2024-11-11: 22; 2024-11-12: 22; 2024-11-13: 22; 2024-11-14: 22; 2024-11-15: 22; 2024-11-16: 22; 2024-11-17: 22; 2024-11-18: 22; 2024-11-19: 22; 2024-11-20: 22
50 | EL | LPG/LPT | FA-25160140 | Local Control Station | 45 | 2024-03-21 | 2024-05-08 | 693 |  | 0% | Staraz | 0 | 32 | FA-25160127 | Cum Budgeted Labor Units | [120 empty] | 13 | 22 | 37 | 53 | 68 | 84 | 99 | 114 | 123 | 139 | 154 | 169 | 185 | 200 | 216 | 225 | 240 | 255 | 271 | 286 | 302 | 317 | 326 | 341 | 357 | 372 | 388 | 403 | 418 | 427 | 443 | 458 | 474 | 489 | 504 | 520 | 529 | 544 | 560 | 575 | 590 | 606 | 621 | 630 | 646 | 661 | 676 | 692 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693
51 | EL | LPG/LPT | FA-25160144 | Power Junction Box | 40 | 2024-05-12 | 2024-06-24 | 38 |  | 0% | Staraz | 0 | 32 | FA-25160140 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-05-12: 0; 2024-05-13: 1; 2024-05-14: 2; 2024-05-15: 3; 2024-05-16: 4; 2024-05-17: 5; 2024-05-18: 6; 2024-05-19: 7; 2024-05-20: 8; 2024-05-21: 9; 2024-05-22: 10; 2024-05-23: 11; 2024-05-24: 11; 2024-05-25: 12; 2024-05-26: 13; 2024-05-27: 14; 2024-05-28: 15; 2024-05-29: 16; 2024-05-30: 17; 2024-05-31: 17; 2024-06-01: 18; 2024-06-02: 19; 2024-06-03: 20; 2024-06-04: 21; 2024-06-05: 22; 2024-06-06: 23; 2024-06-07: 24; 2024-06-08: 25; 2024-06-09: 25; 2024-06-10: 26; 2024-06-11: 27; 2024-06-12: 28; 2024-06-13: 29; 2024-06-14: 30; 2024-06-15: 31; 2024-06-16: 32; 2024-06-17: 33; 2024-06-18: 34; 2024-06-19: 35; 2024-06-20: 36; 2024-06-21: 36; 2024-06-22: 37; 2024-06-23: 38; 2024-06-24: 38; 2024-06-25: 38; 2024-06-26: 38; 2024-06-27: 38; 2024-06-28: 38; 2024-06-29: 38; 2024-06-30: 38; 2024-07-01: 38; 2024-07-02: 38; 2024-07-03: 38; 2024-07-04: 38; 2024-07-05: 38; 2024-07-06: 38; 2024-07-07: 38; 2024-07-08: 38; 2024-07-09: 38; 2024-07-10: 38; 2024-07-11: 38; 2024-07-12: 38; 2024-07-13: 38; 2024-07-14: 38; 2024-07-15: 38; 2024-07-16: 38; 2024-07-17: 38; 2024-07-18: 38; 2024-07-19: 38; 2024-07-20: 38; 2024-07-21: 38; 2024-07-22: 38; 2024-07-23: 38; 2024-07-24: 38; 2024-07-25: 38; 2024-07-26: 38; 2024-07-27: 38; 2024-07-28: 38; 2024-07-29: 38; 2024-07-30: 38; 2024-07-31: 38; 2024-08-01: 38; 2024-08-02: 38; 2024-08-03: 38; 2024-08-04: 38; 2024-08-05: 38; 2024-08-06: 38; 2024-08-07: 38; 2024-08-08: 38; 2024-08-09: 38; 2024-08-10: 38; 2024-08-11: 38; 2024-08-12: 38; 2024-08-13: 38; 2024-08-14: 38; 2024-08-15: 38; 2024-08-16: 38; 2024-08-17: 38; 2024-08-18: 38; 2024-08-19: 38; 2024-08-20: 38; 2024-08-21: 38; 2024-08-22: 38; 2024-08-23: 38; 2024-08-24: 38; 2024-08-25: 38; 2024-08-26: 38; 2024-08-27: 38; 2024-08-28: 38; 2024-08-29: 38; 2024-08-30: 38; 2024-08-31: 38; 2024-09-01: 38; 2024-09-02: 38; 2024-09-03: 38; 2024-09-04: 38; 2024-09-05: 38; 2024-09-06: 38; 2024-09-07: 38; 2024-09-08: 38; 2024-09-09: 38; 2024-09-10: 38; 2024-09-11: 38; 2024-09-12: 38; 2024-09-13: 38; 2024-09-14: 38; 2024-09-15: 38; 2024-09-16: 38; 2024-09-17: 38; 2024-09-18: 38; 2024-09-19: 38; 2024-09-20: 38; 2024-09-21: 38; 2024-09-22: 38; 2024-09-23: 38; 2024-09-24: 38; 2024-09-25: 38; 2024-09-26: 38; 2024-09-27: 38; 2024-09-28: 38; 2024-09-29: 38; 2024-09-30: 38; 2024-10-01: 38; 2024-10-02: 38; 2024-10-03: 38; 2024-10-04: 38; 2024-10-05: 38; 2024-10-06: 38; 2024-10-07: 38; 2024-10-08: 38; 2024-10-09: 38; 2024-10-10: 38; 2024-10-11: 38; 2024-10-12: 38; 2024-10-13: 38; 2024-10-14: 38; 2024-10-15: 38; 2024-10-16: 38; 2024-10-17: 38; 2024-10-18: 38; 2024-10-19: 38; 2024-10-20: 38; 2024-10-21: 38; 2024-10-22: 38; 2024-10-23: 38; 2024-10-24: 38; 2024-10-25: 38; 2024-10-26: 38; 2024-10-27: 38; 2024-10-28: 38; 2024-10-29: 38; 2024-10-30: 38; 2024-10-31: 38; 2024-11-01: 38; 2024-11-02: 38; 2024-11-03: 38; 2024-11-04: 38; 2024-11-05: 38; 2024-11-06: 38; 2024-11-07: 38; 2024-11-08: 38; 2024-11-09: 38; 2024-11-10: 38; 2024-11-11: 38; 2024-11-12: 38; 2024-11-13: 38; 2024-11-14: 38; 2024-11-15: 38; 2024-11-16: 38; 2024-11-17: 38; 2024-11-18: 38; 2024-11-19: 38; 2024-11-20: 38
52 | EL | LPG/LPT | Motor Free Run Test |  | 45 | 2024-09-19 | 2024-11-06 | 1223 |  | 0% |  | 0 | 10 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-09-19: 24; 2024-09-20: 40; 2024-09-21: 67; 2024-09-22: 94; 2024-09-23: 122; 2024-09-24: 149; 2024-09-25: 176; 2024-09-26: 203; 2024-09-27: 219; 2024-09-28: 246; 2024-09-29: 273; 2024-09-30: 300; 2024-10-01: 328; 2024-10-02: 355; 2024-10-03: 382; 2024-10-04: 398; 2024-10-05: 425; 2024-10-06: 452; 2024-10-07: 479; 2024-10-08: 507; 2024-10-09: 534; 2024-10-10: 561; 2024-10-11: 577; 2024-10-12: 604; 2024-10-13: 631; 2024-10-14: 658; 2024-10-15: 685; 2024-10-16: 713; 2024-10-17: 740; 2024-10-18: 755; 2024-10-19: 783; 2024-10-20: 810; 2024-10-21: 837; 2024-10-22: 864; 2024-10-23: 891; 2024-10-24: 919; 2024-10-25: 934; 2024-10-26: 962; 2024-10-27: 989; 2024-10-28: 1016; 2024-10-29: 1043; 2024-10-30: 1070; 2024-10-31: 1097; 2024-11-01: 1113; 2024-11-02: 1140; 2024-11-03: 1168; 2024-11-04: 1195; 2024-11-05: 1222; 2024-11-06: 1223; 2024-11-07: 1223; 2024-11-08: 1223; 2024-11-09: 1223; 2024-11-10: 1223; 2024-11-11: 1223; 2024-11-12: 1223; 2024-11-13: 1223; 2024-11-14: 1223; 2024-11-15: 1223; 2024-11-16: 1223; 2024-11-17: 1223; 2024-11-18: 1223; 2024-11-19: 1223; 2024-11-20: 1223
53 | EL | LPG/LPT | FA-25160149 | Motor Free Run Test | 45 | 2024-09-19 | 2024-11-06 | 1223 |  | 0% | Staraz | 0 | 10 | FA-25160140, FA-25160197 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-09-19: 24; 2024-09-20: 40; 2024-09-21: 67; 2024-09-22: 94; 2024-09-23: 122; 2024-09-24: 149; 2024-09-25: 176; 2024-09-26: 203; 2024-09-27: 219; 2024-09-28: 246; 2024-09-29: 273; 2024-09-30: 300; 2024-10-01: 328; 2024-10-02: 355; 2024-10-03: 382; 2024-10-04: 398; 2024-10-05: 425; 2024-10-06: 452; 2024-10-07: 479; 2024-10-08: 507; 2024-10-09: 534; 2024-10-10: 561; 2024-10-11: 577; 2024-10-12: 604; 2024-10-13: 631; 2024-10-14: 658; 2024-10-15: 685; 2024-10-16: 713; 2024-10-17: 740; 2024-10-18: 755; 2024-10-19: 783; 2024-10-20: 810; 2024-10-21: 837; 2024-10-22: 864; 2024-10-23: 891; 2024-10-24: 919; 2024-10-25: 934; 2024-10-26: 962; 2024-10-27: 989; 2024-10-28: 1016; 2024-10-29: 1043; 2024-10-30: 1070; 2024-10-31: 1097; 2024-11-01: 1113; 2024-11-02: 1140; 2024-11-03: 1168; 2024-11-04: 1195; 2024-11-05: 1222; 2024-11-06: 1223; 2024-11-07: 1223; 2024-11-08: 1223; 2024-11-09: 1223; 2024-11-10: 1223; 2024-11-11: 1223; 2024-11-12: 1223; 2024-11-13: 1223; 2024-11-14: 1223; 2024-11-15: 1223; 2024-11-16: 1223; 2024-11-17: 1223; 2024-11-18: 1223; 2024-11-19: 1223; 2024-11-20: 1223
54 | EL | LPG/LPT | Lighting & Small Power System |  | 120 | 2024-01-17 | 2024-05-23 | 7083 |  | 0% |  | 0 | 76 |  | Cum Budgeted Labor Units | [56 empty] | 40 | 102 | 139 | 201 | 264 | 327 | 390 | 453 | 515 | 552 | 614 | 677 | 740 | 803 | 865 | 928 | 965 | 1027 | 1090 | 1153 | 1216 | 1278 | 1341 | 1377 | 1440 | 1503 | 1566 | 1628 | 1691 | 1754 | 1790 | 1853 | 1916 | 1979 | 2041 | 2104 | 2167 | 2204 | 2276 | 2347 | 2419 | 2490 | 2563 | 2642 | 2687 | 2766 | 2845 | 2924 | 3003 | 3082 | 3161 | 3206 | 3285 | 3364 | 3443 | 3522 | 3601 | 3680 | 3725 | 3804 | 3883 | 3962 | 4041 | 4120 | 4191 | 4232 | 4302 | 4372 | 4442 | 4512 | 4582 | 4653 | 4693 | 4763 | 4833 | 4903 | 4974 | 5044 | 5114 | 5154 | 5224 | 5294 | 5365 | 5435 | 5505 | 5575 | 5615 | 5686 | 5756 | 5826 | 5896 | 5966 | 6036 | 6077 | 6147 | 6217 | 6287 | 6357 | 6427 | 6497 | 6538 | 6608 | 6678 | 6748 | 6818 | 6888 | 6939 | 6943 | 6950 | 6958 | 6965 | 6972 | 6980 | 6987 | 6991 | 6998 | 7006 | 7013 | 7021 | 7028 | 7035 | 7039 | 7047 | 7054 | 7061 | 7069 | 7076 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083
55 | EL | LPG/LPT | FA-25160153 | Lighting JB | 80 | 2024-02-28 | 2024-05-23 | 587 |  | 0% | Staraz | 0 | 76 | FA-25160157 | Cum Budgeted Labor Units | [98 empty] | 1 | 8 | 12 | 20 | 27 | 34 | 42 | 49 | 56 | 61 | 68 | 75 | 83 | 90 | 97 | 105 | 109 | 116 | 124 | 131 | 138 | 146 | 153 | 157 | 165 | 172 | 179 | 187 | 194 | 201 | 205 | 213 | 220 | 227 | 235 | 242 | 250 | 254 | 261 | 268 | 276 | 283 | 290 | 298 | 302 | 309 | 317 | 324 | 331 | 339 | 346 | 350 | 358 | 365 | 372 | 380 | 387 | 394 | 399 | 406 | 413 | 421 | 428 | 435 | 443 | 447 | 454 | 462 | 469 | 476 | 484 | 491 | 495 | 502 | 510 | 517 | 525 | 532 | 539 | 543 | 551 | 558 | 565 | 573 | 580 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587
56 | EL | LPG/LPT | FA-25160157 | Lighting Fixture | 100 | 2024-01-17 | 2024-05-02 | 6276 |  | 0% | Staraz | 0 | 76 | FA-25160127 | Cum Budgeted Labor Units | [56 empty] | 40 | 102 | 139 | 201 | 264 | 327 | 390 | 453 | 515 | 552 | 614 | 677 | 740 | 803 | 865 | 928 | 965 | 1027 | 1090 | 1153 | 1216 | 1278 | 1341 | 1377 | 1440 | 1503 | 1566 | 1628 | 1691 | 1754 | 1790 | 1853 | 1916 | 1979 | 2041 | 2104 | 2167 | 2203 | 2266 | 2329 | 2392 | 2454 | 2517 | 2580 | 2616 | 2679 | 2742 | 2804 | 2867 | 2930 | 2993 | 3029 | 3092 | 3155 | 3217 | 3280 | 3343 | 3406 | 3442 | 3505 | 3567 | 3630 | 3693 | 3756 | 3819 | 3855 | 3918 | 3980 | 4043 | 4106 | 4169 | 4231 | 4268 | 4331 | 4393 | 4456 | 4519 | 4582 | 4644 | 4681 | 4743 | 4806 | 4869 | 4932 | 4994 | 5057 | 5094 | 5156 | 5219 | 5282 | 5345 | 5407 | 5470 | 5506 | 5569 | 5632 | 5695 | 5758 | 5820 | 5883 | 5919 | 5982 | 6045 | 6108 | 6170 | 6233 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276
57 | EL | LPG/LPT | FA-25160162 | Lighting Socket | 25 | 2024-02-23 | 2024-03-21 | 220 |  | 0% | Staraz | 0 | 101 | FA-25160153 | Cum Budgeted Labor Units | [93 empty] | 1 | 10 | 19 | 27 | 36 | 45 | 54 | 59 | 68 | 76 | 85 | 94 | 103 | 112 | 117 | 125 | 134 | 143 | 152 | 161 | 169 | 174 | 183 | 192 | 201 | 210 | 218 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220
58 | EL | LPG/LPT | Electrical Heat Tracing |  | 25 | 2024-06-25 | 2024-07-21 | 788 |  | 0% |  | 0 | 111 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-06-25: 30; 2024-06-26: 61; 2024-06-27: 93; 2024-06-28: 111; 2024-06-29: 143; 2024-06-30: 174; 2024-07-01: 206; 2024-07-02: 237; 2024-07-03: 269; 2024-07-04: 300; 2024-07-05: 319; 2024-07-06: 350; 2024-07-07: 382; 2024-07-08: 413; 2024-07-09: 445; 2024-07-10: 476; 2024-07-11: 508; 2024-07-12: 526; 2024-07-13: 558; 2024-07-14: 589; 2024-07-15: 621; 2024-07-16: 652; 2024-07-17: 684; 2024-07-18: 715; 2024-07-19: 734; 2024-07-20: 765; 2024-07-21: 788; 2024-07-22: 788; 2024-07-23: 788; 2024-07-24: 788; 2024-07-25: 788; 2024-07-26: 788; 2024-07-27: 788; 2024-07-28: 788; 2024-07-29: 788; 2024-07-30: 788; 2024-07-31: 788; 2024-08-01: 788; 2024-08-02: 788; 2024-08-03: 788; 2024-08-04: 788; 2024-08-05: 788; 2024-08-06: 788; 2024-08-07: 788; 2024-08-08: 788; 2024-08-09: 788; 2024-08-10: 788; 2024-08-11: 788; 2024-08-12: 788; 2024-08-13: 788; 2024-08-14: 788; 2024-08-15: 788; 2024-08-16: 788; 2024-08-17: 788; 2024-08-18: 788; 2024-08-19: 788; 2024-08-20: 788; 2024-08-21: 788; 2024-08-22: 788; 2024-08-23: 788; 2024-08-24: 788; 2024-08-25: 788; 2024-08-26: 788; 2024-08-27: 788; 2024-08-28: 788; 2024-08-29: 788; 2024-08-30: 788; 2024-08-31: 788; 2024-09-01: 788; 2024-09-02: 788; 2024-09-03: 788; 2024-09-04: 788; 2024-09-05: 788; 2024-09-06: 788; 2024-09-07: 788; 2024-09-08: 788; 2024-09-09: 788; 2024-09-10: 788; 2024-09-11: 788; 2024-09-12: 788; 2024-09-13: 788; 2024-09-14: 788; 2024-09-15: 788; 2024-09-16: 788; 2024-09-17: 788; 2024-09-18: 788; 2024-09-19: 788; 2024-09-20: 788; 2024-09-21: 788; 2024-09-22: 788; 2024-09-23: 788; 2024-09-24: 788; 2024-09-25: 788; 2024-09-26: 788; 2024-09-27: 788; 2024-09-28: 788; 2024-09-29: 788; 2024-09-30: 788; 2024-10-01: 788; 2024-10-02: 788; 2024-10-03: 788; 2024-10-04: 788; 2024-10-05: 788; 2024-10-06: 788; 2024-10-07: 788; 2024-10-08: 788; 2024-10-09: 788; 2024-10-10: 788; 2024-10-11: 788; 2024-10-12: 788; 2024-10-13: 788; 2024-10-14: 788; 2024-10-15: 788; 2024-10-16: 788; 2024-10-17: 788; 2024-10-18: 788; 2024-10-19: 788; 2024-10-20: 788; 2024-10-21: 788; 2024-10-22: 788; 2024-10-23: 788; 2024-10-24: 788; 2024-10-25: 788; 2024-10-26: 788; 2024-10-27: 788; 2024-10-28: 788; 2024-10-29: 788; 2024-10-30: 788; 2024-10-31: 788; 2024-11-01: 788; 2024-11-02: 788; 2024-11-03: 788; 2024-11-04: 788; 2024-11-05: 788; 2024-11-06: 788; 2024-11-07: 788; 2024-11-08: 788; 2024-11-09: 788; 2024-11-10: 788; 2024-11-11: 788; 2024-11-12: 788; 2024-11-13: 788; 2024-11-14: 788; 2024-11-15: 788; 2024-11-16: 788; 2024-11-17: 788; 2024-11-18: 788; 2024-11-19: 788; 2024-11-20: 788
59 | EL | LPG/LPT | FA-25160167 | Electrical Heat Tracing Cabling | 25 | 2024-06-25 | 2024-07-21 | 788 |  | 0% | Staraz | 0 | 111 | FA-25160133 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-06-25: 30; 2024-06-26: 61; 2024-06-27: 93; 2024-06-28: 111; 2024-06-29: 143; 2024-06-30: 174; 2024-07-01: 206; 2024-07-02: 237; 2024-07-03: 269; 2024-07-04: 300; 2024-07-05: 319; 2024-07-06: 350; 2024-07-07: 382; 2024-07-08: 413; 2024-07-09: 445; 2024-07-10: 476; 2024-07-11: 508; 2024-07-12: 526; 2024-07-13: 558; 2024-07-14: 589; 2024-07-15: 621; 2024-07-16: 652; 2024-07-17: 684; 2024-07-18: 715; 2024-07-19: 734; 2024-07-20: 765; 2024-07-21: 788; 2024-07-22: 788; 2024-07-23: 788; 2024-07-24: 788; 2024-07-25: 788; 2024-07-26: 788; 2024-07-27: 788; 2024-07-28: 788; 2024-07-29: 788; 2024-07-30: 788; 2024-07-31: 788; 2024-08-01: 788; 2024-08-02: 788; 2024-08-03: 788; 2024-08-04: 788; 2024-08-05: 788; 2024-08-06: 788; 2024-08-07: 788; 2024-08-08: 788; 2024-08-09: 788; 2024-08-10: 788; 2024-08-11: 788; 2024-08-12: 788; 2024-08-13: 788; 2024-08-14: 788; 2024-08-15: 788; 2024-08-16: 788; 2024-08-17: 788; 2024-08-18: 788; 2024-08-19: 788; 2024-08-20: 788; 2024-08-21: 788; 2024-08-22: 788; 2024-08-23: 788; 2024-08-24: 788; 2024-08-25: 788; 2024-08-26: 788; 2024-08-27: 788; 2024-08-28: 788; 2024-08-29: 788; 2024-08-30: 788; 2024-08-31: 788; 2024-09-01: 788; 2024-09-02: 788; 2024-09-03: 788; 2024-09-04: 788; 2024-09-05: 788; 2024-09-06: 788; 2024-09-07: 788; 2024-09-08: 788; 2024-09-09: 788; 2024-09-10: 788; 2024-09-11: 788; 2024-09-12: 788; 2024-09-13: 788; 2024-09-14: 788; 2024-09-15: 788; 2024-09-16: 788; 2024-09-17: 788; 2024-09-18: 788; 2024-09-19: 788; 2024-09-20: 788; 2024-09-21: 788; 2024-09-22: 788; 2024-09-23: 788; 2024-09-24: 788; 2024-09-25: 788; 2024-09-26: 788; 2024-09-27: 788; 2024-09-28: 788; 2024-09-29: 788; 2024-09-30: 788; 2024-10-01: 788; 2024-10-02: 788; 2024-10-03: 788; 2024-10-04: 788; 2024-10-05: 788; 2024-10-06: 788; 2024-10-07: 788; 2024-10-08: 788; 2024-10-09: 788; 2024-10-10: 788; 2024-10-11: 788; 2024-10-12: 788; 2024-10-13: 788; 2024-10-14: 788; 2024-10-15: 788; 2024-10-16: 788; 2024-10-17: 788; 2024-10-18: 788; 2024-10-19: 788; 2024-10-20: 788; 2024-10-21: 788; 2024-10-22: 788; 2024-10-23: 788; 2024-10-24: 788; 2024-10-25: 788; 2024-10-26: 788; 2024-10-27: 788; 2024-10-28: 788; 2024-10-29: 788; 2024-10-30: 788; 2024-10-31: 788; 2024-11-01: 788; 2024-11-02: 788; 2024-11-03: 788; 2024-11-04: 788; 2024-11-05: 788; 2024-11-06: 788; 2024-11-07: 788; 2024-11-08: 788; 2024-11-09: 788; 2024-11-10: 788; 2024-11-11: 788; 2024-11-12: 788; 2024-11-13: 788; 2024-11-14: 788; 2024-11-15: 788; 2024-11-16: 788; 2024-11-17: 788; 2024-11-18: 788; 2024-11-19: 788; 2024-11-20: 788
60 | EL | LPG/LPT | Electrical Cabling |  | 120 | 2024-02-08 | 2024-06-15 | 7979 |  | 0% |  | 0 | 55 |  | Cum Budgeted Labor Units | [78 empty] | 20 | 52 | 107 | 161 | 216 | 271 | 326 | 380 | 412 | 467 | 521 | 576 | 631 | 686 | 740 | 774 | 848 | 921 | 995 | 1068 | 1142 | 1215 | 1258 | 1331 | 1405 | 1479 | 1552 | 1626 | 1699 | 1742 | 1815 | 1889 | 1962 | 2036 | 2109 | 2183 | 2226 | 2299 | 2373 | 2446 | 2520 | 2593 | 2667 | 2709 | 2783 | 2856 | 2930 | 3004 | 3077 | 3151 | 3193 | 3267 | 3340 | 3414 | 3487 | 3561 | 3635 | 3677 | 3751 | 3824 | 3898 | 3971 | 4045 | 4118 | 4161 | 4234 | 4308 | 4382 | 4455 | 4529 | 4602 | 4645 | 4718 | 4792 | 4865 | 4939 | 5012 | 5086 | 5129 | 5202 | 5276 | 5349 | 5423 | 5496 | 5570 | 5612 | 5686 | 5760 | 5833 | 5907 | 5980 | 6054 | 6096 | 6170 | 6243 | 6308 | 6363 | 6417 | 6472 | 6504 | 6559 | 6613 | 6668 | 6723 | 6778 | 6832 | 6864 | 6919 | 6973 | 7028 | 7083 | 7138 | 7192 | 7224 | 7279 | 7334 | 7388 | 7443 | 7498 | 7553 | 7584 | 7639 | 7694 | 7748 | 7803 | 7858 | 7913 | 7944 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979
61 | EL | LPG/LPT | FA-25160175 | LV Cable | 120 | 2024-02-08 | 2024-06-15 | 3768 |  | 0% | Staraz | 0 | 10 | FA-25160003, FA-25160116 | Cum Budgeted Labor Units | [78 empty] | 12 | 30 | 61 | 93 | 124 | 155 | 187 | 218 | 236 | 268 | 299 | 331 | 362 | 393 | 425 | 443 | 474 | 506 | 537 | 569 | 600 | 631 | 650 | 681 | 712 | 744 | 775 | 807 | 838 | 856 | 888 | 919 | 950 | 982 | 1013 | 1045 | 1063 | 1094 | 1126 | 1157 | 1188 | 1220 | 1251 | 1269 | 1301 | 1332 | 1364 | 1395 | 1426 | 1458 | 1476 | 1507 | 1539 | 1570 | 1602 | 1633 | 1664 | 1682 | 1714 | 1745 | 1777 | 1808 | 1840 | 1871 | 1889 | 1920 | 1952 | 1983 | 2015 | 2046 | 2077 | 2096 | 2127 | 2158 | 2190 | 2221 | 2253 | 2284 | 2302 | 2334 | 2365 | 2396 | 2428 | 2459 | 2491 | 2509 | 2540 | 2572 | 2603 | 2634 | 2666 | 2697 | 2715 | 2747 | 2778 | 2810 | 2841 | 2872 | 2904 | 2922 | 2953 | 2985 | 3016 | 3048 | 3079 | 3110 | 3129 | 3160 | 3191 | 3223 | 3254 | 3286 | 3317 | 3335 | 3367 | 3398 | 3429 | 3461 | 3492 | 3524 | 3542 | 3573 | 3605 | 3636 | 3667 | 3699 | 3730 | 3748 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768
62 | EL | LPG/LPT | FA-25160182 | Control Cable | 120 | 2024-02-08 | 2024-06-15 | 2800 |  | 0% | Staraz | 0 | 10 | FA-25160175 | Cum Budgeted Labor Units | [78 empty] | 9 | 22 | 45 | 69 | 92 | 115 | 139 | 162 | 176 | 199 | 222 | 246 | 269 | 292 | 316 | 329 | 352 | 376 | 399 | 422 | 446 | 469 | 483 | 506 | 529 | 553 | 576 | 599 | 623 | 636 | 659 | 683 | 706 | 729 | 753 | 776 | 790 | 813 | 836 | 860 | 883 | 906 | 930 | 943 | 966 | 990 | 1013 | 1036 | 1060 | 1083 | 1097 | 1120 | 1143 | 1167 | 1190 | 1213 | 1237 | 1250 | 1274 | 1297 | 1320 | 1344 | 1367 | 1390 | 1404 | 1427 | 1450 | 1474 | 1497 | 1520 | 1544 | 1557 | 1581 | 1604 | 1627 | 1651 | 1674 | 1697 | 1711 | 1734 | 1757 | 1781 | 1804 | 1827 | 1851 | 1864 | 1888 | 1911 | 1934 | 1958 | 1981 | 2004 | 2018 | 2041 | 2064 | 2088 | 2111 | 2134 | 2158 | 2171 | 2195 | 2218 | 2241 | 2265 | 2288 | 2311 | 2325 | 2348 | 2371 | 2395 | 2418 | 2441 | 2465 | 2478 | 2502 | 2525 | 2548 | 2572 | 2595 | 2618 | 2632 | 2655 | 2678 | 2702 | 2725 | 2748 | 2772 | 2785 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800
63 | EL | LPG/LPT | FA-25160189 | Lighting Cable | 75 | 2024-02-23 | 2024-05-13 | 1411 |  | 0% | Staraz | 0 | 86 | FA-25160122 | Cum Budgeted Labor Units | [93 empty] | 2 | 21 | 40 | 58 | 77 | 96 | 115 | 126 | 145 | 163 | 182 | 201 | 220 | 239 | 249 | 268 | 287 | 306 | 325 | 344 | 362 | 373 | 392 | 411 | 430 | 448 | 467 | 486 | 497 | 516 | 535 | 553 | 572 | 591 | 610 | 621 | 639 | 658 | 677 | 696 | 715 | 734 | 744 | 763 | 782 | 801 | 820 | 838 | 857 | 868 | 887 | 906 | 925 | 943 | 962 | 981 | 992 | 1011 | 1030 | 1048 | 1067 | 1086 | 1105 | 1116 | 1134 | 1153 | 1172 | 1191 | 1210 | 1228 | 1239 | 1258 | 1277 | 1296 | 1315 | 1333 | 1352 | 1363 | 1382 | 1401 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411
64 | EL | LPG/LPT | Electrical Cable Gland/ Termination/ MV Cable Termination kit |  | 91 | 2024-04-16 | 2024-07-22 | 1956 |  | 0% |  | 0 | 55 |  | Cum Budgeted Labor Units | [146 empty] | 4 | 29 | 54 | 69 | 94 | 120 | 145 | 170 | 195 | 221 | 235 | 260 | 286 | 311 | 336 | 361 | 387 | 401 | 426 | 452 | 477 | 502 | 527 | 553 | 567 | 593 | 618 | 643 | 668 | 694 | 719 | 733 | 759 | 784 | 812 | 841 | 869 | 898 | 914 | 942 | 971 | 999 | 1028 | 1056 | 1084 | 1101 | 1129 | 1158 | 1186 | 1214 | 1243 | 1271 | 1288 | 1316 | 1344 | 1373 | 1401 | 1430 | 1458 | 1474 | 1503 | 1531 | 1560 | 1588 | 1616 | 1645 | 1661 | 1690 | 1718 | 1746 | 1775 | 1803 | 1831 | 1848 | 1876 | 1891 | 1895 | 1898 | 1901 | 1904 | 1906 | 1909 | 1912 | 1915 | 1918 | 1922 | 1925 | 1927 | 1930 | 1933 | 1936 | 1939 | 1942 | 1945 | 1947 | 1950 | 1953 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956
65 | EL | LPG/LPT | FA-25160197 | Power Cable Gland & Termination | 60 | 2024-05-19 | 2024-07-22 | 189 |  | 0% | Staraz | 0 | 10 | FA-25160133, FA-25160140, FA-25160175, FA-25160182, FA-25160144 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-05-19: 0; 2024-05-20: 3; 2024-05-21: 6; 2024-05-22: 10; 2024-05-23: 13; 2024-05-24: 15; 2024-05-25: 18; 2024-05-26: 21; 2024-05-27: 24; 2024-05-28: 27; 2024-05-29: 30; 2024-05-30: 33; 2024-05-31: 35; 2024-06-01: 38; 2024-06-02: 42; 2024-06-03: 45; 2024-06-04: 48; 2024-06-05: 51; 2024-06-06: 54; 2024-06-07: 56; 2024-06-08: 59; 2024-06-09: 62; 2024-06-10: 65; 2024-06-11: 69; 2024-06-12: 72; 2024-06-13: 75; 2024-06-14: 77; 2024-06-15: 80; 2024-06-16: 83; 2024-06-17: 86; 2024-06-18: 89; 2024-06-19: 92; 2024-06-20: 96; 2024-06-21: 97; 2024-06-22: 100; 2024-06-23: 104; 2024-06-24: 107; 2024-06-25: 110; 2024-06-26: 113; 2024-06-27: 116; 2024-06-28: 118; 2024-06-29: 121; 2024-06-30: 124; 2024-07-01: 127; 2024-07-02: 131; 2024-07-03: 134; 2024-07-04: 137; 2024-07-05: 139; 2024-07-06: 142; 2024-07-07: 145; 2024-07-08: 148; 2024-07-09: 151; 2024-07-10: 154; 2024-07-11: 158; 2024-07-12: 159; 2024-07-13: 163; 2024-07-14: 166; 2024-07-15: 169; 2024-07-16: 172; 2024-07-17: 175; 2024-07-18: 178; 2024-07-19: 180; 2024-07-20: 183; 2024-07-21: 186; 2024-07-22: 189; 2024-07-23: 189; 2024-07-24: 189; 2024-07-25: 189; 2024-07-26: 189; 2024-07-27: 189; 2024-07-28: 189; 2024-07-29: 189; 2024-07-30: 189; 2024-07-31: 189; 2024-08-01: 189; 2024-08-02: 189; 2024-08-03: 189; 2024-08-04: 189; 2024-08-05: 189; 2024-08-06: 189; 2024-08-07: 189; 2024-08-08: 189; 2024-08-09: 189; 2024-08-10: 189; 2024-08-11: 189; 2024-08-12: 189; 2024-08-13: 189; 2024-08-14: 189; 2024-08-15: 189; 2024-08-16: 189; 2024-08-17: 189; 2024-08-18: 189; 2024-08-19: 189; 2024-08-20: 189; 2024-08-21: 189; 2024-08-22: 189; 2024-08-23: 189; 2024-08-24: 189; 2024-08-25: 189; 2024-08-26: 189; 2024-08-27: 189; 2024-08-28: 189; 2024-08-29: 189; 2024-08-30: 189; 2024-08-31: 189; 2024-09-01: 189; 2024-09-02: 189; 2024-09-03: 189; 2024-09-04: 189; 2024-09-05: 189; 2024-09-06: 189; 2024-09-07: 189; 2024-09-08: 189; 2024-09-09: 189; 2024-09-10: 189; 2024-09-11: 189; 2024-09-12: 189; 2024-09-13: 189; 2024-09-14: 189; 2024-09-15: 189; 2024-09-16: 189; 2024-09-17: 189; 2024-09-18: 189; 2024-09-19: 189; 2024-09-20: 189; 2024-09-21: 189; 2024-09-22: 189; 2024-09-23: 189; 2024-09-24: 189; 2024-09-25: 189; 2024-09-26: 189; 2024-09-27: 189; 2024-09-28: 189; 2024-09-29: 189; 2024-09-30: 189; 2024-10-01: 189; 2024-10-02: 189; 2024-10-03: 189; 2024-10-04: 189; 2024-10-05: 189; 2024-10-06: 189; 2024-10-07: 189; 2024-10-08: 189; 2024-10-09: 189; 2024-10-10: 189; 2024-10-11: 189; 2024-10-12: 189; 2024-10-13: 189; 2024-10-14: 189; 2024-10-15: 189; 2024-10-16: 189; 2024-10-17: 189; 2024-10-18: 189; 2024-10-19: 189; 2024-10-20: 189; 2024-10-21: 189; 2024-10-22: 189; 2024-10-23: 189; 2024-10-24: 189; 2024-10-25: 189; 2024-10-26: 189; 2024-10-27: 189; 2024-10-28: 189; 2024-10-29: 189; 2024-10-30: 189; 2024-10-31: 189; 2024-11-01: 189; 2024-11-02: 189; 2024-11-03: 189; 2024-11-04: 189; 2024-11-05: 189; 2024-11-06: 189; 2024-11-07: 189; 2024-11-08: 189; 2024-11-09: 189; 2024-11-10: 189; 2024-11-11: 189; 2024-11-12: 189; 2024-11-13: 189; 2024-11-14: 189; 2024-11-15: 189; 2024-11-16: 189; 2024-11-17: 189; 2024-11-18: 189; 2024-11-19: 189; 2024-11-20: 189
66 | EL | LPG/LPT | FA-35160007 | Lighting Cable Gland & Termination | 70 | 2024-04-16 | 2024-06-30 | 1767 |  | 0% | Staraz | 0 | 76 | FA-25160153, FA-25160157, FA-25160189, FA-25160162 | Cum Budgeted Labor Units | [146 empty] | 4 | 29 | 54 | 69 | 94 | 120 | 145 | 170 | 195 | 221 | 235 | 260 | 286 | 311 | 336 | 361 | 387 | 401 | 426 | 452 | 477 | 502 | 527 | 553 | 567 | 593 | 618 | 643 | 668 | 694 | 719 | 733 | 759 | 784 | 809 | 834 | 860 | 885 | 899 | 925 | 950 | 975 | 1000 | 1026 | 1051 | 1066 | 1091 | 1116 | 1141 | 1167 | 1192 | 1217 | 1232 | 1257 | 1282 | 1307 | 1333 | 1358 | 1383 | 1398 | 1423 | 1448 | 1473 | 1499 | 1524 | 1549 | 1564 | 1589 | 1614 | 1640 | 1665 | 1690 | 1715 | 1730 | 1755 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767
67 | EL | LPG/LPT | Grounding/ Earthing System |  | 85 | 2024-04-23 | 2024-07-22 | 1391 |  | 0% |  | 0 | 110 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-04-23: 12; 2024-04-24: 28; 2024-04-25: 45; 2024-04-26: 54; 2024-04-27: 71; 2024-04-28: 87; 2024-04-29: 103; 2024-04-30: 120; 2024-05-01: 136; 2024-05-02: 152; 2024-05-03: 162; 2024-05-04: 178; 2024-05-05: 195; 2024-05-06: 211; 2024-05-07: 227; 2024-05-08: 244; 2024-05-09: 260; 2024-05-10: 270; 2024-05-11: 286; 2024-05-12: 302; 2024-05-13: 319; 2024-05-14: 335; 2024-05-15: 351; 2024-05-16: 368; 2024-05-17: 377; 2024-05-18: 394; 2024-05-19: 410; 2024-05-20: 426; 2024-05-21: 443; 2024-05-22: 459; 2024-05-23: 475; 2024-05-24: 485; 2024-05-25: 501; 2024-05-26: 518; 2024-05-27: 534; 2024-05-28: 550; 2024-05-29: 567; 2024-05-30: 583; 2024-05-31: 593; 2024-06-01: 609; 2024-06-02: 625; 2024-06-03: 642; 2024-06-04: 658; 2024-06-05: 674; 2024-06-06: 691; 2024-06-07: 700; 2024-06-08: 717; 2024-06-09: 733; 2024-06-10: 749; 2024-06-11: 766; 2024-06-12: 782; 2024-06-13: 798; 2024-06-14: 808; 2024-06-15: 824; 2024-06-16: 841; 2024-06-17: 857; 2024-06-18: 873; 2024-06-19: 890; 2024-06-20: 906; 2024-06-21: 916; 2024-06-22: 932; 2024-06-23: 948; 2024-06-24: 965; 2024-06-25: 981; 2024-06-26: 997; 2024-06-27: 1014; 2024-06-28: 1023; 2024-06-29: 1040; 2024-06-30: 1056; 2024-07-01: 1072; 2024-07-02: 1089; 2024-07-03: 1105; 2024-07-04: 1121; 2024-07-05: 1131; 2024-07-06: 1147; 2024-07-07: 1164; 2024-07-08: 1180; 2024-07-09: 1196; 2024-07-10: 1213; 2024-07-11: 1229; 2024-07-12: 1239; 2024-07-13: 1255; 2024-07-14: 1271; 2024-07-15: 1288; 2024-07-16: 1304; 2024-07-17: 1320; 2024-07-18: 1337; 2024-07-19: 1346; 2024-07-20: 1363; 2024-07-21: 1379; 2024-07-22: 1391; 2024-07-23: 1391; 2024-07-24: 1391; 2024-07-25: 1391; 2024-07-26: 1391; 2024-07-27: 1391; 2024-07-28: 1391; 2024-07-29: 1391; 2024-07-30: 1391; 2024-07-31: 1391; 2024-08-01: 1391; 2024-08-02: 1391; 2024-08-03: 1391; 2024-08-04: 1391; 2024-08-05: 1391; 2024-08-06: 1391; 2024-08-07: 1391; 2024-08-08: 1391; 2024-08-09: 1391; 2024-08-10: 1391; 2024-08-11: 1391; 2024-08-12: 1391; 2024-08-13: 1391; 2024-08-14: 1391; 2024-08-15: 1391; 2024-08-16: 1391; 2024-08-17: 1391; 2024-08-18: 1391; 2024-08-19: 1391; 2024-08-20: 1391; 2024-08-21: 1391; 2024-08-22: 1391; 2024-08-23: 1391; 2024-08-24: 1391; 2024-08-25: 1391; 2024-08-26: 1391; 2024-08-27: 1391; 2024-08-28: 1391; 2024-08-29: 1391; 2024-08-30: 1391; 2024-08-31: 1391; 2024-09-01: 1391; 2024-09-02: 1391; 2024-09-03: 1391; 2024-09-04: 1391; 2024-09-05: 1391; 2024-09-06: 1391; 2024-09-07: 1391; 2024-09-08: 1391; 2024-09-09: 1391; 2024-09-10: 1391; 2024-09-11: 1391; 2024-09-12: 1391; 2024-09-13: 1391; 2024-09-14: 1391; 2024-09-15: 1391; 2024-09-16: 1391; 2024-09-17: 1391; 2024-09-18: 1391; 2024-09-19: 1391; 2024-09-20: 1391; 2024-09-21: 1391; 2024-09-22: 1391; 2024-09-23: 1391; 2024-09-24: 1391; 2024-09-25: 1391; 2024-09-26: 1391; 2024-09-27: 1391; 2024-09-28: 1391; 2024-09-29: 1391; 2024-09-30: 1391; 2024-10-01: 1391; 2024-10-02: 1391; 2024-10-03: 1391; 2024-10-04: 1391; 2024-10-05: 1391; 2024-10-06: 1391; 2024-10-07: 1391; 2024-10-08: 1391; 2024-10-09: 1391; 2024-10-10: 1391; 2024-10-11: 1391; 2024-10-12: 1391; 2024-10-13: 1391; 2024-10-14: 1391; 2024-10-15: 1391; 2024-10-16: 1391; 2024-10-17: 1391; 2024-10-18: 1391; 2024-10-19: 1391; 2024-10-20: 1391; 2024-10-21: 1391; 2024-10-22: 1391; 2024-10-23: 1391; 2024-10-24: 1391; 2024-10-25: 1391; 2024-10-26: 1391; 2024-10-27: 1391; 2024-10-28: 1391; 2024-10-29: 1391; 2024-10-30: 1391; 2024-10-31: 1391; 2024-11-01: 1391; 2024-11-02: 1391; 2024-11-03: 1391; 2024-11-04: 1391; 2024-11-05: 1391; 2024-11-06: 1391; 2024-11-07: 1391; 2024-11-08: 1391; 2024-11-09: 1391; 2024-11-10: 1391; 2024-11-11: 1391; 2024-11-12: 1391; 2024-11-13: 1391; 2024-11-14: 1391; 2024-11-15: 1391; 2024-11-16: 1391; 2024-11-17: 1391; 2024-11-18: 1391; 2024-11-19: 1391; 2024-11-20: 1391
68 | EL | LPG/LPT | FA-25160203 | Earthing Cable Pulling | 85 | 2024-04-23 | 2024-07-22 | 1391 |  | 0% | Staraz | 0 | 110 | FA-25160003, FA-25160144, FA-25160197 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-04-23: 12; 2024-04-24: 28; 2024-04-25: 45; 2024-04-26: 54; 2024-04-27: 71; 2024-04-28: 87; 2024-04-29: 103; 2024-04-30: 120; 2024-05-01: 136; 2024-05-02: 152; 2024-05-03: 162; 2024-05-04: 178; 2024-05-05: 195; 2024-05-06: 211; 2024-05-07: 227; 2024-05-08: 244; 2024-05-09: 260; 2024-05-10: 270; 2024-05-11: 286; 2024-05-12: 302; 2024-05-13: 319; 2024-05-14: 335; 2024-05-15: 351; 2024-05-16: 368; 2024-05-17: 377; 2024-05-18: 394; 2024-05-19: 410; 2024-05-20: 426; 2024-05-21: 443; 2024-05-22: 459; 2024-05-23: 475; 2024-05-24: 485; 2024-05-25: 501; 2024-05-26: 518; 2024-05-27: 534; 2024-05-28: 550; 2024-05-29: 567; 2024-05-30: 583; 2024-05-31: 593; 2024-06-01: 609; 2024-06-02: 625; 2024-06-03: 642; 2024-06-04: 658; 2024-06-05: 674; 2024-06-06: 691; 2024-06-07: 700; 2024-06-08: 717; 2024-06-09: 733; 2024-06-10: 749; 2024-06-11: 766; 2024-06-12: 782; 2024-06-13: 798; 2024-06-14: 808; 2024-06-15: 824; 2024-06-16: 841; 2024-06-17: 857; 2024-06-18: 873; 2024-06-19: 890; 2024-06-20: 906; 2024-06-21: 916; 2024-06-22: 932; 2024-06-23: 948; 2024-06-24: 965; 2024-06-25: 981; 2024-06-26: 997; 2024-06-27: 1014; 2024-06-28: 1023; 2024-06-29: 1040; 2024-06-30: 1056; 2024-07-01: 1072; 2024-07-02: 1089; 2024-07-03: 1105; 2024-07-04: 1121; 2024-07-05: 1131; 2024-07-06: 1147; 2024-07-07: 1164; 2024-07-08: 1180; 2024-07-09: 1196; 2024-07-10: 1213; 2024-07-11: 1229; 2024-07-12: 1239; 2024-07-13: 1255; 2024-07-14: 1271; 2024-07-15: 1288; 2024-07-16: 1304; 2024-07-17: 1320; 2024-07-18: 1337; 2024-07-19: 1346; 2024-07-20: 1363; 2024-07-21: 1379; 2024-07-22: 1391; 2024-07-23: 1391; 2024-07-24: 1391; 2024-07-25: 1391; 2024-07-26: 1391; 2024-07-27: 1391; 2024-07-28: 1391; 2024-07-29: 1391; 2024-07-30: 1391; 2024-07-31: 1391; 2024-08-01: 1391; 2024-08-02: 1391; 2024-08-03: 1391; 2024-08-04: 1391; 2024-08-05: 1391; 2024-08-06: 1391; 2024-08-07: 1391; 2024-08-08: 1391; 2024-08-09: 1391; 2024-08-10: 1391; 2024-08-11: 1391; 2024-08-12: 1391; 2024-08-13: 1391; 2024-08-14: 1391; 2024-08-15: 1391; 2024-08-16: 1391; 2024-08-17: 1391; 2024-08-18: 1391; 2024-08-19: 1391; 2024-08-20: 1391; 2024-08-21: 1391; 2024-08-22: 1391; 2024-08-23: 1391; 2024-08-24: 1391; 2024-08-25: 1391; 2024-08-26: 1391; 2024-08-27: 1391; 2024-08-28: 1391; 2024-08-29: 1391; 2024-08-30: 1391; 2024-08-31: 1391; 2024-09-01: 1391; 2024-09-02: 1391; 2024-09-03: 1391; 2024-09-04: 1391; 2024-09-05: 1391; 2024-09-06: 1391; 2024-09-07: 1391; 2024-09-08: 1391; 2024-09-09: 1391; 2024-09-10: 1391; 2024-09-11: 1391; 2024-09-12: 1391; 2024-09-13: 1391; 2024-09-14: 1391; 2024-09-15: 1391; 2024-09-16: 1391; 2024-09-17: 1391; 2024-09-18: 1391; 2024-09-19: 1391; 2024-09-20: 1391; 2024-09-21: 1391; 2024-09-22: 1391; 2024-09-23: 1391; 2024-09-24: 1391; 2024-09-25: 1391; 2024-09-26: 1391; 2024-09-27: 1391; 2024-09-28: 1391; 2024-09-29: 1391; 2024-09-30: 1391; 2024-10-01: 1391; 2024-10-02: 1391; 2024-10-03: 1391; 2024-10-04: 1391; 2024-10-05: 1391; 2024-10-06: 1391; 2024-10-07: 1391; 2024-10-08: 1391; 2024-10-09: 1391; 2024-10-10: 1391; 2024-10-11: 1391; 2024-10-12: 1391; 2024-10-13: 1391; 2024-10-14: 1391; 2024-10-15: 1391; 2024-10-16: 1391; 2024-10-17: 1391; 2024-10-18: 1391; 2024-10-19: 1391; 2024-10-20: 1391; 2024-10-21: 1391; 2024-10-22: 1391; 2024-10-23: 1391; 2024-10-24: 1391; 2024-10-25: 1391; 2024-10-26: 1391; 2024-10-27: 1391; 2024-10-28: 1391; 2024-10-29: 1391; 2024-10-30: 1391; 2024-10-31: 1391; 2024-11-01: 1391; 2024-11-02: 1391; 2024-11-03: 1391; 2024-11-04: 1391; 2024-11-05: 1391; 2024-11-06: 1391; 2024-11-07: 1391; 2024-11-08: 1391; 2024-11-09: 1391; 2024-11-10: 1391; 2024-11-11: 1391; 2024-11-12: 1391; 2024-11-13: 1391; 2024-11-14: 1391; 2024-11-15: 1391; 2024-11-16: 1391; 2024-11-17: 1391; 2024-11-18: 1391; 2024-11-19: 1391; 2024-11-20: 1391
69 | EL | UTL | Unit - UTILITY |  | 247 | 2024-02-17 | 2024-11-06 | 34146 |  | 0% |  | 0 | 10 |  | Cum Budgeted Labor Units | [87 empty] | 14 | 42 | 69 | 96 | 123 | 153 | 171 | 202 | 234 | 265 | 297 | 335 | 434 | 507 | 633 | 760 | 886 | 1012 | 1139 | 1265 | 1338 | 1465 | 1591 | 1717 | 1844 | 1970 | 2123 | 2255 | 2484 | 2712 | 2940 | 3168 | 3400 | 3633 | 3767 | 4000 | 4232 | 4465 | 4697 | 4929 | 5162 | 5297 | 5529 | 5761 | 5994 | 6226 | 6459 | 6691 | 6826 | 7058 | 7291 | 7523 | 7756 | 7990 | 8226 | 8363 | 8599 | 8835 | 9071 | 9308 | 9544 | 9780 | 9917 | 10153 | 10389 | 10625 | 10861 | 11097 | 11334 | 11470 | 11706 | 11943 | 12179 | 12415 | 12651 | 12887 | 13024 | 13260 | 13496 | 13732 | 13969 | 14205 | 14441 | 14578 | 14814 | 15050 | 15286 | 15522 | 15758 | 15995 | 16131 | 16367 | 16604 | 16840 | 17076 | 17313 | 17561 | 17704 | 17952 | 18200 | 18448 | 18696 | 18943 | 19191 | 19335 | 19585 | 19848 | 20136 | 20423 | 20711 | 20999 | 21165 | 21453 | 21741 | 22028 | 22316 | 22604 | 22891 | 23058 | 23345 | 23633 | 23921 | 24209 | 24497 | 24786 | 24953 | 25241 | 25530 | 25747 | 25961 | 26174 | 26387 | 26511 | 26721 | 26926 | 27132 | 27338 | 27544 | 27734 | 27829 | 27938 | 28027 | 28119 | 28232 | 28335 | 28438 | 28498 | 28601 | 28704 | 28807 | 28910 | 29013 | 29116 | 29176 | 29273 | 29356 | 29439 | 29522 | 29605 | 29688 | 29736 | 29819 | 29901 | 29984 | 30067 | 30150 | 30233 | 30281 | 30364 | 30447 | 30519 | 30578 | 30637 | 30696 | 30730 | 30788 | 30847 | 30906 | 30964 | 31023 | 31082 | 31107 | 31150 | 31194 | 31237 | 31281 | 31324 | 31367 | 31393 | 31436 | 31479 | 31523 | 31566 | 31610 | 31653 | 31678 | 31690 | 31690 | 31690 | 31690 | 31690 | 31690 | 31690 | 31690 | 31690 | 31690 | 31690 | 31690 | 31690 | 31690 | 31690 | 31690 | 31690 | 31690 | 31690 | 31738 | 31770 | 31825 | 31879 | 31934 | 31988 | 32043 | 32098 | 32129 | 32184 | 32238 | 32293 | 32348 | 32402 | 32457 | 32488 | 32543 | 32598 | 32652 | 32707 | 32761 | 32816 | 32848 | 32902 | 32957 | 33011 | 33066 | 33121 | 33175 | 33207 | 33261 | 33316 | 33371 | 33425 | 33480 | 33534 | 33566 | 33621 | 33675 | 33730 | 33784 | 33839 | 33894 | 33925 | 33980 | 34034 | 34089 | 34144 | 34146 | 34146 | 34146 | 34146 | 34146 | 34146 | 34146 | 34146 | 34146 | 34146 | 34146 | 34146 | 34146 | 34146 | 34146
70 | EL | UTL | Cable Tray, ladder, Conduits |  | 120 | 2024-02-22 | 2024-06-29 | 7923 |  | 0% |  | 0 | 68 |  | Cum Budgeted Labor Units | [92 empty] | 2 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 49 | 53 | 57 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 104 | 150 | 229 | 309 | 388 | 467 | 550 | 633 | 682 | 765 | 848 | 932 | 1015 | 1099 | 1182 | 1230 | 1314 | 1397 | 1480 | 1564 | 1647 | 1731 | 1779 | 1862 | 1946 | 2029 | 2112 | 2196 | 2279 | 2328 | 2411 | 2494 | 2578 | 2661 | 2745 | 2828 | 2876 | 2960 | 3043 | 3126 | 3210 | 3293 | 3377 | 3425 | 3508 | 3592 | 3675 | 3758 | 3842 | 3925 | 3974 | 4057 | 4140 | 4224 | 4307 | 4390 | 4474 | 4522 | 4606 | 4689 | 4772 | 4856 | 4939 | 5023 | 5071 | 5154 | 5238 | 5321 | 5404 | 5488 | 5571 | 5619 | 5703 | 5786 | 5870 | 5953 | 6036 | 6120 | 6168 | 6252 | 6334 | 6413 | 6493 | 6572 | 6651 | 6697 | 6776 | 6855 | 6934 | 7014 | 7093 | 7172 | 7218 | 7297 | 7376 | 7456 | 7535 | 7614 | 7693 | 7739 | 7818 | 7898 | 7906 | 7910 | 7914 | 7918 | 7921 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923
71 | EL | UTL | FA-25160210 | Installation of Primary Tray, ladder | 95 | 2024-02-22 | 2024-06-02 | 397 |  | 0% | Staraz | 0 | 10 | FA-25160227 | Cum Budgeted Labor Units | [92 empty] | 2 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 49 | 53 | 57 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 | 87 | 91 | 95 | 100 | 104 | 108 | 112 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 | 135 | 140 | 142 | 146 | 150 | 155 | 159 | 163 | 167 | 169 | 174 | 178 | 182 | 186 | 190 | 195 | 197 | 201 | 205 | 209 | 214 | 218 | 222 | 224 | 229 | 233 | 237 | 241 | 245 | 250 | 252 | 256 | 260 | 264 | 269 | 273 | 277 | 279 | 284 | 288 | 292 | 296 | 300 | 304 | 307 | 311 | 315 | 319 | 324 | 328 | 332 | 334 | 339 | 343 | 347 | 351 | 355 | 359 | 362 | 366 | 370 | 374 | 379 | 383 | 387 | 389 | 393 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397
72 | EL | UTL | FA-25160216 | Installation of Secondary Tray | 95 | 2024-03-20 | 2024-06-29 | 397 |  | 0% | Staraz | 0 | 10 | FA-25160210 | Cum Budgeted Labor Units | [119 empty] | 4 | 8 | 10 | 14 | 18 | 23 | 27 | 31 | 35 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 63 | 65 | 69 | 73 | 78 | 82 | 86 | 90 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 118 | 120 | 124 | 128 | 133 | 137 | 141 | 145 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 173 | 175 | 179 | 183 | 188 | 192 | 196 | 200 | 202 | 207 | 211 | 215 | 219 | 223 | 228 | 230 | 234 | 238 | 242 | 247 | 251 | 255 | 257 | 262 | 266 | 270 | 274 | 278 | 282 | 285 | 289 | 293 | 297 | 302 | 306 | 310 | 312 | 317 | 321 | 325 | 329 | 333 | 337 | 340 | 344 | 348 | 352 | 357 | 361 | 365 | 367 | 372 | 376 | 380 | 384 | 388 | 392 | 395 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397
73 | EL | UTL | FA-25160222 | Installation of conduits | 95 | 2024-03-14 | 2024-06-24 | 7129 |  | 0% | Staraz | 0 | 73 | FA-25160227 | Cum Budgeted Labor Units | [113 empty] | 20 | 63 | 138 | 213 | 288 | 363 | 438 | 513 | 557 | 632 | 707 | 782 | 857 | 932 | 1007 | 1051 | 1126 | 1201 | 1276 | 1351 | 1426 | 1501 | 1544 | 1619 | 1694 | 1769 | 1844 | 1920 | 1995 | 2038 | 2113 | 2188 | 2263 | 2338 | 2413 | 2488 | 2532 | 2607 | 2682 | 2757 | 2832 | 2907 | 2982 | 3025 | 3100 | 3176 | 3251 | 3326 | 3401 | 3476 | 3519 | 3594 | 3669 | 3744 | 3819 | 3894 | 3969 | 4013 | 4088 | 4163 | 4238 | 4313 | 4388 | 4463 | 4507 | 4582 | 4657 | 4732 | 4807 | 4882 | 4957 | 5000 | 5075 | 5150 | 5225 | 5300 | 5375 | 5450 | 5494 | 5569 | 5644 | 5719 | 5794 | 5869 | 5944 | 5988 | 6063 | 6138 | 6213 | 6288 | 6363 | 6438 | 6481 | 6556 | 6631 | 6706 | 6782 | 6857 | 6932 | 6975 | 7050 | 7125 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129
74 | EL | UTL | Supports |  | 100 | 2024-02-17 | 2024-06-02 | 2389 |  | 0% |  | 0 | 10 |  | Cum Budgeted Labor Units | [87 empty] | 13 | 36 | 60 | 84 | 108 | 132 | 146 | 170 | 194 | 218 | 241 | 265 | 289 | 303 | 327 | 351 | 375 | 399 | 423 | 446 | 460 | 484 | 508 | 532 | 556 | 580 | 604 | 617 | 641 | 665 | 689 | 713 | 737 | 761 | 775 | 799 | 822 | 846 | 870 | 894 | 918 | 932 | 956 | 980 | 1004 | 1027 | 1051 | 1075 | 1089 | 1113 | 1137 | 1161 | 1185 | 1208 | 1232 | 1246 | 1270 | 1294 | 1318 | 1342 | 1366 | 1390 | 1403 | 1427 | 1451 | 1475 | 1499 | 1523 | 1547 | 1561 | 1584 | 1608 | 1632 | 1656 | 1680 | 1704 | 1718 | 1742 | 1766 | 1789 | 1813 | 1837 | 1861 | 1875 | 1899 | 1923 | 1947 | 1971 | 1994 | 2018 | 2032 | 2056 | 2080 | 2104 | 2128 | 2152 | 2176 | 2189 | 2213 | 2237 | 2261 | 2285 | 2309 | 2333 | 2347 | 2370 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389
75 | EL | UTL | FA-25160227 | Supports | 100 | 2024-02-17 | 2024-06-02 | 2389 |  | 0% | Staraz | 0 | 10 | A1000 | Cum Budgeted Labor Units | [87 empty] | 13 | 36 | 60 | 84 | 108 | 132 | 146 | 170 | 194 | 218 | 241 | 265 | 289 | 303 | 327 | 351 | 375 | 399 | 423 | 446 | 460 | 484 | 508 | 532 | 556 | 580 | 604 | 617 | 641 | 665 | 689 | 713 | 737 | 761 | 775 | 799 | 822 | 846 | 870 | 894 | 918 | 932 | 956 | 980 | 1004 | 1027 | 1051 | 1075 | 1089 | 1113 | 1137 | 1161 | 1185 | 1208 | 1232 | 1246 | 1270 | 1294 | 1318 | 1342 | 1366 | 1390 | 1403 | 1427 | 1451 | 1475 | 1499 | 1523 | 1547 | 1561 | 1584 | 1608 | 1632 | 1656 | 1680 | 1704 | 1718 | 1742 | 1766 | 1789 | 1813 | 1837 | 1861 | 1875 | 1899 | 1923 | 1947 | 1971 | 1994 | 2018 | 2032 | 2056 | 2080 | 2104 | 2128 | 2152 | 2176 | 2189 | 2213 | 2237 | 2261 | 2285 | 2309 | 2333 | 2347 | 2370 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389
76 | EL | UTL | EL Transformer/ Panel/ JB |  | 147 | 2024-06-02 | 2024-11-06 | 1758 |  | 0% |  | 0 | 10 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-06-02: 7; 2024-06-03: 43; 2024-06-04: 78; 2024-06-05: 114; 2024-06-06: 149; 2024-06-07: 170; 2024-06-08: 205; 2024-06-09: 240; 2024-06-10: 276; 2024-06-11: 311; 2024-06-12: 347; 2024-06-13: 382; 2024-06-14: 403; 2024-06-15: 438; 2024-06-16: 473; 2024-06-17: 509; 2024-06-18: 544; 2024-06-19: 581; 2024-06-20: 617; 2024-06-21: 638; 2024-06-22: 674; 2024-06-23: 710; 2024-06-24: 747; 2024-06-25: 783; 2024-06-26: 819; 2024-06-27: 855; 2024-06-28: 876; 2024-06-29: 913; 2024-06-30: 949; 2024-07-01: 985; 2024-07-02: 1021; 2024-07-03: 1058; 2024-07-04: 1094; 2024-07-05: 1115; 2024-07-06: 1151; 2024-07-07: 1187; 2024-07-08: 1224; 2024-07-09: 1260; 2024-07-10: 1296; 2024-07-11: 1332; 2024-07-12: 1353; 2024-07-13: 1390; 2024-07-14: 1426; 2024-07-15: 1462; 2024-07-16: 1498; 2024-07-17: 1535; 2024-07-18: 1571; 2024-07-19: 1592; 2024-07-20: 1619; 2024-07-21: 1620; 2024-07-22: 1621; 2024-07-23: 1621; 2024-07-24: 1622; 2024-07-25: 1623; 2024-07-26: 1624; 2024-07-27: 1624; 2024-07-28: 1625; 2024-07-29: 1626; 2024-07-30: 1627; 2024-07-31: 1628; 2024-08-01: 1629; 2024-08-02: 1629; 2024-08-03: 1630; 2024-08-04: 1631; 2024-08-05: 1631; 2024-08-06: 1631; 2024-08-07: 1631; 2024-08-08: 1631; 2024-08-09: 1631; 2024-08-10: 1631; 2024-08-11: 1631; 2024-08-12: 1631; 2024-08-13: 1631; 2024-08-14: 1631; 2024-08-15: 1631; 2024-08-16: 1631; 2024-08-17: 1631; 2024-08-18: 1631; 2024-08-19: 1631; 2024-08-20: 1631; 2024-08-21: 1631; 2024-08-22: 1631; 2024-08-23: 1631; 2024-08-24: 1631; 2024-08-25: 1631; 2024-08-26: 1631; 2024-08-27: 1631; 2024-08-28: 1631; 2024-08-29: 1631; 2024-08-30: 1631; 2024-08-31: 1631; 2024-09-01: 1631; 2024-09-02: 1631; 2024-09-03: 1631; 2024-09-04: 1631; 2024-09-05: 1631; 2024-09-06: 1631; 2024-09-07: 1631; 2024-09-08: 1631; 2024-09-09: 1631; 2024-09-10: 1631; 2024-09-11: 1631; 2024-09-12: 1631; 2024-09-13: 1631; 2024-09-14: 1631; 2024-09-15: 1631; 2024-09-16: 1631; 2024-09-17: 1631; 2024-09-18: 1631; 2024-09-19: 1634; 2024-09-20: 1635; 2024-09-21: 1638; 2024-09-22: 1641; 2024-09-23: 1644; 2024-09-24: 1647; 2024-09-25: 1650; 2024-09-26: 1652; 2024-09-27: 1654; 2024-09-28: 1657; 2024-09-29: 1660; 2024-09-30: 1662; 2024-10-01: 1665; 2024-10-02: 1668; 2024-10-03: 1671; 2024-10-04: 1673; 2024-10-05: 1675; 2024-10-06: 1678; 2024-10-07: 1681; 2024-10-08: 1684; 2024-10-09: 1687; 2024-10-10: 1689; 2024-10-11: 1691; 2024-10-12: 1694; 2024-10-13: 1697; 2024-10-14: 1699; 2024-10-15: 1702; 2024-10-16: 1705; 2024-10-17: 1708; 2024-10-18: 1710; 2024-10-19: 1712; 2024-10-20: 1715; 2024-10-21: 1718; 2024-10-22: 1721; 2024-10-23: 1724; 2024-10-24: 1726; 2024-10-25: 1728; 2024-10-26: 1731; 2024-10-27: 1734; 2024-10-28: 1737; 2024-10-29: 1739; 2024-10-30: 1742; 2024-10-31: 1745; 2024-11-01: 1747; 2024-11-02: 1749; 2024-11-03: 1752; 2024-11-04: 1755; 2024-11-05: 1758; 2024-11-06: 1758; 2024-11-07: 1758; 2024-11-08: 1758; 2024-11-09: 1758; 2024-11-10: 1758; 2024-11-11: 1758; 2024-11-12: 1758; 2024-11-13: 1758; 2024-11-14: 1758; 2024-11-15: 1758; 2024-11-16: 1758; 2024-11-17: 1758; 2024-11-18: 1758; 2024-11-19: 1758; 2024-11-20: 1758
77 | EL | UTL | FA-25160233 | Electrical Panel( Lighting, Heat Tracing, Local , …) | 45 | 2024-06-02 | 2024-07-20 | 1203 |  | 0% | Staraz | 0 | 12 | FA-25160227 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-06-02: 6; 2024-06-03: 32; 2024-06-04: 59; 2024-06-05: 86; 2024-06-06: 113; 2024-06-07: 128; 2024-06-08: 155; 2024-06-09: 182; 2024-06-10: 208; 2024-06-11: 235; 2024-06-12: 262; 2024-06-13: 289; 2024-06-14: 304; 2024-06-15: 331; 2024-06-16: 357; 2024-06-17: 384; 2024-06-18: 411; 2024-06-19: 438; 2024-06-20: 464; 2024-06-21: 480; 2024-06-22: 507; 2024-06-23: 533; 2024-06-24: 560; 2024-06-25: 587; 2024-06-26: 614; 2024-06-27: 640; 2024-06-28: 656; 2024-06-29: 683; 2024-06-30: 709; 2024-07-01: 736; 2024-07-02: 763; 2024-07-03: 790; 2024-07-04: 816; 2024-07-05: 832; 2024-07-06: 858; 2024-07-07: 885; 2024-07-08: 912; 2024-07-09: 939; 2024-07-10: 965; 2024-07-11: 992; 2024-07-12: 1008; 2024-07-13: 1034; 2024-07-14: 1061; 2024-07-15: 1088; 2024-07-16: 1115; 2024-07-17: 1141; 2024-07-18: 1168; 2024-07-19: 1184; 2024-07-20: 1203; 2024-07-21: 1203; 2024-07-22: 1203; 2024-07-23: 1203; 2024-07-24: 1203; 2024-07-25: 1203; 2024-07-26: 1203; 2024-07-27: 1203; 2024-07-28: 1203; 2024-07-29: 1203; 2024-07-30: 1203; 2024-07-31: 1203; 2024-08-01: 1203; 2024-08-02: 1203; 2024-08-03: 1203; 2024-08-04: 1203; 2024-08-05: 1203; 2024-08-06: 1203; 2024-08-07: 1203; 2024-08-08: 1203; 2024-08-09: 1203; 2024-08-10: 1203; 2024-08-11: 1203; 2024-08-12: 1203; 2024-08-13: 1203; 2024-08-14: 1203; 2024-08-15: 1203; 2024-08-16: 1203; 2024-08-17: 1203; 2024-08-18: 1203; 2024-08-19: 1203; 2024-08-20: 1203; 2024-08-21: 1203; 2024-08-22: 1203; 2024-08-23: 1203; 2024-08-24: 1203; 2024-08-25: 1203; 2024-08-26: 1203; 2024-08-27: 1203; 2024-08-28: 1203; 2024-08-29: 1203; 2024-08-30: 1203; 2024-08-31: 1203; 2024-09-01: 1203; 2024-09-02: 1203; 2024-09-03: 1203; 2024-09-04: 1203; 2024-09-05: 1203; 2024-09-06: 1203; 2024-09-07: 1203; 2024-09-08: 1203; 2024-09-09: 1203; 2024-09-10: 1203; 2024-09-11: 1203; 2024-09-12: 1203; 2024-09-13: 1203; 2024-09-14: 1203; 2024-09-15: 1203; 2024-09-16: 1203; 2024-09-17: 1203; 2024-09-18: 1203; 2024-09-19: 1203; 2024-09-20: 1203; 2024-09-21: 1203; 2024-09-22: 1203; 2024-09-23: 1203; 2024-09-24: 1203; 2024-09-25: 1203; 2024-09-26: 1203; 2024-09-27: 1203; 2024-09-28: 1203; 2024-09-29: 1203; 2024-09-30: 1203; 2024-10-01: 1203; 2024-10-02: 1203; 2024-10-03: 1203; 2024-10-04: 1203; 2024-10-05: 1203; 2024-10-06: 1203; 2024-10-07: 1203; 2024-10-08: 1203; 2024-10-09: 1203; 2024-10-10: 1203; 2024-10-11: 1203; 2024-10-12: 1203; 2024-10-13: 1203; 2024-10-14: 1203; 2024-10-15: 1203; 2024-10-16: 1203; 2024-10-17: 1203; 2024-10-18: 1203; 2024-10-19: 1203; 2024-10-20: 1203; 2024-10-21: 1203; 2024-10-22: 1203; 2024-10-23: 1203; 2024-10-24: 1203; 2024-10-25: 1203; 2024-10-26: 1203; 2024-10-27: 1203; 2024-10-28: 1203; 2024-10-29: 1203; 2024-10-30: 1203; 2024-10-31: 1203; 2024-11-01: 1203; 2024-11-02: 1203; 2024-11-03: 1203; 2024-11-04: 1203; 2024-11-05: 1203; 2024-11-06: 1203; 2024-11-07: 1203; 2024-11-08: 1203; 2024-11-09: 1203; 2024-11-10: 1203; 2024-11-11: 1203; 2024-11-12: 1203; 2024-11-13: 1203; 2024-11-14: 1203; 2024-11-15: 1203; 2024-11-16: 1203; 2024-11-17: 1203; 2024-11-18: 1203; 2024-11-19: 1203; 2024-11-20: 1203
78 | EL | UTL | FA-25160237 | Test and Energizing Local Panels Inside Units | 45 | 2024-09-19 | 2024-11-06 | 127 |  | 0% | Staraz | 0 | 10 | FA-25160240, FA-25160296 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-09-19: 3; 2024-09-20: 4; 2024-09-21: 7; 2024-09-22: 10; 2024-09-23: 13; 2024-09-24: 15; 2024-09-25: 18; 2024-09-26: 21; 2024-09-27: 23; 2024-09-28: 25; 2024-09-29: 28; 2024-09-30: 31; 2024-10-01: 34; 2024-10-02: 37; 2024-10-03: 40; 2024-10-04: 41; 2024-10-05: 44; 2024-10-06: 47; 2024-10-07: 50; 2024-10-08: 52; 2024-10-09: 55; 2024-10-10: 58; 2024-10-11: 60; 2024-10-12: 63; 2024-10-13: 65; 2024-10-14: 68; 2024-10-15: 71; 2024-10-16: 74; 2024-10-17: 77; 2024-10-18: 78; 2024-10-19: 81; 2024-10-20: 84; 2024-10-21: 87; 2024-10-22: 89; 2024-10-23: 92; 2024-10-24: 95; 2024-10-25: 97; 2024-10-26: 100; 2024-10-27: 102; 2024-10-28: 105; 2024-10-29: 108; 2024-10-30: 111; 2024-10-31: 114; 2024-11-01: 115; 2024-11-02: 118; 2024-11-03: 121; 2024-11-04: 124; 2024-11-05: 127; 2024-11-06: 127; 2024-11-07: 127; 2024-11-08: 127; 2024-11-09: 127; 2024-11-10: 127; 2024-11-11: 127; 2024-11-12: 127; 2024-11-13: 127; 2024-11-14: 127; 2024-11-15: 127; 2024-11-16: 127; 2024-11-17: 127; 2024-11-18: 127; 2024-11-19: 127; 2024-11-20: 127
79 | EL | UTL | FA-25160240 | Local Control Station | 45 | 2024-06-02 | 2024-07-20 | 390 |  | 0% | Staraz | 0 | 12 | FA-25160227 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-06-02: 2; 2024-06-03: 10; 2024-06-04: 19; 2024-06-05: 28; 2024-06-06: 36; 2024-06-07: 42; 2024-06-08: 50; 2024-06-09: 59; 2024-06-10: 68; 2024-06-11: 76; 2024-06-12: 85; 2024-06-13: 94; 2024-06-14: 99; 2024-06-15: 107; 2024-06-16: 116; 2024-06-17: 125; 2024-06-18: 133; 2024-06-19: 142; 2024-06-20: 151; 2024-06-21: 156; 2024-06-22: 164; 2024-06-23: 173; 2024-06-24: 182; 2024-06-25: 190; 2024-06-26: 199; 2024-06-27: 208; 2024-06-28: 213; 2024-06-29: 221; 2024-06-30: 230; 2024-07-01: 239; 2024-07-02: 247; 2024-07-03: 256; 2024-07-04: 265; 2024-07-05: 270; 2024-07-06: 278; 2024-07-07: 287; 2024-07-08: 296; 2024-07-09: 304; 2024-07-10: 313; 2024-07-11: 322; 2024-07-12: 327; 2024-07-13: 335; 2024-07-14: 344; 2024-07-15: 353; 2024-07-16: 361; 2024-07-17: 370; 2024-07-18: 379; 2024-07-19: 384; 2024-07-20: 390; 2024-07-21: 390; 2024-07-22: 390; 2024-07-23: 390; 2024-07-24: 390; 2024-07-25: 390; 2024-07-26: 390; 2024-07-27: 390; 2024-07-28: 390; 2024-07-29: 390; 2024-07-30: 390; 2024-07-31: 390; 2024-08-01: 390; 2024-08-02: 390; 2024-08-03: 390; 2024-08-04: 390; 2024-08-05: 390; 2024-08-06: 390; 2024-08-07: 390; 2024-08-08: 390; 2024-08-09: 390; 2024-08-10: 390; 2024-08-11: 390; 2024-08-12: 390; 2024-08-13: 390; 2024-08-14: 390; 2024-08-15: 390; 2024-08-16: 390; 2024-08-17: 390; 2024-08-18: 390; 2024-08-19: 390; 2024-08-20: 390; 2024-08-21: 390; 2024-08-22: 390; 2024-08-23: 390; 2024-08-24: 390; 2024-08-25: 390; 2024-08-26: 390; 2024-08-27: 390; 2024-08-28: 390; 2024-08-29: 390; 2024-08-30: 390; 2024-08-31: 390; 2024-09-01: 390; 2024-09-02: 390; 2024-09-03: 390; 2024-09-04: 390; 2024-09-05: 390; 2024-09-06: 390; 2024-09-07: 390; 2024-09-08: 390; 2024-09-09: 390; 2024-09-10: 390; 2024-09-11: 390; 2024-09-12: 390; 2024-09-13: 390; 2024-09-14: 390; 2024-09-15: 390; 2024-09-16: 390; 2024-09-17: 390; 2024-09-18: 390; 2024-09-19: 390; 2024-09-20: 390; 2024-09-21: 390; 2024-09-22: 390; 2024-09-23: 390; 2024-09-24: 390; 2024-09-25: 390; 2024-09-26: 390; 2024-09-27: 390; 2024-09-28: 390; 2024-09-29: 390; 2024-09-30: 390; 2024-10-01: 390; 2024-10-02: 390; 2024-10-03: 390; 2024-10-04: 390; 2024-10-05: 390; 2024-10-06: 390; 2024-10-07: 390; 2024-10-08: 390; 2024-10-09: 390; 2024-10-10: 390; 2024-10-11: 390; 2024-10-12: 390; 2024-10-13: 390; 2024-10-14: 390; 2024-10-15: 390; 2024-10-16: 390; 2024-10-17: 390; 2024-10-18: 390; 2024-10-19: 390; 2024-10-20: 390; 2024-10-21: 390; 2024-10-22: 390; 2024-10-23: 390; 2024-10-24: 390; 2024-10-25: 390; 2024-10-26: 390; 2024-10-27: 390; 2024-10-28: 390; 2024-10-29: 390; 2024-10-30: 390; 2024-10-31: 390; 2024-11-01: 390; 2024-11-02: 390; 2024-11-03: 390; 2024-11-04: 390; 2024-11-05: 390; 2024-11-06: 390; 2024-11-07: 390; 2024-11-08: 390; 2024-11-09: 390; 2024-11-10: 390; 2024-11-11: 390; 2024-11-12: 390; 2024-11-13: 390; 2024-11-14: 390; 2024-11-15: 390; 2024-11-16: 390; 2024-11-17: 390; 2024-11-18: 390; 2024-11-19: 390; 2024-11-20: 390
80 | EL | UTL | FA-25160244 | Power Junction Box | 45 | 2024-06-18 | 2024-08-05 | 38 |  | 0% | Staraz | 0 | 34 | FA-25160240 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-06-18: 0; 2024-06-19: 1; 2024-06-20: 2; 2024-06-21: 2; 2024-06-22: 3; 2024-06-23: 4; 2024-06-24: 5; 2024-06-25: 6; 2024-06-26: 7; 2024-06-27: 8; 2024-06-28: 8; 2024-06-29: 9; 2024-06-30: 10; 2024-07-01: 11; 2024-07-02: 11; 2024-07-03: 12; 2024-07-04: 13; 2024-07-05: 14; 2024-07-06: 14; 2024-07-07: 15; 2024-07-08: 16; 2024-07-09: 17; 2024-07-10: 18; 2024-07-11: 19; 2024-07-12: 19; 2024-07-13: 20; 2024-07-14: 21; 2024-07-15: 22; 2024-07-16: 23; 2024-07-17: 23; 2024-07-18: 24; 2024-07-19: 25; 2024-07-20: 26; 2024-07-21: 26; 2024-07-22: 27; 2024-07-23: 28; 2024-07-24: 29; 2024-07-25: 30; 2024-07-26: 30; 2024-07-27: 31; 2024-07-28: 32; 2024-07-29: 33; 2024-07-30: 34; 2024-07-31: 34; 2024-08-01: 35; 2024-08-02: 36; 2024-08-03: 37; 2024-08-04: 38; 2024-08-05: 38; 2024-08-06: 38; 2024-08-07: 38; 2024-08-08: 38; 2024-08-09: 38; 2024-08-10: 38; 2024-08-11: 38; 2024-08-12: 38; 2024-08-13: 38; 2024-08-14: 38; 2024-08-15: 38; 2024-08-16: 38; 2024-08-17: 38; 2024-08-18: 38; 2024-08-19: 38; 2024-08-20: 38; 2024-08-21: 38; 2024-08-22: 38; 2024-08-23: 38; 2024-08-24: 38; 2024-08-25: 38; 2024-08-26: 38; 2024-08-27: 38; 2024-08-28: 38; 2024-08-29: 38; 2024-08-30: 38; 2024-08-31: 38; 2024-09-01: 38; 2024-09-02: 38; 2024-09-03: 38; 2024-09-04: 38; 2024-09-05: 38; 2024-09-06: 38; 2024-09-07: 38; 2024-09-08: 38; 2024-09-09: 38; 2024-09-10: 38; 2024-09-11: 38; 2024-09-12: 38; 2024-09-13: 38; 2024-09-14: 38; 2024-09-15: 38; 2024-09-16: 38; 2024-09-17: 38; 2024-09-18: 38; 2024-09-19: 38; 2024-09-20: 38; 2024-09-21: 38; 2024-09-22: 38; 2024-09-23: 38; 2024-09-24: 38; 2024-09-25: 38; 2024-09-26: 38; 2024-09-27: 38; 2024-09-28: 38; 2024-09-29: 38; 2024-09-30: 38; 2024-10-01: 38; 2024-10-02: 38; 2024-10-03: 38; 2024-10-04: 38; 2024-10-05: 38; 2024-10-06: 38; 2024-10-07: 38; 2024-10-08: 38; 2024-10-09: 38; 2024-10-10: 38; 2024-10-11: 38; 2024-10-12: 38; 2024-10-13: 38; 2024-10-14: 38; 2024-10-15: 38; 2024-10-16: 38; 2024-10-17: 38; 2024-10-18: 38; 2024-10-19: 38; 2024-10-20: 38; 2024-10-21: 38; 2024-10-22: 38; 2024-10-23: 38; 2024-10-24: 38; 2024-10-25: 38; 2024-10-26: 38; 2024-10-27: 38; 2024-10-28: 38; 2024-10-29: 38; 2024-10-30: 38; 2024-10-31: 38; 2024-11-01: 38; 2024-11-02: 38; 2024-11-03: 38; 2024-11-04: 38; 2024-11-05: 38; 2024-11-06: 38; 2024-11-07: 38; 2024-11-08: 38; 2024-11-09: 38; 2024-11-10: 38; 2024-11-11: 38; 2024-11-12: 38; 2024-11-13: 38; 2024-11-14: 38; 2024-11-15: 38; 2024-11-16: 38; 2024-11-17: 38; 2024-11-18: 38; 2024-11-19: 38; 2024-11-20: 38
81 | EL | UTL | Motor Free Run Test |  | 45 | 2024-09-19 | 2024-11-06 | 2330 |  | 0% |  | 0 | 10 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-09-19: 46; 2024-09-20: 76; 2024-09-21: 128; 2024-09-22: 180; 2024-09-23: 232; 2024-09-24: 283; 2024-09-25: 335; 2024-09-26: 387; 2024-09-27: 417; 2024-09-28: 469; 2024-09-29: 521; 2024-09-30: 572; 2024-10-01: 624; 2024-10-02: 676; 2024-10-03: 728; 2024-10-04: 758; 2024-10-05: 809; 2024-10-06: 861; 2024-10-07: 913; 2024-10-08: 965; 2024-10-09: 1017; 2024-10-10: 1068; 2024-10-11: 1098; 2024-10-12: 1150; 2024-10-13: 1202; 2024-10-14: 1254; 2024-10-15: 1305; 2024-10-16: 1357; 2024-10-17: 1409; 2024-10-18: 1439; 2024-10-19: 1491; 2024-10-20: 1543; 2024-10-21: 1594; 2024-10-22: 1646; 2024-10-23: 1698; 2024-10-24: 1750; 2024-10-25: 1780; 2024-10-26: 1831; 2024-10-27: 1883; 2024-10-28: 1935; 2024-10-29: 1987; 2024-10-30: 2039; 2024-10-31: 2090; 2024-11-01: 2120; 2024-11-02: 2172; 2024-11-03: 2224; 2024-11-04: 2276; 2024-11-05: 2328; 2024-11-06: 2330; 2024-11-07: 2330; 2024-11-08: 2330; 2024-11-09: 2330; 2024-11-10: 2330; 2024-11-11: 2330; 2024-11-12: 2330; 2024-11-13: 2330; 2024-11-14: 2330; 2024-11-15: 2330; 2024-11-16: 2330; 2024-11-17: 2330; 2024-11-18: 2330; 2024-11-19: 2330; 2024-11-20: 2330
82 | EL | UTL | FA-25160249 | Motor Free Run Test | 45 | 2024-09-19 | 2024-11-06 | 2330 |  | 0% | Staraz | 0 | 10 | FA-25160240, FA-25160296, FA-25160301 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-09-19: 46; 2024-09-20: 76; 2024-09-21: 128; 2024-09-22: 180; 2024-09-23: 232; 2024-09-24: 283; 2024-09-25: 335; 2024-09-26: 387; 2024-09-27: 417; 2024-09-28: 469; 2024-09-29: 521; 2024-09-30: 572; 2024-10-01: 624; 2024-10-02: 676; 2024-10-03: 728; 2024-10-04: 758; 2024-10-05: 809; 2024-10-06: 861; 2024-10-07: 913; 2024-10-08: 965; 2024-10-09: 1017; 2024-10-10: 1068; 2024-10-11: 1098; 2024-10-12: 1150; 2024-10-13: 1202; 2024-10-14: 1254; 2024-10-15: 1305; 2024-10-16: 1357; 2024-10-17: 1409; 2024-10-18: 1439; 2024-10-19: 1491; 2024-10-20: 1543; 2024-10-21: 1594; 2024-10-22: 1646; 2024-10-23: 1698; 2024-10-24: 1750; 2024-10-25: 1780; 2024-10-26: 1831; 2024-10-27: 1883; 2024-10-28: 1935; 2024-10-29: 1987; 2024-10-30: 2039; 2024-10-31: 2090; 2024-11-01: 2120; 2024-11-02: 2172; 2024-11-03: 2224; 2024-11-04: 2276; 2024-11-05: 2328; 2024-11-06: 2330; 2024-11-07: 2330; 2024-11-08: 2330; 2024-11-09: 2330; 2024-11-10: 2330; 2024-11-11: 2330; 2024-11-12: 2330; 2024-11-13: 2330; 2024-11-14: 2330; 2024-11-15: 2330; 2024-11-16: 2330; 2024-11-17: 2330; 2024-11-18: 2330; 2024-11-19: 2330; 2024-11-20: 2330
83 | EL | UTL | Lighting & Small Power System |  | 110 | 2024-03-14 | 2024-07-09 | 3645 |  | 0% |  | 0 | 122 |  | Cum Budgeted Labor Units | [113 empty] | 7 | 23 | 49 | 76 | 103 | 130 | 157 | 184 | 199 | 226 | 253 | 280 | 307 | 334 | 361 | 376 | 403 | 430 | 457 | 484 | 511 | 537 | 553 | 580 | 607 | 634 | 660 | 689 | 720 | 738 | 768 | 799 | 829 | 860 | 891 | 921 | 939 | 969 | 1000 | 1031 | 1061 | 1092 | 1122 | 1140 | 1171 | 1201 | 1232 | 1262 | 1293 | 1323 | 1341 | 1372 | 1402 | 1433 | 1463 | 1494 | 1525 | 1542 | 1573 | 1603 | 1634 | 1665 | 1695 | 1726 | 1743 | 1774 | 1805 | 1835 | 1866 | 1897 | 1939 | 1964 | 2006 | 2048 | 2091 | 2133 | 2175 | 2218 | 2242 | 2284 | 2327 | 2369 | 2411 | 2454 | 2496 | 2520 | 2563 | 2605 | 2647 | 2689 | 2732 | 2774 | 2799 | 2841 | 2883 | 2925 | 2968 | 3010 | 3052 | 3077 | 3119 | 3161 | 3204 | 3246 | 3288 | 3331 | 3355 | 3397 | 3440 | 3482 | 3524 | 3567 | 3593 | 3600 | 3611 | 3623 | 3635 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645
84 | EL | UTL | FA-25160253 | Lighting JB | 80 | 2024-04-10 | 2024-07-04 | 297 |  | 0% | Staraz | 0 | 77 | FA-25160257 | Cum Budgeted Labor Units | [140 empty] | 2 | 6 | 8 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 30 | 32 | 36 | 40 | 44 | 47 | 51 | 55 | 57 | 60 | 64 | 68 | 72 | 75 | 79 | 81 | 85 | 89 | 92 | 96 | 100 | 103 | 106 | 109 | 113 | 117 | 120 | 124 | 128 | 130 | 134 | 137 | 141 | 145 | 148 | 152 | 154 | 158 | 162 | 165 | 169 | 173 | 177 | 179 | 182 | 186 | 190 | 194 | 197 | 201 | 203 | 207 | 210 | 214 | 218 | 222 | 225 | 227 | 231 | 235 | 239 | 242 | 246 | 250 | 252 | 256 | 259 | 263 | 267 | 270 | 274 | 276 | 280 | 284 | 287 | 291 | 295 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297
85 | EL | UTL | FA-25160257 | Lighting Fixture | 105 | 2024-03-14 | 2024-07-04 | 2821 |  | 0% | Staraz | 0 | 77 | FA-25160227 | Cum Budgeted Labor Units | [113 empty] | 7 | 23 | 49 | 76 | 103 | 130 | 157 | 184 | 199 | 226 | 253 | 280 | 307 | 334 | 361 | 376 | 403 | 430 | 457 | 484 | 511 | 537 | 553 | 580 | 607 | 634 | 660 | 687 | 714 | 730 | 757 | 783 | 810 | 837 | 864 | 891 | 906 | 933 | 960 | 987 | 1014 | 1041 | 1068 | 1083 | 1110 | 1137 | 1164 | 1191 | 1218 | 1244 | 1260 | 1287 | 1314 | 1341 | 1367 | 1394 | 1421 | 1437 | 1464 | 1490 | 1517 | 1544 | 1571 | 1598 | 1614 | 1640 | 1667 | 1694 | 1721 | 1748 | 1775 | 1790 | 1817 | 1844 | 1871 | 1898 | 1925 | 1952 | 1967 | 1994 | 2021 | 2048 | 2075 | 2101 | 2128 | 2144 | 2171 | 2198 | 2224 | 2251 | 2278 | 2305 | 2321 | 2347 | 2374 | 2401 | 2428 | 2455 | 2482 | 2497 | 2524 | 2551 | 2578 | 2605 | 2632 | 2659 | 2674 | 2701 | 2728 | 2755 | 2782 | 2808 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821
86 | EL | UTL | FA-25160262 | Lighting Socket | 45 | 2024-05-22 | 2024-07-09 | 528 |  | 0% | Staraz | 0 | 122 | FA-25160253 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-05-22: 1; 2024-05-23: 12; 2024-05-24: 19; 2024-05-25: 31; 2024-05-26: 43; 2024-05-27: 54; 2024-05-28: 66; 2024-05-29: 78; 2024-05-30: 89; 2024-05-31: 96; 2024-06-01: 108; 2024-06-02: 120; 2024-06-03: 131; 2024-06-04: 143; 2024-06-05: 155; 2024-06-06: 167; 2024-06-07: 173; 2024-06-08: 185; 2024-06-09: 197; 2024-06-10: 209; 2024-06-11: 220; 2024-06-12: 232; 2024-06-13: 244; 2024-06-14: 251; 2024-06-15: 262; 2024-06-16: 274; 2024-06-17: 286; 2024-06-18: 297; 2024-06-19: 309; 2024-06-20: 321; 2024-06-21: 328; 2024-06-22: 339; 2024-06-23: 351; 2024-06-24: 363; 2024-06-25: 375; 2024-06-26: 386; 2024-06-27: 398; 2024-06-28: 405; 2024-06-29: 417; 2024-06-30: 428; 2024-07-01: 440; 2024-07-02: 452; 2024-07-03: 463; 2024-07-04: 475; 2024-07-05: 482; 2024-07-06: 494; 2024-07-07: 505; 2024-07-08: 517; 2024-07-09: 528; 2024-07-10: 528; 2024-07-11: 528; 2024-07-12: 528; 2024-07-13: 528; 2024-07-14: 528; 2024-07-15: 528; 2024-07-16: 528; 2024-07-17: 528; 2024-07-18: 528; 2024-07-19: 528; 2024-07-20: 528; 2024-07-21: 528; 2024-07-22: 528; 2024-07-23: 528; 2024-07-24: 528; 2024-07-25: 528; 2024-07-26: 528; 2024-07-27: 528; 2024-07-28: 528; 2024-07-29: 528; 2024-07-30: 528; 2024-07-31: 528; 2024-08-01: 528; 2024-08-02: 528; 2024-08-03: 528; 2024-08-04: 528; 2024-08-05: 528; 2024-08-06: 528; 2024-08-07: 528; 2024-08-08: 528; 2024-08-09: 528; 2024-08-10: 528; 2024-08-11: 528; 2024-08-12: 528; 2024-08-13: 528; 2024-08-14: 528; 2024-08-15: 528; 2024-08-16: 528; 2024-08-17: 528; 2024-08-18: 528; 2024-08-19: 528; 2024-08-20: 528; 2024-08-21: 528; 2024-08-22: 528; 2024-08-23: 528; 2024-08-24: 528; 2024-08-25: 528; 2024-08-26: 528; 2024-08-27: 528; 2024-08-28: 528; 2024-08-29: 528; 2024-08-30: 528; 2024-08-31: 528; 2024-09-01: 528; 2024-09-02: 528; 2024-09-03: 528; 2024-09-04: 528; 2024-09-05: 528; 2024-09-06: 528; 2024-09-07: 528; 2024-09-08: 528; 2024-09-09: 528; 2024-09-10: 528; 2024-09-11: 528; 2024-09-12: 528; 2024-09-13: 528; 2024-09-14: 528; 2024-09-15: 528; 2024-09-16: 528; 2024-09-17: 528; 2024-09-18: 528; 2024-09-19: 528; 2024-09-20: 528; 2024-09-21: 528; 2024-09-22: 528; 2024-09-23: 528; 2024-09-24: 528; 2024-09-25: 528; 2024-09-26: 528; 2024-09-27: 528; 2024-09-28: 528; 2024-09-29: 528; 2024-09-30: 528; 2024-10-01: 528; 2024-10-02: 528; 2024-10-03: 528; 2024-10-04: 528; 2024-10-05: 528; 2024-10-06: 528; 2024-10-07: 528; 2024-10-08: 528; 2024-10-09: 528; 2024-10-10: 528; 2024-10-11: 528; 2024-10-12: 528; 2024-10-13: 528; 2024-10-14: 528; 2024-10-15: 528; 2024-10-16: 528; 2024-10-17: 528; 2024-10-18: 528; 2024-10-19: 528; 2024-10-20: 528; 2024-10-21: 528; 2024-10-22: 528; 2024-10-23: 528; 2024-10-24: 528; 2024-10-25: 528; 2024-10-26: 528; 2024-10-27: 528; 2024-10-28: 528; 2024-10-29: 528; 2024-10-30: 528; 2024-10-31: 528; 2024-11-01: 528; 2024-11-02: 528; 2024-11-03: 528; 2024-11-04: 528; 2024-11-05: 528; 2024-11-06: 528; 2024-11-07: 528; 2024-11-08: 528; 2024-11-09: 528; 2024-11-10: 528; 2024-11-11: 528; 2024-11-12: 528; 2024-11-13: 528; 2024-11-14: 528; 2024-11-15: 528; 2024-11-16: 528; 2024-11-17: 528; 2024-11-18: 528; 2024-11-19: 528; 2024-11-20: 528
87 | EL | UTL | Electrical Cabling |  | 160 | 2024-02-17 | 2024-08-05 | 13212 |  | 0% |  | 0 | 73 |  | Cum Budgeted Labor Units | [87 empty] | 2 | 5 | 8 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 27 | 30 | 34 | 44 | 115 | 172 | 270 | 368 | 467 | 565 | 663 | 761 | 818 | 917 | 1015 | 1113 | 1212 | 1310 | 1408 | 1465 | 1563 | 1662 | 1760 | 1858 | 1956 | 2055 | 2112 | 2210 | 2308 | 2407 | 2505 | 2603 | 2701 | 2758 | 2857 | 2955 | 3053 | 3151 | 3250 | 3348 | 3405 | 3503 | 3602 | 3700 | 3798 | 3896 | 3995 | 4052 | 4150 | 4248 | 4346 | 4445 | 4543 | 4641 | 4698 | 4797 | 4895 | 4993 | 5091 | 5190 | 5288 | 5345 | 5443 | 5541 | 5640 | 5738 | 5836 | 5935 | 5992 | 6090 | 6188 | 6286 | 6385 | 6483 | 6581 | 6638 | 6736 | 6835 | 6933 | 7031 | 7130 | 7228 | 7285 | 7383 | 7481 | 7580 | 7678 | 7776 | 7875 | 7932 | 8030 | 8128 | 8226 | 8325 | 8423 | 8521 | 8578 | 8676 | 8780 | 8901 | 9023 | 9145 | 9266 | 9337 | 9458 | 9580 | 9702 | 9823 | 9945 | 10066 | 10137 | 10259 | 10380 | 10502 | 10623 | 10745 | 10867 | 10937 | 11059 | 11180 | 11302 | 11424 | 11545 | 11667 | 11737 | 11857 | 11976 | 12094 | 12212 | 12330 | 12449 | 12510 | 12561 | 12584 | 12608 | 12631 | 12655 | 12678 | 12691 | 12715 | 12738 | 12761 | 12785 | 12808 | 12831 | 12845 | 12868 | 12892 | 12915 | 12938 | 12962 | 12985 | 12999 | 13022 | 13045 | 13069 | 13092 | 13115 | 13139 | 13152 | 13176 | 13199 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212
88 | EL | UTL | FA-25160267 | MV Cable | 125 | 2024-02-17 | 2024-06-29 | 417 |  | 0% | Staraz | 0 | 10 | FA-25160003, FA-25160216 | Cum Budgeted Labor Units | [87 empty] | 2 | 5 | 8 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 27 | 30 | 34 | 37 | 40 | 42 | 46 | 49 | 52 | 56 | 59 | 62 | 64 | 68 | 71 | 74 | 78 | 81 | 84 | 86 | 90 | 93 | 96 | 100 | 103 | 106 | 108 | 112 | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 130 | 134 | 137 | 140 | 144 | 147 | 150 | 152 | 156 | 159 | 162 | 166 | 169 | 172 | 174 | 178 | 181 | 184 | 188 | 191 | 194 | 196 | 199 | 203 | 206 | 210 | 213 | 216 | 218 | 221 | 225 | 228 | 231 | 235 | 238 | 240 | 243 | 247 | 250 | 253 | 257 | 260 | 262 | 265 | 269 | 272 | 275 | 279 | 282 | 284 | 287 | 291 | 294 | 297 | 301 | 304 | 306 | 309 | 313 | 316 | 319 | 323 | 326 | 328 | 331 | 335 | 338 | 341 | 345 | 348 | 350 | 353 | 357 | 360 | 363 | 367 | 370 | 372 | 375 | 379 | 382 | 385 | 389 | 392 | 394 | 397 | 401 | 404 | 407 | 411 | 414 | 416 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417
89 | EL | UTL | FA-25160274 | LV Cable | 120 | 2024-02-28 | 2024-07-05 | 7728 |  | 0% | Staraz | 0 | 10 | FA-25160267 | Cum Budgeted Labor Units | [98 empty] | 7 | 71 | 108 | 173 | 237 | 302 | 366 | 430 | 495 | 532 | 597 | 661 | 725 | 790 | 854 | 918 | 956 | 1020 | 1085 | 1149 | 1213 | 1278 | 1342 | 1379 | 1444 | 1508 | 1573 | 1637 | 1701 | 1766 | 1803 | 1867 | 1932 | 1996 | 2061 | 2125 | 2189 | 2227 | 2291 | 2356 | 2420 | 2484 | 2549 | 2613 | 2650 | 2715 | 2779 | 2844 | 2908 | 2972 | 3037 | 3074 | 3138 | 3203 | 3267 | 3332 | 3396 | 3460 | 3498 | 3562 | 3627 | 3691 | 3755 | 3820 | 3884 | 3921 | 3986 | 4050 | 4115 | 4179 | 4243 | 4308 | 4345 | 4409 | 4474 | 4538 | 4603 | 4667 | 4731 | 4769 | 4833 | 4898 | 4962 | 5026 | 5091 | 5155 | 5192 | 5257 | 5321 | 5386 | 5450 | 5514 | 5579 | 5616 | 5680 | 5745 | 5809 | 5874 | 5938 | 6002 | 6040 | 6104 | 6168 | 6233 | 6297 | 6362 | 6426 | 6463 | 6528 | 6592 | 6657 | 6721 | 6785 | 6850 | 6887 | 6951 | 7016 | 7080 | 7145 | 7209 | 7273 | 7311 | 7375 | 7439 | 7504 | 7568 | 7633 | 7697 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728
90 | EL | UTL | FA-25160281 | Control Cable | 120 | 2024-02-29 | 2024-07-06 | 3667 |  | 0% | Staraz | 0 | 10 | FA-25160274 | Cum Budgeted Labor Units | [99 empty] | 3 | 21 | 51 | 82 | 113 | 143 | 174 | 204 | 222 | 252 | 283 | 314 | 344 | 375 | 405 | 423 | 453 | 484 | 515 | 545 | 576 | 606 | 624 | 655 | 685 | 716 | 746 | 777 | 807 | 825 | 856 | 886 | 917 | 947 | 978 | 1008 | 1026 | 1057 | 1087 | 1118 | 1148 | 1179 | 1209 | 1227 | 1258 | 1288 | 1319 | 1349 | 1380 | 1410 | 1428 | 1459 | 1489 | 1520 | 1550 | 1581 | 1611 | 1629 | 1660 | 1690 | 1721 | 1751 | 1782 | 1812 | 1830 | 1861 | 1891 | 1922 | 1952 | 1983 | 2013 | 2031 | 2062 | 2092 | 2123 | 2153 | 2184 | 2214 | 2232 | 2263 | 2293 | 2324 | 2354 | 2385 | 2415 | 2433 | 2464 | 2494 | 2525 | 2555 | 2586 | 2616 | 2634 | 2665 | 2695 | 2726 | 2756 | 2787 | 2817 | 2835 | 2866 | 2896 | 2927 | 2957 | 2988 | 3018 | 3036 | 3067 | 3097 | 3128 | 3158 | 3189 | 3219 | 3237 | 3268 | 3298 | 3329 | 3359 | 3390 | 3421 | 3438 | 3469 | 3499 | 3530 | 3560 | 3591 | 3622 | 3639 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667
91 | EL | UTL | FA-25160288 | Lighting Cable | 60 | 2024-06-02 | 2024-08-05 | 1401 |  | 0% | Staraz | 0 | 73 | FA-25160222 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-06-02: 5; 2024-06-03: 28; 2024-06-04: 52; 2024-06-05: 75; 2024-06-06: 98; 2024-06-07: 112; 2024-06-08: 135; 2024-06-09: 159; 2024-06-10: 182; 2024-06-11: 205; 2024-06-12: 229; 2024-06-13: 252; 2024-06-14: 265; 2024-06-15: 289; 2024-06-16: 312; 2024-06-17: 335; 2024-06-18: 359; 2024-06-19: 382; 2024-06-20: 406; 2024-06-21: 419; 2024-06-22: 442; 2024-06-23: 466; 2024-06-24: 489; 2024-06-25: 512; 2024-06-26: 536; 2024-06-27: 559; 2024-06-28: 573; 2024-06-29: 596; 2024-06-30: 619; 2024-07-01: 643; 2024-07-02: 666; 2024-07-03: 689; 2024-07-04: 713; 2024-07-05: 726; 2024-07-06: 750; 2024-07-07: 773; 2024-07-08: 796; 2024-07-09: 820; 2024-07-10: 843; 2024-07-11: 866; 2024-07-12: 880; 2024-07-13: 903; 2024-07-14: 927; 2024-07-15: 950; 2024-07-16: 973; 2024-07-17: 997; 2024-07-18: 1020; 2024-07-19: 1033; 2024-07-20: 1057; 2024-07-21: 1080; 2024-07-22: 1103; 2024-07-23: 1127; 2024-07-24: 1150; 2024-07-25: 1174; 2024-07-26: 1187; 2024-07-27: 1210; 2024-07-28: 1234; 2024-07-29: 1257; 2024-07-30: 1280; 2024-07-31: 1304; 2024-08-01: 1327; 2024-08-02: 1341; 2024-08-03: 1364; 2024-08-04: 1387; 2024-08-05: 1401; 2024-08-06: 1401; 2024-08-07: 1401; 2024-08-08: 1401; 2024-08-09: 1401; 2024-08-10: 1401; 2024-08-11: 1401; 2024-08-12: 1401; 2024-08-13: 1401; 2024-08-14: 1401; 2024-08-15: 1401; 2024-08-16: 1401; 2024-08-17: 1401; 2024-08-18: 1401; 2024-08-19: 1401; 2024-08-20: 1401; 2024-08-21: 1401; 2024-08-22: 1401; 2024-08-23: 1401; 2024-08-24: 1401; 2024-08-25: 1401; 2024-08-26: 1401; 2024-08-27: 1401; 2024-08-28: 1401; 2024-08-29: 1401; 2024-08-30: 1401; 2024-08-31: 1401; 2024-09-01: 1401; 2024-09-02: 1401; 2024-09-03: 1401; 2024-09-04: 1401; 2024-09-05: 1401; 2024-09-06: 1401; 2024-09-07: 1401; 2024-09-08: 1401; 2024-09-09: 1401; 2024-09-10: 1401; 2024-09-11: 1401; 2024-09-12: 1401; 2024-09-13: 1401; 2024-09-14: 1401; 2024-09-15: 1401; 2024-09-16: 1401; 2024-09-17: 1401; 2024-09-18: 1401; 2024-09-19: 1401; 2024-09-20: 1401; 2024-09-21: 1401; 2024-09-22: 1401; 2024-09-23: 1401; 2024-09-24: 1401; 2024-09-25: 1401; 2024-09-26: 1401; 2024-09-27: 1401; 2024-09-28: 1401; 2024-09-29: 1401; 2024-09-30: 1401; 2024-10-01: 1401; 2024-10-02: 1401; 2024-10-03: 1401; 2024-10-04: 1401; 2024-10-05: 1401; 2024-10-06: 1401; 2024-10-07: 1401; 2024-10-08: 1401; 2024-10-09: 1401; 2024-10-10: 1401; 2024-10-11: 1401; 2024-10-12: 1401; 2024-10-13: 1401; 2024-10-14: 1401; 2024-10-15: 1401; 2024-10-16: 1401; 2024-10-17: 1401; 2024-10-18: 1401; 2024-10-19: 1401; 2024-10-20: 1401; 2024-10-21: 1401; 2024-10-22: 1401; 2024-10-23: 1401; 2024-10-24: 1401; 2024-10-25: 1401; 2024-10-26: 1401; 2024-10-27: 1401; 2024-10-28: 1401; 2024-10-29: 1401; 2024-10-30: 1401; 2024-10-31: 1401; 2024-11-01: 1401; 2024-11-02: 1401; 2024-11-03: 1401; 2024-11-04: 1401; 2024-11-05: 1401; 2024-11-06: 1401; 2024-11-07: 1401; 2024-11-08: 1401; 2024-11-09: 1401; 2024-11-10: 1401; 2024-11-11: 1401; 2024-11-12: 1401; 2024-11-13: 1401; 2024-11-14: 1401; 2024-11-15: 1401; 2024-11-16: 1401; 2024-11-17: 1401; 2024-11-18: 1401; 2024-11-19: 1401; 2024-11-20: 1401
92 | EL | UTL | Electrical Cable Gland/ Termination/ MV Cable Termination kit |  | 52 | 2024-07-06 | 2024-08-31 | 2116 |  | 0% |  | 0 | 73 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-06: 1; 2024-07-07: 10; 2024-07-08: 21; 2024-07-09: 55; 2024-07-10: 90; 2024-07-11: 124; 2024-07-12: 144; 2024-07-13: 178; 2024-07-14: 213; 2024-07-15: 247; 2024-07-16: 281; 2024-07-17: 316; 2024-07-18: 350; 2024-07-19: 370; 2024-07-20: 408; 2024-07-21: 458; 2024-07-22: 507; 2024-07-23: 557; 2024-07-24: 607; 2024-07-25: 656; 2024-07-26: 685; 2024-07-27: 734; 2024-07-28: 784; 2024-07-29: 834; 2024-07-30: 883; 2024-07-31: 933; 2024-08-01: 983; 2024-08-02: 1011; 2024-08-03: 1061; 2024-08-04: 1110; 2024-08-05: 1160; 2024-08-06: 1210; 2024-08-07: 1259; 2024-08-08: 1309; 2024-08-09: 1338; 2024-08-10: 1387; 2024-08-11: 1437; 2024-08-12: 1486; 2024-08-13: 1536; 2024-08-14: 1586; 2024-08-15: 1635; 2024-08-16: 1655; 2024-08-17: 1689; 2024-08-18: 1724; 2024-08-19: 1758; 2024-08-20: 1792; 2024-08-21: 1827; 2024-08-22: 1861; 2024-08-23: 1881; 2024-08-24: 1915; 2024-08-25: 1950; 2024-08-26: 1984; 2024-08-27: 2018; 2024-08-28: 2053; 2024-08-29: 2087; 2024-08-30: 2107; 2024-08-31: 2116; 2024-09-01: 2116; 2024-09-02: 2116; 2024-09-03: 2116; 2024-09-04: 2116; 2024-09-05: 2116; 2024-09-06: 2116; 2024-09-07: 2116; 2024-09-08: 2116; 2024-09-09: 2116; 2024-09-10: 2116; 2024-09-11: 2116; 2024-09-12: 2116; 2024-09-13: 2116; 2024-09-14: 2116; 2024-09-15: 2116; 2024-09-16: 2116; 2024-09-17: 2116; 2024-09-18: 2116; 2024-09-19: 2116; 2024-09-20: 2116; 2024-09-21: 2116; 2024-09-22: 2116; 2024-09-23: 2116; 2024-09-24: 2116; 2024-09-25: 2116; 2024-09-26: 2116; 2024-09-27: 2116; 2024-09-28: 2116; 2024-09-29: 2116; 2024-09-30: 2116; 2024-10-01: 2116; 2024-10-02: 2116; 2024-10-03: 2116; 2024-10-04: 2116; 2024-10-05: 2116; 2024-10-06: 2116; 2024-10-07: 2116; 2024-10-08: 2116; 2024-10-09: 2116; 2024-10-10: 2116; 2024-10-11: 2116; 2024-10-12: 2116; 2024-10-13: 2116; 2024-10-14: 2116; 2024-10-15: 2116; 2024-10-16: 2116; 2024-10-17: 2116; 2024-10-18: 2116; 2024-10-19: 2116; 2024-10-20: 2116; 2024-10-21: 2116; 2024-10-22: 2116; 2024-10-23: 2116; 2024-10-24: 2116; 2024-10-25: 2116; 2024-10-26: 2116; 2024-10-27: 2116; 2024-10-28: 2116; 2024-10-29: 2116; 2024-10-30: 2116; 2024-10-31: 2116; 2024-11-01: 2116; 2024-11-02: 2116; 2024-11-03: 2116; 2024-11-04: 2116; 2024-11-05: 2116; 2024-11-06: 2116; 2024-11-07: 2116; 2024-11-08: 2116; 2024-11-09: 2116; 2024-11-10: 2116; 2024-11-11: 2116; 2024-11-12: 2116; 2024-11-13: 2116; 2024-11-14: 2116; 2024-11-15: 2116; 2024-11-16: 2116; 2024-11-17: 2116; 2024-11-18: 2116; 2024-11-19: 2116; 2024-11-20: 2116
93 | EL | UTL | FA-25160296 | Power Cable Gland & Termination | 52 | 2024-07-06 | 2024-08-31 | 455 |  | 0% | Staraz | 0 | 10 | FA-25160233, FA-25160240, FA-25160267, FA-25160274, FA-25160281, FA-25160244 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-06: 1; 2024-07-07: 10; 2024-07-08: 18; 2024-07-09: 27; 2024-07-10: 36; 2024-07-11: 45; 2024-07-12: 50; 2024-07-13: 58; 2024-07-14: 67; 2024-07-15: 76; 2024-07-16: 85; 2024-07-17: 93; 2024-07-18: 102; 2024-07-19: 107; 2024-07-20: 116; 2024-07-21: 125; 2024-07-22: 133; 2024-07-23: 142; 2024-07-24: 151; 2024-07-25: 160; 2024-07-26: 165; 2024-07-27: 174; 2024-07-28: 182; 2024-07-29: 191; 2024-07-30: 200; 2024-07-31: 209; 2024-08-01: 217; 2024-08-02: 222; 2024-08-03: 231; 2024-08-04: 240; 2024-08-05: 249; 2024-08-06: 257; 2024-08-07: 266; 2024-08-08: 275; 2024-08-09: 280; 2024-08-10: 289; 2024-08-11: 297; 2024-08-12: 306; 2024-08-13: 315; 2024-08-14: 324; 2024-08-15: 332; 2024-08-16: 337; 2024-08-17: 346; 2024-08-18: 355; 2024-08-19: 364; 2024-08-20: 372; 2024-08-21: 381; 2024-08-22: 390; 2024-08-23: 395; 2024-08-24: 404; 2024-08-25: 412; 2024-08-26: 421; 2024-08-27: 430; 2024-08-28: 439; 2024-08-29: 447; 2024-08-30: 452; 2024-08-31: 455; 2024-09-01: 455; 2024-09-02: 455; 2024-09-03: 455; 2024-09-04: 455; 2024-09-05: 455; 2024-09-06: 455; 2024-09-07: 455; 2024-09-08: 455; 2024-09-09: 455; 2024-09-10: 455; 2024-09-11: 455; 2024-09-12: 455; 2024-09-13: 455; 2024-09-14: 455; 2024-09-15: 455; 2024-09-16: 455; 2024-09-17: 455; 2024-09-18: 455; 2024-09-19: 455; 2024-09-20: 455; 2024-09-21: 455; 2024-09-22: 455; 2024-09-23: 455; 2024-09-24: 455; 2024-09-25: 455; 2024-09-26: 455; 2024-09-27: 455; 2024-09-28: 455; 2024-09-29: 455; 2024-09-30: 455; 2024-10-01: 455; 2024-10-02: 455; 2024-10-03: 455; 2024-10-04: 455; 2024-10-05: 455; 2024-10-06: 455; 2024-10-07: 455; 2024-10-08: 455; 2024-10-09: 455; 2024-10-10: 455; 2024-10-11: 455; 2024-10-12: 455; 2024-10-13: 455; 2024-10-14: 455; 2024-10-15: 455; 2024-10-16: 455; 2024-10-17: 455; 2024-10-18: 455; 2024-10-19: 455; 2024-10-20: 455; 2024-10-21: 455; 2024-10-22: 455; 2024-10-23: 455; 2024-10-24: 455; 2024-10-25: 455; 2024-10-26: 455; 2024-10-27: 455; 2024-10-28: 455; 2024-10-29: 455; 2024-10-30: 455; 2024-10-31: 455; 2024-11-01: 455; 2024-11-02: 455; 2024-11-03: 455; 2024-11-04: 455; 2024-11-05: 455; 2024-11-06: 455; 2024-11-07: 455; 2024-11-08: 455; 2024-11-09: 455; 2024-11-10: 455; 2024-11-11: 455; 2024-11-12: 455; 2024-11-13: 455; 2024-11-14: 455; 2024-11-15: 455; 2024-11-16: 455; 2024-11-17: 455; 2024-11-18: 455; 2024-11-19: 455; 2024-11-20: 455
94 | EL | UTL | FA-25160301 | MV Cable Termination kit | 25 | 2024-07-20 | 2024-08-15 | 382 |  | 0% | Staraz | 0 | 42 | FA-25160233, FA-25160267 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-20: 4; 2024-07-21: 19; 2024-07-22: 35; 2024-07-23: 50; 2024-07-24: 65; 2024-07-25: 80; 2024-07-26: 89; 2024-07-27: 105; 2024-07-28: 120; 2024-07-29: 135; 2024-07-30: 150; 2024-07-31: 166; 2024-08-01: 181; 2024-08-02: 190; 2024-08-03: 205; 2024-08-04: 220; 2024-08-05: 236; 2024-08-06: 251; 2024-08-07: 266; 2024-08-08: 282; 2024-08-09: 290; 2024-08-10: 306; 2024-08-11: 321; 2024-08-12: 336; 2024-08-13: 351; 2024-08-14: 367; 2024-08-15: 382; 2024-08-16: 382; 2024-08-17: 382; 2024-08-18: 382; 2024-08-19: 382; 2024-08-20: 382; 2024-08-21: 382; 2024-08-22: 382; 2024-08-23: 382; 2024-08-24: 382; 2024-08-25: 382; 2024-08-26: 382; 2024-08-27: 382; 2024-08-28: 382; 2024-08-29: 382; 2024-08-30: 382; 2024-08-31: 382; 2024-09-01: 382; 2024-09-02: 382; 2024-09-03: 382; 2024-09-04: 382; 2024-09-05: 382; 2024-09-06: 382; 2024-09-07: 382; 2024-09-08: 382; 2024-09-09: 382; 2024-09-10: 382; 2024-09-11: 382; 2024-09-12: 382; 2024-09-13: 382; 2024-09-14: 382; 2024-09-15: 382; 2024-09-16: 382; 2024-09-17: 382; 2024-09-18: 382; 2024-09-19: 382; 2024-09-20: 382; 2024-09-21: 382; 2024-09-22: 382; 2024-09-23: 382; 2024-09-24: 382; 2024-09-25: 382; 2024-09-26: 382; 2024-09-27: 382; 2024-09-28: 382; 2024-09-29: 382; 2024-09-30: 382; 2024-10-01: 382; 2024-10-02: 382; 2024-10-03: 382; 2024-10-04: 382; 2024-10-05: 382; 2024-10-06: 382; 2024-10-07: 382; 2024-10-08: 382; 2024-10-09: 382; 2024-10-10: 382; 2024-10-11: 382; 2024-10-12: 382; 2024-10-13: 382; 2024-10-14: 382; 2024-10-15: 382; 2024-10-16: 382; 2024-10-17: 382; 2024-10-18: 382; 2024-10-19: 382; 2024-10-20: 382; 2024-10-21: 382; 2024-10-22: 382; 2024-10-23: 382; 2024-10-24: 382; 2024-10-25: 382; 2024-10-26: 382; 2024-10-27: 382; 2024-10-28: 382; 2024-10-29: 382; 2024-10-30: 382; 2024-10-31: 382; 2024-11-01: 382; 2024-11-02: 382; 2024-11-03: 382; 2024-11-04: 382; 2024-11-05: 382; 2024-11-06: 382; 2024-11-07: 382; 2024-11-08: 382; 2024-11-09: 382; 2024-11-10: 382; 2024-11-11: 382; 2024-11-12: 382; 2024-11-13: 382; 2024-11-14: 382; 2024-11-15: 382; 2024-11-16: 382; 2024-11-17: 382; 2024-11-18: 382; 2024-11-19: 382; 2024-11-20: 382
95 | EL | UTL | FA-35160012 | Lighting Cable Gland & Termination | 50 | 2024-07-08 | 2024-08-31 | 1279 |  | 0% | Staraz | 0 | 73 | FA-25160253, FA-25160257, FA-25160288, FA-25160262 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-08: 3; 2024-07-09: 28; 2024-07-10: 54; 2024-07-11: 79; 2024-07-12: 94; 2024-07-13: 120; 2024-07-14: 145; 2024-07-15: 171; 2024-07-16: 197; 2024-07-17: 222; 2024-07-18: 248; 2024-07-19: 263; 2024-07-20: 288; 2024-07-21: 314; 2024-07-22: 339; 2024-07-23: 365; 2024-07-24: 390; 2024-07-25: 416; 2024-07-26: 431; 2024-07-27: 456; 2024-07-28: 482; 2024-07-29: 508; 2024-07-30: 533; 2024-07-31: 559; 2024-08-01: 584; 2024-08-02: 599; 2024-08-03: 625; 2024-08-04: 650; 2024-08-05: 676; 2024-08-06: 701; 2024-08-07: 727; 2024-08-08: 753; 2024-08-09: 767; 2024-08-10: 793; 2024-08-11: 819; 2024-08-12: 844; 2024-08-13: 870; 2024-08-14: 895; 2024-08-15: 921; 2024-08-16: 936; 2024-08-17: 961; 2024-08-18: 987; 2024-08-19: 1012; 2024-08-20: 1038; 2024-08-21: 1064; 2024-08-22: 1089; 2024-08-23: 1104; 2024-08-24: 1130; 2024-08-25: 1155; 2024-08-26: 1181; 2024-08-27: 1206; 2024-08-28: 1232; 2024-08-29: 1257; 2024-08-30: 1272; 2024-08-31: 1279; 2024-09-01: 1279; 2024-09-02: 1279; 2024-09-03: 1279; 2024-09-04: 1279; 2024-09-05: 1279; 2024-09-06: 1279; 2024-09-07: 1279; 2024-09-08: 1279; 2024-09-09: 1279; 2024-09-10: 1279; 2024-09-11: 1279; 2024-09-12: 1279; 2024-09-13: 1279; 2024-09-14: 1279; 2024-09-15: 1279; 2024-09-16: 1279; 2024-09-17: 1279; 2024-09-18: 1279; 2024-09-19: 1279; 2024-09-20: 1279; 2024-09-21: 1279; 2024-09-22: 1279; 2024-09-23: 1279; 2024-09-24: 1279; 2024-09-25: 1279; 2024-09-26: 1279; 2024-09-27: 1279; 2024-09-28: 1279; 2024-09-29: 1279; 2024-09-30: 1279; 2024-10-01: 1279; 2024-10-02: 1279; 2024-10-03: 1279; 2024-10-04: 1279; 2024-10-05: 1279; 2024-10-06: 1279; 2024-10-07: 1279; 2024-10-08: 1279; 2024-10-09: 1279; 2024-10-10: 1279; 2024-10-11: 1279; 2024-10-12: 1279; 2024-10-13: 1279; 2024-10-14: 1279; 2024-10-15: 1279; 2024-10-16: 1279; 2024-10-17: 1279; 2024-10-18: 1279; 2024-10-19: 1279; 2024-10-20: 1279; 2024-10-21: 1279; 2024-10-22: 1279; 2024-10-23: 1279; 2024-10-24: 1279; 2024-10-25: 1279; 2024-10-26: 1279; 2024-10-27: 1279; 2024-10-28: 1279; 2024-10-29: 1279; 2024-10-30: 1279; 2024-10-31: 1279; 2024-11-01: 1279; 2024-11-02: 1279; 2024-11-03: 1279; 2024-11-04: 1279; 2024-11-05: 1279; 2024-11-06: 1279; 2024-11-07: 1279; 2024-11-08: 1279; 2024-11-09: 1279; 2024-11-10: 1279; 2024-11-11: 1279; 2024-11-12: 1279; 2024-11-13: 1279; 2024-11-14: 1279; 2024-11-15: 1279; 2024-11-16: 1279; 2024-11-17: 1279; 2024-11-18: 1279; 2024-11-19: 1279; 2024-11-20: 1279
96 | EL | UTL | Grounding/ Earthing System |  | 85 | 2024-06-01 | 2024-08-31 | 773 |  | 0% |  | 0 | 73 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-06-01: 2; 2024-06-02: 11; 2024-06-03: 20; 2024-06-04: 29; 2024-06-05: 38; 2024-06-06: 47; 2024-06-07: 53; 2024-06-08: 62; 2024-06-09: 71; 2024-06-10: 80; 2024-06-11: 89; 2024-06-12: 98; 2024-06-13: 107; 2024-06-14: 112; 2024-06-15: 122; 2024-06-16: 131; 2024-06-17: 140; 2024-06-18: 149; 2024-06-19: 158; 2024-06-20: 167; 2024-06-21: 172; 2024-06-22: 181; 2024-06-23: 190; 2024-06-24: 200; 2024-06-25: 209; 2024-06-26: 218; 2024-06-27: 227; 2024-06-28: 232; 2024-06-29: 241; 2024-06-30: 250; 2024-07-01: 259; 2024-07-02: 268; 2024-07-03: 278; 2024-07-04: 287; 2024-07-05: 292; 2024-07-06: 301; 2024-07-07: 310; 2024-07-08: 319; 2024-07-09: 328; 2024-07-10: 337; 2024-07-11: 346; 2024-07-12: 352; 2024-07-13: 361; 2024-07-14: 370; 2024-07-15: 379; 2024-07-16: 388; 2024-07-17: 397; 2024-07-18: 406; 2024-07-19: 412; 2024-07-20: 421; 2024-07-21: 430; 2024-07-22: 439; 2024-07-23: 448; 2024-07-24: 457; 2024-07-25: 466; 2024-07-26: 471; 2024-07-27: 480; 2024-07-28: 489; 2024-07-29: 499; 2024-07-30: 508; 2024-07-31: 517; 2024-08-01: 526; 2024-08-02: 531; 2024-08-03: 540; 2024-08-04: 549; 2024-08-05: 558; 2024-08-06: 567; 2024-08-07: 577; 2024-08-08: 586; 2024-08-09: 591; 2024-08-10: 600; 2024-08-11: 609; 2024-08-12: 618; 2024-08-13: 627; 2024-08-14: 636; 2024-08-15: 645; 2024-08-16: 651; 2024-08-17: 660; 2024-08-18: 669; 2024-08-19: 678; 2024-08-20: 687; 2024-08-21: 696; 2024-08-22: 705; 2024-08-23: 711; 2024-08-24: 720; 2024-08-25: 729; 2024-08-26: 738; 2024-08-27: 747; 2024-08-28: 756; 2024-08-29: 765; 2024-08-30: 770; 2024-08-31: 773; 2024-09-01: 773; 2024-09-02: 773; 2024-09-03: 773; 2024-09-04: 773; 2024-09-05: 773; 2024-09-06: 773; 2024-09-07: 773; 2024-09-08: 773; 2024-09-09: 773; 2024-09-10: 773; 2024-09-11: 773; 2024-09-12: 773; 2024-09-13: 773; 2024-09-14: 773; 2024-09-15: 773; 2024-09-16: 773; 2024-09-17: 773; 2024-09-18: 773; 2024-09-19: 773; 2024-09-20: 773; 2024-09-21: 773; 2024-09-22: 773; 2024-09-23: 773; 2024-09-24: 773; 2024-09-25: 773; 2024-09-26: 773; 2024-09-27: 773; 2024-09-28: 773; 2024-09-29: 773; 2024-09-30: 773; 2024-10-01: 773; 2024-10-02: 773; 2024-10-03: 773; 2024-10-04: 773; 2024-10-05: 773; 2024-10-06: 773; 2024-10-07: 773; 2024-10-08: 773; 2024-10-09: 773; 2024-10-10: 773; 2024-10-11: 773; 2024-10-12: 773; 2024-10-13: 773; 2024-10-14: 773; 2024-10-15: 773; 2024-10-16: 773; 2024-10-17: 773; 2024-10-18: 773; 2024-10-19: 773; 2024-10-20: 773; 2024-10-21: 773; 2024-10-22: 773; 2024-10-23: 773; 2024-10-24: 773; 2024-10-25: 773; 2024-10-26: 773; 2024-10-27: 773; 2024-10-28: 773; 2024-10-29: 773; 2024-10-30: 773; 2024-10-31: 773; 2024-11-01: 773; 2024-11-02: 773; 2024-11-03: 773; 2024-11-04: 773; 2024-11-05: 773; 2024-11-06: 773; 2024-11-07: 773; 2024-11-08: 773; 2024-11-09: 773; 2024-11-10: 773; 2024-11-11: 773; 2024-11-12: 773; 2024-11-13: 773; 2024-11-14: 773; 2024-11-15: 773; 2024-11-16: 773; 2024-11-17: 773; 2024-11-18: 773; 2024-11-19: 773; 2024-11-20: 773
97 | EL | UTL | FA-25160306 | Earthing Cable Pulling | 85 | 2024-06-01 | 2024-08-31 | 773 |  | 0% | Staraz | 0 | 73 | FA-25160003, FA-25160244, FA-25160296 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-06-01: 2; 2024-06-02: 11; 2024-06-03: 20; 2024-06-04: 29; 2024-06-05: 38; 2024-06-06: 47; 2024-06-07: 53; 2024-06-08: 62; 2024-06-09: 71; 2024-06-10: 80; 2024-06-11: 89; 2024-06-12: 98; 2024-06-13: 107; 2024-06-14: 112; 2024-06-15: 122; 2024-06-16: 131; 2024-06-17: 140; 2024-06-18: 149; 2024-06-19: 158; 2024-06-20: 167; 2024-06-21: 172; 2024-06-22: 181; 2024-06-23: 190; 2024-06-24: 200; 2024-06-25: 209; 2024-06-26: 218; 2024-06-27: 227; 2024-06-28: 232; 2024-06-29: 241; 2024-06-30: 250; 2024-07-01: 259; 2024-07-02: 268; 2024-07-03: 278; 2024-07-04: 287; 2024-07-05: 292; 2024-07-06: 301; 2024-07-07: 310; 2024-07-08: 319; 2024-07-09: 328; 2024-07-10: 337; 2024-07-11: 346; 2024-07-12: 352; 2024-07-13: 361; 2024-07-14: 370; 2024-07-15: 379; 2024-07-16: 388; 2024-07-17: 397; 2024-07-18: 406; 2024-07-19: 412; 2024-07-20: 421; 2024-07-21: 430; 2024-07-22: 439; 2024-07-23: 448; 2024-07-24: 457; 2024-07-25: 466; 2024-07-26: 471; 2024-07-27: 480; 2024-07-28: 489; 2024-07-29: 499; 2024-07-30: 508; 2024-07-31: 517; 2024-08-01: 526; 2024-08-02: 531; 2024-08-03: 540; 2024-08-04: 549; 2024-08-05: 558; 2024-08-06: 567; 2024-08-07: 577; 2024-08-08: 586; 2024-08-09: 591; 2024-08-10: 600; 2024-08-11: 609; 2024-08-12: 618; 2024-08-13: 627; 2024-08-14: 636; 2024-08-15: 645; 2024-08-16: 651; 2024-08-17: 660; 2024-08-18: 669; 2024-08-19: 678; 2024-08-20: 687; 2024-08-21: 696; 2024-08-22: 705; 2024-08-23: 711; 2024-08-24: 720; 2024-08-25: 729; 2024-08-26: 738; 2024-08-27: 747; 2024-08-28: 756; 2024-08-29: 765; 2024-08-30: 770; 2024-08-31: 773; 2024-09-01: 773; 2024-09-02: 773; 2024-09-03: 773; 2024-09-04: 773; 2024-09-05: 773; 2024-09-06: 773; 2024-09-07: 773; 2024-09-08: 773; 2024-09-09: 773; 2024-09-10: 773; 2024-09-11: 773; 2024-09-12: 773; 2024-09-13: 773; 2024-09-14: 773; 2024-09-15: 773; 2024-09-16: 773; 2024-09-17: 773; 2024-09-18: 773; 2024-09-19: 773; 2024-09-20: 773; 2024-09-21: 773; 2024-09-22: 773; 2024-09-23: 773; 2024-09-24: 773; 2024-09-25: 773; 2024-09-26: 773; 2024-09-27: 773; 2024-09-28: 773; 2024-09-29: 773; 2024-09-30: 773; 2024-10-01: 773; 2024-10-02: 773; 2024-10-03: 773; 2024-10-04: 773; 2024-10-05: 773; 2024-10-06: 773; 2024-10-07: 773; 2024-10-08: 773; 2024-10-09: 773; 2024-10-10: 773; 2024-10-11: 773; 2024-10-12: 773; 2024-10-13: 773; 2024-10-14: 773; 2024-10-15: 773; 2024-10-16: 773; 2024-10-17: 773; 2024-10-18: 773; 2024-10-19: 773; 2024-10-20: 773; 2024-10-21: 773; 2024-10-22: 773; 2024-10-23: 773; 2024-10-24: 773; 2024-10-25: 773; 2024-10-26: 773; 2024-10-27: 773; 2024-10-28: 773; 2024-10-29: 773; 2024-10-30: 773; 2024-10-31: 773; 2024-11-01: 773; 2024-11-02: 773; 2024-11-03: 773; 2024-11-04: 773; 2024-11-05: 773; 2024-11-06: 773; 2024-11-07: 773; 2024-11-08: 773; 2024-11-09: 773; 2024-11-10: 773; 2024-11-11: 773; 2024-11-12: 773; 2024-11-13: 773; 2024-11-14: 773; 2024-11-15: 773; 2024-11-16: 773; 2024-11-17: 773; 2024-11-18: 773; 2024-11-19: 773; 2024-11-20: 773
98 | EL | FWS | Unit - FWS |  | 246 | 2024-02-15 | 2024-11-03 | 8886 |  | 0% |  | 0 | 13 |  | Cum Budgeted Labor Units | [85 empty] | 5 | 9 | 14 | 20 | 27 | 37 | 50 | 62 | 69 | 83 | 109 | 134 | 160 | 186 | 212 | 227 | 273 | 328 | 383 | 438 | 493 | 551 | 585 | 644 | 703 | 763 | 824 | 885 | 946 | 981 | 1043 | 1104 | 1165 | 1226 | 1287 | 1348 | 1384 | 1445 | 1506 | 1567 | 1628 | 1693 | 1764 | 1804 | 1875 | 1945 | 2015 | 2086 | 2156 | 2226 | 2267 | 2337 | 2408 | 2478 | 2548 | 2619 | 2689 | 2730 | 2800 | 2870 | 2941 | 3011 | 3081 | 3154 | 3202 | 3285 | 3369 | 3452 | 3535 | 3618 | 3701 | 3750 | 3833 | 3916 | 3998 | 4077 | 4156 | 4235 | 4281 | 4360 | 4439 | 4518 | 4597 | 4676 | 4755 | 4798 | 4870 | 4942 | 5014 | 5082 | 5145 | 5208 | 5244 | 5307 | 5370 | 5433 | 5496 | 5559 | 5622 | 5658 | 5721 | 5782 | 5841 | 5900 | 5960 | 6019 | 6053 | 6114 | 6178 | 6243 | 6308 | 6368 | 6411 | 6435 | 6478 | 6521 | 6564 | 6606 | 6649 | 6692 | 6717 | 6760 | 6802 | 6845 | 6888 | 6931 | 6973 | 6997 | 7039 | 7080 | 7122 | 7164 | 7205 | 7247 | 7271 | 7313 | 7354 | 7388 | 7416 | 7443 | 7470 | 7485 | 7513 | 7538 | 7553 | 7568 | 7583 | 7598 | 7607 | 7621 | 7636 | 7651 | 7666 | 7681 | 7696 | 7704 | 7719 | 7734 | 7749 | 7764 | 7779 | 7794 | 7802 | 7817 | 7832 | 7847 | 7862 | 7877 | 7891 | 7900 | 7915 | 7930 | 7945 | 7960 | 7974 | 7989 | 7998 | 8013 | 8028 | 8043 | 8057 | 8072 | 8079 | 8083 | 8090 | 8096 | 8103 | 8110 | 8116 | 8123 | 8127 | 8134 | 8140 | 8147 | 8154 | 8161 | 8167 | 8171 | 8173 | 8173 | 8173 | 8173 | 8173 | 8173 | 8173 | 8173 | 8173 | 8173 | 8177 | 8192 | 8206 | 8214 | 8228 | 8243 | 8257 | 8271 | 8286 | 8300 | 8308 | 8322 | 8337 | 8351 | 8365 | 8379 | 8394 | 8402 | 8416 | 8430 | 8445 | 8459 | 8473 | 8488 | 8496 | 8510 | 8524 | 8539 | 8553 | 8567 | 8581 | 8590 | 8604 | 8618 | 8632 | 8647 | 8661 | 8675 | 8684 | 8698 | 8712 | 8726 | 8741 | 8755 | 8769 | 8777 | 8792 | 8806 | 8820 | 8834 | 8849 | 8863 | 8871 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886
99 | EL | FWS | Cable Tray, ladder, Conduits |  | 90 | 2024-02-20 | 2024-05-26 | 1999 |  | 0% |  | 0 | 93 |  | Cum Budgeted Labor Units | [90 empty] | 2 | 7 | 11 | 13 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 39 | 42 | 61 | 87 | 114 | 140 | 167 | 196 | 213 | 244 | 274 | 304 | 334 | 364 | 394 | 412 | 442 | 472 | 503 | 533 | 563 | 593 | 611 | 641 | 671 | 701 | 731 | 761 | 792 | 809 | 839 | 870 | 900 | 930 | 960 | 990 | 1008 | 1038 | 1068 | 1098 | 1129 | 1159 | 1189 | 1206 | 1237 | 1267 | 1297 | 1327 | 1357 | 1387 | 1405 | 1435 | 1465 | 1496 | 1526 | 1556 | 1586 | 1604 | 1634 | 1664 | 1693 | 1719 | 1745 | 1770 | 1785 | 1811 | 1837 | 1863 | 1889 | 1915 | 1941 | 1945 | 1949 | 1953 | 1957 | 1960 | 1964 | 1968 | 1970 | 1974 | 1977 | 1981 | 1985 | 1988 | 1992 | 1994 | 1998 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999
100 | EL | FWS | FA-25160313 | Installation of Primary Tray, ladder | 65 | 2024-02-20 | 2024-04-29 | 279 |  | 0% | Staraz | 0 | 47 | FA-25160330 | Cum Budgeted Labor Units | [90 empty] | 2 | 7 | 11 | 13 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 39 | 42 | 46 | 50 | 54 | 59 | 63 | 67 | 70 | 74 | 78 | 83 | 87 | 91 | 95 | 98 | 102 | 106 | 111 | 115 | 119 | 124 | 126 | 130 | 135 | 139 | 143 | 148 | 152 | 154 | 159 | 163 | 167 | 171 | 176 | 180 | 182 | 187 | 191 | 195 | 200 | 204 | 208 | 211 | 215 | 219 | 224 | 228 | 232 | 236 | 239 | 243 | 247 | 252 | 256 | 260 | 265 | 267 | 271 | 276 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279
101 | EL | FWS | FA-25160319 | Installation of Secondary Tray | 75 | 2024-03-07 | 2024-05-26 | 279 |  | 0% | Staraz | 0 | 47 | FA-25160313 | Cum Budgeted Labor Units | [106 empty] | 3 | 5 | 8 | 12 | 16 | 20 | 23 | 27 | 29 | 33 | 37 | 40 | 44 | 48 | 51 | 54 | 57 | 61 | 65 | 68 | 72 | 76 | 78 | 82 | 85 | 89 | 93 | 97 | 100 | 102 | 106 | 110 | 114 | 117 | 121 | 125 | 127 | 131 | 134 | 138 | 142 | 145 | 149 | 151 | 155 | 159 | 162 | 166 | 170 | 174 | 176 | 179 | 183 | 187 | 191 | 194 | 198 | 200 | 204 | 208 | 211 | 215 | 219 | 222 | 225 | 228 | 232 | 236 | 239 | 243 | 247 | 249 | 253 | 257 | 260 | 264 | 268 | 271 | 274 | 277 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279
102 | EL | FWS | FA-25160325 | Installation of conduits | 65 | 2024-03-02 | 2024-05-10 | 1442 |  | 0% | Staraz | 0 | 108 | FA-25160330 | Cum Budgeted Labor Units | [101 empty] | 15 | 37 | 60 | 82 | 104 | 126 | 139 | 161 | 183 | 206 | 228 | 250 | 272 | 285 | 307 | 329 | 351 | 374 | 396 | 418 | 431 | 453 | 475 | 497 | 520 | 542 | 564 | 577 | 599 | 621 | 643 | 666 | 688 | 710 | 723 | 745 | 767 | 789 | 812 | 834 | 856 | 869 | 891 | 913 | 935 | 958 | 980 | 1002 | 1015 | 1037 | 1059 | 1081 | 1104 | 1126 | 1148 | 1161 | 1183 | 1205 | 1227 | 1249 | 1272 | 1294 | 1307 | 1329 | 1351 | 1373 | 1395 | 1418 | 1440 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442
103 | EL | FWS | Supports |  | 105 | 2024-02-15 | 2024-06-05 | 597 |  | 0% |  | 0 | 47 |  | Cum Budgeted Labor Units | [85 empty] | 5 | 9 | 14 | 20 | 26 | 31 | 37 | 43 | 46 | 52 | 57 | 63 | 69 | 75 | 80 | 84 | 89 | 95 | 101 | 106 | 112 | 118 | 121 | 127 | 132 | 138 | 144 | 149 | 155 | 158 | 164 | 170 | 175 | 181 | 187 | 193 | 196 | 202 | 207 | 213 | 219 | 224 | 230 | 233 | 239 | 245 | 250 | 256 | 262 | 267 | 271 | 276 | 282 | 288 | 293 | 299 | 305 | 308 | 314 | 319 | 325 | 331 | 337 | 342 | 346 | 351 | 357 | 363 | 368 | 374 | 380 | 383 | 389 | 394 | 400 | 406 | 411 | 417 | 420 | 426 | 432 | 437 | 443 | 449 | 455 | 458 | 463 | 469 | 475 | 481 | 486 | 492 | 495 | 501 | 507 | 512 | 518 | 524 | 529 | 533 | 538 | 544 | 550 | 555 | 561 | 567 | 570 | 576 | 581 | 587 | 593 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597
104 | EL | FWS | FA-25160330 | Supports | 105 | 2024-02-15 | 2024-06-05 | 597 |  | 0% | Staraz | 0 | 47 | A1000 | Cum Budgeted Labor Units | [85 empty] | 5 | 9 | 14 | 20 | 26 | 31 | 37 | 43 | 46 | 52 | 57 | 63 | 69 | 75 | 80 | 84 | 89 | 95 | 101 | 106 | 112 | 118 | 121 | 127 | 132 | 138 | 144 | 149 | 155 | 158 | 164 | 170 | 175 | 181 | 187 | 193 | 196 | 202 | 207 | 213 | 219 | 224 | 230 | 233 | 239 | 245 | 250 | 256 | 262 | 267 | 271 | 276 | 282 | 288 | 293 | 299 | 305 | 308 | 314 | 319 | 325 | 331 | 337 | 342 | 346 | 351 | 357 | 363 | 368 | 374 | 380 | 383 | 389 | 394 | 400 | 406 | 411 | 417 | 420 | 426 | 432 | 437 | 443 | 449 | 455 | 458 | 463 | 469 | 475 | 481 | 486 | 492 | 495 | 501 | 507 | 512 | 518 | 524 | 529 | 533 | 538 | 544 | 550 | 555 | 561 | 567 | 570 | 576 | 581 | 587 | 593 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597
105 | EL | FWS | EL Transformer/ Panel/ JB |  | 207 | 2024-03-27 | 2024-11-03 | 494 |  | 0% |  | 0 | 13 |  | Cum Budgeted Labor Units | [126 empty] | 4 | 13 | 18 | 28 | 37 | 46 | 55 | 64 | 73 | 79 | 88 | 97 | 106 | 115 | 124 | 134 | 139 | 148 | 157 | 166 | 176 | 185 | 194 | 199 | 208 | 218 | 227 | 236 | 246 | 256 | 262 | 272 | 282 | 292 | 302 | 312 | 323 | 328 | 338 | 349 | 359 | 369 | 379 | 389 | 395 | 405 | 415 | 425 | 431 | 432 | 433 | 434 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 452 | 453 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 461 | 462 | 463 | 464 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 493 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494
106 | EL | FWS | FA-25160336 | Electrical Panel( Lighting, Heat Tracing, Local , …) | 45 | 2024-03-27 | 2024-05-14 | 413 |  | 0% | Staraz | 0 | 77 | FA-25160330 | Cum Budgeted Labor Units | [126 empty] | 4 | 13 | 18 | 28 | 37 | 46 | 55 | 64 | 73 | 79 | 88 | 97 | 106 | 115 | 124 | 134 | 139 | 148 | 157 | 166 | 176 | 185 | 194 | 199 | 208 | 218 | 227 | 236 | 245 | 254 | 260 | 269 | 278 | 287 | 296 | 305 | 315 | 320 | 329 | 338 | 347 | 357 | 366 | 375 | 380 | 389 | 399 | 408 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413
107 | EL | FWS | FA-25160340 | Test and Energizing Local Panels Inside Units | 50 | 2024-09-10 | 2024-11-03 | 43 |  | 0% | Staraz | 0 | 13 | FA-25160395 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-09-10: 0; 2024-09-11: 1; 2024-09-12: 2; 2024-09-13: 3; 2024-09-14: 3; 2024-09-15: 4; 2024-09-16: 5; 2024-09-17: 6; 2024-09-18: 7; 2024-09-19: 8; 2024-09-20: 8; 2024-09-21: 9; 2024-09-22: 10; 2024-09-23: 11; 2024-09-24: 12; 2024-09-25: 13; 2024-09-26: 13; 2024-09-27: 14; 2024-09-28: 15; 2024-09-29: 16; 2024-09-30: 17; 2024-10-01: 17; 2024-10-02: 18; 2024-10-03: 19; 2024-10-04: 20; 2024-10-05: 21; 2024-10-06: 21; 2024-10-07: 22; 2024-10-08: 23; 2024-10-09: 24; 2024-10-10: 25; 2024-10-11: 25; 2024-10-12: 26; 2024-10-13: 27; 2024-10-14: 28; 2024-10-15: 29; 2024-10-16: 30; 2024-10-17: 31; 2024-10-18: 31; 2024-10-19: 32; 2024-10-20: 33; 2024-10-21: 34; 2024-10-22: 35; 2024-10-23: 35; 2024-10-24: 36; 2024-10-25: 37; 2024-10-26: 38; 2024-10-27: 39; 2024-10-28: 39; 2024-10-29: 40; 2024-10-30: 41; 2024-10-31: 42; 2024-11-01: 43; 2024-11-02: 43; 2024-11-03: 43; 2024-11-04: 43; 2024-11-05: 43; 2024-11-06: 43; 2024-11-07: 43; 2024-11-08: 43; 2024-11-09: 43; 2024-11-10: 43; 2024-11-11: 43; 2024-11-12: 43; 2024-11-13: 43; 2024-11-14: 43; 2024-11-15: 43; 2024-11-16: 43; 2024-11-17: 43; 2024-11-18: 43; 2024-11-19: 43; 2024-11-20: 43
108 | EL | FWS | FA-25160343 | Power Junction Box | 40 | 2024-04-24 | 2024-06-05 | 38 |  | 0% | Staraz | 0 | 104 | FA-25160336 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-04-24: 1; 2024-04-25: 2; 2024-04-26: 2; 2024-04-27: 3; 2024-04-28: 4; 2024-04-29: 5; 2024-04-30: 6; 2024-05-01: 7; 2024-05-02: 8; 2024-05-03: 8; 2024-05-04: 9; 2024-05-05: 10; 2024-05-06: 11; 2024-05-07: 12; 2024-05-08: 13; 2024-05-09: 14; 2024-05-10: 15; 2024-05-11: 16; 2024-05-12: 17; 2024-05-13: 18; 2024-05-14: 19; 2024-05-15: 19; 2024-05-16: 20; 2024-05-17: 21; 2024-05-18: 22; 2024-05-19: 23; 2024-05-20: 24; 2024-05-21: 25; 2024-05-22: 26; 2024-05-23: 27; 2024-05-24: 27; 2024-05-25: 28; 2024-05-26: 29; 2024-05-27: 30; 2024-05-28: 31; 2024-05-29: 32; 2024-05-30: 33; 2024-05-31: 33; 2024-06-01: 34; 2024-06-02: 35; 2024-06-03: 36; 2024-06-04: 37; 2024-06-05: 38; 2024-06-06: 38; 2024-06-07: 38; 2024-06-08: 38; 2024-06-09: 38; 2024-06-10: 38; 2024-06-11: 38; 2024-06-12: 38; 2024-06-13: 38; 2024-06-14: 38; 2024-06-15: 38; 2024-06-16: 38; 2024-06-17: 38; 2024-06-18: 38; 2024-06-19: 38; 2024-06-20: 38; 2024-06-21: 38; 2024-06-22: 38; 2024-06-23: 38; 2024-06-24: 38; 2024-06-25: 38; 2024-06-26: 38; 2024-06-27: 38; 2024-06-28: 38; 2024-06-29: 38; 2024-06-30: 38; 2024-07-01: 38; 2024-07-02: 38; 2024-07-03: 38; 2024-07-04: 38; 2024-07-05: 38; 2024-07-06: 38; 2024-07-07: 38; 2024-07-08: 38; 2024-07-09: 38; 2024-07-10: 38; 2024-07-11: 38; 2024-07-12: 38; 2024-07-13: 38; 2024-07-14: 38; 2024-07-15: 38; 2024-07-16: 38; 2024-07-17: 38; 2024-07-18: 38; 2024-07-19: 38; 2024-07-20: 38; 2024-07-21: 38; 2024-07-22: 38; 2024-07-23: 38; 2024-07-24: 38; 2024-07-25: 38; 2024-07-26: 38; 2024-07-27: 38; 2024-07-28: 38; 2024-07-29: 38; 2024-07-30: 38; 2024-07-31: 38; 2024-08-01: 38; 2024-08-02: 38; 2024-08-03: 38; 2024-08-04: 38; 2024-08-05: 38; 2024-08-06: 38; 2024-08-07: 38; 2024-08-08: 38; 2024-08-09: 38; 2024-08-10: 38; 2024-08-11: 38; 2024-08-12: 38; 2024-08-13: 38; 2024-08-14: 38; 2024-08-15: 38; 2024-08-16: 38; 2024-08-17: 38; 2024-08-18: 38; 2024-08-19: 38; 2024-08-20: 38; 2024-08-21: 38; 2024-08-22: 38; 2024-08-23: 38; 2024-08-24: 38; 2024-08-25: 38; 2024-08-26: 38; 2024-08-27: 38; 2024-08-28: 38; 2024-08-29: 38; 2024-08-30: 38; 2024-08-31: 38; 2024-09-01: 38; 2024-09-02: 38; 2024-09-03: 38; 2024-09-04: 38; 2024-09-05: 38; 2024-09-06: 38; 2024-09-07: 38; 2024-09-08: 38; 2024-09-09: 38; 2024-09-10: 38; 2024-09-11: 38; 2024-09-12: 38; 2024-09-13: 38; 2024-09-14: 38; 2024-09-15: 38; 2024-09-16: 38; 2024-09-17: 38; 2024-09-18: 38; 2024-09-19: 38; 2024-09-20: 38; 2024-09-21: 38; 2024-09-22: 38; 2024-09-23: 38; 2024-09-24: 38; 2024-09-25: 38; 2024-09-26: 38; 2024-09-27: 38; 2024-09-28: 38; 2024-09-29: 38; 2024-09-30: 38; 2024-10-01: 38; 2024-10-02: 38; 2024-10-03: 38; 2024-10-04: 38; 2024-10-05: 38; 2024-10-06: 38; 2024-10-07: 38; 2024-10-08: 38; 2024-10-09: 38; 2024-10-10: 38; 2024-10-11: 38; 2024-10-12: 38; 2024-10-13: 38; 2024-10-14: 38; 2024-10-15: 38; 2024-10-16: 38; 2024-10-17: 38; 2024-10-18: 38; 2024-10-19: 38; 2024-10-20: 38; 2024-10-21: 38; 2024-10-22: 38; 2024-10-23: 38; 2024-10-24: 38; 2024-10-25: 38; 2024-10-26: 38; 2024-10-27: 38; 2024-10-28: 38; 2024-10-29: 38; 2024-10-30: 38; 2024-10-31: 38; 2024-11-01: 38; 2024-11-02: 38; 2024-11-03: 38; 2024-11-04: 38; 2024-11-05: 38; 2024-11-06: 38; 2024-11-07: 38; 2024-11-08: 38; 2024-11-09: 38; 2024-11-10: 38; 2024-11-11: 38; 2024-11-12: 38; 2024-11-13: 38; 2024-11-14: 38; 2024-11-15: 38; 2024-11-16: 38; 2024-11-17: 38; 2024-11-18: 38; 2024-11-19: 38; 2024-11-20: 38
109 | EL | FWS | Motor Free Run Test |  | 50 | 2024-09-10 | 2024-11-03 | 670 |  | 0% |  | 0 | 13 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-09-10: 4; 2024-09-11: 18; 2024-09-12: 31; 2024-09-13: 39; 2024-09-14: 52; 2024-09-15: 66; 2024-09-16: 79; 2024-09-17: 92; 2024-09-18: 106; 2024-09-19: 119; 2024-09-20: 127; 2024-09-21: 140; 2024-09-22: 154; 2024-09-23: 167; 2024-09-24: 181; 2024-09-25: 194; 2024-09-26: 207; 2024-09-27: 215; 2024-09-28: 228; 2024-09-29: 242; 2024-09-30: 255; 2024-10-01: 269; 2024-10-02: 282; 2024-10-03: 295; 2024-10-04: 303; 2024-10-05: 317; 2024-10-06: 330; 2024-10-07: 343; 2024-10-08: 357; 2024-10-09: 370; 2024-10-10: 384; 2024-10-11: 391; 2024-10-12: 405; 2024-10-13: 418; 2024-10-14: 432; 2024-10-15: 445; 2024-10-16: 458; 2024-10-17: 472; 2024-10-18: 480; 2024-10-19: 493; 2024-10-20: 506; 2024-10-21: 520; 2024-10-22: 533; 2024-10-23: 547; 2024-10-24: 560; 2024-10-25: 568; 2024-10-26: 581; 2024-10-27: 594; 2024-10-28: 608; 2024-10-29: 621; 2024-10-30: 635; 2024-10-31: 648; 2024-11-01: 656; 2024-11-02: 669; 2024-11-03: 670; 2024-11-04: 670; 2024-11-05: 670; 2024-11-06: 670; 2024-11-07: 670; 2024-11-08: 670; 2024-11-09: 670; 2024-11-10: 670; 2024-11-11: 670; 2024-11-12: 670; 2024-11-13: 670; 2024-11-14: 670; 2024-11-15: 670; 2024-11-16: 670; 2024-11-17: 670; 2024-11-18: 670; 2024-11-19: 670; 2024-11-20: 670
110 | EL | FWS | FA-25160348 | Motor Free Run Test | 50 | 2024-09-10 | 2024-11-03 | 670 |  | 0% | Staraz | 0 | 13 | FA-25160395, FA-25160400 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-09-10: 4; 2024-09-11: 18; 2024-09-12: 31; 2024-09-13: 39; 2024-09-14: 52; 2024-09-15: 66; 2024-09-16: 79; 2024-09-17: 92; 2024-09-18: 106; 2024-09-19: 119; 2024-09-20: 127; 2024-09-21: 140; 2024-09-22: 154; 2024-09-23: 167; 2024-09-24: 181; 2024-09-25: 194; 2024-09-26: 207; 2024-09-27: 215; 2024-09-28: 228; 2024-09-29: 242; 2024-09-30: 255; 2024-10-01: 269; 2024-10-02: 282; 2024-10-03: 295; 2024-10-04: 303; 2024-10-05: 317; 2024-10-06: 330; 2024-10-07: 343; 2024-10-08: 357; 2024-10-09: 370; 2024-10-10: 384; 2024-10-11: 391; 2024-10-12: 405; 2024-10-13: 418; 2024-10-14: 432; 2024-10-15: 445; 2024-10-16: 458; 2024-10-17: 472; 2024-10-18: 480; 2024-10-19: 493; 2024-10-20: 506; 2024-10-21: 520; 2024-10-22: 533; 2024-10-23: 547; 2024-10-24: 560; 2024-10-25: 568; 2024-10-26: 581; 2024-10-27: 594; 2024-10-28: 608; 2024-10-29: 621; 2024-10-30: 635; 2024-10-31: 648; 2024-11-01: 656; 2024-11-02: 669; 2024-11-03: 670; 2024-11-04: 670; 2024-11-05: 670; 2024-11-06: 670; 2024-11-07: 670; 2024-11-08: 670; 2024-11-09: 670; 2024-11-10: 670; 2024-11-11: 670; 2024-11-12: 670; 2024-11-13: 670; 2024-11-14: 670; 2024-11-15: 670; 2024-11-16: 670; 2024-11-17: 670; 2024-11-18: 670; 2024-11-19: 670; 2024-11-20: 670
111 | EL | FWS | Lighting & Small Power System |  | 120 | 2024-03-02 | 2024-07-07 | 1020 |  | 0% |  | 0 | 99 |  | Cum Budgeted Labor Units | [101 empty] | 5 | 12 | 19 | 27 | 34 | 41 | 45 | 53 | 60 | 68 | 77 | 87 | 96 | 102 | 111 | 121 | 130 | 139 | 149 | 158 | 164 | 173 | 183 | 192 | 202 | 211 | 221 | 226 | 236 | 245 | 255 | 264 | 274 | 283 | 288 | 298 | 307 | 317 | 326 | 336 | 345 | 351 | 360 | 370 | 379 | 389 | 398 | 408 | 413 | 423 | 432 | 441 | 450 | 458 | 467 | 472 | 480 | 488 | 497 | 505 | 514 | 522 | 527 | 535 | 544 | 552 | 560 | 569 | 577 | 582 | 590 | 599 | 607 | 615 | 624 | 632 | 637 | 645 | 654 | 662 | 670 | 679 | 687 | 692 | 700 | 709 | 717 | 725 | 734 | 742 | 747 | 755 | 764 | 772 | 780 | 789 | 797 | 802 | 810 | 819 | 827 | 836 | 844 | 852 | 857 | 866 | 874 | 882 | 891 | 899 | 907 | 911 | 918 | 926 | 933 | 940 | 947 | 955 | 959 | 966 | 973 | 981 | 988 | 995 | 1002 | 1006 | 1014 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020
112 | EL | FWS | FA-25160352 | Lighting JB | 95 | 2024-03-11 | 2024-06-20 | 107 |  | 0% | Staraz | 0 | 104 | FA-25160356 | Cum Budgeted Labor Units | [110 empty] | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 63 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 78 | 78 | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 98 | 99 | 100 | 100 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107
113 | EL | FWS | FA-25160356 | Lighting Fixture | 120 | 2024-03-02 | 2024-07-07 | 869 |  | 0% | Staraz | 0 | 88 | FA-25160330 | Cum Budgeted Labor Units | [101 empty] | 5 | 12 | 19 | 27 | 34 | 41 | 45 | 53 | 60 | 67 | 74 | 82 | 89 | 93 | 100 | 108 | 115 | 122 | 129 | 137 | 141 | 148 | 155 | 162 | 170 | 177 | 184 | 188 | 196 | 203 | 210 | 217 | 225 | 232 | 236 | 243 | 251 | 258 | 265 | 272 | 280 | 284 | 291 | 298 | 305 | 313 | 320 | 327 | 331 | 339 | 346 | 353 | 360 | 368 | 375 | 379 | 386 | 394 | 401 | 408 | 415 | 423 | 427 | 434 | 441 | 448 | 456 | 463 | 470 | 474 | 482 | 489 | 496 | 503 | 511 | 518 | 522 | 529 | 537 | 544 | 551 | 558 | 566 | 570 | 577 | 584 | 591 | 599 | 606 | 613 | 617 | 625 | 632 | 639 | 646 | 654 | 661 | 665 | 672 | 680 | 687 | 694 | 701 | 709 | 713 | 720 | 727 | 734 | 742 | 749 | 756 | 760 | 768 | 775 | 782 | 789 | 797 | 804 | 808 | 815 | 823 | 830 | 837 | 844 | 852 | 856 | 863 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869
114 | EL | FWS | FA-25160361 | Lighting Socket | 40 | 2024-03-11 | 2024-04-23 | 44 |  | 0% | Staraz | 0 | 170 | FA-25160352 | Cum Budgeted Labor Units | [110 empty] | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
115 | EL | FWS | Electrical Cabling |  | 131 | 2024-02-19 | 2024-07-07 | 2894 |  | 0% |  | 0 | 108 |  | Cum Budgeted Labor Units | [89 empty] | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 29 | 45 | 61 | 77 | 92 | 102 | 117 | 133 | 149 | 165 | 181 | 196 | 206 | 221 | 237 | 253 | 269 | 285 | 300 | 310 | 325 | 341 | 357 | 373 | 389 | 404 | 414 | 429 | 445 | 461 | 477 | 493 | 508 | 517 | 533 | 549 | 565 | 581 | 597 | 612 | 621 | 637 | 653 | 669 | 685 | 700 | 716 | 725 | 741 | 757 | 773 | 789 | 804 | 822 | 839 | 868 | 897 | 926 | 955 | 984 | 1013 | 1030 | 1059 | 1087 | 1116 | 1145 | 1174 | 1203 | 1220 | 1249 | 1278 | 1307 | 1336 | 1365 | 1394 | 1411 | 1439 | 1468 | 1497 | 1526 | 1555 | 1584 | 1601 | 1630 | 1659 | 1688 | 1717 | 1746 | 1775 | 1791 | 1820 | 1849 | 1878 | 1907 | 1936 | 1965 | 1982 | 2011 | 2040 | 2069 | 2098 | 2127 | 2156 | 2172 | 2201 | 2230 | 2259 | 2288 | 2317 | 2346 | 2363 | 2392 | 2421 | 2450 | 2479 | 2508 | 2537 | 2553 | 2582 | 2611 | 2640 | 2669 | 2698 | 2727 | 2744 | 2773 | 2802 | 2822 | 2836 | 2849 | 2862 | 2869 | 2883 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894
116 | EL | FWS | FA-25160366 | MV Cable | 125 | 2024-02-19 | 2024-07-01 | 294 |  | 0% | Staraz | 0 | 13 | FA-25160003, FA-25160319 | Cum Budgeted Labor Units | [89 empty] | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 24 | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 48 | 50 | 52 | 55 | 56 | 58 | 61 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 79 | 81 | 83 | 86 | 87 | 89 | 92 | 94 | 96 | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | 110 | 112 | 114 | 117 | 118 | 120 | 123 | 125 | 127 | 130 | 132 | 134 | 136 | 138 | 141 | 143 | 145 | 148 | 149 | 151 | 154 | 156 | 158 | 161 | 163 | 164 | 167 | 169 | 172 | 174 | 176 | 179 | 180 | 182 | 185 | 187 | 189 | 192 | 194 | 195 | 198 | 200 | 203 | 205 | 207 | 210 | 211 | 213 | 216 | 218 | 220 | 223 | 225 | 226 | 229 | 231 | 233 | 236 | 238 | 241 | 242 | 244 | 247 | 249 | 251 | 254 | 256 | 257 | 260 | 262 | 264 | 267 | 269 | 272 | 273 | 275 | 278 | 280 | 282 | 285 | 287 | 288 | 291 | 293 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294
117 | EL | FWS | FA-25160373 | LV Cable | 120 | 2024-02-24 | 2024-07-01 | 1608 |  | 0% | Staraz | 0 | 13 | FA-25160366 | Cum Budgeted Labor Units | [94 empty] | 1 | 15 | 28 | 42 | 55 | 68 | 76 | 90 | 103 | 116 | 130 | 143 | 157 | 164 | 178 | 191 | 205 | 218 | 231 | 245 | 253 | 266 | 279 | 293 | 306 | 320 | 333 | 341 | 354 | 368 | 381 | 394 | 408 | 421 | 429 | 442 | 456 | 469 | 483 | 496 | 509 | 517 | 531 | 544 | 557 | 571 | 584 | 598 | 605 | 619 | 632 | 645 | 659 | 672 | 686 | 693 | 707 | 720 | 734 | 747 | 760 | 774 | 782 | 795 | 808 | 822 | 835 | 849 | 862 | 870 | 883 | 897 | 910 | 923 | 937 | 950 | 958 | 971 | 985 | 998 | 1012 | 1025 | 1038 | 1046 | 1060 | 1073 | 1086 | 1100 | 1113 | 1127 | 1134 | 1148 | 1161 | 1175 | 1188 | 1201 | 1215 | 1223 | 1236 | 1249 | 1263 | 1276 | 1290 | 1303 | 1311 | 1324 | 1338 | 1351 | 1364 | 1378 | 1391 | 1399 | 1412 | 1426 | 1439 | 1453 | 1466 | 1479 | 1487 | 1501 | 1514 | 1527 | 1541 | 1554 | 1568 | 1575 | 1589 | 1602 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608
118 | EL | FWS | FA-25160380 | Control Cable | 120 | 2024-02-24 | 2024-07-01 | 6 |  | 0% | Staraz | 0 | 13 | FA-25160373 | Cum Budgeted Labor Units | [94 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
119 | EL | FWS | FA-25160387 | Lighting Cable | 75 | 2024-04-18 | 2024-07-07 | 986 |  | 0% | Staraz | 0 | 108 | FA-25160325 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-04-18: 2; 2024-04-19: 10; 2024-04-20: 23; 2024-04-21: 36; 2024-04-22: 49; 2024-04-23: 62; 2024-04-24: 75; 2024-04-25: 89; 2024-04-26: 96; 2024-04-27: 109; 2024-04-28: 122; 2024-04-29: 136; 2024-04-30: 149; 2024-05-01: 162; 2024-05-02: 175; 2024-05-03: 183; 2024-05-04: 196; 2024-05-05: 209; 2024-05-06: 222; 2024-05-07: 235; 2024-05-08: 248; 2024-05-09: 262; 2024-05-10: 269; 2024-05-11: 282; 2024-05-12: 296; 2024-05-13: 309; 2024-05-14: 322; 2024-05-15: 335; 2024-05-16: 348; 2024-05-17: 356; 2024-05-18: 369; 2024-05-19: 382; 2024-05-20: 395; 2024-05-21: 408; 2024-05-22: 421; 2024-05-23: 435; 2024-05-24: 442; 2024-05-25: 455; 2024-05-26: 469; 2024-05-27: 482; 2024-05-28: 495; 2024-05-29: 508; 2024-05-30: 521; 2024-05-31: 529; 2024-06-01: 542; 2024-06-02: 555; 2024-06-03: 568; 2024-06-04: 581; 2024-06-05: 594; 2024-06-06: 608; 2024-06-07: 615; 2024-06-08: 628; 2024-06-09: 642; 2024-06-10: 655; 2024-06-11: 668; 2024-06-12: 681; 2024-06-13: 694; 2024-06-14: 702; 2024-06-15: 715; 2024-06-16: 728; 2024-06-17: 741; 2024-06-18: 754; 2024-06-19: 767; 2024-06-20: 781; 2024-06-21: 788; 2024-06-22: 801; 2024-06-23: 815; 2024-06-24: 828; 2024-06-25: 841; 2024-06-26: 854; 2024-06-27: 867; 2024-06-28: 875; 2024-06-29: 888; 2024-06-30: 901; 2024-07-01: 914; 2024-07-02: 927; 2024-07-03: 941; 2024-07-04: 954; 2024-07-05: 961; 2024-07-06: 974; 2024-07-07: 986; 2024-07-08: 986; 2024-07-09: 986; 2024-07-10: 986; 2024-07-11: 986; 2024-07-12: 986; 2024-07-13: 986; 2024-07-14: 986; 2024-07-15: 986; 2024-07-16: 986; 2024-07-17: 986; 2024-07-18: 986; 2024-07-19: 986; 2024-07-20: 986; 2024-07-21: 986; 2024-07-22: 986; 2024-07-23: 986; 2024-07-24: 986; 2024-07-25: 986; 2024-07-26: 986; 2024-07-27: 986; 2024-07-28: 986; 2024-07-29: 986; 2024-07-30: 986; 2024-07-31: 986; 2024-08-01: 986; 2024-08-02: 986; 2024-08-03: 986; 2024-08-04: 986; 2024-08-05: 986; 2024-08-06: 986; 2024-08-07: 986; 2024-08-08: 986; 2024-08-09: 986; 2024-08-10: 986; 2024-08-11: 986; 2024-08-12: 986; 2024-08-13: 986; 2024-08-14: 986; 2024-08-15: 986; 2024-08-16: 986; 2024-08-17: 986; 2024-08-18: 986; 2024-08-19: 986; 2024-08-20: 986; 2024-08-21: 986; 2024-08-22: 986; 2024-08-23: 986; 2024-08-24: 986; 2024-08-25: 986; 2024-08-26: 986; 2024-08-27: 986; 2024-08-28: 986; 2024-08-29: 986; 2024-08-30: 986; 2024-08-31: 986; 2024-09-01: 986; 2024-09-02: 986; 2024-09-03: 986; 2024-09-04: 986; 2024-09-05: 986; 2024-09-06: 986; 2024-09-07: 986; 2024-09-08: 986; 2024-09-09: 986; 2024-09-10: 986; 2024-09-11: 986; 2024-09-12: 986; 2024-09-13: 986; 2024-09-14: 986; 2024-09-15: 986; 2024-09-16: 986; 2024-09-17: 986; 2024-09-18: 986; 2024-09-19: 986; 2024-09-20: 986; 2024-09-21: 986; 2024-09-22: 986; 2024-09-23: 986; 2024-09-24: 986; 2024-09-25: 986; 2024-09-26: 986; 2024-09-27: 986; 2024-09-28: 986; 2024-09-29: 986; 2024-09-30: 986; 2024-10-01: 986; 2024-10-02: 986; 2024-10-03: 986; 2024-10-04: 986; 2024-10-05: 986; 2024-10-06: 986; 2024-10-07: 986; 2024-10-08: 986; 2024-10-09: 986; 2024-10-10: 986; 2024-10-11: 986; 2024-10-12: 986; 2024-10-13: 986; 2024-10-14: 986; 2024-10-15: 986; 2024-10-16: 986; 2024-10-17: 986; 2024-10-18: 986; 2024-10-19: 986; 2024-10-20: 986; 2024-10-21: 986; 2024-10-22: 986; 2024-10-23: 986; 2024-10-24: 986; 2024-10-25: 986; 2024-10-26: 986; 2024-10-27: 986; 2024-10-28: 986; 2024-10-29: 986; 2024-10-30: 986; 2024-10-31: 986; 2024-11-01: 986; 2024-11-02: 986; 2024-11-03: 986; 2024-11-04: 986; 2024-11-05: 986; 2024-11-06: 986; 2024-11-07: 986; 2024-11-08: 986; 2024-11-09: 986; 2024-11-10: 986; 2024-11-11: 986; 2024-11-12: 986; 2024-11-13: 986; 2024-11-14: 986; 2024-11-15: 986; 2024-11-16: 986; 2024-11-17: 986; 2024-11-18: 986; 2024-11-19: 986; 2024-11-20: 986
120 | EL | FWS | Electrical Cable Gland/ Termination/ MV Cable Termination kit |  | 106 | 2024-05-10 | 2024-08-31 | 747 |  | 0% |  | 0 | 73 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-05-10: 7; 2024-05-11: 23; 2024-05-12: 38; 2024-05-13: 53; 2024-05-14: 68; 2024-05-15: 84; 2024-05-16: 99; 2024-05-17: 108; 2024-05-18: 123; 2024-05-19: 138; 2024-05-20: 154; 2024-05-21: 169; 2024-05-22: 184; 2024-05-23: 199; 2024-05-24: 208; 2024-05-25: 224; 2024-05-26: 239; 2024-05-27: 254; 2024-05-28: 269; 2024-05-29: 285; 2024-05-30: 300; 2024-05-31: 309; 2024-06-01: 324; 2024-06-02: 339; 2024-06-03: 355; 2024-06-04: 370; 2024-06-05: 382; 2024-06-06: 382; 2024-06-07: 382; 2024-06-08: 382; 2024-06-09: 382; 2024-06-10: 382; 2024-06-11: 382; 2024-06-12: 382; 2024-06-13: 382; 2024-06-14: 382; 2024-06-15: 382; 2024-06-16: 382; 2024-06-17: 382; 2024-06-18: 382; 2024-06-19: 382; 2024-06-20: 382; 2024-06-21: 382; 2024-06-22: 382; 2024-06-23: 382; 2024-06-24: 382; 2024-06-25: 382; 2024-06-26: 382; 2024-06-27: 382; 2024-06-28: 382; 2024-06-29: 382; 2024-06-30: 382; 2024-07-01: 383; 2024-07-02: 384; 2024-07-03: 385; 2024-07-04: 386; 2024-07-05: 387; 2024-07-06: 388; 2024-07-07: 391; 2024-07-08: 400; 2024-07-09: 409; 2024-07-10: 419; 2024-07-11: 428; 2024-07-12: 434; 2024-07-13: 443; 2024-07-14: 453; 2024-07-15: 462; 2024-07-16: 471; 2024-07-17: 481; 2024-07-18: 490; 2024-07-19: 496; 2024-07-20: 505; 2024-07-21: 514; 2024-07-22: 524; 2024-07-23: 533; 2024-07-24: 543; 2024-07-25: 552; 2024-07-26: 558; 2024-07-27: 567; 2024-07-28: 576; 2024-07-29: 586; 2024-07-30: 595; 2024-07-31: 605; 2024-08-01: 614; 2024-08-02: 620; 2024-08-03: 629; 2024-08-04: 638; 2024-08-05: 648; 2024-08-06: 657; 2024-08-07: 667; 2024-08-08: 676; 2024-08-09: 682; 2024-08-10: 691; 2024-08-11: 700; 2024-08-12: 710; 2024-08-13: 719; 2024-08-14: 729; 2024-08-15: 730; 2024-08-16: 731; 2024-08-17: 732; 2024-08-18: 733; 2024-08-19: 734; 2024-08-20: 736; 2024-08-21: 737; 2024-08-22: 738; 2024-08-23: 739; 2024-08-24: 740; 2024-08-25: 741; 2024-08-26: 743; 2024-08-27: 744; 2024-08-28: 745; 2024-08-29: 746; 2024-08-30: 747; 2024-08-31: 747; 2024-09-01: 747; 2024-09-02: 747; 2024-09-03: 747; 2024-09-04: 747; 2024-09-05: 747; 2024-09-06: 747; 2024-09-07: 747; 2024-09-08: 747; 2024-09-09: 747; 2024-09-10: 747; 2024-09-11: 747; 2024-09-12: 747; 2024-09-13: 747; 2024-09-14: 747; 2024-09-15: 747; 2024-09-16: 747; 2024-09-17: 747; 2024-09-18: 747; 2024-09-19: 747; 2024-09-20: 747; 2024-09-21: 747; 2024-09-22: 747; 2024-09-23: 747; 2024-09-24: 747; 2024-09-25: 747; 2024-09-26: 747; 2024-09-27: 747; 2024-09-28: 747; 2024-09-29: 747; 2024-09-30: 747; 2024-10-01: 747; 2024-10-02: 747; 2024-10-03: 747; 2024-10-04: 747; 2024-10-05: 747; 2024-10-06: 747; 2024-10-07: 747; 2024-10-08: 747; 2024-10-09: 747; 2024-10-10: 747; 2024-10-11: 747; 2024-10-12: 747; 2024-10-13: 747; 2024-10-14: 747; 2024-10-15: 747; 2024-10-16: 747; 2024-10-17: 747; 2024-10-18: 747; 2024-10-19: 747; 2024-10-20: 747; 2024-10-21: 747; 2024-10-22: 747; 2024-10-23: 747; 2024-10-24: 747; 2024-10-25: 747; 2024-10-26: 747; 2024-10-27: 747; 2024-10-28: 747; 2024-10-29: 747; 2024-10-30: 747; 2024-10-31: 747; 2024-11-01: 747; 2024-11-02: 747; 2024-11-03: 747; 2024-11-04: 747; 2024-11-05: 747; 2024-11-06: 747; 2024-11-07: 747; 2024-11-08: 747; 2024-11-09: 747; 2024-11-10: 747; 2024-11-11: 747; 2024-11-12: 747; 2024-11-13: 747; 2024-11-14: 747; 2024-11-15: 747; 2024-11-16: 747; 2024-11-17: 747; 2024-11-18: 747; 2024-11-19: 747; 2024-11-20: 747
121 | EL | FWS | FA-25160395 | Power Cable Gland & Termination | 57 | 2024-07-01 | 2024-08-31 | 71 |  | 0% | Staraz | 0 | 13 | FA-25160336, FA-25160366, FA-25160373, FA-25160380 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-01: 1; 2024-07-02: 2; 2024-07-03: 3; 2024-07-04: 4; 2024-07-05: 5; 2024-07-06: 6; 2024-07-07: 8; 2024-07-08: 9; 2024-07-09: 10; 2024-07-10: 11; 2024-07-11: 13; 2024-07-12: 13; 2024-07-13: 15; 2024-07-14: 16; 2024-07-15: 17; 2024-07-16: 18; 2024-07-17: 20; 2024-07-18: 21; 2024-07-19: 22; 2024-07-20: 23; 2024-07-21: 24; 2024-07-22: 25; 2024-07-23: 27; 2024-07-24: 28; 2024-07-25: 29; 2024-07-26: 30; 2024-07-27: 31; 2024-07-28: 32; 2024-07-29: 34; 2024-07-30: 35; 2024-07-31: 36; 2024-08-01: 37; 2024-08-02: 38; 2024-08-03: 39; 2024-08-04: 41; 2024-08-05: 42; 2024-08-06: 43; 2024-08-07: 44; 2024-08-08: 46; 2024-08-09: 46; 2024-08-10: 48; 2024-08-11: 49; 2024-08-12: 50; 2024-08-13: 51; 2024-08-14: 53; 2024-08-15: 54; 2024-08-16: 55; 2024-08-17: 56; 2024-08-18: 57; 2024-08-19: 58; 2024-08-20: 60; 2024-08-21: 61; 2024-08-22: 62; 2024-08-23: 63; 2024-08-24: 64; 2024-08-25: 65; 2024-08-26: 67; 2024-08-27: 68; 2024-08-28: 69; 2024-08-29: 70; 2024-08-30: 71; 2024-08-31: 71; 2024-09-01: 71; 2024-09-02: 71; 2024-09-03: 71; 2024-09-04: 71; 2024-09-05: 71; 2024-09-06: 71; 2024-09-07: 71; 2024-09-08: 71; 2024-09-09: 71; 2024-09-10: 71; 2024-09-11: 71; 2024-09-12: 71; 2024-09-13: 71; 2024-09-14: 71; 2024-09-15: 71; 2024-09-16: 71; 2024-09-17: 71; 2024-09-18: 71; 2024-09-19: 71; 2024-09-20: 71; 2024-09-21: 71; 2024-09-22: 71; 2024-09-23: 71; 2024-09-24: 71; 2024-09-25: 71; 2024-09-26: 71; 2024-09-27: 71; 2024-09-28: 71; 2024-09-29: 71; 2024-09-30: 71; 2024-10-01: 71; 2024-10-02: 71; 2024-10-03: 71; 2024-10-04: 71; 2024-10-05: 71; 2024-10-06: 71; 2024-10-07: 71; 2024-10-08: 71; 2024-10-09: 71; 2024-10-10: 71; 2024-10-11: 71; 2024-10-12: 71; 2024-10-13: 71; 2024-10-14: 71; 2024-10-15: 71; 2024-10-16: 71; 2024-10-17: 71; 2024-10-18: 71; 2024-10-19: 71; 2024-10-20: 71; 2024-10-21: 71; 2024-10-22: 71; 2024-10-23: 71; 2024-10-24: 71; 2024-10-25: 71; 2024-10-26: 71; 2024-10-27: 71; 2024-10-28: 71; 2024-10-29: 71; 2024-10-30: 71; 2024-10-31: 71; 2024-11-01: 71; 2024-11-02: 71; 2024-11-03: 71; 2024-11-04: 71; 2024-11-05: 71; 2024-11-06: 71; 2024-11-07: 71; 2024-11-08: 71; 2024-11-09: 71; 2024-11-10: 71; 2024-11-11: 71; 2024-11-12: 71; 2024-11-13: 71; 2024-11-14: 71; 2024-11-15: 71; 2024-11-16: 71; 2024-11-17: 71; 2024-11-18: 71; 2024-11-19: 71; 2024-11-20: 71
122 | EL | FWS | FA-25160400 | MV Cable Termination kit | 25 | 2024-05-10 | 2024-06-05 | 382 |  | 0% | Staraz | 0 | 104 | FA-25160336 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-05-10: 7; 2024-05-11: 23; 2024-05-12: 38; 2024-05-13: 53; 2024-05-14: 68; 2024-05-15: 84; 2024-05-16: 99; 2024-05-17: 108; 2024-05-18: 123; 2024-05-19: 138; 2024-05-20: 154; 2024-05-21: 169; 2024-05-22: 184; 2024-05-23: 199; 2024-05-24: 208; 2024-05-25: 224; 2024-05-26: 239; 2024-05-27: 254; 2024-05-28: 269; 2024-05-29: 285; 2024-05-30: 300; 2024-05-31: 309; 2024-06-01: 324; 2024-06-02: 339; 2024-06-03: 355; 2024-06-04: 370; 2024-06-05: 382; 2024-06-06: 382; 2024-06-07: 382; 2024-06-08: 382; 2024-06-09: 382; 2024-06-10: 382; 2024-06-11: 382; 2024-06-12: 382; 2024-06-13: 382; 2024-06-14: 382; 2024-06-15: 382; 2024-06-16: 382; 2024-06-17: 382; 2024-06-18: 382; 2024-06-19: 382; 2024-06-20: 382; 2024-06-21: 382; 2024-06-22: 382; 2024-06-23: 382; 2024-06-24: 382; 2024-06-25: 382; 2024-06-26: 382; 2024-06-27: 382; 2024-06-28: 382; 2024-06-29: 382; 2024-06-30: 382; 2024-07-01: 382; 2024-07-02: 382; 2024-07-03: 382; 2024-07-04: 382; 2024-07-05: 382; 2024-07-06: 382; 2024-07-07: 382; 2024-07-08: 382; 2024-07-09: 382; 2024-07-10: 382; 2024-07-11: 382; 2024-07-12: 382; 2024-07-13: 382; 2024-07-14: 382; 2024-07-15: 382; 2024-07-16: 382; 2024-07-17: 382; 2024-07-18: 382; 2024-07-19: 382; 2024-07-20: 382; 2024-07-21: 382; 2024-07-22: 382; 2024-07-23: 382; 2024-07-24: 382; 2024-07-25: 382; 2024-07-26: 382; 2024-07-27: 382; 2024-07-28: 382; 2024-07-29: 382; 2024-07-30: 382; 2024-07-31: 382; 2024-08-01: 382; 2024-08-02: 382; 2024-08-03: 382; 2024-08-04: 382; 2024-08-05: 382; 2024-08-06: 382; 2024-08-07: 382; 2024-08-08: 382; 2024-08-09: 382; 2024-08-10: 382; 2024-08-11: 382; 2024-08-12: 382; 2024-08-13: 382; 2024-08-14: 382; 2024-08-15: 382; 2024-08-16: 382; 2024-08-17: 382; 2024-08-18: 382; 2024-08-19: 382; 2024-08-20: 382; 2024-08-21: 382; 2024-08-22: 382; 2024-08-23: 382; 2024-08-24: 382; 2024-08-25: 382; 2024-08-26: 382; 2024-08-27: 382; 2024-08-28: 382; 2024-08-29: 382; 2024-08-30: 382; 2024-08-31: 382; 2024-09-01: 382; 2024-09-02: 382; 2024-09-03: 382; 2024-09-04: 382; 2024-09-05: 382; 2024-09-06: 382; 2024-09-07: 382; 2024-09-08: 382; 2024-09-09: 382; 2024-09-10: 382; 2024-09-11: 382; 2024-09-12: 382; 2024-09-13: 382; 2024-09-14: 382; 2024-09-15: 382; 2024-09-16: 382; 2024-09-17: 382; 2024-09-18: 382; 2024-09-19: 382; 2024-09-20: 382; 2024-09-21: 382; 2024-09-22: 382; 2024-09-23: 382; 2024-09-24: 382; 2024-09-25: 382; 2024-09-26: 382; 2024-09-27: 382; 2024-09-28: 382; 2024-09-29: 382; 2024-09-30: 382; 2024-10-01: 382; 2024-10-02: 382; 2024-10-03: 382; 2024-10-04: 382; 2024-10-05: 382; 2024-10-06: 382; 2024-10-07: 382; 2024-10-08: 382; 2024-10-09: 382; 2024-10-10: 382; 2024-10-11: 382; 2024-10-12: 382; 2024-10-13: 382; 2024-10-14: 382; 2024-10-15: 382; 2024-10-16: 382; 2024-10-17: 382; 2024-10-18: 382; 2024-10-19: 382; 2024-10-20: 382; 2024-10-21: 382; 2024-10-22: 382; 2024-10-23: 382; 2024-10-24: 382; 2024-10-25: 382; 2024-10-26: 382; 2024-10-27: 382; 2024-10-28: 382; 2024-10-29: 382; 2024-10-30: 382; 2024-10-31: 382; 2024-11-01: 382; 2024-11-02: 382; 2024-11-03: 382; 2024-11-04: 382; 2024-11-05: 382; 2024-11-06: 382; 2024-11-07: 382; 2024-11-08: 382; 2024-11-09: 382; 2024-11-10: 382; 2024-11-11: 382; 2024-11-12: 382; 2024-11-13: 382; 2024-11-14: 382; 2024-11-15: 382; 2024-11-16: 382; 2024-11-17: 382; 2024-11-18: 382; 2024-11-19: 382; 2024-11-20: 382
123 | EL | FWS | FA-35160017 | Lighting Cable Gland & Termination | 36 | 2024-07-07 | 2024-08-14 | 294 |  | 0% | Staraz | 0 | 88 | FA-25160352, FA-25160356, FA-25160387 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-07: 1; 2024-07-08: 9; 2024-07-09: 17; 2024-07-10: 25; 2024-07-11: 34; 2024-07-12: 38; 2024-07-13: 46; 2024-07-14: 55; 2024-07-15: 63; 2024-07-16: 71; 2024-07-17: 79; 2024-07-18: 87; 2024-07-19: 92; 2024-07-20: 100; 2024-07-21: 108; 2024-07-22: 116; 2024-07-23: 125; 2024-07-24: 133; 2024-07-25: 141; 2024-07-26: 146; 2024-07-27: 154; 2024-07-28: 162; 2024-07-29: 170; 2024-07-30: 178; 2024-07-31: 187; 2024-08-01: 195; 2024-08-02: 199; 2024-08-03: 208; 2024-08-04: 216; 2024-08-05: 224; 2024-08-06: 232; 2024-08-07: 240; 2024-08-08: 248; 2024-08-09: 253; 2024-08-10: 261; 2024-08-11: 270; 2024-08-12: 278; 2024-08-13: 286; 2024-08-14: 294; 2024-08-15: 294; 2024-08-16: 294; 2024-08-17: 294; 2024-08-18: 294; 2024-08-19: 294; 2024-08-20: 294; 2024-08-21: 294; 2024-08-22: 294; 2024-08-23: 294; 2024-08-24: 294; 2024-08-25: 294; 2024-08-26: 294; 2024-08-27: 294; 2024-08-28: 294; 2024-08-29: 294; 2024-08-30: 294; 2024-08-31: 294; 2024-09-01: 294; 2024-09-02: 294; 2024-09-03: 294; 2024-09-04: 294; 2024-09-05: 294; 2024-09-06: 294; 2024-09-07: 294; 2024-09-08: 294; 2024-09-09: 294; 2024-09-10: 294; 2024-09-11: 294; 2024-09-12: 294; 2024-09-13: 294; 2024-09-14: 294; 2024-09-15: 294; 2024-09-16: 294; 2024-09-17: 294; 2024-09-18: 294; 2024-09-19: 294; 2024-09-20: 294; 2024-09-21: 294; 2024-09-22: 294; 2024-09-23: 294; 2024-09-24: 294; 2024-09-25: 294; 2024-09-26: 294; 2024-09-27: 294; 2024-09-28: 294; 2024-09-29: 294; 2024-09-30: 294; 2024-10-01: 294; 2024-10-02: 294; 2024-10-03: 294; 2024-10-04: 294; 2024-10-05: 294; 2024-10-06: 294; 2024-10-07: 294; 2024-10-08: 294; 2024-10-09: 294; 2024-10-10: 294; 2024-10-11: 294; 2024-10-12: 294; 2024-10-13: 294; 2024-10-14: 294; 2024-10-15: 294; 2024-10-16: 294; 2024-10-17: 294; 2024-10-18: 294; 2024-10-19: 294; 2024-10-20: 294; 2024-10-21: 294; 2024-10-22: 294; 2024-10-23: 294; 2024-10-24: 294; 2024-10-25: 294; 2024-10-26: 294; 2024-10-27: 294; 2024-10-28: 294; 2024-10-29: 294; 2024-10-30: 294; 2024-10-31: 294; 2024-11-01: 294; 2024-11-02: 294; 2024-11-03: 294; 2024-11-04: 294; 2024-11-05: 294; 2024-11-06: 294; 2024-11-07: 294; 2024-11-08: 294; 2024-11-09: 294; 2024-11-10: 294; 2024-11-11: 294; 2024-11-12: 294; 2024-11-13: 294; 2024-11-14: 294; 2024-11-15: 294; 2024-11-16: 294; 2024-11-17: 294; 2024-11-18: 294; 2024-11-19: 294; 2024-11-20: 294
124 | EL | FWS | Grounding/ Earthing System |  | 85 | 2024-06-01 | 2024-08-31 | 464 |  | 0% |  | 0 | 73 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-06-01: 1; 2024-06-02: 7; 2024-06-03: 12; 2024-06-04: 18; 2024-06-05: 23; 2024-06-06: 28; 2024-06-07: 32; 2024-06-08: 37; 2024-06-09: 42; 2024-06-10: 48; 2024-06-11: 53; 2024-06-12: 59; 2024-06-13: 64; 2024-06-14: 67; 2024-06-15: 73; 2024-06-16: 78; 2024-06-17: 84; 2024-06-18: 89; 2024-06-19: 95; 2024-06-20: 100; 2024-06-21: 103; 2024-06-22: 109; 2024-06-23: 114; 2024-06-24: 120; 2024-06-25: 125; 2024-06-26: 131; 2024-06-27: 136; 2024-06-28: 139; 2024-06-29: 145; 2024-06-30: 150; 2024-07-01: 156; 2024-07-02: 161; 2024-07-03: 167; 2024-07-04: 172; 2024-07-05: 175; 2024-07-06: 181; 2024-07-07: 186; 2024-07-08: 191; 2024-07-09: 197; 2024-07-10: 202; 2024-07-11: 208; 2024-07-12: 211; 2024-07-13: 216; 2024-07-14: 222; 2024-07-15: 227; 2024-07-16: 233; 2024-07-17: 238; 2024-07-18: 244; 2024-07-19: 247; 2024-07-20: 252; 2024-07-21: 258; 2024-07-22: 263; 2024-07-23: 269; 2024-07-24: 274; 2024-07-25: 280; 2024-07-26: 283; 2024-07-27: 288; 2024-07-28: 294; 2024-07-29: 299; 2024-07-30: 305; 2024-07-31: 310; 2024-08-01: 316; 2024-08-02: 319; 2024-08-03: 324; 2024-08-04: 330; 2024-08-05: 335; 2024-08-06: 340; 2024-08-07: 346; 2024-08-08: 351; 2024-08-09: 355; 2024-08-10: 360; 2024-08-11: 365; 2024-08-12: 371; 2024-08-13: 376; 2024-08-14: 382; 2024-08-15: 387; 2024-08-16: 390; 2024-08-17: 396; 2024-08-18: 401; 2024-08-19: 407; 2024-08-20: 412; 2024-08-21: 418; 2024-08-22: 423; 2024-08-23: 426; 2024-08-24: 432; 2024-08-25: 437; 2024-08-26: 443; 2024-08-27: 448; 2024-08-28: 454; 2024-08-29: 459; 2024-08-30: 462; 2024-08-31: 464; 2024-09-01: 464; 2024-09-02: 464; 2024-09-03: 464; 2024-09-04: 464; 2024-09-05: 464; 2024-09-06: 464; 2024-09-07: 464; 2024-09-08: 464; 2024-09-09: 464; 2024-09-10: 464; 2024-09-11: 464; 2024-09-12: 464; 2024-09-13: 464; 2024-09-14: 464; 2024-09-15: 464; 2024-09-16: 464; 2024-09-17: 464; 2024-09-18: 464; 2024-09-19: 464; 2024-09-20: 464; 2024-09-21: 464; 2024-09-22: 464; 2024-09-23: 464; 2024-09-24: 464; 2024-09-25: 464; 2024-09-26: 464; 2024-09-27: 464; 2024-09-28: 464; 2024-09-29: 464; 2024-09-30: 464; 2024-10-01: 464; 2024-10-02: 464; 2024-10-03: 464; 2024-10-04: 464; 2024-10-05: 464; 2024-10-06: 464; 2024-10-07: 464; 2024-10-08: 464; 2024-10-09: 464; 2024-10-10: 464; 2024-10-11: 464; 2024-10-12: 464; 2024-10-13: 464; 2024-10-14: 464; 2024-10-15: 464; 2024-10-16: 464; 2024-10-17: 464; 2024-10-18: 464; 2024-10-19: 464; 2024-10-20: 464; 2024-10-21: 464; 2024-10-22: 464; 2024-10-23: 464; 2024-10-24: 464; 2024-10-25: 464; 2024-10-26: 464; 2024-10-27: 464; 2024-10-28: 464; 2024-10-29: 464; 2024-10-30: 464; 2024-10-31: 464; 2024-11-01: 464; 2024-11-02: 464; 2024-11-03: 464; 2024-11-04: 464; 2024-11-05: 464; 2024-11-06: 464; 2024-11-07: 464; 2024-11-08: 464; 2024-11-09: 464; 2024-11-10: 464; 2024-11-11: 464; 2024-11-12: 464; 2024-11-13: 464; 2024-11-14: 464; 2024-11-15: 464; 2024-11-16: 464; 2024-11-17: 464; 2024-11-18: 464; 2024-11-19: 464; 2024-11-20: 464
125 | EL | FWS | FA-25160405 | Earthing Cable Pulling | 85 | 2024-06-01 | 2024-08-31 | 464 |  | 0% | Staraz | 0 | 73 | FA-25160306, FA-25160395 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-06-01: 1; 2024-06-02: 7; 2024-06-03: 12; 2024-06-04: 18; 2024-06-05: 23; 2024-06-06: 28; 2024-06-07: 32; 2024-06-08: 37; 2024-06-09: 42; 2024-06-10: 48; 2024-06-11: 53; 2024-06-12: 59; 2024-06-13: 64; 2024-06-14: 67; 2024-06-15: 73; 2024-06-16: 78; 2024-06-17: 84; 2024-06-18: 89; 2024-06-19: 95; 2024-06-20: 100; 2024-06-21: 103; 2024-06-22: 109; 2024-06-23: 114; 2024-06-24: 120; 2024-06-25: 125; 2024-06-26: 131; 2024-06-27: 136; 2024-06-28: 139; 2024-06-29: 145; 2024-06-30: 150; 2024-07-01: 156; 2024-07-02: 161; 2024-07-03: 167; 2024-07-04: 172; 2024-07-05: 175; 2024-07-06: 181; 2024-07-07: 186; 2024-07-08: 191; 2024-07-09: 197; 2024-07-10: 202; 2024-07-11: 208; 2024-07-12: 211; 2024-07-13: 216; 2024-07-14: 222; 2024-07-15: 227; 2024-07-16: 233; 2024-07-17: 238; 2024-07-18: 244; 2024-07-19: 247; 2024-07-20: 252; 2024-07-21: 258; 2024-07-22: 263; 2024-07-23: 269; 2024-07-24: 274; 2024-07-25: 280; 2024-07-26: 283; 2024-07-27: 288; 2024-07-28: 294; 2024-07-29: 299; 2024-07-30: 305; 2024-07-31: 310; 2024-08-01: 316; 2024-08-02: 319; 2024-08-03: 324; 2024-08-04: 330; 2024-08-05: 335; 2024-08-06: 340; 2024-08-07: 346; 2024-08-08: 351; 2024-08-09: 355; 2024-08-10: 360; 2024-08-11: 365; 2024-08-12: 371; 2024-08-13: 376; 2024-08-14: 382; 2024-08-15: 387; 2024-08-16: 390; 2024-08-17: 396; 2024-08-18: 401; 2024-08-19: 407; 2024-08-20: 412; 2024-08-21: 418; 2024-08-22: 423; 2024-08-23: 426; 2024-08-24: 432; 2024-08-25: 437; 2024-08-26: 443; 2024-08-27: 448; 2024-08-28: 454; 2024-08-29: 459; 2024-08-30: 462; 2024-08-31: 464; 2024-09-01: 464; 2024-09-02: 464; 2024-09-03: 464; 2024-09-04: 464; 2024-09-05: 464; 2024-09-06: 464; 2024-09-07: 464; 2024-09-08: 464; 2024-09-09: 464; 2024-09-10: 464; 2024-09-11: 464; 2024-09-12: 464; 2024-09-13: 464; 2024-09-14: 464; 2024-09-15: 464; 2024-09-16: 464; 2024-09-17: 464; 2024-09-18: 464; 2024-09-19: 464; 2024-09-20: 464; 2024-09-21: 464; 2024-09-22: 464; 2024-09-23: 464; 2024-09-24: 464; 2024-09-25: 464; 2024-09-26: 464; 2024-09-27: 464; 2024-09-28: 464; 2024-09-29: 464; 2024-09-30: 464; 2024-10-01: 464; 2024-10-02: 464; 2024-10-03: 464; 2024-10-04: 464; 2024-10-05: 464; 2024-10-06: 464; 2024-10-07: 464; 2024-10-08: 464; 2024-10-09: 464; 2024-10-10: 464; 2024-10-11: 464; 2024-10-12: 464; 2024-10-13: 464; 2024-10-14: 464; 2024-10-15: 464; 2024-10-16: 464; 2024-10-17: 464; 2024-10-18: 464; 2024-10-19: 464; 2024-10-20: 464; 2024-10-21: 464; 2024-10-22: 464; 2024-10-23: 464; 2024-10-24: 464; 2024-10-25: 464; 2024-10-26: 464; 2024-10-27: 464; 2024-10-28: 464; 2024-10-29: 464; 2024-10-30: 464; 2024-10-31: 464; 2024-11-01: 464; 2024-11-02: 464; 2024-11-03: 464; 2024-11-04: 464; 2024-11-05: 464; 2024-11-06: 464; 2024-11-07: 464; 2024-11-08: 464; 2024-11-09: 464; 2024-11-10: 464; 2024-11-11: 464; 2024-11-12: 464; 2024-11-13: 464; 2024-11-14: 464; 2024-11-15: 464; 2024-11-16: 464; 2024-11-17: 464; 2024-11-18: 464; 2024-11-19: 464; 2024-11-20: 464
126 | EL | SWS | Unit - SWS |  | 241 | 2024-02-20 | 2024-11-03 | 10889 |  | 0% |  | 0 | 17 |  | Cum Budgeted Labor Units | [90 empty] | 3 | 8 | 13 | 15 | 20 | 26 | 33 | 40 | 47 | 54 | 58 | 65 | 72 | 79 | 86 | 93 | 110 | 122 | 143 | 171 | 220 | 268 | 317 | 366 | 394 | 443 | 491 | 558 | 629 | 700 | 770 | 811 | 882 | 952 | 1023 | 1094 | 1164 | 1235 | 1276 | 1346 | 1417 | 1488 | 1558 | 1629 | 1700 | 1740 | 1811 | 1882 | 1952 | 2023 | 2094 | 2164 | 2205 | 2276 | 2346 | 2417 | 2488 | 2561 | 2634 | 2678 | 2753 | 2828 | 2903 | 2978 | 3053 | 3128 | 3171 | 3246 | 3321 | 3397 | 3472 | 3547 | 3622 | 3665 | 3740 | 3815 | 3890 | 3965 | 4040 | 4115 | 4165 | 4254 | 4342 | 4430 | 4519 | 4607 | 4696 | 4747 | 4835 | 4924 | 5012 | 5101 | 5189 | 5278 | 5329 | 5417 | 5506 | 5594 | 5683 | 5771 | 5860 | 5912 | 6005 | 6097 | 6190 | 6283 | 6371 | 6440 | 6480 | 6548 | 6617 | 6686 | 6755 | 6824 | 6892 | 6932 | 7001 | 7070 | 7139 | 7207 | 7276 | 7348 | 7392 | 7468 | 7551 | 7635 | 7718 | 7801 | 7889 | 7939 | 8026 | 8114 | 8201 | 8288 | 8375 | 8463 | 8513 | 8600 | 8688 | 8775 | 8862 | 8949 | 9037 | 9087 | 9161 | 9228 | 9295 | 9342 | 9380 | 9419 | 9442 | 9481 | 9520 | 9559 | 9599 | 9638 | 9677 | 9700 | 9739 | 9778 | 9806 | 9832 | 9858 | 9884 | 9899 | 9924 | 9950 | 9976 | 10004 | 10034 | 10065 | 10082 | 10113 | 10143 | 10174 | 10204 | 10226 | 10248 | 10260 | 10282 | 10304 | 10325 | 10347 | 10369 | 10390 | 10403 | 10424 | 10446 | 10467 | 10487 | 10507 | 10519 | 10523 | 10525 | 10525 | 10525 | 10525 | 10525 | 10525 | 10525 | 10525 | 10525 | 10525 | 10527 | 10534 | 10542 | 10546 | 10553 | 10560 | 10568 | 10575 | 10582 | 10590 | 10594 | 10601 | 10608 | 10616 | 10623 | 10630 | 10637 | 10642 | 10649 | 10656 | 10664 | 10671 | 10678 | 10685 | 10690 | 10697 | 10704 | 10711 | 10719 | 10726 | 10733 | 10737 | 10745 | 10752 | 10759 | 10767 | 10774 | 10781 | 10785 | 10793 | 10800 | 10807 | 10814 | 10822 | 10829 | 10833 | 10841 | 10848 | 10855 | 10862 | 10870 | 10877 | 10881 | 10888 | 10889 | 10889 | 10889 | 10889 | 10889 | 10889 | 10889 | 10889 | 10889 | 10889 | 10889 | 10889 | 10889 | 10889 | 10889 | 10889 | 10889 | 10889
127 | EL | SWS | Cable Tray, ladder, Conduits |  | 133 | 2024-02-25 | 2024-07-16 | 2043 |  | 0% |  | 0 | 13 |  | Cum Budgeted Labor Units | [95 empty] | 0 | 2 | 4 | 6 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 | 41 | 62 | 86 | 110 | 134 | 148 | 172 | 196 | 220 | 244 | 268 | 292 | 306 | 330 | 354 | 378 | 402 | 426 | 450 | 464 | 488 | 512 | 536 | 560 | 585 | 609 | 622 | 647 | 671 | 695 | 719 | 745 | 772 | 787 | 813 | 840 | 866 | 892 | 919 | 945 | 961 | 987 | 1013 | 1040 | 1066 | 1092 | 1119 | 1134 | 1160 | 1187 | 1213 | 1239 | 1266 | 1292 | 1308 | 1334 | 1360 | 1387 | 1413 | 1439 | 1466 | 1481 | 1507 | 1534 | 1560 | 1586 | 1613 | 1639 | 1655 | 1681 | 1707 | 1734 | 1760 | 1786 | 1813 | 1828 | 1854 | 1881 | 1907 | 1933 | 1955 | 1957 | 1958 | 1961 | 1963 | 1965 | 1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1976 | 1979 | 1981 | 1983 | 1986 | 1988 | 1989 | 1992 | 1994 | 1996 | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2012 | 2014 | 2016 | 2019 | 2020 | 2022 | 2025 | 2027 | 2029 | 2032 | 2034 | 2035 | 2038 | 2040 | 2042 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043
128 | EL | SWS | FA-25160412 | Installation of Primary Tray, ladder | 95 | 2024-02-25 | 2024-06-05 | 198 |  | 0% | Staraz | 0 | 13 | FA-25160429, FA-25160424 | Cum Budgeted Labor Units | [95 empty] | 0 | 2 | 4 | 6 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 | 41 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 92 | 94 | 96 | 98 | 101 | 103 | 105 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 | 124 | 126 | 128 | 130 | 132 | 133 | 136 | 138 | 140 | 142 | 144 | 146 | 147 | 149 | 151 | 153 | 156 | 158 | 160 | 161 | 163 | 165 | 167 | 169 | 171 | 173 | 175 | 177 | 179 | 181 | 183 | 185 | 187 | 188 | 190 | 193 | 195 | 197 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198
129 | EL | SWS | FA-25160418 | Installation of Secondary Tray | 85 | 2024-04-16 | 2024-07-16 | 198 |  | 0% | Staraz | 0 | 13 | FA-25160412 | Cum Budgeted Labor Units | [146 empty] | 0 | 3 | 5 | 6 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 33 | 36 | 37 | 39 | 42 | 44 | 46 | 49 | 51 | 52 | 55 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 77 | 79 | 82 | 83 | 85 | 88 | 90 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 | 106 | 108 | 110 | 113 | 114 | 116 | 119 | 121 | 123 | 126 | 128 | 129 | 132 | 134 | 136 | 139 | 141 | 143 | 145 | 147 | 149 | 152 | 154 | 156 | 159 | 160 | 162 | 165 | 167 | 169 | 172 | 174 | 175 | 178 | 180 | 182 | 185 | 187 | 189 | 191 | 193 | 195 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198
130 | EL | SWS | FA-25160424 | Installation of conduits | 75 | 2024-03-18 | 2024-06-05 | 1646 |  | 0% | Staraz | 0 | 13 | FA-25160429 | Cum Budgeted Labor Units | [117 empty] | 18 | 40 | 62 | 84 | 97 | 119 | 141 | 163 | 185 | 207 | 229 | 241 | 263 | 285 | 307 | 329 | 351 | 373 | 386 | 408 | 430 | 452 | 474 | 496 | 518 | 530 | 552 | 574 | 596 | 618 | 640 | 662 | 675 | 697 | 719 | 741 | 762 | 784 | 806 | 819 | 841 | 863 | 885 | 907 | 929 | 951 | 963 | 985 | 1007 | 1029 | 1051 | 1073 | 1095 | 1108 | 1130 | 1152 | 1174 | 1196 | 1218 | 1240 | 1252 | 1274 | 1296 | 1318 | 1340 | 1362 | 1384 | 1397 | 1419 | 1441 | 1463 | 1484 | 1506 | 1528 | 1541 | 1563 | 1585 | 1607 | 1629 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646
131 | EL | SWS | Supports |  | 120 | 2024-02-20 | 2024-06-27 | 597 |  | 0% |  | 0 | 13 |  | Cum Budgeted Labor Units | [90 empty] | 3 | 8 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | 144 | 146 | 151 | 156 | 161 | 166 | 171 | 176 | 179 | 184 | 189 | 194 | 199 | 204 | 209 | 212 | 217 | 222 | 227 | 232 | 237 | 242 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 277 | 282 | 287 | 292 | 297 | 302 | 307 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 343 | 348 | 353 | 358 | 363 | 368 | 373 | 376 | 381 | 386 | 391 | 396 | 401 | 406 | 408 | 413 | 418 | 423 | 428 | 433 | 438 | 441 | 446 | 451 | 456 | 461 | 466 | 471 | 474 | 479 | 484 | 489 | 494 | 499 | 504 | 507 | 512 | 517 | 522 | 527 | 532 | 537 | 539 | 544 | 549 | 554 | 559 | 564 | 569 | 572 | 577 | 582 | 587 | 592 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597
132 | EL | SWS | FA-25160429 | Supports | 120 | 2024-02-20 | 2024-06-27 | 597 |  | 0% | Staraz | 0 | 13 | A1000 | Cum Budgeted Labor Units | [90 empty] | 3 | 8 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | 144 | 146 | 151 | 156 | 161 | 166 | 171 | 176 | 179 | 184 | 189 | 194 | 199 | 204 | 209 | 212 | 217 | 222 | 227 | 232 | 237 | 242 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 277 | 282 | 287 | 292 | 297 | 302 | 307 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 343 | 348 | 353 | 358 | 363 | 368 | 373 | 376 | 381 | 386 | 391 | 396 | 401 | 406 | 408 | 413 | 418 | 423 | 428 | 433 | 438 | 441 | 446 | 451 | 456 | 461 | 466 | 471 | 474 | 479 | 484 | 489 | 494 | 499 | 504 | 507 | 512 | 517 | 522 | 527 | 532 | 537 | 539 | 544 | 549 | 554 | 559 | 564 | 569 | 572 | 577 | 582 | 587 | 592 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597
133 | EL | SWS | EL Transformer/ Panel/ JB |  | 121 | 2024-06-27 | 2024-11-03 | 450 |  | 0% |  | 0 | 13 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-06-27: 8; 2024-06-28: 13; 2024-06-29: 22; 2024-06-30: 31; 2024-07-01: 40; 2024-07-02: 49; 2024-07-03: 58; 2024-07-04: 66; 2024-07-05: 72; 2024-07-06: 80; 2024-07-07: 89; 2024-07-08: 98; 2024-07-09: 107; 2024-07-10: 116; 2024-07-11: 125; 2024-07-12: 130; 2024-07-13: 139; 2024-07-14: 147; 2024-07-15: 156; 2024-07-16: 165; 2024-07-17: 174; 2024-07-18: 183; 2024-07-19: 189; 2024-07-20: 199; 2024-07-21: 209; 2024-07-22: 219; 2024-07-23: 229; 2024-07-24: 239; 2024-07-25: 249; 2024-07-26: 254; 2024-07-27: 264; 2024-07-28: 274; 2024-07-29: 284; 2024-07-30: 294; 2024-07-31: 304; 2024-08-01: 314; 2024-08-02: 319; 2024-08-03: 329; 2024-08-04: 339; 2024-08-05: 349; 2024-08-06: 359; 2024-08-07: 369; 2024-08-08: 379; 2024-08-09: 384; 2024-08-10: 394; 2024-08-11: 404; 2024-08-12: 414; 2024-08-13: 424; 2024-08-14: 425; 2024-08-15: 426; 2024-08-16: 427; 2024-08-17: 428; 2024-08-18: 429; 2024-08-19: 430; 2024-08-20: 431; 2024-08-21: 432; 2024-08-22: 433; 2024-08-23: 434; 2024-08-24: 435; 2024-08-25: 436; 2024-08-26: 436; 2024-08-27: 436; 2024-08-28: 436; 2024-08-29: 436; 2024-08-30: 436; 2024-08-31: 436; 2024-09-01: 436; 2024-09-02: 436; 2024-09-03: 436; 2024-09-04: 436; 2024-09-05: 436; 2024-09-06: 436; 2024-09-07: 436; 2024-09-08: 436; 2024-09-09: 436; 2024-09-10: 436; 2024-09-11: 436; 2024-09-12: 436; 2024-09-13: 436; 2024-09-14: 437; 2024-09-15: 437; 2024-09-16: 437; 2024-09-17: 438; 2024-09-18: 438; 2024-09-19: 438; 2024-09-20: 438; 2024-09-21: 439; 2024-09-22: 439; 2024-09-23: 439; 2024-09-24: 439; 2024-09-25: 440; 2024-09-26: 440; 2024-09-27: 440; 2024-09-28: 440; 2024-09-29: 441; 2024-09-30: 441; 2024-10-01: 441; 2024-10-02: 442; 2024-10-03: 442; 2024-10-04: 442; 2024-10-05: 442; 2024-10-06: 443; 2024-10-07: 443; 2024-10-08: 443; 2024-10-09: 444; 2024-10-10: 444; 2024-10-11: 444; 2024-10-12: 444; 2024-10-13: 445; 2024-10-14: 445; 2024-10-15: 445; 2024-10-16: 445; 2024-10-17: 446; 2024-10-18: 446; 2024-10-19: 446; 2024-10-20: 446; 2024-10-21: 447; 2024-10-22: 447; 2024-10-23: 447; 2024-10-24: 448; 2024-10-25: 448; 2024-10-26: 448; 2024-10-27: 448; 2024-10-28: 449; 2024-10-29: 449; 2024-10-30: 449; 2024-10-31: 450; 2024-11-01: 450; 2024-11-02: 450; 2024-11-03: 450; 2024-11-04: 450; 2024-11-05: 450; 2024-11-06: 450; 2024-11-07: 450; 2024-11-08: 450; 2024-11-09: 450; 2024-11-10: 450; 2024-11-11: 450; 2024-11-12: 450; 2024-11-13: 450; 2024-11-14: 450; 2024-11-15: 450; 2024-11-16: 450; 2024-11-17: 450; 2024-11-18: 450; 2024-11-19: 450; 2024-11-20: 450
134 | EL | SWS | FA-25160435 | Electrical Panel( Lighting, Heat Tracing, Local , …) | 45 | 2024-06-27 | 2024-08-13 | 138 |  | 0% | Staraz | 0 | 24 | FA-25160429 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-06-27: 3; 2024-06-28: 5; 2024-06-29: 8; 2024-06-30: 11; 2024-07-01: 14; 2024-07-02: 17; 2024-07-03: 20; 2024-07-04: 23; 2024-07-05: 25; 2024-07-06: 28; 2024-07-07: 31; 2024-07-08: 34; 2024-07-09: 37; 2024-07-10: 40; 2024-07-11: 43; 2024-07-12: 45; 2024-07-13: 48; 2024-07-14: 51; 2024-07-15: 54; 2024-07-16: 57; 2024-07-17: 60; 2024-07-18: 63; 2024-07-19: 65; 2024-07-20: 68; 2024-07-21: 71; 2024-07-22: 74; 2024-07-23: 77; 2024-07-24: 80; 2024-07-25: 83; 2024-07-26: 85; 2024-07-27: 88; 2024-07-28: 91; 2024-07-29: 94; 2024-07-30: 97; 2024-07-31: 100; 2024-08-01: 103; 2024-08-02: 105; 2024-08-03: 108; 2024-08-04: 111; 2024-08-05: 114; 2024-08-06: 117; 2024-08-07: 120; 2024-08-08: 124; 2024-08-09: 125; 2024-08-10: 128; 2024-08-11: 131; 2024-08-12: 134; 2024-08-13: 138; 2024-08-14: 138; 2024-08-15: 138; 2024-08-16: 138; 2024-08-17: 138; 2024-08-18: 138; 2024-08-19: 138; 2024-08-20: 138; 2024-08-21: 138; 2024-08-22: 138; 2024-08-23: 138; 2024-08-24: 138; 2024-08-25: 138; 2024-08-26: 138; 2024-08-27: 138; 2024-08-28: 138; 2024-08-29: 138; 2024-08-30: 138; 2024-08-31: 138; 2024-09-01: 138; 2024-09-02: 138; 2024-09-03: 138; 2024-09-04: 138; 2024-09-05: 138; 2024-09-06: 138; 2024-09-07: 138; 2024-09-08: 138; 2024-09-09: 138; 2024-09-10: 138; 2024-09-11: 138; 2024-09-12: 138; 2024-09-13: 138; 2024-09-14: 138; 2024-09-15: 138; 2024-09-16: 138; 2024-09-17: 138; 2024-09-18: 138; 2024-09-19: 138; 2024-09-20: 138; 2024-09-21: 138; 2024-09-22: 138; 2024-09-23: 138; 2024-09-24: 138; 2024-09-25: 138; 2024-09-26: 138; 2024-09-27: 138; 2024-09-28: 138; 2024-09-29: 138; 2024-09-30: 138; 2024-10-01: 138; 2024-10-02: 138; 2024-10-03: 138; 2024-10-04: 138; 2024-10-05: 138; 2024-10-06: 138; 2024-10-07: 138; 2024-10-08: 138; 2024-10-09: 138; 2024-10-10: 138; 2024-10-11: 138; 2024-10-12: 138; 2024-10-13: 138; 2024-10-14: 138; 2024-10-15: 138; 2024-10-16: 138; 2024-10-17: 138; 2024-10-18: 138; 2024-10-19: 138; 2024-10-20: 138; 2024-10-21: 138; 2024-10-22: 138; 2024-10-23: 138; 2024-10-24: 138; 2024-10-25: 138; 2024-10-26: 138; 2024-10-27: 138; 2024-10-28: 138; 2024-10-29: 138; 2024-10-30: 138; 2024-10-31: 138; 2024-11-01: 138; 2024-11-02: 138; 2024-11-03: 138; 2024-11-04: 138; 2024-11-05: 138; 2024-11-06: 138; 2024-11-07: 138; 2024-11-08: 138; 2024-11-09: 138; 2024-11-10: 138; 2024-11-11: 138; 2024-11-12: 138; 2024-11-13: 138; 2024-11-14: 138; 2024-11-15: 138; 2024-11-16: 138; 2024-11-17: 138; 2024-11-18: 138; 2024-11-19: 138; 2024-11-20: 138
135 | EL | SWS | FA-25160439 | Test and Energizing Local Panels Inside Units | 50 | 2024-09-10 | 2024-11-03 | 14 |  | 0% | Staraz | 0 | 13 | FA-25160499, FA-25160442 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-09-10: 0; 2024-09-11: 0; 2024-09-12: 1; 2024-09-13: 1; 2024-09-14: 1; 2024-09-15: 1; 2024-09-16: 2; 2024-09-17: 2; 2024-09-18: 2; 2024-09-19: 3; 2024-09-20: 3; 2024-09-21: 3; 2024-09-22: 3; 2024-09-23: 4; 2024-09-24: 4; 2024-09-25: 4; 2024-09-26: 4; 2024-09-27: 5; 2024-09-28: 5; 2024-09-29: 5; 2024-09-30: 6; 2024-10-01: 6; 2024-10-02: 6; 2024-10-03: 6; 2024-10-04: 7; 2024-10-05: 7; 2024-10-06: 7; 2024-10-07: 7; 2024-10-08: 8; 2024-10-09: 8; 2024-10-10: 8; 2024-10-11: 8; 2024-10-12: 9; 2024-10-13: 9; 2024-10-14: 9; 2024-10-15: 10; 2024-10-16: 10; 2024-10-17: 10; 2024-10-18: 10; 2024-10-19: 11; 2024-10-20: 11; 2024-10-21: 11; 2024-10-22: 12; 2024-10-23: 12; 2024-10-24: 12; 2024-10-25: 12; 2024-10-26: 13; 2024-10-27: 13; 2024-10-28: 13; 2024-10-29: 13; 2024-10-30: 14; 2024-10-31: 14; 2024-11-01: 14; 2024-11-02: 14; 2024-11-03: 14; 2024-11-04: 14; 2024-11-05: 14; 2024-11-06: 14; 2024-11-07: 14; 2024-11-08: 14; 2024-11-09: 14; 2024-11-10: 14; 2024-11-11: 14; 2024-11-12: 14; 2024-11-13: 14; 2024-11-14: 14; 2024-11-15: 14; 2024-11-16: 14; 2024-11-17: 14; 2024-11-18: 14; 2024-11-19: 14; 2024-11-20: 14
136 | EL | SWS | FA-25160442 | Local Control Station | 45 | 2024-06-27 | 2024-08-13 | 260 |  | 0% | Staraz | 0 | 17 | FA-25160429 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-06-27: 5; 2024-06-28: 9; 2024-06-29: 15; 2024-06-30: 20; 2024-07-01: 26; 2024-07-02: 32; 2024-07-03: 38; 2024-07-04: 43; 2024-07-05: 47; 2024-07-06: 53; 2024-07-07: 58; 2024-07-08: 64; 2024-07-09: 70; 2024-07-10: 76; 2024-07-11: 82; 2024-07-12: 85; 2024-07-13: 91; 2024-07-14: 96; 2024-07-15: 102; 2024-07-16: 108; 2024-07-17: 114; 2024-07-18: 120; 2024-07-19: 123; 2024-07-20: 129; 2024-07-21: 134; 2024-07-22: 140; 2024-07-23: 146; 2024-07-24: 152; 2024-07-25: 158; 2024-07-26: 161; 2024-07-27: 167; 2024-07-28: 172; 2024-07-29: 178; 2024-07-30: 184; 2024-07-31: 190; 2024-08-01: 196; 2024-08-02: 199; 2024-08-03: 205; 2024-08-04: 210; 2024-08-05: 216; 2024-08-06: 222; 2024-08-07: 228; 2024-08-08: 234; 2024-08-09: 237; 2024-08-10: 243; 2024-08-11: 248; 2024-08-12: 254; 2024-08-13: 260; 2024-08-14: 260; 2024-08-15: 260; 2024-08-16: 260; 2024-08-17: 260; 2024-08-18: 260; 2024-08-19: 260; 2024-08-20: 260; 2024-08-21: 260; 2024-08-22: 260; 2024-08-23: 260; 2024-08-24: 260; 2024-08-25: 260; 2024-08-26: 260; 2024-08-27: 260; 2024-08-28: 260; 2024-08-29: 260; 2024-08-30: 260; 2024-08-31: 260; 2024-09-01: 260; 2024-09-02: 260; 2024-09-03: 260; 2024-09-04: 260; 2024-09-05: 260; 2024-09-06: 260; 2024-09-07: 260; 2024-09-08: 260; 2024-09-09: 260; 2024-09-10: 260; 2024-09-11: 260; 2024-09-12: 260; 2024-09-13: 260; 2024-09-14: 260; 2024-09-15: 260; 2024-09-16: 260; 2024-09-17: 260; 2024-09-18: 260; 2024-09-19: 260; 2024-09-20: 260; 2024-09-21: 260; 2024-09-22: 260; 2024-09-23: 260; 2024-09-24: 260; 2024-09-25: 260; 2024-09-26: 260; 2024-09-27: 260; 2024-09-28: 260; 2024-09-29: 260; 2024-09-30: 260; 2024-10-01: 260; 2024-10-02: 260; 2024-10-03: 260; 2024-10-04: 260; 2024-10-05: 260; 2024-10-06: 260; 2024-10-07: 260; 2024-10-08: 260; 2024-10-09: 260; 2024-10-10: 260; 2024-10-11: 260; 2024-10-12: 260; 2024-10-13: 260; 2024-10-14: 260; 2024-10-15: 260; 2024-10-16: 260; 2024-10-17: 260; 2024-10-18: 260; 2024-10-19: 260; 2024-10-20: 260; 2024-10-21: 260; 2024-10-22: 260; 2024-10-23: 260; 2024-10-24: 260; 2024-10-25: 260; 2024-10-26: 260; 2024-10-27: 260; 2024-10-28: 260; 2024-10-29: 260; 2024-10-30: 260; 2024-10-31: 260; 2024-11-01: 260; 2024-11-02: 260; 2024-11-03: 260; 2024-11-04: 260; 2024-11-05: 260; 2024-11-06: 260; 2024-11-07: 260; 2024-11-08: 260; 2024-11-09: 260; 2024-11-10: 260; 2024-11-11: 260; 2024-11-12: 260; 2024-11-13: 260; 2024-11-14: 260; 2024-11-15: 260; 2024-11-16: 260; 2024-11-17: 260; 2024-11-18: 260; 2024-11-19: 260; 2024-11-20: 260
137 | EL | SWS | FA-25160446 | Power Junction Box | 36 | 2024-07-18 | 2024-08-25 | 38 |  | 0% | Staraz | 0 | 17 | FA-25160442 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-18: 1; 2024-07-19: 1; 2024-07-20: 2; 2024-07-21: 3; 2024-07-22: 5; 2024-07-23: 6; 2024-07-24: 7; 2024-07-25: 8; 2024-07-26: 8; 2024-07-27: 9; 2024-07-28: 10; 2024-07-29: 11; 2024-07-30: 13; 2024-07-31: 14; 2024-08-01: 15; 2024-08-02: 15; 2024-08-03: 16; 2024-08-04: 17; 2024-08-05: 18; 2024-08-06: 19; 2024-08-07: 21; 2024-08-08: 22; 2024-08-09: 22; 2024-08-10: 23; 2024-08-11: 24; 2024-08-12: 25; 2024-08-13: 26; 2024-08-14: 27; 2024-08-15: 29; 2024-08-16: 29; 2024-08-17: 30; 2024-08-18: 31; 2024-08-19: 32; 2024-08-20: 33; 2024-08-21: 34; 2024-08-22: 35; 2024-08-23: 36; 2024-08-24: 37; 2024-08-25: 38; 2024-08-26: 38; 2024-08-27: 38; 2024-08-28: 38; 2024-08-29: 38; 2024-08-30: 38; 2024-08-31: 38; 2024-09-01: 38; 2024-09-02: 38; 2024-09-03: 38; 2024-09-04: 38; 2024-09-05: 38; 2024-09-06: 38; 2024-09-07: 38; 2024-09-08: 38; 2024-09-09: 38; 2024-09-10: 38; 2024-09-11: 38; 2024-09-12: 38; 2024-09-13: 38; 2024-09-14: 38; 2024-09-15: 38; 2024-09-16: 38; 2024-09-17: 38; 2024-09-18: 38; 2024-09-19: 38; 2024-09-20: 38; 2024-09-21: 38; 2024-09-22: 38; 2024-09-23: 38; 2024-09-24: 38; 2024-09-25: 38; 2024-09-26: 38; 2024-09-27: 38; 2024-09-28: 38; 2024-09-29: 38; 2024-09-30: 38; 2024-10-01: 38; 2024-10-02: 38; 2024-10-03: 38; 2024-10-04: 38; 2024-10-05: 38; 2024-10-06: 38; 2024-10-07: 38; 2024-10-08: 38; 2024-10-09: 38; 2024-10-10: 38; 2024-10-11: 38; 2024-10-12: 38; 2024-10-13: 38; 2024-10-14: 38; 2024-10-15: 38; 2024-10-16: 38; 2024-10-17: 38; 2024-10-18: 38; 2024-10-19: 38; 2024-10-20: 38; 2024-10-21: 38; 2024-10-22: 38; 2024-10-23: 38; 2024-10-24: 38; 2024-10-25: 38; 2024-10-26: 38; 2024-10-27: 38; 2024-10-28: 38; 2024-10-29: 38; 2024-10-30: 38; 2024-10-31: 38; 2024-11-01: 38; 2024-11-02: 38; 2024-11-03: 38; 2024-11-04: 38; 2024-11-05: 38; 2024-11-06: 38; 2024-11-07: 38; 2024-11-08: 38; 2024-11-09: 38; 2024-11-10: 38; 2024-11-11: 38; 2024-11-12: 38; 2024-11-13: 38; 2024-11-14: 38; 2024-11-15: 38; 2024-11-16: 38; 2024-11-17: 38; 2024-11-18: 38; 2024-11-19: 38; 2024-11-20: 38
138 | EL | SWS | Motor Free Run Test |  | 50 | 2024-09-10 | 2024-11-03 | 350 |  | 0% |  | 0 | 17 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-09-10: 2; 2024-09-11: 9; 2024-09-12: 16; 2024-09-13: 20; 2024-09-14: 27; 2024-09-15: 34; 2024-09-16: 41; 2024-09-17: 48; 2024-09-18: 55; 2024-09-19: 62; 2024-09-20: 66; 2024-09-21: 73; 2024-09-22: 80; 2024-09-23: 87; 2024-09-24: 94; 2024-09-25: 101; 2024-09-26: 108; 2024-09-27: 112; 2024-09-28: 119; 2024-09-29: 126; 2024-09-30: 133; 2024-10-01: 140; 2024-10-02: 147; 2024-10-03: 154; 2024-10-04: 158; 2024-10-05: 165; 2024-10-06: 172; 2024-10-07: 179; 2024-10-08: 186; 2024-10-09: 193; 2024-10-10: 200; 2024-10-11: 204; 2024-10-12: 211; 2024-10-13: 218; 2024-10-14: 225; 2024-10-15: 232; 2024-10-16: 239; 2024-10-17: 246; 2024-10-18: 250; 2024-10-19: 257; 2024-10-20: 264; 2024-10-21: 271; 2024-10-22: 278; 2024-10-23: 285; 2024-10-24: 292; 2024-10-25: 296; 2024-10-26: 303; 2024-10-27: 310; 2024-10-28: 317; 2024-10-29: 324; 2024-10-30: 331; 2024-10-31: 338; 2024-11-01: 342; 2024-11-02: 349; 2024-11-03: 350; 2024-11-04: 350; 2024-11-05: 350; 2024-11-06: 350; 2024-11-07: 350; 2024-11-08: 350; 2024-11-09: 350; 2024-11-10: 350; 2024-11-11: 350; 2024-11-12: 350; 2024-11-13: 350; 2024-11-14: 350; 2024-11-15: 350; 2024-11-16: 350; 2024-11-17: 350; 2024-11-18: 350; 2024-11-19: 350; 2024-11-20: 350
139 | EL | SWS | FA-25160451 | Motor Free Run Test | 50 | 2024-09-10 | 2024-11-03 | 350 |  | 0% | Staraz | 0 | 17 | FA-25160442, FA-25160499 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-09-10: 2; 2024-09-11: 9; 2024-09-12: 16; 2024-09-13: 20; 2024-09-14: 27; 2024-09-15: 34; 2024-09-16: 41; 2024-09-17: 48; 2024-09-18: 55; 2024-09-19: 62; 2024-09-20: 66; 2024-09-21: 73; 2024-09-22: 80; 2024-09-23: 87; 2024-09-24: 94; 2024-09-25: 101; 2024-09-26: 108; 2024-09-27: 112; 2024-09-28: 119; 2024-09-29: 126; 2024-09-30: 133; 2024-10-01: 140; 2024-10-02: 147; 2024-10-03: 154; 2024-10-04: 158; 2024-10-05: 165; 2024-10-06: 172; 2024-10-07: 179; 2024-10-08: 186; 2024-10-09: 193; 2024-10-10: 200; 2024-10-11: 204; 2024-10-12: 211; 2024-10-13: 218; 2024-10-14: 225; 2024-10-15: 232; 2024-10-16: 239; 2024-10-17: 246; 2024-10-18: 250; 2024-10-19: 257; 2024-10-20: 264; 2024-10-21: 271; 2024-10-22: 278; 2024-10-23: 285; 2024-10-24: 292; 2024-10-25: 296; 2024-10-26: 303; 2024-10-27: 310; 2024-10-28: 317; 2024-10-29: 324; 2024-10-30: 331; 2024-10-31: 338; 2024-11-01: 342; 2024-11-02: 349; 2024-11-03: 350; 2024-11-04: 350; 2024-11-05: 350; 2024-11-06: 350; 2024-11-07: 350; 2024-11-08: 350; 2024-11-09: 350; 2024-11-10: 350; 2024-11-11: 350; 2024-11-12: 350; 2024-11-13: 350; 2024-11-14: 350; 2024-11-15: 350; 2024-11-16: 350; 2024-11-17: 350; 2024-11-18: 350; 2024-11-19: 350; 2024-11-20: 350
140 | EL | SWS | Lighting & Small Power System |  | 120 | 2024-03-07 | 2024-07-13 | 1999 |  | 0% |  | 0 | 119 |  | Cum Budgeted Labor Units | [106 empty] | 9 | 17 | 31 | 45 | 59 | 73 | 86 | 100 | 108 | 122 | 136 | 150 | 163 | 177 | 191 | 199 | 213 | 227 | 241 | 254 | 268 | 282 | 290 | 304 | 318 | 331 | 345 | 359 | 373 | 381 | 395 | 408 | 422 | 436 | 450 | 464 | 472 | 485 | 499 | 513 | 527 | 541 | 555 | 564 | 580 | 596 | 612 | 627 | 643 | 659 | 668 | 684 | 700 | 716 | 732 | 748 | 764 | 773 | 789 | 805 | 821 | 836 | 852 | 868 | 877 | 893 | 909 | 925 | 941 | 957 | 973 | 982 | 998 | 1014 | 1030 | 1045 | 1061 | 1077 | 1086 | 1102 | 1118 | 1134 | 1150 | 1166 | 1182 | 1192 | 1212 | 1232 | 1253 | 1273 | 1293 | 1313 | 1325 | 1345 | 1366 | 1386 | 1406 | 1427 | 1447 | 1459 | 1479 | 1499 | 1519 | 1540 | 1560 | 1580 | 1592 | 1612 | 1633 | 1653 | 1673 | 1693 | 1714 | 1725 | 1746 | 1766 | 1786 | 1807 | 1827 | 1847 | 1859 | 1879 | 1899 | 1920 | 1940 | 1960 | 1980 | 1992 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999
141 | EL | SWS | FA-25160455 | Lighting JB | 80 | 2024-04-18 | 2024-07-13 | 166 |  | 0% | Staraz | 0 | 75 | FA-25160459 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-04-18: 0; 2024-04-19: 2; 2024-04-20: 4; 2024-04-21: 6; 2024-04-22: 8; 2024-04-23: 10; 2024-04-24: 12; 2024-04-25: 14; 2024-04-26: 15; 2024-04-27: 17; 2024-04-28: 19; 2024-04-29: 21; 2024-04-30: 23; 2024-05-01: 26; 2024-05-02: 28; 2024-05-03: 29; 2024-05-04: 31; 2024-05-05: 33; 2024-05-06: 35; 2024-05-07: 37; 2024-05-08: 39; 2024-05-09: 41; 2024-05-10: 42; 2024-05-11: 45; 2024-05-12: 47; 2024-05-13: 49; 2024-05-14: 51; 2024-05-15: 53; 2024-05-16: 55; 2024-05-17: 56; 2024-05-18: 58; 2024-05-19: 60; 2024-05-20: 62; 2024-05-21: 64; 2024-05-22: 67; 2024-05-23: 69; 2024-05-24: 70; 2024-05-25: 72; 2024-05-26: 74; 2024-05-27: 76; 2024-05-28: 78; 2024-05-29: 80; 2024-05-30: 82; 2024-05-31: 83; 2024-06-01: 86; 2024-06-02: 88; 2024-06-03: 90; 2024-06-04: 92; 2024-06-05: 94; 2024-06-06: 96; 2024-06-07: 97; 2024-06-08: 99; 2024-06-09: 101; 2024-06-10: 103; 2024-06-11: 105; 2024-06-12: 107; 2024-06-13: 110; 2024-06-14: 111; 2024-06-15: 113; 2024-06-16: 115; 2024-06-17: 117; 2024-06-18: 119; 2024-06-19: 121; 2024-06-20: 123; 2024-06-21: 124; 2024-06-22: 126; 2024-06-23: 129; 2024-06-24: 131; 2024-06-25: 133; 2024-06-26: 135; 2024-06-27: 137; 2024-06-28: 138; 2024-06-29: 140; 2024-06-30: 142; 2024-07-01: 144; 2024-07-02: 146; 2024-07-03: 148; 2024-07-04: 151; 2024-07-05: 152; 2024-07-06: 154; 2024-07-07: 156; 2024-07-08: 158; 2024-07-09: 160; 2024-07-10: 162; 2024-07-11: 164; 2024-07-12: 165; 2024-07-13: 166; 2024-07-14: 166; 2024-07-15: 166; 2024-07-16: 166; 2024-07-17: 166; 2024-07-18: 166; 2024-07-19: 166; 2024-07-20: 166; 2024-07-21: 166; 2024-07-22: 166; 2024-07-23: 166; 2024-07-24: 166; 2024-07-25: 166; 2024-07-26: 166; 2024-07-27: 166; 2024-07-28: 166; 2024-07-29: 166; 2024-07-30: 166; 2024-07-31: 166; 2024-08-01: 166; 2024-08-02: 166; 2024-08-03: 166; 2024-08-04: 166; 2024-08-05: 166; 2024-08-06: 166; 2024-08-07: 166; 2024-08-08: 166; 2024-08-09: 166; 2024-08-10: 166; 2024-08-11: 166; 2024-08-12: 166; 2024-08-13: 166; 2024-08-14: 166; 2024-08-15: 166; 2024-08-16: 166; 2024-08-17: 166; 2024-08-18: 166; 2024-08-19: 166; 2024-08-20: 166; 2024-08-21: 166; 2024-08-22: 166; 2024-08-23: 166; 2024-08-24: 166; 2024-08-25: 166; 2024-08-26: 166; 2024-08-27: 166; 2024-08-28: 166; 2024-08-29: 166; 2024-08-30: 166; 2024-08-31: 166; 2024-09-01: 166; 2024-09-02: 166; 2024-09-03: 166; 2024-09-04: 166; 2024-09-05: 166; 2024-09-06: 166; 2024-09-07: 166; 2024-09-08: 166; 2024-09-09: 166; 2024-09-10: 166; 2024-09-11: 166; 2024-09-12: 166; 2024-09-13: 166; 2024-09-14: 166; 2024-09-15: 166; 2024-09-16: 166; 2024-09-17: 166; 2024-09-18: 166; 2024-09-19: 166; 2024-09-20: 166; 2024-09-21: 166; 2024-09-22: 166; 2024-09-23: 166; 2024-09-24: 166; 2024-09-25: 166; 2024-09-26: 166; 2024-09-27: 166; 2024-09-28: 166; 2024-09-29: 166; 2024-09-30: 166; 2024-10-01: 166; 2024-10-02: 166; 2024-10-03: 166; 2024-10-04: 166; 2024-10-05: 166; 2024-10-06: 166; 2024-10-07: 166; 2024-10-08: 166; 2024-10-09: 166; 2024-10-10: 166; 2024-10-11: 166; 2024-10-12: 166; 2024-10-13: 166; 2024-10-14: 166; 2024-10-15: 166; 2024-10-16: 166; 2024-10-17: 166; 2024-10-18: 166; 2024-10-19: 166; 2024-10-20: 166; 2024-10-21: 166; 2024-10-22: 166; 2024-10-23: 166; 2024-10-24: 166; 2024-10-25: 166; 2024-10-26: 166; 2024-10-27: 166; 2024-10-28: 166; 2024-10-29: 166; 2024-10-30: 166; 2024-10-31: 166; 2024-11-01: 166; 2024-11-02: 166; 2024-11-03: 166; 2024-11-04: 166; 2024-11-05: 166; 2024-11-06: 166; 2024-11-07: 166; 2024-11-08: 166; 2024-11-09: 166; 2024-11-10: 166; 2024-11-11: 166; 2024-11-12: 166; 2024-11-13: 166; 2024-11-14: 166; 2024-11-15: 166; 2024-11-16: 166; 2024-11-17: 166; 2024-11-18: 166; 2024-11-19: 166; 2024-11-20: 166
142 | EL | SWS | FA-25160459 | Lighting Fixture | 120 | 2024-03-07 | 2024-07-13 | 1657 |  | 0% | Staraz | 0 | 75 | FA-25160429 | Cum Budgeted Labor Units | [106 empty] | 9 | 17 | 31 | 45 | 59 | 73 | 86 | 100 | 108 | 122 | 136 | 150 | 163 | 177 | 191 | 199 | 213 | 227 | 241 | 254 | 268 | 282 | 290 | 304 | 318 | 331 | 345 | 359 | 373 | 381 | 395 | 408 | 422 | 436 | 450 | 464 | 472 | 485 | 499 | 513 | 527 | 541 | 554 | 562 | 576 | 590 | 604 | 618 | 631 | 645 | 653 | 667 | 681 | 695 | 708 | 722 | 736 | 744 | 758 | 772 | 785 | 799 | 813 | 827 | 835 | 849 | 863 | 876 | 890 | 904 | 918 | 926 | 940 | 953 | 967 | 981 | 995 | 1009 | 1017 | 1030 | 1044 | 1058 | 1072 | 1086 | 1099 | 1107 | 1121 | 1135 | 1149 | 1163 | 1176 | 1190 | 1198 | 1212 | 1226 | 1240 | 1253 | 1267 | 1281 | 1289 | 1303 | 1317 | 1330 | 1344 | 1358 | 1372 | 1380 | 1394 | 1407 | 1421 | 1435 | 1449 | 1463 | 1471 | 1485 | 1498 | 1512 | 1526 | 1540 | 1554 | 1562 | 1575 | 1589 | 1603 | 1617 | 1631 | 1644 | 1652 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657
143 | EL | SWS | FA-25160464 | Lighting Socket | 40 | 2024-05-31 | 2024-07-13 | 176 |  | 0% | Staraz | 0 | 119 | FA-25160455 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-05-31: 1; 2024-06-01: 5; 2024-06-02: 10; 2024-06-03: 14; 2024-06-04: 19; 2024-06-05: 23; 2024-06-06: 27; 2024-06-07: 30; 2024-06-08: 34; 2024-06-09: 39; 2024-06-10: 43; 2024-06-11: 47; 2024-06-12: 52; 2024-06-13: 56; 2024-06-14: 59; 2024-06-15: 63; 2024-06-16: 68; 2024-06-17: 72; 2024-06-18: 76; 2024-06-19: 81; 2024-06-20: 85; 2024-06-21: 88; 2024-06-22: 92; 2024-06-23: 96; 2024-06-24: 101; 2024-06-25: 105; 2024-06-26: 110; 2024-06-27: 114; 2024-06-28: 117; 2024-06-29: 121; 2024-06-30: 125; 2024-07-01: 130; 2024-07-02: 134; 2024-07-03: 139; 2024-07-04: 143; 2024-07-05: 146; 2024-07-06: 150; 2024-07-07: 154; 2024-07-08: 159; 2024-07-09: 163; 2024-07-10: 168; 2024-07-11: 172; 2024-07-12: 174; 2024-07-13: 176; 2024-07-14: 176; 2024-07-15: 176; 2024-07-16: 176; 2024-07-17: 176; 2024-07-18: 176; 2024-07-19: 176; 2024-07-20: 176; 2024-07-21: 176; 2024-07-22: 176; 2024-07-23: 176; 2024-07-24: 176; 2024-07-25: 176; 2024-07-26: 176; 2024-07-27: 176; 2024-07-28: 176; 2024-07-29: 176; 2024-07-30: 176; 2024-07-31: 176; 2024-08-01: 176; 2024-08-02: 176; 2024-08-03: 176; 2024-08-04: 176; 2024-08-05: 176; 2024-08-06: 176; 2024-08-07: 176; 2024-08-08: 176; 2024-08-09: 176; 2024-08-10: 176; 2024-08-11: 176; 2024-08-12: 176; 2024-08-13: 176; 2024-08-14: 176; 2024-08-15: 176; 2024-08-16: 176; 2024-08-17: 176; 2024-08-18: 176; 2024-08-19: 176; 2024-08-20: 176; 2024-08-21: 176; 2024-08-22: 176; 2024-08-23: 176; 2024-08-24: 176; 2024-08-25: 176; 2024-08-26: 176; 2024-08-27: 176; 2024-08-28: 176; 2024-08-29: 176; 2024-08-30: 176; 2024-08-31: 176; 2024-09-01: 176; 2024-09-02: 176; 2024-09-03: 176; 2024-09-04: 176; 2024-09-05: 176; 2024-09-06: 176; 2024-09-07: 176; 2024-09-08: 176; 2024-09-09: 176; 2024-09-10: 176; 2024-09-11: 176; 2024-09-12: 176; 2024-09-13: 176; 2024-09-14: 176; 2024-09-15: 176; 2024-09-16: 176; 2024-09-17: 176; 2024-09-18: 176; 2024-09-19: 176; 2024-09-20: 176; 2024-09-21: 176; 2024-09-22: 176; 2024-09-23: 176; 2024-09-24: 176; 2024-09-25: 176; 2024-09-26: 176; 2024-09-27: 176; 2024-09-28: 176; 2024-09-29: 176; 2024-09-30: 176; 2024-10-01: 176; 2024-10-02: 176; 2024-10-03: 176; 2024-10-04: 176; 2024-10-05: 176; 2024-10-06: 176; 2024-10-07: 176; 2024-10-08: 176; 2024-10-09: 176; 2024-10-10: 176; 2024-10-11: 176; 2024-10-12: 176; 2024-10-13: 176; 2024-10-14: 176; 2024-10-15: 176; 2024-10-16: 176; 2024-10-17: 176; 2024-10-18: 176; 2024-10-19: 176; 2024-10-20: 176; 2024-10-21: 176; 2024-10-22: 176; 2024-10-23: 176; 2024-10-24: 176; 2024-10-25: 176; 2024-10-26: 176; 2024-10-27: 176; 2024-10-28: 176; 2024-10-29: 176; 2024-10-30: 176; 2024-10-31: 176; 2024-11-01: 176; 2024-11-02: 176; 2024-11-03: 176; 2024-11-04: 176; 2024-11-05: 176; 2024-11-06: 176; 2024-11-07: 176; 2024-11-08: 176; 2024-11-09: 176; 2024-11-10: 176; 2024-11-11: 176; 2024-11-12: 176; 2024-11-13: 176; 2024-11-14: 176; 2024-11-15: 176; 2024-11-16: 176; 2024-11-17: 176; 2024-11-18: 176; 2024-11-19: 176; 2024-11-20: 176
144 | EL | SWS | Electrical Heat Tracing |  | 22 | 2024-08-06 | 2024-08-29 | 103 |  | 0% |  | 0 | 74 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-08-06: 2; 2024-08-07: 7; 2024-08-08: 11; 2024-08-09: 14; 2024-08-10: 19; 2024-08-11: 23; 2024-08-12: 28; 2024-08-13: 33; 2024-08-14: 37; 2024-08-15: 42; 2024-08-16: 45; 2024-08-17: 49; 2024-08-18: 54; 2024-08-19: 59; 2024-08-20: 63; 2024-08-21: 68; 2024-08-22: 73; 2024-08-23: 75; 2024-08-24: 80; 2024-08-25: 85; 2024-08-26: 90; 2024-08-27: 94; 2024-08-28: 99; 2024-08-29: 103; 2024-08-30: 103; 2024-08-31: 103; 2024-09-01: 103; 2024-09-02: 103; 2024-09-03: 103; 2024-09-04: 103; 2024-09-05: 103; 2024-09-06: 103; 2024-09-07: 103; 2024-09-08: 103; 2024-09-09: 103; 2024-09-10: 103; 2024-09-11: 103; 2024-09-12: 103; 2024-09-13: 103; 2024-09-14: 103; 2024-09-15: 103; 2024-09-16: 103; 2024-09-17: 103; 2024-09-18: 103; 2024-09-19: 103; 2024-09-20: 103; 2024-09-21: 103; 2024-09-22: 103; 2024-09-23: 103; 2024-09-24: 103; 2024-09-25: 103; 2024-09-26: 103; 2024-09-27: 103; 2024-09-28: 103; 2024-09-29: 103; 2024-09-30: 103; 2024-10-01: 103; 2024-10-02: 103; 2024-10-03: 103; 2024-10-04: 103; 2024-10-05: 103; 2024-10-06: 103; 2024-10-07: 103; 2024-10-08: 103; 2024-10-09: 103; 2024-10-10: 103; 2024-10-11: 103; 2024-10-12: 103; 2024-10-13: 103; 2024-10-14: 103; 2024-10-15: 103; 2024-10-16: 103; 2024-10-17: 103; 2024-10-18: 103; 2024-10-19: 103; 2024-10-20: 103; 2024-10-21: 103; 2024-10-22: 103; 2024-10-23: 103; 2024-10-24: 103; 2024-10-25: 103; 2024-10-26: 103; 2024-10-27: 103; 2024-10-28: 103; 2024-10-29: 103; 2024-10-30: 103; 2024-10-31: 103; 2024-11-01: 103; 2024-11-02: 103; 2024-11-03: 103; 2024-11-04: 103; 2024-11-05: 103; 2024-11-06: 103; 2024-11-07: 103; 2024-11-08: 103; 2024-11-09: 103; 2024-11-10: 103; 2024-11-11: 103; 2024-11-12: 103; 2024-11-13: 103; 2024-11-14: 103; 2024-11-15: 103; 2024-11-16: 103; 2024-11-17: 103; 2024-11-18: 103; 2024-11-19: 103; 2024-11-20: 103
145 | EL | SWS | FA-25160469 | Electrical Heat Tracing Cabling | 22 | 2024-08-06 | 2024-08-29 | 103 |  | 0% | Staraz | 0 | 74 | FA-25160435 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-08-06: 2; 2024-08-07: 7; 2024-08-08: 11; 2024-08-09: 14; 2024-08-10: 19; 2024-08-11: 23; 2024-08-12: 28; 2024-08-13: 33; 2024-08-14: 37; 2024-08-15: 42; 2024-08-16: 45; 2024-08-17: 49; 2024-08-18: 54; 2024-08-19: 59; 2024-08-20: 63; 2024-08-21: 68; 2024-08-22: 73; 2024-08-23: 75; 2024-08-24: 80; 2024-08-25: 85; 2024-08-26: 90; 2024-08-27: 94; 2024-08-28: 99; 2024-08-29: 103; 2024-08-30: 103; 2024-08-31: 103; 2024-09-01: 103; 2024-09-02: 103; 2024-09-03: 103; 2024-09-04: 103; 2024-09-05: 103; 2024-09-06: 103; 2024-09-07: 103; 2024-09-08: 103; 2024-09-09: 103; 2024-09-10: 103; 2024-09-11: 103; 2024-09-12: 103; 2024-09-13: 103; 2024-09-14: 103; 2024-09-15: 103; 2024-09-16: 103; 2024-09-17: 103; 2024-09-18: 103; 2024-09-19: 103; 2024-09-20: 103; 2024-09-21: 103; 2024-09-22: 103; 2024-09-23: 103; 2024-09-24: 103; 2024-09-25: 103; 2024-09-26: 103; 2024-09-27: 103; 2024-09-28: 103; 2024-09-29: 103; 2024-09-30: 103; 2024-10-01: 103; 2024-10-02: 103; 2024-10-03: 103; 2024-10-04: 103; 2024-10-05: 103; 2024-10-06: 103; 2024-10-07: 103; 2024-10-08: 103; 2024-10-09: 103; 2024-10-10: 103; 2024-10-11: 103; 2024-10-12: 103; 2024-10-13: 103; 2024-10-14: 103; 2024-10-15: 103; 2024-10-16: 103; 2024-10-17: 103; 2024-10-18: 103; 2024-10-19: 103; 2024-10-20: 103; 2024-10-21: 103; 2024-10-22: 103; 2024-10-23: 103; 2024-10-24: 103; 2024-10-25: 103; 2024-10-26: 103; 2024-10-27: 103; 2024-10-28: 103; 2024-10-29: 103; 2024-10-30: 103; 2024-10-31: 103; 2024-11-01: 103; 2024-11-02: 103; 2024-11-03: 103; 2024-11-04: 103; 2024-11-05: 103; 2024-11-06: 103; 2024-11-07: 103; 2024-11-08: 103; 2024-11-09: 103; 2024-11-10: 103; 2024-11-11: 103; 2024-11-12: 103; 2024-11-13: 103; 2024-11-14: 103; 2024-11-15: 103; 2024-11-16: 103; 2024-11-17: 103; 2024-11-18: 103; 2024-11-19: 103; 2024-11-20: 103
146 | EL | SWS | Electrical Cabling |  | 132 | 2024-03-10 | 2024-07-29 | 4343 |  | 0% |  | 0 | 92 |  | Cum Budgeted Labor Units | [109 empty] | 7 | 35 | 63 | 91 | 119 | 135 | 162 | 190 | 218 | 246 | 274 | 301 | 318 | 345 | 373 | 401 | 429 | 457 | 484 | 501 | 528 | 556 | 584 | 612 | 640 | 667 | 683 | 711 | 739 | 767 | 795 | 822 | 850 | 866 | 894 | 922 | 950 | 978 | 1005 | 1033 | 1049 | 1077 | 1105 | 1133 | 1161 | 1188 | 1216 | 1232 | 1260 | 1288 | 1316 | 1343 | 1371 | 1399 | 1415 | 1443 | 1471 | 1499 | 1526 | 1554 | 1582 | 1604 | 1646 | 1687 | 1728 | 1769 | 1811 | 1852 | 1876 | 1917 | 1958 | 1999 | 2041 | 2082 | 2123 | 2147 | 2188 | 2229 | 2270 | 2312 | 2353 | 2394 | 2418 | 2459 | 2500 | 2542 | 2583 | 2624 | 2665 | 2689 | 2730 | 2772 | 2813 | 2854 | 2895 | 2936 | 2960 | 3002 | 3043 | 3084 | 3125 | 3166 | 3208 | 3231 | 3273 | 3314 | 3355 | 3396 | 3438 | 3479 | 3503 | 3544 | 3585 | 3626 | 3668 | 3709 | 3750 | 3774 | 3815 | 3856 | 3897 | 3939 | 3980 | 4021 | 4045 | 4086 | 4127 | 4169 | 4191 | 4204 | 4218 | 4225 | 4239 | 4252 | 4266 | 4279 | 4292 | 4306 | 4314 | 4327 | 4340 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343
147 | EL | SWS | FA-25160477 | LV Cable | 120 | 2024-03-10 | 2024-07-16 | 2002 |  | 0% | Staraz | 0 | 13 | FA-25160003, FA-25160418 | Cum Budgeted Labor Units | [109 empty] | 4 | 21 | 38 | 54 | 71 | 81 | 97 | 114 | 131 | 148 | 164 | 181 | 191 | 207 | 224 | 241 | 257 | 274 | 291 | 300 | 317 | 334 | 350 | 367 | 384 | 400 | 410 | 427 | 443 | 460 | 477 | 493 | 510 | 520 | 536 | 553 | 570 | 586 | 603 | 620 | 630 | 646 | 663 | 680 | 696 | 713 | 730 | 739 | 756 | 773 | 789 | 806 | 823 | 839 | 849 | 866 | 882 | 899 | 916 | 932 | 949 | 959 | 975 | 992 | 1009 | 1025 | 1042 | 1059 | 1069 | 1085 | 1102 | 1119 | 1135 | 1152 | 1169 | 1178 | 1195 | 1212 | 1228 | 1245 | 1262 | 1278 | 1288 | 1305 | 1321 | 1338 | 1355 | 1371 | 1388 | 1398 | 1414 | 1431 | 1448 | 1464 | 1481 | 1498 | 1507 | 1524 | 1541 | 1558 | 1574 | 1591 | 1608 | 1617 | 1634 | 1651 | 1667 | 1684 | 1701 | 1717 | 1727 | 1744 | 1760 | 1777 | 1794 | 1810 | 1827 | 1837 | 1853 | 1870 | 1887 | 1903 | 1920 | 1937 | 1946 | 1963 | 1980 | 1997 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002
148 | EL | SWS | FA-25160484 | Control Cable | 120 | 2024-03-10 | 2024-07-16 | 1335 |  | 0% | Staraz | 0 | 13 | FA-25160477 | Cum Budgeted Labor Units | [109 empty] | 3 | 14 | 25 | 36 | 47 | 54 | 65 | 76 | 87 | 98 | 109 | 121 | 127 | 138 | 149 | 160 | 172 | 183 | 194 | 200 | 211 | 222 | 234 | 245 | 256 | 267 | 273 | 285 | 296 | 307 | 318 | 329 | 340 | 347 | 358 | 369 | 380 | 391 | 402 | 413 | 420 | 431 | 442 | 453 | 464 | 475 | 487 | 493 | 504 | 515 | 526 | 538 | 549 | 560 | 566 | 577 | 588 | 600 | 611 | 622 | 633 | 639 | 651 | 662 | 673 | 684 | 695 | 706 | 713 | 724 | 735 | 746 | 757 | 768 | 779 | 786 | 797 | 808 | 819 | 830 | 841 | 853 | 859 | 870 | 881 | 892 | 903 | 915 | 926 | 932 | 943 | 954 | 966 | 977 | 988 | 999 | 1005 | 1016 | 1028 | 1039 | 1050 | 1061 | 1072 | 1079 | 1090 | 1101 | 1112 | 1123 | 1134 | 1145 | 1152 | 1163 | 1174 | 1185 | 1196 | 1207 | 1218 | 1225 | 1236 | 1247 | 1258 | 1269 | 1281 | 1292 | 1298 | 1309 | 1320 | 1331 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335
149 | EL | SWS | FA-25160491 | Lighting Cable | 75 | 2024-05-10 | 2024-07-29 | 1006 |  | 0% | Staraz | 0 | 92 | FA-25160424 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-05-10: 6; 2024-05-11: 20; 2024-05-12: 33; 2024-05-13: 47; 2024-05-14: 60; 2024-05-15: 73; 2024-05-16: 87; 2024-05-17: 95; 2024-05-18: 108; 2024-05-19: 121; 2024-05-20: 135; 2024-05-21: 148; 2024-05-22: 162; 2024-05-23: 175; 2024-05-24: 183; 2024-05-25: 196; 2024-05-26: 210; 2024-05-27: 223; 2024-05-28: 236; 2024-05-29: 250; 2024-05-30: 263; 2024-05-31: 271; 2024-06-01: 284; 2024-06-02: 298; 2024-06-03: 311; 2024-06-04: 325; 2024-06-05: 338; 2024-06-06: 352; 2024-06-07: 359; 2024-06-08: 373; 2024-06-09: 386; 2024-06-10: 399; 2024-06-11: 413; 2024-06-12: 426; 2024-06-13: 440; 2024-06-14: 447; 2024-06-15: 461; 2024-06-16: 474; 2024-06-17: 488; 2024-06-18: 501; 2024-06-19: 515; 2024-06-20: 528; 2024-06-21: 536; 2024-06-22: 549; 2024-06-23: 563; 2024-06-24: 576; 2024-06-25: 589; 2024-06-26: 603; 2024-06-27: 616; 2024-06-28: 624; 2024-06-29: 637; 2024-06-30: 651; 2024-07-01: 664; 2024-07-02: 678; 2024-07-03: 691; 2024-07-04: 704; 2024-07-05: 712; 2024-07-06: 726; 2024-07-07: 739; 2024-07-08: 752; 2024-07-09: 766; 2024-07-10: 779; 2024-07-11: 793; 2024-07-12: 800; 2024-07-13: 814; 2024-07-14: 827; 2024-07-15: 841; 2024-07-16: 854; 2024-07-17: 867; 2024-07-18: 881; 2024-07-19: 889; 2024-07-20: 902; 2024-07-21: 915; 2024-07-22: 929; 2024-07-23: 942; 2024-07-24: 956; 2024-07-25: 969; 2024-07-26: 977; 2024-07-27: 990; 2024-07-28: 1004; 2024-07-29: 1006; 2024-07-30: 1006; 2024-07-31: 1006; 2024-08-01: 1006; 2024-08-02: 1006; 2024-08-03: 1006; 2024-08-04: 1006; 2024-08-05: 1006; 2024-08-06: 1006; 2024-08-07: 1006; 2024-08-08: 1006; 2024-08-09: 1006; 2024-08-10: 1006; 2024-08-11: 1006; 2024-08-12: 1006; 2024-08-13: 1006; 2024-08-14: 1006; 2024-08-15: 1006; 2024-08-16: 1006; 2024-08-17: 1006; 2024-08-18: 1006; 2024-08-19: 1006; 2024-08-20: 1006; 2024-08-21: 1006; 2024-08-22: 1006; 2024-08-23: 1006; 2024-08-24: 1006; 2024-08-25: 1006; 2024-08-26: 1006; 2024-08-27: 1006; 2024-08-28: 1006; 2024-08-29: 1006; 2024-08-30: 1006; 2024-08-31: 1006; 2024-09-01: 1006; 2024-09-02: 1006; 2024-09-03: 1006; 2024-09-04: 1006; 2024-09-05: 1006; 2024-09-06: 1006; 2024-09-07: 1006; 2024-09-08: 1006; 2024-09-09: 1006; 2024-09-10: 1006; 2024-09-11: 1006; 2024-09-12: 1006; 2024-09-13: 1006; 2024-09-14: 1006; 2024-09-15: 1006; 2024-09-16: 1006; 2024-09-17: 1006; 2024-09-18: 1006; 2024-09-19: 1006; 2024-09-20: 1006; 2024-09-21: 1006; 2024-09-22: 1006; 2024-09-23: 1006; 2024-09-24: 1006; 2024-09-25: 1006; 2024-09-26: 1006; 2024-09-27: 1006; 2024-09-28: 1006; 2024-09-29: 1006; 2024-09-30: 1006; 2024-10-01: 1006; 2024-10-02: 1006; 2024-10-03: 1006; 2024-10-04: 1006; 2024-10-05: 1006; 2024-10-06: 1006; 2024-10-07: 1006; 2024-10-08: 1006; 2024-10-09: 1006; 2024-10-10: 1006; 2024-10-11: 1006; 2024-10-12: 1006; 2024-10-13: 1006; 2024-10-14: 1006; 2024-10-15: 1006; 2024-10-16: 1006; 2024-10-17: 1006; 2024-10-18: 1006; 2024-10-19: 1006; 2024-10-20: 1006; 2024-10-21: 1006; 2024-10-22: 1006; 2024-10-23: 1006; 2024-10-24: 1006; 2024-10-25: 1006; 2024-10-26: 1006; 2024-10-27: 1006; 2024-10-28: 1006; 2024-10-29: 1006; 2024-10-30: 1006; 2024-10-31: 1006; 2024-11-01: 1006; 2024-11-02: 1006; 2024-11-03: 1006; 2024-11-04: 1006; 2024-11-05: 1006; 2024-11-06: 1006; 2024-11-07: 1006; 2024-11-08: 1006; 2024-11-09: 1006; 2024-11-10: 1006; 2024-11-11: 1006; 2024-11-12: 1006; 2024-11-13: 1006; 2024-11-14: 1006; 2024-11-15: 1006; 2024-11-16: 1006; 2024-11-17: 1006; 2024-11-18: 1006; 2024-11-19: 1006; 2024-11-20: 1006
150 | EL | SWS | Electrical Cable Gland/ Termination/ MV Cable Termination kit |  | 66 | 2024-06-20 | 2024-08-29 | 541 |  | 0% |  | 0 | 74 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-06-20: 3; 2024-06-21: 7; 2024-06-22: 15; 2024-06-23: 22; 2024-06-24: 29; 2024-06-25: 37; 2024-06-26: 44; 2024-06-27: 52; 2024-06-28: 56; 2024-06-29: 64; 2024-06-30: 71; 2024-07-01: 79; 2024-07-02: 86; 2024-07-03: 93; 2024-07-04: 101; 2024-07-05: 105; 2024-07-06: 113; 2024-07-07: 120; 2024-07-08: 128; 2024-07-09: 135; 2024-07-10: 143; 2024-07-11: 150; 2024-07-12: 154; 2024-07-13: 162; 2024-07-14: 169; 2024-07-15: 177; 2024-07-16: 185; 2024-07-17: 194; 2024-07-18: 203; 2024-07-19: 208; 2024-07-20: 217; 2024-07-21: 225; 2024-07-22: 234; 2024-07-23: 243; 2024-07-24: 252; 2024-07-25: 261; 2024-07-26: 266; 2024-07-27: 275; 2024-07-28: 283; 2024-07-29: 292; 2024-07-30: 301; 2024-07-31: 310; 2024-08-01: 319; 2024-08-02: 324; 2024-08-03: 332; 2024-08-04: 341; 2024-08-05: 350; 2024-08-06: 359; 2024-08-07: 368; 2024-08-08: 376; 2024-08-09: 382; 2024-08-10: 390; 2024-08-11: 399; 2024-08-12: 408; 2024-08-13: 417; 2024-08-14: 426; 2024-08-15: 434; 2024-08-16: 439; 2024-08-17: 448; 2024-08-18: 457; 2024-08-19: 466; 2024-08-20: 475; 2024-08-21: 483; 2024-08-22: 492; 2024-08-23: 497; 2024-08-24: 506; 2024-08-25: 515; 2024-08-26: 524; 2024-08-27: 532; 2024-08-28: 540; 2024-08-29: 541; 2024-08-30: 541; 2024-08-31: 541; 2024-09-01: 541; 2024-09-02: 541; 2024-09-03: 541; 2024-09-04: 541; 2024-09-05: 541; 2024-09-06: 541; 2024-09-07: 541; 2024-09-08: 541; 2024-09-09: 541; 2024-09-10: 541; 2024-09-11: 541; 2024-09-12: 541; 2024-09-13: 541; 2024-09-14: 541; 2024-09-15: 541; 2024-09-16: 541; 2024-09-17: 541; 2024-09-18: 541; 2024-09-19: 541; 2024-09-20: 541; 2024-09-21: 541; 2024-09-22: 541; 2024-09-23: 541; 2024-09-24: 541; 2024-09-25: 541; 2024-09-26: 541; 2024-09-27: 541; 2024-09-28: 541; 2024-09-29: 541; 2024-09-30: 541; 2024-10-01: 541; 2024-10-02: 541; 2024-10-03: 541; 2024-10-04: 541; 2024-10-05: 541; 2024-10-06: 541; 2024-10-07: 541; 2024-10-08: 541; 2024-10-09: 541; 2024-10-10: 541; 2024-10-11: 541; 2024-10-12: 541; 2024-10-13: 541; 2024-10-14: 541; 2024-10-15: 541; 2024-10-16: 541; 2024-10-17: 541; 2024-10-18: 541; 2024-10-19: 541; 2024-10-20: 541; 2024-10-21: 541; 2024-10-22: 541; 2024-10-23: 541; 2024-10-24: 541; 2024-10-25: 541; 2024-10-26: 541; 2024-10-27: 541; 2024-10-28: 541; 2024-10-29: 541; 2024-10-30: 541; 2024-10-31: 541; 2024-11-01: 541; 2024-11-02: 541; 2024-11-03: 541; 2024-11-04: 541; 2024-11-05: 541; 2024-11-06: 541; 2024-11-07: 541; 2024-11-08: 541; 2024-11-09: 541; 2024-11-10: 541; 2024-11-11: 541; 2024-11-12: 541; 2024-11-13: 541; 2024-11-14: 541; 2024-11-15: 541; 2024-11-16: 541; 2024-11-17: 541; 2024-11-18: 541; 2024-11-19: 541; 2024-11-20: 541
151 | EL | SWS | FA-25160499 | Power Cable Gland & Termination | 42 | 2024-07-16 | 2024-08-29 | 56 |  | 0% | Staraz | 0 | 13 | FA-25160435, FA-25160442, FA-25160477, FA-25160484, FA-25160446 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-16: 1; 2024-07-17: 2; 2024-07-18: 4; 2024-07-19: 4; 2024-07-20: 6; 2024-07-21: 7; 2024-07-22: 8; 2024-07-23: 10; 2024-07-24: 11; 2024-07-25: 12; 2024-07-26: 13; 2024-07-27: 14; 2024-07-28: 16; 2024-07-29: 17; 2024-07-30: 18; 2024-07-31: 20; 2024-08-01: 21; 2024-08-02: 22; 2024-08-03: 23; 2024-08-04: 25; 2024-08-05: 26; 2024-08-06: 27; 2024-08-07: 29; 2024-08-08: 30; 2024-08-09: 31; 2024-08-10: 32; 2024-08-11: 33; 2024-08-12: 35; 2024-08-13: 36; 2024-08-14: 37; 2024-08-15: 39; 2024-08-16: 40; 2024-08-17: 41; 2024-08-18: 42; 2024-08-19: 44; 2024-08-20: 45; 2024-08-21: 46; 2024-08-22: 48; 2024-08-23: 48; 2024-08-24: 50; 2024-08-25: 51; 2024-08-26: 52; 2024-08-27: 54; 2024-08-28: 55; 2024-08-29: 56; 2024-08-30: 56; 2024-08-31: 56; 2024-09-01: 56; 2024-09-02: 56; 2024-09-03: 56; 2024-09-04: 56; 2024-09-05: 56; 2024-09-06: 56; 2024-09-07: 56; 2024-09-08: 56; 2024-09-09: 56; 2024-09-10: 56; 2024-09-11: 56; 2024-09-12: 56; 2024-09-13: 56; 2024-09-14: 56; 2024-09-15: 56; 2024-09-16: 56; 2024-09-17: 56; 2024-09-18: 56; 2024-09-19: 56; 2024-09-20: 56; 2024-09-21: 56; 2024-09-22: 56; 2024-09-23: 56; 2024-09-24: 56; 2024-09-25: 56; 2024-09-26: 56; 2024-09-27: 56; 2024-09-28: 56; 2024-09-29: 56; 2024-09-30: 56; 2024-10-01: 56; 2024-10-02: 56; 2024-10-03: 56; 2024-10-04: 56; 2024-10-05: 56; 2024-10-06: 56; 2024-10-07: 56; 2024-10-08: 56; 2024-10-09: 56; 2024-10-10: 56; 2024-10-11: 56; 2024-10-12: 56; 2024-10-13: 56; 2024-10-14: 56; 2024-10-15: 56; 2024-10-16: 56; 2024-10-17: 56; 2024-10-18: 56; 2024-10-19: 56; 2024-10-20: 56; 2024-10-21: 56; 2024-10-22: 56; 2024-10-23: 56; 2024-10-24: 56; 2024-10-25: 56; 2024-10-26: 56; 2024-10-27: 56; 2024-10-28: 56; 2024-10-29: 56; 2024-10-30: 56; 2024-10-31: 56; 2024-11-01: 56; 2024-11-02: 56; 2024-11-03: 56; 2024-11-04: 56; 2024-11-05: 56; 2024-11-06: 56; 2024-11-07: 56; 2024-11-08: 56; 2024-11-09: 56; 2024-11-10: 56; 2024-11-11: 56; 2024-11-12: 56; 2024-11-13: 56; 2024-11-14: 56; 2024-11-15: 56; 2024-11-16: 56; 2024-11-17: 56; 2024-11-18: 56; 2024-11-19: 56; 2024-11-20: 56
152 | EL | SWS | FA-35160023 | Lighting Cable Gland & Termination | 65 | 2024-06-20 | 2024-08-28 | 485 |  | 0% | Staraz | 0 | 75 | FA-25160455, FA-25160459, FA-25160491 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-06-20: 3; 2024-06-21: 7; 2024-06-22: 15; 2024-06-23: 22; 2024-06-24: 29; 2024-06-25: 37; 2024-06-26: 44; 2024-06-27: 52; 2024-06-28: 56; 2024-06-29: 64; 2024-06-30: 71; 2024-07-01: 79; 2024-07-02: 86; 2024-07-03: 93; 2024-07-04: 101; 2024-07-05: 105; 2024-07-06: 113; 2024-07-07: 120; 2024-07-08: 128; 2024-07-09: 135; 2024-07-10: 143; 2024-07-11: 150; 2024-07-12: 154; 2024-07-13: 162; 2024-07-14: 169; 2024-07-15: 177; 2024-07-16: 184; 2024-07-17: 192; 2024-07-18: 199; 2024-07-19: 203; 2024-07-20: 211; 2024-07-21: 218; 2024-07-22: 226; 2024-07-23: 233; 2024-07-24: 241; 2024-07-25: 248; 2024-07-26: 253; 2024-07-27: 260; 2024-07-28: 268; 2024-07-29: 275; 2024-07-30: 282; 2024-07-31: 290; 2024-08-01: 297; 2024-08-02: 302; 2024-08-03: 309; 2024-08-04: 317; 2024-08-05: 324; 2024-08-06: 332; 2024-08-07: 339; 2024-08-08: 346; 2024-08-09: 351; 2024-08-10: 358; 2024-08-11: 366; 2024-08-12: 373; 2024-08-13: 381; 2024-08-14: 388; 2024-08-15: 396; 2024-08-16: 400; 2024-08-17: 407; 2024-08-18: 415; 2024-08-19: 422; 2024-08-20: 430; 2024-08-21: 437; 2024-08-22: 445; 2024-08-23: 449; 2024-08-24: 456; 2024-08-25: 464; 2024-08-26: 471; 2024-08-27: 479; 2024-08-28: 485; 2024-08-29: 485; 2024-08-30: 485; 2024-08-31: 485; 2024-09-01: 485; 2024-09-02: 485; 2024-09-03: 485; 2024-09-04: 485; 2024-09-05: 485; 2024-09-06: 485; 2024-09-07: 485; 2024-09-08: 485; 2024-09-09: 485; 2024-09-10: 485; 2024-09-11: 485; 2024-09-12: 485; 2024-09-13: 485; 2024-09-14: 485; 2024-09-15: 485; 2024-09-16: 485; 2024-09-17: 485; 2024-09-18: 485; 2024-09-19: 485; 2024-09-20: 485; 2024-09-21: 485; 2024-09-22: 485; 2024-09-23: 485; 2024-09-24: 485; 2024-09-25: 485; 2024-09-26: 485; 2024-09-27: 485; 2024-09-28: 485; 2024-09-29: 485; 2024-09-30: 485; 2024-10-01: 485; 2024-10-02: 485; 2024-10-03: 485; 2024-10-04: 485; 2024-10-05: 485; 2024-10-06: 485; 2024-10-07: 485; 2024-10-08: 485; 2024-10-09: 485; 2024-10-10: 485; 2024-10-11: 485; 2024-10-12: 485; 2024-10-13: 485; 2024-10-14: 485; 2024-10-15: 485; 2024-10-16: 485; 2024-10-17: 485; 2024-10-18: 485; 2024-10-19: 485; 2024-10-20: 485; 2024-10-21: 485; 2024-10-22: 485; 2024-10-23: 485; 2024-10-24: 485; 2024-10-25: 485; 2024-10-26: 485; 2024-10-27: 485; 2024-10-28: 485; 2024-10-29: 485; 2024-10-30: 485; 2024-10-31: 485; 2024-11-01: 485; 2024-11-02: 485; 2024-11-03: 485; 2024-11-04: 485; 2024-11-05: 485; 2024-11-06: 485; 2024-11-07: 485; 2024-11-08: 485; 2024-11-09: 485; 2024-11-10: 485; 2024-11-11: 485; 2024-11-12: 485; 2024-11-13: 485; 2024-11-14: 485; 2024-11-15: 485; 2024-11-16: 485; 2024-11-17: 485; 2024-11-18: 485; 2024-11-19: 485; 2024-11-20: 485
153 | EL | SWS | Grounding/ Earthing System |  | 65 | 2024-06-23 | 2024-08-31 | 464 |  | 0% |  | 0 | 73 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-06-23: 7; 2024-06-24: 14; 2024-06-25: 21; 2024-06-26: 28; 2024-06-27: 35; 2024-06-28: 39; 2024-06-29: 47; 2024-06-30: 54; 2024-07-01: 61; 2024-07-02: 68; 2024-07-03: 75; 2024-07-04: 82; 2024-07-05: 86; 2024-07-06: 93; 2024-07-07: 101; 2024-07-08: 108; 2024-07-09: 115; 2024-07-10: 122; 2024-07-11: 129; 2024-07-12: 133; 2024-07-13: 140; 2024-07-14: 148; 2024-07-15: 155; 2024-07-16: 162; 2024-07-17: 169; 2024-07-18: 176; 2024-07-19: 180; 2024-07-20: 187; 2024-07-21: 194; 2024-07-22: 202; 2024-07-23: 209; 2024-07-24: 216; 2024-07-25: 223; 2024-07-26: 227; 2024-07-27: 234; 2024-07-28: 241; 2024-07-29: 249; 2024-07-30: 256; 2024-07-31: 263; 2024-08-01: 270; 2024-08-02: 274; 2024-08-03: 281; 2024-08-04: 288; 2024-08-05: 295; 2024-08-06: 303; 2024-08-07: 310; 2024-08-08: 317; 2024-08-09: 321; 2024-08-10: 328; 2024-08-11: 335; 2024-08-12: 342; 2024-08-13: 350; 2024-08-14: 357; 2024-08-15: 364; 2024-08-16: 368; 2024-08-17: 375; 2024-08-18: 382; 2024-08-19: 389; 2024-08-20: 396; 2024-08-21: 404; 2024-08-22: 411; 2024-08-23: 415; 2024-08-24: 422; 2024-08-25: 429; 2024-08-26: 436; 2024-08-27: 443; 2024-08-28: 451; 2024-08-29: 458; 2024-08-30: 462; 2024-08-31: 464; 2024-09-01: 464; 2024-09-02: 464; 2024-09-03: 464; 2024-09-04: 464; 2024-09-05: 464; 2024-09-06: 464; 2024-09-07: 464; 2024-09-08: 464; 2024-09-09: 464; 2024-09-10: 464; 2024-09-11: 464; 2024-09-12: 464; 2024-09-13: 464; 2024-09-14: 464; 2024-09-15: 464; 2024-09-16: 464; 2024-09-17: 464; 2024-09-18: 464; 2024-09-19: 464; 2024-09-20: 464; 2024-09-21: 464; 2024-09-22: 464; 2024-09-23: 464; 2024-09-24: 464; 2024-09-25: 464; 2024-09-26: 464; 2024-09-27: 464; 2024-09-28: 464; 2024-09-29: 464; 2024-09-30: 464; 2024-10-01: 464; 2024-10-02: 464; 2024-10-03: 464; 2024-10-04: 464; 2024-10-05: 464; 2024-10-06: 464; 2024-10-07: 464; 2024-10-08: 464; 2024-10-09: 464; 2024-10-10: 464; 2024-10-11: 464; 2024-10-12: 464; 2024-10-13: 464; 2024-10-14: 464; 2024-10-15: 464; 2024-10-16: 464; 2024-10-17: 464; 2024-10-18: 464; 2024-10-19: 464; 2024-10-20: 464; 2024-10-21: 464; 2024-10-22: 464; 2024-10-23: 464; 2024-10-24: 464; 2024-10-25: 464; 2024-10-26: 464; 2024-10-27: 464; 2024-10-28: 464; 2024-10-29: 464; 2024-10-30: 464; 2024-10-31: 464; 2024-11-01: 464; 2024-11-02: 464; 2024-11-03: 464; 2024-11-04: 464; 2024-11-05: 464; 2024-11-06: 464; 2024-11-07: 464; 2024-11-08: 464; 2024-11-09: 464; 2024-11-10: 464; 2024-11-11: 464; 2024-11-12: 464; 2024-11-13: 464; 2024-11-14: 464; 2024-11-15: 464; 2024-11-16: 464; 2024-11-17: 464; 2024-11-18: 464; 2024-11-19: 464; 2024-11-20: 464
154 | EL | SWS | FA-25160505 | Earthing Cable Pulling | 65 | 2024-06-23 | 2024-08-31 | 464 |  | 0% | Staraz | 0 | 73 | FA-25160405, FA-25160446, FA-25160499 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-06-23: 7; 2024-06-24: 14; 2024-06-25: 21; 2024-06-26: 28; 2024-06-27: 35; 2024-06-28: 39; 2024-06-29: 47; 2024-06-30: 54; 2024-07-01: 61; 2024-07-02: 68; 2024-07-03: 75; 2024-07-04: 82; 2024-07-05: 86; 2024-07-06: 93; 2024-07-07: 101; 2024-07-08: 108; 2024-07-09: 115; 2024-07-10: 122; 2024-07-11: 129; 2024-07-12: 133; 2024-07-13: 140; 2024-07-14: 148; 2024-07-15: 155; 2024-07-16: 162; 2024-07-17: 169; 2024-07-18: 176; 2024-07-19: 180; 2024-07-20: 187; 2024-07-21: 194; 2024-07-22: 202; 2024-07-23: 209; 2024-07-24: 216; 2024-07-25: 223; 2024-07-26: 227; 2024-07-27: 234; 2024-07-28: 241; 2024-07-29: 249; 2024-07-30: 256; 2024-07-31: 263; 2024-08-01: 270; 2024-08-02: 274; 2024-08-03: 281; 2024-08-04: 288; 2024-08-05: 295; 2024-08-06: 303; 2024-08-07: 310; 2024-08-08: 317; 2024-08-09: 321; 2024-08-10: 328; 2024-08-11: 335; 2024-08-12: 342; 2024-08-13: 350; 2024-08-14: 357; 2024-08-15: 364; 2024-08-16: 368; 2024-08-17: 375; 2024-08-18: 382; 2024-08-19: 389; 2024-08-20: 396; 2024-08-21: 404; 2024-08-22: 411; 2024-08-23: 415; 2024-08-24: 422; 2024-08-25: 429; 2024-08-26: 436; 2024-08-27: 443; 2024-08-28: 451; 2024-08-29: 458; 2024-08-30: 462; 2024-08-31: 464; 2024-09-01: 464; 2024-09-02: 464; 2024-09-03: 464; 2024-09-04: 464; 2024-09-05: 464; 2024-09-06: 464; 2024-09-07: 464; 2024-09-08: 464; 2024-09-09: 464; 2024-09-10: 464; 2024-09-11: 464; 2024-09-12: 464; 2024-09-13: 464; 2024-09-14: 464; 2024-09-15: 464; 2024-09-16: 464; 2024-09-17: 464; 2024-09-18: 464; 2024-09-19: 464; 2024-09-20: 464; 2024-09-21: 464; 2024-09-22: 464; 2024-09-23: 464; 2024-09-24: 464; 2024-09-25: 464; 2024-09-26: 464; 2024-09-27: 464; 2024-09-28: 464; 2024-09-29: 464; 2024-09-30: 464; 2024-10-01: 464; 2024-10-02: 464; 2024-10-03: 464; 2024-10-04: 464; 2024-10-05: 464; 2024-10-06: 464; 2024-10-07: 464; 2024-10-08: 464; 2024-10-09: 464; 2024-10-10: 464; 2024-10-11: 464; 2024-10-12: 464; 2024-10-13: 464; 2024-10-14: 464; 2024-10-15: 464; 2024-10-16: 464; 2024-10-17: 464; 2024-10-18: 464; 2024-10-19: 464; 2024-10-20: 464; 2024-10-21: 464; 2024-10-22: 464; 2024-10-23: 464; 2024-10-24: 464; 2024-10-25: 464; 2024-10-26: 464; 2024-10-27: 464; 2024-10-28: 464; 2024-10-29: 464; 2024-10-30: 464; 2024-10-31: 464; 2024-11-01: 464; 2024-11-02: 464; 2024-11-03: 464; 2024-11-04: 464; 2024-11-05: 464; 2024-11-06: 464; 2024-11-07: 464; 2024-11-08: 464; 2024-11-09: 464; 2024-11-10: 464; 2024-11-11: 464; 2024-11-12: 464; 2024-11-13: 464; 2024-11-14: 464; 2024-11-15: 464; 2024-11-16: 464; 2024-11-17: 464; 2024-11-18: 464; 2024-11-19: 464; 2024-11-20: 464
155 | EL | FLS | Unit - FLS |  | 216 | 2024-03-18 | 2024-11-03 | 6255 |  | 0% |  | 0 | 13 |  | Cum Budgeted Labor Units | [117 empty] | 5 | 15 | 27 | 38 | 45 | 58 | 75 | 92 | 109 | 126 | 144 | 154 | 173 | 191 | 210 | 228 | 266 | 304 | 326 | 364 | 402 | 440 | 477 | 515 | 553 | 575 | 613 | 651 | 689 | 727 | 765 | 803 | 828 | 870 | 912 | 954 | 996 | 1039 | 1081 | 1105 | 1147 | 1189 | 1231 | 1274 | 1316 | 1358 | 1382 | 1424 | 1470 | 1516 | 1562 | 1609 | 1655 | 1681 | 1728 | 1774 | 1820 | 1866 | 1913 | 1961 | 1989 | 2038 | 2086 | 2134 | 2183 | 2231 | 2279 | 2307 | 2355 | 2422 | 2498 | 2575 | 2652 | 2728 | 2773 | 2850 | 2926 | 3003 | 3080 | 3151 | 3204 | 3237 | 3294 | 3351 | 3407 | 3464 | 3521 | 3578 | 3611 | 3667 | 3724 | 3779 | 3834 | 3889 | 3945 | 3977 | 4032 | 4087 | 4143 | 4198 | 4253 | 4308 | 4343 | 4404 | 4464 | 4524 | 4583 | 4642 | 4702 | 4738 | 4798 | 4859 | 4920 | 4981 | 5042 | 5103 | 5138 | 5199 | 5256 | 5313 | 5369 | 5425 | 5482 | 5514 | 5571 | 5627 | 5683 | 5730 | 5750 | 5765 | 5774 | 5790 | 5805 | 5821 | 5836 | 5851 | 5867 | 5876 | 5891 | 5906 | 5922 | 5937 | 5952 | 5968 | 5977 | 5987 | 5998 | 6008 | 6018 | 6029 | 6038 | 6044 | 6053 | 6062 | 6072 | 6079 | 6085 | 6091 | 6095 | 6101 | 6107 | 6112 | 6117 | 6122 | 6127 | 6130 | 6132 | 6132 | 6132 | 6132 | 6132 | 6132 | 6132 | 6132 | 6132 | 6132 | 6132 | 6132 | 6132 | 6132 | 6132 | 6132 | 6132 | 6132 | 6132 | 6132 | 6132 | 6132 | 6132 | 6132 | 6132 | 6132 | 6133 | 6135 | 6139 | 6142 | 6146 | 6149 | 6153 | 6156 | 6158 | 6162 | 6166 | 6169 | 6173 | 6176 | 6180 | 6182 | 6185 | 6189 | 6192 | 6196 | 6199 | 6203 | 6205 | 6209 | 6212 | 6216 | 6219 | 6223 | 6226 | 6228 | 6232 | 6235 | 6239 | 6242 | 6246 | 6249 | 6252 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255
156 | EL | FLS | Cable Tray, ladder, Conduits |  | 115 | 2024-03-23 | 2024-07-23 | 1930 |  | 0% |  | 0 | 56 |  | Cum Budgeted Labor Units | [122 empty] | 2 | 8 | 13 | 19 | 24 | 29 | 33 | 38 | 43 | 49 | 54 | 79 | 104 | 119 | 143 | 168 | 193 | 218 | 243 | 268 | 283 | 307 | 332 | 357 | 382 | 407 | 433 | 450 | 479 | 508 | 537 | 566 | 595 | 625 | 641 | 671 | 700 | 729 | 758 | 787 | 816 | 833 | 862 | 892 | 921 | 950 | 979 | 1008 | 1025 | 1054 | 1083 | 1112 | 1142 | 1171 | 1200 | 1217 | 1246 | 1275 | 1304 | 1333 | 1362 | 1392 | 1409 | 1438 | 1467 | 1496 | 1525 | 1554 | 1583 | 1600 | 1629 | 1659 | 1688 | 1717 | 1741 | 1745 | 1747 | 1752 | 1756 | 1760 | 1764 | 1769 | 1773 | 1775 | 1779 | 1784 | 1788 | 1792 | 1796 | 1801 | 1803 | 1807 | 1811 | 1816 | 1820 | 1824 | 1828 | 1831 | 1835 | 1839 | 1843 | 1848 | 1852 | 1856 | 1859 | 1863 | 1867 | 1871 | 1875 | 1880 | 1884 | 1886 | 1891 | 1895 | 1899 | 1903 | 1907 | 1912 | 1914 | 1918 | 1923 | 1927 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930
157 | EL | FLS | FA-25160512 | Installation of Primary Tray, ladder | 70 | 2024-03-23 | 2024-06-05 | 380 |  | 0% | Staraz | 0 | 12 | FA-25160529 | Cum Budgeted Labor Units | [122 empty] | 2 | 8 | 13 | 19 | 24 | 29 | 33 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 65 | 68 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 101 | 104 | 109 | 115 | 120 | 126 | 131 | 137 | 140 | 145 | 151 | 156 | 161 | 167 | 172 | 175 | 181 | 186 | 192 | 197 | 203 | 208 | 211 | 217 | 222 | 227 | 233 | 238 | 244 | 247 | 252 | 258 | 263 | 269 | 274 | 279 | 282 | 288 | 293 | 299 | 304 | 310 | 315 | 318 | 324 | 329 | 334 | 340 | 345 | 351 | 354 | 359 | 365 | 370 | 376 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380
158 | EL | FLS | FA-25160518 | Installation of Secondary Tray | 90 | 2024-04-18 | 2024-07-23 | 380 |  | 0% | Staraz | 0 | 12 | FA-25160512 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-04-18: 1; 2024-04-19: 3; 2024-04-20: 7; 2024-04-21: 12; 2024-04-22: 16; 2024-04-23: 20; 2024-04-24: 24; 2024-04-25: 28; 2024-04-26: 31; 2024-04-27: 35; 2024-04-28: 39; 2024-04-29: 44; 2024-04-30: 48; 2024-05-01: 52; 2024-05-02: 56; 2024-05-03: 59; 2024-05-04: 63; 2024-05-05: 67; 2024-05-06: 71; 2024-05-07: 76; 2024-05-08: 80; 2024-05-09: 84; 2024-05-10: 86; 2024-05-11: 91; 2024-05-12: 95; 2024-05-13: 99; 2024-05-14: 103; 2024-05-15: 108; 2024-05-16: 112; 2024-05-17: 114; 2024-05-18: 118; 2024-05-19: 123; 2024-05-20: 127; 2024-05-21: 131; 2024-05-22: 135; 2024-05-23: 140; 2024-05-24: 142; 2024-05-25: 146; 2024-05-26: 150; 2024-05-27: 155; 2024-05-28: 159; 2024-05-29: 163; 2024-05-30: 167; 2024-05-31: 170; 2024-06-01: 174; 2024-06-02: 178; 2024-06-03: 182; 2024-06-04: 187; 2024-06-05: 191; 2024-06-06: 195; 2024-06-07: 198; 2024-06-08: 202; 2024-06-09: 206; 2024-06-10: 210; 2024-06-11: 214; 2024-06-12: 219; 2024-06-13: 223; 2024-06-14: 225; 2024-06-15: 229; 2024-06-16: 234; 2024-06-17: 238; 2024-06-18: 242; 2024-06-19: 246; 2024-06-20: 251; 2024-06-21: 253; 2024-06-22: 257; 2024-06-23: 261; 2024-06-24: 266; 2024-06-25: 270; 2024-06-26: 274; 2024-06-27: 278; 2024-06-28: 281; 2024-06-29: 285; 2024-06-30: 289; 2024-07-01: 293; 2024-07-02: 298; 2024-07-03: 302; 2024-07-04: 306; 2024-07-05: 309; 2024-07-06: 313; 2024-07-07: 317; 2024-07-08: 321; 2024-07-09: 325; 2024-07-10: 330; 2024-07-11: 334; 2024-07-12: 336; 2024-07-13: 341; 2024-07-14: 345; 2024-07-15: 349; 2024-07-16: 353; 2024-07-17: 357; 2024-07-18: 362; 2024-07-19: 364; 2024-07-20: 368; 2024-07-21: 373; 2024-07-22: 377; 2024-07-23: 380; 2024-07-24: 380; 2024-07-25: 380; 2024-07-26: 380; 2024-07-27: 380; 2024-07-28: 380; 2024-07-29: 380; 2024-07-30: 380; 2024-07-31: 380; 2024-08-01: 380; 2024-08-02: 380; 2024-08-03: 380; 2024-08-04: 380; 2024-08-05: 380; 2024-08-06: 380; 2024-08-07: 380; 2024-08-08: 380; 2024-08-09: 380; 2024-08-10: 380; 2024-08-11: 380; 2024-08-12: 380; 2024-08-13: 380; 2024-08-14: 380; 2024-08-15: 380; 2024-08-16: 380; 2024-08-17: 380; 2024-08-18: 380; 2024-08-19: 380; 2024-08-20: 380; 2024-08-21: 380; 2024-08-22: 380; 2024-08-23: 380; 2024-08-24: 380; 2024-08-25: 380; 2024-08-26: 380; 2024-08-27: 380; 2024-08-28: 380; 2024-08-29: 380; 2024-08-30: 380; 2024-08-31: 380; 2024-09-01: 380; 2024-09-02: 380; 2024-09-03: 380; 2024-09-04: 380; 2024-09-05: 380; 2024-09-06: 380; 2024-09-07: 380; 2024-09-08: 380; 2024-09-09: 380; 2024-09-10: 380; 2024-09-11: 380; 2024-09-12: 380; 2024-09-13: 380; 2024-09-14: 380; 2024-09-15: 380; 2024-09-16: 380; 2024-09-17: 380; 2024-09-18: 380; 2024-09-19: 380; 2024-09-20: 380; 2024-09-21: 380; 2024-09-22: 380; 2024-09-23: 380; 2024-09-24: 380; 2024-09-25: 380; 2024-09-26: 380; 2024-09-27: 380; 2024-09-28: 380; 2024-09-29: 380; 2024-09-30: 380; 2024-10-01: 380; 2024-10-02: 380; 2024-10-03: 380; 2024-10-04: 380; 2024-10-05: 380; 2024-10-06: 380; 2024-10-07: 380; 2024-10-08: 380; 2024-10-09: 380; 2024-10-10: 380; 2024-10-11: 380; 2024-10-12: 380; 2024-10-13: 380; 2024-10-14: 380; 2024-10-15: 380; 2024-10-16: 380; 2024-10-17: 380; 2024-10-18: 380; 2024-10-19: 380; 2024-10-20: 380; 2024-10-21: 380; 2024-10-22: 380; 2024-10-23: 380; 2024-10-24: 380; 2024-10-25: 380; 2024-10-26: 380; 2024-10-27: 380; 2024-10-28: 380; 2024-10-29: 380; 2024-10-30: 380; 2024-10-31: 380; 2024-11-01: 380; 2024-11-02: 380; 2024-11-03: 380; 2024-11-04: 380; 2024-11-05: 380; 2024-11-06: 380; 2024-11-07: 380; 2024-11-08: 380; 2024-11-09: 380; 2024-11-10: 380; 2024-11-11: 380; 2024-11-12: 380; 2024-11-13: 380; 2024-11-14: 380; 2024-11-15: 380; 2024-11-16: 380; 2024-11-17: 380; 2024-11-18: 380; 2024-11-19: 380; 2024-11-20: 380
159 | EL | FLS | FA-25160524 | Installation of conduits | 60 | 2024-04-03 | 2024-06-05 | 1170 |  | 0% | Staraz | 0 | 101 | FA-25160529 | Cum Budgeted Labor Units | [133 empty] | 20 | 39 | 50 | 70 | 89 | 109 | 128 | 148 | 167 | 179 | 198 | 218 | 237 | 257 | 276 | 296 | 307 | 326 | 346 | 365 | 385 | 404 | 424 | 435 | 455 | 474 | 494 | 513 | 533 | 552 | 563 | 583 | 602 | 622 | 641 | 661 | 680 | 692 | 711 | 731 | 750 | 770 | 789 | 809 | 820 | 840 | 859 | 879 | 898 | 918 | 937 | 948 | 968 | 987 | 1007 | 1026 | 1046 | 1065 | 1077 | 1096 | 1116 | 1135 | 1155 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170
160 | EL | FLS | Supports |  | 111 | 2024-03-18 | 2024-07-14 | 597 |  | 0% |  | 0 | 12 |  | Cum Budgeted Labor Units | [117 empty] | 5 | 10 | 15 | 21 | 24 | 29 | 35 | 40 | 45 | 51 | 56 | 59 | 65 | 70 | 75 | 81 | 86 | 91 | 95 | 100 | 105 | 111 | 116 | 122 | 127 | 130 | 135 | 141 | 146 | 152 | 157 | 162 | 165 | 171 | 176 | 182 | 187 | 192 | 198 | 201 | 206 | 212 | 217 | 222 | 228 | 233 | 236 | 242 | 247 | 252 | 258 | 263 | 268 | 272 | 277 | 282 | 288 | 293 | 299 | 304 | 307 | 312 | 318 | 323 | 329 | 334 | 339 | 342 | 348 | 353 | 359 | 364 | 369 | 375 | 378 | 383 | 389 | 394 | 399 | 405 | 410 | 413 | 419 | 424 | 429 | 435 | 440 | 446 | 449 | 454 | 459 | 465 | 470 | 476 | 481 | 484 | 489 | 495 | 500 | 506 | 511 | 516 | 519 | 525 | 530 | 536 | 541 | 546 | 552 | 555 | 560 | 566 | 571 | 576 | 582 | 587 | 590 | 596 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597
161 | EL | FLS | FA-25160529 | Supports | 111 | 2024-03-18 | 2024-07-14 | 597 |  | 0% | Staraz | 0 | 12 | A1000 | Cum Budgeted Labor Units | [117 empty] | 5 | 10 | 15 | 21 | 24 | 29 | 35 | 40 | 45 | 51 | 56 | 59 | 65 | 70 | 75 | 81 | 86 | 91 | 95 | 100 | 105 | 111 | 116 | 122 | 127 | 130 | 135 | 141 | 146 | 152 | 157 | 162 | 165 | 171 | 176 | 182 | 187 | 192 | 198 | 201 | 206 | 212 | 217 | 222 | 228 | 233 | 236 | 242 | 247 | 252 | 258 | 263 | 268 | 272 | 277 | 282 | 288 | 293 | 299 | 304 | 307 | 312 | 318 | 323 | 329 | 334 | 339 | 342 | 348 | 353 | 359 | 364 | 369 | 375 | 378 | 383 | 389 | 394 | 399 | 405 | 410 | 413 | 419 | 424 | 429 | 435 | 440 | 446 | 449 | 454 | 459 | 465 | 470 | 476 | 481 | 484 | 489 | 495 | 500 | 506 | 511 | 516 | 519 | 525 | 530 | 536 | 541 | 546 | 552 | 555 | 560 | 566 | 571 | 576 | 582 | 587 | 590 | 596 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597
162 | EL | FLS | EL Transformer/ Panel/ JB |  | 115 | 2024-07-03 | 2024-11-03 | 201 |  | 0% |  | 0 | 13 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-03: 2; 2024-07-04: 7; 2024-07-05: 9; 2024-07-06: 14; 2024-07-07: 18; 2024-07-08: 22; 2024-07-09: 27; 2024-07-10: 31; 2024-07-11: 36; 2024-07-12: 38; 2024-07-13: 43; 2024-07-14: 47; 2024-07-15: 51; 2024-07-16: 56; 2024-07-17: 60; 2024-07-18: 65; 2024-07-19: 67; 2024-07-20: 72; 2024-07-21: 76; 2024-07-22: 80; 2024-07-23: 85; 2024-07-24: 89; 2024-07-25: 94; 2024-07-26: 96; 2024-07-27: 101; 2024-07-28: 105; 2024-07-29: 109; 2024-07-30: 114; 2024-07-31: 118; 2024-08-01: 123; 2024-08-02: 125; 2024-08-03: 130; 2024-08-04: 134; 2024-08-05: 138; 2024-08-06: 143; 2024-08-07: 147; 2024-08-08: 152; 2024-08-09: 154; 2024-08-10: 159; 2024-08-11: 163; 2024-08-12: 167; 2024-08-13: 172; 2024-08-14: 176; 2024-08-15: 180; 2024-08-16: 182; 2024-08-17: 185; 2024-08-18: 189; 2024-08-19: 192; 2024-08-20: 193; 2024-08-21: 193; 2024-08-22: 193; 2024-08-23: 193; 2024-08-24: 193; 2024-08-25: 193; 2024-08-26: 193; 2024-08-27: 193; 2024-08-28: 193; 2024-08-29: 193; 2024-08-30: 193; 2024-08-31: 193; 2024-09-01: 193; 2024-09-02: 193; 2024-09-03: 193; 2024-09-04: 193; 2024-09-05: 193; 2024-09-06: 193; 2024-09-07: 193; 2024-09-08: 193; 2024-09-09: 193; 2024-09-10: 193; 2024-09-11: 193; 2024-09-12: 193; 2024-09-13: 193; 2024-09-14: 193; 2024-09-15: 193; 2024-09-16: 193; 2024-09-17: 193; 2024-09-18: 193; 2024-09-19: 193; 2024-09-20: 193; 2024-09-21: 193; 2024-09-22: 193; 2024-09-23: 193; 2024-09-24: 193; 2024-09-25: 193; 2024-09-26: 194; 2024-09-27: 194; 2024-09-28: 194; 2024-09-29: 194; 2024-09-30: 194; 2024-10-01: 194; 2024-10-02: 195; 2024-10-03: 195; 2024-10-04: 195; 2024-10-05: 195; 2024-10-06: 195; 2024-10-07: 196; 2024-10-08: 196; 2024-10-09: 196; 2024-10-10: 196; 2024-10-11: 196; 2024-10-12: 197; 2024-10-13: 197; 2024-10-14: 197; 2024-10-15: 197; 2024-10-16: 197; 2024-10-17: 198; 2024-10-18: 198; 2024-10-19: 198; 2024-10-20: 198; 2024-10-21: 198; 2024-10-22: 199; 2024-10-23: 199; 2024-10-24: 199; 2024-10-25: 199; 2024-10-26: 199; 2024-10-27: 200; 2024-10-28: 200; 2024-10-29: 200; 2024-10-30: 200; 2024-10-31: 200; 2024-11-01: 200; 2024-11-02: 201; 2024-11-03: 201; 2024-11-04: 201; 2024-11-05: 201; 2024-11-06: 201; 2024-11-07: 201; 2024-11-08: 201; 2024-11-09: 201; 2024-11-10: 201; 2024-11-11: 201; 2024-11-12: 201; 2024-11-13: 201; 2024-11-14: 201; 2024-11-15: 201; 2024-11-16: 201; 2024-11-17: 201; 2024-11-18: 201; 2024-11-19: 201; 2024-11-20: 201
163 | EL | FLS | FA-25160535 | Electrical Panel( Lighting, Heat Tracing, Local , …) | 45 | 2024-07-03 | 2024-08-20 | 69 |  | 0% | Staraz | 0 | 18 | FA-25160529 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-03: 1; 2024-07-04: 2; 2024-07-05: 3; 2024-07-06: 5; 2024-07-07: 6; 2024-07-08: 8; 2024-07-09: 9; 2024-07-10: 11; 2024-07-11: 12; 2024-07-12: 13; 2024-07-13: 15; 2024-07-14: 16; 2024-07-15: 18; 2024-07-16: 19; 2024-07-17: 21; 2024-07-18: 22; 2024-07-19: 23; 2024-07-20: 25; 2024-07-21: 26; 2024-07-22: 28; 2024-07-23: 29; 2024-07-24: 31; 2024-07-25: 32; 2024-07-26: 33; 2024-07-27: 35; 2024-07-28: 36; 2024-07-29: 38; 2024-07-30: 39; 2024-07-31: 41; 2024-08-01: 43; 2024-08-02: 43; 2024-08-03: 45; 2024-08-04: 46; 2024-08-05: 48; 2024-08-06: 50; 2024-08-07: 51; 2024-08-08: 53; 2024-08-09: 53; 2024-08-10: 55; 2024-08-11: 57; 2024-08-12: 58; 2024-08-13: 60; 2024-08-14: 61; 2024-08-15: 63; 2024-08-16: 64; 2024-08-17: 65; 2024-08-18: 67; 2024-08-19: 68; 2024-08-20: 69; 2024-08-21: 69; 2024-08-22: 69; 2024-08-23: 69; 2024-08-24: 69; 2024-08-25: 69; 2024-08-26: 69; 2024-08-27: 69; 2024-08-28: 69; 2024-08-29: 69; 2024-08-30: 69; 2024-08-31: 69; 2024-09-01: 69; 2024-09-02: 69; 2024-09-03: 69; 2024-09-04: 69; 2024-09-05: 69; 2024-09-06: 69; 2024-09-07: 69; 2024-09-08: 69; 2024-09-09: 69; 2024-09-10: 69; 2024-09-11: 69; 2024-09-12: 69; 2024-09-13: 69; 2024-09-14: 69; 2024-09-15: 69; 2024-09-16: 69; 2024-09-17: 69; 2024-09-18: 69; 2024-09-19: 69; 2024-09-20: 69; 2024-09-21: 69; 2024-09-22: 69; 2024-09-23: 69; 2024-09-24: 69; 2024-09-25: 69; 2024-09-26: 69; 2024-09-27: 69; 2024-09-28: 69; 2024-09-29: 69; 2024-09-30: 69; 2024-10-01: 69; 2024-10-02: 69; 2024-10-03: 69; 2024-10-04: 69; 2024-10-05: 69; 2024-10-06: 69; 2024-10-07: 69; 2024-10-08: 69; 2024-10-09: 69; 2024-10-10: 69; 2024-10-11: 69; 2024-10-12: 69; 2024-10-13: 69; 2024-10-14: 69; 2024-10-15: 69; 2024-10-16: 69; 2024-10-17: 69; 2024-10-18: 69; 2024-10-19: 69; 2024-10-20: 69; 2024-10-21: 69; 2024-10-22: 69; 2024-10-23: 69; 2024-10-24: 69; 2024-10-25: 69; 2024-10-26: 69; 2024-10-27: 69; 2024-10-28: 69; 2024-10-29: 69; 2024-10-30: 69; 2024-10-31: 69; 2024-11-01: 69; 2024-11-02: 69; 2024-11-03: 69; 2024-11-04: 69; 2024-11-05: 69; 2024-11-06: 69; 2024-11-07: 69; 2024-11-08: 69; 2024-11-09: 69; 2024-11-10: 69; 2024-11-11: 69; 2024-11-12: 69; 2024-11-13: 69; 2024-11-14: 69; 2024-11-15: 69; 2024-11-16: 69; 2024-11-17: 69; 2024-11-18: 69; 2024-11-19: 69; 2024-11-20: 69
164 | EL | FLS | FA-25160539 | Test and Energizing Local Panels Inside Units | 35 | 2024-09-26 | 2024-11-03 | 7 |  | 0% | Staraz | 0 | 13 | FA-25160591, FA-25160542 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-09-26: 0; 2024-09-27: 0; 2024-09-28: 0; 2024-09-29: 1; 2024-09-30: 1; 2024-10-01: 1; 2024-10-02: 1; 2024-10-03: 1; 2024-10-04: 2; 2024-10-05: 2; 2024-10-06: 2; 2024-10-07: 2; 2024-10-08: 2; 2024-10-09: 3; 2024-10-10: 3; 2024-10-11: 3; 2024-10-12: 3; 2024-10-13: 3; 2024-10-14: 4; 2024-10-15: 4; 2024-10-16: 4; 2024-10-17: 4; 2024-10-18: 4; 2024-10-19: 5; 2024-10-20: 5; 2024-10-21: 5; 2024-10-22: 5; 2024-10-23: 5; 2024-10-24: 6; 2024-10-25: 6; 2024-10-26: 6; 2024-10-27: 6; 2024-10-28: 6; 2024-10-29: 6; 2024-10-30: 7; 2024-10-31: 7; 2024-11-01: 7; 2024-11-02: 7; 2024-11-03: 7; 2024-11-04: 7; 2024-11-05: 7; 2024-11-06: 7; 2024-11-07: 7; 2024-11-08: 7; 2024-11-09: 7; 2024-11-10: 7; 2024-11-11: 7; 2024-11-12: 7; 2024-11-13: 7; 2024-11-14: 7; 2024-11-15: 7; 2024-11-16: 7; 2024-11-17: 7; 2024-11-18: 7; 2024-11-19: 7; 2024-11-20: 7
165 | EL | FLS | FA-25160542 | Local Control Station | 45 | 2024-07-03 | 2024-08-20 | 87 |  | 0% | Staraz | 0 | 13 | FA-25160529 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-03: 1; 2024-07-04: 3; 2024-07-05: 4; 2024-07-06: 6; 2024-07-07: 8; 2024-07-08: 10; 2024-07-09: 12; 2024-07-10: 14; 2024-07-11: 16; 2024-07-12: 17; 2024-07-13: 19; 2024-07-14: 21; 2024-07-15: 23; 2024-07-16: 24; 2024-07-17: 26; 2024-07-18: 28; 2024-07-19: 29; 2024-07-20: 31; 2024-07-21: 33; 2024-07-22: 35; 2024-07-23: 37; 2024-07-24: 39; 2024-07-25: 41; 2024-07-26: 42; 2024-07-27: 44; 2024-07-28: 46; 2024-07-29: 48; 2024-07-30: 50; 2024-07-31: 52; 2024-08-01: 54; 2024-08-02: 55; 2024-08-03: 57; 2024-08-04: 59; 2024-08-05: 61; 2024-08-06: 62; 2024-08-07: 64; 2024-08-08: 66; 2024-08-09: 67; 2024-08-10: 69; 2024-08-11: 71; 2024-08-12: 73; 2024-08-13: 75; 2024-08-14: 77; 2024-08-15: 79; 2024-08-16: 80; 2024-08-17: 82; 2024-08-18: 84; 2024-08-19: 86; 2024-08-20: 87; 2024-08-21: 87; 2024-08-22: 87; 2024-08-23: 87; 2024-08-24: 87; 2024-08-25: 87; 2024-08-26: 87; 2024-08-27: 87; 2024-08-28: 87; 2024-08-29: 87; 2024-08-30: 87; 2024-08-31: 87; 2024-09-01: 87; 2024-09-02: 87; 2024-09-03: 87; 2024-09-04: 87; 2024-09-05: 87; 2024-09-06: 87; 2024-09-07: 87; 2024-09-08: 87; 2024-09-09: 87; 2024-09-10: 87; 2024-09-11: 87; 2024-09-12: 87; 2024-09-13: 87; 2024-09-14: 87; 2024-09-15: 87; 2024-09-16: 87; 2024-09-17: 87; 2024-09-18: 87; 2024-09-19: 87; 2024-09-20: 87; 2024-09-21: 87; 2024-09-22: 87; 2024-09-23: 87; 2024-09-24: 87; 2024-09-25: 87; 2024-09-26: 87; 2024-09-27: 87; 2024-09-28: 87; 2024-09-29: 87; 2024-09-30: 87; 2024-10-01: 87; 2024-10-02: 87; 2024-10-03: 87; 2024-10-04: 87; 2024-10-05: 87; 2024-10-06: 87; 2024-10-07: 87; 2024-10-08: 87; 2024-10-09: 87; 2024-10-10: 87; 2024-10-11: 87; 2024-10-12: 87; 2024-10-13: 87; 2024-10-14: 87; 2024-10-15: 87; 2024-10-16: 87; 2024-10-17: 87; 2024-10-18: 87; 2024-10-19: 87; 2024-10-20: 87; 2024-10-21: 87; 2024-10-22: 87; 2024-10-23: 87; 2024-10-24: 87; 2024-10-25: 87; 2024-10-26: 87; 2024-10-27: 87; 2024-10-28: 87; 2024-10-29: 87; 2024-10-30: 87; 2024-10-31: 87; 2024-11-01: 87; 2024-11-02: 87; 2024-11-03: 87; 2024-11-04: 87; 2024-11-05: 87; 2024-11-06: 87; 2024-11-07: 87; 2024-11-08: 87; 2024-11-09: 87; 2024-11-10: 87; 2024-11-11: 87; 2024-11-12: 87; 2024-11-13: 87; 2024-11-14: 87; 2024-11-15: 87; 2024-11-16: 87; 2024-11-17: 87; 2024-11-18: 87; 2024-11-19: 87; 2024-11-20: 87
166 | EL | FLS | FA-25160546 | Power Junction Box | 40 | 2024-07-03 | 2024-08-14 | 38 |  | 0% | Staraz | 0 | 88 | FA-25160542 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-03: 1; 2024-07-04: 1; 2024-07-05: 2; 2024-07-06: 3; 2024-07-07: 4; 2024-07-08: 5; 2024-07-09: 6; 2024-07-10: 7; 2024-07-11: 8; 2024-07-12: 8; 2024-07-13: 9; 2024-07-14: 10; 2024-07-15: 11; 2024-07-16: 12; 2024-07-17: 13; 2024-07-18: 14; 2024-07-19: 15; 2024-07-20: 15; 2024-07-21: 16; 2024-07-22: 17; 2024-07-23: 18; 2024-07-24: 19; 2024-07-25: 20; 2024-07-26: 21; 2024-07-27: 22; 2024-07-28: 23; 2024-07-29: 24; 2024-07-30: 25; 2024-07-31: 26; 2024-08-01: 26; 2024-08-02: 27; 2024-08-03: 28; 2024-08-04: 29; 2024-08-05: 30; 2024-08-06: 31; 2024-08-07: 32; 2024-08-08: 33; 2024-08-09: 33; 2024-08-10: 34; 2024-08-11: 35; 2024-08-12: 36; 2024-08-13: 37; 2024-08-14: 38; 2024-08-15: 38; 2024-08-16: 38; 2024-08-17: 38; 2024-08-18: 38; 2024-08-19: 38; 2024-08-20: 38; 2024-08-21: 38; 2024-08-22: 38; 2024-08-23: 38; 2024-08-24: 38; 2024-08-25: 38; 2024-08-26: 38; 2024-08-27: 38; 2024-08-28: 38; 2024-08-29: 38; 2024-08-30: 38; 2024-08-31: 38; 2024-09-01: 38; 2024-09-02: 38; 2024-09-03: 38; 2024-09-04: 38; 2024-09-05: 38; 2024-09-06: 38; 2024-09-07: 38; 2024-09-08: 38; 2024-09-09: 38; 2024-09-10: 38; 2024-09-11: 38; 2024-09-12: 38; 2024-09-13: 38; 2024-09-14: 38; 2024-09-15: 38; 2024-09-16: 38; 2024-09-17: 38; 2024-09-18: 38; 2024-09-19: 38; 2024-09-20: 38; 2024-09-21: 38; 2024-09-22: 38; 2024-09-23: 38; 2024-09-24: 38; 2024-09-25: 38; 2024-09-26: 38; 2024-09-27: 38; 2024-09-28: 38; 2024-09-29: 38; 2024-09-30: 38; 2024-10-01: 38; 2024-10-02: 38; 2024-10-03: 38; 2024-10-04: 38; 2024-10-05: 38; 2024-10-06: 38; 2024-10-07: 38; 2024-10-08: 38; 2024-10-09: 38; 2024-10-10: 38; 2024-10-11: 38; 2024-10-12: 38; 2024-10-13: 38; 2024-10-14: 38; 2024-10-15: 38; 2024-10-16: 38; 2024-10-17: 38; 2024-10-18: 38; 2024-10-19: 38; 2024-10-20: 38; 2024-10-21: 38; 2024-10-22: 38; 2024-10-23: 38; 2024-10-24: 38; 2024-10-25: 38; 2024-10-26: 38; 2024-10-27: 38; 2024-10-28: 38; 2024-10-29: 38; 2024-10-30: 38; 2024-10-31: 38; 2024-11-01: 38; 2024-11-02: 38; 2024-11-03: 38; 2024-11-04: 38; 2024-11-05: 38; 2024-11-06: 38; 2024-11-07: 38; 2024-11-08: 38; 2024-11-09: 38; 2024-11-10: 38; 2024-11-11: 38; 2024-11-12: 38; 2024-11-13: 38; 2024-11-14: 38; 2024-11-15: 38; 2024-11-16: 38; 2024-11-17: 38; 2024-11-18: 38; 2024-11-19: 38; 2024-11-20: 38
167 | EL | FLS | Motor Free Run Test |  | 35 | 2024-09-26 | 2024-11-03 | 117 |  | 0% |  | 0 | 13 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-09-26: 2; 2024-09-27: 4; 2024-09-28: 7; 2024-09-29: 10; 2024-09-30: 13; 2024-10-01: 17; 2024-10-02: 20; 2024-10-03: 23; 2024-10-04: 25; 2024-10-05: 29; 2024-10-06: 32; 2024-10-07: 35; 2024-10-08: 39; 2024-10-09: 42; 2024-10-10: 45; 2024-10-11: 47; 2024-10-12: 51; 2024-10-13: 54; 2024-10-14: 57; 2024-10-15: 61; 2024-10-16: 64; 2024-10-17: 67; 2024-10-18: 69; 2024-10-19: 73; 2024-10-20: 76; 2024-10-21: 79; 2024-10-22: 83; 2024-10-23: 86; 2024-10-24: 89; 2024-10-25: 91; 2024-10-26: 94; 2024-10-27: 98; 2024-10-28: 101; 2024-10-29: 104; 2024-10-30: 108; 2024-10-31: 111; 2024-11-01: 113; 2024-11-02: 116; 2024-11-03: 117; 2024-11-04: 117; 2024-11-05: 117; 2024-11-06: 117; 2024-11-07: 117; 2024-11-08: 117; 2024-11-09: 117; 2024-11-10: 117; 2024-11-11: 117; 2024-11-12: 117; 2024-11-13: 117; 2024-11-14: 117; 2024-11-15: 117; 2024-11-16: 117; 2024-11-17: 117; 2024-11-18: 117; 2024-11-19: 117; 2024-11-20: 117
168 | EL | FLS | FA-25160551 | Motor Free Run Test | 35 | 2024-09-26 | 2024-11-03 | 117 |  | 0% | Staraz | 0 | 13 | FA-25160542, FA-25160591 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-09-26: 2; 2024-09-27: 4; 2024-09-28: 7; 2024-09-29: 10; 2024-09-30: 13; 2024-10-01: 17; 2024-10-02: 20; 2024-10-03: 23; 2024-10-04: 25; 2024-10-05: 29; 2024-10-06: 32; 2024-10-07: 35; 2024-10-08: 39; 2024-10-09: 42; 2024-10-10: 45; 2024-10-11: 47; 2024-10-12: 51; 2024-10-13: 54; 2024-10-14: 57; 2024-10-15: 61; 2024-10-16: 64; 2024-10-17: 67; 2024-10-18: 69; 2024-10-19: 73; 2024-10-20: 76; 2024-10-21: 79; 2024-10-22: 83; 2024-10-23: 86; 2024-10-24: 89; 2024-10-25: 91; 2024-10-26: 94; 2024-10-27: 98; 2024-10-28: 101; 2024-10-29: 104; 2024-10-30: 108; 2024-10-31: 111; 2024-11-01: 113; 2024-11-02: 116; 2024-11-03: 117; 2024-11-04: 117; 2024-11-05: 117; 2024-11-06: 117; 2024-11-07: 117; 2024-11-08: 117; 2024-11-09: 117; 2024-11-10: 117; 2024-11-11: 117; 2024-11-12: 117; 2024-11-13: 117; 2024-11-14: 117; 2024-11-15: 117; 2024-11-16: 117; 2024-11-17: 117; 2024-11-18: 117; 2024-11-19: 117; 2024-11-20: 117
169 | EL | FLS | Lighting & Small Power System |  | 120 | 2024-03-19 | 2024-07-24 | 1065 |  | 0% |  | 0 | 108 |  | Cum Budgeted Labor Units | [118 empty] | 5 | 11 | 17 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 58 | 63 | 70 | 78 | 85 | 93 | 101 | 108 | 113 | 120 | 128 | 135 | 143 | 151 | 158 | 163 | 170 | 178 | 186 | 193 | 201 | 208 | 213 | 220 | 228 | 236 | 243 | 251 | 258 | 263 | 270 | 278 | 286 | 293 | 301 | 308 | 313 | 320 | 332 | 343 | 355 | 367 | 378 | 385 | 396 | 408 | 420 | 431 | 443 | 454 | 461 | 473 | 484 | 496 | 508 | 519 | 531 | 538 | 549 | 561 | 572 | 584 | 596 | 607 | 614 | 626 | 637 | 649 | 660 | 672 | 684 | 690 | 702 | 713 | 725 | 737 | 748 | 760 | 767 | 778 | 789 | 799 | 809 | 820 | 830 | 836 | 846 | 856 | 866 | 876 | 886 | 896 | 902 | 912 | 922 | 932 | 940 | 946 | 953 | 956 | 962 | 968 | 974 | 981 | 987 | 993 | 996 | 1002 | 1008 | 1015 | 1021 | 1027 | 1033 | 1036 | 1043 | 1049 | 1055 | 1061 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065
170 | EL | FLS | FA-25160555 | Lighting JB | 75 | 2024-03-28 | 2024-06-16 | 113 |  | 0% | Staraz | 0 | 129 | FA-25160559 | Cum Budgeted Labor Units | [127 empty] | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | 43 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 55 | 57 | 58 | 60 | 61 | 62 | 64 | 65 | 67 | 68 | 70 | 71 | 72 | 74 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 84 | 85 | 87 | 88 | 90 | 90 | 92 | 93 | 95 | 96 | 98 | 99 | 100 | 102 | 103 | 105 | 106 | 108 | 109 | 110 | 112 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113
171 | EL | FLS | FA-25160559 | Lighting Fixture | 120 | 2024-03-19 | 2024-07-24 | 733 |  | 0% | Staraz | 0 | 93 | FA-25160529 | Cum Budgeted Labor Units | [118 empty] | 5 | 11 | 17 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 58 | 61 | 67 | 73 | 79 | 86 | 92 | 98 | 101 | 107 | 113 | 120 | 126 | 132 | 138 | 141 | 148 | 154 | 160 | 166 | 172 | 178 | 182 | 188 | 194 | 200 | 206 | 212 | 218 | 222 | 228 | 234 | 240 | 246 | 252 | 258 | 262 | 268 | 274 | 280 | 286 | 293 | 299 | 302 | 308 | 314 | 320 | 327 | 333 | 339 | 342 | 348 | 355 | 361 | 367 | 373 | 379 | 383 | 389 | 395 | 401 | 407 | 413 | 419 | 423 | 429 | 435 | 441 | 447 | 453 | 459 | 463 | 469 | 475 | 481 | 487 | 493 | 500 | 503 | 509 | 515 | 521 | 527 | 534 | 540 | 543 | 549 | 555 | 562 | 568 | 574 | 580 | 583 | 590 | 596 | 602 | 608 | 614 | 620 | 624 | 630 | 636 | 642 | 648 | 654 | 660 | 664 | 670 | 676 | 682 | 688 | 694 | 700 | 704 | 710 | 716 | 722 | 728 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733
172 | EL | FLS | FA-25160564 | Lighting Socket | 55 | 2024-05-05 | 2024-07-02 | 220 |  | 0% | Staraz | 0 | 129 | FA-25160555 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-05-05: 4; 2024-05-06: 8; 2024-05-07: 12; 2024-05-08: 16; 2024-05-09: 20; 2024-05-10: 22; 2024-05-11: 26; 2024-05-12: 30; 2024-05-13: 34; 2024-05-14: 38; 2024-05-15: 42; 2024-05-16: 46; 2024-05-17: 48; 2024-05-18: 52; 2024-05-19: 56; 2024-05-20: 60; 2024-05-21: 64; 2024-05-22: 68; 2024-05-23: 72; 2024-05-24: 74; 2024-05-25: 78; 2024-05-26: 82; 2024-05-27: 86; 2024-05-28: 90; 2024-05-29: 94; 2024-05-30: 98; 2024-05-31: 101; 2024-06-01: 105; 2024-06-02: 109; 2024-06-03: 113; 2024-06-04: 117; 2024-06-05: 121; 2024-06-06: 125; 2024-06-07: 127; 2024-06-08: 131; 2024-06-09: 135; 2024-06-10: 139; 2024-06-11: 143; 2024-06-12: 147; 2024-06-13: 151; 2024-06-14: 153; 2024-06-15: 157; 2024-06-16: 161; 2024-06-17: 165; 2024-06-18: 169; 2024-06-19: 173; 2024-06-20: 177; 2024-06-21: 180; 2024-06-22: 184; 2024-06-23: 188; 2024-06-24: 192; 2024-06-25: 196; 2024-06-26: 200; 2024-06-27: 204; 2024-06-28: 206; 2024-06-29: 210; 2024-06-30: 214; 2024-07-01: 218; 2024-07-02: 220; 2024-07-03: 220; 2024-07-04: 220; 2024-07-05: 220; 2024-07-06: 220; 2024-07-07: 220; 2024-07-08: 220; 2024-07-09: 220; 2024-07-10: 220; 2024-07-11: 220; 2024-07-12: 220; 2024-07-13: 220; 2024-07-14: 220; 2024-07-15: 220; 2024-07-16: 220; 2024-07-17: 220; 2024-07-18: 220; 2024-07-19: 220; 2024-07-20: 220; 2024-07-21: 220; 2024-07-22: 220; 2024-07-23: 220; 2024-07-24: 220; 2024-07-25: 220; 2024-07-26: 220; 2024-07-27: 220; 2024-07-28: 220; 2024-07-29: 220; 2024-07-30: 220; 2024-07-31: 220; 2024-08-01: 220; 2024-08-02: 220; 2024-08-03: 220; 2024-08-04: 220; 2024-08-05: 220; 2024-08-06: 220; 2024-08-07: 220; 2024-08-08: 220; 2024-08-09: 220; 2024-08-10: 220; 2024-08-11: 220; 2024-08-12: 220; 2024-08-13: 220; 2024-08-14: 220; 2024-08-15: 220; 2024-08-16: 220; 2024-08-17: 220; 2024-08-18: 220; 2024-08-19: 220; 2024-08-20: 220; 2024-08-21: 220; 2024-08-22: 220; 2024-08-23: 220; 2024-08-24: 220; 2024-08-25: 220; 2024-08-26: 220; 2024-08-27: 220; 2024-08-28: 220; 2024-08-29: 220; 2024-08-30: 220; 2024-08-31: 220; 2024-09-01: 220; 2024-09-02: 220; 2024-09-03: 220; 2024-09-04: 220; 2024-09-05: 220; 2024-09-06: 220; 2024-09-07: 220; 2024-09-08: 220; 2024-09-09: 220; 2024-09-10: 220; 2024-09-11: 220; 2024-09-12: 220; 2024-09-13: 220; 2024-09-14: 220; 2024-09-15: 220; 2024-09-16: 220; 2024-09-17: 220; 2024-09-18: 220; 2024-09-19: 220; 2024-09-20: 220; 2024-09-21: 220; 2024-09-22: 220; 2024-09-23: 220; 2024-09-24: 220; 2024-09-25: 220; 2024-09-26: 220; 2024-09-27: 220; 2024-09-28: 220; 2024-09-29: 220; 2024-09-30: 220; 2024-10-01: 220; 2024-10-02: 220; 2024-10-03: 220; 2024-10-04: 220; 2024-10-05: 220; 2024-10-06: 220; 2024-10-07: 220; 2024-10-08: 220; 2024-10-09: 220; 2024-10-10: 220; 2024-10-11: 220; 2024-10-12: 220; 2024-10-13: 220; 2024-10-14: 220; 2024-10-15: 220; 2024-10-16: 220; 2024-10-17: 220; 2024-10-18: 220; 2024-10-19: 220; 2024-10-20: 220; 2024-10-21: 220; 2024-10-22: 220; 2024-10-23: 220; 2024-10-24: 220; 2024-10-25: 220; 2024-10-26: 220; 2024-10-27: 220; 2024-10-28: 220; 2024-10-29: 220; 2024-10-30: 220; 2024-10-31: 220; 2024-11-01: 220; 2024-11-02: 220; 2024-11-03: 220; 2024-11-04: 220; 2024-11-05: 220; 2024-11-06: 220; 2024-11-07: 220; 2024-11-08: 220; 2024-11-09: 220; 2024-11-10: 220; 2024-11-11: 220; 2024-11-12: 220; 2024-11-13: 220; 2024-11-14: 220; 2024-11-15: 220; 2024-11-16: 220; 2024-11-17: 220; 2024-11-18: 220; 2024-11-19: 220; 2024-11-20: 220
173 | EL | FLS | Electrical Cabling |  | 65 | 2024-05-15 | 2024-07-23 | 1703 |  | 0% |  | 0 | 101 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-05-15: 1; 2024-05-16: 3; 2024-05-17: 4; 2024-05-18: 7; 2024-05-19: 9; 2024-05-20: 11; 2024-05-21: 13; 2024-05-22: 15; 2024-05-23: 17; 2024-05-24: 19; 2024-05-25: 21; 2024-05-26: 41; 2024-05-27: 71; 2024-05-28: 102; 2024-05-29: 133; 2024-05-30: 163; 2024-05-31: 181; 2024-06-01: 211; 2024-06-02: 242; 2024-06-03: 273; 2024-06-04: 303; 2024-06-05: 334; 2024-06-06: 364; 2024-06-07: 382; 2024-06-08: 413; 2024-06-09: 443; 2024-06-10: 474; 2024-06-11: 504; 2024-06-12: 535; 2024-06-13: 566; 2024-06-14: 583; 2024-06-15: 614; 2024-06-16: 644; 2024-06-17: 675; 2024-06-18: 706; 2024-06-19: 736; 2024-06-20: 767; 2024-06-21: 784; 2024-06-22: 815; 2024-06-23: 846; 2024-06-24: 876; 2024-06-25: 907; 2024-06-26: 937; 2024-06-27: 968; 2024-06-28: 986; 2024-06-29: 1016; 2024-06-30: 1047; 2024-07-01: 1077; 2024-07-02: 1108; 2024-07-03: 1139; 2024-07-04: 1169; 2024-07-05: 1187; 2024-07-06: 1217; 2024-07-07: 1248; 2024-07-08: 1279; 2024-07-09: 1309; 2024-07-10: 1340; 2024-07-11: 1370; 2024-07-12: 1388; 2024-07-13: 1419; 2024-07-14: 1449; 2024-07-15: 1480; 2024-07-16: 1510; 2024-07-17: 1541; 2024-07-18: 1571; 2024-07-19: 1589; 2024-07-20: 1620; 2024-07-21: 1650; 2024-07-22: 1681; 2024-07-23: 1703; 2024-07-24: 1703; 2024-07-25: 1703; 2024-07-26: 1703; 2024-07-27: 1703; 2024-07-28: 1703; 2024-07-29: 1703; 2024-07-30: 1703; 2024-07-31: 1703; 2024-08-01: 1703; 2024-08-02: 1703; 2024-08-03: 1703; 2024-08-04: 1703; 2024-08-05: 1703; 2024-08-06: 1703; 2024-08-07: 1703; 2024-08-08: 1703; 2024-08-09: 1703; 2024-08-10: 1703; 2024-08-11: 1703; 2024-08-12: 1703; 2024-08-13: 1703; 2024-08-14: 1703; 2024-08-15: 1703; 2024-08-16: 1703; 2024-08-17: 1703; 2024-08-18: 1703; 2024-08-19: 1703; 2024-08-20: 1703; 2024-08-21: 1703; 2024-08-22: 1703; 2024-08-23: 1703; 2024-08-24: 1703; 2024-08-25: 1703; 2024-08-26: 1703; 2024-08-27: 1703; 2024-08-28: 1703; 2024-08-29: 1703; 2024-08-30: 1703; 2024-08-31: 1703; 2024-09-01: 1703; 2024-09-02: 1703; 2024-09-03: 1703; 2024-09-04: 1703; 2024-09-05: 1703; 2024-09-06: 1703; 2024-09-07: 1703; 2024-09-08: 1703; 2024-09-09: 1703; 2024-09-10: 1703; 2024-09-11: 1703; 2024-09-12: 1703; 2024-09-13: 1703; 2024-09-14: 1703; 2024-09-15: 1703; 2024-09-16: 1703; 2024-09-17: 1703; 2024-09-18: 1703; 2024-09-19: 1703; 2024-09-20: 1703; 2024-09-21: 1703; 2024-09-22: 1703; 2024-09-23: 1703; 2024-09-24: 1703; 2024-09-25: 1703; 2024-09-26: 1703; 2024-09-27: 1703; 2024-09-28: 1703; 2024-09-29: 1703; 2024-09-30: 1703; 2024-10-01: 1703; 2024-10-02: 1703; 2024-10-03: 1703; 2024-10-04: 1703; 2024-10-05: 1703; 2024-10-06: 1703; 2024-10-07: 1703; 2024-10-08: 1703; 2024-10-09: 1703; 2024-10-10: 1703; 2024-10-11: 1703; 2024-10-12: 1703; 2024-10-13: 1703; 2024-10-14: 1703; 2024-10-15: 1703; 2024-10-16: 1703; 2024-10-17: 1703; 2024-10-18: 1703; 2024-10-19: 1703; 2024-10-20: 1703; 2024-10-21: 1703; 2024-10-22: 1703; 2024-10-23: 1703; 2024-10-24: 1703; 2024-10-25: 1703; 2024-10-26: 1703; 2024-10-27: 1703; 2024-10-28: 1703; 2024-10-29: 1703; 2024-10-30: 1703; 2024-10-31: 1703; 2024-11-01: 1703; 2024-11-02: 1703; 2024-11-03: 1703; 2024-11-04: 1703; 2024-11-05: 1703; 2024-11-06: 1703; 2024-11-07: 1703; 2024-11-08: 1703; 2024-11-09: 1703; 2024-11-10: 1703; 2024-11-11: 1703; 2024-11-12: 1703; 2024-11-13: 1703; 2024-11-14: 1703; 2024-11-15: 1703; 2024-11-16: 1703; 2024-11-17: 1703; 2024-11-18: 1703; 2024-11-19: 1703; 2024-11-20: 1703
174 | EL | FLS | FA-25160569 | LV Cable | 55 | 2024-05-26 | 2024-07-23 | 880 |  | 0% | Staraz | 0 | 34 | FA-25160003, FA-25160512 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-05-26: 10; 2024-05-27: 26; 2024-05-28: 42; 2024-05-29: 58; 2024-05-30: 74; 2024-05-31: 83; 2024-06-01: 99; 2024-06-02: 115; 2024-06-03: 131; 2024-06-04: 147; 2024-06-05: 163; 2024-06-06: 179; 2024-06-07: 189; 2024-06-08: 205; 2024-06-09: 221; 2024-06-10: 237; 2024-06-11: 253; 2024-06-12: 269; 2024-06-13: 285; 2024-06-14: 294; 2024-06-15: 310; 2024-06-16: 326; 2024-06-17: 342; 2024-06-18: 358; 2024-06-19: 374; 2024-06-20: 390; 2024-06-21: 399; 2024-06-22: 415; 2024-06-23: 431; 2024-06-24: 447; 2024-06-25: 463; 2024-06-26: 479; 2024-06-27: 495; 2024-06-28: 504; 2024-06-29: 520; 2024-06-30: 536; 2024-07-01: 552; 2024-07-02: 568; 2024-07-03: 584; 2024-07-04: 600; 2024-07-05: 609; 2024-07-06: 625; 2024-07-07: 641; 2024-07-08: 657; 2024-07-09: 673; 2024-07-10: 689; 2024-07-11: 705; 2024-07-12: 715; 2024-07-13: 731; 2024-07-14: 747; 2024-07-15: 763; 2024-07-16: 779; 2024-07-17: 795; 2024-07-18: 811; 2024-07-19: 820; 2024-07-20: 836; 2024-07-21: 852; 2024-07-22: 868; 2024-07-23: 880; 2024-07-24: 880; 2024-07-25: 880; 2024-07-26: 880; 2024-07-27: 880; 2024-07-28: 880; 2024-07-29: 880; 2024-07-30: 880; 2024-07-31: 880; 2024-08-01: 880; 2024-08-02: 880; 2024-08-03: 880; 2024-08-04: 880; 2024-08-05: 880; 2024-08-06: 880; 2024-08-07: 880; 2024-08-08: 880; 2024-08-09: 880; 2024-08-10: 880; 2024-08-11: 880; 2024-08-12: 880; 2024-08-13: 880; 2024-08-14: 880; 2024-08-15: 880; 2024-08-16: 880; 2024-08-17: 880; 2024-08-18: 880; 2024-08-19: 880; 2024-08-20: 880; 2024-08-21: 880; 2024-08-22: 880; 2024-08-23: 880; 2024-08-24: 880; 2024-08-25: 880; 2024-08-26: 880; 2024-08-27: 880; 2024-08-28: 880; 2024-08-29: 880; 2024-08-30: 880; 2024-08-31: 880; 2024-09-01: 880; 2024-09-02: 880; 2024-09-03: 880; 2024-09-04: 880; 2024-09-05: 880; 2024-09-06: 880; 2024-09-07: 880; 2024-09-08: 880; 2024-09-09: 880; 2024-09-10: 880; 2024-09-11: 880; 2024-09-12: 880; 2024-09-13: 880; 2024-09-14: 880; 2024-09-15: 880; 2024-09-16: 880; 2024-09-17: 880; 2024-09-18: 880; 2024-09-19: 880; 2024-09-20: 880; 2024-09-21: 880; 2024-09-22: 880; 2024-09-23: 880; 2024-09-24: 880; 2024-09-25: 880; 2024-09-26: 880; 2024-09-27: 880; 2024-09-28: 880; 2024-09-29: 880; 2024-09-30: 880; 2024-10-01: 880; 2024-10-02: 880; 2024-10-03: 880; 2024-10-04: 880; 2024-10-05: 880; 2024-10-06: 880; 2024-10-07: 880; 2024-10-08: 880; 2024-10-09: 880; 2024-10-10: 880; 2024-10-11: 880; 2024-10-12: 880; 2024-10-13: 880; 2024-10-14: 880; 2024-10-15: 880; 2024-10-16: 880; 2024-10-17: 880; 2024-10-18: 880; 2024-10-19: 880; 2024-10-20: 880; 2024-10-21: 880; 2024-10-22: 880; 2024-10-23: 880; 2024-10-24: 880; 2024-10-25: 880; 2024-10-26: 880; 2024-10-27: 880; 2024-10-28: 880; 2024-10-29: 880; 2024-10-30: 880; 2024-10-31: 880; 2024-11-01: 880; 2024-11-02: 880; 2024-11-03: 880; 2024-11-04: 880; 2024-11-05: 880; 2024-11-06: 880; 2024-11-07: 880; 2024-11-08: 880; 2024-11-09: 880; 2024-11-10: 880; 2024-11-11: 880; 2024-11-12: 880; 2024-11-13: 880; 2024-11-14: 880; 2024-11-15: 880; 2024-11-16: 880; 2024-11-17: 880; 2024-11-18: 880; 2024-11-19: 880; 2024-11-20: 880
175 | EL | FLS | FA-25160576 | Control Cable | 55 | 2024-05-26 | 2024-07-23 | 684 |  | 0% | Staraz | 0 | 12 | FA-25160512, FA-25160518 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-05-26: 8; 2024-05-27: 20; 2024-05-28: 33; 2024-05-29: 45; 2024-05-30: 58; 2024-05-31: 65; 2024-06-01: 77; 2024-06-02: 90; 2024-06-03: 102; 2024-06-04: 114; 2024-06-05: 127; 2024-06-06: 139; 2024-06-07: 147; 2024-06-08: 159; 2024-06-09: 171; 2024-06-10: 184; 2024-06-11: 196; 2024-06-12: 209; 2024-06-13: 221; 2024-06-14: 228; 2024-06-15: 241; 2024-06-16: 253; 2024-06-17: 266; 2024-06-18: 278; 2024-06-19: 290; 2024-06-20: 303; 2024-06-21: 310; 2024-06-22: 323; 2024-06-23: 335; 2024-06-24: 347; 2024-06-25: 360; 2024-06-26: 372; 2024-06-27: 385; 2024-06-28: 392; 2024-06-29: 404; 2024-06-30: 417; 2024-07-01: 429; 2024-07-02: 442; 2024-07-03: 454; 2024-07-04: 466; 2024-07-05: 474; 2024-07-06: 486; 2024-07-07: 498; 2024-07-08: 511; 2024-07-09: 523; 2024-07-10: 536; 2024-07-11: 548; 2024-07-12: 555; 2024-07-13: 568; 2024-07-14: 580; 2024-07-15: 593; 2024-07-16: 605; 2024-07-17: 618; 2024-07-18: 630; 2024-07-19: 637; 2024-07-20: 650; 2024-07-21: 662; 2024-07-22: 674; 2024-07-23: 684; 2024-07-24: 684; 2024-07-25: 684; 2024-07-26: 684; 2024-07-27: 684; 2024-07-28: 684; 2024-07-29: 684; 2024-07-30: 684; 2024-07-31: 684; 2024-08-01: 684; 2024-08-02: 684; 2024-08-03: 684; 2024-08-04: 684; 2024-08-05: 684; 2024-08-06: 684; 2024-08-07: 684; 2024-08-08: 684; 2024-08-09: 684; 2024-08-10: 684; 2024-08-11: 684; 2024-08-12: 684; 2024-08-13: 684; 2024-08-14: 684; 2024-08-15: 684; 2024-08-16: 684; 2024-08-17: 684; 2024-08-18: 684; 2024-08-19: 684; 2024-08-20: 684; 2024-08-21: 684; 2024-08-22: 684; 2024-08-23: 684; 2024-08-24: 684; 2024-08-25: 684; 2024-08-26: 684; 2024-08-27: 684; 2024-08-28: 684; 2024-08-29: 684; 2024-08-30: 684; 2024-08-31: 684; 2024-09-01: 684; 2024-09-02: 684; 2024-09-03: 684; 2024-09-04: 684; 2024-09-05: 684; 2024-09-06: 684; 2024-09-07: 684; 2024-09-08: 684; 2024-09-09: 684; 2024-09-10: 684; 2024-09-11: 684; 2024-09-12: 684; 2024-09-13: 684; 2024-09-14: 684; 2024-09-15: 684; 2024-09-16: 684; 2024-09-17: 684; 2024-09-18: 684; 2024-09-19: 684; 2024-09-20: 684; 2024-09-21: 684; 2024-09-22: 684; 2024-09-23: 684; 2024-09-24: 684; 2024-09-25: 684; 2024-09-26: 684; 2024-09-27: 684; 2024-09-28: 684; 2024-09-29: 684; 2024-09-30: 684; 2024-10-01: 684; 2024-10-02: 684; 2024-10-03: 684; 2024-10-04: 684; 2024-10-05: 684; 2024-10-06: 684; 2024-10-07: 684; 2024-10-08: 684; 2024-10-09: 684; 2024-10-10: 684; 2024-10-11: 684; 2024-10-12: 684; 2024-10-13: 684; 2024-10-14: 684; 2024-10-15: 684; 2024-10-16: 684; 2024-10-17: 684; 2024-10-18: 684; 2024-10-19: 684; 2024-10-20: 684; 2024-10-21: 684; 2024-10-22: 684; 2024-10-23: 684; 2024-10-24: 684; 2024-10-25: 684; 2024-10-26: 684; 2024-10-27: 684; 2024-10-28: 684; 2024-10-29: 684; 2024-10-30: 684; 2024-10-31: 684; 2024-11-01: 684; 2024-11-02: 684; 2024-11-03: 684; 2024-11-04: 684; 2024-11-05: 684; 2024-11-06: 684; 2024-11-07: 684; 2024-11-08: 684; 2024-11-09: 684; 2024-11-10: 684; 2024-11-11: 684; 2024-11-12: 684; 2024-11-13: 684; 2024-11-14: 684; 2024-11-15: 684; 2024-11-16: 684; 2024-11-17: 684; 2024-11-18: 684; 2024-11-19: 684; 2024-11-20: 684
176 | EL | FLS | FA-25160583 | Lighting Cable | 65 | 2024-05-15 | 2024-07-23 | 140 |  | 0% | Staraz | 0 | 101 | FA-25160524 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-05-15: 1; 2024-05-16: 3; 2024-05-17: 4; 2024-05-18: 7; 2024-05-19: 9; 2024-05-20: 11; 2024-05-21: 13; 2024-05-22: 15; 2024-05-23: 17; 2024-05-24: 19; 2024-05-25: 21; 2024-05-26: 23; 2024-05-27: 25; 2024-05-28: 27; 2024-05-29: 29; 2024-05-30: 32; 2024-05-31: 33; 2024-06-01: 35; 2024-06-02: 37; 2024-06-03: 39; 2024-06-04: 41; 2024-06-05: 44; 2024-06-06: 46; 2024-06-07: 47; 2024-06-08: 49; 2024-06-09: 51; 2024-06-10: 53; 2024-06-11: 56; 2024-06-12: 58; 2024-06-13: 60; 2024-06-14: 61; 2024-06-15: 63; 2024-06-16: 65; 2024-06-17: 68; 2024-06-18: 70; 2024-06-19: 72; 2024-06-20: 74; 2024-06-21: 75; 2024-06-22: 77; 2024-06-23: 80; 2024-06-24: 82; 2024-06-25: 84; 2024-06-26: 86; 2024-06-27: 88; 2024-06-28: 89; 2024-06-29: 92; 2024-06-30: 94; 2024-07-01: 96; 2024-07-02: 98; 2024-07-03: 100; 2024-07-04: 102; 2024-07-05: 104; 2024-07-06: 106; 2024-07-07: 108; 2024-07-08: 110; 2024-07-09: 112; 2024-07-10: 114; 2024-07-11: 117; 2024-07-12: 118; 2024-07-13: 120; 2024-07-14: 122; 2024-07-15: 124; 2024-07-16: 126; 2024-07-17: 129; 2024-07-18: 131; 2024-07-19: 132; 2024-07-20: 134; 2024-07-21: 136; 2024-07-22: 138; 2024-07-23: 140; 2024-07-24: 140; 2024-07-25: 140; 2024-07-26: 140; 2024-07-27: 140; 2024-07-28: 140; 2024-07-29: 140; 2024-07-30: 140; 2024-07-31: 140; 2024-08-01: 140; 2024-08-02: 140; 2024-08-03: 140; 2024-08-04: 140; 2024-08-05: 140; 2024-08-06: 140; 2024-08-07: 140; 2024-08-08: 140; 2024-08-09: 140; 2024-08-10: 140; 2024-08-11: 140; 2024-08-12: 140; 2024-08-13: 140; 2024-08-14: 140; 2024-08-15: 140; 2024-08-16: 140; 2024-08-17: 140; 2024-08-18: 140; 2024-08-19: 140; 2024-08-20: 140; 2024-08-21: 140; 2024-08-22: 140; 2024-08-23: 140; 2024-08-24: 140; 2024-08-25: 140; 2024-08-26: 140; 2024-08-27: 140; 2024-08-28: 140; 2024-08-29: 140; 2024-08-30: 140; 2024-08-31: 140; 2024-09-01: 140; 2024-09-02: 140; 2024-09-03: 140; 2024-09-04: 140; 2024-09-05: 140; 2024-09-06: 140; 2024-09-07: 140; 2024-09-08: 140; 2024-09-09: 140; 2024-09-10: 140; 2024-09-11: 140; 2024-09-12: 140; 2024-09-13: 140; 2024-09-14: 140; 2024-09-15: 140; 2024-09-16: 140; 2024-09-17: 140; 2024-09-18: 140; 2024-09-19: 140; 2024-09-20: 140; 2024-09-21: 140; 2024-09-22: 140; 2024-09-23: 140; 2024-09-24: 140; 2024-09-25: 140; 2024-09-26: 140; 2024-09-27: 140; 2024-09-28: 140; 2024-09-29: 140; 2024-09-30: 140; 2024-10-01: 140; 2024-10-02: 140; 2024-10-03: 140; 2024-10-04: 140; 2024-10-05: 140; 2024-10-06: 140; 2024-10-07: 140; 2024-10-08: 140; 2024-10-09: 140; 2024-10-10: 140; 2024-10-11: 140; 2024-10-12: 140; 2024-10-13: 140; 2024-10-14: 140; 2024-10-15: 140; 2024-10-16: 140; 2024-10-17: 140; 2024-10-18: 140; 2024-10-19: 140; 2024-10-20: 140; 2024-10-21: 140; 2024-10-22: 140; 2024-10-23: 140; 2024-10-24: 140; 2024-10-25: 140; 2024-10-26: 140; 2024-10-27: 140; 2024-10-28: 140; 2024-10-29: 140; 2024-10-30: 140; 2024-10-31: 140; 2024-11-01: 140; 2024-11-02: 140; 2024-11-03: 140; 2024-11-04: 140; 2024-11-05: 140; 2024-11-06: 140; 2024-11-07: 140; 2024-11-08: 140; 2024-11-09: 140; 2024-11-10: 140; 2024-11-11: 140; 2024-11-12: 140; 2024-11-13: 140; 2024-11-14: 140; 2024-11-15: 140; 2024-11-16: 140; 2024-11-17: 140; 2024-11-18: 140; 2024-11-19: 140; 2024-11-20: 140
177 | EL | FLS | Electrical Cable Gland/ Termination/ MV Cable Termination kit |  | 75 | 2024-06-06 | 2024-08-25 | 333 |  | 0% |  | 0 | 78 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-06-06: 1; 2024-06-07: 4; 2024-06-08: 9; 2024-06-09: 14; 2024-06-10: 19; 2024-06-11: 24; 2024-06-12: 29; 2024-06-13: 34; 2024-06-14: 37; 2024-06-15: 42; 2024-06-16: 47; 2024-06-17: 52; 2024-06-18: 57; 2024-06-19: 62; 2024-06-20: 67; 2024-06-21: 70; 2024-06-22: 75; 2024-06-23: 80; 2024-06-24: 85; 2024-06-25: 90; 2024-06-26: 95; 2024-06-27: 100; 2024-06-28: 103; 2024-06-29: 108; 2024-06-30: 113; 2024-07-01: 118; 2024-07-02: 123; 2024-07-03: 128; 2024-07-04: 133; 2024-07-05: 135; 2024-07-06: 140; 2024-07-07: 145; 2024-07-08: 150; 2024-07-09: 155; 2024-07-10: 160; 2024-07-11: 165; 2024-07-12: 168; 2024-07-13: 173; 2024-07-14: 179; 2024-07-15: 185; 2024-07-16: 191; 2024-07-17: 196; 2024-07-18: 202; 2024-07-19: 206; 2024-07-20: 211; 2024-07-21: 217; 2024-07-22: 223; 2024-07-23: 229; 2024-07-24: 235; 2024-07-25: 241; 2024-07-26: 244; 2024-07-27: 250; 2024-07-28: 256; 2024-07-29: 261; 2024-07-30: 267; 2024-07-31: 273; 2024-08-01: 279; 2024-08-02: 282; 2024-08-03: 288; 2024-08-04: 294; 2024-08-05: 300; 2024-08-06: 306; 2024-08-07: 311; 2024-08-08: 317; 2024-08-09: 321; 2024-08-10: 321; 2024-08-11: 322; 2024-08-12: 323; 2024-08-13: 324; 2024-08-14: 325; 2024-08-15: 326; 2024-08-16: 326; 2024-08-17: 327; 2024-08-18: 328; 2024-08-19: 329; 2024-08-20: 329; 2024-08-21: 330; 2024-08-22: 331; 2024-08-23: 331; 2024-08-24: 332; 2024-08-25: 333; 2024-08-26: 333; 2024-08-27: 333; 2024-08-28: 333; 2024-08-29: 333; 2024-08-30: 333; 2024-08-31: 333; 2024-09-01: 333; 2024-09-02: 333; 2024-09-03: 333; 2024-09-04: 333; 2024-09-05: 333; 2024-09-06: 333; 2024-09-07: 333; 2024-09-08: 333; 2024-09-09: 333; 2024-09-10: 333; 2024-09-11: 333; 2024-09-12: 333; 2024-09-13: 333; 2024-09-14: 333; 2024-09-15: 333; 2024-09-16: 333; 2024-09-17: 333; 2024-09-18: 333; 2024-09-19: 333; 2024-09-20: 333; 2024-09-21: 333; 2024-09-22: 333; 2024-09-23: 333; 2024-09-24: 333; 2024-09-25: 333; 2024-09-26: 333; 2024-09-27: 333; 2024-09-28: 333; 2024-09-29: 333; 2024-09-30: 333; 2024-10-01: 333; 2024-10-02: 333; 2024-10-03: 333; 2024-10-04: 333; 2024-10-05: 333; 2024-10-06: 333; 2024-10-07: 333; 2024-10-08: 333; 2024-10-09: 333; 2024-10-10: 333; 2024-10-11: 333; 2024-10-12: 333; 2024-10-13: 333; 2024-10-14: 333; 2024-10-15: 333; 2024-10-16: 333; 2024-10-17: 333; 2024-10-18: 333; 2024-10-19: 333; 2024-10-20: 333; 2024-10-21: 333; 2024-10-22: 333; 2024-10-23: 333; 2024-10-24: 333; 2024-10-25: 333; 2024-10-26: 333; 2024-10-27: 333; 2024-10-28: 333; 2024-10-29: 333; 2024-10-30: 333; 2024-10-31: 333; 2024-11-01: 333; 2024-11-02: 333; 2024-11-03: 333; 2024-11-04: 333; 2024-11-05: 333; 2024-11-06: 333; 2024-11-07: 333; 2024-11-08: 333; 2024-11-09: 333; 2024-11-10: 333; 2024-11-11: 333; 2024-11-12: 333; 2024-11-13: 333; 2024-11-14: 333; 2024-11-15: 333; 2024-11-16: 333; 2024-11-17: 333; 2024-11-18: 333; 2024-11-19: 333; 2024-11-20: 333
178 | EL | FLS | FA-25160591 | Power Cable Gland & Termination | 40 | 2024-07-14 | 2024-08-25 | 33 |  | 0% | Staraz | 0 | 13 | FA-25160535, FA-25160542, FA-25160569, FA-25160576 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-14: 1; 2024-07-15: 1; 2024-07-16: 2; 2024-07-17: 3; 2024-07-18: 4; 2024-07-19: 4; 2024-07-20: 5; 2024-07-21: 6; 2024-07-22: 7; 2024-07-23: 8; 2024-07-24: 8; 2024-07-25: 9; 2024-07-26: 10; 2024-07-27: 11; 2024-07-28: 11; 2024-07-29: 12; 2024-07-30: 13; 2024-07-31: 14; 2024-08-01: 15; 2024-08-02: 15; 2024-08-03: 16; 2024-08-04: 17; 2024-08-05: 18; 2024-08-06: 19; 2024-08-07: 19; 2024-08-08: 20; 2024-08-09: 21; 2024-08-10: 22; 2024-08-11: 22; 2024-08-12: 23; 2024-08-13: 24; 2024-08-14: 25; 2024-08-15: 26; 2024-08-16: 26; 2024-08-17: 27; 2024-08-18: 28; 2024-08-19: 29; 2024-08-20: 29; 2024-08-21: 30; 2024-08-22: 31; 2024-08-23: 32; 2024-08-24: 32; 2024-08-25: 33; 2024-08-26: 33; 2024-08-27: 33; 2024-08-28: 33; 2024-08-29: 33; 2024-08-30: 33; 2024-08-31: 33; 2024-09-01: 33; 2024-09-02: 33; 2024-09-03: 33; 2024-09-04: 33; 2024-09-05: 33; 2024-09-06: 33; 2024-09-07: 33; 2024-09-08: 33; 2024-09-09: 33; 2024-09-10: 33; 2024-09-11: 33; 2024-09-12: 33; 2024-09-13: 33; 2024-09-14: 33; 2024-09-15: 33; 2024-09-16: 33; 2024-09-17: 33; 2024-09-18: 33; 2024-09-19: 33; 2024-09-20: 33; 2024-09-21: 33; 2024-09-22: 33; 2024-09-23: 33; 2024-09-24: 33; 2024-09-25: 33; 2024-09-26: 33; 2024-09-27: 33; 2024-09-28: 33; 2024-09-29: 33; 2024-09-30: 33; 2024-10-01: 33; 2024-10-02: 33; 2024-10-03: 33; 2024-10-04: 33; 2024-10-05: 33; 2024-10-06: 33; 2024-10-07: 33; 2024-10-08: 33; 2024-10-09: 33; 2024-10-10: 33; 2024-10-11: 33; 2024-10-12: 33; 2024-10-13: 33; 2024-10-14: 33; 2024-10-15: 33; 2024-10-16: 33; 2024-10-17: 33; 2024-10-18: 33; 2024-10-19: 33; 2024-10-20: 33; 2024-10-21: 33; 2024-10-22: 33; 2024-10-23: 33; 2024-10-24: 33; 2024-10-25: 33; 2024-10-26: 33; 2024-10-27: 33; 2024-10-28: 33; 2024-10-29: 33; 2024-10-30: 33; 2024-10-31: 33; 2024-11-01: 33; 2024-11-02: 33; 2024-11-03: 33; 2024-11-04: 33; 2024-11-05: 33; 2024-11-06: 33; 2024-11-07: 33; 2024-11-08: 33; 2024-11-09: 33; 2024-11-10: 33; 2024-11-11: 33; 2024-11-12: 33; 2024-11-13: 33; 2024-11-14: 33; 2024-11-15: 33; 2024-11-16: 33; 2024-11-17: 33; 2024-11-18: 33; 2024-11-19: 33; 2024-11-20: 33
179 | EL | FLS | FA-35160028 | Lighting Cable Gland & Termination | 60 | 2024-06-06 | 2024-08-09 | 300 |  | 0% | Staraz | 0 | 93 | FA-25160555, FA-25160559, FA-25160583 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-06-06: 1; 2024-06-07: 4; 2024-06-08: 9; 2024-06-09: 14; 2024-06-10: 19; 2024-06-11: 24; 2024-06-12: 29; 2024-06-13: 34; 2024-06-14: 37; 2024-06-15: 42; 2024-06-16: 47; 2024-06-17: 52; 2024-06-18: 57; 2024-06-19: 62; 2024-06-20: 67; 2024-06-21: 70; 2024-06-22: 75; 2024-06-23: 80; 2024-06-24: 85; 2024-06-25: 90; 2024-06-26: 95; 2024-06-27: 100; 2024-06-28: 103; 2024-06-29: 108; 2024-06-30: 113; 2024-07-01: 118; 2024-07-02: 123; 2024-07-03: 128; 2024-07-04: 133; 2024-07-05: 135; 2024-07-06: 140; 2024-07-07: 145; 2024-07-08: 150; 2024-07-09: 155; 2024-07-10: 160; 2024-07-11: 165; 2024-07-12: 168; 2024-07-13: 173; 2024-07-14: 178; 2024-07-15: 183; 2024-07-16: 188; 2024-07-17: 193; 2024-07-18: 198; 2024-07-19: 201; 2024-07-20: 206; 2024-07-21: 211; 2024-07-22: 216; 2024-07-23: 221; 2024-07-24: 226; 2024-07-25: 231; 2024-07-26: 234; 2024-07-27: 239; 2024-07-28: 244; 2024-07-29: 249; 2024-07-30: 254; 2024-07-31: 259; 2024-08-01: 264; 2024-08-02: 267; 2024-08-03: 272; 2024-08-04: 277; 2024-08-05: 282; 2024-08-06: 287; 2024-08-07: 292; 2024-08-08: 297; 2024-08-09: 300; 2024-08-10: 300; 2024-08-11: 300; 2024-08-12: 300; 2024-08-13: 300; 2024-08-14: 300; 2024-08-15: 300; 2024-08-16: 300; 2024-08-17: 300; 2024-08-18: 300; 2024-08-19: 300; 2024-08-20: 300; 2024-08-21: 300; 2024-08-22: 300; 2024-08-23: 300; 2024-08-24: 300; 2024-08-25: 300; 2024-08-26: 300; 2024-08-27: 300; 2024-08-28: 300; 2024-08-29: 300; 2024-08-30: 300; 2024-08-31: 300; 2024-09-01: 300; 2024-09-02: 300; 2024-09-03: 300; 2024-09-04: 300; 2024-09-05: 300; 2024-09-06: 300; 2024-09-07: 300; 2024-09-08: 300; 2024-09-09: 300; 2024-09-10: 300; 2024-09-11: 300; 2024-09-12: 300; 2024-09-13: 300; 2024-09-14: 300; 2024-09-15: 300; 2024-09-16: 300; 2024-09-17: 300; 2024-09-18: 300; 2024-09-19: 300; 2024-09-20: 300; 2024-09-21: 300; 2024-09-22: 300; 2024-09-23: 300; 2024-09-24: 300; 2024-09-25: 300; 2024-09-26: 300; 2024-09-27: 300; 2024-09-28: 300; 2024-09-29: 300; 2024-09-30: 300; 2024-10-01: 300; 2024-10-02: 300; 2024-10-03: 300; 2024-10-04: 300; 2024-10-05: 300; 2024-10-06: 300; 2024-10-07: 300; 2024-10-08: 300; 2024-10-09: 300; 2024-10-10: 300; 2024-10-11: 300; 2024-10-12: 300; 2024-10-13: 300; 2024-10-14: 300; 2024-10-15: 300; 2024-10-16: 300; 2024-10-17: 300; 2024-10-18: 300; 2024-10-19: 300; 2024-10-20: 300; 2024-10-21: 300; 2024-10-22: 300; 2024-10-23: 300; 2024-10-24: 300; 2024-10-25: 300; 2024-10-26: 300; 2024-10-27: 300; 2024-10-28: 300; 2024-10-29: 300; 2024-10-30: 300; 2024-10-31: 300; 2024-11-01: 300; 2024-11-02: 300; 2024-11-03: 300; 2024-11-04: 300; 2024-11-05: 300; 2024-11-06: 300; 2024-11-07: 300; 2024-11-08: 300; 2024-11-09: 300; 2024-11-10: 300; 2024-11-11: 300; 2024-11-12: 300; 2024-11-13: 300; 2024-11-14: 300; 2024-11-15: 300; 2024-11-16: 300; 2024-11-17: 300; 2024-11-18: 300; 2024-11-19: 300; 2024-11-20: 300
180 | EL | FLS | Grounding/ Earthing System |  | 60 | 2024-06-28 | 2024-08-31 | 309 |  | 0% |  | 0 | 73 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-06-28: 3; 2024-06-29: 8; 2024-06-30: 13; 2024-07-01: 18; 2024-07-02: 23; 2024-07-03: 28; 2024-07-04: 34; 2024-07-05: 37; 2024-07-06: 42; 2024-07-07: 47; 2024-07-08: 52; 2024-07-09: 57; 2024-07-10: 62; 2024-07-11: 68; 2024-07-12: 70; 2024-07-13: 76; 2024-07-14: 81; 2024-07-15: 86; 2024-07-16: 91; 2024-07-17: 96; 2024-07-18: 101; 2024-07-19: 104; 2024-07-20: 110; 2024-07-21: 115; 2024-07-22: 120; 2024-07-23: 125; 2024-07-24: 130; 2024-07-25: 135; 2024-07-26: 138; 2024-07-27: 143; 2024-07-28: 149; 2024-07-29: 154; 2024-07-30: 159; 2024-07-31: 164; 2024-08-01: 169; 2024-08-02: 172; 2024-08-03: 177; 2024-08-04: 182; 2024-08-05: 188; 2024-08-06: 193; 2024-08-07: 198; 2024-08-08: 203; 2024-08-09: 206; 2024-08-10: 211; 2024-08-11: 216; 2024-08-12: 222; 2024-08-13: 227; 2024-08-14: 232; 2024-08-15: 237; 2024-08-16: 240; 2024-08-17: 245; 2024-08-18: 250; 2024-08-19: 255; 2024-08-20: 261; 2024-08-21: 266; 2024-08-22: 271; 2024-08-23: 274; 2024-08-24: 279; 2024-08-25: 284; 2024-08-26: 289; 2024-08-27: 294; 2024-08-28: 300; 2024-08-29: 305; 2024-08-30: 308; 2024-08-31: 309; 2024-09-01: 309; 2024-09-02: 309; 2024-09-03: 309; 2024-09-04: 309; 2024-09-05: 309; 2024-09-06: 309; 2024-09-07: 309; 2024-09-08: 309; 2024-09-09: 309; 2024-09-10: 309; 2024-09-11: 309; 2024-09-12: 309; 2024-09-13: 309; 2024-09-14: 309; 2024-09-15: 309; 2024-09-16: 309; 2024-09-17: 309; 2024-09-18: 309; 2024-09-19: 309; 2024-09-20: 309; 2024-09-21: 309; 2024-09-22: 309; 2024-09-23: 309; 2024-09-24: 309; 2024-09-25: 309; 2024-09-26: 309; 2024-09-27: 309; 2024-09-28: 309; 2024-09-29: 309; 2024-09-30: 309; 2024-10-01: 309; 2024-10-02: 309; 2024-10-03: 309; 2024-10-04: 309; 2024-10-05: 309; 2024-10-06: 309; 2024-10-07: 309; 2024-10-08: 309; 2024-10-09: 309; 2024-10-10: 309; 2024-10-11: 309; 2024-10-12: 309; 2024-10-13: 309; 2024-10-14: 309; 2024-10-15: 309; 2024-10-16: 309; 2024-10-17: 309; 2024-10-18: 309; 2024-10-19: 309; 2024-10-20: 309; 2024-10-21: 309; 2024-10-22: 309; 2024-10-23: 309; 2024-10-24: 309; 2024-10-25: 309; 2024-10-26: 309; 2024-10-27: 309; 2024-10-28: 309; 2024-10-29: 309; 2024-10-30: 309; 2024-10-31: 309; 2024-11-01: 309; 2024-11-02: 309; 2024-11-03: 309; 2024-11-04: 309; 2024-11-05: 309; 2024-11-06: 309; 2024-11-07: 309; 2024-11-08: 309; 2024-11-09: 309; 2024-11-10: 309; 2024-11-11: 309; 2024-11-12: 309; 2024-11-13: 309; 2024-11-14: 309; 2024-11-15: 309; 2024-11-16: 309; 2024-11-17: 309; 2024-11-18: 309; 2024-11-19: 309; 2024-11-20: 309
181 | EL | FLS | FA-25160597 | Earthing Cable Pulling | 60 | 2024-06-28 | 2024-08-31 | 309 |  | 0% | Staraz | 0 | 73 | FA-25160505, FA-25160591 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-06-28: 3; 2024-06-29: 8; 2024-06-30: 13; 2024-07-01: 18; 2024-07-02: 23; 2024-07-03: 28; 2024-07-04: 34; 2024-07-05: 37; 2024-07-06: 42; 2024-07-07: 47; 2024-07-08: 52; 2024-07-09: 57; 2024-07-10: 62; 2024-07-11: 68; 2024-07-12: 70; 2024-07-13: 76; 2024-07-14: 81; 2024-07-15: 86; 2024-07-16: 91; 2024-07-17: 96; 2024-07-18: 101; 2024-07-19: 104; 2024-07-20: 110; 2024-07-21: 115; 2024-07-22: 120; 2024-07-23: 125; 2024-07-24: 130; 2024-07-25: 135; 2024-07-26: 138; 2024-07-27: 143; 2024-07-28: 149; 2024-07-29: 154; 2024-07-30: 159; 2024-07-31: 164; 2024-08-01: 169; 2024-08-02: 172; 2024-08-03: 177; 2024-08-04: 182; 2024-08-05: 188; 2024-08-06: 193; 2024-08-07: 198; 2024-08-08: 203; 2024-08-09: 206; 2024-08-10: 211; 2024-08-11: 216; 2024-08-12: 222; 2024-08-13: 227; 2024-08-14: 232; 2024-08-15: 237; 2024-08-16: 240; 2024-08-17: 245; 2024-08-18: 250; 2024-08-19: 255; 2024-08-20: 261; 2024-08-21: 266; 2024-08-22: 271; 2024-08-23: 274; 2024-08-24: 279; 2024-08-25: 284; 2024-08-26: 289; 2024-08-27: 294; 2024-08-28: 300; 2024-08-29: 305; 2024-08-30: 308; 2024-08-31: 309; 2024-09-01: 309; 2024-09-02: 309; 2024-09-03: 309; 2024-09-04: 309; 2024-09-05: 309; 2024-09-06: 309; 2024-09-07: 309; 2024-09-08: 309; 2024-09-09: 309; 2024-09-10: 309; 2024-09-11: 309; 2024-09-12: 309; 2024-09-13: 309; 2024-09-14: 309; 2024-09-15: 309; 2024-09-16: 309; 2024-09-17: 309; 2024-09-18: 309; 2024-09-19: 309; 2024-09-20: 309; 2024-09-21: 309; 2024-09-22: 309; 2024-09-23: 309; 2024-09-24: 309; 2024-09-25: 309; 2024-09-26: 309; 2024-09-27: 309; 2024-09-28: 309; 2024-09-29: 309; 2024-09-30: 309; 2024-10-01: 309; 2024-10-02: 309; 2024-10-03: 309; 2024-10-04: 309; 2024-10-05: 309; 2024-10-06: 309; 2024-10-07: 309; 2024-10-08: 309; 2024-10-09: 309; 2024-10-10: 309; 2024-10-11: 309; 2024-10-12: 309; 2024-10-13: 309; 2024-10-14: 309; 2024-10-15: 309; 2024-10-16: 309; 2024-10-17: 309; 2024-10-18: 309; 2024-10-19: 309; 2024-10-20: 309; 2024-10-21: 309; 2024-10-22: 309; 2024-10-23: 309; 2024-10-24: 309; 2024-10-25: 309; 2024-10-26: 309; 2024-10-27: 309; 2024-10-28: 309; 2024-10-29: 309; 2024-10-30: 309; 2024-10-31: 309; 2024-11-01: 309; 2024-11-02: 309; 2024-11-03: 309; 2024-11-04: 309; 2024-11-05: 309; 2024-11-06: 309; 2024-11-07: 309; 2024-11-08: 309; 2024-11-09: 309; 2024-11-10: 309; 2024-11-11: 309; 2024-11-12: 309; 2024-11-13: 309; 2024-11-14: 309; 2024-11-15: 309; 2024-11-16: 309; 2024-11-17: 309; 2024-11-18: 309; 2024-11-19: 309; 2024-11-20: 309
182 | EL | GPRS | Unit - GPRS |  | 62 | 2024-05-27 | 2024-08-01 | 618 |  | 0% |  | 0 | 101 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-05-27: 4; 2024-05-28: 11; 2024-05-29: 18; 2024-05-30: 25; 2024-05-31: 29; 2024-06-01: 36; 2024-06-02: 43; 2024-06-03: 51; 2024-06-04: 58; 2024-06-05: 65; 2024-06-06: 72; 2024-06-07: 76; 2024-06-08: 83; 2024-06-09: 95; 2024-06-10: 109; 2024-06-11: 122; 2024-06-12: 136; 2024-06-13: 150; 2024-06-14: 158; 2024-06-15: 172; 2024-06-16: 185; 2024-06-17: 199; 2024-06-18: 213; 2024-06-19: 227; 2024-06-20: 241; 2024-06-21: 249; 2024-06-22: 262; 2024-06-23: 276; 2024-06-24: 290; 2024-06-25: 304; 2024-06-26: 317; 2024-06-27: 331; 2024-06-28: 339; 2024-06-29: 353; 2024-06-30: 367; 2024-07-01: 380; 2024-07-02: 394; 2024-07-03: 408; 2024-07-04: 422; 2024-07-05: 430; 2024-07-06: 443; 2024-07-07: 457; 2024-07-08: 470; 2024-07-09: 477; 2024-07-10: 484; 2024-07-11: 491; 2024-07-12: 494; 2024-07-13: 501; 2024-07-14: 508; 2024-07-15: 515; 2024-07-16: 521; 2024-07-17: 528; 2024-07-18: 535; 2024-07-19: 539; 2024-07-20: 546; 2024-07-21: 552; 2024-07-22: 559; 2024-07-23: 566; 2024-07-24: 573; 2024-07-25: 579; 2024-07-26: 583; 2024-07-27: 590; 2024-07-28: 597; 2024-07-29: 604; 2024-07-30: 610; 2024-07-31: 617; 2024-08-01: 618; 2024-08-02: 618; 2024-08-03: 618; 2024-08-04: 618; 2024-08-05: 618; 2024-08-06: 618; 2024-08-07: 618; 2024-08-08: 618; 2024-08-09: 618; 2024-08-10: 618; 2024-08-11: 618; 2024-08-12: 618; 2024-08-13: 618; 2024-08-14: 618; 2024-08-15: 618; 2024-08-16: 618; 2024-08-17: 618; 2024-08-18: 618; 2024-08-19: 618; 2024-08-20: 618; 2024-08-21: 618; 2024-08-22: 618; 2024-08-23: 618; 2024-08-24: 618; 2024-08-25: 618; 2024-08-26: 618; 2024-08-27: 618; 2024-08-28: 618; 2024-08-29: 618; 2024-08-30: 618; 2024-08-31: 618; 2024-09-01: 618; 2024-09-02: 618; 2024-09-03: 618; 2024-09-04: 618; 2024-09-05: 618; 2024-09-06: 618; 2024-09-07: 618; 2024-09-08: 618; 2024-09-09: 618; 2024-09-10: 618; 2024-09-11: 618; 2024-09-12: 618; 2024-09-13: 618; 2024-09-14: 618; 2024-09-15: 618; 2024-09-16: 618; 2024-09-17: 618; 2024-09-18: 618; 2024-09-19: 618; 2024-09-20: 618; 2024-09-21: 618; 2024-09-22: 618; 2024-09-23: 618; 2024-09-24: 618; 2024-09-25: 618; 2024-09-26: 618; 2024-09-27: 618; 2024-09-28: 618; 2024-09-29: 618; 2024-09-30: 618; 2024-10-01: 618; 2024-10-02: 618; 2024-10-03: 618; 2024-10-04: 618; 2024-10-05: 618; 2024-10-06: 618; 2024-10-07: 618; 2024-10-08: 618; 2024-10-09: 618; 2024-10-10: 618; 2024-10-11: 618; 2024-10-12: 618; 2024-10-13: 618; 2024-10-14: 618; 2024-10-15: 618; 2024-10-16: 618; 2024-10-17: 618; 2024-10-18: 618; 2024-10-19: 618; 2024-10-20: 618; 2024-10-21: 618; 2024-10-22: 618; 2024-10-23: 618; 2024-10-24: 618; 2024-10-25: 618; 2024-10-26: 618; 2024-10-27: 618; 2024-10-28: 618; 2024-10-29: 618; 2024-10-30: 618; 2024-10-31: 618; 2024-11-01: 618; 2024-11-02: 618; 2024-11-03: 618; 2024-11-04: 618; 2024-11-05: 618; 2024-11-06: 618; 2024-11-07: 618; 2024-11-08: 618; 2024-11-09: 618; 2024-11-10: 618; 2024-11-11: 618; 2024-11-12: 618; 2024-11-13: 618; 2024-11-14: 618; 2024-11-15: 618; 2024-11-16: 618; 2024-11-17: 618; 2024-11-18: 618; 2024-11-19: 618; 2024-11-20: 618
183 | EL | GPRS | Electrical Cabling |  | 40 | 2024-05-27 | 2024-07-08 | 280 |  | 0% |  | 0 | 26 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-05-27: 4; 2024-05-28: 11; 2024-05-29: 18; 2024-05-30: 25; 2024-05-31: 29; 2024-06-01: 36; 2024-06-02: 43; 2024-06-03: 51; 2024-06-04: 58; 2024-06-05: 65; 2024-06-06: 72; 2024-06-07: 76; 2024-06-08: 83; 2024-06-09: 90; 2024-06-10: 97; 2024-06-11: 104; 2024-06-12: 111; 2024-06-13: 118; 2024-06-14: 122; 2024-06-15: 129; 2024-06-16: 136; 2024-06-17: 143; 2024-06-18: 150; 2024-06-19: 157; 2024-06-20: 164; 2024-06-21: 168; 2024-06-22: 175; 2024-06-23: 182; 2024-06-24: 189; 2024-06-25: 196; 2024-06-26: 203; 2024-06-27: 210; 2024-06-28: 214; 2024-06-29: 221; 2024-06-30: 228; 2024-07-01: 235; 2024-07-02: 242; 2024-07-03: 249; 2024-07-04: 256; 2024-07-05: 260; 2024-07-06: 267; 2024-07-07: 274; 2024-07-08: 280; 2024-07-09: 280; 2024-07-10: 280; 2024-07-11: 280; 2024-07-12: 280; 2024-07-13: 280; 2024-07-14: 280; 2024-07-15: 280; 2024-07-16: 280; 2024-07-17: 280; 2024-07-18: 280; 2024-07-19: 280; 2024-07-20: 280; 2024-07-21: 280; 2024-07-22: 280; 2024-07-23: 280; 2024-07-24: 280; 2024-07-25: 280; 2024-07-26: 280; 2024-07-27: 280; 2024-07-28: 280; 2024-07-29: 280; 2024-07-30: 280; 2024-07-31: 280; 2024-08-01: 280; 2024-08-02: 280; 2024-08-03: 280; 2024-08-04: 280; 2024-08-05: 280; 2024-08-06: 280; 2024-08-07: 280; 2024-08-08: 280; 2024-08-09: 280; 2024-08-10: 280; 2024-08-11: 280; 2024-08-12: 280; 2024-08-13: 280; 2024-08-14: 280; 2024-08-15: 280; 2024-08-16: 280; 2024-08-17: 280; 2024-08-18: 280; 2024-08-19: 280; 2024-08-20: 280; 2024-08-21: 280; 2024-08-22: 280; 2024-08-23: 280; 2024-08-24: 280; 2024-08-25: 280; 2024-08-26: 280; 2024-08-27: 280; 2024-08-28: 280; 2024-08-29: 280; 2024-08-30: 280; 2024-08-31: 280; 2024-09-01: 280; 2024-09-02: 280; 2024-09-03: 280; 2024-09-04: 280; 2024-09-05: 280; 2024-09-06: 280; 2024-09-07: 280; 2024-09-08: 280; 2024-09-09: 280; 2024-09-10: 280; 2024-09-11: 280; 2024-09-12: 280; 2024-09-13: 280; 2024-09-14: 280; 2024-09-15: 280; 2024-09-16: 280; 2024-09-17: 280; 2024-09-18: 280; 2024-09-19: 280; 2024-09-20: 280; 2024-09-21: 280; 2024-09-22: 280; 2024-09-23: 280; 2024-09-24: 280; 2024-09-25: 280; 2024-09-26: 280; 2024-09-27: 280; 2024-09-28: 280; 2024-09-29: 280; 2024-09-30: 280; 2024-10-01: 280; 2024-10-02: 280; 2024-10-03: 280; 2024-10-04: 280; 2024-10-05: 280; 2024-10-06: 280; 2024-10-07: 280; 2024-10-08: 280; 2024-10-09: 280; 2024-10-10: 280; 2024-10-11: 280; 2024-10-12: 280; 2024-10-13: 280; 2024-10-14: 280; 2024-10-15: 280; 2024-10-16: 280; 2024-10-17: 280; 2024-10-18: 280; 2024-10-19: 280; 2024-10-20: 280; 2024-10-21: 280; 2024-10-22: 280; 2024-10-23: 280; 2024-10-24: 280; 2024-10-25: 280; 2024-10-26: 280; 2024-10-27: 280; 2024-10-28: 280; 2024-10-29: 280; 2024-10-30: 280; 2024-10-31: 280; 2024-11-01: 280; 2024-11-02: 280; 2024-11-03: 280; 2024-11-04: 280; 2024-11-05: 280; 2024-11-06: 280; 2024-11-07: 280; 2024-11-08: 280; 2024-11-09: 280; 2024-11-10: 280; 2024-11-11: 280; 2024-11-12: 280; 2024-11-13: 280; 2024-11-14: 280; 2024-11-15: 280; 2024-11-16: 280; 2024-11-17: 280; 2024-11-18: 280; 2024-11-19: 280; 2024-11-20: 280
184 | EL | GPRS | FA-25160604 | LV Cable | 40 | 2024-05-27 | 2024-07-08 | 280 |  | 0% | Staraz | 0 | 26 | FA-25160003, FA-25160518 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-05-27: 4; 2024-05-28: 11; 2024-05-29: 18; 2024-05-30: 25; 2024-05-31: 29; 2024-06-01: 36; 2024-06-02: 43; 2024-06-03: 51; 2024-06-04: 58; 2024-06-05: 65; 2024-06-06: 72; 2024-06-07: 76; 2024-06-08: 83; 2024-06-09: 90; 2024-06-10: 97; 2024-06-11: 104; 2024-06-12: 111; 2024-06-13: 118; 2024-06-14: 122; 2024-06-15: 129; 2024-06-16: 136; 2024-06-17: 143; 2024-06-18: 150; 2024-06-19: 157; 2024-06-20: 164; 2024-06-21: 168; 2024-06-22: 175; 2024-06-23: 182; 2024-06-24: 189; 2024-06-25: 196; 2024-06-26: 203; 2024-06-27: 210; 2024-06-28: 214; 2024-06-29: 221; 2024-06-30: 228; 2024-07-01: 235; 2024-07-02: 242; 2024-07-03: 249; 2024-07-04: 256; 2024-07-05: 260; 2024-07-06: 267; 2024-07-07: 274; 2024-07-08: 280; 2024-07-09: 280; 2024-07-10: 280; 2024-07-11: 280; 2024-07-12: 280; 2024-07-13: 280; 2024-07-14: 280; 2024-07-15: 280; 2024-07-16: 280; 2024-07-17: 280; 2024-07-18: 280; 2024-07-19: 280; 2024-07-20: 280; 2024-07-21: 280; 2024-07-22: 280; 2024-07-23: 280; 2024-07-24: 280; 2024-07-25: 280; 2024-07-26: 280; 2024-07-27: 280; 2024-07-28: 280; 2024-07-29: 280; 2024-07-30: 280; 2024-07-31: 280; 2024-08-01: 280; 2024-08-02: 280; 2024-08-03: 280; 2024-08-04: 280; 2024-08-05: 280; 2024-08-06: 280; 2024-08-07: 280; 2024-08-08: 280; 2024-08-09: 280; 2024-08-10: 280; 2024-08-11: 280; 2024-08-12: 280; 2024-08-13: 280; 2024-08-14: 280; 2024-08-15: 280; 2024-08-16: 280; 2024-08-17: 280; 2024-08-18: 280; 2024-08-19: 280; 2024-08-20: 280; 2024-08-21: 280; 2024-08-22: 280; 2024-08-23: 280; 2024-08-24: 280; 2024-08-25: 280; 2024-08-26: 280; 2024-08-27: 280; 2024-08-28: 280; 2024-08-29: 280; 2024-08-30: 280; 2024-08-31: 280; 2024-09-01: 280; 2024-09-02: 280; 2024-09-03: 280; 2024-09-04: 280; 2024-09-05: 280; 2024-09-06: 280; 2024-09-07: 280; 2024-09-08: 280; 2024-09-09: 280; 2024-09-10: 280; 2024-09-11: 280; 2024-09-12: 280; 2024-09-13: 280; 2024-09-14: 280; 2024-09-15: 280; 2024-09-16: 280; 2024-09-17: 280; 2024-09-18: 280; 2024-09-19: 280; 2024-09-20: 280; 2024-09-21: 280; 2024-09-22: 280; 2024-09-23: 280; 2024-09-24: 280; 2024-09-25: 280; 2024-09-26: 280; 2024-09-27: 280; 2024-09-28: 280; 2024-09-29: 280; 2024-09-30: 280; 2024-10-01: 280; 2024-10-02: 280; 2024-10-03: 280; 2024-10-04: 280; 2024-10-05: 280; 2024-10-06: 280; 2024-10-07: 280; 2024-10-08: 280; 2024-10-09: 280; 2024-10-10: 280; 2024-10-11: 280; 2024-10-12: 280; 2024-10-13: 280; 2024-10-14: 280; 2024-10-15: 280; 2024-10-16: 280; 2024-10-17: 280; 2024-10-18: 280; 2024-10-19: 280; 2024-10-20: 280; 2024-10-21: 280; 2024-10-22: 280; 2024-10-23: 280; 2024-10-24: 280; 2024-10-25: 280; 2024-10-26: 280; 2024-10-27: 280; 2024-10-28: 280; 2024-10-29: 280; 2024-10-30: 280; 2024-10-31: 280; 2024-11-01: 280; 2024-11-02: 280; 2024-11-03: 280; 2024-11-04: 280; 2024-11-05: 280; 2024-11-06: 280; 2024-11-07: 280; 2024-11-08: 280; 2024-11-09: 280; 2024-11-10: 280; 2024-11-11: 280; 2024-11-12: 280; 2024-11-13: 280; 2024-11-14: 280; 2024-11-15: 280; 2024-11-16: 280; 2024-11-17: 280; 2024-11-18: 280; 2024-11-19: 280; 2024-11-20: 280
185 | EL | GPRS | Electrical Cable Gland/ Termination/ MV Cable Termination kit |  | 50 | 2024-06-09 | 2024-08-01 | 338 |  | 0% |  | 0 | 101 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-06-09: 5; 2024-06-10: 12; 2024-06-11: 19; 2024-06-12: 26; 2024-06-13: 32; 2024-06-14: 36; 2024-06-15: 43; 2024-06-16: 50; 2024-06-17: 57; 2024-06-18: 63; 2024-06-19: 70; 2024-06-20: 77; 2024-06-21: 81; 2024-06-22: 88; 2024-06-23: 94; 2024-06-24: 101; 2024-06-25: 108; 2024-06-26: 115; 2024-06-27: 121; 2024-06-28: 125; 2024-06-29: 132; 2024-06-30: 139; 2024-07-01: 146; 2024-07-02: 152; 2024-07-03: 159; 2024-07-04: 166; 2024-07-05: 170; 2024-07-06: 177; 2024-07-07: 183; 2024-07-08: 190; 2024-07-09: 197; 2024-07-10: 204; 2024-07-11: 210; 2024-07-12: 214; 2024-07-13: 221; 2024-07-14: 228; 2024-07-15: 235; 2024-07-16: 241; 2024-07-17: 248; 2024-07-18: 255; 2024-07-19: 259; 2024-07-20: 266; 2024-07-21: 272; 2024-07-22: 279; 2024-07-23: 286; 2024-07-24: 293; 2024-07-25: 299; 2024-07-26: 303; 2024-07-27: 310; 2024-07-28: 317; 2024-07-29: 324; 2024-07-30: 330; 2024-07-31: 337; 2024-08-01: 338; 2024-08-02: 338; 2024-08-03: 338; 2024-08-04: 338; 2024-08-05: 338; 2024-08-06: 338; 2024-08-07: 338; 2024-08-08: 338; 2024-08-09: 338; 2024-08-10: 338; 2024-08-11: 338; 2024-08-12: 338; 2024-08-13: 338; 2024-08-14: 338; 2024-08-15: 338; 2024-08-16: 338; 2024-08-17: 338; 2024-08-18: 338; 2024-08-19: 338; 2024-08-20: 338; 2024-08-21: 338; 2024-08-22: 338; 2024-08-23: 338; 2024-08-24: 338; 2024-08-25: 338; 2024-08-26: 338; 2024-08-27: 338; 2024-08-28: 338; 2024-08-29: 338; 2024-08-30: 338; 2024-08-31: 338; 2024-09-01: 338; 2024-09-02: 338; 2024-09-03: 338; 2024-09-04: 338; 2024-09-05: 338; 2024-09-06: 338; 2024-09-07: 338; 2024-09-08: 338; 2024-09-09: 338; 2024-09-10: 338; 2024-09-11: 338; 2024-09-12: 338; 2024-09-13: 338; 2024-09-14: 338; 2024-09-15: 338; 2024-09-16: 338; 2024-09-17: 338; 2024-09-18: 338; 2024-09-19: 338; 2024-09-20: 338; 2024-09-21: 338; 2024-09-22: 338; 2024-09-23: 338; 2024-09-24: 338; 2024-09-25: 338; 2024-09-26: 338; 2024-09-27: 338; 2024-09-28: 338; 2024-09-29: 338; 2024-09-30: 338; 2024-10-01: 338; 2024-10-02: 338; 2024-10-03: 338; 2024-10-04: 338; 2024-10-05: 338; 2024-10-06: 338; 2024-10-07: 338; 2024-10-08: 338; 2024-10-09: 338; 2024-10-10: 338; 2024-10-11: 338; 2024-10-12: 338; 2024-10-13: 338; 2024-10-14: 338; 2024-10-15: 338; 2024-10-16: 338; 2024-10-17: 338; 2024-10-18: 338; 2024-10-19: 338; 2024-10-20: 338; 2024-10-21: 338; 2024-10-22: 338; 2024-10-23: 338; 2024-10-24: 338; 2024-10-25: 338; 2024-10-26: 338; 2024-10-27: 338; 2024-10-28: 338; 2024-10-29: 338; 2024-10-30: 338; 2024-10-31: 338; 2024-11-01: 338; 2024-11-02: 338; 2024-11-03: 338; 2024-11-04: 338; 2024-11-05: 338; 2024-11-06: 338; 2024-11-07: 338; 2024-11-08: 338; 2024-11-09: 338; 2024-11-10: 338; 2024-11-11: 338; 2024-11-12: 338; 2024-11-13: 338; 2024-11-14: 338; 2024-11-15: 338; 2024-11-16: 338; 2024-11-17: 338; 2024-11-18: 338; 2024-11-19: 338; 2024-11-20: 338
186 | EL | GPRS | FA-25160619 | Cable Gland & Termination | 50 | 2024-06-09 | 2024-08-01 | 338 |  | 0% | Staraz | 0 | 101 | FA-25160604 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-06-09: 5; 2024-06-10: 12; 2024-06-11: 19; 2024-06-12: 26; 2024-06-13: 32; 2024-06-14: 36; 2024-06-15: 43; 2024-06-16: 50; 2024-06-17: 57; 2024-06-18: 63; 2024-06-19: 70; 2024-06-20: 77; 2024-06-21: 81; 2024-06-22: 88; 2024-06-23: 94; 2024-06-24: 101; 2024-06-25: 108; 2024-06-26: 115; 2024-06-27: 121; 2024-06-28: 125; 2024-06-29: 132; 2024-06-30: 139; 2024-07-01: 146; 2024-07-02: 152; 2024-07-03: 159; 2024-07-04: 166; 2024-07-05: 170; 2024-07-06: 177; 2024-07-07: 183; 2024-07-08: 190; 2024-07-09: 197; 2024-07-10: 204; 2024-07-11: 210; 2024-07-12: 214; 2024-07-13: 221; 2024-07-14: 228; 2024-07-15: 235; 2024-07-16: 241; 2024-07-17: 248; 2024-07-18: 255; 2024-07-19: 259; 2024-07-20: 266; 2024-07-21: 272; 2024-07-22: 279; 2024-07-23: 286; 2024-07-24: 293; 2024-07-25: 299; 2024-07-26: 303; 2024-07-27: 310; 2024-07-28: 317; 2024-07-29: 324; 2024-07-30: 330; 2024-07-31: 337; 2024-08-01: 338; 2024-08-02: 338; 2024-08-03: 338; 2024-08-04: 338; 2024-08-05: 338; 2024-08-06: 338; 2024-08-07: 338; 2024-08-08: 338; 2024-08-09: 338; 2024-08-10: 338; 2024-08-11: 338; 2024-08-12: 338; 2024-08-13: 338; 2024-08-14: 338; 2024-08-15: 338; 2024-08-16: 338; 2024-08-17: 338; 2024-08-18: 338; 2024-08-19: 338; 2024-08-20: 338; 2024-08-21: 338; 2024-08-22: 338; 2024-08-23: 338; 2024-08-24: 338; 2024-08-25: 338; 2024-08-26: 338; 2024-08-27: 338; 2024-08-28: 338; 2024-08-29: 338; 2024-08-30: 338; 2024-08-31: 338; 2024-09-01: 338; 2024-09-02: 338; 2024-09-03: 338; 2024-09-04: 338; 2024-09-05: 338; 2024-09-06: 338; 2024-09-07: 338; 2024-09-08: 338; 2024-09-09: 338; 2024-09-10: 338; 2024-09-11: 338; 2024-09-12: 338; 2024-09-13: 338; 2024-09-14: 338; 2024-09-15: 338; 2024-09-16: 338; 2024-09-17: 338; 2024-09-18: 338; 2024-09-19: 338; 2024-09-20: 338; 2024-09-21: 338; 2024-09-22: 338; 2024-09-23: 338; 2024-09-24: 338; 2024-09-25: 338; 2024-09-26: 338; 2024-09-27: 338; 2024-09-28: 338; 2024-09-29: 338; 2024-09-30: 338; 2024-10-01: 338; 2024-10-02: 338; 2024-10-03: 338; 2024-10-04: 338; 2024-10-05: 338; 2024-10-06: 338; 2024-10-07: 338; 2024-10-08: 338; 2024-10-09: 338; 2024-10-10: 338; 2024-10-11: 338; 2024-10-12: 338; 2024-10-13: 338; 2024-10-14: 338; 2024-10-15: 338; 2024-10-16: 338; 2024-10-17: 338; 2024-10-18: 338; 2024-10-19: 338; 2024-10-20: 338; 2024-10-21: 338; 2024-10-22: 338; 2024-10-23: 338; 2024-10-24: 338; 2024-10-25: 338; 2024-10-26: 338; 2024-10-27: 338; 2024-10-28: 338; 2024-10-29: 338; 2024-10-30: 338; 2024-10-31: 338; 2024-11-01: 338; 2024-11-02: 338; 2024-11-03: 338; 2024-11-04: 338; 2024-11-05: 338; 2024-11-06: 338; 2024-11-07: 338; 2024-11-08: 338; 2024-11-09: 338; 2024-11-10: 338; 2024-11-11: 338; 2024-11-12: 338; 2024-11-13: 338; 2024-11-14: 338; 2024-11-15: 338; 2024-11-16: 338; 2024-11-17: 338; 2024-11-18: 338; 2024-11-19: 338; 2024-11-20: 338
187 | EL | S35 | Substation - S35 |  | 266 | 2024-01-15 | 2024-10-24 | 48159 |  | 0% |  | 0 | 26 |  | Cum Budgeted Labor Units | [54 empty] | 50 | 129 | 208 | 288 | 333 | 422 | 544 | 667 | 812 | 1041 | 1270 | 1403 | 1633 | 1937 | 2260 | 2584 | 2922 | 3263 | 3460 | 3801 | 4142 | 4488 | 4842 | 5196 | 5550 | 5755 | 6110 | 6468 | 6827 | 7186 | 7545 | 7904 | 8112 | 8471 | 8830 | 9188 | 9547 | 9906 | 10265 | 10473 | 10832 | 11191 | 11550 | 11909 | 12268 | 12627 | 12834 | 13193 | 13552 | 13911 | 14270 | 14629 | 14988 | 15196 | 15555 | 15913 | 16272 | 16634 | 17005 | 17404 | 17681 | 18160 | 18639 | 19118 | 19597 | 20076 | 20555 | 20832 | 21311 | 21790 | 22269 | 22748 | 23227 | 23706 | 23983 | 24462 | 24941 | 25420 | 25899 | 26377 | 26743 | 26955 | 27321 | 27625 | 27885 | 28145 | 28405 | 28610 | 28706 | 28871 | 29034 | 29182 | 29331 | 29479 | 29627 | 29713 | 29852 | 29987 | 30122 | 30257 | 30393 | 30524 | 30600 | 30730 | 30860 | 30991 | 31121 | 31252 | 31382 | 31458 | 31588 | 31718 | 31849 | 31979 | 32110 | 32240 | 32315 | 32446 | 32576 | 32707 | 32837 | 32974 | 33117 | 33200 | 33344 | 33487 | 33631 | 33774 | 33918 | 34061 | 34144 | 34288 | 34431 | 34575 | 34718 | 34862 | 35005 | 35088 | 35232 | 35375 | 35519 | 35662 | 35806 | 35949 | 36033 | 36176 | 36320 | 36463 | 36607 | 36750 | 36894 | 36977 | 37120 | 37264 | 37404 | 37538 | 37671 | 37805 | 37883 | 38006 | 38128 | 38148 | 38162 | 38176 | 38190 | 38198 | 38212 | 38225 | 38239 | 38253 | 38267 | 38281 | 38289 | 38303 | 38317 | 38331 | 38345 | 38359 | 38373 | 38381 | 38395 | 38408 | 38422 | 38555 | 38743 | 38930 | 39039 | 39226 | 39414 | 39601 | 39789 | 39976 | 40164 | 40272 | 40460 | 40647 | 40835 | 41022 | 41210 | 41397 | 41506 | 41693 | 41881 | 42068 | 42256 | 42443 | 42631 | 42740 | 42927 | 43115 | 43302 | 43490 | 43677 | 43865 | 43973 | 44161 | 44348 | 44536 | 44723 | 44911 | 45098 | 45207 | 45394 | 45582 | 45769 | 45929 | 45943 | 45955 | 45955 | 45955 | 45987 | 46032 | 46076 | 46120 | 46164 | 46189 | 46233 | 46277 | 46322 | 46366 | 46410 | 46454 | 46479 | 46523 | 46567 | 46611 | 46656 | 46700 | 46744 | 46769 | 46813 | 46857 | 46901 | 46946 | 46990 | 47034 | 47059 | 47103 | 47147 | 47191 | 47235 | 47280 | 47324 | 47349 | 47393 | 47437 | 47481 | 47525 | 47570 | 47614 | 47639 | 47683 | 47727 | 47771 | 47815 | 47859 | 47904 | 47929 | 47973 | 48017 | 48061 | 48105 | 48149 | 48159 | 48159 | 48159 | 48159 | 48159 | 48159 | 48159 | 48159 | 48159 | 48159 | 48159 | 48159 | 48159 | 48159 | 48159 | 48159 | 48159 | 48159 | 48159 | 48159 | 48159 | 48159 | 48159 | 48159 | 48159 | 48159 | 48159 | 48159
188 | EL | S35 | Cable Tray, ladder, Conduits |  | 105 | 2024-01-24 | 2024-05-15 | 84 |  | 0% |  | 0 | 61 |  | Cum Budgeted Labor Units | [63 empty] | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 | 44 | 45 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 49 | 50 | 51 | 51 | 52 | 53 | 54 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 58 | 59 | 60 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70 | 71 | 72 | 73 | 73 | 74 | 75 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 | 81 | 82 | 82 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84
189 | EL | S35 | FA-25160632 | Installation of Cable Tray, ladder | 105 | 2024-01-24 | 2024-05-15 | 84 |  | 0% | Staraz | 0 | 61 | FA-35160034 | Cum Budgeted Labor Units | [63 empty] | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 | 44 | 45 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 49 | 50 | 51 | 51 | 52 | 53 | 54 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 58 | 59 | 60 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70 | 71 | 72 | 73 | 73 | 74 | 75 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 | 81 | 82 | 82 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84
190 | EL | S35 | Supports |  | 75 | 2024-01-15 | 2024-04-03 | 5938 |  | 0% |  | 0 | 61 |  | Cum Budgeted Labor Units | [54 empty] | 50 | 129 | 208 | 288 | 333 | 413 | 492 | 571 | 650 | 729 | 808 | 854 | 933 | 1013 | 1092 | 1171 | 1250 | 1329 | 1375 | 1454 | 1533 | 1613 | 1692 | 1771 | 1850 | 1896 | 1975 | 2054 | 2133 | 2213 | 2292 | 2371 | 2417 | 2496 | 2575 | 2654 | 2733 | 2813 | 2892 | 2938 | 3017 | 3096 | 3175 | 3254 | 3333 | 3413 | 3458 | 3538 | 3617 | 3696 | 3775 | 3854 | 3933 | 3979 | 4058 | 4138 | 4217 | 4296 | 4375 | 4454 | 4500 | 4579 | 4658 | 4738 | 4817 | 4896 | 4975 | 5021 | 5100 | 5179 | 5258 | 5338 | 5417 | 5496 | 5542 | 5621 | 5700 | 5779 | 5858 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938
191 | EL | S35 | FA-35160034 | Supports | 75 | 2024-01-15 | 2024-04-03 | 5938 |  | 0% | Staraz | 0 | 61 | FA-25160003 | Cum Budgeted Labor Units | [54 empty] | 50 | 129 | 208 | 288 | 333 | 413 | 492 | 571 | 650 | 729 | 808 | 854 | 933 | 1013 | 1092 | 1171 | 1250 | 1329 | 1375 | 1454 | 1533 | 1613 | 1692 | 1771 | 1850 | 1896 | 1975 | 2054 | 2133 | 2213 | 2292 | 2371 | 2417 | 2496 | 2575 | 2654 | 2733 | 2813 | 2892 | 2938 | 3017 | 3096 | 3175 | 3254 | 3333 | 3413 | 3458 | 3538 | 3617 | 3696 | 3775 | 3854 | 3933 | 3979 | 4058 | 4138 | 4217 | 4296 | 4375 | 4454 | 4500 | 4579 | 4658 | 4738 | 4817 | 4896 | 4975 | 5021 | 5100 | 5179 | 5258 | 5338 | 5417 | 5496 | 5542 | 5621 | 5700 | 5779 | 5858 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938
192 | EL | S35 | EL Transformer/ Panel/ JB |  | 261 | 2024-01-20 | 2024-10-24 | 21730 |  | 0% |  | 0 | 22 |  | Cum Budgeted Labor Units | [59 empty] | 9 | 53 | 96 | 162 | 312 | 461 | 548 | 697 | 921 | 1165 | 1409 | 1666 | 1927 | 2079 | 2340 | 2601 | 2866 | 3141 | 3415 | 3689 | 3848 | 4122 | 4400 | 4679 | 4958 | 5237 | 5516 | 5678 | 5957 | 6236 | 6515 | 6794 | 7072 | 7351 | 7513 | 7792 | 8071 | 8350 | 8629 | 8908 | 9187 | 9348 | 9627 | 9906 | 10185 | 10464 | 10743 | 11022 | 11183 | 11462 | 11741 | 12020 | 12299 | 12578 | 12857 | 13018 | 13297 | 13576 | 13855 | 14134 | 14413 | 14692 | 14854 | 15133 | 15412 | 15690 | 15969 | 16248 | 16527 | 16689 | 16968 | 17247 | 17526 | 17805 | 18084 | 18319 | 18455 | 18690 | 18865 | 18994 | 19124 | 19253 | 19328 | 19348 | 19383 | 19416 | 19433 | 19451 | 19469 | 19487 | 19498 | 19506 | 19511 | 19515 | 19520 | 19525 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19526 | 19559 | 19603 | 19647 | 19691 | 19735 | 19761 | 19805 | 19849 | 19893 | 19937 | 19981 | 20025 | 20051 | 20095 | 20139 | 20183 | 20227 | 20271 | 20315 | 20340 | 20385 | 20429 | 20473 | 20517 | 20561 | 20605 | 20630 | 20675 | 20719 | 20763 | 20807 | 20851 | 20895 | 20920 | 20964 | 21009 | 21053 | 21097 | 21141 | 21185 | 21210 | 21254 | 21299 | 21343 | 21387 | 21431 | 21475 | 21500 | 21544 | 21588 | 21633 | 21677 | 21721 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730
193 | EL | S35 | FA-25160643 | Transformer | 70 | 2024-01-20 | 2024-04-03 | 3053 |  | 0% | Staraz | 0 | 119 | FA-35160034 | Cum Budgeted Labor Units | [59 empty] | 9 | 53 | 96 | 140 | 184 | 227 | 252 | 296 | 340 | 383 | 427 | 471 | 514 | 539 | 583 | 627 | 670 | 714 | 757 | 801 | 826 | 870 | 913 | 957 | 1001 | 1044 | 1088 | 1113 | 1157 | 1200 | 1244 | 1288 | 1331 | 1375 | 1400 | 1444 | 1487 | 1531 | 1574 | 1618 | 1662 | 1687 | 1731 | 1774 | 1818 | 1861 | 1905 | 1949 | 1974 | 2017 | 2061 | 2105 | 2148 | 2192 | 2236 | 2261 | 2304 | 2348 | 2392 | 2435 | 2479 | 2522 | 2548 | 2591 | 2635 | 2678 | 2722 | 2766 | 2809 | 2835 | 2878 | 2922 | 2965 | 3009 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053
194 | EL | S35 | FA-25160649 | LV Switchgear | 70 | 2024-01-23 | 2024-04-07 | 7405 |  | 0% | Staraz | 0 | 116 | FA-35160034 | Cum Budgeted Labor Units | [62 empty] | 22 | 128 | 234 | 295 | 401 | 507 | 612 | 718 | 824 | 930 | 991 | 1097 | 1203 | 1308 | 1414 | 1520 | 1626 | 1687 | 1793 | 1899 | 2004 | 2110 | 2216 | 2322 | 2383 | 2489 | 2594 | 2700 | 2806 | 2912 | 3018 | 3079 | 3185 | 3290 | 3396 | 3502 | 3608 | 3714 | 3775 | 3881 | 3986 | 4092 | 4198 | 4304 | 4409 | 4471 | 4576 | 4682 | 4788 | 4894 | 5000 | 5105 | 5167 | 5272 | 5378 | 5484 | 5590 | 5696 | 5801 | 5863 | 5968 | 6074 | 6180 | 6286 | 6391 | 6497 | 6558 | 6664 | 6770 | 6876 | 6982 | 7087 | 7193 | 7254 | 7360 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405
195 | EL | S35 | FA-25160654 | MV Switchgear | 70 | 2024-01-28 | 2024-04-11 | 6619 |  | 0% | Staraz | 0 | 112 | FA-35160034 | Cum Budgeted Labor Units | [67 empty] | 75 | 169 | 264 | 358 | 453 | 508 | 602 | 697 | 791 | 886 | 980 | 1075 | 1130 | 1224 | 1319 | 1413 | 1508 | 1603 | 1697 | 1752 | 1846 | 1941 | 2036 | 2130 | 2225 | 2319 | 2374 | 2469 | 2563 | 2658 | 2752 | 2847 | 2941 | 2996 | 3091 | 3185 | 3280 | 3374 | 3469 | 3564 | 3618 | 3713 | 3807 | 3902 | 3997 | 4091 | 4186 | 4240 | 4335 | 4430 | 4524 | 4619 | 4713 | 4808 | 4863 | 4957 | 5052 | 5146 | 5241 | 5335 | 5430 | 5485 | 5579 | 5674 | 5768 | 5863 | 5957 | 6052 | 6107 | 6201 | 6296 | 6390 | 6485 | 6580 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619
196 | EL | S35 | FA-25160659 | UPS,DC charger and Battries | 70 | 2024-01-31 | 2024-04-14 | 1197 |  | 0% | Staraz | 0 | 109 | FA-35160034 | Cum Budgeted Labor Units | [70 empty] | 13 | 31 | 40 | 58 | 75 | 92 | 109 | 126 | 143 | 153 | 170 | 187 | 204 | 221 | 238 | 256 | 265 | 283 | 300 | 317 | 334 | 351 | 368 | 378 | 395 | 412 | 429 | 446 | 463 | 480 | 490 | 507 | 525 | 542 | 559 | 576 | 593 | 603 | 620 | 637 | 654 | 671 | 688 | 705 | 715 | 732 | 750 | 767 | 784 | 801 | 818 | 828 | 845 | 862 | 879 | 896 | 913 | 930 | 940 | 957 | 974 | 992 | 1009 | 1026 | 1043 | 1053 | 1070 | 1087 | 1104 | 1121 | 1138 | 1155 | 1165 | 1182 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197
197 | EL | S35 | FA-25160664 | Main Lighting Panel | 70 | 2024-02-05 | 2024-04-20 | 916 |  | 0% | Staraz | 0 | 104 | FA-35160034 | Cum Budgeted Labor Units | [75 empty] | 5 | 18 | 31 | 44 | 52 | 65 | 78 | 91 | 104 | 117 | 130 | 138 | 151 | 164 | 177 | 190 | 203 | 216 | 224 | 237 | 250 | 263 | 276 | 289 | 302 | 310 | 323 | 336 | 349 | 362 | 375 | 389 | 396 | 409 | 422 | 435 | 448 | 462 | 475 | 482 | 495 | 508 | 522 | 535 | 548 | 561 | 568 | 581 | 595 | 608 | 621 | 634 | 647 | 654 | 668 | 681 | 694 | 707 | 720 | 733 | 741 | 754 | 767 | 780 | 793 | 806 | 819 | 827 | 840 | 853 | 866 | 879 | 892 | 905 | 913 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916
198 | EL | S35 | FA-25160669 | VFD Panel | 70 | 2024-02-11 | 2024-04-25 | 337 |  | 0% | Staraz | 0 | 99 | FA-35160034 | Cum Budgeted Labor Units | [81 empty] | 5 | 9 | 14 | 19 | 24 | 27 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 55 | 58 | 63 | 68 | 73 | 77 | 82 | 87 | 90 | 95 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 | 146 | 150 | 153 | 158 | 163 | 168 | 172 | 177 | 182 | 185 | 190 | 194 | 199 | 204 | 209 | 214 | 216 | 221 | 226 | 231 | 236 | 240 | 245 | 248 | 253 | 258 | 262 | 267 | 272 | 277 | 280 | 284 | 289 | 294 | 299 | 304 | 308 | 311 | 316 | 321 | 326 | 331 | 335 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337
199 | EL | S35 | FA-25160674 | Test and Energizing Transformer/ Switchgeers/ MCC/ Main Lighting Panel/ UPS/ Charger Inside SUB | 50 | 2024-09-01 | 2024-10-24 | 2204 |  | 0% | Staraz | 0 | 22 | FA-25160643, FA-25160669, FA-25160649, FA-25160654, FA-25160659, FA-25160664, FA-25160706 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-09-01: 32; 2024-09-02: 77; 2024-09-03: 121; 2024-09-04: 165; 2024-09-05: 209; 2024-09-06: 234; 2024-09-07: 278; 2024-09-08: 322; 2024-09-09: 367; 2024-09-10: 411; 2024-09-11: 455; 2024-09-12: 499; 2024-09-13: 524; 2024-09-14: 568; 2024-09-15: 612; 2024-09-16: 656; 2024-09-17: 701; 2024-09-18: 745; 2024-09-19: 789; 2024-09-20: 814; 2024-09-21: 858; 2024-09-22: 902; 2024-09-23: 946; 2024-09-24: 991; 2024-09-25: 1035; 2024-09-26: 1079; 2024-09-27: 1104; 2024-09-28: 1148; 2024-09-29: 1192; 2024-09-30: 1236; 2024-10-01: 1280; 2024-10-02: 1325; 2024-10-03: 1369; 2024-10-04: 1394; 2024-10-05: 1438; 2024-10-06: 1482; 2024-10-07: 1526; 2024-10-08: 1570; 2024-10-09: 1615; 2024-10-10: 1659; 2024-10-11: 1684; 2024-10-12: 1728; 2024-10-13: 1772; 2024-10-14: 1816; 2024-10-15: 1860; 2024-10-16: 1904; 2024-10-17: 1949; 2024-10-18: 1974; 2024-10-19: 2018; 2024-10-20: 2062; 2024-10-21: 2106; 2024-10-22: 2150; 2024-10-23: 2194; 2024-10-24: 2204; 2024-10-25: 2204; 2024-10-26: 2204; 2024-10-27: 2204; 2024-10-28: 2204; 2024-10-29: 2204; 2024-10-30: 2204; 2024-10-31: 2204; 2024-11-01: 2204; 2024-11-02: 2204; 2024-11-03: 2204; 2024-11-04: 2204; 2024-11-05: 2204; 2024-11-06: 2204; 2024-11-07: 2204; 2024-11-08: 2204; 2024-11-09: 2204; 2024-11-10: 2204; 2024-11-11: 2204; 2024-11-12: 2204; 2024-11-13: 2204; 2024-11-14: 2204; 2024-11-15: 2204; 2024-11-16: 2204; 2024-11-17: 2204; 2024-11-18: 2204; 2024-11-19: 2204; 2024-11-20: 2204
200 | EL | S35 | Diesel Generator |  | 70 | 2024-04-04 | 2024-06-17 | 671 |  | 0% |  | 0 | 143 |  | Cum Budgeted Labor Units | [134 empty] | 10 | 15 | 25 | 34 | 44 | 53 | 63 | 73 | 78 | 88 | 97 | 107 | 116 | 126 | 136 | 141 | 151 | 160 | 170 | 180 | 189 | 199 | 204 | 214 | 223 | 233 | 243 | 252 | 262 | 267 | 277 | 286 | 296 | 306 | 315 | 325 | 330 | 340 | 349 | 359 | 369 | 378 | 388 | 393 | 403 | 412 | 422 | 432 | 441 | 451 | 456 | 466 | 476 | 485 | 495 | 504 | 514 | 519 | 529 | 539 | 548 | 558 | 567 | 577 | 582 | 592 | 602 | 611 | 621 | 630 | 640 | 645 | 655 | 665 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671
201 | EL | S35 | FA-25160678 | Diesel Generator | 70 | 2024-04-04 | 2024-06-17 | 671 |  | 0% | Staraz | 0 | 143 | FA-35160034 | Cum Budgeted Labor Units | [134 empty] | 10 | 15 | 25 | 34 | 44 | 53 | 63 | 73 | 78 | 88 | 97 | 107 | 116 | 126 | 136 | 141 | 151 | 160 | 170 | 180 | 189 | 199 | 204 | 214 | 223 | 233 | 243 | 252 | 262 | 267 | 277 | 286 | 296 | 306 | 315 | 325 | 330 | 340 | 349 | 359 | 369 | 378 | 388 | 393 | 403 | 412 | 422 | 432 | 441 | 451 | 456 | 466 | 476 | 485 | 495 | 504 | 514 | 519 | 529 | 539 | 548 | 558 | 567 | 577 | 582 | 592 | 602 | 611 | 621 | 630 | 640 | 645 | 655 | 665 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671
202 | EL | S35 | Electrical Cabling |  | 97 | 2024-03-12 | 2024-06-24 | 11401 |  | 0% |  | 0 | 61 |  | Cum Budgeted Labor Units | [111 empty] | 3 | 15 | 55 | 124 | 244 | 364 | 484 | 604 | 724 | 844 | 914 | 1034 | 1154 | 1274 | 1394 | 1514 | 1634 | 1703 | 1823 | 1943 | 2063 | 2183 | 2303 | 2423 | 2493 | 2613 | 2733 | 2853 | 2973 | 3093 | 3213 | 3282 | 3402 | 3522 | 3642 | 3762 | 3882 | 4002 | 4072 | 4192 | 4312 | 4432 | 4552 | 4672 | 4792 | 4861 | 4981 | 5102 | 5222 | 5342 | 5462 | 5582 | 5651 | 5771 | 5891 | 6011 | 6131 | 6251 | 6371 | 6441 | 6561 | 6681 | 6801 | 6921 | 7041 | 7161 | 7230 | 7350 | 7470 | 7590 | 7710 | 7830 | 7950 | 8020 | 8140 | 8260 | 8380 | 8500 | 8620 | 8740 | 8809 | 8929 | 9049 | 9169 | 9289 | 9409 | 9529 | 9599 | 9719 | 9839 | 9959 | 10079 | 10199 | 10319 | 10388 | 10508 | 10628 | 10748 | 10868 | 10988 | 11108 | 11178 | 11287 | 11395 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401 | 11401
203 | EL | S35 | FA-25160684 | MV Cable | 95 | 2024-03-12 | 2024-06-22 | 1098 |  | 0% | Staraz | 0 | 61 | A1000, FA-25160632 | Cum Budgeted Labor Units | [111 empty] | 3 | 15 | 26 | 33 | 44 | 56 | 68 | 79 | 91 | 102 | 109 | 120 | 132 | 144 | 155 | 167 | 178 | 185 | 196 | 208 | 220 | 231 | 243 | 254 | 261 | 273 | 284 | 296 | 307 | 319 | 330 | 337 | 349 | 360 | 372 | 383 | 395 | 406 | 413 | 425 | 436 | 448 | 459 | 471 | 482 | 489 | 501 | 512 | 524 | 535 | 547 | 558 | 565 | 577 | 588 | 600 | 611 | 623 | 634 | 641 | 653 | 664 | 676 | 687 | 699 | 710 | 717 | 729 | 740 | 752 | 763 | 775 | 787 | 793 | 805 | 816 | 828 | 839 | 851 | 863 | 869 | 881 | 892 | 904 | 915 | 927 | 939 | 945 | 957 | 968 | 980 | 992 | 1003 | 1015 | 1021 | 1033 | 1044 | 1056 | 1068 | 1079 | 1091 | 1097 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098
204 | EL | S35 | FA-25160691 | LV Cable | 95 | 2024-03-14 | 2024-06-24 | 2699 |  | 0% | Staraz | 0 | 61 | FA-25160684 | Cum Budgeted Labor Units | [113 empty] | 7 | 24 | 52 | 81 | 109 | 138 | 166 | 194 | 211 | 239 | 268 | 296 | 324 | 353 | 381 | 398 | 426 | 454 | 483 | 511 | 540 | 568 | 585 | 613 | 641 | 670 | 698 | 727 | 755 | 771 | 800 | 828 | 857 | 885 | 913 | 942 | 958 | 987 | 1015 | 1044 | 1072 | 1100 | 1129 | 1145 | 1174 | 1202 | 1230 | 1259 | 1287 | 1316 | 1332 | 1360 | 1389 | 1417 | 1446 | 1474 | 1503 | 1519 | 1547 | 1576 | 1604 | 1633 | 1661 | 1689 | 1706 | 1734 | 1763 | 1791 | 1819 | 1848 | 1876 | 1893 | 1921 | 1950 | 1978 | 2006 | 2035 | 2063 | 2080 | 2108 | 2136 | 2165 | 2193 | 2222 | 2250 | 2267 | 2295 | 2323 | 2352 | 2380 | 2409 | 2437 | 2453 | 2482 | 2510 | 2539 | 2567 | 2595 | 2624 | 2640 | 2669 | 2697 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699
205 | EL | S35 | FA-25160698 | Control Cable | 95 | 2024-03-14 | 2024-06-24 | 7605 |  | 0% | Staraz | 0 | 61 | FA-25160691 | Cum Budgeted Labor Units | [113 empty] | 21 | 67 | 147 | 228 | 308 | 388 | 468 | 548 | 594 | 674 | 754 | 834 | 914 | 994 | 1074 | 1121 | 1201 | 1281 | 1361 | 1441 | 1521 | 1601 | 1647 | 1727 | 1807 | 1887 | 1968 | 2048 | 2128 | 2174 | 2254 | 2334 | 2414 | 2494 | 2574 | 2654 | 2701 | 2781 | 2861 | 2941 | 3021 | 3101 | 3181 | 3227 | 3307 | 3387 | 3467 | 3547 | 3627 | 3707 | 3754 | 3834 | 3914 | 3994 | 4074 | 4154 | 4234 | 4280 | 4361 | 4441 | 4521 | 4601 | 4681 | 4761 | 4807 | 4887 | 4967 | 5047 | 5127 | 5207 | 5287 | 5334 | 5414 | 5494 | 5574 | 5654 | 5734 | 5814 | 5860 | 5940 | 6020 | 6101 | 6181 | 6261 | 6341 | 6387 | 6467 | 6547 | 6627 | 6707 | 6787 | 6867 | 6914 | 6994 | 7074 | 7154 | 7234 | 7314 | 7394 | 7440 | 7520 | 7600 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605
206 | EL | S35 | Electrical Cable Gland/ Termination/ MV Cable Termination kit |  | 40 | 2024-07-16 | 2024-08-27 | 6944 |  | 0% |  | 0 | 80 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-16: 119; 2024-07-17: 292; 2024-07-18: 466; 2024-07-19: 566; 2024-07-20: 740; 2024-07-21: 914; 2024-07-22: 1087; 2024-07-23: 1261; 2024-07-24: 1434; 2024-07-25: 1608; 2024-07-26: 1709; 2024-07-27: 1882; 2024-07-28: 2056; 2024-07-29: 2229; 2024-07-30: 2403; 2024-07-31: 2577; 2024-08-01: 2750; 2024-08-02: 2851; 2024-08-03: 3024; 2024-08-04: 3198; 2024-08-05: 3372; 2024-08-06: 3545; 2024-08-07: 3719; 2024-08-08: 3892; 2024-08-09: 3993; 2024-08-10: 4166; 2024-08-11: 4340; 2024-08-12: 4514; 2024-08-13: 4687; 2024-08-14: 4861; 2024-08-15: 5034; 2024-08-16: 5135; 2024-08-17: 5309; 2024-08-18: 5482; 2024-08-19: 5656; 2024-08-20: 5829; 2024-08-21: 6003; 2024-08-22: 6177; 2024-08-23: 6277; 2024-08-24: 6451; 2024-08-25: 6624; 2024-08-26: 6798; 2024-08-27: 6944; 2024-08-28: 6944; 2024-08-29: 6944; 2024-08-30: 6944; 2024-08-31: 6944; 2024-09-01: 6944; 2024-09-02: 6944; 2024-09-03: 6944; 2024-09-04: 6944; 2024-09-05: 6944; 2024-09-06: 6944; 2024-09-07: 6944; 2024-09-08: 6944; 2024-09-09: 6944; 2024-09-10: 6944; 2024-09-11: 6944; 2024-09-12: 6944; 2024-09-13: 6944; 2024-09-14: 6944; 2024-09-15: 6944; 2024-09-16: 6944; 2024-09-17: 6944; 2024-09-18: 6944; 2024-09-19: 6944; 2024-09-20: 6944; 2024-09-21: 6944; 2024-09-22: 6944; 2024-09-23: 6944; 2024-09-24: 6944; 2024-09-25: 6944; 2024-09-26: 6944; 2024-09-27: 6944; 2024-09-28: 6944; 2024-09-29: 6944; 2024-09-30: 6944; 2024-10-01: 6944; 2024-10-02: 6944; 2024-10-03: 6944; 2024-10-04: 6944; 2024-10-05: 6944; 2024-10-06: 6944; 2024-10-07: 6944; 2024-10-08: 6944; 2024-10-09: 6944; 2024-10-10: 6944; 2024-10-11: 6944; 2024-10-12: 6944; 2024-10-13: 6944; 2024-10-14: 6944; 2024-10-15: 6944; 2024-10-16: 6944; 2024-10-17: 6944; 2024-10-18: 6944; 2024-10-19: 6944; 2024-10-20: 6944; 2024-10-21: 6944; 2024-10-22: 6944; 2024-10-23: 6944; 2024-10-24: 6944; 2024-10-25: 6944; 2024-10-26: 6944; 2024-10-27: 6944; 2024-10-28: 6944; 2024-10-29: 6944; 2024-10-30: 6944; 2024-10-31: 6944; 2024-11-01: 6944; 2024-11-02: 6944; 2024-11-03: 6944; 2024-11-04: 6944; 2024-11-05: 6944; 2024-11-06: 6944; 2024-11-07: 6944; 2024-11-08: 6944; 2024-11-09: 6944; 2024-11-10: 6944; 2024-11-11: 6944; 2024-11-12: 6944; 2024-11-13: 6944; 2024-11-14: 6944; 2024-11-15: 6944; 2024-11-16: 6944; 2024-11-17: 6944; 2024-11-18: 6944; 2024-11-19: 6944; 2024-11-20: 6944
207 | EL | S35 | FA-25160706 | Cable Gland & Termination | 40 | 2024-07-16 | 2024-08-27 | 2455 |  | 0% | Staraz | 0 | 22 | FA-25160684, FA-25160691, FA-25160698, FA-25160643, FA-25160649, FA-25160654, FA-25160659, FA-25160664, FA-25160669, FA-25160604, FA-25160576, FA-25160484, FA-25160380, FA-25160281, FA-25160182, FA-25160078, FA-25160761, FA-25160841, FA-25160954 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-16: 42; 2024-07-17: 103; 2024-07-18: 165; 2024-07-19: 200; 2024-07-20: 262; 2024-07-21: 323; 2024-07-22: 384; 2024-07-23: 446; 2024-07-24: 507; 2024-07-25: 569; 2024-07-26: 604; 2024-07-27: 665; 2024-07-28: 727; 2024-07-29: 788; 2024-07-30: 850; 2024-07-31: 911; 2024-08-01: 972; 2024-08-02: 1008; 2024-08-03: 1069; 2024-08-04: 1131; 2024-08-05: 1192; 2024-08-06: 1253; 2024-08-07: 1315; 2024-08-08: 1376; 2024-08-09: 1412; 2024-08-10: 1473; 2024-08-11: 1534; 2024-08-12: 1596; 2024-08-13: 1657; 2024-08-14: 1719; 2024-08-15: 1780; 2024-08-16: 1815; 2024-08-17: 1877; 2024-08-18: 1938; 2024-08-19: 2000; 2024-08-20: 2061; 2024-08-21: 2122; 2024-08-22: 2184; 2024-08-23: 2219; 2024-08-24: 2281; 2024-08-25: 2342; 2024-08-26: 2403; 2024-08-27: 2455; 2024-08-28: 2455; 2024-08-29: 2455; 2024-08-30: 2455; 2024-08-31: 2455; 2024-09-01: 2455; 2024-09-02: 2455; 2024-09-03: 2455; 2024-09-04: 2455; 2024-09-05: 2455; 2024-09-06: 2455; 2024-09-07: 2455; 2024-09-08: 2455; 2024-09-09: 2455; 2024-09-10: 2455; 2024-09-11: 2455; 2024-09-12: 2455; 2024-09-13: 2455; 2024-09-14: 2455; 2024-09-15: 2455; 2024-09-16: 2455; 2024-09-17: 2455; 2024-09-18: 2455; 2024-09-19: 2455; 2024-09-20: 2455; 2024-09-21: 2455; 2024-09-22: 2455; 2024-09-23: 2455; 2024-09-24: 2455; 2024-09-25: 2455; 2024-09-26: 2455; 2024-09-27: 2455; 2024-09-28: 2455; 2024-09-29: 2455; 2024-09-30: 2455; 2024-10-01: 2455; 2024-10-02: 2455; 2024-10-03: 2455; 2024-10-04: 2455; 2024-10-05: 2455; 2024-10-06: 2455; 2024-10-07: 2455; 2024-10-08: 2455; 2024-10-09: 2455; 2024-10-10: 2455; 2024-10-11: 2455; 2024-10-12: 2455; 2024-10-13: 2455; 2024-10-14: 2455; 2024-10-15: 2455; 2024-10-16: 2455; 2024-10-17: 2455; 2024-10-18: 2455; 2024-10-19: 2455; 2024-10-20: 2455; 2024-10-21: 2455; 2024-10-22: 2455; 2024-10-23: 2455; 2024-10-24: 2455; 2024-10-25: 2455; 2024-10-26: 2455; 2024-10-27: 2455; 2024-10-28: 2455; 2024-10-29: 2455; 2024-10-30: 2455; 2024-10-31: 2455; 2024-11-01: 2455; 2024-11-02: 2455; 2024-11-03: 2455; 2024-11-04: 2455; 2024-11-05: 2455; 2024-11-06: 2455; 2024-11-07: 2455; 2024-11-08: 2455; 2024-11-09: 2455; 2024-11-10: 2455; 2024-11-11: 2455; 2024-11-12: 2455; 2024-11-13: 2455; 2024-11-14: 2455; 2024-11-15: 2455; 2024-11-16: 2455; 2024-11-17: 2455; 2024-11-18: 2455; 2024-11-19: 2455; 2024-11-20: 2455
208 | EL | S35 | FA-25160711 | MV Cable Termination kit | 40 | 2024-07-16 | 2024-08-27 | 4489 |  | 0% | Staraz | 0 | 80 | FA-25160706 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-16: 77; 2024-07-17: 189; 2024-07-18: 301; 2024-07-19: 366; 2024-07-20: 478; 2024-07-21: 591; 2024-07-22: 703; 2024-07-23: 815; 2024-07-24: 927; 2024-07-25: 1040; 2024-07-26: 1105; 2024-07-27: 1217; 2024-07-28: 1329; 2024-07-29: 1441; 2024-07-30: 1553; 2024-07-31: 1666; 2024-08-01: 1778; 2024-08-02: 1843; 2024-08-03: 1955; 2024-08-04: 2067; 2024-08-05: 2179; 2024-08-06: 2292; 2024-08-07: 2404; 2024-08-08: 2516; 2024-08-09: 2581; 2024-08-10: 2693; 2024-08-11: 2806; 2024-08-12: 2918; 2024-08-13: 3030; 2024-08-14: 3142; 2024-08-15: 3254; 2024-08-16: 3319; 2024-08-17: 3432; 2024-08-18: 3544; 2024-08-19: 3656; 2024-08-20: 3768; 2024-08-21: 3881; 2024-08-22: 3993; 2024-08-23: 4058; 2024-08-24: 4170; 2024-08-25: 4282; 2024-08-26: 4394; 2024-08-27: 4489; 2024-08-28: 4489; 2024-08-29: 4489; 2024-08-30: 4489; 2024-08-31: 4489; 2024-09-01: 4489; 2024-09-02: 4489; 2024-09-03: 4489; 2024-09-04: 4489; 2024-09-05: 4489; 2024-09-06: 4489; 2024-09-07: 4489; 2024-09-08: 4489; 2024-09-09: 4489; 2024-09-10: 4489; 2024-09-11: 4489; 2024-09-12: 4489; 2024-09-13: 4489; 2024-09-14: 4489; 2024-09-15: 4489; 2024-09-16: 4489; 2024-09-17: 4489; 2024-09-18: 4489; 2024-09-19: 4489; 2024-09-20: 4489; 2024-09-21: 4489; 2024-09-22: 4489; 2024-09-23: 4489; 2024-09-24: 4489; 2024-09-25: 4489; 2024-09-26: 4489; 2024-09-27: 4489; 2024-09-28: 4489; 2024-09-29: 4489; 2024-09-30: 4489; 2024-10-01: 4489; 2024-10-02: 4489; 2024-10-03: 4489; 2024-10-04: 4489; 2024-10-05: 4489; 2024-10-06: 4489; 2024-10-07: 4489; 2024-10-08: 4489; 2024-10-09: 4489; 2024-10-10: 4489; 2024-10-11: 4489; 2024-10-12: 4489; 2024-10-13: 4489; 2024-10-14: 4489; 2024-10-15: 4489; 2024-10-16: 4489; 2024-10-17: 4489; 2024-10-18: 4489; 2024-10-19: 4489; 2024-10-20: 4489; 2024-10-21: 4489; 2024-10-22: 4489; 2024-10-23: 4489; 2024-10-24: 4489; 2024-10-25: 4489; 2024-10-26: 4489; 2024-10-27: 4489; 2024-10-28: 4489; 2024-10-29: 4489; 2024-10-30: 4489; 2024-10-31: 4489; 2024-11-01: 4489; 2024-11-02: 4489; 2024-11-03: 4489; 2024-11-04: 4489; 2024-11-05: 4489; 2024-11-06: 4489; 2024-11-07: 4489; 2024-11-08: 4489; 2024-11-09: 4489; 2024-11-10: 4489; 2024-11-11: 4489; 2024-11-12: 4489; 2024-11-13: 4489; 2024-11-14: 4489; 2024-11-15: 4489; 2024-11-16: 4489; 2024-11-17: 4489; 2024-11-18: 4489; 2024-11-19: 4489; 2024-11-20: 4489
209 | EL | S35 | Grounding/ Earthing System |  | 100 | 2024-05-15 | 2024-08-29 | 1391 |  | 0% |  | 0 | 74 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-05-15: 7; 2024-05-16: 20; 2024-05-17: 29; 2024-05-18: 42; 2024-05-19: 56; 2024-05-20: 70; 2024-05-21: 84; 2024-05-22: 98; 2024-05-23: 112; 2024-05-24: 120; 2024-05-25: 134; 2024-05-26: 148; 2024-05-27: 162; 2024-05-28: 176; 2024-05-29: 190; 2024-05-30: 204; 2024-05-31: 212; 2024-06-01: 225; 2024-06-02: 239; 2024-06-03: 253; 2024-06-04: 267; 2024-06-05: 281; 2024-06-06: 295; 2024-06-07: 303; 2024-06-08: 317; 2024-06-09: 331; 2024-06-10: 345; 2024-06-11: 359; 2024-06-12: 373; 2024-06-13: 387; 2024-06-14: 395; 2024-06-15: 409; 2024-06-16: 422; 2024-06-17: 436; 2024-06-18: 450; 2024-06-19: 464; 2024-06-20: 478; 2024-06-21: 486; 2024-06-22: 500; 2024-06-23: 514; 2024-06-24: 528; 2024-06-25: 542; 2024-06-26: 556; 2024-06-27: 570; 2024-06-28: 578; 2024-06-29: 592; 2024-06-30: 605; 2024-07-01: 619; 2024-07-02: 633; 2024-07-03: 647; 2024-07-04: 661; 2024-07-05: 669; 2024-07-06: 683; 2024-07-07: 697; 2024-07-08: 711; 2024-07-09: 725; 2024-07-10: 739; 2024-07-11: 753; 2024-07-12: 761; 2024-07-13: 775; 2024-07-14: 788; 2024-07-15: 802; 2024-07-16: 816; 2024-07-17: 830; 2024-07-18: 844; 2024-07-19: 852; 2024-07-20: 866; 2024-07-21: 880; 2024-07-22: 894; 2024-07-23: 908; 2024-07-24: 922; 2024-07-25: 936; 2024-07-26: 944; 2024-07-27: 958; 2024-07-28: 971; 2024-07-29: 985; 2024-07-30: 999; 2024-07-31: 1013; 2024-08-01: 1027; 2024-08-02: 1035; 2024-08-03: 1049; 2024-08-04: 1063; 2024-08-05: 1077; 2024-08-06: 1091; 2024-08-07: 1105; 2024-08-08: 1119; 2024-08-09: 1127; 2024-08-10: 1141; 2024-08-11: 1155; 2024-08-12: 1168; 2024-08-13: 1182; 2024-08-14: 1196; 2024-08-15: 1210; 2024-08-16: 1218; 2024-08-17: 1232; 2024-08-18: 1246; 2024-08-19: 1260; 2024-08-20: 1274; 2024-08-21: 1288; 2024-08-22: 1302; 2024-08-23: 1310; 2024-08-24: 1324; 2024-08-25: 1338; 2024-08-26: 1351; 2024-08-27: 1365; 2024-08-28: 1379; 2024-08-29: 1391; 2024-08-30: 1391; 2024-08-31: 1391; 2024-09-01: 1391; 2024-09-02: 1391; 2024-09-03: 1391; 2024-09-04: 1391; 2024-09-05: 1391; 2024-09-06: 1391; 2024-09-07: 1391; 2024-09-08: 1391; 2024-09-09: 1391; 2024-09-10: 1391; 2024-09-11: 1391; 2024-09-12: 1391; 2024-09-13: 1391; 2024-09-14: 1391; 2024-09-15: 1391; 2024-09-16: 1391; 2024-09-17: 1391; 2024-09-18: 1391; 2024-09-19: 1391; 2024-09-20: 1391; 2024-09-21: 1391; 2024-09-22: 1391; 2024-09-23: 1391; 2024-09-24: 1391; 2024-09-25: 1391; 2024-09-26: 1391; 2024-09-27: 1391; 2024-09-28: 1391; 2024-09-29: 1391; 2024-09-30: 1391; 2024-10-01: 1391; 2024-10-02: 1391; 2024-10-03: 1391; 2024-10-04: 1391; 2024-10-05: 1391; 2024-10-06: 1391; 2024-10-07: 1391; 2024-10-08: 1391; 2024-10-09: 1391; 2024-10-10: 1391; 2024-10-11: 1391; 2024-10-12: 1391; 2024-10-13: 1391; 2024-10-14: 1391; 2024-10-15: 1391; 2024-10-16: 1391; 2024-10-17: 1391; 2024-10-18: 1391; 2024-10-19: 1391; 2024-10-20: 1391; 2024-10-21: 1391; 2024-10-22: 1391; 2024-10-23: 1391; 2024-10-24: 1391; 2024-10-25: 1391; 2024-10-26: 1391; 2024-10-27: 1391; 2024-10-28: 1391; 2024-10-29: 1391; 2024-10-30: 1391; 2024-10-31: 1391; 2024-11-01: 1391; 2024-11-02: 1391; 2024-11-03: 1391; 2024-11-04: 1391; 2024-11-05: 1391; 2024-11-06: 1391; 2024-11-07: 1391; 2024-11-08: 1391; 2024-11-09: 1391; 2024-11-10: 1391; 2024-11-11: 1391; 2024-11-12: 1391; 2024-11-13: 1391; 2024-11-14: 1391; 2024-11-15: 1391; 2024-11-16: 1391; 2024-11-17: 1391; 2024-11-18: 1391; 2024-11-19: 1391; 2024-11-20: 1391
210 | EL | S35 | FA-25160716 | Earthing Cable Pulling | 100 | 2024-05-15 | 2024-08-29 | 1391 |  | 0% | Staraz | 0 | 74 | FA-25160706 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-05-15: 7; 2024-05-16: 20; 2024-05-17: 29; 2024-05-18: 42; 2024-05-19: 56; 2024-05-20: 70; 2024-05-21: 84; 2024-05-22: 98; 2024-05-23: 112; 2024-05-24: 120; 2024-05-25: 134; 2024-05-26: 148; 2024-05-27: 162; 2024-05-28: 176; 2024-05-29: 190; 2024-05-30: 204; 2024-05-31: 212; 2024-06-01: 225; 2024-06-02: 239; 2024-06-03: 253; 2024-06-04: 267; 2024-06-05: 281; 2024-06-06: 295; 2024-06-07: 303; 2024-06-08: 317; 2024-06-09: 331; 2024-06-10: 345; 2024-06-11: 359; 2024-06-12: 373; 2024-06-13: 387; 2024-06-14: 395; 2024-06-15: 409; 2024-06-16: 422; 2024-06-17: 436; 2024-06-18: 450; 2024-06-19: 464; 2024-06-20: 478; 2024-06-21: 486; 2024-06-22: 500; 2024-06-23: 514; 2024-06-24: 528; 2024-06-25: 542; 2024-06-26: 556; 2024-06-27: 570; 2024-06-28: 578; 2024-06-29: 592; 2024-06-30: 605; 2024-07-01: 619; 2024-07-02: 633; 2024-07-03: 647; 2024-07-04: 661; 2024-07-05: 669; 2024-07-06: 683; 2024-07-07: 697; 2024-07-08: 711; 2024-07-09: 725; 2024-07-10: 739; 2024-07-11: 753; 2024-07-12: 761; 2024-07-13: 775; 2024-07-14: 788; 2024-07-15: 802; 2024-07-16: 816; 2024-07-17: 830; 2024-07-18: 844; 2024-07-19: 852; 2024-07-20: 866; 2024-07-21: 880; 2024-07-22: 894; 2024-07-23: 908; 2024-07-24: 922; 2024-07-25: 936; 2024-07-26: 944; 2024-07-27: 958; 2024-07-28: 971; 2024-07-29: 985; 2024-07-30: 999; 2024-07-31: 1013; 2024-08-01: 1027; 2024-08-02: 1035; 2024-08-03: 1049; 2024-08-04: 1063; 2024-08-05: 1077; 2024-08-06: 1091; 2024-08-07: 1105; 2024-08-08: 1119; 2024-08-09: 1127; 2024-08-10: 1141; 2024-08-11: 1155; 2024-08-12: 1168; 2024-08-13: 1182; 2024-08-14: 1196; 2024-08-15: 1210; 2024-08-16: 1218; 2024-08-17: 1232; 2024-08-18: 1246; 2024-08-19: 1260; 2024-08-20: 1274; 2024-08-21: 1288; 2024-08-22: 1302; 2024-08-23: 1310; 2024-08-24: 1324; 2024-08-25: 1338; 2024-08-26: 1351; 2024-08-27: 1365; 2024-08-28: 1379; 2024-08-29: 1391; 2024-08-30: 1391; 2024-08-31: 1391; 2024-09-01: 1391; 2024-09-02: 1391; 2024-09-03: 1391; 2024-09-04: 1391; 2024-09-05: 1391; 2024-09-06: 1391; 2024-09-07: 1391; 2024-09-08: 1391; 2024-09-09: 1391; 2024-09-10: 1391; 2024-09-11: 1391; 2024-09-12: 1391; 2024-09-13: 1391; 2024-09-14: 1391; 2024-09-15: 1391; 2024-09-16: 1391; 2024-09-17: 1391; 2024-09-18: 1391; 2024-09-19: 1391; 2024-09-20: 1391; 2024-09-21: 1391; 2024-09-22: 1391; 2024-09-23: 1391; 2024-09-24: 1391; 2024-09-25: 1391; 2024-09-26: 1391; 2024-09-27: 1391; 2024-09-28: 1391; 2024-09-29: 1391; 2024-09-30: 1391; 2024-10-01: 1391; 2024-10-02: 1391; 2024-10-03: 1391; 2024-10-04: 1391; 2024-10-05: 1391; 2024-10-06: 1391; 2024-10-07: 1391; 2024-10-08: 1391; 2024-10-09: 1391; 2024-10-10: 1391; 2024-10-11: 1391; 2024-10-12: 1391; 2024-10-13: 1391; 2024-10-14: 1391; 2024-10-15: 1391; 2024-10-16: 1391; 2024-10-17: 1391; 2024-10-18: 1391; 2024-10-19: 1391; 2024-10-20: 1391; 2024-10-21: 1391; 2024-10-22: 1391; 2024-10-23: 1391; 2024-10-24: 1391; 2024-10-25: 1391; 2024-10-26: 1391; 2024-10-27: 1391; 2024-10-28: 1391; 2024-10-29: 1391; 2024-10-30: 1391; 2024-10-31: 1391; 2024-11-01: 1391; 2024-11-02: 1391; 2024-11-03: 1391; 2024-11-04: 1391; 2024-11-05: 1391; 2024-11-06: 1391; 2024-11-07: 1391; 2024-11-08: 1391; 2024-11-09: 1391; 2024-11-10: 1391; 2024-11-11: 1391; 2024-11-12: 1391; 2024-11-13: 1391; 2024-11-14: 1391; 2024-11-15: 1391; 2024-11-16: 1391; 2024-11-17: 1391; 2024-11-18: 1391; 2024-11-19: 1391; 2024-11-20: 1391
211 | EL | C35 | Unit - C35 |  | 225 | 2024-02-21 | 2024-10-17 | 7039 |  | 0% |  | 0 | 28 |  | Cum Budgeted Labor Units | [91 empty] | 14 | 40 | 56 | 82 | 108 | 135 | 161 | 188 | 214 | 229 | 256 | 282 | 308 | 335 | 361 | 388 | 406 | 443 | 481 | 519 | 556 | 594 | 632 | 653 | 691 | 729 | 766 | 804 | 842 | 879 | 901 | 939 | 976 | 1014 | 1052 | 1089 | 1127 | 1149 | 1186 | 1224 | 1262 | 1299 | 1337 | 1375 | 1396 | 1434 | 1472 | 1509 | 1547 | 1585 | 1622 | 1644 | 1682 | 1719 | 1757 | 1795 | 1832 | 1870 | 1892 | 1929 | 1967 | 2005 | 2042 | 2080 | 2118 | 2139 | 2177 | 2217 | 2263 | 2309 | 2354 | 2400 | 2426 | 2472 | 2518 | 2563 | 2609 | 2655 | 2700 | 2727 | 2772 | 2818 | 2864 | 2909 | 2955 | 3001 | 3027 | 3073 | 3118 | 3164 | 3210 | 3255 | 3301 | 3327 | 3373 | 3419 | 3460 | 3499 | 3537 | 3576 | 3599 | 3637 | 3676 | 3715 | 3753 | 3792 | 3831 | 3853 | 3892 | 3931 | 3969 | 4008 | 4047 | 4085 | 4108 | 4146 | 4185 | 4224 | 4263 | 4301 | 4340 | 4362 | 4401 | 4440 | 4478 | 4517 | 4556 | 4595 | 4617 | 4656 | 4694 | 4733 | 4772 | 4810 | 4849 | 4872 | 4910 | 4949 | 4988 | 5026 | 5065 | 5104 | 5126 | 5165 | 5204 | 5242 | 5281 | 5315 | 5347 | 5366 | 5398 | 5430 | 5462 | 5495 | 5527 | 5559 | 5578 | 5610 | 5662 | 5719 | 5775 | 5831 | 5887 | 5920 | 5976 | 6033 | 6089 | 6145 | 6202 | 6258 | 6291 | 6316 | 6342 | 6367 | 6393 | 6419 | 6444 | 6459 | 6485 | 6510 | 6536 | 6562 | 6587 | 6613 | 6628 | 6653 | 6679 | 6704 | 6730 | 6756 | 6781 | 6796 | 6807 | 6812 | 6817 | 6822 | 6828 | 6833 | 6836 | 6841 | 6847 | 6852 | 6857 | 6862 | 6867 | 6871 | 6876 | 6881 | 6886 | 6891 | 6897 | 6902 | 6905 | 6910 | 6916 | 6921 | 6926 | 6931 | 6936 | 6940 | 6945 | 6950 | 6955 | 6961 | 6966 | 6971 | 6974 | 6979 | 6985 | 6990 | 6995 | 7000 | 7005 | 7009 | 7014 | 7019 | 7024 | 7030 | 7035 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039
212 | EL | C35 | Cable Tray, ladder, Conduits |  | 75 | 2024-03-08 | 2024-05-27 | 844 |  | 0% |  | 0 | 163 |  | Cum Budgeted Labor Units | [107 empty] | 3 | 14 | 25 | 37 | 48 | 59 | 71 | 77 | 88 | 100 | 111 | 122 | 133 | 145 | 151 | 162 | 174 | 185 | 196 | 207 | 219 | 225 | 236 | 248 | 259 | 270 | 281 | 293 | 299 | 310 | 322 | 333 | 344 | 355 | 367 | 373 | 384 | 396 | 407 | 418 | 430 | 441 | 447 | 459 | 470 | 481 | 492 | 504 | 515 | 521 | 533 | 544 | 555 | 566 | 578 | 589 | 595 | 607 | 618 | 629 | 640 | 652 | 663 | 669 | 681 | 692 | 703 | 714 | 726 | 737 | 744 | 755 | 766 | 777 | 789 | 800 | 811 | 818 | 829 | 840 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844
213 | EL | C35 | FA-25160723 | Installation of Cable Tray, ladder | 75 | 2024-03-08 | 2024-05-27 | 844 |  | 0% | Staraz | 0 | 163 | FA-35160040 | Cum Budgeted Labor Units | [107 empty] | 3 | 14 | 25 | 37 | 48 | 59 | 71 | 77 | 88 | 100 | 111 | 122 | 133 | 145 | 151 | 162 | 174 | 185 | 196 | 207 | 219 | 225 | 236 | 248 | 259 | 270 | 281 | 293 | 299 | 310 | 322 | 333 | 344 | 355 | 367 | 373 | 384 | 396 | 407 | 418 | 430 | 441 | 447 | 459 | 470 | 481 | 492 | 504 | 515 | 521 | 533 | 544 | 555 | 566 | 578 | 589 | 595 | 607 | 618 | 629 | 640 | 652 | 663 | 669 | 681 | 692 | 703 | 714 | 726 | 737 | 744 | 755 | 766 | 777 | 789 | 800 | 811 | 818 | 829 | 840 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844
214 | EL | C35 | Supports |  | 90 | 2024-02-21 | 2024-05-27 | 2375 |  | 0% |  | 0 | 28 |  | Cum Budgeted Labor Units | [91 empty] | 14 | 40 | 56 | 82 | 108 | 135 | 161 | 188 | 214 | 229 | 256 | 282 | 308 | 335 | 361 | 388 | 403 | 429 | 456 | 482 | 508 | 535 | 561 | 576 | 603 | 629 | 656 | 682 | 708 | 735 | 750 | 776 | 803 | 829 | 856 | 882 | 908 | 924 | 950 | 976 | 1003 | 1029 | 1056 | 1082 | 1097 | 1124 | 1150 | 1176 | 1203 | 1229 | 1256 | 1271 | 1297 | 1324 | 1350 | 1376 | 1403 | 1429 | 1444 | 1471 | 1497 | 1524 | 1550 | 1576 | 1603 | 1618 | 1644 | 1671 | 1697 | 1724 | 1750 | 1776 | 1792 | 1818 | 1844 | 1871 | 1897 | 1924 | 1950 | 1965 | 1992 | 2018 | 2044 | 2071 | 2097 | 2124 | 2139 | 2165 | 2192 | 2218 | 2244 | 2271 | 2297 | 2313 | 2339 | 2365 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375
215 | EL | C35 | FA-35160040 | Supports | 90 | 2024-02-21 | 2024-05-27 | 2375 |  | 0% | Staraz | 0 | 28 | FA-25160003 | Cum Budgeted Labor Units | [91 empty] | 14 | 40 | 56 | 82 | 108 | 135 | 161 | 188 | 214 | 229 | 256 | 282 | 308 | 335 | 361 | 388 | 403 | 429 | 456 | 482 | 508 | 535 | 561 | 576 | 603 | 629 | 656 | 682 | 708 | 735 | 750 | 776 | 803 | 829 | 856 | 882 | 908 | 924 | 950 | 976 | 1003 | 1029 | 1056 | 1082 | 1097 | 1124 | 1150 | 1176 | 1203 | 1229 | 1256 | 1271 | 1297 | 1324 | 1350 | 1376 | 1403 | 1429 | 1444 | 1471 | 1497 | 1524 | 1550 | 1576 | 1603 | 1618 | 1644 | 1671 | 1697 | 1724 | 1750 | 1776 | 1792 | 1818 | 1844 | 1871 | 1897 | 1924 | 1950 | 1965 | 1992 | 2018 | 2044 | 2071 | 2097 | 2124 | 2139 | 2165 | 2192 | 2218 | 2244 | 2271 | 2297 | 2313 | 2339 | 2365 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375
216 | EL | C35 | EL Transformer/ Panel/ JB |  | 135 | 2024-05-27 | 2024-10-17 | 2384 |  | 0% |  | 0 | 28 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-05-27: 19; 2024-05-28: 50; 2024-05-29: 81; 2024-05-30: 111; 2024-05-31: 129; 2024-06-01: 160; 2024-06-02: 191; 2024-06-03: 221; 2024-06-04: 252; 2024-06-05: 283; 2024-06-06: 313; 2024-06-07: 331; 2024-06-08: 362; 2024-06-09: 392; 2024-06-10: 423; 2024-06-11: 454; 2024-06-12: 485; 2024-06-13: 515; 2024-06-14: 533; 2024-06-15: 564; 2024-06-16: 594; 2024-06-17: 625; 2024-06-18: 656; 2024-06-19: 686; 2024-06-20: 717; 2024-06-21: 735; 2024-06-22: 766; 2024-06-23: 796; 2024-06-24: 827; 2024-06-25: 858; 2024-06-26: 888; 2024-06-27: 919; 2024-06-28: 937; 2024-06-29: 967; 2024-06-30: 998; 2024-07-01: 1029; 2024-07-02: 1060; 2024-07-03: 1090; 2024-07-04: 1121; 2024-07-05: 1139; 2024-07-06: 1169; 2024-07-07: 1200; 2024-07-08: 1231; 2024-07-09: 1261; 2024-07-10: 1292; 2024-07-11: 1323; 2024-07-12: 1341; 2024-07-13: 1371; 2024-07-14: 1402; 2024-07-15: 1433; 2024-07-16: 1463; 2024-07-17: 1494; 2024-07-18: 1525; 2024-07-19: 1542; 2024-07-20: 1573; 2024-07-21: 1604; 2024-07-22: 1635; 2024-07-23: 1665; 2024-07-24: 1696; 2024-07-25: 1727; 2024-07-26: 1744; 2024-07-27: 1775; 2024-07-28: 1806; 2024-07-29: 1836; 2024-07-30: 1867; 2024-07-31: 1898; 2024-08-01: 1929; 2024-08-02: 1946; 2024-08-03: 1977; 2024-08-04: 2008; 2024-08-05: 2038; 2024-08-06: 2069; 2024-08-07: 2100; 2024-08-08: 2130; 2024-08-09: 2148; 2024-08-10: 2148; 2024-08-11: 2148; 2024-08-12: 2148; 2024-08-13: 2148; 2024-08-14: 2148; 2024-08-15: 2148; 2024-08-16: 2148; 2024-08-17: 2148; 2024-08-18: 2148; 2024-08-19: 2148; 2024-08-20: 2148; 2024-08-21: 2148; 2024-08-22: 2148; 2024-08-23: 2148; 2024-08-24: 2148; 2024-08-25: 2148; 2024-08-26: 2148; 2024-08-27: 2148; 2024-08-28: 2148; 2024-08-29: 2148; 2024-08-30: 2148; 2024-08-31: 2152; 2024-09-01: 2157; 2024-09-02: 2163; 2024-09-03: 2168; 2024-09-04: 2173; 2024-09-05: 2178; 2024-09-06: 2181; 2024-09-07: 2187; 2024-09-08: 2192; 2024-09-09: 2197; 2024-09-10: 2202; 2024-09-11: 2208; 2024-09-12: 2213; 2024-09-13: 2216; 2024-09-14: 2221; 2024-09-15: 2226; 2024-09-16: 2232; 2024-09-17: 2237; 2024-09-18: 2242; 2024-09-19: 2247; 2024-09-20: 2250; 2024-09-21: 2256; 2024-09-22: 2261; 2024-09-23: 2266; 2024-09-24: 2271; 2024-09-25: 2277; 2024-09-26: 2282; 2024-09-27: 2285; 2024-09-28: 2290; 2024-09-29: 2295; 2024-09-30: 2301; 2024-10-01: 2306; 2024-10-02: 2311; 2024-10-03: 2316; 2024-10-04: 2319; 2024-10-05: 2325; 2024-10-06: 2330; 2024-10-07: 2335; 2024-10-08: 2340; 2024-10-09: 2346; 2024-10-10: 2351; 2024-10-11: 2354; 2024-10-12: 2359; 2024-10-13: 2364; 2024-10-14: 2370; 2024-10-15: 2375; 2024-10-16: 2380; 2024-10-17: 2384; 2024-10-18: 2384; 2024-10-19: 2384; 2024-10-20: 2384; 2024-10-21: 2384; 2024-10-22: 2384; 2024-10-23: 2384; 2024-10-24: 2384; 2024-10-25: 2384; 2024-10-26: 2384; 2024-10-27: 2384; 2024-10-28: 2384; 2024-10-29: 2384; 2024-10-30: 2384; 2024-10-31: 2384; 2024-11-01: 2384; 2024-11-02: 2384; 2024-11-03: 2384; 2024-11-04: 2384; 2024-11-05: 2384; 2024-11-06: 2384; 2024-11-07: 2384; 2024-11-08: 2384; 2024-11-09: 2384; 2024-11-10: 2384; 2024-11-11: 2384; 2024-11-12: 2384; 2024-11-13: 2384; 2024-11-14: 2384; 2024-11-15: 2384; 2024-11-16: 2384; 2024-11-17: 2384; 2024-11-18: 2384; 2024-11-19: 2384; 2024-11-20: 2384
217 | EL | C35 | FA-25160734 | Transformer | 70 | 2024-05-27 | 2024-08-09 | 204 |  | 0% | Staraz | 0 | 28 | FA-35160040 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-05-27: 2; 2024-05-28: 5; 2024-05-29: 8; 2024-05-30: 11; 2024-05-31: 12; 2024-06-01: 15; 2024-06-02: 18; 2024-06-03: 21; 2024-06-04: 24; 2024-06-05: 27; 2024-06-06: 30; 2024-06-07: 31; 2024-06-08: 34; 2024-06-09: 37; 2024-06-10: 40; 2024-06-11: 43; 2024-06-12: 46; 2024-06-13: 49; 2024-06-14: 50; 2024-06-15: 53; 2024-06-16: 56; 2024-06-17: 59; 2024-06-18: 62; 2024-06-19: 65; 2024-06-20: 68; 2024-06-21: 70; 2024-06-22: 73; 2024-06-23: 75; 2024-06-24: 78; 2024-06-25: 81; 2024-06-26: 84; 2024-06-27: 87; 2024-06-28: 89; 2024-06-29: 92; 2024-06-30: 95; 2024-07-01: 97; 2024-07-02: 100; 2024-07-03: 103; 2024-07-04: 106; 2024-07-05: 108; 2024-07-06: 111; 2024-07-07: 114; 2024-07-08: 117; 2024-07-09: 120; 2024-07-10: 122; 2024-07-11: 125; 2024-07-12: 127; 2024-07-13: 130; 2024-07-14: 133; 2024-07-15: 136; 2024-07-16: 139; 2024-07-17: 142; 2024-07-18: 144; 2024-07-19: 146; 2024-07-20: 149; 2024-07-21: 152; 2024-07-22: 155; 2024-07-23: 158; 2024-07-24: 161; 2024-07-25: 164; 2024-07-26: 165; 2024-07-27: 168; 2024-07-28: 171; 2024-07-29: 174; 2024-07-30: 177; 2024-07-31: 180; 2024-08-01: 183; 2024-08-02: 184; 2024-08-03: 187; 2024-08-04: 190; 2024-08-05: 193; 2024-08-06: 196; 2024-08-07: 199; 2024-08-08: 202; 2024-08-09: 204; 2024-08-10: 204; 2024-08-11: 204; 2024-08-12: 204; 2024-08-13: 204; 2024-08-14: 204; 2024-08-15: 204; 2024-08-16: 204; 2024-08-17: 204; 2024-08-18: 204; 2024-08-19: 204; 2024-08-20: 204; 2024-08-21: 204; 2024-08-22: 204; 2024-08-23: 204; 2024-08-24: 204; 2024-08-25: 204; 2024-08-26: 204; 2024-08-27: 204; 2024-08-28: 204; 2024-08-29: 204; 2024-08-30: 204; 2024-08-31: 204; 2024-09-01: 204; 2024-09-02: 204; 2024-09-03: 204; 2024-09-04: 204; 2024-09-05: 204; 2024-09-06: 204; 2024-09-07: 204; 2024-09-08: 204; 2024-09-09: 204; 2024-09-10: 204; 2024-09-11: 204; 2024-09-12: 204; 2024-09-13: 204; 2024-09-14: 204; 2024-09-15: 204; 2024-09-16: 204; 2024-09-17: 204; 2024-09-18: 204; 2024-09-19: 204; 2024-09-20: 204; 2024-09-21: 204; 2024-09-22: 204; 2024-09-23: 204; 2024-09-24: 204; 2024-09-25: 204; 2024-09-26: 204; 2024-09-27: 204; 2024-09-28: 204; 2024-09-29: 204; 2024-09-30: 204; 2024-10-01: 204; 2024-10-02: 204; 2024-10-03: 204; 2024-10-04: 204; 2024-10-05: 204; 2024-10-06: 204; 2024-10-07: 204; 2024-10-08: 204; 2024-10-09: 204; 2024-10-10: 204; 2024-10-11: 204; 2024-10-12: 204; 2024-10-13: 204; 2024-10-14: 204; 2024-10-15: 204; 2024-10-16: 204; 2024-10-17: 204; 2024-10-18: 204; 2024-10-19: 204; 2024-10-20: 204; 2024-10-21: 204; 2024-10-22: 204; 2024-10-23: 204; 2024-10-24: 204; 2024-10-25: 204; 2024-10-26: 204; 2024-10-27: 204; 2024-10-28: 204; 2024-10-29: 204; 2024-10-30: 204; 2024-10-31: 204; 2024-11-01: 204; 2024-11-02: 204; 2024-11-03: 204; 2024-11-04: 204; 2024-11-05: 204; 2024-11-06: 204; 2024-11-07: 204; 2024-11-08: 204; 2024-11-09: 204; 2024-11-10: 204; 2024-11-11: 204; 2024-11-12: 204; 2024-11-13: 204; 2024-11-14: 204; 2024-11-15: 204; 2024-11-16: 204; 2024-11-17: 204; 2024-11-18: 204; 2024-11-19: 204; 2024-11-20: 204
218 | EL | C35 | FA-25160740 | LV Switchgear | 70 | 2024-05-27 | 2024-08-09 | 1346 |  | 0% | Staraz | 0 | 48 | FA-35160040 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-05-27: 12; 2024-05-28: 31; 2024-05-29: 51; 2024-05-30: 70; 2024-05-31: 81; 2024-06-01: 100; 2024-06-02: 119; 2024-06-03: 139; 2024-06-04: 158; 2024-06-05: 177; 2024-06-06: 196; 2024-06-07: 208; 2024-06-08: 227; 2024-06-09: 246; 2024-06-10: 265; 2024-06-11: 284; 2024-06-12: 304; 2024-06-13: 323; 2024-06-14: 334; 2024-06-15: 353; 2024-06-16: 373; 2024-06-17: 392; 2024-06-18: 411; 2024-06-19: 430; 2024-06-20: 449; 2024-06-21: 461; 2024-06-22: 480; 2024-06-23: 499; 2024-06-24: 518; 2024-06-25: 538; 2024-06-26: 557; 2024-06-27: 576; 2024-06-28: 587; 2024-06-29: 606; 2024-06-30: 626; 2024-07-01: 645; 2024-07-02: 664; 2024-07-03: 683; 2024-07-04: 703; 2024-07-05: 714; 2024-07-06: 733; 2024-07-07: 752; 2024-07-08: 771; 2024-07-09: 791; 2024-07-10: 810; 2024-07-11: 829; 2024-07-12: 840; 2024-07-13: 859; 2024-07-14: 879; 2024-07-15: 898; 2024-07-16: 917; 2024-07-17: 936; 2024-07-18: 956; 2024-07-19: 967; 2024-07-20: 986; 2024-07-21: 1005; 2024-07-22: 1024; 2024-07-23: 1044; 2024-07-24: 1063; 2024-07-25: 1082; 2024-07-26: 1093; 2024-07-27: 1112; 2024-07-28: 1132; 2024-07-29: 1151; 2024-07-30: 1170; 2024-07-31: 1189; 2024-08-01: 1209; 2024-08-02: 1220; 2024-08-03: 1239; 2024-08-04: 1258; 2024-08-05: 1277; 2024-08-06: 1297; 2024-08-07: 1316; 2024-08-08: 1335; 2024-08-09: 1346; 2024-08-10: 1346; 2024-08-11: 1346; 2024-08-12: 1346; 2024-08-13: 1346; 2024-08-14: 1346; 2024-08-15: 1346; 2024-08-16: 1346; 2024-08-17: 1346; 2024-08-18: 1346; 2024-08-19: 1346; 2024-08-20: 1346; 2024-08-21: 1346; 2024-08-22: 1346; 2024-08-23: 1346; 2024-08-24: 1346; 2024-08-25: 1346; 2024-08-26: 1346; 2024-08-27: 1346; 2024-08-28: 1346; 2024-08-29: 1346; 2024-08-30: 1346; 2024-08-31: 1346; 2024-09-01: 1346; 2024-09-02: 1346; 2024-09-03: 1346; 2024-09-04: 1346; 2024-09-05: 1346; 2024-09-06: 1346; 2024-09-07: 1346; 2024-09-08: 1346; 2024-09-09: 1346; 2024-09-10: 1346; 2024-09-11: 1346; 2024-09-12: 1346; 2024-09-13: 1346; 2024-09-14: 1346; 2024-09-15: 1346; 2024-09-16: 1346; 2024-09-17: 1346; 2024-09-18: 1346; 2024-09-19: 1346; 2024-09-20: 1346; 2024-09-21: 1346; 2024-09-22: 1346; 2024-09-23: 1346; 2024-09-24: 1346; 2024-09-25: 1346; 2024-09-26: 1346; 2024-09-27: 1346; 2024-09-28: 1346; 2024-09-29: 1346; 2024-09-30: 1346; 2024-10-01: 1346; 2024-10-02: 1346; 2024-10-03: 1346; 2024-10-04: 1346; 2024-10-05: 1346; 2024-10-06: 1346; 2024-10-07: 1346; 2024-10-08: 1346; 2024-10-09: 1346; 2024-10-10: 1346; 2024-10-11: 1346; 2024-10-12: 1346; 2024-10-13: 1346; 2024-10-14: 1346; 2024-10-15: 1346; 2024-10-16: 1346; 2024-10-17: 1346; 2024-10-18: 1346; 2024-10-19: 1346; 2024-10-20: 1346; 2024-10-21: 1346; 2024-10-22: 1346; 2024-10-23: 1346; 2024-10-24: 1346; 2024-10-25: 1346; 2024-10-26: 1346; 2024-10-27: 1346; 2024-10-28: 1346; 2024-10-29: 1346; 2024-10-30: 1346; 2024-10-31: 1346; 2024-11-01: 1346; 2024-11-02: 1346; 2024-11-03: 1346; 2024-11-04: 1346; 2024-11-05: 1346; 2024-11-06: 1346; 2024-11-07: 1346; 2024-11-08: 1346; 2024-11-09: 1346; 2024-11-10: 1346; 2024-11-11: 1346; 2024-11-12: 1346; 2024-11-13: 1346; 2024-11-14: 1346; 2024-11-15: 1346; 2024-11-16: 1346; 2024-11-17: 1346; 2024-11-18: 1346; 2024-11-19: 1346; 2024-11-20: 1346
219 | EL | C35 | FA-25160745 | UPS,DC charger and Battries | 70 | 2024-05-27 | 2024-08-09 | 598 |  | 0% | Staraz | 0 | 48 | FA-35160040 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-05-27: 5; 2024-05-28: 14; 2024-05-29: 22; 2024-05-30: 31; 2024-05-31: 36; 2024-06-01: 45; 2024-06-02: 53; 2024-06-03: 62; 2024-06-04: 70; 2024-06-05: 79; 2024-06-06: 87; 2024-06-07: 92; 2024-06-08: 101; 2024-06-09: 109; 2024-06-10: 118; 2024-06-11: 126; 2024-06-12: 135; 2024-06-13: 144; 2024-06-14: 148; 2024-06-15: 157; 2024-06-16: 166; 2024-06-17: 174; 2024-06-18: 183; 2024-06-19: 191; 2024-06-20: 200; 2024-06-21: 205; 2024-06-22: 213; 2024-06-23: 222; 2024-06-24: 230; 2024-06-25: 239; 2024-06-26: 247; 2024-06-27: 256; 2024-06-28: 261; 2024-06-29: 269; 2024-06-30: 278; 2024-07-01: 287; 2024-07-02: 295; 2024-07-03: 304; 2024-07-04: 312; 2024-07-05: 317; 2024-07-06: 326; 2024-07-07: 334; 2024-07-08: 343; 2024-07-09: 351; 2024-07-10: 360; 2024-07-11: 368; 2024-07-12: 373; 2024-07-13: 382; 2024-07-14: 391; 2024-07-15: 399; 2024-07-16: 408; 2024-07-17: 416; 2024-07-18: 425; 2024-07-19: 430; 2024-07-20: 438; 2024-07-21: 447; 2024-07-22: 455; 2024-07-23: 464; 2024-07-24: 472; 2024-07-25: 481; 2024-07-26: 486; 2024-07-27: 494; 2024-07-28: 503; 2024-07-29: 512; 2024-07-30: 520; 2024-07-31: 529; 2024-08-01: 537; 2024-08-02: 542; 2024-08-03: 551; 2024-08-04: 559; 2024-08-05: 568; 2024-08-06: 576; 2024-08-07: 585; 2024-08-08: 593; 2024-08-09: 598; 2024-08-10: 598; 2024-08-11: 598; 2024-08-12: 598; 2024-08-13: 598; 2024-08-14: 598; 2024-08-15: 598; 2024-08-16: 598; 2024-08-17: 598; 2024-08-18: 598; 2024-08-19: 598; 2024-08-20: 598; 2024-08-21: 598; 2024-08-22: 598; 2024-08-23: 598; 2024-08-24: 598; 2024-08-25: 598; 2024-08-26: 598; 2024-08-27: 598; 2024-08-28: 598; 2024-08-29: 598; 2024-08-30: 598; 2024-08-31: 598; 2024-09-01: 598; 2024-09-02: 598; 2024-09-03: 598; 2024-09-04: 598; 2024-09-05: 598; 2024-09-06: 598; 2024-09-07: 598; 2024-09-08: 598; 2024-09-09: 598; 2024-09-10: 598; 2024-09-11: 598; 2024-09-12: 598; 2024-09-13: 598; 2024-09-14: 598; 2024-09-15: 598; 2024-09-16: 598; 2024-09-17: 598; 2024-09-18: 598; 2024-09-19: 598; 2024-09-20: 598; 2024-09-21: 598; 2024-09-22: 598; 2024-09-23: 598; 2024-09-24: 598; 2024-09-25: 598; 2024-09-26: 598; 2024-09-27: 598; 2024-09-28: 598; 2024-09-29: 598; 2024-09-30: 598; 2024-10-01: 598; 2024-10-02: 598; 2024-10-03: 598; 2024-10-04: 598; 2024-10-05: 598; 2024-10-06: 598; 2024-10-07: 598; 2024-10-08: 598; 2024-10-09: 598; 2024-10-10: 598; 2024-10-11: 598; 2024-10-12: 598; 2024-10-13: 598; 2024-10-14: 598; 2024-10-15: 598; 2024-10-16: 598; 2024-10-17: 598; 2024-10-18: 598; 2024-10-19: 598; 2024-10-20: 598; 2024-10-21: 598; 2024-10-22: 598; 2024-10-23: 598; 2024-10-24: 598; 2024-10-25: 598; 2024-10-26: 598; 2024-10-27: 598; 2024-10-28: 598; 2024-10-29: 598; 2024-10-30: 598; 2024-10-31: 598; 2024-11-01: 598; 2024-11-02: 598; 2024-11-03: 598; 2024-11-04: 598; 2024-11-05: 598; 2024-11-06: 598; 2024-11-07: 598; 2024-11-08: 598; 2024-11-09: 598; 2024-11-10: 598; 2024-11-11: 598; 2024-11-12: 598; 2024-11-13: 598; 2024-11-14: 598; 2024-11-15: 598; 2024-11-16: 598; 2024-11-17: 598; 2024-11-18: 598; 2024-11-19: 598; 2024-11-20: 598
220 | EL | C35 | FA-25160750 | Test and Energizing Transformer/ Switchgeers/ MCC/ Main Lighting Panel/ UPS/ Charger Inside SUB | 45 | 2024-08-31 | 2024-10-17 | 236 |  | 0% | Staraz | 0 | 28 | FA-25160734, FA-25160740, FA-25160745 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-08-31: 4; 2024-09-01: 9; 2024-09-02: 14; 2024-09-03: 20; 2024-09-04: 25; 2024-09-05: 30; 2024-09-06: 33; 2024-09-07: 38; 2024-09-08: 44; 2024-09-09: 49; 2024-09-10: 54; 2024-09-11: 59; 2024-09-12: 65; 2024-09-13: 68; 2024-09-14: 73; 2024-09-15: 78; 2024-09-16: 83; 2024-09-17: 89; 2024-09-18: 94; 2024-09-19: 99; 2024-09-20: 102; 2024-09-21: 107; 2024-09-22: 113; 2024-09-23: 118; 2024-09-24: 123; 2024-09-25: 128; 2024-09-26: 134; 2024-09-27: 137; 2024-09-28: 142; 2024-09-29: 147; 2024-09-30: 152; 2024-10-01: 158; 2024-10-02: 163; 2024-10-03: 168; 2024-10-04: 171; 2024-10-05: 176; 2024-10-06: 182; 2024-10-07: 187; 2024-10-08: 192; 2024-10-09: 197; 2024-10-10: 203; 2024-10-11: 206; 2024-10-12: 211; 2024-10-13: 216; 2024-10-14: 221; 2024-10-15: 227; 2024-10-16: 232; 2024-10-17: 236; 2024-10-18: 236; 2024-10-19: 236; 2024-10-20: 236; 2024-10-21: 236; 2024-10-22: 236; 2024-10-23: 236; 2024-10-24: 236; 2024-10-25: 236; 2024-10-26: 236; 2024-10-27: 236; 2024-10-28: 236; 2024-10-29: 236; 2024-10-30: 236; 2024-10-31: 236; 2024-11-01: 236; 2024-11-02: 236; 2024-11-03: 236; 2024-11-04: 236; 2024-11-05: 236; 2024-11-06: 236; 2024-11-07: 236; 2024-11-08: 236; 2024-11-09: 236; 2024-11-10: 236; 2024-11-11: 236; 2024-11-12: 236; 2024-11-13: 236; 2024-11-14: 236; 2024-11-15: 236; 2024-11-16: 236; 2024-11-17: 236; 2024-11-18: 236; 2024-11-19: 236; 2024-11-20: 236
221 | EL | C35 | Electrical Cabling |  | 75 | 2024-04-28 | 2024-07-17 | 601 |  | 0% |  | 0 | 18 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-04-28: 3; 2024-04-29: 11; 2024-04-30: 19; 2024-05-01: 27; 2024-05-02: 35; 2024-05-03: 39; 2024-05-04: 47; 2024-05-05: 55; 2024-05-06: 63; 2024-05-07: 71; 2024-05-08: 79; 2024-05-09: 87; 2024-05-10: 92; 2024-05-11: 100; 2024-05-12: 108; 2024-05-13: 116; 2024-05-14: 124; 2024-05-15: 132; 2024-05-16: 140; 2024-05-17: 145; 2024-05-18: 153; 2024-05-19: 161; 2024-05-20: 169; 2024-05-21: 177; 2024-05-22: 185; 2024-05-23: 193; 2024-05-24: 197; 2024-05-25: 205; 2024-05-26: 213; 2024-05-27: 221; 2024-05-28: 229; 2024-05-29: 237; 2024-05-30: 245; 2024-05-31: 250; 2024-06-01: 258; 2024-06-02: 266; 2024-06-03: 274; 2024-06-04: 282; 2024-06-05: 290; 2024-06-06: 298; 2024-06-07: 303; 2024-06-08: 311; 2024-06-09: 319; 2024-06-10: 327; 2024-06-11: 335; 2024-06-12: 343; 2024-06-13: 351; 2024-06-14: 356; 2024-06-15: 364; 2024-06-16: 372; 2024-06-17: 380; 2024-06-18: 388; 2024-06-19: 396; 2024-06-20: 404; 2024-06-21: 408; 2024-06-22: 416; 2024-06-23: 424; 2024-06-24: 432; 2024-06-25: 440; 2024-06-26: 448; 2024-06-27: 456; 2024-06-28: 461; 2024-06-29: 469; 2024-06-30: 477; 2024-07-01: 485; 2024-07-02: 493; 2024-07-03: 501; 2024-07-04: 509; 2024-07-05: 514; 2024-07-06: 522; 2024-07-07: 530; 2024-07-08: 538; 2024-07-09: 546; 2024-07-10: 554; 2024-07-11: 562; 2024-07-12: 566; 2024-07-13: 574; 2024-07-14: 582; 2024-07-15: 590; 2024-07-16: 598; 2024-07-17: 601; 2024-07-18: 601; 2024-07-19: 601; 2024-07-20: 601; 2024-07-21: 601; 2024-07-22: 601; 2024-07-23: 601; 2024-07-24: 601; 2024-07-25: 601; 2024-07-26: 601; 2024-07-27: 601; 2024-07-28: 601; 2024-07-29: 601; 2024-07-30: 601; 2024-07-31: 601; 2024-08-01: 601; 2024-08-02: 601; 2024-08-03: 601; 2024-08-04: 601; 2024-08-05: 601; 2024-08-06: 601; 2024-08-07: 601; 2024-08-08: 601; 2024-08-09: 601; 2024-08-10: 601; 2024-08-11: 601; 2024-08-12: 601; 2024-08-13: 601; 2024-08-14: 601; 2024-08-15: 601; 2024-08-16: 601; 2024-08-17: 601; 2024-08-18: 601; 2024-08-19: 601; 2024-08-20: 601; 2024-08-21: 601; 2024-08-22: 601; 2024-08-23: 601; 2024-08-24: 601; 2024-08-25: 601; 2024-08-26: 601; 2024-08-27: 601; 2024-08-28: 601; 2024-08-29: 601; 2024-08-30: 601; 2024-08-31: 601; 2024-09-01: 601; 2024-09-02: 601; 2024-09-03: 601; 2024-09-04: 601; 2024-09-05: 601; 2024-09-06: 601; 2024-09-07: 601; 2024-09-08: 601; 2024-09-09: 601; 2024-09-10: 601; 2024-09-11: 601; 2024-09-12: 601; 2024-09-13: 601; 2024-09-14: 601; 2024-09-15: 601; 2024-09-16: 601; 2024-09-17: 601; 2024-09-18: 601; 2024-09-19: 601; 2024-09-20: 601; 2024-09-21: 601; 2024-09-22: 601; 2024-09-23: 601; 2024-09-24: 601; 2024-09-25: 601; 2024-09-26: 601; 2024-09-27: 601; 2024-09-28: 601; 2024-09-29: 601; 2024-09-30: 601; 2024-10-01: 601; 2024-10-02: 601; 2024-10-03: 601; 2024-10-04: 601; 2024-10-05: 601; 2024-10-06: 601; 2024-10-07: 601; 2024-10-08: 601; 2024-10-09: 601; 2024-10-10: 601; 2024-10-11: 601; 2024-10-12: 601; 2024-10-13: 601; 2024-10-14: 601; 2024-10-15: 601; 2024-10-16: 601; 2024-10-17: 601; 2024-10-18: 601; 2024-10-19: 601; 2024-10-20: 601; 2024-10-21: 601; 2024-10-22: 601; 2024-10-23: 601; 2024-10-24: 601; 2024-10-25: 601; 2024-10-26: 601; 2024-10-27: 601; 2024-10-28: 601; 2024-10-29: 601; 2024-10-30: 601; 2024-10-31: 601; 2024-11-01: 601; 2024-11-02: 601; 2024-11-03: 601; 2024-11-04: 601; 2024-11-05: 601; 2024-11-06: 601; 2024-11-07: 601; 2024-11-08: 601; 2024-11-09: 601; 2024-11-10: 601; 2024-11-11: 601; 2024-11-12: 601; 2024-11-13: 601; 2024-11-14: 601; 2024-11-15: 601; 2024-11-16: 601; 2024-11-17: 601; 2024-11-18: 601; 2024-11-19: 601; 2024-11-20: 601
222 | EL | C35 | FA-25160754 | LV Cable | 75 | 2024-04-28 | 2024-07-17 | 126 |  | 0% | Staraz | 0 | 18 | FA-25160003 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-04-28: 1; 2024-04-29: 2; 2024-04-30: 4; 2024-05-01: 6; 2024-05-02: 7; 2024-05-03: 8; 2024-05-04: 10; 2024-05-05: 12; 2024-05-06: 13; 2024-05-07: 15; 2024-05-08: 17; 2024-05-09: 18; 2024-05-10: 19; 2024-05-11: 21; 2024-05-12: 23; 2024-05-13: 24; 2024-05-14: 26; 2024-05-15: 28; 2024-05-16: 29; 2024-05-17: 30; 2024-05-18: 32; 2024-05-19: 34; 2024-05-20: 35; 2024-05-21: 37; 2024-05-22: 39; 2024-05-23: 40; 2024-05-24: 41; 2024-05-25: 43; 2024-05-26: 45; 2024-05-27: 46; 2024-05-28: 48; 2024-05-29: 50; 2024-05-30: 51; 2024-05-31: 52; 2024-06-01: 54; 2024-06-02: 56; 2024-06-03: 58; 2024-06-04: 59; 2024-06-05: 61; 2024-06-06: 63; 2024-06-07: 64; 2024-06-08: 65; 2024-06-09: 67; 2024-06-10: 69; 2024-06-11: 70; 2024-06-12: 72; 2024-06-13: 74; 2024-06-14: 75; 2024-06-15: 76; 2024-06-16: 78; 2024-06-17: 80; 2024-06-18: 81; 2024-06-19: 83; 2024-06-20: 85; 2024-06-21: 86; 2024-06-22: 87; 2024-06-23: 89; 2024-06-24: 91; 2024-06-25: 92; 2024-06-26: 94; 2024-06-27: 96; 2024-06-28: 97; 2024-06-29: 98; 2024-06-30: 100; 2024-07-01: 102; 2024-07-02: 103; 2024-07-03: 105; 2024-07-04: 107; 2024-07-05: 108; 2024-07-06: 109; 2024-07-07: 111; 2024-07-08: 113; 2024-07-09: 114; 2024-07-10: 116; 2024-07-11: 118; 2024-07-12: 119; 2024-07-13: 121; 2024-07-14: 122; 2024-07-15: 124; 2024-07-16: 126; 2024-07-17: 126; 2024-07-18: 126; 2024-07-19: 126; 2024-07-20: 126; 2024-07-21: 126; 2024-07-22: 126; 2024-07-23: 126; 2024-07-24: 126; 2024-07-25: 126; 2024-07-26: 126; 2024-07-27: 126; 2024-07-28: 126; 2024-07-29: 126; 2024-07-30: 126; 2024-07-31: 126; 2024-08-01: 126; 2024-08-02: 126; 2024-08-03: 126; 2024-08-04: 126; 2024-08-05: 126; 2024-08-06: 126; 2024-08-07: 126; 2024-08-08: 126; 2024-08-09: 126; 2024-08-10: 126; 2024-08-11: 126; 2024-08-12: 126; 2024-08-13: 126; 2024-08-14: 126; 2024-08-15: 126; 2024-08-16: 126; 2024-08-17: 126; 2024-08-18: 126; 2024-08-19: 126; 2024-08-20: 126; 2024-08-21: 126; 2024-08-22: 126; 2024-08-23: 126; 2024-08-24: 126; 2024-08-25: 126; 2024-08-26: 126; 2024-08-27: 126; 2024-08-28: 126; 2024-08-29: 126; 2024-08-30: 126; 2024-08-31: 126; 2024-09-01: 126; 2024-09-02: 126; 2024-09-03: 126; 2024-09-04: 126; 2024-09-05: 126; 2024-09-06: 126; 2024-09-07: 126; 2024-09-08: 126; 2024-09-09: 126; 2024-09-10: 126; 2024-09-11: 126; 2024-09-12: 126; 2024-09-13: 126; 2024-09-14: 126; 2024-09-15: 126; 2024-09-16: 126; 2024-09-17: 126; 2024-09-18: 126; 2024-09-19: 126; 2024-09-20: 126; 2024-09-21: 126; 2024-09-22: 126; 2024-09-23: 126; 2024-09-24: 126; 2024-09-25: 126; 2024-09-26: 126; 2024-09-27: 126; 2024-09-28: 126; 2024-09-29: 126; 2024-09-30: 126; 2024-10-01: 126; 2024-10-02: 126; 2024-10-03: 126; 2024-10-04: 126; 2024-10-05: 126; 2024-10-06: 126; 2024-10-07: 126; 2024-10-08: 126; 2024-10-09: 126; 2024-10-10: 126; 2024-10-11: 126; 2024-10-12: 126; 2024-10-13: 126; 2024-10-14: 126; 2024-10-15: 126; 2024-10-16: 126; 2024-10-17: 126; 2024-10-18: 126; 2024-10-19: 126; 2024-10-20: 126; 2024-10-21: 126; 2024-10-22: 126; 2024-10-23: 126; 2024-10-24: 126; 2024-10-25: 126; 2024-10-26: 126; 2024-10-27: 126; 2024-10-28: 126; 2024-10-29: 126; 2024-10-30: 126; 2024-10-31: 126; 2024-11-01: 126; 2024-11-02: 126; 2024-11-03: 126; 2024-11-04: 126; 2024-11-05: 126; 2024-11-06: 126; 2024-11-07: 126; 2024-11-08: 126; 2024-11-09: 126; 2024-11-10: 126; 2024-11-11: 126; 2024-11-12: 126; 2024-11-13: 126; 2024-11-14: 126; 2024-11-15: 126; 2024-11-16: 126; 2024-11-17: 126; 2024-11-18: 126; 2024-11-19: 126; 2024-11-20: 126
223 | EL | C35 | FA-25160761 | Control Cable | 75 | 2024-04-28 | 2024-07-17 | 475 |  | 0% | Staraz | 0 | 18 | FA-25160754 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-04-28: 2; 2024-04-29: 8; 2024-04-30: 15; 2024-05-01: 21; 2024-05-02: 27; 2024-05-03: 31; 2024-05-04: 37; 2024-05-05: 44; 2024-05-06: 50; 2024-05-07: 56; 2024-05-08: 63; 2024-05-09: 69; 2024-05-10: 73; 2024-05-11: 79; 2024-05-12: 85; 2024-05-13: 92; 2024-05-14: 98; 2024-05-15: 104; 2024-05-16: 111; 2024-05-17: 114; 2024-05-18: 121; 2024-05-19: 127; 2024-05-20: 133; 2024-05-21: 140; 2024-05-22: 146; 2024-05-23: 152; 2024-05-24: 156; 2024-05-25: 162; 2024-05-26: 169; 2024-05-27: 175; 2024-05-28: 181; 2024-05-29: 188; 2024-05-30: 194; 2024-05-31: 198; 2024-06-01: 204; 2024-06-02: 210; 2024-06-03: 217; 2024-06-04: 223; 2024-06-05: 229; 2024-06-06: 236; 2024-06-07: 239; 2024-06-08: 246; 2024-06-09: 252; 2024-06-10: 258; 2024-06-11: 265; 2024-06-12: 271; 2024-06-13: 277; 2024-06-14: 281; 2024-06-15: 287; 2024-06-16: 294; 2024-06-17: 300; 2024-06-18: 306; 2024-06-19: 313; 2024-06-20: 319; 2024-06-21: 323; 2024-06-22: 329; 2024-06-23: 335; 2024-06-24: 342; 2024-06-25: 348; 2024-06-26: 354; 2024-06-27: 361; 2024-06-28: 364; 2024-06-29: 371; 2024-06-30: 377; 2024-07-01: 383; 2024-07-02: 390; 2024-07-03: 396; 2024-07-04: 402; 2024-07-05: 406; 2024-07-06: 412; 2024-07-07: 419; 2024-07-08: 425; 2024-07-09: 431; 2024-07-10: 438; 2024-07-11: 444; 2024-07-12: 448; 2024-07-13: 454; 2024-07-14: 460; 2024-07-15: 467; 2024-07-16: 473; 2024-07-17: 475; 2024-07-18: 475; 2024-07-19: 475; 2024-07-20: 475; 2024-07-21: 475; 2024-07-22: 475; 2024-07-23: 475; 2024-07-24: 475; 2024-07-25: 475; 2024-07-26: 475; 2024-07-27: 475; 2024-07-28: 475; 2024-07-29: 475; 2024-07-30: 475; 2024-07-31: 475; 2024-08-01: 475; 2024-08-02: 475; 2024-08-03: 475; 2024-08-04: 475; 2024-08-05: 475; 2024-08-06: 475; 2024-08-07: 475; 2024-08-08: 475; 2024-08-09: 475; 2024-08-10: 475; 2024-08-11: 475; 2024-08-12: 475; 2024-08-13: 475; 2024-08-14: 475; 2024-08-15: 475; 2024-08-16: 475; 2024-08-17: 475; 2024-08-18: 475; 2024-08-19: 475; 2024-08-20: 475; 2024-08-21: 475; 2024-08-22: 475; 2024-08-23: 475; 2024-08-24: 475; 2024-08-25: 475; 2024-08-26: 475; 2024-08-27: 475; 2024-08-28: 475; 2024-08-29: 475; 2024-08-30: 475; 2024-08-31: 475; 2024-09-01: 475; 2024-09-02: 475; 2024-09-03: 475; 2024-09-04: 475; 2024-09-05: 475; 2024-09-06: 475; 2024-09-07: 475; 2024-09-08: 475; 2024-09-09: 475; 2024-09-10: 475; 2024-09-11: 475; 2024-09-12: 475; 2024-09-13: 475; 2024-09-14: 475; 2024-09-15: 475; 2024-09-16: 475; 2024-09-17: 475; 2024-09-18: 475; 2024-09-19: 475; 2024-09-20: 475; 2024-09-21: 475; 2024-09-22: 475; 2024-09-23: 475; 2024-09-24: 475; 2024-09-25: 475; 2024-09-26: 475; 2024-09-27: 475; 2024-09-28: 475; 2024-09-29: 475; 2024-09-30: 475; 2024-10-01: 475; 2024-10-02: 475; 2024-10-03: 475; 2024-10-04: 475; 2024-10-05: 475; 2024-10-06: 475; 2024-10-07: 475; 2024-10-08: 475; 2024-10-09: 475; 2024-10-10: 475; 2024-10-11: 475; 2024-10-12: 475; 2024-10-13: 475; 2024-10-14: 475; 2024-10-15: 475; 2024-10-16: 475; 2024-10-17: 475; 2024-10-18: 475; 2024-10-19: 475; 2024-10-20: 475; 2024-10-21: 475; 2024-10-22: 475; 2024-10-23: 475; 2024-10-24: 475; 2024-10-25: 475; 2024-10-26: 475; 2024-10-27: 475; 2024-10-28: 475; 2024-10-29: 475; 2024-10-30: 475; 2024-10-31: 475; 2024-11-01: 475; 2024-11-02: 475; 2024-11-03: 475; 2024-11-04: 475; 2024-11-05: 475; 2024-11-06: 475; 2024-11-07: 475; 2024-11-08: 475; 2024-11-09: 475; 2024-11-10: 475; 2024-11-11: 475; 2024-11-12: 475; 2024-11-13: 475; 2024-11-14: 475; 2024-11-15: 475; 2024-11-16: 475; 2024-11-17: 475; 2024-11-18: 475; 2024-11-19: 475; 2024-11-20: 475
224 | EL | C35 | Electrical Cable Gland/ Termination/ MV Cable Termination kit |  | 42 | 2024-07-17 | 2024-08-31 | 62 |  | 0% |  | 0 | 73 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-17: 1; 2024-07-18: 2; 2024-07-19: 3; 2024-07-20: 5; 2024-07-21: 6; 2024-07-22: 8; 2024-07-23: 9; 2024-07-24: 11; 2024-07-25: 12; 2024-07-26: 13; 2024-07-27: 14; 2024-07-28: 16; 2024-07-29: 17; 2024-07-30: 19; 2024-07-31: 20; 2024-08-01: 22; 2024-08-02: 23; 2024-08-03: 24; 2024-08-04: 26; 2024-08-05: 27; 2024-08-06: 29; 2024-08-07: 30; 2024-08-08: 31; 2024-08-09: 32; 2024-08-10: 34; 2024-08-11: 35; 2024-08-12: 37; 2024-08-13: 38; 2024-08-14: 40; 2024-08-15: 41; 2024-08-16: 42; 2024-08-17: 43; 2024-08-18: 45; 2024-08-19: 46; 2024-08-20: 48; 2024-08-21: 49; 2024-08-22: 51; 2024-08-23: 52; 2024-08-24: 53; 2024-08-25: 55; 2024-08-26: 56; 2024-08-27: 58; 2024-08-28: 59; 2024-08-29: 61; 2024-08-30: 61; 2024-08-31: 62; 2024-09-01: 62; 2024-09-02: 62; 2024-09-03: 62; 2024-09-04: 62; 2024-09-05: 62; 2024-09-06: 62; 2024-09-07: 62; 2024-09-08: 62; 2024-09-09: 62; 2024-09-10: 62; 2024-09-11: 62; 2024-09-12: 62; 2024-09-13: 62; 2024-09-14: 62; 2024-09-15: 62; 2024-09-16: 62; 2024-09-17: 62; 2024-09-18: 62; 2024-09-19: 62; 2024-09-20: 62; 2024-09-21: 62; 2024-09-22: 62; 2024-09-23: 62; 2024-09-24: 62; 2024-09-25: 62; 2024-09-26: 62; 2024-09-27: 62; 2024-09-28: 62; 2024-09-29: 62; 2024-09-30: 62; 2024-10-01: 62; 2024-10-02: 62; 2024-10-03: 62; 2024-10-04: 62; 2024-10-05: 62; 2024-10-06: 62; 2024-10-07: 62; 2024-10-08: 62; 2024-10-09: 62; 2024-10-10: 62; 2024-10-11: 62; 2024-10-12: 62; 2024-10-13: 62; 2024-10-14: 62; 2024-10-15: 62; 2024-10-16: 62; 2024-10-17: 62; 2024-10-18: 62; 2024-10-19: 62; 2024-10-20: 62; 2024-10-21: 62; 2024-10-22: 62; 2024-10-23: 62; 2024-10-24: 62; 2024-10-25: 62; 2024-10-26: 62; 2024-10-27: 62; 2024-10-28: 62; 2024-10-29: 62; 2024-10-30: 62; 2024-10-31: 62; 2024-11-01: 62; 2024-11-02: 62; 2024-11-03: 62; 2024-11-04: 62; 2024-11-05: 62; 2024-11-06: 62; 2024-11-07: 62; 2024-11-08: 62; 2024-11-09: 62; 2024-11-10: 62; 2024-11-11: 62; 2024-11-12: 62; 2024-11-13: 62; 2024-11-14: 62; 2024-11-15: 62; 2024-11-16: 62; 2024-11-17: 62; 2024-11-18: 62; 2024-11-19: 62; 2024-11-20: 62
225 | EL | C35 | FA-25160769 | Cable Gland & Termination | 42 | 2024-07-17 | 2024-08-31 | 62 |  | 0% | Staraz | 0 | 73 | FA-25160734, FA-25160740, FA-25160745, FA-25160754, FA-25160761 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-17: 1; 2024-07-18: 2; 2024-07-19: 3; 2024-07-20: 5; 2024-07-21: 6; 2024-07-22: 8; 2024-07-23: 9; 2024-07-24: 11; 2024-07-25: 12; 2024-07-26: 13; 2024-07-27: 14; 2024-07-28: 16; 2024-07-29: 17; 2024-07-30: 19; 2024-07-31: 20; 2024-08-01: 22; 2024-08-02: 23; 2024-08-03: 24; 2024-08-04: 26; 2024-08-05: 27; 2024-08-06: 29; 2024-08-07: 30; 2024-08-08: 31; 2024-08-09: 32; 2024-08-10: 34; 2024-08-11: 35; 2024-08-12: 37; 2024-08-13: 38; 2024-08-14: 40; 2024-08-15: 41; 2024-08-16: 42; 2024-08-17: 43; 2024-08-18: 45; 2024-08-19: 46; 2024-08-20: 48; 2024-08-21: 49; 2024-08-22: 51; 2024-08-23: 52; 2024-08-24: 53; 2024-08-25: 55; 2024-08-26: 56; 2024-08-27: 58; 2024-08-28: 59; 2024-08-29: 61; 2024-08-30: 61; 2024-08-31: 62; 2024-09-01: 62; 2024-09-02: 62; 2024-09-03: 62; 2024-09-04: 62; 2024-09-05: 62; 2024-09-06: 62; 2024-09-07: 62; 2024-09-08: 62; 2024-09-09: 62; 2024-09-10: 62; 2024-09-11: 62; 2024-09-12: 62; 2024-09-13: 62; 2024-09-14: 62; 2024-09-15: 62; 2024-09-16: 62; 2024-09-17: 62; 2024-09-18: 62; 2024-09-19: 62; 2024-09-20: 62; 2024-09-21: 62; 2024-09-22: 62; 2024-09-23: 62; 2024-09-24: 62; 2024-09-25: 62; 2024-09-26: 62; 2024-09-27: 62; 2024-09-28: 62; 2024-09-29: 62; 2024-09-30: 62; 2024-10-01: 62; 2024-10-02: 62; 2024-10-03: 62; 2024-10-04: 62; 2024-10-05: 62; 2024-10-06: 62; 2024-10-07: 62; 2024-10-08: 62; 2024-10-09: 62; 2024-10-10: 62; 2024-10-11: 62; 2024-10-12: 62; 2024-10-13: 62; 2024-10-14: 62; 2024-10-15: 62; 2024-10-16: 62; 2024-10-17: 62; 2024-10-18: 62; 2024-10-19: 62; 2024-10-20: 62; 2024-10-21: 62; 2024-10-22: 62; 2024-10-23: 62; 2024-10-24: 62; 2024-10-25: 62; 2024-10-26: 62; 2024-10-27: 62; 2024-10-28: 62; 2024-10-29: 62; 2024-10-30: 62; 2024-10-31: 62; 2024-11-01: 62; 2024-11-02: 62; 2024-11-03: 62; 2024-11-04: 62; 2024-11-05: 62; 2024-11-06: 62; 2024-11-07: 62; 2024-11-08: 62; 2024-11-09: 62; 2024-11-10: 62; 2024-11-11: 62; 2024-11-12: 62; 2024-11-13: 62; 2024-11-14: 62; 2024-11-15: 62; 2024-11-16: 62; 2024-11-17: 62; 2024-11-18: 62; 2024-11-19: 62; 2024-11-20: 62
226 | EL | C35 | Grounding/ Earthing System |  | 32 | 2024-07-28 | 2024-08-31 | 773 |  | 0% |  | 0 | 73 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-28: 20; 2024-07-29: 44; 2024-07-30: 69; 2024-07-31: 93; 2024-08-01: 117; 2024-08-02: 131; 2024-08-03: 155; 2024-08-04: 179; 2024-08-05: 203; 2024-08-06: 228; 2024-08-07: 252; 2024-08-08: 276; 2024-08-09: 290; 2024-08-10: 314; 2024-08-11: 338; 2024-08-12: 362; 2024-08-13: 386; 2024-08-14: 411; 2024-08-15: 435; 2024-08-16: 449; 2024-08-17: 473; 2024-08-18: 497; 2024-08-19: 521; 2024-08-20: 545; 2024-08-21: 569; 2024-08-22: 594; 2024-08-23: 608; 2024-08-24: 632; 2024-08-25: 656; 2024-08-26: 680; 2024-08-27: 704; 2024-08-28: 728; 2024-08-29: 752; 2024-08-30: 766; 2024-08-31: 773; 2024-09-01: 773; 2024-09-02: 773; 2024-09-03: 773; 2024-09-04: 773; 2024-09-05: 773; 2024-09-06: 773; 2024-09-07: 773; 2024-09-08: 773; 2024-09-09: 773; 2024-09-10: 773; 2024-09-11: 773; 2024-09-12: 773; 2024-09-13: 773; 2024-09-14: 773; 2024-09-15: 773; 2024-09-16: 773; 2024-09-17: 773; 2024-09-18: 773; 2024-09-19: 773; 2024-09-20: 773; 2024-09-21: 773; 2024-09-22: 773; 2024-09-23: 773; 2024-09-24: 773; 2024-09-25: 773; 2024-09-26: 773; 2024-09-27: 773; 2024-09-28: 773; 2024-09-29: 773; 2024-09-30: 773; 2024-10-01: 773; 2024-10-02: 773; 2024-10-03: 773; 2024-10-04: 773; 2024-10-05: 773; 2024-10-06: 773; 2024-10-07: 773; 2024-10-08: 773; 2024-10-09: 773; 2024-10-10: 773; 2024-10-11: 773; 2024-10-12: 773; 2024-10-13: 773; 2024-10-14: 773; 2024-10-15: 773; 2024-10-16: 773; 2024-10-17: 773; 2024-10-18: 773; 2024-10-19: 773; 2024-10-20: 773; 2024-10-21: 773; 2024-10-22: 773; 2024-10-23: 773; 2024-10-24: 773; 2024-10-25: 773; 2024-10-26: 773; 2024-10-27: 773; 2024-10-28: 773; 2024-10-29: 773; 2024-10-30: 773; 2024-10-31: 773; 2024-11-01: 773; 2024-11-02: 773; 2024-11-03: 773; 2024-11-04: 773; 2024-11-05: 773; 2024-11-06: 773; 2024-11-07: 773; 2024-11-08: 773; 2024-11-09: 773; 2024-11-10: 773; 2024-11-11: 773; 2024-11-12: 773; 2024-11-13: 773; 2024-11-14: 773; 2024-11-15: 773; 2024-11-16: 773; 2024-11-17: 773; 2024-11-18: 773; 2024-11-19: 773; 2024-11-20: 773
227 | EL | C35 | FA-25160775 | Earthing Cable Pulling | 32 | 2024-07-28 | 2024-08-31 | 773 |  | 0% | Staraz | 0 | 73 | FA-25160597 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-28: 20; 2024-07-29: 44; 2024-07-30: 69; 2024-07-31: 93; 2024-08-01: 117; 2024-08-02: 131; 2024-08-03: 155; 2024-08-04: 179; 2024-08-05: 203; 2024-08-06: 228; 2024-08-07: 252; 2024-08-08: 276; 2024-08-09: 290; 2024-08-10: 314; 2024-08-11: 338; 2024-08-12: 362; 2024-08-13: 386; 2024-08-14: 411; 2024-08-15: 435; 2024-08-16: 449; 2024-08-17: 473; 2024-08-18: 497; 2024-08-19: 521; 2024-08-20: 545; 2024-08-21: 569; 2024-08-22: 594; 2024-08-23: 608; 2024-08-24: 632; 2024-08-25: 656; 2024-08-26: 680; 2024-08-27: 704; 2024-08-28: 728; 2024-08-29: 752; 2024-08-30: 766; 2024-08-31: 773; 2024-09-01: 773; 2024-09-02: 773; 2024-09-03: 773; 2024-09-04: 773; 2024-09-05: 773; 2024-09-06: 773; 2024-09-07: 773; 2024-09-08: 773; 2024-09-09: 773; 2024-09-10: 773; 2024-09-11: 773; 2024-09-12: 773; 2024-09-13: 773; 2024-09-14: 773; 2024-09-15: 773; 2024-09-16: 773; 2024-09-17: 773; 2024-09-18: 773; 2024-09-19: 773; 2024-09-20: 773; 2024-09-21: 773; 2024-09-22: 773; 2024-09-23: 773; 2024-09-24: 773; 2024-09-25: 773; 2024-09-26: 773; 2024-09-27: 773; 2024-09-28: 773; 2024-09-29: 773; 2024-09-30: 773; 2024-10-01: 773; 2024-10-02: 773; 2024-10-03: 773; 2024-10-04: 773; 2024-10-05: 773; 2024-10-06: 773; 2024-10-07: 773; 2024-10-08: 773; 2024-10-09: 773; 2024-10-10: 773; 2024-10-11: 773; 2024-10-12: 773; 2024-10-13: 773; 2024-10-14: 773; 2024-10-15: 773; 2024-10-16: 773; 2024-10-17: 773; 2024-10-18: 773; 2024-10-19: 773; 2024-10-20: 773; 2024-10-21: 773; 2024-10-22: 773; 2024-10-23: 773; 2024-10-24: 773; 2024-10-25: 773; 2024-10-26: 773; 2024-10-27: 773; 2024-10-28: 773; 2024-10-29: 773; 2024-10-30: 773; 2024-10-31: 773; 2024-11-01: 773; 2024-11-02: 773; 2024-11-03: 773; 2024-11-04: 773; 2024-11-05: 773; 2024-11-06: 773; 2024-11-07: 773; 2024-11-08: 773; 2024-11-09: 773; 2024-11-10: 773; 2024-11-11: 773; 2024-11-12: 773; 2024-11-13: 773; 2024-11-14: 773; 2024-11-15: 773; 2024-11-16: 773; 2024-11-17: 773; 2024-11-18: 773; 2024-11-19: 773; 2024-11-20: 773
228 | EL | INT | Unit - INT |  | 293 | 2024-01-08 | 2024-11-15 | 35259 |  | 0% |  | 0 | 1 |  | Cum Budgeted Labor Units | [47 empty] | 0 | 5 | 10 | 15 | 18 | 23 | 130 | 297 | 463 | 629 | 796 | 892 | 1059 | 1225 | 1392 | 1558 | 1729 | 1914 | 2022 | 2207 | 2427 | 2656 | 2884 | 3113 | 3342 | 3474 | 3703 | 3951 | 4233 | 4515 | 4797 | 5079 | 5242 | 5524 | 5805 | 6087 | 6369 | 6651 | 6933 | 7096 | 7377 | 7659 | 7941 | 8224 | 8507 | 8790 | 8954 | 9238 | 9521 | 9804 | 10087 | 10371 | 10654 | 10818 | 11101 | 11385 | 11668 | 11951 | 12235 | 12518 | 12682 | 12965 | 13248 | 13532 | 13815 | 14098 | 14382 | 14546 | 14829 | 15112 | 15396 | 15679 | 15962 | 16245 | 16409 | 16693 | 16976 | 17261 | 17548 | 17835 | 18122 | 18288 | 18576 | 18863 | 19150 | 19437 | 19724 | 20011 | 20177 | 20465 | 20775 | 21103 | 21431 | 21759 | 22086 | 22276 | 22604 | 22932 | 23260 | 23588 | 23908 | 24157 | 24223 | 24337 | 24450 | 24563 | 24688 | 24816 | 24945 | 25019 | 25148 | 25276 | 25404 | 25533 | 25661 | 25790 | 25864 | 25992 | 26121 | 26249 | 26378 | 26506 | 26634 | 26709 | 26837 | 26995 | 27184 | 27374 | 27562 | 27747 | 27854 | 28040 | 28225 | 28410 | 28596 | 28781 | 28967 | 29074 | 29260 | 29446 | 29632 | 29819 | 30005 | 30191 | 30297 | 30474 | 30650 | 30827 | 31003 | 31180 | 31356 | 31459 | 31584 | 31696 | 31808 | 31919 | 32031 | 32143 | 32208 | 32319 | 32431 | 32543 | 32655 | 32767 | 32878 | 32943 | 33055 | 33167 | 33278 | 33390 | 33501 | 33612 | 33676 | 33787 | 33875 | 33942 | 34010 | 34077 | 34145 | 34184 | 34251 | 34319 | 34393 | 34467 | 34540 | 34608 | 34618 | 34636 | 34654 | 34672 | 34690 | 34708 | 34726 | 34737 | 34755 | 34773 | 34791 | 34809 | 34827 | 34845 | 34855 | 34873 | 34890 | 34907 | 34924 | 34941 | 34958 | 34968 | 34985 | 35002 | 35019 | 35036 | 35053 | 35070 | 35080 | 35097 | 35114 | 35131 | 35148 | 35154 | 35161 | 35164 | 35170 | 35177 | 35183 | 35189 | 35195 | 35201 | 35205 | 35211 | 35217 | 35223 | 35230 | 35236 | 35241 | 35241 | 35241 | 35241 | 35241 | 35241 | 35241 | 35241 | 35241 | 35241 | 35241 | 35241 | 35241 | 35241 | 35241 | 35241 | 35241 | 35241 | 35241 | 35241 | 35241 | 35241 | 35241 | 35241 | 35241 | 35241 | 35241 | 35241 | 35241 | 35241 | 35241 | 35241 | 35241 | 35241 | 35241 | 35242 | 35242 | 35243 | 35243 | 35243 | 35244 | 35244 | 35245 | 35245 | 35245 | 35246 | 35246 | 35247 | 35247 | 35248 | 35248 | 35248 | 35249 | 35249 | 35250 | 35250 | 35250 | 35251 | 35251 | 35252 | 35252 | 35252 | 35253 | 35253 | 35253 | 35254 | 35254 | 35255 | 35255 | 35256 | 35256 | 35256 | 35257 | 35257 | 35258 | 35258 | 35258 | 35259 | 35259 | 35259 | 35259 | 35259 | 35259 | 35259
229 | EL | INT | Cable Tray, ladder, Conduits |  | 156 | 2024-01-28 | 2024-07-11 | 10343 |  | 0% |  | 0 | 5 |  | Cum Budgeted Labor Units | [67 empty] | 34 | 77 | 120 | 164 | 207 | 232 | 275 | 337 | 434 | 530 | 626 | 722 | 778 | 874 | 970 | 1067 | 1163 | 1259 | 1355 | 1411 | 1507 | 1603 | 1700 | 1796 | 1892 | 1988 | 2044 | 2140 | 2236 | 2333 | 2429 | 2525 | 2621 | 2677 | 2773 | 2869 | 2965 | 3062 | 3158 | 3254 | 3310 | 3406 | 3502 | 3598 | 3695 | 3791 | 3887 | 3943 | 4039 | 4135 | 4231 | 4328 | 4424 | 4520 | 4576 | 4672 | 4768 | 4864 | 4961 | 5057 | 5153 | 5209 | 5305 | 5401 | 5497 | 5593 | 5690 | 5786 | 5842 | 5938 | 6058 | 6194 | 6331 | 6468 | 6580 | 6634 | 6728 | 6822 | 6916 | 7009 | 7095 | 7135 | 7159 | 7200 | 7240 | 7281 | 7322 | 7362 | 7403 | 7427 | 7467 | 7508 | 7549 | 7589 | 7630 | 7671 | 7694 | 7735 | 7776 | 7816 | 7857 | 7898 | 7938 | 7962 | 8002 | 8043 | 8084 | 8125 | 8165 | 8206 | 8229 | 8270 | 8311 | 8351 | 8392 | 8433 | 8474 | 8497 | 8538 | 8578 | 8619 | 8660 | 8700 | 8741 | 8765 | 8805 | 8846 | 8887 | 8927 | 8968 | 9009 | 9032 | 9073 | 9114 | 9154 | 9195 | 9236 | 9276 | 9300 | 9341 | 9381 | 9422 | 9463 | 9503 | 9544 | 9568 | 9608 | 9649 | 9690 | 9730 | 9771 | 9812 | 9835 | 9876 | 9917 | 9957 | 9998 | 10039 | 10079 | 10103 | 10143 | 10184 | 10225 | 10266 | 10306 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343
230 | EL | INT | FA-25160782 | Installation of Primary Tray, ladder | 69 | 2024-02-04 | 2024-04-17 | 3661 |  | 0% | Staraz | 0 | 1 | FA-25160799 | Cum Budgeted Labor Units | [74 empty] | 20 | 73 | 126 | 179 | 232 | 263 | 316 | 369 | 422 | 475 | 528 | 581 | 612 | 665 | 718 | 771 | 824 | 877 | 930 | 961 | 1014 | 1067 | 1120 | 1173 | 1226 | 1279 | 1310 | 1363 | 1416 | 1469 | 1522 | 1575 | 1628 | 1659 | 1712 | 1765 | 1818 | 1871 | 1924 | 1977 | 2008 | 2061 | 2114 | 2167 | 2220 | 2273 | 2326 | 2357 | 2410 | 2463 | 2516 | 2569 | 2622 | 2675 | 2706 | 2759 | 2812 | 2865 | 2918 | 2971 | 3024 | 3055 | 3108 | 3161 | 3214 | 3267 | 3320 | 3373 | 3404 | 3457 | 3510 | 3563 | 3616 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661
231 | EL | INT | FA-25160788 | Installation of Secondary Tray | 90 | 2024-04-07 | 2024-07-11 | 3661 |  | 0% | Staraz | 0 | 1 | FA-25160782 | Cum Budgeted Labor Units | [137 empty] | 24 | 64 | 105 | 146 | 186 | 210 | 250 | 291 | 332 | 373 | 413 | 454 | 477 | 518 | 559 | 599 | 640 | 681 | 722 | 745 | 786 | 826 | 867 | 908 | 948 | 989 | 1013 | 1053 | 1094 | 1135 | 1175 | 1216 | 1257 | 1280 | 1321 | 1362 | 1402 | 1443 | 1484 | 1524 | 1548 | 1589 | 1629 | 1670 | 1711 | 1751 | 1792 | 1816 | 1856 | 1897 | 1938 | 1978 | 2019 | 2060 | 2083 | 2124 | 2165 | 2205 | 2246 | 2287 | 2327 | 2351 | 2392 | 2432 | 2473 | 2514 | 2554 | 2595 | 2618 | 2659 | 2700 | 2741 | 2781 | 2822 | 2863 | 2886 | 2927 | 2967 | 3008 | 3049 | 3089 | 3130 | 3154 | 3194 | 3235 | 3276 | 3316 | 3357 | 3398 | 3421 | 3462 | 3503 | 3543 | 3584 | 3625 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661
232 | EL | INT | FA-25160794 | Installation of conduits | 70 | 2024-01-28 | 2024-04-11 | 3020 |  | 0% | Staraz | 0 | 91 | FA-25160799 | Cum Budgeted Labor Units | [67 empty] | 34 | 77 | 120 | 164 | 207 | 232 | 275 | 318 | 361 | 404 | 447 | 491 | 516 | 559 | 602 | 645 | 688 | 731 | 774 | 799 | 843 | 886 | 929 | 972 | 1015 | 1058 | 1083 | 1126 | 1170 | 1213 | 1256 | 1299 | 1342 | 1367 | 1410 | 1453 | 1497 | 1540 | 1583 | 1626 | 1651 | 1694 | 1737 | 1780 | 1824 | 1867 | 1910 | 1935 | 1978 | 2021 | 2064 | 2107 | 2151 | 2194 | 2219 | 2262 | 2305 | 2348 | 2391 | 2434 | 2478 | 2503 | 2546 | 2589 | 2632 | 2675 | 2718 | 2761 | 2786 | 2830 | 2873 | 2916 | 2959 | 3002 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020
233 | EL | INT | Supports |  | 120 | 2024-01-08 | 2024-05-15 | 597 |  | 0% |  | 0 | 1 |  | Cum Budgeted Labor Units | [47 empty] | 0 | 5 | 10 | 15 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 84 | 89 | 94 | 99 | 103 | 108 | 113 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 | 146 | 149 | 154 | 159 | 164 | 169 | 174 | 179 | 182 | 187 | 192 | 197 | 202 | 207 | 212 | 215 | 220 | 225 | 229 | 234 | 239 | 244 | 247 | 252 | 257 | 262 | 267 | 272 | 277 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 313 | 318 | 323 | 328 | 333 | 338 | 343 | 346 | 351 | 356 | 360 | 365 | 370 | 375 | 378 | 383 | 388 | 393 | 398 | 403 | 408 | 411 | 416 | 421 | 426 | 431 | 436 | 441 | 444 | 449 | 454 | 459 | 464 | 469 | 474 | 477 | 482 | 487 | 491 | 496 | 501 | 506 | 509 | 514 | 519 | 524 | 529 | 534 | 539 | 542 | 547 | 552 | 557 | 562 | 567 | 572 | 575 | 580 | 585 | 590 | 595 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597
234 | EL | INT | FA-25160799 | Supports | 120 | 2024-01-08 | 2024-05-15 | 597 |  | 0% | Staraz | 0 | 1 | A1000 | Cum Budgeted Labor Units | [47 empty] | 0 | 5 | 10 | 15 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 84 | 89 | 94 | 99 | 103 | 108 | 113 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 | 146 | 149 | 154 | 159 | 164 | 169 | 174 | 179 | 182 | 187 | 192 | 197 | 202 | 207 | 212 | 215 | 220 | 225 | 229 | 234 | 239 | 244 | 247 | 252 | 257 | 262 | 267 | 272 | 277 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 313 | 318 | 323 | 328 | 333 | 338 | 343 | 346 | 351 | 356 | 360 | 365 | 370 | 375 | 378 | 383 | 388 | 393 | 398 | 403 | 408 | 411 | 416 | 421 | 426 | 431 | 436 | 441 | 444 | 449 | 454 | 459 | 464 | 469 | 474 | 477 | 482 | 487 | 491 | 496 | 501 | 506 | 509 | 514 | 519 | 524 | 529 | 534 | 539 | 542 | 547 | 552 | 557 | 562 | 567 | 572 | 575 | 580 | 585 | 590 | 595 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597
235 | EL | INT | EL Transformer/ Panel/ JB |  | 221 | 2024-03-25 | 2024-11-15 | 228 |  | 0% |  | 0 | 1 |  | Cum Budgeted Labor Units | [124 empty] | 2 | 5 | 9 | 13 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 34 | 38 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 66 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 88 | 91 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 116 | 120 | 123 | 127 | 131 | 135 | 139 | 141 | 145 | 149 | 152 | 156 | 160 | 164 | 166 | 170 | 172 | 172 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 211 | 211 | 211 | 212 | 212 | 213 | 213 | 214 | 214 | 214 | 215 | 215 | 216 | 216 | 216 | 217 | 217 | 218 | 218 | 218 | 219 | 219 | 220 | 220 | 220 | 221 | 221 | 222 | 222 | 222 | 223 | 223 | 224 | 224 | 225 | 225 | 225 | 226 | 226 | 226 | 227 | 227 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228
236 | EL | INT | FA-25160805 | Electrical Panel( Lighting, Heat Tracing, Local , …) | 45 | 2024-03-25 | 2024-05-12 | 172 |  | 0% | Staraz | 0 | 13 | FA-25160799 | Cum Budgeted Labor Units | [124 empty] | 2 | 5 | 9 | 13 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 34 | 38 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 66 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 88 | 91 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 116 | 120 | 123 | 127 | 131 | 135 | 139 | 141 | 145 | 149 | 152 | 156 | 160 | 164 | 166 | 170 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172
237 | EL | INT | FA-25160809 | Test and Energizing Local Panels Inside Units | 42 | 2024-10-01 | 2024-11-15 | 18 |  | 0% | Staraz | 0 | 1 | FA-25160856 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-10-01: 0; 2024-10-02: 0; 2024-10-03: 1; 2024-10-04: 1; 2024-10-05: 2; 2024-10-06: 2; 2024-10-07: 2; 2024-10-08: 3; 2024-10-09: 3; 2024-10-10: 4; 2024-10-11: 4; 2024-10-12: 4; 2024-10-13: 5; 2024-10-14: 5; 2024-10-15: 6; 2024-10-16: 6; 2024-10-17: 7; 2024-10-18: 7; 2024-10-19: 7; 2024-10-20: 8; 2024-10-21: 8; 2024-10-22: 9; 2024-10-23: 9; 2024-10-24: 9; 2024-10-25: 10; 2024-10-26: 10; 2024-10-27: 10; 2024-10-28: 11; 2024-10-29: 11; 2024-10-30: 12; 2024-10-31: 12; 2024-11-01: 12; 2024-11-02: 13; 2024-11-03: 13; 2024-11-04: 14; 2024-11-05: 14; 2024-11-06: 15; 2024-11-07: 15; 2024-11-08: 15; 2024-11-09: 16; 2024-11-10: 16; 2024-11-11: 17; 2024-11-12: 17; 2024-11-13: 17; 2024-11-14: 18; 2024-11-15: 18; 2024-11-16: 18; 2024-11-17: 18; 2024-11-18: 18; 2024-11-19: 18; 2024-11-20: 18
238 | EL | INT | FA-25160812 | Power Junction Box | 40 | 2024-05-14 | 2024-06-26 | 38 |  | 0% | Staraz | 0 | 135 | FA-25160805 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-05-14: 0; 2024-05-15: 1; 2024-05-16: 2; 2024-05-17: 3; 2024-05-18: 4; 2024-05-19: 5; 2024-05-20: 6; 2024-05-21: 7; 2024-05-22: 8; 2024-05-23: 9; 2024-05-24: 9; 2024-05-25: 10; 2024-05-26: 11; 2024-05-27: 12; 2024-05-28: 13; 2024-05-29: 14; 2024-05-30: 15; 2024-05-31: 15; 2024-06-01: 16; 2024-06-02: 17; 2024-06-03: 18; 2024-06-04: 19; 2024-06-05: 20; 2024-06-06: 21; 2024-06-07: 22; 2024-06-08: 23; 2024-06-09: 24; 2024-06-10: 25; 2024-06-11: 25; 2024-06-12: 26; 2024-06-13: 27; 2024-06-14: 28; 2024-06-15: 29; 2024-06-16: 30; 2024-06-17: 31; 2024-06-18: 32; 2024-06-19: 33; 2024-06-20: 34; 2024-06-21: 34; 2024-06-22: 35; 2024-06-23: 36; 2024-06-24: 37; 2024-06-25: 38; 2024-06-26: 38; 2024-06-27: 38; 2024-06-28: 38; 2024-06-29: 38; 2024-06-30: 38; 2024-07-01: 38; 2024-07-02: 38; 2024-07-03: 38; 2024-07-04: 38; 2024-07-05: 38; 2024-07-06: 38; 2024-07-07: 38; 2024-07-08: 38; 2024-07-09: 38; 2024-07-10: 38; 2024-07-11: 38; 2024-07-12: 38; 2024-07-13: 38; 2024-07-14: 38; 2024-07-15: 38; 2024-07-16: 38; 2024-07-17: 38; 2024-07-18: 38; 2024-07-19: 38; 2024-07-20: 38; 2024-07-21: 38; 2024-07-22: 38; 2024-07-23: 38; 2024-07-24: 38; 2024-07-25: 38; 2024-07-26: 38; 2024-07-27: 38; 2024-07-28: 38; 2024-07-29: 38; 2024-07-30: 38; 2024-07-31: 38; 2024-08-01: 38; 2024-08-02: 38; 2024-08-03: 38; 2024-08-04: 38; 2024-08-05: 38; 2024-08-06: 38; 2024-08-07: 38; 2024-08-08: 38; 2024-08-09: 38; 2024-08-10: 38; 2024-08-11: 38; 2024-08-12: 38; 2024-08-13: 38; 2024-08-14: 38; 2024-08-15: 38; 2024-08-16: 38; 2024-08-17: 38; 2024-08-18: 38; 2024-08-19: 38; 2024-08-20: 38; 2024-08-21: 38; 2024-08-22: 38; 2024-08-23: 38; 2024-08-24: 38; 2024-08-25: 38; 2024-08-26: 38; 2024-08-27: 38; 2024-08-28: 38; 2024-08-29: 38; 2024-08-30: 38; 2024-08-31: 38; 2024-09-01: 38; 2024-09-02: 38; 2024-09-03: 38; 2024-09-04: 38; 2024-09-05: 38; 2024-09-06: 38; 2024-09-07: 38; 2024-09-08: 38; 2024-09-09: 38; 2024-09-10: 38; 2024-09-11: 38; 2024-09-12: 38; 2024-09-13: 38; 2024-09-14: 38; 2024-09-15: 38; 2024-09-16: 38; 2024-09-17: 38; 2024-09-18: 38; 2024-09-19: 38; 2024-09-20: 38; 2024-09-21: 38; 2024-09-22: 38; 2024-09-23: 38; 2024-09-24: 38; 2024-09-25: 38; 2024-09-26: 38; 2024-09-27: 38; 2024-09-28: 38; 2024-09-29: 38; 2024-09-30: 38; 2024-10-01: 38; 2024-10-02: 38; 2024-10-03: 38; 2024-10-04: 38; 2024-10-05: 38; 2024-10-06: 38; 2024-10-07: 38; 2024-10-08: 38; 2024-10-09: 38; 2024-10-10: 38; 2024-10-11: 38; 2024-10-12: 38; 2024-10-13: 38; 2024-10-14: 38; 2024-10-15: 38; 2024-10-16: 38; 2024-10-17: 38; 2024-10-18: 38; 2024-10-19: 38; 2024-10-20: 38; 2024-10-21: 38; 2024-10-22: 38; 2024-10-23: 38; 2024-10-24: 38; 2024-10-25: 38; 2024-10-26: 38; 2024-10-27: 38; 2024-10-28: 38; 2024-10-29: 38; 2024-10-30: 38; 2024-10-31: 38; 2024-11-01: 38; 2024-11-02: 38; 2024-11-03: 38; 2024-11-04: 38; 2024-11-05: 38; 2024-11-06: 38; 2024-11-07: 38; 2024-11-08: 38; 2024-11-09: 38; 2024-11-10: 38; 2024-11-11: 38; 2024-11-12: 38; 2024-11-13: 38; 2024-11-14: 38; 2024-11-15: 38; 2024-11-16: 38; 2024-11-17: 38; 2024-11-18: 38; 2024-11-19: 38; 2024-11-20: 38
239 | EL | INT | Lighting & Small Power System |  | 130 | 2024-01-14 | 2024-05-31 | 16971 |  | 0% |  | 0 | 159 |  | Cum Budgeted Labor Units | [53 empty] | 102 | 263 | 425 | 586 | 748 | 841 | 1003 | 1164 | 1326 | 1487 | 1653 | 1834 | 1938 | 2119 | 2299 | 2480 | 2661 | 2841 | 3022 | 3126 | 3307 | 3488 | 3668 | 3849 | 4029 | 4210 | 4315 | 4495 | 4676 | 4857 | 5037 | 5218 | 5398 | 5503 | 5684 | 5864 | 6045 | 6226 | 6408 | 6590 | 6696 | 6878 | 7060 | 7242 | 7424 | 7606 | 7788 | 7894 | 8076 | 8258 | 8440 | 8622 | 8804 | 8987 | 9092 | 9274 | 9456 | 9638 | 9820 | 10003 | 10185 | 10290 | 10472 | 10654 | 10836 | 11019 | 11201 | 11383 | 11488 | 11670 | 11852 | 12035 | 12217 | 12399 | 12581 | 12686 | 12868 | 13051 | 13233 | 13415 | 13597 | 13779 | 13884 | 14066 | 14249 | 14431 | 14613 | 14795 | 14977 | 15082 | 15265 | 15447 | 15629 | 15811 | 15993 | 16150 | 16162 | 16182 | 16203 | 16223 | 16244 | 16265 | 16285 | 16297 | 16318 | 16338 | 16359 | 16380 | 16400 | 16421 | 16433 | 16453 | 16474 | 16495 | 16515 | 16536 | 16556 | 16568 | 16589 | 16610 | 16630 | 16651 | 16671 | 16692 | 16704 | 16725 | 16745 | 16766 | 16786 | 16807 | 16828 | 16840 | 16860 | 16881 | 16901 | 16922 | 16943 | 16963 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971
240 | EL | INT | FA-25160817 | Lighting JB | 95 | 2024-02-20 | 2024-05-31 | 142 |  | 0% | Staraz | 0 | 89 | FA-25160821 | Cum Budgeted Labor Units | [90 empty] | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 65 | 67 | 68 | 70 | 71 | 73 | 74 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 88 | 89 | 91 | 92 | 93 | 95 | 96 | 98 | 99 | 101 | 102 | 103 | 105 | 106 | 108 | 109 | 111 | 112 | 113 | 115 | 116 | 118 | 119 | 121 | 122 | 123 | 124 | 126 | 127 | 129 | 130 | 132 | 133 | 134 | 136 | 137 | 139 | 140 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142
241 | EL | INT | FA-25160821 | Lighting Fixture | 120 | 2024-01-24 | 2024-05-31 | 2294 |  | 0% | Staraz | 0 | 89 | FA-25160799 | Cum Budgeted Labor Units | [63 empty] | 4 | 23 | 34 | 53 | 72 | 92 | 111 | 130 | 149 | 160 | 179 | 198 | 217 | 236 | 256 | 275 | 286 | 305 | 324 | 343 | 362 | 381 | 400 | 411 | 431 | 450 | 469 | 488 | 507 | 526 | 537 | 556 | 575 | 595 | 614 | 633 | 652 | 663 | 682 | 701 | 720 | 739 | 759 | 778 | 789 | 808 | 827 | 846 | 865 | 884 | 903 | 914 | 934 | 953 | 972 | 991 | 1010 | 1029 | 1040 | 1059 | 1078 | 1098 | 1117 | 1136 | 1155 | 1166 | 1185 | 1204 | 1223 | 1242 | 1262 | 1281 | 1292 | 1311 | 1330 | 1349 | 1368 | 1387 | 1406 | 1417 | 1437 | 1456 | 1475 | 1494 | 1513 | 1532 | 1543 | 1562 | 1581 | 1601 | 1620 | 1639 | 1658 | 1669 | 1688 | 1707 | 1726 | 1745 | 1765 | 1784 | 1795 | 1814 | 1833 | 1852 | 1871 | 1890 | 1909 | 1920 | 1940 | 1959 | 1978 | 1997 | 2016 | 2035 | 2046 | 2065 | 2084 | 2104 | 2123 | 2142 | 2161 | 2172 | 2191 | 2210 | 2229 | 2248 | 2268 | 2287 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294
242 | EL | INT | FA-25160826 | Street Lighting | 90 | 2024-01-14 | 2024-04-18 | 14535 |  | 0% | Staraz | 0 | 199 | A1000 | Cum Budgeted Labor Units | [53 empty] | 102 | 263 | 425 | 586 | 748 | 841 | 1003 | 1164 | 1326 | 1487 | 1649 | 1810 | 1904 | 2065 | 2227 | 2388 | 2550 | 2711 | 2873 | 2966 | 3128 | 3289 | 3451 | 3612 | 3774 | 3935 | 4029 | 4190 | 4352 | 4513 | 4675 | 4836 | 4998 | 5091 | 5253 | 5414 | 5576 | 5737 | 5899 | 6060 | 6154 | 6315 | 6477 | 6638 | 6800 | 6961 | 7123 | 7216 | 7378 | 7539 | 7701 | 7862 | 8024 | 8185 | 8279 | 8440 | 8602 | 8763 | 8925 | 9086 | 9248 | 9341 | 9503 | 9664 | 9826 | 9987 | 10149 | 10310 | 10404 | 10565 | 10727 | 10888 | 11050 | 11211 | 11373 | 11466 | 11628 | 11789 | 11951 | 12112 | 12274 | 12435 | 12529 | 12690 | 12852 | 13013 | 13175 | 13336 | 13498 | 13591 | 13753 | 13914 | 14076 | 14237 | 14399 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535 | 14535
243 | EL | INT | Electrical Heat Tracing |  | 25 | 2024-05-12 | 2024-06-08 | 1619 |  | 0% |  | 0 | 152 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-05-12: 31; 2024-05-13: 95; 2024-05-14: 160; 2024-05-15: 225; 2024-05-16: 290; 2024-05-17: 327; 2024-05-18: 392; 2024-05-19: 457; 2024-05-20: 522; 2024-05-21: 586; 2024-05-22: 651; 2024-05-23: 716; 2024-05-24: 753; 2024-05-25: 818; 2024-05-26: 883; 2024-05-27: 948; 2024-05-28: 1013; 2024-05-29: 1077; 2024-05-30: 1142; 2024-05-31: 1180; 2024-06-01: 1244; 2024-06-02: 1309; 2024-06-03: 1374; 2024-06-04: 1439; 2024-06-05: 1504; 2024-06-06: 1568; 2024-06-07: 1606; 2024-06-08: 1619; 2024-06-09: 1619; 2024-06-10: 1619; 2024-06-11: 1619; 2024-06-12: 1619; 2024-06-13: 1619; 2024-06-14: 1619; 2024-06-15: 1619; 2024-06-16: 1619; 2024-06-17: 1619; 2024-06-18: 1619; 2024-06-19: 1619; 2024-06-20: 1619; 2024-06-21: 1619; 2024-06-22: 1619; 2024-06-23: 1619; 2024-06-24: 1619; 2024-06-25: 1619; 2024-06-26: 1619; 2024-06-27: 1619; 2024-06-28: 1619; 2024-06-29: 1619; 2024-06-30: 1619; 2024-07-01: 1619; 2024-07-02: 1619; 2024-07-03: 1619; 2024-07-04: 1619; 2024-07-05: 1619; 2024-07-06: 1619; 2024-07-07: 1619; 2024-07-08: 1619; 2024-07-09: 1619; 2024-07-10: 1619; 2024-07-11: 1619; 2024-07-12: 1619; 2024-07-13: 1619; 2024-07-14: 1619; 2024-07-15: 1619; 2024-07-16: 1619; 2024-07-17: 1619; 2024-07-18: 1619; 2024-07-19: 1619; 2024-07-20: 1619; 2024-07-21: 1619; 2024-07-22: 1619; 2024-07-23: 1619; 2024-07-24: 1619; 2024-07-25: 1619; 2024-07-26: 1619; 2024-07-27: 1619; 2024-07-28: 1619; 2024-07-29: 1619; 2024-07-30: 1619; 2024-07-31: 1619; 2024-08-01: 1619; 2024-08-02: 1619; 2024-08-03: 1619; 2024-08-04: 1619; 2024-08-05: 1619; 2024-08-06: 1619; 2024-08-07: 1619; 2024-08-08: 1619; 2024-08-09: 1619; 2024-08-10: 1619; 2024-08-11: 1619; 2024-08-12: 1619; 2024-08-13: 1619; 2024-08-14: 1619; 2024-08-15: 1619; 2024-08-16: 1619; 2024-08-17: 1619; 2024-08-18: 1619; 2024-08-19: 1619; 2024-08-20: 1619; 2024-08-21: 1619; 2024-08-22: 1619; 2024-08-23: 1619; 2024-08-24: 1619; 2024-08-25: 1619; 2024-08-26: 1619; 2024-08-27: 1619; 2024-08-28: 1619; 2024-08-29: 1619; 2024-08-30: 1619; 2024-08-31: 1619; 2024-09-01: 1619; 2024-09-02: 1619; 2024-09-03: 1619; 2024-09-04: 1619; 2024-09-05: 1619; 2024-09-06: 1619; 2024-09-07: 1619; 2024-09-08: 1619; 2024-09-09: 1619; 2024-09-10: 1619; 2024-09-11: 1619; 2024-09-12: 1619; 2024-09-13: 1619; 2024-09-14: 1619; 2024-09-15: 1619; 2024-09-16: 1619; 2024-09-17: 1619; 2024-09-18: 1619; 2024-09-19: 1619; 2024-09-20: 1619; 2024-09-21: 1619; 2024-09-22: 1619; 2024-09-23: 1619; 2024-09-24: 1619; 2024-09-25: 1619; 2024-09-26: 1619; 2024-09-27: 1619; 2024-09-28: 1619; 2024-09-29: 1619; 2024-09-30: 1619; 2024-10-01: 1619; 2024-10-02: 1619; 2024-10-03: 1619; 2024-10-04: 1619; 2024-10-05: 1619; 2024-10-06: 1619; 2024-10-07: 1619; 2024-10-08: 1619; 2024-10-09: 1619; 2024-10-10: 1619; 2024-10-11: 1619; 2024-10-12: 1619; 2024-10-13: 1619; 2024-10-14: 1619; 2024-10-15: 1619; 2024-10-16: 1619; 2024-10-17: 1619; 2024-10-18: 1619; 2024-10-19: 1619; 2024-10-20: 1619; 2024-10-21: 1619; 2024-10-22: 1619; 2024-10-23: 1619; 2024-10-24: 1619; 2024-10-25: 1619; 2024-10-26: 1619; 2024-10-27: 1619; 2024-10-28: 1619; 2024-10-29: 1619; 2024-10-30: 1619; 2024-10-31: 1619; 2024-11-01: 1619; 2024-11-02: 1619; 2024-11-03: 1619; 2024-11-04: 1619; 2024-11-05: 1619; 2024-11-06: 1619; 2024-11-07: 1619; 2024-11-08: 1619; 2024-11-09: 1619; 2024-11-10: 1619; 2024-11-11: 1619; 2024-11-12: 1619; 2024-11-13: 1619; 2024-11-14: 1619; 2024-11-15: 1619; 2024-11-16: 1619; 2024-11-17: 1619; 2024-11-18: 1619; 2024-11-19: 1619; 2024-11-20: 1619
244 | EL | INT | FA-25160833 | Electrical Heat Tracing Cabling | 25 | 2024-05-12 | 2024-06-08 | 1619 |  | 0% | Staraz | 0 | 152 | FA-25160805 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-05-12: 31; 2024-05-13: 95; 2024-05-14: 160; 2024-05-15: 225; 2024-05-16: 290; 2024-05-17: 327; 2024-05-18: 392; 2024-05-19: 457; 2024-05-20: 522; 2024-05-21: 586; 2024-05-22: 651; 2024-05-23: 716; 2024-05-24: 753; 2024-05-25: 818; 2024-05-26: 883; 2024-05-27: 948; 2024-05-28: 1013; 2024-05-29: 1077; 2024-05-30: 1142; 2024-05-31: 1180; 2024-06-01: 1244; 2024-06-02: 1309; 2024-06-03: 1374; 2024-06-04: 1439; 2024-06-05: 1504; 2024-06-06: 1568; 2024-06-07: 1606; 2024-06-08: 1619; 2024-06-09: 1619; 2024-06-10: 1619; 2024-06-11: 1619; 2024-06-12: 1619; 2024-06-13: 1619; 2024-06-14: 1619; 2024-06-15: 1619; 2024-06-16: 1619; 2024-06-17: 1619; 2024-06-18: 1619; 2024-06-19: 1619; 2024-06-20: 1619; 2024-06-21: 1619; 2024-06-22: 1619; 2024-06-23: 1619; 2024-06-24: 1619; 2024-06-25: 1619; 2024-06-26: 1619; 2024-06-27: 1619; 2024-06-28: 1619; 2024-06-29: 1619; 2024-06-30: 1619; 2024-07-01: 1619; 2024-07-02: 1619; 2024-07-03: 1619; 2024-07-04: 1619; 2024-07-05: 1619; 2024-07-06: 1619; 2024-07-07: 1619; 2024-07-08: 1619; 2024-07-09: 1619; 2024-07-10: 1619; 2024-07-11: 1619; 2024-07-12: 1619; 2024-07-13: 1619; 2024-07-14: 1619; 2024-07-15: 1619; 2024-07-16: 1619; 2024-07-17: 1619; 2024-07-18: 1619; 2024-07-19: 1619; 2024-07-20: 1619; 2024-07-21: 1619; 2024-07-22: 1619; 2024-07-23: 1619; 2024-07-24: 1619; 2024-07-25: 1619; 2024-07-26: 1619; 2024-07-27: 1619; 2024-07-28: 1619; 2024-07-29: 1619; 2024-07-30: 1619; 2024-07-31: 1619; 2024-08-01: 1619; 2024-08-02: 1619; 2024-08-03: 1619; 2024-08-04: 1619; 2024-08-05: 1619; 2024-08-06: 1619; 2024-08-07: 1619; 2024-08-08: 1619; 2024-08-09: 1619; 2024-08-10: 1619; 2024-08-11: 1619; 2024-08-12: 1619; 2024-08-13: 1619; 2024-08-14: 1619; 2024-08-15: 1619; 2024-08-16: 1619; 2024-08-17: 1619; 2024-08-18: 1619; 2024-08-19: 1619; 2024-08-20: 1619; 2024-08-21: 1619; 2024-08-22: 1619; 2024-08-23: 1619; 2024-08-24: 1619; 2024-08-25: 1619; 2024-08-26: 1619; 2024-08-27: 1619; 2024-08-28: 1619; 2024-08-29: 1619; 2024-08-30: 1619; 2024-08-31: 1619; 2024-09-01: 1619; 2024-09-02: 1619; 2024-09-03: 1619; 2024-09-04: 1619; 2024-09-05: 1619; 2024-09-06: 1619; 2024-09-07: 1619; 2024-09-08: 1619; 2024-09-09: 1619; 2024-09-10: 1619; 2024-09-11: 1619; 2024-09-12: 1619; 2024-09-13: 1619; 2024-09-14: 1619; 2024-09-15: 1619; 2024-09-16: 1619; 2024-09-17: 1619; 2024-09-18: 1619; 2024-09-19: 1619; 2024-09-20: 1619; 2024-09-21: 1619; 2024-09-22: 1619; 2024-09-23: 1619; 2024-09-24: 1619; 2024-09-25: 1619; 2024-09-26: 1619; 2024-09-27: 1619; 2024-09-28: 1619; 2024-09-29: 1619; 2024-09-30: 1619; 2024-10-01: 1619; 2024-10-02: 1619; 2024-10-03: 1619; 2024-10-04: 1619; 2024-10-05: 1619; 2024-10-06: 1619; 2024-10-07: 1619; 2024-10-08: 1619; 2024-10-09: 1619; 2024-10-10: 1619; 2024-10-11: 1619; 2024-10-12: 1619; 2024-10-13: 1619; 2024-10-14: 1619; 2024-10-15: 1619; 2024-10-16: 1619; 2024-10-17: 1619; 2024-10-18: 1619; 2024-10-19: 1619; 2024-10-20: 1619; 2024-10-21: 1619; 2024-10-22: 1619; 2024-10-23: 1619; 2024-10-24: 1619; 2024-10-25: 1619; 2024-10-26: 1619; 2024-10-27: 1619; 2024-10-28: 1619; 2024-10-29: 1619; 2024-10-30: 1619; 2024-10-31: 1619; 2024-11-01: 1619; 2024-11-02: 1619; 2024-11-03: 1619; 2024-11-04: 1619; 2024-11-05: 1619; 2024-11-06: 1619; 2024-11-07: 1619; 2024-11-08: 1619; 2024-11-09: 1619; 2024-11-10: 1619; 2024-11-11: 1619; 2024-11-12: 1619; 2024-11-13: 1619; 2024-11-14: 1619; 2024-11-15: 1619; 2024-11-16: 1619; 2024-11-17: 1619; 2024-11-18: 1619; 2024-11-19: 1619; 2024-11-20: 1619
245 | EL | INT | Electrical Cabling |  | 86 | 2024-04-11 | 2024-07-11 | 4375 |  | 0% |  | 0 | 80 |  | Cum Budgeted Labor Units | [141 empty] | 25 | 50 | 94 | 137 | 180 | 224 | 267 | 310 | 335 | 379 | 422 | 465 | 520 | 578 | 637 | 670 | 729 | 787 | 845 | 904 | 962 | 1020 | 1054 | 1112 | 1171 | 1229 | 1287 | 1346 | 1404 | 1438 | 1496 | 1554 | 1613 | 1671 | 1729 | 1788 | 1822 | 1880 | 1938 | 1997 | 2055 | 2113 | 2172 | 2205 | 2264 | 2322 | 2380 | 2439 | 2497 | 2555 | 2589 | 2647 | 2706 | 2764 | 2822 | 2881 | 2939 | 2973 | 3031 | 3089 | 3148 | 3206 | 3264 | 3323 | 3357 | 3415 | 3473 | 3532 | 3590 | 3648 | 3707 | 3740 | 3799 | 3857 | 3915 | 3974 | 4032 | 4090 | 4124 | 4182 | 4218 | 4233 | 4248 | 4263 | 4278 | 4287 | 4301 | 4316 | 4331 | 4346 | 4361 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375
246 | EL | INT | FA-25160841 | LV Cable | 75 | 2024-04-23 | 2024-07-11 | 1123 |  | 0% | Staraz | 0 | 1 | FA-25160003, FA-25160788, FA-25160788 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-04-23: 11; 2024-04-24: 26; 2024-04-25: 41; 2024-04-26: 50; 2024-04-27: 65; 2024-04-28: 80; 2024-04-29: 95; 2024-04-30: 110; 2024-05-01: 125; 2024-05-02: 140; 2024-05-03: 148; 2024-05-04: 163; 2024-05-05: 178; 2024-05-06: 193; 2024-05-07: 208; 2024-05-08: 223; 2024-05-09: 238; 2024-05-10: 247; 2024-05-11: 262; 2024-05-12: 277; 2024-05-13: 292; 2024-05-14: 307; 2024-05-15: 322; 2024-05-16: 337; 2024-05-17: 345; 2024-05-18: 360; 2024-05-19: 375; 2024-05-20: 390; 2024-05-21: 405; 2024-05-22: 420; 2024-05-23: 435; 2024-05-24: 444; 2024-05-25: 459; 2024-05-26: 474; 2024-05-27: 489; 2024-05-28: 504; 2024-05-29: 519; 2024-05-30: 534; 2024-05-31: 542; 2024-06-01: 557; 2024-06-02: 572; 2024-06-03: 587; 2024-06-04: 602; 2024-06-05: 617; 2024-06-06: 632; 2024-06-07: 641; 2024-06-08: 656; 2024-06-09: 671; 2024-06-10: 686; 2024-06-11: 701; 2024-06-12: 716; 2024-06-13: 731; 2024-06-14: 740; 2024-06-15: 754; 2024-06-16: 769; 2024-06-17: 784; 2024-06-18: 799; 2024-06-19: 814; 2024-06-20: 829; 2024-06-21: 838; 2024-06-22: 853; 2024-06-23: 868; 2024-06-24: 883; 2024-06-25: 898; 2024-06-26: 913; 2024-06-27: 928; 2024-06-28: 937; 2024-06-29: 952; 2024-06-30: 967; 2024-07-01: 982; 2024-07-02: 997; 2024-07-03: 1012; 2024-07-04: 1026; 2024-07-05: 1035; 2024-07-06: 1050; 2024-07-07: 1065; 2024-07-08: 1080; 2024-07-09: 1095; 2024-07-10: 1110; 2024-07-11: 1123; 2024-07-12: 1123; 2024-07-13: 1123; 2024-07-14: 1123; 2024-07-15: 1123; 2024-07-16: 1123; 2024-07-17: 1123; 2024-07-18: 1123; 2024-07-19: 1123; 2024-07-20: 1123; 2024-07-21: 1123; 2024-07-22: 1123; 2024-07-23: 1123; 2024-07-24: 1123; 2024-07-25: 1123; 2024-07-26: 1123; 2024-07-27: 1123; 2024-07-28: 1123; 2024-07-29: 1123; 2024-07-30: 1123; 2024-07-31: 1123; 2024-08-01: 1123; 2024-08-02: 1123; 2024-08-03: 1123; 2024-08-04: 1123; 2024-08-05: 1123; 2024-08-06: 1123; 2024-08-07: 1123; 2024-08-08: 1123; 2024-08-09: 1123; 2024-08-10: 1123; 2024-08-11: 1123; 2024-08-12: 1123; 2024-08-13: 1123; 2024-08-14: 1123; 2024-08-15: 1123; 2024-08-16: 1123; 2024-08-17: 1123; 2024-08-18: 1123; 2024-08-19: 1123; 2024-08-20: 1123; 2024-08-21: 1123; 2024-08-22: 1123; 2024-08-23: 1123; 2024-08-24: 1123; 2024-08-25: 1123; 2024-08-26: 1123; 2024-08-27: 1123; 2024-08-28: 1123; 2024-08-29: 1123; 2024-08-30: 1123; 2024-08-31: 1123; 2024-09-01: 1123; 2024-09-02: 1123; 2024-09-03: 1123; 2024-09-04: 1123; 2024-09-05: 1123; 2024-09-06: 1123; 2024-09-07: 1123; 2024-09-08: 1123; 2024-09-09: 1123; 2024-09-10: 1123; 2024-09-11: 1123; 2024-09-12: 1123; 2024-09-13: 1123; 2024-09-14: 1123; 2024-09-15: 1123; 2024-09-16: 1123; 2024-09-17: 1123; 2024-09-18: 1123; 2024-09-19: 1123; 2024-09-20: 1123; 2024-09-21: 1123; 2024-09-22: 1123; 2024-09-23: 1123; 2024-09-24: 1123; 2024-09-25: 1123; 2024-09-26: 1123; 2024-09-27: 1123; 2024-09-28: 1123; 2024-09-29: 1123; 2024-09-30: 1123; 2024-10-01: 1123; 2024-10-02: 1123; 2024-10-03: 1123; 2024-10-04: 1123; 2024-10-05: 1123; 2024-10-06: 1123; 2024-10-07: 1123; 2024-10-08: 1123; 2024-10-09: 1123; 2024-10-10: 1123; 2024-10-11: 1123; 2024-10-12: 1123; 2024-10-13: 1123; 2024-10-14: 1123; 2024-10-15: 1123; 2024-10-16: 1123; 2024-10-17: 1123; 2024-10-18: 1123; 2024-10-19: 1123; 2024-10-20: 1123; 2024-10-21: 1123; 2024-10-22: 1123; 2024-10-23: 1123; 2024-10-24: 1123; 2024-10-25: 1123; 2024-10-26: 1123; 2024-10-27: 1123; 2024-10-28: 1123; 2024-10-29: 1123; 2024-10-30: 1123; 2024-10-31: 1123; 2024-11-01: 1123; 2024-11-02: 1123; 2024-11-03: 1123; 2024-11-04: 1123; 2024-11-05: 1123; 2024-11-06: 1123; 2024-11-07: 1123; 2024-11-08: 1123; 2024-11-09: 1123; 2024-11-10: 1123; 2024-11-11: 1123; 2024-11-12: 1123; 2024-11-13: 1123; 2024-11-14: 1123; 2024-11-15: 1123; 2024-11-16: 1123; 2024-11-17: 1123; 2024-11-18: 1123; 2024-11-19: 1123; 2024-11-20: 1123
247 | EL | INT | FA-25160848 | Lighting Cable | 75 | 2024-04-11 | 2024-06-30 | 3251 |  | 0% | Staraz | 0 | 91 | FA-25160794 | Cum Budgeted Labor Units | [141 empty] | 25 | 50 | 94 | 137 | 180 | 224 | 267 | 310 | 335 | 379 | 422 | 465 | 509 | 552 | 596 | 621 | 664 | 707 | 751 | 794 | 837 | 881 | 906 | 949 | 993 | 1036 | 1079 | 1123 | 1166 | 1191 | 1234 | 1278 | 1321 | 1364 | 1408 | 1451 | 1476 | 1520 | 1563 | 1606 | 1650 | 1693 | 1736 | 1761 | 1805 | 1848 | 1891 | 1935 | 1978 | 2022 | 2047 | 2090 | 2133 | 2177 | 2220 | 2263 | 2307 | 2332 | 2375 | 2419 | 2462 | 2505 | 2549 | 2592 | 2617 | 2660 | 2704 | 2747 | 2790 | 2834 | 2877 | 2902 | 2946 | 2989 | 3032 | 3076 | 3119 | 3162 | 3187 | 3231 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251
248 | EL | INT | Electrical Cable Gland/ Termination/ MV Cable Termination kit |  | 76 | 2024-05-25 | 2024-08-13 | 817 |  | 0% |  | 0 | 89 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-05-25: 1; 2024-05-26: 2; 2024-05-27: 3; 2024-05-28: 4; 2024-05-29: 5; 2024-05-30: 5; 2024-05-31: 8; 2024-06-01: 20; 2024-06-02: 32; 2024-06-03: 44; 2024-06-04: 56; 2024-06-05: 67; 2024-06-06: 79; 2024-06-07: 86; 2024-06-08: 98; 2024-06-09: 110; 2024-06-10: 121; 2024-06-11: 133; 2024-06-12: 145; 2024-06-13: 157; 2024-06-14: 164; 2024-06-15: 176; 2024-06-16: 187; 2024-06-17: 199; 2024-06-18: 211; 2024-06-19: 223; 2024-06-20: 235; 2024-06-21: 241; 2024-06-22: 253; 2024-06-23: 265; 2024-06-24: 277; 2024-06-25: 289; 2024-06-26: 300; 2024-06-27: 312; 2024-06-28: 319; 2024-06-29: 331; 2024-06-30: 343; 2024-07-01: 355; 2024-07-02: 366; 2024-07-03: 378; 2024-07-04: 390; 2024-07-05: 397; 2024-07-06: 409; 2024-07-07: 420; 2024-07-08: 432; 2024-07-09: 444; 2024-07-10: 456; 2024-07-11: 468; 2024-07-12: 474; 2024-07-13: 486; 2024-07-14: 498; 2024-07-15: 510; 2024-07-16: 522; 2024-07-17: 534; 2024-07-18: 545; 2024-07-19: 552; 2024-07-20: 564; 2024-07-21: 576; 2024-07-22: 588; 2024-07-23: 599; 2024-07-24: 611; 2024-07-25: 623; 2024-07-26: 630; 2024-07-27: 642; 2024-07-28: 653; 2024-07-29: 664; 2024-07-30: 674; 2024-07-31: 685; 2024-08-01: 696; 2024-08-02: 702; 2024-08-03: 713; 2024-08-04: 724; 2024-08-05: 735; 2024-08-06: 746; 2024-08-07: 756; 2024-08-08: 767; 2024-08-09: 774; 2024-08-10: 784; 2024-08-11: 795; 2024-08-12: 806; 2024-08-13: 817; 2024-08-14: 817; 2024-08-15: 817; 2024-08-16: 817; 2024-08-17: 817; 2024-08-18: 817; 2024-08-19: 817; 2024-08-20: 817; 2024-08-21: 817; 2024-08-22: 817; 2024-08-23: 817; 2024-08-24: 817; 2024-08-25: 817; 2024-08-26: 817; 2024-08-27: 817; 2024-08-28: 817; 2024-08-29: 817; 2024-08-30: 817; 2024-08-31: 817; 2024-09-01: 817; 2024-09-02: 817; 2024-09-03: 817; 2024-09-04: 817; 2024-09-05: 817; 2024-09-06: 817; 2024-09-07: 817; 2024-09-08: 817; 2024-09-09: 817; 2024-09-10: 817; 2024-09-11: 817; 2024-09-12: 817; 2024-09-13: 817; 2024-09-14: 817; 2024-09-15: 817; 2024-09-16: 817; 2024-09-17: 817; 2024-09-18: 817; 2024-09-19: 817; 2024-09-20: 817; 2024-09-21: 817; 2024-09-22: 817; 2024-09-23: 817; 2024-09-24: 817; 2024-09-25: 817; 2024-09-26: 817; 2024-09-27: 817; 2024-09-28: 817; 2024-09-29: 817; 2024-09-30: 817; 2024-10-01: 817; 2024-10-02: 817; 2024-10-03: 817; 2024-10-04: 817; 2024-10-05: 817; 2024-10-06: 817; 2024-10-07: 817; 2024-10-08: 817; 2024-10-09: 817; 2024-10-10: 817; 2024-10-11: 817; 2024-10-12: 817; 2024-10-13: 817; 2024-10-14: 817; 2024-10-15: 817; 2024-10-16: 817; 2024-10-17: 817; 2024-10-18: 817; 2024-10-19: 817; 2024-10-20: 817; 2024-10-21: 817; 2024-10-22: 817; 2024-10-23: 817; 2024-10-24: 817; 2024-10-25: 817; 2024-10-26: 817; 2024-10-27: 817; 2024-10-28: 817; 2024-10-29: 817; 2024-10-30: 817; 2024-10-31: 817; 2024-11-01: 817; 2024-11-02: 817; 2024-11-03: 817; 2024-11-04: 817; 2024-11-05: 817; 2024-11-06: 817; 2024-11-07: 817; 2024-11-08: 817; 2024-11-09: 817; 2024-11-10: 817; 2024-11-11: 817; 2024-11-12: 817; 2024-11-13: 817; 2024-11-14: 817; 2024-11-15: 817; 2024-11-16: 817; 2024-11-17: 817; 2024-11-18: 817; 2024-11-19: 817; 2024-11-20: 817
249 | EL | INT | FA-25160856 | Power Cable Gland & Termination | 60 | 2024-05-25 | 2024-07-28 | 58 |  | 0% | Staraz | 0 | 1 | FA-25160805, FA-25160841 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-05-25: 1; 2024-05-26: 2; 2024-05-27: 3; 2024-05-28: 4; 2024-05-29: 5; 2024-05-30: 5; 2024-05-31: 6; 2024-06-01: 7; 2024-06-02: 8; 2024-06-03: 9; 2024-06-04: 10; 2024-06-05: 11; 2024-06-06: 12; 2024-06-07: 12; 2024-06-08: 13; 2024-06-09: 14; 2024-06-10: 15; 2024-06-11: 16; 2024-06-12: 17; 2024-06-13: 18; 2024-06-14: 19; 2024-06-15: 20; 2024-06-16: 21; 2024-06-17: 22; 2024-06-18: 23; 2024-06-19: 24; 2024-06-20: 25; 2024-06-21: 25; 2024-06-22: 26; 2024-06-23: 27; 2024-06-24: 28; 2024-06-25: 29; 2024-06-26: 30; 2024-06-27: 31; 2024-06-28: 32; 2024-06-29: 33; 2024-06-30: 34; 2024-07-01: 35; 2024-07-02: 36; 2024-07-03: 36; 2024-07-04: 37; 2024-07-05: 38; 2024-07-06: 39; 2024-07-07: 40; 2024-07-08: 41; 2024-07-09: 42; 2024-07-10: 43; 2024-07-11: 44; 2024-07-12: 44; 2024-07-13: 45; 2024-07-14: 46; 2024-07-15: 47; 2024-07-16: 48; 2024-07-17: 49; 2024-07-18: 50; 2024-07-19: 51; 2024-07-20: 52; 2024-07-21: 53; 2024-07-22: 54; 2024-07-23: 55; 2024-07-24: 56; 2024-07-25: 57; 2024-07-26: 57; 2024-07-27: 58; 2024-07-28: 58; 2024-07-29: 58; 2024-07-30: 58; 2024-07-31: 58; 2024-08-01: 58; 2024-08-02: 58; 2024-08-03: 58; 2024-08-04: 58; 2024-08-05: 58; 2024-08-06: 58; 2024-08-07: 58; 2024-08-08: 58; 2024-08-09: 58; 2024-08-10: 58; 2024-08-11: 58; 2024-08-12: 58; 2024-08-13: 58; 2024-08-14: 58; 2024-08-15: 58; 2024-08-16: 58; 2024-08-17: 58; 2024-08-18: 58; 2024-08-19: 58; 2024-08-20: 58; 2024-08-21: 58; 2024-08-22: 58; 2024-08-23: 58; 2024-08-24: 58; 2024-08-25: 58; 2024-08-26: 58; 2024-08-27: 58; 2024-08-28: 58; 2024-08-29: 58; 2024-08-30: 58; 2024-08-31: 58; 2024-09-01: 58; 2024-09-02: 58; 2024-09-03: 58; 2024-09-04: 58; 2024-09-05: 58; 2024-09-06: 58; 2024-09-07: 58; 2024-09-08: 58; 2024-09-09: 58; 2024-09-10: 58; 2024-09-11: 58; 2024-09-12: 58; 2024-09-13: 58; 2024-09-14: 58; 2024-09-15: 58; 2024-09-16: 58; 2024-09-17: 58; 2024-09-18: 58; 2024-09-19: 58; 2024-09-20: 58; 2024-09-21: 58; 2024-09-22: 58; 2024-09-23: 58; 2024-09-24: 58; 2024-09-25: 58; 2024-09-26: 58; 2024-09-27: 58; 2024-09-28: 58; 2024-09-29: 58; 2024-09-30: 58; 2024-10-01: 58; 2024-10-02: 58; 2024-10-03: 58; 2024-10-04: 58; 2024-10-05: 58; 2024-10-06: 58; 2024-10-07: 58; 2024-10-08: 58; 2024-10-09: 58; 2024-10-10: 58; 2024-10-11: 58; 2024-10-12: 58; 2024-10-13: 58; 2024-10-14: 58; 2024-10-15: 58; 2024-10-16: 58; 2024-10-17: 58; 2024-10-18: 58; 2024-10-19: 58; 2024-10-20: 58; 2024-10-21: 58; 2024-10-22: 58; 2024-10-23: 58; 2024-10-24: 58; 2024-10-25: 58; 2024-10-26: 58; 2024-10-27: 58; 2024-10-28: 58; 2024-10-29: 58; 2024-10-30: 58; 2024-10-31: 58; 2024-11-01: 58; 2024-11-02: 58; 2024-11-03: 58; 2024-11-04: 58; 2024-11-05: 58; 2024-11-06: 58; 2024-11-07: 58; 2024-11-08: 58; 2024-11-09: 58; 2024-11-10: 58; 2024-11-11: 58; 2024-11-12: 58; 2024-11-13: 58; 2024-11-14: 58; 2024-11-15: 58; 2024-11-16: 58; 2024-11-17: 58; 2024-11-18: 58; 2024-11-19: 58; 2024-11-20: 58
250 | EL | INT | FA-35160046 | Lighting Cable Gland & Termination | 70 | 2024-05-31 | 2024-08-13 | 759 |  | 0% | Staraz | 0 | 89 | FA-25160817, FA-25160821, FA-25160848 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-05-31: 2; 2024-06-01: 13; 2024-06-02: 24; 2024-06-03: 35; 2024-06-04: 46; 2024-06-05: 56; 2024-06-06: 67; 2024-06-07: 74; 2024-06-08: 84; 2024-06-09: 95; 2024-06-10: 106; 2024-06-11: 117; 2024-06-12: 128; 2024-06-13: 139; 2024-06-14: 145; 2024-06-15: 156; 2024-06-16: 167; 2024-06-17: 177; 2024-06-18: 188; 2024-06-19: 199; 2024-06-20: 210; 2024-06-21: 216; 2024-06-22: 227; 2024-06-23: 238; 2024-06-24: 249; 2024-06-25: 260; 2024-06-26: 270; 2024-06-27: 281; 2024-06-28: 287; 2024-06-29: 298; 2024-06-30: 309; 2024-07-01: 320; 2024-07-02: 331; 2024-07-03: 342; 2024-07-04: 352; 2024-07-05: 359; 2024-07-06: 370; 2024-07-07: 380; 2024-07-08: 391; 2024-07-09: 402; 2024-07-10: 413; 2024-07-11: 424; 2024-07-12: 430; 2024-07-13: 441; 2024-07-14: 452; 2024-07-15: 463; 2024-07-16: 473; 2024-07-17: 484; 2024-07-18: 495; 2024-07-19: 501; 2024-07-20: 512; 2024-07-21: 523; 2024-07-22: 534; 2024-07-23: 545; 2024-07-24: 556; 2024-07-25: 566; 2024-07-26: 573; 2024-07-27: 583; 2024-07-28: 594; 2024-07-29: 605; 2024-07-30: 616; 2024-07-31: 627; 2024-08-01: 638; 2024-08-02: 644; 2024-08-03: 655; 2024-08-04: 666; 2024-08-05: 676; 2024-08-06: 687; 2024-08-07: 698; 2024-08-08: 709; 2024-08-09: 715; 2024-08-10: 726; 2024-08-11: 737; 2024-08-12: 748; 2024-08-13: 759; 2024-08-14: 759; 2024-08-15: 759; 2024-08-16: 759; 2024-08-17: 759; 2024-08-18: 759; 2024-08-19: 759; 2024-08-20: 759; 2024-08-21: 759; 2024-08-22: 759; 2024-08-23: 759; 2024-08-24: 759; 2024-08-25: 759; 2024-08-26: 759; 2024-08-27: 759; 2024-08-28: 759; 2024-08-29: 759; 2024-08-30: 759; 2024-08-31: 759; 2024-09-01: 759; 2024-09-02: 759; 2024-09-03: 759; 2024-09-04: 759; 2024-09-05: 759; 2024-09-06: 759; 2024-09-07: 759; 2024-09-08: 759; 2024-09-09: 759; 2024-09-10: 759; 2024-09-11: 759; 2024-09-12: 759; 2024-09-13: 759; 2024-09-14: 759; 2024-09-15: 759; 2024-09-16: 759; 2024-09-17: 759; 2024-09-18: 759; 2024-09-19: 759; 2024-09-20: 759; 2024-09-21: 759; 2024-09-22: 759; 2024-09-23: 759; 2024-09-24: 759; 2024-09-25: 759; 2024-09-26: 759; 2024-09-27: 759; 2024-09-28: 759; 2024-09-29: 759; 2024-09-30: 759; 2024-10-01: 759; 2024-10-02: 759; 2024-10-03: 759; 2024-10-04: 759; 2024-10-05: 759; 2024-10-06: 759; 2024-10-07: 759; 2024-10-08: 759; 2024-10-09: 759; 2024-10-10: 759; 2024-10-11: 759; 2024-10-12: 759; 2024-10-13: 759; 2024-10-14: 759; 2024-10-15: 759; 2024-10-16: 759; 2024-10-17: 759; 2024-10-18: 759; 2024-10-19: 759; 2024-10-20: 759; 2024-10-21: 759; 2024-10-22: 759; 2024-10-23: 759; 2024-10-24: 759; 2024-10-25: 759; 2024-10-26: 759; 2024-10-27: 759; 2024-10-28: 759; 2024-10-29: 759; 2024-10-30: 759; 2024-10-31: 759; 2024-11-01: 759; 2024-11-02: 759; 2024-11-03: 759; 2024-11-04: 759; 2024-11-05: 759; 2024-11-06: 759; 2024-11-07: 759; 2024-11-08: 759; 2024-11-09: 759; 2024-11-10: 759; 2024-11-11: 759; 2024-11-12: 759; 2024-11-13: 759; 2024-11-14: 759; 2024-11-15: 759; 2024-11-16: 759; 2024-11-17: 759; 2024-11-18: 759; 2024-11-19: 759; 2024-11-20: 759
251 | EL | INT | Grounding/ Earthing System |  | 50 | 2024-07-07 | 2024-08-29 | 309 |  | 0% |  | 0 | 74 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-07: 1; 2024-07-08: 7; 2024-07-09: 13; 2024-07-10: 19; 2024-07-11: 25; 2024-07-12: 29; 2024-07-13: 35; 2024-07-14: 41; 2024-07-15: 48; 2024-07-16: 54; 2024-07-17: 60; 2024-07-18: 66; 2024-07-19: 70; 2024-07-20: 76; 2024-07-21: 82; 2024-07-22: 88; 2024-07-23: 94; 2024-07-24: 101; 2024-07-25: 107; 2024-07-26: 110; 2024-07-27: 116; 2024-07-28: 123; 2024-07-29: 129; 2024-07-30: 135; 2024-07-31: 141; 2024-08-01: 147; 2024-08-02: 151; 2024-08-03: 157; 2024-08-04: 163; 2024-08-05: 170; 2024-08-06: 176; 2024-08-07: 182; 2024-08-08: 188; 2024-08-09: 192; 2024-08-10: 198; 2024-08-11: 204; 2024-08-12: 210; 2024-08-13: 216; 2024-08-14: 223; 2024-08-15: 229; 2024-08-16: 232; 2024-08-17: 239; 2024-08-18: 245; 2024-08-19: 251; 2024-08-20: 257; 2024-08-21: 263; 2024-08-22: 269; 2024-08-23: 273; 2024-08-24: 279; 2024-08-25: 285; 2024-08-26: 292; 2024-08-27: 298; 2024-08-28: 304; 2024-08-29: 309; 2024-08-30: 309; 2024-08-31: 309; 2024-09-01: 309; 2024-09-02: 309; 2024-09-03: 309; 2024-09-04: 309; 2024-09-05: 309; 2024-09-06: 309; 2024-09-07: 309; 2024-09-08: 309; 2024-09-09: 309; 2024-09-10: 309; 2024-09-11: 309; 2024-09-12: 309; 2024-09-13: 309; 2024-09-14: 309; 2024-09-15: 309; 2024-09-16: 309; 2024-09-17: 309; 2024-09-18: 309; 2024-09-19: 309; 2024-09-20: 309; 2024-09-21: 309; 2024-09-22: 309; 2024-09-23: 309; 2024-09-24: 309; 2024-09-25: 309; 2024-09-26: 309; 2024-09-27: 309; 2024-09-28: 309; 2024-09-29: 309; 2024-09-30: 309; 2024-10-01: 309; 2024-10-02: 309; 2024-10-03: 309; 2024-10-04: 309; 2024-10-05: 309; 2024-10-06: 309; 2024-10-07: 309; 2024-10-08: 309; 2024-10-09: 309; 2024-10-10: 309; 2024-10-11: 309; 2024-10-12: 309; 2024-10-13: 309; 2024-10-14: 309; 2024-10-15: 309; 2024-10-16: 309; 2024-10-17: 309; 2024-10-18: 309; 2024-10-19: 309; 2024-10-20: 309; 2024-10-21: 309; 2024-10-22: 309; 2024-10-23: 309; 2024-10-24: 309; 2024-10-25: 309; 2024-10-26: 309; 2024-10-27: 309; 2024-10-28: 309; 2024-10-29: 309; 2024-10-30: 309; 2024-10-31: 309; 2024-11-01: 309; 2024-11-02: 309; 2024-11-03: 309; 2024-11-04: 309; 2024-11-05: 309; 2024-11-06: 309; 2024-11-07: 309; 2024-11-08: 309; 2024-11-09: 309; 2024-11-10: 309; 2024-11-11: 309; 2024-11-12: 309; 2024-11-13: 309; 2024-11-14: 309; 2024-11-15: 309; 2024-11-16: 309; 2024-11-17: 309; 2024-11-18: 309; 2024-11-19: 309; 2024-11-20: 309
252 | EL | INT | FA-25160862 | Earthing Cable Pulling | 50 | 2024-07-07 | 2024-08-29 | 309 |  | 0% | Staraz | 0 | 74 | FA-25160597 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-07: 1; 2024-07-08: 7; 2024-07-09: 13; 2024-07-10: 19; 2024-07-11: 25; 2024-07-12: 29; 2024-07-13: 35; 2024-07-14: 41; 2024-07-15: 48; 2024-07-16: 54; 2024-07-17: 60; 2024-07-18: 66; 2024-07-19: 70; 2024-07-20: 76; 2024-07-21: 82; 2024-07-22: 88; 2024-07-23: 94; 2024-07-24: 101; 2024-07-25: 107; 2024-07-26: 110; 2024-07-27: 116; 2024-07-28: 123; 2024-07-29: 129; 2024-07-30: 135; 2024-07-31: 141; 2024-08-01: 147; 2024-08-02: 151; 2024-08-03: 157; 2024-08-04: 163; 2024-08-05: 170; 2024-08-06: 176; 2024-08-07: 182; 2024-08-08: 188; 2024-08-09: 192; 2024-08-10: 198; 2024-08-11: 204; 2024-08-12: 210; 2024-08-13: 216; 2024-08-14: 223; 2024-08-15: 229; 2024-08-16: 232; 2024-08-17: 239; 2024-08-18: 245; 2024-08-19: 251; 2024-08-20: 257; 2024-08-21: 263; 2024-08-22: 269; 2024-08-23: 273; 2024-08-24: 279; 2024-08-25: 285; 2024-08-26: 292; 2024-08-27: 298; 2024-08-28: 304; 2024-08-29: 309; 2024-08-30: 309; 2024-08-31: 309; 2024-09-01: 309; 2024-09-02: 309; 2024-09-03: 309; 2024-09-04: 309; 2024-09-05: 309; 2024-09-06: 309; 2024-09-07: 309; 2024-09-08: 309; 2024-09-09: 309; 2024-09-10: 309; 2024-09-11: 309; 2024-09-12: 309; 2024-09-13: 309; 2024-09-14: 309; 2024-09-15: 309; 2024-09-16: 309; 2024-09-17: 309; 2024-09-18: 309; 2024-09-19: 309; 2024-09-20: 309; 2024-09-21: 309; 2024-09-22: 309; 2024-09-23: 309; 2024-09-24: 309; 2024-09-25: 309; 2024-09-26: 309; 2024-09-27: 309; 2024-09-28: 309; 2024-09-29: 309; 2024-09-30: 309; 2024-10-01: 309; 2024-10-02: 309; 2024-10-03: 309; 2024-10-04: 309; 2024-10-05: 309; 2024-10-06: 309; 2024-10-07: 309; 2024-10-08: 309; 2024-10-09: 309; 2024-10-10: 309; 2024-10-11: 309; 2024-10-12: 309; 2024-10-13: 309; 2024-10-14: 309; 2024-10-15: 309; 2024-10-16: 309; 2024-10-17: 309; 2024-10-18: 309; 2024-10-19: 309; 2024-10-20: 309; 2024-10-21: 309; 2024-10-22: 309; 2024-10-23: 309; 2024-10-24: 309; 2024-10-25: 309; 2024-10-26: 309; 2024-10-27: 309; 2024-10-28: 309; 2024-10-29: 309; 2024-10-30: 309; 2024-10-31: 309; 2024-11-01: 309; 2024-11-02: 309; 2024-11-03: 309; 2024-11-04: 309; 2024-11-05: 309; 2024-11-06: 309; 2024-11-07: 309; 2024-11-08: 309; 2024-11-09: 309; 2024-11-10: 309; 2024-11-11: 309; 2024-11-12: 309; 2024-11-13: 309; 2024-11-14: 309; 2024-11-15: 309; 2024-11-16: 309; 2024-11-17: 309; 2024-11-18: 309; 2024-11-19: 309; 2024-11-20: 309
253 | EL | TNK | Unit - TNK |  | 263 | 2024-02-10 | 2024-11-15 | 64572 |  | 0% |  | 0 | 1 |  | Cum Budgeted Labor Units | [80 empty] | 21 | 42 | 64 | 86 | 107 | 129 | 142 | 163 | 217 | 299 | 382 | 464 | 578 | 661 | 805 | 948 | 1092 | 1235 | 1379 | 1522 | 1605 | 1821 | 2071 | 2320 | 2570 | 2819 | 3149 | 3361 | 3727 | 4094 | 4460 | 4827 | 5193 | 5560 | 5772 | 6138 | 6505 | 6871 | 7238 | 7604 | 7971 | 8183 | 8549 | 8916 | 9282 | 9653 | 10029 | 10405 | 10623 | 10999 | 11375 | 11865 | 12355 | 12844 | 13334 | 13689 | 14302 | 14916 | 15529 | 16142 | 16755 | 17368 | 17723 | 18338 | 18961 | 19584 | 20206 | 20820 | 21381 | 21706 | 22268 | 22829 | 23391 | 23953 | 24514 | 25076 | 25401 | 25962 | 26524 | 27086 | 27647 | 28209 | 28770 | 29095 | 29657 | 30219 | 30780 | 31342 | 31903 | 32465 | 32790 | 33352 | 33913 | 34475 | 35036 | 35598 | 36160 | 36485 | 37046 | 37608 | 38169 | 38731 | 39293 | 39854 | 40179 | 40741 | 41336 | 41950 | 42565 | 43180 | 43794 | 44150 | 44764 | 45379 | 45994 | 46608 | 47226 | 47855 | 48219 | 48789 | 49335 | 49879 | 50416 | 50951 | 51485 | 51735 | 52108 | 52437 | 52693 | 52949 | 53205 | 53461 | 53609 | 53776 | 53938 | 54100 | 54248 | 54396 | 54544 | 54630 | 54778 | 54927 | 55075 | 55224 | 55373 | 55522 | 55608 | 55757 | 55908 | 56080 | 56252 | 56423 | 56595 | 56695 | 56867 | 57039 | 57210 | 57382 | 57554 | 57726 | 57825 | 57997 | 58169 | 58341 | 58523 | 58733 | 58943 | 59065 | 59275 | 59485 | 59695 | 59905 | 60115 | 60325 | 60447 | 60630 | 60774 | 60919 | 61064 | 61209 | 61354 | 61438 | 61583 | 61727 | 61870 | 62014 | 62158 | 62302 | 62386 | 62529 | 62673 | 62797 | 62907 | 62987 | 63019 | 63026 | 63038 | 63051 | 63063 | 63076 | 63088 | 63098 | 63098 | 63098 | 63098 | 63098 | 63098 | 63098 | 63098 | 63098 | 63098 | 63098 | 63098 | 63098 | 63098 | 63098 | 63098 | 63098 | 63098 | 63098 | 63098 | 63098 | 63098 | 63098 | 63098 | 63098 | 63098 | 63098 | 63098 | 63098 | 63098 | 63098 | 63098 | 63098 | 63100 | 63135 | 63170 | 63191 | 63226 | 63261 | 63296 | 63331 | 63366 | 63401 | 63422 | 63457 | 63492 | 63527 | 63562 | 63597 | 63632 | 63653 | 63688 | 63723 | 63758 | 63793 | 63828 | 63863 | 63883 | 63919 | 63954 | 63989 | 64024 | 64059 | 64094 | 64114 | 64149 | 64185 | 64220 | 64255 | 64290 | 64325 | 64345 | 64380 | 64415 | 64451 | 64486 | 64521 | 64556 | 64572 | 64572 | 64572 | 64572 | 64572 | 64572
254 | EL | TNK | Cable Tray, ladder, Conduits |  | 108 | 2024-02-22 | 2024-06-16 | 17481 |  | 0% |  | 0 | 86 |  | Cum Budgeted Labor Units | [92 empty] | 32 | 68 | 129 | 190 | 251 | 312 | 374 | 435 | 470 | 532 | 593 | 654 | 715 | 776 | 918 | 1021 | 1199 | 1377 | 1555 | 1734 | 1912 | 2090 | 2193 | 2371 | 2550 | 2728 | 2906 | 3084 | 3262 | 3366 | 3544 | 3722 | 3900 | 4079 | 4257 | 4435 | 4538 | 4716 | 4895 | 5073 | 5251 | 5429 | 5607 | 5738 | 5965 | 6191 | 6418 | 6644 | 6871 | 7097 | 7228 | 7455 | 7681 | 7907 | 8134 | 8351 | 8516 | 8612 | 8777 | 8942 | 9107 | 9272 | 9438 | 9603 | 9699 | 9864 | 10029 | 10194 | 10359 | 10525 | 10690 | 10786 | 10951 | 11116 | 11281 | 11447 | 11612 | 11777 | 11873 | 12038 | 12203 | 12368 | 12534 | 12699 | 12864 | 12960 | 13125 | 13290 | 13455 | 13621 | 13786 | 13951 | 14047 | 14212 | 14377 | 14542 | 14708 | 14873 | 15038 | 15134 | 15299 | 15464 | 15629 | 15795 | 15960 | 16125 | 16221 | 16386 | 16551 | 16716 | 16882 | 17047 | 17212 | 17290 | 17407 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481
255 | EL | TNK | FA-25160869 | Installation of Primary Tray, ladder | 52 | 2024-02-22 | 2024-04-17 | 3183 |  | 0% | Staraz | 0 | 38 | FA-25160886 | Cum Budgeted Labor Units | [92 empty] | 32 | 68 | 129 | 190 | 251 | 312 | 374 | 435 | 470 | 532 | 593 | 654 | 715 | 776 | 838 | 873 | 934 | 995 | 1057 | 1118 | 1179 | 1240 | 1276 | 1337 | 1398 | 1459 | 1520 | 1582 | 1643 | 1678 | 1740 | 1801 | 1862 | 1923 | 1984 | 2046 | 2081 | 2142 | 2203 | 2265 | 2326 | 2387 | 2448 | 2484 | 2545 | 2606 | 2667 | 2729 | 2790 | 2851 | 2886 | 2948 | 3009 | 3070 | 3131 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183
256 | EL | TNK | FA-25160875 | Installation of Secondary Tray | 66 | 2024-04-05 | 2024-06-14 | 3183 |  | 0% | Staraz | 0 | 38 | FA-25160869 | Cum Budgeted Labor Units | [135 empty] | 28 | 76 | 124 | 173 | 221 | 269 | 317 | 345 | 393 | 442 | 490 | 538 | 586 | 635 | 662 | 711 | 759 | 807 | 855 | 904 | 952 | 980 | 1028 | 1076 | 1124 | 1173 | 1221 | 1269 | 1297 | 1345 | 1393 | 1442 | 1490 | 1538 | 1586 | 1614 | 1662 | 1711 | 1759 | 1807 | 1855 | 1904 | 1931 | 1980 | 2028 | 2076 | 2124 | 2173 | 2221 | 2249 | 2297 | 2345 | 2393 | 2442 | 2490 | 2538 | 2566 | 2614 | 2662 | 2711 | 2759 | 2807 | 2855 | 2883 | 2931 | 2980 | 3028 | 3076 | 3124 | 3173 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183
257 | EL | TNK | FA-25160881 | Installation of conduits | 95 | 2024-03-07 | 2024-06-16 | 11115 |  | 0% | Staraz | 0 | 86 | FA-25160886 | Cum Budgeted Labor Units | [106 empty] | 80 | 148 | 265 | 382 | 499 | 616 | 733 | 850 | 918 | 1035 | 1152 | 1269 | 1386 | 1503 | 1620 | 1687 | 1804 | 1921 | 2038 | 2155 | 2272 | 2389 | 2457 | 2574 | 2691 | 2808 | 2925 | 3042 | 3159 | 3227 | 3344 | 3461 | 3578 | 3695 | 3812 | 3929 | 3997 | 4114 | 4231 | 4348 | 4465 | 4582 | 4699 | 4766 | 4883 | 5000 | 5117 | 5234 | 5351 | 5468 | 5536 | 5653 | 5770 | 5887 | 6004 | 6121 | 6238 | 6306 | 6423 | 6540 | 6657 | 6774 | 6891 | 7008 | 7076 | 7193 | 7310 | 7427 | 7544 | 7661 | 7778 | 7845 | 7962 | 8079 | 8196 | 8313 | 8430 | 8547 | 8615 | 8732 | 8849 | 8966 | 9083 | 9200 | 9317 | 9385 | 9502 | 9619 | 9736 | 9853 | 9970 | 10087 | 10155 | 10272 | 10389 | 10506 | 10623 | 10740 | 10857 | 10924 | 11041 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115
258 | EL | TNK | Supports |  | 110 | 2024-02-10 | 2024-06-05 | 2389 |  | 0% |  | 0 | 1 |  | Cum Budgeted Labor Units | [80 empty] | 21 | 42 | 64 | 86 | 107 | 129 | 142 | 163 | 185 | 207 | 229 | 250 | 272 | 285 | 306 | 328 | 350 | 372 | 393 | 415 | 428 | 449 | 471 | 493 | 514 | 536 | 558 | 570 | 592 | 614 | 636 | 657 | 679 | 701 | 713 | 735 | 757 | 779 | 800 | 822 | 844 | 856 | 878 | 900 | 921 | 943 | 965 | 987 | 999 | 1021 | 1043 | 1064 | 1086 | 1108 | 1129 | 1142 | 1164 | 1186 | 1207 | 1229 | 1251 | 1272 | 1285 | 1307 | 1328 | 1350 | 1372 | 1394 | 1415 | 1428 | 1450 | 1471 | 1493 | 1515 | 1536 | 1558 | 1571 | 1592 | 1614 | 1636 | 1658 | 1679 | 1701 | 1714 | 1735 | 1757 | 1779 | 1801 | 1822 | 1844 | 1857 | 1878 | 1900 | 1922 | 1943 | 1965 | 1987 | 1999 | 2021 | 2043 | 2065 | 2086 | 2108 | 2130 | 2142 | 2164 | 2186 | 2208 | 2229 | 2251 | 2273 | 2285 | 2307 | 2329 | 2350 | 2372 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389
259 | EL | TNK | FA-25160886 | Supports | 110 | 2024-02-10 | 2024-06-05 | 2389 |  | 0% | Staraz | 0 | 1 | A1000 | Cum Budgeted Labor Units | [80 empty] | 21 | 42 | 64 | 86 | 107 | 129 | 142 | 163 | 185 | 207 | 229 | 250 | 272 | 285 | 306 | 328 | 350 | 372 | 393 | 415 | 428 | 449 | 471 | 493 | 514 | 536 | 558 | 570 | 592 | 614 | 636 | 657 | 679 | 701 | 713 | 735 | 757 | 779 | 800 | 822 | 844 | 856 | 878 | 900 | 921 | 943 | 965 | 987 | 999 | 1021 | 1043 | 1064 | 1086 | 1108 | 1129 | 1142 | 1164 | 1186 | 1207 | 1229 | 1251 | 1272 | 1285 | 1307 | 1328 | 1350 | 1372 | 1394 | 1415 | 1428 | 1450 | 1471 | 1493 | 1515 | 1536 | 1558 | 1571 | 1592 | 1614 | 1636 | 1658 | 1679 | 1701 | 1714 | 1735 | 1757 | 1779 | 1801 | 1822 | 1844 | 1857 | 1878 | 1900 | 1922 | 1943 | 1965 | 1987 | 1999 | 2021 | 2043 | 2065 | 2086 | 2108 | 2130 | 2142 | 2164 | 2186 | 2208 | 2229 | 2251 | 2273 | 2285 | 2307 | 2329 | 2350 | 2372 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389
260 | EL | TNK | EL Transformer/ Panel/ JB |  | 153 | 2024-06-05 | 2024-11-15 | 1746 |  | 0% |  | 0 | 1 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-06-05: 8; 2024-06-06: 44; 2024-06-07: 65; 2024-06-08: 101; 2024-06-09: 137; 2024-06-10: 174; 2024-06-11: 210; 2024-06-12: 246; 2024-06-13: 283; 2024-06-14: 304; 2024-06-15: 340; 2024-06-16: 376; 2024-06-17: 412; 2024-06-18: 449; 2024-06-19: 485; 2024-06-20: 521; 2024-06-21: 542; 2024-06-22: 578; 2024-06-23: 615; 2024-06-24: 651; 2024-06-25: 687; 2024-06-26: 723; 2024-06-27: 760; 2024-06-28: 781; 2024-06-29: 817; 2024-06-30: 855; 2024-07-01: 892; 2024-07-02: 929; 2024-07-03: 966; 2024-07-04: 1004; 2024-07-05: 1025; 2024-07-06: 1062; 2024-07-07: 1100; 2024-07-08: 1137; 2024-07-09: 1174; 2024-07-10: 1211; 2024-07-11: 1248; 2024-07-12: 1270; 2024-07-13: 1307; 2024-07-14: 1344; 2024-07-15: 1382; 2024-07-16: 1419; 2024-07-17: 1456; 2024-07-18: 1493; 2024-07-19: 1515; 2024-07-20: 1552; 2024-07-21: 1589; 2024-07-22: 1626; 2024-07-23: 1654; 2024-07-24: 1655; 2024-07-25: 1656; 2024-07-26: 1657; 2024-07-27: 1658; 2024-07-28: 1659; 2024-07-29: 1659; 2024-07-30: 1660; 2024-07-31: 1661; 2024-08-01: 1662; 2024-08-02: 1663; 2024-08-03: 1664; 2024-08-04: 1665; 2024-08-05: 1666; 2024-08-06: 1667; 2024-08-07: 1668; 2024-08-08: 1669; 2024-08-09: 1669; 2024-08-10: 1670; 2024-08-11: 1670; 2024-08-12: 1670; 2024-08-13: 1670; 2024-08-14: 1670; 2024-08-15: 1670; 2024-08-16: 1670; 2024-08-17: 1670; 2024-08-18: 1670; 2024-08-19: 1670; 2024-08-20: 1670; 2024-08-21: 1670; 2024-08-22: 1670; 2024-08-23: 1670; 2024-08-24: 1670; 2024-08-25: 1670; 2024-08-26: 1670; 2024-08-27: 1670; 2024-08-28: 1670; 2024-08-29: 1670; 2024-08-30: 1670; 2024-08-31: 1670; 2024-09-01: 1670; 2024-09-02: 1670; 2024-09-03: 1670; 2024-09-04: 1670; 2024-09-05: 1670; 2024-09-06: 1670; 2024-09-07: 1670; 2024-09-08: 1670; 2024-09-09: 1670; 2024-09-10: 1670; 2024-09-11: 1670; 2024-09-12: 1670; 2024-09-13: 1670; 2024-09-14: 1670; 2024-09-15: 1670; 2024-09-16: 1670; 2024-09-17: 1670; 2024-09-18: 1670; 2024-09-19: 1670; 2024-09-20: 1670; 2024-09-21: 1670; 2024-09-22: 1670; 2024-09-23: 1670; 2024-09-24: 1670; 2024-09-25: 1670; 2024-09-26: 1670; 2024-09-27: 1670; 2024-09-28: 1670; 2024-09-29: 1670; 2024-09-30: 1670; 2024-10-01: 1670; 2024-10-02: 1672; 2024-10-03: 1674; 2024-10-04: 1675; 2024-10-05: 1677; 2024-10-06: 1678; 2024-10-07: 1680; 2024-10-08: 1682; 2024-10-09: 1684; 2024-10-10: 1686; 2024-10-11: 1687; 2024-10-12: 1689; 2024-10-13: 1690; 2024-10-14: 1692; 2024-10-15: 1694; 2024-10-16: 1696; 2024-10-17: 1698; 2024-10-18: 1699; 2024-10-19: 1700; 2024-10-20: 1702; 2024-10-21: 1704; 2024-10-22: 1706; 2024-10-23: 1708; 2024-10-24: 1709; 2024-10-25: 1711; 2024-10-26: 1712; 2024-10-27: 1714; 2024-10-28: 1716; 2024-10-29: 1718; 2024-10-30: 1720; 2024-10-31: 1721; 2024-11-01: 1722; 2024-11-02: 1724; 2024-11-03: 1726; 2024-11-04: 1728; 2024-11-05: 1730; 2024-11-06: 1731; 2024-11-07: 1733; 2024-11-08: 1734; 2024-11-09: 1736; 2024-11-10: 1738; 2024-11-11: 1740; 2024-11-12: 1742; 2024-11-13: 1743; 2024-11-14: 1745; 2024-11-15: 1746; 2024-11-16: 1746; 2024-11-17: 1746; 2024-11-18: 1746; 2024-11-19: 1746; 2024-11-20: 1746
261 | EL | TNK | FA-25160892 | Electrical Panel( Lighting, Heat Tracing, Local , …) | 45 | 2024-06-05 | 2024-07-23 | 722 |  | 0% | Staraz | 0 | 1 | FA-25160886 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-06-05: 3; 2024-06-06: 19; 2024-06-07: 29; 2024-06-08: 45; 2024-06-09: 61; 2024-06-10: 77; 2024-06-11: 93; 2024-06-12: 109; 2024-06-13: 125; 2024-06-14: 134; 2024-06-15: 150; 2024-06-16: 166; 2024-06-17: 182; 2024-06-18: 198; 2024-06-19: 214; 2024-06-20: 231; 2024-06-21: 240; 2024-06-22: 256; 2024-06-23: 272; 2024-06-24: 288; 2024-06-25: 304; 2024-06-26: 320; 2024-06-27: 336; 2024-06-28: 345; 2024-06-29: 361; 2024-06-30: 377; 2024-07-01: 393; 2024-07-02: 410; 2024-07-03: 426; 2024-07-04: 442; 2024-07-05: 451; 2024-07-06: 467; 2024-07-07: 483; 2024-07-08: 499; 2024-07-09: 515; 2024-07-10: 531; 2024-07-11: 547; 2024-07-12: 556; 2024-07-13: 573; 2024-07-14: 589; 2024-07-15: 605; 2024-07-16: 621; 2024-07-17: 637; 2024-07-18: 653; 2024-07-19: 662; 2024-07-20: 678; 2024-07-21: 694; 2024-07-22: 710; 2024-07-23: 722; 2024-07-24: 722; 2024-07-25: 722; 2024-07-26: 722; 2024-07-27: 722; 2024-07-28: 722; 2024-07-29: 722; 2024-07-30: 722; 2024-07-31: 722; 2024-08-01: 722; 2024-08-02: 722; 2024-08-03: 722; 2024-08-04: 722; 2024-08-05: 722; 2024-08-06: 722; 2024-08-07: 722; 2024-08-08: 722; 2024-08-09: 722; 2024-08-10: 722; 2024-08-11: 722; 2024-08-12: 722; 2024-08-13: 722; 2024-08-14: 722; 2024-08-15: 722; 2024-08-16: 722; 2024-08-17: 722; 2024-08-18: 722; 2024-08-19: 722; 2024-08-20: 722; 2024-08-21: 722; 2024-08-22: 722; 2024-08-23: 722; 2024-08-24: 722; 2024-08-25: 722; 2024-08-26: 722; 2024-08-27: 722; 2024-08-28: 722; 2024-08-29: 722; 2024-08-30: 722; 2024-08-31: 722; 2024-09-01: 722; 2024-09-02: 722; 2024-09-03: 722; 2024-09-04: 722; 2024-09-05: 722; 2024-09-06: 722; 2024-09-07: 722; 2024-09-08: 722; 2024-09-09: 722; 2024-09-10: 722; 2024-09-11: 722; 2024-09-12: 722; 2024-09-13: 722; 2024-09-14: 722; 2024-09-15: 722; 2024-09-16: 722; 2024-09-17: 722; 2024-09-18: 722; 2024-09-19: 722; 2024-09-20: 722; 2024-09-21: 722; 2024-09-22: 722; 2024-09-23: 722; 2024-09-24: 722; 2024-09-25: 722; 2024-09-26: 722; 2024-09-27: 722; 2024-09-28: 722; 2024-09-29: 722; 2024-09-30: 722; 2024-10-01: 722; 2024-10-02: 722; 2024-10-03: 722; 2024-10-04: 722; 2024-10-05: 722; 2024-10-06: 722; 2024-10-07: 722; 2024-10-08: 722; 2024-10-09: 722; 2024-10-10: 722; 2024-10-11: 722; 2024-10-12: 722; 2024-10-13: 722; 2024-10-14: 722; 2024-10-15: 722; 2024-10-16: 722; 2024-10-17: 722; 2024-10-18: 722; 2024-10-19: 722; 2024-10-20: 722; 2024-10-21: 722; 2024-10-22: 722; 2024-10-23: 722; 2024-10-24: 722; 2024-10-25: 722; 2024-10-26: 722; 2024-10-27: 722; 2024-10-28: 722; 2024-10-29: 722; 2024-10-30: 722; 2024-10-31: 722; 2024-11-01: 722; 2024-11-02: 722; 2024-11-03: 722; 2024-11-04: 722; 2024-11-05: 722; 2024-11-06: 722; 2024-11-07: 722; 2024-11-08: 722; 2024-11-09: 722; 2024-11-10: 722; 2024-11-11: 722; 2024-11-12: 722; 2024-11-13: 722; 2024-11-14: 722; 2024-11-15: 722; 2024-11-16: 722; 2024-11-17: 722; 2024-11-18: 722; 2024-11-19: 722; 2024-11-20: 722
262 | EL | TNK | FA-25160896 | Test and Energizing Local Panels Inside Units | 42 | 2024-10-01 | 2024-11-15 | 76 |  | 0% | Staraz | 0 | 1 | FA-25160899, FA-25160969 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-10-01: 0; 2024-10-02: 2; 2024-10-03: 4; 2024-10-04: 5; 2024-10-05: 7; 2024-10-06: 8; 2024-10-07: 10; 2024-10-08: 12; 2024-10-09: 14; 2024-10-10: 16; 2024-10-11: 17; 2024-10-12: 18; 2024-10-13: 20; 2024-10-14: 22; 2024-10-15: 24; 2024-10-16: 26; 2024-10-17: 28; 2024-10-18: 29; 2024-10-19: 30; 2024-10-20: 32; 2024-10-21: 34; 2024-10-22: 36; 2024-10-23: 38; 2024-10-24: 39; 2024-10-25: 40; 2024-10-26: 42; 2024-10-27: 44; 2024-10-28: 46; 2024-10-29: 48; 2024-10-30: 50; 2024-10-31: 51; 2024-11-01: 52; 2024-11-02: 54; 2024-11-03: 56; 2024-11-04: 58; 2024-11-05: 60; 2024-11-06: 61; 2024-11-07: 63; 2024-11-08: 64; 2024-11-09: 66; 2024-11-10: 68; 2024-11-11: 70; 2024-11-12: 72; 2024-11-13: 73; 2024-11-14: 75; 2024-11-15: 76; 2024-11-16: 76; 2024-11-17: 76; 2024-11-18: 76; 2024-11-19: 76; 2024-11-20: 76
263 | EL | TNK | FA-25160899 | Local Control Station | 45 | 2024-06-05 | 2024-07-23 | 910 |  | 0% | Staraz | 0 | 1 | FA-25160886 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-06-05: 4; 2024-06-06: 24; 2024-06-07: 36; 2024-06-08: 56; 2024-06-09: 77; 2024-06-10: 97; 2024-06-11: 117; 2024-06-12: 137; 2024-06-13: 158; 2024-06-14: 169; 2024-06-15: 189; 2024-06-16: 210; 2024-06-17: 230; 2024-06-18: 250; 2024-06-19: 270; 2024-06-20: 291; 2024-06-21: 302; 2024-06-22: 323; 2024-06-23: 343; 2024-06-24: 363; 2024-06-25: 383; 2024-06-26: 403; 2024-06-27: 424; 2024-06-28: 435; 2024-06-29: 456; 2024-06-30: 476; 2024-07-01: 496; 2024-07-02: 516; 2024-07-03: 536; 2024-07-04: 557; 2024-07-05: 568; 2024-07-06: 589; 2024-07-07: 609; 2024-07-08: 629; 2024-07-09: 649; 2024-07-10: 670; 2024-07-11: 690; 2024-07-12: 701; 2024-07-13: 722; 2024-07-14: 742; 2024-07-15: 762; 2024-07-16: 782; 2024-07-17: 803; 2024-07-18: 823; 2024-07-19: 835; 2024-07-20: 855; 2024-07-21: 875; 2024-07-22: 895; 2024-07-23: 910; 2024-07-24: 910; 2024-07-25: 910; 2024-07-26: 910; 2024-07-27: 910; 2024-07-28: 910; 2024-07-29: 910; 2024-07-30: 910; 2024-07-31: 910; 2024-08-01: 910; 2024-08-02: 910; 2024-08-03: 910; 2024-08-04: 910; 2024-08-05: 910; 2024-08-06: 910; 2024-08-07: 910; 2024-08-08: 910; 2024-08-09: 910; 2024-08-10: 910; 2024-08-11: 910; 2024-08-12: 910; 2024-08-13: 910; 2024-08-14: 910; 2024-08-15: 910; 2024-08-16: 910; 2024-08-17: 910; 2024-08-18: 910; 2024-08-19: 910; 2024-08-20: 910; 2024-08-21: 910; 2024-08-22: 910; 2024-08-23: 910; 2024-08-24: 910; 2024-08-25: 910; 2024-08-26: 910; 2024-08-27: 910; 2024-08-28: 910; 2024-08-29: 910; 2024-08-30: 910; 2024-08-31: 910; 2024-09-01: 910; 2024-09-02: 910; 2024-09-03: 910; 2024-09-04: 910; 2024-09-05: 910; 2024-09-06: 910; 2024-09-07: 910; 2024-09-08: 910; 2024-09-09: 910; 2024-09-10: 910; 2024-09-11: 910; 2024-09-12: 910; 2024-09-13: 910; 2024-09-14: 910; 2024-09-15: 910; 2024-09-16: 910; 2024-09-17: 910; 2024-09-18: 910; 2024-09-19: 910; 2024-09-20: 910; 2024-09-21: 910; 2024-09-22: 910; 2024-09-23: 910; 2024-09-24: 910; 2024-09-25: 910; 2024-09-26: 910; 2024-09-27: 910; 2024-09-28: 910; 2024-09-29: 910; 2024-09-30: 910; 2024-10-01: 910; 2024-10-02: 910; 2024-10-03: 910; 2024-10-04: 910; 2024-10-05: 910; 2024-10-06: 910; 2024-10-07: 910; 2024-10-08: 910; 2024-10-09: 910; 2024-10-10: 910; 2024-10-11: 910; 2024-10-12: 910; 2024-10-13: 910; 2024-10-14: 910; 2024-10-15: 910; 2024-10-16: 910; 2024-10-17: 910; 2024-10-18: 910; 2024-10-19: 910; 2024-10-20: 910; 2024-10-21: 910; 2024-10-22: 910; 2024-10-23: 910; 2024-10-24: 910; 2024-10-25: 910; 2024-10-26: 910; 2024-10-27: 910; 2024-10-28: 910; 2024-10-29: 910; 2024-10-30: 910; 2024-10-31: 910; 2024-11-01: 910; 2024-11-02: 910; 2024-11-03: 910; 2024-11-04: 910; 2024-11-05: 910; 2024-11-06: 910; 2024-11-07: 910; 2024-11-08: 910; 2024-11-09: 910; 2024-11-10: 910; 2024-11-11: 910; 2024-11-12: 910; 2024-11-13: 910; 2024-11-14: 910; 2024-11-15: 910; 2024-11-16: 910; 2024-11-17: 910; 2024-11-18: 910; 2024-11-19: 910; 2024-11-20: 910
264 | EL | TNK | FA-25160903 | Power Junction Box | 40 | 2024-06-29 | 2024-08-10 | 38 |  | 0% | Staraz | 0 | 11 | FA-25160899 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-06-29: 1; 2024-06-30: 1; 2024-07-01: 2; 2024-07-02: 3; 2024-07-03: 4; 2024-07-04: 5; 2024-07-05: 6; 2024-07-06: 7; 2024-07-07: 8; 2024-07-08: 9; 2024-07-09: 10; 2024-07-10: 11; 2024-07-11: 12; 2024-07-12: 12; 2024-07-13: 13; 2024-07-14: 14; 2024-07-15: 15; 2024-07-16: 16; 2024-07-17: 17; 2024-07-18: 18; 2024-07-19: 18; 2024-07-20: 19; 2024-07-21: 20; 2024-07-22: 21; 2024-07-23: 22; 2024-07-24: 23; 2024-07-25: 24; 2024-07-26: 25; 2024-07-27: 26; 2024-07-28: 26; 2024-07-29: 27; 2024-07-30: 28; 2024-07-31: 29; 2024-08-01: 30; 2024-08-02: 31; 2024-08-03: 32; 2024-08-04: 33; 2024-08-05: 34; 2024-08-06: 35; 2024-08-07: 36; 2024-08-08: 37; 2024-08-09: 37; 2024-08-10: 38; 2024-08-11: 38; 2024-08-12: 38; 2024-08-13: 38; 2024-08-14: 38; 2024-08-15: 38; 2024-08-16: 38; 2024-08-17: 38; 2024-08-18: 38; 2024-08-19: 38; 2024-08-20: 38; 2024-08-21: 38; 2024-08-22: 38; 2024-08-23: 38; 2024-08-24: 38; 2024-08-25: 38; 2024-08-26: 38; 2024-08-27: 38; 2024-08-28: 38; 2024-08-29: 38; 2024-08-30: 38; 2024-08-31: 38; 2024-09-01: 38; 2024-09-02: 38; 2024-09-03: 38; 2024-09-04: 38; 2024-09-05: 38; 2024-09-06: 38; 2024-09-07: 38; 2024-09-08: 38; 2024-09-09: 38; 2024-09-10: 38; 2024-09-11: 38; 2024-09-12: 38; 2024-09-13: 38; 2024-09-14: 38; 2024-09-15: 38; 2024-09-16: 38; 2024-09-17: 38; 2024-09-18: 38; 2024-09-19: 38; 2024-09-20: 38; 2024-09-21: 38; 2024-09-22: 38; 2024-09-23: 38; 2024-09-24: 38; 2024-09-25: 38; 2024-09-26: 38; 2024-09-27: 38; 2024-09-28: 38; 2024-09-29: 38; 2024-09-30: 38; 2024-10-01: 38; 2024-10-02: 38; 2024-10-03: 38; 2024-10-04: 38; 2024-10-05: 38; 2024-10-06: 38; 2024-10-07: 38; 2024-10-08: 38; 2024-10-09: 38; 2024-10-10: 38; 2024-10-11: 38; 2024-10-12: 38; 2024-10-13: 38; 2024-10-14: 38; 2024-10-15: 38; 2024-10-16: 38; 2024-10-17: 38; 2024-10-18: 38; 2024-10-19: 38; 2024-10-20: 38; 2024-10-21: 38; 2024-10-22: 38; 2024-10-23: 38; 2024-10-24: 38; 2024-10-25: 38; 2024-10-26: 38; 2024-10-27: 38; 2024-10-28: 38; 2024-10-29: 38; 2024-10-30: 38; 2024-10-31: 38; 2024-11-01: 38; 2024-11-02: 38; 2024-11-03: 38; 2024-11-04: 38; 2024-11-05: 38; 2024-11-06: 38; 2024-11-07: 38; 2024-11-08: 38; 2024-11-09: 38; 2024-11-10: 38; 2024-11-11: 38; 2024-11-12: 38; 2024-11-13: 38; 2024-11-14: 38; 2024-11-15: 38; 2024-11-16: 38; 2024-11-17: 38; 2024-11-18: 38; 2024-11-19: 38; 2024-11-20: 38
265 | EL | TNK | Motor Free Run Test |  | 42 | 2024-10-01 | 2024-11-15 | 1398 |  | 0% |  | 0 | 1 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-10-01: 2; 2024-10-02: 35; 2024-10-03: 68; 2024-10-04: 88; 2024-10-05: 121; 2024-10-06: 154; 2024-10-07: 187; 2024-10-08: 221; 2024-10-09: 254; 2024-10-10: 287; 2024-10-11: 307; 2024-10-12: 340; 2024-10-13: 373; 2024-10-14: 406; 2024-10-15: 440; 2024-10-16: 473; 2024-10-17: 506; 2024-10-18: 526; 2024-10-19: 559; 2024-10-20: 592; 2024-10-21: 625; 2024-10-22: 659; 2024-10-23: 692; 2024-10-24: 725; 2024-10-25: 745; 2024-10-26: 778; 2024-10-27: 811; 2024-10-28: 844; 2024-10-29: 878; 2024-10-30: 911; 2024-10-31: 944; 2024-11-01: 964; 2024-11-02: 997; 2024-11-03: 1030; 2024-11-04: 1063; 2024-11-05: 1097; 2024-11-06: 1130; 2024-11-07: 1163; 2024-11-08: 1183; 2024-11-09: 1216; 2024-11-10: 1249; 2024-11-11: 1283; 2024-11-12: 1316; 2024-11-13: 1349; 2024-11-14: 1382; 2024-11-15: 1398; 2024-11-16: 1398; 2024-11-17: 1398; 2024-11-18: 1398; 2024-11-19: 1398; 2024-11-20: 1398
266 | EL | TNK | FA-25160908 | Motor Free Run Test | 42 | 2024-10-01 | 2024-11-15 | 1398 |  | 0% | Staraz | 0 | 1 | FA-25160974, FA-25160969, FA-25160899 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-10-01: 2; 2024-10-02: 35; 2024-10-03: 68; 2024-10-04: 88; 2024-10-05: 121; 2024-10-06: 154; 2024-10-07: 187; 2024-10-08: 221; 2024-10-09: 254; 2024-10-10: 287; 2024-10-11: 307; 2024-10-12: 340; 2024-10-13: 373; 2024-10-14: 406; 2024-10-15: 440; 2024-10-16: 473; 2024-10-17: 506; 2024-10-18: 526; 2024-10-19: 559; 2024-10-20: 592; 2024-10-21: 625; 2024-10-22: 659; 2024-10-23: 692; 2024-10-24: 725; 2024-10-25: 745; 2024-10-26: 778; 2024-10-27: 811; 2024-10-28: 844; 2024-10-29: 878; 2024-10-30: 911; 2024-10-31: 944; 2024-11-01: 964; 2024-11-02: 997; 2024-11-03: 1030; 2024-11-04: 1063; 2024-11-05: 1097; 2024-11-06: 1130; 2024-11-07: 1163; 2024-11-08: 1183; 2024-11-09: 1216; 2024-11-10: 1249; 2024-11-11: 1283; 2024-11-12: 1316; 2024-11-13: 1349; 2024-11-14: 1382; 2024-11-15: 1398; 2024-11-16: 1398; 2024-11-17: 1398; 2024-11-18: 1398; 2024-11-19: 1398; 2024-11-20: 1398
267 | EL | TNK | Lighting & Small Power System |  | 120 | 2024-02-18 | 2024-06-25 | 18615 |  | 0% |  | 0 | 136 |  | Cum Budgeted Labor Units | [88 empty] | 32 | 92 | 153 | 214 | 274 | 309 | 370 | 430 | 491 | 551 | 612 | 672 | 708 | 841 | 1007 | 1174 | 1340 | 1507 | 1673 | 1770 | 1936 | 2103 | 2269 | 2436 | 2602 | 2769 | 2865 | 3032 | 3198 | 3365 | 3531 | 3698 | 3864 | 3961 | 4127 | 4294 | 4460 | 4627 | 4793 | 4960 | 5056 | 5223 | 5389 | 5556 | 5722 | 5889 | 6056 | 6152 | 6318 | 6485 | 6651 | 6818 | 6985 | 7151 | 7247 | 7416 | 7592 | 7768 | 7944 | 8120 | 8296 | 8398 | 8574 | 8750 | 8926 | 9103 | 9279 | 9455 | 9557 | 9733 | 9909 | 10085 | 10261 | 10437 | 10613 | 10715 | 10892 | 11068 | 11244 | 11420 | 11596 | 11772 | 11874 | 12050 | 12226 | 12403 | 12579 | 12755 | 12931 | 13033 | 13209 | 13385 | 13561 | 13737 | 13913 | 14090 | 14192 | 14368 | 14536 | 14700 | 14864 | 15028 | 15192 | 15286 | 15450 | 15614 | 15778 | 15942 | 16106 | 16270 | 16365 | 16529 | 16692 | 16856 | 17013 | 17167 | 17321 | 17411 | 17565 | 17719 | 17873 | 18028 | 18182 | 18336 | 18426 | 18491 | 18552 | 18612 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615 | 18615
268 | EL | TNK | FA-25160912 | Lighting JB | 80 | 2024-03-02 | 2024-05-26 | 978 |  | 0% | Staraz | 0 | 109 | FA-25160916 | Cum Budgeted Labor Units | [101 empty] | 8 | 21 | 33 | 45 | 57 | 70 | 77 | 89 | 101 | 113 | 126 | 138 | 150 | 157 | 169 | 182 | 194 | 206 | 218 | 230 | 238 | 250 | 262 | 274 | 286 | 299 | 311 | 318 | 330 | 342 | 355 | 367 | 379 | 391 | 398 | 411 | 423 | 435 | 447 | 460 | 472 | 479 | 491 | 503 | 516 | 528 | 540 | 552 | 559 | 572 | 584 | 596 | 608 | 621 | 633 | 640 | 652 | 664 | 677 | 689 | 701 | 713 | 720 | 733 | 745 | 757 | 769 | 781 | 794 | 801 | 813 | 825 | 837 | 850 | 862 | 874 | 881 | 893 | 906 | 918 | 930 | 942 | 955 | 962 | 974 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978
269 | EL | TNK | FA-25160916 | Lighting Fixture | 120 | 2024-02-18 | 2024-06-25 | 7266 |  | 0% | Staraz | 0 | 81 | FA-25160886 | Cum Budgeted Labor Units | [88 empty] | 32 | 92 | 153 | 214 | 274 | 309 | 370 | 430 | 491 | 551 | 612 | 672 | 708 | 768 | 829 | 889 | 950 | 1010 | 1071 | 1106 | 1166 | 1227 | 1288 | 1348 | 1409 | 1469 | 1504 | 1565 | 1625 | 1686 | 1747 | 1807 | 1868 | 1903 | 1963 | 2024 | 2084 | 2145 | 2205 | 2266 | 2301 | 2362 | 2422 | 2483 | 2543 | 2604 | 2664 | 2699 | 2760 | 2821 | 2881 | 2942 | 3002 | 3063 | 3098 | 3158 | 3219 | 3279 | 3340 | 3401 | 3461 | 3496 | 3557 | 3617 | 3678 | 3738 | 3799 | 3860 | 3895 | 3955 | 4016 | 4076 | 4137 | 4197 | 4258 | 4293 | 4354 | 4414 | 4475 | 4535 | 4596 | 4656 | 4691 | 4752 | 4812 | 4873 | 4934 | 4994 | 5055 | 5090 | 5150 | 5211 | 5271 | 5332 | 5393 | 5453 | 5488 | 5549 | 5609 | 5670 | 5730 | 5791 | 5851 | 5886 | 5947 | 6008 | 6068 | 6129 | 6189 | 6250 | 6285 | 6345 | 6406 | 6467 | 6527 | 6588 | 6648 | 6683 | 6744 | 6804 | 6865 | 6925 | 6986 | 7047 | 7082 | 7142 | 7203 | 7263 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266 | 7266
270 | EL | TNK | FA-25160921 | Lighting Socket | 55 | 2024-04-13 | 2024-06-11 | 528 |  | 0% | Staraz | 0 | 149 | FA-25160912 | Cum Budgeted Labor Units | [143 empty] | 2 | 11 | 21 | 30 | 40 | 49 | 55 | 65 | 74 | 84 | 93 | 103 | 113 | 118 | 128 | 137 | 147 | 157 | 166 | 176 | 181 | 191 | 200 | 210 | 220 | 229 | 239 | 244 | 254 | 264 | 273 | 283 | 292 | 302 | 307 | 317 | 327 | 336 | 346 | 355 | 365 | 371 | 380 | 390 | 399 | 409 | 419 | 428 | 434 | 443 | 453 | 462 | 472 | 482 | 491 | 497 | 506 | 516 | 526 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528
271 | EL | TNK | FA-25160925 | Street Lighting | 105 | 2024-03-02 | 2024-06-22 | 9843 |  | 0% | Staraz | 0 | 139 | FA-25160912 | Cum Budgeted Labor Units | [101 empty] | 64 | 158 | 252 | 345 | 439 | 533 | 587 | 681 | 775 | 868 | 962 | 1056 | 1150 | 1204 | 1298 | 1391 | 1485 | 1579 | 1673 | 1766 | 1821 | 1914 | 2008 | 2102 | 2196 | 2289 | 2383 | 2437 | 2531 | 2625 | 2719 | 2812 | 2906 | 3000 | 3054 | 3148 | 3241 | 3335 | 3429 | 3523 | 3616 | 3671 | 3764 | 3858 | 3952 | 4046 | 4139 | 4233 | 4287 | 4381 | 4475 | 4569 | 4662 | 4756 | 4850 | 4904 | 4998 | 5092 | 5185 | 5279 | 5373 | 5467 | 5521 | 5615 | 5708 | 5802 | 5896 | 5990 | 6083 | 6138 | 6231 | 6325 | 6419 | 6513 | 6606 | 6700 | 6754 | 6848 | 6942 | 7036 | 7129 | 7223 | 7317 | 7371 | 7465 | 7559 | 7652 | 7746 | 7840 | 7934 | 7988 | 8082 | 8175 | 8269 | 8363 | 8457 | 8550 | 8605 | 8698 | 8792 | 8886 | 8979 | 9073 | 9167 | 9221 | 9315 | 9409 | 9502 | 9596 | 9690 | 9784 | 9838 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 9843
272 | EL | TNK | Electrical Heat Tracing |  | 27 | 2024-07-23 | 2024-08-21 | 1083 |  | 0% |  | 0 | 82 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-23: 11; 2024-07-24: 51; 2024-07-25: 91; 2024-07-26: 114; 2024-07-27: 154; 2024-07-28: 194; 2024-07-29: 234; 2024-07-30: 274; 2024-07-31: 315; 2024-08-01: 355; 2024-08-02: 378; 2024-08-03: 418; 2024-08-04: 458; 2024-08-05: 498; 2024-08-06: 538; 2024-08-07: 578; 2024-08-08: 619; 2024-08-09: 642; 2024-08-10: 682; 2024-08-11: 722; 2024-08-12: 762; 2024-08-13: 802; 2024-08-14: 842; 2024-08-15: 882; 2024-08-16: 906; 2024-08-17: 946; 2024-08-18: 986; 2024-08-19: 1026; 2024-08-20: 1066; 2024-08-21: 1083; 2024-08-22: 1083; 2024-08-23: 1083; 2024-08-24: 1083; 2024-08-25: 1083; 2024-08-26: 1083; 2024-08-27: 1083; 2024-08-28: 1083; 2024-08-29: 1083; 2024-08-30: 1083; 2024-08-31: 1083; 2024-09-01: 1083; 2024-09-02: 1083; 2024-09-03: 1083; 2024-09-04: 1083; 2024-09-05: 1083; 2024-09-06: 1083; 2024-09-07: 1083; 2024-09-08: 1083; 2024-09-09: 1083; 2024-09-10: 1083; 2024-09-11: 1083; 2024-09-12: 1083; 2024-09-13: 1083; 2024-09-14: 1083; 2024-09-15: 1083; 2024-09-16: 1083; 2024-09-17: 1083; 2024-09-18: 1083; 2024-09-19: 1083; 2024-09-20: 1083; 2024-09-21: 1083; 2024-09-22: 1083; 2024-09-23: 1083; 2024-09-24: 1083; 2024-09-25: 1083; 2024-09-26: 1083; 2024-09-27: 1083; 2024-09-28: 1083; 2024-09-29: 1083; 2024-09-30: 1083; 2024-10-01: 1083; 2024-10-02: 1083; 2024-10-03: 1083; 2024-10-04: 1083; 2024-10-05: 1083; 2024-10-06: 1083; 2024-10-07: 1083; 2024-10-08: 1083; 2024-10-09: 1083; 2024-10-10: 1083; 2024-10-11: 1083; 2024-10-12: 1083; 2024-10-13: 1083; 2024-10-14: 1083; 2024-10-15: 1083; 2024-10-16: 1083; 2024-10-17: 1083; 2024-10-18: 1083; 2024-10-19: 1083; 2024-10-20: 1083; 2024-10-21: 1083; 2024-10-22: 1083; 2024-10-23: 1083; 2024-10-24: 1083; 2024-10-25: 1083; 2024-10-26: 1083; 2024-10-27: 1083; 2024-10-28: 1083; 2024-10-29: 1083; 2024-10-30: 1083; 2024-10-31: 1083; 2024-11-01: 1083; 2024-11-02: 1083; 2024-11-03: 1083; 2024-11-04: 1083; 2024-11-05: 1083; 2024-11-06: 1083; 2024-11-07: 1083; 2024-11-08: 1083; 2024-11-09: 1083; 2024-11-10: 1083; 2024-11-11: 1083; 2024-11-12: 1083; 2024-11-13: 1083; 2024-11-14: 1083; 2024-11-15: 1083; 2024-11-16: 1083; 2024-11-17: 1083; 2024-11-18: 1083; 2024-11-19: 1083; 2024-11-20: 1083
273 | EL | TNK | FA-25160932 | Electrical Heat Tracing Cabling | 27 | 2024-07-23 | 2024-08-21 | 1083 |  | 0% | Staraz | 0 | 82 | FA-25160892 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-23: 11; 2024-07-24: 51; 2024-07-25: 91; 2024-07-26: 114; 2024-07-27: 154; 2024-07-28: 194; 2024-07-29: 234; 2024-07-30: 274; 2024-07-31: 315; 2024-08-01: 355; 2024-08-02: 378; 2024-08-03: 418; 2024-08-04: 458; 2024-08-05: 498; 2024-08-06: 538; 2024-08-07: 578; 2024-08-08: 619; 2024-08-09: 642; 2024-08-10: 682; 2024-08-11: 722; 2024-08-12: 762; 2024-08-13: 802; 2024-08-14: 842; 2024-08-15: 882; 2024-08-16: 906; 2024-08-17: 946; 2024-08-18: 986; 2024-08-19: 1026; 2024-08-20: 1066; 2024-08-21: 1083; 2024-08-22: 1083; 2024-08-23: 1083; 2024-08-24: 1083; 2024-08-25: 1083; 2024-08-26: 1083; 2024-08-27: 1083; 2024-08-28: 1083; 2024-08-29: 1083; 2024-08-30: 1083; 2024-08-31: 1083; 2024-09-01: 1083; 2024-09-02: 1083; 2024-09-03: 1083; 2024-09-04: 1083; 2024-09-05: 1083; 2024-09-06: 1083; 2024-09-07: 1083; 2024-09-08: 1083; 2024-09-09: 1083; 2024-09-10: 1083; 2024-09-11: 1083; 2024-09-12: 1083; 2024-09-13: 1083; 2024-09-14: 1083; 2024-09-15: 1083; 2024-09-16: 1083; 2024-09-17: 1083; 2024-09-18: 1083; 2024-09-19: 1083; 2024-09-20: 1083; 2024-09-21: 1083; 2024-09-22: 1083; 2024-09-23: 1083; 2024-09-24: 1083; 2024-09-25: 1083; 2024-09-26: 1083; 2024-09-27: 1083; 2024-09-28: 1083; 2024-09-29: 1083; 2024-09-30: 1083; 2024-10-01: 1083; 2024-10-02: 1083; 2024-10-03: 1083; 2024-10-04: 1083; 2024-10-05: 1083; 2024-10-06: 1083; 2024-10-07: 1083; 2024-10-08: 1083; 2024-10-09: 1083; 2024-10-10: 1083; 2024-10-11: 1083; 2024-10-12: 1083; 2024-10-13: 1083; 2024-10-14: 1083; 2024-10-15: 1083; 2024-10-16: 1083; 2024-10-17: 1083; 2024-10-18: 1083; 2024-10-19: 1083; 2024-10-20: 1083; 2024-10-21: 1083; 2024-10-22: 1083; 2024-10-23: 1083; 2024-10-24: 1083; 2024-10-25: 1083; 2024-10-26: 1083; 2024-10-27: 1083; 2024-10-28: 1083; 2024-10-29: 1083; 2024-10-30: 1083; 2024-10-31: 1083; 2024-11-01: 1083; 2024-11-02: 1083; 2024-11-03: 1083; 2024-11-04: 1083; 2024-11-05: 1083; 2024-11-06: 1083; 2024-11-07: 1083; 2024-11-08: 1083; 2024-11-09: 1083; 2024-11-10: 1083; 2024-11-11: 1083; 2024-11-12: 1083; 2024-11-13: 1083; 2024-11-14: 1083; 2024-11-15: 1083; 2024-11-16: 1083; 2024-11-17: 1083; 2024-11-18: 1083; 2024-11-19: 1083; 2024-11-20: 1083
274 | EL | TNK | Electrical Cabling |  | 122 | 2024-03-26 | 2024-08-03 | 17383 |  | 0% |  | 0 | 86 |  | Cum Budgeted Labor Units | [125 empty] | 4 | 14 | 24 | 29 | 39 | 49 | 172 | 295 | 419 | 542 | 657 | 855 | 1054 | 1252 | 1451 | 1649 | 1848 | 1963 | 2161 | 2360 | 2558 | 2757 | 2955 | 3154 | 3269 | 3467 | 3666 | 3864 | 4063 | 4261 | 4460 | 4575 | 4773 | 4972 | 5170 | 5369 | 5567 | 5766 | 5881 | 6079 | 6278 | 6476 | 6675 | 6873 | 7072 | 7187 | 7385 | 7584 | 7782 | 7981 | 8179 | 8378 | 8493 | 8691 | 8890 | 9088 | 9287 | 9485 | 9684 | 9799 | 9997 | 10237 | 10501 | 10764 | 11028 | 11292 | 11444 | 11708 | 11972 | 12236 | 12499 | 12763 | 13027 | 13179 | 13384 | 13565 | 13744 | 13922 | 14101 | 14280 | 14342 | 14407 | 14472 | 14537 | 14603 | 14668 | 14733 | 14771 | 14836 | 14901 | 14966 | 15032 | 15097 | 15162 | 15200 | 15265 | 15330 | 15395 | 15461 | 15526 | 15591 | 15629 | 15694 | 15759 | 15824 | 15890 | 15955 | 16020 | 16058 | 16123 | 16188 | 16253 | 16319 | 16384 | 16449 | 16487 | 16552 | 16617 | 16682 | 16748 | 16813 | 16878 | 16916 | 16981 | 17046 | 17112 | 17177 | 17242 | 17307 | 17345 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383
275 | EL | TNK | FA-25160940 | MV Cable | 70 | 2024-03-26 | 2024-06-09 | 680 |  | 0% | Staraz | 0 | 38 | FA-25160003, FA-25160869 | Cum Budgeted Labor Units | [125 empty] | 4 | 14 | 24 | 29 | 39 | 49 | 58 | 68 | 78 | 87 | 93 | 103 | 113 | 122 | 132 | 142 | 151 | 157 | 167 | 176 | 186 | 196 | 206 | 215 | 221 | 231 | 240 | 250 | 260 | 270 | 279 | 285 | 295 | 304 | 314 | 324 | 333 | 343 | 349 | 359 | 368 | 378 | 388 | 397 | 407 | 413 | 422 | 432 | 442 | 452 | 461 | 471 | 477 | 486 | 496 | 506 | 516 | 525 | 535 | 541 | 550 | 560 | 570 | 579 | 589 | 599 | 605 | 614 | 624 | 634 | 643 | 653 | 663 | 668 | 678 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680
276 | EL | TNK | FA-25160947 | LV Cable | 70 | 2024-04-01 | 2024-06-14 | 7952 |  | 0% | Staraz | 0 | 38 | FA-25160940, FA-25160869, FA-25160875 | Cum Budgeted Labor Units | [131 empty] | 114 | 227 | 341 | 454 | 520 | 634 | 747 | 861 | 975 | 1088 | 1202 | 1268 | 1381 | 1495 | 1608 | 1722 | 1836 | 1949 | 2015 | 2129 | 2242 | 2356 | 2469 | 2583 | 2697 | 2762 | 2876 | 2989 | 3103 | 3217 | 3330 | 3444 | 3510 | 3623 | 3737 | 3850 | 3964 | 4078 | 4191 | 4257 | 4371 | 4484 | 4598 | 4711 | 4825 | 4939 | 5004 | 5118 | 5232 | 5345 | 5459 | 5572 | 5686 | 5752 | 5865 | 5979 | 6093 | 6206 | 6320 | 6433 | 6499 | 6613 | 6726 | 6840 | 6954 | 7067 | 7181 | 7246 | 7360 | 7474 | 7587 | 7701 | 7814 | 7928 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952
277 | EL | TNK | FA-25160954 | Control Cable | 60 | 2024-04-05 | 2024-06-08 | 4512 |  | 0% | Staraz | 0 | 44 | FA-25160947, FA-25160869 | Cum Budgeted Labor Units | [135 empty] | 44 | 119 | 194 | 269 | 344 | 419 | 495 | 538 | 613 | 689 | 764 | 839 | 914 | 989 | 1033 | 1108 | 1183 | 1258 | 1334 | 1409 | 1484 | 1528 | 1603 | 1678 | 1753 | 1828 | 1904 | 1979 | 2022 | 2097 | 2173 | 2248 | 2323 | 2398 | 2473 | 2517 | 2592 | 2667 | 2743 | 2818 | 2893 | 2968 | 3012 | 3087 | 3162 | 3237 | 3312 | 3388 | 3463 | 3506 | 3582 | 3657 | 3732 | 3807 | 3882 | 3957 | 4001 | 4076 | 4151 | 4227 | 4302 | 4377 | 4452 | 4496 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512
278 | EL | TNK | FA-25160961 | Lighting Cable | 65 | 2024-05-26 | 2024-08-03 | 4239 |  | 0% | Staraz | 0 | 86 | FA-25160881 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-05-26: 41; 2024-05-27: 106; 2024-05-28: 172; 2024-05-29: 237; 2024-05-30: 302; 2024-05-31: 340; 2024-06-01: 405; 2024-06-02: 470; 2024-06-03: 535; 2024-06-04: 601; 2024-06-05: 666; 2024-06-06: 731; 2024-06-07: 769; 2024-06-08: 834; 2024-06-09: 899; 2024-06-10: 964; 2024-06-11: 1030; 2024-06-12: 1095; 2024-06-13: 1160; 2024-06-14: 1198; 2024-06-15: 1263; 2024-06-16: 1328; 2024-06-17: 1394; 2024-06-18: 1459; 2024-06-19: 1524; 2024-06-20: 1589; 2024-06-21: 1627; 2024-06-22: 1692; 2024-06-23: 1757; 2024-06-24: 1823; 2024-06-25: 1888; 2024-06-26: 1953; 2024-06-27: 2018; 2024-06-28: 2056; 2024-06-29: 2121; 2024-06-30: 2186; 2024-07-01: 2252; 2024-07-02: 2317; 2024-07-03: 2382; 2024-07-04: 2447; 2024-07-05: 2485; 2024-07-06: 2550; 2024-07-07: 2615; 2024-07-08: 2681; 2024-07-09: 2746; 2024-07-10: 2811; 2024-07-11: 2876; 2024-07-12: 2914; 2024-07-13: 2979; 2024-07-14: 3044; 2024-07-15: 3110; 2024-07-16: 3175; 2024-07-17: 3240; 2024-07-18: 3305; 2024-07-19: 3343; 2024-07-20: 3408; 2024-07-21: 3474; 2024-07-22: 3539; 2024-07-23: 3604; 2024-07-24: 3669; 2024-07-25: 3734; 2024-07-26: 3772; 2024-07-27: 3837; 2024-07-28: 3903; 2024-07-29: 3968; 2024-07-30: 4033; 2024-07-31: 4098; 2024-08-01: 4163; 2024-08-02: 4201; 2024-08-03: 4239; 2024-08-04: 4239; 2024-08-05: 4239; 2024-08-06: 4239; 2024-08-07: 4239; 2024-08-08: 4239; 2024-08-09: 4239; 2024-08-10: 4239; 2024-08-11: 4239; 2024-08-12: 4239; 2024-08-13: 4239; 2024-08-14: 4239; 2024-08-15: 4239; 2024-08-16: 4239; 2024-08-17: 4239; 2024-08-18: 4239; 2024-08-19: 4239; 2024-08-20: 4239; 2024-08-21: 4239; 2024-08-22: 4239; 2024-08-23: 4239; 2024-08-24: 4239; 2024-08-25: 4239; 2024-08-26: 4239; 2024-08-27: 4239; 2024-08-28: 4239; 2024-08-29: 4239; 2024-08-30: 4239; 2024-08-31: 4239; 2024-09-01: 4239; 2024-09-02: 4239; 2024-09-03: 4239; 2024-09-04: 4239; 2024-09-05: 4239; 2024-09-06: 4239; 2024-09-07: 4239; 2024-09-08: 4239; 2024-09-09: 4239; 2024-09-10: 4239; 2024-09-11: 4239; 2024-09-12: 4239; 2024-09-13: 4239; 2024-09-14: 4239; 2024-09-15: 4239; 2024-09-16: 4239; 2024-09-17: 4239; 2024-09-18: 4239; 2024-09-19: 4239; 2024-09-20: 4239; 2024-09-21: 4239; 2024-09-22: 4239; 2024-09-23: 4239; 2024-09-24: 4239; 2024-09-25: 4239; 2024-09-26: 4239; 2024-09-27: 4239; 2024-09-28: 4239; 2024-09-29: 4239; 2024-09-30: 4239; 2024-10-01: 4239; 2024-10-02: 4239; 2024-10-03: 4239; 2024-10-04: 4239; 2024-10-05: 4239; 2024-10-06: 4239; 2024-10-07: 4239; 2024-10-08: 4239; 2024-10-09: 4239; 2024-10-10: 4239; 2024-10-11: 4239; 2024-10-12: 4239; 2024-10-13: 4239; 2024-10-14: 4239; 2024-10-15: 4239; 2024-10-16: 4239; 2024-10-17: 4239; 2024-10-18: 4239; 2024-10-19: 4239; 2024-10-20: 4239; 2024-10-21: 4239; 2024-10-22: 4239; 2024-10-23: 4239; 2024-10-24: 4239; 2024-10-25: 4239; 2024-10-26: 4239; 2024-10-27: 4239; 2024-10-28: 4239; 2024-10-29: 4239; 2024-10-30: 4239; 2024-10-31: 4239; 2024-11-01: 4239; 2024-11-02: 4239; 2024-11-03: 4239; 2024-11-04: 4239; 2024-11-05: 4239; 2024-11-06: 4239; 2024-11-07: 4239; 2024-11-08: 4239; 2024-11-09: 4239; 2024-11-10: 4239; 2024-11-11: 4239; 2024-11-12: 4239; 2024-11-13: 4239; 2024-11-14: 4239; 2024-11-15: 4239; 2024-11-16: 4239; 2024-11-17: 4239; 2024-11-18: 4239; 2024-11-19: 4239; 2024-11-20: 4239
279 | EL | TNK | Electrical Cable Gland/ Termination/ MV Cable Termination kit |  | 55 | 2024-06-25 | 2024-08-22 | 3859 |  | 0% |  | 0 | 81 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-06-25: 44; 2024-06-26: 90; 2024-06-27: 137; 2024-06-28: 163; 2024-06-29: 210; 2024-06-30: 256; 2024-07-01: 302; 2024-07-02: 349; 2024-07-03: 395; 2024-07-04: 442; 2024-07-05: 468; 2024-07-06: 515; 2024-07-07: 562; 2024-07-08: 619; 2024-07-09: 676; 2024-07-10: 733; 2024-07-11: 790; 2024-07-12: 823; 2024-07-13: 881; 2024-07-14: 938; 2024-07-15: 995; 2024-07-16: 1052; 2024-07-17: 1109; 2024-07-18: 1166; 2024-07-19: 1199; 2024-07-20: 1256; 2024-07-21: 1313; 2024-07-22: 1370; 2024-07-23: 1436; 2024-07-24: 1528; 2024-07-25: 1619; 2024-07-26: 1672; 2024-07-27: 1763; 2024-07-28: 1855; 2024-07-29: 1946; 2024-07-30: 2038; 2024-07-31: 2129; 2024-08-01: 2221; 2024-08-02: 2274; 2024-08-03: 2365; 2024-08-04: 2457; 2024-08-05: 2548; 2024-08-06: 2639; 2024-08-07: 2731; 2024-08-08: 2822; 2024-08-09: 2875; 2024-08-10: 2967; 2024-08-11: 3058; 2024-08-12: 3150; 2024-08-13: 3241; 2024-08-14: 3332; 2024-08-15: 3424; 2024-08-16: 3477; 2024-08-17: 3568; 2024-08-18: 3660; 2024-08-19: 3731; 2024-08-20: 3788; 2024-08-21: 3839; 2024-08-22: 3859; 2024-08-23: 3859; 2024-08-24: 3859; 2024-08-25: 3859; 2024-08-26: 3859; 2024-08-27: 3859; 2024-08-28: 3859; 2024-08-29: 3859; 2024-08-30: 3859; 2024-08-31: 3859; 2024-09-01: 3859; 2024-09-02: 3859; 2024-09-03: 3859; 2024-09-04: 3859; 2024-09-05: 3859; 2024-09-06: 3859; 2024-09-07: 3859; 2024-09-08: 3859; 2024-09-09: 3859; 2024-09-10: 3859; 2024-09-11: 3859; 2024-09-12: 3859; 2024-09-13: 3859; 2024-09-14: 3859; 2024-09-15: 3859; 2024-09-16: 3859; 2024-09-17: 3859; 2024-09-18: 3859; 2024-09-19: 3859; 2024-09-20: 3859; 2024-09-21: 3859; 2024-09-22: 3859; 2024-09-23: 3859; 2024-09-24: 3859; 2024-09-25: 3859; 2024-09-26: 3859; 2024-09-27: 3859; 2024-09-28: 3859; 2024-09-29: 3859; 2024-09-30: 3859; 2024-10-01: 3859; 2024-10-02: 3859; 2024-10-03: 3859; 2024-10-04: 3859; 2024-10-05: 3859; 2024-10-06: 3859; 2024-10-07: 3859; 2024-10-08: 3859; 2024-10-09: 3859; 2024-10-10: 3859; 2024-10-11: 3859; 2024-10-12: 3859; 2024-10-13: 3859; 2024-10-14: 3859; 2024-10-15: 3859; 2024-10-16: 3859; 2024-10-17: 3859; 2024-10-18: 3859; 2024-10-19: 3859; 2024-10-20: 3859; 2024-10-21: 3859; 2024-10-22: 3859; 2024-10-23: 3859; 2024-10-24: 3859; 2024-10-25: 3859; 2024-10-26: 3859; 2024-10-27: 3859; 2024-10-28: 3859; 2024-10-29: 3859; 2024-10-30: 3859; 2024-10-31: 3859; 2024-11-01: 3859; 2024-11-02: 3859; 2024-11-03: 3859; 2024-11-04: 3859; 2024-11-05: 3859; 2024-11-06: 3859; 2024-11-07: 3859; 2024-11-08: 3859; 2024-11-09: 3859; 2024-11-10: 3859; 2024-11-11: 3859; 2024-11-12: 3859; 2024-11-13: 3859; 2024-11-14: 3859; 2024-11-15: 3859; 2024-11-16: 3859; 2024-11-17: 3859; 2024-11-18: 3859; 2024-11-19: 3859; 2024-11-20: 3859
280 | EL | TNK | FA-25160969 | Power Cable Gland & Termination | 42 | 2024-07-07 | 2024-08-21 | 450 |  | 0% | Staraz | 0 | 1 | FA-25160899, FA-25160892, FA-25160940, FA-25160947, FA-25160954, FA-25160903 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-07: 1; 2024-07-08: 12; 2024-07-09: 23; 2024-07-10: 33; 2024-07-11: 44; 2024-07-12: 50; 2024-07-13: 61; 2024-07-14: 72; 2024-07-15: 82; 2024-07-16: 93; 2024-07-17: 104; 2024-07-18: 114; 2024-07-19: 121; 2024-07-20: 131; 2024-07-21: 142; 2024-07-22: 153; 2024-07-23: 164; 2024-07-24: 174; 2024-07-25: 185; 2024-07-26: 191; 2024-07-27: 202; 2024-07-28: 213; 2024-07-29: 223; 2024-07-30: 234; 2024-07-31: 245; 2024-08-01: 255; 2024-08-02: 262; 2024-08-03: 272; 2024-08-04: 283; 2024-08-05: 294; 2024-08-06: 305; 2024-08-07: 315; 2024-08-08: 326; 2024-08-09: 332; 2024-08-10: 343; 2024-08-11: 354; 2024-08-12: 364; 2024-08-13: 375; 2024-08-14: 386; 2024-08-15: 396; 2024-08-16: 403; 2024-08-17: 413; 2024-08-18: 424; 2024-08-19: 435; 2024-08-20: 445; 2024-08-21: 450; 2024-08-22: 450; 2024-08-23: 450; 2024-08-24: 450; 2024-08-25: 450; 2024-08-26: 450; 2024-08-27: 450; 2024-08-28: 450; 2024-08-29: 450; 2024-08-30: 450; 2024-08-31: 450; 2024-09-01: 450; 2024-09-02: 450; 2024-09-03: 450; 2024-09-04: 450; 2024-09-05: 450; 2024-09-06: 450; 2024-09-07: 450; 2024-09-08: 450; 2024-09-09: 450; 2024-09-10: 450; 2024-09-11: 450; 2024-09-12: 450; 2024-09-13: 450; 2024-09-14: 450; 2024-09-15: 450; 2024-09-16: 450; 2024-09-17: 450; 2024-09-18: 450; 2024-09-19: 450; 2024-09-20: 450; 2024-09-21: 450; 2024-09-22: 450; 2024-09-23: 450; 2024-09-24: 450; 2024-09-25: 450; 2024-09-26: 450; 2024-09-27: 450; 2024-09-28: 450; 2024-09-29: 450; 2024-09-30: 450; 2024-10-01: 450; 2024-10-02: 450; 2024-10-03: 450; 2024-10-04: 450; 2024-10-05: 450; 2024-10-06: 450; 2024-10-07: 450; 2024-10-08: 450; 2024-10-09: 450; 2024-10-10: 450; 2024-10-11: 450; 2024-10-12: 450; 2024-10-13: 450; 2024-10-14: 450; 2024-10-15: 450; 2024-10-16: 450; 2024-10-17: 450; 2024-10-18: 450; 2024-10-19: 450; 2024-10-20: 450; 2024-10-21: 450; 2024-10-22: 450; 2024-10-23: 450; 2024-10-24: 450; 2024-10-25: 450; 2024-10-26: 450; 2024-10-27: 450; 2024-10-28: 450; 2024-10-29: 450; 2024-10-30: 450; 2024-10-31: 450; 2024-11-01: 450; 2024-11-02: 450; 2024-11-03: 450; 2024-11-04: 450; 2024-11-05: 450; 2024-11-06: 450; 2024-11-07: 450; 2024-11-08: 450; 2024-11-09: 450; 2024-11-10: 450; 2024-11-11: 450; 2024-11-12: 450; 2024-11-13: 450; 2024-11-14: 450; 2024-11-15: 450; 2024-11-16: 450; 2024-11-17: 450; 2024-11-18: 450; 2024-11-19: 450; 2024-11-20: 450
281 | EL | TNK | FA-25160974 | MV Cable Termination kit | 25 | 2024-07-23 | 2024-08-19 | 860 |  | 0% | Staraz | 0 | 42 | FA-25160892, FA-25160940 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-23: 9; 2024-07-24: 43; 2024-07-25: 78; 2024-07-26: 98; 2024-07-27: 132; 2024-07-28: 166; 2024-07-29: 201; 2024-07-30: 235; 2024-07-31: 270; 2024-08-01: 304; 2024-08-02: 324; 2024-08-03: 358; 2024-08-04: 393; 2024-08-05: 427; 2024-08-06: 461; 2024-08-07: 496; 2024-08-08: 530; 2024-08-09: 550; 2024-08-10: 585; 2024-08-11: 619; 2024-08-12: 653; 2024-08-13: 688; 2024-08-14: 722; 2024-08-15: 756; 2024-08-16: 776; 2024-08-17: 811; 2024-08-18: 845; 2024-08-19: 860; 2024-08-20: 860; 2024-08-21: 860; 2024-08-22: 860; 2024-08-23: 860; 2024-08-24: 860; 2024-08-25: 860; 2024-08-26: 860; 2024-08-27: 860; 2024-08-28: 860; 2024-08-29: 860; 2024-08-30: 860; 2024-08-31: 860; 2024-09-01: 860; 2024-09-02: 860; 2024-09-03: 860; 2024-09-04: 860; 2024-09-05: 860; 2024-09-06: 860; 2024-09-07: 860; 2024-09-08: 860; 2024-09-09: 860; 2024-09-10: 860; 2024-09-11: 860; 2024-09-12: 860; 2024-09-13: 860; 2024-09-14: 860; 2024-09-15: 860; 2024-09-16: 860; 2024-09-17: 860; 2024-09-18: 860; 2024-09-19: 860; 2024-09-20: 860; 2024-09-21: 860; 2024-09-22: 860; 2024-09-23: 860; 2024-09-24: 860; 2024-09-25: 860; 2024-09-26: 860; 2024-09-27: 860; 2024-09-28: 860; 2024-09-29: 860; 2024-09-30: 860; 2024-10-01: 860; 2024-10-02: 860; 2024-10-03: 860; 2024-10-04: 860; 2024-10-05: 860; 2024-10-06: 860; 2024-10-07: 860; 2024-10-08: 860; 2024-10-09: 860; 2024-10-10: 860; 2024-10-11: 860; 2024-10-12: 860; 2024-10-13: 860; 2024-10-14: 860; 2024-10-15: 860; 2024-10-16: 860; 2024-10-17: 860; 2024-10-18: 860; 2024-10-19: 860; 2024-10-20: 860; 2024-10-21: 860; 2024-10-22: 860; 2024-10-23: 860; 2024-10-24: 860; 2024-10-25: 860; 2024-10-26: 860; 2024-10-27: 860; 2024-10-28: 860; 2024-10-29: 860; 2024-10-30: 860; 2024-10-31: 860; 2024-11-01: 860; 2024-11-02: 860; 2024-11-03: 860; 2024-11-04: 860; 2024-11-05: 860; 2024-11-06: 860; 2024-11-07: 860; 2024-11-08: 860; 2024-11-09: 860; 2024-11-10: 860; 2024-11-11: 860; 2024-11-12: 860; 2024-11-13: 860; 2024-11-14: 860; 2024-11-15: 860; 2024-11-16: 860; 2024-11-17: 860; 2024-11-18: 860; 2024-11-19: 860; 2024-11-20: 860
282 | EL | TNK | FA-35160052 | Lighting Cable Gland & Termination | 55 | 2024-06-25 | 2024-08-22 | 2549 |  | 0% | Staraz | 0 | 81 | FA-25160912, FA-25160916, FA-25160961 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-06-25: 44; 2024-06-26: 90; 2024-06-27: 137; 2024-06-28: 163; 2024-06-29: 210; 2024-06-30: 256; 2024-07-01: 302; 2024-07-02: 349; 2024-07-03: 395; 2024-07-04: 442; 2024-07-05: 468; 2024-07-06: 515; 2024-07-07: 561; 2024-07-08: 607; 2024-07-09: 654; 2024-07-10: 700; 2024-07-11: 746; 2024-07-12: 773; 2024-07-13: 820; 2024-07-14: 866; 2024-07-15: 912; 2024-07-16: 959; 2024-07-17: 1005; 2024-07-18: 1051; 2024-07-19: 1078; 2024-07-20: 1125; 2024-07-21: 1171; 2024-07-22: 1217; 2024-07-23: 1264; 2024-07-24: 1310; 2024-07-25: 1356; 2024-07-26: 1383; 2024-07-27: 1429; 2024-07-28: 1476; 2024-07-29: 1522; 2024-07-30: 1569; 2024-07-31: 1615; 2024-08-01: 1661; 2024-08-02: 1688; 2024-08-03: 1734; 2024-08-04: 1781; 2024-08-05: 1827; 2024-08-06: 1873; 2024-08-07: 1920; 2024-08-08: 1966; 2024-08-09: 1993; 2024-08-10: 2039; 2024-08-11: 2086; 2024-08-12: 2132; 2024-08-13: 2178; 2024-08-14: 2225; 2024-08-15: 2271; 2024-08-16: 2298; 2024-08-17: 2344; 2024-08-18: 2391; 2024-08-19: 2437; 2024-08-20: 2483; 2024-08-21: 2530; 2024-08-22: 2549; 2024-08-23: 2549; 2024-08-24: 2549; 2024-08-25: 2549; 2024-08-26: 2549; 2024-08-27: 2549; 2024-08-28: 2549; 2024-08-29: 2549; 2024-08-30: 2549; 2024-08-31: 2549; 2024-09-01: 2549; 2024-09-02: 2549; 2024-09-03: 2549; 2024-09-04: 2549; 2024-09-05: 2549; 2024-09-06: 2549; 2024-09-07: 2549; 2024-09-08: 2549; 2024-09-09: 2549; 2024-09-10: 2549; 2024-09-11: 2549; 2024-09-12: 2549; 2024-09-13: 2549; 2024-09-14: 2549; 2024-09-15: 2549; 2024-09-16: 2549; 2024-09-17: 2549; 2024-09-18: 2549; 2024-09-19: 2549; 2024-09-20: 2549; 2024-09-21: 2549; 2024-09-22: 2549; 2024-09-23: 2549; 2024-09-24: 2549; 2024-09-25: 2549; 2024-09-26: 2549; 2024-09-27: 2549; 2024-09-28: 2549; 2024-09-29: 2549; 2024-09-30: 2549; 2024-10-01: 2549; 2024-10-02: 2549; 2024-10-03: 2549; 2024-10-04: 2549; 2024-10-05: 2549; 2024-10-06: 2549; 2024-10-07: 2549; 2024-10-08: 2549; 2024-10-09: 2549; 2024-10-10: 2549; 2024-10-11: 2549; 2024-10-12: 2549; 2024-10-13: 2549; 2024-10-14: 2549; 2024-10-15: 2549; 2024-10-16: 2549; 2024-10-17: 2549; 2024-10-18: 2549; 2024-10-19: 2549; 2024-10-20: 2549; 2024-10-21: 2549; 2024-10-22: 2549; 2024-10-23: 2549; 2024-10-24: 2549; 2024-10-25: 2549; 2024-10-26: 2549; 2024-10-27: 2549; 2024-10-28: 2549; 2024-10-29: 2549; 2024-10-30: 2549; 2024-10-31: 2549; 2024-11-01: 2549; 2024-11-02: 2549; 2024-11-03: 2549; 2024-11-04: 2549; 2024-11-05: 2549; 2024-11-06: 2549; 2024-11-07: 2549; 2024-11-08: 2549; 2024-11-09: 2549; 2024-11-10: 2549; 2024-11-11: 2549; 2024-11-12: 2549; 2024-11-13: 2549; 2024-11-14: 2549; 2024-11-15: 2549; 2024-11-16: 2549; 2024-11-17: 2549; 2024-11-18: 2549; 2024-11-19: 2549; 2024-11-20: 2549
283 | EL | TNK | Grounding/ Earthing System |  | 50 | 2024-07-07 | 2024-08-29 | 618 |  | 0% |  | 0 | 74 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-07: 1; 2024-07-08: 14; 2024-07-09: 26; 2024-07-10: 38; 2024-07-11: 51; 2024-07-12: 58; 2024-07-13: 70; 2024-07-14: 83; 2024-07-15: 95; 2024-07-16: 107; 2024-07-17: 120; 2024-07-18: 132; 2024-07-19: 139; 2024-07-20: 152; 2024-07-21: 164; 2024-07-22: 176; 2024-07-23: 189; 2024-07-24: 201; 2024-07-25: 213; 2024-07-26: 221; 2024-07-27: 233; 2024-07-28: 245; 2024-07-29: 258; 2024-07-30: 270; 2024-07-31: 282; 2024-08-01: 295; 2024-08-02: 302; 2024-08-03: 314; 2024-08-04: 327; 2024-08-05: 339; 2024-08-06: 351; 2024-08-07: 364; 2024-08-08: 376; 2024-08-09: 383; 2024-08-10: 396; 2024-08-11: 408; 2024-08-12: 420; 2024-08-13: 433; 2024-08-14: 445; 2024-08-15: 457; 2024-08-16: 465; 2024-08-17: 477; 2024-08-18: 489; 2024-08-19: 502; 2024-08-20: 514; 2024-08-21: 526; 2024-08-22: 539; 2024-08-23: 546; 2024-08-24: 558; 2024-08-25: 571; 2024-08-26: 583; 2024-08-27: 595; 2024-08-28: 608; 2024-08-29: 618; 2024-08-30: 618; 2024-08-31: 618; 2024-09-01: 618; 2024-09-02: 618; 2024-09-03: 618; 2024-09-04: 618; 2024-09-05: 618; 2024-09-06: 618; 2024-09-07: 618; 2024-09-08: 618; 2024-09-09: 618; 2024-09-10: 618; 2024-09-11: 618; 2024-09-12: 618; 2024-09-13: 618; 2024-09-14: 618; 2024-09-15: 618; 2024-09-16: 618; 2024-09-17: 618; 2024-09-18: 618; 2024-09-19: 618; 2024-09-20: 618; 2024-09-21: 618; 2024-09-22: 618; 2024-09-23: 618; 2024-09-24: 618; 2024-09-25: 618; 2024-09-26: 618; 2024-09-27: 618; 2024-09-28: 618; 2024-09-29: 618; 2024-09-30: 618; 2024-10-01: 618; 2024-10-02: 618; 2024-10-03: 618; 2024-10-04: 618; 2024-10-05: 618; 2024-10-06: 618; 2024-10-07: 618; 2024-10-08: 618; 2024-10-09: 618; 2024-10-10: 618; 2024-10-11: 618; 2024-10-12: 618; 2024-10-13: 618; 2024-10-14: 618; 2024-10-15: 618; 2024-10-16: 618; 2024-10-17: 618; 2024-10-18: 618; 2024-10-19: 618; 2024-10-20: 618; 2024-10-21: 618; 2024-10-22: 618; 2024-10-23: 618; 2024-10-24: 618; 2024-10-25: 618; 2024-10-26: 618; 2024-10-27: 618; 2024-10-28: 618; 2024-10-29: 618; 2024-10-30: 618; 2024-10-31: 618; 2024-11-01: 618; 2024-11-02: 618; 2024-11-03: 618; 2024-11-04: 618; 2024-11-05: 618; 2024-11-06: 618; 2024-11-07: 618; 2024-11-08: 618; 2024-11-09: 618; 2024-11-10: 618; 2024-11-11: 618; 2024-11-12: 618; 2024-11-13: 618; 2024-11-14: 618; 2024-11-15: 618; 2024-11-16: 618; 2024-11-17: 618; 2024-11-18: 618; 2024-11-19: 618; 2024-11-20: 618
284 | EL | TNK | FA-25160979 | Earthing Cable Pulling | 50 | 2024-07-07 | 2024-08-29 | 618 |  | 0% | Staraz | 0 | 74 | FA-25160862 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-07: 1; 2024-07-08: 14; 2024-07-09: 26; 2024-07-10: 38; 2024-07-11: 51; 2024-07-12: 58; 2024-07-13: 70; 2024-07-14: 83; 2024-07-15: 95; 2024-07-16: 107; 2024-07-17: 120; 2024-07-18: 132; 2024-07-19: 139; 2024-07-20: 152; 2024-07-21: 164; 2024-07-22: 176; 2024-07-23: 189; 2024-07-24: 201; 2024-07-25: 213; 2024-07-26: 221; 2024-07-27: 233; 2024-07-28: 245; 2024-07-29: 258; 2024-07-30: 270; 2024-07-31: 282; 2024-08-01: 295; 2024-08-02: 302; 2024-08-03: 314; 2024-08-04: 327; 2024-08-05: 339; 2024-08-06: 351; 2024-08-07: 364; 2024-08-08: 376; 2024-08-09: 383; 2024-08-10: 396; 2024-08-11: 408; 2024-08-12: 420; 2024-08-13: 433; 2024-08-14: 445; 2024-08-15: 457; 2024-08-16: 465; 2024-08-17: 477; 2024-08-18: 489; 2024-08-19: 502; 2024-08-20: 514; 2024-08-21: 526; 2024-08-22: 539; 2024-08-23: 546; 2024-08-24: 558; 2024-08-25: 571; 2024-08-26: 583; 2024-08-27: 595; 2024-08-28: 608; 2024-08-29: 618; 2024-08-30: 618; 2024-08-31: 618; 2024-09-01: 618; 2024-09-02: 618; 2024-09-03: 618; 2024-09-04: 618; 2024-09-05: 618; 2024-09-06: 618; 2024-09-07: 618; 2024-09-08: 618; 2024-09-09: 618; 2024-09-10: 618; 2024-09-11: 618; 2024-09-12: 618; 2024-09-13: 618; 2024-09-14: 618; 2024-09-15: 618; 2024-09-16: 618; 2024-09-17: 618; 2024-09-18: 618; 2024-09-19: 618; 2024-09-20: 618; 2024-09-21: 618; 2024-09-22: 618; 2024-09-23: 618; 2024-09-24: 618; 2024-09-25: 618; 2024-09-26: 618; 2024-09-27: 618; 2024-09-28: 618; 2024-09-29: 618; 2024-09-30: 618; 2024-10-01: 618; 2024-10-02: 618; 2024-10-03: 618; 2024-10-04: 618; 2024-10-05: 618; 2024-10-06: 618; 2024-10-07: 618; 2024-10-08: 618; 2024-10-09: 618; 2024-10-10: 618; 2024-10-11: 618; 2024-10-12: 618; 2024-10-13: 618; 2024-10-14: 618; 2024-10-15: 618; 2024-10-16: 618; 2024-10-17: 618; 2024-10-18: 618; 2024-10-19: 618; 2024-10-20: 618; 2024-10-21: 618; 2024-10-22: 618; 2024-10-23: 618; 2024-10-24: 618; 2024-10-25: 618; 2024-10-26: 618; 2024-10-27: 618; 2024-10-28: 618; 2024-10-29: 618; 2024-10-30: 618; 2024-10-31: 618; 2024-11-01: 618; 2024-11-02: 618; 2024-11-03: 618; 2024-11-04: 618; 2024-11-05: 618; 2024-11-06: 618; 2024-11-07: 618; 2024-11-08: 618; 2024-11-09: 618; 2024-11-10: 618; 2024-11-11: 618; 2024-11-12: 618; 2024-11-13: 618; 2024-11-14: 618; 2024-11-15: 618; 2024-11-16: 618; 2024-11-17: 618; 2024-11-18: 618; 2024-11-19: 618; 2024-11-20: 618
285 | EL | S55 | Substation - S55 |  | 263 | 2024-01-22 | 2024-10-28 | 21151 |  | 0% |  | 0 | 22 |  | Cum Budgeted Labor Units | [61 empty] | 5 | 30 | 55 | 80 | 95 | 120 | 145 | 170 | 195 | 220 | 245 | 259 | 284 | 309 | 334 | 359 | 384 | 409 | 424 | 449 | 474 | 499 | 524 | 549 | 574 | 588 | 613 | 644 | 679 | 715 | 750 | 786 | 812 | 906 | 1000 | 1094 | 1187 | 1287 | 1434 | 1520 | 1667 | 1815 | 1962 | 2120 | 2282 | 2444 | 2538 | 2700 | 2869 | 3058 | 3246 | 3435 | 3624 | 3733 | 3922 | 4110 | 4299 | 4488 | 4676 | 4865 | 4974 | 5163 | 5352 | 5540 | 5729 | 5918 | 6107 | 6216 | 6405 | 6593 | 6782 | 6971 | 7159 | 7348 | 7457 | 7646 | 7835 | 8023 | 8212 | 8401 | 8589 | 8699 | 8887 | 9076 | 9265 | 9453 | 9642 | 9831 | 9940 | 10121 | 10256 | 10326 | 10377 | 10429 | 10481 | 10510 | 10554 | 10579 | 10604 | 10629 | 10654 | 10685 | 10712 | 10757 | 10803 | 10849 | 10894 | 10940 | 10985 | 11012 | 11058 | 11103 | 11149 | 11195 | 11240 | 11286 | 11312 | 11358 | 11404 | 11449 | 11495 | 11540 | 11586 | 11613 | 11658 | 11704 | 11750 | 11795 | 11884 | 11997 | 12068 | 12203 | 12338 | 12463 | 12554 | 12644 | 12734 | 12786 | 12877 | 12967 | 13057 | 13147 | 13238 | 13328 | 13380 | 13470 | 13561 | 13651 | 13741 | 13831 | 13922 | 13974 | 14064 | 14154 | 14245 | 14335 | 14425 | 14515 | 14568 | 14658 | 14748 | 14839 | 14929 | 15019 | 15109 | 15161 | 15251 | 15340 | 15429 | 15519 | 15608 | 15697 | 15749 | 15838 | 15928 | 16017 | 16106 | 16196 | 16285 | 16337 | 16426 | 16515 | 16605 | 16694 | 16783 | 16873 | 16924 | 17014 | 17103 | 17218 | 17339 | 17459 | 17578 | 17647 | 17766 | 17886 | 18006 | 18126 | 18246 | 18366 | 18436 | 18556 | 18676 | 18796 | 18916 | 19036 | 19156 | 19225 | 19345 | 19465 | 19585 | 19705 | 19825 | 19907 | 19937 | 19991 | 20044 | 20097 | 20150 | 20203 | 20248 | 20248 | 20260 | 20276 | 20293 | 20309 | 20326 | 20342 | 20352 | 20368 | 20384 | 20401 | 20417 | 20434 | 20450 | 20460 | 20476 | 20492 | 20509 | 20525 | 20542 | 20558 | 20568 | 20584 | 20600 | 20617 | 20633 | 20650 | 20666 | 20676 | 20692 | 20708 | 20725 | 20741 | 20758 | 20774 | 20784 | 20800 | 20816 | 20833 | 20849 | 20866 | 20882 | 20892 | 20908 | 20924 | 20941 | 20957 | 20974 | 20990 | 21000 | 21016 | 21032 | 21049 | 21065 | 21082 | 21098 | 21108 | 21124 | 21140 | 21151 | 21151 | 21151 | 21151 | 21151 | 21151 | 21151 | 21151 | 21151 | 21151 | 21151 | 21151 | 21151 | 21151 | 21151 | 21151 | 21151 | 21151 | 21151 | 21151 | 21151 | 21151 | 21151 | 21151
286 | EL | S55 | Cable Tray, ladder, Conduits |  | 60 | 2024-05-02 | 2024-07-05 | 56 |  | 0% |  | 0 | 2 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-05-02: 0; 2024-05-03: 1; 2024-05-04: 2; 2024-05-05: 3; 2024-05-06: 4; 2024-05-07: 5; 2024-05-08: 6; 2024-05-09: 6; 2024-05-10: 7; 2024-05-11: 8; 2024-05-12: 9; 2024-05-13: 10; 2024-05-14: 11; 2024-05-15: 12; 2024-05-16: 13; 2024-05-17: 13; 2024-05-18: 14; 2024-05-19: 15; 2024-05-20: 16; 2024-05-21: 17; 2024-05-22: 18; 2024-05-23: 19; 2024-05-24: 19; 2024-05-25: 20; 2024-05-26: 21; 2024-05-27: 22; 2024-05-28: 23; 2024-05-29: 24; 2024-05-30: 25; 2024-05-31: 26; 2024-06-01: 26; 2024-06-02: 27; 2024-06-03: 28; 2024-06-04: 29; 2024-06-05: 30; 2024-06-06: 31; 2024-06-07: 32; 2024-06-08: 33; 2024-06-09: 34; 2024-06-10: 35; 2024-06-11: 35; 2024-06-12: 36; 2024-06-13: 37; 2024-06-14: 38; 2024-06-15: 39; 2024-06-16: 40; 2024-06-17: 41; 2024-06-18: 42; 2024-06-19: 43; 2024-06-20: 43; 2024-06-21: 44; 2024-06-22: 45; 2024-06-23: 46; 2024-06-24: 47; 2024-06-25: 48; 2024-06-26: 49; 2024-06-27: 50; 2024-06-28: 50; 2024-06-29: 51; 2024-06-30: 52; 2024-07-01: 53; 2024-07-02: 54; 2024-07-03: 55; 2024-07-04: 56; 2024-07-05: 56; 2024-07-06: 56; 2024-07-07: 56; 2024-07-08: 56; 2024-07-09: 56; 2024-07-10: 56; 2024-07-11: 56; 2024-07-12: 56; 2024-07-13: 56; 2024-07-14: 56; 2024-07-15: 56; 2024-07-16: 56; 2024-07-17: 56; 2024-07-18: 56; 2024-07-19: 56; 2024-07-20: 56; 2024-07-21: 56; 2024-07-22: 56; 2024-07-23: 56; 2024-07-24: 56; 2024-07-25: 56; 2024-07-26: 56; 2024-07-27: 56; 2024-07-28: 56; 2024-07-29: 56; 2024-07-30: 56; 2024-07-31: 56; 2024-08-01: 56; 2024-08-02: 56; 2024-08-03: 56; 2024-08-04: 56; 2024-08-05: 56; 2024-08-06: 56; 2024-08-07: 56; 2024-08-08: 56; 2024-08-09: 56; 2024-08-10: 56; 2024-08-11: 56; 2024-08-12: 56; 2024-08-13: 56; 2024-08-14: 56; 2024-08-15: 56; 2024-08-16: 56; 2024-08-17: 56; 2024-08-18: 56; 2024-08-19: 56; 2024-08-20: 56; 2024-08-21: 56; 2024-08-22: 56; 2024-08-23: 56; 2024-08-24: 56; 2024-08-25: 56; 2024-08-26: 56; 2024-08-27: 56; 2024-08-28: 56; 2024-08-29: 56; 2024-08-30: 56; 2024-08-31: 56; 2024-09-01: 56; 2024-09-02: 56; 2024-09-03: 56; 2024-09-04: 56; 2024-09-05: 56; 2024-09-06: 56; 2024-09-07: 56; 2024-09-08: 56; 2024-09-09: 56; 2024-09-10: 56; 2024-09-11: 56; 2024-09-12: 56; 2024-09-13: 56; 2024-09-14: 56; 2024-09-15: 56; 2024-09-16: 56; 2024-09-17: 56; 2024-09-18: 56; 2024-09-19: 56; 2024-09-20: 56; 2024-09-21: 56; 2024-09-22: 56; 2024-09-23: 56; 2024-09-24: 56; 2024-09-25: 56; 2024-09-26: 56; 2024-09-27: 56; 2024-09-28: 56; 2024-09-29: 56; 2024-09-30: 56; 2024-10-01: 56; 2024-10-02: 56; 2024-10-03: 56; 2024-10-04: 56; 2024-10-05: 56; 2024-10-06: 56; 2024-10-07: 56; 2024-10-08: 56; 2024-10-09: 56; 2024-10-10: 56; 2024-10-11: 56; 2024-10-12: 56; 2024-10-13: 56; 2024-10-14: 56; 2024-10-15: 56; 2024-10-16: 56; 2024-10-17: 56; 2024-10-18: 56; 2024-10-19: 56; 2024-10-20: 56; 2024-10-21: 56; 2024-10-22: 56; 2024-10-23: 56; 2024-10-24: 56; 2024-10-25: 56; 2024-10-26: 56; 2024-10-27: 56; 2024-10-28: 56; 2024-10-29: 56; 2024-10-30: 56; 2024-10-31: 56; 2024-11-01: 56; 2024-11-02: 56; 2024-11-03: 56; 2024-11-04: 56; 2024-11-05: 56; 2024-11-06: 56; 2024-11-07: 56; 2024-11-08: 56; 2024-11-09: 56; 2024-11-10: 56; 2024-11-11: 56; 2024-11-12: 56; 2024-11-13: 56; 2024-11-14: 56; 2024-11-15: 56; 2024-11-16: 56; 2024-11-17: 56; 2024-11-18: 56; 2024-11-19: 56; 2024-11-20: 56
287 | EL | S55 | FA-25160986 | Installation of Cable Tray, ladder | 60 | 2024-05-02 | 2024-07-05 | 56 |  | 0% | Staraz | 0 | 2 | FA-35160058 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-05-02: 0; 2024-05-03: 1; 2024-05-04: 2; 2024-05-05: 3; 2024-05-06: 4; 2024-05-07: 5; 2024-05-08: 6; 2024-05-09: 6; 2024-05-10: 7; 2024-05-11: 8; 2024-05-12: 9; 2024-05-13: 10; 2024-05-14: 11; 2024-05-15: 12; 2024-05-16: 13; 2024-05-17: 13; 2024-05-18: 14; 2024-05-19: 15; 2024-05-20: 16; 2024-05-21: 17; 2024-05-22: 18; 2024-05-23: 19; 2024-05-24: 19; 2024-05-25: 20; 2024-05-26: 21; 2024-05-27: 22; 2024-05-28: 23; 2024-05-29: 24; 2024-05-30: 25; 2024-05-31: 26; 2024-06-01: 26; 2024-06-02: 27; 2024-06-03: 28; 2024-06-04: 29; 2024-06-05: 30; 2024-06-06: 31; 2024-06-07: 32; 2024-06-08: 33; 2024-06-09: 34; 2024-06-10: 35; 2024-06-11: 35; 2024-06-12: 36; 2024-06-13: 37; 2024-06-14: 38; 2024-06-15: 39; 2024-06-16: 40; 2024-06-17: 41; 2024-06-18: 42; 2024-06-19: 43; 2024-06-20: 43; 2024-06-21: 44; 2024-06-22: 45; 2024-06-23: 46; 2024-06-24: 47; 2024-06-25: 48; 2024-06-26: 49; 2024-06-27: 50; 2024-06-28: 50; 2024-06-29: 51; 2024-06-30: 52; 2024-07-01: 53; 2024-07-02: 54; 2024-07-03: 55; 2024-07-04: 56; 2024-07-05: 56; 2024-07-06: 56; 2024-07-07: 56; 2024-07-08: 56; 2024-07-09: 56; 2024-07-10: 56; 2024-07-11: 56; 2024-07-12: 56; 2024-07-13: 56; 2024-07-14: 56; 2024-07-15: 56; 2024-07-16: 56; 2024-07-17: 56; 2024-07-18: 56; 2024-07-19: 56; 2024-07-20: 56; 2024-07-21: 56; 2024-07-22: 56; 2024-07-23: 56; 2024-07-24: 56; 2024-07-25: 56; 2024-07-26: 56; 2024-07-27: 56; 2024-07-28: 56; 2024-07-29: 56; 2024-07-30: 56; 2024-07-31: 56; 2024-08-01: 56; 2024-08-02: 56; 2024-08-03: 56; 2024-08-04: 56; 2024-08-05: 56; 2024-08-06: 56; 2024-08-07: 56; 2024-08-08: 56; 2024-08-09: 56; 2024-08-10: 56; 2024-08-11: 56; 2024-08-12: 56; 2024-08-13: 56; 2024-08-14: 56; 2024-08-15: 56; 2024-08-16: 56; 2024-08-17: 56; 2024-08-18: 56; 2024-08-19: 56; 2024-08-20: 56; 2024-08-21: 56; 2024-08-22: 56; 2024-08-23: 56; 2024-08-24: 56; 2024-08-25: 56; 2024-08-26: 56; 2024-08-27: 56; 2024-08-28: 56; 2024-08-29: 56; 2024-08-30: 56; 2024-08-31: 56; 2024-09-01: 56; 2024-09-02: 56; 2024-09-03: 56; 2024-09-04: 56; 2024-09-05: 56; 2024-09-06: 56; 2024-09-07: 56; 2024-09-08: 56; 2024-09-09: 56; 2024-09-10: 56; 2024-09-11: 56; 2024-09-12: 56; 2024-09-13: 56; 2024-09-14: 56; 2024-09-15: 56; 2024-09-16: 56; 2024-09-17: 56; 2024-09-18: 56; 2024-09-19: 56; 2024-09-20: 56; 2024-09-21: 56; 2024-09-22: 56; 2024-09-23: 56; 2024-09-24: 56; 2024-09-25: 56; 2024-09-26: 56; 2024-09-27: 56; 2024-09-28: 56; 2024-09-29: 56; 2024-09-30: 56; 2024-10-01: 56; 2024-10-02: 56; 2024-10-03: 56; 2024-10-04: 56; 2024-10-05: 56; 2024-10-06: 56; 2024-10-07: 56; 2024-10-08: 56; 2024-10-09: 56; 2024-10-10: 56; 2024-10-11: 56; 2024-10-12: 56; 2024-10-13: 56; 2024-10-14: 56; 2024-10-15: 56; 2024-10-16: 56; 2024-10-17: 56; 2024-10-18: 56; 2024-10-19: 56; 2024-10-20: 56; 2024-10-21: 56; 2024-10-22: 56; 2024-10-23: 56; 2024-10-24: 56; 2024-10-25: 56; 2024-10-26: 56; 2024-10-27: 56; 2024-10-28: 56; 2024-10-29: 56; 2024-10-30: 56; 2024-10-31: 56; 2024-11-01: 56; 2024-11-02: 56; 2024-11-03: 56; 2024-11-04: 56; 2024-11-05: 56; 2024-11-06: 56; 2024-11-07: 56; 2024-11-08: 56; 2024-11-09: 56; 2024-11-10: 56; 2024-11-11: 56; 2024-11-12: 56; 2024-11-13: 56; 2024-11-14: 56; 2024-11-15: 56; 2024-11-16: 56; 2024-11-17: 56; 2024-11-18: 56; 2024-11-19: 56; 2024-11-20: 56
288 | EL | S55 | Supports |  | 95 | 2024-01-22 | 2024-05-02 | 2375 |  | 0% |  | 0 | 2 |  | Cum Budgeted Labor Units | [61 empty] | 5 | 30 | 55 | 80 | 95 | 120 | 145 | 170 | 195 | 220 | 245 | 259 | 284 | 309 | 334 | 359 | 384 | 409 | 424 | 449 | 474 | 499 | 524 | 549 | 574 | 588 | 613 | 638 | 663 | 688 | 713 | 738 | 753 | 778 | 803 | 828 | 853 | 878 | 903 | 917 | 942 | 967 | 992 | 1017 | 1042 | 1067 | 1082 | 1107 | 1132 | 1157 | 1182 | 1207 | 1232 | 1246 | 1271 | 1296 | 1321 | 1346 | 1371 | 1396 | 1411 | 1436 | 1461 | 1486 | 1511 | 1536 | 1561 | 1575 | 1600 | 1625 | 1650 | 1675 | 1700 | 1725 | 1739 | 1764 | 1789 | 1814 | 1839 | 1864 | 1889 | 1904 | 1929 | 1954 | 1979 | 2004 | 2029 | 2054 | 2068 | 2093 | 2118 | 2143 | 2168 | 2193 | 2218 | 2233 | 2258 | 2283 | 2308 | 2333 | 2358 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375
289 | EL | S55 | FA-35160058 | Supports | 95 | 2024-01-22 | 2024-05-02 | 2375 |  | 0% | Staraz | 0 | 2 | A1000 | Cum Budgeted Labor Units | [61 empty] | 5 | 30 | 55 | 80 | 95 | 120 | 145 | 170 | 195 | 220 | 245 | 259 | 284 | 309 | 334 | 359 | 384 | 409 | 424 | 449 | 474 | 499 | 524 | 549 | 574 | 588 | 613 | 638 | 663 | 688 | 713 | 738 | 753 | 778 | 803 | 828 | 853 | 878 | 903 | 917 | 942 | 967 | 992 | 1017 | 1042 | 1067 | 1082 | 1107 | 1132 | 1157 | 1182 | 1207 | 1232 | 1246 | 1271 | 1296 | 1321 | 1346 | 1371 | 1396 | 1411 | 1436 | 1461 | 1486 | 1511 | 1536 | 1561 | 1575 | 1600 | 1625 | 1650 | 1675 | 1700 | 1725 | 1739 | 1764 | 1789 | 1814 | 1839 | 1864 | 1889 | 1904 | 1929 | 1954 | 1979 | 2004 | 2029 | 2054 | 2068 | 2093 | 2118 | 2143 | 2168 | 2193 | 2218 | 2233 | 2258 | 2283 | 2308 | 2333 | 2358 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375
290 | EL | S55 | EL Transformer/ Panel/ JB |  | 238 | 2024-02-18 | 2024-10-28 | 9199 |  | 0% |  | 0 | 18 |  | Cum Budgeted Labor Units | [88 empty] | 6 | 16 | 27 | 37 | 48 | 60 | 129 | 197 | 266 | 335 | 409 | 532 | 603 | 725 | 848 | 970 | 1103 | 1240 | 1377 | 1456 | 1593 | 1737 | 1901 | 2065 | 2229 | 2392 | 2487 | 2651 | 2814 | 2978 | 3142 | 3305 | 3469 | 3564 | 3728 | 3891 | 4055 | 4219 | 4382 | 4546 | 4641 | 4805 | 4968 | 5132 | 5296 | 5459 | 5623 | 5718 | 5881 | 6045 | 6209 | 6372 | 6536 | 6700 | 6795 | 6958 | 7122 | 7286 | 7449 | 7613 | 7777 | 7872 | 8027 | 8138 | 8182 | 8209 | 8236 | 8262 | 8278 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8296 | 8308 | 8324 | 8341 | 8357 | 8374 | 8390 | 8399 | 8416 | 8432 | 8449 | 8465 | 8482 | 8498 | 8507 | 8524 | 8540 | 8557 | 8573 | 8590 | 8606 | 8615 | 8632 | 8648 | 8665 | 8681 | 8698 | 8714 | 8723 | 8740 | 8756 | 8773 | 8789 | 8806 | 8822 | 8831 | 8848 | 8864 | 8881 | 8897 | 8914 | 8930 | 8939 | 8956 | 8972 | 8989 | 9005 | 9022 | 9038 | 9047 | 9064 | 9080 | 9097 | 9113 | 9130 | 9146 | 9155 | 9172 | 9188 | 9199 | 9199 | 9199 | 9199 | 9199 | 9199 | 9199 | 9199 | 9199 | 9199 | 9199 | 9199 | 9199 | 9199 | 9199 | 9199 | 9199 | 9199 | 9199 | 9199 | 9199 | 9199 | 9199 | 9199
291 | EL | S55 | FA-25160997 | Transformer | 58 | 2024-02-18 | 2024-04-20 | 611 |  | 0% | Staraz | 0 | 101 | FA-35160058 | Cum Budgeted Labor Units | [88 empty] | 6 | 16 | 27 | 37 | 48 | 54 | 64 | 75 | 85 | 96 | 106 | 117 | 123 | 134 | 144 | 155 | 165 | 176 | 186 | 192 | 203 | 213 | 224 | 234 | 245 | 255 | 261 | 272 | 283 | 293 | 304 | 314 | 325 | 331 | 341 | 352 | 362 | 373 | 383 | 394 | 400 | 411 | 421 | 432 | 442 | 453 | 463 | 469 | 480 | 490 | 501 | 511 | 522 | 532 | 538 | 549 | 560 | 570 | 581 | 591 | 602 | 608 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611
292 | EL | S55 | FA-25161003 | LV Switchgear | 54 | 2024-02-23 | 2024-04-21 | 3141 |  | 0% | Staraz | 0 | 100 | FA-35160058 | Cum Budgeted Labor Units | [93 empty] | 6 | 64 | 122 | 181 | 239 | 297 | 355 | 389 | 447 | 505 | 563 | 622 | 680 | 738 | 772 | 830 | 888 | 946 | 1004 | 1062 | 1121 | 1154 | 1212 | 1271 | 1329 | 1387 | 1445 | 1503 | 1537 | 1595 | 1653 | 1712 | 1770 | 1828 | 1886 | 1920 | 1978 | 2036 | 2094 | 2152 | 2211 | 2269 | 2302 | 2361 | 2419 | 2477 | 2535 | 2593 | 2652 | 2685 | 2743 | 2802 | 2860 | 2918 | 2976 | 3034 | 3068 | 3126 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141
293 | EL | S55 | FA-25161008 | MV Switchgear | 50 | 2024-02-28 | 2024-04-22 | 2693 |  | 0% | Staraz | 0 | 99 | FA-35160058 | Cum Budgeted Labor Units | [98 empty] | 6 | 60 | 91 | 145 | 198 | 252 | 306 | 360 | 414 | 445 | 499 | 553 | 607 | 660 | 714 | 768 | 799 | 853 | 907 | 961 | 1015 | 1069 | 1122 | 1154 | 1207 | 1261 | 1315 | 1369 | 1423 | 1477 | 1508 | 1562 | 1616 | 1669 | 1723 | 1777 | 1831 | 1862 | 1916 | 1970 | 2024 | 2078 | 2131 | 2185 | 2216 | 2270 | 2324 | 2378 | 2432 | 2486 | 2540 | 2571 | 2625 | 2678 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693
294 | EL | S55 | FA-25161013 | UPS,DC charger and Battries | 45 | 2024-03-10 | 2024-04-27 | 1197 |  | 0% | Staraz | 0 | 94 | FA-35160058 | Cum Budgeted Labor Units | [109 empty] | 7 | 34 | 60 | 87 | 113 | 129 | 155 | 182 | 209 | 235 | 262 | 288 | 304 | 330 | 357 | 384 | 410 | 437 | 463 | 479 | 505 | 532 | 558 | 585 | 612 | 638 | 654 | 680 | 707 | 733 | 760 | 787 | 813 | 829 | 855 | 882 | 908 | 935 | 962 | 988 | 1004 | 1030 | 1057 | 1083 | 1110 | 1137 | 1163 | 1179 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197
295 | EL | S55 | FA-25161018 | Main Lighting Panel | 45 | 2024-03-05 | 2024-04-22 | 654 |  | 0% | Staraz | 0 | 99 | FA-35160058 | Cum Budgeted Labor Units | [104 empty] | 10 | 24 | 39 | 47 | 62 | 77 | 91 | 106 | 120 | 135 | 143 | 158 | 172 | 187 | 201 | 216 | 230 | 239 | 253 | 268 | 282 | 297 | 312 | 326 | 335 | 349 | 364 | 378 | 393 | 407 | 422 | 430 | 445 | 459 | 474 | 488 | 503 | 517 | 526 | 540 | 555 | 569 | 584 | 599 | 613 | 622 | 636 | 651 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654
296 | EL | S55 | FA-25161023 | Test and Energizing Transformer/ Switchgeers/ MCC/ Main Lighting Panel/ UPS/ Charger Inside SUB | 55 | 2024-08-31 | 2024-10-28 | 903 |  | 0% | Staraz | 0 | 18 | FA-25161013, FA-25161055 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-08-31: 12; 2024-09-01: 29; 2024-09-02: 45; 2024-09-03: 61; 2024-09-04: 78; 2024-09-05: 94; 2024-09-06: 104; 2024-09-07: 120; 2024-09-08: 137; 2024-09-09: 153; 2024-09-10: 169; 2024-09-11: 186; 2024-09-12: 202; 2024-09-13: 212; 2024-09-14: 228; 2024-09-15: 245; 2024-09-16: 261; 2024-09-17: 277; 2024-09-18: 294; 2024-09-19: 310; 2024-09-20: 320; 2024-09-21: 336; 2024-09-22: 353; 2024-09-23: 369; 2024-09-24: 385; 2024-09-25: 402; 2024-09-26: 418; 2024-09-27: 428; 2024-09-28: 444; 2024-09-29: 461; 2024-09-30: 477; 2024-10-01: 493; 2024-10-02: 510; 2024-10-03: 526; 2024-10-04: 536; 2024-10-05: 552; 2024-10-06: 569; 2024-10-07: 585; 2024-10-08: 601; 2024-10-09: 618; 2024-10-10: 634; 2024-10-11: 644; 2024-10-12: 660; 2024-10-13: 677; 2024-10-14: 693; 2024-10-15: 709; 2024-10-16: 726; 2024-10-17: 742; 2024-10-18: 752; 2024-10-19: 768; 2024-10-20: 785; 2024-10-21: 801; 2024-10-22: 817; 2024-10-23: 834; 2024-10-24: 850; 2024-10-25: 860; 2024-10-26: 876; 2024-10-27: 893; 2024-10-28: 903; 2024-10-29: 903; 2024-10-30: 903; 2024-10-31: 903; 2024-11-01: 903; 2024-11-02: 903; 2024-11-03: 903; 2024-11-04: 903; 2024-11-05: 903; 2024-11-06: 903; 2024-11-07: 903; 2024-11-08: 903; 2024-11-09: 903; 2024-11-10: 903; 2024-11-11: 903; 2024-11-12: 903; 2024-11-13: 903; 2024-11-14: 903; 2024-11-15: 903; 2024-11-16: 903; 2024-11-17: 903; 2024-11-18: 903; 2024-11-19: 903; 2024-11-20: 903
297 | EL | S55 | Diesel Generator |  | 30 | 2024-05-02 | 2024-06-03 | 1341 |  | 0% |  | 0 | 156 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-05-02: 14; 2024-05-03: 40; 2024-05-04: 85; 2024-05-05: 129; 2024-05-06: 174; 2024-05-07: 219; 2024-05-08: 264; 2024-05-09: 308; 2024-05-10: 334; 2024-05-11: 379; 2024-05-12: 424; 2024-05-13: 468; 2024-05-14: 513; 2024-05-15: 558; 2024-05-16: 602; 2024-05-17: 628; 2024-05-18: 673; 2024-05-19: 718; 2024-05-20: 762; 2024-05-21: 807; 2024-05-22: 852; 2024-05-23: 897; 2024-05-24: 922; 2024-05-25: 967; 2024-05-26: 1012; 2024-05-27: 1057; 2024-05-28: 1101; 2024-05-29: 1146; 2024-05-30: 1191; 2024-05-31: 1217; 2024-06-01: 1261; 2024-06-02: 1306; 2024-06-03: 1341; 2024-06-04: 1341; 2024-06-05: 1341; 2024-06-06: 1341; 2024-06-07: 1341; 2024-06-08: 1341; 2024-06-09: 1341; 2024-06-10: 1341; 2024-06-11: 1341; 2024-06-12: 1341; 2024-06-13: 1341; 2024-06-14: 1341; 2024-06-15: 1341; 2024-06-16: 1341; 2024-06-17: 1341; 2024-06-18: 1341; 2024-06-19: 1341; 2024-06-20: 1341; 2024-06-21: 1341; 2024-06-22: 1341; 2024-06-23: 1341; 2024-06-24: 1341; 2024-06-25: 1341; 2024-06-26: 1341; 2024-06-27: 1341; 2024-06-28: 1341; 2024-06-29: 1341; 2024-06-30: 1341; 2024-07-01: 1341; 2024-07-02: 1341; 2024-07-03: 1341; 2024-07-04: 1341; 2024-07-05: 1341; 2024-07-06: 1341; 2024-07-07: 1341; 2024-07-08: 1341; 2024-07-09: 1341; 2024-07-10: 1341; 2024-07-11: 1341; 2024-07-12: 1341; 2024-07-13: 1341; 2024-07-14: 1341; 2024-07-15: 1341; 2024-07-16: 1341; 2024-07-17: 1341; 2024-07-18: 1341; 2024-07-19: 1341; 2024-07-20: 1341; 2024-07-21: 1341; 2024-07-22: 1341; 2024-07-23: 1341; 2024-07-24: 1341; 2024-07-25: 1341; 2024-07-26: 1341; 2024-07-27: 1341; 2024-07-28: 1341; 2024-07-29: 1341; 2024-07-30: 1341; 2024-07-31: 1341; 2024-08-01: 1341; 2024-08-02: 1341; 2024-08-03: 1341; 2024-08-04: 1341; 2024-08-05: 1341; 2024-08-06: 1341; 2024-08-07: 1341; 2024-08-08: 1341; 2024-08-09: 1341; 2024-08-10: 1341; 2024-08-11: 1341; 2024-08-12: 1341; 2024-08-13: 1341; 2024-08-14: 1341; 2024-08-15: 1341; 2024-08-16: 1341; 2024-08-17: 1341; 2024-08-18: 1341; 2024-08-19: 1341; 2024-08-20: 1341; 2024-08-21: 1341; 2024-08-22: 1341; 2024-08-23: 1341; 2024-08-24: 1341; 2024-08-25: 1341; 2024-08-26: 1341; 2024-08-27: 1341; 2024-08-28: 1341; 2024-08-29: 1341; 2024-08-30: 1341; 2024-08-31: 1341; 2024-09-01: 1341; 2024-09-02: 1341; 2024-09-03: 1341; 2024-09-04: 1341; 2024-09-05: 1341; 2024-09-06: 1341; 2024-09-07: 1341; 2024-09-08: 1341; 2024-09-09: 1341; 2024-09-10: 1341; 2024-09-11: 1341; 2024-09-12: 1341; 2024-09-13: 1341; 2024-09-14: 1341; 2024-09-15: 1341; 2024-09-16: 1341; 2024-09-17: 1341; 2024-09-18: 1341; 2024-09-19: 1341; 2024-09-20: 1341; 2024-09-21: 1341; 2024-09-22: 1341; 2024-09-23: 1341; 2024-09-24: 1341; 2024-09-25: 1341; 2024-09-26: 1341; 2024-09-27: 1341; 2024-09-28: 1341; 2024-09-29: 1341; 2024-09-30: 1341; 2024-10-01: 1341; 2024-10-02: 1341; 2024-10-03: 1341; 2024-10-04: 1341; 2024-10-05: 1341; 2024-10-06: 1341; 2024-10-07: 1341; 2024-10-08: 1341; 2024-10-09: 1341; 2024-10-10: 1341; 2024-10-11: 1341; 2024-10-12: 1341; 2024-10-13: 1341; 2024-10-14: 1341; 2024-10-15: 1341; 2024-10-16: 1341; 2024-10-17: 1341; 2024-10-18: 1341; 2024-10-19: 1341; 2024-10-20: 1341; 2024-10-21: 1341; 2024-10-22: 1341; 2024-10-23: 1341; 2024-10-24: 1341; 2024-10-25: 1341; 2024-10-26: 1341; 2024-10-27: 1341; 2024-10-28: 1341; 2024-10-29: 1341; 2024-10-30: 1341; 2024-10-31: 1341; 2024-11-01: 1341; 2024-11-02: 1341; 2024-11-03: 1341; 2024-11-04: 1341; 2024-11-05: 1341; 2024-11-06: 1341; 2024-11-07: 1341; 2024-11-08: 1341; 2024-11-09: 1341; 2024-11-10: 1341; 2024-11-11: 1341; 2024-11-12: 1341; 2024-11-13: 1341; 2024-11-14: 1341; 2024-11-15: 1341; 2024-11-16: 1341; 2024-11-17: 1341; 2024-11-18: 1341; 2024-11-19: 1341; 2024-11-20: 1341
298 | EL | S55 | FA-25161027 | Diesel Generator | 30 | 2024-05-02 | 2024-06-03 | 1341 |  | 0% | Staraz | 0 | 156 | FA-35160058 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-05-02: 14; 2024-05-03: 40; 2024-05-04: 85; 2024-05-05: 129; 2024-05-06: 174; 2024-05-07: 219; 2024-05-08: 264; 2024-05-09: 308; 2024-05-10: 334; 2024-05-11: 379; 2024-05-12: 424; 2024-05-13: 468; 2024-05-14: 513; 2024-05-15: 558; 2024-05-16: 602; 2024-05-17: 628; 2024-05-18: 673; 2024-05-19: 718; 2024-05-20: 762; 2024-05-21: 807; 2024-05-22: 852; 2024-05-23: 897; 2024-05-24: 922; 2024-05-25: 967; 2024-05-26: 1012; 2024-05-27: 1057; 2024-05-28: 1101; 2024-05-29: 1146; 2024-05-30: 1191; 2024-05-31: 1217; 2024-06-01: 1261; 2024-06-02: 1306; 2024-06-03: 1341; 2024-06-04: 1341; 2024-06-05: 1341; 2024-06-06: 1341; 2024-06-07: 1341; 2024-06-08: 1341; 2024-06-09: 1341; 2024-06-10: 1341; 2024-06-11: 1341; 2024-06-12: 1341; 2024-06-13: 1341; 2024-06-14: 1341; 2024-06-15: 1341; 2024-06-16: 1341; 2024-06-17: 1341; 2024-06-18: 1341; 2024-06-19: 1341; 2024-06-20: 1341; 2024-06-21: 1341; 2024-06-22: 1341; 2024-06-23: 1341; 2024-06-24: 1341; 2024-06-25: 1341; 2024-06-26: 1341; 2024-06-27: 1341; 2024-06-28: 1341; 2024-06-29: 1341; 2024-06-30: 1341; 2024-07-01: 1341; 2024-07-02: 1341; 2024-07-03: 1341; 2024-07-04: 1341; 2024-07-05: 1341; 2024-07-06: 1341; 2024-07-07: 1341; 2024-07-08: 1341; 2024-07-09: 1341; 2024-07-10: 1341; 2024-07-11: 1341; 2024-07-12: 1341; 2024-07-13: 1341; 2024-07-14: 1341; 2024-07-15: 1341; 2024-07-16: 1341; 2024-07-17: 1341; 2024-07-18: 1341; 2024-07-19: 1341; 2024-07-20: 1341; 2024-07-21: 1341; 2024-07-22: 1341; 2024-07-23: 1341; 2024-07-24: 1341; 2024-07-25: 1341; 2024-07-26: 1341; 2024-07-27: 1341; 2024-07-28: 1341; 2024-07-29: 1341; 2024-07-30: 1341; 2024-07-31: 1341; 2024-08-01: 1341; 2024-08-02: 1341; 2024-08-03: 1341; 2024-08-04: 1341; 2024-08-05: 1341; 2024-08-06: 1341; 2024-08-07: 1341; 2024-08-08: 1341; 2024-08-09: 1341; 2024-08-10: 1341; 2024-08-11: 1341; 2024-08-12: 1341; 2024-08-13: 1341; 2024-08-14: 1341; 2024-08-15: 1341; 2024-08-16: 1341; 2024-08-17: 1341; 2024-08-18: 1341; 2024-08-19: 1341; 2024-08-20: 1341; 2024-08-21: 1341; 2024-08-22: 1341; 2024-08-23: 1341; 2024-08-24: 1341; 2024-08-25: 1341; 2024-08-26: 1341; 2024-08-27: 1341; 2024-08-28: 1341; 2024-08-29: 1341; 2024-08-30: 1341; 2024-08-31: 1341; 2024-09-01: 1341; 2024-09-02: 1341; 2024-09-03: 1341; 2024-09-04: 1341; 2024-09-05: 1341; 2024-09-06: 1341; 2024-09-07: 1341; 2024-09-08: 1341; 2024-09-09: 1341; 2024-09-10: 1341; 2024-09-11: 1341; 2024-09-12: 1341; 2024-09-13: 1341; 2024-09-14: 1341; 2024-09-15: 1341; 2024-09-16: 1341; 2024-09-17: 1341; 2024-09-18: 1341; 2024-09-19: 1341; 2024-09-20: 1341; 2024-09-21: 1341; 2024-09-22: 1341; 2024-09-23: 1341; 2024-09-24: 1341; 2024-09-25: 1341; 2024-09-26: 1341; 2024-09-27: 1341; 2024-09-28: 1341; 2024-09-29: 1341; 2024-09-30: 1341; 2024-10-01: 1341; 2024-10-02: 1341; 2024-10-03: 1341; 2024-10-04: 1341; 2024-10-05: 1341; 2024-10-06: 1341; 2024-10-07: 1341; 2024-10-08: 1341; 2024-10-09: 1341; 2024-10-10: 1341; 2024-10-11: 1341; 2024-10-12: 1341; 2024-10-13: 1341; 2024-10-14: 1341; 2024-10-15: 1341; 2024-10-16: 1341; 2024-10-17: 1341; 2024-10-18: 1341; 2024-10-19: 1341; 2024-10-20: 1341; 2024-10-21: 1341; 2024-10-22: 1341; 2024-10-23: 1341; 2024-10-24: 1341; 2024-10-25: 1341; 2024-10-26: 1341; 2024-10-27: 1341; 2024-10-28: 1341; 2024-10-29: 1341; 2024-10-30: 1341; 2024-10-31: 1341; 2024-11-01: 1341; 2024-11-02: 1341; 2024-11-03: 1341; 2024-11-04: 1341; 2024-11-05: 1341; 2024-11-06: 1341; 2024-11-07: 1341; 2024-11-08: 1341; 2024-11-09: 1341; 2024-11-10: 1341; 2024-11-11: 1341; 2024-11-12: 1341; 2024-11-13: 1341; 2024-11-14: 1341; 2024-11-15: 1341; 2024-11-16: 1341; 2024-11-17: 1341; 2024-11-18: 1341; 2024-11-19: 1341; 2024-11-20: 1341
299 | EL | S55 | Electrical Cabling |  | 62 | 2024-05-29 | 2024-08-03 | 5359 |  | 0% |  | 0 | 2 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-05-29: 43; 2024-05-30: 111; 2024-05-31: 155; 2024-06-01: 244; 2024-06-02: 333; 2024-06-03: 423; 2024-06-04: 512; 2024-06-05: 601; 2024-06-06: 691; 2024-06-07: 742; 2024-06-08: 832; 2024-06-09: 921; 2024-06-10: 1010; 2024-06-11: 1100; 2024-06-12: 1189; 2024-06-13: 1278; 2024-06-14: 1330; 2024-06-15: 1419; 2024-06-16: 1509; 2024-06-17: 1598; 2024-06-18: 1687; 2024-06-19: 1777; 2024-06-20: 1866; 2024-06-21: 1918; 2024-06-22: 2007; 2024-06-23: 2096; 2024-06-24: 2186; 2024-06-25: 2275; 2024-06-26: 2364; 2024-06-27: 2454; 2024-06-28: 2505; 2024-06-29: 2595; 2024-06-30: 2684; 2024-07-01: 2773; 2024-07-02: 2863; 2024-07-03: 2952; 2024-07-04: 3041; 2024-07-05: 3093; 2024-07-06: 3182; 2024-07-07: 3272; 2024-07-08: 3361; 2024-07-09: 3450; 2024-07-10: 3540; 2024-07-11: 3629; 2024-07-12: 3681; 2024-07-13: 3770; 2024-07-14: 3859; 2024-07-15: 3949; 2024-07-16: 4038; 2024-07-17: 4127; 2024-07-18: 4217; 2024-07-19: 4268; 2024-07-20: 4358; 2024-07-21: 4447; 2024-07-22: 4536; 2024-07-23: 4626; 2024-07-24: 4715; 2024-07-25: 4804; 2024-07-26: 4856; 2024-07-27: 4945; 2024-07-28: 5035; 2024-07-29: 5124; 2024-07-30: 5213; 2024-07-31: 5303; 2024-08-01: 5335; 2024-08-02: 5347; 2024-08-03: 5359; 2024-08-04: 5359; 2024-08-05: 5359; 2024-08-06: 5359; 2024-08-07: 5359; 2024-08-08: 5359; 2024-08-09: 5359; 2024-08-10: 5359; 2024-08-11: 5359; 2024-08-12: 5359; 2024-08-13: 5359; 2024-08-14: 5359; 2024-08-15: 5359; 2024-08-16: 5359; 2024-08-17: 5359; 2024-08-18: 5359; 2024-08-19: 5359; 2024-08-20: 5359; 2024-08-21: 5359; 2024-08-22: 5359; 2024-08-23: 5359; 2024-08-24: 5359; 2024-08-25: 5359; 2024-08-26: 5359; 2024-08-27: 5359; 2024-08-28: 5359; 2024-08-29: 5359; 2024-08-30: 5359; 2024-08-31: 5359; 2024-09-01: 5359; 2024-09-02: 5359; 2024-09-03: 5359; 2024-09-04: 5359; 2024-09-05: 5359; 2024-09-06: 5359; 2024-09-07: 5359; 2024-09-08: 5359; 2024-09-09: 5359; 2024-09-10: 5359; 2024-09-11: 5359; 2024-09-12: 5359; 2024-09-13: 5359; 2024-09-14: 5359; 2024-09-15: 5359; 2024-09-16: 5359; 2024-09-17: 5359; 2024-09-18: 5359; 2024-09-19: 5359; 2024-09-20: 5359; 2024-09-21: 5359; 2024-09-22: 5359; 2024-09-23: 5359; 2024-09-24: 5359; 2024-09-25: 5359; 2024-09-26: 5359; 2024-09-27: 5359; 2024-09-28: 5359; 2024-09-29: 5359; 2024-09-30: 5359; 2024-10-01: 5359; 2024-10-02: 5359; 2024-10-03: 5359; 2024-10-04: 5359; 2024-10-05: 5359; 2024-10-06: 5359; 2024-10-07: 5359; 2024-10-08: 5359; 2024-10-09: 5359; 2024-10-10: 5359; 2024-10-11: 5359; 2024-10-12: 5359; 2024-10-13: 5359; 2024-10-14: 5359; 2024-10-15: 5359; 2024-10-16: 5359; 2024-10-17: 5359; 2024-10-18: 5359; 2024-10-19: 5359; 2024-10-20: 5359; 2024-10-21: 5359; 2024-10-22: 5359; 2024-10-23: 5359; 2024-10-24: 5359; 2024-10-25: 5359; 2024-10-26: 5359; 2024-10-27: 5359; 2024-10-28: 5359; 2024-10-29: 5359; 2024-10-30: 5359; 2024-10-31: 5359; 2024-11-01: 5359; 2024-11-02: 5359; 2024-11-03: 5359; 2024-11-04: 5359; 2024-11-05: 5359; 2024-11-06: 5359; 2024-11-07: 5359; 2024-11-08: 5359; 2024-11-09: 5359; 2024-11-10: 5359; 2024-11-11: 5359; 2024-11-12: 5359; 2024-11-13: 5359; 2024-11-14: 5359; 2024-11-15: 5359; 2024-11-16: 5359; 2024-11-17: 5359; 2024-11-18: 5359; 2024-11-19: 5359; 2024-11-20: 5359
300 | EL | S55 | FA-25161033 | MV Cable | 60 | 2024-05-29 | 2024-08-01 | 3400 |  | 0% | Staraz | 0 | 2 | FA-25160003, FA-25160986 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-05-29: 36; 2024-05-30: 92; 2024-05-31: 125; 2024-06-01: 182; 2024-06-02: 239; 2024-06-03: 295; 2024-06-04: 352; 2024-06-05: 409; 2024-06-06: 465; 2024-06-07: 498; 2024-06-08: 555; 2024-06-09: 611; 2024-06-10: 668; 2024-06-11: 725; 2024-06-12: 781; 2024-06-13: 838; 2024-06-14: 871; 2024-06-15: 927; 2024-06-16: 984; 2024-06-17: 1041; 2024-06-18: 1097; 2024-06-19: 1154; 2024-06-20: 1211; 2024-06-21: 1244; 2024-06-22: 1300; 2024-06-23: 1357; 2024-06-24: 1414; 2024-06-25: 1470; 2024-06-26: 1527; 2024-06-27: 1584; 2024-06-28: 1616; 2024-06-29: 1673; 2024-06-30: 1730; 2024-07-01: 1786; 2024-07-02: 1843; 2024-07-03: 1900; 2024-07-04: 1956; 2024-07-05: 1989; 2024-07-06: 2046; 2024-07-07: 2103; 2024-07-08: 2159; 2024-07-09: 2216; 2024-07-10: 2273; 2024-07-11: 2329; 2024-07-12: 2362; 2024-07-13: 2419; 2024-07-14: 2475; 2024-07-15: 2532; 2024-07-16: 2589; 2024-07-17: 2645; 2024-07-18: 2702; 2024-07-19: 2735; 2024-07-20: 2791; 2024-07-21: 2848; 2024-07-22: 2905; 2024-07-23: 2961; 2024-07-24: 3018; 2024-07-25: 3075; 2024-07-26: 3108; 2024-07-27: 3164; 2024-07-28: 3221; 2024-07-29: 3278; 2024-07-30: 3334; 2024-07-31: 3391; 2024-08-01: 3400; 2024-08-02: 3400; 2024-08-03: 3400; 2024-08-04: 3400; 2024-08-05: 3400; 2024-08-06: 3400; 2024-08-07: 3400; 2024-08-08: 3400; 2024-08-09: 3400; 2024-08-10: 3400; 2024-08-11: 3400; 2024-08-12: 3400; 2024-08-13: 3400; 2024-08-14: 3400; 2024-08-15: 3400; 2024-08-16: 3400; 2024-08-17: 3400; 2024-08-18: 3400; 2024-08-19: 3400; 2024-08-20: 3400; 2024-08-21: 3400; 2024-08-22: 3400; 2024-08-23: 3400; 2024-08-24: 3400; 2024-08-25: 3400; 2024-08-26: 3400; 2024-08-27: 3400; 2024-08-28: 3400; 2024-08-29: 3400; 2024-08-30: 3400; 2024-08-31: 3400; 2024-09-01: 3400; 2024-09-02: 3400; 2024-09-03: 3400; 2024-09-04: 3400; 2024-09-05: 3400; 2024-09-06: 3400; 2024-09-07: 3400; 2024-09-08: 3400; 2024-09-09: 3400; 2024-09-10: 3400; 2024-09-11: 3400; 2024-09-12: 3400; 2024-09-13: 3400; 2024-09-14: 3400; 2024-09-15: 3400; 2024-09-16: 3400; 2024-09-17: 3400; 2024-09-18: 3400; 2024-09-19: 3400; 2024-09-20: 3400; 2024-09-21: 3400; 2024-09-22: 3400; 2024-09-23: 3400; 2024-09-24: 3400; 2024-09-25: 3400; 2024-09-26: 3400; 2024-09-27: 3400; 2024-09-28: 3400; 2024-09-29: 3400; 2024-09-30: 3400; 2024-10-01: 3400; 2024-10-02: 3400; 2024-10-03: 3400; 2024-10-04: 3400; 2024-10-05: 3400; 2024-10-06: 3400; 2024-10-07: 3400; 2024-10-08: 3400; 2024-10-09: 3400; 2024-10-10: 3400; 2024-10-11: 3400; 2024-10-12: 3400; 2024-10-13: 3400; 2024-10-14: 3400; 2024-10-15: 3400; 2024-10-16: 3400; 2024-10-17: 3400; 2024-10-18: 3400; 2024-10-19: 3400; 2024-10-20: 3400; 2024-10-21: 3400; 2024-10-22: 3400; 2024-10-23: 3400; 2024-10-24: 3400; 2024-10-25: 3400; 2024-10-26: 3400; 2024-10-27: 3400; 2024-10-28: 3400; 2024-10-29: 3400; 2024-10-30: 3400; 2024-10-31: 3400; 2024-11-01: 3400; 2024-11-02: 3400; 2024-11-03: 3400; 2024-11-04: 3400; 2024-11-05: 3400; 2024-11-06: 3400; 2024-11-07: 3400; 2024-11-08: 3400; 2024-11-09: 3400; 2024-11-10: 3400; 2024-11-11: 3400; 2024-11-12: 3400; 2024-11-13: 3400; 2024-11-14: 3400; 2024-11-15: 3400; 2024-11-16: 3400; 2024-11-17: 3400; 2024-11-18: 3400; 2024-11-19: 3400; 2024-11-20: 3400
301 | EL | S55 | FA-25161040 | LV Cable | 60 | 2024-05-29 | 2024-08-01 | 682 |  | 0% | Staraz | 0 | 2 | FA-25161033 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-05-29: 7; 2024-05-30: 19; 2024-05-31: 25; 2024-06-01: 36; 2024-06-02: 48; 2024-06-03: 59; 2024-06-04: 71; 2024-06-05: 82; 2024-06-06: 93; 2024-06-07: 100; 2024-06-08: 111; 2024-06-09: 123; 2024-06-10: 134; 2024-06-11: 145; 2024-06-12: 157; 2024-06-13: 168; 2024-06-14: 175; 2024-06-15: 186; 2024-06-16: 197; 2024-06-17: 209; 2024-06-18: 220; 2024-06-19: 231; 2024-06-20: 243; 2024-06-21: 249; 2024-06-22: 261; 2024-06-23: 272; 2024-06-24: 283; 2024-06-25: 295; 2024-06-26: 306; 2024-06-27: 318; 2024-06-28: 324; 2024-06-29: 335; 2024-06-30: 347; 2024-07-01: 358; 2024-07-02: 370; 2024-07-03: 381; 2024-07-04: 392; 2024-07-05: 399; 2024-07-06: 410; 2024-07-07: 422; 2024-07-08: 433; 2024-07-09: 444; 2024-07-10: 456; 2024-07-11: 467; 2024-07-12: 474; 2024-07-13: 485; 2024-07-14: 496; 2024-07-15: 508; 2024-07-16: 519; 2024-07-17: 530; 2024-07-18: 542; 2024-07-19: 548; 2024-07-20: 560; 2024-07-21: 571; 2024-07-22: 582; 2024-07-23: 594; 2024-07-24: 605; 2024-07-25: 616; 2024-07-26: 623; 2024-07-27: 634; 2024-07-28: 646; 2024-07-29: 657; 2024-07-30: 668; 2024-07-31: 680; 2024-08-01: 682; 2024-08-02: 682; 2024-08-03: 682; 2024-08-04: 682; 2024-08-05: 682; 2024-08-06: 682; 2024-08-07: 682; 2024-08-08: 682; 2024-08-09: 682; 2024-08-10: 682; 2024-08-11: 682; 2024-08-12: 682; 2024-08-13: 682; 2024-08-14: 682; 2024-08-15: 682; 2024-08-16: 682; 2024-08-17: 682; 2024-08-18: 682; 2024-08-19: 682; 2024-08-20: 682; 2024-08-21: 682; 2024-08-22: 682; 2024-08-23: 682; 2024-08-24: 682; 2024-08-25: 682; 2024-08-26: 682; 2024-08-27: 682; 2024-08-28: 682; 2024-08-29: 682; 2024-08-30: 682; 2024-08-31: 682; 2024-09-01: 682; 2024-09-02: 682; 2024-09-03: 682; 2024-09-04: 682; 2024-09-05: 682; 2024-09-06: 682; 2024-09-07: 682; 2024-09-08: 682; 2024-09-09: 682; 2024-09-10: 682; 2024-09-11: 682; 2024-09-12: 682; 2024-09-13: 682; 2024-09-14: 682; 2024-09-15: 682; 2024-09-16: 682; 2024-09-17: 682; 2024-09-18: 682; 2024-09-19: 682; 2024-09-20: 682; 2024-09-21: 682; 2024-09-22: 682; 2024-09-23: 682; 2024-09-24: 682; 2024-09-25: 682; 2024-09-26: 682; 2024-09-27: 682; 2024-09-28: 682; 2024-09-29: 682; 2024-09-30: 682; 2024-10-01: 682; 2024-10-02: 682; 2024-10-03: 682; 2024-10-04: 682; 2024-10-05: 682; 2024-10-06: 682; 2024-10-07: 682; 2024-10-08: 682; 2024-10-09: 682; 2024-10-10: 682; 2024-10-11: 682; 2024-10-12: 682; 2024-10-13: 682; 2024-10-14: 682; 2024-10-15: 682; 2024-10-16: 682; 2024-10-17: 682; 2024-10-18: 682; 2024-10-19: 682; 2024-10-20: 682; 2024-10-21: 682; 2024-10-22: 682; 2024-10-23: 682; 2024-10-24: 682; 2024-10-25: 682; 2024-10-26: 682; 2024-10-27: 682; 2024-10-28: 682; 2024-10-29: 682; 2024-10-30: 682; 2024-10-31: 682; 2024-11-01: 682; 2024-11-02: 682; 2024-11-03: 682; 2024-11-04: 682; 2024-11-05: 682; 2024-11-06: 682; 2024-11-07: 682; 2024-11-08: 682; 2024-11-09: 682; 2024-11-10: 682; 2024-11-11: 682; 2024-11-12: 682; 2024-11-13: 682; 2024-11-14: 682; 2024-11-15: 682; 2024-11-16: 682; 2024-11-17: 682; 2024-11-18: 682; 2024-11-19: 682; 2024-11-20: 682
302 | EL | S55 | FA-25161047 | Control Cable | 60 | 2024-05-31 | 2024-08-03 | 1278 |  | 0% | Staraz | 0 | 2 | FA-25161040, FA-25160782 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-05-31: 4; 2024-06-01: 26; 2024-06-02: 47; 2024-06-03: 68; 2024-06-04: 90; 2024-06-05: 111; 2024-06-06: 132; 2024-06-07: 145; 2024-06-08: 166; 2024-06-09: 187; 2024-06-10: 208; 2024-06-11: 230; 2024-06-12: 251; 2024-06-13: 272; 2024-06-14: 285; 2024-06-15: 306; 2024-06-16: 327; 2024-06-17: 349; 2024-06-18: 370; 2024-06-19: 391; 2024-06-20: 412; 2024-06-21: 425; 2024-06-22: 446; 2024-06-23: 467; 2024-06-24: 489; 2024-06-25: 510; 2024-06-26: 531; 2024-06-27: 553; 2024-06-28: 565; 2024-06-29: 586; 2024-06-30: 608; 2024-07-01: 629; 2024-07-02: 650; 2024-07-03: 671; 2024-07-04: 693; 2024-07-05: 705; 2024-07-06: 726; 2024-07-07: 748; 2024-07-08: 769; 2024-07-09: 790; 2024-07-10: 812; 2024-07-11: 833; 2024-07-12: 845; 2024-07-13: 866; 2024-07-14: 888; 2024-07-15: 909; 2024-07-16: 930; 2024-07-17: 952; 2024-07-18: 973; 2024-07-19: 985; 2024-07-20: 1007; 2024-07-21: 1028; 2024-07-22: 1049; 2024-07-23: 1070; 2024-07-24: 1092; 2024-07-25: 1113; 2024-07-26: 1125; 2024-07-27: 1147; 2024-07-28: 1168; 2024-07-29: 1189; 2024-07-30: 1211; 2024-07-31: 1232; 2024-08-01: 1253; 2024-08-02: 1266; 2024-08-03: 1278; 2024-08-04: 1278; 2024-08-05: 1278; 2024-08-06: 1278; 2024-08-07: 1278; 2024-08-08: 1278; 2024-08-09: 1278; 2024-08-10: 1278; 2024-08-11: 1278; 2024-08-12: 1278; 2024-08-13: 1278; 2024-08-14: 1278; 2024-08-15: 1278; 2024-08-16: 1278; 2024-08-17: 1278; 2024-08-18: 1278; 2024-08-19: 1278; 2024-08-20: 1278; 2024-08-21: 1278; 2024-08-22: 1278; 2024-08-23: 1278; 2024-08-24: 1278; 2024-08-25: 1278; 2024-08-26: 1278; 2024-08-27: 1278; 2024-08-28: 1278; 2024-08-29: 1278; 2024-08-30: 1278; 2024-08-31: 1278; 2024-09-01: 1278; 2024-09-02: 1278; 2024-09-03: 1278; 2024-09-04: 1278; 2024-09-05: 1278; 2024-09-06: 1278; 2024-09-07: 1278; 2024-09-08: 1278; 2024-09-09: 1278; 2024-09-10: 1278; 2024-09-11: 1278; 2024-09-12: 1278; 2024-09-13: 1278; 2024-09-14: 1278; 2024-09-15: 1278; 2024-09-16: 1278; 2024-09-17: 1278; 2024-09-18: 1278; 2024-09-19: 1278; 2024-09-20: 1278; 2024-09-21: 1278; 2024-09-22: 1278; 2024-09-23: 1278; 2024-09-24: 1278; 2024-09-25: 1278; 2024-09-26: 1278; 2024-09-27: 1278; 2024-09-28: 1278; 2024-09-29: 1278; 2024-09-30: 1278; 2024-10-01: 1278; 2024-10-02: 1278; 2024-10-03: 1278; 2024-10-04: 1278; 2024-10-05: 1278; 2024-10-06: 1278; 2024-10-07: 1278; 2024-10-08: 1278; 2024-10-09: 1278; 2024-10-10: 1278; 2024-10-11: 1278; 2024-10-12: 1278; 2024-10-13: 1278; 2024-10-14: 1278; 2024-10-15: 1278; 2024-10-16: 1278; 2024-10-17: 1278; 2024-10-18: 1278; 2024-10-19: 1278; 2024-10-20: 1278; 2024-10-21: 1278; 2024-10-22: 1278; 2024-10-23: 1278; 2024-10-24: 1278; 2024-10-25: 1278; 2024-10-26: 1278; 2024-10-27: 1278; 2024-10-28: 1278; 2024-10-29: 1278; 2024-10-30: 1278; 2024-10-31: 1278; 2024-11-01: 1278; 2024-11-02: 1278; 2024-11-03: 1278; 2024-11-04: 1278; 2024-11-05: 1278; 2024-11-06: 1278; 2024-11-07: 1278; 2024-11-08: 1278; 2024-11-09: 1278; 2024-11-10: 1278; 2024-11-11: 1278; 2024-11-12: 1278; 2024-11-13: 1278; 2024-11-14: 1278; 2024-11-15: 1278; 2024-11-16: 1278; 2024-11-17: 1278; 2024-11-18: 1278; 2024-11-19: 1278; 2024-11-20: 1278
303 | EL | S55 | Electrical Cable Gland/ Termination/ MV Cable Termination kit |  | 27 | 2024-08-01 | 2024-08-29 | 1893 |  | 0% |  | 0 | 78 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-08-01: 56; 2024-08-02: 95; 2024-08-03: 171; 2024-08-04: 260; 2024-08-05: 349; 2024-08-06: 438; 2024-08-07: 528; 2024-08-08: 617; 2024-08-09: 668; 2024-08-10: 757; 2024-08-11: 846; 2024-08-12: 935; 2024-08-13: 1025; 2024-08-14: 1114; 2024-08-15: 1203; 2024-08-16: 1254; 2024-08-17: 1343; 2024-08-18: 1432; 2024-08-19: 1522; 2024-08-20: 1611; 2024-08-21: 1700; 2024-08-22: 1750; 2024-08-23: 1763; 2024-08-24: 1785; 2024-08-25: 1807; 2024-08-26: 1830; 2024-08-27: 1852; 2024-08-28: 1874; 2024-08-29: 1893; 2024-08-30: 1893; 2024-08-31: 1893; 2024-09-01: 1893; 2024-09-02: 1893; 2024-09-03: 1893; 2024-09-04: 1893; 2024-09-05: 1893; 2024-09-06: 1893; 2024-09-07: 1893; 2024-09-08: 1893; 2024-09-09: 1893; 2024-09-10: 1893; 2024-09-11: 1893; 2024-09-12: 1893; 2024-09-13: 1893; 2024-09-14: 1893; 2024-09-15: 1893; 2024-09-16: 1893; 2024-09-17: 1893; 2024-09-18: 1893; 2024-09-19: 1893; 2024-09-20: 1893; 2024-09-21: 1893; 2024-09-22: 1893; 2024-09-23: 1893; 2024-09-24: 1893; 2024-09-25: 1893; 2024-09-26: 1893; 2024-09-27: 1893; 2024-09-28: 1893; 2024-09-29: 1893; 2024-09-30: 1893; 2024-10-01: 1893; 2024-10-02: 1893; 2024-10-03: 1893; 2024-10-04: 1893; 2024-10-05: 1893; 2024-10-06: 1893; 2024-10-07: 1893; 2024-10-08: 1893; 2024-10-09: 1893; 2024-10-10: 1893; 2024-10-11: 1893; 2024-10-12: 1893; 2024-10-13: 1893; 2024-10-14: 1893; 2024-10-15: 1893; 2024-10-16: 1893; 2024-10-17: 1893; 2024-10-18: 1893; 2024-10-19: 1893; 2024-10-20: 1893; 2024-10-21: 1893; 2024-10-22: 1893; 2024-10-23: 1893; 2024-10-24: 1893; 2024-10-25: 1893; 2024-10-26: 1893; 2024-10-27: 1893; 2024-10-28: 1893; 2024-10-29: 1893; 2024-10-30: 1893; 2024-10-31: 1893; 2024-11-01: 1893; 2024-11-02: 1893; 2024-11-03: 1893; 2024-11-04: 1893; 2024-11-05: 1893; 2024-11-06: 1893; 2024-11-07: 1893; 2024-11-08: 1893; 2024-11-09: 1893; 2024-11-10: 1893; 2024-11-11: 1893; 2024-11-12: 1893; 2024-11-13: 1893; 2024-11-14: 1893; 2024-11-15: 1893; 2024-11-16: 1893; 2024-11-17: 1893; 2024-11-18: 1893; 2024-11-19: 1893; 2024-11-20: 1893
304 | EL | S55 | FA-25161055 | Cable Gland & Termination | 25 | 2024-08-03 | 2024-08-29 | 556 |  | 0% | Staraz | 0 | 2 | FA-25160997, FA-25161003, FA-25161008, FA-25161013, FA-25161018, FA-25161033, FA-25161040, FA-25161047, FA-25160078, FA-25160954, FA-25160841, FA-25160761, FA-25160604, FA-25160576, FA-25160484, FA-25160380, FA-25160281, FA-25160182 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-08-03: 9; 2024-08-04: 32; 2024-08-05: 54; 2024-08-06: 76; 2024-08-07: 98; 2024-08-08: 121; 2024-08-09: 133; 2024-08-10: 156; 2024-08-11: 178; 2024-08-12: 200; 2024-08-13: 222; 2024-08-14: 245; 2024-08-15: 267; 2024-08-16: 280; 2024-08-17: 302; 2024-08-18: 324; 2024-08-19: 346; 2024-08-20: 369; 2024-08-21: 391; 2024-08-22: 413; 2024-08-23: 426; 2024-08-24: 448; 2024-08-25: 470; 2024-08-26: 493; 2024-08-27: 515; 2024-08-28: 537; 2024-08-29: 556; 2024-08-30: 556; 2024-08-31: 556; 2024-09-01: 556; 2024-09-02: 556; 2024-09-03: 556; 2024-09-04: 556; 2024-09-05: 556; 2024-09-06: 556; 2024-09-07: 556; 2024-09-08: 556; 2024-09-09: 556; 2024-09-10: 556; 2024-09-11: 556; 2024-09-12: 556; 2024-09-13: 556; 2024-09-14: 556; 2024-09-15: 556; 2024-09-16: 556; 2024-09-17: 556; 2024-09-18: 556; 2024-09-19: 556; 2024-09-20: 556; 2024-09-21: 556; 2024-09-22: 556; 2024-09-23: 556; 2024-09-24: 556; 2024-09-25: 556; 2024-09-26: 556; 2024-09-27: 556; 2024-09-28: 556; 2024-09-29: 556; 2024-09-30: 556; 2024-10-01: 556; 2024-10-02: 556; 2024-10-03: 556; 2024-10-04: 556; 2024-10-05: 556; 2024-10-06: 556; 2024-10-07: 556; 2024-10-08: 556; 2024-10-09: 556; 2024-10-10: 556; 2024-10-11: 556; 2024-10-12: 556; 2024-10-13: 556; 2024-10-14: 556; 2024-10-15: 556; 2024-10-16: 556; 2024-10-17: 556; 2024-10-18: 556; 2024-10-19: 556; 2024-10-20: 556; 2024-10-21: 556; 2024-10-22: 556; 2024-10-23: 556; 2024-10-24: 556; 2024-10-25: 556; 2024-10-26: 556; 2024-10-27: 556; 2024-10-28: 556; 2024-10-29: 556; 2024-10-30: 556; 2024-10-31: 556; 2024-11-01: 556; 2024-11-02: 556; 2024-11-03: 556; 2024-11-04: 556; 2024-11-05: 556; 2024-11-06: 556; 2024-11-07: 556; 2024-11-08: 556; 2024-11-09: 556; 2024-11-10: 556; 2024-11-11: 556; 2024-11-12: 556; 2024-11-13: 556; 2024-11-14: 556; 2024-11-15: 556; 2024-11-16: 556; 2024-11-17: 556; 2024-11-18: 556; 2024-11-19: 556; 2024-11-20: 556
305 | EL | S55 | FA-25161060 | MV Cable Termination kit | 20 | 2024-08-01 | 2024-08-22 | 1337 |  | 0% | Staraz | 0 | 85 | FA-25161018, FA-25161033 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-08-01: 56; 2024-08-02: 95; 2024-08-03: 162; 2024-08-04: 229; 2024-08-05: 296; 2024-08-06: 362; 2024-08-07: 429; 2024-08-08: 496; 2024-08-09: 535; 2024-08-10: 602; 2024-08-11: 669; 2024-08-12: 735; 2024-08-13: 802; 2024-08-14: 869; 2024-08-15: 936; 2024-08-16: 975; 2024-08-17: 1042; 2024-08-18: 1108; 2024-08-19: 1175; 2024-08-20: 1242; 2024-08-21: 1309; 2024-08-22: 1337; 2024-08-23: 1337; 2024-08-24: 1337; 2024-08-25: 1337; 2024-08-26: 1337; 2024-08-27: 1337; 2024-08-28: 1337; 2024-08-29: 1337; 2024-08-30: 1337; 2024-08-31: 1337; 2024-09-01: 1337; 2024-09-02: 1337; 2024-09-03: 1337; 2024-09-04: 1337; 2024-09-05: 1337; 2024-09-06: 1337; 2024-09-07: 1337; 2024-09-08: 1337; 2024-09-09: 1337; 2024-09-10: 1337; 2024-09-11: 1337; 2024-09-12: 1337; 2024-09-13: 1337; 2024-09-14: 1337; 2024-09-15: 1337; 2024-09-16: 1337; 2024-09-17: 1337; 2024-09-18: 1337; 2024-09-19: 1337; 2024-09-20: 1337; 2024-09-21: 1337; 2024-09-22: 1337; 2024-09-23: 1337; 2024-09-24: 1337; 2024-09-25: 1337; 2024-09-26: 1337; 2024-09-27: 1337; 2024-09-28: 1337; 2024-09-29: 1337; 2024-09-30: 1337; 2024-10-01: 1337; 2024-10-02: 1337; 2024-10-03: 1337; 2024-10-04: 1337; 2024-10-05: 1337; 2024-10-06: 1337; 2024-10-07: 1337; 2024-10-08: 1337; 2024-10-09: 1337; 2024-10-10: 1337; 2024-10-11: 1337; 2024-10-12: 1337; 2024-10-13: 1337; 2024-10-14: 1337; 2024-10-15: 1337; 2024-10-16: 1337; 2024-10-17: 1337; 2024-10-18: 1337; 2024-10-19: 1337; 2024-10-20: 1337; 2024-10-21: 1337; 2024-10-22: 1337; 2024-10-23: 1337; 2024-10-24: 1337; 2024-10-25: 1337; 2024-10-26: 1337; 2024-10-27: 1337; 2024-10-28: 1337; 2024-10-29: 1337; 2024-10-30: 1337; 2024-10-31: 1337; 2024-11-01: 1337; 2024-11-02: 1337; 2024-11-03: 1337; 2024-11-04: 1337; 2024-11-05: 1337; 2024-11-06: 1337; 2024-11-07: 1337; 2024-11-08: 1337; 2024-11-09: 1337; 2024-11-10: 1337; 2024-11-11: 1337; 2024-11-12: 1337; 2024-11-13: 1337; 2024-11-14: 1337; 2024-11-15: 1337; 2024-11-16: 1337; 2024-11-17: 1337; 2024-11-18: 1337; 2024-11-19: 1337; 2024-11-20: 1337
306 | EL | S55 | Grounding/ Earthing System |  | 30 | 2024-07-29 | 2024-08-29 | 927 |  | 0% |  | 0 | 2 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-29: 26; 2024-07-30: 57; 2024-07-31: 88; 2024-08-01: 119; 2024-08-02: 137; 2024-08-03: 168; 2024-08-04: 198; 2024-08-05: 229; 2024-08-06: 260; 2024-08-07: 291; 2024-08-08: 322; 2024-08-09: 340; 2024-08-10: 371; 2024-08-11: 402; 2024-08-12: 433; 2024-08-13: 464; 2024-08-14: 495; 2024-08-15: 525; 2024-08-16: 543; 2024-08-17: 574; 2024-08-18: 605; 2024-08-19: 636; 2024-08-20: 667; 2024-08-21: 698; 2024-08-22: 729; 2024-08-23: 747; 2024-08-24: 778; 2024-08-25: 809; 2024-08-26: 839; 2024-08-27: 870; 2024-08-28: 901; 2024-08-29: 927; 2024-08-30: 927; 2024-08-31: 927; 2024-09-01: 927; 2024-09-02: 927; 2024-09-03: 927; 2024-09-04: 927; 2024-09-05: 927; 2024-09-06: 927; 2024-09-07: 927; 2024-09-08: 927; 2024-09-09: 927; 2024-09-10: 927; 2024-09-11: 927; 2024-09-12: 927; 2024-09-13: 927; 2024-09-14: 927; 2024-09-15: 927; 2024-09-16: 927; 2024-09-17: 927; 2024-09-18: 927; 2024-09-19: 927; 2024-09-20: 927; 2024-09-21: 927; 2024-09-22: 927; 2024-09-23: 927; 2024-09-24: 927; 2024-09-25: 927; 2024-09-26: 927; 2024-09-27: 927; 2024-09-28: 927; 2024-09-29: 927; 2024-09-30: 927; 2024-10-01: 927; 2024-10-02: 927; 2024-10-03: 927; 2024-10-04: 927; 2024-10-05: 927; 2024-10-06: 927; 2024-10-07: 927; 2024-10-08: 927; 2024-10-09: 927; 2024-10-10: 927; 2024-10-11: 927; 2024-10-12: 927; 2024-10-13: 927; 2024-10-14: 927; 2024-10-15: 927; 2024-10-16: 927; 2024-10-17: 927; 2024-10-18: 927; 2024-10-19: 927; 2024-10-20: 927; 2024-10-21: 927; 2024-10-22: 927; 2024-10-23: 927; 2024-10-24: 927; 2024-10-25: 927; 2024-10-26: 927; 2024-10-27: 927; 2024-10-28: 927; 2024-10-29: 927; 2024-10-30: 927; 2024-10-31: 927; 2024-11-01: 927; 2024-11-02: 927; 2024-11-03: 927; 2024-11-04: 927; 2024-11-05: 927; 2024-11-06: 927; 2024-11-07: 927; 2024-11-08: 927; 2024-11-09: 927; 2024-11-10: 927; 2024-11-11: 927; 2024-11-12: 927; 2024-11-13: 927; 2024-11-14: 927; 2024-11-15: 927; 2024-11-16: 927; 2024-11-17: 927; 2024-11-18: 927; 2024-11-19: 927; 2024-11-20: 927
307 | EL | S55 | FA-25161065 | Earthing Cable Pulling | 30 | 2024-07-29 | 2024-08-29 | 927 |  | 0% | Staraz | 0 | 2 | FA-25160003, FA-25161055 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-29: 26; 2024-07-30: 57; 2024-07-31: 88; 2024-08-01: 119; 2024-08-02: 137; 2024-08-03: 168; 2024-08-04: 198; 2024-08-05: 229; 2024-08-06: 260; 2024-08-07: 291; 2024-08-08: 322; 2024-08-09: 340; 2024-08-10: 371; 2024-08-11: 402; 2024-08-12: 433; 2024-08-13: 464; 2024-08-14: 495; 2024-08-15: 525; 2024-08-16: 543; 2024-08-17: 574; 2024-08-18: 605; 2024-08-19: 636; 2024-08-20: 667; 2024-08-21: 698; 2024-08-22: 729; 2024-08-23: 747; 2024-08-24: 778; 2024-08-25: 809; 2024-08-26: 839; 2024-08-27: 870; 2024-08-28: 901; 2024-08-29: 927; 2024-08-30: 927; 2024-08-31: 927; 2024-09-01: 927; 2024-09-02: 927; 2024-09-03: 927; 2024-09-04: 927; 2024-09-05: 927; 2024-09-06: 927; 2024-09-07: 927; 2024-09-08: 927; 2024-09-09: 927; 2024-09-10: 927; 2024-09-11: 927; 2024-09-12: 927; 2024-09-13: 927; 2024-09-14: 927; 2024-09-15: 927; 2024-09-16: 927; 2024-09-17: 927; 2024-09-18: 927; 2024-09-19: 927; 2024-09-20: 927; 2024-09-21: 927; 2024-09-22: 927; 2024-09-23: 927; 2024-09-24: 927; 2024-09-25: 927; 2024-09-26: 927; 2024-09-27: 927; 2024-09-28: 927; 2024-09-29: 927; 2024-09-30: 927; 2024-10-01: 927; 2024-10-02: 927; 2024-10-03: 927; 2024-10-04: 927; 2024-10-05: 927; 2024-10-06: 927; 2024-10-07: 927; 2024-10-08: 927; 2024-10-09: 927; 2024-10-10: 927; 2024-10-11: 927; 2024-10-12: 927; 2024-10-13: 927; 2024-10-14: 927; 2024-10-15: 927; 2024-10-16: 927; 2024-10-17: 927; 2024-10-18: 927; 2024-10-19: 927; 2024-10-20: 927; 2024-10-21: 927; 2024-10-22: 927; 2024-10-23: 927; 2024-10-24: 927; 2024-10-25: 927; 2024-10-26: 927; 2024-10-27: 927; 2024-10-28: 927; 2024-10-29: 927; 2024-10-30: 927; 2024-10-31: 927; 2024-11-01: 927; 2024-11-02: 927; 2024-11-03: 927; 2024-11-04: 927; 2024-11-05: 927; 2024-11-06: 927; 2024-11-07: 927; 2024-11-08: 927; 2024-11-09: 927; 2024-11-10: 927; 2024-11-11: 927; 2024-11-12: 927; 2024-11-13: 927; 2024-11-14: 927; 2024-11-15: 927; 2024-11-16: 927; 2024-11-17: 927; 2024-11-18: 927; 2024-11-19: 927; 2024-11-20: 927
308 | EL | WWT | Unit - WWT |  | 145 | 2024-06-15 | 2024-11-16 | 19508 |  | 0% |  | 0 | 0 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-06-15: 50; 2024-06-16: 184; 2024-06-17: 319; 2024-06-18: 453; 2024-06-19: 588; 2024-06-20: 722; 2024-06-21: 800; 2024-06-22: 935; 2024-06-23: 1069; 2024-06-24: 1204; 2024-06-25: 1338; 2024-06-26: 1473; 2024-06-27: 1607; 2024-06-28: 1685; 2024-06-29: 1820; 2024-06-30: 1954; 2024-07-01: 2089; 2024-07-02: 2223; 2024-07-03: 2358; 2024-07-04: 2493; 2024-07-05: 2570; 2024-07-06: 2705; 2024-07-07: 2839; 2024-07-08: 2974; 2024-07-09: 3109; 2024-07-10: 3243; 2024-07-11: 3378; 2024-07-12: 3456; 2024-07-13: 3590; 2024-07-14: 3725; 2024-07-15: 3859; 2024-07-16: 3994; 2024-07-17: 4128; 2024-07-18: 4263; 2024-07-19: 4341; 2024-07-20: 4475; 2024-07-21: 4610; 2024-07-22: 4744; 2024-07-23: 4879; 2024-07-24: 5013; 2024-07-25: 5148; 2024-07-26: 5226; 2024-07-27: 5360; 2024-07-28: 5495; 2024-07-29: 5629; 2024-07-30: 5764; 2024-07-31: 5898; 2024-08-01: 6033; 2024-08-02: 6111; 2024-08-03: 6245; 2024-08-04: 6380; 2024-08-05: 6515; 2024-08-06: 6649; 2024-08-07: 6784; 2024-08-08: 6918; 2024-08-09: 6996; 2024-08-10: 7131; 2024-08-11: 7265; 2024-08-12: 7400; 2024-08-13: 7534; 2024-08-14: 7669; 2024-08-15: 7803; 2024-08-16: 7881; 2024-08-17: 8016; 2024-08-18: 8150; 2024-08-19: 8285; 2024-08-20: 8419; 2024-08-21: 8554; 2024-08-22: 8688; 2024-08-23: 8766; 2024-08-24: 8901; 2024-08-25: 9035; 2024-08-26: 9170; 2024-08-27: 9304; 2024-08-28: 9439; 2024-08-29: 9573; 2024-08-30: 9651; 2024-08-31: 9786; 2024-09-01: 9920; 2024-09-02: 10055; 2024-09-03: 10190; 2024-09-04: 10324; 2024-09-05: 10459; 2024-09-06: 10536; 2024-09-07: 10671; 2024-09-08: 10806; 2024-09-09: 10940; 2024-09-10: 11075; 2024-09-11: 11209; 2024-09-12: 11344; 2024-09-13: 11422; 2024-09-14: 11556; 2024-09-15: 11691; 2024-09-16: 11825; 2024-09-17: 11960; 2024-09-18: 12094; 2024-09-19: 12229; 2024-09-20: 12307; 2024-09-21: 12441; 2024-09-22: 12576; 2024-09-23: 12710; 2024-09-24: 12845; 2024-09-25: 12979; 2024-09-26: 13114; 2024-09-27: 13192; 2024-09-28: 13326; 2024-09-29: 13461; 2024-09-30: 13595; 2024-10-01: 13730; 2024-10-02: 13865; 2024-10-03: 13999; 2024-10-04: 14077; 2024-10-05: 14212; 2024-10-06: 14346; 2024-10-07: 14481; 2024-10-08: 14615; 2024-10-09: 14750; 2024-10-10: 14884; 2024-10-11: 14962; 2024-10-12: 15097; 2024-10-13: 15231; 2024-10-14: 15366; 2024-10-15: 15500; 2024-10-16: 15635; 2024-10-17: 15769; 2024-10-18: 15847; 2024-10-19: 15982; 2024-10-20: 16116; 2024-10-21: 16251; 2024-10-22: 16385; 2024-10-23: 16520; 2024-10-24: 16654; 2024-10-25: 16732; 2024-10-26: 16867; 2024-10-27: 17001; 2024-10-28: 17136; 2024-10-29: 17271; 2024-10-30: 17405; 2024-10-31: 17540; 2024-11-01: 17617; 2024-11-02: 17752; 2024-11-03: 17887; 2024-11-04: 18021; 2024-11-05: 18156; 2024-11-06: 18290; 2024-11-07: 18425; 2024-11-08: 18503; 2024-11-09: 18637; 2024-11-10: 18772; 2024-11-11: 18906; 2024-11-12: 19041; 2024-11-13: 19175; 2024-11-14: 19310; 2024-11-15: 19388; 2024-11-16: 19508; 2024-11-17: 19508; 2024-11-18: 19508; 2024-11-19: 19508; 2024-11-20: 19508
309 | EL | WWT | FA-25161071 | Unit - WWT | 145 | 2024-06-15 | 2024-11-16 | 19508 |  | 0% | Staraz | 0 | 0 | A1000 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-06-15: 50; 2024-06-16: 184; 2024-06-17: 319; 2024-06-18: 453; 2024-06-19: 588; 2024-06-20: 722; 2024-06-21: 800; 2024-06-22: 935; 2024-06-23: 1069; 2024-06-24: 1204; 2024-06-25: 1338; 2024-06-26: 1473; 2024-06-27: 1607; 2024-06-28: 1685; 2024-06-29: 1820; 2024-06-30: 1954; 2024-07-01: 2089; 2024-07-02: 2223; 2024-07-03: 2358; 2024-07-04: 2493; 2024-07-05: 2570; 2024-07-06: 2705; 2024-07-07: 2839; 2024-07-08: 2974; 2024-07-09: 3109; 2024-07-10: 3243; 2024-07-11: 3378; 2024-07-12: 3456; 2024-07-13: 3590; 2024-07-14: 3725; 2024-07-15: 3859; 2024-07-16: 3994; 2024-07-17: 4128; 2024-07-18: 4263; 2024-07-19: 4341; 2024-07-20: 4475; 2024-07-21: 4610; 2024-07-22: 4744; 2024-07-23: 4879; 2024-07-24: 5013; 2024-07-25: 5148; 2024-07-26: 5226; 2024-07-27: 5360; 2024-07-28: 5495; 2024-07-29: 5629; 2024-07-30: 5764; 2024-07-31: 5898; 2024-08-01: 6033; 2024-08-02: 6111; 2024-08-03: 6245; 2024-08-04: 6380; 2024-08-05: 6515; 2024-08-06: 6649; 2024-08-07: 6784; 2024-08-08: 6918; 2024-08-09: 6996; 2024-08-10: 7131; 2024-08-11: 7265; 2024-08-12: 7400; 2024-08-13: 7534; 2024-08-14: 7669; 2024-08-15: 7803; 2024-08-16: 7881; 2024-08-17: 8016; 2024-08-18: 8150; 2024-08-19: 8285; 2024-08-20: 8419; 2024-08-21: 8554; 2024-08-22: 8688; 2024-08-23: 8766; 2024-08-24: 8901; 2024-08-25: 9035; 2024-08-26: 9170; 2024-08-27: 9304; 2024-08-28: 9439; 2024-08-29: 9573; 2024-08-30: 9651; 2024-08-31: 9786; 2024-09-01: 9920; 2024-09-02: 10055; 2024-09-03: 10190; 2024-09-04: 10324; 2024-09-05: 10459; 2024-09-06: 10536; 2024-09-07: 10671; 2024-09-08: 10806; 2024-09-09: 10940; 2024-09-10: 11075; 2024-09-11: 11209; 2024-09-12: 11344; 2024-09-13: 11422; 2024-09-14: 11556; 2024-09-15: 11691; 2024-09-16: 11825; 2024-09-17: 11960; 2024-09-18: 12094; 2024-09-19: 12229; 2024-09-20: 12307; 2024-09-21: 12441; 2024-09-22: 12576; 2024-09-23: 12710; 2024-09-24: 12845; 2024-09-25: 12979; 2024-09-26: 13114; 2024-09-27: 13192; 2024-09-28: 13326; 2024-09-29: 13461; 2024-09-30: 13595; 2024-10-01: 13730; 2024-10-02: 13865; 2024-10-03: 13999; 2024-10-04: 14077; 2024-10-05: 14212; 2024-10-06: 14346; 2024-10-07: 14481; 2024-10-08: 14615; 2024-10-09: 14750; 2024-10-10: 14884; 2024-10-11: 14962; 2024-10-12: 15097; 2024-10-13: 15231; 2024-10-14: 15366; 2024-10-15: 15500; 2024-10-16: 15635; 2024-10-17: 15769; 2024-10-18: 15847; 2024-10-19: 15982; 2024-10-20: 16116; 2024-10-21: 16251; 2024-10-22: 16385; 2024-10-23: 16520; 2024-10-24: 16654; 2024-10-25: 16732; 2024-10-26: 16867; 2024-10-27: 17001; 2024-10-28: 17136; 2024-10-29: 17271; 2024-10-30: 17405; 2024-10-31: 17540; 2024-11-01: 17617; 2024-11-02: 17752; 2024-11-03: 17887; 2024-11-04: 18021; 2024-11-05: 18156; 2024-11-06: 18290; 2024-11-07: 18425; 2024-11-08: 18503; 2024-11-09: 18637; 2024-11-10: 18772; 2024-11-11: 18906; 2024-11-12: 19041; 2024-11-13: 19175; 2024-11-14: 19310; 2024-11-15: 19388; 2024-11-16: 19508; 2024-11-17: 19508; 2024-11-18: 19508; 2024-11-19: 19508; 2024-11-20: 19508
310 | EL | WWT | Final Work, QC & Documention |  | 72 | 2024-08-31 | 2024-11-15 | 40701 |  | 0% |  | 0 | 2 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-08-31: 417; 2024-09-01: 982; 2024-09-02: 1547; 2024-09-03: 2112; 2024-09-04: 2678; 2024-09-05: 3243; 2024-09-06: 3570; 2024-09-07: 4136; 2024-09-08: 4701; 2024-09-09: 5266; 2024-09-10: 5831; 2024-09-11: 6397; 2024-09-12: 6962; 2024-09-13: 7289; 2024-09-14: 7855; 2024-09-15: 8420; 2024-09-16: 8985; 2024-09-17: 9551; 2024-09-18: 10116; 2024-09-19: 10681; 2024-09-20: 11008; 2024-09-21: 11574; 2024-09-22: 12139; 2024-09-23: 12704; 2024-09-24: 13270; 2024-09-25: 13835; 2024-09-26: 14400; 2024-09-27: 14727; 2024-09-28: 15293; 2024-09-29: 15858; 2024-09-30: 16423; 2024-10-01: 16989; 2024-10-02: 17554; 2024-10-03: 18119; 2024-10-04: 18446; 2024-10-05: 19012; 2024-10-06: 19577; 2024-10-07: 20142; 2024-10-08: 20708; 2024-10-09: 21273; 2024-10-10: 21838; 2024-10-11: 22166; 2024-10-12: 22731; 2024-10-13: 23296; 2024-10-14: 23861; 2024-10-15: 24427; 2024-10-16: 24992; 2024-10-17: 25557; 2024-10-18: 25885; 2024-10-19: 26450; 2024-10-20: 27015; 2024-10-21: 27580; 2024-10-22: 28146; 2024-10-23: 28711; 2024-10-24: 29276; 2024-10-25: 29604; 2024-10-26: 30169; 2024-10-27: 30734; 2024-10-28: 31300; 2024-10-29: 31865; 2024-10-30: 32430; 2024-10-31: 32995; 2024-11-01: 33323; 2024-11-02: 33888; 2024-11-03: 34453; 2024-11-04: 35019; 2024-11-05: 35584; 2024-11-06: 36149; 2024-11-07: 36714; 2024-11-08: 37042; 2024-11-09: 37607; 2024-11-10: 38172; 2024-11-11: 38738; 2024-11-12: 39303; 2024-11-13: 39868; 2024-11-14: 40434; 2024-11-15: 40701; 2024-11-16: 40701; 2024-11-17: 40701; 2024-11-18: 40701; 2024-11-19: 40701; 2024-11-20: 40701
311 | EL | WWT | FA-45000001 | Final Work, QC & Documention | 72 | 2024-08-31 | 2024-11-15 | 40701 |  | 0% | Staraz | 0 | 2 | FA-25161065 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-08-31: 417; 2024-09-01: 982; 2024-09-02: 1547; 2024-09-03: 2112; 2024-09-04: 2678; 2024-09-05: 3243; 2024-09-06: 3570; 2024-09-07: 4136; 2024-09-08: 4701; 2024-09-09: 5266; 2024-09-10: 5831; 2024-09-11: 6397; 2024-09-12: 6962; 2024-09-13: 7289; 2024-09-14: 7855; 2024-09-15: 8420; 2024-09-16: 8985; 2024-09-17: 9551; 2024-09-18: 10116; 2024-09-19: 10681; 2024-09-20: 11008; 2024-09-21: 11574; 2024-09-22: 12139; 2024-09-23: 12704; 2024-09-24: 13270; 2024-09-25: 13835; 2024-09-26: 14400; 2024-09-27: 14727; 2024-09-28: 15293; 2024-09-29: 15858; 2024-09-30: 16423; 2024-10-01: 16989; 2024-10-02: 17554; 2024-10-03: 18119; 2024-10-04: 18446; 2024-10-05: 19012; 2024-10-06: 19577; 2024-10-07: 20142; 2024-10-08: 20708; 2024-10-09: 21273; 2024-10-10: 21838; 2024-10-11: 22166; 2024-10-12: 22731; 2024-10-13: 23296; 2024-10-14: 23861; 2024-10-15: 24427; 2024-10-16: 24992; 2024-10-17: 25557; 2024-10-18: 25885; 2024-10-19: 26450; 2024-10-20: 27015; 2024-10-21: 27580; 2024-10-22: 28146; 2024-10-23: 28711; 2024-10-24: 29276; 2024-10-25: 29604; 2024-10-26: 30169; 2024-10-27: 30734; 2024-10-28: 31300; 2024-10-29: 31865; 2024-10-30: 32430; 2024-10-31: 32995; 2024-11-01: 33323; 2024-11-02: 33888; 2024-11-03: 34453; 2024-11-04: 35019; 2024-11-05: 35584; 2024-11-06: 36149; 2024-11-07: 36714; 2024-11-08: 37042; 2024-11-09: 37607; 2024-11-10: 38172; 2024-11-11: 38738; 2024-11-12: 39303; 2024-11-13: 39868; 2024-11-14: 40434; 2024-11-15: 40701; 2024-11-16: 40701; 2024-11-17: 40701; 2024-11-18: 40701; 2024-11-19: 40701; 2024-11-20: 40701
312 | IN | Instrument | Instrument |  | 284 | 2024-01-19 | 2024-11-16 | 442325 |  | 0% |  | 0 | 4 |  | Cum Budgeted Labor Units | [58 empty] | 4 | 25 | 46 | 67 | 87 | 108 | 133 | 154 | 192 | 230 | 268 | 305 | 343 | 381 | 402 | 440 | 478 | 516 | 553 | 591 | 629 | 651 | 727 | 811 | 894 | 978 | 1061 | 1145 | 1193 | 1277 | 1360 | 1444 | 1530 | 1670 | 1857 | 1966 | 2153 | 2346 | 2588 | 2830 | 3072 | 3314 | 3454 | 3697 | 3979 | 4281 | 4582 | 4883 | 5226 | 5548 | 6334 | 7121 | 7908 | 8698 | 9499 | 10299 | 10763 | 11564 | 12364 | 14022 | 15841 | 17660 | 19479 | 20531 | 22350 | 24169 | 25988 | 27806 | 29625 | 31449 | 32510 | 34368 | 36227 | 38085 | 39943 | 41827 | 43711 | 44883 | 46868 | 48826 | 51080 | 53550 | 55988 | 58402 | 59804 | 62244 | 64684 | 67124 | 69564 | 72129 | 75355 | 77223 | 80499 | 83792 | 87086 | 90379 | 93610 | 96821 | 98679 | 101890 | 105100 | 108129 | 110765 | 113400 | 116036 | 117562 | 120197 | 122946 | 125630 | 128304 | 130978 | 133652 | 135234 | 137833 | 140272 | 142710 | 145149 | 147587 | 150100 | 151603 | 154199 | 156794 | 159370 | 161583 | 163796 | 166008 | 167289 | 169486 | 171711 | 173954 | 176196 | 178438 | 180183 | 180998 | 182318 | 183615 | 184912 | 186210 | 187508 | 188805 | 189548 | 190832 | 192115 | 193399 | 194753 | 196150 | 197554 | 198367 | 199770 | 201172 | 202571 | 203974 | 205382 | 206791 | 207607 | 209312 | 211034 | 212693 | 214452 | 216216 | 218097 | 219205 | 221515 | 224179 | 226835 | 229473 | 232287 | 235266 | 236989 | 239966 | 242956 | 246048 | 249056 | 252066 | 255105 | 256912 | 260040 | 263136 | 266216 | 269315 | 272344 | 275179 | 276780 | 279548 | 282314 | 285080 | 287861 | 290697 | 293562 | 295233 | 298119 | 301005 | 303900 | 306873 | 309861 | 312848 | 314578 | 317546 | 320428 | 323229 | 326030 | 328831 | 331608 | 333196 | 335939 | 338682 | 341424 | 344167 | 346727 | 349285 | 350479 | 352542 | 354605 | 356587 | 358273 | 359519 | 360570 | 361180 | 362185 | 362909 | 363448 | 363984 | 364521 | 365032 | 365247 | 365995 | 366878 | 367806 | 368752 | 369697 | 370642 | 371216 | 372246 | 373276 | 374306 | 375335 | 376365 | 377395 | 377991 | 379020 | 380050 | 381114 | 382244 | 383382 | 384519 | 385178 | 386315 | 387452 | 388590 | 389727 | 390865 | 392002 | 392661 | 393798 | 394936 | 396084 | 397233 | 398381 | 399529 | 400194 | 401342 | 402490 | 403638 | 404786 | 405934 | 407082 | 407747 | 408895 | 410044 | 411192 | 412340 | 413488 | 414636 | 415301 | 416449 | 417597 | 418745 | 419882 | 421012 | 422142 | 422772 | 423839 | 424905 | 425972 | 427007 | 427989 | 428971 | 429540 | 430522 | 431504 | 432486 | 433469 | 434451 | 435433 | 435981 | 436925 | 437869 | 438813 | 439757 | 440701 | 441645 | 442117 | 442325 | 442325 | 442325 | 442325 | 442325
313 | IN | CDU | Unit - CDU |  | 247 | 2024-02-10 | 2024-10-29 | 81469 |  | 0% |  | 0 | 17 |  | Cum Budgeted Labor Units | [80 empty] | 16 | 33 | 50 | 67 | 84 | 102 | 111 | 128 | 146 | 163 | 180 | 197 | 214 | 224 | 241 | 264 | 335 | 407 | 479 | 551 | 592 | 664 | 736 | 808 | 880 | 951 | 1052 | 1118 | 1232 | 1347 | 1461 | 1575 | 1689 | 1803 | 1869 | 1983 | 2097 | 2696 | 3384 | 4073 | 4762 | 5161 | 5850 | 6539 | 7228 | 7917 | 8605 | 9294 | 9693 | 10382 | 11071 | 11760 | 12449 | 13138 | 13826 | 14238 | 14949 | 15659 | 16370 | 17081 | 17760 | 18416 | 18795 | 19451 | 20107 | 20763 | 21419 | 22075 | 22731 | 23111 | 23767 | 24423 | 25079 | 25735 | 26479 | 27255 | 27704 | 28480 | 29256 | 29851 | 30052 | 30253 | 30454 | 30571 | 30772 | 30973 | 31174 | 31376 | 31577 | 31778 | 31894 | 32096 | 32297 | 32498 | 32699 | 32900 | 33102 | 33218 | 33419 | 33621 | 33822 | 34023 | 34224 | 34425 | 34542 | 34743 | 34944 | 35146 | 35347 | 35548 | 35749 | 35866 | 36067 | 36268 | 36469 | 36671 | 36872 | 37073 | 37189 | 37391 | 37592 | 37793 | 37994 | 38196 | 38397 | 38513 | 38714 | 38916 | 39117 | 39322 | 39533 | 39745 | 39868 | 40075 | 40283 | 40491 | 40698 | 40906 | 41212 | 41392 | 41891 | 42559 | 43228 | 43926 | 44652 | 45377 | 45797 | 46522 | 47258 | 48080 | 48902 | 49724 | 50545 | 51021 | 51843 | 52665 | 53487 | 54309 | 55131 | 55870 | 56277 | 56978 | 57680 | 58382 | 59095 | 59838 | 60581 | 61011 | 61754 | 62497 | 63240 | 63983 | 64727 | 65470 | 65900 | 66643 | 67385 | 68128 | 68871 | 69613 | 70356 | 70786 | 71529 | 72271 | 73014 | 73757 | 74499 | 75242 | 75447 | 75800 | 76153 | 76451 | 76709 | 76902 | 77047 | 77130 | 77252 | 77252 | 77252 | 77252 | 77252 | 77252 | 77252 | 77252 | 77252 | 77252 | 77252 | 77252 | 77252 | 77279 | 77363 | 77448 | 77532 | 77616 | 77701 | 77785 | 77834 | 77918 | 78003 | 78087 | 78171 | 78255 | 78340 | 78389 | 78473 | 78557 | 78642 | 78726 | 78810 | 78895 | 78943 | 79028 | 79112 | 79196 | 79281 | 79365 | 79449 | 79498 | 79583 | 79667 | 79751 | 79836 | 79920 | 80004 | 80053 | 80137 | 80222 | 80306 | 80390 | 80475 | 80559 | 80608 | 80692 | 80777 | 80861 | 80945 | 81030 | 81114 | 81163 | 81247 | 81331 | 81416 | 81469 | 81469 | 81469 | 81469 | 81469 | 81469 | 81469 | 81469 | 81469 | 81469 | 81469 | 81469 | 81469 | 81469 | 81469 | 81469 | 81469 | 81469 | 81469 | 81469 | 81469 | 81469 | 81469
314 | IN | CDU | Cable Tray, ladder, Conduits |  | 110 | 2024-03-07 | 2024-07-02 | 4617 |  | 0% |  | 0 | 24 |  | Cum Budgeted Labor Units | [106 empty] | 29 | 53 | 96 | 138 | 180 | 223 | 265 | 307 | 332 | 374 | 417 | 459 | 501 | 544 | 586 | 611 | 653 | 695 | 738 | 780 | 822 | 865 | 889 | 931 | 974 | 1016 | 1058 | 1101 | 1143 | 1168 | 1210 | 1252 | 1295 | 1337 | 1379 | 1422 | 1446 | 1488 | 1531 | 1573 | 1615 | 1658 | 1700 | 1725 | 1767 | 1809 | 1852 | 1894 | 1936 | 1979 | 2003 | 2046 | 2088 | 2130 | 2173 | 2215 | 2257 | 2282 | 2324 | 2366 | 2409 | 2451 | 2493 | 2536 | 2560 | 2603 | 2645 | 2687 | 2730 | 2772 | 2814 | 2839 | 2881 | 2923 | 2966 | 3008 | 3050 | 3093 | 3117 | 3160 | 3202 | 3244 | 3287 | 3329 | 3371 | 3396 | 3438 | 3480 | 3523 | 3565 | 3607 | 3650 | 3674 | 3717 | 3759 | 3801 | 3844 | 3886 | 3928 | 3953 | 3995 | 4038 | 4080 | 4122 | 4165 | 4207 | 4231 | 4270 | 4308 | 4347 | 4385 | 4423 | 4462 | 4484 | 4522 | 4561 | 4599 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617
315 | IN | CDU | FA-25161083 | Installation of Secondary Tray | 110 | 2024-03-07 | 2024-07-02 | 4221 |  | 0% | Staraz | 0 | 24 | FA-25161094 | Cum Budgeted Labor Units | [106 empty] | 26 | 48 | 87 | 125 | 164 | 202 | 240 | 279 | 301 | 339 | 378 | 416 | 454 | 493 | 531 | 553 | 592 | 630 | 669 | 707 | 745 | 784 | 806 | 844 | 883 | 921 | 959 | 998 | 1036 | 1058 | 1097 | 1135 | 1173 | 1212 | 1250 | 1289 | 1311 | 1349 | 1388 | 1426 | 1464 | 1503 | 1541 | 1563 | 1602 | 1640 | 1678 | 1717 | 1755 | 1793 | 1816 | 1854 | 1892 | 1931 | 1969 | 2008 | 2046 | 2068 | 2107 | 2145 | 2183 | 2222 | 2260 | 2298 | 2321 | 2359 | 2397 | 2436 | 2474 | 2512 | 2551 | 2573 | 2611 | 2650 | 2688 | 2727 | 2765 | 2803 | 2826 | 2864 | 2902 | 2941 | 2979 | 3017 | 3056 | 3078 | 3116 | 3155 | 3193 | 3231 | 3270 | 3308 | 3330 | 3369 | 3407 | 3446 | 3484 | 3522 | 3561 | 3583 | 3621 | 3660 | 3698 | 3736 | 3775 | 3813 | 3835 | 3874 | 3912 | 3951 | 3989 | 4027 | 4066 | 4088 | 4126 | 4165 | 4203 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221
316 | IN | CDU | FA-25161089 | Installation of conduits | 100 | 2024-03-07 | 2024-06-22 | 396 |  | 0% | Staraz | 0 | 24 | FA-25161094 | Cum Budgeted Labor Units | [106 empty] | 3 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | 133 | 135 | 139 | 143 | 147 | 151 | 155 | 159 | 161 | 165 | 169 | 173 | 177 | 181 | 185 | 187 | 191 | 195 | 199 | 203 | 207 | 211 | 214 | 218 | 221 | 225 | 229 | 233 | 237 | 240 | 244 | 248 | 251 | 255 | 259 | 263 | 266 | 270 | 274 | 278 | 282 | 285 | 289 | 292 | 296 | 300 | 304 | 308 | 312 | 316 | 318 | 322 | 326 | 330 | 334 | 338 | 342 | 344 | 348 | 352 | 356 | 360 | 364 | 368 | 370 | 374 | 378 | 382 | 386 | 390 | 394 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396
317 | IN | CDU | Supports |  | 140 | 2024-02-10 | 2024-07-07 | 2389 |  | 0% |  | 0 | 24 |  | Cum Budgeted Labor Units | [80 empty] | 16 | 33 | 50 | 67 | 84 | 102 | 111 | 128 | 146 | 163 | 180 | 197 | 214 | 224 | 241 | 258 | 275 | 292 | 309 | 326 | 336 | 353 | 370 | 387 | 404 | 421 | 438 | 448 | 465 | 482 | 499 | 516 | 534 | 551 | 560 | 578 | 595 | 612 | 629 | 646 | 663 | 673 | 690 | 707 | 724 | 741 | 758 | 775 | 785 | 802 | 819 | 836 | 853 | 870 | 887 | 897 | 914 | 931 | 949 | 966 | 983 | 1000 | 1010 | 1027 | 1044 | 1061 | 1078 | 1095 | 1112 | 1122 | 1139 | 1156 | 1173 | 1190 | 1207 | 1224 | 1234 | 1251 | 1268 | 1285 | 1302 | 1320 | 1337 | 1346 | 1364 | 1381 | 1398 | 1415 | 1432 | 1449 | 1459 | 1476 | 1493 | 1510 | 1527 | 1544 | 1561 | 1571 | 1588 | 1605 | 1622 | 1639 | 1656 | 1673 | 1683 | 1700 | 1717 | 1734 | 1752 | 1769 | 1786 | 1796 | 1813 | 1830 | 1847 | 1864 | 1881 | 1898 | 1908 | 1925 | 1942 | 1959 | 1976 | 1993 | 2010 | 2020 | 2037 | 2054 | 2071 | 2088 | 2105 | 2123 | 2132 | 2149 | 2167 | 2184 | 2201 | 2218 | 2235 | 2245 | 2262 | 2279 | 2296 | 2313 | 2330 | 2347 | 2357 | 2374 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389
318 | IN | CDU | FA-25161094 | Supports | 140 | 2024-02-10 | 2024-07-07 | 2389 |  | 0% | Staraz | 0 | 24 | A1000 | Cum Budgeted Labor Units | [80 empty] | 16 | 33 | 50 | 67 | 84 | 102 | 111 | 128 | 146 | 163 | 180 | 197 | 214 | 224 | 241 | 258 | 275 | 292 | 309 | 326 | 336 | 353 | 370 | 387 | 404 | 421 | 438 | 448 | 465 | 482 | 499 | 516 | 534 | 551 | 560 | 578 | 595 | 612 | 629 | 646 | 663 | 673 | 690 | 707 | 724 | 741 | 758 | 775 | 785 | 802 | 819 | 836 | 853 | 870 | 887 | 897 | 914 | 931 | 949 | 966 | 983 | 1000 | 1010 | 1027 | 1044 | 1061 | 1078 | 1095 | 1112 | 1122 | 1139 | 1156 | 1173 | 1190 | 1207 | 1224 | 1234 | 1251 | 1268 | 1285 | 1302 | 1320 | 1337 | 1346 | 1364 | 1381 | 1398 | 1415 | 1432 | 1449 | 1459 | 1476 | 1493 | 1510 | 1527 | 1544 | 1561 | 1571 | 1588 | 1605 | 1622 | 1639 | 1656 | 1673 | 1683 | 1700 | 1717 | 1734 | 1752 | 1769 | 1786 | 1796 | 1813 | 1830 | 1847 | 1864 | 1881 | 1898 | 1908 | 1925 | 1942 | 1959 | 1976 | 1993 | 2010 | 2020 | 2037 | 2054 | 2071 | 2088 | 2105 | 2123 | 2132 | 2149 | 2167 | 2184 | 2201 | 2218 | 2235 | 2245 | 2262 | 2279 | 2296 | 2313 | 2330 | 2347 | 2357 | 2374 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389
319 | IN | CDU | Calibration ( Device & Valve ) |  | 80 | 2024-04-05 | 2024-06-29 | 1745 |  | 0% |  | 0 | 17 |  | Cum Budgeted Labor Units | [135 empty] | 13 | 34 | 56 | 78 | 100 | 122 | 143 | 156 | 178 | 200 | 222 | 243 | 265 | 287 | 300 | 321 | 343 | 365 | 387 | 409 | 430 | 443 | 465 | 487 | 508 | 530 | 552 | 574 | 587 | 608 | 630 | 652 | 674 | 696 | 717 | 730 | 752 | 774 | 795 | 817 | 839 | 861 | 874 | 895 | 917 | 939 | 961 | 983 | 1004 | 1017 | 1039 | 1061 | 1082 | 1104 | 1126 | 1148 | 1160 | 1182 | 1204 | 1226 | 1248 | 1270 | 1291 | 1304 | 1326 | 1348 | 1369 | 1391 | 1413 | 1435 | 1447 | 1469 | 1491 | 1513 | 1535 | 1556 | 1578 | 1591 | 1613 | 1635 | 1656 | 1678 | 1700 | 1722 | 1734 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745
320 | IN | CDU | FA-25161100 | Calibration ( Device & Valve ) | 80 | 2024-04-05 | 2024-06-29 | 1745 |  | 0% | Staraz | 0 | 17 | FA-25160003 | Cum Budgeted Labor Units | [135 empty] | 13 | 34 | 56 | 78 | 100 | 122 | 143 | 156 | 178 | 200 | 222 | 243 | 265 | 287 | 300 | 321 | 343 | 365 | 387 | 409 | 430 | 443 | 465 | 487 | 508 | 530 | 552 | 574 | 587 | 608 | 630 | 652 | 674 | 696 | 717 | 730 | 752 | 774 | 795 | 817 | 839 | 861 | 874 | 895 | 917 | 939 | 961 | 983 | 1004 | 1017 | 1039 | 1061 | 1082 | 1104 | 1126 | 1148 | 1160 | 1182 | 1204 | 1226 | 1248 | 1270 | 1291 | 1304 | 1326 | 1348 | 1369 | 1391 | 1413 | 1435 | 1447 | 1469 | 1491 | 1513 | 1535 | 1556 | 1578 | 1591 | 1613 | 1635 | 1656 | 1678 | 1700 | 1722 | 1734 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745
321 | IN | CDU | Instrument Equipment |  | 165 | 2024-02-25 | 2024-08-19 | 23655 |  | 0% |  | 0 | 37 |  | Cum Budgeted Labor Units | [95 empty] | 6 | 61 | 115 | 170 | 225 | 256 | 311 | 366 | 421 | 475 | 530 | 585 | 617 | 671 | 726 | 781 | 835 | 890 | 945 | 977 | 1031 | 1086 | 1141 | 1196 | 1250 | 1305 | 1337 | 1392 | 1446 | 1501 | 1556 | 1610 | 1665 | 1697 | 1752 | 1806 | 1861 | 1916 | 1971 | 2025 | 2057 | 2112 | 2166 | 2221 | 2276 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2498 | 2877 | 3256 | 3686 | 4160 | 4634 | 4909 | 5383 | 5858 | 6332 | 6807 | 7282 | 7757 | 8031 | 8506 | 8981 | 9456 | 9931 | 10405 | 10880 | 11155 | 11630 | 12104 | 12579 | 13054 | 13529 | 14003 | 14278 | 14753 | 15228 | 15703 | 16177 | 16652 | 17127 | 17402 | 17876 | 18351 | 18825 | 19299 | 19774 | 20248 | 20523 | 20997 | 21471 | 21946 | 22420 | 22894 | 23369 | 23424 | 23519 | 23615 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655
322 | IN | CDU | FA-25161104 | FIELD INSTRUMENTS | 45 | 2024-06-29 | 2024-08-15 | 17053 |  | 0% | Staraz | 0 | 17 | FA-25161100, FA-25161128 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-06-29: 199; 2024-06-30: 578; 2024-07-01: 957; 2024-07-02: 1336; 2024-07-03: 1715; 2024-07-04: 2094; 2024-07-05: 2314; 2024-07-06: 2693; 2024-07-07: 3072; 2024-07-08: 3450; 2024-07-09: 3829; 2024-07-10: 4208; 2024-07-11: 4587; 2024-07-12: 4807; 2024-07-13: 5186; 2024-07-14: 5565; 2024-07-15: 5944; 2024-07-16: 6323; 2024-07-17: 6702; 2024-07-18: 7080; 2024-07-19: 7300; 2024-07-20: 7679; 2024-07-21: 8058; 2024-07-22: 8437; 2024-07-23: 8816; 2024-07-24: 9195; 2024-07-25: 9574; 2024-07-26: 9793; 2024-07-27: 10172; 2024-07-28: 10551; 2024-07-29: 10930; 2024-07-30: 11309; 2024-07-31: 11688; 2024-08-01: 12067; 2024-08-02: 12286; 2024-08-03: 12665; 2024-08-04: 13044; 2024-08-05: 13423; 2024-08-06: 13802; 2024-08-07: 14181; 2024-08-08: 14560; 2024-08-09: 14779; 2024-08-10: 15158; 2024-08-11: 15537; 2024-08-12: 15916; 2024-08-13: 16295; 2024-08-14: 16674; 2024-08-15: 17053; 2024-08-16: 17053; 2024-08-17: 17053; 2024-08-18: 17053; 2024-08-19: 17053; 2024-08-20: 17053; 2024-08-21: 17053; 2024-08-22: 17053; 2024-08-23: 17053; 2024-08-24: 17053; 2024-08-25: 17053; 2024-08-26: 17053; 2024-08-27: 17053; 2024-08-28: 17053; 2024-08-29: 17053; 2024-08-30: 17053; 2024-08-31: 17053; 2024-09-01: 17053; 2024-09-02: 17053; 2024-09-03: 17053; 2024-09-04: 17053; 2024-09-05: 17053; 2024-09-06: 17053; 2024-09-07: 17053; 2024-09-08: 17053; 2024-09-09: 17053; 2024-09-10: 17053; 2024-09-11: 17053; 2024-09-12: 17053; 2024-09-13: 17053; 2024-09-14: 17053; 2024-09-15: 17053; 2024-09-16: 17053; 2024-09-17: 17053; 2024-09-18: 17053; 2024-09-19: 17053; 2024-09-20: 17053; 2024-09-21: 17053; 2024-09-22: 17053; 2024-09-23: 17053; 2024-09-24: 17053; 2024-09-25: 17053; 2024-09-26: 17053; 2024-09-27: 17053; 2024-09-28: 17053; 2024-09-29: 17053; 2024-09-30: 17053; 2024-10-01: 17053; 2024-10-02: 17053; 2024-10-03: 17053; 2024-10-04: 17053; 2024-10-05: 17053; 2024-10-06: 17053; 2024-10-07: 17053; 2024-10-08: 17053; 2024-10-09: 17053; 2024-10-10: 17053; 2024-10-11: 17053; 2024-10-12: 17053; 2024-10-13: 17053; 2024-10-14: 17053; 2024-10-15: 17053; 2024-10-16: 17053; 2024-10-17: 17053; 2024-10-18: 17053; 2024-10-19: 17053; 2024-10-20: 17053; 2024-10-21: 17053; 2024-10-22: 17053; 2024-10-23: 17053; 2024-10-24: 17053; 2024-10-25: 17053; 2024-10-26: 17053; 2024-10-27: 17053; 2024-10-28: 17053; 2024-10-29: 17053; 2024-10-30: 17053; 2024-10-31: 17053; 2024-11-01: 17053; 2024-11-02: 17053; 2024-11-03: 17053; 2024-11-04: 17053; 2024-11-05: 17053; 2024-11-06: 17053; 2024-11-07: 17053; 2024-11-08: 17053; 2024-11-09: 17053; 2024-11-10: 17053; 2024-11-11: 17053; 2024-11-12: 17053; 2024-11-13: 17053; 2024-11-14: 17053; 2024-11-15: 17053; 2024-11-16: 17053; 2024-11-17: 17053; 2024-11-18: 17053; 2024-11-19: 17053; 2024-11-20: 17053
323 | IN | CDU | FA-25161108 | F&G DETECTORS | 45 | 2024-07-02 | 2024-08-19 | 4293 |  | 0% | Staraz | 0 | 29 | FA-25161094, FA-25161128 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-02: 50; 2024-07-03: 146; 2024-07-04: 241; 2024-07-05: 296; 2024-07-06: 392; 2024-07-07: 487; 2024-07-08: 582; 2024-07-09: 678; 2024-07-10: 773; 2024-07-11: 869; 2024-07-12: 924; 2024-07-13: 1019; 2024-07-14: 1115; 2024-07-15: 1210; 2024-07-16: 1305; 2024-07-17: 1401; 2024-07-18: 1496; 2024-07-19: 1551; 2024-07-20: 1647; 2024-07-21: 1742; 2024-07-22: 1838; 2024-07-23: 1933; 2024-07-24: 2028; 2024-07-25: 2124; 2024-07-26: 2179; 2024-07-27: 2274; 2024-07-28: 2370; 2024-07-29: 2465; 2024-07-30: 2561; 2024-07-31: 2656; 2024-08-01: 2751; 2024-08-02: 2807; 2024-08-03: 2902; 2024-08-04: 2997; 2024-08-05: 3093; 2024-08-06: 3188; 2024-08-07: 3284; 2024-08-08: 3379; 2024-08-09: 3434; 2024-08-10: 3530; 2024-08-11: 3625; 2024-08-12: 3720; 2024-08-13: 3816; 2024-08-14: 3911; 2024-08-15: 4007; 2024-08-16: 4062; 2024-08-17: 4157; 2024-08-18: 4253; 2024-08-19: 4293; 2024-08-20: 4293; 2024-08-21: 4293; 2024-08-22: 4293; 2024-08-23: 4293; 2024-08-24: 4293; 2024-08-25: 4293; 2024-08-26: 4293; 2024-08-27: 4293; 2024-08-28: 4293; 2024-08-29: 4293; 2024-08-30: 4293; 2024-08-31: 4293; 2024-09-01: 4293; 2024-09-02: 4293; 2024-09-03: 4293; 2024-09-04: 4293; 2024-09-05: 4293; 2024-09-06: 4293; 2024-09-07: 4293; 2024-09-08: 4293; 2024-09-09: 4293; 2024-09-10: 4293; 2024-09-11: 4293; 2024-09-12: 4293; 2024-09-13: 4293; 2024-09-14: 4293; 2024-09-15: 4293; 2024-09-16: 4293; 2024-09-17: 4293; 2024-09-18: 4293; 2024-09-19: 4293; 2024-09-20: 4293; 2024-09-21: 4293; 2024-09-22: 4293; 2024-09-23: 4293; 2024-09-24: 4293; 2024-09-25: 4293; 2024-09-26: 4293; 2024-09-27: 4293; 2024-09-28: 4293; 2024-09-29: 4293; 2024-09-30: 4293; 2024-10-01: 4293; 2024-10-02: 4293; 2024-10-03: 4293; 2024-10-04: 4293; 2024-10-05: 4293; 2024-10-06: 4293; 2024-10-07: 4293; 2024-10-08: 4293; 2024-10-09: 4293; 2024-10-10: 4293; 2024-10-11: 4293; 2024-10-12: 4293; 2024-10-13: 4293; 2024-10-14: 4293; 2024-10-15: 4293; 2024-10-16: 4293; 2024-10-17: 4293; 2024-10-18: 4293; 2024-10-19: 4293; 2024-10-20: 4293; 2024-10-21: 4293; 2024-10-22: 4293; 2024-10-23: 4293; 2024-10-24: 4293; 2024-10-25: 4293; 2024-10-26: 4293; 2024-10-27: 4293; 2024-10-28: 4293; 2024-10-29: 4293; 2024-10-30: 4293; 2024-10-31: 4293; 2024-11-01: 4293; 2024-11-02: 4293; 2024-11-03: 4293; 2024-11-04: 4293; 2024-11-05: 4293; 2024-11-06: 4293; 2024-11-07: 4293; 2024-11-08: 4293; 2024-11-09: 4293; 2024-11-10: 4293; 2024-11-11: 4293; 2024-11-12: 4293; 2024-11-13: 4293; 2024-11-14: 4293; 2024-11-15: 4293; 2024-11-16: 4293; 2024-11-17: 4293; 2024-11-18: 4293; 2024-11-19: 4293; 2024-11-20: 4293
324 | IN | CDU | FA-25161112 | Junction Box | 42 | 2024-02-25 | 2024-04-10 | 2299 |  | 0% | Staraz | 0 | 160 | FA-25161094 | Cum Budgeted Labor Units | [95 empty] | 6 | 61 | 115 | 170 | 225 | 256 | 311 | 366 | 421 | 475 | 530 | 585 | 617 | 671 | 726 | 781 | 835 | 890 | 945 | 977 | 1031 | 1086 | 1141 | 1196 | 1250 | 1305 | 1337 | 1392 | 1446 | 1501 | 1556 | 1610 | 1665 | 1697 | 1752 | 1806 | 1861 | 1916 | 1971 | 2025 | 2057 | 2112 | 2166 | 2221 | 2276 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299
325 | IN | CDU | FA-25161116 | Analyzer | 25 | 2024-07-07 | 2024-08-03 | 10 |  | 0% | Staraz | 0 | 52 | FA-25161094 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-07: 0; 2024-07-08: 0; 2024-07-09: 1; 2024-07-10: 1; 2024-07-11: 2; 2024-07-12: 2; 2024-07-13: 2; 2024-07-14: 3; 2024-07-15: 3; 2024-07-16: 4; 2024-07-17: 4; 2024-07-18: 4; 2024-07-19: 5; 2024-07-20: 5; 2024-07-21: 5; 2024-07-22: 6; 2024-07-23: 6; 2024-07-24: 7; 2024-07-25: 7; 2024-07-26: 7; 2024-07-27: 8; 2024-07-28: 8; 2024-07-29: 9; 2024-07-30: 9; 2024-07-31: 9; 2024-08-01: 10; 2024-08-02: 10; 2024-08-03: 10; 2024-08-04: 10; 2024-08-05: 10; 2024-08-06: 10; 2024-08-07: 10; 2024-08-08: 10; 2024-08-09: 10; 2024-08-10: 10; 2024-08-11: 10; 2024-08-12: 10; 2024-08-13: 10; 2024-08-14: 10; 2024-08-15: 10; 2024-08-16: 10; 2024-08-17: 10; 2024-08-18: 10; 2024-08-19: 10; 2024-08-20: 10; 2024-08-21: 10; 2024-08-22: 10; 2024-08-23: 10; 2024-08-24: 10; 2024-08-25: 10; 2024-08-26: 10; 2024-08-27: 10; 2024-08-28: 10; 2024-08-29: 10; 2024-08-30: 10; 2024-08-31: 10; 2024-09-01: 10; 2024-09-02: 10; 2024-09-03: 10; 2024-09-04: 10; 2024-09-05: 10; 2024-09-06: 10; 2024-09-07: 10; 2024-09-08: 10; 2024-09-09: 10; 2024-09-10: 10; 2024-09-11: 10; 2024-09-12: 10; 2024-09-13: 10; 2024-09-14: 10; 2024-09-15: 10; 2024-09-16: 10; 2024-09-17: 10; 2024-09-18: 10; 2024-09-19: 10; 2024-09-20: 10; 2024-09-21: 10; 2024-09-22: 10; 2024-09-23: 10; 2024-09-24: 10; 2024-09-25: 10; 2024-09-26: 10; 2024-09-27: 10; 2024-09-28: 10; 2024-09-29: 10; 2024-09-30: 10; 2024-10-01: 10; 2024-10-02: 10; 2024-10-03: 10; 2024-10-04: 10; 2024-10-05: 10; 2024-10-06: 10; 2024-10-07: 10; 2024-10-08: 10; 2024-10-09: 10; 2024-10-10: 10; 2024-10-11: 10; 2024-10-12: 10; 2024-10-13: 10; 2024-10-14: 10; 2024-10-15: 10; 2024-10-16: 10; 2024-10-17: 10; 2024-10-18: 10; 2024-10-19: 10; 2024-10-20: 10; 2024-10-21: 10; 2024-10-22: 10; 2024-10-23: 10; 2024-10-24: 10; 2024-10-25: 10; 2024-10-26: 10; 2024-10-27: 10; 2024-10-28: 10; 2024-10-29: 10; 2024-10-30: 10; 2024-10-31: 10; 2024-11-01: 10; 2024-11-02: 10; 2024-11-03: 10; 2024-11-04: 10; 2024-11-05: 10; 2024-11-06: 10; 2024-11-07: 10; 2024-11-08: 10; 2024-11-09: 10; 2024-11-10: 10; 2024-11-11: 10; 2024-11-12: 10; 2024-11-13: 10; 2024-11-14: 10; 2024-11-15: 10; 2024-11-16: 10; 2024-11-17: 10; 2024-11-18: 10; 2024-11-19: 10; 2024-11-20: 10
326 | IN | CDU | Instrument Cabling |  | 115 | 2024-03-18 | 2024-07-18 | 32590 |  | 0% |  | 0 | 59 |  | Cum Budgeted Labor Units | [117 empty] | 484 | 1059 | 1633 | 2208 | 2541 | 3116 | 3690 | 4265 | 4840 | 5415 | 5989 | 6322 | 6897 | 7472 | 8046 | 8621 | 9196 | 9771 | 10103 | 10678 | 11253 | 11828 | 12402 | 12977 | 13552 | 13885 | 14459 | 15034 | 15609 | 16183 | 16758 | 17333 | 17666 | 18240 | 18815 | 19390 | 19965 | 20628 | 21323 | 21725 | 22420 | 23114 | 23627 | 23747 | 23867 | 23987 | 24057 | 24177 | 24297 | 24417 | 24537 | 24657 | 24777 | 24846 | 24966 | 25086 | 25206 | 25326 | 25446 | 25566 | 25636 | 25756 | 25876 | 25996 | 26116 | 26236 | 26356 | 26425 | 26545 | 26665 | 26785 | 26905 | 27025 | 27145 | 27215 | 27335 | 27455 | 27575 | 27695 | 27815 | 27935 | 28004 | 28124 | 28244 | 28364 | 28484 | 28604 | 28724 | 28794 | 28914 | 29034 | 29154 | 29274 | 29394 | 29514 | 29583 | 29703 | 29823 | 29943 | 30063 | 30183 | 30303 | 30373 | 30493 | 30613 | 30733 | 30853 | 30973 | 31093 | 31162 | 31282 | 31402 | 31522 | 31642 | 31762 | 31882 | 31952 | 32072 | 32192 | 32312 | 32432 | 32552 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590
327 | IN | CDU | FA-25161121 | Main Cabling | 40 | 2024-03-18 | 2024-04-29 | 22990 |  | 0% | Staraz | 0 | 134 | FA-25161089 | Cum Budgeted Labor Units | [117 empty] | 484 | 1059 | 1633 | 2208 | 2541 | 3116 | 3690 | 4265 | 4840 | 5415 | 5989 | 6322 | 6897 | 7472 | 8046 | 8621 | 9196 | 9771 | 10103 | 10678 | 11253 | 11828 | 12402 | 12977 | 13552 | 13885 | 14459 | 15034 | 15609 | 16183 | 16758 | 17333 | 17666 | 18240 | 18815 | 19390 | 19965 | 20539 | 21114 | 21447 | 22022 | 22596 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990
328 | IN | CDU | FA-25161128 | Secondary Cabling | 80 | 2024-04-24 | 2024-07-18 | 9600 |  | 0% | Staraz | 0 | 24 | FA-25161089, FA-25161083 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-04-24: 88; 2024-04-25: 208; 2024-04-26: 278; 2024-04-27: 398; 2024-04-28: 518; 2024-04-29: 638; 2024-04-30: 758; 2024-05-01: 878; 2024-05-02: 998; 2024-05-03: 1067; 2024-05-04: 1187; 2024-05-05: 1307; 2024-05-06: 1427; 2024-05-07: 1547; 2024-05-08: 1667; 2024-05-09: 1787; 2024-05-10: 1857; 2024-05-11: 1977; 2024-05-12: 2097; 2024-05-13: 2217; 2024-05-14: 2337; 2024-05-15: 2457; 2024-05-16: 2577; 2024-05-17: 2646; 2024-05-18: 2766; 2024-05-19: 2886; 2024-05-20: 3006; 2024-05-21: 3126; 2024-05-22: 3246; 2024-05-23: 3366; 2024-05-24: 3436; 2024-05-25: 3556; 2024-05-26: 3676; 2024-05-27: 3796; 2024-05-28: 3916; 2024-05-29: 4036; 2024-05-30: 4156; 2024-05-31: 4225; 2024-06-01: 4345; 2024-06-02: 4465; 2024-06-03: 4585; 2024-06-04: 4705; 2024-06-05: 4825; 2024-06-06: 4945; 2024-06-07: 5015; 2024-06-08: 5135; 2024-06-09: 5255; 2024-06-10: 5375; 2024-06-11: 5495; 2024-06-12: 5615; 2024-06-13: 5735; 2024-06-14: 5804; 2024-06-15: 5924; 2024-06-16: 6044; 2024-06-17: 6164; 2024-06-18: 6284; 2024-06-19: 6404; 2024-06-20: 6524; 2024-06-21: 6594; 2024-06-22: 6714; 2024-06-23: 6834; 2024-06-24: 6954; 2024-06-25: 7074; 2024-06-26: 7194; 2024-06-27: 7314; 2024-06-28: 7383; 2024-06-29: 7503; 2024-06-30: 7623; 2024-07-01: 7743; 2024-07-02: 7863; 2024-07-03: 7983; 2024-07-04: 8103; 2024-07-05: 8173; 2024-07-06: 8293; 2024-07-07: 8413; 2024-07-08: 8533; 2024-07-09: 8653; 2024-07-10: 8773; 2024-07-11: 8893; 2024-07-12: 8962; 2024-07-13: 9082; 2024-07-14: 9202; 2024-07-15: 9322; 2024-07-16: 9442; 2024-07-17: 9562; 2024-07-18: 9600; 2024-07-19: 9600; 2024-07-20: 9600; 2024-07-21: 9600; 2024-07-22: 9600; 2024-07-23: 9600; 2024-07-24: 9600; 2024-07-25: 9600; 2024-07-26: 9600; 2024-07-27: 9600; 2024-07-28: 9600; 2024-07-29: 9600; 2024-07-30: 9600; 2024-07-31: 9600; 2024-08-01: 9600; 2024-08-02: 9600; 2024-08-03: 9600; 2024-08-04: 9600; 2024-08-05: 9600; 2024-08-06: 9600; 2024-08-07: 9600; 2024-08-08: 9600; 2024-08-09: 9600; 2024-08-10: 9600; 2024-08-11: 9600; 2024-08-12: 9600; 2024-08-13: 9600; 2024-08-14: 9600; 2024-08-15: 9600; 2024-08-16: 9600; 2024-08-17: 9600; 2024-08-18: 9600; 2024-08-19: 9600; 2024-08-20: 9600; 2024-08-21: 9600; 2024-08-22: 9600; 2024-08-23: 9600; 2024-08-24: 9600; 2024-08-25: 9600; 2024-08-26: 9600; 2024-08-27: 9600; 2024-08-28: 9600; 2024-08-29: 9600; 2024-08-30: 9600; 2024-08-31: 9600; 2024-09-01: 9600; 2024-09-02: 9600; 2024-09-03: 9600; 2024-09-04: 9600; 2024-09-05: 9600; 2024-09-06: 9600; 2024-09-07: 9600; 2024-09-08: 9600; 2024-09-09: 9600; 2024-09-10: 9600; 2024-09-11: 9600; 2024-09-12: 9600; 2024-09-13: 9600; 2024-09-14: 9600; 2024-09-15: 9600; 2024-09-16: 9600; 2024-09-17: 9600; 2024-09-18: 9600; 2024-09-19: 9600; 2024-09-20: 9600; 2024-09-21: 9600; 2024-09-22: 9600; 2024-09-23: 9600; 2024-09-24: 9600; 2024-09-25: 9600; 2024-09-26: 9600; 2024-09-27: 9600; 2024-09-28: 9600; 2024-09-29: 9600; 2024-09-30: 9600; 2024-10-01: 9600; 2024-10-02: 9600; 2024-10-03: 9600; 2024-10-04: 9600; 2024-10-05: 9600; 2024-10-06: 9600; 2024-10-07: 9600; 2024-10-08: 9600; 2024-10-09: 9600; 2024-10-10: 9600; 2024-10-11: 9600; 2024-10-12: 9600; 2024-10-13: 9600; 2024-10-14: 9600; 2024-10-15: 9600; 2024-10-16: 9600; 2024-10-17: 9600; 2024-10-18: 9600; 2024-10-19: 9600; 2024-10-20: 9600; 2024-10-21: 9600; 2024-10-22: 9600; 2024-10-23: 9600; 2024-10-24: 9600; 2024-10-25: 9600; 2024-10-26: 9600; 2024-10-27: 9600; 2024-10-28: 9600; 2024-10-29: 9600; 2024-10-30: 9600; 2024-10-31: 9600; 2024-11-01: 9600; 2024-11-02: 9600; 2024-11-03: 9600; 2024-11-04: 9600; 2024-11-05: 9600; 2024-11-06: 9600; 2024-11-07: 9600; 2024-11-08: 9600; 2024-11-09: 9600; 2024-11-10: 9600; 2024-11-11: 9600; 2024-11-12: 9600; 2024-11-13: 9600; 2024-11-14: 9600; 2024-11-15: 9600; 2024-11-16: 9600; 2024-11-17: 9600; 2024-11-18: 9600; 2024-11-19: 9600; 2024-11-20: 9600
329 | IN | CDU | Instrument Cable Gland |  | 63 | 2024-06-18 | 2024-08-24 | 6270 |  | 0% |  | 0 | 29 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-06-18: 4; 2024-06-19: 14; 2024-06-20: 25; 2024-06-21: 31; 2024-06-22: 41; 2024-06-23: 51; 2024-06-24: 62; 2024-06-25: 72; 2024-06-26: 82; 2024-06-27: 191; 2024-06-28: 257; 2024-06-29: 371; 2024-06-30: 485; 2024-07-01: 599; 2024-07-02: 713; 2024-07-03: 827; 2024-07-04: 941; 2024-07-05: 1007; 2024-07-06: 1121; 2024-07-07: 1235; 2024-07-08: 1349; 2024-07-09: 1463; 2024-07-10: 1577; 2024-07-11: 1691; 2024-07-12: 1757; 2024-07-13: 1871; 2024-07-14: 1985; 2024-07-15: 2099; 2024-07-16: 2213; 2024-07-17: 2327; 2024-07-18: 2441; 2024-07-19: 2507; 2024-07-20: 2621; 2024-07-21: 2735; 2024-07-22: 2849; 2024-07-23: 2963; 2024-07-24: 3077; 2024-07-25: 3191; 2024-07-26: 3257; 2024-07-27: 3371; 2024-07-28: 3485; 2024-07-29: 3599; 2024-07-30: 3713; 2024-07-31: 3827; 2024-08-01: 3941; 2024-08-02: 4007; 2024-08-03: 4121; 2024-08-04: 4235; 2024-08-05: 4349; 2024-08-06: 4463; 2024-08-07: 4577; 2024-08-08: 4691; 2024-08-09: 4757; 2024-08-10: 4871; 2024-08-11: 4985; 2024-08-12: 5099; 2024-08-13: 5213; 2024-08-14: 5327; 2024-08-15: 5441; 2024-08-16: 5501; 2024-08-17: 5605; 2024-08-18: 5708; 2024-08-19: 5812; 2024-08-20: 5915; 2024-08-21: 6019; 2024-08-22: 6123; 2024-08-23: 6183; 2024-08-24: 6270; 2024-08-25: 6270; 2024-08-26: 6270; 2024-08-27: 6270; 2024-08-28: 6270; 2024-08-29: 6270; 2024-08-30: 6270; 2024-08-31: 6270; 2024-09-01: 6270; 2024-09-02: 6270; 2024-09-03: 6270; 2024-09-04: 6270; 2024-09-05: 6270; 2024-09-06: 6270; 2024-09-07: 6270; 2024-09-08: 6270; 2024-09-09: 6270; 2024-09-10: 6270; 2024-09-11: 6270; 2024-09-12: 6270; 2024-09-13: 6270; 2024-09-14: 6270; 2024-09-15: 6270; 2024-09-16: 6270; 2024-09-17: 6270; 2024-09-18: 6270; 2024-09-19: 6270; 2024-09-20: 6270; 2024-09-21: 6270; 2024-09-22: 6270; 2024-09-23: 6270; 2024-09-24: 6270; 2024-09-25: 6270; 2024-09-26: 6270; 2024-09-27: 6270; 2024-09-28: 6270; 2024-09-29: 6270; 2024-09-30: 6270; 2024-10-01: 6270; 2024-10-02: 6270; 2024-10-03: 6270; 2024-10-04: 6270; 2024-10-05: 6270; 2024-10-06: 6270; 2024-10-07: 6270; 2024-10-08: 6270; 2024-10-09: 6270; 2024-10-10: 6270; 2024-10-11: 6270; 2024-10-12: 6270; 2024-10-13: 6270; 2024-10-14: 6270; 2024-10-15: 6270; 2024-10-16: 6270; 2024-10-17: 6270; 2024-10-18: 6270; 2024-10-19: 6270; 2024-10-20: 6270; 2024-10-21: 6270; 2024-10-22: 6270; 2024-10-23: 6270; 2024-10-24: 6270; 2024-10-25: 6270; 2024-10-26: 6270; 2024-10-27: 6270; 2024-10-28: 6270; 2024-10-29: 6270; 2024-10-30: 6270; 2024-10-31: 6270; 2024-11-01: 6270; 2024-11-02: 6270; 2024-11-03: 6270; 2024-11-04: 6270; 2024-11-05: 6270; 2024-11-06: 6270; 2024-11-07: 6270; 2024-11-08: 6270; 2024-11-09: 6270; 2024-11-10: 6270; 2024-11-11: 6270; 2024-11-12: 6270; 2024-11-13: 6270; 2024-11-14: 6270; 2024-11-15: 6270; 2024-11-16: 6270; 2024-11-17: 6270; 2024-11-18: 6270; 2024-11-19: 6270; 2024-11-20: 6270
330 | IN | CDU | FA-25161136 | Main Instrument Cable Gland | 55 | 2024-06-18 | 2024-08-15 | 570 |  | 0% | Staraz | 0 | 37 | FA-25161121, FA-25161104 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-06-18: 4; 2024-06-19: 14; 2024-06-20: 25; 2024-06-21: 31; 2024-06-22: 41; 2024-06-23: 51; 2024-06-24: 62; 2024-06-25: 72; 2024-06-26: 82; 2024-06-27: 93; 2024-06-28: 99; 2024-06-29: 109; 2024-06-30: 119; 2024-07-01: 130; 2024-07-02: 140; 2024-07-03: 151; 2024-07-04: 161; 2024-07-05: 167; 2024-07-06: 177; 2024-07-07: 188; 2024-07-08: 198; 2024-07-09: 208; 2024-07-10: 219; 2024-07-11: 229; 2024-07-12: 235; 2024-07-13: 245; 2024-07-14: 256; 2024-07-15: 266; 2024-07-16: 277; 2024-07-17: 287; 2024-07-18: 297; 2024-07-19: 303; 2024-07-20: 314; 2024-07-21: 324; 2024-07-22: 334; 2024-07-23: 345; 2024-07-24: 355; 2024-07-25: 365; 2024-07-26: 371; 2024-07-27: 382; 2024-07-28: 392; 2024-07-29: 403; 2024-07-30: 413; 2024-07-31: 423; 2024-08-01: 434; 2024-08-02: 440; 2024-08-03: 450; 2024-08-04: 460; 2024-08-05: 471; 2024-08-06: 481; 2024-08-07: 491; 2024-08-08: 502; 2024-08-09: 508; 2024-08-10: 518; 2024-08-11: 529; 2024-08-12: 539; 2024-08-13: 549; 2024-08-14: 560; 2024-08-15: 570; 2024-08-16: 570; 2024-08-17: 570; 2024-08-18: 570; 2024-08-19: 570; 2024-08-20: 570; 2024-08-21: 570; 2024-08-22: 570; 2024-08-23: 570; 2024-08-24: 570; 2024-08-25: 570; 2024-08-26: 570; 2024-08-27: 570; 2024-08-28: 570; 2024-08-29: 570; 2024-08-30: 570; 2024-08-31: 570; 2024-09-01: 570; 2024-09-02: 570; 2024-09-03: 570; 2024-09-04: 570; 2024-09-05: 570; 2024-09-06: 570; 2024-09-07: 570; 2024-09-08: 570; 2024-09-09: 570; 2024-09-10: 570; 2024-09-11: 570; 2024-09-12: 570; 2024-09-13: 570; 2024-09-14: 570; 2024-09-15: 570; 2024-09-16: 570; 2024-09-17: 570; 2024-09-18: 570; 2024-09-19: 570; 2024-09-20: 570; 2024-09-21: 570; 2024-09-22: 570; 2024-09-23: 570; 2024-09-24: 570; 2024-09-25: 570; 2024-09-26: 570; 2024-09-27: 570; 2024-09-28: 570; 2024-09-29: 570; 2024-09-30: 570; 2024-10-01: 570; 2024-10-02: 570; 2024-10-03: 570; 2024-10-04: 570; 2024-10-05: 570; 2024-10-06: 570; 2024-10-07: 570; 2024-10-08: 570; 2024-10-09: 570; 2024-10-10: 570; 2024-10-11: 570; 2024-10-12: 570; 2024-10-13: 570; 2024-10-14: 570; 2024-10-15: 570; 2024-10-16: 570; 2024-10-17: 570; 2024-10-18: 570; 2024-10-19: 570; 2024-10-20: 570; 2024-10-21: 570; 2024-10-22: 570; 2024-10-23: 570; 2024-10-24: 570; 2024-10-25: 570; 2024-10-26: 570; 2024-10-27: 570; 2024-10-28: 570; 2024-10-29: 570; 2024-10-30: 570; 2024-10-31: 570; 2024-11-01: 570; 2024-11-02: 570; 2024-11-03: 570; 2024-11-04: 570; 2024-11-05: 570; 2024-11-06: 570; 2024-11-07: 570; 2024-11-08: 570; 2024-11-09: 570; 2024-11-10: 570; 2024-11-11: 570; 2024-11-12: 570; 2024-11-13: 570; 2024-11-14: 570; 2024-11-15: 570; 2024-11-16: 570; 2024-11-17: 570; 2024-11-18: 570; 2024-11-19: 570; 2024-11-20: 570
331 | IN | CDU | FA-35160063 | Secondary Instrument Cable Gland | 55 | 2024-06-27 | 2024-08-24 | 5700 |  | 0% | Staraz | 0 | 29 | FA-25161128, FA-25161108, FA-25161112, FA-25161116, FA-25161104 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-06-27: 98; 2024-06-28: 158; 2024-06-29: 262; 2024-06-30: 365; 2024-07-01: 469; 2024-07-02: 573; 2024-07-03: 676; 2024-07-04: 780; 2024-07-05: 840; 2024-07-06: 944; 2024-07-07: 1047; 2024-07-08: 1151; 2024-07-09: 1255; 2024-07-10: 1358; 2024-07-11: 1462; 2024-07-12: 1522; 2024-07-13: 1625; 2024-07-14: 1729; 2024-07-15: 1833; 2024-07-16: 1936; 2024-07-17: 2040; 2024-07-18: 2144; 2024-07-19: 2204; 2024-07-20: 2307; 2024-07-21: 2411; 2024-07-22: 2515; 2024-07-23: 2618; 2024-07-24: 2722; 2024-07-25: 2825; 2024-07-26: 2885; 2024-07-27: 2989; 2024-07-28: 3093; 2024-07-29: 3196; 2024-07-30: 3300; 2024-07-31: 3404; 2024-08-01: 3507; 2024-08-02: 3567; 2024-08-03: 3671; 2024-08-04: 3775; 2024-08-05: 3878; 2024-08-06: 3982; 2024-08-07: 4085; 2024-08-08: 4189; 2024-08-09: 4249; 2024-08-10: 4353; 2024-08-11: 4456; 2024-08-12: 4560; 2024-08-13: 4664; 2024-08-14: 4767; 2024-08-15: 4871; 2024-08-16: 4931; 2024-08-17: 5035; 2024-08-18: 5138; 2024-08-19: 5242; 2024-08-20: 5345; 2024-08-21: 5449; 2024-08-22: 5553; 2024-08-23: 5613; 2024-08-24: 5700; 2024-08-25: 5700; 2024-08-26: 5700; 2024-08-27: 5700; 2024-08-28: 5700; 2024-08-29: 5700; 2024-08-30: 5700; 2024-08-31: 5700; 2024-09-01: 5700; 2024-09-02: 5700; 2024-09-03: 5700; 2024-09-04: 5700; 2024-09-05: 5700; 2024-09-06: 5700; 2024-09-07: 5700; 2024-09-08: 5700; 2024-09-09: 5700; 2024-09-10: 5700; 2024-09-11: 5700; 2024-09-12: 5700; 2024-09-13: 5700; 2024-09-14: 5700; 2024-09-15: 5700; 2024-09-16: 5700; 2024-09-17: 5700; 2024-09-18: 5700; 2024-09-19: 5700; 2024-09-20: 5700; 2024-09-21: 5700; 2024-09-22: 5700; 2024-09-23: 5700; 2024-09-24: 5700; 2024-09-25: 5700; 2024-09-26: 5700; 2024-09-27: 5700; 2024-09-28: 5700; 2024-09-29: 5700; 2024-09-30: 5700; 2024-10-01: 5700; 2024-10-02: 5700; 2024-10-03: 5700; 2024-10-04: 5700; 2024-10-05: 5700; 2024-10-06: 5700; 2024-10-07: 5700; 2024-10-08: 5700; 2024-10-09: 5700; 2024-10-10: 5700; 2024-10-11: 5700; 2024-10-12: 5700; 2024-10-13: 5700; 2024-10-14: 5700; 2024-10-15: 5700; 2024-10-16: 5700; 2024-10-17: 5700; 2024-10-18: 5700; 2024-10-19: 5700; 2024-10-20: 5700; 2024-10-21: 5700; 2024-10-22: 5700; 2024-10-23: 5700; 2024-10-24: 5700; 2024-10-25: 5700; 2024-10-26: 5700; 2024-10-27: 5700; 2024-10-28: 5700; 2024-10-29: 5700; 2024-10-30: 5700; 2024-10-31: 5700; 2024-11-01: 5700; 2024-11-02: 5700; 2024-11-03: 5700; 2024-11-04: 5700; 2024-11-05: 5700; 2024-11-06: 5700; 2024-11-07: 5700; 2024-11-08: 5700; 2024-11-09: 5700; 2024-11-10: 5700; 2024-11-11: 5700; 2024-11-12: 5700; 2024-11-13: 5700; 2024-11-14: 5700; 2024-11-15: 5700; 2024-11-16: 5700; 2024-11-17: 5700; 2024-11-18: 5700; 2024-11-19: 5700; 2024-11-20: 5700
332 | IN | CDU | Loop Test ( Hot) |  | 50 | 2024-09-06 | 2024-10-29 | 4217 |  | 0% |  | 0 | 17 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-09-06: 27; 2024-09-07: 111; 2024-09-08: 195; 2024-09-09: 280; 2024-09-10: 364; 2024-09-11: 448; 2024-09-12: 533; 2024-09-13: 581; 2024-09-14: 666; 2024-09-15: 750; 2024-09-16: 834; 2024-09-17: 919; 2024-09-18: 1003; 2024-09-19: 1087; 2024-09-20: 1136; 2024-09-21: 1221; 2024-09-22: 1305; 2024-09-23: 1389; 2024-09-24: 1474; 2024-09-25: 1558; 2024-09-26: 1642; 2024-09-27: 1691; 2024-09-28: 1775; 2024-09-29: 1860; 2024-09-30: 1944; 2024-10-01: 2028; 2024-10-02: 2113; 2024-10-03: 2197; 2024-10-04: 2246; 2024-10-05: 2330; 2024-10-06: 2415; 2024-10-07: 2499; 2024-10-08: 2583; 2024-10-09: 2668; 2024-10-10: 2752; 2024-10-11: 2801; 2024-10-12: 2885; 2024-10-13: 2969; 2024-10-14: 3054; 2024-10-15: 3138; 2024-10-16: 3222; 2024-10-17: 3307; 2024-10-18: 3355; 2024-10-19: 3440; 2024-10-20: 3524; 2024-10-21: 3608; 2024-10-22: 3693; 2024-10-23: 3777; 2024-10-24: 3861; 2024-10-25: 3910; 2024-10-26: 3995; 2024-10-27: 4079; 2024-10-28: 4163; 2024-10-29: 4217; 2024-10-30: 4217; 2024-10-31: 4217; 2024-11-01: 4217; 2024-11-02: 4217; 2024-11-03: 4217; 2024-11-04: 4217; 2024-11-05: 4217; 2024-11-06: 4217; 2024-11-07: 4217; 2024-11-08: 4217; 2024-11-09: 4217; 2024-11-10: 4217; 2024-11-11: 4217; 2024-11-12: 4217; 2024-11-13: 4217; 2024-11-14: 4217; 2024-11-15: 4217; 2024-11-16: 4217; 2024-11-17: 4217; 2024-11-18: 4217; 2024-11-19: 4217; 2024-11-20: 4217
333 | IN | CDU | FA-25161142 | Loop Test ( Hot) | 50 | 2024-09-06 | 2024-10-29 | 4217 |  | 0% | Staraz | 0 | 17 | FA-25161104, FA-25161136, FA-35160063, FA-25161145 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-09-06: 27; 2024-09-07: 111; 2024-09-08: 195; 2024-09-09: 280; 2024-09-10: 364; 2024-09-11: 448; 2024-09-12: 533; 2024-09-13: 581; 2024-09-14: 666; 2024-09-15: 750; 2024-09-16: 834; 2024-09-17: 919; 2024-09-18: 1003; 2024-09-19: 1087; 2024-09-20: 1136; 2024-09-21: 1221; 2024-09-22: 1305; 2024-09-23: 1389; 2024-09-24: 1474; 2024-09-25: 1558; 2024-09-26: 1642; 2024-09-27: 1691; 2024-09-28: 1775; 2024-09-29: 1860; 2024-09-30: 1944; 2024-10-01: 2028; 2024-10-02: 2113; 2024-10-03: 2197; 2024-10-04: 2246; 2024-10-05: 2330; 2024-10-06: 2415; 2024-10-07: 2499; 2024-10-08: 2583; 2024-10-09: 2668; 2024-10-10: 2752; 2024-10-11: 2801; 2024-10-12: 2885; 2024-10-13: 2969; 2024-10-14: 3054; 2024-10-15: 3138; 2024-10-16: 3222; 2024-10-17: 3307; 2024-10-18: 3355; 2024-10-19: 3440; 2024-10-20: 3524; 2024-10-21: 3608; 2024-10-22: 3693; 2024-10-23: 3777; 2024-10-24: 3861; 2024-10-25: 3910; 2024-10-26: 3995; 2024-10-27: 4079; 2024-10-28: 4163; 2024-10-29: 4217; 2024-10-30: 4217; 2024-10-31: 4217; 2024-11-01: 4217; 2024-11-02: 4217; 2024-11-03: 4217; 2024-11-04: 4217; 2024-11-05: 4217; 2024-11-06: 4217; 2024-11-07: 4217; 2024-11-08: 4217; 2024-11-09: 4217; 2024-11-10: 4217; 2024-11-11: 4217; 2024-11-12: 4217; 2024-11-13: 4217; 2024-11-14: 4217; 2024-11-15: 4217; 2024-11-16: 4217; 2024-11-17: 4217; 2024-11-18: 4217; 2024-11-19: 4217; 2024-11-20: 4217
334 | IN | CDU | Air Pipe and Tubing |  | 42 | 2024-07-07 | 2024-08-21 | 4750 |  | 0% |  | 0 | 32 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-07: 12; 2024-07-08: 125; 2024-07-09: 238; 2024-07-10: 351; 2024-07-11: 464; 2024-07-12: 530; 2024-07-13: 643; 2024-07-14: 756; 2024-07-15: 869; 2024-07-16: 982; 2024-07-17: 1095; 2024-07-18: 1208; 2024-07-19: 1274; 2024-07-20: 1387; 2024-07-21: 1500; 2024-07-22: 1613; 2024-07-23: 1726; 2024-07-24: 1839; 2024-07-25: 1952; 2024-07-26: 2018; 2024-07-27: 2131; 2024-07-28: 2244; 2024-07-29: 2357; 2024-07-30: 2470; 2024-07-31: 2583; 2024-08-01: 2696; 2024-08-02: 2762; 2024-08-03: 2875; 2024-08-04: 2988; 2024-08-05: 3101; 2024-08-06: 3214; 2024-08-07: 3327; 2024-08-08: 3440; 2024-08-09: 3506; 2024-08-10: 3619; 2024-08-11: 3732; 2024-08-12: 3845; 2024-08-13: 3958; 2024-08-14: 4071; 2024-08-15: 4185; 2024-08-16: 4250; 2024-08-17: 4363; 2024-08-18: 4476; 2024-08-19: 4589; 2024-08-20: 4702; 2024-08-21: 4750; 2024-08-22: 4750; 2024-08-23: 4750; 2024-08-24: 4750; 2024-08-25: 4750; 2024-08-26: 4750; 2024-08-27: 4750; 2024-08-28: 4750; 2024-08-29: 4750; 2024-08-30: 4750; 2024-08-31: 4750; 2024-09-01: 4750; 2024-09-02: 4750; 2024-09-03: 4750; 2024-09-04: 4750; 2024-09-05: 4750; 2024-09-06: 4750; 2024-09-07: 4750; 2024-09-08: 4750; 2024-09-09: 4750; 2024-09-10: 4750; 2024-09-11: 4750; 2024-09-12: 4750; 2024-09-13: 4750; 2024-09-14: 4750; 2024-09-15: 4750; 2024-09-16: 4750; 2024-09-17: 4750; 2024-09-18: 4750; 2024-09-19: 4750; 2024-09-20: 4750; 2024-09-21: 4750; 2024-09-22: 4750; 2024-09-23: 4750; 2024-09-24: 4750; 2024-09-25: 4750; 2024-09-26: 4750; 2024-09-27: 4750; 2024-09-28: 4750; 2024-09-29: 4750; 2024-09-30: 4750; 2024-10-01: 4750; 2024-10-02: 4750; 2024-10-03: 4750; 2024-10-04: 4750; 2024-10-05: 4750; 2024-10-06: 4750; 2024-10-07: 4750; 2024-10-08: 4750; 2024-10-09: 4750; 2024-10-10: 4750; 2024-10-11: 4750; 2024-10-12: 4750; 2024-10-13: 4750; 2024-10-14: 4750; 2024-10-15: 4750; 2024-10-16: 4750; 2024-10-17: 4750; 2024-10-18: 4750; 2024-10-19: 4750; 2024-10-20: 4750; 2024-10-21: 4750; 2024-10-22: 4750; 2024-10-23: 4750; 2024-10-24: 4750; 2024-10-25: 4750; 2024-10-26: 4750; 2024-10-27: 4750; 2024-10-28: 4750; 2024-10-29: 4750; 2024-10-30: 4750; 2024-10-31: 4750; 2024-11-01: 4750; 2024-11-02: 4750; 2024-11-03: 4750; 2024-11-04: 4750; 2024-11-05: 4750; 2024-11-06: 4750; 2024-11-07: 4750; 2024-11-08: 4750; 2024-11-09: 4750; 2024-11-10: 4750; 2024-11-11: 4750; 2024-11-12: 4750; 2024-11-13: 4750; 2024-11-14: 4750; 2024-11-15: 4750; 2024-11-16: 4750; 2024-11-17: 4750; 2024-11-18: 4750; 2024-11-19: 4750; 2024-11-20: 4750
335 | IN | CDU | FA-25161145 | Air Pipe and Tubing | 42 | 2024-07-07 | 2024-08-21 | 4750 |  | 0% | Staraz | 0 | 32 | FA-25161094, FA-25161104 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-07: 12; 2024-07-08: 125; 2024-07-09: 238; 2024-07-10: 351; 2024-07-11: 464; 2024-07-12: 530; 2024-07-13: 643; 2024-07-14: 756; 2024-07-15: 869; 2024-07-16: 982; 2024-07-17: 1095; 2024-07-18: 1208; 2024-07-19: 1274; 2024-07-20: 1387; 2024-07-21: 1500; 2024-07-22: 1613; 2024-07-23: 1726; 2024-07-24: 1839; 2024-07-25: 1952; 2024-07-26: 2018; 2024-07-27: 2131; 2024-07-28: 2244; 2024-07-29: 2357; 2024-07-30: 2470; 2024-07-31: 2583; 2024-08-01: 2696; 2024-08-02: 2762; 2024-08-03: 2875; 2024-08-04: 2988; 2024-08-05: 3101; 2024-08-06: 3214; 2024-08-07: 3327; 2024-08-08: 3440; 2024-08-09: 3506; 2024-08-10: 3619; 2024-08-11: 3732; 2024-08-12: 3845; 2024-08-13: 3958; 2024-08-14: 4071; 2024-08-15: 4185; 2024-08-16: 4250; 2024-08-17: 4363; 2024-08-18: 4476; 2024-08-19: 4589; 2024-08-20: 4702; 2024-08-21: 4750; 2024-08-22: 4750; 2024-08-23: 4750; 2024-08-24: 4750; 2024-08-25: 4750; 2024-08-26: 4750; 2024-08-27: 4750; 2024-08-28: 4750; 2024-08-29: 4750; 2024-08-30: 4750; 2024-08-31: 4750; 2024-09-01: 4750; 2024-09-02: 4750; 2024-09-03: 4750; 2024-09-04: 4750; 2024-09-05: 4750; 2024-09-06: 4750; 2024-09-07: 4750; 2024-09-08: 4750; 2024-09-09: 4750; 2024-09-10: 4750; 2024-09-11: 4750; 2024-09-12: 4750; 2024-09-13: 4750; 2024-09-14: 4750; 2024-09-15: 4750; 2024-09-16: 4750; 2024-09-17: 4750; 2024-09-18: 4750; 2024-09-19: 4750; 2024-09-20: 4750; 2024-09-21: 4750; 2024-09-22: 4750; 2024-09-23: 4750; 2024-09-24: 4750; 2024-09-25: 4750; 2024-09-26: 4750; 2024-09-27: 4750; 2024-09-28: 4750; 2024-09-29: 4750; 2024-09-30: 4750; 2024-10-01: 4750; 2024-10-02: 4750; 2024-10-03: 4750; 2024-10-04: 4750; 2024-10-05: 4750; 2024-10-06: 4750; 2024-10-07: 4750; 2024-10-08: 4750; 2024-10-09: 4750; 2024-10-10: 4750; 2024-10-11: 4750; 2024-10-12: 4750; 2024-10-13: 4750; 2024-10-14: 4750; 2024-10-15: 4750; 2024-10-16: 4750; 2024-10-17: 4750; 2024-10-18: 4750; 2024-10-19: 4750; 2024-10-20: 4750; 2024-10-21: 4750; 2024-10-22: 4750; 2024-10-23: 4750; 2024-10-24: 4750; 2024-10-25: 4750; 2024-10-26: 4750; 2024-10-27: 4750; 2024-10-28: 4750; 2024-10-29: 4750; 2024-10-30: 4750; 2024-10-31: 4750; 2024-11-01: 4750; 2024-11-02: 4750; 2024-11-03: 4750; 2024-11-04: 4750; 2024-11-05: 4750; 2024-11-06: 4750; 2024-11-07: 4750; 2024-11-08: 4750; 2024-11-09: 4750; 2024-11-10: 4750; 2024-11-11: 4750; 2024-11-12: 4750; 2024-11-13: 4750; 2024-11-14: 4750; 2024-11-15: 4750; 2024-11-16: 4750; 2024-11-17: 4750; 2024-11-18: 4750; 2024-11-19: 4750; 2024-11-20: 4750
336 | IN | CDU | Grounding/ Earthing System |  | 30 | 2024-07-23 | 2024-08-24 | 1236 |  | 0% |  | 0 | 79 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-23: 11; 2024-07-24: 52; 2024-07-25: 93; 2024-07-26: 117; 2024-07-27: 158; 2024-07-28: 200; 2024-07-29: 241; 2024-07-30: 282; 2024-07-31: 323; 2024-08-01: 364; 2024-08-02: 388; 2024-08-03: 429; 2024-08-04: 471; 2024-08-05: 512; 2024-08-06: 553; 2024-08-07: 594; 2024-08-08: 636; 2024-08-09: 659; 2024-08-10: 701; 2024-08-11: 742; 2024-08-12: 783; 2024-08-13: 824; 2024-08-14: 866; 2024-08-15: 907; 2024-08-16: 931; 2024-08-17: 972; 2024-08-18: 1013; 2024-08-19: 1054; 2024-08-20: 1095; 2024-08-21: 1137; 2024-08-22: 1178; 2024-08-23: 1202; 2024-08-24: 1236; 2024-08-25: 1236; 2024-08-26: 1236; 2024-08-27: 1236; 2024-08-28: 1236; 2024-08-29: 1236; 2024-08-30: 1236; 2024-08-31: 1236; 2024-09-01: 1236; 2024-09-02: 1236; 2024-09-03: 1236; 2024-09-04: 1236; 2024-09-05: 1236; 2024-09-06: 1236; 2024-09-07: 1236; 2024-09-08: 1236; 2024-09-09: 1236; 2024-09-10: 1236; 2024-09-11: 1236; 2024-09-12: 1236; 2024-09-13: 1236; 2024-09-14: 1236; 2024-09-15: 1236; 2024-09-16: 1236; 2024-09-17: 1236; 2024-09-18: 1236; 2024-09-19: 1236; 2024-09-20: 1236; 2024-09-21: 1236; 2024-09-22: 1236; 2024-09-23: 1236; 2024-09-24: 1236; 2024-09-25: 1236; 2024-09-26: 1236; 2024-09-27: 1236; 2024-09-28: 1236; 2024-09-29: 1236; 2024-09-30: 1236; 2024-10-01: 1236; 2024-10-02: 1236; 2024-10-03: 1236; 2024-10-04: 1236; 2024-10-05: 1236; 2024-10-06: 1236; 2024-10-07: 1236; 2024-10-08: 1236; 2024-10-09: 1236; 2024-10-10: 1236; 2024-10-11: 1236; 2024-10-12: 1236; 2024-10-13: 1236; 2024-10-14: 1236; 2024-10-15: 1236; 2024-10-16: 1236; 2024-10-17: 1236; 2024-10-18: 1236; 2024-10-19: 1236; 2024-10-20: 1236; 2024-10-21: 1236; 2024-10-22: 1236; 2024-10-23: 1236; 2024-10-24: 1236; 2024-10-25: 1236; 2024-10-26: 1236; 2024-10-27: 1236; 2024-10-28: 1236; 2024-10-29: 1236; 2024-10-30: 1236; 2024-10-31: 1236; 2024-11-01: 1236; 2024-11-02: 1236; 2024-11-03: 1236; 2024-11-04: 1236; 2024-11-05: 1236; 2024-11-06: 1236; 2024-11-07: 1236; 2024-11-08: 1236; 2024-11-09: 1236; 2024-11-10: 1236; 2024-11-11: 1236; 2024-11-12: 1236; 2024-11-13: 1236; 2024-11-14: 1236; 2024-11-15: 1236; 2024-11-16: 1236; 2024-11-17: 1236; 2024-11-18: 1236; 2024-11-19: 1236; 2024-11-20: 1236
337 | IN | CDU | FA-25161150 | Earthing Cable Pulling | 30 | 2024-07-23 | 2024-08-24 | 1236 |  | 0% | Staraz | 0 | 79 | FA-25161104, FA-25161112, FA-25161136, FA-35160063 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-23: 11; 2024-07-24: 52; 2024-07-25: 93; 2024-07-26: 117; 2024-07-27: 158; 2024-07-28: 200; 2024-07-29: 241; 2024-07-30: 282; 2024-07-31: 323; 2024-08-01: 364; 2024-08-02: 388; 2024-08-03: 429; 2024-08-04: 471; 2024-08-05: 512; 2024-08-06: 553; 2024-08-07: 594; 2024-08-08: 636; 2024-08-09: 659; 2024-08-10: 701; 2024-08-11: 742; 2024-08-12: 783; 2024-08-13: 824; 2024-08-14: 866; 2024-08-15: 907; 2024-08-16: 931; 2024-08-17: 972; 2024-08-18: 1013; 2024-08-19: 1054; 2024-08-20: 1095; 2024-08-21: 1137; 2024-08-22: 1178; 2024-08-23: 1202; 2024-08-24: 1236; 2024-08-25: 1236; 2024-08-26: 1236; 2024-08-27: 1236; 2024-08-28: 1236; 2024-08-29: 1236; 2024-08-30: 1236; 2024-08-31: 1236; 2024-09-01: 1236; 2024-09-02: 1236; 2024-09-03: 1236; 2024-09-04: 1236; 2024-09-05: 1236; 2024-09-06: 1236; 2024-09-07: 1236; 2024-09-08: 1236; 2024-09-09: 1236; 2024-09-10: 1236; 2024-09-11: 1236; 2024-09-12: 1236; 2024-09-13: 1236; 2024-09-14: 1236; 2024-09-15: 1236; 2024-09-16: 1236; 2024-09-17: 1236; 2024-09-18: 1236; 2024-09-19: 1236; 2024-09-20: 1236; 2024-09-21: 1236; 2024-09-22: 1236; 2024-09-23: 1236; 2024-09-24: 1236; 2024-09-25: 1236; 2024-09-26: 1236; 2024-09-27: 1236; 2024-09-28: 1236; 2024-09-29: 1236; 2024-09-30: 1236; 2024-10-01: 1236; 2024-10-02: 1236; 2024-10-03: 1236; 2024-10-04: 1236; 2024-10-05: 1236; 2024-10-06: 1236; 2024-10-07: 1236; 2024-10-08: 1236; 2024-10-09: 1236; 2024-10-10: 1236; 2024-10-11: 1236; 2024-10-12: 1236; 2024-10-13: 1236; 2024-10-14: 1236; 2024-10-15: 1236; 2024-10-16: 1236; 2024-10-17: 1236; 2024-10-18: 1236; 2024-10-19: 1236; 2024-10-20: 1236; 2024-10-21: 1236; 2024-10-22: 1236; 2024-10-23: 1236; 2024-10-24: 1236; 2024-10-25: 1236; 2024-10-26: 1236; 2024-10-27: 1236; 2024-10-28: 1236; 2024-10-29: 1236; 2024-10-30: 1236; 2024-10-31: 1236; 2024-11-01: 1236; 2024-11-02: 1236; 2024-11-03: 1236; 2024-11-04: 1236; 2024-11-05: 1236; 2024-11-06: 1236; 2024-11-07: 1236; 2024-11-08: 1236; 2024-11-09: 1236; 2024-11-10: 1236; 2024-11-11: 1236; 2024-11-12: 1236; 2024-11-13: 1236; 2024-11-14: 1236; 2024-11-15: 1236; 2024-11-16: 1236; 2024-11-17: 1236; 2024-11-18: 1236; 2024-11-19: 1236; 2024-11-20: 1236
338 | IN | LPG/LPT | Unit - LPG/LPT |  | 257 | 2024-01-25 | 2024-10-25 | 73556 |  | 0% |  | 0 | 21 |  | Cum Budgeted Labor Units | [64 empty] | 3 | 9 | 21 | 33 | 45 | 57 | 69 | 81 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | 148 | 160 | 167 | 179 | 191 | 202 | 214 | 226 | 238 | 245 | 257 | 269 | 281 | 293 | 357 | 468 | 532 | 643 | 754 | 865 | 976 | 1087 | 1198 | 1262 | 1373 | 1484 | 1595 | 1706 | 1817 | 1928 | 2076 | 2506 | 2935 | 3365 | 3795 | 4224 | 4654 | 4903 | 5332 | 5762 | 6192 | 6621 | 7051 | 7480 | 7729 | 8159 | 8588 | 9018 | 9448 | 9877 | 10307 | 10556 | 11012 | 11468 | 11924 | 12381 | 12837 | 13293 | 13573 | 14019 | 14437 | 14856 | 15274 | 15692 | 16111 | 16353 | 16771 | 17190 | 17608 | 18026 | 18445 | 18863 | 19105 | 19524 | 19942 | 20360 | 20779 | 21197 | 21615 | 21858 | 22276 | 22694 | 23113 | 23531 | 23949 | 24368 | 24610 | 25028 | 25447 | 25865 | 26283 | 26702 | 27120 | 27362 | 27636 | 27749 | 27862 | 27975 | 28088 | 28247 | 28368 | 28577 | 28786 | 28995 | 29204 | 29413 | 29622 | 29743 | 29952 | 30161 | 30370 | 30579 | 30788 | 30997 | 31118 | 31327 | 31536 | 31745 | 31954 | 32163 | 32372 | 32493 | 32702 | 32911 | 33120 | 33329 | 33538 | 33747 | 33868 | 34077 | 34286 | 34495 | 34704 | 34913 | 35122 | 35243 | 35452 | 35661 | 35870 | 36181 | 36499 | 36816 | 36999 | 37302 | 37591 | 37874 | 38150 | 38620 | 39263 | 39636 | 40280 | 40923 | 41567 | 42210 | 42854 | 43507 | 43934 | 44670 | 45389 | 46099 | 46809 | 47519 | 48229 | 48640 | 49350 | 50060 | 50771 | 51481 | 52199 | 52941 | 53371 | 54113 | 54854 | 55596 | 56338 | 57080 | 57821 | 58250 | 58992 | 59693 | 60339 | 60984 | 61630 | 62275 | 62649 | 63295 | 63940 | 64586 | 65231 | 65877 | 66522 | 66896 | 67542 | 68187 | 68833 | 69239 | 69473 | 69706 | 69841 | 70074 | 70275 | 70307 | 70339 | 70370 | 70397 | 70397 | 70397 | 70397 | 70444 | 70507 | 70570 | 70633 | 70670 | 70733 | 70796 | 70859 | 70923 | 70986 | 71049 | 71086 | 71149 | 71212 | 71275 | 71338 | 71401 | 71465 | 71501 | 71564 | 71628 | 71691 | 71754 | 71817 | 71880 | 71917 | 71980 | 72043 | 72106 | 72170 | 72233 | 72296 | 72333 | 72396 | 72459 | 72522 | 72585 | 72649 | 72712 | 72748 | 72812 | 72875 | 72938 | 73001 | 73064 | 73127 | 73164 | 73227 | 73290 | 73354 | 73417 | 73480 | 73543 | 73556 | 73556 | 73556 | 73556 | 73556 | 73556 | 73556 | 73556 | 73556 | 73556 | 73556 | 73556 | 73556 | 73556 | 73556 | 73556 | 73556 | 73556 | 73556 | 73556 | 73556 | 73556 | 73556 | 73556 | 73556 | 73556 | 73556
339 | IN | LPG/LPT | Cable Tray, ladder, Conduits |  | 135 | 2024-02-21 | 2024-07-14 | 6864 |  | 0% |  | 0 | 41 |  | Cum Budgeted Labor Units | [91 empty] | 18 | 51 | 71 | 104 | 138 | 172 | 205 | 239 | 273 | 292 | 326 | 359 | 393 | 427 | 460 | 494 | 513 | 547 | 581 | 614 | 648 | 682 | 715 | 735 | 768 | 802 | 836 | 869 | 903 | 936 | 956 | 990 | 1023 | 1057 | 1090 | 1124 | 1158 | 1177 | 1237 | 1298 | 1358 | 1418 | 1478 | 1539 | 1573 | 1634 | 1694 | 1754 | 1814 | 1875 | 1935 | 1970 | 2030 | 2090 | 2150 | 2211 | 2271 | 2331 | 2366 | 2426 | 2486 | 2547 | 2607 | 2667 | 2727 | 2762 | 2822 | 2883 | 2943 | 3003 | 3063 | 3124 | 3159 | 3219 | 3279 | 3339 | 3399 | 3460 | 3520 | 3555 | 3615 | 3675 | 3735 | 3796 | 3856 | 3916 | 3951 | 4011 | 4072 | 4132 | 4192 | 4252 | 4312 | 4347 | 4408 | 4468 | 4528 | 4588 | 4648 | 4709 | 4744 | 4804 | 4864 | 4924 | 4984 | 5045 | 5105 | 5140 | 5200 | 5260 | 5321 | 5381 | 5441 | 5501 | 5536 | 5596 | 5657 | 5717 | 5777 | 5837 | 5897 | 5932 | 5993 | 6053 | 6113 | 6173 | 6234 | 6294 | 6329 | 6389 | 6449 | 6509 | 6570 | 6612 | 6639 | 6654 | 6681 | 6707 | 6734 | 6760 | 6787 | 6814 | 6829 | 6856 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864
340 | IN | LPG/LPT | FA-25161163 | Installation of Secondary Tray | 125 | 2024-02-21 | 2024-07-03 | 4204 |  | 0% | Staraz | 0 | 51 | FA-25161174 | Cum Budgeted Labor Units | [91 empty] | 18 | 51 | 71 | 104 | 138 | 172 | 205 | 239 | 273 | 292 | 326 | 359 | 393 | 427 | 460 | 494 | 513 | 547 | 581 | 614 | 648 | 682 | 715 | 735 | 768 | 802 | 836 | 869 | 903 | 936 | 956 | 990 | 1023 | 1057 | 1090 | 1124 | 1158 | 1177 | 1211 | 1244 | 1278 | 1312 | 1345 | 1379 | 1398 | 1432 | 1466 | 1499 | 1533 | 1567 | 1600 | 1620 | 1653 | 1687 | 1721 | 1754 | 1788 | 1822 | 1841 | 1875 | 1908 | 1942 | 1976 | 2009 | 2043 | 2062 | 2096 | 2130 | 2163 | 2197 | 2230 | 2264 | 2284 | 2317 | 2351 | 2384 | 2418 | 2452 | 2485 | 2505 | 2538 | 2572 | 2606 | 2639 | 2673 | 2707 | 2726 | 2760 | 2793 | 2827 | 2861 | 2894 | 2928 | 2947 | 2981 | 3015 | 3048 | 3082 | 3116 | 3149 | 3169 | 3202 | 3236 | 3270 | 3303 | 3337 | 3370 | 3390 | 3424 | 3457 | 3491 | 3524 | 3558 | 3592 | 3611 | 3645 | 3679 | 3712 | 3746 | 3779 | 3813 | 3833 | 3866 | 3900 | 3933 | 3967 | 4001 | 4034 | 4054 | 4087 | 4121 | 4155 | 4188 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204
341 | IN | LPG/LPT | FA-25161169 | Installation of conduits | 100 | 2024-03-30 | 2024-07-14 | 2660 |  | 0% | Staraz | 0 | 21 | FA-25161174 | Cum Budgeted Labor Units | [129 empty] | 27 | 53 | 80 | 106 | 133 | 160 | 175 | 202 | 228 | 255 | 281 | 308 | 335 | 350 | 377 | 403 | 430 | 456 | 483 | 510 | 525 | 552 | 578 | 605 | 631 | 658 | 685 | 700 | 727 | 753 | 780 | 806 | 833 | 860 | 875 | 902 | 928 | 955 | 981 | 1008 | 1035 | 1050 | 1077 | 1103 | 1130 | 1156 | 1183 | 1210 | 1225 | 1252 | 1278 | 1305 | 1331 | 1358 | 1384 | 1400 | 1426 | 1453 | 1480 | 1506 | 1533 | 1559 | 1575 | 1601 | 1628 | 1655 | 1681 | 1708 | 1734 | 1750 | 1776 | 1803 | 1830 | 1856 | 1883 | 1909 | 1925 | 1951 | 1978 | 2005 | 2031 | 2058 | 2084 | 2100 | 2126 | 2153 | 2180 | 2206 | 2233 | 2259 | 2275 | 2301 | 2328 | 2355 | 2381 | 2408 | 2434 | 2450 | 2476 | 2503 | 2530 | 2556 | 2583 | 2609 | 2625 | 2651 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660
342 | IN | LPG/LPT | Supports |  | 150 | 2024-01-25 | 2024-07-03 | 1792 |  | 0% |  | 0 | 21 |  | Cum Budgeted Labor Units | [64 empty] | 3 | 9 | 21 | 33 | 45 | 57 | 69 | 81 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | 148 | 160 | 167 | 179 | 191 | 202 | 214 | 226 | 238 | 245 | 257 | 269 | 281 | 293 | 305 | 317 | 324 | 336 | 348 | 360 | 372 | 384 | 395 | 402 | 414 | 426 | 438 | 450 | 462 | 474 | 481 | 493 | 505 | 517 | 529 | 541 | 553 | 560 | 572 | 583 | 595 | 607 | 619 | 631 | 638 | 650 | 662 | 674 | 686 | 698 | 710 | 717 | 729 | 741 | 753 | 765 | 777 | 788 | 795 | 807 | 819 | 831 | 843 | 855 | 867 | 874 | 886 | 898 | 910 | 922 | 934 | 946 | 953 | 965 | 976 | 988 | 1000 | 1012 | 1024 | 1031 | 1043 | 1055 | 1067 | 1079 | 1091 | 1103 | 1110 | 1122 | 1134 | 1146 | 1158 | 1169 | 1181 | 1188 | 1200 | 1212 | 1224 | 1236 | 1248 | 1260 | 1267 | 1279 | 1291 | 1303 | 1315 | 1327 | 1339 | 1346 | 1357 | 1369 | 1381 | 1393 | 1405 | 1417 | 1424 | 1436 | 1448 | 1460 | 1472 | 1484 | 1496 | 1503 | 1515 | 1527 | 1539 | 1551 | 1562 | 1574 | 1581 | 1593 | 1605 | 1617 | 1629 | 1641 | 1653 | 1660 | 1672 | 1684 | 1696 | 1708 | 1720 | 1732 | 1739 | 1750 | 1762 | 1774 | 1786 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792
343 | IN | LPG/LPT | FA-25161174 | Supports | 150 | 2024-01-25 | 2024-07-03 | 1792 |  | 0% | Staraz | 0 | 21 | A1000 | Cum Budgeted Labor Units | [64 empty] | 3 | 9 | 21 | 33 | 45 | 57 | 69 | 81 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | 148 | 160 | 167 | 179 | 191 | 202 | 214 | 226 | 238 | 245 | 257 | 269 | 281 | 293 | 305 | 317 | 324 | 336 | 348 | 360 | 372 | 384 | 395 | 402 | 414 | 426 | 438 | 450 | 462 | 474 | 481 | 493 | 505 | 517 | 529 | 541 | 553 | 560 | 572 | 583 | 595 | 607 | 619 | 631 | 638 | 650 | 662 | 674 | 686 | 698 | 710 | 717 | 729 | 741 | 753 | 765 | 777 | 788 | 795 | 807 | 819 | 831 | 843 | 855 | 867 | 874 | 886 | 898 | 910 | 922 | 934 | 946 | 953 | 965 | 976 | 988 | 1000 | 1012 | 1024 | 1031 | 1043 | 1055 | 1067 | 1079 | 1091 | 1103 | 1110 | 1122 | 1134 | 1146 | 1158 | 1169 | 1181 | 1188 | 1200 | 1212 | 1224 | 1236 | 1248 | 1260 | 1267 | 1279 | 1291 | 1303 | 1315 | 1327 | 1339 | 1346 | 1357 | 1369 | 1381 | 1393 | 1405 | 1417 | 1424 | 1436 | 1448 | 1460 | 1472 | 1484 | 1496 | 1503 | 1515 | 1527 | 1539 | 1551 | 1562 | 1574 | 1581 | 1593 | 1605 | 1617 | 1629 | 1641 | 1653 | 1660 | 1672 | 1684 | 1696 | 1708 | 1720 | 1732 | 1739 | 1750 | 1762 | 1774 | 1786 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792
344 | IN | LPG/LPT | Calibration ( Device & Valve ) |  | 80 | 2024-04-05 | 2024-06-29 | 2201 |  | 0% |  | 0 | 25 |  | Cum Budgeted Labor Units | [135 empty] | 16 | 43 | 71 | 98 | 126 | 153 | 181 | 197 | 224 | 252 | 279 | 307 | 334 | 362 | 378 | 405 | 433 | 460 | 488 | 515 | 543 | 559 | 586 | 614 | 641 | 669 | 696 | 724 | 740 | 767 | 795 | 822 | 850 | 877 | 905 | 921 | 948 | 976 | 1003 | 1031 | 1058 | 1086 | 1102 | 1129 | 1157 | 1184 | 1212 | 1239 | 1267 | 1283 | 1310 | 1338 | 1365 | 1393 | 1420 | 1448 | 1464 | 1491 | 1519 | 1546 | 1574 | 1601 | 1629 | 1645 | 1672 | 1700 | 1727 | 1755 | 1782 | 1810 | 1826 | 1853 | 1881 | 1908 | 1936 | 1963 | 1991 | 2007 | 2034 | 2062 | 2089 | 2117 | 2144 | 2172 | 2188 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201
345 | IN | LPG/LPT | FA-25161180 | Calibration ( Device & Valve ) | 80 | 2024-04-05 | 2024-06-29 | 2201 |  | 0% | Staraz | 0 | 25 | FA-25160003 | Cum Budgeted Labor Units | [135 empty] | 16 | 43 | 71 | 98 | 126 | 153 | 181 | 197 | 224 | 252 | 279 | 307 | 334 | 362 | 378 | 405 | 433 | 460 | 488 | 515 | 543 | 559 | 586 | 614 | 641 | 669 | 696 | 724 | 740 | 767 | 795 | 822 | 850 | 877 | 905 | 921 | 948 | 976 | 1003 | 1031 | 1058 | 1086 | 1102 | 1129 | 1157 | 1184 | 1212 | 1239 | 1267 | 1283 | 1310 | 1338 | 1365 | 1393 | 1420 | 1448 | 1464 | 1491 | 1519 | 1546 | 1574 | 1601 | 1629 | 1645 | 1672 | 1700 | 1727 | 1755 | 1782 | 1810 | 1826 | 1853 | 1881 | 1908 | 1936 | 1963 | 1991 | 2007 | 2034 | 2062 | 2089 | 2117 | 2144 | 2172 | 2188 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201
346 | IN | LPG/LPT | Instrument Equipment |  | 170 | 2024-02-21 | 2024-08-20 | 21316 |  | 0% |  | 0 | 33 |  | Cum Budgeted Labor Units | [91 empty] | 34 | 100 | 138 | 203 | 268 | 334 | 399 | 465 | 530 | 568 | 633 | 699 | 764 | 829 | 895 | 960 | 998 | 1063 | 1129 | 1194 | 1259 | 1325 | 1390 | 1428 | 1493 | 1559 | 1624 | 1690 | 1755 | 1820 | 1858 | 1924 | 1989 | 2054 | 2120 | 2185 | 2251 | 2288 | 2354 | 2419 | 2485 | 2550 | 2615 | 2681 | 2719 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2963 | 3376 | 3615 | 4028 | 4441 | 4854 | 5267 | 5679 | 6092 | 6331 | 6744 | 7157 | 7570 | 7983 | 8395 | 8808 | 9047 | 9460 | 9873 | 10286 | 10699 | 11111 | 11524 | 11763 | 12176 | 12589 | 13002 | 13414 | 13827 | 14239 | 14478 | 14891 | 15303 | 15716 | 16128 | 16540 | 16953 | 17192 | 17604 | 18017 | 18429 | 18842 | 19254 | 19667 | 19905 | 20318 | 20730 | 21143 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316
347 | IN | LPG/LPT | FA-25161184 | FIELD INSTRUMENTS | 45 | 2024-07-03 | 2024-08-20 | 15506 |  | 0% | Staraz | 0 | 21 | FA-25161180, FA-25161208 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-03: 181; 2024-07-04: 526; 2024-07-05: 725; 2024-07-06: 1070; 2024-07-07: 1415; 2024-07-08: 1759; 2024-07-09: 2104; 2024-07-10: 2448; 2024-07-11: 2793; 2024-07-12: 2992; 2024-07-13: 3337; 2024-07-14: 3681; 2024-07-15: 4026; 2024-07-16: 4371; 2024-07-17: 4715; 2024-07-18: 5060; 2024-07-19: 5259; 2024-07-20: 5604; 2024-07-21: 5948; 2024-07-22: 6293; 2024-07-23: 6638; 2024-07-24: 6982; 2024-07-25: 7327; 2024-07-26: 7526; 2024-07-27: 7871; 2024-07-28: 8215; 2024-07-29: 8560; 2024-07-30: 8904; 2024-07-31: 9249; 2024-08-01: 9594; 2024-08-02: 9793; 2024-08-03: 10138; 2024-08-04: 10482; 2024-08-05: 10827; 2024-08-06: 11171; 2024-08-07: 11516; 2024-08-08: 11861; 2024-08-09: 12060; 2024-08-10: 12405; 2024-08-11: 12749; 2024-08-12: 13094; 2024-08-13: 13438; 2024-08-14: 13783; 2024-08-15: 14127; 2024-08-16: 14327; 2024-08-17: 14672; 2024-08-18: 15016; 2024-08-19: 15361; 2024-08-20: 15506; 2024-08-21: 15506; 2024-08-22: 15506; 2024-08-23: 15506; 2024-08-24: 15506; 2024-08-25: 15506; 2024-08-26: 15506; 2024-08-27: 15506; 2024-08-28: 15506; 2024-08-29: 15506; 2024-08-30: 15506; 2024-08-31: 15506; 2024-09-01: 15506; 2024-09-02: 15506; 2024-09-03: 15506; 2024-09-04: 15506; 2024-09-05: 15506; 2024-09-06: 15506; 2024-09-07: 15506; 2024-09-08: 15506; 2024-09-09: 15506; 2024-09-10: 15506; 2024-09-11: 15506; 2024-09-12: 15506; 2024-09-13: 15506; 2024-09-14: 15506; 2024-09-15: 15506; 2024-09-16: 15506; 2024-09-17: 15506; 2024-09-18: 15506; 2024-09-19: 15506; 2024-09-20: 15506; 2024-09-21: 15506; 2024-09-22: 15506; 2024-09-23: 15506; 2024-09-24: 15506; 2024-09-25: 15506; 2024-09-26: 15506; 2024-09-27: 15506; 2024-09-28: 15506; 2024-09-29: 15506; 2024-09-30: 15506; 2024-10-01: 15506; 2024-10-02: 15506; 2024-10-03: 15506; 2024-10-04: 15506; 2024-10-05: 15506; 2024-10-06: 15506; 2024-10-07: 15506; 2024-10-08: 15506; 2024-10-09: 15506; 2024-10-10: 15506; 2024-10-11: 15506; 2024-10-12: 15506; 2024-10-13: 15506; 2024-10-14: 15506; 2024-10-15: 15506; 2024-10-16: 15506; 2024-10-17: 15506; 2024-10-18: 15506; 2024-10-19: 15506; 2024-10-20: 15506; 2024-10-21: 15506; 2024-10-22: 15506; 2024-10-23: 15506; 2024-10-24: 15506; 2024-10-25: 15506; 2024-10-26: 15506; 2024-10-27: 15506; 2024-10-28: 15506; 2024-10-29: 15506; 2024-10-30: 15506; 2024-10-31: 15506; 2024-11-01: 15506; 2024-11-02: 15506; 2024-11-03: 15506; 2024-11-04: 15506; 2024-11-05: 15506; 2024-11-06: 15506; 2024-11-07: 15506; 2024-11-08: 15506; 2024-11-09: 15506; 2024-11-10: 15506; 2024-11-11: 15506; 2024-11-12: 15506; 2024-11-13: 15506; 2024-11-14: 15506; 2024-11-15: 15506; 2024-11-16: 15506; 2024-11-17: 15506; 2024-11-18: 15506; 2024-11-19: 15506; 2024-11-20: 15506
348 | IN | LPG/LPT | FA-25161188 | F&G DETECTORS | 45 | 2024-07-03 | 2024-08-20 | 3055 |  | 0% | Staraz | 0 | 33 | FA-25161174, FA-25161208 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-03: 36; 2024-07-04: 104; 2024-07-05: 143; 2024-07-06: 211; 2024-07-07: 279; 2024-07-08: 347; 2024-07-09: 415; 2024-07-10: 482; 2024-07-11: 550; 2024-07-12: 590; 2024-07-13: 658; 2024-07-14: 725; 2024-07-15: 793; 2024-07-16: 861; 2024-07-17: 929; 2024-07-18: 997; 2024-07-19: 1036; 2024-07-20: 1104; 2024-07-21: 1172; 2024-07-22: 1240; 2024-07-23: 1308; 2024-07-24: 1376; 2024-07-25: 1444; 2024-07-26: 1483; 2024-07-27: 1551; 2024-07-28: 1619; 2024-07-29: 1687; 2024-07-30: 1755; 2024-07-31: 1823; 2024-08-01: 1890; 2024-08-02: 1930; 2024-08-03: 1998; 2024-08-04: 2066; 2024-08-05: 2133; 2024-08-06: 2201; 2024-08-07: 2269; 2024-08-08: 2337; 2024-08-09: 2376; 2024-08-10: 2444; 2024-08-11: 2512; 2024-08-12: 2580; 2024-08-13: 2648; 2024-08-14: 2716; 2024-08-15: 2784; 2024-08-16: 2823; 2024-08-17: 2891; 2024-08-18: 2959; 2024-08-19: 3027; 2024-08-20: 3055; 2024-08-21: 3055; 2024-08-22: 3055; 2024-08-23: 3055; 2024-08-24: 3055; 2024-08-25: 3055; 2024-08-26: 3055; 2024-08-27: 3055; 2024-08-28: 3055; 2024-08-29: 3055; 2024-08-30: 3055; 2024-08-31: 3055; 2024-09-01: 3055; 2024-09-02: 3055; 2024-09-03: 3055; 2024-09-04: 3055; 2024-09-05: 3055; 2024-09-06: 3055; 2024-09-07: 3055; 2024-09-08: 3055; 2024-09-09: 3055; 2024-09-10: 3055; 2024-09-11: 3055; 2024-09-12: 3055; 2024-09-13: 3055; 2024-09-14: 3055; 2024-09-15: 3055; 2024-09-16: 3055; 2024-09-17: 3055; 2024-09-18: 3055; 2024-09-19: 3055; 2024-09-20: 3055; 2024-09-21: 3055; 2024-09-22: 3055; 2024-09-23: 3055; 2024-09-24: 3055; 2024-09-25: 3055; 2024-09-26: 3055; 2024-09-27: 3055; 2024-09-28: 3055; 2024-09-29: 3055; 2024-09-30: 3055; 2024-10-01: 3055; 2024-10-02: 3055; 2024-10-03: 3055; 2024-10-04: 3055; 2024-10-05: 3055; 2024-10-06: 3055; 2024-10-07: 3055; 2024-10-08: 3055; 2024-10-09: 3055; 2024-10-10: 3055; 2024-10-11: 3055; 2024-10-12: 3055; 2024-10-13: 3055; 2024-10-14: 3055; 2024-10-15: 3055; 2024-10-16: 3055; 2024-10-17: 3055; 2024-10-18: 3055; 2024-10-19: 3055; 2024-10-20: 3055; 2024-10-21: 3055; 2024-10-22: 3055; 2024-10-23: 3055; 2024-10-24: 3055; 2024-10-25: 3055; 2024-10-26: 3055; 2024-10-27: 3055; 2024-10-28: 3055; 2024-10-29: 3055; 2024-10-30: 3055; 2024-10-31: 3055; 2024-11-01: 3055; 2024-11-02: 3055; 2024-11-03: 3055; 2024-11-04: 3055; 2024-11-05: 3055; 2024-11-06: 3055; 2024-11-07: 3055; 2024-11-08: 3055; 2024-11-09: 3055; 2024-11-10: 3055; 2024-11-11: 3055; 2024-11-12: 3055; 2024-11-13: 3055; 2024-11-14: 3055; 2024-11-15: 3055; 2024-11-16: 3055; 2024-11-17: 3055; 2024-11-18: 3055; 2024-11-19: 3055; 2024-11-20: 3055
349 | IN | LPG/LPT | FA-25161192 | Junction Box | 42 | 2024-02-21 | 2024-04-06 | 2746 |  | 0% | Staraz | 0 | 151 | FA-25161174 | Cum Budgeted Labor Units | [91 empty] | 34 | 100 | 138 | 203 | 268 | 334 | 399 | 465 | 530 | 568 | 633 | 699 | 764 | 829 | 895 | 960 | 998 | 1063 | 1129 | 1194 | 1259 | 1325 | 1390 | 1428 | 1493 | 1559 | 1624 | 1690 | 1755 | 1820 | 1858 | 1924 | 1989 | 2054 | 2120 | 2185 | 2251 | 2288 | 2354 | 2419 | 2485 | 2550 | 2615 | 2681 | 2719 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746
350 | IN | LPG/LPT | FA-25161196 | Analyzer | 25 | 2024-07-03 | 2024-07-30 | 9 |  | 0% | Staraz | 0 | 53 | FA-25161174 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-03: 0; 2024-07-04: 1; 2024-07-05: 1; 2024-07-06: 1; 2024-07-07: 2; 2024-07-08: 2; 2024-07-09: 2; 2024-07-10: 3; 2024-07-11: 3; 2024-07-12: 3; 2024-07-13: 4; 2024-07-14: 4; 2024-07-15: 4; 2024-07-16: 5; 2024-07-17: 5; 2024-07-18: 5; 2024-07-19: 6; 2024-07-20: 6; 2024-07-21: 6; 2024-07-22: 7; 2024-07-23: 7; 2024-07-24: 7; 2024-07-25: 8; 2024-07-26: 8; 2024-07-27: 8; 2024-07-28: 9; 2024-07-29: 9; 2024-07-30: 9; 2024-07-31: 9; 2024-08-01: 9; 2024-08-02: 9; 2024-08-03: 9; 2024-08-04: 9; 2024-08-05: 9; 2024-08-06: 9; 2024-08-07: 9; 2024-08-08: 9; 2024-08-09: 9; 2024-08-10: 9; 2024-08-11: 9; 2024-08-12: 9; 2024-08-13: 9; 2024-08-14: 9; 2024-08-15: 9; 2024-08-16: 9; 2024-08-17: 9; 2024-08-18: 9; 2024-08-19: 9; 2024-08-20: 9; 2024-08-21: 9; 2024-08-22: 9; 2024-08-23: 9; 2024-08-24: 9; 2024-08-25: 9; 2024-08-26: 9; 2024-08-27: 9; 2024-08-28: 9; 2024-08-29: 9; 2024-08-30: 9; 2024-08-31: 9; 2024-09-01: 9; 2024-09-02: 9; 2024-09-03: 9; 2024-09-04: 9; 2024-09-05: 9; 2024-09-06: 9; 2024-09-07: 9; 2024-09-08: 9; 2024-09-09: 9; 2024-09-10: 9; 2024-09-11: 9; 2024-09-12: 9; 2024-09-13: 9; 2024-09-14: 9; 2024-09-15: 9; 2024-09-16: 9; 2024-09-17: 9; 2024-09-18: 9; 2024-09-19: 9; 2024-09-20: 9; 2024-09-21: 9; 2024-09-22: 9; 2024-09-23: 9; 2024-09-24: 9; 2024-09-25: 9; 2024-09-26: 9; 2024-09-27: 9; 2024-09-28: 9; 2024-09-29: 9; 2024-09-30: 9; 2024-10-01: 9; 2024-10-02: 9; 2024-10-03: 9; 2024-10-04: 9; 2024-10-05: 9; 2024-10-06: 9; 2024-10-07: 9; 2024-10-08: 9; 2024-10-09: 9; 2024-10-10: 9; 2024-10-11: 9; 2024-10-12: 9; 2024-10-13: 9; 2024-10-14: 9; 2024-10-15: 9; 2024-10-16: 9; 2024-10-17: 9; 2024-10-18: 9; 2024-10-19: 9; 2024-10-20: 9; 2024-10-21: 9; 2024-10-22: 9; 2024-10-23: 9; 2024-10-24: 9; 2024-10-25: 9; 2024-10-26: 9; 2024-10-27: 9; 2024-10-28: 9; 2024-10-29: 9; 2024-10-30: 9; 2024-10-31: 9; 2024-11-01: 9; 2024-11-02: 9; 2024-11-03: 9; 2024-11-04: 9; 2024-11-05: 9; 2024-11-06: 9; 2024-11-07: 9; 2024-11-08: 9; 2024-11-09: 9; 2024-11-10: 9; 2024-11-11: 9; 2024-11-12: 9; 2024-11-13: 9; 2024-11-14: 9; 2024-11-15: 9; 2024-11-16: 9; 2024-11-17: 9; 2024-11-18: 9; 2024-11-19: 9; 2024-11-20: 9
351 | IN | LPG/LPT | Instrument Cabling |  | 140 | 2024-03-08 | 2024-08-04 | 26320 |  | 0% |  | 0 | 21 |  | Cum Budgeted Labor Units | [107 empty] | 84 | 403 | 721 | 1040 | 1359 | 1677 | 1996 | 2180 | 2499 | 2818 | 3136 | 3455 | 3774 | 4092 | 4277 | 4596 | 4914 | 5233 | 5552 | 5870 | 6189 | 6373 | 6692 | 7011 | 7329 | 7648 | 7967 | 8285 | 8470 | 8788 | 9107 | 9426 | 9744 | 10063 | 10382 | 10566 | 10885 | 11204 | 11522 | 11841 | 12160 | 12478 | 12663 | 12981 | 13300 | 13619 | 13937 | 14256 | 14575 | 14759 | 15078 | 15397 | 15715 | 16034 | 16353 | 16671 | 16856 | 17174 | 17493 | 17812 | 18130 | 18449 | 18768 | 18952 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19165 | 19221 | 19317 | 19413 | 19509 | 19605 | 19701 | 19797 | 19853 | 19949 | 20045 | 20141 | 20237 | 20333 | 20429 | 20484 | 20580 | 20676 | 20772 | 20868 | 20964 | 21060 | 21116 | 21212 | 21308 | 21404 | 21500 | 21596 | 21692 | 21747 | 21843 | 21939 | 22035 | 22131 | 22227 | 22323 | 22379 | 22475 | 22571 | 22667 | 22763 | 22859 | 22955 | 23011 | 23107 | 23203 | 23299 | 23395 | 23491 | 23587 | 23642 | 23738 | 23834 | 23930 | 24026 | 24122 | 24218 | 24274 | 24370 | 24466 | 24562 | 24658 | 24754 | 24850 | 24905 | 25001 | 25097 | 25193 | 25289 | 25385 | 25481 | 25537 | 25633 | 25729 | 25825 | 25921 | 26017 | 26113 | 26168 | 26264 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320
352 | IN | LPG/LPT | FA-25161201 | Main Cabling | 60 | 2024-03-08 | 2024-05-11 | 19120 |  | 0% | Staraz | 0 | 80 | FA-25161169 | Cum Budgeted Labor Units | [107 empty] | 84 | 403 | 721 | 1040 | 1359 | 1677 | 1996 | 2180 | 2499 | 2818 | 3136 | 3455 | 3774 | 4092 | 4277 | 4596 | 4914 | 5233 | 5552 | 5870 | 6189 | 6373 | 6692 | 7011 | 7329 | 7648 | 7967 | 8285 | 8470 | 8788 | 9107 | 9426 | 9744 | 10063 | 10382 | 10566 | 10885 | 11204 | 11522 | 11841 | 12160 | 12478 | 12663 | 12981 | 13300 | 13619 | 13937 | 14256 | 14575 | 14759 | 15078 | 15397 | 15715 | 16034 | 16353 | 16671 | 16856 | 17174 | 17493 | 17812 | 18130 | 18449 | 18768 | 18952 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120
353 | IN | LPG/LPT | FA-25161208 | Secondary Cabling | 75 | 2024-05-16 | 2024-08-04 | 7200 |  | 0% | Staraz | 0 | 21 | FA-25161163, FA-25161169 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-05-16: 45; 2024-05-17: 101; 2024-05-18: 197; 2024-05-19: 293; 2024-05-20: 389; 2024-05-21: 485; 2024-05-22: 581; 2024-05-23: 677; 2024-05-24: 733; 2024-05-25: 829; 2024-05-26: 925; 2024-05-27: 1021; 2024-05-28: 1117; 2024-05-29: 1213; 2024-05-30: 1309; 2024-05-31: 1364; 2024-06-01: 1460; 2024-06-02: 1556; 2024-06-03: 1652; 2024-06-04: 1748; 2024-06-05: 1844; 2024-06-06: 1940; 2024-06-07: 1996; 2024-06-08: 2092; 2024-06-09: 2188; 2024-06-10: 2284; 2024-06-11: 2380; 2024-06-12: 2476; 2024-06-13: 2572; 2024-06-14: 2627; 2024-06-15: 2723; 2024-06-16: 2819; 2024-06-17: 2915; 2024-06-18: 3011; 2024-06-19: 3107; 2024-06-20: 3203; 2024-06-21: 3259; 2024-06-22: 3355; 2024-06-23: 3451; 2024-06-24: 3547; 2024-06-25: 3643; 2024-06-26: 3739; 2024-06-27: 3835; 2024-06-28: 3891; 2024-06-29: 3987; 2024-06-30: 4083; 2024-07-01: 4179; 2024-07-02: 4275; 2024-07-03: 4371; 2024-07-04: 4467; 2024-07-05: 4522; 2024-07-06: 4618; 2024-07-07: 4714; 2024-07-08: 4810; 2024-07-09: 4906; 2024-07-10: 5002; 2024-07-11: 5098; 2024-07-12: 5154; 2024-07-13: 5250; 2024-07-14: 5346; 2024-07-15: 5442; 2024-07-16: 5538; 2024-07-17: 5634; 2024-07-18: 5730; 2024-07-19: 5785; 2024-07-20: 5881; 2024-07-21: 5977; 2024-07-22: 6073; 2024-07-23: 6169; 2024-07-24: 6265; 2024-07-25: 6361; 2024-07-26: 6417; 2024-07-27: 6513; 2024-07-28: 6609; 2024-07-29: 6705; 2024-07-30: 6801; 2024-07-31: 6897; 2024-08-01: 6993; 2024-08-02: 7048; 2024-08-03: 7144; 2024-08-04: 7200; 2024-08-05: 7200; 2024-08-06: 7200; 2024-08-07: 7200; 2024-08-08: 7200; 2024-08-09: 7200; 2024-08-10: 7200; 2024-08-11: 7200; 2024-08-12: 7200; 2024-08-13: 7200; 2024-08-14: 7200; 2024-08-15: 7200; 2024-08-16: 7200; 2024-08-17: 7200; 2024-08-18: 7200; 2024-08-19: 7200; 2024-08-20: 7200; 2024-08-21: 7200; 2024-08-22: 7200; 2024-08-23: 7200; 2024-08-24: 7200; 2024-08-25: 7200; 2024-08-26: 7200; 2024-08-27: 7200; 2024-08-28: 7200; 2024-08-29: 7200; 2024-08-30: 7200; 2024-08-31: 7200; 2024-09-01: 7200; 2024-09-02: 7200; 2024-09-03: 7200; 2024-09-04: 7200; 2024-09-05: 7200; 2024-09-06: 7200; 2024-09-07: 7200; 2024-09-08: 7200; 2024-09-09: 7200; 2024-09-10: 7200; 2024-09-11: 7200; 2024-09-12: 7200; 2024-09-13: 7200; 2024-09-14: 7200; 2024-09-15: 7200; 2024-09-16: 7200; 2024-09-17: 7200; 2024-09-18: 7200; 2024-09-19: 7200; 2024-09-20: 7200; 2024-09-21: 7200; 2024-09-22: 7200; 2024-09-23: 7200; 2024-09-24: 7200; 2024-09-25: 7200; 2024-09-26: 7200; 2024-09-27: 7200; 2024-09-28: 7200; 2024-09-29: 7200; 2024-09-30: 7200; 2024-10-01: 7200; 2024-10-02: 7200; 2024-10-03: 7200; 2024-10-04: 7200; 2024-10-05: 7200; 2024-10-06: 7200; 2024-10-07: 7200; 2024-10-08: 7200; 2024-10-09: 7200; 2024-10-10: 7200; 2024-10-11: 7200; 2024-10-12: 7200; 2024-10-13: 7200; 2024-10-14: 7200; 2024-10-15: 7200; 2024-10-16: 7200; 2024-10-17: 7200; 2024-10-18: 7200; 2024-10-19: 7200; 2024-10-20: 7200; 2024-10-21: 7200; 2024-10-22: 7200; 2024-10-23: 7200; 2024-10-24: 7200; 2024-10-25: 7200; 2024-10-26: 7200; 2024-10-27: 7200; 2024-10-28: 7200; 2024-10-29: 7200; 2024-10-30: 7200; 2024-10-31: 7200; 2024-11-01: 7200; 2024-11-02: 7200; 2024-11-03: 7200; 2024-11-04: 7200; 2024-11-05: 7200; 2024-11-06: 7200; 2024-11-07: 7200; 2024-11-08: 7200; 2024-11-09: 7200; 2024-11-10: 7200; 2024-11-11: 7200; 2024-11-12: 7200; 2024-11-13: 7200; 2024-11-14: 7200; 2024-11-15: 7200; 2024-11-16: 7200; 2024-11-17: 7200; 2024-11-18: 7200; 2024-11-19: 7200; 2024-11-20: 7200
354 | IN | LPG/LPT | Instrument Cable Gland |  | 100 | 2024-05-11 | 2024-08-25 | 6910 |  | 0% |  | 0 | 28 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-05-11: 6; 2024-05-12: 20; 2024-05-13: 33; 2024-05-14: 46; 2024-05-15: 60; 2024-05-16: 73; 2024-05-17: 81; 2024-05-18: 94; 2024-05-19: 107; 2024-05-20: 121; 2024-05-21: 134; 2024-05-22: 147; 2024-05-23: 161; 2024-05-24: 168; 2024-05-25: 182; 2024-05-26: 195; 2024-05-27: 208; 2024-05-28: 222; 2024-05-29: 235; 2024-05-30: 248; 2024-05-31: 256; 2024-06-01: 269; 2024-06-02: 283; 2024-06-03: 296; 2024-06-04: 309; 2024-06-05: 323; 2024-06-06: 336; 2024-06-07: 344; 2024-06-08: 357; 2024-06-09: 370; 2024-06-10: 384; 2024-06-11: 397; 2024-06-12: 410; 2024-06-13: 424; 2024-06-14: 431; 2024-06-15: 445; 2024-06-16: 458; 2024-06-17: 471; 2024-06-18: 485; 2024-06-19: 498; 2024-06-20: 511; 2024-06-21: 519; 2024-06-22: 532; 2024-06-23: 546; 2024-06-24: 559; 2024-06-25: 675; 2024-06-26: 796; 2024-06-27: 918; 2024-06-28: 988; 2024-06-29: 1109; 2024-06-30: 1231; 2024-07-01: 1345; 2024-07-02: 1453; 2024-07-03: 1561; 2024-07-04: 1669; 2024-07-05: 1732; 2024-07-06: 1840; 2024-07-07: 1948; 2024-07-08: 2056; 2024-07-09: 2164; 2024-07-10: 2273; 2024-07-11: 2381; 2024-07-12: 2443; 2024-07-13: 2551; 2024-07-14: 2659; 2024-07-15: 2768; 2024-07-16: 2876; 2024-07-17: 2984; 2024-07-18: 3092; 2024-07-19: 3154; 2024-07-20: 3263; 2024-07-21: 3371; 2024-07-22: 3479; 2024-07-23: 3587; 2024-07-24: 3695; 2024-07-25: 3803; 2024-07-26: 3866; 2024-07-27: 3974; 2024-07-28: 4082; 2024-07-29: 4190; 2024-07-30: 4298; 2024-07-31: 4406; 2024-08-01: 4514; 2024-08-02: 4577; 2024-08-03: 4685; 2024-08-04: 4793; 2024-08-05: 4901; 2024-08-06: 5009; 2024-08-07: 5117; 2024-08-08: 5226; 2024-08-09: 5288; 2024-08-10: 5396; 2024-08-11: 5504; 2024-08-12: 5612; 2024-08-13: 5721; 2024-08-14: 5829; 2024-08-15: 5937; 2024-08-16: 5999; 2024-08-17: 6107; 2024-08-18: 6216; 2024-08-19: 6324; 2024-08-20: 6432; 2024-08-21: 6540; 2024-08-22: 6648; 2024-08-23: 6711; 2024-08-24: 6819; 2024-08-25: 6910; 2024-08-26: 6910; 2024-08-27: 6910; 2024-08-28: 6910; 2024-08-29: 6910; 2024-08-30: 6910; 2024-08-31: 6910; 2024-09-01: 6910; 2024-09-02: 6910; 2024-09-03: 6910; 2024-09-04: 6910; 2024-09-05: 6910; 2024-09-06: 6910; 2024-09-07: 6910; 2024-09-08: 6910; 2024-09-09: 6910; 2024-09-10: 6910; 2024-09-11: 6910; 2024-09-12: 6910; 2024-09-13: 6910; 2024-09-14: 6910; 2024-09-15: 6910; 2024-09-16: 6910; 2024-09-17: 6910; 2024-09-18: 6910; 2024-09-19: 6910; 2024-09-20: 6910; 2024-09-21: 6910; 2024-09-22: 6910; 2024-09-23: 6910; 2024-09-24: 6910; 2024-09-25: 6910; 2024-09-26: 6910; 2024-09-27: 6910; 2024-09-28: 6910; 2024-09-29: 6910; 2024-09-30: 6910; 2024-10-01: 6910; 2024-10-02: 6910; 2024-10-03: 6910; 2024-10-04: 6910; 2024-10-05: 6910; 2024-10-06: 6910; 2024-10-07: 6910; 2024-10-08: 6910; 2024-10-09: 6910; 2024-10-10: 6910; 2024-10-11: 6910; 2024-10-12: 6910; 2024-10-13: 6910; 2024-10-14: 6910; 2024-10-15: 6910; 2024-10-16: 6910; 2024-10-17: 6910; 2024-10-18: 6910; 2024-10-19: 6910; 2024-10-20: 6910; 2024-10-21: 6910; 2024-10-22: 6910; 2024-10-23: 6910; 2024-10-24: 6910; 2024-10-25: 6910; 2024-10-26: 6910; 2024-10-27: 6910; 2024-10-28: 6910; 2024-10-29: 6910; 2024-10-30: 6910; 2024-10-31: 6910; 2024-11-01: 6910; 2024-11-02: 6910; 2024-11-03: 6910; 2024-11-04: 6910; 2024-11-05: 6910; 2024-11-06: 6910; 2024-11-07: 6910; 2024-11-08: 6910; 2024-11-09: 6910; 2024-11-10: 6910; 2024-11-11: 6910; 2024-11-12: 6910; 2024-11-13: 6910; 2024-11-14: 6910; 2024-11-15: 6910; 2024-11-16: 6910; 2024-11-17: 6910; 2024-11-18: 6910; 2024-11-19: 6910; 2024-11-20: 6910
355 | IN | LPG/LPT | FA-25161216 | Main Instrument Cable Gland | 48 | 2024-05-11 | 2024-07-01 | 640 |  | 0% | Staraz | 0 | 80 | FA-25161192, FA-25161201 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-05-11: 6; 2024-05-12: 20; 2024-05-13: 33; 2024-05-14: 46; 2024-05-15: 60; 2024-05-16: 73; 2024-05-17: 81; 2024-05-18: 94; 2024-05-19: 107; 2024-05-20: 121; 2024-05-21: 134; 2024-05-22: 147; 2024-05-23: 161; 2024-05-24: 168; 2024-05-25: 182; 2024-05-26: 195; 2024-05-27: 208; 2024-05-28: 222; 2024-05-29: 235; 2024-05-30: 248; 2024-05-31: 256; 2024-06-01: 269; 2024-06-02: 283; 2024-06-03: 296; 2024-06-04: 309; 2024-06-05: 323; 2024-06-06: 336; 2024-06-07: 344; 2024-06-08: 357; 2024-06-09: 370; 2024-06-10: 384; 2024-06-11: 397; 2024-06-12: 410; 2024-06-13: 424; 2024-06-14: 431; 2024-06-15: 445; 2024-06-16: 458; 2024-06-17: 471; 2024-06-18: 485; 2024-06-19: 498; 2024-06-20: 511; 2024-06-21: 519; 2024-06-22: 532; 2024-06-23: 546; 2024-06-24: 559; 2024-06-25: 572; 2024-06-26: 586; 2024-06-27: 599; 2024-06-28: 607; 2024-06-29: 620; 2024-06-30: 633; 2024-07-01: 640; 2024-07-02: 640; 2024-07-03: 640; 2024-07-04: 640; 2024-07-05: 640; 2024-07-06: 640; 2024-07-07: 640; 2024-07-08: 640; 2024-07-09: 640; 2024-07-10: 640; 2024-07-11: 640; 2024-07-12: 640; 2024-07-13: 640; 2024-07-14: 640; 2024-07-15: 640; 2024-07-16: 640; 2024-07-17: 640; 2024-07-18: 640; 2024-07-19: 640; 2024-07-20: 640; 2024-07-21: 640; 2024-07-22: 640; 2024-07-23: 640; 2024-07-24: 640; 2024-07-25: 640; 2024-07-26: 640; 2024-07-27: 640; 2024-07-28: 640; 2024-07-29: 640; 2024-07-30: 640; 2024-07-31: 640; 2024-08-01: 640; 2024-08-02: 640; 2024-08-03: 640; 2024-08-04: 640; 2024-08-05: 640; 2024-08-06: 640; 2024-08-07: 640; 2024-08-08: 640; 2024-08-09: 640; 2024-08-10: 640; 2024-08-11: 640; 2024-08-12: 640; 2024-08-13: 640; 2024-08-14: 640; 2024-08-15: 640; 2024-08-16: 640; 2024-08-17: 640; 2024-08-18: 640; 2024-08-19: 640; 2024-08-20: 640; 2024-08-21: 640; 2024-08-22: 640; 2024-08-23: 640; 2024-08-24: 640; 2024-08-25: 640; 2024-08-26: 640; 2024-08-27: 640; 2024-08-28: 640; 2024-08-29: 640; 2024-08-30: 640; 2024-08-31: 640; 2024-09-01: 640; 2024-09-02: 640; 2024-09-03: 640; 2024-09-04: 640; 2024-09-05: 640; 2024-09-06: 640; 2024-09-07: 640; 2024-09-08: 640; 2024-09-09: 640; 2024-09-10: 640; 2024-09-11: 640; 2024-09-12: 640; 2024-09-13: 640; 2024-09-14: 640; 2024-09-15: 640; 2024-09-16: 640; 2024-09-17: 640; 2024-09-18: 640; 2024-09-19: 640; 2024-09-20: 640; 2024-09-21: 640; 2024-09-22: 640; 2024-09-23: 640; 2024-09-24: 640; 2024-09-25: 640; 2024-09-26: 640; 2024-09-27: 640; 2024-09-28: 640; 2024-09-29: 640; 2024-09-30: 640; 2024-10-01: 640; 2024-10-02: 640; 2024-10-03: 640; 2024-10-04: 640; 2024-10-05: 640; 2024-10-06: 640; 2024-10-07: 640; 2024-10-08: 640; 2024-10-09: 640; 2024-10-10: 640; 2024-10-11: 640; 2024-10-12: 640; 2024-10-13: 640; 2024-10-14: 640; 2024-10-15: 640; 2024-10-16: 640; 2024-10-17: 640; 2024-10-18: 640; 2024-10-19: 640; 2024-10-20: 640; 2024-10-21: 640; 2024-10-22: 640; 2024-10-23: 640; 2024-10-24: 640; 2024-10-25: 640; 2024-10-26: 640; 2024-10-27: 640; 2024-10-28: 640; 2024-10-29: 640; 2024-10-30: 640; 2024-10-31: 640; 2024-11-01: 640; 2024-11-02: 640; 2024-11-03: 640; 2024-11-04: 640; 2024-11-05: 640; 2024-11-06: 640; 2024-11-07: 640; 2024-11-08: 640; 2024-11-09: 640; 2024-11-10: 640; 2024-11-11: 640; 2024-11-12: 640; 2024-11-13: 640; 2024-11-14: 640; 2024-11-15: 640; 2024-11-16: 640; 2024-11-17: 640; 2024-11-18: 640; 2024-11-19: 640; 2024-11-20: 640
356 | IN | LPG/LPT | FA-35160068 | Secondary Instrument Cable Gland | 58 | 2024-06-25 | 2024-08-25 | 6270 |  | 0% | Staraz | 0 | 28 | FA-25161184, FA-25161188, FA-25161192, FA-25161196, FA-25161208 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-06-25: 102; 2024-06-26: 211; 2024-06-27: 319; 2024-06-28: 381; 2024-06-29: 489; 2024-06-30: 597; 2024-07-01: 706; 2024-07-02: 814; 2024-07-03: 922; 2024-07-04: 1030; 2024-07-05: 1092; 2024-07-06: 1201; 2024-07-07: 1309; 2024-07-08: 1417; 2024-07-09: 1525; 2024-07-10: 1633; 2024-07-11: 1741; 2024-07-12: 1804; 2024-07-13: 1912; 2024-07-14: 2020; 2024-07-15: 2128; 2024-07-16: 2236; 2024-07-17: 2344; 2024-07-18: 2452; 2024-07-19: 2515; 2024-07-20: 2623; 2024-07-21: 2731; 2024-07-22: 2839; 2024-07-23: 2947; 2024-07-24: 3055; 2024-07-25: 3163; 2024-07-26: 3226; 2024-07-27: 3334; 2024-07-28: 3442; 2024-07-29: 3550; 2024-07-30: 3658; 2024-07-31: 3767; 2024-08-01: 3875; 2024-08-02: 3937; 2024-08-03: 4045; 2024-08-04: 4153; 2024-08-05: 4262; 2024-08-06: 4370; 2024-08-07: 4478; 2024-08-08: 4586; 2024-08-09: 4648; 2024-08-10: 4757; 2024-08-11: 4865; 2024-08-12: 4973; 2024-08-13: 5081; 2024-08-14: 5189; 2024-08-15: 5297; 2024-08-16: 5360; 2024-08-17: 5468; 2024-08-18: 5576; 2024-08-19: 5684; 2024-08-20: 5792; 2024-08-21: 5900; 2024-08-22: 6008; 2024-08-23: 6071; 2024-08-24: 6179; 2024-08-25: 6270; 2024-08-26: 6270; 2024-08-27: 6270; 2024-08-28: 6270; 2024-08-29: 6270; 2024-08-30: 6270; 2024-08-31: 6270; 2024-09-01: 6270; 2024-09-02: 6270; 2024-09-03: 6270; 2024-09-04: 6270; 2024-09-05: 6270; 2024-09-06: 6270; 2024-09-07: 6270; 2024-09-08: 6270; 2024-09-09: 6270; 2024-09-10: 6270; 2024-09-11: 6270; 2024-09-12: 6270; 2024-09-13: 6270; 2024-09-14: 6270; 2024-09-15: 6270; 2024-09-16: 6270; 2024-09-17: 6270; 2024-09-18: 6270; 2024-09-19: 6270; 2024-09-20: 6270; 2024-09-21: 6270; 2024-09-22: 6270; 2024-09-23: 6270; 2024-09-24: 6270; 2024-09-25: 6270; 2024-09-26: 6270; 2024-09-27: 6270; 2024-09-28: 6270; 2024-09-29: 6270; 2024-09-30: 6270; 2024-10-01: 6270; 2024-10-02: 6270; 2024-10-03: 6270; 2024-10-04: 6270; 2024-10-05: 6270; 2024-10-06: 6270; 2024-10-07: 6270; 2024-10-08: 6270; 2024-10-09: 6270; 2024-10-10: 6270; 2024-10-11: 6270; 2024-10-12: 6270; 2024-10-13: 6270; 2024-10-14: 6270; 2024-10-15: 6270; 2024-10-16: 6270; 2024-10-17: 6270; 2024-10-18: 6270; 2024-10-19: 6270; 2024-10-20: 6270; 2024-10-21: 6270; 2024-10-22: 6270; 2024-10-23: 6270; 2024-10-24: 6270; 2024-10-25: 6270; 2024-10-26: 6270; 2024-10-27: 6270; 2024-10-28: 6270; 2024-10-29: 6270; 2024-10-30: 6270; 2024-10-31: 6270; 2024-11-01: 6270; 2024-11-02: 6270; 2024-11-03: 6270; 2024-11-04: 6270; 2024-11-05: 6270; 2024-11-06: 6270; 2024-11-07: 6270; 2024-11-08: 6270; 2024-11-09: 6270; 2024-11-10: 6270; 2024-11-11: 6270; 2024-11-12: 6270; 2024-11-13: 6270; 2024-11-14: 6270; 2024-11-15: 6270; 2024-11-16: 6270; 2024-11-17: 6270; 2024-11-18: 6270; 2024-11-19: 6270; 2024-11-20: 6270
357 | IN | LPG/LPT | Loop Test ( Hot) |  | 50 | 2024-09-02 | 2024-10-25 | 3159 |  | 0% |  | 0 | 21 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-09-02: 47; 2024-09-03: 110; 2024-09-04: 173; 2024-09-05: 236; 2024-09-06: 273; 2024-09-07: 336; 2024-09-08: 399; 2024-09-09: 462; 2024-09-10: 525; 2024-09-11: 589; 2024-09-12: 652; 2024-09-13: 688; 2024-09-14: 752; 2024-09-15: 815; 2024-09-16: 878; 2024-09-17: 941; 2024-09-18: 1004; 2024-09-19: 1068; 2024-09-20: 1104; 2024-09-21: 1167; 2024-09-22: 1230; 2024-09-23: 1294; 2024-09-24: 1357; 2024-09-25: 1420; 2024-09-26: 1483; 2024-09-27: 1520; 2024-09-28: 1583; 2024-09-29: 1646; 2024-09-30: 1709; 2024-10-01: 1773; 2024-10-02: 1836; 2024-10-03: 1899; 2024-10-04: 1935; 2024-10-05: 1999; 2024-10-06: 2062; 2024-10-07: 2125; 2024-10-08: 2188; 2024-10-09: 2251; 2024-10-10: 2315; 2024-10-11: 2351; 2024-10-12: 2414; 2024-10-13: 2478; 2024-10-14: 2541; 2024-10-15: 2604; 2024-10-16: 2667; 2024-10-17: 2730; 2024-10-18: 2767; 2024-10-19: 2830; 2024-10-20: 2893; 2024-10-21: 2956; 2024-10-22: 3020; 2024-10-23: 3083; 2024-10-24: 3146; 2024-10-25: 3159; 2024-10-26: 3159; 2024-10-27: 3159; 2024-10-28: 3159; 2024-10-29: 3159; 2024-10-30: 3159; 2024-10-31: 3159; 2024-11-01: 3159; 2024-11-02: 3159; 2024-11-03: 3159; 2024-11-04: 3159; 2024-11-05: 3159; 2024-11-06: 3159; 2024-11-07: 3159; 2024-11-08: 3159; 2024-11-09: 3159; 2024-11-10: 3159; 2024-11-11: 3159; 2024-11-12: 3159; 2024-11-13: 3159; 2024-11-14: 3159; 2024-11-15: 3159; 2024-11-16: 3159; 2024-11-17: 3159; 2024-11-18: 3159; 2024-11-19: 3159; 2024-11-20: 3159
358 | IN | LPG/LPT | FA-25161222 | Loop Test ( Hot) | 50 | 2024-09-02 | 2024-10-25 | 3159 |  | 0% | Staraz | 0 | 21 | FA-25161184, FA-25161225, FA-35160068, FA-25161216 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-09-02: 47; 2024-09-03: 110; 2024-09-04: 173; 2024-09-05: 236; 2024-09-06: 273; 2024-09-07: 336; 2024-09-08: 399; 2024-09-09: 462; 2024-09-10: 525; 2024-09-11: 589; 2024-09-12: 652; 2024-09-13: 688; 2024-09-14: 752; 2024-09-15: 815; 2024-09-16: 878; 2024-09-17: 941; 2024-09-18: 1004; 2024-09-19: 1068; 2024-09-20: 1104; 2024-09-21: 1167; 2024-09-22: 1230; 2024-09-23: 1294; 2024-09-24: 1357; 2024-09-25: 1420; 2024-09-26: 1483; 2024-09-27: 1520; 2024-09-28: 1583; 2024-09-29: 1646; 2024-09-30: 1709; 2024-10-01: 1773; 2024-10-02: 1836; 2024-10-03: 1899; 2024-10-04: 1935; 2024-10-05: 1999; 2024-10-06: 2062; 2024-10-07: 2125; 2024-10-08: 2188; 2024-10-09: 2251; 2024-10-10: 2315; 2024-10-11: 2351; 2024-10-12: 2414; 2024-10-13: 2478; 2024-10-14: 2541; 2024-10-15: 2604; 2024-10-16: 2667; 2024-10-17: 2730; 2024-10-18: 2767; 2024-10-19: 2830; 2024-10-20: 2893; 2024-10-21: 2956; 2024-10-22: 3020; 2024-10-23: 3083; 2024-10-24: 3146; 2024-10-25: 3159; 2024-10-26: 3159; 2024-10-27: 3159; 2024-10-28: 3159; 2024-10-29: 3159; 2024-10-30: 3159; 2024-10-31: 3159; 2024-11-01: 3159; 2024-11-02: 3159; 2024-11-03: 3159; 2024-11-04: 3159; 2024-11-05: 3159; 2024-11-06: 3159; 2024-11-07: 3159; 2024-11-08: 3159; 2024-11-09: 3159; 2024-11-10: 3159; 2024-11-11: 3159; 2024-11-12: 3159; 2024-11-13: 3159; 2024-11-14: 3159; 2024-11-15: 3159; 2024-11-16: 3159; 2024-11-17: 3159; 2024-11-18: 3159; 2024-11-19: 3159; 2024-11-20: 3159
359 | IN | LPG/LPT | Air Pipe and Tubing |  | 42 | 2024-07-11 | 2024-08-25 | 3913 |  | 0% |  | 0 | 28 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-11: 10; 2024-07-12: 64; 2024-07-13: 157; 2024-07-14: 250; 2024-07-15: 343; 2024-07-16: 436; 2024-07-17: 530; 2024-07-18: 623; 2024-07-19: 677; 2024-07-20: 770; 2024-07-21: 863; 2024-07-22: 956; 2024-07-23: 1049; 2024-07-24: 1142; 2024-07-25: 1236; 2024-07-26: 1289; 2024-07-27: 1383; 2024-07-28: 1476; 2024-07-29: 1569; 2024-07-30: 1662; 2024-07-31: 1755; 2024-08-01: 1848; 2024-08-02: 1902; 2024-08-03: 1995; 2024-08-04: 2089; 2024-08-05: 2182; 2024-08-06: 2275; 2024-08-07: 2368; 2024-08-08: 2461; 2024-08-09: 2515; 2024-08-10: 2608; 2024-08-11: 2702; 2024-08-12: 2795; 2024-08-13: 2888; 2024-08-14: 2981; 2024-08-15: 3074; 2024-08-16: 3128; 2024-08-17: 3221; 2024-08-18: 3314; 2024-08-19: 3408; 2024-08-20: 3501; 2024-08-21: 3594; 2024-08-22: 3687; 2024-08-23: 3741; 2024-08-24: 3834; 2024-08-25: 3913; 2024-08-26: 3913; 2024-08-27: 3913; 2024-08-28: 3913; 2024-08-29: 3913; 2024-08-30: 3913; 2024-08-31: 3913; 2024-09-01: 3913; 2024-09-02: 3913; 2024-09-03: 3913; 2024-09-04: 3913; 2024-09-05: 3913; 2024-09-06: 3913; 2024-09-07: 3913; 2024-09-08: 3913; 2024-09-09: 3913; 2024-09-10: 3913; 2024-09-11: 3913; 2024-09-12: 3913; 2024-09-13: 3913; 2024-09-14: 3913; 2024-09-15: 3913; 2024-09-16: 3913; 2024-09-17: 3913; 2024-09-18: 3913; 2024-09-19: 3913; 2024-09-20: 3913; 2024-09-21: 3913; 2024-09-22: 3913; 2024-09-23: 3913; 2024-09-24: 3913; 2024-09-25: 3913; 2024-09-26: 3913; 2024-09-27: 3913; 2024-09-28: 3913; 2024-09-29: 3913; 2024-09-30: 3913; 2024-10-01: 3913; 2024-10-02: 3913; 2024-10-03: 3913; 2024-10-04: 3913; 2024-10-05: 3913; 2024-10-06: 3913; 2024-10-07: 3913; 2024-10-08: 3913; 2024-10-09: 3913; 2024-10-10: 3913; 2024-10-11: 3913; 2024-10-12: 3913; 2024-10-13: 3913; 2024-10-14: 3913; 2024-10-15: 3913; 2024-10-16: 3913; 2024-10-17: 3913; 2024-10-18: 3913; 2024-10-19: 3913; 2024-10-20: 3913; 2024-10-21: 3913; 2024-10-22: 3913; 2024-10-23: 3913; 2024-10-24: 3913; 2024-10-25: 3913; 2024-10-26: 3913; 2024-10-27: 3913; 2024-10-28: 3913; 2024-10-29: 3913; 2024-10-30: 3913; 2024-10-31: 3913; 2024-11-01: 3913; 2024-11-02: 3913; 2024-11-03: 3913; 2024-11-04: 3913; 2024-11-05: 3913; 2024-11-06: 3913; 2024-11-07: 3913; 2024-11-08: 3913; 2024-11-09: 3913; 2024-11-10: 3913; 2024-11-11: 3913; 2024-11-12: 3913; 2024-11-13: 3913; 2024-11-14: 3913; 2024-11-15: 3913; 2024-11-16: 3913; 2024-11-17: 3913; 2024-11-18: 3913; 2024-11-19: 3913; 2024-11-20: 3913
360 | IN | LPG/LPT | FA-25161225 | Air Pipe and Tubing | 42 | 2024-07-11 | 2024-08-25 | 3913 |  | 0% | Staraz | 0 | 28 | FA-25161184, FA-25161174 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-11: 10; 2024-07-12: 64; 2024-07-13: 157; 2024-07-14: 250; 2024-07-15: 343; 2024-07-16: 436; 2024-07-17: 530; 2024-07-18: 623; 2024-07-19: 677; 2024-07-20: 770; 2024-07-21: 863; 2024-07-22: 956; 2024-07-23: 1049; 2024-07-24: 1142; 2024-07-25: 1236; 2024-07-26: 1289; 2024-07-27: 1383; 2024-07-28: 1476; 2024-07-29: 1569; 2024-07-30: 1662; 2024-07-31: 1755; 2024-08-01: 1848; 2024-08-02: 1902; 2024-08-03: 1995; 2024-08-04: 2089; 2024-08-05: 2182; 2024-08-06: 2275; 2024-08-07: 2368; 2024-08-08: 2461; 2024-08-09: 2515; 2024-08-10: 2608; 2024-08-11: 2702; 2024-08-12: 2795; 2024-08-13: 2888; 2024-08-14: 2981; 2024-08-15: 3074; 2024-08-16: 3128; 2024-08-17: 3221; 2024-08-18: 3314; 2024-08-19: 3408; 2024-08-20: 3501; 2024-08-21: 3594; 2024-08-22: 3687; 2024-08-23: 3741; 2024-08-24: 3834; 2024-08-25: 3913; 2024-08-26: 3913; 2024-08-27: 3913; 2024-08-28: 3913; 2024-08-29: 3913; 2024-08-30: 3913; 2024-08-31: 3913; 2024-09-01: 3913; 2024-09-02: 3913; 2024-09-03: 3913; 2024-09-04: 3913; 2024-09-05: 3913; 2024-09-06: 3913; 2024-09-07: 3913; 2024-09-08: 3913; 2024-09-09: 3913; 2024-09-10: 3913; 2024-09-11: 3913; 2024-09-12: 3913; 2024-09-13: 3913; 2024-09-14: 3913; 2024-09-15: 3913; 2024-09-16: 3913; 2024-09-17: 3913; 2024-09-18: 3913; 2024-09-19: 3913; 2024-09-20: 3913; 2024-09-21: 3913; 2024-09-22: 3913; 2024-09-23: 3913; 2024-09-24: 3913; 2024-09-25: 3913; 2024-09-26: 3913; 2024-09-27: 3913; 2024-09-28: 3913; 2024-09-29: 3913; 2024-09-30: 3913; 2024-10-01: 3913; 2024-10-02: 3913; 2024-10-03: 3913; 2024-10-04: 3913; 2024-10-05: 3913; 2024-10-06: 3913; 2024-10-07: 3913; 2024-10-08: 3913; 2024-10-09: 3913; 2024-10-10: 3913; 2024-10-11: 3913; 2024-10-12: 3913; 2024-10-13: 3913; 2024-10-14: 3913; 2024-10-15: 3913; 2024-10-16: 3913; 2024-10-17: 3913; 2024-10-18: 3913; 2024-10-19: 3913; 2024-10-20: 3913; 2024-10-21: 3913; 2024-10-22: 3913; 2024-10-23: 3913; 2024-10-24: 3913; 2024-10-25: 3913; 2024-10-26: 3913; 2024-10-27: 3913; 2024-10-28: 3913; 2024-10-29: 3913; 2024-10-30: 3913; 2024-10-31: 3913; 2024-11-01: 3913; 2024-11-02: 3913; 2024-11-03: 3913; 2024-11-04: 3913; 2024-11-05: 3913; 2024-11-06: 3913; 2024-11-07: 3913; 2024-11-08: 3913; 2024-11-09: 3913; 2024-11-10: 3913; 2024-11-11: 3913; 2024-11-12: 3913; 2024-11-13: 3913; 2024-11-14: 3913; 2024-11-15: 3913; 2024-11-16: 3913; 2024-11-17: 3913; 2024-11-18: 3913; 2024-11-19: 3913; 2024-11-20: 3913
361 | IN | LPG/LPT | Grounding/ Earthing System |  | 34 | 2024-07-24 | 2024-08-29 | 1082 |  | 0% |  | 0 | 74 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-24: 8; 2024-07-25: 40; 2024-07-26: 59; 2024-07-27: 90; 2024-07-28: 122; 2024-07-29: 154; 2024-07-30: 186; 2024-07-31: 218; 2024-08-01: 250; 2024-08-02: 268; 2024-08-03: 300; 2024-08-04: 332; 2024-08-05: 363; 2024-08-06: 395; 2024-08-07: 427; 2024-08-08: 459; 2024-08-09: 477; 2024-08-10: 509; 2024-08-11: 541; 2024-08-12: 573; 2024-08-13: 605; 2024-08-14: 636; 2024-08-15: 668; 2024-08-16: 687; 2024-08-17: 718; 2024-08-18: 750; 2024-08-19: 782; 2024-08-20: 814; 2024-08-21: 846; 2024-08-22: 878; 2024-08-23: 896; 2024-08-24: 928; 2024-08-25: 960; 2024-08-26: 991; 2024-08-27: 1023; 2024-08-28: 1055; 2024-08-29: 1082; 2024-08-30: 1082; 2024-08-31: 1082; 2024-09-01: 1082; 2024-09-02: 1082; 2024-09-03: 1082; 2024-09-04: 1082; 2024-09-05: 1082; 2024-09-06: 1082; 2024-09-07: 1082; 2024-09-08: 1082; 2024-09-09: 1082; 2024-09-10: 1082; 2024-09-11: 1082; 2024-09-12: 1082; 2024-09-13: 1082; 2024-09-14: 1082; 2024-09-15: 1082; 2024-09-16: 1082; 2024-09-17: 1082; 2024-09-18: 1082; 2024-09-19: 1082; 2024-09-20: 1082; 2024-09-21: 1082; 2024-09-22: 1082; 2024-09-23: 1082; 2024-09-24: 1082; 2024-09-25: 1082; 2024-09-26: 1082; 2024-09-27: 1082; 2024-09-28: 1082; 2024-09-29: 1082; 2024-09-30: 1082; 2024-10-01: 1082; 2024-10-02: 1082; 2024-10-03: 1082; 2024-10-04: 1082; 2024-10-05: 1082; 2024-10-06: 1082; 2024-10-07: 1082; 2024-10-08: 1082; 2024-10-09: 1082; 2024-10-10: 1082; 2024-10-11: 1082; 2024-10-12: 1082; 2024-10-13: 1082; 2024-10-14: 1082; 2024-10-15: 1082; 2024-10-16: 1082; 2024-10-17: 1082; 2024-10-18: 1082; 2024-10-19: 1082; 2024-10-20: 1082; 2024-10-21: 1082; 2024-10-22: 1082; 2024-10-23: 1082; 2024-10-24: 1082; 2024-10-25: 1082; 2024-10-26: 1082; 2024-10-27: 1082; 2024-10-28: 1082; 2024-10-29: 1082; 2024-10-30: 1082; 2024-10-31: 1082; 2024-11-01: 1082; 2024-11-02: 1082; 2024-11-03: 1082; 2024-11-04: 1082; 2024-11-05: 1082; 2024-11-06: 1082; 2024-11-07: 1082; 2024-11-08: 1082; 2024-11-09: 1082; 2024-11-10: 1082; 2024-11-11: 1082; 2024-11-12: 1082; 2024-11-13: 1082; 2024-11-14: 1082; 2024-11-15: 1082; 2024-11-16: 1082; 2024-11-17: 1082; 2024-11-18: 1082; 2024-11-19: 1082; 2024-11-20: 1082
362 | IN | LPG/LPT | FA-25161230 | Earthing Cable Pulling | 34 | 2024-07-24 | 2024-08-29 | 1082 |  | 0% | Staraz | 0 | 74 | FA-25161184, FA-25161192, FA-25161216, FA-35160068 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-24: 8; 2024-07-25: 40; 2024-07-26: 59; 2024-07-27: 90; 2024-07-28: 122; 2024-07-29: 154; 2024-07-30: 186; 2024-07-31: 218; 2024-08-01: 250; 2024-08-02: 268; 2024-08-03: 300; 2024-08-04: 332; 2024-08-05: 363; 2024-08-06: 395; 2024-08-07: 427; 2024-08-08: 459; 2024-08-09: 477; 2024-08-10: 509; 2024-08-11: 541; 2024-08-12: 573; 2024-08-13: 605; 2024-08-14: 636; 2024-08-15: 668; 2024-08-16: 687; 2024-08-17: 718; 2024-08-18: 750; 2024-08-19: 782; 2024-08-20: 814; 2024-08-21: 846; 2024-08-22: 878; 2024-08-23: 896; 2024-08-24: 928; 2024-08-25: 960; 2024-08-26: 991; 2024-08-27: 1023; 2024-08-28: 1055; 2024-08-29: 1082; 2024-08-30: 1082; 2024-08-31: 1082; 2024-09-01: 1082; 2024-09-02: 1082; 2024-09-03: 1082; 2024-09-04: 1082; 2024-09-05: 1082; 2024-09-06: 1082; 2024-09-07: 1082; 2024-09-08: 1082; 2024-09-09: 1082; 2024-09-10: 1082; 2024-09-11: 1082; 2024-09-12: 1082; 2024-09-13: 1082; 2024-09-14: 1082; 2024-09-15: 1082; 2024-09-16: 1082; 2024-09-17: 1082; 2024-09-18: 1082; 2024-09-19: 1082; 2024-09-20: 1082; 2024-09-21: 1082; 2024-09-22: 1082; 2024-09-23: 1082; 2024-09-24: 1082; 2024-09-25: 1082; 2024-09-26: 1082; 2024-09-27: 1082; 2024-09-28: 1082; 2024-09-29: 1082; 2024-09-30: 1082; 2024-10-01: 1082; 2024-10-02: 1082; 2024-10-03: 1082; 2024-10-04: 1082; 2024-10-05: 1082; 2024-10-06: 1082; 2024-10-07: 1082; 2024-10-08: 1082; 2024-10-09: 1082; 2024-10-10: 1082; 2024-10-11: 1082; 2024-10-12: 1082; 2024-10-13: 1082; 2024-10-14: 1082; 2024-10-15: 1082; 2024-10-16: 1082; 2024-10-17: 1082; 2024-10-18: 1082; 2024-10-19: 1082; 2024-10-20: 1082; 2024-10-21: 1082; 2024-10-22: 1082; 2024-10-23: 1082; 2024-10-24: 1082; 2024-10-25: 1082; 2024-10-26: 1082; 2024-10-27: 1082; 2024-10-28: 1082; 2024-10-29: 1082; 2024-10-30: 1082; 2024-10-31: 1082; 2024-11-01: 1082; 2024-11-02: 1082; 2024-11-03: 1082; 2024-11-04: 1082; 2024-11-05: 1082; 2024-11-06: 1082; 2024-11-07: 1082; 2024-11-08: 1082; 2024-11-09: 1082; 2024-11-10: 1082; 2024-11-11: 1082; 2024-11-12: 1082; 2024-11-13: 1082; 2024-11-14: 1082; 2024-11-15: 1082; 2024-11-16: 1082; 2024-11-17: 1082; 2024-11-18: 1082; 2024-11-19: 1082; 2024-11-20: 1082
363 | IN | UTL | Unit - UTILITY |  | 231 | 2024-03-07 | 2024-11-08 | 47218 |  | 0% |  | 0 | 12 |  | Cum Budgeted Labor Units | [106 empty] | 13 | 28 | 64 | 100 | 136 | 172 | 208 | 244 | 265 | 301 | 337 | 373 | 409 | 445 | 481 | 502 | 538 | 574 | 610 | 647 | 683 | 719 | 740 | 776 | 812 | 848 | 884 | 945 | 1007 | 1060 | 1151 | 1243 | 1564 | 2051 | 2538 | 3025 | 3307 | 3794 | 4282 | 4769 | 5256 | 5743 | 6230 | 6512 | 6999 | 7486 | 7973 | 8461 | 9036 | 9643 | 9995 | 10602 | 11209 | 11816 | 12423 | 13030 | 13637 | 13989 | 14596 | 15203 | 15810 | 16417 | 17025 | 17632 | 17983 | 18590 | 19198 | 19805 | 20412 | 21019 | 21626 | 21978 | 22585 | 23192 | 23778 | 23990 | 24202 | 24413 | 24536 | 24748 | 24959 | 25171 | 25383 | 25595 | 25806 | 25929 | 26141 | 26353 | 26564 | 26776 | 26988 | 27196 | 27308 | 27502 | 27696 | 27890 | 28114 | 28347 | 28579 | 28713 | 28945 | 29177 | 29409 | 29641 | 29873 | 30106 | 30240 | 30472 | 30704 | 30936 | 31168 | 31400 | 31632 | 31767 | 32039 | 32347 | 32655 | 32949 | 33232 | 33514 | 33678 | 33960 | 34243 | 34526 | 34808 | 35091 | 35373 | 35537 | 35820 | 36102 | 36385 | 36667 | 36950 | 37150 | 37244 | 37407 | 37570 | 37732 | 37902 | 38092 | 38291 | 38419 | 38641 | 38862 | 39084 | 39335 | 39593 | 39850 | 39999 | 40257 | 40514 | 40772 | 41029 | 41287 | 41544 | 41694 | 41951 | 42208 | 42466 | 42723 | 42981 | 43238 | 43326 | 43477 | 43629 | 43780 | 43931 | 44082 | 44234 | 44321 | 44472 | 44623 | 44775 | 44926 | 45077 | 45221 | 45282 | 45309 | 45309 | 45309 | 45309 | 45309 | 45309 | 45309 | 45309 | 45309 | 45309 | 45309 | 45309 | 45309 | 45309 | 45309 | 45309 | 45344 | 45382 | 45420 | 45458 | 45480 | 45518 | 45557 | 45595 | 45633 | 45671 | 45709 | 45731 | 45769 | 45808 | 45846 | 45884 | 45922 | 45960 | 45982 | 46020 | 46059 | 46097 | 46135 | 46173 | 46211 | 46233 | 46272 | 46310 | 46348 | 46386 | 46424 | 46462 | 46484 | 46523 | 46561 | 46599 | 46637 | 46675 | 46713 | 46736 | 46774 | 46812 | 46850 | 46888 | 46926 | 46964 | 46987 | 47025 | 47063 | 47101 | 47139 | 47177 | 47216 | 47218 | 47218 | 47218 | 47218 | 47218 | 47218 | 47218 | 47218 | 47218 | 47218 | 47218 | 47218 | 47218
364 | IN | UTL | Cable Tray, ladder, Conduits |  | 109 | 2024-03-08 | 2024-07-02 | 3656 |  | 0% |  | 0 | 89 |  | Cum Budgeted Labor Units | [107 empty] | 5 | 22 | 40 | 58 | 75 | 93 | 111 | 121 | 139 | 156 | 174 | 192 | 209 | 227 | 237 | 255 | 273 | 290 | 308 | 326 | 343 | 354 | 371 | 389 | 407 | 424 | 467 | 510 | 535 | 578 | 621 | 664 | 707 | 750 | 793 | 818 | 861 | 904 | 947 | 990 | 1033 | 1076 | 1101 | 1144 | 1187 | 1230 | 1273 | 1316 | 1359 | 1384 | 1427 | 1470 | 1513 | 1556 | 1599 | 1642 | 1667 | 1710 | 1753 | 1796 | 1839 | 1882 | 1925 | 1950 | 1993 | 2036 | 2079 | 2122 | 2165 | 2208 | 2233 | 2276 | 2319 | 2362 | 2405 | 2448 | 2491 | 2516 | 2559 | 2602 | 2645 | 2688 | 2731 | 2774 | 2799 | 2842 | 2885 | 2928 | 2971 | 3014 | 3054 | 3068 | 3094 | 3119 | 3144 | 3170 | 3195 | 3220 | 3235 | 3260 | 3286 | 3311 | 3336 | 3362 | 3387 | 3402 | 3427 | 3452 | 3478 | 3503 | 3528 | 3554 | 3568 | 3594 | 3619 | 3644 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656
365 | IN | UTL | FA-25161237 | Installation of Primary Tray, ladder | 85 | 2024-03-08 | 2024-06-06 | 1503 |  | 0% | Staraz | 0 | 70 | FA-25161254 | Cum Budgeted Labor Units | [107 empty] | 5 | 22 | 40 | 58 | 75 | 93 | 111 | 121 | 139 | 156 | 174 | 192 | 209 | 227 | 237 | 255 | 273 | 290 | 308 | 326 | 343 | 354 | 371 | 389 | 407 | 424 | 442 | 460 | 470 | 488 | 505 | 523 | 541 | 558 | 576 | 586 | 604 | 622 | 639 | 657 | 675 | 692 | 703 | 720 | 738 | 756 | 773 | 791 | 809 | 819 | 837 | 854 | 872 | 890 | 907 | 925 | 935 | 953 | 970 | 988 | 1006 | 1024 | 1041 | 1051 | 1069 | 1087 | 1104 | 1122 | 1140 | 1158 | 1168 | 1185 | 1203 | 1221 | 1238 | 1256 | 1274 | 1284 | 1302 | 1319 | 1337 | 1355 | 1372 | 1390 | 1400 | 1418 | 1436 | 1453 | 1471 | 1489 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503
366 | IN | UTL | FA-25161243 | Installation of Secondary Tray | 85 | 2024-04-03 | 2024-07-02 | 1503 |  | 0% | Staraz | 0 | 89 | FA-25161254 | Cum Budgeted Labor Units | [133 empty] | 18 | 35 | 46 | 63 | 81 | 99 | 116 | 134 | 152 | 162 | 180 | 197 | 215 | 233 | 250 | 268 | 278 | 296 | 314 | 331 | 349 | 367 | 384 | 395 | 412 | 430 | 448 | 465 | 483 | 501 | 511 | 529 | 546 | 564 | 582 | 599 | 617 | 627 | 645 | 663 | 680 | 698 | 716 | 733 | 743 | 761 | 779 | 796 | 814 | 832 | 850 | 860 | 877 | 895 | 913 | 930 | 948 | 966 | 976 | 994 | 1011 | 1029 | 1047 | 1064 | 1082 | 1092 | 1110 | 1128 | 1145 | 1163 | 1181 | 1198 | 1209 | 1226 | 1244 | 1262 | 1279 | 1297 | 1315 | 1325 | 1343 | 1360 | 1378 | 1396 | 1413 | 1431 | 1441 | 1459 | 1477 | 1494 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503
367 | IN | UTL | FA-25161249 | Installation of conduits | 85 | 2024-04-03 | 2024-07-02 | 651 |  | 0% | Staraz | 0 | 74 | FA-25161254 | Cum Budgeted Labor Units | [133 empty] | 8 | 15 | 20 | 27 | 35 | 43 | 50 | 58 | 66 | 70 | 78 | 85 | 93 | 101 | 108 | 116 | 120 | 128 | 136 | 143 | 151 | 159 | 166 | 171 | 179 | 186 | 194 | 201 | 209 | 217 | 221 | 229 | 237 | 244 | 252 | 260 | 267 | 272 | 279 | 287 | 295 | 302 | 310 | 318 | 322 | 330 | 337 | 345 | 353 | 360 | 368 | 372 | 380 | 388 | 395 | 403 | 411 | 418 | 423 | 430 | 438 | 446 | 453 | 461 | 469 | 473 | 481 | 488 | 496 | 504 | 511 | 519 | 523 | 531 | 539 | 546 | 554 | 562 | 569 | 574 | 581 | 589 | 597 | 604 | 612 | 620 | 624 | 632 | 639 | 647 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651
368 | IN | UTL | Supports |  | 130 | 2024-03-07 | 2024-07-23 | 2389 |  | 0% |  | 0 | 8 |  | Cum Budgeted Labor Units | [106 empty] | 13 | 23 | 42 | 60 | 78 | 97 | 115 | 133 | 144 | 163 | 181 | 199 | 218 | 236 | 254 | 265 | 283 | 302 | 320 | 339 | 357 | 375 | 386 | 404 | 423 | 441 | 459 | 478 | 496 | 507 | 525 | 544 | 562 | 580 | 599 | 617 | 628 | 646 | 665 | 683 | 701 | 720 | 738 | 749 | 767 | 785 | 804 | 822 | 841 | 859 | 870 | 888 | 906 | 925 | 943 | 962 | 980 | 991 | 1009 | 1027 | 1046 | 1064 | 1082 | 1101 | 1111 | 1130 | 1148 | 1167 | 1185 | 1203 | 1222 | 1232 | 1251 | 1269 | 1288 | 1306 | 1324 | 1343 | 1353 | 1372 | 1390 | 1408 | 1427 | 1445 | 1464 | 1474 | 1493 | 1511 | 1529 | 1548 | 1566 | 1584 | 1595 | 1614 | 1632 | 1650 | 1669 | 1687 | 1705 | 1716 | 1734 | 1753 | 1771 | 1790 | 1808 | 1826 | 1837 | 1855 | 1874 | 1892 | 1910 | 1929 | 1947 | 1958 | 1976 | 1995 | 2013 | 2031 | 2050 | 2068 | 2079 | 2097 | 2116 | 2134 | 2152 | 2171 | 2189 | 2200 | 2218 | 2236 | 2255 | 2273 | 2292 | 2310 | 2321 | 2339 | 2357 | 2376 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389
369 | IN | UTL | FA-25161254 | Supports | 130 | 2024-03-07 | 2024-07-23 | 2389 |  | 0% | Staraz | 0 | 8 | A1000 | Cum Budgeted Labor Units | [106 empty] | 13 | 23 | 42 | 60 | 78 | 97 | 115 | 133 | 144 | 163 | 181 | 199 | 218 | 236 | 254 | 265 | 283 | 302 | 320 | 339 | 357 | 375 | 386 | 404 | 423 | 441 | 459 | 478 | 496 | 507 | 525 | 544 | 562 | 580 | 599 | 617 | 628 | 646 | 665 | 683 | 701 | 720 | 738 | 749 | 767 | 785 | 804 | 822 | 841 | 859 | 870 | 888 | 906 | 925 | 943 | 962 | 980 | 991 | 1009 | 1027 | 1046 | 1064 | 1082 | 1101 | 1111 | 1130 | 1148 | 1167 | 1185 | 1203 | 1222 | 1232 | 1251 | 1269 | 1288 | 1306 | 1324 | 1343 | 1353 | 1372 | 1390 | 1408 | 1427 | 1445 | 1464 | 1474 | 1493 | 1511 | 1529 | 1548 | 1566 | 1584 | 1595 | 1614 | 1632 | 1650 | 1669 | 1687 | 1705 | 1716 | 1734 | 1753 | 1771 | 1790 | 1808 | 1826 | 1837 | 1855 | 1874 | 1892 | 1910 | 1929 | 1947 | 1958 | 1976 | 1995 | 2013 | 2031 | 2050 | 2068 | 2079 | 2097 | 2116 | 2134 | 2152 | 2171 | 2189 | 2200 | 2218 | 2236 | 2255 | 2273 | 2292 | 2310 | 2321 | 2339 | 2357 | 2376 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389
370 | IN | UTL | Calibration ( Device & Valve ) |  | 80 | 2024-04-05 | 2024-06-29 | 2429 |  | 0% |  | 0 | 37 |  | Cum Budgeted Labor Units | [135 empty] | 18 | 48 | 78 | 109 | 139 | 169 | 200 | 217 | 248 | 278 | 308 | 339 | 369 | 399 | 417 | 447 | 478 | 508 | 538 | 569 | 599 | 617 | 647 | 677 | 708 | 738 | 769 | 799 | 816 | 847 | 877 | 908 | 938 | 968 | 999 | 1016 | 1047 | 1077 | 1107 | 1138 | 1168 | 1198 | 1216 | 1246 | 1277 | 1307 | 1337 | 1368 | 1398 | 1416 | 1446 | 1476 | 1507 | 1537 | 1567 | 1598 | 1615 | 1646 | 1676 | 1706 | 1737 | 1767 | 1797 | 1815 | 1845 | 1876 | 1906 | 1936 | 1967 | 1997 | 2015 | 2045 | 2075 | 2106 | 2136 | 2167 | 2197 | 2214 | 2245 | 2275 | 2306 | 2336 | 2366 | 2397 | 2414 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429
371 | IN | UTL | FA-25161260 | Calibration ( Device & Valve ) | 80 | 2024-04-05 | 2024-06-29 | 2429 |  | 0% | Staraz | 0 | 37 | FA-25160003 | Cum Budgeted Labor Units | [135 empty] | 18 | 48 | 78 | 109 | 139 | 169 | 200 | 217 | 248 | 278 | 308 | 339 | 369 | 399 | 417 | 447 | 478 | 508 | 538 | 569 | 599 | 617 | 647 | 677 | 708 | 738 | 769 | 799 | 816 | 847 | 877 | 908 | 938 | 968 | 999 | 1016 | 1047 | 1077 | 1107 | 1138 | 1168 | 1198 | 1216 | 1246 | 1277 | 1307 | 1337 | 1368 | 1398 | 1416 | 1446 | 1476 | 1507 | 1537 | 1567 | 1598 | 1615 | 1646 | 1676 | 1706 | 1737 | 1767 | 1797 | 1815 | 1845 | 1876 | 1906 | 1936 | 1967 | 1997 | 2015 | 2045 | 2075 | 2106 | 2136 | 2167 | 2197 | 2214 | 2245 | 2275 | 2306 | 2336 | 2366 | 2397 | 2414 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429
372 | IN | UTL | Instrument Equipment |  | 65 | 2024-06-11 | 2024-08-19 | 6378 |  | 0% |  | 0 | 88 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-06-11: 30; 2024-06-12: 68; 2024-06-13: 106; 2024-06-14: 128; 2024-06-15: 166; 2024-06-16: 204; 2024-06-17: 242; 2024-06-18: 280; 2024-06-19: 318; 2024-06-20: 356; 2024-06-21: 378; 2024-06-22: 416; 2024-06-23: 454; 2024-06-24: 492; 2024-06-25: 530; 2024-06-26: 568; 2024-06-27: 606; 2024-06-28: 628; 2024-06-29: 722; 2024-06-30: 866; 2024-07-01: 1011; 2024-07-02: 1155; 2024-07-03: 1299; 2024-07-04: 1443; 2024-07-05: 1527; 2024-07-06: 1671; 2024-07-07: 1815; 2024-07-08: 1959; 2024-07-09: 2103; 2024-07-10: 2248; 2024-07-11: 2392; 2024-07-12: 2475; 2024-07-13: 2619; 2024-07-14: 2764; 2024-07-15: 2908; 2024-07-16: 3052; 2024-07-17: 3196; 2024-07-18: 3340; 2024-07-19: 3424; 2024-07-20: 3568; 2024-07-21: 3712; 2024-07-22: 3856; 2024-07-23: 4001; 2024-07-24: 4145; 2024-07-25: 4279; 2024-07-26: 4341; 2024-07-27: 4447; 2024-07-28: 4553; 2024-07-29: 4660; 2024-07-30: 4766; 2024-07-31: 4872; 2024-08-01: 4979; 2024-08-02: 5040; 2024-08-03: 5146; 2024-08-04: 5253; 2024-08-05: 5359; 2024-08-06: 5465; 2024-08-07: 5572; 2024-08-08: 5678; 2024-08-09: 5739; 2024-08-10: 5846; 2024-08-11: 5952; 2024-08-12: 6058; 2024-08-13: 6165; 2024-08-14: 6271; 2024-08-15: 6377; 2024-08-16: 6377; 2024-08-17: 6377; 2024-08-18: 6378; 2024-08-19: 6378; 2024-08-20: 6378; 2024-08-21: 6378; 2024-08-22: 6378; 2024-08-23: 6378; 2024-08-24: 6378; 2024-08-25: 6378; 2024-08-26: 6378; 2024-08-27: 6378; 2024-08-28: 6378; 2024-08-29: 6378; 2024-08-30: 6378; 2024-08-31: 6378; 2024-09-01: 6378; 2024-09-02: 6378; 2024-09-03: 6378; 2024-09-04: 6378; 2024-09-05: 6378; 2024-09-06: 6378; 2024-09-07: 6378; 2024-09-08: 6378; 2024-09-09: 6378; 2024-09-10: 6378; 2024-09-11: 6378; 2024-09-12: 6378; 2024-09-13: 6378; 2024-09-14: 6378; 2024-09-15: 6378; 2024-09-16: 6378; 2024-09-17: 6378; 2024-09-18: 6378; 2024-09-19: 6378; 2024-09-20: 6378; 2024-09-21: 6378; 2024-09-22: 6378; 2024-09-23: 6378; 2024-09-24: 6378; 2024-09-25: 6378; 2024-09-26: 6378; 2024-09-27: 6378; 2024-09-28: 6378; 2024-09-29: 6378; 2024-09-30: 6378; 2024-10-01: 6378; 2024-10-02: 6378; 2024-10-03: 6378; 2024-10-04: 6378; 2024-10-05: 6378; 2024-10-06: 6378; 2024-10-07: 6378; 2024-10-08: 6378; 2024-10-09: 6378; 2024-10-10: 6378; 2024-10-11: 6378; 2024-10-12: 6378; 2024-10-13: 6378; 2024-10-14: 6378; 2024-10-15: 6378; 2024-10-16: 6378; 2024-10-17: 6378; 2024-10-18: 6378; 2024-10-19: 6378; 2024-10-20: 6378; 2024-10-21: 6378; 2024-10-22: 6378; 2024-10-23: 6378; 2024-10-24: 6378; 2024-10-25: 6378; 2024-10-26: 6378; 2024-10-27: 6378; 2024-10-28: 6378; 2024-10-29: 6378; 2024-10-30: 6378; 2024-10-31: 6378; 2024-11-01: 6378; 2024-11-02: 6378; 2024-11-03: 6378; 2024-11-04: 6378; 2024-11-05: 6378; 2024-11-06: 6378; 2024-11-07: 6378; 2024-11-08: 6378; 2024-11-09: 6378; 2024-11-10: 6378; 2024-11-11: 6378; 2024-11-12: 6378; 2024-11-13: 6378; 2024-11-14: 6378; 2024-11-15: 6378; 2024-11-16: 6378; 2024-11-17: 6378; 2024-11-18: 6378; 2024-11-19: 6378; 2024-11-20: 6378
373 | IN | UTL | FA-25161264 | FIELD INSTRUMENTS | 45 | 2024-06-29 | 2024-08-15 | 4223 |  | 0% | Staraz | 0 | 37 | FA-25161260, FA-25161288 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-06-29: 49; 2024-06-30: 143; 2024-07-01: 237; 2024-07-02: 331; 2024-07-03: 425; 2024-07-04: 519; 2024-07-05: 573; 2024-07-06: 667; 2024-07-07: 761; 2024-07-08: 854; 2024-07-09: 948; 2024-07-10: 1042; 2024-07-11: 1136; 2024-07-12: 1190; 2024-07-13: 1284; 2024-07-14: 1378; 2024-07-15: 1472; 2024-07-16: 1566; 2024-07-17: 1659; 2024-07-18: 1753; 2024-07-19: 1808; 2024-07-20: 1901; 2024-07-21: 1995; 2024-07-22: 2089; 2024-07-23: 2183; 2024-07-24: 2277; 2024-07-25: 2371; 2024-07-26: 2425; 2024-07-27: 2519; 2024-07-28: 2613; 2024-07-29: 2707; 2024-07-30: 2800; 2024-07-31: 2894; 2024-08-01: 2988; 2024-08-02: 3042; 2024-08-03: 3136; 2024-08-04: 3230; 2024-08-05: 3324; 2024-08-06: 3418; 2024-08-07: 3512; 2024-08-08: 3605; 2024-08-09: 3660; 2024-08-10: 3754; 2024-08-11: 3847; 2024-08-12: 3941; 2024-08-13: 4035; 2024-08-14: 4129; 2024-08-15: 4223; 2024-08-16: 4223; 2024-08-17: 4223; 2024-08-18: 4223; 2024-08-19: 4223; 2024-08-20: 4223; 2024-08-21: 4223; 2024-08-22: 4223; 2024-08-23: 4223; 2024-08-24: 4223; 2024-08-25: 4223; 2024-08-26: 4223; 2024-08-27: 4223; 2024-08-28: 4223; 2024-08-29: 4223; 2024-08-30: 4223; 2024-08-31: 4223; 2024-09-01: 4223; 2024-09-02: 4223; 2024-09-03: 4223; 2024-09-04: 4223; 2024-09-05: 4223; 2024-09-06: 4223; 2024-09-07: 4223; 2024-09-08: 4223; 2024-09-09: 4223; 2024-09-10: 4223; 2024-09-11: 4223; 2024-09-12: 4223; 2024-09-13: 4223; 2024-09-14: 4223; 2024-09-15: 4223; 2024-09-16: 4223; 2024-09-17: 4223; 2024-09-18: 4223; 2024-09-19: 4223; 2024-09-20: 4223; 2024-09-21: 4223; 2024-09-22: 4223; 2024-09-23: 4223; 2024-09-24: 4223; 2024-09-25: 4223; 2024-09-26: 4223; 2024-09-27: 4223; 2024-09-28: 4223; 2024-09-29: 4223; 2024-09-30: 4223; 2024-10-01: 4223; 2024-10-02: 4223; 2024-10-03: 4223; 2024-10-04: 4223; 2024-10-05: 4223; 2024-10-06: 4223; 2024-10-07: 4223; 2024-10-08: 4223; 2024-10-09: 4223; 2024-10-10: 4223; 2024-10-11: 4223; 2024-10-12: 4223; 2024-10-13: 4223; 2024-10-14: 4223; 2024-10-15: 4223; 2024-10-16: 4223; 2024-10-17: 4223; 2024-10-18: 4223; 2024-10-19: 4223; 2024-10-20: 4223; 2024-10-21: 4223; 2024-10-22: 4223; 2024-10-23: 4223; 2024-10-24: 4223; 2024-10-25: 4223; 2024-10-26: 4223; 2024-10-27: 4223; 2024-10-28: 4223; 2024-10-29: 4223; 2024-10-30: 4223; 2024-10-31: 4223; 2024-11-01: 4223; 2024-11-02: 4223; 2024-11-03: 4223; 2024-11-04: 4223; 2024-11-05: 4223; 2024-11-06: 4223; 2024-11-07: 4223; 2024-11-08: 4223; 2024-11-09: 4223; 2024-11-10: 4223; 2024-11-11: 4223; 2024-11-12: 4223; 2024-11-13: 4223; 2024-11-14: 4223; 2024-11-15: 4223; 2024-11-16: 4223; 2024-11-17: 4223; 2024-11-18: 4223; 2024-11-19: 4223; 2024-11-20: 4223
374 | IN | UTL | FA-25161268 | F&G DETECTORS | 45 | 2024-06-29 | 2024-08-15 | 556 |  | 0% | Staraz | 0 | 91 | FA-25161264 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-06-29: 6; 2024-06-30: 19; 2024-07-01: 31; 2024-07-02: 44; 2024-07-03: 56; 2024-07-04: 68; 2024-07-05: 75; 2024-07-06: 88; 2024-07-07: 100; 2024-07-08: 112; 2024-07-09: 125; 2024-07-10: 137; 2024-07-11: 149; 2024-07-12: 157; 2024-07-13: 169; 2024-07-14: 181; 2024-07-15: 194; 2024-07-16: 206; 2024-07-17: 218; 2024-07-18: 231; 2024-07-19: 238; 2024-07-20: 250; 2024-07-21: 262; 2024-07-22: 275; 2024-07-23: 287; 2024-07-24: 300; 2024-07-25: 312; 2024-07-26: 319; 2024-07-27: 331; 2024-07-28: 344; 2024-07-29: 356; 2024-07-30: 368; 2024-07-31: 381; 2024-08-01: 393; 2024-08-02: 400; 2024-08-03: 413; 2024-08-04: 425; 2024-08-05: 437; 2024-08-06: 450; 2024-08-07: 462; 2024-08-08: 474; 2024-08-09: 481; 2024-08-10: 494; 2024-08-11: 506; 2024-08-12: 518; 2024-08-13: 531; 2024-08-14: 543; 2024-08-15: 556; 2024-08-16: 556; 2024-08-17: 556; 2024-08-18: 556; 2024-08-19: 556; 2024-08-20: 556; 2024-08-21: 556; 2024-08-22: 556; 2024-08-23: 556; 2024-08-24: 556; 2024-08-25: 556; 2024-08-26: 556; 2024-08-27: 556; 2024-08-28: 556; 2024-08-29: 556; 2024-08-30: 556; 2024-08-31: 556; 2024-09-01: 556; 2024-09-02: 556; 2024-09-03: 556; 2024-09-04: 556; 2024-09-05: 556; 2024-09-06: 556; 2024-09-07: 556; 2024-09-08: 556; 2024-09-09: 556; 2024-09-10: 556; 2024-09-11: 556; 2024-09-12: 556; 2024-09-13: 556; 2024-09-14: 556; 2024-09-15: 556; 2024-09-16: 556; 2024-09-17: 556; 2024-09-18: 556; 2024-09-19: 556; 2024-09-20: 556; 2024-09-21: 556; 2024-09-22: 556; 2024-09-23: 556; 2024-09-24: 556; 2024-09-25: 556; 2024-09-26: 556; 2024-09-27: 556; 2024-09-28: 556; 2024-09-29: 556; 2024-09-30: 556; 2024-10-01: 556; 2024-10-02: 556; 2024-10-03: 556; 2024-10-04: 556; 2024-10-05: 556; 2024-10-06: 556; 2024-10-07: 556; 2024-10-08: 556; 2024-10-09: 556; 2024-10-10: 556; 2024-10-11: 556; 2024-10-12: 556; 2024-10-13: 556; 2024-10-14: 556; 2024-10-15: 556; 2024-10-16: 556; 2024-10-17: 556; 2024-10-18: 556; 2024-10-19: 556; 2024-10-20: 556; 2024-10-21: 556; 2024-10-22: 556; 2024-10-23: 556; 2024-10-24: 556; 2024-10-25: 556; 2024-10-26: 556; 2024-10-27: 556; 2024-10-28: 556; 2024-10-29: 556; 2024-10-30: 556; 2024-10-31: 556; 2024-11-01: 556; 2024-11-02: 556; 2024-11-03: 556; 2024-11-04: 556; 2024-11-05: 556; 2024-11-06: 556; 2024-11-07: 556; 2024-11-08: 556; 2024-11-09: 556; 2024-11-10: 556; 2024-11-11: 556; 2024-11-12: 556; 2024-11-13: 556; 2024-11-14: 556; 2024-11-15: 556; 2024-11-16: 556; 2024-11-17: 556; 2024-11-18: 556; 2024-11-19: 556; 2024-11-20: 556
375 | IN | UTL | FA-25161272 | Junction Box | 42 | 2024-06-11 | 2024-07-25 | 1597 |  | 0% | Staraz | 0 | 8 | FA-25161254 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-06-11: 30; 2024-06-12: 68; 2024-06-13: 106; 2024-06-14: 128; 2024-06-15: 166; 2024-06-16: 204; 2024-06-17: 242; 2024-06-18: 280; 2024-06-19: 318; 2024-06-20: 356; 2024-06-21: 378; 2024-06-22: 416; 2024-06-23: 454; 2024-06-24: 492; 2024-06-25: 530; 2024-06-26: 568; 2024-06-27: 606; 2024-06-28: 628; 2024-06-29: 666; 2024-06-30: 704; 2024-07-01: 742; 2024-07-02: 780; 2024-07-03: 818; 2024-07-04: 856; 2024-07-05: 878; 2024-07-06: 916; 2024-07-07: 954; 2024-07-08: 992; 2024-07-09: 1030; 2024-07-10: 1068; 2024-07-11: 1106; 2024-07-12: 1128; 2024-07-13: 1166; 2024-07-14: 1204; 2024-07-15: 1242; 2024-07-16: 1280; 2024-07-17: 1318; 2024-07-18: 1356; 2024-07-19: 1378; 2024-07-20: 1416; 2024-07-21: 1454; 2024-07-22: 1492; 2024-07-23: 1531; 2024-07-24: 1569; 2024-07-25: 1597; 2024-07-26: 1597; 2024-07-27: 1597; 2024-07-28: 1597; 2024-07-29: 1597; 2024-07-30: 1597; 2024-07-31: 1597; 2024-08-01: 1597; 2024-08-02: 1597; 2024-08-03: 1597; 2024-08-04: 1597; 2024-08-05: 1597; 2024-08-06: 1597; 2024-08-07: 1597; 2024-08-08: 1597; 2024-08-09: 1597; 2024-08-10: 1597; 2024-08-11: 1597; 2024-08-12: 1597; 2024-08-13: 1597; 2024-08-14: 1597; 2024-08-15: 1597; 2024-08-16: 1597; 2024-08-17: 1597; 2024-08-18: 1597; 2024-08-19: 1597; 2024-08-20: 1597; 2024-08-21: 1597; 2024-08-22: 1597; 2024-08-23: 1597; 2024-08-24: 1597; 2024-08-25: 1597; 2024-08-26: 1597; 2024-08-27: 1597; 2024-08-28: 1597; 2024-08-29: 1597; 2024-08-30: 1597; 2024-08-31: 1597; 2024-09-01: 1597; 2024-09-02: 1597; 2024-09-03: 1597; 2024-09-04: 1597; 2024-09-05: 1597; 2024-09-06: 1597; 2024-09-07: 1597; 2024-09-08: 1597; 2024-09-09: 1597; 2024-09-10: 1597; 2024-09-11: 1597; 2024-09-12: 1597; 2024-09-13: 1597; 2024-09-14: 1597; 2024-09-15: 1597; 2024-09-16: 1597; 2024-09-17: 1597; 2024-09-18: 1597; 2024-09-19: 1597; 2024-09-20: 1597; 2024-09-21: 1597; 2024-09-22: 1597; 2024-09-23: 1597; 2024-09-24: 1597; 2024-09-25: 1597; 2024-09-26: 1597; 2024-09-27: 1597; 2024-09-28: 1597; 2024-09-29: 1597; 2024-09-30: 1597; 2024-10-01: 1597; 2024-10-02: 1597; 2024-10-03: 1597; 2024-10-04: 1597; 2024-10-05: 1597; 2024-10-06: 1597; 2024-10-07: 1597; 2024-10-08: 1597; 2024-10-09: 1597; 2024-10-10: 1597; 2024-10-11: 1597; 2024-10-12: 1597; 2024-10-13: 1597; 2024-10-14: 1597; 2024-10-15: 1597; 2024-10-16: 1597; 2024-10-17: 1597; 2024-10-18: 1597; 2024-10-19: 1597; 2024-10-20: 1597; 2024-10-21: 1597; 2024-10-22: 1597; 2024-10-23: 1597; 2024-10-24: 1597; 2024-10-25: 1597; 2024-10-26: 1597; 2024-10-27: 1597; 2024-10-28: 1597; 2024-10-29: 1597; 2024-10-30: 1597; 2024-10-31: 1597; 2024-11-01: 1597; 2024-11-02: 1597; 2024-11-03: 1597; 2024-11-04: 1597; 2024-11-05: 1597; 2024-11-06: 1597; 2024-11-07: 1597; 2024-11-08: 1597; 2024-11-09: 1597; 2024-11-10: 1597; 2024-11-11: 1597; 2024-11-12: 1597; 2024-11-13: 1597; 2024-11-14: 1597; 2024-11-15: 1597; 2024-11-16: 1597; 2024-11-17: 1597; 2024-11-18: 1597; 2024-11-19: 1597; 2024-11-20: 1597
376 | IN | UTL | FA-25161276 | Analyzer | 25 | 2024-07-23 | 2024-08-19 | 3 |  | 0% | Staraz | 0 | 20 | FA-25161254 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0; 2024-07-27: 0; 2024-07-28: 1; 2024-07-29: 1; 2024-07-30: 1; 2024-07-31: 1; 2024-08-01: 1; 2024-08-02: 1; 2024-08-03: 1; 2024-08-04: 1; 2024-08-05: 1; 2024-08-06: 1; 2024-08-07: 2; 2024-08-08: 2; 2024-08-09: 2; 2024-08-10: 2; 2024-08-11: 2; 2024-08-12: 2; 2024-08-13: 2; 2024-08-14: 2; 2024-08-15: 2; 2024-08-16: 2; 2024-08-17: 3; 2024-08-18: 3; 2024-08-19: 3; 2024-08-20: 3; 2024-08-21: 3; 2024-08-22: 3; 2024-08-23: 3; 2024-08-24: 3; 2024-08-25: 3; 2024-08-26: 3; 2024-08-27: 3; 2024-08-28: 3; 2024-08-29: 3; 2024-08-30: 3; 2024-08-31: 3; 2024-09-01: 3; 2024-09-02: 3; 2024-09-03: 3; 2024-09-04: 3; 2024-09-05: 3; 2024-09-06: 3; 2024-09-07: 3; 2024-09-08: 3; 2024-09-09: 3; 2024-09-10: 3; 2024-09-11: 3; 2024-09-12: 3; 2024-09-13: 3; 2024-09-14: 3; 2024-09-15: 3; 2024-09-16: 3; 2024-09-17: 3; 2024-09-18: 3; 2024-09-19: 3; 2024-09-20: 3; 2024-09-21: 3; 2024-09-22: 3; 2024-09-23: 3; 2024-09-24: 3; 2024-09-25: 3; 2024-09-26: 3; 2024-09-27: 3; 2024-09-28: 3; 2024-09-29: 3; 2024-09-30: 3; 2024-10-01: 3; 2024-10-02: 3; 2024-10-03: 3; 2024-10-04: 3; 2024-10-05: 3; 2024-10-06: 3; 2024-10-07: 3; 2024-10-08: 3; 2024-10-09: 3; 2024-10-10: 3; 2024-10-11: 3; 2024-10-12: 3; 2024-10-13: 3; 2024-10-14: 3; 2024-10-15: 3; 2024-10-16: 3; 2024-10-17: 3; 2024-10-18: 3; 2024-10-19: 3; 2024-10-20: 3; 2024-10-21: 3; 2024-10-22: 3; 2024-10-23: 3; 2024-10-24: 3; 2024-10-25: 3; 2024-10-26: 3; 2024-10-27: 3; 2024-10-28: 3; 2024-10-29: 3; 2024-10-30: 3; 2024-10-31: 3; 2024-11-01: 3; 2024-11-02: 3; 2024-11-03: 3; 2024-11-04: 3; 2024-11-05: 3; 2024-11-06: 3; 2024-11-07: 3; 2024-11-08: 3; 2024-11-09: 3; 2024-11-10: 3; 2024-11-11: 3; 2024-11-12: 3; 2024-11-13: 3; 2024-11-14: 3; 2024-11-15: 3; 2024-11-16: 3; 2024-11-17: 3; 2024-11-18: 3; 2024-11-19: 3; 2024-11-20: 3
377 | IN | UTL | Instrument Cabling |  | 95 | 2024-04-08 | 2024-07-18 | 25415 |  | 0% |  | 0 | 74 |  | Cum Budgeted Labor Units | [138 empty] | 229 | 624 | 1020 | 1415 | 1644 | 2039 | 2435 | 2830 | 3225 | 3621 | 4016 | 4245 | 4640 | 5036 | 5431 | 5827 | 6310 | 6826 | 7124 | 7640 | 8155 | 8670 | 9186 | 9701 | 10216 | 10515 | 11030 | 11546 | 12061 | 12576 | 13092 | 13607 | 13905 | 14421 | 14936 | 15452 | 15967 | 16482 | 16998 | 17296 | 17811 | 18327 | 18821 | 18941 | 19061 | 19181 | 19251 | 19371 | 19491 | 19611 | 19731 | 19851 | 19971 | 20040 | 20160 | 20280 | 20400 | 20520 | 20640 | 20760 | 20830 | 20950 | 21070 | 21190 | 21310 | 21430 | 21550 | 21619 | 21739 | 21859 | 21979 | 22099 | 22219 | 22339 | 22409 | 22529 | 22649 | 22769 | 22889 | 23009 | 23129 | 23198 | 23318 | 23438 | 23558 | 23678 | 23798 | 23918 | 23988 | 24108 | 24228 | 24348 | 24468 | 24588 | 24708 | 24777 | 24897 | 25017 | 25137 | 25257 | 25377 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415
378 | IN | UTL | FA-25161281 | Main Cabling | 40 | 2024-04-08 | 2024-05-20 | 15815 |  | 0% | Staraz | 0 | 70 | FA-25161237 | Cum Budgeted Labor Units | [138 empty] | 229 | 624 | 1020 | 1415 | 1644 | 2039 | 2435 | 2830 | 3225 | 3621 | 4016 | 4245 | 4640 | 5036 | 5431 | 5827 | 6222 | 6617 | 6846 | 7242 | 7637 | 8032 | 8428 | 8823 | 9219 | 9447 | 9843 | 10238 | 10634 | 11029 | 11424 | 11820 | 12049 | 12444 | 12839 | 13235 | 13630 | 14025 | 14421 | 14650 | 15045 | 15441 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815
379 | IN | UTL | FA-25161288 | Secondary Cabling | 80 | 2024-04-24 | 2024-07-18 | 9600 |  | 0% | Staraz | 0 | 74 | FA-25161243, FA-25161249 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-04-24: 88; 2024-04-25: 208; 2024-04-26: 278; 2024-04-27: 398; 2024-04-28: 518; 2024-04-29: 638; 2024-04-30: 758; 2024-05-01: 878; 2024-05-02: 998; 2024-05-03: 1067; 2024-05-04: 1187; 2024-05-05: 1307; 2024-05-06: 1427; 2024-05-07: 1547; 2024-05-08: 1667; 2024-05-09: 1787; 2024-05-10: 1857; 2024-05-11: 1977; 2024-05-12: 2097; 2024-05-13: 2217; 2024-05-14: 2337; 2024-05-15: 2457; 2024-05-16: 2577; 2024-05-17: 2646; 2024-05-18: 2766; 2024-05-19: 2886; 2024-05-20: 3006; 2024-05-21: 3126; 2024-05-22: 3246; 2024-05-23: 3366; 2024-05-24: 3436; 2024-05-25: 3556; 2024-05-26: 3676; 2024-05-27: 3796; 2024-05-28: 3916; 2024-05-29: 4036; 2024-05-30: 4156; 2024-05-31: 4225; 2024-06-01: 4345; 2024-06-02: 4465; 2024-06-03: 4585; 2024-06-04: 4705; 2024-06-05: 4825; 2024-06-06: 4945; 2024-06-07: 5015; 2024-06-08: 5135; 2024-06-09: 5255; 2024-06-10: 5375; 2024-06-11: 5495; 2024-06-12: 5615; 2024-06-13: 5735; 2024-06-14: 5804; 2024-06-15: 5924; 2024-06-16: 6044; 2024-06-17: 6164; 2024-06-18: 6284; 2024-06-19: 6404; 2024-06-20: 6524; 2024-06-21: 6594; 2024-06-22: 6714; 2024-06-23: 6834; 2024-06-24: 6954; 2024-06-25: 7074; 2024-06-26: 7194; 2024-06-27: 7314; 2024-06-28: 7383; 2024-06-29: 7503; 2024-06-30: 7623; 2024-07-01: 7743; 2024-07-02: 7863; 2024-07-03: 7983; 2024-07-04: 8103; 2024-07-05: 8173; 2024-07-06: 8293; 2024-07-07: 8413; 2024-07-08: 8533; 2024-07-09: 8653; 2024-07-10: 8773; 2024-07-11: 8893; 2024-07-12: 8962; 2024-07-13: 9082; 2024-07-14: 9202; 2024-07-15: 9322; 2024-07-16: 9442; 2024-07-17: 9562; 2024-07-18: 9600; 2024-07-19: 9600; 2024-07-20: 9600; 2024-07-21: 9600; 2024-07-22: 9600; 2024-07-23: 9600; 2024-07-24: 9600; 2024-07-25: 9600; 2024-07-26: 9600; 2024-07-27: 9600; 2024-07-28: 9600; 2024-07-29: 9600; 2024-07-30: 9600; 2024-07-31: 9600; 2024-08-01: 9600; 2024-08-02: 9600; 2024-08-03: 9600; 2024-08-04: 9600; 2024-08-05: 9600; 2024-08-06: 9600; 2024-08-07: 9600; 2024-08-08: 9600; 2024-08-09: 9600; 2024-08-10: 9600; 2024-08-11: 9600; 2024-08-12: 9600; 2024-08-13: 9600; 2024-08-14: 9600; 2024-08-15: 9600; 2024-08-16: 9600; 2024-08-17: 9600; 2024-08-18: 9600; 2024-08-19: 9600; 2024-08-20: 9600; 2024-08-21: 9600; 2024-08-22: 9600; 2024-08-23: 9600; 2024-08-24: 9600; 2024-08-25: 9600; 2024-08-26: 9600; 2024-08-27: 9600; 2024-08-28: 9600; 2024-08-29: 9600; 2024-08-30: 9600; 2024-08-31: 9600; 2024-09-01: 9600; 2024-09-02: 9600; 2024-09-03: 9600; 2024-09-04: 9600; 2024-09-05: 9600; 2024-09-06: 9600; 2024-09-07: 9600; 2024-09-08: 9600; 2024-09-09: 9600; 2024-09-10: 9600; 2024-09-11: 9600; 2024-09-12: 9600; 2024-09-13: 9600; 2024-09-14: 9600; 2024-09-15: 9600; 2024-09-16: 9600; 2024-09-17: 9600; 2024-09-18: 9600; 2024-09-19: 9600; 2024-09-20: 9600; 2024-09-21: 9600; 2024-09-22: 9600; 2024-09-23: 9600; 2024-09-24: 9600; 2024-09-25: 9600; 2024-09-26: 9600; 2024-09-27: 9600; 2024-09-28: 9600; 2024-09-29: 9600; 2024-09-30: 9600; 2024-10-01: 9600; 2024-10-02: 9600; 2024-10-03: 9600; 2024-10-04: 9600; 2024-10-05: 9600; 2024-10-06: 9600; 2024-10-07: 9600; 2024-10-08: 9600; 2024-10-09: 9600; 2024-10-10: 9600; 2024-10-11: 9600; 2024-10-12: 9600; 2024-10-13: 9600; 2024-10-14: 9600; 2024-10-15: 9600; 2024-10-16: 9600; 2024-10-17: 9600; 2024-10-18: 9600; 2024-10-19: 9600; 2024-10-20: 9600; 2024-10-21: 9600; 2024-10-22: 9600; 2024-10-23: 9600; 2024-10-24: 9600; 2024-10-25: 9600; 2024-10-26: 9600; 2024-10-27: 9600; 2024-10-28: 9600; 2024-10-29: 9600; 2024-10-30: 9600; 2024-10-31: 9600; 2024-11-01: 9600; 2024-11-02: 9600; 2024-11-03: 9600; 2024-11-04: 9600; 2024-11-05: 9600; 2024-11-06: 9600; 2024-11-07: 9600; 2024-11-08: 9600; 2024-11-09: 9600; 2024-11-10: 9600; 2024-11-11: 9600; 2024-11-12: 9600; 2024-11-13: 9600; 2024-11-14: 9600; 2024-11-15: 9600; 2024-11-16: 9600; 2024-11-17: 9600; 2024-11-18: 9600; 2024-11-19: 9600; 2024-11-20: 9600
380 | IN | UTL | Instrument Cable Gland |  | 34 | 2024-07-25 | 2024-08-31 | 2346 |  | 0% |  | 0 | 73 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-25: 18; 2024-07-26: 58; 2024-07-27: 127; 2024-07-28: 196; 2024-07-29: 265; 2024-07-30: 334; 2024-07-31: 403; 2024-08-01: 472; 2024-08-02: 512; 2024-08-03: 581; 2024-08-04: 650; 2024-08-05: 719; 2024-08-06: 788; 2024-08-07: 857; 2024-08-08: 926; 2024-08-09: 966; 2024-08-10: 1035; 2024-08-11: 1104; 2024-08-12: 1173; 2024-08-13: 1242; 2024-08-14: 1311; 2024-08-15: 1380; 2024-08-16: 1420; 2024-08-17: 1489; 2024-08-18: 1558; 2024-08-19: 1627; 2024-08-20: 1696; 2024-08-21: 1765; 2024-08-22: 1834; 2024-08-23: 1874; 2024-08-24: 1943; 2024-08-25: 2012; 2024-08-26: 2081; 2024-08-27: 2150; 2024-08-28: 2219; 2024-08-29: 2288; 2024-08-30: 2328; 2024-08-31: 2346; 2024-09-01: 2346; 2024-09-02: 2346; 2024-09-03: 2346; 2024-09-04: 2346; 2024-09-05: 2346; 2024-09-06: 2346; 2024-09-07: 2346; 2024-09-08: 2346; 2024-09-09: 2346; 2024-09-10: 2346; 2024-09-11: 2346; 2024-09-12: 2346; 2024-09-13: 2346; 2024-09-14: 2346; 2024-09-15: 2346; 2024-09-16: 2346; 2024-09-17: 2346; 2024-09-18: 2346; 2024-09-19: 2346; 2024-09-20: 2346; 2024-09-21: 2346; 2024-09-22: 2346; 2024-09-23: 2346; 2024-09-24: 2346; 2024-09-25: 2346; 2024-09-26: 2346; 2024-09-27: 2346; 2024-09-28: 2346; 2024-09-29: 2346; 2024-09-30: 2346; 2024-10-01: 2346; 2024-10-02: 2346; 2024-10-03: 2346; 2024-10-04: 2346; 2024-10-05: 2346; 2024-10-06: 2346; 2024-10-07: 2346; 2024-10-08: 2346; 2024-10-09: 2346; 2024-10-10: 2346; 2024-10-11: 2346; 2024-10-12: 2346; 2024-10-13: 2346; 2024-10-14: 2346; 2024-10-15: 2346; 2024-10-16: 2346; 2024-10-17: 2346; 2024-10-18: 2346; 2024-10-19: 2346; 2024-10-20: 2346; 2024-10-21: 2346; 2024-10-22: 2346; 2024-10-23: 2346; 2024-10-24: 2346; 2024-10-25: 2346; 2024-10-26: 2346; 2024-10-27: 2346; 2024-10-28: 2346; 2024-10-29: 2346; 2024-10-30: 2346; 2024-10-31: 2346; 2024-11-01: 2346; 2024-11-02: 2346; 2024-11-03: 2346; 2024-11-04: 2346; 2024-11-05: 2346; 2024-11-06: 2346; 2024-11-07: 2346; 2024-11-08: 2346; 2024-11-09: 2346; 2024-11-10: 2346; 2024-11-11: 2346; 2024-11-12: 2346; 2024-11-13: 2346; 2024-11-14: 2346; 2024-11-15: 2346; 2024-11-16: 2346; 2024-11-17: 2346; 2024-11-18: 2346; 2024-11-19: 2346; 2024-11-20: 2346
381 | IN | UTL | FA-25161296 | Main Instrument Cable Gland | 34 | 2024-07-25 | 2024-08-31 | 1173 |  | 0% | Staraz | 0 | 8 | FA-25161272, FA-25161276, FA-25161281 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-25: 9; 2024-07-26: 29; 2024-07-27: 64; 2024-07-28: 98; 2024-07-29: 133; 2024-07-30: 167; 2024-07-31: 202; 2024-08-01: 236; 2024-08-02: 256; 2024-08-03: 291; 2024-08-04: 325; 2024-08-05: 360; 2024-08-06: 394; 2024-08-07: 428; 2024-08-08: 463; 2024-08-09: 483; 2024-08-10: 517; 2024-08-11: 552; 2024-08-12: 586; 2024-08-13: 621; 2024-08-14: 655; 2024-08-15: 690; 2024-08-16: 710; 2024-08-17: 744; 2024-08-18: 779; 2024-08-19: 813; 2024-08-20: 848; 2024-08-21: 882; 2024-08-22: 917; 2024-08-23: 937; 2024-08-24: 971; 2024-08-25: 1006; 2024-08-26: 1040; 2024-08-27: 1075; 2024-08-28: 1109; 2024-08-29: 1144; 2024-08-30: 1164; 2024-08-31: 1173; 2024-09-01: 1173; 2024-09-02: 1173; 2024-09-03: 1173; 2024-09-04: 1173; 2024-09-05: 1173; 2024-09-06: 1173; 2024-09-07: 1173; 2024-09-08: 1173; 2024-09-09: 1173; 2024-09-10: 1173; 2024-09-11: 1173; 2024-09-12: 1173; 2024-09-13: 1173; 2024-09-14: 1173; 2024-09-15: 1173; 2024-09-16: 1173; 2024-09-17: 1173; 2024-09-18: 1173; 2024-09-19: 1173; 2024-09-20: 1173; 2024-09-21: 1173; 2024-09-22: 1173; 2024-09-23: 1173; 2024-09-24: 1173; 2024-09-25: 1173; 2024-09-26: 1173; 2024-09-27: 1173; 2024-09-28: 1173; 2024-09-29: 1173; 2024-09-30: 1173; 2024-10-01: 1173; 2024-10-02: 1173; 2024-10-03: 1173; 2024-10-04: 1173; 2024-10-05: 1173; 2024-10-06: 1173; 2024-10-07: 1173; 2024-10-08: 1173; 2024-10-09: 1173; 2024-10-10: 1173; 2024-10-11: 1173; 2024-10-12: 1173; 2024-10-13: 1173; 2024-10-14: 1173; 2024-10-15: 1173; 2024-10-16: 1173; 2024-10-17: 1173; 2024-10-18: 1173; 2024-10-19: 1173; 2024-10-20: 1173; 2024-10-21: 1173; 2024-10-22: 1173; 2024-10-23: 1173; 2024-10-24: 1173; 2024-10-25: 1173; 2024-10-26: 1173; 2024-10-27: 1173; 2024-10-28: 1173; 2024-10-29: 1173; 2024-10-30: 1173; 2024-10-31: 1173; 2024-11-01: 1173; 2024-11-02: 1173; 2024-11-03: 1173; 2024-11-04: 1173; 2024-11-05: 1173; 2024-11-06: 1173; 2024-11-07: 1173; 2024-11-08: 1173; 2024-11-09: 1173; 2024-11-10: 1173; 2024-11-11: 1173; 2024-11-12: 1173; 2024-11-13: 1173; 2024-11-14: 1173; 2024-11-15: 1173; 2024-11-16: 1173; 2024-11-17: 1173; 2024-11-18: 1173; 2024-11-19: 1173; 2024-11-20: 1173
382 | IN | UTL | FA-35160073 | Secondary Instrument Cable Gland | 34 | 2024-07-25 | 2024-08-31 | 1173 |  | 0% | Staraz | 0 | 73 | FA-25161264, FA-25161268, FA-25161272, FA-25161276, FA-25161288 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-25: 9; 2024-07-26: 29; 2024-07-27: 64; 2024-07-28: 98; 2024-07-29: 133; 2024-07-30: 167; 2024-07-31: 202; 2024-08-01: 236; 2024-08-02: 256; 2024-08-03: 291; 2024-08-04: 325; 2024-08-05: 360; 2024-08-06: 394; 2024-08-07: 428; 2024-08-08: 463; 2024-08-09: 483; 2024-08-10: 517; 2024-08-11: 552; 2024-08-12: 586; 2024-08-13: 621; 2024-08-14: 655; 2024-08-15: 690; 2024-08-16: 710; 2024-08-17: 744; 2024-08-18: 779; 2024-08-19: 813; 2024-08-20: 848; 2024-08-21: 882; 2024-08-22: 917; 2024-08-23: 937; 2024-08-24: 971; 2024-08-25: 1006; 2024-08-26: 1040; 2024-08-27: 1075; 2024-08-28: 1109; 2024-08-29: 1144; 2024-08-30: 1164; 2024-08-31: 1173; 2024-09-01: 1173; 2024-09-02: 1173; 2024-09-03: 1173; 2024-09-04: 1173; 2024-09-05: 1173; 2024-09-06: 1173; 2024-09-07: 1173; 2024-09-08: 1173; 2024-09-09: 1173; 2024-09-10: 1173; 2024-09-11: 1173; 2024-09-12: 1173; 2024-09-13: 1173; 2024-09-14: 1173; 2024-09-15: 1173; 2024-09-16: 1173; 2024-09-17: 1173; 2024-09-18: 1173; 2024-09-19: 1173; 2024-09-20: 1173; 2024-09-21: 1173; 2024-09-22: 1173; 2024-09-23: 1173; 2024-09-24: 1173; 2024-09-25: 1173; 2024-09-26: 1173; 2024-09-27: 1173; 2024-09-28: 1173; 2024-09-29: 1173; 2024-09-30: 1173; 2024-10-01: 1173; 2024-10-02: 1173; 2024-10-03: 1173; 2024-10-04: 1173; 2024-10-05: 1173; 2024-10-06: 1173; 2024-10-07: 1173; 2024-10-08: 1173; 2024-10-09: 1173; 2024-10-10: 1173; 2024-10-11: 1173; 2024-10-12: 1173; 2024-10-13: 1173; 2024-10-14: 1173; 2024-10-15: 1173; 2024-10-16: 1173; 2024-10-17: 1173; 2024-10-18: 1173; 2024-10-19: 1173; 2024-10-20: 1173; 2024-10-21: 1173; 2024-10-22: 1173; 2024-10-23: 1173; 2024-10-24: 1173; 2024-10-25: 1173; 2024-10-26: 1173; 2024-10-27: 1173; 2024-10-28: 1173; 2024-10-29: 1173; 2024-10-30: 1173; 2024-10-31: 1173; 2024-11-01: 1173; 2024-11-02: 1173; 2024-11-03: 1173; 2024-11-04: 1173; 2024-11-05: 1173; 2024-11-06: 1173; 2024-11-07: 1173; 2024-11-08: 1173; 2024-11-09: 1173; 2024-11-10: 1173; 2024-11-11: 1173; 2024-11-12: 1173; 2024-11-13: 1173; 2024-11-14: 1173; 2024-11-15: 1173; 2024-11-16: 1173; 2024-11-17: 1173; 2024-11-18: 1173; 2024-11-19: 1173; 2024-11-20: 1173
383 | IN | UTL | Loop Test ( Hot) |  | 50 | 2024-09-16 | 2024-11-08 | 1908 |  | 0% |  | 0 | 8 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-09-16: 34; 2024-09-17: 72; 2024-09-18: 110; 2024-09-19: 149; 2024-09-20: 171; 2024-09-21: 209; 2024-09-22: 247; 2024-09-23: 285; 2024-09-24: 323; 2024-09-25: 362; 2024-09-26: 400; 2024-09-27: 422; 2024-09-28: 460; 2024-09-29: 498; 2024-09-30: 536; 2024-10-01: 574; 2024-10-02: 613; 2024-10-03: 651; 2024-10-04: 673; 2024-10-05: 711; 2024-10-06: 749; 2024-10-07: 787; 2024-10-08: 825; 2024-10-09: 864; 2024-10-10: 902; 2024-10-11: 924; 2024-10-12: 962; 2024-10-13: 1000; 2024-10-14: 1038; 2024-10-15: 1077; 2024-10-16: 1115; 2024-10-17: 1153; 2024-10-18: 1175; 2024-10-19: 1213; 2024-10-20: 1251; 2024-10-21: 1289; 2024-10-22: 1328; 2024-10-23: 1366; 2024-10-24: 1404; 2024-10-25: 1426; 2024-10-26: 1464; 2024-10-27: 1502; 2024-10-28: 1541; 2024-10-29: 1579; 2024-10-30: 1617; 2024-10-31: 1655; 2024-11-01: 1677; 2024-11-02: 1715; 2024-11-03: 1753; 2024-11-04: 1792; 2024-11-05: 1830; 2024-11-06: 1868; 2024-11-07: 1906; 2024-11-08: 1908; 2024-11-09: 1908; 2024-11-10: 1908; 2024-11-11: 1908; 2024-11-12: 1908; 2024-11-13: 1908; 2024-11-14: 1908; 2024-11-15: 1908; 2024-11-16: 1908; 2024-11-17: 1908; 2024-11-18: 1908; 2024-11-19: 1908; 2024-11-20: 1908
384 | IN | UTL | FA-25161302 | Loop Test ( Hot) | 50 | 2024-09-16 | 2024-11-08 | 1908 |  | 0% | Staraz | 0 | 8 | FA-25161264, FA-25161305, FA-25161296 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-09-16: 34; 2024-09-17: 72; 2024-09-18: 110; 2024-09-19: 149; 2024-09-20: 171; 2024-09-21: 209; 2024-09-22: 247; 2024-09-23: 285; 2024-09-24: 323; 2024-09-25: 362; 2024-09-26: 400; 2024-09-27: 422; 2024-09-28: 460; 2024-09-29: 498; 2024-09-30: 536; 2024-10-01: 574; 2024-10-02: 613; 2024-10-03: 651; 2024-10-04: 673; 2024-10-05: 711; 2024-10-06: 749; 2024-10-07: 787; 2024-10-08: 825; 2024-10-09: 864; 2024-10-10: 902; 2024-10-11: 924; 2024-10-12: 962; 2024-10-13: 1000; 2024-10-14: 1038; 2024-10-15: 1077; 2024-10-16: 1115; 2024-10-17: 1153; 2024-10-18: 1175; 2024-10-19: 1213; 2024-10-20: 1251; 2024-10-21: 1289; 2024-10-22: 1328; 2024-10-23: 1366; 2024-10-24: 1404; 2024-10-25: 1426; 2024-10-26: 1464; 2024-10-27: 1502; 2024-10-28: 1541; 2024-10-29: 1579; 2024-10-30: 1617; 2024-10-31: 1655; 2024-11-01: 1677; 2024-11-02: 1715; 2024-11-03: 1753; 2024-11-04: 1792; 2024-11-05: 1830; 2024-11-06: 1868; 2024-11-07: 1906; 2024-11-08: 1908; 2024-11-09: 1908; 2024-11-10: 1908; 2024-11-11: 1908; 2024-11-12: 1908; 2024-11-13: 1908; 2024-11-14: 1908; 2024-11-15: 1908; 2024-11-16: 1908; 2024-11-17: 1908; 2024-11-18: 1908; 2024-11-19: 1908; 2024-11-20: 1908
385 | IN | UTL | Air Pipe and Tubing |  | 35 | 2024-07-23 | 2024-08-29 | 1615 |  | 0% |  | 0 | 24 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-23: 12; 2024-07-24: 58; 2024-07-25: 104; 2024-07-26: 131; 2024-07-27: 177; 2024-07-28: 223; 2024-07-29: 270; 2024-07-30: 316; 2024-07-31: 362; 2024-08-01: 408; 2024-08-02: 435; 2024-08-03: 481; 2024-08-04: 527; 2024-08-05: 573; 2024-08-06: 619; 2024-08-07: 665; 2024-08-08: 712; 2024-08-09: 738; 2024-08-10: 784; 2024-08-11: 831; 2024-08-12: 877; 2024-08-13: 923; 2024-08-14: 969; 2024-08-15: 1015; 2024-08-16: 1042; 2024-08-17: 1088; 2024-08-18: 1134; 2024-08-19: 1180; 2024-08-20: 1226; 2024-08-21: 1273; 2024-08-22: 1319; 2024-08-23: 1345; 2024-08-24: 1392; 2024-08-25: 1438; 2024-08-26: 1484; 2024-08-27: 1530; 2024-08-28: 1576; 2024-08-29: 1615; 2024-08-30: 1615; 2024-08-31: 1615; 2024-09-01: 1615; 2024-09-02: 1615; 2024-09-03: 1615; 2024-09-04: 1615; 2024-09-05: 1615; 2024-09-06: 1615; 2024-09-07: 1615; 2024-09-08: 1615; 2024-09-09: 1615; 2024-09-10: 1615; 2024-09-11: 1615; 2024-09-12: 1615; 2024-09-13: 1615; 2024-09-14: 1615; 2024-09-15: 1615; 2024-09-16: 1615; 2024-09-17: 1615; 2024-09-18: 1615; 2024-09-19: 1615; 2024-09-20: 1615; 2024-09-21: 1615; 2024-09-22: 1615; 2024-09-23: 1615; 2024-09-24: 1615; 2024-09-25: 1615; 2024-09-26: 1615; 2024-09-27: 1615; 2024-09-28: 1615; 2024-09-29: 1615; 2024-09-30: 1615; 2024-10-01: 1615; 2024-10-02: 1615; 2024-10-03: 1615; 2024-10-04: 1615; 2024-10-05: 1615; 2024-10-06: 1615; 2024-10-07: 1615; 2024-10-08: 1615; 2024-10-09: 1615; 2024-10-10: 1615; 2024-10-11: 1615; 2024-10-12: 1615; 2024-10-13: 1615; 2024-10-14: 1615; 2024-10-15: 1615; 2024-10-16: 1615; 2024-10-17: 1615; 2024-10-18: 1615; 2024-10-19: 1615; 2024-10-20: 1615; 2024-10-21: 1615; 2024-10-22: 1615; 2024-10-23: 1615; 2024-10-24: 1615; 2024-10-25: 1615; 2024-10-26: 1615; 2024-10-27: 1615; 2024-10-28: 1615; 2024-10-29: 1615; 2024-10-30: 1615; 2024-10-31: 1615; 2024-11-01: 1615; 2024-11-02: 1615; 2024-11-03: 1615; 2024-11-04: 1615; 2024-11-05: 1615; 2024-11-06: 1615; 2024-11-07: 1615; 2024-11-08: 1615; 2024-11-09: 1615; 2024-11-10: 1615; 2024-11-11: 1615; 2024-11-12: 1615; 2024-11-13: 1615; 2024-11-14: 1615; 2024-11-15: 1615; 2024-11-16: 1615; 2024-11-17: 1615; 2024-11-18: 1615; 2024-11-19: 1615; 2024-11-20: 1615
386 | IN | UTL | FA-25161305 | Air Pipe and Tubing | 35 | 2024-07-23 | 2024-08-29 | 1615 |  | 0% | Staraz | 0 | 24 | FA-25161254, FA-25161264 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-23: 12; 2024-07-24: 58; 2024-07-25: 104; 2024-07-26: 131; 2024-07-27: 177; 2024-07-28: 223; 2024-07-29: 270; 2024-07-30: 316; 2024-07-31: 362; 2024-08-01: 408; 2024-08-02: 435; 2024-08-03: 481; 2024-08-04: 527; 2024-08-05: 573; 2024-08-06: 619; 2024-08-07: 665; 2024-08-08: 712; 2024-08-09: 738; 2024-08-10: 784; 2024-08-11: 831; 2024-08-12: 877; 2024-08-13: 923; 2024-08-14: 969; 2024-08-15: 1015; 2024-08-16: 1042; 2024-08-17: 1088; 2024-08-18: 1134; 2024-08-19: 1180; 2024-08-20: 1226; 2024-08-21: 1273; 2024-08-22: 1319; 2024-08-23: 1345; 2024-08-24: 1392; 2024-08-25: 1438; 2024-08-26: 1484; 2024-08-27: 1530; 2024-08-28: 1576; 2024-08-29: 1615; 2024-08-30: 1615; 2024-08-31: 1615; 2024-09-01: 1615; 2024-09-02: 1615; 2024-09-03: 1615; 2024-09-04: 1615; 2024-09-05: 1615; 2024-09-06: 1615; 2024-09-07: 1615; 2024-09-08: 1615; 2024-09-09: 1615; 2024-09-10: 1615; 2024-09-11: 1615; 2024-09-12: 1615; 2024-09-13: 1615; 2024-09-14: 1615; 2024-09-15: 1615; 2024-09-16: 1615; 2024-09-17: 1615; 2024-09-18: 1615; 2024-09-19: 1615; 2024-09-20: 1615; 2024-09-21: 1615; 2024-09-22: 1615; 2024-09-23: 1615; 2024-09-24: 1615; 2024-09-25: 1615; 2024-09-26: 1615; 2024-09-27: 1615; 2024-09-28: 1615; 2024-09-29: 1615; 2024-09-30: 1615; 2024-10-01: 1615; 2024-10-02: 1615; 2024-10-03: 1615; 2024-10-04: 1615; 2024-10-05: 1615; 2024-10-06: 1615; 2024-10-07: 1615; 2024-10-08: 1615; 2024-10-09: 1615; 2024-10-10: 1615; 2024-10-11: 1615; 2024-10-12: 1615; 2024-10-13: 1615; 2024-10-14: 1615; 2024-10-15: 1615; 2024-10-16: 1615; 2024-10-17: 1615; 2024-10-18: 1615; 2024-10-19: 1615; 2024-10-20: 1615; 2024-10-21: 1615; 2024-10-22: 1615; 2024-10-23: 1615; 2024-10-24: 1615; 2024-10-25: 1615; 2024-10-26: 1615; 2024-10-27: 1615; 2024-10-28: 1615; 2024-10-29: 1615; 2024-10-30: 1615; 2024-10-31: 1615; 2024-11-01: 1615; 2024-11-02: 1615; 2024-11-03: 1615; 2024-11-04: 1615; 2024-11-05: 1615; 2024-11-06: 1615; 2024-11-07: 1615; 2024-11-08: 1615; 2024-11-09: 1615; 2024-11-10: 1615; 2024-11-11: 1615; 2024-11-12: 1615; 2024-11-13: 1615; 2024-11-14: 1615; 2024-11-15: 1615; 2024-11-16: 1615; 2024-11-17: 1615; 2024-11-18: 1615; 2024-11-19: 1615; 2024-11-20: 1615
387 | IN | UTL | Grounding/ Earthing System |  | 30 | 2024-07-30 | 2024-08-31 | 1082 |  | 0% |  | 0 | 73 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-30: 30; 2024-07-31: 66; 2024-08-01: 102; 2024-08-02: 123; 2024-08-03: 159; 2024-08-04: 195; 2024-08-05: 232; 2024-08-06: 268; 2024-08-07: 304; 2024-08-08: 340; 2024-08-09: 361; 2024-08-10: 397; 2024-08-11: 433; 2024-08-12: 469; 2024-08-13: 505; 2024-08-14: 541; 2024-08-15: 577; 2024-08-16: 598; 2024-08-17: 634; 2024-08-18: 670; 2024-08-19: 706; 2024-08-20: 742; 2024-08-21: 778; 2024-08-22: 814; 2024-08-23: 835; 2024-08-24: 871; 2024-08-25: 907; 2024-08-26: 943; 2024-08-27: 979; 2024-08-28: 1015; 2024-08-29: 1052; 2024-08-30: 1072; 2024-08-31: 1082; 2024-09-01: 1082; 2024-09-02: 1082; 2024-09-03: 1082; 2024-09-04: 1082; 2024-09-05: 1082; 2024-09-06: 1082; 2024-09-07: 1082; 2024-09-08: 1082; 2024-09-09: 1082; 2024-09-10: 1082; 2024-09-11: 1082; 2024-09-12: 1082; 2024-09-13: 1082; 2024-09-14: 1082; 2024-09-15: 1082; 2024-09-16: 1082; 2024-09-17: 1082; 2024-09-18: 1082; 2024-09-19: 1082; 2024-09-20: 1082; 2024-09-21: 1082; 2024-09-22: 1082; 2024-09-23: 1082; 2024-09-24: 1082; 2024-09-25: 1082; 2024-09-26: 1082; 2024-09-27: 1082; 2024-09-28: 1082; 2024-09-29: 1082; 2024-09-30: 1082; 2024-10-01: 1082; 2024-10-02: 1082; 2024-10-03: 1082; 2024-10-04: 1082; 2024-10-05: 1082; 2024-10-06: 1082; 2024-10-07: 1082; 2024-10-08: 1082; 2024-10-09: 1082; 2024-10-10: 1082; 2024-10-11: 1082; 2024-10-12: 1082; 2024-10-13: 1082; 2024-10-14: 1082; 2024-10-15: 1082; 2024-10-16: 1082; 2024-10-17: 1082; 2024-10-18: 1082; 2024-10-19: 1082; 2024-10-20: 1082; 2024-10-21: 1082; 2024-10-22: 1082; 2024-10-23: 1082; 2024-10-24: 1082; 2024-10-25: 1082; 2024-10-26: 1082; 2024-10-27: 1082; 2024-10-28: 1082; 2024-10-29: 1082; 2024-10-30: 1082; 2024-10-31: 1082; 2024-11-01: 1082; 2024-11-02: 1082; 2024-11-03: 1082; 2024-11-04: 1082; 2024-11-05: 1082; 2024-11-06: 1082; 2024-11-07: 1082; 2024-11-08: 1082; 2024-11-09: 1082; 2024-11-10: 1082; 2024-11-11: 1082; 2024-11-12: 1082; 2024-11-13: 1082; 2024-11-14: 1082; 2024-11-15: 1082; 2024-11-16: 1082; 2024-11-17: 1082; 2024-11-18: 1082; 2024-11-19: 1082; 2024-11-20: 1082
388 | IN | UTL | FA-25161310 | Earthing Cable Pulling | 30 | 2024-07-30 | 2024-08-31 | 1082 |  | 0% | Staraz | 0 | 73 | FA-25161264, FA-25161272, FA-25161296, FA-35160073 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-30: 30; 2024-07-31: 66; 2024-08-01: 102; 2024-08-02: 123; 2024-08-03: 159; 2024-08-04: 195; 2024-08-05: 232; 2024-08-06: 268; 2024-08-07: 304; 2024-08-08: 340; 2024-08-09: 361; 2024-08-10: 397; 2024-08-11: 433; 2024-08-12: 469; 2024-08-13: 505; 2024-08-14: 541; 2024-08-15: 577; 2024-08-16: 598; 2024-08-17: 634; 2024-08-18: 670; 2024-08-19: 706; 2024-08-20: 742; 2024-08-21: 778; 2024-08-22: 814; 2024-08-23: 835; 2024-08-24: 871; 2024-08-25: 907; 2024-08-26: 943; 2024-08-27: 979; 2024-08-28: 1015; 2024-08-29: 1052; 2024-08-30: 1072; 2024-08-31: 1082; 2024-09-01: 1082; 2024-09-02: 1082; 2024-09-03: 1082; 2024-09-04: 1082; 2024-09-05: 1082; 2024-09-06: 1082; 2024-09-07: 1082; 2024-09-08: 1082; 2024-09-09: 1082; 2024-09-10: 1082; 2024-09-11: 1082; 2024-09-12: 1082; 2024-09-13: 1082; 2024-09-14: 1082; 2024-09-15: 1082; 2024-09-16: 1082; 2024-09-17: 1082; 2024-09-18: 1082; 2024-09-19: 1082; 2024-09-20: 1082; 2024-09-21: 1082; 2024-09-22: 1082; 2024-09-23: 1082; 2024-09-24: 1082; 2024-09-25: 1082; 2024-09-26: 1082; 2024-09-27: 1082; 2024-09-28: 1082; 2024-09-29: 1082; 2024-09-30: 1082; 2024-10-01: 1082; 2024-10-02: 1082; 2024-10-03: 1082; 2024-10-04: 1082; 2024-10-05: 1082; 2024-10-06: 1082; 2024-10-07: 1082; 2024-10-08: 1082; 2024-10-09: 1082; 2024-10-10: 1082; 2024-10-11: 1082; 2024-10-12: 1082; 2024-10-13: 1082; 2024-10-14: 1082; 2024-10-15: 1082; 2024-10-16: 1082; 2024-10-17: 1082; 2024-10-18: 1082; 2024-10-19: 1082; 2024-10-20: 1082; 2024-10-21: 1082; 2024-10-22: 1082; 2024-10-23: 1082; 2024-10-24: 1082; 2024-10-25: 1082; 2024-10-26: 1082; 2024-10-27: 1082; 2024-10-28: 1082; 2024-10-29: 1082; 2024-10-30: 1082; 2024-10-31: 1082; 2024-11-01: 1082; 2024-11-02: 1082; 2024-11-03: 1082; 2024-11-04: 1082; 2024-11-05: 1082; 2024-11-06: 1082; 2024-11-07: 1082; 2024-11-08: 1082; 2024-11-09: 1082; 2024-11-10: 1082; 2024-11-11: 1082; 2024-11-12: 1082; 2024-11-13: 1082; 2024-11-14: 1082; 2024-11-15: 1082; 2024-11-16: 1082; 2024-11-17: 1082; 2024-11-18: 1082; 2024-11-19: 1082; 2024-11-20: 1082
389 | IN | FWS | Unit - FWS |  | 241 | 2024-02-10 | 2024-10-23 | 10941 |  | 0% |  | 0 | 23 |  | Cum Budgeted Labor Units | [80 empty] | 4 | 13 | 22 | 31 | 40 | 49 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 | 99 | 108 | 113 | 122 | 131 | 140 | 149 | 158 | 167 | 172 | 181 | 190 | 199 | 208 | 217 | 226 | 255 | 352 | 449 | 546 | 643 | 741 | 838 | 894 | 991 | 1088 | 1189 | 1290 | 1391 | 1493 | 1551 | 1652 | 1754 | 1855 | 1956 | 2057 | 2158 | 2217 | 2318 | 2419 | 2521 | 2622 | 2723 | 2824 | 2889 | 3002 | 3114 | 3228 | 3342 | 3457 | 3572 | 3638 | 3753 | 3867 | 3982 | 4097 | 4212 | 4326 | 4393 | 4507 | 4622 | 4737 | 4851 | 4966 | 5081 | 5147 | 5262 | 5377 | 5491 | 5606 | 5721 | 5835 | 5902 | 6017 | 6131 | 6167 | 6194 | 6220 | 6247 | 6262 | 6288 | 6315 | 6341 | 6368 | 6395 | 6421 | 6436 | 6463 | 6489 | 6516 | 6542 | 6569 | 6596 | 6611 | 6637 | 6668 | 6698 | 6725 | 6753 | 6781 | 6797 | 6825 | 6853 | 6881 | 6908 | 6937 | 6969 | 6987 | 7019 | 7050 | 7082 | 7113 | 7145 | 7177 | 7195 | 7227 | 7258 | 7290 | 7321 | 7353 | 7385 | 7403 | 7435 | 7466 | 7498 | 7529 | 7561 | 7593 | 7611 | 7637 | 7657 | 7678 | 7698 | 7719 | 7739 | 7751 | 7772 | 7792 | 7813 | 7834 | 7854 | 7875 | 7887 | 7919 | 7974 | 8037 | 8101 | 8164 | 8228 | 8265 | 8329 | 8390 | 8451 | 8511 | 8569 | 8628 | 8662 | 8720 | 8778 | 8833 | 8901 | 8971 | 9041 | 9081 | 9151 | 9221 | 9290 | 9360 | 9430 | 9500 | 9540 | 9610 | 9680 | 9750 | 9820 | 9890 | 9959 | 10000 | 10070 | 10140 | 10206 | 10269 | 10333 | 10396 | 10433 | 10494 | 10540 | 10586 | 10633 | 10679 | 10725 | 10748 | 10762 | 10765 | 10769 | 10773 | 10776 | 10780 | 10782 | 10786 | 10789 | 10793 | 10797 | 10800 | 10804 | 10806 | 10810 | 10813 | 10817 | 10820 | 10824 | 10828 | 10830 | 10833 | 10837 | 10841 | 10844 | 10848 | 10852 | 10854 | 10857 | 10861 | 10865 | 10868 | 10872 | 10875 | 10878 | 10881 | 10885 | 10888 | 10892 | 10896 | 10899 | 10901 | 10905 | 10909 | 10912 | 10916 | 10920 | 10923 | 10925 | 10929 | 10933 | 10936 | 10940 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941
390 | IN | FWS | Cable Tray, ladder, Conduits |  | 159 | 2024-02-11 | 2024-07-29 | 1247 |  | 0% |  | 0 | 44 |  | Cum Budgeted Labor Units | [81 empty] | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 | 157 | 160 | 165 | 170 | 178 | 187 | 196 | 206 | 211 | 220 | 229 | 238 | 247 | 256 | 265 | 270 | 279 | 288 | 297 | 306 | 315 | 324 | 330 | 339 | 348 | 358 | 370 | 381 | 393 | 399 | 411 | 422 | 434 | 445 | 457 | 468 | 475 | 486 | 498 | 509 | 521 | 532 | 544 | 550 | 562 | 573 | 585 | 596 | 608 | 619 | 626 | 637 | 649 | 660 | 672 | 683 | 694 | 701 | 713 | 724 | 735 | 747 | 758 | 770 | 777 | 788 | 799 | 811 | 822 | 834 | 845 | 852 | 863 | 875 | 883 | 890 | 896 | 903 | 906 | 913 | 919 | 926 | 932 | 939 | 945 | 949 | 955 | 962 | 968 | 974 | 981 | 987 | 991 | 998 | 1004 | 1010 | 1017 | 1023 | 1030 | 1033 | 1040 | 1046 | 1053 | 1059 | 1066 | 1072 | 1076 | 1082 | 1089 | 1095 | 1102 | 1108 | 1115 | 1118 | 1125 | 1131 | 1138 | 1144 | 1151 | 1157 | 1161 | 1167 | 1174 | 1180 | 1186 | 1193 | 1199 | 1203 | 1210 | 1216 | 1222 | 1228 | 1232 | 1236 | 1239 | 1243 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247
391 | IN | FWS | FA-25161317 | Installation of Primary Tray, ladder | 100 | 2024-02-11 | 2024-05-27 | 502 |  | 0% | Staraz | 0 | 88 | FA-25161334 | Cum Budgeted Labor Units | [81 empty] | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 | 157 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 193 | 198 | 203 | 208 | 213 | 218 | 223 | 226 | 231 | 236 | 241 | 246 | 251 | 256 | 259 | 264 | 269 | 274 | 279 | 284 | 289 | 292 | 297 | 302 | 307 | 312 | 317 | 322 | 325 | 330 | 335 | 340 | 345 | 350 | 355 | 358 | 363 | 368 | 373 | 378 | 383 | 388 | 391 | 396 | 401 | 406 | 411 | 416 | 421 | 424 | 429 | 434 | 439 | 444 | 449 | 454 | 457 | 462 | 467 | 472 | 477 | 482 | 488 | 490 | 495 | 500 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502
392 | IN | FWS | FA-25161323 | Installation of Secondary Tray | 125 | 2024-03-18 | 2024-07-29 | 502 |  | 0% | Staraz | 0 | 44 | FA-25161334 | Cum Budgeted Labor Units | [117 empty] | 3 | 7 | 11 | 15 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 150 | 154 | 158 | 162 | 166 | 170 | 174 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 | 201 | 203 | 207 | 211 | 215 | 219 | 223 | 227 | 229 | 233 | 237 | 241 | 245 | 249 | 253 | 256 | 260 | 264 | 268 | 272 | 276 | 280 | 282 | 286 | 290 | 294 | 298 | 302 | 306 | 309 | 313 | 317 | 321 | 325 | 329 | 333 | 335 | 339 | 343 | 347 | 351 | 355 | 359 | 361 | 365 | 369 | 374 | 378 | 382 | 386 | 388 | 392 | 396 | 400 | 404 | 408 | 412 | 414 | 418 | 422 | 426 | 430 | 434 | 438 | 441 | 445 | 449 | 453 | 457 | 461 | 465 | 467 | 471 | 475 | 479 | 483 | 487 | 491 | 494 | 498 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502
393 | IN | FWS | FA-25161329 | Installation of conduits | 100 | 2024-04-08 | 2024-07-23 | 243 |  | 0% | Staraz | 0 | 24 | FA-25161334 | Cum Budgeted Labor Units | [138 empty] | 1 | 4 | 6 | 9 | 10 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36 | 38 | 41 | 42 | 44 | 47 | 49 | 52 | 54 | 57 | 58 | 60 | 63 | 65 | 68 | 70 | 73 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 95 | 97 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 111 | 113 | 116 | 118 | 120 | 122 | 124 | 127 | 129 | 132 | 134 | 136 | 138 | 140 | 143 | 145 | 147 | 150 | 152 | 154 | 156 | 159 | 161 | 163 | 166 | 168 | 170 | 172 | 175 | 177 | 179 | 182 | 184 | 186 | 188 | 191 | 193 | 195 | 198 | 200 | 202 | 204 | 206 | 209 | 211 | 214 | 216 | 218 | 220 | 222 | 225 | 227 | 230 | 232 | 234 | 236 | 238 | 241 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243
394 | IN | FWS | Supports |  | 150 | 2024-02-10 | 2024-07-18 | 597 |  | 0% |  | 0 | 23 |  | Cum Budgeted Labor Units | [80 empty] | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 124 | 128 | 131 | 135 | 139 | 143 | 147 | 151 | 155 | 157 | 161 | 165 | 169 | 173 | 177 | 181 | 183 | 187 | 191 | 195 | 199 | 203 | 207 | 209 | 213 | 217 | 221 | 225 | 229 | 233 | 236 | 240 | 244 | 248 | 252 | 255 | 259 | 262 | 266 | 270 | 274 | 278 | 282 | 286 | 288 | 292 | 296 | 300 | 304 | 308 | 312 | 314 | 318 | 322 | 326 | 330 | 334 | 338 | 340 | 344 | 348 | 352 | 356 | 360 | 364 | 367 | 371 | 375 | 379 | 382 | 386 | 390 | 393 | 397 | 401 | 405 | 409 | 413 | 417 | 419 | 423 | 427 | 431 | 435 | 439 | 443 | 445 | 449 | 453 | 457 | 461 | 465 | 469 | 471 | 475 | 479 | 483 | 487 | 491 | 495 | 498 | 502 | 506 | 510 | 513 | 517 | 521 | 524 | 528 | 532 | 536 | 540 | 544 | 548 | 550 | 554 | 558 | 562 | 566 | 570 | 574 | 576 | 580 | 584 | 588 | 592 | 596 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597
395 | IN | FWS | FA-25161334 | Supports | 150 | 2024-02-10 | 2024-07-18 | 597 |  | 0% | Staraz | 0 | 23 | A1000 | Cum Budgeted Labor Units | [80 empty] | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 124 | 128 | 131 | 135 | 139 | 143 | 147 | 151 | 155 | 157 | 161 | 165 | 169 | 173 | 177 | 181 | 183 | 187 | 191 | 195 | 199 | 203 | 207 | 209 | 213 | 217 | 221 | 225 | 229 | 233 | 236 | 240 | 244 | 248 | 252 | 255 | 259 | 262 | 266 | 270 | 274 | 278 | 282 | 286 | 288 | 292 | 296 | 300 | 304 | 308 | 312 | 314 | 318 | 322 | 326 | 330 | 334 | 338 | 340 | 344 | 348 | 352 | 356 | 360 | 364 | 367 | 371 | 375 | 379 | 382 | 386 | 390 | 393 | 397 | 401 | 405 | 409 | 413 | 417 | 419 | 423 | 427 | 431 | 435 | 439 | 443 | 445 | 449 | 453 | 457 | 461 | 465 | 469 | 471 | 475 | 479 | 483 | 487 | 491 | 495 | 498 | 502 | 506 | 510 | 513 | 517 | 521 | 524 | 528 | 532 | 536 | 540 | 544 | 548 | 550 | 554 | 558 | 562 | 566 | 570 | 574 | 576 | 580 | 584 | 588 | 592 | 596 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597
396 | IN | FWS | Calibration ( Device & Valve ) |  | 80 | 2024-04-05 | 2024-06-29 | 886 |  | 0% |  | 0 | 37 |  | Cum Budgeted Labor Units | [135 empty] | 6 | 17 | 29 | 40 | 51 | 62 | 73 | 79 | 90 | 101 | 112 | 124 | 135 | 146 | 152 | 163 | 174 | 185 | 196 | 207 | 218 | 225 | 236 | 247 | 258 | 269 | 280 | 291 | 298 | 309 | 320 | 331 | 342 | 353 | 364 | 371 | 382 | 393 | 404 | 415 | 426 | 437 | 443 | 454 | 465 | 477 | 488 | 499 | 510 | 516 | 527 | 538 | 549 | 560 | 572 | 583 | 589 | 600 | 611 | 622 | 633 | 644 | 655 | 662 | 673 | 684 | 695 | 706 | 717 | 728 | 735 | 746 | 757 | 768 | 779 | 790 | 801 | 807 | 819 | 830 | 841 | 852 | 863 | 874 | 880 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886
397 | IN | FWS | FA-25161340 | Calibration ( Device & Valve ) | 80 | 2024-04-05 | 2024-06-29 | 886 |  | 0% | Staraz | 0 | 37 | FA-25160003 | Cum Budgeted Labor Units | [135 empty] | 6 | 17 | 29 | 40 | 51 | 62 | 73 | 79 | 90 | 101 | 112 | 124 | 135 | 146 | 152 | 163 | 174 | 185 | 196 | 207 | 218 | 225 | 236 | 247 | 258 | 269 | 280 | 291 | 298 | 309 | 320 | 331 | 342 | 353 | 364 | 371 | 382 | 393 | 404 | 415 | 426 | 437 | 443 | 454 | 465 | 477 | 488 | 499 | 510 | 516 | 527 | 538 | 549 | 560 | 572 | 583 | 589 | 600 | 611 | 622 | 633 | 644 | 655 | 662 | 673 | 684 | 695 | 706 | 717 | 728 | 735 | 746 | 757 | 768 | 779 | 790 | 801 | 807 | 819 | 830 | 841 | 852 | 863 | 874 | 880 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886
398 | IN | FWS | Instrument Equipment |  | 75 | 2024-06-05 | 2024-08-24 | 847 |  | 0% |  | 0 | 42 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-06-05: 1; 2024-06-06: 5; 2024-06-07: 7; 2024-06-08: 11; 2024-06-09: 14; 2024-06-10: 18; 2024-06-11: 22; 2024-06-12: 26; 2024-06-13: 30; 2024-06-14: 32; 2024-06-15: 36; 2024-06-16: 39; 2024-06-17: 43; 2024-06-18: 47; 2024-06-19: 51; 2024-06-20: 55; 2024-06-21: 57; 2024-06-22: 61; 2024-06-23: 64; 2024-06-24: 68; 2024-06-25: 72; 2024-06-26: 76; 2024-06-27: 80; 2024-06-28: 82; 2024-06-29: 86; 2024-06-30: 89; 2024-07-01: 93; 2024-07-02: 97; 2024-07-03: 101; 2024-07-04: 105; 2024-07-05: 107; 2024-07-06: 111; 2024-07-07: 114; 2024-07-08: 118; 2024-07-09: 122; 2024-07-10: 126; 2024-07-11: 130; 2024-07-12: 132; 2024-07-13: 147; 2024-07-14: 168; 2024-07-15: 189; 2024-07-16: 210; 2024-07-17: 231; 2024-07-18: 252; 2024-07-19: 264; 2024-07-20: 284; 2024-07-21: 302; 2024-07-22: 319; 2024-07-23: 336; 2024-07-24: 353; 2024-07-25: 370; 2024-07-26: 380; 2024-07-27: 398; 2024-07-28: 415; 2024-07-29: 432; 2024-07-30: 449; 2024-07-31: 466; 2024-08-01: 483; 2024-08-02: 493; 2024-08-03: 511; 2024-08-04: 528; 2024-08-05: 545; 2024-08-06: 562; 2024-08-07: 579; 2024-08-08: 597; 2024-08-09: 606; 2024-08-10: 624; 2024-08-11: 641; 2024-08-12: 658; 2024-08-13: 675; 2024-08-14: 692; 2024-08-15: 710; 2024-08-16: 720; 2024-08-17: 737; 2024-08-18: 754; 2024-08-19: 771; 2024-08-20: 788; 2024-08-21: 805; 2024-08-22: 823; 2024-08-23: 833; 2024-08-24: 847; 2024-08-25: 847; 2024-08-26: 847; 2024-08-27: 847; 2024-08-28: 847; 2024-08-29: 847; 2024-08-30: 847; 2024-08-31: 847; 2024-09-01: 847; 2024-09-02: 847; 2024-09-03: 847; 2024-09-04: 847; 2024-09-05: 847; 2024-09-06: 847; 2024-09-07: 847; 2024-09-08: 847; 2024-09-09: 847; 2024-09-10: 847; 2024-09-11: 847; 2024-09-12: 847; 2024-09-13: 847; 2024-09-14: 847; 2024-09-15: 847; 2024-09-16: 847; 2024-09-17: 847; 2024-09-18: 847; 2024-09-19: 847; 2024-09-20: 847; 2024-09-21: 847; 2024-09-22: 847; 2024-09-23: 847; 2024-09-24: 847; 2024-09-25: 847; 2024-09-26: 847; 2024-09-27: 847; 2024-09-28: 847; 2024-09-29: 847; 2024-09-30: 847; 2024-10-01: 847; 2024-10-02: 847; 2024-10-03: 847; 2024-10-04: 847; 2024-10-05: 847; 2024-10-06: 847; 2024-10-07: 847; 2024-10-08: 847; 2024-10-09: 847; 2024-10-10: 847; 2024-10-11: 847; 2024-10-12: 847; 2024-10-13: 847; 2024-10-14: 847; 2024-10-15: 847; 2024-10-16: 847; 2024-10-17: 847; 2024-10-18: 847; 2024-10-19: 847; 2024-10-20: 847; 2024-10-21: 847; 2024-10-22: 847; 2024-10-23: 847; 2024-10-24: 847; 2024-10-25: 847; 2024-10-26: 847; 2024-10-27: 847; 2024-10-28: 847; 2024-10-29: 847; 2024-10-30: 847; 2024-10-31: 847; 2024-11-01: 847; 2024-11-02: 847; 2024-11-03: 847; 2024-11-04: 847; 2024-11-05: 847; 2024-11-06: 847; 2024-11-07: 847; 2024-11-08: 847; 2024-11-09: 847; 2024-11-10: 847; 2024-11-11: 847; 2024-11-12: 847; 2024-11-13: 847; 2024-11-14: 847; 2024-11-15: 847; 2024-11-16: 847; 2024-11-17: 847; 2024-11-18: 847; 2024-11-19: 847; 2024-11-20: 847
399 | IN | FWS | FA-25161344 | FIELD INSTRUMENTS | 40 | 2024-07-13 | 2024-08-24 | 258 |  | 0% | Staraz | 0 | 24 | FA-25161340, FA-25161368 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-13: 4; 2024-07-14: 11; 2024-07-15: 17; 2024-07-16: 24; 2024-07-17: 30; 2024-07-18: 37; 2024-07-19: 40; 2024-07-20: 47; 2024-07-21: 53; 2024-07-22: 60; 2024-07-23: 66; 2024-07-24: 73; 2024-07-25: 79; 2024-07-26: 83; 2024-07-27: 89; 2024-07-28: 96; 2024-07-29: 102; 2024-07-30: 108; 2024-07-31: 115; 2024-08-01: 121; 2024-08-02: 125; 2024-08-03: 132; 2024-08-04: 138; 2024-08-05: 144; 2024-08-06: 151; 2024-08-07: 157; 2024-08-08: 164; 2024-08-09: 167; 2024-08-10: 174; 2024-08-11: 180; 2024-08-12: 187; 2024-08-13: 193; 2024-08-14: 200; 2024-08-15: 206; 2024-08-16: 210; 2024-08-17: 216; 2024-08-18: 223; 2024-08-19: 229; 2024-08-20: 236; 2024-08-21: 242; 2024-08-22: 249; 2024-08-23: 252; 2024-08-24: 258; 2024-08-25: 258; 2024-08-26: 258; 2024-08-27: 258; 2024-08-28: 258; 2024-08-29: 258; 2024-08-30: 258; 2024-08-31: 258; 2024-09-01: 258; 2024-09-02: 258; 2024-09-03: 258; 2024-09-04: 258; 2024-09-05: 258; 2024-09-06: 258; 2024-09-07: 258; 2024-09-08: 258; 2024-09-09: 258; 2024-09-10: 258; 2024-09-11: 258; 2024-09-12: 258; 2024-09-13: 258; 2024-09-14: 258; 2024-09-15: 258; 2024-09-16: 258; 2024-09-17: 258; 2024-09-18: 258; 2024-09-19: 258; 2024-09-20: 258; 2024-09-21: 258; 2024-09-22: 258; 2024-09-23: 258; 2024-09-24: 258; 2024-09-25: 258; 2024-09-26: 258; 2024-09-27: 258; 2024-09-28: 258; 2024-09-29: 258; 2024-09-30: 258; 2024-10-01: 258; 2024-10-02: 258; 2024-10-03: 258; 2024-10-04: 258; 2024-10-05: 258; 2024-10-06: 258; 2024-10-07: 258; 2024-10-08: 258; 2024-10-09: 258; 2024-10-10: 258; 2024-10-11: 258; 2024-10-12: 258; 2024-10-13: 258; 2024-10-14: 258; 2024-10-15: 258; 2024-10-16: 258; 2024-10-17: 258; 2024-10-18: 258; 2024-10-19: 258; 2024-10-20: 258; 2024-10-21: 258; 2024-10-22: 258; 2024-10-23: 258; 2024-10-24: 258; 2024-10-25: 258; 2024-10-26: 258; 2024-10-27: 258; 2024-10-28: 258; 2024-10-29: 258; 2024-10-30: 258; 2024-10-31: 258; 2024-11-01: 258; 2024-11-02: 258; 2024-11-03: 258; 2024-11-04: 258; 2024-11-05: 258; 2024-11-06: 258; 2024-11-07: 258; 2024-11-08: 258; 2024-11-09: 258; 2024-11-10: 258; 2024-11-11: 258; 2024-11-12: 258; 2024-11-13: 258; 2024-11-14: 258; 2024-11-15: 258; 2024-11-16: 258; 2024-11-17: 258; 2024-11-18: 258; 2024-11-19: 258; 2024-11-20: 258
400 | IN | FWS | FA-25161348 | F&G DETECTORS | 40 | 2024-07-13 | 2024-08-24 | 429 |  | 0% | Staraz | 0 | 42 | FA-25161334, FA-25161368 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-13: 7; 2024-07-14: 18; 2024-07-15: 29; 2024-07-16: 40; 2024-07-17: 50; 2024-07-18: 61; 2024-07-19: 67; 2024-07-20: 78; 2024-07-21: 89; 2024-07-22: 99; 2024-07-23: 110; 2024-07-24: 121; 2024-07-25: 132; 2024-07-26: 138; 2024-07-27: 149; 2024-07-28: 159; 2024-07-29: 170; 2024-07-30: 181; 2024-07-31: 191; 2024-08-01: 202; 2024-08-02: 208; 2024-08-03: 219; 2024-08-04: 230; 2024-08-05: 241; 2024-08-06: 251; 2024-08-07: 262; 2024-08-08: 273; 2024-08-09: 279; 2024-08-10: 290; 2024-08-11: 300; 2024-08-12: 311; 2024-08-13: 322; 2024-08-14: 333; 2024-08-15: 343; 2024-08-16: 350; 2024-08-17: 360; 2024-08-18: 371; 2024-08-19: 382; 2024-08-20: 393; 2024-08-21: 403; 2024-08-22: 414; 2024-08-23: 420; 2024-08-24: 429; 2024-08-25: 429; 2024-08-26: 429; 2024-08-27: 429; 2024-08-28: 429; 2024-08-29: 429; 2024-08-30: 429; 2024-08-31: 429; 2024-09-01: 429; 2024-09-02: 429; 2024-09-03: 429; 2024-09-04: 429; 2024-09-05: 429; 2024-09-06: 429; 2024-09-07: 429; 2024-09-08: 429; 2024-09-09: 429; 2024-09-10: 429; 2024-09-11: 429; 2024-09-12: 429; 2024-09-13: 429; 2024-09-14: 429; 2024-09-15: 429; 2024-09-16: 429; 2024-09-17: 429; 2024-09-18: 429; 2024-09-19: 429; 2024-09-20: 429; 2024-09-21: 429; 2024-09-22: 429; 2024-09-23: 429; 2024-09-24: 429; 2024-09-25: 429; 2024-09-26: 429; 2024-09-27: 429; 2024-09-28: 429; 2024-09-29: 429; 2024-09-30: 429; 2024-10-01: 429; 2024-10-02: 429; 2024-10-03: 429; 2024-10-04: 429; 2024-10-05: 429; 2024-10-06: 429; 2024-10-07: 429; 2024-10-08: 429; 2024-10-09: 429; 2024-10-10: 429; 2024-10-11: 429; 2024-10-12: 429; 2024-10-13: 429; 2024-10-14: 429; 2024-10-15: 429; 2024-10-16: 429; 2024-10-17: 429; 2024-10-18: 429; 2024-10-19: 429; 2024-10-20: 429; 2024-10-21: 429; 2024-10-22: 429; 2024-10-23: 429; 2024-10-24: 429; 2024-10-25: 429; 2024-10-26: 429; 2024-10-27: 429; 2024-10-28: 429; 2024-10-29: 429; 2024-10-30: 429; 2024-10-31: 429; 2024-11-01: 429; 2024-11-02: 429; 2024-11-03: 429; 2024-11-04: 429; 2024-11-05: 429; 2024-11-06: 429; 2024-11-07: 429; 2024-11-08: 429; 2024-11-09: 429; 2024-11-10: 429; 2024-11-11: 429; 2024-11-12: 429; 2024-11-13: 429; 2024-11-14: 429; 2024-11-15: 429; 2024-11-16: 429; 2024-11-17: 429; 2024-11-18: 429; 2024-11-19: 429; 2024-11-20: 429
401 | IN | FWS | FA-25161352 | Junction Box | 42 | 2024-06-05 | 2024-07-20 | 160 |  | 0% | Staraz | 0 | 23 | FA-25161334 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-06-05: 1; 2024-06-06: 5; 2024-06-07: 7; 2024-06-08: 11; 2024-06-09: 14; 2024-06-10: 18; 2024-06-11: 22; 2024-06-12: 26; 2024-06-13: 30; 2024-06-14: 32; 2024-06-15: 36; 2024-06-16: 39; 2024-06-17: 43; 2024-06-18: 47; 2024-06-19: 51; 2024-06-20: 55; 2024-06-21: 57; 2024-06-22: 61; 2024-06-23: 64; 2024-06-24: 68; 2024-06-25: 72; 2024-06-26: 76; 2024-06-27: 80; 2024-06-28: 82; 2024-06-29: 86; 2024-06-30: 89; 2024-07-01: 93; 2024-07-02: 97; 2024-07-03: 101; 2024-07-04: 105; 2024-07-05: 107; 2024-07-06: 111; 2024-07-07: 114; 2024-07-08: 118; 2024-07-09: 122; 2024-07-10: 126; 2024-07-11: 130; 2024-07-12: 132; 2024-07-13: 136; 2024-07-14: 139; 2024-07-15: 143; 2024-07-16: 147; 2024-07-17: 151; 2024-07-18: 155; 2024-07-19: 157; 2024-07-20: 160; 2024-07-21: 160; 2024-07-22: 160; 2024-07-23: 160; 2024-07-24: 160; 2024-07-25: 160; 2024-07-26: 160; 2024-07-27: 160; 2024-07-28: 160; 2024-07-29: 160; 2024-07-30: 160; 2024-07-31: 160; 2024-08-01: 160; 2024-08-02: 160; 2024-08-03: 160; 2024-08-04: 160; 2024-08-05: 160; 2024-08-06: 160; 2024-08-07: 160; 2024-08-08: 160; 2024-08-09: 160; 2024-08-10: 160; 2024-08-11: 160; 2024-08-12: 160; 2024-08-13: 160; 2024-08-14: 160; 2024-08-15: 160; 2024-08-16: 160; 2024-08-17: 160; 2024-08-18: 160; 2024-08-19: 160; 2024-08-20: 160; 2024-08-21: 160; 2024-08-22: 160; 2024-08-23: 160; 2024-08-24: 160; 2024-08-25: 160; 2024-08-26: 160; 2024-08-27: 160; 2024-08-28: 160; 2024-08-29: 160; 2024-08-30: 160; 2024-08-31: 160; 2024-09-01: 160; 2024-09-02: 160; 2024-09-03: 160; 2024-09-04: 160; 2024-09-05: 160; 2024-09-06: 160; 2024-09-07: 160; 2024-09-08: 160; 2024-09-09: 160; 2024-09-10: 160; 2024-09-11: 160; 2024-09-12: 160; 2024-09-13: 160; 2024-09-14: 160; 2024-09-15: 160; 2024-09-16: 160; 2024-09-17: 160; 2024-09-18: 160; 2024-09-19: 160; 2024-09-20: 160; 2024-09-21: 160; 2024-09-22: 160; 2024-09-23: 160; 2024-09-24: 160; 2024-09-25: 160; 2024-09-26: 160; 2024-09-27: 160; 2024-09-28: 160; 2024-09-29: 160; 2024-09-30: 160; 2024-10-01: 160; 2024-10-02: 160; 2024-10-03: 160; 2024-10-04: 160; 2024-10-05: 160; 2024-10-06: 160; 2024-10-07: 160; 2024-10-08: 160; 2024-10-09: 160; 2024-10-10: 160; 2024-10-11: 160; 2024-10-12: 160; 2024-10-13: 160; 2024-10-14: 160; 2024-10-15: 160; 2024-10-16: 160; 2024-10-17: 160; 2024-10-18: 160; 2024-10-19: 160; 2024-10-20: 160; 2024-10-21: 160; 2024-10-22: 160; 2024-10-23: 160; 2024-10-24: 160; 2024-10-25: 160; 2024-10-26: 160; 2024-10-27: 160; 2024-10-28: 160; 2024-10-29: 160; 2024-10-30: 160; 2024-10-31: 160; 2024-11-01: 160; 2024-11-02: 160; 2024-11-03: 160; 2024-11-04: 160; 2024-11-05: 160; 2024-11-06: 160; 2024-11-07: 160; 2024-11-08: 160; 2024-11-09: 160; 2024-11-10: 160; 2024-11-11: 160; 2024-11-12: 160; 2024-11-13: 160; 2024-11-14: 160; 2024-11-15: 160; 2024-11-16: 160; 2024-11-17: 160; 2024-11-18: 160; 2024-11-19: 160; 2024-11-20: 160
402 | IN | FWS | FA-25161356 | Analyzer | 25 | 2024-07-18 | 2024-08-13 | 0 |  | 0% | Staraz | 0 | 29 | FA-25161334 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-18: 0; 2024-07-19: 0; 2024-07-20: 0; 2024-07-21: 0; 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0; 2024-07-27: 0; 2024-07-28: 0; 2024-07-29: 0; 2024-07-30: 0; 2024-07-31: 0; 2024-08-01: 0; 2024-08-02: 0; 2024-08-03: 0; 2024-08-04: 0; 2024-08-05: 0; 2024-08-06: 0; 2024-08-07: 0; 2024-08-08: 0; 2024-08-09: 0; 2024-08-10: 0; 2024-08-11: 0; 2024-08-12: 0; 2024-08-13: 0; 2024-08-14: 0; 2024-08-15: 0; 2024-08-16: 0; 2024-08-17: 0; 2024-08-18: 0; 2024-08-19: 0; 2024-08-20: 0; 2024-08-21: 0; 2024-08-22: 0; 2024-08-23: 0; 2024-08-24: 0; 2024-08-25: 0; 2024-08-26: 0; 2024-08-27: 0; 2024-08-28: 0; 2024-08-29: 0; 2024-08-30: 0; 2024-08-31: 0; 2024-09-01: 0; 2024-09-02: 0; 2024-09-03: 0; 2024-09-04: 0; 2024-09-05: 0; 2024-09-06: 0; 2024-09-07: 0; 2024-09-08: 0; 2024-09-09: 0; 2024-09-10: 0; 2024-09-11: 0; 2024-09-12: 0; 2024-09-13: 0; 2024-09-14: 0; 2024-09-15: 0; 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0; 2024-09-21: 0; 2024-09-22: 0; 2024-09-23: 0; 2024-09-24: 0; 2024-09-25: 0; 2024-09-26: 0; 2024-09-27: 0; 2024-09-28: 0; 2024-09-29: 0; 2024-09-30: 0; 2024-10-01: 0; 2024-10-02: 0; 2024-10-03: 0; 2024-10-04: 0; 2024-10-05: 0; 2024-10-06: 0; 2024-10-07: 0; 2024-10-08: 0; 2024-10-09: 0; 2024-10-10: 0; 2024-10-11: 0; 2024-10-12: 0; 2024-10-13: 0; 2024-10-14: 0; 2024-10-15: 0; 2024-10-16: 0; 2024-10-17: 0; 2024-10-18: 0; 2024-10-19: 0; 2024-10-20: 0; 2024-10-21: 0; 2024-10-22: 0; 2024-10-23: 0; 2024-10-24: 0; 2024-10-25: 0; 2024-10-26: 0; 2024-10-27: 0; 2024-10-28: 0; 2024-10-29: 0; 2024-10-30: 0; 2024-10-31: 0; 2024-11-01: 0; 2024-11-02: 0; 2024-11-03: 0; 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0; 2024-11-09: 0; 2024-11-10: 0; 2024-11-11: 0; 2024-11-12: 0; 2024-11-13: 0; 2024-11-14: 0; 2024-11-15: 0; 2024-11-16: 0; 2024-11-17: 0; 2024-11-18: 0; 2024-11-19: 0; 2024-11-20: 0
403 | IN | FWS | Instrument Cabling |  | 154 | 2024-03-08 | 2024-08-19 | 5356 |  | 0% |  | 0 | 24 |  | Cum Budgeted Labor Units | [107 empty] | 23 | 111 | 200 | 288 | 376 | 464 | 552 | 603 | 692 | 780 | 868 | 956 | 1044 | 1132 | 1183 | 1272 | 1360 | 1448 | 1536 | 1624 | 1713 | 1764 | 1852 | 1940 | 2028 | 2116 | 2205 | 2293 | 2344 | 2432 | 2520 | 2608 | 2696 | 2785 | 2873 | 2924 | 3012 | 3100 | 3188 | 3277 | 3365 | 3453 | 3504 | 3592 | 3680 | 3769 | 3857 | 3945 | 4033 | 4084 | 4172 | 4261 | 4349 | 4437 | 4525 | 4613 | 4664 | 4752 | 4841 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4854 | 4860 | 4867 | 4873 | 4879 | 4883 | 4889 | 4896 | 4902 | 4908 | 4914 | 4921 | 4924 | 4931 | 4937 | 4943 | 4950 | 4956 | 4962 | 4966 | 4972 | 4979 | 4985 | 4991 | 4998 | 5004 | 5008 | 5014 | 5020 | 5027 | 5033 | 5039 | 5046 | 5049 | 5056 | 5062 | 5068 | 5074 | 5081 | 5087 | 5091 | 5097 | 5103 | 5110 | 5116 | 5122 | 5129 | 5132 | 5139 | 5145 | 5151 | 5158 | 5164 | 5170 | 5174 | 5180 | 5187 | 5193 | 5199 | 5206 | 5212 | 5216 | 5222 | 5228 | 5234 | 5241 | 5247 | 5253 | 5257 | 5263 | 5270 | 5276 | 5282 | 5289 | 5295 | 5299 | 5305 | 5311 | 5318 | 5324 | 5330 | 5337 | 5340 | 5347 | 5353 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356
404 | IN | FWS | FA-25161361 | Main Cabling | 55 | 2024-03-08 | 2024-05-06 | 4850 |  | 0% | Staraz | 0 | 88 | FA-25161317 | Cum Budgeted Labor Units | [107 empty] | 23 | 111 | 200 | 288 | 376 | 464 | 552 | 603 | 692 | 780 | 868 | 956 | 1044 | 1132 | 1183 | 1272 | 1360 | 1448 | 1536 | 1624 | 1713 | 1764 | 1852 | 1940 | 2028 | 2116 | 2205 | 2293 | 2344 | 2432 | 2520 | 2608 | 2696 | 2785 | 2873 | 2924 | 3012 | 3100 | 3188 | 3277 | 3365 | 3453 | 3504 | 3592 | 3680 | 3769 | 3857 | 3945 | 4033 | 4084 | 4172 | 4261 | 4349 | 4437 | 4525 | 4613 | 4664 | 4752 | 4841 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850
405 | IN | FWS | FA-25161368 | Secondary Cabling | 80 | 2024-05-26 | 2024-08-19 | 506 |  | 0% | Staraz | 0 | 24 | FA-25161323, FA-25161329 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-05-26: 4; 2024-05-27: 10; 2024-05-28: 17; 2024-05-29: 23; 2024-05-30: 29; 2024-05-31: 33; 2024-06-01: 39; 2024-06-02: 46; 2024-06-03: 52; 2024-06-04: 58; 2024-06-05: 65; 2024-06-06: 71; 2024-06-07: 75; 2024-06-08: 81; 2024-06-09: 87; 2024-06-10: 93; 2024-06-11: 100; 2024-06-12: 106; 2024-06-13: 112; 2024-06-14: 116; 2024-06-15: 122; 2024-06-16: 129; 2024-06-17: 135; 2024-06-18: 141; 2024-06-19: 148; 2024-06-20: 154; 2024-06-21: 158; 2024-06-22: 164; 2024-06-23: 170; 2024-06-24: 177; 2024-06-25: 183; 2024-06-26: 189; 2024-06-27: 196; 2024-06-28: 199; 2024-06-29: 206; 2024-06-30: 212; 2024-07-01: 218; 2024-07-02: 225; 2024-07-03: 231; 2024-07-04: 237; 2024-07-05: 241; 2024-07-06: 247; 2024-07-07: 253; 2024-07-08: 260; 2024-07-09: 266; 2024-07-10: 272; 2024-07-11: 279; 2024-07-12: 282; 2024-07-13: 289; 2024-07-14: 295; 2024-07-15: 301; 2024-07-16: 308; 2024-07-17: 314; 2024-07-18: 320; 2024-07-19: 324; 2024-07-20: 330; 2024-07-21: 337; 2024-07-22: 343; 2024-07-23: 349; 2024-07-24: 356; 2024-07-25: 362; 2024-07-26: 366; 2024-07-27: 372; 2024-07-28: 378; 2024-07-29: 385; 2024-07-30: 391; 2024-07-31: 397; 2024-08-01: 403; 2024-08-02: 407; 2024-08-03: 413; 2024-08-04: 420; 2024-08-05: 426; 2024-08-06: 432; 2024-08-07: 439; 2024-08-08: 445; 2024-08-09: 449; 2024-08-10: 455; 2024-08-11: 461; 2024-08-12: 468; 2024-08-13: 474; 2024-08-14: 480; 2024-08-15: 487; 2024-08-16: 490; 2024-08-17: 497; 2024-08-18: 503; 2024-08-19: 506; 2024-08-20: 506; 2024-08-21: 506; 2024-08-22: 506; 2024-08-23: 506; 2024-08-24: 506; 2024-08-25: 506; 2024-08-26: 506; 2024-08-27: 506; 2024-08-28: 506; 2024-08-29: 506; 2024-08-30: 506; 2024-08-31: 506; 2024-09-01: 506; 2024-09-02: 506; 2024-09-03: 506; 2024-09-04: 506; 2024-09-05: 506; 2024-09-06: 506; 2024-09-07: 506; 2024-09-08: 506; 2024-09-09: 506; 2024-09-10: 506; 2024-09-11: 506; 2024-09-12: 506; 2024-09-13: 506; 2024-09-14: 506; 2024-09-15: 506; 2024-09-16: 506; 2024-09-17: 506; 2024-09-18: 506; 2024-09-19: 506; 2024-09-20: 506; 2024-09-21: 506; 2024-09-22: 506; 2024-09-23: 506; 2024-09-24: 506; 2024-09-25: 506; 2024-09-26: 506; 2024-09-27: 506; 2024-09-28: 506; 2024-09-29: 506; 2024-09-30: 506; 2024-10-01: 506; 2024-10-02: 506; 2024-10-03: 506; 2024-10-04: 506; 2024-10-05: 506; 2024-10-06: 506; 2024-10-07: 506; 2024-10-08: 506; 2024-10-09: 506; 2024-10-10: 506; 2024-10-11: 506; 2024-10-12: 506; 2024-10-13: 506; 2024-10-14: 506; 2024-10-15: 506; 2024-10-16: 506; 2024-10-17: 506; 2024-10-18: 506; 2024-10-19: 506; 2024-10-20: 506; 2024-10-21: 506; 2024-10-22: 506; 2024-10-23: 506; 2024-10-24: 506; 2024-10-25: 506; 2024-10-26: 506; 2024-10-27: 506; 2024-10-28: 506; 2024-10-29: 506; 2024-10-30: 506; 2024-10-31: 506; 2024-11-01: 506; 2024-11-02: 506; 2024-11-03: 506; 2024-11-04: 506; 2024-11-05: 506; 2024-11-06: 506; 2024-11-07: 506; 2024-11-08: 506; 2024-11-09: 506; 2024-11-10: 506; 2024-11-11: 506; 2024-11-12: 506; 2024-11-13: 506; 2024-11-14: 506; 2024-11-15: 506; 2024-11-16: 506; 2024-11-17: 506; 2024-11-18: 506; 2024-11-19: 506; 2024-11-20: 506
406 | IN | FWS | Instrument Cable Gland |  | 45 | 2024-07-14 | 2024-08-31 | 1150 |  | 0% |  | 0 | 23 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-14: 17; 2024-07-15: 43; 2024-07-16: 69; 2024-07-17: 94; 2024-07-18: 120; 2024-07-19: 134; 2024-07-20: 160; 2024-07-21: 186; 2024-07-22: 211; 2024-07-23: 237; 2024-07-24: 262; 2024-07-25: 288; 2024-07-26: 303; 2024-07-27: 328; 2024-07-28: 354; 2024-07-29: 379; 2024-07-30: 405; 2024-07-31: 430; 2024-08-01: 456; 2024-08-02: 471; 2024-08-03: 496; 2024-08-04: 522; 2024-08-05: 547; 2024-08-06: 573; 2024-08-07: 598; 2024-08-08: 624; 2024-08-09: 639; 2024-08-10: 664; 2024-08-11: 690; 2024-08-12: 715; 2024-08-13: 741; 2024-08-14: 766; 2024-08-15: 792; 2024-08-16: 807; 2024-08-17: 832; 2024-08-18: 858; 2024-08-19: 883; 2024-08-20: 909; 2024-08-21: 935; 2024-08-22: 960; 2024-08-23: 975; 2024-08-24: 1000; 2024-08-25: 1026; 2024-08-26: 1052; 2024-08-27: 1077; 2024-08-28: 1103; 2024-08-29: 1128; 2024-08-30: 1143; 2024-08-31: 1150; 2024-09-01: 1150; 2024-09-02: 1150; 2024-09-03: 1150; 2024-09-04: 1150; 2024-09-05: 1150; 2024-09-06: 1150; 2024-09-07: 1150; 2024-09-08: 1150; 2024-09-09: 1150; 2024-09-10: 1150; 2024-09-11: 1150; 2024-09-12: 1150; 2024-09-13: 1150; 2024-09-14: 1150; 2024-09-15: 1150; 2024-09-16: 1150; 2024-09-17: 1150; 2024-09-18: 1150; 2024-09-19: 1150; 2024-09-20: 1150; 2024-09-21: 1150; 2024-09-22: 1150; 2024-09-23: 1150; 2024-09-24: 1150; 2024-09-25: 1150; 2024-09-26: 1150; 2024-09-27: 1150; 2024-09-28: 1150; 2024-09-29: 1150; 2024-09-30: 1150; 2024-10-01: 1150; 2024-10-02: 1150; 2024-10-03: 1150; 2024-10-04: 1150; 2024-10-05: 1150; 2024-10-06: 1150; 2024-10-07: 1150; 2024-10-08: 1150; 2024-10-09: 1150; 2024-10-10: 1150; 2024-10-11: 1150; 2024-10-12: 1150; 2024-10-13: 1150; 2024-10-14: 1150; 2024-10-15: 1150; 2024-10-16: 1150; 2024-10-17: 1150; 2024-10-18: 1150; 2024-10-19: 1150; 2024-10-20: 1150; 2024-10-21: 1150; 2024-10-22: 1150; 2024-10-23: 1150; 2024-10-24: 1150; 2024-10-25: 1150; 2024-10-26: 1150; 2024-10-27: 1150; 2024-10-28: 1150; 2024-10-29: 1150; 2024-10-30: 1150; 2024-10-31: 1150; 2024-11-01: 1150; 2024-11-02: 1150; 2024-11-03: 1150; 2024-11-04: 1150; 2024-11-05: 1150; 2024-11-06: 1150; 2024-11-07: 1150; 2024-11-08: 1150; 2024-11-09: 1150; 2024-11-10: 1150; 2024-11-11: 1150; 2024-11-12: 1150; 2024-11-13: 1150; 2024-11-14: 1150; 2024-11-15: 1150; 2024-11-16: 1150; 2024-11-17: 1150; 2024-11-18: 1150; 2024-11-19: 1150; 2024-11-20: 1150
407 | IN | FWS | FA-25161376 | Main Instrument Cable Gland | 45 | 2024-07-14 | 2024-08-31 | 361 |  | 0% | Staraz | 0 | 23 | FA-25161352, FA-25161356, FA-25161361 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-14: 5; 2024-07-15: 14; 2024-07-16: 22; 2024-07-17: 30; 2024-07-18: 38; 2024-07-19: 42; 2024-07-20: 50; 2024-07-21: 58; 2024-07-22: 66; 2024-07-23: 74; 2024-07-24: 82; 2024-07-25: 90; 2024-07-26: 95; 2024-07-27: 103; 2024-07-28: 111; 2024-07-29: 119; 2024-07-30: 127; 2024-07-31: 135; 2024-08-01: 143; 2024-08-02: 148; 2024-08-03: 156; 2024-08-04: 164; 2024-08-05: 172; 2024-08-06: 180; 2024-08-07: 188; 2024-08-08: 196; 2024-08-09: 201; 2024-08-10: 209; 2024-08-11: 217; 2024-08-12: 225; 2024-08-13: 233; 2024-08-14: 241; 2024-08-15: 249; 2024-08-16: 254; 2024-08-17: 262; 2024-08-18: 270; 2024-08-19: 278; 2024-08-20: 286; 2024-08-21: 294; 2024-08-22: 302; 2024-08-23: 306; 2024-08-24: 314; 2024-08-25: 322; 2024-08-26: 330; 2024-08-27: 339; 2024-08-28: 347; 2024-08-29: 355; 2024-08-30: 359; 2024-08-31: 361; 2024-09-01: 361; 2024-09-02: 361; 2024-09-03: 361; 2024-09-04: 361; 2024-09-05: 361; 2024-09-06: 361; 2024-09-07: 361; 2024-09-08: 361; 2024-09-09: 361; 2024-09-10: 361; 2024-09-11: 361; 2024-09-12: 361; 2024-09-13: 361; 2024-09-14: 361; 2024-09-15: 361; 2024-09-16: 361; 2024-09-17: 361; 2024-09-18: 361; 2024-09-19: 361; 2024-09-20: 361; 2024-09-21: 361; 2024-09-22: 361; 2024-09-23: 361; 2024-09-24: 361; 2024-09-25: 361; 2024-09-26: 361; 2024-09-27: 361; 2024-09-28: 361; 2024-09-29: 361; 2024-09-30: 361; 2024-10-01: 361; 2024-10-02: 361; 2024-10-03: 361; 2024-10-04: 361; 2024-10-05: 361; 2024-10-06: 361; 2024-10-07: 361; 2024-10-08: 361; 2024-10-09: 361; 2024-10-10: 361; 2024-10-11: 361; 2024-10-12: 361; 2024-10-13: 361; 2024-10-14: 361; 2024-10-15: 361; 2024-10-16: 361; 2024-10-17: 361; 2024-10-18: 361; 2024-10-19: 361; 2024-10-20: 361; 2024-10-21: 361; 2024-10-22: 361; 2024-10-23: 361; 2024-10-24: 361; 2024-10-25: 361; 2024-10-26: 361; 2024-10-27: 361; 2024-10-28: 361; 2024-10-29: 361; 2024-10-30: 361; 2024-10-31: 361; 2024-11-01: 361; 2024-11-02: 361; 2024-11-03: 361; 2024-11-04: 361; 2024-11-05: 361; 2024-11-06: 361; 2024-11-07: 361; 2024-11-08: 361; 2024-11-09: 361; 2024-11-10: 361; 2024-11-11: 361; 2024-11-12: 361; 2024-11-13: 361; 2024-11-14: 361; 2024-11-15: 361; 2024-11-16: 361; 2024-11-17: 361; 2024-11-18: 361; 2024-11-19: 361; 2024-11-20: 361
408 | IN | FWS | FA-35160078 | Secondary Instrument Cable Gland | 45 | 2024-07-14 | 2024-08-31 | 788 |  | 0% | Staraz | 0 | 23 | FA-25161344, FA-25161348, FA-25161352, FA-25161356, FA-25161368 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-14: 12; 2024-07-15: 30; 2024-07-16: 47; 2024-07-17: 65; 2024-07-18: 82; 2024-07-19: 92; 2024-07-20: 110; 2024-07-21: 127; 2024-07-22: 145; 2024-07-23: 162; 2024-07-24: 180; 2024-07-25: 197; 2024-07-26: 207; 2024-07-27: 225; 2024-07-28: 243; 2024-07-29: 260; 2024-07-30: 278; 2024-07-31: 295; 2024-08-01: 313; 2024-08-02: 323; 2024-08-03: 340; 2024-08-04: 358; 2024-08-05: 375; 2024-08-06: 393; 2024-08-07: 410; 2024-08-08: 428; 2024-08-09: 438; 2024-08-10: 456; 2024-08-11: 473; 2024-08-12: 491; 2024-08-13: 508; 2024-08-14: 526; 2024-08-15: 543; 2024-08-16: 553; 2024-08-17: 571; 2024-08-18: 588; 2024-08-19: 606; 2024-08-20: 623; 2024-08-21: 641; 2024-08-22: 658; 2024-08-23: 669; 2024-08-24: 686; 2024-08-25: 704; 2024-08-26: 721; 2024-08-27: 739; 2024-08-28: 756; 2024-08-29: 774; 2024-08-30: 784; 2024-08-31: 788; 2024-09-01: 788; 2024-09-02: 788; 2024-09-03: 788; 2024-09-04: 788; 2024-09-05: 788; 2024-09-06: 788; 2024-09-07: 788; 2024-09-08: 788; 2024-09-09: 788; 2024-09-10: 788; 2024-09-11: 788; 2024-09-12: 788; 2024-09-13: 788; 2024-09-14: 788; 2024-09-15: 788; 2024-09-16: 788; 2024-09-17: 788; 2024-09-18: 788; 2024-09-19: 788; 2024-09-20: 788; 2024-09-21: 788; 2024-09-22: 788; 2024-09-23: 788; 2024-09-24: 788; 2024-09-25: 788; 2024-09-26: 788; 2024-09-27: 788; 2024-09-28: 788; 2024-09-29: 788; 2024-09-30: 788; 2024-10-01: 788; 2024-10-02: 788; 2024-10-03: 788; 2024-10-04: 788; 2024-10-05: 788; 2024-10-06: 788; 2024-10-07: 788; 2024-10-08: 788; 2024-10-09: 788; 2024-10-10: 788; 2024-10-11: 788; 2024-10-12: 788; 2024-10-13: 788; 2024-10-14: 788; 2024-10-15: 788; 2024-10-16: 788; 2024-10-17: 788; 2024-10-18: 788; 2024-10-19: 788; 2024-10-20: 788; 2024-10-21: 788; 2024-10-22: 788; 2024-10-23: 788; 2024-10-24: 788; 2024-10-25: 788; 2024-10-26: 788; 2024-10-27: 788; 2024-10-28: 788; 2024-10-29: 788; 2024-10-30: 788; 2024-10-31: 788; 2024-11-01: 788; 2024-11-02: 788; 2024-11-03: 788; 2024-11-04: 788; 2024-11-05: 788; 2024-11-06: 788; 2024-11-07: 788; 2024-11-08: 788; 2024-11-09: 788; 2024-11-10: 788; 2024-11-11: 788; 2024-11-12: 788; 2024-11-13: 788; 2024-11-14: 788; 2024-11-15: 788; 2024-11-16: 788; 2024-11-17: 788; 2024-11-18: 788; 2024-11-19: 788; 2024-11-20: 788
409 | IN | FWS | Loop Test ( Hot) |  | 50 | 2024-08-31 | 2024-10-23 | 181 |  | 0% |  | 0 | 23 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-08-31: 3; 2024-09-01: 6; 2024-09-02: 10; 2024-09-03: 14; 2024-09-04: 17; 2024-09-05: 21; 2024-09-06: 23; 2024-09-07: 27; 2024-09-08: 30; 2024-09-09: 34; 2024-09-10: 37; 2024-09-11: 41; 2024-09-12: 45; 2024-09-13: 47; 2024-09-14: 50; 2024-09-15: 54; 2024-09-16: 58; 2024-09-17: 61; 2024-09-18: 65; 2024-09-19: 69; 2024-09-20: 71; 2024-09-21: 74; 2024-09-22: 78; 2024-09-23: 82; 2024-09-24: 85; 2024-09-25: 89; 2024-09-26: 92; 2024-09-27: 95; 2024-09-28: 98; 2024-09-29: 102; 2024-09-30: 105; 2024-10-01: 109; 2024-10-02: 113; 2024-10-03: 116; 2024-10-04: 118; 2024-10-05: 122; 2024-10-06: 126; 2024-10-07: 129; 2024-10-08: 133; 2024-10-09: 137; 2024-10-10: 140; 2024-10-11: 142; 2024-10-12: 146; 2024-10-13: 150; 2024-10-14: 153; 2024-10-15: 157; 2024-10-16: 160; 2024-10-17: 164; 2024-10-18: 166; 2024-10-19: 170; 2024-10-20: 173; 2024-10-21: 177; 2024-10-22: 181; 2024-10-23: 181; 2024-10-24: 181; 2024-10-25: 181; 2024-10-26: 181; 2024-10-27: 181; 2024-10-28: 181; 2024-10-29: 181; 2024-10-30: 181; 2024-10-31: 181; 2024-11-01: 181; 2024-11-02: 181; 2024-11-03: 181; 2024-11-04: 181; 2024-11-05: 181; 2024-11-06: 181; 2024-11-07: 181; 2024-11-08: 181; 2024-11-09: 181; 2024-11-10: 181; 2024-11-11: 181; 2024-11-12: 181; 2024-11-13: 181; 2024-11-14: 181; 2024-11-15: 181; 2024-11-16: 181; 2024-11-17: 181; 2024-11-18: 181; 2024-11-19: 181; 2024-11-20: 181
410 | IN | FWS | FA-25161382 | Loop Test ( Hot) | 50 | 2024-08-31 | 2024-10-23 | 181 |  | 0% | Staraz | 0 | 23 | FA-25161344, FA-25161385, FA-25161376, FA-35160078 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-08-31: 3; 2024-09-01: 6; 2024-09-02: 10; 2024-09-03: 14; 2024-09-04: 17; 2024-09-05: 21; 2024-09-06: 23; 2024-09-07: 27; 2024-09-08: 30; 2024-09-09: 34; 2024-09-10: 37; 2024-09-11: 41; 2024-09-12: 45; 2024-09-13: 47; 2024-09-14: 50; 2024-09-15: 54; 2024-09-16: 58; 2024-09-17: 61; 2024-09-18: 65; 2024-09-19: 69; 2024-09-20: 71; 2024-09-21: 74; 2024-09-22: 78; 2024-09-23: 82; 2024-09-24: 85; 2024-09-25: 89; 2024-09-26: 92; 2024-09-27: 95; 2024-09-28: 98; 2024-09-29: 102; 2024-09-30: 105; 2024-10-01: 109; 2024-10-02: 113; 2024-10-03: 116; 2024-10-04: 118; 2024-10-05: 122; 2024-10-06: 126; 2024-10-07: 129; 2024-10-08: 133; 2024-10-09: 137; 2024-10-10: 140; 2024-10-11: 142; 2024-10-12: 146; 2024-10-13: 150; 2024-10-14: 153; 2024-10-15: 157; 2024-10-16: 160; 2024-10-17: 164; 2024-10-18: 166; 2024-10-19: 170; 2024-10-20: 173; 2024-10-21: 177; 2024-10-22: 181; 2024-10-23: 181; 2024-10-24: 181; 2024-10-25: 181; 2024-10-26: 181; 2024-10-27: 181; 2024-10-28: 181; 2024-10-29: 181; 2024-10-30: 181; 2024-10-31: 181; 2024-11-01: 181; 2024-11-02: 181; 2024-11-03: 181; 2024-11-04: 181; 2024-11-05: 181; 2024-11-06: 181; 2024-11-07: 181; 2024-11-08: 181; 2024-11-09: 181; 2024-11-10: 181; 2024-11-11: 181; 2024-11-12: 181; 2024-11-13: 181; 2024-11-14: 181; 2024-11-15: 181; 2024-11-16: 181; 2024-11-17: 181; 2024-11-18: 181; 2024-11-19: 181; 2024-11-20: 181
411 | IN | FWS | Air Pipe and Tubing |  | 40 | 2024-07-18 | 2024-08-29 | 213 |  | 0% |  | 0 | 24 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-18: 4; 2024-07-19: 7; 2024-07-20: 12; 2024-07-21: 17; 2024-07-22: 23; 2024-07-23: 28; 2024-07-24: 33; 2024-07-25: 39; 2024-07-26: 42; 2024-07-27: 47; 2024-07-28: 52; 2024-07-29: 58; 2024-07-30: 63; 2024-07-31: 68; 2024-08-01: 74; 2024-08-02: 77; 2024-08-03: 82; 2024-08-04: 87; 2024-08-05: 93; 2024-08-06: 98; 2024-08-07: 103; 2024-08-08: 109; 2024-08-09: 112; 2024-08-10: 117; 2024-08-11: 123; 2024-08-12: 128; 2024-08-13: 133; 2024-08-14: 139; 2024-08-15: 144; 2024-08-16: 147; 2024-08-17: 152; 2024-08-18: 158; 2024-08-19: 163; 2024-08-20: 168; 2024-08-21: 174; 2024-08-22: 179; 2024-08-23: 182; 2024-08-24: 187; 2024-08-25: 193; 2024-08-26: 198; 2024-08-27: 203; 2024-08-28: 209; 2024-08-29: 213; 2024-08-30: 213; 2024-08-31: 213; 2024-09-01: 213; 2024-09-02: 213; 2024-09-03: 213; 2024-09-04: 213; 2024-09-05: 213; 2024-09-06: 213; 2024-09-07: 213; 2024-09-08: 213; 2024-09-09: 213; 2024-09-10: 213; 2024-09-11: 213; 2024-09-12: 213; 2024-09-13: 213; 2024-09-14: 213; 2024-09-15: 213; 2024-09-16: 213; 2024-09-17: 213; 2024-09-18: 213; 2024-09-19: 213; 2024-09-20: 213; 2024-09-21: 213; 2024-09-22: 213; 2024-09-23: 213; 2024-09-24: 213; 2024-09-25: 213; 2024-09-26: 213; 2024-09-27: 213; 2024-09-28: 213; 2024-09-29: 213; 2024-09-30: 213; 2024-10-01: 213; 2024-10-02: 213; 2024-10-03: 213; 2024-10-04: 213; 2024-10-05: 213; 2024-10-06: 213; 2024-10-07: 213; 2024-10-08: 213; 2024-10-09: 213; 2024-10-10: 213; 2024-10-11: 213; 2024-10-12: 213; 2024-10-13: 213; 2024-10-14: 213; 2024-10-15: 213; 2024-10-16: 213; 2024-10-17: 213; 2024-10-18: 213; 2024-10-19: 213; 2024-10-20: 213; 2024-10-21: 213; 2024-10-22: 213; 2024-10-23: 213; 2024-10-24: 213; 2024-10-25: 213; 2024-10-26: 213; 2024-10-27: 213; 2024-10-28: 213; 2024-10-29: 213; 2024-10-30: 213; 2024-10-31: 213; 2024-11-01: 213; 2024-11-02: 213; 2024-11-03: 213; 2024-11-04: 213; 2024-11-05: 213; 2024-11-06: 213; 2024-11-07: 213; 2024-11-08: 213; 2024-11-09: 213; 2024-11-10: 213; 2024-11-11: 213; 2024-11-12: 213; 2024-11-13: 213; 2024-11-14: 213; 2024-11-15: 213; 2024-11-16: 213; 2024-11-17: 213; 2024-11-18: 213; 2024-11-19: 213; 2024-11-20: 213
412 | IN | FWS | FA-25161385 | Air Pipe and Tubing | 40 | 2024-07-18 | 2024-08-29 | 213 |  | 0% | Staraz | 0 | 24 | FA-25161334, FA-25161344 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-18: 4; 2024-07-19: 7; 2024-07-20: 12; 2024-07-21: 17; 2024-07-22: 23; 2024-07-23: 28; 2024-07-24: 33; 2024-07-25: 39; 2024-07-26: 42; 2024-07-27: 47; 2024-07-28: 52; 2024-07-29: 58; 2024-07-30: 63; 2024-07-31: 68; 2024-08-01: 74; 2024-08-02: 77; 2024-08-03: 82; 2024-08-04: 87; 2024-08-05: 93; 2024-08-06: 98; 2024-08-07: 103; 2024-08-08: 109; 2024-08-09: 112; 2024-08-10: 117; 2024-08-11: 123; 2024-08-12: 128; 2024-08-13: 133; 2024-08-14: 139; 2024-08-15: 144; 2024-08-16: 147; 2024-08-17: 152; 2024-08-18: 158; 2024-08-19: 163; 2024-08-20: 168; 2024-08-21: 174; 2024-08-22: 179; 2024-08-23: 182; 2024-08-24: 187; 2024-08-25: 193; 2024-08-26: 198; 2024-08-27: 203; 2024-08-28: 209; 2024-08-29: 213; 2024-08-30: 213; 2024-08-31: 213; 2024-09-01: 213; 2024-09-02: 213; 2024-09-03: 213; 2024-09-04: 213; 2024-09-05: 213; 2024-09-06: 213; 2024-09-07: 213; 2024-09-08: 213; 2024-09-09: 213; 2024-09-10: 213; 2024-09-11: 213; 2024-09-12: 213; 2024-09-13: 213; 2024-09-14: 213; 2024-09-15: 213; 2024-09-16: 213; 2024-09-17: 213; 2024-09-18: 213; 2024-09-19: 213; 2024-09-20: 213; 2024-09-21: 213; 2024-09-22: 213; 2024-09-23: 213; 2024-09-24: 213; 2024-09-25: 213; 2024-09-26: 213; 2024-09-27: 213; 2024-09-28: 213; 2024-09-29: 213; 2024-09-30: 213; 2024-10-01: 213; 2024-10-02: 213; 2024-10-03: 213; 2024-10-04: 213; 2024-10-05: 213; 2024-10-06: 213; 2024-10-07: 213; 2024-10-08: 213; 2024-10-09: 213; 2024-10-10: 213; 2024-10-11: 213; 2024-10-12: 213; 2024-10-13: 213; 2024-10-14: 213; 2024-10-15: 213; 2024-10-16: 213; 2024-10-17: 213; 2024-10-18: 213; 2024-10-19: 213; 2024-10-20: 213; 2024-10-21: 213; 2024-10-22: 213; 2024-10-23: 213; 2024-10-24: 213; 2024-10-25: 213; 2024-10-26: 213; 2024-10-27: 213; 2024-10-28: 213; 2024-10-29: 213; 2024-10-30: 213; 2024-10-31: 213; 2024-11-01: 213; 2024-11-02: 213; 2024-11-03: 213; 2024-11-04: 213; 2024-11-05: 213; 2024-11-06: 213; 2024-11-07: 213; 2024-11-08: 213; 2024-11-09: 213; 2024-11-10: 213; 2024-11-11: 213; 2024-11-12: 213; 2024-11-13: 213; 2024-11-14: 213; 2024-11-15: 213; 2024-11-16: 213; 2024-11-17: 213; 2024-11-18: 213; 2024-11-19: 213; 2024-11-20: 213
413 | IN | FWS | Grounding/ Earthing System |  | 30 | 2024-07-30 | 2024-08-31 | 464 |  | 0% |  | 0 | 73 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-30: 13; 2024-07-31: 28; 2024-08-01: 44; 2024-08-02: 53; 2024-08-03: 68; 2024-08-04: 84; 2024-08-05: 99; 2024-08-06: 115; 2024-08-07: 130; 2024-08-08: 146; 2024-08-09: 155; 2024-08-10: 170; 2024-08-11: 185; 2024-08-12: 201; 2024-08-13: 216; 2024-08-14: 232; 2024-08-15: 247; 2024-08-16: 256; 2024-08-17: 272; 2024-08-18: 287; 2024-08-19: 303; 2024-08-20: 318; 2024-08-21: 334; 2024-08-22: 349; 2024-08-23: 358; 2024-08-24: 373; 2024-08-25: 389; 2024-08-26: 404; 2024-08-27: 420; 2024-08-28: 435; 2024-08-29: 451; 2024-08-30: 460; 2024-08-31: 464; 2024-09-01: 464; 2024-09-02: 464; 2024-09-03: 464; 2024-09-04: 464; 2024-09-05: 464; 2024-09-06: 464; 2024-09-07: 464; 2024-09-08: 464; 2024-09-09: 464; 2024-09-10: 464; 2024-09-11: 464; 2024-09-12: 464; 2024-09-13: 464; 2024-09-14: 464; 2024-09-15: 464; 2024-09-16: 464; 2024-09-17: 464; 2024-09-18: 464; 2024-09-19: 464; 2024-09-20: 464; 2024-09-21: 464; 2024-09-22: 464; 2024-09-23: 464; 2024-09-24: 464; 2024-09-25: 464; 2024-09-26: 464; 2024-09-27: 464; 2024-09-28: 464; 2024-09-29: 464; 2024-09-30: 464; 2024-10-01: 464; 2024-10-02: 464; 2024-10-03: 464; 2024-10-04: 464; 2024-10-05: 464; 2024-10-06: 464; 2024-10-07: 464; 2024-10-08: 464; 2024-10-09: 464; 2024-10-10: 464; 2024-10-11: 464; 2024-10-12: 464; 2024-10-13: 464; 2024-10-14: 464; 2024-10-15: 464; 2024-10-16: 464; 2024-10-17: 464; 2024-10-18: 464; 2024-10-19: 464; 2024-10-20: 464; 2024-10-21: 464; 2024-10-22: 464; 2024-10-23: 464; 2024-10-24: 464; 2024-10-25: 464; 2024-10-26: 464; 2024-10-27: 464; 2024-10-28: 464; 2024-10-29: 464; 2024-10-30: 464; 2024-10-31: 464; 2024-11-01: 464; 2024-11-02: 464; 2024-11-03: 464; 2024-11-04: 464; 2024-11-05: 464; 2024-11-06: 464; 2024-11-07: 464; 2024-11-08: 464; 2024-11-09: 464; 2024-11-10: 464; 2024-11-11: 464; 2024-11-12: 464; 2024-11-13: 464; 2024-11-14: 464; 2024-11-15: 464; 2024-11-16: 464; 2024-11-17: 464; 2024-11-18: 464; 2024-11-19: 464; 2024-11-20: 464
414 | IN | FWS | FA-25161390 | Earthing Cable Pulling | 30 | 2024-07-30 | 2024-08-31 | 464 |  | 0% | Staraz | 0 | 73 | FA-25161344, FA-25161352, FA-25161376, FA-35160078 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-30: 13; 2024-07-31: 28; 2024-08-01: 44; 2024-08-02: 53; 2024-08-03: 68; 2024-08-04: 84; 2024-08-05: 99; 2024-08-06: 115; 2024-08-07: 130; 2024-08-08: 146; 2024-08-09: 155; 2024-08-10: 170; 2024-08-11: 185; 2024-08-12: 201; 2024-08-13: 216; 2024-08-14: 232; 2024-08-15: 247; 2024-08-16: 256; 2024-08-17: 272; 2024-08-18: 287; 2024-08-19: 303; 2024-08-20: 318; 2024-08-21: 334; 2024-08-22: 349; 2024-08-23: 358; 2024-08-24: 373; 2024-08-25: 389; 2024-08-26: 404; 2024-08-27: 420; 2024-08-28: 435; 2024-08-29: 451; 2024-08-30: 460; 2024-08-31: 464; 2024-09-01: 464; 2024-09-02: 464; 2024-09-03: 464; 2024-09-04: 464; 2024-09-05: 464; 2024-09-06: 464; 2024-09-07: 464; 2024-09-08: 464; 2024-09-09: 464; 2024-09-10: 464; 2024-09-11: 464; 2024-09-12: 464; 2024-09-13: 464; 2024-09-14: 464; 2024-09-15: 464; 2024-09-16: 464; 2024-09-17: 464; 2024-09-18: 464; 2024-09-19: 464; 2024-09-20: 464; 2024-09-21: 464; 2024-09-22: 464; 2024-09-23: 464; 2024-09-24: 464; 2024-09-25: 464; 2024-09-26: 464; 2024-09-27: 464; 2024-09-28: 464; 2024-09-29: 464; 2024-09-30: 464; 2024-10-01: 464; 2024-10-02: 464; 2024-10-03: 464; 2024-10-04: 464; 2024-10-05: 464; 2024-10-06: 464; 2024-10-07: 464; 2024-10-08: 464; 2024-10-09: 464; 2024-10-10: 464; 2024-10-11: 464; 2024-10-12: 464; 2024-10-13: 464; 2024-10-14: 464; 2024-10-15: 464; 2024-10-16: 464; 2024-10-17: 464; 2024-10-18: 464; 2024-10-19: 464; 2024-10-20: 464; 2024-10-21: 464; 2024-10-22: 464; 2024-10-23: 464; 2024-10-24: 464; 2024-10-25: 464; 2024-10-26: 464; 2024-10-27: 464; 2024-10-28: 464; 2024-10-29: 464; 2024-10-30: 464; 2024-10-31: 464; 2024-11-01: 464; 2024-11-02: 464; 2024-11-03: 464; 2024-11-04: 464; 2024-11-05: 464; 2024-11-06: 464; 2024-11-07: 464; 2024-11-08: 464; 2024-11-09: 464; 2024-11-10: 464; 2024-11-11: 464; 2024-11-12: 464; 2024-11-13: 464; 2024-11-14: 464; 2024-11-15: 464; 2024-11-16: 464; 2024-11-17: 464; 2024-11-18: 464; 2024-11-19: 464; 2024-11-20: 464
415 | IN | SWS | Unit - SWS |  | 230 | 2024-02-20 | 2024-10-22 | 26422 |  | 0% |  | 0 | 24 |  | Cum Budgeted Labor Units | [90 empty] | 3 | 7 | 12 | 15 | 20 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 46 | 51 | 56 | 61 | 65 | 70 | 75 | 78 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 106 | 109 | 114 | 119 | 396 | 725 | 1054 | 1383 | 1573 | 1902 | 2231 | 2560 | 2889 | 3217 | 3550 | 3745 | 4082 | 4419 | 4756 | 5094 | 5431 | 5768 | 5971 | 6322 | 6673 | 7028 | 7384 | 7740 | 8097 | 8303 | 8660 | 9016 | 9372 | 9729 | 10085 | 10442 | 10648 | 11005 | 11361 | 11717 | 12074 | 12192 | 12224 | 12243 | 12275 | 12307 | 12340 | 12372 | 12405 | 12437 | 12456 | 12488 | 12520 | 12553 | 12585 | 12617 | 12650 | 12669 | 12701 | 12733 | 12766 | 12798 | 12830 | 12863 | 12882 | 12914 | 12946 | 12979 | 13024 | 13068 | 13113 | 13139 | 13183 | 13261 | 13359 | 13456 | 13554 | 13651 | 13708 | 13805 | 13903 | 14000 | 14098 | 14195 | 14293 | 14349 | 14447 | 14544 | 14642 | 14739 | 14837 | 14934 | 14991 | 15088 | 15186 | 15283 | 15380 | 15478 | 15575 | 15632 | 15729 | 15827 | 15924 | 16022 | 16119 | 16217 | 16273 | 16390 | 16524 | 16658 | 16790 | 16919 | 17045 | 17116 | 17239 | 17367 | 17544 | 17720 | 17899 | 18096 | 18211 | 18402 | 18591 | 18781 | 18970 | 19159 | 19348 | 19457 | 19646 | 19836 | 20025 | 20214 | 20403 | 20592 | 20701 | 20891 | 21080 | 21282 | 21486 | 21691 | 21895 | 22014 | 22218 | 22423 | 22627 | 22832 | 23036 | 23216 | 23301 | 23447 | 23593 | 23739 | 23886 | 24032 | 24178 | 24263 | 24409 | 24555 | 24701 | 24847 | 24994 | 25140 | 25224 | 25358 | 25424 | 25490 | 25556 | 25622 | 25680 | 25688 | 25703 | 25718 | 25733 | 25748 | 25763 | 25778 | 25786 | 25801 | 25816 | 25831 | 25846 | 25861 | 25876 | 25884 | 25899 | 25914 | 25929 | 25944 | 25959 | 25974 | 25982 | 25997 | 26012 | 26027 | 26042 | 26057 | 26072 | 26080 | 26095 | 26110 | 26125 | 26140 | 26155 | 26170 | 26178 | 26193 | 26208 | 26223 | 26238 | 26253 | 26267 | 26276 | 26291 | 26306 | 26321 | 26336 | 26351 | 26365 | 26374 | 26389 | 26404 | 26419 | 26422 | 26422 | 26422 | 26422 | 26422 | 26422 | 26422 | 26422 | 26422 | 26422 | 26422 | 26422 | 26422 | 26422 | 26422 | 26422 | 26422 | 26422 | 26422 | 26422 | 26422 | 26422 | 26422 | 26422 | 26422 | 26422 | 26422 | 26422 | 26422 | 26422
416 | IN | SWS | Cable Tray, ladder, Conduits |  | 125 | 2024-03-28 | 2024-08-08 | 1448 |  | 0% |  | 0 | 71 |  | Cum Budgeted Labor Units | [127 empty] | 4 | 8 | 17 | 25 | 33 | 42 | 50 | 58 | 63 | 71 | 80 | 91 | 105 | 118 | 132 | 140 | 154 | 167 | 181 | 195 | 208 | 222 | 230 | 244 | 257 | 271 | 285 | 298 | 312 | 320 | 334 | 347 | 361 | 375 | 388 | 402 | 410 | 424 | 437 | 451 | 465 | 478 | 492 | 500 | 514 | 527 | 541 | 555 | 568 | 582 | 590 | 604 | 617 | 631 | 645 | 658 | 672 | 680 | 694 | 707 | 721 | 735 | 748 | 762 | 770 | 784 | 797 | 811 | 825 | 838 | 852 | 860 | 874 | 887 | 901 | 915 | 928 | 942 | 950 | 963 | 977 | 991 | 1005 | 1018 | 1032 | 1040 | 1053 | 1067 | 1081 | 1094 | 1108 | 1122 | 1130 | 1143 | 1157 | 1171 | 1184 | 1198 | 1212 | 1220 | 1233 | 1247 | 1261 | 1274 | 1288 | 1302 | 1310 | 1318 | 1323 | 1328 | 1334 | 1339 | 1344 | 1348 | 1353 | 1358 | 1364 | 1369 | 1374 | 1380 | 1383 | 1388 | 1394 | 1399 | 1404 | 1410 | 1415 | 1418 | 1423 | 1429 | 1434 | 1440 | 1445 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448
417 | IN | SWS | FA-25161397 | Installation of Primary Tray, ladder | 100 | 2024-03-28 | 2024-07-13 | 616 |  | 0% | Staraz | 0 | 96 | FA-25161414 | Cum Budgeted Labor Units | [127 empty] | 3 | 6 | 12 | 18 | 25 | 31 | 37 | 43 | 47 | 53 | 59 | 65 | 71 | 78 | 84 | 87 | 93 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 159 | 165 | 168 | 175 | 181 | 187 | 193 | 199 | 205 | 209 | 215 | 221 | 227 | 234 | 240 | 246 | 249 | 256 | 262 | 268 | 274 | 280 | 286 | 290 | 296 | 302 | 308 | 315 | 321 | 327 | 331 | 337 | 343 | 349 | 355 | 361 | 368 | 371 | 377 | 383 | 390 | 396 | 402 | 408 | 412 | 418 | 424 | 430 | 436 | 442 | 449 | 452 | 458 | 464 | 471 | 477 | 483 | 489 | 493 | 499 | 505 | 511 | 517 | 524 | 530 | 533 | 539 | 546 | 552 | 558 | 564 | 570 | 574 | 580 | 586 | 592 | 598 | 605 | 611 | 614 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616
418 | IN | SWS | FA-25161403 | Installation of Secondary Tray | 115 | 2024-04-08 | 2024-08-08 | 616 |  | 0% | Staraz | 0 | 24 | FA-25161414 | Cum Budgeted Labor Units | [138 empty] | 3 | 8 | 14 | 19 | 22 | 28 | 33 | 38 | 44 | 49 | 54 | 58 | 63 | 68 | 74 | 79 | 84 | 90 | 93 | 98 | 104 | 109 | 114 | 120 | 125 | 128 | 133 | 139 | 144 | 149 | 155 | 160 | 163 | 169 | 174 | 179 | 185 | 190 | 195 | 199 | 204 | 209 | 215 | 220 | 225 | 231 | 234 | 239 | 245 | 250 | 255 | 261 | 266 | 269 | 274 | 280 | 285 | 291 | 296 | 301 | 304 | 310 | 315 | 320 | 326 | 331 | 336 | 340 | 345 | 350 | 356 | 361 | 366 | 372 | 375 | 380 | 386 | 391 | 396 | 402 | 407 | 410 | 415 | 421 | 426 | 432 | 437 | 442 | 445 | 451 | 456 | 461 | 467 | 472 | 478 | 481 | 486 | 491 | 497 | 502 | 507 | 513 | 516 | 521 | 527 | 532 | 537 | 543 | 548 | 551 | 556 | 562 | 567 | 573 | 578 | 583 | 586 | 592 | 597 | 602 | 608 | 613 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616
419 | IN | SWS | FA-25161409 | Installation of conduits | 100 | 2024-03-28 | 2024-07-13 | 215 |  | 0% | Staraz | 0 | 34 | FA-25161414 | Cum Budgeted Labor Units | [127 empty] | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 30 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 72 | 73 | 75 | 77 | 79 | 82 | 84 | 86 | 87 | 89 | 91 | 94 | 96 | 98 | 100 | 101 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 | 124 | 126 | 128 | 130 | 132 | 134 | 136 | 138 | 140 | 143 | 144 | 146 | 148 | 150 | 152 | 155 | 157 | 158 | 160 | 162 | 165 | 167 | 169 | 171 | 172 | 174 | 177 | 179 | 181 | 183 | 185 | 186 | 189 | 191 | 193 | 195 | 197 | 199 | 201 | 203 | 205 | 207 | 209 | 211 | 213 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215
420 | IN | SWS | Supports |  | 125 | 2024-02-20 | 2024-07-02 | 597 |  | 0% |  | 0 | 24 |  | Cum Budgeted Labor Units | [90 empty] | 3 | 7 | 12 | 15 | 20 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 46 | 51 | 56 | 61 | 65 | 70 | 75 | 78 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 106 | 109 | 114 | 119 | 123 | 128 | 133 | 138 | 141 | 145 | 150 | 155 | 160 | 164 | 169 | 172 | 177 | 182 | 186 | 191 | 196 | 201 | 203 | 208 | 213 | 218 | 223 | 227 | 232 | 235 | 240 | 244 | 249 | 254 | 259 | 264 | 266 | 271 | 276 | 281 | 285 | 290 | 295 | 298 | 303 | 307 | 312 | 317 | 322 | 326 | 329 | 334 | 339 | 344 | 348 | 353 | 358 | 361 | 365 | 370 | 375 | 380 | 385 | 389 | 392 | 397 | 402 | 406 | 411 | 416 | 421 | 424 | 428 | 433 | 438 | 443 | 447 | 452 | 455 | 460 | 465 | 469 | 474 | 479 | 484 | 486 | 491 | 496 | 501 | 506 | 510 | 515 | 518 | 523 | 527 | 532 | 537 | 542 | 547 | 549 | 554 | 559 | 564 | 568 | 573 | 578 | 581 | 586 | 590 | 595 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597
421 | IN | SWS | FA-25161414 | Supports | 125 | 2024-02-20 | 2024-07-02 | 597 |  | 0% | Staraz | 0 | 24 | A1000 | Cum Budgeted Labor Units | [90 empty] | 3 | 7 | 12 | 15 | 20 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 46 | 51 | 56 | 61 | 65 | 70 | 75 | 78 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 106 | 109 | 114 | 119 | 123 | 128 | 133 | 138 | 141 | 145 | 150 | 155 | 160 | 164 | 169 | 172 | 177 | 182 | 186 | 191 | 196 | 201 | 203 | 208 | 213 | 218 | 223 | 227 | 232 | 235 | 240 | 244 | 249 | 254 | 259 | 264 | 266 | 271 | 276 | 281 | 285 | 290 | 295 | 298 | 303 | 307 | 312 | 317 | 322 | 326 | 329 | 334 | 339 | 344 | 348 | 353 | 358 | 361 | 365 | 370 | 375 | 380 | 385 | 389 | 392 | 397 | 402 | 406 | 411 | 416 | 421 | 424 | 428 | 433 | 438 | 443 | 447 | 452 | 455 | 460 | 465 | 469 | 474 | 479 | 484 | 486 | 491 | 496 | 501 | 506 | 510 | 515 | 518 | 523 | 527 | 532 | 537 | 542 | 547 | 549 | 554 | 559 | 564 | 568 | 573 | 578 | 581 | 586 | 590 | 595 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597
422 | IN | SWS | Calibration ( Device & Valve ) |  | 80 | 2024-04-05 | 2024-06-29 | 1113 |  | 0% |  | 0 | 32 |  | Cum Budgeted Labor Units | [135 empty] | 8 | 22 | 36 | 50 | 64 | 78 | 92 | 100 | 114 | 127 | 141 | 155 | 169 | 183 | 191 | 205 | 219 | 233 | 247 | 261 | 275 | 283 | 297 | 311 | 325 | 338 | 352 | 366 | 374 | 388 | 402 | 416 | 430 | 444 | 458 | 466 | 480 | 494 | 508 | 522 | 535 | 549 | 557 | 571 | 585 | 599 | 613 | 627 | 641 | 649 | 663 | 677 | 691 | 705 | 719 | 733 | 741 | 755 | 768 | 782 | 796 | 810 | 824 | 832 | 846 | 860 | 874 | 888 | 902 | 916 | 924 | 938 | 952 | 965 | 979 | 993 | 1007 | 1015 | 1029 | 1043 | 1057 | 1071 | 1085 | 1099 | 1107 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113
423 | IN | SWS | FA-25161420 | Calibration ( Device & Valve ) | 80 | 2024-04-05 | 2024-06-29 | 1113 |  | 0% | Staraz | 0 | 32 | FA-25160003 | Cum Budgeted Labor Units | [135 empty] | 8 | 22 | 36 | 50 | 64 | 78 | 92 | 100 | 114 | 127 | 141 | 155 | 169 | 183 | 191 | 205 | 219 | 233 | 247 | 261 | 275 | 283 | 297 | 311 | 325 | 338 | 352 | 366 | 374 | 388 | 402 | 416 | 430 | 444 | 458 | 466 | 480 | 494 | 508 | 522 | 535 | 549 | 557 | 571 | 585 | 599 | 613 | 627 | 641 | 649 | 663 | 677 | 691 | 705 | 719 | 733 | 741 | 755 | 768 | 782 | 796 | 810 | 824 | 832 | 846 | 860 | 874 | 888 | 902 | 916 | 924 | 938 | 952 | 965 | 979 | 993 | 1007 | 1015 | 1029 | 1043 | 1057 | 1071 | 1085 | 1099 | 1107 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113
424 | IN | SWS | Instrument Equipment |  | 90 | 2024-05-20 | 2024-08-24 | 2927 |  | 0% |  | 0 | 29 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-05-20: 1; 2024-05-21: 13; 2024-05-22: 25; 2024-05-23: 37; 2024-05-24: 44; 2024-05-25: 56; 2024-05-26: 69; 2024-05-27: 81; 2024-05-28: 93; 2024-05-29: 105; 2024-05-30: 117; 2024-05-31: 124; 2024-06-01: 136; 2024-06-02: 149; 2024-06-03: 161; 2024-06-04: 173; 2024-06-05: 185; 2024-06-06: 197; 2024-06-07: 204; 2024-06-08: 216; 2024-06-09: 229; 2024-06-10: 241; 2024-06-11: 253; 2024-06-12: 265; 2024-06-13: 277; 2024-06-14: 284; 2024-06-15: 296; 2024-06-16: 309; 2024-06-17: 321; 2024-06-18: 333; 2024-06-19: 345; 2024-06-20: 357; 2024-06-21: 364; 2024-06-22: 376; 2024-06-23: 389; 2024-06-24: 401; 2024-06-25: 413; 2024-06-26: 425; 2024-06-27: 437; 2024-06-28: 444; 2024-06-29: 456; 2024-06-30: 469; 2024-07-01: 481; 2024-07-02: 493; 2024-07-03: 505; 2024-07-04: 511; 2024-07-05: 511; 2024-07-06: 511; 2024-07-07: 517; 2024-07-08: 571; 2024-07-09: 624; 2024-07-10: 678; 2024-07-11: 732; 2024-07-12: 763; 2024-07-13: 817; 2024-07-14: 870; 2024-07-15: 924; 2024-07-16: 978; 2024-07-17: 1031; 2024-07-18: 1085; 2024-07-19: 1116; 2024-07-20: 1170; 2024-07-21: 1224; 2024-07-22: 1277; 2024-07-23: 1331; 2024-07-24: 1385; 2024-07-25: 1439; 2024-07-26: 1470; 2024-07-27: 1523; 2024-07-28: 1577; 2024-07-29: 1631; 2024-07-30: 1685; 2024-07-31: 1738; 2024-08-01: 1792; 2024-08-02: 1823; 2024-08-03: 1877; 2024-08-04: 1930; 2024-08-05: 1984; 2024-08-06: 2038; 2024-08-07: 2091; 2024-08-08: 2145; 2024-08-09: 2176; 2024-08-10: 2230; 2024-08-11: 2283; 2024-08-12: 2337; 2024-08-13: 2391; 2024-08-14: 2444; 2024-08-15: 2498; 2024-08-16: 2529; 2024-08-17: 2583; 2024-08-18: 2637; 2024-08-19: 2690; 2024-08-20: 2744; 2024-08-21: 2798; 2024-08-22: 2851; 2024-08-23: 2882; 2024-08-24: 2927; 2024-08-25: 2927; 2024-08-26: 2927; 2024-08-27: 2927; 2024-08-28: 2927; 2024-08-29: 2927; 2024-08-30: 2927; 2024-08-31: 2927; 2024-09-01: 2927; 2024-09-02: 2927; 2024-09-03: 2927; 2024-09-04: 2927; 2024-09-05: 2927; 2024-09-06: 2927; 2024-09-07: 2927; 2024-09-08: 2927; 2024-09-09: 2927; 2024-09-10: 2927; 2024-09-11: 2927; 2024-09-12: 2927; 2024-09-13: 2927; 2024-09-14: 2927; 2024-09-15: 2927; 2024-09-16: 2927; 2024-09-17: 2927; 2024-09-18: 2927; 2024-09-19: 2927; 2024-09-20: 2927; 2024-09-21: 2927; 2024-09-22: 2927; 2024-09-23: 2927; 2024-09-24: 2927; 2024-09-25: 2927; 2024-09-26: 2927; 2024-09-27: 2927; 2024-09-28: 2927; 2024-09-29: 2927; 2024-09-30: 2927; 2024-10-01: 2927; 2024-10-02: 2927; 2024-10-03: 2927; 2024-10-04: 2927; 2024-10-05: 2927; 2024-10-06: 2927; 2024-10-07: 2927; 2024-10-08: 2927; 2024-10-09: 2927; 2024-10-10: 2927; 2024-10-11: 2927; 2024-10-12: 2927; 2024-10-13: 2927; 2024-10-14: 2927; 2024-10-15: 2927; 2024-10-16: 2927; 2024-10-17: 2927; 2024-10-18: 2927; 2024-10-19: 2927; 2024-10-20: 2927; 2024-10-21: 2927; 2024-10-22: 2927; 2024-10-23: 2927; 2024-10-24: 2927; 2024-10-25: 2927; 2024-10-26: 2927; 2024-10-27: 2927; 2024-10-28: 2927; 2024-10-29: 2927; 2024-10-30: 2927; 2024-10-31: 2927; 2024-11-01: 2927; 2024-11-02: 2927; 2024-11-03: 2927; 2024-11-04: 2927; 2024-11-05: 2927; 2024-11-06: 2927; 2024-11-07: 2927; 2024-11-08: 2927; 2024-11-09: 2927; 2024-11-10: 2927; 2024-11-11: 2927; 2024-11-12: 2927; 2024-11-13: 2927; 2024-11-14: 2927; 2024-11-15: 2927; 2024-11-16: 2927; 2024-11-17: 2927; 2024-11-18: 2927; 2024-11-19: 2927; 2024-11-20: 2927
425 | IN | SWS | FA-25161424 | FIELD INSTRUMENTS | 45 | 2024-07-07 | 2024-08-24 | 1708 |  | 0% | Staraz | 0 | 24 | FA-25161420, FA-25161448 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-07: 4; 2024-07-08: 42; 2024-07-09: 80; 2024-07-10: 118; 2024-07-11: 156; 2024-07-12: 178; 2024-07-13: 216; 2024-07-14: 254; 2024-07-15: 292; 2024-07-16: 330; 2024-07-17: 368; 2024-07-18: 406; 2024-07-19: 428; 2024-07-20: 466; 2024-07-21: 503; 2024-07-22: 541; 2024-07-23: 579; 2024-07-24: 617; 2024-07-25: 655; 2024-07-26: 677; 2024-07-27: 715; 2024-07-28: 753; 2024-07-29: 791; 2024-07-30: 829; 2024-07-31: 867; 2024-08-01: 905; 2024-08-02: 927; 2024-08-03: 965; 2024-08-04: 1003; 2024-08-05: 1041; 2024-08-06: 1079; 2024-08-07: 1117; 2024-08-08: 1155; 2024-08-09: 1177; 2024-08-10: 1215; 2024-08-11: 1253; 2024-08-12: 1291; 2024-08-13: 1329; 2024-08-14: 1367; 2024-08-15: 1405; 2024-08-16: 1427; 2024-08-17: 1465; 2024-08-18: 1502; 2024-08-19: 1540; 2024-08-20: 1578; 2024-08-21: 1616; 2024-08-22: 1654; 2024-08-23: 1676; 2024-08-24: 1708; 2024-08-25: 1708; 2024-08-26: 1708; 2024-08-27: 1708; 2024-08-28: 1708; 2024-08-29: 1708; 2024-08-30: 1708; 2024-08-31: 1708; 2024-09-01: 1708; 2024-09-02: 1708; 2024-09-03: 1708; 2024-09-04: 1708; 2024-09-05: 1708; 2024-09-06: 1708; 2024-09-07: 1708; 2024-09-08: 1708; 2024-09-09: 1708; 2024-09-10: 1708; 2024-09-11: 1708; 2024-09-12: 1708; 2024-09-13: 1708; 2024-09-14: 1708; 2024-09-15: 1708; 2024-09-16: 1708; 2024-09-17: 1708; 2024-09-18: 1708; 2024-09-19: 1708; 2024-09-20: 1708; 2024-09-21: 1708; 2024-09-22: 1708; 2024-09-23: 1708; 2024-09-24: 1708; 2024-09-25: 1708; 2024-09-26: 1708; 2024-09-27: 1708; 2024-09-28: 1708; 2024-09-29: 1708; 2024-09-30: 1708; 2024-10-01: 1708; 2024-10-02: 1708; 2024-10-03: 1708; 2024-10-04: 1708; 2024-10-05: 1708; 2024-10-06: 1708; 2024-10-07: 1708; 2024-10-08: 1708; 2024-10-09: 1708; 2024-10-10: 1708; 2024-10-11: 1708; 2024-10-12: 1708; 2024-10-13: 1708; 2024-10-14: 1708; 2024-10-15: 1708; 2024-10-16: 1708; 2024-10-17: 1708; 2024-10-18: 1708; 2024-10-19: 1708; 2024-10-20: 1708; 2024-10-21: 1708; 2024-10-22: 1708; 2024-10-23: 1708; 2024-10-24: 1708; 2024-10-25: 1708; 2024-10-26: 1708; 2024-10-27: 1708; 2024-10-28: 1708; 2024-10-29: 1708; 2024-10-30: 1708; 2024-10-31: 1708; 2024-11-01: 1708; 2024-11-02: 1708; 2024-11-03: 1708; 2024-11-04: 1708; 2024-11-05: 1708; 2024-11-06: 1708; 2024-11-07: 1708; 2024-11-08: 1708; 2024-11-09: 1708; 2024-11-10: 1708; 2024-11-11: 1708; 2024-11-12: 1708; 2024-11-13: 1708; 2024-11-14: 1708; 2024-11-15: 1708; 2024-11-16: 1708; 2024-11-17: 1708; 2024-11-18: 1708; 2024-11-19: 1708; 2024-11-20: 1708
426 | IN | SWS | FA-25161428 | F&G DETECTORS | 45 | 2024-07-07 | 2024-08-24 | 707 |  | 0% | Staraz | 0 | 29 | FA-25161414, FA-25161448 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-07: 2; 2024-07-08: 17; 2024-07-09: 33; 2024-07-10: 49; 2024-07-11: 65; 2024-07-12: 74; 2024-07-13: 89; 2024-07-14: 105; 2024-07-15: 121; 2024-07-16: 136; 2024-07-17: 152; 2024-07-18: 168; 2024-07-19: 177; 2024-07-20: 193; 2024-07-21: 208; 2024-07-22: 224; 2024-07-23: 240; 2024-07-24: 256; 2024-07-25: 271; 2024-07-26: 280; 2024-07-27: 296; 2024-07-28: 312; 2024-07-29: 327; 2024-07-30: 343; 2024-07-31: 359; 2024-08-01: 375; 2024-08-02: 384; 2024-08-03: 399; 2024-08-04: 415; 2024-08-05: 431; 2024-08-06: 447; 2024-08-07: 462; 2024-08-08: 478; 2024-08-09: 487; 2024-08-10: 503; 2024-08-11: 518; 2024-08-12: 534; 2024-08-13: 550; 2024-08-14: 566; 2024-08-15: 581; 2024-08-16: 590; 2024-08-17: 606; 2024-08-18: 622; 2024-08-19: 638; 2024-08-20: 653; 2024-08-21: 669; 2024-08-22: 685; 2024-08-23: 694; 2024-08-24: 707; 2024-08-25: 707; 2024-08-26: 707; 2024-08-27: 707; 2024-08-28: 707; 2024-08-29: 707; 2024-08-30: 707; 2024-08-31: 707; 2024-09-01: 707; 2024-09-02: 707; 2024-09-03: 707; 2024-09-04: 707; 2024-09-05: 707; 2024-09-06: 707; 2024-09-07: 707; 2024-09-08: 707; 2024-09-09: 707; 2024-09-10: 707; 2024-09-11: 707; 2024-09-12: 707; 2024-09-13: 707; 2024-09-14: 707; 2024-09-15: 707; 2024-09-16: 707; 2024-09-17: 707; 2024-09-18: 707; 2024-09-19: 707; 2024-09-20: 707; 2024-09-21: 707; 2024-09-22: 707; 2024-09-23: 707; 2024-09-24: 707; 2024-09-25: 707; 2024-09-26: 707; 2024-09-27: 707; 2024-09-28: 707; 2024-09-29: 707; 2024-09-30: 707; 2024-10-01: 707; 2024-10-02: 707; 2024-10-03: 707; 2024-10-04: 707; 2024-10-05: 707; 2024-10-06: 707; 2024-10-07: 707; 2024-10-08: 707; 2024-10-09: 707; 2024-10-10: 707; 2024-10-11: 707; 2024-10-12: 707; 2024-10-13: 707; 2024-10-14: 707; 2024-10-15: 707; 2024-10-16: 707; 2024-10-17: 707; 2024-10-18: 707; 2024-10-19: 707; 2024-10-20: 707; 2024-10-21: 707; 2024-10-22: 707; 2024-10-23: 707; 2024-10-24: 707; 2024-10-25: 707; 2024-10-26: 707; 2024-10-27: 707; 2024-10-28: 707; 2024-10-29: 707; 2024-10-30: 707; 2024-10-31: 707; 2024-11-01: 707; 2024-11-02: 707; 2024-11-03: 707; 2024-11-04: 707; 2024-11-05: 707; 2024-11-06: 707; 2024-11-07: 707; 2024-11-08: 707; 2024-11-09: 707; 2024-11-10: 707; 2024-11-11: 707; 2024-11-12: 707; 2024-11-13: 707; 2024-11-14: 707; 2024-11-15: 707; 2024-11-16: 707; 2024-11-17: 707; 2024-11-18: 707; 2024-11-19: 707; 2024-11-20: 707
427 | IN | SWS | FA-25161432 | Junction Box | 42 | 2024-05-20 | 2024-07-04 | 511 |  | 0% | Staraz | 0 | 29 | FA-25161414 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-05-20: 1; 2024-05-21: 13; 2024-05-22: 25; 2024-05-23: 37; 2024-05-24: 44; 2024-05-25: 56; 2024-05-26: 69; 2024-05-27: 81; 2024-05-28: 93; 2024-05-29: 105; 2024-05-30: 117; 2024-05-31: 124; 2024-06-01: 136; 2024-06-02: 149; 2024-06-03: 161; 2024-06-04: 173; 2024-06-05: 185; 2024-06-06: 197; 2024-06-07: 204; 2024-06-08: 216; 2024-06-09: 229; 2024-06-10: 241; 2024-06-11: 253; 2024-06-12: 265; 2024-06-13: 277; 2024-06-14: 284; 2024-06-15: 296; 2024-06-16: 309; 2024-06-17: 321; 2024-06-18: 333; 2024-06-19: 345; 2024-06-20: 357; 2024-06-21: 364; 2024-06-22: 376; 2024-06-23: 389; 2024-06-24: 401; 2024-06-25: 413; 2024-06-26: 425; 2024-06-27: 437; 2024-06-28: 444; 2024-06-29: 456; 2024-06-30: 469; 2024-07-01: 481; 2024-07-02: 493; 2024-07-03: 505; 2024-07-04: 511; 2024-07-05: 511; 2024-07-06: 511; 2024-07-07: 511; 2024-07-08: 511; 2024-07-09: 511; 2024-07-10: 511; 2024-07-11: 511; 2024-07-12: 511; 2024-07-13: 511; 2024-07-14: 511; 2024-07-15: 511; 2024-07-16: 511; 2024-07-17: 511; 2024-07-18: 511; 2024-07-19: 511; 2024-07-20: 511; 2024-07-21: 511; 2024-07-22: 511; 2024-07-23: 511; 2024-07-24: 511; 2024-07-25: 511; 2024-07-26: 511; 2024-07-27: 511; 2024-07-28: 511; 2024-07-29: 511; 2024-07-30: 511; 2024-07-31: 511; 2024-08-01: 511; 2024-08-02: 511; 2024-08-03: 511; 2024-08-04: 511; 2024-08-05: 511; 2024-08-06: 511; 2024-08-07: 511; 2024-08-08: 511; 2024-08-09: 511; 2024-08-10: 511; 2024-08-11: 511; 2024-08-12: 511; 2024-08-13: 511; 2024-08-14: 511; 2024-08-15: 511; 2024-08-16: 511; 2024-08-17: 511; 2024-08-18: 511; 2024-08-19: 511; 2024-08-20: 511; 2024-08-21: 511; 2024-08-22: 511; 2024-08-23: 511; 2024-08-24: 511; 2024-08-25: 511; 2024-08-26: 511; 2024-08-27: 511; 2024-08-28: 511; 2024-08-29: 511; 2024-08-30: 511; 2024-08-31: 511; 2024-09-01: 511; 2024-09-02: 511; 2024-09-03: 511; 2024-09-04: 511; 2024-09-05: 511; 2024-09-06: 511; 2024-09-07: 511; 2024-09-08: 511; 2024-09-09: 511; 2024-09-10: 511; 2024-09-11: 511; 2024-09-12: 511; 2024-09-13: 511; 2024-09-14: 511; 2024-09-15: 511; 2024-09-16: 511; 2024-09-17: 511; 2024-09-18: 511; 2024-09-19: 511; 2024-09-20: 511; 2024-09-21: 511; 2024-09-22: 511; 2024-09-23: 511; 2024-09-24: 511; 2024-09-25: 511; 2024-09-26: 511; 2024-09-27: 511; 2024-09-28: 511; 2024-09-29: 511; 2024-09-30: 511; 2024-10-01: 511; 2024-10-02: 511; 2024-10-03: 511; 2024-10-04: 511; 2024-10-05: 511; 2024-10-06: 511; 2024-10-07: 511; 2024-10-08: 511; 2024-10-09: 511; 2024-10-10: 511; 2024-10-11: 511; 2024-10-12: 511; 2024-10-13: 511; 2024-10-14: 511; 2024-10-15: 511; 2024-10-16: 511; 2024-10-17: 511; 2024-10-18: 511; 2024-10-19: 511; 2024-10-20: 511; 2024-10-21: 511; 2024-10-22: 511; 2024-10-23: 511; 2024-10-24: 511; 2024-10-25: 511; 2024-10-26: 511; 2024-10-27: 511; 2024-10-28: 511; 2024-10-29: 511; 2024-10-30: 511; 2024-10-31: 511; 2024-11-01: 511; 2024-11-02: 511; 2024-11-03: 511; 2024-11-04: 511; 2024-11-05: 511; 2024-11-06: 511; 2024-11-07: 511; 2024-11-08: 511; 2024-11-09: 511; 2024-11-10: 511; 2024-11-11: 511; 2024-11-12: 511; 2024-11-13: 511; 2024-11-14: 511; 2024-11-15: 511; 2024-11-16: 511; 2024-11-17: 511; 2024-11-18: 511; 2024-11-19: 511; 2024-11-20: 511
428 | IN | SWS | FA-25161436 | Analyzer | 25 | 2024-07-02 | 2024-07-29 | 1 |  | 0% | Staraz | 0 | 41 | FA-25161414 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-02: 0; 2024-07-03: 0; 2024-07-04: 0; 2024-07-05: 0; 2024-07-06: 0; 2024-07-07: 0; 2024-07-08: 0; 2024-07-09: 0; 2024-07-10: 0; 2024-07-11: 0; 2024-07-12: 0; 2024-07-13: 1; 2024-07-14: 1; 2024-07-15: 1; 2024-07-16: 1; 2024-07-17: 1; 2024-07-18: 1; 2024-07-19: 1; 2024-07-20: 1; 2024-07-21: 1; 2024-07-22: 1; 2024-07-23: 1; 2024-07-24: 1; 2024-07-25: 1; 2024-07-26: 1; 2024-07-27: 1; 2024-07-28: 1; 2024-07-29: 1; 2024-07-30: 1; 2024-07-31: 1; 2024-08-01: 1; 2024-08-02: 1; 2024-08-03: 1; 2024-08-04: 1; 2024-08-05: 1; 2024-08-06: 1; 2024-08-07: 1; 2024-08-08: 1; 2024-08-09: 1; 2024-08-10: 1; 2024-08-11: 1; 2024-08-12: 1; 2024-08-13: 1; 2024-08-14: 1; 2024-08-15: 1; 2024-08-16: 1; 2024-08-17: 1; 2024-08-18: 1; 2024-08-19: 1; 2024-08-20: 1; 2024-08-21: 1; 2024-08-22: 1; 2024-08-23: 1; 2024-08-24: 1; 2024-08-25: 1; 2024-08-26: 1; 2024-08-27: 1; 2024-08-28: 1; 2024-08-29: 1; 2024-08-30: 1; 2024-08-31: 1; 2024-09-01: 1; 2024-09-02: 1; 2024-09-03: 1; 2024-09-04: 1; 2024-09-05: 1; 2024-09-06: 1; 2024-09-07: 1; 2024-09-08: 1; 2024-09-09: 1; 2024-09-10: 1; 2024-09-11: 1; 2024-09-12: 1; 2024-09-13: 1; 2024-09-14: 1; 2024-09-15: 1; 2024-09-16: 1; 2024-09-17: 1; 2024-09-18: 1; 2024-09-19: 1; 2024-09-20: 1; 2024-09-21: 1; 2024-09-22: 1; 2024-09-23: 1; 2024-09-24: 1; 2024-09-25: 1; 2024-09-26: 1; 2024-09-27: 1; 2024-09-28: 1; 2024-09-29: 1; 2024-09-30: 1; 2024-10-01: 1; 2024-10-02: 1; 2024-10-03: 1; 2024-10-04: 1; 2024-10-05: 1; 2024-10-06: 1; 2024-10-07: 1; 2024-10-08: 1; 2024-10-09: 1; 2024-10-10: 1; 2024-10-11: 1; 2024-10-12: 1; 2024-10-13: 1; 2024-10-14: 1; 2024-10-15: 1; 2024-10-16: 1; 2024-10-17: 1; 2024-10-18: 1; 2024-10-19: 1; 2024-10-20: 1; 2024-10-21: 1; 2024-10-22: 1; 2024-10-23: 1; 2024-10-24: 1; 2024-10-25: 1; 2024-10-26: 1; 2024-10-27: 1; 2024-10-28: 1; 2024-10-29: 1; 2024-10-30: 1; 2024-10-31: 1; 2024-11-01: 1; 2024-11-02: 1; 2024-11-03: 1; 2024-11-04: 1; 2024-11-05: 1; 2024-11-06: 1; 2024-11-07: 1; 2024-11-08: 1; 2024-11-09: 1; 2024-11-10: 1; 2024-11-11: 1; 2024-11-12: 1; 2024-11-13: 1; 2024-11-14: 1; 2024-11-15: 1; 2024-11-16: 1; 2024-11-17: 1; 2024-11-18: 1; 2024-11-19: 1; 2024-11-20: 1
429 | IN | SWS | Instrument Cabling |  | 135 | 2024-03-18 | 2024-08-08 | 15049 |  | 0% |  | 0 | 24 |  | Cum Budgeted Labor Units | [117 empty] | 273 | 597 | 921 | 1245 | 1433 | 1757 | 2081 | 2405 | 2729 | 3053 | 3377 | 3565 | 3889 | 4213 | 4537 | 4861 | 5185 | 5509 | 5697 | 6021 | 6345 | 6669 | 6993 | 7317 | 7641 | 7829 | 8153 | 8477 | 8801 | 9125 | 9449 | 9773 | 9961 | 10285 | 10609 | 10933 | 11257 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11376 | 11429 | 11481 | 11534 | 11587 | 11618 | 11671 | 11724 | 11777 | 11830 | 11883 | 11936 | 11966 | 12019 | 12072 | 12125 | 12178 | 12231 | 12284 | 12315 | 12368 | 12421 | 12474 | 12527 | 12580 | 12633 | 12663 | 12716 | 12769 | 12822 | 12875 | 12928 | 12981 | 13012 | 13065 | 13118 | 13171 | 13224 | 13276 | 13329 | 13360 | 13413 | 13466 | 13519 | 13572 | 13625 | 13678 | 13708 | 13761 | 13814 | 13867 | 13920 | 13973 | 14026 | 14057 | 14110 | 14163 | 14216 | 14269 | 14322 | 14375 | 14405 | 14458 | 14511 | 14564 | 14617 | 14670 | 14723 | 14754 | 14807 | 14860 | 14913 | 14966 | 15018 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049
430 | IN | SWS | FA-25161441 | Main Cabling | 35 | 2024-03-18 | 2024-04-24 | 11342 |  | 0% | Staraz | 0 | 96 | FA-25161397 | Cum Budgeted Labor Units | [117 empty] | 273 | 597 | 921 | 1245 | 1433 | 1757 | 2081 | 2405 | 2729 | 3053 | 3377 | 3565 | 3889 | 4213 | 4537 | 4861 | 5185 | 5509 | 5697 | 6021 | 6345 | 6669 | 6993 | 7317 | 7641 | 7829 | 8153 | 8477 | 8801 | 9125 | 9449 | 9773 | 9961 | 10285 | 10609 | 10933 | 11257 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342
431 | IN | SWS | FA-25161448 | Secondary Cabling | 70 | 2024-05-26 | 2024-08-08 | 3707 |  | 0% | Staraz | 0 | 24 | FA-25161403, FA-25161409 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-05-26: 33; 2024-05-27: 86; 2024-05-28: 139; 2024-05-29: 192; 2024-05-30: 245; 2024-05-31: 276; 2024-06-01: 329; 2024-06-02: 382; 2024-06-03: 435; 2024-06-04: 488; 2024-06-05: 541; 2024-06-06: 594; 2024-06-07: 624; 2024-06-08: 677; 2024-06-09: 730; 2024-06-10: 783; 2024-06-11: 836; 2024-06-12: 889; 2024-06-13: 942; 2024-06-14: 973; 2024-06-15: 1026; 2024-06-16: 1079; 2024-06-17: 1132; 2024-06-18: 1185; 2024-06-19: 1238; 2024-06-20: 1290; 2024-06-21: 1321; 2024-06-22: 1374; 2024-06-23: 1427; 2024-06-24: 1480; 2024-06-25: 1533; 2024-06-26: 1586; 2024-06-27: 1639; 2024-06-28: 1670; 2024-06-29: 1723; 2024-06-30: 1775; 2024-07-01: 1828; 2024-07-02: 1881; 2024-07-03: 1934; 2024-07-04: 1987; 2024-07-05: 2018; 2024-07-06: 2071; 2024-07-07: 2124; 2024-07-08: 2177; 2024-07-09: 2230; 2024-07-10: 2283; 2024-07-11: 2336; 2024-07-12: 2366; 2024-07-13: 2419; 2024-07-14: 2472; 2024-07-15: 2525; 2024-07-16: 2578; 2024-07-17: 2631; 2024-07-18: 2684; 2024-07-19: 2715; 2024-07-20: 2768; 2024-07-21: 2821; 2024-07-22: 2874; 2024-07-23: 2927; 2024-07-24: 2980; 2024-07-25: 3033; 2024-07-26: 3063; 2024-07-27: 3116; 2024-07-28: 3169; 2024-07-29: 3222; 2024-07-30: 3275; 2024-07-31: 3328; 2024-08-01: 3381; 2024-08-02: 3412; 2024-08-03: 3465; 2024-08-04: 3517; 2024-08-05: 3570; 2024-08-06: 3623; 2024-08-07: 3676; 2024-08-08: 3707; 2024-08-09: 3707; 2024-08-10: 3707; 2024-08-11: 3707; 2024-08-12: 3707; 2024-08-13: 3707; 2024-08-14: 3707; 2024-08-15: 3707; 2024-08-16: 3707; 2024-08-17: 3707; 2024-08-18: 3707; 2024-08-19: 3707; 2024-08-20: 3707; 2024-08-21: 3707; 2024-08-22: 3707; 2024-08-23: 3707; 2024-08-24: 3707; 2024-08-25: 3707; 2024-08-26: 3707; 2024-08-27: 3707; 2024-08-28: 3707; 2024-08-29: 3707; 2024-08-30: 3707; 2024-08-31: 3707; 2024-09-01: 3707; 2024-09-02: 3707; 2024-09-03: 3707; 2024-09-04: 3707; 2024-09-05: 3707; 2024-09-06: 3707; 2024-09-07: 3707; 2024-09-08: 3707; 2024-09-09: 3707; 2024-09-10: 3707; 2024-09-11: 3707; 2024-09-12: 3707; 2024-09-13: 3707; 2024-09-14: 3707; 2024-09-15: 3707; 2024-09-16: 3707; 2024-09-17: 3707; 2024-09-18: 3707; 2024-09-19: 3707; 2024-09-20: 3707; 2024-09-21: 3707; 2024-09-22: 3707; 2024-09-23: 3707; 2024-09-24: 3707; 2024-09-25: 3707; 2024-09-26: 3707; 2024-09-27: 3707; 2024-09-28: 3707; 2024-09-29: 3707; 2024-09-30: 3707; 2024-10-01: 3707; 2024-10-02: 3707; 2024-10-03: 3707; 2024-10-04: 3707; 2024-10-05: 3707; 2024-10-06: 3707; 2024-10-07: 3707; 2024-10-08: 3707; 2024-10-09: 3707; 2024-10-10: 3707; 2024-10-11: 3707; 2024-10-12: 3707; 2024-10-13: 3707; 2024-10-14: 3707; 2024-10-15: 3707; 2024-10-16: 3707; 2024-10-17: 3707; 2024-10-18: 3707; 2024-10-19: 3707; 2024-10-20: 3707; 2024-10-21: 3707; 2024-10-22: 3707; 2024-10-23: 3707; 2024-10-24: 3707; 2024-10-25: 3707; 2024-10-26: 3707; 2024-10-27: 3707; 2024-10-28: 3707; 2024-10-29: 3707; 2024-10-30: 3707; 2024-10-31: 3707; 2024-11-01: 3707; 2024-11-02: 3707; 2024-11-03: 3707; 2024-11-04: 3707; 2024-11-05: 3707; 2024-11-06: 3707; 2024-11-07: 3707; 2024-11-08: 3707; 2024-11-09: 3707; 2024-11-10: 3707; 2024-11-11: 3707; 2024-11-12: 3707; 2024-11-13: 3707; 2024-11-14: 3707; 2024-11-15: 3707; 2024-11-16: 3707; 2024-11-17: 3707; 2024-11-18: 3707; 2024-11-19: 3707; 2024-11-20: 3707
432 | IN | SWS | Instrument Cable Gland |  | 58 | 2024-06-29 | 2024-08-29 | 3196 |  | 0% |  | 0 | 24 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-06-29: 27; 2024-06-30: 77; 2024-07-01: 128; 2024-07-02: 178; 2024-07-03: 229; 2024-07-04: 282; 2024-07-05: 315; 2024-07-06: 371; 2024-07-07: 427; 2024-07-08: 483; 2024-07-09: 539; 2024-07-10: 595; 2024-07-11: 651; 2024-07-12: 683; 2024-07-13: 740; 2024-07-14: 796; 2024-07-15: 852; 2024-07-16: 908; 2024-07-17: 964; 2024-07-18: 1020; 2024-07-19: 1052; 2024-07-20: 1108; 2024-07-21: 1164; 2024-07-22: 1220; 2024-07-23: 1277; 2024-07-24: 1333; 2024-07-25: 1389; 2024-07-26: 1421; 2024-07-27: 1477; 2024-07-28: 1533; 2024-07-29: 1589; 2024-07-30: 1645; 2024-07-31: 1701; 2024-08-01: 1758; 2024-08-02: 1790; 2024-08-03: 1846; 2024-08-04: 1902; 2024-08-05: 1958; 2024-08-06: 2014; 2024-08-07: 2070; 2024-08-08: 2126; 2024-08-09: 2159; 2024-08-10: 2215; 2024-08-11: 2271; 2024-08-12: 2327; 2024-08-13: 2383; 2024-08-14: 2439; 2024-08-15: 2495; 2024-08-16: 2528; 2024-08-17: 2584; 2024-08-18: 2640; 2024-08-19: 2696; 2024-08-20: 2752; 2024-08-21: 2808; 2024-08-22: 2864; 2024-08-23: 2897; 2024-08-24: 2952; 2024-08-25: 3002; 2024-08-26: 3053; 2024-08-27: 3103; 2024-08-28: 3154; 2024-08-29: 3196; 2024-08-30: 3196; 2024-08-31: 3196; 2024-09-01: 3196; 2024-09-02: 3196; 2024-09-03: 3196; 2024-09-04: 3196; 2024-09-05: 3196; 2024-09-06: 3196; 2024-09-07: 3196; 2024-09-08: 3196; 2024-09-09: 3196; 2024-09-10: 3196; 2024-09-11: 3196; 2024-09-12: 3196; 2024-09-13: 3196; 2024-09-14: 3196; 2024-09-15: 3196; 2024-09-16: 3196; 2024-09-17: 3196; 2024-09-18: 3196; 2024-09-19: 3196; 2024-09-20: 3196; 2024-09-21: 3196; 2024-09-22: 3196; 2024-09-23: 3196; 2024-09-24: 3196; 2024-09-25: 3196; 2024-09-26: 3196; 2024-09-27: 3196; 2024-09-28: 3196; 2024-09-29: 3196; 2024-09-30: 3196; 2024-10-01: 3196; 2024-10-02: 3196; 2024-10-03: 3196; 2024-10-04: 3196; 2024-10-05: 3196; 2024-10-06: 3196; 2024-10-07: 3196; 2024-10-08: 3196; 2024-10-09: 3196; 2024-10-10: 3196; 2024-10-11: 3196; 2024-10-12: 3196; 2024-10-13: 3196; 2024-10-14: 3196; 2024-10-15: 3196; 2024-10-16: 3196; 2024-10-17: 3196; 2024-10-18: 3196; 2024-10-19: 3196; 2024-10-20: 3196; 2024-10-21: 3196; 2024-10-22: 3196; 2024-10-23: 3196; 2024-10-24: 3196; 2024-10-25: 3196; 2024-10-26: 3196; 2024-10-27: 3196; 2024-10-28: 3196; 2024-10-29: 3196; 2024-10-30: 3196; 2024-10-31: 3196; 2024-11-01: 3196; 2024-11-02: 3196; 2024-11-03: 3196; 2024-11-04: 3196; 2024-11-05: 3196; 2024-11-06: 3196; 2024-11-07: 3196; 2024-11-08: 3196; 2024-11-09: 3196; 2024-11-10: 3196; 2024-11-11: 3196; 2024-11-12: 3196; 2024-11-13: 3196; 2024-11-14: 3196; 2024-11-15: 3196; 2024-11-16: 3196; 2024-11-17: 3196; 2024-11-18: 3196; 2024-11-19: 3196; 2024-11-20: 3196
433 | IN | SWS | FA-25161456 | Main Instrument Cable Gland | 48 | 2024-07-04 | 2024-08-24 | 266 |  | 0% | Staraz | 0 | 29 | FA-25161432, FA-25161436, FA-25161441 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-04: 3; 2024-07-05: 6; 2024-07-06: 12; 2024-07-07: 17; 2024-07-08: 23; 2024-07-09: 28; 2024-07-10: 34; 2024-07-11: 39; 2024-07-12: 43; 2024-07-13: 48; 2024-07-14: 54; 2024-07-15: 59; 2024-07-16: 65; 2024-07-17: 70; 2024-07-18: 76; 2024-07-19: 79; 2024-07-20: 85; 2024-07-21: 90; 2024-07-22: 96; 2024-07-23: 101; 2024-07-24: 107; 2024-07-25: 112; 2024-07-26: 116; 2024-07-27: 121; 2024-07-28: 127; 2024-07-29: 132; 2024-07-30: 138; 2024-07-31: 143; 2024-08-01: 149; 2024-08-02: 152; 2024-08-03: 158; 2024-08-04: 163; 2024-08-05: 169; 2024-08-06: 174; 2024-08-07: 180; 2024-08-08: 185; 2024-08-09: 188; 2024-08-10: 194; 2024-08-11: 200; 2024-08-12: 205; 2024-08-13: 211; 2024-08-14: 216; 2024-08-15: 222; 2024-08-16: 225; 2024-08-17: 230; 2024-08-18: 236; 2024-08-19: 242; 2024-08-20: 247; 2024-08-21: 253; 2024-08-22: 258; 2024-08-23: 261; 2024-08-24: 266; 2024-08-25: 266; 2024-08-26: 266; 2024-08-27: 266; 2024-08-28: 266; 2024-08-29: 266; 2024-08-30: 266; 2024-08-31: 266; 2024-09-01: 266; 2024-09-02: 266; 2024-09-03: 266; 2024-09-04: 266; 2024-09-05: 266; 2024-09-06: 266; 2024-09-07: 266; 2024-09-08: 266; 2024-09-09: 266; 2024-09-10: 266; 2024-09-11: 266; 2024-09-12: 266; 2024-09-13: 266; 2024-09-14: 266; 2024-09-15: 266; 2024-09-16: 266; 2024-09-17: 266; 2024-09-18: 266; 2024-09-19: 266; 2024-09-20: 266; 2024-09-21: 266; 2024-09-22: 266; 2024-09-23: 266; 2024-09-24: 266; 2024-09-25: 266; 2024-09-26: 266; 2024-09-27: 266; 2024-09-28: 266; 2024-09-29: 266; 2024-09-30: 266; 2024-10-01: 266; 2024-10-02: 266; 2024-10-03: 266; 2024-10-04: 266; 2024-10-05: 266; 2024-10-06: 266; 2024-10-07: 266; 2024-10-08: 266; 2024-10-09: 266; 2024-10-10: 266; 2024-10-11: 266; 2024-10-12: 266; 2024-10-13: 266; 2024-10-14: 266; 2024-10-15: 266; 2024-10-16: 266; 2024-10-17: 266; 2024-10-18: 266; 2024-10-19: 266; 2024-10-20: 266; 2024-10-21: 266; 2024-10-22: 266; 2024-10-23: 266; 2024-10-24: 266; 2024-10-25: 266; 2024-10-26: 266; 2024-10-27: 266; 2024-10-28: 266; 2024-10-29: 266; 2024-10-30: 266; 2024-10-31: 266; 2024-11-01: 266; 2024-11-02: 266; 2024-11-03: 266; 2024-11-04: 266; 2024-11-05: 266; 2024-11-06: 266; 2024-11-07: 266; 2024-11-08: 266; 2024-11-09: 266; 2024-11-10: 266; 2024-11-11: 266; 2024-11-12: 266; 2024-11-13: 266; 2024-11-14: 266; 2024-11-15: 266; 2024-11-16: 266; 2024-11-17: 266; 2024-11-18: 266; 2024-11-19: 266; 2024-11-20: 266
434 | IN | SWS | FA-35160083 | Secondary Instrument Cable Gland | 58 | 2024-06-29 | 2024-08-29 | 2930 |  | 0% | Staraz | 0 | 24 | FA-25161424, FA-25161428, FA-25161432, FA-25161436, FA-25161448 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-06-29: 27; 2024-06-30: 77; 2024-07-01: 128; 2024-07-02: 178; 2024-07-03: 229; 2024-07-04: 279; 2024-07-05: 308; 2024-07-06: 359; 2024-07-07: 410; 2024-07-08: 460; 2024-07-09: 511; 2024-07-10: 561; 2024-07-11: 612; 2024-07-12: 641; 2024-07-13: 691; 2024-07-14: 742; 2024-07-15: 792; 2024-07-16: 843; 2024-07-17: 893; 2024-07-18: 944; 2024-07-19: 973; 2024-07-20: 1024; 2024-07-21: 1074; 2024-07-22: 1125; 2024-07-23: 1175; 2024-07-24: 1226; 2024-07-25: 1276; 2024-07-26: 1306; 2024-07-27: 1356; 2024-07-28: 1407; 2024-07-29: 1457; 2024-07-30: 1508; 2024-07-31: 1558; 2024-08-01: 1609; 2024-08-02: 1638; 2024-08-03: 1689; 2024-08-04: 1739; 2024-08-05: 1790; 2024-08-06: 1840; 2024-08-07: 1891; 2024-08-08: 1941; 2024-08-09: 1970; 2024-08-10: 2021; 2024-08-11: 2071; 2024-08-12: 2122; 2024-08-13: 2173; 2024-08-14: 2223; 2024-08-15: 2274; 2024-08-16: 2303; 2024-08-17: 2353; 2024-08-18: 2404; 2024-08-19: 2454; 2024-08-20: 2505; 2024-08-21: 2555; 2024-08-22: 2606; 2024-08-23: 2635; 2024-08-24: 2686; 2024-08-25: 2736; 2024-08-26: 2787; 2024-08-27: 2837; 2024-08-28: 2888; 2024-08-29: 2930; 2024-08-30: 2930; 2024-08-31: 2930; 2024-09-01: 2930; 2024-09-02: 2930; 2024-09-03: 2930; 2024-09-04: 2930; 2024-09-05: 2930; 2024-09-06: 2930; 2024-09-07: 2930; 2024-09-08: 2930; 2024-09-09: 2930; 2024-09-10: 2930; 2024-09-11: 2930; 2024-09-12: 2930; 2024-09-13: 2930; 2024-09-14: 2930; 2024-09-15: 2930; 2024-09-16: 2930; 2024-09-17: 2930; 2024-09-18: 2930; 2024-09-19: 2930; 2024-09-20: 2930; 2024-09-21: 2930; 2024-09-22: 2930; 2024-09-23: 2930; 2024-09-24: 2930; 2024-09-25: 2930; 2024-09-26: 2930; 2024-09-27: 2930; 2024-09-28: 2930; 2024-09-29: 2930; 2024-09-30: 2930; 2024-10-01: 2930; 2024-10-02: 2930; 2024-10-03: 2930; 2024-10-04: 2930; 2024-10-05: 2930; 2024-10-06: 2930; 2024-10-07: 2930; 2024-10-08: 2930; 2024-10-09: 2930; 2024-10-10: 2930; 2024-10-11: 2930; 2024-10-12: 2930; 2024-10-13: 2930; 2024-10-14: 2930; 2024-10-15: 2930; 2024-10-16: 2930; 2024-10-17: 2930; 2024-10-18: 2930; 2024-10-19: 2930; 2024-10-20: 2930; 2024-10-21: 2930; 2024-10-22: 2930; 2024-10-23: 2930; 2024-10-24: 2930; 2024-10-25: 2930; 2024-10-26: 2930; 2024-10-27: 2930; 2024-10-28: 2930; 2024-10-29: 2930; 2024-10-30: 2930; 2024-10-31: 2930; 2024-11-01: 2930; 2024-11-02: 2930; 2024-11-03: 2930; 2024-11-04: 2930; 2024-11-05: 2930; 2024-11-06: 2930; 2024-11-07: 2930; 2024-11-08: 2930; 2024-11-09: 2930; 2024-11-10: 2930; 2024-11-11: 2930; 2024-11-12: 2930; 2024-11-13: 2930; 2024-11-14: 2930; 2024-11-15: 2930; 2024-11-16: 2930; 2024-11-17: 2930; 2024-11-18: 2930; 2024-11-19: 2930; 2024-11-20: 2930
435 | IN | SWS | Loop Test ( Hot) |  | 50 | 2024-08-29 | 2024-10-22 | 744 |  | 0% |  | 0 | 24 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-08-29: 2; 2024-08-30: 11; 2024-08-31: 26; 2024-09-01: 41; 2024-09-02: 56; 2024-09-03: 71; 2024-09-04: 85; 2024-09-05: 100; 2024-09-06: 109; 2024-09-07: 124; 2024-09-08: 139; 2024-09-09: 154; 2024-09-10: 168; 2024-09-11: 183; 2024-09-12: 198; 2024-09-13: 207; 2024-09-14: 222; 2024-09-15: 237; 2024-09-16: 252; 2024-09-17: 266; 2024-09-18: 281; 2024-09-19: 296; 2024-09-20: 305; 2024-09-21: 320; 2024-09-22: 335; 2024-09-23: 350; 2024-09-24: 364; 2024-09-25: 379; 2024-09-26: 394; 2024-09-27: 403; 2024-09-28: 418; 2024-09-29: 433; 2024-09-30: 447; 2024-10-01: 462; 2024-10-02: 477; 2024-10-03: 492; 2024-10-04: 501; 2024-10-05: 516; 2024-10-06: 531; 2024-10-07: 545; 2024-10-08: 560; 2024-10-09: 575; 2024-10-10: 590; 2024-10-11: 599; 2024-10-12: 614; 2024-10-13: 628; 2024-10-14: 643; 2024-10-15: 658; 2024-10-16: 673; 2024-10-17: 688; 2024-10-18: 697; 2024-10-19: 712; 2024-10-20: 726; 2024-10-21: 741; 2024-10-22: 744; 2024-10-23: 744; 2024-10-24: 744; 2024-10-25: 744; 2024-10-26: 744; 2024-10-27: 744; 2024-10-28: 744; 2024-10-29: 744; 2024-10-30: 744; 2024-10-31: 744; 2024-11-01: 744; 2024-11-02: 744; 2024-11-03: 744; 2024-11-04: 744; 2024-11-05: 744; 2024-11-06: 744; 2024-11-07: 744; 2024-11-08: 744; 2024-11-09: 744; 2024-11-10: 744; 2024-11-11: 744; 2024-11-12: 744; 2024-11-13: 744; 2024-11-14: 744; 2024-11-15: 744; 2024-11-16: 744; 2024-11-17: 744; 2024-11-18: 744; 2024-11-19: 744; 2024-11-20: 744
436 | IN | SWS | FA-25161462 | Loop Test ( Hot) | 50 | 2024-08-29 | 2024-10-22 | 744 |  | 0% | Staraz | 0 | 24 | FA-25161424, FA-25161456, FA-25161465, FA-35160083 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-08-29: 2; 2024-08-30: 11; 2024-08-31: 26; 2024-09-01: 41; 2024-09-02: 56; 2024-09-03: 71; 2024-09-04: 85; 2024-09-05: 100; 2024-09-06: 109; 2024-09-07: 124; 2024-09-08: 139; 2024-09-09: 154; 2024-09-10: 168; 2024-09-11: 183; 2024-09-12: 198; 2024-09-13: 207; 2024-09-14: 222; 2024-09-15: 237; 2024-09-16: 252; 2024-09-17: 266; 2024-09-18: 281; 2024-09-19: 296; 2024-09-20: 305; 2024-09-21: 320; 2024-09-22: 335; 2024-09-23: 350; 2024-09-24: 364; 2024-09-25: 379; 2024-09-26: 394; 2024-09-27: 403; 2024-09-28: 418; 2024-09-29: 433; 2024-09-30: 447; 2024-10-01: 462; 2024-10-02: 477; 2024-10-03: 492; 2024-10-04: 501; 2024-10-05: 516; 2024-10-06: 531; 2024-10-07: 545; 2024-10-08: 560; 2024-10-09: 575; 2024-10-10: 590; 2024-10-11: 599; 2024-10-12: 614; 2024-10-13: 628; 2024-10-14: 643; 2024-10-15: 658; 2024-10-16: 673; 2024-10-17: 688; 2024-10-18: 697; 2024-10-19: 712; 2024-10-20: 726; 2024-10-21: 741; 2024-10-22: 744; 2024-10-23: 744; 2024-10-24: 744; 2024-10-25: 744; 2024-10-26: 744; 2024-10-27: 744; 2024-10-28: 744; 2024-10-29: 744; 2024-10-30: 744; 2024-10-31: 744; 2024-11-01: 744; 2024-11-02: 744; 2024-11-03: 744; 2024-11-04: 744; 2024-11-05: 744; 2024-11-06: 744; 2024-11-07: 744; 2024-11-08: 744; 2024-11-09: 744; 2024-11-10: 744; 2024-11-11: 744; 2024-11-12: 744; 2024-11-13: 744; 2024-11-14: 744; 2024-11-15: 744; 2024-11-16: 744; 2024-11-17: 744; 2024-11-18: 744; 2024-11-19: 744; 2024-11-20: 744
437 | IN | SWS | Air Pipe and Tubing |  | 42 | 2024-07-10 | 2024-08-24 | 882 |  | 0% |  | 0 | 29 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-10: 2; 2024-07-11: 23; 2024-07-12: 35; 2024-07-13: 56; 2024-07-14: 77; 2024-07-15: 98; 2024-07-16: 119; 2024-07-17: 140; 2024-07-18: 161; 2024-07-19: 174; 2024-07-20: 195; 2024-07-21: 216; 2024-07-22: 237; 2024-07-23: 258; 2024-07-24: 279; 2024-07-25: 300; 2024-07-26: 312; 2024-07-27: 333; 2024-07-28: 354; 2024-07-29: 375; 2024-07-30: 396; 2024-07-31: 417; 2024-08-01: 438; 2024-08-02: 450; 2024-08-03: 471; 2024-08-04: 492; 2024-08-05: 513; 2024-08-06: 534; 2024-08-07: 555; 2024-08-08: 576; 2024-08-09: 588; 2024-08-10: 609; 2024-08-11: 630; 2024-08-12: 651; 2024-08-13: 672; 2024-08-14: 693; 2024-08-15: 714; 2024-08-16: 726; 2024-08-17: 747; 2024-08-18: 768; 2024-08-19: 789; 2024-08-20: 810; 2024-08-21: 831; 2024-08-22: 852; 2024-08-23: 864; 2024-08-24: 882; 2024-08-25: 882; 2024-08-26: 882; 2024-08-27: 882; 2024-08-28: 882; 2024-08-29: 882; 2024-08-30: 882; 2024-08-31: 882; 2024-09-01: 882; 2024-09-02: 882; 2024-09-03: 882; 2024-09-04: 882; 2024-09-05: 882; 2024-09-06: 882; 2024-09-07: 882; 2024-09-08: 882; 2024-09-09: 882; 2024-09-10: 882; 2024-09-11: 882; 2024-09-12: 882; 2024-09-13: 882; 2024-09-14: 882; 2024-09-15: 882; 2024-09-16: 882; 2024-09-17: 882; 2024-09-18: 882; 2024-09-19: 882; 2024-09-20: 882; 2024-09-21: 882; 2024-09-22: 882; 2024-09-23: 882; 2024-09-24: 882; 2024-09-25: 882; 2024-09-26: 882; 2024-09-27: 882; 2024-09-28: 882; 2024-09-29: 882; 2024-09-30: 882; 2024-10-01: 882; 2024-10-02: 882; 2024-10-03: 882; 2024-10-04: 882; 2024-10-05: 882; 2024-10-06: 882; 2024-10-07: 882; 2024-10-08: 882; 2024-10-09: 882; 2024-10-10: 882; 2024-10-11: 882; 2024-10-12: 882; 2024-10-13: 882; 2024-10-14: 882; 2024-10-15: 882; 2024-10-16: 882; 2024-10-17: 882; 2024-10-18: 882; 2024-10-19: 882; 2024-10-20: 882; 2024-10-21: 882; 2024-10-22: 882; 2024-10-23: 882; 2024-10-24: 882; 2024-10-25: 882; 2024-10-26: 882; 2024-10-27: 882; 2024-10-28: 882; 2024-10-29: 882; 2024-10-30: 882; 2024-10-31: 882; 2024-11-01: 882; 2024-11-02: 882; 2024-11-03: 882; 2024-11-04: 882; 2024-11-05: 882; 2024-11-06: 882; 2024-11-07: 882; 2024-11-08: 882; 2024-11-09: 882; 2024-11-10: 882; 2024-11-11: 882; 2024-11-12: 882; 2024-11-13: 882; 2024-11-14: 882; 2024-11-15: 882; 2024-11-16: 882; 2024-11-17: 882; 2024-11-18: 882; 2024-11-19: 882; 2024-11-20: 882
438 | IN | SWS | FA-25161465 | Air Pipe and Tubing | 42 | 2024-07-10 | 2024-08-24 | 882 |  | 0% | Staraz | 0 | 29 | FA-25161414, FA-25161424 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-10: 2; 2024-07-11: 23; 2024-07-12: 35; 2024-07-13: 56; 2024-07-14: 77; 2024-07-15: 98; 2024-07-16: 119; 2024-07-17: 140; 2024-07-18: 161; 2024-07-19: 174; 2024-07-20: 195; 2024-07-21: 216; 2024-07-22: 237; 2024-07-23: 258; 2024-07-24: 279; 2024-07-25: 300; 2024-07-26: 312; 2024-07-27: 333; 2024-07-28: 354; 2024-07-29: 375; 2024-07-30: 396; 2024-07-31: 417; 2024-08-01: 438; 2024-08-02: 450; 2024-08-03: 471; 2024-08-04: 492; 2024-08-05: 513; 2024-08-06: 534; 2024-08-07: 555; 2024-08-08: 576; 2024-08-09: 588; 2024-08-10: 609; 2024-08-11: 630; 2024-08-12: 651; 2024-08-13: 672; 2024-08-14: 693; 2024-08-15: 714; 2024-08-16: 726; 2024-08-17: 747; 2024-08-18: 768; 2024-08-19: 789; 2024-08-20: 810; 2024-08-21: 831; 2024-08-22: 852; 2024-08-23: 864; 2024-08-24: 882; 2024-08-25: 882; 2024-08-26: 882; 2024-08-27: 882; 2024-08-28: 882; 2024-08-29: 882; 2024-08-30: 882; 2024-08-31: 882; 2024-09-01: 882; 2024-09-02: 882; 2024-09-03: 882; 2024-09-04: 882; 2024-09-05: 882; 2024-09-06: 882; 2024-09-07: 882; 2024-09-08: 882; 2024-09-09: 882; 2024-09-10: 882; 2024-09-11: 882; 2024-09-12: 882; 2024-09-13: 882; 2024-09-14: 882; 2024-09-15: 882; 2024-09-16: 882; 2024-09-17: 882; 2024-09-18: 882; 2024-09-19: 882; 2024-09-20: 882; 2024-09-21: 882; 2024-09-22: 882; 2024-09-23: 882; 2024-09-24: 882; 2024-09-25: 882; 2024-09-26: 882; 2024-09-27: 882; 2024-09-28: 882; 2024-09-29: 882; 2024-09-30: 882; 2024-10-01: 882; 2024-10-02: 882; 2024-10-03: 882; 2024-10-04: 882; 2024-10-05: 882; 2024-10-06: 882; 2024-10-07: 882; 2024-10-08: 882; 2024-10-09: 882; 2024-10-10: 882; 2024-10-11: 882; 2024-10-12: 882; 2024-10-13: 882; 2024-10-14: 882; 2024-10-15: 882; 2024-10-16: 882; 2024-10-17: 882; 2024-10-18: 882; 2024-10-19: 882; 2024-10-20: 882; 2024-10-21: 882; 2024-10-22: 882; 2024-10-23: 882; 2024-10-24: 882; 2024-10-25: 882; 2024-10-26: 882; 2024-10-27: 882; 2024-10-28: 882; 2024-10-29: 882; 2024-10-30: 882; 2024-10-31: 882; 2024-11-01: 882; 2024-11-02: 882; 2024-11-03: 882; 2024-11-04: 882; 2024-11-05: 882; 2024-11-06: 882; 2024-11-07: 882; 2024-11-08: 882; 2024-11-09: 882; 2024-11-10: 882; 2024-11-11: 882; 2024-11-12: 882; 2024-11-13: 882; 2024-11-14: 882; 2024-11-15: 882; 2024-11-16: 882; 2024-11-17: 882; 2024-11-18: 882; 2024-11-19: 882; 2024-11-20: 882
439 | IN | SWS | Grounding/ Earthing System |  | 30 | 2024-07-29 | 2024-08-29 | 464 |  | 0% |  | 0 | 74 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-29: 13; 2024-07-30: 28; 2024-07-31: 44; 2024-08-01: 59; 2024-08-02: 68; 2024-08-03: 84; 2024-08-04: 99; 2024-08-05: 115; 2024-08-06: 130; 2024-08-07: 146; 2024-08-08: 161; 2024-08-09: 170; 2024-08-10: 185; 2024-08-11: 201; 2024-08-12: 216; 2024-08-13: 232; 2024-08-14: 247; 2024-08-15: 263; 2024-08-16: 272; 2024-08-17: 287; 2024-08-18: 303; 2024-08-19: 318; 2024-08-20: 334; 2024-08-21: 349; 2024-08-22: 364; 2024-08-23: 373; 2024-08-24: 389; 2024-08-25: 404; 2024-08-26: 420; 2024-08-27: 435; 2024-08-28: 451; 2024-08-29: 464; 2024-08-30: 464; 2024-08-31: 464; 2024-09-01: 464; 2024-09-02: 464; 2024-09-03: 464; 2024-09-04: 464; 2024-09-05: 464; 2024-09-06: 464; 2024-09-07: 464; 2024-09-08: 464; 2024-09-09: 464; 2024-09-10: 464; 2024-09-11: 464; 2024-09-12: 464; 2024-09-13: 464; 2024-09-14: 464; 2024-09-15: 464; 2024-09-16: 464; 2024-09-17: 464; 2024-09-18: 464; 2024-09-19: 464; 2024-09-20: 464; 2024-09-21: 464; 2024-09-22: 464; 2024-09-23: 464; 2024-09-24: 464; 2024-09-25: 464; 2024-09-26: 464; 2024-09-27: 464; 2024-09-28: 464; 2024-09-29: 464; 2024-09-30: 464; 2024-10-01: 464; 2024-10-02: 464; 2024-10-03: 464; 2024-10-04: 464; 2024-10-05: 464; 2024-10-06: 464; 2024-10-07: 464; 2024-10-08: 464; 2024-10-09: 464; 2024-10-10: 464; 2024-10-11: 464; 2024-10-12: 464; 2024-10-13: 464; 2024-10-14: 464; 2024-10-15: 464; 2024-10-16: 464; 2024-10-17: 464; 2024-10-18: 464; 2024-10-19: 464; 2024-10-20: 464; 2024-10-21: 464; 2024-10-22: 464; 2024-10-23: 464; 2024-10-24: 464; 2024-10-25: 464; 2024-10-26: 464; 2024-10-27: 464; 2024-10-28: 464; 2024-10-29: 464; 2024-10-30: 464; 2024-10-31: 464; 2024-11-01: 464; 2024-11-02: 464; 2024-11-03: 464; 2024-11-04: 464; 2024-11-05: 464; 2024-11-06: 464; 2024-11-07: 464; 2024-11-08: 464; 2024-11-09: 464; 2024-11-10: 464; 2024-11-11: 464; 2024-11-12: 464; 2024-11-13: 464; 2024-11-14: 464; 2024-11-15: 464; 2024-11-16: 464; 2024-11-17: 464; 2024-11-18: 464; 2024-11-19: 464; 2024-11-20: 464
440 | IN | SWS | FA-25161470 | Earthing Cable Pulling | 30 | 2024-07-29 | 2024-08-29 | 464 |  | 0% | Staraz | 0 | 74 | FA-25161424, FA-25161432, FA-25161456, FA-35160083 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-29: 13; 2024-07-30: 28; 2024-07-31: 44; 2024-08-01: 59; 2024-08-02: 68; 2024-08-03: 84; 2024-08-04: 99; 2024-08-05: 115; 2024-08-06: 130; 2024-08-07: 146; 2024-08-08: 161; 2024-08-09: 170; 2024-08-10: 185; 2024-08-11: 201; 2024-08-12: 216; 2024-08-13: 232; 2024-08-14: 247; 2024-08-15: 263; 2024-08-16: 272; 2024-08-17: 287; 2024-08-18: 303; 2024-08-19: 318; 2024-08-20: 334; 2024-08-21: 349; 2024-08-22: 364; 2024-08-23: 373; 2024-08-24: 389; 2024-08-25: 404; 2024-08-26: 420; 2024-08-27: 435; 2024-08-28: 451; 2024-08-29: 464; 2024-08-30: 464; 2024-08-31: 464; 2024-09-01: 464; 2024-09-02: 464; 2024-09-03: 464; 2024-09-04: 464; 2024-09-05: 464; 2024-09-06: 464; 2024-09-07: 464; 2024-09-08: 464; 2024-09-09: 464; 2024-09-10: 464; 2024-09-11: 464; 2024-09-12: 464; 2024-09-13: 464; 2024-09-14: 464; 2024-09-15: 464; 2024-09-16: 464; 2024-09-17: 464; 2024-09-18: 464; 2024-09-19: 464; 2024-09-20: 464; 2024-09-21: 464; 2024-09-22: 464; 2024-09-23: 464; 2024-09-24: 464; 2024-09-25: 464; 2024-09-26: 464; 2024-09-27: 464; 2024-09-28: 464; 2024-09-29: 464; 2024-09-30: 464; 2024-10-01: 464; 2024-10-02: 464; 2024-10-03: 464; 2024-10-04: 464; 2024-10-05: 464; 2024-10-06: 464; 2024-10-07: 464; 2024-10-08: 464; 2024-10-09: 464; 2024-10-10: 464; 2024-10-11: 464; 2024-10-12: 464; 2024-10-13: 464; 2024-10-14: 464; 2024-10-15: 464; 2024-10-16: 464; 2024-10-17: 464; 2024-10-18: 464; 2024-10-19: 464; 2024-10-20: 464; 2024-10-21: 464; 2024-10-22: 464; 2024-10-23: 464; 2024-10-24: 464; 2024-10-25: 464; 2024-10-26: 464; 2024-10-27: 464; 2024-10-28: 464; 2024-10-29: 464; 2024-10-30: 464; 2024-10-31: 464; 2024-11-01: 464; 2024-11-02: 464; 2024-11-03: 464; 2024-11-04: 464; 2024-11-05: 464; 2024-11-06: 464; 2024-11-07: 464; 2024-11-08: 464; 2024-11-09: 464; 2024-11-10: 464; 2024-11-11: 464; 2024-11-12: 464; 2024-11-13: 464; 2024-11-14: 464; 2024-11-15: 464; 2024-11-16: 464; 2024-11-17: 464; 2024-11-18: 464; 2024-11-19: 464; 2024-11-20: 464
441 | IN | FLS | Unit - FLS |  | 234 | 2024-03-12 | 2024-11-16 | 8566 |  | 0% |  | 0 | 0 |  | Cum Budgeted Labor Units | [111 empty] | 4 | 18 | 32 | 40 | 54 | 68 | 82 | 96 | 110 | 124 | 133 | 147 | 161 | 175 | 189 | 203 | 219 | 230 | 249 | 268 | 287 | 306 | 324 | 343 | 361 | 391 | 422 | 452 | 483 | 513 | 543 | 565 | 621 | 677 | 732 | 788 | 844 | 900 | 932 | 988 | 1043 | 1099 | 1155 | 1211 | 1266 | 1299 | 1354 | 1410 | 1466 | 1522 | 1577 | 1633 | 1665 | 1721 | 1788 | 1857 | 1925 | 1993 | 2062 | 2101 | 2170 | 2238 | 2307 | 2375 | 2443 | 2512 | 2551 | 2620 | 2688 | 2757 | 2825 | 2894 | 2962 | 3002 | 3054 | 3097 | 3140 | 3183 | 3226 | 3269 | 3294 | 3337 | 3380 | 3424 | 3467 | 3510 | 3553 | 3578 | 3621 | 3664 | 3707 | 3753 | 3800 | 3847 | 3874 | 3921 | 3966 | 4008 | 4050 | 4092 | 4133 | 4158 | 4200 | 4241 | 4283 | 4325 | 4367 | 4409 | 4433 | 4471 | 4505 | 4540 | 4589 | 4650 | 4712 | 4748 | 4810 | 4873 | 4947 | 5021 | 5095 | 5169 | 5212 | 5286 | 5365 | 5448 | 5531 | 5615 | 5703 | 5756 | 5846 | 5937 | 6028 | 6118 | 6204 | 6289 | 6336 | 6419 | 6501 | 6573 | 6642 | 6712 | 6782 | 6822 | 6891 | 6961 | 7031 | 7100 | 7170 | 7240 | 7280 | 7349 | 7419 | 7489 | 7558 | 7628 | 7698 | 7738 | 7807 | 7877 | 7926 | 7959 | 7992 | 8025 | 8044 | 8075 | 8096 | 8116 | 8135 | 8153 | 8172 | 8180 | 8184 | 8184 | 8184 | 8184 | 8184 | 8184 | 8184 | 8184 | 8184 | 8184 | 8184 | 8184 | 8184 | 8184 | 8184 | 8184 | 8184 | 8184 | 8184 | 8184 | 8184 | 8184 | 8184 | 8184 | 8184 | 8184 | 8184 | 8184 | 8184 | 8185 | 8193 | 8201 | 8210 | 8218 | 8223 | 8232 | 8240 | 8249 | 8257 | 8266 | 8274 | 8279 | 8288 | 8296 | 8305 | 8313 | 8322 | 8330 | 8335 | 8343 | 8352 | 8360 | 8369 | 8377 | 8386 | 8391 | 8399 | 8408 | 8416 | 8425 | 8433 | 8442 | 8447 | 8455 | 8463 | 8472 | 8480 | 8489 | 8497 | 8502 | 8511 | 8519 | 8528 | 8536 | 8545 | 8553 | 8558 | 8566 | 8566 | 8566 | 8566 | 8566
442 | IN | FLS | Cable Tray, ladder, Conduits |  | 105 | 2024-03-12 | 2024-07-02 | 1336 |  | 0% |  | 0 | 35 |  | Cum Budgeted Labor Units | [111 empty] | 2 | 12 | 21 | 26 | 36 | 45 | 54 | 64 | 73 | 82 | 88 | 97 | 106 | 115 | 125 | 134 | 145 | 153 | 168 | 182 | 196 | 210 | 224 | 238 | 246 | 261 | 275 | 289 | 303 | 317 | 331 | 339 | 354 | 368 | 382 | 396 | 410 | 424 | 432 | 446 | 461 | 475 | 489 | 503 | 517 | 525 | 539 | 554 | 568 | 582 | 596 | 610 | 618 | 632 | 646 | 661 | 675 | 689 | 703 | 711 | 725 | 739 | 754 | 768 | 782 | 796 | 804 | 818 | 832 | 847 | 861 | 875 | 889 | 897 | 911 | 925 | 939 | 954 | 968 | 982 | 990 | 1004 | 1018 | 1032 | 1047 | 1061 | 1075 | 1083 | 1097 | 1111 | 1125 | 1140 | 1154 | 1168 | 1176 | 1190 | 1202 | 1211 | 1221 | 1230 | 1239 | 1244 | 1253 | 1262 | 1272 | 1281 | 1290 | 1299 | 1304 | 1313 | 1322 | 1332 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336
443 | IN | FLS | FA-25161477 | Installation of Primary Tray, ladder | 90 | 2024-03-12 | 2024-06-16 | 450 |  | 0% | Staraz | 0 | 50 | FA-25161494 | Cum Budgeted Labor Units | [111 empty] | 1 | 6 | 11 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 77 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 | 146 | 151 | 156 | 161 | 166 | 171 | 176 | 179 | 184 | 189 | 194 | 199 | 204 | 209 | 212 | 217 | 222 | 227 | 232 | 237 | 242 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 278 | 283 | 288 | 293 | 298 | 303 | 308 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 343 | 348 | 353 | 358 | 363 | 368 | 373 | 376 | 381 | 386 | 391 | 396 | 401 | 406 | 409 | 414 | 419 | 424 | 429 | 434 | 439 | 442 | 447 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450
444 | IN | FLS | FA-25161483 | Installation of Secondary Tray | 105 | 2024-03-12 | 2024-07-02 | 450 |  | 0% | Staraz | 0 | 25 | FA-25161494 | Cum Budgeted Labor Units | [111 empty] | 1 | 5 | 10 | 12 | 16 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 40 | 45 | 49 | 53 | 58 | 62 | 66 | 69 | 73 | 77 | 81 | 86 | 90 | 94 | 97 | 101 | 105 | 110 | 114 | 118 | 123 | 125 | 129 | 134 | 138 | 142 | 146 | 151 | 153 | 158 | 162 | 166 | 170 | 175 | 179 | 181 | 186 | 190 | 194 | 199 | 203 | 207 | 210 | 214 | 218 | 223 | 227 | 231 | 235 | 238 | 242 | 246 | 251 | 255 | 259 | 264 | 266 | 270 | 275 | 279 | 283 | 288 | 292 | 294 | 299 | 303 | 307 | 311 | 316 | 320 | 323 | 327 | 331 | 335 | 340 | 344 | 348 | 351 | 355 | 359 | 364 | 368 | 372 | 376 | 379 | 383 | 388 | 392 | 396 | 400 | 405 | 407 | 411 | 416 | 420 | 424 | 429 | 433 | 435 | 440 | 444 | 448 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450
445 | IN | FLS | FA-25161489 | Installation of conduits | 90 | 2024-03-28 | 2024-07-02 | 435 |  | 0% | Staraz | 0 | 0 | FA-25161494 | Cum Budgeted Labor Units | [127 empty] | 2 | 5 | 10 | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 37 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 124 | 129 | 132 | 137 | 142 | 147 | 151 | 156 | 161 | 164 | 169 | 174 | 178 | 183 | 188 | 193 | 196 | 201 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 228 | 232 | 237 | 242 | 247 | 252 | 257 | 259 | 264 | 269 | 274 | 279 | 284 | 288 | 291 | 296 | 301 | 306 | 311 | 315 | 320 | 323 | 328 | 333 | 338 | 342 | 347 | 352 | 355 | 360 | 365 | 369 | 374 | 379 | 384 | 387 | 392 | 396 | 401 | 406 | 411 | 416 | 419 | 423 | 428 | 433 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435
446 | IN | FLS | Supports |  | 125 | 2024-03-12 | 2024-07-23 | 597 |  | 0% |  | 0 | 0 |  | Cum Budgeted Labor Units | [111 empty] | 1 | 6 | 11 | 14 | 18 | 23 | 28 | 33 | 37 | 42 | 45 | 50 | 55 | 59 | 64 | 69 | 74 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 100 | 105 | 108 | 113 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 139 | 144 | 149 | 154 | 158 | 163 | 168 | 171 | 176 | 180 | 185 | 190 | 195 | 199 | 202 | 207 | 212 | 217 | 221 | 226 | 231 | 234 | 238 | 243 | 248 | 253 | 258 | 262 | 265 | 270 | 275 | 279 | 284 | 289 | 294 | 297 | 301 | 306 | 311 | 316 | 320 | 325 | 328 | 333 | 338 | 342 | 347 | 352 | 357 | 359 | 364 | 369 | 374 | 379 | 383 | 388 | 391 | 396 | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 | 422 | 427 | 432 | 437 | 441 | 446 | 451 | 454 | 458 | 463 | 468 | 473 | 478 | 482 | 485 | 490 | 495 | 499 | 504 | 509 | 514 | 517 | 521 | 526 | 531 | 536 | 540 | 545 | 548 | 553 | 558 | 562 | 567 | 572 | 577 | 579 | 584 | 589 | 594 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597
447 | IN | FLS | FA-25161494 | Supports | 125 | 2024-03-12 | 2024-07-23 | 597 |  | 0% | Staraz | 0 | 0 | A1000 | Cum Budgeted Labor Units | [111 empty] | 1 | 6 | 11 | 14 | 18 | 23 | 28 | 33 | 37 | 42 | 45 | 50 | 55 | 59 | 64 | 69 | 74 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 100 | 105 | 108 | 113 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 139 | 144 | 149 | 154 | 158 | 163 | 168 | 171 | 176 | 180 | 185 | 190 | 195 | 199 | 202 | 207 | 212 | 217 | 221 | 226 | 231 | 234 | 238 | 243 | 248 | 253 | 258 | 262 | 265 | 270 | 275 | 279 | 284 | 289 | 294 | 297 | 301 | 306 | 311 | 316 | 320 | 325 | 328 | 333 | 338 | 342 | 347 | 352 | 357 | 359 | 364 | 369 | 374 | 379 | 383 | 388 | 391 | 396 | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 | 422 | 427 | 432 | 437 | 441 | 446 | 451 | 454 | 458 | 463 | 468 | 473 | 478 | 482 | 485 | 490 | 495 | 499 | 504 | 509 | 514 | 517 | 521 | 526 | 531 | 536 | 540 | 545 | 548 | 553 | 558 | 562 | 567 | 572 | 577 | 579 | 584 | 589 | 594 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597
448 | IN | FLS | Calibration ( Device & Valve ) |  | 80 | 2024-04-05 | 2024-06-29 | 921 |  | 0% |  | 0 | 3 |  | Cum Budgeted Labor Units | [135 empty] | 7 | 18 | 30 | 41 | 53 | 64 | 76 | 82 | 94 | 105 | 117 | 128 | 140 | 151 | 158 | 170 | 181 | 193 | 204 | 216 | 227 | 234 | 245 | 257 | 268 | 280 | 291 | 303 | 309 | 321 | 333 | 344 | 356 | 367 | 379 | 385 | 397 | 408 | 420 | 431 | 443 | 454 | 461 | 472 | 484 | 495 | 507 | 518 | 530 | 537 | 548 | 560 | 571 | 583 | 594 | 606 | 612 | 624 | 635 | 647 | 658 | 670 | 681 | 688 | 700 | 711 | 723 | 734 | 746 | 757 | 764 | 775 | 787 | 798 | 810 | 821 | 833 | 839 | 851 | 862 | 874 | 885 | 897 | 908 | 915 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921
449 | IN | FLS | FA-25161500 | Calibration ( Device & Valve ) | 80 | 2024-04-05 | 2024-06-29 | 921 |  | 0% | Staraz | 0 | 3 | FA-25160003 | Cum Budgeted Labor Units | [135 empty] | 7 | 18 | 30 | 41 | 53 | 64 | 76 | 82 | 94 | 105 | 117 | 128 | 140 | 151 | 158 | 170 | 181 | 193 | 204 | 216 | 227 | 234 | 245 | 257 | 268 | 280 | 291 | 303 | 309 | 321 | 333 | 344 | 356 | 367 | 379 | 385 | 397 | 408 | 420 | 431 | 443 | 454 | 461 | 472 | 484 | 495 | 507 | 518 | 530 | 537 | 548 | 560 | 571 | 583 | 594 | 606 | 612 | 624 | 635 | 647 | 658 | 670 | 681 | 688 | 700 | 711 | 723 | 734 | 746 | 757 | 764 | 775 | 787 | 798 | 810 | 821 | 833 | 839 | 851 | 862 | 874 | 885 | 897 | 908 | 915 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921
450 | IN | FLS | Instrument Equipment |  | 70 | 2024-06-11 | 2024-08-24 | 2360 |  | 0% |  | 0 | 29 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-06-11: 3; 2024-06-12: 7; 2024-06-13: 11; 2024-06-14: 13; 2024-06-15: 17; 2024-06-16: 20; 2024-06-17: 24; 2024-06-18: 28; 2024-06-19: 32; 2024-06-20: 36; 2024-06-21: 38; 2024-06-22: 42; 2024-06-23: 45; 2024-06-24: 49; 2024-06-25: 53; 2024-06-26: 57; 2024-06-27: 61; 2024-06-28: 63; 2024-06-29: 67; 2024-06-30: 70; 2024-07-01: 74; 2024-07-02: 97; 2024-07-03: 138; 2024-07-04: 178; 2024-07-05: 201; 2024-07-06: 242; 2024-07-07: 283; 2024-07-08: 336; 2024-07-09: 389; 2024-07-10: 441; 2024-07-11: 494; 2024-07-12: 524; 2024-07-13: 577; 2024-07-14: 630; 2024-07-15: 683; 2024-07-16: 735; 2024-07-17: 788; 2024-07-18: 841; 2024-07-19: 871; 2024-07-20: 924; 2024-07-21: 976; 2024-07-22: 1029; 2024-07-23: 1082; 2024-07-24: 1134; 2024-07-25: 1186; 2024-07-26: 1215; 2024-07-27: 1263; 2024-07-28: 1312; 2024-07-29: 1361; 2024-07-30: 1410; 2024-07-31: 1459; 2024-08-01: 1508; 2024-08-02: 1536; 2024-08-03: 1585; 2024-08-04: 1634; 2024-08-05: 1683; 2024-08-06: 1732; 2024-08-07: 1781; 2024-08-08: 1830; 2024-08-09: 1858; 2024-08-10: 1907; 2024-08-11: 1956; 2024-08-12: 2005; 2024-08-13: 2054; 2024-08-14: 2103; 2024-08-15: 2152; 2024-08-16: 2180; 2024-08-17: 2229; 2024-08-18: 2278; 2024-08-19: 2306; 2024-08-20: 2318; 2024-08-21: 2330; 2024-08-22: 2343; 2024-08-23: 2350; 2024-08-24: 2360; 2024-08-25: 2360; 2024-08-26: 2360; 2024-08-27: 2360; 2024-08-28: 2360; 2024-08-29: 2360; 2024-08-30: 2360; 2024-08-31: 2360; 2024-09-01: 2360; 2024-09-02: 2360; 2024-09-03: 2360; 2024-09-04: 2360; 2024-09-05: 2360; 2024-09-06: 2360; 2024-09-07: 2360; 2024-09-08: 2360; 2024-09-09: 2360; 2024-09-10: 2360; 2024-09-11: 2360; 2024-09-12: 2360; 2024-09-13: 2360; 2024-09-14: 2360; 2024-09-15: 2360; 2024-09-16: 2360; 2024-09-17: 2360; 2024-09-18: 2360; 2024-09-19: 2360; 2024-09-20: 2360; 2024-09-21: 2360; 2024-09-22: 2360; 2024-09-23: 2360; 2024-09-24: 2360; 2024-09-25: 2360; 2024-09-26: 2360; 2024-09-27: 2360; 2024-09-28: 2360; 2024-09-29: 2360; 2024-09-30: 2360; 2024-10-01: 2360; 2024-10-02: 2360; 2024-10-03: 2360; 2024-10-04: 2360; 2024-10-05: 2360; 2024-10-06: 2360; 2024-10-07: 2360; 2024-10-08: 2360; 2024-10-09: 2360; 2024-10-10: 2360; 2024-10-11: 2360; 2024-10-12: 2360; 2024-10-13: 2360; 2024-10-14: 2360; 2024-10-15: 2360; 2024-10-16: 2360; 2024-10-17: 2360; 2024-10-18: 2360; 2024-10-19: 2360; 2024-10-20: 2360; 2024-10-21: 2360; 2024-10-22: 2360; 2024-10-23: 2360; 2024-10-24: 2360; 2024-10-25: 2360; 2024-10-26: 2360; 2024-10-27: 2360; 2024-10-28: 2360; 2024-10-29: 2360; 2024-10-30: 2360; 2024-10-31: 2360; 2024-11-01: 2360; 2024-11-02: 2360; 2024-11-03: 2360; 2024-11-04: 2360; 2024-11-05: 2360; 2024-11-06: 2360; 2024-11-07: 2360; 2024-11-08: 2360; 2024-11-09: 2360; 2024-11-10: 2360; 2024-11-11: 2360; 2024-11-12: 2360; 2024-11-13: 2360; 2024-11-14: 2360; 2024-11-15: 2360; 2024-11-16: 2360; 2024-11-17: 2360; 2024-11-18: 2360; 2024-11-19: 2360; 2024-11-20: 2360
451 | IN | FLS | FA-25161504 | FIELD INSTRUMENTS | 45 | 2024-07-02 | 2024-08-19 | 1644 |  | 0% | Staraz | 0 | 0 | FA-25161500, FA-25161528 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-02: 19; 2024-07-03: 56; 2024-07-04: 92; 2024-07-05: 113; 2024-07-06: 150; 2024-07-07: 187; 2024-07-08: 223; 2024-07-09: 260; 2024-07-10: 296; 2024-07-11: 333; 2024-07-12: 354; 2024-07-13: 390; 2024-07-14: 427; 2024-07-15: 463; 2024-07-16: 500; 2024-07-17: 536; 2024-07-18: 573; 2024-07-19: 594; 2024-07-20: 631; 2024-07-21: 667; 2024-07-22: 704; 2024-07-23: 740; 2024-07-24: 777; 2024-07-25: 813; 2024-07-26: 835; 2024-07-27: 871; 2024-07-28: 908; 2024-07-29: 944; 2024-07-30: 981; 2024-07-31: 1017; 2024-08-01: 1054; 2024-08-02: 1075; 2024-08-03: 1111; 2024-08-04: 1148; 2024-08-05: 1184; 2024-08-06: 1221; 2024-08-07: 1258; 2024-08-08: 1294; 2024-08-09: 1315; 2024-08-10: 1352; 2024-08-11: 1388; 2024-08-12: 1425; 2024-08-13: 1461; 2024-08-14: 1498; 2024-08-15: 1534; 2024-08-16: 1556; 2024-08-17: 1592; 2024-08-18: 1629; 2024-08-19: 1644; 2024-08-20: 1644; 2024-08-21: 1644; 2024-08-22: 1644; 2024-08-23: 1644; 2024-08-24: 1644; 2024-08-25: 1644; 2024-08-26: 1644; 2024-08-27: 1644; 2024-08-28: 1644; 2024-08-29: 1644; 2024-08-30: 1644; 2024-08-31: 1644; 2024-09-01: 1644; 2024-09-02: 1644; 2024-09-03: 1644; 2024-09-04: 1644; 2024-09-05: 1644; 2024-09-06: 1644; 2024-09-07: 1644; 2024-09-08: 1644; 2024-09-09: 1644; 2024-09-10: 1644; 2024-09-11: 1644; 2024-09-12: 1644; 2024-09-13: 1644; 2024-09-14: 1644; 2024-09-15: 1644; 2024-09-16: 1644; 2024-09-17: 1644; 2024-09-18: 1644; 2024-09-19: 1644; 2024-09-20: 1644; 2024-09-21: 1644; 2024-09-22: 1644; 2024-09-23: 1644; 2024-09-24: 1644; 2024-09-25: 1644; 2024-09-26: 1644; 2024-09-27: 1644; 2024-09-28: 1644; 2024-09-29: 1644; 2024-09-30: 1644; 2024-10-01: 1644; 2024-10-02: 1644; 2024-10-03: 1644; 2024-10-04: 1644; 2024-10-05: 1644; 2024-10-06: 1644; 2024-10-07: 1644; 2024-10-08: 1644; 2024-10-09: 1644; 2024-10-10: 1644; 2024-10-11: 1644; 2024-10-12: 1644; 2024-10-13: 1644; 2024-10-14: 1644; 2024-10-15: 1644; 2024-10-16: 1644; 2024-10-17: 1644; 2024-10-18: 1644; 2024-10-19: 1644; 2024-10-20: 1644; 2024-10-21: 1644; 2024-10-22: 1644; 2024-10-23: 1644; 2024-10-24: 1644; 2024-10-25: 1644; 2024-10-26: 1644; 2024-10-27: 1644; 2024-10-28: 1644; 2024-10-29: 1644; 2024-10-30: 1644; 2024-10-31: 1644; 2024-11-01: 1644; 2024-11-02: 1644; 2024-11-03: 1644; 2024-11-04: 1644; 2024-11-05: 1644; 2024-11-06: 1644; 2024-11-07: 1644; 2024-11-08: 1644; 2024-11-09: 1644; 2024-11-10: 1644; 2024-11-11: 1644; 2024-11-12: 1644; 2024-11-13: 1644; 2024-11-14: 1644; 2024-11-15: 1644; 2024-11-16: 1644; 2024-11-17: 1644; 2024-11-18: 1644; 2024-11-19: 1644; 2024-11-20: 1644
452 | IN | FLS | FA-25161508 | F&G DETECTORS | 45 | 2024-07-07 | 2024-08-24 | 556 |  | 0% | Staraz | 0 | 29 | FA-25161494, FA-25161528 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-07: 1; 2024-07-08: 14; 2024-07-09: 26; 2024-07-10: 38; 2024-07-11: 51; 2024-07-12: 58; 2024-07-13: 70; 2024-07-14: 83; 2024-07-15: 95; 2024-07-16: 107; 2024-07-17: 120; 2024-07-18: 132; 2024-07-19: 139; 2024-07-20: 151; 2024-07-21: 164; 2024-07-22: 176; 2024-07-23: 188; 2024-07-24: 201; 2024-07-25: 213; 2024-07-26: 220; 2024-07-27: 233; 2024-07-28: 245; 2024-07-29: 257; 2024-07-30: 270; 2024-07-31: 282; 2024-08-01: 294; 2024-08-02: 301; 2024-08-03: 314; 2024-08-04: 326; 2024-08-05: 339; 2024-08-06: 351; 2024-08-07: 363; 2024-08-08: 376; 2024-08-09: 383; 2024-08-10: 395; 2024-08-11: 407; 2024-08-12: 420; 2024-08-13: 432; 2024-08-14: 444; 2024-08-15: 457; 2024-08-16: 464; 2024-08-17: 476; 2024-08-18: 489; 2024-08-19: 501; 2024-08-20: 513; 2024-08-21: 526; 2024-08-22: 538; 2024-08-23: 545; 2024-08-24: 556; 2024-08-25: 556; 2024-08-26: 556; 2024-08-27: 556; 2024-08-28: 556; 2024-08-29: 556; 2024-08-30: 556; 2024-08-31: 556; 2024-09-01: 556; 2024-09-02: 556; 2024-09-03: 556; 2024-09-04: 556; 2024-09-05: 556; 2024-09-06: 556; 2024-09-07: 556; 2024-09-08: 556; 2024-09-09: 556; 2024-09-10: 556; 2024-09-11: 556; 2024-09-12: 556; 2024-09-13: 556; 2024-09-14: 556; 2024-09-15: 556; 2024-09-16: 556; 2024-09-17: 556; 2024-09-18: 556; 2024-09-19: 556; 2024-09-20: 556; 2024-09-21: 556; 2024-09-22: 556; 2024-09-23: 556; 2024-09-24: 556; 2024-09-25: 556; 2024-09-26: 556; 2024-09-27: 556; 2024-09-28: 556; 2024-09-29: 556; 2024-09-30: 556; 2024-10-01: 556; 2024-10-02: 556; 2024-10-03: 556; 2024-10-04: 556; 2024-10-05: 556; 2024-10-06: 556; 2024-10-07: 556; 2024-10-08: 556; 2024-10-09: 556; 2024-10-10: 556; 2024-10-11: 556; 2024-10-12: 556; 2024-10-13: 556; 2024-10-14: 556; 2024-10-15: 556; 2024-10-16: 556; 2024-10-17: 556; 2024-10-18: 556; 2024-10-19: 556; 2024-10-20: 556; 2024-10-21: 556; 2024-10-22: 556; 2024-10-23: 556; 2024-10-24: 556; 2024-10-25: 556; 2024-10-26: 556; 2024-10-27: 556; 2024-10-28: 556; 2024-10-29: 556; 2024-10-30: 556; 2024-10-31: 556; 2024-11-01: 556; 2024-11-02: 556; 2024-11-03: 556; 2024-11-04: 556; 2024-11-05: 556; 2024-11-06: 556; 2024-11-07: 556; 2024-11-08: 556; 2024-11-09: 556; 2024-11-10: 556; 2024-11-11: 556; 2024-11-12: 556; 2024-11-13: 556; 2024-11-14: 556; 2024-11-15: 556; 2024-11-16: 556; 2024-11-17: 556; 2024-11-18: 556; 2024-11-19: 556; 2024-11-20: 556
453 | IN | FLS | FA-25161512 | Junction Box | 42 | 2024-06-11 | 2024-07-25 | 160 |  | 0% | Staraz | 0 | 32 | FA-25161494 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-06-11: 3; 2024-06-12: 7; 2024-06-13: 11; 2024-06-14: 13; 2024-06-15: 17; 2024-06-16: 20; 2024-06-17: 24; 2024-06-18: 28; 2024-06-19: 32; 2024-06-20: 36; 2024-06-21: 38; 2024-06-22: 42; 2024-06-23: 45; 2024-06-24: 49; 2024-06-25: 53; 2024-06-26: 57; 2024-06-27: 61; 2024-06-28: 63; 2024-06-29: 67; 2024-06-30: 70; 2024-07-01: 74; 2024-07-02: 78; 2024-07-03: 82; 2024-07-04: 86; 2024-07-05: 88; 2024-07-06: 92; 2024-07-07: 95; 2024-07-08: 99; 2024-07-09: 103; 2024-07-10: 107; 2024-07-11: 111; 2024-07-12: 113; 2024-07-13: 117; 2024-07-14: 120; 2024-07-15: 124; 2024-07-16: 128; 2024-07-17: 132; 2024-07-18: 136; 2024-07-19: 138; 2024-07-20: 142; 2024-07-21: 145; 2024-07-22: 149; 2024-07-23: 153; 2024-07-24: 157; 2024-07-25: 160; 2024-07-26: 160; 2024-07-27: 160; 2024-07-28: 160; 2024-07-29: 160; 2024-07-30: 160; 2024-07-31: 160; 2024-08-01: 160; 2024-08-02: 160; 2024-08-03: 160; 2024-08-04: 160; 2024-08-05: 160; 2024-08-06: 160; 2024-08-07: 160; 2024-08-08: 160; 2024-08-09: 160; 2024-08-10: 160; 2024-08-11: 160; 2024-08-12: 160; 2024-08-13: 160; 2024-08-14: 160; 2024-08-15: 160; 2024-08-16: 160; 2024-08-17: 160; 2024-08-18: 160; 2024-08-19: 160; 2024-08-20: 160; 2024-08-21: 160; 2024-08-22: 160; 2024-08-23: 160; 2024-08-24: 160; 2024-08-25: 160; 2024-08-26: 160; 2024-08-27: 160; 2024-08-28: 160; 2024-08-29: 160; 2024-08-30: 160; 2024-08-31: 160; 2024-09-01: 160; 2024-09-02: 160; 2024-09-03: 160; 2024-09-04: 160; 2024-09-05: 160; 2024-09-06: 160; 2024-09-07: 160; 2024-09-08: 160; 2024-09-09: 160; 2024-09-10: 160; 2024-09-11: 160; 2024-09-12: 160; 2024-09-13: 160; 2024-09-14: 160; 2024-09-15: 160; 2024-09-16: 160; 2024-09-17: 160; 2024-09-18: 160; 2024-09-19: 160; 2024-09-20: 160; 2024-09-21: 160; 2024-09-22: 160; 2024-09-23: 160; 2024-09-24: 160; 2024-09-25: 160; 2024-09-26: 160; 2024-09-27: 160; 2024-09-28: 160; 2024-09-29: 160; 2024-09-30: 160; 2024-10-01: 160; 2024-10-02: 160; 2024-10-03: 160; 2024-10-04: 160; 2024-10-05: 160; 2024-10-06: 160; 2024-10-07: 160; 2024-10-08: 160; 2024-10-09: 160; 2024-10-10: 160; 2024-10-11: 160; 2024-10-12: 160; 2024-10-13: 160; 2024-10-14: 160; 2024-10-15: 160; 2024-10-16: 160; 2024-10-17: 160; 2024-10-18: 160; 2024-10-19: 160; 2024-10-20: 160; 2024-10-21: 160; 2024-10-22: 160; 2024-10-23: 160; 2024-10-24: 160; 2024-10-25: 160; 2024-10-26: 160; 2024-10-27: 160; 2024-10-28: 160; 2024-10-29: 160; 2024-10-30: 160; 2024-10-31: 160; 2024-11-01: 160; 2024-11-02: 160; 2024-11-03: 160; 2024-11-04: 160; 2024-11-05: 160; 2024-11-06: 160; 2024-11-07: 160; 2024-11-08: 160; 2024-11-09: 160; 2024-11-10: 160; 2024-11-11: 160; 2024-11-12: 160; 2024-11-13: 160; 2024-11-14: 160; 2024-11-15: 160; 2024-11-16: 160; 2024-11-17: 160; 2024-11-18: 160; 2024-11-19: 160; 2024-11-20: 160
454 | IN | FLS | FA-25161516 | Analyzer | 25 | 2024-07-23 | 2024-08-19 | 1 |  | 0% | Staraz | 0 | 34 | FA-25161494 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0; 2024-07-27: 0; 2024-07-28: 0; 2024-07-29: 0; 2024-07-30: 0; 2024-07-31: 0; 2024-08-01: 0; 2024-08-02: 0; 2024-08-03: 0; 2024-08-04: 0; 2024-08-05: 1; 2024-08-06: 1; 2024-08-07: 1; 2024-08-08: 1; 2024-08-09: 1; 2024-08-10: 1; 2024-08-11: 1; 2024-08-12: 1; 2024-08-13: 1; 2024-08-14: 1; 2024-08-15: 1; 2024-08-16: 1; 2024-08-17: 1; 2024-08-18: 1; 2024-08-19: 1; 2024-08-20: 1; 2024-08-21: 1; 2024-08-22: 1; 2024-08-23: 1; 2024-08-24: 1; 2024-08-25: 1; 2024-08-26: 1; 2024-08-27: 1; 2024-08-28: 1; 2024-08-29: 1; 2024-08-30: 1; 2024-08-31: 1; 2024-09-01: 1; 2024-09-02: 1; 2024-09-03: 1; 2024-09-04: 1; 2024-09-05: 1; 2024-09-06: 1; 2024-09-07: 1; 2024-09-08: 1; 2024-09-09: 1; 2024-09-10: 1; 2024-09-11: 1; 2024-09-12: 1; 2024-09-13: 1; 2024-09-14: 1; 2024-09-15: 1; 2024-09-16: 1; 2024-09-17: 1; 2024-09-18: 1; 2024-09-19: 1; 2024-09-20: 1; 2024-09-21: 1; 2024-09-22: 1; 2024-09-23: 1; 2024-09-24: 1; 2024-09-25: 1; 2024-09-26: 1; 2024-09-27: 1; 2024-09-28: 1; 2024-09-29: 1; 2024-09-30: 1; 2024-10-01: 1; 2024-10-02: 1; 2024-10-03: 1; 2024-10-04: 1; 2024-10-05: 1; 2024-10-06: 1; 2024-10-07: 1; 2024-10-08: 1; 2024-10-09: 1; 2024-10-10: 1; 2024-10-11: 1; 2024-10-12: 1; 2024-10-13: 1; 2024-10-14: 1; 2024-10-15: 1; 2024-10-16: 1; 2024-10-17: 1; 2024-10-18: 1; 2024-10-19: 1; 2024-10-20: 1; 2024-10-21: 1; 2024-10-22: 1; 2024-10-23: 1; 2024-10-24: 1; 2024-10-25: 1; 2024-10-26: 1; 2024-10-27: 1; 2024-10-28: 1; 2024-10-29: 1; 2024-10-30: 1; 2024-10-31: 1; 2024-11-01: 1; 2024-11-02: 1; 2024-11-03: 1; 2024-11-04: 1; 2024-11-05: 1; 2024-11-06: 1; 2024-11-07: 1; 2024-11-08: 1; 2024-11-09: 1; 2024-11-10: 1; 2024-11-11: 1; 2024-11-12: 1; 2024-11-13: 1; 2024-11-14: 1; 2024-11-15: 1; 2024-11-16: 1; 2024-11-17: 1; 2024-11-18: 1; 2024-11-19: 1; 2024-11-20: 1
455 | IN | FLS | Instrument Cabling |  | 101 | 2024-04-12 | 2024-07-29 | 2027 |  | 0% |  | 0 | 19 |  | Cum Budgeted Labor Units | [142 empty] | 4 | 29 | 55 | 80 | 105 | 131 | 156 | 171 | 196 | 221 | 247 | 272 | 297 | 323 | 337 | 363 | 388 | 413 | 439 | 464 | 489 | 504 | 529 | 566 | 604 | 642 | 680 | 718 | 740 | 778 | 816 | 854 | 892 | 930 | 968 | 990 | 1028 | 1066 | 1104 | 1142 | 1180 | 1218 | 1240 | 1262 | 1275 | 1287 | 1300 | 1313 | 1325 | 1333 | 1345 | 1358 | 1371 | 1383 | 1396 | 1409 | 1416 | 1429 | 1441 | 1454 | 1467 | 1479 | 1492 | 1499 | 1512 | 1525 | 1537 | 1550 | 1563 | 1575 | 1583 | 1595 | 1608 | 1621 | 1633 | 1646 | 1659 | 1666 | 1679 | 1691 | 1704 | 1717 | 1729 | 1742 | 1749 | 1762 | 1775 | 1787 | 1800 | 1813 | 1825 | 1833 | 1845 | 1858 | 1871 | 1883 | 1896 | 1909 | 1916 | 1929 | 1941 | 1954 | 1967 | 1979 | 1992 | 1999 | 2012 | 2025 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027
456 | IN | FLS | FA-25161521 | Main Cabling | 40 | 2024-04-12 | 2024-05-25 | 1013 |  | 0% | Staraz | 0 | 80 | FA-25161477 | Cum Budgeted Labor Units | [142 empty] | 4 | 29 | 55 | 80 | 105 | 131 | 156 | 171 | 196 | 221 | 247 | 272 | 297 | 323 | 337 | 363 | 388 | 413 | 439 | 464 | 489 | 504 | 529 | 555 | 580 | 605 | 631 | 656 | 671 | 696 | 721 | 747 | 772 | 797 | 823 | 837 | 863 | 888 | 913 | 939 | 964 | 989 | 1004 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013
457 | IN | FLS | FA-25161528 | Secondary Cabling | 80 | 2024-05-05 | 2024-07-29 | 1013 |  | 0% | Staraz | 0 | 0 | FA-25161483, FA-25161489, FA-25161477 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-05-05: 11; 2024-05-06: 24; 2024-05-07: 37; 2024-05-08: 49; 2024-05-09: 62; 2024-05-10: 69; 2024-05-11: 82; 2024-05-12: 95; 2024-05-13: 107; 2024-05-14: 120; 2024-05-15: 133; 2024-05-16: 145; 2024-05-17: 153; 2024-05-18: 165; 2024-05-19: 178; 2024-05-20: 191; 2024-05-21: 203; 2024-05-22: 216; 2024-05-23: 229; 2024-05-24: 236; 2024-05-25: 249; 2024-05-26: 261; 2024-05-27: 274; 2024-05-28: 287; 2024-05-29: 299; 2024-05-30: 312; 2024-05-31: 319; 2024-06-01: 332; 2024-06-02: 345; 2024-06-03: 357; 2024-06-04: 370; 2024-06-05: 383; 2024-06-06: 395; 2024-06-07: 403; 2024-06-08: 415; 2024-06-09: 428; 2024-06-10: 441; 2024-06-11: 453; 2024-06-12: 466; 2024-06-13: 479; 2024-06-14: 486; 2024-06-15: 499; 2024-06-16: 511; 2024-06-17: 524; 2024-06-18: 537; 2024-06-19: 549; 2024-06-20: 562; 2024-06-21: 569; 2024-06-22: 582; 2024-06-23: 595; 2024-06-24: 607; 2024-06-25: 620; 2024-06-26: 633; 2024-06-27: 645; 2024-06-28: 653; 2024-06-29: 665; 2024-06-30: 678; 2024-07-01: 691; 2024-07-02: 703; 2024-07-03: 716; 2024-07-04: 729; 2024-07-05: 736; 2024-07-06: 749; 2024-07-07: 761; 2024-07-08: 774; 2024-07-09: 787; 2024-07-10: 799; 2024-07-11: 812; 2024-07-12: 819; 2024-07-13: 832; 2024-07-14: 845; 2024-07-15: 857; 2024-07-16: 870; 2024-07-17: 883; 2024-07-18: 895; 2024-07-19: 903; 2024-07-20: 915; 2024-07-21: 928; 2024-07-22: 941; 2024-07-23: 953; 2024-07-24: 966; 2024-07-25: 979; 2024-07-26: 986; 2024-07-27: 999; 2024-07-28: 1011; 2024-07-29: 1013; 2024-07-30: 1013; 2024-07-31: 1013; 2024-08-01: 1013; 2024-08-02: 1013; 2024-08-03: 1013; 2024-08-04: 1013; 2024-08-05: 1013; 2024-08-06: 1013; 2024-08-07: 1013; 2024-08-08: 1013; 2024-08-09: 1013; 2024-08-10: 1013; 2024-08-11: 1013; 2024-08-12: 1013; 2024-08-13: 1013; 2024-08-14: 1013; 2024-08-15: 1013; 2024-08-16: 1013; 2024-08-17: 1013; 2024-08-18: 1013; 2024-08-19: 1013; 2024-08-20: 1013; 2024-08-21: 1013; 2024-08-22: 1013; 2024-08-23: 1013; 2024-08-24: 1013; 2024-08-25: 1013; 2024-08-26: 1013; 2024-08-27: 1013; 2024-08-28: 1013; 2024-08-29: 1013; 2024-08-30: 1013; 2024-08-31: 1013; 2024-09-01: 1013; 2024-09-02: 1013; 2024-09-03: 1013; 2024-09-04: 1013; 2024-09-05: 1013; 2024-09-06: 1013; 2024-09-07: 1013; 2024-09-08: 1013; 2024-09-09: 1013; 2024-09-10: 1013; 2024-09-11: 1013; 2024-09-12: 1013; 2024-09-13: 1013; 2024-09-14: 1013; 2024-09-15: 1013; 2024-09-16: 1013; 2024-09-17: 1013; 2024-09-18: 1013; 2024-09-19: 1013; 2024-09-20: 1013; 2024-09-21: 1013; 2024-09-22: 1013; 2024-09-23: 1013; 2024-09-24: 1013; 2024-09-25: 1013; 2024-09-26: 1013; 2024-09-27: 1013; 2024-09-28: 1013; 2024-09-29: 1013; 2024-09-30: 1013; 2024-10-01: 1013; 2024-10-02: 1013; 2024-10-03: 1013; 2024-10-04: 1013; 2024-10-05: 1013; 2024-10-06: 1013; 2024-10-07: 1013; 2024-10-08: 1013; 2024-10-09: 1013; 2024-10-10: 1013; 2024-10-11: 1013; 2024-10-12: 1013; 2024-10-13: 1013; 2024-10-14: 1013; 2024-10-15: 1013; 2024-10-16: 1013; 2024-10-17: 1013; 2024-10-18: 1013; 2024-10-19: 1013; 2024-10-20: 1013; 2024-10-21: 1013; 2024-10-22: 1013; 2024-10-23: 1013; 2024-10-24: 1013; 2024-10-25: 1013; 2024-10-26: 1013; 2024-10-27: 1013; 2024-10-28: 1013; 2024-10-29: 1013; 2024-10-30: 1013; 2024-10-31: 1013; 2024-11-01: 1013; 2024-11-02: 1013; 2024-11-03: 1013; 2024-11-04: 1013; 2024-11-05: 1013; 2024-11-06: 1013; 2024-11-07: 1013; 2024-11-08: 1013; 2024-11-09: 1013; 2024-11-10: 1013; 2024-11-11: 1013; 2024-11-12: 1013; 2024-11-13: 1013; 2024-11-14: 1013; 2024-11-15: 1013; 2024-11-16: 1013; 2024-11-17: 1013; 2024-11-18: 1013; 2024-11-19: 1013; 2024-11-20: 1013
458 | IN | FLS | Instrument Cable Gland |  | 58 | 2024-06-29 | 2024-08-29 | 309 |  | 0% |  | 0 | 29 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-06-29: 2; 2024-06-30: 6; 2024-07-01: 10; 2024-07-02: 14; 2024-07-03: 18; 2024-07-04: 22; 2024-07-05: 24; 2024-07-06: 28; 2024-07-07: 32; 2024-07-08: 36; 2024-07-09: 40; 2024-07-10: 44; 2024-07-11: 48; 2024-07-12: 51; 2024-07-13: 55; 2024-07-14: 59; 2024-07-15: 64; 2024-07-16: 70; 2024-07-17: 76; 2024-07-18: 82; 2024-07-19: 85; 2024-07-20: 91; 2024-07-21: 97; 2024-07-22: 103; 2024-07-23: 109; 2024-07-24: 115; 2024-07-25: 121; 2024-07-26: 124; 2024-07-27: 130; 2024-07-28: 136; 2024-07-29: 142; 2024-07-30: 148; 2024-07-31: 154; 2024-08-01: 160; 2024-08-02: 163; 2024-08-03: 169; 2024-08-04: 175; 2024-08-05: 181; 2024-08-06: 187; 2024-08-07: 193; 2024-08-08: 199; 2024-08-09: 202; 2024-08-10: 208; 2024-08-11: 214; 2024-08-12: 220; 2024-08-13: 226; 2024-08-14: 232; 2024-08-15: 238; 2024-08-16: 241; 2024-08-17: 247; 2024-08-18: 253; 2024-08-19: 259; 2024-08-20: 265; 2024-08-21: 271; 2024-08-22: 277; 2024-08-23: 280; 2024-08-24: 286; 2024-08-25: 292; 2024-08-26: 298; 2024-08-27: 302; 2024-08-28: 306; 2024-08-29: 309; 2024-08-30: 309; 2024-08-31: 309; 2024-09-01: 309; 2024-09-02: 309; 2024-09-03: 309; 2024-09-04: 309; 2024-09-05: 309; 2024-09-06: 309; 2024-09-07: 309; 2024-09-08: 309; 2024-09-09: 309; 2024-09-10: 309; 2024-09-11: 309; 2024-09-12: 309; 2024-09-13: 309; 2024-09-14: 309; 2024-09-15: 309; 2024-09-16: 309; 2024-09-17: 309; 2024-09-18: 309; 2024-09-19: 309; 2024-09-20: 309; 2024-09-21: 309; 2024-09-22: 309; 2024-09-23: 309; 2024-09-24: 309; 2024-09-25: 309; 2024-09-26: 309; 2024-09-27: 309; 2024-09-28: 309; 2024-09-29: 309; 2024-09-30: 309; 2024-10-01: 309; 2024-10-02: 309; 2024-10-03: 309; 2024-10-04: 309; 2024-10-05: 309; 2024-10-06: 309; 2024-10-07: 309; 2024-10-08: 309; 2024-10-09: 309; 2024-10-10: 309; 2024-10-11: 309; 2024-10-12: 309; 2024-10-13: 309; 2024-10-14: 309; 2024-10-15: 309; 2024-10-16: 309; 2024-10-17: 309; 2024-10-18: 309; 2024-10-19: 309; 2024-10-20: 309; 2024-10-21: 309; 2024-10-22: 309; 2024-10-23: 309; 2024-10-24: 309; 2024-10-25: 309; 2024-10-26: 309; 2024-10-27: 309; 2024-10-28: 309; 2024-10-29: 309; 2024-10-30: 309; 2024-10-31: 309; 2024-11-01: 309; 2024-11-02: 309; 2024-11-03: 309; 2024-11-04: 309; 2024-11-05: 309; 2024-11-06: 309; 2024-11-07: 309; 2024-11-08: 309; 2024-11-09: 309; 2024-11-10: 309; 2024-11-11: 309; 2024-11-12: 309; 2024-11-13: 309; 2024-11-14: 309; 2024-11-15: 309; 2024-11-16: 309; 2024-11-17: 309; 2024-11-18: 309; 2024-11-19: 309; 2024-11-20: 309
459 | IN | FLS | FA-25161536 | Main Instrument Cable Gland | 40 | 2024-07-15 | 2024-08-26 | 77 |  | 0% | Staraz | 0 | 32 | FA-25161512, FA-25161516, FA-25161521 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-15: 1; 2024-07-16: 3; 2024-07-17: 5; 2024-07-18: 7; 2024-07-19: 8; 2024-07-20: 10; 2024-07-21: 12; 2024-07-22: 14; 2024-07-23: 16; 2024-07-24: 18; 2024-07-25: 20; 2024-07-26: 21; 2024-07-27: 23; 2024-07-28: 25; 2024-07-29: 27; 2024-07-30: 29; 2024-07-31: 31; 2024-08-01: 33; 2024-08-02: 34; 2024-08-03: 36; 2024-08-04: 37; 2024-08-05: 39; 2024-08-06: 41; 2024-08-07: 43; 2024-08-08: 45; 2024-08-09: 46; 2024-08-10: 48; 2024-08-11: 50; 2024-08-12: 52; 2024-08-13: 54; 2024-08-14: 56; 2024-08-15: 58; 2024-08-16: 59; 2024-08-17: 61; 2024-08-18: 63; 2024-08-19: 65; 2024-08-20: 67; 2024-08-21: 69; 2024-08-22: 71; 2024-08-23: 72; 2024-08-24: 74; 2024-08-25: 76; 2024-08-26: 77; 2024-08-27: 77; 2024-08-28: 77; 2024-08-29: 77; 2024-08-30: 77; 2024-08-31: 77; 2024-09-01: 77; 2024-09-02: 77; 2024-09-03: 77; 2024-09-04: 77; 2024-09-05: 77; 2024-09-06: 77; 2024-09-07: 77; 2024-09-08: 77; 2024-09-09: 77; 2024-09-10: 77; 2024-09-11: 77; 2024-09-12: 77; 2024-09-13: 77; 2024-09-14: 77; 2024-09-15: 77; 2024-09-16: 77; 2024-09-17: 77; 2024-09-18: 77; 2024-09-19: 77; 2024-09-20: 77; 2024-09-21: 77; 2024-09-22: 77; 2024-09-23: 77; 2024-09-24: 77; 2024-09-25: 77; 2024-09-26: 77; 2024-09-27: 77; 2024-09-28: 77; 2024-09-29: 77; 2024-09-30: 77; 2024-10-01: 77; 2024-10-02: 77; 2024-10-03: 77; 2024-10-04: 77; 2024-10-05: 77; 2024-10-06: 77; 2024-10-07: 77; 2024-10-08: 77; 2024-10-09: 77; 2024-10-10: 77; 2024-10-11: 77; 2024-10-12: 77; 2024-10-13: 77; 2024-10-14: 77; 2024-10-15: 77; 2024-10-16: 77; 2024-10-17: 77; 2024-10-18: 77; 2024-10-19: 77; 2024-10-20: 77; 2024-10-21: 77; 2024-10-22: 77; 2024-10-23: 77; 2024-10-24: 77; 2024-10-25: 77; 2024-10-26: 77; 2024-10-27: 77; 2024-10-28: 77; 2024-10-29: 77; 2024-10-30: 77; 2024-10-31: 77; 2024-11-01: 77; 2024-11-02: 77; 2024-11-03: 77; 2024-11-04: 77; 2024-11-05: 77; 2024-11-06: 77; 2024-11-07: 77; 2024-11-08: 77; 2024-11-09: 77; 2024-11-10: 77; 2024-11-11: 77; 2024-11-12: 77; 2024-11-13: 77; 2024-11-14: 77; 2024-11-15: 77; 2024-11-16: 77; 2024-11-17: 77; 2024-11-18: 77; 2024-11-19: 77; 2024-11-20: 77
460 | IN | FLS | FA-35160088 | Secondary Instrument Cable Gland | 58 | 2024-06-29 | 2024-08-29 | 232 |  | 0% | Staraz | 0 | 29 | FA-25161504, FA-25161508, FA-25161512, FA-25161516, FA-25161528 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-06-29: 2; 2024-06-30: 6; 2024-07-01: 10; 2024-07-02: 14; 2024-07-03: 18; 2024-07-04: 22; 2024-07-05: 24; 2024-07-06: 28; 2024-07-07: 32; 2024-07-08: 36; 2024-07-09: 40; 2024-07-10: 44; 2024-07-11: 48; 2024-07-12: 51; 2024-07-13: 55; 2024-07-14: 59; 2024-07-15: 63; 2024-07-16: 67; 2024-07-17: 71; 2024-07-18: 75; 2024-07-19: 77; 2024-07-20: 81; 2024-07-21: 85; 2024-07-22: 89; 2024-07-23: 93; 2024-07-24: 97; 2024-07-25: 101; 2024-07-26: 103; 2024-07-27: 107; 2024-07-28: 111; 2024-07-29: 115; 2024-07-30: 119; 2024-07-31: 123; 2024-08-01: 127; 2024-08-02: 130; 2024-08-03: 133; 2024-08-04: 137; 2024-08-05: 141; 2024-08-06: 145; 2024-08-07: 149; 2024-08-08: 153; 2024-08-09: 156; 2024-08-10: 160; 2024-08-11: 164; 2024-08-12: 168; 2024-08-13: 172; 2024-08-14: 176; 2024-08-15: 180; 2024-08-16: 182; 2024-08-17: 186; 2024-08-18: 190; 2024-08-19: 194; 2024-08-20: 198; 2024-08-21: 202; 2024-08-22: 206; 2024-08-23: 208; 2024-08-24: 212; 2024-08-25: 216; 2024-08-26: 220; 2024-08-27: 224; 2024-08-28: 228; 2024-08-29: 232; 2024-08-30: 232; 2024-08-31: 232; 2024-09-01: 232; 2024-09-02: 232; 2024-09-03: 232; 2024-09-04: 232; 2024-09-05: 232; 2024-09-06: 232; 2024-09-07: 232; 2024-09-08: 232; 2024-09-09: 232; 2024-09-10: 232; 2024-09-11: 232; 2024-09-12: 232; 2024-09-13: 232; 2024-09-14: 232; 2024-09-15: 232; 2024-09-16: 232; 2024-09-17: 232; 2024-09-18: 232; 2024-09-19: 232; 2024-09-20: 232; 2024-09-21: 232; 2024-09-22: 232; 2024-09-23: 232; 2024-09-24: 232; 2024-09-25: 232; 2024-09-26: 232; 2024-09-27: 232; 2024-09-28: 232; 2024-09-29: 232; 2024-09-30: 232; 2024-10-01: 232; 2024-10-02: 232; 2024-10-03: 232; 2024-10-04: 232; 2024-10-05: 232; 2024-10-06: 232; 2024-10-07: 232; 2024-10-08: 232; 2024-10-09: 232; 2024-10-10: 232; 2024-10-11: 232; 2024-10-12: 232; 2024-10-13: 232; 2024-10-14: 232; 2024-10-15: 232; 2024-10-16: 232; 2024-10-17: 232; 2024-10-18: 232; 2024-10-19: 232; 2024-10-20: 232; 2024-10-21: 232; 2024-10-22: 232; 2024-10-23: 232; 2024-10-24: 232; 2024-10-25: 232; 2024-10-26: 232; 2024-10-27: 232; 2024-10-28: 232; 2024-10-29: 232; 2024-10-30: 232; 2024-10-31: 232; 2024-11-01: 232; 2024-11-02: 232; 2024-11-03: 232; 2024-11-04: 232; 2024-11-05: 232; 2024-11-06: 232; 2024-11-07: 232; 2024-11-08: 232; 2024-11-09: 232; 2024-11-10: 232; 2024-11-11: 232; 2024-11-12: 232; 2024-11-13: 232; 2024-11-14: 232; 2024-11-15: 232; 2024-11-16: 232; 2024-11-17: 232; 2024-11-18: 232; 2024-11-19: 232; 2024-11-20: 232
461 | IN | FLS | Loop Test ( Hot) |  | 45 | 2024-09-29 | 2024-11-16 | 382 |  | 0% |  | 0 | 0 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-09-29: 0; 2024-09-30: 9; 2024-10-01: 17; 2024-10-02: 26; 2024-10-03: 34; 2024-10-04: 39; 2024-10-05: 48; 2024-10-06: 56; 2024-10-07: 65; 2024-10-08: 73; 2024-10-09: 82; 2024-10-10: 90; 2024-10-11: 95; 2024-10-12: 104; 2024-10-13: 112; 2024-10-14: 121; 2024-10-15: 129; 2024-10-16: 137; 2024-10-17: 146; 2024-10-18: 151; 2024-10-19: 159; 2024-10-20: 168; 2024-10-21: 176; 2024-10-22: 185; 2024-10-23: 193; 2024-10-24: 202; 2024-10-25: 207; 2024-10-26: 215; 2024-10-27: 224; 2024-10-28: 232; 2024-10-29: 241; 2024-10-30: 249; 2024-10-31: 258; 2024-11-01: 262; 2024-11-02: 271; 2024-11-03: 279; 2024-11-04: 288; 2024-11-05: 296; 2024-11-06: 305; 2024-11-07: 313; 2024-11-08: 318; 2024-11-09: 327; 2024-11-10: 335; 2024-11-11: 344; 2024-11-12: 352; 2024-11-13: 361; 2024-11-14: 369; 2024-11-15: 374; 2024-11-16: 382; 2024-11-17: 382; 2024-11-18: 382; 2024-11-19: 382; 2024-11-20: 382
462 | IN | FLS | FA-25161542 | Loop Test ( Hot) | 45 | 2024-09-29 | 2024-11-16 | 382 |  | 0% | Staraz | 0 | 0 | FA-25161504, FA-25161536, FA-25161545, FA-35160088 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-09-29: 0; 2024-09-30: 9; 2024-10-01: 17; 2024-10-02: 26; 2024-10-03: 34; 2024-10-04: 39; 2024-10-05: 48; 2024-10-06: 56; 2024-10-07: 65; 2024-10-08: 73; 2024-10-09: 82; 2024-10-10: 90; 2024-10-11: 95; 2024-10-12: 104; 2024-10-13: 112; 2024-10-14: 121; 2024-10-15: 129; 2024-10-16: 137; 2024-10-17: 146; 2024-10-18: 151; 2024-10-19: 159; 2024-10-20: 168; 2024-10-21: 176; 2024-10-22: 185; 2024-10-23: 193; 2024-10-24: 202; 2024-10-25: 207; 2024-10-26: 215; 2024-10-27: 224; 2024-10-28: 232; 2024-10-29: 241; 2024-10-30: 249; 2024-10-31: 258; 2024-11-01: 262; 2024-11-02: 271; 2024-11-03: 279; 2024-11-04: 288; 2024-11-05: 296; 2024-11-06: 305; 2024-11-07: 313; 2024-11-08: 318; 2024-11-09: 327; 2024-11-10: 335; 2024-11-11: 344; 2024-11-12: 352; 2024-11-13: 361; 2024-11-14: 369; 2024-11-15: 374; 2024-11-16: 382; 2024-11-17: 382; 2024-11-18: 382; 2024-11-19: 382; 2024-11-20: 382
463 | IN | FLS | Air Pipe and Tubing |  | 45 | 2024-07-14 | 2024-08-31 | 326 |  | 0% |  | 0 | 28 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-14: 5; 2024-07-15: 12; 2024-07-16: 19; 2024-07-17: 27; 2024-07-18: 34; 2024-07-19: 38; 2024-07-20: 45; 2024-07-21: 53; 2024-07-22: 60; 2024-07-23: 67; 2024-07-24: 74; 2024-07-25: 81; 2024-07-26: 86; 2024-07-27: 93; 2024-07-28: 100; 2024-07-29: 107; 2024-07-30: 115; 2024-07-31: 122; 2024-08-01: 129; 2024-08-02: 133; 2024-08-03: 140; 2024-08-04: 148; 2024-08-05: 155; 2024-08-06: 162; 2024-08-07: 169; 2024-08-08: 177; 2024-08-09: 181; 2024-08-10: 188; 2024-08-11: 195; 2024-08-12: 203; 2024-08-13: 210; 2024-08-14: 217; 2024-08-15: 224; 2024-08-16: 228; 2024-08-17: 236; 2024-08-18: 243; 2024-08-19: 250; 2024-08-20: 257; 2024-08-21: 265; 2024-08-22: 272; 2024-08-23: 276; 2024-08-24: 283; 2024-08-25: 291; 2024-08-26: 298; 2024-08-27: 305; 2024-08-28: 312; 2024-08-29: 319; 2024-08-30: 324; 2024-08-31: 326; 2024-09-01: 326; 2024-09-02: 326; 2024-09-03: 326; 2024-09-04: 326; 2024-09-05: 326; 2024-09-06: 326; 2024-09-07: 326; 2024-09-08: 326; 2024-09-09: 326; 2024-09-10: 326; 2024-09-11: 326; 2024-09-12: 326; 2024-09-13: 326; 2024-09-14: 326; 2024-09-15: 326; 2024-09-16: 326; 2024-09-17: 326; 2024-09-18: 326; 2024-09-19: 326; 2024-09-20: 326; 2024-09-21: 326; 2024-09-22: 326; 2024-09-23: 326; 2024-09-24: 326; 2024-09-25: 326; 2024-09-26: 326; 2024-09-27: 326; 2024-09-28: 326; 2024-09-29: 326; 2024-09-30: 326; 2024-10-01: 326; 2024-10-02: 326; 2024-10-03: 326; 2024-10-04: 326; 2024-10-05: 326; 2024-10-06: 326; 2024-10-07: 326; 2024-10-08: 326; 2024-10-09: 326; 2024-10-10: 326; 2024-10-11: 326; 2024-10-12: 326; 2024-10-13: 326; 2024-10-14: 326; 2024-10-15: 326; 2024-10-16: 326; 2024-10-17: 326; 2024-10-18: 326; 2024-10-19: 326; 2024-10-20: 326; 2024-10-21: 326; 2024-10-22: 326; 2024-10-23: 326; 2024-10-24: 326; 2024-10-25: 326; 2024-10-26: 326; 2024-10-27: 326; 2024-10-28: 326; 2024-10-29: 326; 2024-10-30: 326; 2024-10-31: 326; 2024-11-01: 326; 2024-11-02: 326; 2024-11-03: 326; 2024-11-04: 326; 2024-11-05: 326; 2024-11-06: 326; 2024-11-07: 326; 2024-11-08: 326; 2024-11-09: 326; 2024-11-10: 326; 2024-11-11: 326; 2024-11-12: 326; 2024-11-13: 326; 2024-11-14: 326; 2024-11-15: 326; 2024-11-16: 326; 2024-11-17: 326; 2024-11-18: 326; 2024-11-19: 326; 2024-11-20: 326
464 | IN | FLS | FA-25161545 | Air Pipe and Tubing | 45 | 2024-07-14 | 2024-08-31 | 326 |  | 0% | Staraz | 0 | 28 | FA-25161504, FA-25161494 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-14: 5; 2024-07-15: 12; 2024-07-16: 19; 2024-07-17: 27; 2024-07-18: 34; 2024-07-19: 38; 2024-07-20: 45; 2024-07-21: 53; 2024-07-22: 60; 2024-07-23: 67; 2024-07-24: 74; 2024-07-25: 81; 2024-07-26: 86; 2024-07-27: 93; 2024-07-28: 100; 2024-07-29: 107; 2024-07-30: 115; 2024-07-31: 122; 2024-08-01: 129; 2024-08-02: 133; 2024-08-03: 140; 2024-08-04: 148; 2024-08-05: 155; 2024-08-06: 162; 2024-08-07: 169; 2024-08-08: 177; 2024-08-09: 181; 2024-08-10: 188; 2024-08-11: 195; 2024-08-12: 203; 2024-08-13: 210; 2024-08-14: 217; 2024-08-15: 224; 2024-08-16: 228; 2024-08-17: 236; 2024-08-18: 243; 2024-08-19: 250; 2024-08-20: 257; 2024-08-21: 265; 2024-08-22: 272; 2024-08-23: 276; 2024-08-24: 283; 2024-08-25: 291; 2024-08-26: 298; 2024-08-27: 305; 2024-08-28: 312; 2024-08-29: 319; 2024-08-30: 324; 2024-08-31: 326; 2024-09-01: 326; 2024-09-02: 326; 2024-09-03: 326; 2024-09-04: 326; 2024-09-05: 326; 2024-09-06: 326; 2024-09-07: 326; 2024-09-08: 326; 2024-09-09: 326; 2024-09-10: 326; 2024-09-11: 326; 2024-09-12: 326; 2024-09-13: 326; 2024-09-14: 326; 2024-09-15: 326; 2024-09-16: 326; 2024-09-17: 326; 2024-09-18: 326; 2024-09-19: 326; 2024-09-20: 326; 2024-09-21: 326; 2024-09-22: 326; 2024-09-23: 326; 2024-09-24: 326; 2024-09-25: 326; 2024-09-26: 326; 2024-09-27: 326; 2024-09-28: 326; 2024-09-29: 326; 2024-09-30: 326; 2024-10-01: 326; 2024-10-02: 326; 2024-10-03: 326; 2024-10-04: 326; 2024-10-05: 326; 2024-10-06: 326; 2024-10-07: 326; 2024-10-08: 326; 2024-10-09: 326; 2024-10-10: 326; 2024-10-11: 326; 2024-10-12: 326; 2024-10-13: 326; 2024-10-14: 326; 2024-10-15: 326; 2024-10-16: 326; 2024-10-17: 326; 2024-10-18: 326; 2024-10-19: 326; 2024-10-20: 326; 2024-10-21: 326; 2024-10-22: 326; 2024-10-23: 326; 2024-10-24: 326; 2024-10-25: 326; 2024-10-26: 326; 2024-10-27: 326; 2024-10-28: 326; 2024-10-29: 326; 2024-10-30: 326; 2024-10-31: 326; 2024-11-01: 326; 2024-11-02: 326; 2024-11-03: 326; 2024-11-04: 326; 2024-11-05: 326; 2024-11-06: 326; 2024-11-07: 326; 2024-11-08: 326; 2024-11-09: 326; 2024-11-10: 326; 2024-11-11: 326; 2024-11-12: 326; 2024-11-13: 326; 2024-11-14: 326; 2024-11-15: 326; 2024-11-16: 326; 2024-11-17: 326; 2024-11-18: 326; 2024-11-19: 326; 2024-11-20: 326
465 | IN | FLS | Grounding/ Earthing System |  | 41 | 2024-07-18 | 2024-08-31 | 309 |  | 0% |  | 0 | 73 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-18: 5; 2024-07-19: 10; 2024-07-20: 17; 2024-07-21: 25; 2024-07-22: 32; 2024-07-23: 40; 2024-07-24: 47; 2024-07-25: 55; 2024-07-26: 59; 2024-07-27: 67; 2024-07-28: 74; 2024-07-29: 82; 2024-07-30: 89; 2024-07-31: 97; 2024-08-01: 104; 2024-08-02: 109; 2024-08-03: 116; 2024-08-04: 124; 2024-08-05: 131; 2024-08-06: 139; 2024-08-07: 146; 2024-08-08: 154; 2024-08-09: 158; 2024-08-10: 166; 2024-08-11: 173; 2024-08-12: 181; 2024-08-13: 188; 2024-08-14: 196; 2024-08-15: 204; 2024-08-16: 208; 2024-08-17: 215; 2024-08-18: 223; 2024-08-19: 231; 2024-08-20: 238; 2024-08-21: 246; 2024-08-22: 253; 2024-08-23: 258; 2024-08-24: 265; 2024-08-25: 273; 2024-08-26: 280; 2024-08-27: 288; 2024-08-28: 295; 2024-08-29: 303; 2024-08-30: 307; 2024-08-31: 309; 2024-09-01: 309; 2024-09-02: 309; 2024-09-03: 309; 2024-09-04: 309; 2024-09-05: 309; 2024-09-06: 309; 2024-09-07: 309; 2024-09-08: 309; 2024-09-09: 309; 2024-09-10: 309; 2024-09-11: 309; 2024-09-12: 309; 2024-09-13: 309; 2024-09-14: 309; 2024-09-15: 309; 2024-09-16: 309; 2024-09-17: 309; 2024-09-18: 309; 2024-09-19: 309; 2024-09-20: 309; 2024-09-21: 309; 2024-09-22: 309; 2024-09-23: 309; 2024-09-24: 309; 2024-09-25: 309; 2024-09-26: 309; 2024-09-27: 309; 2024-09-28: 309; 2024-09-29: 309; 2024-09-30: 309; 2024-10-01: 309; 2024-10-02: 309; 2024-10-03: 309; 2024-10-04: 309; 2024-10-05: 309; 2024-10-06: 309; 2024-10-07: 309; 2024-10-08: 309; 2024-10-09: 309; 2024-10-10: 309; 2024-10-11: 309; 2024-10-12: 309; 2024-10-13: 309; 2024-10-14: 309; 2024-10-15: 309; 2024-10-16: 309; 2024-10-17: 309; 2024-10-18: 309; 2024-10-19: 309; 2024-10-20: 309; 2024-10-21: 309; 2024-10-22: 309; 2024-10-23: 309; 2024-10-24: 309; 2024-10-25: 309; 2024-10-26: 309; 2024-10-27: 309; 2024-10-28: 309; 2024-10-29: 309; 2024-10-30: 309; 2024-10-31: 309; 2024-11-01: 309; 2024-11-02: 309; 2024-11-03: 309; 2024-11-04: 309; 2024-11-05: 309; 2024-11-06: 309; 2024-11-07: 309; 2024-11-08: 309; 2024-11-09: 309; 2024-11-10: 309; 2024-11-11: 309; 2024-11-12: 309; 2024-11-13: 309; 2024-11-14: 309; 2024-11-15: 309; 2024-11-16: 309; 2024-11-17: 309; 2024-11-18: 309; 2024-11-19: 309; 2024-11-20: 309
466 | IN | FLS | FA-25161550 | Earthing Cable Pulling | 41 | 2024-07-18 | 2024-08-31 | 309 |  | 0% | Staraz | 0 | 73 | FA-25161504, FA-25161512, FA-25161536, FA-35160088 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-18: 5; 2024-07-19: 10; 2024-07-20: 17; 2024-07-21: 25; 2024-07-22: 32; 2024-07-23: 40; 2024-07-24: 47; 2024-07-25: 55; 2024-07-26: 59; 2024-07-27: 67; 2024-07-28: 74; 2024-07-29: 82; 2024-07-30: 89; 2024-07-31: 97; 2024-08-01: 104; 2024-08-02: 109; 2024-08-03: 116; 2024-08-04: 124; 2024-08-05: 131; 2024-08-06: 139; 2024-08-07: 146; 2024-08-08: 154; 2024-08-09: 158; 2024-08-10: 166; 2024-08-11: 173; 2024-08-12: 181; 2024-08-13: 188; 2024-08-14: 196; 2024-08-15: 204; 2024-08-16: 208; 2024-08-17: 215; 2024-08-18: 223; 2024-08-19: 231; 2024-08-20: 238; 2024-08-21: 246; 2024-08-22: 253; 2024-08-23: 258; 2024-08-24: 265; 2024-08-25: 273; 2024-08-26: 280; 2024-08-27: 288; 2024-08-28: 295; 2024-08-29: 303; 2024-08-30: 307; 2024-08-31: 309; 2024-09-01: 309; 2024-09-02: 309; 2024-09-03: 309; 2024-09-04: 309; 2024-09-05: 309; 2024-09-06: 309; 2024-09-07: 309; 2024-09-08: 309; 2024-09-09: 309; 2024-09-10: 309; 2024-09-11: 309; 2024-09-12: 309; 2024-09-13: 309; 2024-09-14: 309; 2024-09-15: 309; 2024-09-16: 309; 2024-09-17: 309; 2024-09-18: 309; 2024-09-19: 309; 2024-09-20: 309; 2024-09-21: 309; 2024-09-22: 309; 2024-09-23: 309; 2024-09-24: 309; 2024-09-25: 309; 2024-09-26: 309; 2024-09-27: 309; 2024-09-28: 309; 2024-09-29: 309; 2024-09-30: 309; 2024-10-01: 309; 2024-10-02: 309; 2024-10-03: 309; 2024-10-04: 309; 2024-10-05: 309; 2024-10-06: 309; 2024-10-07: 309; 2024-10-08: 309; 2024-10-09: 309; 2024-10-10: 309; 2024-10-11: 309; 2024-10-12: 309; 2024-10-13: 309; 2024-10-14: 309; 2024-10-15: 309; 2024-10-16: 309; 2024-10-17: 309; 2024-10-18: 309; 2024-10-19: 309; 2024-10-20: 309; 2024-10-21: 309; 2024-10-22: 309; 2024-10-23: 309; 2024-10-24: 309; 2024-10-25: 309; 2024-10-26: 309; 2024-10-27: 309; 2024-10-28: 309; 2024-10-29: 309; 2024-10-30: 309; 2024-10-31: 309; 2024-11-01: 309; 2024-11-02: 309; 2024-11-03: 309; 2024-11-04: 309; 2024-11-05: 309; 2024-11-06: 309; 2024-11-07: 309; 2024-11-08: 309; 2024-11-09: 309; 2024-11-10: 309; 2024-11-11: 309; 2024-11-12: 309; 2024-11-13: 309; 2024-11-14: 309; 2024-11-15: 309; 2024-11-16: 309; 2024-11-17: 309; 2024-11-18: 309; 2024-11-19: 309; 2024-11-20: 309
467 | IN | ITR35 | ITR - ITR35 |  | 205 | 2024-01-19 | 2024-08-24 | 9386 |  | 0% |  | 0 | 79 |  | Cum Budgeted Labor Units | [58 empty] | 4 | 25 | 46 | 67 | 87 | 108 | 129 | 141 | 162 | 183 | 203 | 224 | 245 | 266 | 278 | 299 | 319 | 340 | 361 | 382 | 403 | 415 | 436 | 458 | 479 | 501 | 522 | 543 | 556 | 577 | 599 | 620 | 641 | 663 | 684 | 697 | 718 | 739 | 761 | 782 | 804 | 825 | 837 | 859 | 880 | 902 | 923 | 944 | 966 | 978 | 1000 | 1021 | 1042 | 1064 | 1085 | 1107 | 1119 | 1140 | 1162 | 1183 | 1205 | 1226 | 1247 | 1260 | 1281 | 1303 | 1324 | 1345 | 1367 | 1388 | 1401 | 1422 | 1443 | 1465 | 1486 | 1508 | 1529 | 1541 | 1563 | 1584 | 1668 | 1798 | 1927 | 2057 | 2132 | 2261 | 2391 | 2520 | 2650 | 2779 | 2909 | 2984 | 3113 | 3243 | 3373 | 3502 | 3632 | 3761 | 3836 | 3966 | 4095 | 4225 | 4354 | 4484 | 4613 | 4688 | 4818 | 4947 | 5077 | 5206 | 5336 | 5465 | 5542 | 5675 | 5809 | 5942 | 6075 | 6208 | 6340 | 6417 | 6550 | 6682 | 6815 | 6948 | 7080 | 7213 | 7290 | 7422 | 7555 | 7687 | 7820 | 7953 | 8085 | 8135 | 8139 | 8143 | 8146 | 8150 | 8154 | 8157 | 8160 | 8163 | 8167 | 8171 | 8176 | 8181 | 8187 | 8190 | 8195 | 8201 | 8206 | 8212 | 8217 | 8222 | 8226 | 8231 | 8236 | 8242 | 8247 | 8253 | 8258 | 8261 | 8267 | 8272 | 8278 | 8283 | 8288 | 8294 | 8297 | 8302 | 8308 | 8313 | 8319 | 8324 | 8330 | 8333 | 8338 | 8344 | 8349 | 8354 | 8360 | 8365 | 8368 | 8374 | 8379 | 8385 | 8390 | 8396 | 8401 | 8404 | 8410 | 8415 | 8449 | 8487 | 8526 | 8565 | 8587 | 8626 | 8665 | 8704 | 8742 | 8781 | 8820 | 8843 | 8881 | 8920 | 8959 | 8998 | 9036 | 9075 | 9098 | 9136 | 9175 | 9214 | 9253 | 9292 | 9330 | 9353 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386
468 | IN | ITR35 | Cable Tray, ladder, Conduits |  | 90 | 2024-02-08 | 2024-05-14 | 56 |  | 0% |  | 0 | 165 |  | Cum Budgeted Labor Units | [78 empty] | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
469 | IN | ITR35 | FA-25161581 | Installation of Cable Tray, ladder | 90 | 2024-02-08 | 2024-05-14 | 56 |  | 0% | Staraz | 0 | 165 | FA-35160094 | Cum Budgeted Labor Units | [78 empty] | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
470 | IN | ITR35 | Supports |  | 75 | 2024-01-19 | 2024-04-08 | 1558 |  | 0% |  | 0 | 79 |  | Cum Budgeted Labor Units | [58 empty] | 4 | 25 | 46 | 67 | 87 | 108 | 129 | 141 | 162 | 183 | 203 | 224 | 245 | 266 | 278 | 299 | 319 | 340 | 361 | 382 | 402 | 414 | 435 | 456 | 477 | 498 | 518 | 539 | 551 | 572 | 593 | 613 | 634 | 655 | 676 | 688 | 709 | 729 | 750 | 771 | 792 | 812 | 824 | 845 | 866 | 887 | 908 | 928 | 949 | 961 | 982 | 1003 | 1024 | 1044 | 1065 | 1086 | 1098 | 1119 | 1139 | 1160 | 1181 | 1202 | 1223 | 1235 | 1255 | 1276 | 1297 | 1318 | 1338 | 1359 | 1371 | 1392 | 1413 | 1434 | 1454 | 1475 | 1496 | 1508 | 1529 | 1549 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558
471 | IN | ITR35 | FA-35160094 | Supports | 75 | 2024-01-19 | 2024-04-08 | 1558 |  | 0% | Staraz | 0 | 79 | A1000 | Cum Budgeted Labor Units | [58 empty] | 4 | 25 | 46 | 67 | 87 | 108 | 129 | 141 | 162 | 183 | 203 | 224 | 245 | 266 | 278 | 299 | 319 | 340 | 361 | 382 | 402 | 414 | 435 | 456 | 477 | 498 | 518 | 539 | 551 | 572 | 593 | 613 | 634 | 655 | 676 | 688 | 709 | 729 | 750 | 771 | 792 | 812 | 824 | 845 | 866 | 887 | 908 | 928 | 949 | 961 | 982 | 1003 | 1024 | 1044 | 1065 | 1086 | 1098 | 1119 | 1139 | 1160 | 1181 | 1202 | 1223 | 1235 | 1255 | 1276 | 1297 | 1318 | 1338 | 1359 | 1371 | 1392 | 1413 | 1434 | 1454 | 1475 | 1496 | 1508 | 1529 | 1549 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558
472 | IN | ITR35 | Instrument Panel (DCS/ESD/F&G/TGS/PLC , ….) |  | 50 | 2024-04-08 | 2024-05-31 | 6445 |  | 0% |  | 0 | 79 |  | Cum Budgeted Labor Units | [138 empty] | 75 | 204 | 332 | 461 | 536 | 665 | 794 | 923 | 1052 | 1180 | 1309 | 1384 | 1513 | 1642 | 1771 | 1900 | 2029 | 2157 | 2232 | 2361 | 2490 | 2619 | 2748 | 2877 | 3005 | 3080 | 3209 | 3338 | 3467 | 3596 | 3725 | 3853 | 3928 | 4057 | 4186 | 4315 | 4444 | 4573 | 4702 | 4776 | 4905 | 5034 | 5163 | 5292 | 5421 | 5550 | 5624 | 5753 | 5882 | 6011 | 6140 | 6269 | 6398 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445
473 | IN | ITR35 | FA-25161597 | Instrument Panel (DCS/ESD/F&G/TGS/PLC , ….) | 50 | 2024-04-08 | 2024-05-31 | 6445 |  | 0% | Staraz | 0 | 79 | FA-35160094 | Cum Budgeted Labor Units | [138 empty] | 75 | 204 | 332 | 461 | 536 | 665 | 794 | 923 | 1052 | 1180 | 1309 | 1384 | 1513 | 1642 | 1771 | 1900 | 2029 | 2157 | 2232 | 2361 | 2490 | 2619 | 2748 | 2877 | 3005 | 3080 | 3209 | 3338 | 3467 | 3596 | 3725 | 3853 | 3928 | 4057 | 4186 | 4315 | 4444 | 4573 | 4702 | 4776 | 4905 | 5034 | 5163 | 5292 | 5421 | 5550 | 5624 | 5753 | 5882 | 6011 | 6140 | 6269 | 6398 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445
474 | IN | ITR35 | Instrument Cabling |  | 75 | 2024-05-10 | 2024-07-29 | 280 |  | 0% |  | 0 | 79 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-05-10: 2; 2024-05-11: 6; 2024-05-12: 9; 2024-05-13: 13; 2024-05-14: 17; 2024-05-15: 20; 2024-05-16: 24; 2024-05-17: 26; 2024-05-18: 30; 2024-05-19: 34; 2024-05-20: 38; 2024-05-21: 41; 2024-05-22: 45; 2024-05-23: 49; 2024-05-24: 51; 2024-05-25: 55; 2024-05-26: 58; 2024-05-27: 62; 2024-05-28: 66; 2024-05-29: 70; 2024-05-30: 73; 2024-05-31: 75; 2024-06-01: 79; 2024-06-02: 83; 2024-06-03: 87; 2024-06-04: 90; 2024-06-05: 94; 2024-06-06: 98; 2024-06-07: 100; 2024-06-08: 104; 2024-06-09: 107; 2024-06-10: 111; 2024-06-11: 115; 2024-06-12: 119; 2024-06-13: 122; 2024-06-14: 125; 2024-06-15: 128; 2024-06-16: 132; 2024-06-17: 136; 2024-06-18: 140; 2024-06-19: 143; 2024-06-20: 147; 2024-06-21: 149; 2024-06-22: 153; 2024-06-23: 157; 2024-06-24: 160; 2024-06-25: 164; 2024-06-26: 168; 2024-06-27: 172; 2024-06-28: 174; 2024-06-29: 177; 2024-06-30: 181; 2024-07-01: 185; 2024-07-02: 189; 2024-07-03: 192; 2024-07-04: 196; 2024-07-05: 198; 2024-07-06: 202; 2024-07-07: 206; 2024-07-08: 209; 2024-07-09: 213; 2024-07-10: 217; 2024-07-11: 221; 2024-07-12: 223; 2024-07-13: 227; 2024-07-14: 230; 2024-07-15: 234; 2024-07-16: 238; 2024-07-17: 241; 2024-07-18: 245; 2024-07-19: 247; 2024-07-20: 251; 2024-07-21: 255; 2024-07-22: 259; 2024-07-23: 262; 2024-07-24: 266; 2024-07-25: 270; 2024-07-26: 272; 2024-07-27: 276; 2024-07-28: 279; 2024-07-29: 280; 2024-07-30: 280; 2024-07-31: 280; 2024-08-01: 280; 2024-08-02: 280; 2024-08-03: 280; 2024-08-04: 280; 2024-08-05: 280; 2024-08-06: 280; 2024-08-07: 280; 2024-08-08: 280; 2024-08-09: 280; 2024-08-10: 280; 2024-08-11: 280; 2024-08-12: 280; 2024-08-13: 280; 2024-08-14: 280; 2024-08-15: 280; 2024-08-16: 280; 2024-08-17: 280; 2024-08-18: 280; 2024-08-19: 280; 2024-08-20: 280; 2024-08-21: 280; 2024-08-22: 280; 2024-08-23: 280; 2024-08-24: 280; 2024-08-25: 280; 2024-08-26: 280; 2024-08-27: 280; 2024-08-28: 280; 2024-08-29: 280; 2024-08-30: 280; 2024-08-31: 280; 2024-09-01: 280; 2024-09-02: 280; 2024-09-03: 280; 2024-09-04: 280; 2024-09-05: 280; 2024-09-06: 280; 2024-09-07: 280; 2024-09-08: 280; 2024-09-09: 280; 2024-09-10: 280; 2024-09-11: 280; 2024-09-12: 280; 2024-09-13: 280; 2024-09-14: 280; 2024-09-15: 280; 2024-09-16: 280; 2024-09-17: 280; 2024-09-18: 280; 2024-09-19: 280; 2024-09-20: 280; 2024-09-21: 280; 2024-09-22: 280; 2024-09-23: 280; 2024-09-24: 280; 2024-09-25: 280; 2024-09-26: 280; 2024-09-27: 280; 2024-09-28: 280; 2024-09-29: 280; 2024-09-30: 280; 2024-10-01: 280; 2024-10-02: 280; 2024-10-03: 280; 2024-10-04: 280; 2024-10-05: 280; 2024-10-06: 280; 2024-10-07: 280; 2024-10-08: 280; 2024-10-09: 280; 2024-10-10: 280; 2024-10-11: 280; 2024-10-12: 280; 2024-10-13: 280; 2024-10-14: 280; 2024-10-15: 280; 2024-10-16: 280; 2024-10-17: 280; 2024-10-18: 280; 2024-10-19: 280; 2024-10-20: 280; 2024-10-21: 280; 2024-10-22: 280; 2024-10-23: 280; 2024-10-24: 280; 2024-10-25: 280; 2024-10-26: 280; 2024-10-27: 280; 2024-10-28: 280; 2024-10-29: 280; 2024-10-30: 280; 2024-10-31: 280; 2024-11-01: 280; 2024-11-02: 280; 2024-11-03: 280; 2024-11-04: 280; 2024-11-05: 280; 2024-11-06: 280; 2024-11-07: 280; 2024-11-08: 280; 2024-11-09: 280; 2024-11-10: 280; 2024-11-11: 280; 2024-11-12: 280; 2024-11-13: 280; 2024-11-14: 280; 2024-11-15: 280; 2024-11-16: 280; 2024-11-17: 280; 2024-11-18: 280; 2024-11-19: 280; 2024-11-20: 280
475 | IN | ITR35 | FA-25161603 | Internal Cabling | 75 | 2024-05-10 | 2024-07-29 | 280 |  | 0% | Staraz | 0 | 79 | FA-25161581, FA-25161597 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-05-10: 2; 2024-05-11: 6; 2024-05-12: 9; 2024-05-13: 13; 2024-05-14: 17; 2024-05-15: 20; 2024-05-16: 24; 2024-05-17: 26; 2024-05-18: 30; 2024-05-19: 34; 2024-05-20: 38; 2024-05-21: 41; 2024-05-22: 45; 2024-05-23: 49; 2024-05-24: 51; 2024-05-25: 55; 2024-05-26: 58; 2024-05-27: 62; 2024-05-28: 66; 2024-05-29: 70; 2024-05-30: 73; 2024-05-31: 75; 2024-06-01: 79; 2024-06-02: 83; 2024-06-03: 87; 2024-06-04: 90; 2024-06-05: 94; 2024-06-06: 98; 2024-06-07: 100; 2024-06-08: 104; 2024-06-09: 107; 2024-06-10: 111; 2024-06-11: 115; 2024-06-12: 119; 2024-06-13: 122; 2024-06-14: 125; 2024-06-15: 128; 2024-06-16: 132; 2024-06-17: 136; 2024-06-18: 140; 2024-06-19: 143; 2024-06-20: 147; 2024-06-21: 149; 2024-06-22: 153; 2024-06-23: 157; 2024-06-24: 160; 2024-06-25: 164; 2024-06-26: 168; 2024-06-27: 172; 2024-06-28: 174; 2024-06-29: 177; 2024-06-30: 181; 2024-07-01: 185; 2024-07-02: 189; 2024-07-03: 192; 2024-07-04: 196; 2024-07-05: 198; 2024-07-06: 202; 2024-07-07: 206; 2024-07-08: 209; 2024-07-09: 213; 2024-07-10: 217; 2024-07-11: 221; 2024-07-12: 223; 2024-07-13: 227; 2024-07-14: 230; 2024-07-15: 234; 2024-07-16: 238; 2024-07-17: 241; 2024-07-18: 245; 2024-07-19: 247; 2024-07-20: 251; 2024-07-21: 255; 2024-07-22: 259; 2024-07-23: 262; 2024-07-24: 266; 2024-07-25: 270; 2024-07-26: 272; 2024-07-27: 276; 2024-07-28: 279; 2024-07-29: 280; 2024-07-30: 280; 2024-07-31: 280; 2024-08-01: 280; 2024-08-02: 280; 2024-08-03: 280; 2024-08-04: 280; 2024-08-05: 280; 2024-08-06: 280; 2024-08-07: 280; 2024-08-08: 280; 2024-08-09: 280; 2024-08-10: 280; 2024-08-11: 280; 2024-08-12: 280; 2024-08-13: 280; 2024-08-14: 280; 2024-08-15: 280; 2024-08-16: 280; 2024-08-17: 280; 2024-08-18: 280; 2024-08-19: 280; 2024-08-20: 280; 2024-08-21: 280; 2024-08-22: 280; 2024-08-23: 280; 2024-08-24: 280; 2024-08-25: 280; 2024-08-26: 280; 2024-08-27: 280; 2024-08-28: 280; 2024-08-29: 280; 2024-08-30: 280; 2024-08-31: 280; 2024-09-01: 280; 2024-09-02: 280; 2024-09-03: 280; 2024-09-04: 280; 2024-09-05: 280; 2024-09-06: 280; 2024-09-07: 280; 2024-09-08: 280; 2024-09-09: 280; 2024-09-10: 280; 2024-09-11: 280; 2024-09-12: 280; 2024-09-13: 280; 2024-09-14: 280; 2024-09-15: 280; 2024-09-16: 280; 2024-09-17: 280; 2024-09-18: 280; 2024-09-19: 280; 2024-09-20: 280; 2024-09-21: 280; 2024-09-22: 280; 2024-09-23: 280; 2024-09-24: 280; 2024-09-25: 280; 2024-09-26: 280; 2024-09-27: 280; 2024-09-28: 280; 2024-09-29: 280; 2024-09-30: 280; 2024-10-01: 280; 2024-10-02: 280; 2024-10-03: 280; 2024-10-04: 280; 2024-10-05: 280; 2024-10-06: 280; 2024-10-07: 280; 2024-10-08: 280; 2024-10-09: 280; 2024-10-10: 280; 2024-10-11: 280; 2024-10-12: 280; 2024-10-13: 280; 2024-10-14: 280; 2024-10-15: 280; 2024-10-16: 280; 2024-10-17: 280; 2024-10-18: 280; 2024-10-19: 280; 2024-10-20: 280; 2024-10-21: 280; 2024-10-22: 280; 2024-10-23: 280; 2024-10-24: 280; 2024-10-25: 280; 2024-10-26: 280; 2024-10-27: 280; 2024-10-28: 280; 2024-10-29: 280; 2024-10-30: 280; 2024-10-31: 280; 2024-11-01: 280; 2024-11-02: 280; 2024-11-03: 280; 2024-11-04: 280; 2024-11-05: 280; 2024-11-06: 280; 2024-11-07: 280; 2024-11-08: 280; 2024-11-09: 280; 2024-11-10: 280; 2024-11-11: 280; 2024-11-12: 280; 2024-11-13: 280; 2024-11-14: 280; 2024-11-15: 280; 2024-11-16: 280; 2024-11-17: 280; 2024-11-18: 280; 2024-11-19: 280; 2024-11-20: 280
476 | IN | ITR35 | Instrument Cable Gland |  | 70 | 2024-06-11 | 2024-08-24 | 119 |  | 0% |  | 0 | 79 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-06-11: 1; 2024-06-12: 3; 2024-06-13: 5; 2024-06-14: 6; 2024-06-15: 7; 2024-06-16: 9; 2024-06-17: 11; 2024-06-18: 12; 2024-06-19: 14; 2024-06-20: 16; 2024-06-21: 17; 2024-06-22: 19; 2024-06-23: 20; 2024-06-24: 22; 2024-06-25: 24; 2024-06-26: 25; 2024-06-27: 27; 2024-06-28: 28; 2024-06-29: 30; 2024-06-30: 31; 2024-07-01: 33; 2024-07-02: 35; 2024-07-03: 36; 2024-07-04: 38; 2024-07-05: 39; 2024-07-06: 41; 2024-07-07: 43; 2024-07-08: 44; 2024-07-09: 46; 2024-07-10: 48; 2024-07-11: 49; 2024-07-12: 50; 2024-07-13: 52; 2024-07-14: 54; 2024-07-15: 55; 2024-07-16: 57; 2024-07-17: 59; 2024-07-18: 60; 2024-07-19: 61; 2024-07-20: 63; 2024-07-21: 65; 2024-07-22: 67; 2024-07-23: 68; 2024-07-24: 70; 2024-07-25: 72; 2024-07-26: 73; 2024-07-27: 74; 2024-07-28: 76; 2024-07-29: 78; 2024-07-30: 79; 2024-07-31: 81; 2024-08-01: 83; 2024-08-02: 84; 2024-08-03: 85; 2024-08-04: 87; 2024-08-05: 89; 2024-08-06: 91; 2024-08-07: 92; 2024-08-08: 94; 2024-08-09: 95; 2024-08-10: 97; 2024-08-11: 98; 2024-08-12: 100; 2024-08-13: 102; 2024-08-14: 103; 2024-08-15: 105; 2024-08-16: 106; 2024-08-17: 108; 2024-08-18: 109; 2024-08-19: 111; 2024-08-20: 113; 2024-08-21: 115; 2024-08-22: 116; 2024-08-23: 117; 2024-08-24: 119; 2024-08-25: 119; 2024-08-26: 119; 2024-08-27: 119; 2024-08-28: 119; 2024-08-29: 119; 2024-08-30: 119; 2024-08-31: 119; 2024-09-01: 119; 2024-09-02: 119; 2024-09-03: 119; 2024-09-04: 119; 2024-09-05: 119; 2024-09-06: 119; 2024-09-07: 119; 2024-09-08: 119; 2024-09-09: 119; 2024-09-10: 119; 2024-09-11: 119; 2024-09-12: 119; 2024-09-13: 119; 2024-09-14: 119; 2024-09-15: 119; 2024-09-16: 119; 2024-09-17: 119; 2024-09-18: 119; 2024-09-19: 119; 2024-09-20: 119; 2024-09-21: 119; 2024-09-22: 119; 2024-09-23: 119; 2024-09-24: 119; 2024-09-25: 119; 2024-09-26: 119; 2024-09-27: 119; 2024-09-28: 119; 2024-09-29: 119; 2024-09-30: 119; 2024-10-01: 119; 2024-10-02: 119; 2024-10-03: 119; 2024-10-04: 119; 2024-10-05: 119; 2024-10-06: 119; 2024-10-07: 119; 2024-10-08: 119; 2024-10-09: 119; 2024-10-10: 119; 2024-10-11: 119; 2024-10-12: 119; 2024-10-13: 119; 2024-10-14: 119; 2024-10-15: 119; 2024-10-16: 119; 2024-10-17: 119; 2024-10-18: 119; 2024-10-19: 119; 2024-10-20: 119; 2024-10-21: 119; 2024-10-22: 119; 2024-10-23: 119; 2024-10-24: 119; 2024-10-25: 119; 2024-10-26: 119; 2024-10-27: 119; 2024-10-28: 119; 2024-10-29: 119; 2024-10-30: 119; 2024-10-31: 119; 2024-11-01: 119; 2024-11-02: 119; 2024-11-03: 119; 2024-11-04: 119; 2024-11-05: 119; 2024-11-06: 119; 2024-11-07: 119; 2024-11-08: 119; 2024-11-09: 119; 2024-11-10: 119; 2024-11-11: 119; 2024-11-12: 119; 2024-11-13: 119; 2024-11-14: 119; 2024-11-15: 119; 2024-11-16: 119; 2024-11-17: 119; 2024-11-18: 119; 2024-11-19: 119; 2024-11-20: 119
477 | IN | ITR35 | FA-25161611 | Instrument Cable Gland | 70 | 2024-06-11 | 2024-08-24 | 119 |  | 0% | Staraz | 0 | 79 | FA-25161603, FA-25161597 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-06-11: 1; 2024-06-12: 3; 2024-06-13: 5; 2024-06-14: 6; 2024-06-15: 7; 2024-06-16: 9; 2024-06-17: 11; 2024-06-18: 12; 2024-06-19: 14; 2024-06-20: 16; 2024-06-21: 17; 2024-06-22: 19; 2024-06-23: 20; 2024-06-24: 22; 2024-06-25: 24; 2024-06-26: 25; 2024-06-27: 27; 2024-06-28: 28; 2024-06-29: 30; 2024-06-30: 31; 2024-07-01: 33; 2024-07-02: 35; 2024-07-03: 36; 2024-07-04: 38; 2024-07-05: 39; 2024-07-06: 41; 2024-07-07: 43; 2024-07-08: 44; 2024-07-09: 46; 2024-07-10: 48; 2024-07-11: 49; 2024-07-12: 50; 2024-07-13: 52; 2024-07-14: 54; 2024-07-15: 55; 2024-07-16: 57; 2024-07-17: 59; 2024-07-18: 60; 2024-07-19: 61; 2024-07-20: 63; 2024-07-21: 65; 2024-07-22: 67; 2024-07-23: 68; 2024-07-24: 70; 2024-07-25: 72; 2024-07-26: 73; 2024-07-27: 74; 2024-07-28: 76; 2024-07-29: 78; 2024-07-30: 79; 2024-07-31: 81; 2024-08-01: 83; 2024-08-02: 84; 2024-08-03: 85; 2024-08-04: 87; 2024-08-05: 89; 2024-08-06: 91; 2024-08-07: 92; 2024-08-08: 94; 2024-08-09: 95; 2024-08-10: 97; 2024-08-11: 98; 2024-08-12: 100; 2024-08-13: 102; 2024-08-14: 103; 2024-08-15: 105; 2024-08-16: 106; 2024-08-17: 108; 2024-08-18: 109; 2024-08-19: 111; 2024-08-20: 113; 2024-08-21: 115; 2024-08-22: 116; 2024-08-23: 117; 2024-08-24: 119; 2024-08-25: 119; 2024-08-26: 119; 2024-08-27: 119; 2024-08-28: 119; 2024-08-29: 119; 2024-08-30: 119; 2024-08-31: 119; 2024-09-01: 119; 2024-09-02: 119; 2024-09-03: 119; 2024-09-04: 119; 2024-09-05: 119; 2024-09-06: 119; 2024-09-07: 119; 2024-09-08: 119; 2024-09-09: 119; 2024-09-10: 119; 2024-09-11: 119; 2024-09-12: 119; 2024-09-13: 119; 2024-09-14: 119; 2024-09-15: 119; 2024-09-16: 119; 2024-09-17: 119; 2024-09-18: 119; 2024-09-19: 119; 2024-09-20: 119; 2024-09-21: 119; 2024-09-22: 119; 2024-09-23: 119; 2024-09-24: 119; 2024-09-25: 119; 2024-09-26: 119; 2024-09-27: 119; 2024-09-28: 119; 2024-09-29: 119; 2024-09-30: 119; 2024-10-01: 119; 2024-10-02: 119; 2024-10-03: 119; 2024-10-04: 119; 2024-10-05: 119; 2024-10-06: 119; 2024-10-07: 119; 2024-10-08: 119; 2024-10-09: 119; 2024-10-10: 119; 2024-10-11: 119; 2024-10-12: 119; 2024-10-13: 119; 2024-10-14: 119; 2024-10-15: 119; 2024-10-16: 119; 2024-10-17: 119; 2024-10-18: 119; 2024-10-19: 119; 2024-10-20: 119; 2024-10-21: 119; 2024-10-22: 119; 2024-10-23: 119; 2024-10-24: 119; 2024-10-25: 119; 2024-10-26: 119; 2024-10-27: 119; 2024-10-28: 119; 2024-10-29: 119; 2024-10-30: 119; 2024-10-31: 119; 2024-11-01: 119; 2024-11-02: 119; 2024-11-03: 119; 2024-11-04: 119; 2024-11-05: 119; 2024-11-06: 119; 2024-11-07: 119; 2024-11-08: 119; 2024-11-09: 119; 2024-11-10: 119; 2024-11-11: 119; 2024-11-12: 119; 2024-11-13: 119; 2024-11-14: 119; 2024-11-15: 119; 2024-11-16: 119; 2024-11-17: 119; 2024-11-18: 119; 2024-11-19: 119; 2024-11-20: 119
478 | IN | ITR35 | Grounding/ Earthing System |  | 25 | 2024-07-29 | 2024-08-24 | 927 |  | 0% |  | 0 | 79 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-29: 31; 2024-07-30: 68; 2024-07-31: 105; 2024-08-01: 143; 2024-08-02: 164; 2024-08-03: 201; 2024-08-04: 238; 2024-08-05: 275; 2024-08-06: 312; 2024-08-07: 349; 2024-08-08: 387; 2024-08-09: 408; 2024-08-10: 445; 2024-08-11: 482; 2024-08-12: 519; 2024-08-13: 556; 2024-08-14: 593; 2024-08-15: 631; 2024-08-16: 652; 2024-08-17: 689; 2024-08-18: 726; 2024-08-19: 763; 2024-08-20: 800; 2024-08-21: 838; 2024-08-22: 875; 2024-08-23: 896; 2024-08-24: 927; 2024-08-25: 927; 2024-08-26: 927; 2024-08-27: 927; 2024-08-28: 927; 2024-08-29: 927; 2024-08-30: 927; 2024-08-31: 927; 2024-09-01: 927; 2024-09-02: 927; 2024-09-03: 927; 2024-09-04: 927; 2024-09-05: 927; 2024-09-06: 927; 2024-09-07: 927; 2024-09-08: 927; 2024-09-09: 927; 2024-09-10: 927; 2024-09-11: 927; 2024-09-12: 927; 2024-09-13: 927; 2024-09-14: 927; 2024-09-15: 927; 2024-09-16: 927; 2024-09-17: 927; 2024-09-18: 927; 2024-09-19: 927; 2024-09-20: 927; 2024-09-21: 927; 2024-09-22: 927; 2024-09-23: 927; 2024-09-24: 927; 2024-09-25: 927; 2024-09-26: 927; 2024-09-27: 927; 2024-09-28: 927; 2024-09-29: 927; 2024-09-30: 927; 2024-10-01: 927; 2024-10-02: 927; 2024-10-03: 927; 2024-10-04: 927; 2024-10-05: 927; 2024-10-06: 927; 2024-10-07: 927; 2024-10-08: 927; 2024-10-09: 927; 2024-10-10: 927; 2024-10-11: 927; 2024-10-12: 927; 2024-10-13: 927; 2024-10-14: 927; 2024-10-15: 927; 2024-10-16: 927; 2024-10-17: 927; 2024-10-18: 927; 2024-10-19: 927; 2024-10-20: 927; 2024-10-21: 927; 2024-10-22: 927; 2024-10-23: 927; 2024-10-24: 927; 2024-10-25: 927; 2024-10-26: 927; 2024-10-27: 927; 2024-10-28: 927; 2024-10-29: 927; 2024-10-30: 927; 2024-10-31: 927; 2024-11-01: 927; 2024-11-02: 927; 2024-11-03: 927; 2024-11-04: 927; 2024-11-05: 927; 2024-11-06: 927; 2024-11-07: 927; 2024-11-08: 927; 2024-11-09: 927; 2024-11-10: 927; 2024-11-11: 927; 2024-11-12: 927; 2024-11-13: 927; 2024-11-14: 927; 2024-11-15: 927; 2024-11-16: 927; 2024-11-17: 927; 2024-11-18: 927; 2024-11-19: 927; 2024-11-20: 927
479 | IN | ITR35 | FA-25161617 | Earthing Cable Pulling | 25 | 2024-07-29 | 2024-08-24 | 927 |  | 0% | Staraz | 0 | 79 | FA-25161597, FA-25161611 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-29: 31; 2024-07-30: 68; 2024-07-31: 105; 2024-08-01: 143; 2024-08-02: 164; 2024-08-03: 201; 2024-08-04: 238; 2024-08-05: 275; 2024-08-06: 312; 2024-08-07: 349; 2024-08-08: 387; 2024-08-09: 408; 2024-08-10: 445; 2024-08-11: 482; 2024-08-12: 519; 2024-08-13: 556; 2024-08-14: 593; 2024-08-15: 631; 2024-08-16: 652; 2024-08-17: 689; 2024-08-18: 726; 2024-08-19: 763; 2024-08-20: 800; 2024-08-21: 838; 2024-08-22: 875; 2024-08-23: 896; 2024-08-24: 927; 2024-08-25: 927; 2024-08-26: 927; 2024-08-27: 927; 2024-08-28: 927; 2024-08-29: 927; 2024-08-30: 927; 2024-08-31: 927; 2024-09-01: 927; 2024-09-02: 927; 2024-09-03: 927; 2024-09-04: 927; 2024-09-05: 927; 2024-09-06: 927; 2024-09-07: 927; 2024-09-08: 927; 2024-09-09: 927; 2024-09-10: 927; 2024-09-11: 927; 2024-09-12: 927; 2024-09-13: 927; 2024-09-14: 927; 2024-09-15: 927; 2024-09-16: 927; 2024-09-17: 927; 2024-09-18: 927; 2024-09-19: 927; 2024-09-20: 927; 2024-09-21: 927; 2024-09-22: 927; 2024-09-23: 927; 2024-09-24: 927; 2024-09-25: 927; 2024-09-26: 927; 2024-09-27: 927; 2024-09-28: 927; 2024-09-29: 927; 2024-09-30: 927; 2024-10-01: 927; 2024-10-02: 927; 2024-10-03: 927; 2024-10-04: 927; 2024-10-05: 927; 2024-10-06: 927; 2024-10-07: 927; 2024-10-08: 927; 2024-10-09: 927; 2024-10-10: 927; 2024-10-11: 927; 2024-10-12: 927; 2024-10-13: 927; 2024-10-14: 927; 2024-10-15: 927; 2024-10-16: 927; 2024-10-17: 927; 2024-10-18: 927; 2024-10-19: 927; 2024-10-20: 927; 2024-10-21: 927; 2024-10-22: 927; 2024-10-23: 927; 2024-10-24: 927; 2024-10-25: 927; 2024-10-26: 927; 2024-10-27: 927; 2024-10-28: 927; 2024-10-29: 927; 2024-10-30: 927; 2024-10-31: 927; 2024-11-01: 927; 2024-11-02: 927; 2024-11-03: 927; 2024-11-04: 927; 2024-11-05: 927; 2024-11-06: 927; 2024-11-07: 927; 2024-11-08: 927; 2024-11-09: 927; 2024-11-10: 927; 2024-11-11: 927; 2024-11-12: 927; 2024-11-13: 927; 2024-11-14: 927; 2024-11-15: 927; 2024-11-16: 927; 2024-11-17: 927; 2024-11-18: 927; 2024-11-19: 927; 2024-11-20: 927
480 | IN | C35 | Unit - C35 |  | 165 | 2024-03-03 | 2024-08-25 | 11743 |  | 0% |  | 0 | 78 |  | Cum Budgeted Labor Units | [102 empty] | 41 | 100 | 159 | 219 | 278 | 312 | 372 | 431 | 491 | 550 | 609 | 669 | 703 | 762 | 822 | 881 | 940 | 1000 | 1059 | 1093 | 1153 | 1212 | 1272 | 1331 | 1390 | 1450 | 1484 | 1543 | 1603 | 1662 | 1721 | 1781 | 1840 | 1875 | 1934 | 1993 | 2053 | 2112 | 2171 | 2231 | 2265 | 2324 | 2384 | 2443 | 2503 | 2562 | 2621 | 2656 | 2715 | 2774 | 2834 | 2893 | 2952 | 3012 | 3046 | 3106 | 3165 | 3224 | 3284 | 3343 | 3402 | 3437 | 3496 | 3555 | 3615 | 3674 | 3734 | 3793 | 3827 | 3887 | 3946 | 4005 | 4065 | 4124 | 4208 | 4272 | 4383 | 4494 | 4605 | 4716 | 4827 | 4939 | 5003 | 5114 | 5225 | 5336 | 5447 | 5558 | 5669 | 5733 | 5844 | 5955 | 6067 | 6178 | 6289 | 6400 | 6464 | 6575 | 6686 | 6797 | 6908 | 7019 | 7130 | 7195 | 7306 | 7417 | 7528 | 7639 | 7750 | 7861 | 7925 | 8036 | 8147 | 8258 | 8369 | 8480 | 8591 | 8679 | 8834 | 8988 | 9143 | 9298 | 9452 | 9607 | 9697 | 9852 | 10006 | 10149 | 10194 | 10239 | 10284 | 10310 | 10355 | 10400 | 10445 | 10490 | 10535 | 10580 | 10606 | 10651 | 10695 | 10740 | 10785 | 10830 | 10875 | 10901 | 10946 | 10991 | 11036 | 11096 | 11160 | 11223 | 11260 | 11324 | 11369 | 11388 | 11408 | 11428 | 11448 | 11459 | 11479 | 11499 | 11518 | 11538 | 11558 | 11577 | 11587 | 11606 | 11624 | 11643 | 11661 | 11680 | 11699 | 11709 | 11728 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743 | 11743
481 | IN | C35 | Cable Tray, ladder, Conduits |  | 50 | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 563 |  | 0% |  | 0 | 118 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-05-16: 5; 2024-05-17: 12; 2024-05-18: 23; 2024-05-19: 34; 2024-05-20: 46; 2024-05-21: 57; 2024-05-22: 68; 2024-05-23: 79; 2024-05-24: 86; 2024-05-25: 97; 2024-05-26: 108; 2024-05-27: 120; 2024-05-28: 131; 2024-05-29: 142; 2024-05-30: 153; 2024-05-31: 160; 2024-06-01: 171; 2024-06-02: 182; 2024-06-03: 194; 2024-06-04: 205; 2024-06-05: 216; 2024-06-06: 227; 2024-06-07: 234; 2024-06-08: 245; 2024-06-09: 257; 2024-06-10: 268; 2024-06-11: 279; 2024-06-12: 290; 2024-06-13: 302; 2024-06-14: 308; 2024-06-15: 319; 2024-06-16: 331; 2024-06-17: 342; 2024-06-18: 353; 2024-06-19: 364; 2024-06-20: 376; 2024-06-21: 382; 2024-06-22: 393; 2024-06-23: 405; 2024-06-24: 416; 2024-06-25: 427; 2024-06-26: 438; 2024-06-27: 450; 2024-06-28: 456; 2024-06-29: 467; 2024-06-30: 479; 2024-07-01: 490; 2024-07-02: 501; 2024-07-03: 512; 2024-07-04: 524; 2024-07-05: 530; 2024-07-06: 541; 2024-07-07: 553; 2024-07-08: 563; 2024-07-09: 563; 2024-07-10: 563; 2024-07-11: 563; 2024-07-12: 563; 2024-07-13: 563; 2024-07-14: 563; 2024-07-15: 563; 2024-07-16: 563; 2024-07-17: 563; 2024-07-18: 563; 2024-07-19: 563; 2024-07-20: 563; 2024-07-21: 563; 2024-07-22: 563; 2024-07-23: 563; 2024-07-24: 563; 2024-07-25: 563; 2024-07-26: 563; 2024-07-27: 563; 2024-07-28: 563; 2024-07-29: 563; 2024-07-30: 563; 2024-07-31: 563; 2024-08-01: 563; 2024-08-02: 563; 2024-08-03: 563; 2024-08-04: 563; 2024-08-05: 563; 2024-08-06: 563; 2024-08-07: 563; 2024-08-08: 563; 2024-08-09: 563; 2024-08-10: 563; 2024-08-11: 563; 2024-08-12: 563; 2024-08-13: 563; 2024-08-14: 563; 2024-08-15: 563; 2024-08-16: 563; 2024-08-17: 563; 2024-08-18: 563; 2024-08-19: 563; 2024-08-20: 563; 2024-08-21: 563; 2024-08-22: 563; 2024-08-23: 563; 2024-08-24: 563; 2024-08-25: 563; 2024-08-26: 563; 2024-08-27: 563; 2024-08-28: 563; 2024-08-29: 563; 2024-08-30: 563; 2024-08-31: 563; 2024-09-01: 563; 2024-09-02: 563; 2024-09-03: 563; 2024-09-04: 563; 2024-09-05: 563; 2024-09-06: 563; 2024-09-07: 563; 2024-09-08: 563; 2024-09-09: 563; 2024-09-10: 563; 2024-09-11: 563; 2024-09-12: 563; 2024-09-13: 563; 2024-09-14: 563; 2024-09-15: 563; 2024-09-16: 563; 2024-09-17: 563; 2024-09-18: 563; 2024-09-19: 563; 2024-09-20: 563; 2024-09-21: 563; 2024-09-22: 563; 2024-09-23: 563; 2024-09-24: 563; 2024-09-25: 563; 2024-09-26: 563; 2024-09-27: 563; 2024-09-28: 563; 2024-09-29: 563; 2024-09-30: 563; 2024-10-01: 563; 2024-10-02: 563; 2024-10-03: 563; 2024-10-04: 563; 2024-10-05: 563; 2024-10-06: 563; 2024-10-07: 563; 2024-10-08: 563; 2024-10-09: 563; 2024-10-10: 563; 2024-10-11: 563; 2024-10-12: 563; 2024-10-13: 563; 2024-10-14: 563; 2024-10-15: 563; 2024-10-16: 563; 2024-10-17: 563; 2024-10-18: 563; 2024-10-19: 563; 2024-10-20: 563; 2024-10-21: 563; 2024-10-22: 563; 2024-10-23: 563; 2024-10-24: 563; 2024-10-25: 563; 2024-10-26: 563; 2024-10-27: 563; 2024-10-28: 563; 2024-10-29: 563; 2024-10-30: 563; 2024-10-31: 563; 2024-11-01: 563; 2024-11-02: 563; 2024-11-03: 563; 2024-11-04: 563; 2024-11-05: 563; 2024-11-06: 563; 2024-11-07: 563; 2024-11-08: 563; 2024-11-09: 563; 2024-11-10: 563; 2024-11-11: 563; 2024-11-12: 563; 2024-11-13: 563; 2024-11-14: 563; 2024-11-15: 563; 2024-11-16: 563; 2024-11-17: 563; 2024-11-18: 563; 2024-11-19: 563; 2024-11-20: 563
482 | IN | C35 | FA-25161624 | Installation of Primary Tray, ladder | 50 | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 563 |  | 0% | Staraz | 0 | 118 | FA-35160105 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-05-16: 5; 2024-05-17: 12; 2024-05-18: 23; 2024-05-19: 34; 2024-05-20: 46; 2024-05-21: 57; 2024-05-22: 68; 2024-05-23: 79; 2024-05-24: 86; 2024-05-25: 97; 2024-05-26: 108; 2024-05-27: 120; 2024-05-28: 131; 2024-05-29: 142; 2024-05-30: 153; 2024-05-31: 160; 2024-06-01: 171; 2024-06-02: 182; 2024-06-03: 194; 2024-06-04: 205; 2024-06-05: 216; 2024-06-06: 227; 2024-06-07: 234; 2024-06-08: 245; 2024-06-09: 257; 2024-06-10: 268; 2024-06-11: 279; 2024-06-12: 290; 2024-06-13: 302; 2024-06-14: 308; 2024-06-15: 319; 2024-06-16: 331; 2024-06-17: 342; 2024-06-18: 353; 2024-06-19: 364; 2024-06-20: 376; 2024-06-21: 382; 2024-06-22: 393; 2024-06-23: 405; 2024-06-24: 416; 2024-06-25: 427; 2024-06-26: 438; 2024-06-27: 450; 2024-06-28: 456; 2024-06-29: 467; 2024-06-30: 479; 2024-07-01: 490; 2024-07-02: 501; 2024-07-03: 512; 2024-07-04: 524; 2024-07-05: 530; 2024-07-06: 541; 2024-07-07: 553; 2024-07-08: 563; 2024-07-09: 563; 2024-07-10: 563; 2024-07-11: 563; 2024-07-12: 563; 2024-07-13: 563; 2024-07-14: 563; 2024-07-15: 563; 2024-07-16: 563; 2024-07-17: 563; 2024-07-18: 563; 2024-07-19: 563; 2024-07-20: 563; 2024-07-21: 563; 2024-07-22: 563; 2024-07-23: 563; 2024-07-24: 563; 2024-07-25: 563; 2024-07-26: 563; 2024-07-27: 563; 2024-07-28: 563; 2024-07-29: 563; 2024-07-30: 563; 2024-07-31: 563; 2024-08-01: 563; 2024-08-02: 563; 2024-08-03: 563; 2024-08-04: 563; 2024-08-05: 563; 2024-08-06: 563; 2024-08-07: 563; 2024-08-08: 563; 2024-08-09: 563; 2024-08-10: 563; 2024-08-11: 563; 2024-08-12: 563; 2024-08-13: 563; 2024-08-14: 563; 2024-08-15: 563; 2024-08-16: 563; 2024-08-17: 563; 2024-08-18: 563; 2024-08-19: 563; 2024-08-20: 563; 2024-08-21: 563; 2024-08-22: 563; 2024-08-23: 563; 2024-08-24: 563; 2024-08-25: 563; 2024-08-26: 563; 2024-08-27: 563; 2024-08-28: 563; 2024-08-29: 563; 2024-08-30: 563; 2024-08-31: 563; 2024-09-01: 563; 2024-09-02: 563; 2024-09-03: 563; 2024-09-04: 563; 2024-09-05: 563; 2024-09-06: 563; 2024-09-07: 563; 2024-09-08: 563; 2024-09-09: 563; 2024-09-10: 563; 2024-09-11: 563; 2024-09-12: 563; 2024-09-13: 563; 2024-09-14: 563; 2024-09-15: 563; 2024-09-16: 563; 2024-09-17: 563; 2024-09-18: 563; 2024-09-19: 563; 2024-09-20: 563; 2024-09-21: 563; 2024-09-22: 563; 2024-09-23: 563; 2024-09-24: 563; 2024-09-25: 563; 2024-09-26: 563; 2024-09-27: 563; 2024-09-28: 563; 2024-09-29: 563; 2024-09-30: 563; 2024-10-01: 563; 2024-10-02: 563; 2024-10-03: 563; 2024-10-04: 563; 2024-10-05: 563; 2024-10-06: 563; 2024-10-07: 563; 2024-10-08: 563; 2024-10-09: 563; 2024-10-10: 563; 2024-10-11: 563; 2024-10-12: 563; 2024-10-13: 563; 2024-10-14: 563; 2024-10-15: 563; 2024-10-16: 563; 2024-10-17: 563; 2024-10-18: 563; 2024-10-19: 563; 2024-10-20: 563; 2024-10-21: 563; 2024-10-22: 563; 2024-10-23: 563; 2024-10-24: 563; 2024-10-25: 563; 2024-10-26: 563; 2024-10-27: 563; 2024-10-28: 563; 2024-10-29: 563; 2024-10-30: 563; 2024-10-31: 563; 2024-11-01: 563; 2024-11-02: 563; 2024-11-03: 563; 2024-11-04: 563; 2024-11-05: 563; 2024-11-06: 563; 2024-11-07: 563; 2024-11-08: 563; 2024-11-09: 563; 2024-11-10: 563; 2024-11-11: 563; 2024-11-12: 563; 2024-11-13: 563; 2024-11-14: 563; 2024-11-15: 563; 2024-11-16: 563; 2024-11-17: 563; 2024-11-18: 563; 2024-11-19: 563; 2024-11-20: 563
483 | IN | C35 | Supports |  | 70 | 2024-03-03 | 2024-05-16 | 4155 |  | 0% |  | 0 | 78 |  | Cum Budgeted Labor Units | [102 empty] | 41 | 100 | 159 | 219 | 278 | 312 | 372 | 431 | 491 | 550 | 609 | 669 | 703 | 762 | 822 | 881 | 940 | 1000 | 1059 | 1093 | 1153 | 1212 | 1272 | 1331 | 1390 | 1450 | 1484 | 1543 | 1603 | 1662 | 1721 | 1781 | 1840 | 1875 | 1934 | 1993 | 2053 | 2112 | 2171 | 2231 | 2265 | 2324 | 2384 | 2443 | 2503 | 2562 | 2621 | 2656 | 2715 | 2774 | 2834 | 2893 | 2952 | 3012 | 3046 | 3106 | 3165 | 3224 | 3284 | 3343 | 3402 | 3437 | 3496 | 3555 | 3615 | 3674 | 3734 | 3793 | 3827 | 3887 | 3946 | 4005 | 4065 | 4124 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155
484 | IN | C35 | FA-35160105 | Supports | 70 | 2024-03-03 | 2024-05-16 | 4155 |  | 0% | Staraz | 0 | 78 | A1000 | Cum Budgeted Labor Units | [102 empty] | 41 | 100 | 159 | 219 | 278 | 312 | 372 | 431 | 491 | 550 | 609 | 669 | 703 | 762 | 822 | 881 | 940 | 1000 | 1059 | 1093 | 1153 | 1212 | 1272 | 1331 | 1390 | 1450 | 1484 | 1543 | 1603 | 1662 | 1721 | 1781 | 1840 | 1875 | 1934 | 1993 | 2053 | 2112 | 2171 | 2231 | 2265 | 2324 | 2384 | 2443 | 2503 | 2562 | 2621 | 2656 | 2715 | 2774 | 2834 | 2893 | 2952 | 3012 | 3046 | 3106 | 3165 | 3224 | 3284 | 3343 | 3402 | 3437 | 3496 | 3555 | 3615 | 3674 | 3734 | 3793 | 3827 | 3887 | 3946 | 4005 | 4065 | 4124 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155
485 | IN | C35 | Instrument Panel (DCS/ESD/F&G/TGS/PLC , ….) |  | 50 | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 4990 |  | 0% |  | 0 | 78 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-05-16: 47; 2024-05-17: 105; 2024-05-18: 205; 2024-05-19: 305; 2024-05-20: 404; 2024-05-21: 504; 2024-05-22: 604; 2024-05-23: 704; 2024-05-24: 762; 2024-05-25: 861; 2024-05-26: 961; 2024-05-27: 1061; 2024-05-28: 1161; 2024-05-29: 1261; 2024-05-30: 1360; 2024-05-31: 1418; 2024-06-01: 1518; 2024-06-02: 1618; 2024-06-03: 1718; 2024-06-04: 1817; 2024-06-05: 1917; 2024-06-06: 2017; 2024-06-07: 2075; 2024-06-08: 2174; 2024-06-09: 2274; 2024-06-10: 2374; 2024-06-11: 2474; 2024-06-12: 2574; 2024-06-13: 2673; 2024-06-14: 2731; 2024-06-15: 2831; 2024-06-16: 2931; 2024-06-17: 3031; 2024-06-18: 3130; 2024-06-19: 3230; 2024-06-20: 3330; 2024-06-21: 3388; 2024-06-22: 3488; 2024-06-23: 3587; 2024-06-24: 3687; 2024-06-25: 3787; 2024-06-26: 3887; 2024-06-27: 3987; 2024-06-28: 4044; 2024-06-29: 4144; 2024-06-30: 4244; 2024-07-01: 4344; 2024-07-02: 4443; 2024-07-03: 4543; 2024-07-04: 4643; 2024-07-05: 4701; 2024-07-06: 4801; 2024-07-07: 4900; 2024-07-08: 4990; 2024-07-09: 4990; 2024-07-10: 4990; 2024-07-11: 4990; 2024-07-12: 4990; 2024-07-13: 4990; 2024-07-14: 4990; 2024-07-15: 4990; 2024-07-16: 4990; 2024-07-17: 4990; 2024-07-18: 4990; 2024-07-19: 4990; 2024-07-20: 4990; 2024-07-21: 4990; 2024-07-22: 4990; 2024-07-23: 4990; 2024-07-24: 4990; 2024-07-25: 4990; 2024-07-26: 4990; 2024-07-27: 4990; 2024-07-28: 4990; 2024-07-29: 4990; 2024-07-30: 4990; 2024-07-31: 4990; 2024-08-01: 4990; 2024-08-02: 4990; 2024-08-03: 4990; 2024-08-04: 4990; 2024-08-05: 4990; 2024-08-06: 4990; 2024-08-07: 4990; 2024-08-08: 4990; 2024-08-09: 4990; 2024-08-10: 4990; 2024-08-11: 4990; 2024-08-12: 4990; 2024-08-13: 4990; 2024-08-14: 4990; 2024-08-15: 4990; 2024-08-16: 4990; 2024-08-17: 4990; 2024-08-18: 4990; 2024-08-19: 4990; 2024-08-20: 4990; 2024-08-21: 4990; 2024-08-22: 4990; 2024-08-23: 4990; 2024-08-24: 4990; 2024-08-25: 4990; 2024-08-26: 4990; 2024-08-27: 4990; 2024-08-28: 4990; 2024-08-29: 4990; 2024-08-30: 4990; 2024-08-31: 4990; 2024-09-01: 4990; 2024-09-02: 4990; 2024-09-03: 4990; 2024-09-04: 4990; 2024-09-05: 4990; 2024-09-06: 4990; 2024-09-07: 4990; 2024-09-08: 4990; 2024-09-09: 4990; 2024-09-10: 4990; 2024-09-11: 4990; 2024-09-12: 4990; 2024-09-13: 4990; 2024-09-14: 4990; 2024-09-15: 4990; 2024-09-16: 4990; 2024-09-17: 4990; 2024-09-18: 4990; 2024-09-19: 4990; 2024-09-20: 4990; 2024-09-21: 4990; 2024-09-22: 4990; 2024-09-23: 4990; 2024-09-24: 4990; 2024-09-25: 4990; 2024-09-26: 4990; 2024-09-27: 4990; 2024-09-28: 4990; 2024-09-29: 4990; 2024-09-30: 4990; 2024-10-01: 4990; 2024-10-02: 4990; 2024-10-03: 4990; 2024-10-04: 4990; 2024-10-05: 4990; 2024-10-06: 4990; 2024-10-07: 4990; 2024-10-08: 4990; 2024-10-09: 4990; 2024-10-10: 4990; 2024-10-11: 4990; 2024-10-12: 4990; 2024-10-13: 4990; 2024-10-14: 4990; 2024-10-15: 4990; 2024-10-16: 4990; 2024-10-17: 4990; 2024-10-18: 4990; 2024-10-19: 4990; 2024-10-20: 4990; 2024-10-21: 4990; 2024-10-22: 4990; 2024-10-23: 4990; 2024-10-24: 4990; 2024-10-25: 4990; 2024-10-26: 4990; 2024-10-27: 4990; 2024-10-28: 4990; 2024-10-29: 4990; 2024-10-30: 4990; 2024-10-31: 4990; 2024-11-01: 4990; 2024-11-02: 4990; 2024-11-03: 4990; 2024-11-04: 4990; 2024-11-05: 4990; 2024-11-06: 4990; 2024-11-07: 4990; 2024-11-08: 4990; 2024-11-09: 4990; 2024-11-10: 4990; 2024-11-11: 4990; 2024-11-12: 4990; 2024-11-13: 4990; 2024-11-14: 4990; 2024-11-15: 4990; 2024-11-16: 4990; 2024-11-17: 4990; 2024-11-18: 4990; 2024-11-19: 4990; 2024-11-20: 4990
486 | IN | C35 | FA-25161650 | Instrument Panel (DCS/ESD/F&G/TGS/PLC , ….) | 50 | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 4990 |  | 0% | Staraz | 0 | 78 | FA-35160105 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-05-16: 47; 2024-05-17: 105; 2024-05-18: 205; 2024-05-19: 305; 2024-05-20: 404; 2024-05-21: 504; 2024-05-22: 604; 2024-05-23: 704; 2024-05-24: 762; 2024-05-25: 861; 2024-05-26: 961; 2024-05-27: 1061; 2024-05-28: 1161; 2024-05-29: 1261; 2024-05-30: 1360; 2024-05-31: 1418; 2024-06-01: 1518; 2024-06-02: 1618; 2024-06-03: 1718; 2024-06-04: 1817; 2024-06-05: 1917; 2024-06-06: 2017; 2024-06-07: 2075; 2024-06-08: 2174; 2024-06-09: 2274; 2024-06-10: 2374; 2024-06-11: 2474; 2024-06-12: 2574; 2024-06-13: 2673; 2024-06-14: 2731; 2024-06-15: 2831; 2024-06-16: 2931; 2024-06-17: 3031; 2024-06-18: 3130; 2024-06-19: 3230; 2024-06-20: 3330; 2024-06-21: 3388; 2024-06-22: 3488; 2024-06-23: 3587; 2024-06-24: 3687; 2024-06-25: 3787; 2024-06-26: 3887; 2024-06-27: 3987; 2024-06-28: 4044; 2024-06-29: 4144; 2024-06-30: 4244; 2024-07-01: 4344; 2024-07-02: 4443; 2024-07-03: 4543; 2024-07-04: 4643; 2024-07-05: 4701; 2024-07-06: 4801; 2024-07-07: 4900; 2024-07-08: 4990; 2024-07-09: 4990; 2024-07-10: 4990; 2024-07-11: 4990; 2024-07-12: 4990; 2024-07-13: 4990; 2024-07-14: 4990; 2024-07-15: 4990; 2024-07-16: 4990; 2024-07-17: 4990; 2024-07-18: 4990; 2024-07-19: 4990; 2024-07-20: 4990; 2024-07-21: 4990; 2024-07-22: 4990; 2024-07-23: 4990; 2024-07-24: 4990; 2024-07-25: 4990; 2024-07-26: 4990; 2024-07-27: 4990; 2024-07-28: 4990; 2024-07-29: 4990; 2024-07-30: 4990; 2024-07-31: 4990; 2024-08-01: 4990; 2024-08-02: 4990; 2024-08-03: 4990; 2024-08-04: 4990; 2024-08-05: 4990; 2024-08-06: 4990; 2024-08-07: 4990; 2024-08-08: 4990; 2024-08-09: 4990; 2024-08-10: 4990; 2024-08-11: 4990; 2024-08-12: 4990; 2024-08-13: 4990; 2024-08-14: 4990; 2024-08-15: 4990; 2024-08-16: 4990; 2024-08-17: 4990; 2024-08-18: 4990; 2024-08-19: 4990; 2024-08-20: 4990; 2024-08-21: 4990; 2024-08-22: 4990; 2024-08-23: 4990; 2024-08-24: 4990; 2024-08-25: 4990; 2024-08-26: 4990; 2024-08-27: 4990; 2024-08-28: 4990; 2024-08-29: 4990; 2024-08-30: 4990; 2024-08-31: 4990; 2024-09-01: 4990; 2024-09-02: 4990; 2024-09-03: 4990; 2024-09-04: 4990; 2024-09-05: 4990; 2024-09-06: 4990; 2024-09-07: 4990; 2024-09-08: 4990; 2024-09-09: 4990; 2024-09-10: 4990; 2024-09-11: 4990; 2024-09-12: 4990; 2024-09-13: 4990; 2024-09-14: 4990; 2024-09-15: 4990; 2024-09-16: 4990; 2024-09-17: 4990; 2024-09-18: 4990; 2024-09-19: 4990; 2024-09-20: 4990; 2024-09-21: 4990; 2024-09-22: 4990; 2024-09-23: 4990; 2024-09-24: 4990; 2024-09-25: 4990; 2024-09-26: 4990; 2024-09-27: 4990; 2024-09-28: 4990; 2024-09-29: 4990; 2024-09-30: 4990; 2024-10-01: 4990; 2024-10-02: 4990; 2024-10-03: 4990; 2024-10-04: 4990; 2024-10-05: 4990; 2024-10-06: 4990; 2024-10-07: 4990; 2024-10-08: 4990; 2024-10-09: 4990; 2024-10-10: 4990; 2024-10-11: 4990; 2024-10-12: 4990; 2024-10-13: 4990; 2024-10-14: 4990; 2024-10-15: 4990; 2024-10-16: 4990; 2024-10-17: 4990; 2024-10-18: 4990; 2024-10-19: 4990; 2024-10-20: 4990; 2024-10-21: 4990; 2024-10-22: 4990; 2024-10-23: 4990; 2024-10-24: 4990; 2024-10-25: 4990; 2024-10-26: 4990; 2024-10-27: 4990; 2024-10-28: 4990; 2024-10-29: 4990; 2024-10-30: 4990; 2024-10-31: 4990; 2024-11-01: 4990; 2024-11-02: 4990; 2024-11-03: 4990; 2024-11-04: 4990; 2024-11-05: 4990; 2024-11-06: 4990; 2024-11-07: 4990; 2024-11-08: 4990; 2024-11-09: 4990; 2024-11-10: 4990; 2024-11-11: 4990; 2024-11-12: 4990; 2024-11-13: 4990; 2024-11-14: 4990; 2024-11-15: 4990; 2024-11-16: 4990; 2024-11-17: 4990; 2024-11-18: 4990; 2024-11-19: 4990; 2024-11-20: 4990
487 | IN | C35 | Instrument Cabling |  | 35 | 2024-06-28 | 2024-08-04 | 1529 |  | 0% |  | 0 | 78 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-06-28: 23; 2024-06-29: 67; 2024-06-30: 110; 2024-07-01: 154; 2024-07-02: 198; 2024-07-03: 241; 2024-07-04: 285; 2024-07-05: 310; 2024-07-06: 354; 2024-07-07: 398; 2024-07-08: 441; 2024-07-09: 485; 2024-07-10: 529; 2024-07-11: 573; 2024-07-12: 598; 2024-07-13: 641; 2024-07-14: 685; 2024-07-15: 729; 2024-07-16: 773; 2024-07-17: 816; 2024-07-18: 860; 2024-07-19: 885; 2024-07-20: 929; 2024-07-21: 973; 2024-07-22: 1016; 2024-07-23: 1060; 2024-07-24: 1104; 2024-07-25: 1147; 2024-07-26: 1173; 2024-07-27: 1216; 2024-07-28: 1260; 2024-07-29: 1304; 2024-07-30: 1347; 2024-07-31: 1391; 2024-08-01: 1435; 2024-08-02: 1460; 2024-08-03: 1504; 2024-08-04: 1529; 2024-08-05: 1529; 2024-08-06: 1529; 2024-08-07: 1529; 2024-08-08: 1529; 2024-08-09: 1529; 2024-08-10: 1529; 2024-08-11: 1529; 2024-08-12: 1529; 2024-08-13: 1529; 2024-08-14: 1529; 2024-08-15: 1529; 2024-08-16: 1529; 2024-08-17: 1529; 2024-08-18: 1529; 2024-08-19: 1529; 2024-08-20: 1529; 2024-08-21: 1529; 2024-08-22: 1529; 2024-08-23: 1529; 2024-08-24: 1529; 2024-08-25: 1529; 2024-08-26: 1529; 2024-08-27: 1529; 2024-08-28: 1529; 2024-08-29: 1529; 2024-08-30: 1529; 2024-08-31: 1529; 2024-09-01: 1529; 2024-09-02: 1529; 2024-09-03: 1529; 2024-09-04: 1529; 2024-09-05: 1529; 2024-09-06: 1529; 2024-09-07: 1529; 2024-09-08: 1529; 2024-09-09: 1529; 2024-09-10: 1529; 2024-09-11: 1529; 2024-09-12: 1529; 2024-09-13: 1529; 2024-09-14: 1529; 2024-09-15: 1529; 2024-09-16: 1529; 2024-09-17: 1529; 2024-09-18: 1529; 2024-09-19: 1529; 2024-09-20: 1529; 2024-09-21: 1529; 2024-09-22: 1529; 2024-09-23: 1529; 2024-09-24: 1529; 2024-09-25: 1529; 2024-09-26: 1529; 2024-09-27: 1529; 2024-09-28: 1529; 2024-09-29: 1529; 2024-09-30: 1529; 2024-10-01: 1529; 2024-10-02: 1529; 2024-10-03: 1529; 2024-10-04: 1529; 2024-10-05: 1529; 2024-10-06: 1529; 2024-10-07: 1529; 2024-10-08: 1529; 2024-10-09: 1529; 2024-10-10: 1529; 2024-10-11: 1529; 2024-10-12: 1529; 2024-10-13: 1529; 2024-10-14: 1529; 2024-10-15: 1529; 2024-10-16: 1529; 2024-10-17: 1529; 2024-10-18: 1529; 2024-10-19: 1529; 2024-10-20: 1529; 2024-10-21: 1529; 2024-10-22: 1529; 2024-10-23: 1529; 2024-10-24: 1529; 2024-10-25: 1529; 2024-10-26: 1529; 2024-10-27: 1529; 2024-10-28: 1529; 2024-10-29: 1529; 2024-10-30: 1529; 2024-10-31: 1529; 2024-11-01: 1529; 2024-11-02: 1529; 2024-11-03: 1529; 2024-11-04: 1529; 2024-11-05: 1529; 2024-11-06: 1529; 2024-11-07: 1529; 2024-11-08: 1529; 2024-11-09: 1529; 2024-11-10: 1529; 2024-11-11: 1529; 2024-11-12: 1529; 2024-11-13: 1529; 2024-11-14: 1529; 2024-11-15: 1529; 2024-11-16: 1529; 2024-11-17: 1529; 2024-11-18: 1529; 2024-11-19: 1529; 2024-11-20: 1529
488 | IN | C35 | FA-25161656 | Internal Cabling | 35 | 2024-06-28 | 2024-08-04 | 1529 |  | 0% | Staraz | 0 | 78 | FA-25161624, FA-25161650 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-06-28: 23; 2024-06-29: 67; 2024-06-30: 110; 2024-07-01: 154; 2024-07-02: 198; 2024-07-03: 241; 2024-07-04: 285; 2024-07-05: 310; 2024-07-06: 354; 2024-07-07: 398; 2024-07-08: 441; 2024-07-09: 485; 2024-07-10: 529; 2024-07-11: 573; 2024-07-12: 598; 2024-07-13: 641; 2024-07-14: 685; 2024-07-15: 729; 2024-07-16: 773; 2024-07-17: 816; 2024-07-18: 860; 2024-07-19: 885; 2024-07-20: 929; 2024-07-21: 973; 2024-07-22: 1016; 2024-07-23: 1060; 2024-07-24: 1104; 2024-07-25: 1147; 2024-07-26: 1173; 2024-07-27: 1216; 2024-07-28: 1260; 2024-07-29: 1304; 2024-07-30: 1347; 2024-07-31: 1391; 2024-08-01: 1435; 2024-08-02: 1460; 2024-08-03: 1504; 2024-08-04: 1529; 2024-08-05: 1529; 2024-08-06: 1529; 2024-08-07: 1529; 2024-08-08: 1529; 2024-08-09: 1529; 2024-08-10: 1529; 2024-08-11: 1529; 2024-08-12: 1529; 2024-08-13: 1529; 2024-08-14: 1529; 2024-08-15: 1529; 2024-08-16: 1529; 2024-08-17: 1529; 2024-08-18: 1529; 2024-08-19: 1529; 2024-08-20: 1529; 2024-08-21: 1529; 2024-08-22: 1529; 2024-08-23: 1529; 2024-08-24: 1529; 2024-08-25: 1529; 2024-08-26: 1529; 2024-08-27: 1529; 2024-08-28: 1529; 2024-08-29: 1529; 2024-08-30: 1529; 2024-08-31: 1529; 2024-09-01: 1529; 2024-09-02: 1529; 2024-09-03: 1529; 2024-09-04: 1529; 2024-09-05: 1529; 2024-09-06: 1529; 2024-09-07: 1529; 2024-09-08: 1529; 2024-09-09: 1529; 2024-09-10: 1529; 2024-09-11: 1529; 2024-09-12: 1529; 2024-09-13: 1529; 2024-09-14: 1529; 2024-09-15: 1529; 2024-09-16: 1529; 2024-09-17: 1529; 2024-09-18: 1529; 2024-09-19: 1529; 2024-09-20: 1529; 2024-09-21: 1529; 2024-09-22: 1529; 2024-09-23: 1529; 2024-09-24: 1529; 2024-09-25: 1529; 2024-09-26: 1529; 2024-09-27: 1529; 2024-09-28: 1529; 2024-09-29: 1529; 2024-09-30: 1529; 2024-10-01: 1529; 2024-10-02: 1529; 2024-10-03: 1529; 2024-10-04: 1529; 2024-10-05: 1529; 2024-10-06: 1529; 2024-10-07: 1529; 2024-10-08: 1529; 2024-10-09: 1529; 2024-10-10: 1529; 2024-10-11: 1529; 2024-10-12: 1529; 2024-10-13: 1529; 2024-10-14: 1529; 2024-10-15: 1529; 2024-10-16: 1529; 2024-10-17: 1529; 2024-10-18: 1529; 2024-10-19: 1529; 2024-10-20: 1529; 2024-10-21: 1529; 2024-10-22: 1529; 2024-10-23: 1529; 2024-10-24: 1529; 2024-10-25: 1529; 2024-10-26: 1529; 2024-10-27: 1529; 2024-10-28: 1529; 2024-10-29: 1529; 2024-10-30: 1529; 2024-10-31: 1529; 2024-11-01: 1529; 2024-11-02: 1529; 2024-11-03: 1529; 2024-11-04: 1529; 2024-11-05: 1529; 2024-11-06: 1529; 2024-11-07: 1529; 2024-11-08: 1529; 2024-11-09: 1529; 2024-11-10: 1529; 2024-11-11: 1529; 2024-11-12: 1529; 2024-11-13: 1529; 2024-11-14: 1529; 2024-11-15: 1529; 2024-11-16: 1529; 2024-11-17: 1529; 2024-11-18: 1529; 2024-11-19: 1529; 2024-11-20: 1529
489 | IN | C35 | Instrument Cable Gland |  | 35 | 2024-07-08 | 2024-08-14 | 43 |  | 0% |  | 0 | 78 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-08: 0; 2024-07-09: 1; 2024-07-10: 3; 2024-07-11: 4; 2024-07-12: 5; 2024-07-13: 6; 2024-07-14: 7; 2024-07-15: 8; 2024-07-16: 9; 2024-07-17: 11; 2024-07-18: 12; 2024-07-19: 13; 2024-07-20: 14; 2024-07-21: 15; 2024-07-22: 16; 2024-07-23: 18; 2024-07-24: 19; 2024-07-25: 20; 2024-07-26: 21; 2024-07-27: 22; 2024-07-28: 23; 2024-07-29: 24; 2024-07-30: 26; 2024-07-31: 27; 2024-08-01: 28; 2024-08-02: 29; 2024-08-03: 30; 2024-08-04: 31; 2024-08-05: 32; 2024-08-06: 34; 2024-08-07: 35; 2024-08-08: 36; 2024-08-09: 37; 2024-08-10: 38; 2024-08-11: 39; 2024-08-12: 40; 2024-08-13: 42; 2024-08-14: 43; 2024-08-15: 43; 2024-08-16: 43; 2024-08-17: 43; 2024-08-18: 43; 2024-08-19: 43; 2024-08-20: 43; 2024-08-21: 43; 2024-08-22: 43; 2024-08-23: 43; 2024-08-24: 43; 2024-08-25: 43; 2024-08-26: 43; 2024-08-27: 43; 2024-08-28: 43; 2024-08-29: 43; 2024-08-30: 43; 2024-08-31: 43; 2024-09-01: 43; 2024-09-02: 43; 2024-09-03: 43; 2024-09-04: 43; 2024-09-05: 43; 2024-09-06: 43; 2024-09-07: 43; 2024-09-08: 43; 2024-09-09: 43; 2024-09-10: 43; 2024-09-11: 43; 2024-09-12: 43; 2024-09-13: 43; 2024-09-14: 43; 2024-09-15: 43; 2024-09-16: 43; 2024-09-17: 43; 2024-09-18: 43; 2024-09-19: 43; 2024-09-20: 43; 2024-09-21: 43; 2024-09-22: 43; 2024-09-23: 43; 2024-09-24: 43; 2024-09-25: 43; 2024-09-26: 43; 2024-09-27: 43; 2024-09-28: 43; 2024-09-29: 43; 2024-09-30: 43; 2024-10-01: 43; 2024-10-02: 43; 2024-10-03: 43; 2024-10-04: 43; 2024-10-05: 43; 2024-10-06: 43; 2024-10-07: 43; 2024-10-08: 43; 2024-10-09: 43; 2024-10-10: 43; 2024-10-11: 43; 2024-10-12: 43; 2024-10-13: 43; 2024-10-14: 43; 2024-10-15: 43; 2024-10-16: 43; 2024-10-17: 43; 2024-10-18: 43; 2024-10-19: 43; 2024-10-20: 43; 2024-10-21: 43; 2024-10-22: 43; 2024-10-23: 43; 2024-10-24: 43; 2024-10-25: 43; 2024-10-26: 43; 2024-10-27: 43; 2024-10-28: 43; 2024-10-29: 43; 2024-10-30: 43; 2024-10-31: 43; 2024-11-01: 43; 2024-11-02: 43; 2024-11-03: 43; 2024-11-04: 43; 2024-11-05: 43; 2024-11-06: 43; 2024-11-07: 43; 2024-11-08: 43; 2024-11-09: 43; 2024-11-10: 43; 2024-11-11: 43; 2024-11-12: 43; 2024-11-13: 43; 2024-11-14: 43; 2024-11-15: 43; 2024-11-16: 43; 2024-11-17: 43; 2024-11-18: 43; 2024-11-19: 43; 2024-11-20: 43
490 | IN | C35 | FA-25161664 | Instrument Cable Gland | 35 | 2024-07-08 | 2024-08-14 | 43 |  | 0% | Staraz | 0 | 78 | FA-25161656, FA-25161650 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-08: 0; 2024-07-09: 1; 2024-07-10: 3; 2024-07-11: 4; 2024-07-12: 5; 2024-07-13: 6; 2024-07-14: 7; 2024-07-15: 8; 2024-07-16: 9; 2024-07-17: 11; 2024-07-18: 12; 2024-07-19: 13; 2024-07-20: 14; 2024-07-21: 15; 2024-07-22: 16; 2024-07-23: 18; 2024-07-24: 19; 2024-07-25: 20; 2024-07-26: 21; 2024-07-27: 22; 2024-07-28: 23; 2024-07-29: 24; 2024-07-30: 26; 2024-07-31: 27; 2024-08-01: 28; 2024-08-02: 29; 2024-08-03: 30; 2024-08-04: 31; 2024-08-05: 32; 2024-08-06: 34; 2024-08-07: 35; 2024-08-08: 36; 2024-08-09: 37; 2024-08-10: 38; 2024-08-11: 39; 2024-08-12: 40; 2024-08-13: 42; 2024-08-14: 43; 2024-08-15: 43; 2024-08-16: 43; 2024-08-17: 43; 2024-08-18: 43; 2024-08-19: 43; 2024-08-20: 43; 2024-08-21: 43; 2024-08-22: 43; 2024-08-23: 43; 2024-08-24: 43; 2024-08-25: 43; 2024-08-26: 43; 2024-08-27: 43; 2024-08-28: 43; 2024-08-29: 43; 2024-08-30: 43; 2024-08-31: 43; 2024-09-01: 43; 2024-09-02: 43; 2024-09-03: 43; 2024-09-04: 43; 2024-09-05: 43; 2024-09-06: 43; 2024-09-07: 43; 2024-09-08: 43; 2024-09-09: 43; 2024-09-10: 43; 2024-09-11: 43; 2024-09-12: 43; 2024-09-13: 43; 2024-09-14: 43; 2024-09-15: 43; 2024-09-16: 43; 2024-09-17: 43; 2024-09-18: 43; 2024-09-19: 43; 2024-09-20: 43; 2024-09-21: 43; 2024-09-22: 43; 2024-09-23: 43; 2024-09-24: 43; 2024-09-25: 43; 2024-09-26: 43; 2024-09-27: 43; 2024-09-28: 43; 2024-09-29: 43; 2024-09-30: 43; 2024-10-01: 43; 2024-10-02: 43; 2024-10-03: 43; 2024-10-04: 43; 2024-10-05: 43; 2024-10-06: 43; 2024-10-07: 43; 2024-10-08: 43; 2024-10-09: 43; 2024-10-10: 43; 2024-10-11: 43; 2024-10-12: 43; 2024-10-13: 43; 2024-10-14: 43; 2024-10-15: 43; 2024-10-16: 43; 2024-10-17: 43; 2024-10-18: 43; 2024-10-19: 43; 2024-10-20: 43; 2024-10-21: 43; 2024-10-22: 43; 2024-10-23: 43; 2024-10-24: 43; 2024-10-25: 43; 2024-10-26: 43; 2024-10-27: 43; 2024-10-28: 43; 2024-10-29: 43; 2024-10-30: 43; 2024-10-31: 43; 2024-11-01: 43; 2024-11-02: 43; 2024-11-03: 43; 2024-11-04: 43; 2024-11-05: 43; 2024-11-06: 43; 2024-11-07: 43; 2024-11-08: 43; 2024-11-09: 43; 2024-11-10: 43; 2024-11-11: 43; 2024-11-12: 43; 2024-11-13: 43; 2024-11-14: 43; 2024-11-15: 43; 2024-11-16: 43; 2024-11-17: 43; 2024-11-18: 43; 2024-11-19: 43; 2024-11-20: 43
491 | IN | C35 | Grounding/ Earthing System |  | 25 | 2024-07-30 | 2024-08-25 | 464 |  | 0% |  | 0 | 78 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-30: 16; 2024-07-31: 34; 2024-08-01: 53; 2024-08-02: 63; 2024-08-03: 82; 2024-08-04: 101; 2024-08-05: 119; 2024-08-06: 138; 2024-08-07: 156; 2024-08-08: 175; 2024-08-09: 185; 2024-08-10: 204; 2024-08-11: 223; 2024-08-12: 241; 2024-08-13: 260; 2024-08-14: 278; 2024-08-15: 297; 2024-08-16: 307; 2024-08-17: 326; 2024-08-18: 345; 2024-08-19: 363; 2024-08-20: 382; 2024-08-21: 400; 2024-08-22: 419; 2024-08-23: 429; 2024-08-24: 448; 2024-08-25: 464; 2024-08-26: 464; 2024-08-27: 464; 2024-08-28: 464; 2024-08-29: 464; 2024-08-30: 464; 2024-08-31: 464; 2024-09-01: 464; 2024-09-02: 464; 2024-09-03: 464; 2024-09-04: 464; 2024-09-05: 464; 2024-09-06: 464; 2024-09-07: 464; 2024-09-08: 464; 2024-09-09: 464; 2024-09-10: 464; 2024-09-11: 464; 2024-09-12: 464; 2024-09-13: 464; 2024-09-14: 464; 2024-09-15: 464; 2024-09-16: 464; 2024-09-17: 464; 2024-09-18: 464; 2024-09-19: 464; 2024-09-20: 464; 2024-09-21: 464; 2024-09-22: 464; 2024-09-23: 464; 2024-09-24: 464; 2024-09-25: 464; 2024-09-26: 464; 2024-09-27: 464; 2024-09-28: 464; 2024-09-29: 464; 2024-09-30: 464; 2024-10-01: 464; 2024-10-02: 464; 2024-10-03: 464; 2024-10-04: 464; 2024-10-05: 464; 2024-10-06: 464; 2024-10-07: 464; 2024-10-08: 464; 2024-10-09: 464; 2024-10-10: 464; 2024-10-11: 464; 2024-10-12: 464; 2024-10-13: 464; 2024-10-14: 464; 2024-10-15: 464; 2024-10-16: 464; 2024-10-17: 464; 2024-10-18: 464; 2024-10-19: 464; 2024-10-20: 464; 2024-10-21: 464; 2024-10-22: 464; 2024-10-23: 464; 2024-10-24: 464; 2024-10-25: 464; 2024-10-26: 464; 2024-10-27: 464; 2024-10-28: 464; 2024-10-29: 464; 2024-10-30: 464; 2024-10-31: 464; 2024-11-01: 464; 2024-11-02: 464; 2024-11-03: 464; 2024-11-04: 464; 2024-11-05: 464; 2024-11-06: 464; 2024-11-07: 464; 2024-11-08: 464; 2024-11-09: 464; 2024-11-10: 464; 2024-11-11: 464; 2024-11-12: 464; 2024-11-13: 464; 2024-11-14: 464; 2024-11-15: 464; 2024-11-16: 464; 2024-11-17: 464; 2024-11-18: 464; 2024-11-19: 464; 2024-11-20: 464
492 | IN | C35 | FA-25161670 | Earthing Cable Pulling | 25 | 2024-07-30 | 2024-08-25 | 464 |  | 0% | Staraz | 0 | 78 | FA-25161650, FA-25161664 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-30: 16; 2024-07-31: 34; 2024-08-01: 53; 2024-08-02: 63; 2024-08-03: 82; 2024-08-04: 101; 2024-08-05: 119; 2024-08-06: 138; 2024-08-07: 156; 2024-08-08: 175; 2024-08-09: 185; 2024-08-10: 204; 2024-08-11: 223; 2024-08-12: 241; 2024-08-13: 260; 2024-08-14: 278; 2024-08-15: 297; 2024-08-16: 307; 2024-08-17: 326; 2024-08-18: 345; 2024-08-19: 363; 2024-08-20: 382; 2024-08-21: 400; 2024-08-22: 419; 2024-08-23: 429; 2024-08-24: 448; 2024-08-25: 464; 2024-08-26: 464; 2024-08-27: 464; 2024-08-28: 464; 2024-08-29: 464; 2024-08-30: 464; 2024-08-31: 464; 2024-09-01: 464; 2024-09-02: 464; 2024-09-03: 464; 2024-09-04: 464; 2024-09-05: 464; 2024-09-06: 464; 2024-09-07: 464; 2024-09-08: 464; 2024-09-09: 464; 2024-09-10: 464; 2024-09-11: 464; 2024-09-12: 464; 2024-09-13: 464; 2024-09-14: 464; 2024-09-15: 464; 2024-09-16: 464; 2024-09-17: 464; 2024-09-18: 464; 2024-09-19: 464; 2024-09-20: 464; 2024-09-21: 464; 2024-09-22: 464; 2024-09-23: 464; 2024-09-24: 464; 2024-09-25: 464; 2024-09-26: 464; 2024-09-27: 464; 2024-09-28: 464; 2024-09-29: 464; 2024-09-30: 464; 2024-10-01: 464; 2024-10-02: 464; 2024-10-03: 464; 2024-10-04: 464; 2024-10-05: 464; 2024-10-06: 464; 2024-10-07: 464; 2024-10-08: 464; 2024-10-09: 464; 2024-10-10: 464; 2024-10-11: 464; 2024-10-12: 464; 2024-10-13: 464; 2024-10-14: 464; 2024-10-15: 464; 2024-10-16: 464; 2024-10-17: 464; 2024-10-18: 464; 2024-10-19: 464; 2024-10-20: 464; 2024-10-21: 464; 2024-10-22: 464; 2024-10-23: 464; 2024-10-24: 464; 2024-10-25: 464; 2024-10-26: 464; 2024-10-27: 464; 2024-10-28: 464; 2024-10-29: 464; 2024-10-30: 464; 2024-10-31: 464; 2024-11-01: 464; 2024-11-02: 464; 2024-11-03: 464; 2024-11-04: 464; 2024-11-05: 464; 2024-11-06: 464; 2024-11-07: 464; 2024-11-08: 464; 2024-11-09: 464; 2024-11-10: 464; 2024-11-11: 464; 2024-11-12: 464; 2024-11-13: 464; 2024-11-14: 464; 2024-11-15: 464; 2024-11-16: 464; 2024-11-17: 464; 2024-11-18: 464; 2024-11-19: 464; 2024-11-20: 464
493 | IN | INT | Unit - INT |  | 278 | 2024-01-25 | 2024-11-16 | 1843 |  | 0% |  | 0 | 0 |  | Cum Budgeted Labor Units | [64 empty] | 1 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 168 | 173 | 178 | 183 | 188 | 193 | 198 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 233 | 238 | 243 | 248 | 253 | 258 | 263 | 266 | 271 | 276 | 281 | 286 | 291 | 296 | 299 | 304 | 309 | 314 | 319 | 324 | 329 | 331 | 336 | 341 | 346 | 351 | 356 | 361 | 364 | 369 | 374 | 379 | 384 | 389 | 394 | 397 | 402 | 407 | 412 | 417 | 422 | 427 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 | 462 | 467 | 472 | 477 | 482 | 487 | 492 | 495 | 500 | 505 | 510 | 515 | 520 | 530 | 539 | 554 | 569 | 584 | 599 | 614 | 630 | 638 | 653 | 669 | 684 | 699 | 714 | 729 | 738 | 755 | 781 | 806 | 831 | 857 | 882 | 897 | 922 | 947 | 973 | 998 | 1023 | 1049 | 1063 | 1089 | 1114 | 1139 | 1165 | 1190 | 1215 | 1230 | 1255 | 1281 | 1306 | 1331 | 1357 | 1382 | 1389 | 1399 | 1409 | 1419 | 1429 | 1434 | 1434 | 1434 | 1434 | 1434 | 1434 | 1434 | 1434 | 1434 | 1434 | 1434 | 1434 | 1434 | 1434 | 1434 | 1434 | 1436 | 1444 | 1452 | 1459 | 1467 | 1475 | 1483 | 1487 | 1495 | 1503 | 1510 | 1518 | 1526 | 1533 | 1538 | 1546 | 1553 | 1561 | 1569 | 1577 | 1584 | 1589 | 1597 | 1604 | 1612 | 1620 | 1627 | 1635 | 1640 | 1647 | 1655 | 1663 | 1671 | 1678 | 1686 | 1690 | 1698 | 1706 | 1714 | 1721 | 1729 | 1737 | 1741 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1746 | 1748 | 1750 | 1752 | 1754 | 1756 | 1758 | 1760 | 1763 | 1765 | 1767 | 1768 | 1770 | 1773 | 1775 | 1777 | 1779 | 1782 | 1783 | 1785 | 1787 | 1790 | 1792 | 1794 | 1796 | 1798 | 1800 | 1802 | 1804 | 1806 | 1809 | 1811 | 1812 | 1814 | 1817 | 1819 | 1821 | 1823 | 1826 | 1827 | 1829 | 1831 | 1833 | 1836 | 1838 | 1840 | 1841 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843
494 | IN | INT | Cable Tray, ladder, Conduits |  | 45 | 2024-05-16 | 2024-07-03 | 458 |  | 0% |  | 0 | 15 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-05-16: 5; 2024-05-17: 11; 2024-05-18: 21; 2024-05-19: 31; 2024-05-20: 41; 2024-05-21: 51; 2024-05-22: 62; 2024-05-23: 72; 2024-05-24: 78; 2024-05-25: 88; 2024-05-26: 98; 2024-05-27: 108; 2024-05-28: 118; 2024-05-29: 129; 2024-05-30: 139; 2024-05-31: 145; 2024-06-01: 155; 2024-06-02: 165; 2024-06-03: 175; 2024-06-04: 185; 2024-06-05: 196; 2024-06-06: 206; 2024-06-07: 212; 2024-06-08: 222; 2024-06-09: 232; 2024-06-10: 242; 2024-06-11: 252; 2024-06-12: 263; 2024-06-13: 273; 2024-06-14: 279; 2024-06-15: 289; 2024-06-16: 299; 2024-06-17: 309; 2024-06-18: 319; 2024-06-19: 330; 2024-06-20: 340; 2024-06-21: 346; 2024-06-22: 356; 2024-06-23: 366; 2024-06-24: 376; 2024-06-25: 386; 2024-06-26: 397; 2024-06-27: 407; 2024-06-28: 413; 2024-06-29: 423; 2024-06-30: 433; 2024-07-01: 443; 2024-07-02: 453; 2024-07-03: 458; 2024-07-04: 458; 2024-07-05: 458; 2024-07-06: 458; 2024-07-07: 458; 2024-07-08: 458; 2024-07-09: 458; 2024-07-10: 458; 2024-07-11: 458; 2024-07-12: 458; 2024-07-13: 458; 2024-07-14: 458; 2024-07-15: 458; 2024-07-16: 458; 2024-07-17: 458; 2024-07-18: 458; 2024-07-19: 458; 2024-07-20: 458; 2024-07-21: 458; 2024-07-22: 458; 2024-07-23: 458; 2024-07-24: 458; 2024-07-25: 458; 2024-07-26: 458; 2024-07-27: 458; 2024-07-28: 458; 2024-07-29: 458; 2024-07-30: 458; 2024-07-31: 458; 2024-08-01: 458; 2024-08-02: 458; 2024-08-03: 458; 2024-08-04: 458; 2024-08-05: 458; 2024-08-06: 458; 2024-08-07: 458; 2024-08-08: 458; 2024-08-09: 458; 2024-08-10: 458; 2024-08-11: 458; 2024-08-12: 458; 2024-08-13: 458; 2024-08-14: 458; 2024-08-15: 458; 2024-08-16: 458; 2024-08-17: 458; 2024-08-18: 458; 2024-08-19: 458; 2024-08-20: 458; 2024-08-21: 458; 2024-08-22: 458; 2024-08-23: 458; 2024-08-24: 458; 2024-08-25: 458; 2024-08-26: 458; 2024-08-27: 458; 2024-08-28: 458; 2024-08-29: 458; 2024-08-30: 458; 2024-08-31: 458; 2024-09-01: 458; 2024-09-02: 458; 2024-09-03: 458; 2024-09-04: 458; 2024-09-05: 458; 2024-09-06: 458; 2024-09-07: 458; 2024-09-08: 458; 2024-09-09: 458; 2024-09-10: 458; 2024-09-11: 458; 2024-09-12: 458; 2024-09-13: 458; 2024-09-14: 458; 2024-09-15: 458; 2024-09-16: 458; 2024-09-17: 458; 2024-09-18: 458; 2024-09-19: 458; 2024-09-20: 458; 2024-09-21: 458; 2024-09-22: 458; 2024-09-23: 458; 2024-09-24: 458; 2024-09-25: 458; 2024-09-26: 458; 2024-09-27: 458; 2024-09-28: 458; 2024-09-29: 458; 2024-09-30: 458; 2024-10-01: 458; 2024-10-02: 458; 2024-10-03: 458; 2024-10-04: 458; 2024-10-05: 458; 2024-10-06: 458; 2024-10-07: 458; 2024-10-08: 458; 2024-10-09: 458; 2024-10-10: 458; 2024-10-11: 458; 2024-10-12: 458; 2024-10-13: 458; 2024-10-14: 458; 2024-10-15: 458; 2024-10-16: 458; 2024-10-17: 458; 2024-10-18: 458; 2024-10-19: 458; 2024-10-20: 458; 2024-10-21: 458; 2024-10-22: 458; 2024-10-23: 458; 2024-10-24: 458; 2024-10-25: 458; 2024-10-26: 458; 2024-10-27: 458; 2024-10-28: 458; 2024-10-29: 458; 2024-10-30: 458; 2024-10-31: 458; 2024-11-01: 458; 2024-11-02: 458; 2024-11-03: 458; 2024-11-04: 458; 2024-11-05: 458; 2024-11-06: 458; 2024-11-07: 458; 2024-11-08: 458; 2024-11-09: 458; 2024-11-10: 458; 2024-11-11: 458; 2024-11-12: 458; 2024-11-13: 458; 2024-11-14: 458; 2024-11-15: 458; 2024-11-16: 458; 2024-11-17: 458; 2024-11-18: 458; 2024-11-19: 458; 2024-11-20: 458
495 | IN | INT | FA-35160122 | Installation of Primary Tray, ladder | 45 | 2024-05-16 | 2024-07-03 | 458 |  | 0% | Staraz | 0 | 15 | FA-25161677 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-05-16: 5; 2024-05-17: 11; 2024-05-18: 21; 2024-05-19: 31; 2024-05-20: 41; 2024-05-21: 51; 2024-05-22: 62; 2024-05-23: 72; 2024-05-24: 78; 2024-05-25: 88; 2024-05-26: 98; 2024-05-27: 108; 2024-05-28: 118; 2024-05-29: 129; 2024-05-30: 139; 2024-05-31: 145; 2024-06-01: 155; 2024-06-02: 165; 2024-06-03: 175; 2024-06-04: 185; 2024-06-05: 196; 2024-06-06: 206; 2024-06-07: 212; 2024-06-08: 222; 2024-06-09: 232; 2024-06-10: 242; 2024-06-11: 252; 2024-06-12: 263; 2024-06-13: 273; 2024-06-14: 279; 2024-06-15: 289; 2024-06-16: 299; 2024-06-17: 309; 2024-06-18: 319; 2024-06-19: 330; 2024-06-20: 340; 2024-06-21: 346; 2024-06-22: 356; 2024-06-23: 366; 2024-06-24: 376; 2024-06-25: 386; 2024-06-26: 397; 2024-06-27: 407; 2024-06-28: 413; 2024-06-29: 423; 2024-06-30: 433; 2024-07-01: 443; 2024-07-02: 453; 2024-07-03: 458; 2024-07-04: 458; 2024-07-05: 458; 2024-07-06: 458; 2024-07-07: 458; 2024-07-08: 458; 2024-07-09: 458; 2024-07-10: 458; 2024-07-11: 458; 2024-07-12: 458; 2024-07-13: 458; 2024-07-14: 458; 2024-07-15: 458; 2024-07-16: 458; 2024-07-17: 458; 2024-07-18: 458; 2024-07-19: 458; 2024-07-20: 458; 2024-07-21: 458; 2024-07-22: 458; 2024-07-23: 458; 2024-07-24: 458; 2024-07-25: 458; 2024-07-26: 458; 2024-07-27: 458; 2024-07-28: 458; 2024-07-29: 458; 2024-07-30: 458; 2024-07-31: 458; 2024-08-01: 458; 2024-08-02: 458; 2024-08-03: 458; 2024-08-04: 458; 2024-08-05: 458; 2024-08-06: 458; 2024-08-07: 458; 2024-08-08: 458; 2024-08-09: 458; 2024-08-10: 458; 2024-08-11: 458; 2024-08-12: 458; 2024-08-13: 458; 2024-08-14: 458; 2024-08-15: 458; 2024-08-16: 458; 2024-08-17: 458; 2024-08-18: 458; 2024-08-19: 458; 2024-08-20: 458; 2024-08-21: 458; 2024-08-22: 458; 2024-08-23: 458; 2024-08-24: 458; 2024-08-25: 458; 2024-08-26: 458; 2024-08-27: 458; 2024-08-28: 458; 2024-08-29: 458; 2024-08-30: 458; 2024-08-31: 458; 2024-09-01: 458; 2024-09-02: 458; 2024-09-03: 458; 2024-09-04: 458; 2024-09-05: 458; 2024-09-06: 458; 2024-09-07: 458; 2024-09-08: 458; 2024-09-09: 458; 2024-09-10: 458; 2024-09-11: 458; 2024-09-12: 458; 2024-09-13: 458; 2024-09-14: 458; 2024-09-15: 458; 2024-09-16: 458; 2024-09-17: 458; 2024-09-18: 458; 2024-09-19: 458; 2024-09-20: 458; 2024-09-21: 458; 2024-09-22: 458; 2024-09-23: 458; 2024-09-24: 458; 2024-09-25: 458; 2024-09-26: 458; 2024-09-27: 458; 2024-09-28: 458; 2024-09-29: 458; 2024-09-30: 458; 2024-10-01: 458; 2024-10-02: 458; 2024-10-03: 458; 2024-10-04: 458; 2024-10-05: 458; 2024-10-06: 458; 2024-10-07: 458; 2024-10-08: 458; 2024-10-09: 458; 2024-10-10: 458; 2024-10-11: 458; 2024-10-12: 458; 2024-10-13: 458; 2024-10-14: 458; 2024-10-15: 458; 2024-10-16: 458; 2024-10-17: 458; 2024-10-18: 458; 2024-10-19: 458; 2024-10-20: 458; 2024-10-21: 458; 2024-10-22: 458; 2024-10-23: 458; 2024-10-24: 458; 2024-10-25: 458; 2024-10-26: 458; 2024-10-27: 458; 2024-10-28: 458; 2024-10-29: 458; 2024-10-30: 458; 2024-10-31: 458; 2024-11-01: 458; 2024-11-02: 458; 2024-11-03: 458; 2024-11-04: 458; 2024-11-05: 458; 2024-11-06: 458; 2024-11-07: 458; 2024-11-08: 458; 2024-11-09: 458; 2024-11-10: 458; 2024-11-11: 458; 2024-11-12: 458; 2024-11-13: 458; 2024-11-14: 458; 2024-11-15: 458; 2024-11-16: 458; 2024-11-17: 458; 2024-11-18: 458; 2024-11-19: 458; 2024-11-20: 458
496 | IN | INT | Supports |  | 120 | 2024-01-25 | 2024-06-01 | 597 |  | 0% |  | 0 | 0 |  | Cum Budgeted Labor Units | [64 empty] | 1 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 168 | 173 | 178 | 183 | 188 | 193 | 198 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 233 | 238 | 243 | 248 | 253 | 258 | 263 | 266 | 271 | 276 | 281 | 286 | 291 | 296 | 299 | 304 | 309 | 314 | 319 | 324 | 329 | 331 | 336 | 341 | 346 | 351 | 356 | 361 | 364 | 369 | 374 | 379 | 384 | 389 | 394 | 397 | 402 | 407 | 412 | 417 | 422 | 427 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 | 462 | 467 | 472 | 477 | 482 | 487 | 492 | 495 | 500 | 505 | 510 | 515 | 520 | 525 | 528 | 533 | 538 | 543 | 548 | 553 | 558 | 561 | 566 | 571 | 576 | 581 | 586 | 591 | 593 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597
497 | IN | INT | FA-25161677 | Supports | 120 | 2024-01-25 | 2024-06-01 | 597 |  | 0% | Staraz | 0 | 0 | A1000 | Cum Budgeted Labor Units | [64 empty] | 1 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 168 | 173 | 178 | 183 | 188 | 193 | 198 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 233 | 238 | 243 | 248 | 253 | 258 | 263 | 266 | 271 | 276 | 281 | 286 | 291 | 296 | 299 | 304 | 309 | 314 | 319 | 324 | 329 | 331 | 336 | 341 | 346 | 351 | 356 | 361 | 364 | 369 | 374 | 379 | 384 | 389 | 394 | 397 | 402 | 407 | 412 | 417 | 422 | 427 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 | 462 | 467 | 472 | 477 | 482 | 487 | 492 | 495 | 500 | 505 | 510 | 515 | 520 | 525 | 528 | 533 | 538 | 543 | 548 | 553 | 558 | 561 | 566 | 571 | 576 | 581 | 586 | 591 | 593 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597
498 | IN | INT | Instrument Equipment |  | 25 | 2024-06-01 | 2024-06-28 | 379 |  | 0% |  | 0 | 20 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-06-01: 3; 2024-06-02: 18; 2024-06-03: 33; 2024-06-04: 49; 2024-06-05: 64; 2024-06-06: 79; 2024-06-07: 88; 2024-06-08: 103; 2024-06-09: 118; 2024-06-10: 133; 2024-06-11: 148; 2024-06-12: 163; 2024-06-13: 179; 2024-06-14: 187; 2024-06-15: 203; 2024-06-16: 218; 2024-06-17: 233; 2024-06-18: 248; 2024-06-19: 263; 2024-06-20: 278; 2024-06-21: 287; 2024-06-22: 302; 2024-06-23: 317; 2024-06-24: 333; 2024-06-25: 348; 2024-06-26: 363; 2024-06-27: 378; 2024-06-28: 379; 2024-06-29: 379; 2024-06-30: 379; 2024-07-01: 379; 2024-07-02: 379; 2024-07-03: 379; 2024-07-04: 379; 2024-07-05: 379; 2024-07-06: 379; 2024-07-07: 379; 2024-07-08: 379; 2024-07-09: 379; 2024-07-10: 379; 2024-07-11: 379; 2024-07-12: 379; 2024-07-13: 379; 2024-07-14: 379; 2024-07-15: 379; 2024-07-16: 379; 2024-07-17: 379; 2024-07-18: 379; 2024-07-19: 379; 2024-07-20: 379; 2024-07-21: 379; 2024-07-22: 379; 2024-07-23: 379; 2024-07-24: 379; 2024-07-25: 379; 2024-07-26: 379; 2024-07-27: 379; 2024-07-28: 379; 2024-07-29: 379; 2024-07-30: 379; 2024-07-31: 379; 2024-08-01: 379; 2024-08-02: 379; 2024-08-03: 379; 2024-08-04: 379; 2024-08-05: 379; 2024-08-06: 379; 2024-08-07: 379; 2024-08-08: 379; 2024-08-09: 379; 2024-08-10: 379; 2024-08-11: 379; 2024-08-12: 379; 2024-08-13: 379; 2024-08-14: 379; 2024-08-15: 379; 2024-08-16: 379; 2024-08-17: 379; 2024-08-18: 379; 2024-08-19: 379; 2024-08-20: 379; 2024-08-21: 379; 2024-08-22: 379; 2024-08-23: 379; 2024-08-24: 379; 2024-08-25: 379; 2024-08-26: 379; 2024-08-27: 379; 2024-08-28: 379; 2024-08-29: 379; 2024-08-30: 379; 2024-08-31: 379; 2024-09-01: 379; 2024-09-02: 379; 2024-09-03: 379; 2024-09-04: 379; 2024-09-05: 379; 2024-09-06: 379; 2024-09-07: 379; 2024-09-08: 379; 2024-09-09: 379; 2024-09-10: 379; 2024-09-11: 379; 2024-09-12: 379; 2024-09-13: 379; 2024-09-14: 379; 2024-09-15: 379; 2024-09-16: 379; 2024-09-17: 379; 2024-09-18: 379; 2024-09-19: 379; 2024-09-20: 379; 2024-09-21: 379; 2024-09-22: 379; 2024-09-23: 379; 2024-09-24: 379; 2024-09-25: 379; 2024-09-26: 379; 2024-09-27: 379; 2024-09-28: 379; 2024-09-29: 379; 2024-09-30: 379; 2024-10-01: 379; 2024-10-02: 379; 2024-10-03: 379; 2024-10-04: 379; 2024-10-05: 379; 2024-10-06: 379; 2024-10-07: 379; 2024-10-08: 379; 2024-10-09: 379; 2024-10-10: 379; 2024-10-11: 379; 2024-10-12: 379; 2024-10-13: 379; 2024-10-14: 379; 2024-10-15: 379; 2024-10-16: 379; 2024-10-17: 379; 2024-10-18: 379; 2024-10-19: 379; 2024-10-20: 379; 2024-10-21: 379; 2024-10-22: 379; 2024-10-23: 379; 2024-10-24: 379; 2024-10-25: 379; 2024-10-26: 379; 2024-10-27: 379; 2024-10-28: 379; 2024-10-29: 379; 2024-10-30: 379; 2024-10-31: 379; 2024-11-01: 379; 2024-11-02: 379; 2024-11-03: 379; 2024-11-04: 379; 2024-11-05: 379; 2024-11-06: 379; 2024-11-07: 379; 2024-11-08: 379; 2024-11-09: 379; 2024-11-10: 379; 2024-11-11: 379; 2024-11-12: 379; 2024-11-13: 379; 2024-11-14: 379; 2024-11-15: 379; 2024-11-16: 379; 2024-11-17: 379; 2024-11-18: 379; 2024-11-19: 379; 2024-11-20: 379
499 | IN | INT | FA-25161683 | F&G DETECTORS | 25 | 2024-06-01 | 2024-06-28 | 379 |  | 0% | Staraz | 0 | 0 | FA-25161677 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-06-01: 3; 2024-06-02: 18; 2024-06-03: 33; 2024-06-04: 49; 2024-06-05: 64; 2024-06-06: 79; 2024-06-07: 88; 2024-06-08: 103; 2024-06-09: 118; 2024-06-10: 133; 2024-06-11: 148; 2024-06-12: 163; 2024-06-13: 179; 2024-06-14: 187; 2024-06-15: 202; 2024-06-16: 218; 2024-06-17: 233; 2024-06-18: 248; 2024-06-19: 263; 2024-06-20: 278; 2024-06-21: 287; 2024-06-22: 302; 2024-06-23: 317; 2024-06-24: 332; 2024-06-25: 348; 2024-06-26: 363; 2024-06-27: 378; 2024-06-28: 379; 2024-06-29: 379; 2024-06-30: 379; 2024-07-01: 379; 2024-07-02: 379; 2024-07-03: 379; 2024-07-04: 379; 2024-07-05: 379; 2024-07-06: 379; 2024-07-07: 379; 2024-07-08: 379; 2024-07-09: 379; 2024-07-10: 379; 2024-07-11: 379; 2024-07-12: 379; 2024-07-13: 379; 2024-07-14: 379; 2024-07-15: 379; 2024-07-16: 379; 2024-07-17: 379; 2024-07-18: 379; 2024-07-19: 379; 2024-07-20: 379; 2024-07-21: 379; 2024-07-22: 379; 2024-07-23: 379; 2024-07-24: 379; 2024-07-25: 379; 2024-07-26: 379; 2024-07-27: 379; 2024-07-28: 379; 2024-07-29: 379; 2024-07-30: 379; 2024-07-31: 379; 2024-08-01: 379; 2024-08-02: 379; 2024-08-03: 379; 2024-08-04: 379; 2024-08-05: 379; 2024-08-06: 379; 2024-08-07: 379; 2024-08-08: 379; 2024-08-09: 379; 2024-08-10: 379; 2024-08-11: 379; 2024-08-12: 379; 2024-08-13: 379; 2024-08-14: 379; 2024-08-15: 379; 2024-08-16: 379; 2024-08-17: 379; 2024-08-18: 379; 2024-08-19: 379; 2024-08-20: 379; 2024-08-21: 379; 2024-08-22: 379; 2024-08-23: 379; 2024-08-24: 379; 2024-08-25: 379; 2024-08-26: 379; 2024-08-27: 379; 2024-08-28: 379; 2024-08-29: 379; 2024-08-30: 379; 2024-08-31: 379; 2024-09-01: 379; 2024-09-02: 379; 2024-09-03: 379; 2024-09-04: 379; 2024-09-05: 379; 2024-09-06: 379; 2024-09-07: 379; 2024-09-08: 379; 2024-09-09: 379; 2024-09-10: 379; 2024-09-11: 379; 2024-09-12: 379; 2024-09-13: 379; 2024-09-14: 379; 2024-09-15: 379; 2024-09-16: 379; 2024-09-17: 379; 2024-09-18: 379; 2024-09-19: 379; 2024-09-20: 379; 2024-09-21: 379; 2024-09-22: 379; 2024-09-23: 379; 2024-09-24: 379; 2024-09-25: 379; 2024-09-26: 379; 2024-09-27: 379; 2024-09-28: 379; 2024-09-29: 379; 2024-09-30: 379; 2024-10-01: 379; 2024-10-02: 379; 2024-10-03: 379; 2024-10-04: 379; 2024-10-05: 379; 2024-10-06: 379; 2024-10-07: 379; 2024-10-08: 379; 2024-10-09: 379; 2024-10-10: 379; 2024-10-11: 379; 2024-10-12: 379; 2024-10-13: 379; 2024-10-14: 379; 2024-10-15: 379; 2024-10-16: 379; 2024-10-17: 379; 2024-10-18: 379; 2024-10-19: 379; 2024-10-20: 379; 2024-10-21: 379; 2024-10-22: 379; 2024-10-23: 379; 2024-10-24: 379; 2024-10-25: 379; 2024-10-26: 379; 2024-10-27: 379; 2024-10-28: 379; 2024-10-29: 379; 2024-10-30: 379; 2024-10-31: 379; 2024-11-01: 379; 2024-11-02: 379; 2024-11-03: 379; 2024-11-04: 379; 2024-11-05: 379; 2024-11-06: 379; 2024-11-07: 379; 2024-11-08: 379; 2024-11-09: 379; 2024-11-10: 379; 2024-11-11: 379; 2024-11-12: 379; 2024-11-13: 379; 2024-11-14: 379; 2024-11-15: 379; 2024-11-16: 379; 2024-11-17: 379; 2024-11-18: 379; 2024-11-19: 379; 2024-11-20: 379
500 | IN | INT | FA-25161687 | Analyzer | 25 | 2024-06-01 | 2024-06-28 | 0 |  | 0% | Staraz | 0 | 20 | FA-25161677 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-06-01: 0; 2024-06-02: 0; 2024-06-03: 0; 2024-06-04: 0; 2024-06-05: 0; 2024-06-06: 0; 2024-06-07: 0; 2024-06-08: 0; 2024-06-09: 0; 2024-06-10: 0; 2024-06-11: 0; 2024-06-12: 0; 2024-06-13: 0; 2024-06-14: 0; 2024-06-15: 0; 2024-06-16: 0; 2024-06-17: 0; 2024-06-18: 0; 2024-06-19: 0; 2024-06-20: 0; 2024-06-21: 0; 2024-06-22: 0; 2024-06-23: 0; 2024-06-24: 0; 2024-06-25: 0; 2024-06-26: 0; 2024-06-27: 0; 2024-06-28: 0; 2024-06-29: 0; 2024-06-30: 0; 2024-07-01: 0; 2024-07-02: 0; 2024-07-03: 0; 2024-07-04: 0; 2024-07-05: 0; 2024-07-06: 0; 2024-07-07: 0; 2024-07-08: 0; 2024-07-09: 0; 2024-07-10: 0; 2024-07-11: 0; 2024-07-12: 0; 2024-07-13: 0; 2024-07-14: 0; 2024-07-15: 0; 2024-07-16: 0; 2024-07-17: 0; 2024-07-18: 0; 2024-07-19: 0; 2024-07-20: 0; 2024-07-21: 0; 2024-07-22: 0; 2024-07-23: 0; 2024-07-24: 0; 2024-07-25: 0; 2024-07-26: 0; 2024-07-27: 0; 2024-07-28: 0; 2024-07-29: 0; 2024-07-30: 0; 2024-07-31: 0; 2024-08-01: 0; 2024-08-02: 0; 2024-08-03: 0; 2024-08-04: 0; 2024-08-05: 0; 2024-08-06: 0; 2024-08-07: 0; 2024-08-08: 0; 2024-08-09: 0; 2024-08-10: 0; 2024-08-11: 0; 2024-08-12: 0; 2024-08-13: 0; 2024-08-14: 0; 2024-08-15: 0; 2024-08-16: 0; 2024-08-17: 0; 2024-08-18: 0; 2024-08-19: 0; 2024-08-20: 0; 2024-08-21: 0; 2024-08-22: 0; 2024-08-23: 0; 2024-08-24: 0; 2024-08-25: 0; 2024-08-26: 0; 2024-08-27: 0; 2024-08-28: 0; 2024-08-29: 0; 2024-08-30: 0; 2024-08-31: 0; 2024-09-01: 0; 2024-09-02: 0; 2024-09-03: 0; 2024-09-04: 0; 2024-09-05: 0; 2024-09-06: 0; 2024-09-07: 0; 2024-09-08: 0; 2024-09-09: 0; 2024-09-10: 0; 2024-09-11: 0; 2024-09-12: 0; 2024-09-13: 0; 2024-09-14: 0; 2024-09-15: 0; 2024-09-16: 0; 2024-09-17: 0; 2024-09-18: 0; 2024-09-19: 0; 2024-09-20: 0; 2024-09-21: 0; 2024-09-22: 0; 2024-09-23: 0; 2024-09-24: 0; 2024-09-25: 0; 2024-09-26: 0; 2024-09-27: 0; 2024-09-28: 0; 2024-09-29: 0; 2024-09-30: 0; 2024-10-01: 0; 2024-10-02: 0; 2024-10-03: 0; 2024-10-04: 0; 2024-10-05: 0; 2024-10-06: 0; 2024-10-07: 0; 2024-10-08: 0; 2024-10-09: 0; 2024-10-10: 0; 2024-10-11: 0; 2024-10-12: 0; 2024-10-13: 0; 2024-10-14: 0; 2024-10-15: 0; 2024-10-16: 0; 2024-10-17: 0; 2024-10-18: 0; 2024-10-19: 0; 2024-10-20: 0; 2024-10-21: 0; 2024-10-22: 0; 2024-10-23: 0; 2024-10-24: 0; 2024-10-25: 0; 2024-10-26: 0; 2024-10-27: 0; 2024-10-28: 0; 2024-10-29: 0; 2024-10-30: 0; 2024-10-31: 0; 2024-11-01: 0; 2024-11-02: 0; 2024-11-03: 0; 2024-11-04: 0; 2024-11-05: 0; 2024-11-06: 0; 2024-11-07: 0; 2024-11-08: 0; 2024-11-09: 0; 2024-11-10: 0; 2024-11-11: 0; 2024-11-12: 0; 2024-11-13: 0; 2024-11-14: 0; 2024-11-15: 0; 2024-11-16: 0; 2024-11-17: 0; 2024-11-18: 0; 2024-11-19: 0; 2024-11-20: 0
501 | IN | INT | Loop Test ( Hot) |  | 45 | 2024-09-29 | 2024-11-16 | 100 |  | 0% |  | 0 | 0 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-09-29: 0; 2024-09-30: 2; 2024-10-01: 5; 2024-10-02: 7; 2024-10-03: 9; 2024-10-04: 10; 2024-10-05: 13; 2024-10-06: 15; 2024-10-07: 17; 2024-10-08: 19; 2024-10-09: 21; 2024-10-10: 24; 2024-10-11: 25; 2024-10-12: 27; 2024-10-13: 29; 2024-10-14: 32; 2024-10-15: 34; 2024-10-16: 36; 2024-10-17: 38; 2024-10-18: 40; 2024-10-19: 42; 2024-10-20: 44; 2024-10-21: 46; 2024-10-22: 48; 2024-10-23: 51; 2024-10-24: 53; 2024-10-25: 54; 2024-10-26: 56; 2024-10-27: 59; 2024-10-28: 61; 2024-10-29: 63; 2024-10-30: 65; 2024-10-31: 68; 2024-11-01: 69; 2024-11-02: 71; 2024-11-03: 73; 2024-11-04: 76; 2024-11-05: 78; 2024-11-06: 80; 2024-11-07: 82; 2024-11-08: 83; 2024-11-09: 86; 2024-11-10: 88; 2024-11-11: 90; 2024-11-12: 92; 2024-11-13: 95; 2024-11-14: 97; 2024-11-15: 98; 2024-11-16: 100; 2024-11-17: 100; 2024-11-18: 100; 2024-11-19: 100; 2024-11-20: 100
502 | IN | INT | FA-25161692 | Loop Test ( Hot) | 45 | 2024-09-29 | 2024-11-16 | 100 |  | 0% | Staraz | 0 | 0 | FA-25161695 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-09-29: 0; 2024-09-30: 2; 2024-10-01: 5; 2024-10-02: 7; 2024-10-03: 9; 2024-10-04: 10; 2024-10-05: 13; 2024-10-06: 15; 2024-10-07: 17; 2024-10-08: 19; 2024-10-09: 21; 2024-10-10: 24; 2024-10-11: 25; 2024-10-12: 27; 2024-10-13: 29; 2024-10-14: 32; 2024-10-15: 34; 2024-10-16: 36; 2024-10-17: 38; 2024-10-18: 40; 2024-10-19: 42; 2024-10-20: 44; 2024-10-21: 46; 2024-10-22: 48; 2024-10-23: 51; 2024-10-24: 53; 2024-10-25: 54; 2024-10-26: 56; 2024-10-27: 59; 2024-10-28: 61; 2024-10-29: 63; 2024-10-30: 65; 2024-10-31: 68; 2024-11-01: 69; 2024-11-02: 71; 2024-11-03: 73; 2024-11-04: 76; 2024-11-05: 78; 2024-11-06: 80; 2024-11-07: 82; 2024-11-08: 83; 2024-11-09: 86; 2024-11-10: 88; 2024-11-11: 90; 2024-11-12: 92; 2024-11-13: 95; 2024-11-14: 97; 2024-11-15: 98; 2024-11-16: 100; 2024-11-17: 100; 2024-11-18: 100; 2024-11-19: 100; 2024-11-20: 100
503 | IN | INT | Grounding/ Earthing System |  | 40 | 2024-07-19 | 2024-08-31 | 309 |  | 0% |  | 0 | 0 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-19: 2; 2024-07-20: 10; 2024-07-21: 17; 2024-07-22: 25; 2024-07-23: 33; 2024-07-24: 41; 2024-07-25: 48; 2024-07-26: 53; 2024-07-27: 61; 2024-07-28: 68; 2024-07-29: 76; 2024-07-30: 84; 2024-07-31: 92; 2024-08-01: 99; 2024-08-02: 104; 2024-08-03: 111; 2024-08-04: 119; 2024-08-05: 127; 2024-08-06: 135; 2024-08-07: 142; 2024-08-08: 150; 2024-08-09: 155; 2024-08-10: 162; 2024-08-11: 170; 2024-08-12: 178; 2024-08-13: 185; 2024-08-14: 193; 2024-08-15: 201; 2024-08-16: 205; 2024-08-17: 213; 2024-08-18: 221; 2024-08-19: 229; 2024-08-20: 236; 2024-08-21: 244; 2024-08-22: 252; 2024-08-23: 256; 2024-08-24: 264; 2024-08-25: 272; 2024-08-26: 279; 2024-08-27: 287; 2024-08-28: 295; 2024-08-29: 303; 2024-08-30: 307; 2024-08-31: 309; 2024-09-01: 309; 2024-09-02: 309; 2024-09-03: 309; 2024-09-04: 309; 2024-09-05: 309; 2024-09-06: 309; 2024-09-07: 309; 2024-09-08: 309; 2024-09-09: 309; 2024-09-10: 309; 2024-09-11: 309; 2024-09-12: 309; 2024-09-13: 309; 2024-09-14: 309; 2024-09-15: 309; 2024-09-16: 309; 2024-09-17: 309; 2024-09-18: 309; 2024-09-19: 309; 2024-09-20: 309; 2024-09-21: 309; 2024-09-22: 309; 2024-09-23: 309; 2024-09-24: 309; 2024-09-25: 309; 2024-09-26: 309; 2024-09-27: 309; 2024-09-28: 309; 2024-09-29: 309; 2024-09-30: 309; 2024-10-01: 309; 2024-10-02: 309; 2024-10-03: 309; 2024-10-04: 309; 2024-10-05: 309; 2024-10-06: 309; 2024-10-07: 309; 2024-10-08: 309; 2024-10-09: 309; 2024-10-10: 309; 2024-10-11: 309; 2024-10-12: 309; 2024-10-13: 309; 2024-10-14: 309; 2024-10-15: 309; 2024-10-16: 309; 2024-10-17: 309; 2024-10-18: 309; 2024-10-19: 309; 2024-10-20: 309; 2024-10-21: 309; 2024-10-22: 309; 2024-10-23: 309; 2024-10-24: 309; 2024-10-25: 309; 2024-10-26: 309; 2024-10-27: 309; 2024-10-28: 309; 2024-10-29: 309; 2024-10-30: 309; 2024-10-31: 309; 2024-11-01: 309; 2024-11-02: 309; 2024-11-03: 309; 2024-11-04: 309; 2024-11-05: 309; 2024-11-06: 309; 2024-11-07: 309; 2024-11-08: 309; 2024-11-09: 309; 2024-11-10: 309; 2024-11-11: 309; 2024-11-12: 309; 2024-11-13: 309; 2024-11-14: 309; 2024-11-15: 309; 2024-11-16: 309; 2024-11-17: 309; 2024-11-18: 309; 2024-11-19: 309; 2024-11-20: 309
504 | IN | INT | FA-25161695 | Earthing Cable Pulling | 40 | 2024-07-19 | 2024-08-31 | 309 |  | 0% | Staraz | 0 | 0 | FA-25161683, FA-25161687, FA-35160122 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-19: 2; 2024-07-20: 10; 2024-07-21: 17; 2024-07-22: 25; 2024-07-23: 33; 2024-07-24: 41; 2024-07-25: 48; 2024-07-26: 53; 2024-07-27: 61; 2024-07-28: 68; 2024-07-29: 76; 2024-07-30: 84; 2024-07-31: 92; 2024-08-01: 99; 2024-08-02: 104; 2024-08-03: 111; 2024-08-04: 119; 2024-08-05: 127; 2024-08-06: 135; 2024-08-07: 142; 2024-08-08: 150; 2024-08-09: 155; 2024-08-10: 162; 2024-08-11: 170; 2024-08-12: 178; 2024-08-13: 185; 2024-08-14: 193; 2024-08-15: 201; 2024-08-16: 205; 2024-08-17: 213; 2024-08-18: 221; 2024-08-19: 229; 2024-08-20: 236; 2024-08-21: 244; 2024-08-22: 252; 2024-08-23: 256; 2024-08-24: 264; 2024-08-25: 272; 2024-08-26: 279; 2024-08-27: 287; 2024-08-28: 295; 2024-08-29: 303; 2024-08-30: 307; 2024-08-31: 309; 2024-09-01: 309; 2024-09-02: 309; 2024-09-03: 309; 2024-09-04: 309; 2024-09-05: 309; 2024-09-06: 309; 2024-09-07: 309; 2024-09-08: 309; 2024-09-09: 309; 2024-09-10: 309; 2024-09-11: 309; 2024-09-12: 309; 2024-09-13: 309; 2024-09-14: 309; 2024-09-15: 309; 2024-09-16: 309; 2024-09-17: 309; 2024-09-18: 309; 2024-09-19: 309; 2024-09-20: 309; 2024-09-21: 309; 2024-09-22: 309; 2024-09-23: 309; 2024-09-24: 309; 2024-09-25: 309; 2024-09-26: 309; 2024-09-27: 309; 2024-09-28: 309; 2024-09-29: 309; 2024-09-30: 309; 2024-10-01: 309; 2024-10-02: 309; 2024-10-03: 309; 2024-10-04: 309; 2024-10-05: 309; 2024-10-06: 309; 2024-10-07: 309; 2024-10-08: 309; 2024-10-09: 309; 2024-10-10: 309; 2024-10-11: 309; 2024-10-12: 309; 2024-10-13: 309; 2024-10-14: 309; 2024-10-15: 309; 2024-10-16: 309; 2024-10-17: 309; 2024-10-18: 309; 2024-10-19: 309; 2024-10-20: 309; 2024-10-21: 309; 2024-10-22: 309; 2024-10-23: 309; 2024-10-24: 309; 2024-10-25: 309; 2024-10-26: 309; 2024-10-27: 309; 2024-10-28: 309; 2024-10-29: 309; 2024-10-30: 309; 2024-10-31: 309; 2024-11-01: 309; 2024-11-02: 309; 2024-11-03: 309; 2024-11-04: 309; 2024-11-05: 309; 2024-11-06: 309; 2024-11-07: 309; 2024-11-08: 309; 2024-11-09: 309; 2024-11-10: 309; 2024-11-11: 309; 2024-11-12: 309; 2024-11-13: 309; 2024-11-14: 309; 2024-11-15: 309; 2024-11-16: 309; 2024-11-17: 309; 2024-11-18: 309; 2024-11-19: 309; 2024-11-20: 309
505 | IN | TNK | Unit - TNK |  | 264 | 2024-02-10 | 2024-11-16 | 93389 |  | 0% |  | 0 | 0 |  | Cum Budgeted Labor Units | [80 empty] | 18 | 37 | 56 | 75 | 95 | 114 | 125 | 144 | 163 | 182 | 201 | 220 | 239 | 250 | 270 | 289 | 308 | 327 | 346 | 365 | 376 | 395 | 414 | 434 | 453 | 472 | 491 | 502 | 521 | 540 | 559 | 578 | 598 | 617 | 628 | 647 | 666 | 782 | 916 | 1051 | 1185 | 1263 | 1397 | 1531 | 1665 | 1800 | 1934 | 2068 | 2146 | 2280 | 2415 | 2549 | 2683 | 2817 | 2952 | 3043 | 3201 | 3359 | 3516 | 3674 | 3832 | 3990 | 4081 | 4239 | 4397 | 4555 | 4713 | 4995 | 5939 | 6486 | 7430 | 8375 | 9319 | 10264 | 11208 | 12153 | 12700 | 13644 | 14589 | 15533 | 16478 | 17422 | 18367 | 18913 | 19858 | 20904 | 21963 | 23021 | 24080 | 25138 | 25782 | 26907 | 28032 | 29156 | 30281 | 31406 | 32530 | 33181 | 34306 | 35431 | 36555 | 37680 | 38804 | 39929 | 40580 | 41705 | 42829 | 43954 | 45079 | 46203 | 46831 | 47027 | 47365 | 47703 | 48041 | 48379 | 48717 | 49055 | 49250 | 49588 | 49926 | 50264 | 50639 | 51023 | 51407 | 51630 | 52014 | 52399 | 52783 | 53167 | 53552 | 53936 | 54158 | 54699 | 55248 | 55734 | 56217 | 56700 | 57183 | 57462 | 58115 | 58922 | 59728 | 60493 | 61220 | 61948 | 62369 | 63097 | 63821 | 64514 | 65220 | 65926 | 66633 | 67042 | 67748 | 68455 | 69161 | 69886 | 70541 | 71159 | 71517 | 72136 | 72754 | 73372 | 73991 | 74609 | 75227 | 75585 | 76204 | 76822 | 77441 | 78076 | 78715 | 79354 | 79724 | 80344 | 80936 | 81529 | 82122 | 82714 | 83307 | 83650 | 84243 | 84836 | 85428 | 86021 | 86430 | 86839 | 87076 | 87486 | 87895 | 88304 | 88714 | 88922 | 88985 | 89021 | 89084 | 89146 | 89209 | 89271 | 89334 | 89392 | 89413 | 89422 | 89422 | 89422 | 89422 | 89422 | 89422 | 89422 | 89422 | 89422 | 89422 | 89422 | 89422 | 89422 | 89422 | 89422 | 89422 | 89422 | 89485 | 89554 | 89624 | 89664 | 89734 | 89803 | 89873 | 89942 | 90012 | 90082 | 90122 | 90191 | 90261 | 90331 | 90400 | 90470 | 90539 | 90580 | 90649 | 90719 | 90788 | 90858 | 90928 | 90997 | 91037 | 91107 | 91177 | 91246 | 91316 | 91385 | 91455 | 91495 | 91565 | 91634 | 91704 | 91774 | 91843 | 91913 | 91953 | 92023 | 92092 | 92162 | 92231 | 92301 | 92371 | 92411 | 92480 | 92550 | 92620 | 92689 | 92759 | 92828 | 92869 | 92938 | 93008 | 93077 | 93147 | 93217 | 93286 | 93326 | 93389 | 93389 | 93389 | 93389 | 93389
506 | IN | TNK | Cable Tray, ladder, Conduits |  | 105 | 2024-03-18 | 2024-07-07 | 11699 |  | 0% |  | 0 | 34 |  | Cum Budgeted Labor Units | [117 empty] | 97 | 212 | 327 | 442 | 509 | 624 | 739 | 855 | 970 | 1085 | 1200 | 1267 | 1382 | 1497 | 1612 | 1727 | 1842 | 1958 | 2024 | 2139 | 2255 | 2370 | 2485 | 2600 | 2715 | 2782 | 2897 | 3012 | 3127 | 3243 | 3358 | 3473 | 3540 | 3655 | 3770 | 3885 | 4000 | 4115 | 4230 | 4297 | 4412 | 4527 | 4643 | 4758 | 4873 | 4988 | 5055 | 5170 | 5285 | 5400 | 5515 | 5631 | 5746 | 5812 | 5927 | 6043 | 6158 | 6273 | 6388 | 6503 | 6570 | 6685 | 6800 | 6915 | 7031 | 7146 | 7261 | 7328 | 7443 | 7558 | 7673 | 7788 | 7903 | 8018 | 8085 | 8200 | 8315 | 8431 | 8546 | 8661 | 8776 | 8843 | 8958 | 9073 | 9188 | 9303 | 9419 | 9534 | 9600 | 9716 | 9831 | 9946 | 10061 | 10176 | 10291 | 10358 | 10473 | 10588 | 10703 | 10819 | 10934 | 11049 | 11116 | 11231 | 11346 | 11461 | 11535 | 11572 | 11608 | 11630 | 11666 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699
507 | IN | TNK | FA-25161702 | Installation of Primary Tray, ladder | 100 | 2024-03-18 | 2024-07-02 | 3433 |  | 0% | Staraz | 0 | 39 | FA-25161719 | Cum Budgeted Labor Units | [117 empty] | 29 | 63 | 98 | 132 | 152 | 186 | 220 | 255 | 289 | 323 | 358 | 378 | 412 | 446 | 481 | 515 | 549 | 584 | 604 | 638 | 672 | 707 | 741 | 775 | 809 | 829 | 864 | 898 | 932 | 967 | 1001 | 1035 | 1055 | 1090 | 1124 | 1158 | 1193 | 1227 | 1261 | 1281 | 1315 | 1350 | 1384 | 1418 | 1453 | 1487 | 1507 | 1541 | 1576 | 1610 | 1644 | 1679 | 1713 | 1733 | 1767 | 1801 | 1836 | 1870 | 1904 | 1939 | 1959 | 1993 | 2027 | 2062 | 2096 | 2130 | 2165 | 2185 | 2219 | 2253 | 2288 | 2322 | 2356 | 2391 | 2410 | 2445 | 2479 | 2513 | 2548 | 2582 | 2616 | 2636 | 2671 | 2705 | 2739 | 2774 | 2808 | 2842 | 2862 | 2896 | 2931 | 2965 | 2999 | 3034 | 3068 | 3088 | 3122 | 3157 | 3191 | 3225 | 3260 | 3294 | 3314 | 3348 | 3383 | 3417 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433
508 | IN | TNK | FA-25161708 | Installation of Secondary Tray | 105 | 2024-03-18 | 2024-07-07 | 3858 |  | 0% | Staraz | 0 | 17 | FA-25161719 | Cum Budgeted Labor Units | [117 empty] | 31 | 68 | 104 | 141 | 162 | 199 | 236 | 273 | 309 | 346 | 383 | 404 | 441 | 478 | 514 | 551 | 588 | 625 | 646 | 683 | 719 | 756 | 793 | 830 | 866 | 888 | 924 | 961 | 998 | 1035 | 1071 | 1108 | 1129 | 1166 | 1203 | 1240 | 1276 | 1313 | 1350 | 1371 | 1408 | 1445 | 1481 | 1518 | 1555 | 1592 | 1613 | 1650 | 1686 | 1723 | 1760 | 1797 | 1833 | 1855 | 1891 | 1928 | 1965 | 2002 | 2038 | 2075 | 2096 | 2133 | 2170 | 2207 | 2243 | 2280 | 2317 | 2338 | 2375 | 2412 | 2448 | 2485 | 2522 | 2559 | 2580 | 2617 | 2653 | 2690 | 2727 | 2764 | 2800 | 2822 | 2858 | 2895 | 2932 | 2969 | 3005 | 3042 | 3063 | 3100 | 3137 | 3174 | 3210 | 3247 | 3284 | 3305 | 3342 | 3379 | 3415 | 3452 | 3489 | 3525 | 3547 | 3584 | 3620 | 3657 | 3694 | 3730 | 3767 | 3789 | 3825 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858
509 | IN | TNK | FA-25161714 | Installation of conduits | 100 | 2024-03-18 | 2024-07-02 | 4408 |  | 0% | Staraz | 0 | 13 | FA-25161719 | Cum Budgeted Labor Units | [117 empty] | 37 | 81 | 125 | 169 | 195 | 239 | 283 | 327 | 371 | 415 | 459 | 485 | 529 | 573 | 617 | 661 | 705 | 749 | 775 | 819 | 863 | 907 | 951 | 995 | 1039 | 1065 | 1109 | 1153 | 1197 | 1241 | 1285 | 1329 | 1355 | 1399 | 1443 | 1487 | 1531 | 1575 | 1619 | 1645 | 1689 | 1733 | 1777 | 1821 | 1865 | 1909 | 1935 | 1979 | 2023 | 2067 | 2111 | 2155 | 2199 | 2225 | 2269 | 2313 | 2357 | 2401 | 2445 | 2489 | 2515 | 2559 | 2603 | 2647 | 2691 | 2735 | 2779 | 2805 | 2849 | 2893 | 2937 | 2981 | 3025 | 3069 | 3095 | 3139 | 3183 | 3227 | 3271 | 3315 | 3359 | 3385 | 3429 | 3473 | 3517 | 3561 | 3605 | 3649 | 3675 | 3719 | 3763 | 3807 | 3851 | 3895 | 3939 | 3965 | 4009 | 4053 | 4097 | 4141 | 4185 | 4229 | 4255 | 4299 | 4343 | 4387 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408
510 | IN | TNK | Supports |  | 125 | 2024-02-10 | 2024-06-22 | 2389 |  | 0% |  | 0 | 13 |  | Cum Budgeted Labor Units | [80 empty] | 18 | 37 | 56 | 75 | 95 | 114 | 125 | 144 | 163 | 182 | 201 | 220 | 239 | 250 | 270 | 289 | 308 | 327 | 346 | 365 | 376 | 395 | 414 | 434 | 453 | 472 | 491 | 502 | 521 | 540 | 559 | 578 | 598 | 617 | 628 | 647 | 666 | 685 | 704 | 723 | 742 | 754 | 773 | 792 | 811 | 830 | 849 | 868 | 879 | 898 | 917 | 937 | 956 | 975 | 994 | 1005 | 1024 | 1043 | 1062 | 1081 | 1101 | 1120 | 1131 | 1150 | 1169 | 1188 | 1207 | 1226 | 1245 | 1257 | 1276 | 1295 | 1314 | 1333 | 1352 | 1371 | 1382 | 1401 | 1421 | 1440 | 1459 | 1478 | 1497 | 1508 | 1527 | 1546 | 1565 | 1584 | 1604 | 1623 | 1634 | 1653 | 1672 | 1691 | 1710 | 1729 | 1748 | 1760 | 1779 | 1798 | 1817 | 1836 | 1855 | 1874 | 1885 | 1904 | 1924 | 1943 | 1962 | 1981 | 2000 | 2011 | 2030 | 2049 | 2068 | 2087 | 2107 | 2126 | 2137 | 2156 | 2175 | 2194 | 2213 | 2232 | 2251 | 2263 | 2282 | 2301 | 2320 | 2339 | 2358 | 2377 | 2388 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389
511 | IN | TNK | FA-25161719 | Supports | 125 | 2024-02-10 | 2024-06-22 | 2389 |  | 0% | Staraz | 0 | 13 | A1000 | Cum Budgeted Labor Units | [80 empty] | 18 | 37 | 56 | 75 | 95 | 114 | 125 | 144 | 163 | 182 | 201 | 220 | 239 | 250 | 270 | 289 | 308 | 327 | 346 | 365 | 376 | 395 | 414 | 434 | 453 | 472 | 491 | 502 | 521 | 540 | 559 | 578 | 598 | 617 | 628 | 647 | 666 | 685 | 704 | 723 | 742 | 754 | 773 | 792 | 811 | 830 | 849 | 868 | 879 | 898 | 917 | 937 | 956 | 975 | 994 | 1005 | 1024 | 1043 | 1062 | 1081 | 1101 | 1120 | 1131 | 1150 | 1169 | 1188 | 1207 | 1226 | 1245 | 1257 | 1276 | 1295 | 1314 | 1333 | 1352 | 1371 | 1382 | 1401 | 1421 | 1440 | 1459 | 1478 | 1497 | 1508 | 1527 | 1546 | 1565 | 1584 | 1604 | 1623 | 1634 | 1653 | 1672 | 1691 | 1710 | 1729 | 1748 | 1760 | 1779 | 1798 | 1817 | 1836 | 1855 | 1874 | 1885 | 1904 | 1924 | 1943 | 1962 | 1981 | 2000 | 2011 | 2030 | 2049 | 2068 | 2087 | 2107 | 2126 | 2137 | 2156 | 2175 | 2194 | 2213 | 2232 | 2251 | 2263 | 2282 | 2301 | 2320 | 2339 | 2358 | 2377 | 2388 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389
512 | IN | TNK | Calibration ( Device & Valve ) |  | 80 | 2024-04-05 | 2024-06-29 | 1885 |  | 0% |  | 0 | 0 |  | Cum Budgeted Labor Units | [135 empty] | 14 | 37 | 61 | 84 | 108 | 131 | 155 | 169 | 192 | 216 | 239 | 263 | 286 | 310 | 324 | 347 | 371 | 394 | 418 | 441 | 465 | 479 | 502 | 526 | 549 | 573 | 597 | 620 | 634 | 657 | 681 | 704 | 728 | 752 | 775 | 789 | 812 | 836 | 859 | 883 | 907 | 930 | 944 | 967 | 991 | 1014 | 1038 | 1062 | 1085 | 1099 | 1122 | 1146 | 1169 | 1193 | 1217 | 1240 | 1254 | 1277 | 1301 | 1324 | 1348 | 1372 | 1395 | 1409 | 1432 | 1456 | 1479 | 1503 | 1527 | 1550 | 1564 | 1587 | 1611 | 1634 | 1658 | 1682 | 1705 | 1719 | 1742 | 1766 | 1790 | 1813 | 1837 | 1860 | 1874 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885
513 | IN | TNK | FA-25161725 | Calibration ( Device & Valve ) | 80 | 2024-04-05 | 2024-06-29 | 1885 |  | 0% | Staraz | 0 | 0 | A1000 | Cum Budgeted Labor Units | [135 empty] | 14 | 37 | 61 | 84 | 108 | 131 | 155 | 169 | 192 | 216 | 239 | 263 | 286 | 310 | 324 | 347 | 371 | 394 | 418 | 441 | 465 | 479 | 502 | 526 | 549 | 573 | 597 | 620 | 634 | 657 | 681 | 704 | 728 | 752 | 775 | 789 | 812 | 836 | 859 | 883 | 907 | 930 | 944 | 967 | 991 | 1014 | 1038 | 1062 | 1085 | 1099 | 1122 | 1146 | 1169 | 1193 | 1217 | 1240 | 1254 | 1277 | 1301 | 1324 | 1348 | 1372 | 1395 | 1409 | 1432 | 1456 | 1479 | 1503 | 1527 | 1550 | 1564 | 1587 | 1611 | 1634 | 1658 | 1682 | 1705 | 1719 | 1742 | 1766 | 1790 | 1813 | 1837 | 1860 | 1874 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885
514 | IN | TNK | Instrument Equipment |  | 97 | 2024-05-10 | 2024-08-21 | 29298 |  | 0% |  | 0 | 21 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-05-10: 31; 2024-05-11: 97; 2024-05-12: 164; 2024-05-13: 230; 2024-05-14: 296; 2024-05-15: 362; 2024-05-16: 428; 2024-05-17: 466; 2024-05-18: 533; 2024-05-19: 599; 2024-05-20: 665; 2024-05-21: 731; 2024-05-22: 797; 2024-05-23: 863; 2024-05-24: 902; 2024-05-25: 968; 2024-05-26: 1034; 2024-05-27: 1100; 2024-05-28: 1166; 2024-05-29: 1232; 2024-05-30: 1298; 2024-05-31: 1337; 2024-06-01: 1403; 2024-06-02: 1469; 2024-06-03: 1535; 2024-06-04: 1601; 2024-06-05: 1667; 2024-06-06: 1734; 2024-06-07: 1772; 2024-06-08: 1838; 2024-06-09: 1904; 2024-06-10: 1970; 2024-06-11: 2036; 2024-06-12: 2103; 2024-06-13: 2169; 2024-06-14: 2207; 2024-06-15: 2273; 2024-06-16: 2339; 2024-06-17: 2405; 2024-06-18: 2472; 2024-06-19: 2538; 2024-06-20: 2604; 2024-06-21: 2642; 2024-06-22: 2882; 2024-06-23: 3132; 2024-06-24: 3320; 2024-06-25: 3504; 2024-06-26: 3687; 2024-06-27: 3871; 2024-06-28: 3978; 2024-06-29: 4344; 2024-06-30: 4875; 2024-07-01: 5405; 2024-07-02: 5936; 2024-07-03: 6467; 2024-07-04: 6997; 2024-07-05: 7305; 2024-07-06: 7835; 2024-07-07: 8366; 2024-07-08: 8896; 2024-07-09: 9427; 2024-07-10: 9958; 2024-07-11: 10488; 2024-07-12: 10796; 2024-07-13: 11326; 2024-07-14: 11857; 2024-07-15: 12388; 2024-07-16: 12918; 2024-07-17: 13449; 2024-07-18: 13979; 2024-07-19: 14286; 2024-07-20: 14816; 2024-07-21: 15346; 2024-07-22: 15877; 2024-07-23: 16407; 2024-07-24: 16937; 2024-07-25: 17467; 2024-07-26: 17774; 2024-07-27: 18304; 2024-07-28: 18834; 2024-07-29: 19364; 2024-07-30: 19894; 2024-07-31: 20425; 2024-08-01: 20955; 2024-08-02: 21262; 2024-08-03: 21792; 2024-08-04: 22322; 2024-08-05: 22852; 2024-08-06: 23382; 2024-08-07: 23912; 2024-08-08: 24443; 2024-08-09: 24749; 2024-08-10: 25280; 2024-08-11: 25810; 2024-08-12: 26340; 2024-08-13: 26870; 2024-08-14: 27217; 2024-08-15: 27564; 2024-08-16: 27764; 2024-08-17: 28111; 2024-08-18: 28458; 2024-08-19: 28805; 2024-08-20: 29152; 2024-08-21: 29298; 2024-08-22: 29298; 2024-08-23: 29298; 2024-08-24: 29298; 2024-08-25: 29298; 2024-08-26: 29298; 2024-08-27: 29298; 2024-08-28: 29298; 2024-08-29: 29298; 2024-08-30: 29298; 2024-08-31: 29298; 2024-09-01: 29298; 2024-09-02: 29298; 2024-09-03: 29298; 2024-09-04: 29298; 2024-09-05: 29298; 2024-09-06: 29298; 2024-09-07: 29298; 2024-09-08: 29298; 2024-09-09: 29298; 2024-09-10: 29298; 2024-09-11: 29298; 2024-09-12: 29298; 2024-09-13: 29298; 2024-09-14: 29298; 2024-09-15: 29298; 2024-09-16: 29298; 2024-09-17: 29298; 2024-09-18: 29298; 2024-09-19: 29298; 2024-09-20: 29298; 2024-09-21: 29298; 2024-09-22: 29298; 2024-09-23: 29298; 2024-09-24: 29298; 2024-09-25: 29298; 2024-09-26: 29298; 2024-09-27: 29298; 2024-09-28: 29298; 2024-09-29: 29298; 2024-09-30: 29298; 2024-10-01: 29298; 2024-10-02: 29298; 2024-10-03: 29298; 2024-10-04: 29298; 2024-10-05: 29298; 2024-10-06: 29298; 2024-10-07: 29298; 2024-10-08: 29298; 2024-10-09: 29298; 2024-10-10: 29298; 2024-10-11: 29298; 2024-10-12: 29298; 2024-10-13: 29298; 2024-10-14: 29298; 2024-10-15: 29298; 2024-10-16: 29298; 2024-10-17: 29298; 2024-10-18: 29298; 2024-10-19: 29298; 2024-10-20: 29298; 2024-10-21: 29298; 2024-10-22: 29298; 2024-10-23: 29298; 2024-10-24: 29298; 2024-10-25: 29298; 2024-10-26: 29298; 2024-10-27: 29298; 2024-10-28: 29298; 2024-10-29: 29298; 2024-10-30: 29298; 2024-10-31: 29298; 2024-11-01: 29298; 2024-11-02: 29298; 2024-11-03: 29298; 2024-11-04: 29298; 2024-11-05: 29298; 2024-11-06: 29298; 2024-11-07: 29298; 2024-11-08: 29298; 2024-11-09: 29298; 2024-11-10: 29298; 2024-11-11: 29298; 2024-11-12: 29298; 2024-11-13: 29298; 2024-11-14: 29298; 2024-11-15: 29298; 2024-11-16: 29298; 2024-11-17: 29298; 2024-11-18: 29298; 2024-11-19: 29298; 2024-11-20: 29298
515 | IN | TNK | FA-25161729 | FIELD INSTRUMENTS | 50 | 2024-06-29 | 2024-08-21 | 17341 |  | 0% | Staraz | 0 | 0 | FA-25161725, FA-25161753 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-06-29: 183; 2024-06-30: 529; 2024-07-01: 876; 2024-07-02: 1223; 2024-07-03: 1570; 2024-07-04: 1917; 2024-07-05: 2117; 2024-07-06: 2464; 2024-07-07: 2811; 2024-07-08: 3158; 2024-07-09: 3505; 2024-07-10: 3852; 2024-07-11: 4198; 2024-07-12: 4399; 2024-07-13: 4746; 2024-07-14: 5093; 2024-07-15: 5440; 2024-07-16: 5786; 2024-07-17: 6133; 2024-07-18: 6480; 2024-07-19: 6681; 2024-07-20: 7028; 2024-07-21: 7374; 2024-07-22: 7721; 2024-07-23: 8068; 2024-07-24: 8415; 2024-07-25: 8762; 2024-07-26: 8962; 2024-07-27: 9309; 2024-07-28: 9656; 2024-07-29: 10003; 2024-07-30: 10350; 2024-07-31: 10697; 2024-08-01: 11043; 2024-08-02: 11244; 2024-08-03: 11591; 2024-08-04: 11938; 2024-08-05: 12285; 2024-08-06: 12631; 2024-08-07: 12978; 2024-08-08: 13325; 2024-08-09: 13526; 2024-08-10: 13873; 2024-08-11: 14220; 2024-08-12: 14566; 2024-08-13: 14913; 2024-08-14: 15260; 2024-08-15: 15607; 2024-08-16: 15808; 2024-08-17: 16154; 2024-08-18: 16501; 2024-08-19: 16848; 2024-08-20: 17195; 2024-08-21: 17341; 2024-08-22: 17341; 2024-08-23: 17341; 2024-08-24: 17341; 2024-08-25: 17341; 2024-08-26: 17341; 2024-08-27: 17341; 2024-08-28: 17341; 2024-08-29: 17341; 2024-08-30: 17341; 2024-08-31: 17341; 2024-09-01: 17341; 2024-09-02: 17341; 2024-09-03: 17341; 2024-09-04: 17341; 2024-09-05: 17341; 2024-09-06: 17341; 2024-09-07: 17341; 2024-09-08: 17341; 2024-09-09: 17341; 2024-09-10: 17341; 2024-09-11: 17341; 2024-09-12: 17341; 2024-09-13: 17341; 2024-09-14: 17341; 2024-09-15: 17341; 2024-09-16: 17341; 2024-09-17: 17341; 2024-09-18: 17341; 2024-09-19: 17341; 2024-09-20: 17341; 2024-09-21: 17341; 2024-09-22: 17341; 2024-09-23: 17341; 2024-09-24: 17341; 2024-09-25: 17341; 2024-09-26: 17341; 2024-09-27: 17341; 2024-09-28: 17341; 2024-09-29: 17341; 2024-09-30: 17341; 2024-10-01: 17341; 2024-10-02: 17341; 2024-10-03: 17341; 2024-10-04: 17341; 2024-10-05: 17341; 2024-10-06: 17341; 2024-10-07: 17341; 2024-10-08: 17341; 2024-10-09: 17341; 2024-10-10: 17341; 2024-10-11: 17341; 2024-10-12: 17341; 2024-10-13: 17341; 2024-10-14: 17341; 2024-10-15: 17341; 2024-10-16: 17341; 2024-10-17: 17341; 2024-10-18: 17341; 2024-10-19: 17341; 2024-10-20: 17341; 2024-10-21: 17341; 2024-10-22: 17341; 2024-10-23: 17341; 2024-10-24: 17341; 2024-10-25: 17341; 2024-10-26: 17341; 2024-10-27: 17341; 2024-10-28: 17341; 2024-10-29: 17341; 2024-10-30: 17341; 2024-10-31: 17341; 2024-11-01: 17341; 2024-11-02: 17341; 2024-11-03: 17341; 2024-11-04: 17341; 2024-11-05: 17341; 2024-11-06: 17341; 2024-11-07: 17341; 2024-11-08: 17341; 2024-11-09: 17341; 2024-11-10: 17341; 2024-11-11: 17341; 2024-11-12: 17341; 2024-11-13: 17341; 2024-11-14: 17341; 2024-11-15: 17341; 2024-11-16: 17341; 2024-11-17: 17341; 2024-11-18: 17341; 2024-11-19: 17341; 2024-11-20: 17341
516 | IN | TNK | FA-25161733 | F&G DETECTORS | 50 | 2024-06-22 | 2024-08-13 | 9166 |  | 0% | Staraz | 0 | 28 | FA-25161719, FA-25161753 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-06-22: 174; 2024-06-23: 357; 2024-06-24: 540; 2024-06-25: 724; 2024-06-26: 907; 2024-06-27: 1090; 2024-06-28: 1196; 2024-06-29: 1380; 2024-06-30: 1563; 2024-07-01: 1746; 2024-07-02: 1930; 2024-07-03: 2113; 2024-07-04: 2296; 2024-07-05: 2403; 2024-07-06: 2586; 2024-07-07: 2769; 2024-07-08: 2952; 2024-07-09: 3136; 2024-07-10: 3319; 2024-07-11: 3502; 2024-07-12: 3609; 2024-07-13: 3792; 2024-07-14: 3975; 2024-07-15: 4159; 2024-07-16: 4342; 2024-07-17: 4525; 2024-07-18: 4709; 2024-07-19: 4815; 2024-07-20: 4998; 2024-07-21: 5181; 2024-07-22: 5365; 2024-07-23: 5548; 2024-07-24: 5731; 2024-07-25: 5915; 2024-07-26: 6021; 2024-07-27: 6204; 2024-07-28: 6387; 2024-07-29: 6571; 2024-07-30: 6754; 2024-07-31: 6937; 2024-08-01: 7121; 2024-08-02: 7227; 2024-08-03: 7410; 2024-08-04: 7594; 2024-08-05: 7777; 2024-08-06: 7960; 2024-08-07: 8143; 2024-08-08: 8327; 2024-08-09: 8433; 2024-08-10: 8616; 2024-08-11: 8800; 2024-08-12: 8983; 2024-08-13: 9166; 2024-08-14: 9166; 2024-08-15: 9166; 2024-08-16: 9166; 2024-08-17: 9166; 2024-08-18: 9166; 2024-08-19: 9166; 2024-08-20: 9166; 2024-08-21: 9166; 2024-08-22: 9166; 2024-08-23: 9166; 2024-08-24: 9166; 2024-08-25: 9166; 2024-08-26: 9166; 2024-08-27: 9166; 2024-08-28: 9166; 2024-08-29: 9166; 2024-08-30: 9166; 2024-08-31: 9166; 2024-09-01: 9166; 2024-09-02: 9166; 2024-09-03: 9166; 2024-09-04: 9166; 2024-09-05: 9166; 2024-09-06: 9166; 2024-09-07: 9166; 2024-09-08: 9166; 2024-09-09: 9166; 2024-09-10: 9166; 2024-09-11: 9166; 2024-09-12: 9166; 2024-09-13: 9166; 2024-09-14: 9166; 2024-09-15: 9166; 2024-09-16: 9166; 2024-09-17: 9166; 2024-09-18: 9166; 2024-09-19: 9166; 2024-09-20: 9166; 2024-09-21: 9166; 2024-09-22: 9166; 2024-09-23: 9166; 2024-09-24: 9166; 2024-09-25: 9166; 2024-09-26: 9166; 2024-09-27: 9166; 2024-09-28: 9166; 2024-09-29: 9166; 2024-09-30: 9166; 2024-10-01: 9166; 2024-10-02: 9166; 2024-10-03: 9166; 2024-10-04: 9166; 2024-10-05: 9166; 2024-10-06: 9166; 2024-10-07: 9166; 2024-10-08: 9166; 2024-10-09: 9166; 2024-10-10: 9166; 2024-10-11: 9166; 2024-10-12: 9166; 2024-10-13: 9166; 2024-10-14: 9166; 2024-10-15: 9166; 2024-10-16: 9166; 2024-10-17: 9166; 2024-10-18: 9166; 2024-10-19: 9166; 2024-10-20: 9166; 2024-10-21: 9166; 2024-10-22: 9166; 2024-10-23: 9166; 2024-10-24: 9166; 2024-10-25: 9166; 2024-10-26: 9166; 2024-10-27: 9166; 2024-10-28: 9166; 2024-10-29: 9166; 2024-10-30: 9166; 2024-10-31: 9166; 2024-11-01: 9166; 2024-11-02: 9166; 2024-11-03: 9166; 2024-11-04: 9166; 2024-11-05: 9166; 2024-11-06: 9166; 2024-11-07: 9166; 2024-11-08: 9166; 2024-11-09: 9166; 2024-11-10: 9166; 2024-11-11: 9166; 2024-11-12: 9166; 2024-11-13: 9166; 2024-11-14: 9166; 2024-11-15: 9166; 2024-11-16: 9166; 2024-11-17: 9166; 2024-11-18: 9166; 2024-11-19: 9166; 2024-11-20: 9166
517 | IN | TNK | FA-25161737 | Junction Box | 42 | 2024-05-10 | 2024-06-24 | 2778 |  | 0% | Staraz | 0 | 36 | FA-25161719 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-05-10: 31; 2024-05-11: 97; 2024-05-12: 164; 2024-05-13: 230; 2024-05-14: 296; 2024-05-15: 362; 2024-05-16: 428; 2024-05-17: 466; 2024-05-18: 533; 2024-05-19: 599; 2024-05-20: 665; 2024-05-21: 731; 2024-05-22: 797; 2024-05-23: 863; 2024-05-24: 902; 2024-05-25: 968; 2024-05-26: 1034; 2024-05-27: 1100; 2024-05-28: 1166; 2024-05-29: 1232; 2024-05-30: 1298; 2024-05-31: 1337; 2024-06-01: 1403; 2024-06-02: 1469; 2024-06-03: 1535; 2024-06-04: 1601; 2024-06-05: 1667; 2024-06-06: 1734; 2024-06-07: 1772; 2024-06-08: 1838; 2024-06-09: 1904; 2024-06-10: 1970; 2024-06-11: 2036; 2024-06-12: 2103; 2024-06-13: 2169; 2024-06-14: 2207; 2024-06-15: 2273; 2024-06-16: 2339; 2024-06-17: 2405; 2024-06-18: 2472; 2024-06-19: 2538; 2024-06-20: 2604; 2024-06-21: 2642; 2024-06-22: 2708; 2024-06-23: 2774; 2024-06-24: 2778; 2024-06-25: 2778; 2024-06-26: 2778; 2024-06-27: 2778; 2024-06-28: 2778; 2024-06-29: 2778; 2024-06-30: 2778; 2024-07-01: 2778; 2024-07-02: 2778; 2024-07-03: 2778; 2024-07-04: 2778; 2024-07-05: 2778; 2024-07-06: 2778; 2024-07-07: 2778; 2024-07-08: 2778; 2024-07-09: 2778; 2024-07-10: 2778; 2024-07-11: 2778; 2024-07-12: 2778; 2024-07-13: 2778; 2024-07-14: 2778; 2024-07-15: 2778; 2024-07-16: 2778; 2024-07-17: 2778; 2024-07-18: 2778; 2024-07-19: 2778; 2024-07-20: 2778; 2024-07-21: 2778; 2024-07-22: 2778; 2024-07-23: 2778; 2024-07-24: 2778; 2024-07-25: 2778; 2024-07-26: 2778; 2024-07-27: 2778; 2024-07-28: 2778; 2024-07-29: 2778; 2024-07-30: 2778; 2024-07-31: 2778; 2024-08-01: 2778; 2024-08-02: 2778; 2024-08-03: 2778; 2024-08-04: 2778; 2024-08-05: 2778; 2024-08-06: 2778; 2024-08-07: 2778; 2024-08-08: 2778; 2024-08-09: 2778; 2024-08-10: 2778; 2024-08-11: 2778; 2024-08-12: 2778; 2024-08-13: 2778; 2024-08-14: 2778; 2024-08-15: 2778; 2024-08-16: 2778; 2024-08-17: 2778; 2024-08-18: 2778; 2024-08-19: 2778; 2024-08-20: 2778; 2024-08-21: 2778; 2024-08-22: 2778; 2024-08-23: 2778; 2024-08-24: 2778; 2024-08-25: 2778; 2024-08-26: 2778; 2024-08-27: 2778; 2024-08-28: 2778; 2024-08-29: 2778; 2024-08-30: 2778; 2024-08-31: 2778; 2024-09-01: 2778; 2024-09-02: 2778; 2024-09-03: 2778; 2024-09-04: 2778; 2024-09-05: 2778; 2024-09-06: 2778; 2024-09-07: 2778; 2024-09-08: 2778; 2024-09-09: 2778; 2024-09-10: 2778; 2024-09-11: 2778; 2024-09-12: 2778; 2024-09-13: 2778; 2024-09-14: 2778; 2024-09-15: 2778; 2024-09-16: 2778; 2024-09-17: 2778; 2024-09-18: 2778; 2024-09-19: 2778; 2024-09-20: 2778; 2024-09-21: 2778; 2024-09-22: 2778; 2024-09-23: 2778; 2024-09-24: 2778; 2024-09-25: 2778; 2024-09-26: 2778; 2024-09-27: 2778; 2024-09-28: 2778; 2024-09-29: 2778; 2024-09-30: 2778; 2024-10-01: 2778; 2024-10-02: 2778; 2024-10-03: 2778; 2024-10-04: 2778; 2024-10-05: 2778; 2024-10-06: 2778; 2024-10-07: 2778; 2024-10-08: 2778; 2024-10-09: 2778; 2024-10-10: 2778; 2024-10-11: 2778; 2024-10-12: 2778; 2024-10-13: 2778; 2024-10-14: 2778; 2024-10-15: 2778; 2024-10-16: 2778; 2024-10-17: 2778; 2024-10-18: 2778; 2024-10-19: 2778; 2024-10-20: 2778; 2024-10-21: 2778; 2024-10-22: 2778; 2024-10-23: 2778; 2024-10-24: 2778; 2024-10-25: 2778; 2024-10-26: 2778; 2024-10-27: 2778; 2024-10-28: 2778; 2024-10-29: 2778; 2024-10-30: 2778; 2024-10-31: 2778; 2024-11-01: 2778; 2024-11-02: 2778; 2024-11-03: 2778; 2024-11-04: 2778; 2024-11-05: 2778; 2024-11-06: 2778; 2024-11-07: 2778; 2024-11-08: 2778; 2024-11-09: 2778; 2024-11-10: 2778; 2024-11-11: 2778; 2024-11-12: 2778; 2024-11-13: 2778; 2024-11-14: 2778; 2024-11-15: 2778; 2024-11-16: 2778; 2024-11-17: 2778; 2024-11-18: 2778; 2024-11-19: 2778; 2024-11-20: 2778
518 | IN | TNK | FA-25161741 | Analyzer | 25 | 2024-06-22 | 2024-07-18 | 13 |  | 0% | Staraz | 0 | 28 | FA-25161719 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-06-22: 0; 2024-06-23: 1; 2024-06-24: 1; 2024-06-25: 2; 2024-06-26: 3; 2024-06-27: 3; 2024-06-28: 3; 2024-06-29: 4; 2024-06-30: 4; 2024-07-01: 5; 2024-07-02: 5; 2024-07-03: 6; 2024-07-04: 6; 2024-07-05: 7; 2024-07-06: 7; 2024-07-07: 8; 2024-07-08: 8; 2024-07-09: 9; 2024-07-10: 9; 2024-07-11: 10; 2024-07-12: 10; 2024-07-13: 10; 2024-07-14: 11; 2024-07-15: 11; 2024-07-16: 12; 2024-07-17: 13; 2024-07-18: 13; 2024-07-19: 13; 2024-07-20: 13; 2024-07-21: 13; 2024-07-22: 13; 2024-07-23: 13; 2024-07-24: 13; 2024-07-25: 13; 2024-07-26: 13; 2024-07-27: 13; 2024-07-28: 13; 2024-07-29: 13; 2024-07-30: 13; 2024-07-31: 13; 2024-08-01: 13; 2024-08-02: 13; 2024-08-03: 13; 2024-08-04: 13; 2024-08-05: 13; 2024-08-06: 13; 2024-08-07: 13; 2024-08-08: 13; 2024-08-09: 13; 2024-08-10: 13; 2024-08-11: 13; 2024-08-12: 13; 2024-08-13: 13; 2024-08-14: 13; 2024-08-15: 13; 2024-08-16: 13; 2024-08-17: 13; 2024-08-18: 13; 2024-08-19: 13; 2024-08-20: 13; 2024-08-21: 13; 2024-08-22: 13; 2024-08-23: 13; 2024-08-24: 13; 2024-08-25: 13; 2024-08-26: 13; 2024-08-27: 13; 2024-08-28: 13; 2024-08-29: 13; 2024-08-30: 13; 2024-08-31: 13; 2024-09-01: 13; 2024-09-02: 13; 2024-09-03: 13; 2024-09-04: 13; 2024-09-05: 13; 2024-09-06: 13; 2024-09-07: 13; 2024-09-08: 13; 2024-09-09: 13; 2024-09-10: 13; 2024-09-11: 13; 2024-09-12: 13; 2024-09-13: 13; 2024-09-14: 13; 2024-09-15: 13; 2024-09-16: 13; 2024-09-17: 13; 2024-09-18: 13; 2024-09-19: 13; 2024-09-20: 13; 2024-09-21: 13; 2024-09-22: 13; 2024-09-23: 13; 2024-09-24: 13; 2024-09-25: 13; 2024-09-26: 13; 2024-09-27: 13; 2024-09-28: 13; 2024-09-29: 13; 2024-09-30: 13; 2024-10-01: 13; 2024-10-02: 13; 2024-10-03: 13; 2024-10-04: 13; 2024-10-05: 13; 2024-10-06: 13; 2024-10-07: 13; 2024-10-08: 13; 2024-10-09: 13; 2024-10-10: 13; 2024-10-11: 13; 2024-10-12: 13; 2024-10-13: 13; 2024-10-14: 13; 2024-10-15: 13; 2024-10-16: 13; 2024-10-17: 13; 2024-10-18: 13; 2024-10-19: 13; 2024-10-20: 13; 2024-10-21: 13; 2024-10-22: 13; 2024-10-23: 13; 2024-10-24: 13; 2024-10-25: 13; 2024-10-26: 13; 2024-10-27: 13; 2024-10-28: 13; 2024-10-29: 13; 2024-10-30: 13; 2024-10-31: 13; 2024-11-01: 13; 2024-11-02: 13; 2024-11-03: 13; 2024-11-04: 13; 2024-11-05: 13; 2024-11-06: 13; 2024-11-07: 13; 2024-11-08: 13; 2024-11-09: 13; 2024-11-10: 13; 2024-11-11: 13; 2024-11-12: 13; 2024-11-13: 13; 2024-11-14: 13; 2024-11-15: 13; 2024-11-16: 13; 2024-11-17: 13; 2024-11-18: 13; 2024-11-19: 13; 2024-11-20: 13
519 | IN | TNK | Instrument Cabling |  | 85 | 2024-04-17 | 2024-07-17 | 39332 |  | 0% |  | 0 | 13 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-04-17: 124; 2024-04-18: 911; 2024-04-19: 1366; 2024-04-20: 2153; 2024-04-21: 2940; 2024-04-22: 3726; 2024-04-23: 4513; 2024-04-24: 5300; 2024-04-25: 6086; 2024-04-26: 6542; 2024-04-27: 7328; 2024-04-28: 8115; 2024-04-29: 8902; 2024-04-30: 9688; 2024-05-01: 10475; 2024-05-02: 11261; 2024-05-03: 11717; 2024-05-04: 12504; 2024-05-05: 13392; 2024-05-06: 14293; 2024-05-07: 15193; 2024-05-08: 16094; 2024-05-09: 16995; 2024-05-10: 17516; 2024-05-11: 18417; 2024-05-12: 19318; 2024-05-13: 20218; 2024-05-14: 21119; 2024-05-15: 22019; 2024-05-16: 22920; 2024-05-17: 23442; 2024-05-18: 24342; 2024-05-19: 25243; 2024-05-20: 26144; 2024-05-21: 27044; 2024-05-22: 27945; 2024-05-23: 28845; 2024-05-24: 29367; 2024-05-25: 30268; 2024-05-26: 31168; 2024-05-27: 32069; 2024-05-28: 32970; 2024-05-29: 33870; 2024-05-30: 34274; 2024-05-31: 34340; 2024-06-01: 34454; 2024-06-02: 34568; 2024-06-03: 34682; 2024-06-04: 34796; 2024-06-05: 34910; 2024-06-06: 35024; 2024-06-07: 35090; 2024-06-08: 35204; 2024-06-09: 35318; 2024-06-10: 35432; 2024-06-11: 35546; 2024-06-12: 35660; 2024-06-13: 35774; 2024-06-14: 35840; 2024-06-15: 35954; 2024-06-16: 36068; 2024-06-17: 36182; 2024-06-18: 36296; 2024-06-19: 36410; 2024-06-20: 36524; 2024-06-21: 36590; 2024-06-22: 36704; 2024-06-23: 36818; 2024-06-24: 36932; 2024-06-25: 37046; 2024-06-26: 37160; 2024-06-27: 37274; 2024-06-28: 37340; 2024-06-29: 37454; 2024-06-30: 37568; 2024-07-01: 37682; 2024-07-02: 37796; 2024-07-03: 37910; 2024-07-04: 38024; 2024-07-05: 38090; 2024-07-06: 38204; 2024-07-07: 38318; 2024-07-08: 38432; 2024-07-09: 38546; 2024-07-10: 38660; 2024-07-11: 38774; 2024-07-12: 38840; 2024-07-13: 38954; 2024-07-14: 39068; 2024-07-15: 39182; 2024-07-16: 39296; 2024-07-17: 39332; 2024-07-18: 39332; 2024-07-19: 39332; 2024-07-20: 39332; 2024-07-21: 39332; 2024-07-22: 39332; 2024-07-23: 39332; 2024-07-24: 39332; 2024-07-25: 39332; 2024-07-26: 39332; 2024-07-27: 39332; 2024-07-28: 39332; 2024-07-29: 39332; 2024-07-30: 39332; 2024-07-31: 39332; 2024-08-01: 39332; 2024-08-02: 39332; 2024-08-03: 39332; 2024-08-04: 39332; 2024-08-05: 39332; 2024-08-06: 39332; 2024-08-07: 39332; 2024-08-08: 39332; 2024-08-09: 39332; 2024-08-10: 39332; 2024-08-11: 39332; 2024-08-12: 39332; 2024-08-13: 39332; 2024-08-14: 39332; 2024-08-15: 39332; 2024-08-16: 39332; 2024-08-17: 39332; 2024-08-18: 39332; 2024-08-19: 39332; 2024-08-20: 39332; 2024-08-21: 39332; 2024-08-22: 39332; 2024-08-23: 39332; 2024-08-24: 39332; 2024-08-25: 39332; 2024-08-26: 39332; 2024-08-27: 39332; 2024-08-28: 39332; 2024-08-29: 39332; 2024-08-30: 39332; 2024-08-31: 39332; 2024-09-01: 39332; 2024-09-02: 39332; 2024-09-03: 39332; 2024-09-04: 39332; 2024-09-05: 39332; 2024-09-06: 39332; 2024-09-07: 39332; 2024-09-08: 39332; 2024-09-09: 39332; 2024-09-10: 39332; 2024-09-11: 39332; 2024-09-12: 39332; 2024-09-13: 39332; 2024-09-14: 39332; 2024-09-15: 39332; 2024-09-16: 39332; 2024-09-17: 39332; 2024-09-18: 39332; 2024-09-19: 39332; 2024-09-20: 39332; 2024-09-21: 39332; 2024-09-22: 39332; 2024-09-23: 39332; 2024-09-24: 39332; 2024-09-25: 39332; 2024-09-26: 39332; 2024-09-27: 39332; 2024-09-28: 39332; 2024-09-29: 39332; 2024-09-30: 39332; 2024-10-01: 39332; 2024-10-02: 39332; 2024-10-03: 39332; 2024-10-04: 39332; 2024-10-05: 39332; 2024-10-06: 39332; 2024-10-07: 39332; 2024-10-08: 39332; 2024-10-09: 39332; 2024-10-10: 39332; 2024-10-11: 39332; 2024-10-12: 39332; 2024-10-13: 39332; 2024-10-14: 39332; 2024-10-15: 39332; 2024-10-16: 39332; 2024-10-17: 39332; 2024-10-18: 39332; 2024-10-19: 39332; 2024-10-20: 39332; 2024-10-21: 39332; 2024-10-22: 39332; 2024-10-23: 39332; 2024-10-24: 39332; 2024-10-25: 39332; 2024-10-26: 39332; 2024-10-27: 39332; 2024-10-28: 39332; 2024-10-29: 39332; 2024-10-30: 39332; 2024-10-31: 39332; 2024-11-01: 39332; 2024-11-02: 39332; 2024-11-03: 39332; 2024-11-04: 39332; 2024-11-05: 39332; 2024-11-06: 39332; 2024-11-07: 39332; 2024-11-08: 39332; 2024-11-09: 39332; 2024-11-10: 39332; 2024-11-11: 39332; 2024-11-12: 39332; 2024-11-13: 39332; 2024-11-14: 39332; 2024-11-15: 39332; 2024-11-16: 39332; 2024-11-17: 39332; 2024-11-18: 39332; 2024-11-19: 39332; 2024-11-20: 39332
520 | IN | TNK | FA-25161746 | Main Cabling | 40 | 2024-04-17 | 2024-05-30 | 31466 |  | 0% | Staraz | 0 | 39 | FA-25161702 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-04-17: 124; 2024-04-18: 911; 2024-04-19: 1366; 2024-04-20: 2153; 2024-04-21: 2940; 2024-04-22: 3726; 2024-04-23: 4513; 2024-04-24: 5300; 2024-04-25: 6086; 2024-04-26: 6542; 2024-04-27: 7328; 2024-04-28: 8115; 2024-04-29: 8902; 2024-04-30: 9688; 2024-05-01: 10475; 2024-05-02: 11261; 2024-05-03: 11717; 2024-05-04: 12504; 2024-05-05: 13290; 2024-05-06: 14077; 2024-05-07: 14863; 2024-05-08: 15650; 2024-05-09: 16437; 2024-05-10: 16892; 2024-05-11: 17679; 2024-05-12: 18465; 2024-05-13: 19252; 2024-05-14: 20039; 2024-05-15: 20825; 2024-05-16: 21612; 2024-05-17: 22067; 2024-05-18: 22854; 2024-05-19: 23641; 2024-05-20: 24427; 2024-05-21: 25214; 2024-05-22: 26001; 2024-05-23: 26787; 2024-05-24: 27243; 2024-05-25: 28029; 2024-05-26: 28816; 2024-05-27: 29603; 2024-05-28: 30389; 2024-05-29: 31176; 2024-05-30: 31466; 2024-05-31: 31466; 2024-06-01: 31466; 2024-06-02: 31466; 2024-06-03: 31466; 2024-06-04: 31466; 2024-06-05: 31466; 2024-06-06: 31466; 2024-06-07: 31466; 2024-06-08: 31466; 2024-06-09: 31466; 2024-06-10: 31466; 2024-06-11: 31466; 2024-06-12: 31466; 2024-06-13: 31466; 2024-06-14: 31466; 2024-06-15: 31466; 2024-06-16: 31466; 2024-06-17: 31466; 2024-06-18: 31466; 2024-06-19: 31466; 2024-06-20: 31466; 2024-06-21: 31466; 2024-06-22: 31466; 2024-06-23: 31466; 2024-06-24: 31466; 2024-06-25: 31466; 2024-06-26: 31466; 2024-06-27: 31466; 2024-06-28: 31466; 2024-06-29: 31466; 2024-06-30: 31466; 2024-07-01: 31466; 2024-07-02: 31466; 2024-07-03: 31466; 2024-07-04: 31466; 2024-07-05: 31466; 2024-07-06: 31466; 2024-07-07: 31466; 2024-07-08: 31466; 2024-07-09: 31466; 2024-07-10: 31466; 2024-07-11: 31466; 2024-07-12: 31466; 2024-07-13: 31466; 2024-07-14: 31466; 2024-07-15: 31466; 2024-07-16: 31466; 2024-07-17: 31466; 2024-07-18: 31466; 2024-07-19: 31466; 2024-07-20: 31466; 2024-07-21: 31466; 2024-07-22: 31466; 2024-07-23: 31466; 2024-07-24: 31466; 2024-07-25: 31466; 2024-07-26: 31466; 2024-07-27: 31466; 2024-07-28: 31466; 2024-07-29: 31466; 2024-07-30: 31466; 2024-07-31: 31466; 2024-08-01: 31466; 2024-08-02: 31466; 2024-08-03: 31466; 2024-08-04: 31466; 2024-08-05: 31466; 2024-08-06: 31466; 2024-08-07: 31466; 2024-08-08: 31466; 2024-08-09: 31466; 2024-08-10: 31466; 2024-08-11: 31466; 2024-08-12: 31466; 2024-08-13: 31466; 2024-08-14: 31466; 2024-08-15: 31466; 2024-08-16: 31466; 2024-08-17: 31466; 2024-08-18: 31466; 2024-08-19: 31466; 2024-08-20: 31466; 2024-08-21: 31466; 2024-08-22: 31466; 2024-08-23: 31466; 2024-08-24: 31466; 2024-08-25: 31466; 2024-08-26: 31466; 2024-08-27: 31466; 2024-08-28: 31466; 2024-08-29: 31466; 2024-08-30: 31466; 2024-08-31: 31466; 2024-09-01: 31466; 2024-09-02: 31466; 2024-09-03: 31466; 2024-09-04: 31466; 2024-09-05: 31466; 2024-09-06: 31466; 2024-09-07: 31466; 2024-09-08: 31466; 2024-09-09: 31466; 2024-09-10: 31466; 2024-09-11: 31466; 2024-09-12: 31466; 2024-09-13: 31466; 2024-09-14: 31466; 2024-09-15: 31466; 2024-09-16: 31466; 2024-09-17: 31466; 2024-09-18: 31466; 2024-09-19: 31466; 2024-09-20: 31466; 2024-09-21: 31466; 2024-09-22: 31466; 2024-09-23: 31466; 2024-09-24: 31466; 2024-09-25: 31466; 2024-09-26: 31466; 2024-09-27: 31466; 2024-09-28: 31466; 2024-09-29: 31466; 2024-09-30: 31466; 2024-10-01: 31466; 2024-10-02: 31466; 2024-10-03: 31466; 2024-10-04: 31466; 2024-10-05: 31466; 2024-10-06: 31466; 2024-10-07: 31466; 2024-10-08: 31466; 2024-10-09: 31466; 2024-10-10: 31466; 2024-10-11: 31466; 2024-10-12: 31466; 2024-10-13: 31466; 2024-10-14: 31466; 2024-10-15: 31466; 2024-10-16: 31466; 2024-10-17: 31466; 2024-10-18: 31466; 2024-10-19: 31466; 2024-10-20: 31466; 2024-10-21: 31466; 2024-10-22: 31466; 2024-10-23: 31466; 2024-10-24: 31466; 2024-10-25: 31466; 2024-10-26: 31466; 2024-10-27: 31466; 2024-10-28: 31466; 2024-10-29: 31466; 2024-10-30: 31466; 2024-10-31: 31466; 2024-11-01: 31466; 2024-11-02: 31466; 2024-11-03: 31466; 2024-11-04: 31466; 2024-11-05: 31466; 2024-11-06: 31466; 2024-11-07: 31466; 2024-11-08: 31466; 2024-11-09: 31466; 2024-11-10: 31466; 2024-11-11: 31466; 2024-11-12: 31466; 2024-11-13: 31466; 2024-11-14: 31466; 2024-11-15: 31466; 2024-11-16: 31466; 2024-11-17: 31466; 2024-11-18: 31466; 2024-11-19: 31466; 2024-11-20: 31466
521 | IN | TNK | FA-25161753 | Secondary Cabling | 69 | 2024-05-05 | 2024-07-17 | 7866 |  | 0% | Staraz | 0 | 13 | FA-25161708, FA-25161714, FA-25161702 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-05-05: 102; 2024-05-06: 216; 2024-05-07: 330; 2024-05-08: 444; 2024-05-09: 558; 2024-05-10: 624; 2024-05-11: 738; 2024-05-12: 852; 2024-05-13: 966; 2024-05-14: 1080; 2024-05-15: 1194; 2024-05-16: 1308; 2024-05-17: 1374; 2024-05-18: 1488; 2024-05-19: 1602; 2024-05-20: 1716; 2024-05-21: 1830; 2024-05-22: 1944; 2024-05-23: 2058; 2024-05-24: 2124; 2024-05-25: 2238; 2024-05-26: 2352; 2024-05-27: 2466; 2024-05-28: 2580; 2024-05-29: 2694; 2024-05-30: 2808; 2024-05-31: 2874; 2024-06-01: 2988; 2024-06-02: 3102; 2024-06-03: 3216; 2024-06-04: 3330; 2024-06-05: 3444; 2024-06-06: 3558; 2024-06-07: 3624; 2024-06-08: 3738; 2024-06-09: 3852; 2024-06-10: 3966; 2024-06-11: 4080; 2024-06-12: 4194; 2024-06-13: 4308; 2024-06-14: 4374; 2024-06-15: 4488; 2024-06-16: 4602; 2024-06-17: 4716; 2024-06-18: 4830; 2024-06-19: 4944; 2024-06-20: 5058; 2024-06-21: 5124; 2024-06-22: 5238; 2024-06-23: 5352; 2024-06-24: 5466; 2024-06-25: 5580; 2024-06-26: 5694; 2024-06-27: 5808; 2024-06-28: 5874; 2024-06-29: 5988; 2024-06-30: 6102; 2024-07-01: 6216; 2024-07-02: 6330; 2024-07-03: 6444; 2024-07-04: 6558; 2024-07-05: 6624; 2024-07-06: 6738; 2024-07-07: 6852; 2024-07-08: 6966; 2024-07-09: 7080; 2024-07-10: 7194; 2024-07-11: 7308; 2024-07-12: 7374; 2024-07-13: 7488; 2024-07-14: 7602; 2024-07-15: 7716; 2024-07-16: 7830; 2024-07-17: 7866; 2024-07-18: 7866; 2024-07-19: 7866; 2024-07-20: 7866; 2024-07-21: 7866; 2024-07-22: 7866; 2024-07-23: 7866; 2024-07-24: 7866; 2024-07-25: 7866; 2024-07-26: 7866; 2024-07-27: 7866; 2024-07-28: 7866; 2024-07-29: 7866; 2024-07-30: 7866; 2024-07-31: 7866; 2024-08-01: 7866; 2024-08-02: 7866; 2024-08-03: 7866; 2024-08-04: 7866; 2024-08-05: 7866; 2024-08-06: 7866; 2024-08-07: 7866; 2024-08-08: 7866; 2024-08-09: 7866; 2024-08-10: 7866; 2024-08-11: 7866; 2024-08-12: 7866; 2024-08-13: 7866; 2024-08-14: 7866; 2024-08-15: 7866; 2024-08-16: 7866; 2024-08-17: 7866; 2024-08-18: 7866; 2024-08-19: 7866; 2024-08-20: 7866; 2024-08-21: 7866; 2024-08-22: 7866; 2024-08-23: 7866; 2024-08-24: 7866; 2024-08-25: 7866; 2024-08-26: 7866; 2024-08-27: 7866; 2024-08-28: 7866; 2024-08-29: 7866; 2024-08-30: 7866; 2024-08-31: 7866; 2024-09-01: 7866; 2024-09-02: 7866; 2024-09-03: 7866; 2024-09-04: 7866; 2024-09-05: 7866; 2024-09-06: 7866; 2024-09-07: 7866; 2024-09-08: 7866; 2024-09-09: 7866; 2024-09-10: 7866; 2024-09-11: 7866; 2024-09-12: 7866; 2024-09-13: 7866; 2024-09-14: 7866; 2024-09-15: 7866; 2024-09-16: 7866; 2024-09-17: 7866; 2024-09-18: 7866; 2024-09-19: 7866; 2024-09-20: 7866; 2024-09-21: 7866; 2024-09-22: 7866; 2024-09-23: 7866; 2024-09-24: 7866; 2024-09-25: 7866; 2024-09-26: 7866; 2024-09-27: 7866; 2024-09-28: 7866; 2024-09-29: 7866; 2024-09-30: 7866; 2024-10-01: 7866; 2024-10-02: 7866; 2024-10-03: 7866; 2024-10-04: 7866; 2024-10-05: 7866; 2024-10-06: 7866; 2024-10-07: 7866; 2024-10-08: 7866; 2024-10-09: 7866; 2024-10-10: 7866; 2024-10-11: 7866; 2024-10-12: 7866; 2024-10-13: 7866; 2024-10-14: 7866; 2024-10-15: 7866; 2024-10-16: 7866; 2024-10-17: 7866; 2024-10-18: 7866; 2024-10-19: 7866; 2024-10-20: 7866; 2024-10-21: 7866; 2024-10-22: 7866; 2024-10-23: 7866; 2024-10-24: 7866; 2024-10-25: 7866; 2024-10-26: 7866; 2024-10-27: 7866; 2024-10-28: 7866; 2024-10-29: 7866; 2024-10-30: 7866; 2024-10-31: 7866; 2024-11-01: 7866; 2024-11-02: 7866; 2024-11-03: 7866; 2024-11-04: 7866; 2024-11-05: 7866; 2024-11-06: 7866; 2024-11-07: 7866; 2024-11-08: 7866; 2024-11-09: 7866; 2024-11-10: 7866; 2024-11-11: 7866; 2024-11-12: 7866; 2024-11-13: 7866; 2024-11-14: 7866; 2024-11-15: 7866; 2024-11-16: 7866; 2024-11-17: 7866; 2024-11-18: 7866; 2024-11-19: 7866; 2024-11-20: 7866
522 | IN | TNK | Instrument Cable Gland |  | 76 | 2024-06-11 | 2024-08-31 | 3089 |  | 0% |  | 0 | 2 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-06-11: 37; 2024-06-12: 83; 2024-06-13: 129; 2024-06-14: 156; 2024-06-15: 202; 2024-06-16: 249; 2024-06-17: 295; 2024-06-18: 341; 2024-06-19: 388; 2024-06-20: 434; 2024-06-21: 461; 2024-06-22: 507; 2024-06-23: 554; 2024-06-24: 600; 2024-06-25: 646; 2024-06-26: 693; 2024-06-27: 739; 2024-06-28: 766; 2024-06-29: 812; 2024-06-30: 858; 2024-07-01: 905; 2024-07-02: 951; 2024-07-03: 997; 2024-07-04: 1044; 2024-07-05: 1071; 2024-07-06: 1117; 2024-07-07: 1163; 2024-07-08: 1211; 2024-07-09: 1273; 2024-07-10: 1335; 2024-07-11: 1397; 2024-07-12: 1432; 2024-07-13: 1494; 2024-07-14: 1556; 2024-07-15: 1618; 2024-07-16: 1679; 2024-07-17: 1741; 2024-07-18: 1803; 2024-07-19: 1839; 2024-07-20: 1901; 2024-07-21: 1962; 2024-07-22: 2024; 2024-07-23: 2086; 2024-07-24: 2148; 2024-07-25: 2209; 2024-07-26: 2245; 2024-07-27: 2307; 2024-07-28: 2369; 2024-07-29: 2431; 2024-07-30: 2492; 2024-07-31: 2554; 2024-08-01: 2616; 2024-08-02: 2652; 2024-08-03: 2694; 2024-08-04: 2709; 2024-08-05: 2725; 2024-08-06: 2740; 2024-08-07: 2756; 2024-08-08: 2771; 2024-08-09: 2780; 2024-08-10: 2796; 2024-08-11: 2811; 2024-08-12: 2826; 2024-08-13: 2842; 2024-08-14: 2857; 2024-08-15: 2873; 2024-08-16: 2882; 2024-08-17: 2897; 2024-08-18: 2913; 2024-08-19: 2928; 2024-08-20: 2943; 2024-08-21: 2959; 2024-08-22: 2974; 2024-08-23: 2983; 2024-08-24: 2999; 2024-08-25: 3014; 2024-08-26: 3030; 2024-08-27: 3045; 2024-08-28: 3061; 2024-08-29: 3076; 2024-08-30: 3085; 2024-08-31: 3089; 2024-09-01: 3089; 2024-09-02: 3089; 2024-09-03: 3089; 2024-09-04: 3089; 2024-09-05: 3089; 2024-09-06: 3089; 2024-09-07: 3089; 2024-09-08: 3089; 2024-09-09: 3089; 2024-09-10: 3089; 2024-09-11: 3089; 2024-09-12: 3089; 2024-09-13: 3089; 2024-09-14: 3089; 2024-09-15: 3089; 2024-09-16: 3089; 2024-09-17: 3089; 2024-09-18: 3089; 2024-09-19: 3089; 2024-09-20: 3089; 2024-09-21: 3089; 2024-09-22: 3089; 2024-09-23: 3089; 2024-09-24: 3089; 2024-09-25: 3089; 2024-09-26: 3089; 2024-09-27: 3089; 2024-09-28: 3089; 2024-09-29: 3089; 2024-09-30: 3089; 2024-10-01: 3089; 2024-10-02: 3089; 2024-10-03: 3089; 2024-10-04: 3089; 2024-10-05: 3089; 2024-10-06: 3089; 2024-10-07: 3089; 2024-10-08: 3089; 2024-10-09: 3089; 2024-10-10: 3089; 2024-10-11: 3089; 2024-10-12: 3089; 2024-10-13: 3089; 2024-10-14: 3089; 2024-10-15: 3089; 2024-10-16: 3089; 2024-10-17: 3089; 2024-10-18: 3089; 2024-10-19: 3089; 2024-10-20: 3089; 2024-10-21: 3089; 2024-10-22: 3089; 2024-10-23: 3089; 2024-10-24: 3089; 2024-10-25: 3089; 2024-10-26: 3089; 2024-10-27: 3089; 2024-10-28: 3089; 2024-10-29: 3089; 2024-10-30: 3089; 2024-10-31: 3089; 2024-11-01: 3089; 2024-11-02: 3089; 2024-11-03: 3089; 2024-11-04: 3089; 2024-11-05: 3089; 2024-11-06: 3089; 2024-11-07: 3089; 2024-11-08: 3089; 2024-11-09: 3089; 2024-11-10: 3089; 2024-11-11: 3089; 2024-11-12: 3089; 2024-11-13: 3089; 2024-11-14: 3089; 2024-11-15: 3089; 2024-11-16: 3089; 2024-11-17: 3089; 2024-11-18: 3089; 2024-11-19: 3089; 2024-11-20: 3089
523 | IN | TNK | FA-25161761 | Main Instrument Cable Gland | 50 | 2024-06-11 | 2024-08-03 | 2317 |  | 0% | Staraz | 0 | 28 | FA-25161737, FA-25161741, FA-25161746 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-06-11: 37; 2024-06-12: 83; 2024-06-13: 129; 2024-06-14: 156; 2024-06-15: 202; 2024-06-16: 249; 2024-06-17: 295; 2024-06-18: 341; 2024-06-19: 388; 2024-06-20: 434; 2024-06-21: 461; 2024-06-22: 507; 2024-06-23: 554; 2024-06-24: 600; 2024-06-25: 646; 2024-06-26: 693; 2024-06-27: 739; 2024-06-28: 766; 2024-06-29: 812; 2024-06-30: 858; 2024-07-01: 905; 2024-07-02: 951; 2024-07-03: 997; 2024-07-04: 1044; 2024-07-05: 1071; 2024-07-06: 1117; 2024-07-07: 1163; 2024-07-08: 1210; 2024-07-09: 1256; 2024-07-10: 1302; 2024-07-11: 1349; 2024-07-12: 1375; 2024-07-13: 1422; 2024-07-14: 1468; 2024-07-15: 1514; 2024-07-16: 1561; 2024-07-17: 1607; 2024-07-18: 1653; 2024-07-19: 1680; 2024-07-20: 1727; 2024-07-21: 1773; 2024-07-22: 1819; 2024-07-23: 1866; 2024-07-24: 1912; 2024-07-25: 1958; 2024-07-26: 1985; 2024-07-27: 2031; 2024-07-28: 2078; 2024-07-29: 2124; 2024-07-30: 2170; 2024-07-31: 2217; 2024-08-01: 2263; 2024-08-02: 2290; 2024-08-03: 2317; 2024-08-04: 2317; 2024-08-05: 2317; 2024-08-06: 2317; 2024-08-07: 2317; 2024-08-08: 2317; 2024-08-09: 2317; 2024-08-10: 2317; 2024-08-11: 2317; 2024-08-12: 2317; 2024-08-13: 2317; 2024-08-14: 2317; 2024-08-15: 2317; 2024-08-16: 2317; 2024-08-17: 2317; 2024-08-18: 2317; 2024-08-19: 2317; 2024-08-20: 2317; 2024-08-21: 2317; 2024-08-22: 2317; 2024-08-23: 2317; 2024-08-24: 2317; 2024-08-25: 2317; 2024-08-26: 2317; 2024-08-27: 2317; 2024-08-28: 2317; 2024-08-29: 2317; 2024-08-30: 2317; 2024-08-31: 2317; 2024-09-01: 2317; 2024-09-02: 2317; 2024-09-03: 2317; 2024-09-04: 2317; 2024-09-05: 2317; 2024-09-06: 2317; 2024-09-07: 2317; 2024-09-08: 2317; 2024-09-09: 2317; 2024-09-10: 2317; 2024-09-11: 2317; 2024-09-12: 2317; 2024-09-13: 2317; 2024-09-14: 2317; 2024-09-15: 2317; 2024-09-16: 2317; 2024-09-17: 2317; 2024-09-18: 2317; 2024-09-19: 2317; 2024-09-20: 2317; 2024-09-21: 2317; 2024-09-22: 2317; 2024-09-23: 2317; 2024-09-24: 2317; 2024-09-25: 2317; 2024-09-26: 2317; 2024-09-27: 2317; 2024-09-28: 2317; 2024-09-29: 2317; 2024-09-30: 2317; 2024-10-01: 2317; 2024-10-02: 2317; 2024-10-03: 2317; 2024-10-04: 2317; 2024-10-05: 2317; 2024-10-06: 2317; 2024-10-07: 2317; 2024-10-08: 2317; 2024-10-09: 2317; 2024-10-10: 2317; 2024-10-11: 2317; 2024-10-12: 2317; 2024-10-13: 2317; 2024-10-14: 2317; 2024-10-15: 2317; 2024-10-16: 2317; 2024-10-17: 2317; 2024-10-18: 2317; 2024-10-19: 2317; 2024-10-20: 2317; 2024-10-21: 2317; 2024-10-22: 2317; 2024-10-23: 2317; 2024-10-24: 2317; 2024-10-25: 2317; 2024-10-26: 2317; 2024-10-27: 2317; 2024-10-28: 2317; 2024-10-29: 2317; 2024-10-30: 2317; 2024-10-31: 2317; 2024-11-01: 2317; 2024-11-02: 2317; 2024-11-03: 2317; 2024-11-04: 2317; 2024-11-05: 2317; 2024-11-06: 2317; 2024-11-07: 2317; 2024-11-08: 2317; 2024-11-09: 2317; 2024-11-10: 2317; 2024-11-11: 2317; 2024-11-12: 2317; 2024-11-13: 2317; 2024-11-14: 2317; 2024-11-15: 2317; 2024-11-16: 2317; 2024-11-17: 2317; 2024-11-18: 2317; 2024-11-19: 2317; 2024-11-20: 2317
524 | IN | TNK | FA-35160110 | Secondary Instrument Cable Gland | 50 | 2024-07-08 | 2024-08-31 | 772 |  | 0% | Staraz | 0 | 2 | FA-25161729, FA-25161733, FA-25161737, FA-25161741, FA-25161753 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-08: 2; 2024-07-09: 17; 2024-07-10: 33; 2024-07-11: 48; 2024-07-12: 57; 2024-07-13: 72; 2024-07-14: 88; 2024-07-15: 103; 2024-07-16: 119; 2024-07-17: 134; 2024-07-18: 150; 2024-07-19: 159; 2024-07-20: 174; 2024-07-21: 189; 2024-07-22: 205; 2024-07-23: 220; 2024-07-24: 236; 2024-07-25: 251; 2024-07-26: 260; 2024-07-27: 276; 2024-07-28: 291; 2024-07-29: 306; 2024-07-30: 322; 2024-07-31: 337; 2024-08-01: 353; 2024-08-02: 362; 2024-08-03: 377; 2024-08-04: 393; 2024-08-05: 408; 2024-08-06: 424; 2024-08-07: 439; 2024-08-08: 454; 2024-08-09: 463; 2024-08-10: 479; 2024-08-11: 494; 2024-08-12: 510; 2024-08-13: 525; 2024-08-14: 541; 2024-08-15: 556; 2024-08-16: 565; 2024-08-17: 580; 2024-08-18: 596; 2024-08-19: 611; 2024-08-20: 627; 2024-08-21: 642; 2024-08-22: 658; 2024-08-23: 667; 2024-08-24: 682; 2024-08-25: 697; 2024-08-26: 713; 2024-08-27: 728; 2024-08-28: 744; 2024-08-29: 759; 2024-08-30: 768; 2024-08-31: 772; 2024-09-01: 772; 2024-09-02: 772; 2024-09-03: 772; 2024-09-04: 772; 2024-09-05: 772; 2024-09-06: 772; 2024-09-07: 772; 2024-09-08: 772; 2024-09-09: 772; 2024-09-10: 772; 2024-09-11: 772; 2024-09-12: 772; 2024-09-13: 772; 2024-09-14: 772; 2024-09-15: 772; 2024-09-16: 772; 2024-09-17: 772; 2024-09-18: 772; 2024-09-19: 772; 2024-09-20: 772; 2024-09-21: 772; 2024-09-22: 772; 2024-09-23: 772; 2024-09-24: 772; 2024-09-25: 772; 2024-09-26: 772; 2024-09-27: 772; 2024-09-28: 772; 2024-09-29: 772; 2024-09-30: 772; 2024-10-01: 772; 2024-10-02: 772; 2024-10-03: 772; 2024-10-04: 772; 2024-10-05: 772; 2024-10-06: 772; 2024-10-07: 772; 2024-10-08: 772; 2024-10-09: 772; 2024-10-10: 772; 2024-10-11: 772; 2024-10-12: 772; 2024-10-13: 772; 2024-10-14: 772; 2024-10-15: 772; 2024-10-16: 772; 2024-10-17: 772; 2024-10-18: 772; 2024-10-19: 772; 2024-10-20: 772; 2024-10-21: 772; 2024-10-22: 772; 2024-10-23: 772; 2024-10-24: 772; 2024-10-25: 772; 2024-10-26: 772; 2024-10-27: 772; 2024-10-28: 772; 2024-10-29: 772; 2024-10-30: 772; 2024-10-31: 772; 2024-11-01: 772; 2024-11-02: 772; 2024-11-03: 772; 2024-11-04: 772; 2024-11-05: 772; 2024-11-06: 772; 2024-11-07: 772; 2024-11-08: 772; 2024-11-09: 772; 2024-11-10: 772; 2024-11-11: 772; 2024-11-12: 772; 2024-11-13: 772; 2024-11-14: 772; 2024-11-15: 772; 2024-11-16: 772; 2024-11-17: 772; 2024-11-18: 772; 2024-11-19: 772; 2024-11-20: 772
525 | IN | TNK | Loop Test ( Hot) |  | 57 | 2024-09-17 | 2024-11-16 | 3966 |  | 0% |  | 0 | 0 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-09-17: 62; 2024-09-18: 132; 2024-09-19: 201; 2024-09-20: 242; 2024-09-21: 311; 2024-09-22: 381; 2024-09-23: 450; 2024-09-24: 520; 2024-09-25: 590; 2024-09-26: 659; 2024-09-27: 700; 2024-09-28: 769; 2024-09-29: 839; 2024-09-30: 908; 2024-10-01: 978; 2024-10-02: 1047; 2024-10-03: 1117; 2024-10-04: 1157; 2024-10-05: 1227; 2024-10-06: 1296; 2024-10-07: 1366; 2024-10-08: 1436; 2024-10-09: 1505; 2024-10-10: 1575; 2024-10-11: 1615; 2024-10-12: 1685; 2024-10-13: 1754; 2024-10-14: 1824; 2024-10-15: 1893; 2024-10-16: 1963; 2024-10-17: 2033; 2024-10-18: 2073; 2024-10-19: 2142; 2024-10-20: 2212; 2024-10-21: 2282; 2024-10-22: 2351; 2024-10-23: 2421; 2024-10-24: 2490; 2024-10-25: 2531; 2024-10-26: 2600; 2024-10-27: 2670; 2024-10-28: 2739; 2024-10-29: 2809; 2024-10-30: 2879; 2024-10-31: 2948; 2024-11-01: 2988; 2024-11-02: 3058; 2024-11-03: 3128; 2024-11-04: 3197; 2024-11-05: 3267; 2024-11-06: 3336; 2024-11-07: 3406; 2024-11-08: 3446; 2024-11-09: 3516; 2024-11-10: 3585; 2024-11-11: 3655; 2024-11-12: 3725; 2024-11-13: 3794; 2024-11-14: 3864; 2024-11-15: 3904; 2024-11-16: 3966; 2024-11-17: 3966; 2024-11-18: 3966; 2024-11-19: 3966; 2024-11-20: 3966
526 | IN | TNK | FA-25161767 | Loop Test ( Hot) | 57 | 2024-09-17 | 2024-11-16 | 3966 |  | 0% | Staraz | 0 | 0 | FA-25161729, FA-25161761, FA-25161770, FA-35160110 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-09-17: 62; 2024-09-18: 132; 2024-09-19: 201; 2024-09-20: 242; 2024-09-21: 311; 2024-09-22: 381; 2024-09-23: 450; 2024-09-24: 520; 2024-09-25: 590; 2024-09-26: 659; 2024-09-27: 700; 2024-09-28: 769; 2024-09-29: 839; 2024-09-30: 908; 2024-10-01: 978; 2024-10-02: 1047; 2024-10-03: 1117; 2024-10-04: 1157; 2024-10-05: 1227; 2024-10-06: 1296; 2024-10-07: 1366; 2024-10-08: 1436; 2024-10-09: 1505; 2024-10-10: 1575; 2024-10-11: 1615; 2024-10-12: 1685; 2024-10-13: 1754; 2024-10-14: 1824; 2024-10-15: 1893; 2024-10-16: 1963; 2024-10-17: 2033; 2024-10-18: 2073; 2024-10-19: 2142; 2024-10-20: 2212; 2024-10-21: 2282; 2024-10-22: 2351; 2024-10-23: 2421; 2024-10-24: 2490; 2024-10-25: 2531; 2024-10-26: 2600; 2024-10-27: 2670; 2024-10-28: 2739; 2024-10-29: 2809; 2024-10-30: 2879; 2024-10-31: 2948; 2024-11-01: 2988; 2024-11-02: 3058; 2024-11-03: 3128; 2024-11-04: 3197; 2024-11-05: 3267; 2024-11-06: 3336; 2024-11-07: 3406; 2024-11-08: 3446; 2024-11-09: 3516; 2024-11-10: 3585; 2024-11-11: 3655; 2024-11-12: 3725; 2024-11-13: 3794; 2024-11-14: 3864; 2024-11-15: 3904; 2024-11-16: 3966; 2024-11-17: 3966; 2024-11-18: 3966; 2024-11-19: 3966; 2024-11-20: 3966
527 | IN | TNK | Air Pipe and Tubing |  | 42 | 2024-07-16 | 2024-08-29 | 1112 |  | 0% |  | 0 | 17 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-16: 18; 2024-07-17: 45; 2024-07-18: 71; 2024-07-19: 86; 2024-07-20: 113; 2024-07-21: 139; 2024-07-22: 166; 2024-07-23: 192; 2024-07-24: 219; 2024-07-25: 245; 2024-07-26: 260; 2024-07-27: 287; 2024-07-28: 313; 2024-07-29: 340; 2024-07-30: 366; 2024-07-31: 393; 2024-08-01: 419; 2024-08-02: 435; 2024-08-03: 461; 2024-08-04: 488; 2024-08-05: 514; 2024-08-06: 540; 2024-08-07: 567; 2024-08-08: 593; 2024-08-09: 609; 2024-08-10: 635; 2024-08-11: 662; 2024-08-12: 688; 2024-08-13: 715; 2024-08-14: 741; 2024-08-15: 767; 2024-08-16: 783; 2024-08-17: 809; 2024-08-18: 836; 2024-08-19: 862; 2024-08-20: 889; 2024-08-21: 915; 2024-08-22: 942; 2024-08-23: 957; 2024-08-24: 983; 2024-08-25: 1010; 2024-08-26: 1036; 2024-08-27: 1063; 2024-08-28: 1089; 2024-08-29: 1112; 2024-08-30: 1112; 2024-08-31: 1112; 2024-09-01: 1112; 2024-09-02: 1112; 2024-09-03: 1112; 2024-09-04: 1112; 2024-09-05: 1112; 2024-09-06: 1112; 2024-09-07: 1112; 2024-09-08: 1112; 2024-09-09: 1112; 2024-09-10: 1112; 2024-09-11: 1112; 2024-09-12: 1112; 2024-09-13: 1112; 2024-09-14: 1112; 2024-09-15: 1112; 2024-09-16: 1112; 2024-09-17: 1112; 2024-09-18: 1112; 2024-09-19: 1112; 2024-09-20: 1112; 2024-09-21: 1112; 2024-09-22: 1112; 2024-09-23: 1112; 2024-09-24: 1112; 2024-09-25: 1112; 2024-09-26: 1112; 2024-09-27: 1112; 2024-09-28: 1112; 2024-09-29: 1112; 2024-09-30: 1112; 2024-10-01: 1112; 2024-10-02: 1112; 2024-10-03: 1112; 2024-10-04: 1112; 2024-10-05: 1112; 2024-10-06: 1112; 2024-10-07: 1112; 2024-10-08: 1112; 2024-10-09: 1112; 2024-10-10: 1112; 2024-10-11: 1112; 2024-10-12: 1112; 2024-10-13: 1112; 2024-10-14: 1112; 2024-10-15: 1112; 2024-10-16: 1112; 2024-10-17: 1112; 2024-10-18: 1112; 2024-10-19: 1112; 2024-10-20: 1112; 2024-10-21: 1112; 2024-10-22: 1112; 2024-10-23: 1112; 2024-10-24: 1112; 2024-10-25: 1112; 2024-10-26: 1112; 2024-10-27: 1112; 2024-10-28: 1112; 2024-10-29: 1112; 2024-10-30: 1112; 2024-10-31: 1112; 2024-11-01: 1112; 2024-11-02: 1112; 2024-11-03: 1112; 2024-11-04: 1112; 2024-11-05: 1112; 2024-11-06: 1112; 2024-11-07: 1112; 2024-11-08: 1112; 2024-11-09: 1112; 2024-11-10: 1112; 2024-11-11: 1112; 2024-11-12: 1112; 2024-11-13: 1112; 2024-11-14: 1112; 2024-11-15: 1112; 2024-11-16: 1112; 2024-11-17: 1112; 2024-11-18: 1112; 2024-11-19: 1112; 2024-11-20: 1112
528 | IN | TNK | FA-25161770 | Air Pipe and Tubing | 42 | 2024-07-16 | 2024-08-29 | 1112 |  | 0% | Staraz | 0 | 17 | FA-25161719, FA-25161729 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-16: 18; 2024-07-17: 45; 2024-07-18: 71; 2024-07-19: 86; 2024-07-20: 113; 2024-07-21: 139; 2024-07-22: 166; 2024-07-23: 192; 2024-07-24: 219; 2024-07-25: 245; 2024-07-26: 260; 2024-07-27: 287; 2024-07-28: 313; 2024-07-29: 340; 2024-07-30: 366; 2024-07-31: 393; 2024-08-01: 419; 2024-08-02: 435; 2024-08-03: 461; 2024-08-04: 488; 2024-08-05: 514; 2024-08-06: 540; 2024-08-07: 567; 2024-08-08: 593; 2024-08-09: 609; 2024-08-10: 635; 2024-08-11: 662; 2024-08-12: 688; 2024-08-13: 715; 2024-08-14: 741; 2024-08-15: 767; 2024-08-16: 783; 2024-08-17: 809; 2024-08-18: 836; 2024-08-19: 862; 2024-08-20: 889; 2024-08-21: 915; 2024-08-22: 942; 2024-08-23: 957; 2024-08-24: 983; 2024-08-25: 1010; 2024-08-26: 1036; 2024-08-27: 1063; 2024-08-28: 1089; 2024-08-29: 1112; 2024-08-30: 1112; 2024-08-31: 1112; 2024-09-01: 1112; 2024-09-02: 1112; 2024-09-03: 1112; 2024-09-04: 1112; 2024-09-05: 1112; 2024-09-06: 1112; 2024-09-07: 1112; 2024-09-08: 1112; 2024-09-09: 1112; 2024-09-10: 1112; 2024-09-11: 1112; 2024-09-12: 1112; 2024-09-13: 1112; 2024-09-14: 1112; 2024-09-15: 1112; 2024-09-16: 1112; 2024-09-17: 1112; 2024-09-18: 1112; 2024-09-19: 1112; 2024-09-20: 1112; 2024-09-21: 1112; 2024-09-22: 1112; 2024-09-23: 1112; 2024-09-24: 1112; 2024-09-25: 1112; 2024-09-26: 1112; 2024-09-27: 1112; 2024-09-28: 1112; 2024-09-29: 1112; 2024-09-30: 1112; 2024-10-01: 1112; 2024-10-02: 1112; 2024-10-03: 1112; 2024-10-04: 1112; 2024-10-05: 1112; 2024-10-06: 1112; 2024-10-07: 1112; 2024-10-08: 1112; 2024-10-09: 1112; 2024-10-10: 1112; 2024-10-11: 1112; 2024-10-12: 1112; 2024-10-13: 1112; 2024-10-14: 1112; 2024-10-15: 1112; 2024-10-16: 1112; 2024-10-17: 1112; 2024-10-18: 1112; 2024-10-19: 1112; 2024-10-20: 1112; 2024-10-21: 1112; 2024-10-22: 1112; 2024-10-23: 1112; 2024-10-24: 1112; 2024-10-25: 1112; 2024-10-26: 1112; 2024-10-27: 1112; 2024-10-28: 1112; 2024-10-29: 1112; 2024-10-30: 1112; 2024-10-31: 1112; 2024-11-01: 1112; 2024-11-02: 1112; 2024-11-03: 1112; 2024-11-04: 1112; 2024-11-05: 1112; 2024-11-06: 1112; 2024-11-07: 1112; 2024-11-08: 1112; 2024-11-09: 1112; 2024-11-10: 1112; 2024-11-11: 1112; 2024-11-12: 1112; 2024-11-13: 1112; 2024-11-14: 1112; 2024-11-15: 1112; 2024-11-16: 1112; 2024-11-17: 1112; 2024-11-18: 1112; 2024-11-19: 1112; 2024-11-20: 1112
529 | IN | TNK | Grounding/ Earthing System |  | 30 | 2024-07-30 | 2024-08-31 | 618 |  | 0% |  | 0 | 2 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-30: 17; 2024-07-31: 38; 2024-08-01: 59; 2024-08-02: 70; 2024-08-03: 91; 2024-08-04: 112; 2024-08-05: 132; 2024-08-06: 153; 2024-08-07: 174; 2024-08-08: 194; 2024-08-09: 206; 2024-08-10: 227; 2024-08-11: 247; 2024-08-12: 268; 2024-08-13: 289; 2024-08-14: 309; 2024-08-15: 330; 2024-08-16: 342; 2024-08-17: 362; 2024-08-18: 383; 2024-08-19: 403; 2024-08-20: 424; 2024-08-21: 445; 2024-08-22: 465; 2024-08-23: 477; 2024-08-24: 498; 2024-08-25: 518; 2024-08-26: 539; 2024-08-27: 560; 2024-08-28: 580; 2024-08-29: 601; 2024-08-30: 613; 2024-08-31: 618; 2024-09-01: 618; 2024-09-02: 618; 2024-09-03: 618; 2024-09-04: 618; 2024-09-05: 618; 2024-09-06: 618; 2024-09-07: 618; 2024-09-08: 618; 2024-09-09: 618; 2024-09-10: 618; 2024-09-11: 618; 2024-09-12: 618; 2024-09-13: 618; 2024-09-14: 618; 2024-09-15: 618; 2024-09-16: 618; 2024-09-17: 618; 2024-09-18: 618; 2024-09-19: 618; 2024-09-20: 618; 2024-09-21: 618; 2024-09-22: 618; 2024-09-23: 618; 2024-09-24: 618; 2024-09-25: 618; 2024-09-26: 618; 2024-09-27: 618; 2024-09-28: 618; 2024-09-29: 618; 2024-09-30: 618; 2024-10-01: 618; 2024-10-02: 618; 2024-10-03: 618; 2024-10-04: 618; 2024-10-05: 618; 2024-10-06: 618; 2024-10-07: 618; 2024-10-08: 618; 2024-10-09: 618; 2024-10-10: 618; 2024-10-11: 618; 2024-10-12: 618; 2024-10-13: 618; 2024-10-14: 618; 2024-10-15: 618; 2024-10-16: 618; 2024-10-17: 618; 2024-10-18: 618; 2024-10-19: 618; 2024-10-20: 618; 2024-10-21: 618; 2024-10-22: 618; 2024-10-23: 618; 2024-10-24: 618; 2024-10-25: 618; 2024-10-26: 618; 2024-10-27: 618; 2024-10-28: 618; 2024-10-29: 618; 2024-10-30: 618; 2024-10-31: 618; 2024-11-01: 618; 2024-11-02: 618; 2024-11-03: 618; 2024-11-04: 618; 2024-11-05: 618; 2024-11-06: 618; 2024-11-07: 618; 2024-11-08: 618; 2024-11-09: 618; 2024-11-10: 618; 2024-11-11: 618; 2024-11-12: 618; 2024-11-13: 618; 2024-11-14: 618; 2024-11-15: 618; 2024-11-16: 618; 2024-11-17: 618; 2024-11-18: 618; 2024-11-19: 618; 2024-11-20: 618
530 | IN | TNK | FA-25161775 | Earthing Cable Pulling | 30 | 2024-07-30 | 2024-08-31 | 618 |  | 0% | Staraz | 0 | 2 | FA-25161729, FA-25161737, FA-25161761, FA-35160110 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-30: 17; 2024-07-31: 38; 2024-08-01: 59; 2024-08-02: 70; 2024-08-03: 91; 2024-08-04: 112; 2024-08-05: 132; 2024-08-06: 153; 2024-08-07: 174; 2024-08-08: 194; 2024-08-09: 206; 2024-08-10: 227; 2024-08-11: 247; 2024-08-12: 268; 2024-08-13: 289; 2024-08-14: 309; 2024-08-15: 330; 2024-08-16: 342; 2024-08-17: 362; 2024-08-18: 383; 2024-08-19: 403; 2024-08-20: 424; 2024-08-21: 445; 2024-08-22: 465; 2024-08-23: 477; 2024-08-24: 498; 2024-08-25: 518; 2024-08-26: 539; 2024-08-27: 560; 2024-08-28: 580; 2024-08-29: 601; 2024-08-30: 613; 2024-08-31: 618; 2024-09-01: 618; 2024-09-02: 618; 2024-09-03: 618; 2024-09-04: 618; 2024-09-05: 618; 2024-09-06: 618; 2024-09-07: 618; 2024-09-08: 618; 2024-09-09: 618; 2024-09-10: 618; 2024-09-11: 618; 2024-09-12: 618; 2024-09-13: 618; 2024-09-14: 618; 2024-09-15: 618; 2024-09-16: 618; 2024-09-17: 618; 2024-09-18: 618; 2024-09-19: 618; 2024-09-20: 618; 2024-09-21: 618; 2024-09-22: 618; 2024-09-23: 618; 2024-09-24: 618; 2024-09-25: 618; 2024-09-26: 618; 2024-09-27: 618; 2024-09-28: 618; 2024-09-29: 618; 2024-09-30: 618; 2024-10-01: 618; 2024-10-02: 618; 2024-10-03: 618; 2024-10-04: 618; 2024-10-05: 618; 2024-10-06: 618; 2024-10-07: 618; 2024-10-08: 618; 2024-10-09: 618; 2024-10-10: 618; 2024-10-11: 618; 2024-10-12: 618; 2024-10-13: 618; 2024-10-14: 618; 2024-10-15: 618; 2024-10-16: 618; 2024-10-17: 618; 2024-10-18: 618; 2024-10-19: 618; 2024-10-20: 618; 2024-10-21: 618; 2024-10-22: 618; 2024-10-23: 618; 2024-10-24: 618; 2024-10-25: 618; 2024-10-26: 618; 2024-10-27: 618; 2024-10-28: 618; 2024-10-29: 618; 2024-10-30: 618; 2024-10-31: 618; 2024-11-01: 618; 2024-11-02: 618; 2024-11-03: 618; 2024-11-04: 618; 2024-11-05: 618; 2024-11-06: 618; 2024-11-07: 618; 2024-11-08: 618; 2024-11-09: 618; 2024-11-10: 618; 2024-11-11: 618; 2024-11-12: 618; 2024-11-13: 618; 2024-11-14: 618; 2024-11-15: 618; 2024-11-16: 618; 2024-11-17: 618; 2024-11-18: 618; 2024-11-19: 618; 2024-11-20: 618
531 | IN | ITR55 | ITR - ITR55 |  | 94 | 2024-04-20 | 2024-07-29 | 5390 |  | 0% |  | 0 | 39 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-04-20: 49; 2024-04-21: 116; 2024-04-22: 182; 2024-04-23: 249; 2024-04-24: 316; 2024-04-25: 383; 2024-04-26: 423; 2024-04-27: 490; 2024-04-28: 558; 2024-04-29: 626; 2024-04-30: 694; 2024-05-01: 762; 2024-05-02: 829; 2024-05-03: 869; 2024-05-04: 936; 2024-05-05: 1004; 2024-05-06: 1072; 2024-05-07: 1140; 2024-05-08: 1208; 2024-05-09: 1275; 2024-05-10: 1315; 2024-05-11: 1383; 2024-05-12: 1450; 2024-05-13: 1518; 2024-05-14: 1586; 2024-05-15: 1654; 2024-05-16: 1722; 2024-05-17: 1761; 2024-05-18: 1829; 2024-05-19: 1896; 2024-05-20: 1964; 2024-05-21: 2032; 2024-05-22: 2100; 2024-05-23: 2168; 2024-05-24: 2207; 2024-05-25: 2275; 2024-05-26: 2342; 2024-05-27: 2410; 2024-05-28: 2478; 2024-05-29: 2546; 2024-05-30: 2614; 2024-05-31: 2653; 2024-06-01: 2713; 2024-06-02: 2741; 2024-06-03: 2770; 2024-06-04: 2799; 2024-06-05: 2828; 2024-06-06: 2857; 2024-06-07: 2873; 2024-06-08: 2902; 2024-06-09: 2931; 2024-06-10: 2960; 2024-06-11: 2989; 2024-06-12: 3042; 2024-06-13: 3101; 2024-06-14: 3135; 2024-06-15: 3195; 2024-06-16: 3254; 2024-06-17: 3314; 2024-06-18: 3373; 2024-06-19: 3432; 2024-06-20: 3491; 2024-06-21: 3525; 2024-06-22: 3584; 2024-06-23: 3642; 2024-06-24: 3701; 2024-06-25: 3760; 2024-06-26: 3819; 2024-06-27: 3898; 2024-06-28: 3944; 2024-06-29: 4023; 2024-06-30: 4103; 2024-07-01: 4182; 2024-07-02: 4262; 2024-07-03: 4341; 2024-07-04: 4421; 2024-07-05: 4467; 2024-07-06: 4546; 2024-07-07: 4626; 2024-07-08: 4705; 2024-07-09: 4785; 2024-07-10: 4864; 2024-07-11: 4944; 2024-07-12: 4990; 2024-07-13: 5070; 2024-07-14: 5109; 2024-07-15: 5131; 2024-07-16: 5152; 2024-07-17: 5173; 2024-07-18: 5195; 2024-07-19: 5207; 2024-07-20: 5229; 2024-07-21: 5250; 2024-07-22: 5271; 2024-07-23: 5292; 2024-07-24: 5313; 2024-07-25: 5334; 2024-07-26: 5346; 2024-07-27: 5366; 2024-07-28: 5387; 2024-07-29: 5390; 2024-07-30: 5390; 2024-07-31: 5390; 2024-08-01: 5390; 2024-08-02: 5390; 2024-08-03: 5390; 2024-08-04: 5390; 2024-08-05: 5390; 2024-08-06: 5390; 2024-08-07: 5390; 2024-08-08: 5390; 2024-08-09: 5390; 2024-08-10: 5390; 2024-08-11: 5390; 2024-08-12: 5390; 2024-08-13: 5390; 2024-08-14: 5390; 2024-08-15: 5390; 2024-08-16: 5390; 2024-08-17: 5390; 2024-08-18: 5390; 2024-08-19: 5390; 2024-08-20: 5390; 2024-08-21: 5390; 2024-08-22: 5390; 2024-08-23: 5390; 2024-08-24: 5390; 2024-08-25: 5390; 2024-08-26: 5390; 2024-08-27: 5390; 2024-08-28: 5390; 2024-08-29: 5390; 2024-08-30: 5390; 2024-08-31: 5390; 2024-09-01: 5390; 2024-09-02: 5390; 2024-09-03: 5390; 2024-09-04: 5390; 2024-09-05: 5390; 2024-09-06: 5390; 2024-09-07: 5390; 2024-09-08: 5390; 2024-09-09: 5390; 2024-09-10: 5390; 2024-09-11: 5390; 2024-09-12: 5390; 2024-09-13: 5390; 2024-09-14: 5390; 2024-09-15: 5390; 2024-09-16: 5390; 2024-09-17: 5390; 2024-09-18: 5390; 2024-09-19: 5390; 2024-09-20: 5390; 2024-09-21: 5390; 2024-09-22: 5390; 2024-09-23: 5390; 2024-09-24: 5390; 2024-09-25: 5390; 2024-09-26: 5390; 2024-09-27: 5390; 2024-09-28: 5390; 2024-09-29: 5390; 2024-09-30: 5390; 2024-10-01: 5390; 2024-10-02: 5390; 2024-10-03: 5390; 2024-10-04: 5390; 2024-10-05: 5390; 2024-10-06: 5390; 2024-10-07: 5390; 2024-10-08: 5390; 2024-10-09: 5390; 2024-10-10: 5390; 2024-10-11: 5390; 2024-10-12: 5390; 2024-10-13: 5390; 2024-10-14: 5390; 2024-10-15: 5390; 2024-10-16: 5390; 2024-10-17: 5390; 2024-10-18: 5390; 2024-10-19: 5390; 2024-10-20: 5390; 2024-10-21: 5390; 2024-10-22: 5390; 2024-10-23: 5390; 2024-10-24: 5390; 2024-10-25: 5390; 2024-10-26: 5390; 2024-10-27: 5390; 2024-10-28: 5390; 2024-10-29: 5390; 2024-10-30: 5390; 2024-10-31: 5390; 2024-11-01: 5390; 2024-11-02: 5390; 2024-11-03: 5390; 2024-11-04: 5390; 2024-11-05: 5390; 2024-11-06: 5390; 2024-11-07: 5390; 2024-11-08: 5390; 2024-11-09: 5390; 2024-11-10: 5390; 2024-11-11: 5390; 2024-11-12: 5390; 2024-11-13: 5390; 2024-11-14: 5390; 2024-11-15: 5390; 2024-11-16: 5390; 2024-11-17: 5390; 2024-11-18: 5390; 2024-11-19: 5390; 2024-11-20: 5390
532 | IN | ITR55 | Cable Tray, ladder, Conduits |  | 50 | 2024-04-25 | 2024-06-17 | 56 |  | 0% |  | 0 | 78 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-04-25: 1; 2024-04-26: 1; 2024-04-27: 3; 2024-04-28: 4; 2024-04-29: 5; 2024-04-30: 6; 2024-05-01: 7; 2024-05-02: 8; 2024-05-03: 9; 2024-05-04: 10; 2024-05-05: 11; 2024-05-06: 12; 2024-05-07: 13; 2024-05-08: 15; 2024-05-09: 16; 2024-05-10: 16; 2024-05-11: 17; 2024-05-12: 19; 2024-05-13: 20; 2024-05-14: 21; 2024-05-15: 22; 2024-05-16: 23; 2024-05-17: 24; 2024-05-18: 25; 2024-05-19: 26; 2024-05-20: 27; 2024-05-21: 28; 2024-05-22: 29; 2024-05-23: 30; 2024-05-24: 31; 2024-05-25: 32; 2024-05-26: 33; 2024-05-27: 34; 2024-05-28: 36; 2024-05-29: 37; 2024-05-30: 38; 2024-05-31: 39; 2024-06-01: 40; 2024-06-02: 41; 2024-06-03: 42; 2024-06-04: 43; 2024-06-05: 44; 2024-06-06: 45; 2024-06-07: 46; 2024-06-08: 47; 2024-06-09: 48; 2024-06-10: 49; 2024-06-11: 50; 2024-06-12: 52; 2024-06-13: 53; 2024-06-14: 53; 2024-06-15: 54; 2024-06-16: 56; 2024-06-17: 56; 2024-06-18: 56; 2024-06-19: 56; 2024-06-20: 56; 2024-06-21: 56; 2024-06-22: 56; 2024-06-23: 56; 2024-06-24: 56; 2024-06-25: 56; 2024-06-26: 56; 2024-06-27: 56; 2024-06-28: 56; 2024-06-29: 56; 2024-06-30: 56; 2024-07-01: 56; 2024-07-02: 56; 2024-07-03: 56; 2024-07-04: 56; 2024-07-05: 56; 2024-07-06: 56; 2024-07-07: 56; 2024-07-08: 56; 2024-07-09: 56; 2024-07-10: 56; 2024-07-11: 56; 2024-07-12: 56; 2024-07-13: 56; 2024-07-14: 56; 2024-07-15: 56; 2024-07-16: 56; 2024-07-17: 56; 2024-07-18: 56; 2024-07-19: 56; 2024-07-20: 56; 2024-07-21: 56; 2024-07-22: 56; 2024-07-23: 56; 2024-07-24: 56; 2024-07-25: 56; 2024-07-26: 56; 2024-07-27: 56; 2024-07-28: 56; 2024-07-29: 56; 2024-07-30: 56; 2024-07-31: 56; 2024-08-01: 56; 2024-08-02: 56; 2024-08-03: 56; 2024-08-04: 56; 2024-08-05: 56; 2024-08-06: 56; 2024-08-07: 56; 2024-08-08: 56; 2024-08-09: 56; 2024-08-10: 56; 2024-08-11: 56; 2024-08-12: 56; 2024-08-13: 56; 2024-08-14: 56; 2024-08-15: 56; 2024-08-16: 56; 2024-08-17: 56; 2024-08-18: 56; 2024-08-19: 56; 2024-08-20: 56; 2024-08-21: 56; 2024-08-22: 56; 2024-08-23: 56; 2024-08-24: 56; 2024-08-25: 56; 2024-08-26: 56; 2024-08-27: 56; 2024-08-28: 56; 2024-08-29: 56; 2024-08-30: 56; 2024-08-31: 56; 2024-09-01: 56; 2024-09-02: 56; 2024-09-03: 56; 2024-09-04: 56; 2024-09-05: 56; 2024-09-06: 56; 2024-09-07: 56; 2024-09-08: 56; 2024-09-09: 56; 2024-09-10: 56; 2024-09-11: 56; 2024-09-12: 56; 2024-09-13: 56; 2024-09-14: 56; 2024-09-15: 56; 2024-09-16: 56; 2024-09-17: 56; 2024-09-18: 56; 2024-09-19: 56; 2024-09-20: 56; 2024-09-21: 56; 2024-09-22: 56; 2024-09-23: 56; 2024-09-24: 56; 2024-09-25: 56; 2024-09-26: 56; 2024-09-27: 56; 2024-09-28: 56; 2024-09-29: 56; 2024-09-30: 56; 2024-10-01: 56; 2024-10-02: 56; 2024-10-03: 56; 2024-10-04: 56; 2024-10-05: 56; 2024-10-06: 56; 2024-10-07: 56; 2024-10-08: 56; 2024-10-09: 56; 2024-10-10: 56; 2024-10-11: 56; 2024-10-12: 56; 2024-10-13: 56; 2024-10-14: 56; 2024-10-15: 56; 2024-10-16: 56; 2024-10-17: 56; 2024-10-18: 56; 2024-10-19: 56; 2024-10-20: 56; 2024-10-21: 56; 2024-10-22: 56; 2024-10-23: 56; 2024-10-24: 56; 2024-10-25: 56; 2024-10-26: 56; 2024-10-27: 56; 2024-10-28: 56; 2024-10-29: 56; 2024-10-30: 56; 2024-10-31: 56; 2024-11-01: 56; 2024-11-02: 56; 2024-11-03: 56; 2024-11-04: 56; 2024-11-05: 56; 2024-11-06: 56; 2024-11-07: 56; 2024-11-08: 56; 2024-11-09: 56; 2024-11-10: 56; 2024-11-11: 56; 2024-11-12: 56; 2024-11-13: 56; 2024-11-14: 56; 2024-11-15: 56; 2024-11-16: 56; 2024-11-17: 56; 2024-11-18: 56; 2024-11-19: 56; 2024-11-20: 56
533 | IN | ITR55 | FA-25161782 | Installation of Cable Tray, ladder | 50 | 2024-04-25 | 2024-06-17 | 56 |  | 0% | Staraz | 0 | 78 | FA-35160116 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-04-25: 1; 2024-04-26: 1; 2024-04-27: 3; 2024-04-28: 4; 2024-04-29: 5; 2024-04-30: 6; 2024-05-01: 7; 2024-05-02: 8; 2024-05-03: 9; 2024-05-04: 10; 2024-05-05: 11; 2024-05-06: 12; 2024-05-07: 13; 2024-05-08: 15; 2024-05-09: 16; 2024-05-10: 16; 2024-05-11: 17; 2024-05-12: 19; 2024-05-13: 20; 2024-05-14: 21; 2024-05-15: 22; 2024-05-16: 23; 2024-05-17: 24; 2024-05-18: 25; 2024-05-19: 26; 2024-05-20: 27; 2024-05-21: 28; 2024-05-22: 29; 2024-05-23: 30; 2024-05-24: 31; 2024-05-25: 32; 2024-05-26: 33; 2024-05-27: 34; 2024-05-28: 36; 2024-05-29: 37; 2024-05-30: 38; 2024-05-31: 39; 2024-06-01: 40; 2024-06-02: 41; 2024-06-03: 42; 2024-06-04: 43; 2024-06-05: 44; 2024-06-06: 45; 2024-06-07: 46; 2024-06-08: 47; 2024-06-09: 48; 2024-06-10: 49; 2024-06-11: 50; 2024-06-12: 52; 2024-06-13: 53; 2024-06-14: 53; 2024-06-15: 54; 2024-06-16: 56; 2024-06-17: 56; 2024-06-18: 56; 2024-06-19: 56; 2024-06-20: 56; 2024-06-21: 56; 2024-06-22: 56; 2024-06-23: 56; 2024-06-24: 56; 2024-06-25: 56; 2024-06-26: 56; 2024-06-27: 56; 2024-06-28: 56; 2024-06-29: 56; 2024-06-30: 56; 2024-07-01: 56; 2024-07-02: 56; 2024-07-03: 56; 2024-07-04: 56; 2024-07-05: 56; 2024-07-06: 56; 2024-07-07: 56; 2024-07-08: 56; 2024-07-09: 56; 2024-07-10: 56; 2024-07-11: 56; 2024-07-12: 56; 2024-07-13: 56; 2024-07-14: 56; 2024-07-15: 56; 2024-07-16: 56; 2024-07-17: 56; 2024-07-18: 56; 2024-07-19: 56; 2024-07-20: 56; 2024-07-21: 56; 2024-07-22: 56; 2024-07-23: 56; 2024-07-24: 56; 2024-07-25: 56; 2024-07-26: 56; 2024-07-27: 56; 2024-07-28: 56; 2024-07-29: 56; 2024-07-30: 56; 2024-07-31: 56; 2024-08-01: 56; 2024-08-02: 56; 2024-08-03: 56; 2024-08-04: 56; 2024-08-05: 56; 2024-08-06: 56; 2024-08-07: 56; 2024-08-08: 56; 2024-08-09: 56; 2024-08-10: 56; 2024-08-11: 56; 2024-08-12: 56; 2024-08-13: 56; 2024-08-14: 56; 2024-08-15: 56; 2024-08-16: 56; 2024-08-17: 56; 2024-08-18: 56; 2024-08-19: 56; 2024-08-20: 56; 2024-08-21: 56; 2024-08-22: 56; 2024-08-23: 56; 2024-08-24: 56; 2024-08-25: 56; 2024-08-26: 56; 2024-08-27: 56; 2024-08-28: 56; 2024-08-29: 56; 2024-08-30: 56; 2024-08-31: 56; 2024-09-01: 56; 2024-09-02: 56; 2024-09-03: 56; 2024-09-04: 56; 2024-09-05: 56; 2024-09-06: 56; 2024-09-07: 56; 2024-09-08: 56; 2024-09-09: 56; 2024-09-10: 56; 2024-09-11: 56; 2024-09-12: 56; 2024-09-13: 56; 2024-09-14: 56; 2024-09-15: 56; 2024-09-16: 56; 2024-09-17: 56; 2024-09-18: 56; 2024-09-19: 56; 2024-09-20: 56; 2024-09-21: 56; 2024-09-22: 56; 2024-09-23: 56; 2024-09-24: 56; 2024-09-25: 56; 2024-09-26: 56; 2024-09-27: 56; 2024-09-28: 56; 2024-09-29: 56; 2024-09-30: 56; 2024-10-01: 56; 2024-10-02: 56; 2024-10-03: 56; 2024-10-04: 56; 2024-10-05: 56; 2024-10-06: 56; 2024-10-07: 56; 2024-10-08: 56; 2024-10-09: 56; 2024-10-10: 56; 2024-10-11: 56; 2024-10-12: 56; 2024-10-13: 56; 2024-10-14: 56; 2024-10-15: 56; 2024-10-16: 56; 2024-10-17: 56; 2024-10-18: 56; 2024-10-19: 56; 2024-10-20: 56; 2024-10-21: 56; 2024-10-22: 56; 2024-10-23: 56; 2024-10-24: 56; 2024-10-25: 56; 2024-10-26: 56; 2024-10-27: 56; 2024-10-28: 56; 2024-10-29: 56; 2024-10-30: 56; 2024-10-31: 56; 2024-11-01: 56; 2024-11-02: 56; 2024-11-03: 56; 2024-11-04: 56; 2024-11-05: 56; 2024-11-06: 56; 2024-11-07: 56; 2024-11-08: 56; 2024-11-09: 56; 2024-11-10: 56; 2024-11-11: 56; 2024-11-12: 56; 2024-11-13: 56; 2024-11-14: 56; 2024-11-15: 56; 2024-11-16: 56; 2024-11-17: 56; 2024-11-18: 56; 2024-11-19: 56; 2024-11-20: 56
534 | IN | ITR55 | Supports |  | 40 | 2024-04-20 | 2024-06-01 | 1558 |  | 0% |  | 0 | 33 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-04-20: 29; 2024-04-21: 68; 2024-04-22: 107; 2024-04-23: 146; 2024-04-24: 185; 2024-04-25: 223; 2024-04-26: 246; 2024-04-27: 285; 2024-04-28: 324; 2024-04-29: 363; 2024-04-30: 402; 2024-05-01: 441; 2024-05-02: 480; 2024-05-03: 502; 2024-05-04: 541; 2024-05-05: 580; 2024-05-06: 619; 2024-05-07: 658; 2024-05-08: 697; 2024-05-09: 736; 2024-05-10: 759; 2024-05-11: 798; 2024-05-12: 837; 2024-05-13: 875; 2024-05-14: 914; 2024-05-15: 953; 2024-05-16: 992; 2024-05-17: 1015; 2024-05-18: 1054; 2024-05-19: 1093; 2024-05-20: 1132; 2024-05-21: 1171; 2024-05-22: 1210; 2024-05-23: 1249; 2024-05-24: 1271; 2024-05-25: 1310; 2024-05-26: 1349; 2024-05-27: 1388; 2024-05-28: 1427; 2024-05-29: 1466; 2024-05-30: 1505; 2024-05-31: 1527; 2024-06-01: 1558; 2024-06-02: 1558; 2024-06-03: 1558; 2024-06-04: 1558; 2024-06-05: 1558; 2024-06-06: 1558; 2024-06-07: 1558; 2024-06-08: 1558; 2024-06-09: 1558; 2024-06-10: 1558; 2024-06-11: 1558; 2024-06-12: 1558; 2024-06-13: 1558; 2024-06-14: 1558; 2024-06-15: 1558; 2024-06-16: 1558; 2024-06-17: 1558; 2024-06-18: 1558; 2024-06-19: 1558; 2024-06-20: 1558; 2024-06-21: 1558; 2024-06-22: 1558; 2024-06-23: 1558; 2024-06-24: 1558; 2024-06-25: 1558; 2024-06-26: 1558; 2024-06-27: 1558; 2024-06-28: 1558; 2024-06-29: 1558; 2024-06-30: 1558; 2024-07-01: 1558; 2024-07-02: 1558; 2024-07-03: 1558; 2024-07-04: 1558; 2024-07-05: 1558; 2024-07-06: 1558; 2024-07-07: 1558; 2024-07-08: 1558; 2024-07-09: 1558; 2024-07-10: 1558; 2024-07-11: 1558; 2024-07-12: 1558; 2024-07-13: 1558; 2024-07-14: 1558; 2024-07-15: 1558; 2024-07-16: 1558; 2024-07-17: 1558; 2024-07-18: 1558; 2024-07-19: 1558; 2024-07-20: 1558; 2024-07-21: 1558; 2024-07-22: 1558; 2024-07-23: 1558; 2024-07-24: 1558; 2024-07-25: 1558; 2024-07-26: 1558; 2024-07-27: 1558; 2024-07-28: 1558; 2024-07-29: 1558; 2024-07-30: 1558; 2024-07-31: 1558; 2024-08-01: 1558; 2024-08-02: 1558; 2024-08-03: 1558; 2024-08-04: 1558; 2024-08-05: 1558; 2024-08-06: 1558; 2024-08-07: 1558; 2024-08-08: 1558; 2024-08-09: 1558; 2024-08-10: 1558; 2024-08-11: 1558; 2024-08-12: 1558; 2024-08-13: 1558; 2024-08-14: 1558; 2024-08-15: 1558; 2024-08-16: 1558; 2024-08-17: 1558; 2024-08-18: 1558; 2024-08-19: 1558; 2024-08-20: 1558; 2024-08-21: 1558; 2024-08-22: 1558; 2024-08-23: 1558; 2024-08-24: 1558; 2024-08-25: 1558; 2024-08-26: 1558; 2024-08-27: 1558; 2024-08-28: 1558; 2024-08-29: 1558; 2024-08-30: 1558; 2024-08-31: 1558; 2024-09-01: 1558; 2024-09-02: 1558; 2024-09-03: 1558; 2024-09-04: 1558; 2024-09-05: 1558; 2024-09-06: 1558; 2024-09-07: 1558; 2024-09-08: 1558; 2024-09-09: 1558; 2024-09-10: 1558; 2024-09-11: 1558; 2024-09-12: 1558; 2024-09-13: 1558; 2024-09-14: 1558; 2024-09-15: 1558; 2024-09-16: 1558; 2024-09-17: 1558; 2024-09-18: 1558; 2024-09-19: 1558; 2024-09-20: 1558; 2024-09-21: 1558; 2024-09-22: 1558; 2024-09-23: 1558; 2024-09-24: 1558; 2024-09-25: 1558; 2024-09-26: 1558; 2024-09-27: 1558; 2024-09-28: 1558; 2024-09-29: 1558; 2024-09-30: 1558; 2024-10-01: 1558; 2024-10-02: 1558; 2024-10-03: 1558; 2024-10-04: 1558; 2024-10-05: 1558; 2024-10-06: 1558; 2024-10-07: 1558; 2024-10-08: 1558; 2024-10-09: 1558; 2024-10-10: 1558; 2024-10-11: 1558; 2024-10-12: 1558; 2024-10-13: 1558; 2024-10-14: 1558; 2024-10-15: 1558; 2024-10-16: 1558; 2024-10-17: 1558; 2024-10-18: 1558; 2024-10-19: 1558; 2024-10-20: 1558; 2024-10-21: 1558; 2024-10-22: 1558; 2024-10-23: 1558; 2024-10-24: 1558; 2024-10-25: 1558; 2024-10-26: 1558; 2024-10-27: 1558; 2024-10-28: 1558; 2024-10-29: 1558; 2024-10-30: 1558; 2024-10-31: 1558; 2024-11-01: 1558; 2024-11-02: 1558; 2024-11-03: 1558; 2024-11-04: 1558; 2024-11-05: 1558; 2024-11-06: 1558; 2024-11-07: 1558; 2024-11-08: 1558; 2024-11-09: 1558; 2024-11-10: 1558; 2024-11-11: 1558; 2024-11-12: 1558; 2024-11-13: 1558; 2024-11-14: 1558; 2024-11-15: 1558; 2024-11-16: 1558; 2024-11-17: 1558; 2024-11-18: 1558; 2024-11-19: 1558; 2024-11-20: 1558
535 | IN | ITR55 | FA-35160116 | Supports | 40 | 2024-04-20 | 2024-06-01 | 1558 |  | 0% | Staraz | 0 | 33 | A1000 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-04-20: 29; 2024-04-21: 68; 2024-04-22: 107; 2024-04-23: 146; 2024-04-24: 185; 2024-04-25: 223; 2024-04-26: 246; 2024-04-27: 285; 2024-04-28: 324; 2024-04-29: 363; 2024-04-30: 402; 2024-05-01: 441; 2024-05-02: 480; 2024-05-03: 502; 2024-05-04: 541; 2024-05-05: 580; 2024-05-06: 619; 2024-05-07: 658; 2024-05-08: 697; 2024-05-09: 736; 2024-05-10: 759; 2024-05-11: 798; 2024-05-12: 837; 2024-05-13: 875; 2024-05-14: 914; 2024-05-15: 953; 2024-05-16: 992; 2024-05-17: 1015; 2024-05-18: 1054; 2024-05-19: 1093; 2024-05-20: 1132; 2024-05-21: 1171; 2024-05-22: 1210; 2024-05-23: 1249; 2024-05-24: 1271; 2024-05-25: 1310; 2024-05-26: 1349; 2024-05-27: 1388; 2024-05-28: 1427; 2024-05-29: 1466; 2024-05-30: 1505; 2024-05-31: 1527; 2024-06-01: 1558; 2024-06-02: 1558; 2024-06-03: 1558; 2024-06-04: 1558; 2024-06-05: 1558; 2024-06-06: 1558; 2024-06-07: 1558; 2024-06-08: 1558; 2024-06-09: 1558; 2024-06-10: 1558; 2024-06-11: 1558; 2024-06-12: 1558; 2024-06-13: 1558; 2024-06-14: 1558; 2024-06-15: 1558; 2024-06-16: 1558; 2024-06-17: 1558; 2024-06-18: 1558; 2024-06-19: 1558; 2024-06-20: 1558; 2024-06-21: 1558; 2024-06-22: 1558; 2024-06-23: 1558; 2024-06-24: 1558; 2024-06-25: 1558; 2024-06-26: 1558; 2024-06-27: 1558; 2024-06-28: 1558; 2024-06-29: 1558; 2024-06-30: 1558; 2024-07-01: 1558; 2024-07-02: 1558; 2024-07-03: 1558; 2024-07-04: 1558; 2024-07-05: 1558; 2024-07-06: 1558; 2024-07-07: 1558; 2024-07-08: 1558; 2024-07-09: 1558; 2024-07-10: 1558; 2024-07-11: 1558; 2024-07-12: 1558; 2024-07-13: 1558; 2024-07-14: 1558; 2024-07-15: 1558; 2024-07-16: 1558; 2024-07-17: 1558; 2024-07-18: 1558; 2024-07-19: 1558; 2024-07-20: 1558; 2024-07-21: 1558; 2024-07-22: 1558; 2024-07-23: 1558; 2024-07-24: 1558; 2024-07-25: 1558; 2024-07-26: 1558; 2024-07-27: 1558; 2024-07-28: 1558; 2024-07-29: 1558; 2024-07-30: 1558; 2024-07-31: 1558; 2024-08-01: 1558; 2024-08-02: 1558; 2024-08-03: 1558; 2024-08-04: 1558; 2024-08-05: 1558; 2024-08-06: 1558; 2024-08-07: 1558; 2024-08-08: 1558; 2024-08-09: 1558; 2024-08-10: 1558; 2024-08-11: 1558; 2024-08-12: 1558; 2024-08-13: 1558; 2024-08-14: 1558; 2024-08-15: 1558; 2024-08-16: 1558; 2024-08-17: 1558; 2024-08-18: 1558; 2024-08-19: 1558; 2024-08-20: 1558; 2024-08-21: 1558; 2024-08-22: 1558; 2024-08-23: 1558; 2024-08-24: 1558; 2024-08-25: 1558; 2024-08-26: 1558; 2024-08-27: 1558; 2024-08-28: 1558; 2024-08-29: 1558; 2024-08-30: 1558; 2024-08-31: 1558; 2024-09-01: 1558; 2024-09-02: 1558; 2024-09-03: 1558; 2024-09-04: 1558; 2024-09-05: 1558; 2024-09-06: 1558; 2024-09-07: 1558; 2024-09-08: 1558; 2024-09-09: 1558; 2024-09-10: 1558; 2024-09-11: 1558; 2024-09-12: 1558; 2024-09-13: 1558; 2024-09-14: 1558; 2024-09-15: 1558; 2024-09-16: 1558; 2024-09-17: 1558; 2024-09-18: 1558; 2024-09-19: 1558; 2024-09-20: 1558; 2024-09-21: 1558; 2024-09-22: 1558; 2024-09-23: 1558; 2024-09-24: 1558; 2024-09-25: 1558; 2024-09-26: 1558; 2024-09-27: 1558; 2024-09-28: 1558; 2024-09-29: 1558; 2024-09-30: 1558; 2024-10-01: 1558; 2024-10-02: 1558; 2024-10-03: 1558; 2024-10-04: 1558; 2024-10-05: 1558; 2024-10-06: 1558; 2024-10-07: 1558; 2024-10-08: 1558; 2024-10-09: 1558; 2024-10-10: 1558; 2024-10-11: 1558; 2024-10-12: 1558; 2024-10-13: 1558; 2024-10-14: 1558; 2024-10-15: 1558; 2024-10-16: 1558; 2024-10-17: 1558; 2024-10-18: 1558; 2024-10-19: 1558; 2024-10-20: 1558; 2024-10-21: 1558; 2024-10-22: 1558; 2024-10-23: 1558; 2024-10-24: 1558; 2024-10-25: 1558; 2024-10-26: 1558; 2024-10-27: 1558; 2024-10-28: 1558; 2024-10-29: 1558; 2024-10-30: 1558; 2024-10-31: 1558; 2024-11-01: 1558; 2024-11-02: 1558; 2024-11-03: 1558; 2024-11-04: 1558; 2024-11-05: 1558; 2024-11-06: 1558; 2024-11-07: 1558; 2024-11-08: 1558; 2024-11-09: 1558; 2024-11-10: 1558; 2024-11-11: 1558; 2024-11-12: 1558; 2024-11-13: 1558; 2024-11-14: 1558; 2024-11-15: 1558; 2024-11-16: 1558; 2024-11-17: 1558; 2024-11-18: 1558; 2024-11-19: 1558; 2024-11-20: 1558
536 | IN | ITR55 | Instrument Panel (DCS/ESD/F&G/TGS/PLC , ….) |  | 80 | 2024-04-20 | 2024-07-14 | 2218 |  | 0% |  | 0 | 33 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-04-20: 20; 2024-04-21: 48; 2024-04-22: 76; 2024-04-23: 104; 2024-04-24: 131; 2024-04-25: 159; 2024-04-26: 175; 2024-04-27: 203; 2024-04-28: 231; 2024-04-29: 258; 2024-04-30: 286; 2024-05-01: 314; 2024-05-02: 341; 2024-05-03: 357; 2024-05-04: 385; 2024-05-05: 413; 2024-05-06: 441; 2024-05-07: 468; 2024-05-08: 496; 2024-05-09: 524; 2024-05-10: 540; 2024-05-11: 568; 2024-05-12: 595; 2024-05-13: 623; 2024-05-14: 651; 2024-05-15: 678; 2024-05-16: 706; 2024-05-17: 722; 2024-05-18: 750; 2024-05-19: 778; 2024-05-20: 805; 2024-05-21: 833; 2024-05-22: 861; 2024-05-23: 889; 2024-05-24: 905; 2024-05-25: 932; 2024-05-26: 960; 2024-05-27: 988; 2024-05-28: 1015; 2024-05-29: 1043; 2024-05-30: 1071; 2024-05-31: 1087; 2024-06-01: 1115; 2024-06-02: 1142; 2024-06-03: 1170; 2024-06-04: 1198; 2024-06-05: 1226; 2024-06-06: 1253; 2024-06-07: 1269; 2024-06-08: 1297; 2024-06-09: 1325; 2024-06-10: 1352; 2024-06-11: 1380; 2024-06-12: 1408; 2024-06-13: 1436; 2024-06-14: 1452; 2024-06-15: 1479; 2024-06-16: 1507; 2024-06-17: 1535; 2024-06-18: 1563; 2024-06-19: 1590; 2024-06-20: 1618; 2024-06-21: 1634; 2024-06-22: 1662; 2024-06-23: 1690; 2024-06-24: 1717; 2024-06-25: 1745; 2024-06-26: 1773; 2024-06-27: 1800; 2024-06-28: 1816; 2024-06-29: 1844; 2024-06-30: 1872; 2024-07-01: 1900; 2024-07-02: 1927; 2024-07-03: 1955; 2024-07-04: 1983; 2024-07-05: 1999; 2024-07-06: 2027; 2024-07-07: 2054; 2024-07-08: 2082; 2024-07-09: 2110; 2024-07-10: 2137; 2024-07-11: 2165; 2024-07-12: 2181; 2024-07-13: 2209; 2024-07-14: 2218; 2024-07-15: 2218; 2024-07-16: 2218; 2024-07-17: 2218; 2024-07-18: 2218; 2024-07-19: 2218; 2024-07-20: 2218; 2024-07-21: 2218; 2024-07-22: 2218; 2024-07-23: 2218; 2024-07-24: 2218; 2024-07-25: 2218; 2024-07-26: 2218; 2024-07-27: 2218; 2024-07-28: 2218; 2024-07-29: 2218; 2024-07-30: 2218; 2024-07-31: 2218; 2024-08-01: 2218; 2024-08-02: 2218; 2024-08-03: 2218; 2024-08-04: 2218; 2024-08-05: 2218; 2024-08-06: 2218; 2024-08-07: 2218; 2024-08-08: 2218; 2024-08-09: 2218; 2024-08-10: 2218; 2024-08-11: 2218; 2024-08-12: 2218; 2024-08-13: 2218; 2024-08-14: 2218; 2024-08-15: 2218; 2024-08-16: 2218; 2024-08-17: 2218; 2024-08-18: 2218; 2024-08-19: 2218; 2024-08-20: 2218; 2024-08-21: 2218; 2024-08-22: 2218; 2024-08-23: 2218; 2024-08-24: 2218; 2024-08-25: 2218; 2024-08-26: 2218; 2024-08-27: 2218; 2024-08-28: 2218; 2024-08-29: 2218; 2024-08-30: 2218; 2024-08-31: 2218; 2024-09-01: 2218; 2024-09-02: 2218; 2024-09-03: 2218; 2024-09-04: 2218; 2024-09-05: 2218; 2024-09-06: 2218; 2024-09-07: 2218; 2024-09-08: 2218; 2024-09-09: 2218; 2024-09-10: 2218; 2024-09-11: 2218; 2024-09-12: 2218; 2024-09-13: 2218; 2024-09-14: 2218; 2024-09-15: 2218; 2024-09-16: 2218; 2024-09-17: 2218; 2024-09-18: 2218; 2024-09-19: 2218; 2024-09-20: 2218; 2024-09-21: 2218; 2024-09-22: 2218; 2024-09-23: 2218; 2024-09-24: 2218; 2024-09-25: 2218; 2024-09-26: 2218; 2024-09-27: 2218; 2024-09-28: 2218; 2024-09-29: 2218; 2024-09-30: 2218; 2024-10-01: 2218; 2024-10-02: 2218; 2024-10-03: 2218; 2024-10-04: 2218; 2024-10-05: 2218; 2024-10-06: 2218; 2024-10-07: 2218; 2024-10-08: 2218; 2024-10-09: 2218; 2024-10-10: 2218; 2024-10-11: 2218; 2024-10-12: 2218; 2024-10-13: 2218; 2024-10-14: 2218; 2024-10-15: 2218; 2024-10-16: 2218; 2024-10-17: 2218; 2024-10-18: 2218; 2024-10-19: 2218; 2024-10-20: 2218; 2024-10-21: 2218; 2024-10-22: 2218; 2024-10-23: 2218; 2024-10-24: 2218; 2024-10-25: 2218; 2024-10-26: 2218; 2024-10-27: 2218; 2024-10-28: 2218; 2024-10-29: 2218; 2024-10-30: 2218; 2024-10-31: 2218; 2024-11-01: 2218; 2024-11-02: 2218; 2024-11-03: 2218; 2024-11-04: 2218; 2024-11-05: 2218; 2024-11-06: 2218; 2024-11-07: 2218; 2024-11-08: 2218; 2024-11-09: 2218; 2024-11-10: 2218; 2024-11-11: 2218; 2024-11-12: 2218; 2024-11-13: 2218; 2024-11-14: 2218; 2024-11-15: 2218; 2024-11-16: 2218; 2024-11-17: 2218; 2024-11-18: 2218; 2024-11-19: 2218; 2024-11-20: 2218
537 | IN | ITR55 | FA-25161798 | Instrument Panel (DCS/ESD/F&G/TGS/PLC , ….) | 80 | 2024-04-20 | 2024-07-14 | 2218 |  | 0% | Staraz | 0 | 33 | FA-35160116 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-04-20: 20; 2024-04-21: 48; 2024-04-22: 76; 2024-04-23: 104; 2024-04-24: 131; 2024-04-25: 159; 2024-04-26: 175; 2024-04-27: 203; 2024-04-28: 231; 2024-04-29: 258; 2024-04-30: 286; 2024-05-01: 314; 2024-05-02: 341; 2024-05-03: 357; 2024-05-04: 385; 2024-05-05: 413; 2024-05-06: 441; 2024-05-07: 468; 2024-05-08: 496; 2024-05-09: 524; 2024-05-10: 540; 2024-05-11: 568; 2024-05-12: 595; 2024-05-13: 623; 2024-05-14: 651; 2024-05-15: 678; 2024-05-16: 706; 2024-05-17: 722; 2024-05-18: 750; 2024-05-19: 778; 2024-05-20: 805; 2024-05-21: 833; 2024-05-22: 861; 2024-05-23: 889; 2024-05-24: 905; 2024-05-25: 932; 2024-05-26: 960; 2024-05-27: 988; 2024-05-28: 1015; 2024-05-29: 1043; 2024-05-30: 1071; 2024-05-31: 1087; 2024-06-01: 1115; 2024-06-02: 1142; 2024-06-03: 1170; 2024-06-04: 1198; 2024-06-05: 1226; 2024-06-06: 1253; 2024-06-07: 1269; 2024-06-08: 1297; 2024-06-09: 1325; 2024-06-10: 1352; 2024-06-11: 1380; 2024-06-12: 1408; 2024-06-13: 1436; 2024-06-14: 1452; 2024-06-15: 1479; 2024-06-16: 1507; 2024-06-17: 1535; 2024-06-18: 1563; 2024-06-19: 1590; 2024-06-20: 1618; 2024-06-21: 1634; 2024-06-22: 1662; 2024-06-23: 1690; 2024-06-24: 1717; 2024-06-25: 1745; 2024-06-26: 1773; 2024-06-27: 1800; 2024-06-28: 1816; 2024-06-29: 1844; 2024-06-30: 1872; 2024-07-01: 1900; 2024-07-02: 1927; 2024-07-03: 1955; 2024-07-04: 1983; 2024-07-05: 1999; 2024-07-06: 2027; 2024-07-07: 2054; 2024-07-08: 2082; 2024-07-09: 2110; 2024-07-10: 2137; 2024-07-11: 2165; 2024-07-12: 2181; 2024-07-13: 2209; 2024-07-14: 2218; 2024-07-15: 2218; 2024-07-16: 2218; 2024-07-17: 2218; 2024-07-18: 2218; 2024-07-19: 2218; 2024-07-20: 2218; 2024-07-21: 2218; 2024-07-22: 2218; 2024-07-23: 2218; 2024-07-24: 2218; 2024-07-25: 2218; 2024-07-26: 2218; 2024-07-27: 2218; 2024-07-28: 2218; 2024-07-29: 2218; 2024-07-30: 2218; 2024-07-31: 2218; 2024-08-01: 2218; 2024-08-02: 2218; 2024-08-03: 2218; 2024-08-04: 2218; 2024-08-05: 2218; 2024-08-06: 2218; 2024-08-07: 2218; 2024-08-08: 2218; 2024-08-09: 2218; 2024-08-10: 2218; 2024-08-11: 2218; 2024-08-12: 2218; 2024-08-13: 2218; 2024-08-14: 2218; 2024-08-15: 2218; 2024-08-16: 2218; 2024-08-17: 2218; 2024-08-18: 2218; 2024-08-19: 2218; 2024-08-20: 2218; 2024-08-21: 2218; 2024-08-22: 2218; 2024-08-23: 2218; 2024-08-24: 2218; 2024-08-25: 2218; 2024-08-26: 2218; 2024-08-27: 2218; 2024-08-28: 2218; 2024-08-29: 2218; 2024-08-30: 2218; 2024-08-31: 2218; 2024-09-01: 2218; 2024-09-02: 2218; 2024-09-03: 2218; 2024-09-04: 2218; 2024-09-05: 2218; 2024-09-06: 2218; 2024-09-07: 2218; 2024-09-08: 2218; 2024-09-09: 2218; 2024-09-10: 2218; 2024-09-11: 2218; 2024-09-12: 2218; 2024-09-13: 2218; 2024-09-14: 2218; 2024-09-15: 2218; 2024-09-16: 2218; 2024-09-17: 2218; 2024-09-18: 2218; 2024-09-19: 2218; 2024-09-20: 2218; 2024-09-21: 2218; 2024-09-22: 2218; 2024-09-23: 2218; 2024-09-24: 2218; 2024-09-25: 2218; 2024-09-26: 2218; 2024-09-27: 2218; 2024-09-28: 2218; 2024-09-29: 2218; 2024-09-30: 2218; 2024-10-01: 2218; 2024-10-02: 2218; 2024-10-03: 2218; 2024-10-04: 2218; 2024-10-05: 2218; 2024-10-06: 2218; 2024-10-07: 2218; 2024-10-08: 2218; 2024-10-09: 2218; 2024-10-10: 2218; 2024-10-11: 2218; 2024-10-12: 2218; 2024-10-13: 2218; 2024-10-14: 2218; 2024-10-15: 2218; 2024-10-16: 2218; 2024-10-17: 2218; 2024-10-18: 2218; 2024-10-19: 2218; 2024-10-20: 2218; 2024-10-21: 2218; 2024-10-22: 2218; 2024-10-23: 2218; 2024-10-24: 2218; 2024-10-25: 2218; 2024-10-26: 2218; 2024-10-27: 2218; 2024-10-28: 2218; 2024-10-29: 2218; 2024-10-30: 2218; 2024-10-31: 2218; 2024-11-01: 2218; 2024-11-02: 2218; 2024-11-03: 2218; 2024-11-04: 2218; 2024-11-05: 2218; 2024-11-06: 2218; 2024-11-07: 2218; 2024-11-08: 2218; 2024-11-09: 2218; 2024-11-10: 2218; 2024-11-11: 2218; 2024-11-12: 2218; 2024-11-13: 2218; 2024-11-14: 2218; 2024-11-15: 2218; 2024-11-16: 2218; 2024-11-17: 2218; 2024-11-18: 2218; 2024-11-19: 2218; 2024-11-20: 2218
538 | IN | ITR55 | Instrument Cabling |  | 30 | 2024-06-12 | 2024-07-14 | 913 |  | 0% |  | 0 | 33 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-06-12: 24; 2024-06-13: 54; 2024-06-14: 72; 2024-06-15: 102; 2024-06-16: 133; 2024-06-17: 163; 2024-06-18: 194; 2024-06-19: 224; 2024-06-20: 255; 2024-06-21: 272; 2024-06-22: 303; 2024-06-23: 333; 2024-06-24: 364; 2024-06-25: 394; 2024-06-26: 424; 2024-06-27: 455; 2024-06-28: 472; 2024-06-29: 503; 2024-06-30: 533; 2024-07-01: 564; 2024-07-02: 594; 2024-07-03: 625; 2024-07-04: 655; 2024-07-05: 673; 2024-07-06: 703; 2024-07-07: 733; 2024-07-08: 764; 2024-07-09: 794; 2024-07-10: 825; 2024-07-11: 855; 2024-07-12: 873; 2024-07-13: 903; 2024-07-14: 913; 2024-07-15: 913; 2024-07-16: 913; 2024-07-17: 913; 2024-07-18: 913; 2024-07-19: 913; 2024-07-20: 913; 2024-07-21: 913; 2024-07-22: 913; 2024-07-23: 913; 2024-07-24: 913; 2024-07-25: 913; 2024-07-26: 913; 2024-07-27: 913; 2024-07-28: 913; 2024-07-29: 913; 2024-07-30: 913; 2024-07-31: 913; 2024-08-01: 913; 2024-08-02: 913; 2024-08-03: 913; 2024-08-04: 913; 2024-08-05: 913; 2024-08-06: 913; 2024-08-07: 913; 2024-08-08: 913; 2024-08-09: 913; 2024-08-10: 913; 2024-08-11: 913; 2024-08-12: 913; 2024-08-13: 913; 2024-08-14: 913; 2024-08-15: 913; 2024-08-16: 913; 2024-08-17: 913; 2024-08-18: 913; 2024-08-19: 913; 2024-08-20: 913; 2024-08-21: 913; 2024-08-22: 913; 2024-08-23: 913; 2024-08-24: 913; 2024-08-25: 913; 2024-08-26: 913; 2024-08-27: 913; 2024-08-28: 913; 2024-08-29: 913; 2024-08-30: 913; 2024-08-31: 913; 2024-09-01: 913; 2024-09-02: 913; 2024-09-03: 913; 2024-09-04: 913; 2024-09-05: 913; 2024-09-06: 913; 2024-09-07: 913; 2024-09-08: 913; 2024-09-09: 913; 2024-09-10: 913; 2024-09-11: 913; 2024-09-12: 913; 2024-09-13: 913; 2024-09-14: 913; 2024-09-15: 913; 2024-09-16: 913; 2024-09-17: 913; 2024-09-18: 913; 2024-09-19: 913; 2024-09-20: 913; 2024-09-21: 913; 2024-09-22: 913; 2024-09-23: 913; 2024-09-24: 913; 2024-09-25: 913; 2024-09-26: 913; 2024-09-27: 913; 2024-09-28: 913; 2024-09-29: 913; 2024-09-30: 913; 2024-10-01: 913; 2024-10-02: 913; 2024-10-03: 913; 2024-10-04: 913; 2024-10-05: 913; 2024-10-06: 913; 2024-10-07: 913; 2024-10-08: 913; 2024-10-09: 913; 2024-10-10: 913; 2024-10-11: 913; 2024-10-12: 913; 2024-10-13: 913; 2024-10-14: 913; 2024-10-15: 913; 2024-10-16: 913; 2024-10-17: 913; 2024-10-18: 913; 2024-10-19: 913; 2024-10-20: 913; 2024-10-21: 913; 2024-10-22: 913; 2024-10-23: 913; 2024-10-24: 913; 2024-10-25: 913; 2024-10-26: 913; 2024-10-27: 913; 2024-10-28: 913; 2024-10-29: 913; 2024-10-30: 913; 2024-10-31: 913; 2024-11-01: 913; 2024-11-02: 913; 2024-11-03: 913; 2024-11-04: 913; 2024-11-05: 913; 2024-11-06: 913; 2024-11-07: 913; 2024-11-08: 913; 2024-11-09: 913; 2024-11-10: 913; 2024-11-11: 913; 2024-11-12: 913; 2024-11-13: 913; 2024-11-14: 913; 2024-11-15: 913; 2024-11-16: 913; 2024-11-17: 913; 2024-11-18: 913; 2024-11-19: 913; 2024-11-20: 913
539 | IN | ITR55 | FA-25161804 | Internal Cabling | 30 | 2024-06-12 | 2024-07-14 | 913 |  | 0% | Staraz | 0 | 33 | FA-25161798, FA-25161782 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-06-12: 24; 2024-06-13: 54; 2024-06-14: 72; 2024-06-15: 102; 2024-06-16: 133; 2024-06-17: 163; 2024-06-18: 194; 2024-06-19: 224; 2024-06-20: 255; 2024-06-21: 272; 2024-06-22: 303; 2024-06-23: 333; 2024-06-24: 364; 2024-06-25: 394; 2024-06-26: 424; 2024-06-27: 455; 2024-06-28: 472; 2024-06-29: 503; 2024-06-30: 533; 2024-07-01: 564; 2024-07-02: 594; 2024-07-03: 625; 2024-07-04: 655; 2024-07-05: 673; 2024-07-06: 703; 2024-07-07: 733; 2024-07-08: 764; 2024-07-09: 794; 2024-07-10: 825; 2024-07-11: 855; 2024-07-12: 873; 2024-07-13: 903; 2024-07-14: 913; 2024-07-15: 913; 2024-07-16: 913; 2024-07-17: 913; 2024-07-18: 913; 2024-07-19: 913; 2024-07-20: 913; 2024-07-21: 913; 2024-07-22: 913; 2024-07-23: 913; 2024-07-24: 913; 2024-07-25: 913; 2024-07-26: 913; 2024-07-27: 913; 2024-07-28: 913; 2024-07-29: 913; 2024-07-30: 913; 2024-07-31: 913; 2024-08-01: 913; 2024-08-02: 913; 2024-08-03: 913; 2024-08-04: 913; 2024-08-05: 913; 2024-08-06: 913; 2024-08-07: 913; 2024-08-08: 913; 2024-08-09: 913; 2024-08-10: 913; 2024-08-11: 913; 2024-08-12: 913; 2024-08-13: 913; 2024-08-14: 913; 2024-08-15: 913; 2024-08-16: 913; 2024-08-17: 913; 2024-08-18: 913; 2024-08-19: 913; 2024-08-20: 913; 2024-08-21: 913; 2024-08-22: 913; 2024-08-23: 913; 2024-08-24: 913; 2024-08-25: 913; 2024-08-26: 913; 2024-08-27: 913; 2024-08-28: 913; 2024-08-29: 913; 2024-08-30: 913; 2024-08-31: 913; 2024-09-01: 913; 2024-09-02: 913; 2024-09-03: 913; 2024-09-04: 913; 2024-09-05: 913; 2024-09-06: 913; 2024-09-07: 913; 2024-09-08: 913; 2024-09-09: 913; 2024-09-10: 913; 2024-09-11: 913; 2024-09-12: 913; 2024-09-13: 913; 2024-09-14: 913; 2024-09-15: 913; 2024-09-16: 913; 2024-09-17: 913; 2024-09-18: 913; 2024-09-19: 913; 2024-09-20: 913; 2024-09-21: 913; 2024-09-22: 913; 2024-09-23: 913; 2024-09-24: 913; 2024-09-25: 913; 2024-09-26: 913; 2024-09-27: 913; 2024-09-28: 913; 2024-09-29: 913; 2024-09-30: 913; 2024-10-01: 913; 2024-10-02: 913; 2024-10-03: 913; 2024-10-04: 913; 2024-10-05: 913; 2024-10-06: 913; 2024-10-07: 913; 2024-10-08: 913; 2024-10-09: 913; 2024-10-10: 913; 2024-10-11: 913; 2024-10-12: 913; 2024-10-13: 913; 2024-10-14: 913; 2024-10-15: 913; 2024-10-16: 913; 2024-10-17: 913; 2024-10-18: 913; 2024-10-19: 913; 2024-10-20: 913; 2024-10-21: 913; 2024-10-22: 913; 2024-10-23: 913; 2024-10-24: 913; 2024-10-25: 913; 2024-10-26: 913; 2024-10-27: 913; 2024-10-28: 913; 2024-10-29: 913; 2024-10-30: 913; 2024-10-31: 913; 2024-11-01: 913; 2024-11-02: 913; 2024-11-03: 913; 2024-11-04: 913; 2024-11-05: 913; 2024-11-06: 913; 2024-11-07: 913; 2024-11-08: 913; 2024-11-09: 913; 2024-11-10: 913; 2024-11-11: 913; 2024-11-12: 913; 2024-11-13: 913; 2024-11-14: 913; 2024-11-15: 913; 2024-11-16: 913; 2024-11-17: 913; 2024-11-18: 913; 2024-11-19: 913; 2024-11-20: 913
540 | IN | ITR55 | Instrument Cable Gland |  | 35 | 2024-06-16 | 2024-07-23 | 27 |  | 0% |  | 0 | 33 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-06-16: 0; 2024-06-17: 1; 2024-06-18: 2; 2024-06-19: 3; 2024-06-20: 3; 2024-06-21: 4; 2024-06-22: 5; 2024-06-23: 5; 2024-06-24: 6; 2024-06-25: 7; 2024-06-26: 8; 2024-06-27: 8; 2024-06-28: 9; 2024-06-29: 10; 2024-06-30: 10; 2024-07-01: 11; 2024-07-02: 12; 2024-07-03: 13; 2024-07-04: 13; 2024-07-05: 14; 2024-07-06: 15; 2024-07-07: 15; 2024-07-08: 16; 2024-07-09: 17; 2024-07-10: 18; 2024-07-11: 18; 2024-07-12: 19; 2024-07-13: 20; 2024-07-14: 20; 2024-07-15: 21; 2024-07-16: 22; 2024-07-17: 23; 2024-07-18: 24; 2024-07-19: 24; 2024-07-20: 25; 2024-07-21: 26; 2024-07-22: 26; 2024-07-23: 27; 2024-07-24: 27; 2024-07-25: 27; 2024-07-26: 27; 2024-07-27: 27; 2024-07-28: 27; 2024-07-29: 27; 2024-07-30: 27; 2024-07-31: 27; 2024-08-01: 27; 2024-08-02: 27; 2024-08-03: 27; 2024-08-04: 27; 2024-08-05: 27; 2024-08-06: 27; 2024-08-07: 27; 2024-08-08: 27; 2024-08-09: 27; 2024-08-10: 27; 2024-08-11: 27; 2024-08-12: 27; 2024-08-13: 27; 2024-08-14: 27; 2024-08-15: 27; 2024-08-16: 27; 2024-08-17: 27; 2024-08-18: 27; 2024-08-19: 27; 2024-08-20: 27; 2024-08-21: 27; 2024-08-22: 27; 2024-08-23: 27; 2024-08-24: 27; 2024-08-25: 27; 2024-08-26: 27; 2024-08-27: 27; 2024-08-28: 27; 2024-08-29: 27; 2024-08-30: 27; 2024-08-31: 27; 2024-09-01: 27; 2024-09-02: 27; 2024-09-03: 27; 2024-09-04: 27; 2024-09-05: 27; 2024-09-06: 27; 2024-09-07: 27; 2024-09-08: 27; 2024-09-09: 27; 2024-09-10: 27; 2024-09-11: 27; 2024-09-12: 27; 2024-09-13: 27; 2024-09-14: 27; 2024-09-15: 27; 2024-09-16: 27; 2024-09-17: 27; 2024-09-18: 27; 2024-09-19: 27; 2024-09-20: 27; 2024-09-21: 27; 2024-09-22: 27; 2024-09-23: 27; 2024-09-24: 27; 2024-09-25: 27; 2024-09-26: 27; 2024-09-27: 27; 2024-09-28: 27; 2024-09-29: 27; 2024-09-30: 27; 2024-10-01: 27; 2024-10-02: 27; 2024-10-03: 27; 2024-10-04: 27; 2024-10-05: 27; 2024-10-06: 27; 2024-10-07: 27; 2024-10-08: 27; 2024-10-09: 27; 2024-10-10: 27; 2024-10-11: 27; 2024-10-12: 27; 2024-10-13: 27; 2024-10-14: 27; 2024-10-15: 27; 2024-10-16: 27; 2024-10-17: 27; 2024-10-18: 27; 2024-10-19: 27; 2024-10-20: 27; 2024-10-21: 27; 2024-10-22: 27; 2024-10-23: 27; 2024-10-24: 27; 2024-10-25: 27; 2024-10-26: 27; 2024-10-27: 27; 2024-10-28: 27; 2024-10-29: 27; 2024-10-30: 27; 2024-10-31: 27; 2024-11-01: 27; 2024-11-02: 27; 2024-11-03: 27; 2024-11-04: 27; 2024-11-05: 27; 2024-11-06: 27; 2024-11-07: 27; 2024-11-08: 27; 2024-11-09: 27; 2024-11-10: 27; 2024-11-11: 27; 2024-11-12: 27; 2024-11-13: 27; 2024-11-14: 27; 2024-11-15: 27; 2024-11-16: 27; 2024-11-17: 27; 2024-11-18: 27; 2024-11-19: 27; 2024-11-20: 27
541 | IN | ITR55 | FA-25161812 | Instrument Cable Gland | 35 | 2024-06-16 | 2024-07-23 | 27 |  | 0% | Staraz | 0 | 33 | FA-25161804 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-06-16: 0; 2024-06-17: 1; 2024-06-18: 2; 2024-06-19: 3; 2024-06-20: 3; 2024-06-21: 4; 2024-06-22: 5; 2024-06-23: 5; 2024-06-24: 6; 2024-06-25: 7; 2024-06-26: 8; 2024-06-27: 8; 2024-06-28: 9; 2024-06-29: 10; 2024-06-30: 10; 2024-07-01: 11; 2024-07-02: 12; 2024-07-03: 13; 2024-07-04: 13; 2024-07-05: 14; 2024-07-06: 15; 2024-07-07: 15; 2024-07-08: 16; 2024-07-09: 17; 2024-07-10: 18; 2024-07-11: 18; 2024-07-12: 19; 2024-07-13: 20; 2024-07-14: 20; 2024-07-15: 21; 2024-07-16: 22; 2024-07-17: 23; 2024-07-18: 24; 2024-07-19: 24; 2024-07-20: 25; 2024-07-21: 26; 2024-07-22: 26; 2024-07-23: 27; 2024-07-24: 27; 2024-07-25: 27; 2024-07-26: 27; 2024-07-27: 27; 2024-07-28: 27; 2024-07-29: 27; 2024-07-30: 27; 2024-07-31: 27; 2024-08-01: 27; 2024-08-02: 27; 2024-08-03: 27; 2024-08-04: 27; 2024-08-05: 27; 2024-08-06: 27; 2024-08-07: 27; 2024-08-08: 27; 2024-08-09: 27; 2024-08-10: 27; 2024-08-11: 27; 2024-08-12: 27; 2024-08-13: 27; 2024-08-14: 27; 2024-08-15: 27; 2024-08-16: 27; 2024-08-17: 27; 2024-08-18: 27; 2024-08-19: 27; 2024-08-20: 27; 2024-08-21: 27; 2024-08-22: 27; 2024-08-23: 27; 2024-08-24: 27; 2024-08-25: 27; 2024-08-26: 27; 2024-08-27: 27; 2024-08-28: 27; 2024-08-29: 27; 2024-08-30: 27; 2024-08-31: 27; 2024-09-01: 27; 2024-09-02: 27; 2024-09-03: 27; 2024-09-04: 27; 2024-09-05: 27; 2024-09-06: 27; 2024-09-07: 27; 2024-09-08: 27; 2024-09-09: 27; 2024-09-10: 27; 2024-09-11: 27; 2024-09-12: 27; 2024-09-13: 27; 2024-09-14: 27; 2024-09-15: 27; 2024-09-16: 27; 2024-09-17: 27; 2024-09-18: 27; 2024-09-19: 27; 2024-09-20: 27; 2024-09-21: 27; 2024-09-22: 27; 2024-09-23: 27; 2024-09-24: 27; 2024-09-25: 27; 2024-09-26: 27; 2024-09-27: 27; 2024-09-28: 27; 2024-09-29: 27; 2024-09-30: 27; 2024-10-01: 27; 2024-10-02: 27; 2024-10-03: 27; 2024-10-04: 27; 2024-10-05: 27; 2024-10-06: 27; 2024-10-07: 27; 2024-10-08: 27; 2024-10-09: 27; 2024-10-10: 27; 2024-10-11: 27; 2024-10-12: 27; 2024-10-13: 27; 2024-10-14: 27; 2024-10-15: 27; 2024-10-16: 27; 2024-10-17: 27; 2024-10-18: 27; 2024-10-19: 27; 2024-10-20: 27; 2024-10-21: 27; 2024-10-22: 27; 2024-10-23: 27; 2024-10-24: 27; 2024-10-25: 27; 2024-10-26: 27; 2024-10-27: 27; 2024-10-28: 27; 2024-10-29: 27; 2024-10-30: 27; 2024-10-31: 27; 2024-11-01: 27; 2024-11-02: 27; 2024-11-03: 27; 2024-11-04: 27; 2024-11-05: 27; 2024-11-06: 27; 2024-11-07: 27; 2024-11-08: 27; 2024-11-09: 27; 2024-11-10: 27; 2024-11-11: 27; 2024-11-12: 27; 2024-11-13: 27; 2024-11-14: 27; 2024-11-15: 27; 2024-11-16: 27; 2024-11-17: 27; 2024-11-18: 27; 2024-11-19: 27; 2024-11-20: 27
542 | IN | ITR55 | Grounding/ Earthing System |  | 30 | 2024-06-27 | 2024-07-29 | 618 |  | 0% |  | 0 | 33 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-06-27: 20; 2024-06-28: 31; 2024-06-29: 52; 2024-06-30: 73; 2024-07-01: 93; 2024-07-02: 114; 2024-07-03: 134; 2024-07-04: 155; 2024-07-05: 167; 2024-07-06: 188; 2024-07-07: 208; 2024-07-08: 229; 2024-07-09: 249; 2024-07-10: 270; 2024-07-11: 291; 2024-07-12: 303; 2024-07-13: 323; 2024-07-14: 344; 2024-07-15: 364; 2024-07-16: 385; 2024-07-17: 406; 2024-07-18: 426; 2024-07-19: 438; 2024-07-20: 459; 2024-07-21: 479; 2024-07-22: 500; 2024-07-23: 521; 2024-07-24: 541; 2024-07-25: 562; 2024-07-26: 574; 2024-07-27: 594; 2024-07-28: 615; 2024-07-29: 618; 2024-07-30: 618; 2024-07-31: 618; 2024-08-01: 618; 2024-08-02: 618; 2024-08-03: 618; 2024-08-04: 618; 2024-08-05: 618; 2024-08-06: 618; 2024-08-07: 618; 2024-08-08: 618; 2024-08-09: 618; 2024-08-10: 618; 2024-08-11: 618; 2024-08-12: 618; 2024-08-13: 618; 2024-08-14: 618; 2024-08-15: 618; 2024-08-16: 618; 2024-08-17: 618; 2024-08-18: 618; 2024-08-19: 618; 2024-08-20: 618; 2024-08-21: 618; 2024-08-22: 618; 2024-08-23: 618; 2024-08-24: 618; 2024-08-25: 618; 2024-08-26: 618; 2024-08-27: 618; 2024-08-28: 618; 2024-08-29: 618; 2024-08-30: 618; 2024-08-31: 618; 2024-09-01: 618; 2024-09-02: 618; 2024-09-03: 618; 2024-09-04: 618; 2024-09-05: 618; 2024-09-06: 618; 2024-09-07: 618; 2024-09-08: 618; 2024-09-09: 618; 2024-09-10: 618; 2024-09-11: 618; 2024-09-12: 618; 2024-09-13: 618; 2024-09-14: 618; 2024-09-15: 618; 2024-09-16: 618; 2024-09-17: 618; 2024-09-18: 618; 2024-09-19: 618; 2024-09-20: 618; 2024-09-21: 618; 2024-09-22: 618; 2024-09-23: 618; 2024-09-24: 618; 2024-09-25: 618; 2024-09-26: 618; 2024-09-27: 618; 2024-09-28: 618; 2024-09-29: 618; 2024-09-30: 618; 2024-10-01: 618; 2024-10-02: 618; 2024-10-03: 618; 2024-10-04: 618; 2024-10-05: 618; 2024-10-06: 618; 2024-10-07: 618; 2024-10-08: 618; 2024-10-09: 618; 2024-10-10: 618; 2024-10-11: 618; 2024-10-12: 618; 2024-10-13: 618; 2024-10-14: 618; 2024-10-15: 618; 2024-10-16: 618; 2024-10-17: 618; 2024-10-18: 618; 2024-10-19: 618; 2024-10-20: 618; 2024-10-21: 618; 2024-10-22: 618; 2024-10-23: 618; 2024-10-24: 618; 2024-10-25: 618; 2024-10-26: 618; 2024-10-27: 618; 2024-10-28: 618; 2024-10-29: 618; 2024-10-30: 618; 2024-10-31: 618; 2024-11-01: 618; 2024-11-02: 618; 2024-11-03: 618; 2024-11-04: 618; 2024-11-05: 618; 2024-11-06: 618; 2024-11-07: 618; 2024-11-08: 618; 2024-11-09: 618; 2024-11-10: 618; 2024-11-11: 618; 2024-11-12: 618; 2024-11-13: 618; 2024-11-14: 618; 2024-11-15: 618; 2024-11-16: 618; 2024-11-17: 618; 2024-11-18: 618; 2024-11-19: 618; 2024-11-20: 618
543 | IN | ITR55 | FA-25161818 | Earthing Cable Pulling | 30 | 2024-06-27 | 2024-07-29 | 618 |  | 0% | Staraz | 0 | 33 | FA-25161812, FA-25161798 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-06-27: 20; 2024-06-28: 31; 2024-06-29: 52; 2024-06-30: 73; 2024-07-01: 93; 2024-07-02: 114; 2024-07-03: 134; 2024-07-04: 155; 2024-07-05: 167; 2024-07-06: 188; 2024-07-07: 208; 2024-07-08: 229; 2024-07-09: 249; 2024-07-10: 270; 2024-07-11: 291; 2024-07-12: 303; 2024-07-13: 323; 2024-07-14: 344; 2024-07-15: 364; 2024-07-16: 385; 2024-07-17: 406; 2024-07-18: 426; 2024-07-19: 438; 2024-07-20: 459; 2024-07-21: 479; 2024-07-22: 500; 2024-07-23: 521; 2024-07-24: 541; 2024-07-25: 562; 2024-07-26: 574; 2024-07-27: 594; 2024-07-28: 615; 2024-07-29: 618; 2024-07-30: 618; 2024-07-31: 618; 2024-08-01: 618; 2024-08-02: 618; 2024-08-03: 618; 2024-08-04: 618; 2024-08-05: 618; 2024-08-06: 618; 2024-08-07: 618; 2024-08-08: 618; 2024-08-09: 618; 2024-08-10: 618; 2024-08-11: 618; 2024-08-12: 618; 2024-08-13: 618; 2024-08-14: 618; 2024-08-15: 618; 2024-08-16: 618; 2024-08-17: 618; 2024-08-18: 618; 2024-08-19: 618; 2024-08-20: 618; 2024-08-21: 618; 2024-08-22: 618; 2024-08-23: 618; 2024-08-24: 618; 2024-08-25: 618; 2024-08-26: 618; 2024-08-27: 618; 2024-08-28: 618; 2024-08-29: 618; 2024-08-30: 618; 2024-08-31: 618; 2024-09-01: 618; 2024-09-02: 618; 2024-09-03: 618; 2024-09-04: 618; 2024-09-05: 618; 2024-09-06: 618; 2024-09-07: 618; 2024-09-08: 618; 2024-09-09: 618; 2024-09-10: 618; 2024-09-11: 618; 2024-09-12: 618; 2024-09-13: 618; 2024-09-14: 618; 2024-09-15: 618; 2024-09-16: 618; 2024-09-17: 618; 2024-09-18: 618; 2024-09-19: 618; 2024-09-20: 618; 2024-09-21: 618; 2024-09-22: 618; 2024-09-23: 618; 2024-09-24: 618; 2024-09-25: 618; 2024-09-26: 618; 2024-09-27: 618; 2024-09-28: 618; 2024-09-29: 618; 2024-09-30: 618; 2024-10-01: 618; 2024-10-02: 618; 2024-10-03: 618; 2024-10-04: 618; 2024-10-05: 618; 2024-10-06: 618; 2024-10-07: 618; 2024-10-08: 618; 2024-10-09: 618; 2024-10-10: 618; 2024-10-11: 618; 2024-10-12: 618; 2024-10-13: 618; 2024-10-14: 618; 2024-10-15: 618; 2024-10-16: 618; 2024-10-17: 618; 2024-10-18: 618; 2024-10-19: 618; 2024-10-20: 618; 2024-10-21: 618; 2024-10-22: 618; 2024-10-23: 618; 2024-10-24: 618; 2024-10-25: 618; 2024-10-26: 618; 2024-10-27: 618; 2024-10-28: 618; 2024-10-29: 618; 2024-10-30: 618; 2024-10-31: 618; 2024-11-01: 618; 2024-11-02: 618; 2024-11-03: 618; 2024-11-04: 618; 2024-11-05: 618; 2024-11-06: 618; 2024-11-07: 618; 2024-11-08: 618; 2024-11-09: 618; 2024-11-10: 618; 2024-11-11: 618; 2024-11-12: 618; 2024-11-13: 618; 2024-11-14: 618; 2024-11-15: 618; 2024-11-16: 618; 2024-11-17: 618; 2024-11-18: 618; 2024-11-19: 618; 2024-11-20: 618
544 | IN | WWT | Unit - WWT |  | 139 | 2024-06-22 | 2024-11-16 | 21200 |  | 0% |  | 0 | 0 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-06-22: 144; 2024-06-23: 297; 2024-06-24: 450; 2024-06-25: 602; 2024-06-26: 755; 2024-06-27: 907; 2024-06-28: 995; 2024-06-29: 1148; 2024-06-30: 1300; 2024-07-01: 1453; 2024-07-02: 1605; 2024-07-03: 1758; 2024-07-04: 1910; 2024-07-05: 1999; 2024-07-06: 2151; 2024-07-07: 2304; 2024-07-08: 2456; 2024-07-09: 2609; 2024-07-10: 2761; 2024-07-11: 2914; 2024-07-12: 3002; 2024-07-13: 3155; 2024-07-14: 3307; 2024-07-15: 3460; 2024-07-16: 3612; 2024-07-17: 3765; 2024-07-18: 3917; 2024-07-19: 4006; 2024-07-20: 4158; 2024-07-21: 4311; 2024-07-22: 4463; 2024-07-23: 4616; 2024-07-24: 4768; 2024-07-25: 4921; 2024-07-26: 5009; 2024-07-27: 5161; 2024-07-28: 5314; 2024-07-29: 5466; 2024-07-30: 5619; 2024-07-31: 5772; 2024-08-01: 5924; 2024-08-02: 6012; 2024-08-03: 6165; 2024-08-04: 6317; 2024-08-05: 6470; 2024-08-06: 6622; 2024-08-07: 6775; 2024-08-08: 6927; 2024-08-09: 7016; 2024-08-10: 7168; 2024-08-11: 7321; 2024-08-12: 7473; 2024-08-13: 7626; 2024-08-14: 7778; 2024-08-15: 7931; 2024-08-16: 8019; 2024-08-17: 8172; 2024-08-18: 8324; 2024-08-19: 8477; 2024-08-20: 8629; 2024-08-21: 8782; 2024-08-22: 8934; 2024-08-23: 9023; 2024-08-24: 9175; 2024-08-25: 9328; 2024-08-26: 9480; 2024-08-27: 9633; 2024-08-28: 9785; 2024-08-29: 9938; 2024-08-30: 10026; 2024-08-31: 10178; 2024-09-01: 10331; 2024-09-02: 10483; 2024-09-03: 10636; 2024-09-04: 10788; 2024-09-05: 10941; 2024-09-06: 11029; 2024-09-07: 11182; 2024-09-08: 11334; 2024-09-09: 11487; 2024-09-10: 11639; 2024-09-11: 11792; 2024-09-12: 11944; 2024-09-13: 12033; 2024-09-14: 12185; 2024-09-15: 12338; 2024-09-16: 12490; 2024-09-17: 12643; 2024-09-18: 12795; 2024-09-19: 12948; 2024-09-20: 13036; 2024-09-21: 13189; 2024-09-22: 13341; 2024-09-23: 13494; 2024-09-24: 13646; 2024-09-25: 13799; 2024-09-26: 13951; 2024-09-27: 14039; 2024-09-28: 14192; 2024-09-29: 14345; 2024-09-30: 14497; 2024-10-01: 14650; 2024-10-02: 14802; 2024-10-03: 14955; 2024-10-04: 15043; 2024-10-05: 15195; 2024-10-06: 15348; 2024-10-07: 15500; 2024-10-08: 15653; 2024-10-09: 15805; 2024-10-10: 15958; 2024-10-11: 16046; 2024-10-12: 16199; 2024-10-13: 16351; 2024-10-14: 16504; 2024-10-15: 16656; 2024-10-16: 16809; 2024-10-17: 16961; 2024-10-18: 17050; 2024-10-19: 17202; 2024-10-20: 17355; 2024-10-21: 17507; 2024-10-22: 17660; 2024-10-23: 17812; 2024-10-24: 17965; 2024-10-25: 18053; 2024-10-26: 18206; 2024-10-27: 18358; 2024-10-28: 18511; 2024-10-29: 18663; 2024-10-30: 18816; 2024-10-31: 18968; 2024-11-01: 19056; 2024-11-02: 19209; 2024-11-03: 19361; 2024-11-04: 19514; 2024-11-05: 19667; 2024-11-06: 19819; 2024-11-07: 19972; 2024-11-08: 20060; 2024-11-09: 20212; 2024-11-10: 20365; 2024-11-11: 20517; 2024-11-12: 20670; 2024-11-13: 20822; 2024-11-14: 20975; 2024-11-15: 21063; 2024-11-16: 21200; 2024-11-17: 21200; 2024-11-18: 21200; 2024-11-19: 21200; 2024-11-20: 21200
545 | IN | WWT | FA-25161824 | Unit - WWT | 139 | 2024-06-22 | 2024-11-16 | 21200 |  | 0% | Staraz | 0 | 0 | A1000 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-06-22: 144; 2024-06-23: 297; 2024-06-24: 450; 2024-06-25: 602; 2024-06-26: 755; 2024-06-27: 907; 2024-06-28: 995; 2024-06-29: 1148; 2024-06-30: 1300; 2024-07-01: 1453; 2024-07-02: 1605; 2024-07-03: 1758; 2024-07-04: 1910; 2024-07-05: 1999; 2024-07-06: 2151; 2024-07-07: 2304; 2024-07-08: 2456; 2024-07-09: 2609; 2024-07-10: 2761; 2024-07-11: 2914; 2024-07-12: 3002; 2024-07-13: 3155; 2024-07-14: 3307; 2024-07-15: 3460; 2024-07-16: 3612; 2024-07-17: 3765; 2024-07-18: 3917; 2024-07-19: 4006; 2024-07-20: 4158; 2024-07-21: 4311; 2024-07-22: 4463; 2024-07-23: 4616; 2024-07-24: 4768; 2024-07-25: 4921; 2024-07-26: 5009; 2024-07-27: 5161; 2024-07-28: 5314; 2024-07-29: 5466; 2024-07-30: 5619; 2024-07-31: 5772; 2024-08-01: 5924; 2024-08-02: 6012; 2024-08-03: 6165; 2024-08-04: 6317; 2024-08-05: 6470; 2024-08-06: 6622; 2024-08-07: 6775; 2024-08-08: 6927; 2024-08-09: 7016; 2024-08-10: 7168; 2024-08-11: 7321; 2024-08-12: 7473; 2024-08-13: 7626; 2024-08-14: 7778; 2024-08-15: 7931; 2024-08-16: 8019; 2024-08-17: 8172; 2024-08-18: 8324; 2024-08-19: 8477; 2024-08-20: 8629; 2024-08-21: 8782; 2024-08-22: 8934; 2024-08-23: 9023; 2024-08-24: 9175; 2024-08-25: 9328; 2024-08-26: 9480; 2024-08-27: 9633; 2024-08-28: 9785; 2024-08-29: 9938; 2024-08-30: 10026; 2024-08-31: 10178; 2024-09-01: 10331; 2024-09-02: 10483; 2024-09-03: 10636; 2024-09-04: 10788; 2024-09-05: 10941; 2024-09-06: 11029; 2024-09-07: 11182; 2024-09-08: 11334; 2024-09-09: 11487; 2024-09-10: 11639; 2024-09-11: 11792; 2024-09-12: 11944; 2024-09-13: 12033; 2024-09-14: 12185; 2024-09-15: 12338; 2024-09-16: 12490; 2024-09-17: 12643; 2024-09-18: 12795; 2024-09-19: 12948; 2024-09-20: 13036; 2024-09-21: 13189; 2024-09-22: 13341; 2024-09-23: 13494; 2024-09-24: 13646; 2024-09-25: 13799; 2024-09-26: 13951; 2024-09-27: 14039; 2024-09-28: 14192; 2024-09-29: 14345; 2024-09-30: 14497; 2024-10-01: 14650; 2024-10-02: 14802; 2024-10-03: 14955; 2024-10-04: 15043; 2024-10-05: 15195; 2024-10-06: 15348; 2024-10-07: 15500; 2024-10-08: 15653; 2024-10-09: 15805; 2024-10-10: 15958; 2024-10-11: 16046; 2024-10-12: 16199; 2024-10-13: 16351; 2024-10-14: 16504; 2024-10-15: 16656; 2024-10-16: 16809; 2024-10-17: 16961; 2024-10-18: 17050; 2024-10-19: 17202; 2024-10-20: 17355; 2024-10-21: 17507; 2024-10-22: 17660; 2024-10-23: 17812; 2024-10-24: 17965; 2024-10-25: 18053; 2024-10-26: 18206; 2024-10-27: 18358; 2024-10-28: 18511; 2024-10-29: 18663; 2024-10-30: 18816; 2024-10-31: 18968; 2024-11-01: 19056; 2024-11-02: 19209; 2024-11-03: 19361; 2024-11-04: 19514; 2024-11-05: 19667; 2024-11-06: 19819; 2024-11-07: 19972; 2024-11-08: 20060; 2024-11-09: 20212; 2024-11-10: 20365; 2024-11-11: 20517; 2024-11-12: 20670; 2024-11-13: 20822; 2024-11-14: 20975; 2024-11-15: 21063; 2024-11-16: 21200; 2024-11-17: 21200; 2024-11-18: 21200; 2024-11-19: 21200; 2024-11-20: 21200
546 | IN | WWT | Final Work, QC & Documention |  | 72 | 2024-08-31 | 2024-11-15 | 51203 |  | 0% |  | 0 | 2 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-08-31: 524; 2024-09-01: 1235; 2024-09-02: 1946; 2024-09-03: 2657; 2024-09-04: 3369; 2024-09-05: 4080; 2024-09-06: 4491; 2024-09-07: 5203; 2024-09-08: 5914; 2024-09-09: 6625; 2024-09-10: 7336; 2024-09-11: 8047; 2024-09-12: 8758; 2024-09-13: 9170; 2024-09-14: 9881; 2024-09-15: 10592; 2024-09-16: 11304; 2024-09-17: 12015; 2024-09-18: 12726; 2024-09-19: 13437; 2024-09-20: 13849; 2024-09-21: 14560; 2024-09-22: 15271; 2024-09-23: 15982; 2024-09-24: 16693; 2024-09-25: 17405; 2024-09-26: 18116; 2024-09-27: 18527; 2024-09-28: 19239; 2024-09-29: 19950; 2024-09-30: 20661; 2024-10-01: 21372; 2024-10-02: 22083; 2024-10-03: 22794; 2024-10-04: 23206; 2024-10-05: 23917; 2024-10-06: 24628; 2024-10-07: 25340; 2024-10-08: 26051; 2024-10-09: 26762; 2024-10-10: 27473; 2024-10-11: 27885; 2024-10-12: 28596; 2024-10-13: 29307; 2024-10-14: 30018; 2024-10-15: 30729; 2024-10-16: 31440; 2024-10-17: 32152; 2024-10-18: 32563; 2024-10-19: 33275; 2024-10-20: 33986; 2024-10-21: 34697; 2024-10-22: 35408; 2024-10-23: 36119; 2024-10-24: 36830; 2024-10-25: 37242; 2024-10-26: 37953; 2024-10-27: 38664; 2024-10-28: 39375; 2024-10-29: 40087; 2024-10-30: 40798; 2024-10-31: 41509; 2024-11-01: 41921; 2024-11-02: 42632; 2024-11-03: 43343; 2024-11-04: 44054; 2024-11-05: 44765; 2024-11-06: 45476; 2024-11-07: 46188; 2024-11-08: 46599; 2024-11-09: 47310; 2024-11-10: 48022; 2024-11-11: 48733; 2024-11-12: 49444; 2024-11-13: 50155; 2024-11-14: 50866; 2024-11-15: 51203; 2024-11-16: 51203; 2024-11-17: 51203; 2024-11-18: 51203; 2024-11-19: 51203; 2024-11-20: 51203
547 | IN | WWT | FA-45000003 | Final Work, QC & Documention | 72 | 2024-08-31 | 2024-11-15 | 51203 |  | 0% | Staraz | 0 | 2 | FA-25161818, FA-25161775 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-08-31: 524; 2024-09-01: 1235; 2024-09-02: 1946; 2024-09-03: 2657; 2024-09-04: 3369; 2024-09-05: 4080; 2024-09-06: 4491; 2024-09-07: 5203; 2024-09-08: 5914; 2024-09-09: 6625; 2024-09-10: 7336; 2024-09-11: 8047; 2024-09-12: 8758; 2024-09-13: 9170; 2024-09-14: 9881; 2024-09-15: 10592; 2024-09-16: 11304; 2024-09-17: 12015; 2024-09-18: 12726; 2024-09-19: 13437; 2024-09-20: 13849; 2024-09-21: 14560; 2024-09-22: 15271; 2024-09-23: 15982; 2024-09-24: 16693; 2024-09-25: 17405; 2024-09-26: 18116; 2024-09-27: 18527; 2024-09-28: 19239; 2024-09-29: 19950; 2024-09-30: 20661; 2024-10-01: 21372; 2024-10-02: 22083; 2024-10-03: 22794; 2024-10-04: 23206; 2024-10-05: 23917; 2024-10-06: 24628; 2024-10-07: 25340; 2024-10-08: 26051; 2024-10-09: 26762; 2024-10-10: 27473; 2024-10-11: 27885; 2024-10-12: 28596; 2024-10-13: 29307; 2024-10-14: 30018; 2024-10-15: 30729; 2024-10-16: 31440; 2024-10-17: 32152; 2024-10-18: 32563; 2024-10-19: 33275; 2024-10-20: 33986; 2024-10-21: 34697; 2024-10-22: 35408; 2024-10-23: 36119; 2024-10-24: 36830; 2024-10-25: 37242; 2024-10-26: 37953; 2024-10-27: 38664; 2024-10-28: 39375; 2024-10-29: 40087; 2024-10-30: 40798; 2024-10-31: 41509; 2024-11-01: 41921; 2024-11-02: 42632; 2024-11-03: 43343; 2024-11-04: 44054; 2024-11-05: 44765; 2024-11-06: 45476; 2024-11-07: 46188; 2024-11-08: 46599; 2024-11-09: 47310; 2024-11-10: 48022; 2024-11-11: 48733; 2024-11-12: 49444; 2024-11-13: 50155; 2024-11-14: 50866; 2024-11-15: 51203; 2024-11-16: 51203; 2024-11-17: 51203; 2024-11-18: 51203; 2024-11-19: 51203; 2024-11-20: 51203
548 | TE | WWT | Telecom |  | 145 | 2024-06-16 | 2024-11-17 | 76427 |  | 0% |  | 0 | 0 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-06-16: 5; 2024-06-17: 20; 2024-06-18: 35; 2024-06-19: 50; 2024-06-20: 65; 2024-06-21: 73; 2024-06-22: 161; 2024-06-23: 253; 2024-06-24: 345; 2024-06-25: 437; 2024-06-26: 529; 2024-06-27: 621; 2024-06-28: 674; 2024-06-29: 766; 2024-06-30: 858; 2024-07-01: 950; 2024-07-02: 1042; 2024-07-03: 1134; 2024-07-04: 1226; 2024-07-05: 1280; 2024-07-06: 1372; 2024-07-07: 1464; 2024-07-08: 1556; 2024-07-09: 1648; 2024-07-10: 1740; 2024-07-11: 1832; 2024-07-12: 1885; 2024-07-13: 1990; 2024-07-14: 2101; 2024-07-15: 2212; 2024-07-16: 2323; 2024-07-17: 2434; 2024-07-18: 2545; 2024-07-19: 2609; 2024-07-20: 2720; 2024-07-21: 2908; 2024-07-22: 3313; 2024-07-23: 3717; 2024-07-24: 4122; 2024-07-25: 4526; 2024-07-26: 4760; 2024-07-27: 5165; 2024-07-28: 5569; 2024-07-29: 5974; 2024-07-30: 6378; 2024-07-31: 6783; 2024-08-01: 7187; 2024-08-02: 7421; 2024-08-03: 7875; 2024-08-04: 8395; 2024-08-05: 8916; 2024-08-06: 9441; 2024-08-07: 9972; 2024-08-08: 10507; 2024-08-09: 10820; 2024-08-10: 11361; 2024-08-11: 12103; 2024-08-12: 12859; 2024-08-13: 13615; 2024-08-14: 14415; 2024-08-15: 15215; 2024-08-16: 15678; 2024-08-17: 16514; 2024-08-18: 17376; 2024-08-19: 18338; 2024-08-20: 19373; 2024-08-21: 20408; 2024-08-22: 21443; 2024-08-23: 22042; 2024-08-24: 23071; 2024-08-25: 24066; 2024-08-26: 25061; 2024-08-27: 26056; 2024-08-28: 27051; 2024-08-29: 28046; 2024-08-30: 28622; 2024-08-31: 29617; 2024-09-01: 30612; 2024-09-02: 31607; 2024-09-03: 32602; 2024-09-04: 33597; 2024-09-05: 34591; 2024-09-06: 35167; 2024-09-07: 36224; 2024-09-08: 37412; 2024-09-09: 38595; 2024-09-10: 39764; 2024-09-11: 40934; 2024-09-12: 42103; 2024-09-13: 42780; 2024-09-14: 43950; 2024-09-15: 45106; 2024-09-16: 46261; 2024-09-17: 47424; 2024-09-18: 48587; 2024-09-19: 49751; 2024-09-20: 50370; 2024-09-21: 51417; 2024-09-22: 52464; 2024-09-23: 53507; 2024-09-24: 54544; 2024-09-25: 55577; 2024-09-26: 56604; 2024-09-27: 57188; 2024-09-28: 58014; 2024-09-29: 58840; 2024-09-30: 59673; 2024-10-01: 60622; 2024-10-02: 61571; 2024-10-03: 62517; 2024-10-04: 63031; 2024-10-05: 63918; 2024-10-06: 64697; 2024-10-07: 65411; 2024-10-08: 66120; 2024-10-09: 66640; 2024-10-10: 67052; 2024-10-11: 67286; 2024-10-12: 67680; 2024-10-13: 68074; 2024-10-14: 68468; 2024-10-15: 68861; 2024-10-16: 69255; 2024-10-17: 69649; 2024-10-18: 69877; 2024-10-19: 70271; 2024-10-20: 70664; 2024-10-21: 71058; 2024-10-22: 71452; 2024-10-23: 71846; 2024-10-24: 72240; 2024-10-25: 72391; 2024-10-26: 72578; 2024-10-27: 72764; 2024-10-28: 72951; 2024-10-29: 73137; 2024-10-30: 73324; 2024-10-31: 73511; 2024-11-01: 73619; 2024-11-02: 73805; 2024-11-03: 73992; 2024-11-04: 74178; 2024-11-05: 74365; 2024-11-06: 74552; 2024-11-07: 74738; 2024-11-08: 74846; 2024-11-09: 75033; 2024-11-10: 75219; 2024-11-11: 75406; 2024-11-12: 75592; 2024-11-13: 75779; 2024-11-14: 75966; 2024-11-15: 76074; 2024-11-16: 76260; 2024-11-17: 76427; 2024-11-18: 76427; 2024-11-19: 76427; 2024-11-20: 76427
549 | TE | All Unit | All Unit |  | 145 | 2024-06-16 | 2024-11-17 | 76427 |  | 0% |  | 0 | 0 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-06-16: 5; 2024-06-17: 20; 2024-06-18: 35; 2024-06-19: 50; 2024-06-20: 65; 2024-06-21: 73; 2024-06-22: 161; 2024-06-23: 253; 2024-06-24: 345; 2024-06-25: 437; 2024-06-26: 529; 2024-06-27: 621; 2024-06-28: 674; 2024-06-29: 766; 2024-06-30: 858; 2024-07-01: 950; 2024-07-02: 1042; 2024-07-03: 1134; 2024-07-04: 1226; 2024-07-05: 1280; 2024-07-06: 1372; 2024-07-07: 1464; 2024-07-08: 1556; 2024-07-09: 1648; 2024-07-10: 1740; 2024-07-11: 1832; 2024-07-12: 1885; 2024-07-13: 1990; 2024-07-14: 2101; 2024-07-15: 2212; 2024-07-16: 2323; 2024-07-17: 2434; 2024-07-18: 2545; 2024-07-19: 2609; 2024-07-20: 2720; 2024-07-21: 2908; 2024-07-22: 3313; 2024-07-23: 3717; 2024-07-24: 4122; 2024-07-25: 4526; 2024-07-26: 4760; 2024-07-27: 5165; 2024-07-28: 5569; 2024-07-29: 5974; 2024-07-30: 6378; 2024-07-31: 6783; 2024-08-01: 7187; 2024-08-02: 7421; 2024-08-03: 7875; 2024-08-04: 8395; 2024-08-05: 8916; 2024-08-06: 9441; 2024-08-07: 9972; 2024-08-08: 10507; 2024-08-09: 10820; 2024-08-10: 11361; 2024-08-11: 12103; 2024-08-12: 12859; 2024-08-13: 13615; 2024-08-14: 14415; 2024-08-15: 15215; 2024-08-16: 15678; 2024-08-17: 16514; 2024-08-18: 17376; 2024-08-19: 18338; 2024-08-20: 19373; 2024-08-21: 20408; 2024-08-22: 21443; 2024-08-23: 22042; 2024-08-24: 23071; 2024-08-25: 24066; 2024-08-26: 25061; 2024-08-27: 26056; 2024-08-28: 27051; 2024-08-29: 28046; 2024-08-30: 28622; 2024-08-31: 29617; 2024-09-01: 30612; 2024-09-02: 31607; 2024-09-03: 32602; 2024-09-04: 33597; 2024-09-05: 34591; 2024-09-06: 35167; 2024-09-07: 36224; 2024-09-08: 37412; 2024-09-09: 38595; 2024-09-10: 39764; 2024-09-11: 40934; 2024-09-12: 42103; 2024-09-13: 42780; 2024-09-14: 43950; 2024-09-15: 45106; 2024-09-16: 46261; 2024-09-17: 47424; 2024-09-18: 48587; 2024-09-19: 49751; 2024-09-20: 50370; 2024-09-21: 51417; 2024-09-22: 52464; 2024-09-23: 53507; 2024-09-24: 54544; 2024-09-25: 55577; 2024-09-26: 56604; 2024-09-27: 57188; 2024-09-28: 58014; 2024-09-29: 58840; 2024-09-30: 59673; 2024-10-01: 60622; 2024-10-02: 61571; 2024-10-03: 62517; 2024-10-04: 63031; 2024-10-05: 63918; 2024-10-06: 64697; 2024-10-07: 65411; 2024-10-08: 66120; 2024-10-09: 66640; 2024-10-10: 67052; 2024-10-11: 67286; 2024-10-12: 67680; 2024-10-13: 68074; 2024-10-14: 68468; 2024-10-15: 68861; 2024-10-16: 69255; 2024-10-17: 69649; 2024-10-18: 69877; 2024-10-19: 70271; 2024-10-20: 70664; 2024-10-21: 71058; 2024-10-22: 71452; 2024-10-23: 71846; 2024-10-24: 72240; 2024-10-25: 72391; 2024-10-26: 72578; 2024-10-27: 72764; 2024-10-28: 72951; 2024-10-29: 73137; 2024-10-30: 73324; 2024-10-31: 73511; 2024-11-01: 73619; 2024-11-02: 73805; 2024-11-03: 73992; 2024-11-04: 74178; 2024-11-05: 74365; 2024-11-06: 74552; 2024-11-07: 74738; 2024-11-08: 74846; 2024-11-09: 75033; 2024-11-10: 75219; 2024-11-11: 75406; 2024-11-12: 75592; 2024-11-13: 75779; 2024-11-14: 75966; 2024-11-15: 76074; 2024-11-16: 76260; 2024-11-17: 76427; 2024-11-18: 76427; 2024-11-19: 76427; 2024-11-20: 76427
550 | TE | All Unit | Cable Tray, ladder, Conduits |  | 95 | 2024-06-22 | 2024-09-30 | 6341 |  | 0% |  | 0 | 44 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-06-22: 73; 2024-06-23: 150; 2024-06-24: 227; 2024-06-25: 305; 2024-06-26: 382; 2024-06-27: 459; 2024-06-28: 503; 2024-06-29: 581; 2024-06-30: 658; 2024-07-01: 735; 2024-07-02: 812; 2024-07-03: 889; 2024-07-04: 966; 2024-07-05: 1011; 2024-07-06: 1088; 2024-07-07: 1165; 2024-07-08: 1242; 2024-07-09: 1320; 2024-07-10: 1397; 2024-07-11: 1474; 2024-07-12: 1519; 2024-07-13: 1609; 2024-07-14: 1705; 2024-07-15: 1801; 2024-07-16: 1897; 2024-07-17: 1993; 2024-07-18: 2090; 2024-07-19: 2145; 2024-07-20: 2241; 2024-07-21: 2338; 2024-07-22: 2434; 2024-07-23: 2530; 2024-07-24: 2626; 2024-07-25: 2722; 2024-07-26: 2778; 2024-07-27: 2874; 2024-07-28: 2970; 2024-07-29: 3066; 2024-07-30: 3163; 2024-07-31: 3259; 2024-08-01: 3355; 2024-08-02: 3411; 2024-08-03: 3507; 2024-08-04: 3603; 2024-08-05: 3699; 2024-08-06: 3795; 2024-08-07: 3891; 2024-08-08: 3988; 2024-08-09: 4043; 2024-08-10: 4140; 2024-08-11: 4236; 2024-08-12: 4332; 2024-08-13: 4428; 2024-08-14: 4524; 2024-08-15: 4620; 2024-08-16: 4676; 2024-08-17: 4772; 2024-08-18: 4868; 2024-08-19: 4965; 2024-08-20: 5061; 2024-08-21: 5157; 2024-08-22: 5253; 2024-08-23: 5309; 2024-08-24: 5396; 2024-08-25: 5434; 2024-08-26: 5472; 2024-08-27: 5510; 2024-08-28: 5548; 2024-08-29: 5586; 2024-08-30: 5608; 2024-08-31: 5646; 2024-09-01: 5684; 2024-09-02: 5722; 2024-09-03: 5760; 2024-09-04: 5798; 2024-09-05: 5836; 2024-09-06: 5858; 2024-09-07: 5896; 2024-09-08: 5934; 2024-09-09: 5966; 2024-09-10: 5985; 2024-09-11: 6004; 2024-09-12: 6023; 2024-09-13: 6034; 2024-09-14: 6053; 2024-09-15: 6072; 2024-09-16: 6091; 2024-09-17: 6110; 2024-09-18: 6130; 2024-09-19: 6149; 2024-09-20: 6160; 2024-09-21: 6179; 2024-09-22: 6198; 2024-09-23: 6217; 2024-09-24: 6236; 2024-09-25: 6255; 2024-09-26: 6274; 2024-09-27: 6285; 2024-09-28: 6304; 2024-09-29: 6323; 2024-09-30: 6341; 2024-10-01: 6341; 2024-10-02: 6341; 2024-10-03: 6341; 2024-10-04: 6341; 2024-10-05: 6341; 2024-10-06: 6341; 2024-10-07: 6341; 2024-10-08: 6341; 2024-10-09: 6341; 2024-10-10: 6341; 2024-10-11: 6341; 2024-10-12: 6341; 2024-10-13: 6341; 2024-10-14: 6341; 2024-10-15: 6341; 2024-10-16: 6341; 2024-10-17: 6341; 2024-10-18: 6341; 2024-10-19: 6341; 2024-10-20: 6341; 2024-10-21: 6341; 2024-10-22: 6341; 2024-10-23: 6341; 2024-10-24: 6341; 2024-10-25: 6341; 2024-10-26: 6341; 2024-10-27: 6341; 2024-10-28: 6341; 2024-10-29: 6341; 2024-10-30: 6341; 2024-10-31: 6341; 2024-11-01: 6341; 2024-11-02: 6341; 2024-11-03: 6341; 2024-11-04: 6341; 2024-11-05: 6341; 2024-11-06: 6341; 2024-11-07: 6341; 2024-11-08: 6341; 2024-11-09: 6341; 2024-11-10: 6341; 2024-11-11: 6341; 2024-11-12: 6341; 2024-11-13: 6341; 2024-11-14: 6341; 2024-11-15: 6341; 2024-11-16: 6341; 2024-11-17: 6341; 2024-11-18: 6341; 2024-11-19: 6341; 2024-11-20: 6341
551 | TE | All Unit | FA-25161830 | Installation of Primary Tray, ladder | 75 | 2024-06-22 | 2024-09-09 | 1427 |  | 0% | Staraz | 0 | 64 | FA-25161847 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-06-22: 18; 2024-06-23: 37; 2024-06-24: 56; 2024-06-25: 75; 2024-06-26: 94; 2024-06-27: 113; 2024-06-28: 124; 2024-06-29: 143; 2024-06-30: 162; 2024-07-01: 181; 2024-07-02: 200; 2024-07-03: 219; 2024-07-04: 238; 2024-07-05: 249; 2024-07-06: 268; 2024-07-07: 287; 2024-07-08: 306; 2024-07-09: 325; 2024-07-10: 344; 2024-07-11: 363; 2024-07-12: 374; 2024-07-13: 393; 2024-07-14: 412; 2024-07-15: 431; 2024-07-16: 451; 2024-07-17: 470; 2024-07-18: 489; 2024-07-19: 500; 2024-07-20: 519; 2024-07-21: 538; 2024-07-22: 557; 2024-07-23: 576; 2024-07-24: 595; 2024-07-25: 614; 2024-07-26: 625; 2024-07-27: 644; 2024-07-28: 663; 2024-07-29: 682; 2024-07-30: 701; 2024-07-31: 720; 2024-08-01: 739; 2024-08-02: 750; 2024-08-03: 769; 2024-08-04: 788; 2024-08-05: 807; 2024-08-06: 826; 2024-08-07: 845; 2024-08-08: 864; 2024-08-09: 875; 2024-08-10: 894; 2024-08-11: 913; 2024-08-12: 932; 2024-08-13: 951; 2024-08-14: 970; 2024-08-15: 989; 2024-08-16: 1000; 2024-08-17: 1019; 2024-08-18: 1038; 2024-08-19: 1057; 2024-08-20: 1076; 2024-08-21: 1095; 2024-08-22: 1114; 2024-08-23: 1125; 2024-08-24: 1144; 2024-08-25: 1163; 2024-08-26: 1182; 2024-08-27: 1201; 2024-08-28: 1220; 2024-08-29: 1239; 2024-08-30: 1250; 2024-08-31: 1269; 2024-09-01: 1288; 2024-09-02: 1307; 2024-09-03: 1326; 2024-09-04: 1345; 2024-09-05: 1365; 2024-09-06: 1376; 2024-09-07: 1395; 2024-09-08: 1414; 2024-09-09: 1427; 2024-09-10: 1427; 2024-09-11: 1427; 2024-09-12: 1427; 2024-09-13: 1427; 2024-09-14: 1427; 2024-09-15: 1427; 2024-09-16: 1427; 2024-09-17: 1427; 2024-09-18: 1427; 2024-09-19: 1427; 2024-09-20: 1427; 2024-09-21: 1427; 2024-09-22: 1427; 2024-09-23: 1427; 2024-09-24: 1427; 2024-09-25: 1427; 2024-09-26: 1427; 2024-09-27: 1427; 2024-09-28: 1427; 2024-09-29: 1427; 2024-09-30: 1427; 2024-10-01: 1427; 2024-10-02: 1427; 2024-10-03: 1427; 2024-10-04: 1427; 2024-10-05: 1427; 2024-10-06: 1427; 2024-10-07: 1427; 2024-10-08: 1427; 2024-10-09: 1427; 2024-10-10: 1427; 2024-10-11: 1427; 2024-10-12: 1427; 2024-10-13: 1427; 2024-10-14: 1427; 2024-10-15: 1427; 2024-10-16: 1427; 2024-10-17: 1427; 2024-10-18: 1427; 2024-10-19: 1427; 2024-10-20: 1427; 2024-10-21: 1427; 2024-10-22: 1427; 2024-10-23: 1427; 2024-10-24: 1427; 2024-10-25: 1427; 2024-10-26: 1427; 2024-10-27: 1427; 2024-10-28: 1427; 2024-10-29: 1427; 2024-10-30: 1427; 2024-10-31: 1427; 2024-11-01: 1427; 2024-11-02: 1427; 2024-11-03: 1427; 2024-11-04: 1427; 2024-11-05: 1427; 2024-11-06: 1427; 2024-11-07: 1427; 2024-11-08: 1427; 2024-11-09: 1427; 2024-11-10: 1427; 2024-11-11: 1427; 2024-11-12: 1427; 2024-11-13: 1427; 2024-11-14: 1427; 2024-11-15: 1427; 2024-11-16: 1427; 2024-11-17: 1427; 2024-11-18: 1427; 2024-11-19: 1427; 2024-11-20: 1427
552 | TE | All Unit | FA-25161836 | Installation of Secondary Tray | 75 | 2024-07-13 | 2024-09-30 | 1427 |  | 0% | Staraz | 0 | 0 | FA-25161847 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-13: 13; 2024-07-14: 32; 2024-07-15: 51; 2024-07-16: 70; 2024-07-17: 89; 2024-07-18: 108; 2024-07-19: 119; 2024-07-20: 138; 2024-07-21: 157; 2024-07-22: 176; 2024-07-23: 195; 2024-07-24: 214; 2024-07-25: 233; 2024-07-26: 244; 2024-07-27: 263; 2024-07-28: 282; 2024-07-29: 301; 2024-07-30: 320; 2024-07-31: 339; 2024-08-01: 358; 2024-08-02: 369; 2024-08-03: 388; 2024-08-04: 407; 2024-08-05: 426; 2024-08-06: 445; 2024-08-07: 465; 2024-08-08: 484; 2024-08-09: 495; 2024-08-10: 514; 2024-08-11: 533; 2024-08-12: 552; 2024-08-13: 571; 2024-08-14: 590; 2024-08-15: 609; 2024-08-16: 620; 2024-08-17: 639; 2024-08-18: 658; 2024-08-19: 677; 2024-08-20: 696; 2024-08-21: 715; 2024-08-22: 734; 2024-08-23: 745; 2024-08-24: 764; 2024-08-25: 783; 2024-08-26: 802; 2024-08-27: 821; 2024-08-28: 840; 2024-08-29: 859; 2024-08-30: 870; 2024-08-31: 889; 2024-09-01: 908; 2024-09-02: 927; 2024-09-03: 946; 2024-09-04: 965; 2024-09-05: 984; 2024-09-06: 995; 2024-09-07: 1014; 2024-09-08: 1033; 2024-09-09: 1052; 2024-09-10: 1071; 2024-09-11: 1090; 2024-09-12: 1109; 2024-09-13: 1120; 2024-09-14: 1139; 2024-09-15: 1158; 2024-09-16: 1177; 2024-09-17: 1196; 2024-09-18: 1215; 2024-09-19: 1234; 2024-09-20: 1245; 2024-09-21: 1264; 2024-09-22: 1283; 2024-09-23: 1302; 2024-09-24: 1321; 2024-09-25: 1340; 2024-09-26: 1360; 2024-09-27: 1371; 2024-09-28: 1390; 2024-09-29: 1409; 2024-09-30: 1427; 2024-10-01: 1427; 2024-10-02: 1427; 2024-10-03: 1427; 2024-10-04: 1427; 2024-10-05: 1427; 2024-10-06: 1427; 2024-10-07: 1427; 2024-10-08: 1427; 2024-10-09: 1427; 2024-10-10: 1427; 2024-10-11: 1427; 2024-10-12: 1427; 2024-10-13: 1427; 2024-10-14: 1427; 2024-10-15: 1427; 2024-10-16: 1427; 2024-10-17: 1427; 2024-10-18: 1427; 2024-10-19: 1427; 2024-10-20: 1427; 2024-10-21: 1427; 2024-10-22: 1427; 2024-10-23: 1427; 2024-10-24: 1427; 2024-10-25: 1427; 2024-10-26: 1427; 2024-10-27: 1427; 2024-10-28: 1427; 2024-10-29: 1427; 2024-10-30: 1427; 2024-10-31: 1427; 2024-11-01: 1427; 2024-11-02: 1427; 2024-11-03: 1427; 2024-11-04: 1427; 2024-11-05: 1427; 2024-11-06: 1427; 2024-11-07: 1427; 2024-11-08: 1427; 2024-11-09: 1427; 2024-11-10: 1427; 2024-11-11: 1427; 2024-11-12: 1427; 2024-11-13: 1427; 2024-11-14: 1427; 2024-11-15: 1427; 2024-11-16: 1427; 2024-11-17: 1427; 2024-11-18: 1427; 2024-11-19: 1427; 2024-11-20: 1427
553 | TE | All Unit | FA-25161842 | Installation of conduits | 60 | 2024-06-22 | 2024-08-24 | 3488 |  | 0% | Staraz | 0 | 79 | FA-25161847 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-06-22: 55; 2024-06-23: 113; 2024-06-24: 171; 2024-06-25: 229; 2024-06-26: 288; 2024-06-27: 346; 2024-06-28: 379; 2024-06-29: 437; 2024-06-30: 496; 2024-07-01: 554; 2024-07-02: 612; 2024-07-03: 670; 2024-07-04: 728; 2024-07-05: 762; 2024-07-06: 820; 2024-07-07: 878; 2024-07-08: 936; 2024-07-09: 994; 2024-07-10: 1052; 2024-07-11: 1111; 2024-07-12: 1144; 2024-07-13: 1202; 2024-07-14: 1260; 2024-07-15: 1319; 2024-07-16: 1377; 2024-07-17: 1435; 2024-07-18: 1493; 2024-07-19: 1527; 2024-07-20: 1585; 2024-07-21: 1643; 2024-07-22: 1701; 2024-07-23: 1759; 2024-07-24: 1817; 2024-07-25: 1875; 2024-07-26: 1909; 2024-07-27: 1967; 2024-07-28: 2025; 2024-07-29: 2083; 2024-07-30: 2141; 2024-07-31: 2200; 2024-08-01: 2258; 2024-08-02: 2291; 2024-08-03: 2350; 2024-08-04: 2408; 2024-08-05: 2466; 2024-08-06: 2524; 2024-08-07: 2582; 2024-08-08: 2640; 2024-08-09: 2674; 2024-08-10: 2732; 2024-08-11: 2790; 2024-08-12: 2848; 2024-08-13: 2906; 2024-08-14: 2964; 2024-08-15: 3023; 2024-08-16: 3056; 2024-08-17: 3114; 2024-08-18: 3172; 2024-08-19: 3231; 2024-08-20: 3289; 2024-08-21: 3347; 2024-08-22: 3405; 2024-08-23: 3439; 2024-08-24: 3488; 2024-08-25: 3488; 2024-08-26: 3488; 2024-08-27: 3488; 2024-08-28: 3488; 2024-08-29: 3488; 2024-08-30: 3488; 2024-08-31: 3488; 2024-09-01: 3488; 2024-09-02: 3488; 2024-09-03: 3488; 2024-09-04: 3488; 2024-09-05: 3488; 2024-09-06: 3488; 2024-09-07: 3488; 2024-09-08: 3488; 2024-09-09: 3488; 2024-09-10: 3488; 2024-09-11: 3488; 2024-09-12: 3488; 2024-09-13: 3488; 2024-09-14: 3488; 2024-09-15: 3488; 2024-09-16: 3488; 2024-09-17: 3488; 2024-09-18: 3488; 2024-09-19: 3488; 2024-09-20: 3488; 2024-09-21: 3488; 2024-09-22: 3488; 2024-09-23: 3488; 2024-09-24: 3488; 2024-09-25: 3488; 2024-09-26: 3488; 2024-09-27: 3488; 2024-09-28: 3488; 2024-09-29: 3488; 2024-09-30: 3488; 2024-10-01: 3488; 2024-10-02: 3488; 2024-10-03: 3488; 2024-10-04: 3488; 2024-10-05: 3488; 2024-10-06: 3488; 2024-10-07: 3488; 2024-10-08: 3488; 2024-10-09: 3488; 2024-10-10: 3488; 2024-10-11: 3488; 2024-10-12: 3488; 2024-10-13: 3488; 2024-10-14: 3488; 2024-10-15: 3488; 2024-10-16: 3488; 2024-10-17: 3488; 2024-10-18: 3488; 2024-10-19: 3488; 2024-10-20: 3488; 2024-10-21: 3488; 2024-10-22: 3488; 2024-10-23: 3488; 2024-10-24: 3488; 2024-10-25: 3488; 2024-10-26: 3488; 2024-10-27: 3488; 2024-10-28: 3488; 2024-10-29: 3488; 2024-10-30: 3488; 2024-10-31: 3488; 2024-11-01: 3488; 2024-11-02: 3488; 2024-11-03: 3488; 2024-11-04: 3488; 2024-11-05: 3488; 2024-11-06: 3488; 2024-11-07: 3488; 2024-11-08: 3488; 2024-11-09: 3488; 2024-11-10: 3488; 2024-11-11: 3488; 2024-11-12: 3488; 2024-11-13: 3488; 2024-11-14: 3488; 2024-11-15: 3488; 2024-11-16: 3488; 2024-11-17: 3488; 2024-11-18: 3488; 2024-11-19: 3488; 2024-11-20: 3488
554 | TE | All Unit | Supports |  | 85 | 2024-06-16 | 2024-09-15 | 1261 |  | 0% |  | 0 | 0 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-06-16: 5; 2024-06-17: 20; 2024-06-18: 35; 2024-06-19: 50; 2024-06-20: 65; 2024-06-21: 73; 2024-06-22: 88; 2024-06-23: 103; 2024-06-24: 118; 2024-06-25: 133; 2024-06-26: 148; 2024-06-27: 162; 2024-06-28: 171; 2024-06-29: 186; 2024-06-30: 201; 2024-07-01: 216; 2024-07-02: 230; 2024-07-03: 245; 2024-07-04: 260; 2024-07-05: 269; 2024-07-06: 283; 2024-07-07: 298; 2024-07-08: 313; 2024-07-09: 328; 2024-07-10: 343; 2024-07-11: 358; 2024-07-12: 366; 2024-07-13: 381; 2024-07-14: 396; 2024-07-15: 411; 2024-07-16: 426; 2024-07-17: 440; 2024-07-18: 455; 2024-07-19: 464; 2024-07-20: 479; 2024-07-21: 493; 2024-07-22: 508; 2024-07-23: 523; 2024-07-24: 538; 2024-07-25: 553; 2024-07-26: 561; 2024-07-27: 576; 2024-07-28: 591; 2024-07-29: 606; 2024-07-30: 621; 2024-07-31: 636; 2024-08-01: 650; 2024-08-02: 659; 2024-08-03: 674; 2024-08-04: 689; 2024-08-05: 704; 2024-08-06: 718; 2024-08-07: 733; 2024-08-08: 748; 2024-08-09: 757; 2024-08-10: 771; 2024-08-11: 786; 2024-08-12: 801; 2024-08-13: 816; 2024-08-14: 831; 2024-08-15: 846; 2024-08-16: 854; 2024-08-17: 869; 2024-08-18: 884; 2024-08-19: 899; 2024-08-20: 914; 2024-08-21: 928; 2024-08-22: 943; 2024-08-23: 952; 2024-08-24: 967; 2024-08-25: 981; 2024-08-26: 996; 2024-08-27: 1011; 2024-08-28: 1026; 2024-08-29: 1041; 2024-08-30: 1049; 2024-08-31: 1064; 2024-09-01: 1079; 2024-09-02: 1094; 2024-09-03: 1109; 2024-09-04: 1124; 2024-09-05: 1138; 2024-09-06: 1147; 2024-09-07: 1162; 2024-09-08: 1177; 2024-09-09: 1192; 2024-09-10: 1206; 2024-09-11: 1221; 2024-09-12: 1236; 2024-09-13: 1245; 2024-09-14: 1259; 2024-09-15: 1261; 2024-09-16: 1261; 2024-09-17: 1261; 2024-09-18: 1261; 2024-09-19: 1261; 2024-09-20: 1261; 2024-09-21: 1261; 2024-09-22: 1261; 2024-09-23: 1261; 2024-09-24: 1261; 2024-09-25: 1261; 2024-09-26: 1261; 2024-09-27: 1261; 2024-09-28: 1261; 2024-09-29: 1261; 2024-09-30: 1261; 2024-10-01: 1261; 2024-10-02: 1261; 2024-10-03: 1261; 2024-10-04: 1261; 2024-10-05: 1261; 2024-10-06: 1261; 2024-10-07: 1261; 2024-10-08: 1261; 2024-10-09: 1261; 2024-10-10: 1261; 2024-10-11: 1261; 2024-10-12: 1261; 2024-10-13: 1261; 2024-10-14: 1261; 2024-10-15: 1261; 2024-10-16: 1261; 2024-10-17: 1261; 2024-10-18: 1261; 2024-10-19: 1261; 2024-10-20: 1261; 2024-10-21: 1261; 2024-10-22: 1261; 2024-10-23: 1261; 2024-10-24: 1261; 2024-10-25: 1261; 2024-10-26: 1261; 2024-10-27: 1261; 2024-10-28: 1261; 2024-10-29: 1261; 2024-10-30: 1261; 2024-10-31: 1261; 2024-11-01: 1261; 2024-11-02: 1261; 2024-11-03: 1261; 2024-11-04: 1261; 2024-11-05: 1261; 2024-11-06: 1261; 2024-11-07: 1261; 2024-11-08: 1261; 2024-11-09: 1261; 2024-11-10: 1261; 2024-11-11: 1261; 2024-11-12: 1261; 2024-11-13: 1261; 2024-11-14: 1261; 2024-11-15: 1261; 2024-11-16: 1261; 2024-11-17: 1261; 2024-11-18: 1261; 2024-11-19: 1261; 2024-11-20: 1261
555 | TE | All Unit | FA-25161847 | Supports | 85 | 2024-06-16 | 2024-09-15 | 1261 |  | 0% | Staraz | 0 | 0 | A1000 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-06-16: 5; 2024-06-17: 20; 2024-06-18: 35; 2024-06-19: 50; 2024-06-20: 65; 2024-06-21: 73; 2024-06-22: 88; 2024-06-23: 103; 2024-06-24: 118; 2024-06-25: 133; 2024-06-26: 148; 2024-06-27: 162; 2024-06-28: 171; 2024-06-29: 186; 2024-06-30: 201; 2024-07-01: 216; 2024-07-02: 230; 2024-07-03: 245; 2024-07-04: 260; 2024-07-05: 269; 2024-07-06: 283; 2024-07-07: 298; 2024-07-08: 313; 2024-07-09: 328; 2024-07-10: 343; 2024-07-11: 358; 2024-07-12: 366; 2024-07-13: 381; 2024-07-14: 396; 2024-07-15: 411; 2024-07-16: 426; 2024-07-17: 440; 2024-07-18: 455; 2024-07-19: 464; 2024-07-20: 479; 2024-07-21: 493; 2024-07-22: 508; 2024-07-23: 523; 2024-07-24: 538; 2024-07-25: 553; 2024-07-26: 561; 2024-07-27: 576; 2024-07-28: 591; 2024-07-29: 606; 2024-07-30: 621; 2024-07-31: 636; 2024-08-01: 650; 2024-08-02: 659; 2024-08-03: 674; 2024-08-04: 689; 2024-08-05: 704; 2024-08-06: 718; 2024-08-07: 733; 2024-08-08: 748; 2024-08-09: 757; 2024-08-10: 771; 2024-08-11: 786; 2024-08-12: 801; 2024-08-13: 816; 2024-08-14: 831; 2024-08-15: 846; 2024-08-16: 854; 2024-08-17: 869; 2024-08-18: 884; 2024-08-19: 899; 2024-08-20: 914; 2024-08-21: 928; 2024-08-22: 943; 2024-08-23: 952; 2024-08-24: 967; 2024-08-25: 981; 2024-08-26: 996; 2024-08-27: 1011; 2024-08-28: 1026; 2024-08-29: 1041; 2024-08-30: 1049; 2024-08-31: 1064; 2024-09-01: 1079; 2024-09-02: 1094; 2024-09-03: 1109; 2024-09-04: 1124; 2024-09-05: 1138; 2024-09-06: 1147; 2024-09-07: 1162; 2024-09-08: 1177; 2024-09-09: 1192; 2024-09-10: 1206; 2024-09-11: 1221; 2024-09-12: 1236; 2024-09-13: 1245; 2024-09-14: 1259; 2024-09-15: 1261; 2024-09-16: 1261; 2024-09-17: 1261; 2024-09-18: 1261; 2024-09-19: 1261; 2024-09-20: 1261; 2024-09-21: 1261; 2024-09-22: 1261; 2024-09-23: 1261; 2024-09-24: 1261; 2024-09-25: 1261; 2024-09-26: 1261; 2024-09-27: 1261; 2024-09-28: 1261; 2024-09-29: 1261; 2024-09-30: 1261; 2024-10-01: 1261; 2024-10-02: 1261; 2024-10-03: 1261; 2024-10-04: 1261; 2024-10-05: 1261; 2024-10-06: 1261; 2024-10-07: 1261; 2024-10-08: 1261; 2024-10-09: 1261; 2024-10-10: 1261; 2024-10-11: 1261; 2024-10-12: 1261; 2024-10-13: 1261; 2024-10-14: 1261; 2024-10-15: 1261; 2024-10-16: 1261; 2024-10-17: 1261; 2024-10-18: 1261; 2024-10-19: 1261; 2024-10-20: 1261; 2024-10-21: 1261; 2024-10-22: 1261; 2024-10-23: 1261; 2024-10-24: 1261; 2024-10-25: 1261; 2024-10-26: 1261; 2024-10-27: 1261; 2024-10-28: 1261; 2024-10-29: 1261; 2024-10-30: 1261; 2024-10-31: 1261; 2024-11-01: 1261; 2024-11-02: 1261; 2024-11-03: 1261; 2024-11-04: 1261; 2024-11-05: 1261; 2024-11-06: 1261; 2024-11-07: 1261; 2024-11-08: 1261; 2024-11-09: 1261; 2024-11-10: 1261; 2024-11-11: 1261; 2024-11-12: 1261; 2024-11-13: 1261; 2024-11-14: 1261; 2024-11-15: 1261; 2024-11-16: 1261; 2024-11-17: 1261; 2024-11-18: 1261; 2024-11-19: 1261; 2024-11-20: 1261
556 | TE | All Unit | Communication Cabling |  | 75 | 2024-07-21 | 2024-10-09 | 22009 |  | 0% |  | 0 | 0 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-21: 77; 2024-07-22: 371; 2024-07-23: 664; 2024-07-24: 958; 2024-07-25: 1251; 2024-07-26: 1421; 2024-07-27: 1714; 2024-07-28: 2008; 2024-07-29: 2301; 2024-07-30: 2595; 2024-07-31: 2888; 2024-08-01: 3182; 2024-08-02: 3351; 2024-08-03: 3645; 2024-08-04: 3938; 2024-08-05: 4232; 2024-08-06: 4525; 2024-08-07: 4819; 2024-08-08: 5112; 2024-08-09: 5282; 2024-08-10: 5576; 2024-08-11: 5869; 2024-08-12: 6162; 2024-08-13: 6456; 2024-08-14: 6749; 2024-08-15: 7043; 2024-08-16: 7213; 2024-08-17: 7506; 2024-08-18: 7800; 2024-08-19: 8093; 2024-08-20: 8386; 2024-08-21: 8680; 2024-08-22: 8973; 2024-08-23: 9143; 2024-08-24: 9437; 2024-08-25: 9730; 2024-08-26: 10024; 2024-08-27: 10317; 2024-08-28: 10610; 2024-08-29: 10904; 2024-08-30: 11074; 2024-08-31: 11367; 2024-09-01: 11661; 2024-09-02: 11954; 2024-09-03: 12248; 2024-09-04: 12541; 2024-09-05: 12835; 2024-09-06: 13004; 2024-09-07: 13298; 2024-09-08: 13591; 2024-09-09: 13885; 2024-09-10: 14178; 2024-09-11: 14472; 2024-09-12: 14765; 2024-09-13: 14935; 2024-09-14: 15228; 2024-09-15: 15522; 2024-09-16: 15815; 2024-09-17: 16109; 2024-09-18: 16402; 2024-09-19: 16696; 2024-09-20: 16866; 2024-09-21: 17159; 2024-09-22: 17452; 2024-09-23: 17746; 2024-09-24: 18039; 2024-09-25: 18333; 2024-09-26: 18626; 2024-09-27: 18796; 2024-09-28: 19090; 2024-09-29: 19383; 2024-09-30: 19676; 2024-10-01: 19970; 2024-10-02: 20263; 2024-10-03: 20557; 2024-10-04: 20727; 2024-10-05: 21020; 2024-10-06: 21314; 2024-10-07: 21607; 2024-10-08: 21901; 2024-10-09: 22009; 2024-10-10: 22009; 2024-10-11: 22009; 2024-10-12: 22009; 2024-10-13: 22009; 2024-10-14: 22009; 2024-10-15: 22009; 2024-10-16: 22009; 2024-10-17: 22009; 2024-10-18: 22009; 2024-10-19: 22009; 2024-10-20: 22009; 2024-10-21: 22009; 2024-10-22: 22009; 2024-10-23: 22009; 2024-10-24: 22009; 2024-10-25: 22009; 2024-10-26: 22009; 2024-10-27: 22009; 2024-10-28: 22009; 2024-10-29: 22009; 2024-10-30: 22009; 2024-10-31: 22009; 2024-11-01: 22009; 2024-11-02: 22009; 2024-11-03: 22009; 2024-11-04: 22009; 2024-11-05: 22009; 2024-11-06: 22009; 2024-11-07: 22009; 2024-11-08: 22009; 2024-11-09: 22009; 2024-11-10: 22009; 2024-11-11: 22009; 2024-11-12: 22009; 2024-11-13: 22009; 2024-11-14: 22009; 2024-11-15: 22009; 2024-11-16: 22009; 2024-11-17: 22009; 2024-11-18: 22009; 2024-11-19: 22009; 2024-11-20: 22009
557 | TE | All Unit | FA-25161853 | Communication Cabling | 75 | 2024-07-21 | 2024-10-09 | 22009 |  | 0% | Staraz | 0 | 0 | FA-25161836 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-07-21: 77; 2024-07-22: 371; 2024-07-23: 664; 2024-07-24: 958; 2024-07-25: 1251; 2024-07-26: 1421; 2024-07-27: 1714; 2024-07-28: 2008; 2024-07-29: 2301; 2024-07-30: 2595; 2024-07-31: 2888; 2024-08-01: 3182; 2024-08-02: 3351; 2024-08-03: 3645; 2024-08-04: 3938; 2024-08-05: 4232; 2024-08-06: 4525; 2024-08-07: 4819; 2024-08-08: 5112; 2024-08-09: 5282; 2024-08-10: 5576; 2024-08-11: 5869; 2024-08-12: 6162; 2024-08-13: 6456; 2024-08-14: 6749; 2024-08-15: 7043; 2024-08-16: 7213; 2024-08-17: 7506; 2024-08-18: 7800; 2024-08-19: 8093; 2024-08-20: 8386; 2024-08-21: 8680; 2024-08-22: 8973; 2024-08-23: 9143; 2024-08-24: 9437; 2024-08-25: 9730; 2024-08-26: 10024; 2024-08-27: 10317; 2024-08-28: 10610; 2024-08-29: 10904; 2024-08-30: 11074; 2024-08-31: 11367; 2024-09-01: 11661; 2024-09-02: 11954; 2024-09-03: 12248; 2024-09-04: 12541; 2024-09-05: 12835; 2024-09-06: 13004; 2024-09-07: 13298; 2024-09-08: 13591; 2024-09-09: 13885; 2024-09-10: 14178; 2024-09-11: 14472; 2024-09-12: 14765; 2024-09-13: 14935; 2024-09-14: 15228; 2024-09-15: 15522; 2024-09-16: 15815; 2024-09-17: 16109; 2024-09-18: 16402; 2024-09-19: 16696; 2024-09-20: 16866; 2024-09-21: 17159; 2024-09-22: 17452; 2024-09-23: 17746; 2024-09-24: 18039; 2024-09-25: 18333; 2024-09-26: 18626; 2024-09-27: 18796; 2024-09-28: 19090; 2024-09-29: 19383; 2024-09-30: 19676; 2024-10-01: 19970; 2024-10-02: 20263; 2024-10-03: 20557; 2024-10-04: 20727; 2024-10-05: 21020; 2024-10-06: 21314; 2024-10-07: 21607; 2024-10-08: 21901; 2024-10-09: 22009; 2024-10-10: 22009; 2024-10-11: 22009; 2024-10-12: 22009; 2024-10-13: 22009; 2024-10-14: 22009; 2024-10-15: 22009; 2024-10-16: 22009; 2024-10-17: 22009; 2024-10-18: 22009; 2024-10-19: 22009; 2024-10-20: 22009; 2024-10-21: 22009; 2024-10-22: 22009; 2024-10-23: 22009; 2024-10-24: 22009; 2024-10-25: 22009; 2024-10-26: 22009; 2024-10-27: 22009; 2024-10-28: 22009; 2024-10-29: 22009; 2024-10-30: 22009; 2024-10-31: 22009; 2024-11-01: 22009; 2024-11-02: 22009; 2024-11-03: 22009; 2024-11-04: 22009; 2024-11-05: 22009; 2024-11-06: 22009; 2024-11-07: 22009; 2024-11-08: 22009; 2024-11-09: 22009; 2024-11-10: 22009; 2024-11-11: 22009; 2024-11-12: 22009; 2024-11-13: 22009; 2024-11-14: 22009; 2024-11-15: 22009; 2024-11-16: 22009; 2024-11-17: 22009; 2024-11-18: 22009; 2024-11-19: 22009; 2024-11-20: 22009
558 | TE | All Unit | Telecom Cable Gland |  | 45 | 2024-09-07 | 2024-10-25 | 8712 |  | 0% |  | 0 | 0 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-09-07: 61; 2024-09-08: 255; 2024-09-09: 448; 2024-09-10: 642; 2024-09-11: 836; 2024-09-12: 1029; 2024-09-13: 1141; 2024-09-14: 1335; 2024-09-15: 1528; 2024-09-16: 1722; 2024-09-17: 1916; 2024-09-18: 2109; 2024-09-19: 2303; 2024-09-20: 2415; 2024-09-21: 2608; 2024-09-22: 2802; 2024-09-23: 2996; 2024-09-24: 3189; 2024-09-25: 3383; 2024-09-26: 3576; 2024-09-27: 3688; 2024-09-28: 3882; 2024-09-29: 4076; 2024-09-30: 4269; 2024-10-01: 4463; 2024-10-02: 4656; 2024-10-03: 4850; 2024-10-04: 4962; 2024-10-05: 5156; 2024-10-06: 5349; 2024-10-07: 5543; 2024-10-08: 5737; 2024-10-09: 5930; 2024-10-10: 6124; 2024-10-11: 6236; 2024-10-12: 6429; 2024-10-13: 6623; 2024-10-14: 6817; 2024-10-15: 7010; 2024-10-16: 7204; 2024-10-17: 7397; 2024-10-18: 7509; 2024-10-19: 7703; 2024-10-20: 7897; 2024-10-21: 8090; 2024-10-22: 8284; 2024-10-23: 8477; 2024-10-24: 8671; 2024-10-25: 8712; 2024-10-26: 8712; 2024-10-27: 8712; 2024-10-28: 8712; 2024-10-29: 8712; 2024-10-30: 8712; 2024-10-31: 8712; 2024-11-01: 8712; 2024-11-02: 8712; 2024-11-03: 8712; 2024-11-04: 8712; 2024-11-05: 8712; 2024-11-06: 8712; 2024-11-07: 8712; 2024-11-08: 8712; 2024-11-09: 8712; 2024-11-10: 8712; 2024-11-11: 8712; 2024-11-12: 8712; 2024-11-13: 8712; 2024-11-14: 8712; 2024-11-15: 8712; 2024-11-16: 8712; 2024-11-17: 8712; 2024-11-18: 8712; 2024-11-19: 8712; 2024-11-20: 8712
559 | TE | All Unit | FA-25161860 | Telecom Cable Gland | 45 | 2024-09-07 | 2024-10-25 | 8712 |  | 0% | Staraz | 0 | 0 | FA-25161866, FA-25161871, FA-25161875, FA-25161853, FA-25161904, FA-25161909, FA-25161913 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-09-07: 61; 2024-09-08: 255; 2024-09-09: 448; 2024-09-10: 642; 2024-09-11: 836; 2024-09-12: 1029; 2024-09-13: 1141; 2024-09-14: 1335; 2024-09-15: 1528; 2024-09-16: 1722; 2024-09-17: 1916; 2024-09-18: 2109; 2024-09-19: 2303; 2024-09-20: 2415; 2024-09-21: 2608; 2024-09-22: 2802; 2024-09-23: 2996; 2024-09-24: 3189; 2024-09-25: 3383; 2024-09-26: 3576; 2024-09-27: 3688; 2024-09-28: 3882; 2024-09-29: 4076; 2024-09-30: 4269; 2024-10-01: 4463; 2024-10-02: 4656; 2024-10-03: 4850; 2024-10-04: 4962; 2024-10-05: 5156; 2024-10-06: 5349; 2024-10-07: 5543; 2024-10-08: 5737; 2024-10-09: 5930; 2024-10-10: 6124; 2024-10-11: 6236; 2024-10-12: 6429; 2024-10-13: 6623; 2024-10-14: 6817; 2024-10-15: 7010; 2024-10-16: 7204; 2024-10-17: 7397; 2024-10-18: 7509; 2024-10-19: 7703; 2024-10-20: 7897; 2024-10-21: 8090; 2024-10-22: 8284; 2024-10-23: 8477; 2024-10-24: 8671; 2024-10-25: 8712; 2024-10-26: 8712; 2024-10-27: 8712; 2024-10-28: 8712; 2024-10-29: 8712; 2024-10-30: 8712; 2024-10-31: 8712; 2024-11-01: 8712; 2024-11-02: 8712; 2024-11-03: 8712; 2024-11-04: 8712; 2024-11-05: 8712; 2024-11-06: 8712; 2024-11-07: 8712; 2024-11-08: 8712; 2024-11-09: 8712; 2024-11-10: 8712; 2024-11-11: 8712; 2024-11-12: 8712; 2024-11-13: 8712; 2024-11-14: 8712; 2024-11-15: 8712; 2024-11-16: 8712; 2024-11-17: 8712; 2024-11-18: 8712; 2024-11-19: 8712; 2024-11-20: 8712
560 | TE | All Unit | CCTV system |  | 62 | 2024-08-03 | 2024-10-08 | 6321 |  | 0% |  | 0 | 37 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-08-03: 49; 2024-08-04: 165; 2024-08-05: 282; 2024-08-06: 402; 2024-08-07: 529; 2024-08-08: 659; 2024-08-09: 738; 2024-08-10: 875; 2024-08-11: 1011; 2024-08-12: 1148; 2024-08-13: 1284; 2024-08-14: 1421; 2024-08-15: 1557; 2024-08-16: 1636; 2024-08-17: 1772; 2024-08-18: 1909; 2024-08-19: 2045; 2024-08-20: 2182; 2024-08-21: 2318; 2024-08-22: 2455; 2024-08-23: 2534; 2024-08-24: 2670; 2024-08-25: 2807; 2024-08-26: 2943; 2024-08-27: 3080; 2024-08-28: 3216; 2024-08-29: 3352; 2024-08-30: 3431; 2024-08-31: 3568; 2024-09-01: 3704; 2024-09-02: 3841; 2024-09-03: 3977; 2024-09-04: 4114; 2024-09-05: 4250; 2024-09-06: 4329; 2024-09-07: 4466; 2024-09-08: 4602; 2024-09-09: 4739; 2024-09-10: 4875; 2024-09-11: 5011; 2024-09-12: 5148; 2024-09-13: 5227; 2024-09-14: 5363; 2024-09-15: 5500; 2024-09-16: 5636; 2024-09-17: 5781; 2024-09-18: 5926; 2024-09-19: 6072; 2024-09-20: 6101; 2024-09-21: 6130; 2024-09-22: 6159; 2024-09-23: 6184; 2024-09-24: 6203; 2024-09-25: 6217; 2024-09-26: 6226; 2024-09-27: 6231; 2024-09-28: 6240; 2024-09-29: 6249; 2024-09-30: 6259; 2024-10-01: 6268; 2024-10-02: 6277; 2024-10-03: 6286; 2024-10-04: 6291; 2024-10-05: 6300; 2024-10-06: 6309; 2024-10-07: 6318; 2024-10-08: 6321; 2024-10-09: 6321; 2024-10-10: 6321; 2024-10-11: 6321; 2024-10-12: 6321; 2024-10-13: 6321; 2024-10-14: 6321; 2024-10-15: 6321; 2024-10-16: 6321; 2024-10-17: 6321; 2024-10-18: 6321; 2024-10-19: 6321; 2024-10-20: 6321; 2024-10-21: 6321; 2024-10-22: 6321; 2024-10-23: 6321; 2024-10-24: 6321; 2024-10-25: 6321; 2024-10-26: 6321; 2024-10-27: 6321; 2024-10-28: 6321; 2024-10-29: 6321; 2024-10-30: 6321; 2024-10-31: 6321; 2024-11-01: 6321; 2024-11-02: 6321; 2024-11-03: 6321; 2024-11-04: 6321; 2024-11-05: 6321; 2024-11-06: 6321; 2024-11-07: 6321; 2024-11-08: 6321; 2024-11-09: 6321; 2024-11-10: 6321; 2024-11-11: 6321; 2024-11-12: 6321; 2024-11-13: 6321; 2024-11-14: 6321; 2024-11-15: 6321; 2024-11-16: 6321; 2024-11-17: 6321; 2024-11-18: 6321; 2024-11-19: 6321; 2024-11-20: 6321
561 | TE | All Unit | FA-25161866 | CCTV Device | 45 | 2024-08-03 | 2024-09-20 | 5235 |  | 0% | Staraz | 0 | 18 | FA-25161847 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-08-03: 49; 2024-08-04: 165; 2024-08-05: 282; 2024-08-06: 398; 2024-08-07: 514; 2024-08-08: 631; 2024-08-09: 698; 2024-08-10: 814; 2024-08-11: 931; 2024-08-12: 1047; 2024-08-13: 1163; 2024-08-14: 1280; 2024-08-15: 1396; 2024-08-16: 1463; 2024-08-17: 1580; 2024-08-18: 1696; 2024-08-19: 1813; 2024-08-20: 1929; 2024-08-21: 2045; 2024-08-22: 2162; 2024-08-23: 2229; 2024-08-24: 2345; 2024-08-25: 2462; 2024-08-26: 2578; 2024-08-27: 2694; 2024-08-28: 2811; 2024-08-29: 2927; 2024-08-30: 2994; 2024-08-31: 3111; 2024-09-01: 3227; 2024-09-02: 3343; 2024-09-03: 3460; 2024-09-04: 3576; 2024-09-05: 3692; 2024-09-06: 3760; 2024-09-07: 3876; 2024-09-08: 3992; 2024-09-09: 4109; 2024-09-10: 4225; 2024-09-11: 4341; 2024-09-12: 4458; 2024-09-13: 4525; 2024-09-14: 4641; 2024-09-15: 4758; 2024-09-16: 4874; 2024-09-17: 4991; 2024-09-18: 5107; 2024-09-19: 5223; 2024-09-20: 5235; 2024-09-21: 5235; 2024-09-22: 5235; 2024-09-23: 5235; 2024-09-24: 5235; 2024-09-25: 5235; 2024-09-26: 5235; 2024-09-27: 5235; 2024-09-28: 5235; 2024-09-29: 5235; 2024-09-30: 5235; 2024-10-01: 5235; 2024-10-02: 5235; 2024-10-03: 5235; 2024-10-04: 5235; 2024-10-05: 5235; 2024-10-06: 5235; 2024-10-07: 5235; 2024-10-08: 5235; 2024-10-09: 5235; 2024-10-10: 5235; 2024-10-11: 5235; 2024-10-12: 5235; 2024-10-13: 5235; 2024-10-14: 5235; 2024-10-15: 5235; 2024-10-16: 5235; 2024-10-17: 5235; 2024-10-18: 5235; 2024-10-19: 5235; 2024-10-20: 5235; 2024-10-21: 5235; 2024-10-22: 5235; 2024-10-23: 5235; 2024-10-24: 5235; 2024-10-25: 5235; 2024-10-26: 5235; 2024-10-27: 5235; 2024-10-28: 5235; 2024-10-29: 5235; 2024-10-30: 5235; 2024-10-31: 5235; 2024-11-01: 5235; 2024-11-02: 5235; 2024-11-03: 5235; 2024-11-04: 5235; 2024-11-05: 5235; 2024-11-06: 5235; 2024-11-07: 5235; 2024-11-08: 5235; 2024-11-09: 5235; 2024-11-10: 5235; 2024-11-11: 5235; 2024-11-12: 5235; 2024-11-13: 5235; 2024-11-14: 5235; 2024-11-15: 5235; 2024-11-16: 5235; 2024-11-17: 5235; 2024-11-18: 5235; 2024-11-19: 5235; 2024-11-20: 5235
562 | TE | All Unit | FA-25161871 | CCTV Junction Box | 45 | 2024-08-06 | 2024-09-23 | 452 |  | 0% | Staraz | 0 | 15 | FA-25161847 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-08-06: 4; 2024-08-07: 14; 2024-08-08: 24; 2024-08-09: 30; 2024-08-10: 40; 2024-08-11: 50; 2024-08-12: 60; 2024-08-13: 70; 2024-08-14: 80; 2024-08-15: 90; 2024-08-16: 96; 2024-08-17: 106; 2024-08-18: 116; 2024-08-19: 126; 2024-08-20: 137; 2024-08-21: 147; 2024-08-22: 157; 2024-08-23: 162; 2024-08-24: 173; 2024-08-25: 183; 2024-08-26: 193; 2024-08-27: 203; 2024-08-28: 213; 2024-08-29: 223; 2024-08-30: 229; 2024-08-31: 239; 2024-09-01: 249; 2024-09-02: 259; 2024-09-03: 269; 2024-09-04: 279; 2024-09-05: 289; 2024-09-06: 295; 2024-09-07: 305; 2024-09-08: 315; 2024-09-09: 325; 2024-09-10: 335; 2024-09-11: 345; 2024-09-12: 355; 2024-09-13: 361; 2024-09-14: 371; 2024-09-15: 381; 2024-09-16: 391; 2024-09-17: 401; 2024-09-18: 411; 2024-09-19: 421; 2024-09-20: 427; 2024-09-21: 437; 2024-09-22: 447; 2024-09-23: 452; 2024-09-24: 452; 2024-09-25: 452; 2024-09-26: 452; 2024-09-27: 452; 2024-09-28: 452; 2024-09-29: 452; 2024-09-30: 452; 2024-10-01: 452; 2024-10-02: 452; 2024-10-03: 452; 2024-10-04: 452; 2024-10-05: 452; 2024-10-06: 452; 2024-10-07: 452; 2024-10-08: 452; 2024-10-09: 452; 2024-10-10: 452; 2024-10-11: 452; 2024-10-12: 452; 2024-10-13: 452; 2024-10-14: 452; 2024-10-15: 452; 2024-10-16: 452; 2024-10-17: 452; 2024-10-18: 452; 2024-10-19: 452; 2024-10-20: 452; 2024-10-21: 452; 2024-10-22: 452; 2024-10-23: 452; 2024-10-24: 452; 2024-10-25: 452; 2024-10-26: 452; 2024-10-27: 452; 2024-10-28: 452; 2024-10-29: 452; 2024-10-30: 452; 2024-10-31: 452; 2024-11-01: 452; 2024-11-02: 452; 2024-11-03: 452; 2024-11-04: 452; 2024-11-05: 452; 2024-11-06: 452; 2024-11-07: 452; 2024-11-08: 452; 2024-11-09: 452; 2024-11-10: 452; 2024-11-11: 452; 2024-11-12: 452; 2024-11-13: 452; 2024-11-14: 452; 2024-11-15: 452; 2024-11-16: 452; 2024-11-17: 452; 2024-11-18: 452; 2024-11-19: 452; 2024-11-20: 452
563 | TE | All Unit | FA-25161875 | CCTV Panel | 45 | 2024-08-08 | 2024-09-25 | 452 |  | 0% | Staraz | 0 | 13 | FA-25161847 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-08-08: 4; 2024-08-09: 10; 2024-08-10: 20; 2024-08-11: 30; 2024-08-12: 40; 2024-08-13: 50; 2024-08-14: 60; 2024-08-15: 70; 2024-08-16: 76; 2024-08-17: 86; 2024-08-18: 96; 2024-08-19: 106; 2024-08-20: 116; 2024-08-21: 126; 2024-08-22: 137; 2024-08-23: 142; 2024-08-24: 152; 2024-08-25: 162; 2024-08-26: 173; 2024-08-27: 183; 2024-08-28: 193; 2024-08-29: 203; 2024-08-30: 209; 2024-08-31: 219; 2024-09-01: 229; 2024-09-02: 239; 2024-09-03: 249; 2024-09-04: 259; 2024-09-05: 269; 2024-09-06: 275; 2024-09-07: 285; 2024-09-08: 295; 2024-09-09: 305; 2024-09-10: 315; 2024-09-11: 325; 2024-09-12: 335; 2024-09-13: 341; 2024-09-14: 351; 2024-09-15: 361; 2024-09-16: 371; 2024-09-17: 381; 2024-09-18: 391; 2024-09-19: 401; 2024-09-20: 407; 2024-09-21: 417; 2024-09-22: 427; 2024-09-23: 437; 2024-09-24: 447; 2024-09-25: 452; 2024-09-26: 452; 2024-09-27: 452; 2024-09-28: 452; 2024-09-29: 452; 2024-09-30: 452; 2024-10-01: 452; 2024-10-02: 452; 2024-10-03: 452; 2024-10-04: 452; 2024-10-05: 452; 2024-10-06: 452; 2024-10-07: 452; 2024-10-08: 452; 2024-10-09: 452; 2024-10-10: 452; 2024-10-11: 452; 2024-10-12: 452; 2024-10-13: 452; 2024-10-14: 452; 2024-10-15: 452; 2024-10-16: 452; 2024-10-17: 452; 2024-10-18: 452; 2024-10-19: 452; 2024-10-20: 452; 2024-10-21: 452; 2024-10-22: 452; 2024-10-23: 452; 2024-10-24: 452; 2024-10-25: 452; 2024-10-26: 452; 2024-10-27: 452; 2024-10-28: 452; 2024-10-29: 452; 2024-10-30: 452; 2024-10-31: 452; 2024-11-01: 452; 2024-11-02: 452; 2024-11-03: 452; 2024-11-04: 452; 2024-11-05: 452; 2024-11-06: 452; 2024-11-07: 452; 2024-11-08: 452; 2024-11-09: 452; 2024-11-10: 452; 2024-11-11: 452; 2024-11-12: 452; 2024-11-13: 452; 2024-11-14: 452; 2024-11-15: 452; 2024-11-16: 452; 2024-11-17: 452; 2024-11-18: 452; 2024-11-19: 452; 2024-11-20: 452
564 | TE | All Unit | FA-25161879 | CCTV Workstation | 20 | 2024-09-17 | 2024-10-08 | 181 |  | 0% | Staraz | 0 | 37 | FA-25161875 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-09-17: 8; 2024-09-18: 17; 2024-09-19: 26; 2024-09-20: 31; 2024-09-21: 40; 2024-09-22: 50; 2024-09-23: 59; 2024-09-24: 68; 2024-09-25: 77; 2024-09-26: 86; 2024-09-27: 91; 2024-09-28: 100; 2024-09-29: 109; 2024-09-30: 118; 2024-10-01: 127; 2024-10-02: 136; 2024-10-03: 145; 2024-10-04: 151; 2024-10-05: 160; 2024-10-06: 169; 2024-10-07: 178; 2024-10-08: 181; 2024-10-09: 181; 2024-10-10: 181; 2024-10-11: 181; 2024-10-12: 181; 2024-10-13: 181; 2024-10-14: 181; 2024-10-15: 181; 2024-10-16: 181; 2024-10-17: 181; 2024-10-18: 181; 2024-10-19: 181; 2024-10-20: 181; 2024-10-21: 181; 2024-10-22: 181; 2024-10-23: 181; 2024-10-24: 181; 2024-10-25: 181; 2024-10-26: 181; 2024-10-27: 181; 2024-10-28: 181; 2024-10-29: 181; 2024-10-30: 181; 2024-10-31: 181; 2024-11-01: 181; 2024-11-02: 181; 2024-11-03: 181; 2024-11-04: 181; 2024-11-05: 181; 2024-11-06: 181; 2024-11-07: 181; 2024-11-08: 181; 2024-11-09: 181; 2024-11-10: 181; 2024-11-11: 181; 2024-11-12: 181; 2024-11-13: 181; 2024-11-14: 181; 2024-11-15: 181; 2024-11-16: 181; 2024-11-17: 181; 2024-11-18: 181; 2024-11-19: 181; 2024-11-20: 181
565 | TE | All Unit | Telephone and Fire Telephone system |  | 51 | 2024-08-11 | 2024-10-03 | 13833 |  | 0% |  | 0 | 41 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-08-11: 201; 2024-08-12: 403; 2024-08-13: 604; 2024-08-14: 849; 2024-08-15: 1095; 2024-08-16: 1237; 2024-08-17: 1519; 2024-08-18: 1826; 2024-08-19: 2133; 2024-08-20: 2441; 2024-08-21: 2748; 2024-08-22: 3056; 2024-08-23: 3233; 2024-08-24: 3541; 2024-08-25: 3848; 2024-08-26: 4156; 2024-08-27: 4463; 2024-08-28: 4770; 2024-08-29: 5078; 2024-08-30: 5256; 2024-08-31: 5563; 2024-09-01: 5871; 2024-09-02: 6178; 2024-09-03: 6485; 2024-09-04: 6793; 2024-09-05: 7100; 2024-09-06: 7278; 2024-09-07: 7586; 2024-09-08: 7893; 2024-09-09: 8200; 2024-09-10: 8508; 2024-09-11: 8815; 2024-09-12: 9123; 2024-09-13: 9301; 2024-09-14: 9608; 2024-09-15: 9915; 2024-09-16: 10223; 2024-09-17: 10530; 2024-09-18: 10837; 2024-09-19: 11145; 2024-09-20: 11323; 2024-09-21: 11630; 2024-09-22: 11938; 2024-09-23: 12245; 2024-09-24: 12552; 2024-09-25: 12860; 2024-09-26: 13167; 2024-09-27: 13335; 2024-09-28: 13441; 2024-09-29: 13547; 2024-09-30: 13651; 2024-10-01: 13712; 2024-10-02: 13774; 2024-10-03: 13833; 2024-10-04: 13833; 2024-10-05: 13833; 2024-10-06: 13833; 2024-10-07: 13833; 2024-10-08: 13833; 2024-10-09: 13833; 2024-10-10: 13833; 2024-10-11: 13833; 2024-10-12: 13833; 2024-10-13: 13833; 2024-10-14: 13833; 2024-10-15: 13833; 2024-10-16: 13833; 2024-10-17: 13833; 2024-10-18: 13833; 2024-10-19: 13833; 2024-10-20: 13833; 2024-10-21: 13833; 2024-10-22: 13833; 2024-10-23: 13833; 2024-10-24: 13833; 2024-10-25: 13833; 2024-10-26: 13833; 2024-10-27: 13833; 2024-10-28: 13833; 2024-10-29: 13833; 2024-10-30: 13833; 2024-10-31: 13833; 2024-11-01: 13833; 2024-11-02: 13833; 2024-11-03: 13833; 2024-11-04: 13833; 2024-11-05: 13833; 2024-11-06: 13833; 2024-11-07: 13833; 2024-11-08: 13833; 2024-11-09: 13833; 2024-11-10: 13833; 2024-11-11: 13833; 2024-11-12: 13833; 2024-11-13: 13833; 2024-11-14: 13833; 2024-11-15: 13833; 2024-11-16: 13833; 2024-11-17: 13833; 2024-11-18: 13833; 2024-11-19: 13833; 2024-11-20: 13833
566 | TE | All Unit | FA-25161885 | Telephone and Fire Telephone Device | 45 | 2024-08-11 | 2024-09-27 | 9059 |  | 0% | Staraz | 0 | 47 | FA-25161847 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-08-11: 201; 2024-08-12: 403; 2024-08-13: 604; 2024-08-14: 805; 2024-08-15: 1007; 2024-08-16: 1123; 2024-08-17: 1324; 2024-08-18: 1526; 2024-08-19: 1727; 2024-08-20: 1928; 2024-08-21: 2130; 2024-08-22: 2331; 2024-08-23: 2448; 2024-08-24: 2649; 2024-08-25: 2850; 2024-08-26: 3051; 2024-08-27: 3253; 2024-08-28: 3454; 2024-08-29: 3655; 2024-08-30: 3772; 2024-08-31: 3973; 2024-09-01: 4175; 2024-09-02: 4376; 2024-09-03: 4577; 2024-09-04: 4778; 2024-09-05: 4980; 2024-09-06: 5096; 2024-09-07: 5298; 2024-09-08: 5499; 2024-09-09: 5700; 2024-09-10: 5902; 2024-09-11: 6103; 2024-09-12: 6304; 2024-09-13: 6421; 2024-09-14: 6622; 2024-09-15: 6823; 2024-09-16: 7025; 2024-09-17: 7226; 2024-09-18: 7427; 2024-09-19: 7629; 2024-09-20: 7745; 2024-09-21: 7946; 2024-09-22: 8148; 2024-09-23: 8349; 2024-09-24: 8550; 2024-09-25: 8752; 2024-09-26: 8953; 2024-09-27: 9059; 2024-09-28: 9059; 2024-09-29: 9059; 2024-09-30: 9059; 2024-10-01: 9059; 2024-10-02: 9059; 2024-10-03: 9059; 2024-10-04: 9059; 2024-10-05: 9059; 2024-10-06: 9059; 2024-10-07: 9059; 2024-10-08: 9059; 2024-10-09: 9059; 2024-10-10: 9059; 2024-10-11: 9059; 2024-10-12: 9059; 2024-10-13: 9059; 2024-10-14: 9059; 2024-10-15: 9059; 2024-10-16: 9059; 2024-10-17: 9059; 2024-10-18: 9059; 2024-10-19: 9059; 2024-10-20: 9059; 2024-10-21: 9059; 2024-10-22: 9059; 2024-10-23: 9059; 2024-10-24: 9059; 2024-10-25: 9059; 2024-10-26: 9059; 2024-10-27: 9059; 2024-10-28: 9059; 2024-10-29: 9059; 2024-10-30: 9059; 2024-10-31: 9059; 2024-11-01: 9059; 2024-11-02: 9059; 2024-11-03: 9059; 2024-11-04: 9059; 2024-11-05: 9059; 2024-11-06: 9059; 2024-11-07: 9059; 2024-11-08: 9059; 2024-11-09: 9059; 2024-11-10: 9059; 2024-11-11: 9059; 2024-11-12: 9059; 2024-11-13: 9059; 2024-11-14: 9059; 2024-11-15: 9059; 2024-11-16: 9059; 2024-11-17: 9059; 2024-11-18: 9059; 2024-11-19: 9059; 2024-11-20: 9059
567 | TE | All Unit | FA-25161890 | Telephone and Fire Telephone Junction Box | 45 | 2024-08-14 | 2024-09-30 | 1991 |  | 0% | Staraz | 0 | 44 | FA-25161847 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-08-14: 44; 2024-08-15: 88; 2024-08-16: 114; 2024-08-17: 158; 2024-08-18: 203; 2024-08-19: 247; 2024-08-20: 291; 2024-08-21: 335; 2024-08-22: 380; 2024-08-23: 405; 2024-08-24: 449; 2024-08-25: 494; 2024-08-26: 538; 2024-08-27: 582; 2024-08-28: 626; 2024-08-29: 671; 2024-08-30: 696; 2024-08-31: 741; 2024-09-01: 785; 2024-09-02: 829; 2024-09-03: 873; 2024-09-04: 917; 2024-09-05: 962; 2024-09-06: 987; 2024-09-07: 1032; 2024-09-08: 1076; 2024-09-09: 1120; 2024-09-10: 1164; 2024-09-11: 1209; 2024-09-12: 1253; 2024-09-13: 1278; 2024-09-14: 1323; 2024-09-15: 1367; 2024-09-16: 1411; 2024-09-17: 1455; 2024-09-18: 1500; 2024-09-19: 1544; 2024-09-20: 1570; 2024-09-21: 1614; 2024-09-22: 1658; 2024-09-23: 1702; 2024-09-24: 1747; 2024-09-25: 1791; 2024-09-26: 1835; 2024-09-27: 1861; 2024-09-28: 1905; 2024-09-29: 1949; 2024-09-30: 1991; 2024-10-01: 1991; 2024-10-02: 1991; 2024-10-03: 1991; 2024-10-04: 1991; 2024-10-05: 1991; 2024-10-06: 1991; 2024-10-07: 1991; 2024-10-08: 1991; 2024-10-09: 1991; 2024-10-10: 1991; 2024-10-11: 1991; 2024-10-12: 1991; 2024-10-13: 1991; 2024-10-14: 1991; 2024-10-15: 1991; 2024-10-16: 1991; 2024-10-17: 1991; 2024-10-18: 1991; 2024-10-19: 1991; 2024-10-20: 1991; 2024-10-21: 1991; 2024-10-22: 1991; 2024-10-23: 1991; 2024-10-24: 1991; 2024-10-25: 1991; 2024-10-26: 1991; 2024-10-27: 1991; 2024-10-28: 1991; 2024-10-29: 1991; 2024-10-30: 1991; 2024-10-31: 1991; 2024-11-01: 1991; 2024-11-02: 1991; 2024-11-03: 1991; 2024-11-04: 1991; 2024-11-05: 1991; 2024-11-06: 1991; 2024-11-07: 1991; 2024-11-08: 1991; 2024-11-09: 1991; 2024-11-10: 1991; 2024-11-11: 1991; 2024-11-12: 1991; 2024-11-13: 1991; 2024-11-14: 1991; 2024-11-15: 1991; 2024-11-16: 1991; 2024-11-17: 1991; 2024-11-18: 1991; 2024-11-19: 1991; 2024-11-20: 1991
568 | TE | All Unit | FA-25161894 | Telephone and Fire Telephone Panel | 45 | 2024-08-17 | 2024-10-03 | 2783 |  | 0% | Staraz | 0 | 41 | FA-25161847 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-08-17: 36; 2024-08-18: 98; 2024-08-19: 159; 2024-08-20: 221; 2024-08-21: 283; 2024-08-22: 345; 2024-08-23: 381; 2024-08-24: 443; 2024-08-25: 504; 2024-08-26: 566; 2024-08-27: 628; 2024-08-28: 690; 2024-08-29: 752; 2024-08-30: 788; 2024-08-31: 849; 2024-09-01: 911; 2024-09-02: 973; 2024-09-03: 1035; 2024-09-04: 1097; 2024-09-05: 1159; 2024-09-06: 1194; 2024-09-07: 1256; 2024-09-08: 1318; 2024-09-09: 1380; 2024-09-10: 1442; 2024-09-11: 1504; 2024-09-12: 1566; 2024-09-13: 1601; 2024-09-14: 1663; 2024-09-15: 1725; 2024-09-16: 1787; 2024-09-17: 1849; 2024-09-18: 1911; 2024-09-19: 1972; 2024-09-20: 2008; 2024-09-21: 2070; 2024-09-22: 2132; 2024-09-23: 2194; 2024-09-24: 2256; 2024-09-25: 2317; 2024-09-26: 2379; 2024-09-27: 2415; 2024-09-28: 2477; 2024-09-29: 2539; 2024-09-30: 2601; 2024-10-01: 2662; 2024-10-02: 2724; 2024-10-03: 2783; 2024-10-04: 2783; 2024-10-05: 2783; 2024-10-06: 2783; 2024-10-07: 2783; 2024-10-08: 2783; 2024-10-09: 2783; 2024-10-10: 2783; 2024-10-11: 2783; 2024-10-12: 2783; 2024-10-13: 2783; 2024-10-14: 2783; 2024-10-15: 2783; 2024-10-16: 2783; 2024-10-17: 2783; 2024-10-18: 2783; 2024-10-19: 2783; 2024-10-20: 2783; 2024-10-21: 2783; 2024-10-22: 2783; 2024-10-23: 2783; 2024-10-24: 2783; 2024-10-25: 2783; 2024-10-26: 2783; 2024-10-27: 2783; 2024-10-28: 2783; 2024-10-29: 2783; 2024-10-30: 2783; 2024-10-31: 2783; 2024-11-01: 2783; 2024-11-02: 2783; 2024-11-03: 2783; 2024-11-04: 2783; 2024-11-05: 2783; 2024-11-06: 2783; 2024-11-07: 2783; 2024-11-08: 2783; 2024-11-09: 2783; 2024-11-10: 2783; 2024-11-11: 2783; 2024-11-12: 2783; 2024-11-13: 2783; 2024-11-14: 2783; 2024-11-15: 2783; 2024-11-16: 2783; 2024-11-17: 2783; 2024-11-18: 2783; 2024-11-19: 2783; 2024-11-20: 2783
569 | TE | All Unit | Radio system |  | 45 | 2024-08-24 | 2024-10-11 | 814 |  | 0% |  | 0 | 34 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-08-24: 3; 2024-08-25: 21; 2024-08-26: 39; 2024-08-27: 57; 2024-08-28: 75; 2024-08-29: 93; 2024-08-30: 104; 2024-08-31: 122; 2024-09-01: 140; 2024-09-02: 158; 2024-09-03: 176; 2024-09-04: 194; 2024-09-05: 212; 2024-09-06: 223; 2024-09-07: 241; 2024-09-08: 259; 2024-09-09: 277; 2024-09-10: 295; 2024-09-11: 313; 2024-09-12: 332; 2024-09-13: 342; 2024-09-14: 360; 2024-09-15: 378; 2024-09-16: 396; 2024-09-17: 414; 2024-09-18: 432; 2024-09-19: 451; 2024-09-20: 461; 2024-09-21: 479; 2024-09-22: 497; 2024-09-23: 515; 2024-09-24: 533; 2024-09-25: 552; 2024-09-26: 570; 2024-09-27: 580; 2024-09-28: 598; 2024-09-29: 616; 2024-09-30: 634; 2024-10-01: 653; 2024-10-02: 671; 2024-10-03: 689; 2024-10-04: 699; 2024-10-05: 717; 2024-10-06: 735; 2024-10-07: 754; 2024-10-08: 772; 2024-10-09: 790; 2024-10-10: 808; 2024-10-11: 814; 2024-10-12: 814; 2024-10-13: 814; 2024-10-14: 814; 2024-10-15: 814; 2024-10-16: 814; 2024-10-17: 814; 2024-10-18: 814; 2024-10-19: 814; 2024-10-20: 814; 2024-10-21: 814; 2024-10-22: 814; 2024-10-23: 814; 2024-10-24: 814; 2024-10-25: 814; 2024-10-26: 814; 2024-10-27: 814; 2024-10-28: 814; 2024-10-29: 814; 2024-10-30: 814; 2024-10-31: 814; 2024-11-01: 814; 2024-11-02: 814; 2024-11-03: 814; 2024-11-04: 814; 2024-11-05: 814; 2024-11-06: 814; 2024-11-07: 814; 2024-11-08: 814; 2024-11-09: 814; 2024-11-10: 814; 2024-11-11: 814; 2024-11-12: 814; 2024-11-13: 814; 2024-11-14: 814; 2024-11-15: 814; 2024-11-16: 814; 2024-11-17: 814; 2024-11-18: 814; 2024-11-19: 814; 2024-11-20: 814
570 | TE | All Unit | FA-25161899 | Radio system | 45 | 2024-08-24 | 2024-10-11 | 814 |  | 0% | Staraz | 0 | 34 | FA-25161847 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-08-24: 3; 2024-08-25: 21; 2024-08-26: 39; 2024-08-27: 57; 2024-08-28: 75; 2024-08-29: 93; 2024-08-30: 104; 2024-08-31: 122; 2024-09-01: 140; 2024-09-02: 158; 2024-09-03: 176; 2024-09-04: 194; 2024-09-05: 212; 2024-09-06: 223; 2024-09-07: 241; 2024-09-08: 259; 2024-09-09: 277; 2024-09-10: 295; 2024-09-11: 313; 2024-09-12: 332; 2024-09-13: 342; 2024-09-14: 360; 2024-09-15: 378; 2024-09-16: 396; 2024-09-17: 414; 2024-09-18: 432; 2024-09-19: 451; 2024-09-20: 461; 2024-09-21: 479; 2024-09-22: 497; 2024-09-23: 515; 2024-09-24: 533; 2024-09-25: 552; 2024-09-26: 570; 2024-09-27: 580; 2024-09-28: 598; 2024-09-29: 616; 2024-09-30: 634; 2024-10-01: 653; 2024-10-02: 671; 2024-10-03: 689; 2024-10-04: 699; 2024-10-05: 717; 2024-10-06: 735; 2024-10-07: 754; 2024-10-08: 772; 2024-10-09: 790; 2024-10-10: 808; 2024-10-11: 814; 2024-10-12: 814; 2024-10-13: 814; 2024-10-14: 814; 2024-10-15: 814; 2024-10-16: 814; 2024-10-17: 814; 2024-10-18: 814; 2024-10-19: 814; 2024-10-20: 814; 2024-10-21: 814; 2024-10-22: 814; 2024-10-23: 814; 2024-10-24: 814; 2024-10-25: 814; 2024-10-26: 814; 2024-10-27: 814; 2024-10-28: 814; 2024-10-29: 814; 2024-10-30: 814; 2024-10-31: 814; 2024-11-01: 814; 2024-11-02: 814; 2024-11-03: 814; 2024-11-04: 814; 2024-11-05: 814; 2024-11-06: 814; 2024-11-07: 814; 2024-11-08: 814; 2024-11-09: 814; 2024-11-10: 814; 2024-11-11: 814; 2024-11-12: 814; 2024-11-13: 814; 2024-11-14: 814; 2024-11-15: 814; 2024-11-16: 814; 2024-11-17: 814; 2024-11-18: 814; 2024-11-19: 814; 2024-11-20: 814
571 | TE | All Unit | PA/GA system |  | 45 | 2024-08-19 | 2024-10-06 | 7787 |  | 0% |  | 0 | 3 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-08-19: 100; 2024-08-20: 273; 2024-08-21: 446; 2024-08-22: 619; 2024-08-23: 720; 2024-08-24: 893; 2024-08-25: 1066; 2024-08-26: 1239; 2024-08-27: 1412; 2024-08-28: 1585; 2024-08-29: 1758; 2024-08-30: 1858; 2024-08-31: 2031; 2024-09-01: 2204; 2024-09-02: 2377; 2024-09-03: 2550; 2024-09-04: 2723; 2024-09-05: 2896; 2024-09-06: 2997; 2024-09-07: 3170; 2024-09-08: 3343; 2024-09-09: 3516; 2024-09-10: 3689; 2024-09-11: 3862; 2024-09-12: 4035; 2024-09-13: 4135; 2024-09-14: 4308; 2024-09-15: 4481; 2024-09-16: 4654; 2024-09-17: 4827; 2024-09-18: 5000; 2024-09-19: 5173; 2024-09-20: 5274; 2024-09-21: 5447; 2024-09-22: 5620; 2024-09-23: 5793; 2024-09-24: 5966; 2024-09-25: 6139; 2024-09-26: 6312; 2024-09-27: 6412; 2024-09-28: 6585; 2024-09-29: 6758; 2024-09-30: 6931; 2024-10-01: 7104; 2024-10-02: 7277; 2024-10-03: 7450; 2024-10-04: 7551; 2024-10-05: 7724; 2024-10-06: 7787; 2024-10-07: 7787; 2024-10-08: 7787; 2024-10-09: 7787; 2024-10-10: 7787; 2024-10-11: 7787; 2024-10-12: 7787; 2024-10-13: 7787; 2024-10-14: 7787; 2024-10-15: 7787; 2024-10-16: 7787; 2024-10-17: 7787; 2024-10-18: 7787; 2024-10-19: 7787; 2024-10-20: 7787; 2024-10-21: 7787; 2024-10-22: 7787; 2024-10-23: 7787; 2024-10-24: 7787; 2024-10-25: 7787; 2024-10-26: 7787; 2024-10-27: 7787; 2024-10-28: 7787; 2024-10-29: 7787; 2024-10-30: 7787; 2024-10-31: 7787; 2024-11-01: 7787; 2024-11-02: 7787; 2024-11-03: 7787; 2024-11-04: 7787; 2024-11-05: 7787; 2024-11-06: 7787; 2024-11-07: 7787; 2024-11-08: 7787; 2024-11-09: 7787; 2024-11-10: 7787; 2024-11-11: 7787; 2024-11-12: 7787; 2024-11-13: 7787; 2024-11-14: 7787; 2024-11-15: 7787; 2024-11-16: 7787; 2024-11-17: 7787; 2024-11-18: 7787; 2024-11-19: 7787; 2024-11-20: 7787
572 | TE | All Unit | FA-25161904 | PA/GA Device | 45 | 2024-08-19 | 2024-10-06 | 5923 |  | 0% | Staraz | 0 | 3 | FA-25161847 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-08-19: 76; 2024-08-20: 208; 2024-08-21: 339; 2024-08-22: 471; 2024-08-23: 547; 2024-08-24: 679; 2024-08-25: 811; 2024-08-26: 942; 2024-08-27: 1074; 2024-08-28: 1205; 2024-08-29: 1337; 2024-08-30: 1413; 2024-08-31: 1545; 2024-09-01: 1676; 2024-09-02: 1808; 2024-09-03: 1940; 2024-09-04: 2071; 2024-09-05: 2203; 2024-09-06: 2279; 2024-09-07: 2411; 2024-09-08: 2542; 2024-09-09: 2674; 2024-09-10: 2806; 2024-09-11: 2937; 2024-09-12: 3069; 2024-09-13: 3145; 2024-09-14: 3277; 2024-09-15: 3408; 2024-09-16: 3540; 2024-09-17: 3672; 2024-09-18: 3803; 2024-09-19: 3935; 2024-09-20: 4011; 2024-09-21: 4143; 2024-09-22: 4274; 2024-09-23: 4406; 2024-09-24: 4538; 2024-09-25: 4669; 2024-09-26: 4801; 2024-09-27: 4877; 2024-09-28: 5009; 2024-09-29: 5140; 2024-09-30: 5272; 2024-10-01: 5404; 2024-10-02: 5535; 2024-10-03: 5667; 2024-10-04: 5743; 2024-10-05: 5875; 2024-10-06: 5923; 2024-10-07: 5923; 2024-10-08: 5923; 2024-10-09: 5923; 2024-10-10: 5923; 2024-10-11: 5923; 2024-10-12: 5923; 2024-10-13: 5923; 2024-10-14: 5923; 2024-10-15: 5923; 2024-10-16: 5923; 2024-10-17: 5923; 2024-10-18: 5923; 2024-10-19: 5923; 2024-10-20: 5923; 2024-10-21: 5923; 2024-10-22: 5923; 2024-10-23: 5923; 2024-10-24: 5923; 2024-10-25: 5923; 2024-10-26: 5923; 2024-10-27: 5923; 2024-10-28: 5923; 2024-10-29: 5923; 2024-10-30: 5923; 2024-10-31: 5923; 2024-11-01: 5923; 2024-11-02: 5923; 2024-11-03: 5923; 2024-11-04: 5923; 2024-11-05: 5923; 2024-11-06: 5923; 2024-11-07: 5923; 2024-11-08: 5923; 2024-11-09: 5923; 2024-11-10: 5923; 2024-11-11: 5923; 2024-11-12: 5923; 2024-11-13: 5923; 2024-11-14: 5923; 2024-11-15: 5923; 2024-11-16: 5923; 2024-11-17: 5923; 2024-11-18: 5923; 2024-11-19: 5923; 2024-11-20: 5923
573 | TE | All Unit | FA-25161909 | PA/GA Junction Box | 45 | 2024-08-19 | 2024-10-06 | 1104 |  | 0% | Staraz | 0 | 3 | FA-25161847 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-08-19: 14; 2024-08-20: 39; 2024-08-21: 63; 2024-08-22: 88; 2024-08-23: 102; 2024-08-24: 127; 2024-08-25: 151; 2024-08-26: 176; 2024-08-27: 200; 2024-08-28: 225; 2024-08-29: 249; 2024-08-30: 263; 2024-08-31: 288; 2024-09-01: 313; 2024-09-02: 337; 2024-09-03: 362; 2024-09-04: 386; 2024-09-05: 411; 2024-09-06: 425; 2024-09-07: 449; 2024-09-08: 474; 2024-09-09: 498; 2024-09-10: 523; 2024-09-11: 548; 2024-09-12: 572; 2024-09-13: 586; 2024-09-14: 611; 2024-09-15: 635; 2024-09-16: 660; 2024-09-17: 684; 2024-09-18: 709; 2024-09-19: 733; 2024-09-20: 748; 2024-09-21: 772; 2024-09-22: 797; 2024-09-23: 821; 2024-09-24: 846; 2024-09-25: 870; 2024-09-26: 895; 2024-09-27: 909; 2024-09-28: 934; 2024-09-29: 958; 2024-09-30: 983; 2024-10-01: 1007; 2024-10-02: 1032; 2024-10-03: 1056; 2024-10-04: 1071; 2024-10-05: 1095; 2024-10-06: 1104; 2024-10-07: 1104; 2024-10-08: 1104; 2024-10-09: 1104; 2024-10-10: 1104; 2024-10-11: 1104; 2024-10-12: 1104; 2024-10-13: 1104; 2024-10-14: 1104; 2024-10-15: 1104; 2024-10-16: 1104; 2024-10-17: 1104; 2024-10-18: 1104; 2024-10-19: 1104; 2024-10-20: 1104; 2024-10-21: 1104; 2024-10-22: 1104; 2024-10-23: 1104; 2024-10-24: 1104; 2024-10-25: 1104; 2024-10-26: 1104; 2024-10-27: 1104; 2024-10-28: 1104; 2024-10-29: 1104; 2024-10-30: 1104; 2024-10-31: 1104; 2024-11-01: 1104; 2024-11-02: 1104; 2024-11-03: 1104; 2024-11-04: 1104; 2024-11-05: 1104; 2024-11-06: 1104; 2024-11-07: 1104; 2024-11-08: 1104; 2024-11-09: 1104; 2024-11-10: 1104; 2024-11-11: 1104; 2024-11-12: 1104; 2024-11-13: 1104; 2024-11-14: 1104; 2024-11-15: 1104; 2024-11-16: 1104; 2024-11-17: 1104; 2024-11-18: 1104; 2024-11-19: 1104; 2024-11-20: 1104
574 | TE | All Unit | FA-25161913 | PA/GA Panel | 45 | 2024-08-19 | 2024-10-06 | 760 |  | 0% | Staraz | 0 | 3 | FA-25161847 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-08-19: 10; 2024-08-20: 27; 2024-08-21: 44; 2024-08-22: 60; 2024-08-23: 70; 2024-08-24: 87; 2024-08-25: 104; 2024-08-26: 121; 2024-08-27: 138; 2024-08-28: 155; 2024-08-29: 172; 2024-08-30: 181; 2024-08-31: 198; 2024-09-01: 215; 2024-09-02: 232; 2024-09-03: 249; 2024-09-04: 266; 2024-09-05: 283; 2024-09-06: 293; 2024-09-07: 309; 2024-09-08: 326; 2024-09-09: 343; 2024-09-10: 360; 2024-09-11: 377; 2024-09-12: 394; 2024-09-13: 404; 2024-09-14: 421; 2024-09-15: 437; 2024-09-16: 454; 2024-09-17: 471; 2024-09-18: 488; 2024-09-19: 505; 2024-09-20: 515; 2024-09-21: 532; 2024-09-22: 549; 2024-09-23: 565; 2024-09-24: 582; 2024-09-25: 599; 2024-09-26: 616; 2024-09-27: 626; 2024-09-28: 643; 2024-09-29: 660; 2024-09-30: 677; 2024-10-01: 694; 2024-10-02: 710; 2024-10-03: 727; 2024-10-04: 737; 2024-10-05: 754; 2024-10-06: 760; 2024-10-07: 760; 2024-10-08: 760; 2024-10-09: 760; 2024-10-10: 760; 2024-10-11: 760; 2024-10-12: 760; 2024-10-13: 760; 2024-10-14: 760; 2024-10-15: 760; 2024-10-16: 760; 2024-10-17: 760; 2024-10-18: 760; 2024-10-19: 760; 2024-10-20: 760; 2024-10-21: 760; 2024-10-22: 760; 2024-10-23: 760; 2024-10-24: 760; 2024-10-25: 760; 2024-10-26: 760; 2024-10-27: 760; 2024-10-28: 760; 2024-10-29: 760; 2024-10-30: 760; 2024-10-31: 760; 2024-11-01: 760; 2024-11-02: 760; 2024-11-03: 760; 2024-11-04: 760; 2024-11-05: 760; 2024-11-06: 760; 2024-11-07: 760; 2024-11-08: 760; 2024-11-09: 760; 2024-11-10: 760; 2024-11-11: 760; 2024-11-12: 760; 2024-11-13: 760; 2024-11-14: 760; 2024-11-15: 760; 2024-11-16: 760; 2024-11-17: 760; 2024-11-18: 760; 2024-11-19: 760; 2024-11-20: 760
575 | TE | All Unit | Grounding/ Earthing System |  | 70 | 2024-08-12 | 2024-10-25 | 953 |  | 0% |  | 0 | 0 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-08-12: 14; 2024-08-13: 27; 2024-08-14: 41; 2024-08-15: 54; 2024-08-16: 62; 2024-08-17: 76; 2024-08-18: 90; 2024-08-19: 103; 2024-08-20: 117; 2024-08-21: 130; 2024-08-22: 144; 2024-08-23: 152; 2024-08-24: 166; 2024-08-25: 179; 2024-08-26: 193; 2024-08-27: 206; 2024-08-28: 220; 2024-08-29: 234; 2024-08-30: 241; 2024-08-31: 255; 2024-09-01: 269; 2024-09-02: 282; 2024-09-03: 296; 2024-09-04: 310; 2024-09-05: 323; 2024-09-06: 331; 2024-09-07: 345; 2024-09-08: 358; 2024-09-09: 372; 2024-09-10: 386; 2024-09-11: 399; 2024-09-12: 413; 2024-09-13: 421; 2024-09-14: 434; 2024-09-15: 448; 2024-09-16: 461; 2024-09-17: 475; 2024-09-18: 489; 2024-09-19: 502; 2024-09-20: 510; 2024-09-21: 524; 2024-09-22: 537; 2024-09-23: 551; 2024-09-24: 565; 2024-09-25: 578; 2024-09-26: 592; 2024-09-27: 600; 2024-09-28: 613; 2024-09-29: 627; 2024-09-30: 641; 2024-10-01: 654; 2024-10-02: 668; 2024-10-03: 681; 2024-10-04: 689; 2024-10-05: 703; 2024-10-06: 717; 2024-10-07: 730; 2024-10-08: 744; 2024-10-09: 757; 2024-10-10: 771; 2024-10-11: 779; 2024-10-12: 793; 2024-10-13: 806; 2024-10-14: 820; 2024-10-15: 833; 2024-10-16: 847; 2024-10-17: 861; 2024-10-18: 869; 2024-10-19: 882; 2024-10-20: 896; 2024-10-21: 909; 2024-10-22: 923; 2024-10-23: 937; 2024-10-24: 950; 2024-10-25: 953; 2024-10-26: 953; 2024-10-27: 953; 2024-10-28: 953; 2024-10-29: 953; 2024-10-30: 953; 2024-10-31: 953; 2024-11-01: 953; 2024-11-02: 953; 2024-11-03: 953; 2024-11-04: 953; 2024-11-05: 953; 2024-11-06: 953; 2024-11-07: 953; 2024-11-08: 953; 2024-11-09: 953; 2024-11-10: 953; 2024-11-11: 953; 2024-11-12: 953; 2024-11-13: 953; 2024-11-14: 953; 2024-11-15: 953; 2024-11-16: 953; 2024-11-17: 953; 2024-11-18: 953; 2024-11-19: 953; 2024-11-20: 953
576 | TE | All Unit | FA-25161918 | Earthing Cable Pulling | 70 | 2024-08-12 | 2024-10-25 | 953 |  | 0% | Staraz | 0 | 0 | FA-25161853, FA-25161860 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-08-12: 14; 2024-08-13: 27; 2024-08-14: 41; 2024-08-15: 54; 2024-08-16: 62; 2024-08-17: 76; 2024-08-18: 90; 2024-08-19: 103; 2024-08-20: 117; 2024-08-21: 130; 2024-08-22: 144; 2024-08-23: 152; 2024-08-24: 166; 2024-08-25: 179; 2024-08-26: 193; 2024-08-27: 206; 2024-08-28: 220; 2024-08-29: 234; 2024-08-30: 241; 2024-08-31: 255; 2024-09-01: 269; 2024-09-02: 282; 2024-09-03: 296; 2024-09-04: 310; 2024-09-05: 323; 2024-09-06: 331; 2024-09-07: 345; 2024-09-08: 358; 2024-09-09: 372; 2024-09-10: 386; 2024-09-11: 399; 2024-09-12: 413; 2024-09-13: 421; 2024-09-14: 434; 2024-09-15: 448; 2024-09-16: 461; 2024-09-17: 475; 2024-09-18: 489; 2024-09-19: 502; 2024-09-20: 510; 2024-09-21: 524; 2024-09-22: 537; 2024-09-23: 551; 2024-09-24: 565; 2024-09-25: 578; 2024-09-26: 592; 2024-09-27: 600; 2024-09-28: 613; 2024-09-29: 627; 2024-09-30: 641; 2024-10-01: 654; 2024-10-02: 668; 2024-10-03: 681; 2024-10-04: 689; 2024-10-05: 703; 2024-10-06: 717; 2024-10-07: 730; 2024-10-08: 744; 2024-10-09: 757; 2024-10-10: 771; 2024-10-11: 779; 2024-10-12: 793; 2024-10-13: 806; 2024-10-14: 820; 2024-10-15: 833; 2024-10-16: 847; 2024-10-17: 861; 2024-10-18: 869; 2024-10-19: 882; 2024-10-20: 896; 2024-10-21: 909; 2024-10-22: 923; 2024-10-23: 937; 2024-10-24: 950; 2024-10-25: 953; 2024-10-26: 953; 2024-10-27: 953; 2024-10-28: 953; 2024-10-29: 953; 2024-10-30: 953; 2024-10-31: 953; 2024-11-01: 953; 2024-11-02: 953; 2024-11-03: 953; 2024-11-04: 953; 2024-11-05: 953; 2024-11-06: 953; 2024-11-07: 953; 2024-11-08: 953; 2024-11-09: 953; 2024-11-10: 953; 2024-11-11: 953; 2024-11-12: 953; 2024-11-13: 953; 2024-11-14: 953; 2024-11-15: 953; 2024-11-16: 953; 2024-11-17: 953; 2024-11-18: 953; 2024-11-19: 953; 2024-11-20: 953
577 | TE | All Unit | Final Work, QC & Documention |  | 45 | 2024-09-30 | 2024-11-17 | 8396 |  | 0% |  | 0 | 0 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-09-30: 10; 2024-10-01: 196; 2024-10-02: 383; 2024-10-03: 570; 2024-10-04: 678; 2024-10-05: 864; 2024-10-06: 1051; 2024-10-07: 1237; 2024-10-08: 1424; 2024-10-09: 1610; 2024-10-10: 1797; 2024-10-11: 1905; 2024-10-12: 2092; 2024-10-13: 2278; 2024-10-14: 2465; 2024-10-15: 2651; 2024-10-16: 2838; 2024-10-17: 3024; 2024-10-18: 3132; 2024-10-19: 3319; 2024-10-20: 3506; 2024-10-21: 3692; 2024-10-22: 3879; 2024-10-23: 4065; 2024-10-24: 4252; 2024-10-25: 4360; 2024-10-26: 4546; 2024-10-27: 4733; 2024-10-28: 4920; 2024-10-29: 5106; 2024-10-30: 5293; 2024-10-31: 5479; 2024-11-01: 5587; 2024-11-02: 5774; 2024-11-03: 5961; 2024-11-04: 6147; 2024-11-05: 6334; 2024-11-06: 6520; 2024-11-07: 6707; 2024-11-08: 6815; 2024-11-09: 7001; 2024-11-10: 7188; 2024-11-11: 7375; 2024-11-12: 7561; 2024-11-13: 7748; 2024-11-14: 7934; 2024-11-15: 8042; 2024-11-16: 8229; 2024-11-17: 8396; 2024-11-18: 8396; 2024-11-19: 8396; 2024-11-20: 8396
578 | TE | All Unit | FA-45000005 | Final Work, QC & Documention | 45 | 2024-09-30 | 2024-11-17 | 8396 |  | 0% | Staraz | 0 | 0 | FA-25161918 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-09-30: 10; 2024-10-01: 196; 2024-10-02: 383; 2024-10-03: 570; 2024-10-04: 678; 2024-10-05: 864; 2024-10-06: 1051; 2024-10-07: 1237; 2024-10-08: 1424; 2024-10-09: 1610; 2024-10-10: 1797; 2024-10-11: 1905; 2024-10-12: 2092; 2024-10-13: 2278; 2024-10-14: 2465; 2024-10-15: 2651; 2024-10-16: 2838; 2024-10-17: 3024; 2024-10-18: 3132; 2024-10-19: 3319; 2024-10-20: 3506; 2024-10-21: 3692; 2024-10-22: 3879; 2024-10-23: 4065; 2024-10-24: 4252; 2024-10-25: 4360; 2024-10-26: 4546; 2024-10-27: 4733; 2024-10-28: 4920; 2024-10-29: 5106; 2024-10-30: 5293; 2024-10-31: 5479; 2024-11-01: 5587; 2024-11-02: 5774; 2024-11-03: 5961; 2024-11-04: 6147; 2024-11-05: 6334; 2024-11-06: 6520; 2024-11-07: 6707; 2024-11-08: 6815; 2024-11-09: 7001; 2024-11-10: 7188; 2024-11-11: 7375; 2024-11-12: 7561; 2024-11-13: 7748; 2024-11-14: 7934; 2024-11-15: 8042; 2024-11-16: 8229; 2024-11-17: 8396; 2024-11-18: 8396; 2024-11-19: 8396; 2024-11-20: 8396
579 | CV |  | General Work ( Civil Activity ) |  | 203 | 2024-01-29 | 2024-09-01 | 47134 |  | 0% |  | 0 | 72 |  | Cum Budgeted Labor Units | [68 empty] | 5 | 12 | 19 | 25 | 29 | 36 | 42 | 49 | 56 | 62 | 71 | 79 | 92 | 106 | 119 | 133 | 146 | 159 | 167 | 186 | 210 | 235 | 261 | 288 | 314 | 330 | 357 | 394 | 430 | 467 | 503 | 540 | 561 | 597 | 634 | 670 | 707 | 743 | 780 | 801 | 837 | 875 | 915 | 955 | 995 | 1035 | 1058 | 1112 | 1167 | 1223 | 1279 | 1335 | 1390 | 1423 | 1478 | 1534 | 1590 | 1645 | 1701 | 1757 | 1789 | 1845 | 1901 | 1956 | 2012 | 2068 | 2124 | 2156 | 2212 | 2267 | 2323 | 2379 | 2434 | 2490 | 2522 | 2578 | 2634 | 2690 | 2745 | 2801 | 2857 | 2889 | 2945 | 3000 | 3056 | 3379 | 3796 | 4214 | 4455 | 4873 | 5291 | 5708 | 6126 | 6543 | 6961 | 7203 | 7620 | 8038 | 8455 | 8873 | 9291 | 9708 | 9950 | 10367 | 10785 | 11203 | 11620 | 12038 | 12455 | 12697 | 13115 | 13532 | 13950 | 14367 | 14785 | 15203 | 15444 | 15862 | 16279 | 16697 | 17115 | 17532 | 17950 | 18192 | 18609 | 19027 | 19444 | 19862 | 20279 | 20697 | 20939 | 21356 | 21774 | 22191 | 22609 | 23027 | 23444 | 23686 | 24103 | 24521 | 24939 | 25356 | 25774 | 26191 | 26433 | 26851 | 27268 | 27686 | 28103 | 28521 | 28939 | 29180 | 29598 | 30015 | 30433 | 30851 | 31268 | 31686 | 31928 | 32345 | 32763 | 33180 | 33598 | 34015 | 34433 | 34675 | 35092 | 35510 | 35927 | 36345 | 36763 | 37180 | 37422 | 37840 | 38257 | 38675 | 39092 | 39510 | 39927 | 40169 | 40587 | 41004 | 41422 | 41834 | 42245 | 42656 | 42889 | 43290 | 43691 | 44092 | 44493 | 44894 | 45295 | 45528 | 45928 | 46329 | 46730 | 46763 | 46795 | 46828 | 46846 | 46879 | 46905 | 46927 | 46949 | 46971 | 46993 | 47005 | 47025 | 47043 | 47059 | 47074 | 47090 | 47106 | 47115 | 47130 | 47134 | 47134 | 47134 | 47134 | 47134 | 47134 | 47134 | 47134 | 47134 | 47134 | 47134 | 47134 | 47134 | 47134 | 47134 | 47134 | 47134 | 47134 | 47134 | 47134 | 47134 | 47134 | 47134 | 47134 | 47134 | 47134 | 47134 | 47134 | 47134 | 47134 | 47134 | 47134 | 47134 | 47134 | 47134 | 47134 | 47134 | 47134 | 47134 | 47134 | 47134 | 47134 | 47134 | 47134 | 47134 | 47134 | 47134 | 47134 | 47134 | 47134 | 47134 | 47134 | 47134 | 47134 | 47134 | 47134 | 47134 | 47134 | 47134 | 47134 | 47134 | 47134 | 47134 | 47134 | 47134 | 47134 | 47134 | 47134 | 47134 | 47134 | 47134 | 47134 | 47134 | 47134 | 47134 | 47134 | 47134 | 47134 | 47134 | 47134 | 47134
580 | CV | CDU | Unit - CDU |  | 172 | 2024-01-29 | 2024-07-30 | 1142 |  | 0% |  | 0 | 103 |  | Cum Budgeted Labor Units | [68 empty] | 5 | 12 | 19 | 25 | 29 | 36 | 42 | 49 | 56 | 62 | 69 | 73 | 79 | 86 | 93 | 99 | 106 | 113 | 116 | 123 | 130 | 136 | 143 | 150 | 156 | 160 | 167 | 173 | 180 | 187 | 193 | 200 | 204 | 210 | 217 | 224 | 230 | 237 | 244 | 247 | 254 | 261 | 267 | 274 | 281 | 287 | 291 | 298 | 304 | 311 | 318 | 324 | 331 | 335 | 341 | 348 | 355 | 361 | 368 | 375 | 379 | 385 | 392 | 398 | 405 | 412 | 418 | 422 | 429 | 435 | 442 | 449 | 455 | 462 | 466 | 473 | 479 | 486 | 492 | 499 | 506 | 510 | 516 | 523 | 529 | 536 | 543 | 549 | 553 | 560 | 567 | 573 | 580 | 586 | 593 | 597 | 604 | 610 | 617 | 624 | 630 | 637 | 641 | 647 | 654 | 661 | 667 | 674 | 680 | 684 | 691 | 698 | 704 | 711 | 718 | 724 | 728 | 735 | 741 | 748 | 755 | 761 | 768 | 772 | 778 | 785 | 792 | 798 | 805 | 812 | 815 | 822 | 829 | 835 | 842 | 849 | 855 | 859 | 866 | 872 | 879 | 886 | 892 | 899 | 903 | 909 | 916 | 923 | 929 | 936 | 943 | 946 | 953 | 960 | 966 | 973 | 980 | 986 | 990 | 997 | 1003 | 1010 | 1017 | 1023 | 1030 | 1034 | 1040 | 1047 | 1054 | 1060 | 1067 | 1074 | 1078 | 1084 | 1091 | 1097 | 1104 | 1111 | 1117 | 1121 | 1128 | 1134 | 1141 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142
581 | CV | CDU | Civil Work( Excavation, sand fill, backfill ,…. |  | 172 | 2024-01-29 | 2024-07-30 | 1142 |  | 0% |  | 0 | 103 |  | Cum Budgeted Labor Units | [68 empty] | 5 | 12 | 19 | 25 | 29 | 36 | 42 | 49 | 56 | 62 | 69 | 73 | 79 | 86 | 93 | 99 | 106 | 113 | 116 | 123 | 130 | 136 | 143 | 150 | 156 | 160 | 167 | 173 | 180 | 187 | 193 | 200 | 204 | 210 | 217 | 224 | 230 | 237 | 244 | 247 | 254 | 261 | 267 | 274 | 281 | 287 | 291 | 298 | 304 | 311 | 318 | 324 | 331 | 335 | 341 | 348 | 355 | 361 | 368 | 375 | 379 | 385 | 392 | 398 | 405 | 412 | 418 | 422 | 429 | 435 | 442 | 449 | 455 | 462 | 466 | 473 | 479 | 486 | 492 | 499 | 506 | 510 | 516 | 523 | 529 | 536 | 543 | 549 | 553 | 560 | 567 | 573 | 580 | 586 | 593 | 597 | 604 | 610 | 617 | 624 | 630 | 637 | 641 | 647 | 654 | 661 | 667 | 674 | 680 | 684 | 691 | 698 | 704 | 711 | 718 | 724 | 728 | 735 | 741 | 748 | 755 | 761 | 768 | 772 | 778 | 785 | 792 | 798 | 805 | 812 | 815 | 822 | 829 | 835 | 842 | 849 | 855 | 859 | 866 | 872 | 879 | 886 | 892 | 899 | 903 | 909 | 916 | 923 | 929 | 936 | 943 | 946 | 953 | 960 | 966 | 973 | 980 | 986 | 990 | 997 | 1003 | 1010 | 1017 | 1023 | 1030 | 1034 | 1040 | 1047 | 1054 | 1060 | 1067 | 1074 | 1078 | 1084 | 1091 | 1097 | 1104 | 1111 | 1117 | 1121 | 1128 | 1134 | 1141 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142
582 | CV | CDU | FA-25161928 | Civil Work( Excavation, sand fill, backfill ,…. | 172 | 2024-01-29 | 2024-07-30 | 1142 |  | 0% | Staraz | 0 | 103 | FA-25160064 | Cum Budgeted Labor Units | [68 empty] | 5 | 12 | 19 | 25 | 29 | 36 | 42 | 49 | 56 | 62 | 69 | 73 | 79 | 86 | 93 | 99 | 106 | 113 | 116 | 123 | 130 | 136 | 143 | 150 | 156 | 160 | 167 | 173 | 180 | 187 | 193 | 200 | 204 | 210 | 217 | 224 | 230 | 237 | 244 | 247 | 254 | 261 | 267 | 274 | 281 | 287 | 291 | 298 | 304 | 311 | 318 | 324 | 331 | 335 | 341 | 348 | 355 | 361 | 368 | 375 | 379 | 385 | 392 | 398 | 405 | 412 | 418 | 422 | 429 | 435 | 442 | 449 | 455 | 462 | 466 | 473 | 479 | 486 | 492 | 499 | 506 | 510 | 516 | 523 | 529 | 536 | 543 | 549 | 553 | 560 | 567 | 573 | 580 | 586 | 593 | 597 | 604 | 610 | 617 | 624 | 630 | 637 | 641 | 647 | 654 | 661 | 667 | 674 | 680 | 684 | 691 | 698 | 704 | 711 | 718 | 724 | 728 | 735 | 741 | 748 | 755 | 761 | 768 | 772 | 778 | 785 | 792 | 798 | 805 | 812 | 815 | 822 | 829 | 835 | 842 | 849 | 855 | 859 | 866 | 872 | 879 | 886 | 892 | 899 | 903 | 909 | 916 | 923 | 929 | 936 | 943 | 946 | 953 | 960 | 966 | 973 | 980 | 986 | 990 | 997 | 1003 | 1010 | 1017 | 1023 | 1030 | 1034 | 1040 | 1047 | 1054 | 1060 | 1067 | 1074 | 1078 | 1084 | 1091 | 1097 | 1104 | 1111 | 1117 | 1121 | 1128 | 1134 | 1141 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142
583 | CV | LPG/LPT | Unit - LPG/LPT |  | 175 | 2024-02-08 | 2024-08-12 | 1176 |  | 0% |  | 0 | 90 |  | Cum Budgeted Labor Units | [78 empty] | 2 | 6 | 13 | 20 | 27 | 33 | 40 | 47 | 51 | 57 | 64 | 71 | 77 | 84 | 91 | 95 | 102 | 108 | 115 | 122 | 128 | 135 | 139 | 146 | 152 | 159 | 166 | 173 | 179 | 183 | 190 | 197 | 203 | 210 | 217 | 224 | 227 | 234 | 241 | 248 | 254 | 261 | 268 | 272 | 278 | 285 | 292 | 299 | 305 | 312 | 316 | 323 | 329 | 336 | 343 | 349 | 356 | 360 | 367 | 373 | 380 | 387 | 394 | 400 | 404 | 411 | 418 | 424 | 431 | 438 | 445 | 448 | 455 | 462 | 469 | 475 | 482 | 489 | 493 | 499 | 506 | 513 | 520 | 526 | 533 | 537 | 544 | 550 | 557 | 564 | 570 | 577 | 581 | 588 | 595 | 601 | 608 | 615 | 621 | 625 | 632 | 639 | 645 | 652 | 659 | 666 | 670 | 676 | 683 | 690 | 696 | 703 | 710 | 714 | 720 | 727 | 734 | 741 | 747 | 754 | 758 | 765 | 771 | 778 | 785 | 792 | 798 | 802 | 809 | 816 | 822 | 829 | 836 | 842 | 846 | 853 | 860 | 867 | 873 | 880 | 887 | 891 | 897 | 904 | 911 | 917 | 924 | 931 | 935 | 941 | 948 | 955 | 962 | 968 | 975 | 979 | 986 | 992 | 999 | 1006 | 1013 | 1019 | 1023 | 1030 | 1037 | 1043 | 1050 | 1057 | 1064 | 1067 | 1074 | 1081 | 1088 | 1094 | 1101 | 1108 | 1112 | 1118 | 1125 | 1132 | 1138 | 1145 | 1152 | 1156 | 1163 | 1169 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176
584 | CV | LPG/LPT | Civil Work( Excavation, sand fill, backfill ,…. |  | 175 | 2024-02-08 | 2024-08-12 | 1176 |  | 0% |  | 0 | 90 |  | Cum Budgeted Labor Units | [78 empty] | 2 | 6 | 13 | 20 | 27 | 33 | 40 | 47 | 51 | 57 | 64 | 71 | 77 | 84 | 91 | 95 | 102 | 108 | 115 | 122 | 128 | 135 | 139 | 146 | 152 | 159 | 166 | 173 | 179 | 183 | 190 | 197 | 203 | 210 | 217 | 224 | 227 | 234 | 241 | 248 | 254 | 261 | 268 | 272 | 278 | 285 | 292 | 299 | 305 | 312 | 316 | 323 | 329 | 336 | 343 | 349 | 356 | 360 | 367 | 373 | 380 | 387 | 394 | 400 | 404 | 411 | 418 | 424 | 431 | 438 | 445 | 448 | 455 | 462 | 469 | 475 | 482 | 489 | 493 | 499 | 506 | 513 | 520 | 526 | 533 | 537 | 544 | 550 | 557 | 564 | 570 | 577 | 581 | 588 | 595 | 601 | 608 | 615 | 621 | 625 | 632 | 639 | 645 | 652 | 659 | 666 | 670 | 676 | 683 | 690 | 696 | 703 | 710 | 714 | 720 | 727 | 734 | 741 | 747 | 754 | 758 | 765 | 771 | 778 | 785 | 792 | 798 | 802 | 809 | 816 | 822 | 829 | 836 | 842 | 846 | 853 | 860 | 867 | 873 | 880 | 887 | 891 | 897 | 904 | 911 | 917 | 924 | 931 | 935 | 941 | 948 | 955 | 962 | 968 | 975 | 979 | 986 | 992 | 999 | 1006 | 1013 | 1019 | 1023 | 1030 | 1037 | 1043 | 1050 | 1057 | 1064 | 1067 | 1074 | 1081 | 1088 | 1094 | 1101 | 1108 | 1112 | 1118 | 1125 | 1132 | 1138 | 1145 | 1152 | 1156 | 1163 | 1169 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176
585 | CV | LPG/LPT | FA-25161937 | Civil Work( Excavation, sand fill, backfill ,…. | 175 | 2024-02-08 | 2024-08-12 | 1176 |  | 0% | Staraz | 0 | 90 | FA-25160175 | Cum Budgeted Labor Units | [78 empty] | 2 | 6 | 13 | 20 | 27 | 33 | 40 | 47 | 51 | 57 | 64 | 71 | 77 | 84 | 91 | 95 | 102 | 108 | 115 | 122 | 128 | 135 | 139 | 146 | 152 | 159 | 166 | 173 | 179 | 183 | 190 | 197 | 203 | 210 | 217 | 224 | 227 | 234 | 241 | 248 | 254 | 261 | 268 | 272 | 278 | 285 | 292 | 299 | 305 | 312 | 316 | 323 | 329 | 336 | 343 | 349 | 356 | 360 | 367 | 373 | 380 | 387 | 394 | 400 | 404 | 411 | 418 | 424 | 431 | 438 | 445 | 448 | 455 | 462 | 469 | 475 | 482 | 489 | 493 | 499 | 506 | 513 | 520 | 526 | 533 | 537 | 544 | 550 | 557 | 564 | 570 | 577 | 581 | 588 | 595 | 601 | 608 | 615 | 621 | 625 | 632 | 639 | 645 | 652 | 659 | 666 | 670 | 676 | 683 | 690 | 696 | 703 | 710 | 714 | 720 | 727 | 734 | 741 | 747 | 754 | 758 | 765 | 771 | 778 | 785 | 792 | 798 | 802 | 809 | 816 | 822 | 829 | 836 | 842 | 846 | 853 | 860 | 867 | 873 | 880 | 887 | 891 | 897 | 904 | 911 | 917 | 924 | 931 | 935 | 941 | 948 | 955 | 962 | 968 | 975 | 979 | 986 | 992 | 999 | 1006 | 1013 | 1019 | 1023 | 1030 | 1037 | 1043 | 1050 | 1057 | 1064 | 1067 | 1074 | 1081 | 1088 | 1094 | 1101 | 1108 | 1112 | 1118 | 1125 | 1132 | 1138 | 1145 | 1152 | 1156 | 1163 | 1169 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176
586 | CV | UTL | Unit - UTILITY |  | 172 | 2024-02-17 | 2024-08-18 | 1801 |  | 0% |  | 0 | 85 |  | Cum Budgeted Labor Units | [87 empty] | 6 | 16 | 26 | 37 | 47 | 58 | 64 | 74 | 85 | 95 | 106 | 116 | 127 | 133 | 143 | 154 | 164 | 175 | 185 | 196 | 202 | 212 | 223 | 233 | 244 | 254 | 265 | 271 | 281 | 292 | 302 | 312 | 323 | 333 | 339 | 350 | 360 | 371 | 381 | 392 | 402 | 408 | 419 | 429 | 440 | 450 | 461 | 471 | 477 | 488 | 498 | 509 | 519 | 530 | 540 | 546 | 557 | 567 | 578 | 588 | 598 | 609 | 615 | 625 | 636 | 646 | 657 | 667 | 678 | 684 | 694 | 705 | 715 | 726 | 736 | 747 | 753 | 763 | 774 | 784 | 795 | 805 | 816 | 822 | 832 | 843 | 853 | 864 | 874 | 885 | 891 | 901 | 912 | 922 | 932 | 943 | 953 | 959 | 970 | 980 | 991 | 1001 | 1012 | 1022 | 1028 | 1039 | 1049 | 1060 | 1070 | 1081 | 1091 | 1097 | 1108 | 1118 | 1129 | 1139 | 1150 | 1160 | 1166 | 1177 | 1187 | 1198 | 1208 | 1218 | 1229 | 1235 | 1245 | 1256 | 1266 | 1277 | 1287 | 1298 | 1304 | 1314 | 1325 | 1335 | 1346 | 1356 | 1367 | 1373 | 1383 | 1394 | 1404 | 1415 | 1425 | 1436 | 1442 | 1452 | 1463 | 1473 | 1484 | 1494 | 1504 | 1511 | 1521 | 1532 | 1542 | 1552 | 1563 | 1573 | 1579 | 1590 | 1600 | 1611 | 1621 | 1632 | 1642 | 1648 | 1659 | 1669 | 1680 | 1690 | 1701 | 1711 | 1717 | 1728 | 1738 | 1749 | 1759 | 1770 | 1780 | 1786 | 1797 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801
587 | CV | UTL | Civil Work( Excavation, sand fill, backfill ,…. |  | 172 | 2024-02-17 | 2024-08-18 | 1801 |  | 0% |  | 0 | 85 |  | Cum Budgeted Labor Units | [87 empty] | 6 | 16 | 26 | 37 | 47 | 58 | 64 | 74 | 85 | 95 | 106 | 116 | 127 | 133 | 143 | 154 | 164 | 175 | 185 | 196 | 202 | 212 | 223 | 233 | 244 | 254 | 265 | 271 | 281 | 292 | 302 | 312 | 323 | 333 | 339 | 350 | 360 | 371 | 381 | 392 | 402 | 408 | 419 | 429 | 440 | 450 | 461 | 471 | 477 | 488 | 498 | 509 | 519 | 530 | 540 | 546 | 557 | 567 | 578 | 588 | 598 | 609 | 615 | 625 | 636 | 646 | 657 | 667 | 678 | 684 | 694 | 705 | 715 | 726 | 736 | 747 | 753 | 763 | 774 | 784 | 795 | 805 | 816 | 822 | 832 | 843 | 853 | 864 | 874 | 885 | 891 | 901 | 912 | 922 | 932 | 943 | 953 | 959 | 970 | 980 | 991 | 1001 | 1012 | 1022 | 1028 | 1039 | 1049 | 1060 | 1070 | 1081 | 1091 | 1097 | 1108 | 1118 | 1129 | 1139 | 1150 | 1160 | 1166 | 1177 | 1187 | 1198 | 1208 | 1218 | 1229 | 1235 | 1245 | 1256 | 1266 | 1277 | 1287 | 1298 | 1304 | 1314 | 1325 | 1335 | 1346 | 1356 | 1367 | 1373 | 1383 | 1394 | 1404 | 1415 | 1425 | 1436 | 1442 | 1452 | 1463 | 1473 | 1484 | 1494 | 1504 | 1511 | 1521 | 1532 | 1542 | 1552 | 1563 | 1573 | 1579 | 1590 | 1600 | 1611 | 1621 | 1632 | 1642 | 1648 | 1659 | 1669 | 1680 | 1690 | 1701 | 1711 | 1717 | 1728 | 1738 | 1749 | 1759 | 1770 | 1780 | 1786 | 1797 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801
588 | CV | UTL | FA-25161946 | Civil Work( Excavation, sand fill, backfill ,…. | 172 | 2024-02-17 | 2024-08-18 | 1801 |  | 0% | Staraz | 0 | 85 | FA-25160267 | Cum Budgeted Labor Units | [87 empty] | 6 | 16 | 26 | 37 | 47 | 58 | 64 | 74 | 85 | 95 | 106 | 116 | 127 | 133 | 143 | 154 | 164 | 175 | 185 | 196 | 202 | 212 | 223 | 233 | 244 | 254 | 265 | 271 | 281 | 292 | 302 | 312 | 323 | 333 | 339 | 350 | 360 | 371 | 381 | 392 | 402 | 408 | 419 | 429 | 440 | 450 | 461 | 471 | 477 | 488 | 498 | 509 | 519 | 530 | 540 | 546 | 557 | 567 | 578 | 588 | 598 | 609 | 615 | 625 | 636 | 646 | 657 | 667 | 678 | 684 | 694 | 705 | 715 | 726 | 736 | 747 | 753 | 763 | 774 | 784 | 795 | 805 | 816 | 822 | 832 | 843 | 853 | 864 | 874 | 885 | 891 | 901 | 912 | 922 | 932 | 943 | 953 | 959 | 970 | 980 | 991 | 1001 | 1012 | 1022 | 1028 | 1039 | 1049 | 1060 | 1070 | 1081 | 1091 | 1097 | 1108 | 1118 | 1129 | 1139 | 1150 | 1160 | 1166 | 1177 | 1187 | 1198 | 1208 | 1218 | 1229 | 1235 | 1245 | 1256 | 1266 | 1277 | 1287 | 1298 | 1304 | 1314 | 1325 | 1335 | 1346 | 1356 | 1367 | 1373 | 1383 | 1394 | 1404 | 1415 | 1425 | 1436 | 1442 | 1452 | 1463 | 1473 | 1484 | 1494 | 1504 | 1511 | 1521 | 1532 | 1542 | 1552 | 1563 | 1573 | 1579 | 1590 | 1600 | 1611 | 1621 | 1632 | 1642 | 1648 | 1659 | 1669 | 1680 | 1690 | 1701 | 1711 | 1717 | 1728 | 1738 | 1749 | 1759 | 1770 | 1780 | 1786 | 1797 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801
589 | CV | FWS | Unit - FWS |  | 175 | 2024-02-19 | 2024-08-23 | 470 |  | 0% |  | 0 | 80 |  | Cum Budgeted Labor Units | [89 empty] | 1 | 4 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 19 | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 | 45 | 46 | 49 | 52 | 54 | 57 | 60 | 62 | 64 | 67 | 69 | 72 | 75 | 77 | 80 | 82 | 84 | 87 | 90 | 92 | 95 | 98 | 99 | 102 | 105 | 107 | 110 | 113 | 115 | 117 | 120 | 122 | 125 | 128 | 130 | 133 | 135 | 137 | 140 | 143 | 145 | 148 | 151 | 152 | 155 | 158 | 160 | 163 | 166 | 168 | 170 | 173 | 175 | 178 | 181 | 183 | 186 | 188 | 190 | 193 | 196 | 198 | 201 | 204 | 205 | 208 | 211 | 213 | 216 | 219 | 221 | 223 | 226 | 228 | 231 | 234 | 236 | 239 | 241 | 243 | 246 | 249 | 251 | 254 | 257 | 258 | 261 | 264 | 266 | 269 | 272 | 274 | 276 | 279 | 281 | 284 | 287 | 289 | 292 | 294 | 296 | 299 | 302 | 304 | 307 | 310 | 311 | 314 | 317 | 319 | 322 | 325 | 327 | 329 | 332 | 334 | 337 | 340 | 342 | 345 | 347 | 349 | 352 | 355 | 357 | 360 | 363 | 364 | 367 | 370 | 372 | 375 | 378 | 381 | 382 | 385 | 387 | 390 | 393 | 395 | 398 | 400 | 402 | 405 | 408 | 410 | 413 | 416 | 417 | 420 | 423 | 425 | 428 | 431 | 434 | 435 | 438 | 440 | 443 | 446 | 448 | 451 | 453 | 455 | 458 | 461 | 463 | 466 | 469 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470
590 | CV | FWS | Civil Work( Excavation, sand fill, backfill ,…. |  | 175 | 2024-02-19 | 2024-08-23 | 470 |  | 0% |  | 0 | 80 |  | Cum Budgeted Labor Units | [89 empty] | 1 | 4 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 19 | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 | 45 | 46 | 49 | 52 | 54 | 57 | 60 | 62 | 64 | 67 | 69 | 72 | 75 | 77 | 80 | 82 | 84 | 87 | 90 | 92 | 95 | 98 | 99 | 102 | 105 | 107 | 110 | 113 | 115 | 117 | 120 | 122 | 125 | 128 | 130 | 133 | 135 | 137 | 140 | 143 | 145 | 148 | 151 | 152 | 155 | 158 | 160 | 163 | 166 | 168 | 170 | 173 | 175 | 178 | 181 | 183 | 186 | 188 | 190 | 193 | 196 | 198 | 201 | 204 | 205 | 208 | 211 | 213 | 216 | 219 | 221 | 223 | 226 | 228 | 231 | 234 | 236 | 239 | 241 | 243 | 246 | 249 | 251 | 254 | 257 | 258 | 261 | 264 | 266 | 269 | 272 | 274 | 276 | 279 | 281 | 284 | 287 | 289 | 292 | 294 | 296 | 299 | 302 | 304 | 307 | 310 | 311 | 314 | 317 | 319 | 322 | 325 | 327 | 329 | 332 | 334 | 337 | 340 | 342 | 345 | 347 | 349 | 352 | 355 | 357 | 360 | 363 | 364 | 367 | 370 | 372 | 375 | 378 | 381 | 382 | 385 | 387 | 390 | 393 | 395 | 398 | 400 | 402 | 405 | 408 | 410 | 413 | 416 | 417 | 420 | 423 | 425 | 428 | 431 | 434 | 435 | 438 | 440 | 443 | 446 | 448 | 451 | 453 | 455 | 458 | 461 | 463 | 466 | 469 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470
591 | CV | FWS | FA-25161955 | Civil Work( Excavation, sand fill, backfill ,…. | 175 | 2024-02-19 | 2024-08-23 | 470 |  | 0% | Staraz | 0 | 80 | FA-25160366 | Cum Budgeted Labor Units | [89 empty] | 1 | 4 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 19 | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 | 45 | 46 | 49 | 52 | 54 | 57 | 60 | 62 | 64 | 67 | 69 | 72 | 75 | 77 | 80 | 82 | 84 | 87 | 90 | 92 | 95 | 98 | 99 | 102 | 105 | 107 | 110 | 113 | 115 | 117 | 120 | 122 | 125 | 128 | 130 | 133 | 135 | 137 | 140 | 143 | 145 | 148 | 151 | 152 | 155 | 158 | 160 | 163 | 166 | 168 | 170 | 173 | 175 | 178 | 181 | 183 | 186 | 188 | 190 | 193 | 196 | 198 | 201 | 204 | 205 | 208 | 211 | 213 | 216 | 219 | 221 | 223 | 226 | 228 | 231 | 234 | 236 | 239 | 241 | 243 | 246 | 249 | 251 | 254 | 257 | 258 | 261 | 264 | 266 | 269 | 272 | 274 | 276 | 279 | 281 | 284 | 287 | 289 | 292 | 294 | 296 | 299 | 302 | 304 | 307 | 310 | 311 | 314 | 317 | 319 | 322 | 325 | 327 | 329 | 332 | 334 | 337 | 340 | 342 | 345 | 347 | 349 | 352 | 355 | 357 | 360 | 363 | 364 | 367 | 370 | 372 | 375 | 378 | 381 | 382 | 385 | 387 | 390 | 393 | 395 | 398 | 400 | 402 | 405 | 408 | 410 | 413 | 416 | 417 | 420 | 423 | 425 | 428 | 431 | 434 | 435 | 438 | 440 | 443 | 446 | 448 | 451 | 453 | 455 | 458 | 461 | 463 | 466 | 469 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470
592 | CV | SWS | Unit - SWS |  | 158 | 2024-03-10 | 2024-08-25 | 578 |  | 0% |  | 0 | 78 |  | Cum Budgeted Labor Units | [109 empty] | 1 | 5 | 8 | 12 | 16 | 18 | 21 | 25 | 29 | 32 | 36 | 40 | 42 | 45 | 49 | 53 | 56 | 60 | 64 | 66 | 70 | 73 | 77 | 81 | 84 | 88 | 90 | 94 | 97 | 101 | 105 | 108 | 112 | 114 | 118 | 121 | 125 | 129 | 132 | 136 | 138 | 142 | 145 | 149 | 153 | 156 | 160 | 162 | 166 | 170 | 173 | 177 | 181 | 184 | 186 | 190 | 194 | 197 | 201 | 205 | 208 | 210 | 214 | 218 | 221 | 225 | 229 | 232 | 234 | 238 | 242 | 245 | 249 | 253 | 256 | 259 | 262 | 266 | 270 | 273 | 277 | 280 | 283 | 286 | 290 | 294 | 297 | 301 | 305 | 307 | 310 | 314 | 318 | 321 | 325 | 329 | 331 | 334 | 338 | 342 | 345 | 349 | 353 | 355 | 359 | 362 | 366 | 369 | 373 | 377 | 379 | 383 | 386 | 390 | 394 | 397 | 401 | 403 | 407 | 410 | 414 | 418 | 421 | 425 | 427 | 431 | 434 | 438 | 442 | 445 | 449 | 451 | 455 | 458 | 462 | 466 | 469 | 473 | 475 | 479 | 483 | 486 | 490 | 494 | 497 | 499 | 503 | 507 | 510 | 514 | 518 | 521 | 523 | 527 | 531 | 534 | 538 | 542 | 545 | 547 | 551 | 555 | 558 | 562 | 566 | 569 | 572 | 575 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578
593 | CV | SWS | Civil Work( Excavation, sand fill, backfill ,…. |  | 158 | 2024-03-10 | 2024-08-25 | 578 |  | 0% |  | 0 | 78 |  | Cum Budgeted Labor Units | [109 empty] | 1 | 5 | 8 | 12 | 16 | 18 | 21 | 25 | 29 | 32 | 36 | 40 | 42 | 45 | 49 | 53 | 56 | 60 | 64 | 66 | 70 | 73 | 77 | 81 | 84 | 88 | 90 | 94 | 97 | 101 | 105 | 108 | 112 | 114 | 118 | 121 | 125 | 129 | 132 | 136 | 138 | 142 | 145 | 149 | 153 | 156 | 160 | 162 | 166 | 170 | 173 | 177 | 181 | 184 | 186 | 190 | 194 | 197 | 201 | 205 | 208 | 210 | 214 | 218 | 221 | 225 | 229 | 232 | 234 | 238 | 242 | 245 | 249 | 253 | 256 | 259 | 262 | 266 | 270 | 273 | 277 | 280 | 283 | 286 | 290 | 294 | 297 | 301 | 305 | 307 | 310 | 314 | 318 | 321 | 325 | 329 | 331 | 334 | 338 | 342 | 345 | 349 | 353 | 355 | 359 | 362 | 366 | 369 | 373 | 377 | 379 | 383 | 386 | 390 | 394 | 397 | 401 | 403 | 407 | 410 | 414 | 418 | 421 | 425 | 427 | 431 | 434 | 438 | 442 | 445 | 449 | 451 | 455 | 458 | 462 | 466 | 469 | 473 | 475 | 479 | 483 | 486 | 490 | 494 | 497 | 499 | 503 | 507 | 510 | 514 | 518 | 521 | 523 | 527 | 531 | 534 | 538 | 542 | 545 | 547 | 551 | 555 | 558 | 562 | 566 | 569 | 572 | 575 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578
594 | CV | SWS | FA-25161960 | Civil Work( Excavation, sand fill, backfill ,…. | 158 | 2024-03-10 | 2024-08-25 | 578 |  | 0% | Staraz | 0 | 78 | FA-25160477 | Cum Budgeted Labor Units | [109 empty] | 1 | 5 | 8 | 12 | 16 | 18 | 21 | 25 | 29 | 32 | 36 | 40 | 42 | 45 | 49 | 53 | 56 | 60 | 64 | 66 | 70 | 73 | 77 | 81 | 84 | 88 | 90 | 94 | 97 | 101 | 105 | 108 | 112 | 114 | 118 | 121 | 125 | 129 | 132 | 136 | 138 | 142 | 145 | 149 | 153 | 156 | 160 | 162 | 166 | 170 | 173 | 177 | 181 | 184 | 186 | 190 | 194 | 197 | 201 | 205 | 208 | 210 | 214 | 218 | 221 | 225 | 229 | 232 | 234 | 238 | 242 | 245 | 249 | 253 | 256 | 259 | 262 | 266 | 270 | 273 | 277 | 280 | 283 | 286 | 290 | 294 | 297 | 301 | 305 | 307 | 310 | 314 | 318 | 321 | 325 | 329 | 331 | 334 | 338 | 342 | 345 | 349 | 353 | 355 | 359 | 362 | 366 | 369 | 373 | 377 | 379 | 383 | 386 | 390 | 394 | 397 | 401 | 403 | 407 | 410 | 414 | 418 | 421 | 425 | 427 | 431 | 434 | 438 | 442 | 445 | 449 | 451 | 455 | 458 | 462 | 466 | 469 | 473 | 475 | 479 | 483 | 486 | 490 | 494 | 497 | 499 | 503 | 507 | 510 | 514 | 518 | 521 | 523 | 527 | 531 | 534 | 538 | 542 | 545 | 547 | 551 | 555 | 558 | 562 | 566 | 569 | 572 | 575 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578
595 | CV | INT | Unit - INT |  | 105 | 2024-04-23 | 2024-08-12 | 37994 |  | 0% |  | 0 | 90 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-04-23: 267; 2024-04-24: 628; 2024-04-25: 990; 2024-04-26: 1200; 2024-04-27: 1562; 2024-04-28: 1924; 2024-04-29: 2285; 2024-04-30: 2647; 2024-05-01: 3009; 2024-05-02: 3371; 2024-05-03: 3580; 2024-05-04: 3942; 2024-05-05: 4304; 2024-05-06: 4666; 2024-05-07: 5028; 2024-05-08: 5390; 2024-05-09: 5751; 2024-05-10: 5961; 2024-05-11: 6323; 2024-05-12: 6685; 2024-05-13: 7047; 2024-05-14: 7408; 2024-05-15: 7770; 2024-05-16: 8132; 2024-05-17: 8342; 2024-05-18: 8703; 2024-05-19: 9065; 2024-05-20: 9427; 2024-05-21: 9789; 2024-05-22: 10151; 2024-05-23: 10513; 2024-05-24: 10722; 2024-05-25: 11084; 2024-05-26: 11446; 2024-05-27: 11808; 2024-05-28: 12169; 2024-05-29: 12531; 2024-05-30: 12893; 2024-05-31: 13103; 2024-06-01: 13465; 2024-06-02: 13826; 2024-06-03: 14188; 2024-06-04: 14550; 2024-06-05: 14912; 2024-06-06: 15274; 2024-06-07: 15483; 2024-06-08: 15845; 2024-06-09: 16207; 2024-06-10: 16569; 2024-06-11: 16931; 2024-06-12: 17292; 2024-06-13: 17654; 2024-06-14: 17864; 2024-06-15: 18226; 2024-06-16: 18588; 2024-06-17: 18949; 2024-06-18: 19311; 2024-06-19: 19673; 2024-06-20: 20035; 2024-06-21: 20244; 2024-06-22: 20606; 2024-06-23: 20968; 2024-06-24: 21330; 2024-06-25: 21692; 2024-06-26: 22054; 2024-06-27: 22415; 2024-06-28: 22625; 2024-06-29: 22987; 2024-06-30: 23349; 2024-07-01: 23711; 2024-07-02: 24072; 2024-07-03: 24434; 2024-07-04: 24796; 2024-07-05: 25006; 2024-07-06: 25367; 2024-07-07: 25729; 2024-07-08: 26091; 2024-07-09: 26453; 2024-07-10: 26815; 2024-07-11: 27177; 2024-07-12: 27386; 2024-07-13: 27748; 2024-07-14: 28110; 2024-07-15: 28472; 2024-07-16: 28834; 2024-07-17: 29195; 2024-07-18: 29557; 2024-07-19: 29767; 2024-07-20: 30129; 2024-07-21: 30490; 2024-07-22: 30852; 2024-07-23: 31214; 2024-07-24: 31576; 2024-07-25: 31938; 2024-07-26: 32147; 2024-07-27: 32509; 2024-07-28: 32871; 2024-07-29: 33233; 2024-07-30: 33595; 2024-07-31: 33957; 2024-08-01: 34318; 2024-08-02: 34528; 2024-08-03: 34890; 2024-08-04: 35252; 2024-08-05: 35613; 2024-08-06: 35975; 2024-08-07: 36337; 2024-08-08: 36699; 2024-08-09: 36908; 2024-08-10: 37270; 2024-08-11: 37632; 2024-08-12: 37994; 2024-08-13: 37994; 2024-08-14: 37994; 2024-08-15: 37994; 2024-08-16: 37994; 2024-08-17: 37994; 2024-08-18: 37994; 2024-08-19: 37994; 2024-08-20: 37994; 2024-08-21: 37994; 2024-08-22: 37994; 2024-08-23: 37994; 2024-08-24: 37994; 2024-08-25: 37994; 2024-08-26: 37994; 2024-08-27: 37994; 2024-08-28: 37994; 2024-08-29: 37994; 2024-08-30: 37994; 2024-08-31: 37994; 2024-09-01: 37994; 2024-09-02: 37994; 2024-09-03: 37994; 2024-09-04: 37994; 2024-09-05: 37994; 2024-09-06: 37994; 2024-09-07: 37994; 2024-09-08: 37994; 2024-09-09: 37994; 2024-09-10: 37994; 2024-09-11: 37994; 2024-09-12: 37994; 2024-09-13: 37994; 2024-09-14: 37994; 2024-09-15: 37994; 2024-09-16: 37994; 2024-09-17: 37994; 2024-09-18: 37994; 2024-09-19: 37994; 2024-09-20: 37994; 2024-09-21: 37994; 2024-09-22: 37994; 2024-09-23: 37994; 2024-09-24: 37994; 2024-09-25: 37994; 2024-09-26: 37994; 2024-09-27: 37994; 2024-09-28: 37994; 2024-09-29: 37994; 2024-09-30: 37994; 2024-10-01: 37994; 2024-10-02: 37994; 2024-10-03: 37994; 2024-10-04: 37994; 2024-10-05: 37994; 2024-10-06: 37994; 2024-10-07: 37994; 2024-10-08: 37994; 2024-10-09: 37994; 2024-10-10: 37994; 2024-10-11: 37994; 2024-10-12: 37994; 2024-10-13: 37994; 2024-10-14: 37994; 2024-10-15: 37994; 2024-10-16: 37994; 2024-10-17: 37994; 2024-10-18: 37994; 2024-10-19: 37994; 2024-10-20: 37994; 2024-10-21: 37994; 2024-10-22: 37994; 2024-10-23: 37994; 2024-10-24: 37994; 2024-10-25: 37994; 2024-10-26: 37994; 2024-10-27: 37994; 2024-10-28: 37994; 2024-10-29: 37994; 2024-10-30: 37994; 2024-10-31: 37994; 2024-11-01: 37994; 2024-11-02: 37994; 2024-11-03: 37994; 2024-11-04: 37994; 2024-11-05: 37994; 2024-11-06: 37994; 2024-11-07: 37994; 2024-11-08: 37994; 2024-11-09: 37994; 2024-11-10: 37994; 2024-11-11: 37994; 2024-11-12: 37994; 2024-11-13: 37994; 2024-11-14: 37994; 2024-11-15: 37994; 2024-11-16: 37994; 2024-11-17: 37994; 2024-11-18: 37994; 2024-11-19: 37994; 2024-11-20: 37994
596 | CV | INT | Civil Work( Excavation, sand fill, backfill ,…. |  | 105 | 2024-04-23 | 2024-08-12 | 37994 |  | 0% |  | 0 | 90 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-04-23: 267; 2024-04-24: 628; 2024-04-25: 990; 2024-04-26: 1200; 2024-04-27: 1562; 2024-04-28: 1924; 2024-04-29: 2285; 2024-04-30: 2647; 2024-05-01: 3009; 2024-05-02: 3371; 2024-05-03: 3580; 2024-05-04: 3942; 2024-05-05: 4304; 2024-05-06: 4666; 2024-05-07: 5028; 2024-05-08: 5390; 2024-05-09: 5751; 2024-05-10: 5961; 2024-05-11: 6323; 2024-05-12: 6685; 2024-05-13: 7047; 2024-05-14: 7408; 2024-05-15: 7770; 2024-05-16: 8132; 2024-05-17: 8342; 2024-05-18: 8703; 2024-05-19: 9065; 2024-05-20: 9427; 2024-05-21: 9789; 2024-05-22: 10151; 2024-05-23: 10513; 2024-05-24: 10722; 2024-05-25: 11084; 2024-05-26: 11446; 2024-05-27: 11808; 2024-05-28: 12169; 2024-05-29: 12531; 2024-05-30: 12893; 2024-05-31: 13103; 2024-06-01: 13465; 2024-06-02: 13826; 2024-06-03: 14188; 2024-06-04: 14550; 2024-06-05: 14912; 2024-06-06: 15274; 2024-06-07: 15483; 2024-06-08: 15845; 2024-06-09: 16207; 2024-06-10: 16569; 2024-06-11: 16931; 2024-06-12: 17292; 2024-06-13: 17654; 2024-06-14: 17864; 2024-06-15: 18226; 2024-06-16: 18588; 2024-06-17: 18949; 2024-06-18: 19311; 2024-06-19: 19673; 2024-06-20: 20035; 2024-06-21: 20244; 2024-06-22: 20606; 2024-06-23: 20968; 2024-06-24: 21330; 2024-06-25: 21692; 2024-06-26: 22054; 2024-06-27: 22415; 2024-06-28: 22625; 2024-06-29: 22987; 2024-06-30: 23349; 2024-07-01: 23711; 2024-07-02: 24072; 2024-07-03: 24434; 2024-07-04: 24796; 2024-07-05: 25006; 2024-07-06: 25367; 2024-07-07: 25729; 2024-07-08: 26091; 2024-07-09: 26453; 2024-07-10: 26815; 2024-07-11: 27177; 2024-07-12: 27386; 2024-07-13: 27748; 2024-07-14: 28110; 2024-07-15: 28472; 2024-07-16: 28834; 2024-07-17: 29195; 2024-07-18: 29557; 2024-07-19: 29767; 2024-07-20: 30129; 2024-07-21: 30490; 2024-07-22: 30852; 2024-07-23: 31214; 2024-07-24: 31576; 2024-07-25: 31938; 2024-07-26: 32147; 2024-07-27: 32509; 2024-07-28: 32871; 2024-07-29: 33233; 2024-07-30: 33595; 2024-07-31: 33957; 2024-08-01: 34318; 2024-08-02: 34528; 2024-08-03: 34890; 2024-08-04: 35252; 2024-08-05: 35613; 2024-08-06: 35975; 2024-08-07: 36337; 2024-08-08: 36699; 2024-08-09: 36908; 2024-08-10: 37270; 2024-08-11: 37632; 2024-08-12: 37994; 2024-08-13: 37994; 2024-08-14: 37994; 2024-08-15: 37994; 2024-08-16: 37994; 2024-08-17: 37994; 2024-08-18: 37994; 2024-08-19: 37994; 2024-08-20: 37994; 2024-08-21: 37994; 2024-08-22: 37994; 2024-08-23: 37994; 2024-08-24: 37994; 2024-08-25: 37994; 2024-08-26: 37994; 2024-08-27: 37994; 2024-08-28: 37994; 2024-08-29: 37994; 2024-08-30: 37994; 2024-08-31: 37994; 2024-09-01: 37994; 2024-09-02: 37994; 2024-09-03: 37994; 2024-09-04: 37994; 2024-09-05: 37994; 2024-09-06: 37994; 2024-09-07: 37994; 2024-09-08: 37994; 2024-09-09: 37994; 2024-09-10: 37994; 2024-09-11: 37994; 2024-09-12: 37994; 2024-09-13: 37994; 2024-09-14: 37994; 2024-09-15: 37994; 2024-09-16: 37994; 2024-09-17: 37994; 2024-09-18: 37994; 2024-09-19: 37994; 2024-09-20: 37994; 2024-09-21: 37994; 2024-09-22: 37994; 2024-09-23: 37994; 2024-09-24: 37994; 2024-09-25: 37994; 2024-09-26: 37994; 2024-09-27: 37994; 2024-09-28: 37994; 2024-09-29: 37994; 2024-09-30: 37994; 2024-10-01: 37994; 2024-10-02: 37994; 2024-10-03: 37994; 2024-10-04: 37994; 2024-10-05: 37994; 2024-10-06: 37994; 2024-10-07: 37994; 2024-10-08: 37994; 2024-10-09: 37994; 2024-10-10: 37994; 2024-10-11: 37994; 2024-10-12: 37994; 2024-10-13: 37994; 2024-10-14: 37994; 2024-10-15: 37994; 2024-10-16: 37994; 2024-10-17: 37994; 2024-10-18: 37994; 2024-10-19: 37994; 2024-10-20: 37994; 2024-10-21: 37994; 2024-10-22: 37994; 2024-10-23: 37994; 2024-10-24: 37994; 2024-10-25: 37994; 2024-10-26: 37994; 2024-10-27: 37994; 2024-10-28: 37994; 2024-10-29: 37994; 2024-10-30: 37994; 2024-10-31: 37994; 2024-11-01: 37994; 2024-11-02: 37994; 2024-11-03: 37994; 2024-11-04: 37994; 2024-11-05: 37994; 2024-11-06: 37994; 2024-11-07: 37994; 2024-11-08: 37994; 2024-11-09: 37994; 2024-11-10: 37994; 2024-11-11: 37994; 2024-11-12: 37994; 2024-11-13: 37994; 2024-11-14: 37994; 2024-11-15: 37994; 2024-11-16: 37994; 2024-11-17: 37994; 2024-11-18: 37994; 2024-11-19: 37994; 2024-11-20: 37994
597 | CV | INT | FA-25161969 | Civil Work( Excavation, sand fill, backfill ,…. | 105 | 2024-04-23 | 2024-08-12 | 37994 |  | 0% | Staraz | 0 | 90 | FA-25160841 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-04-23: 267; 2024-04-24: 628; 2024-04-25: 990; 2024-04-26: 1200; 2024-04-27: 1562; 2024-04-28: 1924; 2024-04-29: 2285; 2024-04-30: 2647; 2024-05-01: 3009; 2024-05-02: 3371; 2024-05-03: 3580; 2024-05-04: 3942; 2024-05-05: 4304; 2024-05-06: 4666; 2024-05-07: 5028; 2024-05-08: 5390; 2024-05-09: 5751; 2024-05-10: 5961; 2024-05-11: 6323; 2024-05-12: 6685; 2024-05-13: 7047; 2024-05-14: 7408; 2024-05-15: 7770; 2024-05-16: 8132; 2024-05-17: 8342; 2024-05-18: 8703; 2024-05-19: 9065; 2024-05-20: 9427; 2024-05-21: 9789; 2024-05-22: 10151; 2024-05-23: 10513; 2024-05-24: 10722; 2024-05-25: 11084; 2024-05-26: 11446; 2024-05-27: 11808; 2024-05-28: 12169; 2024-05-29: 12531; 2024-05-30: 12893; 2024-05-31: 13103; 2024-06-01: 13465; 2024-06-02: 13826; 2024-06-03: 14188; 2024-06-04: 14550; 2024-06-05: 14912; 2024-06-06: 15274; 2024-06-07: 15483; 2024-06-08: 15845; 2024-06-09: 16207; 2024-06-10: 16569; 2024-06-11: 16931; 2024-06-12: 17292; 2024-06-13: 17654; 2024-06-14: 17864; 2024-06-15: 18226; 2024-06-16: 18588; 2024-06-17: 18949; 2024-06-18: 19311; 2024-06-19: 19673; 2024-06-20: 20035; 2024-06-21: 20244; 2024-06-22: 20606; 2024-06-23: 20968; 2024-06-24: 21330; 2024-06-25: 21692; 2024-06-26: 22054; 2024-06-27: 22415; 2024-06-28: 22625; 2024-06-29: 22987; 2024-06-30: 23349; 2024-07-01: 23711; 2024-07-02: 24072; 2024-07-03: 24434; 2024-07-04: 24796; 2024-07-05: 25006; 2024-07-06: 25367; 2024-07-07: 25729; 2024-07-08: 26091; 2024-07-09: 26453; 2024-07-10: 26815; 2024-07-11: 27177; 2024-07-12: 27386; 2024-07-13: 27748; 2024-07-14: 28110; 2024-07-15: 28472; 2024-07-16: 28834; 2024-07-17: 29195; 2024-07-18: 29557; 2024-07-19: 29767; 2024-07-20: 30129; 2024-07-21: 30490; 2024-07-22: 30852; 2024-07-23: 31214; 2024-07-24: 31576; 2024-07-25: 31938; 2024-07-26: 32147; 2024-07-27: 32509; 2024-07-28: 32871; 2024-07-29: 33233; 2024-07-30: 33595; 2024-07-31: 33957; 2024-08-01: 34318; 2024-08-02: 34528; 2024-08-03: 34890; 2024-08-04: 35252; 2024-08-05: 35613; 2024-08-06: 35975; 2024-08-07: 36337; 2024-08-08: 36699; 2024-08-09: 36908; 2024-08-10: 37270; 2024-08-11: 37632; 2024-08-12: 37994; 2024-08-13: 37994; 2024-08-14: 37994; 2024-08-15: 37994; 2024-08-16: 37994; 2024-08-17: 37994; 2024-08-18: 37994; 2024-08-19: 37994; 2024-08-20: 37994; 2024-08-21: 37994; 2024-08-22: 37994; 2024-08-23: 37994; 2024-08-24: 37994; 2024-08-25: 37994; 2024-08-26: 37994; 2024-08-27: 37994; 2024-08-28: 37994; 2024-08-29: 37994; 2024-08-30: 37994; 2024-08-31: 37994; 2024-09-01: 37994; 2024-09-02: 37994; 2024-09-03: 37994; 2024-09-04: 37994; 2024-09-05: 37994; 2024-09-06: 37994; 2024-09-07: 37994; 2024-09-08: 37994; 2024-09-09: 37994; 2024-09-10: 37994; 2024-09-11: 37994; 2024-09-12: 37994; 2024-09-13: 37994; 2024-09-14: 37994; 2024-09-15: 37994; 2024-09-16: 37994; 2024-09-17: 37994; 2024-09-18: 37994; 2024-09-19: 37994; 2024-09-20: 37994; 2024-09-21: 37994; 2024-09-22: 37994; 2024-09-23: 37994; 2024-09-24: 37994; 2024-09-25: 37994; 2024-09-26: 37994; 2024-09-27: 37994; 2024-09-28: 37994; 2024-09-29: 37994; 2024-09-30: 37994; 2024-10-01: 37994; 2024-10-02: 37994; 2024-10-03: 37994; 2024-10-04: 37994; 2024-10-05: 37994; 2024-10-06: 37994; 2024-10-07: 37994; 2024-10-08: 37994; 2024-10-09: 37994; 2024-10-10: 37994; 2024-10-11: 37994; 2024-10-12: 37994; 2024-10-13: 37994; 2024-10-14: 37994; 2024-10-15: 37994; 2024-10-16: 37994; 2024-10-17: 37994; 2024-10-18: 37994; 2024-10-19: 37994; 2024-10-20: 37994; 2024-10-21: 37994; 2024-10-22: 37994; 2024-10-23: 37994; 2024-10-24: 37994; 2024-10-25: 37994; 2024-10-26: 37994; 2024-10-27: 37994; 2024-10-28: 37994; 2024-10-29: 37994; 2024-10-30: 37994; 2024-10-31: 37994; 2024-11-01: 37994; 2024-11-02: 37994; 2024-11-03: 37994; 2024-11-04: 37994; 2024-11-05: 37994; 2024-11-06: 37994; 2024-11-07: 37994; 2024-11-08: 37994; 2024-11-09: 37994; 2024-11-10: 37994; 2024-11-11: 37994; 2024-11-12: 37994; 2024-11-13: 37994; 2024-11-14: 37994; 2024-11-15: 37994; 2024-11-16: 37994; 2024-11-17: 37994; 2024-11-18: 37994; 2024-11-19: 37994; 2024-11-20: 37994
598 | CV | TNK | Unit - TNK |  | 150 | 2024-02-24 | 2024-08-02 | 1492 |  | 0% |  | 0 | 100 |  | Cum Budgeted Labor Units | [94 empty] | 1 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 57 | 66 | 76 | 86 | 96 | 106 | 116 | 122 | 132 | 142 | 152 | 162 | 172 | 182 | 187 | 197 | 207 | 217 | 227 | 237 | 247 | 253 | 263 | 273 | 283 | 293 | 303 | 313 | 318 | 328 | 338 | 348 | 358 | 368 | 378 | 384 | 394 | 404 | 414 | 424 | 434 | 444 | 449 | 459 | 469 | 479 | 489 | 499 | 509 | 515 | 525 | 535 | 545 | 555 | 564 | 574 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 646 | 656 | 666 | 675 | 685 | 695 | 705 | 711 | 721 | 731 | 741 | 751 | 761 | 771 | 777 | 786 | 796 | 806 | 816 | 826 | 836 | 842 | 852 | 862 | 872 | 882 | 892 | 902 | 907 | 917 | 927 | 937 | 947 | 957 | 967 | 973 | 983 | 993 | 1003 | 1013 | 1023 | 1033 | 1038 | 1048 | 1058 | 1068 | 1078 | 1088 | 1098 | 1104 | 1114 | 1124 | 1134 | 1144 | 1154 | 1163 | 1169 | 1179 | 1189 | 1199 | 1209 | 1219 | 1229 | 1235 | 1245 | 1255 | 1265 | 1274 | 1284 | 1294 | 1300 | 1310 | 1320 | 1330 | 1340 | 1350 | 1360 | 1366 | 1376 | 1385 | 1395 | 1405 | 1415 | 1425 | 1431 | 1441 | 1451 | 1461 | 1471 | 1481 | 1491 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492
599 | CV | TNK | Civil Work( Excavation, sand fill, backfill ,…. |  | 150 | 2024-02-24 | 2024-08-02 | 1492 |  | 0% |  | 0 | 100 |  | Cum Budgeted Labor Units | [94 empty] | 1 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 57 | 66 | 76 | 86 | 96 | 106 | 116 | 122 | 132 | 142 | 152 | 162 | 172 | 182 | 187 | 197 | 207 | 217 | 227 | 237 | 247 | 253 | 263 | 273 | 283 | 293 | 303 | 313 | 318 | 328 | 338 | 348 | 358 | 368 | 378 | 384 | 394 | 404 | 414 | 424 | 434 | 444 | 449 | 459 | 469 | 479 | 489 | 499 | 509 | 515 | 525 | 535 | 545 | 555 | 564 | 574 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 646 | 656 | 666 | 675 | 685 | 695 | 705 | 711 | 721 | 731 | 741 | 751 | 761 | 771 | 777 | 786 | 796 | 806 | 816 | 826 | 836 | 842 | 852 | 862 | 872 | 882 | 892 | 902 | 907 | 917 | 927 | 937 | 947 | 957 | 967 | 973 | 983 | 993 | 1003 | 1013 | 1023 | 1033 | 1038 | 1048 | 1058 | 1068 | 1078 | 1088 | 1098 | 1104 | 1114 | 1124 | 1134 | 1144 | 1154 | 1163 | 1169 | 1179 | 1189 | 1199 | 1209 | 1219 | 1229 | 1235 | 1245 | 1255 | 1265 | 1274 | 1284 | 1294 | 1300 | 1310 | 1320 | 1330 | 1340 | 1350 | 1360 | 1366 | 1376 | 1385 | 1395 | 1405 | 1415 | 1425 | 1431 | 1441 | 1451 | 1461 | 1471 | 1481 | 1491 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492
600 | CV | TNK | FA-25161978 | Civil Work( Excavation, sand fill, backfill ,…. | 150 | 2024-02-24 | 2024-08-02 | 1492 |  | 0% | Staraz | 0 | 100 | FA-25161746 | Cum Budgeted Labor Units | [94 empty] | 1 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 57 | 66 | 76 | 86 | 96 | 106 | 116 | 122 | 132 | 142 | 152 | 162 | 172 | 182 | 187 | 197 | 207 | 217 | 227 | 237 | 247 | 253 | 263 | 273 | 283 | 293 | 303 | 313 | 318 | 328 | 338 | 348 | 358 | 368 | 378 | 384 | 394 | 404 | 414 | 424 | 434 | 444 | 449 | 459 | 469 | 479 | 489 | 499 | 509 | 515 | 525 | 535 | 545 | 555 | 564 | 574 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 646 | 656 | 666 | 675 | 685 | 695 | 705 | 711 | 721 | 731 | 741 | 751 | 761 | 771 | 777 | 786 | 796 | 806 | 816 | 826 | 836 | 842 | 852 | 862 | 872 | 882 | 892 | 902 | 907 | 917 | 927 | 937 | 947 | 957 | 967 | 973 | 983 | 993 | 1003 | 1013 | 1023 | 1033 | 1038 | 1048 | 1058 | 1068 | 1078 | 1088 | 1098 | 1104 | 1114 | 1124 | 1134 | 1144 | 1154 | 1163 | 1169 | 1179 | 1189 | 1199 | 1209 | 1219 | 1229 | 1235 | 1245 | 1255 | 1265 | 1274 | 1284 | 1294 | 1300 | 1310 | 1320 | 1330 | 1340 | 1350 | 1360 | 1366 | 1376 | 1385 | 1395 | 1405 | 1415 | 1425 | 1431 | 1441 | 1451 | 1461 | 1471 | 1481 | 1491 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492
601 | CV | WWT | Unit - WWT |  | 159 | 2024-03-16 | 2024-09-01 | 2481 |  | 0% |  | 0 | 72 |  | Cum Budgeted Labor Units | [115 empty] | 13 | 29 | 44 | 60 | 76 | 91 | 100 | 116 | 131 | 147 | 163 | 178 | 194 | 203 | 218 | 234 | 250 | 265 | 281 | 296 | 305 | 321 | 337 | 352 | 368 | 383 | 399 | 408 | 424 | 439 | 455 | 471 | 486 | 502 | 511 | 526 | 542 | 558 | 573 | 589 | 604 | 613 | 629 | 645 | 660 | 676 | 691 | 707 | 716 | 732 | 747 | 763 | 778 | 794 | 810 | 819 | 834 | 850 | 866 | 881 | 897 | 912 | 921 | 937 | 953 | 968 | 984 | 999 | 1015 | 1024 | 1040 | 1055 | 1071 | 1086 | 1102 | 1118 | 1127 | 1142 | 1158 | 1173 | 1189 | 1205 | 1220 | 1229 | 1245 | 1260 | 1276 | 1292 | 1307 | 1323 | 1332 | 1348 | 1363 | 1379 | 1394 | 1410 | 1426 | 1435 | 1450 | 1466 | 1481 | 1497 | 1513 | 1528 | 1537 | 1553 | 1568 | 1584 | 1600 | 1615 | 1631 | 1640 | 1655 | 1671 | 1687 | 1702 | 1718 | 1733 | 1743 | 1758 | 1774 | 1789 | 1805 | 1821 | 1836 | 1845 | 1861 | 1876 | 1892 | 1908 | 1923 | 1939 | 1948 | 1963 | 1979 | 1995 | 2010 | 2026 | 2041 | 2050 | 2066 | 2082 | 2097 | 2113 | 2128 | 2144 | 2153 | 2169 | 2184 | 2200 | 2216 | 2231 | 2247 | 2256 | 2271 | 2287 | 2303 | 2318 | 2334 | 2349 | 2358 | 2374 | 2390 | 2405 | 2421 | 2436 | 2452 | 2461 | 2477 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481
602 | CV | WWT | FA-25161986 | Unit - WWT | 159 | 2024-03-16 | 2024-09-01 | 2481 |  | 0% | Staraz | 0 | 72 | FA-25161071 | Cum Budgeted Labor Units | [115 empty] | 13 | 29 | 44 | 60 | 76 | 91 | 100 | 116 | 131 | 147 | 163 | 178 | 194 | 203 | 218 | 234 | 250 | 265 | 281 | 296 | 305 | 321 | 337 | 352 | 368 | 383 | 399 | 408 | 424 | 439 | 455 | 471 | 486 | 502 | 511 | 526 | 542 | 558 | 573 | 589 | 604 | 613 | 629 | 645 | 660 | 676 | 691 | 707 | 716 | 732 | 747 | 763 | 778 | 794 | 810 | 819 | 834 | 850 | 866 | 881 | 897 | 912 | 921 | 937 | 953 | 968 | 984 | 999 | 1015 | 1024 | 1040 | 1055 | 1071 | 1086 | 1102 | 1118 | 1127 | 1142 | 1158 | 1173 | 1189 | 1205 | 1220 | 1229 | 1245 | 1260 | 1276 | 1292 | 1307 | 1323 | 1332 | 1348 | 1363 | 1379 | 1394 | 1410 | 1426 | 1435 | 1450 | 1466 | 1481 | 1497 | 1513 | 1528 | 1537 | 1553 | 1568 | 1584 | 1600 | 1615 | 1631 | 1640 | 1655 | 1671 | 1687 | 1702 | 1718 | 1733 | 1743 | 1758 | 1774 | 1789 | 1805 | 1821 | 1836 | 1845 | 1861 | 1876 | 1892 | 1908 | 1923 | 1939 | 1948 | 1963 | 1979 | 1995 | 2010 | 2026 | 2041 | 2050 | 2066 | 2082 | 2097 | 2113 | 2128 | 2144 | 2153 | 2169 | 2184 | 2200 | 2216 | 2231 | 2247 | 2256 | 2271 | 2287 | 2303 | 2318 | 2334 | 2349 | 2358 | 2374 | 2390 | 2405 | 2421 | 2436 | 2452 | 2461 | 2477 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481
603 | DE |  | Demobilization |  | 4 | 2024-11-16 | 2024-11-20 | 5000 |  | 0% |  | 0 | 0 |  | Cum Budgeted Labor Units | 2024-11-16: 132; 2024-11-17: 1382; 2024-11-18: 2632; 2024-11-19: 3882; 2024-11-20: 5000
604 | DE |  | FA-25161990 | Demobilization | 4 | 2024-11-16 | 2024-11-20 | 5000 |  | 0% | Staraz | 0 | 0 | FA-25161824, FA-25161071, FA-25160750, FA-25160896, FA-25160932, FA-25161027, FA-25161230, FA-25161818, FA-25161812, FA-25161978, FA-25160046, FA-25160149, FA-25160249, FA-25160361, FA-25160464, FA-25160551, FA-25161023, FA-25161222, FA-25160041, FA-25160034, FA-25160059, FA-35160001, FA-25160167, FA-25160144, FA-25160137, FA-25160162, FA-35160007, FA-25160103, FA-25160203, FA-25160244, FA-25160237, FA-25160262, FA-35160012, FA-25160306, FA-25160343, FA-25160340, FA-25160348, FA-35160017, FA-25160405, FA-25160446, FA-25160439, FA-25160469, FA-35160023, FA-25160505, FA-25160546, FA-25160539, FA-25160564, FA-35160028, FA-25160597, FA-25160619, FA-25160812, FA-25160809, FA-25160826, FA-25160833, FA-35160046, FA-25160862, FA-25160903, FA-25160908, FA-25160921, FA-25160925, FA-35160052, FA-25160632, FA-25160678, FA-25160716, FA-25160723, FA-25160706, FA-25160769, FA-25160986, FA-25160674, FA-25161142, FA-25161150, FA-25161670, FA-25161302, FA-25161382, FA-25161390, FA-25161462, FA-25161470, FA-25161542, FA-25161550, FA-25161767, FA-25161775, FA-25161617, FA-25161692, FA-25160775, FA-25160979, FA-25161310, FA-25161830, FA-25161836, FA-25161842, FA-25161885, FA-25161890, FA-25161894, FA-25161899, FA-25161918, FA-25161879, FA-25161986, FA-25161860, FA-25161928, FA-25161937, FA-25161946, FA-25161955, FA-25161960, FA-25161969, FA-45000001, FA-45000003, FA-45000005 | Cum Budgeted Labor Units | 2024-11-16: 132; 2024-11-17: 1382; 2024-11-18: 2632; 2024-11-19: 3882; 2024-11-20: 5000

## PALAN % CUMULATIVE REV 04
1 |  |  | Activity ID | Activity Name | Original Duration | Start | Finish | Budgeted Labor Units | Primary Constraint | Schedule % Complete | Resources | Budgeted Total Cost | Total Float | Predecessors | Spreadsheet Field | time axis 2023-11-22 to 2024-11-20
2 |  |  | South Adish Gas Condensate Refinery |  | 343 | 2023-11-22 | 2024-11-20 | 1000000 |  | 0% |  | 0 | 0 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0.15% | 0.3% | 0.3868% | 0.5368% | 0.6868% | 0.8368% | 0.9868% | 1.137% | 1.326% | 1.453% | 1.671% | 1.889% | 2.107% | 2.325% | 2.543% | 2.762% | 2.888% | 3.106% | 3.324% | 3.543% | 3.71% | 3.861% | 4.011% | 4.117% | 4.33% | 4.542% | 4.707% | 4.77% | 4.832% | 4.895% | 4.931% | 4.993% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5.001% | 5.002% | 5.005% | 5.009% | 5.011% | 5.016% | 5.02% | 5.024% | 5.029% | 5.033% | 5.038% | 5.041% | 5.058% | 5.094% | 5.14% | 5.189% | 5.25% | 5.317% | 5.357% | 5.431% | 5.508% | 5.585% | 5.667% | 5.758% | 5.85% | 5.904% | 5.998% | 6.103% | 6.22% | 6.339% | 6.46% | 6.581% | 6.652% | 6.773% | 6.896% | 7.023% | 7.151% | 7.279% | 7.409% | 7.487% | 7.628% | 7.77% | 7.912% | 8.054% | 8.196% | 8.339% | 8.421% | 8.566% | 8.716% | 8.87% | 9.025% | 9.187% | 9.359% | 9.461% | 9.644% | 9.832% | 10.03% | 10.22% | 10.41% | 10.62% | 10.74% | 10.97% | 11.2% | 11.44% | 11.67% | 11.91% | 12.16% | 12.32% | 12.62% | 12.92% | 13.23% | 13.53% | 13.84% | 14.16% | 14.35% | 14.68% | 15.01% | 15.43% | 15.87% | 16.3% | 16.74% | 16.99% | 17.43% | 17.86% | 18.3% | 18.74% | 19.17% | 19.61% | 19.87% | 20.31% | 20.75% | 21.21% | 21.66% | 22.12% | 22.57% | 22.84% | 23.31% | 23.77% | 24.26% | 24.77% | 25.28% | 25.78% | 26.06% | 26.56% | 27.06% | 27.56% | 28.05% | 28.56% | 29.1% | 29.41% | 29.94% | 30.47% | 30.99% | 31.52% | 32.07% | 32.6% | 32.92% | 33.45% | 33.99% | 34.51% | 34.99% | 35.47% | 35.95% | 36.22% | 36.7% | 37.18% | 37.66% | 38.14% | 38.62% | 39.1% | 39.37% | 39.84% | 40.3% | 40.76% | 41.22% | 41.67% | 42.14% | 42.41% | 42.88% | 43.35% | 43.81% | 44.25% | 44.68% | 45.11% | 45.36% | 45.79% | 46.23% | 46.67% | 47.11% | 47.56% | 47.96% | 48.18% | 48.54% | 48.89% | 49.26% | 49.61% | 49.96% | 50.3% | 50.5% | 50.82% | 51.15% | 51.48% | 51.81% | 52.15% | 52.48% | 52.67% | 53% | 53.32% | 53.64% | 53.96% | 54.27% | 54.59% | 54.78% | 55.12% | 55.47% | 55.79% | 56.12% | 56.46% | 56.8% | 57% | 57.39% | 57.81% | 58.23% | 58.64% | 59.07% | 59.52% | 59.77% | 60.21% | 60.65% | 61.09% | 61.53% | 61.97% | 62.41% | 62.67% | 63.11% | 63.55% | 63.99% | 64.44% | 64.88% | 65.31% | 65.55% | 65.97% | 66.4% | 66.84% | 67.29% | 67.73% | 68.19% | 68.45% | 68.9% | 69.36% | 69.82% | 70.28% | 70.75% | 71.22% | 71.49% | 71.95% | 72.41% | 72.86% | 73.32% | 73.77% | 74.22% | 74.47% | 74.92% | 75.38% | 75.84% | 76.27% | 76.68% | 77.09% | 77.3% | 77.66% | 78.03% | 78.39% | 78.73% | 79.03% | 79.29% | 79.44% | 79.7% | 79.92% | 80.13% | 80.33% | 80.52% | 80.7% | 80.79% | 81.03% | 81.29% | 81.56% | 81.83% | 82.1% | 82.37% | 82.53% | 82.81% | 83.11% | 83.41% | 83.71% | 84.01% | 84.3% | 84.48% | 84.78% | 85.07% | 85.37% | 85.68% | 85.99% | 86.31% | 86.49% | 86.79% | 87.1% | 87.41% | 87.72% | 88.03% | 88.34% | 88.51% | 88.8% | 89.09% | 89.38% | 89.68% | 89.98% | 90.29% | 90.46% | 90.76% | 91.05% | 91.33% | 91.61% | 91.87% | 92.12% | 92.27% | 92.52% | 92.77% | 93.02% | 93.26% | 93.51% | 93.76% | 93.91% | 94.16% | 94.4% | 94.65% | 94.9% | 95.15% | 95.39% | 95.52% | 95.74% | 95.95% | 96.17% | 96.38% | 96.58% | 96.79% | 96.91% | 97.11% | 97.31% | 97.52% | 97.72% | 97.91% | 98.11% | 98.22% | 98.4% | 98.59% | 98.78% | 98.96% | 99.15% | 99.34% | 99.43% | 99.5% | 99.64% | 99.76% | 99.89% | 100%
3 |  |  | Mileston |  | 343 | 2023-11-22 | 2024-11-20 | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 |  | Cum Budgeted Labor Units | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4 |  |  | A1000 | Start Date | 0 | 2023-11-22 |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 |  | Cum Budgeted Labor Units | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5 |  |  | A1010 | Finish Date | 0 |  | 2024-11-20 | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | FA-25161990, FA-25161060, FA-25160711, FA-25160013, FA-25160116, FA-25160216, FA-25160319, FA-25160418, FA-25160518, FA-25160788, FA-25160875, FA-25161065, FA-25160002, FA-25160451 | Cum Budgeted Labor Units | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | MO |  | Mobilization |  | 30 | 2023-11-22 | 2023-12-24 | 50000 |  | 0% |  | 0 | 313 |  | Cum Budgeted Labor Units | 3% | 6% | 7.736% | 10.74% | 13.74% | 16.74% | 19.74% | 22.74% | 26.53% | 29.05% | 33.42% | 37.78% | 42.14% | 46.51% | 50.87% | 55.23% | 57.76% | 62.12% | 66.49% | 70.85% | 74.21% | 77.21% | 80.21% | 82.34% | 86.59% | 90.84% | 94.14% | 95.39% | 96.64% | 97.89% | 98.62% | 99.87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
7 | MO |  | FA-25160001 | Offices Preparation | 25 | 2023-11-22 | 2023-12-18 | 37500 |  | 0% | Staraz | 0 | 313 | A1000 | Cum Budgeted Labor Units | 4% | 8% | 10.31% | 14.31% | 18.31% | 22.31% | 26.31% | 30.31% | 34.31% | 36.63% | 40.63% | 44.63% | 48.63% | 52.63% | 56.63% | 60.63% | 62.95% | 66.95% | 70.95% | 74.95% | 78.95% | 82.95% | 86.95% | 89.26% | 93.26% | 97.26% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
8 | MO |  | FA-25160002 | Generator and Office Electricity | 8 | 2023-12-15 | 2023-12-24 | 5000 |  | 0% | Staraz | 0 | 313 | FA-25160001 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.94% | 16.44% | 28.94% | 41.44% | 53.94% | 66.44% | 78.94% | 86.18% | 98.68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9 | MO |  | FA-25160003 | Warehouse Preparation | 11 | 2023-11-30 | 2023-12-12 | 7500 |  | 0% | Staraz | 0 | 3 | A1000 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.267% | 10.52% | 19.61% | 28.71% | 37.8% | 46.89% | 55.99% | 65.07% | 70.33% | 79.43% | 88.52% | 97.61% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10 | EL | Electrical | Electrical |  | 301 | 2024-01-01 | 2024-11-16 | 379114 |  | 0% |  | 0 | 4 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001846% | 0.005803% | 0.01319% | 0.024% | 0.03033% | 0.04115% | 0.05223% | 0.06331% | 0.07544% | 0.08784% | 0.09997% | 0.1071% | 0.1538% | 0.2472% | 0.3698% | 0.4998% | 0.6592% | 0.8359% | 0.9401% | 1.129% | 1.327% | 1.526% | 1.736% | 1.97% | 2.207% | 2.345% | 2.582% | 2.848% | 3.146% | 3.449% | 3.756% | 4.064% | 4.243% | 4.551% | 4.864% | 5.187% | 5.513% | 5.838% | 6.17% | 6.368% | 6.715% | 7.065% | 7.414% | 7.763% | 8.112% | 8.463% | 8.666% | 9.021% | 9.388% | 9.765% | 10.14% | 10.53% | 10.92% | 11.16% | 11.59% | 12.02% | 12.46% | 12.9% | 13.34% | 13.81% | 14.09% | 14.61% | 15.14% | 15.67% | 16.21% | 16.74% | 17.3% | 17.64% | 18.21% | 18.79% | 19.38% | 19.97% | 20.56% | 21.16% | 21.54% | 22.19% | 22.83% | 23.49% | 24.14% | 24.8% | 25.46% | 25.84% | 26.49% | 27.15% | 27.81% | 28.46% | 29.13% | 29.79% | 30.17% | 30.83% | 31.49% | 32.19% | 32.88% | 33.58% | 34.24% | 34.65% | 35.35% | 36.04% | 36.72% | 37.4% | 38.08% | 38.74% | 39.12% | 39.77% | 40.43% | 41.08% | 41.73% | 42.38% | 42.95% | 43.25% | 43.78% | 44.29% | 44.77% | 45.23% | 45.7% | 46.16% | 46.43% | 46.89% | 47.35% | 47.81% | 48.27% | 48.73% | 49.18% | 49.44% | 49.89% | 50.34% | 50.79% | 51.24% | 51.68% | 52.12% | 52.37% | 52.82% | 53.27% | 53.72% | 54.18% | 54.63% | 55.08% | 55.33% | 55.78% | 56.22% | 56.66% | 57.11% | 57.55% | 58% | 58.26% | 58.7% | 59.16% | 59.63% | 60.1% | 60.58% | 61.06% | 61.34% | 61.84% | 62.33% | 62.83% | 63.31% | 63.77% | 64.22% | 64.48% | 64.9% | 65.32% | 65.73% | 66.14% | 66.55% | 66.95% | 67.18% | 67.55% | 67.92% | 68.28% | 68.63% | 68.99% | 69.34% | 69.55% | 69.87% | 70.2% | 70.48% | 70.75% | 71.03% | 71.32% | 71.48% | 71.76% | 72.03% | 72.29% | 72.55% | 72.81% | 73.06% | 73.2% | 73.44% | 73.66% | 73.9% | 74.13% | 74.35% | 74.58% | 74.7% | 74.91% | 75.11% | 75.31% | 75.54% | 75.78% | 76.02% | 76.16% | 76.39% | 76.63% | 76.85% | 77.07% | 77.29% | 77.51% | 77.64% | 77.85% | 78.08% | 78.31% | 78.54% | 78.77% | 79% | 79.13% | 79.35% | 79.56% | 79.77% | 79.97% | 80.18% | 80.38% | 80.5% | 80.7% | 80.9% | 81.09% | 81.29% | 81.48% | 81.67% | 81.77% | 81.96% | 82.14% | 82.32% | 82.5% | 82.66% | 82.81% | 82.88% | 83.01% | 83.14% | 83.27% | 83.4% | 83.48% | 83.56% | 83.6% | 83.75% | 83.95% | 84.15% | 84.35% | 84.56% | 84.76% | 84.87% | 85.08% | 85.28% | 85.48% | 85.68% | 85.89% | 86.1% | 86.22% | 86.43% | 86.64% | 86.84% | 87.05% | 87.26% | 87.49% | 87.62% | 87.85% | 88.09% | 88.33% | 88.57% | 88.81% | 89.05% | 89.19% | 89.44% | 89.68% | 89.92% | 90.16% | 90.41% | 90.66% | 90.81% | 91.06% | 91.31% | 91.56% | 91.81% | 92.06% | 92.31% | 92.45% | 92.7% | 92.96% | 93.21% | 93.46% | 93.71% | 93.96% | 94.1% | 94.35% | 94.6% | 94.85% | 95.1% | 95.35% | 95.59% | 95.73% | 95.96% | 96.2% | 96.44% | 96.67% | 96.9% | 97.14% | 97.27% | 97.5% | 97.73% | 97.96% | 98.18% | 98.39% | 98.6% | 98.71% | 98.9% | 99.1% | 99.29% | 99.48% | 99.68% | 99.87% | 99.97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
11 | EL | CDU | Unit - CDU |  | 291 | 2024-01-03 | 2024-11-08 | 48198 |  | 0% |  | 0 | 8 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02697% | 0.08092% | 0.112% | 0.1681% | 0.2241% | 0.278% | 0.334% | 0.388% | 0.444% | 0.4751% | 0.8009% | 1.284% | 1.766% | 2.249% | 2.732% | 3.216% | 3.511% | 4.071% | 4.631% | 5.191% | 5.751% | 6.311% | 6.872% | 7.195% | 7.756% | 8.314% | 9.058% | 9.851% | 10.64% | 11.44% | 11.89% | 12.69% | 13.48% | 14.27% | 15.07% | 15.86% | 16.66% | 17.13% | 17.94% | 18.75% | 19.56% | 20.37% | 21.18% | 21.99% | 22.47% | 23.28% | 24.09% | 24.9% | 25.71% | 26.52% | 27.33% | 27.8% | 28.62% | 29.47% | 30.32% | 31.17% | 32.02% | 32.87% | 33.42% | 34.39% | 35.38% | 36.37% | 37.36% | 38.35% | 39.34% | 39.91% | 40.91% | 41.9% | 42.89% | 43.88% | 44.87% | 45.86% | 46.43% | 47.42% | 48.41% | 49.4% | 50.39% | 51.39% | 52.38% | 52.93% | 53.89% | 54.84% | 55.79% | 56.74% | 57.7% | 58.65% | 59.2% | 60.15% | 61.1% | 62.05% | 63.01% | 63.96% | 64.91% | 65.46% | 66.42% | 67.37% | 68.3% | 69.21% | 70.12% | 71.04% | 71.57% | 72.48% | 73.39% | 74.3% | 75.22% | 76.06% | 76.54% | 76.79% | 77.22% | 77.65% | 78.08% | 78.51% | 78.89% | 79.29% | 79.52% | 79.93% | 80.34% | 80.74% | 81.15% | 81.55% | 81.96% | 82.19% | 82.6% | 83.01% | 83.41% | 83.82% | 84.23% | 84.62% | 84.84% | 85.24% | 85.63% | 86.03% | 86.42% | 86.82% | 87.17% | 87.35% | 87.66% | 87.97% | 88.28% | 88.59% | 88.9% | 89.21% | 89.39% | 89.7% | 90.02% | 90.34% | 90.67% | 91% | 91.33% | 91.51% | 91.84% | 92.17% | 92.49% | 92.78% | 92.9% | 93.02% | 93.09% | 93.21% | 93.34% | 93.45% | 93.57% | 93.68% | 93.8% | 93.87% | 93.98% | 94.1% | 94.21% | 94.33% | 94.45% | 94.56% | 94.63% | 94.71% | 94.8% | 94.88% | 94.96% | 95.05% | 95.13% | 95.18% | 95.27% | 95.35% | 95.43% | 95.52% | 95.6% | 95.68% | 95.73% | 95.82% | 95.9% | 95.97% | 96.01% | 96.04% | 96.07% | 96.08% | 96.09% | 96.09% | 96.1% | 96.11% | 96.12% | 96.12% | 96.12% | 96.12% | 96.12% | 96.12% | 96.12% | 96.12% | 96.12% | 96.12% | 96.12% | 96.12% | 96.12% | 96.12% | 96.12% | 96.12% | 96.12% | 96.12% | 96.12% | 96.12% | 96.12% | 96.12% | 96.12% | 96.12% | 96.12% | 96.12% | 96.12% | 96.12% | 96.12% | 96.12% | 96.12% | 96.12% | 96.12% | 96.12% | 96.12% | 96.12% | 96.12% | 96.12% | 96.12% | 96.12% | 96.12% | 96.12% | 96.12% | 96.12% | 96.12% | 96.12% | 96.12% | 96.12% | 96.12% | 96.12% | 96.12% | 96.12% | 96.12% | 96.12% | 96.12% | 96.12% | 96.12% | 96.12% | 96.12% | 96.12% | 96.12% | 96.12% | 96.12% | 96.12% | 96.12% | 96.12% | 96.16% | 96.24% | 96.33% | 96.42% | 96.5% | 96.59% | 96.64% | 96.73% | 96.81% | 96.9% | 96.99% | 97.07% | 97.16% | 97.21% | 97.29% | 97.38% | 97.47% | 97.55% | 97.64% | 97.72% | 97.78% | 97.86% | 97.95% | 98.03% | 98.12% | 98.21% | 98.29% | 98.34% | 98.43% | 98.51% | 98.6% | 98.69% | 98.77% | 98.86% | 98.91% | 99% | 99.08% | 99.17% | 99.26% | 99.34% | 99.43% | 99.48% | 99.56% | 99.65% | 99.74% | 99.82% | 99.91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
12 | EL | CDU | Cable Tray, ladder, Conduits |  | 110 | 2024-01-13 | 2024-05-09 | 19320 |  | 0% |  | 0 | 74 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6729% | 1.739% | 2.811% | 3.877% | 4.943% | 6.009% | 6.63% | 7.697% | 8.763% | 9.829% | 10.9% | 11.97% | 13.03% | 13.65% | 14.72% | 15.79% | 16.85% | 17.92% | 18.99% | 20.06% | 20.67% | 21.74% | 22.81% | 23.88% | 24.94% | 26.01% | 27.1% | 27.74% | 28.86% | 29.97% | 31.08% | 32.19% | 33.31% | 34.42% | 35.07% | 36.18% | 37.29% | 38.41% | 39.52% | 40.64% | 41.75% | 42.39% | 43.51% | 44.62% | 45.73% | 46.85% | 47.96% | 49.07% | 49.72% | 50.83% | 51.95% | 53.06% | 54.18% | 55.29% | 56.4% | 57.04% | 58.16% | 59.28% | 60.39% | 61.5% | 62.61% | 63.73% | 64.37% | 65.49% | 66.6% | 67.71% | 68.83% | 69.94% | 71.06% | 71.7% | 72.82% | 73.93% | 75.04% | 76.15% | 77.27% | 78.38% | 79.03% | 80.14% | 81.25% | 82.37% | 83.48% | 84.6% | 85.71% | 86.36% | 87.47% | 88.58% | 89.69% | 90.81% | 91.92% | 93.03% | 93.68% | 94.79% | 95.91% | 97.02% | 98.14% | 99.08% | 99.13% | 99.15% | 99.2% | 99.24% | 99.29% | 99.34% | 99.38% | 99.43% | 99.46% | 99.5% | 99.55% | 99.6% | 99.64% | 99.69% | 99.74% | 99.76% | 99.81% | 99.86% | 99.9% | 99.95% | 99.99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
13 | EL | CDU | FA-25160007 | Installation of Primary Tray, ladder | 90 | 2024-01-13 | 2024-04-17 | 760 |  | 0% | Staraz | 0 | 74 | FA-25160024, FA-25160019 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6579% | 1.842% | 2.895% | 4.079% | 5.132% | 6.316% | 6.842% | 8.026% | 9.079% | 10.26% | 11.32% | 12.5% | 13.55% | 14.21% | 15.26% | 16.45% | 17.5% | 18.68% | 19.74% | 20.92% | 21.58% | 22.63% | 23.68% | 24.87% | 25.92% | 27.11% | 28.16% | 28.82% | 29.87% | 31.05% | 32.11% | 33.29% | 34.34% | 35.53% | 36.18% | 37.24% | 38.29% | 39.47% | 40.53% | 41.71% | 42.76% | 43.42% | 44.61% | 45.66% | 46.71% | 47.89% | 48.95% | 50.13% | 50.79% | 51.84% | 53.03% | 54.08% | 55.13% | 56.32% | 57.37% | 58.03% | 59.21% | 60.26% | 61.45% | 62.5% | 63.55% | 64.74% | 65.39% | 66.45% | 67.63% | 68.68% | 69.87% | 70.92% | 71.97% | 72.63% | 73.82% | 74.87% | 76.05% | 77.11% | 78.29% | 79.34% | 80% | 81.05% | 82.24% | 83.29% | 84.47% | 85.53% | 86.58% | 87.24% | 88.42% | 89.47% | 90.66% | 91.71% | 92.89% | 93.95% | 94.61% | 95.66% | 96.84% | 97.89% | 99.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
14 | EL | CDU | FA-25160013 | Installation of Secondary Tray | 85 | 2024-02-08 | 2024-05-09 | 760 |  | 0% | Staraz | 0 | 74 | FA-25160007 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3947% | 1.053% | 2.237% | 3.421% | 4.605% | 5.789% | 6.974% | 8.158% | 8.816% | 10% | 11.18% | 12.37% | 13.55% | 14.74% | 15.92% | 16.58% | 17.76% | 18.95% | 20.13% | 21.32% | 22.5% | 23.68% | 24.34% | 25.53% | 26.71% | 27.89% | 29.08% | 30.26% | 31.45% | 32.11% | 33.29% | 34.47% | 35.66% | 36.71% | 37.89% | 39.08% | 39.87% | 40.92% | 42.11% | 43.29% | 44.47% | 45.66% | 46.84% | 47.5% | 48.68% | 49.87% | 51.05% | 52.24% | 53.42% | 54.61% | 55.26% | 56.45% | 57.63% | 58.82% | 60% | 61.18% | 62.37% | 63.03% | 64.21% | 65.39% | 66.58% | 67.76% | 68.95% | 70.13% | 70.79% | 71.97% | 73.16% | 74.34% | 75.53% | 76.58% | 77.76% | 78.55% | 79.61% | 80.79% | 81.97% | 83.16% | 84.34% | 85.53% | 86.18% | 87.37% | 88.55% | 89.74% | 90.92% | 92.11% | 93.29% | 93.95% | 95.13% | 96.32% | 97.5% | 98.68% | 99.87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
15 | EL | CDU | FA-25160019 | Installation of conduits | 90 | 2024-01-13 | 2024-04-17 | 17800 |  | 0% | Staraz | 0 | 74 | FA-25160024 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7022% | 1.815% | 2.921% | 4.034% | 5.146% | 6.258% | 6.899% | 8.011% | 9.124% | 10.24% | 11.34% | 12.46% | 13.57% | 14.21% | 15.32% | 16.43% | 17.54% | 18.66% | 19.76% | 20.88% | 21.52% | 22.63% | 23.74% | 24.85% | 25.97% | 27.08% | 28.19% | 28.83% | 29.94% | 31.05% | 32.16% | 33.28% | 34.39% | 35.49% | 36.14% | 37.25% | 38.37% | 39.47% | 40.58% | 41.7% | 42.81% | 43.45% | 44.56% | 45.67% | 46.79% | 47.89% | 49.01% | 50.12% | 50.76% | 51.87% | 52.98% | 54.1% | 55.2% | 56.31% | 57.43% | 58.07% | 59.18% | 60.29% | 61.4% | 62.52% | 63.62% | 64.74% | 65.38% | 66.49% | 67.6% | 68.71% | 69.83% | 70.94% | 72.04% | 72.69% | 73.8% | 74.91% | 76.02% | 77.13% | 78.25% | 79.36% | 80% | 81.11% | 82.22% | 83.33% | 84.44% | 85.56% | 86.67% | 87.31% | 88.42% | 89.53% | 90.65% | 91.75% | 92.87% | 93.98% | 94.62% | 95.73% | 96.84% | 97.96% | 99.06% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
16 | EL | CDU | Supports |  | 90 | 2024-01-03 | 2024-04-08 | 2389 |  | 0% |  | 0 | 8 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5442% | 1.632% | 2.26% | 3.391% | 4.521% | 5.609% | 6.739% | 7.828% | 8.958% | 9.586% | 10.72% | 11.8% | 12.93% | 14.02% | 15.15% | 16.24% | 16.91% | 18% | 19.13% | 20.22% | 21.35% | 22.48% | 23.57% | 24.19% | 25.32% | 26.45% | 27.54% | 28.67% | 29.76% | 30.89% | 31.52% | 32.65% | 33.74% | 34.87% | 35.96% | 37.09% | 38.17% | 38.84% | 39.93% | 41.06% | 42.15% | 43.28% | 44.41% | 45.5% | 46.13% | 47.26% | 48.39% | 49.48% | 50.61% | 51.7% | 52.83% | 53.45% | 54.58% | 55.67% | 56.8% | 57.89% | 59.02% | 60.11% | 60.78% | 61.87% | 63% | 64.09% | 65.22% | 66.3% | 67.43% | 68.06% | 69.19% | 70.28% | 71.41% | 72.54% | 73.63% | 74.76% | 75.39% | 76.52% | 77.61% | 78.74% | 79.82% | 80.95% | 82.04% | 82.71% | 83.8% | 84.93% | 86.02% | 87.15% | 88.24% | 89.37% | 90% | 91.13% | 92.21% | 93.34% | 94.47% | 95.56% | 96.69% | 97.32% | 98.45% | 99.54% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
17 | EL | CDU | FA-25160024 | Supports | 90 | 2024-01-03 | 2024-04-08 | 2389 |  | 0% | Staraz | 0 | 8 | A1000 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5442% | 1.632% | 2.26% | 3.391% | 4.521% | 5.609% | 6.739% | 7.828% | 8.958% | 9.586% | 10.72% | 11.8% | 12.93% | 14.02% | 15.15% | 16.24% | 16.91% | 18% | 19.13% | 20.22% | 21.35% | 22.48% | 23.57% | 24.19% | 25.32% | 26.45% | 27.54% | 28.67% | 29.76% | 30.89% | 31.52% | 32.65% | 33.74% | 34.87% | 35.96% | 37.09% | 38.17% | 38.84% | 39.93% | 41.06% | 42.15% | 43.28% | 44.41% | 45.5% | 46.13% | 47.26% | 48.39% | 49.48% | 50.61% | 51.7% | 52.83% | 53.45% | 54.58% | 55.67% | 56.8% | 57.89% | 59.02% | 60.11% | 60.78% | 61.87% | 63% | 64.09% | 65.22% | 66.3% | 67.43% | 68.06% | 69.19% | 70.28% | 71.41% | 72.54% | 73.63% | 74.76% | 75.39% | 76.52% | 77.61% | 78.74% | 79.82% | 80.95% | 82.04% | 82.71% | 83.8% | 84.93% | 86.02% | 87.15% | 88.24% | 89.37% | 90% | 91.13% | 92.21% | 93.34% | 94.47% | 95.56% | 96.69% | 97.32% | 98.45% | 99.54% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
18 | EL | CDU | EL Transformer/ Panel/ JB |  | 236 | 2024-03-02 | 2024-11-08 | 1610 |  | 0% |  | 0 | 8 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.118% | 2.795% | 4.41% | 6.087% | 7.702% | 9.379% | 10.31% | 11.93% | 13.6% | 15.22% | 16.89% | 18.51% | 20.19% | 21.12% | 22.8% | 24.41% | 26.09% | 27.7% | 29.38% | 30.99% | 31.93% | 33.6% | 35.22% | 36.89% | 38.51% | 40.19% | 41.8% | 42.8% | 44.41% | 46.09% | 47.7% | 49.38% | 50.99% | 52.61% | 53.6% | 55.22% | 56.89% | 58.82% | 60.93% | 63.04% | 65.16% | 66.4% | 68.51% | 70.62% | 72.73% | 74.84% | 76.96% | 78.82% | 79.13% | 79.57% | 80.06% | 80.56% | 80.99% | 81.49% | 81.99% | 82.24% | 82.73% | 83.17% | 83.66% | 84.16% | 84.6% | 85.09% | 85.34% | 85.84% | 86.34% | 86.77% | 87.27% | 87.76% | 88.2% | 88.51% | 88.94% | 89.44% | 89.94% | 90.37% | 90.87% | 91.3% | 91.61% | 92.05% | 92.55% | 93.04% | 93.48% | 93.98% | 94.53% | 94.84% | 95.34% | 95.59% | 95.65% | 95.71% | 95.78% | 95.84% | 95.84% | 95.9% | 95.96% | 96.02% | 96.09% | 96.15% | 96.21% | 96.27% | 96.34% | 96.4% | 96.4% | 96.46% | 96.52% | 96.58% | 96.65% | 96.71% | 96.77% | 96.83% | 96.89% | 96.96% | 97.02% | 97.02% | 97.08% | 97.14% | 97.2% | 97.27% | 97.33% | 97.39% | 97.39% | 97.45% | 97.52% | 97.58% | 97.64% | 97.7% | 97.76% | 97.76% | 97.76% | 97.76% | 97.76% | 97.76% | 97.76% | 97.76% | 97.76% | 97.76% | 97.76% | 97.76% | 97.76% | 97.76% | 97.76% | 97.76% | 97.76% | 97.76% | 97.76% | 97.76% | 97.76% | 97.76% | 97.76% | 97.76% | 97.76% | 97.76% | 97.76% | 97.76% | 97.76% | 97.76% | 97.76% | 97.76% | 97.76% | 97.76% | 97.76% | 97.76% | 97.76% | 97.76% | 97.76% | 97.76% | 97.76% | 97.76% | 97.76% | 97.76% | 97.76% | 97.76% | 97.76% | 97.76% | 97.76% | 97.76% | 97.76% | 97.76% | 97.76% | 97.76% | 97.76% | 97.76% | 97.76% | 97.76% | 97.76% | 97.76% | 97.76% | 97.76% | 97.76% | 97.76% | 97.76% | 97.76% | 97.76% | 97.76% | 97.76% | 97.76% | 97.76% | 97.76% | 97.76% | 97.76% | 97.76% | 97.76% | 97.76% | 97.76% | 97.76% | 97.76% | 97.83% | 97.89% | 97.89% | 97.95% | 98.01% | 98.01% | 98.07% | 98.14% | 98.2% | 98.26% | 98.26% | 98.32% | 98.39% | 98.45% | 98.45% | 98.51% | 98.57% | 98.63% | 98.7% | 98.7% | 98.76% | 98.82% | 98.82% | 98.88% | 98.94% | 99.01% | 99.01% | 99.07% | 99.13% | 99.19% | 99.25% | 99.25% | 99.32% | 99.38% | 99.38% | 99.44% | 99.5% | 99.57% | 99.63% | 99.63% | 99.69% | 99.75% | 99.81% | 99.81% | 99.88% | 99.94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
19 | EL | CDU | FA-25160030 | Electrical Panel( Lighting, Heat Tracing, Local , …) | 45 | 2024-04-08 | 2024-05-26 | 344 |  | 0% | Staraz | 0 | 8 | FA-25160024 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.163% | 3.488% | 5.814% | 7.849% | 9.302% | 11.34% | 13.66% | 15.99% | 18.02% | 20.35% | 22.67% | 23.84% | 26.16% | 28.2% | 30.52% | 32.85% | 34.88% | 37.21% | 38.37% | 40.7% | 43.02% | 45.06% | 47.38% | 49.42% | 51.74% | 53.2% | 55.23% | 57.56% | 59.59% | 61.92% | 64.24% | 66.28% | 67.73% | 69.77% | 72.09% | 74.42% | 76.45% | 78.78% | 81.1% | 82.27% | 84.59% | 86.63% | 88.95% | 91.28% | 93.31% | 95.64% | 96.8% | 99.13% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
20 | EL | CDU | FA-25160034 | Test and Energizing Local Panels Inside Units | 45 | 2024-09-21 | 2024-11-08 | 36 |  | 0% | Staraz | 0 | 8 | FA-25160093, FA-25160037 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.778% | 5.556% | 8.333% | 11.11% | 11.11% | 13.89% | 16.67% | 16.67% | 19.44% | 22.22% | 25% | 27.78% | 27.78% | 30.56% | 33.33% | 36.11% | 36.11% | 38.89% | 41.67% | 41.67% | 44.44% | 47.22% | 50% | 52.78% | 52.78% | 55.56% | 58.33% | 61.11% | 61.11% | 63.89% | 66.67% | 69.44% | 72.22% | 72.22% | 75% | 77.78% | 77.78% | 80.56% | 83.33% | 86.11% | 86.11% | 88.89% | 91.67% | 94.44% | 97.22% | 97.22% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
21 | EL | CDU | FA-25160037 | Local Control Station | 45 | 2024-03-02 | 2024-04-18 | 1192 |  | 0% | Staraz | 0 | 21 | FA-25160024 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.51% | 3.775% | 5.956% | 8.221% | 10.4% | 12.67% | 13.93% | 16.11% | 18.37% | 20.55% | 22.82% | 25% | 27.27% | 28.52% | 30.79% | 32.97% | 35.23% | 37.42% | 39.68% | 41.86% | 43.12% | 45.39% | 47.57% | 49.83% | 52.01% | 54.28% | 56.46% | 57.8% | 59.98% | 62.25% | 64.43% | 66.69% | 68.88% | 71.06% | 72.4% | 74.58% | 76.85% | 79.03% | 81.29% | 83.47% | 85.74% | 87% | 89.26% | 91.44% | 93.71% | 95.89% | 98.07% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
22 | EL | CDU | FA-25160041 | Power Junction Box | 40 | 2024-05-22 | 2024-07-04 | 38 |  | 0% | Staraz | 0 | 21 | FA-25160037 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.632% | 5.263% | 7.895% | 7.895% | 10.53% | 13.16% | 15.79% | 18.42% | 21.05% | 23.68% | 26.32% | 28.95% | 31.58% | 34.21% | 36.84% | 36.84% | 39.47% | 42.11% | 44.74% | 47.37% | 50% | 52.63% | 52.63% | 55.26% | 57.89% | 60.53% | 63.16% | 65.79% | 68.42% | 71.05% | 73.68% | 73.68% | 76.32% | 78.95% | 81.58% | 84.21% | 86.84% | 89.47% | 92.11% | 94.74% | 97.37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
23 | EL | CDU | Motor Free Run Test |  | 45 | 2024-09-21 | 2024-11-08 | 1835 |  | 0% |  | 0 | 8 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.035% | 3.27% | 5.504% | 7.738% | 9.918% | 12.15% | 13.46% | 15.69% | 17.87% | 20.11% | 22.34% | 24.58% | 26.76% | 28.07% | 30.3% | 32.53% | 34.71% | 36.95% | 39.18% | 41.42% | 42.67% | 44.9% | 47.14% | 49.37% | 51.61% | 53.79% | 56.02% | 57.33% | 59.51% | 61.74% | 63.98% | 66.21% | 68.45% | 70.63% | 71.93% | 74.17% | 76.4% | 78.58% | 80.82% | 83.05% | 85.29% | 86.54% | 88.77% | 91.01% | 93.24% | 95.42% | 97.66% | 99.89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
24 | EL | CDU | FA-25160046 | Motor Free Run Test | 45 | 2024-09-21 | 2024-11-08 | 1835 |  | 0% | Staraz | 0 | 8 | FA-25160037, FA-25160093, FA-25160098 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.035% | 3.27% | 5.504% | 7.738% | 9.918% | 12.15% | 13.46% | 15.69% | 17.87% | 20.11% | 22.34% | 24.58% | 26.76% | 28.07% | 30.3% | 32.53% | 34.71% | 36.95% | 39.18% | 41.42% | 42.67% | 44.9% | 47.14% | 49.37% | 51.61% | 53.79% | 56.02% | 57.33% | 59.51% | 61.74% | 63.98% | 66.21% | 68.45% | 70.63% | 71.93% | 74.17% | 76.4% | 78.58% | 80.82% | 83.05% | 85.29% | 86.54% | 88.77% | 91.01% | 93.24% | 95.42% | 97.66% | 99.89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
25 | EL | CDU | Lighting & Small Power System |  | 90 | 2024-01-19 | 2024-04-24 | 4642 |  | 0% |  | 0 | 79 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1723% | 0.9694% | 1.766% | 2.564% | 3.361% | 4.158% | 4.955% | 5.429% | 6.226% | 7.023% | 7.992% | 9.026% | 10.06% | 11.07% | 11.68% | 12.69% | 13.72% | 14.76% | 15.77% | 16.8% | 17.84% | 18.42% | 19.45% | 20.47% | 21.5% | 22.53% | 23.55% | 24.58% | 25.16% | 26.2% | 27.23% | 28.24% | 29.28% | 30.31% | 31.32% | 31.93% | 32.98% | 34.4% | 35.83% | 37.27% | 38.69% | 40.11% | 40.93% | 42.35% | 43.77% | 45.2% | 46.62% | 48.04% | 49.46% | 50.3% | 51.72% | 53.15% | 54.57% | 55.99% | 57.41% | 58.83% | 59.67% | 61.09% | 62.52% | 63.94% | 65.36% | 66.78% | 68.2% | 68.87% | 69.88% | 70.92% | 71.93% | 72.96% | 74% | 75.01% | 75.61% | 76.63% | 77.66% | 78.69% | 79.71% | 80.74% | 81.78% | 82.36% | 83.39% | 84.4% | 85.44% | 86.47% | 87.48% | 88.52% | 89.1% | 90.13% | 91.17% | 92.18% | 93.21% | 94.23% | 95.26% | 95.86% | 96.88% | 97.91% | 98.94% | 99.78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
26 | EL | CDU | FA-25160050 | Lighting JB | 80 | 2024-01-29 | 2024-04-23 | 842 |  | 0% | Staraz | 0 | 80 | FA-25160054 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9501% | 2.257% | 3.444% | 4.751% | 5.463% | 6.77% | 7.957% | 9.264% | 10.45% | 11.76% | 12.95% | 13.66% | 14.96% | 16.15% | 17.46% | 18.65% | 19.95% | 21.14% | 21.85% | 23.16% | 24.47% | 25.65% | 26.96% | 28.15% | 29.45% | 30.17% | 31.35% | 32.66% | 33.85% | 35.15% | 36.34% | 37.65% | 38.36% | 39.67% | 40.86% | 42.16% | 43.35% | 44.66% | 45.84% | 46.56% | 47.86% | 49.05% | 50.36% | 51.54% | 52.85% | 54.04% | 54.75% | 56.06% | 57.36% | 58.55% | 59.86% | 61.05% | 62.35% | 63.06% | 64.25% | 65.56% | 66.75% | 68.05% | 69.24% | 70.55% | 71.26% | 72.57% | 73.75% | 75.06% | 76.25% | 77.55% | 78.74% | 79.45% | 80.76% | 81.95% | 83.25% | 84.44% | 85.75% | 86.94% | 87.65% | 88.95% | 90.26% | 91.45% | 92.76% | 93.94% | 95.25% | 95.96% | 97.15% | 98.46% | 99.64% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
27 | EL | CDU | FA-25160054 | Lighting Fixture | 90 | 2024-01-19 | 2024-04-24 | 3338 |  | 0% | Staraz | 0 | 79 | FA-25160024 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2397% | 1.348% | 2.457% | 3.565% | 4.673% | 5.782% | 6.89% | 7.549% | 8.658% | 9.766% | 10.87% | 11.98% | 13.09% | 14.2% | 14.86% | 15.97% | 17.08% | 18.18% | 19.29% | 20.4% | 21.51% | 22.17% | 23.28% | 24.39% | 25.49% | 26.6% | 27.71% | 28.82% | 29.48% | 30.59% | 31.7% | 32.8% | 33.91% | 35.02% | 36.16% | 36.79% | 37.9% | 39.01% | 40.11% | 41.22% | 42.33% | 43.47% | 44.1% | 45.21% | 46.32% | 47.42% | 48.53% | 49.64% | 50.78% | 51.41% | 52.52% | 53.62% | 54.73% | 55.84% | 56.98% | 58.09% | 58.72% | 59.83% | 60.93% | 62.04% | 63.15% | 64.29% | 65.4% | 66.03% | 67.14% | 68.24% | 69.35% | 70.46% | 71.6% | 72.71% | 73.34% | 74.45% | 75.55% | 76.66% | 77.8% | 78.91% | 80.02% | 80.65% | 81.76% | 82.86% | 83.97% | 85.11% | 86.22% | 87.33% | 87.96% | 89.07% | 90.17% | 91.31% | 92.42% | 93.53% | 94.64% | 95.27% | 96.38% | 97.48% | 98.62% | 99.73% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
28 | EL | CDU | FA-25160059 | Lighting Socket | 25 | 2024-02-24 | 2024-03-22 | 462 |  | 0% | Staraz | 0 | 85 | FA-25160050 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4329% | 4.329% | 8.442% | 12.34% | 16.45% | 20.35% | 22.73% | 26.62% | 30.74% | 34.63% | 38.74% | 42.64% | 46.75% | 48.92% | 53.03% | 56.93% | 61.04% | 64.94% | 69.05% | 72.94% | 75.32% | 79.22% | 83.33% | 87.23% | 91.34% | 95.24% | 99.35% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
29 | EL | CDU | Electrical Cabling |  | 125 | 2024-01-29 | 2024-06-10 | 15204 |  | 0% |  | 0 | 55 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5262% | 1.197% | 1.868% | 2.532% | 2.92% | 3.591% | 4.255% | 4.926% | 5.597% | 6.262% | 6.932% | 7.32% | 7.991% | 8.656% | 9.326% | 9.997% | 10.66% | 11.33% | 11.72% | 12.39% | 13.06% | 13.73% | 14.4% | 15.06% | 15.73% | 16.12% | 16.79% | 17.46% | 18.13% | 18.79% | 19.46% | 20.16% | 20.71% | 21.65% | 22.59% | 23.53% | 24.47% | 25.41% | 26.35% | 26.9% | 27.84% | 28.78% | 29.72% | 30.67% | 31.61% | 32.55% | 33.1% | 34.04% | 34.98% | 35.92% | 36.87% | 37.81% | 38.75% | 39.29% | 40.23% | 41.17% | 42.11% | 43.05% | 44% | 44.94% | 45.49% | 46.43% | 47.37% | 48.31% | 49.25% | 50.2% | 51.14% | 51.68% | 52.62% | 53.56% | 54.51% | 55.45% | 56.39% | 57.33% | 57.88% | 58.82% | 59.76% | 60.7% | 61.64% | 62.58% | 63.53% | 64.07% | 65.02% | 65.96% | 66.9% | 67.84% | 68.78% | 69.72% | 70.26% | 71.21% | 72.15% | 73.09% | 74.03% | 74.97% | 75.91% | 76.46% | 77.4% | 78.35% | 79.29% | 80.23% | 81.17% | 82.11% | 82.66% | 83.6% | 84.54% | 85.48% | 86.42% | 87.37% | 88.18% | 88.56% | 89.23% | 89.9% | 90.57% | 91.24% | 91.91% | 92.57% | 92.96% | 93.63% | 94.3% | 94.97% | 95.64% | 96.31% | 96.97% | 97.36% | 98.03% | 98.7% | 99.37% | 99.9% | 99.92% | 99.94% | 99.95% | 99.97% | 99.99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
30 | EL | CDU | FA-25160064 | MV Cable | 125 | 2024-01-29 | 2024-06-10 | 378 |  | 0% | Staraz | 0 | 44 | FA-25160003, FA-25160013 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5291% | 1.323% | 2.116% | 2.91% | 3.439% | 4.233% | 5.026% | 5.82% | 6.614% | 7.407% | 8.201% | 8.73% | 9.524% | 10.32% | 11.11% | 11.9% | 12.7% | 13.49% | 14.02% | 14.81% | 15.61% | 16.4% | 17.2% | 17.99% | 18.78% | 19.31% | 20.11% | 20.9% | 21.69% | 22.49% | 23.28% | 24.07% | 24.6% | 25.4% | 26.19% | 26.98% | 27.78% | 28.57% | 29.37% | 29.89% | 30.69% | 31.48% | 32.28% | 33.07% | 33.86% | 34.66% | 35.19% | 35.98% | 36.77% | 37.57% | 38.36% | 39.15% | 39.95% | 40.48% | 41.27% | 42.06% | 42.86% | 43.65% | 44.44% | 45.24% | 45.5% | 46.3% | 47.35% | 48.15% | 48.94% | 49.74% | 50.53% | 50.79% | 51.59% | 52.38% | 53.17% | 53.97% | 55.03% | 55.82% | 56.08% | 56.88% | 57.67% | 58.47% | 59.26% | 60.05% | 60.85% | 61.38% | 62.17% | 62.96% | 63.76% | 64.55% | 65.34% | 66.14% | 66.67% | 67.46% | 68.25% | 69.05% | 69.84% | 70.63% | 71.43% | 71.96% | 72.75% | 73.54% | 74.34% | 75.13% | 75.93% | 76.72% | 77.25% | 78.04% | 78.84% | 79.63% | 80.42% | 81.22% | 82.01% | 82.54% | 83.33% | 84.13% | 84.92% | 85.71% | 86.51% | 87.3% | 87.83% | 88.62% | 89.42% | 90.21% | 91.01% | 91.8% | 92.59% | 93.12% | 93.92% | 94.71% | 95.5% | 96.3% | 97.09% | 97.88% | 98.41% | 99.21% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
31 | EL | CDU | FA-25160071 | LV Cable | 120 | 2024-01-29 | 2024-06-04 | 6759 |  | 0% | Staraz | 0 | 49 | FA-25160064 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.651% | 1.494% | 2.323% | 3.151% | 3.64% | 4.468% | 5.311% | 6.14% | 6.968% | 7.812% | 8.64% | 9.129% | 9.957% | 10.79% | 11.63% | 12.46% | 13.29% | 14.13% | 14.6% | 15.43% | 16.27% | 17.1% | 17.93% | 18.77% | 19.6% | 20.09% | 20.92% | 21.75% | 22.59% | 23.42% | 24.25% | 25.09% | 25.57% | 26.41% | 27.24% | 28.07% | 28.91% | 29.74% | 30.57% | 31.05% | 31.88% | 32.71% | 33.56% | 34.38% | 35.21% | 36.06% | 36.53% | 37.37% | 38.2% | 39.03% | 39.87% | 40.7% | 41.53% | 42.02% | 42.85% | 43.69% | 44.52% | 45.35% | 46.18% | 47.02% | 47.49% | 48.34% | 49.16% | 49.99% | 50.84% | 51.66% | 52.49% | 52.98% | 53.81% | 54.65% | 55.48% | 56.31% | 57.15% | 57.98% | 58.46% | 59.3% | 60.13% | 60.96% | 61.8% | 62.63% | 63.46% | 63.94% | 64.77% | 65.62% | 66.44% | 67.27% | 68.12% | 68.95% | 69.43% | 70.26% | 71.09% | 71.93% | 72.76% | 73.59% | 74.43% | 74.91% | 75.74% | 76.58% | 77.41% | 78.24% | 79.08% | 79.91% | 80.4% | 81.23% | 82.05% | 82.9% | 83.73% | 84.55% | 85.4% | 85.87% | 86.71% | 87.54% | 88.37% | 89.21% | 90.04% | 90.87% | 91.36% | 92.19% | 93.02% | 93.86% | 94.69% | 95.52% | 96.36% | 96.83% | 97.68% | 98.51% | 99.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
32 | EL | CDU | FA-25160078 | Control Cable | 120 | 2024-01-29 | 2024-06-04 | 5079 |  | 0% | Staraz | 0 | 49 | FA-25160071 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6497% | 1.496% | 2.323% | 3.15% | 3.642% | 4.469% | 5.316% | 6.143% | 6.97% | 7.797% | 8.643% | 9.116% | 9.963% | 10.79% | 11.62% | 12.46% | 13.29% | 14.12% | 14.61% | 15.44% | 16.26% | 17.11% | 17.94% | 18.76% | 19.61% | 20.08% | 20.91% | 21.76% | 22.58% | 23.41% | 24.26% | 25.08% | 25.58% | 26.4% | 27.23% | 28.08% | 28.9% | 29.73% | 30.58% | 31.05% | 31.88% | 32.72% | 33.55% | 34.38% | 35.22% | 36.05% | 36.52% | 37.37% | 38.2% | 39.02% | 39.87% | 40.7% | 41.52% | 42.02% | 42.84% | 43.69% | 44.52% | 45.34% | 46.19% | 47.02% | 47.49% | 48.34% | 49.16% | 49.99% | 50.84% | 51.66% | 52.49% | 52.98% | 53.81% | 54.64% | 55.48% | 56.31% | 57.14% | 57.98% | 58.46% | 59.3% | 60.13% | 60.96% | 61.78% | 62.63% | 63.46% | 63.95% | 64.78% | 65.6% | 66.45% | 67.28% | 68.1% | 68.95% | 69.42% | 70.25% | 71.1% | 71.92% | 72.75% | 73.6% | 74.42% | 74.9% | 75.74% | 76.57% | 77.4% | 78.24% | 79.07% | 79.9% | 80.39% | 81.22% | 82.06% | 82.89% | 83.72% | 84.56% | 85.39% | 85.86% | 86.71% | 87.54% | 88.36% | 89.21% | 90.04% | 90.86% | 91.36% | 92.18% | 93.01% | 93.86% | 94.68% | 95.51% | 96.36% | 96.83% | 97.68% | 98.5% | 99.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
33 | EL | CDU | FA-25160085 | Lighting Cable | 72 | 2024-02-29 | 2024-05-16 | 2988 |  | 0% | Staraz | 0 | 78 | FA-25160019 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1339% | 0.9371% | 2.343% | 3.715% | 5.12% | 6.493% | 7.898% | 9.27% | 10.07% | 11.48% | 12.85% | 14.26% | 15.63% | 17.03% | 18.41% | 19.21% | 20.62% | 21.99% | 23.39% | 24.77% | 26.17% | 27.54% | 28.35% | 29.75% | 31.12% | 32.53% | 33.9% | 35.31% | 36.68% | 37.48% | 38.89% | 40.26% | 41.67% | 43.04% | 44.44% | 45.82% | 46.65% | 48.03% | 49.43% | 50.8% | 52.21% | 53.58% | 54.99% | 55.79% | 57.16% | 58.57% | 59.94% | 61.35% | 62.72% | 64.12% | 64.93% | 66.3% | 67.7% | 69.08% | 70.48% | 71.85% | 73.26% | 74.06% | 75.44% | 76.84% | 78.21% | 79.62% | 80.99% | 82.4% | 83.2% | 84.57% | 85.98% | 87.35% | 88.76% | 90.13% | 91.53% | 92.34% | 93.71% | 95.11% | 96.49% | 97.89% | 99.26% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
34 | EL | CDU | Electrical Cable Gland/ Termination/ MV Cable Termination kit |  | 79 | 2024-04-25 | 2024-07-18 | 2198 |  | 0% |  | 0 | 69 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7734% | 1.365% | 2.411% | 3.412% | 4.459% | 5.505% | 6.551% | 7.552% | 8.144% | 9.19% | 10.24% | 11.28% | 12.28% | 13.33% | 14.38% | 15.06% | 16.24% | 17.42% | 18.61% | 19.79% | 20.97% | 22.2% | 22.88% | 24.07% | 25.25% | 26.43% | 27.66% | 28.84% | 30.03% | 30.71% | 31.89% | 33.53% | 35.44% | 37.31% | 39.22% | 41.08% | 42.17% | 44.09% | 45.95% | 47.82% | 49.73% | 51.59% | 53.5% | 54.6% | 56.46% | 58.37% | 60.24% | 62.15% | 64.01% | 65.92% | 67.02% | 68.88% | 70.79% | 72.66% | 74.57% | 76.43% | 78.34% | 79.44% | 80.66% | 81.85% | 83.03% | 84.21% | 85.4% | 86.58% | 87.31% | 88.49% | 89.67% | 90.86% | 92.04% | 93.27% | 94.45% | 95.13% | 96.31% | 97.5% | 98.59% | 98.77% | 98.91% | 99.09% | 99.18% | 99.32% | 99.45% | 99.64% | 99.77% | 99.95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
35 | EL | CDU | FA-25160093 | Power Cable Gland & Termination | 65 | 2024-05-10 | 2024-07-18 | 225 |  | 0% | Staraz | 0 | 8 | FA-25160064, FA-25160071, FA-25160030, FA-25160037, FA-25160078, FA-25160041 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.8889% | 2.222% | 4% | 5.333% | 7.111% | 8.444% | 9.778% | 10.67% | 12.44% | 13.78% | 15.56% | 16.89% | 18.67% | 20% | 20.89% | 22.67% | 24% | 25.78% | 27.11% | 28.89% | 30.22% | 31.11% | 32.89% | 34.22% | 35.56% | 37.33% | 38.67% | 40.44% | 41.33% | 42.67% | 44.44% | 45.78% | 47.56% | 48.89% | 50.67% | 51.56% | 52.89% | 54.67% | 56% | 57.33% | 59.11% | 60.44% | 61.33% | 63.11% | 64.44% | 66.22% | 67.56% | 69.33% | 70.67% | 71.56% | 73.33% | 74.67% | 76.44% | 77.78% | 79.56% | 80.89% | 81.78% | 83.11% | 84.89% | 86.22% | 88% | 89.33% | 91.11% | 92% | 93.33% | 95.11% | 96.44% | 98.22% | 99.56% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
36 | EL | CDU | FA-25160098 | MV Cable Termination kit | 25 | 2024-05-26 | 2024-06-22 | 382 |  | 0% | Staraz | 0 | 94 | FA-25160030, FA-25160064 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.618% | 6.545% | 10.47% | 14.4% | 18.59% | 20.94% | 24.87% | 28.8% | 32.72% | 36.91% | 40.84% | 44.76% | 47.12% | 51.05% | 55.24% | 59.16% | 63.09% | 67.28% | 71.2% | 73.56% | 77.49% | 81.41% | 85.6% | 89.53% | 93.46% | 97.38% | 99.74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
37 | EL | CDU | FA-35160001 | Lighting Cable Gland & Termination | 70 | 2024-04-25 | 2024-07-08 | 1591 |  | 0% | Staraz | 0 | 78 | FA-25160085, FA-25160054, FA-25160050, FA-25160059 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.069% | 1.886% | 3.331% | 4.714% | 6.16% | 7.605% | 9.051% | 10.43% | 11.25% | 12.7% | 14.14% | 15.59% | 16.97% | 18.42% | 19.86% | 20.68% | 22.12% | 23.51% | 24.95% | 26.4% | 27.84% | 29.23% | 30.04% | 31.49% | 32.94% | 34.38% | 35.76% | 37.21% | 38.65% | 39.47% | 40.92% | 42.3% | 43.75% | 45.19% | 46.64% | 48.02% | 48.84% | 50.28% | 51.73% | 53.17% | 54.56% | 56% | 57.45% | 58.27% | 59.71% | 61.09% | 62.54% | 63.98% | 65.43% | 66.81% | 67.63% | 69.08% | 70.52% | 71.97% | 73.35% | 74.8% | 76.24% | 77.06% | 78.5% | 79.89% | 81.33% | 82.78% | 84.22% | 85.61% | 86.42% | 87.87% | 89.31% | 90.76% | 92.14% | 93.59% | 95.03% | 95.85% | 97.3% | 98.68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
38 | EL | CDU | Grounding/ Earthing System |  | 75 | 2024-04-23 | 2024-07-11 | 1001 |  | 0% |  | 0 | 120 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.999% | 2.298% | 3.696% | 4.396% | 5.794% | 7.093% | 8.392% | 9.79% | 11.09% | 12.39% | 13.19% | 14.49% | 15.88% | 17.18% | 18.48% | 19.88% | 21.18% | 21.98% | 23.28% | 24.58% | 25.97% | 27.27% | 28.57% | 29.97% | 30.77% | 32.07% | 33.37% | 34.77% | 36.06% | 37.36% | 38.76% | 39.46% | 40.86% | 42.16% | 43.46% | 44.86% | 46.15% | 47.45% | 48.25% | 49.55% | 50.95% | 52.25% | 53.55% | 54.95% | 56.24% | 57.04% | 58.34% | 59.74% | 61.04% | 62.34% | 63.74% | 65.03% | 65.83% | 67.13% | 68.43% | 69.83% | 71.13% | 72.43% | 73.83% | 74.53% | 75.92% | 77.22% | 78.52% | 79.92% | 81.22% | 82.52% | 83.32% | 84.62% | 86.01% | 87.31% | 88.71% | 90.01% | 91.31% | 92.11% | 93.41% | 94.81% | 96.1% | 97.4% | 98.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
39 | EL | CDU | FA-25160103 | Earthing Cable Pulling | 75 | 2024-04-23 | 2024-07-11 | 1001 |  | 0% | Staraz | 0 | 120 | FA-25160003, FA-25160041, FA-35160001 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.999% | 2.298% | 3.696% | 4.396% | 5.794% | 7.093% | 8.392% | 9.79% | 11.09% | 12.39% | 13.19% | 14.49% | 15.88% | 17.18% | 18.48% | 19.88% | 21.18% | 21.98% | 23.28% | 24.58% | 25.97% | 27.27% | 28.57% | 29.97% | 30.77% | 32.07% | 33.37% | 34.77% | 36.06% | 37.36% | 38.76% | 39.46% | 40.86% | 42.16% | 43.46% | 44.86% | 46.15% | 47.45% | 48.25% | 49.55% | 50.95% | 52.25% | 53.55% | 54.95% | 56.24% | 57.04% | 58.34% | 59.74% | 61.04% | 62.34% | 63.74% | 65.03% | 65.83% | 67.13% | 68.43% | 69.83% | 71.13% | 72.43% | 73.83% | 74.53% | 75.92% | 77.22% | 78.52% | 79.92% | 81.22% | 82.52% | 83.32% | 84.62% | 86.01% | 87.31% | 88.71% | 90.01% | 91.31% | 92.11% | 93.41% | 94.81% | 96.1% | 97.4% | 98.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
40 | EL | LPG/LPT | Unit - LPG/LPT |  | 291 | 2024-01-01 | 2024-11-06 | 33731 |  | 0% |  | 0 | 10 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02075% | 0.06522% | 0.1097% | 0.1542% | 0.1808% | 0.2223% | 0.2668% | 0.3113% | 0.3558% | 0.4002% | 0.4447% | 0.4714% | 0.5158% | 0.5603% | 0.6048% | 0.6463% | 1.023% | 1.586% | 1.915% | 2.481% | 3.048% | 3.614% | 4.177% | 4.743% | 5.31% | 5.639% | 6.205% | 6.768% | 7.334% | 7.901% | 8.467% | 9.033% | 9.359% | 9.926% | 10.49% | 11.06% | 11.62% | 12.19% | 12.82% | 13.24% | 13.97% | 14.69% | 15.42% | 16.15% | 16.88% | 17.61% | 18.03% | 18.75% | 19.48% | 20.21% | 20.94% | 21.67% | 22.39% | 22.83% | 23.64% | 24.45% | 25.26% | 26.07% | 26.89% | 27.73% | 28.22% | 29.07% | 29.91% | 30.75% | 31.6% | 32.44% | 33.28% | 33.77% | 34.62% | 35.46% | 36.3% | 37.14% | 37.99% | 38.83% | 39.32% | 40.16% | 41% | 41.85% | 42.69% | 43.54% | 44.4% | 44.89% | 45.76% | 46.62% | 47.48% | 48.35% | 49.21% | 50.07% | 50.57% | 51.43% | 52.3% | 53.16% | 54.02% | 54.88% | 55.75% | 56.25% | 57.11% | 57.97% | 58.84% | 59.7% | 60.56% | 61.42% | 61.93% | 62.79% | 63.65% | 64.51% | 65.39% | 66.32% | 67.26% | 67.81% | 68.74% | 69.68% | 70.38% | 71.03% | 71.69% | 72.35% | 72.74% | 73.4% | 74.04% | 74.7% | 75.35% | 76% | 76.59% | 76.86% | 77.32% | 77.79% | 78.25% | 78.72% | 79.11% | 79.5% | 79.73% | 80.12% | 80.5% | 80.87% | 81.2% | 81.54% | 81.87% | 82.07% | 82.4% | 82.74% | 83.08% | 83.43% | 83.77% | 84.12% | 84.31% | 84.63% | 84.95% | 85.27% | 85.6% | 85.92% | 86.24% | 86.43% | 86.75% | 87.07% | 87.39% | 87.71% | 88.02% | 88.33% | 88.51% | 88.82% | 89.13% | 89.44% | 89.75% | 90.07% | 90.38% | 90.56% | 90.81% | 90.96% | 91.11% | 91.26% | 91.41% | 91.56% | 91.64% | 91.79% | 91.94% | 92.09% | 92.31% | 92.54% | 92.76% | 92.89% | 93.12% | 93.3% | 93.46% | 93.61% | 93.76% | 93.91% | 94% | 94.15% | 94.3% | 94.45% | 94.6% | 94.75% | 94.9% | 94.99% | 95.14% | 95.3% | 95.45% | 95.6% | 95.75% | 95.9% | 95.99% | 96.14% | 96.27% | 96.31% | 96.31% | 96.31% | 96.31% | 96.31% | 96.31% | 96.31% | 96.31% | 96.31% | 96.31% | 96.31% | 96.31% | 96.31% | 96.31% | 96.31% | 96.31% | 96.31% | 96.31% | 96.31% | 96.31% | 96.31% | 96.31% | 96.31% | 96.31% | 96.31% | 96.31% | 96.31% | 96.31% | 96.31% | 96.31% | 96.31% | 96.31% | 96.31% | 96.31% | 96.31% | 96.31% | 96.31% | 96.31% | 96.31% | 96.31% | 96.31% | 96.31% | 96.31% | 96.31% | 96.31% | 96.31% | 96.31% | 96.31% | 96.31% | 96.31% | 96.31% | 96.31% | 96.31% | 96.31% | 96.31% | 96.31% | 96.31% | 96.31% | 96.31% | 96.38% | 96.43% | 96.51% | 96.59% | 96.68% | 96.76% | 96.84% | 96.92% | 96.97% | 97.05% | 97.13% | 97.22% | 97.3% | 97.38% | 97.46% | 97.51% | 97.59% | 97.67% | 97.76% | 97.84% | 97.92% | 98% | 98.05% | 98.13% | 98.21% | 98.3% | 98.38% | 98.46% | 98.54% | 98.59% | 98.67% | 98.75% | 98.83% | 98.92% | 99% | 99.08% | 99.13% | 99.21% | 99.29% | 99.37% | 99.46% | 99.54% | 99.62% | 99.67% | 99.75% | 99.83% | 99.91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
41 | EL | LPG/LPT | Cable Tray, ladder, Conduits |  | 130 | 2024-01-17 | 2024-06-03 | 10559 |  | 0% |  | 0 | 46 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6724% | 1.752% | 2.368% | 3.438% | 4.517% | 5.588% | 6.658% | 7.728% | 8.798% | 9.423% | 10.49% | 11.56% | 12.63% | 13.7% | 14.78% | 15.85% | 16.47% | 17.55% | 18.62% | 19.69% | 20.76% | 21.83% | 22.9% | 23.52% | 24.6% | 25.67% | 26.74% | 27.82% | 28.89% | 29.96% | 30.58% | 31.65% | 32.72% | 33.79% | 34.86% | 35.93% | 37.01% | 37.63% | 38.7% | 39.78% | 40.85% | 41.92% | 43.02% | 44.13% | 44.78% | 45.89% | 46.99% | 48.1% | 49.21% | 50.33% | 51.43% | 52.07% | 53.18% | 54.29% | 55.4% | 56.51% | 57.62% | 58.73% | 59.37% | 60.48% | 61.59% | 62.7% | 63.8% | 64.91% | 66.02% | 66.66% | 67.77% | 68.88% | 69.99% | 71.1% | 72.2% | 73.31% | 73.96% | 75.06% | 76.17% | 77.28% | 78.39% | 79.5% | 80.61% | 81.25% | 82.36% | 83.46% | 84.58% | 85.69% | 86.8% | 87.91% | 88.55% | 89.66% | 90.77% | 91.87% | 92.98% | 94.09% | 95.2% | 95.84% | 96.95% | 98.06% | 98.4% | 98.48% | 98.55% | 98.62% | 98.66% | 98.72% | 98.76% | 98.8% | 98.84% | 98.87% | 98.91% | 98.93% | 98.97% | 99.01% | 99.04% | 99.07% | 99.11% | 99.15% | 99.17% | 99.2% | 99.24% | 99.28% | 99.32% | 99.36% | 99.39% | 99.41% | 99.45% | 99.49% | 99.53% | 99.56% | 99.6% | 99.64% | 99.66% | 99.7% | 99.73% | 99.76% | 99.8% | 99.84% | 99.88% | 99.9% | 99.93% | 99.97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
42 | EL | LPG/LPT | FA-25160110 | Installation of Primary Tray, ladder | 95 | 2024-01-17 | 2024-04-27 | 355 |  | 0% | Staraz | 0 | 21 | FA-25160127 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5634% | 1.69% | 2.254% | 3.38% | 4.507% | 5.352% | 6.479% | 7.606% | 8.732% | 9.296% | 10.42% | 11.27% | 12.39% | 13.52% | 14.37% | 15.49% | 16.06% | 17.18% | 18.31% | 19.44% | 20.28% | 21.41% | 22.54% | 23.1% | 24.23% | 25.07% | 26.2% | 27.32% | 28.45% | 29.3% | 29.86% | 30.99% | 32.11% | 33.24% | 34.08% | 35.21% | 36.34% | 36.9% | 38.03% | 38.87% | 40% | 41.13% | 42.25% | 43.1% | 43.94% | 44.79% | 45.92% | 47.04% | 48.17% | 49.01% | 50.14% | 50.7% | 51.83% | 52.96% | 53.8% | 54.93% | 56.06% | 57.18% | 57.75% | 58.59% | 59.72% | 60.85% | 61.97% | 62.82% | 63.94% | 64.51% | 65.63% | 66.76% | 67.61% | 68.73% | 69.86% | 70.99% | 71.55% | 72.68% | 73.52% | 74.65% | 75.77% | 76.62% | 77.75% | 78.31% | 79.44% | 80.56% | 81.69% | 82.54% | 83.66% | 84.79% | 85.35% | 86.48% | 87.32% | 88.45% | 89.58% | 90.7% | 91.55% | 92.11% | 93.24% | 94.37% | 95.49% | 96.34% | 97.46% | 98.59% | 99.15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
43 | EL | LPG/LPT | FA-25160116 | Installation of Secondary Tray | 91 | 2024-02-27 | 2024-06-03 | 355 |  | 0% | Staraz | 0 | 21 | FA-25160110 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.127% | 2.254% | 2.817% | 3.944% | 5.07% | 6.197% | 7.324% | 8.451% | 9.577% | 10.14% | 11.27% | 12.39% | 13.52% | 14.65% | 15.77% | 16.62% | 17.46% | 18.59% | 19.72% | 20.56% | 21.69% | 22.82% | 23.94% | 24.51% | 25.63% | 26.76% | 27.89% | 29.01% | 30.14% | 31.27% | 31.83% | 32.96% | 34.08% | 35.21% | 36.34% | 37.18% | 38.31% | 39.15% | 40.28% | 41.13% | 42.25% | 43.38% | 44.51% | 45.63% | 46.2% | 47.32% | 48.45% | 49.58% | 50.7% | 51.83% | 52.96% | 53.52% | 54.65% | 55.77% | 56.9% | 57.75% | 58.87% | 60% | 60.85% | 61.69% | 62.82% | 63.94% | 65.07% | 66.2% | 67.32% | 67.89% | 69.01% | 70.14% | 71.27% | 72.39% | 73.52% | 74.65% | 75.21% | 76.34% | 77.46% | 78.31% | 79.44% | 80.56% | 81.69% | 82.25% | 83.38% | 84.51% | 85.63% | 86.76% | 87.89% | 89.01% | 89.58% | 90.7% | 91.83% | 92.96% | 94.08% | 95.21% | 96.06% | 96.9% | 98.03% | 98.87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
44 | EL | LPG/LPT | FA-25160122 | Installation of conduits | 90 | 2024-01-17 | 2024-04-22 | 9850 |  | 0% | Staraz | 0 | 86 | FA-25160127 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7005% | 1.817% | 2.457% | 3.563% | 4.68% | 5.787% | 6.904% | 8.01% | 9.127% | 9.766% | 10.87% | 11.99% | 13.1% | 14.21% | 15.32% | 16.44% | 17.08% | 18.18% | 19.3% | 20.41% | 21.52% | 22.63% | 23.75% | 24.39% | 25.49% | 26.61% | 27.72% | 28.83% | 29.94% | 31.06% | 31.7% | 32.81% | 33.92% | 35.03% | 36.14% | 37.25% | 38.37% | 39.01% | 40.12% | 41.23% | 42.34% | 43.45% | 44.56% | 45.68% | 46.31% | 47.43% | 48.54% | 49.64% | 50.76% | 51.87% | 52.98% | 53.62% | 54.74% | 55.85% | 56.96% | 58.07% | 59.18% | 60.29% | 60.93% | 62.05% | 63.16% | 64.27% | 65.38% | 66.49% | 67.6% | 68.24% | 69.36% | 70.47% | 71.58% | 72.69% | 73.8% | 74.91% | 75.55% | 76.67% | 77.78% | 78.89% | 80% | 81.12% | 82.22% | 82.86% | 83.98% | 85.09% | 86.2% | 87.31% | 88.43% | 89.53% | 90.17% | 91.29% | 92.4% | 93.51% | 94.62% | 95.74% | 96.84% | 97.48% | 98.6% | 99.71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
45 | EL | LPG/LPT | Supports |  | 120 | 2024-01-01 | 2024-05-08 | 1792 |  | 0% |  | 0 | 21 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3906% | 1.228% | 2.065% | 2.902% | 3.404% | 4.185% | 5.022% | 5.859% | 6.696% | 7.533% | 8.371% | 8.873% | 9.71% | 10.55% | 11.38% | 12.17% | 13% | 13.84% | 14.34% | 15.18% | 16.02% | 16.85% | 17.69% | 18.53% | 19.36% | 19.81% | 20.65% | 21.48% | 22.32% | 23.16% | 24% | 24.83% | 25.28% | 26.12% | 26.95% | 27.79% | 28.63% | 29.46% | 30.3% | 30.8% | 31.64% | 32.48% | 33.31% | 34.1% | 34.93% | 35.77% | 36.27% | 37.11% | 37.95% | 38.78% | 39.62% | 40.46% | 41.29% | 41.74% | 42.58% | 43.42% | 44.25% | 45.09% | 45.93% | 46.76% | 47.21% | 48.05% | 48.88% | 49.72% | 50.56% | 51.4% | 52.23% | 52.73% | 53.57% | 54.41% | 55.25% | 56.03% | 56.86% | 57.7% | 58.2% | 59.04% | 59.88% | 60.71% | 61.55% | 62.39% | 63.23% | 63.67% | 64.51% | 65.35% | 66.18% | 67.02% | 67.86% | 68.69% | 69.14% | 69.98% | 70.81% | 71.65% | 72.49% | 73.33% | 74.16% | 74.67% | 75.5% | 76.34% | 77.12% | 77.96% | 78.79% | 79.63% | 80.13% | 80.97% | 81.81% | 82.65% | 83.48% | 84.32% | 85.16% | 85.6% | 86.44% | 87.28% | 88.11% | 88.95% | 89.79% | 90.62% | 91.07% | 91.91% | 92.75% | 93.58% | 94.42% | 95.26% | 96.09% | 96.6% | 97.43% | 98.27% | 99.05% | 99.89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
46 | EL | LPG/LPT | FA-25160127 | Supports | 120 | 2024-01-01 | 2024-05-08 | 1792 |  | 0% | Staraz | 0 | 21 | A1000 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3906% | 1.228% | 2.065% | 2.902% | 3.404% | 4.185% | 5.022% | 5.859% | 6.696% | 7.533% | 8.371% | 8.873% | 9.71% | 10.55% | 11.38% | 12.17% | 13% | 13.84% | 14.34% | 15.18% | 16.02% | 16.85% | 17.69% | 18.53% | 19.36% | 19.81% | 20.65% | 21.48% | 22.32% | 23.16% | 24% | 24.83% | 25.28% | 26.12% | 26.95% | 27.79% | 28.63% | 29.46% | 30.3% | 30.8% | 31.64% | 32.48% | 33.31% | 34.1% | 34.93% | 35.77% | 36.27% | 37.11% | 37.95% | 38.78% | 39.62% | 40.46% | 41.29% | 41.74% | 42.58% | 43.42% | 44.25% | 45.09% | 45.93% | 46.76% | 47.21% | 48.05% | 48.88% | 49.72% | 50.56% | 51.4% | 52.23% | 52.73% | 53.57% | 54.41% | 55.25% | 56.03% | 56.86% | 57.7% | 58.2% | 59.04% | 59.88% | 60.71% | 61.55% | 62.39% | 63.23% | 63.67% | 64.51% | 65.35% | 66.18% | 67.02% | 67.86% | 68.69% | 69.14% | 69.98% | 70.81% | 71.65% | 72.49% | 73.33% | 74.16% | 74.67% | 75.5% | 76.34% | 77.12% | 77.96% | 78.79% | 79.63% | 80.13% | 80.97% | 81.81% | 82.65% | 83.48% | 84.32% | 85.16% | 85.6% | 86.44% | 87.28% | 88.11% | 88.95% | 89.79% | 90.62% | 91.07% | 91.91% | 92.75% | 93.58% | 94.42% | 95.26% | 96.09% | 96.6% | 97.43% | 98.27% | 99.05% | 99.89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
47 | EL | LPG/LPT | EL Transformer/ Panel/ JB |  | 216 | 2024-03-21 | 2024-11-06 | 959 |  | 0% |  | 0 | 10 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.356% | 2.294% | 3.858% | 5.527% | 7.091% | 8.759% | 10.32% | 11.89% | 12.83% | 14.49% | 16.06% | 17.62% | 19.29% | 20.86% | 22.52% | 23.46% | 25.03% | 26.59% | 28.26% | 29.82% | 31.49% | 33.06% | 33.99% | 35.56% | 37.23% | 38.79% | 40.46% | 42.02% | 43.59% | 44.53% | 46.19% | 47.76% | 49.43% | 50.99% | 52.55% | 54.22% | 55.16% | 56.73% | 58.39% | 59.96% | 61.52% | 63.19% | 64.75% | 65.69% | 67.36% | 68.93% | 70.49% | 72.16% | 72.78% | 73.2% | 73.51% | 73.93% | 74.45% | 75.08% | 75.6% | 76.23% | 76.75% | 77.16% | 77.69% | 78.31% | 78.83% | 79.46% | 79.98% | 80.6% | 80.92% | 81.54% | 82.06% | 82.69% | 83.21% | 83.84% | 84.36% | 84.78% | 85.3% | 85.92% | 86.44% | 87.07% | 87.59% | 88.22% | 88.53% | 89.05% | 89.68% | 90.3% | 90.82% | 91.45% | 91.97% | 92.28% | 92.91% | 93.43% | 94.06% | 94.58% | 95.2% | 95.83% | 96.14% | 96.66% | 97.29% | 97.71% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 97.91% | 97.91% | 98.02% | 98.02% | 98.12% | 98.12% | 98.23% | 98.23% | 98.33% | 98.33% | 98.33% | 98.44% | 98.44% | 98.54% | 98.54% | 98.64% | 98.64% | 98.75% | 98.75% | 98.85% | 98.85% | 98.85% | 98.96% | 98.96% | 99.06% | 99.06% | 99.17% | 99.17% | 99.27% | 99.27% | 99.37% | 99.37% | 99.37% | 99.48% | 99.48% | 99.58% | 99.58% | 99.69% | 99.69% | 99.79% | 99.79% | 99.79% | 99.9% | 99.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
48 | EL | LPG/LPT | FA-25160133 | Electrical Panel( Lighting, Heat Tracing, Local , …) | 45 | 2024-05-08 | 2024-06-25 | 206 |  | 0% | Staraz | 0 | 36 | FA-25160127 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.942% | 4.369% | 5.34% | 7.767% | 10.19% | 12.14% | 14.56% | 16.5% | 18.93% | 19.9% | 22.33% | 24.76% | 26.7% | 29.13% | 31.07% | 33.5% | 34.95% | 36.89% | 39.32% | 41.26% | 43.69% | 46.12% | 48.06% | 49.51% | 51.46% | 53.88% | 56.31% | 58.25% | 60.68% | 62.62% | 64.08% | 66.5% | 68.45% | 70.87% | 72.82% | 75.24% | 77.18% | 78.64% | 81.07% | 83.01% | 85.44% | 87.38% | 89.81% | 92.23% | 93.2% | 95.63% | 97.57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
49 | EL | LPG/LPT | FA-25160137 | Test and Energizing Local Panels Inside Units | 45 | 2024-09-19 | 2024-11-06 | 22 |  | 0% | Staraz | 0 | 10 | FA-25160140, FA-25160197 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.545% | 4.545% | 9.091% | 9.091% | 13.64% | 13.64% | 18.18% | 18.18% | 18.18% | 22.73% | 22.73% | 27.27% | 27.27% | 31.82% | 31.82% | 36.36% | 36.36% | 40.91% | 40.91% | 40.91% | 45.45% | 45.45% | 50% | 50% | 54.55% | 54.55% | 59.09% | 59.09% | 59.09% | 63.64% | 63.64% | 68.18% | 68.18% | 72.73% | 72.73% | 77.27% | 77.27% | 81.82% | 81.82% | 86.36% | 86.36% | 86.36% | 90.91% | 90.91% | 95.45% | 95.45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
50 | EL | LPG/LPT | FA-25160140 | Local Control Station | 45 | 2024-03-21 | 2024-05-08 | 693 |  | 0% | Staraz | 0 | 32 | FA-25160127 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.876% | 3.175% | 5.339% | 7.648% | 9.812% | 12.12% | 14.29% | 16.45% | 17.75% | 20.06% | 22.22% | 24.39% | 26.7% | 28.86% | 31.17% | 32.47% | 34.63% | 36.8% | 39.11% | 41.27% | 43.58% | 45.74% | 47.04% | 49.21% | 51.52% | 53.68% | 55.99% | 58.15% | 60.32% | 61.62% | 63.92% | 66.09% | 68.4% | 70.56% | 72.73% | 75.04% | 76.33% | 78.5% | 80.81% | 82.97% | 85.14% | 87.45% | 89.61% | 90.91% | 93.22% | 95.38% | 97.55% | 99.86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
51 | EL | LPG/LPT | FA-25160144 | Power Junction Box | 40 | 2024-05-12 | 2024-06-24 | 38 |  | 0% | Staraz | 0 | 32 | FA-25160140 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.632% | 5.263% | 7.895% | 10.53% | 13.16% | 15.79% | 18.42% | 21.05% | 23.68% | 26.32% | 28.95% | 28.95% | 31.58% | 34.21% | 36.84% | 39.47% | 42.11% | 44.74% | 44.74% | 47.37% | 50% | 52.63% | 55.26% | 57.89% | 60.53% | 63.16% | 65.79% | 65.79% | 68.42% | 71.05% | 73.68% | 76.32% | 78.95% | 81.58% | 84.21% | 86.84% | 89.47% | 92.11% | 94.74% | 94.74% | 97.37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
52 | EL | LPG/LPT | Motor Free Run Test |  | 45 | 2024-09-19 | 2024-11-06 | 1223 |  | 0% |  | 0 | 10 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.962% | 3.271% | 5.478% | 7.686% | 9.975% | 12.18% | 14.39% | 16.6% | 17.91% | 20.11% | 22.32% | 24.53% | 26.82% | 29.03% | 31.23% | 32.54% | 34.75% | 36.96% | 39.17% | 41.46% | 43.66% | 45.87% | 47.18% | 49.39% | 51.59% | 53.8% | 56.01% | 58.3% | 60.51% | 61.73% | 64.02% | 66.23% | 68.44% | 70.65% | 72.85% | 75.14% | 76.37% | 78.66% | 80.87% | 83.07% | 85.28% | 87.49% | 89.7% | 91.01% | 93.21% | 95.5% | 97.71% | 99.92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
53 | EL | LPG/LPT | FA-25160149 | Motor Free Run Test | 45 | 2024-09-19 | 2024-11-06 | 1223 |  | 0% | Staraz | 0 | 10 | FA-25160140, FA-25160197 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.962% | 3.271% | 5.478% | 7.686% | 9.975% | 12.18% | 14.39% | 16.6% | 17.91% | 20.11% | 22.32% | 24.53% | 26.82% | 29.03% | 31.23% | 32.54% | 34.75% | 36.96% | 39.17% | 41.46% | 43.66% | 45.87% | 47.18% | 49.39% | 51.59% | 53.8% | 56.01% | 58.3% | 60.51% | 61.73% | 64.02% | 66.23% | 68.44% | 70.65% | 72.85% | 75.14% | 76.37% | 78.66% | 80.87% | 83.07% | 85.28% | 87.49% | 89.7% | 91.01% | 93.21% | 95.5% | 97.71% | 99.92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
54 | EL | LPG/LPT | Lighting & Small Power System |  | 120 | 2024-01-17 | 2024-05-23 | 7083 |  | 0% |  | 0 | 76 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5647% | 1.44% | 1.962% | 2.838% | 3.727% | 4.617% | 5.506% | 6.396% | 7.271% | 7.793% | 8.669% | 9.558% | 10.45% | 11.34% | 12.21% | 13.1% | 13.62% | 14.5% | 15.39% | 16.28% | 17.17% | 18.04% | 18.93% | 19.44% | 20.33% | 21.22% | 22.11% | 22.98% | 23.87% | 24.76% | 25.27% | 26.16% | 27.05% | 27.94% | 28.82% | 29.7% | 30.59% | 31.12% | 32.13% | 33.14% | 34.15% | 35.15% | 36.19% | 37.3% | 37.94% | 39.05% | 40.17% | 41.28% | 42.4% | 43.51% | 44.63% | 45.26% | 46.38% | 47.49% | 48.61% | 49.72% | 50.84% | 51.96% | 52.59% | 53.71% | 54.82% | 55.94% | 57.05% | 58.17% | 59.17% | 59.75% | 60.74% | 61.73% | 62.71% | 63.7% | 64.69% | 65.69% | 66.26% | 67.25% | 68.23% | 69.22% | 70.22% | 71.21% | 72.2% | 72.77% | 73.75% | 74.74% | 75.74% | 76.73% | 77.72% | 78.71% | 79.27% | 80.28% | 81.27% | 82.25% | 83.24% | 84.23% | 85.22% | 85.8% | 86.79% | 87.77% | 88.76% | 89.75% | 90.74% | 91.73% | 92.31% | 93.29% | 94.28% | 95.27% | 96.26% | 97.25% | 97.97% | 98.02% | 98.12% | 98.24% | 98.33% | 98.43% | 98.55% | 98.64% | 98.7% | 98.8% | 98.91% | 99.01% | 99.12% | 99.22% | 99.32% | 99.38% | 99.49% | 99.59% | 99.69% | 99.8% | 99.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
55 | EL | LPG/LPT | FA-25160153 | Lighting JB | 80 | 2024-02-28 | 2024-05-23 | 587 |  | 0% | Staraz | 0 | 76 | FA-25160157 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1704% | 1.363% | 2.044% | 3.407% | 4.6% | 5.792% | 7.155% | 8.348% | 9.54% | 10.39% | 11.58% | 12.78% | 14.14% | 15.33% | 16.52% | 17.89% | 18.57% | 19.76% | 21.12% | 22.32% | 23.51% | 24.87% | 26.06% | 26.75% | 28.11% | 29.3% | 30.49% | 31.86% | 33.05% | 34.24% | 34.92% | 36.29% | 37.48% | 38.67% | 40.03% | 41.23% | 42.59% | 43.27% | 44.46% | 45.66% | 47.02% | 48.21% | 49.4% | 50.77% | 51.45% | 52.64% | 54% | 55.2% | 56.39% | 57.75% | 58.94% | 59.63% | 60.99% | 62.18% | 63.37% | 64.74% | 65.93% | 67.12% | 67.97% | 69.17% | 70.36% | 71.72% | 72.91% | 74.11% | 75.47% | 76.15% | 77.34% | 78.71% | 79.9% | 81.09% | 82.45% | 83.65% | 84.33% | 85.52% | 86.88% | 88.07% | 89.44% | 90.63% | 91.82% | 92.5% | 93.87% | 95.06% | 96.25% | 97.61% | 98.81% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
56 | EL | LPG/LPT | FA-25160157 | Lighting Fixture | 100 | 2024-01-17 | 2024-05-02 | 6276 |  | 0% | Staraz | 0 | 76 | FA-25160127 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6373% | 1.625% | 2.215% | 3.203% | 4.207% | 5.21% | 6.214% | 7.218% | 8.206% | 8.795% | 9.783% | 10.79% | 11.79% | 12.79% | 13.78% | 14.79% | 15.38% | 16.36% | 17.37% | 18.37% | 19.38% | 20.36% | 21.37% | 21.94% | 22.94% | 23.95% | 24.95% | 25.94% | 26.94% | 27.95% | 28.52% | 29.53% | 30.53% | 31.53% | 32.52% | 33.52% | 34.53% | 35.1% | 36.11% | 37.11% | 38.11% | 39.1% | 40.11% | 41.11% | 41.68% | 42.69% | 43.69% | 44.68% | 45.68% | 46.69% | 47.69% | 48.26% | 49.27% | 50.27% | 51.26% | 52.26% | 53.27% | 54.27% | 54.84% | 55.85% | 56.84% | 57.84% | 58.84% | 59.85% | 60.85% | 61.42% | 62.43% | 63.42% | 64.42% | 65.42% | 66.43% | 67.42% | 68.01% | 69.01% | 70% | 71% | 72% | 73.01% | 74% | 74.59% | 75.57% | 76.58% | 77.58% | 78.59% | 79.57% | 80.58% | 81.17% | 82.15% | 83.16% | 84.16% | 85.17% | 86.15% | 87.16% | 87.73% | 88.73% | 89.74% | 90.74% | 91.75% | 92.73% | 93.74% | 94.31% | 95.32% | 96.32% | 97.32% | 98.31% | 99.31% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
57 | EL | LPG/LPT | FA-25160162 | Lighting Socket | 25 | 2024-02-23 | 2024-03-21 | 220 |  | 0% | Staraz | 0 | 101 | FA-25160153 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4545% | 4.545% | 8.636% | 12.27% | 16.36% | 20.45% | 24.55% | 26.82% | 30.91% | 34.55% | 38.64% | 42.73% | 46.82% | 50.91% | 53.18% | 56.82% | 60.91% | 65% | 69.09% | 73.18% | 76.82% | 79.09% | 83.18% | 87.27% | 91.36% | 95.45% | 99.09% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
58 | EL | LPG/LPT | Electrical Heat Tracing |  | 25 | 2024-06-25 | 2024-07-21 | 788 |  | 0% |  | 0 | 111 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.807% | 7.741% | 11.8% | 14.09% | 18.15% | 22.08% | 26.14% | 30.08% | 34.14% | 38.07% | 40.48% | 44.42% | 48.48% | 52.41% | 56.47% | 60.41% | 64.47% | 66.75% | 70.81% | 74.75% | 78.81% | 82.74% | 86.8% | 90.74% | 93.15% | 97.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
59 | EL | LPG/LPT | FA-25160167 | Electrical Heat Tracing Cabling | 25 | 2024-06-25 | 2024-07-21 | 788 |  | 0% | Staraz | 0 | 111 | FA-25160133 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.807% | 7.741% | 11.8% | 14.09% | 18.15% | 22.08% | 26.14% | 30.08% | 34.14% | 38.07% | 40.48% | 44.42% | 48.48% | 52.41% | 56.47% | 60.41% | 64.47% | 66.75% | 70.81% | 74.75% | 78.81% | 82.74% | 86.8% | 90.74% | 93.15% | 97.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
60 | EL | LPG/LPT | Electrical Cabling |  | 120 | 2024-02-08 | 2024-06-15 | 7979 |  | 0% |  | 0 | 55 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2507% | 0.6517% | 1.341% | 2.018% | 2.707% | 3.396% | 4.086% | 4.763% | 5.164% | 5.853% | 6.53% | 7.219% | 7.908% | 8.598% | 9.274% | 9.7% | 10.63% | 11.54% | 12.47% | 13.39% | 14.31% | 15.23% | 15.77% | 16.68% | 17.61% | 18.54% | 19.45% | 20.38% | 21.29% | 21.83% | 22.75% | 23.67% | 24.59% | 25.52% | 26.43% | 27.36% | 27.9% | 28.81% | 29.74% | 30.66% | 31.58% | 32.5% | 33.43% | 33.95% | 34.88% | 35.79% | 36.72% | 37.65% | 38.56% | 39.49% | 40.02% | 40.94% | 41.86% | 42.79% | 43.7% | 44.63% | 45.56% | 46.08% | 47.01% | 47.93% | 48.85% | 49.77% | 50.7% | 51.61% | 52.15% | 53.06% | 53.99% | 54.92% | 55.83% | 56.76% | 57.68% | 58.22% | 59.13% | 60.06% | 60.97% | 61.9% | 62.81% | 63.74% | 64.28% | 65.2% | 66.12% | 67.04% | 67.97% | 68.88% | 69.81% | 70.33% | 71.26% | 72.19% | 73.1% | 74.03% | 74.95% | 75.87% | 76.4% | 77.33% | 78.24% | 79.06% | 79.75% | 80.42% | 81.11% | 81.51% | 82.2% | 82.88% | 83.57% | 84.26% | 84.95% | 85.62% | 86.03% | 86.72% | 87.39% | 88.08% | 88.77% | 89.46% | 90.14% | 90.54% | 91.23% | 91.92% | 92.59% | 93.28% | 93.97% | 94.66% | 95.05% | 95.74% | 96.43% | 97.1% | 97.79% | 98.48% | 99.17% | 99.56% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
61 | EL | LPG/LPT | FA-25160175 | LV Cable | 120 | 2024-02-08 | 2024-06-15 | 3768 |  | 0% | Staraz | 0 | 10 | FA-25160003, FA-25160116 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3185% | 0.7962% | 1.619% | 2.468% | 3.291% | 4.114% | 4.963% | 5.786% | 6.263% | 7.113% | 7.935% | 8.785% | 9.607% | 10.43% | 11.28% | 11.76% | 12.58% | 13.43% | 14.25% | 15.1% | 15.92% | 16.75% | 17.25% | 18.07% | 18.9% | 19.75% | 20.57% | 21.42% | 22.24% | 22.72% | 23.57% | 24.39% | 25.21% | 26.06% | 26.88% | 27.73% | 28.21% | 29.03% | 29.88% | 30.71% | 31.53% | 32.38% | 33.2% | 33.68% | 34.53% | 35.35% | 36.2% | 37.02% | 37.85% | 38.69% | 39.17% | 39.99% | 40.84% | 41.67% | 42.52% | 43.34% | 44.16% | 44.64% | 45.49% | 46.31% | 47.16% | 47.98% | 48.83% | 49.65% | 50.13% | 50.96% | 51.8% | 52.63% | 53.48% | 54.3% | 55.12% | 55.63% | 56.45% | 57.27% | 58.12% | 58.94% | 59.79% | 60.62% | 61.09% | 61.94% | 62.77% | 63.59% | 64.44% | 65.26% | 66.11% | 66.59% | 67.41% | 68.26% | 69.08% | 69.9% | 70.75% | 71.58% | 72.05% | 72.9% | 73.73% | 74.58% | 75.4% | 76.22% | 77.07% | 77.55% | 78.37% | 79.22% | 80.04% | 80.89% | 81.71% | 82.54% | 83.04% | 83.86% | 84.69% | 85.54% | 86.36% | 87.21% | 88.03% | 88.51% | 89.36% | 90.18% | 91% | 91.85% | 92.68% | 93.52% | 94% | 94.82% | 95.67% | 96.5% | 97.32% | 98.17% | 98.99% | 99.47% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
62 | EL | LPG/LPT | FA-25160182 | Control Cable | 120 | 2024-02-08 | 2024-06-15 | 2800 |  | 0% | Staraz | 0 | 10 | FA-25160175 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3214% | 0.7857% | 1.607% | 2.464% | 3.286% | 4.107% | 4.964% | 5.786% | 6.286% | 7.107% | 7.929% | 8.786% | 9.607% | 10.43% | 11.29% | 11.75% | 12.57% | 13.43% | 14.25% | 15.07% | 15.93% | 16.75% | 17.25% | 18.07% | 18.89% | 19.75% | 20.57% | 21.39% | 22.25% | 22.71% | 23.54% | 24.39% | 25.21% | 26.04% | 26.89% | 27.71% | 28.21% | 29.04% | 29.86% | 30.71% | 31.54% | 32.36% | 33.21% | 33.68% | 34.5% | 35.36% | 36.18% | 37% | 37.86% | 38.68% | 39.18% | 40% | 40.82% | 41.68% | 42.5% | 43.32% | 44.18% | 44.64% | 45.5% | 46.32% | 47.14% | 48% | 48.82% | 49.64% | 50.14% | 50.96% | 51.79% | 52.64% | 53.46% | 54.29% | 55.14% | 55.61% | 56.46% | 57.29% | 58.11% | 58.96% | 59.79% | 60.61% | 61.11% | 61.93% | 62.75% | 63.61% | 64.43% | 65.25% | 66.11% | 66.57% | 67.43% | 68.25% | 69.07% | 69.93% | 70.75% | 71.57% | 72.07% | 72.89% | 73.71% | 74.57% | 75.39% | 76.21% | 77.07% | 77.54% | 78.39% | 79.21% | 80.04% | 80.89% | 81.71% | 82.54% | 83.04% | 83.86% | 84.68% | 85.54% | 86.36% | 87.18% | 88.04% | 88.5% | 89.36% | 90.18% | 91% | 91.86% | 92.68% | 93.5% | 94% | 94.82% | 95.64% | 96.5% | 97.32% | 98.14% | 99% | 99.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
63 | EL | LPG/LPT | FA-25160189 | Lighting Cable | 75 | 2024-02-23 | 2024-05-13 | 1411 |  | 0% | Staraz | 0 | 86 | FA-25160122 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1417% | 1.488% | 2.835% | 4.111% | 5.457% | 6.804% | 8.15% | 8.93% | 10.28% | 11.55% | 12.9% | 14.25% | 15.59% | 16.94% | 17.65% | 18.99% | 20.34% | 21.69% | 23.03% | 24.38% | 25.66% | 26.44% | 27.78% | 29.13% | 30.47% | 31.75% | 33.1% | 34.44% | 35.22% | 36.57% | 37.92% | 39.19% | 40.54% | 41.89% | 43.23% | 44.01% | 45.29% | 46.63% | 47.98% | 49.33% | 50.67% | 52.02% | 52.73% | 54.08% | 55.42% | 56.77% | 58.11% | 59.39% | 60.74% | 61.52% | 62.86% | 64.21% | 65.56% | 66.83% | 68.18% | 69.53% | 70.3% | 71.65% | 73% | 74.27% | 75.62% | 76.97% | 78.31% | 79.09% | 80.37% | 81.72% | 83.06% | 84.41% | 85.75% | 87.03% | 87.81% | 89.16% | 90.5% | 91.85% | 93.2% | 94.47% | 95.82% | 96.6% | 97.94% | 99.29% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
64 | EL | LPG/LPT | Electrical Cable Gland/ Termination/ MV Cable Termination kit |  | 91 | 2024-04-16 | 2024-07-22 | 1956 |  | 0% |  | 0 | 55 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2045% | 1.483% | 2.761% | 3.528% | 4.806% | 6.135% | 7.413% | 8.691% | 9.969% | 11.3% | 12.01% | 13.29% | 14.62% | 15.9% | 17.18% | 18.46% | 19.79% | 20.5% | 21.78% | 23.11% | 24.39% | 25.66% | 26.94% | 28.27% | 28.99% | 30.32% | 31.6% | 32.87% | 34.15% | 35.48% | 36.76% | 37.47% | 38.8% | 40.08% | 41.51% | 43% | 44.43% | 45.91% | 46.73% | 48.16% | 49.64% | 51.07% | 52.56% | 53.99% | 55.42% | 56.29% | 57.72% | 59.2% | 60.63% | 62.07% | 63.55% | 64.98% | 65.85% | 67.28% | 68.71% | 70.19% | 71.63% | 73.11% | 74.54% | 75.36% | 76.84% | 78.27% | 79.75% | 81.19% | 82.62% | 84.1% | 84.92% | 86.4% | 87.83% | 89.26% | 90.75% | 92.18% | 93.61% | 94.48% | 95.91% | 96.68% | 96.88% | 97.03% | 97.19% | 97.34% | 97.44% | 97.6% | 97.75% | 97.9% | 98.06% | 98.26% | 98.42% | 98.52% | 98.67% | 98.82% | 98.98% | 99.13% | 99.28% | 99.44% | 99.54% | 99.69% | 99.85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
65 | EL | LPG/LPT | FA-25160197 | Power Cable Gland & Termination | 60 | 2024-05-19 | 2024-07-22 | 189 |  | 0% | Staraz | 0 | 10 | FA-25160133, FA-25160140, FA-25160175, FA-25160182, FA-25160144 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.587% | 3.175% | 5.291% | 6.878% | 7.937% | 9.524% | 11.11% | 12.7% | 14.29% | 15.87% | 17.46% | 18.52% | 20.11% | 22.22% | 23.81% | 25.4% | 26.98% | 28.57% | 29.63% | 31.22% | 32.8% | 34.39% | 36.51% | 38.1% | 39.68% | 40.74% | 42.33% | 43.92% | 45.5% | 47.09% | 48.68% | 50.79% | 51.32% | 52.91% | 55.03% | 56.61% | 58.2% | 59.79% | 61.38% | 62.43% | 64.02% | 65.61% | 67.2% | 69.31% | 70.9% | 72.49% | 73.54% | 75.13% | 76.72% | 78.31% | 79.89% | 81.48% | 83.6% | 84.13% | 86.24% | 87.83% | 89.42% | 91.01% | 92.59% | 94.18% | 95.24% | 96.83% | 98.41% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
66 | EL | LPG/LPT | FA-35160007 | Lighting Cable Gland & Termination | 70 | 2024-04-16 | 2024-06-30 | 1767 |  | 0% | Staraz | 0 | 76 | FA-25160153, FA-25160157, FA-25160189, FA-25160162 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2264% | 1.641% | 3.056% | 3.905% | 5.32% | 6.791% | 8.206% | 9.621% | 11.04% | 12.51% | 13.3% | 14.71% | 16.19% | 17.6% | 19.02% | 20.43% | 21.9% | 22.69% | 24.11% | 25.58% | 26.99% | 28.41% | 29.82% | 31.3% | 32.09% | 33.56% | 34.97% | 36.39% | 37.8% | 39.28% | 40.69% | 41.48% | 42.95% | 44.37% | 45.78% | 47.2% | 48.67% | 50.08% | 50.88% | 52.35% | 53.76% | 55.18% | 56.59% | 58.06% | 59.48% | 60.33% | 61.74% | 63.16% | 64.57% | 66.04% | 67.46% | 68.87% | 69.72% | 71.14% | 72.55% | 73.97% | 75.44% | 76.85% | 78.27% | 79.12% | 80.53% | 81.95% | 83.36% | 84.83% | 86.25% | 87.66% | 88.51% | 89.93% | 91.34% | 92.81% | 94.23% | 95.64% | 97.06% | 97.91% | 99.32% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
67 | EL | LPG/LPT | Grounding/ Earthing System |  | 85 | 2024-04-23 | 2024-07-22 | 1391 |  | 0% |  | 0 | 110 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.8627% | 2.013% | 3.235% | 3.882% | 5.104% | 6.254% | 7.405% | 8.627% | 9.777% | 10.93% | 11.65% | 12.8% | 14.02% | 15.17% | 16.32% | 17.54% | 18.69% | 19.41% | 20.56% | 21.71% | 22.93% | 24.08% | 25.23% | 26.46% | 27.1% | 28.32% | 29.48% | 30.63% | 31.85% | 33% | 34.15% | 34.87% | 36.02% | 37.24% | 38.39% | 39.54% | 40.76% | 41.91% | 42.63% | 43.78% | 44.93% | 46.15% | 47.3% | 48.45% | 49.68% | 50.32% | 51.55% | 52.7% | 53.85% | 55.07% | 56.22% | 57.37% | 58.09% | 59.24% | 60.46% | 61.61% | 62.76% | 63.98% | 65.13% | 65.85% | 67% | 68.15% | 69.37% | 70.52% | 71.68% | 72.9% | 73.54% | 74.77% | 75.92% | 77.07% | 78.29% | 79.44% | 80.59% | 81.31% | 82.46% | 83.68% | 84.83% | 85.98% | 87.2% | 88.35% | 89.07% | 90.22% | 91.37% | 92.6% | 93.75% | 94.9% | 96.12% | 96.76% | 97.99% | 99.14% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
68 | EL | LPG/LPT | FA-25160203 | Earthing Cable Pulling | 85 | 2024-04-23 | 2024-07-22 | 1391 |  | 0% | Staraz | 0 | 110 | FA-25160003, FA-25160144, FA-25160197 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.8627% | 2.013% | 3.235% | 3.882% | 5.104% | 6.254% | 7.405% | 8.627% | 9.777% | 10.93% | 11.65% | 12.8% | 14.02% | 15.17% | 16.32% | 17.54% | 18.69% | 19.41% | 20.56% | 21.71% | 22.93% | 24.08% | 25.23% | 26.46% | 27.1% | 28.32% | 29.48% | 30.63% | 31.85% | 33% | 34.15% | 34.87% | 36.02% | 37.24% | 38.39% | 39.54% | 40.76% | 41.91% | 42.63% | 43.78% | 44.93% | 46.15% | 47.3% | 48.45% | 49.68% | 50.32% | 51.55% | 52.7% | 53.85% | 55.07% | 56.22% | 57.37% | 58.09% | 59.24% | 60.46% | 61.61% | 62.76% | 63.98% | 65.13% | 65.85% | 67% | 68.15% | 69.37% | 70.52% | 71.68% | 72.9% | 73.54% | 74.77% | 75.92% | 77.07% | 78.29% | 79.44% | 80.59% | 81.31% | 82.46% | 83.68% | 84.83% | 85.98% | 87.2% | 88.35% | 89.07% | 90.22% | 91.37% | 92.6% | 93.75% | 94.9% | 96.12% | 96.76% | 97.99% | 99.14% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
69 | EL | UTL | Unit - UTILITY |  | 247 | 2024-02-17 | 2024-11-06 | 34146 |  | 0% |  | 0 | 10 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.041% | 0.123% | 0.2021% | 0.2811% | 0.3602% | 0.4481% | 0.5008% | 0.5916% | 0.6853% | 0.7761% | 0.8698% | 0.9811% | 1.271% | 1.485% | 1.854% | 2.226% | 2.595% | 2.964% | 3.336% | 3.705% | 3.918% | 4.29% | 4.659% | 5.028% | 5.4% | 5.769% | 6.217% | 6.604% | 7.275% | 7.942% | 8.61% | 9.278% | 9.957% | 10.64% | 11.03% | 11.71% | 12.39% | 13.08% | 13.76% | 14.44% | 15.12% | 15.51% | 16.19% | 16.87% | 17.55% | 18.23% | 18.92% | 19.6% | 19.99% | 20.67% | 21.35% | 22.03% | 22.71% | 23.4% | 24.09% | 24.49% | 25.18% | 25.87% | 26.57% | 27.26% | 27.95% | 28.64% | 29.04% | 29.73% | 30.43% | 31.12% | 31.81% | 32.5% | 33.19% | 33.59% | 34.28% | 34.98% | 35.67% | 36.36% | 37.05% | 37.74% | 38.14% | 38.83% | 39.52% | 40.22% | 40.91% | 41.6% | 42.29% | 42.69% | 43.38% | 44.08% | 44.77% | 45.46% | 46.15% | 46.84% | 47.24% | 47.93% | 48.63% | 49.32% | 50.01% | 50.7% | 51.43% | 51.85% | 52.57% | 53.3% | 54.03% | 54.75% | 55.48% | 56.2% | 56.62% | 57.36% | 58.13% | 58.97% | 59.81% | 60.65% | 61.5% | 61.98% | 62.83% | 63.67% | 64.51% | 65.35% | 66.2% | 67.04% | 67.53% | 68.37% | 69.21% | 70.06% | 70.9% | 71.74% | 72.59% | 73.08% | 73.92% | 74.77% | 75.4% | 76.03% | 76.65% | 77.28% | 77.64% | 78.26% | 78.86% | 79.46% | 80.06% | 80.67% | 81.22% | 81.5% | 81.82% | 82.08% | 82.35% | 82.68% | 82.98% | 83.28% | 83.46% | 83.76% | 84.06% | 84.36% | 84.67% | 84.97% | 85.27% | 85.44% | 85.73% | 85.97% | 86.22% | 86.46% | 86.7% | 86.94% | 87.08% | 87.33% | 87.57% | 87.81% | 88.05% | 88.3% | 88.54% | 88.68% | 88.92% | 89.17% | 89.38% | 89.55% | 89.72% | 89.9% | 90% | 90.17% | 90.34% | 90.51% | 90.68% | 90.85% | 91.03% | 91.1% | 91.23% | 91.35% | 91.48% | 91.61% | 91.74% | 91.86% | 91.94% | 92.06% | 92.19% | 92.32% | 92.44% | 92.57% | 92.7% | 92.77% | 92.81% | 92.81% | 92.81% | 92.81% | 92.81% | 92.81% | 92.81% | 92.81% | 92.81% | 92.81% | 92.81% | 92.81% | 92.81% | 92.81% | 92.81% | 92.81% | 92.81% | 92.81% | 92.81% | 92.95% | 93.04% | 93.2% | 93.36% | 93.52% | 93.68% | 93.84% | 94% | 94.09% | 94.25% | 94.41% | 94.57% | 94.73% | 94.89% | 95.05% | 95.14% | 95.31% | 95.47% | 95.62% | 95.79% | 95.94% | 96.1% | 96.2% | 96.36% | 96.52% | 96.68% | 96.84% | 97% | 97.16% | 97.25% | 97.41% | 97.57% | 97.73% | 97.89% | 98.05% | 98.21% | 98.3% | 98.46% | 98.62% | 98.78% | 98.94% | 99.1% | 99.26% | 99.35% | 99.51% | 99.67% | 99.83% | 99.99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
70 | EL | UTL | Cable Tray, ladder, Conduits |  | 120 | 2024-02-22 | 2024-06-29 | 7923 |  | 0% |  | 0 | 68 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02524% | 0.06311% | 0.1136% | 0.1641% | 0.2146% | 0.2651% | 0.3155% | 0.3786% | 0.4039% | 0.4544% | 0.5049% | 0.568% | 0.6185% | 0.6689% | 0.7194% | 0.7573% | 0.8078% | 0.8583% | 0.9087% | 0.9592% | 1.01% | 1.313% | 1.893% | 2.89% | 3.9% | 4.897% | 5.894% | 6.942% | 7.989% | 8.608% | 9.655% | 10.7% | 11.76% | 12.81% | 13.87% | 14.92% | 15.52% | 16.58% | 17.63% | 18.68% | 19.74% | 20.79% | 21.85% | 22.45% | 23.5% | 24.56% | 25.61% | 26.66% | 27.72% | 28.76% | 29.38% | 30.43% | 31.48% | 32.54% | 33.59% | 34.65% | 35.69% | 36.3% | 37.36% | 38.41% | 39.45% | 40.51% | 41.56% | 42.62% | 43.23% | 44.28% | 45.34% | 46.38% | 47.43% | 48.49% | 49.54% | 50.16% | 51.21% | 52.25% | 53.31% | 54.36% | 55.41% | 56.47% | 57.07% | 58.13% | 59.18% | 60.23% | 61.29% | 62.34% | 63.4% | 64% | 65.05% | 66.11% | 67.16% | 68.21% | 69.27% | 70.31% | 70.92% | 71.98% | 73.03% | 74.09% | 75.14% | 76.18% | 77.24% | 77.85% | 78.91% | 79.94% | 80.94% | 81.95% | 82.95% | 83.95% | 84.53% | 85.52% | 86.52% | 87.52% | 88.53% | 89.52% | 90.52% | 91.1% | 92.1% | 93.1% | 94.11% | 95.1% | 96.1% | 97.1% | 97.68% | 98.67% | 99.68% | 99.79% | 99.84% | 99.89% | 99.94% | 99.97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
71 | EL | UTL | FA-25160210 | Installation of Primary Tray, ladder | 95 | 2024-02-22 | 2024-06-02 | 397 |  | 0% | Staraz | 0 | 10 | FA-25160227 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5038% | 1.259% | 2.267% | 3.275% | 4.282% | 5.29% | 6.297% | 7.557% | 8.06% | 9.068% | 10.08% | 11.34% | 12.34% | 13.35% | 14.36% | 15.11% | 16.12% | 17.13% | 18.14% | 19.14% | 20.15% | 21.41% | 21.91% | 22.92% | 23.93% | 25.19% | 26.2% | 27.2% | 28.21% | 28.97% | 29.97% | 30.98% | 31.99% | 33% | 34.01% | 35.26% | 35.77% | 36.78% | 37.78% | 39.04% | 40.05% | 41.06% | 42.07% | 42.57% | 43.83% | 44.84% | 45.84% | 46.85% | 47.86% | 49.12% | 49.62% | 50.63% | 51.64% | 52.64% | 53.9% | 54.91% | 55.92% | 56.42% | 57.68% | 58.69% | 59.7% | 60.71% | 61.71% | 62.97% | 63.48% | 64.48% | 65.49% | 66.5% | 67.76% | 68.77% | 69.77% | 70.28% | 71.54% | 72.54% | 73.55% | 74.56% | 75.57% | 76.57% | 77.33% | 78.34% | 79.35% | 80.35% | 81.61% | 82.62% | 83.63% | 84.13% | 85.39% | 86.4% | 87.41% | 88.41% | 89.42% | 90.43% | 91.18% | 92.19% | 93.2% | 94.21% | 95.47% | 96.47% | 97.48% | 97.98% | 98.99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
72 | EL | UTL | FA-25160216 | Installation of Secondary Tray | 95 | 2024-03-20 | 2024-06-29 | 397 |  | 0% | Staraz | 0 | 10 | FA-25160210 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.008% | 2.015% | 2.519% | 3.526% | 4.534% | 5.793% | 6.801% | 7.809% | 8.816% | 9.572% | 10.58% | 11.59% | 12.59% | 13.6% | 14.61% | 15.87% | 16.37% | 17.38% | 18.39% | 19.65% | 20.65% | 21.66% | 22.67% | 23.43% | 24.43% | 25.44% | 26.45% | 27.46% | 28.46% | 29.72% | 30.23% | 31.23% | 32.24% | 33.5% | 34.51% | 35.52% | 36.52% | 37.28% | 38.29% | 39.29% | 40.3% | 41.31% | 42.32% | 43.58% | 44.08% | 45.09% | 46.1% | 47.36% | 48.36% | 49.37% | 50.38% | 50.88% | 52.14% | 53.15% | 54.16% | 55.16% | 56.17% | 57.43% | 57.93% | 58.94% | 59.95% | 60.96% | 62.22% | 63.22% | 64.23% | 64.74% | 65.99% | 67% | 68.01% | 69.02% | 70.03% | 71.03% | 71.79% | 72.8% | 73.8% | 74.81% | 76.07% | 77.08% | 78.09% | 78.59% | 79.85% | 80.86% | 81.86% | 82.87% | 83.88% | 84.89% | 85.64% | 86.65% | 87.66% | 88.66% | 89.92% | 90.93% | 91.94% | 92.44% | 93.7% | 94.71% | 95.72% | 96.73% | 97.73% | 98.74% | 99.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
73 | EL | UTL | FA-25160222 | Installation of conduits | 95 | 2024-03-14 | 2024-06-24 | 7129 |  | 0% | Staraz | 0 | 73 | FA-25160227 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2805% | 0.8837% | 1.936% | 2.988% | 4.04% | 5.092% | 6.144% | 7.196% | 7.813% | 8.865% | 9.917% | 10.97% | 12.02% | 13.07% | 14.13% | 14.74% | 15.79% | 16.85% | 17.9% | 18.95% | 20% | 21.05% | 21.66% | 22.71% | 23.76% | 24.81% | 25.87% | 26.93% | 27.98% | 28.59% | 29.64% | 30.69% | 31.74% | 32.8% | 33.85% | 34.9% | 35.52% | 36.57% | 37.62% | 38.67% | 39.73% | 40.78% | 41.83% | 42.43% | 43.48% | 44.55% | 45.6% | 46.65% | 47.71% | 48.76% | 49.36% | 50.41% | 51.47% | 52.52% | 53.57% | 54.62% | 55.67% | 56.29% | 57.34% | 58.4% | 59.45% | 60.5% | 61.55% | 62.6% | 63.22% | 64.27% | 65.32% | 66.38% | 67.43% | 68.48% | 69.53% | 70.14% | 71.19% | 72.24% | 73.29% | 74.34% | 75.4% | 76.45% | 77.07% | 78.12% | 79.17% | 80.22% | 81.27% | 82.33% | 83.38% | 83.99% | 85.05% | 86.1% | 87.15% | 88.2% | 89.26% | 90.31% | 90.91% | 91.96% | 93.01% | 94.07% | 95.13% | 96.18% | 97.24% | 97.84% | 98.89% | 99.94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
74 | EL | UTL | Supports |  | 100 | 2024-02-17 | 2024-06-02 | 2389 |  | 0% |  | 0 | 10 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5442% | 1.507% | 2.512% | 3.516% | 4.521% | 5.525% | 6.111% | 7.116% | 8.121% | 9.125% | 10.09% | 11.09% | 12.1% | 12.68% | 13.69% | 14.69% | 15.7% | 16.7% | 17.71% | 18.67% | 19.25% | 20.26% | 21.26% | 22.27% | 23.27% | 24.28% | 25.28% | 25.83% | 26.83% | 27.84% | 28.84% | 29.85% | 30.85% | 31.85% | 32.44% | 33.44% | 34.41% | 35.41% | 36.42% | 37.42% | 38.43% | 39.01% | 40.02% | 41.02% | 42.03% | 42.99% | 43.99% | 45% | 45.58% | 46.59% | 47.59% | 48.6% | 49.6% | 50.57% | 51.57% | 52.16% | 53.16% | 54.16% | 55.17% | 56.17% | 57.18% | 58.18% | 58.73% | 59.73% | 60.74% | 61.74% | 62.75% | 63.75% | 64.76% | 65.34% | 66.3% | 67.31% | 68.31% | 69.32% | 70.32% | 71.33% | 71.91% | 72.92% | 73.92% | 74.88% | 75.89% | 76.89% | 77.9% | 78.48% | 79.49% | 80.49% | 81.5% | 82.5% | 83.47% | 84.47% | 85.06% | 86.06% | 87.07% | 88.07% | 89.07% | 90.08% | 91.08% | 91.63% | 92.63% | 93.64% | 94.64% | 95.65% | 96.65% | 97.66% | 98.24% | 99.2% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
75 | EL | UTL | FA-25160227 | Supports | 100 | 2024-02-17 | 2024-06-02 | 2389 |  | 0% | Staraz | 0 | 10 | A1000 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5442% | 1.507% | 2.512% | 3.516% | 4.521% | 5.525% | 6.111% | 7.116% | 8.121% | 9.125% | 10.09% | 11.09% | 12.1% | 12.68% | 13.69% | 14.69% | 15.7% | 16.7% | 17.71% | 18.67% | 19.25% | 20.26% | 21.26% | 22.27% | 23.27% | 24.28% | 25.28% | 25.83% | 26.83% | 27.84% | 28.84% | 29.85% | 30.85% | 31.85% | 32.44% | 33.44% | 34.41% | 35.41% | 36.42% | 37.42% | 38.43% | 39.01% | 40.02% | 41.02% | 42.03% | 42.99% | 43.99% | 45% | 45.58% | 46.59% | 47.59% | 48.6% | 49.6% | 50.57% | 51.57% | 52.16% | 53.16% | 54.16% | 55.17% | 56.17% | 57.18% | 58.18% | 58.73% | 59.73% | 60.74% | 61.74% | 62.75% | 63.75% | 64.76% | 65.34% | 66.3% | 67.31% | 68.31% | 69.32% | 70.32% | 71.33% | 71.91% | 72.92% | 73.92% | 74.88% | 75.89% | 76.89% | 77.9% | 78.48% | 79.49% | 80.49% | 81.5% | 82.5% | 83.47% | 84.47% | 85.06% | 86.06% | 87.07% | 88.07% | 89.07% | 90.08% | 91.08% | 91.63% | 92.63% | 93.64% | 94.64% | 95.65% | 96.65% | 97.66% | 98.24% | 99.2% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
76 | EL | UTL | EL Transformer/ Panel/ JB |  | 147 | 2024-06-02 | 2024-11-06 | 1758 |  | 0% |  | 0 | 10 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3982% | 2.446% | 4.437% | 6.485% | 8.476% | 9.67% | 11.66% | 13.65% | 15.7% | 17.69% | 19.74% | 21.73% | 22.92% | 24.91% | 26.91% | 28.95% | 30.94% | 33.05% | 35.1% | 36.29% | 38.34% | 40.39% | 42.49% | 44.54% | 46.59% | 48.63% | 49.83% | 51.93% | 53.98% | 56.03% | 58.08% | 60.18% | 62.23% | 63.42% | 65.47% | 67.52% | 69.62% | 71.67% | 73.72% | 75.77% | 76.96% | 79.07% | 81.11% | 83.16% | 85.21% | 87.32% | 89.36% | 90.56% | 92.09% | 92.15% | 92.21% | 92.21% | 92.26% | 92.32% | 92.38% | 92.38% | 92.43% | 92.49% | 92.55% | 92.61% | 92.66% | 92.66% | 92.72% | 92.78% | 92.78% | 92.78% | 92.78% | 92.78% | 92.78% | 92.78% | 92.78% | 92.78% | 92.78% | 92.78% | 92.78% | 92.78% | 92.78% | 92.78% | 92.78% | 92.78% | 92.78% | 92.78% | 92.78% | 92.78% | 92.78% | 92.78% | 92.78% | 92.78% | 92.78% | 92.78% | 92.78% | 92.78% | 92.78% | 92.78% | 92.78% | 92.78% | 92.78% | 92.78% | 92.78% | 92.78% | 92.78% | 92.78% | 92.78% | 92.78% | 92.78% | 92.78% | 92.78% | 92.78% | 92.78% | 92.95% | 93% | 93.17% | 93.34% | 93.52% | 93.69% | 93.86% | 93.97% | 94.08% | 94.25% | 94.43% | 94.54% | 94.71% | 94.88% | 95.05% | 95.16% | 95.28% | 95.45% | 95.62% | 95.79% | 95.96% | 96.08% | 96.19% | 96.36% | 96.53% | 96.64% | 96.81% | 96.99% | 97.16% | 97.27% | 97.38% | 97.55% | 97.72% | 97.9% | 98.07% | 98.18% | 98.29% | 98.46% | 98.63% | 98.81% | 98.92% | 99.09% | 99.26% | 99.37% | 99.49% | 99.66% | 99.83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
77 | EL | UTL | FA-25160233 | Electrical Panel( Lighting, Heat Tracing, Local , …) | 45 | 2024-06-02 | 2024-07-20 | 1203 |  | 0% | Staraz | 0 | 12 | FA-25160227 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4988% | 2.66% | 4.904% | 7.149% | 9.393% | 10.64% | 12.88% | 15.13% | 17.29% | 19.53% | 21.78% | 24.02% | 25.27% | 27.51% | 29.68% | 31.92% | 34.16% | 36.41% | 38.57% | 39.9% | 42.14% | 44.31% | 46.55% | 48.79% | 51.04% | 53.2% | 54.53% | 56.77% | 58.94% | 61.18% | 63.42% | 65.67% | 67.83% | 69.16% | 71.32% | 73.57% | 75.81% | 78.05% | 80.22% | 82.46% | 83.79% | 85.95% | 88.2% | 90.44% | 92.68% | 94.85% | 97.09% | 98.42% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
78 | EL | UTL | FA-25160237 | Test and Energizing Local Panels Inside Units | 45 | 2024-09-19 | 2024-11-06 | 127 |  | 0% | Staraz | 0 | 10 | FA-25160240, FA-25160296 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.362% | 3.15% | 5.512% | 7.874% | 10.24% | 11.81% | 14.17% | 16.54% | 18.11% | 19.69% | 22.05% | 24.41% | 26.77% | 29.13% | 31.5% | 32.28% | 34.65% | 37.01% | 39.37% | 40.94% | 43.31% | 45.67% | 47.24% | 49.61% | 51.18% | 53.54% | 55.91% | 58.27% | 60.63% | 61.42% | 63.78% | 66.14% | 68.5% | 70.08% | 72.44% | 74.8% | 76.38% | 78.74% | 80.31% | 82.68% | 85.04% | 87.4% | 89.76% | 90.55% | 92.91% | 95.28% | 97.64% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
79 | EL | UTL | FA-25160240 | Local Control Station | 45 | 2024-06-02 | 2024-07-20 | 390 |  | 0% | Staraz | 0 | 12 | FA-25160227 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5128% | 2.564% | 4.872% | 7.179% | 9.231% | 10.77% | 12.82% | 15.13% | 17.44% | 19.49% | 21.79% | 24.1% | 25.38% | 27.44% | 29.74% | 32.05% | 34.1% | 36.41% | 38.72% | 40% | 42.05% | 44.36% | 46.67% | 48.72% | 51.03% | 53.33% | 54.62% | 56.67% | 58.97% | 61.28% | 63.33% | 65.64% | 67.95% | 69.23% | 71.28% | 73.59% | 75.9% | 77.95% | 80.26% | 82.56% | 83.85% | 85.9% | 88.21% | 90.51% | 92.56% | 94.87% | 97.18% | 98.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
80 | EL | UTL | FA-25160244 | Power Junction Box | 45 | 2024-06-18 | 2024-08-05 | 38 |  | 0% | Staraz | 0 | 34 | FA-25160240 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.632% | 5.263% | 5.263% | 7.895% | 10.53% | 13.16% | 15.79% | 18.42% | 21.05% | 21.05% | 23.68% | 26.32% | 28.95% | 28.95% | 31.58% | 34.21% | 36.84% | 36.84% | 39.47% | 42.11% | 44.74% | 47.37% | 50% | 50% | 52.63% | 55.26% | 57.89% | 60.53% | 60.53% | 63.16% | 65.79% | 68.42% | 68.42% | 71.05% | 73.68% | 76.32% | 78.95% | 78.95% | 81.58% | 84.21% | 86.84% | 89.47% | 89.47% | 92.11% | 94.74% | 97.37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
81 | EL | UTL | Motor Free Run Test |  | 45 | 2024-09-19 | 2024-11-06 | 2330 |  | 0% |  | 0 | 10 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.974% | 3.262% | 5.494% | 7.725% | 9.957% | 12.15% | 14.38% | 16.61% | 17.9% | 20.13% | 22.36% | 24.55% | 26.78% | 29.01% | 31.24% | 32.53% | 34.72% | 36.95% | 39.18% | 41.42% | 43.65% | 45.84% | 47.12% | 49.36% | 51.59% | 53.82% | 56.01% | 58.24% | 60.47% | 61.76% | 63.99% | 66.22% | 68.41% | 70.64% | 72.88% | 75.11% | 76.39% | 78.58% | 80.82% | 83.05% | 85.28% | 87.51% | 89.7% | 90.99% | 93.22% | 95.45% | 97.68% | 99.91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
82 | EL | UTL | FA-25160249 | Motor Free Run Test | 45 | 2024-09-19 | 2024-11-06 | 2330 |  | 0% | Staraz | 0 | 10 | FA-25160240, FA-25160296, FA-25160301 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.974% | 3.262% | 5.494% | 7.725% | 9.957% | 12.15% | 14.38% | 16.61% | 17.9% | 20.13% | 22.36% | 24.55% | 26.78% | 29.01% | 31.24% | 32.53% | 34.72% | 36.95% | 39.18% | 41.42% | 43.65% | 45.84% | 47.12% | 49.36% | 51.59% | 53.82% | 56.01% | 58.24% | 60.47% | 61.76% | 63.99% | 66.22% | 68.41% | 70.64% | 72.88% | 75.11% | 76.39% | 78.58% | 80.82% | 83.05% | 85.28% | 87.51% | 89.7% | 90.99% | 93.22% | 95.45% | 97.68% | 99.91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
83 | EL | UTL | Lighting & Small Power System |  | 110 | 2024-03-14 | 2024-07-09 | 3645 |  | 0% |  | 0 | 122 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.192% | 0.631% | 1.344% | 2.085% | 2.826% | 3.567% | 4.307% | 5.048% | 5.46% | 6.2% | 6.941% | 7.682% | 8.422% | 9.163% | 9.904% | 10.32% | 11.06% | 11.8% | 12.54% | 13.28% | 14.02% | 14.73% | 15.17% | 15.91% | 16.65% | 17.39% | 18.11% | 18.9% | 19.75% | 20.25% | 21.07% | 21.92% | 22.74% | 23.59% | 24.44% | 25.27% | 25.76% | 26.58% | 27.43% | 28.29% | 29.11% | 29.96% | 30.78% | 31.28% | 32.13% | 32.95% | 33.8% | 34.62% | 35.47% | 36.3% | 36.79% | 37.64% | 38.46% | 39.31% | 40.14% | 40.99% | 41.84% | 42.3% | 43.16% | 43.98% | 44.83% | 45.68% | 46.5% | 47.35% | 47.82% | 48.67% | 49.52% | 50.34% | 51.19% | 52.04% | 53.2% | 53.88% | 55.03% | 56.19% | 57.37% | 58.52% | 59.67% | 60.85% | 61.51% | 62.66% | 63.84% | 64.99% | 66.15% | 67.33% | 68.48% | 69.14% | 70.32% | 71.47% | 72.62% | 73.77% | 74.95% | 76.1% | 76.79% | 77.94% | 79.09% | 80.25% | 81.43% | 82.58% | 83.73% | 84.42% | 85.57% | 86.72% | 87.9% | 89.05% | 90.21% | 91.39% | 92.04% | 93.2% | 94.38% | 95.53% | 96.68% | 97.86% | 98.57% | 98.77% | 99.07% | 99.4% | 99.73% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
84 | EL | UTL | FA-25160253 | Lighting JB | 80 | 2024-04-10 | 2024-07-04 | 297 |  | 0% | Staraz | 0 | 77 | FA-25160257 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6734% | 2.02% | 2.694% | 4.04% | 5.051% | 6.397% | 7.744% | 9.091% | 10.1% | 10.77% | 12.12% | 13.47% | 14.81% | 15.82% | 17.17% | 18.52% | 19.19% | 20.2% | 21.55% | 22.9% | 24.24% | 25.25% | 26.6% | 27.27% | 28.62% | 29.97% | 30.98% | 32.32% | 33.67% | 34.68% | 35.69% | 36.7% | 38.05% | 39.39% | 40.4% | 41.75% | 43.1% | 43.77% | 45.12% | 46.13% | 47.47% | 48.82% | 49.83% | 51.18% | 51.85% | 53.2% | 54.55% | 55.56% | 56.9% | 58.25% | 59.6% | 60.27% | 61.28% | 62.63% | 63.97% | 65.32% | 66.33% | 67.68% | 68.35% | 69.7% | 70.71% | 72.05% | 73.4% | 74.75% | 75.76% | 76.43% | 77.78% | 79.12% | 80.47% | 81.48% | 82.83% | 84.18% | 84.85% | 86.2% | 87.21% | 88.55% | 89.9% | 90.91% | 92.26% | 92.93% | 94.28% | 95.62% | 96.63% | 97.98% | 99.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
85 | EL | UTL | FA-25160257 | Lighting Fixture | 105 | 2024-03-14 | 2024-07-04 | 2821 |  | 0% | Staraz | 0 | 77 | FA-25160227 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2481% | 0.8153% | 1.737% | 2.694% | 3.651% | 4.608% | 5.565% | 6.523% | 7.054% | 8.011% | 8.968% | 9.926% | 10.88% | 11.84% | 12.8% | 13.33% | 14.29% | 15.24% | 16.2% | 17.16% | 18.11% | 19.04% | 19.6% | 20.56% | 21.52% | 22.47% | 23.4% | 24.35% | 25.31% | 25.88% | 26.83% | 27.76% | 28.71% | 29.67% | 30.63% | 31.58% | 32.12% | 33.07% | 34.03% | 34.99% | 35.94% | 36.9% | 37.86% | 38.39% | 39.35% | 40.3% | 41.26% | 42.22% | 43.18% | 44.1% | 44.67% | 45.62% | 46.58% | 47.54% | 48.46% | 49.42% | 50.37% | 50.94% | 51.9% | 52.82% | 53.78% | 54.73% | 55.69% | 56.65% | 57.21% | 58.14% | 59.09% | 60.05% | 61.01% | 61.96% | 62.92% | 63.45% | 64.41% | 65.37% | 66.32% | 67.28% | 68.24% | 69.2% | 69.73% | 70.68% | 71.64% | 72.6% | 73.56% | 74.48% | 75.43% | 76% | 76.96% | 77.92% | 78.84% | 79.79% | 80.75% | 81.71% | 82.28% | 83.2% | 84.15% | 85.11% | 86.07% | 87.03% | 87.98% | 88.51% | 89.47% | 90.43% | 91.39% | 92.34% | 93.3% | 94.26% | 94.79% | 95.75% | 96.7% | 97.66% | 98.62% | 99.54% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
86 | EL | UTL | FA-25160262 | Lighting Socket | 45 | 2024-05-22 | 2024-07-09 | 528 |  | 0% | Staraz | 0 | 122 | FA-25160253 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1894% | 2.273% | 3.598% | 5.871% | 8.144% | 10.23% | 12.5% | 14.77% | 16.86% | 18.18% | 20.45% | 22.73% | 24.81% | 27.08% | 29.36% | 31.63% | 32.77% | 35.04% | 37.31% | 39.58% | 41.67% | 43.94% | 46.21% | 47.54% | 49.62% | 51.89% | 54.17% | 56.25% | 58.52% | 60.8% | 62.12% | 64.2% | 66.48% | 68.75% | 71.02% | 73.11% | 75.38% | 76.7% | 78.98% | 81.06% | 83.33% | 85.61% | 87.69% | 89.96% | 91.29% | 93.56% | 95.64% | 97.92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
87 | EL | UTL | Electrical Cabling |  | 160 | 2024-02-17 | 2024-08-05 | 13212 |  | 0% |  | 0 | 73 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01514% | 0.03784% | 0.06055% | 0.09083% | 0.1135% | 0.1362% | 0.1514% | 0.1817% | 0.2044% | 0.2271% | 0.2573% | 0.333% | 0.8704% | 1.302% | 2.044% | 2.785% | 3.535% | 4.276% | 5.018% | 5.76% | 6.191% | 6.941% | 7.682% | 8.424% | 9.173% | 9.915% | 10.66% | 11.09% | 11.83% | 12.58% | 13.32% | 14.06% | 14.8% | 15.55% | 15.99% | 16.73% | 17.47% | 18.22% | 18.96% | 19.7% | 20.44% | 20.87% | 21.62% | 22.37% | 23.11% | 23.85% | 24.6% | 25.34% | 25.77% | 26.51% | 27.26% | 28% | 28.75% | 29.49% | 30.24% | 30.67% | 31.41% | 32.15% | 32.89% | 33.64% | 34.39% | 35.13% | 35.56% | 36.31% | 37.05% | 37.79% | 38.53% | 39.28% | 40.02% | 40.46% | 41.2% | 41.94% | 42.69% | 43.43% | 44.17% | 44.92% | 45.35% | 46.09% | 46.84% | 47.58% | 48.33% | 49.07% | 49.81% | 50.24% | 50.98% | 51.73% | 52.48% | 53.22% | 53.97% | 54.71% | 55.14% | 55.88% | 56.62% | 57.37% | 58.11% | 58.86% | 59.6% | 60.04% | 60.78% | 61.52% | 62.26% | 63.01% | 63.75% | 64.49% | 64.93% | 65.67% | 66.45% | 67.37% | 68.29% | 69.22% | 70.13% | 70.67% | 71.59% | 72.51% | 73.43% | 74.35% | 75.27% | 76.19% | 76.73% | 77.65% | 78.56% | 79.49% | 80.4% | 81.33% | 82.25% | 82.78% | 83.7% | 84.62% | 85.54% | 86.47% | 87.38% | 88.31% | 88.84% | 89.74% | 90.64% | 91.54% | 92.43% | 93.32% | 94.22% | 94.69% | 95.07% | 95.25% | 95.43% | 95.6% | 95.78% | 95.96% | 96.06% | 96.24% | 96.41% | 96.59% | 96.77% | 96.94% | 97.12% | 97.22% | 97.4% | 97.58% | 97.75% | 97.93% | 98.11% | 98.28% | 98.39% | 98.56% | 98.74% | 98.92% | 99.09% | 99.27% | 99.45% | 99.55% | 99.73% | 99.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
88 | EL | UTL | FA-25160267 | MV Cable | 125 | 2024-02-17 | 2024-06-29 | 417 |  | 0% | Staraz | 0 | 10 | FA-25160003, FA-25160216 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4796% | 1.199% | 1.918% | 2.878% | 3.597% | 4.317% | 4.796% | 5.755% | 6.475% | 7.194% | 8.153% | 8.873% | 9.592% | 10.07% | 11.03% | 11.75% | 12.47% | 13.43% | 14.15% | 14.87% | 15.35% | 16.31% | 17.03% | 17.75% | 18.71% | 19.42% | 20.14% | 20.62% | 21.58% | 22.3% | 23.02% | 23.98% | 24.7% | 25.42% | 25.9% | 26.86% | 27.58% | 28.3% | 29.26% | 29.98% | 30.7% | 31.18% | 32.13% | 32.85% | 33.57% | 34.53% | 35.25% | 35.97% | 36.45% | 37.41% | 38.13% | 38.85% | 39.81% | 40.53% | 41.25% | 41.73% | 42.69% | 43.41% | 44.12% | 45.08% | 45.8% | 46.52% | 47% | 47.72% | 48.68% | 49.4% | 50.36% | 51.08% | 51.8% | 52.28% | 53% | 53.96% | 54.68% | 55.4% | 56.35% | 57.07% | 57.55% | 58.27% | 59.23% | 59.95% | 60.67% | 61.63% | 62.35% | 62.83% | 63.55% | 64.51% | 65.23% | 65.95% | 66.91% | 67.63% | 68.11% | 68.82% | 69.78% | 70.5% | 71.22% | 72.18% | 72.9% | 73.38% | 74.1% | 75.06% | 75.78% | 76.5% | 77.46% | 78.18% | 78.66% | 79.38% | 80.34% | 81.06% | 81.77% | 82.73% | 83.45% | 83.93% | 84.65% | 85.61% | 86.33% | 87.05% | 88.01% | 88.73% | 89.21% | 89.93% | 90.89% | 91.61% | 92.33% | 93.29% | 94% | 94.48% | 95.2% | 96.16% | 96.88% | 97.6% | 98.56% | 99.28% | 99.76% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
89 | EL | UTL | FA-25160274 | LV Cable | 120 | 2024-02-28 | 2024-07-05 | 7728 |  | 0% | Staraz | 0 | 10 | FA-25160267 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.09058% | 0.9187% | 1.398% | 2.239% | 3.067% | 3.908% | 4.736% | 5.564% | 6.405% | 6.884% | 7.725% | 8.553% | 9.381% | 10.22% | 11.05% | 11.88% | 12.37% | 13.2% | 14.04% | 14.87% | 15.7% | 16.54% | 17.37% | 17.84% | 18.69% | 19.51% | 20.35% | 21.18% | 22.01% | 22.85% | 23.33% | 24.16% | 25% | 25.83% | 26.67% | 27.5% | 28.33% | 28.82% | 29.65% | 30.49% | 31.31% | 32.14% | 32.98% | 33.81% | 34.29% | 35.13% | 35.96% | 36.8% | 37.63% | 38.46% | 39.3% | 39.78% | 40.61% | 41.45% | 42.27% | 43.12% | 43.94% | 44.77% | 45.26% | 46.09% | 46.93% | 47.76% | 48.59% | 49.43% | 50.26% | 50.74% | 51.58% | 52.41% | 53.25% | 54.08% | 54.9% | 55.75% | 56.22% | 57.05% | 57.89% | 58.72% | 59.56% | 60.39% | 61.22% | 61.71% | 62.54% | 63.38% | 64.21% | 65.04% | 65.88% | 66.71% | 67.18% | 68.03% | 68.85% | 69.69% | 70.52% | 71.35% | 72.19% | 72.67% | 73.5% | 74.34% | 75.17% | 76.01% | 76.84% | 77.67% | 78.16% | 78.99% | 79.81% | 80.65% | 81.48% | 82.32% | 83.15% | 83.63% | 84.47% | 85.3% | 86.14% | 86.97% | 87.8% | 88.64% | 89.12% | 89.95% | 90.79% | 91.61% | 92.46% | 93.28% | 94.11% | 94.6% | 95.43% | 96.26% | 97.1% | 97.93% | 98.77% | 99.6% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
90 | EL | UTL | FA-25160281 | Control Cable | 120 | 2024-02-29 | 2024-07-06 | 3667 |  | 0% | Staraz | 0 | 10 | FA-25160274 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.08181% | 0.5727% | 1.391% | 2.236% | 3.082% | 3.9% | 4.745% | 5.563% | 6.054% | 6.872% | 7.717% | 8.563% | 9.381% | 10.23% | 11.04% | 11.54% | 12.35% | 13.2% | 14.04% | 14.86% | 15.71% | 16.53% | 17.02% | 17.86% | 18.68% | 19.53% | 20.34% | 21.19% | 22.01% | 22.5% | 23.34% | 24.16% | 25.01% | 25.82% | 26.67% | 27.49% | 27.98% | 28.82% | 29.64% | 30.49% | 31.31% | 32.15% | 32.97% | 33.46% | 34.31% | 35.12% | 35.97% | 36.79% | 37.63% | 38.45% | 38.94% | 39.79% | 40.61% | 41.45% | 42.27% | 43.11% | 43.93% | 44.42% | 45.27% | 46.09% | 46.93% | 47.75% | 48.6% | 49.41% | 49.9% | 50.75% | 51.57% | 52.41% | 53.23% | 54.08% | 54.9% | 55.39% | 56.23% | 57.05% | 57.89% | 58.71% | 59.56% | 60.38% | 60.87% | 61.71% | 62.53% | 63.38% | 64.19% | 65.04% | 65.86% | 66.35% | 67.19% | 68.01% | 68.86% | 69.68% | 70.52% | 71.34% | 71.83% | 72.68% | 73.49% | 74.34% | 75.16% | 76% | 76.82% | 77.31% | 78.16% | 78.97% | 79.82% | 80.64% | 81.48% | 82.3% | 82.79% | 83.64% | 84.46% | 85.3% | 86.12% | 86.96% | 87.78% | 88.27% | 89.12% | 89.94% | 90.78% | 91.6% | 92.45% | 93.29% | 93.76% | 94.6% | 95.42% | 96.26% | 97.08% | 97.93% | 98.77% | 99.24% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
91 | EL | UTL | FA-25160288 | Lighting Cable | 60 | 2024-06-02 | 2024-08-05 | 1401 |  | 0% | Staraz | 0 | 73 | FA-25160222 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3569% | 1.999% | 3.712% | 5.353% | 6.995% | 7.994% | 9.636% | 11.35% | 12.99% | 14.63% | 16.35% | 17.99% | 18.92% | 20.63% | 22.27% | 23.91% | 25.62% | 27.27% | 28.98% | 29.91% | 31.55% | 33.26% | 34.9% | 36.55% | 38.26% | 39.9% | 40.9% | 42.54% | 44.18% | 45.9% | 47.54% | 49.18% | 50.89% | 51.82% | 53.53% | 55.17% | 56.82% | 58.53% | 60.17% | 61.81% | 62.81% | 64.45% | 66.17% | 67.81% | 69.45% | 71.16% | 72.81% | 73.73% | 75.45% | 77.09% | 78.73% | 80.44% | 82.08% | 83.8% | 84.73% | 86.37% | 88.08% | 89.72% | 91.36% | 93.08% | 94.72% | 95.72% | 97.36% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
92 | EL | UTL | Electrical Cable Gland/ Termination/ MV Cable Termination kit |  | 52 | 2024-07-06 | 2024-08-31 | 2116 |  | 0% |  | 0 | 73 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.04726% | 0.4726% | 0.9924% | 2.599% | 4.253% | 5.86% | 6.805% | 8.412% | 10.07% | 11.67% | 13.28% | 14.93% | 16.54% | 17.49% | 19.28% | 21.64% | 23.96% | 26.32% | 28.69% | 31% | 32.37% | 34.69% | 37.05% | 39.41% | 41.73% | 44.09% | 46.46% | 47.78% | 50.14% | 52.46% | 54.82% | 57.18% | 59.5% | 61.86% | 63.23% | 65.55% | 67.91% | 70.23% | 72.59% | 74.95% | 77.27% | 78.21% | 79.82% | 81.47% | 83.08% | 84.69% | 86.34% | 87.95% | 88.89% | 90.5% | 92.16% | 93.76% | 95.37% | 97.02% | 98.63% | 99.57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
93 | EL | UTL | FA-25160296 | Power Cable Gland & Termination | 52 | 2024-07-06 | 2024-08-31 | 455 |  | 0% | Staraz | 0 | 10 | FA-25160233, FA-25160240, FA-25160267, FA-25160274, FA-25160281, FA-25160244 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2198% | 2.198% | 3.956% | 5.934% | 7.912% | 9.89% | 10.99% | 12.75% | 14.73% | 16.7% | 18.68% | 20.44% | 22.42% | 23.52% | 25.49% | 27.47% | 29.23% | 31.21% | 33.19% | 35.16% | 36.26% | 38.24% | 40% | 41.98% | 43.96% | 45.93% | 47.69% | 48.79% | 50.77% | 52.75% | 54.73% | 56.48% | 58.46% | 60.44% | 61.54% | 63.52% | 65.27% | 67.25% | 69.23% | 71.21% | 72.97% | 74.07% | 76.04% | 78.02% | 80% | 81.76% | 83.74% | 85.71% | 86.81% | 88.79% | 90.55% | 92.53% | 94.51% | 96.48% | 98.24% | 99.34% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
94 | EL | UTL | FA-25160301 | MV Cable Termination kit | 25 | 2024-07-20 | 2024-08-15 | 382 |  | 0% | Staraz | 0 | 42 | FA-25160233, FA-25160267 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.047% | 4.974% | 9.162% | 13.09% | 17.02% | 20.94% | 23.3% | 27.49% | 31.41% | 35.34% | 39.27% | 43.46% | 47.38% | 49.74% | 53.66% | 57.59% | 61.78% | 65.71% | 69.63% | 73.82% | 75.92% | 80.1% | 84.03% | 87.96% | 91.88% | 96.07% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
95 | EL | UTL | FA-35160012 | Lighting Cable Gland & Termination | 50 | 2024-07-08 | 2024-08-31 | 1279 |  | 0% | Staraz | 0 | 73 | FA-25160253, FA-25160257, FA-25160288, FA-25160262 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2346% | 2.189% | 4.222% | 6.177% | 7.349% | 9.382% | 11.34% | 13.37% | 15.4% | 17.36% | 19.39% | 20.56% | 22.52% | 24.55% | 26.51% | 28.54% | 30.49% | 32.53% | 33.7% | 35.65% | 37.69% | 39.72% | 41.67% | 43.71% | 45.66% | 46.83% | 48.87% | 50.82% | 52.85% | 54.81% | 56.84% | 58.87% | 59.97% | 62% | 64.03% | 65.99% | 68.02% | 69.98% | 72.01% | 73.18% | 75.14% | 77.17% | 79.12% | 81.16% | 83.19% | 85.14% | 86.32% | 88.35% | 90.3% | 92.34% | 94.29% | 96.33% | 98.28% | 99.45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
96 | EL | UTL | Grounding/ Earthing System |  | 85 | 2024-06-01 | 2024-08-31 | 773 |  | 0% |  | 0 | 73 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2587% | 1.423% | 2.587% | 3.752% | 4.916% | 6.08% | 6.856% | 8.021% | 9.185% | 10.35% | 11.51% | 12.68% | 13.84% | 14.49% | 15.78% | 16.95% | 18.11% | 19.28% | 20.44% | 21.6% | 22.25% | 23.42% | 24.58% | 25.87% | 27.04% | 28.2% | 29.37% | 30.01% | 31.18% | 32.34% | 33.51% | 34.67% | 35.96% | 37.13% | 37.77% | 38.94% | 40.1% | 41.27% | 42.43% | 43.6% | 44.76% | 45.54% | 46.7% | 47.87% | 49.03% | 50.19% | 51.36% | 52.52% | 53.3% | 54.46% | 55.63% | 56.79% | 57.96% | 59.12% | 60.28% | 60.93% | 62.1% | 63.26% | 64.55% | 65.72% | 66.88% | 68.05% | 68.69% | 69.86% | 71.02% | 72.19% | 73.35% | 74.64% | 75.81% | 76.46% | 77.62% | 78.78% | 79.95% | 81.11% | 82.28% | 83.44% | 84.22% | 85.38% | 86.55% | 87.71% | 88.87% | 90.04% | 91.2% | 91.98% | 93.14% | 94.31% | 95.47% | 96.64% | 97.8% | 98.97% | 99.61% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
97 | EL | UTL | FA-25160306 | Earthing Cable Pulling | 85 | 2024-06-01 | 2024-08-31 | 773 |  | 0% | Staraz | 0 | 73 | FA-25160003, FA-25160244, FA-25160296 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2587% | 1.423% | 2.587% | 3.752% | 4.916% | 6.08% | 6.856% | 8.021% | 9.185% | 10.35% | 11.51% | 12.68% | 13.84% | 14.49% | 15.78% | 16.95% | 18.11% | 19.28% | 20.44% | 21.6% | 22.25% | 23.42% | 24.58% | 25.87% | 27.04% | 28.2% | 29.37% | 30.01% | 31.18% | 32.34% | 33.51% | 34.67% | 35.96% | 37.13% | 37.77% | 38.94% | 40.1% | 41.27% | 42.43% | 43.6% | 44.76% | 45.54% | 46.7% | 47.87% | 49.03% | 50.19% | 51.36% | 52.52% | 53.3% | 54.46% | 55.63% | 56.79% | 57.96% | 59.12% | 60.28% | 60.93% | 62.1% | 63.26% | 64.55% | 65.72% | 66.88% | 68.05% | 68.69% | 69.86% | 71.02% | 72.19% | 73.35% | 74.64% | 75.81% | 76.46% | 77.62% | 78.78% | 79.95% | 81.11% | 82.28% | 83.44% | 84.22% | 85.38% | 86.55% | 87.71% | 88.87% | 90.04% | 91.2% | 91.98% | 93.14% | 94.31% | 95.47% | 96.64% | 97.8% | 98.97% | 99.61% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
98 | EL | FWS | Unit - FWS |  | 246 | 2024-02-15 | 2024-11-03 | 8886 |  | 0% |  | 0 | 13 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.05627% | 0.1013% | 0.1576% | 0.2251% | 0.3038% | 0.4164% | 0.5627% | 0.6977% | 0.7765% | 0.9341% | 1.227% | 1.508% | 1.801% | 2.093% | 2.386% | 2.555% | 3.072% | 3.691% | 4.31% | 4.929% | 5.548% | 6.201% | 6.583% | 7.247% | 7.911% | 8.587% | 9.273% | 9.959% | 10.65% | 11.04% | 11.74% | 12.42% | 13.11% | 13.8% | 14.48% | 15.17% | 15.58% | 16.26% | 16.95% | 17.63% | 18.32% | 19.05% | 19.85% | 20.3% | 21.1% | 21.89% | 22.68% | 23.48% | 24.26% | 25.05% | 25.51% | 26.3% | 27.1% | 27.89% | 28.67% | 29.47% | 30.26% | 30.72% | 31.51% | 32.3% | 33.1% | 33.88% | 34.67% | 35.49% | 36.03% | 36.97% | 37.91% | 38.85% | 39.78% | 40.72% | 41.65% | 42.2% | 43.14% | 44.07% | 44.99% | 45.88% | 46.77% | 47.66% | 48.18% | 49.07% | 49.95% | 50.84% | 51.73% | 52.62% | 53.51% | 54% | 54.81% | 55.62% | 56.43% | 57.19% | 57.9% | 58.61% | 59.01% | 59.72% | 60.43% | 61.14% | 61.85% | 62.56% | 63.27% | 63.67% | 64.38% | 65.07% | 65.73% | 66.4% | 67.07% | 67.74% | 68.12% | 68.8% | 69.53% | 70.26% | 70.99% | 71.66% | 72.15% | 72.42% | 72.9% | 73.39% | 73.87% | 74.34% | 74.83% | 75.31% | 75.59% | 76.07% | 76.55% | 77.03% | 77.52% | 78% | 78.47% | 78.74% | 79.21% | 79.68% | 80.15% | 80.62% | 81.08% | 81.56% | 81.83% | 82.3% | 82.76% | 83.14% | 83.46% | 83.76% | 84.06% | 84.23% | 84.55% | 84.83% | 85% | 85.17% | 85.34% | 85.51% | 85.61% | 85.76% | 85.93% | 86.1% | 86.27% | 86.44% | 86.61% | 86.7% | 86.87% | 87.04% | 87.2% | 87.37% | 87.54% | 87.71% | 87.8% | 87.97% | 88.14% | 88.31% | 88.48% | 88.65% | 88.8% | 88.9% | 89.07% | 89.24% | 89.41% | 89.58% | 89.74% | 89.91% | 90.01% | 90.18% | 90.34% | 90.51% | 90.67% | 90.84% | 90.92% | 90.96% | 91.04% | 91.11% | 91.19% | 91.27% | 91.33% | 91.41% | 91.46% | 91.54% | 91.6% | 91.68% | 91.76% | 91.84% | 91.91% | 91.95% | 91.98% | 91.98% | 91.98% | 91.98% | 91.98% | 91.98% | 91.98% | 91.98% | 91.98% | 91.98% | 92.02% | 92.19% | 92.35% | 92.44% | 92.6% | 92.76% | 92.92% | 93.08% | 93.25% | 93.41% | 93.5% | 93.65% | 93.82% | 93.98% | 94.14% | 94.29% | 94.46% | 94.55% | 94.71% | 94.87% | 95.04% | 95.19% | 95.35% | 95.52% | 95.61% | 95.77% | 95.93% | 96.09% | 96.25% | 96.41% | 96.57% | 96.67% | 96.83% | 96.98% | 97.14% | 97.31% | 97.47% | 97.63% | 97.73% | 97.88% | 98.04% | 98.2% | 98.37% | 98.53% | 98.68% | 98.77% | 98.94% | 99.1% | 99.26% | 99.41% | 99.58% | 99.74% | 99.83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
99 | EL | FWS | Cable Tray, ladder, Conduits |  | 90 | 2024-02-20 | 2024-05-26 | 1999 |  | 0% |  | 0 | 93 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1001% | 0.3502% | 0.5503% | 0.6503% | 0.9005% | 1.101% | 1.301% | 1.501% | 1.751% | 1.951% | 2.101% | 3.052% | 4.352% | 5.703% | 7.004% | 8.354% | 9.805% | 10.66% | 12.21% | 13.71% | 15.21% | 16.71% | 18.21% | 19.71% | 20.61% | 22.11% | 23.61% | 25.16% | 26.66% | 28.16% | 29.66% | 30.57% | 32.07% | 33.57% | 35.07% | 36.57% | 38.07% | 39.62% | 40.47% | 41.97% | 43.52% | 45.02% | 46.52% | 48.02% | 49.52% | 50.43% | 51.93% | 53.43% | 54.93% | 56.48% | 57.98% | 59.48% | 60.33% | 61.88% | 63.38% | 64.88% | 66.38% | 67.88% | 69.38% | 70.29% | 71.79% | 73.29% | 74.84% | 76.34% | 77.84% | 79.34% | 80.24% | 81.74% | 83.24% | 84.69% | 85.99% | 87.29% | 88.54% | 89.29% | 90.6% | 91.9% | 93.2% | 94.5% | 95.8% | 97.1% | 97.3% | 97.5% | 97.7% | 97.9% | 98.05% | 98.25% | 98.45% | 98.55% | 98.75% | 98.9% | 99.1% | 99.3% | 99.45% | 99.65% | 99.75% | 99.95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
100 | EL | FWS | FA-25160313 | Installation of Primary Tray, ladder | 65 | 2024-02-20 | 2024-04-29 | 279 |  | 0% | Staraz | 0 | 47 | FA-25160330 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7168% | 2.509% | 3.943% | 4.659% | 6.452% | 7.885% | 9.319% | 10.75% | 12.54% | 13.98% | 15.05% | 16.49% | 17.92% | 19.35% | 21.15% | 22.58% | 24.01% | 25.09% | 26.52% | 27.96% | 29.75% | 31.18% | 32.62% | 34.05% | 35.13% | 36.56% | 37.99% | 39.78% | 41.22% | 42.65% | 44.44% | 45.16% | 46.59% | 48.39% | 49.82% | 51.25% | 53.05% | 54.48% | 55.2% | 56.99% | 58.42% | 59.86% | 61.29% | 63.08% | 64.52% | 65.23% | 67.03% | 68.46% | 69.89% | 71.68% | 73.12% | 74.55% | 75.63% | 77.06% | 78.49% | 80.29% | 81.72% | 83.15% | 84.59% | 85.66% | 87.1% | 88.53% | 90.32% | 91.76% | 93.19% | 94.98% | 95.7% | 97.13% | 98.92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
101 | EL | FWS | FA-25160319 | Installation of Secondary Tray | 75 | 2024-03-07 | 2024-05-26 | 279 |  | 0% | Staraz | 0 | 47 | FA-25160313 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.075% | 1.792% | 2.867% | 4.301% | 5.735% | 7.168% | 8.244% | 9.677% | 10.39% | 11.83% | 13.26% | 14.34% | 15.77% | 17.2% | 18.28% | 19.35% | 20.43% | 21.86% | 23.3% | 24.37% | 25.81% | 27.24% | 27.96% | 29.39% | 30.47% | 31.9% | 33.33% | 34.77% | 35.84% | 36.56% | 37.99% | 39.43% | 40.86% | 41.94% | 43.37% | 44.8% | 45.52% | 46.95% | 48.03% | 49.46% | 50.9% | 51.97% | 53.41% | 54.12% | 55.56% | 56.99% | 58.06% | 59.5% | 60.93% | 62.37% | 63.08% | 64.16% | 65.59% | 67.03% | 68.46% | 69.53% | 70.97% | 71.68% | 73.12% | 74.55% | 75.63% | 77.06% | 78.49% | 79.57% | 80.65% | 81.72% | 83.15% | 84.59% | 85.66% | 87.1% | 88.53% | 89.25% | 90.68% | 92.11% | 93.19% | 94.62% | 96.06% | 97.13% | 98.21% | 99.28% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
102 | EL | FWS | FA-25160325 | Installation of conduits | 65 | 2024-03-02 | 2024-05-10 | 1442 |  | 0% | Staraz | 0 | 108 | FA-25160330 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.04% | 2.566% | 4.161% | 5.687% | 7.212% | 8.738% | 9.639% | 11.17% | 12.69% | 14.29% | 15.81% | 17.34% | 18.86% | 19.76% | 21.29% | 22.82% | 24.34% | 25.94% | 27.46% | 28.99% | 29.89% | 31.41% | 32.94% | 34.47% | 36.06% | 37.59% | 39.11% | 40.01% | 41.54% | 43.07% | 44.59% | 46.19% | 47.71% | 49.24% | 50.14% | 51.66% | 53.19% | 54.72% | 56.31% | 57.84% | 59.36% | 60.26% | 61.79% | 63.31% | 64.84% | 66.44% | 67.96% | 69.49% | 70.39% | 71.91% | 73.44% | 74.97% | 76.56% | 78.09% | 79.61% | 80.51% | 82.04% | 83.56% | 85.09% | 86.62% | 88.21% | 89.74% | 90.64% | 92.16% | 93.69% | 95.21% | 96.74% | 98.34% | 99.86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
103 | EL | FWS | Supports |  | 105 | 2024-02-15 | 2024-06-05 | 597 |  | 0% |  | 0 | 47 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.8375% | 1.508% | 2.345% | 3.35% | 4.355% | 5.193% | 6.198% | 7.203% | 7.705% | 8.71% | 9.548% | 10.55% | 11.56% | 12.56% | 13.4% | 14.07% | 14.91% | 15.91% | 16.92% | 17.76% | 18.76% | 19.77% | 20.27% | 21.27% | 22.11% | 23.12% | 24.12% | 24.96% | 25.96% | 26.47% | 27.47% | 28.48% | 29.31% | 30.32% | 31.32% | 32.33% | 32.83% | 33.84% | 34.67% | 35.68% | 36.68% | 37.52% | 38.53% | 39.03% | 40.03% | 41.04% | 41.88% | 42.88% | 43.89% | 44.72% | 45.39% | 46.23% | 47.24% | 48.24% | 49.08% | 50.08% | 51.09% | 51.59% | 52.6% | 53.43% | 54.44% | 55.44% | 56.45% | 57.29% | 57.96% | 58.79% | 59.8% | 60.8% | 61.64% | 62.65% | 63.65% | 64.15% | 65.16% | 66% | 67% | 68.01% | 68.84% | 69.85% | 70.35% | 71.36% | 72.36% | 73.2% | 74.2% | 75.21% | 76.21% | 76.72% | 77.55% | 78.56% | 79.56% | 80.57% | 81.41% | 82.41% | 82.91% | 83.92% | 84.92% | 85.76% | 86.77% | 87.77% | 88.61% | 89.28% | 90.12% | 91.12% | 92.13% | 92.96% | 93.97% | 94.97% | 95.48% | 96.48% | 97.32% | 98.32% | 99.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
104 | EL | FWS | FA-25160330 | Supports | 105 | 2024-02-15 | 2024-06-05 | 597 |  | 0% | Staraz | 0 | 47 | A1000 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.8375% | 1.508% | 2.345% | 3.35% | 4.355% | 5.193% | 6.198% | 7.203% | 7.705% | 8.71% | 9.548% | 10.55% | 11.56% | 12.56% | 13.4% | 14.07% | 14.91% | 15.91% | 16.92% | 17.76% | 18.76% | 19.77% | 20.27% | 21.27% | 22.11% | 23.12% | 24.12% | 24.96% | 25.96% | 26.47% | 27.47% | 28.48% | 29.31% | 30.32% | 31.32% | 32.33% | 32.83% | 33.84% | 34.67% | 35.68% | 36.68% | 37.52% | 38.53% | 39.03% | 40.03% | 41.04% | 41.88% | 42.88% | 43.89% | 44.72% | 45.39% | 46.23% | 47.24% | 48.24% | 49.08% | 50.08% | 51.09% | 51.59% | 52.6% | 53.43% | 54.44% | 55.44% | 56.45% | 57.29% | 57.96% | 58.79% | 59.8% | 60.8% | 61.64% | 62.65% | 63.65% | 64.15% | 65.16% | 66% | 67% | 68.01% | 68.84% | 69.85% | 70.35% | 71.36% | 72.36% | 73.2% | 74.2% | 75.21% | 76.21% | 76.72% | 77.55% | 78.56% | 79.56% | 80.57% | 81.41% | 82.41% | 82.91% | 83.92% | 84.92% | 85.76% | 86.77% | 87.77% | 88.61% | 89.28% | 90.12% | 91.12% | 92.13% | 92.96% | 93.97% | 94.97% | 95.48% | 96.48% | 97.32% | 98.32% | 99.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
105 | EL | FWS | EL Transformer/ Panel/ JB |  | 207 | 2024-03-27 | 2024-11-03 | 494 |  | 0% |  | 0 | 13 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.8097% | 2.632% | 3.644% | 5.668% | 7.49% | 9.312% | 11.13% | 12.96% | 14.78% | 15.99% | 17.81% | 19.64% | 21.46% | 23.28% | 25.1% | 27.13% | 28.14% | 29.96% | 31.78% | 33.6% | 35.63% | 37.45% | 39.27% | 40.28% | 42.11% | 44.13% | 45.95% | 47.77% | 49.8% | 51.82% | 53.04% | 55.06% | 57.09% | 59.11% | 61.13% | 63.16% | 65.38% | 66.4% | 68.42% | 70.65% | 72.67% | 74.7% | 76.72% | 78.74% | 79.96% | 81.98% | 84.01% | 86.03% | 87.25% | 87.45% | 87.65% | 87.85% | 87.85% | 88.06% | 88.26% | 88.46% | 88.66% | 88.87% | 89.07% | 89.27% | 89.47% | 89.68% | 89.88% | 90.08% | 90.08% | 90.28% | 90.49% | 90.69% | 90.89% | 91.09% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.3% | 91.5% | 91.7% | 91.7% | 91.9% | 92.11% | 92.31% | 92.51% | 92.51% | 92.71% | 92.91% | 93.12% | 93.32% | 93.32% | 93.52% | 93.72% | 93.93% | 93.93% | 94.13% | 94.33% | 94.53% | 94.74% | 94.94% | 95.14% | 95.14% | 95.34% | 95.55% | 95.75% | 95.95% | 96.15% | 96.15% | 96.36% | 96.56% | 96.76% | 96.96% | 96.96% | 97.17% | 97.37% | 97.57% | 97.77% | 97.77% | 97.98% | 98.18% | 98.38% | 98.58% | 98.58% | 98.79% | 98.99% | 99.19% | 99.39% | 99.6% | 99.8% | 99.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
106 | EL | FWS | FA-25160336 | Electrical Panel( Lighting, Heat Tracing, Local , …) | 45 | 2024-03-27 | 2024-05-14 | 413 |  | 0% | Staraz | 0 | 77 | FA-25160330 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9685% | 3.148% | 4.358% | 6.78% | 8.959% | 11.14% | 13.32% | 15.5% | 17.68% | 19.13% | 21.31% | 23.49% | 25.67% | 27.85% | 30.02% | 32.45% | 33.66% | 35.84% | 38.01% | 40.19% | 42.62% | 44.79% | 46.97% | 48.18% | 50.36% | 52.78% | 54.96% | 57.14% | 59.32% | 61.5% | 62.95% | 65.13% | 67.31% | 69.49% | 71.67% | 73.85% | 76.27% | 77.48% | 79.66% | 81.84% | 84.02% | 86.44% | 88.62% | 90.8% | 92.01% | 94.19% | 96.61% | 98.79% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
107 | EL | FWS | FA-25160340 | Test and Energizing Local Panels Inside Units | 50 | 2024-09-10 | 2024-11-03 | 43 |  | 0% | Staraz | 0 | 13 | FA-25160395 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.326% | 4.651% | 6.977% | 6.977% | 9.302% | 11.63% | 13.95% | 16.28% | 18.6% | 18.6% | 20.93% | 23.26% | 25.58% | 27.91% | 30.23% | 30.23% | 32.56% | 34.88% | 37.21% | 39.53% | 39.53% | 41.86% | 44.19% | 46.51% | 48.84% | 48.84% | 51.16% | 53.49% | 55.81% | 58.14% | 58.14% | 60.47% | 62.79% | 65.12% | 67.44% | 69.77% | 72.09% | 72.09% | 74.42% | 76.74% | 79.07% | 81.4% | 81.4% | 83.72% | 86.05% | 88.37% | 90.7% | 90.7% | 93.02% | 95.35% | 97.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
108 | EL | FWS | FA-25160343 | Power Junction Box | 40 | 2024-04-24 | 2024-06-05 | 38 |  | 0% | Staraz | 0 | 104 | FA-25160336 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.632% | 5.263% | 5.263% | 7.895% | 10.53% | 13.16% | 15.79% | 18.42% | 21.05% | 21.05% | 23.68% | 26.32% | 28.95% | 31.58% | 34.21% | 36.84% | 39.47% | 42.11% | 44.74% | 47.37% | 50% | 50% | 52.63% | 55.26% | 57.89% | 60.53% | 63.16% | 65.79% | 68.42% | 71.05% | 71.05% | 73.68% | 76.32% | 78.95% | 81.58% | 84.21% | 86.84% | 86.84% | 89.47% | 92.11% | 94.74% | 97.37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
109 | EL | FWS | Motor Free Run Test |  | 50 | 2024-09-10 | 2024-11-03 | 670 |  | 0% |  | 0 | 13 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.597% | 2.687% | 4.627% | 5.821% | 7.761% | 9.851% | 11.79% | 13.73% | 15.82% | 17.76% | 18.96% | 20.9% | 22.99% | 24.93% | 27.01% | 28.96% | 30.9% | 32.09% | 34.03% | 36.12% | 38.06% | 40.15% | 42.09% | 44.03% | 45.22% | 47.31% | 49.25% | 51.19% | 53.28% | 55.22% | 57.31% | 58.36% | 60.45% | 62.39% | 64.48% | 66.42% | 68.36% | 70.45% | 71.64% | 73.58% | 75.52% | 77.61% | 79.55% | 81.64% | 83.58% | 84.78% | 86.72% | 88.66% | 90.75% | 92.69% | 94.78% | 96.72% | 97.91% | 99.85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
110 | EL | FWS | FA-25160348 | Motor Free Run Test | 50 | 2024-09-10 | 2024-11-03 | 670 |  | 0% | Staraz | 0 | 13 | FA-25160395, FA-25160400 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.597% | 2.687% | 4.627% | 5.821% | 7.761% | 9.851% | 11.79% | 13.73% | 15.82% | 17.76% | 18.96% | 20.9% | 22.99% | 24.93% | 27.01% | 28.96% | 30.9% | 32.09% | 34.03% | 36.12% | 38.06% | 40.15% | 42.09% | 44.03% | 45.22% | 47.31% | 49.25% | 51.19% | 53.28% | 55.22% | 57.31% | 58.36% | 60.45% | 62.39% | 64.48% | 66.42% | 68.36% | 70.45% | 71.64% | 73.58% | 75.52% | 77.61% | 79.55% | 81.64% | 83.58% | 84.78% | 86.72% | 88.66% | 90.75% | 92.69% | 94.78% | 96.72% | 97.91% | 99.85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
111 | EL | FWS | Lighting & Small Power System |  | 120 | 2024-03-02 | 2024-07-07 | 1020 |  | 0% |  | 0 | 99 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4902% | 1.176% | 1.863% | 2.647% | 3.333% | 4.02% | 4.412% | 5.196% | 5.882% | 6.667% | 7.549% | 8.529% | 9.412% | 10% | 10.88% | 11.86% | 12.75% | 13.63% | 14.61% | 15.49% | 16.08% | 16.96% | 17.94% | 18.82% | 19.8% | 20.69% | 21.67% | 22.16% | 23.14% | 24.02% | 25% | 25.88% | 26.86% | 27.75% | 28.24% | 29.22% | 30.1% | 31.08% | 31.96% | 32.94% | 33.82% | 34.41% | 35.29% | 36.27% | 37.16% | 38.14% | 39.02% | 40% | 40.49% | 41.47% | 42.35% | 43.24% | 44.12% | 44.9% | 45.78% | 46.27% | 47.06% | 47.84% | 48.73% | 49.51% | 50.39% | 51.18% | 51.67% | 52.45% | 53.33% | 54.12% | 54.9% | 55.78% | 56.57% | 57.06% | 57.84% | 58.73% | 59.51% | 60.29% | 61.18% | 61.96% | 62.45% | 63.24% | 64.12% | 64.9% | 65.69% | 66.57% | 67.35% | 67.84% | 68.63% | 69.51% | 70.29% | 71.08% | 71.96% | 72.75% | 73.24% | 74.02% | 74.9% | 75.69% | 76.47% | 77.35% | 78.14% | 78.63% | 79.41% | 80.29% | 81.08% | 81.96% | 82.75% | 83.53% | 84.02% | 84.9% | 85.69% | 86.47% | 87.35% | 88.14% | 88.92% | 89.31% | 90% | 90.78% | 91.47% | 92.16% | 92.84% | 93.63% | 94.02% | 94.71% | 95.39% | 96.18% | 96.86% | 97.55% | 98.24% | 98.63% | 99.41% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
112 | EL | FWS | FA-25160352 | Lighting JB | 95 | 2024-03-11 | 2024-06-20 | 107 |  | 0% | Staraz | 0 | 104 | FA-25160356 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9346% | 2.804% | 3.738% | 3.738% | 4.673% | 6.542% | 7.477% | 8.411% | 9.346% | 10.28% | 11.21% | 12.15% | 13.08% | 14.02% | 14.95% | 15.89% | 16.82% | 17.76% | 18.69% | 19.63% | 20.56% | 22.43% | 23.36% | 24.3% | 24.3% | 26.17% | 27.1% | 28.04% | 28.97% | 29.91% | 30.84% | 31.78% | 32.71% | 33.64% | 34.58% | 35.51% | 37.38% | 38.32% | 38.32% | 39.25% | 41.12% | 42.06% | 42.99% | 43.93% | 44.86% | 45.79% | 46.73% | 47.66% | 48.6% | 49.53% | 50.47% | 51.4% | 52.34% | 53.27% | 54.21% | 55.14% | 57.01% | 57.94% | 58.88% | 58.88% | 60.75% | 61.68% | 62.62% | 63.55% | 64.49% | 65.42% | 66.36% | 67.29% | 68.22% | 69.16% | 70.09% | 71.03% | 72.9% | 72.9% | 73.83% | 74.77% | 76.64% | 77.57% | 78.5% | 79.44% | 80.37% | 81.31% | 82.24% | 83.18% | 84.11% | 85.05% | 85.98% | 86.92% | 87.85% | 88.79% | 89.72% | 91.59% | 92.52% | 93.46% | 93.46% | 95.33% | 96.26% | 97.2% | 98.13% | 99.07% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
113 | EL | FWS | FA-25160356 | Lighting Fixture | 120 | 2024-03-02 | 2024-07-07 | 869 |  | 0% | Staraz | 0 | 88 | FA-25160330 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5754% | 1.381% | 2.186% | 3.107% | 3.913% | 4.718% | 5.178% | 6.099% | 6.904% | 7.71% | 8.516% | 9.436% | 10.24% | 10.7% | 11.51% | 12.43% | 13.23% | 14.04% | 14.84% | 15.77% | 16.23% | 17.03% | 17.84% | 18.64% | 19.56% | 20.37% | 21.17% | 21.63% | 22.55% | 23.36% | 24.17% | 24.97% | 25.89% | 26.7% | 27.16% | 27.96% | 28.88% | 29.69% | 30.49% | 31.3% | 32.22% | 32.68% | 33.49% | 34.29% | 35.1% | 36.02% | 36.82% | 37.63% | 38.09% | 39.01% | 39.82% | 40.62% | 41.43% | 42.35% | 43.15% | 43.61% | 44.42% | 45.34% | 46.14% | 46.95% | 47.76% | 48.68% | 49.14% | 49.94% | 50.75% | 51.55% | 52.47% | 53.28% | 54.09% | 54.55% | 55.47% | 56.27% | 57.08% | 57.88% | 58.8% | 59.61% | 60.07% | 60.87% | 61.8% | 62.6% | 63.41% | 64.21% | 65.13% | 65.59% | 66.4% | 67.2% | 68.01% | 68.93% | 69.74% | 70.54% | 71% | 71.92% | 72.73% | 73.53% | 74.34% | 75.26% | 76.06% | 76.52% | 77.33% | 78.25% | 79.06% | 79.86% | 80.67% | 81.59% | 82.05% | 82.85% | 83.66% | 84.46% | 85.39% | 86.19% | 87% | 87.46% | 88.38% | 89.18% | 89.99% | 90.79% | 91.71% | 92.52% | 92.98% | 93.79% | 94.71% | 95.51% | 96.32% | 97.12% | 98.04% | 98.5% | 99.31% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
114 | EL | FWS | FA-25160361 | Lighting Socket | 40 | 2024-03-11 | 2024-04-23 | 44 |  | 0% | Staraz | 0 | 170 | FA-25160352 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.273% | 4.545% | 9.091% | 9.091% | 11.36% | 13.64% | 18.18% | 20.45% | 22.73% | 25% | 25% | 29.55% | 31.82% | 34.09% | 36.36% | 38.64% | 40.91% | 43.18% | 45.45% | 47.73% | 50% | 52.27% | 54.55% | 56.82% | 59.09% | 61.36% | 63.64% | 65.91% | 68.18% | 70.45% | 75% | 75% | 77.27% | 79.55% | 81.82% | 86.36% | 88.64% | 90.91% | 90.91% | 93.18% | 97.73% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
115 | EL | FWS | Electrical Cabling |  | 131 | 2024-02-19 | 2024-07-07 | 2894 |  | 0% |  | 0 | 108 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.03455% | 0.1382% | 0.2073% | 0.2764% | 0.3455% | 0.4492% | 1.002% | 1.555% | 2.108% | 2.661% | 3.179% | 3.525% | 4.043% | 4.596% | 5.149% | 5.701% | 6.254% | 6.773% | 7.118% | 7.636% | 8.189% | 8.742% | 9.295% | 9.848% | 10.37% | 10.71% | 11.23% | 11.78% | 12.34% | 12.89% | 13.44% | 13.96% | 14.31% | 14.82% | 15.38% | 15.93% | 16.48% | 17.04% | 17.55% | 17.86% | 18.42% | 18.97% | 19.52% | 20.08% | 20.63% | 21.15% | 21.46% | 22.01% | 22.56% | 23.12% | 23.67% | 24.19% | 24.74% | 25.05% | 25.6% | 26.16% | 26.71% | 27.26% | 27.78% | 28.4% | 28.99% | 29.99% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 35.59% | 36.59% | 37.56% | 38.56% | 39.56% | 40.57% | 41.57% | 42.16% | 43.16% | 44.16% | 45.16% | 46.16% | 47.17% | 48.17% | 48.76% | 49.72% | 50.73% | 51.73% | 52.73% | 53.73% | 54.73% | 55.32% | 56.32% | 57.33% | 58.33% | 59.33% | 60.33% | 61.33% | 61.89% | 62.89% | 63.89% | 64.89% | 65.89% | 66.9% | 67.9% | 68.49% | 69.49% | 70.49% | 71.49% | 72.49% | 73.5% | 74.5% | 75.05% | 76.05% | 77.06% | 78.06% | 79.06% | 80.06% | 81.06% | 81.65% | 82.65% | 83.66% | 84.66% | 85.66% | 86.66% | 87.66% | 88.22% | 89.22% | 90.22% | 91.22% | 92.23% | 93.23% | 94.23% | 94.82% | 95.82% | 96.82% | 97.51% | 98% | 98.45% | 98.89% | 99.14% | 99.62% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
116 | EL | FWS | FA-25160366 | MV Cable | 125 | 2024-02-19 | 2024-07-01 | 294 |  | 0% | Staraz | 0 | 13 | FA-25160003, FA-25160319 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3401% | 1.361% | 2.041% | 2.721% | 3.401% | 4.082% | 4.762% | 5.782% | 6.463% | 7.143% | 8.163% | 8.503% | 9.184% | 10.2% | 10.88% | 11.9% | 12.59% | 13.27% | 13.95% | 14.63% | 15.31% | 16.33% | 17.01% | 17.69% | 18.71% | 19.05% | 19.73% | 20.75% | 21.43% | 22.45% | 23.13% | 23.81% | 24.49% | 25.17% | 25.85% | 26.87% | 27.55% | 28.23% | 29.25% | 29.59% | 30.27% | 31.29% | 31.97% | 32.65% | 33.67% | 34.35% | 35.03% | 35.71% | 36.39% | 37.41% | 38.1% | 38.78% | 39.8% | 40.14% | 40.82% | 41.84% | 42.52% | 43.2% | 44.22% | 44.9% | 45.58% | 46.26% | 46.94% | 47.96% | 48.64% | 49.32% | 50.34% | 50.68% | 51.36% | 52.38% | 53.06% | 53.74% | 54.76% | 55.44% | 55.78% | 56.8% | 57.48% | 58.5% | 59.18% | 59.86% | 60.88% | 61.22% | 61.9% | 62.93% | 63.61% | 64.29% | 65.31% | 65.99% | 66.33% | 67.35% | 68.03% | 69.05% | 69.73% | 70.41% | 71.43% | 71.77% | 72.45% | 73.47% | 74.15% | 74.83% | 75.85% | 76.53% | 76.87% | 77.89% | 78.57% | 79.25% | 80.27% | 80.95% | 81.97% | 82.31% | 82.99% | 84.01% | 84.69% | 85.37% | 86.39% | 87.07% | 87.41% | 88.44% | 89.12% | 89.8% | 90.82% | 91.5% | 92.52% | 92.86% | 93.54% | 94.56% | 95.24% | 95.92% | 96.94% | 97.62% | 97.96% | 98.98% | 99.66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
117 | EL | FWS | FA-25160373 | LV Cable | 120 | 2024-02-24 | 2024-07-01 | 1608 |  | 0% | Staraz | 0 | 13 | FA-25160366 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.06219% | 0.9328% | 1.741% | 2.612% | 3.42% | 4.229% | 4.726% | 5.597% | 6.405% | 7.214% | 8.085% | 8.893% | 9.764% | 10.2% | 11.07% | 11.88% | 12.75% | 13.56% | 14.37% | 15.24% | 15.73% | 16.54% | 17.35% | 18.22% | 19.03% | 19.9% | 20.71% | 21.21% | 22.01% | 22.89% | 23.69% | 24.5% | 25.37% | 26.18% | 26.68% | 27.49% | 28.36% | 29.17% | 30.04% | 30.85% | 31.65% | 32.15% | 33.02% | 33.83% | 34.64% | 35.51% | 36.32% | 37.19% | 37.62% | 38.5% | 39.3% | 40.11% | 40.98% | 41.79% | 42.66% | 43.1% | 43.97% | 44.78% | 45.65% | 46.46% | 47.26% | 48.13% | 48.63% | 49.44% | 50.25% | 51.12% | 51.93% | 52.8% | 53.61% | 54.1% | 54.91% | 55.78% | 56.59% | 57.4% | 58.27% | 59.08% | 59.58% | 60.39% | 61.26% | 62.06% | 62.94% | 63.74% | 64.55% | 65.05% | 65.92% | 66.73% | 67.54% | 68.41% | 69.22% | 70.09% | 70.52% | 71.39% | 72.2% | 73.07% | 73.88% | 74.69% | 75.56% | 76.06% | 76.87% | 77.67% | 78.54% | 79.35% | 80.22% | 81.03% | 81.53% | 82.34% | 83.21% | 84.02% | 84.83% | 85.7% | 86.5% | 87% | 87.81% | 88.68% | 89.49% | 90.36% | 91.17% | 91.98% | 92.48% | 93.35% | 94.15% | 94.96% | 95.83% | 96.64% | 97.51% | 97.95% | 98.82% | 99.63% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
118 | EL | FWS | FA-25160380 | Control Cable | 120 | 2024-02-24 | 2024-07-01 | 6 |  | 0% | Staraz | 0 | 13 | FA-25160373 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 83.33% | 83.33% | 83.33% | 83.33% | 83.33% | 83.33% | 83.33% | 83.33% | 83.33% | 83.33% | 83.33% | 83.33% | 83.33% | 83.33% | 83.33% | 83.33% | 83.33% | 83.33% | 83.33% | 83.33% | 83.33% | 83.33% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
119 | EL | FWS | FA-25160387 | Lighting Cable | 75 | 2024-04-18 | 2024-07-07 | 986 |  | 0% | Staraz | 0 | 108 | FA-25160325 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2028% | 1.014% | 2.333% | 3.651% | 4.97% | 6.288% | 7.606% | 9.026% | 9.736% | 11.05% | 12.37% | 13.79% | 15.11% | 16.43% | 17.75% | 18.56% | 19.88% | 21.2% | 22.52% | 23.83% | 25.15% | 26.57% | 27.28% | 28.6% | 30.02% | 31.34% | 32.66% | 33.98% | 35.29% | 36.11% | 37.42% | 38.74% | 40.06% | 41.38% | 42.7% | 44.12% | 44.83% | 46.15% | 47.57% | 48.88% | 50.2% | 51.52% | 52.84% | 53.65% | 54.97% | 56.29% | 57.61% | 58.92% | 60.24% | 61.66% | 62.37% | 63.69% | 65.11% | 66.43% | 67.75% | 69.07% | 70.39% | 71.2% | 72.52% | 73.83% | 75.15% | 76.47% | 77.79% | 79.21% | 79.92% | 81.24% | 82.66% | 83.98% | 85.29% | 86.61% | 87.93% | 88.74% | 90.06% | 91.38% | 92.7% | 94.02% | 95.44% | 96.75% | 97.46% | 98.78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
120 | EL | FWS | Electrical Cable Gland/ Termination/ MV Cable Termination kit |  | 106 | 2024-05-10 | 2024-08-31 | 747 |  | 0% |  | 0 | 73 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9371% | 3.079% | 5.087% | 7.095% | 9.103% | 11.24% | 13.25% | 14.46% | 16.47% | 18.47% | 20.62% | 22.62% | 24.63% | 26.64% | 27.84% | 29.99% | 31.99% | 34% | 36.01% | 38.15% | 40.16% | 41.37% | 43.37% | 45.38% | 47.52% | 49.53% | 51.14% | 51.14% | 51.14% | 51.14% | 51.14% | 51.14% | 51.14% | 51.14% | 51.14% | 51.14% | 51.14% | 51.14% | 51.14% | 51.14% | 51.14% | 51.14% | 51.14% | 51.14% | 51.14% | 51.14% | 51.14% | 51.14% | 51.14% | 51.14% | 51.14% | 51.14% | 51.27% | 51.41% | 51.54% | 51.67% | 51.81% | 51.94% | 52.34% | 53.55% | 54.75% | 56.09% | 57.3% | 58.1% | 59.3% | 60.64% | 61.85% | 63.05% | 64.39% | 65.6% | 66.4% | 67.6% | 68.81% | 70.15% | 71.35% | 72.69% | 73.9% | 74.7% | 75.9% | 77.11% | 78.45% | 79.65% | 80.99% | 82.2% | 83% | 84.2% | 85.41% | 86.75% | 87.95% | 89.29% | 90.5% | 91.3% | 92.5% | 93.71% | 95.05% | 96.25% | 97.59% | 97.72% | 97.86% | 97.99% | 98.13% | 98.26% | 98.53% | 98.66% | 98.8% | 98.93% | 99.06% | 99.2% | 99.46% | 99.6% | 99.73% | 99.87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
121 | EL | FWS | FA-25160395 | Power Cable Gland & Termination | 57 | 2024-07-01 | 2024-08-31 | 71 |  | 0% | Staraz | 0 | 13 | FA-25160336, FA-25160366, FA-25160373, FA-25160380 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.408% | 2.817% | 4.225% | 5.634% | 7.042% | 8.451% | 11.27% | 12.68% | 14.08% | 15.49% | 18.31% | 18.31% | 21.13% | 22.54% | 23.94% | 25.35% | 28.17% | 29.58% | 30.99% | 32.39% | 33.8% | 35.21% | 38.03% | 39.44% | 40.85% | 42.25% | 43.66% | 45.07% | 47.89% | 49.3% | 50.7% | 52.11% | 53.52% | 54.93% | 57.75% | 59.15% | 60.56% | 61.97% | 64.79% | 64.79% | 67.61% | 69.01% | 70.42% | 71.83% | 74.65% | 76.06% | 77.46% | 78.87% | 80.28% | 81.69% | 84.51% | 85.92% | 87.32% | 88.73% | 90.14% | 91.55% | 94.37% | 95.77% | 97.18% | 98.59% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
122 | EL | FWS | FA-25160400 | MV Cable Termination kit | 25 | 2024-05-10 | 2024-06-05 | 382 |  | 0% | Staraz | 0 | 104 | FA-25160336 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.832% | 6.021% | 9.948% | 13.87% | 17.8% | 21.99% | 25.92% | 28.27% | 32.2% | 36.13% | 40.31% | 44.24% | 48.17% | 52.09% | 54.45% | 58.64% | 62.57% | 66.49% | 70.42% | 74.61% | 78.53% | 80.89% | 84.82% | 88.74% | 92.93% | 96.86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
123 | EL | FWS | FA-35160017 | Lighting Cable Gland & Termination | 36 | 2024-07-07 | 2024-08-14 | 294 |  | 0% | Staraz | 0 | 88 | FA-25160352, FA-25160356, FA-25160387 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3401% | 3.061% | 5.782% | 8.503% | 11.56% | 12.93% | 15.65% | 18.71% | 21.43% | 24.15% | 26.87% | 29.59% | 31.29% | 34.01% | 36.73% | 39.46% | 42.52% | 45.24% | 47.96% | 49.66% | 52.38% | 55.1% | 57.82% | 60.54% | 63.61% | 66.33% | 67.69% | 70.75% | 73.47% | 76.19% | 78.91% | 81.63% | 84.35% | 86.05% | 88.78% | 91.84% | 94.56% | 97.28% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
124 | EL | FWS | Grounding/ Earthing System |  | 85 | 2024-06-01 | 2024-08-31 | 464 |  | 0% |  | 0 | 73 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2155% | 1.509% | 2.586% | 3.879% | 4.957% | 6.034% | 6.897% | 7.974% | 9.052% | 10.34% | 11.42% | 12.72% | 13.79% | 14.44% | 15.73% | 16.81% | 18.1% | 19.18% | 20.47% | 21.55% | 22.2% | 23.49% | 24.57% | 25.86% | 26.94% | 28.23% | 29.31% | 29.96% | 31.25% | 32.33% | 33.62% | 34.7% | 35.99% | 37.07% | 37.72% | 39.01% | 40.09% | 41.16% | 42.46% | 43.53% | 44.83% | 45.47% | 46.55% | 47.84% | 48.92% | 50.22% | 51.29% | 52.59% | 53.23% | 54.31% | 55.6% | 56.68% | 57.97% | 59.05% | 60.34% | 60.99% | 62.07% | 63.36% | 64.44% | 65.73% | 66.81% | 68.1% | 68.75% | 69.83% | 71.12% | 72.2% | 73.28% | 74.57% | 75.65% | 76.51% | 77.59% | 78.66% | 79.96% | 81.03% | 82.33% | 83.41% | 84.05% | 85.34% | 86.42% | 87.72% | 88.79% | 90.09% | 91.16% | 91.81% | 93.1% | 94.18% | 95.47% | 96.55% | 97.84% | 98.92% | 99.57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
125 | EL | FWS | FA-25160405 | Earthing Cable Pulling | 85 | 2024-06-01 | 2024-08-31 | 464 |  | 0% | Staraz | 0 | 73 | FA-25160306, FA-25160395 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2155% | 1.509% | 2.586% | 3.879% | 4.957% | 6.034% | 6.897% | 7.974% | 9.052% | 10.34% | 11.42% | 12.72% | 13.79% | 14.44% | 15.73% | 16.81% | 18.1% | 19.18% | 20.47% | 21.55% | 22.2% | 23.49% | 24.57% | 25.86% | 26.94% | 28.23% | 29.31% | 29.96% | 31.25% | 32.33% | 33.62% | 34.7% | 35.99% | 37.07% | 37.72% | 39.01% | 40.09% | 41.16% | 42.46% | 43.53% | 44.83% | 45.47% | 46.55% | 47.84% | 48.92% | 50.22% | 51.29% | 52.59% | 53.23% | 54.31% | 55.6% | 56.68% | 57.97% | 59.05% | 60.34% | 60.99% | 62.07% | 63.36% | 64.44% | 65.73% | 66.81% | 68.1% | 68.75% | 69.83% | 71.12% | 72.2% | 73.28% | 74.57% | 75.65% | 76.51% | 77.59% | 78.66% | 79.96% | 81.03% | 82.33% | 83.41% | 84.05% | 85.34% | 86.42% | 87.72% | 88.79% | 90.09% | 91.16% | 91.81% | 93.1% | 94.18% | 95.47% | 96.55% | 97.84% | 98.92% | 99.57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
126 | EL | SWS | Unit - SWS |  | 241 | 2024-02-20 | 2024-11-03 | 10889 |  | 0% |  | 0 | 17 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02755% | 0.07347% | 0.1194% | 0.1378% | 0.1837% | 0.2388% | 0.3031% | 0.3673% | 0.4316% | 0.4959% | 0.5326% | 0.5969% | 0.6612% | 0.7255% | 0.7898% | 0.8541% | 1.01% | 1.12% | 1.313% | 1.57% | 2.02% | 2.461% | 2.911% | 3.361% | 3.618% | 4.068% | 4.509% | 5.124% | 5.776% | 6.429% | 7.071% | 7.448% | 8.1% | 8.743% | 9.395% | 10.05% | 10.69% | 11.34% | 11.72% | 12.36% | 13.01% | 13.67% | 14.31% | 14.96% | 15.61% | 15.98% | 16.63% | 17.28% | 17.93% | 18.58% | 19.23% | 19.87% | 20.25% | 20.9% | 21.54% | 22.2% | 22.85% | 23.52% | 24.19% | 24.59% | 25.28% | 25.97% | 26.66% | 27.35% | 28.04% | 28.73% | 29.12% | 29.81% | 30.5% | 31.2% | 31.89% | 32.57% | 33.26% | 33.66% | 34.35% | 35.04% | 35.72% | 36.41% | 37.1% | 37.79% | 38.25% | 39.07% | 39.88% | 40.68% | 41.5% | 42.31% | 43.13% | 43.59% | 44.4% | 45.22% | 46.03% | 46.85% | 47.65% | 48.47% | 48.94% | 49.75% | 50.56% | 51.37% | 52.19% | 53% | 53.82% | 54.29% | 55.15% | 55.99% | 56.85% | 57.7% | 58.51% | 59.14% | 59.51% | 60.13% | 60.77% | 61.4% | 62.04% | 62.67% | 63.29% | 63.66% | 64.29% | 64.93% | 65.56% | 66.19% | 66.82% | 67.48% | 67.89% | 68.58% | 69.35% | 70.12% | 70.88% | 71.64% | 72.45% | 72.91% | 73.71% | 74.52% | 75.31% | 76.11% | 76.91% | 77.72% | 78.18% | 78.98% | 79.79% | 80.59% | 81.38% | 82.18% | 82.99% | 83.45% | 84.13% | 84.75% | 85.36% | 85.79% | 86.14% | 86.5% | 86.71% | 87.07% | 87.43% | 87.79% | 88.15% | 88.51% | 88.87% | 89.08% | 89.44% | 89.8% | 90.05% | 90.29% | 90.53% | 90.77% | 90.91% | 91.14% | 91.38% | 91.62% | 91.87% | 92.15% | 92.43% | 92.59% | 92.87% | 93.15% | 93.43% | 93.71% | 93.91% | 94.11% | 94.22% | 94.43% | 94.63% | 94.82% | 95.02% | 95.22% | 95.42% | 95.54% | 95.73% | 95.93% | 96.12% | 96.31% | 96.49% | 96.6% | 96.64% | 96.66% | 96.66% | 96.66% | 96.66% | 96.66% | 96.66% | 96.66% | 96.66% | 96.66% | 96.66% | 96.68% | 96.74% | 96.81% | 96.85% | 96.91% | 96.98% | 97.05% | 97.12% | 97.18% | 97.25% | 97.29% | 97.36% | 97.42% | 97.49% | 97.56% | 97.62% | 97.69% | 97.73% | 97.8% | 97.86% | 97.93% | 98% | 98.06% | 98.13% | 98.17% | 98.24% | 98.3% | 98.37% | 98.44% | 98.5% | 98.57% | 98.6% | 98.68% | 98.74% | 98.81% | 98.88% | 98.94% | 99.01% | 99.04% | 99.12% | 99.18% | 99.25% | 99.31% | 99.38% | 99.45% | 99.49% | 99.56% | 99.62% | 99.69% | 99.75% | 99.83% | 99.89% | 99.93% | 99.99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
127 | EL | SWS | Cable Tray, ladder, Conduits |  | 133 | 2024-02-25 | 2024-07-16 | 2043 |  | 0% |  | 0 | 13 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0979% | 0.1958% | 0.2937% | 0.4405% | 0.4895% | 0.5874% | 0.6853% | 0.7832% | 0.8811% | 0.979% | 1.077% | 1.175% | 1.273% | 1.371% | 1.468% | 1.566% | 1.664% | 1.762% | 1.811% | 1.909% | 2.007% | 3.035% | 4.209% | 5.384% | 6.559% | 7.244% | 8.419% | 9.594% | 10.77% | 11.94% | 13.12% | 14.29% | 14.98% | 16.15% | 17.33% | 18.5% | 19.68% | 20.85% | 22.03% | 22.71% | 23.89% | 25.06% | 26.24% | 27.41% | 28.63% | 29.81% | 30.45% | 31.67% | 32.84% | 34.02% | 35.19% | 36.47% | 37.79% | 38.52% | 39.79% | 41.12% | 42.39% | 43.66% | 44.98% | 46.26% | 47.04% | 48.31% | 49.58% | 50.91% | 52.18% | 53.45% | 54.77% | 55.51% | 56.78% | 58.1% | 59.37% | 60.65% | 61.97% | 63.24% | 64.02% | 65.3% | 66.57% | 67.89% | 69.16% | 70.44% | 71.76% | 72.49% | 73.76% | 75.09% | 76.36% | 77.63% | 78.95% | 80.23% | 81.01% | 82.28% | 83.55% | 84.88% | 86.15% | 87.42% | 88.74% | 89.48% | 90.75% | 92.07% | 93.34% | 94.62% | 95.69% | 95.79% | 95.84% | 95.99% | 96.08% | 96.18% | 96.33% | 96.43% | 96.52% | 96.62% | 96.72% | 96.87% | 96.97% | 97.06% | 97.21% | 97.31% | 97.36% | 97.5% | 97.6% | 97.7% | 97.85% | 97.94% | 98.04% | 98.14% | 98.24% | 98.34% | 98.48% | 98.58% | 98.68% | 98.83% | 98.87% | 98.97% | 99.12% | 99.22% | 99.31% | 99.46% | 99.56% | 99.61% | 99.76% | 99.85% | 99.95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
128 | EL | SWS | FA-25160412 | Installation of Primary Tray, ladder | 95 | 2024-02-25 | 2024-06-05 | 198 |  | 0% | Staraz | 0 | 13 | FA-25160429, FA-25160424 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.01% | 2.02% | 3.03% | 4.545% | 5.051% | 6.061% | 7.071% | 8.081% | 9.091% | 10.1% | 11.11% | 12.12% | 13.13% | 14.14% | 15.15% | 16.16% | 17.17% | 18.18% | 18.69% | 19.7% | 20.71% | 22.22% | 23.23% | 24.24% | 25.25% | 25.76% | 26.77% | 27.78% | 28.79% | 29.8% | 30.81% | 32.32% | 32.83% | 33.84% | 34.85% | 35.86% | 36.87% | 37.88% | 38.89% | 39.39% | 40.91% | 41.92% | 42.93% | 43.94% | 44.95% | 45.96% | 46.46% | 47.47% | 48.48% | 49.49% | 51.01% | 52.02% | 53.03% | 53.54% | 54.55% | 55.56% | 56.57% | 57.58% | 58.59% | 59.6% | 60.61% | 61.62% | 62.63% | 63.64% | 64.65% | 65.66% | 66.67% | 67.17% | 68.69% | 69.7% | 70.71% | 71.72% | 72.73% | 73.74% | 74.24% | 75.25% | 76.26% | 77.27% | 78.79% | 79.8% | 80.81% | 81.31% | 82.32% | 83.33% | 84.34% | 85.35% | 86.36% | 87.37% | 88.38% | 89.39% | 90.4% | 91.41% | 92.42% | 93.43% | 94.44% | 94.95% | 95.96% | 97.47% | 98.48% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
129 | EL | SWS | FA-25160418 | Installation of Secondary Tray | 85 | 2024-04-16 | 2024-07-16 | 198 |  | 0% | Staraz | 0 | 13 | FA-25160412 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.515% | 2.525% | 3.03% | 4.545% | 5.556% | 6.566% | 8.081% | 9.091% | 10.1% | 11.11% | 12.12% | 13.13% | 14.65% | 15.66% | 16.67% | 18.18% | 18.69% | 19.7% | 21.21% | 22.22% | 23.23% | 24.75% | 25.76% | 26.26% | 27.78% | 28.79% | 29.8% | 31.31% | 32.32% | 33.33% | 34.34% | 35.35% | 36.36% | 37.88% | 38.89% | 39.9% | 41.41% | 41.92% | 42.93% | 44.44% | 45.45% | 46.97% | 47.98% | 48.99% | 50% | 51.01% | 52.02% | 53.54% | 54.55% | 55.56% | 57.07% | 57.58% | 58.59% | 60.1% | 61.11% | 62.12% | 63.64% | 64.65% | 65.15% | 66.67% | 67.68% | 68.69% | 70.2% | 71.21% | 72.22% | 73.23% | 74.24% | 75.25% | 76.77% | 77.78% | 78.79% | 80.3% | 80.81% | 81.82% | 83.33% | 84.34% | 85.35% | 86.87% | 87.88% | 88.38% | 89.9% | 90.91% | 91.92% | 93.43% | 94.44% | 95.45% | 96.46% | 97.47% | 98.48% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
130 | EL | SWS | FA-25160424 | Installation of conduits | 75 | 2024-03-18 | 2024-06-05 | 1646 |  | 0% | Staraz | 0 | 13 | FA-25160429 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.094% | 2.43% | 3.767% | 5.103% | 5.893% | 7.23% | 8.566% | 9.903% | 11.24% | 12.58% | 13.91% | 14.64% | 15.98% | 17.31% | 18.65% | 19.99% | 21.32% | 22.66% | 23.45% | 24.79% | 26.12% | 27.46% | 28.8% | 30.13% | 31.47% | 32.2% | 33.54% | 34.87% | 36.21% | 37.55% | 38.88% | 40.22% | 41.01% | 42.35% | 43.68% | 45.02% | 46.29% | 47.63% | 48.97% | 49.76% | 51.09% | 52.43% | 53.77% | 55.1% | 56.44% | 57.78% | 58.51% | 59.84% | 61.18% | 62.52% | 63.85% | 65.19% | 66.52% | 67.31% | 68.65% | 69.99% | 71.32% | 72.66% | 74% | 75.33% | 76.06% | 77.4% | 78.74% | 80.07% | 81.41% | 82.75% | 84.08% | 84.87% | 86.21% | 87.55% | 88.88% | 90.16% | 91.49% | 92.83% | 93.62% | 94.96% | 96.29% | 97.63% | 98.97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
131 | EL | SWS | Supports |  | 120 | 2024-02-20 | 2024-06-27 | 597 |  | 0% |  | 0 | 13 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5025% | 1.34% | 2.178% | 2.513% | 3.35% | 4.188% | 5.025% | 5.863% | 6.7% | 7.538% | 8.04% | 8.878% | 9.715% | 10.55% | 11.39% | 12.23% | 13.07% | 13.57% | 14.41% | 15.24% | 16.08% | 16.92% | 17.76% | 18.59% | 19.1% | 19.93% | 20.77% | 21.61% | 22.45% | 23.28% | 24.12% | 24.46% | 25.29% | 26.13% | 26.97% | 27.81% | 28.64% | 29.48% | 29.98% | 30.82% | 31.66% | 32.5% | 33.33% | 34.17% | 35.01% | 35.51% | 36.35% | 37.19% | 38.02% | 38.86% | 39.7% | 40.54% | 41.04% | 41.88% | 42.71% | 43.55% | 44.39% | 45.23% | 46.06% | 46.4% | 47.24% | 48.07% | 48.91% | 49.75% | 50.59% | 51.42% | 51.93% | 52.76% | 53.6% | 54.44% | 55.28% | 56.11% | 56.95% | 57.45% | 58.29% | 59.13% | 59.97% | 60.8% | 61.64% | 62.48% | 62.98% | 63.82% | 64.66% | 65.49% | 66.33% | 67.17% | 68.01% | 68.34% | 69.18% | 70.02% | 70.85% | 71.69% | 72.53% | 73.37% | 73.87% | 74.71% | 75.54% | 76.38% | 77.22% | 78.06% | 78.89% | 79.4% | 80.23% | 81.07% | 81.91% | 82.75% | 83.58% | 84.42% | 84.92% | 85.76% | 86.6% | 87.44% | 88.27% | 89.11% | 89.95% | 90.28% | 91.12% | 91.96% | 92.8% | 93.63% | 94.47% | 95.31% | 95.81% | 96.65% | 97.49% | 98.32% | 99.16% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
132 | EL | SWS | FA-25160429 | Supports | 120 | 2024-02-20 | 2024-06-27 | 597 |  | 0% | Staraz | 0 | 13 | A1000 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5025% | 1.34% | 2.178% | 2.513% | 3.35% | 4.188% | 5.025% | 5.863% | 6.7% | 7.538% | 8.04% | 8.878% | 9.715% | 10.55% | 11.39% | 12.23% | 13.07% | 13.57% | 14.41% | 15.24% | 16.08% | 16.92% | 17.76% | 18.59% | 19.1% | 19.93% | 20.77% | 21.61% | 22.45% | 23.28% | 24.12% | 24.46% | 25.29% | 26.13% | 26.97% | 27.81% | 28.64% | 29.48% | 29.98% | 30.82% | 31.66% | 32.5% | 33.33% | 34.17% | 35.01% | 35.51% | 36.35% | 37.19% | 38.02% | 38.86% | 39.7% | 40.54% | 41.04% | 41.88% | 42.71% | 43.55% | 44.39% | 45.23% | 46.06% | 46.4% | 47.24% | 48.07% | 48.91% | 49.75% | 50.59% | 51.42% | 51.93% | 52.76% | 53.6% | 54.44% | 55.28% | 56.11% | 56.95% | 57.45% | 58.29% | 59.13% | 59.97% | 60.8% | 61.64% | 62.48% | 62.98% | 63.82% | 64.66% | 65.49% | 66.33% | 67.17% | 68.01% | 68.34% | 69.18% | 70.02% | 70.85% | 71.69% | 72.53% | 73.37% | 73.87% | 74.71% | 75.54% | 76.38% | 77.22% | 78.06% | 78.89% | 79.4% | 80.23% | 81.07% | 81.91% | 82.75% | 83.58% | 84.42% | 84.92% | 85.76% | 86.6% | 87.44% | 88.27% | 89.11% | 89.95% | 90.28% | 91.12% | 91.96% | 92.8% | 93.63% | 94.47% | 95.31% | 95.81% | 96.65% | 97.49% | 98.32% | 99.16% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
133 | EL | SWS | EL Transformer/ Panel/ JB |  | 121 | 2024-06-27 | 2024-11-03 | 450 |  | 0% |  | 0 | 13 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.778% | 2.889% | 4.889% | 6.889% | 8.889% | 10.89% | 12.89% | 14.67% | 16% | 17.78% | 19.78% | 21.78% | 23.78% | 25.78% | 27.78% | 28.89% | 30.89% | 32.67% | 34.67% | 36.67% | 38.67% | 40.67% | 42% | 44.22% | 46.44% | 48.67% | 50.89% | 53.11% | 55.33% | 56.44% | 58.67% | 60.89% | 63.11% | 65.33% | 67.56% | 69.78% | 70.89% | 73.11% | 75.33% | 77.56% | 79.78% | 82% | 84.22% | 85.33% | 87.56% | 89.78% | 92% | 94.22% | 94.44% | 94.67% | 94.89% | 95.11% | 95.33% | 95.56% | 95.78% | 96% | 96.22% | 96.44% | 96.67% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 97.11% | 97.11% | 97.11% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.56% | 97.56% | 97.56% | 97.56% | 97.78% | 97.78% | 97.78% | 97.78% | 98% | 98% | 98% | 98.22% | 98.22% | 98.22% | 98.22% | 98.44% | 98.44% | 98.44% | 98.67% | 98.67% | 98.67% | 98.67% | 98.89% | 98.89% | 98.89% | 98.89% | 99.11% | 99.11% | 99.11% | 99.11% | 99.33% | 99.33% | 99.33% | 99.56% | 99.56% | 99.56% | 99.56% | 99.78% | 99.78% | 99.78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
134 | EL | SWS | FA-25160435 | Electrical Panel( Lighting, Heat Tracing, Local , …) | 45 | 2024-06-27 | 2024-08-13 | 138 |  | 0% | Staraz | 0 | 24 | FA-25160429 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.174% | 3.623% | 5.797% | 7.971% | 10.14% | 12.32% | 14.49% | 16.67% | 18.12% | 20.29% | 22.46% | 24.64% | 26.81% | 28.99% | 31.16% | 32.61% | 34.78% | 36.96% | 39.13% | 41.3% | 43.48% | 45.65% | 47.1% | 49.28% | 51.45% | 53.62% | 55.8% | 57.97% | 60.14% | 61.59% | 63.77% | 65.94% | 68.12% | 70.29% | 72.46% | 74.64% | 76.09% | 78.26% | 80.43% | 82.61% | 84.78% | 86.96% | 89.86% | 90.58% | 92.75% | 94.93% | 97.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
135 | EL | SWS | FA-25160439 | Test and Energizing Local Panels Inside Units | 50 | 2024-09-10 | 2024-11-03 | 14 |  | 0% | Staraz | 0 | 13 | FA-25160499, FA-25160442 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 21.43% | 21.43% | 21.43% | 21.43% | 28.57% | 28.57% | 28.57% | 28.57% | 35.71% | 35.71% | 35.71% | 42.86% | 42.86% | 42.86% | 42.86% | 50% | 50% | 50% | 50% | 57.14% | 57.14% | 57.14% | 57.14% | 64.29% | 64.29% | 64.29% | 71.43% | 71.43% | 71.43% | 71.43% | 78.57% | 78.57% | 78.57% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 92.86% | 92.86% | 92.86% | 92.86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
136 | EL | SWS | FA-25160442 | Local Control Station | 45 | 2024-06-27 | 2024-08-13 | 260 |  | 0% | Staraz | 0 | 17 | FA-25160429 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.923% | 3.462% | 5.769% | 7.692% | 10% | 12.31% | 14.62% | 16.54% | 18.08% | 20.38% | 22.31% | 24.62% | 26.92% | 29.23% | 31.54% | 32.69% | 35% | 36.92% | 39.23% | 41.54% | 43.85% | 46.15% | 47.31% | 49.62% | 51.54% | 53.85% | 56.15% | 58.46% | 60.77% | 61.92% | 64.23% | 66.15% | 68.46% | 70.77% | 73.08% | 75.38% | 76.54% | 78.85% | 80.77% | 83.08% | 85.38% | 87.69% | 90% | 91.15% | 93.46% | 95.38% | 97.69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
137 | EL | SWS | FA-25160446 | Power Junction Box | 36 | 2024-07-18 | 2024-08-25 | 38 |  | 0% | Staraz | 0 | 17 | FA-25160442 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.632% | 2.632% | 5.263% | 7.895% | 13.16% | 15.79% | 18.42% | 21.05% | 21.05% | 23.68% | 26.32% | 28.95% | 34.21% | 36.84% | 39.47% | 39.47% | 42.11% | 44.74% | 47.37% | 50% | 55.26% | 57.89% | 57.89% | 60.53% | 63.16% | 65.79% | 68.42% | 71.05% | 76.32% | 76.32% | 78.95% | 81.58% | 84.21% | 86.84% | 89.47% | 92.11% | 94.74% | 97.37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
138 | EL | SWS | Motor Free Run Test |  | 50 | 2024-09-10 | 2024-11-03 | 350 |  | 0% |  | 0 | 17 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5714% | 2.571% | 4.571% | 5.714% | 7.714% | 9.714% | 11.71% | 13.71% | 15.71% | 17.71% | 18.86% | 20.86% | 22.86% | 24.86% | 26.86% | 28.86% | 30.86% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 45.14% | 47.14% | 49.14% | 51.14% | 53.14% | 55.14% | 57.14% | 58.29% | 60.29% | 62.29% | 64.29% | 66.29% | 68.29% | 70.29% | 71.43% | 73.43% | 75.43% | 77.43% | 79.43% | 81.43% | 83.43% | 84.57% | 86.57% | 88.57% | 90.57% | 92.57% | 94.57% | 96.57% | 97.71% | 99.71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
139 | EL | SWS | FA-25160451 | Motor Free Run Test | 50 | 2024-09-10 | 2024-11-03 | 350 |  | 0% | Staraz | 0 | 17 | FA-25160442, FA-25160499 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5714% | 2.571% | 4.571% | 5.714% | 7.714% | 9.714% | 11.71% | 13.71% | 15.71% | 17.71% | 18.86% | 20.86% | 22.86% | 24.86% | 26.86% | 28.86% | 30.86% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 45.14% | 47.14% | 49.14% | 51.14% | 53.14% | 55.14% | 57.14% | 58.29% | 60.29% | 62.29% | 64.29% | 66.29% | 68.29% | 70.29% | 71.43% | 73.43% | 75.43% | 77.43% | 79.43% | 81.43% | 83.43% | 84.57% | 86.57% | 88.57% | 90.57% | 92.57% | 94.57% | 96.57% | 97.71% | 99.71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
140 | EL | SWS | Lighting & Small Power System |  | 120 | 2024-03-07 | 2024-07-13 | 1999 |  | 0% |  | 0 | 119 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4502% | 0.8504% | 1.551% | 2.251% | 2.951% | 3.652% | 4.302% | 5.003% | 5.403% | 6.103% | 6.803% | 7.504% | 8.154% | 8.854% | 9.555% | 9.955% | 10.66% | 11.36% | 12.06% | 12.71% | 13.41% | 14.11% | 14.51% | 15.21% | 15.91% | 16.56% | 17.26% | 17.96% | 18.66% | 19.06% | 19.76% | 20.41% | 21.11% | 21.81% | 22.51% | 23.21% | 23.61% | 24.26% | 24.96% | 25.66% | 26.36% | 27.06% | 27.76% | 28.21% | 29.01% | 29.81% | 30.62% | 31.37% | 32.17% | 32.97% | 33.42% | 34.22% | 35.02% | 35.82% | 36.62% | 37.42% | 38.22% | 38.67% | 39.47% | 40.27% | 41.07% | 41.82% | 42.62% | 43.42% | 43.87% | 44.67% | 45.47% | 46.27% | 47.07% | 47.87% | 48.67% | 49.12% | 49.92% | 50.73% | 51.53% | 52.28% | 53.08% | 53.88% | 54.33% | 55.13% | 55.93% | 56.73% | 57.53% | 58.33% | 59.13% | 59.63% | 60.63% | 61.63% | 62.68% | 63.68% | 64.68% | 65.68% | 66.28% | 67.28% | 68.33% | 69.33% | 70.34% | 71.39% | 72.39% | 72.99% | 73.99% | 74.99% | 75.99% | 77.04% | 78.04% | 79.04% | 79.64% | 80.64% | 81.69% | 82.69% | 83.69% | 84.69% | 85.74% | 86.29% | 87.34% | 88.34% | 89.34% | 90.4% | 91.4% | 92.4% | 93% | 94% | 95% | 96.05% | 97.05% | 98.05% | 99.05% | 99.65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
141 | EL | SWS | FA-25160455 | Lighting JB | 80 | 2024-04-18 | 2024-07-13 | 166 |  | 0% | Staraz | 0 | 75 | FA-25160459 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.205% | 2.41% | 3.614% | 4.819% | 6.024% | 7.229% | 8.434% | 9.036% | 10.24% | 11.45% | 12.65% | 13.86% | 15.66% | 16.87% | 17.47% | 18.67% | 19.88% | 21.08% | 22.29% | 23.49% | 24.7% | 25.3% | 27.11% | 28.31% | 29.52% | 30.72% | 31.93% | 33.13% | 33.73% | 34.94% | 36.14% | 37.35% | 38.55% | 40.36% | 41.57% | 42.17% | 43.37% | 44.58% | 45.78% | 46.99% | 48.19% | 49.4% | 50% | 51.81% | 53.01% | 54.22% | 55.42% | 56.63% | 57.83% | 58.43% | 59.64% | 60.84% | 62.05% | 63.25% | 64.46% | 66.27% | 66.87% | 68.07% | 69.28% | 70.48% | 71.69% | 72.89% | 74.1% | 74.7% | 75.9% | 77.71% | 78.92% | 80.12% | 81.33% | 82.53% | 83.13% | 84.34% | 85.54% | 86.75% | 87.95% | 89.16% | 90.96% | 91.57% | 92.77% | 93.98% | 95.18% | 96.39% | 97.59% | 98.8% | 99.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
142 | EL | SWS | FA-25160459 | Lighting Fixture | 120 | 2024-03-07 | 2024-07-13 | 1657 |  | 0% | Staraz | 0 | 75 | FA-25160429 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5432% | 1.026% | 1.871% | 2.716% | 3.561% | 4.406% | 5.19% | 6.035% | 6.518% | 7.363% | 8.208% | 9.053% | 9.837% | 10.68% | 11.53% | 12.01% | 12.85% | 13.7% | 14.54% | 15.33% | 16.17% | 17.02% | 17.5% | 18.35% | 19.19% | 19.98% | 20.82% | 21.67% | 22.51% | 22.99% | 23.84% | 24.62% | 25.47% | 26.31% | 27.16% | 28% | 28.49% | 29.27% | 30.11% | 30.96% | 31.8% | 32.65% | 33.43% | 33.92% | 34.76% | 35.61% | 36.45% | 37.3% | 38.08% | 38.93% | 39.41% | 40.25% | 41.1% | 41.94% | 42.73% | 43.57% | 44.42% | 44.9% | 45.75% | 46.59% | 47.37% | 48.22% | 49.06% | 49.91% | 50.39% | 51.24% | 52.08% | 52.87% | 53.71% | 54.56% | 55.4% | 55.88% | 56.73% | 57.51% | 58.36% | 59.2% | 60.05% | 60.89% | 61.38% | 62.16% | 63.01% | 63.85% | 64.7% | 65.54% | 66.32% | 66.81% | 67.65% | 68.5% | 69.34% | 70.19% | 70.97% | 71.82% | 72.3% | 73.14% | 73.99% | 74.83% | 75.62% | 76.46% | 77.31% | 77.79% | 78.64% | 79.48% | 80.27% | 81.11% | 81.96% | 82.8% | 83.28% | 84.13% | 84.91% | 85.76% | 86.6% | 87.45% | 88.29% | 88.77% | 89.62% | 90.4% | 91.25% | 92.09% | 92.94% | 93.78% | 94.27% | 95.05% | 95.9% | 96.74% | 97.59% | 98.43% | 99.22% | 99.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
143 | EL | SWS | FA-25160464 | Lighting Socket | 40 | 2024-05-31 | 2024-07-13 | 176 |  | 0% | Staraz | 0 | 119 | FA-25160455 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5682% | 2.841% | 5.682% | 7.955% | 10.8% | 13.07% | 15.34% | 17.05% | 19.32% | 22.16% | 24.43% | 26.7% | 29.55% | 31.82% | 33.52% | 35.8% | 38.64% | 40.91% | 43.18% | 46.02% | 48.3% | 50% | 52.27% | 54.55% | 57.39% | 59.66% | 62.5% | 64.77% | 66.48% | 68.75% | 71.02% | 73.86% | 76.14% | 78.98% | 81.25% | 82.95% | 85.23% | 87.5% | 90.34% | 92.61% | 95.45% | 97.73% | 98.86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
144 | EL | SWS | Electrical Heat Tracing |  | 22 | 2024-08-06 | 2024-08-29 | 103 |  | 0% |  | 0 | 74 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.942% | 6.796% | 10.68% | 13.59% | 18.45% | 22.33% | 27.18% | 32.04% | 35.92% | 40.78% | 43.69% | 47.57% | 52.43% | 57.28% | 61.17% | 66.02% | 70.87% | 72.82% | 77.67% | 82.52% | 87.38% | 91.26% | 96.12% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
145 | EL | SWS | FA-25160469 | Electrical Heat Tracing Cabling | 22 | 2024-08-06 | 2024-08-29 | 103 |  | 0% | Staraz | 0 | 74 | FA-25160435 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.942% | 6.796% | 10.68% | 13.59% | 18.45% | 22.33% | 27.18% | 32.04% | 35.92% | 40.78% | 43.69% | 47.57% | 52.43% | 57.28% | 61.17% | 66.02% | 70.87% | 72.82% | 77.67% | 82.52% | 87.38% | 91.26% | 96.12% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
146 | EL | SWS | Electrical Cabling |  | 132 | 2024-03-10 | 2024-07-29 | 4343 |  | 0% |  | 0 | 92 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1612% | 0.8059% | 1.451% | 2.095% | 2.74% | 3.108% | 3.73% | 4.375% | 5.02% | 5.664% | 6.309% | 6.931% | 7.322% | 7.944% | 8.589% | 9.233% | 9.878% | 10.52% | 11.14% | 11.54% | 12.16% | 12.8% | 13.45% | 14.09% | 14.74% | 15.36% | 15.73% | 16.37% | 17.02% | 17.66% | 18.31% | 18.93% | 19.57% | 19.94% | 20.58% | 21.23% | 21.87% | 22.52% | 23.14% | 23.79% | 24.15% | 24.8% | 25.44% | 26.09% | 26.73% | 27.35% | 28% | 28.37% | 29.01% | 29.66% | 30.3% | 30.92% | 31.57% | 32.21% | 32.58% | 33.23% | 33.87% | 34.52% | 35.14% | 35.78% | 36.43% | 36.93% | 37.9% | 38.84% | 39.79% | 40.73% | 41.7% | 42.64% | 43.2% | 44.14% | 45.08% | 46.03% | 47% | 47.94% | 48.88% | 49.44% | 50.38% | 51.32% | 52.27% | 53.24% | 54.18% | 55.12% | 55.68% | 56.62% | 57.56% | 58.53% | 59.48% | 60.42% | 61.36% | 61.92% | 62.86% | 63.83% | 64.77% | 65.71% | 66.66% | 67.6% | 68.16% | 69.12% | 70.07% | 71.01% | 71.95% | 72.9% | 73.87% | 74.4% | 75.36% | 76.31% | 77.25% | 78.19% | 79.16% | 80.11% | 80.66% | 81.6% | 82.55% | 83.49% | 84.46% | 85.4% | 86.35% | 86.9% | 87.84% | 88.79% | 89.73% | 90.7% | 91.64% | 92.59% | 93.14% | 94.08% | 95.03% | 95.99% | 96.5% | 96.8% | 97.12% | 97.28% | 97.61% | 97.9% | 98.23% | 98.53% | 98.83% | 99.15% | 99.33% | 99.63% | 99.93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
147 | EL | SWS | FA-25160477 | LV Cable | 120 | 2024-03-10 | 2024-07-16 | 2002 |  | 0% | Staraz | 0 | 13 | FA-25160003, FA-25160418 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1998% | 1.049% | 1.898% | 2.697% | 3.546% | 4.046% | 4.845% | 5.694% | 6.543% | 7.393% | 8.192% | 9.041% | 9.54% | 10.34% | 11.19% | 12.04% | 12.84% | 13.69% | 14.54% | 14.99% | 15.83% | 16.68% | 17.48% | 18.33% | 19.18% | 19.98% | 20.48% | 21.33% | 22.13% | 22.98% | 23.83% | 24.63% | 25.47% | 25.97% | 26.77% | 27.62% | 28.47% | 29.27% | 30.12% | 30.97% | 31.47% | 32.27% | 33.12% | 33.97% | 34.77% | 35.61% | 36.46% | 36.91% | 37.76% | 38.61% | 39.41% | 40.26% | 41.11% | 41.91% | 42.41% | 43.26% | 44.06% | 44.91% | 45.75% | 46.55% | 47.4% | 47.9% | 48.7% | 49.55% | 50.4% | 51.2% | 52.05% | 52.9% | 53.4% | 54.2% | 55.04% | 55.89% | 56.69% | 57.54% | 58.39% | 58.84% | 59.69% | 60.54% | 61.34% | 62.19% | 63.04% | 63.84% | 64.34% | 65.18% | 65.98% | 66.83% | 67.68% | 68.48% | 69.33% | 69.83% | 70.63% | 71.48% | 72.33% | 73.13% | 73.98% | 74.83% | 75.27% | 76.12% | 76.97% | 77.82% | 78.62% | 79.47% | 80.32% | 80.77% | 81.62% | 82.47% | 83.27% | 84.12% | 84.97% | 85.76% | 86.26% | 87.11% | 87.91% | 88.76% | 89.61% | 90.41% | 91.26% | 91.76% | 92.56% | 93.41% | 94.26% | 95.05% | 95.9% | 96.75% | 97.2% | 98.05% | 98.9% | 99.75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
148 | EL | SWS | FA-25160484 | Control Cable | 120 | 2024-03-10 | 2024-07-16 | 1335 |  | 0% | Staraz | 0 | 13 | FA-25160477 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2247% | 1.049% | 1.873% | 2.697% | 3.521% | 4.045% | 4.869% | 5.693% | 6.517% | 7.341% | 8.165% | 9.064% | 9.513% | 10.34% | 11.16% | 11.99% | 12.88% | 13.71% | 14.53% | 14.98% | 15.81% | 16.63% | 17.53% | 18.35% | 19.18% | 20% | 20.45% | 21.35% | 22.17% | 23% | 23.82% | 24.64% | 25.47% | 25.99% | 26.82% | 27.64% | 28.46% | 29.29% | 30.11% | 30.94% | 31.46% | 32.28% | 33.11% | 33.93% | 34.76% | 35.58% | 36.48% | 36.93% | 37.75% | 38.58% | 39.4% | 40.3% | 41.12% | 41.95% | 42.4% | 43.22% | 44.04% | 44.94% | 45.77% | 46.59% | 47.42% | 47.87% | 48.76% | 49.59% | 50.41% | 51.24% | 52.06% | 52.88% | 53.41% | 54.23% | 55.06% | 55.88% | 56.7% | 57.53% | 58.35% | 58.88% | 59.7% | 60.52% | 61.35% | 62.17% | 63% | 63.9% | 64.34% | 65.17% | 65.99% | 66.82% | 67.64% | 68.54% | 69.36% | 69.81% | 70.64% | 71.46% | 72.36% | 73.18% | 74.01% | 74.83% | 75.28% | 76.1% | 77% | 77.83% | 78.65% | 79.48% | 80.3% | 80.82% | 81.65% | 82.47% | 83.3% | 84.12% | 84.94% | 85.77% | 86.29% | 87.12% | 87.94% | 88.76% | 89.59% | 90.41% | 91.24% | 91.76% | 92.58% | 93.41% | 94.23% | 95.06% | 95.96% | 96.78% | 97.23% | 98.05% | 98.88% | 99.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
149 | EL | SWS | FA-25160491 | Lighting Cable | 75 | 2024-05-10 | 2024-07-29 | 1006 |  | 0% | Staraz | 0 | 92 | FA-25160424 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5964% | 1.988% | 3.28% | 4.672% | 5.964% | 7.256% | 8.648% | 9.443% | 10.74% | 12.03% | 13.42% | 14.71% | 16.1% | 17.4% | 18.19% | 19.48% | 20.87% | 22.17% | 23.46% | 24.85% | 26.14% | 26.94% | 28.23% | 29.62% | 30.91% | 32.31% | 33.6% | 34.99% | 35.69% | 37.08% | 38.37% | 39.66% | 41.05% | 42.35% | 43.74% | 44.43% | 45.83% | 47.12% | 48.51% | 49.8% | 51.19% | 52.49% | 53.28% | 54.57% | 55.96% | 57.26% | 58.55% | 59.94% | 61.23% | 62.03% | 63.32% | 64.71% | 66% | 67.4% | 68.69% | 69.98% | 70.78% | 72.17% | 73.46% | 74.75% | 76.14% | 77.44% | 78.83% | 79.52% | 80.91% | 82.21% | 83.6% | 84.89% | 86.18% | 87.57% | 88.37% | 89.66% | 90.95% | 92.35% | 93.64% | 95.03% | 96.32% | 97.12% | 98.41% | 99.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
150 | EL | SWS | Electrical Cable Gland/ Termination/ MV Cable Termination kit |  | 66 | 2024-06-20 | 2024-08-29 | 541 |  | 0% |  | 0 | 74 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5545% | 1.294% | 2.773% | 4.067% | 5.36% | 6.839% | 8.133% | 9.612% | 10.35% | 11.83% | 13.12% | 14.6% | 15.9% | 17.19% | 18.67% | 19.41% | 20.89% | 22.18% | 23.66% | 24.95% | 26.43% | 27.73% | 28.47% | 29.94% | 31.24% | 32.72% | 34.2% | 35.86% | 37.52% | 38.45% | 40.11% | 41.59% | 43.25% | 44.92% | 46.58% | 48.24% | 49.17% | 50.83% | 52.31% | 53.97% | 55.64% | 57.3% | 58.96% | 59.89% | 61.37% | 63.03% | 64.7% | 66.36% | 68.02% | 69.5% | 70.61% | 72.09% | 73.75% | 75.42% | 77.08% | 78.74% | 80.22% | 81.15% | 82.81% | 84.47% | 86.14% | 87.8% | 89.28% | 90.94% | 91.87% | 93.53% | 95.19% | 96.86% | 98.34% | 99.82% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
151 | EL | SWS | FA-25160499 | Power Cable Gland & Termination | 42 | 2024-07-16 | 2024-08-29 | 56 |  | 0% | Staraz | 0 | 13 | FA-25160435, FA-25160442, FA-25160477, FA-25160484, FA-25160446 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.786% | 3.571% | 7.143% | 7.143% | 10.71% | 12.5% | 14.29% | 17.86% | 19.64% | 21.43% | 23.21% | 25% | 28.57% | 30.36% | 32.14% | 35.71% | 37.5% | 39.29% | 41.07% | 44.64% | 46.43% | 48.21% | 51.79% | 53.57% | 55.36% | 57.14% | 58.93% | 62.5% | 64.29% | 66.07% | 69.64% | 71.43% | 73.21% | 75% | 78.57% | 80.36% | 82.14% | 85.71% | 85.71% | 89.29% | 91.07% | 92.86% | 96.43% | 98.21% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
152 | EL | SWS | FA-35160023 | Lighting Cable Gland & Termination | 65 | 2024-06-20 | 2024-08-28 | 485 |  | 0% | Staraz | 0 | 75 | FA-25160455, FA-25160459, FA-25160491 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6186% | 1.443% | 3.093% | 4.536% | 5.979% | 7.629% | 9.072% | 10.72% | 11.55% | 13.2% | 14.64% | 16.29% | 17.73% | 19.18% | 20.82% | 21.65% | 23.3% | 24.74% | 26.39% | 27.84% | 29.48% | 30.93% | 31.75% | 33.4% | 34.85% | 36.49% | 37.94% | 39.59% | 41.03% | 41.86% | 43.51% | 44.95% | 46.6% | 48.04% | 49.69% | 51.13% | 52.16% | 53.61% | 55.26% | 56.7% | 58.14% | 59.79% | 61.24% | 62.27% | 63.71% | 65.36% | 66.8% | 68.45% | 69.9% | 71.34% | 72.37% | 73.81% | 75.46% | 76.91% | 78.56% | 80% | 81.65% | 82.47% | 83.92% | 85.57% | 87.01% | 88.66% | 90.1% | 91.75% | 92.58% | 94.02% | 95.67% | 97.11% | 98.76% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
153 | EL | SWS | Grounding/ Earthing System |  | 65 | 2024-06-23 | 2024-08-31 | 464 |  | 0% |  | 0 | 73 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.509% | 3.017% | 4.526% | 6.034% | 7.543% | 8.405% | 10.13% | 11.64% | 13.15% | 14.66% | 16.16% | 17.67% | 18.53% | 20.04% | 21.77% | 23.28% | 24.78% | 26.29% | 27.8% | 28.66% | 30.17% | 31.9% | 33.41% | 34.91% | 36.42% | 37.93% | 38.79% | 40.3% | 41.81% | 43.53% | 45.04% | 46.55% | 48.06% | 48.92% | 50.43% | 51.94% | 53.66% | 55.17% | 56.68% | 58.19% | 59.05% | 60.56% | 62.07% | 63.58% | 65.3% | 66.81% | 68.32% | 69.18% | 70.69% | 72.2% | 73.71% | 75.43% | 76.94% | 78.45% | 79.31% | 80.82% | 82.33% | 83.84% | 85.34% | 87.07% | 88.58% | 89.44% | 90.95% | 92.46% | 93.97% | 95.47% | 97.2% | 98.71% | 99.57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
154 | EL | SWS | FA-25160505 | Earthing Cable Pulling | 65 | 2024-06-23 | 2024-08-31 | 464 |  | 0% | Staraz | 0 | 73 | FA-25160405, FA-25160446, FA-25160499 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.509% | 3.017% | 4.526% | 6.034% | 7.543% | 8.405% | 10.13% | 11.64% | 13.15% | 14.66% | 16.16% | 17.67% | 18.53% | 20.04% | 21.77% | 23.28% | 24.78% | 26.29% | 27.8% | 28.66% | 30.17% | 31.9% | 33.41% | 34.91% | 36.42% | 37.93% | 38.79% | 40.3% | 41.81% | 43.53% | 45.04% | 46.55% | 48.06% | 48.92% | 50.43% | 51.94% | 53.66% | 55.17% | 56.68% | 58.19% | 59.05% | 60.56% | 62.07% | 63.58% | 65.3% | 66.81% | 68.32% | 69.18% | 70.69% | 72.2% | 73.71% | 75.43% | 76.94% | 78.45% | 79.31% | 80.82% | 82.33% | 83.84% | 85.34% | 87.07% | 88.58% | 89.44% | 90.95% | 92.46% | 93.97% | 95.47% | 97.2% | 98.71% | 99.57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
155 | EL | FLS | Unit - FLS |  | 216 | 2024-03-18 | 2024-11-03 | 6255 |  | 0% |  | 0 | 13 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.07994% | 0.2398% | 0.4317% | 0.6075% | 0.7194% | 0.9273% | 1.199% | 1.471% | 1.743% | 2.014% | 2.302% | 2.462% | 2.766% | 3.054% | 3.357% | 3.645% | 4.253% | 4.86% | 5.212% | 5.819% | 6.427% | 7.034% | 7.626% | 8.233% | 8.841% | 9.193% | 9.8% | 10.41% | 11.02% | 11.62% | 12.23% | 12.84% | 13.24% | 13.91% | 14.58% | 15.25% | 15.92% | 16.61% | 17.28% | 17.67% | 18.34% | 19.01% | 19.68% | 20.37% | 21.04% | 21.71% | 22.09% | 22.77% | 23.5% | 24.24% | 24.97% | 25.72% | 26.46% | 26.87% | 27.63% | 28.36% | 29.1% | 29.83% | 30.58% | 31.35% | 31.8% | 32.58% | 33.35% | 34.12% | 34.9% | 35.67% | 36.43% | 36.88% | 37.65% | 38.72% | 39.94% | 41.17% | 42.4% | 43.61% | 44.33% | 45.56% | 46.78% | 48.01% | 49.24% | 50.38% | 51.22% | 51.75% | 52.66% | 53.57% | 54.47% | 55.38% | 56.29% | 57.2% | 57.73% | 58.63% | 59.54% | 60.42% | 61.29% | 62.17% | 63.07% | 63.58% | 64.46% | 65.34% | 66.24% | 67.11% | 67.99% | 68.87% | 69.43% | 70.41% | 71.37% | 72.33% | 73.27% | 74.21% | 75.17% | 75.75% | 76.71% | 77.68% | 78.66% | 79.63% | 80.61% | 81.58% | 82.14% | 83.12% | 84.03% | 84.94% | 85.84% | 86.73% | 87.64% | 88.15% | 89.06% | 89.96% | 90.86% | 91.61% | 91.93% | 92.17% | 92.31% | 92.57% | 92.81% | 93.06% | 93.3% | 93.54% | 93.8% | 93.94% | 94.18% | 94.42% | 94.68% | 94.92% | 95.16% | 95.41% | 95.56% | 95.72% | 95.89% | 96.05% | 96.21% | 96.39% | 96.53% | 96.63% | 96.77% | 96.91% | 97.07% | 97.19% | 97.28% | 97.38% | 97.44% | 97.54% | 97.63% | 97.71% | 97.79% | 97.87% | 97.95% | 98% | 98.03% | 98.03% | 98.03% | 98.03% | 98.03% | 98.03% | 98.03% | 98.03% | 98.03% | 98.03% | 98.03% | 98.03% | 98.03% | 98.03% | 98.03% | 98.03% | 98.03% | 98.03% | 98.03% | 98.03% | 98.03% | 98.03% | 98.03% | 98.03% | 98.03% | 98.03% | 98.05% | 98.08% | 98.15% | 98.19% | 98.26% | 98.31% | 98.37% | 98.42% | 98.45% | 98.51% | 98.58% | 98.63% | 98.69% | 98.74% | 98.8% | 98.83% | 98.88% | 98.94% | 98.99% | 99.06% | 99.1% | 99.17% | 99.2% | 99.26% | 99.31% | 99.38% | 99.42% | 99.49% | 99.54% | 99.57% | 99.63% | 99.68% | 99.74% | 99.79% | 99.86% | 99.9% | 99.95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
156 | EL | FLS | Cable Tray, ladder, Conduits |  | 115 | 2024-03-23 | 2024-07-23 | 1930 |  | 0% |  | 0 | 56 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1036% | 0.4145% | 0.6736% | 0.9845% | 1.244% | 1.503% | 1.71% | 1.969% | 2.228% | 2.539% | 2.798% | 4.093% | 5.389% | 6.166% | 7.409% | 8.705% | 10% | 11.3% | 12.59% | 13.89% | 14.66% | 15.91% | 17.2% | 18.5% | 19.79% | 21.09% | 22.44% | 23.32% | 24.82% | 26.32% | 27.82% | 29.33% | 30.83% | 32.38% | 33.21% | 34.77% | 36.27% | 37.77% | 39.27% | 40.78% | 42.28% | 43.16% | 44.66% | 46.22% | 47.72% | 49.22% | 50.73% | 52.23% | 53.11% | 54.61% | 56.11% | 57.62% | 59.17% | 60.67% | 62.18% | 63.06% | 64.56% | 66.06% | 67.56% | 69.07% | 70.57% | 72.12% | 73.01% | 74.51% | 76.01% | 77.51% | 79.02% | 80.52% | 82.02% | 82.9% | 84.4% | 85.96% | 87.46% | 88.96% | 90.21% | 90.41% | 90.52% | 90.78% | 90.98% | 91.19% | 91.4% | 91.66% | 91.87% | 91.97% | 92.18% | 92.44% | 92.64% | 92.85% | 93.06% | 93.32% | 93.42% | 93.63% | 93.83% | 94.09% | 94.3% | 94.51% | 94.72% | 94.87% | 95.08% | 95.28% | 95.49% | 95.75% | 95.96% | 96.17% | 96.32% | 96.53% | 96.74% | 96.94% | 97.15% | 97.41% | 97.62% | 97.72% | 97.98% | 98.19% | 98.39% | 98.6% | 98.81% | 99.07% | 99.17% | 99.38% | 99.64% | 99.84% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
157 | EL | FLS | FA-25160512 | Installation of Primary Tray, ladder | 70 | 2024-03-23 | 2024-06-05 | 380 |  | 0% | Staraz | 0 | 12 | FA-25160529 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5263% | 2.105% | 3.421% | 5% | 6.316% | 7.632% | 8.684% | 10% | 11.32% | 12.89% | 14.21% | 15.79% | 17.11% | 17.89% | 19.47% | 20.79% | 22.37% | 23.68% | 25% | 26.58% | 27.37% | 28.68% | 30.26% | 31.58% | 33.16% | 34.47% | 36.05% | 36.84% | 38.16% | 39.74% | 41.05% | 42.37% | 43.95% | 45.26% | 46.05% | 47.63% | 48.95% | 50.53% | 51.84% | 53.42% | 54.74% | 55.53% | 57.11% | 58.42% | 59.74% | 61.32% | 62.63% | 64.21% | 65% | 66.32% | 67.89% | 69.21% | 70.79% | 72.11% | 73.42% | 74.21% | 75.79% | 77.11% | 78.68% | 80% | 81.58% | 82.89% | 83.68% | 85.26% | 86.58% | 87.89% | 89.47% | 90.79% | 92.37% | 93.16% | 94.47% | 96.05% | 97.37% | 98.95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
158 | EL | FLS | FA-25160518 | Installation of Secondary Tray | 90 | 2024-04-18 | 2024-07-23 | 380 |  | 0% | Staraz | 0 | 12 | FA-25160512 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2632% | 0.7895% | 1.842% | 3.158% | 4.211% | 5.263% | 6.316% | 7.368% | 8.158% | 9.211% | 10.26% | 11.58% | 12.63% | 13.68% | 14.74% | 15.53% | 16.58% | 17.63% | 18.68% | 20% | 21.05% | 22.11% | 22.63% | 23.95% | 25% | 26.05% | 27.11% | 28.42% | 29.47% | 30% | 31.05% | 32.37% | 33.42% | 34.47% | 35.53% | 36.84% | 37.37% | 38.42% | 39.47% | 40.79% | 41.84% | 42.89% | 43.95% | 44.74% | 45.79% | 46.84% | 47.89% | 49.21% | 50.26% | 51.32% | 52.11% | 53.16% | 54.21% | 55.26% | 56.32% | 57.63% | 58.68% | 59.21% | 60.26% | 61.58% | 62.63% | 63.68% | 64.74% | 66.05% | 66.58% | 67.63% | 68.68% | 70% | 71.05% | 72.11% | 73.16% | 73.95% | 75% | 76.05% | 77.11% | 78.42% | 79.47% | 80.53% | 81.32% | 82.37% | 83.42% | 84.47% | 85.53% | 86.84% | 87.89% | 88.42% | 89.74% | 90.79% | 91.84% | 92.89% | 93.95% | 95.26% | 95.79% | 96.84% | 98.16% | 99.21% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
159 | EL | FLS | FA-25160524 | Installation of conduits | 60 | 2024-04-03 | 2024-06-05 | 1170 |  | 0% | Staraz | 0 | 101 | FA-25160529 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.709% | 3.333% | 4.274% | 5.983% | 7.607% | 9.316% | 10.94% | 12.65% | 14.27% | 15.3% | 16.92% | 18.63% | 20.26% | 21.97% | 23.59% | 25.3% | 26.24% | 27.86% | 29.57% | 31.2% | 32.91% | 34.53% | 36.24% | 37.18% | 38.89% | 40.51% | 42.22% | 43.85% | 45.56% | 47.18% | 48.12% | 49.83% | 51.45% | 53.16% | 54.79% | 56.5% | 58.12% | 59.15% | 60.77% | 62.48% | 64.1% | 65.81% | 67.44% | 69.15% | 70.09% | 71.79% | 73.42% | 75.13% | 76.75% | 78.46% | 80.09% | 81.03% | 82.74% | 84.36% | 86.07% | 87.69% | 89.4% | 91.03% | 92.05% | 93.68% | 95.38% | 97.01% | 98.72% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
160 | EL | FLS | Supports |  | 111 | 2024-03-18 | 2024-07-14 | 597 |  | 0% |  | 0 | 12 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.8375% | 1.675% | 2.513% | 3.518% | 4.02% | 4.858% | 5.863% | 6.7% | 7.538% | 8.543% | 9.38% | 9.883% | 10.89% | 11.73% | 12.56% | 13.57% | 14.41% | 15.24% | 15.91% | 16.75% | 17.59% | 18.59% | 19.43% | 20.44% | 21.27% | 21.78% | 22.61% | 23.62% | 24.46% | 25.46% | 26.3% | 27.14% | 27.64% | 28.64% | 29.48% | 30.49% | 31.32% | 32.16% | 33.17% | 33.67% | 34.51% | 35.51% | 36.35% | 37.19% | 38.19% | 39.03% | 39.53% | 40.54% | 41.37% | 42.21% | 43.22% | 44.05% | 44.89% | 45.56% | 46.4% | 47.24% | 48.24% | 49.08% | 50.08% | 50.92% | 51.42% | 52.26% | 53.27% | 54.1% | 55.11% | 55.95% | 56.78% | 57.29% | 58.29% | 59.13% | 60.13% | 60.97% | 61.81% | 62.81% | 63.32% | 64.15% | 65.16% | 66% | 66.83% | 67.84% | 68.68% | 69.18% | 70.18% | 71.02% | 71.86% | 72.86% | 73.7% | 74.71% | 75.21% | 76.05% | 76.88% | 77.89% | 78.73% | 79.73% | 80.57% | 81.07% | 81.91% | 82.91% | 83.75% | 84.76% | 85.59% | 86.43% | 86.93% | 87.94% | 88.78% | 89.78% | 90.62% | 91.46% | 92.46% | 92.96% | 93.8% | 94.81% | 95.64% | 96.48% | 97.49% | 98.32% | 98.83% | 99.83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
161 | EL | FLS | FA-25160529 | Supports | 111 | 2024-03-18 | 2024-07-14 | 597 |  | 0% | Staraz | 0 | 12 | A1000 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.8375% | 1.675% | 2.513% | 3.518% | 4.02% | 4.858% | 5.863% | 6.7% | 7.538% | 8.543% | 9.38% | 9.883% | 10.89% | 11.73% | 12.56% | 13.57% | 14.41% | 15.24% | 15.91% | 16.75% | 17.59% | 18.59% | 19.43% | 20.44% | 21.27% | 21.78% | 22.61% | 23.62% | 24.46% | 25.46% | 26.3% | 27.14% | 27.64% | 28.64% | 29.48% | 30.49% | 31.32% | 32.16% | 33.17% | 33.67% | 34.51% | 35.51% | 36.35% | 37.19% | 38.19% | 39.03% | 39.53% | 40.54% | 41.37% | 42.21% | 43.22% | 44.05% | 44.89% | 45.56% | 46.4% | 47.24% | 48.24% | 49.08% | 50.08% | 50.92% | 51.42% | 52.26% | 53.27% | 54.1% | 55.11% | 55.95% | 56.78% | 57.29% | 58.29% | 59.13% | 60.13% | 60.97% | 61.81% | 62.81% | 63.32% | 64.15% | 65.16% | 66% | 66.83% | 67.84% | 68.68% | 69.18% | 70.18% | 71.02% | 71.86% | 72.86% | 73.7% | 74.71% | 75.21% | 76.05% | 76.88% | 77.89% | 78.73% | 79.73% | 80.57% | 81.07% | 81.91% | 82.91% | 83.75% | 84.76% | 85.59% | 86.43% | 86.93% | 87.94% | 88.78% | 89.78% | 90.62% | 91.46% | 92.46% | 92.96% | 93.8% | 94.81% | 95.64% | 96.48% | 97.49% | 98.32% | 98.83% | 99.83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
162 | EL | FLS | EL Transformer/ Panel/ JB |  | 115 | 2024-07-03 | 2024-11-03 | 201 |  | 0% |  | 0 | 13 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.995% | 3.483% | 4.478% | 6.965% | 8.955% | 10.95% | 13.43% | 15.42% | 17.91% | 18.91% | 21.39% | 23.38% | 25.37% | 27.86% | 29.85% | 32.34% | 33.33% | 35.82% | 37.81% | 39.8% | 42.29% | 44.28% | 46.77% | 47.76% | 50.25% | 52.24% | 54.23% | 56.72% | 58.71% | 61.19% | 62.19% | 64.68% | 66.67% | 68.66% | 71.14% | 73.13% | 75.62% | 76.62% | 79.1% | 81.09% | 83.08% | 85.57% | 87.56% | 89.55% | 90.55% | 92.04% | 94.03% | 95.52% | 96.02% | 96.02% | 96.02% | 96.02% | 96.02% | 96.02% | 96.02% | 96.02% | 96.02% | 96.02% | 96.02% | 96.02% | 96.02% | 96.02% | 96.02% | 96.02% | 96.02% | 96.02% | 96.02% | 96.02% | 96.02% | 96.02% | 96.02% | 96.02% | 96.02% | 96.02% | 96.02% | 96.02% | 96.02% | 96.02% | 96.02% | 96.02% | 96.02% | 96.02% | 96.02% | 96.02% | 96.02% | 96.52% | 96.52% | 96.52% | 96.52% | 96.52% | 96.52% | 97.01% | 97.01% | 97.01% | 97.01% | 97.01% | 97.51% | 97.51% | 97.51% | 97.51% | 97.51% | 98.01% | 98.01% | 98.01% | 98.01% | 98.01% | 98.51% | 98.51% | 98.51% | 98.51% | 98.51% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
163 | EL | FLS | FA-25160535 | Electrical Panel( Lighting, Heat Tracing, Local , …) | 45 | 2024-07-03 | 2024-08-20 | 69 |  | 0% | Staraz | 0 | 18 | FA-25160529 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.449% | 2.899% | 4.348% | 7.246% | 8.696% | 11.59% | 13.04% | 15.94% | 17.39% | 18.84% | 21.74% | 23.19% | 26.09% | 27.54% | 30.43% | 31.88% | 33.33% | 36.23% | 37.68% | 40.58% | 42.03% | 44.93% | 46.38% | 47.83% | 50.72% | 52.17% | 55.07% | 56.52% | 59.42% | 62.32% | 62.32% | 65.22% | 66.67% | 69.57% | 72.46% | 73.91% | 76.81% | 76.81% | 79.71% | 82.61% | 84.06% | 86.96% | 88.41% | 91.3% | 92.75% | 94.2% | 97.1% | 98.55% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
164 | EL | FLS | FA-25160539 | Test and Energizing Local Panels Inside Units | 35 | 2024-09-26 | 2024-11-03 | 7 |  | 0% | Staraz | 0 | 13 | FA-25160591, FA-25160542 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 28.57% | 28.57% | 28.57% | 28.57% | 28.57% | 42.86% | 42.86% | 42.86% | 42.86% | 42.86% | 57.14% | 57.14% | 57.14% | 57.14% | 57.14% | 71.43% | 71.43% | 71.43% | 71.43% | 71.43% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
165 | EL | FLS | FA-25160542 | Local Control Station | 45 | 2024-07-03 | 2024-08-20 | 87 |  | 0% | Staraz | 0 | 13 | FA-25160529 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.149% | 3.448% | 4.598% | 6.897% | 9.195% | 11.49% | 13.79% | 16.09% | 18.39% | 19.54% | 21.84% | 24.14% | 26.44% | 27.59% | 29.89% | 32.18% | 33.33% | 35.63% | 37.93% | 40.23% | 42.53% | 44.83% | 47.13% | 48.28% | 50.57% | 52.87% | 55.17% | 57.47% | 59.77% | 62.07% | 63.22% | 65.52% | 67.82% | 70.11% | 71.26% | 73.56% | 75.86% | 77.01% | 79.31% | 81.61% | 83.91% | 86.21% | 88.51% | 90.8% | 91.95% | 94.25% | 96.55% | 98.85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
166 | EL | FLS | FA-25160546 | Power Junction Box | 40 | 2024-07-03 | 2024-08-14 | 38 |  | 0% | Staraz | 0 | 88 | FA-25160542 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.632% | 2.632% | 5.263% | 7.895% | 10.53% | 13.16% | 15.79% | 18.42% | 21.05% | 21.05% | 23.68% | 26.32% | 28.95% | 31.58% | 34.21% | 36.84% | 39.47% | 39.47% | 42.11% | 44.74% | 47.37% | 50% | 52.63% | 55.26% | 57.89% | 60.53% | 63.16% | 65.79% | 68.42% | 68.42% | 71.05% | 73.68% | 76.32% | 78.95% | 81.58% | 84.21% | 86.84% | 86.84% | 89.47% | 92.11% | 94.74% | 97.37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
167 | EL | FLS | Motor Free Run Test |  | 35 | 2024-09-26 | 2024-11-03 | 117 |  | 0% |  | 0 | 13 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.709% | 3.419% | 5.983% | 8.547% | 11.11% | 14.53% | 17.09% | 19.66% | 21.37% | 24.79% | 27.35% | 29.91% | 33.33% | 35.9% | 38.46% | 40.17% | 43.59% | 46.15% | 48.72% | 52.14% | 54.7% | 57.26% | 58.97% | 62.39% | 64.96% | 67.52% | 70.94% | 73.5% | 76.07% | 77.78% | 80.34% | 83.76% | 86.32% | 88.89% | 92.31% | 94.87% | 96.58% | 99.15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
168 | EL | FLS | FA-25160551 | Motor Free Run Test | 35 | 2024-09-26 | 2024-11-03 | 117 |  | 0% | Staraz | 0 | 13 | FA-25160542, FA-25160591 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.709% | 3.419% | 5.983% | 8.547% | 11.11% | 14.53% | 17.09% | 19.66% | 21.37% | 24.79% | 27.35% | 29.91% | 33.33% | 35.9% | 38.46% | 40.17% | 43.59% | 46.15% | 48.72% | 52.14% | 54.7% | 57.26% | 58.97% | 62.39% | 64.96% | 67.52% | 70.94% | 73.5% | 76.07% | 77.78% | 80.34% | 83.76% | 86.32% | 88.89% | 92.31% | 94.87% | 96.58% | 99.15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
169 | EL | FLS | Lighting & Small Power System |  | 120 | 2024-03-19 | 2024-07-24 | 1065 |  | 0% |  | 0 | 108 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4695% | 1.033% | 1.596% | 1.972% | 2.535% | 3.099% | 3.662% | 4.225% | 4.789% | 5.446% | 5.915% | 6.573% | 7.324% | 7.981% | 8.732% | 9.484% | 10.14% | 10.61% | 11.27% | 12.02% | 12.68% | 13.43% | 14.18% | 14.84% | 15.31% | 15.96% | 16.71% | 17.46% | 18.12% | 18.87% | 19.53% | 20% | 20.66% | 21.41% | 22.16% | 22.82% | 23.57% | 24.23% | 24.69% | 25.35% | 26.1% | 26.85% | 27.51% | 28.26% | 28.92% | 29.39% | 30.05% | 31.17% | 32.21% | 33.33% | 34.46% | 35.49% | 36.15% | 37.18% | 38.31% | 39.44% | 40.47% | 41.6% | 42.63% | 43.29% | 44.41% | 45.45% | 46.57% | 47.7% | 48.73% | 49.86% | 50.52% | 51.55% | 52.68% | 53.71% | 54.84% | 55.96% | 57% | 57.65% | 58.78% | 59.81% | 60.94% | 61.97% | 63.1% | 64.23% | 64.79% | 65.92% | 66.95% | 68.08% | 69.2% | 70.23% | 71.36% | 72.02% | 73.05% | 74.08% | 75.02% | 75.96% | 77% | 77.93% | 78.5% | 79.44% | 80.38% | 81.31% | 82.25% | 83.19% | 84.13% | 84.69% | 85.63% | 86.57% | 87.51% | 88.26% | 88.83% | 89.48% | 89.77% | 90.33% | 90.89% | 91.46% | 92.11% | 92.68% | 93.24% | 93.52% | 94.08% | 94.65% | 95.31% | 95.87% | 96.43% | 97% | 97.28% | 97.93% | 98.5% | 99.06% | 99.62% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
170 | EL | FLS | FA-25160555 | Lighting JB | 75 | 2024-03-28 | 2024-06-16 | 113 |  | 0% | Staraz | 0 | 129 | FA-25160559 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.885% | 1.77% | 2.655% | 4.425% | 5.31% | 7.08% | 7.965% | 9.735% | 9.735% | 11.5% | 12.39% | 14.16% | 15.04% | 16.81% | 17.7% | 18.58% | 20.35% | 21.24% | 23.01% | 23.89% | 25.66% | 26.55% | 27.43% | 29.2% | 30.09% | 31.86% | 32.74% | 34.51% | 35.4% | 36.28% | 38.05% | 38.94% | 40.71% | 41.59% | 43.36% | 44.25% | 45.13% | 46.02% | 47.79% | 48.67% | 50.44% | 51.33% | 53.1% | 53.98% | 54.87% | 56.64% | 57.52% | 59.29% | 60.18% | 61.95% | 62.83% | 63.72% | 65.49% | 66.37% | 68.14% | 69.03% | 70.8% | 71.68% | 72.57% | 74.34% | 75.22% | 76.99% | 77.88% | 79.65% | 79.65% | 81.42% | 82.3% | 84.07% | 84.96% | 86.73% | 87.61% | 88.5% | 90.27% | 91.15% | 92.92% | 93.81% | 95.58% | 96.46% | 97.35% | 99.12% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
171 | EL | FLS | FA-25160559 | Lighting Fixture | 120 | 2024-03-19 | 2024-07-24 | 733 |  | 0% | Staraz | 0 | 93 | FA-25160529 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6821% | 1.501% | 2.319% | 2.865% | 3.683% | 4.502% | 5.321% | 6.139% | 6.958% | 7.913% | 8.322% | 9.141% | 9.959% | 10.78% | 11.73% | 12.55% | 13.37% | 13.78% | 14.6% | 15.42% | 16.37% | 17.19% | 18.01% | 18.83% | 19.24% | 20.19% | 21.01% | 21.83% | 22.65% | 23.47% | 24.28% | 24.83% | 25.65% | 26.47% | 27.29% | 28.1% | 28.92% | 29.74% | 30.29% | 31.11% | 31.92% | 32.74% | 33.56% | 34.38% | 35.2% | 35.74% | 36.56% | 37.38% | 38.2% | 39.02% | 39.97% | 40.79% | 41.2% | 42.02% | 42.84% | 43.66% | 44.61% | 45.43% | 46.25% | 46.66% | 47.48% | 48.43% | 49.25% | 50.07% | 50.89% | 51.71% | 52.25% | 53.07% | 53.89% | 54.71% | 55.53% | 56.34% | 57.16% | 57.71% | 58.53% | 59.35% | 60.16% | 60.98% | 61.8% | 62.62% | 63.17% | 63.98% | 64.8% | 65.62% | 66.44% | 67.26% | 68.21% | 68.62% | 69.44% | 70.26% | 71.08% | 71.9% | 72.85% | 73.67% | 74.08% | 74.9% | 75.72% | 76.67% | 77.49% | 78.31% | 79.13% | 79.54% | 80.49% | 81.31% | 82.13% | 82.95% | 83.77% | 84.58% | 85.13% | 85.95% | 86.77% | 87.59% | 88.4% | 89.22% | 90.04% | 90.59% | 91.41% | 92.22% | 93.04% | 93.86% | 94.68% | 95.5% | 96.04% | 96.86% | 97.68% | 98.5% | 99.32% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
172 | EL | FLS | FA-25160564 | Lighting Socket | 55 | 2024-05-05 | 2024-07-02 | 220 |  | 0% | Staraz | 0 | 129 | FA-25160555 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.818% | 3.636% | 5.455% | 7.273% | 9.091% | 10% | 11.82% | 13.64% | 15.45% | 17.27% | 19.09% | 20.91% | 21.82% | 23.64% | 25.45% | 27.27% | 29.09% | 30.91% | 32.73% | 33.64% | 35.45% | 37.27% | 39.09% | 40.91% | 42.73% | 44.55% | 45.91% | 47.73% | 49.55% | 51.36% | 53.18% | 55% | 56.82% | 57.73% | 59.55% | 61.36% | 63.18% | 65% | 66.82% | 68.64% | 69.55% | 71.36% | 73.18% | 75% | 76.82% | 78.64% | 80.45% | 81.82% | 83.64% | 85.45% | 87.27% | 89.09% | 90.91% | 92.73% | 93.64% | 95.45% | 97.27% | 99.09% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
173 | EL | FLS | Electrical Cabling |  | 65 | 2024-05-15 | 2024-07-23 | 1703 |  | 0% |  | 0 | 101 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.05872% | 0.1762% | 0.2349% | 0.411% | 0.5285% | 0.6459% | 0.7634% | 0.8808% | 0.9982% | 1.116% | 1.233% | 2.408% | 4.169% | 5.989% | 7.81% | 9.571% | 10.63% | 12.39% | 14.21% | 16.03% | 17.79% | 19.61% | 21.37% | 22.43% | 24.25% | 26.01% | 27.83% | 29.59% | 31.42% | 33.24% | 34.23% | 36.05% | 37.82% | 39.64% | 41.46% | 43.22% | 45.04% | 46.04% | 47.86% | 49.68% | 51.44% | 53.26% | 55.02% | 56.84% | 57.9% | 59.66% | 61.48% | 63.24% | 65.06% | 66.88% | 68.64% | 69.7% | 71.46% | 73.28% | 75.1% | 76.86% | 78.68% | 80.45% | 81.5% | 83.32% | 85.09% | 86.91% | 88.67% | 90.49% | 92.25% | 93.31% | 95.13% | 96.89% | 98.71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
174 | EL | FLS | FA-25160569 | LV Cable | 55 | 2024-05-26 | 2024-07-23 | 880 |  | 0% | Staraz | 0 | 34 | FA-25160003, FA-25160512 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.136% | 2.955% | 4.773% | 6.591% | 8.409% | 9.432% | 11.25% | 13.07% | 14.89% | 16.7% | 18.52% | 20.34% | 21.48% | 23.3% | 25.11% | 26.93% | 28.75% | 30.57% | 32.39% | 33.41% | 35.23% | 37.05% | 38.86% | 40.68% | 42.5% | 44.32% | 45.34% | 47.16% | 48.98% | 50.8% | 52.61% | 54.43% | 56.25% | 57.27% | 59.09% | 60.91% | 62.73% | 64.55% | 66.36% | 68.18% | 69.2% | 71.02% | 72.84% | 74.66% | 76.48% | 78.3% | 80.11% | 81.25% | 83.07% | 84.89% | 86.7% | 88.52% | 90.34% | 92.16% | 93.18% | 95% | 96.82% | 98.64% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
175 | EL | FLS | FA-25160576 | Control Cable | 55 | 2024-05-26 | 2024-07-23 | 684 |  | 0% | Staraz | 0 | 12 | FA-25160512, FA-25160518 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.17% | 2.924% | 4.825% | 6.579% | 8.48% | 9.503% | 11.26% | 13.16% | 14.91% | 16.67% | 18.57% | 20.32% | 21.49% | 23.25% | 25% | 26.9% | 28.65% | 30.56% | 32.31% | 33.33% | 35.23% | 36.99% | 38.89% | 40.64% | 42.4% | 44.3% | 45.32% | 47.22% | 48.98% | 50.73% | 52.63% | 54.39% | 56.29% | 57.31% | 59.06% | 60.96% | 62.72% | 64.62% | 66.37% | 68.13% | 69.3% | 71.05% | 72.81% | 74.71% | 76.46% | 78.36% | 80.12% | 81.14% | 83.04% | 84.8% | 86.7% | 88.45% | 90.35% | 92.11% | 93.13% | 95.03% | 96.78% | 98.54% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
176 | EL | FLS | FA-25160583 | Lighting Cable | 65 | 2024-05-15 | 2024-07-23 | 140 |  | 0% | Staraz | 0 | 101 | FA-25160524 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7143% | 2.143% | 2.857% | 5% | 6.429% | 7.857% | 9.286% | 10.71% | 12.14% | 13.57% | 15% | 16.43% | 17.86% | 19.29% | 20.71% | 22.86% | 23.57% | 25% | 26.43% | 27.86% | 29.29% | 31.43% | 32.86% | 33.57% | 35% | 36.43% | 37.86% | 40% | 41.43% | 42.86% | 43.57% | 45% | 46.43% | 48.57% | 50% | 51.43% | 52.86% | 53.57% | 55% | 57.14% | 58.57% | 60% | 61.43% | 62.86% | 63.57% | 65.71% | 67.14% | 68.57% | 70% | 71.43% | 72.86% | 74.29% | 75.71% | 77.14% | 78.57% | 80% | 81.43% | 83.57% | 84.29% | 85.71% | 87.14% | 88.57% | 90% | 92.14% | 93.57% | 94.29% | 95.71% | 97.14% | 98.57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
177 | EL | FLS | Electrical Cable Gland/ Termination/ MV Cable Termination kit |  | 75 | 2024-06-06 | 2024-08-25 | 333 |  | 0% |  | 0 | 78 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3003% | 1.201% | 2.703% | 4.204% | 5.706% | 7.207% | 8.709% | 10.21% | 11.11% | 12.61% | 14.11% | 15.62% | 17.12% | 18.62% | 20.12% | 21.02% | 22.52% | 24.02% | 25.53% | 27.03% | 28.53% | 30.03% | 30.93% | 32.43% | 33.93% | 35.44% | 36.94% | 38.44% | 39.94% | 40.54% | 42.04% | 43.54% | 45.05% | 46.55% | 48.05% | 49.55% | 50.45% | 51.95% | 53.75% | 55.56% | 57.36% | 58.86% | 60.66% | 61.86% | 63.36% | 65.17% | 66.97% | 68.77% | 70.57% | 72.37% | 73.27% | 75.08% | 76.88% | 78.38% | 80.18% | 81.98% | 83.78% | 84.68% | 86.49% | 88.29% | 90.09% | 91.89% | 93.39% | 95.2% | 96.4% | 96.4% | 96.7% | 97% | 97.3% | 97.6% | 97.9% | 97.9% | 98.2% | 98.5% | 98.8% | 98.8% | 99.1% | 99.4% | 99.4% | 99.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
178 | EL | FLS | FA-25160591 | Power Cable Gland & Termination | 40 | 2024-07-14 | 2024-08-25 | 33 |  | 0% | Staraz | 0 | 13 | FA-25160535, FA-25160542, FA-25160569, FA-25160576 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.03% | 3.03% | 6.061% | 9.091% | 12.12% | 12.12% | 15.15% | 18.18% | 21.21% | 24.24% | 24.24% | 27.27% | 30.3% | 33.33% | 33.33% | 36.36% | 39.39% | 42.42% | 45.45% | 45.45% | 48.48% | 51.52% | 54.55% | 57.58% | 57.58% | 60.61% | 63.64% | 66.67% | 66.67% | 69.7% | 72.73% | 75.76% | 78.79% | 78.79% | 81.82% | 84.85% | 87.88% | 87.88% | 90.91% | 93.94% | 96.97% | 96.97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
179 | EL | FLS | FA-35160028 | Lighting Cable Gland & Termination | 60 | 2024-06-06 | 2024-08-09 | 300 |  | 0% | Staraz | 0 | 93 | FA-25160555, FA-25160559, FA-25160583 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3333% | 1.333% | 3% | 4.667% | 6.333% | 8% | 9.667% | 11.33% | 12.33% | 14% | 15.67% | 17.33% | 19% | 20.67% | 22.33% | 23.33% | 25% | 26.67% | 28.33% | 30% | 31.67% | 33.33% | 34.33% | 36% | 37.67% | 39.33% | 41% | 42.67% | 44.33% | 45% | 46.67% | 48.33% | 50% | 51.67% | 53.33% | 55% | 56% | 57.67% | 59.33% | 61% | 62.67% | 64.33% | 66% | 67% | 68.67% | 70.33% | 72% | 73.67% | 75.33% | 77% | 78% | 79.67% | 81.33% | 83% | 84.67% | 86.33% | 88% | 89% | 90.67% | 92.33% | 94% | 95.67% | 97.33% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
180 | EL | FLS | Grounding/ Earthing System |  | 60 | 2024-06-28 | 2024-08-31 | 309 |  | 0% |  | 0 | 73 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9709% | 2.589% | 4.207% | 5.825% | 7.443% | 9.061% | 11% | 11.97% | 13.59% | 15.21% | 16.83% | 18.45% | 20.06% | 22.01% | 22.65% | 24.6% | 26.21% | 27.83% | 29.45% | 31.07% | 32.69% | 33.66% | 35.6% | 37.22% | 38.83% | 40.45% | 42.07% | 43.69% | 44.66% | 46.28% | 48.22% | 49.84% | 51.46% | 53.07% | 54.69% | 55.66% | 57.28% | 58.9% | 60.84% | 62.46% | 64.08% | 65.7% | 66.67% | 68.28% | 69.9% | 71.84% | 73.46% | 75.08% | 76.7% | 77.67% | 79.29% | 80.91% | 82.52% | 84.47% | 86.08% | 87.7% | 88.67% | 90.29% | 91.91% | 93.53% | 95.15% | 97.09% | 98.71% | 99.68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
181 | EL | FLS | FA-25160597 | Earthing Cable Pulling | 60 | 2024-06-28 | 2024-08-31 | 309 |  | 0% | Staraz | 0 | 73 | FA-25160505, FA-25160591 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9709% | 2.589% | 4.207% | 5.825% | 7.443% | 9.061% | 11% | 11.97% | 13.59% | 15.21% | 16.83% | 18.45% | 20.06% | 22.01% | 22.65% | 24.6% | 26.21% | 27.83% | 29.45% | 31.07% | 32.69% | 33.66% | 35.6% | 37.22% | 38.83% | 40.45% | 42.07% | 43.69% | 44.66% | 46.28% | 48.22% | 49.84% | 51.46% | 53.07% | 54.69% | 55.66% | 57.28% | 58.9% | 60.84% | 62.46% | 64.08% | 65.7% | 66.67% | 68.28% | 69.9% | 71.84% | 73.46% | 75.08% | 76.7% | 77.67% | 79.29% | 80.91% | 82.52% | 84.47% | 86.08% | 87.7% | 88.67% | 90.29% | 91.91% | 93.53% | 95.15% | 97.09% | 98.71% | 99.68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
182 | EL | GPRS | Unit - GPRS |  | 62 | 2024-05-27 | 2024-08-01 | 618 |  | 0% |  | 0 | 101 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6472% | 1.78% | 2.913% | 4.045% | 4.693% | 5.825% | 6.958% | 8.252% | 9.385% | 10.52% | 11.65% | 12.3% | 13.43% | 15.37% | 17.64% | 19.74% | 22.01% | 24.27% | 25.57% | 27.83% | 29.94% | 32.2% | 34.47% | 36.73% | 39% | 40.29% | 42.39% | 44.66% | 46.93% | 49.19% | 51.29% | 53.56% | 54.85% | 57.12% | 59.39% | 61.49% | 63.75% | 66.02% | 68.28% | 69.58% | 71.68% | 73.95% | 76.05% | 77.18% | 78.32% | 79.45% | 79.94% | 81.07% | 82.2% | 83.33% | 84.3% | 85.44% | 86.57% | 87.22% | 88.35% | 89.32% | 90.45% | 91.59% | 92.72% | 93.69% | 94.34% | 95.47% | 96.6% | 97.73% | 98.71% | 99.84% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
183 | EL | GPRS | Electrical Cabling |  | 40 | 2024-05-27 | 2024-07-08 | 280 |  | 0% |  | 0 | 26 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.429% | 3.929% | 6.429% | 8.929% | 10.36% | 12.86% | 15.36% | 18.21% | 20.71% | 23.21% | 25.71% | 27.14% | 29.64% | 32.14% | 34.64% | 37.14% | 39.64% | 42.14% | 43.57% | 46.07% | 48.57% | 51.07% | 53.57% | 56.07% | 58.57% | 60% | 62.5% | 65% | 67.5% | 70% | 72.5% | 75% | 76.43% | 78.93% | 81.43% | 83.93% | 86.43% | 88.93% | 91.43% | 92.86% | 95.36% | 97.86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
184 | EL | GPRS | FA-25160604 | LV Cable | 40 | 2024-05-27 | 2024-07-08 | 280 |  | 0% | Staraz | 0 | 26 | FA-25160003, FA-25160518 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.429% | 3.929% | 6.429% | 8.929% | 10.36% | 12.86% | 15.36% | 18.21% | 20.71% | 23.21% | 25.71% | 27.14% | 29.64% | 32.14% | 34.64% | 37.14% | 39.64% | 42.14% | 43.57% | 46.07% | 48.57% | 51.07% | 53.57% | 56.07% | 58.57% | 60% | 62.5% | 65% | 67.5% | 70% | 72.5% | 75% | 76.43% | 78.93% | 81.43% | 83.93% | 86.43% | 88.93% | 91.43% | 92.86% | 95.36% | 97.86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
185 | EL | GPRS | Electrical Cable Gland/ Termination/ MV Cable Termination kit |  | 50 | 2024-06-09 | 2024-08-01 | 338 |  | 0% |  | 0 | 101 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.479% | 3.55% | 5.621% | 7.692% | 9.467% | 10.65% | 12.72% | 14.79% | 16.86% | 18.64% | 20.71% | 22.78% | 23.96% | 26.04% | 27.81% | 29.88% | 31.95% | 34.02% | 35.8% | 36.98% | 39.05% | 41.12% | 43.2% | 44.97% | 47.04% | 49.11% | 50.3% | 52.37% | 54.14% | 56.21% | 58.28% | 60.36% | 62.13% | 63.31% | 65.38% | 67.46% | 69.53% | 71.3% | 73.37% | 75.44% | 76.63% | 78.7% | 80.47% | 82.54% | 84.62% | 86.69% | 88.46% | 89.64% | 91.72% | 93.79% | 95.86% | 97.63% | 99.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
186 | EL | GPRS | FA-25160619 | Cable Gland & Termination | 50 | 2024-06-09 | 2024-08-01 | 338 |  | 0% | Staraz | 0 | 101 | FA-25160604 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.479% | 3.55% | 5.621% | 7.692% | 9.467% | 10.65% | 12.72% | 14.79% | 16.86% | 18.64% | 20.71% | 22.78% | 23.96% | 26.04% | 27.81% | 29.88% | 31.95% | 34.02% | 35.8% | 36.98% | 39.05% | 41.12% | 43.2% | 44.97% | 47.04% | 49.11% | 50.3% | 52.37% | 54.14% | 56.21% | 58.28% | 60.36% | 62.13% | 63.31% | 65.38% | 67.46% | 69.53% | 71.3% | 73.37% | 75.44% | 76.63% | 78.7% | 80.47% | 82.54% | 84.62% | 86.69% | 88.46% | 89.64% | 91.72% | 93.79% | 95.86% | 97.63% | 99.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
187 | EL | S35 | Substation - S35 |  | 266 | 2024-01-15 | 2024-10-24 | 48159 |  | 0% |  | 0 | 26 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1038% | 0.2679% | 0.4319% | 0.598% | 0.6915% | 0.8763% | 1.13% | 1.385% | 1.686% | 2.162% | 2.637% | 2.913% | 3.391% | 4.022% | 4.693% | 5.366% | 6.067% | 6.775% | 7.185% | 7.893% | 8.601% | 9.319% | 10.05% | 10.79% | 11.52% | 11.95% | 12.69% | 13.43% | 14.18% | 14.92% | 15.67% | 16.41% | 16.84% | 17.59% | 18.34% | 19.08% | 19.82% | 20.57% | 21.31% | 21.75% | 22.49% | 23.24% | 23.98% | 24.73% | 25.47% | 26.22% | 26.65% | 27.39% | 28.14% | 28.89% | 29.63% | 30.38% | 31.12% | 31.55% | 32.3% | 33.04% | 33.79% | 34.54% | 35.31% | 36.14% | 36.71% | 37.71% | 38.7% | 39.7% | 40.69% | 41.69% | 42.68% | 43.26% | 44.25% | 45.25% | 46.24% | 47.24% | 48.23% | 49.22% | 49.8% | 50.79% | 51.79% | 52.78% | 53.78% | 54.77% | 55.53% | 55.97% | 56.73% | 57.36% | 57.9% | 58.44% | 58.98% | 59.41% | 59.61% | 59.95% | 60.29% | 60.6% | 60.9% | 61.21% | 61.52% | 61.7% | 61.99% | 62.27% | 62.55% | 62.83% | 63.11% | 63.38% | 63.54% | 63.81% | 64.08% | 64.35% | 64.62% | 64.89% | 65.16% | 65.32% | 65.59% | 65.86% | 66.13% | 66.4% | 66.67% | 66.94% | 67.1% | 67.37% | 67.64% | 67.91% | 68.18% | 68.47% | 68.77% | 68.94% | 69.24% | 69.53% | 69.83% | 70.13% | 70.43% | 70.73% | 70.9% | 71.2% | 71.49% | 71.79% | 72.09% | 72.39% | 72.69% | 72.86% | 73.16% | 73.45% | 73.75% | 74.05% | 74.35% | 74.65% | 74.82% | 75.12% | 75.42% | 75.71% | 76.01% | 76.31% | 76.61% | 76.78% | 77.08% | 77.38% | 77.67% | 77.95% | 78.22% | 78.5% | 78.66% | 78.92% | 79.17% | 79.21% | 79.24% | 79.27% | 79.3% | 79.32% | 79.35% | 79.37% | 79.4% | 79.43% | 79.46% | 79.49% | 79.51% | 79.53% | 79.56% | 79.59% | 79.62% | 79.65% | 79.68% | 79.7% | 79.73% | 79.75% | 79.78% | 80.06% | 80.45% | 80.84% | 81.06% | 81.45% | 81.84% | 82.23% | 82.62% | 83.01% | 83.4% | 83.62% | 84.01% | 84.4% | 84.79% | 85.18% | 85.57% | 85.96% | 86.19% | 86.57% | 86.96% | 87.35% | 87.74% | 88.13% | 88.52% | 88.75% | 89.14% | 89.53% | 89.91% | 90.31% | 90.69% | 91.08% | 91.31% | 91.7% | 92.09% | 92.48% | 92.87% | 93.26% | 93.64% | 93.87% | 94.26% | 94.65% | 95.04% | 95.37% | 95.4% | 95.42% | 95.42% | 95.42% | 95.49% | 95.58% | 95.67% | 95.77% | 95.86% | 95.91% | 96% | 96.09% | 96.19% | 96.28% | 96.37% | 96.46% | 96.51% | 96.6% | 96.69% | 96.79% | 96.88% | 96.97% | 97.06% | 97.11% | 97.21% | 97.3% | 97.39% | 97.48% | 97.57% | 97.66% | 97.72% | 97.81% | 97.9% | 97.99% | 98.08% | 98.17% | 98.27% | 98.32% | 98.41% | 98.5% | 98.59% | 98.68% | 98.78% | 98.87% | 98.92% | 99.01% | 99.1% | 99.19% | 99.29% | 99.38% | 99.47% | 99.52% | 99.61% | 99.71% | 99.8% | 99.89% | 99.98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
188 | EL | S35 | Cable Tray, ladder, Conduits |  | 105 | 2024-01-24 | 2024-05-15 | 84 |  | 0% |  | 0 | 61 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.19% | 1.19% | 2.381% | 3.571% | 4.762% | 5.952% | 5.952% | 7.143% | 8.333% | 9.524% | 9.524% | 10.71% | 11.9% | 13.1% | 14.29% | 14.29% | 15.48% | 16.67% | 16.67% | 17.86% | 19.05% | 20.24% | 20.24% | 21.43% | 22.62% | 23.81% | 25% | 25% | 26.19% | 27.38% | 27.38% | 28.57% | 29.76% | 30.95% | 32.14% | 32.14% | 33.33% | 34.52% | 34.52% | 35.71% | 36.9% | 38.1% | 39.29% | 39.29% | 40.48% | 41.67% | 42.86% | 42.86% | 44.05% | 45.24% | 45.24% | 46.43% | 47.62% | 48.81% | 50% | 50% | 51.19% | 52.38% | 53.57% | 53.57% | 54.76% | 55.95% | 57.14% | 58.33% | 58.33% | 59.52% | 60.71% | 60.71% | 61.9% | 63.1% | 64.29% | 64.29% | 65.48% | 66.67% | 67.86% | 69.05% | 69.05% | 70.24% | 71.43% | 71.43% | 72.62% | 73.81% | 75% | 76.19% | 76.19% | 77.38% | 78.57% | 79.76% | 79.76% | 80.95% | 82.14% | 83.33% | 83.33% | 84.52% | 85.71% | 86.9% | 86.9% | 88.1% | 89.29% | 89.29% | 90.48% | 91.67% | 92.86% | 94.05% | 95.24% | 95.24% | 96.43% | 97.62% | 97.62% | 98.81% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
189 | EL | S35 | FA-25160632 | Installation of Cable Tray, ladder | 105 | 2024-01-24 | 2024-05-15 | 84 |  | 0% | Staraz | 0 | 61 | FA-35160034 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.19% | 1.19% | 2.381% | 3.571% | 4.762% | 5.952% | 5.952% | 7.143% | 8.333% | 9.524% | 9.524% | 10.71% | 11.9% | 13.1% | 14.29% | 14.29% | 15.48% | 16.67% | 16.67% | 17.86% | 19.05% | 20.24% | 20.24% | 21.43% | 22.62% | 23.81% | 25% | 25% | 26.19% | 27.38% | 27.38% | 28.57% | 29.76% | 30.95% | 32.14% | 32.14% | 33.33% | 34.52% | 34.52% | 35.71% | 36.9% | 38.1% | 39.29% | 39.29% | 40.48% | 41.67% | 42.86% | 42.86% | 44.05% | 45.24% | 45.24% | 46.43% | 47.62% | 48.81% | 50% | 50% | 51.19% | 52.38% | 53.57% | 53.57% | 54.76% | 55.95% | 57.14% | 58.33% | 58.33% | 59.52% | 60.71% | 60.71% | 61.9% | 63.1% | 64.29% | 64.29% | 65.48% | 66.67% | 67.86% | 69.05% | 69.05% | 70.24% | 71.43% | 71.43% | 72.62% | 73.81% | 75% | 76.19% | 76.19% | 77.38% | 78.57% | 79.76% | 79.76% | 80.95% | 82.14% | 83.33% | 83.33% | 84.52% | 85.71% | 86.9% | 86.9% | 88.1% | 89.29% | 89.29% | 90.48% | 91.67% | 92.86% | 94.05% | 95.24% | 95.24% | 96.43% | 97.62% | 97.62% | 98.81% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
190 | EL | S35 | Supports |  | 75 | 2024-01-15 | 2024-04-03 | 5938 |  | 0% |  | 0 | 61 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.842% | 2.172% | 3.503% | 4.85% | 5.608% | 6.955% | 8.286% | 9.616% | 10.95% | 12.28% | 13.61% | 14.38% | 15.71% | 17.06% | 18.39% | 19.72% | 21.05% | 22.38% | 23.16% | 24.49% | 25.82% | 27.16% | 28.49% | 29.82% | 31.16% | 31.93% | 33.26% | 34.59% | 35.92% | 37.27% | 38.6% | 39.93% | 40.7% | 42.03% | 43.36% | 44.7% | 46.03% | 47.37% | 48.7% | 49.48% | 50.81% | 52.14% | 53.47% | 54.8% | 56.13% | 57.48% | 58.24% | 59.58% | 60.91% | 62.24% | 63.57% | 64.9% | 66.23% | 67.01% | 68.34% | 69.69% | 71.02% | 72.35% | 73.68% | 75.01% | 75.78% | 77.11% | 78.44% | 79.79% | 81.12% | 82.45% | 83.78% | 84.56% | 85.89% | 87.22% | 88.55% | 89.9% | 91.23% | 92.56% | 93.33% | 94.66% | 95.99% | 97.32% | 98.65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
191 | EL | S35 | FA-35160034 | Supports | 75 | 2024-01-15 | 2024-04-03 | 5938 |  | 0% | Staraz | 0 | 61 | FA-25160003 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.842% | 2.172% | 3.503% | 4.85% | 5.608% | 6.955% | 8.286% | 9.616% | 10.95% | 12.28% | 13.61% | 14.38% | 15.71% | 17.06% | 18.39% | 19.72% | 21.05% | 22.38% | 23.16% | 24.49% | 25.82% | 27.16% | 28.49% | 29.82% | 31.16% | 31.93% | 33.26% | 34.59% | 35.92% | 37.27% | 38.6% | 39.93% | 40.7% | 42.03% | 43.36% | 44.7% | 46.03% | 47.37% | 48.7% | 49.48% | 50.81% | 52.14% | 53.47% | 54.8% | 56.13% | 57.48% | 58.24% | 59.58% | 60.91% | 62.24% | 63.57% | 64.9% | 66.23% | 67.01% | 68.34% | 69.69% | 71.02% | 72.35% | 73.68% | 75.01% | 75.78% | 77.11% | 78.44% | 79.79% | 81.12% | 82.45% | 83.78% | 84.56% | 85.89% | 87.22% | 88.55% | 89.9% | 91.23% | 92.56% | 93.33% | 94.66% | 95.99% | 97.32% | 98.65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
192 | EL | S35 | EL Transformer/ Panel/ JB |  | 261 | 2024-01-20 | 2024-10-24 | 21730 |  | 0% |  | 0 | 22 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.04142% | 0.2439% | 0.4418% | 0.7455% | 1.436% | 2.121% | 2.522% | 3.208% | 4.238% | 5.361% | 6.484% | 7.667% | 8.868% | 9.567% | 10.77% | 11.97% | 13.19% | 14.45% | 15.72% | 16.98% | 17.71% | 18.97% | 20.25% | 21.53% | 22.82% | 24.1% | 25.38% | 26.13% | 27.41% | 28.7% | 29.98% | 31.27% | 32.54% | 33.83% | 34.57% | 35.86% | 37.14% | 38.43% | 39.71% | 40.99% | 42.28% | 43.02% | 44.3% | 45.59% | 46.87% | 48.15% | 49.44% | 50.72% | 51.46% | 52.75% | 54.03% | 55.32% | 56.6% | 57.88% | 59.17% | 59.91% | 61.19% | 62.48% | 63.76% | 65.04% | 66.33% | 67.61% | 68.36% | 69.64% | 70.92% | 72.2% | 73.49% | 74.77% | 76.06% | 76.8% | 78.09% | 79.37% | 80.65% | 81.94% | 83.22% | 84.3% | 84.93% | 86.01% | 86.82% | 87.41% | 88.01% | 88.6% | 88.95% | 89.04% | 89.2% | 89.35% | 89.43% | 89.51% | 89.6% | 89.68% | 89.73% | 89.77% | 89.79% | 89.81% | 89.83% | 89.85% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 90.01% | 90.21% | 90.41% | 90.62% | 90.82% | 90.94% | 91.14% | 91.34% | 91.55% | 91.75% | 91.95% | 92.15% | 92.27% | 92.48% | 92.68% | 92.88% | 93.08% | 93.29% | 93.49% | 93.6% | 93.81% | 94.01% | 94.22% | 94.42% | 94.62% | 94.82% | 94.94% | 95.14% | 95.35% | 95.55% | 95.75% | 95.95% | 96.16% | 96.27% | 96.47% | 96.68% | 96.88% | 97.09% | 97.29% | 97.49% | 97.61% | 97.81% | 98.02% | 98.22% | 98.42% | 98.62% | 98.83% | 98.94% | 99.14% | 99.35% | 99.55% | 99.76% | 99.96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
193 | EL | S35 | FA-25160643 | Transformer | 70 | 2024-01-20 | 2024-04-03 | 3053 |  | 0% | Staraz | 0 | 119 | FA-35160034 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2948% | 1.736% | 3.144% | 4.586% | 6.027% | 7.435% | 8.254% | 9.695% | 11.14% | 12.55% | 13.99% | 15.43% | 16.84% | 17.65% | 19.1% | 20.54% | 21.95% | 23.39% | 24.8% | 26.24% | 27.06% | 28.5% | 29.91% | 31.35% | 32.79% | 34.2% | 35.64% | 36.46% | 37.9% | 39.31% | 40.75% | 42.19% | 43.6% | 45.04% | 45.86% | 47.3% | 48.71% | 50.15% | 51.56% | 53% | 54.44% | 55.26% | 56.7% | 58.11% | 59.55% | 60.96% | 62.4% | 63.84% | 64.66% | 66.07% | 67.51% | 68.95% | 70.36% | 71.8% | 73.24% | 74.06% | 75.47% | 76.91% | 78.35% | 79.76% | 81.2% | 82.61% | 83.46% | 84.87% | 86.31% | 87.72% | 89.16% | 90.6% | 92.01% | 92.86% | 94.27% | 95.71% | 97.12% | 98.56% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
194 | EL | S35 | FA-25160649 | LV Switchgear | 70 | 2024-01-23 | 2024-04-07 | 7405 |  | 0% | Staraz | 0 | 116 | FA-35160034 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2971% | 1.729% | 3.16% | 3.984% | 5.415% | 6.847% | 8.265% | 9.696% | 11.13% | 12.56% | 13.38% | 14.81% | 16.25% | 17.66% | 19.1% | 20.53% | 21.96% | 22.78% | 24.21% | 25.64% | 27.06% | 28.49% | 29.93% | 31.36% | 32.18% | 33.61% | 35.03% | 36.46% | 37.89% | 39.32% | 40.76% | 41.58% | 43.01% | 44.43% | 45.86% | 47.29% | 48.72% | 50.16% | 50.98% | 52.41% | 53.83% | 55.26% | 56.69% | 58.12% | 59.54% | 60.38% | 61.8% | 63.23% | 64.66% | 66.09% | 67.52% | 68.94% | 69.78% | 71.2% | 72.63% | 74.06% | 75.49% | 76.92% | 78.34% | 79.18% | 80.59% | 82.03% | 83.46% | 84.89% | 86.31% | 87.74% | 88.56% | 89.99% | 91.42% | 92.86% | 94.29% | 95.71% | 97.14% | 97.96% | 99.39% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
195 | EL | S35 | FA-25160654 | MV Switchgear | 70 | 2024-01-28 | 2024-04-11 | 6619 |  | 0% | Staraz | 0 | 112 | FA-35160034 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.133% | 2.553% | 3.989% | 5.409% | 6.844% | 7.675% | 9.095% | 10.53% | 11.95% | 13.39% | 14.81% | 16.24% | 17.07% | 18.49% | 19.93% | 21.35% | 22.78% | 24.22% | 25.64% | 26.47% | 27.89% | 29.32% | 30.76% | 32.18% | 33.62% | 35.04% | 35.87% | 37.3% | 38.72% | 40.16% | 41.58% | 43.01% | 44.43% | 45.26% | 46.7% | 48.12% | 49.55% | 50.97% | 52.41% | 53.84% | 54.66% | 56.1% | 57.52% | 58.95% | 60.39% | 61.81% | 63.24% | 64.06% | 65.49% | 66.93% | 68.35% | 69.78% | 71.2% | 72.64% | 73.47% | 74.89% | 76.33% | 77.75% | 79.18% | 80.6% | 82.04% | 82.87% | 84.29% | 85.72% | 87.14% | 88.58% | 90% | 91.43% | 92.26% | 93.68% | 95.12% | 96.54% | 97.98% | 99.41% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
196 | EL | S35 | FA-25160659 | UPS,DC charger and Battries | 70 | 2024-01-31 | 2024-04-14 | 1197 |  | 0% | Staraz | 0 | 109 | FA-35160034 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.086% | 2.59% | 3.342% | 4.845% | 6.266% | 7.686% | 9.106% | 10.53% | 11.95% | 12.78% | 14.2% | 15.62% | 17.04% | 18.46% | 19.88% | 21.39% | 22.14% | 23.64% | 25.06% | 26.48% | 27.9% | 29.32% | 30.74% | 31.58% | 33% | 34.42% | 35.84% | 37.26% | 38.68% | 40.1% | 40.94% | 42.36% | 43.86% | 45.28% | 46.7% | 48.12% | 49.54% | 50.38% | 51.8% | 53.22% | 54.64% | 56.06% | 57.48% | 58.9% | 59.73% | 61.15% | 62.66% | 64.08% | 65.5% | 66.92% | 68.34% | 69.17% | 70.59% | 72.01% | 73.43% | 74.85% | 76.27% | 77.69% | 78.53% | 79.95% | 81.37% | 82.87% | 84.29% | 85.71% | 87.13% | 87.97% | 89.39% | 90.81% | 92.23% | 93.65% | 95.07% | 96.49% | 97.33% | 98.75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
197 | EL | S35 | FA-25160664 | Main Lighting Panel | 70 | 2024-02-05 | 2024-04-20 | 916 |  | 0% | Staraz | 0 | 104 | FA-35160034 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5459% | 1.965% | 3.384% | 4.803% | 5.677% | 7.096% | 8.515% | 9.934% | 11.35% | 12.77% | 14.19% | 15.07% | 16.48% | 17.9% | 19.32% | 20.74% | 22.16% | 23.58% | 24.45% | 25.87% | 27.29% | 28.71% | 30.13% | 31.55% | 32.97% | 33.84% | 35.26% | 36.68% | 38.1% | 39.52% | 40.94% | 42.47% | 43.23% | 44.65% | 46.07% | 47.49% | 48.91% | 50.44% | 51.86% | 52.62% | 54.04% | 55.46% | 56.99% | 58.41% | 59.83% | 61.24% | 62.01% | 63.43% | 64.96% | 66.38% | 67.79% | 69.21% | 70.63% | 71.4% | 72.93% | 74.34% | 75.76% | 77.18% | 78.6% | 80.02% | 80.9% | 82.31% | 83.73% | 85.15% | 86.57% | 87.99% | 89.41% | 90.28% | 91.7% | 93.12% | 94.54% | 95.96% | 97.38% | 98.8% | 99.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
198 | EL | S35 | FA-25160669 | VFD Panel | 70 | 2024-02-11 | 2024-04-25 | 337 |  | 0% | Staraz | 0 | 99 | FA-35160034 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.484% | 2.671% | 4.154% | 5.638% | 7.122% | 8.012% | 9.199% | 10.68% | 12.17% | 13.65% | 15.13% | 16.32% | 17.21% | 18.69% | 20.18% | 21.66% | 22.85% | 24.33% | 25.82% | 26.71% | 28.19% | 29.38% | 30.86% | 32.34% | 33.83% | 35.31% | 35.91% | 37.39% | 38.87% | 40.36% | 41.84% | 43.32% | 44.51% | 45.4% | 46.88% | 48.37% | 49.85% | 51.04% | 52.52% | 54.01% | 54.9% | 56.38% | 57.57% | 59.05% | 60.53% | 62.02% | 63.5% | 64.09% | 65.58% | 67.06% | 68.55% | 70.03% | 71.22% | 72.7% | 73.59% | 75.07% | 76.56% | 77.74% | 79.23% | 80.71% | 82.2% | 83.09% | 84.27% | 85.76% | 87.24% | 88.72% | 90.21% | 91.39% | 92.28% | 93.77% | 95.25% | 96.74% | 98.22% | 99.41% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
199 | EL | S35 | FA-25160674 | Test and Energizing Transformer/ Switchgeers/ MCC/ Main Lighting Panel/ UPS/ Charger Inside SUB | 50 | 2024-09-01 | 2024-10-24 | 2204 |  | 0% | Staraz | 0 | 22 | FA-25160643, FA-25160669, FA-25160649, FA-25160654, FA-25160659, FA-25160664, FA-25160706 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.452% | 3.494% | 5.49% | 7.486% | 9.483% | 10.62% | 12.61% | 14.61% | 16.65% | 18.65% | 20.64% | 22.64% | 23.77% | 25.77% | 27.77% | 29.76% | 31.81% | 33.8% | 35.8% | 36.93% | 38.93% | 40.93% | 42.92% | 44.96% | 46.96% | 48.96% | 50.09% | 52.09% | 54.08% | 56.08% | 58.08% | 60.12% | 62.11% | 63.25% | 65.25% | 67.24% | 69.24% | 71.23% | 73.28% | 75.27% | 76.41% | 78.4% | 80.4% | 82.4% | 84.39% | 86.39% | 88.43% | 89.56% | 91.56% | 93.56% | 95.55% | 97.55% | 99.55% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
200 | EL | S35 | Diesel Generator |  | 70 | 2024-04-04 | 2024-06-17 | 671 |  | 0% |  | 0 | 143 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.49% | 2.235% | 3.726% | 5.067% | 6.557% | 7.899% | 9.389% | 10.88% | 11.62% | 13.11% | 14.46% | 15.95% | 17.29% | 18.78% | 20.27% | 21.01% | 22.5% | 23.85% | 25.34% | 26.83% | 28.17% | 29.66% | 30.4% | 31.89% | 33.23% | 34.72% | 36.21% | 37.56% | 39.05% | 39.79% | 41.28% | 42.62% | 44.11% | 45.6% | 46.94% | 48.44% | 49.18% | 50.67% | 52.01% | 53.5% | 54.99% | 56.33% | 57.82% | 58.57% | 60.06% | 61.4% | 62.89% | 64.38% | 65.72% | 67.21% | 67.96% | 69.45% | 70.94% | 72.28% | 73.77% | 75.11% | 76.6% | 77.35% | 78.84% | 80.33% | 81.67% | 83.16% | 84.5% | 85.99% | 86.74% | 88.23% | 89.72% | 91.06% | 92.55% | 93.89% | 95.38% | 96.13% | 97.62% | 99.11% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
201 | EL | S35 | FA-25160678 | Diesel Generator | 70 | 2024-04-04 | 2024-06-17 | 671 |  | 0% | Staraz | 0 | 143 | FA-35160034 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.49% | 2.235% | 3.726% | 5.067% | 6.557% | 7.899% | 9.389% | 10.88% | 11.62% | 13.11% | 14.46% | 15.95% | 17.29% | 18.78% | 20.27% | 21.01% | 22.5% | 23.85% | 25.34% | 26.83% | 28.17% | 29.66% | 30.4% | 31.89% | 33.23% | 34.72% | 36.21% | 37.56% | 39.05% | 39.79% | 41.28% | 42.62% | 44.11% | 45.6% | 46.94% | 48.44% | 49.18% | 50.67% | 52.01% | 53.5% | 54.99% | 56.33% | 57.82% | 58.57% | 60.06% | 61.4% | 62.89% | 64.38% | 65.72% | 67.21% | 67.96% | 69.45% | 70.94% | 72.28% | 73.77% | 75.11% | 76.6% | 77.35% | 78.84% | 80.33% | 81.67% | 83.16% | 84.5% | 85.99% | 86.74% | 88.23% | 89.72% | 91.06% | 92.55% | 93.89% | 95.38% | 96.13% | 97.62% | 99.11% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
202 | EL | S35 | Electrical Cabling |  | 97 | 2024-03-12 | 2024-06-24 | 11401 |  | 0% |  | 0 | 61 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02631% | 0.1316% | 0.4824% | 1.088% | 2.14% | 3.193% | 4.245% | 5.298% | 6.35% | 7.403% | 8.017% | 9.069% | 10.12% | 11.17% | 12.23% | 13.28% | 14.33% | 14.94% | 15.99% | 17.04% | 18.09% | 19.15% | 20.2% | 21.25% | 21.87% | 22.92% | 23.97% | 25.02% | 26.08% | 27.13% | 28.18% | 28.79% | 29.84% | 30.89% | 31.94% | 33% | 34.05% | 35.1% | 35.72% | 36.77% | 37.82% | 38.87% | 39.93% | 40.98% | 42.03% | 42.64% | 43.69% | 44.75% | 45.8% | 46.86% | 47.91% | 48.96% | 49.57% | 50.62% | 51.67% | 52.72% | 53.78% | 54.83% | 55.88% | 56.5% | 57.55% | 58.6% | 59.65% | 60.71% | 61.76% | 62.81% | 63.42% | 64.47% | 65.52% | 66.57% | 67.63% | 68.68% | 69.73% | 70.34% | 71.4% | 72.45% | 73.5% | 74.55% | 75.61% | 76.66% | 77.27% | 78.32% | 79.37% | 80.42% | 81.48% | 82.53% | 83.58% | 84.19% | 85.25% | 86.3% | 87.35% | 88.4% | 89.46% | 90.51% | 91.11% | 92.17% | 93.22% | 94.27% | 95.32% | 96.38% | 97.43% | 98.04% | 99% | 99.95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
203 | EL | S35 | FA-25160684 | MV Cable | 95 | 2024-03-12 | 2024-06-22 | 1098 |  | 0% | Staraz | 0 | 61 | A1000, FA-25160632 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2732% | 1.366% | 2.368% | 3.005% | 4.007% | 5.1% | 6.193% | 7.195% | 8.288% | 9.29% | 9.927% | 10.93% | 12.02% | 13.11% | 14.12% | 15.21% | 16.21% | 16.85% | 17.85% | 18.94% | 20.04% | 21.04% | 22.13% | 23.13% | 23.77% | 24.86% | 25.87% | 26.96% | 27.96% | 29.05% | 30.05% | 30.69% | 31.79% | 32.79% | 33.88% | 34.88% | 35.97% | 36.98% | 37.61% | 38.71% | 39.71% | 40.8% | 41.8% | 42.9% | 43.9% | 44.54% | 45.63% | 46.63% | 47.72% | 48.72% | 49.82% | 50.82% | 51.46% | 52.55% | 53.55% | 54.64% | 55.65% | 56.74% | 57.74% | 58.38% | 59.47% | 60.47% | 61.57% | 62.57% | 63.66% | 64.66% | 65.3% | 66.39% | 67.4% | 68.49% | 69.49% | 70.58% | 71.68% | 72.22% | 73.32% | 74.32% | 75.41% | 76.41% | 77.5% | 78.6% | 79.14% | 80.24% | 81.24% | 82.33% | 83.33% | 84.43% | 85.52% | 86.07% | 87.16% | 88.16% | 89.25% | 90.35% | 91.35% | 92.44% | 92.99% | 94.08% | 95.08% | 96.17% | 97.27% | 98.27% | 99.36% | 99.91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
204 | EL | S35 | FA-25160691 | LV Cable | 95 | 2024-03-14 | 2024-06-24 | 2699 |  | 0% | Staraz | 0 | 61 | FA-25160684 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2594% | 0.8892% | 1.927% | 3.001% | 4.039% | 5.113% | 6.15% | 7.188% | 7.818% | 8.855% | 9.93% | 10.97% | 12% | 13.08% | 14.12% | 14.75% | 15.78% | 16.82% | 17.9% | 18.93% | 20.01% | 21.04% | 21.67% | 22.71% | 23.75% | 24.82% | 25.86% | 26.94% | 27.97% | 28.57% | 29.64% | 30.68% | 31.75% | 32.79% | 33.83% | 34.9% | 35.49% | 36.57% | 37.61% | 38.68% | 39.72% | 40.76% | 41.83% | 42.42% | 43.5% | 44.54% | 45.57% | 46.65% | 47.68% | 48.76% | 49.35% | 50.39% | 51.46% | 52.5% | 53.58% | 54.61% | 55.69% | 56.28% | 57.32% | 58.39% | 59.43% | 60.5% | 61.54% | 62.58% | 63.21% | 64.25% | 65.32% | 66.36% | 67.4% | 68.47% | 69.51% | 70.14% | 71.17% | 72.25% | 73.29% | 74.32% | 75.4% | 76.44% | 77.07% | 78.1% | 79.14% | 80.21% | 81.25% | 82.33% | 83.36% | 83.99% | 85.03% | 86.07% | 87.14% | 88.18% | 89.26% | 90.29% | 90.89% | 91.96% | 93% | 94.07% | 95.11% | 96.15% | 97.22% | 97.81% | 98.89% | 99.93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
205 | EL | S35 | FA-25160698 | Control Cable | 95 | 2024-03-14 | 2024-06-24 | 7605 |  | 0% | Staraz | 0 | 61 | FA-25160691 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2761% | 0.881% | 1.933% | 2.998% | 4.05% | 5.102% | 6.154% | 7.206% | 7.811% | 8.863% | 9.915% | 10.97% | 12.02% | 13.07% | 14.12% | 14.74% | 15.79% | 16.84% | 17.9% | 18.95% | 20% | 21.05% | 21.66% | 22.71% | 23.76% | 24.81% | 25.88% | 26.93% | 27.98% | 28.59% | 29.64% | 30.69% | 31.74% | 32.79% | 33.85% | 34.9% | 35.52% | 36.57% | 37.62% | 38.67% | 39.72% | 40.78% | 41.83% | 42.43% | 43.48% | 44.54% | 45.59% | 46.64% | 47.69% | 48.74% | 49.36% | 50.41% | 51.47% | 52.52% | 53.57% | 54.62% | 55.67% | 56.28% | 57.34% | 58.4% | 59.45% | 60.5% | 61.55% | 62.6% | 63.21% | 64.26% | 65.31% | 66.36% | 67.42% | 68.47% | 69.52% | 70.14% | 71.19% | 72.24% | 73.29% | 74.35% | 75.4% | 76.45% | 77.05% | 78.11% | 79.16% | 80.22% | 81.28% | 82.33% | 83.38% | 83.98% | 85.04% | 86.09% | 87.14% | 88.19% | 89.24% | 90.3% | 90.91% | 91.97% | 93.02% | 94.07% | 95.12% | 96.17% | 97.23% | 97.83% | 98.88% | 99.93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
206 | EL | S35 | Electrical Cable Gland/ Termination/ MV Cable Termination kit |  | 40 | 2024-07-16 | 2024-08-27 | 6944 |  | 0% |  | 0 | 80 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.714% | 4.205% | 6.711% | 8.151% | 10.66% | 13.16% | 15.65% | 18.16% | 20.65% | 23.16% | 24.61% | 27.1% | 29.61% | 32.1% | 34.61% | 37.11% | 39.6% | 41.06% | 43.55% | 46.05% | 48.56% | 51.05% | 53.56% | 56.05% | 57.5% | 59.99% | 62.5% | 65.01% | 67.5% | 70% | 72.49% | 73.95% | 76.45% | 78.95% | 81.45% | 83.94% | 86.45% | 88.95% | 90.39% | 92.9% | 95.39% | 97.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
207 | EL | S35 | FA-25160706 | Cable Gland & Termination | 40 | 2024-07-16 | 2024-08-27 | 2455 |  | 0% | Staraz | 0 | 22 | FA-25160684, FA-25160691, FA-25160698, FA-25160643, FA-25160649, FA-25160654, FA-25160659, FA-25160664, FA-25160669, FA-25160604, FA-25160576, FA-25160484, FA-25160380, FA-25160281, FA-25160182, FA-25160078, FA-25160761, FA-25160841, FA-25160954 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.711% | 4.196% | 6.721% | 8.147% | 10.67% | 13.16% | 15.64% | 18.17% | 20.65% | 23.18% | 24.6% | 27.09% | 29.61% | 32.1% | 34.62% | 37.11% | 39.59% | 41.06% | 43.54% | 46.07% | 48.55% | 51.04% | 53.56% | 56.05% | 57.52% | 60% | 62.48% | 65.01% | 67.49% | 70.02% | 72.51% | 73.93% | 76.46% | 78.94% | 81.47% | 83.95% | 86.44% | 88.96% | 90.39% | 92.91% | 95.4% | 97.88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
208 | EL | S35 | FA-25160711 | MV Cable Termination kit | 40 | 2024-07-16 | 2024-08-27 | 4489 |  | 0% | Staraz | 0 | 80 | FA-25160706 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.715% | 4.21% | 6.705% | 8.153% | 10.65% | 13.17% | 15.66% | 18.16% | 20.65% | 23.17% | 24.62% | 27.11% | 29.61% | 32.1% | 34.6% | 37.11% | 39.61% | 41.06% | 43.55% | 46.05% | 48.54% | 51.06% | 53.55% | 56.05% | 57.5% | 59.99% | 62.51% | 65% | 67.5% | 69.99% | 72.49% | 73.94% | 76.45% | 78.95% | 81.44% | 83.94% | 86.46% | 88.95% | 90.4% | 92.89% | 95.39% | 97.88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
209 | EL | S35 | Grounding/ Earthing System |  | 100 | 2024-05-15 | 2024-08-29 | 1391 |  | 0% |  | 0 | 74 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5032% | 1.438% | 2.085% | 3.019% | 4.026% | 5.032% | 6.039% | 7.045% | 8.052% | 8.627% | 9.633% | 10.64% | 11.65% | 12.65% | 13.66% | 14.67% | 15.24% | 16.18% | 17.18% | 18.19% | 19.19% | 20.2% | 21.21% | 21.78% | 22.79% | 23.8% | 24.8% | 25.81% | 26.82% | 27.82% | 28.4% | 29.4% | 30.34% | 31.34% | 32.35% | 33.36% | 34.36% | 34.94% | 35.95% | 36.95% | 37.96% | 38.96% | 39.97% | 40.98% | 41.55% | 42.56% | 43.49% | 44.5% | 45.51% | 46.51% | 47.52% | 48.09% | 49.1% | 50.11% | 51.11% | 52.12% | 53.13% | 54.13% | 54.71% | 55.72% | 56.65% | 57.66% | 58.66% | 59.67% | 60.68% | 61.25% | 62.26% | 63.26% | 64.27% | 65.28% | 66.28% | 67.29% | 67.86% | 68.87% | 69.81% | 70.81% | 71.82% | 72.83% | 73.83% | 74.41% | 75.41% | 76.42% | 77.43% | 78.43% | 79.44% | 80.45% | 81.02% | 82.03% | 83.03% | 83.97% | 84.97% | 85.98% | 86.99% | 87.56% | 88.57% | 89.58% | 90.58% | 91.59% | 92.6% | 93.6% | 94.18% | 95.18% | 96.19% | 97.12% | 98.13% | 99.14% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
210 | EL | S35 | FA-25160716 | Earthing Cable Pulling | 100 | 2024-05-15 | 2024-08-29 | 1391 |  | 0% | Staraz | 0 | 74 | FA-25160706 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5032% | 1.438% | 2.085% | 3.019% | 4.026% | 5.032% | 6.039% | 7.045% | 8.052% | 8.627% | 9.633% | 10.64% | 11.65% | 12.65% | 13.66% | 14.67% | 15.24% | 16.18% | 17.18% | 18.19% | 19.19% | 20.2% | 21.21% | 21.78% | 22.79% | 23.8% | 24.8% | 25.81% | 26.82% | 27.82% | 28.4% | 29.4% | 30.34% | 31.34% | 32.35% | 33.36% | 34.36% | 34.94% | 35.95% | 36.95% | 37.96% | 38.96% | 39.97% | 40.98% | 41.55% | 42.56% | 43.49% | 44.5% | 45.51% | 46.51% | 47.52% | 48.09% | 49.1% | 50.11% | 51.11% | 52.12% | 53.13% | 54.13% | 54.71% | 55.72% | 56.65% | 57.66% | 58.66% | 59.67% | 60.68% | 61.25% | 62.26% | 63.26% | 64.27% | 65.28% | 66.28% | 67.29% | 67.86% | 68.87% | 69.81% | 70.81% | 71.82% | 72.83% | 73.83% | 74.41% | 75.41% | 76.42% | 77.43% | 78.43% | 79.44% | 80.45% | 81.02% | 82.03% | 83.03% | 83.97% | 84.97% | 85.98% | 86.99% | 87.56% | 88.57% | 89.58% | 90.58% | 91.59% | 92.6% | 93.6% | 94.18% | 95.18% | 96.19% | 97.12% | 98.13% | 99.14% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
211 | EL | C35 | Unit - C35 |  | 225 | 2024-02-21 | 2024-10-17 | 7039 |  | 0% |  | 0 | 28 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1989% | 0.5683% | 0.7956% | 1.165% | 1.534% | 1.918% | 2.287% | 2.671% | 3.04% | 3.253% | 3.637% | 4.006% | 4.376% | 4.759% | 5.129% | 5.512% | 5.768% | 6.294% | 6.833% | 7.373% | 7.899% | 8.439% | 8.979% | 9.277% | 9.817% | 10.36% | 10.88% | 11.42% | 11.96% | 12.49% | 12.8% | 13.34% | 13.87% | 14.41% | 14.95% | 15.47% | 16.01% | 16.32% | 16.85% | 17.39% | 17.93% | 18.45% | 18.99% | 19.53% | 19.83% | 20.37% | 20.91% | 21.44% | 21.98% | 22.52% | 23.04% | 23.36% | 23.9% | 24.42% | 24.96% | 25.5% | 26.03% | 26.57% | 26.88% | 27.4% | 27.94% | 28.48% | 29.01% | 29.55% | 30.09% | 30.39% | 30.93% | 31.5% | 32.15% | 32.8% | 33.44% | 34.1% | 34.47% | 35.12% | 35.77% | 36.41% | 37.06% | 37.72% | 38.36% | 38.74% | 39.38% | 40.03% | 40.69% | 41.33% | 41.98% | 42.63% | 43% | 43.66% | 44.3% | 44.95% | 45.6% | 46.24% | 46.9% | 47.27% | 47.92% | 48.57% | 49.15% | 49.71% | 50.25% | 50.8% | 51.13% | 51.67% | 52.22% | 52.78% | 53.32% | 53.87% | 54.43% | 54.74% | 55.29% | 55.85% | 56.39% | 56.94% | 57.49% | 58.03% | 58.36% | 58.9% | 59.45% | 60.01% | 60.56% | 61.1% | 61.66% | 61.97% | 62.52% | 63.08% | 63.62% | 64.17% | 64.73% | 65.28% | 65.59% | 66.15% | 66.69% | 67.24% | 67.79% | 68.33% | 68.89% | 69.21% | 69.75% | 70.31% | 70.86% | 71.4% | 71.96% | 72.51% | 72.82% | 73.38% | 73.93% | 74.47% | 75.02% | 75.51% | 75.96% | 76.23% | 76.69% | 77.14% | 77.6% | 78.07% | 78.52% | 78.97% | 79.24% | 79.7% | 80.44% | 81.25% | 82.04% | 82.84% | 83.63% | 84.1% | 84.9% | 85.71% | 86.5% | 87.3% | 88.11% | 88.9% | 89.37% | 89.73% | 90.1% | 90.45% | 90.82% | 91.19% | 91.55% | 91.76% | 92.13% | 92.48% | 92.85% | 93.22% | 93.58% | 93.95% | 94.16% | 94.52% | 94.89% | 95.24% | 95.61% | 95.98% | 96.33% | 96.55% | 96.7% | 96.78% | 96.85% | 96.92% | 97% | 97.07% | 97.12% | 97.19% | 97.27% | 97.34% | 97.41% | 97.49% | 97.56% | 97.61% | 97.68% | 97.76% | 97.83% | 97.9% | 97.98% | 98.05% | 98.1% | 98.17% | 98.25% | 98.32% | 98.39% | 98.47% | 98.54% | 98.59% | 98.66% | 98.74% | 98.81% | 98.89% | 98.96% | 99.03% | 99.08% | 99.15% | 99.23% | 99.3% | 99.37% | 99.45% | 99.52% | 99.57% | 99.64% | 99.72% | 99.79% | 99.87% | 99.94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
212 | EL | C35 | Cable Tray, ladder, Conduits |  | 75 | 2024-03-08 | 2024-05-27 | 844 |  | 0% |  | 0 | 163 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3555% | 1.659% | 2.962% | 4.384% | 5.687% | 6.991% | 8.412% | 9.123% | 10.43% | 11.85% | 13.15% | 14.45% | 15.76% | 17.18% | 17.89% | 19.19% | 20.62% | 21.92% | 23.22% | 24.53% | 25.95% | 26.66% | 27.96% | 29.38% | 30.69% | 31.99% | 33.29% | 34.72% | 35.43% | 36.73% | 38.15% | 39.45% | 40.76% | 42.06% | 43.48% | 44.19% | 45.5% | 46.92% | 48.22% | 49.53% | 50.95% | 52.25% | 52.96% | 54.38% | 55.69% | 56.99% | 58.29% | 59.72% | 61.02% | 61.73% | 63.15% | 64.45% | 65.76% | 67.06% | 68.48% | 69.79% | 70.5% | 71.92% | 73.22% | 74.53% | 75.83% | 77.25% | 78.55% | 79.27% | 80.69% | 81.99% | 83.29% | 84.6% | 86.02% | 87.32% | 88.15% | 89.45% | 90.76% | 92.06% | 93.48% | 94.79% | 96.09% | 96.92% | 98.22% | 99.53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
213 | EL | C35 | FA-25160723 | Installation of Cable Tray, ladder | 75 | 2024-03-08 | 2024-05-27 | 844 |  | 0% | Staraz | 0 | 163 | FA-35160040 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3555% | 1.659% | 2.962% | 4.384% | 5.687% | 6.991% | 8.412% | 9.123% | 10.43% | 11.85% | 13.15% | 14.45% | 15.76% | 17.18% | 17.89% | 19.19% | 20.62% | 21.92% | 23.22% | 24.53% | 25.95% | 26.66% | 27.96% | 29.38% | 30.69% | 31.99% | 33.29% | 34.72% | 35.43% | 36.73% | 38.15% | 39.45% | 40.76% | 42.06% | 43.48% | 44.19% | 45.5% | 46.92% | 48.22% | 49.53% | 50.95% | 52.25% | 52.96% | 54.38% | 55.69% | 56.99% | 58.29% | 59.72% | 61.02% | 61.73% | 63.15% | 64.45% | 65.76% | 67.06% | 68.48% | 69.79% | 70.5% | 71.92% | 73.22% | 74.53% | 75.83% | 77.25% | 78.55% | 79.27% | 80.69% | 81.99% | 83.29% | 84.6% | 86.02% | 87.32% | 88.15% | 89.45% | 90.76% | 92.06% | 93.48% | 94.79% | 96.09% | 96.92% | 98.22% | 99.53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
214 | EL | C35 | Supports |  | 90 | 2024-02-21 | 2024-05-27 | 2375 |  | 0% |  | 0 | 28 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5895% | 1.684% | 2.358% | 3.453% | 4.547% | 5.684% | 6.779% | 7.916% | 9.011% | 9.642% | 10.78% | 11.87% | 12.97% | 14.11% | 15.2% | 16.34% | 16.97% | 18.06% | 19.2% | 20.29% | 21.39% | 22.53% | 23.62% | 24.25% | 25.39% | 26.48% | 27.62% | 28.72% | 29.81% | 30.95% | 31.58% | 32.67% | 33.81% | 34.91% | 36.04% | 37.14% | 38.23% | 38.91% | 40% | 41.09% | 42.23% | 43.33% | 44.46% | 45.56% | 46.19% | 47.33% | 48.42% | 49.52% | 50.65% | 51.75% | 52.88% | 53.52% | 54.61% | 55.75% | 56.84% | 57.94% | 59.07% | 60.17% | 60.8% | 61.94% | 63.03% | 64.17% | 65.26% | 66.36% | 67.49% | 68.13% | 69.22% | 70.36% | 71.45% | 72.59% | 73.68% | 74.78% | 75.45% | 76.55% | 77.64% | 78.78% | 79.87% | 81.01% | 82.11% | 82.74% | 83.87% | 84.97% | 86.06% | 87.2% | 88.29% | 89.43% | 90.06% | 91.16% | 92.29% | 93.39% | 94.48% | 95.62% | 96.72% | 97.39% | 98.48% | 99.58% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
215 | EL | C35 | FA-35160040 | Supports | 90 | 2024-02-21 | 2024-05-27 | 2375 |  | 0% | Staraz | 0 | 28 | FA-25160003 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5895% | 1.684% | 2.358% | 3.453% | 4.547% | 5.684% | 6.779% | 7.916% | 9.011% | 9.642% | 10.78% | 11.87% | 12.97% | 14.11% | 15.2% | 16.34% | 16.97% | 18.06% | 19.2% | 20.29% | 21.39% | 22.53% | 23.62% | 24.25% | 25.39% | 26.48% | 27.62% | 28.72% | 29.81% | 30.95% | 31.58% | 32.67% | 33.81% | 34.91% | 36.04% | 37.14% | 38.23% | 38.91% | 40% | 41.09% | 42.23% | 43.33% | 44.46% | 45.56% | 46.19% | 47.33% | 48.42% | 49.52% | 50.65% | 51.75% | 52.88% | 53.52% | 54.61% | 55.75% | 56.84% | 57.94% | 59.07% | 60.17% | 60.8% | 61.94% | 63.03% | 64.17% | 65.26% | 66.36% | 67.49% | 68.13% | 69.22% | 70.36% | 71.45% | 72.59% | 73.68% | 74.78% | 75.45% | 76.55% | 77.64% | 78.78% | 79.87% | 81.01% | 82.11% | 82.74% | 83.87% | 84.97% | 86.06% | 87.2% | 88.29% | 89.43% | 90.06% | 91.16% | 92.29% | 93.39% | 94.48% | 95.62% | 96.72% | 97.39% | 98.48% | 99.58% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
216 | EL | C35 | EL Transformer/ Panel/ JB |  | 135 | 2024-05-27 | 2024-10-17 | 2384 |  | 0% |  | 0 | 28 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.797% | 2.097% | 3.398% | 4.656% | 5.411% | 6.711% | 8.012% | 9.27% | 10.57% | 11.87% | 13.13% | 13.88% | 15.18% | 16.44% | 17.74% | 19.04% | 20.34% | 21.6% | 22.36% | 23.66% | 24.92% | 26.22% | 27.52% | 28.78% | 30.08% | 30.83% | 32.13% | 33.39% | 34.69% | 35.99% | 37.25% | 38.55% | 39.3% | 40.56% | 41.86% | 43.16% | 44.46% | 45.72% | 47.02% | 47.78% | 49.04% | 50.34% | 51.64% | 52.89% | 54.19% | 55.49% | 56.25% | 57.51% | 58.81% | 60.11% | 61.37% | 62.67% | 63.97% | 64.68% | 65.98% | 67.28% | 68.58% | 69.84% | 71.14% | 72.44% | 73.15% | 74.45% | 75.76% | 77.01% | 78.31% | 79.61% | 80.91% | 81.63% | 82.93% | 84.23% | 85.49% | 86.79% | 88.09% | 89.35% | 90.1% | 90.1% | 90.1% | 90.1% | 90.1% | 90.1% | 90.1% | 90.1% | 90.1% | 90.1% | 90.1% | 90.1% | 90.1% | 90.1% | 90.1% | 90.1% | 90.1% | 90.1% | 90.1% | 90.1% | 90.1% | 90.1% | 90.27% | 90.48% | 90.73% | 90.94% | 91.15% | 91.36% | 91.48% | 91.74% | 91.95% | 92.16% | 92.37% | 92.62% | 92.83% | 92.95% | 93.16% | 93.37% | 93.62% | 93.83% | 94.04% | 94.25% | 94.38% | 94.63% | 94.84% | 95.05% | 95.26% | 95.51% | 95.72% | 95.85% | 96.06% | 96.27% | 96.52% | 96.73% | 96.94% | 97.15% | 97.27% | 97.53% | 97.73% | 97.94% | 98.15% | 98.41% | 98.62% | 98.74% | 98.95% | 99.16% | 99.41% | 99.62% | 99.83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
217 | EL | C35 | FA-25160734 | Transformer | 70 | 2024-05-27 | 2024-08-09 | 204 |  | 0% | Staraz | 0 | 28 | FA-35160040 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9804% | 2.451% | 3.922% | 5.392% | 5.882% | 7.353% | 8.824% | 10.29% | 11.76% | 13.24% | 14.71% | 15.2% | 16.67% | 18.14% | 19.61% | 21.08% | 22.55% | 24.02% | 24.51% | 25.98% | 27.45% | 28.92% | 30.39% | 31.86% | 33.33% | 34.31% | 35.78% | 36.76% | 38.24% | 39.71% | 41.18% | 42.65% | 43.63% | 45.1% | 46.57% | 47.55% | 49.02% | 50.49% | 51.96% | 52.94% | 54.41% | 55.88% | 57.35% | 58.82% | 59.8% | 61.27% | 62.25% | 63.73% | 65.2% | 66.67% | 68.14% | 69.61% | 70.59% | 71.57% | 73.04% | 74.51% | 75.98% | 77.45% | 78.92% | 80.39% | 80.88% | 82.35% | 83.82% | 85.29% | 86.76% | 88.24% | 89.71% | 90.2% | 91.67% | 93.14% | 94.61% | 96.08% | 97.55% | 99.02% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
218 | EL | C35 | FA-25160740 | LV Switchgear | 70 | 2024-05-27 | 2024-08-09 | 1346 |  | 0% | Staraz | 0 | 48 | FA-35160040 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.8915% | 2.303% | 3.789% | 5.201% | 6.018% | 7.429% | 8.841% | 10.33% | 11.74% | 13.15% | 14.56% | 15.45% | 16.86% | 18.28% | 19.69% | 21.1% | 22.59% | 24% | 24.81% | 26.23% | 27.71% | 29.12% | 30.53% | 31.95% | 33.36% | 34.25% | 35.66% | 37.07% | 38.48% | 39.97% | 41.38% | 42.79% | 43.61% | 45.02% | 46.51% | 47.92% | 49.33% | 50.74% | 52.23% | 53.05% | 54.46% | 55.87% | 57.28% | 58.77% | 60.18% | 61.59% | 62.41% | 63.82% | 65.3% | 66.72% | 68.13% | 69.54% | 71.03% | 71.84% | 73.25% | 74.67% | 76.08% | 77.56% | 78.97% | 80.39% | 81.2% | 82.62% | 84.1% | 85.51% | 86.92% | 88.34% | 89.82% | 90.64% | 92.05% | 93.46% | 94.87% | 96.36% | 97.77% | 99.18% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
219 | EL | C35 | FA-25160745 | UPS,DC charger and Battries | 70 | 2024-05-27 | 2024-08-09 | 598 |  | 0% | Staraz | 0 | 48 | FA-35160040 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.8361% | 2.341% | 3.679% | 5.184% | 6.02% | 7.525% | 8.863% | 10.37% | 11.71% | 13.21% | 14.55% | 15.38% | 16.89% | 18.23% | 19.73% | 21.07% | 22.58% | 24.08% | 24.75% | 26.25% | 27.76% | 29.1% | 30.6% | 31.94% | 33.44% | 34.28% | 35.62% | 37.12% | 38.46% | 39.97% | 41.3% | 42.81% | 43.65% | 44.98% | 46.49% | 47.99% | 49.33% | 50.84% | 52.17% | 53.01% | 54.52% | 55.85% | 57.36% | 58.7% | 60.2% | 61.54% | 62.37% | 63.88% | 65.38% | 66.72% | 68.23% | 69.57% | 71.07% | 71.91% | 73.24% | 74.75% | 76.09% | 77.59% | 78.93% | 80.43% | 81.27% | 82.61% | 84.11% | 85.62% | 86.96% | 88.46% | 89.8% | 90.64% | 92.14% | 93.48% | 94.98% | 96.32% | 97.83% | 99.16% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
220 | EL | C35 | FA-25160750 | Test and Energizing Transformer/ Switchgeers/ MCC/ Main Lighting Panel/ UPS/ Charger Inside SUB | 45 | 2024-08-31 | 2024-10-17 | 236 |  | 0% | Staraz | 0 | 28 | FA-25160734, FA-25160740, FA-25160745 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.695% | 3.814% | 5.932% | 8.475% | 10.59% | 12.71% | 13.98% | 16.1% | 18.64% | 20.76% | 22.88% | 25% | 27.54% | 28.81% | 30.93% | 33.05% | 35.17% | 37.71% | 39.83% | 41.95% | 43.22% | 45.34% | 47.88% | 50% | 52.12% | 54.24% | 56.78% | 58.05% | 60.17% | 62.29% | 64.41% | 66.95% | 69.07% | 71.19% | 72.46% | 74.58% | 77.12% | 79.24% | 81.36% | 83.47% | 86.02% | 87.29% | 89.41% | 91.53% | 93.64% | 96.19% | 98.31% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
221 | EL | C35 | Electrical Cabling |  | 75 | 2024-04-28 | 2024-07-17 | 601 |  | 0% |  | 0 | 18 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4992% | 1.83% | 3.161% | 4.493% | 5.824% | 6.489% | 7.82% | 9.151% | 10.48% | 11.81% | 13.14% | 14.48% | 15.31% | 16.64% | 17.97% | 19.3% | 20.63% | 21.96% | 23.29% | 24.13% | 25.46% | 26.79% | 28.12% | 29.45% | 30.78% | 32.11% | 32.78% | 34.11% | 35.44% | 36.77% | 38.1% | 39.43% | 40.77% | 41.6% | 42.93% | 44.26% | 45.59% | 46.92% | 48.25% | 49.58% | 50.42% | 51.75% | 53.08% | 54.41% | 55.74% | 57.07% | 58.4% | 59.23% | 60.57% | 61.9% | 63.23% | 64.56% | 65.89% | 67.22% | 67.89% | 69.22% | 70.55% | 71.88% | 73.21% | 74.54% | 75.87% | 76.71% | 78.04% | 79.37% | 80.7% | 82.03% | 83.36% | 84.69% | 85.52% | 86.86% | 88.19% | 89.52% | 90.85% | 92.18% | 93.51% | 94.18% | 95.51% | 96.84% | 98.17% | 99.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
222 | EL | C35 | FA-25160754 | LV Cable | 75 | 2024-04-28 | 2024-07-17 | 126 |  | 0% | Staraz | 0 | 18 | FA-25160003 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7937% | 1.587% | 3.175% | 4.762% | 5.556% | 6.349% | 7.937% | 9.524% | 10.32% | 11.9% | 13.49% | 14.29% | 15.08% | 16.67% | 18.25% | 19.05% | 20.63% | 22.22% | 23.02% | 23.81% | 25.4% | 26.98% | 27.78% | 29.37% | 30.95% | 31.75% | 32.54% | 34.13% | 35.71% | 36.51% | 38.1% | 39.68% | 40.48% | 41.27% | 42.86% | 44.44% | 46.03% | 46.83% | 48.41% | 50% | 50.79% | 51.59% | 53.17% | 54.76% | 55.56% | 57.14% | 58.73% | 59.52% | 60.32% | 61.9% | 63.49% | 64.29% | 65.87% | 67.46% | 68.25% | 69.05% | 70.63% | 72.22% | 73.02% | 74.6% | 76.19% | 76.98% | 77.78% | 79.37% | 80.95% | 81.75% | 83.33% | 84.92% | 85.71% | 86.51% | 88.1% | 89.68% | 90.48% | 92.06% | 93.65% | 94.44% | 96.03% | 96.83% | 98.41% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
223 | EL | C35 | FA-25160761 | Control Cable | 75 | 2024-04-28 | 2024-07-17 | 475 |  | 0% | Staraz | 0 | 18 | FA-25160754 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4211% | 1.684% | 3.158% | 4.421% | 5.684% | 6.526% | 7.789% | 9.263% | 10.53% | 11.79% | 13.26% | 14.53% | 15.37% | 16.63% | 17.89% | 19.37% | 20.63% | 21.89% | 23.37% | 24% | 25.47% | 26.74% | 28% | 29.47% | 30.74% | 32% | 32.84% | 34.11% | 35.58% | 36.84% | 38.11% | 39.58% | 40.84% | 41.68% | 42.95% | 44.21% | 45.68% | 46.95% | 48.21% | 49.68% | 50.32% | 51.79% | 53.05% | 54.32% | 55.79% | 57.05% | 58.32% | 59.16% | 60.42% | 61.89% | 63.16% | 64.42% | 65.89% | 67.16% | 68% | 69.26% | 70.53% | 72% | 73.26% | 74.53% | 76% | 76.63% | 78.11% | 79.37% | 80.63% | 82.11% | 83.37% | 84.63% | 85.47% | 86.74% | 88.21% | 89.47% | 90.74% | 92.21% | 93.47% | 94.32% | 95.58% | 96.84% | 98.32% | 99.58% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
224 | EL | C35 | Electrical Cable Gland/ Termination/ MV Cable Termination kit |  | 42 | 2024-07-17 | 2024-08-31 | 62 |  | 0% |  | 0 | 73 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.613% | 3.226% | 4.839% | 8.065% | 9.677% | 12.9% | 14.52% | 17.74% | 19.35% | 20.97% | 22.58% | 25.81% | 27.42% | 30.65% | 32.26% | 35.48% | 37.1% | 38.71% | 41.94% | 43.55% | 46.77% | 48.39% | 50% | 51.61% | 54.84% | 56.45% | 59.68% | 61.29% | 64.52% | 66.13% | 67.74% | 69.35% | 72.58% | 74.19% | 77.42% | 79.03% | 82.26% | 83.87% | 85.48% | 88.71% | 90.32% | 93.55% | 95.16% | 98.39% | 98.39% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
225 | EL | C35 | FA-25160769 | Cable Gland & Termination | 42 | 2024-07-17 | 2024-08-31 | 62 |  | 0% | Staraz | 0 | 73 | FA-25160734, FA-25160740, FA-25160745, FA-25160754, FA-25160761 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.613% | 3.226% | 4.839% | 8.065% | 9.677% | 12.9% | 14.52% | 17.74% | 19.35% | 20.97% | 22.58% | 25.81% | 27.42% | 30.65% | 32.26% | 35.48% | 37.1% | 38.71% | 41.94% | 43.55% | 46.77% | 48.39% | 50% | 51.61% | 54.84% | 56.45% | 59.68% | 61.29% | 64.52% | 66.13% | 67.74% | 69.35% | 72.58% | 74.19% | 77.42% | 79.03% | 82.26% | 83.87% | 85.48% | 88.71% | 90.32% | 93.55% | 95.16% | 98.39% | 98.39% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
226 | EL | C35 | Grounding/ Earthing System |  | 32 | 2024-07-28 | 2024-08-31 | 773 |  | 0% |  | 0 | 73 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.587% | 5.692% | 8.926% | 12.03% | 15.14% | 16.95% | 20.05% | 23.16% | 26.26% | 29.5% | 32.6% | 35.71% | 37.52% | 40.62% | 43.73% | 46.83% | 49.94% | 53.17% | 56.27% | 58.09% | 61.19% | 64.29% | 67.4% | 70.5% | 73.61% | 76.84% | 78.65% | 81.76% | 84.86% | 87.97% | 91.07% | 94.18% | 97.28% | 99.09% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
227 | EL | C35 | FA-25160775 | Earthing Cable Pulling | 32 | 2024-07-28 | 2024-08-31 | 773 |  | 0% | Staraz | 0 | 73 | FA-25160597 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.587% | 5.692% | 8.926% | 12.03% | 15.14% | 16.95% | 20.05% | 23.16% | 26.26% | 29.5% | 32.6% | 35.71% | 37.52% | 40.62% | 43.73% | 46.83% | 49.94% | 53.17% | 56.27% | 58.09% | 61.19% | 64.29% | 67.4% | 70.5% | 73.61% | 76.84% | 78.65% | 81.76% | 84.86% | 87.97% | 91.07% | 94.18% | 97.28% | 99.09% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
228 | EL | INT | Unit - INT |  | 293 | 2024-01-08 | 2024-11-15 | 35259 |  | 0% |  | 0 | 1 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01418% | 0.02836% | 0.04254% | 0.05105% | 0.06523% | 0.3687% | 0.8423% | 1.313% | 1.784% | 2.258% | 2.53% | 3.003% | 3.474% | 3.948% | 4.419% | 4.904% | 5.428% | 5.735% | 6.259% | 6.883% | 7.533% | 8.179% | 8.829% | 9.478% | 9.853% | 10.5% | 11.21% | 12.01% | 12.81% | 13.61% | 14.4% | 14.87% | 15.67% | 16.46% | 17.26% | 18.06% | 18.86% | 19.66% | 20.13% | 20.92% | 21.72% | 22.52% | 23.32% | 24.13% | 24.93% | 25.39% | 26.2% | 27% | 27.81% | 28.61% | 29.41% | 30.22% | 30.68% | 31.48% | 32.29% | 33.09% | 33.89% | 34.7% | 35.5% | 35.97% | 36.77% | 37.57% | 38.38% | 39.18% | 39.98% | 40.79% | 41.25% | 42.06% | 42.86% | 43.67% | 44.47% | 45.27% | 46.07% | 46.54% | 47.34% | 48.15% | 48.95% | 49.77% | 50.58% | 51.4% | 51.87% | 52.68% | 53.5% | 54.31% | 55.13% | 55.94% | 56.75% | 57.23% | 58.04% | 58.92% | 59.85% | 60.78% | 61.71% | 62.64% | 63.18% | 64.11% | 65.04% | 65.97% | 66.9% | 67.81% | 68.51% | 68.7% | 69.02% | 69.34% | 69.66% | 70.02% | 70.38% | 70.75% | 70.96% | 71.32% | 71.69% | 72.05% | 72.42% | 72.78% | 73.14% | 73.35% | 73.72% | 74.08% | 74.45% | 74.81% | 75.18% | 75.54% | 75.75% | 76.11% | 76.56% | 77.1% | 77.64% | 78.17% | 78.69% | 79% | 79.53% | 80.05% | 80.58% | 81.1% | 81.63% | 82.15% | 82.46% | 82.99% | 83.51% | 84.04% | 84.57% | 85.1% | 85.63% | 85.93% | 86.43% | 86.93% | 87.43% | 87.93% | 88.43% | 88.93% | 89.22% | 89.58% | 89.89% | 90.21% | 90.53% | 90.84% | 91.16% | 91.35% | 91.66% | 91.98% | 92.3% | 92.61% | 92.93% | 93.25% | 93.43% | 93.75% | 94.07% | 94.38% | 94.7% | 95.01% | 95.33% | 95.51% | 95.83% | 96.07% | 96.26% | 96.46% | 96.65% | 96.84% | 96.95% | 97.14% | 97.33% | 97.54% | 97.75% | 97.96% | 98.15% | 98.18% | 98.23% | 98.28% | 98.34% | 98.39% | 98.44% | 98.49% | 98.52% | 98.57% | 98.62% | 98.67% | 98.72% | 98.77% | 98.83% | 98.85% | 98.91% | 98.95% | 99% | 99.05% | 99.1% | 99.15% | 99.17% | 99.22% | 99.27% | 99.32% | 99.37% | 99.42% | 99.46% | 99.49% | 99.54% | 99.59% | 99.64% | 99.69% | 99.7% | 99.72% | 99.73% | 99.75% | 99.77% | 99.78% | 99.8% | 99.82% | 99.84% | 99.85% | 99.86% | 99.88% | 99.9% | 99.92% | 99.93% | 99.95% | 99.95% | 99.95% | 99.95% | 99.95% | 99.95% | 99.95% | 99.95% | 99.95% | 99.95% | 99.95% | 99.95% | 99.95% | 99.95% | 99.95% | 99.95% | 99.95% | 99.95% | 99.95% | 99.95% | 99.95% | 99.95% | 99.95% | 99.95% | 99.95% | 99.95% | 99.95% | 99.95% | 99.95% | 99.95% | 99.95% | 99.95% | 99.95% | 99.95% | 99.95% | 99.95% | 99.95% | 99.95% | 99.95% | 99.95% | 99.96% | 99.96% | 99.96% | 99.96% | 99.96% | 99.96% | 99.96% | 99.97% | 99.97% | 99.97% | 99.97% | 99.97% | 99.97% | 99.97% | 99.97% | 99.97% | 99.97% | 99.98% | 99.98% | 99.98% | 99.98% | 99.98% | 99.98% | 99.98% | 99.98% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
229 | EL | INT | Cable Tray, ladder, Conduits |  | 156 | 2024-01-28 | 2024-07-11 | 10343 |  | 0% |  | 0 | 5 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3287% | 0.7445% | 1.16% | 1.586% | 2.001% | 2.243% | 2.659% | 3.258% | 4.196% | 5.124% | 6.052% | 6.981% | 7.522% | 8.45% | 9.378% | 10.32% | 11.24% | 12.17% | 13.1% | 13.64% | 14.57% | 15.5% | 16.44% | 17.36% | 18.29% | 19.22% | 19.76% | 20.69% | 21.62% | 22.56% | 23.48% | 24.41% | 25.34% | 25.88% | 26.81% | 27.74% | 28.67% | 29.6% | 30.53% | 31.46% | 32% | 32.93% | 33.86% | 34.79% | 35.72% | 36.65% | 37.58% | 38.12% | 39.05% | 39.98% | 40.91% | 41.84% | 42.77% | 43.7% | 44.24% | 45.17% | 46.1% | 47.03% | 47.96% | 48.89% | 49.82% | 50.36% | 51.29% | 52.22% | 53.15% | 54.08% | 55.01% | 55.94% | 56.48% | 57.41% | 58.57% | 59.89% | 61.21% | 62.54% | 63.62% | 64.14% | 65.05% | 65.96% | 66.87% | 67.77% | 68.6% | 68.98% | 69.22% | 69.61% | 70% | 70.4% | 70.79% | 71.18% | 71.57% | 71.81% | 72.19% | 72.59% | 72.99% | 73.37% | 73.77% | 74.17% | 74.39% | 74.78% | 75.18% | 75.57% | 75.96% | 76.36% | 76.75% | 76.98% | 77.37% | 77.76% | 78.16% | 78.56% | 78.94% | 79.34% | 79.56% | 79.96% | 80.35% | 80.74% | 81.14% | 81.53% | 81.93% | 82.15% | 82.55% | 82.94% | 83.33% | 83.73% | 84.11% | 84.51% | 84.74% | 85.13% | 85.53% | 85.92% | 86.31% | 86.71% | 87.1% | 87.32% | 87.72% | 88.12% | 88.5% | 88.9% | 89.3% | 89.68% | 89.92% | 90.31% | 90.7% | 91.1% | 91.49% | 91.88% | 92.27% | 92.51% | 92.89% | 93.29% | 93.69% | 94.07% | 94.47% | 94.87% | 95.09% | 95.48% | 95.88% | 96.27% | 96.66% | 97.06% | 97.45% | 97.68% | 98.07% | 98.46% | 98.86% | 99.26% | 99.64% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
230 | EL | INT | FA-25160782 | Installation of Primary Tray, ladder | 69 | 2024-02-04 | 2024-04-17 | 3661 |  | 0% | Staraz | 0 | 1 | FA-25160799 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5463% | 1.994% | 3.442% | 4.889% | 6.337% | 7.184% | 8.632% | 10.08% | 11.53% | 12.97% | 14.42% | 15.87% | 16.72% | 18.16% | 19.61% | 21.06% | 22.51% | 23.96% | 25.4% | 26.25% | 27.7% | 29.15% | 30.59% | 32.04% | 33.49% | 34.94% | 35.78% | 37.23% | 38.68% | 40.13% | 41.57% | 43.02% | 44.47% | 45.32% | 46.76% | 48.21% | 49.66% | 51.11% | 52.55% | 54% | 54.85% | 56.3% | 57.74% | 59.19% | 60.64% | 62.09% | 63.53% | 64.38% | 65.83% | 67.28% | 68.72% | 70.17% | 71.62% | 73.07% | 73.91% | 75.36% | 76.81% | 78.26% | 79.7% | 81.15% | 82.6% | 83.45% | 84.89% | 86.34% | 87.79% | 89.24% | 90.69% | 92.13% | 92.98% | 94.43% | 95.88% | 97.32% | 98.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
231 | EL | INT | FA-25160788 | Installation of Secondary Tray | 90 | 2024-04-07 | 2024-07-11 | 3661 |  | 0% | Staraz | 0 | 1 | FA-25160782 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6556% | 1.748% | 2.868% | 3.988% | 5.081% | 5.736% | 6.829% | 7.949% | 9.069% | 10.19% | 11.28% | 12.4% | 13.03% | 14.15% | 15.27% | 16.36% | 17.48% | 18.6% | 19.72% | 20.35% | 21.47% | 22.56% | 23.68% | 24.8% | 25.89% | 27.01% | 27.67% | 28.76% | 29.88% | 31% | 32.1% | 33.21% | 34.33% | 34.96% | 36.08% | 37.2% | 38.3% | 39.42% | 40.54% | 41.63% | 42.28% | 43.4% | 44.5% | 45.62% | 46.74% | 47.83% | 48.95% | 49.6% | 50.7% | 51.82% | 52.94% | 54.03% | 55.15% | 56.27% | 56.9% | 58.02% | 59.14% | 60.23% | 61.35% | 62.47% | 63.56% | 64.22% | 65.34% | 66.43% | 67.55% | 68.67% | 69.76% | 70.88% | 71.51% | 72.63% | 73.75% | 74.87% | 75.96% | 77.08% | 78.2% | 78.83% | 79.95% | 81.04% | 82.16% | 83.28% | 84.38% | 85.5% | 86.15% | 87.24% | 88.36% | 89.48% | 90.58% | 91.7% | 92.82% | 93.44% | 94.56% | 95.68% | 96.78% | 97.9% | 99.02% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
232 | EL | INT | FA-25160794 | Installation of conduits | 70 | 2024-01-28 | 2024-04-11 | 3020 |  | 0% | Staraz | 0 | 91 | FA-25160799 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.126% | 2.55% | 3.974% | 5.43% | 6.854% | 7.682% | 9.106% | 10.53% | 11.95% | 13.38% | 14.8% | 16.26% | 17.09% | 18.51% | 19.93% | 21.36% | 22.78% | 24.21% | 25.63% | 26.46% | 27.91% | 29.34% | 30.76% | 32.19% | 33.61% | 35.03% | 35.86% | 37.28% | 38.74% | 40.17% | 41.59% | 43.01% | 44.44% | 45.26% | 46.69% | 48.11% | 49.57% | 50.99% | 52.42% | 53.84% | 54.67% | 56.09% | 57.52% | 58.94% | 60.4% | 61.82% | 63.25% | 64.07% | 65.5% | 66.92% | 68.34% | 69.77% | 71.23% | 72.65% | 73.48% | 74.9% | 76.32% | 77.75% | 79.17% | 80.6% | 82.05% | 82.88% | 84.3% | 85.73% | 87.15% | 88.58% | 90% | 91.42% | 92.25% | 93.71% | 95.13% | 96.56% | 97.98% | 99.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
233 | EL | INT | Supports |  | 120 | 2024-01-08 | 2024-05-15 | 597 |  | 0% |  | 0 | 1 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.8375% | 1.675% | 2.513% | 3.015% | 3.853% | 4.69% | 5.528% | 6.365% | 7.203% | 8.04% | 8.543% | 9.38% | 10.22% | 11.06% | 11.89% | 12.73% | 13.57% | 14.07% | 14.91% | 15.75% | 16.58% | 17.25% | 18.09% | 18.93% | 19.43% | 20.27% | 21.11% | 21.94% | 22.78% | 23.62% | 24.46% | 24.96% | 25.8% | 26.63% | 27.47% | 28.31% | 29.15% | 29.98% | 30.49% | 31.32% | 32.16% | 33% | 33.84% | 34.67% | 35.51% | 36.01% | 36.85% | 37.69% | 38.36% | 39.2% | 40.03% | 40.87% | 41.37% | 42.21% | 43.05% | 43.89% | 44.72% | 45.56% | 46.4% | 46.9% | 47.74% | 48.58% | 49.41% | 50.25% | 51.09% | 51.93% | 52.43% | 53.27% | 54.1% | 54.94% | 55.78% | 56.62% | 57.45% | 57.96% | 58.79% | 59.63% | 60.3% | 61.14% | 61.98% | 62.81% | 63.32% | 64.15% | 64.99% | 65.83% | 66.67% | 67.5% | 68.34% | 68.84% | 69.68% | 70.52% | 71.36% | 72.19% | 73.03% | 73.87% | 74.37% | 75.21% | 76.05% | 76.88% | 77.72% | 78.56% | 79.4% | 79.9% | 80.74% | 81.57% | 82.24% | 83.08% | 83.92% | 84.76% | 85.26% | 86.1% | 86.93% | 87.77% | 88.61% | 89.45% | 90.28% | 90.79% | 91.62% | 92.46% | 93.3% | 94.14% | 94.97% | 95.81% | 96.31% | 97.15% | 97.99% | 98.83% | 99.66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
234 | EL | INT | FA-25160799 | Supports | 120 | 2024-01-08 | 2024-05-15 | 597 |  | 0% | Staraz | 0 | 1 | A1000 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.8375% | 1.675% | 2.513% | 3.015% | 3.853% | 4.69% | 5.528% | 6.365% | 7.203% | 8.04% | 8.543% | 9.38% | 10.22% | 11.06% | 11.89% | 12.73% | 13.57% | 14.07% | 14.91% | 15.75% | 16.58% | 17.25% | 18.09% | 18.93% | 19.43% | 20.27% | 21.11% | 21.94% | 22.78% | 23.62% | 24.46% | 24.96% | 25.8% | 26.63% | 27.47% | 28.31% | 29.15% | 29.98% | 30.49% | 31.32% | 32.16% | 33% | 33.84% | 34.67% | 35.51% | 36.01% | 36.85% | 37.69% | 38.36% | 39.2% | 40.03% | 40.87% | 41.37% | 42.21% | 43.05% | 43.89% | 44.72% | 45.56% | 46.4% | 46.9% | 47.74% | 48.58% | 49.41% | 50.25% | 51.09% | 51.93% | 52.43% | 53.27% | 54.1% | 54.94% | 55.78% | 56.62% | 57.45% | 57.96% | 58.79% | 59.63% | 60.3% | 61.14% | 61.98% | 62.81% | 63.32% | 64.15% | 64.99% | 65.83% | 66.67% | 67.5% | 68.34% | 68.84% | 69.68% | 70.52% | 71.36% | 72.19% | 73.03% | 73.87% | 74.37% | 75.21% | 76.05% | 76.88% | 77.72% | 78.56% | 79.4% | 79.9% | 80.74% | 81.57% | 82.24% | 83.08% | 83.92% | 84.76% | 85.26% | 86.1% | 86.93% | 87.77% | 88.61% | 89.45% | 90.28% | 90.79% | 91.62% | 92.46% | 93.3% | 94.14% | 94.97% | 95.81% | 96.31% | 97.15% | 97.99% | 98.83% | 99.66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
235 | EL | INT | EL Transformer/ Panel/ JB |  | 221 | 2024-03-25 | 2024-11-15 | 228 |  | 0% |  | 0 | 1 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.8772% | 2.193% | 3.947% | 5.702% | 6.579% | 8.333% | 10.09% | 11.84% | 13.6% | 14.91% | 16.67% | 17.54% | 19.3% | 21.05% | 22.81% | 24.56% | 26.32% | 27.63% | 28.95% | 30.26% | 32.02% | 33.77% | 35.53% | 37.28% | 38.6% | 39.91% | 41.23% | 42.98% | 44.74% | 46.49% | 48.25% | 50% | 50.88% | 52.63% | 53.95% | 55.7% | 57.46% | 59.21% | 60.96% | 61.84% | 63.6% | 65.35% | 66.67% | 68.42% | 70.18% | 71.93% | 72.81% | 74.56% | 75.44% | 75.44% | 75.44% | 75.88% | 76.32% | 76.75% | 77.19% | 77.63% | 78.07% | 78.51% | 78.95% | 78.95% | 79.39% | 79.82% | 80.26% | 80.7% | 81.14% | 81.58% | 82.02% | 82.02% | 82.46% | 82.89% | 83.33% | 83.77% | 84.21% | 84.65% | 85.09% | 85.09% | 85.53% | 85.96% | 86.4% | 86.84% | 87.28% | 87.72% | 88.16% | 88.6% | 89.04% | 89.47% | 89.91% | 89.91% | 90.35% | 90.79% | 91.23% | 91.67% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.11% | 92.54% | 92.54% | 92.54% | 92.98% | 92.98% | 93.42% | 93.42% | 93.86% | 93.86% | 93.86% | 94.3% | 94.3% | 94.74% | 94.74% | 94.74% | 95.18% | 95.18% | 95.61% | 95.61% | 95.61% | 96.05% | 96.05% | 96.49% | 96.49% | 96.49% | 96.93% | 96.93% | 97.37% | 97.37% | 97.37% | 97.81% | 97.81% | 98.25% | 98.25% | 98.68% | 98.68% | 98.68% | 99.12% | 99.12% | 99.12% | 99.56% | 99.56% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
236 | EL | INT | FA-25160805 | Electrical Panel( Lighting, Heat Tracing, Local , …) | 45 | 2024-03-25 | 2024-05-12 | 172 |  | 0% | Staraz | 0 | 13 | FA-25160799 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.163% | 2.907% | 5.233% | 7.558% | 8.721% | 11.05% | 13.37% | 15.7% | 18.02% | 19.77% | 22.09% | 23.26% | 25.58% | 27.91% | 30.23% | 32.56% | 34.88% | 36.63% | 38.37% | 40.12% | 42.44% | 44.77% | 47.09% | 49.42% | 51.16% | 52.91% | 54.65% | 56.98% | 59.3% | 61.63% | 63.95% | 66.28% | 67.44% | 69.77% | 71.51% | 73.84% | 76.16% | 78.49% | 80.81% | 81.98% | 84.3% | 86.63% | 88.37% | 90.7% | 93.02% | 95.35% | 96.51% | 98.84% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
237 | EL | INT | FA-25160809 | Test and Energizing Local Panels Inside Units | 42 | 2024-10-01 | 2024-11-15 | 18 |  | 0% | Staraz | 0 | 1 | FA-25160856 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.556% | 5.556% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 16.67% | 16.67% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 27.78% | 27.78% | 33.33% | 33.33% | 38.89% | 38.89% | 38.89% | 44.44% | 44.44% | 50% | 50% | 50% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 61.11% | 61.11% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 72.22% | 72.22% | 77.78% | 77.78% | 83.33% | 83.33% | 83.33% | 88.89% | 88.89% | 94.44% | 94.44% | 94.44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
238 | EL | INT | FA-25160812 | Power Junction Box | 40 | 2024-05-14 | 2024-06-26 | 38 |  | 0% | Staraz | 0 | 135 | FA-25160805 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.632% | 5.263% | 7.895% | 10.53% | 13.16% | 15.79% | 18.42% | 21.05% | 23.68% | 23.68% | 26.32% | 28.95% | 31.58% | 34.21% | 36.84% | 39.47% | 39.47% | 42.11% | 44.74% | 47.37% | 50% | 52.63% | 55.26% | 57.89% | 60.53% | 63.16% | 65.79% | 65.79% | 68.42% | 71.05% | 73.68% | 76.32% | 78.95% | 81.58% | 84.21% | 86.84% | 89.47% | 89.47% | 92.11% | 94.74% | 97.37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
239 | EL | INT | Lighting & Small Power System |  | 130 | 2024-01-14 | 2024-05-31 | 16971 |  | 0% |  | 0 | 159 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.601% | 1.55% | 2.504% | 3.453% | 4.408% | 4.956% | 5.91% | 6.859% | 7.813% | 8.762% | 9.74% | 10.81% | 11.42% | 12.49% | 13.55% | 14.61% | 15.68% | 16.74% | 17.81% | 18.42% | 19.49% | 20.55% | 21.61% | 22.68% | 23.74% | 24.81% | 25.43% | 26.49% | 27.55% | 28.62% | 29.68% | 30.75% | 31.81% | 32.43% | 33.49% | 34.55% | 35.62% | 36.69% | 37.76% | 38.83% | 39.46% | 40.53% | 41.6% | 42.67% | 43.75% | 44.82% | 45.89% | 46.51% | 47.59% | 48.66% | 49.73% | 50.8% | 51.88% | 52.96% | 53.57% | 54.65% | 55.72% | 56.79% | 57.86% | 58.94% | 60.01% | 60.63% | 61.71% | 62.78% | 63.85% | 64.93% | 66% | 67.07% | 67.69% | 68.76% | 69.84% | 70.92% | 71.99% | 73.06% | 74.13% | 74.75% | 75.82% | 76.9% | 77.97% | 79.05% | 80.12% | 81.19% | 81.81% | 82.88% | 83.96% | 85.03% | 86.11% | 87.18% | 88.25% | 88.87% | 89.95% | 91.02% | 92.09% | 93.16% | 94.24% | 95.16% | 95.23% | 95.35% | 95.47% | 95.59% | 95.72% | 95.84% | 95.96% | 96.03% | 96.15% | 96.27% | 96.39% | 96.52% | 96.64% | 96.76% | 96.83% | 96.95% | 97.07% | 97.2% | 97.31% | 97.44% | 97.55% | 97.63% | 97.75% | 97.87% | 97.99% | 98.11% | 98.23% | 98.36% | 98.43% | 98.55% | 98.67% | 98.79% | 98.91% | 99.03% | 99.16% | 99.23% | 99.35% | 99.47% | 99.59% | 99.71% | 99.84% | 99.95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
240 | EL | INT | FA-25160817 | Lighting JB | 95 | 2024-02-20 | 2024-05-31 | 142 |  | 0% | Staraz | 0 | 89 | FA-25160821 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7042% | 1.408% | 2.817% | 3.521% | 4.225% | 5.634% | 6.338% | 7.746% | 8.451% | 9.859% | 10.56% | 11.27% | 12.68% | 13.38% | 14.79% | 15.49% | 16.2% | 16.9% | 18.31% | 19.01% | 20.42% | 21.13% | 22.54% | 23.24% | 23.94% | 25.35% | 26.06% | 27.46% | 28.17% | 29.58% | 30.28% | 30.99% | 32.39% | 33.1% | 34.51% | 35.21% | 36.62% | 37.32% | 38.03% | 38.73% | 40.14% | 40.85% | 42.25% | 42.96% | 44.37% | 45.07% | 45.77% | 47.18% | 47.89% | 49.3% | 50% | 51.41% | 52.11% | 52.82% | 54.23% | 54.93% | 56.34% | 57.04% | 58.45% | 59.15% | 59.86% | 60.56% | 61.97% | 62.68% | 64.08% | 64.79% | 65.49% | 66.9% | 67.61% | 69.01% | 69.72% | 71.13% | 71.83% | 72.54% | 73.94% | 74.65% | 76.06% | 76.76% | 78.17% | 78.87% | 79.58% | 80.99% | 81.69% | 83.1% | 83.8% | 85.21% | 85.92% | 86.62% | 87.32% | 88.73% | 89.44% | 90.85% | 91.55% | 92.96% | 93.66% | 94.37% | 95.77% | 96.48% | 97.89% | 98.59% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
241 | EL | INT | FA-25160821 | Lighting Fixture | 120 | 2024-01-24 | 2024-05-31 | 2294 |  | 0% | Staraz | 0 | 89 | FA-25160799 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1744% | 1.003% | 1.482% | 2.31% | 3.139% | 4.01% | 4.839% | 5.667% | 6.495% | 6.975% | 7.803% | 8.631% | 9.459% | 10.29% | 11.16% | 11.99% | 12.47% | 13.3% | 14.12% | 14.95% | 15.78% | 16.61% | 17.44% | 17.92% | 18.79% | 19.62% | 20.44% | 21.27% | 22.1% | 22.93% | 23.41% | 24.24% | 25.07% | 25.94% | 26.77% | 27.59% | 28.42% | 28.9% | 29.73% | 30.56% | 31.39% | 32.21% | 33.09% | 33.91% | 34.39% | 35.22% | 36.05% | 36.88% | 37.71% | 38.54% | 39.36% | 39.84% | 40.71% | 41.54% | 42.37% | 43.2% | 44.03% | 44.86% | 45.34% | 46.16% | 46.99% | 47.86% | 48.69% | 49.52% | 50.35% | 50.83% | 51.66% | 52.48% | 53.31% | 54.14% | 55.01% | 55.84% | 56.32% | 57.15% | 57.98% | 58.81% | 59.63% | 60.46% | 61.29% | 61.77% | 62.64% | 63.47% | 64.3% | 65.13% | 65.95% | 66.78% | 67.26% | 68.09% | 68.92% | 69.79% | 70.62% | 71.45% | 72.28% | 72.76% | 73.58% | 74.41% | 75.24% | 76.07% | 76.94% | 77.77% | 78.25% | 79.08% | 79.9% | 80.73% | 81.56% | 82.39% | 83.22% | 83.7% | 84.57% | 85.4% | 86.22% | 87.05% | 87.88% | 88.71% | 89.19% | 90.02% | 90.85% | 91.72% | 92.55% | 93.37% | 94.2% | 94.68% | 95.51% | 96.34% | 97.17% | 97.99% | 98.87% | 99.69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
242 | EL | INT | FA-25160826 | Street Lighting | 90 | 2024-01-14 | 2024-04-18 | 14535 |  | 0% | Staraz | 0 | 199 | A1000 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7018% | 1.809% | 2.924% | 4.032% | 5.146% | 5.786% | 6.901% | 8.008% | 9.123% | 10.23% | 11.35% | 12.45% | 13.1% | 14.21% | 15.32% | 16.43% | 17.54% | 18.65% | 19.77% | 20.41% | 21.52% | 22.63% | 23.74% | 24.85% | 25.96% | 27.07% | 27.72% | 28.83% | 29.94% | 31.05% | 32.16% | 33.27% | 34.39% | 35.03% | 36.14% | 37.25% | 38.36% | 39.47% | 40.58% | 41.69% | 42.34% | 43.45% | 44.56% | 45.67% | 46.78% | 47.89% | 49.01% | 49.65% | 50.76% | 51.87% | 52.98% | 54.09% | 55.2% | 56.31% | 56.96% | 58.07% | 59.18% | 60.29% | 61.4% | 62.51% | 63.63% | 64.27% | 65.38% | 66.49% | 67.6% | 68.71% | 69.82% | 70.93% | 71.58% | 72.69% | 73.8% | 74.91% | 76.02% | 77.13% | 78.25% | 78.89% | 80% | 81.11% | 82.22% | 83.33% | 84.44% | 85.55% | 86.2% | 87.31% | 88.42% | 89.53% | 90.64% | 91.75% | 92.87% | 93.51% | 94.62% | 95.73% | 96.84% | 97.95% | 99.06% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
243 | EL | INT | Electrical Heat Tracing |  | 25 | 2024-05-12 | 2024-06-08 | 1619 |  | 0% |  | 0 | 152 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.915% | 5.868% | 9.883% | 13.9% | 17.91% | 20.2% | 24.21% | 28.23% | 32.24% | 36.2% | 40.21% | 44.22% | 46.51% | 50.53% | 54.54% | 58.55% | 62.57% | 66.52% | 70.54% | 72.88% | 76.84% | 80.85% | 84.87% | 88.88% | 92.9% | 96.85% | 99.2% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
244 | EL | INT | FA-25160833 | Electrical Heat Tracing Cabling | 25 | 2024-05-12 | 2024-06-08 | 1619 |  | 0% | Staraz | 0 | 152 | FA-25160805 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.915% | 5.868% | 9.883% | 13.9% | 17.91% | 20.2% | 24.21% | 28.23% | 32.24% | 36.2% | 40.21% | 44.22% | 46.51% | 50.53% | 54.54% | 58.55% | 62.57% | 66.52% | 70.54% | 72.88% | 76.84% | 80.85% | 84.87% | 88.88% | 92.9% | 96.85% | 99.2% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
245 | EL | INT | Electrical Cabling |  | 86 | 2024-04-11 | 2024-07-11 | 4375 |  | 0% |  | 0 | 80 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5714% | 1.143% | 2.149% | 3.131% | 4.114% | 5.12% | 6.103% | 7.086% | 7.657% | 8.663% | 9.646% | 10.63% | 11.89% | 13.21% | 14.56% | 15.31% | 16.66% | 17.99% | 19.31% | 20.66% | 21.99% | 23.31% | 24.09% | 25.42% | 26.77% | 28.09% | 29.42% | 30.77% | 32.09% | 32.87% | 34.19% | 35.52% | 36.87% | 38.19% | 39.52% | 40.87% | 41.65% | 42.97% | 44.3% | 45.65% | 46.97% | 48.3% | 49.65% | 50.4% | 51.75% | 53.07% | 54.4% | 55.75% | 57.07% | 58.4% | 59.18% | 60.5% | 61.85% | 63.18% | 64.5% | 65.85% | 67.18% | 67.95% | 69.28% | 70.61% | 71.95% | 73.28% | 74.61% | 75.95% | 76.73% | 78.06% | 79.38% | 80.73% | 82.06% | 83.38% | 84.73% | 85.49% | 86.83% | 88.16% | 89.49% | 90.83% | 92.16% | 93.49% | 94.26% | 95.59% | 96.41% | 96.75% | 97.1% | 97.44% | 97.78% | 97.99% | 98.31% | 98.65% | 98.99% | 99.34% | 99.68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
246 | EL | INT | FA-25160841 | LV Cable | 75 | 2024-04-23 | 2024-07-11 | 1123 |  | 0% | Staraz | 0 | 1 | FA-25160003, FA-25160788, FA-25160788 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9795% | 2.315% | 3.651% | 4.452% | 5.788% | 7.124% | 8.459% | 9.795% | 11.13% | 12.47% | 13.18% | 14.51% | 15.85% | 17.19% | 18.52% | 19.86% | 21.19% | 21.99% | 23.33% | 24.67% | 26% | 27.34% | 28.67% | 30.01% | 30.72% | 32.06% | 33.39% | 34.73% | 36.06% | 37.4% | 38.74% | 39.54% | 40.87% | 42.21% | 43.54% | 44.88% | 46.22% | 47.55% | 48.26% | 49.6% | 50.93% | 52.27% | 53.61% | 54.94% | 56.28% | 57.08% | 58.41% | 59.75% | 61.09% | 62.42% | 63.76% | 65.09% | 65.89% | 67.14% | 68.48% | 69.81% | 71.15% | 72.48% | 73.82% | 74.62% | 75.96% | 77.29% | 78.63% | 79.96% | 81.3% | 82.64% | 83.44% | 84.77% | 86.11% | 87.44% | 88.78% | 90.12% | 91.36% | 92.16% | 93.5% | 94.84% | 96.17% | 97.51% | 98.84% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
247 | EL | INT | FA-25160848 | Lighting Cable | 75 | 2024-04-11 | 2024-06-30 | 3251 |  | 0% | Staraz | 0 | 91 | FA-25160794 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.769% | 1.538% | 2.891% | 4.214% | 5.537% | 6.89% | 8.213% | 9.536% | 10.3% | 11.66% | 12.98% | 14.3% | 15.66% | 16.98% | 18.33% | 19.1% | 20.42% | 21.75% | 23.1% | 24.42% | 25.75% | 27.1% | 27.87% | 29.19% | 30.54% | 31.87% | 33.19% | 34.54% | 35.87% | 36.63% | 37.96% | 39.31% | 40.63% | 41.96% | 43.31% | 44.63% | 45.4% | 46.75% | 48.08% | 49.4% | 50.75% | 52.08% | 53.4% | 54.17% | 55.52% | 56.84% | 58.17% | 59.52% | 60.84% | 62.2% | 62.97% | 64.29% | 65.61% | 66.96% | 68.29% | 69.61% | 70.96% | 71.73% | 73.05% | 74.41% | 75.73% | 77.05% | 78.41% | 79.73% | 80.5% | 81.82% | 83.17% | 84.5% | 85.82% | 87.17% | 88.5% | 89.26% | 90.62% | 91.94% | 93.26% | 94.62% | 95.94% | 97.26% | 98.03% | 99.38% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
248 | EL | INT | Electrical Cable Gland/ Termination/ MV Cable Termination kit |  | 76 | 2024-05-25 | 2024-08-13 | 817 |  | 0% |  | 0 | 89 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1224% | 0.2448% | 0.3672% | 0.4896% | 0.612% | 0.612% | 0.9792% | 2.448% | 3.917% | 5.386% | 6.854% | 8.201% | 9.67% | 10.53% | 12% | 13.46% | 14.81% | 16.28% | 17.75% | 19.22% | 20.07% | 21.54% | 22.89% | 24.36% | 25.83% | 27.29% | 28.76% | 29.5% | 30.97% | 32.44% | 33.9% | 35.37% | 36.72% | 38.19% | 39.05% | 40.51% | 41.98% | 43.45% | 44.8% | 46.27% | 47.74% | 48.59% | 50.06% | 51.41% | 52.88% | 54.35% | 55.81% | 57.28% | 58.02% | 59.49% | 60.95% | 62.42% | 63.89% | 65.36% | 66.71% | 67.56% | 69.03% | 70.5% | 71.97% | 73.32% | 74.79% | 76.25% | 77.11% | 78.58% | 79.93% | 81.27% | 82.5% | 83.84% | 85.19% | 85.92% | 87.27% | 88.62% | 89.96% | 91.31% | 92.53% | 93.88% | 94.74% | 95.96% | 97.31% | 98.65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
249 | EL | INT | FA-25160856 | Power Cable Gland & Termination | 60 | 2024-05-25 | 2024-07-28 | 58 |  | 0% | Staraz | 0 | 1 | FA-25160805, FA-25160841 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.724% | 3.448% | 5.172% | 6.897% | 8.621% | 8.621% | 10.34% | 12.07% | 13.79% | 15.52% | 17.24% | 18.97% | 20.69% | 20.69% | 22.41% | 24.14% | 25.86% | 27.59% | 29.31% | 31.03% | 32.76% | 34.48% | 36.21% | 37.93% | 39.66% | 41.38% | 43.1% | 43.1% | 44.83% | 46.55% | 48.28% | 50% | 51.72% | 53.45% | 55.17% | 56.9% | 58.62% | 60.34% | 62.07% | 62.07% | 63.79% | 65.52% | 67.24% | 68.97% | 70.69% | 72.41% | 74.14% | 75.86% | 75.86% | 77.59% | 79.31% | 81.03% | 82.76% | 84.48% | 86.21% | 87.93% | 89.66% | 91.38% | 93.1% | 94.83% | 96.55% | 98.28% | 98.28% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
250 | EL | INT | FA-35160046 | Lighting Cable Gland & Termination | 70 | 2024-05-31 | 2024-08-13 | 759 |  | 0% | Staraz | 0 | 89 | FA-25160817, FA-25160821, FA-25160848 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2635% | 1.713% | 3.162% | 4.611% | 6.061% | 7.378% | 8.827% | 9.75% | 11.07% | 12.52% | 13.97% | 15.42% | 16.86% | 18.31% | 19.1% | 20.55% | 22% | 23.32% | 24.77% | 26.22% | 27.67% | 28.46% | 29.91% | 31.36% | 32.81% | 34.26% | 35.57% | 37.02% | 37.81% | 39.26% | 40.71% | 42.16% | 43.61% | 45.06% | 46.38% | 47.3% | 48.75% | 50.07% | 51.52% | 52.96% | 54.41% | 55.86% | 56.65% | 58.1% | 59.55% | 61% | 62.32% | 63.77% | 65.22% | 66.01% | 67.46% | 68.91% | 70.36% | 71.81% | 73.25% | 74.57% | 75.49% | 76.81% | 78.26% | 79.71% | 81.16% | 82.61% | 84.06% | 84.85% | 86.3% | 87.75% | 89.06% | 90.51% | 91.96% | 93.41% | 94.2% | 95.65% | 97.1% | 98.55% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
251 | EL | INT | Grounding/ Earthing System |  | 50 | 2024-07-07 | 2024-08-29 | 309 |  | 0% |  | 0 | 74 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3236% | 2.265% | 4.207% | 6.149% | 8.091% | 9.385% | 11.33% | 13.27% | 15.53% | 17.48% | 19.42% | 21.36% | 22.65% | 24.6% | 26.54% | 28.48% | 30.42% | 32.69% | 34.63% | 35.6% | 37.54% | 39.81% | 41.75% | 43.69% | 45.63% | 47.57% | 48.87% | 50.81% | 52.75% | 55.02% | 56.96% | 58.9% | 60.84% | 62.14% | 64.08% | 66.02% | 67.96% | 69.9% | 72.17% | 74.11% | 75.08% | 77.35% | 79.29% | 81.23% | 83.17% | 85.11% | 87.06% | 88.35% | 90.29% | 92.23% | 94.5% | 96.44% | 98.38% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
252 | EL | INT | FA-25160862 | Earthing Cable Pulling | 50 | 2024-07-07 | 2024-08-29 | 309 |  | 0% | Staraz | 0 | 74 | FA-25160597 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3236% | 2.265% | 4.207% | 6.149% | 8.091% | 9.385% | 11.33% | 13.27% | 15.53% | 17.48% | 19.42% | 21.36% | 22.65% | 24.6% | 26.54% | 28.48% | 30.42% | 32.69% | 34.63% | 35.6% | 37.54% | 39.81% | 41.75% | 43.69% | 45.63% | 47.57% | 48.87% | 50.81% | 52.75% | 55.02% | 56.96% | 58.9% | 60.84% | 62.14% | 64.08% | 66.02% | 67.96% | 69.9% | 72.17% | 74.11% | 75.08% | 77.35% | 79.29% | 81.23% | 83.17% | 85.11% | 87.06% | 88.35% | 90.29% | 92.23% | 94.5% | 96.44% | 98.38% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
253 | EL | TNK | Unit - TNK |  | 263 | 2024-02-10 | 2024-11-15 | 64572 |  | 0% |  | 0 | 1 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.03252% | 0.06504% | 0.09911% | 0.1332% | 0.1657% | 0.1998% | 0.2199% | 0.2524% | 0.3361% | 0.463% | 0.5916% | 0.7186% | 0.8951% | 1.024% | 1.247% | 1.468% | 1.691% | 1.913% | 2.136% | 2.357% | 2.486% | 2.82% | 3.207% | 3.593% | 3.98% | 4.366% | 4.877% | 5.205% | 5.772% | 6.34% | 6.907% | 7.475% | 8.042% | 8.611% | 8.939% | 9.506% | 10.07% | 10.64% | 11.21% | 11.78% | 12.34% | 12.67% | 13.24% | 13.81% | 14.37% | 14.95% | 15.53% | 16.11% | 16.45% | 17.03% | 17.62% | 18.37% | 19.13% | 19.89% | 20.65% | 21.2% | 22.15% | 23.1% | 24.05% | 25% | 25.95% | 26.9% | 27.45% | 28.4% | 29.36% | 30.33% | 31.29% | 32.24% | 33.11% | 33.62% | 34.49% | 35.35% | 36.22% | 37.1% | 37.96% | 38.83% | 39.34% | 40.21% | 41.08% | 41.95% | 42.82% | 43.69% | 44.55% | 45.06% | 45.93% | 46.8% | 47.67% | 48.54% | 49.41% | 50.28% | 50.78% | 51.65% | 52.52% | 53.39% | 54.26% | 55.13% | 56% | 56.5% | 57.37% | 58.24% | 59.11% | 59.98% | 60.85% | 61.72% | 62.22% | 63.09% | 64.02% | 64.97% | 65.92% | 66.87% | 67.82% | 68.37% | 69.32% | 70.28% | 71.23% | 72.18% | 73.14% | 74.11% | 74.67% | 75.56% | 76.4% | 77.25% | 78.08% | 78.91% | 79.73% | 80.12% | 80.7% | 81.21% | 81.6% | 82% | 82.4% | 82.79% | 83.02% | 83.28% | 83.53% | 83.78% | 84.01% | 84.24% | 84.47% | 84.6% | 84.83% | 85.06% | 85.29% | 85.52% | 85.75% | 85.98% | 86.12% | 86.35% | 86.58% | 86.85% | 87.12% | 87.38% | 87.65% | 87.8% | 88.07% | 88.33% | 88.6% | 88.87% | 89.13% | 89.4% | 89.55% | 89.82% | 90.08% | 90.35% | 90.63% | 90.96% | 91.28% | 91.47% | 91.8% | 92.12% | 92.45% | 92.77% | 93.1% | 93.42% | 93.61% | 93.9% | 94.12% | 94.34% | 94.57% | 94.79% | 95.02% | 95.15% | 95.37% | 95.59% | 95.82% | 96.04% | 96.26% | 96.48% | 96.61% | 96.84% | 97.06% | 97.25% | 97.42% | 97.55% | 97.59% | 97.61% | 97.62% | 97.64% | 97.66% | 97.68% | 97.7% | 97.72% | 97.72% | 97.72% | 97.72% | 97.72% | 97.72% | 97.72% | 97.72% | 97.72% | 97.72% | 97.72% | 97.72% | 97.72% | 97.72% | 97.72% | 97.72% | 97.72% | 97.72% | 97.72% | 97.72% | 97.72% | 97.72% | 97.72% | 97.72% | 97.72% | 97.72% | 97.72% | 97.72% | 97.72% | 97.72% | 97.72% | 97.72% | 97.72% | 97.72% | 97.77% | 97.83% | 97.86% | 97.92% | 97.97% | 98.02% | 98.08% | 98.13% | 98.19% | 98.22% | 98.27% | 98.33% | 98.38% | 98.44% | 98.49% | 98.54% | 98.58% | 98.63% | 98.69% | 98.74% | 98.79% | 98.85% | 98.9% | 98.93% | 98.99% | 99.04% | 99.1% | 99.15% | 99.21% | 99.26% | 99.29% | 99.34% | 99.4% | 99.45% | 99.51% | 99.56% | 99.62% | 99.65% | 99.7% | 99.76% | 99.81% | 99.87% | 99.92% | 99.98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
254 | EL | TNK | Cable Tray, ladder, Conduits |  | 108 | 2024-02-22 | 2024-06-16 | 17481 |  | 0% |  | 0 | 86 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1831% | 0.389% | 0.7379% | 1.087% | 1.436% | 1.785% | 2.139% | 2.488% | 2.689% | 3.043% | 3.392% | 3.741% | 4.09% | 4.439% | 5.251% | 5.841% | 6.859% | 7.877% | 8.895% | 9.919% | 10.94% | 11.96% | 12.55% | 13.56% | 14.59% | 15.61% | 16.62% | 17.64% | 18.66% | 19.26% | 20.27% | 21.29% | 22.31% | 23.33% | 24.35% | 25.37% | 25.96% | 26.98% | 28% | 29.02% | 30.04% | 31.06% | 32.07% | 32.82% | 34.12% | 35.42% | 36.71% | 38.01% | 39.31% | 40.6% | 41.35% | 42.65% | 43.94% | 45.23% | 46.53% | 47.77% | 48.72% | 49.26% | 50.21% | 51.15% | 52.1% | 53.04% | 53.99% | 54.93% | 55.48% | 56.43% | 57.37% | 58.31% | 59.26% | 60.21% | 61.15% | 61.7% | 62.65% | 63.59% | 64.53% | 65.48% | 66.43% | 67.37% | 67.92% | 68.86% | 69.81% | 70.75% | 71.7% | 72.64% | 73.59% | 74.14% | 75.08% | 76.03% | 76.97% | 77.92% | 78.86% | 79.81% | 80.36% | 81.3% | 82.24% | 83.19% | 84.14% | 85.08% | 86.02% | 86.57% | 87.52% | 88.46% | 89.41% | 90.36% | 91.3% | 92.24% | 92.79% | 93.74% | 94.68% | 95.62% | 96.57% | 97.52% | 98.46% | 98.91% | 99.58% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
255 | EL | TNK | FA-25160869 | Installation of Primary Tray, ladder | 52 | 2024-02-22 | 2024-04-17 | 3183 |  | 0% | Staraz | 0 | 38 | FA-25160886 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.005% | 2.136% | 4.053% | 5.969% | 7.886% | 9.802% | 11.75% | 13.67% | 14.77% | 16.71% | 18.63% | 20.55% | 22.46% | 24.38% | 26.33% | 27.43% | 29.34% | 31.26% | 33.21% | 35.12% | 37.04% | 38.96% | 40.09% | 42% | 43.92% | 45.84% | 47.75% | 49.7% | 51.62% | 52.72% | 54.67% | 56.58% | 58.5% | 60.41% | 62.33% | 64.28% | 65.38% | 67.3% | 69.21% | 71.16% | 73.08% | 74.99% | 76.91% | 78.04% | 79.96% | 81.87% | 83.79% | 85.74% | 87.65% | 89.57% | 90.67% | 92.62% | 94.53% | 96.45% | 98.37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
256 | EL | TNK | FA-25160875 | Installation of Secondary Tray | 66 | 2024-04-05 | 2024-06-14 | 3183 |  | 0% | Staraz | 0 | 38 | FA-25160869 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.8797% | 2.388% | 3.896% | 5.435% | 6.943% | 8.451% | 9.959% | 10.84% | 12.35% | 13.89% | 15.39% | 16.9% | 18.41% | 19.95% | 20.8% | 22.34% | 23.85% | 25.35% | 26.86% | 28.4% | 29.91% | 30.79% | 32.3% | 33.8% | 35.31% | 36.85% | 38.36% | 39.87% | 40.75% | 42.26% | 43.76% | 45.3% | 46.81% | 48.32% | 49.83% | 50.71% | 52.21% | 53.75% | 55.26% | 56.77% | 58.28% | 59.82% | 60.67% | 62.21% | 63.71% | 65.22% | 66.73% | 68.27% | 69.78% | 70.66% | 72.16% | 73.67% | 75.18% | 76.72% | 78.23% | 79.74% | 80.62% | 82.12% | 83.63% | 85.17% | 86.68% | 88.19% | 89.7% | 90.57% | 92.08% | 93.62% | 95.13% | 96.64% | 98.15% | 99.69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
257 | EL | TNK | FA-25160881 | Installation of conduits | 95 | 2024-03-07 | 2024-06-16 | 11115 |  | 0% | Staraz | 0 | 86 | FA-25160886 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7197% | 1.332% | 2.384% | 3.437% | 4.489% | 5.542% | 6.595% | 7.647% | 8.259% | 9.312% | 10.36% | 11.42% | 12.47% | 13.52% | 14.57% | 15.18% | 16.23% | 17.28% | 18.34% | 19.39% | 20.44% | 21.49% | 22.11% | 23.16% | 24.21% | 25.26% | 26.32% | 27.37% | 28.42% | 29.03% | 30.09% | 31.14% | 32.19% | 33.24% | 34.3% | 35.35% | 35.96% | 37.01% | 38.07% | 39.12% | 40.17% | 41.22% | 42.28% | 42.88% | 43.93% | 44.98% | 46.04% | 47.09% | 48.14% | 49.19% | 49.81% | 50.86% | 51.91% | 52.96% | 54.02% | 55.07% | 56.12% | 56.73% | 57.79% | 58.84% | 59.89% | 60.94% | 62% | 63.05% | 63.66% | 64.71% | 65.77% | 66.82% | 67.87% | 68.92% | 69.98% | 70.58% | 71.63% | 72.69% | 73.74% | 74.79% | 75.84% | 76.9% | 77.51% | 78.56% | 79.61% | 80.67% | 81.72% | 82.77% | 83.82% | 84.44% | 85.49% | 86.54% | 87.59% | 88.65% | 89.7% | 90.75% | 91.36% | 92.42% | 93.47% | 94.52% | 95.57% | 96.63% | 97.68% | 98.28% | 99.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
258 | EL | TNK | Supports |  | 110 | 2024-02-10 | 2024-06-05 | 2389 |  | 0% |  | 0 | 1 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.879% | 1.758% | 2.679% | 3.6% | 4.479% | 5.4% | 5.944% | 6.823% | 7.744% | 8.665% | 9.586% | 10.46% | 11.39% | 11.93% | 12.81% | 13.73% | 14.65% | 15.57% | 16.45% | 17.37% | 17.92% | 18.79% | 19.72% | 20.64% | 21.52% | 22.44% | 23.36% | 23.86% | 24.78% | 25.7% | 26.62% | 27.5% | 28.42% | 29.34% | 29.85% | 30.77% | 31.69% | 32.61% | 33.49% | 34.41% | 35.33% | 35.83% | 36.75% | 37.67% | 38.55% | 39.47% | 40.39% | 41.31% | 41.82% | 42.74% | 43.66% | 44.54% | 45.46% | 46.38% | 47.26% | 47.8% | 48.72% | 49.64% | 50.52% | 51.44% | 52.37% | 53.24% | 53.79% | 54.71% | 55.59% | 56.51% | 57.43% | 58.35% | 59.23% | 59.77% | 60.69% | 61.57% | 62.49% | 63.42% | 64.29% | 65.22% | 65.76% | 66.64% | 67.56% | 68.48% | 69.4% | 70.28% | 71.2% | 71.75% | 72.62% | 73.55% | 74.47% | 75.39% | 76.27% | 77.19% | 77.73% | 78.61% | 79.53% | 80.45% | 81.33% | 82.25% | 83.17% | 83.68% | 84.6% | 85.52% | 86.44% | 87.32% | 88.24% | 89.16% | 89.66% | 90.58% | 91.5% | 92.42% | 93.3% | 94.22% | 95.14% | 95.65% | 96.57% | 97.49% | 98.37% | 99.29% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
259 | EL | TNK | FA-25160886 | Supports | 110 | 2024-02-10 | 2024-06-05 | 2389 |  | 0% | Staraz | 0 | 1 | A1000 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.879% | 1.758% | 2.679% | 3.6% | 4.479% | 5.4% | 5.944% | 6.823% | 7.744% | 8.665% | 9.586% | 10.46% | 11.39% | 11.93% | 12.81% | 13.73% | 14.65% | 15.57% | 16.45% | 17.37% | 17.92% | 18.79% | 19.72% | 20.64% | 21.52% | 22.44% | 23.36% | 23.86% | 24.78% | 25.7% | 26.62% | 27.5% | 28.42% | 29.34% | 29.85% | 30.77% | 31.69% | 32.61% | 33.49% | 34.41% | 35.33% | 35.83% | 36.75% | 37.67% | 38.55% | 39.47% | 40.39% | 41.31% | 41.82% | 42.74% | 43.66% | 44.54% | 45.46% | 46.38% | 47.26% | 47.8% | 48.72% | 49.64% | 50.52% | 51.44% | 52.37% | 53.24% | 53.79% | 54.71% | 55.59% | 56.51% | 57.43% | 58.35% | 59.23% | 59.77% | 60.69% | 61.57% | 62.49% | 63.42% | 64.29% | 65.22% | 65.76% | 66.64% | 67.56% | 68.48% | 69.4% | 70.28% | 71.2% | 71.75% | 72.62% | 73.55% | 74.47% | 75.39% | 76.27% | 77.19% | 77.73% | 78.61% | 79.53% | 80.45% | 81.33% | 82.25% | 83.17% | 83.68% | 84.6% | 85.52% | 86.44% | 87.32% | 88.24% | 89.16% | 89.66% | 90.58% | 91.5% | 92.42% | 93.3% | 94.22% | 95.14% | 95.65% | 96.57% | 97.49% | 98.37% | 99.29% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
260 | EL | TNK | EL Transformer/ Panel/ JB |  | 153 | 2024-06-05 | 2024-11-15 | 1746 |  | 0% |  | 0 | 1 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4582% | 2.52% | 3.723% | 5.785% | 7.847% | 9.966% | 12.03% | 14.09% | 16.21% | 17.41% | 19.47% | 21.53% | 23.6% | 25.72% | 27.78% | 29.84% | 31.04% | 33.1% | 35.22% | 37.29% | 39.35% | 41.41% | 43.53% | 44.73% | 46.79% | 48.97% | 51.09% | 53.21% | 55.33% | 57.5% | 58.71% | 60.82% | 63% | 65.12% | 67.24% | 69.36% | 71.48% | 72.74% | 74.86% | 76.98% | 79.15% | 81.27% | 83.39% | 85.51% | 86.77% | 88.89% | 91.01% | 93.13% | 94.73% | 94.79% | 94.85% | 94.9% | 94.96% | 95.02% | 95.02% | 95.07% | 95.13% | 95.19% | 95.25% | 95.3% | 95.36% | 95.42% | 95.48% | 95.53% | 95.59% | 95.59% | 95.65% | 95.65% | 95.65% | 95.65% | 95.65% | 95.65% | 95.65% | 95.65% | 95.65% | 95.65% | 95.65% | 95.65% | 95.65% | 95.65% | 95.65% | 95.65% | 95.65% | 95.65% | 95.65% | 95.65% | 95.65% | 95.65% | 95.65% | 95.65% | 95.65% | 95.65% | 95.65% | 95.65% | 95.65% | 95.65% | 95.65% | 95.65% | 95.65% | 95.65% | 95.65% | 95.65% | 95.65% | 95.65% | 95.65% | 95.65% | 95.65% | 95.65% | 95.65% | 95.65% | 95.65% | 95.65% | 95.65% | 95.65% | 95.65% | 95.65% | 95.65% | 95.65% | 95.65% | 95.76% | 95.88% | 95.93% | 96.05% | 96.11% | 96.22% | 96.33% | 96.45% | 96.56% | 96.62% | 96.74% | 96.79% | 96.91% | 97.02% | 97.14% | 97.25% | 97.31% | 97.37% | 97.48% | 97.59% | 97.71% | 97.82% | 97.88% | 98% | 98.05% | 98.17% | 98.28% | 98.4% | 98.51% | 98.57% | 98.63% | 98.74% | 98.85% | 98.97% | 99.08% | 99.14% | 99.26% | 99.31% | 99.43% | 99.54% | 99.66% | 99.77% | 99.83% | 99.94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
261 | EL | TNK | FA-25160892 | Electrical Panel( Lighting, Heat Tracing, Local , …) | 45 | 2024-06-05 | 2024-07-23 | 722 |  | 0% | Staraz | 0 | 1 | FA-25160886 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4155% | 2.632% | 4.017% | 6.233% | 8.449% | 10.66% | 12.88% | 15.1% | 17.31% | 18.56% | 20.78% | 22.99% | 25.21% | 27.42% | 29.64% | 31.99% | 33.24% | 35.46% | 37.67% | 39.89% | 42.11% | 44.32% | 46.54% | 47.78% | 50% | 52.22% | 54.43% | 56.79% | 59% | 61.22% | 62.47% | 64.68% | 66.9% | 69.11% | 71.33% | 73.55% | 75.76% | 77.01% | 79.36% | 81.58% | 83.8% | 86.01% | 88.23% | 90.44% | 91.69% | 93.91% | 96.12% | 98.34% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
262 | EL | TNK | FA-25160896 | Test and Energizing Local Panels Inside Units | 42 | 2024-10-01 | 2024-11-15 | 76 |  | 0% | Staraz | 0 | 1 | FA-25160899, FA-25160969 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.632% | 5.263% | 6.579% | 9.211% | 10.53% | 13.16% | 15.79% | 18.42% | 21.05% | 22.37% | 23.68% | 26.32% | 28.95% | 31.58% | 34.21% | 36.84% | 38.16% | 39.47% | 42.11% | 44.74% | 47.37% | 50% | 51.32% | 52.63% | 55.26% | 57.89% | 60.53% | 63.16% | 65.79% | 67.11% | 68.42% | 71.05% | 73.68% | 76.32% | 78.95% | 80.26% | 82.89% | 84.21% | 86.84% | 89.47% | 92.11% | 94.74% | 96.05% | 98.68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
263 | EL | TNK | FA-25160899 | Local Control Station | 45 | 2024-06-05 | 2024-07-23 | 910 |  | 0% | Staraz | 0 | 1 | FA-25160886 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4396% | 2.637% | 3.956% | 6.154% | 8.462% | 10.66% | 12.86% | 15.05% | 17.36% | 18.57% | 20.77% | 23.08% | 25.27% | 27.47% | 29.67% | 31.98% | 33.19% | 35.49% | 37.69% | 39.89% | 42.09% | 44.29% | 46.59% | 47.8% | 50.11% | 52.31% | 54.51% | 56.7% | 58.9% | 61.21% | 62.42% | 64.73% | 66.92% | 69.12% | 71.32% | 73.63% | 75.82% | 77.03% | 79.34% | 81.54% | 83.74% | 85.93% | 88.24% | 90.44% | 91.76% | 93.96% | 96.15% | 98.35% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
264 | EL | TNK | FA-25160903 | Power Junction Box | 40 | 2024-06-29 | 2024-08-10 | 38 |  | 0% | Staraz | 0 | 11 | FA-25160899 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.632% | 2.632% | 5.263% | 7.895% | 10.53% | 13.16% | 15.79% | 18.42% | 21.05% | 23.68% | 26.32% | 28.95% | 31.58% | 31.58% | 34.21% | 36.84% | 39.47% | 42.11% | 44.74% | 47.37% | 47.37% | 50% | 52.63% | 55.26% | 57.89% | 60.53% | 63.16% | 65.79% | 68.42% | 68.42% | 71.05% | 73.68% | 76.32% | 78.95% | 81.58% | 84.21% | 86.84% | 89.47% | 92.11% | 94.74% | 97.37% | 97.37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
265 | EL | TNK | Motor Free Run Test |  | 42 | 2024-10-01 | 2024-11-15 | 1398 |  | 0% |  | 0 | 1 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1431% | 2.504% | 4.864% | 6.295% | 8.655% | 11.02% | 13.38% | 15.81% | 18.17% | 20.53% | 21.96% | 24.32% | 26.68% | 29.04% | 31.47% | 33.83% | 36.19% | 37.63% | 39.99% | 42.35% | 44.71% | 47.14% | 49.5% | 51.86% | 53.29% | 55.65% | 58.01% | 60.37% | 62.8% | 65.16% | 67.53% | 68.96% | 71.32% | 73.68% | 76.04% | 78.47% | 80.83% | 83.19% | 84.62% | 86.98% | 89.34% | 91.77% | 94.13% | 96.49% | 98.86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
266 | EL | TNK | FA-25160908 | Motor Free Run Test | 42 | 2024-10-01 | 2024-11-15 | 1398 |  | 0% | Staraz | 0 | 1 | FA-25160974, FA-25160969, FA-25160899 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1431% | 2.504% | 4.864% | 6.295% | 8.655% | 11.02% | 13.38% | 15.81% | 18.17% | 20.53% | 21.96% | 24.32% | 26.68% | 29.04% | 31.47% | 33.83% | 36.19% | 37.63% | 39.99% | 42.35% | 44.71% | 47.14% | 49.5% | 51.86% | 53.29% | 55.65% | 58.01% | 60.37% | 62.8% | 65.16% | 67.53% | 68.96% | 71.32% | 73.68% | 76.04% | 78.47% | 80.83% | 83.19% | 84.62% | 86.98% | 89.34% | 91.77% | 94.13% | 96.49% | 98.86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
267 | EL | TNK | Lighting & Small Power System |  | 120 | 2024-02-18 | 2024-06-25 | 18615 |  | 0% |  | 0 | 136 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1719% | 0.4942% | 0.8219% | 1.15% | 1.472% | 1.66% | 1.988% | 2.31% | 2.638% | 2.96% | 3.288% | 3.61% | 3.803% | 4.518% | 5.41% | 6.307% | 7.198% | 8.096% | 8.987% | 9.508% | 10.4% | 11.3% | 12.19% | 13.09% | 13.98% | 14.88% | 15.39% | 16.29% | 17.18% | 18.08% | 18.97% | 19.87% | 20.76% | 21.28% | 22.17% | 23.07% | 23.96% | 24.86% | 25.75% | 26.65% | 27.16% | 28.06% | 28.95% | 29.85% | 30.74% | 31.64% | 32.53% | 33.05% | 33.94% | 34.84% | 35.73% | 36.63% | 37.52% | 38.42% | 38.93% | 39.84% | 40.78% | 41.73% | 42.68% | 43.62% | 44.57% | 45.11% | 46.06% | 47.01% | 47.95% | 48.9% | 49.85% | 50.79% | 51.34% | 52.29% | 53.23% | 54.18% | 55.12% | 56.07% | 57.01% | 57.56% | 58.51% | 59.46% | 60.4% | 61.35% | 62.29% | 63.24% | 63.79% | 64.73% | 65.68% | 66.63% | 67.57% | 68.52% | 69.47% | 70.01% | 70.96% | 71.9% | 72.85% | 73.8% | 74.74% | 75.69% | 76.24% | 77.19% | 78.09% | 78.97% | 79.85% | 80.73% | 81.61% | 82.12% | 83% | 83.88% | 84.76% | 85.64% | 86.52% | 87.4% | 87.91% | 88.79% | 89.67% | 90.55% | 91.39% | 92.22% | 93.05% | 93.53% | 94.36% | 95.19% | 96.01% | 96.85% | 97.67% | 98.5% | 98.98% | 99.33% | 99.66% | 99.98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
268 | EL | TNK | FA-25160912 | Lighting JB | 80 | 2024-03-02 | 2024-05-26 | 978 |  | 0% | Staraz | 0 | 109 | FA-25160916 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.818% | 2.147% | 3.374% | 4.601% | 5.828% | 7.157% | 7.873% | 9.1% | 10.33% | 11.55% | 12.88% | 14.11% | 15.34% | 16.05% | 17.28% | 18.61% | 19.84% | 21.06% | 22.29% | 23.52% | 24.34% | 25.56% | 26.79% | 28.02% | 29.24% | 30.57% | 31.8% | 32.52% | 33.74% | 34.97% | 36.3% | 37.53% | 38.75% | 39.98% | 40.7% | 42.02% | 43.25% | 44.48% | 45.71% | 47.03% | 48.26% | 48.98% | 50.2% | 51.43% | 52.76% | 53.99% | 55.21% | 56.44% | 57.16% | 58.49% | 59.71% | 60.94% | 62.17% | 63.5% | 64.72% | 65.44% | 66.67% | 67.89% | 69.22% | 70.45% | 71.68% | 72.9% | 73.62% | 74.95% | 76.18% | 77.4% | 78.63% | 79.86% | 81.19% | 81.9% | 83.13% | 84.36% | 85.58% | 86.91% | 88.14% | 89.37% | 90.08% | 91.31% | 92.64% | 93.87% | 95.09% | 96.32% | 97.65% | 98.36% | 99.59% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
269 | EL | TNK | FA-25160916 | Lighting Fixture | 120 | 2024-02-18 | 2024-06-25 | 7266 |  | 0% | Staraz | 0 | 81 | FA-25160886 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4404% | 1.266% | 2.106% | 2.945% | 3.771% | 4.253% | 5.092% | 5.918% | 6.758% | 7.583% | 8.423% | 9.249% | 9.744% | 10.57% | 11.41% | 12.24% | 13.07% | 13.9% | 14.74% | 15.22% | 16.05% | 16.89% | 17.73% | 18.55% | 19.39% | 20.22% | 20.7% | 21.54% | 22.36% | 23.2% | 24.04% | 24.87% | 25.71% | 26.19% | 27.02% | 27.86% | 28.68% | 29.52% | 30.35% | 31.19% | 31.67% | 32.51% | 33.33% | 34.17% | 35% | 35.84% | 36.66% | 37.15% | 37.99% | 38.82% | 39.65% | 40.49% | 41.32% | 42.16% | 42.64% | 43.46% | 44.3% | 45.13% | 45.97% | 46.81% | 47.63% | 48.11% | 48.95% | 49.78% | 50.62% | 51.45% | 52.28% | 53.12% | 53.61% | 54.43% | 55.27% | 56.1% | 56.94% | 57.76% | 58.6% | 59.08% | 59.92% | 60.75% | 61.59% | 62.41% | 63.25% | 64.08% | 64.56% | 65.4% | 66.23% | 67.07% | 67.91% | 68.73% | 69.57% | 70.05% | 70.88% | 71.72% | 72.54% | 73.38% | 74.22% | 75.05% | 75.53% | 76.37% | 77.2% | 78.03% | 78.86% | 79.7% | 80.53% | 81.01% | 81.85% | 82.69% | 83.51% | 84.35% | 85.18% | 86.02% | 86.5% | 87.32% | 88.16% | 89% | 89.83% | 90.67% | 91.49% | 91.98% | 92.82% | 93.64% | 94.48% | 95.31% | 96.15% | 96.99% | 97.47% | 98.29% | 99.13% | 99.96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
270 | EL | TNK | FA-25160921 | Lighting Socket | 55 | 2024-04-13 | 2024-06-11 | 528 |  | 0% | Staraz | 0 | 149 | FA-25160912 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3788% | 2.083% | 3.977% | 5.682% | 7.576% | 9.28% | 10.42% | 12.31% | 14.02% | 15.91% | 17.61% | 19.51% | 21.4% | 22.35% | 24.24% | 25.95% | 27.84% | 29.73% | 31.44% | 33.33% | 34.28% | 36.17% | 37.88% | 39.77% | 41.67% | 43.37% | 45.27% | 46.21% | 48.11% | 50% | 51.7% | 53.6% | 55.3% | 57.2% | 58.14% | 60.04% | 61.93% | 63.64% | 65.53% | 67.23% | 69.13% | 70.27% | 71.97% | 73.86% | 75.57% | 77.46% | 79.36% | 81.06% | 82.2% | 83.9% | 85.8% | 87.5% | 89.39% | 91.29% | 92.99% | 94.13% | 95.83% | 97.73% | 99.62% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
271 | EL | TNK | FA-25160925 | Street Lighting | 105 | 2024-03-02 | 2024-06-22 | 9843 |  | 0% | Staraz | 0 | 139 | FA-25160912 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6502% | 1.605% | 2.56% | 3.505% | 4.46% | 5.415% | 5.964% | 6.919% | 7.874% | 8.818% | 9.773% | 10.73% | 11.68% | 12.23% | 13.19% | 14.13% | 15.09% | 16.04% | 17% | 17.94% | 18.5% | 19.45% | 20.4% | 21.36% | 22.31% | 23.26% | 24.21% | 24.76% | 25.71% | 26.67% | 27.62% | 28.57% | 29.52% | 30.48% | 31.03% | 31.98% | 32.93% | 33.88% | 34.84% | 35.79% | 36.74% | 37.3% | 38.24% | 39.2% | 40.15% | 41.11% | 42.05% | 43.01% | 43.55% | 44.51% | 45.46% | 46.42% | 47.36% | 48.32% | 49.27% | 49.82% | 50.78% | 51.73% | 52.68% | 53.63% | 54.59% | 55.54% | 56.09% | 57.05% | 57.99% | 58.95% | 59.9% | 60.86% | 61.8% | 62.36% | 63.3% | 64.26% | 65.21% | 66.17% | 67.11% | 68.07% | 68.62% | 69.57% | 70.53% | 71.48% | 72.43% | 73.38% | 74.34% | 74.89% | 75.84% | 76.8% | 77.74% | 78.7% | 79.65% | 80.61% | 81.15% | 82.11% | 83.05% | 84.01% | 84.96% | 85.92% | 86.86% | 87.42% | 88.37% | 89.32% | 90.28% | 91.22% | 92.18% | 93.13% | 93.68% | 94.64% | 95.59% | 96.54% | 97.49% | 98.45% | 99.4% | 99.95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
272 | EL | TNK | Electrical Heat Tracing |  | 27 | 2024-07-23 | 2024-08-21 | 1083 |  | 0% |  | 0 | 82 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.016% | 4.709% | 8.403% | 10.53% | 14.22% | 17.91% | 21.61% | 25.3% | 29.09% | 32.78% | 34.9% | 38.6% | 42.29% | 45.98% | 49.68% | 53.37% | 57.16% | 59.28% | 62.97% | 66.67% | 70.36% | 74.05% | 77.75% | 81.44% | 83.66% | 87.35% | 91.04% | 94.74% | 98.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
273 | EL | TNK | FA-25160932 | Electrical Heat Tracing Cabling | 27 | 2024-07-23 | 2024-08-21 | 1083 |  | 0% | Staraz | 0 | 82 | FA-25160892 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.016% | 4.709% | 8.403% | 10.53% | 14.22% | 17.91% | 21.61% | 25.3% | 29.09% | 32.78% | 34.9% | 38.6% | 42.29% | 45.98% | 49.68% | 53.37% | 57.16% | 59.28% | 62.97% | 66.67% | 70.36% | 74.05% | 77.75% | 81.44% | 83.66% | 87.35% | 91.04% | 94.74% | 98.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
274 | EL | TNK | Electrical Cabling |  | 122 | 2024-03-26 | 2024-08-03 | 17383 |  | 0% |  | 0 | 86 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02301% | 0.08054% | 0.1381% | 0.1668% | 0.2244% | 0.2819% | 0.9895% | 1.697% | 2.41% | 3.118% | 3.78% | 4.919% | 6.063% | 7.202% | 8.347% | 9.486% | 10.63% | 11.29% | 12.43% | 13.58% | 14.72% | 15.86% | 17% | 18.14% | 18.81% | 19.94% | 21.09% | 22.23% | 23.37% | 24.51% | 25.66% | 26.32% | 27.46% | 28.6% | 29.74% | 30.89% | 32.03% | 33.17% | 33.83% | 34.97% | 36.12% | 37.25% | 38.4% | 39.54% | 40.68% | 41.34% | 42.48% | 43.63% | 44.77% | 45.91% | 47.05% | 48.2% | 48.86% | 50% | 51.14% | 52.28% | 53.43% | 54.56% | 55.71% | 56.37% | 57.51% | 58.89% | 60.41% | 61.92% | 63.44% | 64.96% | 65.83% | 67.35% | 68.87% | 70.39% | 71.9% | 73.42% | 74.94% | 75.82% | 76.99% | 78.04% | 79.07% | 80.09% | 81.12% | 82.15% | 82.51% | 82.88% | 83.25% | 83.63% | 84.01% | 84.38% | 84.76% | 84.97% | 85.35% | 85.72% | 86.1% | 86.48% | 86.85% | 87.22% | 87.44% | 87.82% | 88.19% | 88.56% | 88.94% | 89.32% | 89.69% | 89.91% | 90.28% | 90.66% | 91.03% | 91.41% | 91.79% | 92.16% | 92.38% | 92.75% | 93.13% | 93.5% | 93.88% | 94.25% | 94.63% | 94.85% | 95.22% | 95.59% | 95.97% | 96.35% | 96.72% | 97.09% | 97.31% | 97.69% | 98.06% | 98.44% | 98.81% | 99.19% | 99.56% | 99.78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
275 | EL | TNK | FA-25160940 | MV Cable | 70 | 2024-03-26 | 2024-06-09 | 680 |  | 0% | Staraz | 0 | 38 | FA-25160003, FA-25160869 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5882% | 2.059% | 3.529% | 4.265% | 5.735% | 7.206% | 8.529% | 10% | 11.47% | 12.79% | 13.68% | 15.15% | 16.62% | 17.94% | 19.41% | 20.88% | 22.21% | 23.09% | 24.56% | 25.88% | 27.35% | 28.82% | 30.29% | 31.62% | 32.5% | 33.97% | 35.29% | 36.76% | 38.24% | 39.71% | 41.03% | 41.91% | 43.38% | 44.71% | 46.18% | 47.65% | 48.97% | 50.44% | 51.32% | 52.79% | 54.12% | 55.59% | 57.06% | 58.38% | 59.85% | 60.74% | 62.06% | 63.53% | 65% | 66.47% | 67.79% | 69.26% | 70.15% | 71.47% | 72.94% | 74.41% | 75.88% | 77.21% | 78.68% | 79.56% | 80.88% | 82.35% | 83.82% | 85.15% | 86.62% | 88.09% | 88.97% | 90.29% | 91.76% | 93.24% | 94.56% | 96.03% | 97.5% | 98.24% | 99.71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
276 | EL | TNK | FA-25160947 | LV Cable | 70 | 2024-04-01 | 2024-06-14 | 7952 |  | 0% | Staraz | 0 | 38 | FA-25160940, FA-25160869, FA-25160875 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.434% | 2.855% | 4.288% | 5.709% | 6.539% | 7.973% | 9.394% | 10.83% | 12.26% | 13.68% | 15.12% | 15.95% | 17.37% | 18.8% | 20.22% | 21.65% | 23.09% | 24.51% | 25.34% | 26.77% | 28.19% | 29.63% | 31.05% | 32.48% | 33.92% | 34.73% | 36.17% | 37.59% | 39.02% | 40.46% | 41.88% | 43.31% | 44.14% | 45.56% | 46.99% | 48.42% | 49.85% | 51.28% | 52.7% | 53.53% | 54.97% | 56.39% | 57.82% | 59.24% | 60.68% | 62.11% | 62.93% | 64.36% | 65.79% | 67.22% | 68.65% | 70.07% | 71.5% | 72.33% | 73.76% | 75.19% | 76.62% | 78.04% | 79.48% | 80.9% | 81.73% | 83.16% | 84.58% | 86.02% | 87.45% | 88.87% | 90.3% | 91.12% | 92.56% | 93.99% | 95.41% | 96.84% | 98.26% | 99.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
277 | EL | TNK | FA-25160954 | Control Cable | 60 | 2024-04-05 | 2024-06-08 | 4512 |  | 0% | Staraz | 0 | 44 | FA-25160947, FA-25160869 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9752% | 2.637% | 4.3% | 5.962% | 7.624% | 9.286% | 10.97% | 11.92% | 13.59% | 15.27% | 16.93% | 18.59% | 20.26% | 21.92% | 22.89% | 24.56% | 26.22% | 27.88% | 29.57% | 31.23% | 32.89% | 33.87% | 35.53% | 37.19% | 38.85% | 40.51% | 42.2% | 43.86% | 44.81% | 46.48% | 48.16% | 49.82% | 51.48% | 53.15% | 54.81% | 55.78% | 57.45% | 59.11% | 60.79% | 62.46% | 64.12% | 65.78% | 66.76% | 68.42% | 70.08% | 71.74% | 73.4% | 75.09% | 76.75% | 77.7% | 79.39% | 81.05% | 82.71% | 84.38% | 86.04% | 87.7% | 88.67% | 90.34% | 92% | 93.68% | 95.35% | 97.01% | 98.67% | 99.65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
278 | EL | TNK | FA-25160961 | Lighting Cable | 65 | 2024-05-26 | 2024-08-03 | 4239 |  | 0% | Staraz | 0 | 86 | FA-25160881 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9672% | 2.501% | 4.058% | 5.591% | 7.124% | 8.021% | 9.554% | 11.09% | 12.62% | 14.18% | 15.71% | 17.24% | 18.14% | 19.67% | 21.21% | 22.74% | 24.3% | 25.83% | 27.36% | 28.26% | 29.79% | 31.33% | 32.89% | 34.42% | 35.95% | 37.49% | 38.38% | 39.92% | 41.45% | 43.01% | 44.54% | 46.07% | 47.61% | 48.5% | 50.04% | 51.57% | 53.13% | 54.66% | 56.19% | 57.73% | 58.62% | 60.16% | 61.69% | 63.25% | 64.78% | 66.31% | 67.85% | 68.74% | 70.28% | 71.81% | 73.37% | 74.9% | 76.43% | 77.97% | 78.86% | 80.4% | 81.95% | 83.49% | 85.02% | 86.55% | 88.09% | 88.98% | 90.52% | 92.07% | 93.61% | 95.14% | 96.67% | 98.21% | 99.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
279 | EL | TNK | Electrical Cable Gland/ Termination/ MV Cable Termination kit |  | 55 | 2024-06-25 | 2024-08-22 | 3859 |  | 0% |  | 0 | 81 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.14% | 2.332% | 3.55% | 4.224% | 5.442% | 6.634% | 7.826% | 9.044% | 10.24% | 11.45% | 12.13% | 13.35% | 14.56% | 16.04% | 17.52% | 18.99% | 20.47% | 21.33% | 22.83% | 24.31% | 25.78% | 27.26% | 28.74% | 30.22% | 31.07% | 32.55% | 34.02% | 35.5% | 37.21% | 39.6% | 41.95% | 43.33% | 45.69% | 48.07% | 50.43% | 52.81% | 55.17% | 57.55% | 58.93% | 61.29% | 63.67% | 66.03% | 68.39% | 70.77% | 73.13% | 74.5% | 76.89% | 79.24% | 81.63% | 83.99% | 86.34% | 88.73% | 90.1% | 92.46% | 94.84% | 96.68% | 98.16% | 99.48% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
280 | EL | TNK | FA-25160969 | Power Cable Gland & Termination | 42 | 2024-07-07 | 2024-08-21 | 450 |  | 0% | Staraz | 0 | 1 | FA-25160899, FA-25160892, FA-25160940, FA-25160947, FA-25160954, FA-25160903 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2222% | 2.667% | 5.111% | 7.333% | 9.778% | 11.11% | 13.56% | 16% | 18.22% | 20.67% | 23.11% | 25.33% | 26.89% | 29.11% | 31.56% | 34% | 36.44% | 38.67% | 41.11% | 42.44% | 44.89% | 47.33% | 49.56% | 52% | 54.44% | 56.67% | 58.22% | 60.44% | 62.89% | 65.33% | 67.78% | 70% | 72.44% | 73.78% | 76.22% | 78.67% | 80.89% | 83.33% | 85.78% | 88% | 89.56% | 91.78% | 94.22% | 96.67% | 98.89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
281 | EL | TNK | FA-25160974 | MV Cable Termination kit | 25 | 2024-07-23 | 2024-08-19 | 860 |  | 0% | Staraz | 0 | 42 | FA-25160892, FA-25160940 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.047% | 5% | 9.07% | 11.4% | 15.35% | 19.3% | 23.37% | 27.33% | 31.4% | 35.35% | 37.67% | 41.63% | 45.7% | 49.65% | 53.6% | 57.67% | 61.63% | 63.95% | 68.02% | 71.98% | 75.93% | 80% | 83.95% | 87.91% | 90.23% | 94.3% | 98.26% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
282 | EL | TNK | FA-35160052 | Lighting Cable Gland & Termination | 55 | 2024-06-25 | 2024-08-22 | 2549 |  | 0% | Staraz | 0 | 81 | FA-25160912, FA-25160916, FA-25160961 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.726% | 3.531% | 5.375% | 6.395% | 8.239% | 10.04% | 11.85% | 13.69% | 15.5% | 17.34% | 18.36% | 20.2% | 22.01% | 23.81% | 25.66% | 27.46% | 29.27% | 30.33% | 32.17% | 33.97% | 35.78% | 37.62% | 39.43% | 41.23% | 42.29% | 44.13% | 45.94% | 47.74% | 49.59% | 51.39% | 53.2% | 54.26% | 56.06% | 57.91% | 59.71% | 61.55% | 63.36% | 65.16% | 66.22% | 68.03% | 69.87% | 71.68% | 73.48% | 75.32% | 77.13% | 78.19% | 79.99% | 81.84% | 83.64% | 85.45% | 87.29% | 89.09% | 90.15% | 91.96% | 93.8% | 95.61% | 97.41% | 99.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
283 | EL | TNK | Grounding/ Earthing System |  | 50 | 2024-07-07 | 2024-08-29 | 618 |  | 0% |  | 0 | 74 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1618% | 2.265% | 4.207% | 6.149% | 8.252% | 9.385% | 11.33% | 13.43% | 15.37% | 17.31% | 19.42% | 21.36% | 22.49% | 24.6% | 26.54% | 28.48% | 30.58% | 32.52% | 34.47% | 35.76% | 37.7% | 39.64% | 41.75% | 43.69% | 45.63% | 47.73% | 48.87% | 50.81% | 52.91% | 54.85% | 56.8% | 58.9% | 60.84% | 61.97% | 64.08% | 66.02% | 67.96% | 70.06% | 72.01% | 73.95% | 75.24% | 77.18% | 79.13% | 81.23% | 83.17% | 85.11% | 87.22% | 88.35% | 90.29% | 92.39% | 94.34% | 96.28% | 98.38% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
284 | EL | TNK | FA-25160979 | Earthing Cable Pulling | 50 | 2024-07-07 | 2024-08-29 | 618 |  | 0% | Staraz | 0 | 74 | FA-25160862 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1618% | 2.265% | 4.207% | 6.149% | 8.252% | 9.385% | 11.33% | 13.43% | 15.37% | 17.31% | 19.42% | 21.36% | 22.49% | 24.6% | 26.54% | 28.48% | 30.58% | 32.52% | 34.47% | 35.76% | 37.7% | 39.64% | 41.75% | 43.69% | 45.63% | 47.73% | 48.87% | 50.81% | 52.91% | 54.85% | 56.8% | 58.9% | 60.84% | 61.97% | 64.08% | 66.02% | 67.96% | 70.06% | 72.01% | 73.95% | 75.24% | 77.18% | 79.13% | 81.23% | 83.17% | 85.11% | 87.22% | 88.35% | 90.29% | 92.39% | 94.34% | 96.28% | 98.38% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
285 | EL | S55 | Substation - S55 |  | 263 | 2024-01-22 | 2024-10-28 | 21151 |  | 0% |  | 0 | 22 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02364% | 0.1418% | 0.26% | 0.3782% | 0.4492% | 0.5673% | 0.6855% | 0.8037% | 0.9219% | 1.04% | 1.158% | 1.225% | 1.343% | 1.461% | 1.579% | 1.697% | 1.816% | 1.934% | 2.005% | 2.123% | 2.241% | 2.359% | 2.477% | 2.596% | 2.714% | 2.78% | 2.898% | 3.045% | 3.21% | 3.38% | 3.546% | 3.716% | 3.839% | 4.283% | 4.728% | 5.172% | 5.612% | 6.085% | 6.78% | 7.186% | 7.881% | 8.581% | 9.276% | 10.02% | 10.79% | 11.56% | 12% | 12.77% | 13.56% | 14.46% | 15.35% | 16.24% | 17.13% | 17.65% | 18.54% | 19.43% | 20.33% | 21.22% | 22.11% | 23% | 23.52% | 24.41% | 25.3% | 26.19% | 27.09% | 27.98% | 28.87% | 29.39% | 30.28% | 31.17% | 32.06% | 32.96% | 33.85% | 34.74% | 35.26% | 36.15% | 37.04% | 37.93% | 38.83% | 39.72% | 40.61% | 41.13% | 42.02% | 42.91% | 43.8% | 44.69% | 45.59% | 46.48% | 47% | 47.85% | 48.49% | 48.82% | 49.06% | 49.31% | 49.55% | 49.69% | 49.9% | 50.02% | 50.13% | 50.25% | 50.37% | 50.52% | 50.65% | 50.86% | 51.08% | 51.29% | 51.51% | 51.72% | 51.94% | 52.06% | 52.28% | 52.49% | 52.71% | 52.93% | 53.14% | 53.36% | 53.48% | 53.7% | 53.92% | 54.13% | 54.35% | 54.56% | 54.78% | 54.91% | 55.12% | 55.34% | 55.55% | 55.77% | 56.19% | 56.72% | 57.06% | 57.69% | 58.33% | 58.92% | 59.35% | 59.78% | 60.21% | 60.45% | 60.88% | 61.31% | 61.73% | 62.16% | 62.59% | 63.01% | 63.26% | 63.68% | 64.12% | 64.54% | 64.97% | 65.39% | 65.82% | 66.07% | 66.49% | 66.92% | 67.35% | 67.77% | 68.2% | 68.63% | 68.88% | 69.3% | 69.73% | 70.16% | 70.58% | 71.01% | 71.43% | 71.68% | 72.11% | 72.53% | 72.95% | 73.37% | 73.79% | 74.21% | 74.46% | 74.88% | 75.31% | 75.73% | 76.15% | 76.57% | 76.99% | 77.24% | 77.66% | 78.08% | 78.51% | 78.93% | 79.35% | 79.77% | 80.02% | 80.44% | 80.86% | 81.41% | 81.98% | 82.54% | 83.11% | 83.43% | 84% | 84.56% | 85.13% | 85.7% | 86.27% | 86.83% | 87.16% | 87.73% | 88.3% | 88.87% | 89.43% | 90% | 90.57% | 90.89% | 91.46% | 92.03% | 92.6% | 93.16% | 93.73% | 94.12% | 94.26% | 94.52% | 94.77% | 95.02% | 95.27% | 95.52% | 95.73% | 95.73% | 95.79% | 95.86% | 95.94% | 96.02% | 96.1% | 96.18% | 96.22% | 96.3% | 96.37% | 96.45% | 96.53% | 96.61% | 96.69% | 96.73% | 96.81% | 96.88% | 96.96% | 97.04% | 97.12% | 97.2% | 97.24% | 97.32% | 97.39% | 97.48% | 97.55% | 97.63% | 97.71% | 97.75% | 97.83% | 97.91% | 97.99% | 98.06% | 98.14% | 98.22% | 98.26% | 98.34% | 98.42% | 98.5% | 98.57% | 98.65% | 98.73% | 98.78% | 98.85% | 98.93% | 99.01% | 99.08% | 99.16% | 99.24% | 99.29% | 99.36% | 99.44% | 99.52% | 99.59% | 99.67% | 99.75% | 99.8% | 99.87% | 99.95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
286 | EL | S55 | Cable Tray, ladder, Conduits |  | 60 | 2024-05-02 | 2024-07-05 | 56 |  | 0% |  | 0 | 2 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.786% | 3.571% | 5.357% | 7.143% | 8.929% | 10.71% | 10.71% | 12.5% | 14.29% | 16.07% | 17.86% | 19.64% | 21.43% | 23.21% | 23.21% | 25% | 26.79% | 28.57% | 30.36% | 32.14% | 33.93% | 33.93% | 35.71% | 37.5% | 39.29% | 41.07% | 42.86% | 44.64% | 46.43% | 46.43% | 48.21% | 50% | 51.79% | 53.57% | 55.36% | 57.14% | 58.93% | 60.71% | 62.5% | 62.5% | 64.29% | 66.07% | 67.86% | 69.64% | 71.43% | 73.21% | 75% | 76.79% | 76.79% | 78.57% | 80.36% | 82.14% | 83.93% | 85.71% | 87.5% | 89.29% | 89.29% | 91.07% | 92.86% | 94.64% | 96.43% | 98.21% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
287 | EL | S55 | FA-25160986 | Installation of Cable Tray, ladder | 60 | 2024-05-02 | 2024-07-05 | 56 |  | 0% | Staraz | 0 | 2 | FA-35160058 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.786% | 3.571% | 5.357% | 7.143% | 8.929% | 10.71% | 10.71% | 12.5% | 14.29% | 16.07% | 17.86% | 19.64% | 21.43% | 23.21% | 23.21% | 25% | 26.79% | 28.57% | 30.36% | 32.14% | 33.93% | 33.93% | 35.71% | 37.5% | 39.29% | 41.07% | 42.86% | 44.64% | 46.43% | 46.43% | 48.21% | 50% | 51.79% | 53.57% | 55.36% | 57.14% | 58.93% | 60.71% | 62.5% | 62.5% | 64.29% | 66.07% | 67.86% | 69.64% | 71.43% | 73.21% | 75% | 76.79% | 76.79% | 78.57% | 80.36% | 82.14% | 83.93% | 85.71% | 87.5% | 89.29% | 89.29% | 91.07% | 92.86% | 94.64% | 96.43% | 98.21% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
288 | EL | S55 | Supports |  | 95 | 2024-01-22 | 2024-05-02 | 2375 |  | 0% |  | 0 | 2 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2105% | 1.263% | 2.316% | 3.368% | 4% | 5.053% | 6.105% | 7.158% | 8.211% | 9.263% | 10.32% | 10.91% | 11.96% | 13.01% | 14.06% | 15.12% | 16.17% | 17.22% | 17.85% | 18.91% | 19.96% | 21.01% | 22.06% | 23.12% | 24.17% | 24.76% | 25.81% | 26.86% | 27.92% | 28.97% | 30.02% | 31.07% | 31.71% | 32.76% | 33.81% | 34.86% | 35.92% | 36.97% | 38.02% | 38.61% | 39.66% | 40.72% | 41.77% | 42.82% | 43.87% | 44.93% | 45.56% | 46.61% | 47.66% | 48.72% | 49.77% | 50.82% | 51.87% | 52.46% | 53.52% | 54.57% | 55.62% | 56.67% | 57.73% | 58.78% | 59.41% | 60.46% | 61.52% | 62.57% | 63.62% | 64.67% | 65.73% | 66.32% | 67.37% | 68.42% | 69.47% | 70.53% | 71.58% | 72.63% | 73.22% | 74.27% | 75.33% | 76.38% | 77.43% | 78.48% | 79.54% | 80.17% | 81.22% | 82.27% | 83.33% | 84.38% | 85.43% | 86.48% | 87.07% | 88.13% | 89.18% | 90.23% | 91.28% | 92.34% | 93.39% | 94.02% | 95.07% | 96.13% | 97.18% | 98.23% | 99.28% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
289 | EL | S55 | FA-35160058 | Supports | 95 | 2024-01-22 | 2024-05-02 | 2375 |  | 0% | Staraz | 0 | 2 | A1000 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2105% | 1.263% | 2.316% | 3.368% | 4% | 5.053% | 6.105% | 7.158% | 8.211% | 9.263% | 10.32% | 10.91% | 11.96% | 13.01% | 14.06% | 15.12% | 16.17% | 17.22% | 17.85% | 18.91% | 19.96% | 21.01% | 22.06% | 23.12% | 24.17% | 24.76% | 25.81% | 26.86% | 27.92% | 28.97% | 30.02% | 31.07% | 31.71% | 32.76% | 33.81% | 34.86% | 35.92% | 36.97% | 38.02% | 38.61% | 39.66% | 40.72% | 41.77% | 42.82% | 43.87% | 44.93% | 45.56% | 46.61% | 47.66% | 48.72% | 49.77% | 50.82% | 51.87% | 52.46% | 53.52% | 54.57% | 55.62% | 56.67% | 57.73% | 58.78% | 59.41% | 60.46% | 61.52% | 62.57% | 63.62% | 64.67% | 65.73% | 66.32% | 67.37% | 68.42% | 69.47% | 70.53% | 71.58% | 72.63% | 73.22% | 74.27% | 75.33% | 76.38% | 77.43% | 78.48% | 79.54% | 80.17% | 81.22% | 82.27% | 83.33% | 84.38% | 85.43% | 86.48% | 87.07% | 88.13% | 89.18% | 90.23% | 91.28% | 92.34% | 93.39% | 94.02% | 95.07% | 96.13% | 97.18% | 98.23% | 99.28% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
290 | EL | S55 | EL Transformer/ Panel/ JB |  | 238 | 2024-02-18 | 2024-10-28 | 9199 |  | 0% |  | 0 | 18 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.06522% | 0.1739% | 0.2935% | 0.4022% | 0.5218% | 0.6522% | 1.402% | 2.142% | 2.892% | 3.642% | 4.446% | 5.783% | 6.555% | 7.881% | 9.218% | 10.54% | 11.99% | 13.48% | 14.97% | 15.83% | 17.32% | 18.88% | 20.67% | 22.45% | 24.23% | 26% | 27.04% | 28.82% | 30.59% | 32.37% | 34.16% | 35.93% | 37.71% | 38.74% | 40.53% | 42.3% | 44.08% | 45.86% | 47.64% | 49.42% | 50.45% | 52.23% | 54.01% | 55.79% | 57.57% | 59.34% | 61.13% | 62.16% | 63.93% | 65.71% | 67.5% | 69.27% | 71.05% | 72.83% | 73.87% | 75.64% | 77.42% | 79.2% | 80.98% | 82.76% | 84.54% | 85.57% | 87.26% | 88.47% | 88.94% | 89.24% | 89.53% | 89.81% | 89.99% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.18% | 90.31% | 90.49% | 90.67% | 90.85% | 91.03% | 91.21% | 91.3% | 91.49% | 91.66% | 91.85% | 92.02% | 92.21% | 92.38% | 92.48% | 92.66% | 92.84% | 93.02% | 93.19% | 93.38% | 93.55% | 93.65% | 93.84% | 94.01% | 94.2% | 94.37% | 94.55% | 94.73% | 94.83% | 95.01% | 95.18% | 95.37% | 95.54% | 95.73% | 95.9% | 96% | 96.18% | 96.36% | 96.54% | 96.72% | 96.9% | 97.08% | 97.17% | 97.36% | 97.53% | 97.72% | 97.89% | 98.08% | 98.25% | 98.35% | 98.53% | 98.71% | 98.89% | 99.07% | 99.25% | 99.42% | 99.52% | 99.71% | 99.88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
291 | EL | S55 | FA-25160997 | Transformer | 58 | 2024-02-18 | 2024-04-20 | 611 |  | 0% | Staraz | 0 | 101 | FA-35160058 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.982% | 2.619% | 4.419% | 6.056% | 7.856% | 8.838% | 10.47% | 12.27% | 13.91% | 15.71% | 17.35% | 19.15% | 20.13% | 21.93% | 23.57% | 25.37% | 27% | 28.81% | 30.44% | 31.42% | 33.22% | 34.86% | 36.66% | 38.3% | 40.1% | 41.73% | 42.72% | 44.52% | 46.32% | 47.95% | 49.75% | 51.39% | 53.19% | 54.17% | 55.81% | 57.61% | 59.25% | 61.05% | 62.68% | 64.48% | 65.47% | 67.27% | 68.9% | 70.7% | 72.34% | 74.14% | 75.78% | 76.76% | 78.56% | 80.2% | 82% | 83.63% | 85.43% | 87.07% | 88.05% | 89.85% | 91.65% | 93.29% | 95.09% | 96.73% | 98.53% | 99.51% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
292 | EL | S55 | FA-25161003 | LV Switchgear | 54 | 2024-02-23 | 2024-04-21 | 3141 |  | 0% | Staraz | 0 | 100 | FA-35160058 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.191% | 2.038% | 3.884% | 5.762% | 7.609% | 9.456% | 11.3% | 12.38% | 14.23% | 16.08% | 17.92% | 19.8% | 21.65% | 23.5% | 24.58% | 26.42% | 28.27% | 30.12% | 31.96% | 33.81% | 35.69% | 36.74% | 38.59% | 40.46% | 42.31% | 44.16% | 46% | 47.85% | 48.93% | 50.78% | 52.63% | 54.5% | 56.35% | 58.2% | 60.04% | 61.13% | 62.97% | 64.82% | 66.67% | 68.51% | 70.39% | 72.24% | 73.29% | 75.17% | 77.01% | 78.86% | 80.71% | 82.55% | 84.43% | 85.48% | 87.33% | 89.21% | 91.05% | 92.9% | 94.75% | 96.59% | 97.68% | 99.52% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
293 | EL | S55 | FA-25161008 | MV Switchgear | 50 | 2024-02-28 | 2024-04-22 | 2693 |  | 0% | Staraz | 0 | 99 | FA-35160058 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2228% | 2.228% | 3.379% | 5.384% | 7.352% | 9.358% | 11.36% | 13.37% | 15.37% | 16.52% | 18.53% | 20.53% | 22.54% | 24.51% | 26.51% | 28.52% | 29.67% | 31.67% | 33.68% | 35.69% | 37.69% | 39.7% | 41.66% | 42.85% | 44.82% | 46.83% | 48.83% | 50.84% | 52.84% | 54.85% | 56% | 58% | 60.01% | 61.98% | 63.98% | 65.99% | 67.99% | 69.14% | 71.15% | 73.15% | 75.16% | 77.16% | 79.13% | 81.14% | 82.29% | 84.29% | 86.3% | 88.3% | 90.31% | 92.31% | 94.32% | 95.47% | 97.47% | 99.44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
294 | EL | S55 | FA-25161013 | UPS,DC charger and Battries | 45 | 2024-03-10 | 2024-04-27 | 1197 |  | 0% | Staraz | 0 | 94 | FA-35160058 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5848% | 2.84% | 5.013% | 7.268% | 9.44% | 10.78% | 12.95% | 15.2% | 17.46% | 19.63% | 21.89% | 24.06% | 25.4% | 27.57% | 29.82% | 32.08% | 34.25% | 36.51% | 38.68% | 40.02% | 42.19% | 44.44% | 46.62% | 48.87% | 51.13% | 53.3% | 54.64% | 56.81% | 59.06% | 61.24% | 63.49% | 65.75% | 67.92% | 69.26% | 71.43% | 73.68% | 75.86% | 78.11% | 80.37% | 82.54% | 83.88% | 86.05% | 88.3% | 90.48% | 92.73% | 94.99% | 97.16% | 98.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
295 | EL | S55 | FA-25161018 | Main Lighting Panel | 45 | 2024-03-05 | 2024-04-22 | 654 |  | 0% | Staraz | 0 | 99 | FA-35160058 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.529% | 3.67% | 5.963% | 7.187% | 9.48% | 11.77% | 13.91% | 16.21% | 18.35% | 20.64% | 21.87% | 24.16% | 26.3% | 28.59% | 30.73% | 33.03% | 35.17% | 36.54% | 38.69% | 40.98% | 43.12% | 45.41% | 47.71% | 49.85% | 51.22% | 53.36% | 55.66% | 57.8% | 60.09% | 62.23% | 64.53% | 65.75% | 68.04% | 70.18% | 72.48% | 74.62% | 76.91% | 79.05% | 80.43% | 82.57% | 84.86% | 87% | 89.3% | 91.59% | 93.73% | 95.11% | 97.25% | 99.54% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
296 | EL | S55 | FA-25161023 | Test and Energizing Transformer/ Switchgeers/ MCC/ Main Lighting Panel/ UPS/ Charger Inside SUB | 55 | 2024-08-31 | 2024-10-28 | 903 |  | 0% | Staraz | 0 | 18 | FA-25161013, FA-25161055 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.329% | 3.212% | 4.983% | 6.755% | 8.638% | 10.41% | 11.52% | 13.29% | 15.17% | 16.94% | 18.72% | 20.6% | 22.37% | 23.48% | 25.25% | 27.13% | 28.9% | 30.68% | 32.56% | 34.33% | 35.44% | 37.21% | 39.09% | 40.86% | 42.64% | 44.52% | 46.29% | 47.4% | 49.17% | 51.05% | 52.82% | 54.6% | 56.48% | 58.25% | 59.36% | 61.13% | 63.01% | 64.78% | 66.56% | 68.44% | 70.21% | 71.32% | 73.09% | 74.97% | 76.74% | 78.52% | 80.4% | 82.17% | 83.28% | 85.05% | 86.93% | 88.7% | 90.48% | 92.36% | 94.13% | 95.24% | 97.01% | 98.89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
297 | EL | S55 | Diesel Generator |  | 30 | 2024-05-02 | 2024-06-03 | 1341 |  | 0% |  | 0 | 156 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.044% | 2.983% | 6.339% | 9.62% | 12.98% | 16.33% | 19.69% | 22.97% | 24.91% | 28.26% | 31.62% | 34.9% | 38.26% | 41.61% | 44.89% | 46.83% | 50.19% | 53.54% | 56.82% | 60.18% | 63.53% | 66.89% | 68.75% | 72.11% | 75.47% | 78.82% | 82.1% | 85.46% | 88.81% | 90.75% | 94.03% | 97.39% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
298 | EL | S55 | FA-25161027 | Diesel Generator | 30 | 2024-05-02 | 2024-06-03 | 1341 |  | 0% | Staraz | 0 | 156 | FA-35160058 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.044% | 2.983% | 6.339% | 9.62% | 12.98% | 16.33% | 19.69% | 22.97% | 24.91% | 28.26% | 31.62% | 34.9% | 38.26% | 41.61% | 44.89% | 46.83% | 50.19% | 53.54% | 56.82% | 60.18% | 63.53% | 66.89% | 68.75% | 72.11% | 75.47% | 78.82% | 82.1% | 85.46% | 88.81% | 90.75% | 94.03% | 97.39% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
299 | EL | S55 | Electrical Cabling |  | 62 | 2024-05-29 | 2024-08-03 | 5359 |  | 0% |  | 0 | 2 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.8024% | 2.071% | 2.892% | 4.553% | 6.214% | 7.893% | 9.554% | 11.21% | 12.89% | 13.85% | 15.53% | 17.19% | 18.85% | 20.53% | 22.19% | 23.85% | 24.82% | 26.48% | 28.16% | 29.82% | 31.48% | 33.16% | 34.82% | 35.79% | 37.45% | 39.11% | 40.79% | 42.45% | 44.11% | 45.79% | 46.74% | 48.42% | 50.08% | 51.74% | 53.42% | 55.08% | 56.75% | 57.72% | 59.38% | 61.06% | 62.72% | 64.38% | 66.06% | 67.72% | 68.69% | 70.35% | 72.01% | 73.69% | 75.35% | 77.01% | 78.69% | 79.64% | 81.32% | 82.98% | 84.64% | 86.32% | 87.98% | 89.64% | 90.61% | 92.27% | 93.95% | 95.61% | 97.28% | 98.96% | 99.55% | 99.78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
300 | EL | S55 | FA-25161033 | MV Cable | 60 | 2024-05-29 | 2024-08-01 | 3400 |  | 0% | Staraz | 0 | 2 | FA-25160003, FA-25160986 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.059% | 2.706% | 3.676% | 5.353% | 7.029% | 8.676% | 10.35% | 12.03% | 13.68% | 14.65% | 16.32% | 17.97% | 19.65% | 21.32% | 22.97% | 24.65% | 25.62% | 27.26% | 28.94% | 30.62% | 32.26% | 33.94% | 35.62% | 36.59% | 38.24% | 39.91% | 41.59% | 43.24% | 44.91% | 46.59% | 47.53% | 49.21% | 50.88% | 52.53% | 54.21% | 55.88% | 57.53% | 58.5% | 60.18% | 61.85% | 63.5% | 65.18% | 66.85% | 68.5% | 69.47% | 71.15% | 72.79% | 74.47% | 76.15% | 77.79% | 79.47% | 80.44% | 82.09% | 83.76% | 85.44% | 87.09% | 88.76% | 90.44% | 91.41% | 93.06% | 94.74% | 96.41% | 98.06% | 99.74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
301 | EL | S55 | FA-25161040 | LV Cable | 60 | 2024-05-29 | 2024-08-01 | 682 |  | 0% | Staraz | 0 | 2 | FA-25161033 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.026% | 2.786% | 3.666% | 5.279% | 7.038% | 8.651% | 10.41% | 12.02% | 13.64% | 14.66% | 16.28% | 18.04% | 19.65% | 21.26% | 23.02% | 24.63% | 25.66% | 27.27% | 28.89% | 30.65% | 32.26% | 33.87% | 35.63% | 36.51% | 38.27% | 39.88% | 41.5% | 43.26% | 44.87% | 46.63% | 47.51% | 49.12% | 50.88% | 52.49% | 54.25% | 55.87% | 57.48% | 58.5% | 60.12% | 61.88% | 63.49% | 65.1% | 66.86% | 68.48% | 69.5% | 71.11% | 72.73% | 74.49% | 76.1% | 77.71% | 79.47% | 80.35% | 82.11% | 83.72% | 85.34% | 87.1% | 88.71% | 90.32% | 91.35% | 92.96% | 94.72% | 96.33% | 97.95% | 99.71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
302 | EL | S55 | FA-25161047 | Control Cable | 60 | 2024-05-31 | 2024-08-03 | 1278 |  | 0% | Staraz | 0 | 2 | FA-25161040, FA-25160782 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.313% | 2.034% | 3.678% | 5.321% | 7.042% | 8.685% | 10.33% | 11.35% | 12.99% | 14.63% | 16.28% | 18% | 19.64% | 21.28% | 22.3% | 23.94% | 25.59% | 27.31% | 28.95% | 30.59% | 32.24% | 33.26% | 34.9% | 36.54% | 38.26% | 39.91% | 41.55% | 43.27% | 44.21% | 45.85% | 47.57% | 49.22% | 50.86% | 52.5% | 54.23% | 55.16% | 56.81% | 58.53% | 60.17% | 61.82% | 63.54% | 65.18% | 66.12% | 67.76% | 69.48% | 71.13% | 72.77% | 74.49% | 76.13% | 77.07% | 78.79% | 80.44% | 82.08% | 83.72% | 85.45% | 87.09% | 88.03% | 89.75% | 91.39% | 93.04% | 94.76% | 96.4% | 98.04% | 99.06% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
303 | EL | S55 | Electrical Cable Gland/ Termination/ MV Cable Termination kit |  | 27 | 2024-08-01 | 2024-08-29 | 1893 |  | 0% |  | 0 | 78 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.958% | 5.018% | 9.033% | 13.73% | 18.44% | 23.14% | 27.89% | 32.59% | 35.29% | 39.99% | 44.69% | 49.39% | 54.15% | 58.85% | 63.55% | 66.24% | 70.95% | 75.65% | 80.4% | 85.1% | 89.8% | 92.45% | 93.13% | 94.29% | 95.46% | 96.67% | 97.83% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
304 | EL | S55 | FA-25161055 | Cable Gland & Termination | 25 | 2024-08-03 | 2024-08-29 | 556 |  | 0% | Staraz | 0 | 2 | FA-25160997, FA-25161003, FA-25161008, FA-25161013, FA-25161018, FA-25161033, FA-25161040, FA-25161047, FA-25160078, FA-25160954, FA-25160841, FA-25160761, FA-25160604, FA-25160576, FA-25160484, FA-25160380, FA-25160281, FA-25160182 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.619% | 5.755% | 9.712% | 13.67% | 17.63% | 21.76% | 23.92% | 28.06% | 32.01% | 35.97% | 39.93% | 44.06% | 48.02% | 50.36% | 54.32% | 58.27% | 62.23% | 66.37% | 70.32% | 74.28% | 76.62% | 80.58% | 84.53% | 88.67% | 92.63% | 96.58% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
305 | EL | S55 | FA-25161060 | MV Cable Termination kit | 20 | 2024-08-01 | 2024-08-22 | 1337 |  | 0% | Staraz | 0 | 85 | FA-25161018, FA-25161033 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.188% | 7.105% | 12.12% | 17.13% | 22.14% | 27.08% | 32.09% | 37.1% | 40.01% | 45.03% | 50.04% | 54.97% | 59.99% | 65% | 70.01% | 72.92% | 77.94% | 82.87% | 87.88% | 92.89% | 97.91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
306 | EL | S55 | Grounding/ Earthing System |  | 30 | 2024-07-29 | 2024-08-29 | 927 |  | 0% |  | 0 | 2 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.805% | 6.149% | 9.493% | 12.84% | 14.78% | 18.12% | 21.36% | 24.7% | 28.05% | 31.39% | 34.74% | 36.68% | 40.02% | 43.37% | 46.71% | 50.05% | 53.4% | 56.63% | 58.58% | 61.92% | 65.26% | 68.61% | 71.95% | 75.3% | 78.64% | 80.58% | 83.93% | 87.27% | 90.51% | 93.85% | 97.2% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
307 | EL | S55 | FA-25161065 | Earthing Cable Pulling | 30 | 2024-07-29 | 2024-08-29 | 927 |  | 0% | Staraz | 0 | 2 | FA-25160003, FA-25161055 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.805% | 6.149% | 9.493% | 12.84% | 14.78% | 18.12% | 21.36% | 24.7% | 28.05% | 31.39% | 34.74% | 36.68% | 40.02% | 43.37% | 46.71% | 50.05% | 53.4% | 56.63% | 58.58% | 61.92% | 65.26% | 68.61% | 71.95% | 75.3% | 78.64% | 80.58% | 83.93% | 87.27% | 90.51% | 93.85% | 97.2% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
308 | EL | WWT | Unit - WWT |  | 145 | 2024-06-15 | 2024-11-16 | 19508 |  | 0% |  | 0 | 0 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2563% | 0.9432% | 1.635% | 2.322% | 3.014% | 3.701% | 4.101% | 4.793% | 5.48% | 6.172% | 6.859% | 7.551% | 8.238% | 8.637% | 9.33% | 10.02% | 10.71% | 11.4% | 12.09% | 12.78% | 13.17% | 13.87% | 14.55% | 15.25% | 15.94% | 16.62% | 17.32% | 17.72% | 18.4% | 19.09% | 19.78% | 20.47% | 21.16% | 21.85% | 22.25% | 22.94% | 23.63% | 24.32% | 25.01% | 25.7% | 26.39% | 26.79% | 27.48% | 28.17% | 28.85% | 29.55% | 30.23% | 30.93% | 31.33% | 32.01% | 32.7% | 33.4% | 34.08% | 34.78% | 35.46% | 35.86% | 36.55% | 37.24% | 37.93% | 38.62% | 39.31% | 40% | 40.4% | 41.09% | 41.78% | 42.47% | 43.16% | 43.85% | 44.54% | 44.94% | 45.63% | 46.31% | 47.01% | 47.69% | 48.39% | 49.07% | 49.47% | 50.16% | 50.85% | 51.54% | 52.23% | 52.92% | 53.61% | 54.01% | 54.7% | 55.39% | 56.08% | 56.77% | 57.46% | 58.15% | 58.55% | 59.24% | 59.93% | 60.62% | 61.31% | 62% | 62.69% | 63.09% | 63.77% | 64.47% | 65.15% | 65.84% | 66.53% | 67.22% | 67.62% | 68.31% | 69% | 69.69% | 70.38% | 71.07% | 71.76% | 72.16% | 72.85% | 73.54% | 74.23% | 74.92% | 75.61% | 76.3% | 76.7% | 77.39% | 78.08% | 78.77% | 79.45% | 80.15% | 80.83% | 81.23% | 81.93% | 82.61% | 83.3% | 83.99% | 84.68% | 85.37% | 85.77% | 86.46% | 87.15% | 87.84% | 88.53% | 89.22% | 89.91% | 90.31% | 91% | 91.69% | 92.38% | 93.07% | 93.76% | 94.45% | 94.85% | 95.54% | 96.23% | 96.91% | 97.61% | 98.29% | 98.99% | 99.38% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
309 | EL | WWT | FA-25161071 | Unit - WWT | 145 | 2024-06-15 | 2024-11-16 | 19508 |  | 0% | Staraz | 0 | 0 | A1000 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2563% | 0.9432% | 1.635% | 2.322% | 3.014% | 3.701% | 4.101% | 4.793% | 5.48% | 6.172% | 6.859% | 7.551% | 8.238% | 8.637% | 9.33% | 10.02% | 10.71% | 11.4% | 12.09% | 12.78% | 13.17% | 13.87% | 14.55% | 15.25% | 15.94% | 16.62% | 17.32% | 17.72% | 18.4% | 19.09% | 19.78% | 20.47% | 21.16% | 21.85% | 22.25% | 22.94% | 23.63% | 24.32% | 25.01% | 25.7% | 26.39% | 26.79% | 27.48% | 28.17% | 28.85% | 29.55% | 30.23% | 30.93% | 31.33% | 32.01% | 32.7% | 33.4% | 34.08% | 34.78% | 35.46% | 35.86% | 36.55% | 37.24% | 37.93% | 38.62% | 39.31% | 40% | 40.4% | 41.09% | 41.78% | 42.47% | 43.16% | 43.85% | 44.54% | 44.94% | 45.63% | 46.31% | 47.01% | 47.69% | 48.39% | 49.07% | 49.47% | 50.16% | 50.85% | 51.54% | 52.23% | 52.92% | 53.61% | 54.01% | 54.7% | 55.39% | 56.08% | 56.77% | 57.46% | 58.15% | 58.55% | 59.24% | 59.93% | 60.62% | 61.31% | 62% | 62.69% | 63.09% | 63.77% | 64.47% | 65.15% | 65.84% | 66.53% | 67.22% | 67.62% | 68.31% | 69% | 69.69% | 70.38% | 71.07% | 71.76% | 72.16% | 72.85% | 73.54% | 74.23% | 74.92% | 75.61% | 76.3% | 76.7% | 77.39% | 78.08% | 78.77% | 79.45% | 80.15% | 80.83% | 81.23% | 81.93% | 82.61% | 83.3% | 83.99% | 84.68% | 85.37% | 85.77% | 86.46% | 87.15% | 87.84% | 88.53% | 89.22% | 89.91% | 90.31% | 91% | 91.69% | 92.38% | 93.07% | 93.76% | 94.45% | 94.85% | 95.54% | 96.23% | 96.91% | 97.61% | 98.29% | 98.99% | 99.38% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
310 | EL | WWT | Final Work, QC & Documention |  | 72 | 2024-08-31 | 2024-11-15 | 40701 |  | 0% |  | 0 | 2 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.025% | 2.413% | 3.801% | 5.189% | 6.58% | 7.968% | 8.771% | 10.16% | 11.55% | 12.94% | 14.33% | 15.72% | 17.11% | 17.91% | 19.3% | 20.69% | 22.08% | 23.47% | 24.85% | 26.24% | 27.05% | 28.44% | 29.82% | 31.21% | 32.6% | 33.99% | 35.38% | 36.18% | 37.57% | 38.96% | 40.35% | 41.74% | 43.13% | 44.52% | 45.32% | 46.71% | 48.1% | 49.49% | 50.88% | 52.27% | 53.65% | 54.46% | 55.85% | 57.24% | 58.63% | 60.02% | 61.4% | 62.79% | 63.6% | 64.99% | 66.37% | 67.76% | 69.15% | 70.54% | 71.93% | 72.74% | 74.12% | 75.51% | 76.9% | 78.29% | 79.68% | 81.07% | 81.87% | 83.26% | 84.65% | 86.04% | 87.43% | 88.82% | 90.2% | 91.01% | 92.4% | 93.79% | 95.18% | 96.57% | 97.95% | 99.34% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
311 | EL | WWT | FA-45000001 | Final Work, QC & Documention | 72 | 2024-08-31 | 2024-11-15 | 40701 |  | 0% | Staraz | 0 | 2 | FA-25161065 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.025% | 2.413% | 3.801% | 5.189% | 6.58% | 7.968% | 8.771% | 10.16% | 11.55% | 12.94% | 14.33% | 15.72% | 17.11% | 17.91% | 19.3% | 20.69% | 22.08% | 23.47% | 24.85% | 26.24% | 27.05% | 28.44% | 29.82% | 31.21% | 32.6% | 33.99% | 35.38% | 36.18% | 37.57% | 38.96% | 40.35% | 41.74% | 43.13% | 44.52% | 45.32% | 46.71% | 48.1% | 49.49% | 50.88% | 52.27% | 53.65% | 54.46% | 55.85% | 57.24% | 58.63% | 60.02% | 61.4% | 62.79% | 63.6% | 64.99% | 66.37% | 67.76% | 69.15% | 70.54% | 71.93% | 72.74% | 74.12% | 75.51% | 76.9% | 78.29% | 79.68% | 81.07% | 81.87% | 83.26% | 84.65% | 86.04% | 87.43% | 88.82% | 90.2% | 91.01% | 92.4% | 93.79% | 95.18% | 96.57% | 97.95% | 99.34% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
312 | IN | Instrument | Instrument |  | 284 | 2024-01-19 | 2024-11-16 | 442325 |  | 0% |  | 0 | 4 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0009043% | 0.005652% | 0.0104% | 0.01515% | 0.01967% | 0.02442% | 0.03007% | 0.03482% | 0.04341% | 0.052% | 0.06059% | 0.06895% | 0.07754% | 0.08614% | 0.09088% | 0.09947% | 0.1081% | 0.1167% | 0.125% | 0.1336% | 0.1422% | 0.1472% | 0.1644% | 0.1833% | 0.2021% | 0.2211% | 0.2399% | 0.2589% | 0.2697% | 0.2887% | 0.3075% | 0.3265% | 0.3459% | 0.3776% | 0.4198% | 0.4445% | 0.4867% | 0.5304% | 0.5851% | 0.6398% | 0.6945% | 0.7492% | 0.7809% | 0.8358% | 0.8996% | 0.9678% | 1.036% | 1.104% | 1.181% | 1.254% | 1.432% | 1.61% | 1.788% | 1.966% | 2.148% | 2.328% | 2.433% | 2.614% | 2.795% | 3.17% | 3.581% | 3.993% | 4.404% | 4.642% | 5.053% | 5.464% | 5.875% | 6.286% | 6.698% | 7.11% | 7.35% | 7.77% | 8.19% | 8.61% | 9.03% | 9.456% | 9.882% | 10.15% | 10.6% | 11.04% | 11.55% | 12.11% | 12.66% | 13.2% | 13.52% | 14.07% | 14.62% | 15.18% | 15.73% | 16.31% | 17.04% | 17.46% | 18.2% | 18.94% | 19.69% | 20.43% | 21.16% | 21.89% | 22.31% | 23.04% | 23.76% | 24.45% | 25.04% | 25.64% | 26.23% | 26.58% | 27.17% | 27.8% | 28.4% | 29.01% | 29.61% | 30.22% | 30.57% | 31.16% | 31.71% | 32.26% | 32.82% | 33.37% | 33.93% | 34.27% | 34.86% | 35.45% | 36.03% | 36.53% | 37.03% | 37.53% | 37.82% | 38.32% | 38.82% | 39.33% | 39.83% | 40.34% | 40.74% | 40.92% | 41.22% | 41.51% | 41.8% | 42.1% | 42.39% | 42.68% | 42.85% | 43.14% | 43.43% | 43.72% | 44.03% | 44.35% | 44.66% | 44.85% | 45.16% | 45.48% | 45.8% | 46.11% | 46.43% | 46.75% | 46.94% | 47.32% | 47.71% | 48.09% | 48.48% | 48.88% | 49.31% | 49.56% | 50.08% | 50.68% | 51.28% | 51.88% | 52.52% | 53.19% | 53.58% | 54.25% | 54.93% | 55.63% | 56.31% | 56.99% | 57.67% | 58.08% | 58.79% | 59.49% | 60.19% | 60.89% | 61.57% | 62.21% | 62.57% | 63.2% | 63.83% | 64.45% | 65.08% | 65.72% | 66.37% | 66.75% | 67.4% | 68.05% | 68.71% | 69.38% | 70.05% | 70.73% | 71.12% | 71.79% | 72.44% | 73.08% | 73.71% | 74.34% | 74.97% | 75.33% | 75.95% | 76.57% | 77.19% | 77.81% | 78.39% | 78.97% | 79.24% | 79.7% | 80.17% | 80.62% | 81% | 81.28% | 81.52% | 81.65% | 81.88% | 82.05% | 82.17% | 82.29% | 82.41% | 82.53% | 82.57% | 82.74% | 82.94% | 83.15% | 83.37% | 83.58% | 83.79% | 83.92% | 84.16% | 84.39% | 84.62% | 84.86% | 85.09% | 85.32% | 85.46% | 85.69% | 85.92% | 86.16% | 86.42% | 86.67% | 86.93% | 87.08% | 87.34% | 87.59% | 87.85% | 88.11% | 88.37% | 88.62% | 88.77% | 89.03% | 89.29% | 89.55% | 89.81% | 90.07% | 90.32% | 90.48% | 90.73% | 90.99% | 91.25% | 91.51% | 91.77% | 92.03% | 92.18% | 92.44% | 92.7% | 92.96% | 93.22% | 93.48% | 93.74% | 93.89% | 94.15% | 94.41% | 94.67% | 94.93% | 95.18% | 95.44% | 95.58% | 95.82% | 96.06% | 96.3% | 96.54% | 96.76% | 96.98% | 97.11% | 97.33% | 97.55% | 97.78% | 98% | 98.22% | 98.44% | 98.57% | 98.78% | 98.99% | 99.21% | 99.42% | 99.63% | 99.85% | 99.95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
313 | IN | CDU | Unit - CDU |  | 247 | 2024-02-10 | 2024-10-29 | 81469 |  | 0% |  | 0 | 17 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01964% | 0.04051% | 0.06137% | 0.08224% | 0.1031% | 0.1252% | 0.1362% | 0.1571% | 0.1792% | 0.2001% | 0.2209% | 0.2418% | 0.2627% | 0.275% | 0.2958% | 0.324% | 0.4112% | 0.4996% | 0.588% | 0.6763% | 0.7267% | 0.815% | 0.9034% | 0.9918% | 1.08% | 1.167% | 1.291% | 1.372% | 1.512% | 1.653% | 1.793% | 1.933% | 2.073% | 2.213% | 2.294% | 2.434% | 2.574% | 3.309% | 4.154% | 4.999% | 5.845% | 6.335% | 7.181% | 8.026% | 8.872% | 9.718% | 10.56% | 11.41% | 11.9% | 12.74% | 13.59% | 14.43% | 15.28% | 16.13% | 16.97% | 17.48% | 18.35% | 19.22% | 20.09% | 20.97% | 21.8% | 22.6% | 23.07% | 23.88% | 24.68% | 25.49% | 26.29% | 27.1% | 27.9% | 28.37% | 29.17% | 29.98% | 30.78% | 31.59% | 32.5% | 33.45% | 34.01% | 34.96% | 35.91% | 36.64% | 36.89% | 37.13% | 37.38% | 37.52% | 37.77% | 38.02% | 38.26% | 38.51% | 38.76% | 39.01% | 39.15% | 39.4% | 39.64% | 39.89% | 40.14% | 40.38% | 40.63% | 40.77% | 41.02% | 41.27% | 41.52% | 41.76% | 42.01% | 42.26% | 42.4% | 42.65% | 42.89% | 43.14% | 43.39% | 43.63% | 43.88% | 44.02% | 44.27% | 44.52% | 44.76% | 45.01% | 45.26% | 45.51% | 45.65% | 45.9% | 46.14% | 46.39% | 46.64% | 46.88% | 47.13% | 47.27% | 47.52% | 47.77% | 48.01% | 48.27% | 48.53% | 48.79% | 48.94% | 49.19% | 49.45% | 49.7% | 49.96% | 50.21% | 50.59% | 50.81% | 51.42% | 52.24% | 53.06% | 53.92% | 54.81% | 55.7% | 56.21% | 57.1% | 58.01% | 59.02% | 60.03% | 61.03% | 62.04% | 62.63% | 63.64% | 64.64% | 65.65% | 66.66% | 67.67% | 68.58% | 69.08% | 69.94% | 70.8% | 71.66% | 72.54% | 73.45% | 74.36% | 74.89% | 75.8% | 76.71% | 77.62% | 78.54% | 79.45% | 80.36% | 80.89% | 81.8% | 82.71% | 83.62% | 84.54% | 85.45% | 86.36% | 86.89% | 87.8% | 88.71% | 89.62% | 90.53% | 91.44% | 92.36% | 92.61% | 93.04% | 93.47% | 93.84% | 94.16% | 94.39% | 94.57% | 94.67% | 94.82% | 94.82% | 94.82% | 94.82% | 94.82% | 94.82% | 94.82% | 94.82% | 94.82% | 94.82% | 94.82% | 94.82% | 94.82% | 94.86% | 94.96% | 95.06% | 95.17% | 95.27% | 95.37% | 95.48% | 95.54% | 95.64% | 95.75% | 95.85% | 95.95% | 96.05% | 96.16% | 96.22% | 96.32% | 96.43% | 96.53% | 96.63% | 96.74% | 96.84% | 96.9% | 97% | 97.11% | 97.21% | 97.31% | 97.42% | 97.52% | 97.58% | 97.69% | 97.79% | 97.89% | 98% | 98.1% | 98.2% | 98.26% | 98.37% | 98.47% | 98.57% | 98.68% | 98.78% | 98.88% | 98.94% | 99.05% | 99.15% | 99.25% | 99.36% | 99.46% | 99.56% | 99.62% | 99.73% | 99.83% | 99.93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
314 | IN | CDU | Cable Tray, ladder, Conduits |  | 110 | 2024-03-07 | 2024-07-02 | 4617 |  | 0% |  | 0 | 24 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6281% | 1.148% | 2.079% | 2.989% | 3.899% | 4.83% | 5.74% | 6.649% | 7.191% | 8.1% | 9.032% | 9.942% | 10.85% | 11.78% | 12.69% | 13.23% | 14.14% | 15.05% | 15.98% | 16.89% | 17.8% | 18.74% | 19.25% | 20.16% | 21.1% | 22.01% | 22.92% | 23.85% | 24.76% | 25.3% | 26.21% | 27.12% | 28.05% | 28.96% | 29.87% | 30.8% | 31.32% | 32.23% | 33.16% | 34.07% | 34.98% | 35.91% | 36.82% | 37.36% | 38.27% | 39.18% | 40.11% | 41.02% | 41.93% | 42.86% | 43.38% | 44.31% | 45.22% | 46.13% | 47.07% | 47.97% | 48.88% | 49.43% | 50.34% | 51.25% | 52.18% | 53.09% | 54% | 54.93% | 55.45% | 56.38% | 57.29% | 58.2% | 59.13% | 60.04% | 60.95% | 61.49% | 62.4% | 63.31% | 64.24% | 65.15% | 66.06% | 66.99% | 67.51% | 68.44% | 69.35% | 70.26% | 71.19% | 72.1% | 73.01% | 73.55% | 74.46% | 75.37% | 76.3% | 77.21% | 78.12% | 79.06% | 79.58% | 80.51% | 81.42% | 82.33% | 83.26% | 84.17% | 85.08% | 85.62% | 86.53% | 87.46% | 88.37% | 89.28% | 90.21% | 91.12% | 91.64% | 92.48% | 93.31% | 94.15% | 94.98% | 95.8% | 96.64% | 97.12% | 97.94% | 98.79% | 99.61% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
315 | IN | CDU | FA-25161083 | Installation of Secondary Tray | 110 | 2024-03-07 | 2024-07-02 | 4221 |  | 0% | Staraz | 0 | 24 | FA-25161094 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.616% | 1.137% | 2.061% | 2.961% | 3.885% | 4.786% | 5.686% | 6.61% | 7.131% | 8.031% | 8.955% | 9.855% | 10.76% | 11.68% | 12.58% | 13.1% | 14.03% | 14.93% | 15.85% | 16.75% | 17.65% | 18.57% | 19.1% | 20% | 20.92% | 21.82% | 22.72% | 23.64% | 24.54% | 25.07% | 25.99% | 26.89% | 27.79% | 28.71% | 29.61% | 30.54% | 31.06% | 31.96% | 32.88% | 33.78% | 34.68% | 35.61% | 36.51% | 37.03% | 37.95% | 38.85% | 39.75% | 40.68% | 41.58% | 42.48% | 43.02% | 43.92% | 44.82% | 45.75% | 46.65% | 47.57% | 48.47% | 48.99% | 49.92% | 50.82% | 51.72% | 52.64% | 53.54% | 54.44% | 54.99% | 55.89% | 56.79% | 57.71% | 58.61% | 59.51% | 60.44% | 60.96% | 61.86% | 62.78% | 63.68% | 64.61% | 65.51% | 66.41% | 66.95% | 67.85% | 68.75% | 69.68% | 70.58% | 71.48% | 72.4% | 72.92% | 73.82% | 74.75% | 75.65% | 76.55% | 77.47% | 78.37% | 78.89% | 79.82% | 80.72% | 81.64% | 82.54% | 83.44% | 84.36% | 84.89% | 85.79% | 86.71% | 87.61% | 88.51% | 89.43% | 90.33% | 90.86% | 91.78% | 92.68% | 93.6% | 94.5% | 95.4% | 96.33% | 96.85% | 97.75% | 98.67% | 99.57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
316 | IN | CDU | FA-25161089 | Installation of conduits | 100 | 2024-03-07 | 2024-06-22 | 396 |  | 0% | Staraz | 0 | 24 | FA-25161094 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7576% | 1.263% | 2.273% | 3.283% | 4.293% | 5.303% | 6.313% | 7.323% | 7.828% | 8.838% | 9.848% | 10.86% | 11.87% | 12.88% | 13.89% | 14.39% | 15.4% | 16.41% | 17.42% | 18.43% | 19.44% | 20.45% | 20.96% | 21.97% | 22.98% | 23.99% | 25% | 26.01% | 27.02% | 27.53% | 28.54% | 29.55% | 30.56% | 31.57% | 32.58% | 33.59% | 34.09% | 35.1% | 36.11% | 37.12% | 38.13% | 39.14% | 40.15% | 40.66% | 41.67% | 42.68% | 43.69% | 44.7% | 45.71% | 46.72% | 47.22% | 48.23% | 49.24% | 50.25% | 51.26% | 52.27% | 53.28% | 54.04% | 55.05% | 55.81% | 56.82% | 57.83% | 58.84% | 59.85% | 60.61% | 61.62% | 62.63% | 63.38% | 64.39% | 65.4% | 66.41% | 67.17% | 68.18% | 69.19% | 70.2% | 71.21% | 71.97% | 72.98% | 73.74% | 74.75% | 75.76% | 76.77% | 77.78% | 78.79% | 79.8% | 80.3% | 81.31% | 82.32% | 83.33% | 84.34% | 85.35% | 86.36% | 86.87% | 87.88% | 88.89% | 89.9% | 90.91% | 91.92% | 92.93% | 93.43% | 94.44% | 95.45% | 96.46% | 97.47% | 98.48% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
317 | IN | CDU | Supports |  | 140 | 2024-02-10 | 2024-07-07 | 2389 |  | 0% |  | 0 | 24 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6697% | 1.381% | 2.093% | 2.805% | 3.516% | 4.27% | 4.646% | 5.358% | 6.111% | 6.823% | 7.535% | 8.246% | 8.958% | 9.376% | 10.09% | 10.8% | 11.51% | 12.22% | 12.93% | 13.65% | 14.06% | 14.78% | 15.49% | 16.2% | 16.91% | 17.62% | 18.33% | 18.75% | 19.46% | 20.18% | 20.89% | 21.6% | 22.35% | 23.06% | 23.44% | 24.19% | 24.91% | 25.62% | 26.33% | 27.04% | 27.75% | 28.17% | 28.88% | 29.59% | 30.31% | 31.02% | 31.73% | 32.44% | 32.86% | 33.57% | 34.28% | 34.99% | 35.71% | 36.42% | 37.13% | 37.55% | 38.26% | 38.97% | 39.72% | 40.44% | 41.15% | 41.86% | 42.28% | 42.99% | 43.7% | 44.41% | 45.12% | 45.84% | 46.55% | 46.97% | 47.68% | 48.39% | 49.1% | 49.81% | 50.52% | 51.23% | 51.65% | 52.37% | 53.08% | 53.79% | 54.5% | 55.25% | 55.96% | 56.34% | 57.1% | 57.81% | 58.52% | 59.23% | 59.94% | 60.65% | 61.07% | 61.78% | 62.49% | 63.21% | 63.92% | 64.63% | 65.34% | 65.76% | 66.47% | 67.18% | 67.89% | 68.61% | 69.32% | 70.03% | 70.45% | 71.16% | 71.87% | 72.58% | 73.34% | 74.05% | 74.76% | 75.18% | 75.89% | 76.6% | 77.31% | 78.02% | 78.74% | 79.45% | 79.87% | 80.58% | 81.29% | 82% | 82.71% | 83.42% | 84.14% | 84.55% | 85.27% | 85.98% | 86.69% | 87.4% | 88.11% | 88.87% | 89.24% | 89.95% | 90.71% | 91.42% | 92.13% | 92.84% | 93.55% | 93.97% | 94.68% | 95.4% | 96.11% | 96.82% | 97.53% | 98.24% | 98.66% | 99.37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
318 | IN | CDU | FA-25161094 | Supports | 140 | 2024-02-10 | 2024-07-07 | 2389 |  | 0% | Staraz | 0 | 24 | A1000 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6697% | 1.381% | 2.093% | 2.805% | 3.516% | 4.27% | 4.646% | 5.358% | 6.111% | 6.823% | 7.535% | 8.246% | 8.958% | 9.376% | 10.09% | 10.8% | 11.51% | 12.22% | 12.93% | 13.65% | 14.06% | 14.78% | 15.49% | 16.2% | 16.91% | 17.62% | 18.33% | 18.75% | 19.46% | 20.18% | 20.89% | 21.6% | 22.35% | 23.06% | 23.44% | 24.19% | 24.91% | 25.62% | 26.33% | 27.04% | 27.75% | 28.17% | 28.88% | 29.59% | 30.31% | 31.02% | 31.73% | 32.44% | 32.86% | 33.57% | 34.28% | 34.99% | 35.71% | 36.42% | 37.13% | 37.55% | 38.26% | 38.97% | 39.72% | 40.44% | 41.15% | 41.86% | 42.28% | 42.99% | 43.7% | 44.41% | 45.12% | 45.84% | 46.55% | 46.97% | 47.68% | 48.39% | 49.1% | 49.81% | 50.52% | 51.23% | 51.65% | 52.37% | 53.08% | 53.79% | 54.5% | 55.25% | 55.96% | 56.34% | 57.1% | 57.81% | 58.52% | 59.23% | 59.94% | 60.65% | 61.07% | 61.78% | 62.49% | 63.21% | 63.92% | 64.63% | 65.34% | 65.76% | 66.47% | 67.18% | 67.89% | 68.61% | 69.32% | 70.03% | 70.45% | 71.16% | 71.87% | 72.58% | 73.34% | 74.05% | 74.76% | 75.18% | 75.89% | 76.6% | 77.31% | 78.02% | 78.74% | 79.45% | 79.87% | 80.58% | 81.29% | 82% | 82.71% | 83.42% | 84.14% | 84.55% | 85.27% | 85.98% | 86.69% | 87.4% | 88.11% | 88.87% | 89.24% | 89.95% | 90.71% | 91.42% | 92.13% | 92.84% | 93.55% | 93.97% | 94.68% | 95.4% | 96.11% | 96.82% | 97.53% | 98.24% | 98.66% | 99.37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
319 | IN | CDU | Calibration ( Device & Valve ) |  | 80 | 2024-04-05 | 2024-06-29 | 1745 |  | 0% |  | 0 | 17 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.745% | 1.948% | 3.209% | 4.47% | 5.731% | 6.991% | 8.195% | 8.94% | 10.2% | 11.46% | 12.72% | 13.93% | 15.19% | 16.45% | 17.19% | 18.4% | 19.66% | 20.92% | 22.18% | 23.44% | 24.64% | 25.39% | 26.65% | 27.91% | 29.11% | 30.37% | 31.63% | 32.89% | 33.64% | 34.84% | 36.1% | 37.36% | 38.62% | 39.89% | 41.09% | 41.83% | 43.09% | 44.36% | 45.56% | 46.82% | 48.08% | 49.34% | 50.09% | 51.29% | 52.55% | 53.81% | 55.07% | 56.33% | 57.54% | 58.28% | 59.54% | 60.8% | 62.01% | 63.27% | 64.53% | 65.79% | 66.48% | 67.74% | 69% | 70.26% | 71.52% | 72.78% | 73.98% | 74.73% | 75.99% | 77.25% | 78.45% | 79.71% | 80.97% | 82.23% | 82.92% | 84.18% | 85.44% | 86.7% | 87.97% | 89.17% | 90.43% | 91.17% | 92.44% | 93.7% | 94.9% | 96.16% | 97.42% | 98.68% | 99.37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
320 | IN | CDU | FA-25161100 | Calibration ( Device & Valve ) | 80 | 2024-04-05 | 2024-06-29 | 1745 |  | 0% | Staraz | 0 | 17 | FA-25160003 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.745% | 1.948% | 3.209% | 4.47% | 5.731% | 6.991% | 8.195% | 8.94% | 10.2% | 11.46% | 12.72% | 13.93% | 15.19% | 16.45% | 17.19% | 18.4% | 19.66% | 20.92% | 22.18% | 23.44% | 24.64% | 25.39% | 26.65% | 27.91% | 29.11% | 30.37% | 31.63% | 32.89% | 33.64% | 34.84% | 36.1% | 37.36% | 38.62% | 39.89% | 41.09% | 41.83% | 43.09% | 44.36% | 45.56% | 46.82% | 48.08% | 49.34% | 50.09% | 51.29% | 52.55% | 53.81% | 55.07% | 56.33% | 57.54% | 58.28% | 59.54% | 60.8% | 62.01% | 63.27% | 64.53% | 65.79% | 66.48% | 67.74% | 69% | 70.26% | 71.52% | 72.78% | 73.98% | 74.73% | 75.99% | 77.25% | 78.45% | 79.71% | 80.97% | 82.23% | 82.92% | 84.18% | 85.44% | 86.7% | 87.97% | 89.17% | 90.43% | 91.17% | 92.44% | 93.7% | 94.9% | 96.16% | 97.42% | 98.68% | 99.37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
321 | IN | CDU | Instrument Equipment |  | 165 | 2024-02-25 | 2024-08-19 | 23655 |  | 0% |  | 0 | 37 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02536% | 0.2579% | 0.4862% | 0.7187% | 0.9512% | 1.082% | 1.315% | 1.547% | 1.78% | 2.008% | 2.241% | 2.473% | 2.608% | 2.837% | 3.069% | 3.302% | 3.53% | 3.762% | 3.995% | 4.13% | 4.358% | 4.591% | 4.824% | 5.056% | 5.284% | 5.517% | 5.652% | 5.885% | 6.113% | 6.345% | 6.578% | 6.806% | 7.039% | 7.174% | 7.406% | 7.635% | 7.867% | 8.1% | 8.332% | 8.561% | 8.696% | 8.928% | 9.157% | 9.389% | 9.622% | 9.719% | 9.719% | 9.719% | 9.719% | 9.719% | 9.719% | 9.719% | 9.719% | 9.719% | 9.719% | 9.719% | 9.719% | 9.719% | 9.719% | 9.719% | 9.719% | 9.719% | 9.719% | 9.719% | 9.719% | 9.719% | 9.719% | 9.719% | 9.719% | 9.719% | 9.719% | 9.719% | 9.719% | 9.719% | 9.719% | 9.719% | 9.719% | 9.719% | 9.719% | 9.719% | 9.719% | 9.719% | 9.719% | 9.719% | 9.719% | 9.719% | 9.719% | 9.719% | 9.719% | 9.719% | 9.719% | 9.719% | 9.719% | 9.719% | 9.719% | 9.719% | 9.719% | 9.719% | 9.719% | 9.719% | 9.719% | 9.719% | 9.719% | 9.719% | 9.719% | 9.719% | 9.719% | 9.719% | 9.719% | 9.719% | 9.719% | 9.719% | 9.719% | 9.719% | 9.719% | 9.719% | 9.719% | 9.719% | 9.719% | 9.719% | 9.719% | 9.719% | 9.719% | 9.719% | 9.719% | 10.56% | 12.16% | 13.76% | 15.58% | 17.59% | 19.59% | 20.75% | 22.76% | 24.76% | 26.77% | 28.78% | 30.78% | 32.79% | 33.95% | 35.96% | 37.97% | 39.97% | 41.98% | 43.99% | 45.99% | 47.16% | 49.17% | 51.17% | 53.18% | 55.18% | 57.19% | 59.2% | 60.36% | 62.37% | 64.38% | 66.38% | 68.39% | 70.4% | 72.4% | 73.57% | 75.57% | 77.58% | 79.58% | 81.59% | 83.59% | 85.6% | 86.76% | 88.76% | 90.77% | 92.78% | 94.78% | 96.78% | 98.79% | 99.02% | 99.43% | 99.83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
322 | IN | CDU | FA-25161104 | FIELD INSTRUMENTS | 45 | 2024-06-29 | 2024-08-15 | 17053 |  | 0% | Staraz | 0 | 17 | FA-25161100, FA-25161128 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.167% | 3.389% | 5.612% | 7.834% | 10.06% | 12.28% | 13.57% | 15.79% | 18.01% | 20.23% | 22.45% | 24.68% | 26.9% | 28.19% | 30.41% | 32.63% | 34.86% | 37.08% | 39.3% | 41.52% | 42.81% | 45.03% | 47.25% | 49.48% | 51.7% | 53.92% | 56.14% | 57.43% | 59.65% | 61.87% | 64.09% | 66.32% | 68.54% | 70.76% | 72.05% | 74.27% | 76.49% | 78.71% | 80.94% | 83.16% | 85.38% | 86.67% | 88.89% | 91.11% | 93.33% | 95.56% | 97.78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
323 | IN | CDU | FA-25161108 | F&G DETECTORS | 45 | 2024-07-02 | 2024-08-19 | 4293 |  | 0% | Staraz | 0 | 29 | FA-25161094, FA-25161128 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.165% | 3.401% | 5.614% | 6.895% | 9.131% | 11.34% | 13.56% | 15.79% | 18.01% | 20.24% | 21.52% | 23.74% | 25.97% | 28.19% | 30.4% | 32.63% | 34.85% | 36.13% | 38.36% | 40.58% | 42.81% | 45.03% | 47.24% | 49.48% | 50.76% | 52.97% | 55.21% | 57.42% | 59.66% | 61.87% | 64.08% | 65.39% | 67.6% | 69.81% | 72.05% | 74.26% | 76.5% | 78.71% | 79.99% | 82.23% | 84.44% | 86.65% | 88.89% | 91.1% | 93.34% | 94.62% | 96.83% | 99.07% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
324 | IN | CDU | FA-25161112 | Junction Box | 42 | 2024-02-25 | 2024-04-10 | 2299 |  | 0% | Staraz | 0 | 160 | FA-25161094 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.261% | 2.653% | 5.002% | 7.395% | 9.787% | 11.14% | 13.53% | 15.92% | 18.31% | 20.66% | 23.05% | 25.45% | 26.84% | 29.19% | 31.58% | 33.97% | 36.32% | 38.71% | 41.1% | 42.5% | 44.85% | 47.24% | 49.63% | 52.02% | 54.37% | 56.76% | 58.16% | 60.55% | 62.9% | 65.29% | 67.68% | 70.03% | 72.42% | 73.81% | 76.21% | 78.56% | 80.95% | 83.34% | 85.73% | 88.08% | 89.47% | 91.87% | 94.21% | 96.61% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
325 | IN | CDU | FA-25161116 | Analyzer | 25 | 2024-07-07 | 2024-08-03 | 10 |  | 0% | Staraz | 0 | 52 | FA-25161094 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 40% | 40% | 40% | 50% | 50% | 50% | 60% | 60% | 70% | 70% | 70% | 80% | 80% | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
326 | IN | CDU | Instrument Cabling |  | 115 | 2024-03-18 | 2024-07-18 | 32590 |  | 0% |  | 0 | 59 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.485% | 3.249% | 5.011% | 6.775% | 7.797% | 9.561% | 11.32% | 13.09% | 14.85% | 16.62% | 18.38% | 19.4% | 21.16% | 22.93% | 24.69% | 26.45% | 28.22% | 29.98% | 31% | 32.76% | 34.53% | 36.29% | 38.05% | 39.82% | 41.58% | 42.61% | 44.37% | 46.13% | 47.9% | 49.66% | 51.42% | 53.19% | 54.21% | 55.97% | 57.73% | 59.5% | 61.26% | 63.3% | 65.43% | 66.66% | 68.79% | 70.92% | 72.5% | 72.87% | 73.23% | 73.6% | 73.82% | 74.19% | 74.55% | 74.92% | 75.29% | 75.66% | 76.03% | 76.24% | 76.61% | 76.97% | 77.34% | 77.71% | 78.08% | 78.45% | 78.66% | 79.03% | 79.4% | 79.77% | 80.14% | 80.5% | 80.87% | 81.08% | 81.45% | 81.82% | 82.19% | 82.56% | 82.92% | 83.29% | 83.51% | 83.88% | 84.24% | 84.61% | 84.98% | 85.35% | 85.72% | 85.93% | 86.3% | 86.66% | 87.03% | 87.4% | 87.77% | 88.14% | 88.35% | 88.72% | 89.09% | 89.46% | 89.83% | 90.19% | 90.56% | 90.77% | 91.14% | 91.51% | 91.88% | 92.25% | 92.61% | 92.98% | 93.2% | 93.57% | 93.93% | 94.3% | 94.67% | 95.04% | 95.41% | 95.62% | 95.99% | 96.35% | 96.72% | 97.09% | 97.46% | 97.83% | 98.04% | 98.41% | 98.78% | 99.15% | 99.52% | 99.88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
327 | IN | CDU | FA-25161121 | Main Cabling | 40 | 2024-03-18 | 2024-04-29 | 22990 |  | 0% | Staraz | 0 | 134 | FA-25161089 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.105% | 4.606% | 7.103% | 9.604% | 11.05% | 13.55% | 16.05% | 18.55% | 21.05% | 23.55% | 26.05% | 27.5% | 30% | 32.5% | 35% | 37.5% | 40% | 42.5% | 43.95% | 46.45% | 48.95% | 51.45% | 53.95% | 56.45% | 58.95% | 60.4% | 62.89% | 65.39% | 67.89% | 70.39% | 72.89% | 75.39% | 76.84% | 79.34% | 81.84% | 84.34% | 86.84% | 89.34% | 91.84% | 93.29% | 95.79% | 98.29% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
328 | IN | CDU | FA-25161128 | Secondary Cabling | 80 | 2024-04-24 | 2024-07-18 | 9600 |  | 0% | Staraz | 0 | 24 | FA-25161089, FA-25161083 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9167% | 2.167% | 2.896% | 4.146% | 5.396% | 6.646% | 7.896% | 9.146% | 10.4% | 11.11% | 12.36% | 13.61% | 14.86% | 16.11% | 17.36% | 18.61% | 19.34% | 20.59% | 21.84% | 23.09% | 24.34% | 25.59% | 26.84% | 27.56% | 28.81% | 30.06% | 31.31% | 32.56% | 33.81% | 35.06% | 35.79% | 37.04% | 38.29% | 39.54% | 40.79% | 42.04% | 43.29% | 44.01% | 45.26% | 46.51% | 47.76% | 49.01% | 50.26% | 51.51% | 52.24% | 53.49% | 54.74% | 55.99% | 57.24% | 58.49% | 59.74% | 60.46% | 61.71% | 62.96% | 64.21% | 65.46% | 66.71% | 67.96% | 68.69% | 69.94% | 71.19% | 72.44% | 73.69% | 74.94% | 76.19% | 76.91% | 78.16% | 79.41% | 80.66% | 81.91% | 83.16% | 84.41% | 85.14% | 86.39% | 87.64% | 88.89% | 90.14% | 91.39% | 92.64% | 93.35% | 94.6% | 95.85% | 97.1% | 98.35% | 99.6% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
329 | IN | CDU | Instrument Cable Gland |  | 63 | 2024-06-18 | 2024-08-24 | 6270 |  | 0% |  | 0 | 29 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0638% | 0.2233% | 0.3987% | 0.4944% | 0.6539% | 0.8134% | 0.9888% | 1.148% | 1.308% | 3.046% | 4.099% | 5.917% | 7.735% | 9.553% | 11.37% | 13.19% | 15.01% | 16.06% | 17.88% | 19.7% | 21.52% | 23.33% | 25.15% | 26.97% | 28.02% | 29.84% | 31.66% | 33.48% | 35.3% | 37.11% | 38.93% | 39.98% | 41.8% | 43.62% | 45.44% | 47.26% | 49.07% | 50.89% | 51.95% | 53.76% | 55.58% | 57.4% | 59.22% | 61.04% | 62.85% | 63.91% | 65.73% | 67.54% | 69.36% | 71.18% | 73% | 74.82% | 75.87% | 77.69% | 79.51% | 81.32% | 83.14% | 84.96% | 86.78% | 87.74% | 89.39% | 91.04% | 92.7% | 94.34% | 96% | 97.66% | 98.61% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
330 | IN | CDU | FA-25161136 | Main Instrument Cable Gland | 55 | 2024-06-18 | 2024-08-15 | 570 |  | 0% | Staraz | 0 | 37 | FA-25161121, FA-25161104 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7018% | 2.456% | 4.386% | 5.439% | 7.193% | 8.947% | 10.88% | 12.63% | 14.39% | 16.32% | 17.37% | 19.12% | 20.88% | 22.81% | 24.56% | 26.49% | 28.25% | 29.3% | 31.05% | 32.98% | 34.74% | 36.49% | 38.42% | 40.18% | 41.23% | 42.98% | 44.91% | 46.67% | 48.6% | 50.35% | 52.11% | 53.16% | 55.09% | 56.84% | 58.6% | 60.53% | 62.28% | 64.04% | 65.09% | 67.02% | 68.77% | 70.7% | 72.46% | 74.21% | 76.14% | 77.19% | 78.95% | 80.7% | 82.63% | 84.39% | 86.14% | 88.07% | 89.12% | 90.88% | 92.81% | 94.56% | 96.32% | 98.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
331 | IN | CDU | FA-35160063 | Secondary Instrument Cable Gland | 55 | 2024-06-27 | 2024-08-24 | 5700 |  | 0% | Staraz | 0 | 29 | FA-25161128, FA-25161108, FA-25161112, FA-25161116, FA-25161104 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.719% | 2.772% | 4.596% | 6.404% | 8.228% | 10.05% | 11.86% | 13.68% | 14.74% | 16.56% | 18.37% | 20.19% | 22.02% | 23.82% | 25.65% | 26.7% | 28.51% | 30.33% | 32.16% | 33.96% | 35.79% | 37.61% | 38.67% | 40.47% | 42.3% | 44.12% | 45.93% | 47.75% | 49.56% | 50.61% | 52.44% | 54.26% | 56.07% | 57.89% | 59.72% | 61.53% | 62.58% | 64.4% | 66.23% | 68.04% | 69.86% | 71.67% | 73.49% | 74.54% | 76.37% | 78.18% | 80% | 81.82% | 83.63% | 85.46% | 86.51% | 88.33% | 90.14% | 91.96% | 93.77% | 95.6% | 97.42% | 98.47% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
332 | IN | CDU | Loop Test ( Hot) |  | 50 | 2024-09-06 | 2024-10-29 | 4217 |  | 0% |  | 0 | 17 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6403% | 2.632% | 4.624% | 6.64% | 8.632% | 10.62% | 12.64% | 13.78% | 15.79% | 17.79% | 19.78% | 21.79% | 23.78% | 25.78% | 26.94% | 28.95% | 30.95% | 32.94% | 34.95% | 36.95% | 38.94% | 40.1% | 42.09% | 44.11% | 46.1% | 48.09% | 50.11% | 52.1% | 53.26% | 55.25% | 57.27% | 59.26% | 61.25% | 63.27% | 65.26% | 66.42% | 68.41% | 70.41% | 72.42% | 74.41% | 76.41% | 78.42% | 79.56% | 81.57% | 83.57% | 85.56% | 87.57% | 89.57% | 91.56% | 92.72% | 94.74% | 96.73% | 98.72% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
333 | IN | CDU | FA-25161142 | Loop Test ( Hot) | 50 | 2024-09-06 | 2024-10-29 | 4217 |  | 0% | Staraz | 0 | 17 | FA-25161104, FA-25161136, FA-35160063, FA-25161145 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6403% | 2.632% | 4.624% | 6.64% | 8.632% | 10.62% | 12.64% | 13.78% | 15.79% | 17.79% | 19.78% | 21.79% | 23.78% | 25.78% | 26.94% | 28.95% | 30.95% | 32.94% | 34.95% | 36.95% | 38.94% | 40.1% | 42.09% | 44.11% | 46.1% | 48.09% | 50.11% | 52.1% | 53.26% | 55.25% | 57.27% | 59.26% | 61.25% | 63.27% | 65.26% | 66.42% | 68.41% | 70.41% | 72.42% | 74.41% | 76.41% | 78.42% | 79.56% | 81.57% | 83.57% | 85.56% | 87.57% | 89.57% | 91.56% | 92.72% | 94.74% | 96.73% | 98.72% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
334 | IN | CDU | Air Pipe and Tubing |  | 42 | 2024-07-07 | 2024-08-21 | 4750 |  | 0% |  | 0 | 32 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2526% | 2.632% | 5.011% | 7.389% | 9.768% | 11.16% | 13.54% | 15.92% | 18.29% | 20.67% | 23.05% | 25.43% | 26.82% | 29.2% | 31.58% | 33.96% | 36.34% | 38.72% | 41.09% | 42.48% | 44.86% | 47.24% | 49.62% | 52% | 54.38% | 56.76% | 58.15% | 60.53% | 62.91% | 65.28% | 67.66% | 70.04% | 72.42% | 73.81% | 76.19% | 78.57% | 80.95% | 83.33% | 85.71% | 88.11% | 89.47% | 91.85% | 94.23% | 96.61% | 98.99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
335 | IN | CDU | FA-25161145 | Air Pipe and Tubing | 42 | 2024-07-07 | 2024-08-21 | 4750 |  | 0% | Staraz | 0 | 32 | FA-25161094, FA-25161104 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2526% | 2.632% | 5.011% | 7.389% | 9.768% | 11.16% | 13.54% | 15.92% | 18.29% | 20.67% | 23.05% | 25.43% | 26.82% | 29.2% | 31.58% | 33.96% | 36.34% | 38.72% | 41.09% | 42.48% | 44.86% | 47.24% | 49.62% | 52% | 54.38% | 56.76% | 58.15% | 60.53% | 62.91% | 65.28% | 67.66% | 70.04% | 72.42% | 73.81% | 76.19% | 78.57% | 80.95% | 83.33% | 85.71% | 88.11% | 89.47% | 91.85% | 94.23% | 96.61% | 98.99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
336 | IN | CDU | Grounding/ Earthing System |  | 30 | 2024-07-23 | 2024-08-24 | 1236 |  | 0% |  | 0 | 79 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.89% | 4.207% | 7.524% | 9.466% | 12.78% | 16.18% | 19.5% | 22.82% | 26.13% | 29.45% | 31.39% | 34.71% | 38.11% | 41.42% | 44.74% | 48.06% | 51.46% | 53.32% | 56.72% | 60.03% | 63.35% | 66.67% | 70.06% | 73.38% | 75.32% | 78.64% | 81.96% | 85.28% | 88.59% | 91.99% | 95.31% | 97.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
337 | IN | CDU | FA-25161150 | Earthing Cable Pulling | 30 | 2024-07-23 | 2024-08-24 | 1236 |  | 0% | Staraz | 0 | 79 | FA-25161104, FA-25161112, FA-25161136, FA-35160063 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.89% | 4.207% | 7.524% | 9.466% | 12.78% | 16.18% | 19.5% | 22.82% | 26.13% | 29.45% | 31.39% | 34.71% | 38.11% | 41.42% | 44.74% | 48.06% | 51.46% | 53.32% | 56.72% | 60.03% | 63.35% | 66.67% | 70.06% | 73.38% | 75.32% | 78.64% | 81.96% | 85.28% | 88.59% | 91.99% | 95.31% | 97.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
338 | IN | LPG/LPT | Unit - LPG/LPT |  | 257 | 2024-01-25 | 2024-10-25 | 73556 |  | 0% |  | 0 | 21 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.004079% | 0.01224% | 0.02855% | 0.04486% | 0.06118% | 0.07749% | 0.09381% | 0.1101% | 0.1196% | 0.136% | 0.1523% | 0.1686% | 0.1849% | 0.2012% | 0.2175% | 0.227% | 0.2434% | 0.2597% | 0.2746% | 0.2909% | 0.3072% | 0.3236% | 0.3331% | 0.3494% | 0.3657% | 0.382% | 0.3983% | 0.4853% | 0.6362% | 0.7233% | 0.8742% | 1.025% | 1.176% | 1.327% | 1.478% | 1.629% | 1.716% | 1.867% | 2.018% | 2.168% | 2.319% | 2.47% | 2.621% | 2.822% | 3.407% | 3.99% | 4.575% | 5.159% | 5.743% | 6.327% | 6.666% | 7.249% | 7.833% | 8.418% | 9.001% | 9.586% | 10.17% | 10.51% | 11.09% | 11.68% | 12.26% | 12.84% | 13.43% | 14.01% | 14.35% | 14.97% | 15.59% | 16.21% | 16.83% | 17.45% | 18.07% | 18.45% | 19.06% | 19.63% | 20.2% | 20.77% | 21.33% | 21.9% | 22.23% | 22.8% | 23.37% | 23.94% | 24.51% | 25.08% | 25.64% | 25.97% | 26.54% | 27.11% | 27.68% | 28.25% | 28.82% | 29.39% | 29.72% | 30.28% | 30.85% | 31.42% | 31.99% | 32.56% | 33.13% | 33.46% | 34.03% | 34.6% | 35.16% | 35.73% | 36.3% | 36.87% | 37.2% | 37.57% | 37.72% | 37.88% | 38.03% | 38.19% | 38.4% | 38.57% | 38.85% | 39.13% | 39.42% | 39.7% | 39.99% | 40.27% | 40.44% | 40.72% | 41% | 41.29% | 41.57% | 41.86% | 42.14% | 42.31% | 42.59% | 42.87% | 43.16% | 43.44% | 43.73% | 44.01% | 44.17% | 44.46% | 44.74% | 45.03% | 45.31% | 45.6% | 45.88% | 46.04% | 46.33% | 46.61% | 46.9% | 47.18% | 47.46% | 47.75% | 47.91% | 48.2% | 48.48% | 48.77% | 49.19% | 49.62% | 50.05% | 50.3% | 50.71% | 51.11% | 51.49% | 51.87% | 52.5% | 53.38% | 53.89% | 54.76% | 55.64% | 56.51% | 57.38% | 58.26% | 59.15% | 59.73% | 60.73% | 61.71% | 62.67% | 63.64% | 64.6% | 65.57% | 66.13% | 67.09% | 68.06% | 69.02% | 69.99% | 70.96% | 71.97% | 72.56% | 73.57% | 74.57% | 75.58% | 76.59% | 77.6% | 78.61% | 79.19% | 80.2% | 81.15% | 82.03% | 82.91% | 83.79% | 84.66% | 85.17% | 86.05% | 86.93% | 87.81% | 88.68% | 89.56% | 90.44% | 90.95% | 91.82% | 92.7% | 93.58% | 94.13% | 94.45% | 94.77% | 94.95% | 95.27% | 95.54% | 95.58% | 95.63% | 95.67% | 95.71% | 95.71% | 95.71% | 95.71% | 95.77% | 95.85% | 95.94% | 96.03% | 96.08% | 96.16% | 96.25% | 96.33% | 96.42% | 96.51% | 96.59% | 96.64% | 96.73% | 96.81% | 96.9% | 96.98% | 97.07% | 97.16% | 97.21% | 97.29% | 97.38% | 97.46% | 97.55% | 97.64% | 97.72% | 97.77% | 97.86% | 97.94% | 98.03% | 98.12% | 98.2% | 98.29% | 98.34% | 98.42% | 98.51% | 98.59% | 98.68% | 98.77% | 98.85% | 98.9% | 98.99% | 99.07% | 99.16% | 99.25% | 99.33% | 99.42% | 99.47% | 99.55% | 99.64% | 99.73% | 99.81% | 99.9% | 99.98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
339 | IN | LPG/LPT | Cable Tray, ladder, Conduits |  | 135 | 2024-02-21 | 2024-07-14 | 6864 |  | 0% |  | 0 | 41 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2622% | 0.743% | 1.034% | 1.515% | 2.01% | 2.506% | 2.987% | 3.482% | 3.977% | 4.254% | 4.749% | 5.23% | 5.726% | 6.221% | 6.702% | 7.197% | 7.474% | 7.969% | 8.464% | 8.945% | 9.441% | 9.936% | 10.42% | 10.71% | 11.19% | 11.68% | 12.18% | 12.66% | 13.16% | 13.64% | 13.93% | 14.42% | 14.9% | 15.4% | 15.88% | 16.38% | 16.87% | 17.15% | 18.02% | 18.91% | 19.78% | 20.66% | 21.53% | 22.42% | 22.92% | 23.81% | 24.68% | 25.55% | 26.43% | 27.32% | 28.19% | 28.7% | 29.57% | 30.45% | 31.32% | 32.21% | 33.09% | 33.96% | 34.47% | 35.34% | 36.22% | 37.11% | 37.98% | 38.85% | 39.73% | 40.24% | 41.11% | 42% | 42.88% | 43.75% | 44.62% | 45.51% | 46.02% | 46.9% | 47.77% | 48.65% | 49.52% | 50.41% | 51.28% | 51.79% | 52.67% | 53.54% | 54.41% | 55.3% | 56.18% | 57.05% | 57.56% | 58.44% | 59.32% | 60.2% | 61.07% | 61.95% | 62.82% | 63.33% | 64.22% | 65.09% | 65.97% | 66.84% | 67.72% | 68.6% | 69.11% | 69.99% | 70.86% | 71.74% | 72.61% | 73.5% | 74.37% | 74.88% | 75.76% | 76.63% | 77.52% | 78.39% | 79.27% | 80.14% | 80.65% | 81.53% | 82.42% | 83.29% | 84.16% | 85.04% | 85.91% | 86.42% | 87.31% | 88.18% | 89.06% | 89.93% | 90.82% | 91.7% | 92.21% | 93.08% | 93.95% | 94.83% | 95.72% | 96.33% | 96.72% | 96.94% | 97.33% | 97.71% | 98.11% | 98.48% | 98.88% | 99.27% | 99.49% | 99.88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
340 | IN | LPG/LPT | FA-25161163 | Installation of Secondary Tray | 125 | 2024-02-21 | 2024-07-03 | 4204 |  | 0% | Staraz | 0 | 51 | FA-25161174 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4282% | 1.213% | 1.689% | 2.474% | 3.283% | 4.091% | 4.876% | 5.685% | 6.494% | 6.946% | 7.755% | 8.539% | 9.348% | 10.16% | 10.94% | 11.75% | 12.2% | 13.01% | 13.82% | 14.61% | 15.41% | 16.22% | 17.01% | 17.48% | 18.27% | 19.08% | 19.89% | 20.67% | 21.48% | 22.26% | 22.74% | 23.55% | 24.33% | 25.14% | 25.93% | 26.74% | 27.55% | 28% | 28.81% | 29.59% | 30.4% | 31.21% | 31.99% | 32.8% | 33.25% | 34.06% | 34.87% | 35.66% | 36.47% | 37.27% | 38.06% | 38.53% | 39.32% | 40.13% | 40.94% | 41.72% | 42.53% | 43.34% | 43.79% | 44.6% | 45.39% | 46.19% | 47% | 47.79% | 48.6% | 49.05% | 49.86% | 50.67% | 51.45% | 52.26% | 53.04% | 53.85% | 54.33% | 55.11% | 55.92% | 56.71% | 57.52% | 58.33% | 59.11% | 59.59% | 60.37% | 61.18% | 61.99% | 62.77% | 63.58% | 64.39% | 64.84% | 65.65% | 66.44% | 67.25% | 68.05% | 68.84% | 69.65% | 70.1% | 70.91% | 71.72% | 72.5% | 73.31% | 74.12% | 74.9% | 75.38% | 76.17% | 76.97% | 77.78% | 78.57% | 79.38% | 80.16% | 80.64% | 81.45% | 82.23% | 83.04% | 83.82% | 84.63% | 85.44% | 85.89% | 86.7% | 87.51% | 88.3% | 89.11% | 89.89% | 90.7% | 91.18% | 91.96% | 92.77% | 93.55% | 94.36% | 95.17% | 95.96% | 96.43% | 97.22% | 98.03% | 98.83% | 99.62% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
341 | IN | LPG/LPT | FA-25161169 | Installation of conduits | 100 | 2024-03-30 | 2024-07-14 | 2660 |  | 0% | Staraz | 0 | 21 | FA-25161174 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.015% | 1.992% | 3.008% | 3.985% | 5% | 6.015% | 6.579% | 7.594% | 8.571% | 9.586% | 10.56% | 11.58% | 12.59% | 13.16% | 14.17% | 15.15% | 16.17% | 17.14% | 18.16% | 19.17% | 19.74% | 20.75% | 21.73% | 22.74% | 23.72% | 24.74% | 25.75% | 26.32% | 27.33% | 28.31% | 29.32% | 30.3% | 31.32% | 32.33% | 32.89% | 33.91% | 34.89% | 35.9% | 36.88% | 37.89% | 38.91% | 39.47% | 40.49% | 41.47% | 42.48% | 43.46% | 44.47% | 45.49% | 46.05% | 47.07% | 48.05% | 49.06% | 50.04% | 51.05% | 52.03% | 52.63% | 53.61% | 54.62% | 55.64% | 56.62% | 57.63% | 58.61% | 59.21% | 60.19% | 61.2% | 62.22% | 63.2% | 64.21% | 65.19% | 65.79% | 66.77% | 67.78% | 68.8% | 69.77% | 70.79% | 71.77% | 72.37% | 73.35% | 74.36% | 75.38% | 76.35% | 77.37% | 78.35% | 78.95% | 79.92% | 80.94% | 81.95% | 82.93% | 83.95% | 84.92% | 85.53% | 86.5% | 87.52% | 88.53% | 89.51% | 90.53% | 91.5% | 92.11% | 93.08% | 94.1% | 95.11% | 96.09% | 97.11% | 98.08% | 98.68% | 99.66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
342 | IN | LPG/LPT | Supports |  | 150 | 2024-01-25 | 2024-07-03 | 1792 |  | 0% |  | 0 | 21 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1674% | 0.5022% | 1.172% | 1.842% | 2.511% | 3.181% | 3.85% | 4.52% | 4.911% | 5.58% | 6.25% | 6.92% | 7.589% | 8.259% | 8.929% | 9.319% | 9.989% | 10.66% | 11.27% | 11.94% | 12.61% | 13.28% | 13.67% | 14.34% | 15.01% | 15.68% | 16.35% | 17.02% | 17.69% | 18.08% | 18.75% | 19.42% | 20.09% | 20.76% | 21.43% | 22.04% | 22.43% | 23.1% | 23.77% | 24.44% | 25.11% | 25.78% | 26.45% | 26.84% | 27.51% | 28.18% | 28.85% | 29.52% | 30.19% | 30.86% | 31.25% | 31.92% | 32.53% | 33.2% | 33.87% | 34.54% | 35.21% | 35.6% | 36.27% | 36.94% | 37.61% | 38.28% | 38.95% | 39.62% | 40.01% | 40.68% | 41.35% | 42.02% | 42.69% | 43.36% | 43.97% | 44.36% | 45.03% | 45.7% | 46.37% | 47.04% | 47.71% | 48.38% | 48.77% | 49.44% | 50.11% | 50.78% | 51.45% | 52.12% | 52.79% | 53.18% | 53.85% | 54.46% | 55.13% | 55.8% | 56.47% | 57.14% | 57.53% | 58.2% | 58.87% | 59.54% | 60.21% | 60.88% | 61.55% | 61.94% | 62.61% | 63.28% | 63.95% | 64.62% | 65.23% | 65.9% | 66.29% | 66.96% | 67.63% | 68.3% | 68.97% | 69.64% | 70.31% | 70.7% | 71.37% | 72.04% | 72.71% | 73.38% | 74.05% | 74.72% | 75.11% | 75.73% | 76.4% | 77.06% | 77.73% | 78.4% | 79.07% | 79.46% | 80.13% | 80.8% | 81.47% | 82.14% | 82.81% | 83.48% | 83.87% | 84.54% | 85.21% | 85.88% | 86.55% | 87.17% | 87.83% | 88.23% | 88.9% | 89.56% | 90.23% | 90.9% | 91.57% | 92.24% | 92.63% | 93.3% | 93.97% | 94.64% | 95.31% | 95.98% | 96.65% | 97.04% | 97.66% | 98.33% | 99% | 99.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
343 | IN | LPG/LPT | FA-25161174 | Supports | 150 | 2024-01-25 | 2024-07-03 | 1792 |  | 0% | Staraz | 0 | 21 | A1000 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1674% | 0.5022% | 1.172% | 1.842% | 2.511% | 3.181% | 3.85% | 4.52% | 4.911% | 5.58% | 6.25% | 6.92% | 7.589% | 8.259% | 8.929% | 9.319% | 9.989% | 10.66% | 11.27% | 11.94% | 12.61% | 13.28% | 13.67% | 14.34% | 15.01% | 15.68% | 16.35% | 17.02% | 17.69% | 18.08% | 18.75% | 19.42% | 20.09% | 20.76% | 21.43% | 22.04% | 22.43% | 23.1% | 23.77% | 24.44% | 25.11% | 25.78% | 26.45% | 26.84% | 27.51% | 28.18% | 28.85% | 29.52% | 30.19% | 30.86% | 31.25% | 31.92% | 32.53% | 33.2% | 33.87% | 34.54% | 35.21% | 35.6% | 36.27% | 36.94% | 37.61% | 38.28% | 38.95% | 39.62% | 40.01% | 40.68% | 41.35% | 42.02% | 42.69% | 43.36% | 43.97% | 44.36% | 45.03% | 45.7% | 46.37% | 47.04% | 47.71% | 48.38% | 48.77% | 49.44% | 50.11% | 50.78% | 51.45% | 52.12% | 52.79% | 53.18% | 53.85% | 54.46% | 55.13% | 55.8% | 56.47% | 57.14% | 57.53% | 58.2% | 58.87% | 59.54% | 60.21% | 60.88% | 61.55% | 61.94% | 62.61% | 63.28% | 63.95% | 64.62% | 65.23% | 65.9% | 66.29% | 66.96% | 67.63% | 68.3% | 68.97% | 69.64% | 70.31% | 70.7% | 71.37% | 72.04% | 72.71% | 73.38% | 74.05% | 74.72% | 75.11% | 75.73% | 76.4% | 77.06% | 77.73% | 78.4% | 79.07% | 79.46% | 80.13% | 80.8% | 81.47% | 82.14% | 82.81% | 83.48% | 83.87% | 84.54% | 85.21% | 85.88% | 86.55% | 87.17% | 87.83% | 88.23% | 88.9% | 89.56% | 90.23% | 90.9% | 91.57% | 92.24% | 92.63% | 93.3% | 93.97% | 94.64% | 95.31% | 95.98% | 96.65% | 97.04% | 97.66% | 98.33% | 99% | 99.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
344 | IN | LPG/LPT | Calibration ( Device & Valve ) |  | 80 | 2024-04-05 | 2024-06-29 | 2201 |  | 0% |  | 0 | 25 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7269% | 1.954% | 3.226% | 4.453% | 5.725% | 6.951% | 8.224% | 8.95% | 10.18% | 11.45% | 12.68% | 13.95% | 15.17% | 16.45% | 17.17% | 18.4% | 19.67% | 20.9% | 22.17% | 23.4% | 24.67% | 25.4% | 26.62% | 27.9% | 29.12% | 30.4% | 31.62% | 32.89% | 33.62% | 34.85% | 36.12% | 37.35% | 38.62% | 39.85% | 41.12% | 41.84% | 43.07% | 44.34% | 45.57% | 46.84% | 48.07% | 49.34% | 50.07% | 51.29% | 52.57% | 53.79% | 55.07% | 56.29% | 57.56% | 58.29% | 59.52% | 60.79% | 62.02% | 63.29% | 64.52% | 65.79% | 66.52% | 67.74% | 69.01% | 70.24% | 71.51% | 72.74% | 74.01% | 74.74% | 75.97% | 77.24% | 78.46% | 79.74% | 80.96% | 82.24% | 82.96% | 84.19% | 85.46% | 86.69% | 87.96% | 89.19% | 90.46% | 91.19% | 92.41% | 93.68% | 94.91% | 96.18% | 97.41% | 98.68% | 99.41% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
345 | IN | LPG/LPT | FA-25161180 | Calibration ( Device & Valve ) | 80 | 2024-04-05 | 2024-06-29 | 2201 |  | 0% | Staraz | 0 | 25 | FA-25160003 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7269% | 1.954% | 3.226% | 4.453% | 5.725% | 6.951% | 8.224% | 8.95% | 10.18% | 11.45% | 12.68% | 13.95% | 15.17% | 16.45% | 17.17% | 18.4% | 19.67% | 20.9% | 22.17% | 23.4% | 24.67% | 25.4% | 26.62% | 27.9% | 29.12% | 30.4% | 31.62% | 32.89% | 33.62% | 34.85% | 36.12% | 37.35% | 38.62% | 39.85% | 41.12% | 41.84% | 43.07% | 44.34% | 45.57% | 46.84% | 48.07% | 49.34% | 50.07% | 51.29% | 52.57% | 53.79% | 55.07% | 56.29% | 57.56% | 58.29% | 59.52% | 60.79% | 62.02% | 63.29% | 64.52% | 65.79% | 66.52% | 67.74% | 69.01% | 70.24% | 71.51% | 72.74% | 74.01% | 74.74% | 75.97% | 77.24% | 78.46% | 79.74% | 80.96% | 82.24% | 82.96% | 84.19% | 85.46% | 86.69% | 87.96% | 89.19% | 90.46% | 91.19% | 92.41% | 93.68% | 94.91% | 96.18% | 97.41% | 98.68% | 99.41% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
346 | IN | LPG/LPT | Instrument Equipment |  | 170 | 2024-02-21 | 2024-08-20 | 21316 |  | 0% |  | 0 | 33 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1595% | 0.4691% | 0.6474% | 0.9523% | 1.257% | 1.567% | 1.872% | 2.181% | 2.486% | 2.665% | 2.97% | 3.279% | 3.584% | 3.889% | 4.199% | 4.504% | 4.682% | 4.987% | 5.296% | 5.601% | 5.906% | 6.216% | 6.521% | 6.699% | 7.004% | 7.314% | 7.619% | 7.928% | 8.233% | 8.538% | 8.716% | 9.026% | 9.331% | 9.636% | 9.946% | 10.25% | 10.56% | 10.73% | 11.04% | 11.35% | 11.66% | 11.96% | 12.27% | 12.58% | 12.76% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 13.9% | 15.84% | 16.96% | 18.9% | 20.83% | 22.77% | 24.71% | 26.64% | 28.58% | 29.7% | 31.64% | 33.58% | 35.51% | 37.45% | 39.38% | 41.32% | 42.44% | 44.38% | 46.32% | 48.25% | 50.19% | 52.13% | 54.06% | 55.18% | 57.12% | 59.06% | 61% | 62.93% | 64.87% | 66.8% | 67.92% | 69.86% | 71.79% | 73.73% | 75.66% | 77.59% | 79.53% | 80.65% | 82.59% | 84.52% | 86.46% | 88.39% | 90.33% | 92.26% | 93.38% | 95.32% | 97.25% | 99.19% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
347 | IN | LPG/LPT | FA-25161184 | FIELD INSTRUMENTS | 45 | 2024-07-03 | 2024-08-20 | 15506 |  | 0% | Staraz | 0 | 21 | FA-25161180, FA-25161208 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.167% | 3.392% | 4.676% | 6.901% | 9.125% | 11.34% | 13.57% | 15.79% | 18.01% | 19.3% | 21.52% | 23.74% | 25.96% | 28.19% | 30.41% | 32.63% | 33.92% | 36.14% | 38.36% | 40.58% | 42.81% | 45.03% | 47.25% | 48.54% | 50.76% | 52.98% | 55.2% | 57.42% | 59.65% | 61.87% | 63.16% | 65.38% | 67.6% | 69.82% | 72.04% | 74.27% | 76.49% | 77.78% | 80% | 82.22% | 84.44% | 86.66% | 88.89% | 91.11% | 92.4% | 94.62% | 96.84% | 99.06% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
348 | IN | LPG/LPT | FA-25161188 | F&G DETECTORS | 45 | 2024-07-03 | 2024-08-20 | 3055 |  | 0% | Staraz | 0 | 33 | FA-25161174, FA-25161208 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.178% | 3.404% | 4.681% | 6.907% | 9.133% | 11.36% | 13.58% | 15.78% | 18% | 19.31% | 21.54% | 23.73% | 25.96% | 28.18% | 30.41% | 32.64% | 33.91% | 36.14% | 38.36% | 40.59% | 42.82% | 45.04% | 47.27% | 48.54% | 50.77% | 53% | 55.22% | 57.45% | 59.67% | 61.87% | 63.18% | 65.4% | 67.63% | 69.82% | 72.05% | 74.27% | 76.5% | 77.77% | 80% | 82.23% | 84.45% | 86.68% | 88.9% | 91.13% | 92.41% | 94.63% | 96.86% | 99.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
349 | IN | LPG/LPT | FA-25161192 | Junction Box | 42 | 2024-02-21 | 2024-04-06 | 2746 |  | 0% | Staraz | 0 | 151 | FA-25161174 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.238% | 3.642% | 5.025% | 7.393% | 9.76% | 12.16% | 14.53% | 16.93% | 19.3% | 20.68% | 23.05% | 25.46% | 27.82% | 30.19% | 32.59% | 34.96% | 36.34% | 38.71% | 41.11% | 43.48% | 45.85% | 48.25% | 50.62% | 52% | 54.37% | 56.77% | 59.14% | 61.54% | 63.91% | 66.28% | 67.66% | 70.07% | 72.43% | 74.8% | 77.2% | 79.57% | 81.97% | 83.32% | 85.72% | 88.09% | 90.5% | 92.86% | 95.23% | 97.63% | 99.02% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
350 | IN | LPG/LPT | FA-25161196 | Analyzer | 25 | 2024-07-03 | 2024-07-30 | 9 |  | 0% | Staraz | 0 | 53 | FA-25161174 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 44.44% | 44.44% | 44.44% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 77.78% | 77.78% | 77.78% | 88.89% | 88.89% | 88.89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
351 | IN | LPG/LPT | Instrument Cabling |  | 140 | 2024-03-08 | 2024-08-04 | 26320 |  | 0% |  | 0 | 21 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3191% | 1.531% | 2.739% | 3.951% | 5.163% | 6.372% | 7.584% | 8.283% | 9.495% | 10.71% | 11.91% | 13.13% | 14.34% | 15.55% | 16.25% | 17.46% | 18.67% | 19.88% | 21.09% | 22.3% | 23.51% | 24.21% | 25.43% | 26.64% | 27.85% | 29.06% | 30.27% | 31.48% | 32.18% | 33.39% | 34.6% | 35.81% | 37.02% | 38.23% | 39.45% | 40.14% | 41.36% | 42.57% | 43.78% | 44.99% | 46.2% | 47.41% | 48.11% | 49.32% | 50.53% | 51.74% | 52.95% | 54.16% | 55.38% | 56.08% | 57.29% | 58.5% | 59.71% | 60.92% | 62.13% | 63.34% | 64.04% | 65.25% | 66.46% | 67.67% | 68.88% | 70.09% | 71.31% | 72.01% | 72.64% | 72.64% | 72.64% | 72.64% | 72.64% | 72.82% | 73.03% | 73.39% | 73.76% | 74.12% | 74.49% | 74.85% | 75.22% | 75.43% | 75.79% | 76.16% | 76.52% | 76.89% | 77.25% | 77.62% | 77.83% | 78.19% | 78.56% | 78.92% | 79.29% | 79.65% | 80.02% | 80.23% | 80.59% | 80.96% | 81.32% | 81.69% | 82.05% | 82.42% | 82.63% | 82.99% | 83.35% | 83.72% | 84.08% | 84.45% | 84.81% | 85.03% | 85.39% | 85.76% | 86.12% | 86.49% | 86.85% | 87.22% | 87.43% | 87.79% | 88.16% | 88.52% | 88.89% | 89.25% | 89.62% | 89.83% | 90.19% | 90.55% | 90.92% | 91.28% | 91.65% | 92.01% | 92.23% | 92.59% | 92.96% | 93.32% | 93.69% | 94.05% | 94.41% | 94.62% | 94.99% | 95.35% | 95.72% | 96.08% | 96.45% | 96.81% | 97.03% | 97.39% | 97.75% | 98.12% | 98.48% | 98.85% | 99.21% | 99.42% | 99.79% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
352 | IN | LPG/LPT | FA-25161201 | Main Cabling | 60 | 2024-03-08 | 2024-05-11 | 19120 |  | 0% | Staraz | 0 | 80 | FA-25161169 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4393% | 2.108% | 3.771% | 5.439% | 7.108% | 8.771% | 10.44% | 11.4% | 13.07% | 14.74% | 16.4% | 18.07% | 19.74% | 21.4% | 22.37% | 24.04% | 25.7% | 27.37% | 29.04% | 30.7% | 32.37% | 33.33% | 35% | 36.67% | 38.33% | 40% | 41.67% | 43.33% | 44.3% | 45.96% | 47.63% | 49.3% | 50.96% | 52.63% | 54.3% | 55.26% | 56.93% | 58.6% | 60.26% | 61.93% | 63.6% | 65.26% | 66.23% | 67.89% | 69.56% | 71.23% | 72.89% | 74.56% | 76.23% | 77.19% | 78.86% | 80.53% | 82.19% | 83.86% | 85.53% | 87.19% | 88.16% | 89.82% | 91.49% | 93.16% | 94.82% | 96.49% | 98.16% | 99.12% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
353 | IN | LPG/LPT | FA-25161208 | Secondary Cabling | 75 | 2024-05-16 | 2024-08-04 | 7200 |  | 0% | Staraz | 0 | 21 | FA-25161163, FA-25161169 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.625% | 1.403% | 2.736% | 4.069% | 5.403% | 6.736% | 8.069% | 9.403% | 10.18% | 11.51% | 12.85% | 14.18% | 15.51% | 16.85% | 18.18% | 18.94% | 20.28% | 21.61% | 22.94% | 24.28% | 25.61% | 26.94% | 27.72% | 29.06% | 30.39% | 31.72% | 33.06% | 34.39% | 35.72% | 36.49% | 37.82% | 39.15% | 40.49% | 41.82% | 43.15% | 44.49% | 45.26% | 46.6% | 47.93% | 49.26% | 50.6% | 51.93% | 53.26% | 54.04% | 55.38% | 56.71% | 58.04% | 59.38% | 60.71% | 62.04% | 62.81% | 64.14% | 65.47% | 66.81% | 68.14% | 69.47% | 70.81% | 71.58% | 72.92% | 74.25% | 75.58% | 76.92% | 78.25% | 79.58% | 80.35% | 81.68% | 83.01% | 84.35% | 85.68% | 87.01% | 88.35% | 89.12% | 90.46% | 91.79% | 93.12% | 94.46% | 95.79% | 97.12% | 97.89% | 99.22% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
354 | IN | LPG/LPT | Instrument Cable Gland |  | 100 | 2024-05-11 | 2024-08-25 | 6910 |  | 0% |  | 0 | 28 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.08683% | 0.2894% | 0.4776% | 0.6657% | 0.8683% | 1.056% | 1.172% | 1.36% | 1.548% | 1.751% | 1.939% | 2.127% | 2.33% | 2.431% | 2.634% | 2.822% | 3.01% | 3.213% | 3.401% | 3.589% | 3.705% | 3.893% | 4.096% | 4.284% | 4.472% | 4.674% | 4.863% | 4.978% | 5.166% | 5.355% | 5.557% | 5.745% | 5.933% | 6.136% | 6.237% | 6.44% | 6.628% | 6.816% | 7.019% | 7.207% | 7.395% | 7.511% | 7.699% | 7.902% | 8.09% | 9.768% | 11.52% | 13.29% | 14.3% | 16.05% | 17.81% | 19.46% | 21.03% | 22.59% | 24.15% | 25.07% | 26.63% | 28.19% | 29.75% | 31.32% | 32.89% | 34.46% | 35.35% | 36.92% | 38.48% | 40.06% | 41.62% | 43.18% | 44.75% | 45.64% | 47.22% | 48.78% | 50.35% | 51.91% | 53.47% | 55.04% | 55.95% | 57.51% | 59.07% | 60.64% | 62.2% | 63.76% | 65.33% | 66.24% | 67.8% | 69.36% | 70.93% | 72.49% | 74.05% | 75.63% | 76.53% | 78.09% | 79.65% | 81.22% | 82.79% | 84.36% | 85.92% | 86.82% | 88.38% | 89.96% | 91.52% | 93.08% | 94.65% | 96.21% | 97.12% | 98.68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
355 | IN | LPG/LPT | FA-25161216 | Main Instrument Cable Gland | 48 | 2024-05-11 | 2024-07-01 | 640 |  | 0% | Staraz | 0 | 80 | FA-25161192, FA-25161201 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9375% | 3.125% | 5.156% | 7.187% | 9.375% | 11.41% | 12.66% | 14.69% | 16.72% | 18.91% | 20.94% | 22.97% | 25.16% | 26.25% | 28.44% | 30.47% | 32.5% | 34.69% | 36.72% | 38.75% | 40% | 42.03% | 44.22% | 46.25% | 48.28% | 50.47% | 52.5% | 53.75% | 55.78% | 57.81% | 60% | 62.03% | 64.06% | 66.25% | 67.34% | 69.53% | 71.56% | 73.59% | 75.78% | 77.81% | 79.84% | 81.09% | 83.12% | 85.31% | 87.34% | 89.38% | 91.56% | 93.59% | 94.84% | 96.88% | 98.91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
356 | IN | LPG/LPT | FA-35160068 | Secondary Instrument Cable Gland | 58 | 2024-06-25 | 2024-08-25 | 6270 |  | 0% | Staraz | 0 | 28 | FA-25161184, FA-25161188, FA-25161192, FA-25161196, FA-25161208 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.627% | 3.365% | 5.088% | 6.077% | 7.799% | 9.522% | 11.26% | 12.98% | 14.7% | 16.43% | 17.42% | 19.15% | 20.88% | 22.6% | 24.32% | 26.04% | 27.77% | 28.77% | 30.49% | 32.22% | 33.94% | 35.66% | 37.38% | 39.11% | 40.11% | 41.83% | 43.56% | 45.28% | 47% | 48.72% | 50.45% | 51.45% | 53.17% | 54.9% | 56.62% | 58.34% | 60.08% | 61.8% | 62.79% | 64.51% | 66.24% | 67.97% | 69.7% | 71.42% | 73.14% | 74.13% | 75.87% | 77.59% | 79.31% | 81.04% | 82.76% | 84.48% | 85.49% | 87.21% | 88.93% | 90.65% | 92.38% | 94.1% | 95.82% | 96.83% | 98.55% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
357 | IN | LPG/LPT | Loop Test ( Hot) |  | 50 | 2024-09-02 | 2024-10-25 | 3159 |  | 0% |  | 0 | 21 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.488% | 3.482% | 5.476% | 7.471% | 8.642% | 10.64% | 12.63% | 14.62% | 16.62% | 18.65% | 20.64% | 21.78% | 23.81% | 25.8% | 27.79% | 29.79% | 31.78% | 33.81% | 34.95% | 36.94% | 38.94% | 40.96% | 42.96% | 44.95% | 46.95% | 48.12% | 50.11% | 52.11% | 54.1% | 56.13% | 58.12% | 60.11% | 61.25% | 63.28% | 65.27% | 67.27% | 69.26% | 71.26% | 73.28% | 74.42% | 76.42% | 78.44% | 80.44% | 82.43% | 84.43% | 86.42% | 87.59% | 89.59% | 91.58% | 93.57% | 95.6% | 97.59% | 99.59% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
358 | IN | LPG/LPT | FA-25161222 | Loop Test ( Hot) | 50 | 2024-09-02 | 2024-10-25 | 3159 |  | 0% | Staraz | 0 | 21 | FA-25161184, FA-25161225, FA-35160068, FA-25161216 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.488% | 3.482% | 5.476% | 7.471% | 8.642% | 10.64% | 12.63% | 14.62% | 16.62% | 18.65% | 20.64% | 21.78% | 23.81% | 25.8% | 27.79% | 29.79% | 31.78% | 33.81% | 34.95% | 36.94% | 38.94% | 40.96% | 42.96% | 44.95% | 46.95% | 48.12% | 50.11% | 52.11% | 54.1% | 56.13% | 58.12% | 60.11% | 61.25% | 63.28% | 65.27% | 67.27% | 69.26% | 71.26% | 73.28% | 74.42% | 76.42% | 78.44% | 80.44% | 82.43% | 84.43% | 86.42% | 87.59% | 89.59% | 91.58% | 93.57% | 95.6% | 97.59% | 99.59% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
359 | IN | LPG/LPT | Air Pipe and Tubing |  | 42 | 2024-07-11 | 2024-08-25 | 3913 |  | 0% |  | 0 | 28 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2556% | 1.636% | 4.012% | 6.389% | 8.766% | 11.14% | 13.54% | 15.92% | 17.3% | 19.68% | 22.05% | 24.43% | 26.81% | 29.18% | 31.59% | 32.94% | 35.34% | 37.72% | 40.1% | 42.47% | 44.85% | 47.23% | 48.61% | 50.98% | 53.39% | 55.76% | 58.14% | 60.52% | 62.89% | 64.27% | 66.65% | 69.05% | 71.43% | 73.81% | 76.18% | 78.56% | 79.94% | 82.32% | 84.69% | 87.09% | 89.47% | 91.85% | 94.22% | 95.6% | 97.98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
360 | IN | LPG/LPT | FA-25161225 | Air Pipe and Tubing | 42 | 2024-07-11 | 2024-08-25 | 3913 |  | 0% | Staraz | 0 | 28 | FA-25161184, FA-25161174 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2556% | 1.636% | 4.012% | 6.389% | 8.766% | 11.14% | 13.54% | 15.92% | 17.3% | 19.68% | 22.05% | 24.43% | 26.81% | 29.18% | 31.59% | 32.94% | 35.34% | 37.72% | 40.1% | 42.47% | 44.85% | 47.23% | 48.61% | 50.98% | 53.39% | 55.76% | 58.14% | 60.52% | 62.89% | 64.27% | 66.65% | 69.05% | 71.43% | 73.81% | 76.18% | 78.56% | 79.94% | 82.32% | 84.69% | 87.09% | 89.47% | 91.85% | 94.22% | 95.6% | 97.98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
361 | IN | LPG/LPT | Grounding/ Earthing System |  | 34 | 2024-07-24 | 2024-08-29 | 1082 |  | 0% |  | 0 | 74 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7394% | 3.697% | 5.453% | 8.318% | 11.28% | 14.23% | 17.19% | 20.15% | 23.11% | 24.77% | 27.73% | 30.68% | 33.55% | 36.51% | 39.46% | 42.42% | 44.09% | 47.04% | 50% | 52.96% | 55.91% | 58.78% | 61.74% | 63.49% | 66.36% | 69.32% | 72.27% | 75.23% | 78.19% | 81.15% | 82.81% | 85.77% | 88.72% | 91.59% | 94.55% | 97.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
362 | IN | LPG/LPT | FA-25161230 | Earthing Cable Pulling | 34 | 2024-07-24 | 2024-08-29 | 1082 |  | 0% | Staraz | 0 | 74 | FA-25161184, FA-25161192, FA-25161216, FA-35160068 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7394% | 3.697% | 5.453% | 8.318% | 11.28% | 14.23% | 17.19% | 20.15% | 23.11% | 24.77% | 27.73% | 30.68% | 33.55% | 36.51% | 39.46% | 42.42% | 44.09% | 47.04% | 50% | 52.96% | 55.91% | 58.78% | 61.74% | 63.49% | 66.36% | 69.32% | 72.27% | 75.23% | 78.19% | 81.15% | 82.81% | 85.77% | 88.72% | 91.59% | 94.55% | 97.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
363 | IN | UTL | Unit - UTILITY |  | 231 | 2024-03-07 | 2024-11-08 | 47218 |  | 0% |  | 0 | 12 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02753% | 0.0593% | 0.1355% | 0.2118% | 0.288% | 0.3643% | 0.4405% | 0.5168% | 0.5612% | 0.6375% | 0.7137% | 0.79% | 0.8662% | 0.9424% | 1.019% | 1.063% | 1.139% | 1.216% | 1.292% | 1.37% | 1.446% | 1.523% | 1.567% | 1.643% | 1.72% | 1.796% | 1.872% | 2.001% | 2.133% | 2.245% | 2.438% | 2.632% | 3.312% | 4.344% | 5.375% | 6.406% | 7.004% | 8.035% | 9.069% | 10.1% | 11.13% | 12.16% | 13.19% | 13.79% | 14.82% | 15.85% | 16.89% | 17.92% | 19.14% | 20.42% | 21.17% | 22.45% | 23.74% | 25.02% | 26.31% | 27.6% | 28.88% | 29.63% | 30.91% | 32.2% | 33.48% | 34.77% | 36.06% | 37.34% | 38.09% | 39.37% | 40.66% | 41.94% | 43.23% | 44.51% | 45.8% | 46.55% | 47.83% | 49.12% | 50.36% | 50.81% | 51.26% | 51.7% | 51.96% | 52.41% | 52.86% | 53.31% | 53.76% | 54.21% | 54.65% | 54.91% | 55.36% | 55.81% | 56.26% | 56.71% | 57.16% | 57.6% | 57.83% | 58.24% | 58.66% | 59.07% | 59.54% | 60.03% | 60.53% | 60.81% | 61.3% | 61.79% | 62.28% | 62.77% | 63.27% | 63.76% | 64.04% | 64.53% | 65.03% | 65.52% | 66.01% | 66.5% | 66.99% | 67.28% | 67.85% | 68.51% | 69.16% | 69.78% | 70.38% | 70.98% | 71.32% | 71.92% | 72.52% | 73.12% | 73.72% | 74.32% | 74.91% | 75.26% | 75.86% | 76.46% | 77.06% | 77.65% | 78.25% | 78.68% | 78.88% | 79.22% | 79.57% | 79.91% | 80.27% | 80.67% | 81.09% | 81.37% | 81.84% | 82.3% | 82.77% | 83.31% | 83.85% | 84.4% | 84.71% | 85.26% | 85.8% | 86.35% | 86.89% | 87.44% | 87.98% | 88.3% | 88.85% | 89.39% | 89.94% | 90.48% | 91.03% | 91.57% | 91.76% | 92.08% | 92.4% | 92.72% | 93.04% | 93.36% | 93.68% | 93.86% | 94.18% | 94.5% | 94.83% | 95.15% | 95.47% | 95.77% | 95.9% | 95.96% | 95.96% | 95.96% | 95.96% | 95.96% | 95.96% | 95.96% | 95.96% | 95.96% | 95.96% | 95.96% | 95.96% | 95.96% | 95.96% | 95.96% | 95.96% | 96.03% | 96.11% | 96.19% | 96.27% | 96.32% | 96.4% | 96.48% | 96.56% | 96.64% | 96.72% | 96.8% | 96.85% | 96.93% | 97.01% | 97.09% | 97.17% | 97.26% | 97.34% | 97.38% | 97.46% | 97.55% | 97.63% | 97.71% | 97.79% | 97.87% | 97.91% | 98% | 98.08% | 98.16% | 98.24% | 98.32% | 98.4% | 98.45% | 98.53% | 98.61% | 98.69% | 98.77% | 98.85% | 98.93% | 98.98% | 99.06% | 99.14% | 99.22% | 99.3% | 99.38% | 99.46% | 99.51% | 99.59% | 99.67% | 99.75% | 99.83% | 99.91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
364 | IN | UTL | Cable Tray, ladder, Conduits |  | 109 | 2024-03-08 | 2024-07-02 | 3656 |  | 0% |  | 0 | 89 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1368% | 0.6018% | 1.094% | 1.586% | 2.051% | 2.544% | 3.036% | 3.31% | 3.802% | 4.267% | 4.759% | 5.252% | 5.717% | 6.209% | 6.482% | 6.975% | 7.467% | 7.932% | 8.425% | 8.917% | 9.382% | 9.683% | 10.15% | 10.64% | 11.13% | 11.6% | 12.77% | 13.95% | 14.63% | 15.81% | 16.99% | 18.16% | 19.34% | 20.51% | 21.69% | 22.37% | 23.55% | 24.73% | 25.9% | 27.08% | 28.25% | 29.43% | 30.11% | 31.29% | 32.47% | 33.64% | 34.82% | 36% | 37.17% | 37.86% | 39.03% | 40.21% | 41.38% | 42.56% | 43.74% | 44.91% | 45.6% | 46.77% | 47.95% | 49.12% | 50.3% | 51.48% | 52.65% | 53.34% | 54.51% | 55.69% | 56.87% | 58.04% | 59.22% | 60.39% | 61.08% | 62.25% | 63.43% | 64.61% | 65.78% | 66.96% | 68.13% | 68.82% | 69.99% | 71.17% | 72.35% | 73.52% | 74.7% | 75.88% | 76.56% | 77.74% | 78.91% | 80.09% | 81.26% | 82.44% | 83.53% | 83.92% | 84.63% | 85.31% | 86% | 86.71% | 87.39% | 88.07% | 88.48% | 89.17% | 89.88% | 90.56% | 91.25% | 91.96% | 92.64% | 93.05% | 93.74% | 94.42% | 95.13% | 95.82% | 96.5% | 97.21% | 97.59% | 98.3% | 98.99% | 99.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
365 | IN | UTL | FA-25161237 | Installation of Primary Tray, ladder | 85 | 2024-03-08 | 2024-06-06 | 1503 |  | 0% | Staraz | 0 | 70 | FA-25161254 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3327% | 1.464% | 2.661% | 3.859% | 4.99% | 6.188% | 7.385% | 8.051% | 9.248% | 10.38% | 11.58% | 12.77% | 13.91% | 15.1% | 15.77% | 16.97% | 18.16% | 19.29% | 20.49% | 21.69% | 22.82% | 23.55% | 24.68% | 25.88% | 27.08% | 28.21% | 29.41% | 30.61% | 31.27% | 32.47% | 33.6% | 34.8% | 35.99% | 37.13% | 38.32% | 38.99% | 40.19% | 41.38% | 42.51% | 43.71% | 44.91% | 46.04% | 46.77% | 47.9% | 49.1% | 50.3% | 51.43% | 52.63% | 53.83% | 54.49% | 55.69% | 56.82% | 58.02% | 59.21% | 60.35% | 61.54% | 62.21% | 63.41% | 64.54% | 65.74% | 66.93% | 68.13% | 69.26% | 69.93% | 71.12% | 72.32% | 73.45% | 74.65% | 75.85% | 77.05% | 77.71% | 78.84% | 80.04% | 81.24% | 82.37% | 83.57% | 84.76% | 85.43% | 86.63% | 87.76% | 88.96% | 90.15% | 91.28% | 92.48% | 93.15% | 94.34% | 95.54% | 96.67% | 97.87% | 99.07% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
366 | IN | UTL | FA-25161243 | Installation of Secondary Tray | 85 | 2024-04-03 | 2024-07-02 | 1503 |  | 0% | Staraz | 0 | 89 | FA-25161254 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.198% | 2.329% | 3.061% | 4.192% | 5.389% | 6.587% | 7.718% | 8.916% | 10.11% | 10.78% | 11.98% | 13.11% | 14.3% | 15.5% | 16.63% | 17.83% | 18.5% | 19.69% | 20.89% | 22.02% | 23.22% | 24.42% | 25.55% | 26.28% | 27.41% | 28.61% | 29.81% | 30.94% | 32.14% | 33.33% | 34% | 35.2% | 36.33% | 37.52% | 38.72% | 39.85% | 41.05% | 41.72% | 42.91% | 44.11% | 45.24% | 46.44% | 47.64% | 48.77% | 49.43% | 50.63% | 51.83% | 52.96% | 54.16% | 55.36% | 56.55% | 57.22% | 58.35% | 59.55% | 60.75% | 61.88% | 63.07% | 64.27% | 64.94% | 66.13% | 67.27% | 68.46% | 69.66% | 70.79% | 71.99% | 72.65% | 73.85% | 75.05% | 76.18% | 77.38% | 78.58% | 79.71% | 80.44% | 81.57% | 82.77% | 83.97% | 85.1% | 86.29% | 87.49% | 88.16% | 89.35% | 90.49% | 91.68% | 92.88% | 94.01% | 95.21% | 95.87% | 97.07% | 98.27% | 99.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
367 | IN | UTL | FA-25161249 | Installation of conduits | 85 | 2024-04-03 | 2024-07-02 | 651 |  | 0% | Staraz | 0 | 74 | FA-25161254 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.229% | 2.304% | 3.072% | 4.147% | 5.376% | 6.605% | 7.68% | 8.909% | 10.14% | 10.75% | 11.98% | 13.06% | 14.29% | 15.51% | 16.59% | 17.82% | 18.43% | 19.66% | 20.89% | 21.97% | 23.2% | 24.42% | 25.5% | 26.27% | 27.5% | 28.57% | 29.8% | 30.88% | 32.1% | 33.33% | 33.95% | 35.18% | 36.41% | 37.48% | 38.71% | 39.94% | 41.01% | 41.78% | 42.86% | 44.09% | 45.31% | 46.39% | 47.62% | 48.85% | 49.46% | 50.69% | 51.77% | 53% | 54.22% | 55.3% | 56.53% | 57.14% | 58.37% | 59.6% | 60.68% | 61.9% | 63.13% | 64.21% | 64.98% | 66.05% | 67.28% | 68.51% | 69.59% | 70.81% | 72.04% | 72.66% | 73.89% | 74.96% | 76.19% | 77.42% | 78.49% | 79.72% | 80.34% | 81.57% | 82.8% | 83.87% | 85.1% | 86.33% | 87.4% | 88.17% | 89.25% | 90.48% | 91.71% | 92.78% | 94.01% | 95.24% | 95.85% | 97.08% | 98.16% | 99.39% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
368 | IN | UTL | Supports |  | 130 | 2024-03-07 | 2024-07-23 | 2389 |  | 0% |  | 0 | 8 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5442% | 0.9627% | 1.758% | 2.512% | 3.265% | 4.06% | 4.814% | 5.567% | 6.028% | 6.823% | 7.576% | 8.33% | 9.125% | 9.879% | 10.63% | 11.09% | 11.85% | 12.64% | 13.39% | 14.19% | 14.94% | 15.7% | 16.16% | 16.91% | 17.71% | 18.46% | 19.21% | 20.01% | 20.76% | 21.22% | 21.98% | 22.77% | 23.52% | 24.28% | 25.07% | 25.83% | 26.29% | 27.04% | 27.84% | 28.59% | 29.34% | 30.14% | 30.89% | 31.35% | 32.11% | 32.86% | 33.65% | 34.41% | 35.2% | 35.96% | 36.42% | 37.17% | 37.92% | 38.72% | 39.47% | 40.27% | 41.02% | 41.48% | 42.24% | 42.99% | 43.78% | 44.54% | 45.29% | 46.09% | 46.5% | 47.3% | 48.05% | 48.85% | 49.6% | 50.36% | 51.15% | 51.57% | 52.37% | 53.12% | 53.91% | 54.67% | 55.42% | 56.22% | 56.63% | 57.43% | 58.18% | 58.94% | 59.73% | 60.49% | 61.28% | 61.7% | 62.49% | 63.25% | 64% | 64.8% | 65.55% | 66.3% | 66.76% | 67.56% | 68.31% | 69.07% | 69.86% | 70.62% | 71.37% | 71.83% | 72.58% | 73.38% | 74.13% | 74.93% | 75.68% | 76.43% | 76.89% | 77.65% | 78.44% | 79.2% | 79.95% | 80.75% | 81.5% | 81.96% | 82.71% | 83.51% | 84.26% | 85.01% | 85.81% | 86.56% | 87.02% | 87.78% | 88.57% | 89.33% | 90.08% | 90.87% | 91.63% | 92.09% | 92.84% | 93.6% | 94.39% | 95.14% | 95.94% | 96.69% | 97.15% | 97.91% | 98.66% | 99.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
369 | IN | UTL | FA-25161254 | Supports | 130 | 2024-03-07 | 2024-07-23 | 2389 |  | 0% | Staraz | 0 | 8 | A1000 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5442% | 0.9627% | 1.758% | 2.512% | 3.265% | 4.06% | 4.814% | 5.567% | 6.028% | 6.823% | 7.576% | 8.33% | 9.125% | 9.879% | 10.63% | 11.09% | 11.85% | 12.64% | 13.39% | 14.19% | 14.94% | 15.7% | 16.16% | 16.91% | 17.71% | 18.46% | 19.21% | 20.01% | 20.76% | 21.22% | 21.98% | 22.77% | 23.52% | 24.28% | 25.07% | 25.83% | 26.29% | 27.04% | 27.84% | 28.59% | 29.34% | 30.14% | 30.89% | 31.35% | 32.11% | 32.86% | 33.65% | 34.41% | 35.2% | 35.96% | 36.42% | 37.17% | 37.92% | 38.72% | 39.47% | 40.27% | 41.02% | 41.48% | 42.24% | 42.99% | 43.78% | 44.54% | 45.29% | 46.09% | 46.5% | 47.3% | 48.05% | 48.85% | 49.6% | 50.36% | 51.15% | 51.57% | 52.37% | 53.12% | 53.91% | 54.67% | 55.42% | 56.22% | 56.63% | 57.43% | 58.18% | 58.94% | 59.73% | 60.49% | 61.28% | 61.7% | 62.49% | 63.25% | 64% | 64.8% | 65.55% | 66.3% | 66.76% | 67.56% | 68.31% | 69.07% | 69.86% | 70.62% | 71.37% | 71.83% | 72.58% | 73.38% | 74.13% | 74.93% | 75.68% | 76.43% | 76.89% | 77.65% | 78.44% | 79.2% | 79.95% | 80.75% | 81.5% | 81.96% | 82.71% | 83.51% | 84.26% | 85.01% | 85.81% | 86.56% | 87.02% | 87.78% | 88.57% | 89.33% | 90.08% | 90.87% | 91.63% | 92.09% | 92.84% | 93.6% | 94.39% | 95.14% | 95.94% | 96.69% | 97.15% | 97.91% | 98.66% | 99.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
370 | IN | UTL | Calibration ( Device & Valve ) |  | 80 | 2024-04-05 | 2024-06-29 | 2429 |  | 0% |  | 0 | 37 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.741% | 1.976% | 3.211% | 4.487% | 5.723% | 6.958% | 8.234% | 8.934% | 10.21% | 11.45% | 12.68% | 13.96% | 15.19% | 16.43% | 17.17% | 18.4% | 19.68% | 20.91% | 22.15% | 23.43% | 24.66% | 25.4% | 26.64% | 27.87% | 29.15% | 30.38% | 31.66% | 32.89% | 33.59% | 34.87% | 36.11% | 37.38% | 38.62% | 39.85% | 41.13% | 41.83% | 43.1% | 44.34% | 45.57% | 46.85% | 48.09% | 49.32% | 50.06% | 51.3% | 52.57% | 53.81% | 55.04% | 56.32% | 57.55% | 58.3% | 59.53% | 60.77% | 62.04% | 63.28% | 64.51% | 65.79% | 66.49% | 67.76% | 69% | 70.23% | 71.51% | 72.75% | 73.98% | 74.72% | 75.96% | 77.23% | 78.47% | 79.7% | 80.98% | 82.21% | 82.96% | 84.19% | 85.43% | 86.7% | 87.94% | 89.21% | 90.45% | 91.15% | 92.42% | 93.66% | 94.94% | 96.17% | 97.41% | 98.68% | 99.38% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
371 | IN | UTL | FA-25161260 | Calibration ( Device & Valve ) | 80 | 2024-04-05 | 2024-06-29 | 2429 |  | 0% | Staraz | 0 | 37 | FA-25160003 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.741% | 1.976% | 3.211% | 4.487% | 5.723% | 6.958% | 8.234% | 8.934% | 10.21% | 11.45% | 12.68% | 13.96% | 15.19% | 16.43% | 17.17% | 18.4% | 19.68% | 20.91% | 22.15% | 23.43% | 24.66% | 25.4% | 26.64% | 27.87% | 29.15% | 30.38% | 31.66% | 32.89% | 33.59% | 34.87% | 36.11% | 37.38% | 38.62% | 39.85% | 41.13% | 41.83% | 43.1% | 44.34% | 45.57% | 46.85% | 48.09% | 49.32% | 50.06% | 51.3% | 52.57% | 53.81% | 55.04% | 56.32% | 57.55% | 58.3% | 59.53% | 60.77% | 62.04% | 63.28% | 64.51% | 65.79% | 66.49% | 67.76% | 69% | 70.23% | 71.51% | 72.75% | 73.98% | 74.72% | 75.96% | 77.23% | 78.47% | 79.7% | 80.98% | 82.21% | 82.96% | 84.19% | 85.43% | 86.7% | 87.94% | 89.21% | 90.45% | 91.15% | 92.42% | 93.66% | 94.94% | 96.17% | 97.41% | 98.68% | 99.38% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
372 | IN | UTL | Instrument Equipment |  | 65 | 2024-06-11 | 2024-08-19 | 6378 |  | 0% |  | 0 | 88 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4704% | 1.066% | 1.662% | 2.007% | 2.603% | 3.198% | 3.794% | 4.39% | 4.986% | 5.582% | 5.927% | 6.522% | 7.118% | 7.714% | 8.31% | 8.906% | 9.501% | 9.846% | 11.32% | 13.58% | 15.85% | 18.11% | 20.37% | 22.62% | 23.94% | 26.2% | 28.46% | 30.71% | 32.97% | 35.25% | 37.5% | 38.81% | 41.06% | 43.34% | 45.59% | 47.85% | 50.11% | 52.37% | 53.68% | 55.94% | 58.2% | 60.46% | 62.73% | 64.99% | 67.09% | 68.06% | 69.72% | 71.39% | 73.06% | 74.73% | 76.39% | 78.07% | 79.02% | 80.68% | 82.36% | 84.02% | 85.69% | 87.36% | 89.02% | 89.98% | 91.66% | 93.32% | 94.98% | 96.66% | 98.32% | 99.98% | 99.98% | 99.98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
373 | IN | UTL | FA-25161264 | FIELD INSTRUMENTS | 45 | 2024-06-29 | 2024-08-15 | 4223 |  | 0% | Staraz | 0 | 37 | FA-25161260, FA-25161288 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.16% | 3.386% | 5.612% | 7.838% | 10.06% | 12.29% | 13.57% | 15.79% | 18.02% | 20.22% | 22.45% | 24.67% | 26.9% | 28.18% | 30.4% | 32.63% | 34.86% | 37.08% | 39.28% | 41.51% | 42.81% | 45.02% | 47.24% | 49.47% | 51.69% | 53.92% | 56.14% | 57.42% | 59.65% | 61.88% | 64.1% | 66.3% | 68.53% | 70.76% | 72.03% | 74.26% | 76.49% | 78.71% | 80.94% | 83.16% | 85.37% | 86.67% | 88.89% | 91.1% | 93.32% | 95.55% | 97.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
374 | IN | UTL | FA-25161268 | F&G DETECTORS | 45 | 2024-06-29 | 2024-08-15 | 556 |  | 0% | Staraz | 0 | 91 | FA-25161264 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.079% | 3.417% | 5.576% | 7.914% | 10.07% | 12.23% | 13.49% | 15.83% | 17.99% | 20.14% | 22.48% | 24.64% | 26.8% | 28.24% | 30.4% | 32.55% | 34.89% | 37.05% | 39.21% | 41.55% | 42.81% | 44.96% | 47.12% | 49.46% | 51.62% | 53.96% | 56.12% | 57.37% | 59.53% | 61.87% | 64.03% | 66.19% | 68.53% | 70.68% | 71.94% | 74.28% | 76.44% | 78.6% | 80.94% | 83.09% | 85.25% | 86.51% | 88.85% | 91.01% | 93.17% | 95.5% | 97.66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
375 | IN | UTL | FA-25161272 | Junction Box | 42 | 2024-06-11 | 2024-07-25 | 1597 |  | 0% | Staraz | 0 | 8 | FA-25161254 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.879% | 4.258% | 6.637% | 8.015% | 10.39% | 12.77% | 15.15% | 17.53% | 19.91% | 22.29% | 23.67% | 26.05% | 28.43% | 30.81% | 33.19% | 35.57% | 37.95% | 39.32% | 41.7% | 44.08% | 46.46% | 48.84% | 51.22% | 53.6% | 54.98% | 57.36% | 59.74% | 62.12% | 64.5% | 66.88% | 69.25% | 70.63% | 73.01% | 75.39% | 77.77% | 80.15% | 82.53% | 84.91% | 86.29% | 88.67% | 91.05% | 93.43% | 95.87% | 98.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
376 | IN | UTL | FA-25161276 | Analyzer | 25 | 2024-07-23 | 2024-08-19 | 3 |  | 0% | Staraz | 0 | 20 | FA-25161254 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
377 | IN | UTL | Instrument Cabling |  | 95 | 2024-04-08 | 2024-07-18 | 25415 |  | 0% |  | 0 | 74 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.901% | 2.455% | 4.013% | 5.568% | 6.469% | 8.023% | 9.581% | 11.14% | 12.69% | 14.25% | 15.8% | 16.7% | 18.26% | 19.82% | 21.37% | 22.93% | 24.83% | 26.86% | 28.03% | 30.06% | 32.09% | 34.11% | 36.14% | 38.17% | 40.2% | 41.37% | 43.4% | 45.43% | 47.46% | 49.48% | 51.51% | 53.54% | 54.71% | 56.74% | 58.77% | 60.8% | 62.83% | 64.85% | 66.88% | 68.05% | 70.08% | 72.11% | 74.05% | 74.53% | 75% | 75.47% | 75.75% | 76.22% | 76.69% | 77.16% | 77.64% | 78.11% | 78.58% | 78.85% | 79.32% | 79.8% | 80.27% | 80.74% | 81.21% | 81.68% | 81.96% | 82.43% | 82.9% | 83.38% | 83.85% | 84.32% | 84.79% | 85.06% | 85.54% | 86.01% | 86.48% | 86.95% | 87.42% | 87.9% | 88.17% | 88.64% | 89.12% | 89.59% | 90.06% | 90.53% | 91.01% | 91.28% | 91.75% | 92.22% | 92.69% | 93.17% | 93.64% | 94.11% | 94.39% | 94.86% | 95.33% | 95.8% | 96.27% | 96.75% | 97.22% | 97.49% | 97.96% | 98.43% | 98.91% | 99.38% | 99.85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
378 | IN | UTL | FA-25161281 | Main Cabling | 40 | 2024-04-08 | 2024-05-20 | 15815 |  | 0% | Staraz | 0 | 70 | FA-25161237 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.448% | 3.946% | 6.45% | 8.947% | 10.4% | 12.89% | 15.4% | 17.89% | 20.39% | 22.9% | 25.39% | 26.84% | 29.34% | 31.84% | 34.34% | 36.84% | 39.34% | 41.84% | 43.29% | 45.79% | 48.29% | 50.79% | 53.29% | 55.79% | 58.29% | 59.73% | 62.24% | 64.74% | 67.24% | 69.74% | 72.24% | 74.74% | 76.19% | 78.68% | 81.18% | 83.69% | 86.18% | 88.68% | 91.19% | 92.63% | 95.13% | 97.64% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
379 | IN | UTL | FA-25161288 | Secondary Cabling | 80 | 2024-04-24 | 2024-07-18 | 9600 |  | 0% | Staraz | 0 | 74 | FA-25161243, FA-25161249 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9167% | 2.167% | 2.896% | 4.146% | 5.396% | 6.646% | 7.896% | 9.146% | 10.4% | 11.11% | 12.36% | 13.61% | 14.86% | 16.11% | 17.36% | 18.61% | 19.34% | 20.59% | 21.84% | 23.09% | 24.34% | 25.59% | 26.84% | 27.56% | 28.81% | 30.06% | 31.31% | 32.56% | 33.81% | 35.06% | 35.79% | 37.04% | 38.29% | 39.54% | 40.79% | 42.04% | 43.29% | 44.01% | 45.26% | 46.51% | 47.76% | 49.01% | 50.26% | 51.51% | 52.24% | 53.49% | 54.74% | 55.99% | 57.24% | 58.49% | 59.74% | 60.46% | 61.71% | 62.96% | 64.21% | 65.46% | 66.71% | 67.96% | 68.69% | 69.94% | 71.19% | 72.44% | 73.69% | 74.94% | 76.19% | 76.91% | 78.16% | 79.41% | 80.66% | 81.91% | 83.16% | 84.41% | 85.14% | 86.39% | 87.64% | 88.89% | 90.14% | 91.39% | 92.64% | 93.35% | 94.6% | 95.85% | 97.1% | 98.35% | 99.6% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
380 | IN | UTL | Instrument Cable Gland |  | 34 | 2024-07-25 | 2024-08-31 | 2346 |  | 0% |  | 0 | 73 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7673% | 2.472% | 5.413% | 8.355% | 11.3% | 14.24% | 17.18% | 20.12% | 21.82% | 24.77% | 27.71% | 30.65% | 33.59% | 36.53% | 39.47% | 41.18% | 44.12% | 47.06% | 50% | 52.94% | 55.88% | 58.82% | 60.53% | 63.47% | 66.41% | 69.35% | 72.29% | 75.23% | 78.18% | 79.88% | 82.82% | 85.76% | 88.7% | 91.65% | 94.59% | 97.53% | 99.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
381 | IN | UTL | FA-25161296 | Main Instrument Cable Gland | 34 | 2024-07-25 | 2024-08-31 | 1173 |  | 0% | Staraz | 0 | 8 | FA-25161272, FA-25161276, FA-25161281 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7673% | 2.472% | 5.456% | 8.355% | 11.34% | 14.24% | 17.22% | 20.12% | 21.82% | 24.81% | 27.71% | 30.69% | 33.59% | 36.49% | 39.47% | 41.18% | 44.08% | 47.06% | 49.96% | 52.94% | 55.84% | 58.82% | 60.53% | 63.43% | 66.41% | 69.31% | 72.29% | 75.19% | 78.18% | 79.88% | 82.78% | 85.76% | 88.66% | 91.65% | 94.54% | 97.53% | 99.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
382 | IN | UTL | FA-35160073 | Secondary Instrument Cable Gland | 34 | 2024-07-25 | 2024-08-31 | 1173 |  | 0% | Staraz | 0 | 73 | FA-25161264, FA-25161268, FA-25161272, FA-25161276, FA-25161288 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7673% | 2.472% | 5.456% | 8.355% | 11.34% | 14.24% | 17.22% | 20.12% | 21.82% | 24.81% | 27.71% | 30.69% | 33.59% | 36.49% | 39.47% | 41.18% | 44.08% | 47.06% | 49.96% | 52.94% | 55.84% | 58.82% | 60.53% | 63.43% | 66.41% | 69.31% | 72.29% | 75.19% | 78.18% | 79.88% | 82.78% | 85.76% | 88.66% | 91.65% | 94.54% | 97.53% | 99.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
383 | IN | UTL | Loop Test ( Hot) |  | 50 | 2024-09-16 | 2024-11-08 | 1908 |  | 0% |  | 0 | 8 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.782% | 3.774% | 5.765% | 7.809% | 8.962% | 10.95% | 12.95% | 14.94% | 16.93% | 18.97% | 20.96% | 22.12% | 24.11% | 26.1% | 28.09% | 30.08% | 32.13% | 34.12% | 35.27% | 37.26% | 39.26% | 41.25% | 43.24% | 45.28% | 47.27% | 48.43% | 50.42% | 52.41% | 54.4% | 56.45% | 58.44% | 60.43% | 61.58% | 63.57% | 65.57% | 67.56% | 69.6% | 71.59% | 73.58% | 74.74% | 76.73% | 78.72% | 80.77% | 82.76% | 84.75% | 86.74% | 87.89% | 89.88% | 91.88% | 93.92% | 95.91% | 97.9% | 99.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
384 | IN | UTL | FA-25161302 | Loop Test ( Hot) | 50 | 2024-09-16 | 2024-11-08 | 1908 |  | 0% | Staraz | 0 | 8 | FA-25161264, FA-25161305, FA-25161296 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.782% | 3.774% | 5.765% | 7.809% | 8.962% | 10.95% | 12.95% | 14.94% | 16.93% | 18.97% | 20.96% | 22.12% | 24.11% | 26.1% | 28.09% | 30.08% | 32.13% | 34.12% | 35.27% | 37.26% | 39.26% | 41.25% | 43.24% | 45.28% | 47.27% | 48.43% | 50.42% | 52.41% | 54.4% | 56.45% | 58.44% | 60.43% | 61.58% | 63.57% | 65.57% | 67.56% | 69.6% | 71.59% | 73.58% | 74.74% | 76.73% | 78.72% | 80.77% | 82.76% | 84.75% | 86.74% | 87.89% | 89.88% | 91.88% | 93.92% | 95.91% | 97.9% | 99.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
385 | IN | UTL | Air Pipe and Tubing |  | 35 | 2024-07-23 | 2024-08-29 | 1615 |  | 0% |  | 0 | 24 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.743% | 3.591% | 6.44% | 8.111% | 10.96% | 13.81% | 16.72% | 19.57% | 22.41% | 25.26% | 26.93% | 29.78% | 32.63% | 35.48% | 38.33% | 41.18% | 44.09% | 45.7% | 48.54% | 51.46% | 54.3% | 57.15% | 60% | 62.85% | 64.52% | 67.37% | 70.22% | 73.07% | 75.91% | 78.82% | 81.67% | 83.28% | 86.19% | 89.04% | 91.89% | 94.74% | 97.59% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
386 | IN | UTL | FA-25161305 | Air Pipe and Tubing | 35 | 2024-07-23 | 2024-08-29 | 1615 |  | 0% | Staraz | 0 | 24 | FA-25161254, FA-25161264 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.743% | 3.591% | 6.44% | 8.111% | 10.96% | 13.81% | 16.72% | 19.57% | 22.41% | 25.26% | 26.93% | 29.78% | 32.63% | 35.48% | 38.33% | 41.18% | 44.09% | 45.7% | 48.54% | 51.46% | 54.3% | 57.15% | 60% | 62.85% | 64.52% | 67.37% | 70.22% | 73.07% | 75.91% | 78.82% | 81.67% | 83.28% | 86.19% | 89.04% | 91.89% | 94.74% | 97.59% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
387 | IN | UTL | Grounding/ Earthing System |  | 30 | 2024-07-30 | 2024-08-31 | 1082 |  | 0% |  | 0 | 73 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.773% | 6.1% | 9.427% | 11.37% | 14.7% | 18.02% | 21.44% | 24.77% | 28.1% | 31.42% | 33.36% | 36.69% | 40.02% | 43.35% | 46.67% | 50% | 53.33% | 55.27% | 58.6% | 61.92% | 65.25% | 68.58% | 71.9% | 75.23% | 77.17% | 80.5% | 83.83% | 87.15% | 90.48% | 93.81% | 97.23% | 99.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
388 | IN | UTL | FA-25161310 | Earthing Cable Pulling | 30 | 2024-07-30 | 2024-08-31 | 1082 |  | 0% | Staraz | 0 | 73 | FA-25161264, FA-25161272, FA-25161296, FA-35160073 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.773% | 6.1% | 9.427% | 11.37% | 14.7% | 18.02% | 21.44% | 24.77% | 28.1% | 31.42% | 33.36% | 36.69% | 40.02% | 43.35% | 46.67% | 50% | 53.33% | 55.27% | 58.6% | 61.92% | 65.25% | 68.58% | 71.9% | 75.23% | 77.17% | 80.5% | 83.83% | 87.15% | 90.48% | 93.81% | 97.23% | 99.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
389 | IN | FWS | Unit - FWS |  | 241 | 2024-02-10 | 2024-10-23 | 10941 |  | 0% |  | 0 | 23 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.03656% | 0.1188% | 0.2011% | 0.2833% | 0.3656% | 0.4479% | 0.4936% | 0.5758% | 0.6581% | 0.7403% | 0.8226% | 0.9049% | 0.9871% | 1.033% | 1.115% | 1.197% | 1.28% | 1.362% | 1.444% | 1.526% | 1.572% | 1.654% | 1.737% | 1.819% | 1.901% | 1.983% | 2.066% | 2.331% | 3.217% | 4.104% | 4.99% | 5.877% | 6.773% | 7.659% | 8.171% | 9.058% | 9.944% | 10.87% | 11.79% | 12.71% | 13.65% | 14.18% | 15.1% | 16.03% | 16.95% | 17.88% | 18.8% | 19.72% | 20.26% | 21.19% | 22.11% | 23.04% | 23.96% | 24.89% | 25.81% | 26.41% | 27.44% | 28.46% | 29.5% | 30.55% | 31.6% | 32.65% | 33.25% | 34.3% | 35.34% | 36.4% | 37.45% | 38.5% | 39.54% | 40.15% | 41.19% | 42.24% | 43.3% | 44.34% | 45.39% | 46.44% | 47.04% | 48.09% | 49.15% | 50.19% | 51.24% | 52.29% | 53.33% | 53.94% | 54.99% | 56.04% | 56.37% | 56.61% | 56.85% | 57.1% | 57.23% | 57.47% | 57.72% | 57.96% | 58.2% | 58.45% | 58.69% | 58.82% | 59.07% | 59.31% | 59.56% | 59.79% | 60.04% | 60.29% | 60.42% | 60.66% | 60.95% | 61.22% | 61.47% | 61.72% | 61.98% | 62.12% | 62.38% | 62.64% | 62.89% | 63.14% | 63.4% | 63.7% | 63.86% | 64.15% | 64.44% | 64.73% | 65.01% | 65.3% | 65.6% | 65.76% | 66.05% | 66.34% | 66.63% | 66.91% | 67.21% | 67.5% | 67.66% | 67.96% | 68.24% | 68.53% | 68.81% | 69.11% | 69.4% | 69.56% | 69.8% | 69.98% | 70.18% | 70.36% | 70.55% | 70.73% | 70.84% | 71.04% | 71.22% | 71.41% | 71.6% | 71.79% | 71.98% | 72.09% | 72.38% | 72.88% | 73.46% | 74.04% | 74.62% | 75.2% | 75.54% | 76.13% | 76.68% | 77.24% | 77.79% | 78.32% | 78.86% | 79.17% | 79.7% | 80.23% | 80.73% | 81.35% | 81.99% | 82.63% | 83% | 83.64% | 84.28% | 84.91% | 85.55% | 86.19% | 86.83% | 87.19% | 87.83% | 88.47% | 89.11% | 89.75% | 90.39% | 91.02% | 91.4% | 92.04% | 92.68% | 93.28% | 93.86% | 94.44% | 95.02% | 95.36% | 95.91% | 96.33% | 96.76% | 97.18% | 97.61% | 98.03% | 98.24% | 98.36% | 98.39% | 98.43% | 98.46% | 98.49% | 98.53% | 98.55% | 98.58% | 98.61% | 98.65% | 98.68% | 98.71% | 98.75% | 98.77% | 98.8% | 98.83% | 98.87% | 98.89% | 98.93% | 98.97% | 98.99% | 99.01% | 99.05% | 99.09% | 99.11% | 99.15% | 99.19% | 99.2% | 99.23% | 99.27% | 99.31% | 99.33% | 99.37% | 99.4% | 99.42% | 99.45% | 99.49% | 99.52% | 99.55% | 99.59% | 99.62% | 99.63% | 99.67% | 99.71% | 99.73% | 99.77% | 99.81% | 99.84% | 99.85% | 99.89% | 99.93% | 99.95% | 99.99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
390 | IN | FWS | Cable Tray, ladder, Conduits |  | 159 | 2024-02-11 | 2024-07-29 | 1247 |  | 0% |  | 0 | 44 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.401% | 0.8019% | 1.203% | 1.604% | 2.005% | 2.245% | 2.646% | 3.047% | 3.448% | 3.849% | 4.25% | 4.651% | 4.892% | 5.293% | 5.694% | 6.095% | 6.496% | 6.897% | 7.298% | 7.538% | 7.939% | 8.34% | 8.741% | 9.142% | 9.543% | 9.944% | 10.18% | 10.59% | 10.99% | 11.39% | 11.79% | 12.19% | 12.59% | 12.83% | 13.23% | 13.63% | 14.27% | 15% | 15.72% | 16.52% | 16.92% | 17.64% | 18.36% | 19.09% | 19.81% | 20.53% | 21.25% | 21.65% | 22.37% | 23.1% | 23.82% | 24.54% | 25.26% | 25.98% | 26.46% | 27.19% | 27.91% | 28.71% | 29.67% | 30.55% | 31.52% | 32% | 32.96% | 33.84% | 34.8% | 35.69% | 36.65% | 37.53% | 38.09% | 38.97% | 39.94% | 40.82% | 41.78% | 42.66% | 43.62% | 44.11% | 45.07% | 45.95% | 46.91% | 47.79% | 48.76% | 49.64% | 50.2% | 51.08% | 52.04% | 52.93% | 53.89% | 54.77% | 55.65% | 56.21% | 57.18% | 58.06% | 58.94% | 59.9% | 60.79% | 61.75% | 62.31% | 63.19% | 64.07% | 65.04% | 65.92% | 66.88% | 67.76% | 68.32% | 69.21% | 70.17% | 70.81% | 71.37% | 71.85% | 72.41% | 72.65% | 73.22% | 73.7% | 74.26% | 74.74% | 75.3% | 75.78% | 76.1% | 76.58% | 77.15% | 77.63% | 78.11% | 78.67% | 79.15% | 79.47% | 80.03% | 80.51% | 80.99% | 81.56% | 82.04% | 82.6% | 82.84% | 83.4% | 83.88% | 84.44% | 84.92% | 85.49% | 85.97% | 86.29% | 86.77% | 87.33% | 87.81% | 88.37% | 88.85% | 89.41% | 89.66% | 90.22% | 90.7% | 91.26% | 91.74% | 92.3% | 92.78% | 93.1% | 93.58% | 94.15% | 94.63% | 95.11% | 95.67% | 96.15% | 96.47% | 97.03% | 97.51% | 98% | 98.48% | 98.8% | 99.12% | 99.36% | 99.68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
391 | IN | FWS | FA-25161317 | Installation of Primary Tray, ladder | 100 | 2024-02-11 | 2024-05-27 | 502 |  | 0% | Staraz | 0 | 88 | FA-25161334 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.996% | 1.992% | 2.988% | 3.984% | 4.98% | 5.578% | 6.574% | 7.57% | 8.566% | 9.562% | 10.56% | 11.55% | 12.15% | 13.15% | 14.14% | 15.14% | 16.14% | 17.13% | 18.13% | 18.73% | 19.72% | 20.72% | 21.71% | 22.71% | 23.71% | 24.7% | 25.3% | 26.29% | 27.29% | 28.29% | 29.28% | 30.28% | 31.27% | 31.87% | 32.87% | 33.86% | 34.86% | 35.86% | 36.85% | 37.85% | 38.45% | 39.44% | 40.44% | 41.43% | 42.43% | 43.43% | 44.42% | 45.02% | 46.02% | 47.01% | 48.01% | 49% | 50% | 51% | 51.59% | 52.59% | 53.59% | 54.58% | 55.58% | 56.57% | 57.57% | 58.17% | 59.16% | 60.16% | 61.16% | 62.15% | 63.15% | 64.14% | 64.74% | 65.74% | 66.73% | 67.73% | 68.73% | 69.72% | 70.72% | 71.31% | 72.31% | 73.31% | 74.3% | 75.3% | 76.29% | 77.29% | 77.89% | 78.88% | 79.88% | 80.88% | 81.87% | 82.87% | 83.86% | 84.46% | 85.46% | 86.45% | 87.45% | 88.45% | 89.44% | 90.44% | 91.04% | 92.03% | 93.03% | 94.02% | 95.02% | 96.02% | 97.21% | 97.61% | 98.61% | 99.6% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
392 | IN | FWS | FA-25161323 | Installation of Secondary Tray | 125 | 2024-03-18 | 2024-07-29 | 502 |  | 0% | Staraz | 0 | 44 | FA-25161334 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5976% | 1.394% | 2.191% | 2.988% | 3.586% | 4.382% | 5.179% | 5.976% | 6.773% | 7.57% | 8.367% | 8.765% | 9.562% | 10.36% | 11.16% | 11.95% | 12.75% | 13.55% | 14.14% | 14.94% | 15.74% | 16.53% | 17.33% | 18.13% | 18.92% | 19.32% | 20.12% | 20.92% | 21.71% | 22.51% | 23.31% | 24.1% | 24.7% | 25.5% | 26.29% | 27.09% | 27.89% | 28.69% | 29.48% | 29.88% | 30.68% | 31.47% | 32.27% | 33.07% | 33.86% | 34.66% | 35.06% | 35.86% | 36.65% | 37.45% | 38.25% | 39.04% | 40.04% | 40.44% | 41.24% | 42.03% | 42.83% | 43.63% | 44.42% | 45.22% | 45.62% | 46.41% | 47.21% | 48.01% | 48.8% | 49.6% | 50.4% | 51% | 51.79% | 52.59% | 53.39% | 54.18% | 54.98% | 55.78% | 56.18% | 56.97% | 57.77% | 58.57% | 59.36% | 60.16% | 60.96% | 61.55% | 62.35% | 63.15% | 63.94% | 64.74% | 65.54% | 66.33% | 66.73% | 67.53% | 68.33% | 69.12% | 69.92% | 70.72% | 71.51% | 71.91% | 72.71% | 73.51% | 74.5% | 75.3% | 76.1% | 76.89% | 77.29% | 78.09% | 78.88% | 79.68% | 80.48% | 81.27% | 82.07% | 82.47% | 83.27% | 84.06% | 84.86% | 85.66% | 86.45% | 87.25% | 87.85% | 88.65% | 89.44% | 90.24% | 91.04% | 91.83% | 92.63% | 93.03% | 93.82% | 94.62% | 95.42% | 96.22% | 97.01% | 97.81% | 98.41% | 99.2% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
393 | IN | FWS | FA-25161329 | Installation of conduits | 100 | 2024-04-08 | 2024-07-23 | 243 |  | 0% | Staraz | 0 | 24 | FA-25161334 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4115% | 1.646% | 2.469% | 3.704% | 4.115% | 5.35% | 6.173% | 6.996% | 8.23% | 9.053% | 10.29% | 10.7% | 11.52% | 12.76% | 13.58% | 14.81% | 15.64% | 16.87% | 17.28% | 18.11% | 19.34% | 20.16% | 21.4% | 22.22% | 23.46% | 23.87% | 24.69% | 25.93% | 26.75% | 27.98% | 28.81% | 30.04% | 30.45% | 31.28% | 32.51% | 33.33% | 34.57% | 35.39% | 36.21% | 37.04% | 37.86% | 39.09% | 39.92% | 41.15% | 41.98% | 42.8% | 43.62% | 44.44% | 45.68% | 46.5% | 47.74% | 48.56% | 49.38% | 50.21% | 51.03% | 52.26% | 53.09% | 54.32% | 55.14% | 55.97% | 56.79% | 57.61% | 58.85% | 59.67% | 60.49% | 61.73% | 62.55% | 63.37% | 64.2% | 65.43% | 66.26% | 67.08% | 68.31% | 69.14% | 69.96% | 70.78% | 72.02% | 72.84% | 73.66% | 74.9% | 75.72% | 76.54% | 77.37% | 78.6% | 79.42% | 80.25% | 81.48% | 82.3% | 83.13% | 83.95% | 84.77% | 86.01% | 86.83% | 88.07% | 88.89% | 89.71% | 90.53% | 91.36% | 92.59% | 93.42% | 94.65% | 95.47% | 96.3% | 97.12% | 97.94% | 99.18% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
394 | IN | FWS | Supports |  | 150 | 2024-02-10 | 2024-07-18 | 597 |  | 0% |  | 0 | 23 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.67% | 1.34% | 2.01% | 2.68% | 3.35% | 4.02% | 4.355% | 5.025% | 5.695% | 6.365% | 7.035% | 7.705% | 8.375% | 8.71% | 9.38% | 10.05% | 10.72% | 11.39% | 12.06% | 12.73% | 13.07% | 13.74% | 14.41% | 15.08% | 15.75% | 16.42% | 17.09% | 17.59% | 18.26% | 18.93% | 19.6% | 20.27% | 20.77% | 21.44% | 21.94% | 22.61% | 23.28% | 23.95% | 24.62% | 25.29% | 25.96% | 26.3% | 26.97% | 27.64% | 28.31% | 28.98% | 29.65% | 30.32% | 30.65% | 31.32% | 31.99% | 32.66% | 33.33% | 34% | 34.67% | 35.01% | 35.68% | 36.35% | 37.02% | 37.69% | 38.36% | 39.03% | 39.53% | 40.2% | 40.87% | 41.54% | 42.21% | 42.71% | 43.38% | 43.89% | 44.56% | 45.23% | 45.9% | 46.57% | 47.24% | 47.91% | 48.24% | 48.91% | 49.58% | 50.25% | 50.92% | 51.59% | 52.26% | 52.6% | 53.27% | 53.94% | 54.61% | 55.28% | 55.95% | 56.62% | 56.95% | 57.62% | 58.29% | 58.96% | 59.63% | 60.3% | 60.97% | 61.47% | 62.14% | 62.81% | 63.48% | 63.99% | 64.66% | 65.33% | 65.83% | 66.5% | 67.17% | 67.84% | 68.51% | 69.18% | 69.85% | 70.18% | 70.85% | 71.52% | 72.19% | 72.86% | 73.53% | 74.2% | 74.54% | 75.21% | 75.88% | 76.55% | 77.22% | 77.89% | 78.56% | 78.89% | 79.56% | 80.23% | 80.9% | 81.57% | 82.24% | 82.91% | 83.42% | 84.09% | 84.76% | 85.43% | 85.93% | 86.6% | 87.27% | 87.77% | 88.44% | 89.11% | 89.78% | 90.45% | 91.12% | 91.79% | 92.13% | 92.8% | 93.47% | 94.14% | 94.81% | 95.48% | 96.15% | 96.48% | 97.15% | 97.82% | 98.49% | 99.16% | 99.83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
395 | IN | FWS | FA-25161334 | Supports | 150 | 2024-02-10 | 2024-07-18 | 597 |  | 0% | Staraz | 0 | 23 | A1000 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.67% | 1.34% | 2.01% | 2.68% | 3.35% | 4.02% | 4.355% | 5.025% | 5.695% | 6.365% | 7.035% | 7.705% | 8.375% | 8.71% | 9.38% | 10.05% | 10.72% | 11.39% | 12.06% | 12.73% | 13.07% | 13.74% | 14.41% | 15.08% | 15.75% | 16.42% | 17.09% | 17.59% | 18.26% | 18.93% | 19.6% | 20.27% | 20.77% | 21.44% | 21.94% | 22.61% | 23.28% | 23.95% | 24.62% | 25.29% | 25.96% | 26.3% | 26.97% | 27.64% | 28.31% | 28.98% | 29.65% | 30.32% | 30.65% | 31.32% | 31.99% | 32.66% | 33.33% | 34% | 34.67% | 35.01% | 35.68% | 36.35% | 37.02% | 37.69% | 38.36% | 39.03% | 39.53% | 40.2% | 40.87% | 41.54% | 42.21% | 42.71% | 43.38% | 43.89% | 44.56% | 45.23% | 45.9% | 46.57% | 47.24% | 47.91% | 48.24% | 48.91% | 49.58% | 50.25% | 50.92% | 51.59% | 52.26% | 52.6% | 53.27% | 53.94% | 54.61% | 55.28% | 55.95% | 56.62% | 56.95% | 57.62% | 58.29% | 58.96% | 59.63% | 60.3% | 60.97% | 61.47% | 62.14% | 62.81% | 63.48% | 63.99% | 64.66% | 65.33% | 65.83% | 66.5% | 67.17% | 67.84% | 68.51% | 69.18% | 69.85% | 70.18% | 70.85% | 71.52% | 72.19% | 72.86% | 73.53% | 74.2% | 74.54% | 75.21% | 75.88% | 76.55% | 77.22% | 77.89% | 78.56% | 78.89% | 79.56% | 80.23% | 80.9% | 81.57% | 82.24% | 82.91% | 83.42% | 84.09% | 84.76% | 85.43% | 85.93% | 86.6% | 87.27% | 87.77% | 88.44% | 89.11% | 89.78% | 90.45% | 91.12% | 91.79% | 92.13% | 92.8% | 93.47% | 94.14% | 94.81% | 95.48% | 96.15% | 96.48% | 97.15% | 97.82% | 98.49% | 99.16% | 99.83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
396 | IN | FWS | Calibration ( Device & Valve ) |  | 80 | 2024-04-05 | 2024-06-29 | 886 |  | 0% |  | 0 | 37 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6772% | 1.919% | 3.273% | 4.515% | 5.756% | 6.998% | 8.239% | 8.916% | 10.16% | 11.4% | 12.64% | 14% | 15.24% | 16.48% | 17.16% | 18.4% | 19.64% | 20.88% | 22.12% | 23.36% | 24.6% | 25.4% | 26.64% | 27.88% | 29.12% | 30.36% | 31.6% | 32.84% | 33.63% | 34.88% | 36.12% | 37.36% | 38.6% | 39.84% | 41.08% | 41.87% | 43.12% | 44.36% | 45.6% | 46.84% | 48.08% | 49.32% | 50% | 51.24% | 52.48% | 53.84% | 55.08% | 56.32% | 57.56% | 58.24% | 59.48% | 60.72% | 61.96% | 63.21% | 64.56% | 65.8% | 66.48% | 67.72% | 68.96% | 70.2% | 71.44% | 72.69% | 73.93% | 74.72% | 75.96% | 77.2% | 78.44% | 79.68% | 80.93% | 82.17% | 82.96% | 84.2% | 85.44% | 86.68% | 87.92% | 89.16% | 90.41% | 91.08% | 92.44% | 93.68% | 94.92% | 96.16% | 97.4% | 98.65% | 99.32% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
397 | IN | FWS | FA-25161340 | Calibration ( Device & Valve ) | 80 | 2024-04-05 | 2024-06-29 | 886 |  | 0% | Staraz | 0 | 37 | FA-25160003 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6772% | 1.919% | 3.273% | 4.515% | 5.756% | 6.998% | 8.239% | 8.916% | 10.16% | 11.4% | 12.64% | 14% | 15.24% | 16.48% | 17.16% | 18.4% | 19.64% | 20.88% | 22.12% | 23.36% | 24.6% | 25.4% | 26.64% | 27.88% | 29.12% | 30.36% | 31.6% | 32.84% | 33.63% | 34.88% | 36.12% | 37.36% | 38.6% | 39.84% | 41.08% | 41.87% | 43.12% | 44.36% | 45.6% | 46.84% | 48.08% | 49.32% | 50% | 51.24% | 52.48% | 53.84% | 55.08% | 56.32% | 57.56% | 58.24% | 59.48% | 60.72% | 61.96% | 63.21% | 64.56% | 65.8% | 66.48% | 67.72% | 68.96% | 70.2% | 71.44% | 72.69% | 73.93% | 74.72% | 75.96% | 77.2% | 78.44% | 79.68% | 80.93% | 82.17% | 82.96% | 84.2% | 85.44% | 86.68% | 87.92% | 89.16% | 90.41% | 91.08% | 92.44% | 93.68% | 94.92% | 96.16% | 97.4% | 98.65% | 99.32% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
398 | IN | FWS | Instrument Equipment |  | 75 | 2024-06-05 | 2024-08-24 | 847 |  | 0% |  | 0 | 42 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1181% | 0.5903% | 0.8264% | 1.299% | 1.653% | 2.125% | 2.597% | 3.07% | 3.542% | 3.778% | 4.25% | 4.604% | 5.077% | 5.549% | 6.021% | 6.494% | 6.73% | 7.202% | 7.556% | 8.028% | 8.501% | 8.973% | 9.445% | 9.681% | 10.15% | 10.51% | 10.98% | 11.45% | 11.92% | 12.4% | 12.63% | 13.11% | 13.46% | 13.93% | 14.4% | 14.88% | 15.35% | 15.58% | 17.36% | 19.83% | 22.31% | 24.79% | 27.27% | 29.75% | 31.17% | 33.53% | 35.66% | 37.66% | 39.67% | 41.68% | 43.68% | 44.86% | 46.99% | 49% | 51% | 53.01% | 55.02% | 57.02% | 58.21% | 60.33% | 62.34% | 64.34% | 66.35% | 68.36% | 70.48% | 71.55% | 73.67% | 75.68% | 77.69% | 79.69% | 81.7% | 83.83% | 85.01% | 87.01% | 89.02% | 91.03% | 93.03% | 95.04% | 97.17% | 98.35% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
399 | IN | FWS | FA-25161344 | FIELD INSTRUMENTS | 40 | 2024-07-13 | 2024-08-24 | 258 |  | 0% | Staraz | 0 | 24 | FA-25161340, FA-25161368 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.55% | 4.264% | 6.589% | 9.302% | 11.63% | 14.34% | 15.5% | 18.22% | 20.54% | 23.26% | 25.58% | 28.29% | 30.62% | 32.17% | 34.5% | 37.21% | 39.53% | 41.86% | 44.57% | 46.9% | 48.45% | 51.16% | 53.49% | 55.81% | 58.53% | 60.85% | 63.57% | 64.73% | 67.44% | 69.77% | 72.48% | 74.81% | 77.52% | 79.84% | 81.4% | 83.72% | 86.43% | 88.76% | 91.47% | 93.8% | 96.51% | 97.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
400 | IN | FWS | FA-25161348 | F&G DETECTORS | 40 | 2024-07-13 | 2024-08-24 | 429 |  | 0% | Staraz | 0 | 42 | FA-25161334, FA-25161368 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.632% | 4.196% | 6.76% | 9.324% | 11.66% | 14.22% | 15.62% | 18.18% | 20.75% | 23.08% | 25.64% | 28.21% | 30.77% | 32.17% | 34.73% | 37.06% | 39.63% | 42.19% | 44.52% | 47.09% | 48.48% | 51.05% | 53.61% | 56.18% | 58.51% | 61.07% | 63.64% | 65.03% | 67.6% | 69.93% | 72.49% | 75.06% | 77.62% | 79.95% | 81.59% | 83.92% | 86.48% | 89.04% | 91.61% | 93.94% | 96.5% | 97.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
401 | IN | FWS | FA-25161352 | Junction Box | 42 | 2024-06-05 | 2024-07-20 | 160 |  | 0% | Staraz | 0 | 23 | FA-25161334 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.625% | 3.125% | 4.375% | 6.875% | 8.75% | 11.25% | 13.75% | 16.25% | 18.75% | 20% | 22.5% | 24.38% | 26.88% | 29.38% | 31.87% | 34.38% | 35.62% | 38.12% | 40% | 42.5% | 45% | 47.5% | 50% | 51.25% | 53.75% | 55.62% | 58.13% | 60.62% | 63.12% | 65.62% | 66.88% | 69.38% | 71.25% | 73.75% | 76.25% | 78.75% | 81.25% | 82.5% | 85% | 86.88% | 89.38% | 91.88% | 94.38% | 96.88% | 98.12% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
402 | IN | FWS | FA-25161356 | Analyzer | 25 | 2024-07-18 | 2024-08-13 | 0 |  | 0% | Staraz | 0 | 29 | FA-25161334 | Cum Budgeted Labor Units | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
403 | IN | FWS | Instrument Cabling |  | 154 | 2024-03-08 | 2024-08-19 | 5356 |  | 0% |  | 0 | 24 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4294% | 2.072% | 3.734% | 5.377% | 7.02% | 8.663% | 10.31% | 11.26% | 12.92% | 14.56% | 16.21% | 17.85% | 19.49% | 21.14% | 22.09% | 23.75% | 25.39% | 27.04% | 28.68% | 30.32% | 31.98% | 32.94% | 34.58% | 36.22% | 37.86% | 39.51% | 41.17% | 42.81% | 43.76% | 45.41% | 47.05% | 48.69% | 50.34% | 52% | 53.64% | 54.59% | 56.24% | 57.88% | 59.52% | 61.18% | 62.83% | 64.47% | 65.42% | 67.06% | 68.71% | 70.37% | 72.01% | 73.66% | 75.3% | 76.25% | 77.89% | 79.56% | 81.2% | 82.84% | 84.48% | 86.13% | 87.08% | 88.72% | 90.38% | 90.55% | 90.55% | 90.55% | 90.55% | 90.55% | 90.55% | 90.55% | 90.55% | 90.55% | 90.55% | 90.55% | 90.55% | 90.55% | 90.55% | 90.55% | 90.55% | 90.55% | 90.55% | 90.55% | 90.55% | 90.63% | 90.74% | 90.87% | 90.98% | 91.09% | 91.17% | 91.28% | 91.41% | 91.52% | 91.64% | 91.75% | 91.88% | 91.93% | 92.06% | 92.18% | 92.29% | 92.42% | 92.53% | 92.64% | 92.72% | 92.83% | 92.96% | 93.07% | 93.19% | 93.32% | 93.43% | 93.5% | 93.61% | 93.73% | 93.86% | 93.97% | 94.08% | 94.21% | 94.27% | 94.4% | 94.51% | 94.62% | 94.73% | 94.87% | 94.98% | 95.05% | 95.16% | 95.28% | 95.41% | 95.52% | 95.63% | 95.76% | 95.82% | 95.95% | 96.06% | 96.17% | 96.3% | 96.42% | 96.53% | 96.6% | 96.71% | 96.84% | 96.96% | 97.07% | 97.2% | 97.31% | 97.39% | 97.5% | 97.61% | 97.72% | 97.85% | 97.96% | 98.08% | 98.15% | 98.26% | 98.39% | 98.51% | 98.62% | 98.75% | 98.86% | 98.94% | 99.05% | 99.16% | 99.29% | 99.4% | 99.51% | 99.65% | 99.7% | 99.83% | 99.94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
404 | IN | FWS | FA-25161361 | Main Cabling | 55 | 2024-03-08 | 2024-05-06 | 4850 |  | 0% | Staraz | 0 | 88 | FA-25161317 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4742% | 2.289% | 4.124% | 5.938% | 7.753% | 9.567% | 11.38% | 12.43% | 14.27% | 16.08% | 17.9% | 19.71% | 21.53% | 23.34% | 24.39% | 26.23% | 28.04% | 29.86% | 31.67% | 33.48% | 35.32% | 36.37% | 38.19% | 40% | 41.81% | 43.63% | 45.46% | 47.28% | 48.33% | 50.14% | 51.96% | 53.77% | 55.59% | 57.42% | 59.24% | 60.29% | 62.1% | 63.92% | 65.73% | 67.57% | 69.38% | 71.2% | 72.25% | 74.06% | 75.88% | 77.71% | 79.53% | 81.34% | 83.15% | 84.21% | 86.02% | 87.86% | 89.67% | 91.48% | 93.3% | 95.11% | 96.16% | 97.98% | 99.81% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
405 | IN | FWS | FA-25161368 | Secondary Cabling | 80 | 2024-05-26 | 2024-08-19 | 506 |  | 0% | Staraz | 0 | 24 | FA-25161323, FA-25161329 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7905% | 1.976% | 3.36% | 4.545% | 5.731% | 6.522% | 7.708% | 9.091% | 10.28% | 11.46% | 12.85% | 14.03% | 14.82% | 16.01% | 17.19% | 18.38% | 19.76% | 20.95% | 22.13% | 22.92% | 24.11% | 25.49% | 26.68% | 27.87% | 29.25% | 30.43% | 31.23% | 32.41% | 33.6% | 34.98% | 36.17% | 37.35% | 38.74% | 39.33% | 40.71% | 41.9% | 43.08% | 44.47% | 45.65% | 46.84% | 47.63% | 48.81% | 50% | 51.38% | 52.57% | 53.75% | 55.14% | 55.73% | 57.11% | 58.3% | 59.49% | 60.87% | 62.06% | 63.24% | 64.03% | 65.22% | 66.6% | 67.79% | 68.97% | 70.36% | 71.54% | 72.33% | 73.52% | 74.7% | 76.09% | 77.27% | 78.46% | 79.64% | 80.43% | 81.62% | 83% | 84.19% | 85.38% | 86.76% | 87.94% | 88.74% | 89.92% | 91.11% | 92.49% | 93.68% | 94.86% | 96.25% | 96.84% | 98.22% | 99.41% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
406 | IN | FWS | Instrument Cable Gland |  | 45 | 2024-07-14 | 2024-08-31 | 1150 |  | 0% |  | 0 | 23 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.478% | 3.739% | 6% | 8.174% | 10.43% | 11.65% | 13.91% | 16.17% | 18.35% | 20.61% | 22.78% | 25.04% | 26.35% | 28.52% | 30.78% | 32.96% | 35.22% | 37.39% | 39.65% | 40.96% | 43.13% | 45.39% | 47.57% | 49.83% | 52% | 54.26% | 55.57% | 57.74% | 60% | 62.17% | 64.43% | 66.61% | 68.87% | 70.17% | 72.35% | 74.61% | 76.78% | 79.04% | 81.3% | 83.48% | 84.78% | 86.96% | 89.22% | 91.48% | 93.65% | 95.91% | 98.09% | 99.39% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
407 | IN | FWS | FA-25161376 | Main Instrument Cable Gland | 45 | 2024-07-14 | 2024-08-31 | 361 |  | 0% | Staraz | 0 | 23 | FA-25161352, FA-25161356, FA-25161361 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.385% | 3.878% | 6.094% | 8.31% | 10.53% | 11.63% | 13.85% | 16.07% | 18.28% | 20.5% | 22.71% | 24.93% | 26.32% | 28.53% | 30.75% | 32.96% | 35.18% | 37.4% | 39.61% | 41% | 43.21% | 45.43% | 47.65% | 49.86% | 52.08% | 54.29% | 55.68% | 57.89% | 60.11% | 62.33% | 64.54% | 66.76% | 68.98% | 70.36% | 72.58% | 74.79% | 77.01% | 79.22% | 81.44% | 83.66% | 84.76% | 86.98% | 89.2% | 91.41% | 93.91% | 96.12% | 98.34% | 99.45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
408 | IN | FWS | FA-35160078 | Secondary Instrument Cable Gland | 45 | 2024-07-14 | 2024-08-31 | 788 |  | 0% | Staraz | 0 | 23 | FA-25161344, FA-25161348, FA-25161352, FA-25161356, FA-25161368 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.523% | 3.807% | 5.964% | 8.249% | 10.41% | 11.68% | 13.96% | 16.12% | 18.4% | 20.56% | 22.84% | 25% | 26.27% | 28.55% | 30.84% | 32.99% | 35.28% | 37.44% | 39.72% | 40.99% | 43.15% | 45.43% | 47.59% | 49.87% | 52.03% | 54.31% | 55.58% | 57.87% | 60.03% | 62.31% | 64.47% | 66.75% | 68.91% | 70.18% | 72.46% | 74.62% | 76.9% | 79.06% | 81.35% | 83.5% | 84.9% | 87.06% | 89.34% | 91.5% | 93.78% | 95.94% | 98.22% | 99.49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
409 | IN | FWS | Loop Test ( Hot) |  | 50 | 2024-08-31 | 2024-10-23 | 181 |  | 0% |  | 0 | 23 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.657% | 3.315% | 5.525% | 7.735% | 9.392% | 11.6% | 12.71% | 14.92% | 16.57% | 18.78% | 20.44% | 22.65% | 24.86% | 25.97% | 27.62% | 29.83% | 32.04% | 33.7% | 35.91% | 38.12% | 39.23% | 40.88% | 43.09% | 45.3% | 46.96% | 49.17% | 50.83% | 52.49% | 54.14% | 56.35% | 58.01% | 60.22% | 62.43% | 64.09% | 65.19% | 67.4% | 69.61% | 71.27% | 73.48% | 75.69% | 77.35% | 78.45% | 80.66% | 82.87% | 84.53% | 86.74% | 88.4% | 90.61% | 91.71% | 93.92% | 95.58% | 97.79% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
410 | IN | FWS | FA-25161382 | Loop Test ( Hot) | 50 | 2024-08-31 | 2024-10-23 | 181 |  | 0% | Staraz | 0 | 23 | FA-25161344, FA-25161385, FA-25161376, FA-35160078 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.657% | 3.315% | 5.525% | 7.735% | 9.392% | 11.6% | 12.71% | 14.92% | 16.57% | 18.78% | 20.44% | 22.65% | 24.86% | 25.97% | 27.62% | 29.83% | 32.04% | 33.7% | 35.91% | 38.12% | 39.23% | 40.88% | 43.09% | 45.3% | 46.96% | 49.17% | 50.83% | 52.49% | 54.14% | 56.35% | 58.01% | 60.22% | 62.43% | 64.09% | 65.19% | 67.4% | 69.61% | 71.27% | 73.48% | 75.69% | 77.35% | 78.45% | 80.66% | 82.87% | 84.53% | 86.74% | 88.4% | 90.61% | 91.71% | 93.92% | 95.58% | 97.79% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
411 | IN | FWS | Air Pipe and Tubing |  | 40 | 2024-07-18 | 2024-08-29 | 213 |  | 0% |  | 0 | 24 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.878% | 3.286% | 5.634% | 7.981% | 10.8% | 13.15% | 15.49% | 18.31% | 19.72% | 22.07% | 24.41% | 27.23% | 29.58% | 31.92% | 34.74% | 36.15% | 38.5% | 40.85% | 43.66% | 46.01% | 48.36% | 51.17% | 52.58% | 54.93% | 57.75% | 60.09% | 62.44% | 65.26% | 67.61% | 69.01% | 71.36% | 74.18% | 76.53% | 78.87% | 81.69% | 84.04% | 85.45% | 87.79% | 90.61% | 92.96% | 95.31% | 98.12% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
412 | IN | FWS | FA-25161385 | Air Pipe and Tubing | 40 | 2024-07-18 | 2024-08-29 | 213 |  | 0% | Staraz | 0 | 24 | FA-25161334, FA-25161344 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.878% | 3.286% | 5.634% | 7.981% | 10.8% | 13.15% | 15.49% | 18.31% | 19.72% | 22.07% | 24.41% | 27.23% | 29.58% | 31.92% | 34.74% | 36.15% | 38.5% | 40.85% | 43.66% | 46.01% | 48.36% | 51.17% | 52.58% | 54.93% | 57.75% | 60.09% | 62.44% | 65.26% | 67.61% | 69.01% | 71.36% | 74.18% | 76.53% | 78.87% | 81.69% | 84.04% | 85.45% | 87.79% | 90.61% | 92.96% | 95.31% | 98.12% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
413 | IN | FWS | Grounding/ Earthing System |  | 30 | 2024-07-30 | 2024-08-31 | 464 |  | 0% |  | 0 | 73 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.802% | 6.034% | 9.483% | 11.42% | 14.66% | 18.1% | 21.34% | 24.78% | 28.02% | 31.47% | 33.41% | 36.64% | 39.87% | 43.32% | 46.55% | 50% | 53.23% | 55.17% | 58.62% | 61.85% | 65.3% | 68.53% | 71.98% | 75.22% | 77.16% | 80.39% | 83.84% | 87.07% | 90.52% | 93.75% | 97.2% | 99.14% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
414 | IN | FWS | FA-25161390 | Earthing Cable Pulling | 30 | 2024-07-30 | 2024-08-31 | 464 |  | 0% | Staraz | 0 | 73 | FA-25161344, FA-25161352, FA-25161376, FA-35160078 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.802% | 6.034% | 9.483% | 11.42% | 14.66% | 18.1% | 21.34% | 24.78% | 28.02% | 31.47% | 33.41% | 36.64% | 39.87% | 43.32% | 46.55% | 50% | 53.23% | 55.17% | 58.62% | 61.85% | 65.3% | 68.53% | 71.98% | 75.22% | 77.16% | 80.39% | 83.84% | 87.07% | 90.52% | 93.75% | 97.2% | 99.14% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
415 | IN | SWS | Unit - SWS |  | 230 | 2024-02-20 | 2024-10-22 | 26422 |  | 0% |  | 0 | 24 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01135% | 0.02649% | 0.04542% | 0.05677% | 0.07569% | 0.09083% | 0.1098% | 0.1287% | 0.1476% | 0.1665% | 0.1741% | 0.193% | 0.2119% | 0.2309% | 0.246% | 0.2649% | 0.2839% | 0.2952% | 0.3103% | 0.3293% | 0.3482% | 0.3671% | 0.386% | 0.4012% | 0.4125% | 0.4315% | 0.4504% | 1.499% | 2.744% | 3.989% | 5.234% | 5.953% | 7.199% | 8.444% | 9.689% | 10.93% | 12.18% | 13.44% | 14.17% | 15.45% | 16.72% | 18% | 19.28% | 20.55% | 21.83% | 22.6% | 23.93% | 25.26% | 26.6% | 27.95% | 29.29% | 30.64% | 31.42% | 32.78% | 34.12% | 35.47% | 36.82% | 38.17% | 39.52% | 40.3% | 41.65% | 43% | 44.35% | 45.7% | 46.14% | 46.26% | 46.34% | 46.46% | 46.58% | 46.7% | 46.82% | 46.95% | 47.07% | 47.14% | 47.26% | 47.38% | 47.51% | 47.63% | 47.75% | 47.88% | 47.95% | 48.07% | 48.19% | 48.32% | 48.44% | 48.56% | 48.68% | 48.75% | 48.88% | 49% | 49.12% | 49.29% | 49.46% | 49.63% | 49.73% | 49.89% | 50.19% | 50.56% | 50.93% | 51.3% | 51.67% | 51.88% | 52.25% | 52.62% | 52.99% | 53.36% | 53.72% | 54.1% | 54.31% | 54.68% | 55.05% | 55.42% | 55.78% | 56.15% | 56.52% | 56.74% | 57.1% | 57.47% | 57.84% | 58.21% | 58.58% | 58.95% | 59.16% | 59.53% | 59.9% | 60.27% | 60.64% | 61.01% | 61.38% | 61.59% | 62.03% | 62.54% | 63.05% | 63.55% | 64.03% | 64.51% | 64.78% | 65.24% | 65.73% | 66.4% | 67.07% | 67.74% | 68.49% | 68.92% | 69.65% | 70.36% | 71.08% | 71.8% | 72.51% | 73.23% | 73.64% | 74.35% | 75.07% | 75.79% | 76.5% | 77.22% | 77.94% | 78.35% | 79.07% | 79.78% | 80.55% | 81.32% | 82.09% | 82.87% | 83.32% | 84.09% | 84.86% | 85.64% | 86.41% | 87.18% | 87.87% | 88.19% | 88.74% | 89.29% | 89.85% | 90.4% | 90.95% | 91.51% | 91.83% | 92.38% | 92.93% | 93.49% | 94.04% | 94.6% | 95.15% | 95.47% | 95.97% | 96.22% | 96.47% | 96.72% | 96.97% | 97.19% | 97.22% | 97.28% | 97.34% | 97.39% | 97.45% | 97.51% | 97.56% | 97.59% | 97.65% | 97.71% | 97.76% | 97.82% | 97.88% | 97.93% | 97.96% | 98.02% | 98.08% | 98.13% | 98.19% | 98.25% | 98.3% | 98.33% | 98.39% | 98.45% | 98.51% | 98.56% | 98.62% | 98.68% | 98.71% | 98.76% | 98.82% | 98.88% | 98.93% | 98.99% | 99.05% | 99.08% | 99.13% | 99.19% | 99.25% | 99.3% | 99.36% | 99.41% | 99.45% | 99.5% | 99.56% | 99.62% | 99.67% | 99.73% | 99.78% | 99.82% | 99.88% | 99.93% | 99.99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
416 | IN | SWS | Cable Tray, ladder, Conduits |  | 125 | 2024-03-28 | 2024-08-08 | 1448 |  | 0% |  | 0 | 71 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2762% | 0.5525% | 1.174% | 1.727% | 2.279% | 2.901% | 3.453% | 4.006% | 4.351% | 4.903% | 5.525% | 6.285% | 7.251% | 8.149% | 9.116% | 9.669% | 10.64% | 11.53% | 12.5% | 13.47% | 14.36% | 15.33% | 15.88% | 16.85% | 17.75% | 18.72% | 19.68% | 20.58% | 21.55% | 22.1% | 23.07% | 23.96% | 24.93% | 25.9% | 26.8% | 27.76% | 28.31% | 29.28% | 30.18% | 31.15% | 32.11% | 33.01% | 33.98% | 34.53% | 35.5% | 36.4% | 37.36% | 38.33% | 39.23% | 40.19% | 40.75% | 41.71% | 42.61% | 43.58% | 44.54% | 45.44% | 46.41% | 46.96% | 47.93% | 48.83% | 49.79% | 50.76% | 51.66% | 52.62% | 53.18% | 54.14% | 55.04% | 56.01% | 56.98% | 57.87% | 58.84% | 59.39% | 60.36% | 61.26% | 62.22% | 63.19% | 64.09% | 65.06% | 65.61% | 66.51% | 67.47% | 68.44% | 69.41% | 70.3% | 71.27% | 71.82% | 72.72% | 73.69% | 74.65% | 75.55% | 76.52% | 77.49% | 78.04% | 78.94% | 79.9% | 80.87% | 81.77% | 82.73% | 83.7% | 84.25% | 85.15% | 86.12% | 87.09% | 87.98% | 88.95% | 89.92% | 90.47% | 91.02% | 91.37% | 91.71% | 92.13% | 92.47% | 92.82% | 93.09% | 93.44% | 93.78% | 94.2% | 94.54% | 94.89% | 95.3% | 95.51% | 95.86% | 96.27% | 96.62% | 96.96% | 97.38% | 97.72% | 97.93% | 98.27% | 98.69% | 99.03% | 99.45% | 99.79% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
417 | IN | SWS | FA-25161397 | Installation of Primary Tray, ladder | 100 | 2024-03-28 | 2024-07-13 | 616 |  | 0% | Staraz | 0 | 96 | FA-25161414 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.487% | 0.974% | 1.948% | 2.922% | 4.058% | 5.032% | 6.006% | 6.981% | 7.63% | 8.604% | 9.578% | 10.55% | 11.53% | 12.66% | 13.64% | 14.12% | 15.1% | 16.23% | 17.21% | 18.18% | 19.16% | 20.13% | 20.78% | 21.75% | 22.73% | 23.7% | 24.68% | 25.81% | 26.79% | 27.27% | 28.41% | 29.38% | 30.36% | 31.33% | 32.31% | 33.28% | 33.93% | 34.9% | 35.88% | 36.85% | 37.99% | 38.96% | 39.94% | 40.42% | 41.56% | 42.53% | 43.51% | 44.48% | 45.45% | 46.43% | 47.08% | 48.05% | 49.03% | 50% | 51.14% | 52.11% | 53.08% | 53.73% | 54.71% | 55.68% | 56.66% | 57.63% | 58.6% | 59.74% | 60.23% | 61.2% | 62.18% | 63.31% | 64.29% | 65.26% | 66.23% | 66.88% | 67.86% | 68.83% | 69.81% | 70.78% | 71.75% | 72.89% | 73.38% | 74.35% | 75.32% | 76.46% | 77.44% | 78.41% | 79.38% | 80.03% | 81.01% | 81.98% | 82.95% | 83.93% | 85.06% | 86.04% | 86.53% | 87.5% | 88.64% | 89.61% | 90.58% | 91.56% | 92.53% | 93.18% | 94.16% | 95.13% | 96.1% | 97.08% | 98.21% | 99.19% | 99.68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
418 | IN | SWS | FA-25161403 | Installation of Secondary Tray | 115 | 2024-04-08 | 2024-08-08 | 616 |  | 0% | Staraz | 0 | 24 | FA-25161414 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.487% | 1.299% | 2.273% | 3.084% | 3.571% | 4.545% | 5.357% | 6.169% | 7.143% | 7.955% | 8.766% | 9.416% | 10.23% | 11.04% | 12.01% | 12.82% | 13.64% | 14.61% | 15.1% | 15.91% | 16.88% | 17.69% | 18.51% | 19.48% | 20.29% | 20.78% | 21.59% | 22.56% | 23.38% | 24.19% | 25.16% | 25.97% | 26.46% | 27.44% | 28.25% | 29.06% | 30.03% | 30.84% | 31.66% | 32.31% | 33.12% | 33.93% | 34.9% | 35.71% | 36.53% | 37.5% | 37.99% | 38.8% | 39.77% | 40.58% | 41.4% | 42.37% | 43.18% | 43.67% | 44.48% | 45.45% | 46.27% | 47.24% | 48.05% | 48.86% | 49.35% | 50.32% | 51.14% | 51.95% | 52.92% | 53.73% | 54.55% | 55.19% | 56.01% | 56.82% | 57.79% | 58.6% | 59.42% | 60.39% | 60.88% | 61.69% | 62.66% | 63.47% | 64.29% | 65.26% | 66.07% | 66.56% | 67.37% | 68.34% | 69.16% | 70.13% | 70.94% | 71.75% | 72.24% | 73.21% | 74.03% | 74.84% | 75.81% | 76.62% | 77.6% | 78.08% | 78.9% | 79.71% | 80.68% | 81.49% | 82.31% | 83.28% | 83.77% | 84.58% | 85.55% | 86.36% | 87.18% | 88.15% | 88.96% | 89.45% | 90.26% | 91.23% | 92.05% | 93.02% | 93.83% | 94.64% | 95.13% | 96.1% | 96.92% | 97.73% | 98.7% | 99.51% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
419 | IN | SWS | FA-25161409 | Installation of conduits | 100 | 2024-03-28 | 2024-07-13 | 215 |  | 0% | Staraz | 0 | 34 | FA-25161414 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4651% | 0.9302% | 1.86% | 2.791% | 4.186% | 5.116% | 6.047% | 6.977% | 7.442% | 8.372% | 9.767% | 10.7% | 11.63% | 12.56% | 13.49% | 13.95% | 15.35% | 16.28% | 17.21% | 18.14% | 19.07% | 20% | 20.93% | 21.86% | 22.79% | 23.72% | 24.65% | 25.58% | 26.98% | 27.44% | 28.37% | 29.3% | 30.23% | 31.16% | 32.56% | 33.49% | 33.95% | 34.88% | 35.81% | 36.74% | 38.14% | 39.07% | 40% | 40.47% | 41.4% | 42.33% | 43.72% | 44.65% | 45.58% | 46.51% | 46.98% | 48.37% | 49.3% | 50.23% | 51.16% | 52.09% | 53.02% | 53.95% | 54.88% | 55.81% | 56.74% | 57.67% | 58.6% | 59.53% | 60.47% | 61.4% | 62.33% | 63.26% | 64.19% | 65.12% | 66.51% | 66.98% | 67.91% | 68.84% | 69.77% | 70.7% | 72.09% | 73.02% | 73.49% | 74.42% | 75.35% | 76.74% | 77.67% | 78.6% | 79.53% | 80% | 80.93% | 82.33% | 83.26% | 84.19% | 85.12% | 86.05% | 86.51% | 87.91% | 88.84% | 89.77% | 90.7% | 91.63% | 92.56% | 93.49% | 94.42% | 95.35% | 96.28% | 97.21% | 98.14% | 99.07% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
420 | IN | SWS | Supports |  | 125 | 2024-02-20 | 2024-07-02 | 597 |  | 0% |  | 0 | 24 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5025% | 1.173% | 2.01% | 2.513% | 3.35% | 4.02% | 4.858% | 5.695% | 6.533% | 7.37% | 7.705% | 8.543% | 9.38% | 10.22% | 10.89% | 11.73% | 12.56% | 13.07% | 13.74% | 14.57% | 15.41% | 16.25% | 17.09% | 17.76% | 18.26% | 19.1% | 19.93% | 20.6% | 21.44% | 22.28% | 23.12% | 23.62% | 24.29% | 25.13% | 25.96% | 26.8% | 27.47% | 28.31% | 28.81% | 29.65% | 30.49% | 31.16% | 31.99% | 32.83% | 33.67% | 34% | 34.84% | 35.68% | 36.52% | 37.35% | 38.02% | 38.86% | 39.36% | 40.2% | 40.87% | 41.71% | 42.55% | 43.38% | 44.22% | 44.56% | 45.39% | 46.23% | 47.07% | 47.74% | 48.58% | 49.41% | 49.92% | 50.75% | 51.42% | 52.26% | 53.1% | 53.94% | 54.61% | 55.11% | 55.95% | 56.78% | 57.62% | 58.29% | 59.13% | 59.97% | 60.47% | 61.14% | 61.98% | 62.81% | 63.65% | 64.49% | 65.16% | 65.66% | 66.5% | 67.34% | 68.01% | 68.84% | 69.68% | 70.52% | 71.02% | 71.69% | 72.53% | 73.37% | 74.2% | 74.87% | 75.71% | 76.21% | 77.05% | 77.89% | 78.56% | 79.4% | 80.23% | 81.07% | 81.41% | 82.24% | 83.08% | 83.92% | 84.76% | 85.43% | 86.26% | 86.77% | 87.6% | 88.27% | 89.11% | 89.95% | 90.79% | 91.62% | 91.96% | 92.8% | 93.63% | 94.47% | 95.14% | 95.98% | 96.82% | 97.32% | 98.16% | 98.83% | 99.66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
421 | IN | SWS | FA-25161414 | Supports | 125 | 2024-02-20 | 2024-07-02 | 597 |  | 0% | Staraz | 0 | 24 | A1000 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5025% | 1.173% | 2.01% | 2.513% | 3.35% | 4.02% | 4.858% | 5.695% | 6.533% | 7.37% | 7.705% | 8.543% | 9.38% | 10.22% | 10.89% | 11.73% | 12.56% | 13.07% | 13.74% | 14.57% | 15.41% | 16.25% | 17.09% | 17.76% | 18.26% | 19.1% | 19.93% | 20.6% | 21.44% | 22.28% | 23.12% | 23.62% | 24.29% | 25.13% | 25.96% | 26.8% | 27.47% | 28.31% | 28.81% | 29.65% | 30.49% | 31.16% | 31.99% | 32.83% | 33.67% | 34% | 34.84% | 35.68% | 36.52% | 37.35% | 38.02% | 38.86% | 39.36% | 40.2% | 40.87% | 41.71% | 42.55% | 43.38% | 44.22% | 44.56% | 45.39% | 46.23% | 47.07% | 47.74% | 48.58% | 49.41% | 49.92% | 50.75% | 51.42% | 52.26% | 53.1% | 53.94% | 54.61% | 55.11% | 55.95% | 56.78% | 57.62% | 58.29% | 59.13% | 59.97% | 60.47% | 61.14% | 61.98% | 62.81% | 63.65% | 64.49% | 65.16% | 65.66% | 66.5% | 67.34% | 68.01% | 68.84% | 69.68% | 70.52% | 71.02% | 71.69% | 72.53% | 73.37% | 74.2% | 74.87% | 75.71% | 76.21% | 77.05% | 77.89% | 78.56% | 79.4% | 80.23% | 81.07% | 81.41% | 82.24% | 83.08% | 83.92% | 84.76% | 85.43% | 86.26% | 86.77% | 87.6% | 88.27% | 89.11% | 89.95% | 90.79% | 91.62% | 91.96% | 92.8% | 93.63% | 94.47% | 95.14% | 95.98% | 96.82% | 97.32% | 98.16% | 98.83% | 99.66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
422 | IN | SWS | Calibration ( Device & Valve ) |  | 80 | 2024-04-05 | 2024-06-29 | 1113 |  | 0% |  | 0 | 32 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7188% | 1.977% | 3.235% | 4.492% | 5.75% | 7.008% | 8.266% | 8.985% | 10.24% | 11.41% | 12.67% | 13.93% | 15.18% | 16.44% | 17.16% | 18.42% | 19.68% | 20.93% | 22.19% | 23.45% | 24.71% | 25.43% | 26.68% | 27.94% | 29.2% | 30.37% | 31.63% | 32.88% | 33.6% | 34.86% | 36.12% | 37.38% | 38.63% | 39.89% | 41.15% | 41.87% | 43.13% | 44.38% | 45.64% | 46.9% | 48.07% | 49.33% | 50.04% | 51.3% | 52.56% | 53.82% | 55.08% | 56.33% | 57.59% | 58.31% | 59.57% | 60.83% | 62.08% | 63.34% | 64.6% | 65.86% | 66.58% | 67.83% | 69% | 70.26% | 71.52% | 72.78% | 74.03% | 74.75% | 76.01% | 77.27% | 78.53% | 79.78% | 81.04% | 82.3% | 83.02% | 84.28% | 85.53% | 86.7% | 87.96% | 89.22% | 90.48% | 91.19% | 92.45% | 93.71% | 94.97% | 96.23% | 97.48% | 98.74% | 99.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
423 | IN | SWS | FA-25161420 | Calibration ( Device & Valve ) | 80 | 2024-04-05 | 2024-06-29 | 1113 |  | 0% | Staraz | 0 | 32 | FA-25160003 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7188% | 1.977% | 3.235% | 4.492% | 5.75% | 7.008% | 8.266% | 8.985% | 10.24% | 11.41% | 12.67% | 13.93% | 15.18% | 16.44% | 17.16% | 18.42% | 19.68% | 20.93% | 22.19% | 23.45% | 24.71% | 25.43% | 26.68% | 27.94% | 29.2% | 30.37% | 31.63% | 32.88% | 33.6% | 34.86% | 36.12% | 37.38% | 38.63% | 39.89% | 41.15% | 41.87% | 43.13% | 44.38% | 45.64% | 46.9% | 48.07% | 49.33% | 50.04% | 51.3% | 52.56% | 53.82% | 55.08% | 56.33% | 57.59% | 58.31% | 59.57% | 60.83% | 62.08% | 63.34% | 64.6% | 65.86% | 66.58% | 67.83% | 69% | 70.26% | 71.52% | 72.78% | 74.03% | 74.75% | 76.01% | 77.27% | 78.53% | 79.78% | 81.04% | 82.3% | 83.02% | 84.28% | 85.53% | 86.7% | 87.96% | 89.22% | 90.48% | 91.19% | 92.45% | 93.71% | 94.97% | 96.23% | 97.48% | 98.74% | 99.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
424 | IN | SWS | Instrument Equipment |  | 90 | 2024-05-20 | 2024-08-24 | 2927 |  | 0% |  | 0 | 29 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.03416% | 0.4441% | 0.8541% | 1.264% | 1.503% | 1.913% | 2.357% | 2.767% | 3.177% | 3.587% | 3.997% | 4.236% | 4.646% | 5.091% | 5.501% | 5.91% | 6.32% | 6.73% | 6.97% | 7.38% | 7.824% | 8.234% | 8.644% | 9.054% | 9.464% | 9.703% | 10.11% | 10.56% | 10.97% | 11.38% | 11.79% | 12.2% | 12.44% | 12.85% | 13.29% | 13.7% | 14.11% | 14.52% | 14.93% | 15.17% | 15.58% | 16.02% | 16.43% | 16.84% | 17.25% | 17.46% | 17.46% | 17.46% | 17.66% | 19.51% | 21.32% | 23.16% | 25.01% | 26.07% | 27.91% | 29.72% | 31.57% | 33.41% | 35.22% | 37.07% | 38.13% | 39.97% | 41.82% | 43.63% | 45.47% | 47.32% | 49.16% | 50.22% | 52.03% | 53.88% | 55.72% | 57.57% | 59.38% | 61.22% | 62.28% | 64.13% | 65.94% | 67.78% | 69.63% | 71.44% | 73.28% | 74.34% | 76.19% | 78% | 79.84% | 81.69% | 83.5% | 85.34% | 86.4% | 88.25% | 90.09% | 91.9% | 93.75% | 95.59% | 97.4% | 98.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
425 | IN | SWS | FA-25161424 | FIELD INSTRUMENTS | 45 | 2024-07-07 | 2024-08-24 | 1708 |  | 0% | Staraz | 0 | 24 | FA-25161420, FA-25161448 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2342% | 2.459% | 4.684% | 6.909% | 9.133% | 10.42% | 12.65% | 14.87% | 17.1% | 19.32% | 21.55% | 23.77% | 25.06% | 27.28% | 29.45% | 31.67% | 33.9% | 36.12% | 38.35% | 39.64% | 41.86% | 44.09% | 46.31% | 48.54% | 50.76% | 52.99% | 54.27% | 56.5% | 58.72% | 60.95% | 63.17% | 65.4% | 67.62% | 68.91% | 71.14% | 73.36% | 75.59% | 77.81% | 80.04% | 82.26% | 83.55% | 85.77% | 87.94% | 90.16% | 92.39% | 94.61% | 96.84% | 98.13% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
426 | IN | SWS | FA-25161428 | F&G DETECTORS | 45 | 2024-07-07 | 2024-08-24 | 707 |  | 0% | Staraz | 0 | 29 | FA-25161414, FA-25161448 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2829% | 2.405% | 4.668% | 6.931% | 9.194% | 10.47% | 12.59% | 14.85% | 17.11% | 19.24% | 21.5% | 23.76% | 25.04% | 27.3% | 29.42% | 31.68% | 33.95% | 36.21% | 38.33% | 39.6% | 41.87% | 44.13% | 46.25% | 48.51% | 50.78% | 53.04% | 54.31% | 56.44% | 58.7% | 60.96% | 63.22% | 65.35% | 67.61% | 68.88% | 71.15% | 73.27% | 75.53% | 77.79% | 80.06% | 82.18% | 83.45% | 85.71% | 87.98% | 90.24% | 92.36% | 94.63% | 96.89% | 98.16% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
427 | IN | SWS | FA-25161432 | Junction Box | 42 | 2024-05-20 | 2024-07-04 | 511 |  | 0% | Staraz | 0 | 29 | FA-25161414 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1957% | 2.544% | 4.892% | 7.241% | 8.611% | 10.96% | 13.5% | 15.85% | 18.2% | 20.55% | 22.9% | 24.27% | 26.61% | 29.16% | 31.51% | 33.86% | 36.2% | 38.55% | 39.92% | 42.27% | 44.81% | 47.16% | 49.51% | 51.86% | 54.21% | 55.58% | 57.93% | 60.47% | 62.82% | 65.17% | 67.51% | 69.86% | 71.23% | 73.58% | 76.13% | 78.47% | 80.82% | 83.17% | 85.52% | 86.89% | 89.24% | 91.78% | 94.13% | 96.48% | 98.83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
428 | IN | SWS | FA-25161436 | Analyzer | 25 | 2024-07-02 | 2024-07-29 | 1 |  | 0% | Staraz | 0 | 41 | FA-25161414 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
429 | IN | SWS | Instrument Cabling |  | 135 | 2024-03-18 | 2024-08-08 | 15049 |  | 0% |  | 0 | 24 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.814% | 3.967% | 6.12% | 8.273% | 9.522% | 11.68% | 13.83% | 15.98% | 18.13% | 20.29% | 22.44% | 23.69% | 25.84% | 28% | 30.15% | 32.3% | 34.45% | 36.61% | 37.86% | 40.01% | 42.16% | 44.32% | 46.47% | 48.62% | 50.77% | 52.02% | 54.18% | 56.33% | 58.48% | 60.64% | 62.79% | 64.94% | 66.19% | 68.34% | 70.5% | 72.65% | 74.8% | 75.37% | 75.37% | 75.37% | 75.37% | 75.37% | 75.37% | 75.37% | 75.37% | 75.37% | 75.37% | 75.37% | 75.37% | 75.37% | 75.37% | 75.37% | 75.37% | 75.37% | 75.37% | 75.37% | 75.37% | 75.37% | 75.37% | 75.37% | 75.37% | 75.37% | 75.37% | 75.37% | 75.37% | 75.37% | 75.37% | 75.37% | 75.37% | 75.59% | 75.95% | 76.29% | 76.64% | 77% | 77.2% | 77.55% | 77.91% | 78.26% | 78.61% | 78.96% | 79.31% | 79.51% | 79.87% | 80.22% | 80.57% | 80.92% | 81.27% | 81.63% | 81.83% | 82.18% | 82.54% | 82.89% | 83.24% | 83.59% | 83.95% | 84.15% | 84.5% | 84.85% | 85.2% | 85.55% | 85.91% | 86.26% | 86.46% | 86.82% | 87.17% | 87.52% | 87.87% | 88.22% | 88.57% | 88.78% | 89.13% | 89.48% | 89.83% | 90.19% | 90.54% | 90.89% | 91.09% | 91.44% | 91.79% | 92.15% | 92.5% | 92.85% | 93.2% | 93.41% | 93.76% | 94.11% | 94.46% | 94.82% | 95.17% | 95.52% | 95.72% | 96.07% | 96.43% | 96.78% | 97.13% | 97.48% | 97.83% | 98.04% | 98.39% | 98.74% | 99.1% | 99.45% | 99.79% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
430 | IN | SWS | FA-25161441 | Main Cabling | 35 | 2024-03-18 | 2024-04-24 | 11342 |  | 0% | Staraz | 0 | 96 | FA-25161397 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.407% | 5.264% | 8.12% | 10.98% | 12.63% | 15.49% | 18.35% | 21.2% | 24.06% | 26.92% | 29.77% | 31.43% | 34.29% | 37.15% | 40% | 42.86% | 45.72% | 48.57% | 50.23% | 53.09% | 55.94% | 58.8% | 61.66% | 64.51% | 67.37% | 69.03% | 71.88% | 74.74% | 77.6% | 80.45% | 83.31% | 86.17% | 87.82% | 90.68% | 93.54% | 96.39% | 99.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
431 | IN | SWS | FA-25161448 | Secondary Cabling | 70 | 2024-05-26 | 2024-08-08 | 3707 |  | 0% | Staraz | 0 | 24 | FA-25161403, FA-25161409 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.8902% | 2.32% | 3.75% | 5.179% | 6.609% | 7.445% | 8.875% | 10.3% | 11.73% | 13.16% | 14.59% | 16.02% | 16.83% | 18.26% | 19.69% | 21.12% | 22.55% | 23.98% | 25.41% | 26.25% | 27.68% | 29.11% | 30.54% | 31.97% | 33.4% | 34.8% | 35.64% | 37.07% | 38.49% | 39.92% | 41.35% | 42.78% | 44.21% | 45.05% | 46.48% | 47.88% | 49.31% | 50.74% | 52.17% | 53.6% | 54.44% | 55.87% | 57.3% | 58.73% | 60.16% | 61.59% | 63.02% | 63.83% | 65.25% | 66.68% | 68.11% | 69.54% | 70.97% | 72.4% | 73.24% | 74.67% | 76.1% | 77.53% | 78.96% | 80.39% | 81.82% | 82.63% | 84.06% | 85.49% | 86.92% | 88.35% | 89.78% | 91.21% | 92.04% | 93.47% | 94.87% | 96.3% | 97.73% | 99.16% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
432 | IN | SWS | Instrument Cable Gland |  | 58 | 2024-06-29 | 2024-08-29 | 3196 |  | 0% |  | 0 | 24 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.8448% | 2.409% | 4.005% | 5.569% | 7.165% | 8.824% | 9.856% | 11.61% | 13.36% | 15.11% | 16.86% | 18.62% | 20.37% | 21.37% | 23.15% | 24.91% | 26.66% | 28.41% | 30.16% | 31.91% | 32.92% | 34.67% | 36.42% | 38.17% | 39.96% | 41.71% | 43.46% | 44.46% | 46.21% | 47.97% | 49.72% | 51.47% | 53.22% | 55.01% | 56.01% | 57.76% | 59.51% | 61.26% | 63.02% | 64.77% | 66.52% | 67.55% | 69.31% | 71.06% | 72.81% | 74.56% | 76.31% | 78.07% | 79.1% | 80.85% | 82.6% | 84.36% | 86.11% | 87.86% | 89.61% | 90.64% | 92.37% | 93.93% | 95.53% | 97.09% | 98.69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
433 | IN | SWS | FA-25161456 | Main Instrument Cable Gland | 48 | 2024-07-04 | 2024-08-24 | 266 |  | 0% | Staraz | 0 | 29 | FA-25161432, FA-25161436, FA-25161441 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.128% | 2.256% | 4.511% | 6.391% | 8.647% | 10.53% | 12.78% | 14.66% | 16.17% | 18.05% | 20.3% | 22.18% | 24.44% | 26.32% | 28.57% | 29.7% | 31.95% | 33.83% | 36.09% | 37.97% | 40.23% | 42.11% | 43.61% | 45.49% | 47.74% | 49.62% | 51.88% | 53.76% | 56.02% | 57.14% | 59.4% | 61.28% | 63.53% | 65.41% | 67.67% | 69.55% | 70.68% | 72.93% | 75.19% | 77.07% | 79.32% | 81.2% | 83.46% | 84.59% | 86.47% | 88.72% | 90.98% | 92.86% | 95.11% | 96.99% | 98.12% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
434 | IN | SWS | FA-35160083 | Secondary Instrument Cable Gland | 58 | 2024-06-29 | 2024-08-29 | 2930 |  | 0% | Staraz | 0 | 24 | FA-25161424, FA-25161428, FA-25161432, FA-25161436, FA-25161448 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9215% | 2.628% | 4.369% | 6.075% | 7.816% | 9.522% | 10.51% | 12.25% | 13.99% | 15.7% | 17.44% | 19.15% | 20.89% | 21.88% | 23.58% | 25.32% | 27.03% | 28.77% | 30.48% | 32.22% | 33.21% | 34.95% | 36.66% | 38.4% | 40.1% | 41.84% | 43.55% | 44.57% | 46.28% | 48.02% | 49.73% | 51.47% | 53.17% | 54.91% | 55.9% | 57.65% | 59.35% | 61.09% | 62.8% | 64.54% | 66.25% | 67.24% | 68.98% | 70.68% | 72.42% | 74.16% | 75.87% | 77.61% | 78.6% | 80.31% | 82.05% | 83.75% | 85.49% | 87.2% | 88.94% | 89.93% | 91.67% | 93.38% | 95.12% | 96.83% | 98.57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
435 | IN | SWS | Loop Test ( Hot) |  | 50 | 2024-08-29 | 2024-10-22 | 744 |  | 0% |  | 0 | 24 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2688% | 1.478% | 3.495% | 5.511% | 7.527% | 9.543% | 11.42% | 13.44% | 14.65% | 16.67% | 18.68% | 20.7% | 22.58% | 24.6% | 26.61% | 27.82% | 29.84% | 31.85% | 33.87% | 35.75% | 37.77% | 39.78% | 40.99% | 43.01% | 45.03% | 47.04% | 48.92% | 50.94% | 52.96% | 54.17% | 56.18% | 58.2% | 60.08% | 62.1% | 64.11% | 66.13% | 67.34% | 69.35% | 71.37% | 73.25% | 75.27% | 77.28% | 79.3% | 80.51% | 82.53% | 84.41% | 86.42% | 88.44% | 90.46% | 92.47% | 93.68% | 95.7% | 97.58% | 99.6% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
436 | IN | SWS | FA-25161462 | Loop Test ( Hot) | 50 | 2024-08-29 | 2024-10-22 | 744 |  | 0% | Staraz | 0 | 24 | FA-25161424, FA-25161456, FA-25161465, FA-35160083 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2688% | 1.478% | 3.495% | 5.511% | 7.527% | 9.543% | 11.42% | 13.44% | 14.65% | 16.67% | 18.68% | 20.7% | 22.58% | 24.6% | 26.61% | 27.82% | 29.84% | 31.85% | 33.87% | 35.75% | 37.77% | 39.78% | 40.99% | 43.01% | 45.03% | 47.04% | 48.92% | 50.94% | 52.96% | 54.17% | 56.18% | 58.2% | 60.08% | 62.1% | 64.11% | 66.13% | 67.34% | 69.35% | 71.37% | 73.25% | 75.27% | 77.28% | 79.3% | 80.51% | 82.53% | 84.41% | 86.42% | 88.44% | 90.46% | 92.47% | 93.68% | 95.7% | 97.58% | 99.6% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
437 | IN | SWS | Air Pipe and Tubing |  | 42 | 2024-07-10 | 2024-08-24 | 882 |  | 0% |  | 0 | 29 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2268% | 2.608% | 3.968% | 6.349% | 8.73% | 11.11% | 13.49% | 15.87% | 18.25% | 19.73% | 22.11% | 24.49% | 26.87% | 29.25% | 31.63% | 34.01% | 35.37% | 37.76% | 40.14% | 42.52% | 44.9% | 47.28% | 49.66% | 51.02% | 53.4% | 55.78% | 58.16% | 60.54% | 62.93% | 65.31% | 66.67% | 69.05% | 71.43% | 73.81% | 76.19% | 78.57% | 80.95% | 82.31% | 84.69% | 87.07% | 89.46% | 91.84% | 94.22% | 96.6% | 97.96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
438 | IN | SWS | FA-25161465 | Air Pipe and Tubing | 42 | 2024-07-10 | 2024-08-24 | 882 |  | 0% | Staraz | 0 | 29 | FA-25161414, FA-25161424 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2268% | 2.608% | 3.968% | 6.349% | 8.73% | 11.11% | 13.49% | 15.87% | 18.25% | 19.73% | 22.11% | 24.49% | 26.87% | 29.25% | 31.63% | 34.01% | 35.37% | 37.76% | 40.14% | 42.52% | 44.9% | 47.28% | 49.66% | 51.02% | 53.4% | 55.78% | 58.16% | 60.54% | 62.93% | 65.31% | 66.67% | 69.05% | 71.43% | 73.81% | 76.19% | 78.57% | 80.95% | 82.31% | 84.69% | 87.07% | 89.46% | 91.84% | 94.22% | 96.6% | 97.96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
439 | IN | SWS | Grounding/ Earthing System |  | 30 | 2024-07-29 | 2024-08-29 | 464 |  | 0% |  | 0 | 74 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.802% | 6.034% | 9.483% | 12.72% | 14.66% | 18.1% | 21.34% | 24.78% | 28.02% | 31.47% | 34.7% | 36.64% | 39.87% | 43.32% | 46.55% | 50% | 53.23% | 56.68% | 58.62% | 61.85% | 65.3% | 68.53% | 71.98% | 75.22% | 78.45% | 80.39% | 83.84% | 87.07% | 90.52% | 93.75% | 97.2% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
440 | IN | SWS | FA-25161470 | Earthing Cable Pulling | 30 | 2024-07-29 | 2024-08-29 | 464 |  | 0% | Staraz | 0 | 74 | FA-25161424, FA-25161432, FA-25161456, FA-35160083 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.802% | 6.034% | 9.483% | 12.72% | 14.66% | 18.1% | 21.34% | 24.78% | 28.02% | 31.47% | 34.7% | 36.64% | 39.87% | 43.32% | 46.55% | 50% | 53.23% | 56.68% | 58.62% | 61.85% | 65.3% | 68.53% | 71.98% | 75.22% | 78.45% | 80.39% | 83.84% | 87.07% | 90.52% | 93.75% | 97.2% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
441 | IN | FLS | Unit - FLS |  | 234 | 2024-03-12 | 2024-11-16 | 8566 |  | 0% |  | 0 | 0 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0467% | 0.2101% | 0.3736% | 0.467% | 0.6304% | 0.7938% | 0.9573% | 1.121% | 1.284% | 1.448% | 1.553% | 1.716% | 1.88% | 2.043% | 2.206% | 2.37% | 2.557% | 2.685% | 2.907% | 3.129% | 3.35% | 3.572% | 3.782% | 4.004% | 4.214% | 4.565% | 4.926% | 5.277% | 5.639% | 5.989% | 6.339% | 6.596% | 7.25% | 7.903% | 8.545% | 9.199% | 9.853% | 10.51% | 10.88% | 11.53% | 12.18% | 12.83% | 13.48% | 14.14% | 14.78% | 15.16% | 15.81% | 16.46% | 17.11% | 17.77% | 18.41% | 19.06% | 19.44% | 20.09% | 20.87% | 21.68% | 22.47% | 23.27% | 24.07% | 24.53% | 25.33% | 26.13% | 26.93% | 27.73% | 28.52% | 29.33% | 29.78% | 30.59% | 31.38% | 32.19% | 32.98% | 33.78% | 34.58% | 35.05% | 35.65% | 36.15% | 36.66% | 37.16% | 37.66% | 38.16% | 38.45% | 38.96% | 39.46% | 39.97% | 40.47% | 40.98% | 41.48% | 41.77% | 42.27% | 42.77% | 43.28% | 43.81% | 44.36% | 44.91% | 45.23% | 45.77% | 46.3% | 46.79% | 47.28% | 47.77% | 48.25% | 48.54% | 49.03% | 49.51% | 50% | 50.49% | 50.98% | 51.47% | 51.75% | 52.19% | 52.59% | 53% | 53.57% | 54.28% | 55.01% | 55.43% | 56.15% | 56.89% | 57.75% | 58.62% | 59.48% | 60.34% | 60.85% | 61.71% | 62.63% | 63.6% | 64.57% | 65.55% | 66.58% | 67.2% | 68.25% | 69.31% | 70.37% | 71.42% | 72.43% | 73.42% | 73.97% | 74.94% | 75.89% | 76.73% | 77.54% | 78.36% | 79.17% | 79.64% | 80.45% | 81.26% | 82.08% | 82.89% | 83.7% | 84.52% | 84.99% | 85.79% | 86.61% | 87.43% | 88.23% | 89.05% | 89.87% | 90.33% | 91.14% | 91.96% | 92.53% | 92.91% | 93.3% | 93.68% | 93.91% | 94.27% | 94.51% | 94.75% | 94.97% | 95.18% | 95.4% | 95.49% | 95.54% | 95.54% | 95.54% | 95.54% | 95.54% | 95.54% | 95.54% | 95.54% | 95.54% | 95.54% | 95.54% | 95.54% | 95.54% | 95.54% | 95.54% | 95.54% | 95.54% | 95.54% | 95.54% | 95.54% | 95.54% | 95.54% | 95.54% | 95.54% | 95.54% | 95.54% | 95.54% | 95.54% | 95.54% | 95.55% | 95.65% | 95.74% | 95.84% | 95.94% | 96% | 96.1% | 96.19% | 96.3% | 96.39% | 96.5% | 96.59% | 96.65% | 96.75% | 96.85% | 96.95% | 97.05% | 97.15% | 97.24% | 97.3% | 97.4% | 97.5% | 97.6% | 97.7% | 97.79% | 97.9% | 97.96% | 98.05% | 98.16% | 98.25% | 98.35% | 98.45% | 98.55% | 98.61% | 98.7% | 98.8% | 98.9% | 99% | 99.1% | 99.19% | 99.25% | 99.36% | 99.45% | 99.56% | 99.65% | 99.75% | 99.85% | 99.91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
442 | IN | FLS | Cable Tray, ladder, Conduits |  | 105 | 2024-03-12 | 2024-07-02 | 1336 |  | 0% |  | 0 | 35 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1497% | 0.8982% | 1.572% | 1.946% | 2.695% | 3.368% | 4.042% | 4.79% | 5.464% | 6.138% | 6.587% | 7.26% | 7.934% | 8.608% | 9.356% | 10.03% | 10.85% | 11.45% | 12.57% | 13.62% | 14.67% | 15.72% | 16.77% | 17.81% | 18.41% | 19.54% | 20.58% | 21.63% | 22.68% | 23.73% | 24.78% | 25.37% | 26.5% | 27.54% | 28.59% | 29.64% | 30.69% | 31.74% | 32.34% | 33.38% | 34.51% | 35.55% | 36.6% | 37.65% | 38.7% | 39.3% | 40.34% | 41.47% | 42.51% | 43.56% | 44.61% | 45.66% | 46.26% | 47.31% | 48.35% | 49.48% | 50.52% | 51.57% | 52.62% | 53.22% | 54.27% | 55.31% | 56.44% | 57.49% | 58.53% | 59.58% | 60.18% | 61.23% | 62.28% | 63.4% | 64.45% | 65.49% | 66.54% | 67.14% | 68.19% | 69.24% | 70.28% | 71.41% | 72.46% | 73.5% | 74.1% | 75.15% | 76.2% | 77.25% | 78.37% | 79.42% | 80.46% | 81.06% | 82.11% | 83.16% | 84.21% | 85.33% | 86.38% | 87.43% | 88.02% | 89.07% | 89.97% | 90.64% | 91.39% | 92.07% | 92.74% | 93.11% | 93.79% | 94.46% | 95.21% | 95.88% | 96.56% | 97.23% | 97.6% | 98.28% | 98.95% | 99.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
443 | IN | FLS | FA-25161477 | Installation of Primary Tray, ladder | 90 | 2024-03-12 | 2024-06-16 | 450 |  | 0% | Staraz | 0 | 50 | FA-25161494 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2222% | 1.333% | 2.444% | 3.111% | 4.222% | 5.333% | 6.444% | 7.556% | 8.667% | 9.778% | 10.44% | 11.56% | 12.67% | 13.78% | 14.89% | 16% | 17.11% | 17.78% | 18.89% | 20% | 21.11% | 22.22% | 23.33% | 24.44% | 25.11% | 26.22% | 27.33% | 28.44% | 29.56% | 30.67% | 31.78% | 32.44% | 33.56% | 34.67% | 35.78% | 36.89% | 38% | 39.11% | 39.78% | 40.89% | 42% | 43.11% | 44.22% | 45.33% | 46.44% | 47.11% | 48.22% | 49.33% | 50.44% | 51.56% | 52.67% | 53.78% | 54.44% | 55.56% | 56.67% | 57.78% | 58.89% | 60% | 61.11% | 61.78% | 62.89% | 64% | 65.11% | 66.22% | 67.33% | 68.44% | 68.89% | 70% | 71.11% | 72.22% | 73.33% | 74.44% | 75.56% | 76.22% | 77.33% | 78.44% | 79.56% | 80.67% | 81.78% | 82.89% | 83.56% | 84.67% | 85.78% | 86.89% | 88% | 89.11% | 90.22% | 90.89% | 92% | 93.11% | 94.22% | 95.33% | 96.44% | 97.56% | 98.22% | 99.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
444 | IN | FLS | FA-25161483 | Installation of Secondary Tray | 105 | 2024-03-12 | 2024-07-02 | 450 |  | 0% | Staraz | 0 | 25 | FA-25161494 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2222% | 1.111% | 2.222% | 2.667% | 3.556% | 4.667% | 5.556% | 6.444% | 7.556% | 8.444% | 8.889% | 10% | 10.89% | 11.78% | 12.89% | 13.78% | 14.67% | 15.33% | 16.22% | 17.11% | 18% | 19.11% | 20% | 20.89% | 21.56% | 22.44% | 23.33% | 24.44% | 25.33% | 26.22% | 27.33% | 27.78% | 28.67% | 29.78% | 30.67% | 31.56% | 32.44% | 33.56% | 34% | 35.11% | 36% | 36.89% | 37.78% | 38.89% | 39.78% | 40.22% | 41.33% | 42.22% | 43.11% | 44.22% | 45.11% | 46% | 46.67% | 47.56% | 48.44% | 49.56% | 50.44% | 51.33% | 52.22% | 52.89% | 53.78% | 54.67% | 55.78% | 56.67% | 57.56% | 58.67% | 59.11% | 60% | 61.11% | 62% | 62.89% | 64% | 64.89% | 65.33% | 66.44% | 67.33% | 68.22% | 69.11% | 70.22% | 71.11% | 71.78% | 72.67% | 73.56% | 74.44% | 75.56% | 76.44% | 77.33% | 78% | 78.89% | 79.78% | 80.89% | 81.78% | 82.67% | 83.56% | 84.22% | 85.11% | 86.22% | 87.11% | 88% | 88.89% | 90% | 90.44% | 91.33% | 92.44% | 93.33% | 94.22% | 95.33% | 96.22% | 96.67% | 97.78% | 98.67% | 99.56% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
445 | IN | FLS | FA-25161489 | Installation of conduits | 90 | 2024-03-28 | 2024-07-02 | 435 |  | 0% | Staraz | 0 | 0 | FA-25161494 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4598% | 1.149% | 2.299% | 3.448% | 4.368% | 5.517% | 6.667% | 7.816% | 8.506% | 9.425% | 10.57% | 11.72% | 12.87% | 14.02% | 15.17% | 15.63% | 16.78% | 17.93% | 19.08% | 20.23% | 21.38% | 22.53% | 22.99% | 24.14% | 25.29% | 26.44% | 27.59% | 28.51% | 29.66% | 30.34% | 31.49% | 32.64% | 33.79% | 34.71% | 35.86% | 37.01% | 37.7% | 38.85% | 40% | 40.92% | 42.07% | 43.22% | 44.37% | 45.06% | 46.21% | 47.13% | 48.28% | 49.43% | 50.57% | 51.72% | 52.41% | 53.33% | 54.48% | 55.63% | 56.78% | 57.93% | 59.08% | 59.54% | 60.69% | 61.84% | 62.99% | 64.14% | 65.29% | 66.21% | 66.9% | 68.05% | 69.2% | 70.34% | 71.49% | 72.41% | 73.56% | 74.25% | 75.4% | 76.55% | 77.7% | 78.62% | 79.77% | 80.92% | 81.61% | 82.76% | 83.91% | 84.83% | 85.98% | 87.13% | 88.28% | 88.97% | 90.11% | 91.03% | 92.18% | 93.33% | 94.48% | 95.63% | 96.32% | 97.24% | 98.39% | 99.54% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
446 | IN | FLS | Supports |  | 125 | 2024-03-12 | 2024-07-23 | 597 |  | 0% |  | 0 | 0 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1675% | 1.005% | 1.843% | 2.345% | 3.015% | 3.853% | 4.69% | 5.528% | 6.198% | 7.035% | 7.538% | 8.375% | 9.213% | 9.883% | 10.72% | 11.56% | 12.4% | 12.73% | 13.57% | 14.41% | 15.24% | 16.08% | 16.75% | 17.59% | 18.09% | 18.93% | 19.6% | 20.44% | 21.27% | 22.11% | 22.95% | 23.28% | 24.12% | 24.96% | 25.8% | 26.47% | 27.3% | 28.14% | 28.64% | 29.48% | 30.15% | 30.99% | 31.83% | 32.66% | 33.33% | 33.84% | 34.67% | 35.51% | 36.35% | 37.02% | 37.86% | 38.69% | 39.2% | 39.87% | 40.7% | 41.54% | 42.38% | 43.22% | 43.89% | 44.39% | 45.23% | 46.06% | 46.73% | 47.57% | 48.41% | 49.25% | 49.75% | 50.42% | 51.26% | 52.09% | 52.93% | 53.6% | 54.44% | 54.94% | 55.78% | 56.62% | 57.29% | 58.12% | 58.96% | 59.8% | 60.13% | 60.97% | 61.81% | 62.65% | 63.48% | 64.15% | 64.99% | 65.49% | 66.33% | 67% | 67.84% | 68.68% | 69.51% | 70.35% | 70.69% | 71.52% | 72.36% | 73.2% | 73.87% | 74.71% | 75.54% | 76.05% | 76.72% | 77.55% | 78.39% | 79.23% | 80.07% | 80.74% | 81.24% | 82.08% | 82.91% | 83.58% | 84.42% | 85.26% | 86.1% | 86.6% | 87.27% | 88.11% | 88.94% | 89.78% | 90.45% | 91.29% | 91.79% | 92.63% | 93.47% | 94.14% | 94.97% | 95.81% | 96.65% | 96.98% | 97.82% | 98.66% | 99.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
447 | IN | FLS | FA-25161494 | Supports | 125 | 2024-03-12 | 2024-07-23 | 597 |  | 0% | Staraz | 0 | 0 | A1000 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1675% | 1.005% | 1.843% | 2.345% | 3.015% | 3.853% | 4.69% | 5.528% | 6.198% | 7.035% | 7.538% | 8.375% | 9.213% | 9.883% | 10.72% | 11.56% | 12.4% | 12.73% | 13.57% | 14.41% | 15.24% | 16.08% | 16.75% | 17.59% | 18.09% | 18.93% | 19.6% | 20.44% | 21.27% | 22.11% | 22.95% | 23.28% | 24.12% | 24.96% | 25.8% | 26.47% | 27.3% | 28.14% | 28.64% | 29.48% | 30.15% | 30.99% | 31.83% | 32.66% | 33.33% | 33.84% | 34.67% | 35.51% | 36.35% | 37.02% | 37.86% | 38.69% | 39.2% | 39.87% | 40.7% | 41.54% | 42.38% | 43.22% | 43.89% | 44.39% | 45.23% | 46.06% | 46.73% | 47.57% | 48.41% | 49.25% | 49.75% | 50.42% | 51.26% | 52.09% | 52.93% | 53.6% | 54.44% | 54.94% | 55.78% | 56.62% | 57.29% | 58.12% | 58.96% | 59.8% | 60.13% | 60.97% | 61.81% | 62.65% | 63.48% | 64.15% | 64.99% | 65.49% | 66.33% | 67% | 67.84% | 68.68% | 69.51% | 70.35% | 70.69% | 71.52% | 72.36% | 73.2% | 73.87% | 74.71% | 75.54% | 76.05% | 76.72% | 77.55% | 78.39% | 79.23% | 80.07% | 80.74% | 81.24% | 82.08% | 82.91% | 83.58% | 84.42% | 85.26% | 86.1% | 86.6% | 87.27% | 88.11% | 88.94% | 89.78% | 90.45% | 91.29% | 91.79% | 92.63% | 93.47% | 94.14% | 94.97% | 95.81% | 96.65% | 96.98% | 97.82% | 98.66% | 99.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
448 | IN | FLS | Calibration ( Device & Valve ) |  | 80 | 2024-04-05 | 2024-06-29 | 921 |  | 0% |  | 0 | 3 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.76% | 1.954% | 3.257% | 4.452% | 5.755% | 6.949% | 8.252% | 8.903% | 10.21% | 11.4% | 12.7% | 13.9% | 15.2% | 16.4% | 17.16% | 18.46% | 19.65% | 20.96% | 22.15% | 23.45% | 24.65% | 25.41% | 26.6% | 27.9% | 29.1% | 30.4% | 31.6% | 32.9% | 33.55% | 34.85% | 36.16% | 37.35% | 38.65% | 39.85% | 41.15% | 41.8% | 43.11% | 44.3% | 45.6% | 46.8% | 48.1% | 49.29% | 50.05% | 51.25% | 52.55% | 53.75% | 55.05% | 56.24% | 57.55% | 58.31% | 59.5% | 60.8% | 62% | 63.3% | 64.5% | 65.8% | 66.45% | 67.75% | 68.95% | 70.25% | 71.44% | 72.75% | 73.94% | 74.7% | 76% | 77.2% | 78.5% | 79.7% | 81% | 82.19% | 82.95% | 84.15% | 85.45% | 86.64% | 87.95% | 89.14% | 90.45% | 91.1% | 92.4% | 93.59% | 94.9% | 96.09% | 97.39% | 98.59% | 99.35% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
449 | IN | FLS | FA-25161500 | Calibration ( Device & Valve ) | 80 | 2024-04-05 | 2024-06-29 | 921 |  | 0% | Staraz | 0 | 3 | FA-25160003 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.76% | 1.954% | 3.257% | 4.452% | 5.755% | 6.949% | 8.252% | 8.903% | 10.21% | 11.4% | 12.7% | 13.9% | 15.2% | 16.4% | 17.16% | 18.46% | 19.65% | 20.96% | 22.15% | 23.45% | 24.65% | 25.41% | 26.6% | 27.9% | 29.1% | 30.4% | 31.6% | 32.9% | 33.55% | 34.85% | 36.16% | 37.35% | 38.65% | 39.85% | 41.15% | 41.8% | 43.11% | 44.3% | 45.6% | 46.8% | 48.1% | 49.29% | 50.05% | 51.25% | 52.55% | 53.75% | 55.05% | 56.24% | 57.55% | 58.31% | 59.5% | 60.8% | 62% | 63.3% | 64.5% | 65.8% | 66.45% | 67.75% | 68.95% | 70.25% | 71.44% | 72.75% | 73.94% | 74.7% | 76% | 77.2% | 78.5% | 79.7% | 81% | 82.19% | 82.95% | 84.15% | 85.45% | 86.64% | 87.95% | 89.14% | 90.45% | 91.1% | 92.4% | 93.59% | 94.9% | 96.09% | 97.39% | 98.59% | 99.35% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
450 | IN | FLS | Instrument Equipment |  | 70 | 2024-06-11 | 2024-08-24 | 2360 |  | 0% |  | 0 | 29 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1271% | 0.2966% | 0.4661% | 0.5508% | 0.7203% | 0.8475% | 1.017% | 1.186% | 1.356% | 1.525% | 1.61% | 1.78% | 1.907% | 2.076% | 2.246% | 2.415% | 2.585% | 2.669% | 2.839% | 2.966% | 3.136% | 4.11% | 5.847% | 7.542% | 8.517% | 10.25% | 11.99% | 14.24% | 16.48% | 18.69% | 20.93% | 22.2% | 24.45% | 26.69% | 28.94% | 31.14% | 33.39% | 35.64% | 36.91% | 39.15% | 41.36% | 43.6% | 45.85% | 48.05% | 50.25% | 51.48% | 53.52% | 55.59% | 57.67% | 59.75% | 61.82% | 63.9% | 65.08% | 67.16% | 69.24% | 71.31% | 73.39% | 75.47% | 77.54% | 78.73% | 80.81% | 82.88% | 84.96% | 87.03% | 89.11% | 91.19% | 92.37% | 94.45% | 96.53% | 97.71% | 98.22% | 98.73% | 99.28% | 99.58% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
451 | IN | FLS | FA-25161504 | FIELD INSTRUMENTS | 45 | 2024-07-02 | 2024-08-19 | 1644 |  | 0% | Staraz | 0 | 0 | FA-25161500, FA-25161528 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.156% | 3.406% | 5.596% | 6.873% | 9.124% | 11.37% | 13.56% | 15.82% | 18% | 20.26% | 21.53% | 23.72% | 25.97% | 28.16% | 30.41% | 32.6% | 34.85% | 36.13% | 38.38% | 40.57% | 42.82% | 45.01% | 47.26% | 49.45% | 50.79% | 52.98% | 55.23% | 57.42% | 59.67% | 61.86% | 64.11% | 65.39% | 67.58% | 69.83% | 72.02% | 74.27% | 76.52% | 78.71% | 79.99% | 82.24% | 84.43% | 86.68% | 88.87% | 91.12% | 93.31% | 94.65% | 96.84% | 99.09% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
452 | IN | FLS | FA-25161508 | F&G DETECTORS | 45 | 2024-07-07 | 2024-08-24 | 556 |  | 0% | Staraz | 0 | 29 | FA-25161494, FA-25161528 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1799% | 2.518% | 4.676% | 6.835% | 9.173% | 10.43% | 12.59% | 14.93% | 17.09% | 19.24% | 21.58% | 23.74% | 25% | 27.16% | 29.5% | 31.65% | 33.81% | 36.15% | 38.31% | 39.57% | 41.91% | 44.06% | 46.22% | 48.56% | 50.72% | 52.88% | 54.14% | 56.47% | 58.63% | 60.97% | 63.13% | 65.29% | 67.63% | 68.88% | 71.04% | 73.2% | 75.54% | 77.7% | 79.86% | 82.19% | 83.45% | 85.61% | 87.95% | 90.11% | 92.27% | 94.6% | 96.76% | 98.02% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
453 | IN | FLS | FA-25161512 | Junction Box | 42 | 2024-06-11 | 2024-07-25 | 160 |  | 0% | Staraz | 0 | 32 | FA-25161494 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.875% | 4.375% | 6.875% | 8.125% | 10.62% | 12.5% | 15% | 17.5% | 20% | 22.5% | 23.75% | 26.25% | 28.12% | 30.63% | 33.12% | 35.62% | 38.12% | 39.38% | 41.88% | 43.75% | 46.25% | 48.75% | 51.25% | 53.75% | 55% | 57.5% | 59.38% | 61.88% | 64.38% | 66.88% | 69.38% | 70.62% | 73.12% | 75% | 77.5% | 80% | 82.5% | 85% | 86.25% | 88.75% | 90.62% | 93.12% | 95.62% | 98.12% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
454 | IN | FLS | FA-25161516 | Analyzer | 25 | 2024-07-23 | 2024-08-19 | 1 |  | 0% | Staraz | 0 | 34 | FA-25161494 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
455 | IN | FLS | Instrument Cabling |  | 101 | 2024-04-12 | 2024-07-29 | 2027 |  | 0% |  | 0 | 19 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1973% | 1.431% | 2.713% | 3.947% | 5.18% | 6.463% | 7.696% | 8.436% | 9.669% | 10.9% | 12.19% | 13.42% | 14.65% | 15.93% | 16.63% | 17.91% | 19.14% | 20.37% | 21.66% | 22.89% | 24.12% | 24.86% | 26.1% | 27.92% | 29.8% | 31.67% | 33.55% | 35.42% | 36.51% | 38.38% | 40.26% | 42.13% | 44.01% | 45.88% | 47.76% | 48.84% | 50.72% | 52.59% | 54.46% | 56.34% | 58.21% | 60.09% | 61.17% | 62.26% | 62.9% | 63.49% | 64.13% | 64.78% | 65.37% | 65.76% | 66.35% | 67% | 67.64% | 68.23% | 68.87% | 69.51% | 69.86% | 70.5% | 71.09% | 71.73% | 72.37% | 72.96% | 73.61% | 73.95% | 74.59% | 75.23% | 75.83% | 76.47% | 77.11% | 77.7% | 78.1% | 78.69% | 79.33% | 79.97% | 80.56% | 81.2% | 81.85% | 82.19% | 82.83% | 83.42% | 84.07% | 84.71% | 85.3% | 85.94% | 86.29% | 86.93% | 87.57% | 88.16% | 88.8% | 89.44% | 90.03% | 90.43% | 91.02% | 91.66% | 92.3% | 92.9% | 93.54% | 94.18% | 94.52% | 95.17% | 95.76% | 96.4% | 97.04% | 97.63% | 98.27% | 98.62% | 99.26% | 99.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
456 | IN | FLS | FA-25161521 | Main Cabling | 40 | 2024-04-12 | 2024-05-25 | 1013 |  | 0% | Staraz | 0 | 80 | FA-25161477 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3949% | 2.863% | 5.429% | 7.897% | 10.37% | 12.93% | 15.4% | 16.88% | 19.35% | 21.82% | 24.38% | 26.85% | 29.32% | 31.89% | 33.27% | 35.83% | 38.3% | 40.77% | 43.34% | 45.8% | 48.27% | 49.75% | 52.22% | 54.79% | 57.26% | 59.72% | 62.29% | 64.76% | 66.24% | 68.71% | 71.17% | 73.74% | 76.21% | 78.68% | 81.24% | 82.63% | 85.19% | 87.66% | 90.13% | 92.69% | 95.16% | 97.63% | 99.11% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
457 | IN | FLS | FA-25161528 | Secondary Cabling | 80 | 2024-05-05 | 2024-07-29 | 1013 |  | 0% | Staraz | 0 | 0 | FA-25161483, FA-25161489, FA-25161477 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.086% | 2.369% | 3.653% | 4.837% | 6.12% | 6.811% | 8.095% | 9.378% | 10.56% | 11.85% | 13.13% | 14.31% | 15.1% | 16.29% | 17.57% | 18.85% | 20.04% | 21.32% | 22.61% | 23.3% | 24.58% | 25.77% | 27.05% | 28.33% | 29.52% | 30.8% | 31.49% | 32.77% | 34.06% | 35.24% | 36.53% | 37.81% | 38.99% | 39.78% | 40.97% | 42.25% | 43.53% | 44.72% | 46% | 47.29% | 47.98% | 49.26% | 50.44% | 51.73% | 53.01% | 54.2% | 55.48% | 56.17% | 57.45% | 58.74% | 59.92% | 61.2% | 62.49% | 63.67% | 64.46% | 65.65% | 66.93% | 68.21% | 69.4% | 70.68% | 71.96% | 72.66% | 73.94% | 75.12% | 76.41% | 77.69% | 78.87% | 80.16% | 80.85% | 82.13% | 83.42% | 84.6% | 85.88% | 87.17% | 88.35% | 89.14% | 90.33% | 91.61% | 92.89% | 94.08% | 95.36% | 96.64% | 97.33% | 98.62% | 99.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
458 | IN | FLS | Instrument Cable Gland |  | 58 | 2024-06-29 | 2024-08-29 | 309 |  | 0% |  | 0 | 29 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6472% | 1.942% | 3.236% | 4.531% | 5.825% | 7.12% | 7.767% | 9.061% | 10.36% | 11.65% | 12.94% | 14.24% | 15.53% | 16.5% | 17.8% | 19.09% | 20.71% | 22.65% | 24.6% | 26.54% | 27.51% | 29.45% | 31.39% | 33.33% | 35.28% | 37.22% | 39.16% | 40.13% | 42.07% | 44.01% | 45.95% | 47.9% | 49.84% | 51.78% | 52.75% | 54.69% | 56.63% | 58.58% | 60.52% | 62.46% | 64.4% | 65.37% | 67.31% | 69.26% | 71.2% | 73.14% | 75.08% | 77.02% | 77.99% | 79.94% | 81.88% | 83.82% | 85.76% | 87.7% | 89.64% | 90.61% | 92.56% | 94.5% | 96.44% | 97.73% | 99.03% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
459 | IN | FLS | FA-25161536 | Main Instrument Cable Gland | 40 | 2024-07-15 | 2024-08-26 | 77 |  | 0% | Staraz | 0 | 32 | FA-25161512, FA-25161516, FA-25161521 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.299% | 3.896% | 6.494% | 9.091% | 10.39% | 12.99% | 15.58% | 18.18% | 20.78% | 23.38% | 25.97% | 27.27% | 29.87% | 32.47% | 35.06% | 37.66% | 40.26% | 42.86% | 44.16% | 46.75% | 48.05% | 50.65% | 53.25% | 55.84% | 58.44% | 59.74% | 62.34% | 64.94% | 67.53% | 70.13% | 72.73% | 75.32% | 76.62% | 79.22% | 81.82% | 84.42% | 87.01% | 89.61% | 92.21% | 93.51% | 96.1% | 98.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
460 | IN | FLS | FA-35160088 | Secondary Instrument Cable Gland | 58 | 2024-06-29 | 2024-08-29 | 232 |  | 0% | Staraz | 0 | 29 | FA-25161504, FA-25161508, FA-25161512, FA-25161516, FA-25161528 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.8621% | 2.586% | 4.31% | 6.034% | 7.759% | 9.483% | 10.34% | 12.07% | 13.79% | 15.52% | 17.24% | 18.97% | 20.69% | 21.98% | 23.71% | 25.43% | 27.16% | 28.88% | 30.6% | 32.33% | 33.19% | 34.91% | 36.64% | 38.36% | 40.09% | 41.81% | 43.53% | 44.4% | 46.12% | 47.84% | 49.57% | 51.29% | 53.02% | 54.74% | 56.03% | 57.33% | 59.05% | 60.78% | 62.5% | 64.22% | 65.95% | 67.24% | 68.97% | 70.69% | 72.41% | 74.14% | 75.86% | 77.59% | 78.45% | 80.17% | 81.9% | 83.62% | 85.34% | 87.07% | 88.79% | 89.66% | 91.38% | 93.1% | 94.83% | 96.55% | 98.28% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
461 | IN | FLS | Loop Test ( Hot) |  | 45 | 2024-09-29 | 2024-11-16 | 382 |  | 0% |  | 0 | 0 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.356% | 4.45% | 6.806% | 8.901% | 10.21% | 12.57% | 14.66% | 17.02% | 19.11% | 21.47% | 23.56% | 24.87% | 27.23% | 29.32% | 31.68% | 33.77% | 35.86% | 38.22% | 39.53% | 41.62% | 43.98% | 46.07% | 48.43% | 50.52% | 52.88% | 54.19% | 56.28% | 58.64% | 60.73% | 63.09% | 65.18% | 67.54% | 68.59% | 70.94% | 73.04% | 75.39% | 77.49% | 79.84% | 81.94% | 83.25% | 85.6% | 87.7% | 90.05% | 92.15% | 94.5% | 96.6% | 97.91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
462 | IN | FLS | FA-25161542 | Loop Test ( Hot) | 45 | 2024-09-29 | 2024-11-16 | 382 |  | 0% | Staraz | 0 | 0 | FA-25161504, FA-25161536, FA-25161545, FA-35160088 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.356% | 4.45% | 6.806% | 8.901% | 10.21% | 12.57% | 14.66% | 17.02% | 19.11% | 21.47% | 23.56% | 24.87% | 27.23% | 29.32% | 31.68% | 33.77% | 35.86% | 38.22% | 39.53% | 41.62% | 43.98% | 46.07% | 48.43% | 50.52% | 52.88% | 54.19% | 56.28% | 58.64% | 60.73% | 63.09% | 65.18% | 67.54% | 68.59% | 70.94% | 73.04% | 75.39% | 77.49% | 79.84% | 81.94% | 83.25% | 85.6% | 87.7% | 90.05% | 92.15% | 94.5% | 96.6% | 97.91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
463 | IN | FLS | Air Pipe and Tubing |  | 45 | 2024-07-14 | 2024-08-31 | 326 |  | 0% |  | 0 | 28 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.534% | 3.681% | 5.828% | 8.282% | 10.43% | 11.66% | 13.8% | 16.26% | 18.4% | 20.55% | 22.7% | 24.85% | 26.38% | 28.53% | 30.67% | 32.82% | 35.28% | 37.42% | 39.57% | 40.8% | 42.94% | 45.4% | 47.55% | 49.69% | 51.84% | 54.29% | 55.52% | 57.67% | 59.82% | 62.27% | 64.42% | 66.56% | 68.71% | 69.94% | 72.39% | 74.54% | 76.69% | 78.83% | 81.29% | 83.44% | 84.66% | 86.81% | 89.26% | 91.41% | 93.56% | 95.71% | 97.85% | 99.39% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
464 | IN | FLS | FA-25161545 | Air Pipe and Tubing | 45 | 2024-07-14 | 2024-08-31 | 326 |  | 0% | Staraz | 0 | 28 | FA-25161504, FA-25161494 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.534% | 3.681% | 5.828% | 8.282% | 10.43% | 11.66% | 13.8% | 16.26% | 18.4% | 20.55% | 22.7% | 24.85% | 26.38% | 28.53% | 30.67% | 32.82% | 35.28% | 37.42% | 39.57% | 40.8% | 42.94% | 45.4% | 47.55% | 49.69% | 51.84% | 54.29% | 55.52% | 57.67% | 59.82% | 62.27% | 64.42% | 66.56% | 68.71% | 69.94% | 72.39% | 74.54% | 76.69% | 78.83% | 81.29% | 83.44% | 84.66% | 86.81% | 89.26% | 91.41% | 93.56% | 95.71% | 97.85% | 99.39% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
465 | IN | FLS | Grounding/ Earthing System |  | 41 | 2024-07-18 | 2024-08-31 | 309 |  | 0% |  | 0 | 73 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.618% | 3.236% | 5.502% | 8.091% | 10.36% | 12.94% | 15.21% | 17.8% | 19.09% | 21.68% | 23.95% | 26.54% | 28.8% | 31.39% | 33.66% | 35.28% | 37.54% | 40.13% | 42.39% | 44.98% | 47.25% | 49.84% | 51.13% | 53.72% | 55.99% | 58.58% | 60.84% | 63.43% | 66.02% | 67.31% | 69.58% | 72.17% | 74.76% | 77.02% | 79.61% | 81.88% | 83.5% | 85.76% | 88.35% | 90.61% | 93.2% | 95.47% | 98.06% | 99.35% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
466 | IN | FLS | FA-25161550 | Earthing Cable Pulling | 41 | 2024-07-18 | 2024-08-31 | 309 |  | 0% | Staraz | 0 | 73 | FA-25161504, FA-25161512, FA-25161536, FA-35160088 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.618% | 3.236% | 5.502% | 8.091% | 10.36% | 12.94% | 15.21% | 17.8% | 19.09% | 21.68% | 23.95% | 26.54% | 28.8% | 31.39% | 33.66% | 35.28% | 37.54% | 40.13% | 42.39% | 44.98% | 47.25% | 49.84% | 51.13% | 53.72% | 55.99% | 58.58% | 60.84% | 63.43% | 66.02% | 67.31% | 69.58% | 72.17% | 74.76% | 77.02% | 79.61% | 81.88% | 83.5% | 85.76% | 88.35% | 90.61% | 93.2% | 95.47% | 98.06% | 99.35% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
467 | IN | ITR35 | ITR - ITR35 |  | 205 | 2024-01-19 | 2024-08-24 | 9386 |  | 0% |  | 0 | 79 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.04262% | 0.2664% | 0.4901% | 0.7138% | 0.9269% | 1.151% | 1.374% | 1.502% | 1.726% | 1.95% | 2.163% | 2.387% | 2.61% | 2.834% | 2.962% | 3.186% | 3.399% | 3.622% | 3.846% | 4.07% | 4.294% | 4.421% | 4.645% | 4.88% | 5.103% | 5.338% | 5.561% | 5.785% | 5.924% | 6.147% | 6.382% | 6.606% | 6.829% | 7.064% | 7.287% | 7.426% | 7.65% | 7.873% | 8.108% | 8.332% | 8.566% | 8.79% | 8.918% | 9.152% | 9.376% | 9.61% | 9.834% | 10.06% | 10.29% | 10.42% | 10.65% | 10.88% | 11.1% | 11.34% | 11.56% | 11.79% | 11.92% | 12.15% | 12.38% | 12.6% | 12.84% | 13.06% | 13.29% | 13.42% | 13.65% | 13.88% | 14.11% | 14.33% | 14.56% | 14.79% | 14.93% | 15.15% | 15.37% | 15.61% | 15.83% | 16.07% | 16.29% | 16.42% | 16.65% | 16.88% | 17.77% | 19.16% | 20.53% | 21.92% | 22.71% | 24.09% | 25.47% | 26.85% | 28.23% | 29.61% | 30.99% | 31.79% | 33.17% | 34.55% | 35.94% | 37.31% | 38.7% | 40.07% | 40.87% | 42.25% | 43.63% | 45.01% | 46.39% | 47.77% | 49.15% | 49.95% | 51.33% | 52.71% | 54.09% | 55.47% | 56.85% | 58.23% | 59.05% | 60.46% | 61.89% | 63.31% | 64.72% | 66.14% | 67.55% | 68.37% | 69.78% | 71.19% | 72.61% | 74.03% | 75.43% | 76.85% | 77.67% | 79.08% | 80.49% | 81.9% | 83.32% | 84.73% | 86.14% | 86.67% | 86.71% | 86.76% | 86.79% | 86.83% | 86.87% | 86.91% | 86.94% | 86.97% | 87.01% | 87.06% | 87.11% | 87.16% | 87.23% | 87.26% | 87.31% | 87.37% | 87.43% | 87.49% | 87.55% | 87.6% | 87.64% | 87.69% | 87.75% | 87.81% | 87.86% | 87.93% | 87.98% | 88.01% | 88.08% | 88.13% | 88.2% | 88.25% | 88.3% | 88.37% | 88.4% | 88.45% | 88.51% | 88.57% | 88.63% | 88.69% | 88.75% | 88.78% | 88.83% | 88.9% | 88.95% | 89% | 89.07% | 89.12% | 89.15% | 89.22% | 89.27% | 89.34% | 89.39% | 89.45% | 89.51% | 89.54% | 89.6% | 89.65% | 90.02% | 90.42% | 90.84% | 91.25% | 91.49% | 91.9% | 92.32% | 92.73% | 93.14% | 93.55% | 93.97% | 94.21% | 94.62% | 95.04% | 95.45% | 95.87% | 96.27% | 96.69% | 96.93% | 97.34% | 97.75% | 98.17% | 98.58% | 99% | 99.4% | 99.65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
468 | IN | ITR35 | Cable Tray, ladder, Conduits |  | 90 | 2024-02-08 | 2024-05-14 | 56 |  | 0% |  | 0 | 165 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.786% | 1.786% | 3.571% | 3.571% | 5.357% | 7.143% | 7.143% | 8.929% | 8.929% | 10.71% | 12.5% | 12.5% | 14.29% | 14.29% | 16.07% | 16.07% | 17.86% | 19.64% | 19.64% | 21.43% | 23.21% | 23.21% | 25% | 25% | 26.79% | 26.79% | 28.57% | 30.36% | 30.36% | 32.14% | 32.14% | 33.93% | 35.71% | 35.71% | 37.5% | 37.5% | 39.29% | 39.29% | 41.07% | 42.86% | 42.86% | 44.64% | 44.64% | 46.43% | 48.21% | 48.21% | 50% | 50% | 51.79% | 51.79% | 53.57% | 55.36% | 55.36% | 57.14% | 58.93% | 58.93% | 60.71% | 60.71% | 62.5% | 62.5% | 64.29% | 66.07% | 66.07% | 67.86% | 67.86% | 69.64% | 69.64% | 71.43% | 73.21% | 73.21% | 75% | 75% | 76.79% | 78.57% | 78.57% | 80.36% | 80.36% | 82.14% | 82.14% | 83.93% | 85.71% | 85.71% | 87.5% | 89.29% | 89.29% | 91.07% | 91.07% | 92.86% | 92.86% | 94.64% | 96.43% | 96.43% | 98.21% | 98.21% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
469 | IN | ITR35 | FA-25161581 | Installation of Cable Tray, ladder | 90 | 2024-02-08 | 2024-05-14 | 56 |  | 0% | Staraz | 0 | 165 | FA-35160094 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.786% | 1.786% | 3.571% | 3.571% | 5.357% | 7.143% | 7.143% | 8.929% | 8.929% | 10.71% | 12.5% | 12.5% | 14.29% | 14.29% | 16.07% | 16.07% | 17.86% | 19.64% | 19.64% | 21.43% | 23.21% | 23.21% | 25% | 25% | 26.79% | 26.79% | 28.57% | 30.36% | 30.36% | 32.14% | 32.14% | 33.93% | 35.71% | 35.71% | 37.5% | 37.5% | 39.29% | 39.29% | 41.07% | 42.86% | 42.86% | 44.64% | 44.64% | 46.43% | 48.21% | 48.21% | 50% | 50% | 51.79% | 51.79% | 53.57% | 55.36% | 55.36% | 57.14% | 58.93% | 58.93% | 60.71% | 60.71% | 62.5% | 62.5% | 64.29% | 66.07% | 66.07% | 67.86% | 67.86% | 69.64% | 69.64% | 71.43% | 73.21% | 73.21% | 75% | 75% | 76.79% | 78.57% | 78.57% | 80.36% | 80.36% | 82.14% | 82.14% | 83.93% | 85.71% | 85.71% | 87.5% | 89.29% | 89.29% | 91.07% | 91.07% | 92.86% | 92.86% | 94.64% | 96.43% | 96.43% | 98.21% | 98.21% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
470 | IN | ITR35 | Supports |  | 75 | 2024-01-19 | 2024-04-08 | 1558 |  | 0% |  | 0 | 79 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2567% | 1.605% | 2.953% | 4.3% | 5.584% | 6.932% | 8.28% | 9.05% | 10.4% | 11.75% | 13.03% | 14.38% | 15.73% | 17.07% | 17.84% | 19.19% | 20.47% | 21.82% | 23.17% | 24.52% | 25.8% | 26.57% | 27.92% | 29.27% | 30.62% | 31.96% | 33.25% | 34.6% | 35.37% | 36.71% | 38.06% | 39.35% | 40.69% | 42.04% | 43.39% | 44.16% | 45.51% | 46.79% | 48.14% | 49.49% | 50.83% | 52.12% | 52.89% | 54.24% | 55.58% | 56.93% | 58.28% | 59.56% | 60.91% | 61.68% | 63.03% | 64.38% | 65.73% | 67.01% | 68.36% | 69.7% | 70.47% | 71.82% | 73.11% | 74.45% | 75.8% | 77.15% | 78.5% | 79.27% | 80.55% | 81.9% | 83.25% | 84.6% | 85.88% | 87.23% | 88% | 89.35% | 90.69% | 92.04% | 93.32% | 94.67% | 96.02% | 96.79% | 98.14% | 99.42% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
471 | IN | ITR35 | FA-35160094 | Supports | 75 | 2024-01-19 | 2024-04-08 | 1558 |  | 0% | Staraz | 0 | 79 | A1000 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2567% | 1.605% | 2.953% | 4.3% | 5.584% | 6.932% | 8.28% | 9.05% | 10.4% | 11.75% | 13.03% | 14.38% | 15.73% | 17.07% | 17.84% | 19.19% | 20.47% | 21.82% | 23.17% | 24.52% | 25.8% | 26.57% | 27.92% | 29.27% | 30.62% | 31.96% | 33.25% | 34.6% | 35.37% | 36.71% | 38.06% | 39.35% | 40.69% | 42.04% | 43.39% | 44.16% | 45.51% | 46.79% | 48.14% | 49.49% | 50.83% | 52.12% | 52.89% | 54.24% | 55.58% | 56.93% | 58.28% | 59.56% | 60.91% | 61.68% | 63.03% | 64.38% | 65.73% | 67.01% | 68.36% | 69.7% | 70.47% | 71.82% | 73.11% | 74.45% | 75.8% | 77.15% | 78.5% | 79.27% | 80.55% | 81.9% | 83.25% | 84.6% | 85.88% | 87.23% | 88% | 89.35% | 90.69% | 92.04% | 93.32% | 94.67% | 96.02% | 96.79% | 98.14% | 99.42% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
472 | IN | ITR35 | Instrument Panel (DCS/ESD/F&G/TGS/PLC , ….) |  | 50 | 2024-04-08 | 2024-05-31 | 6445 |  | 0% |  | 0 | 79 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.164% | 3.165% | 5.151% | 7.153% | 8.317% | 10.32% | 12.32% | 14.32% | 16.32% | 18.31% | 20.31% | 21.47% | 23.48% | 25.48% | 27.48% | 29.48% | 31.48% | 33.47% | 34.63% | 36.63% | 38.63% | 40.64% | 42.64% | 44.64% | 46.63% | 47.79% | 49.79% | 51.79% | 53.79% | 55.8% | 57.8% | 59.78% | 60.95% | 62.95% | 64.95% | 66.95% | 68.95% | 70.95% | 72.96% | 74.1% | 76.11% | 78.11% | 80.11% | 82.11% | 84.11% | 86.11% | 87.26% | 89.26% | 91.26% | 93.27% | 95.27% | 97.27% | 99.27% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
473 | IN | ITR35 | FA-25161597 | Instrument Panel (DCS/ESD/F&G/TGS/PLC , ….) | 50 | 2024-04-08 | 2024-05-31 | 6445 |  | 0% | Staraz | 0 | 79 | FA-35160094 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.164% | 3.165% | 5.151% | 7.153% | 8.317% | 10.32% | 12.32% | 14.32% | 16.32% | 18.31% | 20.31% | 21.47% | 23.48% | 25.48% | 27.48% | 29.48% | 31.48% | 33.47% | 34.63% | 36.63% | 38.63% | 40.64% | 42.64% | 44.64% | 46.63% | 47.79% | 49.79% | 51.79% | 53.79% | 55.8% | 57.8% | 59.78% | 60.95% | 62.95% | 64.95% | 66.95% | 68.95% | 70.95% | 72.96% | 74.1% | 76.11% | 78.11% | 80.11% | 82.11% | 84.11% | 86.11% | 87.26% | 89.26% | 91.26% | 93.27% | 95.27% | 97.27% | 99.27% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
474 | IN | ITR35 | Instrument Cabling |  | 75 | 2024-05-10 | 2024-07-29 | 280 |  | 0% |  | 0 | 79 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7143% | 2.143% | 3.214% | 4.643% | 6.071% | 7.143% | 8.571% | 9.286% | 10.71% | 12.14% | 13.57% | 14.64% | 16.07% | 17.5% | 18.21% | 19.64% | 20.71% | 22.14% | 23.57% | 25% | 26.07% | 26.79% | 28.21% | 29.64% | 31.07% | 32.14% | 33.57% | 35% | 35.71% | 37.14% | 38.21% | 39.64% | 41.07% | 42.5% | 43.57% | 44.64% | 45.71% | 47.14% | 48.57% | 50% | 51.07% | 52.5% | 53.21% | 54.64% | 56.07% | 57.14% | 58.57% | 60% | 61.43% | 62.14% | 63.21% | 64.64% | 66.07% | 67.5% | 68.57% | 70% | 70.71% | 72.14% | 73.57% | 74.64% | 76.07% | 77.5% | 78.93% | 79.64% | 81.07% | 82.14% | 83.57% | 85% | 86.07% | 87.5% | 88.21% | 89.64% | 91.07% | 92.5% | 93.57% | 95% | 96.43% | 97.14% | 98.57% | 99.64% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
475 | IN | ITR35 | FA-25161603 | Internal Cabling | 75 | 2024-05-10 | 2024-07-29 | 280 |  | 0% | Staraz | 0 | 79 | FA-25161581, FA-25161597 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7143% | 2.143% | 3.214% | 4.643% | 6.071% | 7.143% | 8.571% | 9.286% | 10.71% | 12.14% | 13.57% | 14.64% | 16.07% | 17.5% | 18.21% | 19.64% | 20.71% | 22.14% | 23.57% | 25% | 26.07% | 26.79% | 28.21% | 29.64% | 31.07% | 32.14% | 33.57% | 35% | 35.71% | 37.14% | 38.21% | 39.64% | 41.07% | 42.5% | 43.57% | 44.64% | 45.71% | 47.14% | 48.57% | 50% | 51.07% | 52.5% | 53.21% | 54.64% | 56.07% | 57.14% | 58.57% | 60% | 61.43% | 62.14% | 63.21% | 64.64% | 66.07% | 67.5% | 68.57% | 70% | 70.71% | 72.14% | 73.57% | 74.64% | 76.07% | 77.5% | 78.93% | 79.64% | 81.07% | 82.14% | 83.57% | 85% | 86.07% | 87.5% | 88.21% | 89.64% | 91.07% | 92.5% | 93.57% | 95% | 96.43% | 97.14% | 98.57% | 99.64% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
476 | IN | ITR35 | Instrument Cable Gland |  | 70 | 2024-06-11 | 2024-08-24 | 119 |  | 0% |  | 0 | 79 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.8403% | 2.521% | 4.202% | 5.042% | 5.882% | 7.563% | 9.244% | 10.08% | 11.76% | 13.45% | 14.29% | 15.97% | 16.81% | 18.49% | 20.17% | 21.01% | 22.69% | 23.53% | 25.21% | 26.05% | 27.73% | 29.41% | 30.25% | 31.93% | 32.77% | 34.45% | 36.13% | 36.97% | 38.66% | 40.34% | 41.18% | 42.02% | 43.7% | 45.38% | 46.22% | 47.9% | 49.58% | 50.42% | 51.26% | 52.94% | 54.62% | 56.3% | 57.14% | 58.82% | 60.5% | 61.34% | 62.18% | 63.87% | 65.55% | 66.39% | 68.07% | 69.75% | 70.59% | 71.43% | 73.11% | 74.79% | 76.47% | 77.31% | 78.99% | 79.83% | 81.51% | 82.35% | 84.03% | 85.71% | 86.55% | 88.24% | 89.08% | 90.76% | 91.6% | 93.28% | 94.96% | 96.64% | 97.48% | 98.32% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
477 | IN | ITR35 | FA-25161611 | Instrument Cable Gland | 70 | 2024-06-11 | 2024-08-24 | 119 |  | 0% | Staraz | 0 | 79 | FA-25161603, FA-25161597 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.8403% | 2.521% | 4.202% | 5.042% | 5.882% | 7.563% | 9.244% | 10.08% | 11.76% | 13.45% | 14.29% | 15.97% | 16.81% | 18.49% | 20.17% | 21.01% | 22.69% | 23.53% | 25.21% | 26.05% | 27.73% | 29.41% | 30.25% | 31.93% | 32.77% | 34.45% | 36.13% | 36.97% | 38.66% | 40.34% | 41.18% | 42.02% | 43.7% | 45.38% | 46.22% | 47.9% | 49.58% | 50.42% | 51.26% | 52.94% | 54.62% | 56.3% | 57.14% | 58.82% | 60.5% | 61.34% | 62.18% | 63.87% | 65.55% | 66.39% | 68.07% | 69.75% | 70.59% | 71.43% | 73.11% | 74.79% | 76.47% | 77.31% | 78.99% | 79.83% | 81.51% | 82.35% | 84.03% | 85.71% | 86.55% | 88.24% | 89.08% | 90.76% | 91.6% | 93.28% | 94.96% | 96.64% | 97.48% | 98.32% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
478 | IN | ITR35 | Grounding/ Earthing System |  | 25 | 2024-07-29 | 2024-08-24 | 927 |  | 0% |  | 0 | 79 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.344% | 7.335% | 11.33% | 15.43% | 17.69% | 21.68% | 25.67% | 29.67% | 33.66% | 37.65% | 41.75% | 44.01% | 48% | 52% | 55.99% | 59.98% | 63.97% | 68.07% | 70.33% | 74.33% | 78.32% | 82.31% | 86.3% | 90.4% | 94.39% | 96.66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
479 | IN | ITR35 | FA-25161617 | Earthing Cable Pulling | 25 | 2024-07-29 | 2024-08-24 | 927 |  | 0% | Staraz | 0 | 79 | FA-25161597, FA-25161611 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.344% | 7.335% | 11.33% | 15.43% | 17.69% | 21.68% | 25.67% | 29.67% | 33.66% | 37.65% | 41.75% | 44.01% | 48% | 52% | 55.99% | 59.98% | 63.97% | 68.07% | 70.33% | 74.33% | 78.32% | 82.31% | 86.3% | 90.4% | 94.39% | 96.66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
480 | IN | C35 | Unit - C35 |  | 165 | 2024-03-03 | 2024-08-25 | 11743 |  | 0% |  | 0 | 78 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3491% | 0.8516% | 1.354% | 1.865% | 2.367% | 2.657% | 3.168% | 3.67% | 4.181% | 4.684% | 5.186% | 5.697% | 5.987% | 6.489% | 7% | 7.502% | 8.005% | 8.516% | 9.018% | 9.308% | 9.819% | 10.32% | 10.83% | 11.33% | 11.84% | 12.35% | 12.64% | 13.14% | 13.65% | 14.15% | 14.66% | 15.17% | 15.67% | 15.97% | 16.47% | 16.97% | 17.48% | 17.99% | 18.49% | 19% | 19.29% | 19.79% | 20.3% | 20.8% | 21.31% | 21.82% | 22.32% | 22.62% | 23.12% | 23.62% | 24.13% | 24.64% | 25.14% | 25.65% | 25.94% | 26.45% | 26.95% | 27.45% | 27.97% | 28.47% | 28.97% | 29.27% | 29.77% | 30.27% | 30.78% | 31.29% | 31.8% | 32.3% | 32.59% | 33.1% | 33.6% | 34.11% | 34.62% | 35.12% | 35.83% | 36.38% | 37.32% | 38.27% | 39.21% | 40.16% | 41.11% | 42.06% | 42.6% | 43.55% | 44.49% | 45.44% | 46.39% | 47.33% | 48.28% | 48.82% | 49.77% | 50.71% | 51.66% | 52.61% | 53.56% | 54.5% | 55.05% | 55.99% | 56.94% | 57.88% | 58.83% | 59.77% | 60.72% | 61.27% | 62.22% | 63.16% | 64.11% | 65.05% | 66% | 66.94% | 67.49% | 68.43% | 69.38% | 70.32% | 71.27% | 72.21% | 73.16% | 73.91% | 75.23% | 76.54% | 77.86% | 79.18% | 80.49% | 81.81% | 82.58% | 83.9% | 85.21% | 86.43% | 86.81% | 87.19% | 87.58% | 87.8% | 88.18% | 88.56% | 88.95% | 89.33% | 89.71% | 90.1% | 90.32% | 90.7% | 91.08% | 91.46% | 91.84% | 92.23% | 92.61% | 92.83% | 93.21% | 93.6% | 93.98% | 94.49% | 95.04% | 95.57% | 95.89% | 96.43% | 96.82% | 96.98% | 97.15% | 97.32% | 97.49% | 97.58% | 97.75% | 97.92% | 98.08% | 98.25% | 98.42% | 98.59% | 98.67% | 98.83% | 98.99% | 99.15% | 99.3% | 99.46% | 99.63% | 99.71% | 99.87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
481 | IN | C35 | Cable Tray, ladder, Conduits |  | 50 | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 563 |  | 0% |  | 0 | 118 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.8881% | 2.131% | 4.085% | 6.039% | 8.171% | 10.12% | 12.08% | 14.03% | 15.28% | 17.23% | 19.18% | 21.31% | 23.27% | 25.22% | 27.18% | 28.42% | 30.37% | 32.33% | 34.46% | 36.41% | 38.37% | 40.32% | 41.56% | 43.52% | 45.65% | 47.6% | 49.56% | 51.51% | 53.64% | 54.71% | 56.66% | 58.79% | 60.75% | 62.7% | 64.65% | 66.79% | 67.85% | 69.8% | 71.94% | 73.89% | 75.84% | 77.8% | 79.93% | 80.99% | 82.95% | 85.08% | 87.03% | 88.99% | 90.94% | 93.07% | 94.14% | 96.09% | 98.22% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
482 | IN | C35 | FA-25161624 | Installation of Primary Tray, ladder | 50 | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 563 |  | 0% | Staraz | 0 | 118 | FA-35160105 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.8881% | 2.131% | 4.085% | 6.039% | 8.171% | 10.12% | 12.08% | 14.03% | 15.28% | 17.23% | 19.18% | 21.31% | 23.27% | 25.22% | 27.18% | 28.42% | 30.37% | 32.33% | 34.46% | 36.41% | 38.37% | 40.32% | 41.56% | 43.52% | 45.65% | 47.6% | 49.56% | 51.51% | 53.64% | 54.71% | 56.66% | 58.79% | 60.75% | 62.7% | 64.65% | 66.79% | 67.85% | 69.8% | 71.94% | 73.89% | 75.84% | 77.8% | 79.93% | 80.99% | 82.95% | 85.08% | 87.03% | 88.99% | 90.94% | 93.07% | 94.14% | 96.09% | 98.22% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
483 | IN | C35 | Supports |  | 70 | 2024-03-03 | 2024-05-16 | 4155 |  | 0% |  | 0 | 78 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9868% | 2.407% | 3.827% | 5.271% | 6.691% | 7.509% | 8.953% | 10.37% | 11.82% | 13.24% | 14.66% | 16.1% | 16.92% | 18.34% | 19.78% | 21.2% | 22.62% | 24.07% | 25.49% | 26.31% | 27.75% | 29.17% | 30.61% | 32.03% | 33.45% | 34.9% | 35.72% | 37.14% | 38.58% | 40% | 41.42% | 42.86% | 44.28% | 45.13% | 46.55% | 47.97% | 49.41% | 50.83% | 52.25% | 53.69% | 54.51% | 55.93% | 57.38% | 58.8% | 60.24% | 61.66% | 63.08% | 63.92% | 65.34% | 66.76% | 68.21% | 69.63% | 71.05% | 72.49% | 73.31% | 74.75% | 76.17% | 77.59% | 79.04% | 80.46% | 81.88% | 82.72% | 84.14% | 85.56% | 87% | 88.42% | 89.87% | 91.29% | 92.11% | 93.55% | 94.97% | 96.39% | 97.83% | 99.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
484 | IN | C35 | FA-35160105 | Supports | 70 | 2024-03-03 | 2024-05-16 | 4155 |  | 0% | Staraz | 0 | 78 | A1000 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9868% | 2.407% | 3.827% | 5.271% | 6.691% | 7.509% | 8.953% | 10.37% | 11.82% | 13.24% | 14.66% | 16.1% | 16.92% | 18.34% | 19.78% | 21.2% | 22.62% | 24.07% | 25.49% | 26.31% | 27.75% | 29.17% | 30.61% | 32.03% | 33.45% | 34.9% | 35.72% | 37.14% | 38.58% | 40% | 41.42% | 42.86% | 44.28% | 45.13% | 46.55% | 47.97% | 49.41% | 50.83% | 52.25% | 53.69% | 54.51% | 55.93% | 57.38% | 58.8% | 60.24% | 61.66% | 63.08% | 63.92% | 65.34% | 66.76% | 68.21% | 69.63% | 71.05% | 72.49% | 73.31% | 74.75% | 76.17% | 77.59% | 79.04% | 80.46% | 81.88% | 82.72% | 84.14% | 85.56% | 87% | 88.42% | 89.87% | 91.29% | 92.11% | 93.55% | 94.97% | 96.39% | 97.83% | 99.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
485 | IN | C35 | Instrument Panel (DCS/ESD/F&G/TGS/PLC , ….) |  | 50 | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 4990 |  | 0% |  | 0 | 78 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9419% | 2.104% | 4.108% | 6.112% | 8.096% | 10.1% | 12.1% | 14.11% | 15.27% | 17.25% | 19.26% | 21.26% | 23.27% | 25.27% | 27.25% | 28.42% | 30.42% | 32.42% | 34.43% | 36.41% | 38.42% | 40.42% | 41.58% | 43.57% | 45.57% | 47.58% | 49.58% | 51.58% | 53.57% | 54.73% | 56.73% | 58.74% | 60.74% | 62.73% | 64.73% | 66.73% | 67.9% | 69.9% | 71.88% | 73.89% | 75.89% | 77.9% | 79.9% | 81.04% | 83.05% | 85.05% | 87.05% | 89.04% | 91.04% | 93.05% | 94.21% | 96.21% | 98.2% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
486 | IN | C35 | FA-25161650 | Instrument Panel (DCS/ESD/F&G/TGS/PLC , ….) | 50 | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 4990 |  | 0% | Staraz | 0 | 78 | FA-35160105 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9419% | 2.104% | 4.108% | 6.112% | 8.096% | 10.1% | 12.1% | 14.11% | 15.27% | 17.25% | 19.26% | 21.26% | 23.27% | 25.27% | 27.25% | 28.42% | 30.42% | 32.42% | 34.43% | 36.41% | 38.42% | 40.42% | 41.58% | 43.57% | 45.57% | 47.58% | 49.58% | 51.58% | 53.57% | 54.73% | 56.73% | 58.74% | 60.74% | 62.73% | 64.73% | 66.73% | 67.9% | 69.9% | 71.88% | 73.89% | 75.89% | 77.9% | 79.9% | 81.04% | 83.05% | 85.05% | 87.05% | 89.04% | 91.04% | 93.05% | 94.21% | 96.21% | 98.2% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
487 | IN | C35 | Instrument Cabling |  | 35 | 2024-06-28 | 2024-08-04 | 1529 |  | 0% |  | 0 | 78 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.504% | 4.382% | 7.194% | 10.07% | 12.95% | 15.76% | 18.64% | 20.27% | 23.15% | 26.03% | 28.84% | 31.72% | 34.6% | 37.48% | 39.11% | 41.92% | 44.8% | 47.68% | 50.56% | 53.37% | 56.25% | 57.88% | 60.76% | 63.64% | 66.45% | 69.33% | 72.2% | 75.02% | 76.72% | 79.53% | 82.41% | 85.28% | 88.1% | 90.97% | 93.85% | 95.49% | 98.36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
488 | IN | C35 | FA-25161656 | Internal Cabling | 35 | 2024-06-28 | 2024-08-04 | 1529 |  | 0% | Staraz | 0 | 78 | FA-25161624, FA-25161650 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.504% | 4.382% | 7.194% | 10.07% | 12.95% | 15.76% | 18.64% | 20.27% | 23.15% | 26.03% | 28.84% | 31.72% | 34.6% | 37.48% | 39.11% | 41.92% | 44.8% | 47.68% | 50.56% | 53.37% | 56.25% | 57.88% | 60.76% | 63.64% | 66.45% | 69.33% | 72.2% | 75.02% | 76.72% | 79.53% | 82.41% | 85.28% | 88.1% | 90.97% | 93.85% | 95.49% | 98.36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
489 | IN | C35 | Instrument Cable Gland |  | 35 | 2024-07-08 | 2024-08-14 | 43 |  | 0% |  | 0 | 78 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.326% | 6.977% | 9.302% | 11.63% | 13.95% | 16.28% | 18.6% | 20.93% | 25.58% | 27.91% | 30.23% | 32.56% | 34.88% | 37.21% | 41.86% | 44.19% | 46.51% | 48.84% | 51.16% | 53.49% | 55.81% | 60.47% | 62.79% | 65.12% | 67.44% | 69.77% | 72.09% | 74.42% | 79.07% | 81.4% | 83.72% | 86.05% | 88.37% | 90.7% | 93.02% | 97.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
490 | IN | C35 | FA-25161664 | Instrument Cable Gland | 35 | 2024-07-08 | 2024-08-14 | 43 |  | 0% | Staraz | 0 | 78 | FA-25161656, FA-25161650 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.326% | 6.977% | 9.302% | 11.63% | 13.95% | 16.28% | 18.6% | 20.93% | 25.58% | 27.91% | 30.23% | 32.56% | 34.88% | 37.21% | 41.86% | 44.19% | 46.51% | 48.84% | 51.16% | 53.49% | 55.81% | 60.47% | 62.79% | 65.12% | 67.44% | 69.77% | 72.09% | 74.42% | 79.07% | 81.4% | 83.72% | 86.05% | 88.37% | 90.7% | 93.02% | 97.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
491 | IN | C35 | Grounding/ Earthing System |  | 25 | 2024-07-30 | 2024-08-25 | 464 |  | 0% |  | 0 | 78 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.448% | 7.328% | 11.42% | 13.58% | 17.67% | 21.77% | 25.65% | 29.74% | 33.62% | 37.72% | 39.87% | 43.97% | 48.06% | 51.94% | 56.03% | 59.91% | 64.01% | 66.16% | 70.26% | 74.35% | 78.23% | 82.33% | 86.21% | 90.3% | 92.46% | 96.55% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
492 | IN | C35 | FA-25161670 | Earthing Cable Pulling | 25 | 2024-07-30 | 2024-08-25 | 464 |  | 0% | Staraz | 0 | 78 | FA-25161650, FA-25161664 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.448% | 7.328% | 11.42% | 13.58% | 17.67% | 21.77% | 25.65% | 29.74% | 33.62% | 37.72% | 39.87% | 43.97% | 48.06% | 51.94% | 56.03% | 59.91% | 64.01% | 66.16% | 70.26% | 74.35% | 78.23% | 82.33% | 86.21% | 90.3% | 92.46% | 96.55% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
493 | IN | INT | Unit - INT |  | 278 | 2024-01-25 | 2024-11-16 | 1843 |  | 0% |  | 0 | 0 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.05426% | 0.217% | 0.4883% | 0.7596% | 1.031% | 1.302% | 1.574% | 1.845% | 2.008% | 2.279% | 2.55% | 2.821% | 3.093% | 3.364% | 3.635% | 3.744% | 4.015% | 4.286% | 4.558% | 4.829% | 5.1% | 5.372% | 5.534% | 5.806% | 6.077% | 6.348% | 6.62% | 6.891% | 7.162% | 7.325% | 7.596% | 7.868% | 8.139% | 8.41% | 8.681% | 8.953% | 9.116% | 9.387% | 9.658% | 9.929% | 10.2% | 10.47% | 10.74% | 10.85% | 11.12% | 11.39% | 11.67% | 11.94% | 12.21% | 12.48% | 12.64% | 12.91% | 13.19% | 13.46% | 13.73% | 14% | 14.27% | 14.43% | 14.7% | 14.98% | 15.25% | 15.52% | 15.79% | 16.06% | 16.22% | 16.49% | 16.77% | 17.04% | 17.31% | 17.58% | 17.85% | 17.96% | 18.23% | 18.5% | 18.77% | 19.05% | 19.32% | 19.59% | 19.75% | 20.02% | 20.29% | 20.56% | 20.84% | 21.11% | 21.38% | 21.54% | 21.81% | 22.08% | 22.35% | 22.63% | 22.9% | 23.17% | 23.33% | 23.6% | 23.87% | 24.15% | 24.42% | 24.69% | 24.96% | 25.07% | 25.34% | 25.61% | 25.88% | 26.15% | 26.42% | 26.7% | 26.86% | 27.13% | 27.4% | 27.67% | 27.94% | 28.21% | 28.76% | 29.25% | 30.06% | 30.87% | 31.69% | 32.5% | 33.32% | 34.18% | 34.62% | 35.43% | 36.3% | 37.11% | 37.93% | 38.74% | 39.56% | 40.04% | 40.97% | 42.38% | 43.73% | 45.09% | 46.5% | 47.86% | 48.67% | 50.03% | 51.38% | 52.79% | 54.15% | 55.51% | 56.92% | 57.68% | 59.09% | 60.44% | 61.8% | 63.21% | 64.57% | 65.93% | 66.74% | 68.1% | 69.51% | 70.86% | 72.22% | 73.63% | 74.99% | 75.37% | 75.91% | 76.45% | 76.99% | 77.54% | 77.81% | 77.81% | 77.81% | 77.81% | 77.81% | 77.81% | 77.81% | 77.81% | 77.81% | 77.81% | 77.81% | 77.81% | 77.81% | 77.81% | 77.81% | 77.81% | 77.92% | 78.35% | 78.78% | 79.16% | 79.6% | 80.03% | 80.47% | 80.68% | 81.12% | 81.55% | 81.93% | 82.37% | 82.8% | 83.18% | 83.45% | 83.88% | 84.26% | 84.7% | 85.13% | 85.57% | 85.95% | 86.22% | 86.65% | 87.03% | 87.47% | 87.9% | 88.28% | 88.71% | 88.99% | 89.37% | 89.8% | 90.23% | 90.67% | 91.05% | 91.48% | 91.7% | 92.13% | 92.57% | 93% | 93.38% | 93.81% | 94.25% | 94.47% | 94.57% | 94.57% | 94.57% | 94.57% | 94.57% | 94.57% | 94.57% | 94.57% | 94.57% | 94.57% | 94.57% | 94.57% | 94.57% | 94.57% | 94.57% | 94.57% | 94.57% | 94.57% | 94.57% | 94.57% | 94.57% | 94.57% | 94.57% | 94.57% | 94.57% | 94.57% | 94.57% | 94.57% | 94.57% | 94.57% | 94.74% | 94.85% | 94.95% | 95.06% | 95.17% | 95.28% | 95.39% | 95.5% | 95.66% | 95.77% | 95.88% | 95.93% | 96.04% | 96.2% | 96.31% | 96.42% | 96.53% | 96.69% | 96.74% | 96.85% | 96.96% | 97.12% | 97.23% | 97.34% | 97.45% | 97.56% | 97.67% | 97.78% | 97.88% | 97.99% | 98.16% | 98.26% | 98.32% | 98.43% | 98.59% | 98.7% | 98.81% | 98.91% | 99.08% | 99.13% | 99.24% | 99.35% | 99.46% | 99.62% | 99.73% | 99.84% | 99.89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
494 | IN | INT | Cable Tray, ladder, Conduits |  | 45 | 2024-05-16 | 2024-07-03 | 458 |  | 0% |  | 0 | 15 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.092% | 2.402% | 4.585% | 6.769% | 8.952% | 11.14% | 13.54% | 15.72% | 17.03% | 19.21% | 21.4% | 23.58% | 25.76% | 28.17% | 30.35% | 31.66% | 33.84% | 36.03% | 38.21% | 40.39% | 42.79% | 44.98% | 46.29% | 48.47% | 50.66% | 52.84% | 55.02% | 57.42% | 59.61% | 60.92% | 63.1% | 65.28% | 67.47% | 69.65% | 72.05% | 74.24% | 75.55% | 77.73% | 79.91% | 82.1% | 84.28% | 86.68% | 88.86% | 90.17% | 92.36% | 94.54% | 96.72% | 98.91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
495 | IN | INT | FA-35160122 | Installation of Primary Tray, ladder | 45 | 2024-05-16 | 2024-07-03 | 458 |  | 0% | Staraz | 0 | 15 | FA-25161677 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.092% | 2.402% | 4.585% | 6.769% | 8.952% | 11.14% | 13.54% | 15.72% | 17.03% | 19.21% | 21.4% | 23.58% | 25.76% | 28.17% | 30.35% | 31.66% | 33.84% | 36.03% | 38.21% | 40.39% | 42.79% | 44.98% | 46.29% | 48.47% | 50.66% | 52.84% | 55.02% | 57.42% | 59.61% | 60.92% | 63.1% | 65.28% | 67.47% | 69.65% | 72.05% | 74.24% | 75.55% | 77.73% | 79.91% | 82.1% | 84.28% | 86.68% | 88.86% | 90.17% | 92.36% | 94.54% | 96.72% | 98.91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
496 | IN | INT | Supports |  | 120 | 2024-01-25 | 2024-06-01 | 597 |  | 0% |  | 0 | 0 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1675% | 0.67% | 1.508% | 2.345% | 3.183% | 4.02% | 4.858% | 5.695% | 6.198% | 7.035% | 7.873% | 8.71% | 9.548% | 10.39% | 11.22% | 11.56% | 12.4% | 13.23% | 14.07% | 14.91% | 15.75% | 16.58% | 17.09% | 17.92% | 18.76% | 19.6% | 20.44% | 21.27% | 22.11% | 22.61% | 23.45% | 24.29% | 25.13% | 25.96% | 26.8% | 27.64% | 28.14% | 28.98% | 29.82% | 30.65% | 31.49% | 32.33% | 33.17% | 33.5% | 34.34% | 35.18% | 36.01% | 36.85% | 37.69% | 38.53% | 39.03% | 39.87% | 40.7% | 41.54% | 42.38% | 43.22% | 44.05% | 44.56% | 45.39% | 46.23% | 47.07% | 47.91% | 48.74% | 49.58% | 50.08% | 50.92% | 51.76% | 52.6% | 53.43% | 54.27% | 55.11% | 55.44% | 56.28% | 57.12% | 57.96% | 58.79% | 59.63% | 60.47% | 60.97% | 61.81% | 62.65% | 63.48% | 64.32% | 65.16% | 66% | 66.5% | 67.34% | 68.17% | 69.01% | 69.85% | 70.69% | 71.52% | 72.03% | 72.86% | 73.7% | 74.54% | 75.38% | 76.21% | 77.05% | 77.39% | 78.22% | 79.06% | 79.9% | 80.74% | 81.57% | 82.41% | 82.91% | 83.75% | 84.59% | 85.43% | 86.26% | 87.1% | 87.94% | 88.44% | 89.28% | 90.12% | 90.95% | 91.79% | 92.63% | 93.47% | 93.97% | 94.81% | 95.64% | 96.48% | 97.32% | 98.16% | 98.99% | 99.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
497 | IN | INT | FA-25161677 | Supports | 120 | 2024-01-25 | 2024-06-01 | 597 |  | 0% | Staraz | 0 | 0 | A1000 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1675% | 0.67% | 1.508% | 2.345% | 3.183% | 4.02% | 4.858% | 5.695% | 6.198% | 7.035% | 7.873% | 8.71% | 9.548% | 10.39% | 11.22% | 11.56% | 12.4% | 13.23% | 14.07% | 14.91% | 15.75% | 16.58% | 17.09% | 17.92% | 18.76% | 19.6% | 20.44% | 21.27% | 22.11% | 22.61% | 23.45% | 24.29% | 25.13% | 25.96% | 26.8% | 27.64% | 28.14% | 28.98% | 29.82% | 30.65% | 31.49% | 32.33% | 33.17% | 33.5% | 34.34% | 35.18% | 36.01% | 36.85% | 37.69% | 38.53% | 39.03% | 39.87% | 40.7% | 41.54% | 42.38% | 43.22% | 44.05% | 44.56% | 45.39% | 46.23% | 47.07% | 47.91% | 48.74% | 49.58% | 50.08% | 50.92% | 51.76% | 52.6% | 53.43% | 54.27% | 55.11% | 55.44% | 56.28% | 57.12% | 57.96% | 58.79% | 59.63% | 60.47% | 60.97% | 61.81% | 62.65% | 63.48% | 64.32% | 65.16% | 66% | 66.5% | 67.34% | 68.17% | 69.01% | 69.85% | 70.69% | 71.52% | 72.03% | 72.86% | 73.7% | 74.54% | 75.38% | 76.21% | 77.05% | 77.39% | 78.22% | 79.06% | 79.9% | 80.74% | 81.57% | 82.41% | 82.91% | 83.75% | 84.59% | 85.43% | 86.26% | 87.1% | 87.94% | 88.44% | 89.28% | 90.12% | 90.95% | 91.79% | 92.63% | 93.47% | 93.97% | 94.81% | 95.64% | 96.48% | 97.32% | 98.16% | 98.99% | 99.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
498 | IN | INT | Instrument Equipment |  | 25 | 2024-06-01 | 2024-06-28 | 379 |  | 0% |  | 0 | 20 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7916% | 4.749% | 8.707% | 12.93% | 16.89% | 20.84% | 23.22% | 27.18% | 31.13% | 35.09% | 39.05% | 43.01% | 47.23% | 49.34% | 53.56% | 57.52% | 61.48% | 65.44% | 69.39% | 73.35% | 75.73% | 79.68% | 83.64% | 87.86% | 91.82% | 95.78% | 99.74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
499 | IN | INT | FA-25161683 | F&G DETECTORS | 25 | 2024-06-01 | 2024-06-28 | 379 |  | 0% | Staraz | 0 | 0 | FA-25161677 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7916% | 4.749% | 8.707% | 12.93% | 16.89% | 20.84% | 23.22% | 27.18% | 31.13% | 35.09% | 39.05% | 43.01% | 47.23% | 49.34% | 53.3% | 57.52% | 61.48% | 65.44% | 69.39% | 73.35% | 75.73% | 79.68% | 83.64% | 87.6% | 91.82% | 95.78% | 99.74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
500 | IN | INT | FA-25161687 | Analyzer | 25 | 2024-06-01 | 2024-06-28 | 0 |  | 0% | Staraz | 0 | 20 | FA-25161677 | Cum Budgeted Labor Units | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
501 | IN | INT | Loop Test ( Hot) |  | 45 | 2024-09-29 | 2024-11-16 | 100 |  | 0% |  | 0 | 0 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 5% | 7% | 9% | 10% | 13% | 15% | 17% | 19% | 21% | 24% | 25% | 27% | 29% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 48% | 51% | 53% | 54% | 56% | 59% | 61% | 63% | 65% | 68% | 69% | 71% | 73% | 76% | 78% | 80% | 82% | 83% | 86% | 88% | 90% | 92% | 95% | 97% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
502 | IN | INT | FA-25161692 | Loop Test ( Hot) | 45 | 2024-09-29 | 2024-11-16 | 100 |  | 0% | Staraz | 0 | 0 | FA-25161695 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 5% | 7% | 9% | 10% | 13% | 15% | 17% | 19% | 21% | 24% | 25% | 27% | 29% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 48% | 51% | 53% | 54% | 56% | 59% | 61% | 63% | 65% | 68% | 69% | 71% | 73% | 76% | 78% | 80% | 82% | 83% | 86% | 88% | 90% | 92% | 95% | 97% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
503 | IN | INT | Grounding/ Earthing System |  | 40 | 2024-07-19 | 2024-08-31 | 309 |  | 0% |  | 0 | 0 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6472% | 3.236% | 5.502% | 8.091% | 10.68% | 13.27% | 15.53% | 17.15% | 19.74% | 22.01% | 24.6% | 27.18% | 29.77% | 32.04% | 33.66% | 35.92% | 38.51% | 41.1% | 43.69% | 45.95% | 48.54% | 50.16% | 52.43% | 55.02% | 57.61% | 59.87% | 62.46% | 65.05% | 66.34% | 68.93% | 71.52% | 74.11% | 76.38% | 78.96% | 81.55% | 82.85% | 85.44% | 88.03% | 90.29% | 92.88% | 95.47% | 98.06% | 99.35% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
504 | IN | INT | FA-25161695 | Earthing Cable Pulling | 40 | 2024-07-19 | 2024-08-31 | 309 |  | 0% | Staraz | 0 | 0 | FA-25161683, FA-25161687, FA-35160122 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6472% | 3.236% | 5.502% | 8.091% | 10.68% | 13.27% | 15.53% | 17.15% | 19.74% | 22.01% | 24.6% | 27.18% | 29.77% | 32.04% | 33.66% | 35.92% | 38.51% | 41.1% | 43.69% | 45.95% | 48.54% | 50.16% | 52.43% | 55.02% | 57.61% | 59.87% | 62.46% | 65.05% | 66.34% | 68.93% | 71.52% | 74.11% | 76.38% | 78.96% | 81.55% | 82.85% | 85.44% | 88.03% | 90.29% | 92.88% | 95.47% | 98.06% | 99.35% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
505 | IN | TNK | Unit - TNK |  | 264 | 2024-02-10 | 2024-11-16 | 93389 |  | 0% |  | 0 | 0 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01927% | 0.03962% | 0.05996% | 0.08031% | 0.1017% | 0.1221% | 0.1338% | 0.1542% | 0.1745% | 0.1949% | 0.2152% | 0.2356% | 0.2559% | 0.2677% | 0.2891% | 0.3095% | 0.3298% | 0.3501% | 0.3705% | 0.3908% | 0.4026% | 0.423% | 0.4433% | 0.4647% | 0.4851% | 0.5054% | 0.5258% | 0.5375% | 0.5579% | 0.5782% | 0.5986% | 0.6189% | 0.6403% | 0.6607% | 0.6725% | 0.6928% | 0.7131% | 0.8374% | 0.9808% | 1.125% | 1.269% | 1.352% | 1.496% | 1.639% | 1.783% | 1.927% | 2.071% | 2.214% | 2.298% | 2.441% | 2.586% | 2.729% | 2.873% | 3.016% | 3.161% | 3.258% | 3.428% | 3.597% | 3.765% | 3.934% | 4.103% | 4.272% | 4.37% | 4.539% | 4.708% | 4.877% | 5.047% | 5.349% | 6.359% | 6.945% | 7.956% | 8.968% | 9.979% | 10.99% | 12% | 13.01% | 13.6% | 14.61% | 15.62% | 16.63% | 17.64% | 18.66% | 19.67% | 20.25% | 21.26% | 22.38% | 23.52% | 24.65% | 25.78% | 26.92% | 27.61% | 28.81% | 30.02% | 31.22% | 32.42% | 33.63% | 34.83% | 35.53% | 36.73% | 37.94% | 39.14% | 40.35% | 41.55% | 42.76% | 43.45% | 44.66% | 45.86% | 47.07% | 48.27% | 49.47% | 50.15% | 50.36% | 50.72% | 51.08% | 51.44% | 51.8% | 52.17% | 52.53% | 52.74% | 53.1% | 53.46% | 53.82% | 54.22% | 54.63% | 55.05% | 55.28% | 55.7% | 56.11% | 56.52% | 56.93% | 57.34% | 57.75% | 57.99% | 58.57% | 59.16% | 59.68% | 60.2% | 60.71% | 61.23% | 61.53% | 62.23% | 63.09% | 63.96% | 64.78% | 65.55% | 66.33% | 66.78% | 67.56% | 68.34% | 69.08% | 69.84% | 70.59% | 71.35% | 71.79% | 72.54% | 73.3% | 74.06% | 74.83% | 75.53% | 76.2% | 76.58% | 77.24% | 77.9% | 78.57% | 79.23% | 79.89% | 80.55% | 80.94% | 81.6% | 82.26% | 82.92% | 83.6% | 84.29% | 84.97% | 85.37% | 86.03% | 86.67% | 87.3% | 87.94% | 88.57% | 89.2% | 89.57% | 90.21% | 90.84% | 91.48% | 92.11% | 92.55% | 92.99% | 93.24% | 93.68% | 94.12% | 94.56% | 94.99% | 95.22% | 95.28% | 95.32% | 95.39% | 95.46% | 95.52% | 95.59% | 95.66% | 95.72% | 95.74% | 95.75% | 95.75% | 95.75% | 95.75% | 95.75% | 95.75% | 95.75% | 95.75% | 95.75% | 95.75% | 95.75% | 95.75% | 95.75% | 95.75% | 95.75% | 95.75% | 95.75% | 95.82% | 95.89% | 95.97% | 96.01% | 96.09% | 96.16% | 96.24% | 96.31% | 96.38% | 96.46% | 96.5% | 96.58% | 96.65% | 96.73% | 96.8% | 96.87% | 96.95% | 96.99% | 97.07% | 97.14% | 97.21% | 97.29% | 97.36% | 97.44% | 97.48% | 97.56% | 97.63% | 97.71% | 97.78% | 97.85% | 97.93% | 97.97% | 98.05% | 98.12% | 98.2% | 98.27% | 98.34% | 98.42% | 98.46% | 98.54% | 98.61% | 98.69% | 98.76% | 98.83% | 98.91% | 98.95% | 99.03% | 99.1% | 99.18% | 99.25% | 99.33% | 99.4% | 99.44% | 99.52% | 99.59% | 99.67% | 99.74% | 99.82% | 99.89% | 99.93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
506 | IN | TNK | Cable Tray, ladder, Conduits |  | 105 | 2024-03-18 | 2024-07-07 | 11699 |  | 0% |  | 0 | 34 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.8291% | 1.812% | 2.795% | 3.778% | 4.351% | 5.334% | 6.317% | 7.308% | 8.291% | 9.274% | 10.26% | 10.83% | 11.81% | 12.8% | 13.78% | 14.76% | 15.74% | 16.74% | 17.3% | 18.28% | 19.28% | 20.26% | 21.24% | 22.22% | 23.21% | 23.78% | 24.76% | 25.75% | 26.73% | 27.72% | 28.7% | 29.69% | 30.26% | 31.24% | 32.22% | 33.21% | 34.19% | 35.17% | 36.16% | 36.73% | 37.71% | 38.7% | 39.69% | 40.67% | 41.65% | 42.64% | 43.21% | 44.19% | 45.17% | 46.16% | 47.14% | 48.13% | 49.12% | 49.68% | 50.66% | 51.65% | 52.64% | 53.62% | 54.6% | 55.59% | 56.16% | 57.14% | 58.12% | 59.11% | 60.1% | 61.08% | 62.07% | 62.64% | 63.62% | 64.6% | 65.59% | 66.57% | 67.55% | 68.54% | 69.11% | 70.09% | 71.07% | 72.07% | 73.05% | 74.03% | 75.01% | 75.59% | 76.57% | 77.55% | 78.54% | 79.52% | 80.51% | 81.49% | 82.06% | 83.05% | 84.03% | 85.02% | 86% | 86.98% | 87.96% | 88.54% | 89.52% | 90.5% | 91.49% | 92.48% | 93.46% | 94.44% | 95.02% | 96% | 96.98% | 97.97% | 98.6% | 98.91% | 99.22% | 99.41% | 99.72% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
507 | IN | TNK | FA-25161702 | Installation of Primary Tray, ladder | 100 | 2024-03-18 | 2024-07-02 | 3433 |  | 0% | Staraz | 0 | 39 | FA-25161719 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.8447% | 1.835% | 2.855% | 3.845% | 4.428% | 5.418% | 6.408% | 7.428% | 8.418% | 9.409% | 10.43% | 11.01% | 12% | 12.99% | 14.01% | 15% | 15.99% | 17.01% | 17.59% | 18.58% | 19.57% | 20.59% | 21.58% | 22.58% | 23.57% | 24.15% | 25.17% | 26.16% | 27.15% | 28.17% | 29.16% | 30.15% | 30.73% | 31.75% | 32.74% | 33.73% | 34.75% | 35.74% | 36.73% | 37.31% | 38.3% | 39.32% | 40.31% | 41.3% | 42.32% | 43.31% | 43.9% | 44.89% | 45.91% | 46.9% | 47.89% | 48.91% | 49.9% | 50.48% | 51.47% | 52.46% | 53.48% | 54.47% | 55.46% | 56.48% | 57.06% | 58.05% | 59.04% | 60.06% | 61.05% | 62.04% | 63.06% | 63.65% | 64.64% | 65.63% | 66.65% | 67.64% | 68.63% | 69.65% | 70.2% | 71.22% | 72.21% | 73.2% | 74.22% | 75.21% | 76.2% | 76.78% | 77.8% | 78.79% | 79.78% | 80.8% | 81.79% | 82.78% | 83.37% | 84.36% | 85.38% | 86.37% | 87.36% | 88.38% | 89.37% | 89.95% | 90.94% | 91.96% | 92.95% | 93.94% | 94.96% | 95.95% | 96.53% | 97.52% | 98.54% | 99.53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
508 | IN | TNK | FA-25161708 | Installation of Secondary Tray | 105 | 2024-03-18 | 2024-07-07 | 3858 |  | 0% | Staraz | 0 | 17 | FA-25161719 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.8035% | 1.763% | 2.696% | 3.655% | 4.199% | 5.158% | 6.117% | 7.076% | 8.009% | 8.968% | 9.927% | 10.47% | 11.43% | 12.39% | 13.32% | 14.28% | 15.24% | 16.2% | 16.74% | 17.7% | 18.64% | 19.6% | 20.55% | 21.51% | 22.45% | 23.02% | 23.95% | 24.91% | 25.87% | 26.83% | 27.76% | 28.72% | 29.26% | 30.22% | 31.18% | 32.14% | 33.07% | 34.03% | 34.99% | 35.54% | 36.5% | 37.45% | 38.39% | 39.35% | 40.31% | 41.26% | 41.81% | 42.77% | 43.7% | 44.66% | 45.62% | 46.58% | 47.51% | 48.08% | 49.02% | 49.97% | 50.93% | 51.89% | 52.83% | 53.78% | 54.33% | 55.29% | 56.25% | 57.21% | 58.14% | 59.1% | 60.06% | 60.6% | 61.56% | 62.52% | 63.45% | 64.41% | 65.37% | 66.33% | 66.87% | 67.83% | 68.77% | 69.73% | 70.68% | 71.64% | 72.58% | 73.15% | 74.08% | 75.04% | 76% | 76.96% | 77.89% | 78.85% | 79.39% | 80.35% | 81.31% | 82.27% | 83.2% | 84.16% | 85.12% | 85.67% | 86.63% | 87.58% | 88.52% | 89.48% | 90.44% | 91.37% | 91.94% | 92.9% | 93.83% | 94.79% | 95.75% | 96.68% | 97.64% | 98.21% | 99.14% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
509 | IN | TNK | FA-25161714 | Installation of conduits | 100 | 2024-03-18 | 2024-07-02 | 4408 |  | 0% | Staraz | 0 | 13 | FA-25161719 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.8394% | 1.838% | 2.836% | 3.834% | 4.424% | 5.422% | 6.42% | 7.418% | 8.417% | 9.415% | 10.41% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 15.99% | 16.99% | 17.58% | 18.58% | 19.58% | 20.58% | 21.57% | 22.57% | 23.57% | 24.16% | 25.16% | 26.16% | 27.16% | 28.15% | 29.15% | 30.15% | 30.74% | 31.74% | 32.74% | 33.73% | 34.73% | 35.73% | 36.73% | 37.32% | 38.32% | 39.31% | 40.31% | 41.31% | 42.31% | 43.31% | 43.9% | 44.9% | 45.89% | 46.89% | 47.89% | 48.89% | 49.89% | 50.48% | 51.47% | 52.47% | 53.47% | 54.47% | 55.47% | 56.47% | 57.06% | 58.05% | 59.05% | 60.05% | 61.05% | 62.05% | 63.04% | 63.63% | 64.63% | 65.63% | 66.63% | 67.63% | 68.63% | 69.62% | 70.21% | 71.21% | 72.21% | 73.21% | 74.21% | 75.2% | 76.2% | 76.79% | 77.79% | 78.79% | 79.79% | 80.78% | 81.78% | 82.78% | 83.37% | 84.37% | 85.37% | 86.37% | 87.36% | 88.36% | 89.36% | 89.95% | 90.95% | 91.95% | 92.94% | 93.94% | 94.94% | 95.94% | 96.53% | 97.53% | 98.53% | 99.52% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
510 | IN | TNK | Supports |  | 125 | 2024-02-10 | 2024-06-22 | 2389 |  | 0% |  | 0 | 13 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7535% | 1.549% | 2.344% | 3.139% | 3.977% | 4.772% | 5.232% | 6.028% | 6.823% | 7.618% | 8.414% | 9.209% | 10% | 10.46% | 11.3% | 12.1% | 12.89% | 13.69% | 14.48% | 15.28% | 15.74% | 16.53% | 17.33% | 18.17% | 18.96% | 19.76% | 20.55% | 21.01% | 21.81% | 22.6% | 23.4% | 24.19% | 25.03% | 25.83% | 26.29% | 27.08% | 27.88% | 28.67% | 29.47% | 30.26% | 31.06% | 31.56% | 32.36% | 33.15% | 33.95% | 34.74% | 35.54% | 36.33% | 36.79% | 37.59% | 38.38% | 39.22% | 40.02% | 40.81% | 41.61% | 42.07% | 42.86% | 43.66% | 44.45% | 45.25% | 46.09% | 46.88% | 47.34% | 48.14% | 48.93% | 49.73% | 50.52% | 51.32% | 52.11% | 52.62% | 53.41% | 54.21% | 55% | 55.8% | 56.59% | 57.39% | 57.85% | 58.64% | 59.48% | 60.28% | 61.07% | 61.87% | 62.66% | 63.12% | 63.92% | 64.71% | 65.51% | 66.3% | 67.14% | 67.94% | 68.4% | 69.19% | 69.99% | 70.78% | 71.58% | 72.37% | 73.17% | 73.67% | 74.47% | 75.26% | 76.06% | 76.85% | 77.65% | 78.44% | 78.9% | 79.7% | 80.54% | 81.33% | 82.13% | 82.92% | 83.72% | 84.18% | 84.97% | 85.77% | 86.56% | 87.36% | 88.2% | 88.99% | 89.45% | 90.25% | 91.04% | 91.84% | 92.63% | 93.43% | 94.22% | 94.73% | 95.52% | 96.32% | 97.11% | 97.91% | 98.7% | 99.5% | 99.96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
511 | IN | TNK | FA-25161719 | Supports | 125 | 2024-02-10 | 2024-06-22 | 2389 |  | 0% | Staraz | 0 | 13 | A1000 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7535% | 1.549% | 2.344% | 3.139% | 3.977% | 4.772% | 5.232% | 6.028% | 6.823% | 7.618% | 8.414% | 9.209% | 10% | 10.46% | 11.3% | 12.1% | 12.89% | 13.69% | 14.48% | 15.28% | 15.74% | 16.53% | 17.33% | 18.17% | 18.96% | 19.76% | 20.55% | 21.01% | 21.81% | 22.6% | 23.4% | 24.19% | 25.03% | 25.83% | 26.29% | 27.08% | 27.88% | 28.67% | 29.47% | 30.26% | 31.06% | 31.56% | 32.36% | 33.15% | 33.95% | 34.74% | 35.54% | 36.33% | 36.79% | 37.59% | 38.38% | 39.22% | 40.02% | 40.81% | 41.61% | 42.07% | 42.86% | 43.66% | 44.45% | 45.25% | 46.09% | 46.88% | 47.34% | 48.14% | 48.93% | 49.73% | 50.52% | 51.32% | 52.11% | 52.62% | 53.41% | 54.21% | 55% | 55.8% | 56.59% | 57.39% | 57.85% | 58.64% | 59.48% | 60.28% | 61.07% | 61.87% | 62.66% | 63.12% | 63.92% | 64.71% | 65.51% | 66.3% | 67.14% | 67.94% | 68.4% | 69.19% | 69.99% | 70.78% | 71.58% | 72.37% | 73.17% | 73.67% | 74.47% | 75.26% | 76.06% | 76.85% | 77.65% | 78.44% | 78.9% | 79.7% | 80.54% | 81.33% | 82.13% | 82.92% | 83.72% | 84.18% | 84.97% | 85.77% | 86.56% | 87.36% | 88.2% | 88.99% | 89.45% | 90.25% | 91.04% | 91.84% | 92.63% | 93.43% | 94.22% | 94.73% | 95.52% | 96.32% | 97.11% | 97.91% | 98.7% | 99.5% | 99.96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
512 | IN | TNK | Calibration ( Device & Valve ) |  | 80 | 2024-04-05 | 2024-06-29 | 1885 |  | 0% |  | 0 | 0 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7427% | 1.963% | 3.236% | 4.456% | 5.729% | 6.95% | 8.223% | 8.966% | 10.19% | 11.46% | 12.68% | 13.95% | 15.17% | 16.45% | 17.19% | 18.41% | 19.68% | 20.9% | 22.18% | 23.4% | 24.67% | 25.41% | 26.63% | 27.9% | 29.12% | 30.4% | 31.67% | 32.89% | 33.63% | 34.85% | 36.13% | 37.35% | 38.62% | 39.89% | 41.11% | 41.86% | 43.08% | 44.35% | 45.57% | 46.84% | 48.12% | 49.34% | 50.08% | 51.3% | 52.57% | 53.79% | 55.07% | 56.34% | 57.56% | 58.3% | 59.52% | 60.8% | 62.02% | 63.29% | 64.56% | 65.78% | 66.53% | 67.75% | 69.02% | 70.24% | 71.51% | 72.79% | 74.01% | 74.75% | 75.97% | 77.24% | 78.46% | 79.73% | 81.01% | 82.23% | 82.97% | 84.19% | 85.46% | 86.68% | 87.96% | 89.23% | 90.45% | 91.19% | 92.41% | 93.69% | 94.96% | 96.18% | 97.45% | 98.67% | 99.42% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
513 | IN | TNK | FA-25161725 | Calibration ( Device & Valve ) | 80 | 2024-04-05 | 2024-06-29 | 1885 |  | 0% | Staraz | 0 | 0 | A1000 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7427% | 1.963% | 3.236% | 4.456% | 5.729% | 6.95% | 8.223% | 8.966% | 10.19% | 11.46% | 12.68% | 13.95% | 15.17% | 16.45% | 17.19% | 18.41% | 19.68% | 20.9% | 22.18% | 23.4% | 24.67% | 25.41% | 26.63% | 27.9% | 29.12% | 30.4% | 31.67% | 32.89% | 33.63% | 34.85% | 36.13% | 37.35% | 38.62% | 39.89% | 41.11% | 41.86% | 43.08% | 44.35% | 45.57% | 46.84% | 48.12% | 49.34% | 50.08% | 51.3% | 52.57% | 53.79% | 55.07% | 56.34% | 57.56% | 58.3% | 59.52% | 60.8% | 62.02% | 63.29% | 64.56% | 65.78% | 66.53% | 67.75% | 69.02% | 70.24% | 71.51% | 72.79% | 74.01% | 74.75% | 75.97% | 77.24% | 78.46% | 79.73% | 81.01% | 82.23% | 82.97% | 84.19% | 85.46% | 86.68% | 87.96% | 89.23% | 90.45% | 91.19% | 92.41% | 93.69% | 94.96% | 96.18% | 97.45% | 98.67% | 99.42% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
514 | IN | TNK | Instrument Equipment |  | 97 | 2024-05-10 | 2024-08-21 | 29298 |  | 0% |  | 0 | 21 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1058% | 0.3311% | 0.5598% | 0.785% | 1.01% | 1.236% | 1.461% | 1.591% | 1.819% | 2.045% | 2.27% | 2.495% | 2.72% | 2.946% | 3.079% | 3.304% | 3.529% | 3.755% | 3.98% | 4.205% | 4.43% | 4.563% | 4.789% | 5.014% | 5.239% | 5.465% | 5.69% | 5.918% | 6.048% | 6.273% | 6.499% | 6.724% | 6.949% | 7.178% | 7.403% | 7.533% | 7.758% | 7.983% | 8.209% | 8.437% | 8.663% | 8.888% | 9.018% | 9.837% | 10.69% | 11.33% | 11.96% | 12.58% | 13.21% | 13.58% | 14.83% | 16.64% | 18.45% | 20.26% | 22.07% | 23.88% | 24.93% | 26.74% | 28.55% | 30.36% | 32.18% | 33.99% | 35.8% | 36.85% | 38.66% | 40.47% | 42.28% | 44.09% | 45.9% | 47.71% | 48.76% | 50.57% | 52.38% | 54.19% | 56% | 57.81% | 59.62% | 60.67% | 62.48% | 64.28% | 66.09% | 67.9% | 69.71% | 71.52% | 72.57% | 74.38% | 76.19% | 78% | 79.81% | 81.62% | 83.43% | 84.47% | 86.29% | 88.09% | 89.9% | 91.71% | 92.9% | 94.08% | 94.76% | 95.95% | 97.13% | 98.32% | 99.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
515 | IN | TNK | FA-25161729 | FIELD INSTRUMENTS | 50 | 2024-06-29 | 2024-08-21 | 17341 |  | 0% | Staraz | 0 | 0 | FA-25161725, FA-25161753 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.055% | 3.051% | 5.052% | 7.053% | 9.054% | 11.05% | 12.21% | 14.21% | 16.21% | 18.21% | 20.21% | 22.21% | 24.21% | 25.37% | 27.37% | 29.37% | 31.37% | 33.37% | 35.37% | 37.37% | 38.53% | 40.53% | 42.52% | 44.52% | 46.53% | 48.53% | 50.53% | 51.68% | 53.68% | 55.68% | 57.68% | 59.69% | 61.69% | 63.68% | 64.84% | 66.84% | 68.84% | 70.84% | 72.84% | 74.84% | 76.84% | 78% | 80% | 82% | 84% | 86% | 88% | 90% | 91.16% | 93.15% | 95.16% | 97.16% | 99.16% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
516 | IN | TNK | FA-25161733 | F&G DETECTORS | 50 | 2024-06-22 | 2024-08-13 | 9166 |  | 0% | Staraz | 0 | 28 | FA-25161719, FA-25161753 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.898% | 3.895% | 5.891% | 7.899% | 9.895% | 11.89% | 13.05% | 15.06% | 17.05% | 19.05% | 21.06% | 23.05% | 25.05% | 26.22% | 28.21% | 30.21% | 32.21% | 34.21% | 36.21% | 38.21% | 39.37% | 41.37% | 43.37% | 45.37% | 47.37% | 49.37% | 51.37% | 52.53% | 54.53% | 56.52% | 58.53% | 60.53% | 62.52% | 64.53% | 65.69% | 67.68% | 69.68% | 71.69% | 73.69% | 75.68% | 77.69% | 78.85% | 80.84% | 82.85% | 84.85% | 86.84% | 88.84% | 90.85% | 92% | 94% | 96.01% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
517 | IN | TNK | FA-25161737 | Junction Box | 42 | 2024-05-10 | 2024-06-24 | 2778 |  | 0% | Staraz | 0 | 36 | FA-25161719 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.116% | 3.492% | 5.904% | 8.279% | 10.66% | 13.03% | 15.41% | 16.77% | 19.19% | 21.56% | 23.94% | 26.31% | 28.69% | 31.07% | 32.47% | 34.85% | 37.22% | 39.6% | 41.97% | 44.35% | 46.72% | 48.13% | 50.5% | 52.88% | 55.26% | 57.63% | 60.01% | 62.42% | 63.79% | 66.16% | 68.54% | 70.91% | 73.29% | 75.7% | 78.08% | 79.45% | 81.82% | 84.2% | 86.57% | 88.98% | 91.36% | 93.74% | 95.1% | 97.48% | 99.86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
518 | IN | TNK | FA-25161741 | Analyzer | 25 | 2024-06-22 | 2024-07-18 | 13 |  | 0% | Staraz | 0 | 28 | FA-25161719 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.692% | 7.692% | 15.38% | 23.08% | 23.08% | 23.08% | 30.77% | 30.77% | 38.46% | 38.46% | 46.15% | 46.15% | 53.85% | 53.85% | 61.54% | 61.54% | 69.23% | 69.23% | 76.92% | 76.92% | 76.92% | 84.62% | 84.62% | 92.31% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
519 | IN | TNK | Instrument Cabling |  | 85 | 2024-04-17 | 2024-07-17 | 39332 |  | 0% |  | 0 | 13 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3153% | 2.316% | 3.473% | 5.474% | 7.475% | 9.473% | 11.47% | 13.48% | 15.47% | 16.63% | 18.63% | 20.63% | 22.63% | 24.63% | 26.63% | 28.63% | 29.79% | 31.79% | 34.05% | 36.34% | 38.63% | 40.92% | 43.21% | 44.53% | 46.82% | 49.12% | 51.4% | 53.69% | 55.98% | 58.27% | 59.6% | 61.89% | 64.18% | 66.47% | 68.76% | 71.05% | 73.34% | 74.66% | 76.96% | 79.24% | 81.53% | 83.82% | 86.11% | 87.14% | 87.31% | 87.6% | 87.89% | 88.18% | 88.47% | 88.76% | 89.05% | 89.21% | 89.5% | 89.79% | 90.08% | 90.37% | 90.66% | 90.95% | 91.12% | 91.41% | 91.7% | 91.99% | 92.28% | 92.57% | 92.86% | 93.03% | 93.32% | 93.61% | 93.9% | 94.19% | 94.48% | 94.77% | 94.94% | 95.23% | 95.52% | 95.8% | 96.09% | 96.38% | 96.67% | 96.84% | 97.13% | 97.42% | 97.71% | 98% | 98.29% | 98.58% | 98.75% | 99.04% | 99.33% | 99.62% | 99.91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
520 | IN | TNK | FA-25161746 | Main Cabling | 40 | 2024-04-17 | 2024-05-30 | 31466 |  | 0% | Staraz | 0 | 39 | FA-25161702 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3941% | 2.895% | 4.341% | 6.842% | 9.343% | 11.84% | 14.34% | 16.84% | 19.34% | 20.79% | 23.29% | 25.79% | 28.29% | 30.79% | 33.29% | 35.79% | 37.24% | 39.74% | 42.24% | 44.74% | 47.24% | 49.74% | 52.24% | 53.68% | 56.18% | 58.68% | 61.18% | 63.68% | 66.18% | 68.68% | 70.13% | 72.63% | 75.13% | 77.63% | 80.13% | 82.63% | 85.13% | 86.58% | 89.08% | 91.58% | 94.08% | 96.58% | 99.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
521 | IN | TNK | FA-25161753 | Secondary Cabling | 69 | 2024-05-05 | 2024-07-17 | 7866 |  | 0% | Staraz | 0 | 13 | FA-25161708, FA-25161714, FA-25161702 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.297% | 2.746% | 4.195% | 5.645% | 7.094% | 7.933% | 9.382% | 10.83% | 12.28% | 13.73% | 15.18% | 16.63% | 17.47% | 18.92% | 20.37% | 21.82% | 23.26% | 24.71% | 26.16% | 27% | 28.45% | 29.9% | 31.35% | 32.8% | 34.25% | 35.7% | 36.54% | 37.99% | 39.44% | 40.88% | 42.33% | 43.78% | 45.23% | 46.07% | 47.52% | 48.97% | 50.42% | 51.87% | 53.32% | 54.77% | 55.61% | 57.06% | 58.5% | 59.95% | 61.4% | 62.85% | 64.3% | 65.14% | 66.59% | 68.04% | 69.49% | 70.94% | 72.39% | 73.84% | 74.68% | 76.13% | 77.57% | 79.02% | 80.47% | 81.92% | 83.37% | 84.21% | 85.66% | 87.11% | 88.56% | 90.01% | 91.46% | 92.91% | 93.75% | 95.19% | 96.64% | 98.09% | 99.54% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
522 | IN | TNK | Instrument Cable Gland |  | 76 | 2024-06-11 | 2024-08-31 | 3089 |  | 0% |  | 0 | 2 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.198% | 2.687% | 4.176% | 5.05% | 6.539% | 8.061% | 9.55% | 11.04% | 12.56% | 14.05% | 14.92% | 16.41% | 17.93% | 19.42% | 20.91% | 22.43% | 23.92% | 24.8% | 26.29% | 27.78% | 29.3% | 30.79% | 32.28% | 33.8% | 34.67% | 36.16% | 37.65% | 39.2% | 41.21% | 43.22% | 45.22% | 46.36% | 48.37% | 50.37% | 52.38% | 54.35% | 56.36% | 58.37% | 59.53% | 61.54% | 63.52% | 65.52% | 67.53% | 69.54% | 71.51% | 72.68% | 74.68% | 76.69% | 78.7% | 80.67% | 82.68% | 84.69% | 85.85% | 87.21% | 87.7% | 88.22% | 88.7% | 89.22% | 89.71% | 90% | 90.51% | 91% | 91.49% | 92% | 92.49% | 93.01% | 93.3% | 93.78% | 94.3% | 94.79% | 95.27% | 95.79% | 96.28% | 96.57% | 97.09% | 97.57% | 98.09% | 98.58% | 99.09% | 99.58% | 99.87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
523 | IN | TNK | FA-25161761 | Main Instrument Cable Gland | 50 | 2024-06-11 | 2024-08-03 | 2317 |  | 0% | Staraz | 0 | 28 | FA-25161737, FA-25161741, FA-25161746 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.597% | 3.582% | 5.568% | 6.733% | 8.718% | 10.75% | 12.73% | 14.72% | 16.75% | 18.73% | 19.9% | 21.88% | 23.91% | 25.9% | 27.88% | 29.91% | 31.89% | 33.06% | 35.05% | 37.03% | 39.06% | 41.04% | 43.03% | 45.06% | 46.22% | 48.21% | 50.19% | 52.22% | 54.21% | 56.19% | 58.22% | 59.34% | 61.37% | 63.36% | 65.34% | 67.37% | 69.36% | 71.34% | 72.51% | 74.54% | 76.52% | 78.51% | 80.54% | 82.52% | 84.51% | 85.67% | 87.66% | 89.68% | 91.67% | 93.66% | 95.68% | 97.67% | 98.83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
524 | IN | TNK | FA-35160110 | Secondary Instrument Cable Gland | 50 | 2024-07-08 | 2024-08-31 | 772 |  | 0% | Staraz | 0 | 2 | FA-25161729, FA-25161733, FA-25161737, FA-25161741, FA-25161753 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2591% | 2.202% | 4.275% | 6.218% | 7.383% | 9.326% | 11.4% | 13.34% | 15.41% | 17.36% | 19.43% | 20.6% | 22.54% | 24.48% | 26.55% | 28.5% | 30.57% | 32.51% | 33.68% | 35.75% | 37.69% | 39.64% | 41.71% | 43.65% | 45.73% | 46.89% | 48.83% | 50.91% | 52.85% | 54.92% | 56.87% | 58.81% | 59.97% | 62.05% | 63.99% | 66.06% | 68.01% | 70.08% | 72.02% | 73.19% | 75.13% | 77.2% | 79.15% | 81.22% | 83.16% | 85.23% | 86.4% | 88.34% | 90.28% | 92.36% | 94.3% | 96.37% | 98.32% | 99.48% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
525 | IN | TNK | Loop Test ( Hot) |  | 57 | 2024-09-17 | 2024-11-16 | 3966 |  | 0% |  | 0 | 0 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.563% | 3.328% | 5.068% | 6.102% | 7.842% | 9.607% | 11.35% | 13.11% | 14.88% | 16.62% | 17.65% | 19.39% | 21.15% | 22.89% | 24.66% | 26.4% | 28.16% | 29.17% | 30.94% | 32.68% | 34.44% | 36.21% | 37.95% | 39.71% | 40.72% | 42.49% | 44.23% | 45.99% | 47.73% | 49.5% | 51.26% | 52.27% | 54.01% | 55.77% | 57.54% | 59.28% | 61.04% | 62.78% | 63.82% | 65.56% | 67.32% | 69.06% | 70.83% | 72.59% | 74.33% | 75.34% | 77.11% | 78.87% | 80.61% | 82.38% | 84.11% | 85.88% | 86.89% | 88.65% | 90.39% | 92.16% | 93.92% | 95.66% | 97.43% | 98.44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
526 | IN | TNK | FA-25161767 | Loop Test ( Hot) | 57 | 2024-09-17 | 2024-11-16 | 3966 |  | 0% | Staraz | 0 | 0 | FA-25161729, FA-25161761, FA-25161770, FA-35160110 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.563% | 3.328% | 5.068% | 6.102% | 7.842% | 9.607% | 11.35% | 13.11% | 14.88% | 16.62% | 17.65% | 19.39% | 21.15% | 22.89% | 24.66% | 26.4% | 28.16% | 29.17% | 30.94% | 32.68% | 34.44% | 36.21% | 37.95% | 39.71% | 40.72% | 42.49% | 44.23% | 45.99% | 47.73% | 49.5% | 51.26% | 52.27% | 54.01% | 55.77% | 57.54% | 59.28% | 61.04% | 62.78% | 63.82% | 65.56% | 67.32% | 69.06% | 70.83% | 72.59% | 74.33% | 75.34% | 77.11% | 78.87% | 80.61% | 82.38% | 84.11% | 85.88% | 86.89% | 88.65% | 90.39% | 92.16% | 93.92% | 95.66% | 97.43% | 98.44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
527 | IN | TNK | Air Pipe and Tubing |  | 42 | 2024-07-16 | 2024-08-29 | 1112 |  | 0% |  | 0 | 17 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.619% | 4.047% | 6.385% | 7.734% | 10.16% | 12.5% | 14.93% | 17.27% | 19.69% | 22.03% | 23.38% | 25.81% | 28.15% | 30.58% | 32.91% | 35.34% | 37.68% | 39.12% | 41.46% | 43.88% | 46.22% | 48.56% | 50.99% | 53.33% | 54.77% | 57.1% | 59.53% | 61.87% | 64.3% | 66.64% | 68.97% | 70.41% | 72.75% | 75.18% | 77.52% | 79.95% | 82.28% | 84.71% | 86.06% | 88.4% | 90.83% | 93.17% | 95.59% | 97.93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
528 | IN | TNK | FA-25161770 | Air Pipe and Tubing | 42 | 2024-07-16 | 2024-08-29 | 1112 |  | 0% | Staraz | 0 | 17 | FA-25161719, FA-25161729 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.619% | 4.047% | 6.385% | 7.734% | 10.16% | 12.5% | 14.93% | 17.27% | 19.69% | 22.03% | 23.38% | 25.81% | 28.15% | 30.58% | 32.91% | 35.34% | 37.68% | 39.12% | 41.46% | 43.88% | 46.22% | 48.56% | 50.99% | 53.33% | 54.77% | 57.1% | 59.53% | 61.87% | 64.3% | 66.64% | 68.97% | 70.41% | 72.75% | 75.18% | 77.52% | 79.95% | 82.28% | 84.71% | 86.06% | 88.4% | 90.83% | 93.17% | 95.59% | 97.93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
529 | IN | TNK | Grounding/ Earthing System |  | 30 | 2024-07-30 | 2024-08-31 | 618 |  | 0% |  | 0 | 2 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.751% | 6.149% | 9.547% | 11.33% | 14.72% | 18.12% | 21.36% | 24.76% | 28.16% | 31.39% | 33.33% | 36.73% | 39.97% | 43.37% | 46.76% | 50% | 53.4% | 55.34% | 58.58% | 61.97% | 65.21% | 68.61% | 72.01% | 75.24% | 77.18% | 80.58% | 83.82% | 87.22% | 90.61% | 93.85% | 97.25% | 99.19% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
530 | IN | TNK | FA-25161775 | Earthing Cable Pulling | 30 | 2024-07-30 | 2024-08-31 | 618 |  | 0% | Staraz | 0 | 2 | FA-25161729, FA-25161737, FA-25161761, FA-35160110 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.751% | 6.149% | 9.547% | 11.33% | 14.72% | 18.12% | 21.36% | 24.76% | 28.16% | 31.39% | 33.33% | 36.73% | 39.97% | 43.37% | 46.76% | 50% | 53.4% | 55.34% | 58.58% | 61.97% | 65.21% | 68.61% | 72.01% | 75.24% | 77.18% | 80.58% | 83.82% | 87.22% | 90.61% | 93.85% | 97.25% | 99.19% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
531 | IN | ITR55 | ITR - ITR55 |  | 94 | 2024-04-20 | 2024-07-29 | 5390 |  | 0% |  | 0 | 39 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9091% | 2.152% | 3.377% | 4.62% | 5.863% | 7.106% | 7.848% | 9.091% | 10.35% | 11.61% | 12.88% | 14.14% | 15.38% | 16.12% | 17.37% | 18.63% | 19.89% | 21.15% | 22.41% | 23.65% | 24.4% | 25.66% | 26.9% | 28.16% | 29.42% | 30.69% | 31.95% | 32.67% | 33.93% | 35.18% | 36.44% | 37.7% | 38.96% | 40.22% | 40.95% | 42.21% | 43.45% | 44.71% | 45.97% | 47.24% | 48.5% | 49.22% | 50.33% | 50.85% | 51.39% | 51.93% | 52.47% | 53.01% | 53.3% | 53.84% | 54.38% | 54.92% | 55.45% | 56.44% | 57.53% | 58.16% | 59.28% | 60.37% | 61.48% | 62.58% | 63.67% | 64.77% | 65.4% | 66.49% | 67.57% | 68.66% | 69.76% | 70.85% | 72.32% | 73.17% | 74.64% | 76.12% | 77.59% | 79.07% | 80.54% | 82.02% | 82.88% | 84.34% | 85.83% | 87.29% | 88.78% | 90.24% | 91.73% | 92.58% | 94.06% | 94.79% | 95.19% | 95.58% | 95.97% | 96.38% | 96.6% | 97.01% | 97.4% | 97.79% | 98.18% | 98.57% | 98.96% | 99.18% | 99.55% | 99.94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
532 | IN | ITR55 | Cable Tray, ladder, Conduits |  | 50 | 2024-04-25 | 2024-06-17 | 56 |  | 0% |  | 0 | 78 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.786% | 1.786% | 5.357% | 7.143% | 8.929% | 10.71% | 12.5% | 14.29% | 16.07% | 17.86% | 19.64% | 21.43% | 23.21% | 26.79% | 28.57% | 28.57% | 30.36% | 33.93% | 35.71% | 37.5% | 39.29% | 41.07% | 42.86% | 44.64% | 46.43% | 48.21% | 50% | 51.79% | 53.57% | 55.36% | 57.14% | 58.93% | 60.71% | 64.29% | 66.07% | 67.86% | 69.64% | 71.43% | 73.21% | 75% | 76.79% | 78.57% | 80.36% | 82.14% | 83.93% | 85.71% | 87.5% | 89.29% | 92.86% | 94.64% | 94.64% | 96.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
533 | IN | ITR55 | FA-25161782 | Installation of Cable Tray, ladder | 50 | 2024-04-25 | 2024-06-17 | 56 |  | 0% | Staraz | 0 | 78 | FA-35160116 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.786% | 1.786% | 5.357% | 7.143% | 8.929% | 10.71% | 12.5% | 14.29% | 16.07% | 17.86% | 19.64% | 21.43% | 23.21% | 26.79% | 28.57% | 28.57% | 30.36% | 33.93% | 35.71% | 37.5% | 39.29% | 41.07% | 42.86% | 44.64% | 46.43% | 48.21% | 50% | 51.79% | 53.57% | 55.36% | 57.14% | 58.93% | 60.71% | 64.29% | 66.07% | 67.86% | 69.64% | 71.43% | 73.21% | 75% | 76.79% | 78.57% | 80.36% | 82.14% | 83.93% | 85.71% | 87.5% | 89.29% | 92.86% | 94.64% | 94.64% | 96.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
534 | IN | ITR55 | Supports |  | 40 | 2024-04-20 | 2024-06-01 | 1558 |  | 0% |  | 0 | 33 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.861% | 4.365% | 6.868% | 9.371% | 11.87% | 14.31% | 15.79% | 18.29% | 20.8% | 23.3% | 25.8% | 28.31% | 30.81% | 32.22% | 34.72% | 37.23% | 39.73% | 42.23% | 44.74% | 47.24% | 48.72% | 51.22% | 53.72% | 56.16% | 58.66% | 61.17% | 63.67% | 65.15% | 67.65% | 70.15% | 72.66% | 75.16% | 77.66% | 80.17% | 81.58% | 84.08% | 86.59% | 89.09% | 91.59% | 94.09% | 96.6% | 98.01% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
535 | IN | ITR55 | FA-35160116 | Supports | 40 | 2024-04-20 | 2024-06-01 | 1558 |  | 0% | Staraz | 0 | 33 | A1000 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.861% | 4.365% | 6.868% | 9.371% | 11.87% | 14.31% | 15.79% | 18.29% | 20.8% | 23.3% | 25.8% | 28.31% | 30.81% | 32.22% | 34.72% | 37.23% | 39.73% | 42.23% | 44.74% | 47.24% | 48.72% | 51.22% | 53.72% | 56.16% | 58.66% | 61.17% | 63.67% | 65.15% | 67.65% | 70.15% | 72.66% | 75.16% | 77.66% | 80.17% | 81.58% | 84.08% | 86.59% | 89.09% | 91.59% | 94.09% | 96.6% | 98.01% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
536 | IN | ITR55 | Instrument Panel (DCS/ESD/F&G/TGS/PLC , ….) |  | 80 | 2024-04-20 | 2024-07-14 | 2218 |  | 0% |  | 0 | 33 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9017% | 2.164% | 3.427% | 4.689% | 5.906% | 7.169% | 7.89% | 9.152% | 10.41% | 11.63% | 12.89% | 14.16% | 15.37% | 16.1% | 17.36% | 18.62% | 19.88% | 21.1% | 22.36% | 23.62% | 24.35% | 25.61% | 26.83% | 28.09% | 29.35% | 30.57% | 31.83% | 32.55% | 33.81% | 35.08% | 36.29% | 37.56% | 38.82% | 40.08% | 40.8% | 42.02% | 43.28% | 44.54% | 45.76% | 47.02% | 48.29% | 49.01% | 50.27% | 51.49% | 52.75% | 54.01% | 55.28% | 56.49% | 57.21% | 58.48% | 59.74% | 60.96% | 62.22% | 63.48% | 64.74% | 65.46% | 66.68% | 67.94% | 69.21% | 70.47% | 71.69% | 72.95% | 73.67% | 74.93% | 76.19% | 77.41% | 78.67% | 79.94% | 81.15% | 81.88% | 83.14% | 84.4% | 85.66% | 86.88% | 88.14% | 89.4% | 90.13% | 91.39% | 92.61% | 93.87% | 95.13% | 96.35% | 97.61% | 98.33% | 99.59% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
537 | IN | ITR55 | FA-25161798 | Instrument Panel (DCS/ESD/F&G/TGS/PLC , ….) | 80 | 2024-04-20 | 2024-07-14 | 2218 |  | 0% | Staraz | 0 | 33 | FA-35160116 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9017% | 2.164% | 3.427% | 4.689% | 5.906% | 7.169% | 7.89% | 9.152% | 10.41% | 11.63% | 12.89% | 14.16% | 15.37% | 16.1% | 17.36% | 18.62% | 19.88% | 21.1% | 22.36% | 23.62% | 24.35% | 25.61% | 26.83% | 28.09% | 29.35% | 30.57% | 31.83% | 32.55% | 33.81% | 35.08% | 36.29% | 37.56% | 38.82% | 40.08% | 40.8% | 42.02% | 43.28% | 44.54% | 45.76% | 47.02% | 48.29% | 49.01% | 50.27% | 51.49% | 52.75% | 54.01% | 55.28% | 56.49% | 57.21% | 58.48% | 59.74% | 60.96% | 62.22% | 63.48% | 64.74% | 65.46% | 66.68% | 67.94% | 69.21% | 70.47% | 71.69% | 72.95% | 73.67% | 74.93% | 76.19% | 77.41% | 78.67% | 79.94% | 81.15% | 81.88% | 83.14% | 84.4% | 85.66% | 86.88% | 88.14% | 89.4% | 90.13% | 91.39% | 92.61% | 93.87% | 95.13% | 96.35% | 97.61% | 98.33% | 99.59% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
538 | IN | ITR55 | Instrument Cabling |  | 30 | 2024-06-12 | 2024-07-14 | 913 |  | 0% |  | 0 | 33 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.629% | 5.915% | 7.886% | 11.17% | 14.57% | 17.85% | 21.25% | 24.53% | 27.93% | 29.79% | 33.19% | 36.47% | 39.87% | 43.15% | 46.44% | 49.84% | 51.7% | 55.09% | 58.38% | 61.77% | 65.06% | 68.46% | 71.74% | 73.71% | 77% | 80.28% | 83.68% | 86.97% | 90.36% | 93.65% | 95.62% | 98.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
539 | IN | ITR55 | FA-25161804 | Internal Cabling | 30 | 2024-06-12 | 2024-07-14 | 913 |  | 0% | Staraz | 0 | 33 | FA-25161798, FA-25161782 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.629% | 5.915% | 7.886% | 11.17% | 14.57% | 17.85% | 21.25% | 24.53% | 27.93% | 29.79% | 33.19% | 36.47% | 39.87% | 43.15% | 46.44% | 49.84% | 51.7% | 55.09% | 58.38% | 61.77% | 65.06% | 68.46% | 71.74% | 73.71% | 77% | 80.28% | 83.68% | 86.97% | 90.36% | 93.65% | 95.62% | 98.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
540 | IN | ITR55 | Instrument Cable Gland |  | 35 | 2024-06-16 | 2024-07-23 | 27 |  | 0% |  | 0 | 33 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.704% | 7.407% | 11.11% | 11.11% | 14.81% | 18.52% | 18.52% | 22.22% | 25.93% | 29.63% | 29.63% | 33.33% | 37.04% | 37.04% | 40.74% | 44.44% | 48.15% | 48.15% | 51.85% | 55.56% | 55.56% | 59.26% | 62.96% | 66.67% | 66.67% | 70.37% | 74.07% | 74.07% | 77.78% | 81.48% | 85.19% | 88.89% | 88.89% | 92.59% | 96.3% | 96.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
541 | IN | ITR55 | FA-25161812 | Instrument Cable Gland | 35 | 2024-06-16 | 2024-07-23 | 27 |  | 0% | Staraz | 0 | 33 | FA-25161804 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.704% | 7.407% | 11.11% | 11.11% | 14.81% | 18.52% | 18.52% | 22.22% | 25.93% | 29.63% | 29.63% | 33.33% | 37.04% | 37.04% | 40.74% | 44.44% | 48.15% | 48.15% | 51.85% | 55.56% | 55.56% | 59.26% | 62.96% | 66.67% | 66.67% | 70.37% | 74.07% | 74.07% | 77.78% | 81.48% | 85.19% | 88.89% | 88.89% | 92.59% | 96.3% | 96.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
542 | IN | ITR55 | Grounding/ Earthing System |  | 30 | 2024-06-27 | 2024-07-29 | 618 |  | 0% |  | 0 | 33 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.236% | 5.016% | 8.414% | 11.81% | 15.05% | 18.45% | 21.68% | 25.08% | 27.02% | 30.42% | 33.66% | 37.06% | 40.29% | 43.69% | 47.09% | 49.03% | 52.27% | 55.66% | 58.9% | 62.3% | 65.7% | 68.93% | 70.87% | 74.27% | 77.51% | 80.91% | 84.3% | 87.54% | 90.94% | 92.88% | 96.12% | 99.51% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
543 | IN | ITR55 | FA-25161818 | Earthing Cable Pulling | 30 | 2024-06-27 | 2024-07-29 | 618 |  | 0% | Staraz | 0 | 33 | FA-25161812, FA-25161798 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.236% | 5.016% | 8.414% | 11.81% | 15.05% | 18.45% | 21.68% | 25.08% | 27.02% | 30.42% | 33.66% | 37.06% | 40.29% | 43.69% | 47.09% | 49.03% | 52.27% | 55.66% | 58.9% | 62.3% | 65.7% | 68.93% | 70.87% | 74.27% | 77.51% | 80.91% | 84.3% | 87.54% | 90.94% | 92.88% | 96.12% | 99.51% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
544 | IN | WWT | Unit - WWT |  | 139 | 2024-06-22 | 2024-11-16 | 21200 |  | 0% |  | 0 | 0 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6792% | 1.401% | 2.123% | 2.84% | 3.561% | 4.278% | 4.693% | 5.415% | 6.132% | 6.854% | 7.571% | 8.292% | 9.009% | 9.429% | 10.15% | 10.87% | 11.58% | 12.31% | 13.02% | 13.75% | 14.16% | 14.88% | 15.6% | 16.32% | 17.04% | 17.76% | 18.48% | 18.9% | 19.61% | 20.33% | 21.05% | 21.77% | 22.49% | 23.21% | 23.63% | 24.34% | 25.07% | 25.78% | 26.5% | 27.23% | 27.94% | 28.36% | 29.08% | 29.8% | 30.52% | 31.24% | 31.96% | 32.67% | 33.09% | 33.81% | 34.53% | 35.25% | 35.97% | 36.69% | 37.41% | 37.83% | 38.55% | 39.26% | 39.99% | 40.7% | 41.42% | 42.14% | 42.56% | 43.28% | 44% | 44.72% | 45.44% | 46.16% | 46.88% | 47.29% | 48.01% | 48.73% | 49.45% | 50.17% | 50.89% | 51.61% | 52.02% | 52.75% | 53.46% | 54.18% | 54.9% | 55.62% | 56.34% | 56.76% | 57.48% | 58.2% | 58.92% | 59.64% | 60.35% | 61.08% | 61.49% | 62.21% | 62.93% | 63.65% | 64.37% | 65.09% | 65.81% | 66.22% | 66.94% | 67.67% | 68.38% | 69.1% | 69.82% | 70.54% | 70.96% | 71.67% | 72.4% | 73.11% | 73.83% | 74.55% | 75.27% | 75.69% | 76.41% | 77.13% | 77.85% | 78.57% | 79.29% | 80% | 80.42% | 81.14% | 81.86% | 82.58% | 83.3% | 84.02% | 84.74% | 85.16% | 85.88% | 86.59% | 87.32% | 88.03% | 88.75% | 89.47% | 89.89% | 90.61% | 91.33% | 92.05% | 92.77% | 93.49% | 94.21% | 94.62% | 95.34% | 96.06% | 96.78% | 97.5% | 98.22% | 98.94% | 99.35% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
545 | IN | WWT | FA-25161824 | Unit - WWT | 139 | 2024-06-22 | 2024-11-16 | 21200 |  | 0% | Staraz | 0 | 0 | A1000 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6792% | 1.401% | 2.123% | 2.84% | 3.561% | 4.278% | 4.693% | 5.415% | 6.132% | 6.854% | 7.571% | 8.292% | 9.009% | 9.429% | 10.15% | 10.87% | 11.58% | 12.31% | 13.02% | 13.75% | 14.16% | 14.88% | 15.6% | 16.32% | 17.04% | 17.76% | 18.48% | 18.9% | 19.61% | 20.33% | 21.05% | 21.77% | 22.49% | 23.21% | 23.63% | 24.34% | 25.07% | 25.78% | 26.5% | 27.23% | 27.94% | 28.36% | 29.08% | 29.8% | 30.52% | 31.24% | 31.96% | 32.67% | 33.09% | 33.81% | 34.53% | 35.25% | 35.97% | 36.69% | 37.41% | 37.83% | 38.55% | 39.26% | 39.99% | 40.7% | 41.42% | 42.14% | 42.56% | 43.28% | 44% | 44.72% | 45.44% | 46.16% | 46.88% | 47.29% | 48.01% | 48.73% | 49.45% | 50.17% | 50.89% | 51.61% | 52.02% | 52.75% | 53.46% | 54.18% | 54.9% | 55.62% | 56.34% | 56.76% | 57.48% | 58.2% | 58.92% | 59.64% | 60.35% | 61.08% | 61.49% | 62.21% | 62.93% | 63.65% | 64.37% | 65.09% | 65.81% | 66.22% | 66.94% | 67.67% | 68.38% | 69.1% | 69.82% | 70.54% | 70.96% | 71.67% | 72.4% | 73.11% | 73.83% | 74.55% | 75.27% | 75.69% | 76.41% | 77.13% | 77.85% | 78.57% | 79.29% | 80% | 80.42% | 81.14% | 81.86% | 82.58% | 83.3% | 84.02% | 84.74% | 85.16% | 85.88% | 86.59% | 87.32% | 88.03% | 88.75% | 89.47% | 89.89% | 90.61% | 91.33% | 92.05% | 92.77% | 93.49% | 94.21% | 94.62% | 95.34% | 96.06% | 96.78% | 97.5% | 98.22% | 98.94% | 99.35% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
546 | IN | WWT | Final Work, QC & Documention |  | 72 | 2024-08-31 | 2024-11-15 | 51203 |  | 0% |  | 0 | 2 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.023% | 2.412% | 3.801% | 5.189% | 6.58% | 7.968% | 8.771% | 10.16% | 11.55% | 12.94% | 14.33% | 15.72% | 17.1% | 17.91% | 19.3% | 20.69% | 22.08% | 23.47% | 24.85% | 26.24% | 27.05% | 28.44% | 29.82% | 31.21% | 32.6% | 33.99% | 35.38% | 36.18% | 37.57% | 38.96% | 40.35% | 41.74% | 43.13% | 44.52% | 45.32% | 46.71% | 48.1% | 49.49% | 50.88% | 52.27% | 53.66% | 54.46% | 55.85% | 57.24% | 58.63% | 60.01% | 61.4% | 62.79% | 63.6% | 64.99% | 66.38% | 67.76% | 69.15% | 70.54% | 71.93% | 72.73% | 74.12% | 75.51% | 76.9% | 78.29% | 79.68% | 81.07% | 81.87% | 83.26% | 84.65% | 86.04% | 87.43% | 88.82% | 90.21% | 91.01% | 92.4% | 93.79% | 95.18% | 96.56% | 97.95% | 99.34% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
547 | IN | WWT | FA-45000003 | Final Work, QC & Documention | 72 | 2024-08-31 | 2024-11-15 | 51203 |  | 0% | Staraz | 0 | 2 | FA-25161818, FA-25161775 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.023% | 2.412% | 3.801% | 5.189% | 6.58% | 7.968% | 8.771% | 10.16% | 11.55% | 12.94% | 14.33% | 15.72% | 17.1% | 17.91% | 19.3% | 20.69% | 22.08% | 23.47% | 24.85% | 26.24% | 27.05% | 28.44% | 29.82% | 31.21% | 32.6% | 33.99% | 35.38% | 36.18% | 37.57% | 38.96% | 40.35% | 41.74% | 43.13% | 44.52% | 45.32% | 46.71% | 48.1% | 49.49% | 50.88% | 52.27% | 53.66% | 54.46% | 55.85% | 57.24% | 58.63% | 60.01% | 61.4% | 62.79% | 63.6% | 64.99% | 66.38% | 67.76% | 69.15% | 70.54% | 71.93% | 72.73% | 74.12% | 75.51% | 76.9% | 78.29% | 79.68% | 81.07% | 81.87% | 83.26% | 84.65% | 86.04% | 87.43% | 88.82% | 90.21% | 91.01% | 92.4% | 93.79% | 95.18% | 96.56% | 97.95% | 99.34% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
548 | TE | WWT | Telecom |  | 145 | 2024-06-16 | 2024-11-17 | 76427 |  | 0% |  | 0 | 0 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.006542% | 0.02617% | 0.0458% | 0.06542% | 0.08505% | 0.09552% | 0.2107% | 0.331% | 0.4514% | 0.5718% | 0.6922% | 0.8125% | 0.8819% | 1.002% | 1.123% | 1.243% | 1.363% | 1.484% | 1.604% | 1.675% | 1.795% | 1.916% | 2.036% | 2.156% | 2.277% | 2.397% | 2.466% | 2.604% | 2.749% | 2.894% | 3.04% | 3.185% | 3.33% | 3.414% | 3.559% | 3.805% | 4.335% | 4.863% | 5.393% | 5.922% | 6.228% | 6.758% | 7.287% | 7.817% | 8.345% | 8.875% | 9.404% | 9.71% | 10.3% | 10.98% | 11.67% | 12.35% | 13.05% | 13.75% | 14.16% | 14.87% | 15.84% | 16.83% | 17.81% | 18.86% | 19.91% | 20.51% | 21.61% | 22.74% | 23.99% | 25.35% | 26.7% | 28.06% | 28.84% | 30.19% | 31.49% | 32.79% | 34.09% | 35.39% | 36.7% | 37.45% | 38.75% | 40.05% | 41.36% | 42.66% | 43.96% | 45.26% | 46.01% | 47.4% | 48.95% | 50.5% | 52.03% | 53.56% | 55.09% | 55.97% | 57.51% | 59.02% | 60.53% | 62.05% | 63.57% | 65.1% | 65.91% | 67.28% | 68.65% | 70.01% | 71.37% | 72.72% | 74.06% | 74.83% | 75.91% | 76.99% | 78.08% | 79.32% | 80.56% | 81.8% | 82.47% | 83.63% | 84.65% | 85.59% | 86.51% | 87.19% | 87.73% | 88.04% | 88.56% | 89.07% | 89.59% | 90.1% | 90.62% | 91.13% | 91.43% | 91.95% | 92.46% | 92.97% | 93.49% | 94.01% | 94.52% | 94.72% | 94.96% | 95.21% | 95.45% | 95.7% | 95.94% | 96.18% | 96.33% | 96.57% | 96.81% | 97.06% | 97.3% | 97.55% | 97.79% | 97.93% | 98.18% | 98.42% | 98.66% | 98.91% | 99.15% | 99.4% | 99.54% | 99.78% | 100% | 100% | 100% | 100%
549 | TE | All Unit | All Unit |  | 145 | 2024-06-16 | 2024-11-17 | 76427 |  | 0% |  | 0 | 0 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.006542% | 0.02617% | 0.0458% | 0.06542% | 0.08505% | 0.09552% | 0.2107% | 0.331% | 0.4514% | 0.5718% | 0.6922% | 0.8125% | 0.8819% | 1.002% | 1.123% | 1.243% | 1.363% | 1.484% | 1.604% | 1.675% | 1.795% | 1.916% | 2.036% | 2.156% | 2.277% | 2.397% | 2.466% | 2.604% | 2.749% | 2.894% | 3.04% | 3.185% | 3.33% | 3.414% | 3.559% | 3.805% | 4.335% | 4.863% | 5.393% | 5.922% | 6.228% | 6.758% | 7.287% | 7.817% | 8.345% | 8.875% | 9.404% | 9.71% | 10.3% | 10.98% | 11.67% | 12.35% | 13.05% | 13.75% | 14.16% | 14.87% | 15.84% | 16.83% | 17.81% | 18.86% | 19.91% | 20.51% | 21.61% | 22.74% | 23.99% | 25.35% | 26.7% | 28.06% | 28.84% | 30.19% | 31.49% | 32.79% | 34.09% | 35.39% | 36.7% | 37.45% | 38.75% | 40.05% | 41.36% | 42.66% | 43.96% | 45.26% | 46.01% | 47.4% | 48.95% | 50.5% | 52.03% | 53.56% | 55.09% | 55.97% | 57.51% | 59.02% | 60.53% | 62.05% | 63.57% | 65.1% | 65.91% | 67.28% | 68.65% | 70.01% | 71.37% | 72.72% | 74.06% | 74.83% | 75.91% | 76.99% | 78.08% | 79.32% | 80.56% | 81.8% | 82.47% | 83.63% | 84.65% | 85.59% | 86.51% | 87.19% | 87.73% | 88.04% | 88.56% | 89.07% | 89.59% | 90.1% | 90.62% | 91.13% | 91.43% | 91.95% | 92.46% | 92.97% | 93.49% | 94.01% | 94.52% | 94.72% | 94.96% | 95.21% | 95.45% | 95.7% | 95.94% | 96.18% | 96.33% | 96.57% | 96.81% | 97.06% | 97.3% | 97.55% | 97.79% | 97.93% | 98.18% | 98.42% | 98.66% | 98.91% | 99.15% | 99.4% | 99.54% | 99.78% | 100% | 100% | 100% | 100%
550 | TE | All Unit | Cable Tray, ladder, Conduits |  | 95 | 2024-06-22 | 2024-09-30 | 6341 |  | 0% |  | 0 | 44 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.151% | 2.366% | 3.58% | 4.81% | 6.024% | 7.239% | 7.933% | 9.163% | 10.38% | 11.59% | 12.81% | 14.02% | 15.23% | 15.94% | 17.16% | 18.37% | 19.59% | 20.82% | 22.03% | 23.25% | 23.96% | 25.37% | 26.89% | 28.4% | 29.92% | 31.43% | 32.96% | 33.83% | 35.34% | 36.87% | 38.39% | 39.9% | 41.41% | 42.93% | 43.81% | 45.32% | 46.84% | 48.35% | 49.88% | 51.4% | 52.91% | 53.79% | 55.31% | 56.82% | 58.33% | 59.85% | 61.36% | 62.89% | 63.76% | 65.29% | 66.8% | 68.32% | 69.83% | 71.35% | 72.86% | 73.74% | 75.26% | 76.77% | 78.3% | 79.81% | 81.33% | 82.84% | 83.72% | 85.1% | 85.7% | 86.3% | 86.89% | 87.49% | 88.09% | 88.44% | 89.04% | 89.64% | 90.24% | 90.84% | 91.44% | 92.04% | 92.38% | 92.98% | 93.58% | 94.09% | 94.39% | 94.69% | 94.99% | 95.16% | 95.46% | 95.76% | 96.06% | 96.36% | 96.67% | 96.97% | 97.15% | 97.45% | 97.74% | 98.04% | 98.34% | 98.64% | 98.94% | 99.12% | 99.42% | 99.72% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
551 | TE | All Unit | FA-25161830 | Installation of Primary Tray, ladder | 75 | 2024-06-22 | 2024-09-09 | 1427 |  | 0% | Staraz | 0 | 64 | FA-25161847 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.261% | 2.593% | 3.924% | 5.256% | 6.587% | 7.919% | 8.69% | 10.02% | 11.35% | 12.68% | 14.02% | 15.35% | 16.68% | 17.45% | 18.78% | 20.11% | 21.44% | 22.78% | 24.11% | 25.44% | 26.21% | 27.54% | 28.87% | 30.2% | 31.6% | 32.94% | 34.27% | 35.04% | 36.37% | 37.7% | 39.03% | 40.36% | 41.7% | 43.03% | 43.8% | 45.13% | 46.46% | 47.79% | 49.12% | 50.46% | 51.79% | 52.56% | 53.89% | 55.22% | 56.55% | 57.88% | 59.22% | 60.55% | 61.32% | 62.65% | 63.98% | 65.31% | 66.64% | 67.97% | 69.31% | 70.08% | 71.41% | 72.74% | 74.07% | 75.4% | 76.73% | 78.07% | 78.84% | 80.17% | 81.5% | 82.83% | 84.16% | 85.49% | 86.83% | 87.6% | 88.93% | 90.26% | 91.59% | 92.92% | 94.25% | 95.66% | 96.43% | 97.76% | 99.09% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
552 | TE | All Unit | FA-25161836 | Installation of Secondary Tray | 75 | 2024-07-13 | 2024-09-30 | 1427 |  | 0% | Staraz | 0 | 0 | FA-25161847 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.911% | 2.242% | 3.574% | 4.905% | 6.237% | 7.568% | 8.339% | 9.671% | 11% | 12.33% | 13.67% | 15% | 16.33% | 17.1% | 18.43% | 19.76% | 21.09% | 22.42% | 23.76% | 25.09% | 25.86% | 27.19% | 28.52% | 29.85% | 31.18% | 32.59% | 33.92% | 34.69% | 36.02% | 37.35% | 38.68% | 40.01% | 41.35% | 42.68% | 43.45% | 44.78% | 46.11% | 47.44% | 48.77% | 50.11% | 51.44% | 52.21% | 53.54% | 54.87% | 56.2% | 57.53% | 58.86% | 60.2% | 60.97% | 62.3% | 63.63% | 64.96% | 66.29% | 67.62% | 68.96% | 69.73% | 71.06% | 72.39% | 73.72% | 75.05% | 76.38% | 77.72% | 78.49% | 79.82% | 81.15% | 82.48% | 83.81% | 85.14% | 86.48% | 87.25% | 88.58% | 89.91% | 91.24% | 92.57% | 93.9% | 95.3% | 96.08% | 97.41% | 98.74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
553 | TE | All Unit | FA-25161842 | Installation of conduits | 60 | 2024-06-22 | 2024-08-24 | 3488 |  | 0% | Staraz | 0 | 79 | FA-25161847 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.577% | 3.24% | 4.903% | 6.565% | 8.257% | 9.92% | 10.87% | 12.53% | 14.22% | 15.88% | 17.55% | 19.21% | 20.87% | 21.85% | 23.51% | 25.17% | 26.83% | 28.5% | 30.16% | 31.85% | 32.8% | 34.46% | 36.12% | 37.82% | 39.48% | 41.14% | 42.8% | 43.78% | 45.44% | 47.1% | 48.77% | 50.43% | 52.09% | 53.76% | 54.73% | 56.39% | 58.06% | 59.72% | 61.38% | 63.07% | 64.74% | 65.68% | 67.37% | 69.04% | 70.7% | 72.36% | 74.03% | 75.69% | 76.66% | 78.33% | 79.99% | 81.65% | 83.31% | 84.98% | 86.67% | 87.61% | 89.28% | 90.94% | 92.63% | 94.29% | 95.96% | 97.62% | 98.6% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
554 | TE | All Unit | Supports |  | 85 | 2024-06-16 | 2024-09-15 | 1261 |  | 0% |  | 0 | 0 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3965% | 1.586% | 2.776% | 3.965% | 5.155% | 5.789% | 6.979% | 8.168% | 9.358% | 10.55% | 11.74% | 12.85% | 13.56% | 14.75% | 15.94% | 17.13% | 18.24% | 19.43% | 20.62% | 21.33% | 22.44% | 23.63% | 24.82% | 26.01% | 27.2% | 28.39% | 29.02% | 30.21% | 31.4% | 32.59% | 33.78% | 34.89% | 36.08% | 36.8% | 37.99% | 39.1% | 40.29% | 41.48% | 42.66% | 43.85% | 44.49% | 45.68% | 46.87% | 48.06% | 49.25% | 50.44% | 51.55% | 52.26% | 53.45% | 54.64% | 55.83% | 56.94% | 58.13% | 59.32% | 60.03% | 61.14% | 62.33% | 63.52% | 64.71% | 65.9% | 67.09% | 67.72% | 68.91% | 70.1% | 71.29% | 72.48% | 73.59% | 74.78% | 75.5% | 76.69% | 77.8% | 78.98% | 80.17% | 81.36% | 82.55% | 83.19% | 84.38% | 85.57% | 86.76% | 87.95% | 89.14% | 90.25% | 90.96% | 92.15% | 93.34% | 94.53% | 95.64% | 96.83% | 98.02% | 98.73% | 99.84% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
555 | TE | All Unit | FA-25161847 | Supports | 85 | 2024-06-16 | 2024-09-15 | 1261 |  | 0% | Staraz | 0 | 0 | A1000 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3965% | 1.586% | 2.776% | 3.965% | 5.155% | 5.789% | 6.979% | 8.168% | 9.358% | 10.55% | 11.74% | 12.85% | 13.56% | 14.75% | 15.94% | 17.13% | 18.24% | 19.43% | 20.62% | 21.33% | 22.44% | 23.63% | 24.82% | 26.01% | 27.2% | 28.39% | 29.02% | 30.21% | 31.4% | 32.59% | 33.78% | 34.89% | 36.08% | 36.8% | 37.99% | 39.1% | 40.29% | 41.48% | 42.66% | 43.85% | 44.49% | 45.68% | 46.87% | 48.06% | 49.25% | 50.44% | 51.55% | 52.26% | 53.45% | 54.64% | 55.83% | 56.94% | 58.13% | 59.32% | 60.03% | 61.14% | 62.33% | 63.52% | 64.71% | 65.9% | 67.09% | 67.72% | 68.91% | 70.1% | 71.29% | 72.48% | 73.59% | 74.78% | 75.5% | 76.69% | 77.8% | 78.98% | 80.17% | 81.36% | 82.55% | 83.19% | 84.38% | 85.57% | 86.76% | 87.95% | 89.14% | 90.25% | 90.96% | 92.15% | 93.34% | 94.53% | 95.64% | 96.83% | 98.02% | 98.73% | 99.84% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
556 | TE | All Unit | Communication Cabling |  | 75 | 2024-07-21 | 2024-10-09 | 22009 |  | 0% |  | 0 | 0 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3499% | 1.686% | 3.017% | 4.353% | 5.684% | 6.456% | 7.788% | 9.124% | 10.45% | 11.79% | 13.12% | 14.46% | 15.23% | 16.56% | 17.89% | 19.23% | 20.56% | 21.9% | 23.23% | 24% | 25.34% | 26.67% | 28% | 29.33% | 30.66% | 32% | 32.77% | 34.1% | 35.44% | 36.77% | 38.1% | 39.44% | 40.77% | 41.54% | 42.88% | 44.21% | 45.55% | 46.88% | 48.21% | 49.54% | 50.32% | 51.65% | 52.98% | 54.31% | 55.65% | 56.98% | 58.32% | 59.08% | 60.42% | 61.75% | 63.09% | 64.42% | 65.75% | 67.09% | 67.86% | 69.19% | 70.53% | 71.86% | 73.19% | 74.52% | 75.86% | 76.63% | 77.96% | 79.29% | 80.63% | 81.96% | 83.3% | 84.63% | 85.4% | 86.74% | 88.07% | 89.4% | 90.74% | 92.07% | 93.4% | 94.18% | 95.51% | 96.84% | 98.17% | 99.51% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
557 | TE | All Unit | FA-25161853 | Communication Cabling | 75 | 2024-07-21 | 2024-10-09 | 22009 |  | 0% | Staraz | 0 | 0 | FA-25161836 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3499% | 1.686% | 3.017% | 4.353% | 5.684% | 6.456% | 7.788% | 9.124% | 10.45% | 11.79% | 13.12% | 14.46% | 15.23% | 16.56% | 17.89% | 19.23% | 20.56% | 21.9% | 23.23% | 24% | 25.34% | 26.67% | 28% | 29.33% | 30.66% | 32% | 32.77% | 34.1% | 35.44% | 36.77% | 38.1% | 39.44% | 40.77% | 41.54% | 42.88% | 44.21% | 45.55% | 46.88% | 48.21% | 49.54% | 50.32% | 51.65% | 52.98% | 54.31% | 55.65% | 56.98% | 58.32% | 59.08% | 60.42% | 61.75% | 63.09% | 64.42% | 65.75% | 67.09% | 67.86% | 69.19% | 70.53% | 71.86% | 73.19% | 74.52% | 75.86% | 76.63% | 77.96% | 79.29% | 80.63% | 81.96% | 83.3% | 84.63% | 85.4% | 86.74% | 88.07% | 89.4% | 90.74% | 92.07% | 93.4% | 94.18% | 95.51% | 96.84% | 98.17% | 99.51% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
558 | TE | All Unit | Telecom Cable Gland |  | 45 | 2024-09-07 | 2024-10-25 | 8712 |  | 0% |  | 0 | 0 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7002% | 2.927% | 5.142% | 7.369% | 9.596% | 11.81% | 13.1% | 15.32% | 17.54% | 19.77% | 21.99% | 24.21% | 26.43% | 27.72% | 29.94% | 32.16% | 34.39% | 36.6% | 38.83% | 41.05% | 42.33% | 44.56% | 46.79% | 49% | 51.23% | 53.44% | 55.67% | 56.96% | 59.18% | 61.4% | 63.62% | 65.85% | 68.07% | 70.29% | 71.58% | 73.79% | 76.02% | 78.25% | 80.46% | 82.69% | 84.91% | 86.19% | 88.42% | 90.65% | 92.86% | 95.09% | 97.3% | 99.53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
559 | TE | All Unit | FA-25161860 | Telecom Cable Gland | 45 | 2024-09-07 | 2024-10-25 | 8712 |  | 0% | Staraz | 0 | 0 | FA-25161866, FA-25161871, FA-25161875, FA-25161853, FA-25161904, FA-25161909, FA-25161913 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7002% | 2.927% | 5.142% | 7.369% | 9.596% | 11.81% | 13.1% | 15.32% | 17.54% | 19.77% | 21.99% | 24.21% | 26.43% | 27.72% | 29.94% | 32.16% | 34.39% | 36.6% | 38.83% | 41.05% | 42.33% | 44.56% | 46.79% | 49% | 51.23% | 53.44% | 55.67% | 56.96% | 59.18% | 61.4% | 63.62% | 65.85% | 68.07% | 70.29% | 71.58% | 73.79% | 76.02% | 78.25% | 80.46% | 82.69% | 84.91% | 86.19% | 88.42% | 90.65% | 92.86% | 95.09% | 97.3% | 99.53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
560 | TE | All Unit | CCTV system |  | 62 | 2024-08-03 | 2024-10-08 | 6321 |  | 0% |  | 0 | 37 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7752% | 2.61% | 4.461% | 6.36% | 8.369% | 10.43% | 11.68% | 13.84% | 15.99% | 18.16% | 20.31% | 22.48% | 24.63% | 25.88% | 28.03% | 30.2% | 32.35% | 34.52% | 36.67% | 38.84% | 40.09% | 42.24% | 44.41% | 46.56% | 48.73% | 50.88% | 53.03% | 54.28% | 56.45% | 58.6% | 60.77% | 62.92% | 65.08% | 67.24% | 68.49% | 70.65% | 72.8% | 74.97% | 77.12% | 79.28% | 81.44% | 82.69% | 84.84% | 87.01% | 89.16% | 91.46% | 93.75% | 96.06% | 96.52% | 96.98% | 97.44% | 97.83% | 98.13% | 98.35% | 98.5% | 98.58% | 98.72% | 98.86% | 99.02% | 99.16% | 99.3% | 99.45% | 99.53% | 99.67% | 99.81% | 99.95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
561 | TE | All Unit | FA-25161866 | CCTV Device | 45 | 2024-08-03 | 2024-09-20 | 5235 |  | 0% | Staraz | 0 | 18 | FA-25161847 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.936% | 3.152% | 5.387% | 7.603% | 9.819% | 12.05% | 13.33% | 15.55% | 17.78% | 20% | 22.22% | 24.45% | 26.67% | 27.95% | 30.18% | 32.4% | 34.63% | 36.85% | 39.06% | 41.3% | 42.58% | 44.79% | 47.03% | 49.25% | 51.46% | 53.7% | 55.91% | 57.19% | 59.43% | 61.64% | 63.86% | 66.09% | 68.31% | 70.53% | 71.82% | 74.04% | 76.26% | 78.49% | 80.71% | 82.92% | 85.16% | 86.44% | 88.65% | 90.89% | 93.1% | 95.34% | 97.55% | 99.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
562 | TE | All Unit | FA-25161871 | CCTV Junction Box | 45 | 2024-08-06 | 2024-09-23 | 452 |  | 0% | Staraz | 0 | 15 | FA-25161847 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.885% | 3.097% | 5.31% | 6.637% | 8.85% | 11.06% | 13.27% | 15.49% | 17.7% | 19.91% | 21.24% | 23.45% | 25.66% | 27.88% | 30.31% | 32.52% | 34.73% | 35.84% | 38.27% | 40.49% | 42.7% | 44.91% | 47.12% | 49.34% | 50.66% | 52.88% | 55.09% | 57.3% | 59.51% | 61.73% | 63.94% | 65.27% | 67.48% | 69.69% | 71.9% | 74.12% | 76.33% | 78.54% | 79.87% | 82.08% | 84.29% | 86.5% | 88.72% | 90.93% | 93.14% | 94.47% | 96.68% | 98.89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
563 | TE | All Unit | FA-25161875 | CCTV Panel | 45 | 2024-08-08 | 2024-09-25 | 452 |  | 0% | Staraz | 0 | 13 | FA-25161847 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.885% | 2.212% | 4.425% | 6.637% | 8.85% | 11.06% | 13.27% | 15.49% | 16.81% | 19.03% | 21.24% | 23.45% | 25.66% | 27.88% | 30.31% | 31.42% | 33.63% | 35.84% | 38.27% | 40.49% | 42.7% | 44.91% | 46.24% | 48.45% | 50.66% | 52.88% | 55.09% | 57.3% | 59.51% | 60.84% | 63.05% | 65.27% | 67.48% | 69.69% | 71.9% | 74.12% | 75.44% | 77.65% | 79.87% | 82.08% | 84.29% | 86.5% | 88.72% | 90.04% | 92.26% | 94.47% | 96.68% | 98.89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
564 | TE | All Unit | FA-25161879 | CCTV Workstation | 20 | 2024-09-17 | 2024-10-08 | 181 |  | 0% | Staraz | 0 | 37 | FA-25161875 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.42% | 9.392% | 14.36% | 17.13% | 22.1% | 27.62% | 32.6% | 37.57% | 42.54% | 47.51% | 50.28% | 55.25% | 60.22% | 65.19% | 70.17% | 75.14% | 80.11% | 83.43% | 88.4% | 93.37% | 98.34% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
565 | TE | All Unit | Telephone and Fire Telephone system |  | 51 | 2024-08-11 | 2024-10-03 | 13833 |  | 0% |  | 0 | 41 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.453% | 2.913% | 4.366% | 6.137% | 7.916% | 8.942% | 10.98% | 13.2% | 15.42% | 17.65% | 19.87% | 22.09% | 23.37% | 25.6% | 27.82% | 30.04% | 32.26% | 34.48% | 36.71% | 38% | 40.22% | 42.44% | 44.66% | 46.88% | 49.11% | 51.33% | 52.61% | 54.84% | 57.06% | 59.28% | 61.51% | 63.72% | 65.95% | 67.24% | 69.46% | 71.68% | 73.9% | 76.12% | 78.34% | 80.57% | 81.85% | 84.07% | 86.3% | 88.52% | 90.74% | 92.97% | 95.19% | 96.4% | 97.17% | 97.93% | 98.68% | 99.13% | 99.57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
566 | TE | All Unit | FA-25161885 | Telephone and Fire Telephone Device | 45 | 2024-08-11 | 2024-09-27 | 9059 |  | 0% | Staraz | 0 | 47 | FA-25161847 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.219% | 4.449% | 6.667% | 8.886% | 11.12% | 12.4% | 14.62% | 16.85% | 19.06% | 21.28% | 23.51% | 25.73% | 27.02% | 29.24% | 31.46% | 33.68% | 35.91% | 38.13% | 40.35% | 41.64% | 43.86% | 46.09% | 48.31% | 50.52% | 52.74% | 54.97% | 56.25% | 58.48% | 60.7% | 62.92% | 65.15% | 67.37% | 69.59% | 70.88% | 73.1% | 75.32% | 77.55% | 79.77% | 81.98% | 84.21% | 85.5% | 87.71% | 89.94% | 92.16% | 94.38% | 96.61% | 98.83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
567 | TE | All Unit | FA-25161890 | Telephone and Fire Telephone Junction Box | 45 | 2024-08-14 | 2024-09-30 | 1991 |  | 0% | Staraz | 0 | 44 | FA-25161847 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.21% | 4.42% | 5.726% | 7.936% | 10.2% | 12.41% | 14.62% | 16.83% | 19.09% | 20.34% | 22.55% | 24.81% | 27.02% | 29.23% | 31.44% | 33.7% | 34.96% | 37.22% | 39.43% | 41.64% | 43.85% | 46.06% | 48.32% | 49.57% | 51.83% | 54.04% | 56.25% | 58.46% | 60.72% | 62.93% | 64.19% | 66.45% | 68.66% | 70.87% | 73.08% | 75.34% | 77.55% | 78.85% | 81.06% | 83.27% | 85.48% | 87.74% | 89.95% | 92.16% | 93.47% | 95.68% | 97.89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
568 | TE | All Unit | FA-25161894 | Telephone and Fire Telephone Panel | 45 | 2024-08-17 | 2024-10-03 | 2783 |  | 0% | Staraz | 0 | 41 | FA-25161847 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.294% | 3.521% | 5.713% | 7.941% | 10.17% | 12.4% | 13.69% | 15.92% | 18.11% | 20.34% | 22.57% | 24.79% | 27.02% | 28.31% | 30.51% | 32.73% | 34.96% | 37.19% | 39.42% | 41.65% | 42.9% | 45.13% | 47.36% | 49.59% | 51.81% | 54.04% | 56.27% | 57.53% | 59.76% | 61.98% | 64.21% | 66.44% | 68.67% | 70.86% | 72.15% | 74.38% | 76.61% | 78.84% | 81.06% | 83.26% | 85.48% | 86.78% | 89% | 91.23% | 93.46% | 95.65% | 97.88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
569 | TE | All Unit | Radio system |  | 45 | 2024-08-24 | 2024-10-11 | 814 |  | 0% |  | 0 | 34 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3686% | 2.58% | 4.791% | 7.002% | 9.214% | 11.43% | 12.78% | 14.99% | 17.2% | 19.41% | 21.62% | 23.83% | 26.04% | 27.4% | 29.61% | 31.82% | 34.03% | 36.24% | 38.45% | 40.79% | 42.01% | 44.23% | 46.44% | 48.65% | 50.86% | 53.07% | 55.41% | 56.63% | 58.85% | 61.06% | 63.27% | 65.48% | 67.81% | 70.02% | 71.25% | 73.46% | 75.68% | 77.89% | 80.22% | 82.43% | 84.64% | 85.87% | 88.08% | 90.29% | 92.63% | 94.84% | 97.05% | 99.26% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
570 | TE | All Unit | FA-25161899 | Radio system | 45 | 2024-08-24 | 2024-10-11 | 814 |  | 0% | Staraz | 0 | 34 | FA-25161847 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3686% | 2.58% | 4.791% | 7.002% | 9.214% | 11.43% | 12.78% | 14.99% | 17.2% | 19.41% | 21.62% | 23.83% | 26.04% | 27.4% | 29.61% | 31.82% | 34.03% | 36.24% | 38.45% | 40.79% | 42.01% | 44.23% | 46.44% | 48.65% | 50.86% | 53.07% | 55.41% | 56.63% | 58.85% | 61.06% | 63.27% | 65.48% | 67.81% | 70.02% | 71.25% | 73.46% | 75.68% | 77.89% | 80.22% | 82.43% | 84.64% | 85.87% | 88.08% | 90.29% | 92.63% | 94.84% | 97.05% | 99.26% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
571 | TE | All Unit | PA/GA system |  | 45 | 2024-08-19 | 2024-10-06 | 7787 |  | 0% |  | 0 | 3 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.284% | 3.506% | 5.727% | 7.949% | 9.246% | 11.47% | 13.69% | 15.91% | 18.13% | 20.35% | 22.58% | 23.86% | 26.08% | 28.3% | 30.53% | 32.75% | 34.97% | 37.19% | 38.49% | 40.71% | 42.93% | 45.15% | 47.37% | 49.6% | 51.82% | 53.1% | 55.32% | 57.54% | 59.77% | 61.99% | 64.21% | 66.43% | 67.73% | 69.95% | 72.17% | 74.39% | 76.61% | 78.84% | 81.06% | 82.34% | 84.56% | 86.79% | 89.01% | 91.23% | 93.45% | 95.67% | 96.97% | 99.19% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
572 | TE | All Unit | FA-25161904 | PA/GA Device | 45 | 2024-08-19 | 2024-10-06 | 5923 |  | 0% | Staraz | 0 | 3 | FA-25161847 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.283% | 3.512% | 5.723% | 7.952% | 9.235% | 11.46% | 13.69% | 15.9% | 18.13% | 20.34% | 22.57% | 23.86% | 26.08% | 28.3% | 30.53% | 32.75% | 34.97% | 37.19% | 38.48% | 40.71% | 42.92% | 45.15% | 47.37% | 49.59% | 51.81% | 53.1% | 55.33% | 57.54% | 59.77% | 62% | 64.21% | 66.44% | 67.72% | 69.95% | 72.16% | 74.39% | 76.62% | 78.83% | 81.06% | 82.34% | 84.57% | 86.78% | 89.01% | 91.24% | 93.45% | 95.68% | 96.96% | 99.19% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
573 | TE | All Unit | FA-25161909 | PA/GA Junction Box | 45 | 2024-08-19 | 2024-10-06 | 1104 |  | 0% | Staraz | 0 | 3 | FA-25161847 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.268% | 3.533% | 5.707% | 7.971% | 9.239% | 11.5% | 13.68% | 15.94% | 18.12% | 20.38% | 22.55% | 23.82% | 26.09% | 28.35% | 30.53% | 32.79% | 34.96% | 37.23% | 38.5% | 40.67% | 42.93% | 45.11% | 47.37% | 49.64% | 51.81% | 53.08% | 55.34% | 57.52% | 59.78% | 61.96% | 64.22% | 66.39% | 67.75% | 69.93% | 72.19% | 74.37% | 76.63% | 78.8% | 81.07% | 82.34% | 84.6% | 86.78% | 89.04% | 91.21% | 93.48% | 95.65% | 97.01% | 99.18% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
574 | TE | All Unit | FA-25161913 | PA/GA Panel | 45 | 2024-08-19 | 2024-10-06 | 760 |  | 0% | Staraz | 0 | 3 | FA-25161847 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.316% | 3.553% | 5.789% | 7.895% | 9.211% | 11.45% | 13.68% | 15.92% | 18.16% | 20.39% | 22.63% | 23.82% | 26.05% | 28.29% | 30.53% | 32.76% | 35% | 37.24% | 38.55% | 40.66% | 42.89% | 45.13% | 47.37% | 49.61% | 51.84% | 53.16% | 55.39% | 57.5% | 59.74% | 61.97% | 64.21% | 66.45% | 67.76% | 70% | 72.24% | 74.34% | 76.58% | 78.82% | 81.05% | 82.37% | 84.61% | 86.84% | 89.08% | 91.32% | 93.42% | 95.66% | 96.97% | 99.21% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
575 | TE | All Unit | Grounding/ Earthing System |  | 70 | 2024-08-12 | 2024-10-25 | 953 |  | 0% |  | 0 | 0 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.469% | 2.833% | 4.302% | 5.666% | 6.506% | 7.975% | 9.444% | 10.81% | 12.28% | 13.64% | 15.11% | 15.95% | 17.42% | 18.78% | 20.25% | 21.62% | 23.08% | 24.55% | 25.29% | 26.76% | 28.23% | 29.59% | 31.06% | 32.53% | 33.89% | 34.73% | 36.2% | 37.57% | 39.03% | 40.5% | 41.87% | 43.34% | 44.18% | 45.54% | 47.01% | 48.37% | 49.84% | 51.31% | 52.68% | 53.52% | 54.98% | 56.35% | 57.82% | 59.29% | 60.65% | 62.12% | 62.96% | 64.32% | 65.79% | 67.26% | 68.63% | 70.09% | 71.46% | 72.3% | 73.77% | 75.24% | 76.6% | 78.07% | 79.43% | 80.9% | 81.74% | 83.21% | 84.58% | 86.04% | 87.41% | 88.88% | 90.35% | 91.19% | 92.55% | 94.02% | 95.38% | 96.85% | 98.32% | 99.69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
576 | TE | All Unit | FA-25161918 | Earthing Cable Pulling | 70 | 2024-08-12 | 2024-10-25 | 953 |  | 0% | Staraz | 0 | 0 | FA-25161853, FA-25161860 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.469% | 2.833% | 4.302% | 5.666% | 6.506% | 7.975% | 9.444% | 10.81% | 12.28% | 13.64% | 15.11% | 15.95% | 17.42% | 18.78% | 20.25% | 21.62% | 23.08% | 24.55% | 25.29% | 26.76% | 28.23% | 29.59% | 31.06% | 32.53% | 33.89% | 34.73% | 36.2% | 37.57% | 39.03% | 40.5% | 41.87% | 43.34% | 44.18% | 45.54% | 47.01% | 48.37% | 49.84% | 51.31% | 52.68% | 53.52% | 54.98% | 56.35% | 57.82% | 59.29% | 60.65% | 62.12% | 62.96% | 64.32% | 65.79% | 67.26% | 68.63% | 70.09% | 71.46% | 72.3% | 73.77% | 75.24% | 76.6% | 78.07% | 79.43% | 80.9% | 81.74% | 83.21% | 84.58% | 86.04% | 87.41% | 88.88% | 90.35% | 91.19% | 92.55% | 94.02% | 95.38% | 96.85% | 98.32% | 99.69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
577 | TE | All Unit | Final Work, QC & Documention |  | 45 | 2024-09-30 | 2024-11-17 | 8396 |  | 0% |  | 0 | 0 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1191% | 2.334% | 4.562% | 6.789% | 8.075% | 10.29% | 12.52% | 14.73% | 16.96% | 19.18% | 21.4% | 22.69% | 24.92% | 27.13% | 29.36% | 31.57% | 33.8% | 36.02% | 37.3% | 39.53% | 41.76% | 43.97% | 46.2% | 48.42% | 50.64% | 51.93% | 54.14% | 56.37% | 58.6% | 60.81% | 63.04% | 65.26% | 66.54% | 68.77% | 71% | 73.21% | 75.44% | 77.66% | 79.88% | 81.17% | 83.38% | 85.61% | 87.84% | 90.05% | 92.28% | 94.5% | 95.78% | 98.01% | 100% | 100% | 100% | 100%
578 | TE | All Unit | FA-45000005 | Final Work, QC & Documention | 45 | 2024-09-30 | 2024-11-17 | 8396 |  | 0% | Staraz | 0 | 0 | FA-25161918 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1191% | 2.334% | 4.562% | 6.789% | 8.075% | 10.29% | 12.52% | 14.73% | 16.96% | 19.18% | 21.4% | 22.69% | 24.92% | 27.13% | 29.36% | 31.57% | 33.8% | 36.02% | 37.3% | 39.53% | 41.76% | 43.97% | 46.2% | 48.42% | 50.64% | 51.93% | 54.14% | 56.37% | 58.6% | 60.81% | 63.04% | 65.26% | 66.54% | 68.77% | 71% | 73.21% | 75.44% | 77.66% | 79.88% | 81.17% | 83.38% | 85.61% | 87.84% | 90.05% | 92.28% | 94.5% | 95.78% | 98.01% | 100% | 100% | 100% | 100%
579 | CV |  | General Work ( Civil Activity ) |  | 203 | 2024-01-29 | 2024-09-01 | 47134 |  | 0% |  | 0 | 72 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01061% | 0.02546% | 0.04031% | 0.05304% | 0.06153% | 0.07638% | 0.08911% | 0.104% | 0.1188% | 0.1315% | 0.1506% | 0.1676% | 0.1952% | 0.2249% | 0.2525% | 0.2822% | 0.3098% | 0.3373% | 0.3543% | 0.3946% | 0.4455% | 0.4986% | 0.5537% | 0.611% | 0.6662% | 0.7001% | 0.7574% | 0.8359% | 0.9123% | 0.9908% | 1.067% | 1.146% | 1.19% | 1.267% | 1.345% | 1.421% | 1.5% | 1.576% | 1.655% | 1.699% | 1.776% | 1.856% | 1.941% | 2.026% | 2.111% | 2.196% | 2.245% | 2.359% | 2.476% | 2.595% | 2.714% | 2.832% | 2.949% | 3.019% | 3.136% | 3.255% | 3.373% | 3.49% | 3.609% | 3.728% | 3.796% | 3.914% | 4.033% | 4.15% | 4.269% | 4.387% | 4.506% | 4.574% | 4.693% | 4.81% | 4.929% | 5.047% | 5.164% | 5.283% | 5.351% | 5.47% | 5.588% | 5.707% | 5.824% | 5.943% | 6.061% | 6.129% | 6.248% | 6.365% | 6.484% | 7.169% | 8.054% | 8.94% | 9.452% | 10.34% | 11.23% | 12.11% | 13% | 13.88% | 14.77% | 15.28% | 16.17% | 17.05% | 17.94% | 18.83% | 19.71% | 20.6% | 21.11% | 21.99% | 22.88% | 23.77% | 24.65% | 25.54% | 26.42% | 26.94% | 27.82% | 28.71% | 29.6% | 30.48% | 31.37% | 32.25% | 32.77% | 33.65% | 34.54% | 35.42% | 36.31% | 37.2% | 38.08% | 38.6% | 39.48% | 40.37% | 41.25% | 42.14% | 43.02% | 43.91% | 44.42% | 45.31% | 46.2% | 47.08% | 47.97% | 48.85% | 49.74% | 50.25% | 51.14% | 52.02% | 52.91% | 53.8% | 54.68% | 55.57% | 56.08% | 56.97% | 57.85% | 58.74% | 59.62% | 60.51% | 61.4% | 61.91% | 62.8% | 63.68% | 64.57% | 65.45% | 66.34% | 67.23% | 67.74% | 68.62% | 69.51% | 70.4% | 71.28% | 72.17% | 73.05% | 73.57% | 74.45% | 75.34% | 76.22% | 77.11% | 78% | 78.88% | 79.39% | 80.28% | 81.17% | 82.05% | 82.94% | 83.82% | 84.71% | 85.22% | 86.11% | 86.99% | 87.88% | 88.76% | 89.63% | 90.5% | 90.99% | 91.84% | 92.7% | 93.55% | 94.4% | 95.25% | 96.1% | 96.59% | 97.44% | 98.29% | 99.14% | 99.21% | 99.28% | 99.35% | 99.39% | 99.46% | 99.51% | 99.56% | 99.61% | 99.65% | 99.7% | 99.73% | 99.77% | 99.81% | 99.84% | 99.87% | 99.91% | 99.94% | 99.96% | 99.99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
580 | CV | CDU | Unit - CDU |  | 172 | 2024-01-29 | 2024-07-30 | 1142 |  | 0% |  | 0 | 103 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4378% | 1.051% | 1.664% | 2.189% | 2.539% | 3.152% | 3.678% | 4.291% | 4.904% | 5.429% | 6.042% | 6.392% | 6.918% | 7.531% | 8.144% | 8.669% | 9.282% | 9.895% | 10.16% | 10.77% | 11.38% | 11.91% | 12.52% | 13.13% | 13.66% | 14.01% | 14.62% | 15.15% | 15.76% | 16.37% | 16.9% | 17.51% | 17.86% | 18.39% | 19% | 19.61% | 20.14% | 20.75% | 21.37% | 21.63% | 22.24% | 22.85% | 23.38% | 23.99% | 24.61% | 25.13% | 25.48% | 26.09% | 26.62% | 27.23% | 27.85% | 28.37% | 28.98% | 29.33% | 29.86% | 30.47% | 31.09% | 31.61% | 32.22% | 32.84% | 33.19% | 33.71% | 34.33% | 34.85% | 35.46% | 36.08% | 36.6% | 36.95% | 37.57% | 38.09% | 38.7% | 39.32% | 39.84% | 40.46% | 40.81% | 41.42% | 41.94% | 42.56% | 43.08% | 43.7% | 44.31% | 44.66% | 45.18% | 45.8% | 46.32% | 46.94% | 47.55% | 48.07% | 48.42% | 49.04% | 49.65% | 50.18% | 50.79% | 51.31% | 51.93% | 52.28% | 52.89% | 53.42% | 54.03% | 54.64% | 55.17% | 55.78% | 56.13% | 56.65% | 57.27% | 57.88% | 58.41% | 59.02% | 59.54% | 59.89% | 60.51% | 61.12% | 61.65% | 62.26% | 62.87% | 63.4% | 63.75% | 64.36% | 64.89% | 65.5% | 66.11% | 66.64% | 67.25% | 67.6% | 68.13% | 68.74% | 69.35% | 69.88% | 70.49% | 71.1% | 71.37% | 71.98% | 72.59% | 73.12% | 73.73% | 74.34% | 74.87% | 75.22% | 75.83% | 76.36% | 76.97% | 77.58% | 78.11% | 78.72% | 79.07% | 79.6% | 80.21% | 80.82% | 81.35% | 81.96% | 82.57% | 82.84% | 83.45% | 84.06% | 84.59% | 85.2% | 85.81% | 86.34% | 86.69% | 87.3% | 87.83% | 88.44% | 89.05% | 89.58% | 90.19% | 90.54% | 91.07% | 91.68% | 92.29% | 92.82% | 93.43% | 94.05% | 94.4% | 94.92% | 95.53% | 96.06% | 96.67% | 97.29% | 97.81% | 98.16% | 98.77% | 99.3% | 99.91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
581 | CV | CDU | Civil Work( Excavation, sand fill, backfill ,…. |  | 172 | 2024-01-29 | 2024-07-30 | 1142 |  | 0% |  | 0 | 103 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4378% | 1.051% | 1.664% | 2.189% | 2.539% | 3.152% | 3.678% | 4.291% | 4.904% | 5.429% | 6.042% | 6.392% | 6.918% | 7.531% | 8.144% | 8.669% | 9.282% | 9.895% | 10.16% | 10.77% | 11.38% | 11.91% | 12.52% | 13.13% | 13.66% | 14.01% | 14.62% | 15.15% | 15.76% | 16.37% | 16.9% | 17.51% | 17.86% | 18.39% | 19% | 19.61% | 20.14% | 20.75% | 21.37% | 21.63% | 22.24% | 22.85% | 23.38% | 23.99% | 24.61% | 25.13% | 25.48% | 26.09% | 26.62% | 27.23% | 27.85% | 28.37% | 28.98% | 29.33% | 29.86% | 30.47% | 31.09% | 31.61% | 32.22% | 32.84% | 33.19% | 33.71% | 34.33% | 34.85% | 35.46% | 36.08% | 36.6% | 36.95% | 37.57% | 38.09% | 38.7% | 39.32% | 39.84% | 40.46% | 40.81% | 41.42% | 41.94% | 42.56% | 43.08% | 43.7% | 44.31% | 44.66% | 45.18% | 45.8% | 46.32% | 46.94% | 47.55% | 48.07% | 48.42% | 49.04% | 49.65% | 50.18% | 50.79% | 51.31% | 51.93% | 52.28% | 52.89% | 53.42% | 54.03% | 54.64% | 55.17% | 55.78% | 56.13% | 56.65% | 57.27% | 57.88% | 58.41% | 59.02% | 59.54% | 59.89% | 60.51% | 61.12% | 61.65% | 62.26% | 62.87% | 63.4% | 63.75% | 64.36% | 64.89% | 65.5% | 66.11% | 66.64% | 67.25% | 67.6% | 68.13% | 68.74% | 69.35% | 69.88% | 70.49% | 71.1% | 71.37% | 71.98% | 72.59% | 73.12% | 73.73% | 74.34% | 74.87% | 75.22% | 75.83% | 76.36% | 76.97% | 77.58% | 78.11% | 78.72% | 79.07% | 79.6% | 80.21% | 80.82% | 81.35% | 81.96% | 82.57% | 82.84% | 83.45% | 84.06% | 84.59% | 85.2% | 85.81% | 86.34% | 86.69% | 87.3% | 87.83% | 88.44% | 89.05% | 89.58% | 90.19% | 90.54% | 91.07% | 91.68% | 92.29% | 92.82% | 93.43% | 94.05% | 94.4% | 94.92% | 95.53% | 96.06% | 96.67% | 97.29% | 97.81% | 98.16% | 98.77% | 99.3% | 99.91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
582 | CV | CDU | FA-25161928 | Civil Work( Excavation, sand fill, backfill ,…. | 172 | 2024-01-29 | 2024-07-30 | 1142 |  | 0% | Staraz | 0 | 103 | FA-25160064 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4378% | 1.051% | 1.664% | 2.189% | 2.539% | 3.152% | 3.678% | 4.291% | 4.904% | 5.429% | 6.042% | 6.392% | 6.918% | 7.531% | 8.144% | 8.669% | 9.282% | 9.895% | 10.16% | 10.77% | 11.38% | 11.91% | 12.52% | 13.13% | 13.66% | 14.01% | 14.62% | 15.15% | 15.76% | 16.37% | 16.9% | 17.51% | 17.86% | 18.39% | 19% | 19.61% | 20.14% | 20.75% | 21.37% | 21.63% | 22.24% | 22.85% | 23.38% | 23.99% | 24.61% | 25.13% | 25.48% | 26.09% | 26.62% | 27.23% | 27.85% | 28.37% | 28.98% | 29.33% | 29.86% | 30.47% | 31.09% | 31.61% | 32.22% | 32.84% | 33.19% | 33.71% | 34.33% | 34.85% | 35.46% | 36.08% | 36.6% | 36.95% | 37.57% | 38.09% | 38.7% | 39.32% | 39.84% | 40.46% | 40.81% | 41.42% | 41.94% | 42.56% | 43.08% | 43.7% | 44.31% | 44.66% | 45.18% | 45.8% | 46.32% | 46.94% | 47.55% | 48.07% | 48.42% | 49.04% | 49.65% | 50.18% | 50.79% | 51.31% | 51.93% | 52.28% | 52.89% | 53.42% | 54.03% | 54.64% | 55.17% | 55.78% | 56.13% | 56.65% | 57.27% | 57.88% | 58.41% | 59.02% | 59.54% | 59.89% | 60.51% | 61.12% | 61.65% | 62.26% | 62.87% | 63.4% | 63.75% | 64.36% | 64.89% | 65.5% | 66.11% | 66.64% | 67.25% | 67.6% | 68.13% | 68.74% | 69.35% | 69.88% | 70.49% | 71.1% | 71.37% | 71.98% | 72.59% | 73.12% | 73.73% | 74.34% | 74.87% | 75.22% | 75.83% | 76.36% | 76.97% | 77.58% | 78.11% | 78.72% | 79.07% | 79.6% | 80.21% | 80.82% | 81.35% | 81.96% | 82.57% | 82.84% | 83.45% | 84.06% | 84.59% | 85.2% | 85.81% | 86.34% | 86.69% | 87.3% | 87.83% | 88.44% | 89.05% | 89.58% | 90.19% | 90.54% | 91.07% | 91.68% | 92.29% | 92.82% | 93.43% | 94.05% | 94.4% | 94.92% | 95.53% | 96.06% | 96.67% | 97.29% | 97.81% | 98.16% | 98.77% | 99.3% | 99.91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
583 | CV | LPG/LPT | Unit - LPG/LPT |  | 175 | 2024-02-08 | 2024-08-12 | 1176 |  | 0% |  | 0 | 90 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1701% | 0.5102% | 1.105% | 1.701% | 2.296% | 2.806% | 3.401% | 3.997% | 4.337% | 4.847% | 5.442% | 6.037% | 6.548% | 7.143% | 7.738% | 8.078% | 8.673% | 9.184% | 9.779% | 10.37% | 10.88% | 11.48% | 11.82% | 12.41% | 12.93% | 13.52% | 14.12% | 14.71% | 15.22% | 15.56% | 16.16% | 16.75% | 17.26% | 17.86% | 18.45% | 19.05% | 19.3% | 19.9% | 20.49% | 21.09% | 21.6% | 22.19% | 22.79% | 23.13% | 23.64% | 24.23% | 24.83% | 25.43% | 25.94% | 26.53% | 26.87% | 27.47% | 27.98% | 28.57% | 29.17% | 29.68% | 30.27% | 30.61% | 31.21% | 31.72% | 32.31% | 32.91% | 33.5% | 34.01% | 34.35% | 34.95% | 35.54% | 36.05% | 36.65% | 37.24% | 37.84% | 38.1% | 38.69% | 39.29% | 39.88% | 40.39% | 40.99% | 41.58% | 41.92% | 42.43% | 43.03% | 43.62% | 44.22% | 44.73% | 45.32% | 45.66% | 46.26% | 46.77% | 47.36% | 47.96% | 48.47% | 49.06% | 49.4% | 50% | 50.6% | 51.11% | 51.7% | 52.3% | 52.81% | 53.15% | 53.74% | 54.34% | 54.85% | 55.44% | 56.04% | 56.63% | 56.97% | 57.48% | 58.08% | 58.67% | 59.18% | 59.78% | 60.37% | 60.71% | 61.22% | 61.82% | 62.41% | 63.01% | 63.52% | 64.12% | 64.46% | 65.05% | 65.56% | 66.16% | 66.75% | 67.35% | 67.86% | 68.2% | 68.79% | 69.39% | 69.9% | 70.49% | 71.09% | 71.6% | 71.94% | 72.53% | 73.13% | 73.72% | 74.23% | 74.83% | 75.43% | 75.77% | 76.28% | 76.87% | 77.47% | 77.98% | 78.57% | 79.17% | 79.51% | 80.02% | 80.61% | 81.21% | 81.8% | 82.31% | 82.91% | 83.25% | 83.84% | 84.35% | 84.95% | 85.54% | 86.14% | 86.65% | 86.99% | 87.59% | 88.18% | 88.69% | 89.29% | 89.88% | 90.48% | 90.73% | 91.33% | 91.92% | 92.52% | 93.03% | 93.62% | 94.22% | 94.56% | 95.07% | 95.66% | 96.26% | 96.77% | 97.36% | 97.96% | 98.3% | 98.89% | 99.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
584 | CV | LPG/LPT | Civil Work( Excavation, sand fill, backfill ,…. |  | 175 | 2024-02-08 | 2024-08-12 | 1176 |  | 0% |  | 0 | 90 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1701% | 0.5102% | 1.105% | 1.701% | 2.296% | 2.806% | 3.401% | 3.997% | 4.337% | 4.847% | 5.442% | 6.037% | 6.548% | 7.143% | 7.738% | 8.078% | 8.673% | 9.184% | 9.779% | 10.37% | 10.88% | 11.48% | 11.82% | 12.41% | 12.93% | 13.52% | 14.12% | 14.71% | 15.22% | 15.56% | 16.16% | 16.75% | 17.26% | 17.86% | 18.45% | 19.05% | 19.3% | 19.9% | 20.49% | 21.09% | 21.6% | 22.19% | 22.79% | 23.13% | 23.64% | 24.23% | 24.83% | 25.43% | 25.94% | 26.53% | 26.87% | 27.47% | 27.98% | 28.57% | 29.17% | 29.68% | 30.27% | 30.61% | 31.21% | 31.72% | 32.31% | 32.91% | 33.5% | 34.01% | 34.35% | 34.95% | 35.54% | 36.05% | 36.65% | 37.24% | 37.84% | 38.1% | 38.69% | 39.29% | 39.88% | 40.39% | 40.99% | 41.58% | 41.92% | 42.43% | 43.03% | 43.62% | 44.22% | 44.73% | 45.32% | 45.66% | 46.26% | 46.77% | 47.36% | 47.96% | 48.47% | 49.06% | 49.4% | 50% | 50.6% | 51.11% | 51.7% | 52.3% | 52.81% | 53.15% | 53.74% | 54.34% | 54.85% | 55.44% | 56.04% | 56.63% | 56.97% | 57.48% | 58.08% | 58.67% | 59.18% | 59.78% | 60.37% | 60.71% | 61.22% | 61.82% | 62.41% | 63.01% | 63.52% | 64.12% | 64.46% | 65.05% | 65.56% | 66.16% | 66.75% | 67.35% | 67.86% | 68.2% | 68.79% | 69.39% | 69.9% | 70.49% | 71.09% | 71.6% | 71.94% | 72.53% | 73.13% | 73.72% | 74.23% | 74.83% | 75.43% | 75.77% | 76.28% | 76.87% | 77.47% | 77.98% | 78.57% | 79.17% | 79.51% | 80.02% | 80.61% | 81.21% | 81.8% | 82.31% | 82.91% | 83.25% | 83.84% | 84.35% | 84.95% | 85.54% | 86.14% | 86.65% | 86.99% | 87.59% | 88.18% | 88.69% | 89.29% | 89.88% | 90.48% | 90.73% | 91.33% | 91.92% | 92.52% | 93.03% | 93.62% | 94.22% | 94.56% | 95.07% | 95.66% | 96.26% | 96.77% | 97.36% | 97.96% | 98.3% | 98.89% | 99.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
585 | CV | LPG/LPT | FA-25161937 | Civil Work( Excavation, sand fill, backfill ,…. | 175 | 2024-02-08 | 2024-08-12 | 1176 |  | 0% | Staraz | 0 | 90 | FA-25160175 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1701% | 0.5102% | 1.105% | 1.701% | 2.296% | 2.806% | 3.401% | 3.997% | 4.337% | 4.847% | 5.442% | 6.037% | 6.548% | 7.143% | 7.738% | 8.078% | 8.673% | 9.184% | 9.779% | 10.37% | 10.88% | 11.48% | 11.82% | 12.41% | 12.93% | 13.52% | 14.12% | 14.71% | 15.22% | 15.56% | 16.16% | 16.75% | 17.26% | 17.86% | 18.45% | 19.05% | 19.3% | 19.9% | 20.49% | 21.09% | 21.6% | 22.19% | 22.79% | 23.13% | 23.64% | 24.23% | 24.83% | 25.43% | 25.94% | 26.53% | 26.87% | 27.47% | 27.98% | 28.57% | 29.17% | 29.68% | 30.27% | 30.61% | 31.21% | 31.72% | 32.31% | 32.91% | 33.5% | 34.01% | 34.35% | 34.95% | 35.54% | 36.05% | 36.65% | 37.24% | 37.84% | 38.1% | 38.69% | 39.29% | 39.88% | 40.39% | 40.99% | 41.58% | 41.92% | 42.43% | 43.03% | 43.62% | 44.22% | 44.73% | 45.32% | 45.66% | 46.26% | 46.77% | 47.36% | 47.96% | 48.47% | 49.06% | 49.4% | 50% | 50.6% | 51.11% | 51.7% | 52.3% | 52.81% | 53.15% | 53.74% | 54.34% | 54.85% | 55.44% | 56.04% | 56.63% | 56.97% | 57.48% | 58.08% | 58.67% | 59.18% | 59.78% | 60.37% | 60.71% | 61.22% | 61.82% | 62.41% | 63.01% | 63.52% | 64.12% | 64.46% | 65.05% | 65.56% | 66.16% | 66.75% | 67.35% | 67.86% | 68.2% | 68.79% | 69.39% | 69.9% | 70.49% | 71.09% | 71.6% | 71.94% | 72.53% | 73.13% | 73.72% | 74.23% | 74.83% | 75.43% | 75.77% | 76.28% | 76.87% | 77.47% | 77.98% | 78.57% | 79.17% | 79.51% | 80.02% | 80.61% | 81.21% | 81.8% | 82.31% | 82.91% | 83.25% | 83.84% | 84.35% | 84.95% | 85.54% | 86.14% | 86.65% | 86.99% | 87.59% | 88.18% | 88.69% | 89.29% | 89.88% | 90.48% | 90.73% | 91.33% | 91.92% | 92.52% | 93.03% | 93.62% | 94.22% | 94.56% | 95.07% | 95.66% | 96.26% | 96.77% | 97.36% | 97.96% | 98.3% | 98.89% | 99.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
586 | CV | UTL | Unit - UTILITY |  | 172 | 2024-02-17 | 2024-08-18 | 1801 |  | 0% |  | 0 | 85 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3331% | 0.8884% | 1.444% | 2.054% | 2.61% | 3.22% | 3.554% | 4.109% | 4.72% | 5.275% | 5.886% | 6.441% | 7.052% | 7.385% | 7.94% | 8.551% | 9.106% | 9.717% | 10.27% | 10.88% | 11.22% | 11.77% | 12.38% | 12.94% | 13.55% | 14.1% | 14.71% | 15.05% | 15.6% | 16.21% | 16.77% | 17.32% | 17.93% | 18.49% | 18.82% | 19.43% | 19.99% | 20.6% | 21.15% | 21.77% | 22.32% | 22.65% | 23.26% | 23.82% | 24.43% | 24.99% | 25.6% | 26.15% | 26.49% | 27.1% | 27.65% | 28.26% | 28.82% | 29.43% | 29.98% | 30.32% | 30.93% | 31.48% | 32.09% | 32.65% | 33.2% | 33.81% | 34.15% | 34.7% | 35.31% | 35.87% | 36.48% | 37.03% | 37.65% | 37.98% | 38.53% | 39.14% | 39.7% | 40.31% | 40.87% | 41.48% | 41.81% | 42.37% | 42.98% | 43.53% | 44.14% | 44.7% | 45.31% | 45.64% | 46.2% | 46.81% | 47.36% | 47.97% | 48.53% | 49.14% | 49.47% | 50.03% | 50.64% | 51.19% | 51.75% | 52.36% | 52.92% | 53.25% | 53.86% | 54.41% | 55.02% | 55.58% | 56.19% | 56.75% | 57.08% | 57.69% | 58.25% | 58.86% | 59.41% | 60.02% | 60.58% | 60.91% | 61.52% | 62.08% | 62.69% | 63.24% | 63.85% | 64.41% | 64.74% | 65.35% | 65.91% | 66.52% | 67.07% | 67.63% | 68.24% | 68.57% | 69.13% | 69.74% | 70.29% | 70.91% | 71.46% | 72.07% | 72.4% | 72.96% | 73.57% | 74.13% | 74.74% | 75.29% | 75.9% | 76.24% | 76.79% | 77.4% | 77.96% | 78.57% | 79.12% | 79.73% | 80.07% | 80.62% | 81.23% | 81.79% | 82.4% | 82.95% | 83.51% | 83.9% | 84.45% | 85.06% | 85.62% | 86.17% | 86.79% | 87.34% | 87.67% | 88.28% | 88.84% | 89.45% | 90.01% | 90.62% | 91.17% | 91.5% | 92.12% | 92.67% | 93.28% | 93.84% | 94.45% | 95% | 95.34% | 95.95% | 96.5% | 97.11% | 97.67% | 98.28% | 98.83% | 99.17% | 99.78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
587 | CV | UTL | Civil Work( Excavation, sand fill, backfill ,…. |  | 172 | 2024-02-17 | 2024-08-18 | 1801 |  | 0% |  | 0 | 85 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3331% | 0.8884% | 1.444% | 2.054% | 2.61% | 3.22% | 3.554% | 4.109% | 4.72% | 5.275% | 5.886% | 6.441% | 7.052% | 7.385% | 7.94% | 8.551% | 9.106% | 9.717% | 10.27% | 10.88% | 11.22% | 11.77% | 12.38% | 12.94% | 13.55% | 14.1% | 14.71% | 15.05% | 15.6% | 16.21% | 16.77% | 17.32% | 17.93% | 18.49% | 18.82% | 19.43% | 19.99% | 20.6% | 21.15% | 21.77% | 22.32% | 22.65% | 23.26% | 23.82% | 24.43% | 24.99% | 25.6% | 26.15% | 26.49% | 27.1% | 27.65% | 28.26% | 28.82% | 29.43% | 29.98% | 30.32% | 30.93% | 31.48% | 32.09% | 32.65% | 33.2% | 33.81% | 34.15% | 34.7% | 35.31% | 35.87% | 36.48% | 37.03% | 37.65% | 37.98% | 38.53% | 39.14% | 39.7% | 40.31% | 40.87% | 41.48% | 41.81% | 42.37% | 42.98% | 43.53% | 44.14% | 44.7% | 45.31% | 45.64% | 46.2% | 46.81% | 47.36% | 47.97% | 48.53% | 49.14% | 49.47% | 50.03% | 50.64% | 51.19% | 51.75% | 52.36% | 52.92% | 53.25% | 53.86% | 54.41% | 55.02% | 55.58% | 56.19% | 56.75% | 57.08% | 57.69% | 58.25% | 58.86% | 59.41% | 60.02% | 60.58% | 60.91% | 61.52% | 62.08% | 62.69% | 63.24% | 63.85% | 64.41% | 64.74% | 65.35% | 65.91% | 66.52% | 67.07% | 67.63% | 68.24% | 68.57% | 69.13% | 69.74% | 70.29% | 70.91% | 71.46% | 72.07% | 72.4% | 72.96% | 73.57% | 74.13% | 74.74% | 75.29% | 75.9% | 76.24% | 76.79% | 77.4% | 77.96% | 78.57% | 79.12% | 79.73% | 80.07% | 80.62% | 81.23% | 81.79% | 82.4% | 82.95% | 83.51% | 83.9% | 84.45% | 85.06% | 85.62% | 86.17% | 86.79% | 87.34% | 87.67% | 88.28% | 88.84% | 89.45% | 90.01% | 90.62% | 91.17% | 91.5% | 92.12% | 92.67% | 93.28% | 93.84% | 94.45% | 95% | 95.34% | 95.95% | 96.5% | 97.11% | 97.67% | 98.28% | 98.83% | 99.17% | 99.78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
588 | CV | UTL | FA-25161946 | Civil Work( Excavation, sand fill, backfill ,…. | 172 | 2024-02-17 | 2024-08-18 | 1801 |  | 0% | Staraz | 0 | 85 | FA-25160267 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3331% | 0.8884% | 1.444% | 2.054% | 2.61% | 3.22% | 3.554% | 4.109% | 4.72% | 5.275% | 5.886% | 6.441% | 7.052% | 7.385% | 7.94% | 8.551% | 9.106% | 9.717% | 10.27% | 10.88% | 11.22% | 11.77% | 12.38% | 12.94% | 13.55% | 14.1% | 14.71% | 15.05% | 15.6% | 16.21% | 16.77% | 17.32% | 17.93% | 18.49% | 18.82% | 19.43% | 19.99% | 20.6% | 21.15% | 21.77% | 22.32% | 22.65% | 23.26% | 23.82% | 24.43% | 24.99% | 25.6% | 26.15% | 26.49% | 27.1% | 27.65% | 28.26% | 28.82% | 29.43% | 29.98% | 30.32% | 30.93% | 31.48% | 32.09% | 32.65% | 33.2% | 33.81% | 34.15% | 34.7% | 35.31% | 35.87% | 36.48% | 37.03% | 37.65% | 37.98% | 38.53% | 39.14% | 39.7% | 40.31% | 40.87% | 41.48% | 41.81% | 42.37% | 42.98% | 43.53% | 44.14% | 44.7% | 45.31% | 45.64% | 46.2% | 46.81% | 47.36% | 47.97% | 48.53% | 49.14% | 49.47% | 50.03% | 50.64% | 51.19% | 51.75% | 52.36% | 52.92% | 53.25% | 53.86% | 54.41% | 55.02% | 55.58% | 56.19% | 56.75% | 57.08% | 57.69% | 58.25% | 58.86% | 59.41% | 60.02% | 60.58% | 60.91% | 61.52% | 62.08% | 62.69% | 63.24% | 63.85% | 64.41% | 64.74% | 65.35% | 65.91% | 66.52% | 67.07% | 67.63% | 68.24% | 68.57% | 69.13% | 69.74% | 70.29% | 70.91% | 71.46% | 72.07% | 72.4% | 72.96% | 73.57% | 74.13% | 74.74% | 75.29% | 75.9% | 76.24% | 76.79% | 77.4% | 77.96% | 78.57% | 79.12% | 79.73% | 80.07% | 80.62% | 81.23% | 81.79% | 82.4% | 82.95% | 83.51% | 83.9% | 84.45% | 85.06% | 85.62% | 86.17% | 86.79% | 87.34% | 87.67% | 88.28% | 88.84% | 89.45% | 90.01% | 90.62% | 91.17% | 91.5% | 92.12% | 92.67% | 93.28% | 93.84% | 94.45% | 95% | 95.34% | 95.95% | 96.5% | 97.11% | 97.67% | 98.28% | 98.83% | 99.17% | 99.78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
589 | CV | FWS | Unit - FWS |  | 175 | 2024-02-19 | 2024-08-23 | 470 |  | 0% |  | 0 | 80 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2128% | 0.8511% | 1.489% | 1.915% | 2.34% | 2.979% | 3.404% | 4.043% | 4.681% | 5.106% | 5.745% | 6.17% | 6.596% | 7.234% | 7.872% | 8.298% | 8.936% | 9.574% | 9.787% | 10.43% | 11.06% | 11.49% | 12.13% | 12.77% | 13.19% | 13.62% | 14.26% | 14.68% | 15.32% | 15.96% | 16.38% | 17.02% | 17.45% | 17.87% | 18.51% | 19.15% | 19.57% | 20.21% | 20.85% | 21.06% | 21.7% | 22.34% | 22.77% | 23.4% | 24.04% | 24.47% | 24.89% | 25.53% | 25.96% | 26.6% | 27.23% | 27.66% | 28.3% | 28.72% | 29.15% | 29.79% | 30.43% | 30.85% | 31.49% | 32.13% | 32.34% | 32.98% | 33.62% | 34.04% | 34.68% | 35.32% | 35.74% | 36.17% | 36.81% | 37.23% | 37.87% | 38.51% | 38.94% | 39.57% | 40% | 40.43% | 41.06% | 41.7% | 42.13% | 42.77% | 43.4% | 43.62% | 44.26% | 44.89% | 45.32% | 45.96% | 46.6% | 47.02% | 47.45% | 48.09% | 48.51% | 49.15% | 49.79% | 50.21% | 50.85% | 51.28% | 51.7% | 52.34% | 52.98% | 53.4% | 54.04% | 54.68% | 54.89% | 55.53% | 56.17% | 56.6% | 57.23% | 57.87% | 58.3% | 58.72% | 59.36% | 59.79% | 60.43% | 61.06% | 61.49% | 62.13% | 62.55% | 62.98% | 63.62% | 64.26% | 64.68% | 65.32% | 65.96% | 66.17% | 66.81% | 67.45% | 67.87% | 68.51% | 69.15% | 69.57% | 70% | 70.64% | 71.06% | 71.7% | 72.34% | 72.77% | 73.4% | 73.83% | 74.26% | 74.89% | 75.53% | 75.96% | 76.6% | 77.23% | 77.45% | 78.09% | 78.72% | 79.15% | 79.79% | 80.43% | 81.06% | 81.28% | 81.91% | 82.34% | 82.98% | 83.62% | 84.04% | 84.68% | 85.11% | 85.53% | 86.17% | 86.81% | 87.23% | 87.87% | 88.51% | 88.72% | 89.36% | 90% | 90.43% | 91.06% | 91.7% | 92.34% | 92.55% | 93.19% | 93.62% | 94.26% | 94.89% | 95.32% | 95.96% | 96.38% | 96.81% | 97.45% | 98.09% | 98.51% | 99.15% | 99.79% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
590 | CV | FWS | Civil Work( Excavation, sand fill, backfill ,…. |  | 175 | 2024-02-19 | 2024-08-23 | 470 |  | 0% |  | 0 | 80 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2128% | 0.8511% | 1.489% | 1.915% | 2.34% | 2.979% | 3.404% | 4.043% | 4.681% | 5.106% | 5.745% | 6.17% | 6.596% | 7.234% | 7.872% | 8.298% | 8.936% | 9.574% | 9.787% | 10.43% | 11.06% | 11.49% | 12.13% | 12.77% | 13.19% | 13.62% | 14.26% | 14.68% | 15.32% | 15.96% | 16.38% | 17.02% | 17.45% | 17.87% | 18.51% | 19.15% | 19.57% | 20.21% | 20.85% | 21.06% | 21.7% | 22.34% | 22.77% | 23.4% | 24.04% | 24.47% | 24.89% | 25.53% | 25.96% | 26.6% | 27.23% | 27.66% | 28.3% | 28.72% | 29.15% | 29.79% | 30.43% | 30.85% | 31.49% | 32.13% | 32.34% | 32.98% | 33.62% | 34.04% | 34.68% | 35.32% | 35.74% | 36.17% | 36.81% | 37.23% | 37.87% | 38.51% | 38.94% | 39.57% | 40% | 40.43% | 41.06% | 41.7% | 42.13% | 42.77% | 43.4% | 43.62% | 44.26% | 44.89% | 45.32% | 45.96% | 46.6% | 47.02% | 47.45% | 48.09% | 48.51% | 49.15% | 49.79% | 50.21% | 50.85% | 51.28% | 51.7% | 52.34% | 52.98% | 53.4% | 54.04% | 54.68% | 54.89% | 55.53% | 56.17% | 56.6% | 57.23% | 57.87% | 58.3% | 58.72% | 59.36% | 59.79% | 60.43% | 61.06% | 61.49% | 62.13% | 62.55% | 62.98% | 63.62% | 64.26% | 64.68% | 65.32% | 65.96% | 66.17% | 66.81% | 67.45% | 67.87% | 68.51% | 69.15% | 69.57% | 70% | 70.64% | 71.06% | 71.7% | 72.34% | 72.77% | 73.4% | 73.83% | 74.26% | 74.89% | 75.53% | 75.96% | 76.6% | 77.23% | 77.45% | 78.09% | 78.72% | 79.15% | 79.79% | 80.43% | 81.06% | 81.28% | 81.91% | 82.34% | 82.98% | 83.62% | 84.04% | 84.68% | 85.11% | 85.53% | 86.17% | 86.81% | 87.23% | 87.87% | 88.51% | 88.72% | 89.36% | 90% | 90.43% | 91.06% | 91.7% | 92.34% | 92.55% | 93.19% | 93.62% | 94.26% | 94.89% | 95.32% | 95.96% | 96.38% | 96.81% | 97.45% | 98.09% | 98.51% | 99.15% | 99.79% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
591 | CV | FWS | FA-25161955 | Civil Work( Excavation, sand fill, backfill ,…. | 175 | 2024-02-19 | 2024-08-23 | 470 |  | 0% | Staraz | 0 | 80 | FA-25160366 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2128% | 0.8511% | 1.489% | 1.915% | 2.34% | 2.979% | 3.404% | 4.043% | 4.681% | 5.106% | 5.745% | 6.17% | 6.596% | 7.234% | 7.872% | 8.298% | 8.936% | 9.574% | 9.787% | 10.43% | 11.06% | 11.49% | 12.13% | 12.77% | 13.19% | 13.62% | 14.26% | 14.68% | 15.32% | 15.96% | 16.38% | 17.02% | 17.45% | 17.87% | 18.51% | 19.15% | 19.57% | 20.21% | 20.85% | 21.06% | 21.7% | 22.34% | 22.77% | 23.4% | 24.04% | 24.47% | 24.89% | 25.53% | 25.96% | 26.6% | 27.23% | 27.66% | 28.3% | 28.72% | 29.15% | 29.79% | 30.43% | 30.85% | 31.49% | 32.13% | 32.34% | 32.98% | 33.62% | 34.04% | 34.68% | 35.32% | 35.74% | 36.17% | 36.81% | 37.23% | 37.87% | 38.51% | 38.94% | 39.57% | 40% | 40.43% | 41.06% | 41.7% | 42.13% | 42.77% | 43.4% | 43.62% | 44.26% | 44.89% | 45.32% | 45.96% | 46.6% | 47.02% | 47.45% | 48.09% | 48.51% | 49.15% | 49.79% | 50.21% | 50.85% | 51.28% | 51.7% | 52.34% | 52.98% | 53.4% | 54.04% | 54.68% | 54.89% | 55.53% | 56.17% | 56.6% | 57.23% | 57.87% | 58.3% | 58.72% | 59.36% | 59.79% | 60.43% | 61.06% | 61.49% | 62.13% | 62.55% | 62.98% | 63.62% | 64.26% | 64.68% | 65.32% | 65.96% | 66.17% | 66.81% | 67.45% | 67.87% | 68.51% | 69.15% | 69.57% | 70% | 70.64% | 71.06% | 71.7% | 72.34% | 72.77% | 73.4% | 73.83% | 74.26% | 74.89% | 75.53% | 75.96% | 76.6% | 77.23% | 77.45% | 78.09% | 78.72% | 79.15% | 79.79% | 80.43% | 81.06% | 81.28% | 81.91% | 82.34% | 82.98% | 83.62% | 84.04% | 84.68% | 85.11% | 85.53% | 86.17% | 86.81% | 87.23% | 87.87% | 88.51% | 88.72% | 89.36% | 90% | 90.43% | 91.06% | 91.7% | 92.34% | 92.55% | 93.19% | 93.62% | 94.26% | 94.89% | 95.32% | 95.96% | 96.38% | 96.81% | 97.45% | 98.09% | 98.51% | 99.15% | 99.79% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
592 | CV | SWS | Unit - SWS |  | 158 | 2024-03-10 | 2024-08-25 | 578 |  | 0% |  | 0 | 78 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.173% | 0.8651% | 1.384% | 2.076% | 2.768% | 3.114% | 3.633% | 4.325% | 5.017% | 5.536% | 6.228% | 6.92% | 7.266% | 7.785% | 8.478% | 9.17% | 9.689% | 10.38% | 11.07% | 11.42% | 12.11% | 12.63% | 13.32% | 14.01% | 14.53% | 15.22% | 15.57% | 16.26% | 16.78% | 17.47% | 18.17% | 18.69% | 19.38% | 19.72% | 20.42% | 20.93% | 21.63% | 22.32% | 22.84% | 23.53% | 23.88% | 24.57% | 25.09% | 25.78% | 26.47% | 26.99% | 27.68% | 28.03% | 28.72% | 29.41% | 29.93% | 30.62% | 31.31% | 31.83% | 32.18% | 32.87% | 33.56% | 34.08% | 34.78% | 35.47% | 35.99% | 36.33% | 37.02% | 37.72% | 38.24% | 38.93% | 39.62% | 40.14% | 40.48% | 41.18% | 41.87% | 42.39% | 43.08% | 43.77% | 44.29% | 44.81% | 45.33% | 46.02% | 46.71% | 47.23% | 47.92% | 48.44% | 48.96% | 49.48% | 50.17% | 50.87% | 51.38% | 52.08% | 52.77% | 53.11% | 53.63% | 54.33% | 55.02% | 55.54% | 56.23% | 56.92% | 57.27% | 57.79% | 58.48% | 59.17% | 59.69% | 60.38% | 61.07% | 61.42% | 62.11% | 62.63% | 63.32% | 63.84% | 64.53% | 65.22% | 65.57% | 66.26% | 66.78% | 67.47% | 68.17% | 68.69% | 69.38% | 69.72% | 70.42% | 70.93% | 71.63% | 72.32% | 72.84% | 73.53% | 73.88% | 74.57% | 75.09% | 75.78% | 76.47% | 76.99% | 77.68% | 78.03% | 78.72% | 79.24% | 79.93% | 80.62% | 81.14% | 81.83% | 82.18% | 82.87% | 83.56% | 84.08% | 84.78% | 85.47% | 85.99% | 86.33% | 87.02% | 87.72% | 88.24% | 88.93% | 89.62% | 90.14% | 90.48% | 91.18% | 91.87% | 92.39% | 93.08% | 93.77% | 94.29% | 94.64% | 95.33% | 96.02% | 96.54% | 97.23% | 97.92% | 98.44% | 98.96% | 99.48% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
593 | CV | SWS | Civil Work( Excavation, sand fill, backfill ,…. |  | 158 | 2024-03-10 | 2024-08-25 | 578 |  | 0% |  | 0 | 78 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.173% | 0.8651% | 1.384% | 2.076% | 2.768% | 3.114% | 3.633% | 4.325% | 5.017% | 5.536% | 6.228% | 6.92% | 7.266% | 7.785% | 8.478% | 9.17% | 9.689% | 10.38% | 11.07% | 11.42% | 12.11% | 12.63% | 13.32% | 14.01% | 14.53% | 15.22% | 15.57% | 16.26% | 16.78% | 17.47% | 18.17% | 18.69% | 19.38% | 19.72% | 20.42% | 20.93% | 21.63% | 22.32% | 22.84% | 23.53% | 23.88% | 24.57% | 25.09% | 25.78% | 26.47% | 26.99% | 27.68% | 28.03% | 28.72% | 29.41% | 29.93% | 30.62% | 31.31% | 31.83% | 32.18% | 32.87% | 33.56% | 34.08% | 34.78% | 35.47% | 35.99% | 36.33% | 37.02% | 37.72% | 38.24% | 38.93% | 39.62% | 40.14% | 40.48% | 41.18% | 41.87% | 42.39% | 43.08% | 43.77% | 44.29% | 44.81% | 45.33% | 46.02% | 46.71% | 47.23% | 47.92% | 48.44% | 48.96% | 49.48% | 50.17% | 50.87% | 51.38% | 52.08% | 52.77% | 53.11% | 53.63% | 54.33% | 55.02% | 55.54% | 56.23% | 56.92% | 57.27% | 57.79% | 58.48% | 59.17% | 59.69% | 60.38% | 61.07% | 61.42% | 62.11% | 62.63% | 63.32% | 63.84% | 64.53% | 65.22% | 65.57% | 66.26% | 66.78% | 67.47% | 68.17% | 68.69% | 69.38% | 69.72% | 70.42% | 70.93% | 71.63% | 72.32% | 72.84% | 73.53% | 73.88% | 74.57% | 75.09% | 75.78% | 76.47% | 76.99% | 77.68% | 78.03% | 78.72% | 79.24% | 79.93% | 80.62% | 81.14% | 81.83% | 82.18% | 82.87% | 83.56% | 84.08% | 84.78% | 85.47% | 85.99% | 86.33% | 87.02% | 87.72% | 88.24% | 88.93% | 89.62% | 90.14% | 90.48% | 91.18% | 91.87% | 92.39% | 93.08% | 93.77% | 94.29% | 94.64% | 95.33% | 96.02% | 96.54% | 97.23% | 97.92% | 98.44% | 98.96% | 99.48% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
594 | CV | SWS | FA-25161960 | Civil Work( Excavation, sand fill, backfill ,…. | 158 | 2024-03-10 | 2024-08-25 | 578 |  | 0% | Staraz | 0 | 78 | FA-25160477 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.173% | 0.8651% | 1.384% | 2.076% | 2.768% | 3.114% | 3.633% | 4.325% | 5.017% | 5.536% | 6.228% | 6.92% | 7.266% | 7.785% | 8.478% | 9.17% | 9.689% | 10.38% | 11.07% | 11.42% | 12.11% | 12.63% | 13.32% | 14.01% | 14.53% | 15.22% | 15.57% | 16.26% | 16.78% | 17.47% | 18.17% | 18.69% | 19.38% | 19.72% | 20.42% | 20.93% | 21.63% | 22.32% | 22.84% | 23.53% | 23.88% | 24.57% | 25.09% | 25.78% | 26.47% | 26.99% | 27.68% | 28.03% | 28.72% | 29.41% | 29.93% | 30.62% | 31.31% | 31.83% | 32.18% | 32.87% | 33.56% | 34.08% | 34.78% | 35.47% | 35.99% | 36.33% | 37.02% | 37.72% | 38.24% | 38.93% | 39.62% | 40.14% | 40.48% | 41.18% | 41.87% | 42.39% | 43.08% | 43.77% | 44.29% | 44.81% | 45.33% | 46.02% | 46.71% | 47.23% | 47.92% | 48.44% | 48.96% | 49.48% | 50.17% | 50.87% | 51.38% | 52.08% | 52.77% | 53.11% | 53.63% | 54.33% | 55.02% | 55.54% | 56.23% | 56.92% | 57.27% | 57.79% | 58.48% | 59.17% | 59.69% | 60.38% | 61.07% | 61.42% | 62.11% | 62.63% | 63.32% | 63.84% | 64.53% | 65.22% | 65.57% | 66.26% | 66.78% | 67.47% | 68.17% | 68.69% | 69.38% | 69.72% | 70.42% | 70.93% | 71.63% | 72.32% | 72.84% | 73.53% | 73.88% | 74.57% | 75.09% | 75.78% | 76.47% | 76.99% | 77.68% | 78.03% | 78.72% | 79.24% | 79.93% | 80.62% | 81.14% | 81.83% | 82.18% | 82.87% | 83.56% | 84.08% | 84.78% | 85.47% | 85.99% | 86.33% | 87.02% | 87.72% | 88.24% | 88.93% | 89.62% | 90.14% | 90.48% | 91.18% | 91.87% | 92.39% | 93.08% | 93.77% | 94.29% | 94.64% | 95.33% | 96.02% | 96.54% | 97.23% | 97.92% | 98.44% | 98.96% | 99.48% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
595 | CV | INT | Unit - INT |  | 105 | 2024-04-23 | 2024-08-12 | 37994 |  | 0% |  | 0 | 90 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7027% | 1.653% | 2.606% | 3.158% | 4.111% | 5.064% | 6.014% | 6.967% | 7.92% | 8.872% | 9.423% | 10.38% | 11.33% | 12.28% | 13.23% | 14.19% | 15.14% | 15.69% | 16.64% | 17.59% | 18.55% | 19.5% | 20.45% | 21.4% | 21.96% | 22.91% | 23.86% | 24.81% | 25.76% | 26.72% | 27.67% | 28.22% | 29.17% | 30.13% | 31.08% | 32.03% | 32.98% | 33.93% | 34.49% | 35.44% | 36.39% | 37.34% | 38.3% | 39.25% | 40.2% | 40.75% | 41.7% | 42.66% | 43.61% | 44.56% | 45.51% | 46.47% | 47.02% | 47.97% | 48.92% | 49.87% | 50.83% | 51.78% | 52.73% | 53.28% | 54.23% | 55.19% | 56.14% | 57.09% | 58.05% | 59% | 59.55% | 60.5% | 61.45% | 62.41% | 63.36% | 64.31% | 65.26% | 65.82% | 66.77% | 67.72% | 68.67% | 69.62% | 70.58% | 71.53% | 72.08% | 73.03% | 73.99% | 74.94% | 75.89% | 76.84% | 77.79% | 78.35% | 79.3% | 80.25% | 81.2% | 82.16% | 83.11% | 84.06% | 84.61% | 85.56% | 86.52% | 87.47% | 88.42% | 89.37% | 90.32% | 90.88% | 91.83% | 92.78% | 93.73% | 94.69% | 95.64% | 96.59% | 97.14% | 98.09% | 99.05% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
596 | CV | INT | Civil Work( Excavation, sand fill, backfill ,…. |  | 105 | 2024-04-23 | 2024-08-12 | 37994 |  | 0% |  | 0 | 90 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7027% | 1.653% | 2.606% | 3.158% | 4.111% | 5.064% | 6.014% | 6.967% | 7.92% | 8.872% | 9.423% | 10.38% | 11.33% | 12.28% | 13.23% | 14.19% | 15.14% | 15.69% | 16.64% | 17.59% | 18.55% | 19.5% | 20.45% | 21.4% | 21.96% | 22.91% | 23.86% | 24.81% | 25.76% | 26.72% | 27.67% | 28.22% | 29.17% | 30.13% | 31.08% | 32.03% | 32.98% | 33.93% | 34.49% | 35.44% | 36.39% | 37.34% | 38.3% | 39.25% | 40.2% | 40.75% | 41.7% | 42.66% | 43.61% | 44.56% | 45.51% | 46.47% | 47.02% | 47.97% | 48.92% | 49.87% | 50.83% | 51.78% | 52.73% | 53.28% | 54.23% | 55.19% | 56.14% | 57.09% | 58.05% | 59% | 59.55% | 60.5% | 61.45% | 62.41% | 63.36% | 64.31% | 65.26% | 65.82% | 66.77% | 67.72% | 68.67% | 69.62% | 70.58% | 71.53% | 72.08% | 73.03% | 73.99% | 74.94% | 75.89% | 76.84% | 77.79% | 78.35% | 79.3% | 80.25% | 81.2% | 82.16% | 83.11% | 84.06% | 84.61% | 85.56% | 86.52% | 87.47% | 88.42% | 89.37% | 90.32% | 90.88% | 91.83% | 92.78% | 93.73% | 94.69% | 95.64% | 96.59% | 97.14% | 98.09% | 99.05% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
597 | CV | INT | FA-25161969 | Civil Work( Excavation, sand fill, backfill ,…. | 105 | 2024-04-23 | 2024-08-12 | 37994 |  | 0% | Staraz | 0 | 90 | FA-25160841 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7027% | 1.653% | 2.606% | 3.158% | 4.111% | 5.064% | 6.014% | 6.967% | 7.92% | 8.872% | 9.423% | 10.38% | 11.33% | 12.28% | 13.23% | 14.19% | 15.14% | 15.69% | 16.64% | 17.59% | 18.55% | 19.5% | 20.45% | 21.4% | 21.96% | 22.91% | 23.86% | 24.81% | 25.76% | 26.72% | 27.67% | 28.22% | 29.17% | 30.13% | 31.08% | 32.03% | 32.98% | 33.93% | 34.49% | 35.44% | 36.39% | 37.34% | 38.3% | 39.25% | 40.2% | 40.75% | 41.7% | 42.66% | 43.61% | 44.56% | 45.51% | 46.47% | 47.02% | 47.97% | 48.92% | 49.87% | 50.83% | 51.78% | 52.73% | 53.28% | 54.23% | 55.19% | 56.14% | 57.09% | 58.05% | 59% | 59.55% | 60.5% | 61.45% | 62.41% | 63.36% | 64.31% | 65.26% | 65.82% | 66.77% | 67.72% | 68.67% | 69.62% | 70.58% | 71.53% | 72.08% | 73.03% | 73.99% | 74.94% | 75.89% | 76.84% | 77.79% | 78.35% | 79.3% | 80.25% | 81.2% | 82.16% | 83.11% | 84.06% | 84.61% | 85.56% | 86.52% | 87.47% | 88.42% | 89.37% | 90.32% | 90.88% | 91.83% | 92.78% | 93.73% | 94.69% | 95.64% | 96.59% | 97.14% | 98.09% | 99.05% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
598 | CV | TNK | Unit - TNK |  | 150 | 2024-02-24 | 2024-08-02 | 1492 |  | 0% |  | 0 | 100 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.06702% | 0.7373% | 1.408% | 2.078% | 2.748% | 3.418% | 3.82% | 4.424% | 5.094% | 5.764% | 6.434% | 7.105% | 7.775% | 8.177% | 8.847% | 9.517% | 10.19% | 10.86% | 11.53% | 12.2% | 12.53% | 13.2% | 13.87% | 14.54% | 15.21% | 15.88% | 16.55% | 16.96% | 17.63% | 18.3% | 18.97% | 19.64% | 20.31% | 20.98% | 21.31% | 21.98% | 22.65% | 23.32% | 23.99% | 24.66% | 25.34% | 25.74% | 26.41% | 27.08% | 27.75% | 28.42% | 29.09% | 29.76% | 30.09% | 30.76% | 31.43% | 32.1% | 32.77% | 33.45% | 34.12% | 34.52% | 35.19% | 35.86% | 36.53% | 37.2% | 37.8% | 38.47% | 38.87% | 39.54% | 40.21% | 40.88% | 41.55% | 42.23% | 42.9% | 43.3% | 43.97% | 44.64% | 45.24% | 45.91% | 46.58% | 47.25% | 47.65% | 48.32% | 48.99% | 49.66% | 50.34% | 51.01% | 51.68% | 52.08% | 52.68% | 53.35% | 54.02% | 54.69% | 55.36% | 56.03% | 56.43% | 57.1% | 57.77% | 58.45% | 59.12% | 59.79% | 60.46% | 60.79% | 61.46% | 62.13% | 62.8% | 63.47% | 64.14% | 64.81% | 65.21% | 65.88% | 66.55% | 67.23% | 67.9% | 68.57% | 69.24% | 69.57% | 70.24% | 70.91% | 71.58% | 72.25% | 72.92% | 73.59% | 73.99% | 74.66% | 75.34% | 76.01% | 76.68% | 77.35% | 77.95% | 78.35% | 79.02% | 79.69% | 80.36% | 81.03% | 81.7% | 82.37% | 82.77% | 83.45% | 84.12% | 84.79% | 85.39% | 86.06% | 86.73% | 87.13% | 87.8% | 88.47% | 89.14% | 89.81% | 90.48% | 91.15% | 91.55% | 92.23% | 92.83% | 93.5% | 94.17% | 94.84% | 95.51% | 95.91% | 96.58% | 97.25% | 97.92% | 98.59% | 99.26% | 99.93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
599 | CV | TNK | Civil Work( Excavation, sand fill, backfill ,…. |  | 150 | 2024-02-24 | 2024-08-02 | 1492 |  | 0% |  | 0 | 100 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.06702% | 0.7373% | 1.408% | 2.078% | 2.748% | 3.418% | 3.82% | 4.424% | 5.094% | 5.764% | 6.434% | 7.105% | 7.775% | 8.177% | 8.847% | 9.517% | 10.19% | 10.86% | 11.53% | 12.2% | 12.53% | 13.2% | 13.87% | 14.54% | 15.21% | 15.88% | 16.55% | 16.96% | 17.63% | 18.3% | 18.97% | 19.64% | 20.31% | 20.98% | 21.31% | 21.98% | 22.65% | 23.32% | 23.99% | 24.66% | 25.34% | 25.74% | 26.41% | 27.08% | 27.75% | 28.42% | 29.09% | 29.76% | 30.09% | 30.76% | 31.43% | 32.1% | 32.77% | 33.45% | 34.12% | 34.52% | 35.19% | 35.86% | 36.53% | 37.2% | 37.8% | 38.47% | 38.87% | 39.54% | 40.21% | 40.88% | 41.55% | 42.23% | 42.9% | 43.3% | 43.97% | 44.64% | 45.24% | 45.91% | 46.58% | 47.25% | 47.65% | 48.32% | 48.99% | 49.66% | 50.34% | 51.01% | 51.68% | 52.08% | 52.68% | 53.35% | 54.02% | 54.69% | 55.36% | 56.03% | 56.43% | 57.1% | 57.77% | 58.45% | 59.12% | 59.79% | 60.46% | 60.79% | 61.46% | 62.13% | 62.8% | 63.47% | 64.14% | 64.81% | 65.21% | 65.88% | 66.55% | 67.23% | 67.9% | 68.57% | 69.24% | 69.57% | 70.24% | 70.91% | 71.58% | 72.25% | 72.92% | 73.59% | 73.99% | 74.66% | 75.34% | 76.01% | 76.68% | 77.35% | 77.95% | 78.35% | 79.02% | 79.69% | 80.36% | 81.03% | 81.7% | 82.37% | 82.77% | 83.45% | 84.12% | 84.79% | 85.39% | 86.06% | 86.73% | 87.13% | 87.8% | 88.47% | 89.14% | 89.81% | 90.48% | 91.15% | 91.55% | 92.23% | 92.83% | 93.5% | 94.17% | 94.84% | 95.51% | 95.91% | 96.58% | 97.25% | 97.92% | 98.59% | 99.26% | 99.93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
600 | CV | TNK | FA-25161978 | Civil Work( Excavation, sand fill, backfill ,…. | 150 | 2024-02-24 | 2024-08-02 | 1492 |  | 0% | Staraz | 0 | 100 | FA-25161746 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.06702% | 0.7373% | 1.408% | 2.078% | 2.748% | 3.418% | 3.82% | 4.424% | 5.094% | 5.764% | 6.434% | 7.105% | 7.775% | 8.177% | 8.847% | 9.517% | 10.19% | 10.86% | 11.53% | 12.2% | 12.53% | 13.2% | 13.87% | 14.54% | 15.21% | 15.88% | 16.55% | 16.96% | 17.63% | 18.3% | 18.97% | 19.64% | 20.31% | 20.98% | 21.31% | 21.98% | 22.65% | 23.32% | 23.99% | 24.66% | 25.34% | 25.74% | 26.41% | 27.08% | 27.75% | 28.42% | 29.09% | 29.76% | 30.09% | 30.76% | 31.43% | 32.1% | 32.77% | 33.45% | 34.12% | 34.52% | 35.19% | 35.86% | 36.53% | 37.2% | 37.8% | 38.47% | 38.87% | 39.54% | 40.21% | 40.88% | 41.55% | 42.23% | 42.9% | 43.3% | 43.97% | 44.64% | 45.24% | 45.91% | 46.58% | 47.25% | 47.65% | 48.32% | 48.99% | 49.66% | 50.34% | 51.01% | 51.68% | 52.08% | 52.68% | 53.35% | 54.02% | 54.69% | 55.36% | 56.03% | 56.43% | 57.1% | 57.77% | 58.45% | 59.12% | 59.79% | 60.46% | 60.79% | 61.46% | 62.13% | 62.8% | 63.47% | 64.14% | 64.81% | 65.21% | 65.88% | 66.55% | 67.23% | 67.9% | 68.57% | 69.24% | 69.57% | 70.24% | 70.91% | 71.58% | 72.25% | 72.92% | 73.59% | 73.99% | 74.66% | 75.34% | 76.01% | 76.68% | 77.35% | 77.95% | 78.35% | 79.02% | 79.69% | 80.36% | 81.03% | 81.7% | 82.37% | 82.77% | 83.45% | 84.12% | 84.79% | 85.39% | 86.06% | 86.73% | 87.13% | 87.8% | 88.47% | 89.14% | 89.81% | 90.48% | 91.15% | 91.55% | 92.23% | 92.83% | 93.5% | 94.17% | 94.84% | 95.51% | 95.91% | 96.58% | 97.25% | 97.92% | 98.59% | 99.26% | 99.93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
601 | CV | WWT | Unit - WWT |  | 159 | 2024-03-16 | 2024-09-01 | 2481 |  | 0% |  | 0 | 72 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.524% | 1.169% | 1.773% | 2.418% | 3.063% | 3.668% | 4.031% | 4.676% | 5.28% | 5.925% | 6.57% | 7.175% | 7.819% | 8.182% | 8.787% | 9.432% | 10.08% | 10.68% | 11.33% | 11.93% | 12.29% | 12.94% | 13.58% | 14.19% | 14.83% | 15.44% | 16.08% | 16.44% | 17.09% | 17.69% | 18.34% | 18.98% | 19.59% | 20.23% | 20.6% | 21.2% | 21.85% | 22.49% | 23.1% | 23.74% | 24.35% | 24.71% | 25.35% | 26% | 26.6% | 27.25% | 27.85% | 28.5% | 28.86% | 29.5% | 30.11% | 30.75% | 31.36% | 32% | 32.65% | 33.01% | 33.62% | 34.26% | 34.91% | 35.51% | 36.15% | 36.76% | 37.12% | 37.77% | 38.41% | 39.02% | 39.66% | 40.27% | 40.91% | 41.27% | 41.92% | 42.52% | 43.17% | 43.77% | 44.42% | 45.06% | 45.43% | 46.03% | 46.67% | 47.28% | 47.92% | 48.57% | 49.17% | 49.54% | 50.18% | 50.79% | 51.43% | 52.08% | 52.68% | 53.33% | 53.69% | 54.33% | 54.94% | 55.58% | 56.19% | 56.83% | 57.48% | 57.84% | 58.44% | 59.09% | 59.69% | 60.34% | 60.98% | 61.59% | 61.95% | 62.6% | 63.2% | 63.85% | 64.49% | 65.09% | 65.74% | 66.1% | 66.71% | 67.35% | 68% | 68.6% | 69.25% | 69.85% | 70.25% | 70.86% | 71.5% | 72.11% | 72.75% | 73.4% | 74% | 74.37% | 75.01% | 75.61% | 76.26% | 76.9% | 77.51% | 78.15% | 78.52% | 79.12% | 79.77% | 80.41% | 81.02% | 81.66% | 82.27% | 82.63% | 83.27% | 83.92% | 84.52% | 85.17% | 85.77% | 86.42% | 86.78% | 87.42% | 88.03% | 88.67% | 89.32% | 89.92% | 90.57% | 90.93% | 91.54% | 92.18% | 92.83% | 93.43% | 94.07% | 94.68% | 95.04% | 95.69% | 96.33% | 96.94% | 97.58% | 98.19% | 98.83% | 99.19% | 99.84% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
602 | CV | WWT | FA-25161986 | Unit - WWT | 159 | 2024-03-16 | 2024-09-01 | 2481 |  | 0% | Staraz | 0 | 72 | FA-25161071 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.524% | 1.169% | 1.773% | 2.418% | 3.063% | 3.668% | 4.031% | 4.676% | 5.28% | 5.925% | 6.57% | 7.175% | 7.819% | 8.182% | 8.787% | 9.432% | 10.08% | 10.68% | 11.33% | 11.93% | 12.29% | 12.94% | 13.58% | 14.19% | 14.83% | 15.44% | 16.08% | 16.44% | 17.09% | 17.69% | 18.34% | 18.98% | 19.59% | 20.23% | 20.6% | 21.2% | 21.85% | 22.49% | 23.1% | 23.74% | 24.35% | 24.71% | 25.35% | 26% | 26.6% | 27.25% | 27.85% | 28.5% | 28.86% | 29.5% | 30.11% | 30.75% | 31.36% | 32% | 32.65% | 33.01% | 33.62% | 34.26% | 34.91% | 35.51% | 36.15% | 36.76% | 37.12% | 37.77% | 38.41% | 39.02% | 39.66% | 40.27% | 40.91% | 41.27% | 41.92% | 42.52% | 43.17% | 43.77% | 44.42% | 45.06% | 45.43% | 46.03% | 46.67% | 47.28% | 47.92% | 48.57% | 49.17% | 49.54% | 50.18% | 50.79% | 51.43% | 52.08% | 52.68% | 53.33% | 53.69% | 54.33% | 54.94% | 55.58% | 56.19% | 56.83% | 57.48% | 57.84% | 58.44% | 59.09% | 59.69% | 60.34% | 60.98% | 61.59% | 61.95% | 62.6% | 63.2% | 63.85% | 64.49% | 65.09% | 65.74% | 66.1% | 66.71% | 67.35% | 68% | 68.6% | 69.25% | 69.85% | 70.25% | 70.86% | 71.5% | 72.11% | 72.75% | 73.4% | 74% | 74.37% | 75.01% | 75.61% | 76.26% | 76.9% | 77.51% | 78.15% | 78.52% | 79.12% | 79.77% | 80.41% | 81.02% | 81.66% | 82.27% | 82.63% | 83.27% | 83.92% | 84.52% | 85.17% | 85.77% | 86.42% | 86.78% | 87.42% | 88.03% | 88.67% | 89.32% | 89.92% | 90.57% | 90.93% | 91.54% | 92.18% | 92.83% | 93.43% | 94.07% | 94.68% | 95.04% | 95.69% | 96.33% | 96.94% | 97.58% | 98.19% | 98.83% | 99.19% | 99.84% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
603 | DE |  | Demobilization |  | 4 | 2024-11-16 | 2024-11-20 | 5000 |  | 0% |  | 0 | 0 |  | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.64% | 27.64% | 52.64% | 77.64% | 100%
604 | DE |  | FA-25161990 | Demobilization | 4 | 2024-11-16 | 2024-11-20 | 5000 |  | 0% | Staraz | 0 | 0 | FA-25161824, FA-25161071, FA-25160750, FA-25160896, FA-25160932, FA-25161027, FA-25161230, FA-25161818, FA-25161812, FA-25161978, FA-25160046, FA-25160149, FA-25160249, FA-25160361, FA-25160464, FA-25160551, FA-25161023, FA-25161222, FA-25160041, FA-25160034, FA-25160059, FA-35160001, FA-25160167, FA-25160144, FA-25160137, FA-25160162, FA-35160007, FA-25160103, FA-25160203, FA-25160244, FA-25160237, FA-25160262, FA-35160012, FA-25160306, FA-25160343, FA-25160340, FA-25160348, FA-35160017, FA-25160405, FA-25160446, FA-25160439, FA-25160469, FA-35160023, FA-25160505, FA-25160546, FA-25160539, FA-25160564, FA-35160028, FA-25160597, FA-25160619, FA-25160812, FA-25160809, FA-25160826, FA-25160833, FA-35160046, FA-25160862, FA-25160903, FA-25160908, FA-25160921, FA-25160925, FA-35160052, FA-25160632, FA-25160678, FA-25160716, FA-25160723, FA-25160706, FA-25160769, FA-25160986, FA-25160674, FA-25161142, FA-25161150, FA-25161670, FA-25161302, FA-25161382, FA-25161390, FA-25161462, FA-25161470, FA-25161542, FA-25161550, FA-25161767, FA-25161775, FA-25161617, FA-25161692, FA-25160775, FA-25160979, FA-25161310, FA-25161830, FA-25161836, FA-25161842, FA-25161885, FA-25161890, FA-25161894, FA-25161899, FA-25161918, FA-25161879, FA-25161986, FA-25161860, FA-25161928, FA-25161937, FA-25161946, FA-25161955, FA-25161960, FA-25161969, FA-45000001, FA-45000003, FA-45000005 | Cum Budgeted Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.64% | 27.64% | 52.64% | 77.64% | 100%

## 101-STC
[20 empty] | 2025-08-11 |  | 59.82%
SETAREH TARAZ CO.
ELECTRICAL / INSTRUMENT / TELECOM
[14 empty] | تاریخ اتمام قرارداد: 1404/02/31 |  | مدت قرارداد: 18 ماه
| ROW | CODE SUMMERY | CODE ACTIVITY | DESCRIPTION |  |  |  | W.V. ADISH | W.F ADISH | DONE W.V. ADISH | REMAIN W.V. ADISH | W.V | W.F SETAREH TARAZ | UOM | TOTAL | DONE | REMAIN | PLAN % | ACTUAL % | PROGRESS REMAIN | PLAN MONTH% | PLAN ACTUAL% | PLAN MONTH | ACTUAL MONTH | REMAIN MONTH% | REMAIN ACTUAL% | کابل | جانمایی پنل تلکام | مهندسی (نقطه کانکشن، تغییر نقشه و ...) | پنل | دیزل ژنراتور | آنالایزر | تجهیزات | مفصل | JB | کاتدیک | ردیوسر | پیش نیاز (نصب پلتفرم فونداسیون ،دیچ، ترنچ، دپو تجهیزات NHTو...)
| 0 |  |  | SETAREH TARAZ |  |  |  | 7.283% | 100% | 5.996% | 1.288% | 100% | 100% | - | - | - | - | 100% | 81.39% | 18.61% | 7.221% | 4.319% | - | - | 2.902% | - | [14 empty] | 59.82%
| 1 |  |  |  | ELECTRICAL |  |  | 3.118% | 42.82% | 2.992% | 0.1264% | 39.73% | 39.73% | - | - | - | - | 100% | 94.35% | 5.647% | 1.643% | 1.085% | - | - | 0.5577% | - | [12 empty] | 0.5577% | EL
ROUTING & CABLING | 1.1 |  |  |  |  | Installation Supports |  | 0.1832% | 5.876% | 0.1821% | 0.001105% | 2.32% | 5.838% | KG | 64703.1481 | 64540.9362 | 162.2119 | 100% | 99.4% | 0.6032% | 0.01779% | 0.003798% | 540.4749 | 378.263 | 0.01399% | 162.2119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01399% | EL | Installation Supports
| 1.1.1 | FA-25160024 | FA-25160027 |  |  |  | CDU | 0.01987% | 10.84% | 0.01987% | 0% | 0.2515% | 10.84% | KG | 9595.0625 | 9595.0625 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Installation Supports | 21 | 100% | 0%
| 1.1.2 | FA-25160127 | FA-25160130 |  |  |  | LPG/LPT | 0.0149% | 8.132% | 0.0149% | 0% | 0.1886% | 8.132% | KG | 6687.0325 | 6687.0325 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Installation Supports | 50 | 100% | 0%
| 1.1.3 | FA-25160227 | FA-25160230 |  |  |  | UTL | 0.01987% | 10.84% | 0.01987% | 0% | 0.2515% | 10.84% | KG | 6975.2001 | 6975.2001 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Installation Supports | 79 | 100% | 0%
| 1.1.4 | FA-25160330 | FA-25160333 |  |  |  | FWS | 0.004967% | 2.711% | 0.004967% | 0% | 0.06288% | 2.711% | KG | 1866.162 | 1866.162 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Installation Supports | 108 | 100% | 0%
| 1.1.5 | FA-25160429 | FA-25160432 |  |  |  | SWS | 0.004967% | 2.711% | 0.004967% | 0% | 0.06288% | 2.711% | KG | 2262.422 | 2262.422 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Installation Supports | 136 | 100% | 0%
| 1.1.6 | FA-25160529 | FA-25160532 |  |  |  | FLS | 0.004967% | 2.711% | 0.004967% | 0% | 0.06288% | 2.711% | KG | 2100.064 | 2100.064 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Installation Supports | 165 | 100% | 0%
| 1.1.7 | FA-35160034 | FA-35160037 |  |  |  | S35 | 0.04937% | 26.94% | 0.04937% | 0% | 0.625% | 26.94% | KG | 11478.243 | 11478.243 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Installation Supports | 195 | 100% | 0%
| 1.1.8 | FA-35160040 | FA-35160043 |  |  |  | C35 | 0.01975% | 10.78% | 0.01975% | 0% | 0.25% | 10.78% | KG | 789.262 | 789.262 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Installation Supports | 220 | 100% | 0%
| 1.1.9 | FA-25160799 | FA-25160802 |  |  |  | INT | 0.004967% | 2.711% | 0.004954% | 1.303e-05% | 0.06288% | 2.711% | KG | 6000 | 5970.5341 | 29.4659 | 100% | 99.74% | 0.2623% | 0.9656% | 0.7033% | 51.8859 | 22.42 | 0.2623% | 29.4659 | [12 empty] | 0.0001649% | EL | Installation Supports | 239 | 99.57% | -0.17%
| 1.1.10 | FA-25160886 | FA-25160889 |  |  |  | TNK | 0.01987% | 10.84% | 0.01878% | 0.001092% | 0.2515% | 10.84% | KG | 12000 | 11867.254 | 132.746 | 100% | 94.5% | 5.498% | 6.832% | 1.334% | 488.589 | 355.843 | 5.498% | 132.746 | [12 empty] | 0.01383% | EL | Installation Supports | 264 | 93.98% | -0.5251%
| 1.1.11 | FA-35160058 | FA-35160061 |  |  |  | S55 | 0.01975% | 10.78% | 0.01975% | 0% | 0.25% | 10.78% | KG | 4949.7 | 4949.7 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Installation Supports | 294 | 100% | 0%
| 1.2 |  |  |  |  | Installation Of Primary Tray, Ladder |  | 0.09385% | 3.01% | 0.08915% | 0.004704% | 1.188% | 2.99% | ML | 7346.45 | 7346.45 | 0 | 100% | 94.99% | 5.012% | 0.0414% | 0.004599% | 4.55 | 4.55 | 0.0368% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0368% | EL | Installation of Primary Tray, ladder
| 1.2.1 | FA-25160007 | FA-25160009 |  |  |  | CDU | 0.007061% | 7.524% | 0.007061% | 0% | 0.08939% | 7.524% | ML | 460.5 | 460.5 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Installation of Primary Tray, ladder | 17 | 100% | 0%
| 1.2.2 | FA-25160110 | FA-25160112 |  |  |  | LPG/LPT | 0.003295% | 3.511% | 0.003127% | 0.0001678% | 0.04171% | 3.511% | ML | 268 | 268 | 0 | 100% | 94.91% | 5.093% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Installation of Primary Tray, ladder | 46 | 94.91% | 0%
| 1.2.3 | FA-25160210 | FA-25160212 |  |  |  | UTL | 0.003688% | 3.929% | 0.003688% | 0% | 0.04668% | 3.929% | ML | 432 | 432 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Installation of Primary Tray, ladder | 75 | 100% | 0%
| 1.2.4 | FA-25160313 | FA-25160315 |  |  |  | FWS | 0.002589% | 2.759% | 0.002589% | 0% | 0.03278% | 2.759% | ML | 222 | 222 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Installation of Primary Tray, ladder | 104 | 100% | 0%
| 1.2.5 | FA-25160412 | FA-25160414 |  |  |  | SWS | 0.001844% | 1.965% | 0.001844% | 0% | 0.02334% | 1.965% | ML | 156 | 156 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Installation of Primary Tray, ladder | 132 | 100% | 0%
| 1.2.6 | FA-25160512 | FA-25160514 |  |  |  | FLS | 0.003531% | 3.762% | 0.003531% | 0% | 0.04469% | 3.762% | ML | 435 | 435 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Installation of Primary Tray, ladder | 161 | 100% | 0%
| 1.2.7 | FA-25160632 | FA-25160634 |  |  |  | S35 | 0.0007061% | 0.7524% | 0.0007061% | 0% | 0.008939% | 0.7524% | ML | 310.5 | 310.5 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Installation of Primary Tray, ladder | 193 | 100% | 0%
| 1.2.8 | FA-25160723 | FA-25160725 |  |  |  | C35 | 0.007061% | 7.524% | 0.007061% | 0% | 0.08939% | 7.524% | ML | 69 | 69 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Installation of Primary Tray, ladder | 218 | 100% | 0%
| 1.2.9 | FA-25160782 | FA-25160784 |  |  |  | INT | 0.03403% | 36.25% | 0.03245% | 0.001578% | 0.4307% | 36.25% | ML | 3197.5 | 3197.5 | 0 | 100% | 95.36% | 4.638% | 0.9188% | 0.9977% | 3 | 3 | -0.07889% | 0 | [12 empty] | -0.0003398% | EL | Installation of Primary Tray, ladder | 236 | 95.37% | 0.009731%
| 1.2.10 | FA-25160869 | FA-25160871 |  |  |  | TNK | 0.02958% | 31.52% | 0.02662% | 0.002958% | 0.3744% | 31.52% | ML | 1728.95 | 1728.95 | 0 | 100% | 90% | 10% | 10% | 0.08068% | 1.55 | 1.55 | 9.919% | 0 | [12 empty] | 0.03714% | EL | Installation of Primary Tray, ladder | 260 | 90% | 0%
| 1.2.11 | FA-25160986 | FA-25160988 |  |  |  | S55 | 0.0004708% | 0.5016% | 0.0004708% | 0% | 0.005959% | 0.5016% | ML | 67 | 67 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Installation of Primary Tray, ladder | 292 | 100% | 0%
| 1.3 |  |  |  |  | Installation Of Secondary Tray |  | 0.08561% | 2.745% | 0.08136% | 0.004254% | 1.084% | 2.728% | ML | 2428.5 | 2379.8 | 48.7 | 100% | 95.03% | 4.968% | 0.103% | 0.05092% | 122 | 73.3 | 0.05203% | 48.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05203% | EL | Installation of Secondary Tray
| 1.3.1 | FA-25160013 | FA-25160015 |  |  |  | CDU | 0.007061% | 8.248% | 0.007061% | 0% | 0.08939% | 8.248% | ML | 508.1 | 508.1 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Installation of Secondary Tray | 19 | 100% | 0%
| 1.3.2 | FA-25160116 | FA-25160118 |  |  |  | LPG/LPT | 0.003295% | 3.849% | 0.003295% | 0% | 0.04171% | 3.849% | ML | 335.9 | 335.9 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Installation of Secondary Tray | 48 | 100% | 0%
| 1.3.3 | FA-25160216 | FA-25160218 |  |  |  | UTL | 0.003688% | 4.307% | 0.003544% | 0.0001433% | 0.04668% | 4.307% | ML | 94.3 | 94.3 | 0 | 100% | 96.11% | 3.887% | 73.84% | 73.84% | 73.3 | 73.3 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Installation of Secondary Tray | 77 | 100% | 3.887%
| 1.3.4 | FA-25160319 | FA-25160321 |  |  |  | FWS | 0.002589% | 3.024% | 0.002589% | 0% | 0.03278% | 3.024% | ML | 219.5 | 219.5 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Installation of Secondary Tray | 106 | 100% | 0%
| 1.3.5 | FA-25160418 | FA-25160420 |  |  |  | SWS | 0.001844% | 2.154% | 0.001844% | 0% | 0.02334% | 2.154% | ML | 167 | 167 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Installation of Secondary Tray | 134 | 100% | 0%
| 1.3.6 | FA-25160518 | FA-25160520 |  |  |  | FLS | 0.003531% | 4.124% | 0.003531% | 0% | 0.04469% | 4.124% | ML | 19 | 19 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Installation of Secondary Tray | 163 | 100% | 0%
| 1.3.7 | FA-25160788 | FA-25160790 |  |  |  | INT | 0.03403% | 39.74% | 0.03403% | 0% | 0.4307% | 39.74% | ML | 84.7 | 84.7 | 0 | 100% | 100% | 0% | 3.819% | 3.819% | 0 | 0 | 9.021e-15% | 0 | [12 empty] | 3.885e-17% | EL | Installation of Secondary Tray | 237 | 100% | 0%
| 1.3.8 | FA-25160875 | FA-25160877 |  |  |  | TNK | 0.02958% | 34.55% | 0.02547% | 0.00411% | 0.3744% | 34.55% | ML | 1000 | 951.3 | 48.7 | 100% | 86.1% | 13.9% | 13.9% | 0% | 48.7 | 0 | 13.9% | 48.7 | [12 empty] | 0.05203% | EL | Installation of Secondary Tray | 262 | 86.1% | 0%
| 1.4 |  |  |  |  | Installation Of Conduits |  | 0.4422% | 14.18% | 0.4415% | 0.0006413% | 5.597% | 14.09% | ML | 25901.32 | 25878.6 | 22.72 | 100% | 99.85% | 0.145% | 0.09119% | 0.08788% | 204.7 | 204.7 | 0.003302% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.003302% | EL | Installation of conduits
| 1.4.1 | FA-25160019 | FA-25160021 |  |  |  | CDU | 0.148% | 33.48% | 0.148% | 0% | 1.874% | 33.48% | ML | 6378.2 | 6378.2 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0.01017% | 0.01017% | 0 | 0 | -4.464e-15% | 0 | [12 empty] | -8.365e-17% | EL | Installation of conduits | 18 | 100% | 0%
| 1.4.2 | FA-25160122 | FA-25160124 |  |  |  | LPG/LPT | 0.08191% | 18.52% | 0.0819% | 7.58e-06% | 1.037% | 18.52% | ML | 3970.86 | 3970.86 | 0 | 100% | 99.99% | 0.009255% | 0% | 0.1758% | 7.35 | 7.35 | -0.1758% | 0 | [12 empty] | -0.001823% | EL | Installation of conduits | 47 | 100% | 0.009255%
| 1.4.3 | FA-25160222 | FA-25160224 |  |  |  | UTL | 0.05928% | 13.41% | 0.05928% | 0% | 0.7504% | 13.41% | ML | 4432.96 | 4432.96 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0.1173% | 5.2 | 5.2 | -0.1173% | 0 | [12 empty] | -0.0008803% | EL | Installation of conduits | 76 | 100% | 0%
| 1.4.4 | FA-25160325 | FA-25160327 |  |  |  | FWS | 0.01199% | 2.712% | 0.01199% | 3.18e-06% | 0.1518% | 2.712% | ML | 527.88 | 527.88 | 0 | 100% | 99.97% | 0.02652% | 0.5039% | 0.5039% | 2.8 | 2.8 | 3.99e-15% | 0 | [12 empty] | 6.057e-18% | EL | Installation of conduits | 105 | 99.97% | 0%
| 1.4.5 | FA-25160424 | FA-25160426 |  |  |  | SWS | 0.01369% | 3.096% | 0.01369% | 0% | 0.1733% | 3.096% | ML | 1059.83 | 1059.83 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Installation of conduits | 133 | 100% | 0%
| 1.4.6 | FA-25160524 | FA-25160526 |  |  |  | FLS | 0.009729% | 2.2% | 0.009729% | 0% | 0.1232% | 2.2% | ML | 925.92 | 925.92 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Installation of conduits | 162 | 100% | 0%
| 1.4.7 | FA-25160794 | FA-25160796 |  |  |  | INT | 0.02512% | 5.68% | 0.02449% | 0.000627% | 0.3179% | 5.68% | ML | 3365 | 3342.28 | 22.72 | 100% | 97.5% | 2.497% | 1.889% | 0% | 0 | 0 | 1.889% | 0 | [11 empty] | 23 | 0.006006% | EL | Installation of conduits | 235 | 97.5% | 0%
| 1.4.8 | FA-25160881 | FA-25160883 |  |  |  | TNK | 0.09243% | 20.9% | 0.09242% | 3.527e-06% | 1.17% | 20.9% | ML | 5240.67 | 5240.67 | 0 | 100% | 100% | 0.003816% | 7.198% | 7.198% | 189.35 | 189.35 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Installation of conduits | 261 | 96.12% | -3.879%
| 1.5 |  |  |  |  | MV Cable |  | 0.06189% | 1.985% | 0.06148% | 0.000409% | 0.7835% | 1.972% | ML | 18449 | 18449 | 0 | 100% | 99.34% | 0.6608% | 0.005178% | 0% | 0 | 0 | 0.005178% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005178% | EL | MV Cable
| 1.5.1 | FA-25160064 | FA-25160066 |  |  |  | CDU | 0.003735% | 6.034% | 0.003735% | 0% | 0.04728% | 6.034% | ML | 1287 | 1287 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | MV Cable | 34 | 100% | 0%
| 1.5.2 | FA-25160267 | FA-25160269 |  |  |  | UTL | 0.004122% | 6.66% | 0.004122% | 0% | 0.05218% | 6.66% | ML | 1893 | 1893 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | MV Cable | 92 | 100% | 0%
| 1.5.3 | FA-25160366 | FA-25160368 |  |  |  | FWS | 0.002905% | 4.693% | 0.002905% | 0% | 0.03677% | 4.693% | ML | 1008 | 1008 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | MV Cable | 120 | 100% | 0%
| 1.5.4 | FA-25160684 | FA-25160686 |  |  |  | S35 | 0.01084% | 17.52% | 0.01084% | 0% | 0.1372% | 17.52% | ML | 3008 | 3008 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | MV Cable | 208 | 100% | 0%
| 1.5.5 | FA-25160940 | FA-25160942 |  |  |  | TNK | 0.006717% | 10.85% | 0.006381% | 0.0003359% | 0.08503% | 10.85% | ML | 2442 | 2442 | 0 | 100% | 95% | 5% | 5% | 0% | 0 | 0 | 5% | 0 | [12 empty] | 0.004252% | EL | MV Cable | 280 | 95% | 0%
| 1.5.6 | FA-25161033 | FA-25161035 |  |  |  | S55 | 0.03357% | 54.24% | 0.0335% | 7.316e-05% | 0.425% | 54.24% | ML | 8811 | 8811 | 0 | 100% | 99.78% | 0.2179% | 0.2179% | 0% | 0 | 0 | 0.2179% | 0 | [12 empty] | 0.0009261% | EL | MV Cable | 305 | 99.78% | 0%
| 1.6 |  |  |  |  | LV Cable |  | 0.3516% | 11.27% | 0.3456% | 0.006001% | 4.451% | 11.2% | ML | 124969 | 124374 | 595 | 100% | 98.29% | 1.707% | 0.05321% | 0.01218% | 52 | 52 | 0.04103% | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04103% | EL | LV Cable
| 1.6.1 | FA-25160071 | FA-25160073 |  |  |  | CDU | 0.06674% | 18.98% | 0.06674% | 0% | 0.8448% | 18.98% | ML | 23634 | 23634 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | LV Cable | 35 | 100% | 0%
| 1.6.2 | FA-25160175 | FA-25160177 |  |  |  | LPG/LPT | 0.03721% | 10.58% | 0.03712% | 9.016e-05% | 0.471% | 10.58% | ML | 11494 | 11494 | 0 | 100% | 99.76% | 0.2423% | 0.1188% | 0% | 0 | 0 | 0.1188% | 0 | [12 empty] | 0.0005594% | EL | LV Cable | 65 | 99.76% | 0%
| 1.6.3 | FA-25160274 | FA-25160276 |  |  |  | UTL | 0.07631% | 21.7% | 0.07626% | 4.68e-05% | 0.9659% | 21.7% | ML | 26659 | 26659 | 0 | 100% | 99.94% | 0.06134% | 0.1756% | 0.1756% | 52 | 52 | 8.89e-15% | 0 | [12 empty] | 8.588e-17% | EL | LV Cable | 93 | 99.95% | 0.009753%
| 1.6.4 | FA-25160373 | FA-25160375 |  |  |  | FWS | 0.01588% | 4.517% | 0.01588% | 0% | 0.2011% | 4.517% | ML | 5809 | 5809 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0.4304% | 0.4304% | 0 | 0 | 8.413e-15% | 0 | [12 empty] | 1.692e-17% | EL | LV Cable | 121 | 99.57% | -0.4304%
| 1.6.5 | FA-25160477 | FA-25160479 |  |  |  | SWS | 0.01977% | 5.622% | 0.01977% | 0% | 0.2502% | 5.622% | ML | 6394 | 6394 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | LV Cable | 151 | 100% | 0%
| 1.6.6 | FA-25160569 | FA-25160571 |  |  |  | FLS | 0.008687% | 2.471% | 0.008591% | 9.571e-05% | 0.11% | 2.471% | ML | 5364 | 5364 | 0 | 100% | 98.9% | 1.102% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | LV Cable | 179 | 98.9% | 0%
| 1.6.7 | FA-25160604 | FA-25160606 |  |  |  | GPRS | 0.002767% | 0.7868% | 0.002767% | 0% | 0.03502% | 0.7868% | ML | 353 | 353 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0.2975% | 0.2975% | 0 | 0 | -1.301e-15% | 0 | [12 empty] | -4.556e-19% | EL | LV Cable | 188 | 100% | 0%
| 1.6.8 | FA-25160691 | FA-25160693 |  |  |  | S35 | 0.02665% | 7.579% | 0.02597% | 0.0006725% | 0.3373% | 7.579% | ML | 9371 | 9223 | 148 | 100% | 97.48% | 2.524% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | 148 | [7 empty] | 0% | EL | LV Cable | 209 | 97.48% | 0%
| 1.6.9 | FA-25160754 | FA-25160756 |  |  |  | C35 | 0.001245% | 0.3541% | 0.001245% | 0% | 0.01576% | 0.3541% | ML | 1454 | 1454 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0.2166% | 0.2166% | 0 | 0 | 4.12e-15% | 0 | [12 empty] | 6.493e-19% | EL | LV Cable | 227 | 100% | 0%
| 1.6.10 | FA-25160841 | FA-25160843 |  |  |  | INT | 0.01109% | 3.155% | 0.01109% | 0% | 0.1404% | 3.155% | ML | 4297 | 4297 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | LV Cable | 252 | 100% | 0%
| 1.6.11 | FA-25160947 | FA-25160949 |  |  |  | TNK | 0.07852% | 22.33% | 0.0745% | 0.004021% | 0.994% | 22.33% | ML | 26551 | 26551 | 0 | 100% | 94.88% | 5.121% | 4.769% | 0.8937% | 0 | 0 | 3.875% | 0 | [12 empty] | 0.03852% | EL | LV Cable | 281 | 93.98% | -0.8937%
| 1.6.12 | FA-25161040 | FA-25161042 |  |  |  | S55 | 0.006731% | 1.914% | 0.005657% | 0.001074% | 0.08521% | 1.914% | ML | 3589 | 3142 | 447 | 100% | 84.04% | 15.96% | 2.988% | 0.6952% | 0 | 0 | 2.293% | 0 | 40 |  |  |  | 407 | [7 empty] | 0.001954% | EL | LV Cable | 306 | 83.35% | -0.6952%
| 1.7 |  |  |  |  | Control Cable |  | 0.2709% | 8.688% | 0.268% | 0.002949% | 3.43% | 8.632% | ML | 111722 | 111722 | 0 | 100% | 98.91% | 1.088% | 0.03817% | 0.005573% | 4 | 4 | 0.0326% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0326% | EL | Control Cable
| 1.7.1 | FA-25160078 | FA-25160080 |  |  |  | CDU | 0.05015% | 18.51% | 0.05015% | 0% | 0.6348% | 18.51% | ML | 17524 | 17524 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Control Cable | 36 | 100% | 0%
| 1.7.2 | FA-25160182 | FA-25160184 |  |  |  | LPG/LPT | 0.02765% | 10.2% | 0.02765% | 0% | 0.35% | 10.2% | ML | 8452 | 8452 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Control Cable | 66 | 100% | 0%
| 1.7.3 | FA-25160281 | FA-25160283 |  |  |  | UTL | 0.03621% | 13.36% | 0.03601% | 0.0001959% | 0.4583% | 13.36% | ML | 17185 | 17185 | 0 | 100% | 99.46% | 0.5412% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Control Cable | 94 | 99.46% | 0%
| 1.7.4 | FA-25160380 | FA-25160382 |  |  |  | FWS | 5.533e-05% | 0.02042% | 5.533e-05% | 0% | 0.0007004% | 0.02042% | ML | 20 | 20 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Control Cable | 122 | 100% | 0%
| 1.7.5 | FA-25160484 | FA-25160486 |  |  |  | SWS | 0.01318% | 4.865% | 0.01318% | 0% | 0.1669% | 4.865% | ML | 4171 | 4171 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Control Cable | 152 | 100% | 0%
| 1.7.6 | FA-25160576 | FA-25160578 |  |  |  | FLS | 0.00675% | 2.491% | 0.00675% | 0% | 0.08545% | 2.491% | ML | 3118 | 3118 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Control Cable | 180 | 100% | 0%
| 1.7.7 | FA-25160698 | FA-25160700 |  |  |  | S35 | 0.07509% | 27.72% | 0.07503% | 5.806e-05% | 0.9506% | 27.72% | ML | 39659 | 39659 | 0 | 100% | 99.92% | 0.07732% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Control Cable | 210 | 99.92% | 0%
| 1.7.8 | FA-25160761 | FA-25160763 |  |  |  | C35 | 0.004689% | 1.731% | 0.004688% | 1.59e-06% | 0.05936% | 1.731% | ML | 590 | 590 | 0 | 100% | 99.97% | 0.0339% | 0.6441% | 0.6441% | 4 | 4 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Control Cable | 228 | 100% | 0.0339%
| 1.7.9 | FA-25160954 | FA-25160956 |  |  |  | TNK | 0.04455% | 16.44% | 0.04249% | 0.002062% | 0.5639% | 16.44% | ML | 17229 | 17229 | 0 | 100% | 95.37% | 4.63% | 5.365% | 0.9205% | 0 | 0 | 4.445% | 0 | [12 empty] | 0.02507% | EL | Control Cable | 282 | 94.45% | -0.9205%
| 1.7.10 | FA-25161047 | FA-25161049 |  |  |  | S55 | 0.01262% | 4.657% | 0.01199% | 0.0006309% | 0.1597% | 4.657% | ML | 3774 | 3774 | 0 | 100% | 95% | 5% | 4.718% | 0% | 0 | 0 | 4.718% | 0 | [12 empty] | 0.007536% | EL | Control Cable | 307 | 95% | 0%
| 1.8 |  |  |  |  | HV Cable |  | 0.3125% | 10.02% | 0.3125% | 0% | 3.319% | 8.353% | ML | 5958 | 5958 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | EL | HV CABLE
| 1.8.1 | FA-45161991 | FA-45161993 |  |  |  | S35 | 0.3125% | 100% | 0.3125% | 0% | 3.319% | 100% | ML | 5958 | 5958 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | HV CABLE | #N/A | 100% | 0%
| 1.9 |  |  |  |  | Lighting Cable |  | 0.1626% | 5.216% | 0.154% | 0.008661% | 2.078% | 5.231% | ML | 87547 | 86161.5 | 1385.5 | 100% | 94.14% | 5.861% | 0.1383% | 0.05146% | 886.5 | 633.5 | 0.08683% | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1853 | 0.08683% | EL | Lighting Cable
| 1.9.1 | FA-25160085 | FA-25160087 |  |  |  | CDU | 0.0295% | 18.14% | 0.0295% | 0% | 0.3735% | 17.97% | ML | 16318 | 16318 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0.06128% | 0.06128% | 10 | 10 | -5.421e-15% | 0 | [12 empty] | -2.025e-17% | EL | Lighting Cable | 37 | 100% | 0%
| 1.9.2 | FA-25160189 | FA-25160191 |  |  |  | LPG/LPT | 0.01393% | 8.564% | 0.01393% | 0% | 0.1763% | 8.484% | ML | 9189 | 9189 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Lighting Cable | 67 | 100% | 0%
| 1.9.3 | FA-25160288 | FA-25160290 |  |  |  | UTL | 0.01383% | 8.505% | 0.01383% | 0% | 0.1751% | 8.425% | ML | 11018 | 11018 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Lighting Cable | 95 | 100% | 0%
| 1.9.4 | FA-25160387 | FA-25160389 |  |  |  | FWS | 0.009738% | 5.987% | 0.009738% | 0% | 0.1233% | 5.931% | ML | 2048 | 2048 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Lighting Cable | 123 | 100% | 0%
| 1.9.5 | FA-25160491 | FA-25160493 |  |  |  | SWS | 0.009932% | 6.106% | 0.009932% | 0% | 0.1257% | 6.049% | ML | 3429 | 3429 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Lighting Cable | 153 | 100% | 0%
| 1.9.6 | FA-25160583 | FA-25160585 |  |  |  | FLS | 0.001383% | 0.8505% | 0.001383% | 0% | 0.01751% | 0.8425% | ML | 1549 | 1549 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Lighting Cable | 178 | 100% | 0%
| 1.9.7 | FA-25160848 | FA-25160850 |  |  |  | INT | 0.03211% | 19.74% | 0.03104% | 0.001063% | 0.4064% | 19.56% | ML | 20695 | 20108.5 | 586.5 | 100% | 96.69% | 3.311% | 0.8002% | 0.1203% | 4 | 4 | 0.6799% | 0 | [11 empty] | 1049 | 0.002763% | EL | Lighting Cable | 251 | 96.64% | -0.0488%
| 1.9.8 | FA-55100021 | FA-55100023 |  |  |  | WWT | 0.01037% | 6.373% | 0.003846% | 0.00652% | 0.1506% | 7.245% | ML | 450 | 135.5 | 314.5 | 100% | 37.1% | 62.9% | 80.8% | 27.1% | 404 | 135.5 | 53.7% | 268.5 | [12 empty] | 0.08085% | EL | Lighting Cable | #N/A | 34.09% | -3.011%
| 1.9.9 | FA-25160961 | FA-25160963 |  |  |  | TNK | 0.04186% | 25.73% | 0.04078% | 0.001078% | 0.5299% | 25.5% | ML | 22851 | 22366.5 | 484.5 | 100% | 97.42% | 2.576% | 2.482% | 1.875% | 468.5 | 484 | 0.6065% | -15.5 | [11 empty] | 804 | 0.003214% | EL | Lighting Cable | 283 | 96.51% | -0.9107%
| 1.10 |  |  |  |  | Earthing Cable Pulling |  | 0.07824% | 2.509% | 0.07157% | 0.006675% | 0.9905% | 2.493% | ML | 9317.2 | 8399.9 | 917.3 | 100% | 91.47% | 8.531% | 0.04924% | 0.04699% | 147.3 | 129.6 | 0.002256% | 17.7 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0.002256% | EL | Earthing Cable Pulling
| 1.10.1 | FA-25160103 | FA-25160105 |  |  |  | CDU | 0.009299% | 11.88% | 0.007855% | 0.001444% | 0.1177% | 11.88% | ML | 1600 | 1323.9 | 276.1 | 100% | 84.47% | 15.53% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 280 | [11 empty] | 0% | EL | Earthing Cable Pulling | 43 | 84.47% | 0%
| 1.10.2 | FA-25160203 | FA-25160205 |  |  |  | LPG/LPT | 0.01293% | 16.52% | 0.01293% | 0% | 0.1636% | 16.52% | ML | 1230 | 1230 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0.5195% | 0.5195% | 7.1 | 7.1 | 4.077e-15% | 0 | [12 empty] | 6.671e-18% | EL | Earthing Cable Pulling | 72 | 100% | 0%
| 1.10.3 | FA-25160306 | FA-25160308 |  |  |  | UTL | 0.007182% | 9.179% | 0.007182% | 0% | 0.09091% | 9.179% | ML | 1121.5 | 1121.5 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Earthing Cable Pulling | 101 | 100% | 0%
| 1.10.4 | FA-25160405 | FA-25160407 |  |  |  | FWS | 0.004309% | 5.507% | 0.004309% | 0% | 0.05455% | 5.507% | ML | 126 | 126 | 0 | 100% | 100% | 0% | 6.786% | 7.143% | 9 | 9 | -0.3571% | 0 | [12 empty] | -0.0001948% | EL | Earthing Cable Pulling | 129 | 99.64% | -0.3571%
| 1.10.5 | FA-25160505 | FA-25160507 |  |  |  | SWS | 0.004309% | 5.507% | 0.004309% | 0% | 0.05455% | 5.507% | ML | 359.9 | 359.9 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0.1806% | 0.1806% | 0 | 0 | -7.871e-15% | 0 | [12 empty] | -4.294e-18% | EL | Earthing Cable Pulling | 158 | 100% | 0%
| 1.10.6 | FA-25160597 | FA-25160599 |  |  |  | FLS | 0.002873% | 3.671% | 0.002873% | 0% | 0.03637% | 3.671% | ML | 438.1 | 438.1 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Earthing Cable Pulling | 185 | 100% | 0%
| 1.10.7 | FA-25160716 | FA-25160718 |  |  |  | S35 | 0.01293% | 16.52% | 0.01293% | 0% | 0.1636% | 16.52% | ML | 1022.7 | 1022.7 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0.5378% | 0 | 5.5 | -0.5378% | -5.5 | [12 empty] | -0.0008801% | EL | Earthing Cable Pulling | 215 | 100% | 0%
| 1.10.8 | FA-25160775 | FA-25160777 |  |  |  | C35 | 0.007182% | 9.179% | 0.006159% | 0.001022% | 0.09091% | 9.179% | ML | 118 | 101.8 | 16.2 | 100% | 85.76% | 14.24% | 2.881% | 2.881% | 4 | 4 | 2.776e-15% | 0 | 20 | [11 empty] | 2.523e-18% | EL | Earthing Cable Pulling | 232 | 85.76% | 0%
| 1.10.9 | FA-25160862 | FA-25160864 |  |  |  | INT | 0.002873% | 3.671% | 0.002375% | 0.0004973% | 0.03637% | 3.671% | ML | 2350 | 1898.2 | 451.8 | 100% | 82.69% | 17.31% | 4.18% | 4.103% | 3.8 | 2 | 0.07745% | 1.8 | 450 | [11 empty] | 2.816e-05% | EL | Earthing Cable Pulling | 257 | 82.62% | -0.07234%
| 1.10.10 | FA-25160979 | FA-25160981 |  |  |  | TNK | 0.005745% | 7.343% | 0.005485% | 0.0002609% | 0.07273% | 7.343% | ML | 600 | 578.6 | 21.4 | 100% | 95.46% | 4.542% | 14.88% | 10.34% | 45.4 | 24 | 4.542% | 21.4 | [12 empty] | 0.003303% | EL | Earthing Cable Pulling | 289 | 88.76% | -6.7%
| 1.10.11 | FA-25161065 | FA-25161067 |  |  |  | S55 | 0.008618% | 11.01% | 0.005168% | 0.00345% | 0.1091% | 11.01% | ML | 351 | 199.2 | 151.8 | 100% | 59.97% | 40.03% | 27.16% | 27.16% | 78 | 78 | 0% | 0 | 100 | [10 empty] | 303 | 0% | EL | Earthing Cable Pulling | 312 | 23.53% | -36.43%
| 1.11 |  |  |  |  | Heat Tracing Cabling |  | 0.04292% | 1.376% | 0.007818% | 0.03511% | 0.5434% | 1.368% | ML | 9178 | 2442 | 6736 | 100% | 18.21% | 81.79% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 6536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3036 | 0% | EL | Heat Tracing Cabling
| 1.11.1 | FA-25160167 | FA-25160169 |  |  |  | LPG/LPT | 0.0129% | 30.06% | 0.002434% | 0.01047% | 0.1633% | 30.06% | ML | 3748 | 912 | 2836 | 100% | 18.86% | 81.14% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2836 | [10 empty] | 2836 | 0% | EL | Heat Tracing Cabling | 63 | 18.86% | 0%
| 1.11.2 | FA-25160469 | FA-25160471 |  |  |  | SWS | 0.001745% | 4.066% | 0.0007185% | 0.001027% | 0.02209% | 4.066% | ML | 155 | 75 | 80 | 100% | 41.17% | 58.83% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 80 | [11 empty] | 0% | EL | Heat Tracing Cabling | 149 | 41.17% | 0%
| 1.11.3 | FA-25160833 | FA-25160835 |  |  |  | INT | 0.01663% | 38.74% | 0.004666% | 0.01196% | 0.2105% | 38.74% | ML | 3955 | 1455 | 2500 | 100% | 28.06% | 71.94% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2500 | [11 empty] | 0% | EL | Heat Tracing Cabling | 249 | 28.06% | 0%
| 1.11.4 | FA-25160932 | FA-25160934 |  |  |  | TNK | 0.01164% | 27.13% | 0% | 0.01164% | 0.1474% | 27.13% | ML | 1320 | 0 | 1320 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1120 | [10 empty] | 200 | 0% | EL | Heat Tracing Cabling | 278 | 0% | 0%
| 1.12 |  |  |  |  | Power Cable Gland & Termination |  | 0.04115% | 1.319% | 0.03674% | 0.004408% | 0.5209% | 1.311% | NO | 4703 | 4103 | 600 | 100% | 89.29% | 10.71% | 0.03471% | 0.02243% | 88 | 74 | 0.01228% | 14 | 36 | 0 | 71 | 56 | 140 | 6 | 10 | 6 | 6 | 16 | 66 | 8 | 0.01228% | EL | Power Cable Gland & Termination
| 1.12.1 | FA-25160093 | FA-25160095 |  |  |  | CDU | 0.001873% | 4.552% | 0.001873% | 0% | 0.02371% | 4.552% | SET | 440 | 440 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Power Cable Gland & Termination | 40 | 100% | 0%
| 1.12.2 | FA-25160197 | FA-25160199 |  |  |  | LPG/LPT | 0.001569% | 3.814% | 0.001545% | 2.477e-05% | 0.01987% | 3.814% | SET | 273 | 269 | 4 | 100% | 98.42% | 1.578% | 0.9595% | 0.1705% | 1 | 0 | 0.789% | 1 |  |  | 1 | 2 | [8 empty] | 0.0001568% | EL | Power Cable Gland & Termination | 70 | 98.25% | -0.1705%
| 1.12.3 | FA-25160296 | FA-25160298 |  |  |  | UTL | 0.003781% | 9.19% | 0.003473% | 0.0003089% | 0.04787% | 9.19% | SET | 643 | 569 | 74 | 100% | 91.83% | 8.17% | 1.312% | 0.4371% | 2 | 0 | 0.8747% | 2 |  |  | 36 | 36 |  | 2 | [6 empty] | 0.0004187% | EL | Power Cable Gland & Termination | 97 | 91.83% | 0%
| 1.12.4 | FA-25160395 | FA-25160397 |  |  |  | FWS | 0.0005934% | 1.442% | 0.0005934% | 0% | 0.007512% | 1.442% | SET | 145 | 145 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0.266% | 0.266% | 0 | 0 | 3.773e-15% | 0 | [12 empty] | 2.834e-19% | EL | Power Cable Gland & Termination | 126 | 99.73% | -0.266%
| 1.12.5 | FA-25160499 | FA-25160501 |  |  |  | SWS | 0.0004665% | 1.134% | 0.0004444% | 2.214e-05% | 0.005906% | 1.134% | SET | 95 | 91 | 4 | 100% | 95.25% | 4.746% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0% | EL | Power Cable Gland & Termination | 156 | 95.25% | 0%
| 1.12.6 | FA-25160591 | FA-25160593 |  |  |  | FLS | 0.0002753% | 0.669% | 0.0002618% | 1.345e-05% | 0.003485% | 0.669% | SET | 80 | 76 | 4 | 100% | 95.11% | 4.886% | 0.1389% | 0% | 0 | 0 | 0.1389% | 0 | [7 empty] | 6 |  |  |  |  | 4.84e-06% | EL | Power Cable Gland & Termination | 183 | 95.11% | 0%
| 1.12.7 | FA-25160619 | FA-25160621 |  |  |  | GPRS | 0.002812% | 6.833% | 0.002812% | 0% | 0.03559% | 6.833% | SET | 8 | 8 | 0 | 100% | 100% | 0% | 3.75% | 3.75% | 0 | 0 | -9.021e-15% | 0 | [12 empty] | -3.211e-18% | EL | Power Cable Gland & Termination | 190 | 100% | 0%
| 1.12.8 | FA-25160706 | FA-25160708 |  |  |  | S35 | 0.02041% | 49.61% | 0.01861% | 0.001807% | 0.2584% | 49.61% | SET | 1485 | 1367 | 118 | 100% | 91.15% | 8.849% | 0.07053% | 0% | 0 | 0 | 0.07053% | 0 |  |  |  | 4 | 112 | [7 empty] | 0.0001823% | EL | Power Cable Gland & Termination | 212 | 91.15% | 0%
| 1.12.9 | FA-25160769 | FA-25160771 |  |  |  | C35 | 0.0005134% | 1.248% | 0.0005134% | 0% | 0.006499% | 1.248% | SET | 237 | 237 | 0 | 100% | 100% | 0% | 1.981% | 3.048% | 1 | 1 | -1.067% | 0 | [12 empty] | -6.935e-05% | EL | Power Cable Gland & Termination | 230 | 98.02% | -1.981%
| 1.12.10 | FA-25160856 | FA-25160858 |  |  |  | INT | 0.0004852% | 1.179% | 0.0003299% | 0.0001553% | 0.006142% | 1.179% | SET | 47 | 33 | 14 | 100% | 67.99% | 32.01% | 8.725% | 0% | 2 | 0 | 8.725% | 2 |  |  |  | 10 | [8 empty] | 0.000536% | EL | Power Cable Gland & Termination | 254 | 67.99% | 0%
| 1.12.11 | FA-25160969 | FA-25160971 |  |  |  | TNK | 0.003742% | 9.094% | 0.003147% | 0.0005947% | 0.04737% | 9.094% | SET | 706 | 585 | 121 | 100% | 84.11% | 15.89% | 8.405% | 5.033% | 14 | 5 | 3.371% | 9 |  |  | 22 | 4 |  |  | 10 |  | 6 | 16 | 66 | 6 | 0.001597% | EL | Power Cable Gland & Termination | 286 | 79.07% | -5.033%
| 1.12.12 | FA-25161055 | FA-25161057 |  |  |  | S55 | 0.004621% | 11.23% | 0.003139% | 0.001482% | 0.0585% | 11.23% | SET | 544 | 283 | 261 | 100% | 67.93% | 32.07% | 47.36% | 31.19% | 68 | 68 | 16.16% | 0 | 36 |  | 12 |  | 28 | [6 empty] | 2 | 0.009456% | EL | Power Cable Gland & Termination | 310 | 59.42% | -8.511%
| 1.13 |  |  |  |  | MV Cable Termination kit |  | 0.06512% | 2.088% | 0.06512% | 0% | 0.8244% | 2.075% | SET | 178 | 178 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0.004524% | 0.004524% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | EL | MV Cable Termination kit
| 1.13.1 | FA-25160098 | FA-25160100 |  |  |  | CDU | 0.003177% | 4.878% | 0.003177% | 0% | 0.04021% | 4.878% | SET | 8 | 8 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | MV Cable Termination kit | 41 | 100% | 0%
| 1.13.2 | FA-25160301 | FA-25160303 |  |  |  | UTL | 0.003177% | 4.878% | 0.003177% | 0% | 0.04021% | 4.878% | SET | 8 | 8 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | MV Cable Termination kit | 99 | 100% | 0%
| 1.13.3 | FA-25160400 | FA-25160402 |  |  |  | FWS | 0.003177% | 4.878% | 0.003177% | 0% | 0.04021% | 4.878% | SET | 8 | 8 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | MV Cable Termination kit | 125 | 100% | 0%
| 1.13.4 | FA-25160711 | FA-25160713 |  |  |  | S35 | 0.03733% | 57.32% | 0.03733% | 0% | 0.4725% | 57.32% | SET | 108 | 108 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | MV Cable Termination kit | 213 | 100% | 0%
| 1.13.5 | FA-25160974 | FA-25160976 |  |  |  | TNK | 0.007148% | 10.98% | 0.007148% | 0% | 0.09048% | 10.98% | SET | 18 | 18 | 0 | 100% | 100% | 0% | 5% | 5% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | MV Cable Termination kit | 287 | 95% | -5%
| 1.13.6 | FA-25161060 | FA-25161062 |  |  |  | S55 | 0.01112% | 17.07% | 0.01112% | 0% | 0.1408% | 17.07% | SET | 28 | 28 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | MV Cable Termination kit | 309 | 100% | 0%
| 1.14 |  |  |  |  | Lighting Cable Gland & Termination |  | 0.0854% | 2.739% | 0.07987% | 0.005525% | 1.1% | 2.77% | ML | 14016 | 13568 | 448 | 100% | 93.05% | 6.95% | 0.1128% | 0.08748% | 0 | 0 | 0.02529% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0.02529% | EL | Lighting Cable Gland & Termination
| 1.14.1 | FA-35160001 | FA-35160001 |  |  |  | CDU | 0.01323% | 15.49% | 0.01323% | 0% | 0.1674% | 15.22% | SET | 2316 | 2316 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Lighting Cable Gland & Termination | 39 | 100% | 0%
| 1.14.2 | FA-35160007 | FA-35160007 |  |  |  | LPG/LPT | 0.01469% | 17.21% | 0.01464% | 5.453e-05% | 0.186% | 16.9% | SET | 1940 | 1932 | 8 | 100% | 99.63% | 0.3711% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [6 empty] | 8 | [5 empty] | 0% | EL | Lighting Cable Gland & Termination | 69 | 99.63% | 0%
| 1.14.3 | FA-35160012 | FA-35160012 |  |  |  | UTL | 0.01064% | 12.45% | 0.01064% | 0% | 0.1346% | 12.23% | SET | 1700 | 1700 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Lighting Cable Gland & Termination | 98 | 100% | 0%
| 1.14.4 | FA-35160017 | FA-35160017 |  |  |  | FWS | 0.002445% | 2.863% | 0.002445% | 0% | 0.03095% | 2.813% | SET | 336 | 336 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Lighting Cable Gland & Termination | 127 | 100% | 0%
| 1.14.5 | FA-35160023 | FA-35160023 |  |  |  | SWS | 0.004034% | 4.724% | 0.004034% | 0% | 0.05107% | 4.641% | SET | 600 | 600 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Lighting Cable Gland & Termination | 155 | 100% | 0%
| 1.14.6 | FA-35160028 | FA-35160028 |  |  |  | FLS | 0.002494% | 2.92% | 0.002494% | 0% | 0.03157% | 2.869% | SET | 276 | 276 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Lighting Cable Gland & Termination | 182 | 100% | 0%
| 1.14.7 | FA-35160046 | FA-35160046 |  |  |  | INT | 0.006308% | 7.386% | 0.00586% | 0.0004481% | 0.07985% | 7.256% | SET | 3028 | 2798 | 230 | 100% | 92.9% | 7.104% | 0.9016% | 0.6737% | 0 | 0 | 0.2279% | 0 | [12 empty] | 0.000182% | EL | Lighting Cable Gland & Termination | 255 | 92.67% | -0.2246%
| 1.14.8 | FA-55100029 | FA-55100029 |  |  |  | WWT | 0.01037% | 12.14% | 0.006867% | 0.003498% | 0.1506% | 13.68% | SET | 192 | 120 | 72 | 100% | 66.25% | 33.75% | 61.88% | 56.25% | 0 | 0 | 5.625% | 0 | [12 empty] | 0.008469% | EL | Lighting Cable Gland & Termination | #N/A | 63.12% | -3.125%
| 1.14.9 | FA-35160052 | FA-35160052 |  |  |  | TNK | 0.0212% | 24.82% | 0.01967% | 0.001524% | 0.2683% | 24.38% | SET | 3628 | 3490 | 138 | 100% | 92.81% | 7.191% | 7.037% | 0.8379% | 0 | 0 | 6.199% | 0 | [11 empty] | 136 | 0.01663% | EL | Lighting Cable Gland & Termination | 285 | 92.43% | -0.3749%
EQUIPMENT & PANEL | 1.15 |  |  |  |  | Lighting JB |  | 0.03206% | 1.028% | 0.03077% | 0.001288% | 0.4155% | 1.046% | NO | 573 | 567 | 6 | 100% | 95.55% | 4.45% | 0.06911% | 0.05213% | 18 | 14 | 0.01698% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.01698% | EL | Lighting JB
| 1.15.1 | FA-25160050 | FA-25160052 |  |  |  | CDU | 0.007002% | 21.84% | 0.007002% | 0% | 0.08864% | 21.33% | NO. | 118 | 118 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Lighting JB | 31 | 100% | 0%
| 1.15.2 | FA-25160153 | FA-25160155 |  |  |  | LPG/LPT | 0.004882% | 15.23% | 0.004882% | 0% | 0.0618% | 14.87% | NO. | 127 | 127 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Lighting JB | 61 | 100% | 0%
| 1.15.3 | FA-25160253 | FA-25160255 |  |  |  | UTL | 0.002466% | 7.691% | 0.002466% | 0% | 0.03121% | 7.512% | NO. | 71 | 71 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Lighting JB | 89 | 100% | 0%
| 1.15.4 | FA-25160352 | FA-25160354 |  |  |  | FWS | 0.0008876% | 2.769% | 0.0008876% | 0% | 0.01124% | 2.704% | NO. | 33 | 33 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Lighting JB | 117 | 100% | 0%
| 1.15.5 | FA-25160455 | FA-25160457 |  |  |  | SWS | 0.001381% | 4.307% | 0.001381% | 0% | 0.01748% | 4.207% | NO. | 40 | 40 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Lighting JB | 146 | 100% | 0%
| 1.15.6 | FA-25160555 | FA-25160557 |  |  |  | FLS | 0.0009369% | 2.923% | 0.0009369% | 0% | 0.01186% | 2.855% | NO. | 15 | 15 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Lighting JB | 175 | 100% | 0%
| 1.15.7 | FA-25160817 | FA-25160819 |  |  |  | INT | 0.001183% | 3.692% | 0.001183% | 0% | 0.01498% | 3.606% | NO. | 30 | 30 | 0 | 100% | 100% | 0% | 4% | 4% | 1 | 1 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Lighting JB | 247 | 100% | 0%
| 1.15.8 | FA-55100001 | FA-55100003 |  |  |  | WWT | 0.005183% | 16.17% | 0.004017% | 0.001166% | 0.07528% | 18.12% | NO. | 16 | 12 | 4 | 100% | 77.5% | 22.5% | 90% | 67.5% | 16 | 12 | 22.5% | 4 | [12 empty] | 0.01694% | EL | Lighting JB | #N/A | 73.75% | -3.75%
| 1.15.9 | FA-25160912 | FA-25160914 |  |  |  | TNK | 0.008136% | 25.38% | 0.008014% | 0.0001224% | 0.103% | 24.79% | NO. | 123 | 121 | 2 | 100% | 98.5% | 1.504% | 0.7317% | 0.6911% | 1 | 1 | 0.04065% | 0 | [11 empty] | 5 | 4.187e-05% | EL | Lighting JB | 274 | 98.5% | 0%
| 1.16 |  |  |  |  | Power Junction Box |  | 0.002528% | 0.08106% | 0.002528% | 0% | 0.032% | 0.08054% | NO | 8 | 8 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | EL | Power Junction Box
| 1.16.1 | FA-25160041 | FA-25160043 |  |  |  | CDU | 0.000316% | 12.5% | 0.000316% | 0% | 0.004% | 12.5% | NO. | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Power Junction Box | 25 | 100% | 0%
| 1.16.2 | FA-25160144 | FA-25160146 |  |  |  | LPG/LPT | 0.000316% | 12.5% | 0.000316% | 0% | 0.004% | 12.5% | NO. | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Power Junction Box | 54 | 100% | 0%
| 1.16.3 | FA-25160244 | FA-25160246 |  |  |  | UTL | 0.000316% | 12.5% | 0.000316% | 0% | 0.004% | 12.5% | NO. | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Power Junction Box | 83 | 100% | 0%
| 1.16.4 | FA-25160343 | FA-25160345 |  |  |  | FWS | 0.000316% | 12.5% | 0.000316% | 0% | 0.004% | 12.5% | NO. | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Power Junction Box | 111 | 100% | 0%
| 1.16.5 | FA-25160446 | FA-25160448 |  |  |  | SWS | 0.000316% | 12.5% | 0.000316% | 0% | 0.004% | 12.5% | NO. | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Power Junction Box | 140 | 100% | 0%
| 1.16.6 | FA-25160546 | FA-25160548 |  |  |  | FLS | 0.000316% | 12.5% | 0.000316% | 0% | 0.004% | 12.5% | NO. | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Power Junction Box | 169 | 100% | 0%
| 1.16.7 | FA-25160812 | FA-25160814 |  |  |  | INT | 0.000316% | 12.5% | 0.000316% | 0% | 0.004% | 12.5% | NO. | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Power Junction Box | 242 | 100% | 0%
| 1.16.8 | FA-25160903 | FA-25160905 |  |  |  | TNK | 0.000316% | 12.5% | 0.000316% | 0% | 0.004% | 12.5% | NO. | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Power Junction Box | 268 | 100% | 0%
| 1.17 |  |  |  |  | Lighting Fixture |  | 0.2152% | 6.9% | 0.2135% | 0.001702% | 2.734% | 6.881% | NO | 2026 | 2016 | 10 | 100% | 99.12% | 0.8793% | 0.06259% | 0.05932% | 32 | 32 | 0.003275% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.003275% | EL | Lighting Fixture
| 1.17.1 | FA-25160054 | FA-25160057 |  |  |  | CDU | 0.02776% | 12.9% | 0.02776% | 0% | 0.3514% | 12.85% | NO. | 440 | 440 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Lighting Fixture | 30 | 100% | 0%
| 1.17.2 | FA-25160157 | FA-25160160 |  |  |  | LPG/LPT | 0.05219% | 24.25% | 0.05219% | 0% | 0.6606% | 24.17% | NO. | 338 | 338 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Lighting Fixture | 59 | 100% | 0%
| 1.17.3 | FA-25160257 | FA-25160260 |  |  |  | UTL | 0.02346% | 10.9% | 0.02346% | 0% | 0.297% | 10.86% | NO. | 344 | 344 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Lighting Fixture | 88 | 100% | 0%
| 1.17.4 | FA-25160356 | FA-25160359 |  |  |  | FWS | 0.00723% | 3.36% | 0.00723% | 0% | 0.09152% | 3.348% | NO. | 49 | 49 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Lighting Fixture | 116 | 100% | 0%
| 1.17.5 | FA-25160459 | FA-25160462 |  |  |  | SWS | 0.01378% | 6.402% | 0.01378% | 0% | 0.1744% | 6.379% | NO. | 102 | 102 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Lighting Fixture | 145 | 100% | 0%
| 1.17.6 | FA-25160559 | FA-25160562 |  |  |  | FLS | 0.006094% | 2.832% | 0.006094% | 0% | 0.07714% | 2.822% | NO. | 54 | 54 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Lighting Fixture | 174 | 100% | 0%
| 1.17.7 | FA-25160821 | FA-25160824 |  |  |  | INT | 0.01907% | 8.863% | 0.01907% | 0% | 0.2414% | 8.832% | NO. | 287 | 287 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0.2091% | 0.2091% | 0 | 0 | 6.202e-15% | 0 | [12 empty] | 1.497e-17% | EL | Lighting Fixture | 246 | 100% | 0%
| 1.17.8 | FA-55100005 | FA-55100008 |  |  |  | WWT | 0.005183% | 2.408% | 0.003847% | 0.001336% | 0.07528% | 2.754% | NO. | 32 | 24 | 8 | 100% | 74.22% | 25.78% | 67.5% | 64.22% | 24 | 24 | 3.281% | 0 | [12 empty] | 0.00247% | EL | Lighting Fixture | #N/A | 73.75% | -0.4687%
| 1.17.9 | FA-25160916 | FA-25160919 |  |  |  | TNK | 0.06042% | 28.08% | 0.06006% | 0.0003657% | 0.7649% | 27.98% | NO. | 380 | 378 | 2 | 100% | 99.39% | 0.6053% | 1.474% | 1.368% | 8 | 8 | 0.1053% | 0 | [11 empty] | 5 | 0.0008052% | EL | Lighting Fixture | 273 | 99.39% | 0%
| 1.18 |  |  |  |  | Street Lighting |  | 0.2027% | 6.5% | 0.194% | 0.008692% | 2.566% | 6.459% | NO | 444 | 429 | 15 | 100% | 95.71% | 4.288% | 0.02092% | 0.02092% | 4 | 4 | -1.03e-16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | -1.015e-16% | EL | Street Lighting
| 1.18.1 | FA-25160826 | FA-25160829 |  |  |  | INT | 0.1209% | 59.62% | 0.1134% | 0.007413% | 1.53% | 59.62% | NO. | 230 | 219 | 11 | 100% | 93.87% | 6.133% | 0.6098% | 0.6098% | 0 | 0 | -7.806e-15% | 0 | [11 empty] | 24 | -1.194e-16% | EL | Street Lighting | 245 | 93.87% | 0%
| 1.18.2 | FA-25160925 | FA-25160928 |  |  |  | TNK | 0.08185% | 40.38% | 0.08057% | 0.00128% | 1.036% | 40.38% | NO. | 214 | 210 | 4 | 100% | 98.44% | 1.563% | 1.119% | 1.119% | 4 | 4 | 1.735e-15% | 0 | [11 empty] | 4 | 1.797e-17% | EL | Street Lighting | 275 | 98.34% | -0.09346%
| 1.19 |  |  |  |  | Lighting Socket |  | 0.0181% | 0.5804% | 0.0181% | 0% | 0.2291% | 0.5766% | NO | 66 | 66 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | EL | Lighting Socket
| 1.19.1 | FA-25160059 | FA-25160061 |  |  |  | CDU | 0.003839% | 21.21% | 0.003839% | 0% | 0.0486% | 21.21% | NO. | 21 | 21 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Lighting Socket | 32 | 100% | 0%
| 1.19.2 | FA-25160162 | FA-25160164 |  |  |  | LPG/LPT | 0.001828% | 10.1% | 0.001828% | 0% | 0.02314% | 10.1% | NO. | 10 | 10 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Lighting Socket | 60 | 100% | 0%
| 1.19.3 | FA-25160262 | FA-25160264 |  |  |  | UTL | 0.004387% | 24.24% | 0.004387% | 0% | 0.05554% | 24.24% | NO. | 10 | 10 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Lighting Socket | 90 | 100% | 0%
| 1.19.4 | FA-25160361 | FA-25160363 |  |  |  | FWS | 0.0003656% | 2.02% | 0.0003656% | 0% | 0.004628% | 2.02% | NO. | 2 | 2 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Lighting Socket | 118 | 100% | 0%
| 1.19.5 | FA-25160464 | FA-25160466 |  |  |  | SWS | 0.001462% | 8.081% | 0.001462% | 0% | 0.01851% | 8.081% | NO. | 8 | 8 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Lighting Socket | 147 | 100% | 0%
| 1.19.6 | FA-25160564 | FA-25160566 |  |  |  | FLS | 0.001828% | 10.1% | 0.001828% | 0% | 0.02314% | 10.1% | NO. | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Lighting Socket | 176 | 100% | 0%
| 1.19.7 | FA-25160921 | FA-25160923 |  |  |  | TNK | 0.004387% | 24.24% | 0.004387% | 0% | 0.05554% | 24.24% | NO. | 14 | 14 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Lighting Socket | 276 | 100% | 0%
| 1.20 |  |  |  |  | Local Control Station |  | 0.02937% | 0.9418% | 0.02907% | 0.0003008% | 0.3718% | 0.9358% | NO | 176 | 176 | 0 | 100% | 98.98% | 1.024% | 0.003807% | 0% | 0 | 0 | 0.003807% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003807% | EL | Local Control Station
| 1.20.1 | FA-25160037 | FA-25160039 |  |  |  | CDU | 0.00991% | 33.74% | 0.00991% | 0% | 0.1255% | 33.74% | NO. | 55 | 55 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Local Control Station | 23 | 100% | 0%
| 1.20.2 | FA-25160140 | FA-25160142 |  |  |  | LPG/LPT | 0.005766% | 19.63% | 0.005766% | 0% | 0.07299% | 19.63% | NO. | 32 | 32 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Local Control Station | 52 | 100% | 0%
| 1.20.3 | FA-25160240 | FA-25160242 |  |  |  | UTL | 0.003243% | 11.04% | 0.003243% | 0% | 0.04106% | 11.04% | NO. | 34 | 34 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Local Control Station | 82 | 100% | 0%
| 1.20.4 | FA-25160442 | FA-25160444 |  |  |  | SWS | 0.002162% | 7.362% | 0.002162% | 0% | 0.02737% | 7.362% | NO. | 12 | 12 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Local Control Station | 139 | 100% | 0%
| 1.20.5 | FA-25160542 | FA-25160544 |  |  |  | FLS | 0.0007207% | 2.454% | 0.0007207% | 0% | 0.009124% | 2.454% | NO. | 4 | 4 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Local Control Station | 168 | 100% | 0%
| 1.20.6 | FA-25160899 | FA-25160901 |  |  |  | TNK | 0.007568% | 25.77% | 0.007267% | 0.0003008% | 0.0958% | 25.77% | NO. | 39 | 39 | 0 | 100% | 96.03% | 3.974% | 3.974% | 0% | 0 | 0 | 3.974% | 0 | [12 empty] | 0.003807% | EL | Local Control Station | 267 | 96.03% | 0%
| 1.21 |  |  |  |  | Electrical Panel |  | 0.02716% | 0.8709% | 0.02399% | 0.003164% | 0.3438% | 0.8653% | NO | 87 | 76 | 11 | 100% | 88.35% | 11.65% | 0.01358% | 0.002485% | 4 | 1 | 0.0111% | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0111% | EL | Electrical Panel
| 1.21.1 | FA-25160030 | FA-25160032 |  |  |  | CDU | 0.002859% | 10.53% | 0.002859% | 0% | 0.03619% | 10.53% | NO. | 8 | 8 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Electrical Panel | 24 | 100% | 0%
| 1.21.2 | FA-25160133 | FA-25160135 |  |  |  | LPG/LPT | 0.001715% | 6.316% | 0.00147% | 0.000245% | 0.02171% | 6.316% | NO. | 7 | 6 | 1 | 100% | 85.71% | 14.29% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 0% | EL | Electrical Panel | 53 | 85.71% | 0%
| 1.21.3 | FA-25160233 | FA-25160235 |  |  |  | UTL | 0.01001% | 36.84% | 0.008755% | 0.001251% | 0.1267% | 36.84% | NO. | 16 | 14 | 2 | 100% | 87.5% | 12.5% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 2 | [8 empty] | 0% | EL | Electrical Panel | 81 | 87.5% | 0%
| 1.21.4 | FA-25160336 | FA-25160338 |  |  |  | FWS | 0.003431% | 12.63% | 0.003431% | 0% | 0.04343% | 12.63% | NO. | 12 | 12 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Electrical Panel | 110 | 100% | 0%
| 1.21.5 | FA-25160435 | FA-25160437 |  |  |  | SWS | 0.001144% | 4.211% | 0.001144% | 0% | 0.01448% | 4.211% | NO. | 3 | 3 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Electrical Panel | 138 | 100% | 0%
| 1.21.6 | FA-25160535 | FA-25160537 |  |  |  | FLS | 0.0005718% | 2.105% | 0.0005718% | 0% | 0.007238% | 2.105% | NO. | 2 | 2 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Electrical Panel | 167 | 100% | 0%
| 1.21.7 | FA-25160805 | FA-25160807 |  |  |  | INT | 0.001429% | 5.263% | 0.001089% | 0.0003409% | 0.01809% | 5.263% | NO. | 13 | 10 | 3 | 100% | 76.15% | 23.85% | 0.7692% | 0% | 0 | 0 | 0.7692% | 0 |  |  |  | 3 | [8 empty] | 0.0001392% | EL | Electrical Panel | 241 | 76.15% | 0%
| 1.21.8 | FA-25160892 | FA-25160894 |  |  |  | TNK | 0.006003% | 22.11% | 0.004676% | 0.001328% | 0.076% | 22.11% | NO. | 26 | 21 | 5 | 100% | 77.88% | 22.12% | 17.69% | 3.269% | 4 | 1 | 14.42% | 3 |  |  |  | 3 | [8 empty] | 0.01096% | EL | Electrical Panel | 266 | 77.88% | 0%
| 1.22 |  |  |  |  | Test And Energizing Local Panels Inside Units |  | 0.003018% | 0.09677% | 0.0009515% | 0.002066% | 0.0382% | 0.09615% | NO | 117 | 28 | 89 | 100% | 31.53% | 68.47% | 0.03597% | 0.01204% | 109 | 28 | 0.02392% | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0.02392% | EL | Test and Energizing Local Panels Inside Units
| 1.22.1 | FA-25160034 | FA-25160035 |  |  |  | CDU | 0.0003176% | 10.53% | 0% | 0.0003176% | 0.004021% | 10.53% | NO. | 10 | 0 | 10 | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 10 | 0 | 100% | 10 | [11 empty] | 10 | 0.004021% | EL | Test and Energizing Local Panels Inside Units | 26 | 0% | 0%
| 1.22.2 | FA-25160137 | FA-25160138 |  |  |  | LPG/LPT | 0.0001906% | 6.316% | 0% | 0.0001906% | 0.002413% | 6.316% | NO. | 9 | 0 | 9 | 100% | 0% | 100% | 88.89% | 0% | 8 | 0 | 88.89% | 8 | [11 empty] | 9 | 0.002145% | EL | Test and Energizing Local Panels Inside Units | 55 | 0% | 0%
| 1.22.3 | FA-25160237 | FA-25160238 |  |  |  | UTL | 0.001112% | 36.84% | 0.0005956% | 0.0005162% | 0.01407% | 36.84% | NO. | 28 | 15 | 13 | 100% | 53.57% | 46.43% | 92.86% | 53.57% | 26 | 15 | 39.29% | 11 | [12 empty] | 0.005529% | EL | Test and Energizing Local Panels Inside Units | 84 | 0% | -53.57%
| 1.22.4 | FA-25160340 | FA-25160341 |  |  |  | FWS | 0.0003812% | 12.63% | 0.0002223% | 0.0001588% | 0.004825% | 12.63% | NO. | 12 | 7 | 5 | 100% | 58.33% | 41.67% | 100% | 58.33% | 12 | 7 | 41.67% | 5 | [11 empty] | 12 | 0.002011% | EL | Test and Energizing Local Panels Inside Units | 112 | 0% | -58.33%
| 1.22.5 | FA-25160439 | FA-25160440 |  |  |  | SWS | 0.0001271% | 4.211% | 8.47e-05% | 4.235e-05% | 0.001608% | 4.211% | NO. | 3 | 2 | 1 | 100% | 66.67% | 33.33% | 100% | 66.67% | 3 | 2 | 33.33% | 1 | [11 empty] | 3 | 0.0005361% | EL | Test and Energizing Local Panels Inside Units | 141 | 0% | -66.67%
| 1.22.6 | FA-25160539 | FA-25160540 |  |  |  | FLS | 6.353e-05% | 2.105% | 0% | 6.353e-05% | 0.0008042% | 2.105% | NO. | 8 | 0 | 8 | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 8 | 0 | 100% | 8 | [11 empty] | 8 | 0.0008042% | EL | Test and Energizing Local Panels Inside Units | 170 | 0% | 0%
| 1.22.7 | FA-25160809 | FA-25160810 |  |  |  | INT | 0.0001588% | 5.263% | 4.887e-05% | 0.00011% | 0.002011% | 5.263% | NO. | 13 | 4 | 9 | 100% | 30.77% | 69.23% | 76.92% | 30.77% | 10 | 4 | 46.15% | 6 | [11 empty] | 5 | 0.0009279% | EL | Test and Energizing Local Panels Inside Units | 243 | 0% | -30.77%
| 1.22.8 | FA-25160896 | FA-25160897 |  |  |  | TNK | 0.000667% | 22.11% | 0% | 0.000667% | 0.008444% | 22.11% | NO. | 34 | 0 | 34 | 100% | 0% | 100% | 94.12% | 0% | 32 | 0 | 94.12% | 32 | [11 empty] | 34 | 0.007947% | EL | Test and Energizing Local Panels Inside Units | 269 | 0% | 0%
| 1.23 |  |  |  |  | Transformer |  | 0.04699% | 1.507% | 0.04699% | 0% | 0.5949% | 1.497% | NO | 17 | 17 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | EL | Transformer
| 1.23.1 | FA-25160643 | FA-25160645 |  |  |  | S35 | 0.0371% | 78.95% | 0.0371% | 0% | 0.4696% | 78.95% | NO. | 13 | 13 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Transformer | 197 | 100% | 0%
| 1.23.2 | FA-25160734 | FA-25160736 |  |  |  | C35 | 0.002473% | 5.263% | 0.002473% | 0% | 0.03131% | 5.263% | NO. | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Transformer | 222 | 100% | 0%
| 1.23.3 | FA-25160997 | FA-25160999 |  |  |  | S55 | 0.00742% | 15.79% | 0.00742% | 0% | 0.09393% | 15.79% | NO. | 3 | 3 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Transformer | 296 | 100% | 0%
| 1.24 |  |  |  |  | LV Switchgear |  | 0.09889% | 3.171% | 0.09889% | 0% | 1.252% | 3.151% | NO | 106 | 106 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | EL | LV Switchgear
| 1.24.1 | FA-25160649 | FA-25160651 |  |  |  | S35 | 0.06157% | 62.26% | 0.06157% | 0% | 0.7794% | 62.26% | NO. | 66 | 66 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | LV Switchgear | 198 | 100% | 0%
| 1.24.2 | FA-25160740 | FA-25160742 |  |  |  | C35 | 0.0112% | 11.32% | 0.0112% | 0% | 0.1417% | 11.32% | NO. | 12 | 12 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | LV Switchgear | 223 | 100% | 0%
| 1.24.3 | FA-25161003 | FA-25161005 |  |  |  | S55 | 0.02612% | 26.42% | 0.02612% | 0% | 0.3307% | 26.42% | NO. | 28 | 28 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | LV Switchgear | 297 | 100% | 0%
| 1.25 |  |  |  |  | MV Switchgear |  | 0.07743% | 2.483% | 0.07743% | 0% | 0.9802% | 2.467% | NO | 83 | 83 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | EL | MV Switchgear
| 1.25.1 | FA-25160654 | FA-25160656 |  |  |  | S35 | 0.05504% | 71.08% | 0.05504% | 0% | 0.6968% | 71.08% | NO. | 59 | 59 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | MV Switchgear | 199 | 100% | 0%
| 1.25.2 | FA-25161008 | FA-25161010 |  |  |  | S55 | 0.02239% | 28.92% | 0.02239% | 0% | 0.2834% | 28.92% | NO. | 24 | 24 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | MV Switchgear | 298 | 100% | 0%
| 1.26 |  |  |  |  | UPS,DC charger and Battries |  | 0.02488% | 0.7978% | 0.02488% | 0% | 0.3149% | 0.7926% | NO | 10 | 10 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0.006299% | 0.006299% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | EL | UPS,DC charger and Battries
| 1.26.1 | FA-25160659 | FA-25160661 |  |  |  | S35 | 0.009951% | 40% | 0.009951% | 0% | 0.126% | 40% | NO. | 4 | 4 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | UPS,DC charger and Battries | 200 | 100% | 0%
| 1.26.2 | FA-25160745 | FA-25160747 |  |  |  | C35 | 0.004976% | 20% | 0.004976% | 0% | 0.06299% | 20% | NO. | 2 | 2 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | UPS,DC charger and Battries | 224 | 100% | 0%
| 1.26.3 | FA-25161013 | FA-25161015 |  |  |  | S55 | 0.009951% | 40% | 0.009951% | 0% | 0.126% | 40% | NO. | 4 | 4 | 0 | 100% | 100% | 0% | 5% | 5% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | UPS,DC charger and Battries | 300 | 95% | -5%
| 1.27 |  |  |  |  | Main Lighting Panel |  | 0.01306% | 0.4188% | 0.01306% | 0% | 0.1653% | 0.4161% | NO | 14 | 14 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0.003445% | 0.003445% | 0 | 0 | 5.421e-18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.258e-18% | EL | Main Lighting Panel
| 1.27.1 | FA-25160664 | FA-25160666 |  |  |  | S35 | 0.007619% | 58.33% | 0.007619% | 0% | 0.09645% | 58.33% | NO. | 7 | 7 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Main Lighting Panel | 201 | 100% | 0%
| 1.27.2 | FA-25161018 | FA-25161020 |  |  |  | S55 | 0.005442% | 41.67% | 0.005442% | 0% | 0.06889% | 41.67% | NO. | 7 | 7 | 0 | 100% | 100% | 0% | 5% | 5% | 0 | 0 | 7.633e-15% | 0 | [12 empty] | 5.258e-18% | EL | Main Lighting Panel | 299 | 95% | -5%
| 1.28 |  |  |  |  | VFD Panel |  | 0.002799% | 0.08975% | 0.002799% | 0% | 0.03543% | 0.08917% | NO | 3 | 3 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | EL | VFD Panel
| 1.28.1 | FA-25160669 | FA-25160671 |  |  |  | S35 | 0.002799% | 100% | 0.002799% | 0% | 0.03543% | 100% | NO. | 3 | 3 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | VFD Panel | 202 | 100% | 0%
| 1.29 |  |  |  |  | Test And Energizing Transformer/ Switchgeers/ Mcc/ Main Lighting Panel/ Ups/ Charger Inside Sub |  | 0.02934% | 0.9408% | 0.01821% | 0.01113% | 0.3714% | 0.9348% | NO | 233 | 142 | 91 | 100% | 62.07% | 37.93% | 0.2728% | 0.1319% | 165 | 74 | 0.1409% | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1409% | EL | Test and Energizing Transformer/ Switchgeers/ MCC/ Main Lighting Panel/ UPS/ Charger Inside SUB
| 1.29.1 | FA-25160674 | FA-25160675 |  |  |  | S35 | 0.01934% | 65.93% | 0.01642% | 0.002927% | 0.2449% | 65.93% | NO. | 152 | 129 | 23 | 100% | 84.87% | 15.13% | 59.74% | 44.61% | 84 | 61 | 15.13% | 23 | [12 empty] | 0.03705% | EL | Test and Energizing Transformer/ Switchgeers/ MCC/ Main Lighting Panel/ UPS/ Charger Inside SUB | 203 | 40.26% | -44.61%
| 1.29.2 | FA-25160750 | FA-25160751 |  |  |  | C35 | 0.002072% | 7.061% | 0.001795% | 0.0002762% | 0.02622% | 7.061% | NO. | 15 | 13 | 2 | 100% | 86.67% | 13.33% | 100% | 86.67% | 15 | 13 | 13.33% | 2 | [12 empty] | 0.003496% | EL | Test and Energizing Transformer/ Switchgeers/ MCC/ Main Lighting Panel/ UPS/ Charger Inside SUB | 225 | 0% | -86.67%
| 1.29.3 | FA-25161023 | FA-25161024 |  |  |  | S55 | 0.007925% | 27.01% | 0% | 0.007925% | 0.1003% | 27.01% | NO. | 66 | 0 | 66 | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 66 | 0 | 100% | 66 | [12 empty] | 0.1003% | EL | Test and Energizing Transformer/ Switchgeers/ MCC/ Main Lighting Panel/ UPS/ Charger Inside SUB | 301 | 0% | 0%
| 1.30 |  |  |  |  | Diesel Generator |  | 0.01766% | 0.5663% | 0% | 0.01766% | 0.2236% | 0.5627% | NO | 2 | 0 | 2 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | EL | Diesel Generator
| 1.30.1 | FA-25160678 | FA-25160680 |  |  |  | S35 | 0.005887% | 33.33% | 0% | 0.005887% | 0.07452% | 33.33% | NO. | 1 | 0 | 1 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 0% | EL | Diesel Generator | 205 | 0% | 0%
| 1.30.2 | FA-25161027 | FA-25161029 |  |  |  | S55 | 0.01177% | 66.67% | 0% | 0.01177% | 0.149% | 66.67% | NO. | 1 | 0 | 1 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 0% | EL | Diesel Generator | 303 | 0% | 0%
| 1.31 |  |  |  |  | Motor Free Run |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.834% | 2.099% | NO | 186 | 31 | 155 | 100% | 25.71% | 74.29% | 0.465% | 0.4189% | 82 | 73 | 0.04616% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04616% | EL | Motor Free Run
| 1.31.1 | FA-25160046 | FA-25160047 |  |  |  | CDU | - | - | - | - | 0.1932% | 23.16% | NO | 57 | 0 | 57 | 100% | 0% | 100% | 7.018% | 3.509% | 4 | 2 | 3.509% | 2 | [12 empty] | 0.006778% | EL | Motor Free Run | 28 | 0% | 0%
| 1.31.2 | FA-25160149 | FA-25160150 |  |  |  | LPG/LPT | - | - | - | - | 0.1288% | 15.44% | NO | 25 | 0 | 25 | 100% | 0% | 100% | 100% | 88% | 25 | 22 | 12% | 3 | [12 empty] | 0.01545% | EL | Motor Free Run | 57 | 0% | 0%
| 1.31.3 | FA-25160249 | FA-25160250 |  |  |  | UTL | - | - | - | - | 0.2453% | 29.41% | NO | 41 | 22 | 19 | 100% | 53.66% | 46.34% | 87.8% | 78.05% | 36 | 32 | 9.756% | 4 | [12 empty] | 0.02393% | EL | Motor Free Run | 86 | 53.66% | 0%
| 1.31.4 | FA-25160348 | FA-25160349 |  |  |  | FWS | - | - | - | - | 0.07052% | 8.456% | NO | 5 | 5 | 0 | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 5 | 5 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Motor Free Run | 114 | 100% | 0%
| 1.31.5 | FA-25160451 | FA-25160452 |  |  |  | SWS | - | - | - | - | 0.03679% | 4.412% | NO | 12 | 0 | 12 | 100% | 0% | 100% | 66.67% | 66.67% | 8 | 8 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Motor Free Run | 143 | 0% | 0%
| 1.31.6 | FA-25160551 | FA-25160552 |  |  |  | FLS | - | - | - | - | 0.01226% | 1.471% | NO | 4 | 4 | 0 | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 4 | 4 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Motor Free Run | 172 | 100% | 0%
| 1.31.7 | FA-25160908 | FA-25160909 |  |  |  | TNK | - | - | - | - | 0.1472% | 17.65% | NO | 42 | 0 | 42 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Motor Free Run | 271 | 0% | 0%
| 2 |  |  |  | INSTRUMENT |  |  | 3.245% | 44.55% | 2.76% | 0.9699% | 42.6% | 42.6% | - | - | - | - | 100% | 82.04% | 17.96% | 4.88% | 2.656% | - | - | 2.224% | [13 empty] | 2.224% | IN | Unit - WWT
ROUTING & CABLING | 2.1 |  |  |  |  | Installation Supports |  | 0.1548% | 4.772% | 0.1498% | 0.005061% | 1.96% | 4.601% | KG | 86344.9451 | 80962.1848 | 5382.7604 | 100% | 96.73% | 3.268% | 0.1783% | 0.1188% | 12596.0525 | 7586.591 | 0.05949% | 5009.4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05949% | IN | Installation Supports
| 2.1.1 | FA-25161094 | FA-25161097 |  |  |  | CDU | 0.01987% | 12.83% | 0.01826% | 0.001612% | 0.2515% | 12.83% | KG | 24000 | 20586.3055 | 3413.6945 | 100% | 91.88% | 8.116% | 21.35% | 13.29% | 4432.5855 | 1018.891 | 8.064% | 3413.6945 | [12 empty] | 0.02028% | IN | Installation Supports | 323 | 80.79% | -11.09%
| 2.1.2 | FA-25161174 | FA-25161177 |  |  |  | LPG/LPT | 0.0149% | 9.623% | 0.01459% | 0.0003089% | 0.1886% | 9.623% | KG | 15373.2988 | 15373.2988 | 0 | 100% | 97.93% | 2.073% | 9.798% | 9.915% | 1652.696 | 2025.9948 | -0.1175% | -373.2988 | [12 empty] | -0.0002216% | IN | Installation Supports | 348 | 93.7% | -4.231%
| 2.1.3 | FA-25161254 | FA-25161257 |  |  |  | UTL | 0.01987% | 12.83% | 0.01987% | 1.863e-06% | 0.2515% | 12.83% | KG | 22267.8597 | 22267.8597 | 0 | 100% | 99.99% | 0.009379% | 1.008% | 1.008% | 226.622 | 226.622 | 5.031e-15% | 0 | [12 empty] | 1.265e-17% | IN | Installation Supports | 374 | 99.99% | 0.000937%
| 2.1.4 | FA-25161334 | FA-25161337 |  |  |  | FWS | 0.004967% | 3.208% | 0.004967% | 0% | 0.06288% | 3.208% | KG | 863.4305 | 863.4305 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | IN | Installation Supports | 400 | 100% | 0%
| 2.1.5 | FA-25161414 | FA-25161417 |  |  |  | SWS | 0.004967% | 3.208% | 0.004499% | 0.0004679% | 0.06288% | 3.208% | KG | 5000 | 4118.181 | 881.819 | 100% | 90.58% | 9.42% | 10.03% | 0.608% | 949.37 | 67.551 | 9.42% | 881.819 | [12 empty] | 0.005923% | IN | Installation Supports | 426 | 90.58% | 0%
| 2.1.6 | FA-25161494 | FA-25161497 |  |  |  | FLS | 0.004967% | 3.208% | 0.004964% | 3.14e-06% | 0.06288% | 3.208% | KG | 2420.5661 | 2420.5661 | 0 | 100% | 99.94% | 0.06321% | 1.277% | 1.214% | 30.6 | 30.6 | 0.06321% | 0 | [12 empty] | 3.974e-05% | IN | Installation Supports | 452 | 99.94% | 0%
| 2.1.7 | FA-35160094 | FA-35160097 |  |  |  | ITR35 | 0.01296% | 8.368% | 0.01296% | 0% | 0.164% | 8.368% | KG | 1508.659 | 1508.659 | 0 | 100% | 100% | 0% | 5% | 5% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | IN | Installation Supports | 476 | 100% | 0%
| 2.1.8 | FA-35160105 | FA-35160108 |  |  |  | C35 | 0.03455% | 22.32% | 0.03453% | 2.301e-05% | 0.4374% | 22.32% | KG | 4090.621 | 4090.621 | 0 | 100% | 99.93% | 0.06659% | 1.265% | 1.265% | 54.475 | 54.475 | 2.255e-15% | 0 | [12 empty] | 9.864e-18% | IN | Installation Supports | 489 | 100% | 0.06659%
| 2.1.9 | FA-25161677 | FA-25161680 |  |  |  | INT | 0.004967% | 3.208% | 0.004937% | 3.031e-05% | 0.06288% | 3.208% | KG | 531.13 | 531.13 | 0 | 100% | 99.39% | 0.6102% | 4.059% | 3.448% | 0 | 0 | 0.6102% | 0 | [12 empty] | 0.0003837% | IN | Installation Supports | 502 | 99.39% | 0%
| 2.1.10 | FA-25161719 | FA-25161722 |  |  |  | TNK | 0.01987% | 12.83% | 0.0179% | 0.001965% | 0.2515% | 12.83% | KG | 10000 | 8912.7531 | 1087.2469 | 100% | 90.11% | 9.893% | 28.62% | 18.73% | 5249.704 | 4162.4571 | 9.893% | 1087.2469 | [12 empty] | 0.02488% | IN | Installation Supports | 516 | 78.3% | -11.81%
| 2.1.11 | FA-35160116 | FA-35160119 |  |  |  | ITR55 | 0.01296% | 8.368% | 0.01231% | 0.0006479% | 0.164% | 8.368% | KG | 289.38 | 289.38 | 0 | 100% | 95% | 5% | 5% | 0% | 0 | 0 | 5% | 0 | [12 empty] | 0.008201% | IN | Installation Supports | 540 | 95% | 0%
| 2.2 |  |  |  |  | Installation Of Primary Tray, Ladder |  | 0.07036% | 2.168% | 0.06487% | 0.005484% | 0.8907% | 2.091% | ML | 2568 | 2568 | 0 | 100% | 92.21% | 7.794% | 0.08238% | 0.05511% | 148.5 | 148.5 | 0.02726% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02726% | IN | Installation of Primary Tray, ladder
| 2.2.1 | FA-25161237 | FA-25161239 |  |  |  | CDU | 0.01397% | 19.85% | 0.01397% | 0% | 0.1768% | 19.85% | ML | 179 | 179 | 0 | 100% | 100% | 0% | 8.611% | 8.611% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | IN | Installation of Primary Tray, ladder | 370 | 100% | 0%
| 2.2.2 | FA-25161317 | FA-25161319 |  |  |  | LPG/LPT | 0.004668% | 6.635% | 0.004668% | 0% | 0.0591% | 6.635% | ML | 190 | 190 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | IN | Installation of Primary Tray, ladder | 396 | 100% | 0%
| 2.2.3 | FA-25161397 | FA-25161399 |  |  |  | UTL | 0.005728% | 8.14% | 0.005728% | 0% | 0.0725% | 8.14% | ML | 30 | 30 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | IN | Installation of Primary Tray, ladder | 422 | 100% | 0%
| 2.2.4 | FA-25161477 | FA-25161479 |  |  |  | FWS | 0.004185% | 5.947% | 0.004185% | 0% | 0.05297% | 5.947% | ML | 196 | 196 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | IN | Installation of Primary Tray, ladder | 448 | 100% | 0%
| 2.2.5 | FA-25161581 | FA-25161583 |  |  |  | ITR35 | 0.0004708% | 0.6691% | 0.0004708% | 0% | 0.005959% | 0.6691% | ML | 60 | 60 | 0 | 100% | 100% | 0% | 5.556% | 5.556% | 0 | 0 | 9.714e-15% | 0 | [12 empty] | 5.789e-19% | IN | Installation of Primary Tray, ladder | 474 | 100% | 0%
| 2.2.6 | FA-25161624 | FA-25161626 |  |  |  | C35 | 0.004708% | 6.691% | 0.004447% | 0.0002604% | 0.05959% | 6.691% | ML | 466.5 | 466.5 | 0 | 100% | 94.47% | 5.532% | 5.532% | 0% | 0 | 0 | 5.532% | 0 | [12 empty] | 0.003297% | IN | Installation of Primary Tray, ladder | 487 | 94.47% | 0%
| 2.2.7 | FA-35160122 | FA-35160124 |  |  |  | INT | 0.004258% | 6.051% | 0.003846% | 0.0004116% | 0.0539% | 6.051% | ML | 270 | 270 | 0 | 100% | 90.33% | 9.667% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | IN | Installation of Primary Tray, ladder | 500 | 90.33% | 0%
| 2.2.8 | FA-25161702 | FA-25161704 |  |  |  | TNK | 0.03191% | 45.35% | 0.02712% | 0.004786% | 0.4039% | 45.35% | ML | 1115 | 1115 | 0 | 100% | 85% | 15% | 15% | 9.148% | 120 | 120 | 5.852% | 0 | [12 empty] | 0.02364% | IN | Installation of Primary Tray, ladder | 512 | 85% | 0%
| 2.2.9 | FA-25161782 | FA-25161784 |  |  |  | ITR55 | 0.0004708% | 0.6691% | 0.0004446% | 2.615e-05% | 0.005959% | 0.6691% | ML | 61.5 | 61.5 | 0 | 100% | 94.44% | 5.556% | 49.32% | 43.77% | 28.5 | 28.5 | 5.556% | 0 | [12 empty] | 0.0003311% | IN | Installation of Primary Tray, ladder | 538 | 94.44% | 0%
| 2.3 |  |  |  |  | Installation Of Secondary Tray |  | 0.1427% | 4.398% | 0.1188% | 0.0239% | 1.806% | 4.24% | ML | 13526.49 | 12147.99 | 1378.5 | 100% | 83.25% | 16.75% | 0.369% | 0.1513% | 2335.99 | 1187.49 | 0.2177% | 1148.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2177% | IN | Installation of Secondary Tray
| 2.3.1 | FA-25161083 | FA-25161085 |  |  |  | CDU | 0.03923% | 27.49% | 0.03613% | 0.003102% | 0.4966% | 27.49% | ML | 3810.49 | 3810.49 | 0 | 100% | 92.09% | 7.908% | 8.46% | 0.8035% | 4.99 | 10.49 | 7.656% | -5.5 | [12 empty] | 0.03802% | IN | Installation of Secondary Tray | 320 | 92.05% | -0.03832%
| 2.3.2 | FA-25161163 | FA-25161165 |  |  |  | LPG/LPT | 0.03907% | 27.38% | 0.03455% | 0.004518% | 0.4946% | 27.38% | ML | 2500.6 | 2492.6 | 8 | 100% | 88.44% | 11.56% | 14.97% | 9.277% | 45 | 164.5 | 5.697% | -119.5 | [12 empty] | 0.02818% | IN | Installation of Secondary Tray | 345 | 88.98% | 0.5468%
| 2.3.3 | FA-25161243 | FA-25161245 |  |  |  | UTL | 0.01397% | 9.786% | 0.01378% | 0.0001902% | 0.1768% | 9.786% | ML | 2434.3 | 2434.3 | 0 | 100% | 98.64% | 1.362% | 1.783% | 1.308% | 33.5 | 33.5 | 0.4746% | 0 | [12 empty] | 0.000839% | IN | Installation of Secondary Tray | 371 | 98.59% | -0.04664%
| 2.3.4 | FA-25161323 | FA-25161325 |  |  |  | FWS | 0.004668% | 3.271% | 0.004668% | 0% | 0.0591% | 3.271% | ML | 94.2 | 94.2 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | IN | Installation of Secondary Tray | 397 | 100% | 0%
| 2.3.5 | FA-25161403 | FA-25161405 |  |  |  | SWS | 0.005728% | 4.014% | 0.005039% | 0.0006886% | 0.0725% | 4.014% | ML | 993.2 | 896.2 | 97 | 100% | 87.98% | 12.02% | 3.81% | 1.473% | 3 | 3 | 2.338% | 0 | [12 empty] | 0.001695% | IN | Installation of Secondary Tray | 424 | 87.98% | 0%
| 2.3.6 | FA-25161483 | FA-25161485 |  |  |  | FLS | 0.004185% | 2.932% | 0.003942% | 0.0002424% | 0.05297% | 2.932% | ML | 193.7 | 193.7 | 0 | 100% | 94.21% | 5.792% | 14.64% | 10.09% | 23 | 23 | 4.552% | 0 | [12 empty] | 0.002411% | IN | Installation of Secondary Tray | 449 | 95.45% | 1.241%
| 2.3.7 | FA-25161708 | FA-25161710 |  |  |  | TNK | 0.03586% | 25.13% | 0.02069% | 0.01516% | 0.4539% | 25.13% | ML | 3500 | 2226.5 | 1273.5 | 100% | 57.71% | 42.29% | 52.71% | 20.42% | 2226.5 | 953 | 32.29% | 1273.5 | [12 empty] | 0.1466% | IN | Installation of Secondary Tray | 513 | 48.47% | -9.246%
| 2.4 |  |  |  |  | Installation Of Conduit |  | 0.07491% | 2.309% | 0.04593% | 0.02897% | 0.9482% | 2.226% | ML | 8294.8633 | 5655.1 | 2639.7633 | 100% | 61.32% | 38.68% | 0.05569% | 0.05844% | 583.0633 | 452.85 | -0.002745% | 130.2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2646 | -0.002745% | IN | Installation of Conduit
| 2.4.1 | FA-25161089 | FA-25161091 |  |  |  | CDU | 0.003295% | 4.398% | 0.003059% | 0.0002359% | 0.04171% | 4.398% | ML | 1700 | 1569.7867 | 130.2133 | 100% | 92.84% | 7.16% | 12.37% | 5.206% | 233.3133 | 103.1 | 7.16% | 130.2133 | [12 empty] | 0.002986% | IN | Installation of Conduit | 321 | 91.39% | -1.445%
| 2.4.2 | FA-25161169 | FA-25161171 |  |  |  | LPG/LPT | 0.02212% | 29.53% | 0.02196% | 0.0001598% | 0.28% | 29.53% | ML | 1071.3233 | 1062.7233 | 8.6 | 100% | 99.28% | 0.7225% | 11.03% | 11.03% | 127.35 | 127.35 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | IN | Installation of Conduit | 346 | 91.17% | -8.107%
| 2.4.3 | FA-25161249 | FA-25161251 |  |  |  | UTL | 0.005411% | 7.224% | 0.005411% | 0% | 0.0685% | 7.224% | ML | 1623.94 | 1623.94 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | IN | Installation of Conduit | 372 | 100% | 0%
| 2.4.4 | FA-25161329 | FA-25161331 |  |  |  | FWS | 0.002018% | 2.693% | 0.002018% | 0% | 0.02554% | 2.693% | ML | 194.85 | 194.85 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | IN | Installation of Conduit | 398 | 100% | 0%
| 2.4.5 | FA-25161409 | FA-25161411 |  |  |  | SWS | 0.001791% | 2.391% | 0.00178% | 1.083e-05% | 0.02268% | 2.391% | ML | 473.75 | 473.75 | 0 | 100% | 99.4% | 0.6047% | 1.932% | 13.19% | 57.3 | 57.3 | -11.26% | 0 | [12 empty] | -0.002552% | IN | Installation of Conduit | 423 | 100% | 0.6047%
| 2.4.6 | FA-25161489 | FA-25161491 |  |  |  | FLS | 0.00362% | 4.833% | 0.003607% | 1.322e-05% | 0.04583% | 4.833% | ML | 315 | 315 | 0 | 100% | 99.63% | 0.3651% | 0% | 6.937% | 23 | 23 | -6.937% | 0 | [12 empty] | -0.003179% | IN | Installation of Conduit | 450 | 100% | 0.3651%
| 2.4.7 | FA-25161714 | FA-25161716 |  |  |  | TNK | 0.03665% | 48.93% | 0.0081% | 0.02855% | 0.464% | 48.93% | ML | 2916 | 415.05 | 2500.95 | 100% | 22.1% | 77.9% | 4.142% | 4.142% | 142.1 | 142.1 | 0% | 0 | [11 empty] | 2646 | 0% | IN | Installation of Conduit | 514 | 19.87% | -2.23%
| 2.5 |  |  |  |  | Main Cabling |  | 1.072% | 33.04% | 1.063% | 0.009441% | 13.59% | 31.9% | ML | 205824 | 202174 | 3650 | 100% | 99.11% | 0.8885% | 0.5513% | 0.4544% | 5992 | 2572 | 0.09698% | 3420 | 0 | 0 | 8720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09698% | IN | Main Cabling
| 2.5.1 | FA-25161121 | FA-25161123 |  |  |  | CDU | 0.227% | 21.17% | 0.2259% | 0.001147% | 2.874% | 21.14% | ML | 29502 | 29502 | 0 | 100% | 99.49% | 0.5052% | 0.06762% | 0.06762% | 0 | 0 | -5.54e-15% | 0 | [12 empty] | -1.592e-16% | IN | Main Cabling | 332 | 99.49% | 0%
| 2.5.2 | FA-25161201 | FA-25161203 |  |  |  | LPG/LPT | 0.1888% | 17.61% | 0.1888% | 1.833e-05% | 2.39% | 17.58% | ML | 20080 | 20080 | 0 | 100% | 99.99% | 0.009711% | 0.0007477% | 0.08068% | 0 | 18 | -0.07993% | -18 | [12 empty] | -0.00191% | IN | Main Cabling | 357 | 100% | 0.008963%
| 2.5.3 | FA-25161281 | FA-25161283 |  |  |  | UTL | 0.1562% | 14.57% | 0.1533% | 0.002852% | 1.977% | 14.55% | ML | 45161 | 45161 | 0 | 100% | 98.17% | 1.826% | 2.452% | 0.6549% | 220 | 195 | 1.797% | 25 |  |  | 220 | [9 empty] | 0.03553% | IN | Main Cabling | 383 | 97.5% | -0.6743%
| 2.5.4 | FA-25161361 | FA-25161363 |  |  |  | FWS | 0.04789% | 4.467% | 0.04789% | 0% | 0.6062% | 4.46% | ML | 10108 | 10108 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | IN | Main Cabling | 409 | 100% | 0%
| 2.5.5 | FA-25161441 | FA-25161443 |  |  |  | SWS | 0.112% | 10.45% | 0.112% | 0% | 1.418% | 10.43% | ML | 8567 | 8567 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | IN | Main Cabling | 435 | 100% | 0%
| 2.5.6 | FA-25161521 | FA-25161523 |  |  |  | FLS | 0.01001% | 0.9332% | 0.01001% | 0% | 0.1267% | 0.9319% | ML | 4860 | 4860 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | IN | Main Cabling | 461 | 100% | 0%
| 2.5.7 | FA-45161662 | FA-45161664 |  |  |  | C35 | 0.01057% | 0.9857% | 0.009879% | 0.00069% | 0.1529% | 1.125% | ML | 21918 | 21918 | 0 | 100% | 93.47% | 6.528% | 9.096% | 2.464% | 625 | 600 | 6.632% | 25 | [12 empty] | 0.01014% | IN | Main Cabling | #N/A | 93.37% | -0.1065%
| 2.7.3 | FA-25161804 | FA-25161806 |  |  |  | ITR55 | 0.009014% | 0.8407% | 0.00455% | 0.004464% | 0.1141% | 0.8395% | ML | 8198 | 4598 | 3600 | 100% | 50.48% | 49.52% | 63.7% | 15.12% | 4765 | 1377 | 48.58% | 3388 |  |  | 8500 | [9 empty] | 0.05543% | IN | Internal Cabling | 544 | 46.58% | -3.9%
| 2.5.8 | FA-25161746 | FA-25161748 |  |  |  | TNK | 0.3107% | 28.98% | 0.3104% | 0.0002705% | 3.933% | 28.94% | ML | 57430 | 57380 | 50 | 100% | 99.91% | 0.08706% | 10.53% | 10.59% | 382 | 382 | -0.05626% | 0 | [12 empty] | -0.002213% | IN | Main Cabling | 525 | 89.47% | -10.45%
| 2.6 |  |  |  |  | Secondary Cabling |  | 0.39% | 12.02% | 0.3431% | 0.04687% | 4.937% | 11.59% | ML | 125219 | 106147 | 19072 | 100% | 87.98% | 12.02% | 0.6237% | 0.3957% | 18834 | 14002 | 0.228% | 4832 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228% | IN | Secondary Cabling
| 2.6.1 | FA-25161128 | FA-25161130 |  |  |  | CDU | 0.09479% | 24.31% | 0.09196% | 0.002831% | 1.2% | 24.31% | ML | 31457 | 31391 | 66 | 100% | 97.01% | 2.987% | 4.735% | 1.748% | 436 | 370 | 2.987% | 66 | [12 empty] | 0.03584% | IN | Secondary Cabling | 333 | 96.36% | -0.6503%
| 2.6.2 | FA-25161208 | FA-25161210 |  |  |  | LPG/LPT | 0.0711% | 18.23% | 0.06842% | 0.002681% | 0.9% | 18.23% | ML | 21114 | 21114 | 0 | 100% | 96.23% | 3.77% | 11.9% | 9.187% | 1598 | 1838 | 2.708% | -240 | [12 empty] | 0.02437% | IN | Secondary Cabling | 358 | 94.62% | -1.61%
| 2.6.3 | FA-25161288 | FA-25161290 |  |  |  | UTL | 0.09479% | 24.31% | 0.09428% | 0.0005198% | 1.2% | 24.31% | ML | 24457 | 24454 | 3 | 100% | 99.45% | 0.5483% | 1.041% | 0.4931% | 137 | 134 | 0.5483% | 3 | [12 empty] | 0.00658% | IN | Secondary Cabling | 384 | 99.04% | -0.4122%
| 2.6.4 | FA-25161368 | FA-25161370 |  |  |  | FWS | 0.004993% | 1.28% | 0.004993% | 0% | 0.0632% | 1.28% | ML | 1472 | 1472 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | IN | Secondary Cabling | 410 | 100% | 0%
| 2.6.5 | FA-25161448 | FA-25161450 |  |  |  | SWS | 0.0366% | 9.387% | 0.03658% | 2.859e-05% | 0.4634% | 9.387% | ML | 6338 | 6338 | 0 | 100% | 99.92% | 0.0781% | 0.6966% | 0.6958% | 49 | 49 | 0.000795% | 0 | [12 empty] | 3.684e-06% | IN | Secondary Cabling | 436 | 100% | 0.07731%
| 2.6.6 | FA-25161528 | FA-25161530 |  |  |  | FLS | 0.01001% | 2.566% | 0.009844% | 0.0001612% | 0.1267% | 2.566% | ML | 1651 | 1651 | 0 | 100% | 98.39% | 1.611% | 1.79% | 0.1787% | 0 | 0 | 1.611% | 0 | [12 empty] | 0.002041% | IN | Secondary Cabling | 462 | 98.39% | 0%
| 2.6.7 | FA-25161753 | FA-25161755 |  |  |  | TNK | 0.07768% | 19.92% | 0.03702% | 0.04065% | 0.9833% | 19.92% | ML | 38730 | 19727 | 19003 | 100% | 47.66% | 52.34% | 44.94% | 28.75% | 16614 | 11611 | 16.19% | 5003 | 14000 | [11 empty] | 0.1592% | IN | Secondary Cabling | 526 | 31.12% | -16.55%
| 2.7 |  |  |  |  | Internal Cabling |  | 0.007294% | 0.2248% | 0.004178% | 0.003116% | 0.07323% | 0.1719% | ML | 6870 | 3940 | 2930 | 100% | 57.89% | 42.11% | 0.03084% | 0% | 2930 | 0 | 0.03084% | 2930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03084% | IN | Internal Cabling
| 2.7.1 | FA-25161603 | FA-25161605 |  |  |  | ITR35 | 0.002765% | 37.9% | 0.001689% | 0.001076% | 0.035% | 47.8% | ML | 685 | 465 | 220 | 100% | 61.09% | 38.91% | 38.91% | 0% | 220 | 0 | 38.91% | 220 | [12 empty] | 0.01362% | IN | Internal Cabling | 480 | 61.09% | 0%
| 2.7.2 | FA-25161656 | FA-25161658 |  |  |  | C35 | 0.004529% | 62.1% | 0.002489% | 0.002041% | 0.03823% | 52.2% | ML | 6185 | 3475 | 2710 | 100% | 54.95% | 45.05% | 45.05% | 0% | 2710 | 0 | 45.05% | 2710 | [12 empty] | 0.01722% | IN | Internal Cabling | 493 | 54.95% | 0%
| 2.8 |  |  |  |  | Earthing Cable Pulling |  | 0.07038% | 2.169% | 0.06106% | 0.009318% | 0.891% | 2.091% | ML | 19989 | 18566 | 1423 | 100% | 86.76% | 13.24% | 0.07893% | 0.03077% | 1076.5 | 639.5 | 0.04816% | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04816% | IN | Earthing Cable Pulling
| 2.8.1 | FA-25161150 | FA-25161152 |  |  |  | CDU | 0.01149% | 16.33% | 0.01146% | 3.519e-05% | 0.1455% | 16.33% | ML | 4791.7 | 4791.7 | 0 | 100% | 99.69% | 0.3063% | 7.34% | 7.34% | 236.5 | 293.5 | 0% | -57 | [12 empty] | 0% | IN | Earthing Cable Pulling | 342 | 99.86% | 0.1648%
| 2.8.2 | FA-25161230 | FA-25161232 |  |  |  | LPG/LPT | 0.01005% | 14.29% | 0.00991% | 0.0001444% | 0.1273% | 14.29% | ML | 3340.1 | 3340.1 | 0 | 100% | 98.56% | 1.436% | 5.44% | 4.088% | 102 | 105 | 1.352% | -3 | [12 empty] | 0.00172% | IN | Earthing Cable Pulling | 367 | 98.57% | 0.003204%
| 2.8.3 | FA-25161310 | FA-25161312 |  |  |  | UTL | 0.01005% | 14.29% | 0.01005% | 6.927e-06% | 0.1273% | 14.29% | ML | 5661.2 | 5661.2 | 0 | 100% | 99.93% | 0.06889% | 1.309% | 1.309% | 78 | 78 | -4.684e-15% | 0 | [12 empty] | -5.961e-18% | IN | Earthing Cable Pulling | 393 | 99.43% | -0.5014%
| 2.8.4 | FA-25161390 | FA-25161392 |  |  |  | FWS | 0.004309% | 6.122% | 0.004302% | 6.775e-06% | 0.05455% | 6.122% | ML | 318 | 318 | 0 | 100% | 99.84% | 0.1572% | 0.1572% | 0% | 0 | 0 | 0.1572% | 0 | [12 empty] | 8.577e-05% | IN | Earthing Cable Pulling | 419 | 99.84% | 0%
| 2.8.5 | FA-25161470 | FA-25161472 |  |  |  | SWS | 0.004309% | 6.122% | 0.004233% | 7.582e-05% | 0.05455% | 6.122% | ML | 1420.8 | 1420.8 | 0 | 100% | 98.24% | 1.76% | 11.77% | 10.7% | 160 | 160 | 1.077% | 0 | [12 empty] | 0.0005872% | IN | Earthing Cable Pulling | 445 | 98.24% | 0%
| 2.8.6 | FA-25161550 | FA-25161552 |  |  |  | FLS | 0.002873% | 4.082% | 0.002867% | 6.033e-06% | 0.03637% | 4.082% | ML | 600 | 598.6 | 1.4 | 100% | 99.79% | 0.21% | 0.21% | 0% | 0 | 0 | 0.21% | 0 | [12 empty] | 7.637e-05% | IN | Earthing Cable Pulling | 471 | 99.79% | 0%
| 2.8.7 | FA-25161617 | FA-25161619 |  |  |  | ITR35 | 0.008618% | 12.24% | 0.008618% | 0% | 0.1091% | 12.24% | ML | 910.6 | 910.6 | 0 | 100% | 100% | 0% | 5% | 5% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | IN | Earthing Cable Pulling | 484 | 100% | 0%
| 2.8.8 | FA-25161670 | FA-25161672 |  |  |  | C35 | 0.004309% | 6.122% | 0.004291% | 1.81e-05% | 0.05455% | 6.122% | ML | 631 | 631 | 0 | 100% | 99.58% | 0.42% | 0.42% | 0% | 0 | 0 | 0.42% | 0 | [12 empty] | 0.0002291% | IN | Earthing Cable Pulling | 497 | 99.58% | 0%
| 2.8.9 | FA-25161695 | FA-25161697 |  |  |  | INT | 0.002873% | 4.082% | 0.002871% | 1.999e-06% | 0.03637% | 4.082% | ML | 215.6 | 215.6 | 0 | 100% | 99.93% | 0.06957% | 5% | 4.93% | 0 | 0 | 0.06957% | 0 | [12 empty] | 2.53e-05% | IN | Earthing Cable Pulling | 509 | 99.93% | 0%
| 2.8.10 | FA-25161775 | FA-25161777 |  |  |  | TNK | 0.005745% | 8.163% | 0.002469% | 0.003277% | 0.07273% | 8.163% | ML | 1500 | 678.4 | 821.6 | 100% | 42.97% | 57.03% | 12.67% | 0.19% | 200 | 3 | 12.48% | 197 | [12 empty] | 0.009074% | IN | Earthing Cable Pulling | 535 | 42.97% | 0%
| 2.8.11 | FA-25161818 | FA-25161820 |  |  |  | ITR55 | 0.005745% | 8.163% | 0% | 0.005745% | 0.07273% | 8.163% | ML | 600 | 0 | 600 | 100% | 0% | 100% | 50% | 0% | 300 | 0 | 50% | 300 | [12 empty] | 0.03637% | IN | Earthing Cable Pulling | 548 | 0% | 0%
| 2.9 |  |  |  |  | Main Instrument Cable Gland & Termination |  | 0.04664% | 1.437% | 0.02581% | 0.02082% | 0.5904% | 1.386% | No | 2249 | 1371 | 878 | 100% | 55.35% | 44.65% | 0.2111% | 0.003447% | 364 | 6 | 0.2076% | 358 | 2 | 0 | 9 | 58 | 0 | 0 | 34 | 0 | 4 | 0 | 64 | 0 | 0.2076% | IN | Main Instrument Cable Gland
| 2.9.1 | FA-25161136 | FA-25161138 |  |  |  | CDU | 0.00474% | 10.16% | 0.004248% | 0.000492% | 0.06% | 10.16% | SET | 331 | 299 | 32 | 100% | 89.62% | 10.38% | 1.933% | 1.308% | 2 | 2 | 0.6249% | 0 | [6 empty] | 5 | [5 empty] | 0.000375% | IN | Main Instrument Cable Gland | 335 | 99.04% | 9.419%
| 2.9.2 | FA-25161216 | FA-25161218 |  |  |  | LPG/LPT | 0.005319% | 11.41% | 0.004956% | 0.0003631% | 0.06733% | 11.41% | SET | 304 | 292 | 12 | 100% | 93.17% | 6.827% | 8.101% | 1.995% | 5 | 3 | 6.106% | 2 | [6 empty] | 6 | [5 empty] | 0.004111% | IN | Main Instrument Cable Gland | 360 | 91.18% | -1.995%
| 2.9.3 | FA-25161296 | FA-25161298 |  |  |  | UTL | 0.009753% | 20.91% | 0.009158% | 0.0005954% | 0.1235% | 20.91% | SET | 696 | 607 | 89 | 100% | 93.9% | 6.105% | 1.341% | 0.8408% | 1 | 1 | 0.5004% | 0 |  |  | 5 | 54 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 0.0006178% | IN | Main Instrument Cable Gland | 386 | 93.69% | -0.2062%
| 2.9.4 | FA-25161376 | FA-25161378 |  |  |  | FWS | 0.003005% | 6.443% | 0.002988% | 1.707e-05% | 0.03804% | 6.443% | SET | 65 | 64 | 1 | 100% | 99.43% | 0.5682% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 0% | IN | Main Instrument Cable Gland | 412 | 99.43% | 0%
| 2.9.5 | FA-25161456 | FA-25161458 |  |  |  | SWS | 0.002212% | 4.743% | 0.002148% | 6.415e-05% | 0.028% | 4.743% | SET | 75 | 73 | 2 | 100% | 97.1% | 2.9% | 1% | 1% | 0 | 0 | 0% | 0 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 0% | IN | Main Instrument Cable Gland | 439 | 97.1% | 0%
| 2.9.6 | FA-25161536 | FA-25161538 |  |  |  | FLS | 0.0006421% | 1.377% | 0.0005591% | 8.301e-05% | 0.008129% | 1.377% | SET | 47 | 35 | 12 | 100% | 87.07% | 12.93% | 9.802% | 0% | 1 | 0 | 9.802% | 1 |  |  |  | 4 | [8 empty] | 0.0007968% | IN | Main Instrument Cable Gland | 465 | 87.07% | 0%
| 2.9.7 | FA-25161611 | FA-25161614 |  |  |  | ITR35 | 0.001071% | 2.297% | 1.826e-05% | 0.001053% | 0.01356% | 2.297% | SET | 22 | 0 | 22 | 100% | 1.705% | 98.3% | 98.3% | 0% | 22 | 0 | 98.3% | 22 | [12 empty] | 0.01333% | IN | Main Instrument Cable Gland | 482 | 1.705% | 0%
| 2.9.8 | FA-25161664 | FA-25161667 |  |  |  | C35 | 0.0003877% | 0.8313% | 6.923e-07% | 0.000387% | 0.004908% | 0.8313% | SET | 210 | 0 | 210 | 100% | 0.1786% | 99.82% | 92.2% | 0% | 194 | 0 | 92.2% | 194 | [6 empty] | 16 | [5 empty] | 0.004525% | IN | Main Instrument Cable Gland | 495 | 0.1786% | 0%
| 2.9.9 | FA-25161761 | FA-25161763 |  |  |  | TNK | 0.01926% | 41.31% | 0.00172% | 0.01754% | 0.2439% | 41.31% | SET | 485 | 0 | 485 | 100% | 8.927% | 91.07% | 74.24% | 0% | 126 | 0 | 74.24% | 126 | [10 empty] | 64 |  | 0.181% | IN | Main Instrument Cable Gland | 529 | 10% | 1.073%
| 2.9.10 | FA-25161812 | FA-25161815 |  |  |  | ITR55 | 0.0002423% | 0.5196% | 1.731e-05% | 0.000225% | 0.003067% | 0.5196% | SET | 14 | 1 | 13 | 100% | 7.143% | 92.86% | 92.86% | 0% | 13 | 0 | 92.86% | 13 | 2 |  | 4 | [9 empty] | 0.002848% | IN | Main Instrument Cable Gland | 546 | 7.143% | 0%
| 2.10 |  |  |  |  | Secondary Instrument Cable Gland & Termination |  | 0.1486% | 4.578% | 0.1143% | 0.03428% | 1.881% | 4.414% | Set | 12639 | 8206 | 4433 | 100% | 76.92% | 23.08% | 0.6187% | 0.2608% | 1442 | 635 | 0.3579% | 807 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0.3579% | IN | Secondary Instrument Cable Gland
| 2.10.1 | FA-35160063 | FA-35160065 |  |  |  | CDU | 0.0474% | 31.9% | 0.04095% | 0.006451% | 0.6% | 31.9% | SET | 2936 | 2431 | 505 | 100% | 86.39% | 13.61% | 29.84% | 17.17% | 351 | 247 | 12.66% | 104 | [11 empty] | 36 | 0.07598% | IN | Secondary Instrument Cable Gland | 336 | 80.16% | -6.235%
| 2.10.2 | FA-35160068 | FA-35160070 |  |  |  | LPG/LPT | 0.05214% | 35.1% | 0.0348% | 0.01734% | 0.66% | 35.1% | SET | 2589 | 1651 | 938 | 100% | 66.74% | 33.26% | 51.28% | 18.91% | 691 | 314 | 32.38% | 377 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 31 | 0.2137% | IN | Secondary Instrument Cable Gland | 361 | 52.38% | -14.35%
| 2.10.3 | FA-35160073 | FA-35160075 |  |  |  | UTL | 0.009753% | 6.565% | 0.009317% | 0.0004365% | 0.1235% | 6.565% | SET | 3372 | 3237 | 135 | 100% | 95.52% | 4.475% | 3.194% | 1.082% | 25 | 15 | 2.112% | 10 |  |  | 16 |  |  |  | 68 |  |  |  |  | 16 | 0.002607% | IN | Secondary Instrument Cable Gland | 387 | 95.24% | -0.2877%
| 2.10.4 | FA-35160078 | FA-35160080 |  |  |  | FWS | 0.006556% | 4.413% | 0.006556% | 0% | 0.08299% | 4.413% | SET | 158 | 158 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [11 empty] | 2 | 0% | IN | Secondary Instrument Cable Gland | 413 | 100% | 0%
| 2.10.5 | FA-35160083 | FA-35160085 |  |  |  | SWS | 0.02437% | 16.4% | 0.02013% | 0.004236% | 0.3085% | 16.4% | SET | 596 | 473 | 123 | 100% | 82.62% | 17.38% | 24.93% | 9.262% | 67 | 30 | 15.67% | 37 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 4 | 0.04834% | IN | Secondary Instrument Cable Gland | 438 | 83.18% | 0.5582%
| 2.10.6 | FA-35160088 | FA-35160090 |  |  |  | FLS | 0.001926% | 1.297% | 0.001724% | 0.0002021% | 0.02439% | 1.297% | SET | 224 | 193 | 31 | 100% | 89.51% | 10.49% | 10.13% | 2.857% | 8 | 2 | 7.277% | 6 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | 0.001775% | IN | Secondary Instrument Cable Gland | 464 | 89.51% | 0%
| 2.10.7 | FA-35160110 | FA-35160112 |  |  |  | TNK | 0.006421% | 4.322% | 0.0008073% | 0.005614% | 0.08129% | 4.322% | SET | 2764 | 63 | 2701 | 100% | 12.57% | 87.43% | 21.96% | 2.882% | 300 | 27 | 19.08% | 273 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 0.01551% | IN | Secondary Instrument Cable Gland | 528 | 12.56% | -0.01117%
EQ. & DEVICES | 2.11 |  |  |  |  | Calibration And Restoring |  | 0.08831% | 2.722% | 0.0796% | 0.008703% | 1.118% | 2.624% | No | 3916 | 3561 | 355 | 100% | 90.14% | 9.855% | 0.0143% | 0.01548% | 61 | 60 | -0.001184% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001184% | IN | Calibration and restoring
| 2.11.1 | FA-25161100 | FA-25161102 |  |  |  | CDU | 0.01378% | 15.61% | 0.01295% | 0.0008373% | 0.1745% | 15.61% | NO. | 1042 | 973 | 69 | 100% | 93.93% | 6.075% | 2.37% | 2.37% | 19 | 19 | 1.457e-14% | 0 | [12 empty] | 2.542e-17% | IN | Calibration and restoring | 325 | 92.61% | -1.318%
| 2.11.2 | FA-25161180 | FA-25161182 |  |  |  | LPG/LPT | 0.01738% | 19.69% | 0.01615% | 0.001231% | 0.2201% | 19.69% | NO. | 726 | 669 | 57 | 100% | 92.92% | 7.08% | 0.2483% | 0.2479% | 2 | 2 | 0.000342% | 0 | [12 empty] | 7.526e-07% | IN | Calibration and restoring | 350 | 93.05% | 0.1282%
| 2.11.3 | FA-25161260 | FA-25161262 |  |  |  | UTL | 0.01918% | 21.73% | 0.01814% | 0.00104% | 0.2429% | 21.73% | NO. | 1302 | 1225 | 77 | 100% | 94.58% | 5.422% | 2.844% | 3.333% | 37 | 37 | -0.4894% | 0 | [12 empty] | -0.001188% | IN | Calibration and restoring | 376 | 93.31% | -1.265%
| 2.11.4 | FA-25161340 | FA-25161342 |  |  |  | FWS | 0.006995% | 7.922% | 0.006529% | 0.0004663% | 0.08855% | 7.922% | NO. | 45 | 42 | 3 | 100% | 93.33% | 6.667% | 2.273% | 2.222% | 1 | 1 | 0.05051% | 0 | [12 empty] | 4.472e-05% | IN | Calibration and restoring | 402 | 95.45% | 2.121%
| 2.11.5 | FA-25161420 | FA-25161422 |  |  |  | SWS | 0.008796% | 9.961% | 0.007732% | 0.001064% | 0.1113% | 9.961% | NO. | 215 | 189 | 26 | 100% | 87.91% | 12.09% | 0% | 0% | 0 | -1 | 0% | 1 | [12 empty] | 0% | IN | Calibration and restoring | 428 | 87.1% | -0.8102%
| 2.11.6 | FA-25161500 | FA-25161502 |  |  |  | FLS | 0.007272% | 8.235% | 0.006575% | 0.0006973% | 0.09206% | 8.235% | NO. | 73 | 66 | 7 | 100% | 90.41% | 9.589% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | IN | Calibration and restoring | 454 | 90.41% | 0%
| 2.11.7 | FA-25161725 | FA-25161727 |  |  |  | TNK | 0.01489% | 16.86% | 0.01152% | 0.003367% | 0.1885% | 16.86% | ML | 513 | 397 | 116 | 100% | 77.39% | 22.61% | 0.3683% | 0.3899% | 2 | 2 | -0.02154% | 0 | [12 empty] | -4.06e-05% | IN | Calibration and restoring | 518 | 73.11% | -4.276%
| 2.12 |  |  |  |  | FIELD INSTRUMENTS |  | 0.4801% | 14.8% | 0.3546% | 0.1254% | 6.077% | 14.26% | No | 2633 | 2258 | 375 | 100% | 73.87% | 26.13% | 0.5164% | 0.4913% | 159 | 157 | 0.0251% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0.0251% | IN | FIELD INSTRUMENTS
| 2.12.1 | FA-25161104 | FA-25161106 |  |  |  | CDU | 0.1418% | 29.54% | 0.1357% | 0.006114% | 1.795% | 29.54% | NO. | 821 | 784 | 37 | 100% | 95.69% | 4.312% | 6.066% | 6.066% | 49 | 49 | 5.551e-15% | 0 | [6 empty] | 12 |  |  |  |  | 92 | 9.965e-17% | IN | FIELD INSTRUMENTS | 328 | 93.29% | -2.393%
| 2.12.2 | FA-25161184 | FA-25161186 |  |  |  | LPG/LPT | 0.1289% | 26.86% | 0.1163% | 0.01268% | 1.632% | 26.86% | NO. | 503 | 461 | 42 | 100% | 90.17% | 9.831% | 6.697% | 4.036% | 23 | 21 | 2.661% | 2 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 36 | 0.04343% | IN | FIELD INSTRUMENTS | 353 | 88.51% | -1.656%
| 2.12.3 | FA-25161264 | FA-25161266 |  |  |  | UTL | 0.03511% | 7.314% | 0.03241% | 0.002707% | 0.4445% | 7.314% | NO. | 779 | 715 | 64 | 100% | 92.29% | 7.709% | 3.771% | 4.326% | 35 | 35 | -0.5549% | 0 | [6 empty] | 23 |  |  |  |  | 80 | -0.002467% | IN | FIELD INSTRUMENTS | 379 | 92.3% | 0.003789%
| 2.12.4 | FA-25161344 | FA-25161346 |  |  |  | FWS | 0.002143% | 0.4463% | 0.00214% | 3.061e-06% | 0.02712% | 0.4463% | NO. | 35 | 35 | 0 | 100% | 99.86% | 0.1429% | 2.714% | 2.714% | 1 | 1 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | IN | FIELD INSTRUMENTS | 405 | 99.86% | 0%
| 2.12.5 | FA-25161424 | FA-25161426 |  |  |  | SWS | 0.0142% | 2.959% | 0.01246% | 0.001745% | 0.1798% | 2.959% | NO. | 175 | 152 | 23 | 100% | 87.71% | 12.29% | 3.184% | 3.829% | 6 | 6 | -0.6442% | 0 | [6 empty] | 12 |  |  |  |  | 26 | -0.001158% | IN | FIELD INSTRUMENTS | 431 | 84.44% | -3.273%
| 2.12.6 | FA-25161504 | FA-25161506 |  |  |  | FLS | 0.01367% | 2.848% | 0.01119% | 0.002485% | 0.1731% | 2.848% | NO. | 63 | 51 | 12 | 100% | 81.83% | 18.17% | 3.81% | 3.254% | 1 | 1 | 0.5556% | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 11 | 0.0009614% | IN | FIELD INSTRUMENTS | 457 | 81.67% | -0.1587%
| 2.12.7 | FA-25161729 | FA-25161731 |  |  |  | TNK | 0.1442% | 30.04% | 0.04449% | 0.0997% | 1.825% | 30.04% | NO. | 257 | 60 | 197 | 100% | 30.86% | 69.14% | 14.71% | 15.56% | 44 | 44 | -0.8583% | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 61 | -0.01567% | IN | FIELD INSTRUMENTS | 522 | 29.08% | -1.775%
| 2.13 |  |  |  |  | F&G Detectors |  | 0.1592% | 4.905% | 0.08856% | 0.0706% | 2.015% | 4.729% | No | 610 | 368 | 242 | 100% | 55.64% | 44.36% | 0.3462% | 0.2031% | 114 | 76 | 0.1431% | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1431% | IN | F&G DETECTORS
| 2.13.1 | FA-25161108 | FA-25161110 |  |  |  | CDU | 0.0357% | 22.43% | 0.03517% | 0.0005268% | 0.4519% | 22.43% | NO. | 166 | 166 | 0 | 100% | 98.52% | 1.476% | 13.92% | 12.44% | 23 | 23 | 1.476% | 0 | [12 empty] | 0.006669% | IN | F&G DETECTORS | 330 | 97.86% | -0.6627%
| 2.13.2 | FA-25161188 | FA-25161190 |  |  |  | LPG/LPT | 0.02541% | 15.96% | 0.02527% | 0.0001349% | 0.3216% | 15.96% | NO. | 113 | 113 | 0 | 100% | 99.47% | 0.531% | 45.49% | 44.96% | 53 | 53 | 0.531% | 0 | [12 empty] | 0.001708% | IN | F&G DETECTORS | 355 | 78.23% | -21.24%
| 2.13.3 | FA-25161268 | FA-25161270 |  |  |  | UTL | 0.004619% | 2.902% | 0.004619% | 0% | 0.05848% | 2.902% | NO. | 38 | 38 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0.122% | 0.1316% | 0 | 0 | -0.009628% | 0 | [12 empty] | -5.63e-06% | IN | F&G DETECTORS | 380 | 99.51% | -0.4878%
| 2.13.4 | FA-25161348 | FA-25161350 |  |  |  | FWS | 0.00357% | 2.243% | 0.00357% | 0% | 0.04519% | 2.243% | NO. | 10 | 10 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | IN | F&G DETECTORS | 406 | 100% | 0%
| 2.13.5 | FA-25161428 | FA-25161430 |  |  |  | SWS | 0.005879% | 3.694% | 0.004562% | 0.001317% | 0.07443% | 3.694% | NO. | 25 | 19 | 6 | 100% | 77.6% | 22.4% | 25.4% | 3% | 6 | 0 | 22.4% | 6 | [12 empty] | 0.01667% | IN | F&G DETECTORS | 432 | 77.6% | 0%
| 2.13.6 | FA-25161508 | FA-25161510 |  |  |  | FLS | 0.004619% | 2.902% | 0.004597% | 2.2e-05% | 0.05848% | 2.902% | NO. | 21 | 21 | 0 | 100% | 99.52% | 0.4762% | 0.4762% | 0% | 0 | 0 | 0.4762% | 0 | [12 empty] | 0.0002785% | IN | F&G DETECTORS | 458 | 99.52% | 0%
| 2.13.7 | FA-25161683 | FA-25161685 |  |  |  | INT | 0.003148% | 1.978% | 0.003148% | 0% | 0.03985% | 1.978% | NO. | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | IN | F&G DETECTORS | 504 | 100% | 0%
| 2.13.8 | FA-25161733 | FA-25161735 |  |  |  | TNK | 0.07622% | 47.89% | 0.007622% | 0.0686% | 0.9649% | 47.89% | NO. | 236 | 0 | 236 | 100% | 10% | 90% | 12.2% | 0% | 32 | 0 | 12.2% | 32 | [12 empty] | 0.1177% | IN | F&G DETECTORS | 523 | 10% | 0%
| 2.14 |  |  |  |  | Junction Box |  | 0.08523% | 2.627% | 0.07438% | 0.01085% | 1.079% | 2.532% | No | 544 | 464 | 80 | 100% | 87.27% | 12.73% | 0.1809% | 0.0568% | 102 | 29 | 0.1241% | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1241% | IN | Junction Box
| 2.14.1 | FA-25161112 | FA-25161114 |  |  |  | CDU | 0.01912% | 22.43% | 0.01912% | 0% | 0.242% | 22.43% | NO. | 94 | 94 | 0 | 100% | 100% | 0% | 6.383% | 6.383% | 6 | 6 | 1.388e-14% | 0 | [12 empty] | 3.358e-17% | IN | Junction Box | 327 | 99.68% | -0.3191%
| 2.14.2 | FA-25161192 | FA-25161194 |  |  |  | LPG/LPT | 0.02283% | 26.79% | 0.02257% | 0.0002595% | 0.2891% | 26.79% | NO. | 88 | 87 | 1 | 100% | 98.86% | 1.136% | 1.023% | 1.023% | 1 | 1 | -2.429e-15% | 0 | [12 empty] | -7.02e-18% | IN | Junction Box | 352 | 98.81% | -0.05682%
| 2.14.3 | FA-25161272 | FA-25161274 |  |  |  | UTL | 0.01328% | 15.58% | 0.01319% | 8.35e-05% | 0.1681% | 15.58% | NO. | 159 | 158 | 1 | 100% | 99.37% | 0.6289% | 3.208% | 3.208% | 4 | 4 | 0% | 0 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 0% | IN | Junction Box | 378 | 99.28% | -0.09434%
| 2.14.4 | FA-25161352 | FA-25161354 |  |  |  | FWS | 0.001328% | 1.558% | 0.001328% | 0% | 0.01681% | 1.558% | NO. | 6 | 6 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | IN | Junction Box | 404 | 100% | 0%
| 2.14.5 | FA-25161432 | FA-25161434 |  |  |  | SWS | 0.004248% | 4.984% | 0.004248% | 0% | 0.05378% | 4.984% | NO. | 24 | 24 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | IN | Junction Box | 430 | 100% | 0%
| 2.14.6 | FA-25161512 | FA-25161514 |  |  |  | FLS | 0.001328% | 1.558% | 0.001328% | 0% | 0.01681% | 1.558% | NO. | 10 | 10 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | IN | Junction Box | 456 | 100% | 0%
| 2.14.7 | FA-25161737 | FA-25161739 |  |  |  | TNK | 0.0231% | 27.1% | 0.01259% | 0.01051% | 0.2924% | 27.1% | NO. | 163 | 85 | 78 | 100% | 54.51% | 45.49% | 53.71% | 11.29% | 91 | 18 | 42.42% | 73 | [12 empty] | 0.1241% | IN | Junction Box | 520 | 46.87% | -7.638%
| 2.15 |  |  |  |  | Analyzer |  | 0.0003132% | 0.009653% | 0.0002869% | 2.628e-05% | 0.003965% | 0.009307% | No | 39 | 24 | 15 | 100% | 91.61% | 8.389% | 8.399e-05% | 3.497e-05% | 0 | 0 | 4.902e-05% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.902e-05% | IN | Analyzer
| 2.15.1 | FA-25161116 | FA-25161118 |  |  |  | CDU | 8.5e-05% | 27.14% | 8.5e-05% | 0% | 0.001076% | 27.14% | NO. | 5 | 5 | 0 | 100% | 100% | 0% | 3% | 3% | 0 | 0 | -2.776e-15% | 0 | [12 empty] | -2.987e-20% | IN | Analyzer | 329 | 100% | 0%
| 2.15.2 | FA-25161196 | FA-25161198 |  |  |  | LPG/LPT | 7.66e-05% | 24.46% | 7.277e-05% | 3.83e-06% | 0.0009697% | 24.46% | NO. | 2 | 2 | 0 | 100% | 95% | 5% | 5% | 0% | 0 | 0 | 5% | 0 | [12 empty] | 4.848e-05% | IN | Analyzer | 354 | 95% | 0%
| 2.15.3 | FA-25161276 | FA-25161278 |  |  |  | UTL | 2.292e-05% | 7.317% | 1.099e-05% | 1.193e-05% | 0.0002901% | 7.317% | NO. | 27 | 13 | 14 | 100% | 47.96% | 52.04% | 1.111% | 0.9259% | 0 | 0 | 0.1852% | 0 | [5 empty] | 12 |  |  |  |  | 2 |  | 5.373e-07% | IN | Analyzer | 381 | 47.41% | -0.5556%
| 2.15.4 | FA-25161356 | FA-25161358 |  |  |  | FWS | 3.044e-06% | 0.9717% | 3.044e-06% | 0% | 3.853e-05% | 0.9717% | NO. | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | IN | Analyzer | 407 | 100% | 0%
| 2.15.5 | FA-25161436 | FA-25161438 |  |  |  | SWS | 1.052e-05% | 3.359% | 0% | 1.052e-05% | 0.0001332% | 3.359% | NO. | 1 | 0 | 1 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | IN | Analyzer | 433 | 0% | 0%
| 2.15.6 | FA-25161516 | FA-25161518 |  |  |  | FLS | 8.482e-06% | 2.708% | 8.482e-06% | 0% | 0.0001074% | 2.708% | NO. | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | IN | Analyzer | 459 | 100% | 0%
| 2.15.7 | FA-25161687 | FA-25161689 |  |  |  | INT | 1.361e-06% | 0.4346% | 1.361e-06% | 0% | 1.723e-05% | 0.4346% | NO. | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | IN | Analyzer | 505 | 100% | 0%
| 2.15.8 | FA-25161741 | FA-25161743 |  |  |  | TNK | 0.0001053% | 33.61% | 0.0001053% | 0% | 0.001333% | 33.61% | NO. | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | IN | Analyzer | 521 | 100% | 0%
| 2.16 |  |  |  |  | Instrument Panel |  | 0.1135% | 3.499% | 0.08458% | 0.02895% | 1.437% | 3.373% | No | 111 | 82 | 29 | 100% | 74.5% | 25.5% | 0.06506% | 0.05716% | 0 | 0 | 0.007896% | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007896% | IN | Instrument Panel
| 2.16.1 | FA-25161597 | FA-25161599 |  |  |  | ITR35 | 0.05359% | 47.21% | 0.04194% | 0.01165% | 0.6784% | 47.21% | NO. | 46 | 36 | 10 | 100% | 78.26% | 21.74% | 4.13% | 4.13% | 0 | 0 | 6.939e-15% | 0 |  |  |  | 10 | [8 empty] | 4.708e-17% | IN | Instrument Panel | 478 | 78.26% | 0%
| 2.16.2 | FA-25161650 | FA-25161652 |  |  |  | C35 | 0.04149% | 36.55% | 0.03078% | 0.01071% | 0.5252% | 36.55% | NO. | 31 | 23 | 8 | 100% | 74.19% | 25.81% | 3.065% | 3.065% | 0 | 0 | -1.353e-14% | 0 |  |  |  | 51 | [8 empty] | -7.107e-17% | IN | Instrument Panel | 491 | 74.19% | 0%
| 2.16.3 | FA-25161798 | FA-25161800 |  |  |  | ITR55 | 0.01844% | 16.24% | 0.01185% | 0.00659% | 0.2334% | 16.24% | NO. | 34 | 23 | 11 | 100% | 64.26% | 35.74% | 8.971% | 5.588% | 0 | 0 | 3.382% | 0 |  |  |  | 11 | [8 empty] | 0.007896% | IN | Instrument Panel | 542 | 64.26% | 0%
| 2.17 |  |  |  |  | Air Pipe and Tubing |  | 0.1065% | 3.283% | 0.08721% | 0.01931% | 1.348% | 3.165% | ML | 12550.24 | 10727.99 | 1822.25 | 100% | 81.88% | 18.12% | 0.4664% | 0.3038% | 1753.55 | 742.2 | 0.1627% | 1011.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1627% | IN | Air Pipe and Tubing
| 2.17.1 | FA-25161145 | FA-25161147 |  |  |  | CDU | 0.0395% | 37.08% | 0.03576% | 0.003741% | 0.5% | 37.08% | ML | 3965.81 | 3700.21 | 265.6 | 100% | 90.53% | 9.47% | 17.05% | 12.65% | 447.9 | 441.9 | 4.405% | 6 | [6 empty] | 54 | [5 empty] | 0.02202% | IN | Air Pipe and Tubing | 340 | 81.66% | -8.867%
| 2.17.2 | FA-25161225 | FA-25161227 |  |  |  | LPG/LPT | 0.03253% | 30.54% | 0.02356% | 0.008972% | 0.4118% | 30.54% | ML | 2661.18 | 1831.68 | 829.5 | 100% | 72.42% | 27.58% | 60.84% | 41.93% | 595 | 78.5 | 18.9% | 516.5 | [6 empty] | 9 | [5 empty] | 0.07784% | IN | Air Pipe and Tubing | 365 | 40.19% | -32.24%
| 2.17.3 | FA-25161305 | FA-25161307 |  |  |  | UTL | 0.01343% | 12.61% | 0.01256% | 0.0008729% | 0.17% | 12.61% | ML | 4056.6 | 3954.45 | 102.15 | 100% | 93.5% | 6.5% | 11.78% | 6.415% | 215.65 | 180.8 | 5.366% | 34.85 | [6 empty] | 93 | [5 empty] | 0.009123% | IN | Air Pipe and Tubing | 391 | 85.98% | -7.524%
| 2.17.4 | FA-25161385 | FA-25161387 |  |  |  | FWS | 0.001772% | 1.663% | 0.001683% | 8.859e-05% | 0.02243% | 1.663% | ML | 33.95 | 33.95 | 0 | 100% | 95% | 5% | 5% | 0% | 0 | 0 | 5% | 0 | [12 empty] | 0.001122% | IN | Air Pipe and Tubing | 417 | 95% | 0%
| 2.17.5 | FA-25161465 | FA-25161467 |  |  |  | SWS | 0.007334% | 6.885% | 0.00639% | 0.0009436% | 0.09284% | 6.885% | ML | 628.9 | 576.9 | 52 | 100% | 87.13% | 12.87% | 9.842% | 0% | 33 | 0 | 9.842% | 33 | [6 empty] | 16 | [5 empty] | 0.009137% | IN | Air Pipe and Tubing | 443 | 87.13% | 0%
| 2.17.6 | FA-25161545 | FA-25161547 |  |  |  | FLS | 0.002707% | 2.541% | 0.00241% | 0.000297% | 0.03427% | 2.541% | ML | 253.8 | 228.8 | 25 | 100% | 89.03% | 10.97% | 25.28% | 19.1% | 54 | 41 | 6.176% | 13 | [6 empty] | 13 | [5 empty] | 0.002117% | IN | Air Pipe and Tubing | 469 | 69.92% | -19.1%
| 2.17.7 | FA-25161770 | FA-25161772 |  |  |  | TNK | 0.009243% | 8.677% | 0.004852% | 0.00439% | 0.117% | 8.677% | ML | 950 | 402 | 548 | 100% | 52.5% | 47.5% | 78.36% | 43.05% | 408 | 0 | 35.32% | 408 | [6 empty] | 57 | [5 empty] | 0.04132% | IN | Air Pipe and Tubing | 533 | 32.34% | -20.16%
| 2.18 |  |  |  |  | Loop Test |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.466% | 3.441% | No | 2327 | 0 | 2327 | 100% | 0.6829% | 99.32% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | IN | Loop Test
| 2.18.1 | FA-25161142 | FA-25161143 |  |  |  | CDU | - | - | - | - | 0.4217% | 28.77% | No | 674 | 0 | 674 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | IN | Loop Test | 338 | 0% | 0%
| 2.18.2 | FA-25161222 | FA-25161223 |  |  |  | LPG/LPT | - | - | - | - | 0.3159% | 21.55% | No | 505 | 0 | 505 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | IN | Loop Test | 363 | 0% | 0%
| 2.18.3 | FA-25161302 | FA-25161303 |  |  |  | UTL | - | - | - | - | 0.1908% | 13.02% | No | 305 | 0 | 305 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | IN | Loop Test | 389 | 0% | 0%
| 2.18.4 | FA-25161382 | FA-25161383 |  |  |  | FWS | - | - | - | - | 0.01814% | 1.238% | No | 29 | 0 | 29 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | IN | Loop Test | 415 | 0% | 0%
| 2.18.5 | FA-25161462 | FA-25161463 |  |  |  | SWS | - | - | - | - | 0.07445% | 5.079% | No | 119 | 0 | 119 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | IN | Loop Test | 441 | 0% | 0%
| 2.18.6 | FA-25161542 | FA-25161543 |  |  |  | FLS | - | - | - | - | 0.03816% | 2.603% | No | 61 | 0 | 61 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | IN | Loop Test | 467 | 0% | 0%
| 2.18.7 | FA-25161692 | FA-25161693 |  |  |  | INT | - | - | - | - | 0.01001% | 0.6829% | No | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | IN | Loop Test | 507 | 100% | 0%
| 2.18.8 | FA-25161767 | FA-25161768 |  |  |  | TNK | - | - | - | - | 0.3966% | 27.06% | No | 634 | 0 | 634 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | IN | Loop Test | 531 | 0% | 0%
| 2.19 |  |  |  |  | Unit - WWT |  | 0.03379% | 1.041% | 0% | 0.03379% | 0.4909% | 1.152% | - | 200 | 0 |  | 100% | 0% | 100% | 0.4909% | 0% | 200 | 0 | 0.4909% | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4909% | IN | Unit - WWT
| 2.19.1 | FA-25161824 | FA-25161824 |  |  |  | WWT | 0.03379% | 100% | 0% | 0.03379% | 0.4909% | 100% | % | 100 | 0 | 100 | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 200 | 0 | 100% | 200 | [12 empty] | 0.4909% | IN | Unit - WWT | 550 | 0% | 0%
| 2.19.2 | FA-45000003 | 0 |  |  |  | Final Work, QC & Documention | - | - | - | - | - | 0% | % | 100 | 0 | 100 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | IN | Unit - WWT | 552 | #N/A | #N/A
| 3 |  |  |  | TELECOM |  |  | 0.5635% | 7.736% | 0% | 0.5635% | 7.643% | 7.643% | - | - | - | - | 100% | 11.35% | 88.65% | 0.5293% | 0.5293% | - | - | 0% | [13 empty] | 0% | TE
| 3.1 |  |  |  |  | Telecom |  | 0.5635% | 100% | 0% | 0.5635% | 7.643% | 100% |  | - | - | - | 100% | 11.35% | 88.65% | 0.5293% | 0.5293% | 6736.776 | 6737.08 | 0% | -0.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TE
| 3.1.1 | FA-25161847 | 0 |  |  |  | Supports | 0.009786% | 1.737% | 0% | 0.009786% | 0.1327% | 1.737% | KG | 40000 | 6.08 | 39993.92 | 100% | 0% | 100% | 0.01444% | 0.01444% | 5.776 | 6.08 | 0% | -0.304 | [12 empty] | 0% | TE | Supports | 560 | 0.01444% | 0.01444%
| 3.1.2 | FA-25161830 | 0 |  |  |  | Installation of Primary Tray, ladder | 0.01237% | 2.196% | 0% | 0.01237% | 0.1678% | 2.196% | ML | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | TE | Installation of Primary Tray, ladder | 556 | 0% | 0%
| 3.1.3 | FA-25161836 | 0 |  |  |  | Installation of Secondary Tray | 0.01237% | 2.196% | 0% | 0.01237% | 0.1678% | 2.196% | ML | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | TE | Installation of Secondary Tray | 557 | 0% | 0%
| 3.1.4 | FA-25161842 | 0 |  |  |  | Installation of conduits | 0.02707% | 4.803% | 0% | 0.02707% | 0.3671% | 4.803% | ML | 4000 | 30 | 3970 | 100% | 0.7125% | 99.29% | 0.7125% | 0.7125% | 30 | 30 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | TE | Installation of conduits | 558 | 0.7125% | 0%
| 3.1.5 | FA-25161853 | 0 |  |  |  | Communication Cabling | 0.2028% | 36% | 0% | 0.2028% | 2.751% | 36% | ML | 35000 | 6198 | 28802 | 100% | 31.45% | 68.55% | 19.15% | 19.15% | 6701 | 6701 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | TE | Communication Cabling | 562 | 31.45% | 0%
| 3.1.6 | FA-25161860 | 0 |  |  |  | Telecom Cable Gland | 0.06761% | 12% | 0% | 0.06761% | 0.917% | 12% | SET | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | TE | Telecom Cable Gland | 564 | 0% | 0%
| 3.1.7 | FA-25161866 | 0 |  |  |  | CCTV Device | 0.04063% | 7.211% | 0% | 0.04063% | 0.5511% | 7.211% | PCS | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | TE | CCTV Device | 566 | 0% | 0%
| 3.1.8 | FA-25161871 | 0 |  |  |  | CCTV Junction Box | 0.003511% | 0.6232% | 0% | 0.003511% | 0.04763% | 0.6232% | PCS | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | TE | CCTV Junction Box | 567 | 0% | 0%
| 3.1.9 | FA-25161875 | 0 |  |  |  | CCTV Panel | 0.003512% | 0.6232% | 0% | 0.003512% | 0.04763% | 0.6232% | PCS | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | TE | CCTV Panel | 568 | 0% | 0%
| 3.1.10 | FA-25161879 | 0 |  |  |  | CCTV Workstation | 0.001405% | 0.2493% | 0% | 0.001405% | 0.01905% | 0.2493% | PCS | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | TE | CCTV Workstation | 569 | 0% | 0%
| 3.1.11 | FA-25161885 | 0 |  |  |  | Telephone and Fire Telephone Device | 0.0703% | 12.48% | 0% | 0.0703% | 0.9536% | 12.48% | PCS | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | TE | Telephone and Fire Telephone Device | 571 | 0% | 0%
| 3.1.12 | FA-25161890 | 0 |  |  |  | Telephone and Fire Telephone Junction Box | 0.01545% | 2.742% | 0% | 0.01545% | 0.2096% | 2.742% | PCS | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | TE | Telephone and Fire Telephone Junction Box | 572 | 0% | 0%
| 3.1.13 | FA-25161894 | 0 |  |  |  | Telephone and Fire Telephone Panel | 0.0216% | 3.833% | 0% | 0.0216% | 0.2929% | 3.833% | PCS | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | TE | Telephone and Fire Telephone Panel | 573 | 0% | 0%
| 3.1.14 | FA-25161899 | 0 |  |  |  | Radio system | 0.006321% | 1.122% | 0% | 0.006321% | 0.08573% | 1.122% | PCS | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | TE | Radio system | 575 | 0% | 0%
| 3.1.15 | FA-25161904 | 0 |  |  |  | PA/GA Device | 0.04597% | 8.158% | 0% | 0.04597% | 0.6235% | 8.158% | PCS | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | TE | PA/GA Device | 577 | 0% | 0%
| 3.1.16 | FA-25161909 | 0 |  |  |  | PA/GA Junction Box | 0.008569% | 1.521% | 0% | 0.008569% | 0.1162% | 1.521% | PCS | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | TE | PA/GA Junction Box | 578 | 0% | 0%
| 3.1.17 | FA-25161913 | 0 |  |  |  | PA/GA Panel | 0.0059% | 1.047% | 0% | 0.0059% | 0.08002% | 1.047% | PCS | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | TE | PA/GA Panel | 579 | 0% | 0%
| 3.1.18 | FA-25161918 | 0 |  |  |  | Grounding/ Earthing System | 0.008267% | 1.467% | 0% | 0.008267% | 0.1121% | 1.467% | ML | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | TE | Grounding/ Earthing System | 581 | 0% | 0%
| 3.1.19 | FA-45000005 | 0 |  |  |  | Final Work, QC & Documention | - | - | - | - | - | - | % | 100 | 0 | 100 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | TE | Final Work, QC & Documention | 583 | #N/A | #N/A
| 4 |  |  |  | CIVIL WORK |  |  | 0.3567% | 4.897% | 0.2438% | 0.1129% | 4.523% | 4.523% | - | - | - | - | 100% | 68.23% | 31.77% | 0.1684% | 0.04828% | - | - | 0.1201% | [13 empty] | 0.1201% | CV
| 4.1 |  |  |  |  | Civil Work( Excavation, Sand Fill, Backfill ,… ) |  | 0.3567% | 100% | 0.2438% | 0.1129% | 4.523% | 100% | M3 | 21931.292 | 11604.665 |  | 100% | 68.23% | 31.77% | 0.1684% | 0.04828% | 944.4953 | 507.2857 | 0.1201% | 437.2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1201% | CV | Civil Work( Excavation, sand fill, backfill ,….
| 4.1.1 | FA-25161928 | FA-25161928 |  |  |  | CDU | 0.009023% | 2.529% | 0.006716% | 0.002307% | 0.1142% | 2.525% | M3 | 574.982 | 376.082 | 198.9 | 100% | 74.44% | 25.56% | 25.56% | 0% | 146.9912 | 0 | 25.56% | 146.9912 | [12 empty] | 0.0292% | CV |  | 587 | 74.44% | 0%
| 4.1.2 | FA-25161937 | FA-25161937 |  |  |  | LPG/LPT | 0.00929% | 2.604% | 0.00666% | 0.002629% | 0.1176% | 2.6% | M3 | 423.04 | 287.24 | 135.8 | 100% | 71.69% | 28.31% | 28.31% | 0% | 119.7422 | 0 | 28.31% | 119.7422 | [12 empty] | 0.03329% | CV |  | 590 | 71.69% | 0%
| 4.1.3 | FA-25161946 | FA-25161946 |  |  |  | UTL | 0.01423% | 3.989% | 0.0139% | 0.0003272% | 0.1801% | 3.982% | M3 | 1913.84 | 1912.84 | 1 | 100% | 97.7% | 2.3% | 28.03% | 25.73% | 536.3734 | 492.355 | 2.3% | 44.0183 | [12 empty] | 0.004142% | CV |  | 593 | 97.7% | 0%
| 4.1.4 | FA-25161955 | FA-25161955 |  |  |  | FWS | 0.003713% | 1.041% | 0.003713% | 0% | 0.047% | 1.039% | M3 | 107.43 | 107.43 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | CV |  | 596 | 100% | 0%
| 4.1.5 | FA-25161960 | FA-25161960 |  |  |  | SWS | 0.004568% | 1.281% | 0.003632% | 0.0009365% | 0.05783% | 1.279% | M3 | 130 | 127 | 3 | 100% | 79.5% | 20.5% | 41.27% | 0% | 53.6554 | 0 | 41.27% | 53.6554 | [12 empty] | 0.02387% | CV |  | 599 | 58.73% | -20.77%
| 4.1.6 | FA-25161969 | FA-25161969 |  |  |  | INT | 0.3001% | 84.14% | 0.2053% | 0.09481% | 3.799% | 84.01% | M3 | 10825 | 5935.9 | 4889.1 | 100% | 68.41% | 31.59% | 0.0463% | 0.0463% | 5.012 | 5.012 | 9.216e-16% | 9.9476e-14 | [12 empty] | 3.501e-17% | CV |  | 602 | 68.41% | 0%
| 4.1.7 | FA-25161978 | FA-25161978 |  |  |  | TNK | 0.01179% | 3.305% | 0.00381% | 0.007979% | 0.1492% | 3.299% | M3 | 7907 | 2858.173 | 5048.827 | 100% | 32.32% | 67.68% | 0.73% | 0.1254% | 57.7211 | 9.9187 | 0.6046% | 47.8024 | [12 empty] | 0.0009022% | CV |  | 605 | 28.58% | -3.74%
| 4.1.8 | FA-25161986 | FA-25161986 |  |  |  | WWT | 0.003954% | 1.109% | 0% | 0.003954% | 0.05744% | 1.27% | M3 | 50 | 0 | 50 | 100% | 0% | 100% | 50% | 0% | 25 | 0 | 50% | 25 | [12 empty] | 0.02872% | CV | Unit - WWT | 607 | 0% | 0%
| 5 |  |  |  | Mobilization |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | - | - | - | - | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | 0% | [13 empty] | 0% | MO
| 5.1 |  |  |  |  | Mobilization |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 100% | % | 300 | 300 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | MO
| 5.1.1 | FA-25160001 | 0 |  |  |  | Offices Preparation | - | - | - | - | 3.75% | 75% | % | 100 | 100 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | MO |  | 11 | 100% | 0%
| 5.1.2 | FA-25160002 | 0 |  |  |  | Generator and Office Electricity | - | - | - | - | 0.5% | 10% | % | 100 | 100 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | MO |  | 13 | 100% | 0%
| 5.1.3 | FA-25160003 | 0 |  |  |  | Warehouse Preparation | - | - | - | - | 0.75% | 15% | % | 100 | 100 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | MO |  | 12 | 100% | 0%
| 6 |  |  |  | Demobilization |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5% | 0.5% | - | - | - | - | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | - | - | 0% | [13 empty] | 0% | DE
| 6.1 |  |  |  |  | Demobilization |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5% | 100% | % | 100 | 0 |  | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | DE
| 6.1.1 | FA-25161990 | 0 |  |  |  | Demobilization | - | - | - | - | 0.5% | 100% | % | 100 | 0 | 100 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | DE |  | 609 | 0% | 0%
[64 empty] | 2025-05-05 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01
[64 empty] | 1.99% | 6.804% | 11.49% | 4.435%
[61 empty] | HIGH PLAN 1 |  |  | HIGH PLAN 2
[61 empty] | 8.275% | 11.75% | 10.67% | 1.917% | 5.5% | 10.19% | 7.771%
[46 empty] | 1402 |  |  |  |  | 1403 | [11 empty] | 1404
[46 empty] | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[45 empty] | Firest-Plan | 1402 8: 1.331%; 1402 9: 5.141%; 1402 10: 10.83%; 1402 11: 22.62%; 1402 12: 34.47%; 1403 1: 46.78%; 1403 2: 61.68%; 1403 3: 77%; 1403 4: 90.05%; 1403 5: 97.97%; 1403 6: 98.61%; 1403 7: 99.28%; 1403 8: 100%
[45 empty] | Second-Plan | 1402 8: 0%; 1402 9: 5%; 1402 10: 12.07%; 1402 11: 22.58%; 1402 12: 28.26%; 1403 1: 34.99%; 1403 2: 48.18%; 1403 3: 57.81%; 1403 4: 70.75%; 1403 5: 81.03%; 1403 6: 89.38%; 1403 7: 96.79%; 1403 8: 100%
[45 empty] | HIGH PLAN | 1404 2: 76.54%; 1404 3: 82.04%; 1404 4: 92.23%; 1404 5: 100%
[45 empty] | CUM. ACTUAL | 0% | 5% | 12.07% | 22.58% | 28.26% | 33.87% | 42.22% | 46.68% | 46.68% | 46.87% | 49.85% | 55.84% | 60.73% | 62.77% | 67.37% | 74.37% | 74.62% | 74.62% | 75.17% | 77.78% | 79.04% | 81.39%
[45 empty] | MON. ACTUAL | 0% | 5% | 7.073% | 10.5% | 5.683% | 5.607% | 8.35% | 4.462% | 0% | 0.1918% | 2.98% | 5.992% | 4.885% | 2.047% | 4.592% | 7.004% | 0.2489% | 0% | 0.5503% | 2.608% | 1.264% | 2.353%
تاریخ اتمام (براساس برنامه زمانبندی): 1403/09/01 (12 ماهه)

## UTL
[23 empty] | 1403/09/30 | 2024-11-20
[19 empty] | تاریخ اتمام قرارداد: 1404/02/31 |  | مدت قرارداد: 18 ماه
ROW | CODE SUMMERY | CODE ACTIVITY | DESCRIPTION |  |  | UNIT | W.V SETAREH TARAZ | W.F SETAREH TARAZ | DONE W.V. SETAREH TARAZ | SETAREH TARAZ |  |  | W.V. ADISH | W.F ADISH | DONE W.V. ADISH | ADISH |  |  | UOM | TOTAL | DONE | REMAIN | ACTUAL % | PROGRESS REMAIN | PLAN ACTUAL% SETAREH TARAZ | PLAN ACTUAL% SETAREH TARAZ | PLAN MONTH | ACTUAL MONTH | کابل | جانمایی پنل تلکام | مهندسی (نقطه کانکشن، تغییر نقشه و ...) | پنل | دیزل ژنراتور | آنالایزر | تجهیزات | خط هوا | JB | AC BOX کاتودیک | ردیوسر | پیش نیاز (نصب پلتفرم فونداسیون ،دیچ، ترنچ، دپو تجهیزات NHTو...)
[10 empty] | REMAIN W.V. | PLAN | HOLD |  |  |  | REMAIN W.V. | PLAN | HOLD
- | [6 empty] | 9.451% | 100% | 8.699% | 0.7519% | 0.3509% | 0.5386% | 0.7121% | 100% | 0.6872% | 0.02495% | 0.01367% | 0.007097% | - | - | - | - | 92.04% | 7.956% | 2.527% | #N/A
1 |  |  |  | ELECTRICAL |  |  | 3.875% | 41% | 3.554% | 0.3212% | 0.1875% | 0.2714% | 0.2868% | 40.27% | 0.2808% | 0.006001% | 0.003939% | 0.001555% | - | - | - | - | 91.71% | 8.29% | 1.156% | #N/A | [14 empty] | EL
1.1 | FA-25160227 | FA-25160230 |  |  | Installation Supports | UTL | 0.2515% | 6.49% | 0.2515% | 0% | 0% | 0% | 0.01987% | 6.929% | 0.01987% | 0% | 0% | 0% | KG | 6975.2001 | 6975.2001 | 0 | 100% | 0% | 0% | #N/A | #REF! | #REF! | [12 empty] | EL | Installation Supports | 75
1.2 | FA-25160210 | FA-25160212 |  |  | Installation Of Primary Tray, Ladder | UTL | 0.04668% | 1.205% | 0.04668% | 0% | 0% | 0% | 0.003688% | 1.286% | 0.003688% | 0% | 0% | 0% | ML | 432 | 432 | 0 | 100% | 0% | 0% | #N/A | #REF! | #REF! | [12 empty] | EL | Installation of Primary Tray, ladder | 71
1.3 | FA-25160216 | FA-25160218 |  |  | Installation Of Secondary Tray | UTL | 0.04668% | 1.205% | 0.0104% | 0.03629% | 0.03447% | 0.001814% | 0.003688% | 1.286% | 0.0008212% | 0.002866% | 0.002723% | 0% | ML | 94.3 | 94.3 | 0 | 22.27% | 77.73% | 73.84% | #N/A | #REF! | #REF! | [12 empty] | EL | Installation of Secondary Tray | 72
1.4 | FA-25160222 | FA-25160224 |  |  | Installation Of Conduits | UTL | 0.7504% | 19.36% | 0.7495% | 0.0008803% | 0% | 0.0008803% | 0.05928% | 20.67% | 0.05921% | 6.954e-05% | 0% | 0% | ML | 4432.96 | 4432.96 | 0 | 99.88% | 0.1173% | 0.1173% | #N/A | #REF! | #REF! | [12 empty] | EL | Installation of conduits | 73
1.5 | FA-25160267 | FA-25160269 |  |  | MV Cable | UTL | 0.05218% | 1.347% | 0.05218% | 0% | 0% | 0% | 0.004122% | 1.438% | 0.004122% | 0% | 0% | 0% | ML | 1893 | 1893 | 0 | 100% | 0% | 0% | #N/A | #REF! | #REF! | [12 empty] | EL | MV Cable | 88
1.6 | FA-25160274 | FA-25160276 |  |  | LV Cable | UTL | 0.9659% | 24.93% | 0.9637% | 0.002288% | 0.001696% | 0.0005925% | 0.07631% | 26.61% | 0.07612% | 0.0001808% | 0.000134% | 0% | ML | 26659 | 26659 | 0 | 99.76% | 0.2369% | 0.1756% | #N/A | #REF! | #REF! | [12 empty] | EL | LV Cable | 89
1.7 | FA-25160281 | FA-25160283 |  |  | Control Cable | UTL | 0.4583% | 11.83% | 0.4558% | 0.00248% | 0% | 0.00248% | 0.03621% | 12.63% | 0.03601% | 0.0001959% | 0% | 0% | ML | 17185 | 17185 | 0 | 99.46% | 0.5412% | 0% | #N/A | #REF! | #REF! | [12 empty] | EL | Control Cable | 90
1.8 | FA-25160288 | FA-25160290 |  |  | Lighting Cable | UTL | 0.1751% | 4.519% | 0.1751% | 0% | 0% | 0% | 0.01383% | 4.824% | 0.01383% | 0% | 0% | 0% | ML | 11018 | 11018 | 0 | 100% | 0% | 0% | #N/A | #REF! | #REF! | [12 empty] | EL | Lighting Cable | 91
1.9 | FA-25160306 | FA-25160308 |  |  | Earthing Cable Pulling | UTL | 0.09091% | 2.346% | 0.09091% | 0% | 0% | 0% | 0.007182% | 2.505% | 0.007182% | 0% | 0% | 0% | ML | 1121.5 | 1121.5 | 0 | 100% | 0% | 0% | #N/A | #REF! | #REF! | [12 empty] | EL | Earthing Cable Pulling | 97
1.10 | FA-25160296 | FA-25160298 |  |  | Power Cable Gland & Termination | UTL | 0.04787% | 1.235% | 0.04375% | 0.00412% | 0.0006279% | 0.003492% | 0.003781% | 1.319% | 0.003456% | 0.0003255% | 4.96e-05% | 0.0002248% | SET | 643 | 569 | 74 | 91.39% | 8.607% | 0.4371% | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | 36 | 36 |  | 2 | 4 | [5 empty] | EL | Power Cable Gland & Termination | 93
1.11 | FA-25160301 | FA-25160303 |  |  | MV Cable Termination kit | UTL | 0.04021% | 1.038% | 0.04021% | 0% | 0% | 0% | 0.003177% | 1.108% | 0.003177% | 0% | 0% | 0% | SET | 8 | 8 | 0 | 100% | 0% | 0% | #N/A | #REF! | #REF! | [12 empty] | EL | MV Cable Termination kit | 94
1.12 | FA-35160012 | FA-35160014 |  |  | Lighting Cable Gland & Termination | UTL | 0.1346% | 3.474% | 0.1346% | 0% | 0% | 0% | 0.01064% | 3.709% | 0.01064% | 0% | 0% | 0% | SET | 1700 | 1700 | 0 | 100% | 0% | 0% | #N/A | #REF! | #REF! | [11 empty] | 80 | EL | Lighting Cable Gland & Termination | 95
1.13 | FA-25160253 | FA-25160255 |  |  | Lighting JB | UTL | 0.03121% | 0.8054% | 0.03121% | 0% | 0% | 0% | 0.002466% | 0.8598% | 0.002466% | 0% | 0% | 0% | NO. | 71 | 71 | 0 | 100% | 0% | 0% | #N/A | #REF! | #REF! | [12 empty] | EL | Lighting JB | 84
1.14 | FA-25160244 | FA-25160246 |  |  | Power Junction Box | UTL | 0.004% | 0.1032% | 0.004% | 0% | 0% | 0% | 0.000316% | 0.1102% | 0.000316% | 0% | 0% | 0% | NO. | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | #N/A | #REF! | #REF! | [12 empty] | EL | Power Junction Box | 80
1.15 | FA-25160257 | FA-25160260 |  |  | Lighting Fixture | UTL | 0.297% | 7.663% | 0.297% | 0% | 0% | 0% | 0.02346% | 8.181% | 0.02346% | 0% | 0% | 0% | NO. | 344 | 344 | 0 | 100% | 0% | 0% | #N/A | #REF! | #REF! | [12 empty] | EL | Lighting Fixture | 85
1.16 | FA-25160262 | FA-25160264 |  |  | Lighting Socket | UTL | 0.05554% | 1.433% | 0.05554% | 0% | 0% | 0% | 0.004387% | 1.53% | 0.004387% | 0% | 0% | 0% | NO. | 10 | 10 | 0 | 100% | 0% | 0% | #N/A | #REF! | #REF! | [12 empty] | EL | Lighting Socket | 86
1.17 | FA-25160240 | FA-25160242 |  |  | Local Control Station | UTL | 0.04106% | 1.059% | 0.04106% | -9.116e-18% | 0% | -9.116e-18% | 0.003243% | 1.131% | 0.003243% | 0% | 0% | 0% | NO. | 34 | 34 | 0 | 100% | 0% | 0% | #N/A | #REF! | #REF! | [12 empty] | EL | Local Control Station | 79
1.18 | FA-25160233 | FA-25160235 |  |  | Electrical Panel | UTL | 0.1267% | 3.268% | 0.1108% | 0.01583% | 0% | 0.01583% | 0.01001% | 3.489% | 0.008755% | 0.001251% | 0% | 0.001251% | NO. | 16 | 14 | 2 | 87.5% | 12.5% | 0% | #N/A | #REF! | #REF! |  |  |  | 2 | [8 empty] | EL | Electrical Panel | 77
1.19 | FA-25160237 | FA-25160238 |  |  | Test And Energizing Local Panels Inside Units | UTL | 0.01407% | 0.3632% | 0% | 0.01407% | 0.01307% | 0.001005% | 0.001112% | 0.3877% | 0% | 0.001112% | 0.001032% | 7.941e-05% | NO. | 28 | 15 | 13 | 0% | 100% | 53.57% | #N/A | #REF! | #REF! | [12 empty] | EL | Test and Energizing Local Panels Inside Units | 78
1.20 | FA-25160249 | FA-25160250 |  |  | Motor Free Run | UTL | 0.2453% | 6.33% | 0% | 0.2453% | 0.1376% | 0.2453% | - | - | - | - | 0% |  | NO | 80 | 0 | 80 | 0% | 100% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | [12 empty] | EL | Motor Free Run | 82
2 |  |  |  | INSTRUMENT |  |  | 5.395% | 57.09% | 5.015% | 0.3802% | 0.1231% | 0.2571% | 0.4111% | 57.73% | 0.3962% | 0.01496% | 0.009723% | 0.005542% | - | - | - | - | 92.95% | 7.047% | 1.324% | #N/A | [14 empty] | IN | Unit - WWT
2.1 | FA-25161254 | FA-25161257 |  |  | Installation Supports | UTL | 0.2515% | 4.661% | 0.2489% | 0.00256% | 0.002536% | 2.359e-05% | 0.01987% | 4.832% | 0.01967% | 0.0002022% | 0.0002003% | 0% | KG | 22267.8597 | 22267.8597 | 0 | 98.98% | 1.018% | 1.008% | #N/A | #REF! | #REF! | [12 empty] | IN | Installation Supports | 369
2.2 | FA-25161397 | FA-25161399 |  |  | Installation Of Primary Tray, Ladder | UTL | 0.0725% | 1.344% | 0.0725% | 1.61e-17% | 0% | 1.61e-17% | 0.005728% | 1.393% | 0.005728% | 0% | 0% | 0% | ML | 30 | 30 | 0 | 100% | 0% | 0% | #N/A | #REF! | #REF! | [12 empty] | IN | Installation of Primary Tray, ladder | 417
2.3 | FA-25161243 | FA-25161245 |  |  | Installation Of Secondary Tray | UTL | 0.1768% | 3.277% | 0.1721% | 0.004721% | 0.003151% | 0.001569% | 0.01397% | 3.397% | 0.01359% | 0.0003729% | 0.0002489% | 0% | ML | 2434.3 | 2434.3 | 0 | 97.33% | 2.67% | 1.308% | #N/A | #REF! | #REF! | [12 empty] | IN | Installation of Secondary Tray | 366
2.4 | FA-25161249 | FA-25161251 |  |  | Installation Of Conduit | UTL | 0.0685% | 1.27% | 0.0685% | 0% | 0% | 0% | 0.005411% | 1.316% | 0.005411% | 0% | 0% | 0% | ML | 1623.94 | 1623.94 | 0 | 100% | 0% | 0% | #N/A | #REF! | #REF! | [12 empty] | IN | Installation of Conduit | 367
2.5 | FA-25161281 | FA-25161283 |  |  | Main Cabling | UTL | 1.977% | 36.64% | 1.928% | 0.04905% | 0.04847% | 0.0005734% | 0.1562% | 37.98% | 0.1523% | 0.003874% | 0.003829% | 0% | ML | 45161 | 45161 | 0 | 97.52% | 2.481% | 0.6549% | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | 213 | [9 empty] | IN | Main Cabling | 378
2.6 | FA-25161288 | FA-25161290 |  |  | Secondary Cabling | UTL | 1.2% | 22.24% | 1.188% | 0.0125% | 0.0125% | -2.494e-16% | 0.09479% | 23.06% | 0.09381% | 0.0009872% | 0.0009872% | 0% | ML | 24457 | 24454 | 3 | 98.96% | 1.041% | 0.4931% | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | 33 | [9 empty] | IN | Secondary Cabling | 379
2.7 | FA-25161310 | FA-25161312 |  |  | Earthing Cable Pulling | UTL | 0.1273% | 2.359% | 0.1255% | 0.001754% | 0.001666% | 8.768e-05% | 0.01005% | 2.446% | 0.009916% | 0.0001385% | 0.0001316% | 0% | ML | 5661.2 | 5661.2 | 0 | 98.62% | 1.378% | 1.309% | #N/A | #REF! | #REF! | [12 empty] | IN | Earthing Cable Pulling | 388
2.8 | FA-25161296 | FA-25161298 |  |  | Main Instrument Cable Gland & Termination | UTL | 0.1235% | 2.288% | 0.1149% | 0.008576% | 0.001656% | 0.00692% | 0.009753% | 2.372% | 0.009076% | 0.0006774% | 0.0001308% | 0.0002544% | SET | 696 | 607 | 89 | 93.05% | 6.946% | 0.8408% | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | 8 | 60 |  | 8 |  |  | 6 |  |  |  | IN | Main Instrument Cable Gland | 381
2.9 | FA-35160073 | FA-35160075 |  |  | Secondary Instrument Cable Gland & Termination | UTL | 0.1235% | 2.288% | 0.1166% | 0.006862% | 0.003943% | 0.002918% | 0.009753% | 2.372% | 0.009211% | 0.000542% | 0.0003115% | 0.0002545% | SET | 3372 | 3237 | 135 | 94.44% | 5.558% | 1.082% | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | 204 |  |  | 16 | 132 | [5 empty] | IN | Secondary Instrument Cable Gland | 382
2.10 | FA-25161260 | FA-25161262 |  |  | Calibration And Restoring | UTL | 0.2429% | 4.501% | 0.2216% | 0.02126% | 0.006907% | 0.01436% | 0.01918% | 4.666% | 0.01751% | 0.00168% | 0.0005456% | 0.0008841% | NO. | 1302 | 1225 | 77 | 91.24% | 8.756% | 3.333% | #N/A | #REF! | #REF! | [6 empty] | 122 | [5 empty] | IN | Calibration and restoring | 371
2.11 | FA-25161264 | FA-25161266 |  |  | FIELD INSTRUMENTS | UTL | 0.4445% | 8.238% | 0.391% | 0.05349% | 0.01676% | 0.03673% | 0.03511% | 8.541% | 0.03089% | 0.004226% | 0.001324% | 0.003741% | NO. | 779 | 715 | 64 | 87.97% | 12.03% | 4.326% | #N/A | #REF! | #REF! |  |  | 3 |  |  |  | 182 | [5 empty] | IN | FIELD INSTRUMENTS | 373
2.12 | FA-25161268 | FA-25161270 |  |  | F&G Detectors | UTL | 0.05848% | 1.084% | 0.0584% | 7.694e-05% | 7.131e-05% | 5.63e-06% | 0.004619% | 1.124% | 0.004613% | 6.078e-06% | 5.633e-06% | 0% | NO. | 38 | 38 | 0 | 99.87% | 0.1316% | 0.1316% | #N/A | #REF! | #REF! | [12 empty] | IN | F&G DETECTORS | 374
2.13 | FA-25161272 | FA-25161274 |  |  | Junction Box | UTL | 0.1681% | 3.115% | 0.1616% | 0.006447% | 0.00539% | 0.001057% | 0.01328% | 3.229% | 0.01277% | 0.0005093% | 0.0004258% | 8.35e-05% | NO. | 159 | 158 | 1 | 96.16% | 3.836% | 3.208% | #N/A | #REF! | #REF! | [12 empty] | IN | Junction Box | 375
2.14 | FA-25161276 | FA-25161278 |  |  | Analyzer | UTL | 0.0002901% | 0.005377% | 0.0001365% | 0.0001537% | 3.224e-06% | 0.0001504% | 2.292e-05% | 0.005574% | 1.078e-05% | 1.214e-05% | 2.546e-07% | 1.188e-05% | NO. | 27 | 13 | 14 | 47.04% | 52.96% | 0.9259% | #N/A | #REF! | #REF! | [5 empty] | 12 |  |  |  |  | 2 |  | IN | Analyzer | 376
2.15 | FA-25161305 | FA-25161307 |  |  | Air Pipe and Tubing | UTL | 0.17% | 3.151% | 0.148% | 0.02196% | 0.02003% | 0.001927% | 0.01343% | 3.266% | 0.01169% | 0.001734% | 0.001582% | 0.0003123% | ML | 4056.6 | 3954.45 | 102.15 | 87.09% | 12.91% | 6.415% | #N/A | #REF! | #REF! | [6 empty] | 118.5 | [5 empty] | IN | Air Pipe and Tubing | 386
2.16 | FA-25161302 | FA-25161303 |  |  | Loop Test | UTL | 0.1908% | 3.536% | 0% | 0.1908% | 0% | 0.1908% | - | - | - | - | 0% |  | No | 305 | 0 | 305 | 0% | 100% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | [12 empty] | IN | Loop Test | 384
3 |  |  |  | CIVIL WORK |  |  | 0.1801% | 1.906% | 0.1296% | 0.05047% | 0.04038% | 0.01009% | 0.01423% | 1.998% | 0.01024% | 0.003987% | 5.168e-06% | 0% | - | - | - | - | 71.97% | 28.03% | 0.04633% | #N/A | [14 empty] | CV
3.1 | FA-25161946 | FA-25161946 |  |  | Civil Work( Excavation, Sand Fill, Backfill ,… ) | UTL | 0.1801% | 100% | 0.1296% | 0.05047% | 0.04038% | 0.01009% | 0.01423% | 100% | 0.01024% | 0.003987% | 0.003987% | 0% | M3 | 1913.84 | 1912.84 | 1 | 71.97% | 28.03% | 25.73% | #N/A | 536.3734 | 492.355 | [12 empty] | CV |  | 588
HIGH PLAN
[60 empty] | 8.275% | 11.75% | 10.67% | 3.977%
[45 empty] | 1402 |  |  |  |  | 1403 | [11 empty] | 1404
[45 empty] | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2
[44 empty] | Firest-Plan | 1.331% | 5.141% | 10.83% | 22.62% | 34.47% | 46.78% | 61.68% | 77% | 90.05% | 97.97% | 98.61% | 99.28% | 100%
[44 empty] | Second-Plan | 0% | 5% | 12.07% | 22.58% | 28.26% | 34.99% | 48.18% | 57.81% | 70.75% | 81.03% | 89.38% | 96.79% | 100%
[44 empty] | HIGH PLAN | 1403 11: 73.28%; 1403 12: 85.02%; 1404 1: 95.69%; 1404 2: 99.67%
[44 empty] | CUM. ACTUAL | 0% | 5% | 12.07% | 22.58% | 28.26% | 33.87% | 42.22% | 46.68% | 46.68% | 46.87% | 49.85% | 55.84% | 60.73% | 62.77% | 67.37% | 74.37% | 75.36% | 75.36% | 92.04%
[44 empty] | MON. ACTUAL | 0% | 5% | 7.073% | 10.5% | 5.683% | 5.607% | 8.35% | 4.462% | 0% | 0.1918% | 2.98% | 5.992% | 4.885% | 2.047% | 4.592% | 7.004% | 0.9927% | 0% | 16.68%
تاریخ اتمام (براساس برنامه زمانبندی): 1403/09/01 (12 ماهه)

## Sheet2
| 9.451% | سهم وزن یونیت UTL از کل ستاره تاراز
| 8.57% | تحقق یافته تا کنون
| 0.8807% | باقیمانده
|  |  |  | قابل پلن |  | هولد
فعالیت |  |  | واحد | وزن | حجم | وزن | حجم
ELECTRICAL |  |  | - | 0.08438% | - | 0.2795% | -
Installation Supports |  |  | KG | 0.0004902% | 0 | 0% | 0
InstallationTray , Ladder , Conduit |  |  | ML | 0.07795% | 499.5 | 0% | 0
Installation Of Primary Tray, Ladder |  |  | ML | 0.001232% | 0 | 0% | 0
Installation Of Secondary Tray |  |  | ML | 0.0001287% | 0 | 0% | 0
Installation Of Conduits |  |  | ML | 0.07659% | 499.5 | 0% | 0
Cable Electrical |  |  | ML | 0.005536% | 76 | 0% | 0
LV Cable |  |  | ML | 0.001116% | 0 | 0% | 0
Control Cable |  |  | ML | 0.004203% | 76 | 0% | 0
Earthing Cable Pulling |  |  | ML | 0.0002172% | 0 | 0% | 0
Gland & Termination |  |  | SET | 0.0004039% | 6 | 0.004399% | 78
Power Cable Gland & Termination |  |  | SET | 0% | 0 | 0.004399% | 78
Lighting Cable Gland & Termination |  |  | SET | 0.0004039% | 6 | 0% | 0
Local Control Station |  |  | NO | 0% | 0 | 6.038e-05% | 1
Electrical Panel |  |  | NO | 0% | 0 | 0.02972% | 2
Electrical Panel |  |  | NO | 0% |  | 0.01565% | 2
Test And Energizing Local Panels Inside Units |  |  | NO | 0% |  | 0.01407%
Motor Free Run |  |  | NO | 0% | 0 | 0.2453% | 46
INSTRUMENT |  |  | - | 0.1109% | - | 0.406% | -
Installation Supports |  |  |  | 9.72e-05% | 0 | 0% | 0
InstallationTray , Ladder , Conduit |  |  | ML | 0.01898% | 133 | 0% | 0
Installation Of Secondary Tray |  |  |  | 0.01721% | 120 | 0% | 0
Installation Of Conduit |  |  |  | 0.001773% | 13 | 0% | 0
Cable Instrument |  |  | ML | 0% | 0 | 0.1167% | 565
Main Cabling |  |  |  | 0% | 0 | 0.05331% | 200
Secondary Cabling |  |  |  | 0% | 0 | 0.05703% | 365
Earthing Cable Pulling |  |  |  | 0% | 0 | 0.006364% | 0
Gland & Termination |  |  | SET | 0.009945% | 300 | 0.02487% | 434
Main Instrument Cable Gland & Termination |  |  |  | 0.002985% | 38 | 0.008557% | 82
Secondary Instrument Cable Gland & Termination |  |  |  | 0.00696% | 262 | 0.01631% | 352
Calibration And Restoring |  |  | NO | 0.02465% | 128 | 0%
Devices & JB |  |  | NO | 0.006377% | 6 | 0.06258% | 126
FIELD INSTRUMENTS |  |  |  | 0.001482% | 3 | 0.06107% | 111
F&G Detectors |  |  |  | 0.001498% | 1 | 0% | 0
Junction Box |  |  |  | 0.003398% | 2 | 0.001359% | 1
Analyzer |  |  |  | 0% | 0 | 0.0001537% | 14
Air Pipe and Tubing |  |  | ML | 0.005226% | 115 | 0.01104% | 92
Loop Test |  |  | LOOP | 0% | 0 | 0.1908% | 305

## پلن 3 ماهه (2)
1 | ActivityID | BL1 Start | BL1 Finish | Activity Name | Original Duration | Remaining Duration | Actual Finish | Actual Start | Schedule % Complete | Start | Finish | Start | Finish | Budgeted Labor Units | Spreadsheet Field | time axis 2025-05-02 to 2025-08-11
2 | time axis 2025-05-02 to 2025-08-11
3 | SouthAdishGasCondensateRefinery | 2023-11-22 | 2025-08-11 |  | 591 | 95 |  | 2023-11-22 | 0% | 2023-11-22 | 2025-08-11 | 2023-11-22 | 2025-08-11 | 1000000 | Remaining Labor Units | 247174 | 752826 | 753010 | 753194 | 753679 | 754164 | 754649 | 755134 | 755415 | 755900 | 756449 | 757044 | 757639 | 758234 | 758829 | 759174 | 759769 | 760364 | 760959 | 761555 | 762127 | 762671 | 763404 | 764669 | 765934 | 767207 | 768482 | 769757 | 770929 | 771586 | 772721 | 773855 | 774989 | 776123 | 777354 | 778815 | 779686 | 781191 | 782696 | 784201 | 786841 | 789608 | 792374 | 793975 | 796741 | 799338 | 801931 | 804730 | 807529 | 810328 | 811948 | 814744 | 817501 | 820574 | 823647 | 826720 | 829793 | 831568 | 834634 | 837700 | 840766 | 843832 | 846934 | 850057 | 851865 | 855014 | 858239 | 861541 | 865388 | 869235 | 873059 | 875222 | 878958 | 882845 | 886790 | 890740 | 894789 | 898864 | 901223 | 905298 | 909373 | 913504 | 917456 | 921323 | 925851 | 928472 | 933000 | 937528 | 942056 | 946584 | 951112 | 955646 | 958173 | 962521 | 966869 | 971217 | 975565 | 979506 | 983740 | 986533 | 991326 | 995904 | 1000000
4 | Mileston | 2025-05-03 | 2025-08-11 |  | 95 | 95 |  | 2023-11-22 | 0% | 2023-11-22 | 2025-08-11 | 2023-11-22 | 2025-08-11 | 0 | Remaining Labor Units | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | A1040 | 2025-05-03 |  | Client Payments (Part 1,2,3,4,5,6) | 0 | 0 |  |  | 0% | 2025-05-03 |  | 2025-05-03 | 0 | 0 | Remaining Labor Units | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | A1000 | 2025-05-05 |  | Start Date | 0 | 0 |  | 2023-11-22 | 0% | 2023-11-22 |  | 2023-11-22 | 0 | 0 | Remaining Labor Units | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | A1020 |  | 2025-05-15 | Telecom Eng Document | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 2025-05-15 | 0 | 2025-05-15 | 0 | Remaining Labor Units | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | A1030 |  | 2025-05-15 | Telecom Material Delivery | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 2025-05-15 | 0 | 2025-05-15 | 0 | Remaining Labor Units | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | A1010 |  | 2025-08-11 | Finish Date | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 2025-08-11 | 0 | 2025-08-11 | 0 | Remaining Labor Units | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Mobilization | 2023-11-22 | 2023-12-24 |  | 30 | 0 | 2023-12-21 | 2023-11-22 | 0% | 2023-11-22 | 2023-12-21 | 2023-11-22 | 2023-12-21 | 50000 | Remaining Labor Units | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000
11 | FA-25160001 | 2023-11-22 | 2023-12-18 | Offices Preparation | 25 | 0 | 2023-12-21 | 2023-11-22 | 100% | 2023-11-22 | 2023-12-21 | 2023-11-22 | 2023-12-21 | 37500 | Remaining Labor Units | 0 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500
12 | FA-25160003 | 2023-11-30 | 2023-12-12 | Warehouse Preparation | 11 | 0 | 2023-12-21 | 2023-11-22 | 100% | 2023-11-22 | 2023-12-21 | 2023-11-22 | 2023-12-21 | 7500 | Remaining Labor Units | 0 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500
13 | FA-25160002 | 2023-12-15 | 2023-12-24 | Generator and Office Electricity | 8 | 0 | 2023-12-21 | 2023-11-22 | 100% | 2023-11-22 | 2023-12-21 | 2023-11-22 | 2023-12-21 | 5000 | Remaining Labor Units | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
14 | Electrical | 2024-01-01 | 2025-08-11 |  | 553 | 93 |  | 2023-12-30 | 0% | 2023-12-30 | 2025-08-11 | 2023-12-30 | 2025-08-11 | 397311 | Remaining Labor Units | 37992 | 359319 | 359319 | 359319 | 359620 | 359921 | 360222 | 360523 | 360697 | 360998 | 361326 | 361674 | 362022 | 362370 | 362718 | 362919 | 363267 | 363615 | 363963 | 364312 | 364636 | 364822 | 365009 | 365332 | 365655 | 365978 | 366301 | 366624 | 366844 | 366950 | 367133 | 367316 | 367499 | 367682 | 367950 | 368392 | 368636 | 369057 | 369478 | 369899 | 370317 | 370728 | 371139 | 371377 | 371788 | 372069 | 372221 | 372390 | 372559 | 372728 | 372826 | 372995 | 373166 | 373380 | 373594 | 373808 | 374022 | 374142 | 374350 | 374558 | 374766 | 374974 | 375218 | 375483 | 375636 | 375901 | 376160 | 376464 | 377023 | 377582 | 378154 | 378512 | 379131 | 379790 | 380477 | 381169 | 381959 | 382776 | 383249 | 384066 | 384883 | 385700 | 386371 | 386896 | 387596 | 388001 | 388701 | 389401 | 390101 | 390801 | 391501 | 392207 | 392518 | 393038 | 393558 | 394078 | 394598 | 395118 | 395638 | 395938 | 396445 | 396902 | 397311
15 | Unit-CDU | 2024-01-03 | 2025-08-11 |  | 551 | 53 |  | 2023-12-30 | 0% | 2023-12-30 | 2025-08-11 | 2023-12-30 | 2025-08-11 | 48198 | Remaining Labor Units | 2046 | 46152 | 46152 | 46152 | 46152 | 46152 | 46152 | 46152 | 46152 | 46152 | 46152 | 46152 | 46152 | 46152 | 46152 | 46152 | 46152 | 46152 | 46152 | 46152 | 46152 | 46152 | 46152 | 46152 | 46152 | 46152 | 46152 | 46152 | 46152 | 46152 | 46152 | 46152 | 46152 | 46152 | 46152 | 46152 | 46152 | 46152 | 46152 | 46152 | 46152 | 46152 | 46152 | 46152 | 46152 | 46152 | 46154 | 46158 | 46162 | 46166 | 46168 | 46172 | 46176 | 46180 | 46184 | 46188 | 46192 | 46194 | 46198 | 46202 | 46206 | 46210 | 46214 | 46218 | 46220 | 46224 | 46228 | 46232 | 46236 | 46240 | 46244 | 46246 | 46250 | 46254 | 46258 | 46262 | 46325 | 46404 | 46450 | 46529 | 46608 | 46687 | 46766 | 46845 | 46924 | 46970 | 47049 | 47128 | 47207 | 47286 | 47365 | 47444 | 47488 | 47563 | 47638 | 47713 | 47788 | 47863 | 47938 | 47981 | 48056 | 48131 | 48198
16 | CableTray,ladder,Conduits | 2024-01-13 | 2024-05-09 |  | 110 | 0 | 2025-01-19 | 2023-12-30 | 0% | 2023-12-30 | 2025-01-19 | 2023-12-30 | 2025-01-19 | 19320 | Remaining Labor Units | 0 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320
17 | FA-25160007 | 2024-01-13 | 2024-04-17 | Installation of Primary Tray, ladder | 90 | 0 | 2024-06-05 | 2023-12-30 | 100% | 2023-12-30 | 2024-06-05 | 2023-12-30 | 2024-06-05 | 760 | Remaining Labor Units | 0 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760
18 | FA-25160019 | 2024-01-13 | 2024-04-17 | Installation of conduits | 90 | 0 | 2025-01-19 | 2024-01-11 | 100% | 2024-01-11 | 2025-01-19 | 2024-01-11 | 2025-01-19 | 17800 | Remaining Labor Units | 0 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800
19 | FA-25160013 | 2024-02-08 | 2024-05-09 | Installation of Secondary Tray | 85 | 0 | 2024-10-06 | 2024-01-29 | 100% | 2024-01-29 | 2024-10-06 | 2024-01-29 | 2024-10-06 | 760 | Remaining Labor Units | 0 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760
20 | Supports | 2024-01-03 | 2024-04-08 |  | 90 | 0 | 2025-01-19 | 2023-12-30 | 0% | 2023-12-30 | 2025-01-19 | 2023-12-30 | 2025-01-19 | 2389 | Remaining Labor Units | 0 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389
21 | FA-25160024 | 2024-01-03 | 2024-04-08 | Supports | 90 | 0 | 2025-01-19 | 2023-12-30 | 100% | 2023-12-30 | 2025-01-19 | 2023-12-30 | 2025-01-19 | 2389 | Remaining Labor Units | 0 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389
22 | ELTransformer/Panel/JB | 2024-03-02 | 2025-08-11 |  | 496 | 25 |  | 2024-02-21 | 0% | 2024-02-21 | 2025-08-11 | 2024-02-21 | 2025-08-11 | 1610 | Remaining Labor Units | 27 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1584 | 1585 | 1586 | 1587 | 1588 | 1589 | 1590 | 1591 | 1592 | 1593 | 1594 | 1595 | 1596 | 1597 | 1598 | 1599 | 1600 | 1601 | 1602 | 1603 | 1604 | 1605 | 1606 | 1607 | 1608 | 1609 | 1610
23 | FA-25160037 | 2024-03-02 | 2024-04-18 | Local Control Station | 45 | 0 | 2024-02-27 | 2024-02-21 | 100% | 2024-02-21 | 2024-02-27 | 2024-02-21 | 2024-02-27 | 1192 | Remaining Labor Units | 0 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192
24 | FA-25160030 | 2024-04-08 | 2024-05-26 | Electrical Panel( Lighting, Heat Tracing, Local , …) | 45 | 0 | 2024-03-09 | 2024-03-09 | 100% | 2024-03-09 | 2024-03-09 | 2024-03-09 | 2024-03-09 | 344 | Remaining Labor Units | 0 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344
25 | FA-25160041 | 2024-05-22 | 2024-07-04 | Power Junction Box | 40 | 0 | 2024-05-19 | 2024-04-18 | 100% | 2024-04-18 | 2024-05-19 | 2024-04-18 | 2024-05-19 | 38 | Remaining Labor Units | 0 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
26 | FA-25160034 | 2025-07-16 | 2025-08-11 | Test and Energizing Local Panels Inside Units | 25 | 25 |  |  | 0% | 2025-07-16 | 2025-08-11 | 2025-07-16 | 2025-08-11 | 36 | Remaining Labor Units | 27 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
27 | MotorFreeRunTest | 2025-07-16 | 2025-08-11 |  | 25 | 25 |  |  | 0% | 2025-07-16 | 2025-08-11 | 2025-07-16 | 2025-08-11 | 1835 | Remaining Labor Units | 1825 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 68 | 141 | 183 | 256 | 329 | 402 | 475 | 548 | 621 | 663 | 736 | 809 | 882 | 955 | 1028 | 1101 | 1143 | 1216 | 1289 | 1362 | 1435 | 1508 | 1581 | 1623 | 1696 | 1769 | 1835
28 | FA-25160046 | 2025-07-16 | 2025-08-11 | Motor Free Run Test | 25 | 25 |  |  | 0% | 2025-07-16 | 2025-08-11 | 2025-07-16 | 2025-08-11 | 1835 | Remaining Labor Units | 1825 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 68 | 141 | 183 | 256 | 329 | 402 | 475 | 548 | 621 | 663 | 736 | 809 | 882 | 955 | 1028 | 1101 | 1143 | 1216 | 1289 | 1362 | 1435 | 1508 | 1581 | 1623 | 1696 | 1769 | 1835
29 | Lighting&SmallPowerSystem | 2024-01-19 | 2024-04-24 |  | 90 | 0 | 2024-10-01 | 2024-01-05 | 0% | 2024-01-05 | 2024-10-01 | 2024-01-05 | 2024-10-01 | 4642 | Remaining Labor Units | 0 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642
30 | FA-25160054 | 2024-01-19 | 2024-04-24 | Lighting Fixture | 90 | 0 | 2024-10-01 | 2024-01-05 | 100% | 2024-01-05 | 2024-10-01 | 2024-01-05 | 2024-10-01 | 3338 | Remaining Labor Units | 0 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338
31 | FA-25160050 | 2024-01-29 | 2024-04-23 | Lighting JB | 80 | 0 | 2024-02-27 | 2024-01-10 | 100% | 2024-01-10 | 2024-02-27 | 2024-01-10 | 2024-02-27 | 842 | Remaining Labor Units | 0 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842
32 | FA-25160059 | 2024-02-24 | 2024-03-22 | Lighting Socket | 25 | 0 | 2024-02-24 | 2024-02-22 | 100% | 2024-02-22 | 2024-02-24 | 2024-02-22 | 2024-02-24 | 462 | Remaining Labor Units | 0 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462
33 | ElectricalCabling | 2024-01-29 | 2024-06-10 |  | 125 | 0 | 2024-10-03 | 2024-01-14 | 0% | 2024-01-14 | 2024-10-03 | 2024-01-14 | 2024-10-03 | 15204 | Remaining Labor Units | 0 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204 | 15204
34 | FA-25160064 | 2024-01-29 | 2024-06-10 | MV Cable | 125 | 0 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 100% | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 378 | Remaining Labor Units | 0 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378
35 | FA-25160071 | 2024-01-29 | 2024-06-04 | LV Cable | 120 | 0 | 2024-04-04 | 2024-01-16 | 100% | 2024-01-16 | 2024-04-04 | 2024-01-16 | 2024-04-04 | 6759 | Remaining Labor Units | 0 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759 | 6759
36 | FA-25160078 | 2024-01-29 | 2024-06-04 | Control Cable | 120 | 0 | 2024-01-26 | 2024-01-17 | 100% | 2024-01-17 | 2024-01-26 | 2024-01-17 | 2024-01-26 | 5079 | Remaining Labor Units | 0 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079
37 | FA-25160085 | 2024-02-29 | 2024-05-16 | Lighting Cable | 72 | 0 | 2024-10-03 | 2024-01-14 | 100% | 2024-01-14 | 2024-10-03 | 2024-01-14 | 2024-10-03 | 2988 | Remaining Labor Units | 0 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988 | 2988
38 | ElectricalCableGland/Termination/MVCableTerminationkit | 2024-04-25 | 2024-07-18 |  | 79 | 0 | 2024-12-11 | 2024-03-14 | 0% | 2024-03-14 | 2024-12-11 | 2024-03-14 | 2024-12-11 | 2198 | Remaining Labor Units | 0 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198
39 | FA-35160001 | 2024-04-25 | 2024-07-08 | Lighting Cable Gland & Termination | 70 | 0 | 2024-12-11 | 2024-03-14 | 100% | 2024-03-14 | 2024-12-11 | 2024-03-14 | 2024-12-11 | 1591 | Remaining Labor Units | 0 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591
40 | FA-25160093 | 2024-05-10 | 2024-07-18 | Power Cable Gland & Termination | 65 | 0 | 2024-12-11 | 2024-04-05 | 100% | 2024-04-05 | 2024-12-11 | 2024-04-05 | 2024-12-11 | 225 | Remaining Labor Units | 0 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225
41 | FA-25160098 | 2024-05-26 | 2024-06-22 | MV Cable Termination kit | 25 | 0 | 2024-09-16 | 2024-05-09 | 100% | 2024-05-09 | 2024-09-16 | 2024-05-09 | 2024-09-16 | 382 | Remaining Labor Units | 0 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382
42 | Grounding/EarthingSystem | 2024-04-23 | 2024-07-11 |  | 75 | 43 |  | 2024-04-23 | 0% | 2024-04-23 | 2025-08-01 | 2024-04-23 | 2025-08-01 | 1001 | Remaining Labor Units | 170 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 833 | 837 | 841 | 845 | 847 | 851 | 855 | 859 | 863 | 867 | 871 | 873 | 877 | 881 | 885 | 889 | 893 | 897 | 899 | 903 | 907 | 911 | 915 | 919 | 923 | 925 | 929 | 933 | 937 | 941 | 945 | 949 | 951 | 955 | 959 | 963 | 967 | 971 | 975 | 977 | 981 | 985 | 989 | 993 | 997 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001
43 | FA-25160103 | 2024-04-23 | 2024-07-11 | Earthing Cable Pulling | 75 | 43 |  | 2024-04-23 | 100% | 2024-04-23 | 2025-08-01 | 2024-04-23 | 2025-08-01 | 1001 | Remaining Labor Units | 170 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 833 | 837 | 841 | 845 | 847 | 851 | 855 | 859 | 863 | 867 | 871 | 873 | 877 | 881 | 885 | 889 | 893 | 897 | 899 | 903 | 907 | 911 | 915 | 919 | 923 | 925 | 929 | 933 | 937 | 941 | 945 | 949 | 951 | 955 | 959 | 963 | 967 | 971 | 975 | 977 | 981 | 985 | 989 | 993 | 997 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001
44 | Unit-LPG/LPT | 2024-01-01 | 2025-08-11 |  | 553 | 53 |  | 2023-12-31 | 0% | 2023-12-31 | 2025-08-11 | 2023-12-31 | 2025-08-11 | 33731 | Remaining Labor Units | 1899 | 31832 | 31832 | 31832 | 31832 | 31832 | 31832 | 31832 | 31832 | 31832 | 31832 | 31832 | 31832 | 31832 | 31832 | 31832 | 31832 | 31832 | 31832 | 31832 | 31832 | 31832 | 31832 | 31832 | 31832 | 31832 | 31832 | 31832 | 31832 | 31832 | 31832 | 31832 | 31832 | 31832 | 31832 | 31832 | 31832 | 31832 | 31832 | 31832 | 31832 | 31832 | 31832 | 31832 | 31832 | 31832 | 31845 | 31872 | 31899 | 31926 | 31942 | 31969 | 31996 | 32023 | 32050 | 32077 | 32104 | 32120 | 32147 | 32174 | 32201 | 32228 | 32255 | 32282 | 32298 | 32325 | 32352 | 32379 | 32406 | 32433 | 32454 | 32455 | 32456 | 32457 | 32458 | 32459 | 32499 | 32550 | 32579 | 32630 | 32681 | 32732 | 32783 | 32834 | 32885 | 32914 | 32965 | 33016 | 33067 | 33118 | 33169 | 33220 | 33249 | 33300 | 33351 | 33402 | 33453 | 33504 | 33555 | 33584 | 33635 | 33686 | 33731
45 | CableTray,ladder,Conduits | 2024-01-17 | 2024-06-03 |  | 130 | 0 | 2024-12-02 | 2024-01-11 | 0% | 2024-01-11 | 2024-12-02 | 2024-01-11 | 2024-12-02 | 10559 | Remaining Labor Units | 0 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559 | 10559
46 | FA-25160110 | 2024-01-17 | 2024-04-27 | Installation of Primary Tray, ladder | 95 | 0 | 2024-06-10 | 2024-01-15 | 100% | 2024-01-15 | 2024-06-10 | 2024-01-15 | 2024-06-10 | 355 | Remaining Labor Units | 0 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355
47 | FA-25160122 | 2024-01-17 | 2024-04-22 | Installation of conduits | 90 | 0 | 2024-11-09 | 2024-01-11 | 100% | 2024-01-11 | 2024-11-09 | 2024-01-11 | 2024-11-09 | 9850 | Remaining Labor Units | 0 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850
48 | FA-25160116 | 2024-02-27 | 2024-06-03 | Installation of Secondary Tray | 91 | 0 | 2024-12-02 | 2024-03-04 | 100% | 2024-03-04 | 2024-12-02 | 2024-03-04 | 2024-12-02 | 355 | Remaining Labor Units | 0 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355
49 | Supports | 2024-01-01 | 2024-05-08 |  | 120 | 0 | 2024-12-03 | 2023-12-31 | 0% | 2023-12-31 | 2024-12-03 | 2023-12-31 | 2024-12-03 | 1792 | Remaining Labor Units | 0 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792
50 | FA-25160127 | 2024-01-01 | 2024-05-08 | Supports | 120 | 0 | 2024-12-03 | 2023-12-31 | 100% | 2023-12-31 | 2024-12-03 | 2023-12-31 | 2024-12-03 | 1792 | Remaining Labor Units | 0 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792
51 | ELTransformer/Panel/JB | 2024-03-21 | 2025-08-11 |  | 478 | 53 |  | 2024-02-23 | 0% | 2024-02-23 | 2025-08-11 | 2024-02-23 | 2025-08-11 | 959 | Remaining Labor Units | 52 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 908 | 909 | 910 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 | 921 | 922 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 933 | 934 | 935 | 936 | 937 | 938 | 939 | 940 | 941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 948 | 949 | 950 | 951 | 952 | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 | 958 | 959
52 | FA-25160140 | 2024-03-21 | 2024-05-08 | Local Control Station | 45 | 0 | 2024-02-26 | 2024-02-23 | 100% | 2024-02-23 | 2024-02-26 | 2024-02-23 | 2024-02-26 | 693 | Remaining Labor Units | 0 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693
53 | FA-25160133 | 2024-05-08 | 2024-06-25 | Electrical Panel( Lighting, Heat Tracing, Local , …) | 45 | 53 |  | 2024-03-09 | 100% | 2024-03-09 | 2025-08-11 | 2024-03-09 | 2025-08-11 | 206 | Remaining Labor Units | 47 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 160 | 161 | 162 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 204 | 205 | 206 | 206
54 | FA-25160144 | 2024-05-12 | 2024-06-24 | Power Junction Box | 40 | 0 | 2024-05-19 | 2024-04-18 | 100% | 2024-04-18 | 2024-05-19 | 2024-04-18 | 2024-05-19 | 38 | Remaining Labor Units | 0 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
55 | FA-25160137 | 2025-07-16 | 2025-08-11 | Test and Energizing Local Panels Inside Units | 25 | 25 |  |  | 0% | 2025-07-16 | 2025-08-11 | 2025-07-16 | 2025-08-11 | 27 | Remaining Labor Units | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
56 | MotorFreeRunTest | 2025-07-16 | 2025-08-11 |  | 25 | 25 |  |  | 0% | 2025-07-16 | 2025-08-11 | 2025-07-16 | 2025-08-11 | 1224 | Remaining Labor Units | 1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 88 | 116 | 165 | 214 | 263 | 312 | 361 | 410 | 438 | 487 | 536 | 585 | 634 | 683 | 732 | 760 | 809 | 858 | 907 | 956 | 1005 | 1054 | 1082 | 1131 | 1180 | 1224
57 | FA-25160149 | 2025-07-16 | 2025-08-11 | Motor Free Run Test | 25 | 25 |  |  | 0% | 2025-07-16 | 2025-08-11 | 2025-07-16 | 2025-08-11 | 1224 | Remaining Labor Units | 1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 88 | 116 | 165 | 214 | 263 | 312 | 361 | 410 | 438 | 487 | 536 | 585 | 634 | 683 | 732 | 760 | 809 | 858 | 907 | 956 | 1005 | 1054 | 1082 | 1131 | 1180 | 1224
58 | Lighting&SmallPowerSystem | 2024-01-17 | 2024-05-23 |  | 120 | 0 | 2024-11-06 | 2024-01-05 | 0% | 2024-01-05 | 2024-11-06 | 2024-01-05 | 2024-11-06 | 7083 | Remaining Labor Units | 0 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083
59 | FA-25160157 | 2024-01-17 | 2024-05-02 | Lighting Fixture | 100 | 0 | 2024-05-31 | 2024-01-05 | 100% | 2024-01-05 | 2024-05-31 | 2024-01-05 | 2024-05-31 | 6276 | Remaining Labor Units | 0 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276 | 6276
60 | FA-25160162 | 2024-02-23 | 2024-03-21 | Lighting Socket | 25 | 0 | 2024-02-26 | 2024-02-22 | 100% | 2024-02-22 | 2024-02-26 | 2024-02-22 | 2024-02-26 | 220 | Remaining Labor Units | 0 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220
61 | FA-25160153 | 2024-02-28 | 2024-05-23 | Lighting JB | 80 | 0 | 2024-11-06 | 2024-01-09 | 100% | 2024-01-09 | 2024-11-06 | 2024-01-09 | 2024-11-06 | 587 | Remaining Labor Units | 0 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587
62 | ElectricalHeatTracing | 2024-06-25 | 2024-07-21 |  | 25 | 23 |  | 2024-05-12 | 0% | 2024-05-12 | 2025-07-10 | 2024-05-12 | 2025-07-10 | 788 | Remaining Labor Units | 597 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 203 | 229 | 255 | 281 | 296 | 322 | 348 | 374 | 400 | 426 | 452 | 467 | 493 | 519 | 545 | 571 | 597 | 623 | 638 | 664 | 690 | 716 | 742 | 768 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788
63 | FA-25160167 | 2024-06-25 | 2024-07-21 | Electrical Heat Tracing Cabling | 25 | 23 |  | 2024-05-12 | 100% | 2024-05-12 | 2025-07-10 | 2024-05-12 | 2025-07-10 | 788 | Remaining Labor Units | 597 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 203 | 229 | 255 | 281 | 296 | 322 | 348 | 374 | 400 | 426 | 452 | 467 | 493 | 519 | 545 | 571 | 597 | 623 | 638 | 664 | 690 | 716 | 742 | 768 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788
64 | ElectricalCabling | 2024-02-08 | 2024-06-15 |  | 120 | 0 | 2024-11-06 | 2024-02-08 | 0% | 2024-02-08 | 2024-11-06 | 2024-02-08 | 2024-11-06 | 7979 | Remaining Labor Units | 0 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 7979
65 | FA-25160175 | 2024-02-08 | 2024-06-15 | LV Cable | 120 | 0 | 2024-08-29 | 2024-02-08 | 100% | 2024-02-08 | 2024-08-29 | 2024-02-08 | 2024-08-29 | 3768 | Remaining Labor Units | 0 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768 | 3768
66 | FA-25160182 | 2024-02-08 | 2024-06-15 | Control Cable | 120 | 0 | 2024-02-22 | 2024-02-08 | 100% | 2024-02-08 | 2024-02-22 | 2024-02-08 | 2024-02-22 | 2800 | Remaining Labor Units | 0 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800
67 | FA-25160189 | 2024-02-23 | 2024-05-13 | Lighting Cable | 75 | 0 | 2024-11-06 | 2024-02-10 | 100% | 2024-02-10 | 2024-11-06 | 2024-02-10 | 2024-11-06 | 1411 | Remaining Labor Units | 0 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411
68 | ElectricalCableGland/Termination/MVCableTerminationkit | 2024-04-16 | 2024-07-22 |  | 91 | 53 |  | 2024-03-11 | 0% | 2024-03-11 | 2025-08-11 | 2024-03-11 | 2025-08-11 | 1956 | Remaining Labor Units | 0 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956
69 | FA-35160007 | 2024-04-16 | 2024-06-30 | Lighting Cable Gland & Termination | 70 | 53 |  | 2024-03-11 | 100% | 2024-03-11 | 2025-08-11 | 2024-03-11 | 2025-08-11 | 1767 | Remaining Labor Units | 0 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767
70 | FA-25160197 | 2024-05-19 | 2024-07-22 | Power Cable Gland & Termination | 60 | 53 |  | 2024-04-27 | 100% | 2024-04-27 | 2025-08-11 | 2024-04-27 | 2025-08-11 | 189 | Remaining Labor Units | 0 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189
71 | Grounding/EarthingSystem | 2024-04-23 | 2024-07-22 |  | 85 | 53 |  | 2024-04-23 | 0% | 2024-04-23 | 2025-08-11 | 2024-04-23 | 2025-08-11 | 1391 | Remaining Labor Units | 0 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391
72 | FA-25160203 | 2024-04-23 | 2024-07-22 | Earthing Cable Pulling | 85 | 53 |  | 2024-04-23 | 100% | 2024-04-23 | 2025-08-11 | 2024-04-23 | 2025-08-11 | 1391 | Remaining Labor Units | 0 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391
73 | Unit-UTILITY | 2024-02-17 | 2025-06-15 |  | 455 | 33 |  | 2024-02-18 | 0% | 2024-02-18 | 2025-06-15 | 2024-02-18 | 2025-06-15 | 34146 | Remaining Labor Units | 3427 | 30719 | 30719 | 30719 | 30719 | 30719 | 30719 | 30719 | 30719 | 30719 | 30739 | 30773 | 30807 | 30841 | 30875 | 30895 | 30929 | 30963 | 30997 | 31032 | 31073 | 31114 | 31138 | 31179 | 31220 | 31261 | 31302 | 31343 | 31384 | 31408 | 31449 | 31490 | 31531 | 31572 | 31691 | 31968 | 32116 | 32372 | 32628 | 32884 | 33137 | 33383 | 33629 | 33771 | 34017 | 34146 | 34146 | 34146 | 34146 | 34146 | 34146 | 34146 | 34146 | 34146 | 34146 | 34146 | 34146 | 34146 | 34146 | 34146 | 34146 | 34146 | 34146 | 34146 | 34146 | 34146 | 34146 | 34146 | 34146 | 34146 | 34146 | 34146 | 34146 | 34146 | 34146 | 34146 | 34146 | 34146 | 34146 | 34146 | 34146 | 34146 | 34146 | 34146 | 34146 | 34146 | 34146 | 34146 | 34146 | 34146 | 34146 | 34146 | 34146 | 34146 | 34146 | 34146 | 34146 | 34146 | 34146 | 34146 | 34146 | 34146 | 34146
74 | CableTray,ladder,Conduits | 2024-02-22 | 2024-06-29 |  | 120 | 24 |  | 2024-02-18 | 0% | 2024-02-18 | 2025-06-05 | 2024-02-18 | 2025-06-05 | 7923 | Remaining Labor Units | 723 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7218 | 7248 | 7278 | 7308 | 7338 | 7356 | 7386 | 7416 | 7446 | 7476 | 7506 | 7536 | 7554 | 7584 | 7614 | 7644 | 7674 | 7704 | 7734 | 7752 | 7782 | 7812 | 7842 | 7872 | 7902 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923 | 7923
75 | FA-25160210 | 2024-02-22 | 2024-06-02 | Installation of Primary Tray, ladder | 95 | 0 | 2025-03-10 | 2024-02-18 | 100% | 2024-02-18 | 2025-03-10 | 2024-02-18 | 2025-03-10 | 397 | Remaining Labor Units | 0 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397
76 | FA-25160222 | 2024-03-14 | 2024-06-24 | Installation of conduits | 95 | 24 |  | 2024-05-08 | 100% | 2024-05-08 | 2025-06-05 | 2024-05-08 | 2025-06-05 | 7129 | Remaining Labor Units | 723 | 6406 | 6406 | 6406 | 6406 | 6406 | 6406 | 6406 | 6406 | 6406 | 6424 | 6454 | 6484 | 6514 | 6544 | 6562 | 6592 | 6622 | 6652 | 6682 | 6712 | 6742 | 6760 | 6790 | 6820 | 6850 | 6880 | 6910 | 6940 | 6958 | 6988 | 7018 | 7048 | 7078 | 7108 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129 | 7129
77 | FA-25160216 | 2024-03-20 | 2024-06-29 | Installation of Secondary Tray | 95 | 0 | 2025-02-04 | 2024-09-19 | 100% | 2024-09-19 | 2025-02-04 | 2024-09-19 | 2025-02-04 | 397 | Remaining Labor Units | 0 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397
78 | Supports | 2024-02-17 | 2024-06-02 |  | 100 | 0 | 2025-02-01 | 2024-03-06 | 0% | 2024-03-06 | 2025-02-01 | 2024-03-06 | 2025-02-01 | 2389 | Remaining Labor Units | 0 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389
79 | FA-25160227 | 2024-02-17 | 2024-06-02 | Supports | 100 | 0 | 2025-02-01 | 2024-03-06 | 100% | 2024-03-06 | 2025-02-01 | 2024-03-06 | 2025-02-01 | 2389 | Remaining Labor Units | 0 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389
80 | ELTransformer/Panel/JB | 2024-06-02 | 2025-06-15 |  | 355 | 24 |  | 2024-03-14 | 0% | 2024-03-14 | 2025-06-15 | 2024-03-14 | 2025-06-15 | 1758 | Remaining Labor Units | 268 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1491 | 1498 | 1505 | 1509 | 1516 | 1523 | 1530 | 1537 | 1544 | 1551 | 1555 | 1562 | 1569 | 1576 | 1583 | 1594 | 1614 | 1625 | 1645 | 1665 | 1685 | 1705 | 1718 | 1731 | 1738 | 1751 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758
81 | FA-25160233 | 2024-06-02 | 2024-07-20 | Electrical Panel( Lighting, Heat Tracing, Local , …) | 45 | 20 |  | 2024-04-28 | 100% | 2024-04-28 | 2025-06-11 | 2024-04-28 | 2025-06-11 | 1203 | Remaining Labor Units | 140 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1064 | 1071 | 1078 | 1082 | 1089 | 1096 | 1103 | 1110 | 1117 | 1124 | 1128 | 1135 | 1142 | 1149 | 1156 | 1163 | 1170 | 1174 | 1181 | 1188 | 1195 | 1202 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203
82 | FA-25160240 | 2024-06-02 | 2024-07-20 | Local Control Station | 45 | 0 | 2025-01-30 | 2024-03-14 | 100% | 2024-03-14 | 2025-01-30 | 2024-03-14 | 2025-01-30 | 390 | Remaining Labor Units | 0 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390
83 | FA-25160244 | 2024-06-18 | 2024-08-05 | Power Junction Box | 45 | 0 | 2024-05-19 | 2024-04-18 | 100% | 2024-04-18 | 2024-05-19 | 2024-04-18 | 2024-05-19 | 38 | Remaining Labor Units | 0 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
84 | FA-25160237 | 2025-06-04 | 2025-06-15 | Test and Energizing Local Panels Inside Units | 10 | 10 |  |  | 0% | 2025-06-04 | 2025-06-15 | 2025-06-04 | 2025-06-15 | 127 | Remaining Labor Units | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 24 | 37 | 50 | 63 | 76 | 89 | 102 | 109 | 120 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127
85 | MotorFreeRunTest | 2025-06-04 | 2025-06-15 |  | 10 | 10 |  |  | 0% | 2025-06-04 | 2025-06-15 | 2025-06-04 | 2025-06-15 | 2331 | Remaining Labor Units | 2331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 307 | 442 | 675 | 908 | 1141 | 1374 | 1607 | 1840 | 1975 | 2208 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331
86 | FA-25160249 | 2025-06-04 | 2025-06-15 | Motor Free Run Test | 10 | 10 |  |  | 0% | 2025-06-04 | 2025-06-15 | 2025-06-04 | 2025-06-15 | 2331 | Remaining Labor Units | 2331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 307 | 442 | 675 | 908 | 1141 | 1374 | 1607 | 1840 | 1975 | 2208 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331 | 2331
87 | Lighting&SmallPowerSystem | 2024-03-14 | 2024-07-09 |  | 110 | 0 | 2024-10-05 | 2024-05-08 | 0% | 2024-05-08 | 2024-10-05 | 2024-05-08 | 2024-10-05 | 3645 | Remaining Labor Units | 0 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645
88 | FA-25160257 | 2024-03-14 | 2024-07-04 | Lighting Fixture | 105 | 0 | 2024-10-05 | 2024-05-08 | 100% | 2024-05-08 | 2024-10-05 | 2024-05-08 | 2024-10-05 | 2821 | Remaining Labor Units | 0 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821
89 | FA-25160253 | 2024-04-10 | 2024-07-04 | Lighting JB | 80 | 0 | 2024-10-04 | 2024-05-15 | 100% | 2024-05-15 | 2024-10-04 | 2024-05-15 | 2024-10-04 | 297 | Remaining Labor Units | 0 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297
90 | FA-25160262 | 2024-05-22 | 2024-07-09 | Lighting Socket | 45 | 0 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 100% | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 528 | Remaining Labor Units | 0 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528
91 | ElectricalCabling | 2024-02-17 | 2024-08-05 |  | 160 | 24 |  | 2024-02-29 | 0% | 2024-02-29 | 2025-06-05 | 2024-02-29 | 2025-06-05 | 13212 | Remaining Labor Units | 21 | 13191 | 13191 | 13191 | 13191 | 13191 | 13191 | 13191 | 13191 | 13191 | 13191 | 13192 | 13193 | 13194 | 13195 | 13195 | 13196 | 13197 | 13198 | 13199 | 13200 | 13201 | 13201 | 13202 | 13203 | 13204 | 13205 | 13206 | 13207 | 13207 | 13208 | 13209 | 13210 | 13211 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212 | 13212
92 | FA-25160267 | 2024-02-17 | 2024-06-29 | MV Cable | 125 | 0 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 100% | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 417 | Remaining Labor Units | 0 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417
93 | FA-25160274 | 2024-02-28 | 2024-07-05 | LV Cable | 120 | 0 | 2025-02-17 | 2024-02-29 | 100% | 2024-02-29 | 2025-02-17 | 2024-02-29 | 2025-02-17 | 7728 | Remaining Labor Units | 0 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728
94 | FA-25160281 | 2024-02-29 | 2024-07-06 | Control Cable | 120 | 24 |  | 2024-02-29 | 100% | 2024-02-29 | 2025-06-05 | 2024-02-29 | 2025-06-05 | 3667 | Remaining Labor Units | 21 | 3646 | 3646 | 3646 | 3646 | 3646 | 3646 | 3646 | 3646 | 3646 | 3646 | 3647 | 3648 | 3649 | 3650 | 3650 | 3651 | 3652 | 3653 | 3654 | 3655 | 3656 | 3656 | 3657 | 3658 | 3659 | 3660 | 3661 | 3662 | 3662 | 3663 | 3664 | 3665 | 3666 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667
95 | FA-25160288 | 2024-06-02 | 2024-08-05 | Lighting Cable | 60 | 0 | 2024-10-19 | 2024-05-22 | 100% | 2024-05-22 | 2024-10-19 | 2024-05-22 | 2024-10-19 | 1401 | Remaining Labor Units | 0 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401
96 | ElectricalCableGland/Termination/MVCableTerminationkit | 2024-07-06 | 2024-08-31 |  | 52 | 28 |  | 2024-04-06 | 0% | 2024-04-06 | 2025-06-10 | 2024-04-06 | 2025-06-10 | 2116 | Remaining Labor Units | 85 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2033 | 2036 | 2039 | 2042 | 2045 | 2047 | 2050 | 2053 | 2056 | 2059 | 2062 | 2065 | 2067 | 2070 | 2073 | 2076 | 2079 | 2082 | 2085 | 2087 | 2090 | 2093 | 2096 | 2099 | 2102 | 2105 | 2107 | 2110 | 2113 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116
97 | FA-25160296 | 2024-07-06 | 2024-08-31 | Power Cable Gland & Termination | 52 | 28 |  | 2024-04-06 | 100% | 2024-04-06 | 2025-06-10 | 2024-04-06 | 2025-06-10 | 455 | Remaining Labor Units | 30 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455
98 | FA-35160012 | 2024-07-08 | 2024-08-31 | Lighting Cable Gland & Termination | 50 | 28 |  | 2024-06-03 | 100% | 2024-06-03 | 2025-06-10 | 2024-06-03 | 2025-06-10 | 1279 | Remaining Labor Units | 55 | 1224 | 1224 | 1224 | 1224 | 1224 | 1224 | 1224 | 1224 | 1224 | 1225 | 1227 | 1229 | 1231 | 1233 | 1234 | 1236 | 1238 | 1240 | 1242 | 1244 | 1246 | 1247 | 1249 | 1251 | 1253 | 1255 | 1257 | 1259 | 1260 | 1262 | 1264 | 1266 | 1268 | 1270 | 1272 | 1273 | 1275 | 1277 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279
99 | FA-25160301 | 2024-07-20 | 2024-08-15 | MV Cable Termination kit | 25 | 0 | 2024-09-20 | 2024-05-09 | 100% | 2024-05-09 | 2024-09-20 | 2024-05-09 | 2024-09-20 | 382 | Remaining Labor Units | 0 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382
100 | Grounding/EarthingSystem | 2024-06-01 | 2024-08-31 |  | 85 | 0 | 2025-01-22 | 2024-06-19 | 0% | 2024-06-19 | 2025-01-22 | 2024-06-19 | 2025-01-22 | 773 | Remaining Labor Units | 0 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773
101 | FA-25160306 | 2024-06-01 | 2024-08-31 | Earthing Cable Pulling | 85 | 0 | 2025-01-22 | 2024-06-19 | 100% | 2024-06-19 | 2025-01-22 | 2024-06-19 | 2025-01-22 | 773 | Remaining Labor Units | 0 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773
102 | Unit-FWS | 2024-02-15 | 2025-05-29 |  | 441 | 6 |  | 2024-02-01 | 0% | 2024-02-01 | 2025-05-29 | 2024-02-01 | 2025-05-29 | 8886 | Remaining Labor Units | 714 | 8172 | 8172 | 8172 | 8172 | 8172 | 8172 | 8172 | 8172 | 8172 | 8172 | 8172 | 8172 | 8172 | 8172 | 8172 | 8172 | 8172 | 8172 | 8172 | 8172 | 8191 | 8260 | 8379 | 8498 | 8617 | 8736 | 8855 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886 | 8886
103 | CableTray,ladder,Conduits | 2024-02-20 | 2024-05-26 |  | 90 | 0 | 2024-11-06 | 2024-02-01 | 0% | 2024-02-01 | 2024-11-06 | 2024-02-01 | 2024-11-06 | 1999 | Remaining Labor Units | 0 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999
104 | FA-25160313 | 2024-02-20 | 2024-04-29 | Installation of Primary Tray, ladder | 65 | 0 | 2024-06-15 | 2024-02-01 | 100% | 2024-02-01 | 2024-06-15 | 2024-02-01 | 2024-06-15 | 279 | Remaining Labor Units | 0 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279
105 | FA-25160325 | 2024-03-02 | 2024-05-10 | Installation of conduits | 65 | 0 | 2024-09-22 | 2024-02-29 | 100% | 2024-02-29 | 2024-09-22 | 2024-02-29 | 2024-09-22 | 1442 | Remaining Labor Units | 0 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442
106 | FA-25160319 | 2024-03-07 | 2024-05-26 | Installation of Secondary Tray | 75 | 0 | 2024-11-06 | 2024-02-13 | 100% | 2024-02-13 | 2024-11-06 | 2024-02-13 | 2024-11-06 | 279 | Remaining Labor Units | 0 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279
107 | Supports | 2024-02-15 | 2024-06-05 |  | 105 | 0 | 2024-11-03 | 2024-02-06 | 0% | 2024-02-06 | 2024-11-03 | 2024-02-06 | 2024-11-03 | 597 | Remaining Labor Units | 0 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597
108 | FA-25160330 | 2024-02-15 | 2024-06-05 | Supports | 105 | 0 | 2024-11-03 | 2024-02-06 | 100% | 2024-02-06 | 2024-11-03 | 2024-02-06 | 2024-11-03 | 597 | Remaining Labor Units | 0 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597
109 | ELTransformer/Panel/JB | 2024-03-27 | 2025-05-29 |  | 402 | 6 |  | 2024-03-09 | 0% | 2024-03-09 | 2025-05-29 | 2024-03-09 | 2025-05-29 | 494 | Remaining Labor Units | 42 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 453 | 457 | 464 | 471 | 478 | 485 | 492 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494
110 | FA-25160336 | 2024-03-27 | 2024-05-14 | Electrical Panel( Lighting, Heat Tracing, Local , …) | 45 | 0 | 2024-04-25 | 2024-03-09 | 100% | 2024-03-09 | 2024-04-25 | 2024-03-09 | 2024-04-25 | 413 | Remaining Labor Units | 0 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413
111 | FA-25160343 | 2024-04-24 | 2024-06-05 | Power Junction Box | 40 | 0 | 2024-05-19 | 2024-04-18 | 100% | 2024-04-18 | 2024-05-19 | 2024-04-18 | 2024-05-19 | 38 | Remaining Labor Units | 0 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
112 | FA-25160340 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | Test and Energizing Local Panels Inside Units | 6 | 6 |  |  | 0% | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 43 | Remaining Labor Units | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 13 | 20 | 27 | 34 | 41 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43
113 | MotorFreeRunTest | 2025-05-22 | 2025-05-29 |  | 6 | 6 |  |  | 0% | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 672 | Remaining Labor Units | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 83 | 195 | 307 | 419 | 531 | 643 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672
114 | FA-25160348 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | Motor Free Run Test | 6 | 6 |  |  | 0% | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 672 | Remaining Labor Units | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 83 | 195 | 307 | 419 | 531 | 643 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672
115 | Lighting&SmallPowerSystem | 2024-03-02 | 2024-07-07 |  | 120 | 0 | 2024-06-14 | 2024-02-16 | 0% | 2024-02-16 | 2024-06-14 | 2024-02-16 | 2024-06-14 | 1020 | Remaining Labor Units | 0 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020
116 | FA-25160356 | 2024-03-02 | 2024-07-07 | Lighting Fixture | 120 | 0 | 2024-06-07 | 2024-02-18 | 100% | 2024-02-18 | 2024-06-07 | 2024-02-18 | 2024-06-07 | 869 | Remaining Labor Units | 0 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869
117 | FA-25160352 | 2024-03-11 | 2024-06-20 | Lighting JB | 95 | 0 | 2024-06-14 | 2024-02-16 | 100% | 2024-02-16 | 2024-06-14 | 2024-02-16 | 2024-06-14 | 107 | Remaining Labor Units | 0 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107
118 | FA-25160361 | 2024-03-11 | 2024-04-23 | Lighting Socket | 40 | 0 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 100% | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 44 | Remaining Labor Units | 0 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
119 | ElectricalCabling | 2024-02-19 | 2024-07-07 |  | 131 | 0 | 2024-11-03 | 2024-02-18 | 0% | 2024-02-18 | 2024-11-03 | 2024-02-18 | 2024-11-03 | 2894 | Remaining Labor Units | 0 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894
120 | FA-25160366 | 2024-02-19 | 2024-07-01 | MV Cable | 125 | 0 | 2024-02-19 | 2024-02-18 | 100% | 2024-02-18 | 2024-02-19 | 2024-02-18 | 2024-02-19 | 294 | Remaining Labor Units | 0 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294
121 | FA-25160373 | 2024-02-24 | 2024-07-01 | LV Cable | 120 | 0 | 2024-11-03 | 2024-02-18 | 100% | 2024-02-18 | 2024-11-03 | 2024-02-18 | 2024-11-03 | 1608 | Remaining Labor Units | 0 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608
122 | FA-25160380 | 2024-02-24 | 2024-07-01 | Control Cable | 120 | 0 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 100% | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 6 | Remaining Labor Units | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
123 | FA-25160387 | 2024-04-18 | 2024-07-07 | Lighting Cable | 75 | 0 | 2024-08-19 | 2024-04-14 | 100% | 2024-04-14 | 2024-08-19 | 2024-04-14 | 2024-08-19 | 986 | Remaining Labor Units | 0 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986
124 | ElectricalCableGland/Termination/MVCableTerminationkit | 2024-05-10 | 2024-08-31 |  | 106 | 6 |  | 2024-04-05 | 0% | 2024-04-05 | 2025-05-29 | 2024-04-05 | 2025-05-29 | 747 | Remaining Labor Units | 0 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747
125 | FA-25160400 | 2024-05-10 | 2024-06-05 | MV Cable Termination kit | 25 | 0 | 2024-09-14 | 2024-05-09 | 100% | 2024-05-09 | 2024-09-14 | 2024-05-09 | 2024-09-14 | 382 | Remaining Labor Units | 0 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382
126 | FA-25160395 | 2024-07-01 | 2024-08-31 | Power Cable Gland & Termination | 57 | 6 |  | 2024-04-05 | 100% | 2024-04-05 | 2025-05-29 | 2024-04-05 | 2025-05-29 | 71 | Remaining Labor Units | 0 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71
127 | FA-35160017 | 2024-07-07 | 2024-08-14 | Lighting Cable Gland & Termination | 36 | 0 | 2024-08-24 | 2024-04-28 | 100% | 2024-04-28 | 2024-08-24 | 2024-04-28 | 2024-08-24 | 294 | Remaining Labor Units | 0 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294
128 | Grounding/EarthingSystem | 2024-06-01 | 2024-08-31 |  | 85 | 0 | 2024-09-02 | 2024-05-07 | 0% | 2024-05-07 | 2024-09-02 | 2024-05-07 | 2024-09-02 | 464 | Remaining Labor Units | 0 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464
129 | FA-25160405 | 2024-06-01 | 2024-08-31 | Earthing Cable Pulling | 85 | 0 | 2024-09-02 | 2024-05-07 | 100% | 2024-05-07 | 2024-09-02 | 2024-05-07 | 2024-09-02 | 464 | Remaining Labor Units | 0 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464
130 | Unit-SWS | 2024-02-20 | 2025-07-06 |  | 472 | 13 |  | 2024-02-09 | 0% | 2024-02-09 | 2025-07-06 | 2024-02-09 | 2025-07-06 | 10889 | Remaining Labor Units | 435 | 10454 | 10454 | 10454 | 10454 | 10454 | 10454 | 10454 | 10454 | 10454 | 10454 | 10454 | 10454 | 10454 | 10454 | 10454 | 10454 | 10454 | 10454 | 10454 | 10454 | 10454 | 10454 | 10454 | 10454 | 10454 | 10454 | 10454 | 10454 | 10454 | 10454 | 10454 | 10454 | 10454 | 10454 | 10454 | 10454 | 10454 | 10454 | 10454 | 10454 | 10454 | 10454 | 10454 | 10454 | 10454 | 10454 | 10454 | 10454 | 10454 | 10454 | 10454 | 10456 | 10502 | 10548 | 10594 | 10639 | 10655 | 10683 | 10711 | 10739 | 10767 | 10795 | 10823 | 10839 | 10867 | 10889 | 10889 | 10889 | 10889 | 10889 | 10889 | 10889 | 10889 | 10889 | 10889 | 10889 | 10889 | 10889 | 10889 | 10889 | 10889 | 10889 | 10889 | 10889 | 10889 | 10889 | 10889 | 10889 | 10889 | 10889 | 10889 | 10889 | 10889 | 10889 | 10889 | 10889 | 10889 | 10889 | 10889 | 10889 | 10889 | 10889
131 | CableTray,ladder,Conduits | 2024-02-25 | 2024-07-16 |  | 133 | 0 | 2024-12-01 | 2024-02-09 | 0% | 2024-02-09 | 2024-12-01 | 2024-02-09 | 2024-12-01 | 2043 | Remaining Labor Units | 0 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043
132 | FA-25160412 | 2024-02-25 | 2024-06-05 | Installation of Primary Tray, ladder | 95 | 0 | 2024-06-04 | 2024-02-09 | 100% | 2024-02-09 | 2024-06-04 | 2024-02-09 | 2024-06-04 | 198 | Remaining Labor Units | 0 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198
133 | FA-25160424 | 2024-03-18 | 2024-06-05 | Installation of conduits | 75 | 0 | 2024-12-01 | 2024-03-05 | 100% | 2024-03-05 | 2024-12-01 | 2024-03-05 | 2024-12-01 | 1646 | Remaining Labor Units | 0 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646
134 | FA-25160418 | 2024-04-16 | 2024-07-16 | Installation of Secondary Tray | 85 | 0 | 2024-11-08 | 2024-05-04 | 100% | 2024-05-04 | 2024-11-08 | 2024-05-04 | 2024-11-08 | 198 | Remaining Labor Units | 0 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198
135 | Supports | 2024-02-20 | 2024-06-27 |  | 120 | 0 | 2024-12-01 | 2024-02-16 | 0% | 2024-02-16 | 2024-12-01 | 2024-02-16 | 2024-12-01 | 597 | Remaining Labor Units | 0 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597
136 | FA-25160429 | 2024-02-20 | 2024-06-27 | Supports | 120 | 0 | 2024-12-01 | 2024-02-16 | 100% | 2024-02-16 | 2024-12-01 | 2024-02-16 | 2024-12-01 | 597 | Remaining Labor Units | 0 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597
137 | ELTransformer/Panel/JB | 2024-06-27 | 2025-07-06 |  | 352 | 13 |  | 2024-03-09 | 0% | 2024-03-09 | 2025-07-06 | 2024-03-09 | 2025-07-06 | 450 | Remaining Labor Units | 14 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450
138 | FA-25160435 | 2024-06-27 | 2024-08-13 | Electrical Panel( Lighting, Heat Tracing, Local , …) | 45 | 0 | 2024-11-05 | 2024-03-09 | 100% | 2024-03-09 | 2024-11-05 | 2024-03-09 | 2024-11-05 | 138 | Remaining Labor Units | 0 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
139 | FA-25160442 | 2024-06-27 | 2024-08-13 | Local Control Station | 45 | 0 | 2024-03-12 | 2024-03-11 | 100% | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 260 | Remaining Labor Units | 0 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260
140 | FA-25160446 | 2024-07-18 | 2024-08-25 | Power Junction Box | 36 | 0 | 2024-05-19 | 2024-04-18 | 100% | 2024-04-18 | 2024-05-19 | 2024-04-18 | 2024-05-19 | 38 | Remaining Labor Units | 0 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
141 | FA-25160439 | 2025-06-22 | 2025-07-06 | Test and Energizing Local Panels Inside Units | 13 | 13 |  |  | 0% | 2025-06-22 | 2025-07-06 | 2025-06-22 | 2025-07-06 | 14 | Remaining Labor Units | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
142 | MotorFreeRunTest | 2025-06-22 | 2025-07-06 |  | 13 | 13 |  |  | 0% | 2025-06-22 | 2025-07-06 | 2025-06-22 | 2025-07-06 | 351 | Remaining Labor Units | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 55 | 82 | 109 | 125 | 152 | 179 | 206 | 233 | 260 | 287 | 303 | 330 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351
143 | FA-25160451 | 2025-06-22 | 2025-07-06 | Motor Free Run Test | 13 | 13 |  |  | 0% | 2025-06-22 | 2025-07-06 | 2025-06-22 | 2025-07-06 | 351 | Remaining Labor Units | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 55 | 82 | 109 | 125 | 152 | 179 | 206 | 233 | 260 | 287 | 303 | 330 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351
144 | Lighting&SmallPowerSystem | 2024-03-07 | 2024-07-13 |  | 120 | 0 | 2024-11-06 | 2024-02-19 | 0% | 2024-02-19 | 2024-11-06 | 2024-02-19 | 2024-11-06 | 1999 | Remaining Labor Units | 0 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999
145 | FA-25160459 | 2024-03-07 | 2024-07-13 | Lighting Fixture | 120 | 0 | 2024-11-06 | 2024-02-19 | 100% | 2024-02-19 | 2024-11-06 | 2024-02-19 | 2024-11-06 | 1657 | Remaining Labor Units | 0 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657
146 | FA-25160455 | 2024-04-18 | 2024-07-13 | Lighting JB | 80 | 0 | 2024-10-01 | 2024-02-22 | 100% | 2024-02-22 | 2024-10-01 | 2024-02-22 | 2024-10-01 | 166 | Remaining Labor Units | 0 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166
147 | FA-25160464 | 2024-05-31 | 2024-07-13 | Lighting Socket | 40 | 0 | 2024-03-12 | 2024-02-23 | 100% | 2024-02-23 | 2024-03-12 | 2024-02-23 | 2024-03-12 | 176 | Remaining Labor Units | 0 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176
148 | ElectricalHeatTracing | 2024-08-06 | 2024-08-29 |  | 22 | 4 |  | 2024-05-12 | 0% | 2024-05-12 | 2025-06-26 | 2024-05-12 | 2025-06-26 | 103 | Remaining Labor Units | 72 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 50 | 68 | 86 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103
149 | FA-25160469 | 2024-08-06 | 2024-08-29 | Electrical Heat Tracing Cabling | 22 | 4 |  | 2024-05-12 | 100% | 2024-05-12 | 2025-06-26 | 2024-05-12 | 2025-06-26 | 103 | Remaining Labor Units | 72 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 50 | 68 | 86 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103
150 | ElectricalCabling | 2024-03-10 | 2024-07-29 |  | 132 | 0 | 2024-09-26 | 2024-02-14 | 0% | 2024-02-14 | 2024-09-26 | 2024-02-14 | 2024-09-26 | 4343 | Remaining Labor Units | 0 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343 | 4343
151 | FA-25160477 | 2024-03-10 | 2024-07-16 | LV Cable | 120 | 0 | 2024-08-11 | 2024-02-14 | 100% | 2024-02-14 | 2024-08-11 | 2024-02-14 | 2024-08-11 | 2002 | Remaining Labor Units | 0 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002
152 | FA-25160484 | 2024-03-10 | 2024-07-16 | Control Cable | 120 | 0 | 2024-02-17 | 2024-02-14 | 100% | 2024-02-14 | 2024-02-17 | 2024-02-14 | 2024-02-17 | 1335 | Remaining Labor Units | 0 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335
153 | FA-25160491 | 2024-05-10 | 2024-07-29 | Lighting Cable | 75 | 0 | 2024-09-26 | 2024-04-14 | 100% | 2024-04-14 | 2024-09-26 | 2024-04-14 | 2024-09-26 | 1006 | Remaining Labor Units | 0 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006
154 | ElectricalCableGland/Termination/MVCableTerminationkit | 2024-06-20 | 2024-08-29 |  | 66 | 13 |  | 2024-03-13 | 0% | 2024-03-13 | 2025-07-06 | 2024-03-13 | 2025-07-06 | 541 | Remaining Labor Units | 0 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541
155 | FA-35160023 | 2024-06-20 | 2024-08-28 | Lighting Cable Gland & Termination | 65 | 0 | 2024-12-08 | 2024-04-19 | 100% | 2024-04-19 | 2024-12-08 | 2024-04-19 | 2024-12-08 | 485 | Remaining Labor Units | 0 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485
156 | FA-25160499 | 2024-07-16 | 2024-08-29 | Power Cable Gland & Termination | 42 | 13 |  | 2024-03-13 | 100% | 2024-03-13 | 2025-07-06 | 2024-03-13 | 2025-07-06 | 56 | Remaining Labor Units | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
157 | Grounding/EarthingSystem | 2024-06-23 | 2024-08-31 |  | 65 | 0 | 2024-12-12 | 2024-05-12 | 0% | 2024-05-12 | 2024-12-12 | 2024-05-12 | 2024-12-12 | 464 | Remaining Labor Units | 0 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464
158 | FA-25160505 | 2024-06-23 | 2024-08-31 | Earthing Cable Pulling | 65 | 0 | 2024-12-12 | 2024-05-12 | 100% | 2024-05-12 | 2024-12-12 | 2024-05-12 | 2024-12-12 | 464 | Remaining Labor Units | 0 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464
159 | Unit-FLS | 2024-03-18 | 2025-05-29 |  | 411 | 6 |  | 2024-02-23 | 0% | 2024-02-23 | 2025-05-29 | 2024-02-23 | 2025-05-29 | 6255 | Remaining Labor Units | 126 | 6129 | 6129 | 6129 | 6129 | 6129 | 6129 | 6129 | 6129 | 6129 | 6129 | 6129 | 6129 | 6129 | 6129 | 6129 | 6129 | 6129 | 6129 | 6129 | 6129 | 6132 | 6144 | 6165 | 6186 | 6207 | 6228 | 6249 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255 | 6255
160 | CableTray,ladder,Conduits | 2024-03-23 | 2024-07-23 |  | 115 | 0 | 2025-01-11 | 2024-03-12 | 0% | 2024-03-12 | 2025-01-11 | 2024-03-12 | 2025-01-11 | 1930 | Remaining Labor Units | 0 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930
161 | FA-25160512 | 2024-03-23 | 2024-06-05 | Installation of Primary Tray, ladder | 70 | 0 | 2024-04-21 | 2024-04-01 | 100% | 2024-04-01 | 2024-04-21 | 2024-04-01 | 2024-04-21 | 380 | Remaining Labor Units | 0 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380
162 | FA-25160524 | 2024-04-03 | 2024-06-05 | Installation of conduits | 60 | 0 | 2025-01-11 | 2024-03-12 | 100% | 2024-03-12 | 2025-01-11 | 2024-03-12 | 2025-01-11 | 1170 | Remaining Labor Units | 0 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170
163 | FA-25160518 | 2024-04-18 | 2024-07-23 | Installation of Secondary Tray | 90 | 0 | 2024-12-10 | 2024-09-19 | 100% | 2024-09-19 | 2024-12-10 | 2024-09-19 | 2024-12-10 | 380 | Remaining Labor Units | 0 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380
164 | Supports | 2024-03-18 | 2024-07-14 |  | 111 | 0 | 2025-01-10 | 2024-03-09 | 0% | 2024-03-09 | 2025-01-10 | 2024-03-09 | 2025-01-10 | 597 | Remaining Labor Units | 0 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597
165 | FA-25160529 | 2024-03-18 | 2024-07-14 | Supports | 111 | 0 | 2025-01-10 | 2024-03-09 | 100% | 2024-03-09 | 2025-01-10 | 2024-03-09 | 2025-01-10 | 597 | Remaining Labor Units | 0 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597
166 | ELTransformer/Panel/JB | 2024-07-03 | 2025-05-29 |  | 310 | 6 |  | 2024-04-18 | 0% | 2024-04-18 | 2025-05-29 | 2024-04-18 | 2025-05-29 | 201 | Remaining Labor Units | 6 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201
167 | FA-25160535 | 2024-07-03 | 2024-08-20 | Electrical Panel( Lighting, Heat Tracing, Local , …) | 45 | 0 | 2024-12-13 | 2024-05-11 | 100% | 2024-05-11 | 2024-12-13 | 2024-05-11 | 2024-12-13 | 69 | Remaining Labor Units | 0 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
168 | FA-25160542 | 2024-07-03 | 2024-08-20 | Local Control Station | 45 | 0 | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 100% | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 87 | Remaining Labor Units | 0 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87
169 | FA-25160546 | 2024-07-03 | 2024-08-14 | Power Junction Box | 40 | 0 | 2024-05-19 | 2024-04-18 | 100% | 2024-04-18 | 2024-05-19 | 2024-04-18 | 2024-05-19 | 38 | Remaining Labor Units | 0 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
170 | FA-25160539 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | Test and Energizing Local Panels Inside Units | 6 | 6 |  |  | 0% | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 7 | Remaining Labor Units | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
171 | MotorFreeRunTest | 2025-05-22 | 2025-05-29 |  | 6 | 6 |  |  | 0% | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 117 | Remaining Labor Units | 114 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 17 | 36 | 55 | 74 | 93 | 112 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117
172 | FA-25160551 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | Motor Free Run Test | 6 | 6 |  |  | 0% | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 117 | Remaining Labor Units | 114 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 17 | 36 | 55 | 74 | 93 | 112 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117
173 | Lighting&SmallPowerSystem | 2024-03-19 | 2024-07-24 |  | 120 | 0 | 2024-12-31 | 2024-02-23 | 0% | 2024-02-23 | 2024-12-31 | 2024-02-23 | 2024-12-31 | 1065 | Remaining Labor Units | 0 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065
174 | FA-25160559 | 2024-03-19 | 2024-07-24 | Lighting Fixture | 120 | 0 | 2024-12-31 | 2024-03-10 | 100% | 2024-03-10 | 2024-12-31 | 2024-03-10 | 2024-12-31 | 733 | Remaining Labor Units | 0 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733
175 | FA-25160555 | 2024-03-28 | 2024-06-16 | Lighting JB | 75 | 0 | 2024-12-31 | 2024-03-11 | 100% | 2024-03-11 | 2024-12-31 | 2024-03-11 | 2024-12-31 | 113 | Remaining Labor Units | 0 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113
176 | FA-25160564 | 2024-05-05 | 2024-07-02 | Lighting Socket | 55 | 0 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 100% | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 220 | Remaining Labor Units | 0 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220
177 | ElectricalCabling | 2024-05-15 | 2024-07-23 |  | 65 | 0 | 2025-01-11 | 2024-04-12 | 0% | 2024-04-12 | 2025-01-11 | 2024-04-12 | 2025-01-11 | 1703 | Remaining Labor Units | 0 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703
178 | FA-25160583 | 2024-05-15 | 2024-07-23 | Lighting Cable | 65 | 0 | 2025-01-11 | 2024-04-12 | 100% | 2024-04-12 | 2025-01-11 | 2024-04-12 | 2025-01-11 | 140 | Remaining Labor Units | 0 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140
179 | FA-25160569 | 2024-05-26 | 2024-07-23 | LV Cable | 55 | 0 | 2024-09-28 | 2024-05-06 | 100% | 2024-05-06 | 2024-09-28 | 2024-05-06 | 2024-09-28 | 880 | Remaining Labor Units | 0 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880
180 | FA-25160576 | 2024-05-26 | 2024-07-23 | Control Cable | 55 | 0 | 2024-09-21 | 2024-05-06 | 100% | 2024-05-06 | 2024-09-21 | 2024-05-06 | 2024-09-21 | 684 | Remaining Labor Units | 0 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684
181 | ElectricalCableGland/Termination/MVCableTerminationkit | 2024-06-06 | 2024-08-25 |  | 75 | 6 |  | 2024-04-14 | 0% | 2024-04-14 | 2025-05-29 | 2024-04-14 | 2025-05-29 | 333 | Remaining Labor Units | 0 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333
182 | FA-35160028 | 2024-06-06 | 2024-08-09 | Lighting Cable Gland & Termination | 60 | 0 | 2025-01-12 | 2024-04-14 | 100% | 2024-04-14 | 2025-01-12 | 2024-04-14 | 2025-01-12 | 300 | Remaining Labor Units | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
183 | FA-25160591 | 2024-07-14 | 2024-08-25 | Power Cable Gland & Termination | 40 | 6 |  | 2024-06-09 | 100% | 2024-06-09 | 2025-05-29 | 2024-06-09 | 2025-05-29 | 33 | Remaining Labor Units | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33
184 | Grounding/EarthingSystem | 2024-06-28 | 2024-08-31 |  | 60 | 0 | 2024-10-19 | 2024-08-17 | 0% | 2024-08-17 | 2024-10-19 | 2024-08-17 | 2024-10-19 | 309 | Remaining Labor Units | 0 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309
185 | FA-25160597 | 2024-06-28 | 2024-08-31 | Earthing Cable Pulling | 60 | 0 | 2024-10-19 | 2024-08-17 | 100% | 2024-08-17 | 2024-10-19 | 2024-08-17 | 2024-10-19 | 309 | Remaining Labor Units | 0 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309
186 | Unit-GPRS | 2024-05-27 | 2024-08-01 |  | 62 | 0 | 2025-02-23 | 2024-05-18 | 0% | 2024-05-18 | 2025-02-23 | 2024-05-18 | 2025-02-23 | 618 | Remaining Labor Units | 0 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618
187 | ElectricalCabling | 2024-05-27 | 2024-07-08 |  | 40 | 0 | 2024-05-18 | 2024-05-18 | 0% | 2024-05-18 | 2024-05-18 | 2024-05-18 | 2024-05-18 | 280 | Remaining Labor Units | 0 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
188 | FA-25160604 | 2024-05-27 | 2024-07-08 | LV Cable | 40 | 0 | 2024-05-18 | 2024-05-18 | 100% | 2024-05-18 | 2024-05-18 | 2024-05-18 | 2024-05-18 | 280 | Remaining Labor Units | 0 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
189 | ElectricalCableGland/Termination/MVCableTerminationkit | 2024-06-09 | 2024-08-01 |  | 50 | 0 | 2025-02-23 | 2024-09-28 | 0% | 2024-09-28 | 2025-02-23 | 2024-09-28 | 2025-02-23 | 338 | Remaining Labor Units | 0 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338
190 | FA-25160619 | 2024-06-09 | 2024-08-01 | Cable Gland & Termination | 50 | 0 | 2025-02-23 | 2024-09-28 | 100% | 2024-09-28 | 2025-02-23 | 2024-09-28 | 2025-02-23 | 338 | Remaining Labor Units | 0 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338
191 | Substation-S35 | 2024-01-15 | 2025-05-21 |  | 463 | 16 |  | 2024-01-01 | 0% | 2024-01-01 | 2025-05-21 | 2024-01-01 | 2025-05-21 | 74710 | Remaining Labor Units | 3103 | 71607 | 71607 | 71607 | 71801 | 71995 | 72189 | 72383 | 72495 | 72689 | 72883 | 73077 | 73271 | 73465 | 73659 | 73771 | 73965 | 74159 | 74353 | 74547 | 74710 | 74710 | 74710 | 74710 | 74710 | 74710 | 74710 | 74710 | 74710 | 74710 | 74710 | 74710 | 74710 | 74710 | 74710 | 74710 | 74710 | 74710 | 74710 | 74710 | 74710 | 74710 | 74710 | 74710 | 74710 | 74710 | 74710 | 74710 | 74710 | 74710 | 74710 | 74710 | 74710 | 74710 | 74710 | 74710 | 74710 | 74710 | 74710 | 74710 | 74710 | 74710 | 74710 | 74710 | 74710 | 74710 | 74710 | 74710 | 74710 | 74710 | 74710 | 74710 | 74710 | 74710 | 74710 | 74710 | 74710 | 74710 | 74710 | 74710 | 74710 | 74710 | 74710 | 74710 | 74710 | 74710 | 74710 | 74710 | 74710 | 74710 | 74710 | 74710 | 74710 | 74710 | 74710 | 74710 | 74710 | 74710 | 74710 | 74710 | 74710 | 74710 | 74710
192 | CableTray,ladder,Conduits | 2024-01-24 | 2024-05-15 |  | 105 | 0 | 2024-10-02 | 2024-01-18 | 0% | 2024-01-18 | 2024-10-02 | 2024-01-18 | 2024-10-02 | 84 | Remaining Labor Units | 0 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84
193 | FA-25160632 | 2024-01-24 | 2024-05-15 | Installation of Cable Tray, ladder | 105 | 0 | 2024-10-02 | 2024-01-18 | 100% | 2024-01-18 | 2024-10-02 | 2024-01-18 | 2024-10-02 | 84 | Remaining Labor Units | 0 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84
194 | Supports | 2024-01-15 | 2024-04-03 |  | 75 | 0 | 2024-10-18 | 2024-01-11 | 0% | 2024-01-11 | 2024-10-18 | 2024-01-11 | 2024-10-18 | 5938 | Remaining Labor Units | 0 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938
195 | FA-35160034 | 2024-01-15 | 2024-04-03 | Supports | 75 | 0 | 2024-10-18 | 2024-01-11 | 100% | 2024-01-11 | 2024-10-18 | 2024-01-11 | 2024-10-18 | 5938 | Remaining Labor Units | 0 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938 | 5938
196 | ELTransformer/Panel/JB | 2024-01-20 | 2025-05-21 |  | 458 | 16 |  | 2024-01-01 | 0% | 2024-01-01 | 2025-05-21 | 2024-01-01 | 2025-05-21 | 21730 | Remaining Labor Units | 2208 | 19522 | 19522 | 19522 | 19660 | 19798 | 19936 | 20074 | 20154 | 20292 | 20430 | 20568 | 20706 | 20844 | 20982 | 21062 | 21200 | 21338 | 21476 | 21614 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730
197 | FA-25160643 | 2024-01-20 | 2024-04-03 | Transformer | 70 | 0 | 2024-02-06 | 2024-01-10 | 100% | 2024-01-10 | 2024-02-06 | 2024-01-10 | 2024-02-06 | 3053 | Remaining Labor Units | 0 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053
198 | FA-25160649 | 2024-01-23 | 2024-04-07 | LV Switchgear | 70 | 0 | 2024-01-23 | 2024-01-15 | 100% | 2024-01-15 | 2024-01-23 | 2024-01-15 | 2024-01-23 | 7405 | Remaining Labor Units | 0 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405
199 | FA-25160654 | 2024-01-28 | 2024-04-11 | MV Switchgear | 70 | 0 | 2024-01-04 | 2024-01-01 | 100% | 2024-01-01 | 2024-01-04 | 2024-01-01 | 2024-01-04 | 6619 | Remaining Labor Units | 0 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619 | 6619
200 | FA-25160659 | 2024-01-31 | 2024-04-14 | UPS,DC charger and Battries | 70 | 0 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 100% | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 1197 | Remaining Labor Units | 0 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197
201 | FA-25160664 | 2024-02-05 | 2024-04-20 | Main Lighting Panel | 70 | 0 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 100% | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 916 | Remaining Labor Units | 0 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916
202 | FA-25160669 | 2024-02-11 | 2024-04-25 | VFD Panel | 70 | 0 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 100% | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 337 | Remaining Labor Units | 0 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337
203 | FA-25160674 | 2025-05-05 | 2025-05-21 | Test and Energizing Transformer/ Switchgeers/ MCC/ Main Lighting Panel/ UPS/ Charger Inside SUB | 16 | 16 |  |  | 0% | 2025-05-05 | 2025-05-21 | 2025-05-05 | 2025-05-21 | 2208 | Remaining Labor Units | 2208 | 0 | 0 | 0 | 138 | 276 | 414 | 552 | 632 | 770 | 908 | 1046 | 1184 | 1322 | 1460 | 1540 | 1678 | 1816 | 1954 | 2092 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208
204 | DieselGenerator | 2025-05-05 | 2025-05-21 |  | 16 | 16 |  |  | 0% | 2025-05-05 | 2025-05-21 | 2025-05-05 | 2025-05-21 | 671 | Remaining Labor Units | 671 | 0 | 0 | 0 | 42 | 84 | 126 | 168 | 192 | 234 | 276 | 318 | 360 | 402 | 444 | 468 | 510 | 552 | 594 | 636 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671
205 | FA-25160678 | 2025-05-05 | 2025-05-21 | Diesel Generator | 16 | 16 |  |  | 0% | 2025-05-05 | 2025-05-21 | 2025-05-05 | 2025-05-21 | 671 | Remaining Labor Units | 671 | 0 | 0 | 0 | 42 | 84 | 126 | 168 | 192 | 234 | 276 | 318 | 360 | 402 | 444 | 468 | 510 | 552 | 594 | 636 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671
206 | ElectricalCabling | 2024-01-17 | 2024-06-24 |  | 149 | 0 |  | 2024-01-17 | 0% | 2024-01-17 | 2025-05-05 | 2024-01-17 | 2025-05-05 | 37952 | Remaining Labor Units | 0 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952 | 37952
207 | FA-45161991 | 2024-01-17 | 2024-01-21 | HV Cable | 4 | 0 | 2024-04-13 | 2024-01-17 | 100% | 2024-01-17 | 2024-04-13 | 2024-01-17 | 2024-04-13 | 26551 | Remaining Labor Units | 0 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551 | 26551
208 | FA-25160684 | 2024-03-12 | 2024-06-22 | MV Cable | 95 | 0 | 2024-04-13 | 2024-01-17 | 100% | 2024-01-17 | 2024-04-13 | 2024-01-17 | 2024-04-13 | 1098 | Remaining Labor Units | 0 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098
209 | FA-25160691 | 2024-03-14 | 2024-06-24 | LV Cable | 95 | 0 |  | 2024-03-14 | 100% | 2024-03-14 | 2025-05-05 | 2024-03-14 | 2025-05-05 | 2699 | Remaining Labor Units | 0 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699
210 | FA-25160698 | 2024-03-14 | 2024-06-24 | Control Cable | 95 | 0 | 2025-01-22 | 2024-04-12 | 100% | 2024-04-12 | 2025-01-22 | 2024-04-12 | 2025-01-22 | 7605 | Remaining Labor Units | 0 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605 | 7605
211 | ElectricalCableGland/Termination/MVCableTerminationkit | 2024-07-16 | 2024-08-27 |  | 40 | 16 |  | 2024-02-02 | 0% | 2024-02-02 | 2025-05-21 | 2024-02-02 | 2025-05-21 | 6944 | Remaining Labor Units | 224 | 6720 | 6720 | 6720 | 6734 | 6748 | 6762 | 6776 | 6784 | 6798 | 6812 | 6826 | 6840 | 6854 | 6868 | 6876 | 6890 | 6904 | 6918 | 6932 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 | 6944
212 | FA-25160706 | 2024-07-16 | 2024-08-27 | Cable Gland & Termination | 40 | 16 |  | 2024-02-02 | 100% | 2024-02-02 | 2025-05-21 | 2024-02-02 | 2025-05-21 | 2455 | Remaining Labor Units | 224 | 2231 | 2231 | 2231 | 2245 | 2259 | 2273 | 2287 | 2295 | 2309 | 2323 | 2337 | 2351 | 2365 | 2379 | 2387 | 2401 | 2415 | 2429 | 2443 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455
213 | FA-25160711 | 2024-07-16 | 2024-08-27 | MV Cable Termination kit | 40 | 0 | 2024-08-15 | 2024-04-27 | 100% | 2024-04-27 | 2024-08-15 | 2024-04-27 | 2024-08-15 | 4489 | Remaining Labor Units | 0 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489
214 | Grounding/EarthingSystem | 2024-05-15 | 2024-08-29 |  | 100 | 0 | 2025-01-21 | 2024-05-13 | 0% | 2024-05-13 | 2025-01-21 | 2024-05-13 | 2025-01-21 | 1391 | Remaining Labor Units | 0 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391
215 | FA-25160716 | 2024-05-15 | 2024-08-29 | Earthing Cable Pulling | 100 | 0 | 2025-01-21 | 2024-05-13 | 100% | 2024-05-13 | 2025-01-21 | 2024-05-13 | 2025-01-21 | 1391 | Remaining Labor Units | 0 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391
216 | Unit-C35 | 2024-02-21 | 2025-06-15 |  | 451 | 33 |  | 2024-02-25 | 0% | 2024-02-25 | 2025-06-15 | 2024-02-25 | 2025-06-15 | 7039 | Remaining Labor Units | 370 | 6669 | 6669 | 6669 | 6669 | 6669 | 6669 | 6669 | 6669 | 6669 | 6671 | 6675 | 6679 | 6683 | 6687 | 6689 | 6693 | 6697 | 6701 | 6705 | 6709 | 6713 | 6715 | 6719 | 6723 | 6727 | 6731 | 6735 | 6739 | 6741 | 6745 | 6749 | 6753 | 6757 | 6768 | 6796 | 6812 | 6840 | 6868 | 6896 | 6924 | 6952 | 6980 | 6996 | 7024 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039 | 7039
217 | CableTray,ladder,Conduits | 2024-03-08 | 2024-05-27 |  | 75 | 0 | 2024-12-04 | 2024-04-09 | 0% | 2024-04-09 | 2024-12-04 | 2024-04-09 | 2024-12-04 | 844 | Remaining Labor Units | 0 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844
218 | FA-25160723 | 2024-03-08 | 2024-05-27 | Installation of Cable Tray, ladder | 75 | 0 | 2024-12-04 | 2024-04-09 | 100% | 2024-04-09 | 2024-12-04 | 2024-04-09 | 2024-12-04 | 844 | Remaining Labor Units | 0 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844
219 | Supports | 2024-02-21 | 2024-05-27 |  | 90 | 0 | 2025-02-22 | 2024-02-25 | 0% | 2024-02-25 | 2025-02-22 | 2024-02-25 | 2025-02-22 | 2375 | Remaining Labor Units | 0 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375
220 | FA-35160040 | 2024-02-21 | 2024-05-27 | Supports | 90 | 0 | 2025-02-22 | 2024-02-25 | 100% | 2024-02-25 | 2025-02-22 | 2024-02-25 | 2025-02-22 | 2375 | Remaining Labor Units | 0 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375
221 | ELTransformer/Panel/JB | 2024-05-27 | 2025-06-15 |  | 361 | 10 |  | 2024-04-20 | 0% | 2024-04-20 | 2025-06-15 | 2024-04-20 | 2025-06-15 | 2384 | Remaining Labor Units | 239 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 2152 | 2176 | 2190 | 2214 | 2238 | 2262 | 2286 | 2310 | 2334 | 2348 | 2372 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384
222 | FA-25160734 | 2024-05-27 | 2024-08-09 | Transformer | 70 | 0 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 100% | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 204 | Remaining Labor Units | 0 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204
223 | FA-25160740 | 2024-05-27 | 2024-08-09 | LV Switchgear | 70 | 0 | 2024-04-20 | 2024-04-20 | 100% | 2024-04-20 | 2024-04-20 | 2024-04-20 | 2024-04-20 | 1346 | Remaining Labor Units | 0 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346
224 | FA-25160745 | 2024-05-27 | 2024-08-09 | UPS,DC charger and Battries | 70 | 0 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 100% | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 598 | Remaining Labor Units | 0 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598
225 | FA-25160750 | 2025-06-04 | 2025-06-15 | Test and Energizing Transformer/ Switchgeers/ MCC/ Main Lighting Panel/ UPS/ Charger Inside SUB | 10 | 10 |  |  | 0% | 2025-06-04 | 2025-06-15 | 2025-06-04 | 2025-06-15 | 239 | Remaining Labor Units | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 31 | 45 | 69 | 93 | 117 | 141 | 165 | 189 | 203 | 227 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239
226 | ElectricalCabling | 2024-04-28 | 2024-07-17 |  | 75 | 0 | 2024-11-15 | 2024-04-27 | 0% | 2024-04-27 | 2024-11-15 | 2024-04-27 | 2024-11-15 | 601 | Remaining Labor Units | 0 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601
227 | FA-25160754 | 2024-04-28 | 2024-07-17 | LV Cable | 75 | 0 | 2024-11-15 | 2024-08-14 | 100% | 2024-08-14 | 2024-11-15 | 2024-08-14 | 2024-11-15 | 126 | Remaining Labor Units | 0 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126
228 | FA-25160761 | 2024-04-28 | 2024-07-17 | Control Cable | 75 | 0 | 2024-08-15 | 2024-04-27 | 100% | 2024-04-27 | 2024-08-15 | 2024-04-27 | 2024-08-15 | 475 | Remaining Labor Units | 0 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475
229 | ElectricalCableGland/Termination/MVCableTerminationkit | 2024-07-17 | 2024-08-31 |  | 42 | 0 | 2024-11-18 | 2024-06-04 | 0% | 2024-06-04 | 2024-11-18 | 2024-06-04 | 2024-11-18 | 62 | Remaining Labor Units | 0 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62
230 | FA-25160769 | 2024-07-17 | 2024-08-31 | Cable Gland & Termination | 42 | 0 | 2024-11-18 | 2024-06-04 | 100% | 2024-06-04 | 2024-11-18 | 2024-06-04 | 2024-11-18 | 62 | Remaining Labor Units | 0 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62
231 | Grounding/EarthingSystem | 2024-07-28 | 2024-08-31 |  | 32 | 33 |  | 2024-07-28 | 0% | 2024-07-28 | 2025-06-15 | 2024-07-28 | 2025-06-15 | 773 | Remaining Labor Units | 130 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 645 | 649 | 653 | 657 | 661 | 663 | 667 | 671 | 675 | 679 | 683 | 687 | 689 | 693 | 697 | 701 | 705 | 709 | 713 | 715 | 719 | 723 | 727 | 731 | 735 | 739 | 741 | 745 | 749 | 753 | 757 | 761 | 765 | 767 | 771 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773
232 | FA-25160775 | 2024-07-28 | 2024-08-31 | Earthing Cable Pulling | 32 | 33 |  | 2024-07-28 | 100% | 2024-07-28 | 2025-06-15 | 2024-07-28 | 2025-06-15 | 773 | Remaining Labor Units | 130 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 645 | 649 | 653 | 657 | 661 | 663 | 667 | 671 | 675 | 679 | 683 | 687 | 689 | 693 | 697 | 701 | 705 | 709 | 713 | 715 | 719 | 723 | 727 | 731 | 735 | 739 | 741 | 745 | 749 | 753 | 757 | 761 | 765 | 767 | 771 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773
233 | Unit-INT | 2024-01-08 | 2025-08-11 |  | 546 | 18 |  | 2024-01-02 | 0% | 2024-01-02 | 2025-08-11 | 2024-01-02 | 2025-08-11 | 35259 | Remaining Labor Units | 3229 | 32030 | 32030 | 32030 | 32030 | 32030 | 32030 | 32030 | 32030 | 32030 | 32030 | 32030 | 32030 | 32030 | 32030 | 32030 | 32030 | 32030 | 32030 | 32030 | 32030 | 32030 | 32030 | 32030 | 32030 | 32030 | 32030 | 32030 | 32030 | 32030 | 32030 | 32030 | 32030 | 32030 | 32030 | 32030 | 32030 | 32030 | 32030 | 32030 | 32030 | 32030 | 32030 | 32030 | 32030 | 32030 | 32030 | 32030 | 32030 | 32030 | 32030 | 32030 | 32030 | 32030 | 32030 | 32030 | 32030 | 32030 | 32030 | 32030 | 32030 | 32030 | 32030 | 32030 | 32030 | 32030 | 32030 | 32030 | 32030 | 32030 | 32030 | 32030 | 32030 | 32030 | 32030 | 32030 | 32030 | 32030 | 32030 | 32030 | 32030 | 32030 | 32030 | 32132 | 32409 | 32570 | 32847 | 33124 | 33401 | 33678 | 33955 | 34239 | 34308 | 34410 | 34512 | 34614 | 34716 | 34818 | 34920 | 34978 | 35075 | 35172 | 35259
234 | CableTray,ladder,Conduits | 2024-01-28 | 2024-07-11 |  | 156 | 8 |  | 2024-02-02 | 0% | 2024-02-02 | 2025-08-01 | 2024-02-02 | 2025-08-01 | 10343 | Remaining Labor Units | 24 | 10319 | 10319 | 10319 | 10319 | 10319 | 10319 | 10319 | 10319 | 10319 | 10319 | 10319 | 10319 | 10319 | 10319 | 10319 | 10319 | 10319 | 10319 | 10319 | 10319 | 10319 | 10319 | 10319 | 10319 | 10319 | 10319 | 10319 | 10319 | 10319 | 10319 | 10319 | 10319 | 10319 | 10319 | 10319 | 10319 | 10319 | 10319 | 10319 | 10319 | 10319 | 10319 | 10319 | 10319 | 10319 | 10319 | 10319 | 10319 | 10319 | 10319 | 10319 | 10319 | 10319 | 10319 | 10319 | 10319 | 10319 | 10319 | 10319 | 10319 | 10319 | 10319 | 10319 | 10319 | 10319 | 10319 | 10319 | 10319 | 10319 | 10319 | 10319 | 10319 | 10319 | 10319 | 10319 | 10319 | 10319 | 10319 | 10319 | 10319 | 10319 | 10319 | 10320 | 10323 | 10325 | 10328 | 10331 | 10334 | 10337 | 10340 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343 | 10343
235 | FA-25160794 | 2024-01-28 | 2024-04-11 | Installation of conduits | 70 | 8 |  | 2024-02-02 | 100% | 2024-02-02 | 2025-08-01 | 2024-02-02 | 2025-08-01 | 3020 | Remaining Labor Units | 24 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2997 | 3000 | 3002 | 3005 | 3008 | 3011 | 3014 | 3017 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020
236 | FA-25160782 | 2024-02-04 | 2024-04-17 | Installation of Primary Tray, ladder | 69 | 0 | 2024-10-07 | 2024-02-03 | 100% | 2024-02-03 | 2024-10-07 | 2024-02-03 | 2024-10-07 | 3661 | Remaining Labor Units | 0 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661
237 | FA-25160788 | 2024-04-07 | 2024-07-11 | Installation of Secondary Tray | 90 | 0 | 2025-01-19 | 2024-04-20 | 100% | 2024-04-20 | 2025-01-19 | 2024-04-20 | 2025-01-19 | 3661 | Remaining Labor Units | 0 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661 | 3661
238 | Supports | 2024-01-08 | 2024-05-15 |  | 120 | 8 |  | 2024-01-07 | 0% | 2024-01-07 | 2025-08-01 | 2024-01-07 | 2025-08-01 | 597 | Remaining Labor Units | 7 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 591 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597
239 | FA-25160799 | 2024-01-08 | 2024-05-15 | Supports | 120 | 8 |  | 2024-01-07 | 100% | 2024-01-07 | 2025-08-01 | 2024-01-07 | 2025-08-01 | 597 | Remaining Labor Units | 7 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 591 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597
240 | ELTransformer/Panel/JB | 2024-03-25 | 2025-08-11 |  | 474 | 11 |  | 2024-03-03 | 0% | 2024-03-03 | 2025-08-11 | 2024-03-03 | 2025-08-11 | 228 | Remaining Labor Units | 60 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 174 | 178 | 185 | 192 | 199 | 206 | 213 | 220 | 223 | 225 | 227 | 228
241 | FA-25160805 | 2024-03-25 | 2024-05-12 | Electrical Panel( Lighting, Heat Tracing, Local , …) | 45 | 8 |  | 2024-03-03 | 100% | 2024-03-03 | 2025-08-08 | 2024-03-03 | 2025-08-08 | 172 | Remaining Labor Units | 40 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 137 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 172 | 172 | 172 | 172
242 | FA-25160812 | 2024-05-14 | 2024-06-26 | Power Junction Box | 40 | 0 | 2024-05-19 | 2024-04-18 | 100% | 2024-04-18 | 2024-05-19 | 2024-04-18 | 2024-05-19 | 38 | Remaining Labor Units | 0 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
243 | FA-25160809 | 2025-07-31 | 2025-08-11 | Test and Energizing Local Panels Inside Units | 11 | 11 |  |  | 0% | 2025-07-31 | 2025-08-11 | 2025-07-31 | 2025-08-11 | 21 | Remaining Labor Units | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21
244 | Lighting&SmallPowerSystem | 2024-01-14 | 2024-05-31 |  | 130 | 18 |  | 2024-01-02 | 0% | 2024-01-02 | 2025-08-11 | 2024-01-02 | 2025-08-11 | 16971 | Remaining Labor Units | 1635 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15336 | 15369 | 15460 | 15512 | 15603 | 15694 | 15785 | 15876 | 15967 | 16058 | 16110 | 16201 | 16292 | 16383 | 16474 | 16565 | 16656 | 16708 | 16799 | 16890 | 16971
245 | FA-25160826 | 2024-01-14 | 2024-04-18 | Street Lighting | 90 | 18 |  | 2024-01-02 | 100% | 2024-01-02 | 2025-08-11 | 2024-01-02 | 2025-08-11 | 14535 | Remaining Labor Units | 1635 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12933 | 13024 | 13076 | 13167 | 13258 | 13349 | 13440 | 13531 | 13622 | 13674 | 13765 | 13856 | 13947 | 14038 | 14129 | 14220 | 14272 | 14363 | 14454 | 14535
246 | FA-25160821 | 2024-01-24 | 2024-05-31 | Lighting Fixture | 120 | 0 | 2025-01-28 | 2024-01-10 | 100% | 2024-01-10 | 2025-01-28 | 2024-01-10 | 2025-01-28 | 2294 | Remaining Labor Units | 0 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294
247 | FA-25160817 | 2024-02-20 | 2024-05-31 | Lighting JB | 95 | 0 | 2025-01-17 | 2024-01-10 | 100% | 2024-01-10 | 2025-01-17 | 2024-01-10 | 2025-01-17 | 142 | Remaining Labor Units | 0 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142
248 | ElectricalHeatTracing | 2024-05-12 | 2024-06-08 |  | 25 | 8 |  | 2024-05-12 | 0% | 2024-05-12 | 2025-08-01 | 2024-05-12 | 2025-08-01 | 1619 | Remaining Labor Units | 1232 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 444 | 598 | 687 | 841 | 995 | 1149 | 1303 | 1457 | 1611 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619
249 | FA-25160833 | 2024-05-12 | 2024-06-08 | Electrical Heat Tracing Cabling | 25 | 8 |  | 2024-05-12 | 100% | 2024-05-12 | 2025-08-01 | 2024-05-12 | 2025-08-01 | 1619 | Remaining Labor Units | 1232 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 444 | 598 | 687 | 841 | 995 | 1149 | 1303 | 1457 | 1611 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619
250 | ElectricalCabling | 2024-04-11 | 2024-07-11 |  | 86 | 8 |  | 2024-02-10 | 0% | 2024-02-10 | 2025-08-01 | 2024-02-10 | 2025-08-01 | 4375 | Remaining Labor Units | 144 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4238 | 4256 | 4266 | 4284 | 4302 | 4320 | 4338 | 4356 | 4374 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375
251 | FA-25160848 | 2024-04-11 | 2024-06-30 | Lighting Cable | 75 | 8 |  | 2024-02-10 | 100% | 2024-02-10 | 2025-08-01 | 2024-02-10 | 2025-08-01 | 3251 | Remaining Labor Units | 144 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 3114 | 3132 | 3142 | 3160 | 3178 | 3196 | 3214 | 3232 | 3250 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251
252 | FA-25160841 | 2024-04-23 | 2024-07-11 | LV Cable | 75 | 0 | 2024-08-29 | 2024-05-03 | 100% | 2024-05-03 | 2024-08-29 | 2024-05-03 | 2024-08-29 | 1123 | Remaining Labor Units | 0 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123
253 | ElectricalCableGland/Termination/MVCableTerminationkit | 2024-05-25 | 2024-08-13 |  | 76 | 18 |  | 2024-01-06 | 0% | 2024-01-06 | 2025-08-11 | 2024-01-06 | 2025-08-11 | 817 | Remaining Labor Units | 90 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 729 | 734 | 737 | 742 | 747 | 752 | 757 | 762 | 767 | 770 | 775 | 780 | 785 | 790 | 795 | 800 | 803 | 808 | 813 | 817
254 | FA-25160856 | 2024-05-25 | 2024-07-28 | Power Cable Gland & Termination | 60 | 18 |  | 2024-05-25 | 100% | 2024-05-25 | 2025-08-11 | 2024-05-25 | 2025-08-11 | 58 | Remaining Labor Units | 19 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58
255 | FA-35160046 | 2024-05-31 | 2024-08-13 | Lighting Cable Gland & Termination | 70 | 18 |  | 2024-01-06 | 100% | 2024-01-06 | 2025-08-11 | 2024-01-06 | 2025-08-11 | 759 | Remaining Labor Units | 70 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 690 | 694 | 696 | 700 | 704 | 708 | 712 | 716 | 720 | 722 | 726 | 730 | 734 | 738 | 742 | 746 | 748 | 752 | 756 | 759
256 | Grounding/EarthingSystem | 2024-07-07 | 2024-08-29 |  | 50 | 8 |  | 2024-05-03 | 0% | 2024-05-03 | 2025-08-01 | 2024-05-03 | 2025-08-01 | 309 | Remaining Labor Units | 55 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 256 | 263 | 267 | 274 | 281 | 288 | 295 | 302 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309
257 | FA-25160862 | 2024-07-07 | 2024-08-29 | Earthing Cable Pulling | 50 | 8 |  | 2024-05-03 | 100% | 2024-05-03 | 2025-08-01 | 2024-05-03 | 2025-08-01 | 309 | Remaining Labor Units | 55 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 256 | 263 | 267 | 274 | 281 | 288 | 295 | 302 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309
258 | Unit-TNK | 2024-02-10 | 2025-08-11 |  | 516 | 76 |  | 2024-01-05 | 0% | 2024-01-05 | 2025-08-11 | 2024-01-05 | 2025-08-11 | 64572 | Remaining Labor Units | 4716 | 59856 | 59856 | 59856 | 59856 | 59856 | 59856 | 59856 | 59856 | 59856 | 59856 | 59856 | 59856 | 59856 | 59856 | 59856 | 59856 | 59856 | 59856 | 59856 | 59856 | 59859 | 59872 | 59894 | 59916 | 59938 | 59960 | 59982 | 60004 | 60017 | 60039 | 60061 | 60083 | 60105 | 60127 | 60149 | 60162 | 60184 | 60206 | 60228 | 60250 | 60272 | 60294 | 60307 | 60329 | 60351 | 60373 | 60395 | 60417 | 60439 | 60452 | 60474 | 60496 | 60518 | 60540 | 60562 | 60584 | 60597 | 60619 | 60641 | 60663 | 60685 | 60743 | 60822 | 60868 | 60947 | 61026 | 61105 | 61184 | 61263 | 61344 | 61394 | 61481 | 61607 | 61762 | 61922 | 62082 | 62242 | 62334 | 62494 | 62654 | 62814 | 62947 | 63035 | 63123 | 63174 | 63262 | 63350 | 63438 | 63526 | 63614 | 63702 | 63753 | 63841 | 63929 | 64017 | 64105 | 64193 | 64281 | 64332 | 64420 | 64500 | 64572
259 | CableTray,ladder,Conduits | 2024-02-22 | 2024-06-16 |  | 108 | 57 |  | 2024-01-05 | 0% | 2024-01-05 | 2025-07-22 | 2024-01-05 | 2025-07-22 | 17481 | Remaining Labor Units | 511 | 16970 | 16970 | 16970 | 16970 | 16970 | 16970 | 16970 | 16970 | 16970 | 16970 | 16970 | 16970 | 16970 | 16970 | 16970 | 16970 | 16970 | 16970 | 16970 | 16970 | 16971 | 16976 | 16985 | 16994 | 17003 | 17012 | 17021 | 17030 | 17035 | 17044 | 17053 | 17062 | 17071 | 17080 | 17089 | 17094 | 17103 | 17112 | 17121 | 17130 | 17139 | 17148 | 17153 | 17162 | 17171 | 17180 | 17189 | 17198 | 17207 | 17212 | 17221 | 17230 | 17239 | 17248 | 17257 | 17266 | 17271 | 17280 | 17289 | 17298 | 17307 | 17316 | 17325 | 17330 | 17339 | 17348 | 17357 | 17366 | 17375 | 17384 | 17389 | 17398 | 17407 | 17416 | 17425 | 17434 | 17443 | 17448 | 17457 | 17466 | 17475 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481 | 17481
260 | FA-25160869 | 2024-02-22 | 2024-04-17 | Installation of Primary Tray, ladder | 52 | 0 | 2025-01-22 | 2024-04-17 | 100% | 2024-04-17 | 2025-01-22 | 2024-04-17 | 2025-01-22 | 3183 | Remaining Labor Units | 0 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183
261 | FA-25160881 | 2024-03-07 | 2024-06-16 | Installation of conduits | 95 | 57 |  | 2024-03-09 | 100% | 2024-03-09 | 2025-07-22 | 2024-03-09 | 2025-07-22 | 11115 | Remaining Labor Units | 398 | 10717 | 10717 | 10717 | 10717 | 10717 | 10717 | 10717 | 10717 | 10717 | 10717 | 10717 | 10717 | 10717 | 10717 | 10717 | 10717 | 10717 | 10717 | 10717 | 10717 | 10718 | 10722 | 10729 | 10736 | 10743 | 10750 | 10757 | 10764 | 10768 | 10775 | 10782 | 10789 | 10796 | 10803 | 10810 | 10814 | 10821 | 10828 | 10835 | 10842 | 10849 | 10856 | 10860 | 10867 | 10874 | 10881 | 10888 | 10895 | 10902 | 10906 | 10913 | 10920 | 10927 | 10934 | 10941 | 10948 | 10952 | 10959 | 10966 | 10973 | 10980 | 10987 | 10994 | 10998 | 11005 | 11012 | 11019 | 11026 | 11033 | 11040 | 11044 | 11051 | 11058 | 11065 | 11072 | 11079 | 11086 | 11090 | 11097 | 11104 | 11111 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115 | 11115
262 | FA-25160875 | 2024-04-05 | 2024-06-14 | Installation of Secondary Tray | 66 | 57 |  | 2024-01-05 | 100% | 2024-01-05 | 2025-07-22 | 2024-01-05 | 2025-07-22 | 3183 | Remaining Labor Units | 113 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3071 | 3073 | 3075 | 3077 | 3079 | 3081 | 3083 | 3084 | 3086 | 3088 | 3090 | 3092 | 3094 | 3096 | 3097 | 3099 | 3101 | 3103 | 3105 | 3107 | 3109 | 3110 | 3112 | 3114 | 3116 | 3118 | 3120 | 3122 | 3123 | 3125 | 3127 | 3129 | 3131 | 3133 | 3135 | 3136 | 3138 | 3140 | 3142 | 3144 | 3146 | 3148 | 3149 | 3151 | 3153 | 3155 | 3157 | 3159 | 3161 | 3162 | 3164 | 3166 | 3168 | 3170 | 3172 | 3174 | 3175 | 3177 | 3179 | 3181 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 3183
263 | Supports | 2024-02-10 | 2024-06-05 |  | 110 | 57 |  | 2024-02-10 | 0% | 2024-02-10 | 2025-07-22 | 2024-02-10 | 2025-07-22 | 2389 | Remaining Labor Units | 113 | 2276 | 2276 | 2276 | 2276 | 2276 | 2276 | 2276 | 2276 | 2276 | 2276 | 2276 | 2276 | 2276 | 2276 | 2276 | 2276 | 2276 | 2276 | 2276 | 2276 | 2276 | 2277 | 2279 | 2281 | 2283 | 2285 | 2287 | 2289 | 2290 | 2292 | 2294 | 2296 | 2298 | 2300 | 2302 | 2303 | 2305 | 2307 | 2309 | 2311 | 2313 | 2315 | 2316 | 2318 | 2320 | 2322 | 2324 | 2326 | 2328 | 2329 | 2331 | 2333 | 2335 | 2337 | 2339 | 2341 | 2342 | 2344 | 2346 | 2348 | 2350 | 2352 | 2354 | 2355 | 2357 | 2359 | 2361 | 2363 | 2365 | 2367 | 2368 | 2370 | 2372 | 2374 | 2376 | 2378 | 2380 | 2381 | 2383 | 2385 | 2387 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389
264 | FA-25160886 | 2024-02-10 | 2024-06-05 | Supports | 110 | 57 |  | 2024-02-10 | 100% | 2024-02-10 | 2025-07-22 | 2024-02-10 | 2025-07-22 | 2389 | Remaining Labor Units | 113 | 2276 | 2276 | 2276 | 2276 | 2276 | 2276 | 2276 | 2276 | 2276 | 2276 | 2276 | 2276 | 2276 | 2276 | 2276 | 2276 | 2276 | 2276 | 2276 | 2276 | 2276 | 2277 | 2279 | 2281 | 2283 | 2285 | 2287 | 2289 | 2290 | 2292 | 2294 | 2296 | 2298 | 2300 | 2302 | 2303 | 2305 | 2307 | 2309 | 2311 | 2313 | 2315 | 2316 | 2318 | 2320 | 2322 | 2324 | 2326 | 2328 | 2329 | 2331 | 2333 | 2335 | 2337 | 2339 | 2341 | 2342 | 2344 | 2346 | 2348 | 2350 | 2352 | 2354 | 2355 | 2357 | 2359 | 2361 | 2363 | 2365 | 2367 | 2368 | 2370 | 2372 | 2374 | 2376 | 2378 | 2380 | 2381 | 2383 | 2385 | 2387 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389
265 | ELTransformer/Panel/JB | 2024-06-05 | 2025-08-11 |  | 406 | 30 |  | 2024-04-13 | 0% | 2024-04-13 | 2025-08-11 | 2024-04-13 | 2025-08-11 | 1746 | Remaining Labor Units | 304 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1444 | 1449 | 1457 | 1465 | 1475 | 1486 | 1497 | 1508 | 1514 | 1525 | 1536 | 1547 | 1558 | 1569 | 1580 | 1586 | 1597 | 1608 | 1619 | 1630 | 1641 | 1652 | 1658 | 1669 | 1680 | 1691 | 1702 | 1713 | 1724 | 1730 | 1740 | 1743 | 1746
266 | FA-25160892 | 2024-06-05 | 2024-07-23 | Electrical Panel( Lighting, Heat Tracing, Local , …) | 45 | 28 |  | 2024-05-15 | 100% | 2024-05-15 | 2025-08-09 | 2024-05-15 | 2025-08-09 | 722 | Remaining Labor Units | 226 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 498 | 503 | 511 | 519 | 527 | 535 | 543 | 551 | 556 | 564 | 572 | 580 | 588 | 596 | 604 | 609 | 617 | 625 | 633 | 641 | 649 | 657 | 662 | 670 | 678 | 686 | 694 | 702 | 710 | 715 | 722 | 722 | 722
267 | FA-25160899 | 2024-06-05 | 2024-07-23 | Local Control Station | 45 | 0 | 2024-11-03 | 2024-04-13 | 100% | 2024-04-13 | 2024-11-03 | 2024-04-13 | 2024-11-03 | 910 | Remaining Labor Units | 0 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910
268 | FA-25160903 | 2024-06-29 | 2024-08-10 | Power Junction Box | 40 | 0 | 2024-05-19 | 2024-04-18 | 100% | 2024-04-18 | 2024-05-19 | 2024-04-18 | 2024-05-19 | 38 | Remaining Labor Units | 0 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
269 | FA-25160896 | 2025-07-14 | 2025-08-11 | Test and Energizing Local Panels Inside Units | 27 | 27 |  |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-08-11 | 2025-07-14 | 2025-08-11 | 82 | Remaining Labor Units | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 73 | 76 | 79 | 82
270 | MotorFreeRunTest | 2025-07-13 | 2025-08-11 |  | 28 | 28 |  |  | 0% | 2025-07-13 | 2025-08-11 | 2025-07-13 | 2025-08-11 | 1400 | Remaining Labor Units | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 89 | 139 | 189 | 239 | 268 | 318 | 368 | 418 | 468 | 518 | 568 | 597 | 647 | 697 | 747 | 797 | 847 | 897 | 926 | 976 | 1026 | 1076 | 1126 | 1176 | 1226 | 1255 | 1305 | 1355 | 1400
271 | FA-25160908 | 2025-07-13 | 2025-08-11 | Motor Free Run Test | 28 | 28 |  |  | 0% | 2025-07-13 | 2025-08-11 | 2025-07-13 | 2025-08-11 | 1400 | Remaining Labor Units | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 89 | 139 | 189 | 239 | 268 | 318 | 368 | 418 | 468 | 518 | 568 | 597 | 647 | 697 | 747 | 797 | 847 | 897 | 926 | 976 | 1026 | 1076 | 1126 | 1176 | 1226 | 1255 | 1305 | 1355 | 1400
272 | Lighting&SmallPowerSystem | 2024-02-18 | 2024-06-25 |  | 120 | 27 |  | 2024-01-25 | 0% | 2024-01-25 | 2025-08-11 | 2024-01-25 | 2025-08-11 | 18615 | Remaining Labor Units | 542 | 18073 | 18073 | 18073 | 18073 | 18073 | 18073 | 18073 | 18073 | 18073 | 18073 | 18073 | 18073 | 18073 | 18073 | 18073 | 18073 | 18073 | 18073 | 18073 | 18073 | 18073 | 18073 | 18073 | 18073 | 18073 | 18073 | 18073 | 18073 | 18073 | 18073 | 18073 | 18073 | 18073 | 18073 | 18073 | 18073 | 18073 | 18073 | 18073 | 18073 | 18073 | 18073 | 18073 | 18073 | 18073 | 18073 | 18073 | 18073 | 18073 | 18073 | 18073 | 18073 | 18073 | 18073 | 18073 | 18073 | 18073 | 18073 | 18073 | 18073 | 18073 | 18073 | 18073 | 18073 | 18073 | 18073 | 18073 | 18073 | 18073 | 18073 | 18073 | 18073 | 18073 | 18089 | 18109 | 18129 | 18149 | 18161 | 18181 | 18201 | 18221 | 18241 | 18261 | 18281 | 18293 | 18313 | 18333 | 18353 | 18373 | 18393 | 18413 | 18425 | 18445 | 18465 | 18485 | 18505 | 18525 | 18545 | 18557 | 18577 | 18597 | 18615
273 | FA-25160916 | 2024-02-18 | 2024-06-25 | Lighting Fixture | 120 | 27 |  | 2024-02-01 | 100% | 2024-02-01 | 2025-08-11 | 2024-02-01 | 2025-08-11 | 7266 | Remaining Labor Units | 189 | 7077 | 7077 | 7077 | 7077 | 7077 | 7077 | 7077 | 7077 | 7077 | 7077 | 7077 | 7077 | 7077 | 7077 | 7077 | 7077 | 7077 | 7077 | 7077 | 7077 | 7077 | 7077 | 7077 | 7077 | 7077 | 7077 | 7077 | 7077 | 7077 | 7077 | 7077 | 7077 | 7077 | 7077 | 7077 | 7077 | 7077 | 7077 | 7077 | 7077 | 7077 | 7077 | 7077 | 7077 | 7077 | 7077 | 7077 | 7077 | 7077 | 7077 | 7077 | 7077 | 7077 | 7077 | 7077 | 7077 | 7077 | 7077 | 7077 | 7077 | 7077 | 7077 | 7077 | 7077 | 7077 | 7077 | 7077 | 7077 | 7077 | 7077 | 7077 | 7077 | 7077 | 7083 | 7090 | 7097 | 7104 | 7108 | 7115 | 7122 | 7129 | 7136 | 7143 | 7150 | 7154 | 7161 | 7168 | 7175 | 7182 | 7189 | 7196 | 7200 | 7207 | 7214 | 7221 | 7228 | 7235 | 7242 | 7246 | 7253 | 7260 | 7266
274 | FA-25160912 | 2024-03-02 | 2024-05-26 | Lighting JB | 80 | 27 |  | 2024-01-25 | 100% | 2024-01-25 | 2025-08-11 | 2024-01-25 | 2025-08-11 | 978 | Remaining Labor Units | 52 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 927 | 929 | 931 | 933 | 934 | 936 | 938 | 940 | 942 | 944 | 946 | 947 | 949 | 951 | 953 | 955 | 957 | 959 | 960 | 962 | 964 | 966 | 968 | 970 | 972 | 973 | 975 | 977 | 978
275 | FA-25160925 | 2024-03-02 | 2024-06-22 | Street Lighting | 105 | 27 |  | 2024-01-25 | 100% | 2024-01-25 | 2025-08-11 | 2024-01-25 | 2025-08-11 | 9843 | Remaining Labor Units | 300 | 9543 | 9543 | 9543 | 9543 | 9543 | 9543 | 9543 | 9543 | 9543 | 9543 | 9543 | 9543 | 9543 | 9543 | 9543 | 9543 | 9543 | 9543 | 9543 | 9543 | 9543 | 9543 | 9543 | 9543 | 9543 | 9543 | 9543 | 9543 | 9543 | 9543 | 9543 | 9543 | 9543 | 9543 | 9543 | 9543 | 9543 | 9543 | 9543 | 9543 | 9543 | 9543 | 9543 | 9543 | 9543 | 9543 | 9543 | 9543 | 9543 | 9543 | 9543 | 9543 | 9543 | 9543 | 9543 | 9543 | 9543 | 9543 | 9543 | 9543 | 9543 | 9543 | 9543 | 9543 | 9543 | 9543 | 9543 | 9543 | 9543 | 9543 | 9543 | 9543 | 9543 | 9552 | 9563 | 9574 | 9585 | 9592 | 9603 | 9614 | 9625 | 9636 | 9647 | 9658 | 9665 | 9676 | 9687 | 9698 | 9709 | 9720 | 9731 | 9738 | 9749 | 9760 | 9771 | 9782 | 9793 | 9804 | 9811 | 9822 | 9833 | 9843
276 | FA-25160921 | 2024-04-13 | 2024-06-11 | Lighting Socket | 55 | 0 | 2025-01-27 | 2024-04-15 | 100% | 2024-04-15 | 2025-01-27 | 2024-04-15 | 2025-01-27 | 528 | Remaining Labor Units | 0 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528
277 | ElectricalHeatTracing | 2025-07-02 | 2025-07-22 |  | 19 | 19 |  |  | 0% | 2025-07-02 | 2025-07-22 | 2025-07-02 | 2025-07-22 | 1083 | Remaining Labor Units | 1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 93 | 126 | 183 | 240 | 297 | 354 | 411 | 468 | 501 | 558 | 615 | 672 | 729 | 786 | 843 | 876 | 933 | 990 | 1047 | 1083 | 1083 | 1083 | 1083 | 1083 | 1083 | 1083 | 1083 | 1083 | 1083 | 1083 | 1083 | 1083 | 1083 | 1083 | 1083 | 1083 | 1083 | 1083 | 1083 | 1083
278 | FA-25160932 | 2025-07-02 | 2025-07-22 | Electrical Heat Tracing Cabling | 19 | 19 |  |  | 0% | 2025-07-02 | 2025-07-22 | 2025-07-02 | 2025-07-22 | 1083 | Remaining Labor Units | 1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 93 | 126 | 183 | 240 | 297 | 354 | 411 | 468 | 501 | 558 | 615 | 672 | 729 | 786 | 843 | 876 | 933 | 990 | 1047 | 1083 | 1083 | 1083 | 1083 | 1083 | 1083 | 1083 | 1083 | 1083 | 1083 | 1083 | 1083 | 1083 | 1083 | 1083 | 1083 | 1083 | 1083 | 1083 | 1083 | 1083
279 | ElectricalCabling | 2024-03-26 | 2024-08-03 |  | 122 | 57 |  | 2024-02-10 | 0% | 2024-02-10 | 2025-07-22 | 2024-02-10 | 2025-07-22 | 17383 | Remaining Labor Units | 173 | 17210 | 17210 | 17210 | 17210 | 17210 | 17210 | 17210 | 17210 | 17210 | 17210 | 17210 | 17210 | 17210 | 17210 | 17210 | 17210 | 17210 | 17210 | 17210 | 17210 | 17210 | 17212 | 17215 | 17218 | 17221 | 17224 | 17227 | 17230 | 17232 | 17235 | 17238 | 17241 | 17244 | 17247 | 17250 | 17252 | 17255 | 17258 | 17261 | 17264 | 17267 | 17270 | 17272 | 17275 | 17278 | 17281 | 17284 | 17287 | 17290 | 17292 | 17295 | 17298 | 17301 | 17304 | 17307 | 17310 | 17312 | 17315 | 17318 | 17321 | 17324 | 17327 | 17330 | 17332 | 17335 | 17338 | 17341 | 17344 | 17347 | 17350 | 17352 | 17355 | 17358 | 17361 | 17364 | 17367 | 17370 | 17372 | 17375 | 17378 | 17381 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383 | 17383
280 | FA-25160940 | 2024-03-26 | 2024-06-09 | MV Cable | 70 | 0 | 2024-11-07 | 2024-10-24 | 100% | 2024-10-24 | 2024-11-07 | 2024-10-24 | 2024-11-07 | 680 | Remaining Labor Units | 0 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680
281 | FA-25160947 | 2024-04-01 | 2024-06-14 | LV Cable | 70 | 0 | 2025-02-02 | 2024-10-23 | 100% | 2024-10-23 | 2025-02-02 | 2024-10-23 | 2025-02-02 | 7952 | Remaining Labor Units | 0 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952 | 7952
282 | FA-25160954 | 2024-04-05 | 2024-06-08 | Control Cable | 60 | 0 | 2025-01-30 | 2024-10-23 | 100% | 2024-10-23 | 2025-01-30 | 2024-10-23 | 2025-01-30 | 4512 | Remaining Labor Units | 0 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512
283 | FA-25160961 | 2024-05-26 | 2024-08-03 | Lighting Cable | 65 | 57 |  | 2024-02-10 | 100% | 2024-02-10 | 2025-07-22 | 2024-02-10 | 2025-07-22 | 4239 | Remaining Labor Units | 173 | 4066 | 4066 | 4066 | 4066 | 4066 | 4066 | 4066 | 4066 | 4066 | 4066 | 4066 | 4066 | 4066 | 4066 | 4066 | 4066 | 4066 | 4066 | 4066 | 4066 | 4066 | 4068 | 4071 | 4074 | 4077 | 4080 | 4083 | 4086 | 4088 | 4091 | 4094 | 4097 | 4100 | 4103 | 4106 | 4108 | 4111 | 4114 | 4117 | 4120 | 4123 | 4126 | 4128 | 4131 | 4134 | 4137 | 4140 | 4143 | 4146 | 4148 | 4151 | 4154 | 4157 | 4160 | 4163 | 4166 | 4168 | 4171 | 4174 | 4177 | 4180 | 4183 | 4186 | 4188 | 4191 | 4194 | 4197 | 4200 | 4203 | 4206 | 4208 | 4211 | 4214 | 4217 | 4220 | 4223 | 4226 | 4228 | 4231 | 4234 | 4237 | 4239 | 4239 | 4239 | 4239 | 4239 | 4239 | 4239 | 4239 | 4239 | 4239 | 4239 | 4239 | 4239 | 4239 | 4239 | 4239 | 4239 | 4239 | 4239 | 4239 | 4239
284 | ElectricalCableGland/Termination/MVCableTerminationkit | 2024-06-25 | 2024-08-22 |  | 55 | 76 |  | 2024-02-02 | 0% | 2024-02-02 | 2025-08-11 | 2024-02-02 | 2025-08-11 | 3859 | Remaining Labor Units | 218 | 3641 | 3641 | 3641 | 3641 | 3641 | 3641 | 3641 | 3641 | 3641 | 3641 | 3641 | 3641 | 3641 | 3641 | 3641 | 3641 | 3641 | 3641 | 3641 | 3641 | 3641 | 3642 | 3645 | 3648 | 3651 | 3654 | 3657 | 3660 | 3661 | 3664 | 3667 | 3670 | 3673 | 3676 | 3679 | 3680 | 3683 | 3686 | 3689 | 3692 | 3695 | 3698 | 3699 | 3702 | 3705 | 3708 | 3711 | 3714 | 3717 | 3718 | 3721 | 3724 | 3727 | 3730 | 3733 | 3736 | 3737 | 3740 | 3743 | 3746 | 3749 | 3752 | 3755 | 3756 | 3759 | 3762 | 3765 | 3768 | 3771 | 3774 | 3775 | 3778 | 3781 | 3784 | 3787 | 3790 | 3793 | 3794 | 3797 | 3800 | 3803 | 3806 | 3809 | 3812 | 3813 | 3816 | 3819 | 3822 | 3825 | 3828 | 3831 | 3832 | 3835 | 3838 | 3841 | 3844 | 3847 | 3850 | 3851 | 3854 | 3857 | 3859
285 | FA-35160052 | 2024-06-25 | 2024-08-22 | Lighting Cable Gland & Termination | 55 | 76 |  | 2024-02-02 | 100% | 2024-02-02 | 2025-08-11 | 2024-02-02 | 2025-08-11 | 2549 | Remaining Labor Units | 81 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 | 2469 | 2470 | 2471 | 2472 | 2473 | 2474 | 2475 | 2476 | 2477 | 2478 | 2479 | 2480 | 2481 | 2482 | 2483 | 2484 | 2485 | 2486 | 2487 | 2488 | 2489 | 2490 | 2491 | 2492 | 2493 | 2494 | 2495 | 2496 | 2497 | 2498 | 2499 | 2500 | 2501 | 2502 | 2503 | 2504 | 2505 | 2506 | 2507 | 2508 | 2509 | 2510 | 2511 | 2512 | 2513 | 2514 | 2515 | 2516 | 2517 | 2518 | 2519 | 2520 | 2521 | 2522 | 2523 | 2524 | 2525 | 2526 | 2527 | 2528 | 2529 | 2530 | 2531 | 2532 | 2533 | 2534 | 2535 | 2536 | 2537 | 2538 | 2539 | 2540 | 2541 | 2542 | 2543 | 2544 | 2545 | 2546 | 2547 | 2548 | 2549
286 | FA-25160969 | 2024-07-07 | 2024-08-21 | Power Cable Gland & Termination | 42 | 76 |  | 2024-07-07 | 100% | 2024-07-07 | 2025-08-11 | 2024-07-07 | 2025-08-11 | 450 | Remaining Labor Units | 81 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450
287 | FA-25160974 | 2024-07-23 | 2024-08-19 | MV Cable Termination kit | 25 | 0 | 2025-02-05 | 2024-12-31 | 100% | 2024-12-31 | 2025-02-05 | 2024-12-31 | 2025-02-05 | 860 | Remaining Labor Units | 0 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860
288 | Grounding/EarthingSystem | 2024-07-07 | 2024-08-29 |  | 50 | 76 |  | 2024-07-07 | 0% | 2024-07-07 | 2025-08-11 | 2024-07-07 | 2025-08-11 | 618 | Remaining Labor Units | 382 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 237 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 273 | 278 | 283 | 288 | 293 | 298 | 303 | 306 | 311 | 316 | 321 | 326 | 331 | 336 | 339 | 344 | 349 | 354 | 359 | 364 | 369 | 372 | 377 | 382 | 387 | 392 | 397 | 402 | 405 | 410 | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 | 438 | 443 | 448 | 453 | 458 | 463 | 468 | 471 | 476 | 481 | 486 | 491 | 496 | 501 | 504 | 509 | 514 | 519 | 524 | 529 | 534 | 537 | 542 | 547 | 552 | 557 | 562 | 567 | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 | 595 | 600 | 603 | 608 | 613 | 618
289 | FA-25160979 | 2024-07-07 | 2024-08-29 | Earthing Cable Pulling | 50 | 76 |  | 2024-07-07 | 100% | 2024-07-07 | 2025-08-11 | 2024-07-07 | 2025-08-11 | 618 | Remaining Labor Units | 382 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 237 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 273 | 278 | 283 | 288 | 293 | 298 | 303 | 306 | 311 | 316 | 321 | 326 | 331 | 336 | 339 | 344 | 349 | 354 | 359 | 364 | 369 | 372 | 377 | 382 | 387 | 392 | 397 | 402 | 405 | 410 | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 | 438 | 443 | 448 | 453 | 458 | 463 | 468 | 471 | 476 | 481 | 486 | 491 | 496 | 501 | 504 | 509 | 514 | 519 | 524 | 529 | 534 | 537 | 542 | 547 | 552 | 557 | 562 | 567 | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 | 595 | 600 | 603 | 608 | 613 | 618
290 | Substation-S55 | 2024-01-22 | 2025-08-11 |  | 533 | 87 |  | 2024-02-03 | 0% | 2024-02-03 | 2025-08-11 | 2024-02-03 | 2025-08-11 | 21151 | Remaining Labor Units | 3410 | 17741 | 17741 | 17741 | 17741 | 17741 | 17741 | 17741 | 17741 | 17741 | 17746 | 17754 | 17762 | 17770 | 17778 | 17783 | 17791 | 17799 | 17807 | 17815 | 17823 | 17831 | 17836 | 17844 | 17852 | 17860 | 17868 | 17876 | 17884 | 17889 | 17897 | 17905 | 17913 | 17921 | 17929 | 17937 | 17942 | 17950 | 17958 | 17966 | 17974 | 17982 | 17990 | 17995 | 18003 | 18011 | 18019 | 18027 | 18035 | 18043 | 18048 | 18056 | 18064 | 18072 | 18080 | 18088 | 18097 | 18108 | 18127 | 18146 | 18165 | 18184 | 18203 | 18222 | 18233 | 18252 | 18271 | 18290 | 18309 | 18328 | 18364 | 18420 | 18517 | 18614 | 18711 | 18808 | 18905 | 19002 | 19058 | 19155 | 19252 | 19349 | 19446 | 19543 | 19640 | 19696 | 19793 | 19890 | 19987 | 20084 | 20181 | 20278 | 20334 | 20431 | 20528 | 20625 | 20722 | 20819 | 20916 | 20972 | 21062 | 21109 | 21151
291 | CableTray,ladder,Conduits | 2024-05-02 | 2024-07-05 |  | 60 | 0 | 2025-02-13 | 2024-10-26 | 0% | 2024-10-26 | 2025-02-13 | 2024-10-26 | 2025-02-13 | 56 | Remaining Labor Units | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
292 | FA-25160986 | 2024-05-02 | 2024-07-05 | Installation of Cable Tray, ladder | 60 | 0 | 2025-02-13 | 2024-10-26 | 100% | 2024-10-26 | 2025-02-13 | 2024-10-26 | 2025-02-13 | 56 | Remaining Labor Units | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
293 | Supports | 2024-01-22 | 2024-05-02 |  | 95 | 0 | 2025-01-14 | 2024-02-03 | 0% | 2024-02-03 | 2025-01-14 | 2024-02-03 | 2025-01-14 | 2375 | Remaining Labor Units | 0 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375
294 | FA-35160058 | 2024-01-22 | 2024-05-02 | Supports | 95 | 0 | 2025-01-14 | 2024-02-03 | 100% | 2024-02-03 | 2025-01-14 | 2024-02-03 | 2025-01-14 | 2375 | Remaining Labor Units | 0 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375
295 | ELTransformer/Panel/JB | 2024-02-18 | 2025-08-11 |  | 508 | 30 |  | 2024-02-05 | 0% | 2024-02-05 | 2025-08-11 | 2024-02-05 | 2025-08-11 | 9199 | Remaining Labor Units | 898 | 8301 | 8301 | 8301 | 8301 | 8301 | 8301 | 8301 | 8301 | 8301 | 8301 | 8301 | 8301 | 8301 | 8301 | 8301 | 8301 | 8301 | 8301 | 8301 | 8301 | 8301 | 8301 | 8301 | 8301 | 8301 | 8301 | 8301 | 8301 | 8301 | 8301 | 8301 | 8301 | 8301 | 8301 | 8301 | 8301 | 8301 | 8301 | 8301 | 8301 | 8301 | 8301 | 8301 | 8301 | 8301 | 8301 | 8301 | 8301 | 8301 | 8301 | 8301 | 8301 | 8301 | 8301 | 8301 | 8301 | 8301 | 8301 | 8301 | 8301 | 8301 | 8301 | 8301 | 8301 | 8301 | 8301 | 8301 | 8301 | 8301 | 8307 | 8324 | 8354 | 8384 | 8414 | 8444 | 8474 | 8504 | 8521 | 8551 | 8581 | 8611 | 8641 | 8671 | 8701 | 8718 | 8748 | 8778 | 8808 | 8838 | 8868 | 8898 | 8915 | 8945 | 8975 | 9005 | 9035 | 9065 | 9095 | 9112 | 9142 | 9172 | 9199
296 | FA-25160997 | 2024-02-18 | 2024-04-20 | Transformer | 58 | 0 | 2024-02-19 | 2024-02-14 | 100% | 2024-02-14 | 2024-02-19 | 2024-02-14 | 2024-02-19 | 611 | Remaining Labor Units | 0 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611
297 | FA-25161003 | 2024-02-23 | 2024-04-21 | LV Switchgear | 54 | 0 | 2024-02-17 | 2024-02-12 | 100% | 2024-02-12 | 2024-02-17 | 2024-02-12 | 2024-02-17 | 3141 | Remaining Labor Units | 0 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141
298 | FA-25161008 | 2024-02-28 | 2024-04-22 | MV Switchgear | 50 | 0 | 2024-02-06 | 2024-02-05 | 100% | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2693 | Remaining Labor Units | 0 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693
299 | FA-25161018 | 2024-03-05 | 2024-04-22 | Main Lighting Panel | 45 | 0 | 2024-02-18 | 2024-02-18 | 100% | 2024-02-18 | 2024-02-18 | 2024-02-18 | 2024-02-18 | 654 | Remaining Labor Units | 0 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654
300 | FA-25161013 | 2024-03-10 | 2024-04-27 | UPS,DC charger and Battries | 45 | 0 | 2024-05-17 | 2024-02-17 | 100% | 2024-02-17 | 2024-05-17 | 2024-02-17 | 2024-05-17 | 1197 | Remaining Labor Units | 0 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197
301 | FA-25161023 | 2025-07-10 | 2025-08-11 | Test and Energizing Transformer/ Switchgeers/ MCC/ Main Lighting Panel/ UPS/ Charger Inside SUB | 30 | 30 |  |  | 0% | 2025-07-10 | 2025-08-11 | 2025-07-10 | 2025-08-11 | 903 | Remaining Labor Units | 898 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 28 | 58 | 88 | 118 | 148 | 178 | 208 | 225 | 255 | 285 | 315 | 345 | 375 | 405 | 422 | 452 | 482 | 512 | 542 | 572 | 602 | 619 | 649 | 679 | 709 | 739 | 769 | 799 | 816 | 846 | 876 | 903
302 | DieselGenerator | 2025-07-10 | 2025-08-09 |  | 28 | 28 |  |  | 0% | 2025-07-10 | 2025-08-09 | 2025-07-10 | 2025-08-09 | 1345 | Remaining Labor Units | 1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 38 | 86 | 134 | 182 | 230 | 278 | 326 | 354 | 402 | 450 | 498 | 546 | 594 | 642 | 670 | 718 | 766 | 814 | 862 | 910 | 958 | 986 | 1034 | 1082 | 1130 | 1178 | 1226 | 1274 | 1302 | 1345 | 1345 | 1345
303 | FA-25161027 | 2025-07-10 | 2025-08-09 | Diesel Generator | 28 | 28 |  |  | 0% | 2025-07-10 | 2025-08-09 | 2025-07-10 | 2025-08-09 | 1345 | Remaining Labor Units | 1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 38 | 86 | 134 | 182 | 230 | 278 | 326 | 354 | 402 | 450 | 498 | 546 | 594 | 642 | 670 | 718 | 766 | 814 | 862 | 910 | 958 | 986 | 1034 | 1082 | 1130 | 1178 | 1226 | 1274 | 1302 | 1345 | 1345 | 1345
304 | ElectricalCabling | 2024-05-29 | 2024-08-03 |  | 62 | 40 |  | 2024-05-29 | 0% | 2024-05-29 | 2025-08-08 | 2024-05-29 | 2025-08-08 | 5359 | Remaining Labor Units | 79 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5281 | 5283 | 5285 | 5287 | 5289 | 5291 | 5293 | 5294 | 5296 | 5298 | 5300 | 5302 | 5304 | 5306 | 5307 | 5309 | 5311 | 5313 | 5315 | 5317 | 5319 | 5320 | 5322 | 5324 | 5326 | 5328 | 5330 | 5332 | 5333 | 5335 | 5337 | 5339 | 5341 | 5343 | 5345 | 5346 | 5348 | 5350 | 5352 | 5354 | 5356 | 5358 | 5359 | 5359 | 5359 | 5359
305 | FA-25161033 | 2024-05-29 | 2024-08-01 | MV Cable | 60 | 0 | 2025-02-25 | 2024-05-29 | 100% | 2024-05-29 | 2025-02-25 | 2024-05-29 | 2025-02-25 | 3400 | Remaining Labor Units | 0 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400
306 | FA-25161040 | 2024-05-29 | 2024-08-01 | LV Cable | 60 | 40 |  | 2024-05-29 | 100% | 2024-05-29 | 2025-08-08 | 2024-05-29 | 2025-08-08 | 682 | Remaining Labor Units | 79 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 604 | 606 | 608 | 610 | 612 | 614 | 616 | 617 | 619 | 621 | 623 | 625 | 627 | 629 | 630 | 632 | 634 | 636 | 638 | 640 | 642 | 643 | 645 | 647 | 649 | 651 | 653 | 655 | 656 | 658 | 660 | 662 | 664 | 666 | 668 | 669 | 671 | 673 | 675 | 677 | 679 | 681 | 682 | 682 | 682 | 682
307 | FA-25161047 | 2024-05-31 | 2024-08-03 | Control Cable | 60 | 0 | 2025-02-16 | 2024-05-31 | 100% | 2024-05-31 | 2025-02-16 | 2024-05-31 | 2025-02-16 | 1278 | Remaining Labor Units | 0 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278
308 | ElectricalCableGland/Termination/MVCableTerminationkit | 2024-08-01 | 2024-08-29 |  | 27 | 43 |  | 2024-08-03 | 0% | 2024-08-03 | 2025-08-11 | 2024-08-03 | 2025-08-11 | 1893 | Remaining Labor Units | 385 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1513 | 1522 | 1531 | 1540 | 1549 | 1558 | 1567 | 1572 | 1581 | 1590 | 1599 | 1608 | 1617 | 1626 | 1631 | 1640 | 1649 | 1658 | 1667 | 1676 | 1685 | 1690 | 1699 | 1708 | 1717 | 1726 | 1735 | 1744 | 1749 | 1758 | 1767 | 1776 | 1785 | 1794 | 1803 | 1808 | 1817 | 1826 | 1835 | 1844 | 1853 | 1862 | 1867 | 1876 | 1885 | 1893
309 | FA-25161060 | 2024-08-01 | 2024-08-22 | MV Cable Termination kit | 20 | 0 | 2025-02-05 | 2024-09-14 | 100% | 2024-09-14 | 2025-02-05 | 2024-09-14 | 2025-02-05 | 1337 | Remaining Labor Units | 0 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337
310 | FA-25161055 | 2024-08-03 | 2024-08-29 | Cable Gland & Termination | 25 | 43 |  | 2024-08-03 | 100% | 2024-08-03 | 2025-08-11 | 2024-08-03 | 2025-08-11 | 556 | Remaining Labor Units | 385 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 176 | 185 | 194 | 203 | 212 | 221 | 230 | 235 | 244 | 253 | 262 | 271 | 280 | 289 | 294 | 303 | 312 | 321 | 330 | 339 | 348 | 353 | 362 | 371 | 380 | 389 | 398 | 407 | 412 | 421 | 430 | 439 | 448 | 457 | 466 | 471 | 480 | 489 | 498 | 507 | 516 | 525 | 530 | 539 | 548 | 556
311 | Grounding/EarthingSystem | 2025-02-19 | 2025-03-20 |  | 27 | 87 |  | 2025-02-16 | 0% | 2025-02-16 | 2025-08-11 | 2025-02-16 | 2025-08-11 | 927 | Remaining Labor Units | 701 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 231 | 239 | 247 | 255 | 263 | 268 | 276 | 284 | 292 | 300 | 308 | 316 | 321 | 329 | 337 | 345 | 353 | 361 | 369 | 374 | 382 | 390 | 398 | 406 | 414 | 422 | 427 | 435 | 443 | 451 | 459 | 467 | 475 | 480 | 488 | 496 | 504 | 512 | 520 | 528 | 533 | 541 | 549 | 557 | 565 | 573 | 581 | 586 | 594 | 602 | 610 | 618 | 626 | 634 | 639 | 647 | 655 | 663 | 671 | 679 | 687 | 692 | 700 | 708 | 716 | 724 | 732 | 740 | 745 | 753 | 761 | 769 | 777 | 785 | 793 | 798 | 806 | 814 | 822 | 830 | 838 | 846 | 851 | 859 | 867 | 875 | 883 | 891 | 899 | 904 | 912 | 920 | 927
312 | FA-25161065 | 2025-02-19 | 2025-03-20 | Earthing Cable Pulling | 27 | 87 |  | 2025-02-16 | 100% | 2025-02-16 | 2025-08-11 | 2025-02-16 | 2025-08-11 | 927 | Remaining Labor Units | 701 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 231 | 239 | 247 | 255 | 263 | 268 | 276 | 284 | 292 | 300 | 308 | 316 | 321 | 329 | 337 | 345 | 353 | 361 | 369 | 374 | 382 | 390 | 398 | 406 | 414 | 422 | 427 | 435 | 443 | 451 | 459 | 467 | 475 | 480 | 488 | 496 | 504 | 512 | 520 | 528 | 533 | 541 | 549 | 557 | 565 | 573 | 581 | 586 | 594 | 602 | 610 | 618 | 626 | 634 | 639 | 647 | 655 | 663 | 671 | 679 | 687 | 692 | 700 | 708 | 716 | 724 | 732 | 740 | 745 | 753 | 761 | 769 | 777 | 785 | 793 | 798 | 806 | 814 | 822 | 830 | 838 | 846 | 851 | 859 | 867 | 875 | 883 | 891 | 899 | 904 | 912 | 920 | 927
313 | Unit-WWT | 2025-07-07 | 2025-07-22 |  | 14 | 14 |  |  | 0% | 2025-07-07 | 2025-07-22 | 2025-07-07 | 2025-07-22 | 4522 | Remaining Labor Units | 4522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 391 | 714 | 1037 | 1224 | 1547 | 1870 | 2193 | 2516 | 2839 | 3162 | 3349 | 3672 | 3995 | 4318 | 4522 | 4522 | 4522 | 4522 | 4522 | 4522 | 4522 | 4522 | 4522 | 4522 | 4522 | 4522 | 4522 | 4522 | 4522 | 4522 | 4522 | 4522 | 4522 | 4522 | 4522
314 | FA-25161071 | 2025-07-07 | 2025-07-22 | Unit - WWT | 14 | 14 |  |  | 0% | 2025-07-07 | 2025-07-22 | 2025-07-07 | 2025-07-22 | 4522 | Remaining Labor Units | 4522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 391 | 714 | 1037 | 1224 | 1547 | 1870 | 2193 | 2516 | 2839 | 3162 | 3349 | 3672 | 3995 | 4318 | 4522 | 4522 | 4522 | 4522 | 4522 | 4522 | 4522 | 4522 | 4522 | 4522 | 4522 | 4522 | 4522 | 4522 | 4522 | 4522 | 4522 | 4522 | 4522 | 4522 | 4522
315 | FinalWork,QC&Documention | 2024-08-31 | 2024-11-15 |  | 72 | 93 |  | 2024-01-21 | 0% | 2024-01-21 | 2025-08-11 | 2024-01-21 | 2025-08-11 | 47339 | Remaining Labor Units | 9952 | 37387 | 37387 | 37387 | 37494 | 37601 | 37708 | 37815 | 37877 | 37984 | 38091 | 38198 | 38305 | 38412 | 38519 | 38581 | 38688 | 38795 | 38902 | 39009 | 39116 | 39223 | 39285 | 39392 | 39499 | 39606 | 39713 | 39820 | 39927 | 39989 | 40096 | 40203 | 40310 | 40417 | 40524 | 40631 | 40693 | 40800 | 40907 | 41014 | 41121 | 41228 | 41335 | 41397 | 41504 | 41611 | 41718 | 41825 | 41932 | 42039 | 42101 | 42208 | 42315 | 42422 | 42529 | 42636 | 42743 | 42805 | 42912 | 43019 | 43126 | 43233 | 43340 | 43447 | 43509 | 43616 | 43723 | 43830 | 43937 | 44044 | 44151 | 44213 | 44320 | 44427 | 44534 | 44641 | 44748 | 44855 | 44917 | 45024 | 45131 | 45238 | 45345 | 45452 | 45559 | 45621 | 45728 | 45835 | 45942 | 46049 | 46156 | 46263 | 46325 | 46432 | 46539 | 46646 | 46753 | 46860 | 46967 | 47029 | 47136 | 47243 | 47339
316 | FA-45000001 | 2024-08-31 | 2024-11-15 | Final Work, QC & Documention | 72 | 93 |  | 2024-01-21 | 100% | 2024-01-21 | 2025-08-11 | 2024-01-21 | 2025-08-11 | 47339 | Remaining Labor Units | 9952 | 37387 | 37387 | 37387 | 37494 | 37601 | 37708 | 37815 | 37877 | 37984 | 38091 | 38198 | 38305 | 38412 | 38519 | 38581 | 38688 | 38795 | 38902 | 39009 | 39116 | 39223 | 39285 | 39392 | 39499 | 39606 | 39713 | 39820 | 39927 | 39989 | 40096 | 40203 | 40310 | 40417 | 40524 | 40631 | 40693 | 40800 | 40907 | 41014 | 41121 | 41228 | 41335 | 41397 | 41504 | 41611 | 41718 | 41825 | 41932 | 42039 | 42101 | 42208 | 42315 | 42422 | 42529 | 42636 | 42743 | 42805 | 42912 | 43019 | 43126 | 43233 | 43340 | 43447 | 43509 | 43616 | 43723 | 43830 | 43937 | 44044 | 44151 | 44213 | 44320 | 44427 | 44534 | 44641 | 44748 | 44855 | 44917 | 45024 | 45131 | 45238 | 45345 | 45452 | 45559 | 45621 | 45728 | 45835 | 45942 | 46049 | 46156 | 46263 | 46325 | 46432 | 46539 | 46646 | 46753 | 46860 | 46967 | 47029 | 47136 | 47243 | 47339
317 | Instrument | 2024-01-19 | 2025-08-11 |  | 536 | 95 |  | 2024-01-05 | 0% | 2024-01-05 | 2025-08-11 | 2024-01-05 | 2025-08-11 | 426034 | Remaining Labor Units | 109783 | 316251 | 316435 | 316619 | 316803 | 316987 | 317171 | 317355 | 317462 | 317646 | 317863 | 318104 | 318345 | 318586 | 318827 | 318967 | 319208 | 319449 | 319690 | 319931 | 320172 | 320520 | 321053 | 321974 | 322895 | 323824 | 324755 | 325686 | 326617 | 327156 | 328087 | 329017 | 329947 | 330877 | 331819 | 332817 | 333432 | 334494 | 335556 | 336618 | 337659 | 338698 | 339737 | 340338 | 341377 | 342376 | 343495 | 344796 | 346097 | 347398 | 348151 | 349449 | 350706 | 352222 | 353738 | 355254 | 356770 | 357647 | 359163 | 360679 | 362195 | 363711 | 365227 | 366743 | 367620 | 369161 | 370785 | 372436 | 374363 | 376290 | 378184 | 379209 | 380979 | 382861 | 384773 | 386685 | 388597 | 390509 | 391616 | 393528 | 395440 | 397410 | 399351 | 401047 | 402704 | 403663 | 405320 | 406977 | 408634 | 410291 | 411948 | 413605 | 414564 | 416221 | 417878 | 419535 | 421192 | 422443 | 423328 | 423840 | 424706 | 425407 | 426034
318 | Unit-CDU | 2024-02-10 | 2025-08-11 |  | 516 | 53 |  | 2024-01-05 | 0% | 2024-01-05 | 2025-08-11 | 2024-01-05 | 2025-08-11 | 81469 | Remaining Labor Units | 11530 | 69939 | 69939 | 69939 | 69939 | 69939 | 69939 | 69939 | 69939 | 69939 | 69939 | 69939 | 69939 | 69939 | 69939 | 69939 | 69939 | 69939 | 69939 | 69939 | 69939 | 69939 | 69939 | 69939 | 69939 | 69939 | 69939 | 69939 | 69939 | 69939 | 69939 | 69939 | 69939 | 69939 | 69939 | 69939 | 69939 | 69939 | 69939 | 69939 | 69939 | 69939 | 69939 | 69939 | 69939 | 69939 | 69985 | 70081 | 70177 | 70273 | 70329 | 70429 | 70596 | 70763 | 70930 | 71097 | 71264 | 71361 | 71528 | 71695 | 71862 | 72029 | 72196 | 72363 | 72460 | 72652 | 72939 | 73226 | 73513 | 73800 | 74082 | 74234 | 74497 | 74760 | 75023 | 75286 | 75549 | 75812 | 75964 | 76227 | 76490 | 76753 | 77016 | 77279 | 77542 | 77694 | 77957 | 78220 | 78483 | 78746 | 79009 | 79272 | 79424 | 79687 | 79950 | 80213 | 80476 | 80692 | 80866 | 80966 | 81140 | 81314 | 81469
319 | CableTray,ladder,Conduits | 2024-03-07 | 2024-07-02 |  | 110 | 23 |  | 2024-01-05 | 0% | 2024-01-05 | 2025-07-10 | 2024-01-05 | 2025-07-10 | 4617 | Remaining Labor Units | 368 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 | 4257 | 4273 | 4289 | 4305 | 4314 | 4330 | 4346 | 4362 | 4378 | 4394 | 4410 | 4419 | 4435 | 4451 | 4467 | 4483 | 4499 | 4515 | 4524 | 4540 | 4556 | 4572 | 4588 | 4604 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617 | 4617
320 | FA-25161083 | 2024-03-07 | 2024-07-02 | Installation of Secondary Tray | 110 | 23 |  | 2024-01-05 | 100% | 2024-01-05 | 2025-07-10 | 2024-01-05 | 2025-07-10 | 4221 | Remaining Labor Units | 231 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3995 | 4005 | 4015 | 4025 | 4031 | 4041 | 4051 | 4061 | 4071 | 4081 | 4091 | 4097 | 4107 | 4117 | 4127 | 4137 | 4147 | 4157 | 4163 | 4173 | 4183 | 4193 | 4203 | 4213 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221
321 | FA-25161089 | 2024-03-07 | 2024-06-22 | Installation of conduits | 100 | 23 |  | 2024-03-07 | 100% | 2024-03-07 | 2025-07-10 | 2024-03-07 | 2025-07-10 | 396 | Remaining Labor Units | 137 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 262 | 268 | 274 | 280 | 283 | 289 | 295 | 301 | 307 | 313 | 319 | 322 | 328 | 334 | 340 | 346 | 352 | 358 | 361 | 367 | 373 | 379 | 385 | 391 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396
322 | Supports | 2024-02-10 | 2024-07-07 |  | 140 | 23 |  | 2024-02-05 | 0% | 2024-02-05 | 2025-07-10 | 2024-02-05 | 2025-07-10 | 2389 | Remaining Labor Units | 115 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2276 | 2281 | 2286 | 2291 | 2294 | 2299 | 2304 | 2309 | 2314 | 2319 | 2324 | 2327 | 2332 | 2337 | 2342 | 2347 | 2352 | 2357 | 2360 | 2365 | 2370 | 2375 | 2380 | 2385 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389
323 | FA-25161094 | 2024-02-10 | 2024-07-07 | Supports | 140 | 23 |  | 2024-02-05 | 100% | 2024-02-05 | 2025-07-10 | 2024-02-05 | 2025-07-10 | 2389 | Remaining Labor Units | 115 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2276 | 2281 | 2286 | 2291 | 2294 | 2299 | 2304 | 2309 | 2314 | 2319 | 2324 | 2327 | 2332 | 2337 | 2342 | 2347 | 2352 | 2357 | 2360 | 2365 | 2370 | 2375 | 2380 | 2385 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389
324 | Calibration(Device&Valve) | 2024-04-05 | 2024-06-29 |  | 80 | 43 |  | 2024-04-05 | 0% | 2024-04-05 | 2025-08-06 | 2024-04-05 | 2025-08-06 | 1745 | Remaining Labor Units | 261 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1490 | 1496 | 1502 | 1508 | 1514 | 1518 | 1524 | 1530 | 1536 | 1542 | 1548 | 1554 | 1558 | 1564 | 1570 | 1576 | 1582 | 1588 | 1594 | 1598 | 1604 | 1610 | 1616 | 1622 | 1628 | 1634 | 1638 | 1644 | 1650 | 1656 | 1662 | 1668 | 1674 | 1678 | 1684 | 1690 | 1696 | 1702 | 1708 | 1714 | 1718 | 1724 | 1730 | 1736 | 1742 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745
325 | FA-25161100 | 2024-04-05 | 2024-06-29 | Calibration ( Device & Valve ) | 80 | 43 |  | 2024-04-05 | 100% | 2024-04-05 | 2025-08-06 | 2024-04-05 | 2025-08-06 | 1745 | Remaining Labor Units | 261 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1490 | 1496 | 1502 | 1508 | 1514 | 1518 | 1524 | 1530 | 1536 | 1542 | 1548 | 1554 | 1558 | 1564 | 1570 | 1576 | 1582 | 1588 | 1594 | 1598 | 1604 | 1610 | 1616 | 1622 | 1628 | 1634 | 1638 | 1644 | 1650 | 1656 | 1662 | 1668 | 1674 | 1678 | 1684 | 1690 | 1696 | 1702 | 1708 | 1714 | 1718 | 1724 | 1730 | 1736 | 1742 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745
326 | InstrumentEquipment | 2024-02-25 | 2025-02-18 |  | 337 | 48 |  | 2024-02-17 | 0% | 2024-02-17 | 2025-08-06 | 2024-02-17 | 2025-08-06 | 23655 | Remaining Labor Units | 3704 | 19951 | 19951 | 19951 | 19951 | 19951 | 19951 | 19951 | 19951 | 19951 | 19951 | 19951 | 19951 | 19951 | 19951 | 19951 | 19951 | 19951 | 19951 | 19951 | 19951 | 19951 | 19951 | 19951 | 19951 | 19951 | 19951 | 19951 | 19951 | 19951 | 19951 | 19951 | 19951 | 19951 | 19951 | 19951 | 19951 | 19951 | 19951 | 19951 | 19951 | 19951 | 19951 | 19951 | 19951 | 19951 | 19960 | 19979 | 19998 | 20017 | 20028 | 20051 | 20135 | 20219 | 20303 | 20387 | 20471 | 20519 | 20603 | 20687 | 20771 | 20855 | 20939 | 21023 | 21071 | 21155 | 21239 | 21323 | 21407 | 21491 | 21575 | 21623 | 21707 | 21791 | 21875 | 21959 | 22043 | 22127 | 22175 | 22259 | 22343 | 22427 | 22511 | 22595 | 22679 | 22727 | 22811 | 22895 | 22979 | 23063 | 23147 | 23231 | 23279 | 23363 | 23447 | 23531 | 23615 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655 | 23655
327 | FA-25161112 | 2024-02-25 | 2024-04-10 | Junction Box | 42 | 48 |  | 2024-02-17 | 100% | 2024-02-17 | 2025-08-06 | 2024-02-17 | 2025-08-06 | 2299 | Remaining Labor Units | 335 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1967 | 1974 | 1981 | 1988 | 1992 | 1999 | 2006 | 2013 | 2020 | 2027 | 2034 | 2038 | 2045 | 2052 | 2059 | 2066 | 2073 | 2080 | 2084 | 2091 | 2098 | 2105 | 2112 | 2119 | 2126 | 2130 | 2137 | 2144 | 2151 | 2158 | 2165 | 2172 | 2176 | 2183 | 2190 | 2197 | 2204 | 2211 | 2218 | 2222 | 2229 | 2236 | 2243 | 2250 | 2257 | 2264 | 2268 | 2275 | 2282 | 2289 | 2296 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299
328 | FA-25161104 | 2024-06-29 | 2024-08-15 | FIELD INSTRUMENTS | 45 | 43 |  | 2024-06-29 | 100% | 2024-06-29 | 2025-08-06 | 2024-06-29 | 2025-08-06 | 17053 | Remaining Labor Units | 2752 | 14301 | 14301 | 14301 | 14301 | 14301 | 14301 | 14301 | 14301 | 14301 | 14301 | 14301 | 14301 | 14301 | 14301 | 14301 | 14301 | 14301 | 14301 | 14301 | 14301 | 14301 | 14301 | 14301 | 14301 | 14301 | 14301 | 14301 | 14301 | 14301 | 14301 | 14301 | 14301 | 14301 | 14301 | 14301 | 14301 | 14301 | 14301 | 14301 | 14301 | 14301 | 14301 | 14301 | 14301 | 14301 | 14301 | 14301 | 14301 | 14301 | 14301 | 14304 | 14368 | 14432 | 14496 | 14560 | 14624 | 14661 | 14725 | 14789 | 14853 | 14917 | 14981 | 15045 | 15082 | 15146 | 15210 | 15274 | 15338 | 15402 | 15466 | 15503 | 15567 | 15631 | 15695 | 15759 | 15823 | 15887 | 15924 | 15988 | 16052 | 16116 | 16180 | 16244 | 16308 | 16345 | 16409 | 16473 | 16537 | 16601 | 16665 | 16729 | 16766 | 16830 | 16894 | 16958 | 17022 | 17053 | 17053 | 17053 | 17053 | 17053 | 17053
329 | FA-25161116 | 2024-07-07 | 2024-08-03 | Analyzer | 25 | 0 | 2025-02-05 | 2024-08-23 | 100% | 2024-08-23 | 2025-02-05 | 2024-08-23 | 2025-02-05 | 10 | Remaining Labor Units | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
330 | FA-25161108 | 2025-01-19 | 2025-02-18 | F&G DETECTORS | 29 | 48 |  | 2025-01-19 | 100% | 2025-01-19 | 2025-08-06 | 2025-01-19 | 2025-08-06 | 4293 | Remaining Labor Units | 620 | 3673 | 3673 | 3673 | 3673 | 3673 | 3673 | 3673 | 3673 | 3673 | 3673 | 3673 | 3673 | 3673 | 3673 | 3673 | 3673 | 3673 | 3673 | 3673 | 3673 | 3673 | 3673 | 3673 | 3673 | 3673 | 3673 | 3673 | 3673 | 3673 | 3673 | 3673 | 3673 | 3673 | 3673 | 3673 | 3673 | 3673 | 3673 | 3673 | 3673 | 3673 | 3673 | 3673 | 3673 | 3673 | 3679 | 3692 | 3705 | 3718 | 3725 | 3738 | 3751 | 3764 | 3777 | 3790 | 3803 | 3810 | 3823 | 3836 | 3849 | 3862 | 3875 | 3888 | 3895 | 3908 | 3921 | 3934 | 3947 | 3960 | 3973 | 3980 | 3993 | 4006 | 4019 | 4032 | 4045 | 4058 | 4065 | 4078 | 4091 | 4104 | 4117 | 4130 | 4143 | 4150 | 4163 | 4176 | 4189 | 4202 | 4215 | 4228 | 4235 | 4248 | 4261 | 4274 | 4287 | 4293 | 4293 | 4293 | 4293 | 4293 | 4293
331 | InstrumentCabling | 2024-03-18 | 2024-07-28 |  | 125 | 23 |  | 2024-02-22 | 0% | 2024-02-22 | 2025-07-10 | 2024-02-22 | 2025-07-10 | 32590 | Remaining Labor Units | 69 | 32521 | 32521 | 32521 | 32521 | 32521 | 32521 | 32521 | 32521 | 32521 | 32521 | 32521 | 32521 | 32521 | 32521 | 32521 | 32521 | 32521 | 32521 | 32521 | 32521 | 32521 | 32521 | 32521 | 32521 | 32521 | 32521 | 32521 | 32521 | 32521 | 32521 | 32521 | 32521 | 32521 | 32521 | 32521 | 32521 | 32521 | 32521 | 32521 | 32521 | 32521 | 32521 | 32521 | 32521 | 32521 | 32522 | 32525 | 32528 | 32531 | 32533 | 32536 | 32539 | 32542 | 32545 | 32548 | 32551 | 32553 | 32556 | 32559 | 32562 | 32565 | 32568 | 32571 | 32573 | 32576 | 32579 | 32582 | 32585 | 32588 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590 | 32590
332 | FA-25161121 | 2024-03-18 | 2024-04-29 | Main Cabling | 40 | 0 | 2024-05-12 | 2024-02-22 | 100% | 2024-02-22 | 2024-05-12 | 2024-02-22 | 2024-05-12 | 22990 | Remaining Labor Units | 0 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990
333 | FA-25161128 | 2024-04-24 | 2024-07-28 | Secondary Cabling | 90 | 23 |  | 2024-10-21 | 100% | 2024-10-21 | 2025-07-10 | 2024-10-21 | 2025-07-10 | 9600 | Remaining Labor Units | 69 | 9531 | 9531 | 9531 | 9531 | 9531 | 9531 | 9531 | 9531 | 9531 | 9531 | 9531 | 9531 | 9531 | 9531 | 9531 | 9531 | 9531 | 9531 | 9531 | 9531 | 9531 | 9531 | 9531 | 9531 | 9531 | 9531 | 9531 | 9531 | 9531 | 9531 | 9531 | 9531 | 9531 | 9531 | 9531 | 9531 | 9531 | 9531 | 9531 | 9531 | 9531 | 9531 | 9531 | 9531 | 9531 | 9532 | 9535 | 9538 | 9541 | 9543 | 9546 | 9549 | 9552 | 9555 | 9558 | 9561 | 9563 | 9566 | 9569 | 9572 | 9575 | 9578 | 9581 | 9583 | 9586 | 9589 | 9592 | 9595 | 9598 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600
334 | InstrumentCableGland | 2024-06-18 | 2024-08-24 |  | 63 | 53 |  | 2024-04-18 | 0% | 2024-04-18 | 2025-08-11 | 2024-04-18 | 2025-08-11 | 6270 | Remaining Labor Units | 2014 | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 | 4274 | 4312 | 4350 | 4388 | 4410 | 4448 | 4486 | 4524 | 4562 | 4600 | 4638 | 4660 | 4698 | 4736 | 4774 | 4812 | 4850 | 4888 | 4910 | 4948 | 4986 | 5024 | 5062 | 5100 | 5138 | 5160 | 5198 | 5236 | 5274 | 5312 | 5350 | 5388 | 5410 | 5448 | 5486 | 5524 | 5562 | 5600 | 5638 | 5660 | 5698 | 5736 | 5774 | 5812 | 5850 | 5888 | 5910 | 5948 | 5986 | 6024 | 6062 | 6100 | 6138 | 6160 | 6198 | 6236 | 6270
335 | FA-25161136 | 2024-06-18 | 2024-08-15 | Main Instrument Cable Gland | 55 | 53 |  | 2024-04-18 | 100% | 2024-04-18 | 2025-08-11 | 2024-04-18 | 2025-08-11 | 570 | Remaining Labor Units | 48 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 523 | 524 | 525 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 567 | 568 | 569 | 570
336 | FA-35160063 | 2024-06-27 | 2024-08-24 | Secondary Instrument Cable Gland | 55 | 53 |  | 2024-06-27 | 100% | 2024-06-27 | 2025-08-11 | 2024-06-27 | 2025-08-11 | 5700 | Remaining Labor Units | 2014 | 3686 | 3686 | 3686 | 3686 | 3686 | 3686 | 3686 | 3686 | 3686 | 3686 | 3686 | 3686 | 3686 | 3686 | 3686 | 3686 | 3686 | 3686 | 3686 | 3686 | 3686 | 3686 | 3686 | 3686 | 3686 | 3686 | 3686 | 3686 | 3686 | 3686 | 3686 | 3686 | 3686 | 3686 | 3686 | 3686 | 3686 | 3686 | 3686 | 3686 | 3686 | 3686 | 3686 | 3686 | 3686 | 3704 | 3742 | 3780 | 3818 | 3840 | 3878 | 3916 | 3954 | 3992 | 4030 | 4068 | 4090 | 4128 | 4166 | 4204 | 4242 | 4280 | 4318 | 4340 | 4378 | 4416 | 4454 | 4492 | 4530 | 4568 | 4590 | 4628 | 4666 | 4704 | 4742 | 4780 | 4818 | 4840 | 4878 | 4916 | 4954 | 4992 | 5030 | 5068 | 5090 | 5128 | 5166 | 5204 | 5242 | 5280 | 5318 | 5340 | 5378 | 5416 | 5454 | 5492 | 5530 | 5568 | 5590 | 5628 | 5666 | 5700
337 | LoopTest(Hot) | 2025-07-05 | 2025-08-11 |  | 35 | 35 |  |  | 0% | 2025-07-05 | 2025-08-11 | 2025-07-05 | 2025-08-11 | 4217 | Remaining Labor Units | 4203 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 39 | 159 | 279 | 399 | 519 | 639 | 709 | 829 | 949 | 1069 | 1189 | 1309 | 1429 | 1499 | 1619 | 1739 | 1859 | 1979 | 2099 | 2219 | 2289 | 2409 | 2529 | 2649 | 2769 | 2889 | 3009 | 3079 | 3199 | 3319 | 3439 | 3559 | 3679 | 3799 | 3869 | 3989 | 4109 | 4217
338 | FA-25161142 | 2025-07-05 | 2025-08-11 | Loop Test ( Hot) | 35 | 35 |  |  | 0% | 2025-07-05 | 2025-08-11 | 2025-07-05 | 2025-08-11 | 4217 | Remaining Labor Units | 4203 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 39 | 159 | 279 | 399 | 519 | 639 | 709 | 829 | 949 | 1069 | 1189 | 1309 | 1429 | 1499 | 1619 | 1739 | 1859 | 1979 | 2099 | 2219 | 2289 | 2409 | 2529 | 2649 | 2769 | 2889 | 3009 | 3079 | 3199 | 3319 | 3439 | 3559 | 3679 | 3799 | 3869 | 3989 | 4109 | 4217
339 | AirPipeandTubing | 2024-07-07 | 2024-08-21 |  | 42 | 53 |  | 2024-07-07 | 0% | 2024-07-07 | 2025-08-11 | 2024-07-07 | 2025-08-11 | 4750 | Remaining Labor Units | 797 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3960 | 3975 | 3990 | 4005 | 4014 | 4029 | 4044 | 4059 | 4074 | 4089 | 4104 | 4113 | 4128 | 4143 | 4158 | 4173 | 4188 | 4203 | 4212 | 4227 | 4242 | 4257 | 4272 | 4287 | 4302 | 4311 | 4326 | 4341 | 4356 | 4371 | 4386 | 4401 | 4410 | 4425 | 4440 | 4455 | 4470 | 4485 | 4500 | 4509 | 4524 | 4539 | 4554 | 4569 | 4584 | 4599 | 4608 | 4623 | 4638 | 4653 | 4668 | 4683 | 4698 | 4707 | 4722 | 4737 | 4750
340 | FA-25161145 | 2024-07-07 | 2024-08-21 | Air Pipe and Tubing | 42 | 53 |  | 2024-07-07 | 100% | 2024-07-07 | 2025-08-11 | 2024-07-07 | 2025-08-11 | 4750 | Remaining Labor Units | 797 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3953 | 3960 | 3975 | 3990 | 4005 | 4014 | 4029 | 4044 | 4059 | 4074 | 4089 | 4104 | 4113 | 4128 | 4143 | 4158 | 4173 | 4188 | 4203 | 4212 | 4227 | 4242 | 4257 | 4272 | 4287 | 4302 | 4311 | 4326 | 4341 | 4356 | 4371 | 4386 | 4401 | 4410 | 4425 | 4440 | 4455 | 4470 | 4485 | 4500 | 4509 | 4524 | 4539 | 4554 | 4569 | 4584 | 4599 | 4608 | 4623 | 4638 | 4653 | 4668 | 4683 | 4698 | 4707 | 4722 | 4737 | 4750
341 | Grounding/EarthingSystem | 2024-07-23 | 2024-08-24 |  | 30 | 0 | 2025-01-20 | 2024-05-18 | 0% | 2024-05-18 | 2025-01-20 | 2024-05-18 | 2025-01-20 | 1236 | Remaining Labor Units | 0 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236
342 | FA-25161150 | 2024-07-23 | 2024-08-24 | Earthing Cable Pulling | 30 | 0 | 2025-01-20 | 2024-05-18 | 100% | 2024-05-18 | 2025-01-20 | 2024-05-18 | 2025-01-20 | 1236 | Remaining Labor Units | 0 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236
343 | Unit-LPG/LPT | 2024-01-25 | 2025-08-11 |  | 530 | 53 |  | 2024-01-16 | 0% | 2024-01-16 | 2025-08-11 | 2024-01-16 | 2025-08-11 | 73556 | Remaining Labor Units | 14640 | 58916 | 58916 | 58916 | 58916 | 58916 | 58916 | 58916 | 58916 | 58916 | 58916 | 58916 | 58916 | 58916 | 58916 | 58916 | 58916 | 58916 | 58916 | 58916 | 58916 | 58916 | 58916 | 58916 | 58916 | 58916 | 58916 | 58916 | 58916 | 58916 | 58916 | 58916 | 58916 | 58916 | 58916 | 58916 | 58916 | 58916 | 58916 | 58916 | 58916 | 58916 | 58916 | 58916 | 58916 | 58916 | 59035 | 59286 | 59537 | 59788 | 59933 | 60184 | 60435 | 60686 | 60937 | 61188 | 61439 | 61584 | 61835 | 62086 | 62337 | 62588 | 62839 | 63090 | 63235 | 63486 | 63737 | 63988 | 64239 | 64490 | 64731 | 64850 | 65056 | 65262 | 65468 | 65674 | 65880 | 66086 | 66205 | 66411 | 66617 | 66881 | 67245 | 67609 | 67973 | 68184 | 68548 | 68912 | 69276 | 69640 | 70004 | 70368 | 70579 | 70943 | 71307 | 71671 | 72035 | 72349 | 72619 | 72775 | 73045 | 73315 | 73556
344 | CableTray,ladder,Conduits | 2024-02-21 | 2024-07-14 |  | 135 | 23 |  | 2024-01-23 | 0% | 2024-01-23 | 2025-07-10 | 2024-01-23 | 2025-07-10 | 6864 | Remaining Labor Units | 231 | 6633 | 6633 | 6633 | 6633 | 6633 | 6633 | 6633 | 6633 | 6633 | 6633 | 6633 | 6633 | 6633 | 6633 | 6633 | 6633 | 6633 | 6633 | 6633 | 6633 | 6633 | 6633 | 6633 | 6633 | 6633 | 6633 | 6633 | 6633 | 6633 | 6633 | 6633 | 6633 | 6633 | 6633 | 6633 | 6633 | 6633 | 6633 | 6633 | 6633 | 6633 | 6633 | 6633 | 6633 | 6633 | 6638 | 6648 | 6658 | 6668 | 6674 | 6684 | 6694 | 6704 | 6714 | 6724 | 6734 | 6740 | 6750 | 6760 | 6770 | 6780 | 6790 | 6800 | 6806 | 6816 | 6826 | 6836 | 6846 | 6856 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864
345 | FA-25161163 | 2024-02-21 | 2024-07-03 | Installation of Secondary Tray | 125 | 0 | 2024-11-15 | 2024-01-23 | 100% | 2024-01-23 | 2024-11-15 | 2024-01-23 | 2024-11-15 | 4204 | Remaining Labor Units | 0 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204
346 | FA-25161169 | 2024-03-30 | 2024-07-14 | Installation of conduits | 100 | 23 |  | 2024-02-13 | 100% | 2024-02-13 | 2025-07-10 | 2024-02-13 | 2025-07-10 | 2660 | Remaining Labor Units | 231 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2434 | 2444 | 2454 | 2464 | 2470 | 2480 | 2490 | 2500 | 2510 | 2520 | 2530 | 2536 | 2546 | 2556 | 2566 | 2576 | 2586 | 2596 | 2602 | 2612 | 2622 | 2632 | 2642 | 2652 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660
347 | Supports | 2024-01-25 | 2024-07-03 |  | 150 | 23 |  | 2024-01-16 | 0% | 2024-01-16 | 2025-07-10 | 2024-01-16 | 2025-07-10 | 1792 | Remaining Labor Units | 182 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1614 | 1622 | 1630 | 1638 | 1642 | 1650 | 1658 | 1666 | 1674 | 1682 | 1690 | 1694 | 1702 | 1710 | 1718 | 1726 | 1734 | 1742 | 1746 | 1754 | 1762 | 1770 | 1778 | 1786 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792
348 | FA-25161174 | 2024-01-25 | 2024-07-03 | Supports | 150 | 23 |  | 2024-01-16 | 100% | 2024-01-16 | 2025-07-10 | 2024-01-16 | 2025-07-10 | 1792 | Remaining Labor Units | 182 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1614 | 1622 | 1630 | 1638 | 1642 | 1650 | 1658 | 1666 | 1674 | 1682 | 1690 | 1694 | 1702 | 1710 | 1718 | 1726 | 1734 | 1742 | 1746 | 1754 | 1762 | 1770 | 1778 | 1786 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792
349 | Calibration(Device&Valve) | 2024-04-05 | 2024-06-29 |  | 80 | 48 |  | 2024-04-05 | 0% | 2024-04-05 | 2025-08-06 | 2024-04-05 | 2025-08-06 | 2201 | Remaining Labor Units | 285 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1919 | 1925 | 1931 | 1937 | 1940 | 1946 | 1952 | 1958 | 1964 | 1970 | 1976 | 1979 | 1985 | 1991 | 1997 | 2003 | 2009 | 2015 | 2018 | 2024 | 2030 | 2036 | 2042 | 2048 | 2054 | 2057 | 2063 | 2069 | 2075 | 2081 | 2087 | 2093 | 2096 | 2102 | 2108 | 2114 | 2120 | 2126 | 2132 | 2135 | 2141 | 2147 | 2153 | 2159 | 2165 | 2171 | 2174 | 2180 | 2186 | 2192 | 2198 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201
350 | FA-25161180 | 2024-04-05 | 2024-06-29 | Calibration ( Device & Valve ) | 80 | 48 |  | 2024-04-05 | 100% | 2024-04-05 | 2025-08-06 | 2024-04-05 | 2025-08-06 | 2201 | Remaining Labor Units | 285 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1919 | 1925 | 1931 | 1937 | 1940 | 1946 | 1952 | 1958 | 1964 | 1970 | 1976 | 1979 | 1985 | 1991 | 1997 | 2003 | 2009 | 2015 | 2018 | 2024 | 2030 | 2036 | 2042 | 2048 | 2054 | 2057 | 2063 | 2069 | 2075 | 2081 | 2087 | 2093 | 2096 | 2102 | 2108 | 2114 | 2120 | 2126 | 2132 | 2135 | 2141 | 2147 | 2153 | 2159 | 2165 | 2171 | 2174 | 2180 | 2186 | 2192 | 2198 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201
351 | InstrumentEquipment | 2024-02-21 | 2025-03-20 |  | 369 | 48 |  | 2024-02-12 | 0% | 2024-02-12 | 2025-08-06 | 2024-02-12 | 2025-08-06 | 21316 | Remaining Labor Units | 4268 | 17048 | 17048 | 17048 | 17048 | 17048 | 17048 | 17048 | 17048 | 17048 | 17048 | 17048 | 17048 | 17048 | 17048 | 17048 | 17048 | 17048 | 17048 | 17048 | 17048 | 17048 | 17048 | 17048 | 17048 | 17048 | 17048 | 17048 | 17048 | 17048 | 17048 | 17048 | 17048 | 17048 | 17048 | 17048 | 17048 | 17048 | 17048 | 17048 | 17048 | 17048 | 17048 | 17048 | 17048 | 17048 | 17090 | 17179 | 17268 | 17357 | 17408 | 17497 | 17586 | 17675 | 17764 | 17853 | 17942 | 17993 | 18082 | 18171 | 18260 | 18349 | 18438 | 18527 | 18578 | 18667 | 18756 | 18845 | 18934 | 19023 | 19112 | 19163 | 19252 | 19341 | 19430 | 19519 | 19608 | 19697 | 19748 | 19837 | 19926 | 20015 | 20104 | 20193 | 20282 | 20333 | 20422 | 20511 | 20600 | 20689 | 20778 | 20867 | 20918 | 21007 | 21096 | 21185 | 21274 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316 | 21316
352 | FA-25161192 | 2024-02-21 | 2024-04-06 | Junction Box | 42 | 0 | 2024-02-19 | 2024-02-12 | 100% | 2024-02-12 | 2024-02-19 | 2024-02-12 | 2024-02-19 | 2746 | Remaining Labor Units | 0 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746
353 | FA-25161184 | 2024-07-03 | 2024-08-20 | FIELD INSTRUMENTS | 45 | 48 |  | 2024-07-03 | 100% | 2024-07-03 | 2025-08-06 | 2024-07-03 | 2025-08-06 | 15506 | Remaining Labor Units | 2014 | 13492 | 13492 | 13492 | 13492 | 13492 | 13492 | 13492 | 13492 | 13492 | 13492 | 13492 | 13492 | 13492 | 13492 | 13492 | 13492 | 13492 | 13492 | 13492 | 13492 | 13492 | 13492 | 13492 | 13492 | 13492 | 13492 | 13492 | 13492 | 13492 | 13492 | 13492 | 13492 | 13492 | 13492 | 13492 | 13492 | 13492 | 13492 | 13492 | 13492 | 13492 | 13492 | 13492 | 13492 | 13492 | 13512 | 13554 | 13596 | 13638 | 13662 | 13704 | 13746 | 13788 | 13830 | 13872 | 13914 | 13938 | 13980 | 14022 | 14064 | 14106 | 14148 | 14190 | 14214 | 14256 | 14298 | 14340 | 14382 | 14424 | 14466 | 14490 | 14532 | 14574 | 14616 | 14658 | 14700 | 14742 | 14766 | 14808 | 14850 | 14892 | 14934 | 14976 | 15018 | 15042 | 15084 | 15126 | 15168 | 15210 | 15252 | 15294 | 15318 | 15360 | 15402 | 15444 | 15486 | 15506 | 15506 | 15506 | 15506 | 15506 | 15506
354 | FA-25161196 | 2024-07-03 | 2024-07-30 | Analyzer | 25 | 0 | 2024-10-01 | 2024-08-23 | 100% | 2024-08-23 | 2024-10-01 | 2024-08-23 | 2024-10-01 | 9 | Remaining Labor Units | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
355 | FA-25161188 | 2025-02-19 | 2025-03-20 | F&G DETECTORS | 27 | 48 |  | 2025-02-19 | 100% | 2025-02-19 | 2025-08-06 | 2025-02-19 | 2025-08-06 | 3055 | Remaining Labor Units | 2254 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 823 | 870 | 917 | 964 | 991 | 1038 | 1085 | 1132 | 1179 | 1226 | 1273 | 1300 | 1347 | 1394 | 1441 | 1488 | 1535 | 1582 | 1609 | 1656 | 1703 | 1750 | 1797 | 1844 | 1891 | 1918 | 1965 | 2012 | 2059 | 2106 | 2153 | 2200 | 2227 | 2274 | 2321 | 2368 | 2415 | 2462 | 2509 | 2536 | 2583 | 2630 | 2677 | 2724 | 2771 | 2818 | 2845 | 2892 | 2939 | 2986 | 3033 | 3055 | 3055 | 3055 | 3055 | 3055 | 3055
356 | InstrumentCabling | 2024-03-08 | 2024-08-04 |  | 140 | 23 |  | 2024-02-15 | 0% | 2024-02-15 | 2025-07-10 | 2024-02-15 | 2025-07-10 | 26320 | Remaining Labor Units | 599 | 25721 | 25721 | 25721 | 25721 | 25721 | 25721 | 25721 | 25721 | 25721 | 25721 | 25721 | 25721 | 25721 | 25721 | 25721 | 25721 | 25721 | 25721 | 25721 | 25721 | 25721 | 25721 | 25721 | 25721 | 25721 | 25721 | 25721 | 25721 | 25721 | 25721 | 25721 | 25721 | 25721 | 25721 | 25721 | 25721 | 25721 | 25721 | 25721 | 25721 | 25721 | 25721 | 25721 | 25721 | 25721 | 25734 | 25760 | 25786 | 25812 | 25827 | 25853 | 25879 | 25905 | 25931 | 25957 | 25983 | 25998 | 26024 | 26050 | 26076 | 26102 | 26128 | 26154 | 26169 | 26195 | 26221 | 26247 | 26273 | 26299 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320 | 26320
357 | FA-25161201 | 2024-03-08 | 2024-05-11 | Main Cabling | 60 | 0 | 2024-06-06 | 2024-02-15 | 100% | 2024-02-15 | 2024-06-06 | 2024-02-15 | 2024-06-06 | 19120 | Remaining Labor Units | 0 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120 | 19120
358 | FA-25161208 | 2024-05-16 | 2024-08-04 | Secondary Cabling | 75 | 23 |  | 2024-05-16 | 100% | 2024-05-16 | 2025-07-10 | 2024-05-16 | 2025-07-10 | 7200 | Remaining Labor Units | 599 | 6601 | 6601 | 6601 | 6601 | 6601 | 6601 | 6601 | 6601 | 6601 | 6601 | 6601 | 6601 | 6601 | 6601 | 6601 | 6601 | 6601 | 6601 | 6601 | 6601 | 6601 | 6601 | 6601 | 6601 | 6601 | 6601 | 6601 | 6601 | 6601 | 6601 | 6601 | 6601 | 6601 | 6601 | 6601 | 6601 | 6601 | 6601 | 6601 | 6601 | 6601 | 6601 | 6601 | 6601 | 6601 | 6614 | 6640 | 6666 | 6692 | 6707 | 6733 | 6759 | 6785 | 6811 | 6837 | 6863 | 6878 | 6904 | 6930 | 6956 | 6982 | 7008 | 7034 | 7049 | 7075 | 7101 | 7127 | 7153 | 7179 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200
359 | InstrumentCableGland | 2024-05-11 | 2024-08-25 |  | 100 | 53 |  | 2024-04-17 | 0% | 2024-04-17 | 2025-08-11 | 2024-04-17 | 2025-08-11 | 6910 | Remaining Labor Units | 3230 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3709 | 3770 | 3831 | 3892 | 3927 | 3988 | 4049 | 4110 | 4171 | 4232 | 4293 | 4328 | 4389 | 4450 | 4511 | 4572 | 4633 | 4694 | 4729 | 4790 | 4851 | 4912 | 4973 | 5034 | 5095 | 5130 | 5191 | 5252 | 5313 | 5374 | 5435 | 5496 | 5531 | 5592 | 5653 | 5714 | 5775 | 5836 | 5897 | 5932 | 5993 | 6054 | 6115 | 6176 | 6237 | 6298 | 6333 | 6394 | 6455 | 6516 | 6577 | 6638 | 6699 | 6734 | 6795 | 6856 | 6910
360 | FA-25161216 | 2024-05-11 | 2024-07-01 | Main Instrument Cable Gland | 48 | 53 |  | 2024-04-17 | 100% | 2024-04-17 | 2025-08-11 | 2024-04-17 | 2025-08-11 | 640 | Remaining Labor Units | 48 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 593 | 594 | 595 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 637 | 638 | 639 | 640
361 | FA-35160068 | 2024-06-25 | 2024-08-25 | Secondary Instrument Cable Gland | 58 | 53 |  | 2024-06-06 | 100% | 2024-06-06 | 2025-08-11 | 2024-06-06 | 2025-08-11 | 6270 | Remaining Labor Units | 3182 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 3116 | 3176 | 3236 | 3296 | 3331 | 3391 | 3451 | 3511 | 3571 | 3631 | 3691 | 3726 | 3786 | 3846 | 3906 | 3966 | 4026 | 4086 | 4121 | 4181 | 4241 | 4301 | 4361 | 4421 | 4481 | 4516 | 4576 | 4636 | 4696 | 4756 | 4816 | 4876 | 4911 | 4971 | 5031 | 5091 | 5151 | 5211 | 5271 | 5306 | 5366 | 5426 | 5486 | 5546 | 5606 | 5666 | 5701 | 5761 | 5821 | 5881 | 5941 | 6001 | 6061 | 6096 | 6156 | 6216 | 6270
362 | LoopTest(Hot) | 2025-07-21 | 2025-08-11 |  | 20 | 20 |  |  | 0% | 2025-07-21 | 2025-08-11 | 2025-07-21 | 2025-08-11 | 3159 | Remaining Labor Units | 3158 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59 | 217 | 375 | 533 | 624 | 782 | 940 | 1098 | 1256 | 1414 | 1572 | 1663 | 1821 | 1979 | 2137 | 2295 | 2453 | 2611 | 2702 | 2860 | 3018 | 3159
363 | FA-25161222 | 2025-07-21 | 2025-08-11 | Loop Test ( Hot) | 20 | 20 |  |  | 0% | 2025-07-21 | 2025-08-11 | 2025-07-21 | 2025-08-11 | 3159 | Remaining Labor Units | 3158 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59 | 217 | 375 | 533 | 624 | 782 | 940 | 1098 | 1256 | 1414 | 1572 | 1663 | 1821 | 1979 | 2137 | 2295 | 2453 | 2611 | 2702 | 2860 | 3018 | 3159
364 | AirPipeandTubing | 2025-02-19 | 2025-03-20 |  | 27 | 53 |  | 2025-02-13 | 0% | 2025-02-13 | 2025-08-11 | 2025-02-13 | 2025-08-11 | 3913 | Remaining Labor Units | 2707 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1230 | 1281 | 1332 | 1383 | 1413 | 1464 | 1515 | 1566 | 1617 | 1668 | 1719 | 1749 | 1800 | 1851 | 1902 | 1953 | 2004 | 2055 | 2085 | 2136 | 2187 | 2238 | 2289 | 2340 | 2391 | 2421 | 2472 | 2523 | 2574 | 2625 | 2676 | 2727 | 2757 | 2808 | 2859 | 2910 | 2961 | 3012 | 3063 | 3093 | 3144 | 3195 | 3246 | 3297 | 3348 | 3399 | 3429 | 3480 | 3531 | 3582 | 3633 | 3684 | 3735 | 3765 | 3816 | 3867 | 3913
365 | FA-25161225 | 2025-02-19 | 2025-03-20 | Air Pipe and Tubing | 27 | 53 |  | 2025-02-13 | 100% | 2025-02-13 | 2025-08-11 | 2025-02-13 | 2025-08-11 | 3913 | Remaining Labor Units | 2707 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1230 | 1281 | 1332 | 1383 | 1413 | 1464 | 1515 | 1566 | 1617 | 1668 | 1719 | 1749 | 1800 | 1851 | 1902 | 1953 | 2004 | 2055 | 2085 | 2136 | 2187 | 2238 | 2289 | 2340 | 2391 | 2421 | 2472 | 2523 | 2574 | 2625 | 2676 | 2727 | 2757 | 2808 | 2859 | 2910 | 2961 | 3012 | 3063 | 3093 | 3144 | 3195 | 3246 | 3297 | 3348 | 3399 | 3429 | 3480 | 3531 | 3582 | 3633 | 3684 | 3735 | 3765 | 3816 | 3867 | 3913
366 | Grounding/EarthingSystem | 2024-07-24 | 2024-08-29 |  | 34 | 0 | 2025-01-22 | 2024-05-19 | 0% | 2024-05-19 | 2025-01-22 | 2024-05-19 | 2025-01-22 | 1082 | Remaining Labor Units | 0 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082
367 | FA-25161230 | 2024-07-24 | 2024-08-29 | Earthing Cable Pulling | 34 | 0 | 2025-01-22 | 2024-05-19 | 100% | 2024-05-19 | 2025-01-22 | 2024-05-19 | 2025-01-22 | 1082 | Remaining Labor Units | 0 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082
368 | Unit-UTILITY | 2024-03-07 | 2025-06-21 |  | 443 | 39 |  | 2024-02-14 | 0% | 2024-02-14 | 2025-06-21 | 2024-02-14 | 2025-06-21 | 47218 | Remaining Labor Units | 3549 | 43669 | 43669 | 43669 | 43669 | 43669 | 43669 | 43669 | 43669 | 43669 | 43702 | 43759 | 43816 | 43873 | 43930 | 43963 | 44020 | 44077 | 44134 | 44191 | 44248 | 44305 | 44338 | 44395 | 44452 | 44503 | 44551 | 44599 | 44647 | 44675 | 44723 | 44771 | 44819 | 44867 | 44915 | 45001 | 45097 | 45263 | 45429 | 45595 | 45761 | 45927 | 46093 | 46189 | 46355 | 46504 | 46633 | 46762 | 46891 | 47020 | 47095 | 47218 | 47218 | 47218 | 47218 | 47218 | 47218 | 47218 | 47218 | 47218 | 47218 | 47218 | 47218 | 47218 | 47218 | 47218 | 47218 | 47218 | 47218 | 47218 | 47218 | 47218 | 47218 | 47218 | 47218 | 47218 | 47218 | 47218 | 47218 | 47218 | 47218 | 47218 | 47218 | 47218 | 47218 | 47218 | 47218 | 47218 | 47218 | 47218 | 47218 | 47218 | 47218 | 47218 | 47218 | 47218 | 47218 | 47218 | 47218 | 47218 | 47218 | 47218 | 47218
369 | CableTray,ladder,Conduits | 2024-03-08 | 2024-07-02 |  | 109 | 14 |  | 2024-02-20 | 0% | 2024-02-20 | 2025-05-26 | 2024-02-20 | 2025-05-26 | 3656 | Remaining Labor Units | 113 | 3543 | 3543 | 3543 | 3543 | 3543 | 3543 | 3543 | 3543 | 3543 | 3548 | 3556 | 3564 | 3572 | 3580 | 3585 | 3593 | 3601 | 3609 | 3617 | 3625 | 3633 | 3638 | 3646 | 3654 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 3656
370 | FA-25161237 | 2024-03-08 | 2024-06-06 | Installation of Primary Tray, ladder | 85 | 0 | 2025-01-21 | 2024-02-20 | 100% | 2024-02-20 | 2025-01-21 | 2024-02-20 | 2025-01-21 | 1503 | Remaining Labor Units | 0 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503
371 | FA-25161243 | 2024-04-03 | 2024-07-02 | Installation of Secondary Tray | 85 | 14 |  | 2024-04-03 | 100% | 2024-04-03 | 2025-05-26 | 2024-04-03 | 2025-05-26 | 1503 | Remaining Labor Units | 83 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1423 | 1429 | 1435 | 1441 | 1447 | 1450 | 1456 | 1462 | 1468 | 1474 | 1480 | 1486 | 1489 | 1495 | 1501 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503
372 | FA-25161249 | 2024-04-03 | 2024-07-02 | Installation of conduits | 85 | 14 |  | 2024-04-03 | 100% | 2024-04-03 | 2025-05-26 | 2024-04-03 | 2025-05-26 | 651 | Remaining Labor Units | 28 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 624 | 626 | 628 | 630 | 632 | 633 | 635 | 637 | 639 | 641 | 643 | 645 | 646 | 648 | 650 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651
373 | Supports | 2024-03-07 | 2024-07-23 |  | 130 | 0 | 2025-01-22 | 2024-04-22 | 0% | 2024-04-22 | 2025-01-22 | 2024-04-22 | 2025-01-22 | 2389 | Remaining Labor Units | 0 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389
374 | FA-25161254 | 2024-03-07 | 2024-07-23 | Supports | 130 | 0 | 2025-01-22 | 2024-04-22 | 100% | 2024-04-22 | 2025-01-22 | 2024-04-22 | 2025-01-22 | 2389 | Remaining Labor Units | 0 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389
375 | Calibration(Device&Valve) | 2024-04-05 | 2024-06-29 |  | 80 | 33 |  | 2024-04-05 | 0% | 2024-04-05 | 2025-06-15 | 2024-04-05 | 2025-06-15 | 2429 | Remaining Labor Units | 231 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2202 | 2209 | 2216 | 2223 | 2230 | 2234 | 2241 | 2248 | 2255 | 2262 | 2269 | 2276 | 2280 | 2287 | 2294 | 2301 | 2308 | 2315 | 2322 | 2326 | 2333 | 2340 | 2347 | 2354 | 2361 | 2368 | 2372 | 2379 | 2386 | 2393 | 2400 | 2407 | 2414 | 2418 | 2425 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429
376 | FA-25161260 | 2024-04-05 | 2024-06-29 | Calibration ( Device & Valve ) | 80 | 33 |  | 2024-04-05 | 100% | 2024-04-05 | 2025-06-15 | 2024-04-05 | 2025-06-15 | 2429 | Remaining Labor Units | 231 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2202 | 2209 | 2216 | 2223 | 2230 | 2234 | 2241 | 2248 | 2255 | 2262 | 2269 | 2276 | 2280 | 2287 | 2294 | 2301 | 2308 | 2315 | 2322 | 2326 | 2333 | 2340 | 2347 | 2354 | 2361 | 2368 | 2372 | 2379 | 2386 | 2393 | 2400 | 2407 | 2414 | 2418 | 2425 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429
377 | InstrumentEquipment | 2024-06-11 | 2024-08-19 |  | 65 | 33 |  | 2024-02-14 | 0% | 2024-02-14 | 2025-06-15 | 2024-02-14 | 2025-06-15 | 6378 | Remaining Labor Units | 663 | 5715 | 5715 | 5715 | 5715 | 5715 | 5715 | 5715 | 5715 | 5715 | 5727 | 5747 | 5767 | 5787 | 5807 | 5819 | 5839 | 5859 | 5879 | 5899 | 5919 | 5939 | 5951 | 5971 | 5991 | 6011 | 6031 | 6051 | 6071 | 6083 | 6103 | 6123 | 6143 | 6163 | 6183 | 6203 | 6215 | 6235 | 6255 | 6275 | 6295 | 6315 | 6335 | 6347 | 6367 | 6378 | 6378 | 6378 | 6378 | 6378 | 6378 | 6378 | 6378 | 6378 | 6378 | 6378 | 6378 | 6378 | 6378 | 6378 | 6378 | 6378 | 6378 | 6378 | 6378 | 6378 | 6378 | 6378 | 6378 | 6378 | 6378 | 6378 | 6378 | 6378 | 6378 | 6378 | 6378 | 6378 | 6378 | 6378 | 6378 | 6378 | 6378 | 6378 | 6378 | 6378 | 6378 | 6378 | 6378 | 6378 | 6378 | 6378 | 6378 | 6378 | 6378 | 6378 | 6378 | 6378 | 6378 | 6378 | 6378 | 6378 | 6378
378 | FA-25161272 | 2024-06-11 | 2024-07-25 | Junction Box | 42 | 33 |  | 2024-02-14 | 100% | 2024-02-14 | 2025-06-15 | 2024-02-14 | 2025-06-15 | 1597 | Remaining Labor Units | 36 | 1561 | 1561 | 1561 | 1561 | 1561 | 1561 | 1561 | 1561 | 1561 | 1562 | 1563 | 1564 | 1565 | 1566 | 1567 | 1568 | 1569 | 1570 | 1571 | 1572 | 1573 | 1574 | 1575 | 1576 | 1577 | 1578 | 1579 | 1580 | 1581 | 1582 | 1583 | 1584 | 1585 | 1586 | 1587 | 1588 | 1589 | 1590 | 1591 | 1592 | 1593 | 1594 | 1595 | 1596 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597
379 | FA-25161264 | 2024-06-29 | 2024-08-15 | FIELD INSTRUMENTS | 45 | 33 |  | 2024-06-29 | 100% | 2024-06-29 | 2025-06-15 | 2024-06-29 | 2025-06-15 | 4223 | Remaining Labor Units | 598 | 3625 | 3625 | 3625 | 3625 | 3625 | 3625 | 3625 | 3625 | 3625 | 3636 | 3654 | 3672 | 3690 | 3708 | 3719 | 3737 | 3755 | 3773 | 3791 | 3809 | 3827 | 3838 | 3856 | 3874 | 3892 | 3910 | 3928 | 3946 | 3957 | 3975 | 3993 | 4011 | 4029 | 4047 | 4065 | 4076 | 4094 | 4112 | 4130 | 4148 | 4166 | 4184 | 4195 | 4213 | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 | 4223
380 | FA-25161268 | 2024-06-29 | 2024-08-15 | F&G DETECTORS | 45 | 33 |  | 2024-06-29 | 100% | 2024-06-29 | 2025-06-15 | 2024-06-29 | 2025-06-15 | 556 | Remaining Labor Units | 0 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556
381 | FA-25161276 | 2024-07-23 | 2024-08-19 | Analyzer | 25 | 33 |  | 2024-07-23 | 100% | 2024-07-23 | 2025-06-15 | 2024-07-23 | 2025-06-15 | 3 | Remaining Labor Units | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
382 | InstrumentCabling | 2024-04-08 | 2024-07-18 |  | 95 | 24 |  | 2024-04-08 | 0% | 2024-04-08 | 2025-06-05 | 2024-04-08 | 2025-06-05 | 25415 | Remaining Labor Units | 215 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25205 | 25214 | 25223 | 25232 | 25241 | 25246 | 25255 | 25264 | 25273 | 25282 | 25291 | 25300 | 25305 | 25314 | 25323 | 25332 | 25341 | 25350 | 25359 | 25364 | 25373 | 25382 | 25391 | 25400 | 25409 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415 | 25415
383 | FA-25161281 | 2024-04-08 | 2024-05-20 | Main Cabling | 40 | 24 |  | 2024-04-08 | 100% | 2024-04-08 | 2025-06-05 | 2024-04-08 | 2025-06-05 | 15815 | Remaining Labor Units | 73 | 15742 | 15742 | 15742 | 15742 | 15742 | 15742 | 15742 | 15742 | 15742 | 15744 | 15747 | 15750 | 15753 | 15756 | 15758 | 15761 | 15764 | 15767 | 15770 | 15773 | 15776 | 15778 | 15781 | 15784 | 15787 | 15790 | 15793 | 15796 | 15798 | 15801 | 15804 | 15807 | 15810 | 15813 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815 | 15815
384 | FA-25161288 | 2024-04-24 | 2024-07-18 | Secondary Cabling | 80 | 24 |  | 2024-04-24 | 100% | 2024-04-24 | 2025-06-05 | 2024-04-24 | 2025-06-05 | 9600 | Remaining Labor Units | 146 | 9454 | 9454 | 9454 | 9454 | 9454 | 9454 | 9454 | 9454 | 9454 | 9458 | 9464 | 9470 | 9476 | 9482 | 9486 | 9492 | 9498 | 9504 | 9510 | 9516 | 9522 | 9526 | 9532 | 9538 | 9544 | 9550 | 9556 | 9562 | 9566 | 9572 | 9578 | 9584 | 9590 | 9596 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600
385 | InstrumentCableGland | 2024-07-25 | 2024-08-31 |  | 34 | 33 |  | 2024-06-04 | 0% | 2024-06-04 | 2025-06-15 | 2024-06-04 | 2025-06-15 | 2346 | Remaining Labor Units | 296 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2055 | 2064 | 2073 | 2082 | 2091 | 2096 | 2105 | 2114 | 2123 | 2132 | 2141 | 2150 | 2155 | 2164 | 2173 | 2182 | 2191 | 2200 | 2209 | 2214 | 2223 | 2232 | 2241 | 2250 | 2259 | 2268 | 2273 | 2282 | 2291 | 2300 | 2309 | 2318 | 2327 | 2332 | 2341 | 2346 | 2346 | 2346 | 2346 | 2346 | 2346 | 2346 | 2346 | 2346 | 2346 | 2346 | 2346 | 2346 | 2346 | 2346 | 2346 | 2346 | 2346 | 2346 | 2346 | 2346 | 2346 | 2346 | 2346 | 2346 | 2346 | 2346 | 2346 | 2346 | 2346 | 2346 | 2346 | 2346 | 2346 | 2346 | 2346 | 2346 | 2346 | 2346 | 2346 | 2346 | 2346 | 2346 | 2346 | 2346 | 2346 | 2346 | 2346 | 2346 | 2346 | 2346 | 2346 | 2346 | 2346 | 2346 | 2346 | 2346 | 2346
386 | FA-25161296 | 2024-07-25 | 2024-08-31 | Main Instrument Cable Gland | 34 | 33 |  | 2024-06-04 | 100% | 2024-06-04 | 2025-06-15 | 2024-06-04 | 2025-06-15 | 1173 | Remaining Labor Units | 130 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1045 | 1049 | 1053 | 1057 | 1061 | 1063 | 1067 | 1071 | 1075 | 1079 | 1083 | 1087 | 1089 | 1093 | 1097 | 1101 | 1105 | 1109 | 1113 | 1115 | 1119 | 1123 | 1127 | 1131 | 1135 | 1139 | 1141 | 1145 | 1149 | 1153 | 1157 | 1161 | 1165 | 1167 | 1171 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173
387 | FA-35160073 | 2024-07-25 | 2024-08-31 | Secondary Instrument Cable Gland | 34 | 33 |  | 2024-06-04 | 100% | 2024-06-04 | 2025-06-15 | 2024-06-04 | 2025-06-15 | 1173 | Remaining Labor Units | 195 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 981 | 987 | 993 | 999 | 1005 | 1008 | 1014 | 1020 | 1026 | 1032 | 1038 | 1044 | 1047 | 1053 | 1059 | 1065 | 1071 | 1077 | 1083 | 1086 | 1092 | 1098 | 1104 | 1110 | 1116 | 1122 | 1125 | 1131 | 1137 | 1143 | 1149 | 1155 | 1161 | 1164 | 1170 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173
388 | LoopTest(Hot) | 2025-06-05 | 2025-06-21 |  | 15 | 15 |  |  | 0% | 2025-06-05 | 2025-06-21 | 2025-06-05 | 2025-06-21 | 1908 | Remaining Labor Units | 1907 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 | 115 | 242 | 369 | 496 | 623 | 750 | 877 | 951 | 1078 | 1205 | 1332 | 1459 | 1586 | 1713 | 1787 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908
389 | FA-25161302 | 2025-06-05 | 2025-06-21 | Loop Test ( Hot) | 15 | 15 |  |  | 0% | 2025-06-05 | 2025-06-21 | 2025-06-05 | 2025-06-21 | 1908 | Remaining Labor Units | 1907 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 | 115 | 242 | 369 | 496 | 623 | 750 | 877 | 951 | 1078 | 1205 | 1332 | 1459 | 1586 | 1713 | 1787 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908
390 | AirPipeandTubing | 2024-07-23 | 2024-08-29 |  | 35 | 39 |  | 2024-07-23 | 0% | 2024-07-23 | 2025-06-21 | 2024-07-23 | 2025-06-21 | 1615 | Remaining Labor Units | 77 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1539 | 1541 | 1543 | 1545 | 1547 | 1548 | 1550 | 1552 | 1554 | 1556 | 1558 | 1560 | 1561 | 1563 | 1565 | 1567 | 1569 | 1571 | 1573 | 1574 | 1576 | 1578 | 1580 | 1582 | 1584 | 1586 | 1587 | 1589 | 1591 | 1593 | 1595 | 1597 | 1599 | 1600 | 1602 | 1604 | 1606 | 1608 | 1610 | 1612 | 1613 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615
391 | FA-25161305 | 2024-07-23 | 2024-08-29 | Air Pipe and Tubing | 35 | 39 |  | 2024-07-23 | 100% | 2024-07-23 | 2025-06-21 | 2024-07-23 | 2025-06-21 | 1615 | Remaining Labor Units | 77 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1539 | 1541 | 1543 | 1545 | 1547 | 1548 | 1550 | 1552 | 1554 | 1556 | 1558 | 1560 | 1561 | 1563 | 1565 | 1567 | 1569 | 1571 | 1573 | 1574 | 1576 | 1578 | 1580 | 1582 | 1584 | 1586 | 1587 | 1589 | 1591 | 1593 | 1595 | 1597 | 1599 | 1600 | 1602 | 1604 | 1606 | 1608 | 1610 | 1612 | 1613 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615
392 | Grounding/EarthingSystem | 2024-07-30 | 2024-08-31 |  | 30 | 0 | 2025-01-22 | 2024-06-19 | 0% | 2024-06-19 | 2025-01-22 | 2024-06-19 | 2025-01-22 | 1082 | Remaining Labor Units | 0 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082
393 | FA-25161310 | 2024-07-30 | 2024-08-31 | Earthing Cable Pulling | 30 | 0 | 2025-01-22 | 2024-06-19 | 100% | 2024-06-19 | 2025-01-22 | 2024-06-19 | 2025-01-22 | 1082 | Remaining Labor Units | 0 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082
394 | Unit-FWS | 2024-02-10 | 2025-06-05 |  | 453 | 13 |  | 2024-02-01 | 0% | 2024-02-01 | 2025-06-05 | 2024-02-01 | 2025-06-05 | 10941 | Remaining Labor Units | 257 | 10684 | 10684 | 10684 | 10684 | 10684 | 10684 | 10684 | 10684 | 10684 | 10684 | 10684 | 10684 | 10684 | 10684 | 10684 | 10684 | 10684 | 10684 | 10684 | 10684 | 10685 | 10688 | 10694 | 10700 | 10719 | 10743 | 10767 | 10791 | 10805 | 10829 | 10853 | 10877 | 10901 | 10925 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941 | 10941
395 | CableTray,ladder,Conduits | 2024-02-11 | 2024-07-29 |  | 159 | 0 | 2024-12-14 | 2024-02-01 | 0% | 2024-02-01 | 2024-12-14 | 2024-02-01 | 2024-12-14 | 1247 | Remaining Labor Units | 0 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247
396 | FA-25161317 | 2024-02-11 | 2024-05-27 | Installation of Primary Tray, ladder | 100 | 0 | 2024-04-28 | 2024-02-01 | 100% | 2024-02-01 | 2024-04-28 | 2024-02-01 | 2024-04-28 | 502 | Remaining Labor Units | 0 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502
397 | FA-25161323 | 2024-03-18 | 2024-07-29 | Installation of Secondary Tray | 125 | 0 | 2024-08-26 | 2024-02-15 | 100% | 2024-02-15 | 2024-08-26 | 2024-02-15 | 2024-08-26 | 502 | Remaining Labor Units | 0 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502
398 | FA-25161329 | 2024-04-08 | 2024-07-23 | Installation of conduits | 100 | 0 | 2024-12-14 | 2024-04-22 | 100% | 2024-04-22 | 2024-12-14 | 2024-04-22 | 2024-12-14 | 243 | Remaining Labor Units | 0 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243
399 | Supports | 2024-02-10 | 2024-07-18 |  | 150 | 0 | 2024-11-06 | 2024-02-07 | 0% | 2024-02-07 | 2024-11-06 | 2024-02-07 | 2024-11-06 | 597 | Remaining Labor Units | 0 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597
400 | FA-25161334 | 2024-02-10 | 2024-07-18 | Supports | 150 | 0 | 2024-11-06 | 2024-02-07 | 100% | 2024-02-07 | 2024-11-06 | 2024-02-07 | 2024-11-06 | 597 | Remaining Labor Units | 0 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597
401 | Calibration(Device&Valve) | 2024-04-05 | 2024-06-29 |  | 80 | 13 |  | 2024-05-24 | 0% | 2024-05-24 | 2025-06-05 | 2024-05-24 | 2025-06-05 | 886 | Remaining Labor Units | 65 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 822 | 825 | 830 | 835 | 840 | 845 | 850 | 855 | 858 | 863 | 868 | 873 | 878 | 883 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886
402 | FA-25161340 | 2024-04-05 | 2024-06-29 | Calibration ( Device & Valve ) | 80 | 13 |  | 2024-05-24 | 100% | 2024-05-24 | 2025-06-05 | 2024-05-24 | 2025-06-05 | 886 | Remaining Labor Units | 65 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 822 | 825 | 830 | 835 | 840 | 845 | 850 | 855 | 858 | 863 | 868 | 873 | 878 | 883 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886
403 | InstrumentEquipment | 2024-06-05 | 2024-08-24 |  | 75 | 0 | 2025-01-15 | 2024-02-14 | 0% | 2024-02-14 | 2025-01-15 | 2024-02-14 | 2025-01-15 | 847 | Remaining Labor Units | 0 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847
404 | FA-25161352 | 2024-06-05 | 2024-07-20 | Junction Box | 42 | 0 | 2024-08-26 | 2024-02-14 | 100% | 2024-02-14 | 2024-08-26 | 2024-02-14 | 2024-08-26 | 160 | Remaining Labor Units | 0 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160
405 | FA-25161344 | 2024-07-13 | 2024-08-24 | FIELD INSTRUMENTS | 40 | 0 | 2025-01-15 | 2024-08-23 | 100% | 2024-08-23 | 2025-01-15 | 2024-08-23 | 2025-01-15 | 258 | Remaining Labor Units | 0 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258
406 | FA-25161348 | 2024-07-13 | 2024-08-24 | F&G DETECTORS | 40 | 0 | 2024-10-01 | 2024-08-23 | 100% | 2024-08-23 | 2024-10-01 | 2024-08-23 | 2024-10-01 | 429 | Remaining Labor Units | 0 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429
407 | FA-25161356 | 2024-07-18 | 2024-08-13 | Analyzer | 25 | 0 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 100% | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 0 | Remaining Labor Units | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
408 | InstrumentCabling | 2024-03-08 | 2024-08-19 |  | 154 | 0 | 2025-01-11 | 2024-03-29 | 0% | 2024-03-29 | 2025-01-11 | 2024-03-29 | 2025-01-11 | 5356 | Remaining Labor Units | 0 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356
409 | FA-25161361 | 2024-03-08 | 2024-05-06 | Main Cabling | 55 | 0 | 2024-05-12 | 2024-03-29 | 100% | 2024-03-29 | 2024-05-12 | 2024-03-29 | 2024-05-12 | 4850 | Remaining Labor Units | 0 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850
410 | FA-25161368 | 2024-05-26 | 2024-08-19 | Secondary Cabling | 80 | 0 | 2025-01-11 | 2024-05-13 | 100% | 2024-05-13 | 2025-01-11 | 2024-05-13 | 2025-01-11 | 506 | Remaining Labor Units | 0 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506
411 | InstrumentCableGland | 2024-07-14 | 2024-08-31 |  | 45 | 13 |  | 2024-05-03 | 0% | 2024-05-03 | 2025-06-05 | 2024-05-03 | 2025-06-05 | 1150 | Remaining Labor Units | 12 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1139 | 1140 | 1141 | 1142 | 1143 | 1144 | 1144 | 1145 | 1146 | 1147 | 1148 | 1149 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150
412 | FA-25161376 | 2024-07-14 | 2024-08-31 | Main Instrument Cable Gland | 45 | 13 |  | 2024-05-03 | 100% | 2024-05-03 | 2025-06-05 | 2024-05-03 | 2025-06-05 | 361 | Remaining Labor Units | 0 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361
413 | FA-35160078 | 2024-07-14 | 2024-08-31 | Secondary Instrument Cable Gland | 45 | 13 |  | 2024-06-03 | 100% | 2024-06-03 | 2025-06-05 | 2024-06-03 | 2025-06-05 | 788 | Remaining Labor Units | 11 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 778 | 779 | 780 | 781 | 782 | 783 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788
414 | LoopTest(Hot) | 2025-05-26 | 2025-06-05 |  | 10 | 10 |  |  | 0% | 2025-05-26 | 2025-06-05 | 2025-05-26 | 2025-06-05 | 181 | Remaining Labor Units | 180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 32 | 50 | 68 | 79 | 97 | 115 | 133 | 151 | 169 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181
415 | FA-25161382 | 2025-05-26 | 2025-06-05 | Loop Test ( Hot) | 10 | 10 |  |  | 0% | 2025-05-26 | 2025-06-05 | 2025-05-26 | 2025-06-05 | 181 | Remaining Labor Units | 180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 32 | 50 | 68 | 79 | 97 | 115 | 133 | 151 | 169 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181
416 | AirPipeandTubing | 2024-07-18 | 2024-08-29 |  | 40 | 0 | 2025-02-05 | 2024-10-16 | 0% | 2024-10-16 | 2025-02-05 | 2024-10-16 | 2025-02-05 | 213 | Remaining Labor Units | 0 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213
417 | FA-25161385 | 2024-07-18 | 2024-08-29 | Air Pipe and Tubing | 40 | 0 | 2025-02-05 | 2024-10-16 | 100% | 2024-10-16 | 2025-02-05 | 2024-10-16 | 2025-02-05 | 213 | Remaining Labor Units | 0 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213
418 | Grounding/EarthingSystem | 2024-07-30 | 2024-08-31 |  | 30 | 0 | 2025-01-19 | 2024-05-16 | 0% | 2024-05-16 | 2025-01-19 | 2024-05-16 | 2025-01-19 | 464 | Remaining Labor Units | 0 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464
419 | FA-25161390 | 2024-07-30 | 2024-08-31 | Earthing Cable Pulling | 30 | 0 | 2025-01-19 | 2024-05-16 | 100% | 2024-05-16 | 2025-01-19 | 2024-05-16 | 2025-01-19 | 464 | Remaining Labor Units | 0 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464
420 | Unit-SWS | 2024-02-20 | 2025-07-10 |  | 476 | 17 |  | 2024-03-26 | 0% | 2024-03-26 | 2025-07-10 | 2024-03-26 | 2025-07-10 | 26422 | Remaining Labor Units | 2281 | 24141 | 24141 | 24141 | 24141 | 24141 | 24141 | 24141 | 24141 | 24141 | 24141 | 24141 | 24141 | 24141 | 24141 | 24141 | 24141 | 24141 | 24141 | 24141 | 24141 | 24141 | 24141 | 24141 | 24141 | 24141 | 24141 | 24141 | 24141 | 24141 | 24141 | 24141 | 24141 | 24141 | 24141 | 24141 | 24141 | 24141 | 24141 | 24141 | 24141 | 24141 | 24141 | 24141 | 24141 | 24141 | 24141 | 24141 | 24141 | 24141 | 24141 | 24141 | 24149 | 24297 | 24445 | 24593 | 24741 | 24827 | 24975 | 25123 | 25271 | 25419 | 25567 | 25715 | 25801 | 25949 | 26085 | 26174 | 26263 | 26352 | 26422 | 26422 | 26422 | 26422 | 26422 | 26422 | 26422 | 26422 | 26422 | 26422 | 26422 | 26422 | 26422 | 26422 | 26422 | 26422 | 26422 | 26422 | 26422 | 26422 | 26422 | 26422 | 26422 | 26422 | 26422 | 26422 | 26422 | 26422 | 26422 | 26422 | 26422 | 26422 | 26422
421 | CableTray,ladder,Conduits | 2024-03-28 | 2024-08-08 |  | 125 | 0 | 2025-02-09 | 2024-04-10 | 0% | 2024-04-10 | 2025-02-09 | 2024-04-10 | 2025-02-09 | 1448 | Remaining Labor Units | 0 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448
422 | FA-25161397 | 2024-03-28 | 2024-07-13 | Installation of Primary Tray, ladder | 100 | 0 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 100% | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 616 | Remaining Labor Units | 0 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616
423 | FA-25161409 | 2024-03-28 | 2024-07-13 | Installation of conduits | 100 | 0 | 2025-02-09 | 2024-05-07 | 100% | 2024-05-07 | 2025-02-09 | 2024-05-07 | 2025-02-09 | 215 | Remaining Labor Units | 0 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215
424 | FA-25161403 | 2024-04-08 | 2024-08-08 | Installation of Secondary Tray | 115 | 0 | 2024-11-17 | 2024-04-10 | 100% | 2024-04-10 | 2024-11-17 | 2024-04-10 | 2024-11-17 | 616 | Remaining Labor Units | 0 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616
425 | Supports | 2024-02-20 | 2024-07-02 |  | 125 | 13 |  | 2024-04-05 | 0% | 2024-04-05 | 2025-07-06 | 2024-04-05 | 2025-07-06 | 597 | Remaining Labor Units | 53 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 548 | 552 | 556 | 560 | 563 | 567 | 571 | 575 | 579 | 583 | 587 | 590 | 594 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597
426 | FA-25161414 | 2024-02-20 | 2024-07-02 | Supports | 125 | 13 |  | 2024-04-05 | 100% | 2024-04-05 | 2025-07-06 | 2024-04-05 | 2025-07-06 | 597 | Remaining Labor Units | 53 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 548 | 552 | 556 | 560 | 563 | 567 | 571 | 575 | 579 | 583 | 587 | 590 | 594 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597
427 | Calibration(Device&Valve) | 2024-04-05 | 2024-06-29 |  | 80 | 13 |  | 2024-05-17 | 0% | 2024-05-17 | 2025-07-06 | 2024-05-17 | 2025-07-06 | 1113 | Remaining Labor Units | 196 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 918 | 933 | 948 | 963 | 978 | 987 | 1002 | 1017 | 1032 | 1047 | 1062 | 1077 | 1086 | 1101 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113
428 | FA-25161420 | 2024-04-05 | 2024-06-29 | Calibration ( Device & Valve ) | 80 | 13 |  | 2024-05-17 | 100% | 2024-05-17 | 2025-07-06 | 2024-05-17 | 2025-07-06 | 1113 | Remaining Labor Units | 196 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 918 | 933 | 948 | 963 | 978 | 987 | 1002 | 1017 | 1032 | 1047 | 1062 | 1077 | 1086 | 1101 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113
429 | InstrumentEquipment | 2024-05-20 | 2025-07-06 |  | 387 | 13 |  | 2024-04-18 | 0% | 2024-04-18 | 2025-07-06 | 2024-04-18 | 2025-07-06 | 2927 | Remaining Labor Units | 519 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2410 | 2450 | 2490 | 2530 | 2570 | 2593 | 2633 | 2673 | 2713 | 2753 | 2793 | 2833 | 2856 | 2896 | 2927 | 2927 | 2927 | 2927 | 2927 | 2927 | 2927 | 2927 | 2927 | 2927 | 2927 | 2927 | 2927 | 2927 | 2927 | 2927 | 2927 | 2927 | 2927 | 2927 | 2927 | 2927 | 2927 | 2927 | 2927 | 2927 | 2927 | 2927 | 2927 | 2927 | 2927 | 2927 | 2927 | 2927 | 2927 | 2927 | 2927
430 | FA-25161432 | 2024-05-20 | 2024-07-04 | Junction Box | 42 | 0 | 2024-11-17 | 2024-04-18 | 100% | 2024-04-18 | 2024-11-17 | 2024-04-18 | 2024-11-17 | 511 | Remaining Labor Units | 0 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511
431 | FA-25161424 | 2024-07-07 | 2024-08-24 | FIELD INSTRUMENTS | 45 | 13 |  | 2024-07-07 | 100% | 2024-07-07 | 2025-07-06 | 2024-07-07 | 2025-07-06 | 1708 | Remaining Labor Units | 363 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1346 | 1374 | 1402 | 1430 | 1458 | 1474 | 1502 | 1530 | 1558 | 1586 | 1614 | 1642 | 1658 | 1686 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708
432 | FA-25161428 | 2024-07-07 | 2024-08-24 | F&G DETECTORS | 45 | 13 |  | 2024-07-07 | 100% | 2024-07-07 | 2025-07-06 | 2024-07-07 | 2025-07-06 | 707 | Remaining Labor Units | 156 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 552 | 564 | 576 | 588 | 600 | 607 | 619 | 631 | 643 | 655 | 667 | 679 | 686 | 698 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707
433 | FA-25161436 | 2025-06-22 | 2025-07-06 | Analyzer | 13 | 13 |  |  | 0% | 2025-06-22 | 2025-07-06 | 2025-06-22 | 2025-07-06 | 1 | Remaining Labor Units | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
434 | InstrumentCabling | 2024-03-18 | 2024-08-08 |  | 135 | 0 | 2024-10-11 | 2024-03-26 | 0% | 2024-03-26 | 2024-10-11 | 2024-03-26 | 2024-10-11 | 15049 | Remaining Labor Units | 0 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049 | 15049
435 | FA-25161441 | 2024-03-18 | 2024-04-24 | Main Cabling | 35 | 0 | 2024-03-29 | 2024-03-26 | 100% | 2024-03-26 | 2024-03-29 | 2024-03-26 | 2024-03-29 | 11342 | Remaining Labor Units | 0 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342 | 11342
436 | FA-25161448 | 2024-05-26 | 2024-08-08 | Secondary Cabling | 70 | 0 | 2024-10-11 | 2024-06-10 | 100% | 2024-06-10 | 2024-10-11 | 2024-06-10 | 2024-10-11 | 3707 | Remaining Labor Units | 0 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707 | 3707
437 | InstrumentCableGland | 2024-06-29 | 2024-08-29 |  | 58 | 17 |  | 2024-04-24 | 0% | 2024-04-24 | 2025-07-10 | 2024-04-24 | 2025-07-10 | 3196 | Remaining Labor Units | 713 | 2483 | 2483 | 2483 | 2483 | 2483 | 2483 | 2483 | 2483 | 2483 | 2483 | 2483 | 2483 | 2483 | 2483 | 2483 | 2483 | 2483 | 2483 | 2483 | 2483 | 2483 | 2483 | 2483 | 2483 | 2483 | 2483 | 2483 | 2483 | 2483 | 2483 | 2483 | 2483 | 2483 | 2483 | 2483 | 2483 | 2483 | 2483 | 2483 | 2483 | 2483 | 2483 | 2483 | 2483 | 2483 | 2483 | 2483 | 2483 | 2483 | 2483 | 2483 | 2485 | 2527 | 2569 | 2611 | 2653 | 2677 | 2719 | 2761 | 2803 | 2845 | 2887 | 2929 | 2953 | 2995 | 3037 | 3079 | 3121 | 3163 | 3196 | 3196 | 3196 | 3196 | 3196 | 3196 | 3196 | 3196 | 3196 | 3196 | 3196 | 3196 | 3196 | 3196 | 3196 | 3196 | 3196 | 3196 | 3196 | 3196 | 3196 | 3196 | 3196 | 3196 | 3196 | 3196 | 3196 | 3196 | 3196 | 3196 | 3196 | 3196 | 3196
438 | FA-35160083 | 2024-06-29 | 2024-08-29 | Secondary Instrument Cable Gland | 58 | 17 |  | 2024-06-12 | 100% | 2024-06-12 | 2025-07-10 | 2024-06-12 | 2025-07-10 | 2930 | Remaining Labor Units | 697 | 2233 | 2233 | 2233 | 2233 | 2233 | 2233 | 2233 | 2233 | 2233 | 2233 | 2233 | 2233 | 2233 | 2233 | 2233 | 2233 | 2233 | 2233 | 2233 | 2233 | 2233 | 2233 | 2233 | 2233 | 2233 | 2233 | 2233 | 2233 | 2233 | 2233 | 2233 | 2233 | 2233 | 2233 | 2233 | 2233 | 2233 | 2233 | 2233 | 2233 | 2233 | 2233 | 2233 | 2233 | 2233 | 2233 | 2233 | 2233 | 2233 | 2233 | 2233 | 2235 | 2276 | 2317 | 2358 | 2399 | 2423 | 2464 | 2505 | 2546 | 2587 | 2628 | 2669 | 2693 | 2734 | 2775 | 2816 | 2857 | 2898 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930
439 | FA-25161456 | 2024-07-04 | 2024-08-24 | Main Instrument Cable Gland | 48 | 17 |  | 2024-04-24 | 100% | 2024-04-24 | 2025-07-10 | 2024-04-24 | 2025-07-10 | 266 | Remaining Labor Units | 0 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266
440 | LoopTest(Hot) | 2025-06-22 | 2025-07-10 |  | 17 | 17 |  |  | 0% | 2025-06-22 | 2025-07-10 | 2025-06-22 | 2025-07-10 | 747 | Remaining Labor Units | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 | 90 | 134 | 178 | 203 | 247 | 291 | 335 | 379 | 423 | 467 | 492 | 536 | 580 | 624 | 668 | 712 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747
441 | FA-25161462 | 2025-06-22 | 2025-07-10 | Loop Test ( Hot) | 17 | 17 |  |  | 0% | 2025-06-22 | 2025-07-10 | 2025-06-22 | 2025-07-10 | 747 | Remaining Labor Units | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 | 90 | 134 | 178 | 203 | 247 | 291 | 335 | 379 | 423 | 467 | 492 | 536 | 580 | 624 | 668 | 712 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747
442 | AirPipeandTubing | 2024-07-10 | 2024-08-24 |  | 42 | 17 |  | 2024-08-12 | 0% | 2024-08-12 | 2025-07-10 | 2024-08-12 | 2025-07-10 | 882 | Remaining Labor Units | 67 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 819 | 823 | 827 | 831 | 833 | 837 | 841 | 845 | 849 | 853 | 857 | 859 | 863 | 867 | 871 | 875 | 879 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882
443 | FA-25161465 | 2024-07-10 | 2024-08-24 | Air Pipe and Tubing | 42 | 17 |  | 2024-08-12 | 100% | 2024-08-12 | 2025-07-10 | 2024-08-12 | 2025-07-10 | 882 | Remaining Labor Units | 67 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 819 | 823 | 827 | 831 | 833 | 837 | 841 | 845 | 849 | 853 | 857 | 859 | 863 | 867 | 871 | 875 | 879 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882
444 | Grounding/EarthingSystem | 2024-07-29 | 2024-08-29 |  | 30 | 0 | 2024-12-30 | 2024-05-16 | 0% | 2024-05-16 | 2024-12-30 | 2024-05-16 | 2024-12-30 | 464 | Remaining Labor Units | 0 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464
445 | FA-25161470 | 2024-07-29 | 2024-08-29 | Earthing Cable Pulling | 30 | 0 | 2024-12-30 | 2024-05-16 | 100% | 2024-05-16 | 2024-12-30 | 2024-05-16 | 2024-12-30 | 464 | Remaining Labor Units | 0 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464
446 | Unit-FLS | 2024-03-12 | 2025-06-15 |  | 432 | 22 |  | 2024-01-05 | 0% | 2024-01-05 | 2025-06-15 | 2024-01-05 | 2025-06-15 | 8566 | Remaining Labor Units | 999 | 7567 | 7567 | 7567 | 7567 | 7567 | 7567 | 7567 | 7567 | 7567 | 7567 | 7567 | 7567 | 7567 | 7567 | 7567 | 7567 | 7567 | 7567 | 7567 | 7567 | 7572 | 7592 | 7626 | 7660 | 7694 | 7728 | 7762 | 7796 | 7816 | 7850 | 7883 | 7916 | 7949 | 7994 | 8065 | 8106 | 8177 | 8248 | 8319 | 8369 | 8417 | 8465 | 8493 | 8541 | 8566 | 8566 | 8566 | 8566 | 8566 | 8566 | 8566 | 8566 | 8566 | 8566 | 8566 | 8566 | 8566 | 8566 | 8566 | 8566 | 8566 | 8566 | 8566 | 8566 | 8566 | 8566 | 8566 | 8566 | 8566 | 8566 | 8566 | 8566 | 8566 | 8566 | 8566 | 8566 | 8566 | 8566 | 8566 | 8566 | 8566 | 8566 | 8566 | 8566 | 8566 | 8566 | 8566 | 8566 | 8566 | 8566 | 8566 | 8566 | 8566 | 8566 | 8566 | 8566 | 8566 | 8566 | 8566 | 8566 | 8566 | 8566
447 | CableTray,ladder,Conduits | 2024-03-12 | 2024-07-02 |  | 105 | 0 | 2025-02-19 | 2024-01-05 | 0% | 2024-01-05 | 2025-02-19 | 2024-01-05 | 2025-02-19 | 1336 | Remaining Labor Units | 0 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336
448 | FA-25161477 | 2024-03-12 | 2024-06-16 | Installation of Primary Tray, ladder | 90 | 0 | 2024-09-22 | 2024-04-01 | 100% | 2024-04-01 | 2024-09-22 | 2024-04-01 | 2024-09-22 | 450 | Remaining Labor Units | 0 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450
449 | FA-25161483 | 2024-03-12 | 2024-07-02 | Installation of Secondary Tray | 105 | 0 | 2024-12-06 | 2024-01-05 | 100% | 2024-01-05 | 2024-12-06 | 2024-01-05 | 2024-12-06 | 450 | Remaining Labor Units | 0 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450
450 | FA-25161489 | 2024-03-28 | 2024-07-02 | Installation of conduits | 90 | 0 | 2025-02-19 | 2024-08-31 | 100% | 2024-08-31 | 2025-02-19 | 2024-08-31 | 2025-02-19 | 435 | Remaining Labor Units | 0 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435
451 | Supports | 2024-03-12 | 2024-07-23 |  | 125 | 0 | 2025-03-10 | 2024-04-18 | 0% | 2024-04-18 | 2025-03-10 | 2024-04-18 | 2025-03-10 | 597 | Remaining Labor Units | 0 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597
452 | FA-25161494 | 2024-03-12 | 2024-07-23 | Supports | 125 | 0 | 2025-03-10 | 2024-04-18 | 100% | 2024-04-18 | 2025-03-10 | 2024-04-18 | 2025-03-10 | 597 | Remaining Labor Units | 0 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597
453 | Calibration(Device&Valve) | 2024-04-05 | 2024-06-29 |  | 80 | 17 |  | 2024-04-05 | 0% | 2024-04-05 | 2025-06-10 | 2024-04-05 | 2025-06-10 | 921 | Remaining Labor Units | 86 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 836 | 839 | 844 | 849 | 854 | 859 | 864 | 869 | 872 | 877 | 882 | 887 | 892 | 897 | 902 | 905 | 910 | 915 | 920 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921
454 | FA-25161500 | 2024-04-05 | 2024-06-29 | Calibration ( Device & Valve ) | 80 | 17 |  | 2024-04-05 | 100% | 2024-04-05 | 2025-06-10 | 2024-04-05 | 2025-06-10 | 921 | Remaining Labor Units | 86 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 836 | 839 | 844 | 849 | 854 | 859 | 864 | 869 | 872 | 877 | 882 | 887 | 892 | 897 | 902 | 905 | 910 | 915 | 920 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921
455 | InstrumentEquipment | 2024-06-11 | 2024-08-24 |  | 70 | 17 |  | 2024-04-21 | 0% | 2024-04-21 | 2025-06-10 | 2024-04-21 | 2025-06-10 | 2360 | Remaining Labor Units | 308 | 2052 | 2052 | 2052 | 2052 | 2052 | 2052 | 2052 | 2052 | 2052 | 2052 | 2052 | 2052 | 2052 | 2052 | 2052 | 2052 | 2052 | 2052 | 2052 | 2052 | 2055 | 2066 | 2084 | 2102 | 2120 | 2138 | 2156 | 2174 | 2185 | 2203 | 2221 | 2239 | 2257 | 2275 | 2293 | 2304 | 2322 | 2340 | 2358 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360
456 | FA-25161512 | 2024-06-11 | 2024-07-25 | Junction Box | 42 | 0 | 2025-02-04 | 2024-04-21 | 100% | 2024-04-21 | 2025-02-04 | 2024-04-21 | 2025-02-04 | 160 | Remaining Labor Units | 0 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160
457 | FA-25161504 | 2024-07-02 | 2024-08-19 | FIELD INSTRUMENTS | 45 | 17 |  | 2024-07-02 | 100% | 2024-07-02 | 2025-06-10 | 2024-07-02 | 2025-06-10 | 1644 | Remaining Labor Units | 308 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1339 | 1350 | 1368 | 1386 | 1404 | 1422 | 1440 | 1458 | 1469 | 1487 | 1505 | 1523 | 1541 | 1559 | 1577 | 1588 | 1606 | 1624 | 1642 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644
458 | FA-25161508 | 2024-07-07 | 2024-08-24 | F&G DETECTORS | 45 | 0 | 2025-02-08 | 2024-09-16 | 100% | 2024-09-16 | 2025-02-08 | 2024-09-16 | 2025-02-08 | 556 | Remaining Labor Units | 0 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556
459 | FA-25161516 | 2024-07-23 | 2024-08-19 | Analyzer | 25 | 0 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 100% | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 1 | Remaining Labor Units | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
460 | InstrumentCabling | 2024-04-12 | 2024-07-29 |  | 101 | 0 | 2025-02-15 | 2024-05-10 | 0% | 2024-05-10 | 2025-02-15 | 2024-05-10 | 2025-02-15 | 2027 | Remaining Labor Units | 0 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027
461 | FA-25161521 | 2024-04-12 | 2024-05-25 | Main Cabling | 40 | 0 | 2024-09-10 | 2024-05-10 | 100% | 2024-05-10 | 2024-09-10 | 2024-05-10 | 2024-09-10 | 1013 | Remaining Labor Units | 0 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013
462 | FA-25161528 | 2024-05-05 | 2024-07-29 | Secondary Cabling | 80 | 0 | 2025-02-15 | 2024-09-27 | 100% | 2024-09-27 | 2025-02-15 | 2024-09-27 | 2025-02-15 | 1013 | Remaining Labor Units | 0 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013
463 | InstrumentCableGland | 2024-06-29 | 2024-08-29 |  | 58 | 22 |  | 2024-06-29 | 0% | 2024-06-29 | 2025-06-15 | 2024-06-29 | 2025-06-15 | 309 | Remaining Labor Units | 66 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 245 | 248 | 251 | 254 | 257 | 260 | 263 | 265 | 268 | 271 | 274 | 277 | 280 | 283 | 285 | 288 | 291 | 294 | 297 | 300 | 303 | 305 | 308 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309
464 | FA-35160088 | 2024-06-29 | 2024-08-29 | Secondary Instrument Cable Gland | 58 | 22 |  | 2024-06-29 | 100% | 2024-06-29 | 2025-06-15 | 2024-06-29 | 2025-06-15 | 232 | Remaining Labor Units | 43 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 190 | 192 | 194 | 196 | 198 | 200 | 202 | 203 | 205 | 207 | 209 | 211 | 213 | 215 | 216 | 218 | 220 | 222 | 224 | 226 | 228 | 229 | 231 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232
465 | FA-25161536 | 2024-07-15 | 2024-08-26 | Main Instrument Cable Gland | 40 | 22 |  | 2024-07-15 | 100% | 2024-07-15 | 2025-06-15 | 2024-07-15 | 2025-06-15 | 77 | Remaining Labor Units | 19 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77
466 | LoopTest(Hot) | 2025-06-04 | 2025-06-15 |  | 10 | 10 |  |  | 0% | 2025-06-04 | 2025-06-15 | 2025-06-04 | 2025-06-15 | 382 | Remaining Labor Units | 380 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 52 | 74 | 112 | 150 | 188 | 226 | 264 | 302 | 324 | 362 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382
467 | FA-25161542 | 2025-06-04 | 2025-06-15 | Loop Test ( Hot) | 10 | 10 |  |  | 0% | 2025-06-04 | 2025-06-15 | 2025-06-04 | 2025-06-15 | 382 | Remaining Labor Units | 380 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 52 | 74 | 112 | 150 | 188 | 226 | 264 | 302 | 324 | 362 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382
468 | AirPipeandTubing | 2025-01-19 | 2025-02-19 |  | 30 | 22 |  | 2025-01-19 | 0% | 2025-01-19 | 2025-06-15 | 2025-01-19 | 2025-06-15 | 326 | Remaining Labor Units | 153 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 174 | 178 | 185 | 192 | 199 | 206 | 213 | 220 | 224 | 231 | 238 | 245 | 252 | 259 | 266 | 270 | 277 | 284 | 291 | 298 | 305 | 312 | 316 | 323 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326
469 | FA-25161545 | 2025-01-19 | 2025-02-19 | Air Pipe and Tubing | 30 | 22 |  | 2025-01-19 | 100% | 2025-01-19 | 2025-06-15 | 2025-01-19 | 2025-06-15 | 326 | Remaining Labor Units | 153 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 174 | 178 | 185 | 192 | 199 | 206 | 213 | 220 | 224 | 231 | 238 | 245 | 252 | 259 | 266 | 270 | 277 | 284 | 291 | 298 | 305 | 312 | 316 | 323 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326
470 | Grounding/EarthingSystem | 2024-07-18 | 2024-08-31 |  | 41 | 8 |  | 2024-08-17 | 0% | 2024-08-17 | 2025-05-31 | 2024-08-17 | 2025-05-31 | 309 | Remaining Labor Units | 15 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 295 | 297 | 299 | 301 | 303 | 305 | 307 | 308 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309
471 | FA-25161550 | 2024-07-18 | 2024-08-31 | Earthing Cable Pulling | 41 | 8 |  | 2024-08-17 | 100% | 2024-08-17 | 2025-05-31 | 2024-08-17 | 2025-05-31 | 309 | Remaining Labor Units | 15 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 295 | 297 | 299 | 301 | 303 | 305 | 307 | 308 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309
472 | ITR-ITR35 | 2024-01-19 | 2025-07-23 |  | 518 | 29 |  | 2024-01-11 | 0% | 2024-01-11 | 2025-07-23 | 2024-01-11 | 2025-07-23 | 9386 | Remaining Labor Units | 379 | 9007 | 9007 | 9007 | 9007 | 9007 | 9007 | 9007 | 9007 | 9007 | 9007 | 9007 | 9007 | 9007 | 9007 | 9007 | 9007 | 9007 | 9007 | 9007 | 9007 | 9007 | 9007 | 9007 | 9007 | 9007 | 9007 | 9007 | 9007 | 9007 | 9007 | 9007 | 9007 | 9007 | 9007 | 9007 | 9007 | 9007 | 9007 | 9007 | 9007 | 9007 | 9007 | 9007 | 9007 | 9007 | 9007 | 9007 | 9007 | 9007 | 9007 | 9007 | 9008 | 9021 | 9034 | 9047 | 9060 | 9068 | 9081 | 9094 | 9107 | 9120 | 9133 | 9146 | 9154 | 9167 | 9180 | 9193 | 9206 | 9219 | 9232 | 9240 | 9253 | 9266 | 9279 | 9292 | 9305 | 9318 | 9326 | 9339 | 9352 | 9365 | 9378 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386 | 9386
473 | CableTray,ladder,Conduits | 2024-02-08 | 2024-05-14 |  | 90 | 0 | 2025-01-20 | 2024-02-08 | 0% | 2024-02-08 | 2025-01-20 | 2024-02-08 | 2025-01-20 | 56 | Remaining Labor Units | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
474 | FA-25161581 | 2024-02-08 | 2024-05-14 | Installation of Cable Tray, ladder | 90 | 0 | 2025-01-20 | 2024-02-08 | 100% | 2024-02-08 | 2025-01-20 | 2024-02-08 | 2025-01-20 | 56 | Remaining Labor Units | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
475 | Supports | 2024-01-19 | 2024-04-08 |  | 75 | 0 | 2025-01-17 | 2024-01-18 | 0% | 2024-01-18 | 2025-01-17 | 2024-01-18 | 2025-01-17 | 1558 | Remaining Labor Units | 0 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558
476 | FA-35160094 | 2024-01-19 | 2024-04-08 | Supports | 75 | 0 | 2025-01-17 | 2024-01-18 | 100% | 2024-01-18 | 2025-01-17 | 2024-01-18 | 2025-01-17 | 1558 | Remaining Labor Units | 0 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558
477 | InstrumentPanel(DCS/ESD/F&G/TGS/PLC,….) | 2024-04-08 | 2024-05-31 |  | 50 | 29 |  | 2024-01-11 | 0% | 2024-01-11 | 2025-07-23 | 2024-01-11 | 2025-07-23 | 6445 | Remaining Labor Units | 172 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6279 | 6285 | 6291 | 6297 | 6300 | 6306 | 6312 | 6318 | 6324 | 6330 | 6336 | 6339 | 6345 | 6351 | 6357 | 6363 | 6369 | 6375 | 6378 | 6384 | 6390 | 6396 | 6402 | 6408 | 6414 | 6417 | 6423 | 6429 | 6435 | 6441 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445
478 | FA-25161597 | 2024-04-08 | 2024-05-31 | Instrument Panel (DCS/ESD/F&G/TGS/PLC , ….) | 50 | 29 |  | 2024-01-11 | 100% | 2024-01-11 | 2025-07-23 | 2024-01-11 | 2025-07-23 | 6445 | Remaining Labor Units | 172 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6273 | 6279 | 6285 | 6291 | 6297 | 6300 | 6306 | 6312 | 6318 | 6324 | 6330 | 6336 | 6339 | 6345 | 6351 | 6357 | 6363 | 6369 | 6375 | 6378 | 6384 | 6390 | 6396 | 6402 | 6408 | 6414 | 6417 | 6423 | 6429 | 6435 | 6441 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445 | 6445
479 | InstrumentCabling | 2025-01-19 | 2025-02-18 |  | 29 | 29 |  | 2025-01-16 | 0% | 2025-01-16 | 2025-07-23 | 2025-01-16 | 2025-07-23 | 280 | Remaining Labor Units | 88 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 195 | 198 | 201 | 204 | 206 | 209 | 212 | 215 | 218 | 221 | 224 | 226 | 229 | 232 | 235 | 238 | 241 | 244 | 246 | 249 | 252 | 255 | 258 | 261 | 264 | 266 | 269 | 272 | 275 | 278 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
480 | FA-25161603 | 2025-01-19 | 2025-02-18 | Internal Cabling | 29 | 29 |  | 2025-01-16 | 100% | 2025-01-16 | 2025-07-23 | 2025-01-16 | 2025-07-23 | 280 | Remaining Labor Units | 88 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 195 | 198 | 201 | 204 | 206 | 209 | 212 | 215 | 218 | 221 | 224 | 226 | 229 | 232 | 235 | 238 | 241 | 244 | 246 | 249 | 252 | 255 | 258 | 261 | 264 | 266 | 269 | 272 | 275 | 278 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
481 | InstrumentCableGland | 2025-06-22 | 2025-07-23 |  | 29 | 29 |  |  | 0% | 2025-06-22 | 2025-07-23 | 2025-06-22 | 2025-07-23 | 119 | Remaining Labor Units | 115 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119
482 | FA-25161611 | 2025-06-22 | 2025-07-23 | Instrument Cable Gland | 29 | 29 |  |  | 0% | 2025-06-22 | 2025-07-23 | 2025-06-22 | 2025-07-23 | 119 | Remaining Labor Units | 115 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119
483 | Grounding/EarthingSystem | 2024-07-29 | 2024-08-24 |  | 25 | 0 | 2025-01-29 | 2024-11-10 | 0% | 2024-11-10 | 2025-01-29 | 2024-11-10 | 2025-01-29 | 927 | Remaining Labor Units | 0 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927
484 | FA-25161617 | 2024-07-29 | 2024-08-24 | Earthing Cable Pulling | 25 | 0 | 2025-01-29 | 2024-11-10 | 100% | 2024-11-10 | 2025-01-29 | 2024-11-10 | 2025-01-29 | 927 | Remaining Labor Units | 0 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927
485 | Unit-C35 | 2024-03-03 | 2025-02-18 |  | 331 | 29 |  | 2024-04-25 | 0% | 2024-04-25 | 2025-07-23 | 2024-04-25 | 2025-07-23 | 10520 | Remaining Labor Units | 3249 | 7271 | 7271 | 7271 | 7271 | 7271 | 7271 | 7271 | 7271 | 7271 | 7271 | 7271 | 7271 | 7271 | 7271 | 7271 | 7271 | 7271 | 7271 | 7271 | 7271 | 7271 | 7271 | 7271 | 7271 | 7271 | 7271 | 7271 | 7271 | 7271 | 7271 | 7271 | 7271 | 7271 | 7271 | 7271 | 7271 | 7271 | 7271 | 7271 | 7271 | 7271 | 7271 | 7271 | 7271 | 7271 | 7271 | 7271 | 7271 | 7271 | 7271 | 7271 | 7277 | 7389 | 7501 | 7613 | 7725 | 7790 | 7902 | 8014 | 8126 | 8238 | 8350 | 8462 | 8527 | 8639 | 8751 | 8863 | 8975 | 9087 | 9199 | 9264 | 9376 | 9488 | 9600 | 9712 | 9824 | 9936 | 10001 | 10113 | 10225 | 10337 | 10449 | 10520 | 10520 | 10520 | 10520 | 10520 | 10520 | 10520 | 10520 | 10520 | 10520 | 10520 | 10520 | 10520 | 10520 | 10520 | 10520 | 10520 | 10520 | 10520 | 10520
486 | CableTray,ladder,Conduits | 2024-05-16 | 2024-07-08 |  | 50 | 0 | 2024-09-18 | 2024-06-05 | 0% | 2024-06-05 | 2024-09-18 | 2024-06-05 | 2024-09-18 | 563 | Remaining Labor Units | 0 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563
487 | FA-25161624 | 2024-05-16 | 2024-07-08 | Installation of Primary Tray, ladder | 50 | 0 | 2024-09-18 | 2024-06-05 | 100% | 2024-06-05 | 2024-09-18 | 2024-06-05 | 2024-09-18 | 563 | Remaining Labor Units | 0 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563
488 | Supports | 2024-03-03 | 2024-05-16 |  | 70 | 0 | 2024-12-08 | 2024-04-25 | 0% | 2024-04-25 | 2024-12-08 | 2024-04-25 | 2024-12-08 | 4155 | Remaining Labor Units | 0 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155
489 | FA-35160105 | 2024-03-03 | 2024-05-16 | Supports | 70 | 0 | 2024-12-08 | 2024-04-25 | 100% | 2024-04-25 | 2024-12-08 | 2024-04-25 | 2024-12-08 | 4155 | Remaining Labor Units | 0 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155
490 | InstrumentPanel(DCS/ESD/F&G/TGS/PLC,….) | 2024-05-16 | 2024-07-08 |  | 50 | 29 |  | 2024-05-16 | 0% | 2024-05-16 | 2025-07-23 | 2024-05-16 | 2025-07-23 | 4990 | Remaining Labor Units | 1710 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3283 | 3342 | 3401 | 3460 | 3519 | 3553 | 3612 | 3671 | 3730 | 3789 | 3848 | 3907 | 3941 | 4000 | 4059 | 4118 | 4177 | 4236 | 4295 | 4329 | 4388 | 4447 | 4506 | 4565 | 4624 | 4683 | 4717 | 4776 | 4835 | 4894 | 4953 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990
491 | FA-25161650 | 2024-05-16 | 2024-07-08 | Instrument Panel (DCS/ESD/F&G/TGS/PLC , ….) | 50 | 29 |  | 2024-05-16 | 100% | 2024-05-16 | 2025-07-23 | 2024-05-16 | 2025-07-23 | 4990 | Remaining Labor Units | 1710 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3283 | 3342 | 3401 | 3460 | 3519 | 3553 | 3612 | 3671 | 3730 | 3789 | 3848 | 3907 | 3941 | 4000 | 4059 | 4118 | 4177 | 4236 | 4295 | 4329 | 4388 | 4447 | 4506 | 4565 | 4624 | 4683 | 4717 | 4776 | 4835 | 4894 | 4953 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990
492 | InstrumentCabling | 2025-01-19 | 2025-02-18 |  | 29 | 29 |  | 2025-01-16 | 0% | 2025-01-16 | 2025-07-23 | 2025-01-16 | 2025-07-23 | 1481 | Remaining Labor Units | 1481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 54 | 105 | 156 | 207 | 237 | 288 | 339 | 390 | 441 | 492 | 543 | 573 | 624 | 675 | 726 | 777 | 828 | 879 | 909 | 960 | 1011 | 1062 | 1113 | 1164 | 1215 | 1245 | 1296 | 1347 | 1398 | 1449 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481
493 | FA-25161656 | 2025-01-19 | 2025-02-18 | Internal Cabling | 29 | 29 |  | 2025-01-16 | 100% | 2025-01-16 | 2025-07-23 | 2025-01-16 | 2025-07-23 | 1481 | Remaining Labor Units | 1481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 54 | 105 | 156 | 207 | 237 | 288 | 339 | 390 | 441 | 492 | 543 | 573 | 624 | 675 | 726 | 777 | 828 | 879 | 909 | 960 | 1011 | 1062 | 1113 | 1164 | 1215 | 1245 | 1296 | 1347 | 1398 | 1449 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481
494 | InstrumentCableGland | 2025-01-19 | 2025-02-18 |  | 29 | 29 |  | 2025-01-16 | 0% | 2025-01-16 | 2025-07-23 | 2025-01-16 | 2025-07-23 | 43 | Remaining Labor Units | 31 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43
495 | FA-25161664 | 2025-01-19 | 2025-02-18 | Instrument Cable Gland | 29 | 29 |  | 2025-01-16 | 100% | 2025-01-16 | 2025-07-23 | 2025-01-16 | 2025-07-23 | 43 | Remaining Labor Units | 31 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43
496 | Grounding/EarthingSystem | 2024-07-30 | 2024-08-25 |  | 25 | 0 | 2025-02-18 | 2024-08-14 | 0% | 2024-08-14 | 2025-02-18 | 2024-08-14 | 2025-02-18 | 464 | Remaining Labor Units | 0 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464
497 | FA-25161670 | 2024-07-30 | 2024-08-25 | Earthing Cable Pulling | 25 | 0 | 2025-02-18 | 2024-08-14 | 100% | 2024-08-14 | 2025-02-18 | 2024-08-14 | 2025-02-18 | 464 | Remaining Labor Units | 0 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464
498 | Unit-INT | 2024-01-25 | 2025-04-20 |  | 424 | 0 | 2025-03-10 | 2024-03-08 | 0% | 2024-03-08 | 2025-03-10 | 2024-03-08 | 2025-03-10 | 1843 | Remaining Labor Units | 0 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843
499 | CableTray,ladder,Conduits | 2024-05-16 | 2024-07-03 |  | 45 | 0 | 2025-01-15 | 2024-03-08 | 0% | 2024-03-08 | 2025-01-15 | 2024-03-08 | 2025-01-15 | 458 | Remaining Labor Units | 0 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458
500 | FA-35160122 | 2024-05-16 | 2024-07-03 | Installation of Primary Tray, ladder | 45 | 0 | 2025-01-15 | 2024-03-08 | 100% | 2024-03-08 | 2025-01-15 | 2024-03-08 | 2025-01-15 | 458 | Remaining Labor Units | 0 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458
501 | Supports | 2024-01-25 | 2024-06-01 |  | 120 | 0 | 2025-03-10 | 2024-11-13 | 0% | 2024-11-13 | 2025-03-10 | 2024-11-13 | 2025-03-10 | 597 | Remaining Labor Units | 0 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597
502 | FA-25161677 | 2024-01-25 | 2024-06-01 | Supports | 120 | 0 | 2025-03-10 | 2024-11-13 | 100% | 2024-11-13 | 2025-03-10 | 2024-11-13 | 2025-03-10 | 597 | Remaining Labor Units | 0 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597
503 | InstrumentEquipment | 2024-06-01 | 2024-06-28 |  | 25 | 0 | 2024-09-04 | 2024-09-01 | 0% | 2024-09-01 | 2024-09-04 | 2024-09-01 | 2024-09-04 | 379 | Remaining Labor Units | 0 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379
504 | FA-25161683 | 2024-06-01 | 2024-06-28 | F&G DETECTORS | 25 | 0 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 100% | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 379 | Remaining Labor Units | 0 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379
505 | FA-25161687 | 2024-06-01 | 2024-06-28 | Analyzer | 25 | 0 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 100% | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 0 | Remaining Labor Units | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
506 | LoopTest(Hot) | 2025-03-22 | 2025-04-20 |  | 28 | 0 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 0% | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 100 | Remaining Labor Units | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
507 | FA-25161692 | 2025-03-22 | 2025-04-20 | Loop Test ( Hot) | 28 | 0 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 100% | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 100 | Remaining Labor Units | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
508 | Grounding/EarthingSystem | 2024-07-19 | 2024-08-31 |  | 40 | 0 | 2025-02-13 | 2024-05-04 | 0% | 2024-05-04 | 2025-02-13 | 2024-05-04 | 2025-02-13 | 309 | Remaining Labor Units | 0 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309
509 | FA-25161695 | 2024-07-19 | 2024-08-31 | Earthing Cable Pulling | 40 | 0 | 2025-02-13 | 2024-05-04 | 100% | 2024-05-04 | 2025-02-13 | 2024-05-04 | 2025-02-13 | 309 | Remaining Labor Units | 0 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309
510 | Unit-TNK | 2024-02-10 | 2025-08-11 |  | 516 | 76 |  | 2024-03-11 | 0% | 2024-03-11 | 2025-08-11 | 2024-03-11 | 2025-08-11 | 93389 | Remaining Labor Units | 49728 | 43661 | 43661 | 43661 | 43661 | 43661 | 43661 | 43661 | 43661 | 43661 | 43661 | 43661 | 43661 | 43661 | 43661 | 43661 | 43661 | 43661 | 43661 | 43661 | 43661 | 43762 | 44133 | 44774 | 45415 | 46056 | 46697 | 47338 | 47979 | 48350 | 48991 | 49632 | 50273 | 50914 | 51555 | 52196 | 52567 | 53208 | 53849 | 54490 | 55131 | 55772 | 56413 | 56784 | 57425 | 58066 | 58707 | 59348 | 59989 | 60630 | 61001 | 61642 | 62283 | 62924 | 63565 | 64206 | 64847 | 65218 | 65859 | 66500 | 67141 | 67782 | 68423 | 69064 | 69435 | 70076 | 70717 | 71358 | 71999 | 72640 | 73281 | 73652 | 74293 | 75045 | 75827 | 76609 | 77391 | 78173 | 78626 | 79408 | 80190 | 80972 | 81754 | 82536 | 83318 | 83771 | 84553 | 85335 | 86117 | 86899 | 87681 | 88463 | 88916 | 89698 | 90480 | 91262 | 92044 | 92517 | 92712 | 92825 | 93020 | 93215 | 93389
511 | CableTray,ladder,Conduits | 2024-03-18 | 2024-07-07 |  | 105 | 71 |  | 2024-03-18 | 0% | 2024-03-18 | 2025-08-06 | 2024-03-18 | 2025-08-06 | 11699 | Remaining Labor Units | 6032 | 5667 | 5667 | 5667 | 5667 | 5667 | 5667 | 5667 | 5667 | 5667 | 5667 | 5667 | 5667 | 5667 | 5667 | 5667 | 5667 | 5667 | 5667 | 5667 | 5667 | 5680 | 5729 | 5814 | 5899 | 5984 | 6069 | 6154 | 6239 | 6288 | 6373 | 6458 | 6543 | 6628 | 6713 | 6798 | 6847 | 6932 | 7017 | 7102 | 7187 | 7272 | 7357 | 7406 | 7491 | 7576 | 7661 | 7746 | 7831 | 7916 | 7965 | 8050 | 8135 | 8220 | 8305 | 8390 | 8475 | 8524 | 8609 | 8694 | 8779 | 8864 | 8949 | 9034 | 9083 | 9168 | 9253 | 9338 | 9423 | 9508 | 9593 | 9642 | 9727 | 9812 | 9897 | 9982 | 10067 | 10152 | 10201 | 10286 | 10371 | 10456 | 10541 | 10626 | 10711 | 10760 | 10845 | 10930 | 11015 | 11100 | 11185 | 11270 | 11319 | 11404 | 11489 | 11574 | 11659 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699
512 | FA-25161702 | 2024-03-18 | 2024-07-02 | Installation of Primary Tray, ladder | 100 | 0 | 2025-01-18 | 2024-04-17 | 100% | 2024-04-17 | 2025-01-18 | 2024-04-17 | 2025-01-18 | 3433 | Remaining Labor Units | 0 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433
513 | FA-25161708 | 2024-03-18 | 2024-07-07 | Installation of Secondary Tray | 105 | 71 |  | 2024-03-18 | 100% | 2024-03-18 | 2025-08-06 | 2024-03-18 | 2025-08-06 | 3858 | Remaining Labor Units | 2481 | 1377 | 1377 | 1377 | 1377 | 1377 | 1377 | 1377 | 1377 | 1377 | 1377 | 1377 | 1377 | 1377 | 1377 | 1377 | 1377 | 1377 | 1377 | 1377 | 1377 | 1382 | 1402 | 1437 | 1472 | 1507 | 1542 | 1577 | 1612 | 1632 | 1667 | 1702 | 1737 | 1772 | 1807 | 1842 | 1862 | 1897 | 1932 | 1967 | 2002 | 2037 | 2072 | 2092 | 2127 | 2162 | 2197 | 2232 | 2267 | 2302 | 2322 | 2357 | 2392 | 2427 | 2462 | 2497 | 2532 | 2552 | 2587 | 2622 | 2657 | 2692 | 2727 | 2762 | 2782 | 2817 | 2852 | 2887 | 2922 | 2957 | 2992 | 3012 | 3047 | 3082 | 3117 | 3152 | 3187 | 3222 | 3242 | 3277 | 3312 | 3347 | 3382 | 3417 | 3452 | 3472 | 3507 | 3542 | 3577 | 3612 | 3647 | 3682 | 3702 | 3737 | 3772 | 3807 | 3842 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 | 3858
514 | FA-25161714 | 2024-03-18 | 2024-07-02 | Installation of conduits | 100 | 71 |  | 2024-03-18 | 100% | 2024-03-18 | 2025-08-06 | 2024-03-18 | 2025-08-06 | 4408 | Remaining Labor Units | 3551 | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 | 865 | 894 | 944 | 994 | 1044 | 1094 | 1144 | 1194 | 1223 | 1273 | 1323 | 1373 | 1423 | 1473 | 1523 | 1552 | 1602 | 1652 | 1702 | 1752 | 1802 | 1852 | 1881 | 1931 | 1981 | 2031 | 2081 | 2131 | 2181 | 2210 | 2260 | 2310 | 2360 | 2410 | 2460 | 2510 | 2539 | 2589 | 2639 | 2689 | 2739 | 2789 | 2839 | 2868 | 2918 | 2968 | 3018 | 3068 | 3118 | 3168 | 3197 | 3247 | 3297 | 3347 | 3397 | 3447 | 3497 | 3526 | 3576 | 3626 | 3676 | 3726 | 3776 | 3826 | 3855 | 3905 | 3955 | 4005 | 4055 | 4105 | 4155 | 4184 | 4234 | 4284 | 4334 | 4384 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408 | 4408
515 | Supports | 2024-02-10 | 2024-06-22 |  | 125 | 71 |  | 2024-03-11 | 0% | 2024-03-11 | 2025-08-06 | 2024-03-11 | 2025-08-06 | 2389 | Remaining Labor Units | 788 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1603 | 1610 | 1621 | 1632 | 1643 | 1654 | 1665 | 1676 | 1683 | 1694 | 1705 | 1716 | 1727 | 1738 | 1749 | 1756 | 1767 | 1778 | 1789 | 1800 | 1811 | 1822 | 1829 | 1840 | 1851 | 1862 | 1873 | 1884 | 1895 | 1902 | 1913 | 1924 | 1935 | 1946 | 1957 | 1968 | 1975 | 1986 | 1997 | 2008 | 2019 | 2030 | 2041 | 2048 | 2059 | 2070 | 2081 | 2092 | 2103 | 2114 | 2121 | 2132 | 2143 | 2154 | 2165 | 2176 | 2187 | 2194 | 2205 | 2216 | 2227 | 2238 | 2249 | 2260 | 2267 | 2278 | 2289 | 2300 | 2311 | 2322 | 2333 | 2340 | 2351 | 2362 | 2373 | 2384 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389
516 | FA-25161719 | 2024-02-10 | 2024-06-22 | Supports | 125 | 71 |  | 2024-03-11 | 100% | 2024-03-11 | 2025-08-06 | 2024-03-11 | 2025-08-06 | 2389 | Remaining Labor Units | 788 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1603 | 1610 | 1621 | 1632 | 1643 | 1654 | 1665 | 1676 | 1683 | 1694 | 1705 | 1716 | 1727 | 1738 | 1749 | 1756 | 1767 | 1778 | 1789 | 1800 | 1811 | 1822 | 1829 | 1840 | 1851 | 1862 | 1873 | 1884 | 1895 | 1902 | 1913 | 1924 | 1935 | 1946 | 1957 | 1968 | 1975 | 1986 | 1997 | 2008 | 2019 | 2030 | 2041 | 2048 | 2059 | 2070 | 2081 | 2092 | 2103 | 2114 | 2121 | 2132 | 2143 | 2154 | 2165 | 2176 | 2187 | 2194 | 2205 | 2216 | 2227 | 2238 | 2249 | 2260 | 2267 | 2278 | 2289 | 2300 | 2311 | 2322 | 2333 | 2340 | 2351 | 2362 | 2373 | 2384 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389
517 | Calibration(Device&Valve) | 2024-04-05 | 2024-06-29 |  | 80 | 71 |  | 2024-04-05 | 0% | 2024-04-05 | 2025-08-06 | 2024-04-05 | 2025-08-06 | 1885 | Remaining Labor Units | 636 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1250 | 1255 | 1264 | 1273 | 1282 | 1291 | 1300 | 1309 | 1314 | 1323 | 1332 | 1341 | 1350 | 1359 | 1368 | 1373 | 1382 | 1391 | 1400 | 1409 | 1418 | 1427 | 1432 | 1441 | 1450 | 1459 | 1468 | 1477 | 1486 | 1491 | 1500 | 1509 | 1518 | 1527 | 1536 | 1545 | 1550 | 1559 | 1568 | 1577 | 1586 | 1595 | 1604 | 1609 | 1618 | 1627 | 1636 | 1645 | 1654 | 1663 | 1668 | 1677 | 1686 | 1695 | 1704 | 1713 | 1722 | 1727 | 1736 | 1745 | 1754 | 1763 | 1772 | 1781 | 1786 | 1795 | 1804 | 1813 | 1822 | 1831 | 1840 | 1845 | 1854 | 1863 | 1872 | 1881 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885
518 | FA-25161725 | 2024-04-05 | 2024-06-29 | Calibration ( Device & Valve ) | 80 | 71 |  | 2024-04-05 | 100% | 2024-04-05 | 2025-08-06 | 2024-04-05 | 2025-08-06 | 1885 | Remaining Labor Units | 636 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1250 | 1255 | 1264 | 1273 | 1282 | 1291 | 1300 | 1309 | 1314 | 1323 | 1332 | 1341 | 1350 | 1359 | 1368 | 1373 | 1382 | 1391 | 1400 | 1409 | 1418 | 1427 | 1432 | 1441 | 1450 | 1459 | 1468 | 1477 | 1486 | 1491 | 1500 | 1509 | 1518 | 1527 | 1536 | 1545 | 1550 | 1559 | 1568 | 1577 | 1586 | 1595 | 1604 | 1609 | 1618 | 1627 | 1636 | 1645 | 1654 | 1663 | 1668 | 1677 | 1686 | 1695 | 1704 | 1713 | 1722 | 1727 | 1736 | 1745 | 1754 | 1763 | 1772 | 1781 | 1786 | 1795 | 1804 | 1813 | 1822 | 1831 | 1840 | 1845 | 1854 | 1863 | 1872 | 1881 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885
519 | InstrumentEquipment | 2024-05-10 | 2025-03-20 |  | 295 | 71 |  | 2024-05-10 | 0% | 2024-05-10 | 2025-08-06 | 2024-05-10 | 2025-08-06 | 29298 | Remaining Labor Units | 24843 | 4455 | 4455 | 4455 | 4455 | 4455 | 4455 | 4455 | 4455 | 4455 | 4455 | 4455 | 4455 | 4455 | 4455 | 4455 | 4455 | 4455 | 4455 | 4455 | 4455 | 4510 | 4712 | 5062 | 5412 | 5762 | 6112 | 6462 | 6812 | 7014 | 7364 | 7714 | 8064 | 8414 | 8764 | 9114 | 9316 | 9666 | 10016 | 10366 | 10716 | 11066 | 11416 | 11618 | 11968 | 12318 | 12668 | 13018 | 13368 | 13718 | 13920 | 14270 | 14620 | 14970 | 15320 | 15670 | 16020 | 16222 | 16572 | 16922 | 17272 | 17622 | 17972 | 18322 | 18524 | 18874 | 19224 | 19574 | 19924 | 20274 | 20624 | 20826 | 21176 | 21526 | 21876 | 22226 | 22576 | 22926 | 23128 | 23478 | 23828 | 24178 | 24528 | 24878 | 25228 | 25430 | 25780 | 26130 | 26480 | 26830 | 27180 | 27530 | 27732 | 28082 | 28432 | 28782 | 29132 | 29298 | 29298 | 29298 | 29298 | 29298 | 29298
520 | FA-25161737 | 2024-05-10 | 2024-06-24 | Junction Box | 42 | 71 |  | 2024-05-10 | 100% | 2024-05-10 | 2025-08-06 | 2024-05-10 | 2025-08-06 | 2778 | Remaining Labor Units | 1273 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1508 | 1518 | 1536 | 1554 | 1572 | 1590 | 1608 | 1626 | 1636 | 1654 | 1672 | 1690 | 1708 | 1726 | 1744 | 1754 | 1772 | 1790 | 1808 | 1826 | 1844 | 1862 | 1872 | 1890 | 1908 | 1926 | 1944 | 1962 | 1980 | 1990 | 2008 | 2026 | 2044 | 2062 | 2080 | 2098 | 2108 | 2126 | 2144 | 2162 | 2180 | 2198 | 2216 | 2226 | 2244 | 2262 | 2280 | 2298 | 2316 | 2334 | 2344 | 2362 | 2380 | 2398 | 2416 | 2434 | 2452 | 2462 | 2480 | 2498 | 2516 | 2534 | 2552 | 2570 | 2580 | 2598 | 2616 | 2634 | 2652 | 2670 | 2688 | 2698 | 2716 | 2734 | 2752 | 2770 | 2778 | 2778 | 2778 | 2778 | 2778 | 2778
521 | FA-25161741 | 2024-06-22 | 2024-07-18 | Analyzer | 25 | 0 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 100% | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 13 | Remaining Labor Units | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
522 | FA-25161729 | 2025-02-19 | 2025-03-20 | FIELD INSTRUMENTS | 27 | 71 |  | 2025-02-19 | 100% | 2025-02-19 | 2025-08-06 | 2025-02-19 | 2025-08-06 | 17341 | Remaining Labor Units | 15336 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2039 | 2164 | 2380 | 2596 | 2812 | 3028 | 3244 | 3460 | 3585 | 3801 | 4017 | 4233 | 4449 | 4665 | 4881 | 5006 | 5222 | 5438 | 5654 | 5870 | 6086 | 6302 | 6427 | 6643 | 6859 | 7075 | 7291 | 7507 | 7723 | 7848 | 8064 | 8280 | 8496 | 8712 | 8928 | 9144 | 9269 | 9485 | 9701 | 9917 | 10133 | 10349 | 10565 | 10690 | 10906 | 11122 | 11338 | 11554 | 11770 | 11986 | 12111 | 12327 | 12543 | 12759 | 12975 | 13191 | 13407 | 13532 | 13748 | 13964 | 14180 | 14396 | 14612 | 14828 | 14953 | 15169 | 15385 | 15601 | 15817 | 16033 | 16249 | 16374 | 16590 | 16806 | 17022 | 17238 | 17341 | 17341 | 17341 | 17341 | 17341 | 17341
523 | FA-25161733 | 2025-02-19 | 2025-03-20 | F&G DETECTORS | 27 | 71 |  | 2025-02-19 | 100% | 2025-02-19 | 2025-08-06 | 2025-02-19 | 2025-08-06 | 9166 | Remaining Labor Units | 8234 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 950 | 1017 | 1133 | 1249 | 1365 | 1481 | 1597 | 1713 | 1780 | 1896 | 2012 | 2128 | 2244 | 2360 | 2476 | 2543 | 2659 | 2775 | 2891 | 3007 | 3123 | 3239 | 3306 | 3422 | 3538 | 3654 | 3770 | 3886 | 4002 | 4069 | 4185 | 4301 | 4417 | 4533 | 4649 | 4765 | 4832 | 4948 | 5064 | 5180 | 5296 | 5412 | 5528 | 5595 | 5711 | 5827 | 5943 | 6059 | 6175 | 6291 | 6358 | 6474 | 6590 | 6706 | 6822 | 6938 | 7054 | 7121 | 7237 | 7353 | 7469 | 7585 | 7701 | 7817 | 7884 | 8000 | 8116 | 8232 | 8348 | 8464 | 8580 | 8647 | 8763 | 8879 | 8995 | 9111 | 9166 | 9166 | 9166 | 9166 | 9166 | 9166
524 | InstrumentCabling | 2024-04-17 | 2025-03-20 |  | 316 | 71 |  | 2024-04-17 | 0% | 2024-04-17 | 2025-08-06 | 2024-04-17 | 2025-08-06 | 39332 | Remaining Labor Units | 8807 | 30525 | 30525 | 30525 | 30525 | 30525 | 30525 | 30525 | 30525 | 30525 | 30525 | 30525 | 30525 | 30525 | 30525 | 30525 | 30525 | 30525 | 30525 | 30525 | 30525 | 30545 | 30617 | 30741 | 30865 | 30989 | 31113 | 31237 | 31361 | 31433 | 31557 | 31681 | 31805 | 31929 | 32053 | 32177 | 32249 | 32373 | 32497 | 32621 | 32745 | 32869 | 32993 | 33065 | 33189 | 33313 | 33437 | 33561 | 33685 | 33809 | 33881 | 34005 | 34129 | 34253 | 34377 | 34501 | 34625 | 34697 | 34821 | 34945 | 35069 | 35193 | 35317 | 35441 | 35513 | 35637 | 35761 | 35885 | 36009 | 36133 | 36257 | 36329 | 36453 | 36577 | 36701 | 36825 | 36949 | 37073 | 37145 | 37269 | 37393 | 37517 | 37641 | 37765 | 37889 | 37961 | 38085 | 38209 | 38333 | 38457 | 38581 | 38705 | 38777 | 38901 | 39025 | 39149 | 39273 | 39332 | 39332 | 39332 | 39332 | 39332 | 39332
525 | FA-25161746 | 2024-04-17 | 2024-05-30 | Main Cabling | 40 | 71 |  | 2024-04-17 | 100% | 2024-04-17 | 2025-08-06 | 2024-04-17 | 2025-08-06 | 31466 | Remaining Labor Units | 1068 | 30398 | 30398 | 30398 | 30398 | 30398 | 30398 | 30398 | 30398 | 30398 | 30398 | 30398 | 30398 | 30398 | 30398 | 30398 | 30398 | 30398 | 30398 | 30398 | 30398 | 30400 | 30409 | 30424 | 30439 | 30454 | 30469 | 30484 | 30499 | 30508 | 30523 | 30538 | 30553 | 30568 | 30583 | 30598 | 30607 | 30622 | 30637 | 30652 | 30667 | 30682 | 30697 | 30706 | 30721 | 30736 | 30751 | 30766 | 30781 | 30796 | 30805 | 30820 | 30835 | 30850 | 30865 | 30880 | 30895 | 30904 | 30919 | 30934 | 30949 | 30964 | 30979 | 30994 | 31003 | 31018 | 31033 | 31048 | 31063 | 31078 | 31093 | 31102 | 31117 | 31132 | 31147 | 31162 | 31177 | 31192 | 31201 | 31216 | 31231 | 31246 | 31261 | 31276 | 31291 | 31300 | 31315 | 31330 | 31345 | 31360 | 31375 | 31390 | 31399 | 31414 | 31429 | 31444 | 31459 | 31466 | 31466 | 31466 | 31466 | 31466 | 31466
526 | FA-25161753 | 2025-02-19 | 2025-03-20 | Secondary Cabling | 27 | 71 |  | 2025-02-19 | 100% | 2025-02-19 | 2025-08-06 | 2025-02-19 | 2025-08-06 | 7866 | Remaining Labor Units | 7738 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 145 | 208 | 317 | 426 | 535 | 644 | 753 | 862 | 925 | 1034 | 1143 | 1252 | 1361 | 1470 | 1579 | 1642 | 1751 | 1860 | 1969 | 2078 | 2187 | 2296 | 2359 | 2468 | 2577 | 2686 | 2795 | 2904 | 3013 | 3076 | 3185 | 3294 | 3403 | 3512 | 3621 | 3730 | 3793 | 3902 | 4011 | 4120 | 4229 | 4338 | 4447 | 4510 | 4619 | 4728 | 4837 | 4946 | 5055 | 5164 | 5227 | 5336 | 5445 | 5554 | 5663 | 5772 | 5881 | 5944 | 6053 | 6162 | 6271 | 6380 | 6489 | 6598 | 6661 | 6770 | 6879 | 6988 | 7097 | 7206 | 7315 | 7378 | 7487 | 7596 | 7705 | 7814 | 7866 | 7866 | 7866 | 7866 | 7866 | 7866
527 | InstrumentCableGland | 2025-02-19 | 2025-08-11 |  | 163 | 76 |  | 2025-02-19 | 0% | 2025-02-19 | 2025-08-11 | 2025-02-19 | 2025-08-11 | 3089 | Remaining Labor Units | 3038 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 57 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 343 | 383 | 423 | 463 | 503 | 543 | 583 | 606 | 646 | 686 | 726 | 766 | 806 | 846 | 869 | 909 | 949 | 989 | 1029 | 1069 | 1109 | 1132 | 1172 | 1212 | 1252 | 1292 | 1332 | 1372 | 1395 | 1435 | 1475 | 1515 | 1555 | 1595 | 1635 | 1658 | 1698 | 1738 | 1778 | 1818 | 1858 | 1898 | 1921 | 1961 | 2001 | 2041 | 2081 | 2121 | 2161 | 2184 | 2224 | 2264 | 2304 | 2344 | 2384 | 2424 | 2447 | 2487 | 2527 | 2567 | 2607 | 2647 | 2687 | 2710 | 2750 | 2790 | 2830 | 2870 | 2910 | 2950 | 2973 | 3013 | 3053 | 3089
528 | FA-35160110 | 2025-02-19 | 2025-03-20 | Secondary Instrument Cable Gland | 27 | 76 |  | 2025-02-19 | 100% | 2025-02-19 | 2025-08-11 | 2025-02-19 | 2025-08-11 | 772 | Remaining Labor Units | 681 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 92 | 97 | 106 | 115 | 124 | 133 | 142 | 151 | 156 | 165 | 174 | 183 | 192 | 201 | 210 | 215 | 224 | 233 | 242 | 251 | 260 | 269 | 274 | 283 | 292 | 301 | 310 | 319 | 328 | 333 | 342 | 351 | 360 | 369 | 378 | 387 | 392 | 401 | 410 | 419 | 428 | 437 | 446 | 451 | 460 | 469 | 478 | 487 | 496 | 505 | 510 | 519 | 528 | 537 | 546 | 555 | 564 | 569 | 578 | 587 | 596 | 605 | 614 | 623 | 628 | 637 | 646 | 655 | 664 | 673 | 682 | 687 | 696 | 705 | 714 | 723 | 732 | 741 | 746 | 755 | 764 | 772
529 | FA-25161761 | 2025-05-22 | 2025-08-11 | Main Instrument Cable Gland | 76 | 76 |  |  | 0% | 2025-05-22 | 2025-08-11 | 2025-05-22 | 2025-08-11 | 2317 | Remaining Labor Units | 2288 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 34 | 52 | 82 | 112 | 142 | 172 | 202 | 232 | 250 | 280 | 310 | 340 | 370 | 400 | 430 | 448 | 478 | 508 | 538 | 568 | 598 | 628 | 646 | 676 | 706 | 736 | 766 | 796 | 826 | 844 | 874 | 904 | 934 | 964 | 994 | 1024 | 1042 | 1072 | 1102 | 1132 | 1162 | 1192 | 1222 | 1240 | 1270 | 1300 | 1330 | 1360 | 1390 | 1420 | 1438 | 1468 | 1498 | 1528 | 1558 | 1588 | 1618 | 1636 | 1666 | 1696 | 1726 | 1756 | 1786 | 1816 | 1834 | 1864 | 1894 | 1924 | 1954 | 1984 | 2014 | 2032 | 2062 | 2092 | 2122 | 2152 | 2182 | 2212 | 2230 | 2260 | 2290 | 2317
530 | LoopTest(Hot) | 2025-07-13 | 2025-08-11 |  | 28 | 28 |  |  | 0% | 2025-07-13 | 2025-08-11 | 2025-07-13 | 2025-08-11 | 3975 | Remaining Labor Units | 3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 254 | 396 | 538 | 680 | 762 | 904 | 1046 | 1188 | 1330 | 1472 | 1614 | 1696 | 1838 | 1980 | 2122 | 2264 | 2406 | 2548 | 2630 | 2772 | 2914 | 3056 | 3198 | 3340 | 3482 | 3564 | 3706 | 3848 | 3975
531 | FA-25161767 | 2025-07-13 | 2025-08-11 | Loop Test ( Hot) | 28 | 28 |  |  | 0% | 2025-07-13 | 2025-08-11 | 2025-07-13 | 2025-08-11 | 3975 | Remaining Labor Units | 3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 254 | 396 | 538 | 680 | 762 | 904 | 1046 | 1188 | 1330 | 1472 | 1614 | 1696 | 1838 | 1980 | 2122 | 2264 | 2406 | 2548 | 2630 | 2772 | 2914 | 3056 | 3198 | 3340 | 3482 | 3564 | 3706 | 3848 | 3975
532 | AirPipeandTubing | 2025-02-19 | 2025-03-20 |  | 27 | 76 |  | 2025-02-03 | 0% | 2025-02-03 | 2025-08-11 | 2025-02-03 | 2025-08-11 | 1112 | Remaining Labor Units | 994 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 120 | 128 | 141 | 154 | 167 | 180 | 193 | 206 | 214 | 227 | 240 | 253 | 266 | 279 | 292 | 300 | 313 | 326 | 339 | 352 | 365 | 378 | 386 | 399 | 412 | 425 | 438 | 451 | 464 | 472 | 485 | 498 | 511 | 524 | 537 | 550 | 558 | 571 | 584 | 597 | 610 | 623 | 636 | 644 | 657 | 670 | 683 | 696 | 709 | 722 | 730 | 743 | 756 | 769 | 782 | 795 | 808 | 816 | 829 | 842 | 855 | 868 | 881 | 894 | 902 | 915 | 928 | 941 | 954 | 967 | 980 | 988 | 1001 | 1014 | 1027 | 1040 | 1053 | 1066 | 1074 | 1087 | 1100 | 1112
533 | FA-25161770 | 2025-02-19 | 2025-03-20 | Air Pipe and Tubing | 27 | 76 |  | 2025-02-03 | 100% | 2025-02-03 | 2025-08-11 | 2025-02-03 | 2025-08-11 | 1112 | Remaining Labor Units | 994 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 120 | 128 | 141 | 154 | 167 | 180 | 193 | 206 | 214 | 227 | 240 | 253 | 266 | 279 | 292 | 300 | 313 | 326 | 339 | 352 | 365 | 378 | 386 | 399 | 412 | 425 | 438 | 451 | 464 | 472 | 485 | 498 | 511 | 524 | 537 | 550 | 558 | 571 | 584 | 597 | 610 | 623 | 636 | 644 | 657 | 670 | 683 | 696 | 709 | 722 | 730 | 743 | 756 | 769 | 782 | 795 | 808 | 816 | 829 | 842 | 855 | 868 | 881 | 894 | 902 | 915 | 928 | 941 | 954 | 967 | 980 | 988 | 1001 | 1014 | 1027 | 1040 | 1053 | 1066 | 1074 | 1087 | 1100 | 1112
534 | Grounding/EarthingSystem | 2024-07-30 | 2024-08-31 |  | 30 | 71 |  | 2024-07-30 | 0% | 2024-07-30 | 2025-08-06 | 2024-07-30 | 2025-08-06 | 618 | Remaining Labor Units | 572 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | 52 | 60 | 68 | 76 | 84 | 92 | 100 | 105 | 113 | 121 | 129 | 137 | 145 | 153 | 158 | 166 | 174 | 182 | 190 | 198 | 206 | 211 | 219 | 227 | 235 | 243 | 251 | 259 | 264 | 272 | 280 | 288 | 296 | 304 | 312 | 317 | 325 | 333 | 341 | 349 | 357 | 365 | 370 | 378 | 386 | 394 | 402 | 410 | 418 | 423 | 431 | 439 | 447 | 455 | 463 | 471 | 476 | 484 | 492 | 500 | 508 | 516 | 524 | 529 | 537 | 545 | 553 | 561 | 569 | 577 | 582 | 590 | 598 | 606 | 614 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618
535 | FA-25161775 | 2024-07-30 | 2024-08-31 | Earthing Cable Pulling | 30 | 71 |  | 2024-07-30 | 100% | 2024-07-30 | 2025-08-06 | 2024-07-30 | 2025-08-06 | 618 | Remaining Labor Units | 572 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | 52 | 60 | 68 | 76 | 84 | 92 | 100 | 105 | 113 | 121 | 129 | 137 | 145 | 153 | 158 | 166 | 174 | 182 | 190 | 198 | 206 | 211 | 219 | 227 | 235 | 243 | 251 | 259 | 264 | 272 | 280 | 288 | 296 | 304 | 312 | 317 | 325 | 333 | 341 | 349 | 357 | 365 | 370 | 378 | 386 | 394 | 402 | 410 | 418 | 423 | 431 | 439 | 447 | 455 | 463 | 471 | 476 | 484 | 492 | 500 | 508 | 516 | 524 | 529 | 537 | 545 | 553 | 561 | 569 | 577 | 582 | 590 | 598 | 606 | 614 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618
536 | ITR-ITR55 | 2024-04-20 | 2025-08-11 |  | 450 | 18 |  | 2024-02-19 | 0% | 2024-02-19 | 2025-08-11 | 2024-02-19 | 2025-08-11 | 5390 | Remaining Labor Units | 1135 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4278 | 4341 | 4378 | 4441 | 4504 | 4567 | 4630 | 4693 | 4756 | 4793 | 4856 | 4919 | 4982 | 5045 | 5108 | 5171 | 5208 | 5271 | 5334 | 5390
537 | CableTray,ladder,Conduits | 2025-01-24 | 2025-03-18 |  | 50 | 0 | 2025-02-06 | 2025-02-03 | 0% | 2025-02-03 | 2025-02-06 | 2025-02-03 | 2025-02-06 | 56 | Remaining Labor Units | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
538 | FA-25161782 | 2025-01-24 | 2025-03-18 | Installation of Cable Tray, ladder | 50 | 0 | 2025-02-06 | 2025-02-03 | 100% | 2025-02-03 | 2025-02-06 | 2025-02-03 | 2025-02-06 | 56 | Remaining Labor Units | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
539 | Supports | 2025-01-19 | 2025-02-18 |  | 29 | 0 | 2025-02-04 | 2025-01-15 | 0% | 2025-01-15 | 2025-02-04 | 2025-01-15 | 2025-02-04 | 1558 | Remaining Labor Units | 0 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558
540 | FA-35160116 | 2025-01-19 | 2025-02-18 | Supports | 29 | 0 | 2025-02-04 | 2025-01-15 | 100% | 2025-01-15 | 2025-02-04 | 2025-01-15 | 2025-02-04 | 1558 | Remaining Labor Units | 0 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558
541 | InstrumentPanel(DCS/ESD/F&G/TGS/PLC,….) | 2024-04-20 | 2024-07-14 |  | 80 | 18 |  | 2024-02-19 | 0% | 2024-02-19 | 2025-08-11 | 2024-02-19 | 2025-08-11 | 2218 | Remaining Labor Units | 523 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1706 | 1735 | 1752 | 1781 | 1810 | 1839 | 1868 | 1897 | 1926 | 1943 | 1972 | 2001 | 2030 | 2059 | 2088 | 2117 | 2134 | 2163 | 2192 | 2218
542 | FA-25161798 | 2024-04-20 | 2024-07-14 | Instrument Panel (DCS/ESD/F&G/TGS/PLC , ….) | 80 | 18 |  | 2024-02-19 | 100% | 2024-02-19 | 2025-08-11 | 2024-02-19 | 2025-08-11 | 2218 | Remaining Labor Units | 523 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1706 | 1735 | 1752 | 1781 | 1810 | 1839 | 1868 | 1897 | 1926 | 1943 | 1972 | 2001 | 2030 | 2059 | 2088 | 2117 | 2134 | 2163 | 2192 | 2218
543 | InstrumentCabling | 2024-06-12 | 2024-07-14 |  | 30 | 0 | 2024-08-25 | 2024-08-25 | 0% | 2024-08-25 | 2024-08-25 | 2024-08-25 | 2024-08-25 | 913 | Remaining Labor Units | 0 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913
544 | FA-25161804 | 2024-06-12 | 2024-07-14 | Internal Cabling | 30 | 0 | 2024-08-25 | 2024-08-25 | 100% | 2024-08-25 | 2024-08-25 | 2024-08-25 | 2024-08-25 | 913 | Remaining Labor Units | 0 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913
545 | InstrumentCableGland | 2024-06-16 | 2024-07-23 |  | 35 | 0 | 2024-08-25 | 2024-08-25 | 0% | 2024-08-25 | 2024-08-25 | 2024-08-25 | 2024-08-25 | 27 | Remaining Labor Units | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
546 | FA-25161812 | 2024-06-16 | 2024-07-23 | Instrument Cable Gland | 35 | 0 | 2024-08-25 | 2024-08-25 | 100% | 2024-08-25 | 2024-08-25 | 2024-08-25 | 2024-08-25 | 27 | Remaining Labor Units | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
547 | Grounding/EarthingSystem | 2025-07-23 | 2025-08-11 |  | 18 | 18 |  |  | 0% | 2025-07-23 | 2025-08-11 | 2025-07-23 | 2025-08-11 | 618 | Remaining Labor Units | 614 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17 | 51 | 71 | 105 | 139 | 173 | 207 | 241 | 275 | 295 | 329 | 363 | 397 | 431 | 465 | 499 | 519 | 553 | 587 | 618
548 | FA-25161818 | 2025-07-23 | 2025-08-11 | Earthing Cable Pulling | 18 | 18 |  |  | 0% | 2025-07-23 | 2025-08-11 | 2025-07-23 | 2025-08-11 | 618 | Remaining Labor Units | 614 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17 | 51 | 71 | 105 | 139 | 173 | 207 | 241 | 275 | 295 | 329 | 363 | 397 | 431 | 465 | 499 | 519 | 553 | 587 | 618
549 | Unit-WWT | 2025-07-07 | 2025-07-22 |  | 14 | 14 |  |  | 0% | 2025-07-07 | 2025-07-22 | 2025-07-07 | 2025-07-22 | 4913 | Remaining Labor Units | 4913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 425 | 776 | 1127 | 1330 | 1681 | 2032 | 2383 | 2734 | 3085 | 3436 | 3639 | 3990 | 4341 | 4692 | 4913 | 4913 | 4913 | 4913 | 4913 | 4913 | 4913 | 4913 | 4913 | 4913 | 4913 | 4913 | 4913 | 4913 | 4913 | 4913 | 4913 | 4913 | 4913 | 4913 | 4913
550 | FA-25161824 | 2025-07-07 | 2025-07-22 | Unit - WWT | 14 | 14 |  |  | 0% | 2025-07-07 | 2025-07-22 | 2025-07-07 | 2025-07-22 | 4913 | Remaining Labor Units | 4913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 425 | 776 | 1127 | 1330 | 1681 | 2032 | 2383 | 2734 | 3085 | 3436 | 3639 | 3990 | 4341 | 4692 | 4913 | 4913 | 4913 | 4913 | 4913 | 4913 | 4913 | 4913 | 4913 | 4913 | 4913 | 4913 | 4913 | 4913 | 4913 | 4913 | 4913 | 4913 | 4913 | 4913 | 4913
551 | FinalWork,QC&Documention | 2024-08-31 | 2024-11-15 |  | 72 | 93 |  | 2024-01-21 | 0% | 2024-01-21 | 2025-08-09 | 2024-01-21 | 2025-08-09 | 52426 | Remaining Labor Units | 17119 | 35307 | 35491 | 35675 | 35859 | 36043 | 36227 | 36411 | 36518 | 36702 | 36886 | 37070 | 37254 | 37438 | 37622 | 37729 | 37913 | 38097 | 38281 | 38465 | 38649 | 38833 | 38940 | 39124 | 39308 | 39492 | 39676 | 39860 | 40044 | 40151 | 40335 | 40519 | 40703 | 40887 | 41071 | 41255 | 41362 | 41546 | 41730 | 41914 | 42098 | 42282 | 42466 | 42573 | 42757 | 42941 | 43125 | 43309 | 43493 | 43677 | 43784 | 43968 | 44152 | 44336 | 44520 | 44704 | 44888 | 44995 | 45179 | 45363 | 45547 | 45731 | 45915 | 46099 | 46206 | 46390 | 46574 | 46758 | 46942 | 47126 | 47310 | 47417 | 47601 | 47785 | 47969 | 48153 | 48337 | 48521 | 48628 | 48812 | 48996 | 49180 | 49364 | 49548 | 49732 | 49839 | 50023 | 50207 | 50391 | 50575 | 50759 | 50943 | 51050 | 51234 | 51418 | 51602 | 51786 | 51970 | 52154 | 52261 | 52426 | 52426 | 52426
552 | FA-45000003 | 2024-08-31 | 2024-11-15 | Final Work, QC & Documention | 72 | 93 |  | 2024-01-21 | 100% | 2024-01-21 | 2025-08-09 | 2024-01-21 | 2025-08-09 | 52426 | Remaining Labor Units | 17119 | 35307 | 35491 | 35675 | 35859 | 36043 | 36227 | 36411 | 36518 | 36702 | 36886 | 37070 | 37254 | 37438 | 37622 | 37729 | 37913 | 38097 | 38281 | 38465 | 38649 | 38833 | 38940 | 39124 | 39308 | 39492 | 39676 | 39860 | 40044 | 40151 | 40335 | 40519 | 40703 | 40887 | 41071 | 41255 | 41362 | 41546 | 41730 | 41914 | 42098 | 42282 | 42466 | 42573 | 42757 | 42941 | 43125 | 43309 | 43493 | 43677 | 43784 | 43968 | 44152 | 44336 | 44520 | 44704 | 44888 | 44995 | 45179 | 45363 | 45547 | 45731 | 45915 | 46099 | 46206 | 46390 | 46574 | 46758 | 46942 | 47126 | 47310 | 47417 | 47601 | 47785 | 47969 | 48153 | 48337 | 48521 | 48628 | 48812 | 48996 | 49180 | 49364 | 49548 | 49732 | 49839 | 50023 | 50207 | 50391 | 50575 | 50759 | 50943 | 51050 | 51234 | 51418 | 51602 | 51786 | 51970 | 52154 | 52261 | 52426 | 52426 | 52426
553 | Telecom | 2025-06-10 | 2025-08-11 |  | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 76427 | Remaining Labor Units | 76408 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1178 | 2473 | 3768 | 4518 | 5813 | 7108 | 8403 | 9698 | 10993 | 12288 | 13038 | 14333 | 15628 | 16923 | 18218 | 19513 | 20808 | 21558 | 22853 | 24148 | 25443 | 26738 | 28033 | 29328 | 30078 | 31373 | 32668 | 33963 | 35258 | 36553 | 37848 | 38598 | 39893 | 41188 | 42483 | 43778 | 45073 | 46368 | 47118 | 48413 | 49708 | 51003 | 52298 | 53593 | 54888 | 55638 | 56933 | 58228 | 59523 | 60818 | 62113 | 63408 | 64158 | 65453 | 66748 | 68043 | 69338 | 70633 | 71928 | 72678 | 73973 | 75268 | 76427
554 | AllUnit | 2025-06-10 | 2025-08-11 |  | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 76427 | Remaining Labor Units | 76408 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1178 | 2473 | 3768 | 4518 | 5813 | 7108 | 8403 | 9698 | 10993 | 12288 | 13038 | 14333 | 15628 | 16923 | 18218 | 19513 | 20808 | 21558 | 22853 | 24148 | 25443 | 26738 | 28033 | 29328 | 30078 | 31373 | 32668 | 33963 | 35258 | 36553 | 37848 | 38598 | 39893 | 41188 | 42483 | 43778 | 45073 | 46368 | 47118 | 48413 | 49708 | 51003 | 52298 | 53593 | 54888 | 55638 | 56933 | 58228 | 59523 | 60818 | 62113 | 63408 | 64158 | 65453 | 66748 | 68043 | 69338 | 70633 | 71928 | 72678 | 73973 | 75268 | 76427
555 | CableTray,ladder,Conduits | 2025-06-10 | 2025-08-11 |  | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 6341 | Remaining Labor Units | 6314 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 123 | 230 | 337 | 399 | 506 | 613 | 720 | 827 | 934 | 1041 | 1103 | 1210 | 1317 | 1424 | 1531 | 1638 | 1745 | 1807 | 1914 | 2021 | 2128 | 2235 | 2342 | 2449 | 2511 | 2618 | 2725 | 2832 | 2939 | 3046 | 3153 | 3215 | 3322 | 3429 | 3536 | 3643 | 3750 | 3857 | 3919 | 4026 | 4133 | 4240 | 4347 | 4454 | 4561 | 4623 | 4730 | 4837 | 4944 | 5051 | 5158 | 5265 | 5327 | 5434 | 5541 | 5648 | 5755 | 5862 | 5969 | 6031 | 6138 | 6245 | 6341
556 | FA-25161830 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | Installation of Primary Tray, ladder | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 1427 | Remaining Labor Units | 1418 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 31 | 55 | 79 | 93 | 117 | 141 | 165 | 189 | 213 | 237 | 251 | 275 | 299 | 323 | 347 | 371 | 395 | 409 | 433 | 457 | 481 | 505 | 529 | 553 | 567 | 591 | 615 | 639 | 663 | 687 | 711 | 725 | 749 | 773 | 797 | 821 | 845 | 869 | 883 | 907 | 931 | 955 | 979 | 1003 | 1027 | 1041 | 1065 | 1089 | 1113 | 1137 | 1161 | 1185 | 1199 | 1223 | 1247 | 1271 | 1295 | 1319 | 1343 | 1357 | 1381 | 1405 | 1427
557 | FA-25161836 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | Installation of Secondary Tray | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 1427 | Remaining Labor Units | 1418 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 31 | 55 | 79 | 93 | 117 | 141 | 165 | 189 | 213 | 237 | 251 | 275 | 299 | 323 | 347 | 371 | 395 | 409 | 433 | 457 | 481 | 505 | 529 | 553 | 567 | 591 | 615 | 639 | 663 | 687 | 711 | 725 | 749 | 773 | 797 | 821 | 845 | 869 | 883 | 907 | 931 | 955 | 979 | 1003 | 1027 | 1041 | 1065 | 1089 | 1113 | 1137 | 1161 | 1185 | 1199 | 1223 | 1247 | 1271 | 1295 | 1319 | 1343 | 1357 | 1381 | 1405 | 1427
558 | FA-25161842 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | Installation of conduits | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 3488 | Remaining Labor Units | 3480 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 61 | 120 | 179 | 213 | 272 | 331 | 390 | 449 | 508 | 567 | 601 | 660 | 719 | 778 | 837 | 896 | 955 | 989 | 1048 | 1107 | 1166 | 1225 | 1284 | 1343 | 1377 | 1436 | 1495 | 1554 | 1613 | 1672 | 1731 | 1765 | 1824 | 1883 | 1942 | 2001 | 2060 | 2119 | 2153 | 2212 | 2271 | 2330 | 2389 | 2448 | 2507 | 2541 | 2600 | 2659 | 2718 | 2777 | 2836 | 2895 | 2929 | 2988 | 3047 | 3106 | 3165 | 3224 | 3283 | 3317 | 3376 | 3435 | 3488
559 | Supports | 2025-06-10 | 2025-08-11 |  | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 1261 | Remaining Labor Units | 1238 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 42 | 63 | 84 | 96 | 117 | 138 | 159 | 180 | 201 | 222 | 234 | 255 | 276 | 297 | 318 | 339 | 360 | 372 | 393 | 414 | 435 | 456 | 477 | 498 | 510 | 531 | 552 | 573 | 594 | 615 | 636 | 648 | 669 | 690 | 711 | 732 | 753 | 774 | 786 | 807 | 828 | 849 | 870 | 891 | 912 | 924 | 945 | 966 | 987 | 1008 | 1029 | 1050 | 1062 | 1083 | 1104 | 1125 | 1146 | 1167 | 1188 | 1200 | 1221 | 1242 | 1261
560 | FA-25161847 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | Supports | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 1261 | Remaining Labor Units | 1238 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 42 | 63 | 84 | 96 | 117 | 138 | 159 | 180 | 201 | 222 | 234 | 255 | 276 | 297 | 318 | 339 | 360 | 372 | 393 | 414 | 435 | 456 | 477 | 498 | 510 | 531 | 552 | 573 | 594 | 615 | 636 | 648 | 669 | 690 | 711 | 732 | 753 | 774 | 786 | 807 | 828 | 849 | 870 | 891 | 912 | 924 | 945 | 966 | 987 | 1008 | 1029 | 1050 | 1062 | 1083 | 1104 | 1125 | 1146 | 1167 | 1188 | 1200 | 1221 | 1242 | 1261
561 | CommunicationCabling | 2025-06-10 | 2025-08-11 |  | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 22009 | Remaining Labor Units | 22008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 335 | 708 | 1081 | 1297 | 1670 | 2043 | 2416 | 2789 | 3162 | 3535 | 3751 | 4124 | 4497 | 4870 | 5243 | 5616 | 5989 | 6205 | 6578 | 6951 | 7324 | 7697 | 8070 | 8443 | 8659 | 9032 | 9405 | 9778 | 10151 | 10524 | 10897 | 11113 | 11486 | 11859 | 12232 | 12605 | 12978 | 13351 | 13567 | 13940 | 14313 | 14686 | 15059 | 15432 | 15805 | 16021 | 16394 | 16767 | 17140 | 17513 | 17886 | 18259 | 18475 | 18848 | 19221 | 19594 | 19967 | 20340 | 20713 | 20929 | 21302 | 21675 | 22009
562 | FA-25161853 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | Communication Cabling | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 22009 | Remaining Labor Units | 22008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 335 | 708 | 1081 | 1297 | 1670 | 2043 | 2416 | 2789 | 3162 | 3535 | 3751 | 4124 | 4497 | 4870 | 5243 | 5616 | 5989 | 6205 | 6578 | 6951 | 7324 | 7697 | 8070 | 8443 | 8659 | 9032 | 9405 | 9778 | 10151 | 10524 | 10897 | 11113 | 11486 | 11859 | 12232 | 12605 | 12978 | 13351 | 13567 | 13940 | 14313 | 14686 | 15059 | 15432 | 15805 | 16021 | 16394 | 16767 | 17140 | 17513 | 17886 | 18259 | 18475 | 18848 | 19221 | 19594 | 19967 | 20340 | 20713 | 20929 | 21302 | 21675 | 22009
563 | TelecomCableGland | 2025-06-10 | 2025-08-11 |  | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 8725 | Remaining Labor Units | 8725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 280 | 428 | 513 | 661 | 809 | 957 | 1105 | 1253 | 1401 | 1486 | 1634 | 1782 | 1930 | 2078 | 2226 | 2374 | 2459 | 2607 | 2755 | 2903 | 3051 | 3199 | 3347 | 3432 | 3580 | 3728 | 3876 | 4024 | 4172 | 4320 | 4405 | 4553 | 4701 | 4849 | 4997 | 5145 | 5293 | 5378 | 5526 | 5674 | 5822 | 5970 | 6118 | 6266 | 6351 | 6499 | 6647 | 6795 | 6943 | 7091 | 7239 | 7324 | 7472 | 7620 | 7768 | 7916 | 8064 | 8212 | 8297 | 8445 | 8593 | 8725
564 | FA-25161860 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | Telecom Cable Gland | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 8725 | Remaining Labor Units | 8725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 280 | 428 | 513 | 661 | 809 | 957 | 1105 | 1253 | 1401 | 1486 | 1634 | 1782 | 1930 | 2078 | 2226 | 2374 | 2459 | 2607 | 2755 | 2903 | 3051 | 3199 | 3347 | 3432 | 3580 | 3728 | 3876 | 4024 | 4172 | 4320 | 4405 | 4553 | 4701 | 4849 | 4997 | 5145 | 5293 | 5378 | 5526 | 5674 | 5822 | 5970 | 6118 | 6266 | 6351 | 6499 | 6647 | 6795 | 6943 | 7091 | 7239 | 7324 | 7472 | 7620 | 7768 | 7916 | 8064 | 8212 | 8297 | 8445 | 8593 | 8725
565 | CCTVsystem | 2025-06-10 | 2025-08-11 |  | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 6321 | Remaining Labor Units | 6314 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 103 | 210 | 317 | 379 | 486 | 593 | 700 | 807 | 914 | 1021 | 1083 | 1190 | 1297 | 1404 | 1511 | 1618 | 1725 | 1787 | 1894 | 2001 | 2108 | 2215 | 2322 | 2429 | 2491 | 2598 | 2705 | 2812 | 2919 | 3026 | 3133 | 3195 | 3302 | 3409 | 3516 | 3623 | 3730 | 3837 | 3899 | 4006 | 4113 | 4220 | 4327 | 4434 | 4541 | 4603 | 4710 | 4817 | 4924 | 5031 | 5138 | 5245 | 5307 | 5414 | 5521 | 5628 | 5735 | 5842 | 5949 | 6011 | 6118 | 6225 | 6321
566 | FA-25161866 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | CCTV Device | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 5245 | Remaining Labor Units | 5245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 168 | 257 | 308 | 397 | 486 | 575 | 664 | 753 | 842 | 893 | 982 | 1071 | 1160 | 1249 | 1338 | 1427 | 1478 | 1567 | 1656 | 1745 | 1834 | 1923 | 2012 | 2063 | 2152 | 2241 | 2330 | 2419 | 2508 | 2597 | 2648 | 2737 | 2826 | 2915 | 3004 | 3093 | 3182 | 3233 | 3322 | 3411 | 3500 | 3589 | 3678 | 3767 | 3818 | 3907 | 3996 | 4085 | 4174 | 4263 | 4352 | 4403 | 4492 | 4581 | 4670 | 4759 | 4848 | 4937 | 4988 | 5077 | 5166 | 5245
567 | FA-25161871 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | CCTV Junction Box | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 466 | Remaining Labor Units | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 23 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 | 67 | 75 | 79 | 87 | 95 | 103 | 111 | 119 | 127 | 131 | 139 | 147 | 155 | 163 | 171 | 179 | 183 | 191 | 199 | 207 | 215 | 223 | 231 | 235 | 243 | 251 | 259 | 267 | 275 | 283 | 287 | 295 | 303 | 311 | 319 | 327 | 335 | 339 | 347 | 355 | 363 | 371 | 379 | 387 | 391 | 399 | 407 | 415 | 423 | 431 | 439 | 443 | 451 | 459 | 466
568 | FA-25161875 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | CCTV Panel | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 466 | Remaining Labor Units | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 23 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 | 67 | 75 | 79 | 87 | 95 | 103 | 111 | 119 | 127 | 131 | 139 | 147 | 155 | 163 | 171 | 179 | 183 | 191 | 199 | 207 | 215 | 223 | 231 | 235 | 243 | 251 | 259 | 267 | 275 | 283 | 287 | 295 | 303 | 311 | 319 | 327 | 335 | 339 | 347 | 355 | 363 | 371 | 379 | 387 | 391 | 399 | 407 | 415 | 423 | 431 | 439 | 443 | 451 | 459 | 466
569 | FA-25161879 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | CCTV Workstation | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 181 | Remaining Labor Units | 180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 92 | 95 | 98 | 101 | 104 | 107 | 110 | 112 | 115 | 118 | 121 | 124 | 127 | 130 | 132 | 135 | 138 | 141 | 144 | 147 | 150 | 152 | 155 | 158 | 161 | 164 | 167 | 170 | 172 | 175 | 178 | 181
570 | TelephoneandFireTelephonesystem | 2025-06-10 | 2025-08-11 |  | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 13833 | Remaining Labor Units | 13812 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 231 | 465 | 699 | 835 | 1069 | 1303 | 1537 | 1771 | 2005 | 2239 | 2375 | 2609 | 2843 | 3077 | 3311 | 3545 | 3779 | 3915 | 4149 | 4383 | 4617 | 4851 | 5085 | 5319 | 5455 | 5689 | 5923 | 6157 | 6391 | 6625 | 6859 | 6995 | 7229 | 7463 | 7697 | 7931 | 8165 | 8399 | 8535 | 8769 | 9003 | 9237 | 9471 | 9705 | 9939 | 10075 | 10309 | 10543 | 10777 | 11011 | 11245 | 11479 | 11615 | 11849 | 12083 | 12317 | 12551 | 12785 | 13019 | 13155 | 13389 | 13623 | 13833
571 | FA-25161885 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | Telephone and Fire Telephone Device | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 9083 | Remaining Labor Units | 9083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 291 | 445 | 534 | 688 | 842 | 996 | 1150 | 1304 | 1458 | 1547 | 1701 | 1855 | 2009 | 2163 | 2317 | 2471 | 2560 | 2714 | 2868 | 3022 | 3176 | 3330 | 3484 | 3573 | 3727 | 3881 | 4035 | 4189 | 4343 | 4497 | 4586 | 4740 | 4894 | 5048 | 5202 | 5356 | 5510 | 5599 | 5753 | 5907 | 6061 | 6215 | 6369 | 6523 | 6612 | 6766 | 6920 | 7074 | 7228 | 7382 | 7536 | 7625 | 7779 | 7933 | 8087 | 8241 | 8395 | 8549 | 8638 | 8792 | 8946 | 9083
572 | FA-25161890 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | Telephone and Fire Telephone Junction Box | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2008 | Remaining Labor Units | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 64 | 98 | 118 | 152 | 186 | 220 | 254 | 288 | 322 | 342 | 376 | 410 | 444 | 478 | 512 | 546 | 566 | 600 | 634 | 668 | 702 | 736 | 770 | 790 | 824 | 858 | 892 | 926 | 960 | 994 | 1014 | 1048 | 1082 | 1116 | 1150 | 1184 | 1218 | 1238 | 1272 | 1306 | 1340 | 1374 | 1408 | 1442 | 1462 | 1496 | 1530 | 1564 | 1598 | 1632 | 1666 | 1686 | 1720 | 1754 | 1788 | 1822 | 1856 | 1890 | 1910 | 1944 | 1978 | 2008
573 | FA-25161894 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | Telephone and Fire Telephone Panel | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2783 | Remaining Labor Units | 2771 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 54 | 101 | 148 | 175 | 222 | 269 | 316 | 363 | 410 | 457 | 484 | 531 | 578 | 625 | 672 | 719 | 766 | 793 | 840 | 887 | 934 | 981 | 1028 | 1075 | 1102 | 1149 | 1196 | 1243 | 1290 | 1337 | 1384 | 1411 | 1458 | 1505 | 1552 | 1599 | 1646 | 1693 | 1720 | 1767 | 1814 | 1861 | 1908 | 1955 | 2002 | 2029 | 2076 | 2123 | 2170 | 2217 | 2264 | 2311 | 2338 | 2385 | 2432 | 2479 | 2526 | 2573 | 2620 | 2647 | 2694 | 2741 | 2783
574 | Radiosystem | 2025-06-10 | 2025-08-11 |  | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 824 | Remaining Labor Units | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 26 | 40 | 48 | 62 | 76 | 90 | 104 | 118 | 132 | 140 | 154 | 168 | 182 | 196 | 210 | 224 | 232 | 246 | 260 | 274 | 288 | 302 | 316 | 324 | 338 | 352 | 366 | 380 | 394 | 408 | 416 | 430 | 444 | 458 | 472 | 486 | 500 | 508 | 522 | 536 | 550 | 564 | 578 | 592 | 600 | 614 | 628 | 642 | 656 | 670 | 684 | 692 | 706 | 720 | 734 | 748 | 762 | 776 | 784 | 798 | 812 | 824
575 | FA-25161899 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | Radio system | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 824 | Remaining Labor Units | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 26 | 40 | 48 | 62 | 76 | 90 | 104 | 118 | 132 | 140 | 154 | 168 | 182 | 196 | 210 | 224 | 232 | 246 | 260 | 274 | 288 | 302 | 316 | 324 | 338 | 352 | 366 | 380 | 394 | 408 | 416 | 430 | 444 | 458 | 472 | 486 | 500 | 508 | 522 | 536 | 550 | 564 | 578 | 592 | 600 | 614 | 628 | 642 | 656 | 670 | 684 | 692 | 706 | 720 | 734 | 748 | 762 | 776 | 784 | 798 | 812 | 824
576 | PA/GAsystem | 2025-06-10 | 2025-08-11 |  | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 7787 | Remaining Labor Units | 7784 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 121 | 253 | 385 | 461 | 593 | 725 | 857 | 989 | 1121 | 1253 | 1329 | 1461 | 1593 | 1725 | 1857 | 1989 | 2121 | 2197 | 2329 | 2461 | 2593 | 2725 | 2857 | 2989 | 3065 | 3197 | 3329 | 3461 | 3593 | 3725 | 3857 | 3933 | 4065 | 4197 | 4329 | 4461 | 4593 | 4725 | 4801 | 4933 | 5065 | 5197 | 5329 | 5461 | 5593 | 5669 | 5801 | 5933 | 6065 | 6197 | 6329 | 6461 | 6537 | 6669 | 6801 | 6933 | 7065 | 7197 | 7329 | 7405 | 7537 | 7669 | 7787
577 | FA-25161904 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | PA/GA Device | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 5923 | Remaining Labor Units | 5902 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 111 | 211 | 311 | 369 | 469 | 569 | 669 | 769 | 869 | 969 | 1027 | 1127 | 1227 | 1327 | 1427 | 1527 | 1627 | 1685 | 1785 | 1885 | 1985 | 2085 | 2185 | 2285 | 2343 | 2443 | 2543 | 2643 | 2743 | 2843 | 2943 | 3001 | 3101 | 3201 | 3301 | 3401 | 3501 | 3601 | 3659 | 3759 | 3859 | 3959 | 4059 | 4159 | 4259 | 4317 | 4417 | 4517 | 4617 | 4717 | 4817 | 4917 | 4975 | 5075 | 5175 | 5275 | 5375 | 5475 | 5575 | 5633 | 5733 | 5833 | 5923
578 | FA-25161909 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | PA/GA Junction Box | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 1121 | Remaining Labor Units | 1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 36 | 55 | 66 | 85 | 104 | 123 | 142 | 161 | 180 | 191 | 210 | 229 | 248 | 267 | 286 | 305 | 316 | 335 | 354 | 373 | 392 | 411 | 430 | 441 | 460 | 479 | 498 | 517 | 536 | 555 | 566 | 585 | 604 | 623 | 642 | 661 | 680 | 691 | 710 | 729 | 748 | 767 | 786 | 805 | 816 | 835 | 854 | 873 | 892 | 911 | 930 | 941 | 960 | 979 | 998 | 1017 | 1036 | 1055 | 1066 | 1085 | 1104 | 1121
579 | FA-25161913 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | PA/GA Panel | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 763 | Remaining Labor Units | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25 | 38 | 45 | 58 | 71 | 84 | 97 | 110 | 123 | 130 | 143 | 156 | 169 | 182 | 195 | 208 | 215 | 228 | 241 | 254 | 267 | 280 | 293 | 300 | 313 | 326 | 339 | 352 | 365 | 378 | 385 | 398 | 411 | 424 | 437 | 450 | 463 | 470 | 483 | 496 | 509 | 522 | 535 | 548 | 555 | 568 | 581 | 594 | 607 | 620 | 633 | 640 | 653 | 666 | 679 | 692 | 705 | 718 | 725 | 738 | 751 | 763
580 | Grounding/EarthingSystem | 2025-06-10 | 2025-08-11 |  | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 953 | Remaining Labor Units | 941 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 26 | 42 | 58 | 67 | 83 | 99 | 115 | 131 | 147 | 163 | 172 | 188 | 204 | 220 | 236 | 252 | 268 | 277 | 293 | 309 | 325 | 341 | 357 | 373 | 382 | 398 | 414 | 430 | 446 | 462 | 478 | 487 | 503 | 519 | 535 | 551 | 567 | 583 | 592 | 608 | 624 | 640 | 656 | 672 | 688 | 697 | 713 | 729 | 745 | 761 | 777 | 793 | 802 | 818 | 834 | 850 | 866 | 882 | 898 | 907 | 923 | 939 | 953
581 | FA-25161918 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | Earthing Cable Pulling | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 953 | Remaining Labor Units | 941 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 26 | 42 | 58 | 67 | 83 | 99 | 115 | 131 | 147 | 163 | 172 | 188 | 204 | 220 | 236 | 252 | 268 | 277 | 293 | 309 | 325 | 341 | 357 | 373 | 382 | 398 | 414 | 430 | 446 | 462 | 478 | 487 | 503 | 519 | 535 | 551 | 567 | 583 | 592 | 608 | 624 | 640 | 656 | 672 | 688 | 697 | 713 | 729 | 745 | 761 | 777 | 793 | 802 | 818 | 834 | 850 | 866 | 882 | 898 | 907 | 923 | 939 | 953
582 | FinalWork,QC&Documention | 2025-06-10 | 2025-08-11 |  | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 8396 | Remaining Labor Units | 8376 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 147 | 289 | 431 | 513 | 655 | 797 | 939 | 1081 | 1223 | 1365 | 1447 | 1589 | 1731 | 1873 | 2015 | 2157 | 2299 | 2381 | 2523 | 2665 | 2807 | 2949 | 3091 | 3233 | 3315 | 3457 | 3599 | 3741 | 3883 | 4025 | 4167 | 4249 | 4391 | 4533 | 4675 | 4817 | 4959 | 5101 | 5183 | 5325 | 5467 | 5609 | 5751 | 5893 | 6035 | 6117 | 6259 | 6401 | 6543 | 6685 | 6827 | 6969 | 7051 | 7193 | 7335 | 7477 | 7619 | 7761 | 7903 | 7985 | 8127 | 8269 | 8396
583 | FA-45000005 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | Final Work, QC & Documention | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 8396 | Remaining Labor Units | 8376 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 147 | 289 | 431 | 513 | 655 | 797 | 939 | 1081 | 1223 | 1365 | 1447 | 1589 | 1731 | 1873 | 2015 | 2157 | 2299 | 2381 | 2523 | 2665 | 2807 | 2949 | 3091 | 3233 | 3315 | 3457 | 3599 | 3741 | 3883 | 4025 | 4167 | 4249 | 4391 | 4533 | 4675 | 4817 | 4959 | 5101 | 5183 | 5325 | 5467 | 5609 | 5751 | 5893 | 6035 | 6117 | 6259 | 6401 | 6543 | 6685 | 6827 | 6969 | 7051 | 7193 | 7335 | 7477 | 7619 | 7761 | 7903 | 7985 | 8127 | 8269 | 8396
584 | GeneralWork(CivilActivity) | 2024-01-29 | 2025-08-11 |  | 527 | 87 |  | 2024-01-14 | 0% | 2024-01-14 | 2025-08-11 | 2024-01-14 | 2025-08-11 | 45228 | Remaining Labor Units | 17979 | 27249 | 27249 | 27249 | 27249 | 27249 | 27249 | 27249 | 27249 | 27249 | 27253 | 27260 | 27267 | 27274 | 27281 | 27285 | 27292 | 27299 | 27306 | 27313 | 27320 | 27329 | 27341 | 27362 | 27383 | 27404 | 27425 | 27446 | 27467 | 27479 | 27500 | 27521 | 27542 | 27563 | 27584 | 27605 | 27617 | 27638 | 27659 | 27680 | 27701 | 27722 | 27743 | 27755 | 27776 | 27797 | 27824 | 27858 | 27892 | 27926 | 27945 | 27979 | 28013 | 28061 | 28109 | 28157 | 28205 | 28233 | 28281 | 28329 | 28377 | 28425 | 28473 | 28521 | 28549 | 28597 | 28645 | 28696 | 28761 | 28826 | 28888 | 28918 | 28969 | 29020 | 29071 | 29122 | 29173 | 29224 | 29254 | 29305 | 29356 | 29405 | 29449 | 29799 | 30674 | 31181 | 32056 | 32931 | 33806 | 34681 | 35556 | 36431 | 36938 | 37813 | 38688 | 39563 | 40438 | 41313 | 42188 | 42695 | 43570 | 44445 | 45228
585 | Unit-CDU | 2024-01-29 | 2024-07-30 |  | 172 | 53 |  | 2024-01-15 | 0% | 2024-01-15 | 2025-08-11 | 2024-01-15 | 2025-08-11 | 1142 | Remaining Labor Units | 314 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 831 | 837 | 843 | 849 | 852 | 858 | 864 | 870 | 876 | 882 | 888 | 891 | 897 | 903 | 909 | 915 | 921 | 927 | 930 | 936 | 942 | 948 | 954 | 960 | 966 | 969 | 975 | 981 | 987 | 993 | 999 | 1005 | 1008 | 1014 | 1020 | 1026 | 1032 | 1038 | 1044 | 1047 | 1053 | 1059 | 1065 | 1071 | 1077 | 1083 | 1086 | 1092 | 1098 | 1104 | 1110 | 1116 | 1122 | 1125 | 1131 | 1137 | 1142
586 | CivilWork(Excavation,sandfill,backfill,…. | 2024-01-29 | 2024-07-30 |  | 172 | 53 |  | 2024-01-15 | 0% | 2024-01-15 | 2025-08-11 | 2024-01-15 | 2025-08-11 | 1142 | Remaining Labor Units | 314 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 831 | 837 | 843 | 849 | 852 | 858 | 864 | 870 | 876 | 882 | 888 | 891 | 897 | 903 | 909 | 915 | 921 | 927 | 930 | 936 | 942 | 948 | 954 | 960 | 966 | 969 | 975 | 981 | 987 | 993 | 999 | 1005 | 1008 | 1014 | 1020 | 1026 | 1032 | 1038 | 1044 | 1047 | 1053 | 1059 | 1065 | 1071 | 1077 | 1083 | 1086 | 1092 | 1098 | 1104 | 1110 | 1116 | 1122 | 1125 | 1131 | 1137 | 1142
587 | FA-25161928 | 2024-01-29 | 2024-07-30 | Civil Work( Excavation, sand fill, backfill ,…. | 172 | 53 |  | 2024-01-15 | 100% | 2024-01-15 | 2025-08-11 | 2024-01-15 | 2025-08-11 | 1142 | Remaining Labor Units | 314 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 831 | 837 | 843 | 849 | 852 | 858 | 864 | 870 | 876 | 882 | 888 | 891 | 897 | 903 | 909 | 915 | 921 | 927 | 930 | 936 | 942 | 948 | 954 | 960 | 966 | 969 | 975 | 981 | 987 | 993 | 999 | 1005 | 1008 | 1014 | 1020 | 1026 | 1032 | 1038 | 1044 | 1047 | 1053 | 1059 | 1065 | 1071 | 1077 | 1083 | 1086 | 1092 | 1098 | 1104 | 1110 | 1116 | 1122 | 1125 | 1131 | 1137 | 1142
588 | Unit-LPG/LPT | 2024-02-08 | 2024-08-12 |  | 175 | 53 |  | 2024-01-15 | 0% | 2024-01-15 | 2025-08-11 | 2024-01-15 | 2025-08-11 | 1176 | Remaining Labor Units | 370 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 809 | 816 | 823 | 830 | 834 | 841 | 848 | 855 | 862 | 869 | 876 | 880 | 887 | 894 | 901 | 908 | 915 | 922 | 926 | 933 | 940 | 947 | 954 | 961 | 968 | 972 | 979 | 986 | 993 | 1000 | 1007 | 1014 | 1018 | 1025 | 1032 | 1039 | 1046 | 1053 | 1060 | 1064 | 1071 | 1078 | 1085 | 1092 | 1099 | 1106 | 1110 | 1117 | 1124 | 1131 | 1138 | 1145 | 1152 | 1156 | 1163 | 1170 | 1176
589 | CivilWork(Excavation,sandfill,backfill,…. | 2024-02-08 | 2024-08-12 |  | 175 | 53 |  | 2024-01-15 | 0% | 2024-01-15 | 2025-08-11 | 2024-01-15 | 2025-08-11 | 1176 | Remaining Labor Units | 370 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 809 | 816 | 823 | 830 | 834 | 841 | 848 | 855 | 862 | 869 | 876 | 880 | 887 | 894 | 901 | 908 | 915 | 922 | 926 | 933 | 940 | 947 | 954 | 961 | 968 | 972 | 979 | 986 | 993 | 1000 | 1007 | 1014 | 1018 | 1025 | 1032 | 1039 | 1046 | 1053 | 1060 | 1064 | 1071 | 1078 | 1085 | 1092 | 1099 | 1106 | 1110 | 1117 | 1124 | 1131 | 1138 | 1145 | 1152 | 1156 | 1163 | 1170 | 1176
590 | FA-25161937 | 2024-02-08 | 2024-08-12 | Civil Work( Excavation, sand fill, backfill ,…. | 175 | 53 |  | 2024-01-15 | 100% | 2024-01-15 | 2025-08-11 | 2024-01-15 | 2025-08-11 | 1176 | Remaining Labor Units | 370 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 809 | 816 | 823 | 830 | 834 | 841 | 848 | 855 | 862 | 869 | 876 | 880 | 887 | 894 | 901 | 908 | 915 | 922 | 926 | 933 | 940 | 947 | 954 | 961 | 968 | 972 | 979 | 986 | 993 | 1000 | 1007 | 1014 | 1018 | 1025 | 1032 | 1039 | 1046 | 1053 | 1060 | 1064 | 1071 | 1078 | 1085 | 1092 | 1099 | 1106 | 1110 | 1117 | 1124 | 1131 | 1138 | 1145 | 1152 | 1156 | 1163 | 1170 | 1176
591 | Unit-UTILITY | 2024-02-17 | 2024-08-18 |  | 172 | 67 |  | 2024-02-17 | 0% | 2024-02-17 | 2025-07-21 | 2024-02-17 | 2025-07-21 | 1801 | Remaining Labor Units | 468 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1337 | 1344 | 1351 | 1358 | 1365 | 1369 | 1376 | 1383 | 1390 | 1397 | 1404 | 1411 | 1415 | 1422 | 1429 | 1436 | 1443 | 1450 | 1457 | 1461 | 1468 | 1475 | 1482 | 1489 | 1496 | 1503 | 1507 | 1514 | 1521 | 1528 | 1535 | 1542 | 1549 | 1553 | 1560 | 1567 | 1574 | 1581 | 1588 | 1595 | 1599 | 1606 | 1613 | 1620 | 1627 | 1634 | 1641 | 1645 | 1652 | 1659 | 1666 | 1673 | 1680 | 1687 | 1691 | 1698 | 1705 | 1712 | 1719 | 1726 | 1733 | 1737 | 1744 | 1751 | 1758 | 1765 | 1772 | 1779 | 1783 | 1790 | 1797 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801
592 | CivilWork(Excavation,sandfill,backfill,…. | 2024-02-17 | 2024-08-18 |  | 172 | 67 |  | 2024-02-17 | 0% | 2024-02-17 | 2025-07-21 | 2024-02-17 | 2025-07-21 | 1801 | Remaining Labor Units | 468 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1337 | 1344 | 1351 | 1358 | 1365 | 1369 | 1376 | 1383 | 1390 | 1397 | 1404 | 1411 | 1415 | 1422 | 1429 | 1436 | 1443 | 1450 | 1457 | 1461 | 1468 | 1475 | 1482 | 1489 | 1496 | 1503 | 1507 | 1514 | 1521 | 1528 | 1535 | 1542 | 1549 | 1553 | 1560 | 1567 | 1574 | 1581 | 1588 | 1595 | 1599 | 1606 | 1613 | 1620 | 1627 | 1634 | 1641 | 1645 | 1652 | 1659 | 1666 | 1673 | 1680 | 1687 | 1691 | 1698 | 1705 | 1712 | 1719 | 1726 | 1733 | 1737 | 1744 | 1751 | 1758 | 1765 | 1772 | 1779 | 1783 | 1790 | 1797 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801
593 | FA-25161946 | 2024-02-17 | 2024-08-18 | Civil Work( Excavation, sand fill, backfill ,…. | 172 | 67 |  | 2024-02-17 | 100% | 2024-02-17 | 2025-07-21 | 2024-02-17 | 2025-07-21 | 1801 | Remaining Labor Units | 468 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1337 | 1344 | 1351 | 1358 | 1365 | 1369 | 1376 | 1383 | 1390 | 1397 | 1404 | 1411 | 1415 | 1422 | 1429 | 1436 | 1443 | 1450 | 1457 | 1461 | 1468 | 1475 | 1482 | 1489 | 1496 | 1503 | 1507 | 1514 | 1521 | 1528 | 1535 | 1542 | 1549 | 1553 | 1560 | 1567 | 1574 | 1581 | 1588 | 1595 | 1599 | 1606 | 1613 | 1620 | 1627 | 1634 | 1641 | 1645 | 1652 | 1659 | 1666 | 1673 | 1680 | 1687 | 1691 | 1698 | 1705 | 1712 | 1719 | 1726 | 1733 | 1737 | 1744 | 1751 | 1758 | 1765 | 1772 | 1779 | 1783 | 1790 | 1797 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | 1801
594 | Unit-FWS | 2024-02-19 | 2024-08-23 |  | 175 | 0 | 2024-12-01 | 2024-04-11 | 0% | 2024-04-11 | 2024-12-01 | 2024-04-11 | 2024-12-01 | 470 | Remaining Labor Units | 0 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470
595 | CivilWork(Excavation,sandfill,backfill,…. | 2024-02-19 | 2024-08-23 |  | 175 | 0 | 2024-12-01 | 2024-04-11 | 0% | 2024-04-11 | 2024-12-01 | 2024-04-11 | 2024-12-01 | 470 | Remaining Labor Units | 0 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470
596 | FA-25161955 | 2024-02-19 | 2024-08-23 | Civil Work( Excavation, sand fill, backfill ,…. | 175 | 0 | 2024-12-01 | 2024-04-11 | 100% | 2024-04-11 | 2024-12-01 | 2024-04-11 | 2024-12-01 | 470 | Remaining Labor Units | 0 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470
597 | Unit-SWS | 2024-03-10 | 2024-08-25 |  | 158 | 17 |  | 2024-02-06 | 0% | 2024-02-06 | 2025-07-10 | 2024-02-06 | 2025-07-10 | 578 | Remaining Labor Units | 238 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 341 | 355 | 369 | 383 | 397 | 405 | 419 | 433 | 447 | 461 | 475 | 489 | 497 | 511 | 525 | 539 | 553 | 567 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578
598 | CivilWork(Excavation,sandfill,backfill,…. | 2024-03-10 | 2024-08-25 |  | 158 | 17 |  | 2024-02-06 | 0% | 2024-02-06 | 2025-07-10 | 2024-02-06 | 2025-07-10 | 578 | Remaining Labor Units | 238 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 341 | 355 | 369 | 383 | 397 | 405 | 419 | 433 | 447 | 461 | 475 | 489 | 497 | 511 | 525 | 539 | 553 | 567 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578
599 | FA-25161960 | 2024-03-10 | 2024-08-25 | Civil Work( Excavation, sand fill, backfill ,…. | 158 | 17 |  | 2024-02-06 | 100% | 2024-02-06 | 2025-07-10 | 2024-02-06 | 2025-07-10 | 578 | Remaining Labor Units | 238 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 341 | 355 | 369 | 383 | 397 | 405 | 419 | 433 | 447 | 461 | 475 | 489 | 497 | 511 | 525 | 539 | 553 | 567 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578
600 | Unit-INT | 2024-04-23 | 2024-08-12 |  | 105 | 18 |  | 2024-01-14 | 0% | 2024-01-14 | 2025-08-11 | 2024-01-14 | 2025-08-11 | 37994 | Remaining Labor Units | 14957 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23343 | 24174 | 24655 | 25486 | 26317 | 27148 | 27979 | 28810 | 29641 | 30122 | 30953 | 31784 | 32615 | 33446 | 34277 | 35108 | 35589 | 36420 | 37251 | 37994
601 | CivilWork(Excavation,sandfill,backfill,…. | 2024-04-23 | 2024-08-12 |  | 105 | 18 |  | 2024-01-14 | 0% | 2024-01-14 | 2025-08-11 | 2024-01-14 | 2025-08-11 | 37994 | Remaining Labor Units | 14957 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23343 | 24174 | 24655 | 25486 | 26317 | 27148 | 27979 | 28810 | 29641 | 30122 | 30953 | 31784 | 32615 | 33446 | 34277 | 35108 | 35589 | 36420 | 37251 | 37994
602 | FA-25161969 | 2024-04-23 | 2024-08-12 | Civil Work( Excavation, sand fill, backfill ,…. | 105 | 18 |  | 2024-01-14 | 100% | 2024-01-14 | 2025-08-11 | 2024-01-14 | 2025-08-11 | 37994 | Remaining Labor Units | 14957 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23037 | 23343 | 24174 | 24655 | 25486 | 26317 | 27148 | 27979 | 28810 | 29641 | 30122 | 30953 | 31784 | 32615 | 33446 | 34277 | 35108 | 35589 | 36420 | 37251 | 37994
603 | Unit-TNK | 2024-02-24 | 2024-08-02 |  | 150 | 76 |  | 2024-02-24 | 0% | 2024-02-24 | 2025-08-11 | 2024-02-24 | 2025-08-11 | 1492 | Remaining Labor Units | 1131 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 363 | 371 | 386 | 401 | 416 | 431 | 446 | 461 | 469 | 484 | 499 | 514 | 529 | 544 | 559 | 567 | 582 | 597 | 612 | 627 | 642 | 657 | 665 | 680 | 695 | 710 | 725 | 740 | 755 | 763 | 778 | 793 | 808 | 823 | 838 | 853 | 861 | 876 | 891 | 906 | 921 | 936 | 951 | 959 | 974 | 989 | 1004 | 1019 | 1034 | 1049 | 1057 | 1072 | 1087 | 1102 | 1117 | 1132 | 1147 | 1155 | 1170 | 1185 | 1200 | 1215 | 1230 | 1245 | 1253 | 1268 | 1283 | 1298 | 1313 | 1328 | 1343 | 1351 | 1366 | 1381 | 1396 | 1411 | 1426 | 1441 | 1449 | 1464 | 1479 | 1492
604 | CivilWork(Excavation,sandfill,backfill,…. | 2024-02-24 | 2024-08-02 |  | 150 | 76 |  | 2024-02-24 | 0% | 2024-02-24 | 2025-08-11 | 2024-02-24 | 2025-08-11 | 1492 | Remaining Labor Units | 1131 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 363 | 371 | 386 | 401 | 416 | 431 | 446 | 461 | 469 | 484 | 499 | 514 | 529 | 544 | 559 | 567 | 582 | 597 | 612 | 627 | 642 | 657 | 665 | 680 | 695 | 710 | 725 | 740 | 755 | 763 | 778 | 793 | 808 | 823 | 838 | 853 | 861 | 876 | 891 | 906 | 921 | 936 | 951 | 959 | 974 | 989 | 1004 | 1019 | 1034 | 1049 | 1057 | 1072 | 1087 | 1102 | 1117 | 1132 | 1147 | 1155 | 1170 | 1185 | 1200 | 1215 | 1230 | 1245 | 1253 | 1268 | 1283 | 1298 | 1313 | 1328 | 1343 | 1351 | 1366 | 1381 | 1396 | 1411 | 1426 | 1441 | 1449 | 1464 | 1479 | 1492
605 | FA-25161978 | 2024-02-24 | 2024-08-02 | Civil Work( Excavation, sand fill, backfill ,…. | 150 | 76 |  | 2024-02-24 | 100% | 2024-02-24 | 2025-08-11 | 2024-02-24 | 2025-08-11 | 1492 | Remaining Labor Units | 1131 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 363 | 371 | 386 | 401 | 416 | 431 | 446 | 461 | 469 | 484 | 499 | 514 | 529 | 544 | 559 | 567 | 582 | 597 | 612 | 627 | 642 | 657 | 665 | 680 | 695 | 710 | 725 | 740 | 755 | 763 | 778 | 793 | 808 | 823 | 838 | 853 | 861 | 876 | 891 | 906 | 921 | 936 | 951 | 959 | 974 | 989 | 1004 | 1019 | 1034 | 1049 | 1057 | 1072 | 1087 | 1102 | 1117 | 1132 | 1147 | 1155 | 1170 | 1185 | 1200 | 1215 | 1230 | 1245 | 1253 | 1268 | 1283 | 1298 | 1313 | 1328 | 1343 | 1351 | 1366 | 1381 | 1396 | 1411 | 1426 | 1441 | 1449 | 1464 | 1479 | 1492
606 | Unit-WWT | 2025-07-07 | 2025-08-11 |  | 33 | 33 |  |  | 0% | 2025-07-07 | 2025-08-11 | 2025-07-07 | 2025-08-11 | 574 | Remaining Labor Units | 563 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 32 | 49 | 66 | 76 | 93 | 110 | 127 | 144 | 161 | 178 | 188 | 205 | 222 | 239 | 256 | 273 | 290 | 300 | 317 | 334 | 351 | 368 | 385 | 402 | 412 | 429 | 446 | 463 | 480 | 497 | 514 | 524 | 541 | 558 | 574
607 | FA-25161986 | 2025-07-07 | 2025-08-11 | Unit - WWT | 33 | 33 |  |  | 0% | 2025-07-07 | 2025-08-11 | 2025-07-07 | 2025-08-11 | 574 | Remaining Labor Units | 563 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 32 | 49 | 66 | 76 | 93 | 110 | 127 | 144 | 161 | 178 | 188 | 205 | 222 | 239 | 256 | 273 | 290 | 300 | 317 | 334 | 351 | 368 | 385 | 402 | 412 | 429 | 446 | 463 | 480 | 497 | 514 | 524 | 541 | 558 | 574
608 | Demobilization | 2025-08-07 | 2025-08-11 |  | 4 | 4 |  |  | 0% | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 5000 | Remaining Labor Units | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 | 1382 | 2632 | 3882 | 5000
609 | FA-25161990 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | Demobilization | 4 | 4 |  |  | 0% | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 5000 | Remaining Labor Units | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 | 1382 | 2632 | 3882 | 5000

## پلن 3 ماهه %
1 | ActivityID | BL1 Start | BL1 Finish | Activity Name | Original Duration | Remaining Duration | Actual Finish | Actual Start | Schedule % Complete | Start | Finish | Start | Finish | Budgeted Labor Units | Spreadsheet Field | time axis 2025-05-02 to 2025-08-11
2 | time axis 2025-05-02 to 2025-08-11
3 | SouthAdishGasCondensateRefinery | 2023-11-22 | 2025-08-11 |  | 591 | 95 |  | 2023-11-22 | 0% | 2023-11-22 | 2025-08-11 | 2023-11-22 | 2025-08-11 | 1000000 | Remaining Labor Units | 75.28% | 75.3% | 75.32% | 75.37% | 75.42% | 75.46% | 75.51% | 75.54% | 75.59% | 75.64% | 75.7% | 75.76% | 75.82% | 75.88% | 75.92% | 75.98% | 76.04% | 76.1% | 76.16% | 76.21% | 76.27% | 76.34% | 76.47% | 76.59% | 76.72% | 76.85% | 76.98% | 77.09% | 77.16% | 77.27% | 77.39% | 77.5% | 77.61% | 77.74% | 77.88% | 77.97% | 78.12% | 78.27% | 78.42% | 78.68% | 78.96% | 79.24% | 79.4% | 79.67% | 79.93% | 80.19% | 80.47% | 80.75% | 81.03% | 81.19% | 81.47% | 81.75% | 82.06% | 82.36% | 82.67% | 82.98% | 83.16% | 83.46% | 83.77% | 84.08% | 84.38% | 84.69% | 85.01% | 85.19% | 85.5% | 85.82% | 86.15% | 86.54% | 86.92% | 87.31% | 87.52% | 87.9% | 88.28% | 88.68% | 89.07% | 89.48% | 89.89% | 90.12% | 90.53% | 90.94% | 91.35% | 91.75% | 92.13% | 92.59% | 92.85% | 93.3% | 93.75% | 94.21% | 94.66% | 95.11% | 95.56% | 95.82% | 96.25% | 96.69% | 97.12% | 97.56% | 97.95% | 98.37% | 98.65% | 99.13% | 99.59% | 100%
4 | Mileston | 2025-05-03 | 2025-08-11 |  | 95 | 95 |  | 2023-11-22 | 0% | 2023-11-22 | 2025-08-11 | 2023-11-22 | 2025-08-11 | 0 | Remaining Labor Units
5 | A1040 | 2025-05-03 |  | Client Payments (Part 1,2,3,4,5,6) | 0 | 0 |  |  | 0% | 2025-05-03 |  | 2025-05-03 | 0 | 0 | Remaining Labor Units
6 | A1000 | 2025-05-05 |  | Start Date | 0 | 0 |  | 2023-11-22 | 0% | 2023-11-22 |  | 2023-11-22 | 0 | 0 | Remaining Labor Units
7 | A1020 |  | 2025-05-15 | Telecom Eng Document | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 2025-05-15 | 0 | 2025-05-15 | 0 | Remaining Labor Units
8 | A1030 |  | 2025-05-15 | Telecom Material Delivery | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 2025-05-15 | 0 | 2025-05-15 | 0 | Remaining Labor Units
9 | A1010 |  | 2025-08-11 | Finish Date | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 2025-08-11 | 0 | 2025-08-11 | 0 | Remaining Labor Units
10 | Mobilization | 2023-11-22 | 2023-12-24 |  | 30 | 0 | 2023-12-21 | 2023-11-22 | 0% | 2023-11-22 | 2023-12-21 | 2023-11-22 | 2023-12-21 | 50000 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
11 | FA-25160001 | 2023-11-22 | 2023-12-18 | Offices Preparation | 25 | 0 | 2023-12-21 | 2023-11-22 | 100% | 2023-11-22 | 2023-12-21 | 2023-11-22 | 2023-12-21 | 37500 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
12 | FA-25160003 | 2023-11-30 | 2023-12-12 | Warehouse Preparation | 11 | 0 | 2023-12-21 | 2023-11-22 | 100% | 2023-11-22 | 2023-12-21 | 2023-11-22 | 2023-12-21 | 7500 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
13 | FA-25160002 | 2023-12-15 | 2023-12-24 | Generator and Office Electricity | 8 | 0 | 2023-12-21 | 2023-11-22 | 100% | 2023-11-22 | 2023-12-21 | 2023-11-22 | 2023-12-21 | 5000 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
14 | Electrical | 2024-01-01 | 2025-08-11 |  | 553 | 93 |  | 2023-12-30 | 0% | 2023-12-30 | 2025-08-11 | 2023-12-30 | 2025-08-11 | 397311 | Remaining Labor Units | 90.44% | 90.44% | 90.44% | 90.51% | 90.59% | 90.66% | 90.74% | 90.78% | 90.86% | 90.94% | 91.03% | 91.12% | 91.21% | 91.29% | 91.34% | 91.43% | 91.52% | 91.61% | 91.69% | 91.78% | 91.82% | 91.87% | 91.95% | 92.03% | 92.11% | 92.2% | 92.28% | 92.33% | 92.36% | 92.4% | 92.45% | 92.5% | 92.54% | 92.61% | 92.72% | 92.78% | 92.89% | 92.99% | 93.1% | 93.21% | 93.31% | 93.41% | 93.47% | 93.58% | 93.65% | 93.69% | 93.73% | 93.77% | 93.81% | 93.84% | 93.88% | 93.92% | 93.98% | 94.03% | 94.08% | 94.14% | 94.17% | 94.22% | 94.27% | 94.33% | 94.38% | 94.44% | 94.51% | 94.54% | 94.61% | 94.68% | 94.75% | 94.89% | 95.03% | 95.18% | 95.27% | 95.42% | 95.59% | 95.76% | 95.94% | 96.14% | 96.34% | 96.46% | 96.67% | 96.87% | 97.08% | 97.25% | 97.38% | 97.55% | 97.66% | 97.83% | 98.01% | 98.19% | 98.36% | 98.54% | 98.72% | 98.79% | 98.92% | 99.06% | 99.19% | 99.32% | 99.45% | 99.58% | 99.65% | 99.78% | 99.9% | 100%
15 | Unit-CDU | 2024-01-03 | 2025-08-11 |  | 551 | 53 |  | 2023-12-30 | 0% | 2023-12-30 | 2025-08-11 | 2023-12-30 | 2025-08-11 | 48198 | Remaining Labor Units | 95.76% | 95.76% | 95.76% | 95.76% | 95.76% | 95.76% | 95.76% | 95.76% | 95.76% | 95.76% | 95.76% | 95.76% | 95.76% | 95.76% | 95.76% | 95.76% | 95.76% | 95.76% | 95.76% | 95.76% | 95.76% | 95.76% | 95.76% | 95.76% | 95.76% | 95.76% | 95.76% | 95.76% | 95.76% | 95.76% | 95.76% | 95.76% | 95.76% | 95.76% | 95.76% | 95.76% | 95.76% | 95.76% | 95.76% | 95.76% | 95.76% | 95.76% | 95.76% | 95.76% | 95.76% | 95.76% | 95.77% | 95.78% | 95.78% | 95.79% | 95.8% | 95.8% | 95.81% | 95.82% | 95.83% | 95.84% | 95.84% | 95.85% | 95.86% | 95.87% | 95.88% | 95.88% | 95.89% | 95.9% | 95.9% | 95.91% | 95.92% | 95.93% | 95.94% | 95.95% | 95.95% | 95.96% | 95.97% | 95.97% | 95.98% | 96.11% | 96.28% | 96.37% | 96.54% | 96.7% | 96.87% | 97.03% | 97.19% | 97.36% | 97.45% | 97.62% | 97.78% | 97.94% | 98.11% | 98.27% | 98.44% | 98.53% | 98.68% | 98.84% | 98.99% | 99.15% | 99.3% | 99.46% | 99.55% | 99.71% | 99.86% | 100%
16 | CableTray,ladder,Conduits | 2024-01-13 | 2024-05-09 |  | 110 | 0 | 2025-01-19 | 2023-12-30 | 0% | 2023-12-30 | 2025-01-19 | 2023-12-30 | 2025-01-19 | 19320 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
17 | FA-25160007 | 2024-01-13 | 2024-04-17 | Installation of Primary Tray, ladder | 90 | 0 | 2024-06-05 | 2023-12-30 | 100% | 2023-12-30 | 2024-06-05 | 2023-12-30 | 2024-06-05 | 760 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
18 | FA-25160019 | 2024-01-13 | 2024-04-17 | Installation of conduits | 90 | 0 | 2025-01-19 | 2024-01-11 | 100% | 2024-01-11 | 2025-01-19 | 2024-01-11 | 2025-01-19 | 17800 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
19 | FA-25160013 | 2024-02-08 | 2024-05-09 | Installation of Secondary Tray | 85 | 0 | 2024-10-06 | 2024-01-29 | 100% | 2024-01-29 | 2024-10-06 | 2024-01-29 | 2024-10-06 | 760 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
20 | Supports | 2024-01-03 | 2024-04-08 |  | 90 | 0 | 2025-01-19 | 2023-12-30 | 0% | 2023-12-30 | 2025-01-19 | 2023-12-30 | 2025-01-19 | 2389 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
21 | FA-25160024 | 2024-01-03 | 2024-04-08 | Supports | 90 | 0 | 2025-01-19 | 2023-12-30 | 100% | 2023-12-30 | 2025-01-19 | 2023-12-30 | 2025-01-19 | 2389 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
22 | ELTransformer/Panel/JB | 2024-03-02 | 2025-08-11 |  | 496 | 25 |  | 2024-02-21 | 0% | 2024-02-21 | 2025-08-11 | 2024-02-21 | 2025-08-11 | 1610 | Remaining Labor Units | 98.32% | 98.32% | 98.32% | 98.32% | 98.32% | 98.32% | 98.32% | 98.32% | 98.32% | 98.32% | 98.32% | 98.32% | 98.32% | 98.32% | 98.32% | 98.32% | 98.32% | 98.32% | 98.32% | 98.32% | 98.32% | 98.32% | 98.32% | 98.32% | 98.32% | 98.32% | 98.32% | 98.32% | 98.32% | 98.32% | 98.32% | 98.32% | 98.32% | 98.32% | 98.32% | 98.32% | 98.32% | 98.32% | 98.32% | 98.32% | 98.32% | 98.32% | 98.32% | 98.32% | 98.32% | 98.32% | 98.32% | 98.32% | 98.32% | 98.32% | 98.32% | 98.32% | 98.32% | 98.32% | 98.32% | 98.32% | 98.32% | 98.32% | 98.32% | 98.32% | 98.32% | 98.32% | 98.32% | 98.32% | 98.32% | 98.32% | 98.32% | 98.32% | 98.32% | 98.32% | 98.32% | 98.32% | 98.32% | 98.32% | 98.32% | 98.39% | 98.45% | 98.51% | 98.57% | 98.63% | 98.7% | 98.76% | 98.82% | 98.88% | 98.94% | 99.01% | 99.07% | 99.13% | 99.19% | 99.25% | 99.32% | 99.38% | 99.44% | 99.5% | 99.57% | 99.63% | 99.69% | 99.75% | 99.81% | 99.88% | 99.94% | 100%
23 | FA-25160037 | 2024-03-02 | 2024-04-18 | Local Control Station | 45 | 0 | 2024-02-27 | 2024-02-21 | 100% | 2024-02-21 | 2024-02-27 | 2024-02-21 | 2024-02-27 | 1192 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
24 | FA-25160030 | 2024-04-08 | 2024-05-26 | Electrical Panel( Lighting, Heat Tracing, Local , …) | 45 | 0 | 2024-03-09 | 2024-03-09 | 100% | 2024-03-09 | 2024-03-09 | 2024-03-09 | 2024-03-09 | 344 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
25 | FA-25160041 | 2024-05-22 | 2024-07-04 | Power Junction Box | 40 | 0 | 2024-05-19 | 2024-04-18 | 100% | 2024-04-18 | 2024-05-19 | 2024-04-18 | 2024-05-19 | 38 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
26 | FA-25160034 | 2025-07-16 | 2025-08-11 | Test and Energizing Local Panels Inside Units | 25 | 25 |  |  | 0% | 2025-07-16 | 2025-08-11 | 2025-07-16 | 2025-08-11 | 36 | Remaining Labor Units | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 27.78% | 30.56% | 33.33% | 36.11% | 38.89% | 41.67% | 44.44% | 47.22% | 50% | 52.78% | 55.56% | 58.33% | 61.11% | 63.89% | 66.67% | 69.44% | 72.22% | 75% | 77.78% | 80.56% | 83.33% | 86.11% | 88.89% | 91.67% | 94.44% | 97.22% | 100%
27 | MotorFreeRunTest | 2025-07-16 | 2025-08-11 |  | 25 | 25 |  |  | 0% | 2025-07-16 | 2025-08-11 | 2025-07-16 | 2025-08-11 | 1835 | Remaining Labor Units | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 3.706% | 7.684% | 9.973% | 13.95% | 17.93% | 21.91% | 25.89% | 29.86% | 33.84% | 36.13% | 40.11% | 44.09% | 48.07% | 52.04% | 56.02% | 60% | 62.29% | 66.27% | 70.25% | 74.22% | 78.2% | 82.18% | 86.16% | 88.45% | 92.43% | 96.4% | 100%
28 | FA-25160046 | 2025-07-16 | 2025-08-11 | Motor Free Run Test | 25 | 25 |  |  | 0% | 2025-07-16 | 2025-08-11 | 2025-07-16 | 2025-08-11 | 1835 | Remaining Labor Units | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 0.545% | 3.706% | 7.684% | 9.973% | 13.95% | 17.93% | 21.91% | 25.89% | 29.86% | 33.84% | 36.13% | 40.11% | 44.09% | 48.07% | 52.04% | 56.02% | 60% | 62.29% | 66.27% | 70.25% | 74.22% | 78.2% | 82.18% | 86.16% | 88.45% | 92.43% | 96.4% | 100%
29 | Lighting&SmallPowerSystem | 2024-01-19 | 2024-04-24 |  | 90 | 0 | 2024-10-01 | 2024-01-05 | 0% | 2024-01-05 | 2024-10-01 | 2024-01-05 | 2024-10-01 | 4642 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
30 | FA-25160054 | 2024-01-19 | 2024-04-24 | Lighting Fixture | 90 | 0 | 2024-10-01 | 2024-01-05 | 100% | 2024-01-05 | 2024-10-01 | 2024-01-05 | 2024-10-01 | 3338 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
31 | FA-25160050 | 2024-01-29 | 2024-04-23 | Lighting JB | 80 | 0 | 2024-02-27 | 2024-01-10 | 100% | 2024-01-10 | 2024-02-27 | 2024-01-10 | 2024-02-27 | 842 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
32 | FA-25160059 | 2024-02-24 | 2024-03-22 | Lighting Socket | 25 | 0 | 2024-02-24 | 2024-02-22 | 100% | 2024-02-22 | 2024-02-24 | 2024-02-22 | 2024-02-24 | 462 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
33 | ElectricalCabling | 2024-01-29 | 2024-06-10 |  | 125 | 0 | 2024-10-03 | 2024-01-14 | 0% | 2024-01-14 | 2024-10-03 | 2024-01-14 | 2024-10-03 | 15204 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
34 | FA-25160064 | 2024-01-29 | 2024-06-10 | MV Cable | 125 | 0 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 100% | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 378 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
35 | FA-25160071 | 2024-01-29 | 2024-06-04 | LV Cable | 120 | 0 | 2024-04-04 | 2024-01-16 | 100% | 2024-01-16 | 2024-04-04 | 2024-01-16 | 2024-04-04 | 6759 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
36 | FA-25160078 | 2024-01-29 | 2024-06-04 | Control Cable | 120 | 0 | 2024-01-26 | 2024-01-17 | 100% | 2024-01-17 | 2024-01-26 | 2024-01-17 | 2024-01-26 | 5079 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
37 | FA-25160085 | 2024-02-29 | 2024-05-16 | Lighting Cable | 72 | 0 | 2024-10-03 | 2024-01-14 | 100% | 2024-01-14 | 2024-10-03 | 2024-01-14 | 2024-10-03 | 2988 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
38 | ElectricalCableGland/Termination/MVCableTerminationkit | 2024-04-25 | 2024-07-18 |  | 79 | 0 | 2024-12-11 | 2024-03-14 | 0% | 2024-03-14 | 2024-12-11 | 2024-03-14 | 2024-12-11 | 2198 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
39 | FA-35160001 | 2024-04-25 | 2024-07-08 | Lighting Cable Gland & Termination | 70 | 0 | 2024-12-11 | 2024-03-14 | 100% | 2024-03-14 | 2024-12-11 | 2024-03-14 | 2024-12-11 | 1591 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
40 | FA-25160093 | 2024-05-10 | 2024-07-18 | Power Cable Gland & Termination | 65 | 0 | 2024-12-11 | 2024-04-05 | 100% | 2024-04-05 | 2024-12-11 | 2024-04-05 | 2024-12-11 | 225 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
41 | FA-25160098 | 2024-05-26 | 2024-06-22 | MV Cable Termination kit | 25 | 0 | 2024-09-16 | 2024-05-09 | 100% | 2024-05-09 | 2024-09-16 | 2024-05-09 | 2024-09-16 | 382 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
42 | Grounding/EarthingSystem | 2024-04-23 | 2024-07-11 |  | 75 | 43 |  | 2024-04-23 | 0% | 2024-04-23 | 2025-08-01 | 2024-04-23 | 2025-08-01 | 1001 | Remaining Labor Units | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.22% | 83.62% | 84.02% | 84.42% | 84.62% | 85.01% | 85.41% | 85.81% | 86.21% | 86.61% | 87.01% | 87.21% | 87.61% | 88.01% | 88.41% | 88.81% | 89.21% | 89.61% | 89.81% | 90.21% | 90.61% | 91.01% | 91.41% | 91.81% | 92.21% | 92.41% | 92.81% | 93.21% | 93.61% | 94.01% | 94.41% | 94.81% | 95% | 95.4% | 95.8% | 96.2% | 96.6% | 97% | 97.4% | 97.6% | 98% | 98.4% | 98.8% | 99.2% | 99.6% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
43 | FA-25160103 | 2024-04-23 | 2024-07-11 | Earthing Cable Pulling | 75 | 43 |  | 2024-04-23 | 100% | 2024-04-23 | 2025-08-01 | 2024-04-23 | 2025-08-01 | 1001 | Remaining Labor Units | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.02% | 83.22% | 83.62% | 84.02% | 84.42% | 84.62% | 85.01% | 85.41% | 85.81% | 86.21% | 86.61% | 87.01% | 87.21% | 87.61% | 88.01% | 88.41% | 88.81% | 89.21% | 89.61% | 89.81% | 90.21% | 90.61% | 91.01% | 91.41% | 91.81% | 92.21% | 92.41% | 92.81% | 93.21% | 93.61% | 94.01% | 94.41% | 94.81% | 95% | 95.4% | 95.8% | 96.2% | 96.6% | 97% | 97.4% | 97.6% | 98% | 98.4% | 98.8% | 99.2% | 99.6% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
44 | Unit-LPG/LPT | 2024-01-01 | 2025-08-11 |  | 553 | 53 |  | 2023-12-31 | 0% | 2023-12-31 | 2025-08-11 | 2023-12-31 | 2025-08-11 | 33731 | Remaining Labor Units | 94.37% | 94.37% | 94.37% | 94.37% | 94.37% | 94.37% | 94.37% | 94.37% | 94.37% | 94.37% | 94.37% | 94.37% | 94.37% | 94.37% | 94.37% | 94.37% | 94.37% | 94.37% | 94.37% | 94.37% | 94.37% | 94.37% | 94.37% | 94.37% | 94.37% | 94.37% | 94.37% | 94.37% | 94.37% | 94.37% | 94.37% | 94.37% | 94.37% | 94.37% | 94.37% | 94.37% | 94.37% | 94.37% | 94.37% | 94.37% | 94.37% | 94.37% | 94.37% | 94.37% | 94.37% | 94.41% | 94.49% | 94.57% | 94.65% | 94.7% | 94.78% | 94.86% | 94.94% | 95.02% | 95.1% | 95.18% | 95.22% | 95.3% | 95.38% | 95.46% | 95.54% | 95.62% | 95.7% | 95.75% | 95.83% | 95.91% | 95.99% | 96.07% | 96.15% | 96.21% | 96.22% | 96.22% | 96.22% | 96.23% | 96.23% | 96.35% | 96.5% | 96.58% | 96.74% | 96.89% | 97.04% | 97.19% | 97.34% | 97.49% | 97.58% | 97.73% | 97.88% | 98.03% | 98.18% | 98.33% | 98.49% | 98.57% | 98.72% | 98.87% | 99.02% | 99.18% | 99.33% | 99.48% | 99.56% | 99.72% | 99.87% | 100%
45 | CableTray,ladder,Conduits | 2024-01-17 | 2024-06-03 |  | 130 | 0 | 2024-12-02 | 2024-01-11 | 0% | 2024-01-11 | 2024-12-02 | 2024-01-11 | 2024-12-02 | 10559 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
46 | FA-25160110 | 2024-01-17 | 2024-04-27 | Installation of Primary Tray, ladder | 95 | 0 | 2024-06-10 | 2024-01-15 | 100% | 2024-01-15 | 2024-06-10 | 2024-01-15 | 2024-06-10 | 355 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
47 | FA-25160122 | 2024-01-17 | 2024-04-22 | Installation of conduits | 90 | 0 | 2024-11-09 | 2024-01-11 | 100% | 2024-01-11 | 2024-11-09 | 2024-01-11 | 2024-11-09 | 9850 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
48 | FA-25160116 | 2024-02-27 | 2024-06-03 | Installation of Secondary Tray | 91 | 0 | 2024-12-02 | 2024-03-04 | 100% | 2024-03-04 | 2024-12-02 | 2024-03-04 | 2024-12-02 | 355 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
49 | Supports | 2024-01-01 | 2024-05-08 |  | 120 | 0 | 2024-12-03 | 2023-12-31 | 0% | 2023-12-31 | 2024-12-03 | 2023-12-31 | 2024-12-03 | 1792 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
50 | FA-25160127 | 2024-01-01 | 2024-05-08 | Supports | 120 | 0 | 2024-12-03 | 2023-12-31 | 100% | 2023-12-31 | 2024-12-03 | 2023-12-31 | 2024-12-03 | 1792 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
51 | ELTransformer/Panel/JB | 2024-03-21 | 2025-08-11 |  | 478 | 53 |  | 2024-02-23 | 0% | 2024-02-23 | 2025-08-11 | 2024-02-23 | 2025-08-11 | 959 | Remaining Labor Units | 94.58% | 94.58% | 94.58% | 94.58% | 94.58% | 94.58% | 94.58% | 94.58% | 94.58% | 94.58% | 94.58% | 94.58% | 94.58% | 94.58% | 94.58% | 94.58% | 94.58% | 94.58% | 94.58% | 94.58% | 94.58% | 94.58% | 94.58% | 94.58% | 94.58% | 94.58% | 94.58% | 94.58% | 94.58% | 94.58% | 94.58% | 94.58% | 94.58% | 94.58% | 94.58% | 94.58% | 94.58% | 94.58% | 94.58% | 94.58% | 94.58% | 94.58% | 94.58% | 94.58% | 94.58% | 94.58% | 94.68% | 94.79% | 94.89% | 94.89% | 94.99% | 95.1% | 95.2% | 95.31% | 95.41% | 95.52% | 95.52% | 95.62% | 95.72% | 95.83% | 95.93% | 96.04% | 96.14% | 96.14% | 96.25% | 96.35% | 96.45% | 96.56% | 96.66% | 96.77% | 96.77% | 96.87% | 96.98% | 97.08% | 97.18% | 97.29% | 97.39% | 97.5% | 97.6% | 97.71% | 97.81% | 97.91% | 98.02% | 98.12% | 98.23% | 98.33% | 98.44% | 98.54% | 98.64% | 98.75% | 98.85% | 98.96% | 99.06% | 99.17% | 99.27% | 99.37% | 99.48% | 99.58% | 99.69% | 99.79% | 99.9% | 100%
52 | FA-25160140 | 2024-03-21 | 2024-05-08 | Local Control Station | 45 | 0 | 2024-02-26 | 2024-02-23 | 100% | 2024-02-23 | 2024-02-26 | 2024-02-23 | 2024-02-26 | 693 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
53 | FA-25160133 | 2024-05-08 | 2024-06-25 | Electrical Panel( Lighting, Heat Tracing, Local , …) | 45 | 53 |  | 2024-03-09 | 100% | 2024-03-09 | 2025-08-11 | 2024-03-09 | 2025-08-11 | 206 | Remaining Labor Units | 77.18% | 77.18% | 77.18% | 77.18% | 77.18% | 77.18% | 77.18% | 77.18% | 77.18% | 77.18% | 77.18% | 77.18% | 77.18% | 77.18% | 77.18% | 77.18% | 77.18% | 77.18% | 77.18% | 77.18% | 77.18% | 77.18% | 77.18% | 77.18% | 77.18% | 77.18% | 77.18% | 77.18% | 77.18% | 77.18% | 77.18% | 77.18% | 77.18% | 77.18% | 77.18% | 77.18% | 77.18% | 77.18% | 77.18% | 77.18% | 77.18% | 77.18% | 77.18% | 77.18% | 77.18% | 77.18% | 77.67% | 78.16% | 78.64% | 78.64% | 79.13% | 79.61% | 80.1% | 80.58% | 81.07% | 81.55% | 81.55% | 82.04% | 82.52% | 83.01% | 83.5% | 83.98% | 84.47% | 84.47% | 84.95% | 85.44% | 85.92% | 86.41% | 86.89% | 87.38% | 87.38% | 87.86% | 88.35% | 88.83% | 89.32% | 89.81% | 90.29% | 90.29% | 90.78% | 91.26% | 91.75% | 92.23% | 92.72% | 93.2% | 93.2% | 93.69% | 94.17% | 94.66% | 95.15% | 95.63% | 96.12% | 96.12% | 96.6% | 97.09% | 97.57% | 98.06% | 98.54% | 99.03% | 99.03% | 99.51% | 100% | 100%
54 | FA-25160144 | 2024-05-12 | 2024-06-24 | Power Junction Box | 40 | 0 | 2024-05-19 | 2024-04-18 | 100% | 2024-04-18 | 2024-05-19 | 2024-04-18 | 2024-05-19 | 38 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
55 | FA-25160137 | 2025-07-16 | 2025-08-11 | Test and Energizing Local Panels Inside Units | 25 | 25 |  |  | 0% | 2025-07-16 | 2025-08-11 | 2025-07-16 | 2025-08-11 | 22 | Remaining Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.704% | 7.407% | 11.11% | 14.81% | 18.52% | 22.22% | 25.93% | 29.63% | 33.33% | 37.04% | 40.74% | 44.44% | 48.15% | 51.85% | 55.56% | 59.26% | 62.96% | 66.67% | 70.37% | 74.07% | 77.78% | 81.48% | 85.19% | 88.89% | 92.59% | 96.3% | 100%
56 | MotorFreeRunTest | 2025-07-16 | 2025-08-11 |  | 25 | 25 |  |  | 0% | 2025-07-16 | 2025-08-11 | 2025-07-16 | 2025-08-11 | 1223 | Remaining Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.186% | 7.19% | 9.477% | 13.48% | 17.48% | 21.49% | 25.49% | 29.49% | 33.5% | 35.78% | 39.79% | 43.79% | 47.79% | 51.8% | 55.8% | 59.8% | 62.09% | 66.09% | 70.1% | 74.1% | 78.1% | 82.11% | 86.11% | 88.4% | 92.4% | 96.41% | 100%
57 | FA-25160149 | 2025-07-16 | 2025-08-11 | Motor Free Run Test | 25 | 25 |  |  | 0% | 2025-07-16 | 2025-08-11 | 2025-07-16 | 2025-08-11 | 1223 | Remaining Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.186% | 7.19% | 9.477% | 13.48% | 17.48% | 21.49% | 25.49% | 29.49% | 33.5% | 35.78% | 39.79% | 43.79% | 47.79% | 51.8% | 55.8% | 59.8% | 62.09% | 66.09% | 70.1% | 74.1% | 78.1% | 82.11% | 86.11% | 88.4% | 92.4% | 96.41% | 100%
58 | Lighting&SmallPowerSystem | 2024-01-17 | 2024-05-23 |  | 120 | 0 | 2024-11-06 | 2024-01-05 | 0% | 2024-01-05 | 2024-11-06 | 2024-01-05 | 2024-11-06 | 7083 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
59 | FA-25160157 | 2024-01-17 | 2024-05-02 | Lighting Fixture | 100 | 0 | 2024-05-31 | 2024-01-05 | 100% | 2024-01-05 | 2024-05-31 | 2024-01-05 | 2024-05-31 | 6276 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
60 | FA-25160162 | 2024-02-23 | 2024-03-21 | Lighting Socket | 25 | 0 | 2024-02-26 | 2024-02-22 | 100% | 2024-02-22 | 2024-02-26 | 2024-02-22 | 2024-02-26 | 220 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
61 | FA-25160153 | 2024-02-28 | 2024-05-23 | Lighting JB | 80 | 0 | 2024-11-06 | 2024-01-09 | 100% | 2024-01-09 | 2024-11-06 | 2024-01-09 | 2024-11-06 | 587 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
62 | ElectricalHeatTracing | 2024-06-25 | 2024-07-21 |  | 25 | 23 |  | 2024-05-12 | 0% | 2024-05-12 | 2025-07-10 | 2024-05-12 | 2025-07-10 | 788 | Remaining Labor Units | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 25.76% | 29.06% | 32.36% | 35.66% | 37.56% | 40.86% | 44.16% | 47.46% | 50.76% | 54.06% | 57.36% | 59.26% | 62.56% | 65.86% | 69.16% | 72.46% | 75.76% | 79.06% | 80.96% | 84.26% | 87.56% | 90.86% | 94.16% | 97.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
63 | FA-25160167 | 2024-06-25 | 2024-07-21 | Electrical Heat Tracing Cabling | 25 | 23 |  | 2024-05-12 | 100% | 2024-05-12 | 2025-07-10 | 2024-05-12 | 2025-07-10 | 788 | Remaining Labor Units | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 24.24% | 25.76% | 29.06% | 32.36% | 35.66% | 37.56% | 40.86% | 44.16% | 47.46% | 50.76% | 54.06% | 57.36% | 59.26% | 62.56% | 65.86% | 69.16% | 72.46% | 75.76% | 79.06% | 80.96% | 84.26% | 87.56% | 90.86% | 94.16% | 97.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
64 | ElectricalCabling | 2024-02-08 | 2024-06-15 |  | 120 | 0 | 2024-11-06 | 2024-02-08 | 0% | 2024-02-08 | 2024-11-06 | 2024-02-08 | 2024-11-06 | 7979 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
65 | FA-25160175 | 2024-02-08 | 2024-06-15 | LV Cable | 120 | 0 | 2024-08-29 | 2024-02-08 | 100% | 2024-02-08 | 2024-08-29 | 2024-02-08 | 2024-08-29 | 3768 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
66 | FA-25160182 | 2024-02-08 | 2024-06-15 | Control Cable | 120 | 0 | 2024-02-22 | 2024-02-08 | 100% | 2024-02-08 | 2024-02-22 | 2024-02-08 | 2024-02-22 | 2800 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
67 | FA-25160189 | 2024-02-23 | 2024-05-13 | Lighting Cable | 75 | 0 | 2024-11-06 | 2024-02-10 | 100% | 2024-02-10 | 2024-11-06 | 2024-02-10 | 2024-11-06 | 1411 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
68 | ElectricalCableGland/Termination/MVCableTerminationkit | 2024-04-16 | 2024-07-22 |  | 91 | 53 |  | 2024-03-11 | 0% | 2024-03-11 | 2025-08-11 | 2024-03-11 | 2025-08-11 | 1956 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
69 | FA-35160007 | 2024-04-16 | 2024-06-30 | Lighting Cable Gland & Termination | 70 | 53 |  | 2024-03-11 | 100% | 2024-03-11 | 2025-08-11 | 2024-03-11 | 2025-08-11 | 1767 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
70 | FA-25160197 | 2024-05-19 | 2024-07-22 | Power Cable Gland & Termination | 60 | 53 |  | 2024-04-27 | 100% | 2024-04-27 | 2025-08-11 | 2024-04-27 | 2025-08-11 | 189 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
71 | Grounding/EarthingSystem | 2024-04-23 | 2024-07-22 |  | 85 | 53 |  | 2024-04-23 | 0% | 2024-04-23 | 2025-08-11 | 2024-04-23 | 2025-08-11 | 1391 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
72 | FA-25160203 | 2024-04-23 | 2024-07-22 | Earthing Cable Pulling | 85 | 53 |  | 2024-04-23 | 100% | 2024-04-23 | 2025-08-11 | 2024-04-23 | 2025-08-11 | 1391 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
73 | Unit-UTILITY | 2024-02-17 | 2025-06-15 |  | 455 | 33 |  | 2024-02-18 | 0% | 2024-02-18 | 2025-06-15 | 2024-02-18 | 2025-06-15 | 34146 | Remaining Labor Units | 89.96% | 89.96% | 89.96% | 89.96% | 89.96% | 89.96% | 89.96% | 89.96% | 89.96% | 90.02% | 90.12% | 90.22% | 90.32% | 90.42% | 90.48% | 90.58% | 90.68% | 90.78% | 90.88% | 91% | 91.12% | 91.19% | 91.31% | 91.43% | 91.55% | 91.67% | 91.79% | 91.91% | 91.98% | 92.1% | 92.22% | 92.34% | 92.46% | 92.81% | 93.62% | 94.05% | 94.8% | 95.55% | 96.3% | 97.05% | 97.77% | 98.49% | 98.9% | 99.62% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
74 | CableTray,ladder,Conduits | 2024-02-22 | 2024-06-29 |  | 120 | 24 |  | 2024-02-18 | 0% | 2024-02-18 | 2025-06-05 | 2024-02-18 | 2025-06-05 | 7923 | Remaining Labor Units | 90.87% | 90.87% | 90.87% | 90.87% | 90.87% | 90.87% | 90.87% | 90.87% | 90.87% | 91.1% | 91.48% | 91.86% | 92.24% | 92.62% | 92.84% | 93.22% | 93.6% | 93.98% | 94.36% | 94.74% | 95.12% | 95.34% | 95.72% | 96.1% | 96.48% | 96.86% | 97.24% | 97.61% | 97.84% | 98.22% | 98.6% | 98.98% | 99.36% | 99.73% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
75 | FA-25160210 | 2024-02-22 | 2024-06-02 | Installation of Primary Tray, ladder | 95 | 0 | 2025-03-10 | 2024-02-18 | 100% | 2024-02-18 | 2025-03-10 | 2024-02-18 | 2025-03-10 | 397 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
76 | FA-25160222 | 2024-03-14 | 2024-06-24 | Installation of conduits | 95 | 24 |  | 2024-05-08 | 100% | 2024-05-08 | 2025-06-05 | 2024-05-08 | 2025-06-05 | 7129 | Remaining Labor Units | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 89.86% | 90.11% | 90.53% | 90.95% | 91.37% | 91.79% | 92.05% | 92.47% | 92.89% | 93.31% | 93.73% | 94.15% | 94.57% | 94.82% | 95.24% | 95.67% | 96.09% | 96.51% | 96.93% | 97.35% | 97.6% | 98.02% | 98.44% | 98.86% | 99.28% | 99.71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
77 | FA-25160216 | 2024-03-20 | 2024-06-29 | Installation of Secondary Tray | 95 | 0 | 2025-02-04 | 2024-09-19 | 100% | 2024-09-19 | 2025-02-04 | 2024-09-19 | 2025-02-04 | 397 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
78 | Supports | 2024-02-17 | 2024-06-02 |  | 100 | 0 | 2025-02-01 | 2024-03-06 | 0% | 2024-03-06 | 2025-02-01 | 2024-03-06 | 2025-02-01 | 2389 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
79 | FA-25160227 | 2024-02-17 | 2024-06-02 | Supports | 100 | 0 | 2025-02-01 | 2024-03-06 | 100% | 2024-03-06 | 2025-02-01 | 2024-03-06 | 2025-02-01 | 2389 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
80 | ELTransformer/Panel/JB | 2024-06-02 | 2025-06-15 |  | 355 | 24 |  | 2024-03-14 | 0% | 2024-03-14 | 2025-06-15 | 2024-03-14 | 2025-06-15 | 1758 | Remaining Labor Units | 84.76% | 84.76% | 84.76% | 84.76% | 84.76% | 84.76% | 84.76% | 84.76% | 84.76% | 84.76% | 84.76% | 84.76% | 84.76% | 84.76% | 84.76% | 84.76% | 84.76% | 84.76% | 84.81% | 85.21% | 85.61% | 85.84% | 86.23% | 86.63% | 87.03% | 87.43% | 87.83% | 88.23% | 88.45% | 88.85% | 89.25% | 89.65% | 90.05% | 90.67% | 91.81% | 92.43% | 93.57% | 94.71% | 95.85% | 96.99% | 97.72% | 98.46% | 98.86% | 99.6% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
81 | FA-25160233 | 2024-06-02 | 2024-07-20 | Electrical Panel( Lighting, Heat Tracing, Local , …) | 45 | 20 |  | 2024-04-28 | 100% | 2024-04-28 | 2025-06-11 | 2024-04-28 | 2025-06-11 | 1203 | Remaining Labor Units | 88.36% | 88.36% | 88.36% | 88.36% | 88.36% | 88.36% | 88.36% | 88.36% | 88.36% | 88.36% | 88.36% | 88.36% | 88.36% | 88.36% | 88.36% | 88.36% | 88.36% | 88.36% | 88.45% | 89.03% | 89.61% | 89.94% | 90.52% | 91.11% | 91.69% | 92.27% | 92.85% | 93.43% | 93.77% | 94.35% | 94.93% | 95.51% | 96.09% | 96.67% | 97.26% | 97.59% | 98.17% | 98.75% | 99.33% | 99.92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
82 | FA-25160240 | 2024-06-02 | 2024-07-20 | Local Control Station | 45 | 0 | 2025-01-30 | 2024-03-14 | 100% | 2024-03-14 | 2025-01-30 | 2024-03-14 | 2025-01-30 | 390 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
83 | FA-25160244 | 2024-06-18 | 2024-08-05 | Power Junction Box | 45 | 0 | 2024-05-19 | 2024-04-18 | 100% | 2024-04-18 | 2024-05-19 | 2024-04-18 | 2024-05-19 | 38 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
84 | FA-25160237 | 2025-06-04 | 2025-06-15 | Test and Energizing Local Panels Inside Units | 10 | 10 |  |  | 0% | 2025-06-04 | 2025-06-15 | 2025-06-04 | 2025-06-15 | 127 | Remaining Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.15% | 13.39% | 18.9% | 29.13% | 39.37% | 49.61% | 59.84% | 70.08% | 80.31% | 85.83% | 94.49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
85 | MotorFreeRunTest | 2025-06-04 | 2025-06-15 |  | 10 | 10 |  |  | 0% | 2025-06-04 | 2025-06-15 | 2025-06-04 | 2025-06-15 | 2330 | Remaining Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.175% | 13.17% | 18.96% | 28.96% | 38.95% | 48.95% | 58.94% | 68.94% | 78.94% | 84.73% | 94.72% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
86 | FA-25160249 | 2025-06-04 | 2025-06-15 | Motor Free Run Test | 10 | 10 |  |  | 0% | 2025-06-04 | 2025-06-15 | 2025-06-04 | 2025-06-15 | 2330 | Remaining Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.175% | 13.17% | 18.96% | 28.96% | 38.95% | 48.95% | 58.94% | 68.94% | 78.94% | 84.73% | 94.72% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
87 | Lighting&SmallPowerSystem | 2024-03-14 | 2024-07-09 |  | 110 | 0 | 2024-10-05 | 2024-05-08 | 0% | 2024-05-08 | 2024-10-05 | 2024-05-08 | 2024-10-05 | 3645 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
88 | FA-25160257 | 2024-03-14 | 2024-07-04 | Lighting Fixture | 105 | 0 | 2024-10-05 | 2024-05-08 | 100% | 2024-05-08 | 2024-10-05 | 2024-05-08 | 2024-10-05 | 2821 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
89 | FA-25160253 | 2024-04-10 | 2024-07-04 | Lighting JB | 80 | 0 | 2024-10-04 | 2024-05-15 | 100% | 2024-05-15 | 2024-10-04 | 2024-05-15 | 2024-10-04 | 297 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
90 | FA-25160262 | 2024-05-22 | 2024-07-09 | Lighting Socket | 45 | 0 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 100% | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 528 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
91 | ElectricalCabling | 2024-02-17 | 2024-08-05 |  | 160 | 24 |  | 2024-02-29 | 0% | 2024-02-29 | 2025-06-05 | 2024-02-29 | 2025-06-05 | 13212 | Remaining Labor Units | 99.84% | 99.84% | 99.84% | 99.84% | 99.84% | 99.84% | 99.84% | 99.84% | 99.84% | 99.84% | 99.85% | 99.86% | 99.86% | 99.87% | 99.87% | 99.88% | 99.89% | 99.89% | 99.9% | 99.91% | 99.92% | 99.92% | 99.92% | 99.93% | 99.94% | 99.95% | 99.95% | 99.96% | 99.96% | 99.97% | 99.98% | 99.98% | 99.99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
92 | FA-25160267 | 2024-02-17 | 2024-06-29 | MV Cable | 125 | 0 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 100% | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 417 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
93 | FA-25160274 | 2024-02-28 | 2024-07-05 | LV Cable | 120 | 0 | 2025-02-17 | 2024-02-29 | 100% | 2024-02-29 | 2025-02-17 | 2024-02-29 | 2025-02-17 | 7728 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
94 | FA-25160281 | 2024-02-29 | 2024-07-06 | Control Cable | 120 | 24 |  | 2024-02-29 | 100% | 2024-02-29 | 2025-06-05 | 2024-02-29 | 2025-06-05 | 3667 | Remaining Labor Units | 99.43% | 99.43% | 99.43% | 99.43% | 99.43% | 99.43% | 99.43% | 99.43% | 99.43% | 99.43% | 99.45% | 99.48% | 99.51% | 99.54% | 99.54% | 99.56% | 99.59% | 99.62% | 99.65% | 99.67% | 99.7% | 99.7% | 99.73% | 99.75% | 99.78% | 99.81% | 99.84% | 99.86% | 99.86% | 99.89% | 99.92% | 99.95% | 99.97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
95 | FA-25160288 | 2024-06-02 | 2024-08-05 | Lighting Cable | 60 | 0 | 2024-10-19 | 2024-05-22 | 100% | 2024-05-22 | 2024-10-19 | 2024-05-22 | 2024-10-19 | 1401 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
96 | ElectricalCableGland/Termination/MVCableTerminationkit | 2024-07-06 | 2024-08-31 |  | 52 | 28 |  | 2024-04-06 | 0% | 2024-04-06 | 2025-06-10 | 2024-04-06 | 2025-06-10 | 2116 | Remaining Labor Units | 95.98% | 95.98% | 95.98% | 95.98% | 95.98% | 95.98% | 95.98% | 95.98% | 95.98% | 96.08% | 96.22% | 96.36% | 96.5% | 96.64% | 96.74% | 96.88% | 97.02% | 97.16% | 97.31% | 97.45% | 97.59% | 97.68% | 97.83% | 97.97% | 98.11% | 98.25% | 98.39% | 98.53% | 98.63% | 98.77% | 98.91% | 99.05% | 99.2% | 99.34% | 99.48% | 99.57% | 99.72% | 99.86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
97 | FA-25160296 | 2024-07-06 | 2024-08-31 | Power Cable Gland & Termination | 52 | 28 |  | 2024-04-06 | 100% | 2024-04-06 | 2025-06-10 | 2024-04-06 | 2025-06-10 | 455 | Remaining Labor Units | 93.41% | 93.41% | 93.41% | 93.41% | 93.41% | 93.41% | 93.41% | 93.41% | 93.41% | 93.63% | 93.85% | 94.07% | 94.29% | 94.51% | 94.73% | 94.95% | 95.16% | 95.38% | 95.6% | 95.82% | 96.04% | 96.26% | 96.48% | 96.7% | 96.92% | 97.14% | 97.36% | 97.58% | 97.8% | 98.02% | 98.24% | 98.46% | 98.68% | 98.9% | 99.12% | 99.34% | 99.56% | 99.78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
98 | FA-35160012 | 2024-07-08 | 2024-08-31 | Lighting Cable Gland & Termination | 50 | 28 |  | 2024-06-03 | 100% | 2024-06-03 | 2025-06-10 | 2024-06-03 | 2025-06-10 | 1279 | Remaining Labor Units | 95.7% | 95.7% | 95.7% | 95.7% | 95.7% | 95.7% | 95.7% | 95.7% | 95.7% | 95.78% | 95.93% | 96.09% | 96.25% | 96.4% | 96.48% | 96.64% | 96.79% | 96.95% | 97.11% | 97.26% | 97.42% | 97.5% | 97.65% | 97.81% | 97.97% | 98.12% | 98.28% | 98.44% | 98.51% | 98.67% | 98.83% | 98.98% | 99.14% | 99.3% | 99.45% | 99.53% | 99.69% | 99.84% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
99 | FA-25160301 | 2024-07-20 | 2024-08-15 | MV Cable Termination kit | 25 | 0 | 2024-09-20 | 2024-05-09 | 100% | 2024-05-09 | 2024-09-20 | 2024-05-09 | 2024-09-20 | 382 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
100 | Grounding/EarthingSystem | 2024-06-01 | 2024-08-31 |  | 85 | 0 | 2025-01-22 | 2024-06-19 | 0% | 2024-06-19 | 2025-01-22 | 2024-06-19 | 2025-01-22 | 773 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
101 | FA-25160306 | 2024-06-01 | 2024-08-31 | Earthing Cable Pulling | 85 | 0 | 2025-01-22 | 2024-06-19 | 100% | 2024-06-19 | 2025-01-22 | 2024-06-19 | 2025-01-22 | 773 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
102 | Unit-FWS | 2024-02-15 | 2025-05-29 |  | 441 | 6 |  | 2024-02-01 | 0% | 2024-02-01 | 2025-05-29 | 2024-02-01 | 2025-05-29 | 8886 | Remaining Labor Units | 91.96% | 91.96% | 91.96% | 91.96% | 91.96% | 91.96% | 91.96% | 91.96% | 91.96% | 91.96% | 91.96% | 91.96% | 91.96% | 91.96% | 91.96% | 91.96% | 91.96% | 91.96% | 91.96% | 91.96% | 92.18% | 92.96% | 94.29% | 95.63% | 96.97% | 98.31% | 99.65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
103 | CableTray,ladder,Conduits | 2024-02-20 | 2024-05-26 |  | 90 | 0 | 2024-11-06 | 2024-02-01 | 0% | 2024-02-01 | 2024-11-06 | 2024-02-01 | 2024-11-06 | 1999 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
104 | FA-25160313 | 2024-02-20 | 2024-04-29 | Installation of Primary Tray, ladder | 65 | 0 | 2024-06-15 | 2024-02-01 | 100% | 2024-02-01 | 2024-06-15 | 2024-02-01 | 2024-06-15 | 279 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
105 | FA-25160325 | 2024-03-02 | 2024-05-10 | Installation of conduits | 65 | 0 | 2024-09-22 | 2024-02-29 | 100% | 2024-02-29 | 2024-09-22 | 2024-02-29 | 2024-09-22 | 1442 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
106 | FA-25160319 | 2024-03-07 | 2024-05-26 | Installation of Secondary Tray | 75 | 0 | 2024-11-06 | 2024-02-13 | 100% | 2024-02-13 | 2024-11-06 | 2024-02-13 | 2024-11-06 | 279 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
107 | Supports | 2024-02-15 | 2024-06-05 |  | 105 | 0 | 2024-11-03 | 2024-02-06 | 0% | 2024-02-06 | 2024-11-03 | 2024-02-06 | 2024-11-03 | 597 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
108 | FA-25160330 | 2024-02-15 | 2024-06-05 | Supports | 105 | 0 | 2024-11-03 | 2024-02-06 | 100% | 2024-02-06 | 2024-11-03 | 2024-02-06 | 2024-11-03 | 597 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
109 | ELTransformer/Panel/JB | 2024-03-27 | 2025-05-29 |  | 402 | 6 |  | 2024-03-09 | 0% | 2024-03-09 | 2025-05-29 | 2024-03-09 | 2025-05-29 | 494 | Remaining Labor Units | 91.5% | 91.5% | 91.5% | 91.5% | 91.5% | 91.5% | 91.5% | 91.5% | 91.5% | 91.5% | 91.5% | 91.5% | 91.5% | 91.5% | 91.5% | 91.5% | 91.5% | 91.5% | 91.5% | 91.5% | 91.7% | 92.51% | 93.93% | 95.34% | 96.76% | 98.18% | 99.6% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
110 | FA-25160336 | 2024-03-27 | 2024-05-14 | Electrical Panel( Lighting, Heat Tracing, Local , …) | 45 | 0 | 2024-04-25 | 2024-03-09 | 100% | 2024-03-09 | 2024-04-25 | 2024-03-09 | 2024-04-25 | 413 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
111 | FA-25160343 | 2024-04-24 | 2024-06-05 | Power Junction Box | 40 | 0 | 2024-05-19 | 2024-04-18 | 100% | 2024-04-18 | 2024-05-19 | 2024-04-18 | 2024-05-19 | 38 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
112 | FA-25160340 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | Test and Energizing Local Panels Inside Units | 6 | 6 |  |  | 0% | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 43 | Remaining Labor Units | 2.326% | 2.326% | 2.326% | 2.326% | 2.326% | 2.326% | 2.326% | 2.326% | 2.326% | 2.326% | 2.326% | 2.326% | 2.326% | 2.326% | 2.326% | 2.326% | 2.326% | 2.326% | 2.326% | 2.326% | 4.651% | 13.95% | 30.23% | 46.51% | 62.79% | 79.07% | 95.35% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
113 | MotorFreeRunTest | 2025-05-22 | 2025-05-29 |  | 6 | 6 |  |  | 0% | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 670 | Remaining Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.679% | 12.35% | 29.02% | 45.68% | 62.35% | 79.02% | 95.68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
114 | FA-25160348 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | Motor Free Run Test | 6 | 6 |  |  | 0% | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 670 | Remaining Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.679% | 12.35% | 29.02% | 45.68% | 62.35% | 79.02% | 95.68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
115 | Lighting&SmallPowerSystem | 2024-03-02 | 2024-07-07 |  | 120 | 0 | 2024-06-14 | 2024-02-16 | 0% | 2024-02-16 | 2024-06-14 | 2024-02-16 | 2024-06-14 | 1020 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
116 | FA-25160356 | 2024-03-02 | 2024-07-07 | Lighting Fixture | 120 | 0 | 2024-06-07 | 2024-02-18 | 100% | 2024-02-18 | 2024-06-07 | 2024-02-18 | 2024-06-07 | 869 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
117 | FA-25160352 | 2024-03-11 | 2024-06-20 | Lighting JB | 95 | 0 | 2024-06-14 | 2024-02-16 | 100% | 2024-02-16 | 2024-06-14 | 2024-02-16 | 2024-06-14 | 107 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
118 | FA-25160361 | 2024-03-11 | 2024-04-23 | Lighting Socket | 40 | 0 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 100% | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 44 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
119 | ElectricalCabling | 2024-02-19 | 2024-07-07 |  | 131 | 0 | 2024-11-03 | 2024-02-18 | 0% | 2024-02-18 | 2024-11-03 | 2024-02-18 | 2024-11-03 | 2894 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
120 | FA-25160366 | 2024-02-19 | 2024-07-01 | MV Cable | 125 | 0 | 2024-02-19 | 2024-02-18 | 100% | 2024-02-18 | 2024-02-19 | 2024-02-18 | 2024-02-19 | 294 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
121 | FA-25160373 | 2024-02-24 | 2024-07-01 | LV Cable | 120 | 0 | 2024-11-03 | 2024-02-18 | 100% | 2024-02-18 | 2024-11-03 | 2024-02-18 | 2024-11-03 | 1608 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
122 | FA-25160380 | 2024-02-24 | 2024-07-01 | Control Cable | 120 | 0 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 100% | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 6 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
123 | FA-25160387 | 2024-04-18 | 2024-07-07 | Lighting Cable | 75 | 0 | 2024-08-19 | 2024-04-14 | 100% | 2024-04-14 | 2024-08-19 | 2024-04-14 | 2024-08-19 | 986 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
124 | ElectricalCableGland/Termination/MVCableTerminationkit | 2024-05-10 | 2024-08-31 |  | 106 | 6 |  | 2024-04-05 | 0% | 2024-04-05 | 2025-05-29 | 2024-04-05 | 2025-05-29 | 747 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
125 | FA-25160400 | 2024-05-10 | 2024-06-05 | MV Cable Termination kit | 25 | 0 | 2024-09-14 | 2024-05-09 | 100% | 2024-05-09 | 2024-09-14 | 2024-05-09 | 2024-09-14 | 382 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
126 | FA-25160395 | 2024-07-01 | 2024-08-31 | Power Cable Gland & Termination | 57 | 6 |  | 2024-04-05 | 100% | 2024-04-05 | 2025-05-29 | 2024-04-05 | 2025-05-29 | 71 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
127 | FA-35160017 | 2024-07-07 | 2024-08-14 | Lighting Cable Gland & Termination | 36 | 0 | 2024-08-24 | 2024-04-28 | 100% | 2024-04-28 | 2024-08-24 | 2024-04-28 | 2024-08-24 | 294 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
128 | Grounding/EarthingSystem | 2024-06-01 | 2024-08-31 |  | 85 | 0 | 2024-09-02 | 2024-05-07 | 0% | 2024-05-07 | 2024-09-02 | 2024-05-07 | 2024-09-02 | 464 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
129 | FA-25160405 | 2024-06-01 | 2024-08-31 | Earthing Cable Pulling | 85 | 0 | 2024-09-02 | 2024-05-07 | 100% | 2024-05-07 | 2024-09-02 | 2024-05-07 | 2024-09-02 | 464 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
130 | Unit-SWS | 2024-02-20 | 2025-07-06 |  | 472 | 13 |  | 2024-02-09 | 0% | 2024-02-09 | 2025-07-06 | 2024-02-09 | 2025-07-06 | 10889 | Remaining Labor Units | 96.01% | 96.01% | 96.01% | 96.01% | 96.01% | 96.01% | 96.01% | 96.01% | 96.01% | 96.01% | 96.01% | 96.01% | 96.01% | 96.01% | 96.01% | 96.01% | 96.01% | 96.01% | 96.01% | 96.01% | 96.01% | 96.01% | 96.01% | 96.01% | 96.01% | 96.01% | 96.01% | 96.01% | 96.01% | 96.01% | 96.01% | 96.01% | 96.01% | 96.01% | 96.01% | 96.01% | 96.01% | 96.01% | 96.01% | 96.01% | 96.01% | 96.01% | 96.01% | 96.01% | 96.01% | 96.01% | 96.01% | 96.01% | 96.01% | 96.01% | 96.01% | 96.02% | 96.45% | 96.87% | 97.29% | 97.7% | 97.85% | 98.11% | 98.37% | 98.62% | 98.88% | 99.14% | 99.39% | 99.54% | 99.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
131 | CableTray,ladder,Conduits | 2024-02-25 | 2024-07-16 |  | 133 | 0 | 2024-12-01 | 2024-02-09 | 0% | 2024-02-09 | 2024-12-01 | 2024-02-09 | 2024-12-01 | 2043 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
132 | FA-25160412 | 2024-02-25 | 2024-06-05 | Installation of Primary Tray, ladder | 95 | 0 | 2024-06-04 | 2024-02-09 | 100% | 2024-02-09 | 2024-06-04 | 2024-02-09 | 2024-06-04 | 198 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
133 | FA-25160424 | 2024-03-18 | 2024-06-05 | Installation of conduits | 75 | 0 | 2024-12-01 | 2024-03-05 | 100% | 2024-03-05 | 2024-12-01 | 2024-03-05 | 2024-12-01 | 1646 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
134 | FA-25160418 | 2024-04-16 | 2024-07-16 | Installation of Secondary Tray | 85 | 0 | 2024-11-08 | 2024-05-04 | 100% | 2024-05-04 | 2024-11-08 | 2024-05-04 | 2024-11-08 | 198 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
135 | Supports | 2024-02-20 | 2024-06-27 |  | 120 | 0 | 2024-12-01 | 2024-02-16 | 0% | 2024-02-16 | 2024-12-01 | 2024-02-16 | 2024-12-01 | 597 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
136 | FA-25160429 | 2024-02-20 | 2024-06-27 | Supports | 120 | 0 | 2024-12-01 | 2024-02-16 | 100% | 2024-02-16 | 2024-12-01 | 2024-02-16 | 2024-12-01 | 597 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
137 | ELTransformer/Panel/JB | 2024-06-27 | 2025-07-06 |  | 352 | 13 |  | 2024-03-09 | 0% | 2024-03-09 | 2025-07-06 | 2024-03-09 | 2025-07-06 | 450 | Remaining Labor Units | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 96.89% | 97.11% | 97.33% | 97.56% | 97.78% | 98% | 98.22% | 98.44% | 98.67% | 98.89% | 99.11% | 99.33% | 99.56% | 99.78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
138 | FA-25160435 | 2024-06-27 | 2024-08-13 | Electrical Panel( Lighting, Heat Tracing, Local , …) | 45 | 0 | 2024-11-05 | 2024-03-09 | 100% | 2024-03-09 | 2024-11-05 | 2024-03-09 | 2024-11-05 | 138 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
139 | FA-25160442 | 2024-06-27 | 2024-08-13 | Local Control Station | 45 | 0 | 2024-03-12 | 2024-03-11 | 100% | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 260 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
140 | FA-25160446 | 2024-07-18 | 2024-08-25 | Power Junction Box | 36 | 0 | 2024-05-19 | 2024-04-18 | 100% | 2024-04-18 | 2024-05-19 | 2024-04-18 | 2024-05-19 | 38 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
141 | FA-25160439 | 2025-06-22 | 2025-07-06 | Test and Energizing Local Panels Inside Units | 13 | 13 |  |  | 0% | 2025-06-22 | 2025-07-06 | 2025-06-22 | 2025-07-06 | 14 | Remaining Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 14.29% | 21.43% | 28.57% | 35.71% | 42.86% | 50% | 57.14% | 64.29% | 71.43% | 78.57% | 85.71% | 92.86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
142 | MotorFreeRunTest | 2025-06-22 | 2025-07-06 |  | 13 | 13 |  |  | 0% | 2025-06-22 | 2025-07-06 | 2025-06-22 | 2025-07-06 | 350 | Remaining Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2849% | 7.977% | 15.67% | 23.36% | 31.05% | 35.61% | 43.3% | 51% | 58.69% | 66.38% | 74.07% | 81.77% | 86.32% | 94.02% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
143 | FA-25160451 | 2025-06-22 | 2025-07-06 | Motor Free Run Test | 13 | 13 |  |  | 0% | 2025-06-22 | 2025-07-06 | 2025-06-22 | 2025-07-06 | 350 | Remaining Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2849% | 7.977% | 15.67% | 23.36% | 31.05% | 35.61% | 43.3% | 51% | 58.69% | 66.38% | 74.07% | 81.77% | 86.32% | 94.02% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
144 | Lighting&SmallPowerSystem | 2024-03-07 | 2024-07-13 |  | 120 | 0 | 2024-11-06 | 2024-02-19 | 0% | 2024-02-19 | 2024-11-06 | 2024-02-19 | 2024-11-06 | 1999 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
145 | FA-25160459 | 2024-03-07 | 2024-07-13 | Lighting Fixture | 120 | 0 | 2024-11-06 | 2024-02-19 | 100% | 2024-02-19 | 2024-11-06 | 2024-02-19 | 2024-11-06 | 1657 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
146 | FA-25160455 | 2024-04-18 | 2024-07-13 | Lighting JB | 80 | 0 | 2024-10-01 | 2024-02-22 | 100% | 2024-02-22 | 2024-10-01 | 2024-02-22 | 2024-10-01 | 166 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
147 | FA-25160464 | 2024-05-31 | 2024-07-13 | Lighting Socket | 40 | 0 | 2024-03-12 | 2024-02-23 | 100% | 2024-02-23 | 2024-03-12 | 2024-02-23 | 2024-03-12 | 176 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
148 | ElectricalHeatTracing | 2024-08-06 | 2024-08-29 |  | 22 | 4 |  | 2024-05-12 | 0% | 2024-05-12 | 2025-06-26 | 2024-05-12 | 2025-06-26 | 103 | Remaining Labor Units | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 31.07% | 48.54% | 66.02% | 83.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
149 | FA-25160469 | 2024-08-06 | 2024-08-29 | Electrical Heat Tracing Cabling | 22 | 4 |  | 2024-05-12 | 100% | 2024-05-12 | 2025-06-26 | 2024-05-12 | 2025-06-26 | 103 | Remaining Labor Units | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 31.07% | 48.54% | 66.02% | 83.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
150 | ElectricalCabling | 2024-03-10 | 2024-07-29 |  | 132 | 0 | 2024-09-26 | 2024-02-14 | 0% | 2024-02-14 | 2024-09-26 | 2024-02-14 | 2024-09-26 | 4343 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
151 | FA-25160477 | 2024-03-10 | 2024-07-16 | LV Cable | 120 | 0 | 2024-08-11 | 2024-02-14 | 100% | 2024-02-14 | 2024-08-11 | 2024-02-14 | 2024-08-11 | 2002 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
152 | FA-25160484 | 2024-03-10 | 2024-07-16 | Control Cable | 120 | 0 | 2024-02-17 | 2024-02-14 | 100% | 2024-02-14 | 2024-02-17 | 2024-02-14 | 2024-02-17 | 1335 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
153 | FA-25160491 | 2024-05-10 | 2024-07-29 | Lighting Cable | 75 | 0 | 2024-09-26 | 2024-04-14 | 100% | 2024-04-14 | 2024-09-26 | 2024-04-14 | 2024-09-26 | 1006 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
154 | ElectricalCableGland/Termination/MVCableTerminationkit | 2024-06-20 | 2024-08-29 |  | 66 | 13 |  | 2024-03-13 | 0% | 2024-03-13 | 2025-07-06 | 2024-03-13 | 2025-07-06 | 541 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
155 | FA-35160023 | 2024-06-20 | 2024-08-28 | Lighting Cable Gland & Termination | 65 | 0 | 2024-12-08 | 2024-04-19 | 100% | 2024-04-19 | 2024-12-08 | 2024-04-19 | 2024-12-08 | 485 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
156 | FA-25160499 | 2024-07-16 | 2024-08-29 | Power Cable Gland & Termination | 42 | 13 |  | 2024-03-13 | 100% | 2024-03-13 | 2025-07-06 | 2024-03-13 | 2025-07-06 | 56 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
157 | Grounding/EarthingSystem | 2024-06-23 | 2024-08-31 |  | 65 | 0 | 2024-12-12 | 2024-05-12 | 0% | 2024-05-12 | 2024-12-12 | 2024-05-12 | 2024-12-12 | 464 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
158 | FA-25160505 | 2024-06-23 | 2024-08-31 | Earthing Cable Pulling | 65 | 0 | 2024-12-12 | 2024-05-12 | 100% | 2024-05-12 | 2024-12-12 | 2024-05-12 | 2024-12-12 | 464 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
159 | Unit-FLS | 2024-03-18 | 2025-05-29 |  | 411 | 6 |  | 2024-02-23 | 0% | 2024-02-23 | 2025-05-29 | 2024-02-23 | 2025-05-29 | 6255 | Remaining Labor Units | 97.99% | 97.99% | 97.99% | 97.99% | 97.99% | 97.99% | 97.99% | 97.99% | 97.99% | 97.99% | 97.99% | 97.99% | 97.99% | 97.99% | 97.99% | 97.99% | 97.99% | 97.99% | 97.99% | 97.99% | 98.03% | 98.23% | 98.56% | 98.9% | 99.23% | 99.57% | 99.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
160 | CableTray,ladder,Conduits | 2024-03-23 | 2024-07-23 |  | 115 | 0 | 2025-01-11 | 2024-03-12 | 0% | 2024-03-12 | 2025-01-11 | 2024-03-12 | 2025-01-11 | 1930 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
161 | FA-25160512 | 2024-03-23 | 2024-06-05 | Installation of Primary Tray, ladder | 70 | 0 | 2024-04-21 | 2024-04-01 | 100% | 2024-04-01 | 2024-04-21 | 2024-04-01 | 2024-04-21 | 380 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
162 | FA-25160524 | 2024-04-03 | 2024-06-05 | Installation of conduits | 60 | 0 | 2025-01-11 | 2024-03-12 | 100% | 2024-03-12 | 2025-01-11 | 2024-03-12 | 2025-01-11 | 1170 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
163 | FA-25160518 | 2024-04-18 | 2024-07-23 | Installation of Secondary Tray | 90 | 0 | 2024-12-10 | 2024-09-19 | 100% | 2024-09-19 | 2024-12-10 | 2024-09-19 | 2024-12-10 | 380 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
164 | Supports | 2024-03-18 | 2024-07-14 |  | 111 | 0 | 2025-01-10 | 2024-03-09 | 0% | 2024-03-09 | 2025-01-10 | 2024-03-09 | 2025-01-10 | 597 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
165 | FA-25160529 | 2024-03-18 | 2024-07-14 | Supports | 111 | 0 | 2025-01-10 | 2024-03-09 | 100% | 2024-03-09 | 2025-01-10 | 2024-03-09 | 2025-01-10 | 597 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
166 | ELTransformer/Panel/JB | 2024-07-03 | 2025-05-29 |  | 310 | 6 |  | 2024-04-18 | 0% | 2024-04-18 | 2025-05-29 | 2024-04-18 | 2025-05-29 | 201 | Remaining Labor Units | 97.01% | 97.01% | 97.01% | 97.01% | 97.01% | 97.01% | 97.01% | 97.01% | 97.01% | 97.01% | 97.01% | 97.01% | 97.01% | 97.01% | 97.01% | 97.01% | 97.01% | 97.01% | 97.01% | 97.01% | 97.01% | 97.51% | 98.01% | 98.51% | 99% | 99.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
167 | FA-25160535 | 2024-07-03 | 2024-08-20 | Electrical Panel( Lighting, Heat Tracing, Local , …) | 45 | 0 | 2024-12-13 | 2024-05-11 | 100% | 2024-05-11 | 2024-12-13 | 2024-05-11 | 2024-12-13 | 69 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
168 | FA-25160542 | 2024-07-03 | 2024-08-20 | Local Control Station | 45 | 0 | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 100% | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 87 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
169 | FA-25160546 | 2024-07-03 | 2024-08-14 | Power Junction Box | 40 | 0 | 2024-05-19 | 2024-04-18 | 100% | 2024-04-18 | 2024-05-19 | 2024-04-18 | 2024-05-19 | 38 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
170 | FA-25160539 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | Test and Energizing Local Panels Inside Units | 6 | 6 |  |  | 0% | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 7 | Remaining Labor Units | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 28.57% | 42.86% | 57.14% | 71.43% | 85.71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
171 | MotorFreeRunTest | 2025-05-22 | 2025-05-29 |  | 6 | 6 |  |  | 0% | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 117 | Remaining Labor Units | 2.564% | 2.564% | 2.564% | 2.564% | 2.564% | 2.564% | 2.564% | 2.564% | 2.564% | 2.564% | 2.564% | 2.564% | 2.564% | 2.564% | 2.564% | 2.564% | 2.564% | 2.564% | 2.564% | 2.564% | 5.128% | 14.53% | 30.77% | 47.01% | 63.25% | 79.49% | 95.73% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
172 | FA-25160551 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | Motor Free Run Test | 6 | 6 |  |  | 0% | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 117 | Remaining Labor Units | 2.564% | 2.564% | 2.564% | 2.564% | 2.564% | 2.564% | 2.564% | 2.564% | 2.564% | 2.564% | 2.564% | 2.564% | 2.564% | 2.564% | 2.564% | 2.564% | 2.564% | 2.564% | 2.564% | 2.564% | 5.128% | 14.53% | 30.77% | 47.01% | 63.25% | 79.49% | 95.73% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
173 | Lighting&SmallPowerSystem | 2024-03-19 | 2024-07-24 |  | 120 | 0 | 2024-12-31 | 2024-02-23 | 0% | 2024-02-23 | 2024-12-31 | 2024-02-23 | 2024-12-31 | 1065 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
174 | FA-25160559 | 2024-03-19 | 2024-07-24 | Lighting Fixture | 120 | 0 | 2024-12-31 | 2024-03-10 | 100% | 2024-03-10 | 2024-12-31 | 2024-03-10 | 2024-12-31 | 733 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
175 | FA-25160555 | 2024-03-28 | 2024-06-16 | Lighting JB | 75 | 0 | 2024-12-31 | 2024-03-11 | 100% | 2024-03-11 | 2024-12-31 | 2024-03-11 | 2024-12-31 | 113 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
176 | FA-25160564 | 2024-05-05 | 2024-07-02 | Lighting Socket | 55 | 0 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 100% | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 220 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
177 | ElectricalCabling | 2024-05-15 | 2024-07-23 |  | 65 | 0 | 2025-01-11 | 2024-04-12 | 0% | 2024-04-12 | 2025-01-11 | 2024-04-12 | 2025-01-11 | 1703 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
178 | FA-25160583 | 2024-05-15 | 2024-07-23 | Lighting Cable | 65 | 0 | 2025-01-11 | 2024-04-12 | 100% | 2024-04-12 | 2025-01-11 | 2024-04-12 | 2025-01-11 | 140 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
179 | FA-25160569 | 2024-05-26 | 2024-07-23 | LV Cable | 55 | 0 | 2024-09-28 | 2024-05-06 | 100% | 2024-05-06 | 2024-09-28 | 2024-05-06 | 2024-09-28 | 880 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
180 | FA-25160576 | 2024-05-26 | 2024-07-23 | Control Cable | 55 | 0 | 2024-09-21 | 2024-05-06 | 100% | 2024-05-06 | 2024-09-21 | 2024-05-06 | 2024-09-21 | 684 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
181 | ElectricalCableGland/Termination/MVCableTerminationkit | 2024-06-06 | 2024-08-25 |  | 75 | 6 |  | 2024-04-14 | 0% | 2024-04-14 | 2025-05-29 | 2024-04-14 | 2025-05-29 | 333 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
182 | FA-35160028 | 2024-06-06 | 2024-08-09 | Lighting Cable Gland & Termination | 60 | 0 | 2025-01-12 | 2024-04-14 | 100% | 2024-04-14 | 2025-01-12 | 2024-04-14 | 2025-01-12 | 300 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
183 | FA-25160591 | 2024-07-14 | 2024-08-25 | Power Cable Gland & Termination | 40 | 6 |  | 2024-06-09 | 100% | 2024-06-09 | 2025-05-29 | 2024-06-09 | 2025-05-29 | 33 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
184 | Grounding/EarthingSystem | 2024-06-28 | 2024-08-31 |  | 60 | 0 | 2024-10-19 | 2024-08-17 | 0% | 2024-08-17 | 2024-10-19 | 2024-08-17 | 2024-10-19 | 309 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
185 | FA-25160597 | 2024-06-28 | 2024-08-31 | Earthing Cable Pulling | 60 | 0 | 2024-10-19 | 2024-08-17 | 100% | 2024-08-17 | 2024-10-19 | 2024-08-17 | 2024-10-19 | 309 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
186 | Unit-GPRS | 2024-05-27 | 2024-08-01 |  | 62 | 0 | 2025-02-23 | 2024-05-18 | 0% | 2024-05-18 | 2025-02-23 | 2024-05-18 | 2025-02-23 | 618 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
187 | ElectricalCabling | 2024-05-27 | 2024-07-08 |  | 40 | 0 | 2024-05-18 | 2024-05-18 | 0% | 2024-05-18 | 2024-05-18 | 2024-05-18 | 2024-05-18 | 280 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
188 | FA-25160604 | 2024-05-27 | 2024-07-08 | LV Cable | 40 | 0 | 2024-05-18 | 2024-05-18 | 100% | 2024-05-18 | 2024-05-18 | 2024-05-18 | 2024-05-18 | 280 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
189 | ElectricalCableGland/Termination/MVCableTerminationkit | 2024-06-09 | 2024-08-01 |  | 50 | 0 | 2025-02-23 | 2024-09-28 | 0% | 2024-09-28 | 2025-02-23 | 2024-09-28 | 2025-02-23 | 338 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
190 | FA-25160619 | 2024-06-09 | 2024-08-01 | Cable Gland & Termination | 50 | 0 | 2025-02-23 | 2024-09-28 | 100% | 2024-09-28 | 2025-02-23 | 2024-09-28 | 2025-02-23 | 338 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
191 | Substation-S35 | 2024-01-15 | 2025-05-21 |  | 463 | 16 |  | 2024-01-01 | 0% | 2024-01-01 | 2025-05-21 | 2024-01-01 | 2025-05-21 | 74710 | Remaining Labor Units | 95.85% | 95.85% | 95.85% | 96.11% | 96.37% | 96.63% | 96.89% | 97.04% | 97.29% | 97.55% | 97.81% | 98.07% | 98.33% | 98.59% | 98.74% | 99% | 99.26% | 99.52% | 99.78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
192 | CableTray,ladder,Conduits | 2024-01-24 | 2024-05-15 |  | 105 | 0 | 2024-10-02 | 2024-01-18 | 0% | 2024-01-18 | 2024-10-02 | 2024-01-18 | 2024-10-02 | 84 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
193 | FA-25160632 | 2024-01-24 | 2024-05-15 | Installation of Cable Tray, ladder | 105 | 0 | 2024-10-02 | 2024-01-18 | 100% | 2024-01-18 | 2024-10-02 | 2024-01-18 | 2024-10-02 | 84 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
194 | Supports | 2024-01-15 | 2024-04-03 |  | 75 | 0 | 2024-10-18 | 2024-01-11 | 0% | 2024-01-11 | 2024-10-18 | 2024-01-11 | 2024-10-18 | 5938 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
195 | FA-35160034 | 2024-01-15 | 2024-04-03 | Supports | 75 | 0 | 2024-10-18 | 2024-01-11 | 100% | 2024-01-11 | 2024-10-18 | 2024-01-11 | 2024-10-18 | 5938 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
196 | ELTransformer/Panel/JB | 2024-01-20 | 2025-05-21 |  | 458 | 16 |  | 2024-01-01 | 0% | 2024-01-01 | 2025-05-21 | 2024-01-01 | 2025-05-21 | 21730 | Remaining Labor Units | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 90.47% | 91.11% | 91.74% | 92.38% | 92.75% | 93.38% | 94.02% | 94.65% | 95.29% | 95.92% | 96.56% | 96.93% | 97.56% | 98.2% | 98.83% | 99.47% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
197 | FA-25160643 | 2024-01-20 | 2024-04-03 | Transformer | 70 | 0 | 2024-02-06 | 2024-01-10 | 100% | 2024-01-10 | 2024-02-06 | 2024-01-10 | 2024-02-06 | 3053 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
198 | FA-25160649 | 2024-01-23 | 2024-04-07 | LV Switchgear | 70 | 0 | 2024-01-23 | 2024-01-15 | 100% | 2024-01-15 | 2024-01-23 | 2024-01-15 | 2024-01-23 | 7405 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
199 | FA-25160654 | 2024-01-28 | 2024-04-11 | MV Switchgear | 70 | 0 | 2024-01-04 | 2024-01-01 | 100% | 2024-01-01 | 2024-01-04 | 2024-01-01 | 2024-01-04 | 6619 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
200 | FA-25160659 | 2024-01-31 | 2024-04-14 | UPS,DC charger and Battries | 70 | 0 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 100% | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 1197 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
201 | FA-25160664 | 2024-02-05 | 2024-04-20 | Main Lighting Panel | 70 | 0 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 100% | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 916 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
202 | FA-25160669 | 2024-02-11 | 2024-04-25 | VFD Panel | 70 | 0 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 100% | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 337 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
203 | FA-25160674 | 2025-05-05 | 2025-05-21 | Test and Energizing Transformer/ Switchgeers/ MCC/ Main Lighting Panel/ UPS/ Charger Inside SUB | 16 | 16 |  |  | 0% | 2025-05-05 | 2025-05-21 | 2025-05-05 | 2025-05-21 | 2204 | Remaining Labor Units | 0% | 0% | 0% | 6.25% | 12.5% | 18.75% | 25% | 28.62% | 34.87% | 41.12% | 47.37% | 53.62% | 59.87% | 66.12% | 69.75% | 76% | 82.25% | 88.5% | 94.75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
204 | DieselGenerator | 2025-05-05 | 2025-05-21 |  | 16 | 16 |  |  | 0% | 2025-05-05 | 2025-05-21 | 2025-05-05 | 2025-05-21 | 671 | Remaining Labor Units | 0% | 0% | 0% | 6.259% | 12.52% | 18.78% | 25.04% | 28.61% | 34.87% | 41.13% | 47.39% | 53.65% | 59.91% | 66.17% | 69.75% | 76.01% | 82.27% | 88.52% | 94.78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
205 | FA-25160678 | 2025-05-05 | 2025-05-21 | Diesel Generator | 16 | 16 |  |  | 0% | 2025-05-05 | 2025-05-21 | 2025-05-05 | 2025-05-21 | 671 | Remaining Labor Units | 0% | 0% | 0% | 6.259% | 12.52% | 18.78% | 25.04% | 28.61% | 34.87% | 41.13% | 47.39% | 53.65% | 59.91% | 66.17% | 69.75% | 76.01% | 82.27% | 88.52% | 94.78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
206 | ElectricalCabling | 2024-01-17 | 2024-06-24 |  | 149 | 0 |  | 2024-01-17 | 0% | 2024-01-17 | 2025-05-05 | 2024-01-17 | 2025-05-05 | 37952 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
207 | FA-45161991 | 2024-01-17 | 2024-01-21 | HV Cable | 4 | 0 | 2024-04-13 | 2024-01-17 | 100% | 2024-01-17 | 2024-04-13 | 2024-01-17 | 2024-04-13 | 26551 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
208 | FA-25160684 | 2024-03-12 | 2024-06-22 | MV Cable | 95 | 0 | 2024-04-13 | 2024-01-17 | 100% | 2024-01-17 | 2024-04-13 | 2024-01-17 | 2024-04-13 | 1098 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
209 | FA-25160691 | 2024-03-14 | 2024-06-24 | LV Cable | 95 | 0 |  | 2024-03-14 | 100% | 2024-03-14 | 2025-05-05 | 2024-03-14 | 2025-05-05 | 2699 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
210 | FA-25160698 | 2024-03-14 | 2024-06-24 | Control Cable | 95 | 0 | 2025-01-22 | 2024-04-12 | 100% | 2024-04-12 | 2025-01-22 | 2024-04-12 | 2025-01-22 | 7605 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
211 | ElectricalCableGland/Termination/MVCableTerminationkit | 2024-07-16 | 2024-08-27 |  | 40 | 16 |  | 2024-02-02 | 0% | 2024-02-02 | 2025-05-21 | 2024-02-02 | 2025-05-21 | 6944 | Remaining Labor Units | 96.77% | 96.77% | 96.77% | 96.98% | 97.18% | 97.38% | 97.58% | 97.7% | 97.9% | 98.1% | 98.3% | 98.5% | 98.7% | 98.91% | 99.02% | 99.22% | 99.42% | 99.63% | 99.83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
212 | FA-25160706 | 2024-07-16 | 2024-08-27 | Cable Gland & Termination | 40 | 16 |  | 2024-02-02 | 100% | 2024-02-02 | 2025-05-21 | 2024-02-02 | 2025-05-21 | 2455 | Remaining Labor Units | 90.88% | 90.88% | 90.88% | 91.45% | 92.02% | 92.59% | 93.16% | 93.48% | 94.05% | 94.62% | 95.19% | 95.76% | 96.33% | 96.9% | 97.23% | 97.8% | 98.37% | 98.94% | 99.51% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
213 | FA-25160711 | 2024-07-16 | 2024-08-27 | MV Cable Termination kit | 40 | 0 | 2024-08-15 | 2024-04-27 | 100% | 2024-04-27 | 2024-08-15 | 2024-04-27 | 2024-08-15 | 4489 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
214 | Grounding/EarthingSystem | 2024-05-15 | 2024-08-29 |  | 100 | 0 | 2025-01-21 | 2024-05-13 | 0% | 2024-05-13 | 2025-01-21 | 2024-05-13 | 2025-01-21 | 1391 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
215 | FA-25160716 | 2024-05-15 | 2024-08-29 | Earthing Cable Pulling | 100 | 0 | 2025-01-21 | 2024-05-13 | 100% | 2024-05-13 | 2025-01-21 | 2024-05-13 | 2025-01-21 | 1391 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
216 | Unit-C35 | 2024-02-21 | 2025-06-15 |  | 451 | 33 |  | 2024-02-25 | 0% | 2024-02-25 | 2025-06-15 | 2024-02-25 | 2025-06-15 | 7039 | Remaining Labor Units | 94.74% | 94.74% | 94.74% | 94.74% | 94.74% | 94.74% | 94.74% | 94.74% | 94.74% | 94.77% | 94.83% | 94.89% | 94.94% | 95% | 95.03% | 95.08% | 95.14% | 95.2% | 95.26% | 95.31% | 95.37% | 95.4% | 95.45% | 95.51% | 95.57% | 95.62% | 95.68% | 95.74% | 95.77% | 95.82% | 95.88% | 95.94% | 95.99% | 96.15% | 96.55% | 96.78% | 97.17% | 97.57% | 97.97% | 98.37% | 98.76% | 99.16% | 99.39% | 99.79% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
217 | CableTray,ladder,Conduits | 2024-03-08 | 2024-05-27 |  | 75 | 0 | 2024-12-04 | 2024-04-09 | 0% | 2024-04-09 | 2024-12-04 | 2024-04-09 | 2024-12-04 | 844 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
218 | FA-25160723 | 2024-03-08 | 2024-05-27 | Installation of Cable Tray, ladder | 75 | 0 | 2024-12-04 | 2024-04-09 | 100% | 2024-04-09 | 2024-12-04 | 2024-04-09 | 2024-12-04 | 844 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
219 | Supports | 2024-02-21 | 2024-05-27 |  | 90 | 0 | 2025-02-22 | 2024-02-25 | 0% | 2024-02-25 | 2025-02-22 | 2024-02-25 | 2025-02-22 | 2375 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
220 | FA-35160040 | 2024-02-21 | 2024-05-27 | Supports | 90 | 0 | 2025-02-22 | 2024-02-25 | 100% | 2024-02-25 | 2025-02-22 | 2024-02-25 | 2025-02-22 | 2375 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
221 | ELTransformer/Panel/JB | 2024-05-27 | 2025-06-15 |  | 361 | 10 |  | 2024-04-20 | 0% | 2024-04-20 | 2025-06-15 | 2024-04-20 | 2025-06-15 | 2384 | Remaining Labor Units | 89.97% | 89.97% | 89.97% | 89.97% | 89.97% | 89.97% | 89.97% | 89.97% | 89.97% | 89.97% | 89.97% | 89.97% | 89.97% | 89.97% | 89.97% | 89.97% | 89.97% | 89.97% | 89.97% | 89.97% | 89.97% | 89.97% | 89.97% | 89.97% | 89.97% | 89.97% | 89.97% | 89.97% | 89.97% | 89.97% | 89.97% | 89.97% | 89.97% | 90.27% | 91.28% | 91.86% | 92.87% | 93.88% | 94.88% | 95.89% | 96.9% | 97.9% | 98.49% | 99.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
222 | FA-25160734 | 2024-05-27 | 2024-08-09 | Transformer | 70 | 0 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 100% | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 204 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
223 | FA-25160740 | 2024-05-27 | 2024-08-09 | LV Switchgear | 70 | 0 | 2024-04-20 | 2024-04-20 | 100% | 2024-04-20 | 2024-04-20 | 2024-04-20 | 2024-04-20 | 1346 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
224 | FA-25160745 | 2024-05-27 | 2024-08-09 | UPS,DC charger and Battries | 70 | 0 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 100% | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 598 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
225 | FA-25160750 | 2025-06-04 | 2025-06-15 | Test and Energizing Transformer/ Switchgeers/ MCC/ Main Lighting Panel/ UPS/ Charger Inside SUB | 10 | 10 |  |  | 0% | 2025-06-04 | 2025-06-15 | 2025-06-04 | 2025-06-15 | 236 | Remaining Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.929% | 12.97% | 18.83% | 28.87% | 38.91% | 48.95% | 59% | 69.04% | 79.08% | 84.94% | 94.98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
226 | ElectricalCabling | 2024-04-28 | 2024-07-17 |  | 75 | 0 | 2024-11-15 | 2024-04-27 | 0% | 2024-04-27 | 2024-11-15 | 2024-04-27 | 2024-11-15 | 601 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
227 | FA-25160754 | 2024-04-28 | 2024-07-17 | LV Cable | 75 | 0 | 2024-11-15 | 2024-08-14 | 100% | 2024-08-14 | 2024-11-15 | 2024-08-14 | 2024-11-15 | 126 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
228 | FA-25160761 | 2024-04-28 | 2024-07-17 | Control Cable | 75 | 0 | 2024-08-15 | 2024-04-27 | 100% | 2024-04-27 | 2024-08-15 | 2024-04-27 | 2024-08-15 | 475 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
229 | ElectricalCableGland/Termination/MVCableTerminationkit | 2024-07-17 | 2024-08-31 |  | 42 | 0 | 2024-11-18 | 2024-06-04 | 0% | 2024-06-04 | 2024-11-18 | 2024-06-04 | 2024-11-18 | 62 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
230 | FA-25160769 | 2024-07-17 | 2024-08-31 | Cable Gland & Termination | 42 | 0 | 2024-11-18 | 2024-06-04 | 100% | 2024-06-04 | 2024-11-18 | 2024-06-04 | 2024-11-18 | 62 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
231 | Grounding/EarthingSystem | 2024-07-28 | 2024-08-31 |  | 32 | 33 |  | 2024-07-28 | 0% | 2024-07-28 | 2025-06-15 | 2024-07-28 | 2025-06-15 | 773 | Remaining Labor Units | 83.18% | 83.18% | 83.18% | 83.18% | 83.18% | 83.18% | 83.18% | 83.18% | 83.18% | 83.44% | 83.96% | 84.48% | 84.99% | 85.51% | 85.77% | 86.29% | 86.8% | 87.32% | 87.84% | 88.36% | 88.87% | 89.13% | 89.65% | 90.17% | 90.69% | 91.2% | 91.72% | 92.24% | 92.5% | 93.01% | 93.53% | 94.05% | 94.57% | 95.08% | 95.6% | 95.86% | 96.38% | 96.9% | 97.41% | 97.93% | 98.45% | 98.97% | 99.22% | 99.74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
232 | FA-25160775 | 2024-07-28 | 2024-08-31 | Earthing Cable Pulling | 32 | 33 |  | 2024-07-28 | 100% | 2024-07-28 | 2025-06-15 | 2024-07-28 | 2025-06-15 | 773 | Remaining Labor Units | 83.18% | 83.18% | 83.18% | 83.18% | 83.18% | 83.18% | 83.18% | 83.18% | 83.18% | 83.44% | 83.96% | 84.48% | 84.99% | 85.51% | 85.77% | 86.29% | 86.8% | 87.32% | 87.84% | 88.36% | 88.87% | 89.13% | 89.65% | 90.17% | 90.69% | 91.2% | 91.72% | 92.24% | 92.5% | 93.01% | 93.53% | 94.05% | 94.57% | 95.08% | 95.6% | 95.86% | 96.38% | 96.9% | 97.41% | 97.93% | 98.45% | 98.97% | 99.22% | 99.74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
233 | Unit-INT | 2024-01-08 | 2025-08-11 |  | 546 | 18 |  | 2024-01-02 | 0% | 2024-01-02 | 2025-08-11 | 2024-01-02 | 2025-08-11 | 35259 | Remaining Labor Units | 90.84% | 90.84% | 90.84% | 90.84% | 90.84% | 90.84% | 90.84% | 90.84% | 90.84% | 90.84% | 90.84% | 90.84% | 90.84% | 90.84% | 90.84% | 90.84% | 90.84% | 90.84% | 90.84% | 90.84% | 90.84% | 90.84% | 90.84% | 90.84% | 90.84% | 90.84% | 90.84% | 90.84% | 90.84% | 90.84% | 90.84% | 90.84% | 90.84% | 90.84% | 90.84% | 90.84% | 90.84% | 90.84% | 90.84% | 90.84% | 90.84% | 90.84% | 90.84% | 90.84% | 90.84% | 90.84% | 90.84% | 90.84% | 90.84% | 90.84% | 90.84% | 90.84% | 90.84% | 90.84% | 90.84% | 90.84% | 90.84% | 90.84% | 90.84% | 90.84% | 90.84% | 90.84% | 90.84% | 90.84% | 90.84% | 90.84% | 90.84% | 90.84% | 90.84% | 90.84% | 90.84% | 90.84% | 90.84% | 90.84% | 90.84% | 90.84% | 90.84% | 90.84% | 90.84% | 90.84% | 90.84% | 90.84% | 91.13% | 91.92% | 92.37% | 93.16% | 93.94% | 94.73% | 95.52% | 96.3% | 97.11% | 97.3% | 97.59% | 97.88% | 98.17% | 98.46% | 98.75% | 99.04% | 99.2% | 99.48% | 99.75% | 100%
234 | CableTray,ladder,Conduits | 2024-01-28 | 2024-07-11 |  | 156 | 8 |  | 2024-02-02 | 0% | 2024-02-02 | 2025-08-01 | 2024-02-02 | 2025-08-01 | 10343 | Remaining Labor Units | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.77% | 99.78% | 99.81% | 99.83% | 99.85% | 99.88% | 99.91% | 99.94% | 99.97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
235 | FA-25160794 | 2024-01-28 | 2024-04-11 | Installation of conduits | 70 | 8 |  | 2024-02-02 | 100% | 2024-02-02 | 2025-08-01 | 2024-02-02 | 2025-08-01 | 3020 | Remaining Labor Units | 99.21% | 99.21% | 99.21% | 99.21% | 99.21% | 99.21% | 99.21% | 99.21% | 99.21% | 99.21% | 99.21% | 99.21% | 99.21% | 99.21% | 99.21% | 99.21% | 99.21% | 99.21% | 99.21% | 99.21% | 99.21% | 99.21% | 99.21% | 99.21% | 99.21% | 99.21% | 99.21% | 99.21% | 99.21% | 99.21% | 99.21% | 99.21% | 99.21% | 99.21% | 99.21% | 99.21% | 99.21% | 99.21% | 99.21% | 99.21% | 99.21% | 99.21% | 99.21% | 99.21% | 99.21% | 99.21% | 99.21% | 99.21% | 99.21% | 99.21% | 99.21% | 99.21% | 99.21% | 99.21% | 99.21% | 99.21% | 99.21% | 99.21% | 99.21% | 99.21% | 99.21% | 99.21% | 99.21% | 99.21% | 99.21% | 99.21% | 99.21% | 99.21% | 99.21% | 99.21% | 99.21% | 99.21% | 99.21% | 99.21% | 99.21% | 99.21% | 99.21% | 99.21% | 99.21% | 99.21% | 99.21% | 99.21% | 99.24% | 99.34% | 99.4% | 99.5% | 99.6% | 99.7% | 99.8% | 99.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
236 | FA-25160782 | 2024-02-04 | 2024-04-17 | Installation of Primary Tray, ladder | 69 | 0 | 2024-10-07 | 2024-02-03 | 100% | 2024-02-03 | 2024-10-07 | 2024-02-03 | 2024-10-07 | 3661 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
237 | FA-25160788 | 2024-04-07 | 2024-07-11 | Installation of Secondary Tray | 90 | 0 | 2025-01-19 | 2024-04-20 | 100% | 2024-04-20 | 2025-01-19 | 2024-04-20 | 2025-01-19 | 3661 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
238 | Supports | 2024-01-08 | 2024-05-15 |  | 120 | 8 |  | 2024-01-07 | 0% | 2024-01-07 | 2025-08-01 | 2024-01-07 | 2025-08-01 | 597 | Remaining Labor Units | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.99% | 98.99% | 99.16% | 99.33% | 99.5% | 99.66% | 99.83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
239 | FA-25160799 | 2024-01-08 | 2024-05-15 | Supports | 120 | 8 |  | 2024-01-07 | 100% | 2024-01-07 | 2025-08-01 | 2024-01-07 | 2025-08-01 | 597 | Remaining Labor Units | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.83% | 98.99% | 98.99% | 99.16% | 99.33% | 99.5% | 99.66% | 99.83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
240 | ELTransformer/Panel/JB | 2024-03-25 | 2025-08-11 |  | 474 | 11 |  | 2024-03-03 | 0% | 2024-03-03 | 2025-08-11 | 2024-03-03 | 2025-08-11 | 228 | Remaining Labor Units | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 76.32% | 78.07% | 81.14% | 84.21% | 87.28% | 90.35% | 93.42% | 96.49% | 97.81% | 98.68% | 99.56% | 100%
241 | FA-25160805 | 2024-03-25 | 2024-05-12 | Electrical Panel( Lighting, Heat Tracing, Local , …) | 45 | 8 |  | 2024-03-03 | 100% | 2024-03-03 | 2025-08-08 | 2024-03-03 | 2025-08-08 | 172 | Remaining Labor Units | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 76.74% | 79.65% | 81.4% | 84.3% | 87.21% | 90.12% | 93.02% | 95.93% | 98.84% | 100% | 100% | 100% | 100%
242 | FA-25160812 | 2024-05-14 | 2024-06-26 | Power Junction Box | 40 | 0 | 2024-05-19 | 2024-04-18 | 100% | 2024-04-18 | 2024-05-19 | 2024-04-18 | 2024-05-19 | 38 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
243 | FA-25160809 | 2025-07-31 | 2025-08-11 | Test and Energizing Local Panels Inside Units | 11 | 11 |  |  | 0% | 2025-07-31 | 2025-08-11 | 2025-07-31 | 2025-08-11 | 18 | Remaining Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.524% | 14.29% | 23.81% | 33.33% | 42.86% | 52.38% | 61.9% | 71.43% | 76.19% | 85.71% | 95.24% | 100%
244 | Lighting&SmallPowerSystem | 2024-01-14 | 2024-05-31 |  | 130 | 18 |  | 2024-01-02 | 0% | 2024-01-02 | 2025-08-11 | 2024-01-02 | 2025-08-11 | 16971 | Remaining Labor Units | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.56% | 91.1% | 91.4% | 91.94% | 92.48% | 93.01% | 93.55% | 94.08% | 94.62% | 94.93% | 95.46% | 96% | 96.54% | 97.07% | 97.61% | 98.14% | 98.45% | 98.99% | 99.52% | 100%
245 | FA-25160826 | 2024-01-14 | 2024-04-18 | Street Lighting | 90 | 18 |  | 2024-01-02 | 100% | 2024-01-02 | 2025-08-11 | 2024-01-02 | 2025-08-11 | 14535 | Remaining Labor Units | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 88.75% | 88.98% | 89.6% | 89.96% | 90.59% | 91.21% | 91.84% | 92.47% | 93.09% | 93.72% | 94.08% | 94.7% | 95.33% | 95.95% | 96.58% | 97.21% | 97.83% | 98.19% | 98.82% | 99.44% | 100%
246 | FA-25160821 | 2024-01-24 | 2024-05-31 | Lighting Fixture | 120 | 0 | 2025-01-28 | 2024-01-10 | 100% | 2024-01-10 | 2025-01-28 | 2024-01-10 | 2025-01-28 | 2294 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
247 | FA-25160817 | 2024-02-20 | 2024-05-31 | Lighting JB | 95 | 0 | 2025-01-17 | 2024-01-10 | 100% | 2024-01-10 | 2025-01-17 | 2024-01-10 | 2025-01-17 | 142 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
248 | ElectricalHeatTracing | 2024-05-12 | 2024-06-08 |  | 25 | 8 |  | 2024-05-12 | 0% | 2024-05-12 | 2025-08-01 | 2024-05-12 | 2025-08-01 | 1619 | Remaining Labor Units | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 27.42% | 36.94% | 42.43% | 51.95% | 61.46% | 70.97% | 80.48% | 89.99% | 99.51% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
249 | FA-25160833 | 2024-05-12 | 2024-06-08 | Electrical Heat Tracing Cabling | 25 | 8 |  | 2024-05-12 | 100% | 2024-05-12 | 2025-08-01 | 2024-05-12 | 2025-08-01 | 1619 | Remaining Labor Units | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 27.42% | 36.94% | 42.43% | 51.95% | 61.46% | 70.97% | 80.48% | 89.99% | 99.51% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
250 | ElectricalCabling | 2024-04-11 | 2024-07-11 |  | 86 | 8 |  | 2024-02-10 | 0% | 2024-02-10 | 2025-08-01 | 2024-02-10 | 2025-08-01 | 4375 | Remaining Labor Units | 96.71% | 96.71% | 96.71% | 96.71% | 96.71% | 96.71% | 96.71% | 96.71% | 96.71% | 96.71% | 96.71% | 96.71% | 96.71% | 96.71% | 96.71% | 96.71% | 96.71% | 96.71% | 96.71% | 96.71% | 96.71% | 96.71% | 96.71% | 96.71% | 96.71% | 96.71% | 96.71% | 96.71% | 96.71% | 96.71% | 96.71% | 96.71% | 96.71% | 96.71% | 96.71% | 96.71% | 96.71% | 96.71% | 96.71% | 96.71% | 96.71% | 96.71% | 96.71% | 96.71% | 96.71% | 96.71% | 96.71% | 96.71% | 96.71% | 96.71% | 96.71% | 96.71% | 96.71% | 96.71% | 96.71% | 96.71% | 96.71% | 96.71% | 96.71% | 96.71% | 96.71% | 96.71% | 96.71% | 96.71% | 96.71% | 96.71% | 96.71% | 96.71% | 96.71% | 96.71% | 96.71% | 96.71% | 96.71% | 96.71% | 96.71% | 96.71% | 96.71% | 96.71% | 96.71% | 96.71% | 96.71% | 96.71% | 96.87% | 97.28% | 97.51% | 97.92% | 98.33% | 98.74% | 99.15% | 99.57% | 99.98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
251 | FA-25160848 | 2024-04-11 | 2024-06-30 | Lighting Cable | 75 | 8 |  | 2024-02-10 | 100% | 2024-02-10 | 2025-08-01 | 2024-02-10 | 2025-08-01 | 3251 | Remaining Labor Units | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.57% | 95.79% | 96.34% | 96.65% | 97.2% | 97.75% | 98.31% | 98.86% | 99.42% | 99.97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
252 | FA-25160841 | 2024-04-23 | 2024-07-11 | LV Cable | 75 | 0 | 2024-08-29 | 2024-05-03 | 100% | 2024-05-03 | 2024-08-29 | 2024-05-03 | 2024-08-29 | 1123 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
253 | ElectricalCableGland/Termination/MVCableTerminationkit | 2024-05-25 | 2024-08-13 |  | 76 | 18 |  | 2024-01-06 | 0% | 2024-01-06 | 2025-08-11 | 2024-01-06 | 2025-08-11 | 817 | Remaining Labor Units | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 89.23% | 89.84% | 90.21% | 90.82% | 91.43% | 92.04% | 92.66% | 93.27% | 93.88% | 94.25% | 94.86% | 95.47% | 96.08% | 96.7% | 97.31% | 97.92% | 98.29% | 98.9% | 99.51% | 100%
254 | FA-25160856 | 2024-05-25 | 2024-07-28 | Power Cable Gland & Termination | 60 | 18 |  | 2024-05-25 | 100% | 2024-05-25 | 2025-08-11 | 2024-05-25 | 2025-08-11 | 58 | Remaining Labor Units | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 67.24% | 68.97% | 70.69% | 72.41% | 74.14% | 75.86% | 77.59% | 79.31% | 81.03% | 82.76% | 84.48% | 86.21% | 87.93% | 89.66% | 91.38% | 93.1% | 94.83% | 96.55% | 98.28% | 100%
255 | FA-35160046 | 2024-05-31 | 2024-08-13 | Lighting Cable Gland & Termination | 70 | 18 |  | 2024-01-06 | 100% | 2024-01-06 | 2025-08-11 | 2024-01-06 | 2025-08-11 | 759 | Remaining Labor Units | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.78% | 90.91% | 91.44% | 91.7% | 92.23% | 92.75% | 93.28% | 93.81% | 94.33% | 94.86% | 95.13% | 95.65% | 96.18% | 96.71% | 97.23% | 97.76% | 98.29% | 98.55% | 99.08% | 99.6% | 100%
256 | Grounding/EarthingSystem | 2024-07-07 | 2024-08-29 |  | 50 | 8 |  | 2024-05-03 | 0% | 2024-05-03 | 2025-08-01 | 2024-05-03 | 2025-08-01 | 309 | Remaining Labor Units | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.85% | 85.11% | 86.41% | 88.67% | 90.94% | 93.2% | 95.47% | 97.73% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
257 | FA-25160862 | 2024-07-07 | 2024-08-29 | Earthing Cable Pulling | 50 | 8 |  | 2024-05-03 | 100% | 2024-05-03 | 2025-08-01 | 2024-05-03 | 2025-08-01 | 309 | Remaining Labor Units | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.2% | 82.85% | 85.11% | 86.41% | 88.67% | 90.94% | 93.2% | 95.47% | 97.73% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
258 | Unit-TNK | 2024-02-10 | 2025-08-11 |  | 516 | 76 |  | 2024-01-05 | 0% | 2024-01-05 | 2025-08-11 | 2024-01-05 | 2025-08-11 | 64572 | Remaining Labor Units | 92.7% | 92.7% | 92.7% | 92.7% | 92.7% | 92.7% | 92.7% | 92.7% | 92.7% | 92.7% | 92.7% | 92.7% | 92.7% | 92.7% | 92.7% | 92.7% | 92.7% | 92.7% | 92.7% | 92.7% | 92.7% | 92.72% | 92.76% | 92.79% | 92.82% | 92.86% | 92.89% | 92.93% | 92.95% | 92.98% | 93.01% | 93.05% | 93.08% | 93.12% | 93.15% | 93.17% | 93.2% | 93.24% | 93.27% | 93.31% | 93.34% | 93.37% | 93.39% | 93.43% | 93.46% | 93.5% | 93.53% | 93.57% | 93.6% | 93.62% | 93.65% | 93.69% | 93.72% | 93.76% | 93.79% | 93.82% | 93.84% | 93.88% | 93.91% | 93.95% | 93.98% | 94.07% | 94.19% | 94.26% | 94.39% | 94.51% | 94.63% | 94.75% | 94.88% | 95% | 95.08% | 95.21% | 95.41% | 95.65% | 95.9% | 96.14% | 96.39% | 96.53% | 96.78% | 97.03% | 97.28% | 97.48% | 97.62% | 97.76% | 97.83% | 97.97% | 98.11% | 98.24% | 98.38% | 98.52% | 98.65% | 98.73% | 98.87% | 99% | 99.14% | 99.28% | 99.41% | 99.55% | 99.63% | 99.76% | 99.89% | 100%
259 | CableTray,ladder,Conduits | 2024-02-22 | 2024-06-16 |  | 108 | 57 |  | 2024-01-05 | 0% | 2024-01-05 | 2025-07-22 | 2024-01-05 | 2025-07-22 | 17481 | Remaining Labor Units | 97.08% | 97.08% | 97.08% | 97.08% | 97.08% | 97.08% | 97.08% | 97.08% | 97.08% | 97.08% | 97.08% | 97.08% | 97.08% | 97.08% | 97.08% | 97.08% | 97.08% | 97.08% | 97.08% | 97.08% | 97.08% | 97.11% | 97.16% | 97.21% | 97.27% | 97.32% | 97.37% | 97.42% | 97.45% | 97.5% | 97.55% | 97.6% | 97.65% | 97.71% | 97.76% | 97.79% | 97.84% | 97.89% | 97.94% | 97.99% | 98.04% | 98.1% | 98.12% | 98.18% | 98.23% | 98.28% | 98.33% | 98.38% | 98.43% | 98.46% | 98.51% | 98.56% | 98.62% | 98.67% | 98.72% | 98.77% | 98.8% | 98.85% | 98.9% | 98.95% | 99% | 99.06% | 99.11% | 99.14% | 99.19% | 99.24% | 99.29% | 99.34% | 99.39% | 99.45% | 99.47% | 99.53% | 99.58% | 99.63% | 99.68% | 99.73% | 99.78% | 99.81% | 99.86% | 99.91% | 99.97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
260 | FA-25160869 | 2024-02-22 | 2024-04-17 | Installation of Primary Tray, ladder | 52 | 0 | 2025-01-22 | 2024-04-17 | 100% | 2024-04-17 | 2025-01-22 | 2024-04-17 | 2025-01-22 | 3183 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
261 | FA-25160881 | 2024-03-07 | 2024-06-16 | Installation of conduits | 95 | 57 |  | 2024-03-09 | 100% | 2024-03-09 | 2025-07-22 | 2024-03-09 | 2025-07-22 | 11115 | Remaining Labor Units | 96.42% | 96.42% | 96.42% | 96.42% | 96.42% | 96.42% | 96.42% | 96.42% | 96.42% | 96.42% | 96.42% | 96.42% | 96.42% | 96.42% | 96.42% | 96.42% | 96.42% | 96.42% | 96.42% | 96.42% | 96.43% | 96.46% | 96.53% | 96.59% | 96.65% | 96.72% | 96.78% | 96.84% | 96.88% | 96.94% | 97% | 97.07% | 97.13% | 97.19% | 97.26% | 97.29% | 97.35% | 97.42% | 97.48% | 97.54% | 97.61% | 97.67% | 97.71% | 97.77% | 97.83% | 97.89% | 97.96% | 98.02% | 98.08% | 98.12% | 98.18% | 98.25% | 98.31% | 98.37% | 98.43% | 98.5% | 98.53% | 98.6% | 98.66% | 98.72% | 98.79% | 98.85% | 98.91% | 98.95% | 99.01% | 99.07% | 99.14% | 99.2% | 99.26% | 99.33% | 99.36% | 99.42% | 99.49% | 99.55% | 99.61% | 99.68% | 99.74% | 99.78% | 99.84% | 99.9% | 99.96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
262 | FA-25160875 | 2024-04-05 | 2024-06-14 | Installation of Secondary Tray | 66 | 57 |  | 2024-01-05 | 100% | 2024-01-05 | 2025-07-22 | 2024-01-05 | 2025-07-22 | 3183 | Remaining Labor Units | 96.45% | 96.45% | 96.45% | 96.45% | 96.45% | 96.45% | 96.45% | 96.45% | 96.45% | 96.45% | 96.45% | 96.45% | 96.45% | 96.45% | 96.45% | 96.45% | 96.45% | 96.45% | 96.45% | 96.45% | 96.45% | 96.48% | 96.54% | 96.61% | 96.67% | 96.73% | 96.8% | 96.86% | 96.89% | 96.95% | 97.02% | 97.08% | 97.14% | 97.2% | 97.27% | 97.3% | 97.36% | 97.42% | 97.49% | 97.55% | 97.61% | 97.68% | 97.71% | 97.77% | 97.83% | 97.9% | 97.96% | 98.02% | 98.08% | 98.11% | 98.18% | 98.24% | 98.3% | 98.37% | 98.43% | 98.49% | 98.52% | 98.59% | 98.65% | 98.71% | 98.77% | 98.84% | 98.9% | 98.93% | 98.99% | 99.06% | 99.12% | 99.18% | 99.25% | 99.31% | 99.34% | 99.4% | 99.47% | 99.53% | 99.59% | 99.65% | 99.72% | 99.75% | 99.81% | 99.87% | 99.94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
263 | Supports | 2024-02-10 | 2024-06-05 |  | 110 | 57 |  | 2024-02-10 | 0% | 2024-02-10 | 2025-07-22 | 2024-02-10 | 2025-07-22 | 2389 | Remaining Labor Units | 95.27% | 95.27% | 95.27% | 95.27% | 95.27% | 95.27% | 95.27% | 95.27% | 95.27% | 95.27% | 95.27% | 95.27% | 95.27% | 95.27% | 95.27% | 95.27% | 95.27% | 95.27% | 95.27% | 95.27% | 95.27% | 95.31% | 95.4% | 95.48% | 95.56% | 95.65% | 95.73% | 95.81% | 95.86% | 95.94% | 96.02% | 96.11% | 96.19% | 96.27% | 96.36% | 96.4% | 96.48% | 96.57% | 96.65% | 96.74% | 96.82% | 96.9% | 96.94% | 97.03% | 97.11% | 97.2% | 97.28% | 97.36% | 97.45% | 97.49% | 97.57% | 97.66% | 97.74% | 97.82% | 97.91% | 97.99% | 98.03% | 98.12% | 98.2% | 98.28% | 98.37% | 98.45% | 98.53% | 98.58% | 98.66% | 98.74% | 98.83% | 98.91% | 99% | 99.08% | 99.12% | 99.2% | 99.29% | 99.37% | 99.46% | 99.54% | 99.62% | 99.67% | 99.75% | 99.83% | 99.92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
264 | FA-25160886 | 2024-02-10 | 2024-06-05 | Supports | 110 | 57 |  | 2024-02-10 | 100% | 2024-02-10 | 2025-07-22 | 2024-02-10 | 2025-07-22 | 2389 | Remaining Labor Units | 95.27% | 95.27% | 95.27% | 95.27% | 95.27% | 95.27% | 95.27% | 95.27% | 95.27% | 95.27% | 95.27% | 95.27% | 95.27% | 95.27% | 95.27% | 95.27% | 95.27% | 95.27% | 95.27% | 95.27% | 95.27% | 95.31% | 95.4% | 95.48% | 95.56% | 95.65% | 95.73% | 95.81% | 95.86% | 95.94% | 96.02% | 96.11% | 96.19% | 96.27% | 96.36% | 96.4% | 96.48% | 96.57% | 96.65% | 96.74% | 96.82% | 96.9% | 96.94% | 97.03% | 97.11% | 97.2% | 97.28% | 97.36% | 97.45% | 97.49% | 97.57% | 97.66% | 97.74% | 97.82% | 97.91% | 97.99% | 98.03% | 98.12% | 98.2% | 98.28% | 98.37% | 98.45% | 98.53% | 98.58% | 98.66% | 98.74% | 98.83% | 98.91% | 99% | 99.08% | 99.12% | 99.2% | 99.29% | 99.37% | 99.46% | 99.54% | 99.62% | 99.67% | 99.75% | 99.83% | 99.92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
265 | ELTransformer/Panel/JB | 2024-06-05 | 2025-08-11 |  | 406 | 30 |  | 2024-04-13 | 0% | 2024-04-13 | 2025-08-11 | 2024-04-13 | 2025-08-11 | 1746 | Remaining Labor Units | 82.59% | 82.59% | 82.59% | 82.59% | 82.59% | 82.59% | 82.59% | 82.59% | 82.59% | 82.59% | 82.59% | 82.59% | 82.59% | 82.59% | 82.59% | 82.59% | 82.59% | 82.59% | 82.59% | 82.59% | 82.59% | 82.59% | 82.59% | 82.59% | 82.59% | 82.59% | 82.59% | 82.59% | 82.59% | 82.59% | 82.59% | 82.59% | 82.59% | 82.59% | 82.59% | 82.59% | 82.59% | 82.59% | 82.59% | 82.59% | 82.59% | 82.59% | 82.59% | 82.59% | 82.59% | 82.59% | 82.59% | 82.59% | 82.59% | 82.59% | 82.59% | 82.59% | 82.59% | 82.59% | 82.59% | 82.59% | 82.59% | 82.59% | 82.59% | 82.59% | 82.59% | 82.59% | 82.59% | 82.59% | 82.59% | 82.59% | 82.59% | 82.59% | 82.59% | 82.7% | 82.99% | 83.45% | 83.91% | 84.48% | 85.11% | 85.74% | 86.37% | 86.71% | 87.34% | 87.97% | 88.6% | 89.23% | 89.86% | 90.49% | 90.84% | 91.47% | 92.1% | 92.73% | 93.36% | 93.99% | 94.62% | 94.96% | 95.59% | 96.22% | 96.85% | 97.48% | 98.11% | 98.74% | 99.08% | 99.66% | 99.83% | 100%
266 | FA-25160892 | 2024-06-05 | 2024-07-23 | Electrical Panel( Lighting, Heat Tracing, Local , …) | 45 | 28 |  | 2024-05-15 | 100% | 2024-05-15 | 2025-08-09 | 2024-05-15 | 2025-08-09 | 722 | Remaining Labor Units | 68.7% | 68.7% | 68.7% | 68.7% | 68.7% | 68.7% | 68.7% | 68.7% | 68.7% | 68.7% | 68.7% | 68.7% | 68.7% | 68.7% | 68.7% | 68.7% | 68.7% | 68.7% | 68.7% | 68.7% | 68.7% | 68.7% | 68.7% | 68.7% | 68.7% | 68.7% | 68.7% | 68.7% | 68.7% | 68.7% | 68.7% | 68.7% | 68.7% | 68.7% | 68.7% | 68.7% | 68.7% | 68.7% | 68.7% | 68.7% | 68.7% | 68.7% | 68.7% | 68.7% | 68.7% | 68.7% | 68.7% | 68.7% | 68.7% | 68.7% | 68.7% | 68.7% | 68.7% | 68.7% | 68.7% | 68.7% | 68.7% | 68.7% | 68.7% | 68.7% | 68.7% | 68.7% | 68.7% | 68.7% | 68.7% | 68.7% | 68.7% | 68.7% | 68.7% | 68.98% | 69.67% | 70.78% | 71.88% | 72.99% | 74.1% | 75.21% | 76.32% | 77.01% | 78.12% | 79.22% | 80.33% | 81.44% | 82.55% | 83.66% | 84.35% | 85.46% | 86.57% | 87.67% | 88.78% | 89.89% | 91% | 91.69% | 92.8% | 93.91% | 95.01% | 96.12% | 97.23% | 98.34% | 99.03% | 100% | 100% | 100%
267 | FA-25160899 | 2024-06-05 | 2024-07-23 | Local Control Station | 45 | 0 | 2024-11-03 | 2024-04-13 | 100% | 2024-04-13 | 2024-11-03 | 2024-04-13 | 2024-11-03 | 910 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
268 | FA-25160903 | 2024-06-29 | 2024-08-10 | Power Junction Box | 40 | 0 | 2024-05-19 | 2024-04-18 | 100% | 2024-04-18 | 2024-05-19 | 2024-04-18 | 2024-05-19 | 38 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
269 | FA-25160896 | 2025-07-14 | 2025-08-11 | Test and Energizing Local Panels Inside Units | 27 | 27 |  |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-08-11 | 2025-07-14 | 2025-08-11 | 76 | Remaining Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.439% | 6.098% | 9.756% | 13.41% | 15.85% | 19.51% | 23.17% | 26.83% | 30.49% | 34.15% | 37.8% | 40.24% | 43.9% | 47.56% | 51.22% | 54.88% | 58.54% | 62.2% | 64.63% | 68.29% | 71.95% | 75.61% | 79.27% | 82.93% | 86.59% | 89.02% | 92.68% | 96.34% | 100%
270 | MotorFreeRunTest | 2025-07-13 | 2025-08-11 |  | 28 | 28 |  |  | 0% | 2025-07-13 | 2025-08-11 | 2025-07-13 | 2025-08-11 | 1398 | Remaining Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.786% | 6.357% | 9.929% | 13.5% | 17.07% | 19.14% | 22.71% | 26.29% | 29.86% | 33.43% | 37% | 40.57% | 42.64% | 46.21% | 49.79% | 53.36% | 56.93% | 60.5% | 64.07% | 66.14% | 69.71% | 73.29% | 76.86% | 80.43% | 84% | 87.57% | 89.64% | 93.21% | 96.79% | 100%
271 | FA-25160908 | 2025-07-13 | 2025-08-11 | Motor Free Run Test | 28 | 28 |  |  | 0% | 2025-07-13 | 2025-08-11 | 2025-07-13 | 2025-08-11 | 1398 | Remaining Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.786% | 6.357% | 9.929% | 13.5% | 17.07% | 19.14% | 22.71% | 26.29% | 29.86% | 33.43% | 37% | 40.57% | 42.64% | 46.21% | 49.79% | 53.36% | 56.93% | 60.5% | 64.07% | 66.14% | 69.71% | 73.29% | 76.86% | 80.43% | 84% | 87.57% | 89.64% | 93.21% | 96.79% | 100%
272 | Lighting&SmallPowerSystem | 2024-02-18 | 2024-06-25 |  | 120 | 27 |  | 2024-01-25 | 0% | 2024-01-25 | 2025-08-11 | 2024-01-25 | 2025-08-11 | 18615 | Remaining Labor Units | 97.09% | 97.09% | 97.09% | 97.09% | 97.09% | 97.09% | 97.09% | 97.09% | 97.09% | 97.09% | 97.09% | 97.09% | 97.09% | 97.09% | 97.09% | 97.09% | 97.09% | 97.09% | 97.09% | 97.09% | 97.09% | 97.09% | 97.09% | 97.09% | 97.09% | 97.09% | 97.09% | 97.09% | 97.09% | 97.09% | 97.09% | 97.09% | 97.09% | 97.09% | 97.09% | 97.09% | 97.09% | 97.09% | 97.09% | 97.09% | 97.09% | 97.09% | 97.09% | 97.09% | 97.09% | 97.09% | 97.09% | 97.09% | 97.09% | 97.09% | 97.09% | 97.09% | 97.09% | 97.09% | 97.09% | 97.09% | 97.09% | 97.09% | 97.09% | 97.09% | 97.09% | 97.09% | 97.09% | 97.09% | 97.09% | 97.09% | 97.09% | 97.09% | 97.09% | 97.09% | 97.09% | 97.09% | 97.09% | 97.17% | 97.28% | 97.39% | 97.5% | 97.56% | 97.67% | 97.78% | 97.88% | 97.99% | 98.1% | 98.21% | 98.27% | 98.38% | 98.49% | 98.59% | 98.7% | 98.81% | 98.91% | 98.98% | 99.09% | 99.19% | 99.3% | 99.41% | 99.52% | 99.62% | 99.69% | 99.8% | 99.9% | 100%
273 | FA-25160916 | 2024-02-18 | 2024-06-25 | Lighting Fixture | 120 | 27 |  | 2024-02-01 | 100% | 2024-02-01 | 2025-08-11 | 2024-02-01 | 2025-08-11 | 7266 | Remaining Labor Units | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.48% | 97.58% | 97.67% | 97.77% | 97.83% | 97.92% | 98.02% | 98.11% | 98.21% | 98.31% | 98.4% | 98.46% | 98.55% | 98.65% | 98.75% | 98.84% | 98.94% | 99.04% | 99.09% | 99.19% | 99.28% | 99.38% | 99.48% | 99.57% | 99.67% | 99.72% | 99.82% | 99.92% | 100%
274 | FA-25160912 | 2024-03-02 | 2024-05-26 | Lighting JB | 80 | 27 |  | 2024-01-25 | 100% | 2024-01-25 | 2025-08-11 | 2024-01-25 | 2025-08-11 | 978 | Remaining Labor Units | 94.68% | 94.68% | 94.68% | 94.68% | 94.68% | 94.68% | 94.68% | 94.68% | 94.68% | 94.68% | 94.68% | 94.68% | 94.68% | 94.68% | 94.68% | 94.68% | 94.68% | 94.68% | 94.68% | 94.68% | 94.68% | 94.68% | 94.68% | 94.68% | 94.68% | 94.68% | 94.68% | 94.68% | 94.68% | 94.68% | 94.68% | 94.68% | 94.68% | 94.68% | 94.68% | 94.68% | 94.68% | 94.68% | 94.68% | 94.68% | 94.68% | 94.68% | 94.68% | 94.68% | 94.68% | 94.68% | 94.68% | 94.68% | 94.68% | 94.68% | 94.68% | 94.68% | 94.68% | 94.68% | 94.68% | 94.68% | 94.68% | 94.68% | 94.68% | 94.68% | 94.68% | 94.68% | 94.68% | 94.68% | 94.68% | 94.68% | 94.68% | 94.68% | 94.68% | 94.68% | 94.68% | 94.68% | 94.68% | 94.79% | 94.99% | 95.19% | 95.4% | 95.5% | 95.71% | 95.91% | 96.11% | 96.32% | 96.52% | 96.73% | 96.83% | 97.03% | 97.24% | 97.44% | 97.65% | 97.85% | 98.06% | 98.16% | 98.36% | 98.57% | 98.77% | 98.98% | 99.18% | 99.39% | 99.49% | 99.69% | 99.9% | 100%
275 | FA-25160925 | 2024-03-02 | 2024-06-22 | Street Lighting | 105 | 27 |  | 2024-01-25 | 100% | 2024-01-25 | 2025-08-11 | 2024-01-25 | 2025-08-11 | 9843 | Remaining Labor Units | 96.95% | 96.95% | 96.95% | 96.95% | 96.95% | 96.95% | 96.95% | 96.95% | 96.95% | 96.95% | 96.95% | 96.95% | 96.95% | 96.95% | 96.95% | 96.95% | 96.95% | 96.95% | 96.95% | 96.95% | 96.95% | 96.95% | 96.95% | 96.95% | 96.95% | 96.95% | 96.95% | 96.95% | 96.95% | 96.95% | 96.95% | 96.95% | 96.95% | 96.95% | 96.95% | 96.95% | 96.95% | 96.95% | 96.95% | 96.95% | 96.95% | 96.95% | 96.95% | 96.95% | 96.95% | 96.95% | 96.95% | 96.95% | 96.95% | 96.95% | 96.95% | 96.95% | 96.95% | 96.95% | 96.95% | 96.95% | 96.95% | 96.95% | 96.95% | 96.95% | 96.95% | 96.95% | 96.95% | 96.95% | 96.95% | 96.95% | 96.95% | 96.95% | 96.95% | 96.95% | 96.95% | 96.95% | 96.95% | 97.04% | 97.16% | 97.27% | 97.38% | 97.45% | 97.56% | 97.67% | 97.79% | 97.9% | 98.01% | 98.12% | 98.19% | 98.3% | 98.42% | 98.53% | 98.64% | 98.75% | 98.86% | 98.93% | 99.05% | 99.16% | 99.27% | 99.38% | 99.49% | 99.6% | 99.67% | 99.79% | 99.9% | 100%
276 | FA-25160921 | 2024-04-13 | 2024-06-11 | Lighting Socket | 55 | 0 | 2025-01-27 | 2024-04-15 | 100% | 2024-04-15 | 2025-01-27 | 2024-04-15 | 2025-01-27 | 528 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
277 | ElectricalHeatTracing | 2025-07-02 | 2025-07-22 |  | 19 | 19 |  |  | 0% | 2025-07-02 | 2025-07-22 | 2025-07-02 | 2025-07-22 | 1083 | Remaining Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.324% | 8.587% | 11.63% | 16.9% | 22.16% | 27.42% | 32.69% | 37.95% | 43.21% | 46.26% | 51.52% | 56.79% | 62.05% | 67.31% | 72.58% | 77.84% | 80.89% | 86.15% | 91.41% | 96.68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
278 | FA-25160932 | 2025-07-02 | 2025-07-22 | Electrical Heat Tracing Cabling | 19 | 19 |  |  | 0% | 2025-07-02 | 2025-07-22 | 2025-07-02 | 2025-07-22 | 1083 | Remaining Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.324% | 8.587% | 11.63% | 16.9% | 22.16% | 27.42% | 32.69% | 37.95% | 43.21% | 46.26% | 51.52% | 56.79% | 62.05% | 67.31% | 72.58% | 77.84% | 80.89% | 86.15% | 91.41% | 96.68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
279 | ElectricalCabling | 2024-03-26 | 2024-08-03 |  | 122 | 57 |  | 2024-02-10 | 0% | 2024-02-10 | 2025-07-22 | 2024-02-10 | 2025-07-22 | 17383 | Remaining Labor Units | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99.02% | 99.03% | 99.05% | 99.07% | 99.09% | 99.1% | 99.12% | 99.13% | 99.15% | 99.17% | 99.18% | 99.2% | 99.22% | 99.23% | 99.25% | 99.26% | 99.28% | 99.3% | 99.32% | 99.33% | 99.35% | 99.36% | 99.38% | 99.4% | 99.41% | 99.43% | 99.45% | 99.46% | 99.48% | 99.49% | 99.51% | 99.53% | 99.55% | 99.56% | 99.58% | 99.59% | 99.61% | 99.63% | 99.64% | 99.66% | 99.68% | 99.7% | 99.71% | 99.72% | 99.74% | 99.76% | 99.78% | 99.79% | 99.81% | 99.82% | 99.84% | 99.86% | 99.87% | 99.89% | 99.91% | 99.93% | 99.94% | 99.95% | 99.97% | 99.99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
280 | FA-25160940 | 2024-03-26 | 2024-06-09 | MV Cable | 70 | 0 | 2024-11-07 | 2024-10-24 | 100% | 2024-10-24 | 2024-11-07 | 2024-10-24 | 2024-11-07 | 680 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
281 | FA-25160947 | 2024-04-01 | 2024-06-14 | LV Cable | 70 | 0 | 2025-02-02 | 2024-10-23 | 100% | 2024-10-23 | 2025-02-02 | 2024-10-23 | 2025-02-02 | 7952 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
282 | FA-25160954 | 2024-04-05 | 2024-06-08 | Control Cable | 60 | 0 | 2025-01-30 | 2024-10-23 | 100% | 2024-10-23 | 2025-01-30 | 2024-10-23 | 2025-01-30 | 4512 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
283 | FA-25160961 | 2024-05-26 | 2024-08-03 | Lighting Cable | 65 | 57 |  | 2024-02-10 | 100% | 2024-02-10 | 2025-07-22 | 2024-02-10 | 2025-07-22 | 4239 | Remaining Labor Units | 95.92% | 95.92% | 95.92% | 95.92% | 95.92% | 95.92% | 95.92% | 95.92% | 95.92% | 95.92% | 95.92% | 95.92% | 95.92% | 95.92% | 95.92% | 95.92% | 95.92% | 95.92% | 95.92% | 95.92% | 95.92% | 95.97% | 96.04% | 96.11% | 96.18% | 96.25% | 96.32% | 96.39% | 96.44% | 96.51% | 96.58% | 96.65% | 96.72% | 96.79% | 96.86% | 96.91% | 96.98% | 97.05% | 97.12% | 97.19% | 97.26% | 97.33% | 97.38% | 97.45% | 97.52% | 97.59% | 97.66% | 97.74% | 97.81% | 97.85% | 97.92% | 97.99% | 98.07% | 98.14% | 98.21% | 98.28% | 98.33% | 98.4% | 98.47% | 98.54% | 98.61% | 98.68% | 98.75% | 98.8% | 98.87% | 98.94% | 99.01% | 99.08% | 99.15% | 99.22% | 99.27% | 99.34% | 99.41% | 99.48% | 99.55% | 99.62% | 99.69% | 99.74% | 99.81% | 99.88% | 99.95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
284 | ElectricalCableGland/Termination/MVCableTerminationkit | 2024-06-25 | 2024-08-22 |  | 55 | 76 |  | 2024-02-02 | 0% | 2024-02-02 | 2025-08-11 | 2024-02-02 | 2025-08-11 | 3859 | Remaining Labor Units | 94.35% | 94.35% | 94.35% | 94.35% | 94.35% | 94.35% | 94.35% | 94.35% | 94.35% | 94.35% | 94.35% | 94.35% | 94.35% | 94.35% | 94.35% | 94.35% | 94.35% | 94.35% | 94.35% | 94.35% | 94.35% | 94.38% | 94.45% | 94.53% | 94.61% | 94.69% | 94.77% | 94.84% | 94.87% | 94.95% | 95.02% | 95.1% | 95.18% | 95.26% | 95.34% | 95.36% | 95.44% | 95.52% | 95.59% | 95.67% | 95.75% | 95.83% | 95.85% | 95.93% | 96.01% | 96.09% | 96.16% | 96.24% | 96.32% | 96.35% | 96.42% | 96.5% | 96.58% | 96.66% | 96.73% | 96.81% | 96.84% | 96.92% | 96.99% | 97.07% | 97.15% | 97.23% | 97.31% | 97.33% | 97.41% | 97.49% | 97.56% | 97.64% | 97.72% | 97.8% | 97.82% | 97.9% | 97.98% | 98.06% | 98.13% | 98.21% | 98.29% | 98.32% | 98.39% | 98.47% | 98.55% | 98.63% | 98.7% | 98.78% | 98.81% | 98.89% | 98.96% | 99.04% | 99.12% | 99.2% | 99.27% | 99.3% | 99.38% | 99.46% | 99.53% | 99.61% | 99.69% | 99.77% | 99.79% | 99.87% | 99.95% | 100%
285 | FA-35160052 | 2024-06-25 | 2024-08-22 | Lighting Cable Gland & Termination | 55 | 76 |  | 2024-02-02 | 100% | 2024-02-02 | 2025-08-11 | 2024-02-02 | 2025-08-11 | 2549 | Remaining Labor Units | 96.82% | 96.82% | 96.82% | 96.82% | 96.82% | 96.82% | 96.82% | 96.82% | 96.82% | 96.82% | 96.82% | 96.82% | 96.82% | 96.82% | 96.82% | 96.82% | 96.82% | 96.82% | 96.82% | 96.82% | 96.82% | 96.86% | 96.9% | 96.94% | 96.98% | 97.02% | 97.06% | 97.1% | 97.14% | 97.18% | 97.21% | 97.25% | 97.29% | 97.33% | 97.37% | 97.41% | 97.45% | 97.49% | 97.53% | 97.57% | 97.61% | 97.65% | 97.69% | 97.72% | 97.76% | 97.8% | 97.84% | 97.88% | 97.92% | 97.96% | 98% | 98.04% | 98.08% | 98.12% | 98.16% | 98.2% | 98.23% | 98.27% | 98.31% | 98.35% | 98.39% | 98.43% | 98.47% | 98.51% | 98.55% | 98.59% | 98.63% | 98.67% | 98.71% | 98.74% | 98.78% | 98.82% | 98.86% | 98.9% | 98.94% | 98.98% | 99.02% | 99.06% | 99.1% | 99.14% | 99.18% | 99.22% | 99.25% | 99.29% | 99.33% | 99.37% | 99.41% | 99.45% | 99.49% | 99.53% | 99.57% | 99.61% | 99.65% | 99.69% | 99.73% | 99.76% | 99.8% | 99.84% | 99.88% | 99.92% | 99.96% | 100%
286 | FA-25160969 | 2024-07-07 | 2024-08-21 | Power Cable Gland & Termination | 42 | 76 |  | 2024-07-07 | 100% | 2024-07-07 | 2025-08-11 | 2024-07-07 | 2025-08-11 | 450 | Remaining Labor Units | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82.22% | 82.44% | 82.67% | 82.89% | 83.11% | 83.33% | 83.56% | 83.78% | 84% | 84.22% | 84.44% | 84.67% | 84.89% | 85.11% | 85.33% | 85.56% | 85.78% | 86% | 86.22% | 86.44% | 86.67% | 86.89% | 87.11% | 87.33% | 87.56% | 87.78% | 88% | 88.22% | 88.44% | 88.67% | 88.89% | 89.11% | 89.33% | 89.56% | 89.78% | 90% | 90.22% | 90.44% | 90.67% | 90.89% | 91.11% | 91.33% | 91.56% | 91.78% | 92% | 92.22% | 92.44% | 92.67% | 92.89% | 93.11% | 93.33% | 93.56% | 93.78% | 94% | 94.22% | 94.44% | 94.67% | 94.89% | 95.11% | 95.33% | 95.56% | 95.78% | 96% | 96.22% | 96.44% | 96.67% | 96.89% | 97.11% | 97.33% | 97.56% | 97.78% | 98% | 98.22% | 98.44% | 98.67% | 98.89% | 99.11% | 99.33% | 99.56% | 99.78% | 100%
287 | FA-25160974 | 2024-07-23 | 2024-08-19 | MV Cable Termination kit | 25 | 0 | 2025-02-05 | 2024-12-31 | 100% | 2024-12-31 | 2025-02-05 | 2024-12-31 | 2025-02-05 | 860 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
288 | Grounding/EarthingSystem | 2024-07-07 | 2024-08-29 |  | 50 | 76 |  | 2024-07-07 | 0% | 2024-07-07 | 2025-08-11 | 2024-07-07 | 2025-08-11 | 618 | Remaining Labor Units | 38.19% | 38.19% | 38.19% | 38.19% | 38.19% | 38.19% | 38.19% | 38.19% | 38.19% | 38.19% | 38.19% | 38.19% | 38.19% | 38.19% | 38.19% | 38.19% | 38.19% | 38.19% | 38.19% | 38.19% | 38.35% | 38.83% | 39.64% | 40.45% | 41.26% | 42.07% | 42.88% | 43.69% | 44.17% | 44.98% | 45.79% | 46.6% | 47.41% | 48.22% | 49.03% | 49.51% | 50.32% | 51.13% | 51.94% | 52.75% | 53.56% | 54.37% | 54.85% | 55.66% | 56.47% | 57.28% | 58.09% | 58.9% | 59.71% | 60.19% | 61% | 61.81% | 62.62% | 63.43% | 64.24% | 65.05% | 65.53% | 66.34% | 67.15% | 67.96% | 68.77% | 69.58% | 70.39% | 70.87% | 71.68% | 72.49% | 73.3% | 74.11% | 74.92% | 75.73% | 76.21% | 77.02% | 77.83% | 78.64% | 79.45% | 80.26% | 81.07% | 81.55% | 82.36% | 83.17% | 83.98% | 84.79% | 85.6% | 86.41% | 86.89% | 87.7% | 88.51% | 89.32% | 90.13% | 90.94% | 91.75% | 92.23% | 93.04% | 93.85% | 94.66% | 95.47% | 96.28% | 97.09% | 97.57% | 98.38% | 99.19% | 100%
289 | FA-25160979 | 2024-07-07 | 2024-08-29 | Earthing Cable Pulling | 50 | 76 |  | 2024-07-07 | 100% | 2024-07-07 | 2025-08-11 | 2024-07-07 | 2025-08-11 | 618 | Remaining Labor Units | 38.19% | 38.19% | 38.19% | 38.19% | 38.19% | 38.19% | 38.19% | 38.19% | 38.19% | 38.19% | 38.19% | 38.19% | 38.19% | 38.19% | 38.19% | 38.19% | 38.19% | 38.19% | 38.19% | 38.19% | 38.35% | 38.83% | 39.64% | 40.45% | 41.26% | 42.07% | 42.88% | 43.69% | 44.17% | 44.98% | 45.79% | 46.6% | 47.41% | 48.22% | 49.03% | 49.51% | 50.32% | 51.13% | 51.94% | 52.75% | 53.56% | 54.37% | 54.85% | 55.66% | 56.47% | 57.28% | 58.09% | 58.9% | 59.71% | 60.19% | 61% | 61.81% | 62.62% | 63.43% | 64.24% | 65.05% | 65.53% | 66.34% | 67.15% | 67.96% | 68.77% | 69.58% | 70.39% | 70.87% | 71.68% | 72.49% | 73.3% | 74.11% | 74.92% | 75.73% | 76.21% | 77.02% | 77.83% | 78.64% | 79.45% | 80.26% | 81.07% | 81.55% | 82.36% | 83.17% | 83.98% | 84.79% | 85.6% | 86.41% | 86.89% | 87.7% | 88.51% | 89.32% | 90.13% | 90.94% | 91.75% | 92.23% | 93.04% | 93.85% | 94.66% | 95.47% | 96.28% | 97.09% | 97.57% | 98.38% | 99.19% | 100%
290 | Substation-S55 | 2024-01-22 | 2025-08-11 |  | 533 | 87 |  | 2024-02-03 | 0% | 2024-02-03 | 2025-08-11 | 2024-02-03 | 2025-08-11 | 21151 | Remaining Labor Units | 83.88% | 83.88% | 83.88% | 83.88% | 83.88% | 83.88% | 83.88% | 83.88% | 83.88% | 83.9% | 83.94% | 83.98% | 84.01% | 84.05% | 84.08% | 84.11% | 84.15% | 84.19% | 84.23% | 84.27% | 84.3% | 84.33% | 84.36% | 84.4% | 84.44% | 84.48% | 84.52% | 84.55% | 84.58% | 84.62% | 84.65% | 84.69% | 84.73% | 84.77% | 84.8% | 84.83% | 84.87% | 84.9% | 84.94% | 84.98% | 85.02% | 85.06% | 85.08% | 85.12% | 85.15% | 85.19% | 85.23% | 85.27% | 85.31% | 85.33% | 85.37% | 85.4% | 85.44% | 85.48% | 85.52% | 85.56% | 85.61% | 85.7% | 85.79% | 85.88% | 85.97% | 86.06% | 86.15% | 86.2% | 86.29% | 86.38% | 86.47% | 86.56% | 86.65% | 86.82% | 87.09% | 87.55% | 88.01% | 88.46% | 88.92% | 89.38% | 89.84% | 90.1% | 90.56% | 91.02% | 91.48% | 91.94% | 92.4% | 92.86% | 93.12% | 93.58% | 94.04% | 94.5% | 94.96% | 95.41% | 95.87% | 96.14% | 96.6% | 97.05% | 97.51% | 97.97% | 98.43% | 98.89% | 99.15% | 99.58% | 99.8% | 100%
291 | CableTray,ladder,Conduits | 2024-05-02 | 2024-07-05 |  | 60 | 0 | 2025-02-13 | 2024-10-26 | 0% | 2024-10-26 | 2025-02-13 | 2024-10-26 | 2025-02-13 | 56 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
292 | FA-25160986 | 2024-05-02 | 2024-07-05 | Installation of Cable Tray, ladder | 60 | 0 | 2025-02-13 | 2024-10-26 | 100% | 2024-10-26 | 2025-02-13 | 2024-10-26 | 2025-02-13 | 56 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
293 | Supports | 2024-01-22 | 2024-05-02 |  | 95 | 0 | 2025-01-14 | 2024-02-03 | 0% | 2024-02-03 | 2025-01-14 | 2024-02-03 | 2025-01-14 | 2375 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
294 | FA-35160058 | 2024-01-22 | 2024-05-02 | Supports | 95 | 0 | 2025-01-14 | 2024-02-03 | 100% | 2024-02-03 | 2025-01-14 | 2024-02-03 | 2025-01-14 | 2375 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
295 | ELTransformer/Panel/JB | 2024-02-18 | 2025-08-11 |  | 508 | 30 |  | 2024-02-05 | 0% | 2024-02-05 | 2025-08-11 | 2024-02-05 | 2025-08-11 | 9199 | Remaining Labor Units | 90.24% | 90.24% | 90.24% | 90.24% | 90.24% | 90.24% | 90.24% | 90.24% | 90.24% | 90.24% | 90.24% | 90.24% | 90.24% | 90.24% | 90.24% | 90.24% | 90.24% | 90.24% | 90.24% | 90.24% | 90.24% | 90.24% | 90.24% | 90.24% | 90.24% | 90.24% | 90.24% | 90.24% | 90.24% | 90.24% | 90.24% | 90.24% | 90.24% | 90.24% | 90.24% | 90.24% | 90.24% | 90.24% | 90.24% | 90.24% | 90.24% | 90.24% | 90.24% | 90.24% | 90.24% | 90.24% | 90.24% | 90.24% | 90.24% | 90.24% | 90.24% | 90.24% | 90.24% | 90.24% | 90.24% | 90.24% | 90.24% | 90.24% | 90.24% | 90.24% | 90.24% | 90.24% | 90.24% | 90.24% | 90.24% | 90.24% | 90.24% | 90.24% | 90.24% | 90.3% | 90.49% | 90.81% | 91.14% | 91.47% | 91.79% | 92.12% | 92.44% | 92.63% | 92.96% | 93.28% | 93.61% | 93.93% | 94.26% | 94.59% | 94.77% | 95.1% | 95.42% | 95.75% | 96.08% | 96.4% | 96.73% | 96.91% | 97.24% | 97.56% | 97.89% | 98.22% | 98.54% | 98.87% | 99.05% | 99.38% | 99.71% | 100%
296 | FA-25160997 | 2024-02-18 | 2024-04-20 | Transformer | 58 | 0 | 2024-02-19 | 2024-02-14 | 100% | 2024-02-14 | 2024-02-19 | 2024-02-14 | 2024-02-19 | 611 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
297 | FA-25161003 | 2024-02-23 | 2024-04-21 | LV Switchgear | 54 | 0 | 2024-02-17 | 2024-02-12 | 100% | 2024-02-12 | 2024-02-17 | 2024-02-12 | 2024-02-17 | 3141 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
298 | FA-25161008 | 2024-02-28 | 2024-04-22 | MV Switchgear | 50 | 0 | 2024-02-06 | 2024-02-05 | 100% | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2693 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
299 | FA-25161018 | 2024-03-05 | 2024-04-22 | Main Lighting Panel | 45 | 0 | 2024-02-18 | 2024-02-18 | 100% | 2024-02-18 | 2024-02-18 | 2024-02-18 | 2024-02-18 | 654 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
300 | FA-25161013 | 2024-03-10 | 2024-04-27 | UPS,DC charger and Battries | 45 | 0 | 2024-05-17 | 2024-02-17 | 100% | 2024-02-17 | 2024-05-17 | 2024-02-17 | 2024-05-17 | 1197 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
301 | FA-25161023 | 2025-07-10 | 2025-08-11 | Test and Energizing Transformer/ Switchgeers/ MCC/ Main Lighting Panel/ UPS/ Charger Inside SUB | 30 | 30 |  |  | 0% | 2025-07-10 | 2025-08-11 | 2025-07-10 | 2025-08-11 | 903 | Remaining Labor Units | 0.5537% | 0.5537% | 0.5537% | 0.5537% | 0.5537% | 0.5537% | 0.5537% | 0.5537% | 0.5537% | 0.5537% | 0.5537% | 0.5537% | 0.5537% | 0.5537% | 0.5537% | 0.5537% | 0.5537% | 0.5537% | 0.5537% | 0.5537% | 0.5537% | 0.5537% | 0.5537% | 0.5537% | 0.5537% | 0.5537% | 0.5537% | 0.5537% | 0.5537% | 0.5537% | 0.5537% | 0.5537% | 0.5537% | 0.5537% | 0.5537% | 0.5537% | 0.5537% | 0.5537% | 0.5537% | 0.5537% | 0.5537% | 0.5537% | 0.5537% | 0.5537% | 0.5537% | 0.5537% | 0.5537% | 0.5537% | 0.5537% | 0.5537% | 0.5537% | 0.5537% | 0.5537% | 0.5537% | 0.5537% | 0.5537% | 0.5537% | 0.5537% | 0.5537% | 0.5537% | 0.5537% | 0.5537% | 0.5537% | 0.5537% | 0.5537% | 0.5537% | 0.5537% | 0.5537% | 0.5537% | 1.218% | 3.101% | 6.423% | 9.745% | 13.07% | 16.39% | 19.71% | 23.03% | 24.92% | 28.24% | 31.56% | 34.88% | 38.21% | 41.53% | 44.85% | 46.73% | 50.06% | 53.38% | 56.7% | 60.02% | 63.34% | 66.67% | 68.55% | 71.87% | 75.19% | 78.52% | 81.84% | 85.16% | 88.48% | 90.37% | 93.69% | 97.01% | 100%
302 | DieselGenerator | 2025-07-10 | 2025-08-09 |  | 28 | 28 |  |  | 0% | 2025-07-10 | 2025-08-09 | 2025-07-10 | 2025-08-09 | 1341 | Remaining Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7435% | 2.825% | 6.394% | 9.963% | 13.53% | 17.1% | 20.67% | 24.24% | 26.32% | 29.89% | 33.46% | 37.03% | 40.59% | 44.16% | 47.73% | 49.81% | 53.38% | 56.95% | 60.52% | 64.09% | 67.66% | 71.23% | 73.31% | 76.88% | 80.45% | 84.01% | 87.58% | 91.15% | 94.72% | 96.8% | 100% | 100% | 100%
303 | FA-25161027 | 2025-07-10 | 2025-08-09 | Diesel Generator | 28 | 28 |  |  | 0% | 2025-07-10 | 2025-08-09 | 2025-07-10 | 2025-08-09 | 1341 | Remaining Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7435% | 2.825% | 6.394% | 9.963% | 13.53% | 17.1% | 20.67% | 24.24% | 26.32% | 29.89% | 33.46% | 37.03% | 40.59% | 44.16% | 47.73% | 49.81% | 53.38% | 56.95% | 60.52% | 64.09% | 67.66% | 71.23% | 73.31% | 76.88% | 80.45% | 84.01% | 87.58% | 91.15% | 94.72% | 96.8% | 100% | 100% | 100%
304 | ElectricalCabling | 2024-05-29 | 2024-08-03 |  | 62 | 40 |  | 2024-05-29 | 0% | 2024-05-29 | 2025-08-08 | 2024-05-29 | 2025-08-08 | 5359 | Remaining Labor Units | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.53% | 98.54% | 98.58% | 98.62% | 98.66% | 98.69% | 98.73% | 98.77% | 98.79% | 98.82% | 98.86% | 98.9% | 98.94% | 98.97% | 99.01% | 99.03% | 99.07% | 99.1% | 99.14% | 99.18% | 99.22% | 99.25% | 99.27% | 99.31% | 99.35% | 99.38% | 99.42% | 99.46% | 99.5% | 99.51% | 99.55% | 99.59% | 99.63% | 99.66% | 99.7% | 99.74% | 99.76% | 99.79% | 99.83% | 99.87% | 99.91% | 99.94% | 99.98% | 100% | 100% | 100% | 100%
305 | FA-25161033 | 2024-05-29 | 2024-08-01 | MV Cable | 60 | 0 | 2025-02-25 | 2024-05-29 | 100% | 2024-05-29 | 2025-02-25 | 2024-05-29 | 2025-02-25 | 3400 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
306 | FA-25161040 | 2024-05-29 | 2024-08-01 | LV Cable | 60 | 40 |  | 2024-05-29 | 100% | 2024-05-29 | 2025-08-08 | 2024-05-29 | 2025-08-08 | 682 | Remaining Labor Units | 88.42% | 88.42% | 88.42% | 88.42% | 88.42% | 88.42% | 88.42% | 88.42% | 88.42% | 88.42% | 88.42% | 88.42% | 88.42% | 88.42% | 88.42% | 88.42% | 88.42% | 88.42% | 88.42% | 88.42% | 88.42% | 88.42% | 88.42% | 88.42% | 88.42% | 88.42% | 88.42% | 88.42% | 88.42% | 88.42% | 88.42% | 88.42% | 88.42% | 88.42% | 88.42% | 88.42% | 88.42% | 88.42% | 88.42% | 88.42% | 88.42% | 88.42% | 88.42% | 88.42% | 88.42% | 88.42% | 88.42% | 88.42% | 88.42% | 88.42% | 88.42% | 88.42% | 88.42% | 88.42% | 88.42% | 88.42% | 88.56% | 88.86% | 89.15% | 89.44% | 89.74% | 90.03% | 90.32% | 90.47% | 90.76% | 91.06% | 91.35% | 91.64% | 91.94% | 92.23% | 92.38% | 92.67% | 92.96% | 93.26% | 93.55% | 93.84% | 94.13% | 94.28% | 94.57% | 94.87% | 95.16% | 95.45% | 95.75% | 96.04% | 96.19% | 96.48% | 96.77% | 97.07% | 97.36% | 97.65% | 97.95% | 98.09% | 98.39% | 98.68% | 98.97% | 99.27% | 99.56% | 99.85% | 100% | 100% | 100% | 100%
307 | FA-25161047 | 2024-05-31 | 2024-08-03 | Control Cable | 60 | 0 | 2025-02-16 | 2024-05-31 | 100% | 2024-05-31 | 2025-02-16 | 2024-05-31 | 2025-02-16 | 1278 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
308 | ElectricalCableGland/Termination/MVCableTerminationkit | 2024-08-01 | 2024-08-29 |  | 27 | 43 |  | 2024-08-03 | 0% | 2024-08-03 | 2025-08-11 | 2024-08-03 | 2025-08-11 | 1893 | Remaining Labor Units | 79.66% | 79.66% | 79.66% | 79.66% | 79.66% | 79.66% | 79.66% | 79.66% | 79.66% | 79.66% | 79.66% | 79.66% | 79.66% | 79.66% | 79.66% | 79.66% | 79.66% | 79.66% | 79.66% | 79.66% | 79.66% | 79.66% | 79.66% | 79.66% | 79.66% | 79.66% | 79.66% | 79.66% | 79.66% | 79.66% | 79.66% | 79.66% | 79.66% | 79.66% | 79.66% | 79.66% | 79.66% | 79.66% | 79.66% | 79.66% | 79.66% | 79.66% | 79.66% | 79.66% | 79.66% | 79.66% | 79.66% | 79.66% | 79.66% | 79.66% | 79.66% | 79.66% | 79.66% | 79.66% | 79.66% | 79.66% | 79.93% | 80.4% | 80.88% | 81.35% | 81.83% | 82.3% | 82.78% | 83.04% | 83.52% | 83.99% | 84.47% | 84.94% | 85.42% | 85.9% | 86.16% | 86.63% | 87.11% | 87.59% | 88.06% | 88.54% | 89.01% | 89.28% | 89.75% | 90.23% | 90.7% | 91.18% | 91.65% | 92.13% | 92.39% | 92.87% | 93.34% | 93.82% | 94.29% | 94.77% | 95.25% | 95.51% | 95.99% | 96.46% | 96.94% | 97.41% | 97.89% | 98.36% | 98.63% | 99.1% | 99.58% | 100%
309 | FA-25161060 | 2024-08-01 | 2024-08-22 | MV Cable Termination kit | 20 | 0 | 2025-02-05 | 2024-09-14 | 100% | 2024-09-14 | 2025-02-05 | 2024-09-14 | 2025-02-05 | 1337 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
310 | FA-25161055 | 2024-08-03 | 2024-08-29 | Cable Gland & Termination | 25 | 43 |  | 2024-08-03 | 100% | 2024-08-03 | 2025-08-11 | 2024-08-03 | 2025-08-11 | 556 | Remaining Labor Units | 30.76% | 30.76% | 30.76% | 30.76% | 30.76% | 30.76% | 30.76% | 30.76% | 30.76% | 30.76% | 30.76% | 30.76% | 30.76% | 30.76% | 30.76% | 30.76% | 30.76% | 30.76% | 30.76% | 30.76% | 30.76% | 30.76% | 30.76% | 30.76% | 30.76% | 30.76% | 30.76% | 30.76% | 30.76% | 30.76% | 30.76% | 30.76% | 30.76% | 30.76% | 30.76% | 30.76% | 30.76% | 30.76% | 30.76% | 30.76% | 30.76% | 30.76% | 30.76% | 30.76% | 30.76% | 30.76% | 30.76% | 30.76% | 30.76% | 30.76% | 30.76% | 30.76% | 30.76% | 30.76% | 30.76% | 30.76% | 31.65% | 33.27% | 34.89% | 36.51% | 38.13% | 39.75% | 41.37% | 42.27% | 43.88% | 45.5% | 47.12% | 48.74% | 50.36% | 51.98% | 52.88% | 54.5% | 56.12% | 57.73% | 59.35% | 60.97% | 62.59% | 63.49% | 65.11% | 66.73% | 68.35% | 69.96% | 71.58% | 73.2% | 74.1% | 75.72% | 77.34% | 78.96% | 80.58% | 82.19% | 83.81% | 84.71% | 86.33% | 87.95% | 89.57% | 91.19% | 92.81% | 94.42% | 95.32% | 96.94% | 98.56% | 100%
311 | Grounding/EarthingSystem | 2025-02-19 | 2025-03-20 |  | 27 | 87 |  | 2025-02-16 | 0% | 2025-02-16 | 2025-08-11 | 2025-02-16 | 2025-08-11 | 927 | Remaining Labor Units | 24.38% | 24.38% | 24.38% | 24.38% | 24.38% | 24.38% | 24.38% | 24.38% | 24.38% | 24.92% | 25.78% | 26.65% | 27.51% | 28.37% | 28.91% | 29.77% | 30.64% | 31.5% | 32.36% | 33.23% | 34.09% | 34.63% | 35.49% | 36.35% | 37.22% | 38.08% | 38.94% | 39.81% | 40.35% | 41.21% | 42.07% | 42.93% | 43.8% | 44.66% | 45.52% | 46.06% | 46.93% | 47.79% | 48.65% | 49.51% | 50.38% | 51.24% | 51.78% | 52.64% | 53.51% | 54.37% | 55.23% | 56.09% | 56.96% | 57.5% | 58.36% | 59.22% | 60.09% | 60.95% | 61.81% | 62.68% | 63.21% | 64.08% | 64.94% | 65.8% | 66.67% | 67.53% | 68.39% | 68.93% | 69.8% | 70.66% | 71.52% | 72.38% | 73.25% | 74.11% | 74.65% | 75.51% | 76.38% | 77.24% | 78.1% | 78.96% | 79.83% | 80.37% | 81.23% | 82.09% | 82.96% | 83.82% | 84.68% | 85.54% | 86.08% | 86.95% | 87.81% | 88.67% | 89.54% | 90.4% | 91.26% | 91.8% | 92.66% | 93.53% | 94.39% | 95.25% | 96.12% | 96.98% | 97.52% | 98.38% | 99.24% | 100%
312 | FA-25161065 | 2025-02-19 | 2025-03-20 | Earthing Cable Pulling | 27 | 87 |  | 2025-02-16 | 100% | 2025-02-16 | 2025-08-11 | 2025-02-16 | 2025-08-11 | 927 | Remaining Labor Units | 24.38% | 24.38% | 24.38% | 24.38% | 24.38% | 24.38% | 24.38% | 24.38% | 24.38% | 24.92% | 25.78% | 26.65% | 27.51% | 28.37% | 28.91% | 29.77% | 30.64% | 31.5% | 32.36% | 33.23% | 34.09% | 34.63% | 35.49% | 36.35% | 37.22% | 38.08% | 38.94% | 39.81% | 40.35% | 41.21% | 42.07% | 42.93% | 43.8% | 44.66% | 45.52% | 46.06% | 46.93% | 47.79% | 48.65% | 49.51% | 50.38% | 51.24% | 51.78% | 52.64% | 53.51% | 54.37% | 55.23% | 56.09% | 56.96% | 57.5% | 58.36% | 59.22% | 60.09% | 60.95% | 61.81% | 62.68% | 63.21% | 64.08% | 64.94% | 65.8% | 66.67% | 67.53% | 68.39% | 68.93% | 69.8% | 70.66% | 71.52% | 72.38% | 73.25% | 74.11% | 74.65% | 75.51% | 76.38% | 77.24% | 78.1% | 78.96% | 79.83% | 80.37% | 81.23% | 82.09% | 82.96% | 83.82% | 84.68% | 85.54% | 86.08% | 86.95% | 87.81% | 88.67% | 89.54% | 90.4% | 91.26% | 91.8% | 92.66% | 93.53% | 94.39% | 95.25% | 96.12% | 96.98% | 97.52% | 98.38% | 99.24% | 100%
313 | Unit-WWT | 2025-07-07 | 2025-07-22 |  | 14 | 14 |  |  | 0% | 2025-07-07 | 2025-07-22 | 2025-07-07 | 2025-07-22 | 4517 | Remaining Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.504% | 8.647% | 15.79% | 22.93% | 27.07% | 34.21% | 41.35% | 48.5% | 55.64% | 62.78% | 69.92% | 74.06% | 81.2% | 88.35% | 95.49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
314 | FA-25161071 | 2025-07-07 | 2025-07-22 | Unit - WWT | 14 | 14 |  |  | 0% | 2025-07-07 | 2025-07-22 | 2025-07-07 | 2025-07-22 | 4517 | Remaining Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.504% | 8.647% | 15.79% | 22.93% | 27.07% | 34.21% | 41.35% | 48.5% | 55.64% | 62.78% | 69.92% | 74.06% | 81.2% | 88.35% | 95.49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
315 | FinalWork,QC&Documention | 2024-08-31 | 2024-11-15 |  | 72 | 93 |  | 2024-01-21 | 0% | 2024-01-21 | 2025-08-11 | 2024-01-21 | 2025-08-11 | 47339 | Remaining Labor Units | 78.98% | 78.98% | 78.98% | 79.2% | 79.43% | 79.66% | 79.88% | 80.01% | 80.24% | 80.46% | 80.69% | 80.92% | 81.14% | 81.37% | 81.5% | 81.73% | 81.95% | 82.18% | 82.4% | 82.63% | 82.86% | 82.99% | 83.21% | 83.44% | 83.66% | 83.89% | 84.12% | 84.34% | 84.47% | 84.7% | 84.93% | 85.15% | 85.38% | 85.6% | 85.83% | 85.96% | 86.19% | 86.41% | 86.64% | 86.86% | 87.09% | 87.32% | 87.45% | 87.67% | 87.9% | 88.13% | 88.35% | 88.58% | 88.8% | 88.94% | 89.16% | 89.39% | 89.61% | 89.84% | 90.07% | 90.29% | 90.42% | 90.65% | 90.87% | 91.1% | 91.33% | 91.55% | 91.78% | 91.91% | 92.14% | 92.36% | 92.59% | 92.81% | 93.04% | 93.27% | 93.4% | 93.62% | 93.85% | 94.07% | 94.3% | 94.53% | 94.75% | 94.88% | 95.11% | 95.34% | 95.56% | 95.79% | 96.01% | 96.24% | 96.37% | 96.6% | 96.82% | 97.05% | 97.27% | 97.5% | 97.73% | 97.86% | 98.08% | 98.31% | 98.54% | 98.76% | 98.99% | 99.21% | 99.35% | 99.57% | 99.8% | 100%
316 | FA-45000001 | 2024-08-31 | 2024-11-15 | Final Work, QC & Documention | 72 | 93 |  | 2024-01-21 | 100% | 2024-01-21 | 2025-08-11 | 2024-01-21 | 2025-08-11 | 47339 | Remaining Labor Units | 78.98% | 78.98% | 78.98% | 79.2% | 79.43% | 79.66% | 79.88% | 80.01% | 80.24% | 80.46% | 80.69% | 80.92% | 81.14% | 81.37% | 81.5% | 81.73% | 81.95% | 82.18% | 82.4% | 82.63% | 82.86% | 82.99% | 83.21% | 83.44% | 83.66% | 83.89% | 84.12% | 84.34% | 84.47% | 84.7% | 84.93% | 85.15% | 85.38% | 85.6% | 85.83% | 85.96% | 86.19% | 86.41% | 86.64% | 86.86% | 87.09% | 87.32% | 87.45% | 87.67% | 87.9% | 88.13% | 88.35% | 88.58% | 88.8% | 88.94% | 89.16% | 89.39% | 89.61% | 89.84% | 90.07% | 90.29% | 90.42% | 90.65% | 90.87% | 91.1% | 91.33% | 91.55% | 91.78% | 91.91% | 92.14% | 92.36% | 92.59% | 92.81% | 93.04% | 93.27% | 93.4% | 93.62% | 93.85% | 94.07% | 94.3% | 94.53% | 94.75% | 94.88% | 95.11% | 95.34% | 95.56% | 95.79% | 96.01% | 96.24% | 96.37% | 96.6% | 96.82% | 97.05% | 97.27% | 97.5% | 97.73% | 97.86% | 98.08% | 98.31% | 98.54% | 98.76% | 98.99% | 99.21% | 99.35% | 99.57% | 99.8% | 100%
317 | Instrument | 2024-01-19 | 2025-08-11 |  | 536 | 95 |  | 2024-01-05 | 0% | 2024-01-05 | 2025-08-11 | 2024-01-05 | 2025-08-11 | 426034 | Remaining Labor Units | 74.23% | 74.27% | 74.32% | 74.36% | 74.4% | 74.45% | 74.49% | 74.52% | 74.56% | 74.61% | 74.67% | 74.72% | 74.78% | 74.84% | 74.87% | 74.93% | 74.98% | 75.04% | 75.1% | 75.15% | 75.23% | 75.36% | 75.57% | 75.79% | 76.01% | 76.23% | 76.45% | 76.66% | 76.79% | 77.01% | 77.23% | 77.45% | 77.66% | 77.89% | 78.12% | 78.26% | 78.51% | 78.76% | 79.01% | 79.26% | 79.5% | 79.74% | 79.89% | 80.13% | 80.36% | 80.63% | 80.93% | 81.24% | 81.54% | 81.72% | 82.02% | 82.32% | 82.67% | 83.03% | 83.39% | 83.74% | 83.95% | 84.3% | 84.66% | 85.02% | 85.37% | 85.73% | 86.08% | 86.29% | 86.65% | 87.03% | 87.42% | 87.87% | 88.32% | 88.77% | 89.01% | 89.42% | 89.87% | 90.32% | 90.76% | 91.21% | 91.66% | 91.92% | 92.37% | 92.82% | 93.28% | 93.74% | 94.13% | 94.52% | 94.75% | 95.14% | 95.53% | 95.92% | 96.3% | 96.69% | 97.08% | 97.31% | 97.7% | 98.09% | 98.47% | 98.86% | 99.16% | 99.36% | 99.49% | 99.69% | 99.85% | 100%
318 | Unit-CDU | 2024-02-10 | 2025-08-11 |  | 516 | 53 |  | 2024-01-05 | 0% | 2024-01-05 | 2025-08-11 | 2024-01-05 | 2025-08-11 | 81469 | Remaining Labor Units | 85.85% | 85.85% | 85.85% | 85.85% | 85.85% | 85.85% | 85.85% | 85.85% | 85.85% | 85.85% | 85.85% | 85.85% | 85.85% | 85.85% | 85.85% | 85.85% | 85.85% | 85.85% | 85.85% | 85.85% | 85.85% | 85.85% | 85.85% | 85.85% | 85.85% | 85.85% | 85.85% | 85.85% | 85.85% | 85.85% | 85.85% | 85.85% | 85.85% | 85.85% | 85.85% | 85.85% | 85.85% | 85.85% | 85.85% | 85.85% | 85.85% | 85.85% | 85.85% | 85.85% | 85.85% | 85.9% | 86.02% | 86.14% | 86.26% | 86.33% | 86.45% | 86.65% | 86.86% | 87.06% | 87.27% | 87.47% | 87.59% | 87.8% | 88% | 88.21% | 88.41% | 88.62% | 88.82% | 88.94% | 89.18% | 89.53% | 89.88% | 90.23% | 90.59% | 90.93% | 91.12% | 91.44% | 91.76% | 92.09% | 92.41% | 92.73% | 93.06% | 93.24% | 93.57% | 93.89% | 94.21% | 94.53% | 94.86% | 95.18% | 95.37% | 95.69% | 96.01% | 96.33% | 96.66% | 96.98% | 97.3% | 97.49% | 97.81% | 98.14% | 98.46% | 98.78% | 99.05% | 99.26% | 99.38% | 99.6% | 99.81% | 100%
319 | CableTray,ladder,Conduits | 2024-03-07 | 2024-07-02 |  | 110 | 23 |  | 2024-01-05 | 0% | 2024-01-05 | 2025-07-10 | 2024-01-05 | 2025-07-10 | 4617 | Remaining Labor Units | 92.03% | 92.03% | 92.03% | 92.03% | 92.03% | 92.03% | 92.03% | 92.03% | 92.03% | 92.03% | 92.03% | 92.03% | 92.03% | 92.03% | 92.03% | 92.03% | 92.03% | 92.03% | 92.03% | 92.03% | 92.03% | 92.03% | 92.03% | 92.03% | 92.03% | 92.03% | 92.03% | 92.03% | 92.03% | 92.03% | 92.03% | 92.03% | 92.03% | 92.03% | 92.03% | 92.03% | 92.03% | 92.03% | 92.03% | 92.03% | 92.03% | 92.03% | 92.03% | 92.03% | 92.03% | 92.2% | 92.55% | 92.9% | 93.24% | 93.44% | 93.78% | 94.13% | 94.48% | 94.82% | 95.17% | 95.52% | 95.71% | 96.06% | 96.4% | 96.75% | 97.1% | 97.44% | 97.79% | 97.99% | 98.33% | 98.68% | 99.03% | 99.37% | 99.72% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
320 | FA-25161083 | 2024-03-07 | 2024-07-02 | Installation of Secondary Tray | 110 | 23 |  | 2024-01-05 | 100% | 2024-01-05 | 2025-07-10 | 2024-01-05 | 2025-07-10 | 4221 | Remaining Labor Units | 94.53% | 94.53% | 94.53% | 94.53% | 94.53% | 94.53% | 94.53% | 94.53% | 94.53% | 94.53% | 94.53% | 94.53% | 94.53% | 94.53% | 94.53% | 94.53% | 94.53% | 94.53% | 94.53% | 94.53% | 94.53% | 94.53% | 94.53% | 94.53% | 94.53% | 94.53% | 94.53% | 94.53% | 94.53% | 94.53% | 94.53% | 94.53% | 94.53% | 94.53% | 94.53% | 94.53% | 94.53% | 94.53% | 94.53% | 94.53% | 94.53% | 94.53% | 94.53% | 94.53% | 94.53% | 94.65% | 94.88% | 95.12% | 95.36% | 95.5% | 95.74% | 95.97% | 96.21% | 96.45% | 96.68% | 96.92% | 97.06% | 97.3% | 97.54% | 97.77% | 98.01% | 98.25% | 98.48% | 98.63% | 98.86% | 99.1% | 99.34% | 99.57% | 99.81% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
321 | FA-25161089 | 2024-03-07 | 2024-06-22 | Installation of conduits | 100 | 23 |  | 2024-03-07 | 100% | 2024-03-07 | 2025-07-10 | 2024-03-07 | 2025-07-10 | 396 | Remaining Labor Units | 65.4% | 65.4% | 65.4% | 65.4% | 65.4% | 65.4% | 65.4% | 65.4% | 65.4% | 65.4% | 65.4% | 65.4% | 65.4% | 65.4% | 65.4% | 65.4% | 65.4% | 65.4% | 65.4% | 65.4% | 65.4% | 65.4% | 65.4% | 65.4% | 65.4% | 65.4% | 65.4% | 65.4% | 65.4% | 65.4% | 65.4% | 65.4% | 65.4% | 65.4% | 65.4% | 65.4% | 65.4% | 65.4% | 65.4% | 65.4% | 65.4% | 65.4% | 65.4% | 65.4% | 65.4% | 66.16% | 67.68% | 69.19% | 70.71% | 71.46% | 72.98% | 74.49% | 76.01% | 77.53% | 79.04% | 80.56% | 81.31% | 82.83% | 84.34% | 85.86% | 87.37% | 88.89% | 90.4% | 91.16% | 92.68% | 94.19% | 95.71% | 97.22% | 98.74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
322 | Supports | 2024-02-10 | 2024-07-07 |  | 140 | 23 |  | 2024-02-05 | 0% | 2024-02-05 | 2025-07-10 | 2024-02-05 | 2025-07-10 | 2389 | Remaining Labor Units | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.27% | 95.48% | 95.69% | 95.9% | 96.02% | 96.23% | 96.44% | 96.65% | 96.86% | 97.07% | 97.28% | 97.4% | 97.61% | 97.82% | 98.03% | 98.24% | 98.45% | 98.66% | 98.79% | 99% | 99.2% | 99.41% | 99.62% | 99.83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
323 | FA-25161094 | 2024-02-10 | 2024-07-07 | Supports | 140 | 23 |  | 2024-02-05 | 100% | 2024-02-05 | 2025-07-10 | 2024-02-05 | 2025-07-10 | 2389 | Remaining Labor Units | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.19% | 95.27% | 95.48% | 95.69% | 95.9% | 96.02% | 96.23% | 96.44% | 96.65% | 96.86% | 97.07% | 97.28% | 97.4% | 97.61% | 97.82% | 98.03% | 98.24% | 98.45% | 98.66% | 98.79% | 99% | 99.2% | 99.41% | 99.62% | 99.83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
324 | Calibration(Device&Valve) | 2024-04-05 | 2024-06-29 |  | 80 | 43 |  | 2024-04-05 | 0% | 2024-04-05 | 2025-08-06 | 2024-04-05 | 2025-08-06 | 1745 | Remaining Labor Units | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.39% | 85.73% | 86.07% | 86.42% | 86.76% | 86.99% | 87.34% | 87.68% | 88.02% | 88.37% | 88.71% | 89.05% | 89.28% | 89.63% | 89.97% | 90.32% | 90.66% | 91% | 91.35% | 91.58% | 91.92% | 92.26% | 92.61% | 92.95% | 93.3% | 93.64% | 93.87% | 94.21% | 94.56% | 94.9% | 95.24% | 95.59% | 95.93% | 96.16% | 96.5% | 96.85% | 97.19% | 97.54% | 97.88% | 98.22% | 98.45% | 98.8% | 99.14% | 99.48% | 99.83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
325 | FA-25161100 | 2024-04-05 | 2024-06-29 | Calibration ( Device & Valve ) | 80 | 43 |  | 2024-04-05 | 100% | 2024-04-05 | 2025-08-06 | 2024-04-05 | 2025-08-06 | 1745 | Remaining Labor Units | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.04% | 85.39% | 85.73% | 86.07% | 86.42% | 86.76% | 86.99% | 87.34% | 87.68% | 88.02% | 88.37% | 88.71% | 89.05% | 89.28% | 89.63% | 89.97% | 90.32% | 90.66% | 91% | 91.35% | 91.58% | 91.92% | 92.26% | 92.61% | 92.95% | 93.3% | 93.64% | 93.87% | 94.21% | 94.56% | 94.9% | 95.24% | 95.59% | 95.93% | 96.16% | 96.5% | 96.85% | 97.19% | 97.54% | 97.88% | 98.22% | 98.45% | 98.8% | 99.14% | 99.48% | 99.83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
326 | InstrumentEquipment | 2024-02-25 | 2025-02-18 |  | 337 | 48 |  | 2024-02-17 | 0% | 2024-02-17 | 2025-08-06 | 2024-02-17 | 2025-08-06 | 23655 | Remaining Labor Units | 84.34% | 84.34% | 84.34% | 84.34% | 84.34% | 84.34% | 84.34% | 84.34% | 84.34% | 84.34% | 84.34% | 84.34% | 84.34% | 84.34% | 84.34% | 84.34% | 84.34% | 84.34% | 84.34% | 84.34% | 84.34% | 84.34% | 84.34% | 84.34% | 84.34% | 84.34% | 84.34% | 84.34% | 84.34% | 84.34% | 84.34% | 84.34% | 84.34% | 84.34% | 84.34% | 84.34% | 84.34% | 84.34% | 84.34% | 84.34% | 84.34% | 84.34% | 84.34% | 84.34% | 84.34% | 84.38% | 84.46% | 84.54% | 84.62% | 84.67% | 84.76% | 85.12% | 85.47% | 85.83% | 86.18% | 86.54% | 86.74% | 87.1% | 87.45% | 87.81% | 88.16% | 88.52% | 88.87% | 89.08% | 89.43% | 89.79% | 90.14% | 90.5% | 90.85% | 91.21% | 91.41% | 91.76% | 92.12% | 92.48% | 92.83% | 93.19% | 93.54% | 93.74% | 94.1% | 94.45% | 94.81% | 95.16% | 95.52% | 95.87% | 96.08% | 96.43% | 96.79% | 97.14% | 97.5% | 97.85% | 98.21% | 98.41% | 98.77% | 99.12% | 99.48% | 99.83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
327 | FA-25161112 | 2024-02-25 | 2024-04-10 | Junction Box | 42 | 48 |  | 2024-02-17 | 100% | 2024-02-17 | 2025-08-06 | 2024-02-17 | 2025-08-06 | 2299 | Remaining Labor Units | 85.43% | 85.43% | 85.43% | 85.43% | 85.43% | 85.43% | 85.43% | 85.43% | 85.43% | 85.43% | 85.43% | 85.43% | 85.43% | 85.43% | 85.43% | 85.43% | 85.43% | 85.43% | 85.43% | 85.43% | 85.43% | 85.43% | 85.43% | 85.43% | 85.43% | 85.43% | 85.43% | 85.43% | 85.43% | 85.43% | 85.43% | 85.43% | 85.43% | 85.43% | 85.43% | 85.43% | 85.43% | 85.43% | 85.43% | 85.43% | 85.43% | 85.43% | 85.43% | 85.43% | 85.43% | 85.56% | 85.86% | 86.17% | 86.47% | 86.65% | 86.95% | 87.26% | 87.56% | 87.86% | 88.17% | 88.47% | 88.65% | 88.95% | 89.26% | 89.56% | 89.87% | 90.17% | 90.47% | 90.65% | 90.95% | 91.26% | 91.56% | 91.87% | 92.17% | 92.47% | 92.65% | 92.95% | 93.26% | 93.56% | 93.87% | 94.17% | 94.48% | 94.65% | 94.95% | 95.26% | 95.56% | 95.87% | 96.17% | 96.48% | 96.65% | 96.96% | 97.26% | 97.56% | 97.87% | 98.17% | 98.48% | 98.65% | 98.96% | 99.26% | 99.57% | 99.87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
328 | FA-25161104 | 2024-06-29 | 2024-08-15 | FIELD INSTRUMENTS | 45 | 43 |  | 2024-06-29 | 100% | 2024-06-29 | 2025-08-06 | 2024-06-29 | 2025-08-06 | 17053 | Remaining Labor Units | 83.86% | 83.86% | 83.86% | 83.86% | 83.86% | 83.86% | 83.86% | 83.86% | 83.86% | 83.86% | 83.86% | 83.86% | 83.86% | 83.86% | 83.86% | 83.86% | 83.86% | 83.86% | 83.86% | 83.86% | 83.86% | 83.86% | 83.86% | 83.86% | 83.86% | 83.86% | 83.86% | 83.86% | 83.86% | 83.86% | 83.86% | 83.86% | 83.86% | 83.86% | 83.86% | 83.86% | 83.86% | 83.86% | 83.86% | 83.86% | 83.86% | 83.86% | 83.86% | 83.86% | 83.86% | 83.86% | 83.86% | 83.86% | 83.86% | 83.86% | 83.88% | 84.25% | 84.63% | 85.01% | 85.38% | 85.76% | 85.97% | 86.35% | 86.72% | 87.1% | 87.47% | 87.85% | 88.22% | 88.44% | 88.82% | 89.19% | 89.57% | 89.94% | 90.32% | 90.69% | 90.91% | 91.29% | 91.66% | 92.04% | 92.41% | 92.79% | 93.16% | 93.38% | 93.75% | 94.13% | 94.51% | 94.88% | 95.26% | 95.63% | 95.85% | 96.22% | 96.6% | 96.97% | 97.35% | 97.72% | 98.1% | 98.32% | 98.69% | 99.07% | 99.44% | 99.82% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
329 | FA-25161116 | 2024-07-07 | 2024-08-03 | Analyzer | 25 | 0 | 2025-02-05 | 2024-08-23 | 100% | 2024-08-23 | 2025-02-05 | 2024-08-23 | 2025-02-05 | 10 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
330 | FA-25161108 | 2025-01-19 | 2025-02-18 | F&G DETECTORS | 29 | 48 |  | 2025-01-19 | 100% | 2025-01-19 | 2025-08-06 | 2025-01-19 | 2025-08-06 | 4293 | Remaining Labor Units | 85.56% | 85.56% | 85.56% | 85.56% | 85.56% | 85.56% | 85.56% | 85.56% | 85.56% | 85.56% | 85.56% | 85.56% | 85.56% | 85.56% | 85.56% | 85.56% | 85.56% | 85.56% | 85.56% | 85.56% | 85.56% | 85.56% | 85.56% | 85.56% | 85.56% | 85.56% | 85.56% | 85.56% | 85.56% | 85.56% | 85.56% | 85.56% | 85.56% | 85.56% | 85.56% | 85.56% | 85.56% | 85.56% | 85.56% | 85.56% | 85.56% | 85.56% | 85.56% | 85.56% | 85.56% | 85.7% | 86% | 86.3% | 86.61% | 86.77% | 87.07% | 87.37% | 87.68% | 87.98% | 88.28% | 88.59% | 88.75% | 89.05% | 89.35% | 89.66% | 89.96% | 90.26% | 90.57% | 90.73% | 91.03% | 91.33% | 91.64% | 91.94% | 92.24% | 92.55% | 92.71% | 93.01% | 93.31% | 93.62% | 93.92% | 94.22% | 94.53% | 94.69% | 94.99% | 95.29% | 95.6% | 95.9% | 96.2% | 96.51% | 96.67% | 96.97% | 97.27% | 97.58% | 97.88% | 98.18% | 98.49% | 98.65% | 98.95% | 99.25% | 99.56% | 99.86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
331 | InstrumentCabling | 2024-03-18 | 2024-07-28 |  | 125 | 23 |  | 2024-02-22 | 0% | 2024-02-22 | 2025-07-10 | 2024-02-22 | 2025-07-10 | 32590 | Remaining Labor Units | 99.79% | 99.79% | 99.79% | 99.79% | 99.79% | 99.79% | 99.79% | 99.79% | 99.79% | 99.79% | 99.79% | 99.79% | 99.79% | 99.79% | 99.79% | 99.79% | 99.79% | 99.79% | 99.79% | 99.79% | 99.79% | 99.79% | 99.79% | 99.79% | 99.79% | 99.79% | 99.79% | 99.79% | 99.79% | 99.79% | 99.79% | 99.79% | 99.79% | 99.79% | 99.79% | 99.79% | 99.79% | 99.79% | 99.79% | 99.79% | 99.79% | 99.79% | 99.79% | 99.79% | 99.79% | 99.79% | 99.8% | 99.81% | 99.82% | 99.83% | 99.83% | 99.84% | 99.85% | 99.86% | 99.87% | 99.88% | 99.89% | 99.9% | 99.9% | 99.91% | 99.92% | 99.93% | 99.94% | 99.95% | 99.96% | 99.97% | 99.98% | 99.98% | 99.99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
332 | FA-25161121 | 2024-03-18 | 2024-04-29 | Main Cabling | 40 | 0 | 2024-05-12 | 2024-02-22 | 100% | 2024-02-22 | 2024-05-12 | 2024-02-22 | 2024-05-12 | 22990 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
333 | FA-25161128 | 2024-04-24 | 2024-07-28 | Secondary Cabling | 90 | 23 |  | 2024-10-21 | 100% | 2024-10-21 | 2025-07-10 | 2024-10-21 | 2025-07-10 | 9600 | Remaining Labor Units | 99.28% | 99.28% | 99.28% | 99.28% | 99.28% | 99.28% | 99.28% | 99.28% | 99.28% | 99.28% | 99.28% | 99.28% | 99.28% | 99.28% | 99.28% | 99.28% | 99.28% | 99.28% | 99.28% | 99.28% | 99.28% | 99.28% | 99.28% | 99.28% | 99.28% | 99.28% | 99.28% | 99.28% | 99.28% | 99.28% | 99.28% | 99.28% | 99.28% | 99.28% | 99.28% | 99.28% | 99.28% | 99.28% | 99.28% | 99.28% | 99.28% | 99.28% | 99.28% | 99.28% | 99.28% | 99.29% | 99.32% | 99.35% | 99.39% | 99.41% | 99.44% | 99.47% | 99.5% | 99.53% | 99.56% | 99.59% | 99.61% | 99.65% | 99.68% | 99.71% | 99.74% | 99.77% | 99.8% | 99.82% | 99.85% | 99.89% | 99.92% | 99.95% | 99.98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
334 | InstrumentCableGland | 2024-06-18 | 2024-08-24 |  | 63 | 53 |  | 2024-04-18 | 0% | 2024-04-18 | 2025-08-11 | 2024-04-18 | 2025-08-11 | 6270 | Remaining Labor Units | 67.88% | 67.88% | 67.88% | 67.88% | 67.88% | 67.88% | 67.88% | 67.88% | 67.88% | 67.88% | 67.88% | 67.88% | 67.88% | 67.88% | 67.88% | 67.88% | 67.88% | 67.88% | 67.88% | 67.88% | 67.88% | 67.88% | 67.88% | 67.88% | 67.88% | 67.88% | 67.88% | 67.88% | 67.88% | 67.88% | 67.88% | 67.88% | 67.88% | 67.88% | 67.88% | 67.88% | 67.88% | 67.88% | 67.88% | 67.88% | 67.88% | 67.88% | 67.88% | 67.88% | 67.88% | 68.17% | 68.77% | 69.38% | 69.98% | 70.33% | 70.94% | 71.55% | 72.15% | 72.76% | 73.37% | 73.97% | 74.32% | 74.93% | 75.53% | 76.14% | 76.75% | 77.35% | 77.96% | 78.31% | 78.92% | 79.52% | 80.13% | 80.73% | 81.34% | 81.95% | 82.3% | 82.9% | 83.51% | 84.11% | 84.72% | 85.33% | 85.93% | 86.28% | 86.89% | 87.5% | 88.1% | 88.71% | 89.31% | 89.92% | 90.27% | 90.88% | 91.48% | 92.09% | 92.7% | 93.3% | 93.91% | 94.26% | 94.86% | 95.47% | 96.08% | 96.68% | 97.29% | 97.89% | 98.25% | 98.85% | 99.46% | 100%
335 | FA-25161136 | 2024-06-18 | 2024-08-15 | Main Instrument Cable Gland | 55 | 53 |  | 2024-04-18 | 100% | 2024-04-18 | 2025-08-11 | 2024-04-18 | 2025-08-11 | 570 | Remaining Labor Units | 91.58% | 91.58% | 91.58% | 91.58% | 91.58% | 91.58% | 91.58% | 91.58% | 91.58% | 91.58% | 91.58% | 91.58% | 91.58% | 91.58% | 91.58% | 91.58% | 91.58% | 91.58% | 91.58% | 91.58% | 91.58% | 91.58% | 91.58% | 91.58% | 91.58% | 91.58% | 91.58% | 91.58% | 91.58% | 91.58% | 91.58% | 91.58% | 91.58% | 91.58% | 91.58% | 91.58% | 91.58% | 91.58% | 91.58% | 91.58% | 91.58% | 91.58% | 91.58% | 91.58% | 91.58% | 91.58% | 91.75% | 91.93% | 92.11% | 92.11% | 92.28% | 92.46% | 92.63% | 92.81% | 92.98% | 93.16% | 93.16% | 93.33% | 93.51% | 93.68% | 93.86% | 94.04% | 94.21% | 94.21% | 94.39% | 94.56% | 94.74% | 94.91% | 95.09% | 95.26% | 95.26% | 95.44% | 95.61% | 95.79% | 95.96% | 96.14% | 96.32% | 96.32% | 96.49% | 96.67% | 96.84% | 97.02% | 97.19% | 97.37% | 97.37% | 97.54% | 97.72% | 97.89% | 98.07% | 98.25% | 98.42% | 98.42% | 98.6% | 98.77% | 98.95% | 99.12% | 99.3% | 99.47% | 99.47% | 99.65% | 99.82% | 100%
336 | FA-35160063 | 2024-06-27 | 2024-08-24 | Secondary Instrument Cable Gland | 55 | 53 |  | 2024-06-27 | 100% | 2024-06-27 | 2025-08-11 | 2024-06-27 | 2025-08-11 | 5700 | Remaining Labor Units | 64.67% | 64.67% | 64.67% | 64.67% | 64.67% | 64.67% | 64.67% | 64.67% | 64.67% | 64.67% | 64.67% | 64.67% | 64.67% | 64.67% | 64.67% | 64.67% | 64.67% | 64.67% | 64.67% | 64.67% | 64.67% | 64.67% | 64.67% | 64.67% | 64.67% | 64.67% | 64.67% | 64.67% | 64.67% | 64.67% | 64.67% | 64.67% | 64.67% | 64.67% | 64.67% | 64.67% | 64.67% | 64.67% | 64.67% | 64.67% | 64.67% | 64.67% | 64.67% | 64.67% | 64.67% | 64.98% | 65.65% | 66.32% | 66.98% | 67.37% | 68.04% | 68.7% | 69.37% | 70.04% | 70.7% | 71.37% | 71.75% | 72.42% | 73.09% | 73.75% | 74.42% | 75.09% | 75.75% | 76.14% | 76.81% | 77.47% | 78.14% | 78.81% | 79.47% | 80.14% | 80.53% | 81.19% | 81.86% | 82.53% | 83.19% | 83.86% | 84.53% | 84.91% | 85.58% | 86.25% | 86.91% | 87.58% | 88.25% | 88.91% | 89.3% | 89.96% | 90.63% | 91.3% | 91.96% | 92.63% | 93.3% | 93.68% | 94.35% | 95.02% | 95.68% | 96.35% | 97.02% | 97.68% | 98.07% | 98.74% | 99.4% | 100%
337 | LoopTest(Hot) | 2025-07-05 | 2025-08-11 |  | 35 | 35 |  |  | 0% | 2025-07-05 | 2025-08-11 | 2025-07-05 | 2025-08-11 | 4217 | Remaining Labor Units | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.9248% | 3.77% | 6.616% | 9.462% | 12.31% | 15.15% | 16.81% | 19.66% | 22.5% | 25.35% | 28.2% | 31.04% | 33.89% | 35.55% | 38.39% | 41.24% | 44.08% | 46.93% | 49.77% | 52.62% | 54.28% | 57.13% | 59.97% | 62.82% | 65.66% | 68.51% | 71.35% | 73.01% | 75.86% | 78.71% | 81.55% | 84.4% | 87.24% | 90.09% | 91.75% | 94.59% | 97.44% | 100%
338 | FA-25161142 | 2025-07-05 | 2025-08-11 | Loop Test ( Hot) | 35 | 35 |  |  | 0% | 2025-07-05 | 2025-08-11 | 2025-07-05 | 2025-08-11 | 4217 | Remaining Labor Units | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.332% | 0.9248% | 3.77% | 6.616% | 9.462% | 12.31% | 15.15% | 16.81% | 19.66% | 22.5% | 25.35% | 28.2% | 31.04% | 33.89% | 35.55% | 38.39% | 41.24% | 44.08% | 46.93% | 49.77% | 52.62% | 54.28% | 57.13% | 59.97% | 62.82% | 65.66% | 68.51% | 71.35% | 73.01% | 75.86% | 78.71% | 81.55% | 84.4% | 87.24% | 90.09% | 91.75% | 94.59% | 97.44% | 100%
339 | AirPipeandTubing | 2024-07-07 | 2024-08-21 |  | 42 | 53 |  | 2024-07-07 | 0% | 2024-07-07 | 2025-08-11 | 2024-07-07 | 2025-08-11 | 4750 | Remaining Labor Units | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.37% | 83.68% | 84% | 84.32% | 84.51% | 84.82% | 85.14% | 85.45% | 85.77% | 86.08% | 86.4% | 86.59% | 86.91% | 87.22% | 87.54% | 87.85% | 88.17% | 88.48% | 88.67% | 88.99% | 89.31% | 89.62% | 89.94% | 90.25% | 90.57% | 90.76% | 91.07% | 91.39% | 91.71% | 92.02% | 92.34% | 92.65% | 92.84% | 93.16% | 93.47% | 93.79% | 94.11% | 94.42% | 94.74% | 94.93% | 95.24% | 95.56% | 95.87% | 96.19% | 96.51% | 96.82% | 97.01% | 97.33% | 97.64% | 97.96% | 98.27% | 98.59% | 98.91% | 99.09% | 99.41% | 99.73% | 100%
340 | FA-25161145 | 2024-07-07 | 2024-08-21 | Air Pipe and Tubing | 42 | 53 |  | 2024-07-07 | 100% | 2024-07-07 | 2025-08-11 | 2024-07-07 | 2025-08-11 | 4750 | Remaining Labor Units | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.22% | 83.37% | 83.68% | 84% | 84.32% | 84.51% | 84.82% | 85.14% | 85.45% | 85.77% | 86.08% | 86.4% | 86.59% | 86.91% | 87.22% | 87.54% | 87.85% | 88.17% | 88.48% | 88.67% | 88.99% | 89.31% | 89.62% | 89.94% | 90.25% | 90.57% | 90.76% | 91.07% | 91.39% | 91.71% | 92.02% | 92.34% | 92.65% | 92.84% | 93.16% | 93.47% | 93.79% | 94.11% | 94.42% | 94.74% | 94.93% | 95.24% | 95.56% | 95.87% | 96.19% | 96.51% | 96.82% | 97.01% | 97.33% | 97.64% | 97.96% | 98.27% | 98.59% | 98.91% | 99.09% | 99.41% | 99.73% | 100%
341 | Grounding/EarthingSystem | 2024-07-23 | 2024-08-24 |  | 30 | 0 | 2025-01-20 | 2024-05-18 | 0% | 2024-05-18 | 2025-01-20 | 2024-05-18 | 2025-01-20 | 1236 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
342 | FA-25161150 | 2024-07-23 | 2024-08-24 | Earthing Cable Pulling | 30 | 0 | 2025-01-20 | 2024-05-18 | 100% | 2024-05-18 | 2025-01-20 | 2024-05-18 | 2025-01-20 | 1236 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
343 | Unit-LPG/LPT | 2024-01-25 | 2025-08-11 |  | 530 | 53 |  | 2024-01-16 | 0% | 2024-01-16 | 2025-08-11 | 2024-01-16 | 2025-08-11 | 73556 | Remaining Labor Units | 80.1% | 80.1% | 80.1% | 80.1% | 80.1% | 80.1% | 80.1% | 80.1% | 80.1% | 80.1% | 80.1% | 80.1% | 80.1% | 80.1% | 80.1% | 80.1% | 80.1% | 80.1% | 80.1% | 80.1% | 80.1% | 80.1% | 80.1% | 80.1% | 80.1% | 80.1% | 80.1% | 80.1% | 80.1% | 80.1% | 80.1% | 80.1% | 80.1% | 80.1% | 80.1% | 80.1% | 80.1% | 80.1% | 80.1% | 80.1% | 80.1% | 80.1% | 80.1% | 80.1% | 80.1% | 80.26% | 80.6% | 80.94% | 81.28% | 81.48% | 81.82% | 82.16% | 82.5% | 82.84% | 83.19% | 83.53% | 83.72% | 84.07% | 84.41% | 84.75% | 85.09% | 85.43% | 85.77% | 85.97% | 86.31% | 86.65% | 86.99% | 87.33% | 87.67% | 88% | 88.16% | 88.44% | 88.72% | 89% | 89.28% | 89.56% | 89.84% | 90.01% | 90.29% | 90.57% | 90.93% | 91.42% | 91.92% | 92.41% | 92.7% | 93.19% | 93.69% | 94.18% | 94.68% | 95.17% | 95.67% | 95.95% | 96.45% | 96.94% | 97.44% | 97.93% | 98.36% | 98.73% | 98.94% | 99.31% | 99.67% | 100%
344 | CableTray,ladder,Conduits | 2024-02-21 | 2024-07-14 |  | 135 | 23 |  | 2024-01-23 | 0% | 2024-01-23 | 2025-07-10 | 2024-01-23 | 2025-07-10 | 6864 | Remaining Labor Units | 96.63% | 96.63% | 96.63% | 96.63% | 96.63% | 96.63% | 96.63% | 96.63% | 96.63% | 96.63% | 96.63% | 96.63% | 96.63% | 96.63% | 96.63% | 96.63% | 96.63% | 96.63% | 96.63% | 96.63% | 96.63% | 96.63% | 96.63% | 96.63% | 96.63% | 96.63% | 96.63% | 96.63% | 96.63% | 96.63% | 96.63% | 96.63% | 96.63% | 96.63% | 96.63% | 96.63% | 96.63% | 96.63% | 96.63% | 96.63% | 96.63% | 96.63% | 96.63% | 96.63% | 96.63% | 96.71% | 96.85% | 97% | 97.14% | 97.23% | 97.38% | 97.52% | 97.67% | 97.81% | 97.96% | 98.11% | 98.19% | 98.34% | 98.48% | 98.63% | 98.78% | 98.92% | 99.07% | 99.16% | 99.3% | 99.45% | 99.59% | 99.74% | 99.88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
345 | FA-25161163 | 2024-02-21 | 2024-07-03 | Installation of Secondary Tray | 125 | 0 | 2024-11-15 | 2024-01-23 | 100% | 2024-01-23 | 2024-11-15 | 2024-01-23 | 2024-11-15 | 4204 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
346 | FA-25161169 | 2024-03-30 | 2024-07-14 | Installation of conduits | 100 | 23 |  | 2024-02-13 | 100% | 2024-02-13 | 2025-07-10 | 2024-02-13 | 2025-07-10 | 2660 | Remaining Labor Units | 91.32% | 91.32% | 91.32% | 91.32% | 91.32% | 91.32% | 91.32% | 91.32% | 91.32% | 91.32% | 91.32% | 91.32% | 91.32% | 91.32% | 91.32% | 91.32% | 91.32% | 91.32% | 91.32% | 91.32% | 91.32% | 91.32% | 91.32% | 91.32% | 91.32% | 91.32% | 91.32% | 91.32% | 91.32% | 91.32% | 91.32% | 91.32% | 91.32% | 91.32% | 91.32% | 91.32% | 91.32% | 91.32% | 91.32% | 91.32% | 91.32% | 91.32% | 91.32% | 91.32% | 91.32% | 91.5% | 91.88% | 92.26% | 92.63% | 92.86% | 93.23% | 93.61% | 93.98% | 94.36% | 94.74% | 95.11% | 95.34% | 95.71% | 96.09% | 96.47% | 96.84% | 97.22% | 97.59% | 97.82% | 98.2% | 98.57% | 98.95% | 99.32% | 99.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
347 | Supports | 2024-01-25 | 2024-07-03 |  | 150 | 23 |  | 2024-01-16 | 0% | 2024-01-16 | 2025-07-10 | 2024-01-16 | 2025-07-10 | 1792 | Remaining Labor Units | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 90.07% | 90.51% | 90.96% | 91.41% | 91.63% | 92.08% | 92.52% | 92.97% | 93.42% | 93.86% | 94.31% | 94.53% | 94.98% | 95.42% | 95.87% | 96.32% | 96.76% | 97.21% | 97.43% | 97.88% | 98.33% | 98.77% | 99.22% | 99.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
348 | FA-25161174 | 2024-01-25 | 2024-07-03 | Supports | 150 | 23 |  | 2024-01-16 | 100% | 2024-01-16 | 2025-07-10 | 2024-01-16 | 2025-07-10 | 1792 | Remaining Labor Units | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 89.84% | 90.07% | 90.51% | 90.96% | 91.41% | 91.63% | 92.08% | 92.52% | 92.97% | 93.42% | 93.86% | 94.31% | 94.53% | 94.98% | 95.42% | 95.87% | 96.32% | 96.76% | 97.21% | 97.43% | 97.88% | 98.33% | 98.77% | 99.22% | 99.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
349 | Calibration(Device&Valve) | 2024-04-05 | 2024-06-29 |  | 80 | 48 |  | 2024-04-05 | 0% | 2024-04-05 | 2025-08-06 | 2024-04-05 | 2025-08-06 | 2201 | Remaining Labor Units | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.19% | 87.46% | 87.73% | 88.01% | 88.14% | 88.41% | 88.69% | 88.96% | 89.23% | 89.5% | 89.78% | 89.91% | 90.19% | 90.46% | 90.73% | 91% | 91.28% | 91.55% | 91.69% | 91.96% | 92.23% | 92.5% | 92.78% | 93.05% | 93.32% | 93.46% | 93.73% | 94% | 94.28% | 94.55% | 94.82% | 95.09% | 95.23% | 95.5% | 95.77% | 96.05% | 96.32% | 96.59% | 96.87% | 97% | 97.27% | 97.55% | 97.82% | 98.09% | 98.36% | 98.64% | 98.77% | 99.05% | 99.32% | 99.59% | 99.86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
350 | FA-25161180 | 2024-04-05 | 2024-06-29 | Calibration ( Device & Valve ) | 80 | 48 |  | 2024-04-05 | 100% | 2024-04-05 | 2025-08-06 | 2024-04-05 | 2025-08-06 | 2201 | Remaining Labor Units | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.05% | 87.19% | 87.46% | 87.73% | 88.01% | 88.14% | 88.41% | 88.69% | 88.96% | 89.23% | 89.5% | 89.78% | 89.91% | 90.19% | 90.46% | 90.73% | 91% | 91.28% | 91.55% | 91.69% | 91.96% | 92.23% | 92.5% | 92.78% | 93.05% | 93.32% | 93.46% | 93.73% | 94% | 94.28% | 94.55% | 94.82% | 95.09% | 95.23% | 95.5% | 95.77% | 96.05% | 96.32% | 96.59% | 96.87% | 97% | 97.27% | 97.55% | 97.82% | 98.09% | 98.36% | 98.64% | 98.77% | 99.05% | 99.32% | 99.59% | 99.86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
351 | InstrumentEquipment | 2024-02-21 | 2025-03-20 |  | 369 | 48 |  | 2024-02-12 | 0% | 2024-02-12 | 2025-08-06 | 2024-02-12 | 2025-08-06 | 21316 | Remaining Labor Units | 79.98% | 79.98% | 79.98% | 79.98% | 79.98% | 79.98% | 79.98% | 79.98% | 79.98% | 79.98% | 79.98% | 79.98% | 79.98% | 79.98% | 79.98% | 79.98% | 79.98% | 79.98% | 79.98% | 79.98% | 79.98% | 79.98% | 79.98% | 79.98% | 79.98% | 79.98% | 79.98% | 79.98% | 79.98% | 79.98% | 79.98% | 79.98% | 79.98% | 79.98% | 79.98% | 79.98% | 79.98% | 79.98% | 79.98% | 79.98% | 79.98% | 79.98% | 79.98% | 79.98% | 79.98% | 80.17% | 80.59% | 81.01% | 81.43% | 81.67% | 82.08% | 82.5% | 82.92% | 83.34% | 83.75% | 84.17% | 84.41% | 84.83% | 85.25% | 85.66% | 86.08% | 86.5% | 86.92% | 87.16% | 87.57% | 87.99% | 88.41% | 88.83% | 89.24% | 89.66% | 89.9% | 90.32% | 90.73% | 91.15% | 91.57% | 91.99% | 92.4% | 92.64% | 93.06% | 93.48% | 93.9% | 94.31% | 94.73% | 95.15% | 95.39% | 95.81% | 96.22% | 96.64% | 97.06% | 97.48% | 97.89% | 98.13% | 98.55% | 98.97% | 99.39% | 99.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
352 | FA-25161192 | 2024-02-21 | 2024-04-06 | Junction Box | 42 | 0 | 2024-02-19 | 2024-02-12 | 100% | 2024-02-12 | 2024-02-19 | 2024-02-12 | 2024-02-19 | 2746 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
353 | FA-25161184 | 2024-07-03 | 2024-08-20 | FIELD INSTRUMENTS | 45 | 48 |  | 2024-07-03 | 100% | 2024-07-03 | 2025-08-06 | 2024-07-03 | 2025-08-06 | 15506 | Remaining Labor Units | 87.01% | 87.01% | 87.01% | 87.01% | 87.01% | 87.01% | 87.01% | 87.01% | 87.01% | 87.01% | 87.01% | 87.01% | 87.01% | 87.01% | 87.01% | 87.01% | 87.01% | 87.01% | 87.01% | 87.01% | 87.01% | 87.01% | 87.01% | 87.01% | 87.01% | 87.01% | 87.01% | 87.01% | 87.01% | 87.01% | 87.01% | 87.01% | 87.01% | 87.01% | 87.01% | 87.01% | 87.01% | 87.01% | 87.01% | 87.01% | 87.01% | 87.01% | 87.01% | 87.01% | 87.01% | 87.14% | 87.41% | 87.68% | 87.95% | 88.11% | 88.38% | 88.65% | 88.92% | 89.19% | 89.46% | 89.73% | 89.89% | 90.16% | 90.43% | 90.7% | 90.97% | 91.24% | 91.51% | 91.67% | 91.94% | 92.21% | 92.48% | 92.75% | 93.02% | 93.29% | 93.45% | 93.72% | 93.99% | 94.26% | 94.53% | 94.8% | 95.07% | 95.23% | 95.5% | 95.77% | 96.04% | 96.31% | 96.58% | 96.85% | 97.01% | 97.28% | 97.55% | 97.82% | 98.09% | 98.36% | 98.63% | 98.79% | 99.06% | 99.33% | 99.6% | 99.87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
354 | FA-25161196 | 2024-07-03 | 2024-07-30 | Analyzer | 25 | 0 | 2024-10-01 | 2024-08-23 | 100% | 2024-08-23 | 2024-10-01 | 2024-08-23 | 2024-10-01 | 9 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
355 | FA-25161188 | 2025-02-19 | 2025-03-20 | F&G DETECTORS | 27 | 48 |  | 2025-02-19 | 100% | 2025-02-19 | 2025-08-06 | 2025-02-19 | 2025-08-06 | 3055 | Remaining Labor Units | 26.22% | 26.22% | 26.22% | 26.22% | 26.22% | 26.22% | 26.22% | 26.22% | 26.22% | 26.22% | 26.22% | 26.22% | 26.22% | 26.22% | 26.22% | 26.22% | 26.22% | 26.22% | 26.22% | 26.22% | 26.22% | 26.22% | 26.22% | 26.22% | 26.22% | 26.22% | 26.22% | 26.22% | 26.22% | 26.22% | 26.22% | 26.22% | 26.22% | 26.22% | 26.22% | 26.22% | 26.22% | 26.22% | 26.22% | 26.22% | 26.22% | 26.22% | 26.22% | 26.22% | 26.22% | 26.94% | 28.48% | 30.02% | 31.55% | 32.44% | 33.98% | 35.52% | 37.05% | 38.59% | 40.13% | 41.67% | 42.55% | 44.09% | 45.63% | 47.17% | 48.71% | 50.25% | 51.78% | 52.67% | 54.21% | 55.74% | 57.28% | 58.82% | 60.36% | 61.9% | 62.78% | 64.32% | 65.86% | 67.4% | 68.94% | 70.47% | 72.01% | 72.9% | 74.44% | 75.97% | 77.51% | 79.05% | 80.59% | 82.13% | 83.01% | 84.55% | 86.09% | 87.63% | 89.17% | 90.7% | 92.24% | 93.13% | 94.66% | 96.2% | 97.74% | 99.28% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
356 | InstrumentCabling | 2024-03-08 | 2024-08-04 |  | 140 | 23 |  | 2024-02-15 | 0% | 2024-02-15 | 2025-07-10 | 2024-02-15 | 2025-07-10 | 26320 | Remaining Labor Units | 97.72% | 97.72% | 97.72% | 97.72% | 97.72% | 97.72% | 97.72% | 97.72% | 97.72% | 97.72% | 97.72% | 97.72% | 97.72% | 97.72% | 97.72% | 97.72% | 97.72% | 97.72% | 97.72% | 97.72% | 97.72% | 97.72% | 97.72% | 97.72% | 97.72% | 97.72% | 97.72% | 97.72% | 97.72% | 97.72% | 97.72% | 97.72% | 97.72% | 97.72% | 97.72% | 97.72% | 97.72% | 97.72% | 97.72% | 97.72% | 97.72% | 97.72% | 97.72% | 97.72% | 97.72% | 97.77% | 97.87% | 97.97% | 98.07% | 98.13% | 98.23% | 98.32% | 98.42% | 98.52% | 98.62% | 98.72% | 98.78% | 98.88% | 98.97% | 99.07% | 99.17% | 99.27% | 99.37% | 99.43% | 99.53% | 99.62% | 99.72% | 99.82% | 99.92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
357 | FA-25161201 | 2024-03-08 | 2024-05-11 | Main Cabling | 60 | 0 | 2024-06-06 | 2024-02-15 | 100% | 2024-02-15 | 2024-06-06 | 2024-02-15 | 2024-06-06 | 19120 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
358 | FA-25161208 | 2024-05-16 | 2024-08-04 | Secondary Cabling | 75 | 23 |  | 2024-05-16 | 100% | 2024-05-16 | 2025-07-10 | 2024-05-16 | 2025-07-10 | 7200 | Remaining Labor Units | 91.68% | 91.68% | 91.68% | 91.68% | 91.68% | 91.68% | 91.68% | 91.68% | 91.68% | 91.68% | 91.68% | 91.68% | 91.68% | 91.68% | 91.68% | 91.68% | 91.68% | 91.68% | 91.68% | 91.68% | 91.68% | 91.68% | 91.68% | 91.68% | 91.68% | 91.68% | 91.68% | 91.68% | 91.68% | 91.68% | 91.68% | 91.68% | 91.68% | 91.68% | 91.68% | 91.68% | 91.68% | 91.68% | 91.68% | 91.68% | 91.68% | 91.68% | 91.68% | 91.68% | 91.68% | 91.86% | 92.22% | 92.58% | 92.94% | 93.15% | 93.51% | 93.88% | 94.24% | 94.6% | 94.96% | 95.32% | 95.53% | 95.89% | 96.25% | 96.61% | 96.97% | 97.33% | 97.69% | 97.9% | 98.26% | 98.62% | 98.99% | 99.35% | 99.71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
359 | InstrumentCableGland | 2024-05-11 | 2024-08-25 |  | 100 | 53 |  | 2024-04-17 | 0% | 2024-04-17 | 2025-08-11 | 2024-04-17 | 2025-08-11 | 6910 | Remaining Labor Units | 53.26% | 53.26% | 53.26% | 53.26% | 53.26% | 53.26% | 53.26% | 53.26% | 53.26% | 53.26% | 53.26% | 53.26% | 53.26% | 53.26% | 53.26% | 53.26% | 53.26% | 53.26% | 53.26% | 53.26% | 53.26% | 53.26% | 53.26% | 53.26% | 53.26% | 53.26% | 53.26% | 53.26% | 53.26% | 53.26% | 53.26% | 53.26% | 53.26% | 53.26% | 53.26% | 53.26% | 53.26% | 53.26% | 53.26% | 53.26% | 53.26% | 53.26% | 53.26% | 53.26% | 53.26% | 53.68% | 54.56% | 55.44% | 56.32% | 56.83% | 57.71% | 58.6% | 59.48% | 60.36% | 61.24% | 62.13% | 62.63% | 63.52% | 64.4% | 65.28% | 66.16% | 67.05% | 67.93% | 68.44% | 69.32% | 70.2% | 71.09% | 71.97% | 72.85% | 73.73% | 74.24% | 75.12% | 76.01% | 76.89% | 77.77% | 78.65% | 79.54% | 80.04% | 80.93% | 81.81% | 82.69% | 83.57% | 84.46% | 85.34% | 85.85% | 86.73% | 87.61% | 88.49% | 89.38% | 90.26% | 91.14% | 91.65% | 92.53% | 93.42% | 94.3% | 95.18% | 96.06% | 96.95% | 97.45% | 98.34% | 99.22% | 100%
360 | FA-25161216 | 2024-05-11 | 2024-07-01 | Main Instrument Cable Gland | 48 | 53 |  | 2024-04-17 | 100% | 2024-04-17 | 2025-08-11 | 2024-04-17 | 2025-08-11 | 640 | Remaining Labor Units | 92.5% | 92.5% | 92.5% | 92.5% | 92.5% | 92.5% | 92.5% | 92.5% | 92.5% | 92.5% | 92.5% | 92.5% | 92.5% | 92.5% | 92.5% | 92.5% | 92.5% | 92.5% | 92.5% | 92.5% | 92.5% | 92.5% | 92.5% | 92.5% | 92.5% | 92.5% | 92.5% | 92.5% | 92.5% | 92.5% | 92.5% | 92.5% | 92.5% | 92.5% | 92.5% | 92.5% | 92.5% | 92.5% | 92.5% | 92.5% | 92.5% | 92.5% | 92.5% | 92.5% | 92.5% | 92.5% | 92.66% | 92.81% | 92.97% | 92.97% | 93.12% | 93.28% | 93.44% | 93.59% | 93.75% | 93.91% | 93.91% | 94.06% | 94.22% | 94.38% | 94.53% | 94.69% | 94.84% | 94.84% | 95% | 95.16% | 95.31% | 95.47% | 95.62% | 95.78% | 95.78% | 95.94% | 96.09% | 96.25% | 96.41% | 96.56% | 96.72% | 96.72% | 96.88% | 97.03% | 97.19% | 97.34% | 97.5% | 97.66% | 97.66% | 97.81% | 97.97% | 98.12% | 98.28% | 98.44% | 98.59% | 98.59% | 98.75% | 98.91% | 99.06% | 99.22% | 99.38% | 99.53% | 99.53% | 99.69% | 99.84% | 100%
361 | FA-35160068 | 2024-06-25 | 2024-08-25 | Secondary Instrument Cable Gland | 58 | 53 |  | 2024-06-06 | 100% | 2024-06-06 | 2025-08-11 | 2024-06-06 | 2025-08-11 | 6270 | Remaining Labor Units | 49.25% | 49.25% | 49.25% | 49.25% | 49.25% | 49.25% | 49.25% | 49.25% | 49.25% | 49.25% | 49.25% | 49.25% | 49.25% | 49.25% | 49.25% | 49.25% | 49.25% | 49.25% | 49.25% | 49.25% | 49.25% | 49.25% | 49.25% | 49.25% | 49.25% | 49.25% | 49.25% | 49.25% | 49.25% | 49.25% | 49.25% | 49.25% | 49.25% | 49.25% | 49.25% | 49.25% | 49.25% | 49.25% | 49.25% | 49.25% | 49.25% | 49.25% | 49.25% | 49.25% | 49.25% | 49.7% | 50.65% | 51.61% | 52.57% | 53.13% | 54.08% | 55.04% | 56% | 56.95% | 57.91% | 58.87% | 59.43% | 60.38% | 61.34% | 62.3% | 63.25% | 64.21% | 65.17% | 65.73% | 66.68% | 67.64% | 68.6% | 69.55% | 70.51% | 71.47% | 72.03% | 72.98% | 73.94% | 74.9% | 75.85% | 76.81% | 77.77% | 78.33% | 79.28% | 80.24% | 81.2% | 82.15% | 83.11% | 84.07% | 84.63% | 85.58% | 86.54% | 87.5% | 88.45% | 89.41% | 90.37% | 90.93% | 91.88% | 92.84% | 93.8% | 94.75% | 95.71% | 96.67% | 97.22% | 98.18% | 99.14% | 100%