362 | LoopTest(Hot) | 2025-07-21 | 2025-08-11 |  | 20 | 20 |  |  | 0% | 2025-07-21 | 2025-08-11 | 2025-07-21 | 2025-08-11 | 3159 | Remaining Labor Units | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 1.868% | 6.869% | 11.87% | 16.87% | 19.75% | 24.75% | 29.76% | 34.76% | 39.76% | 44.76% | 49.76% | 52.64% | 57.64% | 62.65% | 67.65% | 72.65% | 77.65% | 82.65% | 85.53% | 90.53% | 95.54% | 100%
363 | FA-25161222 | 2025-07-21 | 2025-08-11 | Loop Test ( Hot) | 20 | 20 |  |  | 0% | 2025-07-21 | 2025-08-11 | 2025-07-21 | 2025-08-11 | 3159 | Remaining Labor Units | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 0.03166% | 1.868% | 6.869% | 11.87% | 16.87% | 19.75% | 24.75% | 29.76% | 34.76% | 39.76% | 44.76% | 49.76% | 52.64% | 57.64% | 62.65% | 67.65% | 72.65% | 77.65% | 82.65% | 85.53% | 90.53% | 95.54% | 100%
364 | AirPipeandTubing | 2025-02-19 | 2025-03-20 |  | 27 | 53 |  | 2025-02-13 | 0% | 2025-02-13 | 2025-08-11 | 2025-02-13 | 2025-08-11 | 3913 | Remaining Labor Units | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 31.43% | 32.74% | 34.04% | 35.34% | 36.11% | 37.41% | 38.72% | 40.02% | 41.32% | 42.63% | 43.93% | 44.7% | 46% | 47.3% | 48.61% | 49.91% | 51.21% | 52.52% | 53.28% | 54.59% | 55.89% | 57.19% | 58.5% | 59.8% | 61.1% | 61.87% | 63.17% | 64.48% | 65.78% | 67.08% | 68.39% | 69.69% | 70.46% | 71.76% | 73.06% | 74.37% | 75.67% | 76.97% | 78.28% | 79.04% | 80.35% | 81.65% | 82.95% | 84.26% | 85.56% | 86.86% | 87.63% | 88.93% | 90.24% | 91.54% | 92.84% | 94.15% | 95.45% | 96.22% | 97.52% | 98.82% | 100%
365 | FA-25161225 | 2025-02-19 | 2025-03-20 | Air Pipe and Tubing | 27 | 53 |  | 2025-02-13 | 100% | 2025-02-13 | 2025-08-11 | 2025-02-13 | 2025-08-11 | 3913 | Remaining Labor Units | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 31.43% | 32.74% | 34.04% | 35.34% | 36.11% | 37.41% | 38.72% | 40.02% | 41.32% | 42.63% | 43.93% | 44.7% | 46% | 47.3% | 48.61% | 49.91% | 51.21% | 52.52% | 53.28% | 54.59% | 55.89% | 57.19% | 58.5% | 59.8% | 61.1% | 61.87% | 63.17% | 64.48% | 65.78% | 67.08% | 68.39% | 69.69% | 70.46% | 71.76% | 73.06% | 74.37% | 75.67% | 76.97% | 78.28% | 79.04% | 80.35% | 81.65% | 82.95% | 84.26% | 85.56% | 86.86% | 87.63% | 88.93% | 90.24% | 91.54% | 92.84% | 94.15% | 95.45% | 96.22% | 97.52% | 98.82% | 100%
366 | Grounding/EarthingSystem | 2024-07-24 | 2024-08-29 |  | 34 | 0 | 2025-01-22 | 2024-05-19 | 0% | 2024-05-19 | 2025-01-22 | 2024-05-19 | 2025-01-22 | 1082 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
367 | FA-25161230 | 2024-07-24 | 2024-08-29 | Earthing Cable Pulling | 34 | 0 | 2025-01-22 | 2024-05-19 | 100% | 2024-05-19 | 2025-01-22 | 2024-05-19 | 2025-01-22 | 1082 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
368 | Unit-UTILITY | 2024-03-07 | 2025-06-21 |  | 443 | 39 |  | 2024-02-14 | 0% | 2024-02-14 | 2025-06-21 | 2024-02-14 | 2025-06-21 | 47218 | Remaining Labor Units | 92.48% | 92.48% | 92.48% | 92.48% | 92.48% | 92.48% | 92.48% | 92.48% | 92.48% | 92.55% | 92.67% | 92.8% | 92.92% | 93.04% | 93.11% | 93.23% | 93.35% | 93.47% | 93.59% | 93.71% | 93.83% | 93.9% | 94.02% | 94.14% | 94.25% | 94.35% | 94.45% | 94.56% | 94.61% | 94.72% | 94.82% | 94.92% | 95.02% | 95.12% | 95.3% | 95.51% | 95.86% | 96.21% | 96.56% | 96.91% | 97.27% | 97.62% | 97.82% | 98.17% | 98.49% | 98.76% | 99.03% | 99.31% | 99.58% | 99.74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
369 | CableTray,ladder,Conduits | 2024-03-08 | 2024-07-02 |  | 109 | 14 |  | 2024-02-20 | 0% | 2024-02-20 | 2025-05-26 | 2024-02-20 | 2025-05-26 | 3656 | Remaining Labor Units | 96.91% | 96.91% | 96.91% | 96.91% | 96.91% | 96.91% | 96.91% | 96.91% | 96.91% | 97.05% | 97.26% | 97.48% | 97.7% | 97.92% | 98.06% | 98.28% | 98.5% | 98.71% | 98.93% | 99.15% | 99.37% | 99.51% | 99.73% | 99.95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
370 | FA-25161237 | 2024-03-08 | 2024-06-06 | Installation of Primary Tray, ladder | 85 | 0 | 2025-01-21 | 2024-02-20 | 100% | 2024-02-20 | 2025-01-21 | 2024-02-20 | 2025-01-21 | 1503 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
371 | FA-25161243 | 2024-04-03 | 2024-07-02 | Installation of Secondary Tray | 85 | 14 |  | 2024-04-03 | 100% | 2024-04-03 | 2025-05-26 | 2024-04-03 | 2025-05-26 | 1503 | Remaining Labor Units | 94.48% | 94.48% | 94.48% | 94.48% | 94.48% | 94.48% | 94.48% | 94.48% | 94.48% | 94.68% | 95.08% | 95.48% | 95.87% | 96.27% | 96.47% | 96.87% | 97.27% | 97.67% | 98.07% | 98.47% | 98.87% | 99.07% | 99.47% | 99.87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
372 | FA-25161249 | 2024-04-03 | 2024-07-02 | Installation of conduits | 85 | 14 |  | 2024-04-03 | 100% | 2024-04-03 | 2025-05-26 | 2024-04-03 | 2025-05-26 | 651 | Remaining Labor Units | 95.7% | 95.7% | 95.7% | 95.7% | 95.7% | 95.7% | 95.7% | 95.7% | 95.7% | 95.85% | 96.16% | 96.47% | 96.77% | 97.08% | 97.24% | 97.54% | 97.85% | 98.16% | 98.46% | 98.77% | 99.08% | 99.23% | 99.54% | 99.85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
373 | Supports | 2024-03-07 | 2024-07-23 |  | 130 | 0 | 2025-01-22 | 2024-04-22 | 0% | 2024-04-22 | 2025-01-22 | 2024-04-22 | 2025-01-22 | 2389 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
374 | FA-25161254 | 2024-03-07 | 2024-07-23 | Supports | 130 | 0 | 2025-01-22 | 2024-04-22 | 100% | 2024-04-22 | 2025-01-22 | 2024-04-22 | 2025-01-22 | 2389 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
375 | Calibration(Device&Valve) | 2024-04-05 | 2024-06-29 |  | 80 | 33 |  | 2024-04-05 | 0% | 2024-04-05 | 2025-06-15 | 2024-04-05 | 2025-06-15 | 2429 | Remaining Labor Units | 90.49% | 90.49% | 90.49% | 90.49% | 90.49% | 90.49% | 90.49% | 90.49% | 90.49% | 90.65% | 90.94% | 91.23% | 91.52% | 91.81% | 91.97% | 92.26% | 92.55% | 92.84% | 93.12% | 93.41% | 93.7% | 93.87% | 94.15% | 94.44% | 94.73% | 95.02% | 95.31% | 95.59% | 95.76% | 96.05% | 96.34% | 96.62% | 96.91% | 97.2% | 97.49% | 97.65% | 97.94% | 98.23% | 98.52% | 98.81% | 99.09% | 99.38% | 99.55% | 99.84% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
376 | FA-25161260 | 2024-04-05 | 2024-06-29 | Calibration ( Device & Valve ) | 80 | 33 |  | 2024-04-05 | 100% | 2024-04-05 | 2025-06-15 | 2024-04-05 | 2025-06-15 | 2429 | Remaining Labor Units | 90.49% | 90.49% | 90.49% | 90.49% | 90.49% | 90.49% | 90.49% | 90.49% | 90.49% | 90.65% | 90.94% | 91.23% | 91.52% | 91.81% | 91.97% | 92.26% | 92.55% | 92.84% | 93.12% | 93.41% | 93.7% | 93.87% | 94.15% | 94.44% | 94.73% | 95.02% | 95.31% | 95.59% | 95.76% | 96.05% | 96.34% | 96.62% | 96.91% | 97.2% | 97.49% | 97.65% | 97.94% | 98.23% | 98.52% | 98.81% | 99.09% | 99.38% | 99.55% | 99.84% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
377 | InstrumentEquipment | 2024-06-11 | 2024-08-19 |  | 65 | 33 |  | 2024-02-14 | 0% | 2024-02-14 | 2025-06-15 | 2024-02-14 | 2025-06-15 | 6378 | Remaining Labor Units | 89.6% | 89.6% | 89.6% | 89.6% | 89.6% | 89.6% | 89.6% | 89.6% | 89.6% | 89.79% | 90.11% | 90.42% | 90.73% | 91.05% | 91.24% | 91.55% | 91.86% | 92.18% | 92.49% | 92.8% | 93.12% | 93.31% | 93.62% | 93.93% | 94.25% | 94.56% | 94.87% | 95.19% | 95.37% | 95.69% | 96% | 96.32% | 96.63% | 96.94% | 97.26% | 97.44% | 97.76% | 98.07% | 98.39% | 98.7% | 99.01% | 99.33% | 99.51% | 99.83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
378 | FA-25161272 | 2024-06-11 | 2024-07-25 | Junction Box | 42 | 33 |  | 2024-02-14 | 100% | 2024-02-14 | 2025-06-15 | 2024-02-14 | 2025-06-15 | 1597 | Remaining Labor Units | 97.75% | 97.75% | 97.75% | 97.75% | 97.75% | 97.75% | 97.75% | 97.75% | 97.75% | 97.81% | 97.87% | 97.93% | 98% | 98.06% | 98.12% | 98.18% | 98.25% | 98.31% | 98.37% | 98.43% | 98.5% | 98.56% | 98.62% | 98.69% | 98.75% | 98.81% | 98.87% | 98.94% | 99% | 99.06% | 99.12% | 99.19% | 99.25% | 99.31% | 99.37% | 99.44% | 99.5% | 99.56% | 99.62% | 99.69% | 99.75% | 99.81% | 99.87% | 99.94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
379 | FA-25161264 | 2024-06-29 | 2024-08-15 | FIELD INSTRUMENTS | 45 | 33 |  | 2024-06-29 | 100% | 2024-06-29 | 2025-06-15 | 2024-06-29 | 2025-06-15 | 4223 | Remaining Labor Units | 85.84% | 85.84% | 85.84% | 85.84% | 85.84% | 85.84% | 85.84% | 85.84% | 85.84% | 86.1% | 86.53% | 86.95% | 87.38% | 87.8% | 88.07% | 88.49% | 88.92% | 89.34% | 89.77% | 90.2% | 90.62% | 90.88% | 91.31% | 91.74% | 92.16% | 92.59% | 93.01% | 93.44% | 93.7% | 94.13% | 94.55% | 94.98% | 95.41% | 95.83% | 96.26% | 96.52% | 96.95% | 97.37% | 97.8% | 98.22% | 98.65% | 99.08% | 99.34% | 99.76% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
380 | FA-25161268 | 2024-06-29 | 2024-08-15 | F&G DETECTORS | 45 | 33 |  | 2024-06-29 | 100% | 2024-06-29 | 2025-06-15 | 2024-06-29 | 2025-06-15 | 556 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
381 | FA-25161276 | 2024-07-23 | 2024-08-19 | Analyzer | 25 | 33 |  | 2024-07-23 | 100% | 2024-07-23 | 2025-06-15 | 2024-07-23 | 2025-06-15 | 3 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
382 | InstrumentCabling | 2024-04-08 | 2024-07-18 |  | 95 | 24 |  | 2024-04-08 | 0% | 2024-04-08 | 2025-06-05 | 2024-04-08 | 2025-06-05 | 25415 | Remaining Labor Units | 99.15% | 99.15% | 99.15% | 99.15% | 99.15% | 99.15% | 99.15% | 99.15% | 99.15% | 99.17% | 99.21% | 99.24% | 99.28% | 99.32% | 99.34% | 99.37% | 99.41% | 99.44% | 99.48% | 99.51% | 99.55% | 99.57% | 99.6% | 99.64% | 99.67% | 99.71% | 99.74% | 99.78% | 99.8% | 99.83% | 99.87% | 99.91% | 99.94% | 99.98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
383 | FA-25161281 | 2024-04-08 | 2024-05-20 | Main Cabling | 40 | 24 |  | 2024-04-08 | 100% | 2024-04-08 | 2025-06-05 | 2024-04-08 | 2025-06-05 | 15815 | Remaining Labor Units | 99.54% | 99.54% | 99.54% | 99.54% | 99.54% | 99.54% | 99.54% | 99.54% | 99.54% | 99.55% | 99.57% | 99.59% | 99.61% | 99.63% | 99.64% | 99.66% | 99.68% | 99.7% | 99.72% | 99.73% | 99.75% | 99.77% | 99.79% | 99.8% | 99.82% | 99.84% | 99.86% | 99.88% | 99.89% | 99.91% | 99.93% | 99.95% | 99.97% | 99.99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
384 | FA-25161288 | 2024-04-24 | 2024-07-18 | Secondary Cabling | 80 | 24 |  | 2024-04-24 | 100% | 2024-04-24 | 2025-06-05 | 2024-04-24 | 2025-06-05 | 9600 | Remaining Labor Units | 98.48% | 98.48% | 98.48% | 98.48% | 98.48% | 98.48% | 98.48% | 98.48% | 98.48% | 98.52% | 98.58% | 98.65% | 98.71% | 98.77% | 98.81% | 98.88% | 98.94% | 99% | 99.06% | 99.12% | 99.19% | 99.23% | 99.29% | 99.35% | 99.42% | 99.48% | 99.54% | 99.6% | 99.65% | 99.71% | 99.77% | 99.83% | 99.9% | 99.96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
385 | InstrumentCableGland | 2024-07-25 | 2024-08-31 |  | 34 | 33 |  | 2024-06-04 | 0% | 2024-06-04 | 2025-06-15 | 2024-06-04 | 2025-06-15 | 2346 | Remaining Labor Units | 87.38% | 87.38% | 87.38% | 87.38% | 87.38% | 87.38% | 87.38% | 87.38% | 87.38% | 87.6% | 87.98% | 88.36% | 88.75% | 89.13% | 89.34% | 89.73% | 90.11% | 90.49% | 90.88% | 91.26% | 91.65% | 91.86% | 92.24% | 92.63% | 93.01% | 93.39% | 93.78% | 94.16% | 94.37% | 94.76% | 95.14% | 95.52% | 95.91% | 96.29% | 96.68% | 96.89% | 97.27% | 97.66% | 98.04% | 98.42% | 98.81% | 99.19% | 99.4% | 99.79% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
386 | FA-25161296 | 2024-07-25 | 2024-08-31 | Main Instrument Cable Gland | 34 | 33 |  | 2024-06-04 | 100% | 2024-06-04 | 2025-06-15 | 2024-06-04 | 2025-06-15 | 1173 | Remaining Labor Units | 88.92% | 88.92% | 88.92% | 88.92% | 88.92% | 88.92% | 88.92% | 88.92% | 88.92% | 89.09% | 89.43% | 89.77% | 90.11% | 90.45% | 90.62% | 90.96% | 91.3% | 91.65% | 91.99% | 92.33% | 92.67% | 92.84% | 93.18% | 93.52% | 93.86% | 94.2% | 94.54% | 94.88% | 95.06% | 95.4% | 95.74% | 96.08% | 96.42% | 96.76% | 97.1% | 97.27% | 97.61% | 97.95% | 98.29% | 98.64% | 98.98% | 99.32% | 99.49% | 99.83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
387 | FA-35160073 | 2024-07-25 | 2024-08-31 | Secondary Instrument Cable Gland | 34 | 33 |  | 2024-06-04 | 100% | 2024-06-04 | 2025-06-15 | 2024-06-04 | 2025-06-15 | 1173 | Remaining Labor Units | 83.38% | 83.38% | 83.38% | 83.38% | 83.38% | 83.38% | 83.38% | 83.38% | 83.38% | 83.63% | 84.14% | 84.65% | 85.17% | 85.68% | 85.93% | 86.45% | 86.96% | 87.47% | 87.98% | 88.49% | 89% | 89.26% | 89.77% | 90.28% | 90.79% | 91.3% | 91.82% | 92.33% | 92.58% | 93.09% | 93.61% | 94.12% | 94.63% | 95.14% | 95.65% | 95.91% | 96.42% | 96.93% | 97.44% | 97.95% | 98.47% | 98.98% | 99.23% | 99.74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
388 | LoopTest(Hot) | 2025-06-05 | 2025-06-21 |  | 15 | 15 |  |  | 0% | 2025-06-05 | 2025-06-21 | 2025-06-05 | 2025-06-21 | 1908 | Remaining Labor Units | 0.05241% | 0.05241% | 0.05241% | 0.05241% | 0.05241% | 0.05241% | 0.05241% | 0.05241% | 0.05241% | 0.05241% | 0.05241% | 0.05241% | 0.05241% | 0.05241% | 0.05241% | 0.05241% | 0.05241% | 0.05241% | 0.05241% | 0.05241% | 0.05241% | 0.05241% | 0.05241% | 0.05241% | 0.05241% | 0.05241% | 0.05241% | 0.05241% | 0.05241% | 0.05241% | 0.05241% | 0.05241% | 0.05241% | 0.05241% | 2.149% | 6.027% | 12.68% | 19.34% | 26% | 32.65% | 39.31% | 45.96% | 49.84% | 56.5% | 63.16% | 69.81% | 76.47% | 83.12% | 89.78% | 93.66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
389 | FA-25161302 | 2025-06-05 | 2025-06-21 | Loop Test ( Hot) | 15 | 15 |  |  | 0% | 2025-06-05 | 2025-06-21 | 2025-06-05 | 2025-06-21 | 1908 | Remaining Labor Units | 0.05241% | 0.05241% | 0.05241% | 0.05241% | 0.05241% | 0.05241% | 0.05241% | 0.05241% | 0.05241% | 0.05241% | 0.05241% | 0.05241% | 0.05241% | 0.05241% | 0.05241% | 0.05241% | 0.05241% | 0.05241% | 0.05241% | 0.05241% | 0.05241% | 0.05241% | 0.05241% | 0.05241% | 0.05241% | 0.05241% | 0.05241% | 0.05241% | 0.05241% | 0.05241% | 0.05241% | 0.05241% | 0.05241% | 0.05241% | 2.149% | 6.027% | 12.68% | 19.34% | 26% | 32.65% | 39.31% | 45.96% | 49.84% | 56.5% | 63.16% | 69.81% | 76.47% | 83.12% | 89.78% | 93.66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
390 | AirPipeandTubing | 2024-07-23 | 2024-08-29 |  | 35 | 39 |  | 2024-07-23 | 0% | 2024-07-23 | 2025-06-21 | 2024-07-23 | 2025-06-21 | 1615 | Remaining Labor Units | 95.23% | 95.23% | 95.23% | 95.23% | 95.23% | 95.23% | 95.23% | 95.23% | 95.23% | 95.29% | 95.42% | 95.54% | 95.67% | 95.79% | 95.85% | 95.98% | 96.1% | 96.22% | 96.35% | 96.47% | 96.59% | 96.66% | 96.78% | 96.9% | 97.03% | 97.15% | 97.28% | 97.4% | 97.46% | 97.59% | 97.71% | 97.83% | 97.96% | 98.08% | 98.2% | 98.27% | 98.39% | 98.51% | 98.64% | 98.76% | 98.89% | 99.01% | 99.07% | 99.2% | 99.32% | 99.44% | 99.57% | 99.69% | 99.81% | 99.88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
391 | FA-25161305 | 2024-07-23 | 2024-08-29 | Air Pipe and Tubing | 35 | 39 |  | 2024-07-23 | 100% | 2024-07-23 | 2025-06-21 | 2024-07-23 | 2025-06-21 | 1615 | Remaining Labor Units | 95.23% | 95.23% | 95.23% | 95.23% | 95.23% | 95.23% | 95.23% | 95.23% | 95.23% | 95.29% | 95.42% | 95.54% | 95.67% | 95.79% | 95.85% | 95.98% | 96.1% | 96.22% | 96.35% | 96.47% | 96.59% | 96.66% | 96.78% | 96.9% | 97.03% | 97.15% | 97.28% | 97.4% | 97.46% | 97.59% | 97.71% | 97.83% | 97.96% | 98.08% | 98.2% | 98.27% | 98.39% | 98.51% | 98.64% | 98.76% | 98.89% | 99.01% | 99.07% | 99.2% | 99.32% | 99.44% | 99.57% | 99.69% | 99.81% | 99.88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
392 | Grounding/EarthingSystem | 2024-07-30 | 2024-08-31 |  | 30 | 0 | 2025-01-22 | 2024-06-19 | 0% | 2024-06-19 | 2025-01-22 | 2024-06-19 | 2025-01-22 | 1082 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
393 | FA-25161310 | 2024-07-30 | 2024-08-31 | Earthing Cable Pulling | 30 | 0 | 2025-01-22 | 2024-06-19 | 100% | 2024-06-19 | 2025-01-22 | 2024-06-19 | 2025-01-22 | 1082 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
394 | Unit-FWS | 2024-02-10 | 2025-06-05 |  | 453 | 13 |  | 2024-02-01 | 0% | 2024-02-01 | 2025-06-05 | 2024-02-01 | 2025-06-05 | 10941 | Remaining Labor Units | 97.65% | 97.65% | 97.65% | 97.65% | 97.65% | 97.65% | 97.65% | 97.65% | 97.65% | 97.65% | 97.65% | 97.65% | 97.65% | 97.65% | 97.65% | 97.65% | 97.65% | 97.65% | 97.65% | 97.65% | 97.66% | 97.69% | 97.74% | 97.8% | 97.97% | 98.19% | 98.41% | 98.63% | 98.76% | 98.98% | 99.2% | 99.42% | 99.63% | 99.85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
395 | CableTray,ladder,Conduits | 2024-02-11 | 2024-07-29 |  | 159 | 0 | 2024-12-14 | 2024-02-01 | 0% | 2024-02-01 | 2024-12-14 | 2024-02-01 | 2024-12-14 | 1247 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
396 | FA-25161317 | 2024-02-11 | 2024-05-27 | Installation of Primary Tray, ladder | 100 | 0 | 2024-04-28 | 2024-02-01 | 100% | 2024-02-01 | 2024-04-28 | 2024-02-01 | 2024-04-28 | 502 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
397 | FA-25161323 | 2024-03-18 | 2024-07-29 | Installation of Secondary Tray | 125 | 0 | 2024-08-26 | 2024-02-15 | 100% | 2024-02-15 | 2024-08-26 | 2024-02-15 | 2024-08-26 | 502 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
398 | FA-25161329 | 2024-04-08 | 2024-07-23 | Installation of conduits | 100 | 0 | 2024-12-14 | 2024-04-22 | 100% | 2024-04-22 | 2024-12-14 | 2024-04-22 | 2024-12-14 | 243 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
399 | Supports | 2024-02-10 | 2024-07-18 |  | 150 | 0 | 2024-11-06 | 2024-02-07 | 0% | 2024-02-07 | 2024-11-06 | 2024-02-07 | 2024-11-06 | 597 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
400 | FA-25161334 | 2024-02-10 | 2024-07-18 | Supports | 150 | 0 | 2024-11-06 | 2024-02-07 | 100% | 2024-02-07 | 2024-11-06 | 2024-02-07 | 2024-11-06 | 597 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
401 | Calibration(Device&Valve) | 2024-04-05 | 2024-06-29 |  | 80 | 13 |  | 2024-05-24 | 0% | 2024-05-24 | 2025-06-05 | 2024-05-24 | 2025-06-05 | 886 | Remaining Labor Units | 92.66% | 92.66% | 92.66% | 92.66% | 92.66% | 92.66% | 92.66% | 92.66% | 92.66% | 92.66% | 92.66% | 92.66% | 92.66% | 92.66% | 92.66% | 92.66% | 92.66% | 92.66% | 92.66% | 92.66% | 92.78% | 93.12% | 93.68% | 94.24% | 94.81% | 95.37% | 95.94% | 96.5% | 96.84% | 97.4% | 97.97% | 98.53% | 99.1% | 99.66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
402 | FA-25161340 | 2024-04-05 | 2024-06-29 | Calibration ( Device & Valve ) | 80 | 13 |  | 2024-05-24 | 100% | 2024-05-24 | 2025-06-05 | 2024-05-24 | 2025-06-05 | 886 | Remaining Labor Units | 92.66% | 92.66% | 92.66% | 92.66% | 92.66% | 92.66% | 92.66% | 92.66% | 92.66% | 92.66% | 92.66% | 92.66% | 92.66% | 92.66% | 92.66% | 92.66% | 92.66% | 92.66% | 92.66% | 92.66% | 92.78% | 93.12% | 93.68% | 94.24% | 94.81% | 95.37% | 95.94% | 96.5% | 96.84% | 97.4% | 97.97% | 98.53% | 99.1% | 99.66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
403 | InstrumentEquipment | 2024-06-05 | 2024-08-24 |  | 75 | 0 | 2025-01-15 | 2024-02-14 | 0% | 2024-02-14 | 2025-01-15 | 2024-02-14 | 2025-01-15 | 847 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
404 | FA-25161352 | 2024-06-05 | 2024-07-20 | Junction Box | 42 | 0 | 2024-08-26 | 2024-02-14 | 100% | 2024-02-14 | 2024-08-26 | 2024-02-14 | 2024-08-26 | 160 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
405 | FA-25161344 | 2024-07-13 | 2024-08-24 | FIELD INSTRUMENTS | 40 | 0 | 2025-01-15 | 2024-08-23 | 100% | 2024-08-23 | 2025-01-15 | 2024-08-23 | 2025-01-15 | 258 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
406 | FA-25161348 | 2024-07-13 | 2024-08-24 | F&G DETECTORS | 40 | 0 | 2024-10-01 | 2024-08-23 | 100% | 2024-08-23 | 2024-10-01 | 2024-08-23 | 2024-10-01 | 429 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
407 | FA-25161356 | 2024-07-18 | 2024-08-13 | Analyzer | 25 | 0 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 100% | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 0 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
408 | InstrumentCabling | 2024-03-08 | 2024-08-19 |  | 154 | 0 | 2025-01-11 | 2024-03-29 | 0% | 2024-03-29 | 2025-01-11 | 2024-03-29 | 2025-01-11 | 5356 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
409 | FA-25161361 | 2024-03-08 | 2024-05-06 | Main Cabling | 55 | 0 | 2024-05-12 | 2024-03-29 | 100% | 2024-03-29 | 2024-05-12 | 2024-03-29 | 2024-05-12 | 4850 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
410 | FA-25161368 | 2024-05-26 | 2024-08-19 | Secondary Cabling | 80 | 0 | 2025-01-11 | 2024-05-13 | 100% | 2024-05-13 | 2025-01-11 | 2024-05-13 | 2025-01-11 | 506 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
411 | InstrumentCableGland | 2024-07-14 | 2024-08-31 |  | 45 | 13 |  | 2024-05-03 | 0% | 2024-05-03 | 2025-06-05 | 2024-05-03 | 2025-06-05 | 1150 | Remaining Labor Units | 98.96% | 98.96% | 98.96% | 98.96% | 98.96% | 98.96% | 98.96% | 98.96% | 98.96% | 98.96% | 98.96% | 98.96% | 98.96% | 98.96% | 98.96% | 98.96% | 98.96% | 98.96% | 98.96% | 98.96% | 98.96% | 98.96% | 99.04% | 99.13% | 99.22% | 99.3% | 99.39% | 99.48% | 99.48% | 99.57% | 99.65% | 99.74% | 99.83% | 99.91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
412 | FA-25161376 | 2024-07-14 | 2024-08-31 | Main Instrument Cable Gland | 45 | 13 |  | 2024-05-03 | 100% | 2024-05-03 | 2025-06-05 | 2024-05-03 | 2025-06-05 | 361 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
413 | FA-35160078 | 2024-07-14 | 2024-08-31 | Secondary Instrument Cable Gland | 45 | 13 |  | 2024-06-03 | 100% | 2024-06-03 | 2025-06-05 | 2024-06-03 | 2025-06-05 | 788 | Remaining Labor Units | 98.6% | 98.6% | 98.6% | 98.6% | 98.6% | 98.6% | 98.6% | 98.6% | 98.6% | 98.6% | 98.6% | 98.6% | 98.6% | 98.6% | 98.6% | 98.6% | 98.6% | 98.6% | 98.6% | 98.6% | 98.6% | 98.6% | 98.73% | 98.86% | 98.98% | 99.11% | 99.24% | 99.37% | 99.37% | 99.49% | 99.62% | 99.75% | 99.87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
414 | LoopTest(Hot) | 2025-05-26 | 2025-06-05 |  | 10 | 10 |  |  | 0% | 2025-05-26 | 2025-06-05 | 2025-05-26 | 2025-06-05 | 181 | Remaining Labor Units | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 7.735% | 17.68% | 27.62% | 37.57% | 43.65% | 53.59% | 63.54% | 73.48% | 83.43% | 93.37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
415 | FA-25161382 | 2025-05-26 | 2025-06-05 | Loop Test ( Hot) | 10 | 10 |  |  | 0% | 2025-05-26 | 2025-06-05 | 2025-05-26 | 2025-06-05 | 181 | Remaining Labor Units | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 7.735% | 17.68% | 27.62% | 37.57% | 43.65% | 53.59% | 63.54% | 73.48% | 83.43% | 93.37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
416 | AirPipeandTubing | 2024-07-18 | 2024-08-29 |  | 40 | 0 | 2025-02-05 | 2024-10-16 | 0% | 2024-10-16 | 2025-02-05 | 2024-10-16 | 2025-02-05 | 213 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
417 | FA-25161385 | 2024-07-18 | 2024-08-29 | Air Pipe and Tubing | 40 | 0 | 2025-02-05 | 2024-10-16 | 100% | 2024-10-16 | 2025-02-05 | 2024-10-16 | 2025-02-05 | 213 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
418 | Grounding/EarthingSystem | 2024-07-30 | 2024-08-31 |  | 30 | 0 | 2025-01-19 | 2024-05-16 | 0% | 2024-05-16 | 2025-01-19 | 2024-05-16 | 2025-01-19 | 464 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
419 | FA-25161390 | 2024-07-30 | 2024-08-31 | Earthing Cable Pulling | 30 | 0 | 2025-01-19 | 2024-05-16 | 100% | 2024-05-16 | 2025-01-19 | 2024-05-16 | 2025-01-19 | 464 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
420 | Unit-SWS | 2024-02-20 | 2025-07-10 |  | 476 | 17 |  | 2024-03-26 | 0% | 2024-03-26 | 2025-07-10 | 2024-03-26 | 2025-07-10 | 26422 | Remaining Labor Units | 91.37% | 91.37% | 91.37% | 91.37% | 91.37% | 91.37% | 91.37% | 91.37% | 91.37% | 91.37% | 91.37% | 91.37% | 91.37% | 91.37% | 91.37% | 91.37% | 91.37% | 91.37% | 91.37% | 91.37% | 91.37% | 91.37% | 91.37% | 91.37% | 91.37% | 91.37% | 91.37% | 91.37% | 91.37% | 91.37% | 91.37% | 91.37% | 91.37% | 91.37% | 91.37% | 91.37% | 91.37% | 91.37% | 91.37% | 91.37% | 91.37% | 91.37% | 91.37% | 91.37% | 91.37% | 91.37% | 91.37% | 91.37% | 91.37% | 91.37% | 91.37% | 91.4% | 91.96% | 92.52% | 93.08% | 93.64% | 93.96% | 94.52% | 95.08% | 95.64% | 96.2% | 96.76% | 97.32% | 97.65% | 98.21% | 98.72% | 99.06% | 99.4% | 99.74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
421 | CableTray,ladder,Conduits | 2024-03-28 | 2024-08-08 |  | 125 | 0 | 2025-02-09 | 2024-04-10 | 0% | 2024-04-10 | 2025-02-09 | 2024-04-10 | 2025-02-09 | 1448 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
422 | FA-25161397 | 2024-03-28 | 2024-07-13 | Installation of Primary Tray, ladder | 100 | 0 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 100% | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 616 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
423 | FA-25161409 | 2024-03-28 | 2024-07-13 | Installation of conduits | 100 | 0 | 2025-02-09 | 2024-05-07 | 100% | 2024-05-07 | 2025-02-09 | 2024-05-07 | 2025-02-09 | 215 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
424 | FA-25161403 | 2024-04-08 | 2024-08-08 | Installation of Secondary Tray | 115 | 0 | 2024-11-17 | 2024-04-10 | 100% | 2024-04-10 | 2024-11-17 | 2024-04-10 | 2024-11-17 | 616 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
425 | Supports | 2024-02-20 | 2024-07-02 |  | 125 | 13 |  | 2024-04-05 | 0% | 2024-04-05 | 2025-07-06 | 2024-04-05 | 2025-07-06 | 597 | Remaining Labor Units | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.79% | 92.46% | 93.13% | 93.8% | 94.3% | 94.97% | 95.64% | 96.31% | 96.98% | 97.65% | 98.32% | 98.83% | 99.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
426 | FA-25161414 | 2024-02-20 | 2024-07-02 | Supports | 125 | 13 |  | 2024-04-05 | 100% | 2024-04-05 | 2025-07-06 | 2024-04-05 | 2025-07-06 | 597 | Remaining Labor Units | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.12% | 91.79% | 92.46% | 93.13% | 93.8% | 94.3% | 94.97% | 95.64% | 96.31% | 96.98% | 97.65% | 98.32% | 98.83% | 99.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
427 | Calibration(Device&Valve) | 2024-04-05 | 2024-06-29 |  | 80 | 13 |  | 2024-05-17 | 0% | 2024-05-17 | 2025-07-06 | 2024-05-17 | 2025-07-06 | 1113 | Remaining Labor Units | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.48% | 83.83% | 85.18% | 86.52% | 87.87% | 88.68% | 90.03% | 91.37% | 92.72% | 94.07% | 95.42% | 96.77% | 97.57% | 98.92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
428 | FA-25161420 | 2024-04-05 | 2024-06-29 | Calibration ( Device & Valve ) | 80 | 13 |  | 2024-05-17 | 100% | 2024-05-17 | 2025-07-06 | 2024-05-17 | 2025-07-06 | 1113 | Remaining Labor Units | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.39% | 82.48% | 83.83% | 85.18% | 86.52% | 87.87% | 88.68% | 90.03% | 91.37% | 92.72% | 94.07% | 95.42% | 96.77% | 97.57% | 98.92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
429 | InstrumentEquipment | 2024-05-20 | 2025-07-06 |  | 387 | 13 |  | 2024-04-18 | 0% | 2024-04-18 | 2025-07-06 | 2024-04-18 | 2025-07-06 | 2927 | Remaining Labor Units | 82.27% | 82.27% | 82.27% | 82.27% | 82.27% | 82.27% | 82.27% | 82.27% | 82.27% | 82.27% | 82.27% | 82.27% | 82.27% | 82.27% | 82.27% | 82.27% | 82.27% | 82.27% | 82.27% | 82.27% | 82.27% | 82.27% | 82.27% | 82.27% | 82.27% | 82.27% | 82.27% | 82.27% | 82.27% | 82.27% | 82.27% | 82.27% | 82.27% | 82.27% | 82.27% | 82.27% | 82.27% | 82.27% | 82.27% | 82.27% | 82.27% | 82.27% | 82.27% | 82.27% | 82.27% | 82.27% | 82.27% | 82.27% | 82.27% | 82.27% | 82.27% | 82.34% | 83.7% | 85.07% | 86.44% | 87.8% | 88.59% | 89.96% | 91.32% | 92.69% | 94.06% | 95.42% | 96.79% | 97.57% | 98.94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
430 | FA-25161432 | 2024-05-20 | 2024-07-04 | Junction Box | 42 | 0 | 2024-11-17 | 2024-04-18 | 100% | 2024-04-18 | 2024-11-17 | 2024-04-18 | 2024-11-17 | 511 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
431 | FA-25161424 | 2024-07-07 | 2024-08-24 | FIELD INSTRUMENTS | 45 | 13 |  | 2024-07-07 | 100% | 2024-07-07 | 2025-07-06 | 2024-07-07 | 2025-07-06 | 1708 | Remaining Labor Units | 78.75% | 78.75% | 78.75% | 78.75% | 78.75% | 78.75% | 78.75% | 78.75% | 78.75% | 78.75% | 78.75% | 78.75% | 78.75% | 78.75% | 78.75% | 78.75% | 78.75% | 78.75% | 78.75% | 78.75% | 78.75% | 78.75% | 78.75% | 78.75% | 78.75% | 78.75% | 78.75% | 78.75% | 78.75% | 78.75% | 78.75% | 78.75% | 78.75% | 78.75% | 78.75% | 78.75% | 78.75% | 78.75% | 78.75% | 78.75% | 78.75% | 78.75% | 78.75% | 78.75% | 78.75% | 78.75% | 78.75% | 78.75% | 78.75% | 78.75% | 78.75% | 78.81% | 80.44% | 82.08% | 83.72% | 85.36% | 86.3% | 87.94% | 89.58% | 91.22% | 92.86% | 94.5% | 96.14% | 97.07% | 98.71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
432 | FA-25161428 | 2024-07-07 | 2024-08-24 | F&G DETECTORS | 45 | 13 |  | 2024-07-07 | 100% | 2024-07-07 | 2025-07-06 | 2024-07-07 | 2025-07-06 | 707 | Remaining Labor Units | 77.93% | 77.93% | 77.93% | 77.93% | 77.93% | 77.93% | 77.93% | 77.93% | 77.93% | 77.93% | 77.93% | 77.93% | 77.93% | 77.93% | 77.93% | 77.93% | 77.93% | 77.93% | 77.93% | 77.93% | 77.93% | 77.93% | 77.93% | 77.93% | 77.93% | 77.93% | 77.93% | 77.93% | 77.93% | 77.93% | 77.93% | 77.93% | 77.93% | 77.93% | 77.93% | 77.93% | 77.93% | 77.93% | 77.93% | 77.93% | 77.93% | 77.93% | 77.93% | 77.93% | 77.93% | 77.93% | 77.93% | 77.93% | 77.93% | 77.93% | 77.93% | 78.08% | 79.77% | 81.47% | 83.17% | 84.87% | 85.86% | 87.55% | 89.25% | 90.95% | 92.64% | 94.34% | 96.04% | 97.03% | 98.73% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
433 | FA-25161436 | 2025-06-22 | 2025-07-06 | Analyzer | 13 | 13 |  |  | 0% | 2025-06-22 | 2025-07-06 | 2025-06-22 | 2025-07-06 | 1 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
434 | InstrumentCabling | 2024-03-18 | 2024-08-08 |  | 135 | 0 | 2024-10-11 | 2024-03-26 | 0% | 2024-03-26 | 2024-10-11 | 2024-03-26 | 2024-10-11 | 15049 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
435 | FA-25161441 | 2024-03-18 | 2024-04-24 | Main Cabling | 35 | 0 | 2024-03-29 | 2024-03-26 | 100% | 2024-03-26 | 2024-03-29 | 2024-03-26 | 2024-03-29 | 11342 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
436 | FA-25161448 | 2024-05-26 | 2024-08-08 | Secondary Cabling | 70 | 0 | 2024-10-11 | 2024-06-10 | 100% | 2024-06-10 | 2024-10-11 | 2024-06-10 | 2024-10-11 | 3707 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
437 | InstrumentCableGland | 2024-06-29 | 2024-08-29 |  | 58 | 17 |  | 2024-04-24 | 0% | 2024-04-24 | 2025-07-10 | 2024-04-24 | 2025-07-10 | 3196 | Remaining Labor Units | 77.69% | 77.69% | 77.69% | 77.69% | 77.69% | 77.69% | 77.69% | 77.69% | 77.69% | 77.69% | 77.69% | 77.69% | 77.69% | 77.69% | 77.69% | 77.69% | 77.69% | 77.69% | 77.69% | 77.69% | 77.69% | 77.69% | 77.69% | 77.69% | 77.69% | 77.69% | 77.69% | 77.69% | 77.69% | 77.69% | 77.69% | 77.69% | 77.69% | 77.69% | 77.69% | 77.69% | 77.69% | 77.69% | 77.69% | 77.69% | 77.69% | 77.69% | 77.69% | 77.69% | 77.69% | 77.69% | 77.69% | 77.69% | 77.69% | 77.69% | 77.69% | 77.75% | 79.07% | 80.38% | 81.7% | 83.01% | 83.76% | 85.08% | 86.39% | 87.7% | 89.02% | 90.33% | 91.65% | 92.4% | 93.71% | 95.03% | 96.34% | 97.65% | 98.97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
438 | FA-35160083 | 2024-06-29 | 2024-08-29 | Secondary Instrument Cable Gland | 58 | 17 |  | 2024-06-12 | 100% | 2024-06-12 | 2025-07-10 | 2024-06-12 | 2025-07-10 | 2930 | Remaining Labor Units | 76.21% | 76.21% | 76.21% | 76.21% | 76.21% | 76.21% | 76.21% | 76.21% | 76.21% | 76.21% | 76.21% | 76.21% | 76.21% | 76.21% | 76.21% | 76.21% | 76.21% | 76.21% | 76.21% | 76.21% | 76.21% | 76.21% | 76.21% | 76.21% | 76.21% | 76.21% | 76.21% | 76.21% | 76.21% | 76.21% | 76.21% | 76.21% | 76.21% | 76.21% | 76.21% | 76.21% | 76.21% | 76.21% | 76.21% | 76.21% | 76.21% | 76.21% | 76.21% | 76.21% | 76.21% | 76.21% | 76.21% | 76.21% | 76.21% | 76.21% | 76.21% | 76.28% | 77.68% | 79.08% | 80.48% | 81.88% | 82.7% | 84.1% | 85.49% | 86.89% | 88.29% | 89.69% | 91.09% | 91.91% | 93.31% | 94.71% | 96.11% | 97.51% | 98.91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
439 | FA-25161456 | 2024-07-04 | 2024-08-24 | Main Instrument Cable Gland | 48 | 17 |  | 2024-04-24 | 100% | 2024-04-24 | 2025-07-10 | 2024-04-24 | 2025-07-10 | 266 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
440 | LoopTest(Hot) | 2025-06-22 | 2025-07-10 |  | 17 | 17 |  |  | 0% | 2025-06-22 | 2025-07-10 | 2025-06-22 | 2025-07-10 | 744 | Remaining Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2677% | 6.158% | 12.05% | 17.94% | 23.83% | 27.18% | 33.07% | 38.96% | 44.85% | 50.74% | 56.63% | 62.52% | 65.86% | 71.75% | 77.64% | 83.53% | 89.42% | 95.31% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
441 | FA-25161462 | 2025-06-22 | 2025-07-10 | Loop Test ( Hot) | 17 | 17 |  |  | 0% | 2025-06-22 | 2025-07-10 | 2025-06-22 | 2025-07-10 | 744 | Remaining Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2677% | 6.158% | 12.05% | 17.94% | 23.83% | 27.18% | 33.07% | 38.96% | 44.85% | 50.74% | 56.63% | 62.52% | 65.86% | 71.75% | 77.64% | 83.53% | 89.42% | 95.31% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
442 | AirPipeandTubing | 2024-07-10 | 2024-08-24 |  | 42 | 17 |  | 2024-08-12 | 0% | 2024-08-12 | 2025-07-10 | 2024-08-12 | 2025-07-10 | 882 | Remaining Labor Units | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.86% | 93.31% | 93.76% | 94.22% | 94.44% | 94.9% | 95.35% | 95.8% | 96.26% | 96.71% | 97.17% | 97.39% | 97.85% | 98.3% | 98.75% | 99.21% | 99.66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
443 | FA-25161465 | 2024-07-10 | 2024-08-24 | Air Pipe and Tubing | 42 | 17 |  | 2024-08-12 | 100% | 2024-08-12 | 2025-07-10 | 2024-08-12 | 2025-07-10 | 882 | Remaining Labor Units | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.86% | 93.31% | 93.76% | 94.22% | 94.44% | 94.9% | 95.35% | 95.8% | 96.26% | 96.71% | 97.17% | 97.39% | 97.85% | 98.3% | 98.75% | 99.21% | 99.66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
444 | Grounding/EarthingSystem | 2024-07-29 | 2024-08-29 |  | 30 | 0 | 2024-12-30 | 2024-05-16 | 0% | 2024-05-16 | 2024-12-30 | 2024-05-16 | 2024-12-30 | 464 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
445 | FA-25161470 | 2024-07-29 | 2024-08-29 | Earthing Cable Pulling | 30 | 0 | 2024-12-30 | 2024-05-16 | 100% | 2024-05-16 | 2024-12-30 | 2024-05-16 | 2024-12-30 | 464 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
446 | Unit-FLS | 2024-03-12 | 2025-06-15 |  | 432 | 22 |  | 2024-01-05 | 0% | 2024-01-05 | 2025-06-15 | 2024-01-05 | 2025-06-15 | 8566 | Remaining Labor Units | 88.34% | 88.34% | 88.34% | 88.34% | 88.34% | 88.34% | 88.34% | 88.34% | 88.34% | 88.34% | 88.34% | 88.34% | 88.34% | 88.34% | 88.34% | 88.34% | 88.34% | 88.34% | 88.34% | 88.34% | 88.4% | 88.63% | 89.03% | 89.42% | 89.82% | 90.22% | 90.61% | 91.01% | 91.24% | 91.64% | 92.03% | 92.41% | 92.8% | 93.32% | 94.15% | 94.63% | 95.46% | 96.29% | 97.12% | 97.7% | 98.26% | 98.82% | 99.15% | 99.71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
447 | CableTray,ladder,Conduits | 2024-03-12 | 2024-07-02 |  | 105 | 0 | 2025-02-19 | 2024-01-05 | 0% | 2024-01-05 | 2025-02-19 | 2024-01-05 | 2025-02-19 | 1336 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
448 | FA-25161477 | 2024-03-12 | 2024-06-16 | Installation of Primary Tray, ladder | 90 | 0 | 2024-09-22 | 2024-04-01 | 100% | 2024-04-01 | 2024-09-22 | 2024-04-01 | 2024-09-22 | 450 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
449 | FA-25161483 | 2024-03-12 | 2024-07-02 | Installation of Secondary Tray | 105 | 0 | 2024-12-06 | 2024-01-05 | 100% | 2024-01-05 | 2024-12-06 | 2024-01-05 | 2024-12-06 | 450 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
450 | FA-25161489 | 2024-03-28 | 2024-07-02 | Installation of conduits | 90 | 0 | 2025-02-19 | 2024-08-31 | 100% | 2024-08-31 | 2025-02-19 | 2024-08-31 | 2025-02-19 | 435 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
451 | Supports | 2024-03-12 | 2024-07-23 |  | 125 | 0 | 2025-03-10 | 2024-04-18 | 0% | 2024-04-18 | 2025-03-10 | 2024-04-18 | 2025-03-10 | 597 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
452 | FA-25161494 | 2024-03-12 | 2024-07-23 | Supports | 125 | 0 | 2025-03-10 | 2024-04-18 | 100% | 2024-04-18 | 2025-03-10 | 2024-04-18 | 2025-03-10 | 597 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
453 | Calibration(Device&Valve) | 2024-04-05 | 2024-06-29 |  | 80 | 17 |  | 2024-04-05 | 0% | 2024-04-05 | 2025-06-10 | 2024-04-05 | 2025-06-10 | 921 | Remaining Labor Units | 90.66% | 90.66% | 90.66% | 90.66% | 90.66% | 90.66% | 90.66% | 90.66% | 90.66% | 90.66% | 90.66% | 90.66% | 90.66% | 90.66% | 90.66% | 90.66% | 90.66% | 90.66% | 90.66% | 90.66% | 90.77% | 91.1% | 91.64% | 92.18% | 92.73% | 93.27% | 93.81% | 94.35% | 94.68% | 95.22% | 95.77% | 96.31% | 96.85% | 97.39% | 97.94% | 98.26% | 98.81% | 99.35% | 99.89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
454 | FA-25161500 | 2024-04-05 | 2024-06-29 | Calibration ( Device & Valve ) | 80 | 17 |  | 2024-04-05 | 100% | 2024-04-05 | 2025-06-10 | 2024-04-05 | 2025-06-10 | 921 | Remaining Labor Units | 90.66% | 90.66% | 90.66% | 90.66% | 90.66% | 90.66% | 90.66% | 90.66% | 90.66% | 90.66% | 90.66% | 90.66% | 90.66% | 90.66% | 90.66% | 90.66% | 90.66% | 90.66% | 90.66% | 90.66% | 90.77% | 91.1% | 91.64% | 92.18% | 92.73% | 93.27% | 93.81% | 94.35% | 94.68% | 95.22% | 95.77% | 96.31% | 96.85% | 97.39% | 97.94% | 98.26% | 98.81% | 99.35% | 99.89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
455 | InstrumentEquipment | 2024-06-11 | 2024-08-24 |  | 70 | 17 |  | 2024-04-21 | 0% | 2024-04-21 | 2025-06-10 | 2024-04-21 | 2025-06-10 | 2360 | Remaining Labor Units | 86.95% | 86.95% | 86.95% | 86.95% | 86.95% | 86.95% | 86.95% | 86.95% | 86.95% | 86.95% | 86.95% | 86.95% | 86.95% | 86.95% | 86.95% | 86.95% | 86.95% | 86.95% | 86.95% | 86.95% | 87.08% | 87.54% | 88.31% | 89.07% | 89.83% | 90.59% | 91.36% | 92.12% | 92.58% | 93.35% | 94.11% | 94.87% | 95.64% | 96.4% | 97.16% | 97.63% | 98.39% | 99.15% | 99.92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
456 | FA-25161512 | 2024-06-11 | 2024-07-25 | Junction Box | 42 | 0 | 2025-02-04 | 2024-04-21 | 100% | 2024-04-21 | 2025-02-04 | 2024-04-21 | 2025-02-04 | 160 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
457 | FA-25161504 | 2024-07-02 | 2024-08-19 | FIELD INSTRUMENTS | 45 | 17 |  | 2024-07-02 | 100% | 2024-07-02 | 2025-06-10 | 2024-07-02 | 2025-06-10 | 1644 | Remaining Labor Units | 81.27% | 81.27% | 81.27% | 81.27% | 81.27% | 81.27% | 81.27% | 81.27% | 81.27% | 81.27% | 81.27% | 81.27% | 81.27% | 81.27% | 81.27% | 81.27% | 81.27% | 81.27% | 81.27% | 81.27% | 81.45% | 82.12% | 83.21% | 84.31% | 85.4% | 86.5% | 87.59% | 88.69% | 89.36% | 90.45% | 91.55% | 92.64% | 93.73% | 94.83% | 95.92% | 96.59% | 97.69% | 98.78% | 99.88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
458 | FA-25161508 | 2024-07-07 | 2024-08-24 | F&G DETECTORS | 45 | 0 | 2025-02-08 | 2024-09-16 | 100% | 2024-09-16 | 2025-02-08 | 2024-09-16 | 2025-02-08 | 556 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
459 | FA-25161516 | 2024-07-23 | 2024-08-19 | Analyzer | 25 | 0 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 100% | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 1 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
460 | InstrumentCabling | 2024-04-12 | 2024-07-29 |  | 101 | 0 | 2025-02-15 | 2024-05-10 | 0% | 2024-05-10 | 2025-02-15 | 2024-05-10 | 2025-02-15 | 2027 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
461 | FA-25161521 | 2024-04-12 | 2024-05-25 | Main Cabling | 40 | 0 | 2024-09-10 | 2024-05-10 | 100% | 2024-05-10 | 2024-09-10 | 2024-05-10 | 2024-09-10 | 1013 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
462 | FA-25161528 | 2024-05-05 | 2024-07-29 | Secondary Cabling | 80 | 0 | 2025-02-15 | 2024-09-27 | 100% | 2024-09-27 | 2025-02-15 | 2024-09-27 | 2025-02-15 | 1013 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
463 | InstrumentCableGland | 2024-06-29 | 2024-08-29 |  | 58 | 22 |  | 2024-06-29 | 0% | 2024-06-29 | 2025-06-15 | 2024-06-29 | 2025-06-15 | 309 | Remaining Labor Units | 78.64% | 78.64% | 78.64% | 78.64% | 78.64% | 78.64% | 78.64% | 78.64% | 78.64% | 78.64% | 78.64% | 78.64% | 78.64% | 78.64% | 78.64% | 78.64% | 78.64% | 78.64% | 78.64% | 78.64% | 78.64% | 79.29% | 80.26% | 81.23% | 82.2% | 83.17% | 84.14% | 85.11% | 85.76% | 86.73% | 87.7% | 88.67% | 89.64% | 90.61% | 91.59% | 92.23% | 93.2% | 94.17% | 95.15% | 96.12% | 97.09% | 98.06% | 98.71% | 99.68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
464 | FA-35160088 | 2024-06-29 | 2024-08-29 | Secondary Instrument Cable Gland | 58 | 22 |  | 2024-06-29 | 100% | 2024-06-29 | 2025-06-15 | 2024-06-29 | 2025-06-15 | 232 | Remaining Labor Units | 81.47% | 81.47% | 81.47% | 81.47% | 81.47% | 81.47% | 81.47% | 81.47% | 81.47% | 81.47% | 81.47% | 81.47% | 81.47% | 81.47% | 81.47% | 81.47% | 81.47% | 81.47% | 81.47% | 81.47% | 81.47% | 81.9% | 82.76% | 83.62% | 84.48% | 85.34% | 86.21% | 87.07% | 87.5% | 88.36% | 89.22% | 90.09% | 90.95% | 91.81% | 92.67% | 93.1% | 93.97% | 94.83% | 95.69% | 96.55% | 97.41% | 98.28% | 98.71% | 99.57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
465 | FA-25161536 | 2024-07-15 | 2024-08-26 | Main Instrument Cable Gland | 40 | 22 |  | 2024-07-15 | 100% | 2024-07-15 | 2025-06-15 | 2024-07-15 | 2025-06-15 | 77 | Remaining Labor Units | 75.32% | 75.32% | 75.32% | 75.32% | 75.32% | 75.32% | 75.32% | 75.32% | 75.32% | 75.32% | 75.32% | 75.32% | 75.32% | 75.32% | 75.32% | 75.32% | 75.32% | 75.32% | 75.32% | 75.32% | 75.32% | 75.32% | 76.62% | 77.92% | 79.22% | 80.52% | 81.82% | 83.12% | 83.12% | 84.42% | 85.71% | 87.01% | 88.31% | 89.61% | 90.91% | 90.91% | 92.21% | 93.51% | 94.81% | 96.1% | 97.4% | 98.7% | 98.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
466 | LoopTest(Hot) | 2025-06-04 | 2025-06-15 |  | 10 | 10 |  |  | 0% | 2025-06-04 | 2025-06-15 | 2025-06-04 | 2025-06-15 | 382 | Remaining Labor Units | 0.5236% | 0.5236% | 0.5236% | 0.5236% | 0.5236% | 0.5236% | 0.5236% | 0.5236% | 0.5236% | 0.5236% | 0.5236% | 0.5236% | 0.5236% | 0.5236% | 0.5236% | 0.5236% | 0.5236% | 0.5236% | 0.5236% | 0.5236% | 0.5236% | 0.5236% | 0.5236% | 0.5236% | 0.5236% | 0.5236% | 0.5236% | 0.5236% | 0.5236% | 0.5236% | 0.5236% | 0.5236% | 0.5236% | 3.665% | 13.61% | 19.37% | 29.32% | 39.27% | 49.21% | 59.16% | 69.11% | 79.06% | 84.82% | 94.76% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
467 | FA-25161542 | 2025-06-04 | 2025-06-15 | Loop Test ( Hot) | 10 | 10 |  |  | 0% | 2025-06-04 | 2025-06-15 | 2025-06-04 | 2025-06-15 | 382 | Remaining Labor Units | 0.5236% | 0.5236% | 0.5236% | 0.5236% | 0.5236% | 0.5236% | 0.5236% | 0.5236% | 0.5236% | 0.5236% | 0.5236% | 0.5236% | 0.5236% | 0.5236% | 0.5236% | 0.5236% | 0.5236% | 0.5236% | 0.5236% | 0.5236% | 0.5236% | 0.5236% | 0.5236% | 0.5236% | 0.5236% | 0.5236% | 0.5236% | 0.5236% | 0.5236% | 0.5236% | 0.5236% | 0.5236% | 0.5236% | 3.665% | 13.61% | 19.37% | 29.32% | 39.27% | 49.21% | 59.16% | 69.11% | 79.06% | 84.82% | 94.76% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
468 | AirPipeandTubing | 2025-01-19 | 2025-02-19 |  | 30 | 22 |  | 2025-01-19 | 0% | 2025-01-19 | 2025-06-15 | 2025-01-19 | 2025-06-15 | 326 | Remaining Labor Units | 53.07% | 53.07% | 53.07% | 53.07% | 53.07% | 53.07% | 53.07% | 53.07% | 53.07% | 53.07% | 53.07% | 53.07% | 53.07% | 53.07% | 53.07% | 53.07% | 53.07% | 53.07% | 53.07% | 53.07% | 53.37% | 54.6% | 56.75% | 58.9% | 61.04% | 63.19% | 65.34% | 67.48% | 68.71% | 70.86% | 73.01% | 75.15% | 77.3% | 79.45% | 81.6% | 82.82% | 84.97% | 87.12% | 89.26% | 91.41% | 93.56% | 95.71% | 96.93% | 99.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
469 | FA-25161545 | 2025-01-19 | 2025-02-19 | Air Pipe and Tubing | 30 | 22 |  | 2025-01-19 | 100% | 2025-01-19 | 2025-06-15 | 2025-01-19 | 2025-06-15 | 326 | Remaining Labor Units | 53.07% | 53.07% | 53.07% | 53.07% | 53.07% | 53.07% | 53.07% | 53.07% | 53.07% | 53.07% | 53.07% | 53.07% | 53.07% | 53.07% | 53.07% | 53.07% | 53.07% | 53.07% | 53.07% | 53.07% | 53.37% | 54.6% | 56.75% | 58.9% | 61.04% | 63.19% | 65.34% | 67.48% | 68.71% | 70.86% | 73.01% | 75.15% | 77.3% | 79.45% | 81.6% | 82.82% | 84.97% | 87.12% | 89.26% | 91.41% | 93.56% | 95.71% | 96.93% | 99.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
470 | Grounding/EarthingSystem | 2024-07-18 | 2024-08-31 |  | 41 | 8 |  | 2024-08-17 | 0% | 2024-08-17 | 2025-05-31 | 2024-08-17 | 2025-05-31 | 309 | Remaining Labor Units | 95.15% | 95.15% | 95.15% | 95.15% | 95.15% | 95.15% | 95.15% | 95.15% | 95.15% | 95.15% | 95.15% | 95.15% | 95.15% | 95.15% | 95.15% | 95.15% | 95.15% | 95.15% | 95.15% | 95.15% | 95.15% | 95.47% | 96.12% | 96.76% | 97.41% | 98.06% | 98.71% | 99.35% | 99.68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
471 | FA-25161550 | 2024-07-18 | 2024-08-31 | Earthing Cable Pulling | 41 | 8 |  | 2024-08-17 | 100% | 2024-08-17 | 2025-05-31 | 2024-08-17 | 2025-05-31 | 309 | Remaining Labor Units | 95.15% | 95.15% | 95.15% | 95.15% | 95.15% | 95.15% | 95.15% | 95.15% | 95.15% | 95.15% | 95.15% | 95.15% | 95.15% | 95.15% | 95.15% | 95.15% | 95.15% | 95.15% | 95.15% | 95.15% | 95.15% | 95.47% | 96.12% | 96.76% | 97.41% | 98.06% | 98.71% | 99.35% | 99.68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
472 | ITR-ITR35 | 2024-01-19 | 2025-07-23 |  | 518 | 29 |  | 2024-01-11 | 0% | 2024-01-11 | 2025-07-23 | 2024-01-11 | 2025-07-23 | 9386 | Remaining Labor Units | 95.96% | 95.96% | 95.96% | 95.96% | 95.96% | 95.96% | 95.96% | 95.96% | 95.96% | 95.96% | 95.96% | 95.96% | 95.96% | 95.96% | 95.96% | 95.96% | 95.96% | 95.96% | 95.96% | 95.96% | 95.96% | 95.96% | 95.96% | 95.96% | 95.96% | 95.96% | 95.96% | 95.96% | 95.96% | 95.96% | 95.96% | 95.96% | 95.96% | 95.96% | 95.96% | 95.96% | 95.96% | 95.96% | 95.96% | 95.96% | 95.96% | 95.96% | 95.96% | 95.96% | 95.96% | 95.96% | 95.96% | 95.96% | 95.96% | 95.96% | 95.96% | 95.97% | 96.11% | 96.25% | 96.39% | 96.53% | 96.61% | 96.75% | 96.89% | 97.03% | 97.17% | 97.3% | 97.44% | 97.53% | 97.67% | 97.81% | 97.94% | 98.08% | 98.22% | 98.36% | 98.44% | 98.58% | 98.72% | 98.86% | 99% | 99.14% | 99.28% | 99.36% | 99.5% | 99.64% | 99.78% | 99.91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
473 | CableTray,ladder,Conduits | 2024-02-08 | 2024-05-14 |  | 90 | 0 | 2025-01-20 | 2024-02-08 | 0% | 2024-02-08 | 2025-01-20 | 2024-02-08 | 2025-01-20 | 56 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
474 | FA-25161581 | 2024-02-08 | 2024-05-14 | Installation of Cable Tray, ladder | 90 | 0 | 2025-01-20 | 2024-02-08 | 100% | 2024-02-08 | 2025-01-20 | 2024-02-08 | 2025-01-20 | 56 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
475 | Supports | 2024-01-19 | 2024-04-08 |  | 75 | 0 | 2025-01-17 | 2024-01-18 | 0% | 2024-01-18 | 2025-01-17 | 2024-01-18 | 2025-01-17 | 1558 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
476 | FA-35160094 | 2024-01-19 | 2024-04-08 | Supports | 75 | 0 | 2025-01-17 | 2024-01-18 | 100% | 2024-01-18 | 2025-01-17 | 2024-01-18 | 2025-01-17 | 1558 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
477 | InstrumentPanel(DCS/ESD/F&G/TGS/PLC,….) | 2024-04-08 | 2024-05-31 |  | 50 | 29 |  | 2024-01-11 | 0% | 2024-01-11 | 2025-07-23 | 2024-01-11 | 2025-07-23 | 6445 | Remaining Labor Units | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.42% | 97.52% | 97.61% | 97.7% | 97.75% | 97.84% | 97.94% | 98.03% | 98.12% | 98.22% | 98.31% | 98.36% | 98.45% | 98.54% | 98.63% | 98.73% | 98.82% | 98.91% | 98.96% | 99.05% | 99.15% | 99.24% | 99.33% | 99.43% | 99.52% | 99.57% | 99.66% | 99.75% | 99.84% | 99.94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
478 | FA-25161597 | 2024-04-08 | 2024-05-31 | Instrument Panel (DCS/ESD/F&G/TGS/PLC , ….) | 50 | 29 |  | 2024-01-11 | 100% | 2024-01-11 | 2025-07-23 | 2024-01-11 | 2025-07-23 | 6445 | Remaining Labor Units | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.33% | 97.42% | 97.52% | 97.61% | 97.7% | 97.75% | 97.84% | 97.94% | 98.03% | 98.12% | 98.22% | 98.31% | 98.36% | 98.45% | 98.54% | 98.63% | 98.73% | 98.82% | 98.91% | 98.96% | 99.05% | 99.15% | 99.24% | 99.33% | 99.43% | 99.52% | 99.57% | 99.66% | 99.75% | 99.84% | 99.94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
479 | InstrumentCabling | 2025-01-19 | 2025-02-18 |  | 29 | 29 |  | 2025-01-16 | 0% | 2025-01-16 | 2025-07-23 | 2025-01-16 | 2025-07-23 | 280 | Remaining Labor Units | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 69.64% | 70.71% | 71.79% | 72.86% | 73.57% | 74.64% | 75.71% | 76.79% | 77.86% | 78.93% | 80% | 80.71% | 81.79% | 82.86% | 83.93% | 85% | 86.07% | 87.14% | 87.86% | 88.93% | 90% | 91.07% | 92.14% | 93.21% | 94.29% | 95% | 96.07% | 97.14% | 98.21% | 99.29% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
480 | FA-25161603 | 2025-01-19 | 2025-02-18 | Internal Cabling | 29 | 29 |  | 2025-01-16 | 100% | 2025-01-16 | 2025-07-23 | 2025-01-16 | 2025-07-23 | 280 | Remaining Labor Units | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 68.57% | 69.64% | 70.71% | 71.79% | 72.86% | 73.57% | 74.64% | 75.71% | 76.79% | 77.86% | 78.93% | 80% | 80.71% | 81.79% | 82.86% | 83.93% | 85% | 86.07% | 87.14% | 87.86% | 88.93% | 90% | 91.07% | 92.14% | 93.21% | 94.29% | 95% | 96.07% | 97.14% | 98.21% | 99.29% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
481 | InstrumentCableGland | 2025-06-22 | 2025-07-23 |  | 29 | 29 |  |  | 0% | 2025-06-22 | 2025-07-23 | 2025-06-22 | 2025-07-23 | 119 | Remaining Labor Units | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 6.723% | 10.08% | 13.45% | 16.81% | 18.49% | 21.85% | 25.21% | 28.57% | 31.93% | 35.29% | 38.66% | 40.34% | 43.7% | 47.06% | 50.42% | 53.78% | 57.14% | 60.5% | 62.18% | 65.55% | 68.91% | 72.27% | 75.63% | 78.99% | 82.35% | 84.03% | 87.39% | 90.76% | 94.12% | 97.48% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
482 | FA-25161611 | 2025-06-22 | 2025-07-23 | Instrument Cable Gland | 29 | 29 |  |  | 0% | 2025-06-22 | 2025-07-23 | 2025-06-22 | 2025-07-23 | 119 | Remaining Labor Units | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 6.723% | 10.08% | 13.45% | 16.81% | 18.49% | 21.85% | 25.21% | 28.57% | 31.93% | 35.29% | 38.66% | 40.34% | 43.7% | 47.06% | 50.42% | 53.78% | 57.14% | 60.5% | 62.18% | 65.55% | 68.91% | 72.27% | 75.63% | 78.99% | 82.35% | 84.03% | 87.39% | 90.76% | 94.12% | 97.48% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
483 | Grounding/EarthingSystem | 2024-07-29 | 2024-08-24 |  | 25 | 0 | 2025-01-29 | 2024-11-10 | 0% | 2024-11-10 | 2025-01-29 | 2024-11-10 | 2025-01-29 | 927 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
484 | FA-25161617 | 2024-07-29 | 2024-08-24 | Earthing Cable Pulling | 25 | 0 | 2025-01-29 | 2024-11-10 | 100% | 2024-11-10 | 2025-01-29 | 2024-11-10 | 2025-01-29 | 927 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
485 | Unit-C35 | 2024-03-03 | 2025-02-18 |  | 331 | 29 |  | 2024-04-25 | 0% | 2024-04-25 | 2025-07-23 | 2024-04-25 | 2025-07-23 | 10520 | Remaining Labor Units | 69.12% | 69.12% | 69.12% | 69.12% | 69.12% | 69.12% | 69.12% | 69.12% | 69.12% | 69.12% | 69.12% | 69.12% | 69.12% | 69.12% | 69.12% | 69.12% | 69.12% | 69.12% | 69.12% | 69.12% | 69.12% | 69.12% | 69.12% | 69.12% | 69.12% | 69.12% | 69.12% | 69.12% | 69.12% | 69.12% | 69.12% | 69.12% | 69.12% | 69.12% | 69.12% | 69.12% | 69.12% | 69.12% | 69.12% | 69.12% | 69.12% | 69.12% | 69.12% | 69.12% | 69.12% | 69.12% | 69.12% | 69.12% | 69.12% | 69.12% | 69.12% | 69.17% | 70.24% | 71.3% | 72.37% | 73.43% | 74.05% | 75.11% | 76.18% | 77.24% | 78.31% | 79.37% | 80.44% | 81.06% | 82.12% | 83.18% | 84.25% | 85.31% | 86.38% | 87.44% | 88.06% | 89.13% | 90.19% | 91.25% | 92.32% | 93.38% | 94.45% | 95.07% | 96.13% | 97.2% | 98.26% | 99.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
486 | CableTray,ladder,Conduits | 2024-05-16 | 2024-07-08 |  | 50 | 0 | 2024-09-18 | 2024-06-05 | 0% | 2024-06-05 | 2024-09-18 | 2024-06-05 | 2024-09-18 | 563 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
487 | FA-25161624 | 2024-05-16 | 2024-07-08 | Installation of Primary Tray, ladder | 50 | 0 | 2024-09-18 | 2024-06-05 | 100% | 2024-06-05 | 2024-09-18 | 2024-06-05 | 2024-09-18 | 563 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
488 | Supports | 2024-03-03 | 2024-05-16 |  | 70 | 0 | 2024-12-08 | 2024-04-25 | 0% | 2024-04-25 | 2024-12-08 | 2024-04-25 | 2024-12-08 | 4155 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
489 | FA-35160105 | 2024-03-03 | 2024-05-16 | Supports | 70 | 0 | 2024-12-08 | 2024-04-25 | 100% | 2024-04-25 | 2024-12-08 | 2024-04-25 | 2024-12-08 | 4155 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
490 | InstrumentPanel(DCS/ESD/F&G/TGS/PLC,….) | 2024-05-16 | 2024-07-08 |  | 50 | 29 |  | 2024-05-16 | 0% | 2024-05-16 | 2025-07-23 | 2024-05-16 | 2025-07-23 | 4990 | Remaining Labor Units | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.79% | 66.97% | 68.16% | 69.34% | 70.52% | 71.2% | 72.38% | 73.57% | 74.75% | 75.93% | 77.11% | 78.3% | 78.98% | 80.16% | 81.34% | 82.53% | 83.71% | 84.89% | 86.07% | 86.75% | 87.94% | 89.12% | 90.3% | 91.48% | 92.67% | 93.85% | 94.53% | 95.71% | 96.89% | 98.08% | 99.26% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
491 | FA-25161650 | 2024-05-16 | 2024-07-08 | Instrument Panel (DCS/ESD/F&G/TGS/PLC , ….) | 50 | 29 |  | 2024-05-16 | 100% | 2024-05-16 | 2025-07-23 | 2024-05-16 | 2025-07-23 | 4990 | Remaining Labor Units | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.73% | 65.79% | 66.97% | 68.16% | 69.34% | 70.52% | 71.2% | 72.38% | 73.57% | 74.75% | 75.93% | 77.11% | 78.3% | 78.98% | 80.16% | 81.34% | 82.53% | 83.71% | 84.89% | 86.07% | 86.75% | 87.94% | 89.12% | 90.3% | 91.48% | 92.67% | 93.85% | 94.53% | 95.71% | 96.89% | 98.08% | 99.26% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
492 | InstrumentCabling | 2025-01-19 | 2025-02-18 |  | 29 | 29 |  | 2025-01-16 | 0% | 2025-01-16 | 2025-07-23 | 2025-01-16 | 2025-07-23 | 306 | Remaining Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2026% | 3.646% | 7.09% | 10.53% | 13.98% | 16% | 19.45% | 22.89% | 26.33% | 29.78% | 33.22% | 36.66% | 38.69% | 42.13% | 45.58% | 49.02% | 52.46% | 55.91% | 59.35% | 61.38% | 64.82% | 68.26% | 71.71% | 75.15% | 78.6% | 82.04% | 84.06% | 87.51% | 90.95% | 94.4% | 97.84% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
493 | FA-25161656 | 2025-01-19 | 2025-02-18 | Internal Cabling | 29 | 29 |  | 2025-01-16 | 100% | 2025-01-16 | 2025-07-23 | 2025-01-16 | 2025-07-23 | 306 | Remaining Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2026% | 3.646% | 7.09% | 10.53% | 13.98% | 16% | 19.45% | 22.89% | 26.33% | 29.78% | 33.22% | 36.66% | 38.69% | 42.13% | 45.58% | 49.02% | 52.46% | 55.91% | 59.35% | 61.38% | 64.82% | 68.26% | 71.71% | 75.15% | 78.6% | 82.04% | 84.06% | 87.51% | 90.95% | 94.4% | 97.84% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
494 | InstrumentCableGland | 2025-01-19 | 2025-02-18 |  | 29 | 29 |  | 2025-01-16 | 0% | 2025-01-16 | 2025-07-23 | 2025-01-16 | 2025-07-23 | 43 | Remaining Labor Units | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 30.23% | 32.56% | 34.88% | 37.21% | 39.53% | 41.86% | 44.19% | 46.51% | 48.84% | 51.16% | 53.49% | 55.81% | 58.14% | 60.47% | 62.79% | 65.12% | 67.44% | 69.77% | 72.09% | 74.42% | 76.74% | 79.07% | 81.4% | 83.72% | 86.05% | 88.37% | 90.7% | 93.02% | 95.35% | 97.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
495 | FA-25161664 | 2025-01-19 | 2025-02-18 | Instrument Cable Gland | 29 | 29 |  | 2025-01-16 | 100% | 2025-01-16 | 2025-07-23 | 2025-01-16 | 2025-07-23 | 43 | Remaining Labor Units | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 27.91% | 30.23% | 32.56% | 34.88% | 37.21% | 39.53% | 41.86% | 44.19% | 46.51% | 48.84% | 51.16% | 53.49% | 55.81% | 58.14% | 60.47% | 62.79% | 65.12% | 67.44% | 69.77% | 72.09% | 74.42% | 76.74% | 79.07% | 81.4% | 83.72% | 86.05% | 88.37% | 90.7% | 93.02% | 95.35% | 97.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
496 | Grounding/EarthingSystem | 2024-07-30 | 2024-08-25 |  | 25 | 0 | 2025-02-18 | 2024-08-14 | 0% | 2024-08-14 | 2025-02-18 | 2024-08-14 | 2025-02-18 | 464 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
497 | FA-25161670 | 2024-07-30 | 2024-08-25 | Earthing Cable Pulling | 25 | 0 | 2025-02-18 | 2024-08-14 | 100% | 2024-08-14 | 2025-02-18 | 2024-08-14 | 2025-02-18 | 464 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
498 | Unit-INT | 2024-01-25 | 2025-04-20 |  | 424 | 0 | 2025-03-10 | 2024-03-08 | 0% | 2024-03-08 | 2025-03-10 | 2024-03-08 | 2025-03-10 | 1843 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
499 | CableTray,ladder,Conduits | 2024-05-16 | 2024-07-03 |  | 45 | 0 | 2025-01-15 | 2024-03-08 | 0% | 2024-03-08 | 2025-01-15 | 2024-03-08 | 2025-01-15 | 458 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
500 | FA-35160122 | 2024-05-16 | 2024-07-03 | Installation of Primary Tray, ladder | 45 | 0 | 2025-01-15 | 2024-03-08 | 100% | 2024-03-08 | 2025-01-15 | 2024-03-08 | 2025-01-15 | 458 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
501 | Supports | 2024-01-25 | 2024-06-01 |  | 120 | 0 | 2025-03-10 | 2024-11-13 | 0% | 2024-11-13 | 2025-03-10 | 2024-11-13 | 2025-03-10 | 597 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
502 | FA-25161677 | 2024-01-25 | 2024-06-01 | Supports | 120 | 0 | 2025-03-10 | 2024-11-13 | 100% | 2024-11-13 | 2025-03-10 | 2024-11-13 | 2025-03-10 | 597 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
503 | InstrumentEquipment | 2024-06-01 | 2024-06-28 |  | 25 | 0 | 2024-09-04 | 2024-09-01 | 0% | 2024-09-01 | 2024-09-04 | 2024-09-01 | 2024-09-04 | 379 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
504 | FA-25161683 | 2024-06-01 | 2024-06-28 | F&G DETECTORS | 25 | 0 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 100% | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 379 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
505 | FA-25161687 | 2024-06-01 | 2024-06-28 | Analyzer | 25 | 0 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 100% | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 0 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
506 | LoopTest(Hot) | 2025-03-22 | 2025-04-20 |  | 28 | 0 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 0% | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 100 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
507 | FA-25161692 | 2025-03-22 | 2025-04-20 | Loop Test ( Hot) | 28 | 0 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 100% | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 100 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
508 | Grounding/EarthingSystem | 2024-07-19 | 2024-08-31 |  | 40 | 0 | 2025-02-13 | 2024-05-04 | 0% | 2024-05-04 | 2025-02-13 | 2024-05-04 | 2025-02-13 | 309 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
509 | FA-25161695 | 2024-07-19 | 2024-08-31 | Earthing Cable Pulling | 40 | 0 | 2025-02-13 | 2024-05-04 | 100% | 2024-05-04 | 2025-02-13 | 2024-05-04 | 2025-02-13 | 309 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
510 | Unit-TNK | 2024-02-10 | 2025-08-11 |  | 516 | 76 |  | 2024-03-11 | 0% | 2024-03-11 | 2025-08-11 | 2024-03-11 | 2025-08-11 | 93389 | Remaining Labor Units | 46.75% | 46.75% | 46.75% | 46.75% | 46.75% | 46.75% | 46.75% | 46.75% | 46.75% | 46.75% | 46.75% | 46.75% | 46.75% | 46.75% | 46.75% | 46.75% | 46.75% | 46.75% | 46.75% | 46.75% | 46.86% | 47.26% | 47.94% | 48.63% | 49.32% | 50% | 50.69% | 51.38% | 51.77% | 52.46% | 53.15% | 53.83% | 54.52% | 55.2% | 55.89% | 56.29% | 56.97% | 57.66% | 58.35% | 59.03% | 59.72% | 60.41% | 60.8% | 61.49% | 62.18% | 62.86% | 63.55% | 64.24% | 64.92% | 65.32% | 66.01% | 66.69% | 67.38% | 68.06% | 68.75% | 69.44% | 69.83% | 70.52% | 71.21% | 71.89% | 72.58% | 73.27% | 73.95% | 74.35% | 75.04% | 75.72% | 76.41% | 77.1% | 77.78% | 78.47% | 78.87% | 79.55% | 80.36% | 81.19% | 82.03% | 82.87% | 83.71% | 84.19% | 85.03% | 85.87% | 86.7% | 87.54% | 88.38% | 89.22% | 89.7% | 90.54% | 91.38% | 92.21% | 93.05% | 93.89% | 94.73% | 95.21% | 96.05% | 96.89% | 97.72% | 98.56% | 99.07% | 99.28% | 99.4% | 99.6% | 99.81% | 100%
511 | CableTray,ladder,Conduits | 2024-03-18 | 2024-07-07 |  | 105 | 71 |  | 2024-03-18 | 0% | 2024-03-18 | 2025-08-06 | 2024-03-18 | 2025-08-06 | 11699 | Remaining Labor Units | 48.44% | 48.44% | 48.44% | 48.44% | 48.44% | 48.44% | 48.44% | 48.44% | 48.44% | 48.44% | 48.44% | 48.44% | 48.44% | 48.44% | 48.44% | 48.44% | 48.44% | 48.44% | 48.44% | 48.44% | 48.55% | 48.97% | 49.7% | 50.42% | 51.15% | 51.88% | 52.6% | 53.33% | 53.75% | 54.47% | 55.2% | 55.93% | 56.65% | 57.38% | 58.11% | 58.53% | 59.25% | 59.98% | 60.71% | 61.43% | 62.16% | 62.89% | 63.3% | 64.03% | 64.76% | 65.48% | 66.21% | 66.94% | 67.66% | 68.08% | 68.81% | 69.54% | 70.26% | 70.99% | 71.72% | 72.44% | 72.86% | 73.59% | 74.31% | 75.04% | 75.77% | 76.49% | 77.22% | 77.64% | 78.37% | 79.09% | 79.82% | 80.55% | 81.27% | 82% | 82.42% | 83.14% | 83.87% | 84.6% | 85.32% | 86.05% | 86.78% | 87.2% | 87.92% | 88.65% | 89.38% | 90.1% | 90.83% | 91.55% | 91.97% | 92.7% | 93.43% | 94.15% | 94.88% | 95.61% | 96.33% | 96.75% | 97.48% | 98.2% | 98.93% | 99.66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
512 | FA-25161702 | 2024-03-18 | 2024-07-02 | Installation of Primary Tray, ladder | 100 | 0 | 2025-01-18 | 2024-04-17 | 100% | 2024-04-17 | 2025-01-18 | 2024-04-17 | 2025-01-18 | 3433 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
513 | FA-25161708 | 2024-03-18 | 2024-07-07 | Installation of Secondary Tray | 105 | 71 |  | 2024-03-18 | 100% | 2024-03-18 | 2025-08-06 | 2024-03-18 | 2025-08-06 | 3858 | Remaining Labor Units | 35.69% | 35.69% | 35.69% | 35.69% | 35.69% | 35.69% | 35.69% | 35.69% | 35.69% | 35.69% | 35.69% | 35.69% | 35.69% | 35.69% | 35.69% | 35.69% | 35.69% | 35.69% | 35.69% | 35.69% | 35.82% | 36.34% | 37.25% | 38.15% | 39.06% | 39.97% | 40.88% | 41.78% | 42.3% | 43.21% | 44.12% | 45.02% | 45.93% | 46.84% | 47.74% | 48.26% | 49.17% | 50.08% | 50.98% | 51.89% | 52.8% | 53.71% | 54.22% | 55.13% | 56.04% | 56.95% | 57.85% | 58.76% | 59.67% | 60.19% | 61.09% | 62% | 62.91% | 63.82% | 64.72% | 65.63% | 66.15% | 67.06% | 67.96% | 68.87% | 69.78% | 70.68% | 71.59% | 72.11% | 73.02% | 73.92% | 74.83% | 75.74% | 76.65% | 77.55% | 78.07% | 78.98% | 79.89% | 80.79% | 81.7% | 82.61% | 83.51% | 84.03% | 84.94% | 85.85% | 86.75% | 87.66% | 88.57% | 89.48% | 89.99% | 90.9% | 91.81% | 92.72% | 93.62% | 94.53% | 95.44% | 95.96% | 96.86% | 97.77% | 98.68% | 99.59% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
514 | FA-25161714 | 2024-03-18 | 2024-07-02 | Installation of conduits | 100 | 71 |  | 2024-03-18 | 100% | 2024-03-18 | 2025-08-06 | 2024-03-18 | 2025-08-06 | 4408 | Remaining Labor Units | 19.44% | 19.44% | 19.44% | 19.44% | 19.44% | 19.44% | 19.44% | 19.44% | 19.44% | 19.44% | 19.44% | 19.44% | 19.44% | 19.44% | 19.44% | 19.44% | 19.44% | 19.44% | 19.44% | 19.44% | 19.62% | 20.28% | 21.42% | 22.55% | 23.68% | 24.82% | 25.95% | 27.09% | 27.75% | 28.88% | 30.01% | 31.15% | 32.28% | 33.42% | 34.55% | 35.21% | 36.34% | 37.48% | 38.61% | 39.75% | 40.88% | 42.01% | 42.67% | 43.81% | 44.94% | 46.08% | 47.21% | 48.34% | 49.48% | 50.14% | 51.27% | 52.4% | 53.54% | 54.67% | 55.81% | 56.94% | 57.6% | 58.73% | 59.87% | 61% | 62.14% | 63.27% | 64.41% | 65.06% | 66.2% | 67.33% | 68.47% | 69.6% | 70.74% | 71.87% | 72.53% | 73.66% | 74.8% | 75.93% | 77.06% | 78.2% | 79.33% | 79.99% | 81.13% | 82.26% | 83.39% | 84.53% | 85.66% | 86.8% | 87.45% | 88.59% | 89.72% | 90.86% | 91.99% | 93.13% | 94.26% | 94.92% | 96.05% | 97.19% | 98.32% | 99.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
515 | Supports | 2024-02-10 | 2024-06-22 |  | 125 | 71 |  | 2024-03-11 | 0% | 2024-03-11 | 2025-08-06 | 2024-03-11 | 2025-08-06 | 2389 | Remaining Labor Units | 67.02% | 67.02% | 67.02% | 67.02% | 67.02% | 67.02% | 67.02% | 67.02% | 67.02% | 67.02% | 67.02% | 67.02% | 67.02% | 67.02% | 67.02% | 67.02% | 67.02% | 67.02% | 67.02% | 67.02% | 67.1% | 67.39% | 67.85% | 68.31% | 68.77% | 69.23% | 69.69% | 70.15% | 70.45% | 70.91% | 71.37% | 71.83% | 72.29% | 72.75% | 73.21% | 73.5% | 73.96% | 74.42% | 74.88% | 75.35% | 75.81% | 76.27% | 76.56% | 77.02% | 77.48% | 77.94% | 78.4% | 78.86% | 79.32% | 79.61% | 80.08% | 80.54% | 81% | 81.46% | 81.92% | 82.38% | 82.67% | 83.13% | 83.59% | 84.05% | 84.51% | 84.97% | 85.43% | 85.73% | 86.19% | 86.65% | 87.11% | 87.57% | 88.03% | 88.49% | 88.78% | 89.24% | 89.7% | 90.16% | 90.62% | 91.08% | 91.54% | 91.84% | 92.3% | 92.76% | 93.22% | 93.68% | 94.14% | 94.6% | 94.89% | 95.35% | 95.81% | 96.27% | 96.74% | 97.2% | 97.66% | 97.95% | 98.41% | 98.87% | 99.33% | 99.79% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
516 | FA-25161719 | 2024-02-10 | 2024-06-22 | Supports | 125 | 71 |  | 2024-03-11 | 100% | 2024-03-11 | 2025-08-06 | 2024-03-11 | 2025-08-06 | 2389 | Remaining Labor Units | 67.02% | 67.02% | 67.02% | 67.02% | 67.02% | 67.02% | 67.02% | 67.02% | 67.02% | 67.02% | 67.02% | 67.02% | 67.02% | 67.02% | 67.02% | 67.02% | 67.02% | 67.02% | 67.02% | 67.02% | 67.1% | 67.39% | 67.85% | 68.31% | 68.77% | 69.23% | 69.69% | 70.15% | 70.45% | 70.91% | 71.37% | 71.83% | 72.29% | 72.75% | 73.21% | 73.5% | 73.96% | 74.42% | 74.88% | 75.35% | 75.81% | 76.27% | 76.56% | 77.02% | 77.48% | 77.94% | 78.4% | 78.86% | 79.32% | 79.61% | 80.08% | 80.54% | 81% | 81.46% | 81.92% | 82.38% | 82.67% | 83.13% | 83.59% | 84.05% | 84.51% | 84.97% | 85.43% | 85.73% | 86.19% | 86.65% | 87.11% | 87.57% | 88.03% | 88.49% | 88.78% | 89.24% | 89.7% | 90.16% | 90.62% | 91.08% | 91.54% | 91.84% | 92.3% | 92.76% | 93.22% | 93.68% | 94.14% | 94.6% | 94.89% | 95.35% | 95.81% | 96.27% | 96.74% | 97.2% | 97.66% | 97.95% | 98.41% | 98.87% | 99.33% | 99.79% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
517 | Calibration(Device&Valve) | 2024-04-05 | 2024-06-29 |  | 80 | 71 |  | 2024-04-05 | 0% | 2024-04-05 | 2025-08-06 | 2024-04-05 | 2025-08-06 | 1885 | Remaining Labor Units | 66.26% | 66.26% | 66.26% | 66.26% | 66.26% | 66.26% | 66.26% | 66.26% | 66.26% | 66.26% | 66.26% | 66.26% | 66.26% | 66.26% | 66.26% | 66.26% | 66.26% | 66.26% | 66.26% | 66.26% | 66.31% | 66.58% | 67.06% | 67.53% | 68.01% | 68.49% | 68.97% | 69.44% | 69.71% | 70.19% | 70.66% | 71.14% | 71.62% | 72.1% | 72.57% | 72.84% | 73.32% | 73.79% | 74.27% | 74.75% | 75.23% | 75.7% | 75.97% | 76.45% | 76.92% | 77.4% | 77.88% | 78.36% | 78.83% | 79.1% | 79.58% | 80.05% | 80.53% | 81.01% | 81.49% | 81.96% | 82.23% | 82.71% | 83.18% | 83.66% | 84.14% | 84.62% | 85.09% | 85.36% | 85.84% | 86.31% | 86.79% | 87.27% | 87.75% | 88.22% | 88.49% | 88.97% | 89.44% | 89.92% | 90.4% | 90.88% | 91.35% | 91.62% | 92.1% | 92.57% | 93.05% | 93.53% | 94.01% | 94.48% | 94.75% | 95.23% | 95.7% | 96.18% | 96.66% | 97.14% | 97.61% | 97.88% | 98.36% | 98.83% | 99.31% | 99.79% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
518 | FA-25161725 | 2024-04-05 | 2024-06-29 | Calibration ( Device & Valve ) | 80 | 71 |  | 2024-04-05 | 100% | 2024-04-05 | 2025-08-06 | 2024-04-05 | 2025-08-06 | 1885 | Remaining Labor Units | 66.26% | 66.26% | 66.26% | 66.26% | 66.26% | 66.26% | 66.26% | 66.26% | 66.26% | 66.26% | 66.26% | 66.26% | 66.26% | 66.26% | 66.26% | 66.26% | 66.26% | 66.26% | 66.26% | 66.26% | 66.31% | 66.58% | 67.06% | 67.53% | 68.01% | 68.49% | 68.97% | 69.44% | 69.71% | 70.19% | 70.66% | 71.14% | 71.62% | 72.1% | 72.57% | 72.84% | 73.32% | 73.79% | 74.27% | 74.75% | 75.23% | 75.7% | 75.97% | 76.45% | 76.92% | 77.4% | 77.88% | 78.36% | 78.83% | 79.1% | 79.58% | 80.05% | 80.53% | 81.01% | 81.49% | 81.96% | 82.23% | 82.71% | 83.18% | 83.66% | 84.14% | 84.62% | 85.09% | 85.36% | 85.84% | 86.31% | 86.79% | 87.27% | 87.75% | 88.22% | 88.49% | 88.97% | 89.44% | 89.92% | 90.4% | 90.88% | 91.35% | 91.62% | 92.1% | 92.57% | 93.05% | 93.53% | 94.01% | 94.48% | 94.75% | 95.23% | 95.7% | 96.18% | 96.66% | 97.14% | 97.61% | 97.88% | 98.36% | 98.83% | 99.31% | 99.79% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
519 | InstrumentEquipment | 2024-05-10 | 2025-03-20 |  | 295 | 71 |  | 2024-05-10 | 0% | 2024-05-10 | 2025-08-06 | 2024-05-10 | 2025-08-06 | 29298 | Remaining Labor Units | 15.21% | 15.21% | 15.21% | 15.21% | 15.21% | 15.21% | 15.21% | 15.21% | 15.21% | 15.21% | 15.21% | 15.21% | 15.21% | 15.21% | 15.21% | 15.21% | 15.21% | 15.21% | 15.21% | 15.21% | 15.39% | 16.08% | 17.28% | 18.47% | 19.67% | 20.86% | 22.06% | 23.25% | 23.94% | 25.13% | 26.33% | 27.52% | 28.72% | 29.91% | 31.11% | 31.8% | 32.99% | 34.19% | 35.38% | 36.58% | 37.77% | 38.97% | 39.65% | 40.85% | 42.04% | 43.24% | 44.43% | 45.63% | 46.82% | 47.51% | 48.71% | 49.9% | 51.1% | 52.29% | 53.48% | 54.68% | 55.37% | 56.56% | 57.76% | 58.95% | 60.15% | 61.34% | 62.54% | 63.23% | 64.42% | 65.62% | 66.81% | 68% | 69.2% | 70.39% | 71.08% | 72.28% | 73.47% | 74.67% | 75.86% | 77.06% | 78.25% | 78.94% | 80.14% | 81.33% | 82.52% | 83.72% | 84.91% | 86.11% | 86.8% | 87.99% | 89.19% | 90.38% | 91.58% | 92.77% | 93.97% | 94.65% | 95.85% | 97.04% | 98.24% | 99.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
520 | FA-25161737 | 2024-05-10 | 2024-06-24 | Junction Box | 42 | 71 |  | 2024-05-10 | 100% | 2024-05-10 | 2025-08-06 | 2024-05-10 | 2025-08-06 | 2778 | Remaining Labor Units | 54.18% | 54.18% | 54.18% | 54.18% | 54.18% | 54.18% | 54.18% | 54.18% | 54.18% | 54.18% | 54.18% | 54.18% | 54.18% | 54.18% | 54.18% | 54.18% | 54.18% | 54.18% | 54.18% | 54.18% | 54.28% | 54.64% | 55.29% | 55.94% | 56.59% | 57.24% | 57.88% | 58.53% | 58.89% | 59.54% | 60.19% | 60.84% | 61.48% | 62.13% | 62.78% | 63.14% | 63.79% | 64.43% | 65.08% | 65.73% | 66.38% | 67.03% | 67.39% | 68.03% | 68.68% | 69.33% | 69.98% | 70.63% | 71.27% | 71.63% | 72.28% | 72.93% | 73.58% | 74.23% | 74.87% | 75.52% | 75.88% | 76.53% | 77.18% | 77.83% | 78.47% | 79.12% | 79.77% | 80.13% | 80.78% | 81.43% | 82.07% | 82.72% | 83.37% | 84.02% | 84.38% | 85.03% | 85.67% | 86.32% | 86.97% | 87.62% | 88.26% | 88.62% | 89.27% | 89.92% | 90.57% | 91.22% | 91.86% | 92.51% | 92.87% | 93.52% | 94.17% | 94.82% | 95.46% | 96.11% | 96.76% | 97.12% | 97.77% | 98.42% | 99.06% | 99.71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
521 | FA-25161741 | 2024-06-22 | 2024-07-18 | Analyzer | 25 | 0 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 100% | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 13 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
522 | FA-25161729 | 2025-02-19 | 2025-03-20 | FIELD INSTRUMENTS | 27 | 71 |  | 2025-02-19 | 100% | 2025-02-19 | 2025-08-06 | 2025-02-19 | 2025-08-06 | 17341 | Remaining Labor Units | 11.56% | 11.56% | 11.56% | 11.56% | 11.56% | 11.56% | 11.56% | 11.56% | 11.56% | 11.56% | 11.56% | 11.56% | 11.56% | 11.56% | 11.56% | 11.56% | 11.56% | 11.56% | 11.56% | 11.56% | 11.76% | 12.48% | 13.72% | 14.97% | 16.22% | 17.46% | 18.71% | 19.95% | 20.67% | 21.92% | 23.16% | 24.41% | 25.66% | 26.9% | 28.15% | 28.87% | 30.11% | 31.36% | 32.6% | 33.85% | 35.1% | 36.34% | 37.06% | 38.31% | 39.55% | 40.8% | 42.04% | 43.29% | 44.54% | 45.26% | 46.5% | 47.75% | 48.99% | 50.24% | 51.48% | 52.73% | 53.45% | 54.7% | 55.94% | 57.19% | 58.43% | 59.68% | 60.92% | 61.65% | 62.89% | 64.14% | 65.38% | 66.63% | 67.87% | 69.12% | 69.84% | 71.09% | 72.33% | 73.58% | 74.82% | 76.07% | 77.31% | 78.03% | 79.28% | 80.53% | 81.77% | 83.02% | 84.26% | 85.51% | 86.23% | 87.47% | 88.72% | 89.97% | 91.21% | 92.46% | 93.7% | 94.42% | 95.67% | 96.91% | 98.16% | 99.41% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
523 | FA-25161733 | 2025-02-19 | 2025-03-20 | F&G DETECTORS | 27 | 71 |  | 2025-02-19 | 100% | 2025-02-19 | 2025-08-06 | 2025-02-19 | 2025-08-06 | 9166 | Remaining Labor Units | 10.17% | 10.17% | 10.17% | 10.17% | 10.17% | 10.17% | 10.17% | 10.17% | 10.17% | 10.17% | 10.17% | 10.17% | 10.17% | 10.17% | 10.17% | 10.17% | 10.17% | 10.17% | 10.17% | 10.17% | 10.36% | 11.1% | 12.36% | 13.63% | 14.89% | 16.16% | 17.42% | 18.69% | 19.42% | 20.69% | 21.95% | 23.22% | 24.48% | 25.75% | 27.01% | 27.74% | 29.01% | 30.27% | 31.54% | 32.81% | 34.07% | 35.34% | 36.07% | 37.33% | 38.6% | 39.86% | 41.13% | 42.4% | 43.66% | 44.39% | 45.66% | 46.92% | 48.19% | 49.45% | 50.72% | 51.99% | 52.72% | 53.98% | 55.25% | 56.51% | 57.78% | 59.04% | 60.31% | 61.04% | 62.31% | 63.57% | 64.84% | 66.1% | 67.37% | 68.63% | 69.37% | 70.63% | 71.9% | 73.16% | 74.43% | 75.69% | 76.96% | 77.69% | 78.95% | 80.22% | 81.49% | 82.75% | 84.02% | 85.28% | 86.01% | 87.28% | 88.54% | 89.81% | 91.08% | 92.34% | 93.61% | 94.34% | 95.6% | 96.87% | 98.13% | 99.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
524 | InstrumentCabling | 2024-04-17 | 2025-03-20 |  | 316 | 71 |  | 2024-04-17 | 0% | 2024-04-17 | 2025-08-06 | 2024-04-17 | 2025-08-06 | 39332 | Remaining Labor Units | 77.61% | 77.61% | 77.61% | 77.61% | 77.61% | 77.61% | 77.61% | 77.61% | 77.61% | 77.61% | 77.61% | 77.61% | 77.61% | 77.61% | 77.61% | 77.61% | 77.61% | 77.61% | 77.61% | 77.61% | 77.66% | 77.84% | 78.16% | 78.47% | 78.79% | 79.1% | 79.42% | 79.73% | 79.92% | 80.23% | 80.55% | 80.86% | 81.18% | 81.49% | 81.81% | 81.99% | 82.31% | 82.62% | 82.94% | 83.25% | 83.57% | 83.88% | 84.07% | 84.38% | 84.7% | 85.01% | 85.33% | 85.64% | 85.96% | 86.14% | 86.46% | 86.77% | 87.09% | 87.4% | 87.72% | 88.03% | 88.22% | 88.53% | 88.85% | 89.16% | 89.48% | 89.79% | 90.11% | 90.29% | 90.61% | 90.92% | 91.24% | 91.55% | 91.87% | 92.18% | 92.36% | 92.68% | 93% | 93.31% | 93.63% | 93.94% | 94.26% | 94.44% | 94.75% | 95.07% | 95.39% | 95.7% | 96.02% | 96.33% | 96.51% | 96.83% | 97.14% | 97.46% | 97.78% | 98.09% | 98.41% | 98.59% | 98.9% | 99.22% | 99.53% | 99.85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
525 | FA-25161746 | 2024-04-17 | 2024-05-30 | Main Cabling | 40 | 71 |  | 2024-04-17 | 100% | 2024-04-17 | 2025-08-06 | 2024-04-17 | 2025-08-06 | 31466 | Remaining Labor Units | 96.61% | 96.61% | 96.61% | 96.61% | 96.61% | 96.61% | 96.61% | 96.61% | 96.61% | 96.61% | 96.61% | 96.61% | 96.61% | 96.61% | 96.61% | 96.61% | 96.61% | 96.61% | 96.61% | 96.61% | 96.61% | 96.64% | 96.69% | 96.74% | 96.78% | 96.83% | 96.88% | 96.93% | 96.96% | 97% | 97.05% | 97.1% | 97.15% | 97.19% | 97.24% | 97.27% | 97.32% | 97.37% | 97.41% | 97.46% | 97.51% | 97.56% | 97.58% | 97.63% | 97.68% | 97.73% | 97.78% | 97.82% | 97.87% | 97.9% | 97.95% | 97.99% | 98.04% | 98.09% | 98.14% | 98.19% | 98.21% | 98.26% | 98.31% | 98.36% | 98.4% | 98.45% | 98.5% | 98.53% | 98.58% | 98.62% | 98.67% | 98.72% | 98.77% | 98.81% | 98.84% | 98.89% | 98.94% | 98.99% | 99.03% | 99.08% | 99.13% | 99.16% | 99.21% | 99.25% | 99.3% | 99.35% | 99.4% | 99.44% | 99.47% | 99.52% | 99.57% | 99.62% | 99.66% | 99.71% | 99.76% | 99.79% | 99.83% | 99.88% | 99.93% | 99.98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
526 | FA-25161753 | 2025-02-19 | 2025-03-20 | Secondary Cabling | 27 | 71 |  | 2025-02-19 | 100% | 2025-02-19 | 2025-08-06 | 2025-02-19 | 2025-08-06 | 7866 | Remaining Labor Units | 1.627% | 1.627% | 1.627% | 1.627% | 1.627% | 1.627% | 1.627% | 1.627% | 1.627% | 1.627% | 1.627% | 1.627% | 1.627% | 1.627% | 1.627% | 1.627% | 1.627% | 1.627% | 1.627% | 1.627% | 1.843% | 2.644% | 4.03% | 5.416% | 6.801% | 8.187% | 9.573% | 10.96% | 11.76% | 13.15% | 14.53% | 15.92% | 17.3% | 18.69% | 20.07% | 20.87% | 22.26% | 23.65% | 25.03% | 26.42% | 27.8% | 29.19% | 29.99% | 31.38% | 32.76% | 34.15% | 35.53% | 36.92% | 38.3% | 39.11% | 40.49% | 41.88% | 43.26% | 44.65% | 46.03% | 47.42% | 48.22% | 49.61% | 50.99% | 52.38% | 53.76% | 55.15% | 56.53% | 57.34% | 58.72% | 60.11% | 61.49% | 62.88% | 64.26% | 65.65% | 66.45% | 67.84% | 69.22% | 70.61% | 71.99% | 73.38% | 74.76% | 75.57% | 76.95% | 78.34% | 79.72% | 81.11% | 82.49% | 83.88% | 84.68% | 86.07% | 87.45% | 88.84% | 90.22% | 91.61% | 93% | 93.8% | 95.18% | 96.57% | 97.95% | 99.34% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
527 | InstrumentCableGland | 2025-02-19 | 2025-08-11 |  | 163 | 76 |  | 2025-02-19 | 0% | 2025-02-19 | 2025-08-11 | 2025-02-19 | 2025-08-11 | 3089 | Remaining Labor Units | 1.651% | 1.651% | 1.651% | 1.651% | 1.651% | 1.651% | 1.651% | 1.651% | 1.651% | 1.651% | 1.651% | 1.651% | 1.651% | 1.651% | 1.651% | 1.651% | 1.651% | 1.651% | 1.651% | 1.651% | 1.845% | 2.59% | 3.885% | 5.18% | 6.475% | 7.77% | 9.064% | 10.36% | 11.1% | 12.4% | 13.69% | 14.99% | 16.28% | 17.58% | 18.87% | 19.62% | 20.91% | 22.21% | 23.5% | 24.8% | 26.09% | 27.39% | 28.13% | 29.43% | 30.72% | 32.02% | 33.31% | 34.61% | 35.9% | 36.65% | 37.94% | 39.24% | 40.53% | 41.83% | 43.12% | 44.42% | 45.16% | 46.46% | 47.75% | 49.04% | 50.34% | 51.63% | 52.93% | 53.67% | 54.97% | 56.26% | 57.56% | 58.85% | 60.15% | 61.44% | 62.19% | 63.48% | 64.78% | 66.07% | 67.37% | 68.66% | 69.96% | 70.7% | 72% | 73.29% | 74.59% | 75.88% | 77.18% | 78.47% | 79.22% | 80.51% | 81.81% | 83.1% | 84.4% | 85.69% | 86.99% | 87.73% | 89.03% | 90.32% | 91.62% | 92.91% | 94.21% | 95.5% | 96.24% | 97.54% | 98.83% | 100%
528 | FA-35160110 | 2025-02-19 | 2025-03-20 | Secondary Instrument Cable Gland | 27 | 76 |  | 2025-02-19 | 100% | 2025-02-19 | 2025-08-11 | 2025-02-19 | 2025-08-11 | 772 | Remaining Labor Units | 11.79% | 11.79% | 11.79% | 11.79% | 11.79% | 11.79% | 11.79% | 11.79% | 11.79% | 11.79% | 11.79% | 11.79% | 11.79% | 11.79% | 11.79% | 11.79% | 11.79% | 11.79% | 11.79% | 11.79% | 11.92% | 12.56% | 13.73% | 14.9% | 16.06% | 17.23% | 18.39% | 19.56% | 20.21% | 21.37% | 22.54% | 23.7% | 24.87% | 26.04% | 27.2% | 27.85% | 29.02% | 30.18% | 31.35% | 32.51% | 33.68% | 34.84% | 35.49% | 36.66% | 37.82% | 38.99% | 40.16% | 41.32% | 42.49% | 43.13% | 44.3% | 45.47% | 46.63% | 47.8% | 48.96% | 50.13% | 50.78% | 51.94% | 53.11% | 54.27% | 55.44% | 56.61% | 57.77% | 58.42% | 59.59% | 60.75% | 61.92% | 63.08% | 64.25% | 65.41% | 66.06% | 67.23% | 68.39% | 69.56% | 70.73% | 71.89% | 73.06% | 73.7% | 74.87% | 76.04% | 77.2% | 78.37% | 79.53% | 80.7% | 81.35% | 82.51% | 83.68% | 84.84% | 86.01% | 87.18% | 88.34% | 88.99% | 90.16% | 91.32% | 92.49% | 93.65% | 94.82% | 95.98% | 96.63% | 97.8% | 98.96% | 100%
529 | FA-25161761 | 2025-05-22 | 2025-08-11 | Main Instrument Cable Gland | 76 | 76 |  |  | 0% | 2025-05-22 | 2025-08-11 | 2025-05-22 | 2025-08-11 | 2317 | Remaining Labor Units | 1.252% | 1.252% | 1.252% | 1.252% | 1.252% | 1.252% | 1.252% | 1.252% | 1.252% | 1.252% | 1.252% | 1.252% | 1.252% | 1.252% | 1.252% | 1.252% | 1.252% | 1.252% | 1.252% | 1.252% | 1.467% | 2.244% | 3.539% | 4.834% | 6.129% | 7.423% | 8.718% | 10.01% | 10.79% | 12.08% | 13.38% | 14.67% | 15.97% | 17.26% | 18.56% | 19.34% | 20.63% | 21.92% | 23.22% | 24.51% | 25.81% | 27.1% | 27.88% | 29.18% | 30.47% | 31.77% | 33.06% | 34.35% | 35.65% | 36.43% | 37.72% | 39.02% | 40.31% | 41.61% | 42.9% | 44.2% | 44.97% | 46.27% | 47.56% | 48.86% | 50.15% | 51.45% | 52.74% | 53.52% | 54.81% | 56.11% | 57.4% | 58.7% | 59.99% | 61.29% | 62.06% | 63.36% | 64.65% | 65.95% | 67.24% | 68.54% | 69.83% | 70.61% | 71.9% | 73.2% | 74.49% | 75.79% | 77.08% | 78.38% | 79.15% | 80.45% | 81.74% | 83.04% | 84.33% | 85.63% | 86.92% | 87.7% | 88.99% | 90.29% | 91.58% | 92.88% | 94.17% | 95.47% | 96.25% | 97.54% | 98.83% | 100%
530 | LoopTest(Hot) | 2025-07-13 | 2025-08-11 |  | 28 | 28 |  |  | 0% | 2025-07-13 | 2025-08-11 | 2025-07-13 | 2025-08-11 | 3966 | Remaining Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.818% | 6.39% | 9.962% | 13.53% | 17.11% | 19.17% | 22.74% | 26.31% | 29.89% | 33.46% | 37.03% | 40.6% | 42.67% | 46.24% | 49.81% | 53.38% | 56.96% | 60.53% | 64.1% | 66.16% | 69.74% | 73.31% | 76.88% | 80.45% | 84.03% | 87.6% | 89.66% | 93.23% | 96.81% | 100%
531 | FA-25161767 | 2025-07-13 | 2025-08-11 | Loop Test ( Hot) | 28 | 28 |  |  | 0% | 2025-07-13 | 2025-08-11 | 2025-07-13 | 2025-08-11 | 3966 | Remaining Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.818% | 6.39% | 9.962% | 13.53% | 17.11% | 19.17% | 22.74% | 26.31% | 29.89% | 33.46% | 37.03% | 40.6% | 42.67% | 46.24% | 49.81% | 53.38% | 56.96% | 60.53% | 64.1% | 66.16% | 69.74% | 73.31% | 76.88% | 80.45% | 84.03% | 87.6% | 89.66% | 93.23% | 96.81% | 100%
532 | AirPipeandTubing | 2025-02-19 | 2025-03-20 |  | 27 | 76 |  | 2025-02-03 | 0% | 2025-02-03 | 2025-08-11 | 2025-02-03 | 2025-08-11 | 1112 | Remaining Labor Units | 10.61% | 10.61% | 10.61% | 10.61% | 10.61% | 10.61% | 10.61% | 10.61% | 10.61% | 10.61% | 10.61% | 10.61% | 10.61% | 10.61% | 10.61% | 10.61% | 10.61% | 10.61% | 10.61% | 10.61% | 10.79% | 11.51% | 12.68% | 13.85% | 15.02% | 16.19% | 17.36% | 18.53% | 19.24% | 20.41% | 21.58% | 22.75% | 23.92% | 25.09% | 26.26% | 26.98% | 28.15% | 29.32% | 30.49% | 31.65% | 32.82% | 33.99% | 34.71% | 35.88% | 37.05% | 38.22% | 39.39% | 40.56% | 41.73% | 42.45% | 43.62% | 44.78% | 45.95% | 47.12% | 48.29% | 49.46% | 50.18% | 51.35% | 52.52% | 53.69% | 54.86% | 56.03% | 57.19% | 57.91% | 59.08% | 60.25% | 61.42% | 62.59% | 63.76% | 64.93% | 65.65% | 66.82% | 67.99% | 69.15% | 70.32% | 71.49% | 72.66% | 73.38% | 74.55% | 75.72% | 76.89% | 78.06% | 79.23% | 80.4% | 81.12% | 82.28% | 83.45% | 84.62% | 85.79% | 86.96% | 88.13% | 88.85% | 90.02% | 91.19% | 92.36% | 93.53% | 94.69% | 95.86% | 96.58% | 97.75% | 98.92% | 100%
533 | FA-25161770 | 2025-02-19 | 2025-03-20 | Air Pipe and Tubing | 27 | 76 |  | 2025-02-03 | 100% | 2025-02-03 | 2025-08-11 | 2025-02-03 | 2025-08-11 | 1112 | Remaining Labor Units | 10.61% | 10.61% | 10.61% | 10.61% | 10.61% | 10.61% | 10.61% | 10.61% | 10.61% | 10.61% | 10.61% | 10.61% | 10.61% | 10.61% | 10.61% | 10.61% | 10.61% | 10.61% | 10.61% | 10.61% | 10.79% | 11.51% | 12.68% | 13.85% | 15.02% | 16.19% | 17.36% | 18.53% | 19.24% | 20.41% | 21.58% | 22.75% | 23.92% | 25.09% | 26.26% | 26.98% | 28.15% | 29.32% | 30.49% | 31.65% | 32.82% | 33.99% | 34.71% | 35.88% | 37.05% | 38.22% | 39.39% | 40.56% | 41.73% | 42.45% | 43.62% | 44.78% | 45.95% | 47.12% | 48.29% | 49.46% | 50.18% | 51.35% | 52.52% | 53.69% | 54.86% | 56.03% | 57.19% | 57.91% | 59.08% | 60.25% | 61.42% | 62.59% | 63.76% | 64.93% | 65.65% | 66.82% | 67.99% | 69.15% | 70.32% | 71.49% | 72.66% | 73.38% | 74.55% | 75.72% | 76.89% | 78.06% | 79.23% | 80.4% | 81.12% | 82.28% | 83.45% | 84.62% | 85.79% | 86.96% | 88.13% | 88.85% | 90.02% | 91.19% | 92.36% | 93.53% | 94.69% | 95.86% | 96.58% | 97.75% | 98.92% | 100%
534 | Grounding/EarthingSystem | 2024-07-30 | 2024-08-31 |  | 30 | 71 |  | 2024-07-30 | 0% | 2024-07-30 | 2025-08-06 | 2024-07-30 | 2025-08-06 | 618 | Remaining Labor Units | 7.443% | 7.443% | 7.443% | 7.443% | 7.443% | 7.443% | 7.443% | 7.443% | 7.443% | 7.443% | 7.443% | 7.443% | 7.443% | 7.443% | 7.443% | 7.443% | 7.443% | 7.443% | 7.443% | 7.443% | 7.605% | 8.414% | 9.709% | 11% | 12.3% | 13.59% | 14.89% | 16.18% | 16.99% | 18.28% | 19.58% | 20.87% | 22.17% | 23.46% | 24.76% | 25.57% | 26.86% | 28.16% | 29.45% | 30.74% | 32.04% | 33.33% | 34.14% | 35.44% | 36.73% | 38.03% | 39.32% | 40.61% | 41.91% | 42.72% | 44.01% | 45.31% | 46.6% | 47.9% | 49.19% | 50.49% | 51.29% | 52.59% | 53.88% | 55.18% | 56.47% | 57.77% | 59.06% | 59.87% | 61.17% | 62.46% | 63.75% | 65.05% | 66.34% | 67.64% | 68.45% | 69.74% | 71.04% | 72.33% | 73.62% | 74.92% | 76.21% | 77.02% | 78.32% | 79.61% | 80.91% | 82.2% | 83.5% | 84.79% | 85.6% | 86.89% | 88.19% | 89.48% | 90.78% | 92.07% | 93.37% | 94.17% | 95.47% | 96.76% | 98.06% | 99.35% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
535 | FA-25161775 | 2024-07-30 | 2024-08-31 | Earthing Cable Pulling | 30 | 71 |  | 2024-07-30 | 100% | 2024-07-30 | 2025-08-06 | 2024-07-30 | 2025-08-06 | 618 | Remaining Labor Units | 7.443% | 7.443% | 7.443% | 7.443% | 7.443% | 7.443% | 7.443% | 7.443% | 7.443% | 7.443% | 7.443% | 7.443% | 7.443% | 7.443% | 7.443% | 7.443% | 7.443% | 7.443% | 7.443% | 7.443% | 7.605% | 8.414% | 9.709% | 11% | 12.3% | 13.59% | 14.89% | 16.18% | 16.99% | 18.28% | 19.58% | 20.87% | 22.17% | 23.46% | 24.76% | 25.57% | 26.86% | 28.16% | 29.45% | 30.74% | 32.04% | 33.33% | 34.14% | 35.44% | 36.73% | 38.03% | 39.32% | 40.61% | 41.91% | 42.72% | 44.01% | 45.31% | 46.6% | 47.9% | 49.19% | 50.49% | 51.29% | 52.59% | 53.88% | 55.18% | 56.47% | 57.77% | 59.06% | 59.87% | 61.17% | 62.46% | 63.75% | 65.05% | 66.34% | 67.64% | 68.45% | 69.74% | 71.04% | 72.33% | 73.62% | 74.92% | 76.21% | 77.02% | 78.32% | 79.61% | 80.91% | 82.2% | 83.5% | 84.79% | 85.6% | 86.89% | 88.19% | 89.48% | 90.78% | 92.07% | 93.37% | 94.17% | 95.47% | 96.76% | 98.06% | 99.35% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
536 | ITR-ITR55 | 2024-04-20 | 2025-08-11 |  | 450 | 18 |  | 2024-02-19 | 0% | 2024-02-19 | 2025-08-11 | 2024-02-19 | 2025-08-11 | 5390 | Remaining Labor Units | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 78.94% | 79.37% | 80.54% | 81.22% | 82.39% | 83.56% | 84.73% | 85.9% | 87.07% | 88.24% | 88.92% | 90.09% | 91.26% | 92.43% | 93.6% | 94.77% | 95.94% | 96.62% | 97.79% | 98.96% | 100%
537 | CableTray,ladder,Conduits | 2025-01-24 | 2025-03-18 |  | 50 | 0 | 2025-02-06 | 2025-02-03 | 0% | 2025-02-03 | 2025-02-06 | 2025-02-03 | 2025-02-06 | 56 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
538 | FA-25161782 | 2025-01-24 | 2025-03-18 | Installation of Cable Tray, ladder | 50 | 0 | 2025-02-06 | 2025-02-03 | 100% | 2025-02-03 | 2025-02-06 | 2025-02-03 | 2025-02-06 | 56 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
539 | Supports | 2025-01-19 | 2025-02-18 |  | 29 | 0 | 2025-02-04 | 2025-01-15 | 0% | 2025-01-15 | 2025-02-04 | 2025-01-15 | 2025-02-04 | 1558 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
540 | FA-35160116 | 2025-01-19 | 2025-02-18 | Supports | 29 | 0 | 2025-02-04 | 2025-01-15 | 100% | 2025-01-15 | 2025-02-04 | 2025-01-15 | 2025-02-04 | 1558 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
541 | InstrumentPanel(DCS/ESD/F&G/TGS/PLC,….) | 2024-04-20 | 2024-07-14 |  | 80 | 18 |  | 2024-02-19 | 0% | 2024-02-19 | 2025-08-11 | 2024-02-19 | 2025-08-11 | 2218 | Remaining Labor Units | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.92% | 78.22% | 78.99% | 80.3% | 81.61% | 82.91% | 84.22% | 85.53% | 86.83% | 87.6% | 88.91% | 90.22% | 91.52% | 92.83% | 94.14% | 95.45% | 96.21% | 97.52% | 98.83% | 100%
542 | FA-25161798 | 2024-04-20 | 2024-07-14 | Instrument Panel (DCS/ESD/F&G/TGS/PLC , ….) | 80 | 18 |  | 2024-02-19 | 100% | 2024-02-19 | 2025-08-11 | 2024-02-19 | 2025-08-11 | 2218 | Remaining Labor Units | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.42% | 76.92% | 78.22% | 78.99% | 80.3% | 81.61% | 82.91% | 84.22% | 85.53% | 86.83% | 87.6% | 88.91% | 90.22% | 91.52% | 92.83% | 94.14% | 95.45% | 96.21% | 97.52% | 98.83% | 100%
543 | InstrumentCabling | 2024-06-12 | 2024-07-14 |  | 30 | 0 | 2024-08-25 | 2024-08-25 | 0% | 2024-08-25 | 2024-08-25 | 2024-08-25 | 2024-08-25 | 913 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
544 | FA-25161804 | 2024-06-12 | 2024-07-14 | Internal Cabling | 30 | 0 | 2024-08-25 | 2024-08-25 | 100% | 2024-08-25 | 2024-08-25 | 2024-08-25 | 2024-08-25 | 913 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
545 | InstrumentCableGland | 2024-06-16 | 2024-07-23 |  | 35 | 0 | 2024-08-25 | 2024-08-25 | 0% | 2024-08-25 | 2024-08-25 | 2024-08-25 | 2024-08-25 | 27 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
546 | FA-25161812 | 2024-06-16 | 2024-07-23 | Instrument Cable Gland | 35 | 0 | 2024-08-25 | 2024-08-25 | 100% | 2024-08-25 | 2024-08-25 | 2024-08-25 | 2024-08-25 | 27 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
547 | Grounding/EarthingSystem | 2025-07-23 | 2025-08-11 |  | 18 | 18 |  |  | 0% | 2025-07-23 | 2025-08-11 | 2025-07-23 | 2025-08-11 | 618 | Remaining Labor Units | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 2.751% | 8.252% | 11.49% | 16.99% | 22.49% | 27.99% | 33.5% | 39% | 44.5% | 47.73% | 53.24% | 58.74% | 64.24% | 69.74% | 75.24% | 80.74% | 83.98% | 89.48% | 94.98% | 100%
548 | FA-25161818 | 2025-07-23 | 2025-08-11 | Earthing Cable Pulling | 18 | 18 |  |  | 0% | 2025-07-23 | 2025-08-11 | 2025-07-23 | 2025-08-11 | 618 | Remaining Labor Units | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 0.6472% | 2.751% | 8.252% | 11.49% | 16.99% | 22.49% | 27.99% | 33.5% | 39% | 44.5% | 47.73% | 53.24% | 58.74% | 64.24% | 69.74% | 75.24% | 80.74% | 83.98% | 89.48% | 94.98% | 100%
549 | Unit-WWT | 2025-07-07 | 2025-07-22 |  | 14 | 14 |  |  | 0% | 2025-07-07 | 2025-07-22 | 2025-07-07 | 2025-07-22 | 4909 | Remaining Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.506% | 8.651% | 15.79% | 22.94% | 27.07% | 34.22% | 41.36% | 48.5% | 55.65% | 62.79% | 69.94% | 74.07% | 81.21% | 88.36% | 95.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
550 | FA-25161824 | 2025-07-07 | 2025-07-22 | Unit - WWT | 14 | 14 |  |  | 0% | 2025-07-07 | 2025-07-22 | 2025-07-07 | 2025-07-22 | 4909 | Remaining Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.506% | 8.651% | 15.79% | 22.94% | 27.07% | 34.22% | 41.36% | 48.5% | 55.65% | 62.79% | 69.94% | 74.07% | 81.21% | 88.36% | 95.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
551 | FinalWork,QC&Documention | 2024-08-31 | 2024-11-15 |  | 72 | 93 |  | 2024-01-21 | 0% | 2024-01-21 | 2025-08-09 | 2024-01-21 | 2025-08-09 | 52426 | Remaining Labor Units | 67.35% | 67.7% | 68.05% | 68.4% | 68.75% | 69.1% | 69.45% | 69.66% | 70.01% | 70.36% | 70.71% | 71.06% | 71.41% | 71.76% | 71.97% | 72.32% | 72.67% | 73.02% | 73.37% | 73.72% | 74.07% | 74.28% | 74.63% | 74.98% | 75.33% | 75.68% | 76.03% | 76.38% | 76.59% | 76.94% | 77.29% | 77.64% | 77.99% | 78.34% | 78.69% | 78.9% | 79.25% | 79.6% | 79.95% | 80.3% | 80.65% | 81% | 81.21% | 81.56% | 81.91% | 82.26% | 82.61% | 82.96% | 83.31% | 83.52% | 83.87% | 84.22% | 84.57% | 84.92% | 85.27% | 85.62% | 85.83% | 86.18% | 86.53% | 86.88% | 87.23% | 87.58% | 87.93% | 88.14% | 88.49% | 88.84% | 89.19% | 89.54% | 89.89% | 90.24% | 90.45% | 90.8% | 91.15% | 91.5% | 91.85% | 92.2% | 92.55% | 92.76% | 93.11% | 93.46% | 93.81% | 94.16% | 94.51% | 94.86% | 95.07% | 95.42% | 95.77% | 96.12% | 96.47% | 96.82% | 97.17% | 97.38% | 97.73% | 98.08% | 98.43% | 98.78% | 99.13% | 99.48% | 99.69% | 100% | 100% | 100%
552 | FA-45000003 | 2024-08-31 | 2024-11-15 | Final Work, QC & Documention | 72 | 93 |  | 2024-01-21 | 100% | 2024-01-21 | 2025-08-09 | 2024-01-21 | 2025-08-09 | 52426 | Remaining Labor Units | 67.35% | 67.7% | 68.05% | 68.4% | 68.75% | 69.1% | 69.45% | 69.66% | 70.01% | 70.36% | 70.71% | 71.06% | 71.41% | 71.76% | 71.97% | 72.32% | 72.67% | 73.02% | 73.37% | 73.72% | 74.07% | 74.28% | 74.63% | 74.98% | 75.33% | 75.68% | 76.03% | 76.38% | 76.59% | 76.94% | 77.29% | 77.64% | 77.99% | 78.34% | 78.69% | 78.9% | 79.25% | 79.6% | 79.95% | 80.3% | 80.65% | 81% | 81.21% | 81.56% | 81.91% | 82.26% | 82.61% | 82.96% | 83.31% | 83.52% | 83.87% | 84.22% | 84.57% | 84.92% | 85.27% | 85.62% | 85.83% | 86.18% | 86.53% | 86.88% | 87.23% | 87.58% | 87.93% | 88.14% | 88.49% | 88.84% | 89.19% | 89.54% | 89.89% | 90.24% | 90.45% | 90.8% | 91.15% | 91.5% | 91.85% | 92.2% | 92.55% | 92.76% | 93.11% | 93.46% | 93.81% | 94.16% | 94.51% | 94.86% | 95.07% | 95.42% | 95.77% | 96.12% | 96.47% | 96.82% | 97.17% | 97.38% | 97.73% | 98.08% | 98.43% | 98.78% | 99.13% | 99.48% | 99.69% | 100% | 100% | 100%
553 | Telecom | 2025-06-10 | 2025-08-11 |  | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 76427 | Remaining Labor Units | 0.02486% | 0.02486% | 0.02486% | 0.02486% | 0.02486% | 0.02486% | 0.02486% | 0.02486% | 0.02486% | 0.02486% | 0.02486% | 0.02486% | 0.02486% | 0.02486% | 0.02486% | 0.02486% | 0.02486% | 0.02486% | 0.02486% | 0.02486% | 0.02486% | 0.02486% | 0.02486% | 0.02486% | 0.02486% | 0.02486% | 0.02486% | 0.02486% | 0.02486% | 0.02486% | 0.02486% | 0.02486% | 0.02486% | 0.02486% | 0.02486% | 0.02486% | 0.02486% | 0.02486% | 0.02486% | 1.541% | 3.236% | 4.93% | 5.912% | 7.606% | 9.3% | 10.99% | 12.69% | 14.38% | 16.08% | 17.06% | 18.75% | 20.45% | 22.14% | 23.84% | 25.53% | 27.23% | 28.21% | 29.9% | 31.6% | 33.29% | 34.99% | 36.68% | 38.37% | 39.36% | 41.05% | 42.74% | 44.44% | 46.13% | 47.83% | 49.52% | 50.5% | 52.2% | 53.89% | 55.59% | 57.28% | 58.98% | 60.67% | 61.65% | 63.35% | 65.04% | 66.73% | 68.43% | 70.12% | 71.82% | 72.8% | 74.49% | 76.19% | 77.88% | 79.58% | 81.27% | 82.97% | 83.95% | 85.64% | 87.34% | 89.03% | 90.72% | 92.42% | 94.11% | 95.09% | 96.79% | 98.48% | 100%
554 | AllUnit | 2025-06-10 | 2025-08-11 |  | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 76427 | Remaining Labor Units | 0.02486% | 0.02486% | 0.02486% | 0.02486% | 0.02486% | 0.02486% | 0.02486% | 0.02486% | 0.02486% | 0.02486% | 0.02486% | 0.02486% | 0.02486% | 0.02486% | 0.02486% | 0.02486% | 0.02486% | 0.02486% | 0.02486% | 0.02486% | 0.02486% | 0.02486% | 0.02486% | 0.02486% | 0.02486% | 0.02486% | 0.02486% | 0.02486% | 0.02486% | 0.02486% | 0.02486% | 0.02486% | 0.02486% | 0.02486% | 0.02486% | 0.02486% | 0.02486% | 0.02486% | 0.02486% | 1.541% | 3.236% | 4.93% | 5.912% | 7.606% | 9.3% | 10.99% | 12.69% | 14.38% | 16.08% | 17.06% | 18.75% | 20.45% | 22.14% | 23.84% | 25.53% | 27.23% | 28.21% | 29.9% | 31.6% | 33.29% | 34.99% | 36.68% | 38.37% | 39.36% | 41.05% | 42.74% | 44.44% | 46.13% | 47.83% | 49.52% | 50.5% | 52.2% | 53.89% | 55.59% | 57.28% | 58.98% | 60.67% | 61.65% | 63.35% | 65.04% | 66.73% | 68.43% | 70.12% | 71.82% | 72.8% | 74.49% | 76.19% | 77.88% | 79.58% | 81.27% | 82.97% | 83.95% | 85.64% | 87.34% | 89.03% | 90.72% | 92.42% | 94.11% | 95.09% | 96.79% | 98.48% | 100%
555 | CableTray,ladder,Conduits | 2025-06-10 | 2025-08-11 |  | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 6341 | Remaining Labor Units | 0.4258% | 0.4258% | 0.4258% | 0.4258% | 0.4258% | 0.4258% | 0.4258% | 0.4258% | 0.4258% | 0.4258% | 0.4258% | 0.4258% | 0.4258% | 0.4258% | 0.4258% | 0.4258% | 0.4258% | 0.4258% | 0.4258% | 0.4258% | 0.4258% | 0.4258% | 0.4258% | 0.4258% | 0.4258% | 0.4258% | 0.4258% | 0.4258% | 0.4258% | 0.4258% | 0.4258% | 0.4258% | 0.4258% | 0.4258% | 0.4258% | 0.4258% | 0.4258% | 0.4258% | 0.4258% | 1.94% | 3.627% | 5.315% | 6.292% | 7.98% | 9.667% | 11.35% | 13.04% | 14.73% | 16.42% | 17.39% | 19.08% | 20.77% | 22.46% | 24.14% | 25.83% | 27.52% | 28.5% | 30.18% | 31.87% | 33.56% | 35.25% | 36.93% | 38.62% | 39.6% | 41.29% | 42.97% | 44.66% | 46.35% | 48.04% | 49.72% | 50.7% | 52.39% | 54.08% | 55.76% | 57.45% | 59.14% | 60.83% | 61.8% | 63.49% | 65.18% | 66.87% | 68.55% | 70.24% | 71.93% | 72.91% | 74.59% | 76.28% | 77.97% | 79.66% | 81.34% | 83.03% | 84.01% | 85.7% | 87.38% | 89.07% | 90.76% | 92.45% | 94.13% | 95.11% | 96.8% | 98.49% | 100%
556 | FA-25161830 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | Installation of Primary Tray, ladder | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 1427 | Remaining Labor Units | 0.6307% | 0.6307% | 0.6307% | 0.6307% | 0.6307% | 0.6307% | 0.6307% | 0.6307% | 0.6307% | 0.6307% | 0.6307% | 0.6307% | 0.6307% | 0.6307% | 0.6307% | 0.6307% | 0.6307% | 0.6307% | 0.6307% | 0.6307% | 0.6307% | 0.6307% | 0.6307% | 0.6307% | 0.6307% | 0.6307% | 0.6307% | 0.6307% | 0.6307% | 0.6307% | 0.6307% | 0.6307% | 0.6307% | 0.6307% | 0.6307% | 0.6307% | 0.6307% | 0.6307% | 0.6307% | 2.172% | 3.854% | 5.536% | 6.517% | 8.199% | 9.881% | 11.56% | 13.24% | 14.93% | 16.61% | 17.59% | 19.27% | 20.95% | 22.63% | 24.32% | 26% | 27.68% | 28.66% | 30.34% | 32.03% | 33.71% | 35.39% | 37.07% | 38.75% | 39.73% | 41.42% | 43.1% | 44.78% | 46.46% | 48.14% | 49.82% | 50.81% | 52.49% | 54.17% | 55.85% | 57.53% | 59.22% | 60.9% | 61.88% | 63.56% | 65.24% | 66.92% | 68.61% | 70.29% | 71.97% | 72.95% | 74.63% | 76.31% | 78% | 79.68% | 81.36% | 83.04% | 84.02% | 85.7% | 87.39% | 89.07% | 90.75% | 92.43% | 94.11% | 95.09% | 96.78% | 98.46% | 100%
557 | FA-25161836 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | Installation of Secondary Tray | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 1427 | Remaining Labor Units | 0.6307% | 0.6307% | 0.6307% | 0.6307% | 0.6307% | 0.6307% | 0.6307% | 0.6307% | 0.6307% | 0.6307% | 0.6307% | 0.6307% | 0.6307% | 0.6307% | 0.6307% | 0.6307% | 0.6307% | 0.6307% | 0.6307% | 0.6307% | 0.6307% | 0.6307% | 0.6307% | 0.6307% | 0.6307% | 0.6307% | 0.6307% | 0.6307% | 0.6307% | 0.6307% | 0.6307% | 0.6307% | 0.6307% | 0.6307% | 0.6307% | 0.6307% | 0.6307% | 0.6307% | 0.6307% | 2.172% | 3.854% | 5.536% | 6.517% | 8.199% | 9.881% | 11.56% | 13.24% | 14.93% | 16.61% | 17.59% | 19.27% | 20.95% | 22.63% | 24.32% | 26% | 27.68% | 28.66% | 30.34% | 32.03% | 33.71% | 35.39% | 37.07% | 38.75% | 39.73% | 41.42% | 43.1% | 44.78% | 46.46% | 48.14% | 49.82% | 50.81% | 52.49% | 54.17% | 55.85% | 57.53% | 59.22% | 60.9% | 61.88% | 63.56% | 65.24% | 66.92% | 68.61% | 70.29% | 71.97% | 72.95% | 74.63% | 76.31% | 78% | 79.68% | 81.36% | 83.04% | 84.02% | 85.7% | 87.39% | 89.07% | 90.75% | 92.43% | 94.11% | 95.09% | 96.78% | 98.46% | 100%
558 | FA-25161842 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | Installation of conduits | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 3488 | Remaining Labor Units | 0.2294% | 0.2294% | 0.2294% | 0.2294% | 0.2294% | 0.2294% | 0.2294% | 0.2294% | 0.2294% | 0.2294% | 0.2294% | 0.2294% | 0.2294% | 0.2294% | 0.2294% | 0.2294% | 0.2294% | 0.2294% | 0.2294% | 0.2294% | 0.2294% | 0.2294% | 0.2294% | 0.2294% | 0.2294% | 0.2294% | 0.2294% | 0.2294% | 0.2294% | 0.2294% | 0.2294% | 0.2294% | 0.2294% | 0.2294% | 0.2294% | 0.2294% | 0.2294% | 0.2294% | 0.2294% | 1.749% | 3.44% | 5.132% | 6.107% | 7.798% | 9.49% | 11.18% | 12.87% | 14.56% | 16.26% | 17.23% | 18.92% | 20.61% | 22.31% | 24% | 25.69% | 27.38% | 28.35% | 30.05% | 31.74% | 33.43% | 35.12% | 36.81% | 38.5% | 39.48% | 41.17% | 42.86% | 44.55% | 46.24% | 47.94% | 49.63% | 50.6% | 52.29% | 53.99% | 55.68% | 57.37% | 59.06% | 60.75% | 61.73% | 63.42% | 65.11% | 66.8% | 68.49% | 70.18% | 71.88% | 72.85% | 74.54% | 76.23% | 77.92% | 79.62% | 81.31% | 83% | 83.97% | 85.67% | 87.36% | 89.05% | 90.74% | 92.43% | 94.12% | 95.1% | 96.79% | 98.48% | 100%
559 | Supports | 2025-06-10 | 2025-08-11 |  | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 1261 | Remaining Labor Units | 1.824% | 1.824% | 1.824% | 1.824% | 1.824% | 1.824% | 1.824% | 1.824% | 1.824% | 1.824% | 1.824% | 1.824% | 1.824% | 1.824% | 1.824% | 1.824% | 1.824% | 1.824% | 1.824% | 1.824% | 1.824% | 1.824% | 1.824% | 1.824% | 1.824% | 1.824% | 1.824% | 1.824% | 1.824% | 1.824% | 1.824% | 1.824% | 1.824% | 1.824% | 1.824% | 1.824% | 1.824% | 1.824% | 1.824% | 3.331% | 4.996% | 6.661% | 7.613% | 9.278% | 10.94% | 12.61% | 14.27% | 15.94% | 17.61% | 18.56% | 20.22% | 21.89% | 23.55% | 25.22% | 26.88% | 28.55% | 29.5% | 31.17% | 32.83% | 34.5% | 36.16% | 37.83% | 39.49% | 40.44% | 42.11% | 43.77% | 45.44% | 47.11% | 48.77% | 50.44% | 51.39% | 53.05% | 54.72% | 56.38% | 58.05% | 59.71% | 61.38% | 62.33% | 64% | 65.66% | 67.33% | 68.99% | 70.66% | 72.32% | 73.28% | 74.94% | 76.61% | 78.27% | 79.94% | 81.6% | 83.27% | 84.22% | 85.88% | 87.55% | 89.21% | 90.88% | 92.55% | 94.21% | 95.16% | 96.83% | 98.49% | 100%
560 | FA-25161847 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | Supports | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 1261 | Remaining Labor Units | 1.824% | 1.824% | 1.824% | 1.824% | 1.824% | 1.824% | 1.824% | 1.824% | 1.824% | 1.824% | 1.824% | 1.824% | 1.824% | 1.824% | 1.824% | 1.824% | 1.824% | 1.824% | 1.824% | 1.824% | 1.824% | 1.824% | 1.824% | 1.824% | 1.824% | 1.824% | 1.824% | 1.824% | 1.824% | 1.824% | 1.824% | 1.824% | 1.824% | 1.824% | 1.824% | 1.824% | 1.824% | 1.824% | 1.824% | 3.331% | 4.996% | 6.661% | 7.613% | 9.278% | 10.94% | 12.61% | 14.27% | 15.94% | 17.61% | 18.56% | 20.22% | 21.89% | 23.55% | 25.22% | 26.88% | 28.55% | 29.5% | 31.17% | 32.83% | 34.5% | 36.16% | 37.83% | 39.49% | 40.44% | 42.11% | 43.77% | 45.44% | 47.11% | 48.77% | 50.44% | 51.39% | 53.05% | 54.72% | 56.38% | 58.05% | 59.71% | 61.38% | 62.33% | 64% | 65.66% | 67.33% | 68.99% | 70.66% | 72.32% | 73.28% | 74.94% | 76.61% | 78.27% | 79.94% | 81.6% | 83.27% | 84.22% | 85.88% | 87.55% | 89.21% | 90.88% | 92.55% | 94.21% | 95.16% | 96.83% | 98.49% | 100%
561 | CommunicationCabling | 2025-06-10 | 2025-08-11 |  | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 22009 | Remaining Labor Units | 0.004544% | 0.004544% | 0.004544% | 0.004544% | 0.004544% | 0.004544% | 0.004544% | 0.004544% | 0.004544% | 0.004544% | 0.004544% | 0.004544% | 0.004544% | 0.004544% | 0.004544% | 0.004544% | 0.004544% | 0.004544% | 0.004544% | 0.004544% | 0.004544% | 0.004544% | 0.004544% | 0.004544% | 0.004544% | 0.004544% | 0.004544% | 0.004544% | 0.004544% | 0.004544% | 0.004544% | 0.004544% | 0.004544% | 0.004544% | 0.004544% | 0.004544% | 0.004544% | 0.004544% | 0.004544% | 1.522% | 3.217% | 4.912% | 5.893% | 7.588% | 9.283% | 10.98% | 12.67% | 14.37% | 16.06% | 17.04% | 18.74% | 20.43% | 22.13% | 23.82% | 25.52% | 27.21% | 28.19% | 29.89% | 31.58% | 33.28% | 34.97% | 36.67% | 38.36% | 39.34% | 41.04% | 42.73% | 44.43% | 46.12% | 47.82% | 49.51% | 50.49% | 52.19% | 53.88% | 55.58% | 57.27% | 58.97% | 60.66% | 61.64% | 63.34% | 65.03% | 66.73% | 68.42% | 70.12% | 71.81% | 72.79% | 74.49% | 76.18% | 77.88% | 79.57% | 81.27% | 82.96% | 83.94% | 85.64% | 87.33% | 89.03% | 90.72% | 92.42% | 94.11% | 95.09% | 96.79% | 98.48% | 100%
562 | FA-25161853 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | Communication Cabling | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 22009 | Remaining Labor Units | 0.004544% | 0.004544% | 0.004544% | 0.004544% | 0.004544% | 0.004544% | 0.004544% | 0.004544% | 0.004544% | 0.004544% | 0.004544% | 0.004544% | 0.004544% | 0.004544% | 0.004544% | 0.004544% | 0.004544% | 0.004544% | 0.004544% | 0.004544% | 0.004544% | 0.004544% | 0.004544% | 0.004544% | 0.004544% | 0.004544% | 0.004544% | 0.004544% | 0.004544% | 0.004544% | 0.004544% | 0.004544% | 0.004544% | 0.004544% | 0.004544% | 0.004544% | 0.004544% | 0.004544% | 0.004544% | 1.522% | 3.217% | 4.912% | 5.893% | 7.588% | 9.283% | 10.98% | 12.67% | 14.37% | 16.06% | 17.04% | 18.74% | 20.43% | 22.13% | 23.82% | 25.52% | 27.21% | 28.19% | 29.89% | 31.58% | 33.28% | 34.97% | 36.67% | 38.36% | 39.34% | 41.04% | 42.73% | 44.43% | 46.12% | 47.82% | 49.51% | 50.49% | 52.19% | 53.88% | 55.58% | 57.27% | 58.97% | 60.66% | 61.64% | 63.34% | 65.03% | 66.73% | 68.42% | 70.12% | 71.81% | 72.79% | 74.49% | 76.18% | 77.88% | 79.57% | 81.27% | 82.96% | 83.94% | 85.64% | 87.33% | 89.03% | 90.72% | 92.42% | 94.11% | 95.09% | 96.79% | 98.48% | 100%
563 | TelecomCableGland | 2025-06-10 | 2025-08-11 |  | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 8712 | Remaining Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.513% | 3.209% | 4.905% | 5.88% | 7.576% | 9.272% | 10.97% | 12.66% | 14.36% | 16.06% | 17.03% | 18.73% | 20.42% | 22.12% | 23.82% | 25.51% | 27.21% | 28.18% | 29.88% | 31.58% | 33.27% | 34.97% | 36.66% | 38.36% | 39.34% | 41.03% | 42.73% | 44.42% | 46.12% | 47.82% | 49.51% | 50.49% | 52.18% | 53.88% | 55.58% | 57.27% | 58.97% | 60.66% | 61.64% | 63.34% | 65.03% | 66.73% | 68.42% | 70.12% | 71.82% | 72.79% | 74.49% | 76.18% | 77.88% | 79.58% | 81.27% | 82.97% | 83.94% | 85.64% | 87.34% | 89.03% | 90.73% | 92.42% | 94.12% | 95.09% | 96.79% | 98.49% | 100%
564 | FA-25161860 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | Telecom Cable Gland | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 8712 | Remaining Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.513% | 3.209% | 4.905% | 5.88% | 7.576% | 9.272% | 10.97% | 12.66% | 14.36% | 16.06% | 17.03% | 18.73% | 20.42% | 22.12% | 23.82% | 25.51% | 27.21% | 28.18% | 29.88% | 31.58% | 33.27% | 34.97% | 36.66% | 38.36% | 39.34% | 41.03% | 42.73% | 44.42% | 46.12% | 47.82% | 49.51% | 50.49% | 52.18% | 53.88% | 55.58% | 57.27% | 58.97% | 60.66% | 61.64% | 63.34% | 65.03% | 66.73% | 68.42% | 70.12% | 71.82% | 72.79% | 74.49% | 76.18% | 77.88% | 79.58% | 81.27% | 82.97% | 83.94% | 85.64% | 87.34% | 89.03% | 90.73% | 92.42% | 94.12% | 95.09% | 96.79% | 98.49% | 100%
565 | CCTVsystem | 2025-06-10 | 2025-08-11 |  | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 6321 | Remaining Labor Units | 0.1107% | 0.1107% | 0.1107% | 0.1107% | 0.1107% | 0.1107% | 0.1107% | 0.1107% | 0.1107% | 0.1107% | 0.1107% | 0.1107% | 0.1107% | 0.1107% | 0.1107% | 0.1107% | 0.1107% | 0.1107% | 0.1107% | 0.1107% | 0.1107% | 0.1107% | 0.1107% | 0.1107% | 0.1107% | 0.1107% | 0.1107% | 0.1107% | 0.1107% | 0.1107% | 0.1107% | 0.1107% | 0.1107% | 0.1107% | 0.1107% | 0.1107% | 0.1107% | 0.1107% | 0.1107% | 1.629% | 3.322% | 5.015% | 5.996% | 7.689% | 9.381% | 11.07% | 12.77% | 14.46% | 16.15% | 17.13% | 18.83% | 20.52% | 22.21% | 23.9% | 25.6% | 27.29% | 28.27% | 29.96% | 31.66% | 33.35% | 35.04% | 36.73% | 38.43% | 39.41% | 41.1% | 42.79% | 44.49% | 46.18% | 47.87% | 49.56% | 50.55% | 52.24% | 53.93% | 55.62% | 57.32% | 59.01% | 60.7% | 61.68% | 63.38% | 65.07% | 66.76% | 68.45% | 70.15% | 71.84% | 72.82% | 74.51% | 76.21% | 77.9% | 79.59% | 81.28% | 82.98% | 83.96% | 85.65% | 87.34% | 89.04% | 90.73% | 92.42% | 94.11% | 95.1% | 96.79% | 98.48% | 100%
566 | FA-25161866 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | CCTV Device | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 5235 | Remaining Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.506% | 3.203% | 4.9% | 5.872% | 7.569% | 9.266% | 10.96% | 12.66% | 14.36% | 16.05% | 17.03% | 18.72% | 20.42% | 22.12% | 23.81% | 25.51% | 27.21% | 28.18% | 29.88% | 31.57% | 33.27% | 34.97% | 36.66% | 38.36% | 39.33% | 41.03% | 42.73% | 44.42% | 46.12% | 47.82% | 49.51% | 50.49% | 52.18% | 53.88% | 55.58% | 57.27% | 58.97% | 60.67% | 61.64% | 63.34% | 65.03% | 66.73% | 68.43% | 70.12% | 71.82% | 72.79% | 74.49% | 76.19% | 77.88% | 79.58% | 81.28% | 82.97% | 83.95% | 85.64% | 87.34% | 89.04% | 90.73% | 92.43% | 94.13% | 95.1% | 96.8% | 98.49% | 100%
567 | FA-25161871 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | CCTV Junction Box | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 452 | Remaining Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.502% | 3.219% | 4.936% | 5.794% | 7.511% | 9.227% | 10.94% | 12.66% | 14.38% | 16.09% | 16.95% | 18.67% | 20.39% | 22.1% | 23.82% | 25.54% | 27.25% | 28.11% | 29.83% | 31.55% | 33.26% | 34.98% | 36.7% | 38.41% | 39.27% | 40.99% | 42.7% | 44.42% | 46.14% | 47.85% | 49.57% | 50.43% | 52.15% | 53.86% | 55.58% | 57.3% | 59.01% | 60.73% | 61.59% | 63.3% | 65.02% | 66.74% | 68.45% | 70.17% | 71.89% | 72.75% | 74.46% | 76.18% | 77.9% | 79.61% | 81.33% | 83.05% | 83.91% | 85.62% | 87.34% | 89.06% | 90.77% | 92.49% | 94.21% | 95.06% | 96.78% | 98.5% | 100%
568 | FA-25161875 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | CCTV Panel | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 452 | Remaining Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.502% | 3.219% | 4.936% | 5.794% | 7.511% | 9.227% | 10.94% | 12.66% | 14.38% | 16.09% | 16.95% | 18.67% | 20.39% | 22.1% | 23.82% | 25.54% | 27.25% | 28.11% | 29.83% | 31.55% | 33.26% | 34.98% | 36.7% | 38.41% | 39.27% | 40.99% | 42.7% | 44.42% | 46.14% | 47.85% | 49.57% | 50.43% | 52.15% | 53.86% | 55.58% | 57.3% | 59.01% | 60.73% | 61.59% | 63.3% | 65.02% | 66.74% | 68.45% | 70.17% | 71.89% | 72.75% | 74.46% | 76.18% | 77.9% | 79.61% | 81.33% | 83.05% | 83.91% | 85.62% | 87.34% | 89.06% | 90.77% | 92.49% | 94.21% | 95.06% | 96.78% | 98.5% | 100%
569 | FA-25161879 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | CCTV Workstation | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 181 | Remaining Labor Units | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 0.5525% | 2.21% | 3.867% | 5.525% | 6.63% | 8.287% | 9.945% | 11.6% | 13.26% | 14.92% | 16.57% | 17.68% | 19.34% | 20.99% | 22.65% | 24.31% | 25.97% | 27.62% | 28.73% | 30.39% | 32.04% | 33.7% | 35.36% | 37.02% | 38.67% | 39.78% | 41.44% | 43.09% | 44.75% | 46.41% | 48.07% | 49.72% | 50.83% | 52.49% | 54.14% | 55.8% | 57.46% | 59.12% | 60.77% | 61.88% | 63.54% | 65.19% | 66.85% | 68.51% | 70.17% | 71.82% | 72.93% | 74.59% | 76.24% | 77.9% | 79.56% | 81.22% | 82.87% | 83.98% | 85.64% | 87.29% | 88.95% | 90.61% | 92.27% | 93.92% | 95.03% | 96.69% | 98.34% | 100%
570 | TelephoneandFireTelephonesystem | 2025-06-10 | 2025-08-11 |  | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 13833 | Remaining Labor Units | 0.1518% | 0.1518% | 0.1518% | 0.1518% | 0.1518% | 0.1518% | 0.1518% | 0.1518% | 0.1518% | 0.1518% | 0.1518% | 0.1518% | 0.1518% | 0.1518% | 0.1518% | 0.1518% | 0.1518% | 0.1518% | 0.1518% | 0.1518% | 0.1518% | 0.1518% | 0.1518% | 0.1518% | 0.1518% | 0.1518% | 0.1518% | 0.1518% | 0.1518% | 0.1518% | 0.1518% | 0.1518% | 0.1518% | 0.1518% | 0.1518% | 0.1518% | 0.1518% | 0.1518% | 0.1518% | 1.67% | 3.362% | 5.053% | 6.036% | 7.728% | 9.42% | 11.11% | 12.8% | 14.49% | 16.19% | 17.17% | 18.86% | 20.55% | 22.24% | 23.94% | 25.63% | 27.32% | 28.3% | 29.99% | 31.69% | 33.38% | 35.07% | 36.76% | 38.45% | 39.43% | 41.13% | 42.82% | 44.51% | 46.2% | 47.89% | 49.58% | 50.57% | 52.26% | 53.95% | 55.64% | 57.33% | 59.03% | 60.72% | 61.7% | 63.39% | 65.08% | 66.78% | 68.47% | 70.16% | 71.85% | 72.83% | 74.52% | 76.22% | 77.91% | 79.6% | 81.29% | 82.98% | 83.97% | 85.66% | 87.35% | 89.04% | 90.73% | 92.42% | 94.12% | 95.1% | 96.79% | 98.48% | 100%
571 | FA-25161885 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | Telephone and Fire Telephone Device | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 9059 | Remaining Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.508% | 3.204% | 4.899% | 5.879% | 7.575% | 9.27% | 10.97% | 12.66% | 14.36% | 16.05% | 17.03% | 18.73% | 20.42% | 22.12% | 23.81% | 25.51% | 27.2% | 28.18% | 29.88% | 31.58% | 33.27% | 34.97% | 36.66% | 38.36% | 39.34% | 41.03% | 42.73% | 44.42% | 46.12% | 47.81% | 49.51% | 50.49% | 52.19% | 53.88% | 55.58% | 57.27% | 58.97% | 60.66% | 61.64% | 63.34% | 65.03% | 66.73% | 68.42% | 70.12% | 71.82% | 72.8% | 74.49% | 76.19% | 77.88% | 79.58% | 81.27% | 82.97% | 83.95% | 85.64% | 87.34% | 89.03% | 90.73% | 92.43% | 94.12% | 95.1% | 96.8% | 98.49% | 100%
572 | FA-25161890 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | Telephone and Fire Telephone Junction Box | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 1991 | Remaining Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.494% | 3.187% | 4.88% | 5.876% | 7.57% | 9.263% | 10.96% | 12.65% | 14.34% | 16.04% | 17.03% | 18.73% | 20.42% | 22.11% | 23.8% | 25.5% | 27.19% | 28.19% | 29.88% | 31.57% | 33.27% | 34.96% | 36.65% | 38.35% | 39.34% | 41.04% | 42.73% | 44.42% | 46.12% | 47.81% | 49.5% | 50.5% | 52.19% | 53.88% | 55.58% | 57.27% | 58.96% | 60.66% | 61.65% | 63.35% | 65.04% | 66.73% | 68.43% | 70.12% | 71.81% | 72.81% | 74.5% | 76.2% | 77.89% | 79.58% | 81.27% | 82.97% | 83.96% | 85.66% | 87.35% | 89.04% | 90.74% | 92.43% | 94.12% | 95.12% | 96.81% | 98.51% | 100%
573 | FA-25161894 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | Telephone and Fire Telephone Panel | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2783 | Remaining Labor Units | 0.4312% | 0.4312% | 0.4312% | 0.4312% | 0.4312% | 0.4312% | 0.4312% | 0.4312% | 0.4312% | 0.4312% | 0.4312% | 0.4312% | 0.4312% | 0.4312% | 0.4312% | 0.4312% | 0.4312% | 0.4312% | 0.4312% | 0.4312% | 0.4312% | 0.4312% | 0.4312% | 0.4312% | 0.4312% | 0.4312% | 0.4312% | 0.4312% | 0.4312% | 0.4312% | 0.4312% | 0.4312% | 0.4312% | 0.4312% | 0.4312% | 0.4312% | 0.4312% | 0.4312% | 0.4312% | 1.94% | 3.629% | 5.318% | 6.288% | 7.977% | 9.666% | 11.35% | 13.04% | 14.73% | 16.42% | 17.39% | 19.08% | 20.77% | 22.46% | 24.15% | 25.84% | 27.52% | 28.49% | 30.18% | 31.87% | 33.56% | 35.25% | 36.94% | 38.63% | 39.6% | 41.29% | 42.98% | 44.66% | 46.35% | 48.04% | 49.73% | 50.7% | 52.39% | 54.08% | 55.77% | 57.46% | 59.14% | 60.83% | 61.8% | 63.49% | 65.18% | 66.87% | 68.56% | 70.25% | 71.94% | 72.91% | 74.6% | 76.28% | 77.97% | 79.66% | 81.35% | 83.04% | 84.01% | 85.7% | 87.39% | 89.08% | 90.77% | 92.45% | 94.14% | 95.11% | 96.8% | 98.49% | 100%
574 | Radiosystem | 2025-06-10 | 2025-08-11 |  | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 814 | Remaining Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.456% | 3.155% | 4.854% | 5.825% | 7.524% | 9.223% | 10.92% | 12.62% | 14.32% | 16.02% | 16.99% | 18.69% | 20.39% | 22.09% | 23.79% | 25.49% | 27.18% | 28.16% | 29.85% | 31.55% | 33.25% | 34.95% | 36.65% | 38.35% | 39.32% | 41.02% | 42.72% | 44.42% | 46.12% | 47.82% | 49.51% | 50.49% | 52.18% | 53.88% | 55.58% | 57.28% | 58.98% | 60.68% | 61.65% | 63.35% | 65.05% | 66.75% | 68.45% | 70.15% | 71.84% | 72.82% | 74.51% | 76.21% | 77.91% | 79.61% | 81.31% | 83.01% | 83.98% | 85.68% | 87.38% | 89.08% | 90.78% | 92.48% | 94.17% | 95.15% | 96.84% | 98.54% | 100%
575 | FA-25161899 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | Radio system | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 814 | Remaining Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.456% | 3.155% | 4.854% | 5.825% | 7.524% | 9.223% | 10.92% | 12.62% | 14.32% | 16.02% | 16.99% | 18.69% | 20.39% | 22.09% | 23.79% | 25.49% | 27.18% | 28.16% | 29.85% | 31.55% | 33.25% | 34.95% | 36.65% | 38.35% | 39.32% | 41.02% | 42.72% | 44.42% | 46.12% | 47.82% | 49.51% | 50.49% | 52.18% | 53.88% | 55.58% | 57.28% | 58.98% | 60.68% | 61.65% | 63.35% | 65.05% | 66.75% | 68.45% | 70.15% | 71.84% | 72.82% | 74.51% | 76.21% | 77.91% | 79.61% | 81.31% | 83.01% | 83.98% | 85.68% | 87.38% | 89.08% | 90.78% | 92.48% | 94.17% | 95.15% | 96.84% | 98.54% | 100%
576 | PA/GAsystem | 2025-06-10 | 2025-08-11 |  | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 7787 | Remaining Labor Units | 0.03853% | 0.03853% | 0.03853% | 0.03853% | 0.03853% | 0.03853% | 0.03853% | 0.03853% | 0.03853% | 0.03853% | 0.03853% | 0.03853% | 0.03853% | 0.03853% | 0.03853% | 0.03853% | 0.03853% | 0.03853% | 0.03853% | 0.03853% | 0.03853% | 0.03853% | 0.03853% | 0.03853% | 0.03853% | 0.03853% | 0.03853% | 0.03853% | 0.03853% | 0.03853% | 0.03853% | 0.03853% | 0.03853% | 0.03853% | 0.03853% | 0.03853% | 0.03853% | 0.03853% | 0.03853% | 1.554% | 3.249% | 4.944% | 5.92% | 7.615% | 9.31% | 11.01% | 12.7% | 14.4% | 16.09% | 17.07% | 18.76% | 20.46% | 22.15% | 23.85% | 25.54% | 27.24% | 28.21% | 29.91% | 31.6% | 33.3% | 34.99% | 36.69% | 38.38% | 39.36% | 41.06% | 42.75% | 44.45% | 46.14% | 47.84% | 49.53% | 50.51% | 52.2% | 53.9% | 55.59% | 57.29% | 58.98% | 60.68% | 61.65% | 63.35% | 65.04% | 66.74% | 68.43% | 70.13% | 71.82% | 72.8% | 74.5% | 76.19% | 77.89% | 79.58% | 81.28% | 82.97% | 83.95% | 85.64% | 87.34% | 89.03% | 90.73% | 92.42% | 94.12% | 95.09% | 96.79% | 98.48% | 100%
577 | FA-25161904 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | PA/GA Device | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 5923 | Remaining Labor Units | 0.3546% | 0.3546% | 0.3546% | 0.3546% | 0.3546% | 0.3546% | 0.3546% | 0.3546% | 0.3546% | 0.3546% | 0.3546% | 0.3546% | 0.3546% | 0.3546% | 0.3546% | 0.3546% | 0.3546% | 0.3546% | 0.3546% | 0.3546% | 0.3546% | 0.3546% | 0.3546% | 0.3546% | 0.3546% | 0.3546% | 0.3546% | 0.3546% | 0.3546% | 0.3546% | 0.3546% | 0.3546% | 0.3546% | 0.3546% | 0.3546% | 0.3546% | 0.3546% | 0.3546% | 0.3546% | 1.874% | 3.562% | 5.251% | 6.23% | 7.918% | 9.607% | 11.29% | 12.98% | 14.67% | 16.36% | 17.34% | 19.03% | 20.72% | 22.4% | 24.09% | 25.78% | 27.47% | 28.45% | 30.14% | 31.83% | 33.51% | 35.2% | 36.89% | 38.58% | 39.56% | 41.25% | 42.93% | 44.62% | 46.31% | 48% | 49.69% | 50.67% | 52.36% | 54.04% | 55.73% | 57.42% | 59.11% | 60.8% | 61.78% | 63.46% | 65.15% | 66.84% | 68.53% | 70.22% | 71.91% | 72.89% | 74.57% | 76.26% | 77.95% | 79.64% | 81.33% | 83.02% | 83.99% | 85.68% | 87.37% | 89.06% | 90.75% | 92.44% | 94.12% | 95.1% | 96.79% | 98.48% | 100%
578 | FA-25161909 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | PA/GA Junction Box | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 1104 | Remaining Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.517% | 3.211% | 4.906% | 5.888% | 7.583% | 9.277% | 10.97% | 12.67% | 14.36% | 16.06% | 17.04% | 18.73% | 20.43% | 22.12% | 23.82% | 25.51% | 27.21% | 28.19% | 29.88% | 31.58% | 33.27% | 34.97% | 36.66% | 38.36% | 39.34% | 41.03% | 42.73% | 44.42% | 46.12% | 47.81% | 49.51% | 50.49% | 52.19% | 53.88% | 55.58% | 57.27% | 58.97% | 60.66% | 61.64% | 63.34% | 65.03% | 66.73% | 68.42% | 70.12% | 71.81% | 72.79% | 74.49% | 76.18% | 77.88% | 79.57% | 81.27% | 82.96% | 83.94% | 85.64% | 87.33% | 89.03% | 90.72% | 92.42% | 94.11% | 95.09% | 96.79% | 98.48% | 100%
579 | FA-25161913 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | PA/GA Panel | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 760 | Remaining Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.573% | 3.277% | 4.98% | 5.898% | 7.602% | 9.305% | 11.01% | 12.71% | 14.42% | 16.12% | 17.04% | 18.74% | 20.45% | 22.15% | 23.85% | 25.56% | 27.26% | 28.18% | 29.88% | 31.59% | 33.29% | 34.99% | 36.7% | 38.4% | 39.32% | 41.02% | 42.73% | 44.43% | 46.13% | 47.84% | 49.54% | 50.46% | 52.16% | 53.87% | 55.57% | 57.27% | 58.98% | 60.68% | 61.6% | 63.3% | 65.01% | 66.71% | 68.41% | 70.12% | 71.82% | 72.74% | 74.44% | 76.15% | 77.85% | 79.55% | 81.26% | 82.96% | 83.88% | 85.58% | 87.29% | 88.99% | 90.69% | 92.4% | 94.1% | 95.02% | 96.72% | 98.43% | 100%
580 | Grounding/EarthingSystem | 2025-06-10 | 2025-08-11 |  | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 953 | Remaining Labor Units | 1.259% | 1.259% | 1.259% | 1.259% | 1.259% | 1.259% | 1.259% | 1.259% | 1.259% | 1.259% | 1.259% | 1.259% | 1.259% | 1.259% | 1.259% | 1.259% | 1.259% | 1.259% | 1.259% | 1.259% | 1.259% | 1.259% | 1.259% | 1.259% | 1.259% | 1.259% | 1.259% | 1.259% | 1.259% | 1.259% | 1.259% | 1.259% | 1.259% | 1.259% | 1.259% | 1.259% | 1.259% | 1.259% | 1.259% | 2.728% | 4.407% | 6.086% | 7.03% | 8.709% | 10.39% | 12.07% | 13.75% | 15.42% | 17.1% | 18.05% | 19.73% | 21.41% | 23.08% | 24.76% | 26.44% | 28.12% | 29.07% | 30.75% | 32.42% | 34.1% | 35.78% | 37.46% | 39.14% | 40.08% | 41.76% | 43.44% | 45.12% | 46.8% | 48.48% | 50.16% | 51.1% | 52.78% | 54.46% | 56.14% | 57.82% | 59.5% | 61.18% | 62.12% | 63.8% | 65.48% | 67.16% | 68.84% | 70.51% | 72.19% | 73.14% | 74.82% | 76.5% | 78.17% | 79.85% | 81.53% | 83.21% | 84.16% | 85.83% | 87.51% | 89.19% | 90.87% | 92.55% | 94.23% | 95.17% | 96.85% | 98.53% | 100%
581 | FA-25161918 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | Earthing Cable Pulling | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 953 | Remaining Labor Units | 1.259% | 1.259% | 1.259% | 1.259% | 1.259% | 1.259% | 1.259% | 1.259% | 1.259% | 1.259% | 1.259% | 1.259% | 1.259% | 1.259% | 1.259% | 1.259% | 1.259% | 1.259% | 1.259% | 1.259% | 1.259% | 1.259% | 1.259% | 1.259% | 1.259% | 1.259% | 1.259% | 1.259% | 1.259% | 1.259% | 1.259% | 1.259% | 1.259% | 1.259% | 1.259% | 1.259% | 1.259% | 1.259% | 1.259% | 2.728% | 4.407% | 6.086% | 7.03% | 8.709% | 10.39% | 12.07% | 13.75% | 15.42% | 17.1% | 18.05% | 19.73% | 21.41% | 23.08% | 24.76% | 26.44% | 28.12% | 29.07% | 30.75% | 32.42% | 34.1% | 35.78% | 37.46% | 39.14% | 40.08% | 41.76% | 43.44% | 45.12% | 46.8% | 48.48% | 50.16% | 51.1% | 52.78% | 54.46% | 56.14% | 57.82% | 59.5% | 61.18% | 62.12% | 63.8% | 65.48% | 67.16% | 68.84% | 70.51% | 72.19% | 73.14% | 74.82% | 76.5% | 78.17% | 79.85% | 81.53% | 83.21% | 84.16% | 85.83% | 87.51% | 89.19% | 90.87% | 92.55% | 94.23% | 95.17% | 96.85% | 98.53% | 100%
582 | FinalWork,QC&Documention | 2025-06-10 | 2025-08-11 |  | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 8396 | Remaining Labor Units | 0.2382% | 0.2382% | 0.2382% | 0.2382% | 0.2382% | 0.2382% | 0.2382% | 0.2382% | 0.2382% | 0.2382% | 0.2382% | 0.2382% | 0.2382% | 0.2382% | 0.2382% | 0.2382% | 0.2382% | 0.2382% | 0.2382% | 0.2382% | 0.2382% | 0.2382% | 0.2382% | 0.2382% | 0.2382% | 0.2382% | 0.2382% | 0.2382% | 0.2382% | 0.2382% | 0.2382% | 0.2382% | 0.2382% | 0.2382% | 0.2382% | 0.2382% | 0.2382% | 0.2382% | 0.2382% | 1.751% | 3.442% | 5.133% | 6.11% | 7.801% | 9.493% | 11.18% | 12.88% | 14.57% | 16.26% | 17.23% | 18.93% | 20.62% | 22.31% | 24% | 25.69% | 27.38% | 28.36% | 30.05% | 31.74% | 33.43% | 35.12% | 36.82% | 38.51% | 39.48% | 41.17% | 42.87% | 44.56% | 46.25% | 47.94% | 49.63% | 50.61% | 52.3% | 53.99% | 55.68% | 57.37% | 59.06% | 60.76% | 61.73% | 63.42% | 65.11% | 66.81% | 68.5% | 70.19% | 71.88% | 72.86% | 74.55% | 76.24% | 77.93% | 79.62% | 81.31% | 83% | 83.98% | 85.67% | 87.36% | 89.05% | 90.75% | 92.44% | 94.13% | 95.1% | 96.8% | 98.49% | 100%
583 | FA-45000005 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | Final Work, QC & Documention | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 8396 | Remaining Labor Units | 0.2382% | 0.2382% | 0.2382% | 0.2382% | 0.2382% | 0.2382% | 0.2382% | 0.2382% | 0.2382% | 0.2382% | 0.2382% | 0.2382% | 0.2382% | 0.2382% | 0.2382% | 0.2382% | 0.2382% | 0.2382% | 0.2382% | 0.2382% | 0.2382% | 0.2382% | 0.2382% | 0.2382% | 0.2382% | 0.2382% | 0.2382% | 0.2382% | 0.2382% | 0.2382% | 0.2382% | 0.2382% | 0.2382% | 0.2382% | 0.2382% | 0.2382% | 0.2382% | 0.2382% | 0.2382% | 1.751% | 3.442% | 5.133% | 6.11% | 7.801% | 9.493% | 11.18% | 12.88% | 14.57% | 16.26% | 17.23% | 18.93% | 20.62% | 22.31% | 24% | 25.69% | 27.38% | 28.36% | 30.05% | 31.74% | 33.43% | 35.12% | 36.82% | 38.51% | 39.48% | 41.17% | 42.87% | 44.56% | 46.25% | 47.94% | 49.63% | 50.61% | 52.3% | 53.99% | 55.68% | 57.37% | 59.06% | 60.76% | 61.73% | 63.42% | 65.11% | 66.81% | 68.5% | 70.19% | 71.88% | 72.86% | 74.55% | 76.24% | 77.93% | 79.62% | 81.31% | 83% | 83.98% | 85.67% | 87.36% | 89.05% | 90.75% | 92.44% | 94.13% | 95.1% | 96.8% | 98.49% | 100%
584 | GeneralWork(CivilActivity) | 2024-01-29 | 2025-08-11 |  | 527 | 87 |  | 2024-01-14 | 0% | 2024-01-14 | 2025-08-11 | 2024-01-14 | 2025-08-11 | 45228 | Remaining Labor Units | 60.25% | 60.25% | 60.25% | 60.25% | 60.25% | 60.25% | 60.25% | 60.25% | 60.25% | 60.26% | 60.27% | 60.29% | 60.3% | 60.32% | 60.33% | 60.34% | 60.36% | 60.37% | 60.39% | 60.41% | 60.42% | 60.45% | 60.5% | 60.54% | 60.59% | 60.64% | 60.68% | 60.73% | 60.76% | 60.8% | 60.85% | 60.9% | 60.94% | 60.99% | 61.04% | 61.06% | 61.11% | 61.15% | 61.2% | 61.25% | 61.29% | 61.34% | 61.37% | 61.41% | 61.46% | 61.52% | 61.59% | 61.67% | 61.74% | 61.79% | 61.86% | 61.94% | 62.04% | 62.15% | 62.26% | 62.36% | 62.42% | 62.53% | 62.64% | 62.74% | 62.85% | 62.95% | 63.06% | 63.12% | 63.23% | 63.33% | 63.45% | 63.59% | 63.73% | 63.87% | 63.94% | 64.05% | 64.16% | 64.28% | 64.39% | 64.5% | 64.61% | 64.68% | 64.79% | 64.91% | 65.02% | 65.11% | 65.89% | 67.82% | 68.94% | 70.88% | 72.81% | 74.75% | 76.68% | 78.62% | 80.55% | 81.67% | 83.61% | 85.54% | 87.47% | 89.41% | 91.34% | 93.28% | 94.4% | 96.33% | 98.27% | 100%
585 | Unit-CDU | 2024-01-29 | 2024-07-30 |  | 172 | 53 |  | 2024-01-15 | 0% | 2024-01-15 | 2025-08-11 | 2024-01-15 | 2025-08-11 | 1142 | Remaining Labor Units | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.77% | 73.29% | 73.82% | 74.34% | 74.61% | 75.13% | 75.66% | 76.18% | 76.71% | 77.23% | 77.76% | 78.02% | 78.55% | 79.07% | 79.6% | 80.12% | 80.65% | 81.17% | 81.44% | 81.96% | 82.49% | 83.01% | 83.54% | 84.06% | 84.59% | 84.85% | 85.38% | 85.9% | 86.43% | 86.95% | 87.48% | 88% | 88.27% | 88.79% | 89.32% | 89.84% | 90.37% | 90.89% | 91.42% | 91.68% | 92.21% | 92.73% | 93.26% | 93.78% | 94.31% | 94.83% | 95.1% | 95.62% | 96.15% | 96.67% | 97.2% | 97.72% | 98.25% | 98.51% | 99.04% | 99.56% | 100%
586 | CivilWork(Excavation,sandfill,backfill,…. | 2024-01-29 | 2024-07-30 |  | 172 | 53 |  | 2024-01-15 | 0% | 2024-01-15 | 2025-08-11 | 2024-01-15 | 2025-08-11 | 1142 | Remaining Labor Units | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.77% | 73.29% | 73.82% | 74.34% | 74.61% | 75.13% | 75.66% | 76.18% | 76.71% | 77.23% | 77.76% | 78.02% | 78.55% | 79.07% | 79.6% | 80.12% | 80.65% | 81.17% | 81.44% | 81.96% | 82.49% | 83.01% | 83.54% | 84.06% | 84.59% | 84.85% | 85.38% | 85.9% | 86.43% | 86.95% | 87.48% | 88% | 88.27% | 88.79% | 89.32% | 89.84% | 90.37% | 90.89% | 91.42% | 91.68% | 92.21% | 92.73% | 93.26% | 93.78% | 94.31% | 94.83% | 95.1% | 95.62% | 96.15% | 96.67% | 97.2% | 97.72% | 98.25% | 98.51% | 99.04% | 99.56% | 100%
587 | FA-25161928 | 2024-01-29 | 2024-07-30 | Civil Work( Excavation, sand fill, backfill ,…. | 172 | 53 |  | 2024-01-15 | 100% | 2024-01-15 | 2025-08-11 | 2024-01-15 | 2025-08-11 | 1142 | Remaining Labor Units | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.77% | 73.29% | 73.82% | 74.34% | 74.61% | 75.13% | 75.66% | 76.18% | 76.71% | 77.23% | 77.76% | 78.02% | 78.55% | 79.07% | 79.6% | 80.12% | 80.65% | 81.17% | 81.44% | 81.96% | 82.49% | 83.01% | 83.54% | 84.06% | 84.59% | 84.85% | 85.38% | 85.9% | 86.43% | 86.95% | 87.48% | 88% | 88.27% | 88.79% | 89.32% | 89.84% | 90.37% | 90.89% | 91.42% | 91.68% | 92.21% | 92.73% | 93.26% | 93.78% | 94.31% | 94.83% | 95.1% | 95.62% | 96.15% | 96.67% | 97.2% | 97.72% | 98.25% | 98.51% | 99.04% | 99.56% | 100%
588 | Unit-LPG/LPT | 2024-02-08 | 2024-08-12 |  | 175 | 53 |  | 2024-01-15 | 0% | 2024-01-15 | 2025-08-11 | 2024-01-15 | 2025-08-11 | 1176 | Remaining Labor Units | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.79% | 69.39% | 69.98% | 70.58% | 70.92% | 71.51% | 72.11% | 72.7% | 73.3% | 73.89% | 74.49% | 74.83% | 75.43% | 76.02% | 76.62% | 77.21% | 77.81% | 78.4% | 78.74% | 79.34% | 79.93% | 80.53% | 81.12% | 81.72% | 82.31% | 82.65% | 83.25% | 83.84% | 84.44% | 85.03% | 85.63% | 86.22% | 86.56% | 87.16% | 87.76% | 88.35% | 88.95% | 89.54% | 90.14% | 90.48% | 91.07% | 91.67% | 92.26% | 92.86% | 93.45% | 94.05% | 94.39% | 94.98% | 95.58% | 96.17% | 96.77% | 97.36% | 97.96% | 98.3% | 98.89% | 99.49% | 100%
589 | CivilWork(Excavation,sandfill,backfill,…. | 2024-02-08 | 2024-08-12 |  | 175 | 53 |  | 2024-01-15 | 0% | 2024-01-15 | 2025-08-11 | 2024-01-15 | 2025-08-11 | 1176 | Remaining Labor Units | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.79% | 69.39% | 69.98% | 70.58% | 70.92% | 71.51% | 72.11% | 72.7% | 73.3% | 73.89% | 74.49% | 74.83% | 75.43% | 76.02% | 76.62% | 77.21% | 77.81% | 78.4% | 78.74% | 79.34% | 79.93% | 80.53% | 81.12% | 81.72% | 82.31% | 82.65% | 83.25% | 83.84% | 84.44% | 85.03% | 85.63% | 86.22% | 86.56% | 87.16% | 87.76% | 88.35% | 88.95% | 89.54% | 90.14% | 90.48% | 91.07% | 91.67% | 92.26% | 92.86% | 93.45% | 94.05% | 94.39% | 94.98% | 95.58% | 96.17% | 96.77% | 97.36% | 97.96% | 98.3% | 98.89% | 99.49% | 100%
590 | FA-25161937 | 2024-02-08 | 2024-08-12 | Civil Work( Excavation, sand fill, backfill ,…. | 175 | 53 |  | 2024-01-15 | 100% | 2024-01-15 | 2025-08-11 | 2024-01-15 | 2025-08-11 | 1176 | Remaining Labor Units | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.54% | 68.79% | 69.39% | 69.98% | 70.58% | 70.92% | 71.51% | 72.11% | 72.7% | 73.3% | 73.89% | 74.49% | 74.83% | 75.43% | 76.02% | 76.62% | 77.21% | 77.81% | 78.4% | 78.74% | 79.34% | 79.93% | 80.53% | 81.12% | 81.72% | 82.31% | 82.65% | 83.25% | 83.84% | 84.44% | 85.03% | 85.63% | 86.22% | 86.56% | 87.16% | 87.76% | 88.35% | 88.95% | 89.54% | 90.14% | 90.48% | 91.07% | 91.67% | 92.26% | 92.86% | 93.45% | 94.05% | 94.39% | 94.98% | 95.58% | 96.17% | 96.77% | 97.36% | 97.96% | 98.3% | 98.89% | 99.49% | 100%
591 | Unit-UTILITY | 2024-02-17 | 2024-08-18 |  | 172 | 67 |  | 2024-02-17 | 0% | 2024-02-17 | 2025-07-21 | 2024-02-17 | 2025-07-21 | 1801 | Remaining Labor Units | 74.01% | 74.01% | 74.01% | 74.01% | 74.01% | 74.01% | 74.01% | 74.01% | 74.01% | 74.24% | 74.63% | 75.01% | 75.4% | 75.79% | 76.01% | 76.4% | 76.79% | 77.18% | 77.57% | 77.96% | 78.35% | 78.57% | 78.96% | 79.34% | 79.73% | 80.12% | 80.51% | 80.9% | 81.12% | 81.51% | 81.9% | 82.29% | 82.68% | 83.06% | 83.45% | 83.68% | 84.06% | 84.45% | 84.84% | 85.23% | 85.62% | 86.01% | 86.23% | 86.62% | 87.01% | 87.4% | 87.78% | 88.17% | 88.56% | 88.78% | 89.17% | 89.56% | 89.95% | 90.34% | 90.73% | 91.12% | 91.34% | 91.73% | 92.12% | 92.5% | 92.89% | 93.28% | 93.67% | 93.89% | 94.28% | 94.67% | 95.06% | 95.45% | 95.84% | 96.22% | 96.45% | 96.84% | 97.22% | 97.61% | 98% | 98.39% | 98.78% | 99% | 99.39% | 99.78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
592 | CivilWork(Excavation,sandfill,backfill,…. | 2024-02-17 | 2024-08-18 |  | 172 | 67 |  | 2024-02-17 | 0% | 2024-02-17 | 2025-07-21 | 2024-02-17 | 2025-07-21 | 1801 | Remaining Labor Units | 74.01% | 74.01% | 74.01% | 74.01% | 74.01% | 74.01% | 74.01% | 74.01% | 74.01% | 74.24% | 74.63% | 75.01% | 75.4% | 75.79% | 76.01% | 76.4% | 76.79% | 77.18% | 77.57% | 77.96% | 78.35% | 78.57% | 78.96% | 79.34% | 79.73% | 80.12% | 80.51% | 80.9% | 81.12% | 81.51% | 81.9% | 82.29% | 82.68% | 83.06% | 83.45% | 83.68% | 84.06% | 84.45% | 84.84% | 85.23% | 85.62% | 86.01% | 86.23% | 86.62% | 87.01% | 87.4% | 87.78% | 88.17% | 88.56% | 88.78% | 89.17% | 89.56% | 89.95% | 90.34% | 90.73% | 91.12% | 91.34% | 91.73% | 92.12% | 92.5% | 92.89% | 93.28% | 93.67% | 93.89% | 94.28% | 94.67% | 95.06% | 95.45% | 95.84% | 96.22% | 96.45% | 96.84% | 97.22% | 97.61% | 98% | 98.39% | 98.78% | 99% | 99.39% | 99.78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
593 | FA-25161946 | 2024-02-17 | 2024-08-18 | Civil Work( Excavation, sand fill, backfill ,…. | 172 | 67 |  | 2024-02-17 | 100% | 2024-02-17 | 2025-07-21 | 2024-02-17 | 2025-07-21 | 1801 | Remaining Labor Units | 74.01% | 74.01% | 74.01% | 74.01% | 74.01% | 74.01% | 74.01% | 74.01% | 74.01% | 74.24% | 74.63% | 75.01% | 75.4% | 75.79% | 76.01% | 76.4% | 76.79% | 77.18% | 77.57% | 77.96% | 78.35% | 78.57% | 78.96% | 79.34% | 79.73% | 80.12% | 80.51% | 80.9% | 81.12% | 81.51% | 81.9% | 82.29% | 82.68% | 83.06% | 83.45% | 83.68% | 84.06% | 84.45% | 84.84% | 85.23% | 85.62% | 86.01% | 86.23% | 86.62% | 87.01% | 87.4% | 87.78% | 88.17% | 88.56% | 88.78% | 89.17% | 89.56% | 89.95% | 90.34% | 90.73% | 91.12% | 91.34% | 91.73% | 92.12% | 92.5% | 92.89% | 93.28% | 93.67% | 93.89% | 94.28% | 94.67% | 95.06% | 95.45% | 95.84% | 96.22% | 96.45% | 96.84% | 97.22% | 97.61% | 98% | 98.39% | 98.78% | 99% | 99.39% | 99.78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
594 | Unit-FWS | 2024-02-19 | 2024-08-23 |  | 175 | 0 | 2024-12-01 | 2024-04-11 | 0% | 2024-04-11 | 2024-12-01 | 2024-04-11 | 2024-12-01 | 470 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
595 | CivilWork(Excavation,sandfill,backfill,…. | 2024-02-19 | 2024-08-23 |  | 175 | 0 | 2024-12-01 | 2024-04-11 | 0% | 2024-04-11 | 2024-12-01 | 2024-04-11 | 2024-12-01 | 470 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
596 | FA-25161955 | 2024-02-19 | 2024-08-23 | Civil Work( Excavation, sand fill, backfill ,…. | 175 | 0 | 2024-12-01 | 2024-04-11 | 100% | 2024-04-11 | 2024-12-01 | 2024-04-11 | 2024-12-01 | 470 | Remaining Labor Units | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
597 | Unit-SWS | 2024-03-10 | 2024-08-25 |  | 158 | 17 |  | 2024-02-06 | 0% | 2024-02-06 | 2025-07-10 | 2024-02-06 | 2025-07-10 | 578 | Remaining Labor Units | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 59% | 61.42% | 63.84% | 66.26% | 68.69% | 70.07% | 72.49% | 74.91% | 77.34% | 79.76% | 82.18% | 84.6% | 85.99% | 88.41% | 90.83% | 93.25% | 95.67% | 98.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
598 | CivilWork(Excavation,sandfill,backfill,…. | 2024-03-10 | 2024-08-25 |  | 158 | 17 |  | 2024-02-06 | 0% | 2024-02-06 | 2025-07-10 | 2024-02-06 | 2025-07-10 | 578 | Remaining Labor Units | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 59% | 61.42% | 63.84% | 66.26% | 68.69% | 70.07% | 72.49% | 74.91% | 77.34% | 79.76% | 82.18% | 84.6% | 85.99% | 88.41% | 90.83% | 93.25% | 95.67% | 98.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
599 | FA-25161960 | 2024-03-10 | 2024-08-25 | Civil Work( Excavation, sand fill, backfill ,…. | 158 | 17 |  | 2024-02-06 | 100% | 2024-02-06 | 2025-07-10 | 2024-02-06 | 2025-07-10 | 578 | Remaining Labor Units | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 59% | 61.42% | 63.84% | 66.26% | 68.69% | 70.07% | 72.49% | 74.91% | 77.34% | 79.76% | 82.18% | 84.6% | 85.99% | 88.41% | 90.83% | 93.25% | 95.67% | 98.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
600 | Unit-INT | 2024-04-23 | 2024-08-12 |  | 105 | 18 |  | 2024-01-14 | 0% | 2024-01-14 | 2025-08-11 | 2024-01-14 | 2025-08-11 | 37994 | Remaining Labor Units | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 61.44% | 63.63% | 64.89% | 67.08% | 69.27% | 71.45% | 73.64% | 75.83% | 78.01% | 79.28% | 81.47% | 83.66% | 85.84% | 88.03% | 90.22% | 92.4% | 93.67% | 95.86% | 98.04% | 100%
601 | CivilWork(Excavation,sandfill,backfill,…. | 2024-04-23 | 2024-08-12 |  | 105 | 18 |  | 2024-01-14 | 0% | 2024-01-14 | 2025-08-11 | 2024-01-14 | 2025-08-11 | 37994 | Remaining Labor Units | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 61.44% | 63.63% | 64.89% | 67.08% | 69.27% | 71.45% | 73.64% | 75.83% | 78.01% | 79.28% | 81.47% | 83.66% | 85.84% | 88.03% | 90.22% | 92.4% | 93.67% | 95.86% | 98.04% | 100%
602 | FA-25161969 | 2024-04-23 | 2024-08-12 | Civil Work( Excavation, sand fill, backfill ,…. | 105 | 18 |  | 2024-01-14 | 100% | 2024-01-14 | 2025-08-11 | 2024-01-14 | 2025-08-11 | 37994 | Remaining Labor Units | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 60.63% | 61.44% | 63.63% | 64.89% | 67.08% | 69.27% | 71.45% | 73.64% | 75.83% | 78.01% | 79.28% | 81.47% | 83.66% | 85.84% | 88.03% | 90.22% | 92.4% | 93.67% | 95.86% | 98.04% | 100%
603 | Unit-TNK | 2024-02-24 | 2024-08-02 |  | 150 | 76 |  | 2024-02-24 | 0% | 2024-02-24 | 2025-08-11 | 2024-02-24 | 2025-08-11 | 1492 | Remaining Labor Units | 24.2% | 24.2% | 24.2% | 24.2% | 24.2% | 24.2% | 24.2% | 24.2% | 24.2% | 24.2% | 24.2% | 24.2% | 24.2% | 24.2% | 24.2% | 24.2% | 24.2% | 24.2% | 24.2% | 24.2% | 24.33% | 24.87% | 25.87% | 26.88% | 27.88% | 28.89% | 29.89% | 30.9% | 31.43% | 32.44% | 33.45% | 34.45% | 35.46% | 36.46% | 37.47% | 38% | 39.01% | 40.01% | 41.02% | 42.02% | 43.03% | 44.03% | 44.57% | 45.58% | 46.58% | 47.59% | 48.59% | 49.6% | 50.6% | 51.14% | 52.14% | 53.15% | 54.16% | 55.16% | 56.17% | 57.17% | 57.71% | 58.71% | 59.72% | 60.72% | 61.73% | 62.73% | 63.74% | 64.28% | 65.28% | 66.29% | 67.29% | 68.3% | 69.3% | 70.31% | 70.84% | 71.85% | 72.86% | 73.86% | 74.87% | 75.87% | 76.88% | 77.41% | 78.42% | 79.42% | 80.43% | 81.43% | 82.44% | 83.45% | 83.98% | 84.99% | 85.99% | 87% | 88% | 89.01% | 90.01% | 90.55% | 91.55% | 92.56% | 93.57% | 94.57% | 95.58% | 96.58% | 97.12% | 98.12% | 99.13% | 100%
604 | CivilWork(Excavation,sandfill,backfill,…. | 2024-02-24 | 2024-08-02 |  | 150 | 76 |  | 2024-02-24 | 0% | 2024-02-24 | 2025-08-11 | 2024-02-24 | 2025-08-11 | 1492 | Remaining Labor Units | 24.2% | 24.2% | 24.2% | 24.2% | 24.2% | 24.2% | 24.2% | 24.2% | 24.2% | 24.2% | 24.2% | 24.2% | 24.2% | 24.2% | 24.2% | 24.2% | 24.2% | 24.2% | 24.2% | 24.2% | 24.33% | 24.87% | 25.87% | 26.88% | 27.88% | 28.89% | 29.89% | 30.9% | 31.43% | 32.44% | 33.45% | 34.45% | 35.46% | 36.46% | 37.47% | 38% | 39.01% | 40.01% | 41.02% | 42.02% | 43.03% | 44.03% | 44.57% | 45.58% | 46.58% | 47.59% | 48.59% | 49.6% | 50.6% | 51.14% | 52.14% | 53.15% | 54.16% | 55.16% | 56.17% | 57.17% | 57.71% | 58.71% | 59.72% | 60.72% | 61.73% | 62.73% | 63.74% | 64.28% | 65.28% | 66.29% | 67.29% | 68.3% | 69.3% | 70.31% | 70.84% | 71.85% | 72.86% | 73.86% | 74.87% | 75.87% | 76.88% | 77.41% | 78.42% | 79.42% | 80.43% | 81.43% | 82.44% | 83.45% | 83.98% | 84.99% | 85.99% | 87% | 88% | 89.01% | 90.01% | 90.55% | 91.55% | 92.56% | 93.57% | 94.57% | 95.58% | 96.58% | 97.12% | 98.12% | 99.13% | 100%
605 | FA-25161978 | 2024-02-24 | 2024-08-02 | Civil Work( Excavation, sand fill, backfill ,…. | 150 | 76 |  | 2024-02-24 | 100% | 2024-02-24 | 2025-08-11 | 2024-02-24 | 2025-08-11 | 1492 | Remaining Labor Units | 24.2% | 24.2% | 24.2% | 24.2% | 24.2% | 24.2% | 24.2% | 24.2% | 24.2% | 24.2% | 24.2% | 24.2% | 24.2% | 24.2% | 24.2% | 24.2% | 24.2% | 24.2% | 24.2% | 24.2% | 24.33% | 24.87% | 25.87% | 26.88% | 27.88% | 28.89% | 29.89% | 30.9% | 31.43% | 32.44% | 33.45% | 34.45% | 35.46% | 36.46% | 37.47% | 38% | 39.01% | 40.01% | 41.02% | 42.02% | 43.03% | 44.03% | 44.57% | 45.58% | 46.58% | 47.59% | 48.59% | 49.6% | 50.6% | 51.14% | 52.14% | 53.15% | 54.16% | 55.16% | 56.17% | 57.17% | 57.71% | 58.71% | 59.72% | 60.72% | 61.73% | 62.73% | 63.74% | 64.28% | 65.28% | 66.29% | 67.29% | 68.3% | 69.3% | 70.31% | 70.84% | 71.85% | 72.86% | 73.86% | 74.87% | 75.87% | 76.88% | 77.41% | 78.42% | 79.42% | 80.43% | 81.43% | 82.44% | 83.45% | 83.98% | 84.99% | 85.99% | 87% | 88% | 89.01% | 90.01% | 90.55% | 91.55% | 92.56% | 93.57% | 94.57% | 95.58% | 96.58% | 97.12% | 98.12% | 99.13% | 100%
606 | Unit-WWT | 2025-07-07 | 2025-08-11 |  | 33 | 33 |  |  | 0% | 2025-07-07 | 2025-08-11 | 2025-07-07 | 2025-08-11 | 574 | Remaining Labor Units | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 2.613% | 5.575% | 8.537% | 11.5% | 13.24% | 16.2% | 19.16% | 22.13% | 25.09% | 28.05% | 31.01% | 32.75% | 35.71% | 38.68% | 41.64% | 44.6% | 47.56% | 50.52% | 52.26% | 55.23% | 58.19% | 61.15% | 64.11% | 67.07% | 70.03% | 71.78% | 74.74% | 77.7% | 80.66% | 83.62% | 86.59% | 89.55% | 91.29% | 94.25% | 97.21% | 100%
607 | FA-25161986 | 2025-07-07 | 2025-08-11 | Unit - WWT | 33 | 33 |  |  | 0% | 2025-07-07 | 2025-08-11 | 2025-07-07 | 2025-08-11 | 574 | Remaining Labor Units | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 1.916% | 2.613% | 5.575% | 8.537% | 11.5% | 13.24% | 16.2% | 19.16% | 22.13% | 25.09% | 28.05% | 31.01% | 32.75% | 35.71% | 38.68% | 41.64% | 44.6% | 47.56% | 50.52% | 52.26% | 55.23% | 58.19% | 61.15% | 64.11% | 67.07% | 70.03% | 71.78% | 74.74% | 77.7% | 80.66% | 83.62% | 86.59% | 89.55% | 91.29% | 94.25% | 97.21% | 100%
608 | Demobilization | 2025-08-07 | 2025-08-11 |  | 4 | 4 |  |  | 0% | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 5000 | Remaining Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13.16% | 27.64% | 52.64% | 77.64% | 100%
609 | FA-25161990 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | Demobilization | 4 | 4 |  |  | 0% | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 5000 | Remaining Labor Units | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13.16% | 27.64% | 52.64% | 77.64% | 100%

## پلن 3 ماهه
1 | ActivityID | BL1 Start | BL1 Finish | Activity Name | Original Duration | Remaining Duration | Actual Finish | Actual Start | Schedule % Complete | Start | Finish | Start | Finish | Budgeted Labor Units | Spreadsheet Field | time axis 2025-05-02 to 2025-08-11
2 | time axis 2025-05-02 to 2025-08-11
3 | SouthAdishGasCondensateRefinery | 2023-11-22 | 2025-08-11 |  | 591 | 95 |  | 2023-11-22 | 0% | 2023-11-22 | 2025-08-11 | 2023-11-22 | 2025-08-11 | 1000000 | Remaining Labor Units | 247174 | 752826 | 184 | 184 | 485 | 485 | 485 | 485 | 281 | 485 | 549 | 595 | 595 | 595 | 595 | 345 | 595 | 595 | 595 | 596 | 572 | 544 | 733 | 1265 | 1265 | 1273 | 1275 | 1275 | 1172 | 657 | 1135 | 1134 | 1134 | 1134 | 1231 | 1461 | 871 | 1505 | 1505 | 1505 | 2640 | 2767 | 2766 | 1601 | 2766 | 2597 | 2593 | 2799 | 2799 | 2799 | 1620 | 2796 | 2757 | 3073 | 3073 | 3073 | 3073 | 1775 | 3066 | 3066 | 3066 | 3066 | 3102 | 3123 | 1808 | 3149 | 3225 | 3302 | 3847 | 3847 | 3824 | 2163 | 3736 | 3887 | 3945 | 3950 | 4049 | 4075 | 2359 | 4075 | 4075 | 4131 | 3952 | 3867 | 4528 | 2621 | 4528 | 4528 | 4528 | 4528 | 4528 | 4534 | 2527 | 4348 | 4348 | 4348 | 4348 | 3941 | 4234 | 2793 | 4793 | 4578 | 4096
4 | Mileston | 2025-05-03 | 2025-08-11 |  | 95 | 95 |  | 2023-11-22 | 0% | 2023-11-22 | 2025-08-11 | 2023-11-22 | 2025-08-11 | 0 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 0
5 | A1040 | 2025-05-03 |  | Client Payments (Part 1,2,3,4,5,6) | 0 | 0 |  |  | 0% | 2025-05-03 |  | 2025-05-03 | 0 | 0 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 0
6 | A1000 | 2025-05-05 |  | Start Date | 0 | 0 |  | 2023-11-22 | 0% | 2023-11-22 |  | 2023-11-22 | 0 | 0 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 0
7 | A1020 |  | 2025-05-15 | Telecom Eng Document | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 2025-05-15 | 0 | 2025-05-15 | 0 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 0
8 | A1030 |  | 2025-05-15 | Telecom Material Delivery | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 2025-05-15 | 0 | 2025-05-15 | 0 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 0
9 | A1010 |  | 2025-08-11 | Finish Date | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 2025-08-11 | 0 | 2025-08-11 | 0 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 0
10 | Mobilization | 2023-11-22 | 2023-12-24 |  | 30 | 0 | 2023-12-21 | 2023-11-22 | 0% | 2023-11-22 | 2023-12-21 | 2023-11-22 | 2023-12-21 | 50000 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 50000
11 | FA-25160001 | 2023-11-22 | 2023-12-18 | Offices Preparation | 25 | 0 | 2023-12-21 | 2023-11-22 | 100% | 2023-11-22 | 2023-12-21 | 2023-11-22 | 2023-12-21 | 37500 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 37500
12 | FA-25160003 | 2023-11-30 | 2023-12-12 | Warehouse Preparation | 11 | 0 | 2023-12-21 | 2023-11-22 | 100% | 2023-11-22 | 2023-12-21 | 2023-11-22 | 2023-12-21 | 7500 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 7500
13 | FA-25160002 | 2023-12-15 | 2023-12-24 | Generator and Office Electricity | 8 | 0 | 2023-12-21 | 2023-11-22 | 100% | 2023-11-22 | 2023-12-21 | 2023-11-22 | 2023-12-21 | 5000 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 5000
14 | Electrical | 2024-01-01 | 2025-08-11 |  | 553 | 93 |  | 2023-12-30 | 0% | 2023-12-30 | 2025-08-11 | 2023-12-30 | 2025-08-11 | 397311 | Remaining Labor Units | 37992 | 359319 |  |  | 301 | 301 | 301 | 301 | 174 | 301 | 328 | 348 | 348 | 348 | 348 | 201 | 348 | 348 | 348 | 349 | 324 | 186 | 187 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 220 | 106 | 183 | 183 | 183 | 183 | 268 | 442 | 244 | 421 | 421 | 421 | 418 | 411 | 411 | 238 | 411 | 281 | 152 | 169 | 169 | 169 | 98 | 169 | 171 | 214 | 214 | 214 | 214 | 120 | 208 | 208 | 208 | 208 | 244 | 265 | 153 | 265 | 259 | 304 | 559 | 559 | 572 | 358 | 619 | 659 | 687 | 692 | 790 | 817 | 473 | 817 | 817 | 817 | 671 | 525 | 700 | 405 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 706 | 311 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 300 | 507 | 457 | 409
15 | Unit-CDU | 2024-01-03 | 2025-08-11 |  | 551 | 53 |  | 2023-12-30 | 0% | 2023-12-30 | 2025-08-11 | 2023-12-30 | 2025-08-11 | 48198 | Remaining Labor Units | 2046 | 2025-05-02: 46152; 2025-06-16: 2; 2025-06-17: 4; 2025-06-18: 4; 2025-06-19: 4; 2025-06-20: 2; 2025-06-21: 4; 2025-06-22: 4; 2025-06-23: 4; 2025-06-24: 4; 2025-06-25: 4; 2025-06-26: 4; 2025-06-27: 2; 2025-06-28: 4; 2025-06-29: 4; 2025-06-30: 4; 2025-07-01: 4; 2025-07-02: 4; 2025-07-03: 4; 2025-07-04: 2; 2025-07-05: 4; 2025-07-06: 4; 2025-07-07: 4; 2025-07-08: 4; 2025-07-09: 4; 2025-07-10: 4; 2025-07-11: 2; 2025-07-12: 4; 2025-07-13: 4; 2025-07-14: 4; 2025-07-15: 4; 2025-07-16: 63; 2025-07-17: 79; 2025-07-18: 46; 2025-07-19: 79; 2025-07-20: 79; 2025-07-21: 79; 2025-07-22: 79; 2025-07-23: 79; 2025-07-24: 79; 2025-07-25: 46; 2025-07-26: 79; 2025-07-27: 79; 2025-07-28: 79; 2025-07-29: 79; 2025-07-30: 79; 2025-07-31: 79; 2025-08-01: 44; 2025-08-02: 75; 2025-08-03: 75; 2025-08-04: 75; 2025-08-05: 75; 2025-08-06: 75; 2025-08-07: 75; 2025-08-08: 43; 2025-08-09: 75; 2025-08-10: 75; 2025-08-11: 67
16 | CableTray,ladder,Conduits | 2024-01-13 | 2024-05-09 |  | 110 | 0 | 2025-01-19 | 2023-12-30 | 0% | 2023-12-30 | 2025-01-19 | 2023-12-30 | 2025-01-19 | 19320 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 19320
17 | FA-25160007 | 2024-01-13 | 2024-04-17 | Installation of Primary Tray, ladder | 90 | 0 | 2024-06-05 | 2023-12-30 | 100% | 2023-12-30 | 2024-06-05 | 2023-12-30 | 2024-06-05 | 760 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 760
18 | FA-25160019 | 2024-01-13 | 2024-04-17 | Installation of conduits | 90 | 0 | 2025-01-19 | 2024-01-11 | 100% | 2024-01-11 | 2025-01-19 | 2024-01-11 | 2025-01-19 | 17800 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 17800
19 | FA-25160013 | 2024-02-08 | 2024-05-09 | Installation of Secondary Tray | 85 | 0 | 2024-10-06 | 2024-01-29 | 100% | 2024-01-29 | 2024-10-06 | 2024-01-29 | 2024-10-06 | 760 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 760
20 | Supports | 2024-01-03 | 2024-04-08 |  | 90 | 0 | 2025-01-19 | 2023-12-30 | 0% | 2023-12-30 | 2025-01-19 | 2023-12-30 | 2025-01-19 | 2389 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 2389
21 | FA-25160024 | 2024-01-03 | 2024-04-08 | Supports | 90 | 0 | 2025-01-19 | 2023-12-30 | 100% | 2023-12-30 | 2025-01-19 | 2023-12-30 | 2025-01-19 | 2389 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 2389
22 | ELTransformer/Panel/JB | 2024-03-02 | 2025-08-11 |  | 496 | 25 |  | 2024-02-21 | 0% | 2024-02-21 | 2025-08-11 | 2024-02-21 | 2025-08-11 | 1610 | Remaining Labor Units | 27 | 2025-05-02: 1583; 2025-07-16: 1; 2025-07-17: 1; 2025-07-18: 1; 2025-07-19: 1; 2025-07-20: 1; 2025-07-21: 1; 2025-07-22: 1; 2025-07-23: 1; 2025-07-24: 1; 2025-07-25: 1; 2025-07-26: 1; 2025-07-27: 1; 2025-07-28: 1; 2025-07-29: 1; 2025-07-30: 1; 2025-07-31: 1; 2025-08-01: 1; 2025-08-02: 1; 2025-08-03: 1; 2025-08-04: 1; 2025-08-05: 1; 2025-08-06: 1; 2025-08-07: 1; 2025-08-08: 1; 2025-08-09: 1; 2025-08-10: 1; 2025-08-11: 1
23 | FA-25160037 | 2024-03-02 | 2024-04-18 | Local Control Station | 45 | 0 | 2024-02-27 | 2024-02-21 | 100% | 2024-02-21 | 2024-02-27 | 2024-02-21 | 2024-02-27 | 1192 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 1192
24 | FA-25160030 | 2024-04-08 | 2024-05-26 | Electrical Panel( Lighting, Heat Tracing, Local , …) | 45 | 0 | 2024-03-09 | 2024-03-09 | 100% | 2024-03-09 | 2024-03-09 | 2024-03-09 | 2024-03-09 | 344 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 344
25 | FA-25160041 | 2024-05-22 | 2024-07-04 | Power Junction Box | 40 | 0 | 2024-05-19 | 2024-04-18 | 100% | 2024-04-18 | 2024-05-19 | 2024-04-18 | 2024-05-19 | 38 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 38
26 | FA-25160034 | 2025-07-16 | 2025-08-11 | Test and Energizing Local Panels Inside Units | 25 | 25 |  |  | 0% | 2025-07-16 | 2025-08-11 | 2025-07-16 | 2025-08-11 | 36 | Remaining Labor Units | 27 | 2025-05-02: 9; 2025-07-16: 1; 2025-07-17: 1; 2025-07-18: 1; 2025-07-19: 1; 2025-07-20: 1; 2025-07-21: 1; 2025-07-22: 1; 2025-07-23: 1; 2025-07-24: 1; 2025-07-25: 1; 2025-07-26: 1; 2025-07-27: 1; 2025-07-28: 1; 2025-07-29: 1; 2025-07-30: 1; 2025-07-31: 1; 2025-08-01: 1; 2025-08-02: 1; 2025-08-03: 1; 2025-08-04: 1; 2025-08-05: 1; 2025-08-06: 1; 2025-08-07: 1; 2025-08-08: 1; 2025-08-09: 1; 2025-08-10: 1; 2025-08-11: 1
27 | MotorFreeRunTest | 2025-07-16 | 2025-08-11 |  | 25 | 25 |  |  | 0% | 2025-07-16 | 2025-08-11 | 2025-07-16 | 2025-08-11 | 1835 | Remaining Labor Units | 1825 | 2025-05-02: 10; 2025-07-16: 58; 2025-07-17: 73; 2025-07-18: 42; 2025-07-19: 73; 2025-07-20: 73; 2025-07-21: 73; 2025-07-22: 73; 2025-07-23: 73; 2025-07-24: 73; 2025-07-25: 42; 2025-07-26: 73; 2025-07-27: 73; 2025-07-28: 73; 2025-07-29: 73; 2025-07-30: 73; 2025-07-31: 73; 2025-08-01: 42; 2025-08-02: 73; 2025-08-03: 73; 2025-08-04: 73; 2025-08-05: 73; 2025-08-06: 73; 2025-08-07: 73; 2025-08-08: 42; 2025-08-09: 73; 2025-08-10: 73; 2025-08-11: 66
28 | FA-25160046 | 2025-07-16 | 2025-08-11 | Motor Free Run Test | 25 | 25 |  |  | 0% | 2025-07-16 | 2025-08-11 | 2025-07-16 | 2025-08-11 | 1835 | Remaining Labor Units | 1825 | 2025-05-02: 10; 2025-07-16: 58; 2025-07-17: 73; 2025-07-18: 42; 2025-07-19: 73; 2025-07-20: 73; 2025-07-21: 73; 2025-07-22: 73; 2025-07-23: 73; 2025-07-24: 73; 2025-07-25: 42; 2025-07-26: 73; 2025-07-27: 73; 2025-07-28: 73; 2025-07-29: 73; 2025-07-30: 73; 2025-07-31: 73; 2025-08-01: 42; 2025-08-02: 73; 2025-08-03: 73; 2025-08-04: 73; 2025-08-05: 73; 2025-08-06: 73; 2025-08-07: 73; 2025-08-08: 42; 2025-08-09: 73; 2025-08-10: 73; 2025-08-11: 66
29 | Lighting&SmallPowerSystem | 2024-01-19 | 2024-04-24 |  | 90 | 0 | 2024-10-01 | 2024-01-05 | 0% | 2024-01-05 | 2024-10-01 | 2024-01-05 | 2024-10-01 | 4642 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 4642
30 | FA-25160054 | 2024-01-19 | 2024-04-24 | Lighting Fixture | 90 | 0 | 2024-10-01 | 2024-01-05 | 100% | 2024-01-05 | 2024-10-01 | 2024-01-05 | 2024-10-01 | 3338 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 3338
31 | FA-25160050 | 2024-01-29 | 2024-04-23 | Lighting JB | 80 | 0 | 2024-02-27 | 2024-01-10 | 100% | 2024-01-10 | 2024-02-27 | 2024-01-10 | 2024-02-27 | 842 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 842
32 | FA-25160059 | 2024-02-24 | 2024-03-22 | Lighting Socket | 25 | 0 | 2024-02-24 | 2024-02-22 | 100% | 2024-02-22 | 2024-02-24 | 2024-02-22 | 2024-02-24 | 462 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 462
33 | ElectricalCabling | 2024-01-29 | 2024-06-10 |  | 125 | 0 | 2024-10-03 | 2024-01-14 | 0% | 2024-01-14 | 2024-10-03 | 2024-01-14 | 2024-10-03 | 15204 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 15204
34 | FA-25160064 | 2024-01-29 | 2024-06-10 | MV Cable | 125 | 0 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 100% | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 378 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 378
35 | FA-25160071 | 2024-01-29 | 2024-06-04 | LV Cable | 120 | 0 | 2024-04-04 | 2024-01-16 | 100% | 2024-01-16 | 2024-04-04 | 2024-01-16 | 2024-04-04 | 6759 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 6759
36 | FA-25160078 | 2024-01-29 | 2024-06-04 | Control Cable | 120 | 0 | 2024-01-26 | 2024-01-17 | 100% | 2024-01-17 | 2024-01-26 | 2024-01-17 | 2024-01-26 | 5079 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 5079
37 | FA-25160085 | 2024-02-29 | 2024-05-16 | Lighting Cable | 72 | 0 | 2024-10-03 | 2024-01-14 | 100% | 2024-01-14 | 2024-10-03 | 2024-01-14 | 2024-10-03 | 2988 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 2988
38 | ElectricalCableGland/Termination/MVCableTerminationkit | 2024-04-25 | 2024-07-18 |  | 79 | 0 | 2024-12-11 | 2024-03-14 | 0% | 2024-03-14 | 2024-12-11 | 2024-03-14 | 2024-12-11 | 2198 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 2198
39 | FA-35160001 | 2024-04-25 | 2024-07-08 | Lighting Cable Gland & Termination | 70 | 0 | 2024-12-11 | 2024-03-14 | 100% | 2024-03-14 | 2024-12-11 | 2024-03-14 | 2024-12-11 | 1591 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 1591
40 | FA-25160093 | 2024-05-10 | 2024-07-18 | Power Cable Gland & Termination | 65 | 0 | 2024-12-11 | 2024-04-05 | 100% | 2024-04-05 | 2024-12-11 | 2024-04-05 | 2024-12-11 | 225 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 225
41 | FA-25160098 | 2024-05-26 | 2024-06-22 | MV Cable Termination kit | 25 | 0 | 2024-09-16 | 2024-05-09 | 100% | 2024-05-09 | 2024-09-16 | 2024-05-09 | 2024-09-16 | 382 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 382
42 | Grounding/EarthingSystem | 2024-04-23 | 2024-07-11 |  | 75 | 43 |  | 2024-04-23 | 0% | 2024-04-23 | 2025-08-01 | 2024-04-23 | 2025-08-01 | 1001 | Remaining Labor Units | 170 | 2025-05-02: 831; 2025-06-16: 2; 2025-06-17: 4; 2025-06-18: 4; 2025-06-19: 4; 2025-06-20: 2; 2025-06-21: 4; 2025-06-22: 4; 2025-06-23: 4; 2025-06-24: 4; 2025-06-25: 4; 2025-06-26: 4; 2025-06-27: 2; 2025-06-28: 4; 2025-06-29: 4; 2025-06-30: 4; 2025-07-01: 4; 2025-07-02: 4; 2025-07-03: 4; 2025-07-04: 2; 2025-07-05: 4; 2025-07-06: 4; 2025-07-07: 4; 2025-07-08: 4; 2025-07-09: 4; 2025-07-10: 4; 2025-07-11: 2; 2025-07-12: 4; 2025-07-13: 4; 2025-07-14: 4; 2025-07-15: 4; 2025-07-16: 4; 2025-07-17: 4; 2025-07-18: 2; 2025-07-19: 4; 2025-07-20: 4; 2025-07-21: 4; 2025-07-22: 4; 2025-07-23: 4; 2025-07-24: 4; 2025-07-25: 2; 2025-07-26: 4; 2025-07-27: 4; 2025-07-28: 4; 2025-07-29: 4; 2025-07-30: 4; 2025-07-31: 4; 2025-08-01: 0
43 | FA-25160103 | 2024-04-23 | 2024-07-11 | Earthing Cable Pulling | 75 | 43 |  | 2024-04-23 | 100% | 2024-04-23 | 2025-08-01 | 2024-04-23 | 2025-08-01 | 1001 | Remaining Labor Units | 170 | 2025-05-02: 831; 2025-06-16: 2; 2025-06-17: 4; 2025-06-18: 4; 2025-06-19: 4; 2025-06-20: 2; 2025-06-21: 4; 2025-06-22: 4; 2025-06-23: 4; 2025-06-24: 4; 2025-06-25: 4; 2025-06-26: 4; 2025-06-27: 2; 2025-06-28: 4; 2025-06-29: 4; 2025-06-30: 4; 2025-07-01: 4; 2025-07-02: 4; 2025-07-03: 4; 2025-07-04: 2; 2025-07-05: 4; 2025-07-06: 4; 2025-07-07: 4; 2025-07-08: 4; 2025-07-09: 4; 2025-07-10: 4; 2025-07-11: 2; 2025-07-12: 4; 2025-07-13: 4; 2025-07-14: 4; 2025-07-15: 4; 2025-07-16: 4; 2025-07-17: 4; 2025-07-18: 2; 2025-07-19: 4; 2025-07-20: 4; 2025-07-21: 4; 2025-07-22: 4; 2025-07-23: 4; 2025-07-24: 4; 2025-07-25: 2; 2025-07-26: 4; 2025-07-27: 4; 2025-07-28: 4; 2025-07-29: 4; 2025-07-30: 4; 2025-07-31: 4; 2025-08-01: 0
44 | Unit-LPG/LPT | 2024-01-01 | 2025-08-11 |  | 553 | 53 |  | 2023-12-31 | 0% | 2023-12-31 | 2025-08-11 | 2023-12-31 | 2025-08-11 | 33731 | Remaining Labor Units | 1899 | 2025-05-02: 31832; 2025-06-16: 13; 2025-06-17: 27; 2025-06-18: 27; 2025-06-19: 27; 2025-06-20: 16; 2025-06-21: 27; 2025-06-22: 27; 2025-06-23: 27; 2025-06-24: 27; 2025-06-25: 27; 2025-06-26: 27; 2025-06-27: 16; 2025-06-28: 27; 2025-06-29: 27; 2025-06-30: 27; 2025-07-01: 27; 2025-07-02: 27; 2025-07-03: 27; 2025-07-04: 16; 2025-07-05: 27; 2025-07-06: 27; 2025-07-07: 27; 2025-07-08: 27; 2025-07-09: 27; 2025-07-10: 21; 2025-07-11: 1; 2025-07-12: 1; 2025-07-13: 1; 2025-07-14: 1; 2025-07-15: 1; 2025-07-16: 40; 2025-07-17: 51; 2025-07-18: 29; 2025-07-19: 51; 2025-07-20: 51; 2025-07-21: 51; 2025-07-22: 51; 2025-07-23: 51; 2025-07-24: 51; 2025-07-25: 29; 2025-07-26: 51; 2025-07-27: 51; 2025-07-28: 51; 2025-07-29: 51; 2025-07-30: 51; 2025-07-31: 51; 2025-08-01: 29; 2025-08-02: 51; 2025-08-03: 51; 2025-08-04: 51; 2025-08-05: 51; 2025-08-06: 51; 2025-08-07: 51; 2025-08-08: 29; 2025-08-09: 51; 2025-08-10: 51; 2025-08-11: 45
45 | CableTray,ladder,Conduits | 2024-01-17 | 2024-06-03 |  | 130 | 0 | 2024-12-02 | 2024-01-11 | 0% | 2024-01-11 | 2024-12-02 | 2024-01-11 | 2024-12-02 | 10559 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 10559
46 | FA-25160110 | 2024-01-17 | 2024-04-27 | Installation of Primary Tray, ladder | 95 | 0 | 2024-06-10 | 2024-01-15 | 100% | 2024-01-15 | 2024-06-10 | 2024-01-15 | 2024-06-10 | 355 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 355
47 | FA-25160122 | 2024-01-17 | 2024-04-22 | Installation of conduits | 90 | 0 | 2024-11-09 | 2024-01-11 | 100% | 2024-01-11 | 2024-11-09 | 2024-01-11 | 2024-11-09 | 9850 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 9850
48 | FA-25160116 | 2024-02-27 | 2024-06-03 | Installation of Secondary Tray | 91 | 0 | 2024-12-02 | 2024-03-04 | 100% | 2024-03-04 | 2024-12-02 | 2024-03-04 | 2024-12-02 | 355 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 355
49 | Supports | 2024-01-01 | 2024-05-08 |  | 120 | 0 | 2024-12-03 | 2023-12-31 | 0% | 2023-12-31 | 2024-12-03 | 2023-12-31 | 2024-12-03 | 1792 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 1792
50 | FA-25160127 | 2024-01-01 | 2024-05-08 | Supports | 120 | 0 | 2024-12-03 | 2023-12-31 | 100% | 2023-12-31 | 2024-12-03 | 2023-12-31 | 2024-12-03 | 1792 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 1792
51 | ELTransformer/Panel/JB | 2024-03-21 | 2025-08-11 |  | 478 | 53 |  | 2024-02-23 | 0% | 2024-02-23 | 2025-08-11 | 2024-02-23 | 2025-08-11 | 959 | Remaining Labor Units | 52 | 2025-05-02: 907; 2025-06-16: 0; 2025-06-17: 1; 2025-06-18: 1; 2025-06-19: 1; 2025-06-20: 0; 2025-06-21: 1; 2025-06-22: 1; 2025-06-23: 1; 2025-06-24: 1; 2025-06-25: 1; 2025-06-26: 1; 2025-06-27: 0; 2025-06-28: 1; 2025-06-29: 1; 2025-06-30: 1; 2025-07-01: 1; 2025-07-02: 1; 2025-07-03: 1; 2025-07-04: 0; 2025-07-05: 1; 2025-07-06: 1; 2025-07-07: 1; 2025-07-08: 1; 2025-07-09: 1; 2025-07-10: 1; 2025-07-11: 0; 2025-07-12: 1; 2025-07-13: 1; 2025-07-14: 1; 2025-07-15: 1; 2025-07-16: 1; 2025-07-17: 1; 2025-07-18: 1; 2025-07-19: 1; 2025-07-20: 1; 2025-07-21: 1; 2025-07-22: 1; 2025-07-23: 1; 2025-07-24: 1; 2025-07-25: 1; 2025-07-26: 1; 2025-07-27: 1; 2025-07-28: 1; 2025-07-29: 1; 2025-07-30: 1; 2025-07-31: 1; 2025-08-01: 1; 2025-08-02: 1; 2025-08-03: 1; 2025-08-04: 1; 2025-08-05: 1; 2025-08-06: 1; 2025-08-07: 1; 2025-08-08: 1; 2025-08-09: 1; 2025-08-10: 1; 2025-08-11: 1
52 | FA-25160140 | 2024-03-21 | 2024-05-08 | Local Control Station | 45 | 0 | 2024-02-26 | 2024-02-23 | 100% | 2024-02-23 | 2024-02-26 | 2024-02-23 | 2024-02-26 | 693 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 693
53 | FA-25160133 | 2024-05-08 | 2024-06-25 | Electrical Panel( Lighting, Heat Tracing, Local , …) | 45 | 53 |  | 2024-03-09 | 100% | 2024-03-09 | 2025-08-11 | 2024-03-09 | 2025-08-11 | 206 | Remaining Labor Units | 47 | 2025-05-02: 159; 2025-06-16: 0; 2025-06-17: 1; 2025-06-18: 1; 2025-06-19: 1; 2025-06-20: 0; 2025-06-21: 1; 2025-06-22: 1; 2025-06-23: 1; 2025-06-24: 1; 2025-06-25: 1; 2025-06-26: 1; 2025-06-27: 0; 2025-06-28: 1; 2025-06-29: 1; 2025-06-30: 1; 2025-07-01: 1; 2025-07-02: 1; 2025-07-03: 1; 2025-07-04: 0; 2025-07-05: 1; 2025-07-06: 1; 2025-07-07: 1; 2025-07-08: 1; 2025-07-09: 1; 2025-07-10: 1; 2025-07-11: 0; 2025-07-12: 1; 2025-07-13: 1; 2025-07-14: 1; 2025-07-15: 1; 2025-07-16: 1; 2025-07-17: 1; 2025-07-18: 0; 2025-07-19: 1; 2025-07-20: 1; 2025-07-21: 1; 2025-07-22: 1; 2025-07-23: 1; 2025-07-24: 1; 2025-07-25: 0; 2025-07-26: 1; 2025-07-27: 1; 2025-07-28: 1; 2025-07-29: 1; 2025-07-30: 1; 2025-07-31: 1; 2025-08-01: 0; 2025-08-02: 1; 2025-08-03: 1; 2025-08-04: 1; 2025-08-05: 1; 2025-08-06: 1; 2025-08-07: 1; 2025-08-08: 0; 2025-08-09: 1; 2025-08-10: 1; 2025-08-11: 0
54 | FA-25160144 | 2024-05-12 | 2024-06-24 | Power Junction Box | 40 | 0 | 2024-05-19 | 2024-04-18 | 100% | 2024-04-18 | 2024-05-19 | 2024-04-18 | 2024-05-19 | 38 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 38
55 | FA-25160137 | 2025-07-16 | 2025-08-11 | Test and Energizing Local Panels Inside Units | 25 | 25 |  |  | 0% | 2025-07-16 | 2025-08-11 | 2025-07-16 | 2025-08-11 | 27 | Remaining Labor Units | 27 | 2025-05-02: 0; 2025-07-16: 1; 2025-07-17: 1; 2025-07-18: 1; 2025-07-19: 1; 2025-07-20: 1; 2025-07-21: 1; 2025-07-22: 1; 2025-07-23: 1; 2025-07-24: 1; 2025-07-25: 1; 2025-07-26: 1; 2025-07-27: 1; 2025-07-28: 1; 2025-07-29: 1; 2025-07-30: 1; 2025-07-31: 1; 2025-08-01: 1; 2025-08-02: 1; 2025-08-03: 1; 2025-08-04: 1; 2025-08-05: 1; 2025-08-06: 1; 2025-08-07: 1; 2025-08-08: 1; 2025-08-09: 1; 2025-08-10: 1; 2025-08-11: 1
56 | MotorFreeRunTest | 2025-07-16 | 2025-08-11 |  | 25 | 25 |  |  | 0% | 2025-07-16 | 2025-08-11 | 2025-07-16 | 2025-08-11 | 1224 | Remaining Labor Units | 1224 | 2025-05-02: 0; 2025-07-16: 39; 2025-07-17: 49; 2025-07-18: 28; 2025-07-19: 49; 2025-07-20: 49; 2025-07-21: 49; 2025-07-22: 49; 2025-07-23: 49; 2025-07-24: 49; 2025-07-25: 28; 2025-07-26: 49; 2025-07-27: 49; 2025-07-28: 49; 2025-07-29: 49; 2025-07-30: 49; 2025-07-31: 49; 2025-08-01: 28; 2025-08-02: 49; 2025-08-03: 49; 2025-08-04: 49; 2025-08-05: 49; 2025-08-06: 49; 2025-08-07: 49; 2025-08-08: 28; 2025-08-09: 49; 2025-08-10: 49; 2025-08-11: 44
57 | FA-25160149 | 2025-07-16 | 2025-08-11 | Motor Free Run Test | 25 | 25 |  |  | 0% | 2025-07-16 | 2025-08-11 | 2025-07-16 | 2025-08-11 | 1224 | Remaining Labor Units | 1224 | 2025-05-02: 0; 2025-07-16: 39; 2025-07-17: 49; 2025-07-18: 28; 2025-07-19: 49; 2025-07-20: 49; 2025-07-21: 49; 2025-07-22: 49; 2025-07-23: 49; 2025-07-24: 49; 2025-07-25: 28; 2025-07-26: 49; 2025-07-27: 49; 2025-07-28: 49; 2025-07-29: 49; 2025-07-30: 49; 2025-07-31: 49; 2025-08-01: 28; 2025-08-02: 49; 2025-08-03: 49; 2025-08-04: 49; 2025-08-05: 49; 2025-08-06: 49; 2025-08-07: 49; 2025-08-08: 28; 2025-08-09: 49; 2025-08-10: 49; 2025-08-11: 44
58 | Lighting&SmallPowerSystem | 2024-01-17 | 2024-05-23 |  | 120 | 0 | 2024-11-06 | 2024-01-05 | 0% | 2024-01-05 | 2024-11-06 | 2024-01-05 | 2024-11-06 | 7083 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 7083
59 | FA-25160157 | 2024-01-17 | 2024-05-02 | Lighting Fixture | 100 | 0 | 2024-05-31 | 2024-01-05 | 100% | 2024-01-05 | 2024-05-31 | 2024-01-05 | 2024-05-31 | 6276 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 6276
60 | FA-25160162 | 2024-02-23 | 2024-03-21 | Lighting Socket | 25 | 0 | 2024-02-26 | 2024-02-22 | 100% | 2024-02-22 | 2024-02-26 | 2024-02-22 | 2024-02-26 | 220 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 220
61 | FA-25160153 | 2024-02-28 | 2024-05-23 | Lighting JB | 80 | 0 | 2024-11-06 | 2024-01-09 | 100% | 2024-01-09 | 2024-11-06 | 2024-01-09 | 2024-11-06 | 587 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 587
62 | ElectricalHeatTracing | 2024-06-25 | 2024-07-21 |  | 25 | 23 |  | 2024-05-12 | 0% | 2024-05-12 | 2025-07-10 | 2024-05-12 | 2025-07-10 | 788 | Remaining Labor Units | 597 | 2025-05-02: 191; 2025-06-16: 12; 2025-06-17: 26; 2025-06-18: 26; 2025-06-19: 26; 2025-06-20: 15; 2025-06-21: 26; 2025-06-22: 26; 2025-06-23: 26; 2025-06-24: 26; 2025-06-25: 26; 2025-06-26: 26; 2025-06-27: 15; 2025-06-28: 26; 2025-06-29: 26; 2025-06-30: 26; 2025-07-01: 26; 2025-07-02: 26; 2025-07-03: 26; 2025-07-04: 15; 2025-07-05: 26; 2025-07-06: 26; 2025-07-07: 26; 2025-07-08: 26; 2025-07-09: 26; 2025-07-10: 20
63 | FA-25160167 | 2024-06-25 | 2024-07-21 | Electrical Heat Tracing Cabling | 25 | 23 |  | 2024-05-12 | 100% | 2024-05-12 | 2025-07-10 | 2024-05-12 | 2025-07-10 | 788 | Remaining Labor Units | 597 | 2025-05-02: 191; 2025-06-16: 12; 2025-06-17: 26; 2025-06-18: 26; 2025-06-19: 26; 2025-06-20: 15; 2025-06-21: 26; 2025-06-22: 26; 2025-06-23: 26; 2025-06-24: 26; 2025-06-25: 26; 2025-06-26: 26; 2025-06-27: 15; 2025-06-28: 26; 2025-06-29: 26; 2025-06-30: 26; 2025-07-01: 26; 2025-07-02: 26; 2025-07-03: 26; 2025-07-04: 15; 2025-07-05: 26; 2025-07-06: 26; 2025-07-07: 26; 2025-07-08: 26; 2025-07-09: 26; 2025-07-10: 20
64 | ElectricalCabling | 2024-02-08 | 2024-06-15 |  | 120 | 0 | 2024-11-06 | 2024-02-08 | 0% | 2024-02-08 | 2024-11-06 | 2024-02-08 | 2024-11-06 | 7979 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 7979
65 | FA-25160175 | 2024-02-08 | 2024-06-15 | LV Cable | 120 | 0 | 2024-08-29 | 2024-02-08 | 100% | 2024-02-08 | 2024-08-29 | 2024-02-08 | 2024-08-29 | 3768 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 3768
66 | FA-25160182 | 2024-02-08 | 2024-06-15 | Control Cable | 120 | 0 | 2024-02-22 | 2024-02-08 | 100% | 2024-02-08 | 2024-02-22 | 2024-02-08 | 2024-02-22 | 2800 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 2800
67 | FA-25160189 | 2024-02-23 | 2024-05-13 | Lighting Cable | 75 | 0 | 2024-11-06 | 2024-02-10 | 100% | 2024-02-10 | 2024-11-06 | 2024-02-10 | 2024-11-06 | 1411 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 1411
68 | ElectricalCableGland/Termination/MVCableTerminationkit | 2024-04-16 | 2024-07-22 |  | 91 | 53 |  | 2024-03-11 | 0% | 2024-03-11 | 2025-08-11 | 2024-03-11 | 2025-08-11 | 1956 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 1956; 2025-06-16: 0; 2025-06-17: 0; 2025-06-18: 0; 2025-06-19: 0; 2025-06-20: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-23: 0; 2025-06-24: 0; 2025-06-25: 0; 2025-06-26: 0; 2025-06-27: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-06-30: 0; 2025-07-01: 0; 2025-07-02: 0; 2025-07-03: 0; 2025-07-04: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-07: 0; 2025-07-08: 0; 2025-07-09: 0; 2025-07-10: 0; 2025-07-11: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0; 2025-07-14: 0; 2025-07-15: 0; 2025-07-16: 0; 2025-07-17: 0; 2025-07-18: 0; 2025-07-19: 0; 2025-07-20: 0; 2025-07-21: 0; 2025-07-22: 0; 2025-07-23: 0; 2025-07-24: 0; 2025-07-25: 0; 2025-07-26: 0; 2025-07-27: 0; 2025-07-28: 0; 2025-07-29: 0; 2025-07-30: 0; 2025-07-31: 0; 2025-08-01: 0; 2025-08-02: 0; 2025-08-03: 0; 2025-08-04: 0; 2025-08-05: 0; 2025-08-06: 0; 2025-08-07: 0; 2025-08-08: 0; 2025-08-09: 0; 2025-08-10: 0; 2025-08-11: 0
69 | FA-35160007 | 2024-04-16 | 2024-06-30 | Lighting Cable Gland & Termination | 70 | 53 |  | 2024-03-11 | 100% | 2024-03-11 | 2025-08-11 | 2024-03-11 | 2025-08-11 | 1767 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 1767; 2025-06-16: 0; 2025-06-17: 0; 2025-06-18: 0; 2025-06-19: 0; 2025-06-20: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-23: 0; 2025-06-24: 0; 2025-06-25: 0; 2025-06-26: 0; 2025-06-27: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-06-30: 0; 2025-07-01: 0; 2025-07-02: 0; 2025-07-03: 0; 2025-07-04: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-07: 0; 2025-07-08: 0; 2025-07-09: 0; 2025-07-10: 0; 2025-07-11: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0; 2025-07-14: 0; 2025-07-15: 0; 2025-07-16: 0; 2025-07-17: 0; 2025-07-18: 0; 2025-07-19: 0; 2025-07-20: 0; 2025-07-21: 0; 2025-07-22: 0; 2025-07-23: 0; 2025-07-24: 0; 2025-07-25: 0; 2025-07-26: 0; 2025-07-27: 0; 2025-07-28: 0; 2025-07-29: 0; 2025-07-30: 0; 2025-07-31: 0; 2025-08-01: 0; 2025-08-02: 0; 2025-08-03: 0; 2025-08-04: 0; 2025-08-05: 0; 2025-08-06: 0; 2025-08-07: 0; 2025-08-08: 0; 2025-08-09: 0; 2025-08-10: 0; 2025-08-11: 0
70 | FA-25160197 | 2024-05-19 | 2024-07-22 | Power Cable Gland & Termination | 60 | 53 |  | 2024-04-27 | 100% | 2024-04-27 | 2025-08-11 | 2024-04-27 | 2025-08-11 | 189 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 189; 2025-06-16: 0; 2025-06-17: 0; 2025-06-18: 0; 2025-06-19: 0; 2025-06-20: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-23: 0; 2025-06-24: 0; 2025-06-25: 0; 2025-06-26: 0; 2025-06-27: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-06-30: 0; 2025-07-01: 0; 2025-07-02: 0; 2025-07-03: 0; 2025-07-04: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-07: 0; 2025-07-08: 0; 2025-07-09: 0; 2025-07-10: 0; 2025-07-11: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0; 2025-07-14: 0; 2025-07-15: 0; 2025-07-16: 0; 2025-07-17: 0; 2025-07-18: 0; 2025-07-19: 0; 2025-07-20: 0; 2025-07-21: 0; 2025-07-22: 0; 2025-07-23: 0; 2025-07-24: 0; 2025-07-25: 0; 2025-07-26: 0; 2025-07-27: 0; 2025-07-28: 0; 2025-07-29: 0; 2025-07-30: 0; 2025-07-31: 0; 2025-08-01: 0; 2025-08-02: 0; 2025-08-03: 0; 2025-08-04: 0; 2025-08-05: 0; 2025-08-06: 0; 2025-08-07: 0; 2025-08-08: 0; 2025-08-09: 0; 2025-08-10: 0; 2025-08-11: 0
71 | Grounding/EarthingSystem | 2024-04-23 | 2024-07-22 |  | 85 | 53 |  | 2024-04-23 | 0% | 2024-04-23 | 2025-08-11 | 2024-04-23 | 2025-08-11 | 1391 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 1391; 2025-06-16: 0; 2025-06-17: 0; 2025-06-18: 0; 2025-06-19: 0; 2025-06-20: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-23: 0; 2025-06-24: 0; 2025-06-25: 0; 2025-06-26: 0; 2025-06-27: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-06-30: 0; 2025-07-01: 0; 2025-07-02: 0; 2025-07-03: 0; 2025-07-04: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-07: 0; 2025-07-08: 0; 2025-07-09: 0; 2025-07-10: 0; 2025-07-11: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0; 2025-07-14: 0; 2025-07-15: 0; 2025-07-16: 0; 2025-07-17: 0; 2025-07-18: 0; 2025-07-19: 0; 2025-07-20: 0; 2025-07-21: 0; 2025-07-22: 0; 2025-07-23: 0; 2025-07-24: 0; 2025-07-25: 0; 2025-07-26: 0; 2025-07-27: 0; 2025-07-28: 0; 2025-07-29: 0; 2025-07-30: 0; 2025-07-31: 0; 2025-08-01: 0; 2025-08-02: 0; 2025-08-03: 0; 2025-08-04: 0; 2025-08-05: 0; 2025-08-06: 0; 2025-08-07: 0; 2025-08-08: 0; 2025-08-09: 0; 2025-08-10: 0; 2025-08-11: 0
72 | FA-25160203 | 2024-04-23 | 2024-07-22 | Earthing Cable Pulling | 85 | 53 |  | 2024-04-23 | 100% | 2024-04-23 | 2025-08-11 | 2024-04-23 | 2025-08-11 | 1391 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 1391; 2025-06-16: 0; 2025-06-17: 0; 2025-06-18: 0; 2025-06-19: 0; 2025-06-20: 0; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-23: 0; 2025-06-24: 0; 2025-06-25: 0; 2025-06-26: 0; 2025-06-27: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-06-30: 0; 2025-07-01: 0; 2025-07-02: 0; 2025-07-03: 0; 2025-07-04: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-07: 0; 2025-07-08: 0; 2025-07-09: 0; 2025-07-10: 0; 2025-07-11: 0; 2025-07-12: 0; 2025-07-13: 0; 2025-07-14: 0; 2025-07-15: 0; 2025-07-16: 0; 2025-07-17: 0; 2025-07-18: 0; 2025-07-19: 0; 2025-07-20: 0; 2025-07-21: 0; 2025-07-22: 0; 2025-07-23: 0; 2025-07-24: 0; 2025-07-25: 0; 2025-07-26: 0; 2025-07-27: 0; 2025-07-28: 0; 2025-07-29: 0; 2025-07-30: 0; 2025-07-31: 0; 2025-08-01: 0; 2025-08-02: 0; 2025-08-03: 0; 2025-08-04: 0; 2025-08-05: 0; 2025-08-06: 0; 2025-08-07: 0; 2025-08-08: 0; 2025-08-09: 0; 2025-08-10: 0; 2025-08-11: 0
73 | Unit-UTILITY | 2024-02-17 | 2025-06-15 |  | 455 | 33 |  | 2024-02-18 | 0% | 2024-02-18 | 2025-06-15 | 2024-02-18 | 2025-06-15 | 34146 | Remaining Labor Units | 3427 | 2025-05-02: 30719; 2025-05-11: 20; 2025-05-12: 34; 2025-05-13: 34; 2025-05-14: 34; 2025-05-15: 34; 2025-05-16: 20; 2025-05-17: 34; 2025-05-18: 34; 2025-05-19: 34; 2025-05-20: 35; 2025-05-21: 41; 2025-05-22: 41; 2025-05-23: 24; 2025-05-24: 41; 2025-05-25: 41; 2025-05-26: 41; 2025-05-27: 41; 2025-05-28: 41; 2025-05-29: 41; 2025-05-30: 24; 2025-05-31: 41; 2025-06-01: 41; 2025-06-02: 41; 2025-06-03: 41; 2025-06-04: 119; 2025-06-05: 277; 2025-06-06: 148; 2025-06-07: 256; 2025-06-08: 256; 2025-06-09: 256; 2025-06-10: 253; 2025-06-11: 246; 2025-06-12: 246; 2025-06-13: 142; 2025-06-14: 246; 2025-06-15: 129
74 | CableTray,ladder,Conduits | 2024-02-22 | 2024-06-29 |  | 120 | 24 |  | 2024-02-18 | 0% | 2024-02-18 | 2025-06-05 | 2024-02-18 | 2025-06-05 | 7923 | Remaining Labor Units | 723 | 2025-05-02: 7200; 2025-05-11: 18; 2025-05-12: 30; 2025-05-13: 30; 2025-05-14: 30; 2025-05-15: 30; 2025-05-16: 18; 2025-05-17: 30; 2025-05-18: 30; 2025-05-19: 30; 2025-05-20: 30; 2025-05-21: 30; 2025-05-22: 30; 2025-05-23: 18; 2025-05-24: 30; 2025-05-25: 30; 2025-05-26: 30; 2025-05-27: 30; 2025-05-28: 30; 2025-05-29: 30; 2025-05-30: 18; 2025-05-31: 30; 2025-06-01: 30; 2025-06-02: 30; 2025-06-03: 30; 2025-06-04: 30; 2025-06-05: 21
75 | FA-25160210 | 2024-02-22 | 2024-06-02 | Installation of Primary Tray, ladder | 95 | 0 | 2025-03-10 | 2024-02-18 | 100% | 2024-02-18 | 2025-03-10 | 2024-02-18 | 2025-03-10 | 397 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 397
76 | FA-25160222 | 2024-03-14 | 2024-06-24 | Installation of conduits | 95 | 24 |  | 2024-05-08 | 100% | 2024-05-08 | 2025-06-05 | 2024-05-08 | 2025-06-05 | 7129 | Remaining Labor Units | 723 | 2025-05-02: 6406; 2025-05-11: 18; 2025-05-12: 30; 2025-05-13: 30; 2025-05-14: 30; 2025-05-15: 30; 2025-05-16: 18; 2025-05-17: 30; 2025-05-18: 30; 2025-05-19: 30; 2025-05-20: 30; 2025-05-21: 30; 2025-05-22: 30; 2025-05-23: 18; 2025-05-24: 30; 2025-05-25: 30; 2025-05-26: 30; 2025-05-27: 30; 2025-05-28: 30; 2025-05-29: 30; 2025-05-30: 18; 2025-05-31: 30; 2025-06-01: 30; 2025-06-02: 30; 2025-06-03: 30; 2025-06-04: 30; 2025-06-05: 21
77 | FA-25160216 | 2024-03-20 | 2024-06-29 | Installation of Secondary Tray | 95 | 0 | 2025-02-04 | 2024-09-19 | 100% | 2024-09-19 | 2025-02-04 | 2024-09-19 | 2025-02-04 | 397 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 397
78 | Supports | 2024-02-17 | 2024-06-02 |  | 100 | 0 | 2025-02-01 | 2024-03-06 | 0% | 2024-03-06 | 2025-02-01 | 2024-03-06 | 2025-02-01 | 2389 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 2389
79 | FA-25160227 | 2024-02-17 | 2024-06-02 | Supports | 100 | 0 | 2025-02-01 | 2024-03-06 | 100% | 2024-03-06 | 2025-02-01 | 2024-03-06 | 2025-02-01 | 2389 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 2389
80 | ELTransformer/Panel/JB | 2024-06-02 | 2025-06-15 |  | 355 | 24 |  | 2024-03-14 | 0% | 2024-03-14 | 2025-06-15 | 2024-03-14 | 2025-06-15 | 1758 | Remaining Labor Units | 268 | 2025-05-02: 1490; 2025-05-20: 1; 2025-05-21: 7; 2025-05-22: 7; 2025-05-23: 4; 2025-05-24: 7; 2025-05-25: 7; 2025-05-26: 7; 2025-05-27: 7; 2025-05-28: 7; 2025-05-29: 7; 2025-05-30: 4; 2025-05-31: 7; 2025-06-01: 7; 2025-06-02: 7; 2025-06-03: 7; 2025-06-04: 11; 2025-06-05: 20; 2025-06-06: 11; 2025-06-07: 20; 2025-06-08: 20; 2025-06-09: 20; 2025-06-10: 20; 2025-06-11: 13; 2025-06-12: 13; 2025-06-13: 7; 2025-06-14: 13; 2025-06-15: 7
81 | FA-25160233 | 2024-06-02 | 2024-07-20 | Electrical Panel( Lighting, Heat Tracing, Local , …) | 45 | 20 |  | 2024-04-28 | 100% | 2024-04-28 | 2025-06-11 | 2024-04-28 | 2025-06-11 | 1203 | Remaining Labor Units | 140 | 2025-05-02: 1063; 2025-05-20: 1; 2025-05-21: 7; 2025-05-22: 7; 2025-05-23: 4; 2025-05-24: 7; 2025-05-25: 7; 2025-05-26: 7; 2025-05-27: 7; 2025-05-28: 7; 2025-05-29: 7; 2025-05-30: 4; 2025-05-31: 7; 2025-06-01: 7; 2025-06-02: 7; 2025-06-03: 7; 2025-06-04: 7; 2025-06-05: 7; 2025-06-06: 4; 2025-06-07: 7; 2025-06-08: 7; 2025-06-09: 7; 2025-06-10: 7; 2025-06-11: 1
82 | FA-25160240 | 2024-06-02 | 2024-07-20 | Local Control Station | 45 | 0 | 2025-01-30 | 2024-03-14 | 100% | 2024-03-14 | 2025-01-30 | 2024-03-14 | 2025-01-30 | 390 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 390
83 | FA-25160244 | 2024-06-18 | 2024-08-05 | Power Junction Box | 45 | 0 | 2024-05-19 | 2024-04-18 | 100% | 2024-04-18 | 2024-05-19 | 2024-04-18 | 2024-05-19 | 38 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 38
84 | FA-25160237 | 2025-06-04 | 2025-06-15 | Test and Energizing Local Panels Inside Units | 10 | 10 |  |  | 0% | 2025-06-04 | 2025-06-15 | 2025-06-04 | 2025-06-15 | 127 | Remaining Labor Units | 127 | 2025-05-02: 0; 2025-06-04: 4; 2025-06-05: 13; 2025-06-06: 7; 2025-06-07: 13; 2025-06-08: 13; 2025-06-09: 13; 2025-06-10: 13; 2025-06-11: 13; 2025-06-12: 13; 2025-06-13: 7; 2025-06-14: 11; 2025-06-15: 7
85 | MotorFreeRunTest | 2025-06-04 | 2025-06-15 |  | 10 | 10 |  |  | 0% | 2025-06-04 | 2025-06-15 | 2025-06-04 | 2025-06-15 | 2331 | Remaining Labor Units | 2331 | 2025-05-02: 0; 2025-06-04: 74; 2025-06-05: 233; 2025-06-06: 135; 2025-06-07: 233; 2025-06-08: 233; 2025-06-09: 233; 2025-06-10: 233; 2025-06-11: 233; 2025-06-12: 233; 2025-06-13: 135; 2025-06-14: 233; 2025-06-15: 123
86 | FA-25160249 | 2025-06-04 | 2025-06-15 | Motor Free Run Test | 10 | 10 |  |  | 0% | 2025-06-04 | 2025-06-15 | 2025-06-04 | 2025-06-15 | 2331 | Remaining Labor Units | 2331 | 2025-05-02: 0; 2025-06-04: 74; 2025-06-05: 233; 2025-06-06: 135; 2025-06-07: 233; 2025-06-08: 233; 2025-06-09: 233; 2025-06-10: 233; 2025-06-11: 233; 2025-06-12: 233; 2025-06-13: 135; 2025-06-14: 233; 2025-06-15: 123
87 | Lighting&SmallPowerSystem | 2024-03-14 | 2024-07-09 |  | 110 | 0 | 2024-10-05 | 2024-05-08 | 0% | 2024-05-08 | 2024-10-05 | 2024-05-08 | 2024-10-05 | 3645 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 3645
88 | FA-25160257 | 2024-03-14 | 2024-07-04 | Lighting Fixture | 105 | 0 | 2024-10-05 | 2024-05-08 | 100% | 2024-05-08 | 2024-10-05 | 2024-05-08 | 2024-10-05 | 2821 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 2821
89 | FA-25160253 | 2024-04-10 | 2024-07-04 | Lighting JB | 80 | 0 | 2024-10-04 | 2024-05-15 | 100% | 2024-05-15 | 2024-10-04 | 2024-05-15 | 2024-10-04 | 297 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 297
90 | FA-25160262 | 2024-05-22 | 2024-07-09 | Lighting Socket | 45 | 0 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 100% | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 528 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 528
91 | ElectricalCabling | 2024-02-17 | 2024-08-05 |  | 160 | 24 |  | 2024-02-29 | 0% | 2024-02-29 | 2025-06-05 | 2024-02-29 | 2025-06-05 | 13212 | Remaining Labor Units | 21 | 2025-05-02: 13191; 2025-05-11: 0; 2025-05-12: 1; 2025-05-13: 1; 2025-05-14: 1; 2025-05-15: 1; 2025-05-16: 0; 2025-05-17: 1; 2025-05-18: 1; 2025-05-19: 1; 2025-05-20: 1; 2025-05-21: 1; 2025-05-22: 1; 2025-05-23: 0; 2025-05-24: 1; 2025-05-25: 1; 2025-05-26: 1; 2025-05-27: 1; 2025-05-28: 1; 2025-05-29: 1; 2025-05-30: 0; 2025-05-31: 1; 2025-06-01: 1; 2025-06-02: 1; 2025-06-03: 1; 2025-06-04: 1; 2025-06-05: 0
92 | FA-25160267 | 2024-02-17 | 2024-06-29 | MV Cable | 125 | 0 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 100% | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 417 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 417
93 | FA-25160274 | 2024-02-28 | 2024-07-05 | LV Cable | 120 | 0 | 2025-02-17 | 2024-02-29 | 100% | 2024-02-29 | 2025-02-17 | 2024-02-29 | 2025-02-17 | 7728 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 7728
94 | FA-25160281 | 2024-02-29 | 2024-07-06 | Control Cable | 120 | 24 |  | 2024-02-29 | 100% | 2024-02-29 | 2025-06-05 | 2024-02-29 | 2025-06-05 | 3667 | Remaining Labor Units | 21 | 2025-05-02: 3646; 2025-05-11: 0; 2025-05-12: 1; 2025-05-13: 1; 2025-05-14: 1; 2025-05-15: 1; 2025-05-16: 0; 2025-05-17: 1; 2025-05-18: 1; 2025-05-19: 1; 2025-05-20: 1; 2025-05-21: 1; 2025-05-22: 1; 2025-05-23: 0; 2025-05-24: 1; 2025-05-25: 1; 2025-05-26: 1; 2025-05-27: 1; 2025-05-28: 1; 2025-05-29: 1; 2025-05-30: 0; 2025-05-31: 1; 2025-06-01: 1; 2025-06-02: 1; 2025-06-03: 1; 2025-06-04: 1; 2025-06-05: 0
95 | FA-25160288 | 2024-06-02 | 2024-08-05 | Lighting Cable | 60 | 0 | 2024-10-19 | 2024-05-22 | 100% | 2024-05-22 | 2024-10-19 | 2024-05-22 | 2024-10-19 | 1401 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 1401
96 | ElectricalCableGland/Termination/MVCableTerminationkit | 2024-07-06 | 2024-08-31 |  | 52 | 28 |  | 2024-04-06 | 0% | 2024-04-06 | 2025-06-10 | 2024-04-06 | 2025-06-10 | 2116 | Remaining Labor Units | 85 | 2025-05-02: 2031; 2025-05-11: 2; 2025-05-12: 3; 2025-05-13: 3; 2025-05-14: 3; 2025-05-15: 3; 2025-05-16: 2; 2025-05-17: 3; 2025-05-18: 3; 2025-05-19: 3; 2025-05-20: 3; 2025-05-21: 3; 2025-05-22: 3; 2025-05-23: 2; 2025-05-24: 3; 2025-05-25: 3; 2025-05-26: 3; 2025-05-27: 3; 2025-05-28: 3; 2025-05-29: 3; 2025-05-30: 2; 2025-05-31: 3; 2025-06-01: 3; 2025-06-02: 3; 2025-06-03: 3; 2025-06-04: 3; 2025-06-05: 3; 2025-06-06: 2; 2025-06-07: 3; 2025-06-08: 3; 2025-06-09: 3; 2025-06-10: 0
97 | FA-25160296 | 2024-07-06 | 2024-08-31 | Power Cable Gland & Termination | 52 | 28 |  | 2024-04-06 | 100% | 2024-04-06 | 2025-06-10 | 2024-04-06 | 2025-06-10 | 455 | Remaining Labor Units | 30 | 2025-05-02: 425; 2025-05-11: 1; 2025-05-12: 1; 2025-05-13: 1; 2025-05-14: 1; 2025-05-15: 1; 2025-05-16: 1; 2025-05-17: 1; 2025-05-18: 1; 2025-05-19: 1; 2025-05-20: 1; 2025-05-21: 1; 2025-05-22: 1; 2025-05-23: 1; 2025-05-24: 1; 2025-05-25: 1; 2025-05-26: 1; 2025-05-27: 1; 2025-05-28: 1; 2025-05-29: 1; 2025-05-30: 1; 2025-05-31: 1; 2025-06-01: 1; 2025-06-02: 1; 2025-06-03: 1; 2025-06-04: 1; 2025-06-05: 1; 2025-06-06: 1; 2025-06-07: 1; 2025-06-08: 1; 2025-06-09: 1; 2025-06-10: 0
98 | FA-35160012 | 2024-07-08 | 2024-08-31 | Lighting Cable Gland & Termination | 50 | 28 |  | 2024-06-03 | 100% | 2024-06-03 | 2025-06-10 | 2024-06-03 | 2025-06-10 | 1279 | Remaining Labor Units | 55 | 2025-05-02: 1224; 2025-05-11: 1; 2025-05-12: 2; 2025-05-13: 2; 2025-05-14: 2; 2025-05-15: 2; 2025-05-16: 1; 2025-05-17: 2; 2025-05-18: 2; 2025-05-19: 2; 2025-05-20: 2; 2025-05-21: 2; 2025-05-22: 2; 2025-05-23: 1; 2025-05-24: 2; 2025-05-25: 2; 2025-05-26: 2; 2025-05-27: 2; 2025-05-28: 2; 2025-05-29: 2; 2025-05-30: 1; 2025-05-31: 2; 2025-06-01: 2; 2025-06-02: 2; 2025-06-03: 2; 2025-06-04: 2; 2025-06-05: 2; 2025-06-06: 1; 2025-06-07: 2; 2025-06-08: 2; 2025-06-09: 2; 2025-06-10: 0
99 | FA-25160301 | 2024-07-20 | 2024-08-15 | MV Cable Termination kit | 25 | 0 | 2024-09-20 | 2024-05-09 | 100% | 2024-05-09 | 2024-09-20 | 2024-05-09 | 2024-09-20 | 382 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 382
100 | Grounding/EarthingSystem | 2024-06-01 | 2024-08-31 |  | 85 | 0 | 2025-01-22 | 2024-06-19 | 0% | 2024-06-19 | 2025-01-22 | 2024-06-19 | 2025-01-22 | 773 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 773
101 | FA-25160306 | 2024-06-01 | 2024-08-31 | Earthing Cable Pulling | 85 | 0 | 2025-01-22 | 2024-06-19 | 100% | 2024-06-19 | 2025-01-22 | 2024-06-19 | 2025-01-22 | 773 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 773
102 | Unit-FWS | 2024-02-15 | 2025-05-29 |  | 441 | 6 |  | 2024-02-01 | 0% | 2024-02-01 | 2025-05-29 | 2024-02-01 | 2025-05-29 | 8886 | Remaining Labor Units | 714 | 2025-05-02: 8172; 2025-05-22: 19; 2025-05-23: 69; 2025-05-24: 119; 2025-05-25: 119; 2025-05-26: 119; 2025-05-27: 119; 2025-05-28: 119; 2025-05-29: 31
103 | CableTray,ladder,Conduits | 2024-02-20 | 2024-05-26 |  | 90 | 0 | 2024-11-06 | 2024-02-01 | 0% | 2024-02-01 | 2024-11-06 | 2024-02-01 | 2024-11-06 | 1999 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 1999
104 | FA-25160313 | 2024-02-20 | 2024-04-29 | Installation of Primary Tray, ladder | 65 | 0 | 2024-06-15 | 2024-02-01 | 100% | 2024-02-01 | 2024-06-15 | 2024-02-01 | 2024-06-15 | 279 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 279
105 | FA-25160325 | 2024-03-02 | 2024-05-10 | Installation of conduits | 65 | 0 | 2024-09-22 | 2024-02-29 | 100% | 2024-02-29 | 2024-09-22 | 2024-02-29 | 2024-09-22 | 1442 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 1442
106 | FA-25160319 | 2024-03-07 | 2024-05-26 | Installation of Secondary Tray | 75 | 0 | 2024-11-06 | 2024-02-13 | 100% | 2024-02-13 | 2024-11-06 | 2024-02-13 | 2024-11-06 | 279 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 279
107 | Supports | 2024-02-15 | 2024-06-05 |  | 105 | 0 | 2024-11-03 | 2024-02-06 | 0% | 2024-02-06 | 2024-11-03 | 2024-02-06 | 2024-11-03 | 597 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 597
108 | FA-25160330 | 2024-02-15 | 2024-06-05 | Supports | 105 | 0 | 2024-11-03 | 2024-02-06 | 100% | 2024-02-06 | 2024-11-03 | 2024-02-06 | 2024-11-03 | 597 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 597
109 | ELTransformer/Panel/JB | 2024-03-27 | 2025-05-29 |  | 402 | 6 |  | 2024-03-09 | 0% | 2024-03-09 | 2025-05-29 | 2024-03-09 | 2025-05-29 | 494 | Remaining Labor Units | 42 | 2025-05-02: 452; 2025-05-22: 1; 2025-05-23: 4; 2025-05-24: 7; 2025-05-25: 7; 2025-05-26: 7; 2025-05-27: 7; 2025-05-28: 7; 2025-05-29: 2
110 | FA-25160336 | 2024-03-27 | 2024-05-14 | Electrical Panel( Lighting, Heat Tracing, Local , …) | 45 | 0 | 2024-04-25 | 2024-03-09 | 100% | 2024-03-09 | 2024-04-25 | 2024-03-09 | 2024-04-25 | 413 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 413
111 | FA-25160343 | 2024-04-24 | 2024-06-05 | Power Junction Box | 40 | 0 | 2024-05-19 | 2024-04-18 | 100% | 2024-04-18 | 2024-05-19 | 2024-04-18 | 2024-05-19 | 38 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 38
112 | FA-25160340 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | Test and Energizing Local Panels Inside Units | 6 | 6 |  |  | 0% | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 43 | Remaining Labor Units | 42 | 2025-05-02: 1; 2025-05-22: 1; 2025-05-23: 4; 2025-05-24: 7; 2025-05-25: 7; 2025-05-26: 7; 2025-05-27: 7; 2025-05-28: 7; 2025-05-29: 2
113 | MotorFreeRunTest | 2025-05-22 | 2025-05-29 |  | 6 | 6 |  |  | 0% | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 672 | Remaining Labor Units | 672 | 2025-05-02: 0; 2025-05-22: 18; 2025-05-23: 65; 2025-05-24: 112; 2025-05-25: 112; 2025-05-26: 112; 2025-05-27: 112; 2025-05-28: 112; 2025-05-29: 29
114 | FA-25160348 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | Motor Free Run Test | 6 | 6 |  |  | 0% | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 672 | Remaining Labor Units | 672 | 2025-05-02: 0; 2025-05-22: 18; 2025-05-23: 65; 2025-05-24: 112; 2025-05-25: 112; 2025-05-26: 112; 2025-05-27: 112; 2025-05-28: 112; 2025-05-29: 29
115 | Lighting&SmallPowerSystem | 2024-03-02 | 2024-07-07 |  | 120 | 0 | 2024-06-14 | 2024-02-16 | 0% | 2024-02-16 | 2024-06-14 | 2024-02-16 | 2024-06-14 | 1020 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 1020
116 | FA-25160356 | 2024-03-02 | 2024-07-07 | Lighting Fixture | 120 | 0 | 2024-06-07 | 2024-02-18 | 100% | 2024-02-18 | 2024-06-07 | 2024-02-18 | 2024-06-07 | 869 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 869
117 | FA-25160352 | 2024-03-11 | 2024-06-20 | Lighting JB | 95 | 0 | 2024-06-14 | 2024-02-16 | 100% | 2024-02-16 | 2024-06-14 | 2024-02-16 | 2024-06-14 | 107 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 107
118 | FA-25160361 | 2024-03-11 | 2024-04-23 | Lighting Socket | 40 | 0 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 100% | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 44 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 44
119 | ElectricalCabling | 2024-02-19 | 2024-07-07 |  | 131 | 0 | 2024-11-03 | 2024-02-18 | 0% | 2024-02-18 | 2024-11-03 | 2024-02-18 | 2024-11-03 | 2894 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 2894
120 | FA-25160366 | 2024-02-19 | 2024-07-01 | MV Cable | 125 | 0 | 2024-02-19 | 2024-02-18 | 100% | 2024-02-18 | 2024-02-19 | 2024-02-18 | 2024-02-19 | 294 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 294
121 | FA-25160373 | 2024-02-24 | 2024-07-01 | LV Cable | 120 | 0 | 2024-11-03 | 2024-02-18 | 100% | 2024-02-18 | 2024-11-03 | 2024-02-18 | 2024-11-03 | 1608 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 1608
122 | FA-25160380 | 2024-02-24 | 2024-07-01 | Control Cable | 120 | 0 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 100% | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 6 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 6
123 | FA-25160387 | 2024-04-18 | 2024-07-07 | Lighting Cable | 75 | 0 | 2024-08-19 | 2024-04-14 | 100% | 2024-04-14 | 2024-08-19 | 2024-04-14 | 2024-08-19 | 986 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 986
124 | ElectricalCableGland/Termination/MVCableTerminationkit | 2024-05-10 | 2024-08-31 |  | 106 | 6 |  | 2024-04-05 | 0% | 2024-04-05 | 2025-05-29 | 2024-04-05 | 2025-05-29 | 747 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 747; 2025-05-22: 0; 2025-05-23: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-26: 0; 2025-05-27: 0; 2025-05-28: 0; 2025-05-29: 0
125 | FA-25160400 | 2024-05-10 | 2024-06-05 | MV Cable Termination kit | 25 | 0 | 2024-09-14 | 2024-05-09 | 100% | 2024-05-09 | 2024-09-14 | 2024-05-09 | 2024-09-14 | 382 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 382
126 | FA-25160395 | 2024-07-01 | 2024-08-31 | Power Cable Gland & Termination | 57 | 6 |  | 2024-04-05 | 100% | 2024-04-05 | 2025-05-29 | 2024-04-05 | 2025-05-29 | 71 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 71; 2025-05-22: 0; 2025-05-23: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-26: 0; 2025-05-27: 0; 2025-05-28: 0; 2025-05-29: 0
127 | FA-35160017 | 2024-07-07 | 2024-08-14 | Lighting Cable Gland & Termination | 36 | 0 | 2024-08-24 | 2024-04-28 | 100% | 2024-04-28 | 2024-08-24 | 2024-04-28 | 2024-08-24 | 294 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 294
128 | Grounding/EarthingSystem | 2024-06-01 | 2024-08-31 |  | 85 | 0 | 2024-09-02 | 2024-05-07 | 0% | 2024-05-07 | 2024-09-02 | 2024-05-07 | 2024-09-02 | 464 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 464
129 | FA-25160405 | 2024-06-01 | 2024-08-31 | Earthing Cable Pulling | 85 | 0 | 2024-09-02 | 2024-05-07 | 100% | 2024-05-07 | 2024-09-02 | 2024-05-07 | 2024-09-02 | 464 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 464
130 | Unit-SWS | 2024-02-20 | 2025-07-06 |  | 472 | 13 |  | 2024-02-09 | 0% | 2024-02-09 | 2025-07-06 | 2024-02-09 | 2025-07-06 | 10889 | Remaining Labor Units | 435 | 2025-05-02: 10454; 2025-06-22: 2; 2025-06-23: 46; 2025-06-24: 46; 2025-06-25: 46; 2025-06-26: 45; 2025-06-27: 16; 2025-06-28: 28; 2025-06-29: 28; 2025-06-30: 28; 2025-07-01: 28; 2025-07-02: 28; 2025-07-03: 28; 2025-07-04: 16; 2025-07-05: 28; 2025-07-06: 22
131 | CableTray,ladder,Conduits | 2024-02-25 | 2024-07-16 |  | 133 | 0 | 2024-12-01 | 2024-02-09 | 0% | 2024-02-09 | 2024-12-01 | 2024-02-09 | 2024-12-01 | 2043 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 2043
132 | FA-25160412 | 2024-02-25 | 2024-06-05 | Installation of Primary Tray, ladder | 95 | 0 | 2024-06-04 | 2024-02-09 | 100% | 2024-02-09 | 2024-06-04 | 2024-02-09 | 2024-06-04 | 198 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 198
133 | FA-25160424 | 2024-03-18 | 2024-06-05 | Installation of conduits | 75 | 0 | 2024-12-01 | 2024-03-05 | 100% | 2024-03-05 | 2024-12-01 | 2024-03-05 | 2024-12-01 | 1646 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 1646
134 | FA-25160418 | 2024-04-16 | 2024-07-16 | Installation of Secondary Tray | 85 | 0 | 2024-11-08 | 2024-05-04 | 100% | 2024-05-04 | 2024-11-08 | 2024-05-04 | 2024-11-08 | 198 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 198
135 | Supports | 2024-02-20 | 2024-06-27 |  | 120 | 0 | 2024-12-01 | 2024-02-16 | 0% | 2024-02-16 | 2024-12-01 | 2024-02-16 | 2024-12-01 | 597 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 597
136 | FA-25160429 | 2024-02-20 | 2024-06-27 | Supports | 120 | 0 | 2024-12-01 | 2024-02-16 | 100% | 2024-02-16 | 2024-12-01 | 2024-02-16 | 2024-12-01 | 597 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 597
137 | ELTransformer/Panel/JB | 2024-06-27 | 2025-07-06 |  | 352 | 13 |  | 2024-03-09 | 0% | 2024-03-09 | 2025-07-06 | 2024-03-09 | 2025-07-06 | 450 | Remaining Labor Units | 14 | 2025-05-02: 436; 2025-06-22: 0; 2025-06-23: 1; 2025-06-24: 1; 2025-06-25: 1; 2025-06-26: 1; 2025-06-27: 1; 2025-06-28: 1; 2025-06-29: 1; 2025-06-30: 1; 2025-07-01: 1; 2025-07-02: 1; 2025-07-03: 1; 2025-07-04: 1; 2025-07-05: 1; 2025-07-06: 1
138 | FA-25160435 | 2024-06-27 | 2024-08-13 | Electrical Panel( Lighting, Heat Tracing, Local , …) | 45 | 0 | 2024-11-05 | 2024-03-09 | 100% | 2024-03-09 | 2024-11-05 | 2024-03-09 | 2024-11-05 | 138 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 138
139 | FA-25160442 | 2024-06-27 | 2024-08-13 | Local Control Station | 45 | 0 | 2024-03-12 | 2024-03-11 | 100% | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 260 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 260
140 | FA-25160446 | 2024-07-18 | 2024-08-25 | Power Junction Box | 36 | 0 | 2024-05-19 | 2024-04-18 | 100% | 2024-04-18 | 2024-05-19 | 2024-04-18 | 2024-05-19 | 38 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 38
141 | FA-25160439 | 2025-06-22 | 2025-07-06 | Test and Energizing Local Panels Inside Units | 13 | 13 |  |  | 0% | 2025-06-22 | 2025-07-06 | 2025-06-22 | 2025-07-06 | 14 | Remaining Labor Units | 14 | 2025-05-02: 0; 2025-06-22: 0; 2025-06-23: 1; 2025-06-24: 1; 2025-06-25: 1; 2025-06-26: 1; 2025-06-27: 1; 2025-06-28: 1; 2025-06-29: 1; 2025-06-30: 1; 2025-07-01: 1; 2025-07-02: 1; 2025-07-03: 1; 2025-07-04: 1; 2025-07-05: 1; 2025-07-06: 1
142 | MotorFreeRunTest | 2025-06-22 | 2025-07-06 |  | 13 | 13 |  |  | 0% | 2025-06-22 | 2025-07-06 | 2025-06-22 | 2025-07-06 | 351 | Remaining Labor Units | 351 | 2025-05-02: 0; 2025-06-22: 1; 2025-06-23: 27; 2025-06-24: 27; 2025-06-25: 27; 2025-06-26: 27; 2025-06-27: 16; 2025-06-28: 27; 2025-06-29: 27; 2025-06-30: 27; 2025-07-01: 27; 2025-07-02: 27; 2025-07-03: 27; 2025-07-04: 16; 2025-07-05: 27; 2025-07-06: 21
143 | FA-25160451 | 2025-06-22 | 2025-07-06 | Motor Free Run Test | 13 | 13 |  |  | 0% | 2025-06-22 | 2025-07-06 | 2025-06-22 | 2025-07-06 | 351 | Remaining Labor Units | 351 | 2025-05-02: 0; 2025-06-22: 1; 2025-06-23: 27; 2025-06-24: 27; 2025-06-25: 27; 2025-06-26: 27; 2025-06-27: 16; 2025-06-28: 27; 2025-06-29: 27; 2025-06-30: 27; 2025-07-01: 27; 2025-07-02: 27; 2025-07-03: 27; 2025-07-04: 16; 2025-07-05: 27; 2025-07-06: 21
144 | Lighting&SmallPowerSystem | 2024-03-07 | 2024-07-13 |  | 120 | 0 | 2024-11-06 | 2024-02-19 | 0% | 2024-02-19 | 2024-11-06 | 2024-02-19 | 2024-11-06 | 1999 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 1999
145 | FA-25160459 | 2024-03-07 | 2024-07-13 | Lighting Fixture | 120 | 0 | 2024-11-06 | 2024-02-19 | 100% | 2024-02-19 | 2024-11-06 | 2024-02-19 | 2024-11-06 | 1657 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 1657
146 | FA-25160455 | 2024-04-18 | 2024-07-13 | Lighting JB | 80 | 0 | 2024-10-01 | 2024-02-22 | 100% | 2024-02-22 | 2024-10-01 | 2024-02-22 | 2024-10-01 | 166 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 166
147 | FA-25160464 | 2024-05-31 | 2024-07-13 | Lighting Socket | 40 | 0 | 2024-03-12 | 2024-02-23 | 100% | 2024-02-23 | 2024-03-12 | 2024-02-23 | 2024-03-12 | 176 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 176
148 | ElectricalHeatTracing | 2024-08-06 | 2024-08-29 |  | 22 | 4 |  | 2024-05-12 | 0% | 2024-05-12 | 2025-06-26 | 2024-05-12 | 2025-06-26 | 103 | Remaining Labor Units | 72 | 2025-05-02: 31; 2025-06-22: 1; 2025-06-23: 18; 2025-06-24: 18; 2025-06-25: 18; 2025-06-26: 17
149 | FA-25160469 | 2024-08-06 | 2024-08-29 | Electrical Heat Tracing Cabling | 22 | 4 |  | 2024-05-12 | 100% | 2024-05-12 | 2025-06-26 | 2024-05-12 | 2025-06-26 | 103 | Remaining Labor Units | 72 | 2025-05-02: 31; 2025-06-22: 1; 2025-06-23: 18; 2025-06-24: 18; 2025-06-25: 18; 2025-06-26: 17
150 | ElectricalCabling | 2024-03-10 | 2024-07-29 |  | 132 | 0 | 2024-09-26 | 2024-02-14 | 0% | 2024-02-14 | 2024-09-26 | 2024-02-14 | 2024-09-26 | 4343 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 4343
151 | FA-25160477 | 2024-03-10 | 2024-07-16 | LV Cable | 120 | 0 | 2024-08-11 | 2024-02-14 | 100% | 2024-02-14 | 2024-08-11 | 2024-02-14 | 2024-08-11 | 2002 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 2002
152 | FA-25160484 | 2024-03-10 | 2024-07-16 | Control Cable | 120 | 0 | 2024-02-17 | 2024-02-14 | 100% | 2024-02-14 | 2024-02-17 | 2024-02-14 | 2024-02-17 | 1335 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 1335
153 | FA-25160491 | 2024-05-10 | 2024-07-29 | Lighting Cable | 75 | 0 | 2024-09-26 | 2024-04-14 | 100% | 2024-04-14 | 2024-09-26 | 2024-04-14 | 2024-09-26 | 1006 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 1006
154 | ElectricalCableGland/Termination/MVCableTerminationkit | 2024-06-20 | 2024-08-29 |  | 66 | 13 |  | 2024-03-13 | 0% | 2024-03-13 | 2025-07-06 | 2024-03-13 | 2025-07-06 | 541 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 541; 2025-06-22: 0; 2025-06-23: 0; 2025-06-24: 0; 2025-06-25: 0; 2025-06-26: 0; 2025-06-27: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-06-30: 0; 2025-07-01: 0; 2025-07-02: 0; 2025-07-03: 0; 2025-07-04: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0
155 | FA-35160023 | 2024-06-20 | 2024-08-28 | Lighting Cable Gland & Termination | 65 | 0 | 2024-12-08 | 2024-04-19 | 100% | 2024-04-19 | 2024-12-08 | 2024-04-19 | 2024-12-08 | 485 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 485
156 | FA-25160499 | 2024-07-16 | 2024-08-29 | Power Cable Gland & Termination | 42 | 13 |  | 2024-03-13 | 100% | 2024-03-13 | 2025-07-06 | 2024-03-13 | 2025-07-06 | 56 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 56; 2025-06-22: 0; 2025-06-23: 0; 2025-06-24: 0; 2025-06-25: 0; 2025-06-26: 0; 2025-06-27: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-06-30: 0; 2025-07-01: 0; 2025-07-02: 0; 2025-07-03: 0; 2025-07-04: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0
157 | Grounding/EarthingSystem | 2024-06-23 | 2024-08-31 |  | 65 | 0 | 2024-12-12 | 2024-05-12 | 0% | 2024-05-12 | 2024-12-12 | 2024-05-12 | 2024-12-12 | 464 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 464
158 | FA-25160505 | 2024-06-23 | 2024-08-31 | Earthing Cable Pulling | 65 | 0 | 2024-12-12 | 2024-05-12 | 100% | 2024-05-12 | 2024-12-12 | 2024-05-12 | 2024-12-12 | 464 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 464
159 | Unit-FLS | 2024-03-18 | 2025-05-29 |  | 411 | 6 |  | 2024-02-23 | 0% | 2024-02-23 | 2025-05-29 | 2024-02-23 | 2025-05-29 | 6255 | Remaining Labor Units | 126 | 2025-05-02: 6129; 2025-05-22: 3; 2025-05-23: 12; 2025-05-24: 21; 2025-05-25: 21; 2025-05-26: 21; 2025-05-27: 21; 2025-05-28: 21; 2025-05-29: 6
160 | CableTray,ladder,Conduits | 2024-03-23 | 2024-07-23 |  | 115 | 0 | 2025-01-11 | 2024-03-12 | 0% | 2024-03-12 | 2025-01-11 | 2024-03-12 | 2025-01-11 | 1930 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 1930
161 | FA-25160512 | 2024-03-23 | 2024-06-05 | Installation of Primary Tray, ladder | 70 | 0 | 2024-04-21 | 2024-04-01 | 100% | 2024-04-01 | 2024-04-21 | 2024-04-01 | 2024-04-21 | 380 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 380
162 | FA-25160524 | 2024-04-03 | 2024-06-05 | Installation of conduits | 60 | 0 | 2025-01-11 | 2024-03-12 | 100% | 2024-03-12 | 2025-01-11 | 2024-03-12 | 2025-01-11 | 1170 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 1170
163 | FA-25160518 | 2024-04-18 | 2024-07-23 | Installation of Secondary Tray | 90 | 0 | 2024-12-10 | 2024-09-19 | 100% | 2024-09-19 | 2024-12-10 | 2024-09-19 | 2024-12-10 | 380 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 380
164 | Supports | 2024-03-18 | 2024-07-14 |  | 111 | 0 | 2025-01-10 | 2024-03-09 | 0% | 2024-03-09 | 2025-01-10 | 2024-03-09 | 2025-01-10 | 597 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 597
165 | FA-25160529 | 2024-03-18 | 2024-07-14 | Supports | 111 | 0 | 2025-01-10 | 2024-03-09 | 100% | 2024-03-09 | 2025-01-10 | 2024-03-09 | 2025-01-10 | 597 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 597
166 | ELTransformer/Panel/JB | 2024-07-03 | 2025-05-29 |  | 310 | 6 |  | 2024-04-18 | 0% | 2024-04-18 | 2025-05-29 | 2024-04-18 | 2025-05-29 | 201 | Remaining Labor Units | 6 | 2025-05-02: 195; 2025-05-22: 0; 2025-05-23: 1; 2025-05-24: 1; 2025-05-25: 1; 2025-05-26: 1; 2025-05-27: 1; 2025-05-28: 1; 2025-05-29: 0
167 | FA-25160535 | 2024-07-03 | 2024-08-20 | Electrical Panel( Lighting, Heat Tracing, Local , …) | 45 | 0 | 2024-12-13 | 2024-05-11 | 100% | 2024-05-11 | 2024-12-13 | 2024-05-11 | 2024-12-13 | 69 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 69
168 | FA-25160542 | 2024-07-03 | 2024-08-20 | Local Control Station | 45 | 0 | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 100% | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 87 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 87
169 | FA-25160546 | 2024-07-03 | 2024-08-14 | Power Junction Box | 40 | 0 | 2024-05-19 | 2024-04-18 | 100% | 2024-04-18 | 2024-05-19 | 2024-04-18 | 2024-05-19 | 38 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 38
170 | FA-25160539 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | Test and Energizing Local Panels Inside Units | 6 | 6 |  |  | 0% | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 7 | Remaining Labor Units | 6 | 2025-05-02: 1; 2025-05-22: 0; 2025-05-23: 1; 2025-05-24: 1; 2025-05-25: 1; 2025-05-26: 1; 2025-05-27: 1; 2025-05-28: 1; 2025-05-29: 0
171 | MotorFreeRunTest | 2025-05-22 | 2025-05-29 |  | 6 | 6 |  |  | 0% | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 117 | Remaining Labor Units | 114 | 2025-05-02: 3; 2025-05-22: 3; 2025-05-23: 11; 2025-05-24: 19; 2025-05-25: 19; 2025-05-26: 19; 2025-05-27: 19; 2025-05-28: 19; 2025-05-29: 5
172 | FA-25160551 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | Motor Free Run Test | 6 | 6 |  |  | 0% | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 117 | Remaining Labor Units | 114 | 2025-05-02: 3; 2025-05-22: 3; 2025-05-23: 11; 2025-05-24: 19; 2025-05-25: 19; 2025-05-26: 19; 2025-05-27: 19; 2025-05-28: 19; 2025-05-29: 5
173 | Lighting&SmallPowerSystem | 2024-03-19 | 2024-07-24 |  | 120 | 0 | 2024-12-31 | 2024-02-23 | 0% | 2024-02-23 | 2024-12-31 | 2024-02-23 | 2024-12-31 | 1065 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 1065
174 | FA-25160559 | 2024-03-19 | 2024-07-24 | Lighting Fixture | 120 | 0 | 2024-12-31 | 2024-03-10 | 100% | 2024-03-10 | 2024-12-31 | 2024-03-10 | 2024-12-31 | 733 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 733
175 | FA-25160555 | 2024-03-28 | 2024-06-16 | Lighting JB | 75 | 0 | 2024-12-31 | 2024-03-11 | 100% | 2024-03-11 | 2024-12-31 | 2024-03-11 | 2024-12-31 | 113 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 113
176 | FA-25160564 | 2024-05-05 | 2024-07-02 | Lighting Socket | 55 | 0 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 100% | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 220 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 220
177 | ElectricalCabling | 2024-05-15 | 2024-07-23 |  | 65 | 0 | 2025-01-11 | 2024-04-12 | 0% | 2024-04-12 | 2025-01-11 | 2024-04-12 | 2025-01-11 | 1703 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 1703
178 | FA-25160583 | 2024-05-15 | 2024-07-23 | Lighting Cable | 65 | 0 | 2025-01-11 | 2024-04-12 | 100% | 2024-04-12 | 2025-01-11 | 2024-04-12 | 2025-01-11 | 140 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 140
179 | FA-25160569 | 2024-05-26 | 2024-07-23 | LV Cable | 55 | 0 | 2024-09-28 | 2024-05-06 | 100% | 2024-05-06 | 2024-09-28 | 2024-05-06 | 2024-09-28 | 880 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 880
180 | FA-25160576 | 2024-05-26 | 2024-07-23 | Control Cable | 55 | 0 | 2024-09-21 | 2024-05-06 | 100% | 2024-05-06 | 2024-09-21 | 2024-05-06 | 2024-09-21 | 684 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 684
181 | ElectricalCableGland/Termination/MVCableTerminationkit | 2024-06-06 | 2024-08-25 |  | 75 | 6 |  | 2024-04-14 | 0% | 2024-04-14 | 2025-05-29 | 2024-04-14 | 2025-05-29 | 333 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 333; 2025-05-22: 0; 2025-05-23: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-26: 0; 2025-05-27: 0; 2025-05-28: 0; 2025-05-29: 0
182 | FA-35160028 | 2024-06-06 | 2024-08-09 | Lighting Cable Gland & Termination | 60 | 0 | 2025-01-12 | 2024-04-14 | 100% | 2024-04-14 | 2025-01-12 | 2024-04-14 | 2025-01-12 | 300 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 300
183 | FA-25160591 | 2024-07-14 | 2024-08-25 | Power Cable Gland & Termination | 40 | 6 |  | 2024-06-09 | 100% | 2024-06-09 | 2025-05-29 | 2024-06-09 | 2025-05-29 | 33 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 33; 2025-05-22: 0; 2025-05-23: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-26: 0; 2025-05-27: 0; 2025-05-28: 0; 2025-05-29: 0
184 | Grounding/EarthingSystem | 2024-06-28 | 2024-08-31 |  | 60 | 0 | 2024-10-19 | 2024-08-17 | 0% | 2024-08-17 | 2024-10-19 | 2024-08-17 | 2024-10-19 | 309 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 309
185 | FA-25160597 | 2024-06-28 | 2024-08-31 | Earthing Cable Pulling | 60 | 0 | 2024-10-19 | 2024-08-17 | 100% | 2024-08-17 | 2024-10-19 | 2024-08-17 | 2024-10-19 | 309 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 309
186 | Unit-GPRS | 2024-05-27 | 2024-08-01 |  | 62 | 0 | 2025-02-23 | 2024-05-18 | 0% | 2024-05-18 | 2025-02-23 | 2024-05-18 | 2025-02-23 | 618 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 618
187 | ElectricalCabling | 2024-05-27 | 2024-07-08 |  | 40 | 0 | 2024-05-18 | 2024-05-18 | 0% | 2024-05-18 | 2024-05-18 | 2024-05-18 | 2024-05-18 | 280 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 280
188 | FA-25160604 | 2024-05-27 | 2024-07-08 | LV Cable | 40 | 0 | 2024-05-18 | 2024-05-18 | 100% | 2024-05-18 | 2024-05-18 | 2024-05-18 | 2024-05-18 | 280 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 280
189 | ElectricalCableGland/Termination/MVCableTerminationkit | 2024-06-09 | 2024-08-01 |  | 50 | 0 | 2025-02-23 | 2024-09-28 | 0% | 2024-09-28 | 2025-02-23 | 2024-09-28 | 2025-02-23 | 338 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 338
190 | FA-25160619 | 2024-06-09 | 2024-08-01 | Cable Gland & Termination | 50 | 0 | 2025-02-23 | 2024-09-28 | 100% | 2024-09-28 | 2025-02-23 | 2024-09-28 | 2025-02-23 | 338 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 338
191 | Substation-S35 | 2024-01-15 | 2025-05-21 |  | 463 | 16 |  | 2024-01-01 | 0% | 2024-01-01 | 2025-05-21 | 2024-01-01 | 2025-05-21 | 74710 | Remaining Labor Units | 3103 | 2025-05-02: 71607; 2025-05-05: 194; 2025-05-06: 194; 2025-05-07: 194; 2025-05-08: 194; 2025-05-09: 112; 2025-05-10: 194; 2025-05-11: 194; 2025-05-12: 194; 2025-05-13: 194; 2025-05-14: 194; 2025-05-15: 194; 2025-05-16: 112; 2025-05-17: 194; 2025-05-18: 194; 2025-05-19: 194; 2025-05-20: 194; 2025-05-21: 163
192 | CableTray,ladder,Conduits | 2024-01-24 | 2024-05-15 |  | 105 | 0 | 2024-10-02 | 2024-01-18 | 0% | 2024-01-18 | 2024-10-02 | 2024-01-18 | 2024-10-02 | 84 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 84
193 | FA-25160632 | 2024-01-24 | 2024-05-15 | Installation of Cable Tray, ladder | 105 | 0 | 2024-10-02 | 2024-01-18 | 100% | 2024-01-18 | 2024-10-02 | 2024-01-18 | 2024-10-02 | 84 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 84
194 | Supports | 2024-01-15 | 2024-04-03 |  | 75 | 0 | 2024-10-18 | 2024-01-11 | 0% | 2024-01-11 | 2024-10-18 | 2024-01-11 | 2024-10-18 | 5938 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 5938
195 | FA-35160034 | 2024-01-15 | 2024-04-03 | Supports | 75 | 0 | 2024-10-18 | 2024-01-11 | 100% | 2024-01-11 | 2024-10-18 | 2024-01-11 | 2024-10-18 | 5938 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 5938
196 | ELTransformer/Panel/JB | 2024-01-20 | 2025-05-21 |  | 458 | 16 |  | 2024-01-01 | 0% | 2024-01-01 | 2025-05-21 | 2024-01-01 | 2025-05-21 | 21730 | Remaining Labor Units | 2208 | 2025-05-02: 19522; 2025-05-05: 138; 2025-05-06: 138; 2025-05-07: 138; 2025-05-08: 138; 2025-05-09: 80; 2025-05-10: 138; 2025-05-11: 138; 2025-05-12: 138; 2025-05-13: 138; 2025-05-14: 138; 2025-05-15: 138; 2025-05-16: 80; 2025-05-17: 138; 2025-05-18: 138; 2025-05-19: 138; 2025-05-20: 138; 2025-05-21: 116
197 | FA-25160643 | 2024-01-20 | 2024-04-03 | Transformer | 70 | 0 | 2024-02-06 | 2024-01-10 | 100% | 2024-01-10 | 2024-02-06 | 2024-01-10 | 2024-02-06 | 3053 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 3053
198 | FA-25160649 | 2024-01-23 | 2024-04-07 | LV Switchgear | 70 | 0 | 2024-01-23 | 2024-01-15 | 100% | 2024-01-15 | 2024-01-23 | 2024-01-15 | 2024-01-23 | 7405 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 7405
199 | FA-25160654 | 2024-01-28 | 2024-04-11 | MV Switchgear | 70 | 0 | 2024-01-04 | 2024-01-01 | 100% | 2024-01-01 | 2024-01-04 | 2024-01-01 | 2024-01-04 | 6619 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 6619
200 | FA-25160659 | 2024-01-31 | 2024-04-14 | UPS,DC charger and Battries | 70 | 0 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 100% | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 1197 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 1197
201 | FA-25160664 | 2024-02-05 | 2024-04-20 | Main Lighting Panel | 70 | 0 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 100% | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 916 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 916
202 | FA-25160669 | 2024-02-11 | 2024-04-25 | VFD Panel | 70 | 0 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 100% | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 337 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 337
203 | FA-25160674 | 2025-05-05 | 2025-05-21 | Test and Energizing Transformer/ Switchgeers/ MCC/ Main Lighting Panel/ UPS/ Charger Inside SUB | 16 | 16 |  |  | 0% | 2025-05-05 | 2025-05-21 | 2025-05-05 | 2025-05-21 | 2208 | Remaining Labor Units | 2208 | 2025-05-02: 0; 2025-05-05: 138; 2025-05-06: 138; 2025-05-07: 138; 2025-05-08: 138; 2025-05-09: 80; 2025-05-10: 138; 2025-05-11: 138; 2025-05-12: 138; 2025-05-13: 138; 2025-05-14: 138; 2025-05-15: 138; 2025-05-16: 80; 2025-05-17: 138; 2025-05-18: 138; 2025-05-19: 138; 2025-05-20: 138; 2025-05-21: 116
204 | DieselGenerator | 2025-05-05 | 2025-05-21 |  | 16 | 16 |  |  | 0% | 2025-05-05 | 2025-05-21 | 2025-05-05 | 2025-05-21 | 671 | Remaining Labor Units | 671 | 2025-05-02: 0; 2025-05-05: 42; 2025-05-06: 42; 2025-05-07: 42; 2025-05-08: 42; 2025-05-09: 24; 2025-05-10: 42; 2025-05-11: 42; 2025-05-12: 42; 2025-05-13: 42; 2025-05-14: 42; 2025-05-15: 42; 2025-05-16: 24; 2025-05-17: 42; 2025-05-18: 42; 2025-05-19: 42; 2025-05-20: 42; 2025-05-21: 35
205 | FA-25160678 | 2025-05-05 | 2025-05-21 | Diesel Generator | 16 | 16 |  |  | 0% | 2025-05-05 | 2025-05-21 | 2025-05-05 | 2025-05-21 | 671 | Remaining Labor Units | 671 | 2025-05-02: 0; 2025-05-05: 42; 2025-05-06: 42; 2025-05-07: 42; 2025-05-08: 42; 2025-05-09: 24; 2025-05-10: 42; 2025-05-11: 42; 2025-05-12: 42; 2025-05-13: 42; 2025-05-14: 42; 2025-05-15: 42; 2025-05-16: 24; 2025-05-17: 42; 2025-05-18: 42; 2025-05-19: 42; 2025-05-20: 42; 2025-05-21: 35
206 | ElectricalCabling | 2024-01-17 | 2024-06-24 |  | 149 | 0 |  | 2024-01-17 | 0% | 2024-01-17 | 2025-05-05 | 2024-01-17 | 2025-05-05 | 37952 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 37952
207 | FA-45161991 | 2024-01-17 | 2024-01-21 | HV Cable | 4 | 0 | 2024-04-13 | 2024-01-17 | 100% | 2024-01-17 | 2024-04-13 | 2024-01-17 | 2024-04-13 | 26551 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 26551
208 | FA-25160684 | 2024-03-12 | 2024-06-22 | MV Cable | 95 | 0 | 2024-04-13 | 2024-01-17 | 100% | 2024-01-17 | 2024-04-13 | 2024-01-17 | 2024-04-13 | 1098 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 1098
209 | FA-25160691 | 2024-03-14 | 2024-06-24 | LV Cable | 95 | 0 |  | 2024-03-14 | 100% | 2024-03-14 | 2025-05-05 | 2024-03-14 | 2025-05-05 | 2699 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 2699
210 | FA-25160698 | 2024-03-14 | 2024-06-24 | Control Cable | 95 | 0 | 2025-01-22 | 2024-04-12 | 100% | 2024-04-12 | 2025-01-22 | 2024-04-12 | 2025-01-22 | 7605 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 7605
211 | ElectricalCableGland/Termination/MVCableTerminationkit | 2024-07-16 | 2024-08-27 |  | 40 | 16 |  | 2024-02-02 | 0% | 2024-02-02 | 2025-05-21 | 2024-02-02 | 2025-05-21 | 6944 | Remaining Labor Units | 224 | 2025-05-02: 6720; 2025-05-05: 14; 2025-05-06: 14; 2025-05-07: 14; 2025-05-08: 14; 2025-05-09: 8; 2025-05-10: 14; 2025-05-11: 14; 2025-05-12: 14; 2025-05-13: 14; 2025-05-14: 14; 2025-05-15: 14; 2025-05-16: 8; 2025-05-17: 14; 2025-05-18: 14; 2025-05-19: 14; 2025-05-20: 14; 2025-05-21: 12
212 | FA-25160706 | 2024-07-16 | 2024-08-27 | Cable Gland & Termination | 40 | 16 |  | 2024-02-02 | 100% | 2024-02-02 | 2025-05-21 | 2024-02-02 | 2025-05-21 | 2455 | Remaining Labor Units | 224 | 2025-05-02: 2231; 2025-05-05: 14; 2025-05-06: 14; 2025-05-07: 14; 2025-05-08: 14; 2025-05-09: 8; 2025-05-10: 14; 2025-05-11: 14; 2025-05-12: 14; 2025-05-13: 14; 2025-05-14: 14; 2025-05-15: 14; 2025-05-16: 8; 2025-05-17: 14; 2025-05-18: 14; 2025-05-19: 14; 2025-05-20: 14; 2025-05-21: 12
213 | FA-25160711 | 2024-07-16 | 2024-08-27 | MV Cable Termination kit | 40 | 0 | 2024-08-15 | 2024-04-27 | 100% | 2024-04-27 | 2024-08-15 | 2024-04-27 | 2024-08-15 | 4489 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 4489
214 | Grounding/EarthingSystem | 2024-05-15 | 2024-08-29 |  | 100 | 0 | 2025-01-21 | 2024-05-13 | 0% | 2024-05-13 | 2025-01-21 | 2024-05-13 | 2025-01-21 | 1391 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 1391
215 | FA-25160716 | 2024-05-15 | 2024-08-29 | Earthing Cable Pulling | 100 | 0 | 2025-01-21 | 2024-05-13 | 100% | 2024-05-13 | 2025-01-21 | 2024-05-13 | 2025-01-21 | 1391 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 1391
216 | Unit-C35 | 2024-02-21 | 2025-06-15 |  | 451 | 33 |  | 2024-02-25 | 0% | 2024-02-25 | 2025-06-15 | 2024-02-25 | 2025-06-15 | 7039 | Remaining Labor Units | 370 | 2025-05-02: 6669; 2025-05-11: 2; 2025-05-12: 4; 2025-05-13: 4; 2025-05-14: 4; 2025-05-15: 4; 2025-05-16: 2; 2025-05-17: 4; 2025-05-18: 4; 2025-05-19: 4; 2025-05-20: 4; 2025-05-21: 4; 2025-05-22: 4; 2025-05-23: 2; 2025-05-24: 4; 2025-05-25: 4; 2025-05-26: 4; 2025-05-27: 4; 2025-05-28: 4; 2025-05-29: 4; 2025-05-30: 2; 2025-05-31: 4; 2025-06-01: 4; 2025-06-02: 4; 2025-06-03: 4; 2025-06-04: 11; 2025-06-05: 28; 2025-06-06: 16; 2025-06-07: 28; 2025-06-08: 28; 2025-06-09: 28; 2025-06-10: 28; 2025-06-11: 28; 2025-06-12: 28; 2025-06-13: 16; 2025-06-14: 28; 2025-06-15: 15
217 | CableTray,ladder,Conduits | 2024-03-08 | 2024-05-27 |  | 75 | 0 | 2024-12-04 | 2024-04-09 | 0% | 2024-04-09 | 2024-12-04 | 2024-04-09 | 2024-12-04 | 844 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 844
218 | FA-25160723 | 2024-03-08 | 2024-05-27 | Installation of Cable Tray, ladder | 75 | 0 | 2024-12-04 | 2024-04-09 | 100% | 2024-04-09 | 2024-12-04 | 2024-04-09 | 2024-12-04 | 844 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 844
219 | Supports | 2024-02-21 | 2024-05-27 |  | 90 | 0 | 2025-02-22 | 2024-02-25 | 0% | 2024-02-25 | 2025-02-22 | 2024-02-25 | 2025-02-22 | 2375 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 2375
220 | FA-35160040 | 2024-02-21 | 2024-05-27 | Supports | 90 | 0 | 2025-02-22 | 2024-02-25 | 100% | 2024-02-25 | 2025-02-22 | 2024-02-25 | 2025-02-22 | 2375 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 2375
221 | ELTransformer/Panel/JB | 2024-05-27 | 2025-06-15 |  | 361 | 10 |  | 2024-04-20 | 0% | 2024-04-20 | 2025-06-15 | 2024-04-20 | 2025-06-15 | 2384 | Remaining Labor Units | 239 | 2025-05-02: 2145; 2025-06-04: 7; 2025-06-05: 24; 2025-06-06: 14; 2025-06-07: 24; 2025-06-08: 24; 2025-06-09: 24; 2025-06-10: 24; 2025-06-11: 24; 2025-06-12: 24; 2025-06-13: 14; 2025-06-14: 24; 2025-06-15: 12
222 | FA-25160734 | 2024-05-27 | 2024-08-09 | Transformer | 70 | 0 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 100% | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 204 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 204
223 | FA-25160740 | 2024-05-27 | 2024-08-09 | LV Switchgear | 70 | 0 | 2024-04-20 | 2024-04-20 | 100% | 2024-04-20 | 2024-04-20 | 2024-04-20 | 2024-04-20 | 1346 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 1346
224 | FA-25160745 | 2024-05-27 | 2024-08-09 | UPS,DC charger and Battries | 70 | 0 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 100% | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 598 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 598
225 | FA-25160750 | 2025-06-04 | 2025-06-15 | Test and Energizing Transformer/ Switchgeers/ MCC/ Main Lighting Panel/ UPS/ Charger Inside SUB | 10 | 10 |  |  | 0% | 2025-06-04 | 2025-06-15 | 2025-06-04 | 2025-06-15 | 239 | Remaining Labor Units | 239 | 2025-05-02: 0; 2025-06-04: 7; 2025-06-05: 24; 2025-06-06: 14; 2025-06-07: 24; 2025-06-08: 24; 2025-06-09: 24; 2025-06-10: 24; 2025-06-11: 24; 2025-06-12: 24; 2025-06-13: 14; 2025-06-14: 24; 2025-06-15: 12
226 | ElectricalCabling | 2024-04-28 | 2024-07-17 |  | 75 | 0 | 2024-11-15 | 2024-04-27 | 0% | 2024-04-27 | 2024-11-15 | 2024-04-27 | 2024-11-15 | 601 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 601
227 | FA-25160754 | 2024-04-28 | 2024-07-17 | LV Cable | 75 | 0 | 2024-11-15 | 2024-08-14 | 100% | 2024-08-14 | 2024-11-15 | 2024-08-14 | 2024-11-15 | 126 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 126
228 | FA-25160761 | 2024-04-28 | 2024-07-17 | Control Cable | 75 | 0 | 2024-08-15 | 2024-04-27 | 100% | 2024-04-27 | 2024-08-15 | 2024-04-27 | 2024-08-15 | 475 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 475
229 | ElectricalCableGland/Termination/MVCableTerminationkit | 2024-07-17 | 2024-08-31 |  | 42 | 0 | 2024-11-18 | 2024-06-04 | 0% | 2024-06-04 | 2024-11-18 | 2024-06-04 | 2024-11-18 | 62 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 62
230 | FA-25160769 | 2024-07-17 | 2024-08-31 | Cable Gland & Termination | 42 | 0 | 2024-11-18 | 2024-06-04 | 100% | 2024-06-04 | 2024-11-18 | 2024-06-04 | 2024-11-18 | 62 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 62
231 | Grounding/EarthingSystem | 2024-07-28 | 2024-08-31 |  | 32 | 33 |  | 2024-07-28 | 0% | 2024-07-28 | 2025-06-15 | 2024-07-28 | 2025-06-15 | 773 | Remaining Labor Units | 130 | 2025-05-02: 643; 2025-05-11: 2; 2025-05-12: 4; 2025-05-13: 4; 2025-05-14: 4; 2025-05-15: 4; 2025-05-16: 2; 2025-05-17: 4; 2025-05-18: 4; 2025-05-19: 4; 2025-05-20: 4; 2025-05-21: 4; 2025-05-22: 4; 2025-05-23: 2; 2025-05-24: 4; 2025-05-25: 4; 2025-05-26: 4; 2025-05-27: 4; 2025-05-28: 4; 2025-05-29: 4; 2025-05-30: 2; 2025-05-31: 4; 2025-06-01: 4; 2025-06-02: 4; 2025-06-03: 4; 2025-06-04: 4; 2025-06-05: 4; 2025-06-06: 2; 2025-06-07: 4; 2025-06-08: 4; 2025-06-09: 4; 2025-06-10: 4; 2025-06-11: 4; 2025-06-12: 4; 2025-06-13: 2; 2025-06-14: 4; 2025-06-15: 2
232 | FA-25160775 | 2024-07-28 | 2024-08-31 | Earthing Cable Pulling | 32 | 33 |  | 2024-07-28 | 100% | 2024-07-28 | 2025-06-15 | 2024-07-28 | 2025-06-15 | 773 | Remaining Labor Units | 130 | 2025-05-02: 643; 2025-05-11: 2; 2025-05-12: 4; 2025-05-13: 4; 2025-05-14: 4; 2025-05-15: 4; 2025-05-16: 2; 2025-05-17: 4; 2025-05-18: 4; 2025-05-19: 4; 2025-05-20: 4; 2025-05-21: 4; 2025-05-22: 4; 2025-05-23: 2; 2025-05-24: 4; 2025-05-25: 4; 2025-05-26: 4; 2025-05-27: 4; 2025-05-28: 4; 2025-05-29: 4; 2025-05-30: 2; 2025-05-31: 4; 2025-06-01: 4; 2025-06-02: 4; 2025-06-03: 4; 2025-06-04: 4; 2025-06-05: 4; 2025-06-06: 2; 2025-06-07: 4; 2025-06-08: 4; 2025-06-09: 4; 2025-06-10: 4; 2025-06-11: 4; 2025-06-12: 4; 2025-06-13: 2; 2025-06-14: 4; 2025-06-15: 2
233 | Unit-INT | 2024-01-08 | 2025-08-11 |  | 546 | 18 |  | 2024-01-02 | 0% | 2024-01-02 | 2025-08-11 | 2024-01-02 | 2025-08-11 | 35259 | Remaining Labor Units | 3229 | 2025-05-02: 32030; 2025-07-23: 102; 2025-07-24: 277; 2025-07-25: 161; 2025-07-26: 277; 2025-07-27: 277; 2025-07-28: 277; 2025-07-29: 277; 2025-07-30: 277; 2025-07-31: 284; 2025-08-01: 69; 2025-08-02: 102; 2025-08-03: 102; 2025-08-04: 102; 2025-08-05: 102; 2025-08-06: 102; 2025-08-07: 102; 2025-08-08: 58; 2025-08-09: 97; 2025-08-10: 97; 2025-08-11: 87
234 | CableTray,ladder,Conduits | 2024-01-28 | 2024-07-11 |  | 156 | 8 |  | 2024-02-02 | 0% | 2024-02-02 | 2025-08-01 | 2024-02-02 | 2025-08-01 | 10343 | Remaining Labor Units | 24 | 2025-05-02: 10319; 2025-07-23: 1; 2025-07-24: 3; 2025-07-25: 2; 2025-07-26: 3; 2025-07-27: 3; 2025-07-28: 3; 2025-07-29: 3; 2025-07-30: 3; 2025-07-31: 3; 2025-08-01: 0
235 | FA-25160794 | 2024-01-28 | 2024-04-11 | Installation of conduits | 70 | 8 |  | 2024-02-02 | 100% | 2024-02-02 | 2025-08-01 | 2024-02-02 | 2025-08-01 | 3020 | Remaining Labor Units | 24 | 2025-05-02: 2996; 2025-07-23: 1; 2025-07-24: 3; 2025-07-25: 2; 2025-07-26: 3; 2025-07-27: 3; 2025-07-28: 3; 2025-07-29: 3; 2025-07-30: 3; 2025-07-31: 3; 2025-08-01: 0
236 | FA-25160782 | 2024-02-04 | 2024-04-17 | Installation of Primary Tray, ladder | 69 | 0 | 2024-10-07 | 2024-02-03 | 100% | 2024-02-03 | 2024-10-07 | 2024-02-03 | 2024-10-07 | 3661 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 3661
237 | FA-25160788 | 2024-04-07 | 2024-07-11 | Installation of Secondary Tray | 90 | 0 | 2025-01-19 | 2024-04-20 | 100% | 2024-04-20 | 2025-01-19 | 2024-04-20 | 2025-01-19 | 3661 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 3661
238 | Supports | 2024-01-08 | 2024-05-15 |  | 120 | 8 |  | 2024-01-07 | 0% | 2024-01-07 | 2025-08-01 | 2024-01-07 | 2025-08-01 | 597 | Remaining Labor Units | 7 | 2025-05-02: 590; 2025-07-23: 0; 2025-07-24: 1; 2025-07-25: 0; 2025-07-26: 1; 2025-07-27: 1; 2025-07-28: 1; 2025-07-29: 1; 2025-07-30: 1; 2025-07-31: 1; 2025-08-01: 0
239 | FA-25160799 | 2024-01-08 | 2024-05-15 | Supports | 120 | 8 |  | 2024-01-07 | 100% | 2024-01-07 | 2025-08-01 | 2024-01-07 | 2025-08-01 | 597 | Remaining Labor Units | 7 | 2025-05-02: 590; 2025-07-23: 0; 2025-07-24: 1; 2025-07-25: 0; 2025-07-26: 1; 2025-07-27: 1; 2025-07-28: 1; 2025-07-29: 1; 2025-07-30: 1; 2025-07-31: 1; 2025-08-01: 0
240 | ELTransformer/Panel/JB | 2024-03-25 | 2025-08-11 |  | 474 | 11 |  | 2024-03-03 | 0% | 2024-03-03 | 2025-08-11 | 2024-03-03 | 2025-08-11 | 228 | Remaining Labor Units | 60 | 2025-05-02: 168; 2025-07-31: 6; 2025-08-01: 4; 2025-08-02: 7; 2025-08-03: 7; 2025-08-04: 7; 2025-08-05: 7; 2025-08-06: 7; 2025-08-07: 7; 2025-08-08: 3; 2025-08-09: 2; 2025-08-10: 2; 2025-08-11: 1
241 | FA-25160805 | 2024-03-25 | 2024-05-12 | Electrical Panel( Lighting, Heat Tracing, Local , …) | 45 | 8 |  | 2024-03-03 | 100% | 2024-03-03 | 2025-08-08 | 2024-03-03 | 2025-08-08 | 172 | Remaining Labor Units | 40 | 2025-05-02: 132; 2025-07-31: 5; 2025-08-01: 3; 2025-08-02: 5; 2025-08-03: 5; 2025-08-04: 5; 2025-08-05: 5; 2025-08-06: 5; 2025-08-07: 5; 2025-08-08: 2
242 | FA-25160812 | 2024-05-14 | 2024-06-26 | Power Junction Box | 40 | 0 | 2024-05-19 | 2024-04-18 | 100% | 2024-04-18 | 2024-05-19 | 2024-04-18 | 2024-05-19 | 38 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 38
243 | FA-25160809 | 2025-07-31 | 2025-08-11 | Test and Energizing Local Panels Inside Units | 11 | 11 |  |  | 0% | 2025-07-31 | 2025-08-11 | 2025-07-31 | 2025-08-11 | 21 | Remaining Labor Units | 21 | 2025-05-02: 0; 2025-07-31: 2; 2025-08-01: 1; 2025-08-02: 2; 2025-08-03: 2; 2025-08-04: 2; 2025-08-05: 2; 2025-08-06: 2; 2025-08-07: 2; 2025-08-08: 1; 2025-08-09: 2; 2025-08-10: 2; 2025-08-11: 1
244 | Lighting&SmallPowerSystem | 2024-01-14 | 2024-05-31 |  | 130 | 18 |  | 2024-01-02 | 0% | 2024-01-02 | 2025-08-11 | 2024-01-02 | 2025-08-11 | 16971 | Remaining Labor Units | 1635 | 2025-05-02: 15336; 2025-07-23: 33; 2025-07-24: 91; 2025-07-25: 52; 2025-07-26: 91; 2025-07-27: 91; 2025-07-28: 91; 2025-07-29: 91; 2025-07-30: 91; 2025-07-31: 91; 2025-08-01: 52; 2025-08-02: 91; 2025-08-03: 91; 2025-08-04: 91; 2025-08-05: 91; 2025-08-06: 91; 2025-08-07: 91; 2025-08-08: 52; 2025-08-09: 91; 2025-08-10: 91; 2025-08-11: 81
245 | FA-25160826 | 2024-01-14 | 2024-04-18 | Street Lighting | 90 | 18 |  | 2024-01-02 | 100% | 2024-01-02 | 2025-08-11 | 2024-01-02 | 2025-08-11 | 14535 | Remaining Labor Units | 1635 | 2025-05-02: 12900; 2025-07-23: 33; 2025-07-24: 91; 2025-07-25: 52; 2025-07-26: 91; 2025-07-27: 91; 2025-07-28: 91; 2025-07-29: 91; 2025-07-30: 91; 2025-07-31: 91; 2025-08-01: 52; 2025-08-02: 91; 2025-08-03: 91; 2025-08-04: 91; 2025-08-05: 91; 2025-08-06: 91; 2025-08-07: 91; 2025-08-08: 52; 2025-08-09: 91; 2025-08-10: 91; 2025-08-11: 81
246 | FA-25160821 | 2024-01-24 | 2024-05-31 | Lighting Fixture | 120 | 0 | 2025-01-28 | 2024-01-10 | 100% | 2024-01-10 | 2025-01-28 | 2024-01-10 | 2025-01-28 | 2294 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 2294
247 | FA-25160817 | 2024-02-20 | 2024-05-31 | Lighting JB | 95 | 0 | 2025-01-17 | 2024-01-10 | 100% | 2024-01-10 | 2025-01-17 | 2024-01-10 | 2025-01-17 | 142 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 142
248 | ElectricalHeatTracing | 2024-05-12 | 2024-06-08 |  | 25 | 8 |  | 2024-05-12 | 0% | 2024-05-12 | 2025-08-01 | 2024-05-12 | 2025-08-01 | 1619 | Remaining Labor Units | 1232 | 2025-05-02: 387; 2025-07-23: 57; 2025-07-24: 154; 2025-07-25: 89; 2025-07-26: 154; 2025-07-27: 154; 2025-07-28: 154; 2025-07-29: 154; 2025-07-30: 154; 2025-07-31: 154; 2025-08-01: 8
249 | FA-25160833 | 2024-05-12 | 2024-06-08 | Electrical Heat Tracing Cabling | 25 | 8 |  | 2024-05-12 | 100% | 2024-05-12 | 2025-08-01 | 2024-05-12 | 2025-08-01 | 1619 | Remaining Labor Units | 1232 | 2025-05-02: 387; 2025-07-23: 57; 2025-07-24: 154; 2025-07-25: 89; 2025-07-26: 154; 2025-07-27: 154; 2025-07-28: 154; 2025-07-29: 154; 2025-07-30: 154; 2025-07-31: 154; 2025-08-01: 8
250 | ElectricalCabling | 2024-04-11 | 2024-07-11 |  | 86 | 8 |  | 2024-02-10 | 0% | 2024-02-10 | 2025-08-01 | 2024-02-10 | 2025-08-01 | 4375 | Remaining Labor Units | 144 | 2025-05-02: 4231; 2025-07-23: 7; 2025-07-24: 18; 2025-07-25: 10; 2025-07-26: 18; 2025-07-27: 18; 2025-07-28: 18; 2025-07-29: 18; 2025-07-30: 18; 2025-07-31: 18; 2025-08-01: 1
251 | FA-25160848 | 2024-04-11 | 2024-06-30 | Lighting Cable | 75 | 8 |  | 2024-02-10 | 100% | 2024-02-10 | 2025-08-01 | 2024-02-10 | 2025-08-01 | 3251 | Remaining Labor Units | 144 | 2025-05-02: 3107; 2025-07-23: 7; 2025-07-24: 18; 2025-07-25: 10; 2025-07-26: 18; 2025-07-27: 18; 2025-07-28: 18; 2025-07-29: 18; 2025-07-30: 18; 2025-07-31: 18; 2025-08-01: 1
252 | FA-25160841 | 2024-04-23 | 2024-07-11 | LV Cable | 75 | 0 | 2024-08-29 | 2024-05-03 | 100% | 2024-05-03 | 2024-08-29 | 2024-05-03 | 2024-08-29 | 1123 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 1123
253 | ElectricalCableGland/Termination/MVCableTerminationkit | 2024-05-25 | 2024-08-13 |  | 76 | 18 |  | 2024-01-06 | 0% | 2024-01-06 | 2025-08-11 | 2024-01-06 | 2025-08-11 | 817 | Remaining Labor Units | 90 | 2025-05-02: 727; 2025-07-23: 2; 2025-07-24: 5; 2025-07-25: 3; 2025-07-26: 5; 2025-07-27: 5; 2025-07-28: 5; 2025-07-29: 5; 2025-07-30: 5; 2025-07-31: 5; 2025-08-01: 3; 2025-08-02: 5; 2025-08-03: 5; 2025-08-04: 5; 2025-08-05: 5; 2025-08-06: 5; 2025-08-07: 5; 2025-08-08: 3; 2025-08-09: 5; 2025-08-10: 5; 2025-08-11: 4
254 | FA-25160856 | 2024-05-25 | 2024-07-28 | Power Cable Gland & Termination | 60 | 18 |  | 2024-05-25 | 100% | 2024-05-25 | 2025-08-11 | 2024-05-25 | 2025-08-11 | 58 | Remaining Labor Units | 19 | 2025-05-02: 39; 2025-07-23: 0; 2025-07-24: 1; 2025-07-25: 1; 2025-07-26: 1; 2025-07-27: 1; 2025-07-28: 1; 2025-07-29: 1; 2025-07-30: 1; 2025-07-31: 1; 2025-08-01: 1; 2025-08-02: 1; 2025-08-03: 1; 2025-08-04: 1; 2025-08-05: 1; 2025-08-06: 1; 2025-08-07: 1; 2025-08-08: 1; 2025-08-09: 1; 2025-08-10: 1; 2025-08-11: 1
255 | FA-35160046 | 2024-05-31 | 2024-08-13 | Lighting Cable Gland & Termination | 70 | 18 |  | 2024-01-06 | 100% | 2024-01-06 | 2025-08-11 | 2024-01-06 | 2025-08-11 | 759 | Remaining Labor Units | 70 | 2025-05-02: 689; 2025-07-23: 1; 2025-07-24: 4; 2025-07-25: 2; 2025-07-26: 4; 2025-07-27: 4; 2025-07-28: 4; 2025-07-29: 4; 2025-07-30: 4; 2025-07-31: 4; 2025-08-01: 2; 2025-08-02: 4; 2025-08-03: 4; 2025-08-04: 4; 2025-08-05: 4; 2025-08-06: 4; 2025-08-07: 4; 2025-08-08: 2; 2025-08-09: 4; 2025-08-10: 4; 2025-08-11: 3
256 | Grounding/EarthingSystem | 2024-07-07 | 2024-08-29 |  | 50 | 8 |  | 2024-05-03 | 0% | 2024-05-03 | 2025-08-01 | 2024-05-03 | 2025-08-01 | 309 | Remaining Labor Units | 55 | 2025-05-02: 254; 2025-07-23: 2; 2025-07-24: 7; 2025-07-25: 4; 2025-07-26: 7; 2025-07-27: 7; 2025-07-28: 7; 2025-07-29: 7; 2025-07-30: 7; 2025-07-31: 7; 2025-08-01: 0
257 | FA-25160862 | 2024-07-07 | 2024-08-29 | Earthing Cable Pulling | 50 | 8 |  | 2024-05-03 | 100% | 2024-05-03 | 2025-08-01 | 2024-05-03 | 2025-08-01 | 309 | Remaining Labor Units | 55 | 2025-05-02: 254; 2025-07-23: 2; 2025-07-24: 7; 2025-07-25: 4; 2025-07-26: 7; 2025-07-27: 7; 2025-07-28: 7; 2025-07-29: 7; 2025-07-30: 7; 2025-07-31: 7; 2025-08-01: 0
258 | Unit-TNK | 2024-02-10 | 2025-08-11 |  | 516 | 76 |  | 2024-01-05 | 0% | 2024-01-05 | 2025-08-11 | 2024-01-05 | 2025-08-11 | 64572 | Remaining Labor Units | 4716 | 59856 | [19 empty] | 3 | 13 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 13 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 13 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 13 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 13 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 13 | 22 | 22 | 22 | 22 | 58 | 79 | 46 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 81 | 50 | 87 | 126 | 155 | 160 | 160 | 160 | 92 | 160 | 160 | 160 | 133 | 88 | 88 | 51 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 51 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 51 | 88 | 80 | 72
259 | CableTray,ladder,Conduits | 2024-02-22 | 2024-06-16 |  | 108 | 57 |  | 2024-01-05 | 0% | 2024-01-05 | 2025-07-22 | 2024-01-05 | 2025-07-22 | 17481 | Remaining Labor Units | 511 | 16970 | [19 empty] | 1 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 6
260 | FA-25160869 | 2024-02-22 | 2024-04-17 | Installation of Primary Tray, ladder | 52 | 0 | 2025-01-22 | 2024-04-17 | 100% | 2024-04-17 | 2025-01-22 | 2024-04-17 | 2025-01-22 | 3183 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 3183
261 | FA-25160881 | 2024-03-07 | 2024-06-16 | Installation of conduits | 95 | 57 |  | 2024-03-09 | 100% | 2024-03-09 | 2025-07-22 | 2024-03-09 | 2025-07-22 | 11115 | Remaining Labor Units | 398 | 10717 | [19 empty] | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4
262 | FA-25160875 | 2024-04-05 | 2024-06-14 | Installation of Secondary Tray | 66 | 57 |  | 2024-01-05 | 100% | 2024-01-05 | 2025-07-22 | 2024-01-05 | 2025-07-22 | 3183 | Remaining Labor Units | 113 | 3070 | [19 empty] | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
263 | Supports | 2024-02-10 | 2024-06-05 |  | 110 | 57 |  | 2024-02-10 | 0% | 2024-02-10 | 2025-07-22 | 2024-02-10 | 2025-07-22 | 2389 | Remaining Labor Units | 113 | 2276 | [19 empty] | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
264 | FA-25160886 | 2024-02-10 | 2024-06-05 | Supports | 110 | 57 |  | 2024-02-10 | 100% | 2024-02-10 | 2025-07-22 | 2024-02-10 | 2025-07-22 | 2389 | Remaining Labor Units | 113 | 2276 | [19 empty] | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
265 | ELTransformer/Panel/JB | 2024-06-05 | 2025-08-11 |  | 406 | 30 |  | 2024-04-13 | 0% | 2024-04-13 | 2025-08-11 | 2024-04-13 | 2025-08-11 | 1746 | Remaining Labor Units | 304 | 2025-05-02: 1442; 2025-07-10: 2; 2025-07-11: 5; 2025-07-12: 8; 2025-07-13: 8; 2025-07-14: 10; 2025-07-15: 11; 2025-07-16: 11; 2025-07-17: 11; 2025-07-18: 6; 2025-07-19: 11; 2025-07-20: 11; 2025-07-21: 11; 2025-07-22: 11; 2025-07-23: 11; 2025-07-24: 11; 2025-07-25: 6; 2025-07-26: 11; 2025-07-27: 11; 2025-07-28: 11; 2025-07-29: 11; 2025-07-30: 11; 2025-07-31: 11; 2025-08-01: 6; 2025-08-02: 11; 2025-08-03: 11; 2025-08-04: 11; 2025-08-05: 11; 2025-08-06: 11; 2025-08-07: 11; 2025-08-08: 6; 2025-08-09: 10; 2025-08-10: 3; 2025-08-11: 3
266 | FA-25160892 | 2024-06-05 | 2024-07-23 | Electrical Panel( Lighting, Heat Tracing, Local , …) | 45 | 28 |  | 2024-05-15 | 100% | 2024-05-15 | 2025-08-09 | 2024-05-15 | 2025-08-09 | 722 | Remaining Labor Units | 226 | 2025-05-02: 496; 2025-07-10: 2; 2025-07-11: 5; 2025-07-12: 8; 2025-07-13: 8; 2025-07-14: 8; 2025-07-15: 8; 2025-07-16: 8; 2025-07-17: 8; 2025-07-18: 5; 2025-07-19: 8; 2025-07-20: 8; 2025-07-21: 8; 2025-07-22: 8; 2025-07-23: 8; 2025-07-24: 8; 2025-07-25: 5; 2025-07-26: 8; 2025-07-27: 8; 2025-07-28: 8; 2025-07-29: 8; 2025-07-30: 8; 2025-07-31: 8; 2025-08-01: 5; 2025-08-02: 8; 2025-08-03: 8; 2025-08-04: 8; 2025-08-05: 8; 2025-08-06: 8; 2025-08-07: 8; 2025-08-08: 5; 2025-08-09: 7
267 | FA-25160899 | 2024-06-05 | 2024-07-23 | Local Control Station | 45 | 0 | 2024-11-03 | 2024-04-13 | 100% | 2024-04-13 | 2024-11-03 | 2024-04-13 | 2024-11-03 | 910 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 910
268 | FA-25160903 | 2024-06-29 | 2024-08-10 | Power Junction Box | 40 | 0 | 2024-05-19 | 2024-04-18 | 100% | 2024-04-18 | 2024-05-19 | 2024-04-18 | 2024-05-19 | 38 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 38
269 | FA-25160896 | 2025-07-14 | 2025-08-11 | Test and Energizing Local Panels Inside Units | 27 | 27 |  |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-08-11 | 2025-07-14 | 2025-08-11 | 82 | Remaining Labor Units | 82 | 2025-05-02: 0; 2025-07-14: 2; 2025-07-15: 3; 2025-07-16: 3; 2025-07-17: 3; 2025-07-18: 2; 2025-07-19: 3; 2025-07-20: 3; 2025-07-21: 3; 2025-07-22: 3; 2025-07-23: 3; 2025-07-24: 3; 2025-07-25: 2; 2025-07-26: 3; 2025-07-27: 3; 2025-07-28: 3; 2025-07-29: 3; 2025-07-30: 3; 2025-07-31: 3; 2025-08-01: 2; 2025-08-02: 3; 2025-08-03: 3; 2025-08-04: 3; 2025-08-05: 3; 2025-08-06: 3; 2025-08-07: 3; 2025-08-08: 2; 2025-08-09: 3; 2025-08-10: 3; 2025-08-11: 3
270 | MotorFreeRunTest | 2025-07-13 | 2025-08-11 |  | 28 | 28 |  |  | 0% | 2025-07-13 | 2025-08-11 | 2025-07-13 | 2025-08-11 | 1400 | Remaining Labor Units | 1400 | 2025-05-02: 0; 2025-07-13: 39; 2025-07-14: 50; 2025-07-15: 50; 2025-07-16: 50; 2025-07-17: 50; 2025-07-18: 29; 2025-07-19: 50; 2025-07-20: 50; 2025-07-21: 50; 2025-07-22: 50; 2025-07-23: 50; 2025-07-24: 50; 2025-07-25: 29; 2025-07-26: 50; 2025-07-27: 50; 2025-07-28: 50; 2025-07-29: 50; 2025-07-30: 50; 2025-07-31: 50; 2025-08-01: 29; 2025-08-02: 50; 2025-08-03: 50; 2025-08-04: 50; 2025-08-05: 50; 2025-08-06: 50; 2025-08-07: 50; 2025-08-08: 29; 2025-08-09: 50; 2025-08-10: 50; 2025-08-11: 45
271 | FA-25160908 | 2025-07-13 | 2025-08-11 | Motor Free Run Test | 28 | 28 |  |  | 0% | 2025-07-13 | 2025-08-11 | 2025-07-13 | 2025-08-11 | 1400 | Remaining Labor Units | 1400 | 2025-05-02: 0; 2025-07-13: 39; 2025-07-14: 50; 2025-07-15: 50; 2025-07-16: 50; 2025-07-17: 50; 2025-07-18: 29; 2025-07-19: 50; 2025-07-20: 50; 2025-07-21: 50; 2025-07-22: 50; 2025-07-23: 50; 2025-07-24: 50; 2025-07-25: 29; 2025-07-26: 50; 2025-07-27: 50; 2025-07-28: 50; 2025-07-29: 50; 2025-07-30: 50; 2025-07-31: 50; 2025-08-01: 29; 2025-08-02: 50; 2025-08-03: 50; 2025-08-04: 50; 2025-08-05: 50; 2025-08-06: 50; 2025-08-07: 50; 2025-08-08: 29; 2025-08-09: 50; 2025-08-10: 50; 2025-08-11: 45
272 | Lighting&SmallPowerSystem | 2024-02-18 | 2024-06-25 |  | 120 | 27 |  | 2024-01-25 | 0% | 2024-01-25 | 2025-08-11 | 2024-01-25 | 2025-08-11 | 18615 | Remaining Labor Units | 542 | 2025-05-02: 18073; 2025-07-14: 16; 2025-07-15: 20; 2025-07-16: 20; 2025-07-17: 20; 2025-07-18: 12; 2025-07-19: 20; 2025-07-20: 20; 2025-07-21: 20; 2025-07-22: 20; 2025-07-23: 20; 2025-07-24: 20; 2025-07-25: 12; 2025-07-26: 20; 2025-07-27: 20; 2025-07-28: 20; 2025-07-29: 20; 2025-07-30: 20; 2025-07-31: 20; 2025-08-01: 12; 2025-08-02: 20; 2025-08-03: 20; 2025-08-04: 20; 2025-08-05: 20; 2025-08-06: 20; 2025-08-07: 20; 2025-08-08: 12; 2025-08-09: 20; 2025-08-10: 20; 2025-08-11: 18
273 | FA-25160916 | 2024-02-18 | 2024-06-25 | Lighting Fixture | 120 | 27 |  | 2024-02-01 | 100% | 2024-02-01 | 2025-08-11 | 2024-02-01 | 2025-08-11 | 7266 | Remaining Labor Units | 189 | 2025-05-02: 7077; 2025-07-14: 6; 2025-07-15: 7; 2025-07-16: 7; 2025-07-17: 7; 2025-07-18: 4; 2025-07-19: 7; 2025-07-20: 7; 2025-07-21: 7; 2025-07-22: 7; 2025-07-23: 7; 2025-07-24: 7; 2025-07-25: 4; 2025-07-26: 7; 2025-07-27: 7; 2025-07-28: 7; 2025-07-29: 7; 2025-07-30: 7; 2025-07-31: 7; 2025-08-01: 4; 2025-08-02: 7; 2025-08-03: 7; 2025-08-04: 7; 2025-08-05: 7; 2025-08-06: 7; 2025-08-07: 7; 2025-08-08: 4; 2025-08-09: 7; 2025-08-10: 7; 2025-08-11: 6
274 | FA-25160912 | 2024-03-02 | 2024-05-26 | Lighting JB | 80 | 27 |  | 2024-01-25 | 100% | 2024-01-25 | 2025-08-11 | 2024-01-25 | 2025-08-11 | 978 | Remaining Labor Units | 52 | 2025-05-02: 926; 2025-07-14: 1; 2025-07-15: 2; 2025-07-16: 2; 2025-07-17: 2; 2025-07-18: 1; 2025-07-19: 2; 2025-07-20: 2; 2025-07-21: 2; 2025-07-22: 2; 2025-07-23: 2; 2025-07-24: 2; 2025-07-25: 1; 2025-07-26: 2; 2025-07-27: 2; 2025-07-28: 2; 2025-07-29: 2; 2025-07-30: 2; 2025-07-31: 2; 2025-08-01: 1; 2025-08-02: 2; 2025-08-03: 2; 2025-08-04: 2; 2025-08-05: 2; 2025-08-06: 2; 2025-08-07: 2; 2025-08-08: 1; 2025-08-09: 2; 2025-08-10: 2; 2025-08-11: 1
275 | FA-25160925 | 2024-03-02 | 2024-06-22 | Street Lighting | 105 | 27 |  | 2024-01-25 | 100% | 2024-01-25 | 2025-08-11 | 2024-01-25 | 2025-08-11 | 9843 | Remaining Labor Units | 300 | 2025-05-02: 9543; 2025-07-14: 9; 2025-07-15: 11; 2025-07-16: 11; 2025-07-17: 11; 2025-07-18: 7; 2025-07-19: 11; 2025-07-20: 11; 2025-07-21: 11; 2025-07-22: 11; 2025-07-23: 11; 2025-07-24: 11; 2025-07-25: 7; 2025-07-26: 11; 2025-07-27: 11; 2025-07-28: 11; 2025-07-29: 11; 2025-07-30: 11; 2025-07-31: 11; 2025-08-01: 7; 2025-08-02: 11; 2025-08-03: 11; 2025-08-04: 11; 2025-08-05: 11; 2025-08-06: 11; 2025-08-07: 11; 2025-08-08: 7; 2025-08-09: 11; 2025-08-10: 11; 2025-08-11: 10
276 | FA-25160921 | 2024-04-13 | 2024-06-11 | Lighting Socket | 55 | 0 | 2025-01-27 | 2024-04-15 | 100% | 2024-04-15 | 2025-01-27 | 2024-04-15 | 2025-01-27 | 528 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 528
277 | ElectricalHeatTracing | 2025-07-02 | 2025-07-22 |  | 19 | 19 |  |  | 0% | 2025-07-02 | 2025-07-22 | 2025-07-02 | 2025-07-22 | 1083 | Remaining Labor Units | 1083 | 2025-05-02: 0; 2025-07-02: 36; 2025-07-03: 57; 2025-07-04: 33; 2025-07-05: 57; 2025-07-06: 57; 2025-07-07: 57; 2025-07-08: 57; 2025-07-09: 57; 2025-07-10: 57; 2025-07-11: 33; 2025-07-12: 57; 2025-07-13: 57; 2025-07-14: 57; 2025-07-15: 57; 2025-07-16: 57; 2025-07-17: 57; 2025-07-18: 33; 2025-07-19: 57; 2025-07-20: 57; 2025-07-21: 57; 2025-07-22: 36
278 | FA-25160932 | 2025-07-02 | 2025-07-22 | Electrical Heat Tracing Cabling | 19 | 19 |  |  | 0% | 2025-07-02 | 2025-07-22 | 2025-07-02 | 2025-07-22 | 1083 | Remaining Labor Units | 1083 | 2025-05-02: 0; 2025-07-02: 36; 2025-07-03: 57; 2025-07-04: 33; 2025-07-05: 57; 2025-07-06: 57; 2025-07-07: 57; 2025-07-08: 57; 2025-07-09: 57; 2025-07-10: 57; 2025-07-11: 33; 2025-07-12: 57; 2025-07-13: 57; 2025-07-14: 57; 2025-07-15: 57; 2025-07-16: 57; 2025-07-17: 57; 2025-07-18: 33; 2025-07-19: 57; 2025-07-20: 57; 2025-07-21: 57; 2025-07-22: 36
279 | ElectricalCabling | 2024-03-26 | 2024-08-03 |  | 122 | 57 |  | 2024-02-10 | 0% | 2024-02-10 | 2025-07-22 | 2024-02-10 | 2025-07-22 | 17383 | Remaining Labor Units | 173 | 17210 | [19 empty] | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2
280 | FA-25160940 | 2024-03-26 | 2024-06-09 | MV Cable | 70 | 0 | 2024-11-07 | 2024-10-24 | 100% | 2024-10-24 | 2024-11-07 | 2024-10-24 | 2024-11-07 | 680 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 680
281 | FA-25160947 | 2024-04-01 | 2024-06-14 | LV Cable | 70 | 0 | 2025-02-02 | 2024-10-23 | 100% | 2024-10-23 | 2025-02-02 | 2024-10-23 | 2025-02-02 | 7952 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 7952
282 | FA-25160954 | 2024-04-05 | 2024-06-08 | Control Cable | 60 | 0 | 2025-01-30 | 2024-10-23 | 100% | 2024-10-23 | 2025-01-30 | 2024-10-23 | 2025-01-30 | 4512 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 4512
283 | FA-25160961 | 2024-05-26 | 2024-08-03 | Lighting Cable | 65 | 57 |  | 2024-02-10 | 100% | 2024-02-10 | 2025-07-22 | 2024-02-10 | 2025-07-22 | 4239 | Remaining Labor Units | 173 | 4066 | [19 empty] | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2
284 | ElectricalCableGland/Termination/MVCableTerminationkit | 2024-06-25 | 2024-08-22 |  | 55 | 76 |  | 2024-02-02 | 0% | 2024-02-02 | 2025-08-11 | 2024-02-02 | 2025-08-11 | 3859 | Remaining Labor Units | 218 | 3641 | [19 empty] | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2
285 | FA-35160052 | 2024-06-25 | 2024-08-22 | Lighting Cable Gland & Termination | 55 | 76 |  | 2024-02-02 | 100% | 2024-02-02 | 2025-08-11 | 2024-02-02 | 2025-08-11 | 2549 | Remaining Labor Units | 81 | 2468 | [19 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
286 | FA-25160969 | 2024-07-07 | 2024-08-21 | Power Cable Gland & Termination | 42 | 76 |  | 2024-07-07 | 100% | 2024-07-07 | 2025-08-11 | 2024-07-07 | 2025-08-11 | 450 | Remaining Labor Units | 81 | 369 | [19 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
287 | FA-25160974 | 2024-07-23 | 2024-08-19 | MV Cable Termination kit | 25 | 0 | 2025-02-05 | 2024-12-31 | 100% | 2024-12-31 | 2025-02-05 | 2024-12-31 | 2025-02-05 | 860 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 860
288 | Grounding/EarthingSystem | 2024-07-07 | 2024-08-29 |  | 50 | 76 |  | 2024-07-07 | 0% | 2024-07-07 | 2025-08-11 | 2024-07-07 | 2025-08-11 | 618 | Remaining Labor Units | 382 | 236 | [19 empty] | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5
289 | FA-25160979 | 2024-07-07 | 2024-08-29 | Earthing Cable Pulling | 50 | 76 |  | 2024-07-07 | 100% | 2024-07-07 | 2025-08-11 | 2024-07-07 | 2025-08-11 | 618 | Remaining Labor Units | 382 | 236 | [19 empty] | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5
290 | Substation-S55 | 2024-01-22 | 2025-08-11 |  | 533 | 87 |  | 2024-02-03 | 0% | 2024-02-03 | 2025-08-11 | 2024-02-03 | 2025-08-11 | 21151 | Remaining Labor Units | 3410 | 17741 | [8 empty] | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 11 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 36 | 56 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 56 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 56 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 56 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 56 | 90 | 47 | 42
291 | CableTray,ladder,Conduits | 2024-05-02 | 2024-07-05 |  | 60 | 0 | 2025-02-13 | 2024-10-26 | 0% | 2024-10-26 | 2025-02-13 | 2024-10-26 | 2025-02-13 | 56 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 56
292 | FA-25160986 | 2024-05-02 | 2024-07-05 | Installation of Cable Tray, ladder | 60 | 0 | 2025-02-13 | 2024-10-26 | 100% | 2024-10-26 | 2025-02-13 | 2024-10-26 | 2025-02-13 | 56 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 56
293 | Supports | 2024-01-22 | 2024-05-02 |  | 95 | 0 | 2025-01-14 | 2024-02-03 | 0% | 2024-02-03 | 2025-01-14 | 2024-02-03 | 2025-01-14 | 2375 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 2375
294 | FA-35160058 | 2024-01-22 | 2024-05-02 | Supports | 95 | 0 | 2025-01-14 | 2024-02-03 | 100% | 2024-02-03 | 2025-01-14 | 2024-02-03 | 2025-01-14 | 2375 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 2375
295 | ELTransformer/Panel/JB | 2024-02-18 | 2025-08-11 |  | 508 | 30 |  | 2024-02-05 | 0% | 2024-02-05 | 2025-08-11 | 2024-02-05 | 2025-08-11 | 9199 | Remaining Labor Units | 898 | 2025-05-02: 8301; 2025-07-10: 6; 2025-07-11: 17; 2025-07-12: 30; 2025-07-13: 30; 2025-07-14: 30; 2025-07-15: 30; 2025-07-16: 30; 2025-07-17: 30; 2025-07-18: 17; 2025-07-19: 30; 2025-07-20: 30; 2025-07-21: 30; 2025-07-22: 30; 2025-07-23: 30; 2025-07-24: 30; 2025-07-25: 17; 2025-07-26: 30; 2025-07-27: 30; 2025-07-28: 30; 2025-07-29: 30; 2025-07-30: 30; 2025-07-31: 30; 2025-08-01: 17; 2025-08-02: 30; 2025-08-03: 30; 2025-08-04: 30; 2025-08-05: 30; 2025-08-06: 30; 2025-08-07: 30; 2025-08-08: 17; 2025-08-09: 30; 2025-08-10: 30; 2025-08-11: 27
296 | FA-25160997 | 2024-02-18 | 2024-04-20 | Transformer | 58 | 0 | 2024-02-19 | 2024-02-14 | 100% | 2024-02-14 | 2024-02-19 | 2024-02-14 | 2024-02-19 | 611 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 611
297 | FA-25161003 | 2024-02-23 | 2024-04-21 | LV Switchgear | 54 | 0 | 2024-02-17 | 2024-02-12 | 100% | 2024-02-12 | 2024-02-17 | 2024-02-12 | 2024-02-17 | 3141 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 3141
298 | FA-25161008 | 2024-02-28 | 2024-04-22 | MV Switchgear | 50 | 0 | 2024-02-06 | 2024-02-05 | 100% | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2693 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 2693
299 | FA-25161018 | 2024-03-05 | 2024-04-22 | Main Lighting Panel | 45 | 0 | 2024-02-18 | 2024-02-18 | 100% | 2024-02-18 | 2024-02-18 | 2024-02-18 | 2024-02-18 | 654 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 654
300 | FA-25161013 | 2024-03-10 | 2024-04-27 | UPS,DC charger and Battries | 45 | 0 | 2024-05-17 | 2024-02-17 | 100% | 2024-02-17 | 2024-05-17 | 2024-02-17 | 2024-05-17 | 1197 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 1197
301 | FA-25161023 | 2025-07-10 | 2025-08-11 | Test and Energizing Transformer/ Switchgeers/ MCC/ Main Lighting Panel/ UPS/ Charger Inside SUB | 30 | 30 |  |  | 0% | 2025-07-10 | 2025-08-11 | 2025-07-10 | 2025-08-11 | 903 | Remaining Labor Units | 898 | 2025-05-02: 5; 2025-07-10: 6; 2025-07-11: 17; 2025-07-12: 30; 2025-07-13: 30; 2025-07-14: 30; 2025-07-15: 30; 2025-07-16: 30; 2025-07-17: 30; 2025-07-18: 17; 2025-07-19: 30; 2025-07-20: 30; 2025-07-21: 30; 2025-07-22: 30; 2025-07-23: 30; 2025-07-24: 30; 2025-07-25: 17; 2025-07-26: 30; 2025-07-27: 30; 2025-07-28: 30; 2025-07-29: 30; 2025-07-30: 30; 2025-07-31: 30; 2025-08-01: 17; 2025-08-02: 30; 2025-08-03: 30; 2025-08-04: 30; 2025-08-05: 30; 2025-08-06: 30; 2025-08-07: 30; 2025-08-08: 17; 2025-08-09: 30; 2025-08-10: 30; 2025-08-11: 27
302 | DieselGenerator | 2025-07-10 | 2025-08-09 |  | 28 | 28 |  |  | 0% | 2025-07-10 | 2025-08-09 | 2025-07-10 | 2025-08-09 | 1345 | Remaining Labor Units | 1345 | 2025-05-02: 0; 2025-07-10: 10; 2025-07-11: 28; 2025-07-12: 48; 2025-07-13: 48; 2025-07-14: 48; 2025-07-15: 48; 2025-07-16: 48; 2025-07-17: 48; 2025-07-18: 28; 2025-07-19: 48; 2025-07-20: 48; 2025-07-21: 48; 2025-07-22: 48; 2025-07-23: 48; 2025-07-24: 48; 2025-07-25: 28; 2025-07-26: 48; 2025-07-27: 48; 2025-07-28: 48; 2025-07-29: 48; 2025-07-30: 48; 2025-07-31: 48; 2025-08-01: 28; 2025-08-02: 48; 2025-08-03: 48; 2025-08-04: 48; 2025-08-05: 48; 2025-08-06: 48; 2025-08-07: 48; 2025-08-08: 28; 2025-08-09: 43
303 | FA-25161027 | 2025-07-10 | 2025-08-09 | Diesel Generator | 28 | 28 |  |  | 0% | 2025-07-10 | 2025-08-09 | 2025-07-10 | 2025-08-09 | 1345 | Remaining Labor Units | 1345 | 2025-05-02: 0; 2025-07-10: 10; 2025-07-11: 28; 2025-07-12: 48; 2025-07-13: 48; 2025-07-14: 48; 2025-07-15: 48; 2025-07-16: 48; 2025-07-17: 48; 2025-07-18: 28; 2025-07-19: 48; 2025-07-20: 48; 2025-07-21: 48; 2025-07-22: 48; 2025-07-23: 48; 2025-07-24: 48; 2025-07-25: 28; 2025-07-26: 48; 2025-07-27: 48; 2025-07-28: 48; 2025-07-29: 48; 2025-07-30: 48; 2025-07-31: 48; 2025-08-01: 28; 2025-08-02: 48; 2025-08-03: 48; 2025-08-04: 48; 2025-08-05: 48; 2025-08-06: 48; 2025-08-07: 48; 2025-08-08: 28; 2025-08-09: 43
304 | ElectricalCabling | 2024-05-29 | 2024-08-03 |  | 62 | 40 |  | 2024-05-29 | 0% | 2024-05-29 | 2025-08-08 | 2024-05-29 | 2025-08-08 | 5359 | Remaining Labor Units | 79 | 2025-05-02: 5280; 2025-06-26: 0; 2025-06-27: 1; 2025-06-28: 2; 2025-06-29: 2; 2025-06-30: 2; 2025-07-01: 2; 2025-07-02: 2; 2025-07-03: 2; 2025-07-04: 1; 2025-07-05: 2; 2025-07-06: 2; 2025-07-07: 2; 2025-07-08: 2; 2025-07-09: 2; 2025-07-10: 2; 2025-07-11: 1; 2025-07-12: 2; 2025-07-13: 2; 2025-07-14: 2; 2025-07-15: 2; 2025-07-16: 2; 2025-07-17: 2; 2025-07-18: 1; 2025-07-19: 2; 2025-07-20: 2; 2025-07-21: 2; 2025-07-22: 2; 2025-07-23: 2; 2025-07-24: 2; 2025-07-25: 1; 2025-07-26: 2; 2025-07-27: 2; 2025-07-28: 2; 2025-07-29: 2; 2025-07-30: 2; 2025-07-31: 2; 2025-08-01: 1; 2025-08-02: 2; 2025-08-03: 2; 2025-08-04: 2; 2025-08-05: 2; 2025-08-06: 2; 2025-08-07: 2; 2025-08-08: 1
305 | FA-25161033 | 2024-05-29 | 2024-08-01 | MV Cable | 60 | 0 | 2025-02-25 | 2024-05-29 | 100% | 2024-05-29 | 2025-02-25 | 2024-05-29 | 2025-02-25 | 3400 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 3400
306 | FA-25161040 | 2024-05-29 | 2024-08-01 | LV Cable | 60 | 40 |  | 2024-05-29 | 100% | 2024-05-29 | 2025-08-08 | 2024-05-29 | 2025-08-08 | 682 | Remaining Labor Units | 79 | 2025-05-02: 603; 2025-06-26: 0; 2025-06-27: 1; 2025-06-28: 2; 2025-06-29: 2; 2025-06-30: 2; 2025-07-01: 2; 2025-07-02: 2; 2025-07-03: 2; 2025-07-04: 1; 2025-07-05: 2; 2025-07-06: 2; 2025-07-07: 2; 2025-07-08: 2; 2025-07-09: 2; 2025-07-10: 2; 2025-07-11: 1; 2025-07-12: 2; 2025-07-13: 2; 2025-07-14: 2; 2025-07-15: 2; 2025-07-16: 2; 2025-07-17: 2; 2025-07-18: 1; 2025-07-19: 2; 2025-07-20: 2; 2025-07-21: 2; 2025-07-22: 2; 2025-07-23: 2; 2025-07-24: 2; 2025-07-25: 1; 2025-07-26: 2; 2025-07-27: 2; 2025-07-28: 2; 2025-07-29: 2; 2025-07-30: 2; 2025-07-31: 2; 2025-08-01: 1; 2025-08-02: 2; 2025-08-03: 2; 2025-08-04: 2; 2025-08-05: 2; 2025-08-06: 2; 2025-08-07: 2; 2025-08-08: 1
307 | FA-25161047 | 2024-05-31 | 2024-08-03 | Control Cable | 60 | 0 | 2025-02-16 | 2024-05-31 | 100% | 2024-05-31 | 2025-02-16 | 2024-05-31 | 2025-02-16 | 1278 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 1278
308 | ElectricalCableGland/Termination/MVCableTerminationkit | 2024-08-01 | 2024-08-29 |  | 27 | 43 |  | 2024-08-03 | 0% | 2024-08-03 | 2025-08-11 | 2024-08-03 | 2025-08-11 | 1893 | Remaining Labor Units | 385 | 2025-05-02: 1508; 2025-06-26: 0; 2025-06-27: 5; 2025-06-28: 9; 2025-06-29: 9; 2025-06-30: 9; 2025-07-01: 9; 2025-07-02: 9; 2025-07-03: 9; 2025-07-04: 5; 2025-07-05: 9; 2025-07-06: 9; 2025-07-07: 9; 2025-07-08: 9; 2025-07-09: 9; 2025-07-10: 9; 2025-07-11: 5; 2025-07-12: 9; 2025-07-13: 9; 2025-07-14: 9; 2025-07-15: 9; 2025-07-16: 9; 2025-07-17: 9; 2025-07-18: 5; 2025-07-19: 9; 2025-07-20: 9; 2025-07-21: 9; 2025-07-22: 9; 2025-07-23: 9; 2025-07-24: 9; 2025-07-25: 5; 2025-07-26: 9; 2025-07-27: 9; 2025-07-28: 9; 2025-07-29: 9; 2025-07-30: 9; 2025-07-31: 9; 2025-08-01: 5; 2025-08-02: 9; 2025-08-03: 9; 2025-08-04: 9; 2025-08-05: 9; 2025-08-06: 9; 2025-08-07: 9; 2025-08-08: 5; 2025-08-09: 9; 2025-08-10: 9; 2025-08-11: 8
309 | FA-25161060 | 2024-08-01 | 2024-08-22 | MV Cable Termination kit | 20 | 0 | 2025-02-05 | 2024-09-14 | 100% | 2024-09-14 | 2025-02-05 | 2024-09-14 | 2025-02-05 | 1337 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 1337
310 | FA-25161055 | 2024-08-03 | 2024-08-29 | Cable Gland & Termination | 25 | 43 |  | 2024-08-03 | 100% | 2024-08-03 | 2025-08-11 | 2024-08-03 | 2025-08-11 | 556 | Remaining Labor Units | 385 | 2025-05-02: 171; 2025-06-26: 0; 2025-06-27: 5; 2025-06-28: 9; 2025-06-29: 9; 2025-06-30: 9; 2025-07-01: 9; 2025-07-02: 9; 2025-07-03: 9; 2025-07-04: 5; 2025-07-05: 9; 2025-07-06: 9; 2025-07-07: 9; 2025-07-08: 9; 2025-07-09: 9; 2025-07-10: 9; 2025-07-11: 5; 2025-07-12: 9; 2025-07-13: 9; 2025-07-14: 9; 2025-07-15: 9; 2025-07-16: 9; 2025-07-17: 9; 2025-07-18: 5; 2025-07-19: 9; 2025-07-20: 9; 2025-07-21: 9; 2025-07-22: 9; 2025-07-23: 9; 2025-07-24: 9; 2025-07-25: 5; 2025-07-26: 9; 2025-07-27: 9; 2025-07-28: 9; 2025-07-29: 9; 2025-07-30: 9; 2025-07-31: 9; 2025-08-01: 5; 2025-08-02: 9; 2025-08-03: 9; 2025-08-04: 9; 2025-08-05: 9; 2025-08-06: 9; 2025-08-07: 9; 2025-08-08: 5; 2025-08-09: 9; 2025-08-10: 9; 2025-08-11: 8
311 | Grounding/EarthingSystem | 2025-02-19 | 2025-03-20 |  | 27 | 87 |  | 2025-02-16 | 0% | 2025-02-16 | 2025-08-11 | 2025-02-16 | 2025-08-11 | 927 | Remaining Labor Units | 701 | 226 | [8 empty] | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 7
312 | FA-25161065 | 2025-02-19 | 2025-03-20 | Earthing Cable Pulling | 27 | 87 |  | 2025-02-16 | 100% | 2025-02-16 | 2025-08-11 | 2025-02-16 | 2025-08-11 | 927 | Remaining Labor Units | 701 | 226 | [8 empty] | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 7
313 | Unit-WWT | 2025-07-07 | 2025-07-22 |  | 14 | 14 |  |  | 0% | 2025-07-07 | 2025-07-22 | 2025-07-07 | 2025-07-22 | 4522 | Remaining Labor Units | 4522 | 2025-05-02: 0; 2025-07-07: 68; 2025-07-08: 323; 2025-07-09: 323; 2025-07-10: 323; 2025-07-11: 187; 2025-07-12: 323; 2025-07-13: 323; 2025-07-14: 323; 2025-07-15: 323; 2025-07-16: 323; 2025-07-17: 323; 2025-07-18: 187; 2025-07-19: 323; 2025-07-20: 323; 2025-07-21: 323; 2025-07-22: 204
314 | FA-25161071 | 2025-07-07 | 2025-07-22 | Unit - WWT | 14 | 14 |  |  | 0% | 2025-07-07 | 2025-07-22 | 2025-07-07 | 2025-07-22 | 4522 | Remaining Labor Units | 4522 | 2025-05-02: 0; 2025-07-07: 68; 2025-07-08: 323; 2025-07-09: 323; 2025-07-10: 323; 2025-07-11: 187; 2025-07-12: 323; 2025-07-13: 323; 2025-07-14: 323; 2025-07-15: 323; 2025-07-16: 323; 2025-07-17: 323; 2025-07-18: 187; 2025-07-19: 323; 2025-07-20: 323; 2025-07-21: 323; 2025-07-22: 204
315 | FinalWork,QC&Documention | 2024-08-31 | 2024-11-15 |  | 72 | 93 |  | 2024-01-21 | 0% | 2024-01-21 | 2025-08-11 | 2024-01-21 | 2025-08-11 | 47339 | Remaining Labor Units | 9952 | 37387 |  |  | 107 | 107 | 107 | 107 | 62 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 62 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 62 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 62 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 62 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 62 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 62 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 62 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 62 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 62 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 62 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 62 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 62 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 62 | 107 | 107 | 96
316 | FA-45000001 | 2024-08-31 | 2024-11-15 | Final Work, QC & Documention | 72 | 93 |  | 2024-01-21 | 100% | 2024-01-21 | 2025-08-11 | 2024-01-21 | 2025-08-11 | 47339 | Remaining Labor Units | 9952 | 37387 |  |  | 107 | 107 | 107 | 107 | 62 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 62 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 62 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 62 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 62 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 62 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 62 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 62 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 62 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 62 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 62 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 62 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 62 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 62 | 107 | 107 | 96
317 | Instrument | 2024-01-19 | 2025-08-11 |  | 536 | 95 |  | 2024-01-05 | 0% | 2024-01-05 | 2025-08-11 | 2024-01-05 | 2025-08-11 | 426034 | Remaining Labor Units | 109783 | 316251 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 107 | 184 | 217 | 241 | 241 | 241 | 241 | 140 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 348 | 533 | 921 | 921 | 929 | 931 | 931 | 931 | 539 | 931 | 930 | 930 | 930 | 942 | 998 | 615 | 1062 | 1062 | 1062 | 1041 | 1039 | 1039 | 601 | 1039 | 999 | 1119 | 1301 | 1301 | 1301 | 753 | 1298 | 1257 | 1516 | 1516 | 1516 | 1516 | 877 | 1516 | 1516 | 1516 | 1516 | 1516 | 1516 | 877 | 1541 | 1624 | 1651 | 1927 | 1927 | 1894 | 1025 | 1770 | 1882 | 1912 | 1912 | 1912 | 1912 | 1107 | 1912 | 1912 | 1970 | 1941 | 1696 | 1657 | 959 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 959 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1251 | 885 | 512 | 866 | 701 | 627
318 | Unit-CDU | 2024-02-10 | 2025-08-11 |  | 516 | 53 |  | 2024-01-05 | 0% | 2024-01-05 | 2025-08-11 | 2024-01-05 | 2025-08-11 | 81469 | Remaining Labor Units | 11530 | 2025-05-02: 69939; 2025-06-16: 46; 2025-06-17: 96; 2025-06-18: 96; 2025-06-19: 96; 2025-06-20: 56; 2025-06-21: 100; 2025-06-22: 167; 2025-06-23: 167; 2025-06-24: 167; 2025-06-25: 167; 2025-06-26: 167; 2025-06-27: 97; 2025-06-28: 167; 2025-06-29: 167; 2025-06-30: 167; 2025-07-01: 167; 2025-07-02: 167; 2025-07-03: 167; 2025-07-04: 97; 2025-07-05: 192; 2025-07-06: 287; 2025-07-07: 287; 2025-07-08: 287; 2025-07-09: 287; 2025-07-10: 282; 2025-07-11: 152; 2025-07-12: 263; 2025-07-13: 263; 2025-07-14: 263; 2025-07-15: 263; 2025-07-16: 263; 2025-07-17: 263; 2025-07-18: 152; 2025-07-19: 263; 2025-07-20: 263; 2025-07-21: 263; 2025-07-22: 263; 2025-07-23: 263; 2025-07-24: 263; 2025-07-25: 152; 2025-07-26: 263; 2025-07-27: 263; 2025-07-28: 263; 2025-07-29: 263; 2025-07-30: 263; 2025-07-31: 263; 2025-08-01: 152; 2025-08-02: 263; 2025-08-03: 263; 2025-08-04: 263; 2025-08-05: 263; 2025-08-06: 216; 2025-08-07: 174; 2025-08-08: 100; 2025-08-09: 174; 2025-08-10: 174; 2025-08-11: 155
319 | CableTray,ladder,Conduits | 2024-03-07 | 2024-07-02 |  | 110 | 23 |  | 2024-01-05 | 0% | 2024-01-05 | 2025-07-10 | 2024-01-05 | 2025-07-10 | 4617 | Remaining Labor Units | 368 | 2025-05-02: 4249; 2025-06-16: 8; 2025-06-17: 16; 2025-06-18: 16; 2025-06-19: 16; 2025-06-20: 9; 2025-06-21: 16; 2025-06-22: 16; 2025-06-23: 16; 2025-06-24: 16; 2025-06-25: 16; 2025-06-26: 16; 2025-06-27: 9; 2025-06-28: 16; 2025-06-29: 16; 2025-06-30: 16; 2025-07-01: 16; 2025-07-02: 16; 2025-07-03: 16; 2025-07-04: 9; 2025-07-05: 16; 2025-07-06: 16; 2025-07-07: 16; 2025-07-08: 16; 2025-07-09: 16; 2025-07-10: 13
320 | FA-25161083 | 2024-03-07 | 2024-07-02 | Installation of Secondary Tray | 110 | 23 |  | 2024-01-05 | 100% | 2024-01-05 | 2025-07-10 | 2024-01-05 | 2025-07-10 | 4221 | Remaining Labor Units | 231 | 2025-05-02: 3990; 2025-06-16: 5; 2025-06-17: 10; 2025-06-18: 10; 2025-06-19: 10; 2025-06-20: 6; 2025-06-21: 10; 2025-06-22: 10; 2025-06-23: 10; 2025-06-24: 10; 2025-06-25: 10; 2025-06-26: 10; 2025-06-27: 6; 2025-06-28: 10; 2025-06-29: 10; 2025-06-30: 10; 2025-07-01: 10; 2025-07-02: 10; 2025-07-03: 10; 2025-07-04: 6; 2025-07-05: 10; 2025-07-06: 10; 2025-07-07: 10; 2025-07-08: 10; 2025-07-09: 10; 2025-07-10: 8
321 | FA-25161089 | 2024-03-07 | 2024-06-22 | Installation of conduits | 100 | 23 |  | 2024-03-07 | 100% | 2024-03-07 | 2025-07-10 | 2024-03-07 | 2025-07-10 | 396 | Remaining Labor Units | 137 | 2025-05-02: 259; 2025-06-16: 3; 2025-06-17: 6; 2025-06-18: 6; 2025-06-19: 6; 2025-06-20: 3; 2025-06-21: 6; 2025-06-22: 6; 2025-06-23: 6; 2025-06-24: 6; 2025-06-25: 6; 2025-06-26: 6; 2025-06-27: 3; 2025-06-28: 6; 2025-06-29: 6; 2025-06-30: 6; 2025-07-01: 6; 2025-07-02: 6; 2025-07-03: 6; 2025-07-04: 3; 2025-07-05: 6; 2025-07-06: 6; 2025-07-07: 6; 2025-07-08: 6; 2025-07-09: 6; 2025-07-10: 5
322 | Supports | 2024-02-10 | 2024-07-07 |  | 140 | 23 |  | 2024-02-05 | 0% | 2024-02-05 | 2025-07-10 | 2024-02-05 | 2025-07-10 | 2389 | Remaining Labor Units | 115 | 2025-05-02: 2274; 2025-06-16: 2; 2025-06-17: 5; 2025-06-18: 5; 2025-06-19: 5; 2025-06-20: 3; 2025-06-21: 5; 2025-06-22: 5; 2025-06-23: 5; 2025-06-24: 5; 2025-06-25: 5; 2025-06-26: 5; 2025-06-27: 3; 2025-06-28: 5; 2025-06-29: 5; 2025-06-30: 5; 2025-07-01: 5; 2025-07-02: 5; 2025-07-03: 5; 2025-07-04: 3; 2025-07-05: 5; 2025-07-06: 5; 2025-07-07: 5; 2025-07-08: 5; 2025-07-09: 5; 2025-07-10: 4
323 | FA-25161094 | 2024-02-10 | 2024-07-07 | Supports | 140 | 23 |  | 2024-02-05 | 100% | 2024-02-05 | 2025-07-10 | 2024-02-05 | 2025-07-10 | 2389 | Remaining Labor Units | 115 | 2025-05-02: 2274; 2025-06-16: 2; 2025-06-17: 5; 2025-06-18: 5; 2025-06-19: 5; 2025-06-20: 3; 2025-06-21: 5; 2025-06-22: 5; 2025-06-23: 5; 2025-06-24: 5; 2025-06-25: 5; 2025-06-26: 5; 2025-06-27: 3; 2025-06-28: 5; 2025-06-29: 5; 2025-06-30: 5; 2025-07-01: 5; 2025-07-02: 5; 2025-07-03: 5; 2025-07-04: 3; 2025-07-05: 5; 2025-07-06: 5; 2025-07-07: 5; 2025-07-08: 5; 2025-07-09: 5; 2025-07-10: 4
324 | Calibration(Device&Valve) | 2024-04-05 | 2024-06-29 |  | 80 | 43 |  | 2024-04-05 | 0% | 2024-04-05 | 2025-08-06 | 2024-04-05 | 2025-08-06 | 1745 | Remaining Labor Units | 261 | 2025-05-02: 1484; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 6; 2025-06-23: 6; 2025-06-24: 6; 2025-06-25: 6; 2025-06-26: 6; 2025-06-27: 4; 2025-06-28: 6; 2025-06-29: 6; 2025-06-30: 6; 2025-07-01: 6; 2025-07-02: 6; 2025-07-03: 6; 2025-07-04: 4; 2025-07-05: 6; 2025-07-06: 6; 2025-07-07: 6; 2025-07-08: 6; 2025-07-09: 6; 2025-07-10: 6; 2025-07-11: 4; 2025-07-12: 6; 2025-07-13: 6; 2025-07-14: 6; 2025-07-15: 6; 2025-07-16: 6; 2025-07-17: 6; 2025-07-18: 4; 2025-07-19: 6; 2025-07-20: 6; 2025-07-21: 6; 2025-07-22: 6; 2025-07-23: 6; 2025-07-24: 6; 2025-07-25: 4; 2025-07-26: 6; 2025-07-27: 6; 2025-07-28: 6; 2025-07-29: 6; 2025-07-30: 6; 2025-07-31: 6; 2025-08-01: 4; 2025-08-02: 6; 2025-08-03: 6; 2025-08-04: 6; 2025-08-05: 6; 2025-08-06: 3
325 | FA-25161100 | 2024-04-05 | 2024-06-29 | Calibration ( Device & Valve ) | 80 | 43 |  | 2024-04-05 | 100% | 2024-04-05 | 2025-08-06 | 2024-04-05 | 2025-08-06 | 1745 | Remaining Labor Units | 261 | 2025-05-02: 1484; 2025-06-21: 0; 2025-06-22: 6; 2025-06-23: 6; 2025-06-24: 6; 2025-06-25: 6; 2025-06-26: 6; 2025-06-27: 4; 2025-06-28: 6; 2025-06-29: 6; 2025-06-30: 6; 2025-07-01: 6; 2025-07-02: 6; 2025-07-03: 6; 2025-07-04: 4; 2025-07-05: 6; 2025-07-06: 6; 2025-07-07: 6; 2025-07-08: 6; 2025-07-09: 6; 2025-07-10: 6; 2025-07-11: 4; 2025-07-12: 6; 2025-07-13: 6; 2025-07-14: 6; 2025-07-15: 6; 2025-07-16: 6; 2025-07-17: 6; 2025-07-18: 4; 2025-07-19: 6; 2025-07-20: 6; 2025-07-21: 6; 2025-07-22: 6; 2025-07-23: 6; 2025-07-24: 6; 2025-07-25: 4; 2025-07-26: 6; 2025-07-27: 6; 2025-07-28: 6; 2025-07-29: 6; 2025-07-30: 6; 2025-07-31: 6; 2025-08-01: 4; 2025-08-02: 6; 2025-08-03: 6; 2025-08-04: 6; 2025-08-05: 6; 2025-08-06: 3
326 | InstrumentEquipment | 2024-02-25 | 2025-02-18 |  | 337 | 48 |  | 2024-02-17 | 0% | 2024-02-17 | 2025-08-06 | 2024-02-17 | 2025-08-06 | 23655 | Remaining Labor Units | 3704 | 2025-05-02: 19951; 2025-06-16: 9; 2025-06-17: 19; 2025-06-18: 19; 2025-06-19: 19; 2025-06-20: 11; 2025-06-21: 23; 2025-06-22: 84; 2025-06-23: 84; 2025-06-24: 84; 2025-06-25: 84; 2025-06-26: 84; 2025-06-27: 48; 2025-06-28: 84; 2025-06-29: 84; 2025-06-30: 84; 2025-07-01: 84; 2025-07-02: 84; 2025-07-03: 84; 2025-07-04: 48; 2025-07-05: 84; 2025-07-06: 84; 2025-07-07: 84; 2025-07-08: 84; 2025-07-09: 84; 2025-07-10: 84; 2025-07-11: 48; 2025-07-12: 84; 2025-07-13: 84; 2025-07-14: 84; 2025-07-15: 84; 2025-07-16: 84; 2025-07-17: 84; 2025-07-18: 48; 2025-07-19: 84; 2025-07-20: 84; 2025-07-21: 84; 2025-07-22: 84; 2025-07-23: 84; 2025-07-24: 84; 2025-07-25: 48; 2025-07-26: 84; 2025-07-27: 84; 2025-07-28: 84; 2025-07-29: 84; 2025-07-30: 84; 2025-07-31: 84; 2025-08-01: 48; 2025-08-02: 84; 2025-08-03: 84; 2025-08-04: 84; 2025-08-05: 84; 2025-08-06: 40
327 | FA-25161112 | 2024-02-25 | 2024-04-10 | Junction Box | 42 | 48 |  | 2024-02-17 | 100% | 2024-02-17 | 2025-08-06 | 2024-02-17 | 2025-08-06 | 2299 | Remaining Labor Units | 335 | 2025-05-02: 1964; 2025-06-16: 3; 2025-06-17: 7; 2025-06-18: 7; 2025-06-19: 7; 2025-06-20: 4; 2025-06-21: 7; 2025-06-22: 7; 2025-06-23: 7; 2025-06-24: 7; 2025-06-25: 7; 2025-06-26: 7; 2025-06-27: 4; 2025-06-28: 7; 2025-06-29: 7; 2025-06-30: 7; 2025-07-01: 7; 2025-07-02: 7; 2025-07-03: 7; 2025-07-04: 4; 2025-07-05: 7; 2025-07-06: 7; 2025-07-07: 7; 2025-07-08: 7; 2025-07-09: 7; 2025-07-10: 7; 2025-07-11: 4; 2025-07-12: 7; 2025-07-13: 7; 2025-07-14: 7; 2025-07-15: 7; 2025-07-16: 7; 2025-07-17: 7; 2025-07-18: 4; 2025-07-19: 7; 2025-07-20: 7; 2025-07-21: 7; 2025-07-22: 7; 2025-07-23: 7; 2025-07-24: 7; 2025-07-25: 4; 2025-07-26: 7; 2025-07-27: 7; 2025-07-28: 7; 2025-07-29: 7; 2025-07-30: 7; 2025-07-31: 7; 2025-08-01: 4; 2025-08-02: 7; 2025-08-03: 7; 2025-08-04: 7; 2025-08-05: 7; 2025-08-06: 3
328 | FA-25161104 | 2024-06-29 | 2024-08-15 | FIELD INSTRUMENTS | 45 | 43 |  | 2024-06-29 | 100% | 2024-06-29 | 2025-08-06 | 2024-06-29 | 2025-08-06 | 17053 | Remaining Labor Units | 2752 | 2025-05-02: 14301; 2025-06-21: 3; 2025-06-22: 64; 2025-06-23: 64; 2025-06-24: 64; 2025-06-25: 64; 2025-06-26: 64; 2025-06-27: 37; 2025-06-28: 64; 2025-06-29: 64; 2025-06-30: 64; 2025-07-01: 64; 2025-07-02: 64; 2025-07-03: 64; 2025-07-04: 37; 2025-07-05: 64; 2025-07-06: 64; 2025-07-07: 64; 2025-07-08: 64; 2025-07-09: 64; 2025-07-10: 64; 2025-07-11: 37; 2025-07-12: 64; 2025-07-13: 64; 2025-07-14: 64; 2025-07-15: 64; 2025-07-16: 64; 2025-07-17: 64; 2025-07-18: 37; 2025-07-19: 64; 2025-07-20: 64; 2025-07-21: 64; 2025-07-22: 64; 2025-07-23: 64; 2025-07-24: 64; 2025-07-25: 37; 2025-07-26: 64; 2025-07-27: 64; 2025-07-28: 64; 2025-07-29: 64; 2025-07-30: 64; 2025-07-31: 64; 2025-08-01: 37; 2025-08-02: 64; 2025-08-03: 64; 2025-08-04: 64; 2025-08-05: 64; 2025-08-06: 31
329 | FA-25161116 | 2024-07-07 | 2024-08-03 | Analyzer | 25 | 0 | 2025-02-05 | 2024-08-23 | 100% | 2024-08-23 | 2025-02-05 | 2024-08-23 | 2025-02-05 | 10 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 10
330 | FA-25161108 | 2025-01-19 | 2025-02-18 | F&G DETECTORS | 29 | 48 |  | 2025-01-19 | 100% | 2025-01-19 | 2025-08-06 | 2025-01-19 | 2025-08-06 | 4293 | Remaining Labor Units | 620 | 2025-05-02: 3673; 2025-06-16: 6; 2025-06-17: 13; 2025-06-18: 13; 2025-06-19: 13; 2025-06-20: 7; 2025-06-21: 13; 2025-06-22: 13; 2025-06-23: 13; 2025-06-24: 13; 2025-06-25: 13; 2025-06-26: 13; 2025-06-27: 7; 2025-06-28: 13; 2025-06-29: 13; 2025-06-30: 13; 2025-07-01: 13; 2025-07-02: 13; 2025-07-03: 13; 2025-07-04: 7; 2025-07-05: 13; 2025-07-06: 13; 2025-07-07: 13; 2025-07-08: 13; 2025-07-09: 13; 2025-07-10: 13; 2025-07-11: 7; 2025-07-12: 13; 2025-07-13: 13; 2025-07-14: 13; 2025-07-15: 13; 2025-07-16: 13; 2025-07-17: 13; 2025-07-18: 7; 2025-07-19: 13; 2025-07-20: 13; 2025-07-21: 13; 2025-07-22: 13; 2025-07-23: 13; 2025-07-24: 13; 2025-07-25: 7; 2025-07-26: 13; 2025-07-27: 13; 2025-07-28: 13; 2025-07-29: 13; 2025-07-30: 13; 2025-07-31: 13; 2025-08-01: 7; 2025-08-02: 13; 2025-08-03: 13; 2025-08-04: 13; 2025-08-05: 13; 2025-08-06: 6
331 | InstrumentCabling | 2024-03-18 | 2024-07-28 |  | 125 | 23 |  | 2024-02-22 | 0% | 2024-02-22 | 2025-07-10 | 2024-02-22 | 2025-07-10 | 32590 | Remaining Labor Units | 69 | 2025-05-02: 32521; 2025-06-16: 1; 2025-06-17: 3; 2025-06-18: 3; 2025-06-19: 3; 2025-06-20: 2; 2025-06-21: 3; 2025-06-22: 3; 2025-06-23: 3; 2025-06-24: 3; 2025-06-25: 3; 2025-06-26: 3; 2025-06-27: 2; 2025-06-28: 3; 2025-06-29: 3; 2025-06-30: 3; 2025-07-01: 3; 2025-07-02: 3; 2025-07-03: 3; 2025-07-04: 2; 2025-07-05: 3; 2025-07-06: 3; 2025-07-07: 3; 2025-07-08: 3; 2025-07-09: 3; 2025-07-10: 2
332 | FA-25161121 | 2024-03-18 | 2024-04-29 | Main Cabling | 40 | 0 | 2024-05-12 | 2024-02-22 | 100% | 2024-02-22 | 2024-05-12 | 2024-02-22 | 2024-05-12 | 22990 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 22990
333 | FA-25161128 | 2024-04-24 | 2024-07-28 | Secondary Cabling | 90 | 23 |  | 2024-10-21 | 100% | 2024-10-21 | 2025-07-10 | 2024-10-21 | 2025-07-10 | 9600 | Remaining Labor Units | 69 | 2025-05-02: 9531; 2025-06-16: 1; 2025-06-17: 3; 2025-06-18: 3; 2025-06-19: 3; 2025-06-20: 2; 2025-06-21: 3; 2025-06-22: 3; 2025-06-23: 3; 2025-06-24: 3; 2025-06-25: 3; 2025-06-26: 3; 2025-06-27: 2; 2025-06-28: 3; 2025-06-29: 3; 2025-06-30: 3; 2025-07-01: 3; 2025-07-02: 3; 2025-07-03: 3; 2025-07-04: 2; 2025-07-05: 3; 2025-07-06: 3; 2025-07-07: 3; 2025-07-08: 3; 2025-07-09: 3; 2025-07-10: 2
334 | InstrumentCableGland | 2024-06-18 | 2024-08-24 |  | 63 | 53 |  | 2024-04-18 | 0% | 2024-04-18 | 2025-08-11 | 2024-04-18 | 2025-08-11 | 6270 | Remaining Labor Units | 2014 | 2025-05-02: 4256; 2025-06-16: 18; 2025-06-17: 38; 2025-06-18: 38; 2025-06-19: 38; 2025-06-20: 22; 2025-06-21: 38; 2025-06-22: 38; 2025-06-23: 38; 2025-06-24: 38; 2025-06-25: 38; 2025-06-26: 38; 2025-06-27: 22; 2025-06-28: 38; 2025-06-29: 38; 2025-06-30: 38; 2025-07-01: 38; 2025-07-02: 38; 2025-07-03: 38; 2025-07-04: 22; 2025-07-05: 38; 2025-07-06: 38; 2025-07-07: 38; 2025-07-08: 38; 2025-07-09: 38; 2025-07-10: 38; 2025-07-11: 22; 2025-07-12: 38; 2025-07-13: 38; 2025-07-14: 38; 2025-07-15: 38; 2025-07-16: 38; 2025-07-17: 38; 2025-07-18: 22; 2025-07-19: 38; 2025-07-20: 38; 2025-07-21: 38; 2025-07-22: 38; 2025-07-23: 38; 2025-07-24: 38; 2025-07-25: 22; 2025-07-26: 38; 2025-07-27: 38; 2025-07-28: 38; 2025-07-29: 38; 2025-07-30: 38; 2025-07-31: 38; 2025-08-01: 22; 2025-08-02: 38; 2025-08-03: 38; 2025-08-04: 38; 2025-08-05: 38; 2025-08-06: 38; 2025-08-07: 38; 2025-08-08: 22; 2025-08-09: 38; 2025-08-10: 38; 2025-08-11: 34
335 | FA-25161136 | 2024-06-18 | 2024-08-15 | Main Instrument Cable Gland | 55 | 53 |  | 2024-04-18 | 100% | 2024-04-18 | 2025-08-11 | 2024-04-18 | 2025-08-11 | 570 | Remaining Labor Units | 48 | 2025-05-02: 522; 2025-06-16: 0; 2025-06-17: 1; 2025-06-18: 1; 2025-06-19: 1; 2025-06-20: 0; 2025-06-21: 1; 2025-06-22: 1; 2025-06-23: 1; 2025-06-24: 1; 2025-06-25: 1; 2025-06-26: 1; 2025-06-27: 0; 2025-06-28: 1; 2025-06-29: 1; 2025-06-30: 1; 2025-07-01: 1; 2025-07-02: 1; 2025-07-03: 1; 2025-07-04: 0; 2025-07-05: 1; 2025-07-06: 1; 2025-07-07: 1; 2025-07-08: 1; 2025-07-09: 1; 2025-07-10: 1; 2025-07-11: 0; 2025-07-12: 1; 2025-07-13: 1; 2025-07-14: 1; 2025-07-15: 1; 2025-07-16: 1; 2025-07-17: 1; 2025-07-18: 0; 2025-07-19: 1; 2025-07-20: 1; 2025-07-21: 1; 2025-07-22: 1; 2025-07-23: 1; 2025-07-24: 1; 2025-07-25: 0; 2025-07-26: 1; 2025-07-27: 1; 2025-07-28: 1; 2025-07-29: 1; 2025-07-30: 1; 2025-07-31: 1; 2025-08-01: 0; 2025-08-02: 1; 2025-08-03: 1; 2025-08-04: 1; 2025-08-05: 1; 2025-08-06: 1; 2025-08-07: 1; 2025-08-08: 0; 2025-08-09: 1; 2025-08-10: 1; 2025-08-11: 1
336 | FA-35160063 | 2024-06-27 | 2024-08-24 | Secondary Instrument Cable Gland | 55 | 53 |  | 2024-06-27 | 100% | 2024-06-27 | 2025-08-11 | 2024-06-27 | 2025-08-11 | 5700 | Remaining Labor Units | 2014 | 2025-05-02: 3686; 2025-06-16: 18; 2025-06-17: 38; 2025-06-18: 38; 2025-06-19: 38; 2025-06-20: 22; 2025-06-21: 38; 2025-06-22: 38; 2025-06-23: 38; 2025-06-24: 38; 2025-06-25: 38; 2025-06-26: 38; 2025-06-27: 22; 2025-06-28: 38; 2025-06-29: 38; 2025-06-30: 38; 2025-07-01: 38; 2025-07-02: 38; 2025-07-03: 38; 2025-07-04: 22; 2025-07-05: 38; 2025-07-06: 38; 2025-07-07: 38; 2025-07-08: 38; 2025-07-09: 38; 2025-07-10: 38; 2025-07-11: 22; 2025-07-12: 38; 2025-07-13: 38; 2025-07-14: 38; 2025-07-15: 38; 2025-07-16: 38; 2025-07-17: 38; 2025-07-18: 22; 2025-07-19: 38; 2025-07-20: 38; 2025-07-21: 38; 2025-07-22: 38; 2025-07-23: 38; 2025-07-24: 38; 2025-07-25: 22; 2025-07-26: 38; 2025-07-27: 38; 2025-07-28: 38; 2025-07-29: 38; 2025-07-30: 38; 2025-07-31: 38; 2025-08-01: 22; 2025-08-02: 38; 2025-08-03: 38; 2025-08-04: 38; 2025-08-05: 38; 2025-08-06: 38; 2025-08-07: 38; 2025-08-08: 22; 2025-08-09: 38; 2025-08-10: 38; 2025-08-11: 34
337 | LoopTest(Hot) | 2025-07-05 | 2025-08-11 |  | 35 | 35 |  |  | 0% | 2025-07-05 | 2025-08-11 | 2025-07-05 | 2025-08-11 | 4217 | Remaining Labor Units | 4203 | 2025-05-02: 14; 2025-07-05: 25; 2025-07-06: 120; 2025-07-07: 120; 2025-07-08: 120; 2025-07-09: 120; 2025-07-10: 120; 2025-07-11: 70; 2025-07-12: 120; 2025-07-13: 120; 2025-07-14: 120; 2025-07-15: 120; 2025-07-16: 120; 2025-07-17: 120; 2025-07-18: 70; 2025-07-19: 120; 2025-07-20: 120; 2025-07-21: 120; 2025-07-22: 120; 2025-07-23: 120; 2025-07-24: 120; 2025-07-25: 70; 2025-07-26: 120; 2025-07-27: 120; 2025-07-28: 120; 2025-07-29: 120; 2025-07-30: 120; 2025-07-31: 120; 2025-08-01: 70; 2025-08-02: 120; 2025-08-03: 120; 2025-08-04: 120; 2025-08-05: 120; 2025-08-06: 120; 2025-08-07: 120; 2025-08-08: 70; 2025-08-09: 120; 2025-08-10: 120; 2025-08-11: 108
338 | FA-25161142 | 2025-07-05 | 2025-08-11 | Loop Test ( Hot) | 35 | 35 |  |  | 0% | 2025-07-05 | 2025-08-11 | 2025-07-05 | 2025-08-11 | 4217 | Remaining Labor Units | 4203 | 2025-05-02: 14; 2025-07-05: 25; 2025-07-06: 120; 2025-07-07: 120; 2025-07-08: 120; 2025-07-09: 120; 2025-07-10: 120; 2025-07-11: 70; 2025-07-12: 120; 2025-07-13: 120; 2025-07-14: 120; 2025-07-15: 120; 2025-07-16: 120; 2025-07-17: 120; 2025-07-18: 70; 2025-07-19: 120; 2025-07-20: 120; 2025-07-21: 120; 2025-07-22: 120; 2025-07-23: 120; 2025-07-24: 120; 2025-07-25: 70; 2025-07-26: 120; 2025-07-27: 120; 2025-07-28: 120; 2025-07-29: 120; 2025-07-30: 120; 2025-07-31: 120; 2025-08-01: 70; 2025-08-02: 120; 2025-08-03: 120; 2025-08-04: 120; 2025-08-05: 120; 2025-08-06: 120; 2025-08-07: 120; 2025-08-08: 70; 2025-08-09: 120; 2025-08-10: 120; 2025-08-11: 108
339 | AirPipeandTubing | 2024-07-07 | 2024-08-21 |  | 42 | 53 |  | 2024-07-07 | 0% | 2024-07-07 | 2025-08-11 | 2024-07-07 | 2025-08-11 | 4750 | Remaining Labor Units | 797 | 2025-05-02: 3953; 2025-06-16: 7; 2025-06-17: 15; 2025-06-18: 15; 2025-06-19: 15; 2025-06-20: 9; 2025-06-21: 15; 2025-06-22: 15; 2025-06-23: 15; 2025-06-24: 15; 2025-06-25: 15; 2025-06-26: 15; 2025-06-27: 9; 2025-06-28: 15; 2025-06-29: 15; 2025-06-30: 15; 2025-07-01: 15; 2025-07-02: 15; 2025-07-03: 15; 2025-07-04: 9; 2025-07-05: 15; 2025-07-06: 15; 2025-07-07: 15; 2025-07-08: 15; 2025-07-09: 15; 2025-07-10: 15; 2025-07-11: 9; 2025-07-12: 15; 2025-07-13: 15; 2025-07-14: 15; 2025-07-15: 15; 2025-07-16: 15; 2025-07-17: 15; 2025-07-18: 9; 2025-07-19: 15; 2025-07-20: 15; 2025-07-21: 15; 2025-07-22: 15; 2025-07-23: 15; 2025-07-24: 15; 2025-07-25: 9; 2025-07-26: 15; 2025-07-27: 15; 2025-07-28: 15; 2025-07-29: 15; 2025-07-30: 15; 2025-07-31: 15; 2025-08-01: 9; 2025-08-02: 15; 2025-08-03: 15; 2025-08-04: 15; 2025-08-05: 15; 2025-08-06: 15; 2025-08-07: 15; 2025-08-08: 9; 2025-08-09: 15; 2025-08-10: 15; 2025-08-11: 13
340 | FA-25161145 | 2024-07-07 | 2024-08-21 | Air Pipe and Tubing | 42 | 53 |  | 2024-07-07 | 100% | 2024-07-07 | 2025-08-11 | 2024-07-07 | 2025-08-11 | 4750 | Remaining Labor Units | 797 | 2025-05-02: 3953; 2025-06-16: 7; 2025-06-17: 15; 2025-06-18: 15; 2025-06-19: 15; 2025-06-20: 9; 2025-06-21: 15; 2025-06-22: 15; 2025-06-23: 15; 2025-06-24: 15; 2025-06-25: 15; 2025-06-26: 15; 2025-06-27: 9; 2025-06-28: 15; 2025-06-29: 15; 2025-06-30: 15; 2025-07-01: 15; 2025-07-02: 15; 2025-07-03: 15; 2025-07-04: 9; 2025-07-05: 15; 2025-07-06: 15; 2025-07-07: 15; 2025-07-08: 15; 2025-07-09: 15; 2025-07-10: 15; 2025-07-11: 9; 2025-07-12: 15; 2025-07-13: 15; 2025-07-14: 15; 2025-07-15: 15; 2025-07-16: 15; 2025-07-17: 15; 2025-07-18: 9; 2025-07-19: 15; 2025-07-20: 15; 2025-07-21: 15; 2025-07-22: 15; 2025-07-23: 15; 2025-07-24: 15; 2025-07-25: 9; 2025-07-26: 15; 2025-07-27: 15; 2025-07-28: 15; 2025-07-29: 15; 2025-07-30: 15; 2025-07-31: 15; 2025-08-01: 9; 2025-08-02: 15; 2025-08-03: 15; 2025-08-04: 15; 2025-08-05: 15; 2025-08-06: 15; 2025-08-07: 15; 2025-08-08: 9; 2025-08-09: 15; 2025-08-10: 15; 2025-08-11: 13
341 | Grounding/EarthingSystem | 2024-07-23 | 2024-08-24 |  | 30 | 0 | 2025-01-20 | 2024-05-18 | 0% | 2024-05-18 | 2025-01-20 | 2024-05-18 | 2025-01-20 | 1236 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 1236
342 | FA-25161150 | 2024-07-23 | 2024-08-24 | Earthing Cable Pulling | 30 | 0 | 2025-01-20 | 2024-05-18 | 100% | 2024-05-18 | 2025-01-20 | 2024-05-18 | 2025-01-20 | 1236 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 1236
343 | Unit-LPG/LPT | 2024-01-25 | 2025-08-11 |  | 530 | 53 |  | 2024-01-16 | 0% | 2024-01-16 | 2025-08-11 | 2024-01-16 | 2025-08-11 | 73556 | Remaining Labor Units | 14640 | 2025-05-02: 58916; 2025-06-16: 119; 2025-06-17: 251; 2025-06-18: 251; 2025-06-19: 251; 2025-06-20: 145; 2025-06-21: 251; 2025-06-22: 251; 2025-06-23: 251; 2025-06-24: 251; 2025-06-25: 251; 2025-06-26: 251; 2025-06-27: 145; 2025-06-28: 251; 2025-06-29: 251; 2025-06-30: 251; 2025-07-01: 251; 2025-07-02: 251; 2025-07-03: 251; 2025-07-04: 145; 2025-07-05: 251; 2025-07-06: 251; 2025-07-07: 251; 2025-07-08: 251; 2025-07-09: 251; 2025-07-10: 241; 2025-07-11: 119; 2025-07-12: 206; 2025-07-13: 206; 2025-07-14: 206; 2025-07-15: 206; 2025-07-16: 206; 2025-07-17: 206; 2025-07-18: 119; 2025-07-19: 206; 2025-07-20: 206; 2025-07-21: 264; 2025-07-22: 364; 2025-07-23: 364; 2025-07-24: 364; 2025-07-25: 211; 2025-07-26: 364; 2025-07-27: 364; 2025-07-28: 364; 2025-07-29: 364; 2025-07-30: 364; 2025-07-31: 364; 2025-08-01: 211; 2025-08-02: 364; 2025-08-03: 364; 2025-08-04: 364; 2025-08-05: 364; 2025-08-06: 314; 2025-08-07: 270; 2025-08-08: 156; 2025-08-09: 270; 2025-08-10: 270; 2025-08-11: 241
344 | CableTray,ladder,Conduits | 2024-02-21 | 2024-07-14 |  | 135 | 23 |  | 2024-01-23 | 0% | 2024-01-23 | 2025-07-10 | 2024-01-23 | 2025-07-10 | 6864 | Remaining Labor Units | 231 | 2025-05-02: 6633; 2025-06-16: 5; 2025-06-17: 10; 2025-06-18: 10; 2025-06-19: 10; 2025-06-20: 6; 2025-06-21: 10; 2025-06-22: 10; 2025-06-23: 10; 2025-06-24: 10; 2025-06-25: 10; 2025-06-26: 10; 2025-06-27: 6; 2025-06-28: 10; 2025-06-29: 10; 2025-06-30: 10; 2025-07-01: 10; 2025-07-02: 10; 2025-07-03: 10; 2025-07-04: 6; 2025-07-05: 10; 2025-07-06: 10; 2025-07-07: 10; 2025-07-08: 10; 2025-07-09: 10; 2025-07-10: 8
345 | FA-25161163 | 2024-02-21 | 2024-07-03 | Installation of Secondary Tray | 125 | 0 | 2024-11-15 | 2024-01-23 | 100% | 2024-01-23 | 2024-11-15 | 2024-01-23 | 2024-11-15 | 4204 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 4204
346 | FA-25161169 | 2024-03-30 | 2024-07-14 | Installation of conduits | 100 | 23 |  | 2024-02-13 | 100% | 2024-02-13 | 2025-07-10 | 2024-02-13 | 2025-07-10 | 2660 | Remaining Labor Units | 231 | 2025-05-02: 2429; 2025-06-16: 5; 2025-06-17: 10; 2025-06-18: 10; 2025-06-19: 10; 2025-06-20: 6; 2025-06-21: 10; 2025-06-22: 10; 2025-06-23: 10; 2025-06-24: 10; 2025-06-25: 10; 2025-06-26: 10; 2025-06-27: 6; 2025-06-28: 10; 2025-06-29: 10; 2025-06-30: 10; 2025-07-01: 10; 2025-07-02: 10; 2025-07-03: 10; 2025-07-04: 6; 2025-07-05: 10; 2025-07-06: 10; 2025-07-07: 10; 2025-07-08: 10; 2025-07-09: 10; 2025-07-10: 8
347 | Supports | 2024-01-25 | 2024-07-03 |  | 150 | 23 |  | 2024-01-16 | 0% | 2024-01-16 | 2025-07-10 | 2024-01-16 | 2025-07-10 | 1792 | Remaining Labor Units | 182 | 2025-05-02: 1610; 2025-06-16: 4; 2025-06-17: 8; 2025-06-18: 8; 2025-06-19: 8; 2025-06-20: 4; 2025-06-21: 8; 2025-06-22: 8; 2025-06-23: 8; 2025-06-24: 8; 2025-06-25: 8; 2025-06-26: 8; 2025-06-27: 4; 2025-06-28: 8; 2025-06-29: 8; 2025-06-30: 8; 2025-07-01: 8; 2025-07-02: 8; 2025-07-03: 8; 2025-07-04: 4; 2025-07-05: 8; 2025-07-06: 8; 2025-07-07: 8; 2025-07-08: 8; 2025-07-09: 8; 2025-07-10: 6
348 | FA-25161174 | 2024-01-25 | 2024-07-03 | Supports | 150 | 23 |  | 2024-01-16 | 100% | 2024-01-16 | 2025-07-10 | 2024-01-16 | 2025-07-10 | 1792 | Remaining Labor Units | 182 | 2025-05-02: 1610; 2025-06-16: 4; 2025-06-17: 8; 2025-06-18: 8; 2025-06-19: 8; 2025-06-20: 4; 2025-06-21: 8; 2025-06-22: 8; 2025-06-23: 8; 2025-06-24: 8; 2025-06-25: 8; 2025-06-26: 8; 2025-06-27: 4; 2025-06-28: 8; 2025-06-29: 8; 2025-06-30: 8; 2025-07-01: 8; 2025-07-02: 8; 2025-07-03: 8; 2025-07-04: 4; 2025-07-05: 8; 2025-07-06: 8; 2025-07-07: 8; 2025-07-08: 8; 2025-07-09: 8; 2025-07-10: 6
349 | Calibration(Device&Valve) | 2024-04-05 | 2024-06-29 |  | 80 | 48 |  | 2024-04-05 | 0% | 2024-04-05 | 2025-08-06 | 2024-04-05 | 2025-08-06 | 2201 | Remaining Labor Units | 285 | 2025-05-02: 1916; 2025-06-16: 3; 2025-06-17: 6; 2025-06-18: 6; 2025-06-19: 6; 2025-06-20: 3; 2025-06-21: 6; 2025-06-22: 6; 2025-06-23: 6; 2025-06-24: 6; 2025-06-25: 6; 2025-06-26: 6; 2025-06-27: 3; 2025-06-28: 6; 2025-06-29: 6; 2025-06-30: 6; 2025-07-01: 6; 2025-07-02: 6; 2025-07-03: 6; 2025-07-04: 3; 2025-07-05: 6; 2025-07-06: 6; 2025-07-07: 6; 2025-07-08: 6; 2025-07-09: 6; 2025-07-10: 6; 2025-07-11: 3; 2025-07-12: 6; 2025-07-13: 6; 2025-07-14: 6; 2025-07-15: 6; 2025-07-16: 6; 2025-07-17: 6; 2025-07-18: 3; 2025-07-19: 6; 2025-07-20: 6; 2025-07-21: 6; 2025-07-22: 6; 2025-07-23: 6; 2025-07-24: 6; 2025-07-25: 3; 2025-07-26: 6; 2025-07-27: 6; 2025-07-28: 6; 2025-07-29: 6; 2025-07-30: 6; 2025-07-31: 6; 2025-08-01: 3; 2025-08-02: 6; 2025-08-03: 6; 2025-08-04: 6; 2025-08-05: 6; 2025-08-06: 3
350 | FA-25161180 | 2024-04-05 | 2024-06-29 | Calibration ( Device & Valve ) | 80 | 48 |  | 2024-04-05 | 100% | 2024-04-05 | 2025-08-06 | 2024-04-05 | 2025-08-06 | 2201 | Remaining Labor Units | 285 | 2025-05-02: 1916; 2025-06-16: 3; 2025-06-17: 6; 2025-06-18: 6; 2025-06-19: 6; 2025-06-20: 3; 2025-06-21: 6; 2025-06-22: 6; 2025-06-23: 6; 2025-06-24: 6; 2025-06-25: 6; 2025-06-26: 6; 2025-06-27: 3; 2025-06-28: 6; 2025-06-29: 6; 2025-06-30: 6; 2025-07-01: 6; 2025-07-02: 6; 2025-07-03: 6; 2025-07-04: 3; 2025-07-05: 6; 2025-07-06: 6; 2025-07-07: 6; 2025-07-08: 6; 2025-07-09: 6; 2025-07-10: 6; 2025-07-11: 3; 2025-07-12: 6; 2025-07-13: 6; 2025-07-14: 6; 2025-07-15: 6; 2025-07-16: 6; 2025-07-17: 6; 2025-07-18: 3; 2025-07-19: 6; 2025-07-20: 6; 2025-07-21: 6; 2025-07-22: 6; 2025-07-23: 6; 2025-07-24: 6; 2025-07-25: 3; 2025-07-26: 6; 2025-07-27: 6; 2025-07-28: 6; 2025-07-29: 6; 2025-07-30: 6; 2025-07-31: 6; 2025-08-01: 3; 2025-08-02: 6; 2025-08-03: 6; 2025-08-04: 6; 2025-08-05: 6; 2025-08-06: 3
351 | InstrumentEquipment | 2024-02-21 | 2025-03-20 |  | 369 | 48 |  | 2024-02-12 | 0% | 2024-02-12 | 2025-08-06 | 2024-02-12 | 2025-08-06 | 21316 | Remaining Labor Units | 4268 | 2025-05-02: 17048; 2025-06-16: 42; 2025-06-17: 89; 2025-06-18: 89; 2025-06-19: 89; 2025-06-20: 51; 2025-06-21: 89; 2025-06-22: 89; 2025-06-23: 89; 2025-06-24: 89; 2025-06-25: 89; 2025-06-26: 89; 2025-06-27: 51; 2025-06-28: 89; 2025-06-29: 89; 2025-06-30: 89; 2025-07-01: 89; 2025-07-02: 89; 2025-07-03: 89; 2025-07-04: 51; 2025-07-05: 89; 2025-07-06: 89; 2025-07-07: 89; 2025-07-08: 89; 2025-07-09: 89; 2025-07-10: 89; 2025-07-11: 51; 2025-07-12: 89; 2025-07-13: 89; 2025-07-14: 89; 2025-07-15: 89; 2025-07-16: 89; 2025-07-17: 89; 2025-07-18: 51; 2025-07-19: 89; 2025-07-20: 89; 2025-07-21: 89; 2025-07-22: 89; 2025-07-23: 89; 2025-07-24: 89; 2025-07-25: 51; 2025-07-26: 89; 2025-07-27: 89; 2025-07-28: 89; 2025-07-29: 89; 2025-07-30: 89; 2025-07-31: 89; 2025-08-01: 51; 2025-08-02: 89; 2025-08-03: 89; 2025-08-04: 89; 2025-08-05: 89; 2025-08-06: 42
352 | FA-25161192 | 2024-02-21 | 2024-04-06 | Junction Box | 42 | 0 | 2024-02-19 | 2024-02-12 | 100% | 2024-02-12 | 2024-02-19 | 2024-02-12 | 2024-02-19 | 2746 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 2746
353 | FA-25161184 | 2024-07-03 | 2024-08-20 | FIELD INSTRUMENTS | 45 | 48 |  | 2024-07-03 | 100% | 2024-07-03 | 2025-08-06 | 2024-07-03 | 2025-08-06 | 15506 | Remaining Labor Units | 2014 | 2025-05-02: 13492; 2025-06-16: 20; 2025-06-17: 42; 2025-06-18: 42; 2025-06-19: 42; 2025-06-20: 24; 2025-06-21: 42; 2025-06-22: 42; 2025-06-23: 42; 2025-06-24: 42; 2025-06-25: 42; 2025-06-26: 42; 2025-06-27: 24; 2025-06-28: 42; 2025-06-29: 42; 2025-06-30: 42; 2025-07-01: 42; 2025-07-02: 42; 2025-07-03: 42; 2025-07-04: 24; 2025-07-05: 42; 2025-07-06: 42; 2025-07-07: 42; 2025-07-08: 42; 2025-07-09: 42; 2025-07-10: 42; 2025-07-11: 24; 2025-07-12: 42; 2025-07-13: 42; 2025-07-14: 42; 2025-07-15: 42; 2025-07-16: 42; 2025-07-17: 42; 2025-07-18: 24; 2025-07-19: 42; 2025-07-20: 42; 2025-07-21: 42; 2025-07-22: 42; 2025-07-23: 42; 2025-07-24: 42; 2025-07-25: 24; 2025-07-26: 42; 2025-07-27: 42; 2025-07-28: 42; 2025-07-29: 42; 2025-07-30: 42; 2025-07-31: 42; 2025-08-01: 24; 2025-08-02: 42; 2025-08-03: 42; 2025-08-04: 42; 2025-08-05: 42; 2025-08-06: 20
354 | FA-25161196 | 2024-07-03 | 2024-07-30 | Analyzer | 25 | 0 | 2024-10-01 | 2024-08-23 | 100% | 2024-08-23 | 2024-10-01 | 2024-08-23 | 2024-10-01 | 9 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 9
355 | FA-25161188 | 2025-02-19 | 2025-03-20 | F&G DETECTORS | 27 | 48 |  | 2025-02-19 | 100% | 2025-02-19 | 2025-08-06 | 2025-02-19 | 2025-08-06 | 3055 | Remaining Labor Units | 2254 | 2025-05-02: 801; 2025-06-16: 22; 2025-06-17: 47; 2025-06-18: 47; 2025-06-19: 47; 2025-06-20: 27; 2025-06-21: 47; 2025-06-22: 47; 2025-06-23: 47; 2025-06-24: 47; 2025-06-25: 47; 2025-06-26: 47; 2025-06-27: 27; 2025-06-28: 47; 2025-06-29: 47; 2025-06-30: 47; 2025-07-01: 47; 2025-07-02: 47; 2025-07-03: 47; 2025-07-04: 27; 2025-07-05: 47; 2025-07-06: 47; 2025-07-07: 47; 2025-07-08: 47; 2025-07-09: 47; 2025-07-10: 47; 2025-07-11: 27; 2025-07-12: 47; 2025-07-13: 47; 2025-07-14: 47; 2025-07-15: 47; 2025-07-16: 47; 2025-07-17: 47; 2025-07-18: 27; 2025-07-19: 47; 2025-07-20: 47; 2025-07-21: 47; 2025-07-22: 47; 2025-07-23: 47; 2025-07-24: 47; 2025-07-25: 27; 2025-07-26: 47; 2025-07-27: 47; 2025-07-28: 47; 2025-07-29: 47; 2025-07-30: 47; 2025-07-31: 47; 2025-08-01: 27; 2025-08-02: 47; 2025-08-03: 47; 2025-08-04: 47; 2025-08-05: 47; 2025-08-06: 22
356 | InstrumentCabling | 2024-03-08 | 2024-08-04 |  | 140 | 23 |  | 2024-02-15 | 0% | 2024-02-15 | 2025-07-10 | 2024-02-15 | 2025-07-10 | 26320 | Remaining Labor Units | 599 | 2025-05-02: 25721; 2025-06-16: 13; 2025-06-17: 26; 2025-06-18: 26; 2025-06-19: 26; 2025-06-20: 15; 2025-06-21: 26; 2025-06-22: 26; 2025-06-23: 26; 2025-06-24: 26; 2025-06-25: 26; 2025-06-26: 26; 2025-06-27: 15; 2025-06-28: 26; 2025-06-29: 26; 2025-06-30: 26; 2025-07-01: 26; 2025-07-02: 26; 2025-07-03: 26; 2025-07-04: 15; 2025-07-05: 26; 2025-07-06: 26; 2025-07-07: 26; 2025-07-08: 26; 2025-07-09: 26; 2025-07-10: 21
357 | FA-25161201 | 2024-03-08 | 2024-05-11 | Main Cabling | 60 | 0 | 2024-06-06 | 2024-02-15 | 100% | 2024-02-15 | 2024-06-06 | 2024-02-15 | 2024-06-06 | 19120 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 19120
358 | FA-25161208 | 2024-05-16 | 2024-08-04 | Secondary Cabling | 75 | 23 |  | 2024-05-16 | 100% | 2024-05-16 | 2025-07-10 | 2024-05-16 | 2025-07-10 | 7200 | Remaining Labor Units | 599 | 2025-05-02: 6601; 2025-06-16: 13; 2025-06-17: 26; 2025-06-18: 26; 2025-06-19: 26; 2025-06-20: 15; 2025-06-21: 26; 2025-06-22: 26; 2025-06-23: 26; 2025-06-24: 26; 2025-06-25: 26; 2025-06-26: 26; 2025-06-27: 15; 2025-06-28: 26; 2025-06-29: 26; 2025-06-30: 26; 2025-07-01: 26; 2025-07-02: 26; 2025-07-03: 26; 2025-07-04: 15; 2025-07-05: 26; 2025-07-06: 26; 2025-07-07: 26; 2025-07-08: 26; 2025-07-09: 26; 2025-07-10: 21
359 | InstrumentCableGland | 2024-05-11 | 2024-08-25 |  | 100 | 53 |  | 2024-04-17 | 0% | 2024-04-17 | 2025-08-11 | 2024-04-17 | 2025-08-11 | 6910 | Remaining Labor Units | 3230 | 2025-05-02: 3680; 2025-06-16: 29; 2025-06-17: 61; 2025-06-18: 61; 2025-06-19: 61; 2025-06-20: 35; 2025-06-21: 61; 2025-06-22: 61; 2025-06-23: 61; 2025-06-24: 61; 2025-06-25: 61; 2025-06-26: 61; 2025-06-27: 35; 2025-06-28: 61; 2025-06-29: 61; 2025-06-30: 61; 2025-07-01: 61; 2025-07-02: 61; 2025-07-03: 61; 2025-07-04: 35; 2025-07-05: 61; 2025-07-06: 61; 2025-07-07: 61; 2025-07-08: 61; 2025-07-09: 61; 2025-07-10: 61; 2025-07-11: 35; 2025-07-12: 61; 2025-07-13: 61; 2025-07-14: 61; 2025-07-15: 61; 2025-07-16: 61; 2025-07-17: 61; 2025-07-18: 35; 2025-07-19: 61; 2025-07-20: 61; 2025-07-21: 61; 2025-07-22: 61; 2025-07-23: 61; 2025-07-24: 61; 2025-07-25: 35; 2025-07-26: 61; 2025-07-27: 61; 2025-07-28: 61; 2025-07-29: 61; 2025-07-30: 61; 2025-07-31: 61; 2025-08-01: 35; 2025-08-02: 61; 2025-08-03: 61; 2025-08-04: 61; 2025-08-05: 61; 2025-08-06: 61; 2025-08-07: 61; 2025-08-08: 35; 2025-08-09: 61; 2025-08-10: 61; 2025-08-11: 54
360 | FA-25161216 | 2024-05-11 | 2024-07-01 | Main Instrument Cable Gland | 48 | 53 |  | 2024-04-17 | 100% | 2024-04-17 | 2025-08-11 | 2024-04-17 | 2025-08-11 | 640 | Remaining Labor Units | 48 | 2025-05-02: 592; 2025-06-16: 0; 2025-06-17: 1; 2025-06-18: 1; 2025-06-19: 1; 2025-06-20: 0; 2025-06-21: 1; 2025-06-22: 1; 2025-06-23: 1; 2025-06-24: 1; 2025-06-25: 1; 2025-06-26: 1; 2025-06-27: 0; 2025-06-28: 1; 2025-06-29: 1; 2025-06-30: 1; 2025-07-01: 1; 2025-07-02: 1; 2025-07-03: 1; 2025-07-04: 0; 2025-07-05: 1; 2025-07-06: 1; 2025-07-07: 1; 2025-07-08: 1; 2025-07-09: 1; 2025-07-10: 1; 2025-07-11: 0; 2025-07-12: 1; 2025-07-13: 1; 2025-07-14: 1; 2025-07-15: 1; 2025-07-16: 1; 2025-07-17: 1; 2025-07-18: 0; 2025-07-19: 1; 2025-07-20: 1; 2025-07-21: 1; 2025-07-22: 1; 2025-07-23: 1; 2025-07-24: 1; 2025-07-25: 0; 2025-07-26: 1; 2025-07-27: 1; 2025-07-28: 1; 2025-07-29: 1; 2025-07-30: 1; 2025-07-31: 1; 2025-08-01: 0; 2025-08-02: 1; 2025-08-03: 1; 2025-08-04: 1; 2025-08-05: 1; 2025-08-06: 1; 2025-08-07: 1; 2025-08-08: 0; 2025-08-09: 1; 2025-08-10: 1; 2025-08-11: 1
361 | FA-35160068 | 2024-06-25 | 2024-08-25 | Secondary Instrument Cable Gland | 58 | 53 |  | 2024-06-06 | 100% | 2024-06-06 | 2025-08-11 | 2024-06-06 | 2025-08-11 | 6270 | Remaining Labor Units | 3182 | 2025-05-02: 3088; 2025-06-16: 28; 2025-06-17: 60; 2025-06-18: 60; 2025-06-19: 60; 2025-06-20: 35; 2025-06-21: 60; 2025-06-22: 60; 2025-06-23: 60; 2025-06-24: 60; 2025-06-25: 60; 2025-06-26: 60; 2025-06-27: 35; 2025-06-28: 60; 2025-06-29: 60; 2025-06-30: 60; 2025-07-01: 60; 2025-07-02: 60; 2025-07-03: 60; 2025-07-04: 35; 2025-07-05: 60; 2025-07-06: 60; 2025-07-07: 60; 2025-07-08: 60; 2025-07-09: 60; 2025-07-10: 60; 2025-07-11: 35; 2025-07-12: 60; 2025-07-13: 60; 2025-07-14: 60; 2025-07-15: 60; 2025-07-16: 60; 2025-07-17: 60; 2025-07-18: 35; 2025-07-19: 60; 2025-07-20: 60; 2025-07-21: 60; 2025-07-22: 60; 2025-07-23: 60; 2025-07-24: 60; 2025-07-25: 35; 2025-07-26: 60; 2025-07-27: 60; 2025-07-28: 60; 2025-07-29: 60; 2025-07-30: 60; 2025-07-31: 60; 2025-08-01: 35; 2025-08-02: 60; 2025-08-03: 60; 2025-08-04: 60; 2025-08-05: 60; 2025-08-06: 60; 2025-08-07: 60; 2025-08-08: 35; 2025-08-09: 60; 2025-08-10: 60; 2025-08-11: 54
362 | LoopTest(Hot) | 2025-07-21 | 2025-08-11 |  | 20 | 20 |  |  | 0% | 2025-07-21 | 2025-08-11 | 2025-07-21 | 2025-08-11 | 3159 | Remaining Labor Units | 3158 | 2025-05-02: 1; 2025-07-21: 58; 2025-07-22: 158; 2025-07-23: 158; 2025-07-24: 158; 2025-07-25: 91; 2025-07-26: 158; 2025-07-27: 158; 2025-07-28: 158; 2025-07-29: 158; 2025-07-30: 158; 2025-07-31: 158; 2025-08-01: 91; 2025-08-02: 158; 2025-08-03: 158; 2025-08-04: 158; 2025-08-05: 158; 2025-08-06: 158; 2025-08-07: 158; 2025-08-08: 91; 2025-08-09: 158; 2025-08-10: 158; 2025-08-11: 141
363 | FA-25161222 | 2025-07-21 | 2025-08-11 | Loop Test ( Hot) | 20 | 20 |  |  | 0% | 2025-07-21 | 2025-08-11 | 2025-07-21 | 2025-08-11 | 3159 | Remaining Labor Units | 3158 | 2025-05-02: 1; 2025-07-21: 58; 2025-07-22: 158; 2025-07-23: 158; 2025-07-24: 158; 2025-07-25: 91; 2025-07-26: 158; 2025-07-27: 158; 2025-07-28: 158; 2025-07-29: 158; 2025-07-30: 158; 2025-07-31: 158; 2025-08-01: 91; 2025-08-02: 158; 2025-08-03: 158; 2025-08-04: 158; 2025-08-05: 158; 2025-08-06: 158; 2025-08-07: 158; 2025-08-08: 91; 2025-08-09: 158; 2025-08-10: 158; 2025-08-11: 141
364 | AirPipeandTubing | 2025-02-19 | 2025-03-20 |  | 27 | 53 |  | 2025-02-13 | 0% | 2025-02-13 | 2025-08-11 | 2025-02-13 | 2025-08-11 | 3913 | Remaining Labor Units | 2707 | 2025-05-02: 1206; 2025-06-16: 24; 2025-06-17: 51; 2025-06-18: 51; 2025-06-19: 51; 2025-06-20: 30; 2025-06-21: 51; 2025-06-22: 51; 2025-06-23: 51; 2025-06-24: 51; 2025-06-25: 51; 2025-06-26: 51; 2025-06-27: 30; 2025-06-28: 51; 2025-06-29: 51; 2025-06-30: 51; 2025-07-01: 51; 2025-07-02: 51; 2025-07-03: 51; 2025-07-04: 30; 2025-07-05: 51; 2025-07-06: 51; 2025-07-07: 51; 2025-07-08: 51; 2025-07-09: 51; 2025-07-10: 51; 2025-07-11: 30; 2025-07-12: 51; 2025-07-13: 51; 2025-07-14: 51; 2025-07-15: 51; 2025-07-16: 51; 2025-07-17: 51; 2025-07-18: 30; 2025-07-19: 51; 2025-07-20: 51; 2025-07-21: 51; 2025-07-22: 51; 2025-07-23: 51; 2025-07-24: 51; 2025-07-25: 30; 2025-07-26: 51; 2025-07-27: 51; 2025-07-28: 51; 2025-07-29: 51; 2025-07-30: 51; 2025-07-31: 51; 2025-08-01: 30; 2025-08-02: 51; 2025-08-03: 51; 2025-08-04: 51; 2025-08-05: 51; 2025-08-06: 51; 2025-08-07: 51; 2025-08-08: 30; 2025-08-09: 51; 2025-08-10: 51; 2025-08-11: 46
365 | FA-25161225 | 2025-02-19 | 2025-03-20 | Air Pipe and Tubing | 27 | 53 |  | 2025-02-13 | 100% | 2025-02-13 | 2025-08-11 | 2025-02-13 | 2025-08-11 | 3913 | Remaining Labor Units | 2707 | 2025-05-02: 1206; 2025-06-16: 24; 2025-06-17: 51; 2025-06-18: 51; 2025-06-19: 51; 2025-06-20: 30; 2025-06-21: 51; 2025-06-22: 51; 2025-06-23: 51; 2025-06-24: 51; 2025-06-25: 51; 2025-06-26: 51; 2025-06-27: 30; 2025-06-28: 51; 2025-06-29: 51; 2025-06-30: 51; 2025-07-01: 51; 2025-07-02: 51; 2025-07-03: 51; 2025-07-04: 30; 2025-07-05: 51; 2025-07-06: 51; 2025-07-07: 51; 2025-07-08: 51; 2025-07-09: 51; 2025-07-10: 51; 2025-07-11: 30; 2025-07-12: 51; 2025-07-13: 51; 2025-07-14: 51; 2025-07-15: 51; 2025-07-16: 51; 2025-07-17: 51; 2025-07-18: 30; 2025-07-19: 51; 2025-07-20: 51; 2025-07-21: 51; 2025-07-22: 51; 2025-07-23: 51; 2025-07-24: 51; 2025-07-25: 30; 2025-07-26: 51; 2025-07-27: 51; 2025-07-28: 51; 2025-07-29: 51; 2025-07-30: 51; 2025-07-31: 51; 2025-08-01: 30; 2025-08-02: 51; 2025-08-03: 51; 2025-08-04: 51; 2025-08-05: 51; 2025-08-06: 51; 2025-08-07: 51; 2025-08-08: 30; 2025-08-09: 51; 2025-08-10: 51; 2025-08-11: 46
366 | Grounding/EarthingSystem | 2024-07-24 | 2024-08-29 |  | 34 | 0 | 2025-01-22 | 2024-05-19 | 0% | 2024-05-19 | 2025-01-22 | 2024-05-19 | 2025-01-22 | 1082 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 1082
367 | FA-25161230 | 2024-07-24 | 2024-08-29 | Earthing Cable Pulling | 34 | 0 | 2025-01-22 | 2024-05-19 | 100% | 2024-05-19 | 2025-01-22 | 2024-05-19 | 2025-01-22 | 1082 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 1082
368 | Unit-UTILITY | 2024-03-07 | 2025-06-21 |  | 443 | 39 |  | 2024-02-14 | 0% | 2024-02-14 | 2025-06-21 | 2024-02-14 | 2025-06-21 | 47218 | Remaining Labor Units | 3549 | 2025-05-02: 43669; 2025-05-11: 33; 2025-05-12: 57; 2025-05-13: 57; 2025-05-14: 57; 2025-05-15: 57; 2025-05-16: 33; 2025-05-17: 57; 2025-05-18: 57; 2025-05-19: 57; 2025-05-20: 57; 2025-05-21: 57; 2025-05-22: 57; 2025-05-23: 33; 2025-05-24: 57; 2025-05-25: 57; 2025-05-26: 51; 2025-05-27: 48; 2025-05-28: 48; 2025-05-29: 48; 2025-05-30: 28; 2025-05-31: 48; 2025-06-01: 48; 2025-06-02: 48; 2025-06-03: 48; 2025-06-04: 48; 2025-06-05: 86; 2025-06-06: 96; 2025-06-07: 166; 2025-06-08: 166; 2025-06-09: 166; 2025-06-10: 166; 2025-06-11: 166; 2025-06-12: 166; 2025-06-13: 96; 2025-06-14: 166; 2025-06-15: 149; 2025-06-16: 129; 2025-06-17: 129; 2025-06-18: 129; 2025-06-19: 129; 2025-06-20: 75; 2025-06-21: 123
369 | CableTray,ladder,Conduits | 2024-03-08 | 2024-07-02 |  | 109 | 14 |  | 2024-02-20 | 0% | 2024-02-20 | 2025-05-26 | 2024-02-20 | 2025-05-26 | 3656 | Remaining Labor Units | 113 | 2025-05-02: 3543; 2025-05-11: 5; 2025-05-12: 8; 2025-05-13: 8; 2025-05-14: 8; 2025-05-15: 8; 2025-05-16: 5; 2025-05-17: 8; 2025-05-18: 8; 2025-05-19: 8; 2025-05-20: 8; 2025-05-21: 8; 2025-05-22: 8; 2025-05-23: 5; 2025-05-24: 8; 2025-05-25: 8; 2025-05-26: 2
370 | FA-25161237 | 2024-03-08 | 2024-06-06 | Installation of Primary Tray, ladder | 85 | 0 | 2025-01-21 | 2024-02-20 | 100% | 2024-02-20 | 2025-01-21 | 2024-02-20 | 2025-01-21 | 1503 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 1503
371 | FA-25161243 | 2024-04-03 | 2024-07-02 | Installation of Secondary Tray | 85 | 14 |  | 2024-04-03 | 100% | 2024-04-03 | 2025-05-26 | 2024-04-03 | 2025-05-26 | 1503 | Remaining Labor Units | 83 | 2025-05-02: 1420; 2025-05-11: 3; 2025-05-12: 6; 2025-05-13: 6; 2025-05-14: 6; 2025-05-15: 6; 2025-05-16: 3; 2025-05-17: 6; 2025-05-18: 6; 2025-05-19: 6; 2025-05-20: 6; 2025-05-21: 6; 2025-05-22: 6; 2025-05-23: 3; 2025-05-24: 6; 2025-05-25: 6; 2025-05-26: 2
372 | FA-25161249 | 2024-04-03 | 2024-07-02 | Installation of conduits | 85 | 14 |  | 2024-04-03 | 100% | 2024-04-03 | 2025-05-26 | 2024-04-03 | 2025-05-26 | 651 | Remaining Labor Units | 28 | 2025-05-02: 623; 2025-05-11: 1; 2025-05-12: 2; 2025-05-13: 2; 2025-05-14: 2; 2025-05-15: 2; 2025-05-16: 1; 2025-05-17: 2; 2025-05-18: 2; 2025-05-19: 2; 2025-05-20: 2; 2025-05-21: 2; 2025-05-22: 2; 2025-05-23: 1; 2025-05-24: 2; 2025-05-25: 2; 2025-05-26: 1
373 | Supports | 2024-03-07 | 2024-07-23 |  | 130 | 0 | 2025-01-22 | 2024-04-22 | 0% | 2024-04-22 | 2025-01-22 | 2024-04-22 | 2025-01-22 | 2389 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 2389
374 | FA-25161254 | 2024-03-07 | 2024-07-23 | Supports | 130 | 0 | 2025-01-22 | 2024-04-22 | 100% | 2024-04-22 | 2025-01-22 | 2024-04-22 | 2025-01-22 | 2389 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 2389
375 | Calibration(Device&Valve) | 2024-04-05 | 2024-06-29 |  | 80 | 33 |  | 2024-04-05 | 0% | 2024-04-05 | 2025-06-15 | 2024-04-05 | 2025-06-15 | 2429 | Remaining Labor Units | 231 | 2025-05-02: 2198; 2025-05-11: 4; 2025-05-12: 7; 2025-05-13: 7; 2025-05-14: 7; 2025-05-15: 7; 2025-05-16: 4; 2025-05-17: 7; 2025-05-18: 7; 2025-05-19: 7; 2025-05-20: 7; 2025-05-21: 7; 2025-05-22: 7; 2025-05-23: 4; 2025-05-24: 7; 2025-05-25: 7; 2025-05-26: 7; 2025-05-27: 7; 2025-05-28: 7; 2025-05-29: 7; 2025-05-30: 4; 2025-05-31: 7; 2025-06-01: 7; 2025-06-02: 7; 2025-06-03: 7; 2025-06-04: 7; 2025-06-05: 7; 2025-06-06: 4; 2025-06-07: 7; 2025-06-08: 7; 2025-06-09: 7; 2025-06-10: 7; 2025-06-11: 7; 2025-06-12: 7; 2025-06-13: 4; 2025-06-14: 7; 2025-06-15: 4
376 | FA-25161260 | 2024-04-05 | 2024-06-29 | Calibration ( Device & Valve ) | 80 | 33 |  | 2024-04-05 | 100% | 2024-04-05 | 2025-06-15 | 2024-04-05 | 2025-06-15 | 2429 | Remaining Labor Units | 231 | 2025-05-02: 2198; 2025-05-11: 4; 2025-05-12: 7; 2025-05-13: 7; 2025-05-14: 7; 2025-05-15: 7; 2025-05-16: 4; 2025-05-17: 7; 2025-05-18: 7; 2025-05-19: 7; 2025-05-20: 7; 2025-05-21: 7; 2025-05-22: 7; 2025-05-23: 4; 2025-05-24: 7; 2025-05-25: 7; 2025-05-26: 7; 2025-05-27: 7; 2025-05-28: 7; 2025-05-29: 7; 2025-05-30: 4; 2025-05-31: 7; 2025-06-01: 7; 2025-06-02: 7; 2025-06-03: 7; 2025-06-04: 7; 2025-06-05: 7; 2025-06-06: 4; 2025-06-07: 7; 2025-06-08: 7; 2025-06-09: 7; 2025-06-10: 7; 2025-06-11: 7; 2025-06-12: 7; 2025-06-13: 4; 2025-06-14: 7; 2025-06-15: 4
377 | InstrumentEquipment | 2024-06-11 | 2024-08-19 |  | 65 | 33 |  | 2024-02-14 | 0% | 2024-02-14 | 2025-06-15 | 2024-02-14 | 2025-06-15 | 6378 | Remaining Labor Units | 663 | 2025-05-02: 5715; 2025-05-11: 12; 2025-05-12: 20; 2025-05-13: 20; 2025-05-14: 20; 2025-05-15: 20; 2025-05-16: 12; 2025-05-17: 20; 2025-05-18: 20; 2025-05-19: 20; 2025-05-20: 20; 2025-05-21: 20; 2025-05-22: 20; 2025-05-23: 12; 2025-05-24: 20; 2025-05-25: 20; 2025-05-26: 20; 2025-05-27: 20; 2025-05-28: 20; 2025-05-29: 20; 2025-05-30: 12; 2025-05-31: 20; 2025-06-01: 20; 2025-06-02: 20; 2025-06-03: 20; 2025-06-04: 20; 2025-06-05: 20; 2025-06-06: 12; 2025-06-07: 20; 2025-06-08: 20; 2025-06-09: 20; 2025-06-10: 20; 2025-06-11: 20; 2025-06-12: 20; 2025-06-13: 12; 2025-06-14: 20; 2025-06-15: 11
378 | FA-25161272 | 2024-06-11 | 2024-07-25 | Junction Box | 42 | 33 |  | 2024-02-14 | 100% | 2024-02-14 | 2025-06-15 | 2024-02-14 | 2025-06-15 | 1597 | Remaining Labor Units | 36 | 2025-05-02: 1561; 2025-05-11: 1; 2025-05-12: 1; 2025-05-13: 1; 2025-05-14: 1; 2025-05-15: 1; 2025-05-16: 1; 2025-05-17: 1; 2025-05-18: 1; 2025-05-19: 1; 2025-05-20: 1; 2025-05-21: 1; 2025-05-22: 1; 2025-05-23: 1; 2025-05-24: 1; 2025-05-25: 1; 2025-05-26: 1; 2025-05-27: 1; 2025-05-28: 1; 2025-05-29: 1; 2025-05-30: 1; 2025-05-31: 1; 2025-06-01: 1; 2025-06-02: 1; 2025-06-03: 1; 2025-06-04: 1; 2025-06-05: 1; 2025-06-06: 1; 2025-06-07: 1; 2025-06-08: 1; 2025-06-09: 1; 2025-06-10: 1; 2025-06-11: 1; 2025-06-12: 1; 2025-06-13: 1; 2025-06-14: 1; 2025-06-15: 1
379 | FA-25161264 | 2024-06-29 | 2024-08-15 | FIELD INSTRUMENTS | 45 | 33 |  | 2024-06-29 | 100% | 2024-06-29 | 2025-06-15 | 2024-06-29 | 2025-06-15 | 4223 | Remaining Labor Units | 598 | 2025-05-02: 3625; 2025-05-11: 11; 2025-05-12: 18; 2025-05-13: 18; 2025-05-14: 18; 2025-05-15: 18; 2025-05-16: 11; 2025-05-17: 18; 2025-05-18: 18; 2025-05-19: 18; 2025-05-20: 18; 2025-05-21: 18; 2025-05-22: 18; 2025-05-23: 11; 2025-05-24: 18; 2025-05-25: 18; 2025-05-26: 18; 2025-05-27: 18; 2025-05-28: 18; 2025-05-29: 18; 2025-05-30: 11; 2025-05-31: 18; 2025-06-01: 18; 2025-06-02: 18; 2025-06-03: 18; 2025-06-04: 18; 2025-06-05: 18; 2025-06-06: 11; 2025-06-07: 18; 2025-06-08: 18; 2025-06-09: 18; 2025-06-10: 18; 2025-06-11: 18; 2025-06-12: 18; 2025-06-13: 11; 2025-06-14: 18; 2025-06-15: 10
380 | FA-25161268 | 2024-06-29 | 2024-08-15 | F&G DETECTORS | 45 | 33 |  | 2024-06-29 | 100% | 2024-06-29 | 2025-06-15 | 2024-06-29 | 2025-06-15 | 556 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 556; 2025-05-11: 0; 2025-05-12: 0; 2025-05-13: 0; 2025-05-14: 0; 2025-05-15: 0; 2025-05-16: 0; 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-19: 0; 2025-05-20: 0; 2025-05-21: 0; 2025-05-22: 0; 2025-05-23: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-26: 0; 2025-05-27: 0; 2025-05-28: 0; 2025-05-29: 0; 2025-05-30: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-02: 0; 2025-06-03: 0; 2025-06-04: 0; 2025-06-05: 0; 2025-06-06: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-09: 0; 2025-06-10: 0; 2025-06-11: 0; 2025-06-12: 0; 2025-06-13: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0
381 | FA-25161276 | 2024-07-23 | 2024-08-19 | Analyzer | 25 | 33 |  | 2024-07-23 | 100% | 2024-07-23 | 2025-06-15 | 2024-07-23 | 2025-06-15 | 3 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 3; 2025-05-11: 0; 2025-05-12: 0; 2025-05-13: 0; 2025-05-14: 0; 2025-05-15: 0; 2025-05-16: 0; 2025-05-17: 0; 2025-05-18: 0; 2025-05-19: 0; 2025-05-20: 0; 2025-05-21: 0; 2025-05-22: 0; 2025-05-23: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-26: 0; 2025-05-27: 0; 2025-05-28: 0; 2025-05-29: 0; 2025-05-30: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-02: 0; 2025-06-03: 0; 2025-06-04: 0; 2025-06-05: 0; 2025-06-06: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-09: 0; 2025-06-10: 0; 2025-06-11: 0; 2025-06-12: 0; 2025-06-13: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0
382 | InstrumentCabling | 2024-04-08 | 2024-07-18 |  | 95 | 24 |  | 2024-04-08 | 0% | 2024-04-08 | 2025-06-05 | 2024-04-08 | 2025-06-05 | 25415 | Remaining Labor Units | 215 | 2025-05-02: 25200; 2025-05-11: 5; 2025-05-12: 9; 2025-05-13: 9; 2025-05-14: 9; 2025-05-15: 9; 2025-05-16: 5; 2025-05-17: 9; 2025-05-18: 9; 2025-05-19: 9; 2025-05-20: 9; 2025-05-21: 9; 2025-05-22: 9; 2025-05-23: 5; 2025-05-24: 9; 2025-05-25: 9; 2025-05-26: 9; 2025-05-27: 9; 2025-05-28: 9; 2025-05-29: 9; 2025-05-30: 5; 2025-05-31: 9; 2025-06-01: 9; 2025-06-02: 9; 2025-06-03: 9; 2025-06-04: 9; 2025-06-05: 6
383 | FA-25161281 | 2024-04-08 | 2024-05-20 | Main Cabling | 40 | 24 |  | 2024-04-08 | 100% | 2024-04-08 | 2025-06-05 | 2024-04-08 | 2025-06-05 | 15815 | Remaining Labor Units | 73 | 2025-05-02: 15742; 2025-05-11: 2; 2025-05-12: 3; 2025-05-13: 3; 2025-05-14: 3; 2025-05-15: 3; 2025-05-16: 2; 2025-05-17: 3; 2025-05-18: 3; 2025-05-19: 3; 2025-05-20: 3; 2025-05-21: 3; 2025-05-22: 3; 2025-05-23: 2; 2025-05-24: 3; 2025-05-25: 3; 2025-05-26: 3; 2025-05-27: 3; 2025-05-28: 3; 2025-05-29: 3; 2025-05-30: 2; 2025-05-31: 3; 2025-06-01: 3; 2025-06-02: 3; 2025-06-03: 3; 2025-06-04: 3; 2025-06-05: 2
384 | FA-25161288 | 2024-04-24 | 2024-07-18 | Secondary Cabling | 80 | 24 |  | 2024-04-24 | 100% | 2024-04-24 | 2025-06-05 | 2024-04-24 | 2025-06-05 | 9600 | Remaining Labor Units | 146 | 2025-05-02: 9454; 2025-05-11: 4; 2025-05-12: 6; 2025-05-13: 6; 2025-05-14: 6; 2025-05-15: 6; 2025-05-16: 4; 2025-05-17: 6; 2025-05-18: 6; 2025-05-19: 6; 2025-05-20: 6; 2025-05-21: 6; 2025-05-22: 6; 2025-05-23: 4; 2025-05-24: 6; 2025-05-25: 6; 2025-05-26: 6; 2025-05-27: 6; 2025-05-28: 6; 2025-05-29: 6; 2025-05-30: 4; 2025-05-31: 6; 2025-06-01: 6; 2025-06-02: 6; 2025-06-03: 6; 2025-06-04: 6; 2025-06-05: 4
385 | InstrumentCableGland | 2024-07-25 | 2024-08-31 |  | 34 | 33 |  | 2024-06-04 | 0% | 2024-06-04 | 2025-06-15 | 2024-06-04 | 2025-06-15 | 2346 | Remaining Labor Units | 296 | 2025-05-02: 2050; 2025-05-11: 5; 2025-05-12: 9; 2025-05-13: 9; 2025-05-14: 9; 2025-05-15: 9; 2025-05-16: 5; 2025-05-17: 9; 2025-05-18: 9; 2025-05-19: 9; 2025-05-20: 9; 2025-05-21: 9; 2025-05-22: 9; 2025-05-23: 5; 2025-05-24: 9; 2025-05-25: 9; 2025-05-26: 9; 2025-05-27: 9; 2025-05-28: 9; 2025-05-29: 9; 2025-05-30: 5; 2025-05-31: 9; 2025-06-01: 9; 2025-06-02: 9; 2025-06-03: 9; 2025-06-04: 9; 2025-06-05: 9; 2025-06-06: 5; 2025-06-07: 9; 2025-06-08: 9; 2025-06-09: 9; 2025-06-10: 9; 2025-06-11: 9; 2025-06-12: 9; 2025-06-13: 5; 2025-06-14: 9; 2025-06-15: 5
386 | FA-25161296 | 2024-07-25 | 2024-08-31 | Main Instrument Cable Gland | 34 | 33 |  | 2024-06-04 | 100% | 2024-06-04 | 2025-06-15 | 2024-06-04 | 2025-06-15 | 1173 | Remaining Labor Units | 130 | 2025-05-02: 1043; 2025-05-11: 2; 2025-05-12: 4; 2025-05-13: 4; 2025-05-14: 4; 2025-05-15: 4; 2025-05-16: 2; 2025-05-17: 4; 2025-05-18: 4; 2025-05-19: 4; 2025-05-20: 4; 2025-05-21: 4; 2025-05-22: 4; 2025-05-23: 2; 2025-05-24: 4; 2025-05-25: 4; 2025-05-26: 4; 2025-05-27: 4; 2025-05-28: 4; 2025-05-29: 4; 2025-05-30: 2; 2025-05-31: 4; 2025-06-01: 4; 2025-06-02: 4; 2025-06-03: 4; 2025-06-04: 4; 2025-06-05: 4; 2025-06-06: 2; 2025-06-07: 4; 2025-06-08: 4; 2025-06-09: 4; 2025-06-10: 4; 2025-06-11: 4; 2025-06-12: 4; 2025-06-13: 2; 2025-06-14: 4; 2025-06-15: 2
387 | FA-35160073 | 2024-07-25 | 2024-08-31 | Secondary Instrument Cable Gland | 34 | 33 |  | 2024-06-04 | 100% | 2024-06-04 | 2025-06-15 | 2024-06-04 | 2025-06-15 | 1173 | Remaining Labor Units | 195 | 2025-05-02: 978; 2025-05-11: 3; 2025-05-12: 6; 2025-05-13: 6; 2025-05-14: 6; 2025-05-15: 6; 2025-05-16: 3; 2025-05-17: 6; 2025-05-18: 6; 2025-05-19: 6; 2025-05-20: 6; 2025-05-21: 6; 2025-05-22: 6; 2025-05-23: 3; 2025-05-24: 6; 2025-05-25: 6; 2025-05-26: 6; 2025-05-27: 6; 2025-05-28: 6; 2025-05-29: 6; 2025-05-30: 3; 2025-05-31: 6; 2025-06-01: 6; 2025-06-02: 6; 2025-06-03: 6; 2025-06-04: 6; 2025-06-05: 6; 2025-06-06: 3; 2025-06-07: 6; 2025-06-08: 6; 2025-06-09: 6; 2025-06-10: 6; 2025-06-11: 6; 2025-06-12: 6; 2025-06-13: 3; 2025-06-14: 6; 2025-06-15: 3
388 | LoopTest(Hot) | 2025-06-05 | 2025-06-21 |  | 15 | 15 |  |  | 0% | 2025-06-05 | 2025-06-21 | 2025-06-05 | 2025-06-21 | 1908 | Remaining Labor Units | 1907 | 2025-05-02: 1; 2025-06-05: 40; 2025-06-06: 74; 2025-06-07: 127; 2025-06-08: 127; 2025-06-09: 127; 2025-06-10: 127; 2025-06-11: 127; 2025-06-12: 127; 2025-06-13: 74; 2025-06-14: 127; 2025-06-15: 127; 2025-06-16: 127; 2025-06-17: 127; 2025-06-18: 127; 2025-06-19: 127; 2025-06-20: 74; 2025-06-21: 121
389 | FA-25161302 | 2025-06-05 | 2025-06-21 | Loop Test ( Hot) | 15 | 15 |  |  | 0% | 2025-06-05 | 2025-06-21 | 2025-06-05 | 2025-06-21 | 1908 | Remaining Labor Units | 1907 | 2025-05-02: 1; 2025-06-05: 40; 2025-06-06: 74; 2025-06-07: 127; 2025-06-08: 127; 2025-06-09: 127; 2025-06-10: 127; 2025-06-11: 127; 2025-06-12: 127; 2025-06-13: 74; 2025-06-14: 127; 2025-06-15: 127; 2025-06-16: 127; 2025-06-17: 127; 2025-06-18: 127; 2025-06-19: 127; 2025-06-20: 74; 2025-06-21: 121
390 | AirPipeandTubing | 2024-07-23 | 2024-08-29 |  | 35 | 39 |  | 2024-07-23 | 0% | 2024-07-23 | 2025-06-21 | 2024-07-23 | 2025-06-21 | 1615 | Remaining Labor Units | 77 | 2025-05-02: 1538; 2025-05-11: 1; 2025-05-12: 2; 2025-05-13: 2; 2025-05-14: 2; 2025-05-15: 2; 2025-05-16: 1; 2025-05-17: 2; 2025-05-18: 2; 2025-05-19: 2; 2025-05-20: 2; 2025-05-21: 2; 2025-05-22: 2; 2025-05-23: 1; 2025-05-24: 2; 2025-05-25: 2; 2025-05-26: 2; 2025-05-27: 2; 2025-05-28: 2; 2025-05-29: 2; 2025-05-30: 1; 2025-05-31: 2; 2025-06-01: 2; 2025-06-02: 2; 2025-06-03: 2; 2025-06-04: 2; 2025-06-05: 2; 2025-06-06: 1; 2025-06-07: 2; 2025-06-08: 2; 2025-06-09: 2; 2025-06-10: 2; 2025-06-11: 2; 2025-06-12: 2; 2025-06-13: 1; 2025-06-14: 2; 2025-06-15: 2; 2025-06-16: 2; 2025-06-17: 2; 2025-06-18: 2; 2025-06-19: 2; 2025-06-20: 1; 2025-06-21: 2
391 | FA-25161305 | 2024-07-23 | 2024-08-29 | Air Pipe and Tubing | 35 | 39 |  | 2024-07-23 | 100% | 2024-07-23 | 2025-06-21 | 2024-07-23 | 2025-06-21 | 1615 | Remaining Labor Units | 77 | 2025-05-02: 1538; 2025-05-11: 1; 2025-05-12: 2; 2025-05-13: 2; 2025-05-14: 2; 2025-05-15: 2; 2025-05-16: 1; 2025-05-17: 2; 2025-05-18: 2; 2025-05-19: 2; 2025-05-20: 2; 2025-05-21: 2; 2025-05-22: 2; 2025-05-23: 1; 2025-05-24: 2; 2025-05-25: 2; 2025-05-26: 2; 2025-05-27: 2; 2025-05-28: 2; 2025-05-29: 2; 2025-05-30: 1; 2025-05-31: 2; 2025-06-01: 2; 2025-06-02: 2; 2025-06-03: 2; 2025-06-04: 2; 2025-06-05: 2; 2025-06-06: 1; 2025-06-07: 2; 2025-06-08: 2; 2025-06-09: 2; 2025-06-10: 2; 2025-06-11: 2; 2025-06-12: 2; 2025-06-13: 1; 2025-06-14: 2; 2025-06-15: 2; 2025-06-16: 2; 2025-06-17: 2; 2025-06-18: 2; 2025-06-19: 2; 2025-06-20: 1; 2025-06-21: 2
392 | Grounding/EarthingSystem | 2024-07-30 | 2024-08-31 |  | 30 | 0 | 2025-01-22 | 2024-06-19 | 0% | 2024-06-19 | 2025-01-22 | 2024-06-19 | 2025-01-22 | 1082 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 1082
393 | FA-25161310 | 2024-07-30 | 2024-08-31 | Earthing Cable Pulling | 30 | 0 | 2025-01-22 | 2024-06-19 | 100% | 2024-06-19 | 2025-01-22 | 2024-06-19 | 2025-01-22 | 1082 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 1082
394 | Unit-FWS | 2024-02-10 | 2025-06-05 |  | 453 | 13 |  | 2024-02-01 | 0% | 2024-02-01 | 2025-06-05 | 2024-02-01 | 2025-06-05 | 10941 | Remaining Labor Units | 257 | 2025-05-02: 10684; 2025-05-22: 1; 2025-05-23: 3; 2025-05-24: 6; 2025-05-25: 6; 2025-05-26: 19; 2025-05-27: 24; 2025-05-28: 24; 2025-05-29: 24; 2025-05-30: 14; 2025-05-31: 24; 2025-06-01: 24; 2025-06-02: 24; 2025-06-03: 24; 2025-06-04: 24; 2025-06-05: 16
395 | CableTray,ladder,Conduits | 2024-02-11 | 2024-07-29 |  | 159 | 0 | 2024-12-14 | 2024-02-01 | 0% | 2024-02-01 | 2024-12-14 | 2024-02-01 | 2024-12-14 | 1247 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 1247
396 | FA-25161317 | 2024-02-11 | 2024-05-27 | Installation of Primary Tray, ladder | 100 | 0 | 2024-04-28 | 2024-02-01 | 100% | 2024-02-01 | 2024-04-28 | 2024-02-01 | 2024-04-28 | 502 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 502
397 | FA-25161323 | 2024-03-18 | 2024-07-29 | Installation of Secondary Tray | 125 | 0 | 2024-08-26 | 2024-02-15 | 100% | 2024-02-15 | 2024-08-26 | 2024-02-15 | 2024-08-26 | 502 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 502
398 | FA-25161329 | 2024-04-08 | 2024-07-23 | Installation of conduits | 100 | 0 | 2024-12-14 | 2024-04-22 | 100% | 2024-04-22 | 2024-12-14 | 2024-04-22 | 2024-12-14 | 243 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 243
399 | Supports | 2024-02-10 | 2024-07-18 |  | 150 | 0 | 2024-11-06 | 2024-02-07 | 0% | 2024-02-07 | 2024-11-06 | 2024-02-07 | 2024-11-06 | 597 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 597
400 | FA-25161334 | 2024-02-10 | 2024-07-18 | Supports | 150 | 0 | 2024-11-06 | 2024-02-07 | 100% | 2024-02-07 | 2024-11-06 | 2024-02-07 | 2024-11-06 | 597 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 597
401 | Calibration(Device&Valve) | 2024-04-05 | 2024-06-29 |  | 80 | 13 |  | 2024-05-24 | 0% | 2024-05-24 | 2025-06-05 | 2024-05-24 | 2025-06-05 | 886 | Remaining Labor Units | 65 | 2025-05-02: 821; 2025-05-22: 1; 2025-05-23: 3; 2025-05-24: 5; 2025-05-25: 5; 2025-05-26: 5; 2025-05-27: 5; 2025-05-28: 5; 2025-05-29: 5; 2025-05-30: 3; 2025-05-31: 5; 2025-06-01: 5; 2025-06-02: 5; 2025-06-03: 5; 2025-06-04: 5; 2025-06-05: 3
402 | FA-25161340 | 2024-04-05 | 2024-06-29 | Calibration ( Device & Valve ) | 80 | 13 |  | 2024-05-24 | 100% | 2024-05-24 | 2025-06-05 | 2024-05-24 | 2025-06-05 | 886 | Remaining Labor Units | 65 | 2025-05-02: 821; 2025-05-22: 1; 2025-05-23: 3; 2025-05-24: 5; 2025-05-25: 5; 2025-05-26: 5; 2025-05-27: 5; 2025-05-28: 5; 2025-05-29: 5; 2025-05-30: 3; 2025-05-31: 5; 2025-06-01: 5; 2025-06-02: 5; 2025-06-03: 5; 2025-06-04: 5; 2025-06-05: 3
403 | InstrumentEquipment | 2024-06-05 | 2024-08-24 |  | 75 | 0 | 2025-01-15 | 2024-02-14 | 0% | 2024-02-14 | 2025-01-15 | 2024-02-14 | 2025-01-15 | 847 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 847
404 | FA-25161352 | 2024-06-05 | 2024-07-20 | Junction Box | 42 | 0 | 2024-08-26 | 2024-02-14 | 100% | 2024-02-14 | 2024-08-26 | 2024-02-14 | 2024-08-26 | 160 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 160
405 | FA-25161344 | 2024-07-13 | 2024-08-24 | FIELD INSTRUMENTS | 40 | 0 | 2025-01-15 | 2024-08-23 | 100% | 2024-08-23 | 2025-01-15 | 2024-08-23 | 2025-01-15 | 258 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 258
406 | FA-25161348 | 2024-07-13 | 2024-08-24 | F&G DETECTORS | 40 | 0 | 2024-10-01 | 2024-08-23 | 100% | 2024-08-23 | 2024-10-01 | 2024-08-23 | 2024-10-01 | 429 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 429
407 | FA-25161356 | 2024-07-18 | 2024-08-13 | Analyzer | 25 | 0 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 100% | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 0 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 0
408 | InstrumentCabling | 2024-03-08 | 2024-08-19 |  | 154 | 0 | 2025-01-11 | 2024-03-29 | 0% | 2024-03-29 | 2025-01-11 | 2024-03-29 | 2025-01-11 | 5356 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 5356
409 | FA-25161361 | 2024-03-08 | 2024-05-06 | Main Cabling | 55 | 0 | 2024-05-12 | 2024-03-29 | 100% | 2024-03-29 | 2024-05-12 | 2024-03-29 | 2024-05-12 | 4850 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 4850
410 | FA-25161368 | 2024-05-26 | 2024-08-19 | Secondary Cabling | 80 | 0 | 2025-01-11 | 2024-05-13 | 100% | 2024-05-13 | 2025-01-11 | 2024-05-13 | 2025-01-11 | 506 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 506
411 | InstrumentCableGland | 2024-07-14 | 2024-08-31 |  | 45 | 13 |  | 2024-05-03 | 0% | 2024-05-03 | 2025-06-05 | 2024-05-03 | 2025-06-05 | 1150 | Remaining Labor Units | 12 | 2025-05-02: 1138; 2025-05-22: 0; 2025-05-23: 0; 2025-05-24: 1; 2025-05-25: 1; 2025-05-26: 1; 2025-05-27: 1; 2025-05-28: 1; 2025-05-29: 1; 2025-05-30: 0; 2025-05-31: 1; 2025-06-01: 1; 2025-06-02: 1; 2025-06-03: 1; 2025-06-04: 1; 2025-06-05: 1
412 | FA-25161376 | 2024-07-14 | 2024-08-31 | Main Instrument Cable Gland | 45 | 13 |  | 2024-05-03 | 100% | 2024-05-03 | 2025-06-05 | 2024-05-03 | 2025-06-05 | 361 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 361; 2025-05-22: 0; 2025-05-23: 0; 2025-05-24: 0; 2025-05-25: 0; 2025-05-26: 0; 2025-05-27: 0; 2025-05-28: 0; 2025-05-29: 0; 2025-05-30: 0; 2025-05-31: 0; 2025-06-01: 0; 2025-06-02: 0; 2025-06-03: 0; 2025-06-04: 0; 2025-06-05: 0
413 | FA-35160078 | 2024-07-14 | 2024-08-31 | Secondary Instrument Cable Gland | 45 | 13 |  | 2024-06-03 | 100% | 2024-06-03 | 2025-06-05 | 2024-06-03 | 2025-06-05 | 788 | Remaining Labor Units | 11 | 2025-05-02: 777; 2025-05-22: 0; 2025-05-23: 0; 2025-05-24: 1; 2025-05-25: 1; 2025-05-26: 1; 2025-05-27: 1; 2025-05-28: 1; 2025-05-29: 1; 2025-05-30: 0; 2025-05-31: 1; 2025-06-01: 1; 2025-06-02: 1; 2025-06-03: 1; 2025-06-04: 1; 2025-06-05: 0
414 | LoopTest(Hot) | 2025-05-26 | 2025-06-05 |  | 10 | 10 |  |  | 0% | 2025-05-26 | 2025-06-05 | 2025-05-26 | 2025-06-05 | 181 | Remaining Labor Units | 180 | 2025-05-02: 1; 2025-05-26: 13; 2025-05-27: 18; 2025-05-28: 18; 2025-05-29: 18; 2025-05-30: 11; 2025-05-31: 18; 2025-06-01: 18; 2025-06-02: 18; 2025-06-03: 18; 2025-06-04: 18; 2025-06-05: 12
415 | FA-25161382 | 2025-05-26 | 2025-06-05 | Loop Test ( Hot) | 10 | 10 |  |  | 0% | 2025-05-26 | 2025-06-05 | 2025-05-26 | 2025-06-05 | 181 | Remaining Labor Units | 180 | 2025-05-02: 1; 2025-05-26: 13; 2025-05-27: 18; 2025-05-28: 18; 2025-05-29: 18; 2025-05-30: 11; 2025-05-31: 18; 2025-06-01: 18; 2025-06-02: 18; 2025-06-03: 18; 2025-06-04: 18; 2025-06-05: 12
416 | AirPipeandTubing | 2024-07-18 | 2024-08-29 |  | 40 | 0 | 2025-02-05 | 2024-10-16 | 0% | 2024-10-16 | 2025-02-05 | 2024-10-16 | 2025-02-05 | 213 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 213
417 | FA-25161385 | 2024-07-18 | 2024-08-29 | Air Pipe and Tubing | 40 | 0 | 2025-02-05 | 2024-10-16 | 100% | 2024-10-16 | 2025-02-05 | 2024-10-16 | 2025-02-05 | 213 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 213
418 | Grounding/EarthingSystem | 2024-07-30 | 2024-08-31 |  | 30 | 0 | 2025-01-19 | 2024-05-16 | 0% | 2024-05-16 | 2025-01-19 | 2024-05-16 | 2025-01-19 | 464 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 464
419 | FA-25161390 | 2024-07-30 | 2024-08-31 | Earthing Cable Pulling | 30 | 0 | 2025-01-19 | 2024-05-16 | 100% | 2024-05-16 | 2025-01-19 | 2024-05-16 | 2025-01-19 | 464 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 464
420 | Unit-SWS | 2024-02-20 | 2025-07-10 |  | 476 | 17 |  | 2024-03-26 | 0% | 2024-03-26 | 2025-07-10 | 2024-03-26 | 2025-07-10 | 26422 | Remaining Labor Units | 2281 | 2025-05-02: 24141; 2025-06-22: 8; 2025-06-23: 148; 2025-06-24: 148; 2025-06-25: 148; 2025-06-26: 148; 2025-06-27: 86; 2025-06-28: 148; 2025-06-29: 148; 2025-06-30: 148; 2025-07-01: 148; 2025-07-02: 148; 2025-07-03: 148; 2025-07-04: 86; 2025-07-05: 148; 2025-07-06: 136; 2025-07-07: 89; 2025-07-08: 89; 2025-07-09: 89; 2025-07-10: 70
421 | CableTray,ladder,Conduits | 2024-03-28 | 2024-08-08 |  | 125 | 0 | 2025-02-09 | 2024-04-10 | 0% | 2024-04-10 | 2025-02-09 | 2024-04-10 | 2025-02-09 | 1448 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 1448
422 | FA-25161397 | 2024-03-28 | 2024-07-13 | Installation of Primary Tray, ladder | 100 | 0 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 100% | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 616 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 616
423 | FA-25161409 | 2024-03-28 | 2024-07-13 | Installation of conduits | 100 | 0 | 2025-02-09 | 2024-05-07 | 100% | 2024-05-07 | 2025-02-09 | 2024-05-07 | 2025-02-09 | 215 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 215
424 | FA-25161403 | 2024-04-08 | 2024-08-08 | Installation of Secondary Tray | 115 | 0 | 2024-11-17 | 2024-04-10 | 100% | 2024-04-10 | 2024-11-17 | 2024-04-10 | 2024-11-17 | 616 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 616
425 | Supports | 2024-02-20 | 2024-07-02 |  | 125 | 13 |  | 2024-04-05 | 0% | 2024-04-05 | 2025-07-06 | 2024-04-05 | 2025-07-06 | 597 | Remaining Labor Units | 53 | 2025-05-02: 544; 2025-06-22: 0; 2025-06-23: 4; 2025-06-24: 4; 2025-06-25: 4; 2025-06-26: 4; 2025-06-27: 3; 2025-06-28: 4; 2025-06-29: 4; 2025-06-30: 4; 2025-07-01: 4; 2025-07-02: 4; 2025-07-03: 4; 2025-07-04: 3; 2025-07-05: 4; 2025-07-06: 3
426 | FA-25161414 | 2024-02-20 | 2024-07-02 | Supports | 125 | 13 |  | 2024-04-05 | 100% | 2024-04-05 | 2025-07-06 | 2024-04-05 | 2025-07-06 | 597 | Remaining Labor Units | 53 | 2025-05-02: 544; 2025-06-22: 0; 2025-06-23: 4; 2025-06-24: 4; 2025-06-25: 4; 2025-06-26: 4; 2025-06-27: 3; 2025-06-28: 4; 2025-06-29: 4; 2025-06-30: 4; 2025-07-01: 4; 2025-07-02: 4; 2025-07-03: 4; 2025-07-04: 3; 2025-07-05: 4; 2025-07-06: 3
427 | Calibration(Device&Valve) | 2024-04-05 | 2024-06-29 |  | 80 | 13 |  | 2024-05-17 | 0% | 2024-05-17 | 2025-07-06 | 2024-05-17 | 2025-07-06 | 1113 | Remaining Labor Units | 196 | 2025-05-02: 917; 2025-06-22: 1; 2025-06-23: 15; 2025-06-24: 15; 2025-06-25: 15; 2025-06-26: 15; 2025-06-27: 9; 2025-06-28: 15; 2025-06-29: 15; 2025-06-30: 15; 2025-07-01: 15; 2025-07-02: 15; 2025-07-03: 15; 2025-07-04: 9; 2025-07-05: 15; 2025-07-06: 12
428 | FA-25161420 | 2024-04-05 | 2024-06-29 | Calibration ( Device & Valve ) | 80 | 13 |  | 2024-05-17 | 100% | 2024-05-17 | 2025-07-06 | 2024-05-17 | 2025-07-06 | 1113 | Remaining Labor Units | 196 | 2025-05-02: 917; 2025-06-22: 1; 2025-06-23: 15; 2025-06-24: 15; 2025-06-25: 15; 2025-06-26: 15; 2025-06-27: 9; 2025-06-28: 15; 2025-06-29: 15; 2025-06-30: 15; 2025-07-01: 15; 2025-07-02: 15; 2025-07-03: 15; 2025-07-04: 9; 2025-07-05: 15; 2025-07-06: 12
429 | InstrumentEquipment | 2024-05-20 | 2025-07-06 |  | 387 | 13 |  | 2024-04-18 | 0% | 2024-04-18 | 2025-07-06 | 2024-04-18 | 2025-07-06 | 2927 | Remaining Labor Units | 519 | 2025-05-02: 2408; 2025-06-22: 2; 2025-06-23: 40; 2025-06-24: 40; 2025-06-25: 40; 2025-06-26: 40; 2025-06-27: 23; 2025-06-28: 40; 2025-06-29: 40; 2025-06-30: 40; 2025-07-01: 40; 2025-07-02: 40; 2025-07-03: 40; 2025-07-04: 23; 2025-07-05: 40; 2025-07-06: 31
430 | FA-25161432 | 2024-05-20 | 2024-07-04 | Junction Box | 42 | 0 | 2024-11-17 | 2024-04-18 | 100% | 2024-04-18 | 2024-11-17 | 2024-04-18 | 2024-11-17 | 511 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 511
431 | FA-25161424 | 2024-07-07 | 2024-08-24 | FIELD INSTRUMENTS | 45 | 13 |  | 2024-07-07 | 100% | 2024-07-07 | 2025-07-06 | 2024-07-07 | 2025-07-06 | 1708 | Remaining Labor Units | 363 | 2025-05-02: 1345; 2025-06-22: 1; 2025-06-23: 28; 2025-06-24: 28; 2025-06-25: 28; 2025-06-26: 28; 2025-06-27: 16; 2025-06-28: 28; 2025-06-29: 28; 2025-06-30: 28; 2025-07-01: 28; 2025-07-02: 28; 2025-07-03: 28; 2025-07-04: 16; 2025-07-05: 28; 2025-07-06: 22
432 | FA-25161428 | 2024-07-07 | 2024-08-24 | F&G DETECTORS | 45 | 13 |  | 2024-07-07 | 100% | 2024-07-07 | 2025-07-06 | 2024-07-07 | 2025-07-06 | 707 | Remaining Labor Units | 156 | 2025-05-02: 551; 2025-06-22: 1; 2025-06-23: 12; 2025-06-24: 12; 2025-06-25: 12; 2025-06-26: 12; 2025-06-27: 7; 2025-06-28: 12; 2025-06-29: 12; 2025-06-30: 12; 2025-07-01: 12; 2025-07-02: 12; 2025-07-03: 12; 2025-07-04: 7; 2025-07-05: 12; 2025-07-06: 9
433 | FA-25161436 | 2025-06-22 | 2025-07-06 | Analyzer | 13 | 13 |  |  | 0% | 2025-06-22 | 2025-07-06 | 2025-06-22 | 2025-07-06 | 1 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 1; 2025-06-22: 0; 2025-06-23: 0; 2025-06-24: 0; 2025-06-25: 0; 2025-06-26: 0; 2025-06-27: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-06-30: 0; 2025-07-01: 0; 2025-07-02: 0; 2025-07-03: 0; 2025-07-04: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0
434 | InstrumentCabling | 2024-03-18 | 2024-08-08 |  | 135 | 0 | 2024-10-11 | 2024-03-26 | 0% | 2024-03-26 | 2024-10-11 | 2024-03-26 | 2024-10-11 | 15049 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 15049
435 | FA-25161441 | 2024-03-18 | 2024-04-24 | Main Cabling | 35 | 0 | 2024-03-29 | 2024-03-26 | 100% | 2024-03-26 | 2024-03-29 | 2024-03-26 | 2024-03-29 | 11342 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 11342
436 | FA-25161448 | 2024-05-26 | 2024-08-08 | Secondary Cabling | 70 | 0 | 2024-10-11 | 2024-06-10 | 100% | 2024-06-10 | 2024-10-11 | 2024-06-10 | 2024-10-11 | 3707 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 3707
437 | InstrumentCableGland | 2024-06-29 | 2024-08-29 |  | 58 | 17 |  | 2024-04-24 | 0% | 2024-04-24 | 2025-07-10 | 2024-04-24 | 2025-07-10 | 3196 | Remaining Labor Units | 713 | 2025-05-02: 2483; 2025-06-22: 2; 2025-06-23: 42; 2025-06-24: 42; 2025-06-25: 42; 2025-06-26: 42; 2025-06-27: 24; 2025-06-28: 42; 2025-06-29: 42; 2025-06-30: 42; 2025-07-01: 42; 2025-07-02: 42; 2025-07-03: 42; 2025-07-04: 24; 2025-07-05: 42; 2025-07-06: 42; 2025-07-07: 42; 2025-07-08: 42; 2025-07-09: 42; 2025-07-10: 33
438 | FA-35160083 | 2024-06-29 | 2024-08-29 | Secondary Instrument Cable Gland | 58 | 17 |  | 2024-06-12 | 100% | 2024-06-12 | 2025-07-10 | 2024-06-12 | 2025-07-10 | 2930 | Remaining Labor Units | 697 | 2025-05-02: 2233; 2025-06-22: 2; 2025-06-23: 41; 2025-06-24: 41; 2025-06-25: 41; 2025-06-26: 41; 2025-06-27: 24; 2025-06-28: 41; 2025-06-29: 41; 2025-06-30: 41; 2025-07-01: 41; 2025-07-02: 41; 2025-07-03: 41; 2025-07-04: 24; 2025-07-05: 41; 2025-07-06: 41; 2025-07-07: 41; 2025-07-08: 41; 2025-07-09: 41; 2025-07-10: 32
439 | FA-25161456 | 2024-07-04 | 2024-08-24 | Main Instrument Cable Gland | 48 | 17 |  | 2024-04-24 | 100% | 2024-04-24 | 2025-07-10 | 2024-04-24 | 2025-07-10 | 266 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 266; 2025-06-22: 0; 2025-06-23: 0; 2025-06-24: 0; 2025-06-25: 0; 2025-06-26: 0; 2025-06-27: 0; 2025-06-28: 0; 2025-06-29: 0; 2025-06-30: 0; 2025-07-01: 0; 2025-07-02: 0; 2025-07-03: 0; 2025-07-04: 0; 2025-07-05: 0; 2025-07-06: 0; 2025-07-07: 0; 2025-07-08: 0; 2025-07-09: 0; 2025-07-10: 0
440 | LoopTest(Hot) | 2025-06-22 | 2025-07-10 |  | 17 | 17 |  |  | 0% | 2025-06-22 | 2025-07-10 | 2025-06-22 | 2025-07-10 | 747 | Remaining Labor Units | 747 | 2025-05-02: 0; 2025-06-22: 2; 2025-06-23: 44; 2025-06-24: 44; 2025-06-25: 44; 2025-06-26: 44; 2025-06-27: 25; 2025-06-28: 44; 2025-06-29: 44; 2025-06-30: 44; 2025-07-01: 44; 2025-07-02: 44; 2025-07-03: 44; 2025-07-04: 25; 2025-07-05: 44; 2025-07-06: 44; 2025-07-07: 44; 2025-07-08: 44; 2025-07-09: 44; 2025-07-10: 35
441 | FA-25161462 | 2025-06-22 | 2025-07-10 | Loop Test ( Hot) | 17 | 17 |  |  | 0% | 2025-06-22 | 2025-07-10 | 2025-06-22 | 2025-07-10 | 747 | Remaining Labor Units | 747 | 2025-05-02: 0; 2025-06-22: 2; 2025-06-23: 44; 2025-06-24: 44; 2025-06-25: 44; 2025-06-26: 44; 2025-06-27: 25; 2025-06-28: 44; 2025-06-29: 44; 2025-06-30: 44; 2025-07-01: 44; 2025-07-02: 44; 2025-07-03: 44; 2025-07-04: 25; 2025-07-05: 44; 2025-07-06: 44; 2025-07-07: 44; 2025-07-08: 44; 2025-07-09: 44; 2025-07-10: 35
442 | AirPipeandTubing | 2024-07-10 | 2024-08-24 |  | 42 | 17 |  | 2024-08-12 | 0% | 2024-08-12 | 2025-07-10 | 2024-08-12 | 2025-07-10 | 882 | Remaining Labor Units | 67 | 2025-05-02: 815; 2025-06-22: 0; 2025-06-23: 4; 2025-06-24: 4; 2025-06-25: 4; 2025-06-26: 4; 2025-06-27: 2; 2025-06-28: 4; 2025-06-29: 4; 2025-06-30: 4; 2025-07-01: 4; 2025-07-02: 4; 2025-07-03: 4; 2025-07-04: 2; 2025-07-05: 4; 2025-07-06: 4; 2025-07-07: 4; 2025-07-08: 4; 2025-07-09: 4; 2025-07-10: 3
443 | FA-25161465 | 2024-07-10 | 2024-08-24 | Air Pipe and Tubing | 42 | 17 |  | 2024-08-12 | 100% | 2024-08-12 | 2025-07-10 | 2024-08-12 | 2025-07-10 | 882 | Remaining Labor Units | 67 | 2025-05-02: 815; 2025-06-22: 0; 2025-06-23: 4; 2025-06-24: 4; 2025-06-25: 4; 2025-06-26: 4; 2025-06-27: 2; 2025-06-28: 4; 2025-06-29: 4; 2025-06-30: 4; 2025-07-01: 4; 2025-07-02: 4; 2025-07-03: 4; 2025-07-04: 2; 2025-07-05: 4; 2025-07-06: 4; 2025-07-07: 4; 2025-07-08: 4; 2025-07-09: 4; 2025-07-10: 3
444 | Grounding/EarthingSystem | 2024-07-29 | 2024-08-29 |  | 30 | 0 | 2024-12-30 | 2024-05-16 | 0% | 2024-05-16 | 2024-12-30 | 2024-05-16 | 2024-12-30 | 464 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 464
445 | FA-25161470 | 2024-07-29 | 2024-08-29 | Earthing Cable Pulling | 30 | 0 | 2024-12-30 | 2024-05-16 | 100% | 2024-05-16 | 2024-12-30 | 2024-05-16 | 2024-12-30 | 464 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 464
446 | Unit-FLS | 2024-03-12 | 2025-06-15 |  | 432 | 22 |  | 2024-01-05 | 0% | 2024-01-05 | 2025-06-15 | 2024-01-05 | 2025-06-15 | 8566 | Remaining Labor Units | 999 | 2025-05-02: 7567; 2025-05-22: 5; 2025-05-23: 20; 2025-05-24: 34; 2025-05-25: 34; 2025-05-26: 34; 2025-05-27: 34; 2025-05-28: 34; 2025-05-29: 34; 2025-05-30: 20; 2025-05-31: 34; 2025-06-01: 33; 2025-06-02: 33; 2025-06-03: 33; 2025-06-04: 45; 2025-06-05: 71; 2025-06-06: 41; 2025-06-07: 71; 2025-06-08: 71; 2025-06-09: 71; 2025-06-10: 50; 2025-06-11: 48; 2025-06-12: 48; 2025-06-13: 28; 2025-06-14: 48; 2025-06-15: 25
447 | CableTray,ladder,Conduits | 2024-03-12 | 2024-07-02 |  | 105 | 0 | 2025-02-19 | 2024-01-05 | 0% | 2024-01-05 | 2025-02-19 | 2024-01-05 | 2025-02-19 | 1336 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 1336
448 | FA-25161477 | 2024-03-12 | 2024-06-16 | Installation of Primary Tray, ladder | 90 | 0 | 2024-09-22 | 2024-04-01 | 100% | 2024-04-01 | 2024-09-22 | 2024-04-01 | 2024-09-22 | 450 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 450
449 | FA-25161483 | 2024-03-12 | 2024-07-02 | Installation of Secondary Tray | 105 | 0 | 2024-12-06 | 2024-01-05 | 100% | 2024-01-05 | 2024-12-06 | 2024-01-05 | 2024-12-06 | 450 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 450
450 | FA-25161489 | 2024-03-28 | 2024-07-02 | Installation of conduits | 90 | 0 | 2025-02-19 | 2024-08-31 | 100% | 2024-08-31 | 2025-02-19 | 2024-08-31 | 2025-02-19 | 435 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 435
451 | Supports | 2024-03-12 | 2024-07-23 |  | 125 | 0 | 2025-03-10 | 2024-04-18 | 0% | 2024-04-18 | 2025-03-10 | 2024-04-18 | 2025-03-10 | 597 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 597
452 | FA-25161494 | 2024-03-12 | 2024-07-23 | Supports | 125 | 0 | 2025-03-10 | 2024-04-18 | 100% | 2024-04-18 | 2025-03-10 | 2024-04-18 | 2025-03-10 | 597 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 597
453 | Calibration(Device&Valve) | 2024-04-05 | 2024-06-29 |  | 80 | 17 |  | 2024-04-05 | 0% | 2024-04-05 | 2025-06-10 | 2024-04-05 | 2025-06-10 | 921 | Remaining Labor Units | 86 | 2025-05-02: 835; 2025-05-22: 1; 2025-05-23: 3; 2025-05-24: 5; 2025-05-25: 5; 2025-05-26: 5; 2025-05-27: 5; 2025-05-28: 5; 2025-05-29: 5; 2025-05-30: 3; 2025-05-31: 5; 2025-06-01: 5; 2025-06-02: 5; 2025-06-03: 5; 2025-06-04: 5; 2025-06-05: 5; 2025-06-06: 3; 2025-06-07: 5; 2025-06-08: 5; 2025-06-09: 5; 2025-06-10: 1
454 | FA-25161500 | 2024-04-05 | 2024-06-29 | Calibration ( Device & Valve ) | 80 | 17 |  | 2024-04-05 | 100% | 2024-04-05 | 2025-06-10 | 2024-04-05 | 2025-06-10 | 921 | Remaining Labor Units | 86 | 2025-05-02: 835; 2025-05-22: 1; 2025-05-23: 3; 2025-05-24: 5; 2025-05-25: 5; 2025-05-26: 5; 2025-05-27: 5; 2025-05-28: 5; 2025-05-29: 5; 2025-05-30: 3; 2025-05-31: 5; 2025-06-01: 5; 2025-06-02: 5; 2025-06-03: 5; 2025-06-04: 5; 2025-06-05: 5; 2025-06-06: 3; 2025-06-07: 5; 2025-06-08: 5; 2025-06-09: 5; 2025-06-10: 1
455 | InstrumentEquipment | 2024-06-11 | 2024-08-24 |  | 70 | 17 |  | 2024-04-21 | 0% | 2024-04-21 | 2025-06-10 | 2024-04-21 | 2025-06-10 | 2360 | Remaining Labor Units | 308 | 2025-05-02: 2052; 2025-05-22: 3; 2025-05-23: 11; 2025-05-24: 18; 2025-05-25: 18; 2025-05-26: 18; 2025-05-27: 18; 2025-05-28: 18; 2025-05-29: 18; 2025-05-30: 11; 2025-05-31: 18; 2025-06-01: 18; 2025-06-02: 18; 2025-06-03: 18; 2025-06-04: 18; 2025-06-05: 18; 2025-06-06: 11; 2025-06-07: 18; 2025-06-08: 18; 2025-06-09: 18; 2025-06-10: 2
456 | FA-25161512 | 2024-06-11 | 2024-07-25 | Junction Box | 42 | 0 | 2025-02-04 | 2024-04-21 | 100% | 2024-04-21 | 2025-02-04 | 2024-04-21 | 2025-02-04 | 160 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 160
457 | FA-25161504 | 2024-07-02 | 2024-08-19 | FIELD INSTRUMENTS | 45 | 17 |  | 2024-07-02 | 100% | 2024-07-02 | 2025-06-10 | 2024-07-02 | 2025-06-10 | 1644 | Remaining Labor Units | 308 | 2025-05-02: 1336; 2025-05-22: 3; 2025-05-23: 11; 2025-05-24: 18; 2025-05-25: 18; 2025-05-26: 18; 2025-05-27: 18; 2025-05-28: 18; 2025-05-29: 18; 2025-05-30: 11; 2025-05-31: 18; 2025-06-01: 18; 2025-06-02: 18; 2025-06-03: 18; 2025-06-04: 18; 2025-06-05: 18; 2025-06-06: 11; 2025-06-07: 18; 2025-06-08: 18; 2025-06-09: 18; 2025-06-10: 2
458 | FA-25161508 | 2024-07-07 | 2024-08-24 | F&G DETECTORS | 45 | 0 | 2025-02-08 | 2024-09-16 | 100% | 2024-09-16 | 2025-02-08 | 2024-09-16 | 2025-02-08 | 556 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 556
459 | FA-25161516 | 2024-07-23 | 2024-08-19 | Analyzer | 25 | 0 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 100% | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 1 | Remaining Labor Units | 0 | bar: 2025-05-02
460 | InstrumentCabling | 2024-04-12 | 2024-07-29 |  | 101 | 0 | 2025-02-15 | 2024-05-10 | 0% | 2024-05-10 | 2025-02-15 | 2024-05-10 | 2025-02-15 | 2027 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 2027
461 | FA-25161521 | 2024-04-12 | 2024-05-25 | Main Cabling | 40 | 0 | 2024-09-10 | 2024-05-10 | 100% | 2024-05-10 | 2024-09-10 | 2024-05-10 | 2024-09-10 | 1013 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 1013
462 | FA-25161528 | 2024-05-05 | 2024-07-29 | Secondary Cabling | 80 | 0 | 2025-02-15 | 2024-09-27 | 100% | 2024-09-27 | 2025-02-15 | 2024-09-27 | 2025-02-15 | 1013 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 1013
463 | InstrumentCableGland | 2024-06-29 | 2024-08-29 |  | 58 | 22 |  | 2024-06-29 | 0% | 2024-06-29 | 2025-06-15 | 2024-06-29 | 2025-06-15 | 309 | Remaining Labor Units | 66 | 2025-05-02: 243; 2025-05-22: 0; 2025-05-23: 2; 2025-05-24: 3; 2025-05-25: 3; 2025-05-26: 3; 2025-05-27: 3; 2025-05-28: 3; 2025-05-29: 3; 2025-05-30: 2; 2025-05-31: 3; 2025-06-01: 3; 2025-06-02: 3; 2025-06-03: 3; 2025-06-04: 3; 2025-06-05: 3; 2025-06-06: 2; 2025-06-07: 3; 2025-06-08: 3; 2025-06-09: 3; 2025-06-10: 3; 2025-06-11: 3; 2025-06-12: 3; 2025-06-13: 2; 2025-06-14: 3; 2025-06-15: 1
464 | FA-35160088 | 2024-06-29 | 2024-08-29 | Secondary Instrument Cable Gland | 58 | 22 |  | 2024-06-29 | 100% | 2024-06-29 | 2025-06-15 | 2024-06-29 | 2025-06-15 | 232 | Remaining Labor Units | 43 | 2025-05-02: 189; 2025-05-22: 0; 2025-05-23: 1; 2025-05-24: 2; 2025-05-25: 2; 2025-05-26: 2; 2025-05-27: 2; 2025-05-28: 2; 2025-05-29: 2; 2025-05-30: 1; 2025-05-31: 2; 2025-06-01: 2; 2025-06-02: 2; 2025-06-03: 2; 2025-06-04: 2; 2025-06-05: 2; 2025-06-06: 1; 2025-06-07: 2; 2025-06-08: 2; 2025-06-09: 2; 2025-06-10: 2; 2025-06-11: 2; 2025-06-12: 2; 2025-06-13: 1; 2025-06-14: 2; 2025-06-15: 1
465 | FA-25161536 | 2024-07-15 | 2024-08-26 | Main Instrument Cable Gland | 40 | 22 |  | 2024-07-15 | 100% | 2024-07-15 | 2025-06-15 | 2024-07-15 | 2025-06-15 | 77 | Remaining Labor Units | 19 | 2025-05-02: 58; 2025-05-22: 0; 2025-05-23: 0; 2025-05-24: 1; 2025-05-25: 1; 2025-05-26: 1; 2025-05-27: 1; 2025-05-28: 1; 2025-05-29: 1; 2025-05-30: 0; 2025-05-31: 1; 2025-06-01: 1; 2025-06-02: 1; 2025-06-03: 1; 2025-06-04: 1; 2025-06-05: 1; 2025-06-06: 0; 2025-06-07: 1; 2025-06-08: 1; 2025-06-09: 1; 2025-06-10: 1; 2025-06-11: 1; 2025-06-12: 1; 2025-06-13: 0; 2025-06-14: 1; 2025-06-15: 0
466 | LoopTest(Hot) | 2025-06-04 | 2025-06-15 |  | 10 | 10 |  |  | 0% | 2025-06-04 | 2025-06-15 | 2025-06-04 | 2025-06-15 | 382 | Remaining Labor Units | 380 | 2025-05-02: 2; 2025-06-04: 12; 2025-06-05: 38; 2025-06-06: 22; 2025-06-07: 38; 2025-06-08: 38; 2025-06-09: 38; 2025-06-10: 38; 2025-06-11: 38; 2025-06-12: 38; 2025-06-13: 22; 2025-06-14: 38; 2025-06-15: 20
467 | FA-25161542 | 2025-06-04 | 2025-06-15 | Loop Test ( Hot) | 10 | 10 |  |  | 0% | 2025-06-04 | 2025-06-15 | 2025-06-04 | 2025-06-15 | 382 | Remaining Labor Units | 380 | 2025-05-02: 2; 2025-06-04: 12; 2025-06-05: 38; 2025-06-06: 22; 2025-06-07: 38; 2025-06-08: 38; 2025-06-09: 38; 2025-06-10: 38; 2025-06-11: 38; 2025-06-12: 38; 2025-06-13: 22; 2025-06-14: 38; 2025-06-15: 20
468 | AirPipeandTubing | 2025-01-19 | 2025-02-19 |  | 30 | 22 |  | 2025-01-19 | 0% | 2025-01-19 | 2025-06-15 | 2025-01-19 | 2025-06-15 | 326 | Remaining Labor Units | 153 | 2025-05-02: 173; 2025-05-22: 1; 2025-05-23: 4; 2025-05-24: 7; 2025-05-25: 7; 2025-05-26: 7; 2025-05-27: 7; 2025-05-28: 7; 2025-05-29: 7; 2025-05-30: 4; 2025-05-31: 7; 2025-06-01: 7; 2025-06-02: 7; 2025-06-03: 7; 2025-06-04: 7; 2025-06-05: 7; 2025-06-06: 4; 2025-06-07: 7; 2025-06-08: 7; 2025-06-09: 7; 2025-06-10: 7; 2025-06-11: 7; 2025-06-12: 7; 2025-06-13: 4; 2025-06-14: 7; 2025-06-15: 3
469 | FA-25161545 | 2025-01-19 | 2025-02-19 | Air Pipe and Tubing | 30 | 22 |  | 2025-01-19 | 100% | 2025-01-19 | 2025-06-15 | 2025-01-19 | 2025-06-15 | 326 | Remaining Labor Units | 153 | 2025-05-02: 173; 2025-05-22: 1; 2025-05-23: 4; 2025-05-24: 7; 2025-05-25: 7; 2025-05-26: 7; 2025-05-27: 7; 2025-05-28: 7; 2025-05-29: 7; 2025-05-30: 4; 2025-05-31: 7; 2025-06-01: 7; 2025-06-02: 7; 2025-06-03: 7; 2025-06-04: 7; 2025-06-05: 7; 2025-06-06: 4; 2025-06-07: 7; 2025-06-08: 7; 2025-06-09: 7; 2025-06-10: 7; 2025-06-11: 7; 2025-06-12: 7; 2025-06-13: 4; 2025-06-14: 7; 2025-06-15: 3
470 | Grounding/EarthingSystem | 2024-07-18 | 2024-08-31 |  | 41 | 8 |  | 2024-08-17 | 0% | 2024-08-17 | 2025-05-31 | 2024-08-17 | 2025-05-31 | 309 | Remaining Labor Units | 15 | 2025-05-02: 294; 2025-05-22: 0; 2025-05-23: 1; 2025-05-24: 2; 2025-05-25: 2; 2025-05-26: 2; 2025-05-27: 2; 2025-05-28: 2; 2025-05-29: 2; 2025-05-30: 1; 2025-05-31: 1
471 | FA-25161550 | 2024-07-18 | 2024-08-31 | Earthing Cable Pulling | 41 | 8 |  | 2024-08-17 | 100% | 2024-08-17 | 2025-05-31 | 2024-08-17 | 2025-05-31 | 309 | Remaining Labor Units | 15 | 2025-05-02: 294; 2025-05-22: 0; 2025-05-23: 1; 2025-05-24: 2; 2025-05-25: 2; 2025-05-26: 2; 2025-05-27: 2; 2025-05-28: 2; 2025-05-29: 2; 2025-05-30: 1; 2025-05-31: 1
472 | ITR-ITR35 | 2024-01-19 | 2025-07-23 |  | 518 | 29 |  | 2024-01-11 | 0% | 2024-01-11 | 2025-07-23 | 2024-01-11 | 2025-07-23 | 9386 | Remaining Labor Units | 379 | 2025-05-02: 9007; 2025-06-22: 1; 2025-06-23: 13; 2025-06-24: 13; 2025-06-25: 13; 2025-06-26: 13; 2025-06-27: 8; 2025-06-28: 13; 2025-06-29: 13; 2025-06-30: 13; 2025-07-01: 13; 2025-07-02: 13; 2025-07-03: 13; 2025-07-04: 8; 2025-07-05: 13; 2025-07-06: 13; 2025-07-07: 13; 2025-07-08: 13; 2025-07-09: 13; 2025-07-10: 13; 2025-07-11: 8; 2025-07-12: 13; 2025-07-13: 13; 2025-07-14: 13; 2025-07-15: 13; 2025-07-16: 13; 2025-07-17: 13; 2025-07-18: 8; 2025-07-19: 13; 2025-07-20: 13; 2025-07-21: 13; 2025-07-22: 13; 2025-07-23: 8
473 | CableTray,ladder,Conduits | 2024-02-08 | 2024-05-14 |  | 90 | 0 | 2025-01-20 | 2024-02-08 | 0% | 2024-02-08 | 2025-01-20 | 2024-02-08 | 2025-01-20 | 56 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 56
474 | FA-25161581 | 2024-02-08 | 2024-05-14 | Installation of Cable Tray, ladder | 90 | 0 | 2025-01-20 | 2024-02-08 | 100% | 2024-02-08 | 2025-01-20 | 2024-02-08 | 2025-01-20 | 56 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 56
475 | Supports | 2024-01-19 | 2024-04-08 |  | 75 | 0 | 2025-01-17 | 2024-01-18 | 0% | 2024-01-18 | 2025-01-17 | 2024-01-18 | 2025-01-17 | 1558 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 1558
476 | FA-35160094 | 2024-01-19 | 2024-04-08 | Supports | 75 | 0 | 2025-01-17 | 2024-01-18 | 100% | 2024-01-18 | 2025-01-17 | 2024-01-18 | 2025-01-17 | 1558 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 1558
477 | InstrumentPanel(DCS/ESD/F&G/TGS/PLC,….) | 2024-04-08 | 2024-05-31 |  | 50 | 29 |  | 2024-01-11 | 0% | 2024-01-11 | 2025-07-23 | 2024-01-11 | 2025-07-23 | 6445 | Remaining Labor Units | 172 | 2025-05-02: 6273; 2025-06-22: 0; 2025-06-23: 6; 2025-06-24: 6; 2025-06-25: 6; 2025-06-26: 6; 2025-06-27: 3; 2025-06-28: 6; 2025-06-29: 6; 2025-06-30: 6; 2025-07-01: 6; 2025-07-02: 6; 2025-07-03: 6; 2025-07-04: 3; 2025-07-05: 6; 2025-07-06: 6; 2025-07-07: 6; 2025-07-08: 6; 2025-07-09: 6; 2025-07-10: 6; 2025-07-11: 3; 2025-07-12: 6; 2025-07-13: 6; 2025-07-14: 6; 2025-07-15: 6; 2025-07-16: 6; 2025-07-17: 6; 2025-07-18: 3; 2025-07-19: 6; 2025-07-20: 6; 2025-07-21: 6; 2025-07-22: 6; 2025-07-23: 4
478 | FA-25161597 | 2024-04-08 | 2024-05-31 | Instrument Panel (DCS/ESD/F&G/TGS/PLC , ….) | 50 | 29 |  | 2024-01-11 | 100% | 2024-01-11 | 2025-07-23 | 2024-01-11 | 2025-07-23 | 6445 | Remaining Labor Units | 172 | 2025-05-02: 6273; 2025-06-22: 0; 2025-06-23: 6; 2025-06-24: 6; 2025-06-25: 6; 2025-06-26: 6; 2025-06-27: 3; 2025-06-28: 6; 2025-06-29: 6; 2025-06-30: 6; 2025-07-01: 6; 2025-07-02: 6; 2025-07-03: 6; 2025-07-04: 3; 2025-07-05: 6; 2025-07-06: 6; 2025-07-07: 6; 2025-07-08: 6; 2025-07-09: 6; 2025-07-10: 6; 2025-07-11: 3; 2025-07-12: 6; 2025-07-13: 6; 2025-07-14: 6; 2025-07-15: 6; 2025-07-16: 6; 2025-07-17: 6; 2025-07-18: 3; 2025-07-19: 6; 2025-07-20: 6; 2025-07-21: 6; 2025-07-22: 6; 2025-07-23: 4
479 | InstrumentCabling | 2025-01-19 | 2025-02-18 |  | 29 | 29 |  | 2025-01-16 | 0% | 2025-01-16 | 2025-07-23 | 2025-01-16 | 2025-07-23 | 280 | Remaining Labor Units | 88 | 2025-05-02: 192; 2025-06-22: 0; 2025-06-23: 3; 2025-06-24: 3; 2025-06-25: 3; 2025-06-26: 3; 2025-06-27: 2; 2025-06-28: 3; 2025-06-29: 3; 2025-06-30: 3; 2025-07-01: 3; 2025-07-02: 3; 2025-07-03: 3; 2025-07-04: 2; 2025-07-05: 3; 2025-07-06: 3; 2025-07-07: 3; 2025-07-08: 3; 2025-07-09: 3; 2025-07-10: 3; 2025-07-11: 2; 2025-07-12: 3; 2025-07-13: 3; 2025-07-14: 3; 2025-07-15: 3; 2025-07-16: 3; 2025-07-17: 3; 2025-07-18: 2; 2025-07-19: 3; 2025-07-20: 3; 2025-07-21: 3; 2025-07-22: 3; 2025-07-23: 2
480 | FA-25161603 | 2025-01-19 | 2025-02-18 | Internal Cabling | 29 | 29 |  | 2025-01-16 | 100% | 2025-01-16 | 2025-07-23 | 2025-01-16 | 2025-07-23 | 280 | Remaining Labor Units | 88 | 2025-05-02: 192; 2025-06-22: 0; 2025-06-23: 3; 2025-06-24: 3; 2025-06-25: 3; 2025-06-26: 3; 2025-06-27: 2; 2025-06-28: 3; 2025-06-29: 3; 2025-06-30: 3; 2025-07-01: 3; 2025-07-02: 3; 2025-07-03: 3; 2025-07-04: 2; 2025-07-05: 3; 2025-07-06: 3; 2025-07-07: 3; 2025-07-08: 3; 2025-07-09: 3; 2025-07-10: 3; 2025-07-11: 2; 2025-07-12: 3; 2025-07-13: 3; 2025-07-14: 3; 2025-07-15: 3; 2025-07-16: 3; 2025-07-17: 3; 2025-07-18: 2; 2025-07-19: 3; 2025-07-20: 3; 2025-07-21: 3; 2025-07-22: 3; 2025-07-23: 2
481 | InstrumentCableGland | 2025-06-22 | 2025-07-23 |  | 29 | 29 |  |  | 0% | 2025-06-22 | 2025-07-23 | 2025-06-22 | 2025-07-23 | 119 | Remaining Labor Units | 115 | 2025-05-02: 4; 2025-06-22: 0; 2025-06-23: 4; 2025-06-24: 4; 2025-06-25: 4; 2025-06-26: 4; 2025-06-27: 2; 2025-06-28: 4; 2025-06-29: 4; 2025-06-30: 4; 2025-07-01: 4; 2025-07-02: 4; 2025-07-03: 4; 2025-07-04: 2; 2025-07-05: 4; 2025-07-06: 4; 2025-07-07: 4; 2025-07-08: 4; 2025-07-09: 4; 2025-07-10: 4; 2025-07-11: 2; 2025-07-12: 4; 2025-07-13: 4; 2025-07-14: 4; 2025-07-15: 4; 2025-07-16: 4; 2025-07-17: 4; 2025-07-18: 2; 2025-07-19: 4; 2025-07-20: 4; 2025-07-21: 4; 2025-07-22: 4; 2025-07-23: 3
482 | FA-25161611 | 2025-06-22 | 2025-07-23 | Instrument Cable Gland | 29 | 29 |  |  | 0% | 2025-06-22 | 2025-07-23 | 2025-06-22 | 2025-07-23 | 119 | Remaining Labor Units | 115 | 2025-05-02: 4; 2025-06-22: 0; 2025-06-23: 4; 2025-06-24: 4; 2025-06-25: 4; 2025-06-26: 4; 2025-06-27: 2; 2025-06-28: 4; 2025-06-29: 4; 2025-06-30: 4; 2025-07-01: 4; 2025-07-02: 4; 2025-07-03: 4; 2025-07-04: 2; 2025-07-05: 4; 2025-07-06: 4; 2025-07-07: 4; 2025-07-08: 4; 2025-07-09: 4; 2025-07-10: 4; 2025-07-11: 2; 2025-07-12: 4; 2025-07-13: 4; 2025-07-14: 4; 2025-07-15: 4; 2025-07-16: 4; 2025-07-17: 4; 2025-07-18: 2; 2025-07-19: 4; 2025-07-20: 4; 2025-07-21: 4; 2025-07-22: 4; 2025-07-23: 3
483 | Grounding/EarthingSystem | 2024-07-29 | 2024-08-24 |  | 25 | 0 | 2025-01-29 | 2024-11-10 | 0% | 2024-11-10 | 2025-01-29 | 2024-11-10 | 2025-01-29 | 927 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 927
484 | FA-25161617 | 2024-07-29 | 2024-08-24 | Earthing Cable Pulling | 25 | 0 | 2025-01-29 | 2024-11-10 | 100% | 2024-11-10 | 2025-01-29 | 2024-11-10 | 2025-01-29 | 927 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 927
485 | Unit-C35 | 2024-03-03 | 2025-02-18 |  | 331 | 29 |  | 2024-04-25 | 0% | 2024-04-25 | 2025-07-23 | 2024-04-25 | 2025-07-23 | 10520 | Remaining Labor Units | 3249 | 2025-05-02: 7271; 2025-06-22: 6; 2025-06-23: 112; 2025-06-24: 112; 2025-06-25: 112; 2025-06-26: 112; 2025-06-27: 65; 2025-06-28: 112; 2025-06-29: 112; 2025-06-30: 112; 2025-07-01: 112; 2025-07-02: 112; 2025-07-03: 112; 2025-07-04: 65; 2025-07-05: 112; 2025-07-06: 112; 2025-07-07: 112; 2025-07-08: 112; 2025-07-09: 112; 2025-07-10: 112; 2025-07-11: 65; 2025-07-12: 112; 2025-07-13: 112; 2025-07-14: 112; 2025-07-15: 112; 2025-07-16: 112; 2025-07-17: 112; 2025-07-18: 65; 2025-07-19: 112; 2025-07-20: 112; 2025-07-21: 112; 2025-07-22: 112; 2025-07-23: 71
486 | CableTray,ladder,Conduits | 2024-05-16 | 2024-07-08 |  | 50 | 0 | 2024-09-18 | 2024-06-05 | 0% | 2024-06-05 | 2024-09-18 | 2024-06-05 | 2024-09-18 | 563 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 563
487 | FA-25161624 | 2024-05-16 | 2024-07-08 | Installation of Primary Tray, ladder | 50 | 0 | 2024-09-18 | 2024-06-05 | 100% | 2024-06-05 | 2024-09-18 | 2024-06-05 | 2024-09-18 | 563 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 563
488 | Supports | 2024-03-03 | 2024-05-16 |  | 70 | 0 | 2024-12-08 | 2024-04-25 | 0% | 2024-04-25 | 2024-12-08 | 2024-04-25 | 2024-12-08 | 4155 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 4155
489 | FA-35160105 | 2024-03-03 | 2024-05-16 | Supports | 70 | 0 | 2024-12-08 | 2024-04-25 | 100% | 2024-04-25 | 2024-12-08 | 2024-04-25 | 2024-12-08 | 4155 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 4155
490 | InstrumentPanel(DCS/ESD/F&G/TGS/PLC,….) | 2024-05-16 | 2024-07-08 |  | 50 | 29 |  | 2024-05-16 | 0% | 2024-05-16 | 2025-07-23 | 2024-05-16 | 2025-07-23 | 4990 | Remaining Labor Units | 1710 | 2025-05-02: 3280; 2025-06-22: 3; 2025-06-23: 59; 2025-06-24: 59; 2025-06-25: 59; 2025-06-26: 59; 2025-06-27: 34; 2025-06-28: 59; 2025-06-29: 59; 2025-06-30: 59; 2025-07-01: 59; 2025-07-02: 59; 2025-07-03: 59; 2025-07-04: 34; 2025-07-05: 59; 2025-07-06: 59; 2025-07-07: 59; 2025-07-08: 59; 2025-07-09: 59; 2025-07-10: 59; 2025-07-11: 34; 2025-07-12: 59; 2025-07-13: 59; 2025-07-14: 59; 2025-07-15: 59; 2025-07-16: 59; 2025-07-17: 59; 2025-07-18: 34; 2025-07-19: 59; 2025-07-20: 59; 2025-07-21: 59; 2025-07-22: 59; 2025-07-23: 37
491 | FA-25161650 | 2024-05-16 | 2024-07-08 | Instrument Panel (DCS/ESD/F&G/TGS/PLC , ….) | 50 | 29 |  | 2024-05-16 | 100% | 2024-05-16 | 2025-07-23 | 2024-05-16 | 2025-07-23 | 4990 | Remaining Labor Units | 1710 | 2025-05-02: 3280; 2025-06-22: 3; 2025-06-23: 59; 2025-06-24: 59; 2025-06-25: 59; 2025-06-26: 59; 2025-06-27: 34; 2025-06-28: 59; 2025-06-29: 59; 2025-06-30: 59; 2025-07-01: 59; 2025-07-02: 59; 2025-07-03: 59; 2025-07-04: 34; 2025-07-05: 59; 2025-07-06: 59; 2025-07-07: 59; 2025-07-08: 59; 2025-07-09: 59; 2025-07-10: 59; 2025-07-11: 34; 2025-07-12: 59; 2025-07-13: 59; 2025-07-14: 59; 2025-07-15: 59; 2025-07-16: 59; 2025-07-17: 59; 2025-07-18: 34; 2025-07-19: 59; 2025-07-20: 59; 2025-07-21: 59; 2025-07-22: 59; 2025-07-23: 37
492 | InstrumentCabling | 2025-01-19 | 2025-02-18 |  | 29 | 29 |  | 2025-01-16 | 0% | 2025-01-16 | 2025-07-23 | 2025-01-16 | 2025-07-23 | 1481 | Remaining Labor Units | 1481 | 2025-05-02: 0; 2025-06-22: 3; 2025-06-23: 51; 2025-06-24: 51; 2025-06-25: 51; 2025-06-26: 51; 2025-06-27: 30; 2025-06-28: 51; 2025-06-29: 51; 2025-06-30: 51; 2025-07-01: 51; 2025-07-02: 51; 2025-07-03: 51; 2025-07-04: 30; 2025-07-05: 51; 2025-07-06: 51; 2025-07-07: 51; 2025-07-08: 51; 2025-07-09: 51; 2025-07-10: 51; 2025-07-11: 30; 2025-07-12: 51; 2025-07-13: 51; 2025-07-14: 51; 2025-07-15: 51; 2025-07-16: 51; 2025-07-17: 51; 2025-07-18: 30; 2025-07-19: 51; 2025-07-20: 51; 2025-07-21: 51; 2025-07-22: 51; 2025-07-23: 32
493 | FA-25161656 | 2025-01-19 | 2025-02-18 | Internal Cabling | 29 | 29 |  | 2025-01-16 | 100% | 2025-01-16 | 2025-07-23 | 2025-01-16 | 2025-07-23 | 1481 | Remaining Labor Units | 1481 | 2025-05-02: 0; 2025-06-22: 3; 2025-06-23: 51; 2025-06-24: 51; 2025-06-25: 51; 2025-06-26: 51; 2025-06-27: 30; 2025-06-28: 51; 2025-06-29: 51; 2025-06-30: 51; 2025-07-01: 51; 2025-07-02: 51; 2025-07-03: 51; 2025-07-04: 30; 2025-07-05: 51; 2025-07-06: 51; 2025-07-07: 51; 2025-07-08: 51; 2025-07-09: 51; 2025-07-10: 51; 2025-07-11: 30; 2025-07-12: 51; 2025-07-13: 51; 2025-07-14: 51; 2025-07-15: 51; 2025-07-16: 51; 2025-07-17: 51; 2025-07-18: 30; 2025-07-19: 51; 2025-07-20: 51; 2025-07-21: 51; 2025-07-22: 51; 2025-07-23: 32
494 | InstrumentCableGland | 2025-01-19 | 2025-02-18 |  | 29 | 29 |  | 2025-01-16 | 0% | 2025-01-16 | 2025-07-23 | 2025-01-16 | 2025-07-23 | 43 | Remaining Labor Units | 31 | 2025-05-02: 12; 2025-06-22: 0; 2025-06-23: 1; 2025-06-24: 1; 2025-06-25: 1; 2025-06-26: 1; 2025-06-27: 1; 2025-06-28: 1; 2025-06-29: 1; 2025-06-30: 1; 2025-07-01: 1; 2025-07-02: 1; 2025-07-03: 1; 2025-07-04: 1; 2025-07-05: 1; 2025-07-06: 1; 2025-07-07: 1; 2025-07-08: 1; 2025-07-09: 1; 2025-07-10: 1; 2025-07-11: 1; 2025-07-12: 1; 2025-07-13: 1; 2025-07-14: 1; 2025-07-15: 1; 2025-07-16: 1; 2025-07-17: 1; 2025-07-18: 1; 2025-07-19: 1; 2025-07-20: 1; 2025-07-21: 1; 2025-07-22: 1; 2025-07-23: 1
495 | FA-25161664 | 2025-01-19 | 2025-02-18 | Instrument Cable Gland | 29 | 29 |  | 2025-01-16 | 100% | 2025-01-16 | 2025-07-23 | 2025-01-16 | 2025-07-23 | 43 | Remaining Labor Units | 31 | 2025-05-02: 12; 2025-06-22: 0; 2025-06-23: 1; 2025-06-24: 1; 2025-06-25: 1; 2025-06-26: 1; 2025-06-27: 1; 2025-06-28: 1; 2025-06-29: 1; 2025-06-30: 1; 2025-07-01: 1; 2025-07-02: 1; 2025-07-03: 1; 2025-07-04: 1; 2025-07-05: 1; 2025-07-06: 1; 2025-07-07: 1; 2025-07-08: 1; 2025-07-09: 1; 2025-07-10: 1; 2025-07-11: 1; 2025-07-12: 1; 2025-07-13: 1; 2025-07-14: 1; 2025-07-15: 1; 2025-07-16: 1; 2025-07-17: 1; 2025-07-18: 1; 2025-07-19: 1; 2025-07-20: 1; 2025-07-21: 1; 2025-07-22: 1; 2025-07-23: 1
496 | Grounding/EarthingSystem | 2024-07-30 | 2024-08-25 |  | 25 | 0 | 2025-02-18 | 2024-08-14 | 0% | 2024-08-14 | 2025-02-18 | 2024-08-14 | 2025-02-18 | 464 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 464
497 | FA-25161670 | 2024-07-30 | 2024-08-25 | Earthing Cable Pulling | 25 | 0 | 2025-02-18 | 2024-08-14 | 100% | 2024-08-14 | 2025-02-18 | 2024-08-14 | 2025-02-18 | 464 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 464
498 | Unit-INT | 2024-01-25 | 2025-04-20 |  | 424 | 0 | 2025-03-10 | 2024-03-08 | 0% | 2024-03-08 | 2025-03-10 | 2024-03-08 | 2025-03-10 | 1843 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 1843
499 | CableTray,ladder,Conduits | 2024-05-16 | 2024-07-03 |  | 45 | 0 | 2025-01-15 | 2024-03-08 | 0% | 2024-03-08 | 2025-01-15 | 2024-03-08 | 2025-01-15 | 458 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 458
500 | FA-35160122 | 2024-05-16 | 2024-07-03 | Installation of Primary Tray, ladder | 45 | 0 | 2025-01-15 | 2024-03-08 | 100% | 2024-03-08 | 2025-01-15 | 2024-03-08 | 2025-01-15 | 458 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 458
501 | Supports | 2024-01-25 | 2024-06-01 |  | 120 | 0 | 2025-03-10 | 2024-11-13 | 0% | 2024-11-13 | 2025-03-10 | 2024-11-13 | 2025-03-10 | 597 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 597
502 | FA-25161677 | 2024-01-25 | 2024-06-01 | Supports | 120 | 0 | 2025-03-10 | 2024-11-13 | 100% | 2024-11-13 | 2025-03-10 | 2024-11-13 | 2025-03-10 | 597 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 597
503 | InstrumentEquipment | 2024-06-01 | 2024-06-28 |  | 25 | 0 | 2024-09-04 | 2024-09-01 | 0% | 2024-09-01 | 2024-09-04 | 2024-09-01 | 2024-09-04 | 379 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 379
504 | FA-25161683 | 2024-06-01 | 2024-06-28 | F&G DETECTORS | 25 | 0 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 100% | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 379 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 379
505 | FA-25161687 | 2024-06-01 | 2024-06-28 | Analyzer | 25 | 0 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 100% | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 0 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 0
506 | LoopTest(Hot) | 2025-03-22 | 2025-04-20 |  | 28 | 0 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 0% | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 100 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 100
507 | FA-25161692 | 2025-03-22 | 2025-04-20 | Loop Test ( Hot) | 28 | 0 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 100% | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 100 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 100
508 | Grounding/EarthingSystem | 2024-07-19 | 2024-08-31 |  | 40 | 0 | 2025-02-13 | 2024-05-04 | 0% | 2024-05-04 | 2025-02-13 | 2024-05-04 | 2025-02-13 | 309 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 309
509 | FA-25161695 | 2024-07-19 | 2024-08-31 | Earthing Cable Pulling | 40 | 0 | 2025-02-13 | 2024-05-04 | 100% | 2024-05-04 | 2025-02-13 | 2024-05-04 | 2025-02-13 | 309 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 309
510 | Unit-TNK | 2024-02-10 | 2025-08-11 |  | 516 | 76 |  | 2024-03-11 | 0% | 2024-03-11 | 2025-08-11 | 2024-03-11 | 2025-08-11 | 93389 | Remaining Labor Units | 49728 | 43661 | [19 empty] | 101 | 371 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 371 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 371 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 371 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 371 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 371 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 371 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 371 | 641 | 752 | 782 | 782 | 782 | 782 | 453 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 453 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 453 | 782 | 782 | 782 | 782 | 473 | 195 | 113 | 195 | 195 | 174
511 | CableTray,ladder,Conduits | 2024-03-18 | 2024-07-07 |  | 105 | 71 |  | 2024-03-18 | 0% | 2024-03-18 | 2025-08-06 | 2024-03-18 | 2025-08-06 | 11699 | Remaining Labor Units | 6032 | 5667 | [19 empty] | 13 | 49 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 49 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 49 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 49 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 49 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 49 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 49 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 49 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 49 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 49 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 49 | 85 | 85 | 85 | 85 | 40
512 | FA-25161702 | 2024-03-18 | 2024-07-02 | Installation of Primary Tray, ladder | 100 | 0 | 2025-01-18 | 2024-04-17 | 100% | 2024-04-17 | 2025-01-18 | 2024-04-17 | 2025-01-18 | 3433 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 3433
513 | FA-25161708 | 2024-03-18 | 2024-07-07 | Installation of Secondary Tray | 105 | 71 |  | 2024-03-18 | 100% | 2024-03-18 | 2025-08-06 | 2024-03-18 | 2025-08-06 | 3858 | Remaining Labor Units | 2481 | 1377 | [19 empty] | 5 | 20 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 20 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 20 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 20 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 20 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 20 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 20 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 20 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 20 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 20 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 20 | 35 | 35 | 35 | 35 | 16
514 | FA-25161714 | 2024-03-18 | 2024-07-02 | Installation of conduits | 100 | 71 |  | 2024-03-18 | 100% | 2024-03-18 | 2025-08-06 | 2024-03-18 | 2025-08-06 | 4408 | Remaining Labor Units | 3551 | 857 | [19 empty] | 8 | 29 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 29 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 29 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 29 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 29 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 29 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 29 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 29 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 29 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 29 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 29 | 50 | 50 | 50 | 50 | 24
515 | Supports | 2024-02-10 | 2024-06-22 |  | 125 | 71 |  | 2024-03-11 | 0% | 2024-03-11 | 2025-08-06 | 2024-03-11 | 2025-08-06 | 2389 | Remaining Labor Units | 788 | 1601 | [19 empty] | 2 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5
516 | FA-25161719 | 2024-02-10 | 2024-06-22 | Supports | 125 | 71 |  | 2024-03-11 | 100% | 2024-03-11 | 2025-08-06 | 2024-03-11 | 2025-08-06 | 2389 | Remaining Labor Units | 788 | 1601 | [19 empty] | 2 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5
517 | Calibration(Device&Valve) | 2024-04-05 | 2024-06-29 |  | 80 | 71 |  | 2024-04-05 | 0% | 2024-04-05 | 2025-08-06 | 2024-04-05 | 2025-08-06 | 1885 | Remaining Labor Units | 636 | 1249 | [19 empty] | 1 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4
518 | FA-25161725 | 2024-04-05 | 2024-06-29 | Calibration ( Device & Valve ) | 80 | 71 |  | 2024-04-05 | 100% | 2024-04-05 | 2025-08-06 | 2024-04-05 | 2025-08-06 | 1885 | Remaining Labor Units | 636 | 1249 | [19 empty] | 1 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4
519 | InstrumentEquipment | 2024-05-10 | 2025-03-20 |  | 295 | 71 |  | 2024-05-10 | 0% | 2024-05-10 | 2025-08-06 | 2024-05-10 | 2025-08-06 | 29298 | Remaining Labor Units | 24843 | 4455 | [19 empty] | 55 | 202 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 202 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 202 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 202 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 202 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 202 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 202 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 202 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 202 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 202 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 202 | 350 | 350 | 350 | 350 | 166
520 | FA-25161737 | 2024-05-10 | 2024-06-24 | Junction Box | 42 | 71 |  | 2024-05-10 | 100% | 2024-05-10 | 2025-08-06 | 2024-05-10 | 2025-08-06 | 2778 | Remaining Labor Units | 1273 | 1505 | [19 empty] | 3 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 8
521 | FA-25161741 | 2024-06-22 | 2024-07-18 | Analyzer | 25 | 0 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 100% | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 13 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 13
522 | FA-25161729 | 2025-02-19 | 2025-03-20 | FIELD INSTRUMENTS | 27 | 71 |  | 2025-02-19 | 100% | 2025-02-19 | 2025-08-06 | 2025-02-19 | 2025-08-06 | 17341 | Remaining Labor Units | 15336 | 2005 | [19 empty] | 34 | 125 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 125 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 125 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 125 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 125 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 125 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 125 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 125 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 125 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 125 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 125 | 216 | 216 | 216 | 216 | 103
523 | FA-25161733 | 2025-02-19 | 2025-03-20 | F&G DETECTORS | 27 | 71 |  | 2025-02-19 | 100% | 2025-02-19 | 2025-08-06 | 2025-02-19 | 2025-08-06 | 9166 | Remaining Labor Units | 8234 | 932 | [19 empty] | 18 | 67 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 67 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 67 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 67 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 67 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 67 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 67 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 67 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 67 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 67 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 67 | 116 | 116 | 116 | 116 | 55
524 | InstrumentCabling | 2024-04-17 | 2025-03-20 |  | 316 | 71 |  | 2024-04-17 | 0% | 2024-04-17 | 2025-08-06 | 2024-04-17 | 2025-08-06 | 39332 | Remaining Labor Units | 8807 | 30525 | [19 empty] | 20 | 72 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 72 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 72 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 72 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 72 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 72 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 72 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 72 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 72 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 72 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 72 | 124 | 124 | 124 | 124 | 59
525 | FA-25161746 | 2024-04-17 | 2024-05-30 | Main Cabling | 40 | 71 |  | 2024-04-17 | 100% | 2024-04-17 | 2025-08-06 | 2024-04-17 | 2025-08-06 | 31466 | Remaining Labor Units | 1068 | 30398 | [19 empty] | 2 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7
526 | FA-25161753 | 2025-02-19 | 2025-03-20 | Secondary Cabling | 27 | 71 |  | 2025-02-19 | 100% | 2025-02-19 | 2025-08-06 | 2025-02-19 | 2025-08-06 | 7866 | Remaining Labor Units | 7738 | 128 | [19 empty] | 17 | 63 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 63 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 63 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 63 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 63 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 63 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 63 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 63 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 63 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 63 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 63 | 109 | 109 | 109 | 109 | 52
527 | InstrumentCableGland | 2025-02-19 | 2025-08-11 |  | 163 | 76 |  | 2025-02-19 | 0% | 2025-02-19 | 2025-08-11 | 2025-02-19 | 2025-08-11 | 3089 | Remaining Labor Units | 3038 | 51 | [19 empty] | 6 | 23 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 23 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 23 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 23 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 23 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 23 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 23 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 23 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 23 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 23 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 23 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 23 | 40 | 40 | 36
528 | FA-35160110 | 2025-02-19 | 2025-03-20 | Secondary Instrument Cable Gland | 27 | 76 |  | 2025-02-19 | 100% | 2025-02-19 | 2025-08-11 | 2025-02-19 | 2025-08-11 | 772 | Remaining Labor Units | 681 | 91 | [19 empty] | 1 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 8
529 | FA-25161761 | 2025-05-22 | 2025-08-11 | Main Instrument Cable Gland | 76 | 76 |  |  | 0% | 2025-05-22 | 2025-08-11 | 2025-05-22 | 2025-08-11 | 2317 | Remaining Labor Units | 2288 | 29 | [19 empty] | 5 | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 18 | 30 | 30 | 27
530 | LoopTest(Hot) | 2025-07-13 | 2025-08-11 |  | 28 | 28 |  |  | 0% | 2025-07-13 | 2025-08-11 | 2025-07-13 | 2025-08-11 | 3975 | Remaining Labor Units | 3975 | 2025-05-02: 0; 2025-07-13: 112; 2025-07-14: 142; 2025-07-15: 142; 2025-07-16: 142; 2025-07-17: 142; 2025-07-18: 82; 2025-07-19: 142; 2025-07-20: 142; 2025-07-21: 142; 2025-07-22: 142; 2025-07-23: 142; 2025-07-24: 142; 2025-07-25: 82; 2025-07-26: 142; 2025-07-27: 142; 2025-07-28: 142; 2025-07-29: 142; 2025-07-30: 142; 2025-07-31: 142; 2025-08-01: 82; 2025-08-02: 142; 2025-08-03: 142; 2025-08-04: 142; 2025-08-05: 142; 2025-08-06: 142; 2025-08-07: 142; 2025-08-08: 82; 2025-08-09: 142; 2025-08-10: 142; 2025-08-11: 127
531 | FA-25161767 | 2025-07-13 | 2025-08-11 | Loop Test ( Hot) | 28 | 28 |  |  | 0% | 2025-07-13 | 2025-08-11 | 2025-07-13 | 2025-08-11 | 3975 | Remaining Labor Units | 3975 | 2025-05-02: 0; 2025-07-13: 112; 2025-07-14: 142; 2025-07-15: 142; 2025-07-16: 142; 2025-07-17: 142; 2025-07-18: 82; 2025-07-19: 142; 2025-07-20: 142; 2025-07-21: 142; 2025-07-22: 142; 2025-07-23: 142; 2025-07-24: 142; 2025-07-25: 82; 2025-07-26: 142; 2025-07-27: 142; 2025-07-28: 142; 2025-07-29: 142; 2025-07-30: 142; 2025-07-31: 142; 2025-08-01: 82; 2025-08-02: 142; 2025-08-03: 142; 2025-08-04: 142; 2025-08-05: 142; 2025-08-06: 142; 2025-08-07: 142; 2025-08-08: 82; 2025-08-09: 142; 2025-08-10: 142; 2025-08-11: 127
532 | AirPipeandTubing | 2025-02-19 | 2025-03-20 |  | 27 | 76 |  | 2025-02-03 | 0% | 2025-02-03 | 2025-08-11 | 2025-02-03 | 2025-08-11 | 1112 | Remaining Labor Units | 994 | 118 | [19 empty] | 2 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 13 | 13 | 12
533 | FA-25161770 | 2025-02-19 | 2025-03-20 | Air Pipe and Tubing | 27 | 76 |  | 2025-02-03 | 100% | 2025-02-03 | 2025-08-11 | 2025-02-03 | 2025-08-11 | 1112 | Remaining Labor Units | 994 | 118 | [19 empty] | 2 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 13 | 13 | 12
534 | Grounding/EarthingSystem | 2024-07-30 | 2024-08-31 |  | 30 | 71 |  | 2024-07-30 | 0% | 2024-07-30 | 2025-08-06 | 2024-07-30 | 2025-08-06 | 618 | Remaining Labor Units | 572 | 46 | [19 empty] | 1 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4
535 | FA-25161775 | 2024-07-30 | 2024-08-31 | Earthing Cable Pulling | 30 | 71 |  | 2024-07-30 | 100% | 2024-07-30 | 2025-08-06 | 2024-07-30 | 2025-08-06 | 618 | Remaining Labor Units | 572 | 46 | [19 empty] | 1 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4
536 | ITR-ITR55 | 2024-04-20 | 2025-08-11 |  | 450 | 18 |  | 2024-02-19 | 0% | 2024-02-19 | 2025-08-11 | 2024-02-19 | 2025-08-11 | 5390 | Remaining Labor Units | 1135 | 2025-05-02: 4255; 2025-07-23: 23; 2025-07-24: 63; 2025-07-25: 37; 2025-07-26: 63; 2025-07-27: 63; 2025-07-28: 63; 2025-07-29: 63; 2025-07-30: 63; 2025-07-31: 63; 2025-08-01: 37; 2025-08-02: 63; 2025-08-03: 63; 2025-08-04: 63; 2025-08-05: 63; 2025-08-06: 63; 2025-08-07: 63; 2025-08-08: 37; 2025-08-09: 63; 2025-08-10: 63; 2025-08-11: 56
537 | CableTray,ladder,Conduits | 2025-01-24 | 2025-03-18 |  | 50 | 0 | 2025-02-06 | 2025-02-03 | 0% | 2025-02-03 | 2025-02-06 | 2025-02-03 | 2025-02-06 | 56 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 56
538 | FA-25161782 | 2025-01-24 | 2025-03-18 | Installation of Cable Tray, ladder | 50 | 0 | 2025-02-06 | 2025-02-03 | 100% | 2025-02-03 | 2025-02-06 | 2025-02-03 | 2025-02-06 | 56 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 56
539 | Supports | 2025-01-19 | 2025-02-18 |  | 29 | 0 | 2025-02-04 | 2025-01-15 | 0% | 2025-01-15 | 2025-02-04 | 2025-01-15 | 2025-02-04 | 1558 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 1558
540 | FA-35160116 | 2025-01-19 | 2025-02-18 | Supports | 29 | 0 | 2025-02-04 | 2025-01-15 | 100% | 2025-01-15 | 2025-02-04 | 2025-01-15 | 2025-02-04 | 1558 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 1558
541 | InstrumentPanel(DCS/ESD/F&G/TGS/PLC,….) | 2024-04-20 | 2024-07-14 |  | 80 | 18 |  | 2024-02-19 | 0% | 2024-02-19 | 2025-08-11 | 2024-02-19 | 2025-08-11 | 2218 | Remaining Labor Units | 523 | 2025-05-02: 1695; 2025-07-23: 11; 2025-07-24: 29; 2025-07-25: 17; 2025-07-26: 29; 2025-07-27: 29; 2025-07-28: 29; 2025-07-29: 29; 2025-07-30: 29; 2025-07-31: 29; 2025-08-01: 17; 2025-08-02: 29; 2025-08-03: 29; 2025-08-04: 29; 2025-08-05: 29; 2025-08-06: 29; 2025-08-07: 29; 2025-08-08: 17; 2025-08-09: 29; 2025-08-10: 29; 2025-08-11: 26
542 | FA-25161798 | 2024-04-20 | 2024-07-14 | Instrument Panel (DCS/ESD/F&G/TGS/PLC , ….) | 80 | 18 |  | 2024-02-19 | 100% | 2024-02-19 | 2025-08-11 | 2024-02-19 | 2025-08-11 | 2218 | Remaining Labor Units | 523 | 2025-05-02: 1695; 2025-07-23: 11; 2025-07-24: 29; 2025-07-25: 17; 2025-07-26: 29; 2025-07-27: 29; 2025-07-28: 29; 2025-07-29: 29; 2025-07-30: 29; 2025-07-31: 29; 2025-08-01: 17; 2025-08-02: 29; 2025-08-03: 29; 2025-08-04: 29; 2025-08-05: 29; 2025-08-06: 29; 2025-08-07: 29; 2025-08-08: 17; 2025-08-09: 29; 2025-08-10: 29; 2025-08-11: 26
543 | InstrumentCabling | 2024-06-12 | 2024-07-14 |  | 30 | 0 | 2024-08-25 | 2024-08-25 | 0% | 2024-08-25 | 2024-08-25 | 2024-08-25 | 2024-08-25 | 913 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 913
544 | FA-25161804 | 2024-06-12 | 2024-07-14 | Internal Cabling | 30 | 0 | 2024-08-25 | 2024-08-25 | 100% | 2024-08-25 | 2024-08-25 | 2024-08-25 | 2024-08-25 | 913 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 913
545 | InstrumentCableGland | 2024-06-16 | 2024-07-23 |  | 35 | 0 | 2024-08-25 | 2024-08-25 | 0% | 2024-08-25 | 2024-08-25 | 2024-08-25 | 2024-08-25 | 27 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 27
546 | FA-25161812 | 2024-06-16 | 2024-07-23 | Instrument Cable Gland | 35 | 0 | 2024-08-25 | 2024-08-25 | 100% | 2024-08-25 | 2024-08-25 | 2024-08-25 | 2024-08-25 | 27 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 27
547 | Grounding/EarthingSystem | 2025-07-23 | 2025-08-11 |  | 18 | 18 |  |  | 0% | 2025-07-23 | 2025-08-11 | 2025-07-23 | 2025-08-11 | 618 | Remaining Labor Units | 614 | 2025-05-02: 4; 2025-07-23: 13; 2025-07-24: 34; 2025-07-25: 20; 2025-07-26: 34; 2025-07-27: 34; 2025-07-28: 34; 2025-07-29: 34; 2025-07-30: 34; 2025-07-31: 34; 2025-08-01: 20; 2025-08-02: 34; 2025-08-03: 34; 2025-08-04: 34; 2025-08-05: 34; 2025-08-06: 34; 2025-08-07: 34; 2025-08-08: 20; 2025-08-09: 34; 2025-08-10: 34; 2025-08-11: 31
548 | FA-25161818 | 2025-07-23 | 2025-08-11 | Earthing Cable Pulling | 18 | 18 |  |  | 0% | 2025-07-23 | 2025-08-11 | 2025-07-23 | 2025-08-11 | 618 | Remaining Labor Units | 614 | 2025-05-02: 4; 2025-07-23: 13; 2025-07-24: 34; 2025-07-25: 20; 2025-07-26: 34; 2025-07-27: 34; 2025-07-28: 34; 2025-07-29: 34; 2025-07-30: 34; 2025-07-31: 34; 2025-08-01: 20; 2025-08-02: 34; 2025-08-03: 34; 2025-08-04: 34; 2025-08-05: 34; 2025-08-06: 34; 2025-08-07: 34; 2025-08-08: 20; 2025-08-09: 34; 2025-08-10: 34; 2025-08-11: 31
549 | Unit-WWT | 2025-07-07 | 2025-07-22 |  | 14 | 14 |  |  | 0% | 2025-07-07 | 2025-07-22 | 2025-07-07 | 2025-07-22 | 4913 | Remaining Labor Units | 4913 | 2025-05-02: 0; 2025-07-07: 74; 2025-07-08: 351; 2025-07-09: 351; 2025-07-10: 351; 2025-07-11: 203; 2025-07-12: 351; 2025-07-13: 351; 2025-07-14: 351; 2025-07-15: 351; 2025-07-16: 351; 2025-07-17: 351; 2025-07-18: 203; 2025-07-19: 351; 2025-07-20: 351; 2025-07-21: 351; 2025-07-22: 221
550 | FA-25161824 | 2025-07-07 | 2025-07-22 | Unit - WWT | 14 | 14 |  |  | 0% | 2025-07-07 | 2025-07-22 | 2025-07-07 | 2025-07-22 | 4913 | Remaining Labor Units | 4913 | 2025-05-02: 0; 2025-07-07: 74; 2025-07-08: 351; 2025-07-09: 351; 2025-07-10: 351; 2025-07-11: 203; 2025-07-12: 351; 2025-07-13: 351; 2025-07-14: 351; 2025-07-15: 351; 2025-07-16: 351; 2025-07-17: 351; 2025-07-18: 203; 2025-07-19: 351; 2025-07-20: 351; 2025-07-21: 351; 2025-07-22: 221
551 | FinalWork,QC&Documention | 2024-08-31 | 2024-11-15 |  | 72 | 93 |  | 2024-01-21 | 0% | 2024-01-21 | 2025-08-09 | 2024-01-21 | 2025-08-09 | 52426 | Remaining Labor Units | 17119 | 35307 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 107 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 107 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 107 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 107 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 107 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 107 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 107 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 107 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 107 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 107 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 107 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 107 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 107 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 107 | 165
552 | FA-45000003 | 2024-08-31 | 2024-11-15 | Final Work, QC & Documention | 72 | 93 |  | 2024-01-21 | 100% | 2024-01-21 | 2025-08-09 | 2024-01-21 | 2025-08-09 | 52426 | Remaining Labor Units | 17119 | 35307 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 107 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 107 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 107 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 107 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 107 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 107 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 107 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 107 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 107 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 107 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 107 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 107 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 107 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 107 | 165
553 | Telecom | 2025-06-10 | 2025-08-11 |  | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 76427 | Remaining Labor Units | 76408 | 19 | [38 empty] | 1159 | 1295 | 1295 | 750 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 750 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 750 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 750 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 750 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 750 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 750 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 750 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 750 | 1295 | 1295 | 1159
554 | AllUnit | 2025-06-10 | 2025-08-11 |  | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 76427 | Remaining Labor Units | 76408 | 19 | [38 empty] | 1159 | 1295 | 1295 | 750 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 750 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 750 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 750 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 750 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 750 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 750 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 750 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 750 | 1295 | 1295 | 1159
555 | CableTray,ladder,Conduits | 2025-06-10 | 2025-08-11 |  | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 6341 | Remaining Labor Units | 6314 | 27 | [38 empty] | 96 | 107 | 107 | 62 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 62 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 62 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 62 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 62 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 62 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 62 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 62 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 62 | 107 | 107 | 96
556 | FA-25161830 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | Installation of Primary Tray, ladder | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 1427 | Remaining Labor Units | 1418 | 9 | [38 empty] | 22 | 24 | 24 | 14 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 14 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 14 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 14 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 14 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 14 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 14 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 14 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 14 | 24 | 24 | 22
557 | FA-25161836 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | Installation of Secondary Tray | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 1427 | Remaining Labor Units | 1418 | 9 | [38 empty] | 22 | 24 | 24 | 14 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 14 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 14 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 14 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 14 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 14 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 14 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 14 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 14 | 24 | 24 | 22
558 | FA-25161842 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | Installation of conduits | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 3488 | Remaining Labor Units | 3480 | 8 | [38 empty] | 53 | 59 | 59 | 34 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 34 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 34 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 34 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 34 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 34 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 34 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 34 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 34 | 59 | 59 | 53
559 | Supports | 2025-06-10 | 2025-08-11 |  | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 1261 | Remaining Labor Units | 1238 | 23 | [38 empty] | 19 | 21 | 21 | 12 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 12 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 12 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 12 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 12 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 12 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 12 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 12 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 12 | 21 | 21 | 19
560 | FA-25161847 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | Supports | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 1261 | Remaining Labor Units | 1238 | 23 | [38 empty] | 19 | 21 | 21 | 12 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 12 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 12 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 12 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 12 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 12 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 12 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 12 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 12 | 21 | 21 | 19
561 | CommunicationCabling | 2025-06-10 | 2025-08-11 |  | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 22009 | Remaining Labor Units | 22008 | 1 | [38 empty] | 334 | 373 | 373 | 216 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 216 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 216 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 216 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 216 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 216 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 216 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 216 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 216 | 373 | 373 | 334
562 | FA-25161853 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | Communication Cabling | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 22009 | Remaining Labor Units | 22008 | 1 | [38 empty] | 334 | 373 | 373 | 216 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 216 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 216 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 216 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 216 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 216 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 216 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 216 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 216 | 373 | 373 | 334
563 | TelecomCableGland | 2025-06-10 | 2025-08-11 |  | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 8725 | Remaining Labor Units | 8725 | 0 | [38 empty] | 132 | 148 | 148 | 85 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 85 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 85 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 85 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 85 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 85 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 85 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 85 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 85 | 148 | 148 | 132
564 | FA-25161860 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | Telecom Cable Gland | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 8725 | Remaining Labor Units | 8725 | 0 | [38 empty] | 132 | 148 | 148 | 85 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 85 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 85 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 85 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 85 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 85 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 85 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 85 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 85 | 148 | 148 | 132
565 | CCTVsystem | 2025-06-10 | 2025-08-11 |  | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 6321 | Remaining Labor Units | 6314 | 7 | [38 empty] | 96 | 107 | 107 | 62 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 62 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 62 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 62 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 62 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 62 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 62 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 62 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 62 | 107 | 107 | 96
566 | FA-25161866 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | CCTV Device | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 5245 | Remaining Labor Units | 5245 | 0 | [38 empty] | 79 | 89 | 89 | 51 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 51 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 51 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 51 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 51 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 51 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 51 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 51 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 51 | 89 | 89 | 79
567 | FA-25161871 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | CCTV Junction Box | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 466 | Remaining Labor Units | 466 | 0 | [38 empty] | 7 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 7
568 | FA-25161875 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | CCTV Panel | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 466 | Remaining Labor Units | 466 | 0 | [38 empty] | 7 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 7
569 | FA-25161879 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | CCTV Workstation | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 181 | Remaining Labor Units | 180 | 1 | [38 empty] | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3
570 | TelephoneandFireTelephonesystem | 2025-06-10 | 2025-08-11 |  | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 13833 | Remaining Labor Units | 13812 | 21 | [38 empty] | 210 | 234 | 234 | 136 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 136 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 136 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 136 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 136 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 136 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 136 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 136 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 136 | 234 | 234 | 210
571 | FA-25161885 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | Telephone and Fire Telephone Device | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 9083 | Remaining Labor Units | 9083 | 0 | [38 empty] | 137 | 154 | 154 | 89 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 89 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 89 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 89 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 89 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 89 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 89 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 89 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 89 | 154 | 154 | 137
572 | FA-25161890 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | Telephone and Fire Telephone Junction Box | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2008 | Remaining Labor Units | 2008 | 0 | [38 empty] | 30 | 34 | 34 | 20 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 20 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 20 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 20 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 20 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 20 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 20 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 20 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 20 | 34 | 34 | 30
573 | FA-25161894 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | Telephone and Fire Telephone Panel | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2783 | Remaining Labor Units | 2771 | 12 | [38 empty] | 42 | 47 | 47 | 27 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 27 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 27 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 27 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 27 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 27 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 27 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 27 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 27 | 47 | 47 | 42
574 | Radiosystem | 2025-06-10 | 2025-08-11 |  | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 824 | Remaining Labor Units | 824 | 0 | [38 empty] | 12 | 14 | 14 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 14 | 14 | 12
575 | FA-25161899 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | Radio system | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 824 | Remaining Labor Units | 824 | 0 | [38 empty] | 12 | 14 | 14 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 14 | 14 | 12
576 | PA/GAsystem | 2025-06-10 | 2025-08-11 |  | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 7787 | Remaining Labor Units | 7784 | 3 | [38 empty] | 118 | 132 | 132 | 76 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 76 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 76 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 76 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 76 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 76 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 76 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 76 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 76 | 132 | 132 | 118
577 | FA-25161904 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | PA/GA Device | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 5923 | Remaining Labor Units | 5902 | 21 | [38 empty] | 90 | 100 | 100 | 58 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 58 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 58 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 58 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 58 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 58 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 58 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 58 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 58 | 100 | 100 | 90
578 | FA-25161909 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | PA/GA Junction Box | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 1121 | Remaining Labor Units | 1121 | 0 | [38 empty] | 17 | 19 | 19 | 11 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 11 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 11 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 11 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 11 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 11 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 11 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 11 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 11 | 19 | 19 | 17
579 | FA-25161913 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | PA/GA Panel | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 763 | Remaining Labor Units | 763 | 0 | [38 empty] | 12 | 13 | 13 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 13 | 13 | 12
580 | Grounding/EarthingSystem | 2025-06-10 | 2025-08-11 |  | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 953 | Remaining Labor Units | 941 | 12 | [38 empty] | 14 | 16 | 16 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 16 | 16 | 14
581 | FA-25161918 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | Earthing Cable Pulling | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 953 | Remaining Labor Units | 941 | 12 | [38 empty] | 14 | 16 | 16 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 16 | 16 | 14
582 | FinalWork,QC&Documention | 2025-06-10 | 2025-08-11 |  | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 8396 | Remaining Labor Units | 8376 | 20 | [38 empty] | 127 | 142 | 142 | 82 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 82 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 82 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 82 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 82 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 82 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 82 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 82 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 82 | 142 | 142 | 127
583 | FA-45000005 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | Final Work, QC & Documention | 59 | 59 |  |  | 0% | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 2025-06-10 | 2025-08-11 | 8396 | Remaining Labor Units | 8376 | 20 | [38 empty] | 127 | 142 | 142 | 82 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 82 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 82 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 82 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 82 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 82 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 82 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 82 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 82 | 142 | 142 | 127
584 | GeneralWork(CivilActivity) | 2024-01-29 | 2025-08-11 |  | 527 | 87 |  | 2024-01-14 | 0% | 2024-01-14 | 2025-08-11 | 2024-01-14 | 2025-08-11 | 45228 | Remaining Labor Units | 17979 | 27249 | [8 empty] | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 12 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 12 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 12 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 12 | 21 | 21 | 27 | 34 | 34 | 34 | 19 | 34 | 34 | 48 | 48 | 48 | 48 | 28 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 28 | 48 | 48 | 51 | 65 | 65 | 62 | 30 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 30 | 51 | 51 | 49 | 44 | 350 | 875 | 507 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 507 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 507 | 875 | 875 | 783
585 | Unit-CDU | 2024-01-29 | 2024-07-30 |  | 172 | 53 |  | 2024-01-15 | 0% | 2024-01-15 | 2025-08-11 | 2024-01-15 | 2025-08-11 | 1142 | Remaining Labor Units | 314 | 2025-05-02: 828; 2025-06-16: 3; 2025-06-17: 6; 2025-06-18: 6; 2025-06-19: 6; 2025-06-20: 3; 2025-06-21: 6; 2025-06-22: 6; 2025-06-23: 6; 2025-06-24: 6; 2025-06-25: 6; 2025-06-26: 6; 2025-06-27: 3; 2025-06-28: 6; 2025-06-29: 6; 2025-06-30: 6; 2025-07-01: 6; 2025-07-02: 6; 2025-07-03: 6; 2025-07-04: 3; 2025-07-05: 6; 2025-07-06: 6; 2025-07-07: 6; 2025-07-08: 6; 2025-07-09: 6; 2025-07-10: 6; 2025-07-11: 3; 2025-07-12: 6; 2025-07-13: 6; 2025-07-14: 6; 2025-07-15: 6; 2025-07-16: 6; 2025-07-17: 6; 2025-07-18: 3; 2025-07-19: 6; 2025-07-20: 6; 2025-07-21: 6; 2025-07-22: 6; 2025-07-23: 6; 2025-07-24: 6; 2025-07-25: 3; 2025-07-26: 6; 2025-07-27: 6; 2025-07-28: 6; 2025-07-29: 6; 2025-07-30: 6; 2025-07-31: 6; 2025-08-01: 3; 2025-08-02: 6; 2025-08-03: 6; 2025-08-04: 6; 2025-08-05: 6; 2025-08-06: 6; 2025-08-07: 6; 2025-08-08: 3; 2025-08-09: 6; 2025-08-10: 6; 2025-08-11: 5
586 | CivilWork(Excavation,sandfill,backfill,…. | 2024-01-29 | 2024-07-30 |  | 172 | 53 |  | 2024-01-15 | 0% | 2024-01-15 | 2025-08-11 | 2024-01-15 | 2025-08-11 | 1142 | Remaining Labor Units | 314 | 2025-05-02: 828; 2025-06-16: 3; 2025-06-17: 6; 2025-06-18: 6; 2025-06-19: 6; 2025-06-20: 3; 2025-06-21: 6; 2025-06-22: 6; 2025-06-23: 6; 2025-06-24: 6; 2025-06-25: 6; 2025-06-26: 6; 2025-06-27: 3; 2025-06-28: 6; 2025-06-29: 6; 2025-06-30: 6; 2025-07-01: 6; 2025-07-02: 6; 2025-07-03: 6; 2025-07-04: 3; 2025-07-05: 6; 2025-07-06: 6; 2025-07-07: 6; 2025-07-08: 6; 2025-07-09: 6; 2025-07-10: 6; 2025-07-11: 3; 2025-07-12: 6; 2025-07-13: 6; 2025-07-14: 6; 2025-07-15: 6; 2025-07-16: 6; 2025-07-17: 6; 2025-07-18: 3; 2025-07-19: 6; 2025-07-20: 6; 2025-07-21: 6; 2025-07-22: 6; 2025-07-23: 6; 2025-07-24: 6; 2025-07-25: 3; 2025-07-26: 6; 2025-07-27: 6; 2025-07-28: 6; 2025-07-29: 6; 2025-07-30: 6; 2025-07-31: 6; 2025-08-01: 3; 2025-08-02: 6; 2025-08-03: 6; 2025-08-04: 6; 2025-08-05: 6; 2025-08-06: 6; 2025-08-07: 6; 2025-08-08: 3; 2025-08-09: 6; 2025-08-10: 6; 2025-08-11: 5
587 | FA-25161928 | 2024-01-29 | 2024-07-30 | Civil Work( Excavation, sand fill, backfill ,…. | 172 | 53 |  | 2024-01-15 | 100% | 2024-01-15 | 2025-08-11 | 2024-01-15 | 2025-08-11 | 1142 | Remaining Labor Units | 314 | 2025-05-02: 828; 2025-06-16: 3; 2025-06-17: 6; 2025-06-18: 6; 2025-06-19: 6; 2025-06-20: 3; 2025-06-21: 6; 2025-06-22: 6; 2025-06-23: 6; 2025-06-24: 6; 2025-06-25: 6; 2025-06-26: 6; 2025-06-27: 3; 2025-06-28: 6; 2025-06-29: 6; 2025-06-30: 6; 2025-07-01: 6; 2025-07-02: 6; 2025-07-03: 6; 2025-07-04: 3; 2025-07-05: 6; 2025-07-06: 6; 2025-07-07: 6; 2025-07-08: 6; 2025-07-09: 6; 2025-07-10: 6; 2025-07-11: 3; 2025-07-12: 6; 2025-07-13: 6; 2025-07-14: 6; 2025-07-15: 6; 2025-07-16: 6; 2025-07-17: 6; 2025-07-18: 3; 2025-07-19: 6; 2025-07-20: 6; 2025-07-21: 6; 2025-07-22: 6; 2025-07-23: 6; 2025-07-24: 6; 2025-07-25: 3; 2025-07-26: 6; 2025-07-27: 6; 2025-07-28: 6; 2025-07-29: 6; 2025-07-30: 6; 2025-07-31: 6; 2025-08-01: 3; 2025-08-02: 6; 2025-08-03: 6; 2025-08-04: 6; 2025-08-05: 6; 2025-08-06: 6; 2025-08-07: 6; 2025-08-08: 3; 2025-08-09: 6; 2025-08-10: 6; 2025-08-11: 5
588 | Unit-LPG/LPT | 2024-02-08 | 2024-08-12 |  | 175 | 53 |  | 2024-01-15 | 0% | 2024-01-15 | 2025-08-11 | 2024-01-15 | 2025-08-11 | 1176 | Remaining Labor Units | 370 | 2025-05-02: 806; 2025-06-16: 3; 2025-06-17: 7; 2025-06-18: 7; 2025-06-19: 7; 2025-06-20: 4; 2025-06-21: 7; 2025-06-22: 7; 2025-06-23: 7; 2025-06-24: 7; 2025-06-25: 7; 2025-06-26: 7; 2025-06-27: 4; 2025-06-28: 7; 2025-06-29: 7; 2025-06-30: 7; 2025-07-01: 7; 2025-07-02: 7; 2025-07-03: 7; 2025-07-04: 4; 2025-07-05: 7; 2025-07-06: 7; 2025-07-07: 7; 2025-07-08: 7; 2025-07-09: 7; 2025-07-10: 7; 2025-07-11: 4; 2025-07-12: 7; 2025-07-13: 7; 2025-07-14: 7; 2025-07-15: 7; 2025-07-16: 7; 2025-07-17: 7; 2025-07-18: 4; 2025-07-19: 7; 2025-07-20: 7; 2025-07-21: 7; 2025-07-22: 7; 2025-07-23: 7; 2025-07-24: 7; 2025-07-25: 4; 2025-07-26: 7; 2025-07-27: 7; 2025-07-28: 7; 2025-07-29: 7; 2025-07-30: 7; 2025-07-31: 7; 2025-08-01: 4; 2025-08-02: 7; 2025-08-03: 7; 2025-08-04: 7; 2025-08-05: 7; 2025-08-06: 7; 2025-08-07: 7; 2025-08-08: 4; 2025-08-09: 7; 2025-08-10: 7; 2025-08-11: 6
589 | CivilWork(Excavation,sandfill,backfill,…. | 2024-02-08 | 2024-08-12 |  | 175 | 53 |  | 2024-01-15 | 0% | 2024-01-15 | 2025-08-11 | 2024-01-15 | 2025-08-11 | 1176 | Remaining Labor Units | 370 | 2025-05-02: 806; 2025-06-16: 3; 2025-06-17: 7; 2025-06-18: 7; 2025-06-19: 7; 2025-06-20: 4; 2025-06-21: 7; 2025-06-22: 7; 2025-06-23: 7; 2025-06-24: 7; 2025-06-25: 7; 2025-06-26: 7; 2025-06-27: 4; 2025-06-28: 7; 2025-06-29: 7; 2025-06-30: 7; 2025-07-01: 7; 2025-07-02: 7; 2025-07-03: 7; 2025-07-04: 4; 2025-07-05: 7; 2025-07-06: 7; 2025-07-07: 7; 2025-07-08: 7; 2025-07-09: 7; 2025-07-10: 7; 2025-07-11: 4; 2025-07-12: 7; 2025-07-13: 7; 2025-07-14: 7; 2025-07-15: 7; 2025-07-16: 7; 2025-07-17: 7; 2025-07-18: 4; 2025-07-19: 7; 2025-07-20: 7; 2025-07-21: 7; 2025-07-22: 7; 2025-07-23: 7; 2025-07-24: 7; 2025-07-25: 4; 2025-07-26: 7; 2025-07-27: 7; 2025-07-28: 7; 2025-07-29: 7; 2025-07-30: 7; 2025-07-31: 7; 2025-08-01: 4; 2025-08-02: 7; 2025-08-03: 7; 2025-08-04: 7; 2025-08-05: 7; 2025-08-06: 7; 2025-08-07: 7; 2025-08-08: 4; 2025-08-09: 7; 2025-08-10: 7; 2025-08-11: 6
590 | FA-25161937 | 2024-02-08 | 2024-08-12 | Civil Work( Excavation, sand fill, backfill ,…. | 175 | 53 |  | 2024-01-15 | 100% | 2024-01-15 | 2025-08-11 | 2024-01-15 | 2025-08-11 | 1176 | Remaining Labor Units | 370 | 2025-05-02: 806; 2025-06-16: 3; 2025-06-17: 7; 2025-06-18: 7; 2025-06-19: 7; 2025-06-20: 4; 2025-06-21: 7; 2025-06-22: 7; 2025-06-23: 7; 2025-06-24: 7; 2025-06-25: 7; 2025-06-26: 7; 2025-06-27: 4; 2025-06-28: 7; 2025-06-29: 7; 2025-06-30: 7; 2025-07-01: 7; 2025-07-02: 7; 2025-07-03: 7; 2025-07-04: 4; 2025-07-05: 7; 2025-07-06: 7; 2025-07-07: 7; 2025-07-08: 7; 2025-07-09: 7; 2025-07-10: 7; 2025-07-11: 4; 2025-07-12: 7; 2025-07-13: 7; 2025-07-14: 7; 2025-07-15: 7; 2025-07-16: 7; 2025-07-17: 7; 2025-07-18: 4; 2025-07-19: 7; 2025-07-20: 7; 2025-07-21: 7; 2025-07-22: 7; 2025-07-23: 7; 2025-07-24: 7; 2025-07-25: 4; 2025-07-26: 7; 2025-07-27: 7; 2025-07-28: 7; 2025-07-29: 7; 2025-07-30: 7; 2025-07-31: 7; 2025-08-01: 4; 2025-08-02: 7; 2025-08-03: 7; 2025-08-04: 7; 2025-08-05: 7; 2025-08-06: 7; 2025-08-07: 7; 2025-08-08: 4; 2025-08-09: 7; 2025-08-10: 7; 2025-08-11: 6
591 | Unit-UTILITY | 2024-02-17 | 2024-08-18 |  | 172 | 67 |  | 2024-02-17 | 0% | 2024-02-17 | 2025-07-21 | 2024-02-17 | 2025-07-21 | 1801 | Remaining Labor Units | 468 | 1333 | [8 empty] | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4
592 | CivilWork(Excavation,sandfill,backfill,…. | 2024-02-17 | 2024-08-18 |  | 172 | 67 |  | 2024-02-17 | 0% | 2024-02-17 | 2025-07-21 | 2024-02-17 | 2025-07-21 | 1801 | Remaining Labor Units | 468 | 1333 | [8 empty] | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4
593 | FA-25161946 | 2024-02-17 | 2024-08-18 | Civil Work( Excavation, sand fill, backfill ,…. | 172 | 67 |  | 2024-02-17 | 100% | 2024-02-17 | 2025-07-21 | 2024-02-17 | 2025-07-21 | 1801 | Remaining Labor Units | 468 | 1333 | [8 empty] | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4
594 | Unit-FWS | 2024-02-19 | 2024-08-23 |  | 175 | 0 | 2024-12-01 | 2024-04-11 | 0% | 2024-04-11 | 2024-12-01 | 2024-04-11 | 2024-12-01 | 470 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 470
595 | CivilWork(Excavation,sandfill,backfill,…. | 2024-02-19 | 2024-08-23 |  | 175 | 0 | 2024-12-01 | 2024-04-11 | 0% | 2024-04-11 | 2024-12-01 | 2024-04-11 | 2024-12-01 | 470 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 470
596 | FA-25161955 | 2024-02-19 | 2024-08-23 | Civil Work( Excavation, sand fill, backfill ,…. | 175 | 0 | 2024-12-01 | 2024-04-11 | 100% | 2024-04-11 | 2024-12-01 | 2024-04-11 | 2024-12-01 | 470 | Remaining Labor Units | 0 | 2025-05-02: 470
597 | Unit-SWS | 2024-03-10 | 2024-08-25 |  | 158 | 17 |  | 2024-02-06 | 0% | 2024-02-06 | 2025-07-10 | 2024-02-06 | 2025-07-10 | 578 | Remaining Labor Units | 238 | 2025-05-02: 340; 2025-06-22: 1; 2025-06-23: 14; 2025-06-24: 14; 2025-06-25: 14; 2025-06-26: 14; 2025-06-27: 8; 2025-06-28: 14; 2025-06-29: 14; 2025-06-30: 14; 2025-07-01: 14; 2025-07-02: 14; 2025-07-03: 14; 2025-07-04: 8; 2025-07-05: 14; 2025-07-06: 14; 2025-07-07: 14; 2025-07-08: 14; 2025-07-09: 14; 2025-07-10: 11
598 | CivilWork(Excavation,sandfill,backfill,…. | 2024-03-10 | 2024-08-25 |  | 158 | 17 |  | 2024-02-06 | 0% | 2024-02-06 | 2025-07-10 | 2024-02-06 | 2025-07-10 | 578 | Remaining Labor Units | 238 | 2025-05-02: 340; 2025-06-22: 1; 2025-06-23: 14; 2025-06-24: 14; 2025-06-25: 14; 2025-06-26: 14; 2025-06-27: 8; 2025-06-28: 14; 2025-06-29: 14; 2025-06-30: 14; 2025-07-01: 14; 2025-07-02: 14; 2025-07-03: 14; 2025-07-04: 8; 2025-07-05: 14; 2025-07-06: 14; 2025-07-07: 14; 2025-07-08: 14; 2025-07-09: 14; 2025-07-10: 11
599 | FA-25161960 | 2024-03-10 | 2024-08-25 | Civil Work( Excavation, sand fill, backfill ,…. | 158 | 17 |  | 2024-02-06 | 100% | 2024-02-06 | 2025-07-10 | 2024-02-06 | 2025-07-10 | 578 | Remaining Labor Units | 238 | 2025-05-02: 340; 2025-06-22: 1; 2025-06-23: 14; 2025-06-24: 14; 2025-06-25: 14; 2025-06-26: 14; 2025-06-27: 8; 2025-06-28: 14; 2025-06-29: 14; 2025-06-30: 14; 2025-07-01: 14; 2025-07-02: 14; 2025-07-03: 14; 2025-07-04: 8; 2025-07-05: 14; 2025-07-06: 14; 2025-07-07: 14; 2025-07-08: 14; 2025-07-09: 14; 2025-07-10: 11
600 | Unit-INT | 2024-04-23 | 2024-08-12 |  | 105 | 18 |  | 2024-01-14 | 0% | 2024-01-14 | 2025-08-11 | 2024-01-14 | 2025-08-11 | 37994 | Remaining Labor Units | 14957 | 2025-05-02: 23037; 2025-07-23: 306; 2025-07-24: 831; 2025-07-25: 481; 2025-07-26: 831; 2025-07-27: 831; 2025-07-28: 831; 2025-07-29: 831; 2025-07-30: 831; 2025-07-31: 831; 2025-08-01: 481; 2025-08-02: 831; 2025-08-03: 831; 2025-08-04: 831; 2025-08-05: 831; 2025-08-06: 831; 2025-08-07: 831; 2025-08-08: 481; 2025-08-09: 831; 2025-08-10: 831; 2025-08-11: 743
601 | CivilWork(Excavation,sandfill,backfill,…. | 2024-04-23 | 2024-08-12 |  | 105 | 18 |  | 2024-01-14 | 0% | 2024-01-14 | 2025-08-11 | 2024-01-14 | 2025-08-11 | 37994 | Remaining Labor Units | 14957 | 2025-05-02: 23037; 2025-07-23: 306; 2025-07-24: 831; 2025-07-25: 481; 2025-07-26: 831; 2025-07-27: 831; 2025-07-28: 831; 2025-07-29: 831; 2025-07-30: 831; 2025-07-31: 831; 2025-08-01: 481; 2025-08-02: 831; 2025-08-03: 831; 2025-08-04: 831; 2025-08-05: 831; 2025-08-06: 831; 2025-08-07: 831; 2025-08-08: 481; 2025-08-09: 831; 2025-08-10: 831; 2025-08-11: 743
602 | FA-25161969 | 2024-04-23 | 2024-08-12 | Civil Work( Excavation, sand fill, backfill ,…. | 105 | 18 |  | 2024-01-14 | 100% | 2024-01-14 | 2025-08-11 | 2024-01-14 | 2025-08-11 | 37994 | Remaining Labor Units | 14957 | 2025-05-02: 23037; 2025-07-23: 306; 2025-07-24: 831; 2025-07-25: 481; 2025-07-26: 831; 2025-07-27: 831; 2025-07-28: 831; 2025-07-29: 831; 2025-07-30: 831; 2025-07-31: 831; 2025-08-01: 481; 2025-08-02: 831; 2025-08-03: 831; 2025-08-04: 831; 2025-08-05: 831; 2025-08-06: 831; 2025-08-07: 831; 2025-08-08: 481; 2025-08-09: 831; 2025-08-10: 831; 2025-08-11: 743
603 | Unit-TNK | 2024-02-24 | 2024-08-02 |  | 150 | 76 |  | 2024-02-24 | 0% | 2024-02-24 | 2025-08-11 | 2024-02-24 | 2025-08-11 | 1492 | Remaining Labor Units | 1131 | 361 | [19 empty] | 2 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 13
604 | CivilWork(Excavation,sandfill,backfill,…. | 2024-02-24 | 2024-08-02 |  | 150 | 76 |  | 2024-02-24 | 0% | 2024-02-24 | 2025-08-11 | 2024-02-24 | 2025-08-11 | 1492 | Remaining Labor Units | 1131 | 361 | [19 empty] | 2 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 13
605 | FA-25161978 | 2024-02-24 | 2024-08-02 | Civil Work( Excavation, sand fill, backfill ,…. | 150 | 76 |  | 2024-02-24 | 100% | 2024-02-24 | 2025-08-11 | 2024-02-24 | 2025-08-11 | 1492 | Remaining Labor Units | 1131 | 361 | [19 empty] | 2 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 13
606 | Unit-WWT | 2025-07-07 | 2025-08-11 |  | 33 | 33 |  |  | 0% | 2025-07-07 | 2025-08-11 | 2025-07-07 | 2025-08-11 | 574 | Remaining Labor Units | 563 | 2025-05-02: 11; 2025-07-07: 4; 2025-07-08: 17; 2025-07-09: 17; 2025-07-10: 17; 2025-07-11: 10; 2025-07-12: 17; 2025-07-13: 17; 2025-07-14: 17; 2025-07-15: 17; 2025-07-16: 17; 2025-07-17: 17; 2025-07-18: 10; 2025-07-19: 17; 2025-07-20: 17; 2025-07-21: 17; 2025-07-22: 17; 2025-07-23: 17; 2025-07-24: 17; 2025-07-25: 10; 2025-07-26: 17; 2025-07-27: 17; 2025-07-28: 17; 2025-07-29: 17; 2025-07-30: 17; 2025-07-31: 17; 2025-08-01: 10; 2025-08-02: 17; 2025-08-03: 17; 2025-08-04: 17; 2025-08-05: 17; 2025-08-06: 17; 2025-08-07: 17; 2025-08-08: 10; 2025-08-09: 17; 2025-08-10: 17; 2025-08-11: 16
607 | FA-25161986 | 2025-07-07 | 2025-08-11 | Unit - WWT | 33 | 33 |  |  | 0% | 2025-07-07 | 2025-08-11 | 2025-07-07 | 2025-08-11 | 574 | Remaining Labor Units | 563 | 2025-05-02: 11; 2025-07-07: 4; 2025-07-08: 17; 2025-07-09: 17; 2025-07-10: 17; 2025-07-11: 10; 2025-07-12: 17; 2025-07-13: 17; 2025-07-14: 17; 2025-07-15: 17; 2025-07-16: 17; 2025-07-17: 17; 2025-07-18: 10; 2025-07-19: 17; 2025-07-20: 17; 2025-07-21: 17; 2025-07-22: 17; 2025-07-23: 17; 2025-07-24: 17; 2025-07-25: 10; 2025-07-26: 17; 2025-07-27: 17; 2025-07-28: 17; 2025-07-29: 17; 2025-07-30: 17; 2025-07-31: 17; 2025-08-01: 10; 2025-08-02: 17; 2025-08-03: 17; 2025-08-04: 17; 2025-08-05: 17; 2025-08-06: 17; 2025-08-07: 17; 2025-08-08: 10; 2025-08-09: 17; 2025-08-10: 17; 2025-08-11: 16
608 | Demobilization | 2025-08-07 | 2025-08-11 |  | 4 | 4 |  |  | 0% | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 5000 | Remaining Labor Units | 5000 | 2025-05-02: 0; 2025-08-07: 658; 2025-08-08: 724; 2025-08-09: 1250; 2025-08-10: 1250; 2025-08-11: 1118
609 | FA-25161990 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | Demobilization | 4 | 4 |  |  | 0% | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 5000 | Remaining Labor Units | 5000 | 2025-05-02: 0; 2025-08-07: 658; 2025-08-08: 724; 2025-08-09: 1250; 2025-08-10: 1250; 2025-08-11: 1118

## 101-STC (2)
[21 empty] | 2025-08-11 |  | 60.08%
SETAREH TARAZ CO.
ELECTRICAL / INSTRUMENT / TELECOM
[15 empty] | تاریخ اتمام قرارداد: 1404/02/31 |  | مدت قرارداد: 18 ماه
|  | ROW | CODE SUMMERY | CODE ACTIVITY | DESCRIPTION |  |  |  | W.V. ADISH | W.F ADISH | DONE W.V. ADISH | REMAIN W.V. ADISH | W.V | W.F SETAREH TARAZ | UOM | TOTAL | DONE | REMAIN | PLAN % | ACTUAL % | PROGRESS REMAIN | PLAN MONTH% | PLAN ACTUAL% | PLAN MONTH | ACTUAL MONTH | REMAIN MONTH% | REMAIN ACTUAL | کابل | جانمایی پنل تلکام | مهندسی (نقطه کانکشن، تغییر نقشه و ...) | پنل | دیزل ژنراتور | آنالایزر | تجهیزات | مفصل | JB | کاتدیک | ردیوسر | پیش نیاز (نصب پلتفرم فونداسیون ،دیچ، ترنچ، دپو تجهیزات NHTو...)
|  | 0 |  |  | SETAREH TARAZ |  |  |  | 7.283% | 100% | 5.996% | 1.288% | 100% | 100% | - | - | - | - | 100% | 81.62% | 18.38% | 7.209% | 4.331% | - | - | 2.878% | - | [12 empty] | 4.331% |  | 60.08%
|  | 1 |  |  |  | ELECTRICAL |  |  | 3.118% | 42.82% | 2.992% | 0.1264% | 39.73% | 39.73% | - | - | - | - | 100% | 94.93% | 5.072% | 1.631% | 1.097% | - | - | 0.5338% | - | [13 empty] | EL
| ROUTING & CABLING | 1.1 |  |  |  |  | Installation Supports |  | 0.1832% | 5.876% | 0.1821% | 0.001105% | 2.32% | 5.838% | KG | 64703.1481 | 64540.9362 | 162.2119 | 100% | 99.4% | 0.6032% | 0.01779% | 0.003798% | 540.4749 | 378.263 | 0.01399% | 162.2119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01399% | EL | Installation Supports
|  | 1.1.1 | FA-25160024 | FA-25160027 |  |  |  | CDU | 0.01987% | 10.84% | 0.01987% | 0% | 0.2515% | 10.84% | KG | 9595.0625 | 9595.0625 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Installation Supports | 21 | 100% | 0%
|  | 1.1.2 | FA-25160127 | FA-25160130 |  |  |  | LPG/LPT | 0.0149% | 8.132% | 0.0149% | 0% | 0.1886% | 8.132% | KG | 6687.0325 | 6687.0325 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Installation Supports | 50 | 100% | 0%
|  | 1.1.3 | FA-25160227 | FA-25160230 |  |  |  | UTL | 0.01987% | 10.84% | 0.01987% | 0% | 0.2515% | 10.84% | KG | 6975.2001 | 6975.2001 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Installation Supports | 79 | 100% | 0%
|  | 1.1.4 | FA-25160330 | FA-25160333 |  |  |  | FWS | 0.004967% | 2.711% | 0.004967% | 0% | 0.06288% | 2.711% | KG | 1866.162 | 1866.162 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Installation Supports | 108 | 100% | 0%
|  | 1.1.5 | FA-25160429 | FA-25160432 |  |  |  | SWS | 0.004967% | 2.711% | 0.004967% | 0% | 0.06288% | 2.711% | KG | 2262.422 | 2262.422 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Installation Supports | 136 | 100% | 0%
|  | 1.1.6 | FA-25160529 | FA-25160532 |  |  |  | FLS | 0.004967% | 2.711% | 0.004967% | 0% | 0.06288% | 2.711% | KG | 2100.064 | 2100.064 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Installation Supports | 165 | 100% | 0%
|  | 1.1.7 | FA-35160034 | FA-35160037 |  |  |  | S35 | 0.04937% | 26.94% | 0.04937% | 0% | 0.625% | 26.94% | KG | 11478.243 | 11478.243 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Installation Supports | 195 | 100% | 0%
|  | 1.1.8 | FA-35160040 | FA-35160043 |  |  |  | C35 | 0.01975% | 10.78% | 0.01975% | 0% | 0.25% | 10.78% | KG | 789.262 | 789.262 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Installation Supports | 220 | 100% | 0%
|  | 1.1.9 | FA-25160799 | FA-25160802 |  |  |  | INT | 0.004967% | 2.711% | 0.004954% | 1.303e-05% | 0.06288% | 2.711% | KG | 6000 | 5970.5341 | 29.4659 | 100% | 99.74% | 0.2623% | 0.0006072% | 0.0004422% | 51.8859 | 22.42 | 0.0001649% | 29.4659 | [12 empty] | 0.0001649% | EL | Installation Supports | 239 | 99.57% | -0.17%
|  | 1.1.10 | FA-25160886 | FA-25160889 |  |  |  | TNK | 0.01987% | 10.84% | 0.01878% | 0.001092% | 0.2515% | 10.84% | KG | 12000 | 11867.254 | 132.746 | 100% | 94.5% | 5.498% | 0.01718% | 0.003356% | 488.589 | 355.843 | 0.01383% | 132.746 | [12 empty] | 0.01383% | EL | Installation Supports | 264 | 93.98% | -0.5251%
|  | 1.1.11 | FA-35160058 | FA-35160061 |  |  |  | S55 | 0.01975% | 10.78% | 0.01975% | 0% | 0.25% | 10.78% | KG | 4949.7 | 4949.7 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Installation Supports | 294 | 100% | 0%
|  | 1.2 |  |  |  |  | Installation Of Primary Tray, Ladder |  | 0.09385% | 3.01% | 0.08915% | 0.004704% | 1.188% | 2.99% | ML | 7346.45 | 7346.45 | 0 | 100% | 94.99% | 5.012% | 0.0414% | 0.004599% | 4.55 | 4.55 | 0.0368% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0368% | EL | Installation of Primary Tray, ladder
|  | 1.2.1 | FA-25160007 | FA-25160009 |  |  |  | CDU | 0.007061% | 7.524% | 0.007061% | 0% | 0.08939% | 7.524% | ML | 460.5 | 460.5 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Installation of Primary Tray, ladder | 17 | 100% | 0%
|  | 1.2.2 | FA-25160110 | FA-25160112 |  |  |  | LPG/LPT | 0.003295% | 3.511% | 0.003127% | 0.0001678% | 0.04171% | 3.511% | ML | 268 | 268 | 0 | 100% | 94.91% | 5.093% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Installation of Primary Tray, ladder | 46 | 94.91% | 0%
|  | 1.2.3 | FA-25160210 | FA-25160212 |  |  |  | UTL | 0.003688% | 3.929% | 0.003688% | 0% | 0.04668% | 3.929% | ML | 432 | 432 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Installation of Primary Tray, ladder | 75 | 100% | 0%
|  | 1.2.4 | FA-25160313 | FA-25160315 |  |  |  | FWS | 0.002589% | 2.759% | 0.002589% | 0% | 0.03278% | 2.759% | ML | 222 | 222 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Installation of Primary Tray, ladder | 104 | 100% | 0%
|  | 1.2.5 | FA-25160412 | FA-25160414 |  |  |  | SWS | 0.001844% | 1.965% | 0.001844% | 0% | 0.02334% | 1.965% | ML | 156 | 156 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Installation of Primary Tray, ladder | 132 | 100% | 0%
|  | 1.2.6 | FA-25160512 | FA-25160514 |  |  |  | FLS | 0.003531% | 3.762% | 0.003531% | 0% | 0.04469% | 3.762% | ML | 435 | 435 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Installation of Primary Tray, ladder | 161 | 100% | 0%
|  | 1.2.7 | FA-25160632 | FA-25160634 |  |  |  | S35 | 0.0007061% | 0.7524% | 0.0007061% | 0% | 0.008939% | 0.7524% | ML | 310.5 | 310.5 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Installation of Primary Tray, ladder | 193 | 100% | 0%
|  | 1.2.8 | FA-25160723 | FA-25160725 |  |  |  | C35 | 0.007061% | 7.524% | 0.007061% | 0% | 0.08939% | 7.524% | ML | 69 | 69 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Installation of Primary Tray, ladder | 218 | 100% | 0%
|  | 1.2.9 | FA-25160782 | FA-25160784 |  |  |  | INT | 0.03403% | 36.25% | 0.03245% | 0.001578% | 0.4307% | 36.25% | ML | 3197.5 | 3197.5 | 0 | 100% | 95.36% | 4.638% | 0.003957% | 0.004297% | 3 | 3 | -0.0003398% | 0 | [12 empty] | -0.0003398% | EL | Installation of Primary Tray, ladder | 236 | 95.37% | 0.009731%
|  | 1.2.10 | FA-25160869 | FA-25160871 |  |  |  | TNK | 0.02958% | 31.52% | 0.02662% | 0.002958% | 0.3744% | 31.52% | ML | 1728.95 | 1728.95 | 0 | 100% | 90% | 10% | 0.03744% | 0.0003021% | 1.55 | 1.55 | 0.03714% | 0 | [12 empty] | 0.03714% | EL | Installation of Primary Tray, ladder | 260 | 90% | 0%
|  | 1.2.11 | FA-25160986 | FA-25160988 |  |  |  | S55 | 0.0004708% | 0.5016% | 0.0004708% | 0% | 0.005959% | 0.5016% | ML | 67 | 67 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Installation of Primary Tray, ladder | 292 | 100% | 0%
|  | 1.3 |  |  |  |  | Installation Of Secondary Tray |  | 0.08561% | 2.745% | 0.08136% | 0.004254% | 1.084% | 2.728% | ML | 2428.5 | 2379.8 | 48.7 | 100% | 95.03% | 4.968% | 0.103% | 0.05092% | 122 | 73.3 | 0.05203% | 48.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05203% | EL | Installation of Secondary Tray
|  | 1.3.1 | FA-25160013 | FA-25160015 |  |  |  | CDU | 0.007061% | 8.248% | 0.007061% | 0% | 0.08939% | 8.248% | ML | 508.1 | 508.1 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Installation of Secondary Tray | 19 | 100% | 0%
|  | 1.3.2 | FA-25160116 | FA-25160118 |  |  |  | LPG/LPT | 0.003295% | 3.849% | 0.003295% | 0% | 0.04171% | 3.849% | ML | 335.9 | 335.9 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Installation of Secondary Tray | 48 | 100% | 0%
|  | 1.3.3 | FA-25160216 | FA-25160218 |  |  |  | UTL | 0.003688% | 4.307% | 0.003544% | 0.0001433% | 0.04668% | 4.307% | ML | 94.3 | 94.3 | 0 | 100% | 96.11% | 3.887% | 0.03447% | 0.03447% | 73.3 | 73.3 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Installation of Secondary Tray | 77 | 100% | 3.887%
|  | 1.3.4 | FA-25160319 | FA-25160321 |  |  |  | FWS | 0.002589% | 3.024% | 0.002589% | 0% | 0.03278% | 3.024% | ML | 219.5 | 219.5 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Installation of Secondary Tray | 106 | 100% | 0%
|  | 1.3.5 | FA-25160418 | FA-25160420 |  |  |  | SWS | 0.001844% | 2.154% | 0.001844% | 0% | 0.02334% | 2.154% | ML | 167 | 167 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Installation of Secondary Tray | 134 | 100% | 0%
|  | 1.3.6 | FA-25160518 | FA-25160520 |  |  |  | FLS | 0.003531% | 4.124% | 0.003531% | 0% | 0.04469% | 4.124% | ML | 19 | 19 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Installation of Secondary Tray | 163 | 100% | 0%
|  | 1.3.7 | FA-25160788 | FA-25160790 |  |  |  | INT | 0.03403% | 39.74% | 0.03403% | 0% | 0.4307% | 39.74% | ML | 84.7 | 84.7 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0.01645% | 0.01645% | 0 | 0 | 4.066e-17% | 0 | [12 empty] | 4.066e-17% | EL | Installation of Secondary Tray | 237 | 100% | 0%
|  | 1.3.8 | FA-25160875 | FA-25160877 |  |  |  | TNK | 0.02958% | 34.55% | 0.02547% | 0.00411% | 0.3744% | 34.55% | ML | 1000 | 951.3 | 48.7 | 100% | 86.1% | 13.9% | 0.05203% | 0% | 48.7 | 0 | 0.05203% | 48.7 | [12 empty] | 0.05203% | EL | Installation of Secondary Tray | 262 | 86.1% | 0%
|  | 1.4 |  |  |  |  | Installation Of Conduits |  | 0.4422% | 14.18% | 0.4415% | 0.0006413% | 5.597% | 14.09% | ML | 25901.32 | 25878.6 | 22.72 | 100% | 99.85% | 0.145% | 0.09119% | 0.08788% | 204.7 | 204.7 | 0.003302% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.003302% | EL | Installation of conduits
|  | 1.4.1 | FA-25160019 | FA-25160021 |  |  |  | CDU | 0.148% | 33.48% | 0.148% | 0% | 1.874% | 33.48% | ML | 6378.2 | 6378.2 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0.0001905% | 0.0001905% | 0 | 0 | -8.364e-17% | 0 | [12 empty] | -8.364e-17% | EL | Installation of conduits | 18 | 100% | 0%
|  | 1.4.2 | FA-25160122 | FA-25160124 |  |  |  | LPG/LPT | 0.08191% | 18.52% | 0.0819% | 7.58e-06% | 1.037% | 18.52% | ML | 3970.86 | 3970.86 | 0 | 100% | 99.99% | 0.009255% | 0% | 0.001823% | 7.35 | 7.35 | -0.001823% | 0 | [12 empty] | -0.001823% | EL | Installation of conduits | 47 | 100% | 0.009255%
|  | 1.4.3 | FA-25160222 | FA-25160224 |  |  |  | UTL | 0.05928% | 13.41% | 0.05928% | 0% | 0.7504% | 13.41% | ML | 4432.96 | 4432.96 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0.0008803% | 5.2 | 5.2 | -0.0008803% | 0 | [12 empty] | -0.0008803% | EL | Installation of conduits | 76 | 100% | 0%
|  | 1.4.4 | FA-25160325 | FA-25160327 |  |  |  | FWS | 0.01199% | 2.712% | 0.01199% | 3.18e-06% | 0.1518% | 2.712% | ML | 527.88 | 527.88 | 0 | 100% | 99.97% | 0.02652% | 0.0007649% | 0.0007649% | 2.8 | 2.8 | 6.099e-18% | 0 | [12 empty] | 6.099e-18% | EL | Installation of conduits | 105 | 99.97% | 0%
|  | 1.4.5 | FA-25160424 | FA-25160426 |  |  |  | SWS | 0.01369% | 3.096% | 0.01369% | 0% | 0.1733% | 3.096% | ML | 1059.83 | 1059.83 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Installation of conduits | 133 | 100% | 0%
|  | 1.4.6 | FA-25160524 | FA-25160526 |  |  |  | FLS | 0.009729% | 2.2% | 0.009729% | 0% | 0.1232% | 2.2% | ML | 925.92 | 925.92 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Installation of conduits | 162 | 100% | 0%
|  | 1.4.7 | FA-25160794 | FA-25160796 |  |  |  | INT | 0.02512% | 5.68% | 0.02449% | 0.000627% | 0.3179% | 5.68% | ML | 3365 | 3342.28 | 22.72 | 100% | 97.5% | 2.497% | 0.006006% | 0% | 0 | 0 | 0.006006% | 0 | [11 empty] | 23 | 0.006006% | EL | Installation of conduits | 235 | 97.5% | 0%
|  | 1.4.8 | FA-25160881 | FA-25160883 |  |  |  | TNK | 0.09243% | 20.9% | 0.09242% | 3.527e-06% | 1.17% | 20.9% | ML | 5240.67 | 5240.67 | 0 | 100% | 100% | 0.003816% | 0.08423% | 0.08423% | 189.35 | 189.35 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Installation of conduits | 261 | 96.12% | -3.879%
|  | 1.5 |  |  |  |  | MV Cable |  | 0.06189% | 1.985% | 0.06148% | 0.000409% | 0.7835% | 1.972% | ML | 18449 | 18449 | 0 | 100% | 99.34% | 0.6608% | 0.005178% | 0% | 0 | 0 | 0.005178% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005178% | EL | MV Cable
|  | 1.5.1 | FA-25160064 | FA-25160066 |  |  |  | CDU | 0.003735% | 6.034% | 0.003735% | 0% | 0.04728% | 6.034% | ML | 1287 | 1287 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | MV Cable | 34 | 100% | 0%
|  | 1.5.2 | FA-25160267 | FA-25160269 |  |  |  | UTL | 0.004122% | 6.66% | 0.004122% | 0% | 0.05218% | 6.66% | ML | 1893 | 1893 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | MV Cable | 92 | 100% | 0%
|  | 1.5.3 | FA-25160366 | FA-25160368 |  |  |  | FWS | 0.002905% | 4.693% | 0.002905% | 0% | 0.03677% | 4.693% | ML | 1008 | 1008 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | MV Cable | 120 | 100% | 0%
|  | 1.5.4 | FA-25160684 | FA-25160686 |  |  |  | S35 | 0.01084% | 17.52% | 0.01084% | 0% | 0.1372% | 17.52% | ML | 3008 | 3008 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | MV Cable | 208 | 100% | 0%
|  | 1.5.5 | FA-25160940 | FA-25160942 |  |  |  | TNK | 0.006717% | 10.85% | 0.006381% | 0.0003359% | 0.08503% | 10.85% | ML | 2442 | 2442 | 0 | 100% | 95% | 5% | 0.004252% | 0% | 0 | 0 | 0.004252% | 0 | [12 empty] | 0.004252% | EL | MV Cable | 280 | 95% | 0%
|  | 1.5.6 | FA-25161033 | FA-25161035 |  |  |  | S55 | 0.03357% | 54.24% | 0.0335% | 7.316e-05% | 0.425% | 54.24% | ML | 8811 | 8811 | 0 | 100% | 99.78% | 0.2179% | 0.0009261% | 0% | 0 | 0 | 0.0009261% | 0 | [12 empty] | 0.0009261% | EL | MV Cable | 305 | 99.78% | 0%
|  | 1.6 |  |  |  |  | LV Cable |  | 0.3516% | 11.27% | 0.3456% | 0.006001% | 4.451% | 11.2% | ML | 124969 | 124374 | 595 | 100% | 98.29% | 1.707% | 0.05321% | 0.01218% | 52 | 52 | 0.04103% | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04103% | EL | LV Cable
|  | 1.6.1 | FA-25160071 | FA-25160073 |  |  |  | CDU | 0.06674% | 18.98% | 0.06674% | 0% | 0.8448% | 18.98% | ML | 23634 | 23634 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | LV Cable | 35 | 100% | 0%
|  | 1.6.2 | FA-25160175 | FA-25160177 |  |  |  | LPG/LPT | 0.03721% | 10.58% | 0.03712% | 9.016e-05% | 0.471% | 10.58% | ML | 11494 | 11494 | 0 | 100% | 99.76% | 0.2423% | 0.0005594% | 0% | 0 | 0 | 0.0005594% | 0 | [12 empty] | 0.0005594% | EL | LV Cable | 65 | 99.76% | 0%
|  | 1.6.3 | FA-25160274 | FA-25160276 |  |  |  | UTL | 0.07631% | 21.7% | 0.07626% | 4.68e-05% | 0.9659% | 21.7% | ML | 26659 | 26659 | 0 | 100% | 99.94% | 0.06134% | 0.001696% | 0.001696% | 52 | 52 | 8.606e-17% | 0 | [12 empty] | 8.606e-17% | EL | LV Cable | 93 | 99.95% | 0.009753%
|  | 1.6.4 | FA-25160373 | FA-25160375 |  |  |  | FWS | 0.01588% | 4.517% | 0.01588% | 0% | 0.2011% | 4.517% | ML | 5809 | 5809 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0.0008653% | 0.0008653% | 0 | 0 | 1.694e-17% | 0 | [12 empty] | 1.694e-17% | EL | LV Cable | 121 | 99.57% | -0.4304%
|  | 1.6.5 | FA-25160477 | FA-25160479 |  |  |  | SWS | 0.01977% | 5.622% | 0.01977% | 0% | 0.2502% | 5.622% | ML | 6394 | 6394 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | LV Cable | 151 | 100% | 0%
|  | 1.6.6 | FA-25160569 | FA-25160571 |  |  |  | FLS | 0.008687% | 2.471% | 0.008591% | 9.571e-05% | 0.11% | 2.471% | ML | 5364 | 5364 | 0 | 100% | 98.9% | 1.102% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | LV Cable | 179 | 98.9% | 0%
|  | 1.6.7 | FA-25160604 | FA-25160606 |  |  |  | GPRS | 0.002767% | 0.7868% | 0.002767% | 0% | 0.03502% | 0.7868% | ML | 353 | 353 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0.0001042% | 0.0001042% | 0 | 0 | -4.659e-19% | 0 | [12 empty] | -4.659e-19% | EL | LV Cable | 188 | 100% | 0%
|  | 1.6.8 | FA-25160691 | FA-25160693 |  |  |  | S35 | 0.02665% | 7.579% | 0.02597% | 0.0006725% | 0.3373% | 7.579% | ML | 9371 | 9223 | 148 | 100% | 97.48% | 2.524% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | 148 | [7 empty] | 0% | EL | LV Cable | 209 | 97.48% | 0%
|  | 1.6.9 | FA-25160754 | FA-25160756 |  |  |  | C35 | 0.001245% | 0.3541% | 0.001245% | 0% | 0.01576% | 0.3541% | ML | 1454 | 1454 | 0 | 100% | 100% | 0% | 3.414e-05% | 3.414e-05% | 0 | 0 | 6.512e-19% | 0 | [12 empty] | 6.512e-19% | EL | LV Cable | 227 | 100% | 0%
|  | 1.6.10 | FA-25160841 | FA-25160843 |  |  |  | INT | 0.01109% | 3.155% | 0.01109% | 0% | 0.1404% | 3.155% | ML | 4297 | 4297 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | LV Cable | 252 | 100% | 0%
|  | 1.6.11 | FA-25160947 | FA-25160949 |  |  |  | TNK | 0.07852% | 22.33% | 0.0745% | 0.004021% | 0.994% | 22.33% | ML | 26551 | 26551 | 0 | 100% | 94.88% | 5.121% | 0.0474% | 0.008884% | 0 | 0 | 0.03852% | 0 | [12 empty] | 0.03852% | EL | LV Cable | 281 | 93.98% | -0.8937%
|  | 1.6.12 | FA-25161040 | FA-25161042 |  |  |  | S55 | 0.006731% | 1.914% | 0.005657% | 0.001074% | 0.08521% | 1.914% | ML | 3589 | 3142 | 447 | 100% | 84.04% | 15.96% | 0.002546% | 0.0005923% | 0 | 0 | 0.001954% | 0 | 40 |  |  |  | 407 | [7 empty] | 0.001954% | EL | LV Cable | 306 | 83.35% | -0.6952%
|  | 1.7 |  |  |  |  | Control Cable |  | 0.2709% | 8.688% | 0.268% | 0.002949% | 3.43% | 8.632% | ML | 111722 | 111722 | 0 | 100% | 98.91% | 1.088% | 0.03817% | 0.005573% | 4 | 4 | 0.0326% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0326% | EL | Control Cable
|  | 1.7.1 | FA-25160078 | FA-25160080 |  |  |  | CDU | 0.05015% | 18.51% | 0.05015% | 0% | 0.6348% | 18.51% | ML | 17524 | 17524 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Control Cable | 36 | 100% | 0%
|  | 1.7.2 | FA-25160182 | FA-25160184 |  |  |  | LPG/LPT | 0.02765% | 10.2% | 0.02765% | 0% | 0.35% | 10.2% | ML | 8452 | 8452 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Control Cable | 66 | 100% | 0%
|  | 1.7.3 | FA-25160281 | FA-25160283 |  |  |  | UTL | 0.03621% | 13.36% | 0.03601% | 0.0001959% | 0.4583% | 13.36% | ML | 17185 | 17185 | 0 | 100% | 99.46% | 0.5412% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Control Cable | 94 | 99.46% | 0%
|  | 1.7.4 | FA-25160380 | FA-25160382 |  |  |  | FWS | 5.533e-05% | 0.02042% | 5.533e-05% | 0% | 0.0007004% | 0.02042% | ML | 20 | 20 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Control Cable | 122 | 100% | 0%
|  | 1.7.5 | FA-25160484 | FA-25160486 |  |  |  | SWS | 0.01318% | 4.865% | 0.01318% | 0% | 0.1669% | 4.865% | ML | 4171 | 4171 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Control Cable | 152 | 100% | 0%
|  | 1.7.6 | FA-25160576 | FA-25160578 |  |  |  | FLS | 0.00675% | 2.491% | 0.00675% | 0% | 0.08545% | 2.491% | ML | 3118 | 3118 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Control Cable | 180 | 100% | 0%
|  | 1.7.7 | FA-25160698 | FA-25160700 |  |  |  | S35 | 0.07509% | 27.72% | 0.07503% | 5.806e-05% | 0.9506% | 27.72% | ML | 39659 | 39659 | 0 | 100% | 99.92% | 0.07732% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Control Cable | 210 | 99.92% | 0%
|  | 1.7.8 | FA-25160761 | FA-25160763 |  |  |  | C35 | 0.004689% | 1.731% | 0.004688% | 1.59e-06% | 0.05936% | 1.731% | ML | 590 | 590 | 0 | 100% | 99.97% | 0.0339% | 0.0003823% | 0.0003823% | 4 | 4 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Control Cable | 228 | 100% | 0.0339%
|  | 1.7.9 | FA-25160954 | FA-25160956 |  |  |  | TNK | 0.04455% | 16.44% | 0.04249% | 0.002062% | 0.5639% | 16.44% | ML | 17229 | 17229 | 0 | 100% | 95.37% | 4.63% | 0.03026% | 0.005191% | 0 | 0 | 0.02507% | 0 | [12 empty] | 0.02507% | EL | Control Cable | 282 | 94.45% | -0.9205%
|  | 1.7.10 | FA-25161047 | FA-25161049 |  |  |  | S55 | 0.01262% | 4.657% | 0.01199% | 0.0006309% | 0.1597% | 4.657% | ML | 3774 | 3774 | 0 | 100% | 95% | 5% | 0.007536% | 0% | 0 | 0 | 0.007536% | 0 | [12 empty] | 0.007536% | EL | Control Cable | 307 | 95% | 0%
|  | 1.8 |  |  |  |  | HV Cable |  | 0.3125% | 10.02% | 0.3125% | 0% | 3.319% | 8.353% | ML | 5958 | 5958 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | EL | HV CABLE
|  | 1.8.1 | FA-45161991 | FA-45161993 |  |  |  | S35 | 0.3125% | 100% | 0.3125% | 0% | 3.319% | 100% | ML | 5958 | 5958 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | HV CABLE | #N/A | 100% | 0%
|  | 1.9 |  |  |  |  | Lighting Cable |  | 0.1626% | 5.216% | 0.154% | 0.008661% | 2.078% | 5.231% | ML | 87547 | 86161.5 | 1385.5 | 100% | 94.14% | 5.861% | 0.1383% | 0.05146% | 886.5 | 633.5 | 0.08683% | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1853 | 0.08683% | EL | Lighting Cable
|  | 1.9.1 | FA-25160085 | FA-25160087 |  |  |  | CDU | 0.0295% | 18.14% | 0.0295% | 0% | 0.3735% | 17.97% | ML | 16318 | 16318 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0.0002289% | 0.0002289% | 10 | 10 | -2.029e-17% | 0 | [12 empty] | -2.029e-17% | EL | Lighting Cable | 37 | 100% | 0%
|  | 1.9.2 | FA-25160189 | FA-25160191 |  |  |  | LPG/LPT | 0.01393% | 8.564% | 0.01393% | 0% | 0.1763% | 8.484% | ML | 9189 | 9189 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Lighting Cable | 67 | 100% | 0%
|  | 1.9.3 | FA-25160288 | FA-25160290 |  |  |  | UTL | 0.01383% | 8.505% | 0.01383% | 0% | 0.1751% | 8.425% | ML | 11018 | 11018 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Lighting Cable | 95 | 100% | 0%
|  | 1.9.4 | FA-25160387 | FA-25160389 |  |  |  | FWS | 0.009738% | 5.987% | 0.009738% | 0% | 0.1233% | 5.931% | ML | 2048 | 2048 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Lighting Cable | 123 | 100% | 0%
|  | 1.9.5 | FA-25160491 | FA-25160493 |  |  |  | SWS | 0.009932% | 6.106% | 0.009932% | 0% | 0.1257% | 6.049% | ML | 3429 | 3429 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Lighting Cable | 153 | 100% | 0%
|  | 1.9.6 | FA-25160583 | FA-25160585 |  |  |  | FLS | 0.001383% | 0.8505% | 0.001383% | 0% | 0.01751% | 0.8425% | ML | 1549 | 1549 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Lighting Cable | 178 | 100% | 0%
|  | 1.9.7 | FA-25160848 | FA-25160850 |  |  |  | INT | 0.03211% | 19.74% | 0.03104% | 0.001063% | 0.4064% | 19.56% | ML | 20695 | 20108.5 | 586.5 | 100% | 96.69% | 3.311% | 0.003252% | 0.000489% | 4 | 4 | 0.002763% | 0 | [11 empty] | 1049 | 0.002763% | EL | Lighting Cable | 251 | 96.64% | -0.0488%
|  | 1.9.8 | FA-55100021 | FA-55100023 |  |  |  | WWT | 0.01037% | 6.373% | 0.003846% | 0.00652% | 0.1506% | 7.245% | ML | 450 | 135.5 | 314.5 | 100% | 37.1% | 62.9% | 0.1217% | 0.0408% | 404 | 135.5 | 0.08085% | 268.5 | [12 empty] | 0.08085% | EL | Lighting Cable | #N/A | 34.09% | -3.011%
|  | 1.9.9 | FA-25160961 | FA-25160963 |  |  |  | TNK | 0.04186% | 25.73% | 0.04078% | 0.001078% | 0.5299% | 25.5% | ML | 22851 | 22366.5 | 484.5 | 100% | 97.42% | 2.576% | 0.01315% | 0.009935% | 468.5 | 484 | 0.003214% | -15.5 | [11 empty] | 804 | 0.003214% | EL | Lighting Cable | 283 | 96.51% | -0.9107%
|  | 1.10 |  |  |  |  | Earthing Cable Pulling |  | 0.07824% | 2.509% | 0.07157% | 0.006675% | 0.9905% | 2.493% | ML | 9317.2 | 8399.9 | 917.3 | 100% | 91.47% | 8.531% | 0.04924% | 0.04699% | 147.3 | 129.6 | 0.002256% | 17.7 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0.002256% | EL | Earthing Cable Pulling
|  | 1.10.1 | FA-25160103 | FA-25160105 |  |  |  | CDU | 0.009299% | 11.88% | 0.007855% | 0.001444% | 0.1177% | 11.88% | ML | 1600 | 1323.9 | 276.1 | 100% | 84.47% | 15.53% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 280 | [11 empty] | 0% | EL | Earthing Cable Pulling | 43 | 84.47% | 0%
|  | 1.10.2 | FA-25160203 | FA-25160205 |  |  |  | LPG/LPT | 0.01293% | 16.52% | 0.01293% | 0% | 0.1636% | 16.52% | ML | 1230 | 1230 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0.0008502% | 0.0008502% | 7.1 | 7.1 | 6.607e-18% | 0 | [12 empty] | 6.607e-18% | EL | Earthing Cable Pulling | 72 | 100% | 0%
|  | 1.10.3 | FA-25160306 | FA-25160308 |  |  |  | UTL | 0.007182% | 9.179% | 0.007182% | 0% | 0.09091% | 9.179% | ML | 1121.5 | 1121.5 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Earthing Cable Pulling | 101 | 100% | 0%
|  | 1.10.4 | FA-25160405 | FA-25160407 |  |  |  | FWS | 0.004309% | 5.507% | 0.004309% | 0% | 0.05455% | 5.507% | ML | 126 | 126 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0.003701% | 0.003896% | 9 | 9 | -0.0001948% | 0 | [12 empty] | -0.0001948% | EL | Earthing Cable Pulling | 129 | 99.64% | -0.3571%
|  | 1.10.5 | FA-25160505 | FA-25160507 |  |  |  | SWS | 0.004309% | 5.507% | 0.004309% | 0% | 0.05455% | 5.507% | ML | 359.9 | 359.9 | 0 | 100% | 100% | 0% | 9.852e-05% | 9.852e-05% | 0 | 0 | -4.299e-18% | 0 | [12 empty] | -4.299e-18% | EL | Earthing Cable Pulling | 158 | 100% | 0%
|  | 1.10.6 | FA-25160597 | FA-25160599 |  |  |  | FLS | 0.002873% | 3.671% | 0.002873% | 0% | 0.03637% | 3.671% | ML | 438.1 | 438.1 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Earthing Cable Pulling | 185 | 100% | 0%
|  | 1.10.7 | FA-25160716 | FA-25160718 |  |  |  | S35 | 0.01293% | 16.52% | 0.01293% | 0% | 0.1636% | 16.52% | ML | 1022.7 | 1022.7 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0.0008801% | 0 | 5.5 | -0.0008801% | -5.5 | [12 empty] | -0.0008801% | EL | Earthing Cable Pulling | 215 | 100% | 0%
|  | 1.10.8 | FA-25160775 | FA-25160777 |  |  |  | C35 | 0.007182% | 9.179% | 0.006159% | 0.001022% | 0.09091% | 9.179% | ML | 118 | 101.8 | 16.2 | 100% | 85.76% | 14.24% | 0.00262% | 0.00262% | 4 | 4 | 2.711e-18% | 0 | 20 | [11 empty] | 2.711e-18% | EL | Earthing Cable Pulling | 232 | 85.76% | 0%
|  | 1.10.9 | FA-25160862 | FA-25160864 |  |  |  | INT | 0.002873% | 3.671% | 0.002375% | 0.0004973% | 0.03637% | 3.671% | ML | 2350 | 1898.2 | 451.8 | 100% | 82.69% | 17.31% | 0.00152% | 0.001492% | 3.8 | 2 | 2.816e-05% | 1.8 | 450 | [11 empty] | 2.816e-05% | EL | Earthing Cable Pulling | 257 | 82.62% | -0.07234%
|  | 1.10.10 | FA-25160979 | FA-25160981 |  |  |  | TNK | 0.005745% | 7.343% | 0.005485% | 0.0002609% | 0.07273% | 7.343% | ML | 600 | 578.6 | 21.4 | 100% | 95.46% | 4.542% | 0.01082% | 0.007517% | 45.4 | 24 | 0.003303% | 21.4 | [12 empty] | 0.003303% | EL | Earthing Cable Pulling | 289 | 88.76% | -6.7%
|  | 1.10.11 | FA-25161065 | FA-25161067 |  |  |  | S55 | 0.008618% | 11.01% | 0.005168% | 0.00345% | 0.1091% | 11.01% | ML | 351 | 199.2 | 151.8 | 100% | 59.97% | 40.03% | 0.02963% | 0.02963% | 78 | 78 | 0% | 0 | 100 | [10 empty] | 303 | 0% | EL | Earthing Cable Pulling | 312 | 23.53% | -36.43%
|  | 1.11 |  |  |  |  | Heat Tracing Cabling |  | 0.04292% | 1.376% | 0.007818% | 0.03511% | 0.5434% | 1.368% | ML | 9178 | 2442 | 6736 | 100% | 18.21% | 81.79% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 6536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3036 | 0% | EL | Heat Tracing Cabling
|  | 1.11.1 | FA-25160167 | FA-25160169 |  |  |  | LPG/LPT | 0.0129% | 30.06% | 0.002434% | 0.01047% | 0.1633% | 30.06% | ML | 3748 | 912 | 2836 | 100% | 18.86% | 81.14% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2836 | [10 empty] | 2836 | 0% | EL | Heat Tracing Cabling | 63 | 18.86% | 0%
|  | 1.11.2 | FA-25160469 | FA-25160471 |  |  |  | SWS | 0.001745% | 4.066% | 0.0007185% | 0.001027% | 0.02209% | 4.066% | ML | 155 | 75 | 80 | 100% | 41.17% | 58.83% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 80 | [11 empty] | 0% | EL | Heat Tracing Cabling | 149 | 41.17% | 0%
|  | 1.11.3 | FA-25160833 | FA-25160835 |  |  |  | INT | 0.01663% | 38.74% | 0.004666% | 0.01196% | 0.2105% | 38.74% | ML | 3955 | 1455 | 2500 | 100% | 28.06% | 71.94% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2500 | [11 empty] | 0% | EL | Heat Tracing Cabling | 249 | 28.06% | 0%
|  | 1.11.4 | FA-25160932 | FA-25160934 |  |  |  | TNK | 0.01164% | 27.13% | 0% | 0.01164% | 0.1474% | 27.13% | ML | 1320 | 0 | 1320 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1120 | [10 empty] | 200 | 0% | EL | Heat Tracing Cabling | 278 | 0% | 0%
|  | 1.12 |  |  |  |  | Power Cable Gland & Termination |  | 0.04115% | 1.319% | 0.03674% | 0.004408% | 0.5209% | 1.311% | NO | 4703 | 4103 | 600 | 100% | 89.29% | 10.71% | 0.03471% | 0.02243% | 88 | 74 | 0.01228% | 14 | 36 | 0 | 71 | 56 | 140 | 6 | 10 | 6 | 6 | 16 | 66 | 8 | 0.01228% | EL | Power Cable Gland & Termination
|  | 1.12.1 | FA-25160093 | FA-25160095 |  |  |  | CDU | 0.001873% | 4.552% | 0.001873% | 0% | 0.02371% | 4.552% | SET | 440 | 440 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Power Cable Gland & Termination | 40 | 100% | 0%
|  | 1.12.2 | FA-25160197 | FA-25160199 |  |  |  | LPG/LPT | 0.001569% | 3.814% | 0.001545% | 2.477e-05% | 0.01987% | 3.814% | SET | 273 | 269 | 4 | 100% | 98.42% | 1.578% | 0.0001906% | 3.386e-05% | 1 | 0 | 0.0001568% | 1 |  |  | 1 | 2 | [8 empty] | 0.0001568% | EL | Power Cable Gland & Termination | 70 | 98.25% | -0.1705%
|  | 1.12.3 | FA-25160296 | FA-25160298 |  |  |  | UTL | 0.003781% | 9.19% | 0.003473% | 0.0003089% | 0.04787% | 9.19% | SET | 643 | 569 | 74 | 100% | 91.83% | 8.17% | 0.0006279% | 0.0002092% | 2 | 0 | 0.0004187% | 2 |  |  | 36 | 36 |  | 2 | [6 empty] | 0.0004187% | EL | Power Cable Gland & Termination | 97 | 91.83% | 0%
|  | 1.12.4 | FA-25160395 | FA-25160397 |  |  |  | FWS | 0.0005934% | 1.442% | 0.0005934% | 0% | 0.007512% | 1.442% | SET | 145 | 145 | 0 | 100% | 100% | 0% | 1.998e-05% | 1.998e-05% | 0 | 0 | 2.832e-19% | 0 | [12 empty] | 2.832e-19% | EL | Power Cable Gland & Termination | 126 | 99.73% | -0.266%
|  | 1.12.5 | FA-25160499 | FA-25160501 |  |  |  | SWS | 0.0004665% | 1.134% | 0.0004444% | 2.214e-05% | 0.005906% | 1.134% | SET | 95 | 91 | 4 | 100% | 95.25% | 4.746% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0% | EL | Power Cable Gland & Termination | 156 | 95.25% | 0%
|  | 1.12.6 | FA-25160591 | FA-25160593 |  |  |  | FLS | 0.0002753% | 0.669% | 0.0002618% | 1.345e-05% | 0.003485% | 0.669% | SET | 80 | 76 | 4 | 100% | 95.11% | 4.886% | 4.84e-06% | 0% | 0 | 0 | 4.84e-06% | 0 | [7 empty] | 6 |  |  |  |  | 4.84e-06% | EL | Power Cable Gland & Termination | 183 | 95.11% | 0%
|  | 1.12.7 | FA-25160619 | FA-25160621 |  |  |  | GPRS | 0.002812% | 6.833% | 0.002812% | 0% | 0.03559% | 6.833% | SET | 8 | 8 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0.001335% | 0.001335% | 0 | 0 | -3.049e-18% | 0 | [12 empty] | -3.049e-18% | EL | Power Cable Gland & Termination | 190 | 100% | 0%
|  | 1.12.8 | FA-25160706 | FA-25160708 |  |  |  | S35 | 0.02041% | 49.61% | 0.01861% | 0.001807% | 0.2584% | 49.61% | SET | 1485 | 1367 | 118 | 100% | 91.15% | 8.849% | 0.0001823% | 0% | 0 | 0 | 0.0001823% | 0 |  |  |  | 4 | 112 | [7 empty] | 0.0001823% | EL | Power Cable Gland & Termination | 212 | 91.15% | 0%
|  | 1.12.9 | FA-25160769 | FA-25160771 |  |  |  | C35 | 0.0005134% | 1.248% | 0.0005134% | 0% | 0.006499% | 1.248% | SET | 237 | 237 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0.0001288% | 0.0001981% | 1 | 1 | -6.935e-05% | 0 | [12 empty] | -6.935e-05% | EL | Power Cable Gland & Termination | 230 | 98.02% | -1.981%
|  | 1.12.10 | FA-25160856 | FA-25160858 |  |  |  | INT | 0.0004852% | 1.179% | 0.0003299% | 0.0001553% | 0.006142% | 1.179% | SET | 47 | 33 | 14 | 100% | 67.99% | 32.01% | 0.000536% | 0% | 2 | 0 | 0.000536% | 2 |  |  |  | 10 | [8 empty] | 0.000536% | EL | Power Cable Gland & Termination | 254 | 67.99% | 0%
|  | 1.12.11 | FA-25160969 | FA-25160971 |  |  |  | TNK | 0.003742% | 9.094% | 0.003147% | 0.0005947% | 0.04737% | 9.094% | SET | 706 | 585 | 121 | 100% | 84.11% | 15.89% | 0.003981% | 0.002384% | 14 | 5 | 0.001597% | 9 |  |  | 22 | 4 |  |  | 10 |  | 6 | 16 | 66 | 6 | 0.001597% | EL | Power Cable Gland & Termination | 286 | 79.07% | -5.033%
|  | 1.12.12 | FA-25161055 | FA-25161057 |  |  |  | S55 | 0.004621% | 11.23% | 0.003139% | 0.001482% | 0.0585% | 11.23% | SET | 544 | 283 | 261 | 100% | 67.93% | 32.07% | 0.0277% | 0.01825% | 68 | 68 | 0.009456% | 0 | 36 |  | 12 |  | 28 | [6 empty] | 2 | 0.009456% | EL | Power Cable Gland & Termination | 310 | 59.42% | -8.511%
|  | 1.13 |  |  |  |  | MV Cable Termination kit |  | 0.06512% | 2.088% | 0.06512% | 0% | 0.8244% | 2.075% | SET | 178 | 178 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0.004524% | 0.004524% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | EL | MV Cable Termination kit
|  | 1.13.1 | FA-25160098 | FA-25160100 |  |  |  | CDU | 0.003177% | 4.878% | 0.003177% | 0% | 0.04021% | 4.878% | SET | 8 | 8 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | MV Cable Termination kit | 41 | 100% | 0%
|  | 1.13.2 | FA-25160301 | FA-25160303 |  |  |  | UTL | 0.003177% | 4.878% | 0.003177% | 0% | 0.04021% | 4.878% | SET | 8 | 8 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | MV Cable Termination kit | 99 | 100% | 0%
|  | 1.13.3 | FA-25160400 | FA-25160402 |  |  |  | FWS | 0.003177% | 4.878% | 0.003177% | 0% | 0.04021% | 4.878% | SET | 8 | 8 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | MV Cable Termination kit | 125 | 100% | 0%
|  | 1.13.4 | FA-25160711 | FA-25160713 |  |  |  | S35 | 0.03733% | 57.32% | 0.03733% | 0% | 0.4725% | 57.32% | SET | 108 | 108 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | MV Cable Termination kit | 213 | 100% | 0%
|  | 1.13.5 | FA-25160974 | FA-25160976 |  |  |  | TNK | 0.007148% | 10.98% | 0.007148% | 0% | 0.09048% | 10.98% | SET | 18 | 18 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0.004524% | 0.004524% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | MV Cable Termination kit | 287 | 95% | -5%
|  | 1.13.6 | FA-25161060 | FA-25161062 |  |  |  | S55 | 0.01112% | 17.07% | 0.01112% | 0% | 0.1408% | 17.07% | SET | 28 | 28 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | MV Cable Termination kit | 309 | 100% | 0%
|  | 1.14 |  |  |  |  | Lighting Cable Gland & Termination |  | 0.0854% | 2.739% | 0.07987% | 0.005525% | 1.1% | 2.77% | ML | 14016 | 13568 | 448 | 100% | 93.05% | 6.95% | 0.1128% | 0.08748% | 0 | 0 | 0.02529% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0.02529% | EL | Lighting Cable Gland & Termination
|  | 1.14.1 | FA-35160001 | FA-35160001 |  |  |  | CDU | 0.01323% | 15.49% | 0.01323% | 0% | 0.1674% | 15.22% | SET | 2316 | 2316 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Lighting Cable Gland & Termination | 39 | 100% | 0%
|  | 1.14.2 | FA-35160007 | FA-35160007 |  |  |  | LPG/LPT | 0.01469% | 17.21% | 0.01464% | 5.453e-05% | 0.186% | 16.9% | SET | 1940 | 1932 | 8 | 100% | 99.63% | 0.3711% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [6 empty] | 8 | [5 empty] | 0% | EL | Lighting Cable Gland & Termination | 69 | 99.63% | 0%
|  | 1.14.3 | FA-35160012 | FA-35160012 |  |  |  | UTL | 0.01064% | 12.45% | 0.01064% | 0% | 0.1346% | 12.23% | SET | 1700 | 1700 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Lighting Cable Gland & Termination | 98 | 100% | 0%
|  | 1.14.4 | FA-35160017 | FA-35160017 |  |  |  | FWS | 0.002445% | 2.863% | 0.002445% | 0% | 0.03095% | 2.813% | SET | 336 | 336 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Lighting Cable Gland & Termination | 127 | 100% | 0%
|  | 1.14.5 | FA-35160023 | FA-35160023 |  |  |  | SWS | 0.004034% | 4.724% | 0.004034% | 0% | 0.05107% | 4.641% | SET | 600 | 600 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Lighting Cable Gland & Termination | 155 | 100% | 0%
|  | 1.14.6 | FA-35160028 | FA-35160028 |  |  |  | FLS | 0.002494% | 2.92% | 0.002494% | 0% | 0.03157% | 2.869% | SET | 276 | 276 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Lighting Cable Gland & Termination | 182 | 100% | 0%
|  | 1.14.7 | FA-35160046 | FA-35160046 |  |  |  | INT | 0.006308% | 7.386% | 0.00586% | 0.0004481% | 0.07985% | 7.256% | SET | 3028 | 2798 | 230 | 100% | 92.9% | 7.104% | 0.0007199% | 0.000538% | 0 | 0 | 0.000182% | 0 | [12 empty] | 0.000182% | EL | Lighting Cable Gland & Termination | 255 | 92.67% | -0.2246%
|  | 1.14.8 | FA-55100029 | FA-55100029 |  |  |  | WWT | 0.01037% | 12.14% | 0.006867% | 0.003498% | 0.1506% | 13.68% | SET | 192 | 120 | 72 | 100% | 66.25% | 33.75% | 0.09316% | 0.08469% | 0 | 0 | 0.008469% | 0 | [12 empty] | 0.008469% | EL | Lighting Cable Gland & Termination | #N/A | 63.12% | -3.125%
|  | 1.14.9 | FA-35160052 | FA-35160052 |  |  |  | TNK | 0.0212% | 24.82% | 0.01967% | 0.001524% | 0.2683% | 24.38% | SET | 3628 | 3490 | 138 | 100% | 92.81% | 7.191% | 0.01888% | 0.002248% | 0 | 0 | 0.01663% | 0 | [11 empty] | 136 | 0.01663% | EL | Lighting Cable Gland & Termination | 285 | 92.43% | -0.3749%
| EQUIPMENT & PANEL | 1.15 |  |  |  |  | Lighting JB |  | 0.03206% | 1.028% | 0.03077% | 0.001288% | 0.4155% | 1.046% | NO | 573 | 567 | 6 | 100% | 95.55% | 4.45% | 0.06911% | 0.05213% | 18 | 14 | 0.01698% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.01698% | EL | Lighting JB
|  | 1.15.1 | FA-25160050 | FA-25160052 |  |  |  | CDU | 0.007002% | 21.84% | 0.007002% | 0% | 0.08864% | 21.33% | NO. | 118 | 118 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Lighting JB | 31 | 100% | 0%
|  | 1.15.2 | FA-25160153 | FA-25160155 |  |  |  | LPG/LPT | 0.004882% | 15.23% | 0.004882% | 0% | 0.0618% | 14.87% | NO. | 127 | 127 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Lighting JB | 61 | 100% | 0%
|  | 1.15.3 | FA-25160253 | FA-25160255 |  |  |  | UTL | 0.002466% | 7.691% | 0.002466% | 0% | 0.03121% | 7.512% | NO. | 71 | 71 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Lighting JB | 89 | 100% | 0%
|  | 1.15.4 | FA-25160352 | FA-25160354 |  |  |  | FWS | 0.0008876% | 2.769% | 0.0008876% | 0% | 0.01124% | 2.704% | NO. | 33 | 33 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Lighting JB | 117 | 100% | 0%
|  | 1.15.5 | FA-25160455 | FA-25160457 |  |  |  | SWS | 0.001381% | 4.307% | 0.001381% | 0% | 0.01748% | 4.207% | NO. | 40 | 40 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Lighting JB | 146 | 100% | 0%
|  | 1.15.6 | FA-25160555 | FA-25160557 |  |  |  | FLS | 0.0009369% | 2.923% | 0.0009369% | 0% | 0.01186% | 2.855% | NO. | 15 | 15 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Lighting JB | 175 | 100% | 0%
|  | 1.15.7 | FA-25160817 | FA-25160819 |  |  |  | INT | 0.001183% | 3.692% | 0.001183% | 0% | 0.01498% | 3.606% | NO. | 30 | 30 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0.0005993% | 0.0005993% | 1 | 1 | -6.776e-19% | 0 | [12 empty] | -6.776e-19% | EL | Lighting JB | 247 | 100% | 0%
|  | 1.15.8 | FA-55100001 | FA-55100003 |  |  |  | WWT | 0.005183% | 16.17% | 0.004017% | 0.001166% | 0.07528% | 18.12% | NO. | 16 | 12 | 4 | 100% | 77.5% | 22.5% | 0.06775% | 0.05082% | 16 | 12 | 0.01694% | 4 | [12 empty] | 0.01694% | EL | Lighting JB | #N/A | 73.75% | -3.75%
|  | 1.15.9 | FA-25160912 | FA-25160914 |  |  |  | TNK | 0.008136% | 25.38% | 0.008014% | 0.0001224% | 0.103% | 24.79% | NO. | 123 | 121 | 2 | 100% | 98.5% | 1.504% | 0.0007536% | 0.0007118% | 1 | 1 | 4.187e-05% | 0 | [11 empty] | 5 | 4.187e-05% | EL | Lighting JB | 274 | 98.5% | 0%
|  | 1.16 |  |  |  |  | Power Junction Box |  | 0.002528% | 0.08106% | 0.002528% | 0% | 0.032% | 0.08054% | NO | 8 | 8 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | EL | Power Junction Box
|  | 1.16.1 | FA-25160041 | FA-25160043 |  |  |  | CDU | 0.000316% | 12.5% | 0.000316% | 0% | 0.004% | 12.5% | NO. | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Power Junction Box | 25 | 100% | 0%
|  | 1.16.2 | FA-25160144 | FA-25160146 |  |  |  | LPG/LPT | 0.000316% | 12.5% | 0.000316% | 0% | 0.004% | 12.5% | NO. | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Power Junction Box | 54 | 100% | 0%
|  | 1.16.3 | FA-25160244 | FA-25160246 |  |  |  | UTL | 0.000316% | 12.5% | 0.000316% | 0% | 0.004% | 12.5% | NO. | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Power Junction Box | 83 | 100% | 0%
|  | 1.16.4 | FA-25160343 | FA-25160345 |  |  |  | FWS | 0.000316% | 12.5% | 0.000316% | 0% | 0.004% | 12.5% | NO. | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Power Junction Box | 111 | 100% | 0%
|  | 1.16.5 | FA-25160446 | FA-25160448 |  |  |  | SWS | 0.000316% | 12.5% | 0.000316% | 0% | 0.004% | 12.5% | NO. | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Power Junction Box | 140 | 100% | 0%
|  | 1.16.6 | FA-25160546 | FA-25160548 |  |  |  | FLS | 0.000316% | 12.5% | 0.000316% | 0% | 0.004% | 12.5% | NO. | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Power Junction Box | 169 | 100% | 0%
|  | 1.16.7 | FA-25160812 | FA-25160814 |  |  |  | INT | 0.000316% | 12.5% | 0.000316% | 0% | 0.004% | 12.5% | NO. | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Power Junction Box | 242 | 100% | 0%
|  | 1.16.8 | FA-25160903 | FA-25160905 |  |  |  | TNK | 0.000316% | 12.5% | 0.000316% | 0% | 0.004% | 12.5% | NO. | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Power Junction Box | 268 | 100% | 0%
|  | 1.17 |  |  |  |  | Lighting Fixture |  | 0.2152% | 6.9% | 0.2135% | 0.001702% | 2.734% | 6.881% | NO | 2026 | 2016 | 10 | 100% | 99.12% | 0.8793% | 0.06259% | 0.05932% | 32 | 32 | 0.003275% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.003275% | EL | Lighting Fixture
|  | 1.17.1 | FA-25160054 | FA-25160057 |  |  |  | CDU | 0.02776% | 12.9% | 0.02776% | 0% | 0.3514% | 12.85% | NO. | 440 | 440 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Lighting Fixture | 30 | 100% | 0%
|  | 1.17.2 | FA-25160157 | FA-25160160 |  |  |  | LPG/LPT | 0.05219% | 24.25% | 0.05219% | 0% | 0.6606% | 24.17% | NO. | 338 | 338 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Lighting Fixture | 59 | 100% | 0%
|  | 1.17.3 | FA-25160257 | FA-25160260 |  |  |  | UTL | 0.02346% | 10.9% | 0.02346% | 0% | 0.297% | 10.86% | NO. | 344 | 344 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Lighting Fixture | 88 | 100% | 0%
|  | 1.17.4 | FA-25160356 | FA-25160359 |  |  |  | FWS | 0.00723% | 3.36% | 0.00723% | 0% | 0.09152% | 3.348% | NO. | 49 | 49 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Lighting Fixture | 116 | 100% | 0%
|  | 1.17.5 | FA-25160459 | FA-25160462 |  |  |  | SWS | 0.01378% | 6.402% | 0.01378% | 0% | 0.1744% | 6.379% | NO. | 102 | 102 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Lighting Fixture | 145 | 100% | 0%
|  | 1.17.6 | FA-25160559 | FA-25160562 |  |  |  | FLS | 0.006094% | 2.832% | 0.006094% | 0% | 0.07714% | 2.822% | NO. | 54 | 54 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Lighting Fixture | 174 | 100% | 0%
|  | 1.17.7 | FA-25160821 | FA-25160824 |  |  |  | INT | 0.01907% | 8.863% | 0.01907% | 0% | 0.2414% | 8.832% | NO. | 287 | 287 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0.0005048% | 0.0005048% | 0 | 0 | 1.491e-17% | 0 | [12 empty] | 1.491e-17% | EL | Lighting Fixture | 246 | 100% | 0%
|  | 1.17.8 | FA-55100005 | FA-55100008 |  |  |  | WWT | 0.005183% | 2.408% | 0.003847% | 0.001336% | 0.07528% | 2.754% | NO. | 32 | 24 | 8 | 100% | 74.22% | 25.78% | 0.05082% | 0.04835% | 24 | 24 | 0.00247% | 0 | [12 empty] | 0.00247% | EL | Lighting Fixture | #N/A | 73.75% | -0.4687%
|  | 1.17.9 | FA-25160916 | FA-25160919 |  |  |  | TNK | 0.06042% | 28.08% | 0.06006% | 0.0003657% | 0.7649% | 27.98% | NO. | 380 | 378 | 2 | 100% | 99.39% | 0.6053% | 0.01127% | 0.01047% | 8 | 8 | 0.0008052% | 0 | [11 empty] | 5 | 0.0008052% | EL | Lighting Fixture | 273 | 99.39% | 0%
|  | 1.18 |  |  |  |  | Street Lighting |  | 0.2027% | 6.5% | 0.194% | 0.008692% | 2.566% | 6.459% | NO | 444 | 429 | 15 | 100% | 95.71% | 4.288% | 0.02092% | 0.02092% | 4 | 4 | -1.03e-16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | -1.03e-16% | EL | Street Lighting
|  | 1.18.1 | FA-25160826 | FA-25160829 |  |  |  | INT | 0.1209% | 59.62% | 0.1134% | 0.007413% | 1.53% | 59.62% | NO. | 230 | 219 | 11 | 100% | 93.87% | 6.133% | 0.00933% | 0.00933% | 0 | 0 | -1.193e-16% | 0 | [11 empty] | 24 | -1.193e-16% | EL | Street Lighting | 245 | 93.87% | 0%
|  | 1.18.2 | FA-25160925 | FA-25160928 |  |  |  | TNK | 0.08185% | 40.38% | 0.08057% | 0.00128% | 1.036% | 40.38% | NO. | 214 | 210 | 4 | 100% | 98.44% | 1.563% | 0.01159% | 0.01159% | 4 | 4 | 1.762e-17% | 0 | [11 empty] | 4 | 1.762e-17% | EL | Street Lighting | 275 | 98.34% | -0.09346%
|  | 1.19 |  |  |  |  | Lighting Socket |  | 0.0181% | 0.5804% | 0.0181% | 0% | 0.2291% | 0.5766% | NO | 66 | 66 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | EL | Lighting Socket
|  | 1.19.1 | FA-25160059 | FA-25160061 |  |  |  | CDU | 0.003839% | 21.21% | 0.003839% | 0% | 0.0486% | 21.21% | NO. | 21 | 21 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Lighting Socket | 32 | 100% | 0%
|  | 1.19.2 | FA-25160162 | FA-25160164 |  |  |  | LPG/LPT | 0.001828% | 10.1% | 0.001828% | 0% | 0.02314% | 10.1% | NO. | 10 | 10 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Lighting Socket | 60 | 100% | 0%
|  | 1.19.3 | FA-25160262 | FA-25160264 |  |  |  | UTL | 0.004387% | 24.24% | 0.004387% | 0% | 0.05554% | 24.24% | NO. | 10 | 10 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Lighting Socket | 90 | 100% | 0%
|  | 1.19.4 | FA-25160361 | FA-25160363 |  |  |  | FWS | 0.0003656% | 2.02% | 0.0003656% | 0% | 0.004628% | 2.02% | NO. | 2 | 2 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Lighting Socket | 118 | 100% | 0%
|  | 1.19.5 | FA-25160464 | FA-25160466 |  |  |  | SWS | 0.001462% | 8.081% | 0.001462% | 0% | 0.01851% | 8.081% | NO. | 8 | 8 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Lighting Socket | 147 | 100% | 0%
|  | 1.19.6 | FA-25160564 | FA-25160566 |  |  |  | FLS | 0.001828% | 10.1% | 0.001828% | 0% | 0.02314% | 10.1% | NO. | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Lighting Socket | 176 | 100% | 0%
|  | 1.19.7 | FA-25160921 | FA-25160923 |  |  |  | TNK | 0.004387% | 24.24% | 0.004387% | 0% | 0.05554% | 24.24% | NO. | 14 | 14 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Lighting Socket | 276 | 100% | 0%
|  | 1.20 |  |  |  |  | Local Control Station |  | 0.02937% | 0.9418% | 0.02907% | 0.0003008% | 0.3718% | 0.9358% | NO | 176 | 176 | 0 | 100% | 98.98% | 1.024% | 0.003807% | 0% | 0 | 0 | 0.003807% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003807% | EL | Local Control Station
|  | 1.20.1 | FA-25160037 | FA-25160039 |  |  |  | CDU | 0.00991% | 33.74% | 0.00991% | 0% | 0.1255% | 33.74% | NO. | 55 | 55 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Local Control Station | 23 | 100% | 0%
|  | 1.20.2 | FA-25160140 | FA-25160142 |  |  |  | LPG/LPT | 0.005766% | 19.63% | 0.005766% | 0% | 0.07299% | 19.63% | NO. | 32 | 32 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Local Control Station | 52 | 100% | 0%
|  | 1.20.3 | FA-25160240 | FA-25160242 |  |  |  | UTL | 0.003243% | 11.04% | 0.003243% | 0% | 0.04106% | 11.04% | NO. | 34 | 34 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Local Control Station | 82 | 100% | 0%
|  | 1.20.4 | FA-25160442 | FA-25160444 |  |  |  | SWS | 0.002162% | 7.362% | 0.002162% | 0% | 0.02737% | 7.362% | NO. | 12 | 12 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Local Control Station | 139 | 100% | 0%
|  | 1.20.5 | FA-25160542 | FA-25160544 |  |  |  | FLS | 0.0007207% | 2.454% | 0.0007207% | 0% | 0.009124% | 2.454% | NO. | 4 | 4 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Local Control Station | 168 | 100% | 0%
|  | 1.20.6 | FA-25160899 | FA-25160901 |  |  |  | TNK | 0.007568% | 25.77% | 0.007267% | 0.0003008% | 0.0958% | 25.77% | NO. | 39 | 39 | 0 | 100% | 96.03% | 3.974% | 0.003807% | 0% | 0 | 0 | 0.003807% | 0 | [12 empty] | 0.003807% | EL | Local Control Station | 267 | 96.03% | 0%
|  | 1.21 |  |  |  |  | Electrical Panel |  | 0.02716% | 0.8709% | 0.02399% | 0.003164% | 0.3438% | 0.8653% | NO | 87 | 76 | 11 | 100% | 88.35% | 11.65% | 0.01358% | 0.002485% | 4 | 1 | 0.0111% | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0111% | EL | Electrical Panel
|  | 1.21.1 | FA-25160030 | FA-25160032 |  |  |  | CDU | 0.002859% | 10.53% | 0.002859% | 0% | 0.03619% | 10.53% | NO. | 8 | 8 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Electrical Panel | 24 | 100% | 0%
|  | 1.21.2 | FA-25160133 | FA-25160135 |  |  |  | LPG/LPT | 0.001715% | 6.316% | 0.00147% | 0.000245% | 0.02171% | 6.316% | NO. | 7 | 6 | 1 | 100% | 85.71% | 14.29% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 0% | EL | Electrical Panel | 53 | 85.71% | 0%
|  | 1.21.3 | FA-25160233 | FA-25160235 |  |  |  | UTL | 0.01001% | 36.84% | 0.008755% | 0.001251% | 0.1267% | 36.84% | NO. | 16 | 14 | 2 | 100% | 87.5% | 12.5% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 2 | [8 empty] | 0% | EL | Electrical Panel | 81 | 87.5% | 0%
|  | 1.21.4 | FA-25160336 | FA-25160338 |  |  |  | FWS | 0.003431% | 12.63% | 0.003431% | 0% | 0.04343% | 12.63% | NO. | 12 | 12 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Electrical Panel | 110 | 100% | 0%
|  | 1.21.5 | FA-25160435 | FA-25160437 |  |  |  | SWS | 0.001144% | 4.211% | 0.001144% | 0% | 0.01448% | 4.211% | NO. | 3 | 3 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Electrical Panel | 138 | 100% | 0%
|  | 1.21.6 | FA-25160535 | FA-25160537 |  |  |  | FLS | 0.0005718% | 2.105% | 0.0005718% | 0% | 0.007238% | 2.105% | NO. | 2 | 2 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Electrical Panel | 167 | 100% | 0%
|  | 1.21.7 | FA-25160805 | FA-25160807 |  |  |  | INT | 0.001429% | 5.263% | 0.001089% | 0.0003409% | 0.01809% | 5.263% | NO. | 13 | 10 | 3 | 100% | 76.15% | 23.85% | 0.0001392% | 0% | 0 | 0 | 0.0001392% | 0 |  |  |  | 3 | [8 empty] | 0.0001392% | EL | Electrical Panel | 241 | 76.15% | 0%
|  | 1.21.8 | FA-25160892 | FA-25160894 |  |  |  | TNK | 0.006003% | 22.11% | 0.004676% | 0.001328% | 0.076% | 22.11% | NO. | 26 | 21 | 5 | 100% | 77.88% | 22.12% | 0.01345% | 0.002485% | 4 | 1 | 0.01096% | 3 |  |  |  | 3 | [8 empty] | 0.01096% | EL | Electrical Panel | 266 | 77.88% | 0%
|  | 1.22 |  |  |  |  | Test And Energizing Local Panels Inside Units |  | 0.003018% | 0.09677% | 0.0009515% | 0.002066% | 0.0382% | 0.09615% | NO | 117 | 28 | 89 | 100% | 31.53% | 68.47% | 0.03597% | 0.01204% | 109 | 28 | 0.02392% | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0.02392% | EL | Test and Energizing Local Panels Inside Units
|  | 1.22.1 | FA-25160034 | FA-25160035 |  |  |  | CDU | 0.0003176% | 10.53% | 0% | 0.0003176% | 0.004021% | 10.53% | NO. | 10 | 0 | 10 | 100% | 0% | 100% | 0.004021% | 0% | 10 | 0 | 0.004021% | 10 | [11 empty] | 10 | 0.004021% | EL | Test and Energizing Local Panels Inside Units | 26 | 0% | 0%
|  | 1.22.2 | FA-25160137 | FA-25160138 |  |  |  | LPG/LPT | 0.0001906% | 6.316% | 0% | 0.0001906% | 0.002413% | 6.316% | NO. | 9 | 0 | 9 | 100% | 0% | 100% | 0.002145% | 0% | 8 | 0 | 0.002145% | 8 | [11 empty] | 9 | 0.002145% | EL | Test and Energizing Local Panels Inside Units | 55 | 0% | 0%
|  | 1.22.3 | FA-25160237 | FA-25160238 |  |  |  | UTL | 0.001112% | 36.84% | 0.0005956% | 0.0005162% | 0.01407% | 36.84% | NO. | 28 | 15 | 13 | 100% | 53.57% | 46.43% | 0.01307% | 0.007539% | 26 | 15 | 0.005529% | 11 | [12 empty] | 0.005529% | EL | Test and Energizing Local Panels Inside Units | 84 | 0% | -53.57%
|  | 1.22.4 | FA-25160340 | FA-25160341 |  |  |  | FWS | 0.0003812% | 12.63% | 0.0002223% | 0.0001588% | 0.004825% | 12.63% | NO. | 12 | 7 | 5 | 100% | 58.33% | 41.67% | 0.004825% | 0.002815% | 12 | 7 | 0.002011% | 5 | [11 empty] | 12 | 0.002011% | EL | Test and Energizing Local Panels Inside Units | 112 | 0% | -58.33%
|  | 1.22.5 | FA-25160439 | FA-25160440 |  |  |  | SWS | 0.0001271% | 4.211% | 8.47e-05% | 4.235e-05% | 0.001608% | 4.211% | NO. | 3 | 2 | 1 | 100% | 66.67% | 33.33% | 0.001608% | 0.001072% | 3 | 2 | 0.0005361% | 1 | [11 empty] | 3 | 0.0005361% | EL | Test and Energizing Local Panels Inside Units | 141 | 0% | -66.67%
|  | 1.22.6 | FA-25160539 | FA-25160540 |  |  |  | FLS | 6.353e-05% | 2.105% | 0% | 6.353e-05% | 0.0008042% | 2.105% | NO. | 8 | 0 | 8 | 100% | 0% | 100% | 0.0008042% | 0% | 8 | 0 | 0.0008042% | 8 | [11 empty] | 8 | 0.0008042% | EL | Test and Energizing Local Panels Inside Units | 170 | 0% | 0%
|  | 1.22.7 | FA-25160809 | FA-25160810 |  |  |  | INT | 0.0001588% | 5.263% | 4.887e-05% | 0.00011% | 0.002011% | 5.263% | NO. | 13 | 4 | 9 | 100% | 30.77% | 69.23% | 0.001547% | 0.0006186% | 10 | 4 | 0.0009279% | 6 | [11 empty] | 5 | 0.0009279% | EL | Test and Energizing Local Panels Inside Units | 243 | 0% | -30.77%
|  | 1.22.8 | FA-25160896 | FA-25160897 |  |  |  | TNK | 0.000667% | 22.11% | 0% | 0.000667% | 0.008444% | 22.11% | NO. | 34 | 0 | 34 | 100% | 0% | 100% | 0.007947% | 0% | 32 | 0 | 0.007947% | 32 | [11 empty] | 34 | 0.007947% | EL | Test and Energizing Local Panels Inside Units | 269 | 0% | 0%
|  | 1.23 |  |  |  |  | Transformer |  | 0.04699% | 1.507% | 0.04699% | 0% | 0.5949% | 1.497% | NO | 17 | 17 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | EL | Transformer
|  | 1.23.1 | FA-25160643 | FA-25160645 |  |  |  | S35 | 0.0371% | 78.95% | 0.0371% | 0% | 0.4696% | 78.95% | NO. | 13 | 13 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Transformer | 197 | 100% | 0%
|  | 1.23.2 | FA-25160734 | FA-25160736 |  |  |  | C35 | 0.002473% | 5.263% | 0.002473% | 0% | 0.03131% | 5.263% | NO. | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Transformer | 222 | 100% | 0%
|  | 1.23.3 | FA-25160997 | FA-25160999 |  |  |  | S55 | 0.00742% | 15.79% | 0.00742% | 0% | 0.09393% | 15.79% | NO. | 3 | 3 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Transformer | 296 | 100% | 0%
|  | 1.24 |  |  |  |  | LV Switchgear |  | 0.09889% | 3.171% | 0.09889% | 0% | 1.252% | 3.151% | NO | 106 | 106 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | EL | LV Switchgear
|  | 1.24.1 | FA-25160649 | FA-25160651 |  |  |  | S35 | 0.06157% | 62.26% | 0.06157% | 0% | 0.7794% | 62.26% | NO. | 66 | 66 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | LV Switchgear | 198 | 100% | 0%
|  | 1.24.2 | FA-25160740 | FA-25160742 |  |  |  | C35 | 0.0112% | 11.32% | 0.0112% | 0% | 0.1417% | 11.32% | NO. | 12 | 12 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | LV Switchgear | 223 | 100% | 0%
|  | 1.24.3 | FA-25161003 | FA-25161005 |  |  |  | S55 | 0.02612% | 26.42% | 0.02612% | 0% | 0.3307% | 26.42% | NO. | 28 | 28 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | LV Switchgear | 297 | 100% | 0%
|  | 1.25 |  |  |  |  | MV Switchgear |  | 0.07743% | 2.483% | 0.07743% | 0% | 0.9802% | 2.467% | NO | 83 | 83 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | EL | MV Switchgear
|  | 1.25.1 | FA-25160654 | FA-25160656 |  |  |  | S35 | 0.05504% | 71.08% | 0.05504% | 0% | 0.6968% | 71.08% | NO. | 59 | 59 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | MV Switchgear | 199 | 100% | 0%
|  | 1.25.2 | FA-25161008 | FA-25161010 |  |  |  | S55 | 0.02239% | 28.92% | 0.02239% | 0% | 0.2834% | 28.92% | NO. | 24 | 24 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | MV Switchgear | 298 | 100% | 0%
|  | 1.26 |  |  |  |  | UPS,DC charger and Battries |  | 0.02488% | 0.7978% | 0.02488% | 0% | 0.3149% | 0.7926% | NO | 10 | 10 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0.006299% | 0.006299% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | EL | UPS,DC charger and Battries
|  | 1.26.1 | FA-25160659 | FA-25160661 |  |  |  | S35 | 0.009951% | 40% | 0.009951% | 0% | 0.126% | 40% | NO. | 4 | 4 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | UPS,DC charger and Battries | 200 | 100% | 0%
|  | 1.26.2 | FA-25160745 | FA-25160747 |  |  |  | C35 | 0.004976% | 20% | 0.004976% | 0% | 0.06299% | 20% | NO. | 2 | 2 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | UPS,DC charger and Battries | 224 | 100% | 0%
|  | 1.26.3 | FA-25161013 | FA-25161015 |  |  |  | S55 | 0.009951% | 40% | 0.009951% | 0% | 0.126% | 40% | NO. | 4 | 4 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0.006299% | 0.006299% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | UPS,DC charger and Battries | 300 | 95% | -5%
|  | 1.27 |  |  |  |  | Main Lighting Panel |  | 0.01306% | 0.4188% | 0.01306% | 0% | 0.1653% | 0.4161% | NO | 14 | 14 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0.003445% | 0.003445% | 0 | 0 | 5.421e-18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.421e-18% | EL | Main Lighting Panel
|  | 1.27.1 | FA-25160664 | FA-25160666 |  |  |  | S35 | 0.007619% | 58.33% | 0.007619% | 0% | 0.09645% | 58.33% | NO. | 7 | 7 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Main Lighting Panel | 201 | 100% | 0%
|  | 1.27.2 | FA-25161018 | FA-25161020 |  |  |  | S55 | 0.005442% | 41.67% | 0.005442% | 0% | 0.06889% | 41.67% | NO. | 7 | 7 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0.003445% | 0.003445% | 0 | 0 | 5.421e-18% | 0 | [12 empty] | 5.421e-18% | EL | Main Lighting Panel | 299 | 95% | -5%
|  | 1.28 |  |  |  |  | VFD Panel |  | 0.002799% | 0.08975% | 0.002799% | 0% | 0.03543% | 0.08917% | NO | 3 | 3 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | EL | VFD Panel
|  | 1.28.1 | FA-25160669 | FA-25160671 |  |  |  | S35 | 0.002799% | 100% | 0.002799% | 0% | 0.03543% | 100% | NO. | 3 | 3 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | VFD Panel | 202 | 100% | 0%
|  | 1.29 |  |  |  |  | Test And Energizing Transformer/ Switchgeers/ Mcc/ Main Lighting Panel/ Ups/ Charger Inside Sub |  | 0.02934% | 0.9408% | 0.01821% | 0.01113% | 0.3714% | 0.9348% | NO | 233 | 142 | 91 | 100% | 62.07% | 37.93% | 0.2728% | 0.1319% | 165 | 74 | 0.1409% | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1409% | EL | Test and Energizing Transformer/ Switchgeers/ MCC/ Main Lighting Panel/ UPS/ Charger Inside SUB
|  | 1.29.1 | FA-25160674 | FA-25160675 |  |  |  | S35 | 0.01934% | 65.93% | 0.01642% | 0.002927% | 0.2449% | 65.93% | NO. | 152 | 129 | 23 | 100% | 84.87% | 15.13% | 0.1463% | 0.1092% | 84 | 61 | 0.03705% | 23 | [12 empty] | 0.03705% | EL | Test and Energizing Transformer/ Switchgeers/ MCC/ Main Lighting Panel/ UPS/ Charger Inside SUB | 203 | 40.26% | -44.61%
|  | 1.29.2 | FA-25160750 | FA-25160751 |  |  |  | C35 | 0.002072% | 7.061% | 0.001795% | 0.0002762% | 0.02622% | 7.061% | NO. | 15 | 13 | 2 | 100% | 86.67% | 13.33% | 0.02622% | 0.02273% | 15 | 13 | 0.003496% | 2 | [12 empty] | 0.003496% | EL | Test and Energizing Transformer/ Switchgeers/ MCC/ Main Lighting Panel/ UPS/ Charger Inside SUB | 225 | 0% | -86.67%
|  | 1.29.3 | FA-25161023 | FA-25161024 |  |  |  | S55 | 0.007925% | 27.01% | 0% | 0.007925% | 0.1003% | 27.01% | NO. | 66 | 0 | 66 | 100% | 0% | 100% | 0.1003% | 0% | 66 | 0 | 0.1003% | 66 | [12 empty] | 0.1003% | EL | Test and Energizing Transformer/ Switchgeers/ MCC/ Main Lighting Panel/ UPS/ Charger Inside SUB | 301 | 0% | 0%
|  | 1.30 |  |  |  |  | Diesel Generator |  | 0.01766% | 0.5663% | 0% | 0.01766% | 0.2236% | 0.5627% | NO | 2 | 0 | 2 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | EL | Diesel Generator
|  | 1.30.1 | FA-25160678 | FA-25160680 |  |  |  | S35 | 0.005887% | 33.33% | 0% | 0.005887% | 0.07452% | 33.33% | NO. | 1 | 0 | 1 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 0% | EL | Diesel Generator | 205 | 0% | 0%
|  | 1.30.2 | FA-25161027 | FA-25161029 |  |  |  | S55 | 0.01177% | 66.67% | 0% | 0.01177% | 0.149% | 66.67% | NO. | 1 | 0 | 1 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 0% | EL | Diesel Generator | 303 | 0% | 0%
|  | 1.31 |  |  |  |  | Motor Free Run |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.834% | 2.099% | NO | 186 | 77 | 109 | 100% | 53.09% | 46.91% | 0.4531% | 0.4308% | 80 | 75 | 0.02223% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02223% | EL | Motor Free Run
|  | 1.31.1 | FA-25160046 | FA-25160047 |  |  |  | CDU | - | - | - | - | 0.1932% | 23.16% | NO | 57 | 2 | 55 | 100% | 3.509% | 96.49% | 0.01356% | 0.006778% | 4 | 2 | 0.006778% | 2 | [12 empty] | 0.006778% | EL | Motor Free Run | 28 | 0% | -3.509%
|  | 1.31.2 | FA-25160149 | FA-25160150 |  |  |  | LPG/LPT | - | - | - | - | 0.1288% | 15.44% | NO | 25 | 22 | 3 | 100% | 88% | 12% | 0.1288% | 0.1133% | 25 | 22 | 0.01545% | 3 | [12 empty] | 0.01545% | EL | Motor Free Run | 57 | 0% | -88%
|  | 1.31.3 | FA-25160249 | FA-25160250 |  |  |  | UTL | - | - | - | - | 0.2453% | 29.41% | NO | 41 | 36 | 5 | 100% | 87.8% | 12.2% | 0.2034% | 0.2034% | 34 | 34 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Motor Free Run | 86 | 53.66% | -34.15%
|  | 1.31.4 | FA-25160348 | FA-25160349 |  |  |  | FWS | - | - | - | - | 0.07052% | 8.456% | NO | 5 | 5 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0.07052% | 0.07052% | 5 | 5 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Motor Free Run | 114 | 100% | 0%
|  | 1.31.5 | FA-25160451 | FA-25160452 |  |  |  | SWS | - | - | - | - | 0.03679% | 4.412% | NO | 12 | 8 | 4 | 100% | 66.67% | 33.33% | 0.02453% | 0.02453% | 8 | 8 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Motor Free Run | 143 | 0% | -66.67%
|  | 1.31.6 | FA-25160551 | FA-25160552 |  |  |  | FLS | - | - | - | - | 0.01226% | 1.471% | NO | 4 | 4 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0.01226% | 0.01226% | 4 | 4 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Motor Free Run | 172 | 100% | 0%
|  | 1.31.7 | FA-25160908 | FA-25160909 |  |  |  | TNK | - | - | - | - | 0.1472% | 17.65% | NO | 42 | 0 | 42 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | EL | Motor Free Run | 271 | 0% | 0%
|  | 2 |  |  |  | INSTRUMENT |  |  | 3.245% | 44.55% | 2.76% | 0.9699% | 42.6% | 42.6% | - | - | - | - | 100% | 82.04% | 17.96% | 4.88% | 2.656% | - | - | 2.224% | [14 empty] | IN | Unit - WWT
| ROUTING & CABLING | 2.1 |  |  |  |  | Installation Supports |  | 0.1548% | 4.772% | 0.1498% | 0.005061% | 1.96% | 4.601% | KG | 86344.9451 | 80962.1848 | 5382.7604 | 100% | 96.73% | 3.268% | 0.1783% | 0.1188% | 12596.0525 | 7586.591 | 0.05949% | 5009.4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05949% | IN | Installation Supports
|  | 2.1.1 | FA-25161094 | FA-25161097 |  |  |  | CDU | 0.01987% | 12.83% | 0.01826% | 0.001612% | 0.2515% | 12.83% | KG | 24000 | 20586.3055 | 3413.6945 | 100% | 91.88% | 8.116% | 0.05371% | 0.03342% | 4432.5855 | 1018.891 | 0.02028% | 3413.6945 | [12 empty] | 0.02028% | IN | Installation Supports | 323 | 80.79% | -11.09%
|  | 2.1.2 | FA-25161174 | FA-25161177 |  |  |  | LPG/LPT | 0.0149% | 9.623% | 0.01459% | 0.0003089% | 0.1886% | 9.623% | KG | 15373.2988 | 15373.2988 | 0 | 100% | 97.93% | 2.073% | 0.01848% | 0.0187% | 1652.696 | 2025.9948 | -0.0002216% | -373.2988 | [12 empty] | -0.0002216% | IN | Installation Supports | 348 | 93.7% | -4.231%
|  | 2.1.3 | FA-25161254 | FA-25161257 |  |  |  | UTL | 0.01987% | 12.83% | 0.01987% | 1.863e-06% | 0.2515% | 12.83% | KG | 22267.8597 | 22267.8597 | 0 | 100% | 99.99% | 0.009379% | 0.002536% | 0.002536% | 226.622 | 226.622 | 1.287e-17% | 0 | [12 empty] | 1.287e-17% | IN | Installation Supports | 374 | 99.99% | 0.000937%
|  | 2.1.4 | FA-25161334 | FA-25161337 |  |  |  | FWS | 0.004967% | 3.208% | 0.004967% | 0% | 0.06288% | 3.208% | KG | 863.4305 | 863.4305 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | IN | Installation Supports | 400 | 100% | 0%
|  | 2.1.5 | FA-25161414 | FA-25161417 |  |  |  | SWS | 0.004967% | 3.208% | 0.004499% | 0.0004679% | 0.06288% | 3.208% | KG | 5000 | 4118.181 | 881.819 | 100% | 90.58% | 9.42% | 0.006305% | 0.0003823% | 949.37 | 67.551 | 0.005923% | 881.819 | [12 empty] | 0.005923% | IN | Installation Supports | 426 | 90.58% | 0%
|  | 2.1.6 | FA-25161494 | FA-25161497 |  |  |  | FLS | 0.004967% | 3.208% | 0.004964% | 3.14e-06% | 0.06288% | 3.208% | KG | 2420.5661 | 2420.5661 | 0 | 100% | 99.94% | 0.06321% | 0.0008028% | 0.000763% | 30.6 | 30.6 | 3.974e-05% | 0 | [12 empty] | 3.974e-05% | IN | Installation Supports | 452 | 99.94% | 0%
|  | 2.1.7 | FA-35160094 | FA-35160097 |  |  |  | ITR35 | 0.01296% | 8.368% | 0.01296% | 0% | 0.164% | 8.368% | KG | 1508.659 | 1508.659 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0.008201% | 0.008201% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | IN | Installation Supports | 476 | 100% | 0%
|  | 2.1.8 | FA-35160105 | FA-35160108 |  |  |  | C35 | 0.03455% | 22.32% | 0.03453% | 2.301e-05% | 0.4374% | 22.32% | KG | 4090.621 | 4090.621 | 0 | 100% | 99.93% | 0.06659% | 0.005534% | 0.005534% | 54.475 | 54.475 | 1.016e-17% | 0 | [12 empty] | 1.016e-17% | IN | Installation Supports | 489 | 100% | 0.06659%
|  | 2.1.9 | FA-25161677 | FA-25161680 |  |  |  | INT | 0.004967% | 3.208% | 0.004937% | 3.031e-05% | 0.06288% | 3.208% | KG | 531.13 | 531.13 | 0 | 100% | 99.39% | 0.6102% | 0.002552% | 0.002168% | 0 | 0 | 0.0003837% | 0 | [12 empty] | 0.0003837% | IN | Installation Supports | 502 | 99.39% | 0%
|  | 2.1.10 | FA-25161719 | FA-25161722 |  |  |  | TNK | 0.01987% | 12.83% | 0.0179% | 0.001965% | 0.2515% | 12.83% | KG | 10000 | 8912.7531 | 1087.2469 | 100% | 90.11% | 9.893% | 0.07199% | 0.04711% | 5249.704 | 4162.4571 | 0.02488% | 1087.2469 | [12 empty] | 0.02488% | IN | Installation Supports | 516 | 78.3% | -11.81%
|  | 2.1.11 | FA-35160116 | FA-35160119 |  |  |  | ITR55 | 0.01296% | 8.368% | 0.01231% | 0.0006479% | 0.164% | 8.368% | KG | 289.38 | 289.38 | 0 | 100% | 95% | 5% | 0.008201% | 0% | 0 | 0 | 0.008201% | 0 | [12 empty] | 0.008201% | IN | Installation Supports | 540 | 95% | 0%
|  | 2.2 |  |  |  |  | Installation Of Primary Tray, Ladder |  | 0.07036% | 2.168% | 0.06487% | 0.005484% | 0.8907% | 2.091% | ML | 2568 | 2568 | 0 | 100% | 92.21% | 7.794% | 0.08238% | 0.05511% | 148.5 | 148.5 | 0.02726% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02726% | IN | Installation of Primary Tray, ladder
|  | 2.2.1 | FA-25161237 | FA-25161239 |  |  |  | CDU | 0.01397% | 19.85% | 0.01397% | 0% | 0.1768% | 19.85% | ML | 179 | 179 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0.01522% | 0.01522% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | IN | Installation of Primary Tray, ladder | 370 | 100% | 0%
|  | 2.2.2 | FA-25161317 | FA-25161319 |  |  |  | LPG/LPT | 0.004668% | 6.635% | 0.004668% | 0% | 0.0591% | 6.635% | ML | 190 | 190 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | IN | Installation of Primary Tray, ladder | 396 | 100% | 0%
|  | 2.2.3 | FA-25161397 | FA-25161399 |  |  |  | UTL | 0.005728% | 8.14% | 0.005728% | 0% | 0.0725% | 8.14% | ML | 30 | 30 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | IN | Installation of Primary Tray, ladder | 422 | 100% | 0%
|  | 2.2.4 | FA-25161477 | FA-25161479 |  |  |  | FWS | 0.004185% | 5.947% | 0.004185% | 0% | 0.05297% | 5.947% | ML | 196 | 196 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | IN | Installation of Primary Tray, ladder | 448 | 100% | 0%
|  | 2.2.5 | FA-25161581 | FA-25161583 |  |  |  | ITR35 | 0.0004708% | 0.6691% | 0.0004708% | 0% | 0.005959% | 0.6691% | ML | 60 | 60 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0.0003311% | 0.0003311% | 0 | 0 | 5.929e-19% | 0 | [12 empty] | 5.929e-19% | IN | Installation of Primary Tray, ladder | 474 | 100% | 0%
|  | 2.2.6 | FA-25161624 | FA-25161626 |  |  |  | C35 | 0.004708% | 6.691% | 0.004447% | 0.0002604% | 0.05959% | 6.691% | ML | 466.5 | 466.5 | 0 | 100% | 94.47% | 5.532% | 0.003297% | 0% | 0 | 0 | 0.003297% | 0 | [12 empty] | 0.003297% | IN | Installation of Primary Tray, ladder | 487 | 94.47% | 0%
|  | 2.2.7 | FA-35160122 | FA-35160124 |  |  |  | INT | 0.004258% | 6.051% | 0.003846% | 0.0004116% | 0.0539% | 6.051% | ML | 270 | 270 | 0 | 100% | 90.33% | 9.667% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | IN | Installation of Primary Tray, ladder | 500 | 90.33% | 0%
|  | 2.2.8 | FA-25161702 | FA-25161704 |  |  |  | TNK | 0.03191% | 45.35% | 0.02712% | 0.004786% | 0.4039% | 45.35% | ML | 1115 | 1115 | 0 | 100% | 85% | 15% | 0.06058% | 0.03695% | 120 | 120 | 0.02364% | 0 | [12 empty] | 0.02364% | IN | Installation of Primary Tray, ladder | 512 | 85% | 0%
|  | 2.2.9 | FA-25161782 | FA-25161784 |  |  |  | ITR55 | 0.0004708% | 0.6691% | 0.0004446% | 2.615e-05% | 0.005959% | 0.6691% | ML | 61.5 | 61.5 | 0 | 100% | 94.44% | 5.556% | 0.002939% | 0.002608% | 28.5 | 28.5 | 0.0003311% | 0 | [12 empty] | 0.0003311% | IN | Installation of Primary Tray, ladder | 538 | 94.44% | 0%
|  | 2.3 |  |  |  |  | Installation Of Secondary Tray |  | 0.1427% | 4.398% | 0.1188% | 0.0239% | 1.806% | 4.24% | ML | 13526.49 | 12147.99 | 1378.5 | 100% | 83.25% | 16.75% | 0.369% | 0.1513% | 2335.99 | 1187.49 | 0.2177% | 1148.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2177% | IN | Installation of Secondary Tray
|  | 2.3.1 | FA-25161083 | FA-25161085 |  |  |  | CDU | 0.03923% | 27.49% | 0.03613% | 0.003102% | 0.4966% | 27.49% | ML | 3810.49 | 3810.49 | 0 | 100% | 92.09% | 7.908% | 0.04201% | 0.00399% | 4.99 | 10.49 | 0.03802% | -5.5 | [12 empty] | 0.03802% | IN | Installation of Secondary Tray | 320 | 92.05% | -0.03832%
|  | 2.3.2 | FA-25161163 | FA-25161165 |  |  |  | LPG/LPT | 0.03907% | 27.38% | 0.03455% | 0.004518% | 0.4946% | 27.38% | ML | 2500.6 | 2492.6 | 8 | 100% | 88.44% | 11.56% | 0.07407% | 0.04588% | 45 | 164.5 | 0.02818% | -119.5 | [12 empty] | 0.02818% | IN | Installation of Secondary Tray | 345 | 88.98% | 0.5468%
|  | 2.3.3 | FA-25161243 | FA-25161245 |  |  |  | UTL | 0.01397% | 9.786% | 0.01378% | 0.0001902% | 0.1768% | 9.786% | ML | 2434.3 | 2434.3 | 0 | 100% | 98.64% | 1.362% | 0.003151% | 0.002312% | 33.5 | 33.5 | 0.000839% | 0 | [12 empty] | 0.000839% | IN | Installation of Secondary Tray | 371 | 98.59% | -0.04664%
|  | 2.3.4 | FA-25161323 | FA-25161325 |  |  |  | FWS | 0.004668% | 3.271% | 0.004668% | 0% | 0.0591% | 3.271% | ML | 94.2 | 94.2 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | IN | Installation of Secondary Tray | 397 | 100% | 0%
|  | 2.3.5 | FA-25161403 | FA-25161405 |  |  |  | SWS | 0.005728% | 4.014% | 0.005039% | 0.0006886% | 0.0725% | 4.014% | ML | 993.2 | 896.2 | 97 | 100% | 87.98% | 12.02% | 0.002763% | 0.001068% | 3 | 3 | 0.001695% | 0 | [12 empty] | 0.001695% | IN | Installation of Secondary Tray | 424 | 87.98% | 0%
|  | 2.3.6 | FA-25161483 | FA-25161485 |  |  |  | FLS | 0.004185% | 2.932% | 0.003942% | 0.0002424% | 0.05297% | 2.932% | ML | 193.7 | 193.7 | 0 | 100% | 94.21% | 5.792% | 0.007758% | 0.005346% | 23 | 23 | 0.002411% | 0 | [12 empty] | 0.002411% | IN | Installation of Secondary Tray | 449 | 95.45% | 1.241%
|  | 2.3.7 | FA-25161708 | FA-25161710 |  |  |  | TNK | 0.03586% | 25.13% | 0.02069% | 0.01516% | 0.4539% | 25.13% | ML | 3500 | 2226.5 | 1273.5 | 100% | 57.71% | 42.29% | 0.2393% | 0.09269% | 2226.5 | 953 | 0.1466% | 1273.5 | [12 empty] | 0.1466% | IN | Installation of Secondary Tray | 513 | 48.47% | -9.246%
|  | 2.4 |  |  |  |  | Installation Of Conduit |  | 0.07491% | 2.309% | 0.04593% | 0.02897% | 0.9482% | 2.226% | ML | 8294.8633 | 5655.1 | 2639.7633 | 100% | 61.32% | 38.68% | 0.05569% | 0.05844% | 583.0633 | 452.85 | -0.002745% | 130.2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2646 | -0.002745% | IN | Installation of Conduit
|  | 2.4.1 | FA-25161089 | FA-25161091 |  |  |  | CDU | 0.003295% | 4.398% | 0.003059% | 0.0002359% | 0.04171% | 4.398% | ML | 1700 | 1569.7867 | 130.2133 | 100% | 92.84% | 7.16% | 0.005158% | 0.002171% | 233.3133 | 103.1 | 0.002986% | 130.2133 | [12 empty] | 0.002986% | IN | Installation of Conduit | 321 | 91.39% | -1.445%
|  | 2.4.2 | FA-25161169 | FA-25161171 |  |  |  | LPG/LPT | 0.02212% | 29.53% | 0.02196% | 0.0001598% | 0.28% | 29.53% | ML | 1071.3233 | 1062.7233 | 8.6 | 100% | 99.28% | 0.7225% | 0.03088% | 0.03088% | 127.35 | 127.35 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | IN | Installation of Conduit | 346 | 91.17% | -8.107%
|  | 2.4.3 | FA-25161249 | FA-25161251 |  |  |  | UTL | 0.005411% | 7.224% | 0.005411% | 0% | 0.0685% | 7.224% | ML | 1623.94 | 1623.94 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | IN | Installation of Conduit | 372 | 100% | 0%
|  | 2.4.4 | FA-25161329 | FA-25161331 |  |  |  | FWS | 0.002018% | 2.693% | 0.002018% | 0% | 0.02554% | 2.693% | ML | 194.85 | 194.85 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | IN | Installation of Conduit | 398 | 100% | 0%
|  | 2.4.5 | FA-25161409 | FA-25161411 |  |  |  | SWS | 0.001791% | 2.391% | 0.00178% | 1.083e-05% | 0.02268% | 2.391% | ML | 473.75 | 473.75 | 0 | 100% | 99.4% | 0.6047% | 0.0004382% | 0.002991% | 57.3 | 57.3 | -0.002552% | 0 | [12 empty] | -0.002552% | IN | Installation of Conduit | 423 | 100% | 0.6047%
|  | 2.4.6 | FA-25161489 | FA-25161491 |  |  |  | FLS | 0.00362% | 4.833% | 0.003607% | 1.322e-05% | 0.04583% | 4.833% | ML | 315 | 315 | 0 | 100% | 99.63% | 0.3651% | 0% | 0.003179% | 23 | 23 | -0.003179% | 0 | [12 empty] | -0.003179% | IN | Installation of Conduit | 450 | 100% | 0.3651%
|  | 2.4.7 | FA-25161714 | FA-25161716 |  |  |  | TNK | 0.03665% | 48.93% | 0.0081% | 0.02855% | 0.464% | 48.93% | ML | 2916 | 415.05 | 2500.95 | 100% | 22.1% | 77.9% | 0.01922% | 0.01922% | 142.1 | 142.1 | 0% | 0 | [11 empty] | 2646 | 0% | IN | Installation of Conduit | 514 | 19.87% | -2.23%
|  | 2.5 |  |  |  |  | Main Cabling |  | 1.072% | 33.04% | 1.063% | 0.009441% | 13.59% | 31.9% | ML | 205824 | 202174 | 3650 | 100% | 99.11% | 0.8885% | 0.5513% | 0.4544% | 5992 | 2572 | 0.09698% | 3420 | 0 | 0 | 8720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09698% | IN | Main Cabling
|  | 2.5.1 | FA-25161121 | FA-25161123 |  |  |  | CDU | 0.227% | 21.17% | 0.2259% | 0.001147% | 2.874% | 21.14% | ML | 29502 | 29502 | 0 | 100% | 99.49% | 0.5052% | 0.001943% | 0.001943% | 0 | 0 | -1.592e-16% | 0 | [12 empty] | -1.592e-16% | IN | Main Cabling | 332 | 99.49% | 0%
|  | 2.5.2 | FA-25161201 | FA-25161203 |  |  |  | LPG/LPT | 0.1888% | 17.61% | 0.1888% | 1.833e-05% | 2.39% | 17.58% | ML | 20080 | 20080 | 0 | 100% | 99.99% | 0.009711% | 1.787e-05% | 0.001928% | 0 | 18 | -0.00191% | -18 | [12 empty] | -0.00191% | IN | Main Cabling | 357 | 100% | 0.008963%
|  | 2.5.3 | FA-25161281 | FA-25161283 |  |  |  | UTL | 0.1562% | 14.57% | 0.1533% | 0.002852% | 1.977% | 14.55% | ML | 45161 | 45161 | 0 | 100% | 98.17% | 1.826% | 0.04847% | 0.01295% | 220 | 195 | 0.03553% | 25 |  |  | 220 | [9 empty] | 0.03553% | IN | Main Cabling | 383 | 97.5% | -0.6743%
|  | 2.5.4 | FA-25161361 | FA-25161363 |  |  |  | FWS | 0.04789% | 4.467% | 0.04789% | 0% | 0.6062% | 4.46% | ML | 10108 | 10108 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | IN | Main Cabling | 409 | 100% | 0%
|  | 2.5.5 | FA-25161441 | FA-25161443 |  |  |  | SWS | 0.112% | 10.45% | 0.112% | 0% | 1.418% | 10.43% | ML | 8567 | 8567 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | IN | Main Cabling | 435 | 100% | 0%
|  | 2.5.6 | FA-25161521 | FA-25161523 |  |  |  | FLS | 0.01001% | 0.9332% | 0.01001% | 0% | 0.1267% | 0.9319% | ML | 4860 | 4860 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | IN | Main Cabling | 461 | 100% | 0%
|  | 2.5.7 | FA-45161662 | FA-45161664 |  |  |  | C35 | 0.01057% | 0.9857% | 0.009879% | 0.00069% | 0.1529% | 1.125% | ML | 21918 | 21918 | 0 | 100% | 93.47% | 6.528% | 0.01391% | 0.003767% | 625 | 600 | 0.01014% | 25 | [12 empty] | 0.01014% | IN | Main Cabling | #N/A | 93.37% | -0.1065%
|  | 2.7.3 | FA-25161804 | FA-25161806 |  |  |  | ITR55 | 0.009014% | 0.8407% | 0.00455% | 0.004464% | 0.1141% | 0.8395% | ML | 8198 | 4598 | 3600 | 100% | 50.48% | 49.52% | 0.07268% | 0.01725% | 4765 | 1377 | 0.05543% | 3388 |  |  | 8500 | [9 empty] | 0.05543% | IN | Internal Cabling | 544 | 46.58% | -3.9%
|  | 2.5.8 | FA-25161746 | FA-25161748 |  |  |  | TNK | 0.3107% | 28.98% | 0.3104% | 0.0002705% | 3.933% | 28.94% | ML | 57430 | 57380 | 50 | 100% | 99.91% | 0.08706% | 0.4143% | 0.4165% | 382 | 382 | -0.002213% | 0 | [12 empty] | -0.002213% | IN | Main Cabling | 525 | 89.47% | -10.45%
|  | 2.6 |  |  |  |  | Secondary Cabling |  | 0.39% | 12.02% | 0.3431% | 0.04687% | 4.937% | 11.59% | ML | 125219 | 106147 | 19072 | 100% | 87.98% | 12.02% | 0.6237% | 0.3957% | 18834 | 14002 | 0.228% | 4832 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228% | IN | Secondary Cabling
|  | 2.6.1 | FA-25161128 | FA-25161130 |  |  |  | CDU | 0.09479% | 24.31% | 0.09196% | 0.002831% | 1.2% | 24.31% | ML | 31457 | 31391 | 66 | 100% | 97.01% | 2.987% | 0.05682% | 0.02098% | 436 | 370 | 0.03584% | 66 | [12 empty] | 0.03584% | IN | Secondary Cabling | 333 | 96.36% | -0.6503%
|  | 2.6.2 | FA-25161208 | FA-25161210 |  |  |  | LPG/LPT | 0.0711% | 18.23% | 0.06842% | 0.002681% | 0.9% | 18.23% | ML | 21114 | 21114 | 0 | 100% | 96.23% | 3.77% | 0.1071% | 0.08269% | 1598 | 1838 | 0.02437% | -240 | [12 empty] | 0.02437% | IN | Secondary Cabling | 358 | 94.62% | -1.61%
|  | 2.6.3 | FA-25161288 | FA-25161290 |  |  |  | UTL | 0.09479% | 24.31% | 0.09428% | 0.0005198% | 1.2% | 24.31% | ML | 24457 | 24454 | 3 | 100% | 99.45% | 0.5483% | 0.0125% | 0.005917% | 137 | 134 | 0.00658% | 3 | [12 empty] | 0.00658% | IN | Secondary Cabling | 384 | 99.04% | -0.4122%
|  | 2.6.4 | FA-25161368 | FA-25161370 |  |  |  | FWS | 0.004993% | 1.28% | 0.004993% | 0% | 0.0632% | 1.28% | ML | 1472 | 1472 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | IN | Secondary Cabling | 410 | 100% | 0%
|  | 2.6.5 | FA-25161448 | FA-25161450 |  |  |  | SWS | 0.0366% | 9.387% | 0.03658% | 2.859e-05% | 0.4634% | 9.387% | ML | 6338 | 6338 | 0 | 100% | 99.92% | 0.0781% | 0.003228% | 0.003224% | 49 | 49 | 3.684e-06% | 0 | [12 empty] | 3.684e-06% | IN | Secondary Cabling | 436 | 100% | 0.07731%
|  | 2.6.6 | FA-25161528 | FA-25161530 |  |  |  | FLS | 0.01001% | 2.566% | 0.009844% | 0.0001612% | 0.1267% | 2.566% | ML | 1651 | 1651 | 0 | 100% | 98.39% | 1.611% | 0.002267% | 0.0002263% | 0 | 0 | 0.002041% | 0 | [12 empty] | 0.002041% | IN | Secondary Cabling | 462 | 98.39% | 0%
|  | 2.6.7 | FA-25161753 | FA-25161755 |  |  |  | TNK | 0.07768% | 19.92% | 0.03702% | 0.04065% | 0.9833% | 19.92% | ML | 38730 | 19727 | 19003 | 100% | 47.66% | 52.34% | 0.4419% | 0.2827% | 16614 | 11611 | 0.1592% | 5003 | 14000 | [11 empty] | 0.1592% | IN | Secondary Cabling | 526 | 31.12% | -16.55%
|  | 2.7 |  |  |  |  | Internal Cabling |  | 0.007294% | 0.2248% | 0.004178% | 0.003116% | 0.07323% | 0.1719% | ML | 6870 | 3940 | 2930 | 100% | 57.89% | 42.11% | 0.03084% | 0% | 2930 | 0 | 0.03084% | 2930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03084% | IN | Internal Cabling
|  | 2.7.1 | FA-25161603 | FA-25161605 |  |  |  | ITR35 | 0.002765% | 37.9% | 0.001689% | 0.001076% | 0.035% | 47.8% | ML | 685 | 465 | 220 | 100% | 61.09% | 38.91% | 0.01362% | 0% | 220 | 0 | 0.01362% | 220 | [12 empty] | 0.01362% | IN | Internal Cabling | 480 | 61.09% | 0%
|  | 2.7.2 | FA-25161656 | FA-25161658 |  |  |  | C35 | 0.004529% | 62.1% | 0.002489% | 0.002041% | 0.03823% | 52.2% | ML | 6185 | 3475 | 2710 | 100% | 54.95% | 45.05% | 0.01722% | 0% | 2710 | 0 | 0.01722% | 2710 | [12 empty] | 0.01722% | IN | Internal Cabling | 493 | 54.95% | 0%
|  | 2.8 |  |  |  |  | Earthing Cable Pulling |  | 0.07038% | 2.169% | 0.06106% | 0.009318% | 0.891% | 2.091% | ML | 19989 | 18566 | 1423 | 100% | 86.76% | 13.24% | 0.07893% | 0.03077% | 1076.5 | 639.5 | 0.04816% | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04816% | IN | Earthing Cable Pulling
|  | 2.8.1 | FA-25161150 | FA-25161152 |  |  |  | CDU | 0.01149% | 16.33% | 0.01146% | 3.519e-05% | 0.1455% | 16.33% | ML | 4791.7 | 4791.7 | 0 | 100% | 99.69% | 0.3063% | 0.01068% | 0.01068% | 236.5 | 293.5 | 0% | -57 | [12 empty] | 0% | IN | Earthing Cable Pulling | 342 | 99.86% | 0.1648%
|  | 2.8.2 | FA-25161230 | FA-25161232 |  |  |  | LPG/LPT | 0.01005% | 14.29% | 0.00991% | 0.0001444% | 0.1273% | 14.29% | ML | 3340.1 | 3340.1 | 0 | 100% | 98.56% | 1.436% | 0.006924% | 0.005203% | 102 | 105 | 0.00172% | -3 | [12 empty] | 0.00172% | IN | Earthing Cable Pulling | 367 | 98.57% | 0.003204%
|  | 2.8.3 | FA-25161310 | FA-25161312 |  |  |  | UTL | 0.01005% | 14.29% | 0.01005% | 6.927e-06% | 0.1273% | 14.29% | ML | 5661.2 | 5661.2 | 0 | 100% | 99.93% | 0.06889% | 0.001666% | 0.001666% | 78 | 78 | -6.099e-18% | 0 | [12 empty] | -6.099e-18% | IN | Earthing Cable Pulling | 393 | 99.43% | -0.5014%
|  | 2.8.4 | FA-25161390 | FA-25161392 |  |  |  | FWS | 0.004309% | 6.122% | 0.004302% | 6.775e-06% | 0.05455% | 6.122% | ML | 318 | 318 | 0 | 100% | 99.84% | 0.1572% | 8.577e-05% | 0% | 0 | 0 | 8.577e-05% | 0 | [12 empty] | 8.577e-05% | IN | Earthing Cable Pulling | 419 | 99.84% | 0%
|  | 2.8.5 | FA-25161470 | FA-25161472 |  |  |  | SWS | 0.004309% | 6.122% | 0.004233% | 7.582e-05% | 0.05455% | 6.122% | ML | 1420.8 | 1420.8 | 0 | 100% | 98.24% | 1.76% | 0.006423% | 0.005836% | 160 | 160 | 0.0005872% | 0 | [12 empty] | 0.0005872% | IN | Earthing Cable Pulling | 445 | 98.24% | 0%
|  | 2.8.6 | FA-25161550 | FA-25161552 |  |  |  | FLS | 0.002873% | 4.082% | 0.002867% | 6.033e-06% | 0.03637% | 4.082% | ML | 600 | 598.6 | 1.4 | 100% | 99.79% | 0.21% | 7.637e-05% | 0% | 0 | 0 | 7.637e-05% | 0 | [12 empty] | 7.637e-05% | IN | Earthing Cable Pulling | 471 | 99.79% | 0%
|  | 2.8.7 | FA-25161617 | FA-25161619 |  |  |  | ITR35 | 0.008618% | 12.24% | 0.008618% | 0% | 0.1091% | 12.24% | ML | 910.6 | 910.6 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0.005455% | 0.005455% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | IN | Earthing Cable Pulling | 484 | 100% | 0%
|  | 2.8.8 | FA-25161670 | FA-25161672 |  |  |  | C35 | 0.004309% | 6.122% | 0.004291% | 1.81e-05% | 0.05455% | 6.122% | ML | 631 | 631 | 0 | 100% | 99.58% | 0.42% | 0.0002291% | 0% | 0 | 0 | 0.0002291% | 0 | [12 empty] | 0.0002291% | IN | Earthing Cable Pulling | 497 | 99.58% | 0%
|  | 2.8.9 | FA-25161695 | FA-25161697 |  |  |  | INT | 0.002873% | 4.082% | 0.002871% | 1.999e-06% | 0.03637% | 4.082% | ML | 215.6 | 215.6 | 0 | 100% | 99.93% | 0.06957% | 0.001818% | 0.001793% | 0 | 0 | 2.53e-05% | 0 | [12 empty] | 2.53e-05% | IN | Earthing Cable Pulling | 509 | 99.93% | 0%
|  | 2.8.10 | FA-25161775 | FA-25161777 |  |  |  | TNK | 0.005745% | 8.163% | 0.002469% | 0.003277% | 0.07273% | 8.163% | ML | 1500 | 678.4 | 821.6 | 100% | 42.97% | 57.03% | 0.009213% | 0.0001382% | 200 | 3 | 0.009074% | 197 | [12 empty] | 0.009074% | IN | Earthing Cable Pulling | 535 | 42.97% | 0%
|  | 2.8.11 | FA-25161818 | FA-25161820 |  |  |  | ITR55 | 0.005745% | 8.163% | 0% | 0.005745% | 0.07273% | 8.163% | ML | 600 | 0 | 600 | 100% | 0% | 100% | 0.03637% | 0% | 300 | 0 | 0.03637% | 300 | [12 empty] | 0.03637% | IN | Earthing Cable Pulling | 548 | 0% | 0%
|  | 2.9 |  |  |  |  | Main Instrument Cable Gland & Termination |  | 0.04664% | 1.437% | 0.02581% | 0.02082% | 0.5904% | 1.386% | No | 2249 | 1371 | 878 | 100% | 55.35% | 44.65% | 0.2111% | 0.003447% | 364 | 6 | 0.2076% | 358 | 2 | 0 | 9 | 58 | 0 | 0 | 34 | 0 | 4 | 0 | 64 | 0 | 0.2076% | IN | Main Instrument Cable Gland
|  | 2.9.1 | FA-25161136 | FA-25161138 |  |  |  | CDU | 0.00474% | 10.16% | 0.004248% | 0.000492% | 0.06% | 10.16% | SET | 331 | 299 | 32 | 100% | 89.62% | 10.38% | 0.00116% | 0.000785% | 2 | 2 | 0.000375% | 0 | [6 empty] | 5 | [5 empty] | 0.000375% | IN | Main Instrument Cable Gland | 335 | 99.04% | 9.419%
|  | 2.9.2 | FA-25161216 | FA-25161218 |  |  |  | LPG/LPT | 0.005319% | 11.41% | 0.004956% | 0.0003631% | 0.06733% | 11.41% | SET | 304 | 292 | 12 | 100% | 93.17% | 6.827% | 0.005455% | 0.001343% | 5 | 3 | 0.004111% | 2 | [6 empty] | 6 | [5 empty] | 0.004111% | IN | Main Instrument Cable Gland | 360 | 91.18% | -1.995%
|  | 2.9.3 | FA-25161296 | FA-25161298 |  |  |  | UTL | 0.009753% | 20.91% | 0.009158% | 0.0005954% | 0.1235% | 20.91% | SET | 696 | 607 | 89 | 100% | 93.9% | 6.105% | 0.001656% | 0.001038% | 1 | 1 | 0.0006178% | 0 |  |  | 5 | 54 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 0.0006178% | IN | Main Instrument Cable Gland | 386 | 93.69% | -0.2062%
|  | 2.9.4 | FA-25161376 | FA-25161378 |  |  |  | FWS | 0.003005% | 6.443% | 0.002988% | 1.707e-05% | 0.03804% | 6.443% | SET | 65 | 64 | 1 | 100% | 99.43% | 0.5682% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 0% | IN | Main Instrument Cable Gland | 412 | 99.43% | 0%
|  | 2.9.5 | FA-25161456 | FA-25161458 |  |  |  | SWS | 0.002212% | 4.743% | 0.002148% | 6.415e-05% | 0.028% | 4.743% | SET | 75 | 73 | 2 | 100% | 97.1% | 2.9% | 0.00028% | 0.00028% | 0 | 0 | 0% | 0 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 0% | IN | Main Instrument Cable Gland | 439 | 97.1% | 0%
|  | 2.9.6 | FA-25161536 | FA-25161538 |  |  |  | FLS | 0.0006421% | 1.377% | 0.0005591% | 8.301e-05% | 0.008129% | 1.377% | SET | 47 | 35 | 12 | 100% | 87.07% | 12.93% | 0.0007968% | 0% | 1 | 0 | 0.0007968% | 1 |  |  |  | 4 | [8 empty] | 0.0007968% | IN | Main Instrument Cable Gland | 465 | 87.07% | 0%
|  | 2.9.7 | FA-25161611 | FA-25161614 |  |  |  | ITR35 | 0.001071% | 2.297% | 1.826e-05% | 0.001053% | 0.01356% | 2.297% | SET | 22 | 0 | 22 | 100% | 1.705% | 98.3% | 0.01333% | 0% | 22 | 0 | 0.01333% | 22 | [12 empty] | 0.01333% | IN | Main Instrument Cable Gland | 482 | 1.705% | 0%
|  | 2.9.8 | FA-25161664 | FA-25161667 |  |  |  | C35 | 0.0003877% | 0.8313% | 6.923e-07% | 0.000387% | 0.004908% | 0.8313% | SET | 210 | 0 | 210 | 100% | 0.1786% | 99.82% | 0.004525% | 0% | 194 | 0 | 0.004525% | 194 | [6 empty] | 16 | [5 empty] | 0.004525% | IN | Main Instrument Cable Gland | 495 | 0.1786% | 0%
|  | 2.9.9 | FA-25161761 | FA-25161763 |  |  |  | TNK | 0.01926% | 41.31% | 0.00172% | 0.01754% | 0.2439% | 41.31% | SET | 485 | 0 | 485 | 100% | 8.927% | 91.07% | 0.181% | 0% | 126 | 0 | 0.181% | 126 | [10 empty] | 64 |  | 0.181% | IN | Main Instrument Cable Gland | 529 | 10% | 1.073%
|  | 2.9.10 | FA-25161812 | FA-25161815 |  |  |  | ITR55 | 0.0002423% | 0.5196% | 1.731e-05% | 0.000225% | 0.003067% | 0.5196% | SET | 14 | 1 | 13 | 100% | 7.143% | 92.86% | 0.002848% | 0% | 13 | 0 | 0.002848% | 13 | 2 |  | 4 | [9 empty] | 0.002848% | IN | Main Instrument Cable Gland | 546 | 7.143% | 0%
|  | 2.10 |  |  |  |  | Secondary Instrument Cable Gland & Termination |  | 0.1486% | 4.578% | 0.1143% | 0.03428% | 1.881% | 4.414% | Set | 12639 | 8206 | 4433 | 100% | 76.92% | 23.08% | 0.6187% | 0.2608% | 1442 | 635 | 0.3579% | 807 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0.3579% | IN | Secondary Instrument Cable Gland
|  | 2.10.1 | FA-35160063 | FA-35160065 |  |  |  | CDU | 0.0474% | 31.9% | 0.04095% | 0.006451% | 0.6% | 31.9% | SET | 2936 | 2431 | 505 | 100% | 86.39% | 13.61% | 0.179% | 0.103% | 351 | 247 | 0.07598% | 104 | [11 empty] | 36 | 0.07598% | IN | Secondary Instrument Cable Gland | 336 | 80.16% | -6.235%
|  | 2.10.2 | FA-35160068 | FA-35160070 |  |  |  | LPG/LPT | 0.05214% | 35.1% | 0.0348% | 0.01734% | 0.66% | 35.1% | SET | 2589 | 1651 | 938 | 100% | 66.74% | 33.26% | 0.3385% | 0.1248% | 691 | 314 | 0.2137% | 377 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 31 | 0.2137% | IN | Secondary Instrument Cable Gland | 361 | 52.38% | -14.35%
|  | 2.10.3 | FA-35160073 | FA-35160075 |  |  |  | UTL | 0.009753% | 6.565% | 0.009317% | 0.0004365% | 0.1235% | 6.565% | SET | 3372 | 3237 | 135 | 100% | 95.52% | 4.475% | 0.003943% | 0.001336% | 25 | 15 | 0.002607% | 10 |  |  | 16 |  |  |  | 68 |  |  |  |  | 16 | 0.002607% | IN | Secondary Instrument Cable Gland | 387 | 95.24% | -0.2877%
|  | 2.10.4 | FA-35160078 | FA-35160080 |  |  |  | FWS | 0.006556% | 4.413% | 0.006556% | 0% | 0.08299% | 4.413% | SET | 158 | 158 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [11 empty] | 2 | 0% | IN | Secondary Instrument Cable Gland | 413 | 100% | 0%
|  | 2.10.5 | FA-35160083 | FA-35160085 |  |  |  | SWS | 0.02437% | 16.4% | 0.02013% | 0.004236% | 0.3085% | 16.4% | SET | 596 | 473 | 123 | 100% | 82.62% | 17.38% | 0.07691% | 0.02857% | 67 | 30 | 0.04834% | 37 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 4 | 0.04834% | IN | Secondary Instrument Cable Gland | 438 | 83.18% | 0.5582%
|  | 2.10.6 | FA-35160088 | FA-35160090 |  |  |  | FLS | 0.001926% | 1.297% | 0.001724% | 0.0002021% | 0.02439% | 1.297% | SET | 224 | 193 | 31 | 100% | 89.51% | 10.49% | 0.002471% | 0.0006968% | 8 | 2 | 0.001775% | 6 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | 0.001775% | IN | Secondary Instrument Cable Gland | 464 | 89.51% | 0%
|  | 2.10.7 | FA-35160110 | FA-35160112 |  |  |  | TNK | 0.006421% | 4.322% | 0.0008073% | 0.005614% | 0.08129% | 4.322% | SET | 2764 | 63 | 2701 | 100% | 12.57% | 87.43% | 0.01785% | 0.002343% | 300 | 27 | 0.01551% | 273 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 0.01551% | IN | Secondary Instrument Cable Gland | 528 | 12.56% | -0.01117%
| EQ. & DEVICES | 2.11 |  |  |  |  | Calibration And Restoring |  | 0.08831% | 2.722% | 0.0796% | 0.008703% | 1.118% | 2.624% | No | 3916 | 3561 | 355 | 100% | 90.14% | 9.855% | 0.0143% | 0.01548% | 61 | 60 | -0.001184% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001184% | IN | Calibration and restoring
|  | 2.11.1 | FA-25161100 | FA-25161102 |  |  |  | CDU | 0.01378% | 15.61% | 0.01295% | 0.0008373% | 0.1745% | 15.61% | NO. | 1042 | 973 | 69 | 100% | 93.93% | 6.075% | 0.004136% | 0.004136% | 19 | 19 | 2.575e-17% | 0 | [12 empty] | 2.575e-17% | IN | Calibration and restoring | 325 | 92.61% | -1.318%
|  | 2.11.2 | FA-25161180 | FA-25161182 |  |  |  | LPG/LPT | 0.01738% | 19.69% | 0.01615% | 0.001231% | 0.2201% | 19.69% | NO. | 726 | 669 | 57 | 100% | 92.92% | 7.08% | 0.0005464% | 0.0005456% | 2 | 2 | 7.526e-07% | 0 | [12 empty] | 7.526e-07% | IN | Calibration and restoring | 350 | 93.05% | 0.1282%
|  | 2.11.3 | FA-25161260 | FA-25161262 |  |  |  | UTL | 0.01918% | 21.73% | 0.01814% | 0.00104% | 0.2429% | 21.73% | NO. | 1302 | 1225 | 77 | 100% | 94.58% | 5.422% | 0.006907% | 0.008095% | 37 | 37 | -0.001188% | 0 | [12 empty] | -0.001188% | IN | Calibration and restoring | 376 | 93.31% | -1.265%
|  | 2.11.4 | FA-25161340 | FA-25161342 |  |  |  | FWS | 0.006995% | 7.922% | 0.006529% | 0.0004663% | 0.08855% | 7.922% | NO. | 45 | 42 | 3 | 100% | 93.33% | 6.667% | 0.002013% | 0.001968% | 1 | 1 | 4.472e-05% | 0 | [12 empty] | 4.472e-05% | IN | Calibration and restoring | 402 | 95.45% | 2.121%
|  | 2.11.5 | FA-25161420 | FA-25161422 |  |  |  | SWS | 0.008796% | 9.961% | 0.007732% | 0.001064% | 0.1113% | 9.961% | NO. | 215 | 189 | 26 | 100% | 87.91% | 12.09% | 0% | 0% | 0 | -1 | 0% | 1 | [12 empty] | 0% | IN | Calibration and restoring | 428 | 87.1% | -0.8102%
|  | 2.11.6 | FA-25161500 | FA-25161502 |  |  |  | FLS | 0.007272% | 8.235% | 0.006575% | 0.0006973% | 0.09206% | 8.235% | NO. | 73 | 66 | 7 | 100% | 90.41% | 9.589% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | IN | Calibration and restoring | 454 | 90.41% | 0%
|  | 2.11.7 | FA-25161725 | FA-25161727 |  |  |  | TNK | 0.01489% | 16.86% | 0.01152% | 0.003367% | 0.1885% | 16.86% | ML | 513 | 397 | 116 | 100% | 77.39% | 22.61% | 0.0006943% | 0.0007349% | 2 | 2 | -4.06e-05% | 0 | [12 empty] | -4.06e-05% | IN | Calibration and restoring | 518 | 73.11% | -4.276%
|  | 2.12 |  |  |  |  | FIELD INSTRUMENTS |  | 0.4801% | 14.8% | 0.3546% | 0.1254% | 6.077% | 14.26% | No | 2633 | 2258 | 375 | 100% | 73.87% | 26.13% | 0.5164% | 0.4913% | 159 | 157 | 0.0251% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0.0251% | IN | FIELD INSTRUMENTS
|  | 2.12.1 | FA-25161104 | FA-25161106 |  |  |  | CDU | 0.1418% | 29.54% | 0.1357% | 0.006114% | 1.795% | 29.54% | NO. | 821 | 784 | 37 | 100% | 95.69% | 4.312% | 0.1089% | 0.1089% | 49 | 49 | 0% | 0 | [6 empty] | 12 |  |  |  |  | 92 | 0% | IN | FIELD INSTRUMENTS | 328 | 93.29% | -2.393%
|  | 2.12.2 | FA-25161184 | FA-25161186 |  |  |  | LPG/LPT | 0.1289% | 26.86% | 0.1163% | 0.01268% | 1.632% | 26.86% | NO. | 503 | 461 | 42 | 100% | 90.17% | 9.831% | 0.1093% | 0.06587% | 23 | 21 | 0.04343% | 2 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 36 | 0.04343% | IN | FIELD INSTRUMENTS | 353 | 88.51% | -1.656%
|  | 2.12.3 | FA-25161264 | FA-25161266 |  |  |  | UTL | 0.03511% | 7.314% | 0.03241% | 0.002707% | 0.4445% | 7.314% | NO. | 779 | 715 | 64 | 100% | 92.29% | 7.709% | 0.01676% | 0.01923% | 35 | 35 | -0.002467% | 0 | [6 empty] | 23 |  |  |  |  | 80 | -0.002467% | IN | FIELD INSTRUMENTS | 379 | 92.3% | 0.003789%
|  | 2.12.4 | FA-25161344 | FA-25161346 |  |  |  | FWS | 0.002143% | 0.4463% | 0.00214% | 3.061e-06% | 0.02712% | 0.4463% | NO. | 35 | 35 | 0 | 100% | 99.86% | 0.1429% | 0.0007362% | 0.0007362% | 1 | 1 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | IN | FIELD INSTRUMENTS | 405 | 99.86% | 0%
|  | 2.12.5 | FA-25161424 | FA-25161426 |  |  |  | SWS | 0.0142% | 2.959% | 0.01246% | 0.001745% | 0.1798% | 2.959% | NO. | 175 | 152 | 23 | 100% | 87.71% | 12.29% | 0.005726% | 0.006885% | 6 | 6 | -0.001158% | 0 | [6 empty] | 12 |  |  |  |  | 26 | -0.001158% | IN | FIELD INSTRUMENTS | 431 | 84.44% | -3.273%
|  | 2.12.6 | FA-25161504 | FA-25161506 |  |  |  | FLS | 0.01367% | 2.848% | 0.01119% | 0.002485% | 0.1731% | 2.848% | NO. | 63 | 51 | 12 | 100% | 81.83% | 18.17% | 0.006593% | 0.005631% | 1 | 1 | 0.0009614% | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 11 | 0.0009614% | IN | FIELD INSTRUMENTS | 457 | 81.67% | -0.1587%
|  | 2.12.7 | FA-25161729 | FA-25161731 |  |  |  | TNK | 0.1442% | 30.04% | 0.04449% | 0.0997% | 1.825% | 30.04% | NO. | 257 | 60 | 197 | 100% | 30.86% | 69.14% | 0.2684% | 0.2841% | 44 | 44 | -0.01567% | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 61 | -0.01567% | IN | FIELD INSTRUMENTS | 522 | 29.08% | -1.775%
|  | 2.13 |  |  |  |  | F&G Detectors |  | 0.1592% | 4.905% | 0.08856% | 0.0706% | 2.015% | 4.729% | No | 610 | 368 | 242 | 100% | 55.64% | 44.36% | 0.3462% | 0.2031% | 114 | 76 | 0.1431% | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1431% | IN | F&G DETECTORS
|  | 2.13.1 | FA-25161108 | FA-25161110 |  |  |  | CDU | 0.0357% | 22.43% | 0.03517% | 0.0005268% | 0.4519% | 22.43% | NO. | 166 | 166 | 0 | 100% | 98.52% | 1.476% | 0.06288% | 0.05621% | 23 | 23 | 0.006669% | 0 | [12 empty] | 0.006669% | IN | F&G DETECTORS | 330 | 97.86% | -0.6627%
|  | 2.13.2 | FA-25161188 | FA-25161190 |  |  |  | LPG/LPT | 0.02541% | 15.96% | 0.02527% | 0.0001349% | 0.3216% | 15.96% | NO. | 113 | 113 | 0 | 100% | 99.47% | 0.531% | 0.1463% | 0.1446% | 53 | 53 | 0.001708% | 0 | [12 empty] | 0.001708% | IN | F&G DETECTORS | 355 | 78.23% | -21.24%
|  | 2.13.3 | FA-25161268 | FA-25161270 |  |  |  | UTL | 0.004619% | 2.902% | 0.004619% | 0% | 0.05848% | 2.902% | NO. | 38 | 38 | 0 | 100% | 100% | 0% | 7.131e-05% | 7.694e-05% | 0 | 0 | -5.63e-06% | 0 | [12 empty] | -5.63e-06% | IN | F&G DETECTORS | 380 | 99.51% | -0.4878%
|  | 2.13.4 | FA-25161348 | FA-25161350 |  |  |  | FWS | 0.00357% | 2.243% | 0.00357% | 0% | 0.04519% | 2.243% | NO. | 10 | 10 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | IN | F&G DETECTORS | 406 | 100% | 0%
|  | 2.13.5 | FA-25161428 | FA-25161430 |  |  |  | SWS | 0.005879% | 3.694% | 0.004562% | 0.001317% | 0.07443% | 3.694% | NO. | 25 | 19 | 6 | 100% | 77.6% | 22.4% | 0.0189% | 0.002233% | 6 | 0 | 0.01667% | 6 | [12 empty] | 0.01667% | IN | F&G DETECTORS | 432 | 77.6% | 0%
|  | 2.13.6 | FA-25161508 | FA-25161510 |  |  |  | FLS | 0.004619% | 2.902% | 0.004597% | 2.2e-05% | 0.05848% | 2.902% | NO. | 21 | 21 | 0 | 100% | 99.52% | 0.4762% | 0.0002785% | 0% | 0 | 0 | 0.0002785% | 0 | [12 empty] | 0.0002785% | IN | F&G DETECTORS | 458 | 99.52% | 0%
|  | 2.13.7 | FA-25161683 | FA-25161685 |  |  |  | INT | 0.003148% | 1.978% | 0.003148% | 0% | 0.03985% | 1.978% | NO. | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | IN | F&G DETECTORS | 504 | 100% | 0%
|  | 2.13.8 | FA-25161733 | FA-25161735 |  |  |  | TNK | 0.07622% | 47.89% | 0.007622% | 0.0686% | 0.9649% | 47.89% | NO. | 236 | 0 | 236 | 100% | 10% | 90% | 0.1177% | 0% | 32 | 0 | 0.1177% | 32 | [12 empty] | 0.1177% | IN | F&G DETECTORS | 523 | 10% | 0%
|  | 2.14 |  |  |  |  | Junction Box |  | 0.08523% | 2.627% | 0.07438% | 0.01085% | 1.079% | 2.532% | No | 544 | 464 | 80 | 100% | 87.27% | 12.73% | 0.1809% | 0.0568% | 102 | 29 | 0.1241% | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1241% | IN | Junction Box
|  | 2.14.1 | FA-25161112 | FA-25161114 |  |  |  | CDU | 0.01912% | 22.43% | 0.01912% | 0% | 0.242% | 22.43% | NO. | 94 | 94 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0.01545% | 0.01545% | 6 | 6 | 3.524e-17% | 0 | [12 empty] | 3.524e-17% | IN | Junction Box | 327 | 99.68% | -0.3191%
|  | 2.14.2 | FA-25161192 | FA-25161194 |  |  |  | LPG/LPT | 0.02283% | 26.79% | 0.02257% | 0.0002595% | 0.2891% | 26.79% | NO. | 88 | 87 | 1 | 100% | 98.86% | 1.136% | 0.002956% | 0.002956% | 1 | 1 | -7.115e-18% | 0 | [12 empty] | -7.115e-18% | IN | Junction Box | 352 | 98.81% | -0.05682%
|  | 2.14.3 | FA-25161272 | FA-25161274 |  |  |  | UTL | 0.01328% | 15.58% | 0.01319% | 8.35e-05% | 0.1681% | 15.58% | NO. | 159 | 158 | 1 | 100% | 99.37% | 0.6289% | 0.00539% | 0.00539% | 4 | 4 | 0% | 0 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 0% | IN | Junction Box | 378 | 99.28% | -0.09434%
|  | 2.14.4 | FA-25161352 | FA-25161354 |  |  |  | FWS | 0.001328% | 1.558% | 0.001328% | 0% | 0.01681% | 1.558% | NO. | 6 | 6 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | IN | Junction Box | 404 | 100% | 0%
|  | 2.14.5 | FA-25161432 | FA-25161434 |  |  |  | SWS | 0.004248% | 4.984% | 0.004248% | 0% | 0.05378% | 4.984% | NO. | 24 | 24 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | IN | Junction Box | 430 | 100% | 0%
|  | 2.14.6 | FA-25161512 | FA-25161514 |  |  |  | FLS | 0.001328% | 1.558% | 0.001328% | 0% | 0.01681% | 1.558% | NO. | 10 | 10 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | IN | Junction Box | 456 | 100% | 0%
|  | 2.14.7 | FA-25161737 | FA-25161739 |  |  |  | TNK | 0.0231% | 27.1% | 0.01259% | 0.01051% | 0.2924% | 27.1% | NO. | 163 | 85 | 78 | 100% | 54.51% | 45.49% | 0.1571% | 0.03301% | 91 | 18 | 0.1241% | 73 | [12 empty] | 0.1241% | IN | Junction Box | 520 | 46.87% | -7.638%
|  | 2.15 |  |  |  |  | Analyzer |  | 0.0003132% | 0.009653% | 0.0002869% | 2.628e-05% | 0.003965% | 0.009307% | No | 39 | 24 | 15 | 100% | 91.61% | 8.389% | 8.399e-05% | 3.497e-05% | 0 | 0 | 4.902e-05% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.902e-05% | IN | Analyzer
|  | 2.15.1 | FA-25161116 | FA-25161118 |  |  |  | CDU | 8.5e-05% | 27.14% | 8.5e-05% | 0% | 0.001076% | 27.14% | NO. | 5 | 5 | 0 | 100% | 100% | 0% | 3.228e-05% | 3.228e-05% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | IN | Analyzer | 329 | 100% | 0%
|  | 2.15.2 | FA-25161196 | FA-25161198 |  |  |  | LPG/LPT | 7.66e-05% | 24.46% | 7.277e-05% | 3.83e-06% | 0.0009697% | 24.46% | NO. | 2 | 2 | 0 | 100% | 95% | 5% | 4.848e-05% | 0% | 0 | 0 | 4.848e-05% | 0 | [12 empty] | 4.848e-05% | IN | Analyzer | 354 | 95% | 0%
|  | 2.15.3 | FA-25161276 | FA-25161278 |  |  |  | UTL | 2.292e-05% | 7.317% | 1.099e-05% | 1.193e-05% | 0.0002901% | 7.317% | NO. | 27 | 13 | 14 | 100% | 47.96% | 52.04% | 3.224e-06% | 2.686e-06% | 0 | 0 | 5.373e-07% | 0 | [5 empty] | 12 |  |  |  |  | 2 |  | 5.373e-07% | IN | Analyzer | 381 | 47.41% | -0.5556%
|  | 2.15.4 | FA-25161356 | FA-25161358 |  |  |  | FWS | 3.044e-06% | 0.9717% | 3.044e-06% | 0% | 3.853e-05% | 0.9717% | NO. | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | IN | Analyzer | 407 | 100% | 0%
|  | 2.15.5 | FA-25161436 | FA-25161438 |  |  |  | SWS | 1.052e-05% | 3.359% | 0% | 1.052e-05% | 0.0001332% | 3.359% | NO. | 1 | 0 | 1 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | IN | Analyzer | 433 | 0% | 0%
|  | 2.15.6 | FA-25161516 | FA-25161518 |  |  |  | FLS | 8.482e-06% | 2.708% | 8.482e-06% | 0% | 0.0001074% | 2.708% | NO. | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | IN | Analyzer | 459 | 100% | 0%
|  | 2.15.7 | FA-25161687 | FA-25161689 |  |  |  | INT | 1.361e-06% | 0.4346% | 1.361e-06% | 0% | 1.723e-05% | 0.4346% | NO. | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | IN | Analyzer | 505 | 100% | 0%
|  | 2.15.8 | FA-25161741 | FA-25161743 |  |  |  | TNK | 0.0001053% | 33.61% | 0.0001053% | 0% | 0.001333% | 33.61% | NO. | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | IN | Analyzer | 521 | 100% | 0%
|  | 2.16 |  |  |  |  | Instrument Panel |  | 0.1135% | 3.499% | 0.08458% | 0.02895% | 1.437% | 3.373% | No | 111 | 82 | 29 | 100% | 74.5% | 25.5% | 0.06506% | 0.05716% | 0 | 0 | 0.007896% | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007896% | IN | Instrument Panel
|  | 2.16.1 | FA-25161597 | FA-25161599 |  |  |  | ITR35 | 0.05359% | 47.21% | 0.04194% | 0.01165% | 0.6784% | 47.21% | NO. | 46 | 36 | 10 | 100% | 78.26% | 21.74% | 0.02802% | 0.02802% | 0 | 0 | 4.337e-17% | 0 |  |  |  | 10 | [8 empty] | 4.337e-17% | IN | Instrument Panel | 478 | 78.26% | 0%
|  | 2.16.2 | FA-25161650 | FA-25161652 |  |  |  | C35 | 0.04149% | 36.55% | 0.03078% | 0.01071% | 0.5252% | 36.55% | NO. | 31 | 23 | 8 | 100% | 74.19% | 25.81% | 0.0161% | 0.0161% | 0 | 0 | -7.318e-17% | 0 |  |  |  | 51 | [8 empty] | -7.318e-17% | IN | Instrument Panel | 491 | 74.19% | 0%
|  | 2.16.3 | FA-25161798 | FA-25161800 |  |  |  | ITR55 | 0.01844% | 16.24% | 0.01185% | 0.00659% | 0.2334% | 16.24% | NO. | 34 | 23 | 11 | 100% | 64.26% | 35.74% | 0.02094% | 0.01305% | 0 | 0 | 0.007896% | 0 |  |  |  | 11 | [8 empty] | 0.007896% | IN | Instrument Panel | 542 | 64.26% | 0%
|  | 2.17 |  |  |  |  | Air Pipe and Tubing |  | 0.1065% | 3.283% | 0.08721% | 0.01931% | 1.348% | 3.165% | ML | 12550.24 | 10727.99 | 1822.25 | 100% | 81.88% | 18.12% | 0.4664% | 0.3038% | 1753.55 | 742.2 | 0.1627% | 1011.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1627% | IN | Air Pipe and Tubing
|  | 2.17.1 | FA-25161145 | FA-25161147 |  |  |  | CDU | 0.0395% | 37.08% | 0.03576% | 0.003741% | 0.5% | 37.08% | ML | 3965.81 | 3700.21 | 265.6 | 100% | 90.53% | 9.47% | 0.08526% | 0.06324% | 447.9 | 441.9 | 0.02202% | 6 | [6 empty] | 54 | [5 empty] | 0.02202% | IN | Air Pipe and Tubing | 340 | 81.66% | -8.867%
|  | 2.17.2 | FA-25161225 | FA-25161227 |  |  |  | LPG/LPT | 0.03253% | 30.54% | 0.02356% | 0.008972% | 0.4118% | 30.54% | ML | 2661.18 | 1831.68 | 829.5 | 100% | 72.42% | 27.58% | 0.2505% | 0.1727% | 595 | 78.5 | 0.07784% | 516.5 | [6 empty] | 9 | [5 empty] | 0.07784% | IN | Air Pipe and Tubing | 365 | 40.19% | -32.24%
|  | 2.17.3 | FA-25161305 | FA-25161307 |  |  |  | UTL | 0.01343% | 12.61% | 0.01256% | 0.0008729% | 0.17% | 12.61% | ML | 4056.6 | 3954.45 | 102.15 | 100% | 93.5% | 6.5% | 0.02003% | 0.01091% | 215.65 | 180.8 | 0.009123% | 34.85 | [6 empty] | 93 | [5 empty] | 0.009123% | IN | Air Pipe and Tubing | 391 | 85.98% | -7.524%
|  | 2.17.4 | FA-25161385 | FA-25161387 |  |  |  | FWS | 0.001772% | 1.663% | 0.001683% | 8.859e-05% | 0.02243% | 1.663% | ML | 33.95 | 33.95 | 0 | 100% | 95% | 5% | 0.001122% | 0% | 0 | 0 | 0.001122% | 0 | [12 empty] | 0.001122% | IN | Air Pipe and Tubing | 417 | 95% | 0%
|  | 2.17.5 | FA-25161465 | FA-25161467 |  |  |  | SWS | 0.007334% | 6.885% | 0.00639% | 0.0009436% | 0.09284% | 6.885% | ML | 628.9 | 576.9 | 52 | 100% | 87.13% | 12.87% | 0.009137% | 0% | 33 | 0 | 0.009137% | 33 | [6 empty] | 16 | [5 empty] | 0.009137% | IN | Air Pipe and Tubing | 443 | 87.13% | 0%
|  | 2.17.6 | FA-25161545 | FA-25161547 |  |  |  | FLS | 0.002707% | 2.541% | 0.00241% | 0.000297% | 0.03427% | 2.541% | ML | 253.8 | 228.8 | 25 | 100% | 89.03% | 10.97% | 0.008663% | 0.006547% | 54 | 41 | 0.002117% | 13 | [6 empty] | 13 | [5 empty] | 0.002117% | IN | Air Pipe and Tubing | 469 | 69.92% | -19.1%
|  | 2.17.7 | FA-25161770 | FA-25161772 |  |  |  | TNK | 0.009243% | 8.677% | 0.004852% | 0.00439% | 0.117% | 8.677% | ML | 950 | 402 | 548 | 100% | 52.5% | 47.5% | 0.09168% | 0.05037% | 408 | 0 | 0.04132% | 408 | [6 empty] | 57 | [5 empty] | 0.04132% | IN | Air Pipe and Tubing | 533 | 32.34% | -20.16%
|  | 2.18 |  |  |  |  | Loop Test |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.466% | 3.441% | No | 2327 | 0 | 2327 | 100% | 0.6829% | 99.32% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | IN | Loop Test
|  | 2.18.1 | FA-25161142 | FA-25161143 |  |  |  | CDU | - | - | - | - | 0.4217% | 28.77% | No | 674 | 0 | 674 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | IN | Loop Test | 338 | 0% | 0%
|  | 2.18.2 | FA-25161222 | FA-25161223 |  |  |  | LPG/LPT | - | - | - | - | 0.3159% | 21.55% | No | 505 | 0 | 505 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | IN | Loop Test | 363 | 0% | 0%
|  | 2.18.3 | FA-25161302 | FA-25161303 |  |  |  | UTL | - | - | - | - | 0.1908% | 13.02% | No | 305 | 0 | 305 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | IN | Loop Test | 389 | 0% | 0%
|  | 2.18.4 | FA-25161382 | FA-25161383 |  |  |  | FWS | - | - | - | - | 0.01814% | 1.238% | No | 29 | 0 | 29 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | IN | Loop Test | 415 | 0% | 0%
|  | 2.18.5 | FA-25161462 | FA-25161463 |  |  |  | SWS | - | - | - | - | 0.07445% | 5.079% | No | 119 | 0 | 119 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | IN | Loop Test | 441 | 0% | 0%
|  | 2.18.6 | FA-25161542 | FA-25161543 |  |  |  | FLS | - | - | - | - | 0.03816% | 2.603% | No | 61 | 0 | 61 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | IN | Loop Test | 467 | 0% | 0%
|  | 2.18.7 | FA-25161692 | FA-25161693 |  |  |  | INT | - | - | - | - | 0.01001% | 0.6829% | No | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | IN | Loop Test | 507 | 100% | 0%
|  | 2.18.8 | FA-25161767 | FA-25161768 |  |  |  | TNK | - | - | - | - | 0.3966% | 27.06% | No | 634 | 0 | 634 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | IN | Loop Test | 531 | 0% | 0%
|  | 2.19 |  |  |  |  | Unit - WWT |  | 0.03379% | 1.041% | 0% | 0.03379% | 0.4909% | 1.152% | - | 200 | 0 |  | 100% | 0% | 100% | 0.4909% | 0% | 200 | 0 | 0.4909% | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4909% | IN | Unit - WWT
|  | 2.19.1 | FA-25161824 | FA-25161824 |  |  |  | WWT | 0.03379% | 100% | 0% | 0.03379% | 0.4909% | 100% | % | 100 | 0 | 100 | 100% | 0% | 100% | 0.4909% | 0% | 200 | 0 | 0.4909% | 200 | [12 empty] | 0.4909% | IN | Unit - WWT | 550 | 0% | 0%
|  | 2.19.2 | FA-45000003 | 0 |  |  |  | Final Work, QC & Documention | - | - | - | - | - | 0% | % | 100 | 0 | 100 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | IN | Unit - WWT | 552 | #N/A | #N/A
|  | 3 |  |  |  | TELECOM |  |  | 0.5635% | 7.736% | 0% | 0.5635% | 7.643% | 7.643% | - | - | - | - | 100% | 11.35% | 88.65% | 0.5293% | 0.5293% | - | - | 0% | [14 empty] | TE
|  | 3.1 |  |  |  |  | Telecom |  | 0.5635% | 100% | 0% | 0.5635% | 7.643% | 100% |  | - | - | - | 100% | 11.35% | 88.65% | 0.5293% | 0.5293% | 6701 | 6701 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TE
0 |  | 3.1.1 | FA-25161847 | 0 |  |  |  | Supports | 0.009786% | 1.737% | 0% | 0.009786% | 0.1327% | 1.737% | KG | 40000 | 6.08 | 39993.92 | 100% | 0% | 100% | 1.917e-05% | 1.917e-05% | 6.08 | 6.08 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | TE | Supports | 560 | 0.01444% | 0.01444%
0 |  | 3.1.2 | FA-25161830 | 0 |  |  |  | Installation of Primary Tray, ladder | 0.01237% | 2.196% | 0% | 0.01237% | 0.1678% | 2.196% | ML | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | TE | Installation of Primary Tray, ladder | 556 | 0% | 0%
0 |  | 3.1.3 | FA-25161836 | 0 |  |  |  | Installation of Secondary Tray | 0.01237% | 2.196% | 0% | 0.01237% | 0.1678% | 2.196% | ML | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | TE | Installation of Secondary Tray | 557 | 0% | 0%
0.007125 |  | 3.1.4 | FA-25161842 | 0 |  |  |  | Installation of conduits | 0.02707% | 4.803% | 0% | 0.02707% | 0.3671% | 4.803% | ML | 4000 | 30 | 3970 | 100% | 0.7125% | 99.29% | 0.002616% | 0.002616% | 30 | 30 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | TE | Installation of conduits | 558 | 0.7125% | 0%
0.31449 |  | 3.1.5 | FA-25161853 | 0 |  |  |  | Communication Cabling | 0.2028% | 36% | 0% | 0.2028% | 2.751% | 36% | ML | 35000 | 6198 | 28802 | 100% | 31.45% | 68.55% | 0.5267% | 0.5267% | 6701 | 6701 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | TE | Communication Cabling | 562 | 31.45% | 0%
|  | 3.1.6 | FA-25161860 | 0 |  |  |  | Telecom Cable Gland | 0.06761% | 12% | 0% | 0.06761% | 0.917% | 12% | SET | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | TE | Telecom Cable Gland | 564 | 0% | 0%
|  | 3.1.7 | FA-25161866 | 0 |  |  |  | CCTV Device | 0.04063% | 7.211% | 0% | 0.04063% | 0.5511% | 7.211% | PCS | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | TE | CCTV Device | 566 | 0% | 0%
|  | 3.1.8 | FA-25161871 | 0 |  |  |  | CCTV Junction Box | 0.003511% | 0.6232% | 0% | 0.003511% | 0.04763% | 0.6232% | PCS | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | TE | CCTV Junction Box | 567 | 0% | 0%
|  | 3.1.9 | FA-25161875 | 0 |  |  |  | CCTV Panel | 0.003512% | 0.6232% | 0% | 0.003512% | 0.04763% | 0.6232% | PCS | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | TE | CCTV Panel | 568 | 0% | 0%
|  | 3.1.10 | FA-25161879 | 0 |  |  |  | CCTV Workstation | 0.001405% | 0.2493% | 0% | 0.001405% | 0.01905% | 0.2493% | PCS | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | TE | CCTV Workstation | 569 | 0% | 0%
|  | 3.1.11 | FA-25161885 | 0 |  |  |  | Telephone and Fire Telephone Device | 0.0703% | 12.48% | 0% | 0.0703% | 0.9536% | 12.48% | PCS | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | TE | Telephone and Fire Telephone Device | 571 | 0% | 0%
|  | 3.1.12 | FA-25161890 | 0 |  |  |  | Telephone and Fire Telephone Junction Box | 0.01545% | 2.742% | 0% | 0.01545% | 0.2096% | 2.742% | PCS | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | TE | Telephone and Fire Telephone Junction Box | 572 | 0% | 0%
|  | 3.1.13 | FA-25161894 | 0 |  |  |  | Telephone and Fire Telephone Panel | 0.0216% | 3.833% | 0% | 0.0216% | 0.2929% | 3.833% | PCS | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | TE | Telephone and Fire Telephone Panel | 573 | 0% | 0%
|  | 3.1.14 | FA-25161899 | 0 |  |  |  | Radio system | 0.006321% | 1.122% | 0% | 0.006321% | 0.08573% | 1.122% | PCS | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | TE | Radio system | 575 | 0% | 0%
|  | 3.1.15 | FA-25161904 | 0 |  |  |  | PA/GA Device | 0.04597% | 8.158% | 0% | 0.04597% | 0.6235% | 8.158% | PCS | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | TE | PA/GA Device | 577 | 0% | 0%
|  | 3.1.16 | FA-25161909 | 0 |  |  |  | PA/GA Junction Box | 0.008569% | 1.521% | 0% | 0.008569% | 0.1162% | 1.521% | PCS | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | TE | PA/GA Junction Box | 578 | 0% | 0%
|  | 3.1.17 | FA-25161913 | 0 |  |  |  | PA/GA Panel | 0.0059% | 1.047% | 0% | 0.0059% | 0.08002% | 1.047% | PCS | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | TE | PA/GA Panel | 579 | 0% | 0%
|  | 3.1.18 | FA-25161918 | 0 |  |  |  | Grounding/ Earthing System | 0.008267% | 1.467% | 0% | 0.008267% | 0.1121% | 1.467% | ML | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | TE | Grounding/ Earthing System | 581 | 0% | 0%
|  | 3.1.19 | FA-45000005 | 0 |  |  |  | Final Work, QC & Documention | - | - | - | - | - | - | % | 100 | 0 | 100 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | TE | Final Work, QC & Documention | 583 | #N/A | #N/A
|  | 4 |  |  |  | CIVIL WORK |  |  | 0.3567% | 4.897% | 0.2438% | 0.1129% | 4.523% | 4.523% | - | - | - | - | 100% | 68.23% | 31.77% | 0.1684% | 0.04828% | - | - | 0.1201% | [14 empty] | CV
|  | 4.1 |  |  |  |  | Civil Work( Excavation, Sand Fill, Backfill ,… ) |  | 0.3567% | 100% | 0.2438% | 0.1129% | 4.523% | 100% | M3 | 21931.292 | 11604.665 |  | 100% | 68.23% | 31.77% | 0.1684% | 0.04828% | 944.4953 | 507.2857 | 0.1201% | 437.2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1201% | CV | Civil Work( Excavation, sand fill, backfill ,….
|  | 4.1.1 | FA-25161928 | FA-25161928 |  |  |  | CDU | 0.009023% | 2.529% | 0.006716% | 0.002307% | 0.1142% | 2.525% | M3 | 574.982 | 376.082 | 198.9 | 100% | 74.44% | 25.56% | 0.0292% | 0% | 146.9912 | 0 | 0.0292% | 146.9912 | [12 empty] | 0.0292% | CV |  | 587 | 74.44% | 0%
|  | 4.1.2 | FA-25161937 | FA-25161937 |  |  |  | LPG/LPT | 0.00929% | 2.604% | 0.00666% | 0.002629% | 0.1176% | 2.6% | M3 | 423.04 | 287.24 | 135.8 | 100% | 71.69% | 28.31% | 0.03329% | 0% | 119.7422 | 0 | 0.03329% | 119.7422 | [12 empty] | 0.03329% | CV |  | 590 | 71.69% | 0%
|  | 4.1.3 | FA-25161946 | FA-25161946 |  |  |  | UTL | 0.01423% | 3.989% | 0.0139% | 0.0003272% | 0.1801% | 3.982% | M3 | 1913.84 | 1912.84 | 1 | 100% | 97.7% | 2.3% | 0.05047% | 0.04633% | 536.3734 | 492.355 | 0.004142% | 44.0183 | [12 empty] | 0.004142% | CV |  | 593 | 97.7% | 0%
|  | 4.1.4 | FA-25161955 | FA-25161955 |  |  |  | FWS | 0.003713% | 1.041% | 0.003713% | 0% | 0.047% | 1.039% | M3 | 107.43 | 107.43 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | CV |  | 596 | 100% | 0%
|  | 4.1.5 | FA-25161960 | FA-25161960 |  |  |  | SWS | 0.004568% | 1.281% | 0.003632% | 0.0009365% | 0.05783% | 1.279% | M3 | 130 | 127 | 3 | 100% | 79.5% | 20.5% | 0.02387% | 0% | 53.6554 | 0 | 0.02387% | 53.6554 | [12 empty] | 0.02387% | CV |  | 599 | 58.73% | -20.77%
|  | 4.1.6 | FA-25161969 | FA-25161969 |  |  |  | INT | 0.3001% | 84.14% | 0.2053% | 0.09481% | 3.799% | 84.01% | M3 | 10825 | 5935.9 | 4889.1 | 100% | 68.41% | 31.59% | 0.001759% | 0.001759% | 5.012 | 5.012 | 3.524e-17% | 9.9476e-14 | [12 empty] | 3.524e-17% | CV |  | 602 | 68.41% | 0%
|  | 4.1.7 | FA-25161978 | FA-25161978 |  |  |  | TNK | 0.01179% | 3.305% | 0.00381% | 0.007979% | 0.1492% | 3.299% | M3 | 7907 | 2858.173 | 5048.827 | 100% | 32.32% | 67.68% | 0.001089% | 0.0001872% | 57.7211 | 9.9187 | 0.0009022% | 47.8024 | [12 empty] | 0.0009022% | CV |  | 605 | 28.58% | -3.74%
|  | 4.1.8 | FA-25161986 | FA-25161986 |  |  |  | WWT | 0.003954% | 1.109% | 0% | 0.003954% | 0.05744% | 1.27% | M3 | 50 | 0 | 50 | 100% | 0% | 100% | 0.02872% | 0% | 25 | 0 | 0.02872% | 25 | [12 empty] | 0.02872% | CV | Unit - WWT | 607 | 0% | 0%
|  | 5 |  |  |  | Mobilization |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | - | - | - | - | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | 0% | [14 empty] | MO
|  | 5.1 |  |  |  |  | Mobilization |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 100% | % | 300 | 300 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | MO
|  | 5.1.1 | FA-25160001 | 0 |  |  |  | Offices Preparation | - | - | - | - | 3.75% | 75% | % | 100 | 100 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | MO |  | 11 | 100% | 0%
|  | 5.1.2 | FA-25160002 | 0 |  |  |  | Generator and Office Electricity | - | - | - | - | 0.5% | 10% | % | 100 | 100 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | MO |  | 13 | 100% | 0%
|  | 5.1.3 | FA-25160003 | 0 |  |  |  | Warehouse Preparation | - | - | - | - | 0.75% | 15% | % | 100 | 100 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | MO |  | 12 | 100% | 0%
|  | 6 |  |  |  | Demobilization |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5% | 0.5% | - | - | - | - | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | - | - | 0% | [14 empty] | DE
|  | 6.1 |  |  |  |  | Demobilization |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5% | 100% | % | 100 | 0 |  | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | DE
|  | 6.1.1 | FA-25161990 | 0 |  |  |  | Demobilization | - | - | - | - | 0.5% | 100% | % | 100 | 0 | 100 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0% | DE |  | 609 | 0% | 0%
[65 empty] | 2025-05-05 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01
[65 empty] | 1.99% | 6.804% | 11.49% | 4.435%
[62 empty] | HIGH PLAN 1 |  |  | HIGH PLAN 2
[62 empty] | 8.275% | 11.75% | 10.67% | 1.917% | 5.5% | 10.19% | 7.771%
[47 empty] | 1402 |  |  |  |  | 1403 | [11 empty] | 1404
[47 empty] | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[46 empty] | Firest-Plan | 1402 8: 1.331%; 1402 9: 5.141%; 1402 10: 10.83%; 1402 11: 22.62%; 1402 12: 34.47%; 1403 1: 46.78%; 1403 2: 61.68%; 1403 3: 77%; 1403 4: 90.05%; 1403 5: 97.97%; 1403 6: 98.61%; 1403 7: 99.28%; 1403 8: 100%
[46 empty] | Second-Plan | 1402 8: 0%; 1402 9: 5%; 1402 10: 12.07%; 1402 11: 22.58%; 1402 12: 28.26%; 1403 1: 34.99%; 1403 2: 48.18%; 1403 3: 57.81%; 1403 4: 70.75%; 1403 5: 81.03%; 1403 6: 89.38%; 1403 7: 96.79%; 1403 8: 100%
[46 empty] | HIGH PLAN | 1404 2: 76.54%; 1404 3: 82.04%; 1404 4: 92.23%; 1404 5: 100%
[46 empty] | CUM. ACTUAL | 0% | 5% | 12.07% | 22.58% | 28.26% | 33.87% | 42.22% | 46.68% | 46.68% | 46.87% | 49.85% | 55.84% | 60.73% | 62.77% | 67.37% | 74.37% | 74.62% | 74.62% | 75.17% | 77.55% | 78.93% | 81.62%
[46 empty] | MON. ACTUAL | 0% | 5% | 7.073% | 10.5% | 5.683% | 5.607% | 8.35% | 4.462% | 0% | 0.1918% | 2.98% | 5.992% | 4.885% | 2.047% | 4.592% | 7.004% | 0.2489% | 0% | 0.5503% | 2.383% | 1.373% | 2.697%
تاریخ اتمام (براساس برنامه زمانبندی): 1403/09/01 (12 ماهه)

## PUNCH CLEARANCE
بررسی باقیمانده پلن پیمانکار ستاره تاراز - پلن تیر و مرداد ماه سال 1404
| : پیشرفت کل برق و ابزاردقیق تا پایان خرداد |  | 77.29%
| : پیشرفت کل برق و ابزاردقیق تا کنون |  | 81.62%
| : وزن کل پلن برق و ابزاردقیق در تیر و مرداد |  | 7.209%
| : پیشرفت کل برق و ابزاردقیق از پلن |  | 4.331%
| : باقیمانده کل برق و ابزاردقیق از پلن |  | 2.878%
| ابزاردقیق | [9 empty] | برق
| : پیشرفت تا پایان خرداد |  |  | 79.39% | [6 empty] | : پیشرفت تا پایان خرداد |  | 93.3%
| : وزن پلن تیر و مرداد |  |  | 4.88% | [6 empty] | : وزن پلن تیر و مرداد |  | 1.631%
| : وزن تحقق یافته پلن |  |  | 2.656% | [6 empty] | : وزن تحقق یافته پلن |  | 1.097%
| : وزن باقیمانده پلن |  |  | 2.224% | [6 empty] | : وزن باقیمانده پلن |  | 0.5338%
شرح فعالیت | مسیر سازی و کابل کشی TNK | گلند و کانکشن TNK |  | نصب تجهیز TNK | نصب TNK JB | گلند و کانکشن LPGT | خط هوا و تیوب LPGT | گلند و کانکشن CDU | خط هوا و تیوب CDU | فعالیتهای ابزاردقیق WWT | مسیر سازی و کابل کشی TNK | انرجایزینگ TNK | انرجایزینگ S35 | مسیر سازی و کابل کشی WWT
وزن باقیمانه پلن | 0.3366% | 0.1994% |  | 0.1021% | 0.1241% | 0.2141% | 0.07784% | 0.07598% | 0.02202% | 0.4909% | 0.1878% | 0.1003% | 0.03705% | 0.08085%
مقدار پلن | 21761 | 439 |  | 76 | 91 | 696 | 595 | 351 | 447.9 | - | 513.9 | 66 | 84 | 404
انجام شده | 13370 | 27 |  | 44 | 18 | 317 | 78.5 | 247 | 441.9 | - | 508 | 0 | 61 | 135.5
باقیمانده | 8391 | 412 |  | 32 | 73 | 379 | 516.5 | 104 | 6 | - | 5.9 | 66 | 23 | 268.5