## Slide 1: راه اندازی IP Phone Telephony ( کد پروژه: P084 )
تاريخ شروع برنامه | 98/09/11
تاريخ پايان برنامه | 99/02/31
بودجه پروژه (ميليون ريال) | 16،000،000،000 | 
هزينه تعهدی (ميليون ريال) | 0 | 
آخرین وضعیت : .گزارش توجیهی و تصویب پروژه، تائید و درخواست خرید آن صادر گردیده است که هم اکنون در کارتابل ..... می باشد. | 
تاريخ شروع واقعی | 98/09/11
پیش بینی اتمام پروژه | 99/02/31
پيشرفت برنامه اي | 0%
پيشرفت واقعي | 0%

## Slide 2: طراحی و راه اندازی پورتال داخلی ( کد پروژه: P082 )
تاريخ شروع برنامه | 98/07/01
تاريخ پايان برنامه | 98/11/30
بودجه پروژه (ميليون ريال) | 900،000،000 | 
هزينه تعهدی (ميليون ريال) | 900،000،000 | 
آخرین وضعیت : .گزارش توجیهی و تصویب پروژه، تائید و درخواست خرید آن نیز صادر گردیده که هم اکنون در کارتابل واحد خرید و تامین جهت آماده نمودن اسناد می باشد. | 
تاريخ شروع واقعی | 98/07/01
پیش بینی اتمام پروژه | 98/11/30
پيشرفت برنامه اي | 0%
پيشرفت واقعي | 0%

## Slide 3: طراحی و ساخت سالن اجتماعات دفتر مرکزی تهران( کد پروژه: P064 )
تاريخ شروع برنامه | 98/08/15
تاريخ پايان برنامه | 98/11/30
بودجه پروژه (ميليون ريال) | 2،500،000،000 | 
هزينه تعهدی (ميليون ريال) | 2،500،000،000 | 
آخرین وضعیت : ضعف فنی پیمانکار: باتوجه به عدم برخورداری پیمانکار از توان مالی بالا، شرکت مذکور فاقد ماشین آلات، تجهیزات و نیروی متخصص کافی در زمینه موضوع پروژه می باشد. - ضعف مالی پیمانکار : این پیمانکار از توان مالی کافی برخوردار نبوده و صرفاً با پرداختی های شرکت نفت جی می تواند ادامه کار دهد. | 
تاريخ شروع واقعی | 98/08/15
پیش بینی اتمام پروژه | 98/11/30
پيشرفت برنامه اي | 0%
پيشرفت واقعي | 0%
دلایل تاخیر : در این رابطه بیش از 45 روز مجموعاً کارگاه به شکل تعطیل و نیمه فعال بوده که این وضعیت در کنار شرایط آب و هوایی بی سابقه موجب بروز تاخیر 2 ماهه از برنامه زمانبندی تعریف شده گردیده است. |