## Slide 1: گزارش پیشرفت اقدامات استراتژیک
مدیریت تحقیق و توسعه
گزارش منتهی به آذر ماه 1397

## Slide 2: راهنمای تکمیل گزارش
  همکاران گرامی این چارچوب گزارش (تمپلیت) با اهتمام واحد طرح و برنامه و راهبرد جهت سهولت و یکپارچه سازی گزارشات پیشرفت اقدامات استراتژیک هر معاونت/مدیریت تهیه و در اختیار شما قرار گرفته است.
  تمپلیت کلیه اقدامات استراتژیک مربوط به معاونت/مدیریت شما در این فایل در ادامه هم قرار گرفته و هر اقدام شامل 3 اسلاید اصلی است که می بایست به صورت ماهانه به شرح ذیل تکمیل و در اختیار این واحد قرار گیرد:
  در اسلاید اول تمپلیت هر اقدام، درصد پیشرفت واقعی منتهی به ماه گزارش گیری و درصد پیشرفت برنامه ای منتهی به آن ماه (که در نمودار به صورت پیش فرض محاسبه و درج شده است) وارد می گردد. حاصل تقسیم درصد پیشرفت واقعی بر درصد پیشرفت برنامه ای در خانه "درصد تحقق برنامه" درج می گردد و رنگ پس زمینه آن خانه مطابق عدد حاصله و بازه های تعیین شده تغییر می یابد (سبز، زرد و قرمز).
  جهت به روز رسانی نمودار کافیست روی نمودار راست کلیک کرده و گزینهEdit data و سپسEdit Data in Excel را انتخاب کنید کرده و در فایل اکسلی که باز می شود، درصد پیشرفت واقعی منتهی به آن ماه را در سلول مربوطه وارد نمایید تا نمودار به صورت خودکار به روزرسانی گردد. (به عنوان مثال اگر گزارش منتهی به آبان ماه را وارد می نمایید می بایست در سطر 8-97، درصد پیشرفت واقعی را درج کنید.) دقت نمایید که هدف برنامه ریزی شده بر اساس فرم های شناسنامه اقدامات استراتژیک از قبل محاسبه و در ستون مربوطه درج گردیده و نمی بایست آنرا تغییر دهید.
  تدوین و جاری سازی نظام ارزیابی تامین کنندگان و ایجاد بانک اطلاعاتی تأمین کنندگان
  مطالعات امکان سنجی فنی استفاده از ناوگان حمل و نقل ریلی
  طراحی نظام اعتبارسنجی پیمانکاران حمل ونقل زمینی فله
  مطالعه و انتخاب بازارهای هدف خارجی برای سطوح مختلف مشتریان و طراحی مدل شراکت با مشتریان در ارائه خدمات جامع
  طراحی و توسعه نظام اعتبارسنجی مشتریان
  شناسایی و مطالعه استانداردها و الزامات بازارهای هدف جهت توسعه محصولات و بسته بندی منطبق با این استانداردها
  بررسی و بازنگری آیین نامه فروش

## Slide 3: راهنمای تکمیل گزارش (ادامه)
  جهت مشاهده فرم اقدام استراتژیک مصوب می توانید با دبل کلیک روی آیکون اکسل بالای جدول اسلاید اول، فرم مصوب اقدام مربوطه را در قالب فایل اکسلی که باز خواهد شد، مشاهده نمایید
  در اسلاید دوم، فعالیت های اصلی اقدام استراتژیک، خروجی هر فعالیت و وزن آن از فرم اقدام استراتژیک استخراج و ثبت شده است. جهت تکمیل این اسلاید، خروجی هر فعالیتی که انجام شده، تاریخ تکمیل و درصد انجام آن فعالیت (از 0 تا 100 درصد) را درج نمایید. در سطر آخر نیز درصد پیشرفت واقعی (که در اسلاید اول محاسبه نمودید) درج می گردد.
  اسلاید سوم شامل دلایل ریشه ای عدم تحقق برنامه ها می باشد که می بایست شناسایی و تحلیل گردد و در سطرهای مربوطه ثبت گردد. همچنین اگر چالشی در اجرای اقدام استراتژیک وجود دارد (از قبیل عدم تامین مالی، تاثیرات محیطی، تغییرات سیاست های شرکت در سطح مدیریت ارشد و ...) در سطرهای مربوطه درج می گردد.
  پیشاپیش از مشارکت، تخصیص زمان و تلاش شما در جهت تحقق اهداف استراتژیک شرکت سپاسگزاریم.
  دفتر مدیریت استراتژیک
  واحد طرح و برنامه و راهبرد

## Slide 4: فهرست اقدامات استراتژیک
  انجام مطالعات فنی و اجرای اقدامات لازم جهت برآورد سازی الزامات زیست محیطی
  بازنگری نقشه راه تحقیق و توسعه در راستای استراتژی‌های جدید
  انجام مطالعات و تحقیقات در نوآوری جهت بسته بندی و حمل محصول
  بهبود فرآیندهای تحقیق و توسعه شرکت در تولید و زنجیره عرضه
  انجام مطالعات آماری و داده کاوی به منظور مدلسازی و پیش بینی رفتار فرآیند تولید
  مشارکت با مرکز تحقیقات وزارت راه و نهادهای دانشگاهی جهت بررسی و بازنگری پهنه بندی جغرافیایی

## Slide 5: انجام مطالعات فنی و اجرای اقدامات لازم جهت برآورد سازی الزامات زیست محیطی
منتهی به آذر ماه سال 1397
SP97-01-01

## Slide 6: وضعیت اجرای اقدام استراتژیک
روند پیشرفت تجمیعی اقدام استراتژیک
نام اقدام | انجام مطالعات فنی و اجرای اقدامات لازم جهت برآورد سازی الزامات زیست محیطی
کد اقدام | SP97-01-01
هدف استراتژیک مرتبط | بهبود عملکرد زیست محیطی
برنامه جامع استراتژیک مرتبط | مدیریت انرژی و محیط زیست
واحد متولی اقدام | مدیریت تحقیق و توسعه
نام متولی اقدام | الیاس نیرومند
نام مجری اقدام | الیاس نیرومند
تیم همکار اقدام | سعید بهنام – علیرضا مختاری
تاريخ شروع (برنامه ای) | 97/09/15
تاريخ پایان (برنامه ای) | 98/09/15
نماي كلي
Chart: 
| 97-9 | 97-10 | 97-11 | 97-12 | 98-1 | 98-2 | 98-3 | 98-4 | 98-5 | 98-6 | 98-7 | 98-8 | 98-9
درصد واقعی | 0.05 | 0.125 | 0.2 | 0.3 | 0.383 | 0.467 | 0.55
پیشرفت برنامه ای | 0.05 | 0.125 | 0.2 | 0.3 | 0.3833 | 0.4666 | 0.5499 | 0.6317 | 0.7135 | 0.7953 | 0.8771 | 0.9589 | 1
وضعیت پیشرفت اقدام استراتژیک |  | 
100% الی 95% | 95% الی 85% | 85% الی 0%
درصد پیشرفت تجمیعی برنامه ای |  | 55%
درصد پیشرفت تجمیعی واقعی |  | 55%
درصد تحقق برنامه (پیشرفت واقعی تقسیم بر پیشرفت برنامه ای) |  | 100%

## Slide 7: وضعیت اجرای اقدام استراتژیک
نماي تفصيلي
رديف | طرح اجرایی اقدام استراتژیک |  |  |  | وضعیت اجرای اقدام استراتژیک |  | 
 | فعالیت های اصلی اقدام | درصد وزن | خروجی قابل تحویل | زمان تحویل (برنامه ای) | خروجی تحویل شده | زمان تحویل | درصد تحقق فعالیت
1 | جمع آوری اطلاعات مورد نیاز مربوط به کوره ها و خوراک ورودی به آن | 5% | فهرست اطلاعات جمع آوری شده | 97/09/30 | اطلاعات جمع آوری شده | 97/09/30 | 5%
2 | خرید آنالایزر پرتابل و ایجاد نقاط نمونه برداری | 15% | خرید آنالایزر و ایجاد نقاط نمونه برداری | 97/11/30 | آنالایزر پرتابل و داده های استخراج شده از دستگاه | 97/10/15 | 15%
3 | مطالعه کیفیت احتراق در کوره های مازادسوز | 10% | گزارش نهایی | 97/12/30 | گزارش مشاور فنی | 97/12/15 | 10%
4 | ایجاد تغییرات فرآیندی جهت کاهش الایندگی | 25% | ارائه نتایج کاهش آلایندگی | 98/03/30 | گزارش واحد تحقیق و توسعه | 98/03/30 | 25%
5 | ایجاد تغییرات برای اینسینریتور جهت کاهش آلایندگی | 45% | ارائه نتایج کاهش آلایندگی | 98/09/15 |  |  | 
مجموع |  | 100% |  |  | مجموع |  | 55%

## Slide 8: وضعیت اجرای اقدام استراتژیک
تحلیل ریشه ای انحراف اجرای اقدام از برنامه
1-
2-
3-
4-
5-
چالش های اصلی اجرای اقدام استراتژیک
1-
2-
3-
4-
5-
تحلیل روند اجرای اقدام استراتژیک

## Slide 9: بازنگری نقشه راه تحقیق و توسعه در راستای استراتژی‌های جدید
منتهی به آذر ماه سال 1397
SP97-06-01

## Slide 10: وضعیت اجرای اقدام استراتژیک
روند پیشرفت تجمیعی اقدام استراتژیک
نام اقدام | بازنگری نقشه راه تحقیق و توسعه در راستای استراتژی های جدید
کد اقدام | SP97-06-01
هدف استراتژیک مرتبط | نوآوری در تولید و ارائه خدمات
برنامه جامع استراتژیک مرتبط | نوآوری و بهبود در زنجیره عرضه
واحد متولی اقدام | مدیریت تحقیق و توسعه
نام متولی اقدام | الیاس نیرومند
نام مجری اقدام | سارا فروتن
تیم همکار اقدام | سعید بهنام – محسن حیدریان
تاريخ شروع (برنامه ای) | 97/09/01
تاريخ پایان (برنامه ای) | 98/03/01
نماي كلي
Chart: 
| 97-8 | 97-9 | 97-10 | 97-11 | 97-12 | 98-1 | 98-2
درصد واقعی | 0.1 | 0.25
پیشرفت برنامه ای | 0 | 0.1 | 0.25 | 0.4 | 0.55 | 0.75 | 1
وضعیت پیشرفت اقدام استراتژیک |  | 
100% الی 95% | 95% الی 85% | 85% الی 0%
درصد پیشرفت تجمیعی برنامه ای |  | 35%
درصد پیشرفت تجمیعی واقعی |  | 35%
درصد تحقق برنامه (پیشرفت واقعی تقسیم بر پیشرفت برنامه ای) |  | 100%

## Slide 11: وضعیت اجرای اقدام استراتژیک
نماي تفصيلي
رديف | طرح اجرایی اقدام استراتژیک |  |  |  | وضعیت اجرای اقدام استراتژیک |  | 
 | فعالیت های اصلی اقدام | درصد وزن | خروجی قابل تحویل | زمان تحویل (برنامه ای) | خروجی تحویل شده | زمان تحویل | درصد تحقق فعالیت
1 | ارزیابی نقشه راه موجود با استراتژی های جدید شرکت | 10% | موضوعات کلیدی مورد توجه در استراتژی های جدید | 97/10/01 | نیازهای تحقیقاتی | 97/10/01 | 10%
2 | شناسایی نقاط قابل اصلاح | 15% | عناوین راه کارهای قابل اجرا مرتبط با تحقیق و توسعه | 97/11/01 | الویتهای پژوهشی | 97/10/15 | 15%
3 | تهیه نسخه اولیه و پیشنهادی نقشه راه تحقیق و توسعه | 30% | نسخه اولیه نقشه راه تحقیق و توسعه | 98/01/01 | نسخه اولیه نقشه راه | 98/01/01 | 20%
4 | اخذ نظرات و بازخورد از ذینفعان | 20% | بازخورد ذینفعان | 98/02/01 |  |  | 
5 | نهایی سازی نقشه راه تحقیق و توسعه | 15% | نسخه نهایی نقشه راه تحقیق و توسعه | 98/02/15 |  |  | 
6 | تصویب نقشه راه تحقیق و توسعه | 10% | نسخه مصوب نقشه راه تحقیق و توسعه | 98/03/01 |  |  | 
مجموع |  | 100% |  |  | مجموع |  | 0%

## Slide 12: وضعیت اجرای اقدام استراتژیک
تحلیل ریشه ای انحراف اجرای اقدام از برنامه
1-
2-
3-
4-
5-
چالش های اصلی اجرای اقدام استراتژیک
1-
2-
3-
4-
5-
تحلیل روند اجرای اقدام استراتژیک

## Slide 13: انجام مطالعات و تحقیقات در نوآوری جهت بسته بندی و حمل محصول
منتهی به آذر ماه سال 1397
SP97-06-03

## Slide 14: وضعیت اجرای اقدام استراتژیک
روند پیشرفت تجمیعی اقدام استراتژیک
نام اقدام | انجام مطالعات و تحقیقات در نوآوری جهت بسته بندی و حمل محصول
کد اقدام | SP97-06-03
هدف استراتژیک مرتبط | نوآوری در تولید و ارائه خدمات
برنامه جامع استراتژیک مرتبط | نوآوری و بهبود در زنجیره عرضه
واحد متولی اقدام | مدیریت تحقیق و توسعه
نام متولی اقدام | الیاس نیرومند
نام مجری اقدام | الیاس نیرومند
تیم همکار اقدام | محسن حیدریان - منوچهر فرهنگ منش – سید منصور رضویان
تاريخ شروع (برنامه ای) | 97/09/01
تاريخ پایان (برنامه ای) | 98/06/01
نماي كلي
Chart: 
| 97-08 | 97-9 | 97-10 | 97-11 | 97-12 | 98-1 | 98-2 | 98-3 | 98-4 | 98-5
درصد واقعی | 0.05 | 0.15 | 0.275 | 0.35 | 0.44
پیشرفت برنامه ای | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.275 | 0.35 | 0.5 | 0.65 | 0.8 | 0.9 | 1
وضعیت پیشرفت اقدام استراتژیک |  | 
100% الی 95% | 95% الی 85% | 85% الی 0%
درصد پیشرفت تجمیعی برنامه ای |  | 80%
درصد پیشرفت تجمیعی واقعی |  | 35%
درصد تحقق برنامه (پیشرفت واقعی تقسیم بر پیشرفت برنامه ای) |  | 44%

## Slide 15: وضعیت اجرای اقدام استراتژیک
نماي تفصيلي
رديف | طرح اجرایی اقدام استراتژیک |  |  |  | وضعیت اجرای اقدام استراتژیک |  | 
 | فعالیت های اصلی اقدام | درصد وزن | خروجی قابل تحویل | زمان تحویل (برنامه ای) | خروجی تحویل شده | زمان تحویل | درصد تحقق فعالیت
1 | تشکیل تیم کاری | 5% | تیم کاری | 97/09/15 | تیم کاری | 97/09/15 | 5%
2 | مطالعات در خصوص انواع بسته بندی و حمل | 15% | گزارش انواع روش های بسته بندی و حمل و مزایا و معایب آن | 97/11/01 | گزارش انواع روش های بسته بندی و حمل و مزایا و معایب آن | 97/10/15 | 15%
3 | تعیین الزامات و مقررات فنی و اقتصادی و زیست محیطی بازارهای هدف از طرف واحد بازرگانی | 15% | لیست الزامات در نوآوری جهت بسته بندی و حمل محصول | 97/12/29 | تهیه لیست الزامات بسته بندی | 97/12/29 | 15%
5 | امکان سنجی فنی بسته بندی مورد نظر | 45% | گزارش و سرفصل های مقدماتی | 98/04/01 | گزارش امکانسنجی |  | 
6 | تهیه گزارش نهایی | 20% | گزارش نهایی | 98/06/01 |  |  | 
مجموع |  | 100% |  |  | مجموع |  | 35%

## Slide 16: وضعیت اجرای اقدام استراتژیک
تحلیل ریشه ای انحراف اجرای اقدام از برنامه
1- امکان سنجی بسته مورد نظر به دلیل عدم تعیین بسته بندی مناسب انجام نشده چراکه جلسه درون واحدی و جلسه میان طرح و برنامه، بازرگانی و تحقیق و توسعه در زمینه انتخاب بسته بندی مناسب تشکیل نشده. از دیگر دلایل تاخیر این اقدام به دریافت گزارشات بازرگانی در اواخر خردادماه 98 میتوان اشاره کرد.
2-
3-
4-
5-
چالش های اصلی اجرای اقدام استراتژیک
1-
2-
3-
4-
5-
تحلیل روند اجرای اقدام استراتژیک

## Slide 17: بهبود فرآیندهای تحقیق و توسعه شرکت در تولید و زنجیره عرضه
منتهی به آذر ماه سال 1397
SP97-06-05

## Slide 18: وضعیت اجرای اقدام استراتژیک
روند پیشرفت تجمیعی اقدام استراتژیک
نام اقدام | بهبود فرآیندهای تحقیق و توسعه شرکت در تولید و زنجیره عرضه
کد اقدام | SP97-06-05
هدف استراتژیک مرتبط | نوآوری در تولید و ارائه خدمات
برنامه جامع استراتژیک مرتبط | نوآوری و بهبود در زنجیره عرضه
واحد متولی اقدام | مدیریت تحقیق و توسعه
نام متولی اقدام | الیاس نیرومند
نام مجری اقدام | الیاس نیرومند
تیم همکار اقدام | محسن حیدریان – سعید بهنام – علیرضا بهنیا
تاريخ شروع (برنامه ای) | 97/10/01
تاريخ پایان (برنامه ای) | 98/07/01
نماي كلي
Chart: 
| 97-09 | 97-10 | 97-11 | 97-12 | 98-1 | 98-2 | 98-3 | 98-4 | 98-5 | 98-6
درصد واقعی | 0.15 | 0.11 | 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.6
پیشرفت برنامه ای | 0 | 0.07 | 0.11 | 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.725 | 0.85 | 1
وضعیت پیشرفت اقدام استراتژیک |  | 
100% الی 95% | 95% الی 85% | 85% الی 0%
درصد پیشرفت تجمیعی برنامه ای |  | 60%
درصد پیشرفت تجمیعی واقعی |  | 60%
درصد تحقق برنامه (پیشرفت واقعی تقسیم بر پیشرفت برنامه ای) |  | 100%

## Slide 19: وضعیت اجرای اقدام استراتژیک
نماي تفصيلي
رديف | طرح اجرایی اقدام استراتژیک |  |  |  | وضعیت اجرای اقدام استراتژیک |  | 
 | فعالیت های اصلی اقدام | درصد وزن | خروجی قابل تحویل | زمان تحویل (برنامه ای) | خروجی تحویل شده | زمان تحویل | درصد تحقق فعالیت
1 | بررسی وضع موجود | 5% | گزارش شناخت | 97/10/15 | گزارش شناخت | 97/10/15 | 5%
2 | الگوبرداری و بررسی فرآیندهای تولیدی سایر شرکت های داخلی و خارجی | 10% | گزارش الگوبرداری | 97/12/29 | گزارش الگوبرداری | 97/12/15 | 10%
3 | شناخت فرصت های بهبود برای ارتقای عملکرد فرآیندهای تولید، بسته بندی و حمل | 30% | لیست فرصت های بهبود | 98/03/01 | لیست فرصتهای بهبود | 98/03/01 | 30%
4 | انتخاب فرصت های بهبود قابل اجرا | 15% | فرصت های بهبود انتخاب شده | 98/04/01 | فرصتهای بهبود انتخاب شده | 98/04/01 | 15%
5 | تهیه گزارشات توجیهی | 25% | گزارشات توجیهی | 98/06/01 |  |  | 
6 | تصویب طرح های دارای توجیه جهت اجرا | 15% | لیست طرح های تحقیق و توسعه مصوب جهت اجرا | 98/07/01 |  |  | 
مجموع |  | 100% |  |  | مجموع |  | 60%

## Slide 20: وضعیت اجرای اقدام استراتژیک
تحلیل ریشه ای انحراف اجرای اقدام از برنامه
1-
2-
3-
4-
5-
چالش های اصلی اجرای اقدام استراتژیک
1-
2-
3-
4-
5-
تحلیل روند اجرای اقدام استراتژیک

## Slide 21: انجام مطالعات آماری و داده کاوی به منظور مدلسازی و پیش بینی رفتار فرآیند تولید
منتهی به آذر ماه سال 1397
SP97-06-07

## Slide 22: وضعیت اجرای اقدام استراتژیک
روند پیشرفت تجمیعی اقدام استراتژیک
نام اقدام | انجام مطالعات آماری و داده کاوی به منظور مدلسازی و پیش بینی رفتار فرآیند تولید
کد اقدام | SP97-06-07
هدف استراتژیک مرتبط | نوآوری در تولید و ارائه خدمات
برنامه جامع استراتژیک مرتبط | نوآوری و بهبود در زنجیره عرضه
واحد متولی اقدام | مدیریت تحقیق و توسعه
نام متولی اقدام | الیاس نیرومند
نام مجری اقدام | پیمان نهاوندی
تیم همکار اقدام | علیرضا مختاری
تاريخ شروع (برنامه ای) | 97/09/01
تاريخ پایان (برنامه ای) | 98/09/01
نماي كلي
Chart: 
| 97-08 | 97-09 | 97-10 | 97-11 | 97-12 | 98-1 | 98-2 | 98-3 | 98-4 | 98-5 | 98-6 | 98-7 | 98-8
درصد واقعی | 0 | 0.05 | 0.2 | 0.25 | 0.35 | 0.441 | 0.532 | 0.623 | 0.714 | 0.805 | 0.85
پیشرفت برنامه ای | 0 | 0.05 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.441 | 0.532 | 0.623 | 0.714 | 0.805 | 0.9 | 0.95 | 1
وضعیت پیشرفت اقدام استراتژیک |  | 
100% الی 95% | 95% الی 85% | 85% الی 0%
درصد پیشرفت تجمیعی برنامه ای |  | 85%
درصد پیشرفت تجمیعی واقعی |  | 85%
درصد تحقق برنامه (پیشرفت واقعی تقسیم بر پیشرفت برنامه ای) |  | 100%

## Slide 23: وضعیت اجرای اقدام استراتژیک
نماي تفصيلي
رديف | طرح اجرایی اقدام استراتژیک |  |  |  | وضعیت اجرای اقدام استراتژیک |  | 
 | فعالیت های اصلی اقدام | درصد وزن | خروجی قابل تحویل | زمان تحویل (برنامه ای) | خروجی تحویل شده | زمان تحویل | درصد تحقق فعالیت
1 | مطالعات کتابخانه ای و الگوبرداری | 5% | خروجی ها و یافته های مطالعات و الگوبرداری | 97/10/01 | نتیجه مطالعات و الگوبرداری ها | 97/10/01 | 5%
2 | جمع آوری و آماده سازی داده ها | 30% | فهرست ورودی های داده کاوی | 97/12/29 | ورودی های داده کاوی | 97/10/15 | 30%
3 | تجزیه و تحلیل داده ها (داده کاوی) | 50% | گزارش داده کاوی | 98/06/15 | گزارش داده کاوی | 97/12/15 | 50%
4 | راستی آزمایی مدل ها | 5% | گزارش راستی آزمایی | 98/07/01 |  |  | 
5 | جمع بندی و تهیه گزارش | 10% | گزارش نهایی | 98/09/01 |  |  | 
مجموع |  | 100% |  |  | مجموع |  | 0%

## Slide 24: وضعیت اجرای اقدام استراتژیک
تحلیل ریشه ای انحراف اجرای اقدام از برنامه
1- راستی آزمایی در مرحله تایید مدیرعامل جهت ابلاغ به واحد تولید همچنان متوقف مانده است.
2-
3-
4-
5-
چالش های اصلی اجرای اقدام استراتژیک
1-
2-
3-
4-
5-
تحلیل روند اجرای اقدام استراتژیک

## Slide 25: افزایش سهم بودجه فعالیت های تحقیق و توسعه در سبد کسب و کار شرکت
منتهی به آذر ماه سال 1397
SP97-06-06

## Slide 26: وضعیت اجرای اقدام استراتژیک
روند پیشرفت تجمیعی اقدام استراتژیک
نام اقدام | افزایش سهم بودجه فعالیت های تحقیق و توسعه در سبد کسب و کار شرکت
کد اقدام | SP97-06-06
هدف استراتژیک مرتبط | نوآوری در تولید و ارائه خدمات
برنامه جامع استراتژیک مرتبط | نوآوری و بهبود در زنجیره عرضه
واحد متولی اقدام | مدیریت طرح و برنامه و راهبرد
نام متولی اقدام | سید منصور رضویان
نام مجری اقدام | الیاس نیرومند
تیم همکار اقدام | مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره
تاريخ شروع (برنامه ای) | 97/09/01
تاريخ پایان (برنامه ای) | 98/01/01
نماي كلي
Chart: 
| 97-8 | 97-9 | 97-10 | 97-11 | 97-12
درصد واقعی | 0 | 0.225 | 0.32
پیشرفت برنامه ای | 0 | 0.225 | 0.475 | 0.8 | 1
وضعیت پیشرفت اقدام استراتژیک |  | 
100% الی 95% | 95% الی 85% | 85% الی 0%
درصد پیشرفت تجمیعی برنامه ای |  | 80%
درصد پیشرفت تجمیعی واقعی |  | 60%
درصد تحقق برنامه (پیشرفت واقعی تقسیم بر پیشرفت برنامه ای) |  | 75%

## Slide 27: وضعیت اجرای اقدام استراتژیک
نماي تفصيلي
رديف | طرح اجرایی اقدام استراتژیک |  |  |  | وضعیت اجرای اقدام استراتژیک |  | 
 | فعالیت های اصلی اقدام | درصد وزن | خروجی قابل تحویل | زمان تحویل (برنامه ای) | خروجی تحویل شده | زمان تحویل | درصد تحقق فعالیت
1 | بررسی وضع موجود و الگوبرداری از شرکت های مشابه | 10% | گزارش الگوبرداری | 97/09/15 | گزارش الگوبرداری | 97/9/15 | 10%
2 | محاسبه سوابق هزینه سال های گذشته مرتبط با تحقیق و توسعه | 25% | گزارش روند هزینه های مرتبط با تحقیق و توسعه | 97/10/15 | در حال تهیه گزارش | 97/10/15 | 25%
3 | برآورد هزینه های آتی تحقیق و توسعه بر اساس استراتژی های شرکت | 25% | گزارش روند هزینه های آتی مرتبط با تحقیق و توسعه در افق استراتژی | 97/11/15 | گزارش برآورد | 97/11/15 | 25%
4 | تعیین سیاست نحوه تخمین و تخصیص بودجه مستقل برای واحد تحقیق و توسعه | 20% | سیاست تعیین بودجه برای واحد تحقیق و توسعه | 97/12/01 |  | 97/12/01 | 20%
5 | تعریف سرفصل بودجه در ردیف بودجه سالیانه | 15% | سرفصل بودجه تحقیق و توسعه در ردیف بودجه سالیانه | 97/12/15 | سرفصل بودجه تحقیق و توسعه در ردیف بودجه | 97/12/15 | 15%
6 | تصویب بودجه در هیئت مدیره | 5% | بودجه مصوب | 98/01/01 | بودجه مصوب واحد | 98/01/01 | 5%
مجموع |  | 100% |  |  | مجموع |  | 0%

## Slide 28: وضعیت اجرای اقدام استراتژیک
تحلیل ریشه ای انحراف اجرای اقدام از برنامه
1-
2- به دلیل برگزاری گردهمایی علمی و جابجایی مدیر واحد، این مرحله به تاخیر افتاده است.
3-
4-
5-
چالش های اصلی اجرای اقدام استراتژیک
1-
2-
3-
4-
5-
تحلیل روند اجرای اقدام استراتژیک

## Slide 29: مشارکت با مرکز تحقیقات وزارت راه و نهادهای دانشگاهی جهت بررسی و بازنگری پهنه بندی جغرافیایی
منتهی به آذر ماه سال 1397
SP97-07-03

## Slide 30: وضعیت اجرای اقدام استراتژیک
روند پیشرفت تجمیعی اقدام استراتژیک
نام اقدام | مشارکت با مرکز تحقیقات وزارت راه و نهادهای دانشگاهی جهت بررسی و بازنگری پهنه بندی جغرافیایی
کد اقدام | SP97-07-03
هدف استراتژیک مرتبط | ارتقاء سبد محصولات
برنامه جامع استراتژیک مرتبط | توسعه و تنوع بخشی به سبد محصولات
واحد متولی اقدام | مدیریت تحقیق و توسعه
نام متولی اقدام | الیاس نیرومند
نام مجری اقدام | سارا فروتن
تیم همکار اقدام | غفار افشاری - دانشکده حمل و نقل دانشگاه اصفهان
تاريخ شروع (برنامه ای) | 97/09/15
تاريخ پایان (برنامه ای) | 98/09/15
نماي كلي
Chart: 
| 97-09 | 97-10 | 97-11 | 97-12 | 98-1 | 98-2 | 98-3 | 98-4 | 98-5 | 98-6 | 98-7 | 98-8 | 98-9
درصد واقعی
پیشرفت برنامه ای | 0.075 | 0.225 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.566 | 0.633 | 0.7 | 0.786 | 0.871 | 0.957 | 1
وضعیت پیشرفت اقدام استراتژیک |  | 
100% الی 95% | 95% الی 85% | 85% الی 0%
درصد پیشرفت تجمیعی برنامه ای |  | 
درصد پیشرفت تجمیعی واقعی |  | 
درصد تحقق برنامه (پیشرفت واقعی تقسیم بر پیشرفت برنامه ای) |  | 

## Slide 31: وضعیت اجرای اقدام استراتژیک
نماي تفصيلي
رديف | طرح اجرایی اقدام استراتژیک |  |  |  | وضعیت اجرای اقدام استراتژیک |  | 
 | فعالیت های اصلی اقدام | درصد وزن | خروجی قابل تحویل | زمان تحویل (برنامه ای) | خروجی تحویل شده | زمان تحویل | درصد تحقق فعالیت
1 | عقد قرارداد با مشاور | 15% | قرارداد مشاوره | 97/12/29 | پیش نویس قرارداد | 98/01/01 | 10%
2 | مطالعات اولیه در مورد مناطق مختلف آب و هوایی استان به تفکیک ایستگاههای هواشناسی | 15% | گزارش مطالعات اولیه | 98/03/01 |  |  | 
3 | تعیین محورهای اصلی وشریانهای اصلی استان | 20% | گزارش محورهای اصلی وشریانهای اصلی استان | 98/06/01 |  |  | 
4 | طراحی قیر مناسب با هر محور و انجام آزمایشات کامل SHRP | 20% | ارائه مشخصات فنی و نتایج آزمایش | 98/10/01 |  |  | 
5 | تهیه گزارش و نقشه GIS | 30% | گزارش نهایی | 98/11/15 |  |  | 
مجموع |  | 100% |  |  | مجموع |  | 0%

## Slide 32: وضعیت اجرای اقدام استراتژیک
تحلیل ریشه ای انحراف اجرای اقدام از برنامه
1- پروژه توسط معاونت بازرگالنی متوقف شده به دلیل اینکه معتقدند پروژه توجیه اقتصادی ندارد.
2-
3-
4-
5-
چالش های اصلی اجرای اقدام استراتژیک
1-
2-
3-
4-
5-
تحلیل روند اجرای اقدام استراتژیک

## Slide 33
با تشكر از توجه شما
مدیریت تحقیق و توسعه
تاریخ تهیه گزارش: ***